## Indicadores
idFila | Activo | 3.A.1-ID | 3.A.2-ESTATUS | 3.A.3-FECHA DE CIERRE | 3.A.4-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | 3.A.5-COMENTARIO DEL SUPERVISOR | 3.A.6-PRIORIDAD DE ATENCIÓN | 3.A.7-TURNO | 3.A.8-IMAGEN 1 | 3.A.9-IMAGEN 2 | 3.A.10-IMAGEN 3 | 3.A.11-IMAGEN 4 | 3.A.12-IMAGEN 5 | 3.A.13-IMAGEN 6 | 3.A.14-IMAGEN 7 | 3.A.15-IMAGEN 8 | 3.A.16-REPORTO | 3.A.17-FECHA
12943 | T2 A33 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO |  | Cimbra de capiteles en apoyo 33 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 55 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-02-14
12980 | T2 A36 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | B-+ - 32 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-02-22
12984 | T2 A34 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | B-+ - 38 | [7 empty] | Rodrigo Solorzano | 2023-02-23
12991 | T2 A36 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | A-+ - 76 | [7 empty] | Rodrigo Solorzano | 2023-02-23
13017 | T1 G30 A08 CAP - CAPITEL | 42 | EN PROCESO | 2023-03-03 | cimbrado de capitel apoyo 8 rama 30 | en proceso | REPORTADO | DIURNO | B-30+70 - 01 | B-30+70 - 02 | [6 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-03
13018 | T1 G40 A12 ZAP - ZAPATA | 25 | EN PROCESO | 2023-03-03 | pruebas proctor a rellenos de zapatas apoyo 12 Rama 40 | en proceso | REPORTADO | DIURNO | C-40+586 - 01 | C-40+586 - 02 | [6 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-03
13892 | T2 A35 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | D-+ - 12 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-09
13896 | T2 A12 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | C-+ - 28 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-10
13897 | T2 A07 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 02 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-10
13898 | T1 G40 A10 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | A-40+0 - 01 | [7 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-10
13899 | T1 G40 A11 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | A-40+0 - 02 | [7 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-10
13900 | T1 G40 A11 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | A-40+0 - 03 | [7 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-10
13903 | T1 G40 A12 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | A-40+0 - 04 | [7 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-10
13904 | T1 G30 A02 ZAP - ZAPATA | [6 empty] | DIURNO | A-30+0 - 03 | [7 empty] | Edgar Rivas | 2023-03-10
15093 | T2 TAB017-018 TR - TRABES | [6 empty] | DIURNO | D-+ - 15 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15094 | T2 A16 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 07 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15099 | T2 A21 CAB - CABEZAL | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 07 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15100 | T2 A15 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 08 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15101 | T2 A13 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 09 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15102 | T2 A17 CAB - CABEZAL | [6 empty] | DIURNO | I-+ - 02 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15103 | T2 TAB017-018 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | [6 empty] | DIURNO | H-+ - 09 | H-+ - 10 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
15111 | T2 A15 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | G-+ - 06 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-18
15112 | T2 A13 COL02 - COLUMNA 002 | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 08 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-18
15113 | T2 A16 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 10 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-11
15114 | T2 A18 CAB - CABEZAL | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 11 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-18
15116 | T2 A15 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | C-+ - 30 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-18
15119 | T2 A15 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | D-+ - 16 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-17
15120 | T2 A16 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | G-+ - 07 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-17
15125 | T2 A16 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | G-+ - 09 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-17
15128 | T2 A17 CAB - CABEZAL | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 09 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-16
15129 | T2 A16 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | D-+ - 17 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-16
15130 | T2 A17 CAB - CABEZAL | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 10 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-16
15131 | T2 A05 P03 - PILA 003 | [6 empty] | DIURNO | J-+ - 06 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-16
15132 | T2 A16 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | C-+ - 31 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-16
20271 | T2 TAB017-018 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-03-22 | Montaje de trabe prefabricada número 5 en el claro 17-18. | Supervisada seguimiento al montaje | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 13 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-22
20277 | T2 A13 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-03-22 | Armado de acero de refuerzo en capiteles en el apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 10 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-22
20279 | T2 A15 CAP - CAPITEL | 6 | EN PROCESO | 2023-03-22 | Colocación de concreto hidráulico en capiteles en el apoyo 15, 18.5 m3 programados concreto suministrado por ica. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 15 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-22
20281 | T2 TAB017-018 TR - TRABES | 3 | EN PROCESO |  | Montaje de dos trabes prefabricadas en el claro 17-18 | la trabe prefabricada número 1, de este claro cuenta con fisuras por mal traslado y acomodo al momento de almacenarla en el tramo 2 | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 07 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-22
20282 | T2 TAB018-019 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 56 | TERMINADO |  | Colocación y fijación con epóxico de neoprenos en bancos de apoyo de cabezales del apoyo 17 y 18. |  | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 04 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
20283 | T2 A15 CAP - CAPITEL | 7 | TERMINADO | 2023-03-22 | Cimbrado de capiteles del apoyo 15 en la zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 16 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
20284 | T2 A13 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-03-22 | Colocación de concreto hidráulico en columnas en el apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 18 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-21
20286 | T2 A16 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO |  | Se inicia con el armado de acero de refuerzo en columnas apoyo 16, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 32 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-16
20363 | T2 TAB017-018 TR - TRABES | 8 | TERMINADO | 2023-03-23 | Supervisión informa que están montada 7 trabes prefabricadas en el apoyo 17 y 18, del tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 17 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-23
20366 | T2 A15 CAP - CAPITEL | 7 | TERMINADO | 2023-03-23 | Retiro de cimbra metálica, del apoyo 15, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 11 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-23
20370 | T2 A13 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-03-24 | Se posiciona bomba para el colado de capiteles del apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 221 | A-+ - 222 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20371 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | TERMINADO | 2023-03-24 | Cimbra de madera para diafragmas de trabes prefabricadas en apoyo 17, Secc.B. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 223 | A-+ - 224 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20372 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-03-24 | Colocación de cimbra de madera para armado de acero en diafragmas de trabes en apoyo 17, Tramo 2 Zona Terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 11 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-24
20373 | T2 A13 CAP - CAPITEL | 8 | EN PROCESO | 2023-03-24 | Colocación de concreto en colado de capiteles del apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 18 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-24
20374 | T2 A19 CAB - CABEZAL | 4 | TERMINADO | 2023-03-24 | Montaje y verificación topografíca de alineación de cabezal prefabricado sección A. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 225 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20526 | T2 A19 CAB - CABEZAL | 6 | EN PROCESO | 2023-03-24 | Montaje de cabezal prefabricado sección A |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 19 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-23
20527 | T2 TAB018-019 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO |  | Arriba al Tramo 2 Zona Terrestre Trabe T2 para claro 18-19. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 19 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-24
20533 | T2 A13 CAP - CAPITEL | 3 | TERMINADO | 2023-03-24 | Colado de capiteles |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 259 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20539 | T2 A19 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-03-24 | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 263 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20540 | T2 TAB018-019 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-03-24 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe T3 para claro 18-19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 264 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20541 | T2 A19 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-03-24 | Proceso de tensado de barras en cabezal pref. secc. A del apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 265 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
20542 | T2 A19 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-03-24 | Cimbra en bancos de apoyo de cabezal pref. secc. A, apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 266 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
27132 | T2 TAB018-019 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 6 | TERMINADO |  | Colado de bancos de apoyo y topes sismicos en cabezal pref. secc. A, del apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 269 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-24
27155 | T2 TAB019-020 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 5 | TERMINADO | 2023-03-25 | Cimbra de madera en bancos de apoyo y tope antisísmico, en cabezal prefabricado, secc. B, apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 270 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-25
27156 | T2 A13 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-03-25 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 271 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-25
27159 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-03-25 | Supervisión informa que hay 4 Trabes prefabricadas (T-1,T-2 T-3 y T-4) para los claros 18 y 19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 276 | A-+ - 277 | A-+ - 278 | A-+ - 279 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-25
27162 | T2 A22 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-03-25 | Armado de acero de refuerzo en columnas número 1, en el apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 288 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-25
27163 | T2 A22 COL02 - COLUMNA 002 | 2 | EN PROCESO | 2023-03-25 | Armado de acero de refuerzo en columnas número 2, en el apoyo 22 | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 289 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-25
27164 | T2 A22 COL03 - COLUMNA 003 | 2 | EN PROCESO | 2023-03-25 | Armado de acero de refuerzo en columnas número 3, en el apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 290 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-25
27169 | T2 A35 CAP - CAPITEL | 7 | EN PROCESO | 2023-03-27 | Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 35, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 12 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-27
27170 | T2 TAB018-019 TR - TRABES | 8 | EN PROCESO |  | Montaje de trabes prefabricadas en claro 18-19 de la Trabe T-1 a T-7. |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 15 | H-+ - 16 | H-+ - 17 | H-+ - 18 |  |  |  |  | Joel Vargas | 2023-03-25
27172 | T2 A35 CAP - CAPITEL | 3 | TERMINADO | 2023-03-27 | Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 35. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 293 | A-+ - 294 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27562 | T2 A20 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-03-27 | Proceso de nivelación en superficie de capitel para recibir cabezal prefabricado del apoyo 20. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 296 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27568 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | TERMINADO | 2023-03-27 | Colocación de varilla longitudinal en diafragma extremo de trabes apoyo 18(Cabezal pref. Secc.A). |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 303 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27570 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | TERMINADO | 2023-03-27 | Armado de acero de refuerzo en diafragmas de trabes del apoyo 17,(cabezal pref. secc.B). |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 305 | A-+ - 306 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27571 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | TERMINADO | 2023-03-27 | Armado de acero de refuerzo en diafragmas de trabes del apoyo 18,(cabezal pref. secc.A). |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 307 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27573 | T2 TAB019-020 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 5 | TERMINADO | 2023-03-27 | Colado de bancos de apoyos y topes antisísmicos en apoyo 19 (cabezal pref. secc. B). |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 309 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27574 | T2 A20 CAB - CABEZAL | 4 | TERMINADO | 2023-03-27 | Arriba a tramo 2 cabezal pref. secc. A, del apoyo 20. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 310 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27575 | T2 A20 CAB - CABEZAL | 4 | TERMINADO | 2023-03-27 | Montaje de cabezal prefabricado secc. A, en el apoyo 20. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 311 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
27577 | T2 A35 CAP - CAPITEL | 3 | TERMINADO | 2023-03-27 | Colado de capiteles del apoyo 35. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 313 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-27
28263 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO | 2023-03-28 | Armado de acero de refuerzo en Diafragmas de trabes del apoyo 18(cabezal pref. Secc. B). | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 324 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-28
28264 | T2 A20 CAB - CABEZAL | 4 | TERMINADO | 2023-03-28 | Montaje de los dos Cabezales prefabricados sec.A y B, del apoyo 20. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 325 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-28
28265 | T2 A20 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-03-28 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 20. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 326 | A-+ - 327 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-28
28267 | T2 A22 COL01 - COLUMNA 001 | 2 | TERMINADO | 2023-03-28 | Cimbra metálica en columna número 1 del apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 330 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-28
28268 | T2 A22 COL02 - COLUMNA 002 | 2 | TERMINADO | 2023-03-28 | Cimbra metálica en columna número 2 del apoyo 22 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 331 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-28
28269 | T2 A22 COL03 - COLUMNA 003 | 2 | TERMINADO | 2023-03-28 | Cimbra metálica en columna número 3 del apoyo 22 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 332 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-28
28784 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2023-03-29 | Se encuentran en obra 3 trabes (T-3, T-2 y T-1) para los claros del 19 al 20. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 356 | A-+ - 357 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28785 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-03-29 | Montaje de trabe T-3 en claro 19-20, Tramo 2 Zona Terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 13 | G-+ - 14 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-03-29
28786 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2023-03-29 | Se encuentra en tramo trabe T-2 para los claros del 19 al 20. | Arribo de trabe T-2, a zona terrestre. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 20 | F-+ - 21 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28787 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2023-03-29 | Se encuentra en tramo trabe T-1 para los claros del 19 al 20. | Arriba a tramo 2 zona terrestre trabe prefabricada T-1 | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 22 | F-+ - 23 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28788 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-03-29 | Cimbra de madera en diafragmas intermedios de trabes en claro 17 al 18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 20 | H-+ - 21 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28790 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-03-29 | Armado de acero de refuerzo en diafragmas extremo de trabes prefabricadas del apoyo 18(cabezal prefabricado secc. B). | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 22 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28791 | T2 A22 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-03-29 | Colado de columnas C1, del apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 47 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28792 | T2 A22 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-03-29 | Colado de columnas C2, del apoyo 22 |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 48 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28793 | T2 A22 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-03-29 | Colado de columnas C3, del apoyo 22 |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 49 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28794 | T2 TAB019-020 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-03-29 | Colocación de placas de neopreno de 50x30 cm y 20x30(pegadas) sobre bancos de apoyo, en apoyo 19(cabezal prefabricado secc.B). | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 15 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28795 | T2 TAB019-020 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-03-29 | Colocación de placas de neopreno de 50x30 cm y 20x30 cm( pegadas) sobre bancos de apoyo, en el apoyo 20(cabezal prefabricado secc.A). |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 16 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28796 | T2 TAB020-021 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-03-29 | Cimbra de madera para bancos de apoyo sobre cabezal prefabricado secc.B del apoyo 20. |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 17 | G-+ - 18 | G-+ - 19 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
28797 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | [6 empty] | DIURNO | A-+ - 359 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-29
28798 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-03-29 | Arriba a obra Trabe T-4, para su montaje. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 360 | A-+ - 361 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-29
28799 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-03-29 | Montaje de trabe T-4 en claro 19-20. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 362 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-29
28806 | T2 TAB020-021 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-03-30 | Colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos, del ap.20(cabezal prefabricado secc.B) |  | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 20 | G-+ - 21 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-30
28807 | T2 A22 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 20 | D-+ - 21 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-30
29655 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Trabes prefabricada (T-5) en tramo 2 zona terrestre sobre el tractocamion. | Sobre el tractocamion. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 24 | F-+ - 25 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-30
29656 | T2 A22 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Colocación de cimbra metálica en capiteles 1 y 4, del apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 22 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-30
29657 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Trabes prefabricada (T-6) en tramo 2 zona terrestre sobre el tractocamion. | Sobre el tractocamion. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 26 | F-+ - 27 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-30
29663 | T2 TAB017-018 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Montaje de trabes prefabricadas en el claro 17-18 |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 28 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-03-22
29664 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Montaje de trabes prefabricadas en claro 19-20 |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 29 | F-+ - 30 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-03-30
30105 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-03-30 | Montaje de trabe T-6 en claro 19-20. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 31 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-30
30106 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO |  | Montaje de trabe T-7 en claro 19-20. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 32 | F-+ - 33 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-30
30107 | T2 TAB019-020 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2023-03-30 | Se concluye montaje de trabes (de T-1 a T-7) en el claro 19-20. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 34 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-30
30111 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Está en tramo 2, zona terrestre el cabezal prefabricado secc A, para el apoyo 21. | Sobre el tractocamion. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 13 | E-+ - 14 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30112 | T2 A23 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-03-31 | Colocación de cimbra metálica para columnas C1,del apoyo 23. | En proceso | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 50 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30113 | T2 A23 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-03-31 | Colocación de cimbra metálica para columnas C2, del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 51 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30114 | T2 A23 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-03-31 | Colocación de cimbra metálica para columnas C3, del apoyo 23 |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 52 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30115 | T2 A23 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-03-31 | Colocación de cimbra metálica para columnas C4, del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 53 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30282 | T6 03 - MUELLE 57 | 1 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Abriendo caja para colocación de material consolidado para habilitación de camino de servicio a muelle. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 394 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30283 | T6 03 - MUELLE 57 | 1 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Retiro de material vegetal. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 395 | A-+ - 396 | A-+ - 397 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30284 | T6 03 - MUELLE 57 | 1 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Bandeado de material para habilitado de camino de servicio a muelle. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 398 | A-+ - 399 | A-+ - 400 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30285 | T6 03 - MUELLE 57 | 1 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Colocación de material para habilitado de camino se servicio a muelle. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 401 | A-+ - 402 | A-+ - 403 | A-+ - 404 | A-+ - 405 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
30286 | T6 03 - MUELLE 57 | 1 | EN PROCESO | 2023-03-31 | llegada de material para habilitado de camino. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 406 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-31
31606 | T2 A22 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Colado de capiteles apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 23 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-31
31748 | T2 A23 COL01 - COLUMNA 001 | 2 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Colado de columnas del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 54 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-31
31749 | T2 A23 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Colado de columnas del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 55 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-31
31750 | T2 A23 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Colado de columnas del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 56 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-31
31751 | T2 A23 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-03-31 | Colado de columnas del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 57 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-03-31
31995 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-04-01 | Proceso de armado de acero de refuerzo de capiteles del apoyo 23. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 24 | D-+ - 25 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-04-01
32268 | T2 A22 CAP - CAPITEL | 5 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 22, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 26 | D-+ - 27 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-04-01
32277 | T1 G40 TAB008-009 - TABLERO 008-009 | 50 | EN PROCESO | 2023-04-01 | Trabajos en proceso de primer armado de andamiaje para proceso constructivo de losas tipo hongo | Se solicita a contratista las especificaciones y procedimiento. | REPORTADO | DIURNO | B-40+48596 - 01 | B-40+48596 - 02 | B-40+48596 - 03 | [5 empty] | Emmanuel Vázquez | 2023-04-01
32278 | T2 A22 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-01 | Retiro de cimbra metálica del apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 28 | D-+ - 29 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-01
32279 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-01 | Armado de acero de refuerzo de capiteles del apoyo 23. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 30 | D-+ - 31 | D-+ - 32 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-01
32281 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-01 | Se encuentra en tramo 2, zona terrestre, cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 21. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 15 | E-+ - 16 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-01
32291 | T2 A16 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 16, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 17 | E-+ - 18 | E-+ - 19 | E-+ - 20 | E-+ - 21 |  |  |  | Joel Vargas | 2023-04-03
33127 | T2 A16 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-03 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo, en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 16. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 22 | E-+ - 23 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-03
33129 | T2 TAB016-017 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Proceso de escarificación y limpieza de bancos de apoyos y topes antisísmicos del apoyo 16, cabezal pref. Secc.A y B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 24 | G-+ - 25 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-03
33130 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 23. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 33 | D-+ - 34 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-03
33399 | T2 A16 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Colado de bancos y topes sismicos con Bacha, en cabezal secc. B del apoyo 16. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | E-+ - 24 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-03
33400 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Arriba a obra Trabe T-1 para claro 16-17. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | F-+ - 35 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-03
33401 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Arriba a obra Trabe T-2 para claro 16-17. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | F-+ - 36 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-03
33402 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-03 | Arriba a obra Trabe T-3 para claro 16-17. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | D-+ - 36 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-03
33527 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Se encuentra en tramo 2, zona terrestre, Trabe prefabricada (T-3) . | Sobre el tractocamion. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 37 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33528 | T2 A25 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Colocación de cimbra metálica en columnas C.1del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 58 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33529 | T2 A25 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Colocación de cimbra metálica en columnas C.3 del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 59 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33530 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Se encuentra en tramo 2, zona terrestre, Trabe prefabricada (T-1), para claros 16-17. | Sobre el tractocamion. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 38 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33531 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Se encuentra en tramo 2, zona terrestre, Trabe prefabricada (T-2), para claros 16-17. | Sobre el tractocamion. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 39 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33535 | T2 TAB016-017 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Placas de neopreno de 50x30 cm y 20x30 cm para los bancos de apoyos sobre cabezales pref.secc B, apoyo 16 y secc A, apoyo 17. | llegada al tramo. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 26 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33537 | T2 TAB016-017 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Cimbra de madera en bancos de apoyo y topes antisísmicos, sobre el cabezal prefabricado secc.A, del apoyo 16. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 27 | G-+ - 28 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33803 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 8 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Montaje de trabe prefabricada T-1, para los claros 16-17 , tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 40 | F-+ - 41 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-04-04
33804 | T2 TAB017-018 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 10 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Colocación de placas de neopreno de 50x30 cm y 20x30 cm para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc A, apoyo 17, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 11 | J-+ - 12 | J-+ - 13 | J-+ - 14 |  |  |  |  | Joel Vargas | 2023-04-04
33820 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Armado de andamiaje entre AP 8 y AP 9 de la rama 40 |  | REPORTADO | DIURNO | E-40+48596 - 01 | [7 empty] | Emmanuel Vázquez | 2023-04-04
33822 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Montaje de trabe prefabricada T-3, para los claros 16-17. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 43 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33823 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-04 | Montaje de trabe prefabricada T-1, para los claros 16-17. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 29 | G-+ - 30 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33835 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-04 | Montaje de 3 trabes (T-1,T-2 y T-3) sobre los claros 16 al 17. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 44 | F-+ - 45 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33836 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-04 | Colado capiteles del apoyo 23. | Terminado | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 39 | D-+ - 40 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-04
33842 | T2 A25 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Colado de columna C1,del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 62 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33843 | T2 A25 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Colado de columna C2,del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 63 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33844 | T2 A25 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Colado de columna C3,del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 64 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33845 | T2 A25 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Colado de columna C4, del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 65 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33846 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Montaje de trabe prefabricada T-2, para los claros 16-17. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 46 | F-+ - 47 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33847 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-4, de patio de prefabricado, para claro 16-17. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 48 | F-+ - 49 | F-+ - 50 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33848 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-5, de patio de prefabricado, para claro 16-17. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 51 | F-+ - 52 | F-+ - 53 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33849 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Montaje de trabe prefabricada T-4, para los claros 16-17. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 54 | F-+ - 55 | F-+ - 56 | F-+ - 57 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
33850 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Montaje de trabe prefabricada T-5 para los claros 16-17. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 58 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
34154 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-05 | Montaje de las 7 trabes prefabricadas sobre los claros 16 al 17. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 59 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
34155 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Suministro de cabezal prefabricado sección A y B en obra para el montaje en el apoyo 15. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 25 | E-+ - 26 | E-+ - 27 | [5 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
34159 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Suministro de cabezal prefabricado sección A y B en obra para el montaje en el apoyo 15, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 28 | E-+ - 29 | E-+ - 30 | [5 empty] | Joel Vargas | 2023-04-05
34160 | T2 TAB016-017 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Montaje de 7ma trabe prefabricada en los claros 16 al 17, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 60 | [7 empty] | Joel Vargas | 2023-04-05
35252 | T2 A08 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Armado de acero de refuerzo en columna C1,del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 66 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
35253 | T2 A08 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Armado de acero de refuerzo en columna C2, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 67 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
35254 | T2 A08 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Armado de acero de refuerzo en columna C4, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 68 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
35255 | T2 A08 COL03 - COLUMNA 003 | 83 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Armado de acero de refuerzo en columna C3, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 69 | [7 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
35256 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Inicio de montaje de cabezal prefabricado secc. A en el apoyo 15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 31 | E-+ - 32 | [6 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-05
35284 | T1 G40 A04 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Prueba de revenimiento y revisión de temperatura a concreto para colado de capitel del apoyo 04 . |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 42 | D-+ - 43 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-05
35285 | T1 G40 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Proceso de colocación cimbra para capitel del apoyo 03. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 44 | D-+ - 45 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-05
35286 | T1 G40 A04 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-05 | Proceso de colado para capitel del apoyo 04. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 46 | [7 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-05
35294 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Verificación de alineamiento de cabezal prefabricado en el apoyo 15. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 33 | E-+ - 34 | [6 empty] | Joel Vargas | 2023-04-05
35595 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezales para su posterior tensado en el apoyo 15, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 35 | E-+ - 36 | E-+ - 37 | [5 empty] | Joel Vargas | 2023-04-05
35777 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Montaje de cabezal sección A y B en el apoyo 15, tramo 2, Zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 38 | E-+ - 39 | E-+ - 40 | E-+ - 41 |  |  |  |  | Joel Vargas | 2023-04-05
35907 | T1 G40 - RAMA 40 | 1 | EN PROCESO |  | Proceso de compactación de última capa de relleno en aproches con material procedente de banco para apoyo 02. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 572 | A-+ - 573 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-06
35926 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Continúa trabajos de armado de andamiaje para apuntalamiento de losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 . Se le reitera a la contratista proporcionar las especificaciones de este proceso. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 15 | J-+ - 16 | J-+ - 17 | J-+ - 18 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-06
35927 | T1 G40 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Proceso de cimbra para capitel del apoyo 03 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 47 | D-+ - 48 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-06
35947 | T1 G40 - RAMA 40 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Proceso de compactación de última capa de relleno en aproches con material procedente de banco para apoyo 02 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 72 | C-+ - 73 | [6 empty] | Ignacio Rivera | 2023-04-06
35948 | T2 TAB015-016 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Suministro de trabe prefabricada T-1 para los claros 15 al 16. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 64 | F-+ - 65 | F-+ - 66 | F-+ - 67 | F-+ - 68 | F-+ - 69 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35949 | T2 A08 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-06 | Colocación de cimbra metálica de columna C1, en el apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 74 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35950 | T2 A08 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-06 | Colocación de cimbra metálica de columna C2, en el apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 75 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35951 | T2 A08 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-06 | Colocación de cimbra metálica de columna C3, en el apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 76 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35952 | T2 A08 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-06 | Colocación de cimbra metálica de columna C4, en el apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 77 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35959 | T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-06 | Colocación de placas de neopreno para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc B y A apoyos 15 y 16. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: G-+ - 33; C-+ - 73 F-+ - 65: G-+ - 34; C-+ - 73 F-+ - 66: G-+ - 35 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35960 | T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-06 | Colocación de placas de neopreno para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc A ap. 16. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 36 | G-+ - 37 | G-+ - 38 | G-+ - 39 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35962 | T2 A09 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Armado de acero de refuerzo en columnas número 1 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 78 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35963 | T2 A09 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Armado de acero de refuerzo en columna número , 2 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 79 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35964 | T2 A09 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Armado de acero de refuerzo en columna número 3 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 80 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35965 | T2 A09 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Armado de acero de refuerzo en columna número 4 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 81 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35966 | T2 A09 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 3 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 82 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
35967 | T2 A09 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-06 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 4 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 83 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-06
36614 | T2 TAB015-016 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-07 | Vista de trabes prefabricadas montadas en el claro 15-16 tramo 2, zona terrestre. no |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: F-+ - 70 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-07
36615 | T2 TAB015-016 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-07 | Montaje de quinta trabe prefabricada en el claro 15-16 tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: F-+ - 71; C-+ - 73 F-+ - 65: F-+ - 72; C-+ - 73 F-+ - 66: F-+ - 73 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-06
37459 | T2 A25 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: D-+ - 53; C-+ - 73 F-+ - 65: D-+ - 54 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37460 | T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Cimbra de madera para bancos de apoyo sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: G-+ - 40 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37461 | T2 A14 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Preparacion de superficie de capitel del apoyo 14, para montaje de Cabezal prefabricado. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: D-+ - 55; C-+ - 73 F-+ - 65: D-+ - 56 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37462 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: E-+ - 46; C-+ - 73 F-+ - 65: E-+ - 47 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37463 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: E-+ - 48; C-+ - 73 F-+ - 65: E-+ - 49 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37464 | T2 A11 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Verificación topografíca, para el nivel de colado de las columnas número 2, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 84 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37467 | T2 A09 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 3, del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 85; C-+ - 73 F-+ - 65: C-+ - 86; C-+ - 73 F-+ - 66: C-+ - 87 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37471 | T1 G40 - RAMA 40 | [6 empty] | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: A-+ - 630; C-+ - 73 F-+ - 65: A-+ - 631; C-+ - 73 F-+ - 66: A-+ - 632 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-08
37472 | T1 G40 A03 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Cimbra en capitel del apoyo 03. Programado para colar el día de hoy, hora por confirmar con 11.5 m3 solicitados más ajuste, concretera ica. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 88; C-+ - 73 F-+ - 65: C-+ - 89 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-08
37473 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 6 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Continúa trabajos de armado de andamiaje para apuntalamiento de losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. Se le reitera a la contratista ICACI-ICACON proporcionar la memoria de cálculo del andamiaje. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 74 | F-+ - 75 | F-+ - 76 | F-+ - 77 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-08
37476 | T1 G40 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Colado de Capitel apoyo 03 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 90; C-+ - 73 F-+ - 65: C-+ - 91; C-+ - 73 F-+ - 66: C-+ - 92 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-08
37478 | T2 A08 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 1, del apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 93 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37479 | T2 A08 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 2, del apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 94 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37480 | T2 A08 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 3, del apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 95 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37481 | T2 A08 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 4, del apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 96 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37482 | T2 A09 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 1, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 97 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37483 | T2 A09 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 2, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 98 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37484 | T2 A09 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 4, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 99 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37485 | T2 A09 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-08 | Colado de columna numero 3, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 72 F-+ - 64: C-+ - 100 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37486 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-08 | Montaje de cabezal prefabricado secc. B en el apoyo 14. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 50 | E-+ - 51 | E-+ - 52 | E-+ - 53 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37487 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezales prefabricados para su posterior tensado en el apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 54 | E-+ - 55 | E-+ - 56 | E-+ - 57 | E-+ - 58 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37488 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-08 | Col. de barras de presfuerzo en cabez. pref. para su posterior tensado en el apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 59 | E-+ - 60 | E-+ - 61 | E-+ - 62 | E-+ - 63 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37489 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-08 | Se finaliza el montaje de los cabezales prefabricados secc. A y B, del apoyo 14. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64 | E-+ - 65 | E-+ - 66 | E-+ - 67 | E-+ - 68 | E-+ - 69 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-08
37837 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 23. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 57 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
37858 | T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Proceso de escarifado de bancos de apoyo del cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 41; E-+ - 65: G-+ - 42 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
37859 | T2 A11 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo en columna número 1, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 101 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
37860 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo en nodos, del apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 70; E-+ - 65: E-+ - 71 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38015 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 40 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Rama 40 proceso de armado de andamiaje y apuntalamiento para losas |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-40+0 - 01; E-+ - 65: D-40+0 - 02 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-10
38019 | T2 A11 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo en columna número 3, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 102 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38020 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo en columna número 4, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 103 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38022 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Se continua con el proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 72; E-+ - 65: E-+ - 73 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38023 | T2 A25 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 58; E-+ - 65: D-+ - 59 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38024 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-10 | Capiteles del apoyo 23. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 60; E-+ - 65: D-+ - 61 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38025 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 74 | E-+ - 75 | E-+ - 76 | E-+ - 77 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38026 | T2 A11 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo en columna número 2 del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 104 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38027 | T2 A11 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en columna número 3 del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 105 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38028 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo en columna número 4 del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 106 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38030 | T2 A25 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 62; E-+ - 65: D-+ - 63 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38031 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO |  | Capiteles apoyo 23. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 64; E-+ - 65: D-+ - 65 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38038 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Suministro de cabezal prefabricado sección A, en obra para el montaje en el apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 78 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38039 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Suministro de cabezal prefabricado sección B, en obra para el montaje en el apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 79; E-+ - 65: E-+ - 80 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38040 | T2 A11 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-10 | Colocación de cimbra metálica para columna número 1, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 107 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38041 | T2 A11 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-10 | Colocación de cimbra metálica para columna número 2, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 108 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38042 | T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Cimbra de madera para bancos de apoyo sobre cabezal prefabricado secc.B del apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 43; E-+ - 65: G-+ - 44 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38043 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-10 | Colocación de cimbra metálica para columna número 4, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 109 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38044 | T2 A11 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-10 | Colocación de cimbra metálica para columna número 3, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 110 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38046 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Montaje de cabezal prefabricado secc. A en el apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 81 | E-+ - 82 | E-+ - 83 | E-+ - 84 | E-+ - 85 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38051 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Montaje de cabezal prefabricado secc. B,en el apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 86; E-+ - 65: E-+ - 87; E-+ - 66: E-+ - 88 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38052 | T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos en el apoyo 15 (secc. A). | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 45 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-10
38054 | T1 G30 A07 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Armado de acero de refuerzo para columna del apoyo 07 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 115; E-+ - 65: C-+ - 116 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-10
38056 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Continúa armado de obra falsa para losas entre los apoyos 8 y 9 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 19; E-+ - 65: J-+ - 20 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-10
38057 | T1 G40 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Descimbrado de capitel del apoyo 03. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 66; E-+ - 65: D-+ - 67 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-10
38058 | T1 G40 - RAMA 40 | 12 | EN PROCESO | 2023-04-10 | Trabajos de excavación para proceso de muros mecánicamente estabilizados, se le reitera a la contratista presentar los planos autorizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 21; E-+ - 65: J-+ - 22 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-10
38062 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezales prefabricados para su posterior tensado en el apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 89; E-+ - 65: E-+ - 90 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38064 | T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-11 | Colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos en el apoyo 14 (secc. B). | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 46; E-+ - 65: G-+ - 47 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38065 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-11 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-1 para claro 14-15. | Suministro de Trabe. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 78; E-+ - 65: F-+ - 79 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38066 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-11 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-2 para claro 14-15. | Suministro de Trabe prefabricada T-2. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 80; E-+ - 65: F-+ - 81 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38067 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-11 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-3, para claro 14-15. | Suministro de Trabe prefabricada T-3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 82; E-+ - 65: F-+ - 83 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38068 | T2 A11 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colado de columna numero 1 , del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 117 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38069 | T2 A11 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colado de columna numero 2 , del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 118 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38070 | T2 A11 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colado de columna numero 3, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 119 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38071 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colado de columna numero 4, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 120 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38398 | T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colocación de placas de neopreno para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc A, apoyo 15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 48 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38399 | T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 49; E-+ - 65: G-+ - 50 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38400 | T1 G30 A07 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Armado de Acero de refuerzo para columna del Apoyo 07. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 121; E-+ - 65: C-+ - 122 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-11
38401 | T1 G40 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colocación de cimbra para capitel del apoyo 02. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 68; E-+ - 65: D-+ - 69 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-11
38402 | T1 G40 - RAMA 40 | 12 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Trabajos de excavación en área ade muros mecánicamente estabilizados. Se le reitera a la contratista la falta de planos autorizados y especificaciones. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 335; E-+ - 65: B-+ - 336 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-11
38405 | T2 A25 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-11 | Cimbra metálica en capiteles del apoyo 25. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 70 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38406 | T1 G40 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Prueba de revenimiento y revisión de temperatura para primera unidad de concreto para colado de capitel del apoyo 02 . |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 71; E-+ - 65: D-+ - 72 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-11
38490 | T1 G40 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Prueba de revenimiento y revisión de temperatura en primera unidad de concreto para colado de capitel del apoyo 02. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 73; E-+ - 65: D-+ - 74 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-11
38492 | T1 G40 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Inicia colado de capitel del Apoyo 02. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 75 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-11
38524 | T2 A11 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 3, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 123 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38525 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 4, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 124 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
38526 | T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-11 | Colocación de placas de neopreno para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc B, apoyo 14. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 51; E-+ - 65: G-+ - 52 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39103 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Montaje de trabe prefabricada T-2 , para los claros 14-15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 84 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39104 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Montaje de trabe prefabricada T-1 para los claros 14-15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 85; E-+ - 65: F-+ - 86; E-+ - 66: F-+ - 87 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39105 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Montaje de trabe prefabricada T-3 , para los claros 14-15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 88; E-+ - 65: F-+ - 89; E-+ - 66: F-+ - 90 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39107 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 13. | En proceso | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 96; E-+ - 65: E-+ - 97 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39110 | T2 A03 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 3 del apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 125 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39111 | T2 A03 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 5 del apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 126 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39112 | T2 A25 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-11 | Colado de Capiteles del apoyo 25. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 76 | D-+ - 77 | D-+ - 78 | D-+ - 79 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-11
39758 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Continúan trabajos de armado de andamiaje y apuntalamientos entre los apoyo 8 y 9 de la rama 40. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-40+ - 01 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-12
39759 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Montaje de trabes prefabricadas (T-1 a T-6) en los claros 14-15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 91 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
39760 | T2 A09 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Proceso de escarificación sobre superficie de columna numero 1, para recibir capitel, apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 127; E-+ - 65: C-+ - 128 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
39761 | T2 A09 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Proceso de escarificación sobre superficie de columna numero 3, para recibir capitel, apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 129; E-+ - 65: C-+ - 130 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
39763 | T2 A11 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-12 | Colado de columna numero 1, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 131 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
39764 | T2 A11 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-12 | Colado de columna numero 2, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 132 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
39765 | T2 A11 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-12 | Colado de columna numero 3, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 133 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
39766 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-12 | Colado de columna numero 4, del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 134 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40228 | T1 G30 A12 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Descimbrado de capitel del apoyo 12. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 80; E-+ - 65: D-+ - 81 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-12
40229 | T1 G30 A14 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Armado de acero de refuerzo para capitel del apoyo 14. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 82 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-12
40237 | T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado secc.B del apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 53; E-+ - 65: G-+ - 54 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40238 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 39. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 83; E-+ - 65: D-+ - 84 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40239 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Preparación de superficie de Capitel del apoyo 12, para recibir cabezal prefabricado. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 98 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40240 | T2 A03 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Armado de acero de refuerzo en columna número 1, del apoyo 03. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 143 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40241 | T2 A03 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Armado de acero de refuerzo en columna número 04, del apoyo 03. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 144 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40245 | T2 A03 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-12 | Cimbra metálica en columna numero 3, del apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 145 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40246 | T2 A03 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO |  | Cimbra metálica en columna numero 4, del apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 146 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40247 | T2 A03 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-12 | Cimbra metálica en columna numero 5, del apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 147 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-12
40788 | T1 G30 A14 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-13 | Cimbra en Capitel del apoyo 14 de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 85; E-+ - 65: D-+ - 86 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-13
40790 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-13 | Sin actividad en excavacion para desplante de muro mecánicamente estabilizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 366; E-+ - 65: B-+ - 367 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-13
40791 | T1 G30 A07 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-13 | Arriba a obra equipo de bombeo para colado de columna del apoyo 7. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 148 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-13
40792 | T1 G30 A07 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-13 | Colado de columna del apoyo 7. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 149 | C-+ - 150 | C-+ - 151 | C-+ - 152 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-13
40793 | T1 G30 A14 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-13 | Colado de capitel apoyo 14. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 87; E-+ - 65: D-+ - 88 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-13
40796 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en columnas en el apoyo 1, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 153; E-+ - 65: C-+ - 154 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-13
40797 | T2 A03 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-13 | Colocación de cimbra metálica en columnas en el apoyo 3, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 155 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-13
40798 | T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 9 | EN PROCESO | 2023-04-13 | Colocación de concreto hidráulico en bancos y topes sísmicos en los apoyos 13 y 14 tramo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 28; E-+ - 65: J-+ - 29; E-+ - 66: J-+ - 30 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-13
40799 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 6 | TERMINADO | 2023-04-13 | Armado de acero de refuerzo en capiteles en el apoyo 39, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 89; E-+ - 65: D-+ - 90 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-13
41866 | T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Colocación de placas de neopreno para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc B, apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 57; E-+ - 65: G-+ - 58 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41867 | T2 A25 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-14 | Capiteles del apoyo 25. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 91 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41868 | T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-14 | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 13, tramo. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 59; E-+ - 65: G-+ - 60 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41869 | T2 A01 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 01, del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 156 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41870 | T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Colocación de placas de neopreno para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc A, apoyo 14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 61; E-+ - 65: G-+ - 62; E-+ - 66: G-+ - 63 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41871 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 02, del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 157 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41872 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 03, del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 158 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
41873 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 04, del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 159 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
42147 | T2 TAB014-015 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-14 | Montaje de 7 trabes prefabricadas en el claro 14-15. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 92; E-+ - 65: F-+ - 93 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
42148 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Colocación de cimbra metálica en capiteles en el apoyo 39. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 92; E-+ - 65: D-+ - 93 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
42149 | T2 TAB013-014 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-14 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-5 para claro 13-14. | Sobre el Doli. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 94; E-+ - 65: F-+ - 95 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
42150 | T2 TAB013-014 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Montaje de trabe prefabricada T-5 para los claros 13-14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 96; E-+ - 65: F-+ - 97 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
42151 | T2 TAB013-014 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-14 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-4 para claro 13-14. | Sobre el doli. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 98; E-+ - 65: F-+ - 99 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-14
42160 | T2 TAB013-014 TR - TRABES | 5 | EN PROCESO | 2023-04-14 | Vista de montaje de trabes prefabricadas, en el claro 13-14, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 99; E-+ - 65: E-+ - 100 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-14
42632 | T1 G30 A13 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-15 | Cimbra para capitel del apoyo 13. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 94 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-15
43232 | T2 A03 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Armado de acero en segundo trepado de columna número 01, en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 160 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43277 | T2 A03 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Armado de acero en segundo trepado de columna número 06, en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 161 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43278 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 05, del apoyo 01. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 162 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43279 | T2 A01 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO |  | Armado de acero de refuerzo en columna numero 06 del apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 163 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43280 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Colocacion de cimbra en columna numero 02, en el apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 164 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43281 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Armado de acero de refuerzo en zona de nodos para recibir cabezal en el apoyo 23. | Zona superior de Capiteles. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 95 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43282 | T2 TAB013-014 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Montaje de 5ta trabe prefabricada en el claro 13-14. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 100; E-+ - 65: F-+ - 101 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43286 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Trabajos de retiro de carpeta en área de muros mecánicamente estabilizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 372; E-+ - 65: B-+ - 373 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-15
43288 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Trabajos de retiro de carpeta en área de muros mecánicamente estabilizados de la rama 30 sobre vialidad kabah. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 374; E-+ - 65: B-+ - 375 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-15
43290 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Trabajos de excavación en área de muros mecánicamente estabilizados para la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 376 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-15
43295 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Trabajos de excavación en área de muros mecánicamente estabilizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 385; E-+ - 65: B-+ - 386; E-+ - 66: B-+ - 387 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-15
43300 | T1 G30 A13 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-15 | Proceso de colocación de cimbra para capitel del apoyo 13. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 96; E-+ - 65: D-+ - 97 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-15
43301 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Colocacion de cimbra en columnas 05, en el apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 165 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43302 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Colocacion de cimbra en columnas 02, en el apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 166 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43303 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Colocacion de cimbra en columnas 04, en el apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 167 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43304 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Colocacion de cimbra en columnas 03, en el apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 168 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43305 | T2 A01 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Colocacion de cimbra en columnas 06, en el apoyo 01. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 169 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43306 | T2 A03 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Columna número 01, 1er trepado, apoyo 03. | Colado el 1er Trepado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 170 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43308 | T2 A03 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Columna número 04, 1er trepado, apoyo 03. | Colado de columna 1er Trepado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 171 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43309 | T2 A03 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Columna número 03, 1er trepado, apoyo 03. | Colado de columna 1er Trepado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 172 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43310 | T2 A03 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Columna número 05, 1er trepado, apoyo 03. | Colado de 1 er Trepado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 173 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43311 | T2 A04 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Columna número 06, 1er trepado, apoyo 03. | Colado de columna 1er Trepado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 174 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43312 | T2 A04 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-04-15 | Columna número 06, 1er trepado, apoyo 03. | Colado de columna 1er Trepado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 175 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43313 | T2 TAB013-014 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-04-15 | Montadas 7 trabes prefabricadas en los claros 13-14. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 102; E-+ - 65: F-+ - 103; E-+ - 66: F-+ - 104 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-15
43314 | T2 A01 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-16 | Colado de columna numero 01, 1er trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 176 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-16
43315 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-16 | Colado de columna numero 02, 1er trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 177 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-16
43316 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-16 | Colado de columna numero 03, 1er trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 178 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-16
43317 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-16 | Colado de columna numero 04, 1er trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 179 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-16
43318 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-16 | Colado de columna numero 05, 1er trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 180 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-16
43319 | T2 A01 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-16 | Colado de columna numero 06, 1er trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 181 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-16
43321 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Armado de andamiaje para soporte de cimbra de losa apoyos 8-9. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 34 | J-+ - 35 | J-+ - 36 | J-+ - 37 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-17
44022 | T2 A03 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Armado de acero de refuerzo en segundo trepado de columna numero 04 en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 182 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44023 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Colocación de cimbra metálica en capiteles en el apoyo 39. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 98 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44024 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Continúan trabajos de excavación y retiro de material en área de muros mecánicamente estabilizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 394; E-+ - 65: B-+ - 395 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-17
44026 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Continúa proceso de armado de andamiaje y apuntalamientos para losas entre los apoyo 8, 9 y 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 396; E-+ - 65: B-+ - 397; E-+ - 66: B-+ - 398 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-17
44029 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Colocación de cimbra metálica en capiteles en el apoyo 39, tramo 2, zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 99; E-+ - 65: D-+ - 100 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-17
44032 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Escarificado para recibir segundo trepado y retiro de cimbra en primer trepado de columnas en el apoyo 1. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 183; E-+ - 65: C-+ - 184; E-+ - 66: C-+ - 185 |  |  | Joel Vargas | 2023-04-17
44037 | T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Colocación de concreto hidráulico (RR) para el colado de bancos de apoyos, topes antisísmicos y nodos en el apoyo 13 (cabezal prefabricado secc. A.) | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 66; E-+ - 65: G-+ - 67 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44044 | T1 G30 A13 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Proceso de colado para capitel del apoyo 13. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 101 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-17
44516 | T2 A03 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-17 | Armado de acero en segundo trepado de columna numero 05, en el apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 186 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44517 | T2 A03 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-17 | Armado de acero en segundo trepado de columna numero 03, en el apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 187 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44518 | T2 A01A COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Armado de acero de refuerzo en primer trepado de columna numero 02, en el apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 188 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44519 | TOPOGRFAFIA - LIBERACION DE COLUMNAS | 6 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Armado de acero de refuerzo en primer trepado de columna numero 03, en el apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 189 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44520 | T2 A01A COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Armado de acero de refuerzo en primer trepado de columna numero 04, en el apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 190 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44521 | T2 A01A COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-17 | Armado de acero de refuerzo en primer trepado de columna numero 05, en el apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 191 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-17
44532 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-18 | Colocación de concreto hidráulico en capiteles en el apoyo 39. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 102 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45160 | T1 G40 TAB008-009 - TABLERO 008-009 | [6 empty] | DIURNO | E-40+ - 03 | E-40+ - 04 | E-40+ - 05 | E-40+ - 06 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-18
45161 | T2 A03 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Colocación de cimbra metálica en segundo trepado de columna numero 01 en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 193 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45163 | T2 A03 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Colocación de cimbra metálica en segundo trepado de columna numero 03 en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 194 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45164 | T2 A03 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Colocación de cimbra metálica en segundo trepado de columna numero 04 en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 195 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45166 | T2 A03 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Colocación de cimbra metálica en segundo trepado de columna numero 05 en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 196 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45167 | T2 A03 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Colocación de cimbra metálica en segundo trepado de columna numero 06 en el apoyo 3. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 197 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45171 | T2 A01 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo en segundo trepado de columna numero 01 en el apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 198 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45172 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo en segundo trepado de columna numero 05 en el apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 199 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45173 | T2 A01 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo en segundo trepado de columna numero 06 en el apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 200 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45174 | T2 A01 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo en segundo trepado de columna numero 01 en el apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 201 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45175 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo en segundo trepado de columna numero 02 en el apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 202 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45176 | T1 G30 A06 ZAP - ZAPATA | 2 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Colado de Zapata apoyo 6. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 409; E-+ - 65: B-+ - 410; E-+ - 66: B-+ - 411 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-18
45177 | T1 G30 A14 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Descimbrado de capitel apoyo 14 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 103; E-+ - 65: D-+ - 104 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-18
45181 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo de columna numero 03, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 203 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45182 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-18 | Armado de acero de refuerzo de columna numero 04, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 204 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-18
45876 | T2 A22 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-03-29 | Colado de columnas C4, del apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 205 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-03-29
45882 | T2 A24 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-19 | Armando de acero de refuerzo en nodo, para recibir cabezal prefabricado del apoyo 24. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 105; E-+ - 65: D-+ - 106 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45883 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-04-19 | AP 8 y AP 9 proceso de armado de andamiaje para soporte de losa. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: A-40+ - 01; E-+ - 65: A-40+ - 02; E-+ - 66: A-40+ - 03 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-19
45892 | T2 A01B COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-19 | Colocacion de cimbra metálica en columna numero 01, primer trepado en el apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 206 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45894 | T2 A01B COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-19 | Colocacion de cimbra metálica en columna numero 06, primer trepado en el apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 207 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45895 | T2 A03 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-19 | Terminado de columna numero 01, del apoyo 01. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 208 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45896 | T2 A03 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-19 | Terminado de columna numero 03, del apoyo 3. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 209 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45897 | T2 A03 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-19 | Terminado de columna numero 05, del apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 210 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45898 | T2 A03 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-19 | Terminado de columna numero 04, del apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 211 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45899 | T2 A03 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-04-19 | Terminado de columna numero 06, del apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 212 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45900 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-19 | Verificación topografíca de alineación de cabezal prefabricado sección A en el apoyo 12. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 103 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
45901 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-19 | Montaje de cabezal prefabricado secc. A en el apoyo 12. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 104 | E-+ - 105 | E-+ - 106 | E-+ - 107 | E-+ - 108 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
46175 | T2 A18 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Colado con grout en zonas de barras de presfuerzo de cabezal, en el apoyo 18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 109; E-+ - 65: E-+ - 110 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46176 | T2 A19 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Colado con grout en zonas de barras de presfuerzo de cabezal, en el apoyo 19. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 111; E-+ - 65: E-+ - 112 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46416 | T2 A01B COL02 - COLUMNA 002 | 6 | EN PROCESO | 2023-04-19 | Colocacion de cimbra metálica en columna numero 02, primer trepado en el apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 214 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-19
46417 | T2 A03 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-20 | Terminando de columna numero 02, del apoyo 3. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 215 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46419 | T1 G30 - RAMA 30 | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 414; E-+ - 65: B-+ - 415 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-20
46420 | T1 G30 A13 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Descimbrado de capitel del apoyo 13. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 107 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-20
46421 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 5 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Continúa proceso de armado de andamiaje y apuntalamientos para losas entre los apoyo 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 113; E-+ - 65: E-+ - 114; E-+ - 66: E-+ - 115 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-20
46425 | T2 A01B COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-20 | Colocacion de cimbra metálica en columna numero 03, primera trepado del apoyo 1B. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 216 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46426 | T2 A01B COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-20 | Colocacion de cimbra metálica en columna numero 04, primera trepado del apoyo 1B. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 217 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46427 | T2 A01B COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-20 | Colocacion de cimbra metálica en columna numero 05, primera trepado del apoyo 1B. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 218 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46428 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-20 | Montaje de cabezal prefabricado secc. B, en el apoyo 12. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 116; E-+ - 65: E-+ - 117 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46429 | T2 A11 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Inicio de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 108 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46430 | T2 A17 CAB B - CABEZAL B | 5 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Colado con grout en zonas de barras de presfuerzo de cabezal, en el apoyo 17. | En proceso. | REPORTADO | NOCTURNO | E-+ - 64: E-+ - 118 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46431 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-20 | Proceso de escarificado en zona superior de cabezal prefabricado secc.B para bancos de apoyo, del apoyo 12. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 119; E-+ - 65: E-+ - 120 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-20
46976 | T2 A01B COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-04-21 | colado de columnas en primer trepado del apoyo 1B columnas 1 al 6 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 951 | A-+ - 952 | A-+ - 953 | A-+ - 954 | A-+ - 955 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-04-21
47526 | T1 G30 A07 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Procesos en escarificado de superficie de columna para recibir capitel del apoyo 07 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 109 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-21
47529 | T1 G30 A06 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Cimbra en columna del apoyo 6 . |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 220 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-21
47532 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Continúa proceso de armado de andamiaje y apuntalamientos para losa entre los apoyo 8 y 9 de rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 38; E-+ - 65: J-+ - 39; E-+ - 66: J-+ - 40 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-21
47533 | T2 A16 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Cimbrado para colado con grout en zonas de barras de presfuerzo de cabezal, en el apoyo 16. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 121; E-+ - 65: E-+ - 122 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47534 | T1 G30 A07 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Proceso en armado de acero para capitel del apoyo 07. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 114; E-+ - 65: D-+ - 115 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-21
47535 | T2 A32 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 01, del apoyo 32. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 221 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47536 | T2 A32 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 02, del apoyo 32. | En proceso | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 222 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47537 | T2 A32 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 03, del apoyo 32. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 223 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47538 | T2 A32 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 04, del apoyo 32. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 224 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47539 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezales prefabricados para su posterior tensado en el apoyo 12. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 123; E-+ - 65: E-+ - 124; E-+ - 66: E-+ - 125 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47541 | T1 G30 A06 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Proceso de colado de columna del apoyo 06 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 225; E-+ - 65: C-+ - 226; E-+ - 66: C-+ - 227 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-21
47546 | T2 A15 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Cimbrado y colado con grout en zonas de barras de presfuerzo de cabezal, en el apoyo 15. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 126; E-+ - 65: E-+ - 127 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47547 | T2 A12 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Proceso tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 12. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 128; E-+ - 65: E-+ - 129; E-+ - 66: E-+ - 130 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47548 | T2 A01 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 01, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 228 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47549 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 02, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 229 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47550 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 05, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 230 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47551 | T2 A01 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 06, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 231 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47552 | T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-21 | Colocación de placas de neopreno de 50x30 cm y 20x30 cm para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc A, apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 68; E-+ - 65: G-+ - 69; E-+ - 66: G-+ - 70 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-21
47556 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-22 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-1 para claro 12-13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 105; E-+ - 65: F-+ - 106 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47557 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-22 | Armado de acero de refuerzo para capiteles 1y 4, del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 116; E-+ - 65: D-+ - 117 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47558 | T2 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-22 | Colocación de placas de neopreno de 50x30 cm y 20x30 cm para los bancos de apoyos sobre cabezal pref.secc B, apoyo 12. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 71; E-+ - 65: G-+ - 72; E-+ - 66: G-+ - 73 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47559 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-22 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-2 para claro 12-13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 107; E-+ - 65: F-+ - 108 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47560 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-22 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-3 para claro 12-13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 109; E-+ - 65: F-+ - 110 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47561 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-22 | Montaje de trabe prefabricada T-2, para los claros 12-13 , tramo 2. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 111; E-+ - 65: F-+ - 112; E-+ - 66: F-+ - 113 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47567 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-22 | Vista de 3 trabes prefabricadas (T-1,T,2 y T-3) montadas en los claros 12-13. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 114 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-22
47568 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Montaje de trabe prefabricada T-3, para los claros 12-13 . | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 115; E-+ - 65: F-+ - 116; E-+ - 66: F-+ - 117 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47569 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 60 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Apoyos 8 y 9 rama 40 continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: A-40+ - 04; E-+ - 65: A-40+ - 05; E-+ - 66: A-40+ - 06 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-22
47570 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-24 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 03, segundo trepado del apoyo 1. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 232 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47571 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 04, segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 233 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47577 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Armado de acero de refuerzo en capitel número 01 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 118 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47578 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Armado de acero de refuerzo en capitel número 04 del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 119 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47579 | T2 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Cimbra de madera y metalica para bancos de apoyo y topes antisísmicos, sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 12. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: G-+ - 86; E-+ - 65: G-+ - 87 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47581 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Rama 30 área de muros mecánicamente estabilizados sin actividad |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 426 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-24
47582 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Continúa proceso de andamiaje y colocación de soportes para losas tipo hongo en claros 8 y 9. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 41 | J-+ - 42 | J-+ - 43 | J-+ - 44 | J-+ - 45 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-24
47583 | T1 G30 A06 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Descimbrado de columna del apoyo 06 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 234; E-+ - 65: C-+ - 235 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-24
47589 | T1 G20 - RAMA 20 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Trabajos de desplazamiento de tapial en área colindante a la rama 20. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 428; E-+ - 65: B-+ - 429 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-24
47590 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Colocación de acero de refuerzo para capitel del apoyo 04 sur de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 120 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-24
47591 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Verificación de acero de refuerzo en difragma extremo de trabes prefabricadas del apoyo 17, secc.B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 23 | H-+ - 24 | H-+ - 25 | H-+ - 26 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47592 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Colocación de cimbra de madera en difragmas extremos de trabes prefabricadas del apoyo 17, secc.B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: H-+ - 27; E-+ - 65: H-+ - 28; E-+ - 66: H-+ - 29 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47594 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Armado de acero de refuerzo en capiteles número 2 y 3, del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 121; E-+ - 65: D-+ - 122 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
47595 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-24 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 39. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 123 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-24
48396 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Sin actividad de excavación en área de muros mecánicamente establizados de la rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 448; E-+ - 65: B-+ - 449 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-25
48398 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 03, del segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 236 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48400 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 04, del segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 237 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48401 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-5 para claro 12-13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 118; E-+ - 65: F-+ - 119 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48402 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-4 para claro 12-13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 120; E-+ - 65: F-+ - 121 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48405 | T1 G30 A06 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-25 | proceso en colocacion de acero para capitel del apoyo 06 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: A-+ - 1039; E-+ - 65: A-+ - 1040 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-25
48406 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Continúa proceso de armado de soporte y andamiaje para losas tipo hongo en los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 46; E-+ - 65: J-+ - 47; E-+ - 66: J-+ - 48 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-25
48408 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Sin actividad en área de muros mecánicamente estabilizados en rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 451; E-+ - 65: B-+ - 452 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-25
48412 | T1 G30 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-6 para claro 12-13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 122; E-+ - 65: F-+ - 123 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48413 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Colocación de cimbra de madera en diafragmas extremos de trabes prefabricadas del apoyo 18, secc.A y B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: H-+ - 35; E-+ - 65: H-+ - 36; E-+ - 66: H-+ - 37 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48414 | T2 A20 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-25 | Inyección con bomba J-4 manual de dispercreto (lechada) en barras tensadas para cabezal prefabricado secc. A y B apoyo 20. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 135; E-+ - 65: E-+ - 136 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-25
48931 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Retiro de cimbra metálica de columna número 02 del segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 239 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48932 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Retiro de cimbra metálica de columna número 05, del segundo trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 240 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48935 | T2 A22 COL01 - COLUMNA 001 | 4 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en columnas en el apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 124 |  |  | Joel Vargas | 2023-03-27
48936 | T2 TAB018-019 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 6 | EN PROCESO |  | Colado de bancos y topes sismicos en apoyo 19 lado sección B. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: I-+ - 10; E-+ - 65: I-+ - 11 |  |  | Joel Vargas | 2023-03-27
48937 | T2 A35 CAP - CAPITEL | 9 | EN PROCESO |  | Colocación de concreto hidráulico en capiteles en el apoyo 35. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: H-+ - 38; E-+ - 65: H-+ - 39 |  |  | Joel Vargas | 2023-03-27
48938 | T2 A20 CAB - CABEZAL | 7 | EN PROCESO |  | Montaje de cabezal prefabricado seccion A en el apoyo 20. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-+ - 124; E-+ - 65: F-+ - 125; E-+ - 66: F-+ - 126 |  |  | Joel Vargas | 2023-03-27
48945 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Armado de acero de refuerzo en capiteles número 01 del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 125 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48946 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Armado de acero de refuerzo en capiteles número 04, del apoyo 8. | En proceso | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 126 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48947 | T2 A16 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Inyección con bomba J-4 manual de dispercreto (lechada) en barras tensadas para cabezal prefabricado secc. A y B apoyo 16. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: E-+ - 137; E-+ - 65: E-+ - 138 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48948 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Cimbra de madera para diafragma intermedio de trabes prefabricadas en los claros 17-18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: H-+ - 40; E-+ - 65: H-+ - 41 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48951 | T1 G30 A07 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Cimbra para capitel del apoyo 07 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 129; E-+ - 65: D-+ - 130 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-26
48952 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Continúa proceso de armado de soporte y andamiaje para losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 49; E-+ - 65: J-+ - 50; E-+ - 66: J-+ - 51 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-26
48967 | T1 G30 A07 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-26 | Colado de capitel del apoyo 07 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 134; E-+ - 65: D-+ - 135 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-26
48968 | T2 A32 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-26 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 01, del apoyo 32. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 241 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48969 | T2 A32 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-26 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 02, del apoyo 32. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 242 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48970 | T2 A32 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-26 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 03, del apoyo 32. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 243 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48971 | T2 A32 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-26 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 04, del apoyo 32. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 244 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-26
48982 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 60 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Proceso de armado de andamiaje y soportes de losas tipo hongo |  | REPORTADO | NOCTURNO | E-+ - 64: A-40+ - 07; E-+ - 65: A-40+ - 08; E-+ - 66: A-40+ - 09 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-27
48985 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Continúa proceso de montaje de soporte y andamios para losas entre los apoyo 8 y 9. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: J-+ - 52; E-+ - 65: J-+ - 53; E-+ - 66: J-+ - 54 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-27
48986 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Área de muros mecánicamente establizados sin actividad. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 468 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-27
48987 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Área de muros mecánicamente establizados sin actividad. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 64: B-+ - 469; E-+ - 65: B-+ - 470 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-04-27
48994 | T1 G10 A09 P04 - PILA 004 | 10 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Proceso de perforación para pila de cimentación no. 04 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: F-10+ - 01; E-+ - 65: F-10+ - 02 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-27
49002 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-27 | Colocación de cimbra metálica en capitel número 01, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 138 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49003 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-27 | Colocación de cimbra metálica en capitel número 02, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 139 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49004 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-27 | Colocación de cimbra metálica en capitel número 03, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 140 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49005 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-27 | Colocación de cimbra metálica en capitel número 04, del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 141 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49006 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-27 | Liberación topográfica de colocación de cimbra metálica para el colado de capiteles del apoyo 9. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 142 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49007 | T2 A06 P01 - PILA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo para pila de cimentacion número 1, del apoyo 6. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: A-+ - 1133; E-+ - 65: A-+ - 1134; E-+ - 66: A-+ - 1135 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49009 | T2 A01B COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 05, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 250 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49010 | T2 A01B COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 06, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: C-+ - 251 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49011 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en capitel número 02, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 143 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49012 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en capitel número 03, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 64: D-+ - 144 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49015 | T2 A19 CAB A - CABEZAL A | 5 | TERMINADO | 2023-04-27 | RECORRIDO DE OBRA TRAMO 2, ZONA TERRESTRE CON PERSONAL DE ICA, SICT, ORVA Y SUPERVISIÓN TRIADA. | Recorrido. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 141 | E-+ - 142 | E-+ - 143 | E-+ - 144 | E-+ - 145 | E-+ - 146 | E-+ - 147 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49016 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Colocación de neopreno de 1cm de espesor sobre travesaño de cabezal prefabricado secc. A, del apoyo 21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: E-+ - 148; D-+ - 144 E-+ - 142: E-+ - 149; D-+ - 144 E-+ - 143: E-+ - 150; D-+ - 144 E-+ - 144: E-+ - 151 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49017 | T2 A07 - APOYO 007 | 1 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Limpieza de material producto de la perforación de pilas de cimentacion en los apoyos 7 y 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: A-+ - 1148; D-+ - 144 E-+ - 142: A-+ - 1149 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49018 | T2 A05 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 01, del apoyo 5. | Reportado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 252 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49019 | T1 G20 - RAMA 20 | 2 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Colocación de relleno fluido de ICA para anclaje de soportes para Tapial desplazado en área colindante a la rama 20. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: B-+ - 478; D-+ - 144 E-+ - 142: B-+ - 479 |  | Ignacio Rivera | 2023-04-27
49020 | T2 A05 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 02, del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 253 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49022 | T2 A05 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 03, del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 254 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49023 | T2 A05 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 04, del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 255 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49024 | T2 A05 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-27 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 05, del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 256 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49025 | T2 A05 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en columna numero 06, del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 257 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-27
49031 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-04-27 | montaje de cabezal sección A en apoyo 21 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1171 | A-+ - 1172 | A-+ - 1173 | A-+ - 1174 | A-+ - 1175 | A-+ - 1176 | A-+ - 1177 | A-+ - 1178 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-27
49035 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-04-27 | trazo de ejes en cabezal sección A para su centro de montaje |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: A-+ - 1184; D-+ - 144 E-+ - 142: A-+ - 1185; D-+ - 144 E-+ - 143: A-+ - 1186; D-+ - 144 E-+ - 144: A-+ - 1187 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-04-27
49036 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 2 | EN PROCESO | 2023-04-27 | montaje de cabezal sección A en apoyo 21 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1188 | A-+ - 1189 | A-+ - 1190 | A-+ - 1191 | A-+ - 1192 | A-+ - 1193 | A-+ - 1194 | A-+ - 1195 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-27
49198 | T2 A32 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-28 | Vista de columna numero 01, terminada del apoyo 32. | Terminada. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 258 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49199 | T2 A32 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-28 | Vista de columna numero 02, terminada del apoyo 32. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 259 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49200 | T2 A32 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-28 | Vista de columna numero 03, terminado del apoyo 32. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 260 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49201 | T2 A32 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-28 | Vista de columna numero 04, terminado del apoyo 32. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 261 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49208 | T2 A39 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-04-28 | Vista de capiteles del numero 01 al 04, terminado del apoyo 39. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 146; D-+ - 144 E-+ - 142: D-+ - 147; D-+ - 144 E-+ - 143: D-+ - 148 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49209 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-04-28 | Montaje de cabezal prefabricado secc. B, en el apoyo 21. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: E-+ - 153; D-+ - 144 E-+ - 142: E-+ - 154; D-+ - 144 E-+ - 143: E-+ - 155; D-+ - 144 E-+ - 144: E-+ - 156 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49210 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-28 | Colocación de barras de presfuerzo en Cabezal prefabricado secc. A y B del apoyo 21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: E-+ - 157; D-+ - 144 E-+ - 142: E-+ - 158; D-+ - 144 E-+ - 143: E-+ - 159; D-+ - 144 E-+ - 144: E-+ - 160 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49211 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-28 | Cimbrado y colado con grout en zonas de barras de presfuerzo de cabezal, en el apoyo 13. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: E-+ - 161; D-+ - 144 E-+ - 142: E-+ - 162 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49212 | T2 TAB017-018 DIAF 17-18C - DIAFRAGMA 17-18C | 8 | EN PROCESO | 2023-04-28 | Suministro de cable de 13 mm para diafragma intermedio para claro 17-18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: H-+ - 43; D-+ - 144 E-+ - 142: H-+ - 44; D-+ - 144 E-+ - 143: H-+ - 45 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49488 | T2 A01B COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-28 | Armado de acero de refuerzo de columna número 01, del segundo trepado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 262 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49489 | T2 A01B COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-28 | Armado de acero de refuerzo de columna número 02, del segundo trepado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 263 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49490 | T2 A01B COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-28 | Armado de acero de refuerzo de columna número 03, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 264 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49491 | T2 A01B COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo de columna número 04, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 265 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49492 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-04-28 | En Proceso para el tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 163 | E-+ - 164 | E-+ - 165 | E-+ - 166 | E-+ - 167 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49493 | T2 A01B COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en columna número 01, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 266 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49494 | T2 A01B COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en columna número 05, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 267 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49495 | T2 A01B COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-28 | Colocación de cimbra en columna número 06, del segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 268 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-28
49500 | T1 G30 A06 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-04-28 | Cimbra para capitel del apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 149; D-+ - 144 E-+ - 142: D-+ - 150 |  | Ignacio Rivera | 2023-04-28
49514 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-04-28 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A apoyo 21 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1290 | A-+ - 1291 | A-+ - 1292 | A-+ - 1293 | A-+ - 1294 | A-+ - 1295 | A-+ - 1296 | A-+ - 1297 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-28
49515 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-04-28 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A en apoyo 21 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1298 | A-+ - 1299 | A-+ - 1300 | A-+ - 1301 | A-+ - 1302 | A-+ - 1303 | A-+ - 1304 | A-+ - 1305 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-28
49522 | T2 TAB020-021 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-04-29 | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 y 20x30 cm, en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 20. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 130 | G-+ - 131 | G-+ - 132 | G-+ - 133 | G-+ - 134 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49524 | T2 A01A COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Enderezamiento de acero de refuerzo de columna numero 01 del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 277 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49525 | T2 A01A COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Enderezamiento de acero de refuerzo de columna numero 02 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 278 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49526 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO |  | Enderezamiento de acero de refuerzo de columna numero 06 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 279 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49527 | T2 A01A COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Enderezamiento de acero de refuerzo de columna numero 05 del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 280 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49528 | T2 A01 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Vista de columna numero 01, terminado del apoyo 1. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 281 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49529 | T2 A01 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Vista de columna numero 02, terminado del apoyo 1. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 282 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49530 | T2 A01 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Vista de columna numero 04, terminado del apoyo 1. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 283 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49531 | T2 A01 COL03 - COLUMNA 003 | 6 | TERMINADO | 2023-04-29 | Vista de columna numero 03, terminado del apoyo 1. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 284 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49532 | T2 A01 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Vista de columna numero 06, terminado del apoyo 1. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 285 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49533 | T2 A01B COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Colocacion de cimbra metálica para columna numero 02 del segundo trepado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 286 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49534 | T2 A01 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Vista de columna numero 05, terminado del apoyo 1. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 287 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49535 | T2 A01B COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Colocacion de cimbra metálica para columna numero 03 del segundo trepado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 288 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49536 | T2 A01B COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-04-29 | Colocacion de cimbra metálica para columna numero 04 del segundo trepado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 289 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49537 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Continúa proceso de colocación de soportes y andamiaje para losas entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: J-+ - 56; D-+ - 144 E-+ - 142: J-+ - 57 |  | Ignacio Rivera | 2023-04-29
49547 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Proceso de colocación de soportes y andamiaje para losas |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: B-40+ - 01; D-+ - 144 E-+ - 142: B-40+ - 02 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-04-29
49550 | T2 TAB021-022 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 y 20x30 cm, en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.A, del apoyo 21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: G-+ - 150; D-+ - 144 E-+ - 142: G-+ - 151; D-+ - 144 E-+ - 143: G-+ - 152 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49551 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-1 para claro 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: F-+ - 130; D-+ - 144 E-+ - 142: F-+ - 131 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49552 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 9. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 151; D-+ - 144 E-+ - 142: D-+ - 152 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49553 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-04-29 | Montaje de trabe prefabricada T-1 en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: F-+ - 132; D-+ - 144 E-+ - 142: F-+ - 133; D-+ - 144 E-+ - 143: F-+ - 134; D-+ - 144 E-+ - 144: F-+ - 135 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-04-29
49555 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-04-29 | montaje de trabe T2 en claro 20-21 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1328 | A-+ - 1329 | A-+ - 1330 | A-+ - 1331 | A-+ - 1332 | A-+ - 1333 | A-+ - 1334 | A-+ - 1335 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-29
49556 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-04-29 | montaje de trabe T2 en claro 20-21 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: A-+ - 1336; D-+ - 144 E-+ - 142: A-+ - 1337; D-+ - 144 E-+ - 143: A-+ - 1338; D-+ - 144 E-+ - 144: A-+ - 1339 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-04-29
49557 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-04-29 | llegada de trabe T3 a zona terrestre para su montaje en claro 20-21 |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: A-+ - 1340; D-+ - 144 E-+ - 142: A-+ - 1341; D-+ - 144 E-+ - 143: A-+ - 1342 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-04-29
49558 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-04-29 | montaje de trabe T3 en claro 20-21 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1343 | A-+ - 1344 | A-+ - 1345 | A-+ - 1346 | A-+ - 1347 | A-+ - 1348 | A-+ - 1349 | A-+ - 1350 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-29
49559 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-04-29 | montaje de trabe T3 en claro 20-21 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1351 | A-+ - 1352 | A-+ - 1353 | A-+ - 1354 | A-+ - 1355 | A-+ - 1356 | A-+ - 1357 | A-+ - 1358 | Rodrigo Solorzano | 2023-04-29
49560 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 2 | EN PROCESO | 2023-04-29 | colocación de cimbra en capiteles del apoyo 8 |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: A-+ - 1359; D-+ - 144 E-+ - 142: A-+ - 1360; D-+ - 144 E-+ - 143: A-+ - 1361; D-+ - 144 E-+ - 144: A-+ - 1362 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-04-29
50174 | T1 G30 A07 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Retiro de alambrones en capitel del apoyo 07 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 153; D-+ - 144 E-+ - 142: D-+ - 154 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-02
50176 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Continúa proceso de armado de soportes para losas tipo hongo entre los apoyo 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: J-+ - 58; D-+ - 144 E-+ - 142: J-+ - 59; D-+ - 144 E-+ - 143: J-+ - 60; D-+ - 144 E-+ - 144: J-+ - 61 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-02
50181 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Proceso de armado de soportes de losas tipo hongo y colocación de andamios |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: E-40+ - 07; D-+ - 144 E-+ - 142: E-40+ - 08; D-+ - 144 E-+ - 143: E-40+ - 09; D-+ - 144 E-+ - 144: E-40+ - 10 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-02
50182 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Vista de tres trabes prefabricadas (T-1a la T-3) montadas en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: F-+ - 136; D-+ - 144 E-+ - 142: F-+ - 137 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50184 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-02 | Vista de capitel número 01 terminado del apoyo 09. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 155 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50185 | T2 TAB021-022 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Armado de acero de refuerzo y colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado secc.B del apoyo 21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: G-+ - 160; D-+ - 144 E-+ - 142: G-+ - 161 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50186 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-02 | Vista de capitel número 02 terminado del apoyo 09. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 156 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50187 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-02 | Vista de capitel número 03 terminado del apoyo 09. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 157 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50188 | T2 A09 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-02 | Vista de capitel número 04 terminado del apoyo 09. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 158 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50189 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en capitel numero 01, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 159 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50190 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en capitel numero 02, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 160 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50191 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en capitel numero 03, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 161 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50192 | T2 A01B COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 03 segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 291 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50193 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra metálica en capitel numero 04, del apoyo 8. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 162 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50194 | T2 TAB012-013 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-02 | Vista de trabes montadas en claro del 12 al 20. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: G-+ - 162 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50195 | T2 A01A COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Retiro de cimbra metálica de columna numero 05 segundo trepado del apoyo 1B. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 292 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50526 | T1 G30 A06 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Retiro de cimbra en capitel del apoyo 06 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: D-+ - 163; D-+ - 144 E-+ - 142: D-+ - 164 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-02
50554 | T2 A05 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 06 del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 293 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50555 | T2 A11 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Proceso de escarificado en zona superior de columna para recibir capitel del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 294; D-+ - 144 E-+ - 142: C-+ - 295; D-+ - 144 E-+ - 143: C-+ - 296; D-+ - 144 E-+ - 144: C-+ - 297 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50556 | T2 A05 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 06 del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 298; D-+ - 144 E-+ - 142: C-+ - 299; D-+ - 144 E-+ - 143: C-+ - 300 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50557 | T2 A05 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 01 del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 301; D-+ - 144 E-+ - 142: C-+ - 302 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50560 | T2 A05 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Colocación de cimbra metálica en columna numero 05 del apoyo 5. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 144 E-+ - 141: C-+ - 303; D-+ - 144 E-+ - 142: C-+ - 304 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-02
50564 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 5 | EN PROCESO | 2023-05-02 | colado de capiteles en apoyo 8 (1_4) |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1386 | A-+ - 1387 | A-+ - 1388 | A-+ - 1389 | A-+ - 1390 | A-+ - 1391 | A-+ - 1392 | A-+ - 1393 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
50565 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-02 | cimbra en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A apoyo 12 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 499 | B-+ - 500 | B-+ - 501 | B-+ - 502 | B-+ - 503 | B-+ - 504 | B-+ - 505 | B-+ - 506 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
50566 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 3 | EN PROCESO | 2023-05-02 | colado de capiteles del 1-4 en apoyo 8 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1394 | A-+ - 1395 | A-+ - 1396 | A-+ - 1397 | A-+ - 1398 | A-+ - 1399 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
50568 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-02 | Segunda unidad en descarga de concreto hidráulico en capiteles del apoyo 8 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 499: B-+ - 507; B-+ - 500: B-+ - 508; B-+ - 501: B-+ - 509; B-+ - 502: B-+ - 510 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
50569 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-02 | termino de colado en capiteles del 1-4 en apoyo 8 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 511 | B-+ - 512 | B-+ - 513 | B-+ - 514 | B-+ - 515 | B-+ - 516 | B-+ - 517 | B-+ - 518 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
50570 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-02 | llegada de trabe T4 a zona terrestre para claro 20-21. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 511: A-+ - 1405; B-+ - 512: A-+ - 1406; B-+ - 513: A-+ - 1407 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
50571 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-02 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 21 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 519 | B-+ - 520 | B-+ - 521 | B-+ - 522 | B-+ - 523 | B-+ - 524 | B-+ - 525 | B-+ - 526 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-02
51394 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-03 | Montaje de trabe prefabricada T-4, en los claros 20-21. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 138 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51395 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Suministro trabe prefabricada T-5, en modular esperando descarga para su montaje en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 139; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 140 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51396 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Suministro trabe prefabricada T-6, en modular esperando descarga para su montaje en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 141; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 142 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51397 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Montaje de trabe prefabricada T-5, en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 143; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 144; A-+ - 1407 B-+ - 521: F-+ - 145; A-+ - 1407 B-+ - 522: F-+ - 146 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51398 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Montaje de trabe prefabricada T-6, en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 147; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 148; A-+ - 1407 B-+ - 521: F-+ - 149; A-+ - 1407 B-+ - 522: F-+ - 150 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51399 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Colocación de cable para diafragma intermedio de 5 torones de 15 mm, en el claro 17-18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 46; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 47 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51400 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Colocación de cimbra (Fondo) para diafragma extremo del apoyo 17 secc. A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 48; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 49 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-03
51408 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-03 | Continúan trabajos de armado de andamiaje y soportes para losas entre los apoyo 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: J-+ - 62; A-+ - 1406 B-+ - 520: J-+ - 63 | Ignacio Rivera | 2023-05-03
51422 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-03 | retiro de cimbra metálica en capiteles del apoyo 8 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: A-+ - 1479; A-+ - 1406 B-+ - 520: A-+ - 1480; A-+ - 1407 B-+ - 521: A-+ - 1481; A-+ - 1407 B-+ - 522: A-+ - 1482 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-03
51432 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Vista de 6 trabes prefabricadas (T-1 a la T-6) montadas en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 151; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 152; A-+ - 1407 B-+ - 521: F-+ - 153 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51433 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Colocación de material para ampliación de plataforma en los claros 21-22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 154; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 155; A-+ - 1407 B-+ - 521: F-+ - 156 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51434 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Actividades de ampliación de plataforma para montaje de elementos estructurales, entre los apoyos 21 al 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 157; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 158; A-+ - 1407 B-+ - 521: F-+ - 159; A-+ - 1407 B-+ - 522: F-+ - 160 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51435 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Tendido de material y bandeo de ampliación de plataforma en los claros 21-22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 161 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51436 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Armado de acero de refuerzo para diafragma extremo del apoyo 17, secc. A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 50; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 51 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51437 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Colocación de cimbra para diafragma extremo del apoyo 17 secc. A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 52; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 53; A-+ - 1407 B-+ - 521: H-+ - 54 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51439 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Arriba al tramo 2, zona terrestre Trabe prefabricada T-7 para claro 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 162; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 163 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51440 | T2 TAB020-021 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Montaje de trabe prefabricada T-7 en los claros 20-21. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: F-+ - 164; A-+ - 1406 B-+ - 520: F-+ - 165; A-+ - 1407 B-+ - 521: F-+ - 166; A-+ - 1407 B-+ - 522: F-+ - 167 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51448 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Armado de soportes y andamios para losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: E-40+ - 13; A-+ - 1406 B-+ - 520: E-40+ - 14; A-+ - 1407 B-+ - 521: E-40+ - 15 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-04
51450 | T2 A04 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Limpieza de material producto de excavación de pilas de cimentacion, en el apoyo 4. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 305; A-+ - 1406 B-+ - 520: C-+ - 306; A-+ - 1407 B-+ - 521: C-+ - 307 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51451 | T2 A11 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-04 | Armado de acero de refuerzo en capiteles número 1 al 4 del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: D-+ - 168; A-+ - 1406 B-+ - 520: D-+ - 169; A-+ - 1407 B-+ - 521: D-+ - 170; A-+ - 1407 B-+ - 522: D-+ - 171 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51452 | T2 A11 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-04 | Colocación de cimbra metálica para capiteles del número 01 al. 04 del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: D-+ - 172; A-+ - 1406 B-+ - 520: D-+ - 173; A-+ - 1407 B-+ - 521: D-+ - 174; A-+ - 1407 B-+ - 522: D-+ - 175 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51453 | T2 A01B COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-05-04 | Vista de columna número 01 terminado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 308 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51454 | T2 A01B COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-05-04 | Vista de columna número 02 terminado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 309 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51455 | T2 A01B COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-05-04 | Vista de columna número 03 terminado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 310 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51456 | T2 A01B COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-05-04 | Vista de columna número 04 terminado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 311 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51457 | T2 A01B COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-05-04 | Vista de columna número 05 terminado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 312 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51458 | T2 A01B COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-05-04 | Vista de columna número 06 terminado del apoyo 1B. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 313 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-04
51468 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Continúa Proceso de armado de soportes de losa y andamiaje entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: J-+ - 64; A-+ - 1406 B-+ - 520: J-+ - 65; A-+ - 1407 B-+ - 521: J-+ - 66 | Ignacio Rivera | 2023-05-04
51472 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-04 | Proceso de armado de ménsulas para soportes y andamiaje entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: J-+ - 67; A-+ - 1406 B-+ - 520: J-+ - 68 | Ignacio Rivera | 2023-05-04
51485 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Proceso de armado de andamiaje y soportes para losas |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: J-40+ - 01; A-+ - 1406 B-+ - 520: J-40+ - 02 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-04
52091 | T2 A22 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-05 | llegada de cabezales sección A y sección B para apoyo 22 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1626 | A-+ - 1627 | A-+ - 1628 | A-+ - 1629 | A-+ - 1630 | A-+ - 1631 | A-+ - 1632 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-05
52366 | T2 A01A COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Armado de acero de refuerzo en columna número 01 primer trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 320 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52367 | T2 A01A COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Armado de acero de refuerzo en columna número 02 primer trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 321 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52368 | TOPOGRFAFIA - LIBERACION DE COLUMNAS | 3 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Armado de acero de refuerzo en columna número 03 primer trepado del apoyo 1. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 322 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52369 | T2 A01A COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Armado de acero de refuerzo en columna número 04 primer trepado del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 323 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52370 | T2 A01A COL05 - COLUMNA 005 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Armado de acero de refuerzo en columna número 05 primer trepado del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 324 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52371 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Armado de acero de refuerzo en columna número 06 primer trepado del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 325 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52372 | T2 A22 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-05 | montaje de cabezal prefabricado sección A en apoyo 22 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1645 | A-+ - 1646 | A-+ - 1647 | A-+ - 1648 | A-+ - 1649 | A-+ - 1650 | A-+ - 1651 | A-+ - 1652 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-05
52373 | T2 A22 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-05 | montaje de cabezal prefabricado sección A en apoyo 22 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1653 | A-+ - 1654 | A-+ - 1655 | A-+ - 1656 | A-+ - 1657 | A-+ - 1658 | A-+ - 1659 | A-+ - 1660 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-05
52382 | T2 A22 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-05-05 | Montaje de cabezal prefabricado secc B, del apoyo 22. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: E-+ - 169; A-+ - 1406 B-+ - 520: E-+ - 170; A-+ - 1407 B-+ - 521: E-+ - 171 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52383 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Colado de diafragmas extremos (secc. B y A) y intermedio del claro 17-18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 55; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 56 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52384 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Colado de diafragma intermedio de trabes prefabricadas en el claro 17-18. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 57; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 58 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52385 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Colado de diafragma extremo entre trabes prefabricadas en el apoyo 18, sec. A. | en proceso | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 59; A-+ - 1406 B-+ - 520: H-+ - 60 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52386 | T2 A11 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-05 | Colado de capiteles de número 01 al 04, del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 326; A-+ - 1406 B-+ - 520: C-+ - 327; A-+ - 1407 B-+ - 521: C-+ - 328; A-+ - 1407 B-+ - 522: C-+ - 329 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52387 | T2 A08 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-05 | Vista de capiteles terminado del número 01 al 04 del apoyo 8. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: D-+ - 177; A-+ - 1406 B-+ - 520: D-+ - 178; A-+ - 1407 B-+ - 521: D-+ - 179; A-+ - 1407 B-+ - 522: D-+ - 180 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52388 | T2 A01A COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-05-05 | Colocación de cimbra metálica de columna numero 01 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 330 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52389 | T2 A01A COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-05-05 | Colocación de cimbra metálica de columna primer trepado numero 01 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 331 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52390 | TOPOGRFAFIA - LIBERACION DE COLUMNAS | 3 | TERMINADO | 2023-05-05 | Colocación de cimbra metálica de columna primer trepado numero 03 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 332 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52391 | T2 A01A COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-05-05 | Colocación de cimbra metálica de columna primer trepado numero 05 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 333 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52392 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-05-05 | Colocación de cimbra metálica de columna primer trepado numero 06 del apoyo 1A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 334 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-05
52406 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-06 | Continúa proceso de armado de soportes de losas y andamiaje entre los apoyo 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: J-+ - 72; A-+ - 1406 B-+ - 520: J-+ - 73; A-+ - 1407 B-+ - 521: J-+ - 74 | Ignacio Rivera | 2023-05-06
52408 | T2 A01A COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-06 | Colocación de cimbra metálica para columna numero 04 primer trepado del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: C-+ - 335 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-06
52409 | T2 A11 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra metálica de capiteles del número 01 al 04 del apoyo 11. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: D-+ - 181; A-+ - 1406 B-+ - 520: D-+ - 182; A-+ - 1407 B-+ - 521: D-+ - 183; A-+ - 1407 B-+ - 522: D-+ - 184 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-06
52410 | T2 TAB016-017 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-06 | Inicio de colocación de cimbra (fondos) en trabes de diafragma intermedio del claro 16- 17. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: H-+ - 61 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-06
52411 | T2 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-05-06 | Arriba a tramo 2 zona terrestre la bomba para el colado de bancos de apoyo, nodos y topes antisísmicos del cabezal prefabricado secc A, apoyo 12. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: G-+ - 189; A-+ - 1406 B-+ - 520: G-+ - 190; A-+ - 1407 B-+ - 521: G-+ - 191; A-+ - 1407 B-+ - 523: G-+ - 192 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-06
52412 | T2 A32 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-07 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del 01 al 04 del apoyo 32. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1405 B-+ - 519: D-+ - 185; A-+ - 1406 B-+ - 520: D-+ - 186; A-+ - 1407 B-+ - 521: D-+ - 187; A-+ - 1407 B-+ - 522: D-+ - 188 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52413 | T2 A01A COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-07 | Colado de columna numero 01, primer trepado, del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336 | C-+ - 337 | C-+ - 338 | C-+ - 339 | C-+ - 340 | C-+ - 341 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52414 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-07 | Colado de columna número 06 primer trepado, del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 342; C-+ - 337: C-+ - 343 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52415 | T2 A05 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de columna numero 01, terminado del apoyo 5. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 344; C-+ - 337: C-+ - 345 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52416 | T2 A05 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de columna numero 02, terminado del apoyo 5. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 346 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52417 | T2 A05 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de columna numero 03, terminado del apoyo 5. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 347 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52418 | T2 A05 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de columna numero 04, terminado del apoyo 5. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 348 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52419 | T2 A05 COL05 - COLUMNA 005 | 3 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de columna numero 05, terminado del apoyo 5. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 349 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52420 | T2 A05 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de columna numero 06, terminado del apoyo 5. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 350; C-+ - 337: C-+ - 351 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52421 | T2 A11 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-05-07 | Vista de capiteles terminado del número 01 al 04 del apoyo 11. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 189 | D-+ - 190 | D-+ - 191 | D-+ - 192 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-07
52423 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Armado de acero de refuerzo en columna numero 06, segundo trepado del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 352 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52424 | T2 A01A COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Inicio con el retiro de cimbra metálica de columna numero 02, del primer trepado del apoyo 1A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 353; C-+ - 337: C-+ - 354 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52425 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Retiro de cimbra de diafragma extremo del apoyo 18, secc. A. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: C-+ - 355; C-+ - 337: C-+ - 356; C-+ - 338: C-+ - 357 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52941 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2023-05-08 | Vista de diafragmas terminado del apoyo 18, secc. A. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: H-+ - 62; C-+ - 337: H-+ - 63; C-+ - 338: H-+ - 64 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52942 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Sin actividad en zona de cavidades excavadas en M.M.E. de la rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 336: B-+ - 542; C-+ - 337: B-+ - 543 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-05-08
52949 | T2 TAB016-017 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Inicio de colocación de cimbra (fondos) de diafragma extremo secc. B, apoyo 16. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 336: H-+ - 65; C-+ - 337: H-+ - 66 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52950 | T2 A32 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Colocación de cimbra metálica en capitel numero 01 del apoyo 32. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 193 | D-+ - 194 | D-+ - 195 | D-+ - 196 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52953 | T2 A22 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 22. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172 | E-+ - 173 | E-+ - 174 | E-+ - 175 | E-+ - 176 | E-+ - 177 | E-+ - 178 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-05-08
52957 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Proceso de armado de andamiaje y soportes de losas |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: D-40+ - 03; E-+ - 173: D-40+ - 04; E-+ - 174: D-40+ - 05 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-06
52962 | T2 A32 CAP - CAPITEL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-08 | colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 32(1-4) |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: A-+ - 1735; E-+ - 173: A-+ - 1736; E-+ - 174: A-+ - 1737; E-+ - 175: A-+ - 1738 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-08
52964 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-08 | cimbra de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A en apoyo 22 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1739 | A-+ - 1740 | A-+ - 1741 | A-+ - 1742 | A-+ - 1743 | A-+ - 1744 | A-+ - 1745 | A-+ - 1746 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-08
52967 | T1 G30 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-08 | Continúa proceso de armado de andamiaje y soportes de losas entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: J-+ - 75; E-+ - 173: J-+ - 76; E-+ - 174: J-+ - 77 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-08
52978 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-08 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A, apoyo 21 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1775 | A-+ - 1776 | A-+ - 1777 | A-+ - 1778 | A-+ - 1779 | A-+ - 1780 | A-+ - 1781 | A-+ - 1782 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-08
52987 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | llegada de trabes T1, T2 y T3 para montaje en claro 21-22 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1811 | A-+ - 1812 | A-+ - 1813 | A-+ - 1814 | A-+ - 1815 | A-+ - 1816 | A-+ - 1817 | A-+ - 1818 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53227 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | colocación de neoprenos en cabezal sección A del apoyo 22 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1819 | A-+ - 1820 | A-+ - 1821 | A-+ - 1822 | A-+ - 1823 | A-+ - 1824 | A-+ - 1825 | A-+ - 1826 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53242 | T2 A32 CAP - CAPITEL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-09 | colado de capiteles (1-4) en apoyo 32 tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1827 | A-+ - 1828 | A-+ - 1829 | A-+ - 1830 | A-+ - 1831 | A-+ - 1832 | A-+ - 1833 | A-+ - 1834 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53243 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | montaje de trabe prefabricada T1 en claro 21-22 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1835 | A-+ - 1836 | A-+ - 1837 | A-+ - 1838 | A-+ - 1839 | A-+ - 1840 | A-+ - 1841 | A-+ - 1842 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53244 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | montaje de trabe T2 en claro 21-22 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1843 | A-+ - 1844 | A-+ - 1845 | A-+ - 1846 | A-+ - 1847 | A-+ - 1848 | A-+ - 1849 | A-+ - 1850 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53248 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | montaje de trabe prefabricada T3 en claro 21-22 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1851 | A-+ - 1852 | A-+ - 1853 | A-+ - 1854 | A-+ - 1855 | A-+ - 1856 | A-+ - 1857 | A-+ - 1858 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53249 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | llegada de prelosas a zona terrestre del tipo I y II para colocar en el claro 17-18 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: A-+ - 1859; E-+ - 173: A-+ - 1860; E-+ - 174: A-+ - 1861 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53261 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-09 | Proceso de armado de andamiaje y soportes de losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: H-40+ - 01; E-+ - 173: H-40+ - 02 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-09
53262 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-09 | Proceso de armado de andamiaje y soportes de losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: J-+ - 78; E-+ - 173: J-+ - 79; E-+ - 174: J-+ - 80 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-09
53263 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-09 | colocación de prelosas en claro 17-18 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1872 | A-+ - 1873 | A-+ - 1874 | A-+ - 1875 | A-+ - 1876 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53265 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-09 | colocación de prelosas en claro 21-22 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 1879 | A-+ - 1880 | A-+ - 1881 | A-+ - 1882 | A-+ - 1883 | A-+ - 1884 | A-+ - 1885 | A-+ - 1886 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-09
53582 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-10 | Sin actividad en zonas de cavidades excavadas en área de M.M.E. rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: B-+ - 558; E-+ - 173: B-+ - 559 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-10
54384 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-10 | Armado de soportes y cimbra para losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: D-40+ - 06; E-+ - 173: D-40+ - 07; E-+ - 174: D-40+ - 08 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-10
54385 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-10 | Proceso de armado de soportes de losas y colocación de cimbra para losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: J-+ - 81; E-+ - 173: J-+ - 82; E-+ - 174: J-+ - 83 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-10
54393 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-10 | colocación de varilla tipo "C" en diafragmas laterales del claro 16-17 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: B-+ - 574; E-+ - 173: B-+ - 575; E-+ - 174: B-+ - 576 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-10
54408 | T2 TAB017-018 DIAF 17B - DIAFRAGMA 17B | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos para la colocación de cimbra de diafragmas intermedios en el claro 16-17 | Se realizan trabajos para la colocación de cimbra de diafragmas intermedios en el claro 16-17 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: H-+ - 67; E-+ - 173: H-+ - 68; E-+ - 174: H-+ - 69 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54409 | T2 TAB021-022 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | TERMINADO | 2023-05-10 | Vista de placas de Neopreno en bancos de apoyo del apoyo 21 lado B y 22 lado A | Vista de placas de Neopreno en bancos de apoyo del apoyo 21 lado B y 22 lado A | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: G-+ - 203; E-+ - 173: G-+ - 204; E-+ - 174: G-+ - 205 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54413 | T2 A02 COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de enderezado y habilitado de acero de refuerzo en columnas del apoyo 6 | Continúan trabajos de enderezado y habilitado de acero de refuerzo en columnas del apoyo 6 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: C-+ - 358; E-+ - 173: C-+ - 359; E-+ - 174: C-+ - 360 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54414 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | TERMINADO | 2023-05-10 | Revisión topografíca de cimbra en segundo trepado de columnas en el apoyo 1A. | Revisión topografíca de cimbra en segundo trepado de columnas en el apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: C-+ - 361; E-+ - 173: C-+ - 362; E-+ - 174: C-+ - 363 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54415 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-10 | Arriba trabe prefabricada T-4 para claro 21-22. | Arriba trabe prefabricada T-4 para claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 178; E-+ - 173: F-+ - 179; E-+ - 174: F-+ - 180 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54416 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-10 | Montaje de trabe T4 en claro 21-22. | Montaje de trabe T4 en claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 181; E-+ - 173: F-+ - 182; E-+ - 174: F-+ - 183; E-+ - 175: F-+ - 184 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54417 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-10 | Arriba trabe prefabricada T-5 para claro 21-22. | Arriba trabe prefabricada T-5 para claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 185; E-+ - 173: F-+ - 186; E-+ - 174: F-+ - 187 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54418 | T2 TAB017-018 DIAF 17B - DIAFRAGMA 17B | 8 | EN PROCESO |  | Colocación acero de refuerzo y cimbra de diafragmas intermedios en el claro 16-17 | Colocación acero de refuerzo y cimbra de diafragmas intermedios en el claro 16-17 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: H-+ - 70; E-+ - 173: H-+ - 71; E-+ - 174: H-+ - 72 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54419 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-10 | Montaje de trabe T5 en claro 21-22. | Montaje de trabe T5 en claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 188; E-+ - 173: F-+ - 189; E-+ - 174: F-+ - 190; E-+ - 175: F-+ - 191 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-10
54420 | T2 A32 CAP - CAPITEL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-11 | descimbrado de capiteles en apoyo 32 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: B-+ - 583; E-+ - 173: B-+ - 584; E-+ - 174: B-+ - 585; E-+ - 175: B-+ - 586 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-11
55251 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-11 | Continúa proceso de armado de andamiaje y soportes de losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: J-+ - 84; E-+ - 173: J-+ - 85; E-+ - 174: J-+ - 86; E-+ - 175: J-+ - 87 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-11
55252 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-11 | Proceso de armado de andamiaje y soportes para losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: A-+ - 1942; E-+ - 173: A-+ - 1943 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-11
55267 | T2 A02 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-11 | enderezado de acero de refuerzo en columnas del apoyo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: A-+ - 1959; E-+ - 173: A-+ - 1960; E-+ - 174: A-+ - 1961 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-11
55273 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-11 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 22 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 1986 | A-+ - 1987 | A-+ - 1988 | A-+ - 1989 | A-+ - 1990 | A-+ - 1991 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-11
55274 | T2 A01A CAP01 - CAPITEL 001 | 4 | EN PROCESO |  | Suministró de cimbra para capiteles en apoyo 1A. | Suministró de cimbra para capiteles en apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: D-+ - 197; E-+ - 173: D-+ - 198 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-11
55275 | T2 A01A COL06 - COLUMNA 006 | 3 | EN PROCESO |  | Trabajos de enderezado y habilitado de acero de refuerzo en columnas de apoyo 6 | Trabajos de enderezado y habilitado de acero de refuerzo en columnas de apoyo 6 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: C-+ - 364; E-+ - 173: C-+ - 365; E-+ - 174: C-+ - 366; E-+ - 175: C-+ - 367 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-11
55276 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-11 | Arriba trabe prefabricada T6 para claro 21-22 | Arriba trabe prefabricada T6 para claro 21-22 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: G-+ - 206; E-+ - 173: G-+ - 207; E-+ - 174: G-+ - 208 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-11
55277 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-11 | Arriba trabe prefabricada T7 para claro 21-22 | Arriba trabe prefabricada T7 para claro 21-22 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 192; E-+ - 173: F-+ - 193; E-+ - 174: F-+ - 194 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-11
55278 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-11 | Montaje de trabe T6 en claro 21-22 | Montaje de trabe T6 en claro 21-22 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 195; E-+ - 173: F-+ - 196; E-+ - 174: F-+ - 197; E-+ - 175: F-+ - 198 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-11
55279 | T2 TAB021-022 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2023-05-11 | Montaje de trabe T7 en claro 21-22 | Montaje de trabe T7 en claro 21-22 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: F-+ - 199; E-+ - 173: F-+ - 200; E-+ - 174: F-+ - 201; E-+ - 175: F-+ - 202 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-11
55828 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 58 | EN PROCESO | 2023-05-12 | Proceso de armado de soporte y cimbra para losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: A-40+ - 10; E-+ - 173: A-40+ - 11; E-+ - 174: A-40+ - 12 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-12
55832 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-12 | Continúa proceso de armado de soportes y colocación de cimbra para losas tipo hongo entre los apoyo 8 y 9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: J-+ - 88; E-+ - 173: J-+ - 89; E-+ - 174: J-+ - 90 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-12
55848 | T6 03 - MUELLE 57 | 7 | EN PROCESO | 2023-05-12 | Suministro de material para formación de muelle del apoyo 57. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 172: G-+ - 213; E-+ - 173: G-+ - 214; E-+ - 174: G-+ - 215; E-+ - 175: G-+ - 216 |  | Joel Vargas | 2023-05-12
55852 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-12 | llegada de cabezales sección A y sección B para el apoyo 24 a zona terrestre tramo 2. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2036 | A-+ - 2037 | A-+ - 2038 | A-+ - 2039 | A-+ - 2040 | A-+ - 2041 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-12
55869 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-12 | montaje de cabezal sección A en apoyo 24, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2090 | A-+ - 2091 | A-+ - 2092 | A-+ - 2093 | A-+ - 2094 | A-+ - 2095 | A-+ - 2096 | A-+ - 2097 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-12
55870 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-12 | montaje de cabezal sección A en apoyo 24, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2098 | A-+ - 2099 | A-+ - 2100 | A-+ - 2101 | A-+ - 2102 | A-+ - 2103 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-12
55872 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-12 | montaje de cabezal sección B en apoyo 24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2107 | A-+ - 2108 | A-+ - 2109 | A-+ - 2110 | A-+ - 2111 | A-+ - 2112 | A-+ - 2113 | A-+ - 2114 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-12
55874 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-13 | Trabajos de retiro de carpeta y excavación para M.M.E. en apoyo 15 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: B-+ - 609; E-+ - 173: B-+ - 610 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-13
55876 | T2 A06 COL04 - COLUMNA 004 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-13 | colado de columnas en trepado único (1-6) en apoyo 6 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2115 | A-+ - 2116 | A-+ - 2117 | A-+ - 2118 | A-+ - 2119 | A-+ - 2120 | A-+ - 2121 | A-+ - 2122 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-13
55879 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-13 | Proceso de soportes losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 rama 40. Se le menciona a la contratista que se observa colocación de polines de madera en dónde los planos indican pasarelas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: J-+ - 91; E-+ - 173: J-+ - 92 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-13
55887 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-13 | cimbra de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A en apoyo 23 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2127 | A-+ - 2128 | A-+ - 2129 | A-+ - 2130 | A-+ - 2131 | A-+ - 2132 | A-+ - 2133 | A-+ - 2134 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-13
55889 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-13 | habilitado de acero de refuerzo en diafragmas laterales del apoyo 15 cabezal sección A |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 172: A-+ - 2135; E-+ - 173: A-+ - 2136; E-+ - 174: A-+ - 2137 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-13
55891 | T2 A23 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-13 | tensado de barras de presfuerzo en cabezales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 617 | B-+ - 618 | B-+ - 619 | B-+ - 620 | B-+ - 621 | B-+ - 622 | B-+ - 623 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-13
55892 | T2 A06 COL06 - COLUMNA 006 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-13 | cierre de colado de columnas en unico trepado (1-6) tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2141 | A-+ - 2142 | A-+ - 2143 | A-+ - 2144 | A-+ - 2145 | A-+ - 2146 | A-+ - 2147 | A-+ - 2148 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-13
55907 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-14 | Se continua con trabajos de fondeo para soporte de losa tipo hongo entre apoyos 8-9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 93 | J-+ - 94 | J-+ - 95 | J-+ - 96 | J-+ - 97 | J-+ - 98 | J-+ - 99 | J-+ - 100 | Ignacio Rivera | 2023-05-14
57046 | T1 G40 - RAMA 40 | 50 | EN PROCESO | 2023-05-15 | Proceso de armado de andamiaje y soportes de losas tipo hongo. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 93: A-40+ - 13; J-+ - 94: A-40+ - 14 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-15
57371 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-15 | Continúa proceso de armado de andamiaje para losas entre los apoyos 8 y 9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 93: J-+ - 101; J-+ - 94: J-+ - 102; J-+ - 95: J-+ - 103 | Ignacio Rivera | 2023-05-15
57383 | T2 TAB015-016 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-15 | cimbra en diafragmas laterales del claro 15-16 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2285 | A-+ - 2286 | A-+ - 2287 | A-+ - 2288 | A-+ - 2289 | A-+ - 2290 | A-+ - 2291 | A-+ - 2292 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-15
57384 | T2 A01A CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-15 | colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 1A, (1-6) |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624 | B-+ - 625 | B-+ - 626 | B-+ - 627 | B-+ - 628 | B-+ - 629 | B-+ - 630 | B-+ - 631 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-15
57390 | T2 TAB016-017 DIAF - DIAFRAGMAS | 3 | EN PROCESO | 2023-05-15 | descimbrado de diafragmas intermedio y laterales en claro 16-17 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: B-+ - 632; B-+ - 625: B-+ - 633; B-+ - 626: B-+ - 634; B-+ - 627: B-+ - 635 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-15
57391 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-15 | escarificado de capiteles 1-4 del apoyo 24 para montaje de cabezales sección A y B |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: A-+ - 2293; B-+ - 625: A-+ - 2294; B-+ - 626: A-+ - 2295 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-15
57392 | T2 TAB015-016 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-15 | habilitado y armado de diafragmas intermedio y laterales en claro 15-16 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: B-+ - 636; B-+ - 625: B-+ - 637; B-+ - 626: B-+ - 638 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-15
57393 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-15 | soldadura de espárragos en varilla tipo C para diafragmas laterales del apoyo 15 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: B-+ - 639; B-+ - 625: B-+ - 640; B-+ - 626: B-+ - 641 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-15
57405 | T2 A24 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Escarificado y pulido de capiteles 1-4 para nivelar y continuar con el montaje de cabezales sección A Y sección B del apoyo 24. | Escarificado y pulido de capiteles 1-4 para nivelar y continuar con el montaje de cabezales sección A Y sección B del apoyo 24. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 205 | D-+ - 206 | D-+ - 207 | D-+ - 208 | D-+ - 209 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
57433 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-16 | Se continua con reforzamiento de andamiaje para soporte de cimbra para losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: J-+ - 108; B-+ - 625: J-+ - 109; B-+ - 626: J-+ - 110; B-+ - 627: J-+ - 111 | Ignacio Rivera | 2023-05-16
57441 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-16 | Limpieza de excavación en zona de cavidades demolidas dentro del área de M.M.E. rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: B-+ - 654; B-+ - 625: B-+ - 655 | Ignacio Rivera | 2023-05-16
57443 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-16 | Proceso de armado de acero de columna del apoyo 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 624: C-+ - 381; B-+ - 625: C-+ - 382 | Ignacio Rivera | 2023-05-16
57447 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-16 | Proceso de armado de andamiaje y soportes de losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 624: E-40+ - 16; B-+ - 625: E-40+ - 17 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-16
57452 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-05-16 | Armado de acero de refuerzo para columna |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 624: H-10+ - 04; B-+ - 625: H-10+ - 05 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-16
57459 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 22-23 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 656 | B-+ - 657 | B-+ - 658 | B-+ - 659 | B-+ - 660 | B-+ - 661 | B-+ - 662 | B-+ - 663 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
57460 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales e intermedio del claro 12-13 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2392 | A-+ - 2393 | A-+ - 2394 | A-+ - 2395 | A-+ - 2396 | A-+ - 2397 | A-+ - 2398 | A-+ - 2399 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
57461 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | se continúa con la soldadura de espárragos a la varilla tipo C para diafragmas laterales |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 664 | B-+ - 665 | B-+ - 666 | B-+ - 667 | B-+ - 668 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
57462 | T2 TAB022-023 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | colocación de neoprenos en cabezal sección A en apoyo 23 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-10+ - 04 B-+ - 656: A-+ - 2400; H-10+ - 05 B-+ - 657: A-+ - 2401; H-10+ - 05 B-+ - 658: A-+ - 2402; H-10+ - 05 B-+ - 659: A-+ - 2403 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
57463 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | llegada de trabe T3 a zona terrestre para su montaje en claro 22-23 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 669 | B-+ - 670 | B-+ - 671 | B-+ - 672 | B-+ - 673 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
57464 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | inicia montaje de trabe prefabricada T3 en claro 22-23 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2404 | A-+ - 2405 | A-+ - 2406 | A-+ - 2407 | A-+ - 2408 | A-+ - 2409 | A-+ - 2410 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
57465 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-16 | llegada a zona terrestre de trabe prefabricada T4 para su montaje en claro 22-23 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2411 | A-+ - 2412 | A-+ - 2413 | A-+ - 2414 | A-+ - 2415 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-16
58179 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-17 | Proceso de armado de acero para columna del apoyo 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-10+ - 04 B-+ - 656: C-+ - 392; H-10+ - 05 B-+ - 657: C-+ - 393 | Ignacio Rivera | 2023-05-17
58182 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-17 | Proceso de limpieza en excavación para M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-10+ - 04 B-+ - 656: B-+ - 676; H-10+ - 05 B-+ - 657: B-+ - 677 | Ignacio Rivera | 2023-05-17
58524 | T2 A02 COL06 - COLUMNA 006 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-17 | enderezado y armado de acero de refuerzo en columnas del apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2459 | A-+ - 2460 | A-+ - 2461 | A-+ - 2462 | A-+ - 2463 | A-+ - 2464 | A-+ - 2465 | A-+ - 2466 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58525 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-17 | montaje de cabezal sección A en apoyo 24, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2467 | A-+ - 2468 | A-+ - 2469 | A-+ - 2470 | A-+ - 2471 | A-+ - 2472 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58526 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-17 | montaje de cabezal sección A en apoyo 24, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2473 | A-+ - 2474 | A-+ - 2475 | A-+ - 2476 | A-+ - 2477 | A-+ - 2478 | A-+ - 2479 | A-+ - 2480 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58530 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-17 | llegada de trabe prefabricada T7 a tramo 2 zona terrestre para su montaje |  | REPORTADO | DIURNO | H-10+ - 04 B-+ - 656: A-+ - 2481; H-10+ - 05 B-+ - 657: A-+ - 2482; H-10+ - 05 B-+ - 658: A-+ - 2483; H-10+ - 05 B-+ - 659: A-+ - 2484 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58541 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-17 | montaje de trabe Prefabricada T7 en claro 22-23, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-10+ - 04 B-+ - 656: A-+ - 2492; H-10+ - 05 B-+ - 657: A-+ - 2493; H-10+ - 05 B-+ - 658: A-+ - 2494 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58542 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-17 | montaje de trabe Prefabricada T7 en claro 22-23, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2495 | A-+ - 2496 | A-+ - 2497 | A-+ - 2498 | A-+ - 2499 | A-+ - 2500 | A-+ - 2501 | A-+ - 2502 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58543 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-17 | montaje de cabezal sección B en apoyo 24 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-10+ - 04 B-+ - 656: A-+ - 2503; H-10+ - 05 B-+ - 657: A-+ - 2504; H-10+ - 05 B-+ - 658: A-+ - 2505; H-10+ - 05 B-+ - 659: A-+ - 2506 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58544 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-17 | montaje de cabezal sección B en apoyo 24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 706 | B-+ - 707 | B-+ - 708 | B-+ - 709 | B-+ - 710 | B-+ - 711 | B-+ - 712 | B-+ - 713 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58545 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-17 | colocación de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 24 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 714 | B-+ - 715 | B-+ - 716 | B-+ - 717 | B-+ - 718 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-17
58550 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-18 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 | B-+ - 720 | B-+ - 721 | B-+ - 722 | B-+ - 723 | B-+ - 724 | B-+ - 725 | B-+ - 726 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-18
58552 | T2 A06 COL03 - COLUMNA 003 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-18 | descimbrado de columnas (1-6) en apoyo 6 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 727 | B-+ - 728 | B-+ - 729 | B-+ - 730 | B-+ - 731 | B-+ - 732 | B-+ - 733 | B-+ - 734 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-18
58553 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 20 | EN PROCESO | 2023-05-18 | Colocación de acero para segundo trepado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: C-30+ - 23; B-+ - 720 B-+ - 728: C-30+ - 24 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-18
58578 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-18 | colocación de cimbra de fondo en diafragmas laterales del claro 13-14 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: A-+ - 2582; B-+ - 720 B-+ - 728: A-+ - 2583; B-+ - 721 B-+ - 729: A-+ - 2584; B-+ - 722 B-+ - 730: A-+ - 2585 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-18
58579 | T2 TAB014-015 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales claro 14-15. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales claro 14-15. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: F-+ - 206; B-+ - 720 B-+ - 728: F-+ - 207 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-18
58580 | T2 A02 COL01 - COLUMNA 001 | 2 | EN PROCESO |  | Suministró de acero de refuerzo para habilitado y armado de columnas en apoyo 2 | Suministró de acero de refuerzo para habilitado y armado de columnas en apoyo 2 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: B-+ - 743; B-+ - 720 B-+ - 728: B-+ - 744; B-+ - 721 B-+ - 729: B-+ - 745 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-18
58581 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para colado de diafragmas claro 12-13 | Primer unidad en laboratorio para colado de diafragmas claro 12-13 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 234; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 235; B-+ - 721 B-+ - 729: G-+ - 236 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-18
58591 | T2 A25 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal apoyo 25 sección A. | Se realiza montaje de cabezal apoyo 25 sección A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 181 | E-+ - 182 | E-+ - 183 | E-+ - 184 | E-+ - 185 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-19
58592 | T2 A23 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de bancos y topes sísmicos En apoyo 23 sección B | Se posiciona bomba para colado de bancos y topes sísmicos En apoyo 23 sección B | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: E-+ - 186; B-+ - 720 B-+ - 728: E-+ - 187 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-19
58876 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-19 | Proceso de colocación de acero para columna del apoyo 02 rama 30, se le reitera a la contratista la entrega de los resultados de prueba de ensaye a conectores de varilla del no. 12. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: C-+ - 401; B-+ - 720 B-+ - 728: C-+ - 402 | Ignacio Rivera | 2023-05-19
58877 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-19 | Continúa proceso de ajuste de andamiaje para soportes de losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 125 | J-+ - 126 | J-+ - 127 | J-+ - 128 | J-+ - 129 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-05-19
58885 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 21 | EN PROCESO | 2023-05-19 | Colocación de acero para segundo trepado de columna | se le reitera a la contratista la entrega de resultados de ensayes para conectores | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-30+ - 30; B-+ - 720 B-+ - 728: G-30+ - 31 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-19
58886 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | POR INICIAR | 2023-05-19 | realización de pruebas de integridad PIT en pilas de cimentacion del apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2636 | A-+ - 2637 | A-+ - 2638 | A-+ - 2639 | A-+ - 2640 | A-+ - 2641 | A-+ - 2642 | A-+ - 2643 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-19
58887 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-19 | realización de pruebas de integridad PIT en pilas de cimentacion del apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2644 | A-+ - 2645 | A-+ - 2646 | A-+ - 2647 | A-+ - 2648 | A-+ - 2649 | A-+ - 2650 | A-+ - 2651 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-19
58917 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-05-20 | Colocación de acero de refuerzo para segundo trepado de columna | Se le solicitó a la contratista los resultados de las pruebas de ensaye a conectores para varillas del no. 12 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: A-30+ - 20; B-+ - 720 B-+ - 728: A-30+ - 21 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-20
58925 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-20 | llegada de trabe prefabricada a tramo 2 zona terrestre para montaje en claro 23-24 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: A-+ - 2733; B-+ - 720 B-+ - 728: A-+ - 2734; B-+ - 721 B-+ - 729: A-+ - 2735; B-+ - 722 B-+ - 730: A-+ - 2736 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58926 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-20 | llegada de trabes prefabricadas T1, T2, T3 y T4 a zona terrestre para su montaje en claro 23-24 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2737 | A-+ - 2738 | A-+ - 2739 | A-+ - 2740 | A-+ - 2741 | A-+ - 2742 | A-+ - 2743 | A-+ - 2744 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58927 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-20 | montaje de primer trabe prefabricada en claro 23-24 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2745 | A-+ - 2746 | A-+ - 2747 | A-+ - 2748 | A-+ - 2749 | A-+ - 2750 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58928 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-20 | colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 24 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: A-+ - 2751; B-+ - 720 B-+ - 728: A-+ - 2752; B-+ - 721 B-+ - 729: A-+ - 2753; B-+ - 722 B-+ - 730: A-+ - 2754 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58929 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO |  | montaje de primer trabe prefabricada en claro 23-24 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2755 | A-+ - 2756 | A-+ - 2757 | A-+ - 2758 | A-+ - 2759 | A-+ - 2760 | A-+ - 2761 | A-+ - 2762 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58930 | T2 TAB023-024 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-05-20 | colocación de neoprenos en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 23 y sección A en apoyo 24 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2763 | A-+ - 2764 | A-+ - 2765 | A-+ - 2766 | A-+ - 2767 | A-+ - 2768 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58933 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-20 | Armado de acero de refuerzo en columna apoyo 2 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: C-+ - 406; B-+ - 720 B-+ - 728: C-+ - 407 | Ignacio Rivera | 2023-05-20
58934 | T1 G20 - RAMA 20 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-20 | Trabajos de conformacion de acceso provisional en rama 20. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: B-+ - 757; B-+ - 720 B-+ - 728: B-+ - 758 | Ignacio Rivera | 2023-05-20
58936 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-20 | Continúan con ajuste de andamiaje para soporte de cimbra de losa tipo hongo apoyos 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: J-+ - 130; B-+ - 720 B-+ - 728: J-+ - 131; B-+ - 721 B-+ - 729: J-+ - 132 | Ignacio Rivera | 2023-05-20
58938 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-20 | Carga de material de excavacion en M.M.E de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: B-+ - 761; B-+ - 720 B-+ - 728: B-+ - 762; B-+ - 721 B-+ - 729: B-+ - 763 | Ignacio Rivera | 2023-05-20
58943 | T2 A02 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas de apoyo 2. | Habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: C-+ - 408; B-+ - 720 B-+ - 728: C-+ - 409; B-+ - 721 B-+ - 729: C-+ - 410; B-+ - 722 B-+ - 730: C-+ - 411 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58944 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo de diafragmas intermedios de claro 13-14 | Habilitado y armado de acero de refuerzo de diafragmas intermedios de claro 13-14 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 241; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 242; B-+ - 721 B-+ - 729: G-+ - 243; B-+ - 722 B-+ - 730: G-+ - 244 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58946 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas en claro 13-14, extremo del apoyo 13 | Colocación de cimbra en diafragmas en claro 13-14, extremo del apoyo 13 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 248; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 249; B-+ - 721 B-+ - 729: G-+ - 250 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58947 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo de diafragmas intermedios de claro 13-14 | Habilitado y armado de acero de refuerzo de diafragmas intermedios de claro 13-14 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 251; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 252; B-+ - 721 B-+ - 729: G-+ - 253; B-+ - 722 B-+ - 730: G-+ - 254 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58948 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Suministró de prelosas en claro 12-13 Tipo 1 - 54 pzs Tipo 2 - 30 pzs Tipo 3 - 12 pzs | Suministró de prelosas en claro 12-13 Tipo 1 - 54 pzs Tipo 2 - 30 pzs Tipo 3 - 12 pzs | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: I-+ - 16; B-+ - 720 B-+ - 728: I-+ - 17; B-+ - 721 B-+ - 729: I-+ - 18; B-+ - 722 B-+ - 730: I-+ - 19 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58949 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo "C" en diafragmas de claro 13-14 | Colocación de varilla tipo "C" en diafragmas de claro 13-14 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 255; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 256 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58950 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 7 | TERMINADO |  | Se realiza montaje de segunda trabe en claro 23-24 | Se realiza montaje de segunda trabe en claro 23-24 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 79; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 80; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 81; B-+ - 722 B-+ - 730: H-+ - 82 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-20
58952 | T2 A23 CAB - CABEZAL | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección A en apoyo 23 | Se realiza montaje de cabezal sección A en apoyo 23 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 83; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 84; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 85 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-12
58953 | T2 A23 CAB - CABEZAL | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección B en apoyo 23 | Se realiza montaje de cabezal sección B en apoyo 23 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 86; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 87; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 88; B-+ - 722 B-+ - 730: H-+ - 89 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-12
58954 | T2 A06 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en primer trepado de columnas de apoyo 6 | Colocación de cimbra en primer trepado de columnas de apoyo 6 | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 412 | C-+ - 413 | C-+ - 414 | C-+ - 415 | C-+ - 416 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-12
58955 | T2 TAB015-016 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo y cimbra para diafragmas de extremos del claro 15-16 | Colocación de armado de acero de refuerzo y cimbra para diafragmas de extremos del claro 15-16 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 261; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 262; B-+ - 721 B-+ - 729: G-+ - 263 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-12
58958 | T2 A23 CAB - CABEZAL | 8 | EN PROCESO |  | Cimbra para bancos en apoyo 23 secciones A y B | Cimbra para bancos en apoyo 23 secciones A y B | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 90; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 91; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 92 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-15
58971 | T2 A01A CAP01 - CAPITEL 001 | 4 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 1A | Continúan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 1A | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: D-+ - 217; B-+ - 720 B-+ - 728: D-+ - 218; B-+ - 721 B-+ - 729: D-+ - 219 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-15
58973 | T2 A01A CAP03 - CAPITEL 003 | 4 | EN PROCESO |  | Se inicia con la colocación de cimbra para capiteles de apoyo 1A . | Se inicia con la colocación de cimbra para capiteles de apoyo 1A . | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: D-+ - 220; B-+ - 720 B-+ - 728: D-+ - 221; B-+ - 721 B-+ - 729: D-+ - 222 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-15
58974 | T2 A23 CAB - CABEZAL | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de nodos y bancos en apoyo 23 | Se realiza colado de nodos y bancos en apoyo 23 | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 93; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 94; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 95 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-15
58975 | T2 A01B CAP01 - CAPITEL 001 | 4 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 1 B | Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 1 B | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: D-+ - 223; B-+ - 720 B-+ - 728: D-+ - 224; B-+ - 721 B-+ - 729: D-+ - 225 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58976 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 8 | EN PROCESO |  | Revisión topografíca de bancos y topes antisismicos en el apoyo 23. | Revisión topografíca de bancos y topes antisismicos en el apoyo 23. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 96; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 97; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 98; B-+ - 722 B-+ - 730: H-+ - 99 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58977 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra para diafragmas (extremos e intermedio) en claro apoyos 12 - 13 | Colocación de cimbra para diafragmas (extremos e intermedio) en claro apoyos 12 - 13 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: G-+ - 268; B-+ - 720 B-+ - 728: G-+ - 269; B-+ - 721 B-+ - 729: G-+ - 270; B-+ - 722 B-+ - 730: G-+ - 271 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58979 | T2 A30 - APOYO 030 | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de desmonte para ampliación de bahía de carga en apoyo 30 | Se realizan trabajos de desmonte para ampliación de bahía de carga en apoyo 30 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 103; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 104; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 105; B-+ - 722 B-+ - 730: H-+ - 106 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58980 | T2 A01A CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra para capiteles en apoyo 1A. | Colocación de cimbra para capiteles en apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 226 | D-+ - 227 | D-+ - 228 | D-+ - 229 | D-+ - 230 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-17
58981 | T2 TAB021-022 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 8 | EN PROCESO |  | Suministró de Neoprenos para bancos y topes Antisísmicos en apoyos 22 sección B y 23 sección A | Suministró de Neoprenos para bancos y topes Antisísmicos en apoyos 22 sección B y 23 sección A | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 719 B-+ - 727: H-+ - 107; B-+ - 720 B-+ - 728: H-+ - 108; B-+ - 721 B-+ - 729: H-+ - 109; B-+ - 722 B-+ - 730: H-+ - 110 | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58982 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 9 | EN PROCESO |  | Arriban las trabes prefabricadas T1 y T2 para el claro 22-23 | Arriban las trabes prefabricadas T1 y T2 para el claro 22-23 | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 20 | I-+ - 21 | I-+ - 22 | I-+ - 23 | I-+ - 24 | I-+ - 25 | I-+ - 26 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58983 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 9 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T2 en claro 22-23 | Se realiza montaje de trabe prefabricada T2 en claro 22-23 | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 20: I-+ - 27; I-+ - 21: I-+ - 28; I-+ - 22: I-+ - 29; I-+ - 23: I-+ - 30 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58984 | T2 TAB022-023 TR - TRABES | 9 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T1 en claro 22-23 | Se realiza montaje de trabe prefabricada T1 en claro 22-23 | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 31 | I-+ - 32 | I-+ - 33 | I-+ - 34 | I-+ - 35 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-05-16
58985 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-22 | llegada de trabe T6 a tramo 2, zona terrestre para montaje en claro 23-24 |  | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 20: A-+ - 2830; I-+ - 21: A-+ - 2831; I-+ - 22: A-+ - 2832 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
58986 | T2 TAB023-024 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | montaje de trabes prefabricadas en claro 23-24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2833 | A-+ - 2834 | A-+ - 2835 | A-+ - 2836 | A-+ - 2837 | A-+ - 2838 | A-+ - 2839 | A-+ - 2840 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58987 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-22 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 764 | B-+ - 765 | B-+ - 766 | B-+ - 767 | B-+ - 768 | B-+ - 769 | B-+ - 770 | B-+ - 771 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-20
58988 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | colado de bancos y topes antisísmicos en apoyo 25 y montajes de trabes claros 23-24 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 772 | B-+ - 773 | B-+ - 774 | B-+ - 775 | B-+ - 776 | B-+ - 777 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
58989 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | TERMINADO | 2023-05-22 | montaje de trabes prefabricada en claro 23-24 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 764 B-+ - 772: A-+ - 2841 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59581 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | llegada de trabe prefabricada T1 en claro 24-25 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2852 | A-+ - 2853 | A-+ - 2854 | A-+ - 2855 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59582 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | montaje de trabe prefabricada T1 en claro 24-25 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2856 | A-+ - 2857 | A-+ - 2858 | A-+ - 2859 | A-+ - 2860 | A-+ - 2861 | A-+ - 2862 | A-+ - 2863 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59583 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | montaje de trabe prefabricada T1 en claro 24-25 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 778 | B-+ - 779 | B-+ - 780 | B-+ - 781 | B-+ - 782 | B-+ - 783 | B-+ - 784 | B-+ - 785 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59939 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-22 | Se continua con el ajuste del andamiaje para soporte de losa tipo hongo apoyo 8-9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 778: J-+ - 133; B-+ - 779: J-+ - 134; B-+ - 780: J-+ - 135 | Ignacio Rivera | 2023-05-22
59943 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | colado de diafragmas intermedio y laterales del claro 13-14 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 804 | B-+ - 805 | B-+ - 806 | B-+ - 807 | B-+ - 808 | B-+ - 809 | B-+ - 810 | B-+ - 811 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59944 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | montaje de trabe prefabricada T3 en claro 24-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2914 | A-+ - 2915 | A-+ - 2916 | A-+ - 2917 | A-+ - 2918 | A-+ - 2919 | A-+ - 2920 | A-+ - 2921 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59945 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | llegada de trabe prefabricada T3 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 24-25 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2922 | A-+ - 2923 | A-+ - 2924 | A-+ - 2925 | A-+ - 2926 | A-+ - 2927 | A-+ - 2928 | A-+ - 2929 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59946 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | montaje de trabe prefabricada T2 en claro 24-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2930 | A-+ - 2931 | A-+ - 2932 | A-+ - 2933 | A-+ - 2934 | A-+ - 2935 | A-+ - 2936 | A-+ - 2937 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59947 | T2 TAB024-025 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | llegada de trabe prefabricada T2 a zona terrestre para su montaje en claro 24-25 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 2938 | A-+ - 2939 | A-+ - 2940 | A-+ - 2941 | A-+ - 2942 | A-+ - 2943 | A-+ - 2944 | A-+ - 2945 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59948 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-22 | colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 13-14 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 812 | B-+ - 813 | B-+ - 814 | B-+ - 815 | B-+ - 816 | B-+ - 817 | B-+ - 818 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-22
59952 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Proceso de ajuste del andamiaje para soporte de losas tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: D-40+ - 09; B-+ - 813: D-40+ - 10; B-+ - 814: D-40+ - 11 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-22
59953 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Se continua con el ajuste del andamiaje para soporte de losa tipo hongo apoyo 8-9 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 136 | J-+ - 137 | J-+ - 138 | J-+ - 139 | J-+ - 140 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-05-23
59960 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Continúa ajuste de andamiaje y soportes de losas tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-40+ - 15 | A-40+ - 16 | A-40+ - 17 | A-40+ - 18 | A-40+ - 19 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-23
59964 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Proceso de armado de acero para columna del apoyo 02 rama 30. Se le reitera a la contratista la entrega de resultados de prueba de ensaye a conectores de varillas del no. 12 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: C-+ - 423; B-+ - 813: C-+ - 424 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-23
59967 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Colocación de acero para segundo trepado de columna | Se solicita pruebas de ensaye a conectores de varillas del no. 12 | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: E-30+ - 21; B-+ - 813: E-30+ - 22 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-23
59973 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Trabajos de limpieza en excavación para M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-+ - 823; B-+ - 813: B-+ - 824 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-23
59975 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-23 | Continúa proceso de ajuste de andamiaje para losa en apoyo 8 y 9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 141; B-+ - 813: J-+ - 142 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-23
59983 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-23 | mejoramiento de camino y bahias para montaje de elementos prefabricados del apoyo 26-31 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2969 | A-+ - 2970 | A-+ - 2971 | A-+ - 2972 | A-+ - 2973 | A-+ - 2974 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-23
59984 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-23 | colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 25 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2975 | A-+ - 2976 | A-+ - 2977 | A-+ - 2978 | A-+ - 2979 | A-+ - 2980 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-23
59985 | T2 A01A CAP06 - CAPITEL 006 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-23 | retiro de cimbra metálica en capiteles del apoyo 1A tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2981 | A-+ - 2982 | A-+ - 2983 | A-+ - 2984 | A-+ - 2985 | A-+ - 2986 | A-+ - 2987 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-23
59986 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-23 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 2988 | A-+ - 2989 | A-+ - 2990 | A-+ - 2991 | A-+ - 2992 | A-+ - 2993 | A-+ - 2994 | A-+ - 2995 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-23
59987 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-23 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 2996; B-+ - 813: A-+ - 2997; B-+ - 814: A-+ - 2998; B-+ - 815: A-+ - 2999 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-23
59994 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-24 | Sin actividad en área de muros mecánicamente estabilizados de rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-+ - 827; B-+ - 813: B-+ - 828 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-24
59995 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-24 | Proceso de ajuste de andamiaje y soportes de losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 143; B-+ - 813: J-+ - 144 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-24
60003 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-24 | Proceso de colocación de cimbra metálica para segundo trepado de columna del apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: C-+ - 432; B-+ - 813: C-+ - 433 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-24
60009 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-24 | Proceso de ajuste de andamiaje |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-40+ - 03; B-+ - 813: B-40+ - 04 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-24
60022 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-05-24 | colocación de cimbra para segundo trepado de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: D-30+ - 17; B-+ - 813: D-30+ - 18 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-24
60029 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-24 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 26 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3080; B-+ - 813: A-+ - 3081 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60030 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 26 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3082 | A-+ - 3083 | A-+ - 3084 | A-+ - 3085 | A-+ - 3086 | A-+ - 3087 | A-+ - 3088 | A-+ - 3089 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60031 | T2 A04 COL03 - COLUMNA 003 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | continúa colocación de concreto hidráulico en columnas del apoyo 2 en primer trepado |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3090 | A-+ - 3091 | A-+ - 3092 | A-+ - 3093 | A-+ - 3094 | A-+ - 3095 | A-+ - 3096 | A-+ - 3097 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60032 | T2 A01 CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 1 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3098; B-+ - 813: A-+ - 3099; B-+ - 814: A-+ - 3100; B-+ - 815: A-+ - 3101 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60033 | T2 A02 COL08 - COLUMNA 008 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | colado de columnas en primer trepado (1,2,3,6,7,8) del apoyo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3102 | A-+ - 3103 | A-+ - 3104 | A-+ - 3105 | A-+ - 3106 | A-+ - 3107 | A-+ - 3108 | A-+ - 3109 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60034 | T2 A02 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | colado de columnas en primer trepado (1,2,3,6,7,8) del apoyo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3110 | A-+ - 3111 | A-+ - 3112 | A-+ - 3113 | A-+ - 3114 | A-+ - 3115 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60035 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | cimbrado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 26 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3116 | A-+ - 3117 | A-+ - 3118 | A-+ - 3119 | A-+ - 3120 | A-+ - 3121 | A-+ - 3122 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60036 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-24 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 26 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3123 | A-+ - 3124 | A-+ - 3125 | A-+ - 3126 | A-+ - 3127 | A-+ - 3128 | A-+ - 3129 | A-+ - 3130 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-24
60041 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Sin actividad en área de muros mecánicamente establizados de rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-+ - 835; B-+ - 813: B-+ - 836 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-25
60045 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Continúa proceso de ajuste de andamiaje y soportes de losas tipo hongo entre los apoyo 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 145; B-+ - 813: J-+ - 146; B-+ - 814: J-+ - 147 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-25
60275 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 26 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3140; B-+ - 813: A-+ - 3141; B-+ - 814: A-+ - 3142; B-+ - 815: A-+ - 3143 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60276 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Descarga de concreto hidráulico en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 26 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3144 | A-+ - 3145 | A-+ - 3146 | A-+ - 3147 | A-+ - 3148 | A-+ - 3149 | A-+ - 3150 | A-+ - 3151 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60277 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | llegada de cabezal sección A para su montaje en apoyo 27 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3152; B-+ - 813: A-+ - 3153; B-+ - 814: A-+ - 3154; B-+ - 815: A-+ - 3155 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60278 | T2 TAB025-026 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | llegada de neoprenos para bancos del claro 25-26 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3156 | A-+ - 3157 | A-+ - 3158 | A-+ - 3159 | A-+ - 3160 | A-+ - 3161 | A-+ - 3162 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60279 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | retiro de cimbra en columnas del apoyo 2 en primer trepado tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3163 | A-+ - 3164 | A-+ - 3165 | A-+ - 3166 | A-+ - 3167 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60280 | T2 A02 COL05 - COLUMNA 005 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | colocación de cimbra en columnas 4 y 5 en primer trepado apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3168; B-+ - 813: A-+ - 3169; B-+ - 814: A-+ - 3170; B-+ - 815: A-+ - 3171 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60286 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Colocación de cimbra metálica para segundo trepado de columna del apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: C-+ - 434; B-+ - 813: C-+ - 435 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-25
60292 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Ajuste de andamiaje, apuntalamientos y soportes de losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 04 | F-40+ - 05 | F-40+ - 06 | F-40+ - 07 | F-40+ - 08 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-25
60299 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Colocación de cimbra para segundo trepado | Se solicita pruebas de ensaye de conectores de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: G-30+ - 38; B-+ - 813: G-30+ - 39 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-25
60301 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-05-25 | Acero de refuerzo para segundo trepado de columna | Se solicita los resultados de pruebas de ensayes para conectores. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: H-30+ - 03; B-+ - 813: H-30+ - 04 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-25
60305 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | montaje de cabezal sección A en apoyo 27 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3196 | A-+ - 3197 | A-+ - 3198 | A-+ - 3199 | A-+ - 3200 | A-+ - 3201 | A-+ - 3202 | A-+ - 3203 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60306 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | montaje de cabezal sección A en apoyo 27 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3204 | A-+ - 3205 | A-+ - 3206 | A-+ - 3207 | A-+ - 3208 | A-+ - 3209 | A-+ - 3210 | A-+ - 3211 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60308 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-25 | colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A para su montaje en apoyo 27 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3212 | A-+ - 3213 | A-+ - 3214 | A-+ - 3215 | A-+ - 3216 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-25
60583 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-26 | Sin actividad en área de muros mecánicamente establizados para rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-+ - 852; B-+ - 813: B-+ - 853 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-26
60976 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-26 | Ajuste de andamiaje, apuntalamientos y soportes de losas tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-40+ - 22; B-+ - 813: A-40+ - 23 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-26
61274 | T2 TAB014-015 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-26 | colado de diafragmas intermedio y laterales del claro 14-15 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3244 | A-+ - 3245 | A-+ - 3246 | A-+ - 3247 | A-+ - 3248 | A-+ - 3249 | A-+ - 3250 | A-+ - 3251 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
61275 | T2 A02 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-26 | Cimbra en columnas (1,2,7,8) en segundo trepado del apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3252; B-+ - 813: A-+ - 3253; B-+ - 814: A-+ - 3254; B-+ - 815: A-+ - 3255 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
61276 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-26 | habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3256 | A-+ - 3257 | A-+ - 3258 | A-+ - 3259 | A-+ - 3260 | A-+ - 3261 | A-+ - 3262 | A-+ - 3263 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
61278 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-26 | montaje de cabezal sección B en apoyo 27, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3264 | A-+ - 3265 | A-+ - 3266 | A-+ - 3267 | A-+ - 3268 | A-+ - 3269 | A-+ - 3270 | A-+ - 3271 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
61279 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-26 | montaje de cabezal sección B en apoyo 27, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3272 | A-+ - 3273 | A-+ - 3274 | A-+ - 3275 | A-+ - 3276 | A-+ - 3277 | A-+ - 3278 | A-+ - 3279 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
61760 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 33 | EN PROCESO | 2023-05-26 | Colado de segundo de trepado de columna | se solicita resultados de pruebas de ensaye de conectores | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-30+ - 05 | H-30+ - 06 | H-30+ - 07 | H-30+ - 08 | H-30+ - 09 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-26
62113 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-26 | Colado de columna apoyo 2 rama 30 segundo trepado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 438 | C-+ - 439 | C-+ - 440 | C-+ - 441 | C-+ - 442 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-05-26
62115 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | colado de columnas en apoyo 2 en segundo trepado tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3293; B-+ - 813: A-+ - 3294; B-+ - 814: A-+ - 3295 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
62116 | T2 A02 COL05 - COLUMNA 005 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | colado de columnas en apoyo 2 (4-5) en primer trepado tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3296; B-+ - 813: A-+ - 3297; B-+ - 814: A-+ - 3298; B-+ - 815: A-+ - 3299 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
62117 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | llegada de trabe prefabricada T3 a zona terrestre para su montaje en claro 25-26 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3300 | A-+ - 3301 | A-+ - 3302 | A-+ - 3303 | A-+ - 3304 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
62118 | T2 A02 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | colado de columnas en segundo trepado (1,2,7,8) del apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3305 | A-+ - 3306 | A-+ - 3307 | A-+ - 3308 | A-+ - 3309 | A-+ - 3310 | A-+ - 3311 | A-+ - 3312 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
62119 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | Habilitado y armado de acero de refuerzo en diafragmas del claro 18-19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3313 | A-+ - 3314 | A-+ - 3315 | A-+ - 3316 | A-+ - 3317 | A-+ - 3318 | A-+ - 3319 | A-+ - 3320 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
62120 | T2 A01B CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | Colocación de cimbra en capiteles del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3321 | A-+ - 3322 | A-+ - 3323 | A-+ - 3324 | A-+ - 3325 | A-+ - 3326 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-26
62123 | T2 A02 COL05 - COLUMNA 005 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | cierre de colado de columnas en primer y segundo trepado apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3340 | A-+ - 3341 | A-+ - 3342 | A-+ - 3343 | A-+ - 3344 | A-+ - 3345 | A-+ - 3346 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-27
62127 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-27 | Trabajos de armado de habilitado de acero lecho inferior para losas tipo hongo entre los apoyo 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 148; B-+ - 813: J-+ - 149; B-+ - 814: J-+ - 150 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-27
62128 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-27 | Continúa proceso de ajuste de andamiaje, apuntalamientos y soportes de losas entre los apoyo 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 151; B-+ - 813: J-+ - 152; B-+ - 814: J-+ - 153 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-27
62135 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-05-27 | Proceso de armado de acero para losa lecho inferior | En observación por por proceso de ajuste de apuntalamientos | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-40+ - 24; B-+ - 813: A-40+ - 25; B-+ - 814: A-40+ - 26; B-+ - 815: A-40+ - 27 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-27
62136 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-27 | Proceso de ajuste de andamiaje |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-40+ - 05; B-+ - 813: B-40+ - 06; B-+ - 814: B-40+ - 07 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-27
62141 | T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | colocación de cimbra de fondo en diafragmas intermedios del claro 17-18 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3356; B-+ - 813: A-+ - 3357; B-+ - 814: A-+ - 3358; B-+ - 815: A-+ - 3359 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-27
62142 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | llegada de aditamentos para cimbra en volado de losas en tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: A-+ - 3360; B-+ - 813: A-+ - 3361; B-+ - 814: A-+ - 3362; B-+ - 815: A-+ - 3363 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-27
62143 | T2 A01B CAP05 - CAPITEL 005 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-27 | liberación topografíca de cimbra en capiteles del apoyo 1B |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3364 | A-+ - 3365 | A-+ - 3366 | A-+ - 3367 | A-+ - 3368 | A-+ - 3369 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-27
62187 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Trabajos de limpieza y afine de excavación para M.M.E. en el apoyo 15 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: B-+ - 887; B-+ - 813: B-+ - 888 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-29
62191 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Proceso de ajuste de andamiaje, apuntalamientos y soportes de losas tipo hongo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: E-40+ - 18; B-+ - 813: E-40+ - 19; B-+ - 814: E-40+ - 20 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-29
62192 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Proceso de armado de habilitado de acero para losas tipo hongo | En seguimiento Ajustes de andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: E-40+ - 21; B-+ - 813: E-40+ - 22; B-+ - 814: E-40+ - 23 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-29
62193 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Continúa proceso de ajustes en andamiaje, apuntalamientos y soportes de losas para los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 154; B-+ - 813: J-+ - 155; B-+ - 814: J-+ - 156 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-29
62194 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Trabajos de armado de habilitado de acero lecho inferior para losas de los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: J-+ - 157; B-+ - 813: J-+ - 158; B-+ - 814: J-+ - 159 |  | Ignacio Rivera | 2023-05-29
62195 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Descimbrado de segundo trepado | Resultado de pruebas de ensaye | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 812: F-30+ - 29; B-+ - 813: F-30+ - 30; B-+ - 814: F-30+ - 31 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-05-29
62196 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colocación de neoprenos de 6 mm en travesaño de cabezal sección A para el apoyo 28 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 889 | B-+ - 890 | B-+ - 891 | B-+ - 892 | B-+ - 893 | B-+ - 894 | B-+ - 895 | B-+ - 896 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62197 | T1 G30 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Descimbrado de segundo trepado de columna del apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 29 B-+ - 889: C-+ - 460; F-30+ - 30 B-+ - 890: C-+ - 461 | Ignacio Rivera | 2023-05-29
62198 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A y B del apoyo 27 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 897 | B-+ - 898 | B-+ - 899 | B-+ - 900 | B-+ - 901 | B-+ - 902 | B-+ - 903 | B-+ - 904 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62199 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-29 | Sin actividad en área de muros mecánicamente estabilizados de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: B-+ - 905; C-+ - 461 B-+ - 898: B-+ - 906 | Ignacio Rivera | 2023-05-29
62200 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 27 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: A-+ - 3440; C-+ - 461 B-+ - 898: A-+ - 3441; C-+ - 461 B-+ - 899: A-+ - 3442; C-+ - 461 B-+ - 900: A-+ - 3443 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62201 | T2 A02 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-05-29 | retiro de cimbra en columnas del segundo trepado (1,2,7,8) en apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3444 | A-+ - 3445 | A-+ - 3446 | A-+ - 3447 | A-+ - 3448 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62202 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 2 | EN PROCESO | 2023-05-29 | llegada de cabezal sección A para su montaje en apoyo 28 |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: B-+ - 907; C-+ - 461 B-+ - 898: B-+ - 908; C-+ - 461 B-+ - 899: B-+ - 909; C-+ - 461 B-+ - 900: B-+ - 910 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62206 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | montaje de cabezal sección A en apoyo 28 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: A-+ - 3449; C-+ - 461 B-+ - 898: A-+ - 3450; C-+ - 461 B-+ - 899: A-+ - 3451; C-+ - 461 B-+ - 900: A-+ - 3452 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62209 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colocación de cimbra (EFCO) en volado derecho del claro 13-14 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3453 | A-+ - 3454 | A-+ - 3455 | A-+ - 3456 | A-+ - 3457 | A-+ - 3458 | A-+ - 3459 | A-+ - 3460 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62210 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colocación de cimbra (EFCO) en volado derecho de losa del claro 13-14 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3461 | A-+ - 3462 | A-+ - 3463 | A-+ - 3464 | A-+ - 3465 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62211 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 18-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3466 | A-+ - 3467 | A-+ - 3468 | A-+ - 3469 | A-+ - 3470 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62225 | T2 A01B CAP04 - CAPITEL 004 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colado de capiteles del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3488 | A-+ - 3489 | A-+ - 3490 | A-+ - 3491 | A-+ - 3492 | A-+ - 3493 | A-+ - 3494 | A-+ - 3495 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62226 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-05-29 | colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 18-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3496 | A-+ - 3497 | A-+ - 3498 | A-+ - 3499 | A-+ - 3500 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-29
62234 | T2 A02 COL06 - COLUMNA 006 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-30 | colocación de cimbra en columnas del segundo trepado (3,4,5,6) apoyo 2 tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: A-+ - 3524; C-+ - 461 B-+ - 898: A-+ - 3525; C-+ - 461 B-+ - 899: A-+ - 3526; C-+ - 461 B-+ - 900: A-+ - 3527 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62235 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-30 | montaje de trabe prefabricada T1 en claro 25-26 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: B-+ - 913; C-+ - 461 B-+ - 898: B-+ - 914; C-+ - 461 B-+ - 899: B-+ - 915; C-+ - 461 B-+ - 900: B-+ - 916 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62236 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-05-30 | Trabajos de colocación de cimbra y afine de excavación para bases de nivelación de M.M.E. en apoyo 15 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 460 B-+ - 897: B-+ - 917; C-+ - 461 B-+ - 898: B-+ - 918; C-+ - 461 B-+ - 899: B-+ - 919 | Ignacio Rivera | 2023-05-30
62238 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-30 | montaje de trabe prefabricada T2 en claro 25-26 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 920 | B-+ - 921 | B-+ - 922 | B-+ - 923 | B-+ - 924 | B-+ - 925 | B-+ - 926 | B-+ - 927 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62239 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-05-30 | montaje de trabe prefabricada T2 en claro 25-26 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 928 | B-+ - 929 | B-+ - 930 | B-+ - 931 | B-+ - 932 | B-+ - 933 | B-+ - 934 | B-+ - 935 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62242 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-30 | Armado de acero de refuerzo en columna apoyo 5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | B-+ - 917 B-+ - 920 B-+ - 928: C-+ - 462; B-+ - 918 B-+ - 921 B-+ - 929: C-+ - 463; B-+ - 919 B-+ - 922 B-+ - 930: C-+ - 464 | Ignacio Rivera | 2023-05-30
62243 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 1 | POR INICIAR | 2023-05-30 | montaje de trabe prefabricada T3 en claro 25-26 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 936 | B-+ - 937 | B-+ - 938 | B-+ - 939 | B-+ - 940 | B-+ - 941 | B-+ - 942 | B-+ - 943 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62246 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-30 | Llegada de cabezal sección B para montaje en apoyo 28 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 944 | B-+ - 945 | B-+ - 946 | B-+ - 947 | B-+ - 948 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62248 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-05-30 | Llegada de trabe T4 a zona terrestre para su montaje en claro 25-26 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 949 | B-+ - 950 | B-+ - 951 | B-+ - 952 | B-+ - 953 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62254 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-30 | Proceso de armado de acero para columna del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: C-+ - 465; C-+ - 463 B-+ - 937: C-+ - 466 | Ignacio Rivera | 2023-05-30
62256 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-05-30 | llegada de 80 pzas prelosas tipo I a zona terrestre para claro de losa 12-13 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: A-+ - 3554; C-+ - 463 B-+ - 937: A-+ - 3555; C-+ - 464 B-+ - 938: A-+ - 3556; C-+ - 464 B-+ - 939: A-+ - 3557 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-30
62269 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Colocación de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: E-30+ - 29; C-+ - 463 B-+ - 937: E-30+ - 30; C-+ - 464 B-+ - 938: E-30+ - 31 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-30
62273 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Trabajos de escarificado en superficie de columna para recibir capitel del apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: D-+ - 231; C-+ - 463 B-+ - 937: D-+ - 232 | Ignacio Rivera | 2023-05-31
62276 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Proceso de armado de acero para columna del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: C-+ - 480; C-+ - 463 B-+ - 937: C-+ - 481 | Ignacio Rivera | 2023-05-31
62318 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 40 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Trabajos de escarificado en superficie de columna para recibir capitel |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: B-30+ - 29; C-+ - 463 B-+ - 937: B-30+ - 30 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-31
63268 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: D-30+ - 32; C-+ - 463 B-+ - 937: D-30+ - 33 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-31
63271 | T1 G30 - RAMA 30 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Trabajos de colado de base de nivelación para M.M.E. de rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: B-+ - 966; C-+ - 463 B-+ - 937: B-+ - 967 | Ignacio Rivera | 2023-05-31
63275 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Proceso de armado de acero lecho inferior para losas tipo hongo apoyo 08 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: J-+ - 160; C-+ - 463 B-+ - 937: J-+ - 161 | Ignacio Rivera | 2023-05-31
63276 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Continúa proceso de armado de columna para el apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: C-+ - 483; C-+ - 463 B-+ - 937: C-+ - 484 | Ignacio Rivera | 2023-05-31
63280 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Trabajos de colocación de acero lecho inferior para losas tipo hongo | En proceso ajuste de andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: G-40+ - 01; C-+ - 463 B-+ - 937: G-40+ - 02 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-31
63281 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Proceso de armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: G-30+ - 47; C-+ - 463 B-+ - 937: G-30+ - 48 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-31
63282 | T1 G30 A04LI ZAP - ZAPATA | 21 | EN PROCESO | 2023-05-31 | Colocación de habilitado de acero para Zapata |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 462 B-+ - 936: H-30+ - 16; C-+ - 463 B-+ - 937: H-30+ - 17 | Emmanuel Vázquez | 2023-05-31
63285 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-05-31 | colocación de prelosas en losa de calzada del claro 13-14 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3585 | A-+ - 3586 | A-+ - 3587 | A-+ - 3588 | A-+ - 3589 | A-+ - 3590 | A-+ - 3591 | A-+ - 3592 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-31
63287 | T2 A02 COL03 - COLUMNA 003 | 1 | EN PROCESO | 2023-05-31 | colado de columnas en segundo trepado (3,4,5,6) del apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 970 | B-+ - 971 | B-+ - 972 | B-+ - 973 | B-+ - 974 | B-+ - 975 | B-+ - 976 | B-+ - 977 | Rodrigo Solorzano | 2023-05-31
63288 | T2 A27 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-05-31 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 27 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3599 | A-+ - 3600 | A-+ - 3601 | A-+ - 3602 | A-+ - 3603 | A-+ - 3604 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-05-31
63289 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | llegada de prelosas a tramo 2 zona terrestre 20 tipo III y 60 tipo I |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 970: A-+ - 3605; B-+ - 971: A-+ - 3606; B-+ - 972: A-+ - 3607; B-+ - 973: A-+ - 3608 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63290 | T2 A02 COL06 - COLUMNA 006 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | cierre de colado de columnas en segundo trepado (3,4,5,6) tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 978 | B-+ - 979 | B-+ - 980 | B-+ - 981 | B-+ - 982 | B-+ - 983 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63293 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Proceso de armado de columna del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 978: C-+ - 485; B-+ - 979: C-+ - 486 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-01
63294 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Trabajos de retiro de cimbra en base de nivelación para MME en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 978: B-+ - 987; B-+ - 979: B-+ - 988 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-01
63295 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Proceso de colocación de acero lecho inferior para losas tipo hongo de los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 978: J-+ - 162; B-+ - 979: J-+ - 163 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-01
63298 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 978: B-30+ - 31; B-+ - 979: B-30+ - 32; B-+ - 980: B-30+ - 33 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-01
63300 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Proceso de armado de acero lecho inferior para losas tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 978: C-40+ - 01; B-+ - 979: C-40+ - 02 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-01
63301 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Suministro de material de VSL para losas tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 978: J-+ - 164; B-+ - 979: J-+ - 165 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-01
63310 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 1 | POR INICIAR | 2023-06-01 | Llegada de trabe prefabricada T1 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 26-27. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3639 | A-+ - 3640 | A-+ - 3641 | A-+ - 3642 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63311 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Inicia colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 18-19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989 | B-+ - 990 | B-+ - 991 | B-+ - 992 | B-+ - 993 | B-+ - 994 | B-+ - 995 | B-+ - 996 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63315 | T2 TAB013-014 - TABLERO 013-014 | 9 | EN PROCESO |  | Montaje de prelosas en claro 13-14. | Montaje de prelosas en claro 13-14. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: I-+ - 39; B-+ - 990: I-+ - 40; B-+ - 991: I-+ - 41 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63318 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo C en diafragmas laterales apoyo 19, claro 19-20. | Colocación de varilla tipo C en diafragmas laterales apoyo 19, claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: H-+ - 122; B-+ - 990: H-+ - 123; B-+ - 991: H-+ - 124 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63320 | T2 TAB025-026 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO |  | Suministro y colocación de Neoprenos para bancos de apoyo en cabezal apoyo 26 B y 27A. | Suministro y colocación de Neoprenos para bancos de apoyo en cabezal apoyo 26 B y 27A. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: G-+ - 294; B-+ - 990: G-+ - 295; B-+ - 991: G-+ - 296; B-+ - 992: G-+ - 297 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63322 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en bancos de apoyo y topes antisismicos en apoyo 28. | Colocación de cimbra en bancos de apoyo y topes antisismicos en apoyo 28. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 198 | E-+ - 199 | E-+ - 200 | E-+ - 201 | E-+ - 202 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63325 | T2 A02 CAP02 - CAPITEL 002 | 4 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 2. | Habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: D-+ - 233; B-+ - 990: D-+ - 234; B-+ - 991: D-+ - 235 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63326 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-01 | suministro de material de VSL para losas |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: D-40+ - 14; B-+ - 990: D-40+ - 15; B-+ - 991: D-40+ - 16 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-01
63327 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-6 para claro 25-26. | Arriba trabe prefabricada T-6 para claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 208; B-+ - 990: F-+ - 209; B-+ - 991: F-+ - 210 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63328 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-7 para claro 25-26. | Arriba trabe prefabricada T-7 para claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 211; B-+ - 990: F-+ - 212; B-+ - 991: F-+ - 213 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63329 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 2 | EN PROCESO | 2023-06-01 | continúa el proceso de colado de diafragmas laterales e intermedio en claro 18-19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1001 | B-+ - 1002 | B-+ - 1003 | B-+ - 1004 | B-+ - 1005 | B-+ - 1006 | B-+ - 1007 | B-+ - 1008 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63330 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | llegada de trabe prefabricada T2 a zona terrestre para su montaje en claro 26-27 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: A-+ - 3660; B-+ - 990: A-+ - 3661; B-+ - 991: A-+ - 3662; B-+ - 992: A-+ - 3663 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63332 | T2 TAB025-026 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 25-26. | Montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 214; B-+ - 990: F-+ - 215; B-+ - 991: F-+ - 216 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-01
63338 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | montaje de trabe prefabricada T1 en claro 26-27 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3667 | A-+ - 3668 | A-+ - 3669 | A-+ - 3670 | A-+ - 3671 | A-+ - 3672 | A-+ - 3673 | A-+ - 3674 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63609 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 26-27 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3675 | A-+ - 3676 | A-+ - 3677 | A-+ - 3678 | A-+ - 3679 | A-+ - 3680 | A-+ - 3681 | A-+ - 3682 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63610 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 26-27 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1013 | B-+ - 1014 | B-+ - 1015 | B-+ - 1016 | B-+ - 1017 | B-+ - 1018 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63611 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A en apoyo 28 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3683 | A-+ - 3684 | A-+ - 3685 | A-+ - 3686 | A-+ - 3687 | A-+ - 3688 | A-+ - 3689 | A-+ - 3690 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63612 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-01 | llegada de 30 pzas de prelosas del tipo II para claro 14-15 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: A-+ - 3691; B-+ - 990: A-+ - 3692; B-+ - 991: A-+ - 3693 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-01
63895 | T1 G20 A05 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-06-02 | Armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | A-30+ - 30 | A-30+ - 31 | A-30+ - 32 | A-30+ - 33 | A-30+ - 34 | A-30+ - 35 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-02
63898 | T1 G30 - RAMA 30 | 80 | EN PROCESO | 2023-06-02 | suministro de escamas para M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 34 | D-30+ - 35 | D-30+ - 36 | D-30+ - 37 | D-30+ - 38 | D-30+ - 39 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-02
63905 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 4 | EN PROCESO | 2023-06-02 | Continúa proceso de armado de acero para columna del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: C-+ - 495; B-+ - 990: C-+ - 496 | Ignacio Rivera | 2023-06-02
63908 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-02 | Continúa proceso de armado de acero lecho inferior y colocación de ductos para postensado en losas para el apoyo 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: J-+ - 171; B-+ - 990: J-+ - 172; B-+ - 991: J-+ - 173; B-+ - 992: J-+ - 174 | Ignacio Rivera | 2023-06-02
63911 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-02 | Colocación de cimbra en columna del apoyo 5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: C-+ - 497; B-+ - 990: C-+ - 498 | Ignacio Rivera | 2023-06-02
63917 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 26-27. | Montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 222; B-+ - 990: F-+ - 223 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63918 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Trabe prefabricada T-4 en sitio para montaje en claro 26-27 | Trabe prefabricada T-4 en sitio para montaje en claro 26-27 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 224; B-+ - 990: F-+ - 225 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63919 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo en nodos de apoyo 30 | Habilitado y armado de acero de refuerzo en nodos de apoyo 30 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: E-+ - 203; B-+ - 990: E-+ - 204; B-+ - 991: E-+ - 205 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63920 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Montaje de trabe prefabricada T-4 en claro 26-27. | Montaje de trabe prefabricada T-4 en claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 226 | F-+ - 227 | F-+ - 228 | F-+ - 229 | F-+ - 230 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63921 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan ajustes en cimbra para volado de losa en claro 12-15 lado derecho. | Se realizan ajustes en cimbra para volado de losa en claro 12-15 lado derecho. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: J-+ - 175; B-+ - 990: J-+ - 176; B-+ - 991: J-+ - 177; B-+ - 992: J-+ - 178 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63922 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 14-15. | Colocación de prelosas en claro 14-15. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: I-+ - 46; B-+ - 990: I-+ - 47; B-+ - 991: I-+ - 48 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63923 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Suministro de 80 pzs de prelosas tipo . | Suministro de 80 pzs de prelosas tipo . | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: I-+ - 49; B-+ - 990: I-+ - 50; B-+ - 991: I-+ - 51 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63926 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-5 para claro 26-27 | Arriba trabe prefabricada T-5 para claro 26-27 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 231; B-+ - 990: F-+ - 232 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63927 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-6 para claro 26-27 | Arriba trabe prefabricada T-6 para claro 26-27 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 233; B-+ - 990: F-+ - 234 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63928 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 26-27 | Montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 26-27 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 235; B-+ - 990: F-+ - 236 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63929 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Inicia colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B apoyo 28. | Inicia colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B apoyo 28. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: E-+ - 206; B-+ - 990: E-+ - 207; B-+ - 991: E-+ - 208; B-+ - 992: E-+ - 209 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63930 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Segunda unidad en laboratorio para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 28. | Segunda unidad en laboratorio para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 28. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: E-+ - 210; B-+ - 990: E-+ - 211; B-+ - 991: E-+ - 212 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63931 | T2 A28 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Finaliza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 28 | Finaliza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 28 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: E-+ - 213; B-+ - 990: E-+ - 214; B-+ - 991: E-+ - 215; B-+ - 992: E-+ - 216 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63932 | T2 TAB026-027 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Trabe prefabricada T-7 en sitio, en espera de montaje en claro 26-27 | Trabe prefabricada T-7 en sitio, en espera de montaje en claro 26-27 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 989: F-+ - 237; B-+ - 990: F-+ - 238; B-+ - 991: F-+ - 239 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-02
63946 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-03 | Cimbra para columna del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: B-+ - 1053; B-+ - 990: B-+ - 1054 | Ignacio Rivera | 2023-06-03
63947 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-03 | Proceso de trabajos de armado de acero para losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 rama 40, no se encuentra personal de VSL en tramo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: J-+ - 179; B-+ - 990: J-+ - 180; B-+ - 991: J-+ - 181; B-+ - 992: J-+ - 182 | Ignacio Rivera | 2023-06-03
63948 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-03 | Proceso de armado de acero para columna del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 989: C-+ - 502; B-+ - 990: C-+ - 503 | Ignacio Rivera | 2023-06-03
63950 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Montaje de cabezal sección A en apoyo 29. | Montaje de cabezal sección A en apoyo 29. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 219 | E-+ - 220 | E-+ - 221 | E-+ - 222 | E-+ - 223 | E-+ - 224 | E-+ - 225 | E-+ - 226 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-03
63951 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan ajustes en soportes de cimbra para volado de losa lado izquierdo en claro 13-14 | Se realizan ajustes en soportes de cimbra para volado de losa lado izquierdo en claro 13-14 | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 502 E-+ - 219: I-+ - 56; C-+ - 503 E-+ - 220: I-+ - 57; C-+ - 503 E-+ - 221: I-+ - 58; C-+ - 503 E-+ - 222: I-+ - 59 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-03
63952 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos en claro 19-20 | Colocación de cimbra en diafragmas extremos en claro 19-20 | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 131 | H-+ - 132 | H-+ - 133 | H-+ - 134 | H-+ - 135 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-03
63956 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba cabezal sección B de apoyo 29, se observa que los cajetines fueron escarificados y en algunos casos presenta acero expuesto. | Arriba cabezal sección B de apoyo 29, se observa que los cajetines fueron escarificados y en algunos casos presenta acero expuesto. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 502 E-+ - 219: E-+ - 227; C-+ - 503 E-+ - 220: E-+ - 228; C-+ - 503 E-+ - 221: E-+ - 229; C-+ - 503 E-+ - 222: E-+ - 230 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-03
63960 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-04 | Colado de columna del apoyo 5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | C-+ - 504 | C-+ - 505 | C-+ - 506 | C-+ - 507 | C-+ - 508 | C-+ - 509 | C-+ - 510 | C-+ - 511 | Ignacio Rivera | 2023-06-04
63961 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-04 | Trabajos de Armado en acero de refuerzo de parrilla superior de losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 183 | J-+ - 184 | J-+ - 185 | J-+ - 186 | J-+ - 187 | J-+ - 188 | J-+ - 189 | J-+ - 190 | Ignacio Rivera | 2023-06-04
63981 | T1 G30 A05 COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-06-05 | Cimbra para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: D-30+ - 40; C-+ - 505 J-+ - 184: D-30+ - 41; C-+ - 506 J-+ - 185: D-30+ - 42 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-03
63982 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-05 | Proceso de colocación de acero para losas tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: E-40+ - 30; C-+ - 505 J-+ - 184: E-40+ - 31; C-+ - 506 J-+ - 185: E-40+ - 32; C-+ - 507 J-+ - 186: E-40+ - 33 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-03
63998 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-05 | Trabajos de posicionamiento de escamas para M.M.E. en apoyo 15 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: B-+ - 1063; C-+ - 505 J-+ - 184: B-+ - 1064 | Ignacio Rivera | 2023-06-05
63999 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-05 | Continúan trabajos de habilitado de acero para losas de los apoyos 8 y 9 en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: J-+ - 191; C-+ - 505 J-+ - 184: J-+ - 192; C-+ - 506 J-+ - 185: J-+ - 193 | Ignacio Rivera | 2023-06-05
64000 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-05 | colocación de cimbra en volado de losa de calzada y prelosas tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3863 | A-+ - 3864 | A-+ - 3865 | A-+ - 3866 | A-+ - 3867 | A-+ - 3868 | A-+ - 3869 | A-+ - 3870 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-05
64001 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-05 | Trabajos en losas del apoyo 8 y 9 rama 40, se observan detalles en empalmes, zonas sin calzar de parrilla inferior y detalles en trompetas para presfuerzo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: J-+ - 194; C-+ - 505 J-+ - 184: J-+ - 195; C-+ - 506 J-+ - 185: J-+ - 196; C-+ - 507 J-+ - 186: J-+ - 197 | Ignacio Rivera | 2023-06-05
64011 | T2 TAB027-028 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-05 | llegada de trabe prefabricada T3 a tramo 2 zona terrestre para su montaje |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: A-+ - 3887; C-+ - 505 J-+ - 184: A-+ - 3888; C-+ - 506 J-+ - 185: A-+ - 3889; C-+ - 507 J-+ - 186: A-+ - 3890 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-05
64012 | T2 TAB027-028 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-06-05 | montaje de trabe prefabricada T3 en claro 27-28 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: A-+ - 3891; C-+ - 505 J-+ - 184: A-+ - 3892; C-+ - 506 J-+ - 185: A-+ - 3893; C-+ - 507 J-+ - 186: A-+ - 3894 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-05
64021 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-05 | Trabajos de habilitado de acero para losas tipo hongo | Ajuste de andamiaje inconcluso | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 09 | F-40+ - 10 | F-40+ - 11 | F-40+ - 12 | F-40+ - 13 | F-40+ - 14 | F-40+ - 15 | F-40+ - 16 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-05
64030 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-05 | acero de refuerzo en losa de calzada tramo 13-14 parrilla inferior |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 3909 | A-+ - 3910 | A-+ - 3911 | A-+ - 3912 | A-+ - 3913 | A-+ - 3914 | A-+ - 3915 | A-+ - 3916 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-05
64033 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-06 | Corte de toron para enfilado de tendones y armado de acero de refuerzo en losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: J-+ - 198; C-+ - 505 J-+ - 184: J-+ - 199 | Ignacio Rivera | 2023-06-06
64044 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-06 | Continúa proceso de armado de acero y ducteria para postensado en losas tipo hongo apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: J-+ - 200; C-+ - 505 J-+ - 184: J-+ - 201; C-+ - 506 J-+ - 185: J-+ - 202 | Ignacio Rivera | 2023-06-06
64045 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-06 | Trabajos de compactación y afine de excavación para bases de nivelación en área de muros mecánicamente establizados de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: B-+ - 1073; C-+ - 505 J-+ - 184: B-+ - 1074; C-+ - 506 J-+ - 185: B-+ - 1075; C-+ - 507 J-+ - 186: B-+ - 1076 | Ignacio Rivera | 2023-06-06
64056 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-06 | Proceso de armado de acero y accesorios para postensado en losas | Ajustes de andamiaje en seguimiento | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-40+ - 28 | A-40+ - 29 | A-40+ - 30 | A-40+ - 31 | A-40+ - 32 | A-40+ - 33 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-06
64057 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-06 | Área de muros mecánicamente establizados en rama 40 sin actividad |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: B-+ - 1081; C-+ - 505 J-+ - 184: B-+ - 1082 | Ignacio Rivera | 2023-06-06
64069 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes antisísmicos en apoyo 29 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: A-+ - 3980; C-+ - 505 J-+ - 184: A-+ - 3981; C-+ - 506 J-+ - 185: A-+ - 3982 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64071 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A y B del apoyo 29 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 3983 | A-+ - 3984 | A-+ - 3985 | A-+ - 3986 | A-+ - 3987 | A-+ - 3988 | A-+ - 3989 | A-+ - 3990 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64072 | T2 TAB027-028 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | llegada de trabe prefabricada T6 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 27-28 |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: A-+ - 3991; C-+ - 505 J-+ - 184: A-+ - 3992; C-+ - 506 J-+ - 185: A-+ - 3993; C-+ - 507 J-+ - 186: A-+ - 3994 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64074 | T2 TAB027-028 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | llegada de trabe prefabricada T7 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 27-28 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 504 J-+ - 183: A-+ - 4002; C-+ - 505 J-+ - 184: A-+ - 4003; C-+ - 506 J-+ - 185: A-+ - 4004; C-+ - 507 J-+ - 186: A-+ - 4005 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64075 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4006 | A-+ - 4007 | A-+ - 4008 | A-+ - 4009 | A-+ - 4010 | A-+ - 4011 | A-+ - 4012 | A-+ - 4013 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64076 | T2 TAB027-028 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | montaje de trabe prefabricada T6 en calro 27-28 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1088 | B-+ - 1089 | B-+ - 1090 | B-+ - 1091 | B-+ - 1092 | B-+ - 1093 | B-+ - 1094 | B-+ - 1095 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64077 | T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-06-06 | colocación de cimbra en fondo de junta de dilatación apoyo 13 para su armado de acero de refuerzo |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4014 | A-+ - 4015 | A-+ - 4016 | A-+ - 4017 | A-+ - 4018 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64078 | T2 TAB027-028 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-06-06 | Montaje de trabe prefabricada T7 en claro 27-28 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4019 | A-+ - 4020 | A-+ - 4021 | A-+ - 4022 | A-+ - 4023 | A-+ - 4024 | A-+ - 4025 | A-+ - 4026 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-06
64079 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 13-14. | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 13-14. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 203 | J-+ - 204 | J-+ - 205 | J-+ - 206 | J-+ - 207 | J-+ - 208 | J-+ - 209 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64080 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 14-15. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 14-15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 203: J-+ - 210; J-+ - 205: J-+ - 211 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64081 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba sección A de cabezal apoyo 30. | Arriba sección A de cabezal apoyo 30. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 203: E-+ - 238; J-+ - 204: E-+ - 239; J-+ - 205: E-+ - 240; J-+ - 206: E-+ - 241 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64082 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en bancos de apoyo y topes antisísmicos en apoyo 29, secciones A y B. | Colocación de cimbra en bancos de apoyo y topes antisísmicos en apoyo 29, secciones A y B. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242 | E-+ - 243 | E-+ - 244 | E-+ - 245 | E-+ - 246 | E-+ - 247 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64083 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios de claro 19-20. | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios de claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242: H-+ - 145; E-+ - 243: H-+ - 146; E-+ - 244: H-+ - 147 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64084 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Arriba cargamento de 80 prelosas, 50 pzs. Tipo 1 y 30 pzs. Tipo 2. | Arriba cargamento de 80 prelosas, 50 pzs. Tipo 1 y 30 pzs. Tipo 2. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 60 | I-+ - 61 | I-+ - 62 | I-+ - 63 | I-+ - 64 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64085 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 29. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 29. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 248 | E-+ - 249 | E-+ - 250 | E-+ - 251 | E-+ - 252 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64086 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de neoprenos de 6mm en cabezal sección A de apoyo 30. | Colocación de neoprenos de 6mm en cabezal sección A de apoyo 30. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242: E-+ - 253; E-+ - 243: E-+ - 254; E-+ - 244: E-+ - 255 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64087 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diagramas claro 19-20 | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diagramas claro 19-20 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242: H-+ - 148; E-+ - 243: H-+ - 149; E-+ - 244: H-+ - 150 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64088 | T1 G40 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 19-20 | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 19-20 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242: H-+ - 151; E-+ - 243: H-+ - 152 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64089 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección A de apoyo 30. | Se realiza montaje de cabezal sección A de apoyo 30. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242: E-+ - 256; E-+ - 243: E-+ - 257; E-+ - 244: E-+ - 258 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64090 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba cabezal sección B. Presenta los cajetines escarificados. | Arriba cabezal sección B. Presenta los cajetines escarificados. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 259 | E-+ - 260 | E-+ - 261 | E-+ - 262 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64091 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Inicia colado de diafragmas en claro 19-20. | Inicia colado de diafragmas en claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 242: H-+ - 153; E-+ - 243: H-+ - 154; E-+ - 244: H-+ - 155 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64092 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección B en apoyo 30. | Se realiza montaje de cabezal sección B en apoyo 30. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 263 | E-+ - 264 | E-+ - 265 | E-+ - 266 | E-+ - 267 | E-+ - 268 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-06
64093 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 16-17. | Colocación de prelosas en claro 16-17. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 65 | I-+ - 66 | I-+ - 67 | I-+ - 68 | I-+ - 69 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-05
64094 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan ajustes de en soportes de cimbra de volado de losa lado derecho claro 14-15 | Se realizan ajustes de en soportes de cimbra de volado de losa lado derecho claro 14-15 | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 212 | J-+ - 213 | J-+ - 214 | J-+ - 215 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-05
64095 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en volado de losa lado derecho claro 13-14. | Colocación de cimbra en volado de losa lado derecho claro 13-14. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 216 | J-+ - 217 | J-+ - 218 | J-+ - 219 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-05
64096 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 20 de claro 19-20 | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 20 de claro 19-20 | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 156 | H-+ - 157 | H-+ - 158 | H-+ - 159 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-05
64129 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-07 | Continúan trabajos de habilitado de acero en losas tipo hongo de los apoyos 8 y 9 en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 220 | J-+ - 221 | J-+ - 222 | J-+ - 223 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-07
64130 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-07 | Trabajos de retiro de caja de absorción pluvial dentro del área de M.M.E. en rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 263: B-+ - 1098; E-+ - 264: B-+ - 1099; E-+ - 265: B-+ - 1100 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-07
64134 | T2 A30 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-07 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4095 | A-+ - 4096 | A-+ - 4097 | A-+ - 4098 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-07
64141 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-07 | Continúa el armado de acero de refuerzo en parrilla superior en losa de calzada claro 13-14 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4119 | A-+ - 4120 | A-+ - 4121 | A-+ - 4122 | A-+ - 4123 | A-+ - 4124 | A-+ - 4125 | A-+ - 4126 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-07
64143 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-07 | Colocación de espuma de poliuretano para el desligue de trabes con losa en apoyo 13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4129 | A-+ - 4130 | A-+ - 4131 | A-+ - 4132 | A-+ - 4133 | A-+ - 4134 | A-+ - 4135 | A-+ - 4136 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-07
64144 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-07 | colocación de prelosas en losa de calzada para iniciar armado de acero de refuerzo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4137 | A-+ - 4138 | A-+ - 4139 | A-+ - 4140 | A-+ - 4141 | A-+ - 4142 | A-+ - 4143 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-07
64145 | T2 TAB028-029 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-07 | llegada de trabe prefabricada T1 para su montaje en claro 28-29 tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4144 | A-+ - 4145 | A-+ - 4146 | A-+ - 4147 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-07
64151 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Trabajos de habilitado de acero y accesorios para losas tipo hongo | Ajuste de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 17 | D-40+ - 18 | D-40+ - 19 | D-40+ - 20 | D-40+ - 21 | D-40+ - 22 | D-40+ - 23 | D-40+ - 24 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-07
64153 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Continúa armado de acero y accesorios para postensado en losas | Ajuste de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 263: B-40+ - 08; E-+ - 264: B-40+ - 09 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-08
64154 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-08 | colocación de chaflan de 1 " para goteros en volados del claro 13-14 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 263: A-+ - 4163; E-+ - 264: A-+ - 4164; E-+ - 265: A-+ - 4165 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-08
64155 | T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 12 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 13, claro 13-14. | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 13, claro 13-14. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 263: J-+ - 227; E-+ - 264: J-+ - 228; E-+ - 265: J-+ - 229 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64156 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 13-14 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 13-14 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 263: J-+ - 230; E-+ - 264: J-+ - 231; E-+ - 265: J-+ - 232 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64157 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 15-16. | Colocación de prelosas en claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 70 | I-+ - 71 | I-+ - 72 | I-+ - 73 | I-+ - 74 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64158 | T2 TAB029-030 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO |  | Colocación de neoprenos en bancos de apoyo cabezal sección A apoyo 29 | Colocación de neoprenos en bancos de apoyo cabezal sección A apoyo 29 | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 313 | G-+ - 314 | G-+ - 315 | G-+ - 316 | G-+ - 317 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64159 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba cabezal sección A de apoyo 31. | Arriba cabezal sección A de apoyo 31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 269 | E-+ - 270 | E-+ - 271 | E-+ - 272 | E-+ - 273 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64160 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 14-15. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 14-15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 233 | J-+ - 234 | J-+ - 235 | J-+ - 236 | J-+ - 237 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64161 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para colado de bancos y topes antisismicos en sección B apoyo 29 | Primer unidad en laboratorio para colado de bancos y topes antisismicos en sección B apoyo 29 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 274 | E-+ - 275 | E-+ - 276 | E-+ - 277 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64162 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Inicia colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 29 | Inicia colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 29 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 278 | E-+ - 279 | E-+ - 280 | E-+ - 281 | E-+ - 282 | E-+ - 283 | E-+ - 284 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64163 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A de apoyo 31 | Colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A de apoyo 31 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 278: E-+ - 285; E-+ - 279: E-+ - 286; E-+ - 280: E-+ - 287 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-07
64164 | T2 TAB028-029 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | En sitio trabe T-2 para montaje en claro 28-29 | En sitio trabe T-2 para montaje en claro 28-29 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 278: F-+ - 250; E-+ - 279: F-+ - 251; E-+ - 280: F-+ - 252; E-+ - 281: F-+ - 253 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64165 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de armado de parrilla superior en losa de calzada claro 13-14. | Continúan trabajos de armado de parrilla superior en losa de calzada claro 13-14. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 238 | J-+ - 239 | J-+ - 240 | J-+ - 241 | J-+ - 242 | J-+ - 243 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64167 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Ajustes en soportes de volado de losa lado derecho en claro 14-15. | Ajustes en soportes de volado de losa lado derecho en claro 14-15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 238: J-+ - 244; J-+ - 239: J-+ - 245; J-+ - 240: J-+ - 246 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64168 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de madera en volado de losa lado izquierdo en claro 14-15. | Colocación de cimbra de madera en volado de losa lado izquierdo en claro 14-15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 247 | J-+ - 248 | J-+ - 249 | J-+ - 250 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64170 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba cabezal sección B de apoyo 31 | Arriba cabezal sección B de apoyo 31 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 288 | E-+ - 289 | E-+ - 290 | E-+ - 291 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64172 | T2 TAB028-029 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 28-29. | Montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 238: F-+ - 254; J-+ - 239: F-+ - 255; J-+ - 240: F-+ - 256 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64173 | T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyó 21, claro 20-21. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyó 21, claro 20-21. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 238: H-+ - 160; J-+ - 239: H-+ - 161; J-+ - 240: H-+ - 162 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-08
64182 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Verificación con sonar en pila 3 del apoyo 7 Der. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 238: A-+ - 4197; J-+ - 239: A-+ - 4198 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-08
64183 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Inicia colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4199 | A-+ - 4200 | A-+ - 4201 | A-+ - 4202 | A-+ - 4203 | A-+ - 4204 | A-+ - 4205 | A-+ - 4206 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-08
64184 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Inicia colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 238: A-+ - 4207; J-+ - 239: A-+ - 4208 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-08
64185 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Se continua con armado de acero de losa, colocación de ductos para tendones y accesorios. Apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 238: J-+ - 251; J-+ - 239: J-+ - 252 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-08
64186 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Continúan trabajos de armado de acero y accesorios para losa entre los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 238: J-+ - 253; J-+ - 239: J-+ - 254; J-+ - 240: J-+ - 255 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-08
64191 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-08 | Continúan trabajos de armado de acero y accesorios para postensado en losas tipo hongo entre los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 238: J-+ - 256; J-+ - 239: J-+ - 257; J-+ - 240: J-+ - 258 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-08
64196 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-09 | Trabajos de armado de acero y accesorios para losas | Ajustes de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 03 | C-40+ - 04 | C-40+ - 05 | C-40+ - 06 | C-40+ - 07 | C-40+ - 08 | C-40+ - 09 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-08
64201 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | acomodo de máquina Bid well para su nivelado y ajuste para colado de losa de calzada tramo 13-14.5 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4238 | A-+ - 4239 | A-+ - 4240 | A-+ - 4241 | A-+ - 4242 | A-+ - 4243 | A-+ - 4244 | A-+ - 4245 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64202 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | se continúa con el armado de acero de refuerzo para colado de losa de calzada tramo 13-14.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 238: A-+ - 4246; J-+ - 239: A-+ - 4247; J-+ - 240: A-+ - 4248 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64203 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4249 | A-+ - 4250 | A-+ - 4251 | A-+ - 4252 | A-+ - 4253 | A-+ - 4254 | A-+ - 4255 | A-+ - 4256 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64204 | T2 TAB028-029 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | llegada de trabe prefabricada T3 a tramo 2 zona terrestre para su montaje claro 28-29 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4257 | A-+ - 4258 | A-+ - 4259 | A-+ - 4260 | A-+ - 4261 | A-+ - 4262 | A-+ - 4263 | A-+ - 4264 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64476 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | llegada de cabezal sección A para su montaje en apoyo 32 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4265 | A-+ - 4266 | A-+ - 4267 | A-+ - 4268 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64479 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-09 | Colocación de habilitado de acero, cimbra y accesorios para postensado en losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 10 | C-40+ - 11 | C-40+ - 12 | C-40+ - 13 | C-40+ - 14 | C-40+ - 15 | C-40+ - 16 | C-40+ - 17 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-09
64483 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | cimbra en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A en apoyo 31 |  | REPORTADO | NOCTURNO | A-+ - 4272 | A-+ - 4273 | A-+ - 4274 | A-+ - 4275 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64486 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | Continúan trabajando en colocación de habilitado de acero, cimbra y accesorios para postensado en losas entre los apoyos 8 y 9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 259 | J-+ - 260 | J-+ - 261 | J-+ - 262 | J-+ - 263 | J-+ - 264 | J-+ - 265 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-09
64489 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | colado de losa de calzada en claro 13-14.5 del tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4278 | A-+ - 4279 | A-+ - 4280 | A-+ - 4281 | A-+ - 4282 | A-+ - 4283 | A-+ - 4284 | A-+ - 4285 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64490 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-09 | inicia nivelado de concreto en losa de calzada claro 13-14.5 con máquina Bed well |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4286 | A-+ - 4287 | A-+ - 4288 | A-+ - 4289 | A-+ - 4290 | A-+ - 4291 | A-+ - 4292 | A-+ - 4293 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-09
64500 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-10 | Proceso de armado de acero para columna del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 259: C-+ - 516; J-+ - 260: C-+ - 517 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-10
64502 | T1 G30 - RAMA 30 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-10 | Trabajos de colocación de cimbra para bases de nivelación en M.M.E de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 259: B-+ - 1114; J-+ - 260: B-+ - 1115 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-10
64507 | T1 G30 A04LI COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-06-10 | Colocación de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 259: C-30+ - 48; J-+ - 260: C-30+ - 49 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-10
64512 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-10 | Proceso de armado de acero, colocación de tendones y accesorios | Ajustes de andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 259: F-40+ - 17; J-+ - 260: F-40+ - 18; J-+ - 261: F-40+ - 19; J-+ - 262: F-40+ - 20 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-10
64516 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-06-12 | llegada de coladeras marca Helvex para colocacion en losa de calzada |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 259: A-+ - 4352; J-+ - 260: A-+ - 4353; J-+ - 261: A-+ - 4354 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64517 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-06-12 | proceso de colado en losa de calzada claro 13-14.5 tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4355 | A-+ - 4356 | A-+ - 4357 | A-+ - 4358 | A-+ - 4359 | A-+ - 4360 | A-+ - 4361 | A-+ - 4362 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64518 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | colocación de coladera tipo Helvex para bajadas pluviales |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 259: A-+ - 4363; J-+ - 260: A-+ - 4364 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64519 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | cierre de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 13-14.5 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4365 | A-+ - 4366 | A-+ - 4367 | A-+ - 4368 | A-+ - 4369 | A-+ - 4370 | A-+ - 4371 | A-+ - 4372 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64520 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | verificación con topografia de Supervisión los niveles de rasante de losa de calzada |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 259: B-+ - 1116; J-+ - 260: B-+ - 1117; J-+ - 261: B-+ - 1118; J-+ - 262: B-+ - 1119 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64521 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | proceso de colado de losa de calzada claro 13-14.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1120 | B-+ - 1121 | B-+ - 1122 | B-+ - 1123 | B-+ - 1124 | B-+ - 1125 | B-+ - 1126 | B-+ - 1127 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64524 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Trabajos de alineación de tubería para enfilado de tendones y colocación de cimbra en frontera de losa, apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 266 | J-+ - 267 | J-+ - 268 | J-+ - 269 | J-+ - 270 | J-+ - 271 | J-+ - 272 | J-+ - 273 | Ignacio Rivera | 2023-06-12
64525 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | proceso de colado en losa de calzada claro 13-14.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1128 | B-+ - 1129 | B-+ - 1130 | B-+ - 1131 | B-+ - 1132 | B-+ - 1133 | B-+ - 1134 | B-+ - 1135 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64533 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Enfilado de tendones y colocación de cimbra frontera |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 266: A-40+ - 34; J-+ - 267: A-40+ - 35; J-+ - 268: A-40+ - 36 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-12
64537 | T1 G30 A04LI COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Colocación de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 266: D-30+ - 47; J-+ - 267: D-30+ - 48 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-12
64546 | T2 A01 CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | colocación de cimbra en capiteles del apoyo 1 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 266: A-+ - 4408; J-+ - 267: A-+ - 4409; J-+ - 268: A-+ - 4410; J-+ - 269: A-+ - 4411 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64547 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Enfilado de tendones y colocación de cimbra en frontera de losa, apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 274 | J-+ - 275 | J-+ - 276 | J-+ - 277 | J-+ - 278 | J-+ - 279 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-12
64548 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Escarificado y limpieza de concreto en claro 14.5 junta de colado en losa de calzada tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4412 | A-+ - 4413 | A-+ - 4414 | A-+ - 4415 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64549 | T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS | 2 | EN PROCESO | 2023-06-12 | descimbrado de diafragmas laterales del apoyo 19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1136 | B-+ - 1137 | B-+ - 1138 | B-+ - 1139 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-12
64551 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de neopreno de 6mm en sección A de cabezal apoyo 32. | Colocación de neopreno de 6mm en sección A de cabezal apoyo 32. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 274: E-+ - 296; J-+ - 275: E-+ - 297 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-12
64552 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de sección A de cabezal apoyo 32 | Se realiza montaje de sección A de cabezal apoyo 32 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 298 | E-+ - 299 | E-+ - 300 | E-+ - 301 | E-+ - 302 | E-+ - 303 | E-+ - 304 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-12
64553 | T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 20-21 | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 20-21 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: H-+ - 163; E-+ - 297 E-+ - 299: H-+ - 164; E-+ - 297 E-+ - 300: H-+ - 165 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-12
64554 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa de calzada lado izquierdo claro 14.5-15 | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa de calzada lado izquierdo claro 14.5-15 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: J-+ - 280; E-+ - 297 E-+ - 299: J-+ - 281; E-+ - 297 E-+ - 300: J-+ - 282 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-12
64555 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de sección B de cabezal apoyo 32. | Se realiza montaje de sección B de cabezal apoyo 32. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 305 | E-+ - 306 | E-+ - 307 | E-+ - 308 | E-+ - 309 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-12
64557 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Armado de acero de refuerzo en columna de apoyo 4N rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: C-+ - 518; E-+ - 297 E-+ - 299: C-+ - 519 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-12
64561 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Preparaciones para colado de base para desplante de escamas de MME rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: B-+ - 1140; E-+ - 297 E-+ - 299: B-+ - 1141; E-+ - 297 E-+ - 300: B-+ - 1142 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-12
64562 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Se continua con enfilado de tendones transversales de losa apoyos 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: J-+ - 283; E-+ - 297 E-+ - 299: J-+ - 284; E-+ - 297 E-+ - 300: J-+ - 285; E-+ - 297 E-+ - 301: J-+ - 286 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-12
64563 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-12 | Verificación de niveles para colado de losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: J-+ - 287; E-+ - 297 E-+ - 299: J-+ - 288 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-12
64585 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Colocación de cables en tendones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: A-40+ - 37; E-+ - 297 E-+ - 299: A-40+ - 38; E-+ - 297 E-+ - 300: A-40+ - 39; E-+ - 297 E-+ - 301: A-40+ - 40 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-13
64600 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Colado de base para desplante de escamas de MME rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: B-+ - 1143; E-+ - 297 E-+ - 299: B-+ - 1144 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-13
64601 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Llegada de trabe prefabricada T3 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 29-30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4495 | A-+ - 4496 | A-+ - 4497 | A-+ - 4498 | A-+ - 4499 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64602 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Montaje de trabe prefabricada T3 en claro 29-30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4500 | A-+ - 4501 | A-+ - 4502 | A-+ - 4503 | A-+ - 4504 | A-+ - 4505 | A-+ - 4506 | A-+ - 4507 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64603 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-13 | llegada de trabe prefabricada T4 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 29-30 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: A-+ - 4508; E-+ - 297 E-+ - 299: A-+ - 4509; E-+ - 297 E-+ - 300: A-+ - 4510; E-+ - 297 E-+ - 301: A-+ - 4511 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64605 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 29-30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4512 | A-+ - 4513 | A-+ - 4514 | A-+ - 4515 | A-+ - 4516 | A-+ - 4517 | A-+ - 4518 | A-+ - 4519 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64606 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Llegada de trabe prefabricada T5 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 29-30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: A-+ - 4520; E-+ - 297 E-+ - 299: A-+ - 4521; E-+ - 297 E-+ - 300: A-+ - 4522; E-+ - 297 E-+ - 301: A-+ - 4523 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64607 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Mantaje de trabe prefabricada T5 en claro 29-30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4524 | A-+ - 4525 | A-+ - 4526 | A-+ - 4527 | A-+ - 4528 | A-+ - 4529 | A-+ - 4530 | A-+ - 4531 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64608 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Mantaje de trabe prefabricada T5 en claro 29-30 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4532 | A-+ - 4533 | A-+ - 4534 | A-+ - 4535 | A-+ - 4536 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64609 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-13 | Se continúa con el retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 13-14.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 296 E-+ - 298: A-+ - 4537; E-+ - 297 E-+ - 299: A-+ - 4538 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-13
64620 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Continua Colado de losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | J-+ - 289 | J-+ - 290 | J-+ - 291 | J-+ - 292 | J-+ - 293 | J-+ - 294 | J-+ - 295 | J-+ - 296 | Ignacio Rivera | 2023-06-14
64657 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Proceso de armado de acero para columnas 1 y 2 del apoyo 01 caballete rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: C-+ - 520; A-+ - 4538 J-+ - 290: C-+ - 521 | Ignacio Rivera | 2023-06-14
64658 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Continúan trabajos de colocación de torones longitudinales en losa AP 8/9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: J-+ - 297; A-+ - 4538 J-+ - 290: J-+ - 298; A-+ - 4538 J-+ - 291: J-+ - 299 | Ignacio Rivera | 2023-06-14
64659 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Colado de Capiteles hongo AP 8/9 rama 40 cubierto con lona |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: J-+ - 300; A-+ - 4538 J-+ - 290: J-+ - 301 | Ignacio Rivera | 2023-06-14
64660 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Continúa Colado de pila de cimentación no. 02 apoyo 08 LD este rama 10 con sexta unidad |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: J-+ - 302; A-+ - 4538 J-+ - 290: J-+ - 303 | Ignacio Rivera | 2023-06-14
64932 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | llegada de prelosas del tipo I y tipo II a zona terrestre para su colocación en claro 17-18 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: A-+ - 4600; A-+ - 4538 J-+ - 290: A-+ - 4601; A-+ - 4538 J-+ - 291: A-+ - 4602; A-+ - 4538 J-+ - 292: A-+ - 4603 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64933 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Colocación de varilla tipo C en diafragma lateral del apoyo 21 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: B-+ - 1147; A-+ - 4538 J-+ - 290: B-+ - 1148 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64934 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Continúa proceso de colocación de torones longitudinales para losa AP 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: J-+ - 304; A-+ - 4538 J-+ - 290: J-+ - 305; A-+ - 4538 J-+ - 291: J-+ - 306 | Ignacio Rivera | 2023-06-14
64936 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Llegada de trabe prefabricada T1 a zona terrestre para su montaje en claro 30-31 tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: B-+ - 1149; A-+ - 4538 J-+ - 290: B-+ - 1150; A-+ - 4538 J-+ - 291: B-+ - 1151; A-+ - 4538 J-+ - 292: B-+ - 1152 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64938 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Montaje de trabe prefabricada T1 en claro 30-31 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4615 | A-+ - 4616 | A-+ - 4617 | A-+ - 4618 | A-+ - 4619 | A-+ - 4620 | A-+ - 4621 | A-+ - 4622 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64941 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Llegada de trabe prefabricada T2 a zona terrestre para su montaje en claro 30-31 tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: A-+ - 4633; A-+ - 4538 J-+ - 290: A-+ - 4634; A-+ - 4538 J-+ - 291: A-+ - 4635; A-+ - 4538 J-+ - 292: A-+ - 4636 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64943 | T2 A01 CAP04 - CAPITEL 004 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 30-31 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4639 | A-+ - 4640 | A-+ - 4641 | A-+ - 4642 | A-+ - 4643 | A-+ - 4644 | A-+ - 4645 | A-+ - 4646 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64944 | T2 A01 CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de capiteles |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: A-+ - 4647; A-+ - 4538 J-+ - 290: A-+ - 4648; A-+ - 4538 J-+ - 291: A-+ - 4649; A-+ - 4538 J-+ - 292: A-+ - 4650 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64947 | T2 A01 CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Inicia colado de capiteles del 1-6 en apoyo 1 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4653 | A-+ - 4654 | A-+ - 4655 | A-+ - 4656 | A-+ - 4657 | A-+ - 4658 | A-+ - 4659 | A-+ - 4660 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64955 | T2 A01 CAP03 - CAPITEL 003 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | cierre de colado de capiteles del 1-6 en apoyo 1 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4676 | A-+ - 4677 | A-+ - 4678 | A-+ - 4679 | A-+ - 4680 | A-+ - 4681 | A-+ - 4682 | A-+ - 4683 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64956 | T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-14 | Inicia colado de diagramas laterales e intermedio del claro 20-21 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4684 | A-+ - 4685 | A-+ - 4686 | A-+ - 4687 | A-+ - 4688 | A-+ - 4689 | A-+ - 4690 | A-+ - 4691 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-14
64958 | T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-15 | colado de diagramas laterales e intermedio del claro 20-21 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4698 | A-+ - 4699 | A-+ - 4700 | A-+ - 4701 | A-+ - 4702 | A-+ - 4703 | A-+ - 4704 | A-+ - 4705 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-15
64967 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-06-15 | Colocación de acero en columna 1 y 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: E-10+ - 44; A-+ - 4538 J-+ - 290: E-10+ - 45; A-+ - 4538 J-+ - 291: E-10+ - 46; A-+ - 4538 J-+ - 292: E-10+ - 47 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-14
64968 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-15 | Colocación de torones longitudinales para losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-40+ - 34 | E-40+ - 35 | E-40+ - 36 | E-40+ - 37 | E-40+ - 38 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-14
65780 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-15 | Se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en guarniciones y losa de calzada parrilla inferior en claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4768 | A-+ - 4769 | A-+ - 4770 | A-+ - 4771 | A-+ - 4772 | A-+ - 4773 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-15
65781 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | POR INICIAR | 2023-06-15 | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 15 para desligue de losa con trabes tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4774 | A-+ - 4775 | A-+ - 4776 | A-+ - 4777 | A-+ - 4778 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-15
65782 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-15 | Colocación de acero de refuerzo en diagrama intermedio del claro 21-22 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: A-+ - 4779; A-+ - 4538 J-+ - 290: A-+ - 4780; A-+ - 4538 J-+ - 291: A-+ - 4781; A-+ - 4538 J-+ - 292: A-+ - 4782 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-15
65790 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-15 | Se continúa con la cimbra en diafragmas laterales del claro 21-22 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4794 | A-+ - 4795 | A-+ - 4796 | A-+ - 4797 | A-+ - 4798 | A-+ - 4799 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-15
65793 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-15 | Preparación de varilla tipo C para colocación en diafragmas laterales del claro 21-22. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: A-+ - 4801; A-+ - 4538 J-+ - 290: A-+ - 4802; A-+ - 4538 J-+ - 291: A-+ - 4803; A-+ - 4538 J-+ - 292: A-+ - 4804 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-15
65819 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Armado de acero de refuerzo de columnas 1 y 2 apoyo 1 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: C-+ - 522; A-+ - 4538 J-+ - 290: C-+ - 523 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
65822 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Descimbrado de base para desplante de escamas de MME Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: B-+ - 1157; A-+ - 4538 J-+ - 290: B-+ - 1158 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
65823 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Colocación de cimbra frontal y limpieza de ductos de tendones para segundo.colado de losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4537 J-+ - 289: J-+ - 307; A-+ - 4538 J-+ - 290: J-+ - 308; A-+ - 4538 J-+ - 291: J-+ - 309 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
65824 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Inicia colado de losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 310 | J-+ - 311 | J-+ - 312 | J-+ - 313 | J-+ - 314 | J-+ - 315 | J-+ - 316 | J-+ - 317 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
65825 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Colado de losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | J-+ - 318 | J-+ - 319 | J-+ - 320 | J-+ - 321 | J-+ - 322 | J-+ - 323 | J-+ - 324 | J-+ - 325 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
65826 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Colado de losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 326 | J-+ - 327 | J-+ - 328 | J-+ - 329 | J-+ - 330 | J-+ - 331 | J-+ - 332 | J-+ - 333 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
65873 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Aplicación de membrana de curado, en losa colada de apoyo 8-9 de la Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: J-+ - 334; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: J-+ - 335 | Ignacio Rivera | 2023-06-16
66060 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Inicia armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada en claro 14.5 - 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 4886 | A-+ - 4887 | A-+ - 4888 | A-+ - 4889 | A-+ - 4890 | A-+ - 4891 | A-+ - 4892 | A-+ - 4893 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-16
66061 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-16 | colocación de chaflan de madera de 1" para gotero en volados de losa en claros 14.5 - 16.5 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: A-+ - 4894; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: A-+ - 4895; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: A-+ - 4896 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-16
66062 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-16 | Continúan los trabajos de cimbra en volados de losa de calzada claro 14.5 - 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 4897 | A-+ - 4898 | A-+ - 4899 | A-+ - 4900 | A-+ - 4901 | A-+ - 4902 | A-+ - 4903 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-16
66359 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-17 | Corte con disco en carpeta asfáltica para desplante de MME Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: B-+ - 1161; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: B-+ - 1162 | Ignacio Rivera | 2023-06-17
66361 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-17 | Cimbrado de columna apoyo 4 N Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: C-+ - 526; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: C-+ - 527 | Ignacio Rivera | 2023-06-17
66362 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-17 | Preparaciones para armado de capitel apoyo 2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: D-+ - 239; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: D-+ - 240 | Ignacio Rivera | 2023-06-17
66368 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 14.5 - 16. | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 14.5 - 16. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 336 | J-+ - 337 | J-+ - 338 | J-+ - 339 | J-+ - 340 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66369 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 13-14. | Retiró de cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 13-14. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: J-+ - 341; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: J-+ - 342; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: J-+ - 343 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66370 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 15-16. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: J-+ - 344; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: J-+ - 345; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: J-+ - 346; J-+ - 309 J-+ - 313 J-+ - 321 J-+ - 329: J-+ - 347 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66371 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 16-17. | Colocación de prelosas en claro 16-17. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 348 | J-+ - 349 | J-+ - 350 | J-+ - 351 | J-+ - 352 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66372 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en sección A apoyo 32. | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en sección A apoyo 32. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 310 | E-+ - 311 | E-+ - 312 | E-+ - 313 | E-+ - 314 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66373 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza inyección de lechada con bomba manual en ductos de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 14. | Se realiza inyección de lechada con bomba manual en ductos de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 14. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: E-+ - 315; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: E-+ - 316; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: E-+ - 317; J-+ - 309 J-+ - 313 J-+ - 321 J-+ - 329: E-+ - 318 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66374 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla B2 en armado de parrilla inferior de losa de calzada en apoyo 15. | Colocación de varilla B2 en armado de parrilla inferior de losa de calzada en apoyo 15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: J-+ - 353; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: J-+ - 354; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: J-+ - 355 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66375 | T2 TAB014-015 GUA - GUARNICIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo de guarnición en lado izquierdo en claro 14.5 - 16. | Armado de acero de refuerzo de guarnición en lado izquierdo en claro 14.5 - 16. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: J-+ - 356; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: J-+ - 357; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: J-+ - 358 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-15
66376 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 32. | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 32. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 319 | E-+ - 320 | E-+ - 321 | E-+ - 322 | E-+ - 323 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66377 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 32. | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 32. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: E-+ - 324; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: E-+ - 325; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: E-+ - 326; J-+ - 309 J-+ - 313 J-+ - 321 J-+ - 329: E-+ - 327 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66378 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 10 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en el claro 30-31. | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en el claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: I-+ - 76; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: I-+ - 77; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: I-+ - 78 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66379 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 10 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-4 para su montaje en el claro 30-31. | Arriba trabe prefabricada T-4 para su montaje en el claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 307 J-+ - 310 J-+ - 318 J-+ - 326: I-+ - 79; J-+ - 308 J-+ - 311 J-+ - 319 J-+ - 327: I-+ - 80; J-+ - 309 J-+ - 312 J-+ - 320 J-+ - 328: I-+ - 81 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66380 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 10 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en el claro 30-31. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en el claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 82 | I-+ - 83 | I-+ - 84 | I-+ - 85 | I-+ - 86 | I-+ - 87 | I-+ - 88 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66381 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 10 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-4 en el claro 30-31 | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-4 en el claro 30-31 | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 89 | I-+ - 90 | I-+ - 91 | I-+ - 92 | I-+ - 93 | I-+ - 94 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66382 | T2 TAB030-031 TR - TRABES | 10 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-5 para montaje en el claro 30-31 | Arriba trabe prefabricada T-5 para montaje en el claro 30-31 | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 95 | I-+ - 96 | I-+ - 97 | I-+ - 98 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-16
66383 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Habilitado de acero de refuerzo para diafragmas. | Habilitado de acero de refuerzo para diafragmas. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: G-+ - 339; I-+ - 83 I-+ - 90: G-+ - 340; I-+ - 84 I-+ - 91: G-+ - 341 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-17
66384 | T2 A21 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de cajetines en apoyo 21. | Se realiza colado de cajetines en apoyo 21. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: E-+ - 328; I-+ - 83 I-+ - 90: E-+ - 329; I-+ - 84 I-+ - 91: E-+ - 330 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-17
66385 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 16 para desligue de losa con trabes. | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 16 para desligue de losa con trabes. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 359 | J-+ - 360 | J-+ - 361 | J-+ - 362 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-17
66386 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 15.5-16.5. | Habilitado y armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 15.5-16.5. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: J-+ - 363; I-+ - 83 I-+ - 90: J-+ - 364; I-+ - 84 I-+ - 91: J-+ - 365 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-17
66387 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Revisión topografía de cimbra en volado de losa en claro 14.5 - 16.5. | Revisión topografía de cimbra en volado de losa en claro 14.5 - 16.5. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: J-+ - 366; I-+ - 83 I-+ - 90: J-+ - 367; I-+ - 84 I-+ - 91: J-+ - 368 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-17
66388 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Revisión de armado de acero de refuerzo de losa de calzada en claro 14.5-15. | Revisión de armado de acero de refuerzo de losa de calzada en claro 14.5-15. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: J-+ - 369; I-+ - 83 I-+ - 90: J-+ - 370; I-+ - 84 I-+ - 91: J-+ - 371 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-17
66396 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 40 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de acero | Pruebas de ensayes | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: A-30+ - 36; I-+ - 83 I-+ - 90: A-30+ - 37; I-+ - 84 I-+ - 91: A-30+ - 38 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-17
66399 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Proceso de perforación para pila de cimentación no. 02 del apoyo 04 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: C-+ - 528; I-+ - 83 I-+ - 90: C-+ - 529 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66402 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Suministro de escamas (8pzas) para proceso de M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: B-+ - 1165; I-+ - 83 I-+ - 90: B-+ - 1166 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66403 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de acero y suministro de cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | B-10+ - 52 | B-10+ - 53 | B-10+ - 54 | B-10+ - 55 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-19
66406 | T1 G30 A04LI COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de cimbra metálica |  | REPORTADO | DIURNO | B-30+ - 41 | B-30+ - 42 | B-30+ - 43 | B-30+ - 44 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-17
66407 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Proceso de retiro de carpeta asfáltica para realizar desplante de M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: B-+ - 1167; I-+ - 83 I-+ - 90: B-+ - 1168 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66408 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Trabajos de armado de bases de apuntalamientos para proceso de andamiaje de losas claro 7/8 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: J-+ - 372; I-+ - 83 I-+ - 90: J-+ - 373 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66410 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de habilitado de acero de refuerzo para capitel del apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: D-+ - 241; I-+ - 83 I-+ - 90: D-+ - 242 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66413 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Sin actividad en área de M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: B-+ - 1177; I-+ - 83 I-+ - 90: B-+ - 1178 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66414 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Excavación motivo del retiro de caja de absorción dentro del área de M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 82 I-+ - 89: B-+ - 1179 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66416 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 40 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de acero para capitel |  | REPORTADO | DIURNO | F-30+ - 38 | F-30+ - 39 | F-30+ - 40 | F-30+ - 41 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-19
66418 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-06-19 | COLADO DE LOSA APOYO 8-9 RAMA 40 |  | REPORTADO | ESPECIAL | J-+ - 374 | J-+ - 375 | J-+ - 376 | J-+ - 377 | J-+ - 378 | J-+ - 379 | J-+ - 380 | J-+ - 381 | Ignacio Rivera | 2023-06-15
66419 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | POR INICIAR | 2023-06-19 | montaje de trabe prefabricada T1 en claro 31-32 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 5043 | A-+ - 5044 | A-+ - 5045 | A-+ - 5046 | A-+ - 5047 | A-+ - 5048 | A-+ - 5049 | A-+ - 5050 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66420 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Proceso de armado de andamiaje para losa hongo apoyo 07 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 374: J-+ - 382; J-+ - 375: J-+ - 383 | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66421 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Llegada de prelosas a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 18-19, del tipo I= 40 pzas y del tipo II= 42 pzas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 374: A-+ - 5051; J-+ - 375: A-+ - 5052; J-+ - 376: A-+ - 5053; J-+ - 377: A-+ - 5054 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66422 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de cimbra en frontera de losa mediante montenes y soporte de para máquina Terex Bid well tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 374: A-+ - 5055; J-+ - 375: A-+ - 5056; J-+ - 376: A-+ - 5057; J-+ - 377: A-+ - 5058 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66423 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Corte y escarificado de junta fría en losa de calzada para continuar el colado, en claro 14.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5059 | A-+ - 5060 | A-+ - 5061 | A-+ - 5062 | A-+ - 5063 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66424 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-19 | prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 32 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 374: B-+ - 1182; J-+ - 375: B-+ - 1183; J-+ - 376: B-+ - 1184; J-+ - 377: B-+ - 1185 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66426 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Colocación de cimbra para columnas del apoyo 01 caballete rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 374: C-+ - 530; J-+ - 375: C-+ - 531 | Ignacio Rivera | 2023-06-19
66427 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-19 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 32 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1188 | B-+ - 1189 | B-+ - 1190 | B-+ - 1191 | B-+ - 1192 | B-+ - 1193 | B-+ - 1194 | B-+ - 1195 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66428 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-19 | Llegada de trabe prefabricada T2 a zona terrestre para su montaje en claro 31-32, tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 374: B-+ - 1196; J-+ - 375: B-+ - 1197; J-+ - 376: B-+ - 1198; J-+ - 377: B-+ - 1199 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-19
66431 | T2 A02 CAP01 - CAPITEL 001 | 4 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en capiteles de apoyo 1. | Colocación de cimbra en capiteles de apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 243 | D-+ - 244 | D-+ - 245 | D-+ - 246 | D-+ - 247 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
66432 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en sección B apoyo 31. | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en sección B apoyo 31. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 374: E-+ - 331; J-+ - 375: E-+ - 332; J-+ - 376: E-+ - 333 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
66481 | T2 A32 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal de apoyo 32. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal de apoyo 32. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 334 | E-+ - 335 | E-+ - 336 | E-+ - 337 | E-+ - 338 | E-+ - 339 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
66482 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-1 para el claro 29-30. | Arriba trabe prefabricada T-1 para el claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 334: F-+ - 265; E-+ - 335: F-+ - 266; E-+ - 336: F-+ - 267 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
67206 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-20 | Proceso de Colado de columna del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: C-+ - 535; E-+ - 335: C-+ - 536; E-+ - 336: C-+ - 537 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-20
67207 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-20 | Continúa Colado con tercera unidad para columna apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: C-+ - 538; E-+ - 335: C-+ - 539 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-20
67208 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-20 | Concluye Colado de columna apoyo 04 norte rama 30, vol. Aprox. 16 m3 concretera ICA |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: C-+ - 540; E-+ - 335: C-+ - 541 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-20
67210 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-20 | Proceso de colado de columnas 1 y 2 del apoyo 01 caballete rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: C-+ - 542; E-+ - 335: C-+ - 543 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-20
67221 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-20 | Colocacion de acero de refuerzo para capitel del apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: D-+ - 248; E-+ - 335: D-+ - 249 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-20
67223 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 18 | EN PROCESO | 2023-06-20 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soportes de losas en apoyo 07 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: J-+ - 384; E-+ - 335: J-+ - 385 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-20
67224 | T1 G30 A04LI COL - COLUMNA | 32 | TERMINADO | 2023-06-20 | Colocación de concreto |  | REPORTADO | DIURNO | A-30+ - 39 | A-30+ - 40 | A-30+ - 41 | A-30+ - 42 | A-30+ - 43 | A-30+ - 44 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-20
67229 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 32 | TERMINADO | 2023-06-20 | Colocación de concreto |  | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 40 | D-10+ - 41 | D-10+ - 42 | D-10+ - 43 | D-10+ - 44 | D-10+ - 45 | D-10+ - 46 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-20
67231 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Verificación de trazo y niveles de losa de calzada en claro 14.5-16.5 mediante topografia de supervisión triada tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5114 | A-+ - 5115 | A-+ - 5116 | A-+ - 5117 | A-+ - 5118 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67232 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | detallado de acero de refuerzo y limpieza para su verificación y liberación de colados claro 14.5-16.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 5119 | A-+ - 5120 | A-+ - 5121 | A-+ - 5122 | A-+ - 5123 | A-+ - 5124 | A-+ - 5125 | A-+ - 5126 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67233 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | protección de coladeras pluviales en losa de calzada claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: A-+ - 5127; E-+ - 335: A-+ - 5128 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67237 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Continúa proceso de armado de andamios para soporte de losas apoyo 07 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: J-+ - 386; E-+ - 335: J-+ - 387 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-21
67240 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | POR INICIAR | 2023-06-21 | llegada de prelosas para montaje en losa de calzada claro 18-19 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5139 | A-+ - 5140 | A-+ - 5141 | A-+ - 5142 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67242 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Colocación de cimbra para capitel del apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: D-+ - 250; E-+ - 335: D-+ - 251 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-21
67243 | T1 G40 - RAMA 40 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Procesos de excavación en área de desplante de muros mecánicamente establizados de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: B-+ - 1208; E-+ - 335: B-+ - 1209; E-+ - 336: B-+ - 1210 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-21
67245 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | limpieza de losa mediante sopleteado en claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5143 | A-+ - 5144 | A-+ - 5145 | A-+ - 5146 | A-+ - 5147 | A-+ - 5148 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67247 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Armado de puente de trabajo para dar acabado al concreto colocado en claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5149 | A-+ - 5150 | A-+ - 5151 | A-+ - 5152 | A-+ - 5153 | A-+ - 5154 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67250 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Colocación del puente de adherencia en junta de construcción en losa de calzada, claro 14.5 mediante adecon tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | A-+ - 5155 | A-+ - 5156 | A-+ - 5157 | A-+ - 5158 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67251 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Colocación de concreto hidráulico en losa de calzada claro 14.5- 16.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1223 | B-+ - 1224 | B-+ - 1225 | B-+ - 1226 | B-+ - 1227 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67252 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | POR INICIAR | 2023-06-21 | Colocación de concreto hidráulico en losa de calzada claro 14.5- 16.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1228 | B-+ - 1229 | B-+ - 1230 | B-+ - 1231 | B-+ - 1232 | B-+ - 1233 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67253 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | tendido y nivelado de concreto hidráulico en losa de calzada claro 14.5- 16.5 mediante máquina Terex Bid well |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1234 | B-+ - 1235 | B-+ - 1236 | B-+ - 1237 | B-+ - 1238 | B-+ - 1239 | B-+ - 1240 | B-+ - 1241 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67254 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | 5ta unidad en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 14.5 - 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5159 | A-+ - 5160 | A-+ - 5161 | A-+ - 5162 | A-+ - 5163 | A-+ - 5164 | A-+ - 5165 | A-+ - 5166 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67256 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-21 | Pulido de concreto hidráulico mediante avión para darle acabado con el peine en losa de calzada claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5175 | A-+ - 5176 | A-+ - 5177 | A-+ - 5178 | A-+ - 5179 | A-+ - 5180 | A-+ - 5181 | A-+ - 5182 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-21
67263 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Acabado rayado, mediante peine al concreto hidráulico en losa de calzada claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5207 | A-+ - 5208 | A-+ - 5209 | A-+ - 5210 | A-+ - 5211 | A-+ - 5212 | A-+ - 5213 | A-+ - 5214 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67264 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | continúa la colocación de concreto hidráulico en losa de calzada claro 14.5-16.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1248 | B-+ - 1249 | B-+ - 1250 | B-+ - 1251 | B-+ - 1252 | B-+ - 1253 | B-+ - 1254 | B-+ - 1255 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67265 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Se coloca plástico negro para protección al concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1256 | B-+ - 1257 | B-+ - 1258 | B-+ - 1259 | B-+ - 1260 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67266 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | curado con curacreto al concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 14.5-16.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1261 | B-+ - 1262 | B-+ - 1263 | B-+ - 1264 | B-+ - 1265 | B-+ - 1266 | B-+ - 1267 | B-+ - 1268 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67267 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Termina colado de losa de calzada claro 14.5-16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1269 | B-+ - 1270 | B-+ - 1271 | B-+ - 1272 | B-+ - 1273 | B-+ - 1274 | B-+ - 1275 | B-+ - 1276 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67270 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO |  | Trabajos de colocación de cimbra para bases de desplante en área de muros mecánicamente establizados de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: B-+ - 1277; E-+ - 335: B-+ - 1278 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-22
67272 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soportes de losas tipo hongo en apoyo 07 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: J-+ - 388; E-+ - 335: J-+ - 389 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-22
67274 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 18-19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1281 | B-+ - 1282 | B-+ - 1283 | B-+ - 1284 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67275 | T2 A02 CAP03 - CAPITEL 003 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Armado de acero de refuerzo en capiteles 3,4,5,6 del apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5222 | A-+ - 5223 | A-+ - 5224 | A-+ - 5225 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-22
67281 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | TERMINADO | 2023-06-22 | Colado de losa | Seguimiento a colocación de torones | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-40+ - 03 | J-40+ - 04 | J-40+ - 05 | J-40+ - 06 | J-40+ - 07 | J-40+ - 08 | J-40+ - 09 | J-40+ - 10 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-15
67283 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-22 | Troquelado de cimbra en capitel apoyo 2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: D-+ - 252; E-+ - 335: D-+ - 253 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-22
67591 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas tipo hongo. |  | REPORTADO | DIURNO | E-40+ - 39 | E-40+ - 40 | E-40+ - 41 | E-40+ - 42 | E-40+ - 43 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-22
67609 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Descimbrado de columna del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: C-+ - 549; E-+ - 335: C-+ - 550 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67610 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Supervisión informa se continúan trabajos armado de andamiaje para soporte de cimbra en las apoyo 7-8 rama 40. Se tiene un suministro del 100 % y un avance colocado del 30 %> |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: J-+ - 390; E-+ - 335: J-+ - 391 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67612 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | POR INICIAR | 2023-06-23 | Supervisión informa que se cuenta con andamiaje para soporte de cimbra en los apoyos 11-12 rama 30. Se tiene un suministro del 30 %, sin avance en colocación. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: J-+ - 392; E-+ - 335: J-+ - 393 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67613 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Rastreo para afine de desplante en MME de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: B-+ - 1287; E-+ - 335: B-+ - 1288 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67614 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Proceso de descimbrado de columnas 1 y 2 del apoyo 01 caballete rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: C-+ - 551; E-+ - 335: C-+ - 552 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67615 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Cimbra para colado de base para desplante de MME rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: B-+ - 1289; E-+ - 335: B-+ - 1290 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67625 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Proceso de colado de capitel del apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: D-+ - 256; E-+ - 335: D-+ - 257 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67626 | T2 A34 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Llegada de cabezal sección A a zona terrestre para su montaje en apoyo 34, tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1295 | B-+ - 1296 | B-+ - 1297 | B-+ - 1298 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-23
67627 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-23 | tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 33 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1299 | B-+ - 1300 | B-+ - 1301 | B-+ - 1302 | B-+ - 1303 | B-+ - 1304 | B-+ - 1305 | B-+ - 1306 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-23
67629 | T1 G30 A02 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-23 | Concluye Colado de Capitel del apoyo 02 rama 30, vol. Aprox. 15 m3 concreto ICA |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 334: D-+ - 258; E-+ - 335: D-+ - 259 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-23
67630 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-2 para el claro 29-30. | Arriba trabe prefabricada T-2 para el claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 334: G-+ - 349; E-+ - 335: G-+ - 350; E-+ - 336: G-+ - 351 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
67631 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe T-1 en claro 29-30. | Se realiza montaje de trabe T-1 en claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 268 | F-+ - 269 | F-+ - 270 | F-+ - 271 | F-+ - 272 | F-+ - 273 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
67632 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 29-30. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 274 | F-+ - 275 | F-+ - 276 | F-+ - 277 | F-+ - 278 | F-+ - 279 | F-+ - 280 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
67633 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de frontera en losa de calzada claro 13-14.5. | Retiró de cimbra de frontera en losa de calzada claro 13-14.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 268 F-+ - 274: J-+ - 394; F-+ - 269 F-+ - 275: J-+ - 395 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-13
67634 | T2 TAB029-030 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 29-30. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 281 | F-+ - 282 | F-+ - 283 | F-+ - 284 | F-+ - 285 | F-+ - 286 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
67635 | T2 A01 CAP04 - CAPITEL 004 | 4 | EN PROCESO |  | Se realiza verificación topográfica de cimbra de capiteles apoyo 1. | Se realiza verificación topográfica de cimbra de capiteles apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: D-+ - 260; J-+ - 395 F-+ - 282: D-+ - 261; J-+ - 395 F-+ - 283: D-+ - 262 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
67636 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo de parrilla inferior de losa de calzada en claro 14.5 – 15. | Armado de acero de refuerzo de parrilla inferior de losa de calzada en claro 14.5 – 15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 396 | J-+ - 397 | J-+ - 398 | J-+ - 399 | J-+ - 400 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
67637 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de madera en volado de losa lado derecho claro 15-16. | Colocación de cimbra de madera en volado de losa lado derecho claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 401; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 402; J-+ - 395 F-+ - 283: J-+ - 403 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
67638 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-24 | revisión previa de losa de calzada en la cual se observan fisuras en el concreto hidráulico |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5303 | A-+ - 5304 | A-+ - 5305 | A-+ - 5306 | A-+ - 5307 | A-+ - 5308 | A-+ - 5309 | A-+ - 5310 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-24
67639 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 2 | EN PROCESO | 2023-06-24 | Retiro de cimbra en laterales de losa de calzada claro 14.5-16.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1307 | B-+ - 1308 | B-+ - 1309 | B-+ - 1310 | B-+ - 1311 | B-+ - 1312 | B-+ - 1313 | B-+ - 1314 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-24
67640 | T2 A02 CAP05 - CAPITEL 005 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-24 | revisión topografíca de trazo en capiteles del apoyo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1315 | B-+ - 1316 | B-+ - 1317 | B-+ - 1318 | B-+ - 1319 | B-+ - 1320 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-24
69241 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-24 | Se informa que siguen enfilando dos tendones longitudinales del claro de losa 8-9 de la rama 40. Faltan 2 torones a cada tendon. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 404; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 405 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-24
69242 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-24 | Descimbrado de frontera de losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 406; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 407 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-24
69244 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-24 | Sin actividad en MME de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: B-+ - 1325; J-+ - 395 F-+ - 282: B-+ - 1326 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-24
69245 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-06-24 | Apoyo 7 Rama 40. Refuerzo de andamiaje y preparación en gatas base |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 408; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 409 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-24
69661 | T2 TAB022-023 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-24 | colado de diagramas laterales e intermedio del claro 22-23 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1327 | B-+ - 1328 | B-+ - 1329 | B-+ - 1330 | B-+ - 1331 | B-+ - 1332 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-24
69662 | T2 TAB022-023 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-24 | Finaliza colado de diagramas en claro 22-23 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5358 | A-+ - 5359 | A-+ - 5360 | A-+ - 5361 | A-+ - 5362 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-24
69664 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Continúa enfilado de torones longitudinales faltantes. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-40+ - 41 | A-40+ - 42 | A-40+ - 43 | A-40+ - 44 | A-40+ - 45 | A-40+ - 46 | A-40+ - 47 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-24
69668 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Armado de andamiaje para soportes de losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-40+ - 44 | E-40+ - 45 | E-40+ - 46 | E-40+ - 47 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-24
70790 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-26 | La contratista retiro lona que cubría Colado de losa del apoyo 8 y 9 rama 40, observando en conjunto con la contratista que en el último tercio de la losa (apoyo 9) se visualizan fisuras. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 410; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 411; J-+ - 395 F-+ - 283: J-+ - 412 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-26
70792 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Trabajos de afine de excavación para elaboración de bases de desplante en área de M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: B-+ - 1337; J-+ - 395 F-+ - 282: B-+ - 1338 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-26
70794 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Cuerpo de andamiaje para soportes de losa en apoyo 07 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 413; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 414 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-26
70802 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Apoyo 12 rama 30 inicia proceso de colocación de andamiaje para soporte de losas, se observa que los trabajadores que estaban en el apoyo 07 rama 40 se pasaron a este cuerpo de andamiaje. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 415; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 416 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-26
70803 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Continúa descimbrado de frontera de losas del apoyo 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 417; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 418; J-+ - 395 F-+ - 283: J-+ - 419 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-26
70804 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Preparativos de tensado con colocación de accesorios anclajes (quesos) en torones transversales del apoyo 8 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 420; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 421; J-+ - 395 F-+ - 283: J-+ - 422 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-26
70809 | T2 A34 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-26 | montaje de cabezal sección B apoyo 34 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5451 | A-+ - 5452 | A-+ - 5453 | A-+ - 5454 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-26
70810 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Corte y demolición de concreto hidráulico en junta de construcción en claro 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1343 | B-+ - 1344 | B-+ - 1345 | B-+ - 1346 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-26
70811 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Habilitado de acero de refuerzo para losa de calzada claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5455 | A-+ - 5456 | A-+ - 5457 | A-+ - 5458 | A-+ - 5459 | A-+ - 5460 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-26
70812 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Se continúa con los trabajos de cimbra en volados del claro 16.5 - 19 en losa de calzada tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1347 | B-+ - 1348 | B-+ - 1349 | B-+ - 1350 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-26
70813 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-26 | Llegada de prelosas a zona terrestre, tipo II= 60 pzas y del tipo III= 40 pzas para montaje en claro 19-20, tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1351 | B-+ - 1352 | B-+ - 1353 | B-+ - 1354 | B-+ - 1355 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-26
70871 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Continúa proceso de colocación de cimbra para bases de desplante de M.M.E. en rama 30, se le reitera a la contratista la presencia de cavidad observada en el trazo de bases |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: B-+ - 1358; J-+ - 395 F-+ - 282: B-+ - 1359; J-+ - 395 F-+ - 283: B-+ - 1360 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-27
70873 | T1 G40 - RAMA 40 | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Sin actividad en área de desplante de M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: B-+ - 1361; J-+ - 395 F-+ - 282: B-+ - 1362 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-27
70879 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Continúa proceso de retiro de cimbra frontera de losas del apoyo 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 423; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 424 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-27
70882 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Continúa proceso de colocación de accesorios anclajes (quesos) en torones transversales en losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: J-+ - 425; J-+ - 395 F-+ - 282: J-+ - 426 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-27
70899 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Se realiza trabajos de sopleteado para limpieza de residuos finos en junta de construcción en claro 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1363 | B-+ - 1364 | B-+ - 1365 | B-+ - 1366 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70900 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes con losa en apoyo 17 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5600 | A-+ - 5601 | A-+ - 5602 | A-+ - 5603 | A-+ - 5604 | A-+ - 5605 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70901 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Colocación de neoprenos de 6 mm en travesaños de cabezal sección A para montaje en apoyo 35 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5606 | A-+ - 5607 | A-+ - 5608 | A-+ - 5609 | A-+ - 5610 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70902 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Inicio de Inyección con bomba J-4 manual de dispercreto (lechada) en barras tensadas en cabezal prefabricado secc. A y B apoyo 22 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5611 | A-+ - 5612 | A-+ - 5613 | A-+ - 5614 | A-+ - 5615 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70903 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Colocación de cimbra en diagramas del claro 23-24, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 394 F-+ - 281: B-+ - 1367; J-+ - 395 F-+ - 282: B-+ - 1368; J-+ - 395 F-+ - 283: B-+ - 1369 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70904 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Llegada de 96 pzas de prelosas tipo I a zona terrestre para su montaje en claro 19-20 tramo 2. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1370 | B-+ - 1371 | B-+ - 1372 | B-+ - 1373 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70905 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Inicia armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 16.5-17 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1374 | B-+ - 1375 | B-+ - 1376 | B-+ - 1377 | B-+ - 1378 | B-+ - 1379 | B-+ - 1380 | B-+ - 1381 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70906 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezal sección A para su montaje en apoyo 35 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5616 | A-+ - 5617 | A-+ - 5618 | A-+ - 5619 | A-+ - 5620 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70907 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-27 | Montaje de cabezal sección A en apoyo 35 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5621 | A-+ - 5622 | A-+ - 5623 | A-+ - 5624 | A-+ - 5625 | A-+ - 5626 | A-+ - 5627 | A-+ - 5628 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-27
70913 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en guarniciones en losa de calzada en claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1395 | B-+ - 1396 | B-+ - 1397 | B-+ - 1398 | B-+ - 1399 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-28
70914 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 35, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1400 | B-+ - 1401 | B-+ - 1402 | B-+ - 1403 | B-+ - 1404 | B-+ - 1405 | B-+ - 1406 | B-+ - 1407 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-28
70915 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 33, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1408 | B-+ - 1409 | B-+ - 1410 | B-+ - 1411 | B-+ - 1412 | B-+ - 1413 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-28
70916 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 15-16. | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 429 | J-+ - 430 | J-+ - 431 | J-+ - 432 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
70918 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 15-16. | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 101 | I-+ - 102 | I-+ - 103 | I-+ - 104 | I-+ - 105 | I-+ - 106 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
70920 | T1 G30 A05 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Armado de capitel apoyo 5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: D-+ - 263; I-+ - 102: D-+ - 264 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70921 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos sección B apoyo 31. | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos sección B apoyo 31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 340 | E-+ - 341 | E-+ - 342 | E-+ - 343 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
70924 | T2 A31 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 31. | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 344 | E-+ - 345 | E-+ - 346 | E-+ - 347 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-14
70925 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Colocacion de accesorios para tensado de tendones en losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: J-+ - 433; I-+ - 102: J-+ - 434 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70927 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada en claro 15-16. | Trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada en claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 435 | J-+ - 436 | J-+ - 437 | J-+ - 438 | J-+ - 439 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70928 | T2 TAB015-016 GUA - GUARNICIÓN | 10 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo para guarnición en claro 15-16. | Armado de acero de refuerzo para guarnición en claro 15-16. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 101: J-+ - 440; I-+ - 102: J-+ - 441 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70929 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 16-16.5. | Trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 16-16.5. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 101: J-+ - 442; I-+ - 102: J-+ - 443; I-+ - 103: J-+ - 444 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70931 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 21-22. | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 101: H-+ - 173; I-+ - 102: H-+ - 174 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70932 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diafragmas en claro 21-22. | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diafragmas en claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 175 | H-+ - 176 | H-+ - 177 | H-+ - 178 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70933 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de diafragmas en claro 21-22. | Se realiza colado de diafragmas en claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 179 | H-+ - 180 | H-+ - 181 | H-+ - 182 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70934 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Alineación, nivelación y plomeo de escamas en MME de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: B-+ - 1416; I-+ - 102: B-+ - 1417 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70935 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba cabezal apoyo 33 sección A. | Arriba cabezal apoyo 33 sección A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 348 | E-+ - 349 | E-+ - 350 | E-+ - 351 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70936 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-1 para su montaje en el claro 31-32. | Arriba trabe prefabricada T-1 para su montaje en el claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 101: F-+ - 287; I-+ - 102: F-+ - 288; I-+ - 103: F-+ - 289 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-19
70937 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Excavacion para verificar dimensión de cavidades en desplante de MME. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: B-+ - 1418; I-+ - 102: B-+ - 1419 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70938 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Se continua con el armado de andamiaje para soporte de cimbra en losa apoyo 11-12 de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: J-+ - 445; I-+ - 102: J-+ - 446 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70939 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Sin actividad en obra falsa para soporte de cimbra en losa apoyo 7-8 de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: J-+ - 447; I-+ - 102: J-+ - 448 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70940 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-28 | Sin actividad en desplante de MME de la rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 101: B-+ - 1420; I-+ - 102: B-+ - 1421 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-06-28
70941 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO |  | Montaje de prelosas en claro 18-19. | Montaje de prelosas en claro 18-19. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 107 | I-+ - 108 | I-+ - 109 | I-+ - 110 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-23
70942 | T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra en diafragmas de claros 20-21 y 21-22. | Retiro de cimbra en diafragmas de claros 20-21 y 21-22. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 183 | H-+ - 184 | H-+ - 185 | H-+ - 186 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-23
70943 | T2 TAB022-023 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremo apoyo 23, claro 22-23. | Colocación de cimbra en diafragmas extremo apoyo 23, claro 22-23. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 101: H-+ - 187; I-+ - 102: H-+ - 188 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-23
70944 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal del apoyo 33 | Se realiza montaje de cabezal del apoyo 33 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 352 | E-+ - 353 | E-+ - 354 | E-+ - 355 | E-+ - 356 | E-+ - 357 | E-+ - 358 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-23
70945 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de barras para presfuerzo en lado izquierdo de cabezal apoyo 33. | Colocación de barras para presfuerzo en lado izquierdo de cabezal apoyo 33. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: E-+ - 359; H-+ - 188 E-+ - 353: E-+ - 360; H-+ - 188 E-+ - 354: E-+ - 361 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-23
70965 | T1 G30 A05 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Proceso de colocación de acero para capitel del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: D-+ - 265; H-+ - 188 E-+ - 353: D-+ - 266 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-29
71252 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 23-24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1422; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1423; H-+ - 188 E-+ - 354: B-+ - 1424; H-+ - 188 E-+ - 355: B-+ - 1425 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71253 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Se inicia con la colocación de concreto hidráulico en diafragma lateral del claro 23-24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: A-+ - 5742; H-+ - 188 E-+ - 353: A-+ - 5743; H-+ - 188 E-+ - 354: A-+ - 5744; H-+ - 188 E-+ - 355: A-+ - 5745 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71254 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Continúa el colado de diafragmas intermedios del claro 23-24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: A-+ - 5746; H-+ - 188 E-+ - 353: A-+ - 5747; H-+ - 188 E-+ - 354: A-+ - 5748 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71255 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Armado de barandal en losa de calzada claro 16-5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1426; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1427 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71256 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada en claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1428 | B-+ - 1429 | B-+ - 1430 | B-+ - 1431 | B-+ - 1432 | B-+ - 1433 | B-+ - 1434 | B-+ - 1435 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71257 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes antisísmicos cabezal sección B apoyo 33 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1436; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1437; H-+ - 188 E-+ - 354: B-+ - 1438; H-+ - 188 E-+ - 355: B-+ - 1439 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71258 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Finaliza colado de diafragmas laterales e intermedio del calor 23-24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: A-+ - 5749; H-+ - 188 E-+ - 353: A-+ - 5750; H-+ - 188 E-+ - 354: A-+ - 5751 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71259 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Inicia colado de topes antisísmicos y bancos en cabezal sección B apoyo 33 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1440 | B-+ - 1441 | B-+ - 1442 | B-+ - 1443 | B-+ - 1444 | B-+ - 1445 | B-+ - 1446 | B-+ - 1447 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71265 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | POR INICIAR | 2023-06-29 | Segunda unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes en cabezal sección B apoyo 33 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: A-+ - 5764; H-+ - 188 E-+ - 353: A-+ - 5765; H-+ - 188 E-+ - 354: A-+ - 5766 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71266 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-06-29 | finaliza colado de bancos y topes en cabezal sección B del apoyo 33. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5767 | A-+ - 5768 | A-+ - 5769 | A-+ - 5770 | A-+ - 5771 | A-+ - 5772 | A-+ - 5773 | A-+ - 5774 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-29
71272 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-29 | Montaje de escamas en MME de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1452; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1453; H-+ - 188 E-+ - 354: B-+ - 1454 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-29
71276 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-06-30 | trabajos de retiro de cimbra y colocación de accesorios en torones transversales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 33 | D-40+ - 34 | D-40+ - 35 | D-40+ - 36 | D-40+ - 37 | D-40+ - 38 | D-40+ - 39 | D-40+ - 40 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-26
71279 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-06-30 | cuerpo de andamiaje para soporte de losa tipo hongo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: G-40+ - 03; H-+ - 188 E-+ - 353: G-40+ - 04 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-26
71280 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Inicia proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: H-30+ - 18; H-+ - 188 E-+ - 353: H-30+ - 19 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-26
71285 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Continúa proceso de armado de andamiaje para losas en apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: J-+ - 449; H-+ - 188 E-+ - 353: J-+ - 450; H-+ - 188 E-+ - 354: J-+ - 451 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71286 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Trabajos de colocación cimbra para bases de desplante de M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1455; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1456 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71287 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Excavación en área de desplante de M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1457; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1458 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71292 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-30 | llegada de trabe T5 a zona terrestre para su montaje en claro 31-32 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5794 | A-+ - 5795 | A-+ - 5796 | A-+ - 5797 | A-+ - 5798 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-30
71294 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Montaje de trabe prefabricada T5 en claro 31-32 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1463 | B-+ - 1464 | B-+ - 1465 | B-+ - 1466 | B-+ - 1467 | B-+ - 1468 | B-+ - 1469 | B-+ - 1470 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-30
71295 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Llegada de trabe T6 a tramo 2 zona terrestre para montaje en claro 31-32. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1471 | B-+ - 1472 | B-+ - 1473 | B-+ - 1474 | B-+ - 1475 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-06-30
71296 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Montaje de trabe T6 en claro 31-32 tramo 2 zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5807 | A-+ - 5808 | A-+ - 5809 | A-+ - 5810 | A-+ - 5811 | A-+ - 5812 | A-+ - 5813 | A-+ - 5814 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-30
71298 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo, cimbra y cierre con prelosas en losa de calzada claro 16.5-19. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1476 | B-+ - 1477 | B-+ - 1478 | B-+ - 1479 | B-+ - 1480 | B-+ - 1481 | B-+ - 1482 | B-+ - 1483 | Rodrigo Solorzano | 2023-06-30
71301 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Suministro de cuerpos de andamiaje para claro losa 11/12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: J-+ - 454; H-+ - 188 E-+ - 353: J-+ - 455 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71303 | T1 G30 A05 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Proceso de colocación cimbra para capitel del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: D-+ - 267; H-+ - 188 E-+ - 353: D-+ - 268 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71304 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Proceso de excavación en área de desplante de M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: B-+ - 1484; H-+ - 188 E-+ - 353: B-+ - 1485 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71305 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-06-30 | Armado de andamiaje para fondeo de cimbra en caballete del apoyo 1 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 187 E-+ - 352: D-+ - 269; H-+ - 188 E-+ - 353: D-+ - 270 |  | Ignacio Rivera | 2023-06-30
71331 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-02 | Tensado de tendon longitudinal # 6 losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 458 | J-+ - 459 | J-+ - 460 | J-+ - 461 | J-+ - 462 | J-+ - 463 | J-+ - 464 | J-+ - 465 | Ignacio Rivera | 2023-07-02
71332 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-02 | Tensado de tendon longitudinal # 7 losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 466 | J-+ - 467 | J-+ - 468 | J-+ - 469 | J-+ - 470 | J-+ - 471 | J-+ - 472 | J-+ - 473 | Ignacio Rivera | 2023-07-02
71333 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-02 | Se continua con la colocación de conectores y cuñas en tendones longitudinales de losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 474 | J-+ - 475 | J-+ - 476 | J-+ - 477 | J-+ - 478 | J-+ - 479 | J-+ - 480 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-02
71334 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Se continúan los trabajos de colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 16.5-19. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1488 | B-+ - 1489 | B-+ - 1490 | B-+ - 1491 | B-+ - 1492 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71335 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Se continúan los trabajos de ajuste de cimbra y acero de refuerzo en losa de calzada claro 16.5-19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5897 | A-+ - 5898 | A-+ - 5899 | A-+ - 5900 | A-+ - 5901 | A-+ - 5902 | A-+ - 5903 | A-+ - 5904 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71336 | T2 TAB018-019 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Cierre de cimbra en junta de dilatación del apoyo 19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1493 | B-+ - 1494 | B-+ - 1495 | B-+ - 1496 | B-+ - 1497 | B-+ - 1498 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71338 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 24-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: B-+ - 1499; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: B-+ - 1500; D-+ - 270 J-+ - 460 J-+ - 468 J-+ - 476: B-+ - 1501; D-+ - 270 J-+ - 461 J-+ - 469 J-+ - 477: B-+ - 1502 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71339 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | colocación de cimbra y acero en cajetines del cabezal sección A apoyo 27 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5907 | A-+ - 5908 | A-+ - 5909 | A-+ - 5910 | A-+ - 5911 | A-+ - 5912 | A-+ - 5913 | A-+ - 5914 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71341 | T2 TAB032-033 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Colocación de neoprenos en bancos de cabezal sección A del apoyo 33 tramo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1503 | B-+ - 1504 | B-+ - 1505 | B-+ - 1506 | B-+ - 1507 | B-+ - 1508 | B-+ - 1509 | B-+ - 1510 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71344 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 20-21 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5919 | A-+ - 5920 | A-+ - 5921 | A-+ - 5922 | A-+ - 5923 | A-+ - 5924 | A-+ - 5925 | A-+ - 5926 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71349 | T2 TAB019-020 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación en losa de calzada apoyo 19 tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 5936 | A-+ - 5937 | A-+ - 5938 | A-+ - 5939 | A-+ - 5940 | A-+ - 5941 | A-+ - 5942 | A-+ - 5943 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71355 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Alineación y plomeo de monten en frontera de losa de calzada en claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: B-+ - 1511; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: B-+ - 1512; D-+ - 270 J-+ - 460 J-+ - 468 J-+ - 476: B-+ - 1513; D-+ - 270 J-+ - 461 J-+ - 469 J-+ - 477: B-+ - 1514 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71370 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Revisión de losa de calzada mediante topografia en claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1515 | B-+ - 1516 | B-+ - 1517 | B-+ - 1518 | B-+ - 1519 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71373 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Limpieza y sopleteo en junta de construcción del claro 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1522 | B-+ - 1523 | B-+ - 1524 | B-+ - 1525 | B-+ - 1526 | B-+ - 1527 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71374 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Continúa proceso de armado acero de columna para apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: C-+ - 558; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: C-+ - 559 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-03
71376 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Continúa proceso de armado de andamiaje para claro losa 11/12 en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: J-+ - 481; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: J-+ - 482 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-03
71377 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Sin actividad en proceso de armado de cuerpo de andamiaje para claro losas 7/8 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: J-+ - 483; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: J-+ - 484 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-03
71378 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Continúa colocación de conectores y cuñas en tendones transversales de losa claro 8-9 de Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: J-+ - 485; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: J-+ - 486; D-+ - 270 J-+ - 460 J-+ - 468 J-+ - 476: J-+ - 487 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-03
71380 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Llegada de trabe prefabricada T1 a zona terrestre para su montaje en claro 32-33, tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: B-+ - 1530; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: B-+ - 1531; D-+ - 270 J-+ - 460 J-+ - 468 J-+ - 476: B-+ - 1532; D-+ - 270 J-+ - 461 J-+ - 469 J-+ - 477: B-+ - 1533 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71381 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Montaje de trabe prefabricada T1 en claro 32-33 tramo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1534 | B-+ - 1535 | B-+ - 1536 | B-+ - 1537 | B-+ - 1538 | B-+ - 1539 | B-+ - 1540 | B-+ - 1541 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71386 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Colocación de adecon en junta de construcción claro 16.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 5988 | A-+ - 5989 | A-+ - 5990 | A-+ - 5991 | A-+ - 5992 | A-+ - 5993 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71387 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Inicia descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1542 | B-+ - 1543 | B-+ - 1544 | B-+ - 1545 | B-+ - 1546 | B-+ - 1547 | B-+ - 1548 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71388 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | Tendido de concreto hidráulico mediante máquina Terex Bid well en colado de losa de calzada claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1549 | B-+ - 1550 | B-+ - 1551 | B-+ - 1552 | B-+ - 1553 | B-+ - 1554 | B-+ - 1555 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71389 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | pulido al concreto con avión para recibir acabado rayado en colado de losa de calzada claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 5994 | A-+ - 5995 | A-+ - 5996 | A-+ - 5997 | A-+ - 5998 | A-+ - 5999 | A-+ - 6000 | A-+ - 6001 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71390 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-03 | 10 má unidad en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 16.5-19. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6002 | A-+ - 6003 | A-+ - 6004 | A-+ - 6005 | A-+ - 6006 | A-+ - 6007 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-03
71392 | T2 TAB019-020 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Colocación de cimbra en junta de dilatación apoyo 19 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 269 J-+ - 458 J-+ - 466 J-+ - 474: A-+ - 6010; D-+ - 270 J-+ - 459 J-+ - 467 J-+ - 475: A-+ - 6011; D-+ - 270 J-+ - 460 J-+ - 468 J-+ - 476: A-+ - 6012; D-+ - 270 J-+ - 461 J-+ - 469 J-+ - 477: A-+ - 6013 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
71393 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Colocación de plástico en losa de calzada claro 16.5-19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6014 | A-+ - 6015 | A-+ - 6016 | A-+ - 6017 | A-+ - 6018 | A-+ - 6019 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
71398 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Tensado de tendones longitudinalesen losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | J-+ - 488 | J-+ - 489 | J-+ - 490 | J-+ - 491 | J-+ - 492 | J-+ - 493 | J-+ - 494 | J-+ - 495 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
71407 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Descarga de la unidad 40 de concreto hidráulico en losa de calzada claro 16.5-19. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1556 | B-+ - 1557 | B-+ - 1558 | B-+ - 1559 | B-+ - 1560 | B-+ - 1561 | B-+ - 1562 | B-+ - 1563 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
71413 | T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Proceso de escarificado en superficie de columna para recibir capitel del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: D-+ - 273; J-+ - 489: D-+ - 274 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
71414 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Proceso de colocación de acero de refuerzo para columna del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: C-+ - 560; J-+ - 489: C-+ - 561 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
71416 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Termina colado de losa de calzada claro 16.5-19. concretera ICA |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1564 | B-+ - 1565 | B-+ - 1566 | B-+ - 1567 | B-+ - 1568 | B-+ - 1569 | B-+ - 1570 | B-+ - 1571 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
71929 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Continúa proceso de armado acero de columna para apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: C-+ - 562; J-+ - 489: C-+ - 563 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
72454 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Proceso de colocación de escamas para M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: B-+ - 1574; J-+ - 489: B-+ - 1575 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
72462 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 32-33 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6067 | A-+ - 6068 | A-+ - 6069 | A-+ - 6070 | A-+ - 6071 | A-+ - 6072 | A-+ - 6073 | A-+ - 6074 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
72463 | T1 G30 A05 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Proceso de Colado de Capitel del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: D-+ - 276; J-+ - 489: D-+ - 277 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
72464 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 32-33 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6075 | A-+ - 6076 | A-+ - 6077 | A-+ - 6078 | A-+ - 6079 | A-+ - 6080 | A-+ - 6081 | A-+ - 6082 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
72465 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | llegada de prelosas del tipo I, II y III a tramo 2 zona terrestre para su montaje |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: A-+ - 6083; J-+ - 489: A-+ - 6084; J-+ - 490: A-+ - 6085; J-+ - 491: A-+ - 6086 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
72466 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Montaje de trabe prefabricada T3 en claro 32-33 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1587 | B-+ - 1588 | B-+ - 1589 | B-+ - 1590 | B-+ - 1591 | B-+ - 1592 | B-+ - 1593 | B-+ - 1594 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
72467 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | llegada de trabe prefabricada T4 a zona terrestre para su montaje en claro 32-33. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: A-+ - 6087; J-+ - 489: A-+ - 6088; J-+ - 490: A-+ - 6089; J-+ - 491: A-+ - 6090 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
72469 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-04 | llegada de trabe prefabricada T3 a zona terrestre para su montaje en claro 32-33. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: A-+ - 6096; J-+ - 489: A-+ - 6097; J-+ - 490: A-+ - 6098; J-+ - 491: A-+ - 6099 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-04
72470 | T1 G30 A05 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-04 | Concluye Colado de Capitel del apoyo 05 rama 30, vol. Aprox. 15 m3 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: D-+ - 278; J-+ - 489: D-+ - 279 | Ignacio Rivera | 2023-07-04
72487 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-05 | Se informa que se realizan trabajos de retiro de cuñero de gato del tendon # 3, del apoyo 8-9 de la rama 40. En espera de informe técnico para continuar con el tensado de tendones faltantes. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: J-+ - 504; J-+ - 489: J-+ - 505 | Ignacio Rivera | 2023-07-05
72489 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-05 | Continúa proceso de colocación de acero de refuerzo para columna del apoyo 03 rama 30, se observan conectores para varilla del no. 12 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: C-+ - 569; J-+ - 489: C-+ - 570 | Ignacio Rivera | 2023-07-05
72491 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-05 | Traslado de andamios para soporte de losa en el apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: J-+ - 506; J-+ - 489: J-+ - 507 | Ignacio Rivera | 2023-07-05
72498 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-05 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1599 | B-+ - 1600 | B-+ - 1601 | B-+ - 1602 | B-+ - 1603 | B-+ - 1604 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-05
72499 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-05 | aparentado de elementos prefabricados, retiro de alambres, clavos, cimbra en apoyo 12 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: B-+ - 1605; J-+ - 489: B-+ - 1606; J-+ - 490: B-+ - 1607; J-+ - 491: B-+ - 1608 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-05
72894 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-05 | Trabajos de conformacion y compactación de material en área perimetral del apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: J-+ - 508; J-+ - 489: J-+ - 509 | Ignacio Rivera | 2023-07-05
72896 | T2 A02 CAP04 - CAPITEL 004 | 4 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 2. | Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: D-+ - 280; J-+ - 489: D-+ - 281; J-+ - 490: D-+ - 282; J-+ - 491: D-+ - 283 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-23
72897 | T2 A03 CAP02 - CAPITEL 002 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-05 | Revisión topografíca de capiteles para su liberación en apoyo 3 del tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 488: A-+ - 6165; J-+ - 489: A-+ - 6166; J-+ - 490: A-+ - 6167; J-+ - 491: A-+ - 6168 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-05
72898 | T2 A03 CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 3. | Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 284 | D-+ - 285 | D-+ - 286 | D-+ - 287 | D-+ - 288 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
72899 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Revisión topográfica de losa de calzada en claro 14.5 - 16.5. | Revisión topográfica de losa de calzada en claro 14.5 - 16.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: J-+ - 510; J-+ - 489: J-+ - 511; J-+ - 490: J-+ - 512; J-+ - 491: J-+ - 513 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
72900 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado derecho claro 17-18. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado derecho claro 17-18. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: J-+ - 514; J-+ - 489: J-+ - 515; J-+ - 490: J-+ - 516 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
72901 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Inician trabajos para colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 23, claro 23-24. | Inician trabajos para colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 23, claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: H-+ - 189; J-+ - 489: H-+ - 190 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
72902 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 33. | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 33. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: E-+ - 365; J-+ - 489: E-+ - 366; J-+ - 490: E-+ - 367 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
73291 | T2 A34 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba sección B de cabezal apoyo 34. | Arriba sección B de cabezal apoyo 34. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: E-+ - 368; J-+ - 489: E-+ - 369; J-+ - 490: E-+ - 370; J-+ - 491: E-+ - 371 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
73292 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para diafragmas en claro 23-24. | Colocación de acero de refuerzo para diafragmas en claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: H-+ - 191; J-+ - 489: H-+ - 192; J-+ - 490: H-+ - 193; J-+ - 491: H-+ - 194 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-26
73293 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos apoyo 23, claro 23-24. | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos apoyo 23, claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: H-+ - 195; J-+ - 489: H-+ - 196; J-+ - 490: H-+ - 197 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73439 | T2 A34 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 34. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 34. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: E-+ - 372; J-+ - 489: E-+ - 373; J-+ - 490: E-+ - 374; J-+ - 491: E-+ - 375 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73440 | T2 A03 CAP02 - CAPITEL 002 | 4 | EN PROCESO |  | Se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 3. | Se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 488: D-+ - 289; J-+ - 489: D-+ - 290; J-+ - 490: D-+ - 291; J-+ - 491: D-+ - 292 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73441 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 19-20. | Colocación de prelosas en claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 517 | J-+ - 518 | J-+ - 519 | J-+ - 520 | J-+ - 521 | J-+ - 522 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73629 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado derecho en claro 16.5-18. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado derecho en claro 16.5-18. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 523 | J-+ - 524 | J-+ - 525 | J-+ - 526 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73630 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en apoyo 33. | Pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en apoyo 33. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 517: E-+ - 376; J-+ - 518: E-+ - 377; J-+ - 519: E-+ - 378 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73719 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba cabezal sección A de apoyo 35. | Arriba cabezal sección A de apoyo 35. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 517: E-+ - 379; J-+ - 518: E-+ - 380; J-+ - 519: E-+ - 381 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
73720 | T2 A33 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 33. | Colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 33. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 382 | E-+ - 383 | E-+ - 384 | E-+ - 385 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-27
74151 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Escarificado de superficie de Zapata y colocación de acero de refuerzo para columna del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 517: C-+ - 571; J-+ - 518: C-+ - 572; J-+ - 519: C-+ - 573 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-06
74640 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Colocación de cimbra en diagramas laterales del apoyo 25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1611 | B-+ - 1612 | B-+ - 1613 | B-+ - 1614 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74643 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Armado de acero de refuerzo en diafragmas laterales del apoyo 26 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1615 | B-+ - 1616 | B-+ - 1617 | B-+ - 1618 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74645 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | unidad en laboratorio para prueba de rev. y temp. para colado de diafragmas laterales del claro 24-25 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 517: B-+ - 1619; J-+ - 518: B-+ - 1620; J-+ - 519: B-+ - 1621 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74646 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Finaliza colado de diafragmas laterales e intermedios del claro 24-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1622 | B-+ - 1623 | B-+ - 1624 | B-+ - 1625 | B-+ - 1626 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74648 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 34 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6203 | A-+ - 6204 | A-+ - 6205 | A-+ - 6206 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74649 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Inicia colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B apoyo 34 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1627 | B-+ - 1628 | B-+ - 1629 | B-+ - 1630 | B-+ - 1631 | B-+ - 1632 | B-+ - 1633 | B-+ - 1634 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74662 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Proceso de colocación de cimbra para columna del apoyo 03 rama 30, se le reitera a la contratista tomar muestras de conectores de varilla del no. 12. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 517: C-+ - 574; J-+ - 518: C-+ - 575 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-06
74665 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-06 | Finaliza colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 34. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1635 | B-+ - 1636 | B-+ - 1637 | B-+ - 1638 | B-+ - 1639 | B-+ - 1640 | B-+ - 1641 | B-+ - 1642 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-06
74674 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Arriba sección B de cabezal apoyo 35, en espera para su montaje. | Arriba sección B de cabezal apoyo 35, en espera para su montaje. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 386 | E-+ - 387 | E-+ - 388 | E-+ - 389 | E-+ - 390 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74675 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de diafragmas en claro 23-24. | Colocación de cimbra de diafragmas en claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 198 | H-+ - 199 | H-+ - 200 | H-+ - 201 | H-+ - 202 | H-+ - 203 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74676 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 16.5 – 18. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 16.5 – 18. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 198: J-+ - 527; H-+ - 199: J-+ - 528; H-+ - 200: J-+ - 529 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74677 | T2 TAB016-017 GUA - GUARNICIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo de guarnición en claro 16.5 – 17. | Colocación de acero de refuerzo de guarnición en claro 16.5 – 17. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 198: J-+ - 530; H-+ - 199: J-+ - 531 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74678 | T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de volado de losa lado izquierdo claro 15.5-16.5. | Retiró de cimbra de volado de losa lado izquierdo claro 15.5-16.5. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 198: J-+ - 532; H-+ - 199: J-+ - 533; H-+ - 200: J-+ - 534 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74679 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado izquierdo en claro 17-18. | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado izquierdo en claro 17-18. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 198: J-+ - 535; H-+ - 199: J-+ - 536; H-+ - 200: J-+ - 537 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74680 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Trabajó de habilitado y armado de acero de refuerzo en nodos de sección B apoyo 35. | Trabajó de habilitado y armado de acero de refuerzo en nodos de sección B apoyo 35. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 198: E-+ - 391; H-+ - 199: E-+ - 392 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74681 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de sección B de cabezal apoyo 35. | Se realiza montaje de sección B de cabezal apoyo 35. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 393 | E-+ - 394 | E-+ - 395 | E-+ - 396 | E-+ - 397 | E-+ - 398 | E-+ - 399 | E-+ - 400 | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
74693 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-07 | Proceso de armado de caballete en apoyo 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: D-+ - 293; E-+ - 392 E-+ - 394: D-+ - 294 | Ignacio Rivera | 2023-07-07
74697 | T2 A05 CAP05 - CAPITEL 005 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-07 | Colocación de cimbra en capiteles del apoyo 5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6277 | A-+ - 6278 | A-+ - 6279 | A-+ - 6280 | A-+ - 6281 | A-+ - 6282 | A-+ - 6283 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-07
74699 | T2 A06 CAP05 - CAPITEL 005 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-07 | Habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 6 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6292; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6293; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6294; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6295 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-07
74700 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-07 | Colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 35 tramo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1649 | B-+ - 1650 | B-+ - 1651 | B-+ - 1652 | B-+ - 1653 | B-+ - 1654 | B-+ - 1655 | B-+ - 1656 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-07
74701 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-07 | llegada de trabe prefabricada T5 a zona terrestre para su montaje en claro 33-34 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6296 | A-+ - 6297 | A-+ - 6298 | A-+ - 6299 | A-+ - 6300 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-07
74702 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-07 | Llegada de trabe prefabricada T4 a zona terrestre para su montaje en claro 33-34. Tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6301 | A-+ - 6302 | A-+ - 6303 | A-+ - 6304 | A-+ - 6305 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-07
74703 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 2 | EN PROCESO | 2023-07-07 | montaje de trabe prefabricada T4 en claro 33-34 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1657 | B-+ - 1658 | B-+ - 1659 | B-+ - 1660 | B-+ - 1661 | B-+ - 1662 | B-+ - 1663 | B-+ - 1664 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-07
74709 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-07 | Proceso de Colado de primer trepado de columna del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: C-+ - 576; E-+ - 392 E-+ - 394: C-+ - 577; E-+ - 392 E-+ - 395: C-+ - 578; E-+ - 392 E-+ - 396: C-+ - 579 | Ignacio Rivera | 2023-07-07
74727 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-08 | montaje de trabe prefabricada T6 en claro 33-34 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6367 | A-+ - 6368 | A-+ - 6369 | A-+ - 6370 | A-+ - 6371 | A-+ - 6372 | A-+ - 6373 | A-+ - 6374 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-08
74728 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-08 | llegada de trabe prefabricada T7 a zona terrestre para su montaje en claro 33-34 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6375 | A-+ - 6376 | A-+ - 6377 | A-+ - 6378 | A-+ - 6379 | A-+ - 6380 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-08
74729 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-08 | montaje de trabe prefabricada T7 en claro 33-34 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6381 | A-+ - 6382 | A-+ - 6383 | A-+ - 6384 | A-+ - 6385 | A-+ - 6386 | A-+ - 6387 | A-+ - 6388 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-08
74730 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-08 | llegada de trabe prefabricada T6 a zona terrestre para su montaje en claro 33-34 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6389; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6390; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6391 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-08
74732 | T1 G20 A05 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-08 | Descimbrado de capitel del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: D-+ - 295; E-+ - 392 E-+ - 394: D-+ - 296 | Ignacio Rivera | 2023-07-08
74734 | T1 G30 - RAMA 30 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-08 | Trabajos de afine de excavación para bases de desplante de M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1667; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1668 | Ignacio Rivera | 2023-07-08
75292 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Proceso de armado de cuerpo de andamiaje |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: E-30+ - 59; E-+ - 392 E-+ - 394: E-30+ - 60; E-+ - 392 E-+ - 395: E-30+ - 61 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-10
75293 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Proceso de armado de andamiaje en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 538; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 539 | Ignacio Rivera | 2023-07-10
75294 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Colado de bases de desplante para M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 540; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 541 | Ignacio Rivera | 2023-07-10
75295 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Excavación para bases de desplante en área de M.M.E de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1674; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1675 | Ignacio Rivera | 2023-07-10
75296 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Proceso de realización de bases de desplante para M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1676; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1677 | Ignacio Rivera | 2023-07-10
75334 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Llegada de prelosas a zona terrestre para su montaje en claro 21-22 tramo 2, 45 del tipo II y 35 del tipo I |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1690; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1691; E-+ - 392 E-+ - 395: B-+ - 1692; E-+ - 392 E-+ - 396: B-+ - 1693 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-10
75335 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Continúan los trabajos de cimbra en losa de calzada en claro 19-20 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6452 | A-+ - 6453 | A-+ - 6454 | A-+ - 6455 | A-+ - 6456 | A-+ - 6457 | A-+ - 6458 | A-+ - 6459 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-10
75336 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Continúan los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 21-22 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6460 | A-+ - 6461 | A-+ - 6462 | A-+ - 6463 | A-+ - 6464 | A-+ - 6465 | A-+ - 6466 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-10
75337 | T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Colocación de cimbra en fondo de diafragmas laterales del claro 26-27 tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6467 | A-+ - 6468 | A-+ - 6469 | A-+ - 6470 | A-+ - 6471 | A-+ - 6472 | A-+ - 6473 | A-+ - 6474 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-10
75338 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-10 | Soldadura de varillas de 1" y espárragos para soporte de volado en losa de calzada claro 19-20 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6475 | A-+ - 6476 | A-+ - 6477 | A-+ - 6478 | A-+ - 6479 | A-+ - 6480 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-10
75348 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Colocacíón de accesorios anclajes en torones transversales en losa. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: G-40+ - 05; E-+ - 392 E-+ - 394: G-40+ - 06; E-+ - 392 E-+ - 395: G-40+ - 07; E-+ - 392 E-+ - 396: G-40+ - 08 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-27
75354 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Preparativos para proceso de destensado de cable #3 en losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 542; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 543 | Ignacio Rivera | 2023-07-11
75355 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Sin actividad en proceso de armado de andamiaje en apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 544; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 545 | Ignacio Rivera | 2023-07-11
75356 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Afine de excavación para realizar bases de desplante en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1694; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1695 | Ignacio Rivera | 2023-07-11
75362 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Se continua con retiro de cuñas de tendon # 3 en losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 546; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 547 | Ignacio Rivera | 2023-07-11
75366 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en el apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 548; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 549 | Ignacio Rivera | 2023-07-11
75367 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Colocación de cimbra y armado de acero en cajetines del apoyo 30 cabezal sección B. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6517; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6518; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6519 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75368 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Se inician los trabajos de armando de acero de refuerzo en losa de calzada parrilla inferior claro 19-20.5. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6520 | A-+ - 6521 | A-+ - 6522 | A-+ - 6523 | A-+ - 6524 | A-+ - 6525 | A-+ - 6526 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75369 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-07-11 | limpieza en losa mediante sopleteado, en claro 19-20.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1702 | B-+ - 1703 | B-+ - 1704 | B-+ - 1705 | B-+ - 1706 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75370 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Llegada de trabe prefabricada T4 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 34-35 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6527; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6528; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6529; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6530 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75371 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Llegada de trabe prefabricada T5 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 34-35 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6531; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6532; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6533; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6534 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75372 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 34-35, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6535 | A-+ - 6536 | A-+ - 6537 | A-+ - 6538 | A-+ - 6539 | A-+ - 6540 | A-+ - 6541 | A-+ - 6542 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75373 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Montaje de trabe prefabricada T5 en claro 34-35 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6543 | A-+ - 6544 | A-+ - 6545 | A-+ - 6546 | A-+ - 6547 | A-+ - 6548 | A-+ - 6549 | A-+ - 6550 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75374 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Llegada de trabe prefabricada T6 a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 34-35. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6551; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6552; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6553; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6554 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75375 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Montaje de trabe prefabricada T6 en claro 34-35 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6555 | A-+ - 6556 | A-+ - 6557 | A-+ - 6558 | A-+ - 6559 | A-+ - 6560 | A-+ - 6561 | A-+ - 6562 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-11
75380 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Afine de excavación para realizar bases de desplante de M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1707; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1708 | Ignacio Rivera | 2023-07-12
75382 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Supervision informa que la contratista hizo destensado el cable no. 03 de la losa claro 8/9 rama 40, comenta la contratista que realizaran el reemplazo de los 12 torones de este cable. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 550; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 551 | Ignacio Rivera | 2023-07-12
75384 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Proceso de excavación en área de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1711; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1712; E-+ - 392 E-+ - 395: B-+ - 1713; E-+ - 392 E-+ - 396: B-+ - 1714 | Ignacio Rivera | 2023-07-12
75385 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Continúa Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 552; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 553 | Ignacio Rivera | 2023-07-12
75386 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Proceso de retiro de torones del cable #3 longitudinal de losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 554; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 555; E-+ - 392 E-+ - 395: J-+ - 556 | Ignacio Rivera | 2023-07-12
75529 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Vista de tendón longitudinal para cable no. 03 claro losa, supervisión informa que se retiraron los 12 torones longitudinales de este cable |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 557; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 558 | Ignacio Rivera | 2023-07-12
75672 | T2 A06 CAP01 - CAPITEL 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-12 | colocación de cimbra en capiteles del apoyo 6 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6610; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6611; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6612; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6613 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-12
75673 | T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios del claro 26-27 tramo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6614 | A-+ - 6615 | A-+ - 6616 | A-+ - 6617 | A-+ - 6618 | A-+ - 6619 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-12
75674 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-12 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa de calzada en apoyo 20 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6620 | A-+ - 6621 | A-+ - 6622 | A-+ - 6623 | A-+ - 6624 | A-+ - 6625 | A-+ - 6626 | A-+ - 6627 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-12
75675 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-12 | revisión previa de niveles en capiteles del apoyo 36-39 tramo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6628; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6629; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6630 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-12
75677 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-07-11 | Retiro de cimbra frontera de losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: F-40+ - 23; E-+ - 392 E-+ - 394: F-40+ - 24 | Emmanuel Vázquez | 2023-06-27
75687 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Proceso de armado de andamiajee |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-30+ - 13; E-+ - 392 E-+ - 394: J-30+ - 14; E-+ - 392 E-+ - 395: J-30+ - 15 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-11
75689 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Destensado de cable no. 03 longitudinal y retiro de torones para su sustitución en losas. | Se solicito dictamen de proceso de tensado longitudinal y prueba de torones. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-40+ - 10 | B-40+ - 11 | B-40+ - 12 | B-40+ - 13 | B-40+ - 14 | B-40+ - 15 | B-40+ - 16 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-12
75692 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Proceso de armado de andamiaje para soportes de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: E-30+ - 65; E-+ - 392 E-+ - 394: E-30+ - 66; E-+ - 392 E-+ - 395: E-30+ - 67 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-12
75697 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Retiro de material producto de excavacion para desplante de MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1727; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1728 | Ignacio Rivera | 2023-07-13
75703 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 559; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 560 | Ignacio Rivera | 2023-07-13
75706 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Preparativos para tensado de cable no. 03 longitudinal dónde se sustituyeron 12 torones, en losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 561; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 562 | Ignacio Rivera | 2023-07-13
75709 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Proceso de tensado de cable #3 longitudinal en losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 563; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 564; E-+ - 392 E-+ - 395: J-+ - 565; E-+ - 392 E-+ - 396: J-+ - 566 | Ignacio Rivera | 2023-07-13
75710 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 18 | EN PROCESO | 2023-07-13 | Colocación de gato en cable # 11 longitudinal para continuar con proceso de tensado losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 567; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 568; E-+ - 392 E-+ - 395: J-+ - 569; E-+ - 392 E-+ - 396: J-+ - 570 | Ignacio Rivera | 2023-07-13
75712 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Se continúan los trabajos de armado en losa de calzada claro 19-20.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6671 | A-+ - 6672 | A-+ - 6673 | A-+ - 6674 | A-+ - 6675 | A-+ - 6676 | A-+ - 6677 | A-+ - 6678 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-13
75713 | T2 A06 CAP02 - CAPITEL 002 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de capiteles apoyo 6 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6679; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6680; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6681 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-13
75714 | T2 A06 CAP02 - CAPITEL 002 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Inicia colado de capiteles (1-6) del apoyo 6 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6682 | A-+ - 6683 | A-+ - 6684 | A-+ - 6685 | A-+ - 6686 | A-+ - 6687 | A-+ - 6688 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-13
75715 | T2 A06 CAP04 - CAPITEL 004 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Continúa la 4ta unidad en descarga de concreto hidráulico en capiteles del apoyo 6 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6689; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6690; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6691; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6692 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-13
75716 | T2 A06 CAP06 - CAPITEL 006 | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Finaliza colado de capiteles del apoyo 6 tramo 2 zona terrestre concretera ICA aproximadamente 28 m3 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6693; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6694; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6695 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-13
77281 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Continúa proceso de armado de andamiaje en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 571; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 572 | Ignacio Rivera | 2023-07-14
77284 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Continúa proceso de excavación en zona de desplante de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1742; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1743 | Ignacio Rivera | 2023-07-14
77285 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Colocación de cimbra para elaboración de bases de desplante de M.M.E. en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1744; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1745 | Ignacio Rivera | 2023-07-14
77287 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Continúa proceso de excavación en área de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1746; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1747 | Ignacio Rivera | 2023-07-14
77289 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 19-20.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6719 | A-+ - 6720 | A-+ - 6721 | A-+ - 6722 | A-+ - 6723 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-14
77290 | T2 TAB019-020 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | colocación de cimbra en junta de dilatación apoyo 19 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6724; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6725; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6726; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6727 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-14
77291 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | colocación de yute a maquina Bid well para acabado texturizado en losa de calzada claro 19-20.5 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6728 | A-+ - 6729 | A-+ - 6730 | A-+ - 6731 | A-+ - 6732 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-14
77292 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-14 | llegada de prelosas del tipo 1 y tipo 2 a zona terrestre para su montaje en losa de calzada |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: A-+ - 6733; E-+ - 392 E-+ - 394: A-+ - 6734; E-+ - 392 E-+ - 395: A-+ - 6735; E-+ - 392 E-+ - 396: A-+ - 6736 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-14
77297 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-15 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en el apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: J-+ - 573; E-+ - 392 E-+ - 394: J-+ - 574 | Ignacio Rivera | 2023-07-15
77298 | T1 G20 - RAMA 20 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-15 | Trabajos de conformacion de acceso por Gaza 20 en tramo 1 entronque colosio. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 391 E-+ - 393: B-+ - 1750; E-+ - 392 E-+ - 394: B-+ - 1751; E-+ - 392 E-+ - 395: B-+ - 1752 | Ignacio Rivera | 2023-07-15
77300 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-16 | Tensado de tendon longitudinal # 12 de losa apoyo 8-9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575 | J-+ - 576 | J-+ - 577 | J-+ - 578 | J-+ - 579 | J-+ - 580 | J-+ - 581 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-16
77303 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-16 | Rastreo para afine de desplante de MME de la rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: B-+ - 1769; J-+ - 576: B-+ - 1770; J-+ - 577: B-+ - 1771; J-+ - 578: B-+ - 1772 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-16
77304 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-16 | Tensado de tendon transversal #5 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 575: J-+ - 582; J-+ - 576: J-+ - 583; J-+ - 577: J-+ - 584; J-+ - 578: J-+ - 585 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-16
77305 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal #7 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 586; J-+ - 576: J-+ - 587 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77306 | T1 G20 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Se continúa con trabajos de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 588; J-+ - 576: J-+ - 589 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77307 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal #9 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 590; J-+ - 576: J-+ - 591 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77309 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Trabajos de colocación de escamas para M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: B-+ - 1773; J-+ - 576: B-+ - 1774 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77311 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal #13 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 592; J-+ - 576: J-+ - 593; J-+ - 577: J-+ - 594 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77313 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendones transversales del apoyo 08 |  | REPORTADO | DIURNO | A-40+ - 55 | A-40+ - 56 | A-40+ - 57 | A-40+ - 58 | A-40+ - 59 | A-40+ - 60 | A-40+ - 61 | A-40+ - 62 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-17
77314 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: B-30+ - 56; J-+ - 576: B-30+ - 57 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-17
77318 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Proceso de armado de acero para columna segundo trepado en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: C-+ - 589; J-+ - 576: C-+ - 590 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77320 | T1 G30 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Proceso de compactación en aproches del apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: B-+ - 1779; J-+ - 576: B-+ - 1780 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77321 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal # 17 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 597; J-+ - 576: J-+ - 598 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77322 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal #20 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 599; J-+ - 576: J-+ - 600 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77323 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 18 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal #21 de losa, apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 601; J-+ - 576: J-+ - 602; J-+ - 577: J-+ - 603 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77324 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-17 | Tensado de tendon transversal #22 de losa, último de este apoyo 8 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 604; J-+ - 576: J-+ - 605 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-17
77342 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6801 | A-+ - 6802 | A-+ - 6803 | A-+ - 6804 | A-+ - 6805 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-17
77343 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 19-20.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6806 | A-+ - 6807 | A-+ - 6808 | A-+ - 6809 | A-+ - 6810 | A-+ - 6811 | A-+ - 6812 | A-+ - 6813 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-17
77344 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Proceso de acabado al concreto en colado de losa de calzada claro 19-20.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6814 | A-+ - 6815 | A-+ - 6816 | A-+ - 6817 | A-+ - 6818 | A-+ - 6819 | A-+ - 6820 | A-+ - 6821 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-18
77345 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Unidad 37 en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 19-20.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6822 | A-+ - 6823 | A-+ - 6824 | A-+ - 6825 | A-+ - 6826 | A-+ - 6827 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-18
77346 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Tendido y nivelado de concreto hidráulico en losa de calzada mediante máquina Terex Bid well claro 19-20.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6828 | A-+ - 6829 | A-+ - 6830 | A-+ - 6831 | A-+ - 6832 | A-+ - 6833 | A-+ - 6834 | A-+ - 6835 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-18
77347 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Continúa unidad 30 en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 19-20.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1781 | B-+ - 1782 | B-+ - 1783 | B-+ - 1784 | B-+ - 1785 | B-+ - 1786 | B-+ - 1787 | B-+ - 1788 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-18
77348 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Finaliza colado de losa de calzada en claro 19-20.5 tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6836 | A-+ - 6837 | A-+ - 6838 | A-+ - 6839 | A-+ - 6840 | A-+ - 6841 | A-+ - 6842 | A-+ - 6843 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-18
77349 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Armado de acero para segundo trepado de columna. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 575: E-30+ - 68; J-+ - 576: E-30+ - 69 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-17
77351 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 40 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Proceso de armado de acero de refuerzo. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 575: G-30+ - 49; J-+ - 576: G-30+ - 50 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-17
77354 | T1 G30 A05 CAP - CAPITEL | 43 | TERMINADO | 2023-07-18 | Armado de acero para capitel. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 575: C-30+ - 70; J-+ - 576: C-30+ - 71 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-06-28
77361 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 606; J-+ - 576: J-+ - 607 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77362 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Acero de refuerzo para segundo trepado de columna en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: C-+ - 591; J-+ - 576: C-+ - 592 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77363 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Tensado de tendon transversal #5 de losa, apoyo 9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 608; J-+ - 576: J-+ - 609 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77364 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Tensado de tendon transversal #7 de losa, apoyo 9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 610; J-+ - 576: J-+ - 611 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77365 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02 rama 30. | Supervisión informa que la contratista tiene una actualización de los planos de Unispan dónde se agregan más cuerpos de andamiaje en el área de hongo Capitel | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 612; J-+ - 576: J-+ - 613; J-+ - 577: J-+ - 614 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77367 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Tensado de tendon transversal #17 de losa, apoyo 9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 615; J-+ - 576: J-+ - 616; J-+ - 577: J-+ - 617 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77369 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Supervision informa que terminado el tensado del tendón transversal #17 apoyo 9 rama 40, el gato hidráulico se quedo atorado. | La contratista continúa tensado del tendón transversal #18 con un segundo gato hidráulico. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 575: J-+ - 618; J-+ - 576: J-+ - 619 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77370 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-18 | Tensado de tendon transversal # 22 de losa, apoyo 9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 620 | J-+ - 621 | J-+ - 622 | J-+ - 623 | J-+ - 624 | J-+ - 625 | J-+ - 626 | J-+ - 627 | Ignacio Rivera | 2023-07-18
77372 | T1 G20 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO |  | Proceso de colocación de cimbra para segundo trepado de columna del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: C-+ - 593; J-+ - 619 J-+ - 621: C-+ - 594 | Ignacio Rivera | 2023-07-19
77373 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 628; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 629 | Ignacio Rivera | 2023-07-19
77378 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Sin actividad en área de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1799; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1800 | Ignacio Rivera | 2023-07-19
77380 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Proceso de colocación de geotextil en escamas posicionadas de M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1801; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1802; J-+ - 619 J-+ - 622: B-+ - 1803 | Ignacio Rivera | 2023-07-19
78495 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Armado de andamiaje para soporte de losas |  | REPORTADO | DIURNO | E-+30 - 01 | E-+30 - 02 | E-+30 - 03 | E-+30 - 04 | E-+30 - 05 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-18
78499 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 32 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Armado de acero para segundo trepado de columna. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: E-30+ - 70; J-+ - 619 J-+ - 621: E-30+ - 71 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-18
78511 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Trabajos de armado, de losa de calzada claro 20-21 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1807 | B-+ - 1808 | B-+ - 1809 | B-+ - 1810 | B-+ - 1811 | B-+ - 1812 | B-+ - 1813 | B-+ - 1814 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-19
78512 | T2 TAB028-029 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Se revisa la colocación de acero de refuerzo y ductos para varillas tipo C en diafragma del claro 28-29 . |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6905 | A-+ - 6906 | A-+ - 6907 | A-+ - 6908 | A-+ - 6909 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-19
78513 | T2 TAB028-029 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 28-29 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: A-+ - 6910; J-+ - 619 J-+ - 621: A-+ - 6911; J-+ - 619 J-+ - 622: A-+ - 6912; J-+ - 619 J-+ - 623: A-+ - 6913 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-19
78514 | T2 TAB027-028 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-19 | unidad en laboratorio para prueba de rev. y temp. para colado de diafragmas en claro 27-28 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: A-+ - 6914; J-+ - 619 J-+ - 621: A-+ - 6915; J-+ - 619 J-+ - 622: A-+ - 6916; J-+ - 619 J-+ - 623: A-+ - 6917 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-19
78515 | T2 TAB027-028 DIAF - DIAFRAGMAS | 2 | EN PROCESO | 2023-07-19 | Inicia colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 27-28 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1815 | B-+ - 1816 | B-+ - 1817 | B-+ - 1818 | B-+ - 1819 | B-+ - 1820 | B-+ - 1821 | B-+ - 1822 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-19
78516 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-20 | Tensado de tendones transversales en apoyo 09 rama 40 |  | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 25 | F-40+ - 26 | F-40+ - 27 | F-40+ - 28 | F-40+ - 29 | F-40+ - 30 | F-40+ - 31 | F-40+ - 32 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-18
78530 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-20 | Trabajos de conformacion para ampliación de vialidad, debido a trabajos de perforación en rama 10 tramo 1 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1827; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1828 | Ignacio Rivera | 2023-07-20
78532 | T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-20 | Proceso de armado de acero para capitel del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: D-+ - 299; J-+ - 619 J-+ - 621: D-+ - 300 | Ignacio Rivera | 2023-07-20
78533 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-20 | Toma de muestras de concreto por parte de laboratorio de supervisión para Colado de columna apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: C-+ - 595; J-+ - 619 J-+ - 621: C-+ - 596; J-+ - 619 J-+ - 622: C-+ - 597 | Ignacio Rivera | 2023-07-20
78534 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-20 | Proceso de Colado para segundo trepado de columna en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1831; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1832; J-+ - 619 J-+ - 622: B-+ - 1833; J-+ - 619 J-+ - 623: B-+ - 1834 | Ignacio Rivera | 2023-07-20
78805 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-20 | Tendido, afine y compactación de material de sub base, para ampliación de carril lateral a rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1835; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1836 | Ignacio Rivera | 2023-07-20
78808 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 33 | TERMINADO | 2023-07-21 | Colocación de cimbra para segundo trepado de columna. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: A-30+ - 61; J-+ - 619 J-+ - 621: A-30+ - 62 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-19
78809 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Continúa Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 630; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 631; J-+ - 619 J-+ - 622: J-+ - 632 | Ignacio Rivera | 2023-07-21
78810 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-30+ - 58; J-+ - 619 J-+ - 621: B-30+ - 59 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-19
78812 | T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Cimbra para capitel del apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: D-+ - 301; J-+ - 619 J-+ - 621: D-+ - 302 | Ignacio Rivera | 2023-07-21
78814 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | [6 empty] | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 633; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 634 | Ignacio Rivera | 2023-07-21
78815 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Proceso de descimbrado de losa claro 8/9 rama 40 parte central. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 635; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 636 | Ignacio Rivera | 2023-07-21
78817 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Colocación de escamas para M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1839; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1840 | Ignacio Rivera | 2023-07-21
78825 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 21 para desligar losa con trabe, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1843 | B-+ - 1844 | B-+ - 1845 | B-+ - 1846 | B-+ - 1847 | B-+ - 1848 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-21
78827 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Limpieza en junta de construcción y losa en claro 20.5-21.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6951 | A-+ - 6952 | A-+ - 6953 | A-+ - 6954 | A-+ - 6955 | A-+ - 6956 | A-+ - 6957 | A-+ - 6958 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-21
78828 | T2 A36 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-07-21 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 36 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1849; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1850; J-+ - 619 J-+ - 622: B-+ - 1851 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-21
78829 | T2 A36 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-07-21 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 36 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6959 | A-+ - 6960 | A-+ - 6961 | A-+ - 6962 | A-+ - 6963 | A-+ - 6964 | A-+ - 6965 | A-+ - 6966 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-21
78830 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-21 | colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 20.5-21.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6967 | A-+ - 6968 | A-+ - 6969 | A-+ - 6970 | A-+ - 6971 | A-+ - 6972 | A-+ - 6973 | A-+ - 6974 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-21
78831 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-21 | Colocación de cimbra en junta de construcción del claro 21.5, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 6975 | A-+ - 6976 | A-+ - 6977 | A-+ - 6978 | A-+ - 6979 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-21
78836 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-22 | Descimbrado de columna segundo trepado apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: C-+ - 598; J-+ - 619 J-+ - 621: C-+ - 599 | Ignacio Rivera | 2023-07-22
78837 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-22 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 37 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6982 | A-+ - 6983 | A-+ - 6984 | A-+ - 6985 | A-+ - 6986 | A-+ - 6987 | A-+ - 6988 | A-+ - 6989 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-22
78839 | T2 TAB028-029 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-22 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 28-29 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 6998 | A-+ - 6999 | A-+ - 7000 | A-+ - 7001 | A-+ - 7002 | A-+ - 7003 | A-+ - 7004 | A-+ - 7005 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-22
78840 | T2 TAB036-037 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-07-22 | inician trabajos de colocación de neoprenos en cabezal sección A apoyo 36 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7006 | A-+ - 7007 | A-+ - 7008 | A-+ - 7009 | A-+ - 7010 | A-+ - 7011 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-22
78841 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-22 | colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos del cabezal sección B apoyo 36 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7012 | A-+ - 7013 | A-+ - 7014 | A-+ - 7015 | A-+ - 7016 | A-+ - 7017 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-22
78842 | T2 A37 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-07-22 | Montaje de cabezal sección A y B en apoyo 37 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7018 | A-+ - 7019 | A-+ - 7020 | A-+ - 7021 | A-+ - 7022 | A-+ - 7023 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-22
78843 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-22 | Retiro de andamiaje en parte central del claro losa 8/9 rama 40 T1. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 637; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 638 | Ignacio Rivera | 2023-07-22
78858 | 001 - PUENTE VEHICULAR NICHUPTE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-23 | Vista de chalán con la grua en el apoyo 66, en preparación para el descabece de pilas de cimentación. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: A-+ - 7057; J-+ - 619 J-+ - 621: A-+ - 7058; J-+ - 619 J-+ - 622: A-+ - 7059 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-07-23
78872 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 40 | TERMINADO | 2023-07-24 | Armado de acero de refuerzo para capitel. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: E-30+ - 72; J-+ - 619 J-+ - 621: E-30+ - 73 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-20
78873 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 34 | TERMINADO | 2023-07-24 | Colocación de concreto para segundo trepado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | F-30+ - 42 | F-30+ - 43 | F-30+ - 44 | F-30+ - 45 | F-30+ - 46 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-20
78876 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Trabajos de compactación de material en excavación para desplante de M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1858; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1859 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78880 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Colocación de acero para capitel en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: D-+ - 303; J-+ - 619 J-+ - 621: D-+ - 304 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78881 | T1 G20 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa tipo hongo en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 639; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 640 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78882 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Suministro de escamas para M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1864; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1865 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78883 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Proceso de colocación de escamas para M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1866; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1867 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78898 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Trabajos de colado de bases de desplante de M.M.E. en rama 10, se le solicita a la contratista los resultados de pruebas de compactación para el relleno colocado en zona de desplante. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: B-+ - 1870; J-+ - 619 J-+ - 621: B-+ - 1871 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78899 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Se observa en apoyo 01 rama 10, se retiró el armado de acero colocado para caballete, se coloca nuevamente fondo de cimbra para rectificacion de niveles. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: D-+ - 305; J-+ - 619 J-+ - 621: D-+ - 306 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78900 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Continúa descimbrado en claro losas AP 8/9 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 618 J-+ - 620: J-+ - 641; J-+ - 619 J-+ - 621: J-+ - 642 | Ignacio Rivera | 2023-07-24
78905 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de barras de presfuerzo cabezal apoyo 35. | Colocación de barras de presfuerzo cabezal apoyo 35. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 403 | E-+ - 404 | E-+ - 405 | E-+ - 406 | E-+ - 407 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-28
78906 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 16.5-18. | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 16.5-18. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643 | J-+ - 644 | J-+ - 645 | J-+ - 646 | J-+ - 647 | J-+ - 648 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78907 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de madera en volado de losa lado derecho en claro 17-17.5 | Colocación de cimbra de madera en volado de losa lado derecho en claro 17-17.5 | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 649 | J-+ - 650 | J-+ - 651 | J-+ - 652 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78908 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | TERMINADO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 17-18. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 17-18. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: J-+ - 653; J-+ - 644: J-+ - 654; J-+ - 645: J-+ - 655 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78909 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado derecho claro 17.5-18 | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado derecho claro 17.5-18 | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: J-+ - 656; J-+ - 644: J-+ - 657 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78910 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas en claro 23-24. | Colocación de cimbra en diafragmas en claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 206 | H-+ - 207 | H-+ - 208 | H-+ - 209 | H-+ - 210 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78911 | T2 A36 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Inicia colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 36, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7120 | A-+ - 7121 | A-+ - 7122 | A-+ - 7123 | A-+ - 7124 | A-+ - 7125 | A-+ - 7126 | A-+ - 7127 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-24
78913 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-24 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 37 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7136 | A-+ - 7137 | A-+ - 7138 | A-+ - 7139 | A-+ - 7140 | A-+ - 7141 | A-+ - 7142 | A-+ - 7143 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-24
78914 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-24 | armado de acero de refuerzo en losa de calzada 21.5-22 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7144 | A-+ - 7145 | A-+ - 7146 | A-+ - 7147 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-24
78915 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Prueba de compactación por parte de laboratorio de supervisión en área de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: B-+ - 1872; J-+ - 644: B-+ - 1873 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-25
78916 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Trabajos de demolición de tubería inactiva dentro del área de desplante de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: B-+ - 1874; J-+ - 644: B-+ - 1875 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-25
78921 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Colocación de varilla tipo C en diafragmas del apoyo 29, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7157 | A-+ - 7158 | A-+ - 7159 | A-+ - 7160 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-25
78922 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Colocación de prelosas en claro 22-23 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1876 | B-+ - 1877 | B-+ - 1878 | B-+ - 1879 | B-+ - 1880 | B-+ - 1881 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-25
78923 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Se inicia con el proceso de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 21.5-22 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7161 | A-+ - 7162 | A-+ - 7163 | A-+ - 7164 | A-+ - 7165 | A-+ - 7166 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-25
78924 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 2 | EN PROCESO | 2023-07-25 | habilitado y colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedio y laterales del claro 29-30. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1882 | B-+ - 1883 | B-+ - 1884 | B-+ - 1885 | B-+ - 1886 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-25
78925 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Colocación de cimbra en fondo de diafragmas intermedio del claro 29-30 tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7167 | A-+ - 7168 | A-+ - 7169 | A-+ - 7170 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-25
78926 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-25 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 35-36 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1887 | B-+ - 1888 | B-+ - 1889 | B-+ - 1890 | B-+ - 1891 | B-+ - 1892 | B-+ - 1893 | B-+ - 1894 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-25
78930 | T2 TAB032-033 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de neoprenos en bancos de apoyo 33 | Colocación de neoprenos en bancos de apoyo 33 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 408 | E-+ - 409 | E-+ - 410 | E-+ - 411 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78931 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de limpieza en losa de calzada en claro 13-16. | Se realizan trabajos de limpieza en losa de calzada en claro 13-16. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: J-+ - 658; J-+ - 644: J-+ - 659; J-+ - 645: J-+ - 660 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78932 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 23-24. | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: H-+ - 211; J-+ - 644: H-+ - 212; J-+ - 645: H-+ - 213 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-29
78933 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe T-3 para su montaje en claro 31-32 | Arriba trabe T-3 para su montaje en claro 31-32 | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 305 | F-+ - 306 | F-+ - 307 | F-+ - 308 | F-+ - 309 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78934 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de segunda trabe en claro 31-32. | Se realiza montaje de segunda trabe en claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 310 | F-+ - 311 | F-+ - 312 | F-+ - 313 | F-+ - 314 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78936 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Continúa proceso de demolición de tuberia dentro del área de desplante de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: B-+ - 1895; J-+ - 644: B-+ - 1896 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-26
78937 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Trabajos de relleno con material procedente de banco entre escamas colocadas y corte de vialidad en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: B-+ - 1897; J-+ - 644: B-+ - 1898 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-26
78938 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Trabajos de conformacion de plataforma para continuar proceso de armado de andamiaje para losas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: B-+ - 1899; J-+ - 644: B-+ - 1900 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-26
78939 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Continúa proceso de armado de andamiaje con colocación de vigas en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: J-+ - 661; J-+ - 644: J-+ - 662 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-26
78940 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Proceso de armado de acero para capitel del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: D-+ - 307; J-+ - 644: D-+ - 308 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-07-26
78942 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de segunda trabe en claro 31-32. | Se realiza montaje de segunda trabe en claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 315 | F-+ - 316 | F-+ - 317 | F-+ - 318 | F-+ - 319 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78943 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe T-4 para su montaje en claro 31-32. | Arriba trabe T-4 para su montaje en claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 320 | F-+ - 321 | F-+ - 322 | F-+ - 323 | F-+ - 324 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78947 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de tercer trabe prefabricada en claro 31-32. | Se realiza montaje de tercer trabe prefabricada en claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 325 | F-+ - 326 | F-+ - 327 | F-+ - 328 | F-+ - 329 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78950 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para diafragmas extremos en apoyo 24, claro 24-25. | Colocación de acero de refuerzo para diafragmas extremos en apoyo 24, claro 24-25. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 643: H-+ - 214; J-+ - 644: H-+ - 215; J-+ - 645: H-+ - 216 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78951 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos en apoyo 24, en claro 24-25. | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos en apoyo 24, en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: H-+ - 217; J-+ - 644: H-+ - 218; J-+ - 645: H-+ - 219 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78952 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra para colado de cajetines en sección B de cabezal apoyo 24. | Colocación de cimbra para colado de cajetines en sección B de cabezal apoyo 24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: E-+ - 419; J-+ - 644: E-+ - 420; J-+ - 645: E-+ - 421 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78962 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra para frontera en lado izquierdo de losa de calzada en claro 16.5-18. | Colocación de cimbra para frontera en lado izquierdo de losa de calzada en claro 16.5-18. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 663 | J-+ - 664 | J-+ - 665 | J-+ - 666 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
78963 | T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de coladeras en losa de calzada en claro 16.5-17.5. | Colocación de coladeras en losa de calzada en claro 16.5-17.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 643: J-+ - 667; J-+ - 644: J-+ - 668 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
79043 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 17.5-18.5. | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 17.5-18.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 669 | J-+ - 670 | J-+ - 671 | J-+ - 672 | J-+ - 673 | J-+ - 674 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
79044 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de chaflán en volado de losa lado derecho. | Colocación de chaflán en volado de losa lado derecho. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 667 J-+ - 669: J-+ - 675; J-+ - 668 J-+ - 670: J-+ - 676; J-+ - 668 J-+ - 671: J-+ - 677 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
79250 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para volado de losa lado derecho en claro 18.5-19. | Colocación de soportes para volado de losa lado derecho en claro 18.5-19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 667 J-+ - 669: J-+ - 678; J-+ - 668 J-+ - 670: J-+ - 679 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
79252 | T2 TAB018-019 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con la colocación de cimbra para junta de dilatación en apoyo 19. | Se inicia con la colocación de cimbra para junta de dilatación en apoyo 19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 667 J-+ - 669: J-+ - 680; J-+ - 668 J-+ - 670: J-+ - 681; J-+ - 668 J-+ - 671: J-+ - 682 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-06-30
79496 | T2 A34 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de colocación de cimbra en bancos y topes antisismicos en apoyo 34. | Se realizan trabajos de colocación de cimbra en bancos y topes antisismicos en apoyo 34. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 422 | E-+ - 423 | E-+ - 424 | E-+ - 425 | E-+ - 426 | E-+ - 427 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
79664 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 32-33. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 32-33. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 422: F-+ - 330; E-+ - 423: F-+ - 331; E-+ - 424: F-+ - 332 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
79669 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | D-30+ - 51 | D-30+ - 52 | D-30+ - 53 | D-30+ - 54 | D-30+ - 55 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-21
79670 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-6 del claro 32-33. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-6 del claro 32-33. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 422: F-+ - 333; E-+ - 423: F-+ - 334; E-+ - 424: F-+ - 335 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80105 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 41 | TERMINADO | 2023-07-26 | Cimbra de madera colocada para capitel. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 422: F-30+ - 47; E-+ - 423: F-30+ - 48 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-21
80106 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 32-33. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 32-33. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 336 | F-+ - 337 | F-+ - 338 | F-+ - 339 | F-+ - 340 | F-+ - 341 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80107 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Limpieza de cajetines para colocación de manguera para inyección de fluido. |  | REPORTADO | DIURNO | F-30+ - 47 F-+ - 336: G-40+ - 09; F-30+ - 48 F-+ - 337: G-40+ - 10 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-21
80108 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos en apoyo 25, claro 25-26. | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos en apoyo 25, claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | F-30+ - 47 F-+ - 336: H-+ - 222; F-30+ - 48 F-+ - 337: H-+ - 223; F-30+ - 48 F-+ - 338: H-+ - 224 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80109 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Descimbrado de losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 47 F-+ - 336: H-40+ - 03; F-30+ - 48 F-+ - 337: H-40+ - 04; F-30+ - 48 F-+ - 338: H-40+ - 05 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-21
80113 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 20-21. | Colocación de prelosas en claro 20-21. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683 | J-+ - 684 | J-+ - 685 | J-+ - 686 | J-+ - 687 | J-+ - 688 | J-+ - 689 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80115 | T2 TAB018-019 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia el retiro de cimbra de frontera en junta de dilatación apoyo 19. | Se inicia el retiro de cimbra de frontera en junta de dilatación apoyo 19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: J-+ - 690; J-+ - 684: J-+ - 691; J-+ - 685: J-+ - 692 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80119 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se observa que la losa de calzada claro 16.5-19 se mantiene cubierta con plástico. | Se observa que la losa de calzada claro 16.5-19 se mantiene cubierta con plástico. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: J-+ - 693; J-+ - 684: J-+ - 694; J-+ - 685: J-+ - 695; J-+ - 686: J-+ - 696 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80120 | T2 A02 CAP08 - CAPITEL 008 | 4 | EN PROCESO |  | Se realiza retiró de cimbra en capiteles de apoyo 2. | Se realiza retiró de cimbra en capiteles de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-+ - 312; J-+ - 684: D-+ - 313; J-+ - 685: D-+ - 314; J-+ - 686: D-+ - 315 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80121 | T1 G30 A03 COL - COLUMNA | 33 | TERMINADO | 2023-07-26 | Descimbrado de columna segundo trepado. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-30+ - 56; J-+ - 684: D-30+ - 57 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-22
80122 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Retiro de andamiaje de parte central de losa. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: E-40+ - 48; J-+ - 684: E-40+ - 49 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-22
80124 | T2 A03 CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en capiteles de apoyo 3. | Colocación de cimbra en capiteles de apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-+ - 316; J-+ - 684: D-+ - 317; J-+ - 685: D-+ - 318 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-05
80130 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 40 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Colocación de acero de refuerzo para capitel |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-30+ - 58; J-+ - 684: D-30+ - 59 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-24
80131 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas tió hongo. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: E-30+ - 74; J-+ - 684: E-30+ - 75 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-24
80137 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Trabajos de retiro de andamiaje de soporte de losa colada. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: J-40+ - 11; J-+ - 684: J-40+ - 12 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-24
80153 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 40 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Proceso en armado de acero para capitel |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-30+ - 60; J-+ - 684: D-30+ - 61 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-26
80155 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Descimbrado de losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: F-40+ - 35; J-+ - 684: F-40+ - 36 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-26
80156 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Montaje de trabe prefabricada T7 en claro 35-36 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7201 | A-+ - 7202 | A-+ - 7203 | A-+ - 7204 | A-+ - 7205 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80157 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Montaje de trabe prefabricada T7 en claro 35-36 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7206 | A-+ - 7207 | A-+ - 7208 | A-+ - 7209 | A-+ - 7210 | A-+ - 7211 | A-+ - 7212 | A-+ - 7213 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80158 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Llegada de trabe prefabricada T7 a zona terrestre para su montaje en claro 35-36. Tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: A-+ - 7214; J-+ - 684: A-+ - 7215; J-+ - 685: A-+ - 7216; J-+ - 686: A-+ - 7217 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80159 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | montaje de trabe prefabricada T6 en claro 35-36 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: A-+ - 7218; J-+ - 684: A-+ - 7219; J-+ - 685: A-+ - 7220; J-+ - 686: A-+ - 7221 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80160 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | continúan los procesos de armado de cimbra, acero en losa de calzada claro 21.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7222 | A-+ - 7223 | A-+ - 7224 | A-+ - 7225 | A-+ - 7226 | A-+ - 7227 | A-+ - 7228 | A-+ - 7229 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80161 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | montaje de trabe prefabricada T6 en claro 35-36 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7230 | A-+ - 7231 | A-+ - 7232 | A-+ - 7233 | A-+ - 7234 | A-+ - 7235 | A-+ - 7236 | A-+ - 7237 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80162 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Cimbra de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 37 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 683: A-+ - 7238; J-+ - 684: A-+ - 7239 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80163 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Llegada de trabe prefabricada T6 para su montaje en claro 35-36 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7240 | A-+ - 7241 | A-+ - 7242 | A-+ - 7243 | A-+ - 7244 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80164 | T2 A38 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | Llegada de cabezal sección A para su montaje en apoyo 38 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7245 | A-+ - 7246 | A-+ - 7247 | A-+ - 7248 | A-+ - 7249 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80165 | T2 A37 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-07-26 | verificación de cimbra en segundo colado de cabezal sección A , tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7250 | A-+ - 7251 | A-+ - 7252 | A-+ - 7253 | A-+ - 7254 | A-+ - 7255 | A-+ - 7256 | A-+ - 7257 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-26
80195 | T2 TAB032-033 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe T-7 en claro 32-33. | Se realiza montaje de trabe T-7 en claro 32-33. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: F-+ - 342; J-+ - 684: F-+ - 343 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80196 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 21-22. | Colocación de prelosas en claro 21-22. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 697 | J-+ - 698 | J-+ - 699 | J-+ - 700 | J-+ - 701 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80197 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con él retiró de cimbra de frontera en losa de calzada claro 16.5-19. | Se inicia con él retiró de cimbra de frontera en losa de calzada claro 16.5-19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: J-+ - 702; J-+ - 684: J-+ - 703 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80198 | T2 A03 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de capiteles en apoyo 3. | Se posiciona bomba para colado de capiteles en apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-+ - 319; J-+ - 684: D-+ - 320 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80199 | T2 A03 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Unidad número 1 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de capiteles en apoyo 3. | Unidad número 1 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de capiteles en apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-+ - 321; J-+ - 684: D-+ - 322; J-+ - 685: D-+ - 323 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80200 | T2 A05 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 5. | Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-+ - 324; J-+ - 684: D-+ - 325; J-+ - 685: D-+ - 326; J-+ - 686: D-+ - 327 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80201 | T2 A03 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Se inicia colado de capiteles en apoyo 3. | Se inicia colado de capiteles en apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: D-+ - 328; J-+ - 684: D-+ - 329; J-+ - 685: D-+ - 330; J-+ - 686: D-+ - 331 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80202 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 24-25. | Se posiciona bomba para colado de diafragmas en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: H-+ - 225; J-+ - 684: H-+ - 226; J-+ - 685: H-+ - 227 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80203 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Unidad número 1 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diafragmas en claro 24-25. | Unidad número 1 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diafragmas en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: H-+ - 228; J-+ - 684: H-+ - 229; J-+ - 685: H-+ - 230 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80204 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se inicia colado de diafragmas en claro 24-25. | Se inicia colado de diafragmas en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 231 | H-+ - 232 | H-+ - 233 | H-+ - 234 | H-+ - 235 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-06
80205 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | De realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 33-34. | De realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 33-34. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: F-+ - 344; J-+ - 684: F-+ - 345 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-07
80206 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se inician trabajos de reparación de desconchamientos en cabezal apoyo 29. | Se inician trabajos de reparación de desconchamientos en cabezal apoyo 29. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: E-+ - 428; J-+ - 684: E-+ - 429; J-+ - 685: E-+ - 430; J-+ - 686: E-+ - 431 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-07
80207 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de colocación de cimbra en diafragmas de claro 25-26. | Continúan trabajos de colocación de cimbra en diafragmas de claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: H-+ - 236; J-+ - 684: H-+ - 237; J-+ - 685: H-+ - 238; J-+ - 686: H-+ - 239 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-07
80208 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 33-34. | Arriba trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 33-34. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: F-+ - 346; J-+ - 684: F-+ - 347; J-+ - 685: F-+ - 348 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-07
80209 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 33-34. | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 33-34. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 683: E-+ - 432; J-+ - 684: E-+ - 433; J-+ - 685: E-+ - 434 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-07
80210 | T2 TAB033-034 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 33-34. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 33-34. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 349 | F-+ - 350 | F-+ - 351 | F-+ - 352 | F-+ - 353 | F-+ - 354 | F-+ - 355 | F-+ - 356 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-07
80211 | T2 A13 - APOYO 013 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 13. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 13. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: A-+ - 7327; E-+ - 433 F-+ - 350: A-+ - 7328; E-+ - 434 F-+ - 351: A-+ - 7329 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-08
80212 | T2 A06 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 6. | Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 332; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 333; E-+ - 434 F-+ - 351: D-+ - 334 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-08
80213 | T2 A05 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Se realiza revisión topográfica de cimbra de capiteles en apoyo 5. | Se realiza revisión topográfica de cimbra de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 335; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 336 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-08
80214 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | Recorrido de obra con el Secretario, Dirección General de la SICT, ORVA, ICACON y SUPERVISIÓN TRIADA. | Recorrido de obra con el Secretario, Dirección General de la SICT, ORVA, ICACON y SUPERVISIÓN TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7330 | A-+ - 7331 | A-+ - 7332 | A-+ - 7333 | A-+ - 7334 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-08
80215 | T2 A06 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 6. | Continúan trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo en capiteles de apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 337; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 338; E-+ - 434 F-+ - 351: D-+ - 339 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
80216 | T2 A13 - APOYO 013 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 13. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 13. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: A-+ - 7335; E-+ - 433 F-+ - 350: A-+ - 7336; E-+ - 434 F-+ - 351: A-+ - 7337 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
80217 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de volado de losa lado derecho claro 16.5-19. | Retiró de cimbra de volado de losa lado derecho claro 16.5-19. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: J-+ - 704; E-+ - 433 F-+ - 350: J-+ - 705; E-+ - 434 F-+ - 351: J-+ - 706; E-+ - 434 F-+ - 352: J-+ - 707 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
80218 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 19-20. | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: J-+ - 708; E-+ - 433 F-+ - 350: J-+ - 709; E-+ - 434 F-+ - 351: J-+ - 710; E-+ - 434 F-+ - 352: J-+ - 711 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
80226 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Trabajos de armado de andamios para soporte de losa |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: A-30+ - 63; E-+ - 433 F-+ - 350: A-30+ - 64 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-27
80227 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Trabajos de armado de andamios para soporte de losas apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: J-+ - 712; E-+ - 433 F-+ - 350: J-+ - 713 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80228 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 40 | TERMINADO | 2023-07-27 | Acero para capitel |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: B-30+ - 64 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-27
80229 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Acero de refuerzo para capitel apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 340; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 341 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80230 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Preparación de cimbra para capitel apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 342; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 343 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80231 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 41 | EN PROCESO | 2023-07-27 | preparación de cimbra para capitel |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: C-30+ - 75 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-27
80232 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 41 | TERMINADO | 2023-07-27 | Cimbrado para capitel |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-30+ - 62 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-27
80237 | T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Cimbrado de capitel apoyo 04 norte rama 30, en espera de suministro de concreto |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 344; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 345 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80239 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Retiro de tubería inactiva ubicada en área de desplante de M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: B-+ - 1950; E-+ - 433 F-+ - 350: B-+ - 1951 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80241 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Trabajos de relleno y compactación por capas con material procedente de banco para zanja de tubería retirada. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: B-+ - 1952; E-+ - 433 F-+ - 350: B-+ - 1953 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80243 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Limpieza y afine de excavación para elaboración de bases de desplante de M.M.E en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: B-+ - 1954; E-+ - 433 F-+ - 350: B-+ - 1955 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80256 | T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-27 | Colado de capitel apoyo 04 N rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: D-+ - 348; E-+ - 433 F-+ - 350: D-+ - 349 | Ignacio Rivera | 2023-07-27
80258 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 44 | TERMINADO | 2023-07-27 | Colado de Capitel |  | REPORTADO | DIURNO | J-30+ - 16 | J-30+ - 17 | J-30+ - 18 | J-30+ - 19 | J-30+ - 20 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-27
80259 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-5 para su montaje en claro 35-36. | Arriba trabe prefabricada T-5 para su montaje en claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 432 F-+ - 349: F-+ - 357; E-+ - 433 F-+ - 350: F-+ - 358; E-+ - 434 F-+ - 351: F-+ - 359; E-+ - 434 F-+ - 352: F-+ - 360 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80260 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-4 en claro 35-36. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-4 en claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 361 | F-+ - 362 | F-+ - 363 | F-+ - 364 | F-+ - 365 | F-+ - 366 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80261 | T2 TAB035-036 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 35-36. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 367 | F-+ - 368 | F-+ - 369 | F-+ - 370 | F-+ - 371 | F-+ - 372 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80262 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 29, en claro 29-30. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 29, en claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 240 | H-+ - 241 | H-+ - 242 | H-+ - 243 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80263 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 29-30. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 361 F-+ - 367: H-+ - 244; F-+ - 362 F-+ - 368: H-+ - 245; F-+ - 363 F-+ - 369: H-+ - 246 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80264 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con los trabajos de armado de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 22-23. | Se inicia con los trabajos de armado de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 22-23. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 714 | J-+ - 715 | J-+ - 716 | J-+ - 717 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80265 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de barandal en losa de calzada claro 22-23. | Colocación de barandal en losa de calzada claro 22-23. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 361 F-+ - 367: J-+ - 718; F-+ - 362 F-+ - 368: J-+ - 719; F-+ - 363 F-+ - 369: J-+ - 720 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80266 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de demolición de concreto excedente en junta de construcción en claro 20.5-21.5. | Continúan trabajos de demolición de concreto excedente en junta de construcción en claro 20.5-21.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 361 F-+ - 367: J-+ - 721; F-+ - 362 F-+ - 368: J-+ - 722 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80267 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano para desligar la losa de las trabes en apoyo 22. | Colocación de espuma de poliuretano para desligar la losa de las trabes en apoyo 22. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 361 F-+ - 367: J-+ - 723; F-+ - 362 F-+ - 368: J-+ - 724; F-+ - 363 F-+ - 369: J-+ - 725 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80269 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de retiró de cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 20.5-21.5 | Se realizan trabajos de retiró de cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 20.5-21.5 | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-26
80270 | T2 A38 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de desbaste en capitel de apoyo 38. | Se realizan trabajos de desbaste en capitel de apoyo 38. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 361 F-+ - 367: D-+ - 350; F-+ - 362 F-+ - 368: D-+ - 351; F-+ - 363 F-+ - 369: D-+ - 352 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80271 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de cimbra en diafragmas (extremos e intermedios) en claro 29-30. | Se continúa con la colocación de cimbra en diafragmas (extremos e intermedios) en claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 247 | H-+ - 248 | H-+ - 249 | H-+ - 250 | H-+ - 251 | H-+ - 252 | H-+ - 253 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80272 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 22-23. | Continúan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 22-23. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 726 | J-+ - 727 | J-+ - 728 | J-+ - 729 | J-+ - 730 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80273 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de montenes en claro 22-23. | Colocación de montenes en claro 22-23. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 247: J-+ - 731; H-+ - 248: J-+ - 732; H-+ - 249: J-+ - 733 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80274 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de chaflán en cimbra de madera lado izquierdo de losa de calzada claro 22.5-23.5. | Colocación de chaflán en cimbra de madera lado izquierdo de losa de calzada claro 22.5-23.5. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 247: J-+ - 734; H-+ - 248: J-+ - 735; H-+ - 249: J-+ - 736 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80275 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 23-24. | Colocación de prelosas en claro 23-24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 737 | J-+ - 738 | J-+ - 739 | J-+ - 740 | J-+ - 741 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80276 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de frontera lado derecho en losa de calzada claro 23-23.5 | Colocación de cimbra de frontera lado derecho en losa de calzada claro 23-23.5 | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 247: J-+ - 742; H-+ - 248: J-+ - 743; H-+ - 249: J-+ - 744 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80277 | T2 A38 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección A en apoyo 38. | Se realiza montaje de cabezal sección A en apoyo 38. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435 | E-+ - 436 | E-+ - 437 | E-+ - 438 | E-+ - 439 | E-+ - 440 | E-+ - 441 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80278 | T2 A37 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 37 | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 37 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: E-+ - 442; E-+ - 436: E-+ - 443; E-+ - 437: E-+ - 444; E-+ - 438: E-+ - 445 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80279 | T2 A37 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Inicia colados de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 37. | Inicia colados de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 37. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 446 | E-+ - 447 | E-+ - 448 | E-+ - 449 | E-+ - 450 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80280 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 21.5-22.5 | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 21.5-22.5 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 745; E-+ - 436: J-+ - 746; E-+ - 437: J-+ - 747; E-+ - 438: J-+ - 748 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80281 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de corte con disco para demolición de junta de construcción en claro 20.-21.5 | Se realizan trabajos de corte con disco para demolición de junta de construcción en claro 20.-21.5 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 749; E-+ - 436: J-+ - 750; E-+ - 437: J-+ - 751; E-+ - 438: J-+ - 752 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80282 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con la colocación de acero para el armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 22.5-23.5 | Se inicia con la colocación de acero para el armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 22.5-23.5 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 753; E-+ - 436: J-+ - 754; E-+ - 437: J-+ - 755; E-+ - 438: J-+ - 756 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-27
80853 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de parrilla inferior en losa de calzada claro 22.5-23.5. | Se continúa con los trabajos de armado de parrilla inferior en losa de calzada claro 22.5-23.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 757 | J-+ - 758 | J-+ - 759 | J-+ - 760 | J-+ - 761 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80855 | T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de demolición en junta de construcción en losa de calzada claro 20.5-21.5. | Se realizan trabajos de demolición en junta de construcción en losa de calzada claro 20.5-21.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 762 | J-+ - 763 | J-+ - 764 | J-+ - 765 | J-+ - 766 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80858 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en guarnición ambos lados en losa claro 22.5-23.5. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en guarnición ambos lados en losa claro 22.5-23.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 767 | J-+ - 768 | J-+ - 769 | J-+ - 770 | J-+ - 771 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80860 | T2 A38 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 38. | Colocación de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 38. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 772; E-+ - 436: J-+ - 773; E-+ - 437: J-+ - 774 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80861 | T2 A23 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Se realiza reparación de desconchamientos en capiteles de apoyo 23. | Se realiza reparación de desconchamientos en capiteles de apoyo 23. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: D-+ - 353; E-+ - 436: D-+ - 354; E-+ - 437: D-+ - 355 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80862 | T2 TAB028-029 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra de diafragmas en claro 28-29. | Retiro de cimbra de diafragmas en claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: H-+ - 254; E-+ - 436: H-+ - 255; E-+ - 437: H-+ - 256 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80864 | T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos en apoyo 30, claro 30-31. | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos en apoyo 30, claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: H-+ - 257; E-+ - 436: H-+ - 258 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80866 | T2 A38 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en segundo colado, blancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 37. | Colocación de cimbra en segundo colado, blancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 37. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: E-+ - 451; E-+ - 436: E-+ - 452; E-+ - 437: E-+ - 453 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80867 | T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 30, claro 30-31. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 30, claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: H-+ - 259; E-+ - 436: H-+ - 260; E-+ - 437: H-+ - 261 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80868 | T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 31, claro 30-31. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 31, claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: H-+ - 262; E-+ - 436: H-+ - 263; E-+ - 437: H-+ - 264 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80869 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con la colocación de coladeras en losa de calzada claro 21.5-22.5. | Se inicia con la colocación de coladeras en losa de calzada claro 21.5-22.5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 779; E-+ - 436: J-+ - 780; E-+ - 437: J-+ - 781; E-+ - 438: J-+ - 782 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80870 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con el armado de la parrilla inferior de la losa de calzada claro 22.5-23.5. | Se continúa con el armado de la parrilla inferior de la losa de calzada claro 22.5-23.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 783 | J-+ - 784 | J-+ - 785 | J-+ - 786 | J-+ - 787 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-28
80873 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Descimbrado de losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-40+ - 13 | J-40+ - 14 | J-40+ - 15 | J-40+ - 16 | J-40+ - 17 | J-40+ - 18 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-28
80874 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Armado de andamiaje para soporte |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-30+ - 21; E-+ - 436: J-30+ - 22; E-+ - 437: J-30+ - 23 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-28
80875 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 41 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Colocación de cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 435: J-30+ - 24; E-+ - 436: J-30+ - 25; E-+ - 437: J-30+ - 26 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-07-28
80879 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Vista primera capa de relleno en M.M.E. en rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: B-+ - 1962; E-+ - 436: B-+ - 1963; E-+ - 437: B-+ - 1964 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80880 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Proceso de colocación de escamas para M.M.E. en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: B-+ - 1965; E-+ - 436: B-+ - 1966 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80881 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Continúa proceso de descimbrado de losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 788; E-+ - 436: J-+ - 789; E-+ - 437: J-+ - 790; E-+ - 438: J-+ - 791 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80882 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Vista armado de andamios para soporte de losas apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: J-+ - 792; E-+ - 436: J-+ - 793 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80883 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Proceso en colocación de cimbra para capitel apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: D-+ - 356; E-+ - 436: D-+ - 357 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80888 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Proceso de compactación en zona de desplante de M.M.E en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: B-+ - 1974; E-+ - 436: B-+ - 1975 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80889 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Rama 10 apoyo 01 sin actividad en Caballete |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: D-+ - 358; E-+ - 436: D-+ - 359 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80890 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Proceso de compactación de material en área de M.M.E. en rama 30, supervisión informa que la contratista no ha entregado las especificaciones de este material colocado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 435: B-+ - 1976; E-+ - 436: B-+ - 1977 |  | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80892 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Colado de Capitel AP 03 G30. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 360 | D-+ - 361 | D-+ - 362 | D-+ - 363 | D-+ - 364 | D-+ - 365 | D-+ - 366 | D-+ - 367 | Ignacio Rivera | 2023-07-29
80893 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Colocación de escamas para M.M.E. de rama 40, se observa que no se encuentran plomeadas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 1981; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 1982 | Ignacio Rivera | 2023-07-28
80894 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Trabajos de conformacion de relleno en M.M.E. de rama 30, se le reitera a la contratista entregar de las especificaciones y procedimiento aprobado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 1983; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 1984 | Ignacio Rivera | 2023-07-29
80897 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Prueba de compactación en material de relleno en M.M.E. de rama 30, realizada por parte de laboratorio de supervisión |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 1987; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 1988 | Ignacio Rivera | 2023-07-29
80899 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-29 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 21.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7509 | A-+ - 7510 | A-+ - 7511 | A-+ - 7512 | A-+ - 7513 | A-+ - 7514 | A-+ - 7515 | A-+ - 7516 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-29
80900 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | POR INICIAR | 2023-07-29 | Descarga de contenedores de pzas para ensamble de grua Derrick, para trabajos en top down |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7517 | A-+ - 7518 | A-+ - 7519 | A-+ - 7520 | A-+ - 7521 | A-+ - 7522 | A-+ - 7523 | A-+ - 7524 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-29
80901 | T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-07-29 | colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 29-30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7525 | A-+ - 7526 | A-+ - 7527 | A-+ - 7528 | A-+ - 7529 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-29
80917 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Retiro de andamios y descimbrado de losa |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-40+ - 17; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-40+ - 18 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-31
80918 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Armado de andamiaje |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-30+ - 76; B-+ - 1977 D-+ - 361: C-30+ - 77; B-+ - 1977 D-+ - 362: C-30+ - 78 | Emmanuel Vázquez | 2023-07-31
80929 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | TERMINADO | 2023-07-31 | Suministro de 5 lanchas para subestructura, tramo 4 zona lagunar. | Suministro de 5 lanchas. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7595; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7596 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-07-31
81994 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Colocación de escamas para M.M.E. en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 1989; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 1990 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
81995 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Continúa retiro de andamios y descimbrado de losa apoyo 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 794; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 795 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
81996 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Continúan trabajos de armado de andamiaje para soporte losa en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 796; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 797; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 798 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
81997 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Trabajos de afine y limpieza de excavación para elaboración de bases de desplante de M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 1991; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 1992 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
81998 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Rama 10 apoyo 01 caballete sin actividad en armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: D-+ - 368; B-+ - 1977 D-+ - 361: D-+ - 369 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
81999 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Apoyo 02 y 03 rama 10 sin actividad en proceso de armado acero en columnas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-+ - 624; B-+ - 1977 D-+ - 361: C-+ - 625 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
82002 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Colocación de bandas en escamas para M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7599; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7600; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7601 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
82004 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Trabajos de conformación de material de relleno para M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 1995; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 1996; B-+ - 1977 D-+ - 362: B-+ - 1997 | Ignacio Rivera | 2023-07-31
82015 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Colocación de yute a maquina Bid well para acabado texturizado en losa de calzada claro 21.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7604 | A-+ - 7605 | A-+ - 7606 | A-+ - 7607 | A-+ - 7608 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82016 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Colocación de adecon para puente de adherencia en junta de construcción 21.5 en losa de calzada tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7609 | A-+ - 7610 | A-+ - 7611 | A-+ - 7612 | A-+ - 7613 | A-+ - 7614 | A-+ - 7615 | A-+ - 7616 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82017 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Inicia colado de losa de calzada claro 21.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7617 | A-+ - 7618 | A-+ - 7619 | A-+ - 7620 | A-+ - 7621 | A-+ - 7622 | A-+ - 7623 | A-+ - 7624 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82019 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | 4ta unidad en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 22.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7625 | A-+ - 7626 | A-+ - 7627 | A-+ - 7628 | A-+ - 7629 | A-+ - 7630 | A-+ - 7631 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82020 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Tendido de concreto hidráulico con máquina Terex Bid well en colado de losa de calzada claro 21.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7632 | A-+ - 7633 | A-+ - 7634 | A-+ - 7635 | A-+ - 7636 | A-+ - 7637 | A-+ - 7638 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82021 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Proceso de texturizado mediante yute al concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 21.5-23.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2001 | B-+ - 2002 | B-+ - 2003 | B-+ - 2004 | B-+ - 2005 | B-+ - 2006 | B-+ - 2007 | B-+ - 2008 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82022 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-07-31 | Colocación de cimbra en junta de construcción de losa de calzada en claro 23.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7639 | A-+ - 7640 | A-+ - 7641 | A-+ - 7642 | A-+ - 7643 | A-+ - 7644 | A-+ - 7645 | A-+ - 7646 | Rodrigo Solorzano | 2023-07-31
82026 | T2 A39 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Montaje de cabezal sección B del apoyo 39, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7657; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7658; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7659; B-+ - 1977 D-+ - 363: A-+ - 7660 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-01
82027 | T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Se continúa con la colocación de cimbra en diafragmas intermedio y laterales del claro 30-31 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7661 | A-+ - 7662 | A-+ - 7663 | A-+ - 7664 | A-+ - 7665 | A-+ - 7666 | A-+ - 7667 | A-+ - 7668 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-01
82028 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Losa de calzada tapada al 100% con plástico negro claro 21.5-23.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7669 | A-+ - 7670 | A-+ - 7671 | A-+ - 7672 | A-+ - 7673 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-01
82029 | T2 A39 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | llegada de cabezal sección A para su montaje y apoyo 39 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7674 | A-+ - 7675 | A-+ - 7676 | A-+ - 7677 | A-+ - 7678 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-01
82927 | T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL | 42 | TERMINADO | 2023-08-01 | Retiro de cimbra en capitel. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: D-30+ - 63; B-+ - 1977 D-+ - 361: D-30+ - 64 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-01
82928 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 43 | TERMINADO | 2023-08-01 | Retiro de cimbra en capitel. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: E-30+ - 76; B-+ - 1977 D-+ - 361: E-30+ - 77 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-01
82929 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Colocación de vigas y armado de andamiaje para soporte de losa. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: F-30+ - 49; B-+ - 1977 D-+ - 361: F-30+ - 50; B-+ - 1977 D-+ - 362: F-30+ - 51; B-+ - 1977 D-+ - 363: F-30+ - 52 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-01
82932 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Afine, compactación y colocación de cimbra para elaboración de bases de desplante en M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2009; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2010 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82933 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Rama 10 apoyo 01 sin actividad en Colocación de acero para caballete |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: D-+ - 370; B-+ - 1977 D-+ - 361: D-+ - 371 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82938 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Rama 10 apoyo 09, sin actividad en Colocación de cimbra para columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-+ - 626 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82939 | T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Proceso en descimbrado de capitel del apoyo 04 norte rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: D-+ - 372; B-+ - 1977 D-+ - 361: D-+ - 373 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82940 | T1 G30 A03 CAP - CAPITEL | 3 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Descimbrado de capitel del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: D-+ - 374; B-+ - 1977 D-+ - 361: D-+ - 375 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82941 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Colocación de vigas y armado de andamios para soporte de losa en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 799; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 800 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82942 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Proceso de compactación de material en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2017; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2018 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82943 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Continúan los trabajos de ensamble de máquina Derrick para Top Down en apoyo 36 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7681 | A-+ - 7682 | A-+ - 7683 | A-+ - 7684 | A-+ - 7685 | A-+ - 7686 | A-+ - 7687 | A-+ - 7688 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-01
82944 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Conformación de área de desplante para armado de andamiaje entre apoyos 03 y 04 en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 801; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 802 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82945 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Vista zona de M.M.E. rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2019; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2020 | Ignacio Rivera | 2023-08-01
82946 | T2 A39 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Montaje de cabezal sección A en apoyo 39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7689 | A-+ - 7690 | A-+ - 7691 | A-+ - 7692 | A-+ - 7693 | A-+ - 7694 | A-+ - 7695 | A-+ - 7696 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-01
82947 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Verificación de ejes de pilas de cimentación en el ap. 66, para armado de acero de refuerzo en columnas. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-+ - 627; B-+ - 1977 D-+ - 361: C-+ - 628 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-01
82949 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Armado de acero de refuerzo en columna número 01 en el apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7702 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-01
82950 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-01 | Armado de acero de refuerzo en columna número 02 en el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | NOCTURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-+ - 629 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-01
82951 | T4 A66 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-01 | Armado de acero de refuerzo en columna número 03 en el apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7703 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-01
82952 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-01 | Armado de acero de refuerzo en columna número 04 en el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7704; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7705 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-01
82960 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Sin actividad en MME de la Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2021; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2022 | Ignacio Rivera | 2023-08-02
82961 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Montaje, alineación y plomeo de escamas en MME Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2023; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2024 | Ignacio Rivera | 2023-08-02
82965 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Se continua con el armado de andamiaje para soporte de cimbra de losa apoyo 2 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 803; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 804; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 805 | Ignacio Rivera | 2023-08-02
82970 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 24-25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7727 | A-+ - 7728 | A-+ - 7729 | A-+ - 7730 | A-+ - 7731 | A-+ - 7732 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-02
82972 | T2 TAB032-033 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Colocación de acero de refuerzo y cimbra en diafragmas laterales del claro 32-33 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7737 | A-+ - 7738 | A-+ - 7739 | A-+ - 7740 | A-+ - 7741 | A-+ - 7742 | A-+ - 7743 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-02
82975 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | TERMINADO | 2023-08-02 | Armado de acero de refuerzo en columna número 1 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7750; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7751 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-02
82978 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Arriba cargamento de prelosas para su montaje en claro 23.5- 24-5. | Arriba cargamento de prelosas para su montaje en claro 23.5- 24-5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 806; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 807; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 808 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-02
82979 | T2 A14 - APOYO 014 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7756; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7757; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7758; B-+ - 1977 D-+ - 363: A-+ - 7759 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-02
82983 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | Inicia recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI y Supervisión TRIADA. | Inicia recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI y Supervisión TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7763 | A-+ - 7764 | A-+ - 7765 | A-+ - 7766 | A-+ - 7767 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-02
82984 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia la colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 23.5-24. | Se inicia la colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 23.5-24. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 809; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 810; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 811 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-02
82985 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de volado de losa en claro 20.5-21.5. | Retiró de cimbra de volado de losa en claro 20.5-21.5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 812; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 813; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 814; B-+ - 1977 D-+ - 363: J-+ - 815 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-02
82986 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Colocación de cimbra metalica en columna número 01 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7768 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-02
82987 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Colocación de cimbra metalica en columna número 02 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7769 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-02
82990 | T4 A66 COL03 - COLUMNA 003 | 1 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Colocación de cimbra metalica en columna número 03 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7770 | A-+ - 7771 | A-+ - 7772 | A-+ - 7773 | A-+ - 7774 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-02
82991 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 1 | EN PROCESO | 2023-08-02 | Colocación de cimbra metalica en columna número 04 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-+ - 630 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-02
83003 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | TERMINADO | 2023-08-03 | Colocacion de cimbra metálica terminado en columna número 1 el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7806 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-03
83004 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-03 | Colocacion de cimbra metálica terminado en columna número 02 el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7807 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-03
83005 | T4 A66 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-03 | Colocacion de cimbra metálica terminado en columna número 03 el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7808 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-03
83006 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-03 | Colocacion de cimbra metálica terminado en columna número 04 el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7809 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-03
83009 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 1 | TERMINADO | 2023-08-03 | Verificación de trazo de columnas número 1 a la 4 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7812; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7813; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7814 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-03
83706 | T4 A66 P01 - PILA 001 | 1 | TERMINADO | 2023-08-03 | Se realizan pruebas PIT, por parte de esta Supervisión. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7815 | A-+ - 7816 | A-+ - 7817 | A-+ - 7818 | A-+ - 7819 | A-+ - 7820 | A-+ - 7821 | A-+ - 7822 | Joel Vargas | 2023-08-01
83848 | T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos en claro 30-31. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos en claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 265 | H-+ - 266 | H-+ - 267 | H-+ - 268 | H-+ - 269 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-31
83849 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-03 | Vista de colocación de bandas en escamas en M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2039; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2040; B-+ - 1977 D-+ - 362: B-+ - 2041; B-+ - 1977 D-+ - 363: B-+ - 2042 | Ignacio Rivera | 2023-08-03
83851 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-03 | Se Continua con armado de andamiaje para soporte de losa Apoyo 2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 816; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 817; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 818 | Ignacio Rivera | 2023-08-03
83853 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-03 | Trabajos de conformacion y compactación de material dentro del área de M.M.E. de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2045; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2046 | Ignacio Rivera | 2023-08-03
83856 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-03 | Trabajos de compactacion de material de relleno en área de M.M.E. se le reitera a la contratista realizar la correcta compactación de la zona cercana a las escamas con el equipo adecuado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2049; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2050 | Ignacio Rivera | 2023-08-03
83998 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-03 | Trabajos de colocación de bandas en escamas para M.M.E. en rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: B-+ - 2051; B-+ - 1977 D-+ - 361: B-+ - 2052; B-+ - 1977 D-+ - 362: B-+ - 2053 | Ignacio Rivera | 2023-08-03
84145 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-04 | Proceso de armado de acero de refuerzo para columnas número 01 al 04 del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7852 | A-+ - 7853 | A-+ - 7854 | A-+ - 7855 | A-+ - 7856 | A-+ - 7857 | A-+ - 7858 | A-+ - 7859 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84156 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-04 | Suministro de remolcador "Don Gaspar" para el frente de subestructura. | Suministro de remolcador "Don Gaspar". | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7891; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7892 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84157 | T4 A65 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-04 | Verificación de acero de refuerzo en columna número 03 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7893; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7894 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84158 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 01 del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7895 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84159 | T4 A65 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 02 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7896; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7897 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84160 | T4 A65 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 03 del apoyo 65. | Colocación de cimbra metálica en columna número 03 del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7898; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7899 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84161 | T4 A65 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 04 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: C-+ - 631 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84162 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-04 | Suministro de chalán de servicio "PINOLILLO 4" 29.80m x 10.80m x 2.15 m para subestructura. | Suministro de chalán de servicio "PINOLILLO 4" | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7900 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-04
84235 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-04 | Proceso de compactación de material de relleno en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7909; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7910 | Ignacio Rivera | 2023-08-04
84241 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-04 | ontinúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 819 | J-+ - 820 | J-+ - 821 | J-+ - 822 | J-+ - 823 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-04
84254 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | colocación de prelosas en claro 24-25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7952 | A-+ - 7953 | A-+ - 7954 | A-+ - 7955 | A-+ - 7956 | A-+ - 7957 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
84878 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7958 | A-+ - 7959 | A-+ - 7960 | A-+ - 7961 | A-+ - 7962 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
84879 | T2 TAB024-025 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | Colocación de cimbra de fondo para junta de dilatación apoyo 25 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7963; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7964; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7965 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
84880 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 24. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7966; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7967; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7968 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
84966 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | Se continúa con trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 23.5-25 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7974; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7975; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7976 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
84967 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | retiro de cimbra de volado de losa en claro 21.5-23 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7977; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7978; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7979; B-+ - 1977 D-+ - 363: A-+ - 7980 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
84969 | T2 TAB031-032 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | colocación de cimbra en diafragmas en claro 31-32 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 7989; B-+ - 1977 D-+ - 361: A-+ - 7990; B-+ - 1977 D-+ - 362: A-+ - 7991; B-+ - 1977 D-+ - 363: A-+ - 7992 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
85430 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO |  | colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 24-25 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 7993 | A-+ - 7994 | A-+ - 7995 | A-+ - 7996 | A-+ - 7997 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-05
85431 | T2 TAB032-033 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-05 | proceso de colado de diafragmas en claro 32-33 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 7998 | A-+ - 7999 | A-+ - 8000 | A-+ - 8001 | A-+ - 8002 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-04
86099 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-05 | Está supervisión informa que la empresa contratista ICACI-ICACON está realizando pruebas de maniobras con la olla sobre el chalán para el colado de columnas de apoyo 66 y 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: A-+ - 8003 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-05
86568 | T2 TAB031-032 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas apoyo 32, claro 31-32. | Colocación de cimbra en diafragmas apoyo 32, claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: H-+ - 270; B-+ - 1977 D-+ - 361: H-+ - 271; B-+ - 1977 D-+ - 362: H-+ - 272; B-+ - 1977 D-+ - 363: H-+ - 273 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86569 | T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra de volado de losa en claro 21.5--23. | Retiro de cimbra de volado de losa en claro 21.5--23. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 824; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 825; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 826; B-+ - 1977 D-+ - 363: J-+ - 827 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86570 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 24. | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 24. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 828; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 829; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 830 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86571 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 23.5-25. | Se continúa con trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 23.5-25. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 831 | J-+ - 832 | J-+ - 833 | J-+ - 834 | J-+ - 835 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86572 | T2 TAB024-025 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de fondo para junta de dilatación apoyo 25. | Colocación de cimbra de fondo para junta de dilatación apoyo 25. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 1976 D-+ - 360: J-+ - 836; B-+ - 1977 D-+ - 361: J-+ - 837; B-+ - 1977 D-+ - 362: J-+ - 838 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86573 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 24-25. | Colocación de prelosas en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839 | J-+ - 840 | J-+ - 841 | J-+ - 842 | J-+ - 843 | J-+ - 844 | J-+ - 845 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86574 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Suministro de prelosas tipo 1. Llegada de 70 piezas. | Suministro de prelosas tipo 1. Llegada de 70 piezas. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839: J-+ - 846; J-+ - 840: J-+ - 847 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86575 | T2 A15 - APOYO 015 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 15. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 15. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839: A-+ - 8016; J-+ - 840: A-+ - 8017 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86576 | T2 A14 - APOYO 014 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839: A-+ - 8018; J-+ - 840: A-+ - 8019; J-+ - 841: A-+ - 8020; J-+ - 842: A-+ - 8021 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86577 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Habilitado de plataforma de trabajo equipo Topdown entre los apoyos 38-39. | Habilitado de plataforma de trabajo equipo Topdown entre los apoyos 38-39. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839: A-+ - 8022; J-+ - 840: A-+ - 8023; J-+ - 841: A-+ - 8024; J-+ - 842: A-+ - 8025 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86578 | T2 A24 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de reparación de desconchamientos en cabezal del apoyo 24. | Se realizan trabajos de reparación de desconchamientos en cabezal del apoyo 24. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839: E-+ - 454; J-+ - 840: E-+ - 455 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86579 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Trabajos de demolición de concreto excedente en junta constructiva en losa de calzada claro 21.5-23.5. | Trabajos de demolición de concreto excedente en junta constructiva en losa de calzada claro 21.5-23.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 839: J-+ - 848; J-+ - 840: J-+ - 849; J-+ - 841: J-+ - 850; J-+ - 842: J-+ - 851 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86580 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 24.5-25.5 | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 24.5-25.5 | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 852 | J-+ - 853 | J-+ - 854 | J-+ - 855 | J-+ - 856 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-05
86586 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-06 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 839: E-30+ - 78; J-+ - 840: E-30+ - 79; J-+ - 841: E-30+ - 80 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-04
86594 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-07 | Colado de columna número 01del apoyo 66 | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 633 | C-+ - 634 | C-+ - 635 | C-+ - 636 | C-+ - 637 | C-+ - 638 | C-+ - 639 | C-+ - 640 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-07
86595 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-07 | Colado de columna número 02 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 641; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 642 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-07
86596 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-07 | Colado de columna número 03 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8026; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8027 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-07
86597 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-07 | Colado de columna número 04 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 643; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 644 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-07
86598 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-07 | Colocacion de escamas para M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-+ - 2058; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-+ - 2059 | Ignacio Rivera | 2023-08-07
86599 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-07 | Vista escamas colocadas para M.M.E. en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-+ - 2060; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-+ - 2061; E-30+ - 80 C-+ - 635: B-+ - 2062 | Ignacio Rivera | 2023-08-07
86605 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-07 | se continúan los procesos de preparación de losa de calzada claro 23.5-25 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8032 | A-+ - 8033 | A-+ - 8034 | A-+ - 8035 | A-+ - 8036 | A-+ - 8037 | A-+ - 8038 | A-+ - 8039 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-07
86606 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-07 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 33-34 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8040; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8041; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8042; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8043 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-07
86612 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-07 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: E-30+ - 83; E-30+ - 79 C-+ - 634: E-30+ - 84; E-30+ - 80 C-+ - 635: E-30+ - 85; E-30+ - 80 C-+ - 636: E-30+ - 86 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-07
86644 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-08 | Retiro de cimbra metálica de de columna número 01 del apoyo 66. | Terminado | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8056; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8057 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86645 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Retiro de cimbra metálica de de columna número 02 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | NOCTURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8058; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8059 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86646 | T4 A66 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Retiro de cimbra metálica de de columna número 03 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 645; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 646 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86647 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Retiro de cimbra metálica de de columna número 04 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8060; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8061 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86649 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-08 | Vista de columna número 01 terminado del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8064 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86650 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-08 | Vista de columna número 02 terminado del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8065 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86651 | T4 A66 COL03 - COLUMNA 003 | [6 empty] | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 647 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86652 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-08 | Vista de columna número 04 terminado del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8066 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-08
86664 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Trabajos de colocación de malla Geotextil entre escamas en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-+ - 2073; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-+ - 2074; E-30+ - 80 C-+ - 635: B-+ - 2075 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86665 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Sin actividad en M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-+ - 2076; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-+ - 2077 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86667 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Cimbra para columna en apoyo 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 648; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 649 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86668 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Proceso de colocación de habilitado de acero de refuerzo en columna en apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 650; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 651 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86669 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Escarificado de superficie de columna en apoyo 01 caballete rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: D-+ - 377; E-30+ - 79 C-+ - 634: D-+ - 378 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86670 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Sin actividad en Colocacion de escamas en M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-+ - 2078; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-+ - 2079 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86671 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Vista proceso armado de andamiaje en apoyos 02/03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 857; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 858 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
86672 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Armado de andamiaje en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 859; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 860 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
87140 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Montaje de prelosas en claro 25-25.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8136 | A-+ - 8137 | A-+ - 8138 | A-+ - 8139 | A-+ - 8140 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87141 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | limpieza de losa de calzada mediante el sopleteado en claro 23.5-24 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8141; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8142; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8143; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8144 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87143 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Verificación mediante topografia de supervisión niveles y trazo de losa de calzada claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8147 | A-+ - 8148 | A-+ - 8149 | A-+ - 8150 | A-+ - 8151 | A-+ - 8152 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87144 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Proceso de Colado para columna apoyo 09 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 652; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 653; E-30+ - 80 C-+ - 635: C-+ - 654; E-30+ - 80 C-+ - 636: C-+ - 655 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
87146 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Proceso de colocación de habilitado de acero de refuerzo para columna en apoyo 08 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 656; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 657; E-30+ - 80 C-+ - 635: C-+ - 658 | Ignacio Rivera | 2023-08-08
87147 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Se continúan con los trabajos de ensamble de grúa Derrick para trabajos en zona de manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8153 | A-+ - 8154 | A-+ - 8155 | A-+ - 8156 | A-+ - 8157 | A-+ - 8158 | A-+ - 8159 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87149 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Revestido en nodos de columnas del apoyo 11 para recibir cabezales, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8162; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8163; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8164; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8165 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87150 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de ensamble de vigas para equipo Topdown entre los apoyos 37-39. | Se continúa con los trabajos de ensamble de vigas para equipo Topdown entre los apoyos 37-39. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8166; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8167; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8168; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8169 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87151 | T2 TAB031-032 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 32, en el claro 31-32. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 32, en el claro 31-32. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: H-+ - 274; E-30+ - 79 C-+ - 634: H-+ - 275 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87152 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Continúan los trabajos de demolición de concreto excedente en junta de construcción en claro 21.5-23.5. | Continúan los trabajos de demolición de concreto excedente en junta de construcción en claro 21.5-23.5. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 861; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 862; E-30+ - 80 C-+ - 635: J-+ - 863 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87153 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con el armado de la parrilla inferior de la losa de calzada claro 23.5-25. | Se continúa con el armado de la parrilla inferior de la losa de calzada claro 23.5-25. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 864; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 865; E-30+ - 80 C-+ - 635: J-+ - 866; E-30+ - 80 C-+ - 636: J-+ - 867 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87154 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de chaflán en cimbra de madera en volado de losa lado derecho claro 24-25. | Colocación de chaflán en cimbra de madera en volado de losa lado derecho claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 868; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 869; E-30+ - 80 C-+ - 635: J-+ - 870 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87155 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 25-26. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa lado izquierdo claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 871; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 872 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87156 | T2 A14 - APOYO 014 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 14. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8170 | A-+ - 8171 | A-+ - 8172 | A-+ - 8173 | A-+ - 8174 | A-+ - 8175 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87157 | T2 A15 - APOYO 015 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 15. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 15. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8176 | A-+ - 8177 | A-+ - 8178 | A-+ - 8179 | A-+ - 8180 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87158 | T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Brigada de topografía de supervisión se encuentra corriendo puntos de control en losa de calzada claro 13-23.5 | Brigada de topografía de supervisión se encuentra corriendo puntos de control en losa de calzada claro 13-23.5 | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 873 | J-+ - 874 | J-+ - 875 | J-+ - 876 | J-+ - 877 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87159 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra base para diafragmas extremos en claro 33-34. | Colocación de cimbra base para diafragmas extremos en claro 33-34. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: J-+ - 878; E-30+ - 79 C-+ - 634: J-+ - 879; E-30+ - 80 C-+ - 635: J-+ - 880 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-07
87160 | T2 A15 - APOYO 015 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 15. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 15. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8181 | A-+ - 8182 | A-+ - 8183 | A-+ - 8184 | A-+ - 8185 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-08
87161 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8186 | A-+ - 8187 | A-+ - 8188 | A-+ - 8189 | A-+ - 8190 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87162 | T2 TAB025-026 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-08-08 | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8191 | A-+ - 8192 | A-+ - 8193 | A-+ - 8194 | A-+ - 8195 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-08
87166 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 32 | TERMINADO | 2023-08-09 | Colocación de concreto | Cimbra de contacto con madera, y complemento de 50 cm para altura. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 95 | C-10+ - 96 | C-10+ - 97 | C-10+ - 98 | C-10+ - 99 | C-10+ - 100 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-08
87168 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Proceso de escarificado en zona superior de columna #4 para recibir capitel del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 659; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 660; E-30+ - 80 C-+ - 635: C-+ - 661 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
87170 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Proceso de armando de andamios en columnas número 01 a la 04 del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8209 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88348 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 20 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Colocación de habilitado de acero de refuerzo en columna. |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: E-10+ - 96; E-30+ - 79 C-+ - 634: E-10+ - 97; E-30+ - 80 C-+ - 635: E-10+ - 98; E-30+ - 80 C-+ - 636: E-10+ - 99 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-08
88349 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 30 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Escarificado de superficie de columnas para recibir cabezal. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: F-10+ - 76; E-30+ - 79 C-+ - 634: F-10+ - 77; E-30+ - 80 C-+ - 635: F-10+ - 78; E-30+ - 80 C-+ - 636: F-10+ - 79 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-08
88350 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | G-30+ - 71 | G-30+ - 72 | G-30+ - 73 | G-30+ - 74 | G-30+ - 75 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-08
88353 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 01 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 662; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 663; E-30+ - 80 C-+ - 635: C-+ - 664; E-30+ - 80 C-+ - 636: C-+ - 665 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88354 | T4 A66 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 02 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8216; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8217; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8218; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8219 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88355 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Inicia la descarga de contenedores con pzas para ensamble de grúas pórticos para trabajos en zona manglar top down. Tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8220 | A-+ - 8221 | A-+ - 8222 | A-+ - 8223 | A-+ - 8224 | A-+ - 8225 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88356 | T4 A66 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 03 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8226; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8227; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8228; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8229 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88357 | T4 A66 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 04 del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 666; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 667; E-30+ - 80 C-+ - 635: C-+ - 668; E-30+ - 80 C-+ - 636: C-+ - 669 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88358 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Afine de excavación para elaboración de bases de desplante en M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-+ - 2082; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-+ - 2083 | Ignacio Rivera | 2023-08-09
88359 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Acero de refuerzo para columna apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 670; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 671 | Ignacio Rivera | 2023-08-09
88362 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Colocación de yute a maquina Bid well para dar acabado texturizado en colado de losa de calzada claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8232; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8233; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8234; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8235 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88363 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Proceso de colocación de habilitado de acero para columna apoyo 08 este rama 10, se le solicita a la contratista la última revisión de planos actualizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 672; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 673 | Ignacio Rivera | 2023-08-09
88364 | T2 TAB025-026 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Colocación de cimbra en frontera de junta de dilatación en apoyo 25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8236; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8237; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8238; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8239 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88365 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 01 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8240; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8241; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8242; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8243 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88366 | T4 A65 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 02 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8244; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8245; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8246; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8247 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88367 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Trabajos preliminares en apoyo 10-8( corte y limpieza de varillas, tecateo) para montaje de cabezales, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8248 | A-+ - 8249 | A-+ - 8250 | A-+ - 8251 | A-+ - 8252 | A-+ - 8253 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88368 | T4 A65 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-09 | Verificación de nivelación de columna número 03 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8254; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8255; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8256; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8257 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88375 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Proceso de escarificado en zona superior de columna para recibir capitel del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8274; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8275 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-09
88378 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Descimbra de columna AP 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: C-+ - 674; E-30+ - 79 C-+ - 634: C-+ - 675; E-30+ - 80 C-+ - 635: C-+ - 676; E-30+ - 80 C-+ - 636: C-+ - 677 | Ignacio Rivera | 2023-08-09
88382 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Acero de refuerzo |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: B-10+ - 142; E-30+ - 79 C-+ - 634: B-10+ - 143; E-30+ - 80 C-+ - 635: B-10+ - 144 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-09
88384 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Colocación de acero de refuerzo |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: D-10+ - 113; E-30+ - 79 C-+ - 634: D-10+ - 114; E-30+ - 80 C-+ - 635: D-10+ - 115; E-30+ - 80 C-+ - 636: D-10+ - 116 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-09
88385 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 87 | E-30+ - 88 | E-30+ - 89 | E-30+ - 90 | E-30+ - 91 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-09
88386 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Colocación de adecon en junta de construcción para puente de adherencia en claro 23.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8282 | A-+ - 8283 | A-+ - 8284 | A-+ - 8285 | A-+ - 8286 | A-+ - 8287 | A-+ - 8288 | A-+ - 8289 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88387 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Inicia colado de losa de calzada en claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8290 | A-+ - 8291 | A-+ - 8292 | A-+ - 8293 | A-+ - 8294 | A-+ - 8295 | A-+ - 8296 | A-+ - 8297 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88388 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | 2da unidad en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8298; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8299; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8300; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8301 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88389 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-09 | Tendido de concreto hidráulico mediante máquina Terex Bid well en colado de losa de calzada claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8302 | A-+ - 8303 | A-+ - 8304 | A-+ - 8305 | A-+ - 8306 | A-+ - 8307 | A-+ - 8308 | A-+ - 8309 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88391 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Revisión de temperatura y Rev. de concreto hidráulico para colado de losa de calzada. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8314 | A-+ - 8315 | A-+ - 8316 | A-+ - 8317 | A-+ - 8318 | A-+ - 8319 | A-+ - 8320 | A-+ - 8321 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88392 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | unidad 9 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 23.5-25 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8322 | A-+ - 8323 | A-+ - 8324 | A-+ - 8325 | A-+ - 8326 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88393 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | se realiza tendido y nivelado de concreto hidráulico en losa de calzada claro 23.5-25 con maquina Terex Bid well |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8327 | A-+ - 8328 | A-+ - 8329 | A-+ - 8330 | A-+ - 8331 | A-+ - 8332 | A-+ - 8333 | A-+ - 8334 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88394 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | finaliza colado de losa de calzada claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8335 | A-+ - 8336 | A-+ - 8337 | A-+ - 8338 | A-+ - 8339 | A-+ - 8340 | A-+ - 8341 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-09
88397 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Colocación de plástico para cubrir losa de calzada en claro 23.5-25 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8342 | A-+ - 8343 | A-+ - 8344 | A-+ - 8345 | A-+ - 8346 | A-+ - 8347 | A-+ - 8348 | A-+ - 8349 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88398 | T2 TAB036-037 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | montaje de trabe prefabricada A1 en claro 36-37 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8350 | A-+ - 8351 | A-+ - 8352 | A-+ - 8353 | A-+ - 8354 | A-+ - 8355 | A-+ - 8356 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88674 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | se continúa con el ensamble de grúas pórticos para trabajos en zona de manglar. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8357 | A-+ - 8358 | A-+ - 8359 | A-+ - 8360 | A-+ - 8361 | A-+ - 8362 | A-+ - 8363 | A-+ - 8364 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88675 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Montaje de trabe prefabricada T7 a doly para su traslado a claro 31-32 para su colocación, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8365; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8366; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8367 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88676 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Llegada de prelosas a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 25-26 |  | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: A-+ - 8368; E-30+ - 79 C-+ - 634: A-+ - 8369; E-30+ - 80 C-+ - 635: A-+ - 8370; E-30+ - 80 C-+ - 636: A-+ - 8371 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88677 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Proceso de armado de acero de refuerzo en capiteles número 01 al 04 del apoyo 66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-30+ - 78 C-+ - 633: D-+ - 379; E-30+ - 79 C-+ - 634: D-+ - 380; E-30+ - 80 C-+ - 635: D-+ - 381; E-30+ - 80 C-+ - 636: D-+ - 382 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-10
88692 | T4 A65 P01 - PILA 001 | 2 | TERMINADO | 2023-08-10 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de columnas de la número 01 a la 04 del apoyo 65. |  | REPORTADO | NOCTURNO | C-+ - 678 | C-+ - 679 | C-+ - 680 | C-+ - 681 | C-+ - 682 | C-+ - 683 |  |  | Joel Vargas | 2023-08-05
88693 | T4 A66 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-10 | Concreto hidráulico para el colado de columnas de la número 01 a la 04 del apoyo 66. |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 684 | C-+ - 685 | C-+ - 686 | C-+ - 687 | C-+ - 688 | C-+ - 689 |  |  | Joel Vargas | 2023-08-05
88694 | T2 TAB031-032 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Montaje de trabe prefabricada número 7 del claro 31-32 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8432 | A-+ - 8433 | A-+ - 8434 | A-+ - 8435 | A-+ - 8436 | A-+ - 8437 | A-+ - 8438 | A-+ - 8439 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-10
88699 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Proceso de colocación de habilitado de acero para columna. |  | REPORTADO | DIURNO | C-10+ - 103 | C-10+ - 104 | C-10+ - 105 | C-10+ - 106 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-10
88700 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-10 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | D-30+ - 65 | D-30+ - 66 | D-30+ - 67 | D-30+ - 68 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-10
88705 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Compactación de capa de relleno en M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2088; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2089; C-+ - 680 C-+ - 686: B-+ - 2090 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88709 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Proceso de armado de columna apoyo 08 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 690; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 691 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88710 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 881; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 882 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88711 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Se le reitera a la contratista la falta de conformacion en toda el área para desplante de andamios. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 883; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 884 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88712 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Sin actividad en proceso de andamiaje apoyo 02/03 rama 30, la contratista utiliza el personal en el armado de andamiaje en apoyo 04 norte rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 885; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 886 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88713 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Verificación de compactación de capa de relleno para M.M.E. en rama 30, realizada por laboratorio de supervisión TRIADA. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2096 | B-+ - 2097 | B-+ - 2098 | B-+ - 2099 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88714 | T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Montaje de trabe prefabricada número 7 del claro 31-32 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8453; C-+ - 679 C-+ - 685: A-+ - 8454; C-+ - 680 C-+ - 686: A-+ - 8455 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
88715 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Armado de andamiaje en apoyo 4 Rama 30. De proveedor Peri. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 887; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 888 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-10
88716 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Se inician los trabajos de colocación de cimbra en volados de losa de calzada en claro 25-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8456 | A-+ - 8457 | A-+ - 8458 | A-+ - 8459 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
88717 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-11 | inicia trabajos de chuleos y rebabeos de elementos prefabricados en apoyo 16 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8460 | A-+ - 8461 | A-+ - 8462 | A-+ - 8463 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
88718 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Montaje y colocación de prelosas en losa de calzada claro 25-26 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8464 | A-+ - 8465 | A-+ - 8466 | A-+ - 8467 | A-+ - 8468 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
88719 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 31-32 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8469 | A-+ - 8470 | A-+ - 8471 | A-+ - 8472 | A-+ - 8473 | A-+ - 8474 | A-+ - 8475 | A-+ - 8476 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
88720 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 33-34 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8477; C-+ - 679 C-+ - 685: A-+ - 8478; C-+ - 680 C-+ - 686: A-+ - 8479 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
88722 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 83 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Proceso de armado de acero de refuerzo en capitel número 01 del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8485 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-11
88723 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Proceso de armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: D-+ - 383; C-+ - 679 C-+ - 685: D-+ - 384; C-+ - 680 C-+ - 686: D-+ - 385 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-11
88730 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Proceso de colocación de cimbra metálica en capitel número 02 del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8496; C-+ - 679 C-+ - 685: A-+ - 8497; C-+ - 680 C-+ - 686: A-+ - 8498 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-11
88731 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 32 | TERMINADO | 2023-08-11 | Colocacion de concreto para columna | Cimbra de contacto de madera | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 149 | B-10+ - 150 | B-10+ - 151 | B-10+ - 152 | B-10+ - 153 | B-10+ - 154 | B-10+ - 155 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-11
88734 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Proceso de armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: F-10+ - 80; C-+ - 679 C-+ - 685: F-10+ - 81; C-+ - 680 C-+ - 686: F-10+ - 82 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-11
88735 | T1 G30 A02 EST - ESTRUCTURA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-11 | Colado de columna apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | Colado de columna apoyo 02 rama 10 | Colado de columna apoyo 02 rama 10 | Colado de columna apoyo 02 rama 10 | Colado de columna apoyo 02 rama 10 | Colado de columna apoyo 02 rama 10 |  |  |  |  | 2023-08-14
88736 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-04 | Trabajos de elaboración de bases de desplante para M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2100; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2101 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-04
88758 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Colado de columna apoyo 2 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 692 | C-+ - 693 | C-+ - 694 | C-+ - 695 | C-+ - 696 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-11
89040 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en apoyo 01 rama 10 y área de M.M.E. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2102; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2103 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-11
89267 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Proceso de armado de acero para columna apoyo 05 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 697; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 698 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-11
89269 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2108; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2109 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-11
89270 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Prueba de compactación por parte del laboratorio de supervisión TRIADA, en capa de relleno para M.M.E. en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2110; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2111 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-11
89271 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Trazo de M.M.E. en bases de desplante en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2112; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2113 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
89272 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Supervision informa que las bases de desplante alrededor del apoyo 01 rama 10, aún no se han realizado, se le reitera a la contratista realizar el proceso de M.M.E., como se señala en los planos de proyecto. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2114; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2115 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
89449 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Escarificado y limpieza de superficie de Zapata para recibir columna en apoyo 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 699; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 700 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
89458 | T1 G20 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas AP 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 889; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 890 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
89935 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2120; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2121 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
89936 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2122; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2123 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
89937 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en losa claro AP 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 891; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 892 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-12
90413 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 25-26.5 del tipo II, falta suministro del tipo I, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8511 | A-+ - 8512 | A-+ - 8513 | A-+ - 8514 | A-+ - 8515 | A-+ - 8516 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90415 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Se continúan los trabajos de ensamble de grúas pórticos para trabajos en zona de manglar, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8519 | A-+ - 8520 | A-+ - 8521 | A-+ - 8522 | A-+ - 8523 | A-+ - 8524 | A-+ - 8525 | A-+ - 8526 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-12
90416 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | POR INICIAR | 2023-08-14 | Se inicia con la descarga de concreto hidráulico en diafragmas laterales e intermedio del claro 33-34. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8527 | A-+ - 8528 | A-+ - 8529 | A-+ - 8530 | A-+ - 8531 | A-+ - 8532 | A-+ - 8533 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
90417 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | se continúan los trabajos de ensamble de grúas pórticos en apoyo 38-39 para trabajos en zona de manglar |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8534 | A-+ - 8535 | A-+ - 8536 | A-+ - 8537 | A-+ - 8538 | A-+ - 8539 | A-+ - 8540 | A-+ - 8541 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
90418 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Finaliza colado de diafragmas laterales e intermedio en claro 33-34. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8542 | A-+ - 8543 | A-+ - 8544 | A-+ - 8545 | A-+ - 8546 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
90420 | T2 TAB036-037 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | montaje de trabe prefabricada TA2 en claro 36-37 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8548 | A-+ - 8549 | A-+ - 8550 | A-+ - 8551 | A-+ - 8552 | A-+ - 8553 | A-+ - 8554 | A-+ - 8555 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
90421 | T2 TAB036-037 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | montaje de trabe prefabricada TA2 en claro 36-37 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8556 | A-+ - 8557 | A-+ - 8558 | A-+ - 8559 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-11
90423 | T2 TAB036-037 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | montaje de trabe prefabricada TA3 en claro 36-37, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8561 | A-+ - 8562 | A-+ - 8563 | A-+ - 8564 | A-+ - 8565 | A-+ - 8566 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-12
90424 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | llegada de prelosas para su montaje en losa de calzada claro 26-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8567; C-+ - 679 C-+ - 685: A-+ - 8568; C-+ - 680 C-+ - 686: A-+ - 8569 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-12
90425 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | se continúa con el proceso de nivelado de capitel apoyo 11 para recibir montaje de cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8570; C-+ - 679 C-+ - 685: A-+ - 8571; C-+ - 680 C-+ - 686: A-+ - 8572 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-12
90428 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Colocación de trazo y niveles en losa de calzada claro 25-26.5 con topografia de la contratista, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8582 | A-+ - 8583 | A-+ - 8584 | A-+ - 8585 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90429 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Se continúan los trabajos de cimbra en losa de calzada claro 25-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8586 | A-+ - 8587 | A-+ - 8588 | A-+ - 8589 | A-+ - 8590 | A-+ - 8591 | A-+ - 8592 | A-+ - 8593 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90430 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Resanes en cajetines de cabezales del apoyo 25-27 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8594 | A-+ - 8595 | A-+ - 8596 | A-+ - 8597 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90431 | T2 TAB034-035 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Colocación de cimbra y acero en diafragmas laterales del claro 34-35 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8598 | A-+ - 8599 | A-+ - 8600 | A-+ - 8601 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90432 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Montaje de columnas de apoyo para ensamble de grua Derrick en apoyo 37 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8602 | A-+ - 8603 | A-+ - 8604 | A-+ - 8605 | A-+ - 8606 | A-+ - 8607 | A-+ - 8608 | A-+ - 8609 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90433 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Colocación de varilla tipo C en diafragma lateral del apoyo 34 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8610 | A-+ - 8611 | A-+ - 8612 | A-+ - 8613 | A-+ - 8614 | A-+ - 8615 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90437 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: E-10+ - 102; C-+ - 679 C-+ - 685: E-10+ - 103; C-+ - 680 C-+ - 686: E-10+ - 104 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-12
90439 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa AP 2/3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 893; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 894; C-+ - 680 C-+ - 686: J-+ - 895 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90441 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en armado de andamios en apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: J-+ - 896; C-+ - 679 C-+ - 685: J-+ - 897 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90445 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en apoyo 06 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 701; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 702 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90446 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Proceso de armado acero para columna apoyo 05 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 703; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 704 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90450 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-08-14 | Limpieza en Capiteles en el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: A-+ - 8629 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-14
90452 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en apoyo 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 705; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 706 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90453 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 707; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 708 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90456 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Trabajos de excavación para M.M.E. en apoyo 01 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2140; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2141 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90457 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Vista posicionamiento de escamas para M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2142; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2143; C-+ - 680 C-+ - 686: B-+ - 2144 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90459 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Trabajos de conformacion para capa de relleno en M.M.E. rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2145; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2146 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90461 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Sin actividad en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: B-+ - 2147; C-+ - 679 C-+ - 685: B-+ - 2148 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90463 | T1 G10 A02 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Descimbrado de columna AP 2 rama 10, supervisión informa que se presentan mediciones mayores al proyecto en los lados de la columna y detalles derivados de la cimbra. Se le solicita a la contratista dictaminar este elemento observado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 714 | C-+ - 715 | C-+ - 716 | C-+ - 717 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90476 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Proceso de colocación de habilitado acero para columna apoyo 06 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 678 C-+ - 684: C-+ - 721; C-+ - 679 C-+ - 685: C-+ - 722 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-14
90489 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Llegada de cabezal sección A para su montaje en apoyo 11 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2191 | B-+ - 2192 | B-+ - 2193 | B-+ - 2194 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90490 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Montaje de cabezal sección A en apoyo 11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 733 | C-+ - 734 | C-+ - 735 | C-+ - 736 | C-+ - 737 | C-+ - 738 | C-+ - 739 | C-+ - 740 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90491 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Colocación de neoprenos de 6 mm en travesaños de cabezal sección A para su montaje en apoyo 11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2195 | B-+ - 2196 | B-+ - 2197 | B-+ - 2198 | B-+ - 2199 | B-+ - 2200 | B-+ - 2201 | B-+ - 2202 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-14
90494 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-08-15 | Cimbra en capiteles del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 733: D-+ - 386 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-15
91622 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Proceso de limpieza en capiteles y escarificado para recibir cabezal, del apoyo 66. | En proceso | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 733: A-+ - 8661; C-+ - 734: A-+ - 8662 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-15
91627 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | se continúa con los trabajos de colocación de cimbra en volados |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2203 | B-+ - 2204 | B-+ - 2205 | B-+ - 2206 | B-+ - 2207 | B-+ - 2208 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91628 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Se inician los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 25-26 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2209 | B-+ - 2210 | B-+ - 2211 | B-+ - 2212 | B-+ - 2213 | B-+ - 2214 | B-+ - 2215 | B-+ - 2216 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91630 | T2 TAB034-035 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales del claro 34-35, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2217 | B-+ - 2218 | B-+ - 2219 | B-+ - 2220 | B-+ - 2221 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91631 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Se continúa con la nivelación de capiteles del apoyo 10 para montaje de cabezales tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 733: B-+ - 2222; C-+ - 734: B-+ - 2223; C-+ - 735: B-+ - 2224; C-+ - 736: B-+ - 2225 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91632 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Llegada de cabezal sección B para su montaje en apoyo 11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 733: A-+ - 8681; C-+ - 734: A-+ - 8682; C-+ - 735: A-+ - 8683; C-+ - 736: A-+ - 8684 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91633 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Montaje de cabezal sección B en el apoyo 11 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2226 | B-+ - 2227 | B-+ - 2228 | B-+ - 2229 | B-+ - 2230 | B-+ - 2231 | B-+ - 2232 | B-+ - 2233 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91634 | T2 A10 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Llegada de cabezal sección A para su montaje en apoyo 10 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 733: B-+ - 2234; C-+ - 734: B-+ - 2235; C-+ - 735: B-+ - 2236; C-+ - 736: B-+ - 2237 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91635 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 11 para su posterior tensado, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8685 | A-+ - 8686 | A-+ - 8687 | A-+ - 8688 | A-+ - 8689 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91641 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-08-15 | Colocación de concreto hidráulico en Capiteles. |  | REPORTADO | NOCTURNO | D-+ - 387 | D-+ - 388 | D-+ - 389 | D-+ - 390 | D-+ - 391 | D-+ - 392 | D-+ - 393 | D-+ - 394 | Joel Vargas | 2023-08-10
91644 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Proceso de armado de acero para columna apoyo 06 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: C-+ - 741; D-+ - 388: C-+ - 742 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91648 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Posicionamiento de escamas para M.M.E. en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: B-+ - 2240; D-+ - 388: B-+ - 2241 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91649 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Bases de desplante para M.M.E. en apoyo 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: B-+ - 2242; D-+ - 388: B-+ - 2243 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91650 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Continúa proceso armado de andamiaje y colocación de vigas para soporte losa apoyo 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: J-+ - 898; D-+ - 388: J-+ - 899; D-+ - 389: J-+ - 900; D-+ - 390: J-+ - 901 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91651 | T1 G20 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Sin actividad en andamios para apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: J-+ - 902; D-+ - 388: J-+ - 903 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91662 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Posicionamiento de escamas para M.M.E. en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: B-+ - 2261; D-+ - 388: B-+ - 2262; D-+ - 389: B-+ - 2263 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91664 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Compactación de relleno por capas en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: B-+ - 2264; D-+ - 388: B-+ - 2265 | Ignacio Rivera | 2023-08-15
91665 | T2 A10 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Llegada de cabezal sección B para su montaje en apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 387: B-+ - 2266; D-+ - 388: B-+ - 2267; D-+ - 389: B-+ - 2268; D-+ - 390: B-+ - 2269 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91666 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Montaje de viga para soporte de grúa Derrick ( para Top Down) en apoyo 37, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2270 | B-+ - 2271 | B-+ - 2272 | B-+ - 2273 | B-+ - 2274 | B-+ - 2275 | B-+ - 2276 | B-+ - 2277 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91667 | T2 TAB025-026 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Habilitado y armado de acero de refuerzo en junta de dilatación en losa de calzada apoyo 25, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 387: A-+ - 8726; D-+ - 388: A-+ - 8727; D-+ - 389: A-+ - 8728; D-+ - 390: A-+ - 8729 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91668 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Se continúa con el retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 24-25, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8730 | A-+ - 8731 | A-+ - 8732 | A-+ - 8733 | A-+ - 8734 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91669 | T2 A10 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | colocación de neoprenos en travesaños de 6mm en cabezal sección A apoyo 10 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2278 | B-+ - 2279 | B-+ - 2280 | B-+ - 2281 | B-+ - 2282 | B-+ - 2283 | B-+ - 2284 | B-+ - 2285 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91670 | T2 A10 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Montaje de cabezal sección A en apoyo 10 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8735 | A-+ - 8736 | A-+ - 8737 | A-+ - 8738 | A-+ - 8739 | A-+ - 8740 | A-+ - 8741 | A-+ - 8742 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91671 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Llegada de prelosas del tipo I y II a zona terrestre para su colocación en losa de calzada claro 26-26.5 |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 387: B-+ - 2286; D-+ - 388: B-+ - 2287; D-+ - 389: B-+ - 2288; D-+ - 390: B-+ - 2289 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91672 | T2 A10 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-15 | Montaje de cabezal sección B del apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 8743 | A-+ - 8744 | A-+ - 8745 | A-+ - 8746 | A-+ - 8747 | A-+ - 8748 | A-+ - 8749 | A-+ - 8750 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-15
91676 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-16 | Armado de andamiaje para soporte de losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 387: A-30+ - 85; D-+ - 388: A-30+ - 86; D-+ - 389: A-30+ - 87; D-+ - 390: A-30+ - 88 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-14
91679 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-16 | Colocación de habilitado de acero |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 387: D-10+ - 119; D-+ - 388: D-10+ - 120; D-+ - 389: D-10+ - 121; D-+ - 390: D-10+ - 122 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-14
91680 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-16 | Colocación de habilitado de acero |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 387: E-10+ - 105; D-+ - 388: E-10+ - 106 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-14
92536 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-16 | Nivelado de cimbra y ajuste de trazo en losa de calzada por parte de la contratista en claro 26-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Rodrigo Solorzano | 2023-08-16
92537 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-16 | montaje de prelosas en losa de calzada claro 26-5-27 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Rodrigo Solorzano | 2023-08-16
92538 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-16 | Continúan con el armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 25-26, avance aproximado de 25% tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | [8 empty] | Rodrigo Solorzano | 2023-08-16
92539 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-08-16 | Colado de capiteles del número 01 al 04 del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 395 | D-+ - 396 | D-+ - 397 | D-+ - 398 | D-+ - 399 | D-+ - 400 | D-+ - 401 | D-+ - 402 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-16
92540 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-08-16 | Vaciado de concreto hidráulico para el colad de capiteles n.03 y n.04 del ap.65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 395: D-+ - 403; D-+ - 396: D-+ - 404 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-16
92541 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | [6 empty] | DIURNO | D-+ - 395: A-+ - 8751; D-+ - 396: A-+ - 8752; D-+ - 397: A-+ - 8753; D-+ - 398: A-+ - 8754 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-16
92542 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Armado de andamiaje para soporte de losa |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 395: A-30+ - 89; D-+ - 396: A-30+ - 90; D-+ - 397: A-30+ - 91; D-+ - 398: A-30+ - 92 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-17
92543 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 30 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Armado de andamiaje y colocación de vigas para fondeo de cimbra de cabezal apoyo 9 Rama 10. | columna observada | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: B-10+ - 160; D-+ - 396: B-10+ - 161; D-+ - 397: B-10+ - 162 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-17
93094 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Revestido de acero de refuerzo en nodos del apoyo 7 para montaje de cabezal, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 395: A-+ - 8796; D-+ - 396: A-+ - 8797; D-+ - 397: A-+ - 8798; D-+ - 398: A-+ - 8799 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-17
93095 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa de calzada en apoyo 26 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2311 | B-+ - 2312 | B-+ - 2313 | B-+ - 2314 | B-+ - 2315 | B-+ - 2316 | B-+ - 2317 | B-+ - 2318 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-17
93096 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO |  | Se continúan con los trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 26-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2319 | B-+ - 2320 | B-+ - 2321 | B-+ - 2322 | B-+ - 2323 | B-+ - 2324 | B-+ - 2325 | B-+ - 2326 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-17
93097 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A del apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2327 | B-+ - 2328 | B-+ - 2329 | B-+ - 2330 | B-+ - 2331 | B-+ - 2332 | B-+ - 2333 | B-+ - 2334 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-17
93098 | T2 TAB025-026 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Colocación de cimbra en junta de dilatación apoyo 25 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 395: B-+ - 2335; D-+ - 396: B-+ - 2336; D-+ - 397: B-+ - 2337; D-+ - 398: B-+ - 2338 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-17
93099 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losas en apoyo 02/03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: J-+ - 904; D-+ - 396: J-+ - 905 | Ignacio Rivera | 2023-08-17
93100 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | DETENIDO | 2023-08-17 | Sin actividad en apoyos 04 LI LD rama 30 | Falta mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: J-+ - 906; D-+ - 396: J-+ - 907 | Ignacio Rivera | 2023-08-17
93101 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Armado de andamiaje y colocación de vigas para fondeo de cimbra de cabezal apoyo 9 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: D-+ - 405; D-+ - 396: D-+ - 406 | Ignacio Rivera | 2023-08-17
93103 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Sin actividad en apoyo 08 LD este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: C-+ - 753; D-+ - 396: C-+ - 754 | Ignacio Rivera | 2023-08-17
93109 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Armado de acero de refuerzo para columna AP 05 LD este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: C-+ - 757; D-+ - 396: C-+ - 758 | Ignacio Rivera | 2023-08-17
93113 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-17 | Trabajos de colocación de bandas en escamas de M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 395: B-+ - 2349; D-+ - 396: B-+ - 2350 | Ignacio Rivera | 2023-08-17
93114 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-17 | Suministro de pontones de 6mx 2.13mx3m. | En proceso de reparación. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 759 | C-+ - 760 | C-+ - 761 | C-+ - 762 | C-+ - 763 | C-+ - 764 | C-+ - 765 | C-+ - 766 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-17
93124 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 8833; B-+ - 2350 C-+ - 760: A-+ - 8834; B-+ - 2350 C-+ - 761: A-+ - 8835 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-18
93125 | T4 A65 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Proceso de resane en la unión de la pila de cimentacion y columna del apoyo 65. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 8836 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-18
93127 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-08-18 | Vista de Capiteles terminados. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: D-+ - 407; B-+ - 2350 C-+ - 760: D-+ - 408; B-+ - 2350 C-+ - 761: D-+ - 409; B-+ - 2350 C-+ - 762: D-+ - 410 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-18
93129 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Colado de columna apoyo 3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | C-+ - 767 | C-+ - 768 | C-+ - 769 | C-+ - 770 |  | C-+ - 771 | C-+ - 772 | C-+ - 773 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93130 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Colocación de escamas en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | B-+ - 2351 | B-+ - 2352 | B-+ - 2353 | B-+ - 2354 | B-+ - 2355 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93132 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Proceso de armado de acero para columna. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-10+ - 163 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-15
93136 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Proceso de armado de andamiaje y colocación de vigas para soporte de losas. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: F-30+ - 53; B-+ - 2350 C-+ - 760: F-30+ - 54; B-+ - 2350 C-+ - 761: F-30+ - 55; B-+ - 2350 C-+ - 762: F-30+ - 56 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-15
93146 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Armado de acero de refuerzo para columna. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: D-10+ - 125; B-+ - 2350 C-+ - 760: D-10+ - 126 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-17
93149 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 33 | TERMINADO | 2023-08-18 | Colocación de concreto de elemento completo | Cimbra Hibrida | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: G-10+ - 50 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-17
93151 | T4 A65 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 8850; B-+ - 2350 C-+ - 760: A-+ - 8851; B-+ - 2350 C-+ - 761: A-+ - 8852 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-18
93157 | T4 A65 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 8862; B-+ - 2350 C-+ - 760: A-+ - 8863; B-+ - 2350 C-+ - 761: A-+ - 8864; B-+ - 2350 C-+ - 762: A-+ - 8865 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-18
93161 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Proceso de colocación de escamas en M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2356; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2357 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93164 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-18 | Suministro de 10 pontones de 12mx 2.13mx3m para subestructura. | Terminado | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 411 | D-+ - 412 | D-+ - 413 | D-+ - 414 | D-+ - 415 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-18
93165 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Sin actividad en apoyo 05 E rama 10 | Falta mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 774; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-+ - 775 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93166 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | DETENIDO | 2023-08-18 | Sin actividad en AP 06 E rama 10 | Falta de mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 776; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-+ - 777 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93170 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 2 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Sin actividad en AP 8 E rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 778 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93175 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Sin actividad en apoyo 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: J-+ - 908; B-+ - 2350 C-+ - 760: J-+ - 909 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93178 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Trabajos de conformacion y compactación de capa de relleno para M.M.E en rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2372; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2373 | Ignacio Rivera | 2023-08-18
93181 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 25-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2374; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2375; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2376; B-+ - 2350 C-+ - 762: B-+ - 2377 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-18
93182 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Montaje de cabezal sección A en apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2378 | B-+ - 2379 | B-+ - 2380 | B-+ - 2381 | B-+ - 2382 | B-+ - 2383 | B-+ - 2384 | B-+ - 2385 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-18
93183 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-18 | Montaje de trabe prefabricada T1 y T2 en claro 11-12, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2386; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2387; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2388; B-+ - 2350 C-+ - 762: B-+ - 2389 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-18
93190 | T1 G30 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Sin actividad en armado de andamiaje |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-30+ - 79; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-30+ - 80 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-16
93191 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Armado de andamiaje para soporte de losas |  | REPORTADO | DIURNO | D-30+ - 69 | D-30+ - 70 | D-30+ - 71 | D-30+ - 72 | D-30+ - 73 | D-30+ - 74 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-16
93195 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | llegada de prelosas a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 26.5-27 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2390; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2391; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2392 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93197 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Inicia descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 25-26.5. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2393 | B-+ - 2394 | B-+ - 2395 | B-+ - 2396 | B-+ - 2397 | B-+ - 2398 | B-+ - 2399 | B-+ - 2400 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93199 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | prueba de rev. y temp. al concreto hidráulico para colado en losa de calzada claro 25-26.5. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2401; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2402; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2403 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93201 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Tendido y nivelado de concreto hidráulico con máquina Terex Bid well en losa de calzada claro 25-26.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2404 | B-+ - 2405 | B-+ - 2406 | B-+ - 2407 | B-+ - 2408 | B-+ - 2409 | B-+ - 2410 | B-+ - 2411 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93209 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 26.5-27 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 8912; B-+ - 2350 C-+ - 760: A-+ - 8913; B-+ - 2350 C-+ - 761: A-+ - 8914; B-+ - 2350 C-+ - 762: A-+ - 8915 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93210 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Colocación de lona para proteger losa colada en claro 25-26.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2412; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2413; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2414; B-+ - 2350 C-+ - 762: B-+ - 2415 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93211 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos de cabezal sección A apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2416; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2417; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2418; B-+ - 2350 C-+ - 762: B-+ - 2419 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93212 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-19 | Montaje de cabezal sección B en apoyo 8 del tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2420; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2421; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2422; B-+ - 2350 C-+ - 762: B-+ - 2423 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-19
93231 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Proceso de armado de andamiaje |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: D-30+ - 75; B-+ - 2350 C-+ - 760: D-30+ - 76 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-19
93232 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Fondeo de cimbra para armado de cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: E-10+ - 117; B-+ - 2350 C-+ - 760: E-10+ - 118 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-19
93244 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Compactación en capa de relleno en MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2445; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2446 | Ignacio Rivera | 2023-08-21
93246 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Colocación de vigas para soporte de losas en AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: J-+ - 910; B-+ - 2350 C-+ - 760: J-+ - 911 | Ignacio Rivera | 2023-08-21
93250 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 3 | TERMINADO | 2023-08-21 | Columna descimbrada en AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 779; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-+ - 780 | Ignacio Rivera | 2023-08-21
93253 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Sin actividad en AP 05 E G10 | Falta de mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 781; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-+ - 782 | Ignacio Rivera | 2023-08-21
93254 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Sin actividad AP 06 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 783; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-+ - 784 | Ignacio Rivera | 2023-08-21
93257 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Colocación de andamios para proceso de relleno fluido en tendones. En losa claro AP 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: J-+ - 912; B-+ - 2350 C-+ - 760: J-+ - 913 | Ignacio Rivera | 2023-08-21
93262 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Colocacion de vigas para soporte de losas |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-30+ - 93; B-+ - 2350 C-+ - 760: A-30+ - 94 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-21
93266 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-21 | montaje de primera parte de cabezal sección A en apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8957 | A-+ - 8958 | A-+ - 8959 | A-+ - 8960 | A-+ - 8961 | A-+ - 8962 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-21
93267 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-21 | colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 10 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2473 | B-+ - 2474 | B-+ - 2475 | B-+ - 2476 | B-+ - 2477 | B-+ - 2478 | B-+ - 2479 | B-+ - 2480 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-21
93268 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Llegada de segunda parte de cabezal sección A del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 8963 | A-+ - 8964 | A-+ - 8965 | A-+ - 8966 | A-+ - 8967 | A-+ - 8968 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-21
93269 | T1 G10 A03 COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-08-21 | Descimbrado de Zapata | verificación de geometría | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: D-10+ - 141 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-21
93293 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | DETENIDO | 2023-08-14 | Sin actividad en losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: J-+ - 914; B-+ - 2350 C-+ - 760: J-+ - 915 | Ignacio Rivera | 2023-08-11
93294 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-14 | Proceso de compactación de capa de relleno en M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2485; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2486; B-+ - 2350 C-+ - 761: B-+ - 2487 | Ignacio Rivera | 2023-08-11
93295 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | DETENIDO | 2023-08-14 | Sin actividad en armado de andamios en apoyos 04 norte y sur rama 30 | La contratista no tiene el personal suficiente | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: J-+ - 916; B-+ - 2350 C-+ - 760: J-+ - 917 | Ignacio Rivera | 2023-08-12
93309 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-22 | Sin actividad en M.M.E. de rama 30 | Falta de mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2488; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2489 | Ignacio Rivera | 2023-08-22
93310 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-22 | Conformación de material para capa de M.M.E. en rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2490; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2491 | Ignacio Rivera | 2023-08-22
93315 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-22 | Posicionamiento de escamas para M.M.E. en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2496; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2497 | Ignacio Rivera | 2023-08-22
93318 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-22 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columna del 01 apoyo 63. | Proceso de armado de acero de refuerzo en columna del 01 apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 9057 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-22
93319 | T4 A63 COL02 - COLUMNA 002 | 1 | DETENIDO |  | Proceso de armado de acero de refuerzo en columnas del 02 del apoyo 63. | Terminado | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 9058 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-22
93324 | T4 A63 COL03 - COLUMNA 003 | 1 | TERMINADO | 2023-08-23 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columna del 03 apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 9077 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93325 | T4 A63 COL04 - COLUMNA 004 | 1 | TERMINADO | 2023-08-23 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columna del 04 apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 9078 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93329 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de cimbra metálica en columna 01 del apoyo 63, tramo 4 zona laguna | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 785 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93330 | T4 A63 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de cimbra metálica en columna 02 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: A-+ - 9083 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93331 | T4 A63 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de cimbra metálica en columna 03 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 786 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93332 | T4 A63 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de cimbra metálica en columna número 04 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 787 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93335 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Continúa posicionamiento de escamas para M.M.E. en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2507; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2508 | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93336 | T1 G10 A02 ZAP - ZAPATA | 2 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Sin actividad en relleno de aproches de Zapata AP 02 G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: B-+ - 2509; B-+ - 2350 C-+ - 760: B-+ - 2510 | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93337 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | DETENIDO | 2023-08-23 | Sin actividad en preparaciones para armado y cimbrado de cabezal AP 03 G10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: D-+ - 416; B-+ - 2350 C-+ - 760: D-+ - 417 | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93341 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | DETENIDO | 2023-08-23 | Sin actividad en cimbrado de columna AP 05 E G10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 788 | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93345 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Cimbra para columna AP 8 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: C-+ - 789; B-+ - 2350 C-+ - 760: C-+ - 790 | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93348 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Trabajos de corte de puntas de torones en tendones transversales y colocación de mangueras para inyección de fluido en losa claro 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 918 | J-+ - 919 | J-+ - 920 | J-+ - 921 | J-+ - 922 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93349 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Trabajos de armado de andamiaje para losa claro 3/4 G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2349 C-+ - 759: J-+ - 923; B-+ - 2350 C-+ - 760: J-+ - 924 | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93357 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de concreto para columna AP 08 Der. G10 primer trepado |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 791 | C-+ - 792 | C-+ - 793 | C-+ - 794 | C-+ - 795 | C-+ - 796 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93358 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Proceso de compactación de capa de M.M.E. en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: B-+ - 2519; J-+ - 924 C-+ - 792: B-+ - 2520 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93359 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Proceso de compactación de capa en M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: B-+ - 2521; J-+ - 924 C-+ - 792: B-+ - 2522 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-23
93363 | T2 A09 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 9. | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 9. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 456 | E-+ - 457 | E-+ - 458 | E-+ - 459 | E-+ - 460 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93364 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | TERMINADO |  | Suministro de acero de refuerzo para armado de losa de calzada claro 26.5-27.5. | Suministro de acero de refuerzo para armado de losa de calzada claro 26.5-27.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: J-+ - 925; J-+ - 924 C-+ - 792: J-+ - 926 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93365 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada en claro 26.6-27. | Trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada en claro 26.6-27. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 927 | J-+ - 928 | J-+ - 929 | J-+ - 930 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93367 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Trabajos de armado de andamiaje para losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: C-30+ - 81; J-+ - 924 C-+ - 792: C-30+ - 82 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-23
93368 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 27-28. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 27-28. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 931 | J-+ - 932 | J-+ - 933 | J-+ - 934 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93369 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de chaflan de madera de 1" en volado de losa de calzada para gotero en claro 25-26, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2523 | B-+ - 2524 | B-+ - 2525 | B-+ - 2526 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-23
93370 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 27-28. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 27-28. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: J-+ - 935; J-+ - 924 C-+ - 792: J-+ - 936; J-+ - 924 C-+ - 793: J-+ - 937 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93371 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada parrilla inferior claro 26.5-27.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2527 | B-+ - 2528 | B-+ - 2529 | B-+ - 2530 | B-+ - 2531 | B-+ - 2532 | B-+ - 2533 | B-+ - 2534 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-23
93372 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-23 | colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes de losa en apoyo 27 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9122 | A-+ - 9123 | A-+ - 9124 | A-+ - 9125 | A-+ - 9126 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-23
93373 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa en apoyo 27. | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa en apoyo 27. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 938 | J-+ - 939 | J-+ - 940 | J-+ - 941 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93374 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 27-28 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2535 | B-+ - 2536 | B-+ - 2537 | B-+ - 2538 | B-+ - 2539 | B-+ - 2540 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-23
93375 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-08-23 | Trabajos de corte de torones, colocacion de mangueras y limpieza de cajetines | Nota de campo por el retraso de estos trabajos | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-40+ - 50 | E-40+ - 51 | E-40+ - 52 | E-40+ - 53 | E-40+ - 54 | E-40+ - 55 | E-40+ - 56 | E-40+ - 57 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-23
93376 | T1 G10 A09 COL - COLUMNA | 33 | TERMINADO | 2023-08-23 | Colocación de concreto primer trepado |  | REPORTADO | DIURNO | F-10+ - 110 | F-10+ - 111 | F-10+ - 112 | F-10+ - 113 | F-10+ - 114 | F-10+ - 115 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-23
93377 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de conexión de cableado en tableros de control de grúas pórtico equipo Topdown. | Se realizan trabajos de conexión de cableado en tableros de control de grúas pórtico equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9127 | A-+ - 9128 | A-+ - 9129 | A-+ - 9130 | A-+ - 9131 | A-+ - 9132 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93378 | T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 35-36. | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 276 | H-+ - 277 | H-+ - 278 | H-+ - 279 | H-+ - 280 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93379 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se realiza ensamble de pasarelas para equipo Topdown. | Se realiza ensamble de pasarelas para equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9133 | A-+ - 9134 | A-+ - 9135 | A-+ - 9136 | A-+ - 9137 | A-+ - 9138 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-23
93380 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en nodos de apoyo 1A. | Armado de acero de refuerzo en nodos de apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 281 | H-+ - 282 | H-+ - 283 | H-+ - 284 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93382 | T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada claro 24-25. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: J-+ - 942; J-+ - 924 C-+ - 792: J-+ - 943 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-21
93383 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Demolición de concreto excedente en junta de construcción claro 25-26.5. | Demolición de concreto excedente en junta de construcción claro 25-26.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: J-+ - 944; J-+ - 924 C-+ - 792: J-+ - 945; J-+ - 924 C-+ - 793: J-+ - 946 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-21
93384 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de colocación de accesorios para cableado en grúas pórtico, equipo Topdown. | Se realizan trabajos de colocación de accesorios para cableado en grúas pórtico, equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9139 | A-+ - 9140 | A-+ - 9141 | A-+ - 9142 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-21
93385 | T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 35, claro 35-36. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 35, claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: H-+ - 285; J-+ - 924 C-+ - 792: H-+ - 286 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-21
93386 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de neopreno de 6 mm en travesaño de sección A1 de cabezal apoyo 1A. | Colocación de neopreno de 6 mm en travesaño de sección A1 de cabezal apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 465 | E-+ - 466 | E-+ - 467 | E-+ - 468 | E-+ - 469 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-21
93387 | T2 TAB034-035 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de diafragmas en claro 34-35. | Se realiza colado de diafragmas en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: H-+ - 287; J-+ - 924 C-+ - 792: H-+ - 288 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93388 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 27-28. | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 27-28. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 947 | J-+ - 948 | J-+ - 949 | J-+ - 950 | J-+ - 951 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93389 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Demolición de concreto excedente en junta de construcción en claro 25-26.5. | Demolición de concreto excedente en junta de construcción en claro 25-26.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 952 | J-+ - 953 | J-+ - 954 | J-+ - 955 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93390 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada claro 25-26. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada claro 25-26. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 923 C-+ - 791: J-+ - 956; J-+ - 924 C-+ - 792: J-+ - 957; J-+ - 924 C-+ - 793: J-+ - 958 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93391 | T2 A16 - APOYO 016 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 16. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 16. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9143 | A-+ - 9144 | A-+ - 9145 | A-+ - 9146 | A-+ - 9147 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93392 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Llegada de cabezal sección B2 de apoyo 1A. | Llegada de cabezal sección B2 de apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 470 | E-+ - 471 | E-+ - 472 | E-+ - 473 | E-+ - 474 | E-+ - 475 | E-+ - 476 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93393 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de sección A2 de cabezal apoyo 1A. | Se realiza montaje de sección A2 de cabezal apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 477 | E-+ - 478 | E-+ - 479 | E-+ - 480 | E-+ - 481 | E-+ - 482 | E-+ - 483 | E-+ - 484 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-22
93395 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-23 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de columnas del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 797 | C-+ - 798 | C-+ - 799 | C-+ - 800 | C-+ - 801 | C-+ - 802 | C-+ - 803 | C-+ - 804 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93397 | T4 A63 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-23 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de columna número 02 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 470 E-+ - 477 C-+ - 797: C-+ - 805 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93398 | T4 A63 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-23 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de columna número 03 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 470 E-+ - 477 C-+ - 797: C-+ - 806 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93399 | T4 A63 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-23 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de columna número 04 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 470 E-+ - 477 C-+ - 797: A-+ - 9154; E-+ - 471 E-+ - 478 C-+ - 798: A-+ - 9155 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-23
93407 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-24 | Verificación de temperatura y prueba de revenimiento de concreto hidráulico para el colado de columnas del apoyo 63. |  | REPORTADO | NOCTURNO | C-+ - 807 | C-+ - 808 | C-+ - 809 | C-+ - 810 | C-+ - 811 | C-+ - 812 | C-+ - 813 | C-+ - 814 | Joel Vargas | 2023-08-23
93409 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Trabajos de armado de andamiaje para soporte de losa |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: A-30+ - 95; A-+ - 9155 C-+ - 808: A-30+ - 96 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-24
93414 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Se continúan trabajos de armado de andamiaje en apoyo 3-4 de la Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: J-+ - 959; A-+ - 9155 C-+ - 808: J-+ - 960; A-+ - 9155 C-+ - 809: J-+ - 961 | Ignacio Rivera | 2023-08-24
93417 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Vista escamas y bandas para M.M.E. en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: B-+ - 2543; A-+ - 9155 C-+ - 808: B-+ - 2544 | Ignacio Rivera | 2023-08-24
93422 | T4 A64 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-24 | Colocación de plataforma en pila de cimentación número 01 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: A-+ - 9207 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-24
93423 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Continúan los trabajos de aseguramiento de montenes en frontera de volados de losa de calzada claro 26.5.27.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: B-+ - 2547; A-+ - 9155 C-+ - 808: B-+ - 2548; A-+ - 9155 C-+ - 809: B-+ - 2549; A-+ - 9155 C-+ - 810: B-+ - 2550 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-24
93424 | T2 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Colocación de placas de neoprenos en bancos y topes antisísmicos del apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2551 | B-+ - 2552 | B-+ - 2553 | B-+ - 2554 | B-+ - 2555 | B-+ - 2556 | B-+ - 2557 | B-+ - 2558 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-24
93425 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Colocación de calces de plástico(pollos) en acero de refuerzo de volados de losa de calzada claro 26.5-27.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2559 | B-+ - 2560 | B-+ - 2561 | B-+ - 2562 | B-+ - 2563 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-24
93426 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 27.5-28 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2564 | B-+ - 2565 | B-+ - 2566 | B-+ - 2567 | B-+ - 2568 | B-+ - 2569 | B-+ - 2570 | B-+ - 2571 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-24
93427 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-24 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 26.5-27.5. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2572 | B-+ - 2573 | B-+ - 2574 | B-+ - 2575 | B-+ - 2576 | B-+ - 2577 | B-+ - 2578 | B-+ - 2579 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-24
93429 | T4 A64 COL02 - COLUMNA 002 | 1 | TERMINADO | 2023-08-24 | Colocación de plataforma en pila de cimentación número 02 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: A-+ - 9210 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-24
93430 | T4 A64 COL03 - COLUMNA 003 | 1 | TERMINADO | 2023-08-25 | Colocación de plataforma en pila de cimentación número 3 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: A-+ - 9211 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93431 | T4 A64 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-25 | Colocación de plataforma en pila de cimentación número 4 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: A-+ - 9212 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93434 | T4 A63 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Retiro de cimbra metálica de columna número 01 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: C-+ - 815 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93435 | T4 A63 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-25 | Retiro de cimbra metálica de columna número 02 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: C-+ - 816 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93436 | T4 A63 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Retiro de cimbra metálica de columna número 03 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: C-+ - 817 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93437 | T4 A63 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-25 | Retiro de cimbra metálica de columna número 04 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: C-+ - 818 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93438 | T4 A63 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-25 | Curado de columna número 02 mediante la aplicación de curacreto del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: C-+ - 819 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93439 | T4 A63 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-08-25 | Curado de columna número 04 mediante la aplicación de curacreto del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9154 C-+ - 807: C-+ - 820 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93440 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de sección B2 de cabezal apoyo 1A. | Se realiza montaje de sección B2 de cabezal apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 485 | E-+ - 486 | E-+ - 487 | E-+ - 488 | E-+ - 489 | E-+ - 490 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93443 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Tendido y conformación de capa de relleno en MME de la Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2586 | B-+ - 2587 | B-+ - 2588 | B-+ - 2589 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93445 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Preparación de bases de andamios para soporte de cabezal en AP 02 G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: D-+ - 418; C-+ - 820 E-+ - 486: D-+ - 419 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93446 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Sin actividad en M.M.E. de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: B-+ - 2592; C-+ - 820 E-+ - 486: B-+ - 2593 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93448 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Proceso de armado de columna AP 8W G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: C-+ - 821; C-+ - 820 E-+ - 486: C-+ - 822 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93449 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Proceso de armado de acero para cabezal AP 9 G10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: D-+ - 420; C-+ - 820 E-+ - 486: D-+ - 421 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93452 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Corte de excedente de torones longitudinales losa claro AP 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: J-+ - 962; C-+ - 820 E-+ - 486: J-+ - 963 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93455 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-08-25 | preparación de bases de andamios para soporte de cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: B-10+ - 179; C-+ - 820 E-+ - 486: B-10+ - 180 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-25
93457 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Proceso de armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: E-10+ - 126; C-+ - 820 E-+ - 486: E-10+ - 127 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-25
93459 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Proceso de armado de acero para cabezal | Se le solicita a la contratista los planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: E-10+ - 128; C-+ - 820 E-+ - 486: E-10+ - 129 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-25
93463 | T2 A16 - APOYO 016 | 1 | EN PROCESO |  | Trabajos de aparentado en apoyo 16. | Trabajos de aparentado en apoyo 16. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9240 | A-+ - 9241 | A-+ - 9242 | A-+ - 9243 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93464 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de ensamble de pasarelas para equipo Topdown. | Se continúa con los trabajos de ensamble de pasarelas para equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: A-+ - 9244; C-+ - 820 E-+ - 486: A-+ - 9245; C-+ - 820 E-+ - 487: A-+ - 9246 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93465 | T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra base para diafragmas extremos apoyo 36, claro 36-37. | Colocación de cimbra base para diafragmas extremos apoyo 36, claro 36-37. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: H-+ - 289; C-+ - 820 E-+ - 486: H-+ - 290; C-+ - 820 E-+ - 487: H-+ - 291 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93466 | T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Arriba bomba telescópica para colado de diafragmas claro 35-36. | Arriba bomba telescópica para colado de diafragmas claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 820 E-+ - 485: H-+ - 292; C-+ - 820 E-+ - 486: H-+ - 293 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93467 | T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diafragmas en claro 35-36, pruebas realizadas por laboratorio Supervisión TRIADA. | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de diafragmas en claro 35-36, pruebas realizadas por laboratorio Supervisión TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 294 | H-+ - 295 | H-+ - 296 | H-+ - 297 | H-+ - 298 | H-+ - 299 | H-+ - 300 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93468 | T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Obtención de muestras de concreto fresco en colado de diafragmas claro 35-36 por parte de laboratorio de Supervisión TRIADA. | Obtención de muestras de concreto fresco en colado de diafragmas claro 35-36 por parte de laboratorio de Supervisión TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 301 | H-+ - 302 | H-+ - 303 | H-+ - 304 | H-+ - 305 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93469 | T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Inicia colado de diafragmas en claro 35-36. | Inicia colado de diafragmas en claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 306 | H-+ - 307 | H-+ - 308 | H-+ - 309 | H-+ - 310 | H-+ - 311 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-24
93470 | T4 A63 COL02 - COLUMNA 002 | 1 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Proceso de colocación de andamios en columnas número 2 y 4 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 306: C-+ - 823; H-+ - 307: C-+ - 824 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93474 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 27-27.5. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 27-27.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 964 | J-+ - 965 | J-+ - 966 | J-+ - 967 | J-+ - 968 | J-+ - 969 | J-+ - 970 | J-+ - 971 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93475 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos para conexión eléctrica en grúa pórtico 2, en equipo Topdown. | Se realizan trabajos para conexión eléctrica en grúa pórtico 2, en equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: A-+ - 9256; C-+ - 824 J-+ - 965: A-+ - 9257; C-+ - 824 J-+ - 966: A-+ - 9258; C-+ - 824 J-+ - 967: A-+ - 9259 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93476 | T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Descimbrado de diafragmas laterales en apoyo 34, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-+ - 2596; C-+ - 824 J-+ - 965: B-+ - 2597; C-+ - 824 J-+ - 966: B-+ - 2598; C-+ - 824 J-+ - 967: B-+ - 2599 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-25
93477 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Colocación de cimbra en bancos y topes antisísmicos en apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2600 | B-+ - 2601 | B-+ - 2602 | B-+ - 2603 | B-+ - 2604 | B-+ - 2605 | B-+ - 2606 | B-+ - 2607 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-25
93478 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: A-+ - 9260; C-+ - 824 J-+ - 965: A-+ - 9261; C-+ - 824 J-+ - 966: A-+ - 9262; C-+ - 824 J-+ - 967: A-+ - 9263 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-25
93479 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Montaje de prelosas para su colocación en claro 28-29. | Montaje de prelosas para su colocación en claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 972 | J-+ - 973 | J-+ - 974 | J-+ - 975 | J-+ - 976 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93480 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Habilitado de andamio para el armado del travesaño central del cabezal 1A. | Habilitado de andamio para el armado del travesaño central del cabezal 1A. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 312 | H-+ - 313 | H-+ - 314 | H-+ - 315 | H-+ - 316 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93483 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Cimbrado de cajetines para colado lado izq. de losa Apoyo 9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: J-+ - 977; C-+ - 824 J-+ - 965: J-+ - 978 | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93484 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Corte de puntas de torones en anclajes pasivos eje 9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 979 | J-+ - 980 | J-+ - 981 | J-+ - 982 | J-+ - 983 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-25
93485 | T2 A09 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de reparación de cabezal sección A de apoyo 9 de daño provocado por impacto. | Se realizan trabajos de reparación de cabezal sección A de apoyo 9 de daño provocado por impacto. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 317 | H-+ - 318 | H-+ - 319 | H-+ - 320 | H-+ - 321 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93489 | T4 A63 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-25 | Proceso de armado de andamios en columnas número 03 y 01 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: C-+ - 825 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-25
93492 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-26 | Sin actividad en M.M.E. de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-+ - 2612; C-+ - 824 J-+ - 965: B-+ - 2613 | Ignacio Rivera | 2023-08-26
93493 | T1 G30 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-26 | Trabajos en desarmado de cuerpo de andamios colocados en apoyo 12 G30. La contratista comenta que los trasladará al apoyo 02 G30 para completar el cuerpo de andamiaje. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: J-+ - 984; C-+ - 824 J-+ - 965: J-+ - 985 | Ignacio Rivera | 2023-08-26
93495 | T4 A63 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-26 | Sin actividad en columnas número 01 a la 04 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: C-+ - 826; C-+ - 824 J-+ - 965: C-+ - 827 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-26
93496 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-26 | Sin actividad en M.M.E. de rama 40, se le reitera a la contratista achicar el espejo de agua. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-+ - 2614; C-+ - 824 J-+ - 965: B-+ - 2615 | Ignacio Rivera | 2023-08-26
93499 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-26 | Corte de punta de torones en anclajes en tendones longitudinales en losa AP 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: J-+ - 986; C-+ - 824 J-+ - 965: J-+ - 987; C-+ - 824 J-+ - 966: J-+ - 988 | Ignacio Rivera | 2023-08-26
93505 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan colocación de prelosas en claro 28-29. | Se realizan colocación de prelosas en claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: J-+ - 989; C-+ - 824 J-+ - 965: J-+ - 990; C-+ - 824 J-+ - 966: J-+ - 991; C-+ - 824 J-+ - 967: J-+ - 992 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93506 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla superior de losa de calzada claro 26.5-27.5. | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla superior de losa de calzada claro 26.5-27.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 993 | J-+ - 994 | J-+ - 995 | J-+ - 996 | J-+ - 997 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-25
93510 | T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Contratista Desarma cuerpo de andamiaje | Se informa que la contratista Desarma andamios para moverlos de apoyo. No cuenta con el equipo suficiente. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-30+ - 70; C-+ - 824 J-+ - 965: B-30+ - 71; C-+ - 824 J-+ - 966: B-30+ - 72; C-+ - 824 J-+ - 967: B-30+ - 73 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-26
93511 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | POR INICIAR | 2023-08-28 | Corte de punta de torones longitudinales, y limpieza de cajetín y cimbrado en tendones transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: D-40+ - 43; C-+ - 824 J-+ - 965: D-40+ - 44; C-+ - 824 J-+ - 966: D-40+ - 45; C-+ - 824 J-+ - 967: D-40+ - 46 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-26
93532 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 32 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Cimbra para columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: G-10+ - 59; C-+ - 824 J-+ - 965: G-10+ - 60 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-28
93542 | T4 A64 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columnas número 01 a la 04 del apoyo 64. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: A-+ - 9371; C-+ - 824 J-+ - 965: A-+ - 9372 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-28
93546 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Sin actividad en M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-+ - 2629; C-+ - 824 J-+ - 965: B-+ - 2630 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
93547 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Trabajos de colocación de escamas en M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-+ - 2631; C-+ - 824 J-+ - 965: B-+ - 2632; C-+ - 824 J-+ - 966: B-+ - 2633 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
93548 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Limpieza y protección de escamas para colocación de bandas M.M.E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: B-+ - 2634; C-+ - 824 J-+ - 965: B-+ - 2635 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
93549 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | DETENIDO | 2023-08-28 | Sin actividad en AP 2 G10 | Falta de mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: D-+ - 422 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
93570 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Sin actividad en AP 03 G10 | Falta de mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: D-+ - 423 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
93911 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Sin actividad AP 05 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: C-+ - 828 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
93913 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Escarificado de superficie de lecho superior de zapata, para colado de columna AP 06 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: C-+ - 829; C-+ - 824 J-+ - 965: C-+ - 830 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
94095 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Cimbra para columna AP 08 W G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: C-+ - 831; C-+ - 824 J-+ - 965: C-+ - 832 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
94096 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Sin actividad en cabezal AP 9 G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: D-+ - 424; C-+ - 824 J-+ - 965: D-+ - 425 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
94097 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Sin actividad en armado de andamiaje en el apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: J-+ - 998; C-+ - 824 J-+ - 965: J-+ - 999 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
94098 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Armado de andamiaje para soporte de losa AP 03/04 G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: J-+ - 1000; C-+ - 824 J-+ - 965: J-+ - 1001 | Ignacio Rivera | 2023-08-28
94601 | T4 A64 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO |  | Proceso de armado de acero de refuerzo en columnas de la 01 a la 04 del apoyo 64. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: A-+ - 9386; C-+ - 824 J-+ - 965: A-+ - 9387; C-+ - 824 J-+ - 966: A-+ - 9388 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-28
94602 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 11-12. | Llegada de trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: F-+ - 378; C-+ - 824 J-+ - 965: F-+ - 379; C-+ - 824 J-+ - 966: F-+ - 380 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94603 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-4 para su montaje en claro 11-12. | Llegada de trabe prefabricada T-4 para su montaje en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: F-+ - 381; C-+ - 824 J-+ - 965: F-+ - 382 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94604 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 26.5-27.5. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 26.5-27.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1005 | J-+ - 1006 | J-+ - 1007 | J-+ - 1008 | J-+ - 1009 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94606 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Revisión topografía de niveles de cimbra de losa de calzada claro 26.5-27.5. | Revisión topografía de niveles de cimbra de losa de calzada claro 26.5-27.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1010 | J-+ - 1011 | J-+ - 1012 | J-+ - 1013 | J-+ - 1014 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94607 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de conexión del sistema eléctrico en grúa pórtico No. 2, en equipo Topdown. | Se continúa con los trabajos de conexión del sistema eléctrico en grúa pórtico No. 2, en equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: A-+ - 9392; C-+ - 824 J-+ - 965: A-+ - 9393; C-+ - 824 J-+ - 966: A-+ - 9394 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94608 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de conexión en tablero de control grúa pórtico No. 1, en equipo Topdown. | Se continúa con los trabajos de conexión en tablero de control grúa pórtico No. 1, en equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: A-+ - 9395; C-+ - 824 J-+ - 965: A-+ - 9396; C-+ - 824 J-+ - 966: A-+ - 9397 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94609 | T2 A09 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de reparación de cabezal sección A apoyo 9 dañado por impacto. | Se continúa con los trabajos de reparación de cabezal sección A apoyo 9 dañado por impacto. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 823 J-+ - 964: E-+ - 491; C-+ - 824 J-+ - 965: E-+ - 492; C-+ - 824 J-+ - 966: E-+ - 493; C-+ - 824 J-+ - 967: E-+ - 494 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-26
94612 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 11-12. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383 | F-+ - 384 | F-+ - 385 | F-+ - 386 | F-+ - 387 | F-+ - 388 | F-+ - 389 | F-+ - 390 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94613 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Revisión topográfica por parte de la contratista de cimbra de bancos y topes antisísmicos en secciones A y B del apoyo 8. | Revisión topográfica por parte de la contratista de cimbra de bancos y topes antisísmicos en secciones A y B del apoyo 8. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: E-+ - 495; F-+ - 384: E-+ - 496; F-+ - 385: E-+ - 497; F-+ - 386: E-+ - 498 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94614 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Desbaste de capitel no. 2 en apoyo 1A para habilitado de armado de travesaño central, se continúa en espera de que la contratista entregue proyecto actualizado. | Desbaste de capitel no. 2 en apoyo 1A para habilitado de armado de travesaño central, se continúa en espera de que la contratista entregue proyecto actualizado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: E-+ - 499; F-+ - 384: E-+ - 500; F-+ - 385: E-+ - 501 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94615 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-4 en claro 11-12. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-4 en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: F-+ - 391; F-+ - 384: F-+ - 392; F-+ - 385: F-+ - 393; F-+ - 386: F-+ - 394 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94616 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza colocación de prelosas en claro 28-29. | Se realiza colocación de prelosas en claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: J-+ - 1015; F-+ - 384: J-+ - 1016; F-+ - 385: J-+ - 1017; F-+ - 386: J-+ - 1018 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94617 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de rejillas de drenaje pluvial en losa de calzada claro 26.5-27.5. | Colocación de rejillas de drenaje pluvial en losa de calzada claro 26.5-27.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: J-+ - 1019; F-+ - 384: J-+ - 1020; F-+ - 385: J-+ - 1021; F-+ - 386: J-+ - 1022 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94618 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se continúa con trabajos de conexión eléctrica de grúa pórtico 1, en equipo Topdown. | Se continúa con trabajos de conexión eléctrica de grúa pórtico 1, en equipo Topdown. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: A-+ - 9409; F-+ - 384: A-+ - 9410; F-+ - 385: A-+ - 9411; F-+ - 386: A-+ - 9412 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94620 | T2 A17 - APOYO 017 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 17. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 17. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9416 | A-+ - 9417 | A-+ - 9418 | A-+ - 9419 | A-+ - 9420 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-28
94621 | T2 A10 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 10. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal apoyo 10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: E-+ - 502; F-+ - 384: E-+ - 503; F-+ - 385: E-+ - 504; F-+ - 386: E-+ - 505 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-18
94623 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza corte de longitud excedente de acero de refuerzo en nodos de apoyo 7. | Se realiza corte de longitud excedente de acero de refuerzo en nodos de apoyo 7. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: F-+ - 395; F-+ - 384: F-+ - 396; F-+ - 385: F-+ - 397 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-18
95121 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla superior de losa de calzada en claro 26-26.5. | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla superior de losa de calzada en claro 26-26.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1023 | J-+ - 1024 | J-+ - 1025 | J-+ - 1026 | J-+ - 1027 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-18
95122 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Revisión topográfica de niveles de cimbra de losa de calzada claro 25-26.5. | Revisión topográfica de niveles de cimbra de losa de calzada claro 25-26.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: J-+ - 1028; F-+ - 384: J-+ - 1029; F-+ - 385: J-+ - 1030 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-18
95124 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe pre fabricada T-1 para su montaje en claro 11-12. | Arriba trabe pre fabricada T-1 para su montaje en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: F-+ - 398; F-+ - 384: F-+ - 399; F-+ - 385: F-+ - 400; F-+ - 386: F-+ - 401 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-18
95125 | T2 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de neoprenos en bancos de sección B apoyo 11. | Colocación de neoprenos en bancos de sección B apoyo 11. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: E-+ - 506; F-+ - 384: E-+ - 507; F-+ - 385: E-+ - 508; F-+ - 386: E-+ - 509 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-18
95126 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B apoyo 11. | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B apoyo 11. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 383: E-+ - 510; F-+ - 384: E-+ - 511 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95127 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Inicia colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 11. | Inicia colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 11. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 512 | E-+ - 513 | E-+ - 514 | E-+ - 515 | E-+ - 516 | E-+ - 517 | E-+ - 518 | E-+ - 519 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95128 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Llegada de cabezal sección A de apoyo 8. | Llegada de cabezal sección A de apoyo 8. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-+ - 520; E-+ - 511 E-+ - 513: E-+ - 521; E-+ - 511 E-+ - 514: E-+ - 522 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95129 | T2 A08 CAB - CABEZAL | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: A-+ - 9430; E-+ - 511 E-+ - 513: A-+ - 9431; E-+ - 511 E-+ - 514: A-+ - 9432; E-+ - 511 E-+ - 515: A-+ - 9433 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95130 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Refuerzo de acero en coladeras pluviales de losa de calzada claro 26.5-27.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2645 | B-+ - 2646 | B-+ - 2647 | B-+ - 2648 | B-+ - 2649 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-28
95131 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-28 | segunda unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos apoyo 8 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2650 | B-+ - 2651 | B-+ - 2652 | B-+ - 2653 | B-+ - 2654 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-28
95132 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Colocación de cimbra en frontera de junta de construcción en losa de calzada claro 27.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2655; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2656; E-+ - 511 E-+ - 514: B-+ - 2657; E-+ - 511 E-+ - 515: B-+ - 2658 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-28
95133 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Inicia descarga de concreto hidráulico en bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9434 | A-+ - 9435 | A-+ - 9436 | A-+ - 9437 | A-+ - 9438 | A-+ - 9439 | A-+ - 9440 | A-+ - 9441 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-28
95134 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-28 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección A del apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: A-+ - 9442; E-+ - 511 E-+ - 513: A-+ - 9443; E-+ - 511 E-+ - 514: A-+ - 9444; E-+ - 511 E-+ - 515: A-+ - 9445 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-28
95350 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Corte de longitud excedente de varilla y armado de acero de refuerzo en nodo de apoyo 8. | Corte de longitud excedente de varilla y armado de acero de refuerzo en nodo de apoyo 8. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-+ - 523; E-+ - 511 E-+ - 513: E-+ - 524; E-+ - 511 E-+ - 514: E-+ - 525 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95351 | T2 A09 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 9. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 9. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-+ - 526; E-+ - 511 E-+ - 513: E-+ - 527 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95352 | T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 25.5-26.5. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 25.5-26.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1031 | J-+ - 1032 | J-+ - 1033 | J-+ - 1034 | J-+ - 1035 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95353 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 11. | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 11. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-+ - 528; E-+ - 511 E-+ - 513: E-+ - 529 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95354 | T2 A11 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 11. | Proceso de colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección A de apoyo 11. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 530 | E-+ - 531 | E-+ - 532 | E-+ - 533 | E-+ - 534 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
95360 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Colocación de andamios para soporte de cimbra cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-10+ - 184; E-+ - 511 E-+ - 513: B-10+ - 185 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-29
95362 | T4 A63 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del número 01 al 04 del apoyo 63. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: D-+ - 426; E-+ - 511 E-+ - 513: D-+ - 427; E-+ - 511 E-+ - 514: D-+ - 428; E-+ - 511 E-+ - 515: D-+ - 429 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-29
95363 | T4 A64 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-29 | Armado de acero de refuerzo en columna número 01 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 833 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-29
95364 | T4 A64 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-08-29 | Armado de acero de refuerzo en columna número 02 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 834 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-29
95365 | T4 A64 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO |  | Armado de acero de refuerzo en columna número 03 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 835 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-29
95366 | T4 A64 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Armado de acero de refuerzo en columna número 04 del apoyo 64. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 836 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-29
96060 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Suministro y conformación de material para capa relleno en M.M.E de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2664; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2665; E-+ - 511 E-+ - 514: B-+ - 2666 | Ignacio Rivera | 2023-08-29
96061 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Colocación de andamios para proceso de armado de cabezal en AP 02 G10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: D-+ - 430; E-+ - 511 E-+ - 513: D-+ - 431 | Ignacio Rivera | 2023-08-29
96066 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Proceso de armado de acero para columna AP 07 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 839; E-+ - 511 E-+ - 513: C-+ - 840 | Ignacio Rivera | 2023-08-29
96067 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Sin actividad en AP 08 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 841; E-+ - 511 E-+ - 513: C-+ - 842 | Ignacio Rivera | 2023-08-29
96068 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Preparación de mezcla de cemento grout para Colado de cajetines en tendones transversales en losa AP 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1036 | J-+ - 1037 | J-+ - 1038 | J-+ - 1039 | J-+ - 1040 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-29
96069 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-5 para su montaje en claro 11-12. | Llegada de trabe prefabricada T-5 para su montaje en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 402 | F-+ - 403 | F-+ - 404 | F-+ - 405 | F-+ - 406 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96070 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-7 para su montaje en claro 11-12. | Llegada de trabe prefabricada T-7 para su montaje en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: F-+ - 407; E-+ - 511 E-+ - 513: F-+ - 408; E-+ - 511 E-+ - 514: F-+ - 409; E-+ - 511 E-+ - 515: F-+ - 410 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96071 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-6 para su montaje en claro 11-12. | Llegada de trabe prefabricada T-6 para su montaje en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: F-+ - 411; E-+ - 511 E-+ - 513: F-+ - 412; E-+ - 511 E-+ - 514: F-+ - 413; E-+ - 511 E-+ - 515: F-+ - 414 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96072 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en bancos y topes antisísmicos en apoyo 8. | Retiró de cimbra en bancos y topes antisísmicos en apoyo 8. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-+ - 535; E-+ - 511 E-+ - 513: E-+ - 536 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96073 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 11-12. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 415 | F-+ - 416 | F-+ - 417 | F-+ - 418 | F-+ - 419 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96074 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 11-12. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 420 | F-+ - 421 | F-+ - 422 | F-+ - 423 | F-+ - 424 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96075 | T2 A17 - APOYO 017 | 1 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 17. | Se realizan trabajos de aparentado en apoyo 17. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: A-+ - 9484; E-+ - 511 E-+ - 513: A-+ - 9485; E-+ - 511 E-+ - 514: A-+ - 9486 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96076 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza limpieza de losa de calzada con compresor. | Se realiza limpieza de losa de calzada con compresor. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: J-+ - 1041; E-+ - 511 E-+ - 513: J-+ - 1042; E-+ - 511 E-+ - 514: J-+ - 1043 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96077 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 28-29. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: J-+ - 1044; E-+ - 511 E-+ - 513: J-+ - 1045; E-+ - 511 E-+ - 514: J-+ - 1046 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96078 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 28-29. | Se realiza colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 28-29. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: J-+ - 1047; E-+ - 511 E-+ - 513: J-+ - 1048; E-+ - 511 E-+ - 514: J-+ - 1049; E-+ - 511 E-+ - 515: J-+ - 1050 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96079 | T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas extremos claro 36-37. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas extremos claro 36-37. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: H-+ - 322; E-+ - 511 E-+ - 513: H-+ - 323; E-+ - 511 E-+ - 514: H-+ - 324; E-+ - 511 E-+ - 515: H-+ - 325 | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
96081 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | Se inicia recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI, ORVA y Supervisión TRIADA. | Se inicia recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI, ORVA y Supervisión TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9490 | A-+ - 9491 | A-+ - 9492 | A-+ - 9493 | A-+ - 9494 | A-+ - 9495 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-17
96083 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-10+ - 136; E-+ - 511 E-+ - 513: E-10+ - 137 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-29
96084 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T1 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2673 | B-+ - 2674 | B-+ - 2675 | B-+ - 2676 | B-+ - 2677 | B-+ - 2678 | B-+ - 2679 | B-+ - 2680 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96085 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Llegada de trabe prefabricada T2 para su montaje en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: A-+ - 9496; E-+ - 511 E-+ - 513: A-+ - 9497; E-+ - 511 E-+ - 514: A-+ - 9498; E-+ - 511 E-+ - 515: A-+ - 9499 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96086 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Llegada de trabe prefabricada T3 para su montaje en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2681 | B-+ - 2682 | B-+ - 2683 | B-+ - 2684 | B-+ - 2685 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96087 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Curado de losa de calzada y en espera de su fraguado para cubrirla con lona claro 26.5-27.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2686 | B-+ - 2687 | B-+ - 2688 | B-+ - 2689 | B-+ - 2690 | B-+ - 2691 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96088 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Llegada de trabe prefabricada T4 para su montaje en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9500 | A-+ - 9501 | A-+ - 9502 | A-+ - 9503 | A-+ - 9504 | A-+ - 9505 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96089 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Colado de cajetines | Mezcla cemento grout y gravilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 37 | F-40+ - 38 | F-40+ - 39 | F-40+ - 40 | F-40+ - 41 | F-40+ - 42 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-29
96091 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2692 | B-+ - 2693 | B-+ - 2694 | B-+ - 2695 | B-+ - 2696 | B-+ - 2697 | B-+ - 2698 | B-+ - 2699 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96092 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T3 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9506 | A-+ - 9507 | A-+ - 9508 | A-+ - 9509 | A-+ - 9510 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96093 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: A-+ - 9511; E-+ - 511 E-+ - 513: A-+ - 9512; E-+ - 511 E-+ - 514: A-+ - 9513; E-+ - 511 E-+ - 515: A-+ - 9514 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96094 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T5 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9515 | A-+ - 9516 | A-+ - 9517 | A-+ - 9518 | A-+ - 9519 | A-+ - 9520 | A-+ - 9521 | A-+ - 9522 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96641 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9523 | A-+ - 9524 | A-+ - 9525 | A-+ - 9526 | A-+ - 9527 | A-+ - 9528 | A-+ - 9529 | A-+ - 9530 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96642 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Llegada de trabe prefabricada T1 para su montaje en claro 10-11 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2700; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2701; E-+ - 511 E-+ - 514: B-+ - 2702; E-+ - 511 E-+ - 515: B-+ - 2703 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96644 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Curado de losa de calzada y en espera de su fraguado para cubrirla con lona claro 26.5-27.5 tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2704 | B-+ - 2705 | B-+ - 2706 | B-+ - 2707 | B-+ - 2708 | B-+ - 2709 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96645 | T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 29-30, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2710 | B-+ - 2711 | B-+ - 2712 | B-+ - 2713 | B-+ - 2714 | B-+ - 2715 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96646 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T3 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2716 | B-+ - 2717 | B-+ - 2718 | B-+ - 2719 | B-+ - 2720 | B-+ - 2721 | B-+ - 2722 | B-+ - 2723 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96647 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Retiro de material vegetal para conformar plataforma para montaje de trabes en apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: A-+ - 9536; E-+ - 511 E-+ - 513: A-+ - 9537; E-+ - 511 E-+ - 514: A-+ - 9538; E-+ - 511 E-+ - 515: A-+ - 9539 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96648 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Llegada de trabe prefabricada T4 para su montaje en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9540 | A-+ - 9541 | A-+ - 9542 | A-+ - 9543 | A-+ - 9544 | A-+ - 9545 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96649 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Conformación de material para capa de relleno en M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2724; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2725 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96650 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Se le reitera a la contratista realizar correctamente la compactación con equipo ligero en los hombros de la capa de relleno de M.M.E. de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2726; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2727 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96651 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Colocación de vigas para soporte de cimbra cabezal AP 02 G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: D-+ - 432; E-+ - 511 E-+ - 513: D-+ - 433 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96654 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Proceso de armado de acero para columna AP 07 E G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 843; E-+ - 511 E-+ - 513: C-+ - 844 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96655 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Sin actividad en AP 08 G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: C-+ - 845 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96656 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Proceso de armado de cabezal AP 09 G10, se le reitera a la contratista asegurar el andamiaje y colocar escaleras. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: D-+ - 434; E-+ - 511 E-+ - 513: D-+ - 435 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96657 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Conformación de terreno para proceso de armado de andamiaje entre los AP 02 G30 T1 y AP 1A ZT |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: J-+ - 1051; E-+ - 511 E-+ - 513: J-+ - 1052 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96658 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Supervisión informa que se le reitera ala contratista la colocación de escalera para accesar a procesos de losa AP 2/3 G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: J-+ - 1053; E-+ - 511 E-+ - 513: J-+ - 1054 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96660 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Proceso de compactación de relleno en hombros en M.M.E. G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2736; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2737; E-+ - 511 E-+ - 514: B-+ - 2738 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96661 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Proceso de colado de cajetines losa AP 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: J-+ - 1055; E-+ - 511 E-+ - 513: J-+ - 1056 | Ignacio Rivera | 2023-08-30
96662 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Se inician los trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9546 | A-+ - 9547 | A-+ - 9548 | A-+ - 9549 | A-+ - 9550 | A-+ - 9551 | A-+ - 9552 | A-+ - 9553 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96663 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | inicia descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 26.5-27.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9554 | A-+ - 9555 | A-+ - 9556 | A-+ - 9557 | A-+ - 9558 | A-+ - 9559 | A-+ - 9560 | A-+ - 9561 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96664 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | inicia descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 26.5-27.5 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9562 | A-+ - 9563 | A-+ - 9564 | A-+ - 9565 | A-+ - 9566 | A-+ - 9567 | A-+ - 9568 | A-+ - 9569 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96665 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Llegada de trabe prefabricada T7 para su montaje en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9570 | A-+ - 9571 | A-+ - 9572 | A-+ - 9573 | A-+ - 9574 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96666 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T7 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2739 | B-+ - 2740 | B-+ - 2741 | B-+ - 2742 | B-+ - 2743 | B-+ - 2744 | B-+ - 2745 | B-+ - 2746 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96667 | T2 TAB010-011 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Montaje de trabe prefabricada T7 en claro 10-11, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2747 | B-+ - 2748 | B-+ - 2749 | B-+ - 2750 | B-+ - 2751 | B-+ - 2752 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96668 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Armado de acero de refuerzo en travesaño central del cabezal del apoyo 1A. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2753 | B-+ - 2754 | B-+ - 2755 | B-+ - 2756 | B-+ - 2757 | B-+ - 2758 | B-+ - 2759 | B-+ - 2760 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96669 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 28 para desligar trabes de losa de calzada, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2761 | B-+ - 2762 | B-+ - 2763 | B-+ - 2764 | B-+ - 2765 | B-+ - 2766 | B-+ - 2767 | B-+ - 2768 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96670 | T2 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Colocación de neoprenos en bancos del apoyo 9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2769 | B-+ - 2770 | B-+ - 2771 | B-+ - 2772 | B-+ - 2773 | B-+ - 2774 | B-+ - 2775 | B-+ - 2776 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-30
96673 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-08-30 | Armado de acero |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: E-10+ - 138; E-+ - 511 E-+ - 513: E-10+ - 139 | Emmanuel Vázquez | 2023-08-30
96750 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Cimbrado y detallado de cajetines en cabezal del apoyo 11, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2777; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2778; E-+ - 511 E-+ - 514: B-+ - 2779; E-+ - 511 E-+ - 515: B-+ - 2780 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-29
96751 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-29 | Llegada de prelosas del tipo I a tramo 2 zona terrestre para su montaje en claro 28.5-29. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 510 E-+ - 512: B-+ - 2781; E-+ - 511 E-+ - 513: B-+ - 2782; E-+ - 511 E-+ - 514: B-+ - 2783; E-+ - 511 E-+ - 515: B-+ - 2784 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-29
96752 | T2 TAB011-012 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 11-12. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-5 en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425 | F-+ - 426 | F-+ - 427 | F-+ - 428 | F-+ - 429 | F-+ - 430 | F-+ - 431 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-08-29
97026 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Limpieza de cajetínes |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: A-40+ - 76; F-+ - 426: A-40+ - 77; F-+ - 427: A-40+ - 78; F-+ - 428: A-40+ - 79 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-31
97027 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Llegada de trabe prefabricada T4 para su montaje en claro 9-10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 425: B-+ - 2785; F-+ - 426: B-+ - 2786; F-+ - 427: B-+ - 2787; F-+ - 428: B-+ - 2788 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97028 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-08-31 | colocación de habilitado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | B-10+ - 189 | B-10+ - 190 | B-10+ - 191 | B-10+ - 192 | B-10+ - 193 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-31
97029 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: C-30+ - 83; F-+ - 426: C-30+ - 84 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-31
97030 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Acero de refuerzo de cabezal con detalles en medidas. | Se le solicita a la contratista el plano autorizado, y corregir los detalles del armado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 425: D-10+ - 154; F-+ - 426: D-10+ - 155; F-+ - 427: D-10+ - 156; F-+ - 428: D-10+ - 157 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-08-31
97034 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Llegada de 2 contenedores con pzas para continuar con el ensamble de máquina para trabajos en zona manglar(top down) tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: B-+ - 2789; F-+ - 426: B-+ - 2790; F-+ - 427: B-+ - 2791 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97035 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Montaje de trabe prefabricada T3 en claro 9-10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2792 | B-+ - 2793 | B-+ - 2794 | B-+ - 2795 | B-+ - 2796 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97036 | T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 36-37, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: A-+ - 9591; F-+ - 426: A-+ - 9592; F-+ - 427: A-+ - 9593; F-+ - 428: A-+ - 9594 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97037 | T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Inicia descarga de concreto hidráulico en diafragmas laterales e intermedio del claro 36-37. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9595 | A-+ - 9596 | A-+ - 9597 | A-+ - 9598 | A-+ - 9599 | A-+ - 9600 | A-+ - 9601 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97038 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Montaje de trabe prefabricada T4 en claro 9-10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9602 | A-+ - 9603 | A-+ - 9604 | A-+ - 9605 | A-+ - 9606 | A-+ - 9607 | A-+ - 9608 | A-+ - 9609 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97039 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | [6 empty] | DIURNO | A-+ - 9610 | A-+ - 9611 | A-+ - 9612 | A-+ - 9613 | A-+ - 9614 | A-+ - 9615 | A-+ - 9616 | A-+ - 9617 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97040 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Colocación de chaflan de madera para gotero en volados de losa de calzada claro 27.5-28, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 425: B-+ - 2797; F-+ - 426: B-+ - 2798; F-+ - 427: B-+ - 2799; F-+ - 428: B-+ - 2800 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97041 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Se continúa con el proceso de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 27.5-28, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9618 | A-+ - 9619 | A-+ - 9620 | A-+ - 9621 | A-+ - 9622 | A-+ - 9623 | A-+ - 9624 | A-+ - 9625 | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97043 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Descarga de contenedores de pzas para ensamble de máquina Derrick para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2801 | B-+ - 2802 | B-+ - 2803 | B-+ - 2804 | B-+ - 2805 | B-+ - 2806 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-08-31
97044 | T4 A63 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-08-31 | Proceso de colocación de cimbra metálica en capiteles del número 01 al 04 del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: D-+ - 443; F-+ - 426: D-+ - 444; F-+ - 427: D-+ - 445; F-+ - 428: D-+ - 446 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-31
97045 | T4 A64 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-08-31 | Vista de colocación de cimbra metálica en columnas número 01 y 03 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: C-+ - 846 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-31
97046 | T4 A64 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-08-31 | Vista de colocación de cimbra metálica en columna número 03 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: C-+ - 847 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-31
97047 | T4 A64 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-08-31 | Vista de acero de refuerzo en columnas número 02 y 04 del apoyo 64. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 425: C-+ - 848; F-+ - 426: C-+ - 849 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-08-31
97055 | T4 A63 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-01 | Colado de capiteles del apoyo 63 tramo. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 447 | D-+ - 448 | D-+ - 449 | D-+ - 450 | D-+ - 451 | D-+ - 452 | D-+ - 453 | D-+ - 454 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-01
97056 | T4 A63 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-01 | Colado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 63. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 848 D-+ - 447: D-+ - 455; C-+ - 849 D-+ - 448: D-+ - 456 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-01
97369 | T4 A62 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columnas número 02 y 04 del apoyo 62. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 848 D-+ - 447: C-+ - 850; C-+ - 849 D-+ - 448: C-+ - 851; C-+ - 849 D-+ - 449: C-+ - 852; C-+ - 849 D-+ - 450: C-+ - 853 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-01
97869 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Colado de primer trepado de columna apoyo 8 Izq. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | C-+ - 854 | C-+ - 855 | C-+ - 856 | C-+ - 857 | C-+ - 858 | C-+ - 859 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-30
97870 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-01 | Vista de capiteles número 01 al 04 terminado del apoyo 65. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 457 | D-+ - 458 | D-+ - 459 | D-+ - 460 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-01
97874 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Sin actividad en MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: B-+ - 2815; C-+ - 855: B-+ - 2816; C-+ - 856: B-+ - 2817 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97875 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Armado de acero de refuerzo en columna apoyo 7 Izq. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: C-+ - 860; C-+ - 855: C-+ - 861 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97876 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Continúan trabajos de limpieza de cajetines para su colado en losa claro AP 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: J-+ - 1057; C-+ - 855: J-+ - 1058 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97877 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Colocación de habilitado de acero para columna AP 07 W G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: C-+ - 862; C-+ - 855: C-+ - 863 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97878 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Sin actividad en AP 09 G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: D-+ - 461; C-+ - 855: D-+ - 462 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97879 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Sin actividad en armado de andamios para soporte de losa en AP 04 G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: J-+ - 1059; C-+ - 855: J-+ - 1060 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97880 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Proceso de armado de andamios para soporte de cimbra losa en AP 02 G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: J-+ - 1061; C-+ - 855: J-+ - 1062 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97882 | T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Trabajos de desarme de andamios colocados en AP 07 G40, la contratista comenta que los ocupará en el armado de andamiaje del ap 02 G30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: J-+ - 1063; C-+ - 855: J-+ - 1064 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-08-31
97883 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Trabajos de compactación en capa de relleno en M.M.E. G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: B-+ - 2818; C-+ - 855: B-+ - 2819; C-+ - 856: B-+ - 2820 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-01
97884 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Sin actividad en M.M.E. G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: B-+ - 2821; C-+ - 855: B-+ - 2822 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-01
97885 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Escarificado de capa de relleno para conformar y compactar en M.M.E. G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: B-+ - 2823; C-+ - 855: B-+ - 2824 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-01
98596 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | colocación de neoprenos de 6 mm en travesaños de cabezal sección A del apoyo 7 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9679 | A-+ - 9680 | A-+ - 9681 | A-+ - 9682 | A-+ - 9683 | A-+ - 9684 | A-+ - 9685 | A-+ - 9686 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98598 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Suministro y tendido de material para mejoramiento de camino en apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9687 | A-+ - 9688 | A-+ - 9689 | A-+ - 9690 | A-+ - 9691 | A-+ - 9692 | A-+ - 9693 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98602 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Supervisión informa que llegaron 64 escuadras, 32 vigas para cimbra en losa de calzada, lo equivalente a un claro de 35 m ambos lados de volado, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2857 | B-+ - 2858 | B-+ - 2859 | B-+ - 2860 | B-+ - 2861 | B-+ - 2862 | B-+ - 2863 | B-+ - 2864 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98606 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada en claro 28-28.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2865 | B-+ - 2866 | B-+ - 2867 | B-+ - 2868 | B-+ - 2869 | B-+ - 2870 | B-+ - 2871 | B-+ - 2872 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98607 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | montaje de cabezal sección A en apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9694 | A-+ - 9695 | A-+ - 9696 | A-+ - 9697 | A-+ - 9698 | A-+ - 9699 | A-+ - 9700 | A-+ - 9701 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98608 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | montaje de cabezal sección A en apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9702 | A-+ - 9703 | A-+ - 9704 | A-+ - 9705 | A-+ - 9706 | A-+ - 9707 | A-+ - 9708 | A-+ - 9709 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98610 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Chuleo y resanes en elementos prefabricados del apoyo 18, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9710 | A-+ - 9711 | A-+ - 9712 | A-+ - 9713 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-01
98615 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-01 | Prueba de compactación para capa de relleno en M.M.E G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 854: B-+ - 2887; C-+ - 855: B-+ - 2888; C-+ - 856: B-+ - 2889 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-01
99992 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Corte con disco en junta de construcción para su alineación en claro 27.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9715 | A-+ - 9716 | A-+ - 9717 | A-+ - 9718 | A-+ - 9719 | A-+ - 9720 | A-+ - 9721 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-02
99993 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 8-9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9722 | A-+ - 9723 | A-+ - 9724 | A-+ - 9725 | A-+ - 9726 | A-+ - 9727 | A-+ - 9728 | A-+ - 9729 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-02
99994 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Corte con disco en junta de construcción para su alineación en claro 27.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9730 | A-+ - 9731 | A-+ - 9732 | A-+ - 9733 | A-+ - 9734 | A-+ - 9735 | A-+ - 9736 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-02
99995 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Montaje de trabe prefabricada T2 en claro 8-9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9737 | A-+ - 9738 | A-+ - 9739 | A-+ - 9740 | A-+ - 9741 | A-+ - 9742 | A-+ - 9743 | A-+ - 9744 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-02
99999 | T4 A62 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo para columna número 01 del apoyo 62. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 854: C-+ - 864 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-02
100000 | T4 A62 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo para columna número 03 del apoyo 62. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 854: C-+ - 865 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-02
100003 | T4 A62 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Armado de acero de refuerzo para columnas del apoyo 62. |  | REPORTADO | NOCTURNO | C-+ - 866 | C-+ - 867 | C-+ - 868 | C-+ - 869 | C-+ - 870 | C-+ - 871 |  |  | Joel Vargas | 2023-09-02
100012 | T4 A62 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-02 | Proceso de colocación de cimbra metálica en columna número 04 en el apoyo 62. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 865 C-+ - 866: A-+ - 9779; C-+ - 865 C-+ - 867: A-+ - 9780; C-+ - 865 C-+ - 868: A-+ - 9781 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-02
100013 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 8-9. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 432 | F-+ - 433 | F-+ - 434 | F-+ - 435 | F-+ - 436 | F-+ - 437 | F-+ - 438 | F-+ - 439 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100014 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 8-9. | Llegada de trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 440 | F-+ - 441 | F-+ - 442 | F-+ - 443 | F-+ - 444 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100015 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 8-9. | Llegada de trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 445 | F-+ - 446 | F-+ - 447 | F-+ - 448 | F-+ - 449 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100016 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección B de apoyo 7. | Se realiza montaje de cabezal sección B de apoyo 7. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9779 F-+ - 432: E-+ - 537; A-+ - 9780 F-+ - 433: E-+ - 538 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100017 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de torones en sentido longitudinal de cabezal apoyo 1A sección A. | Colocación de torones en sentido longitudinal de cabezal apoyo 1A sección A. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9779 F-+ - 432: E-+ - 539; A-+ - 9780 F-+ - 433: E-+ - 540; A-+ - 9781 F-+ - 434: E-+ - 541; A-+ - 9781 F-+ - 435: E-+ - 542 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100018 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 6 | TERMINADO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 8-9. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450 | F-+ - 451 | F-+ - 452 | F-+ - 453 | F-+ - 454 | F-+ - 455 | F-+ - 456 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100019 | T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 29-30. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 29-30. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1065; F-+ - 451: J-+ - 1066 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
100020 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 27.5-28.5. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 27.5-28.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1067; F-+ - 451: J-+ - 1068; F-+ - 452: J-+ - 1069; F-+ - 453: J-+ - 1070 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-02
103560 | T4 A62 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 01 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103561 | T4 A62 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 02 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103562 | T4 A62 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 03 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103563 | T4 A62 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 04 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103565 | T4 A62 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Verificación topográfica en columnas número 02 y 04por la contratista del apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | [8 empty] | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103571 | T4 A62 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 01 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: A-+ - 9794 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103572 | T4 A62 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 02 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 872 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103573 | T4 A62 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 03 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 873 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103574 | T4 A62 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Colocación de cimbra metálica en columna número 04 en el apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 874 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103576 | T4 A62 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-04 | Verificación topográfica en columnas número 02 y 04por la contratista del apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 875; F-+ - 451: C-+ - 876; F-+ - 452: C-+ - 877 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-04
103589 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-04 | se continúan los procesos de armado de losa de calzada en claro 28-29, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9802 | A-+ - 9803 | A-+ - 9804 | A-+ - 9805 | A-+ - 9806 | A-+ - 9807 | A-+ - 9808 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-04
103590 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-04 | armado de grúa manitowoc de 300 Ton para ensamble de grúa Derrick en apoyo 38, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2904 | B-+ - 2905 | B-+ - 2906 | B-+ - 2907 | B-+ - 2908 | B-+ - 2909 | B-+ - 2910 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-04
103591 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-04 | Suministro de coladeras pluviales para su colocación en losa de calzada 27.5-29, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2911; F-+ - 451: B-+ - 2912; F-+ - 452: B-+ - 2913; F-+ - 453: B-+ - 2914 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-04
104528 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Descimbra de cajetínes colados losa AP 8/9 G40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1072; F-+ - 451: J-+ - 1073 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-04
104529 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Vista escamas posicionadas en M.M.E. G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2915; F-+ - 451: B-+ - 2916; F-+ - 452: B-+ - 2917; F-+ - 453: B-+ - 2918 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-04
104530 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Supervisión informa que la contratista desarma cuerpo de andamiaje en apoyo 03 G30, y los traslada al apoyo 02 G30 colindante a ZT. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1074; F-+ - 451: J-+ - 1075 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-04
104531 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Vista armado de andamiaje AP 02 G30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1076; F-+ - 451: J-+ - 1077 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-04
104532 | T1 G10 A06LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Proceso de armado de acero para columna en AP 06 W G10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 878; F-+ - 451: C-+ - 879 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-04
104538 | T4 A63 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-05 | Vista de capiteles y en proceso de retiro de andamios, del apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: D-+ - 463; F-+ - 451: D-+ - 464; F-+ - 452: D-+ - 465; F-+ - 453: D-+ - 466 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-05
104541 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Inyección de tendones transversales en losa apoyo 8-9 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1078 | J-+ - 1079 | J-+ - 1080 | J-+ - 1081 | J-+ - 1082 | J-+ - 1083 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104543 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Sin actividad en M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2929; F-+ - 451: B-+ - 2930 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104546 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Conformación de material para capa en M.M.E. rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2931 | B-+ - 2932 | B-+ - 2933 | B-+ - 2934 | B-+ - 2935 | B-+ - 2936 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104548 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Continúa proceso de armado de andamiaje en AP 02 rama 30 colindante a ZT. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1084 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104551 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Concluye inyección de fluido en tendones transversales de losa AP 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1085 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104557 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Armado de cuerpo de andamiaje para soporte de losa y cimbra de contacto |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 85 | C-30+ - 86 | C-30+ - 87 | C-30+ - 88 | C-30+ - 89 | C-30+ - 90 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-05
104559 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Colocación de vigas para soporte de cimbra losa AP 02 rama 30 colindante a ZT |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1086; F-+ - 451: J-+ - 1087; F-+ - 452: J-+ - 1088; F-+ - 453: J-+ - 1089 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104560 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Sin actividad en armado de andamiaje en AP 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: J-+ - 1090; F-+ - 451: J-+ - 1091 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-05
104562 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Se continúa con los trabajos de colocación de coladeras pluviales y armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2937 | B-+ - 2938 | B-+ - 2939 | B-+ - 2940 | B-+ - 2941 | B-+ - 2942 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-05
104563 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Limpieza, rebabeo y aparentado en cabezal del apoyo 18, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2943 | B-+ - 2944 | B-+ - 2945 | B-+ - 2946 | B-+ - 2947 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-05
105665 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Montaje de trabe prefabricada T6 en claro 8-9, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9837 | A-+ - 9838 | A-+ - 9839 | A-+ - 9840 | A-+ - 9841 | A-+ - 9842 | A-+ - 9843 | A-+ - 9844 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-05
105675 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Montaje de trabe prefabricada T6 en claro 8-9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9845 | A-+ - 9846 | A-+ - 9847 | A-+ - 9848 | A-+ - 9849 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-05
105678 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-05 | Nivelación de cubos de concreto para iniciar ensamble de viga principal de grúa Derrick en apoyo 38 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9850 | A-+ - 9851 | A-+ - 9852 | A-+ - 9853 | A-+ - 9854 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-05
107555 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Unidad 38 en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2948; F-+ - 451: B-+ - 2949; F-+ - 452: B-+ - 2950; F-+ - 453: B-+ - 2951 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107556 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Inicia la descarga de concreto hidráulico de unidad 37 en losa de calzada claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2952; F-+ - 451: B-+ - 2953; F-+ - 452: B-+ - 2954; F-+ - 453: B-+ - 2955 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107557 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Tendido de concreto hidráulico con máquina Terex Bid well en losa de calzada 27.5-29.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9855 | A-+ - 9856 | A-+ - 9857 | A-+ - 9858 | A-+ - 9859 | A-+ - 9860 | A-+ - 9861 | A-+ - 9862 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107558 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | proceso de microtexturizado mediante yute al concreto hidráulico en losa de calzada claro 27.5-29.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: A-+ - 9863; F-+ - 451: A-+ - 9864; F-+ - 452: A-+ - 9865; F-+ - 453: A-+ - 9866 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107559 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 27.5-29.5, unidad 42, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9867 | A-+ - 9868 | A-+ - 9869 | A-+ - 9870 | A-+ - 9871 | A-+ - 9872 | A-+ - 9873 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107560 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Armado de andamiaje para soporte de cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: A-10+ - 142; F-+ - 451: A-10+ - 143 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-06
107561 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Armado de andamiaje y colocación de vigas para soporte de cimbra losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-30+ - 74; F-+ - 451: B-30+ - 75; F-+ - 452: B-30+ - 76; F-+ - 453: B-30+ - 77 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-06
107562 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | colocación de lona y plástico para cubrir losa colada en claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2956 | B-+ - 2957 | B-+ - 2958 | B-+ - 2959 | B-+ - 2960 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107563 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Proceso de rayado al concreto hidráulico en losa de calzada claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9874 | A-+ - 9875 | A-+ - 9876 | A-+ - 9877 | A-+ - 9878 | A-+ - 9879 | A-+ - 9880 | A-+ - 9881 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107569 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | finaliza colado de losa de calzada en claro 27.5-29.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2961 | B-+ - 2962 | B-+ - 2963 | B-+ - 2964 | B-+ - 2965 | B-+ - 2966 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107572 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Proceso de armado de acero de refuerzo en capiteles número 01 al 04 del apoyo 62. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: D-+ - 467; F-+ - 451: D-+ - 468; F-+ - 452: D-+ - 469; F-+ - 453: D-+ - 470 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-06
107585 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Sin actividad en M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2967; F-+ - 451: B-+ - 2968; F-+ - 452: B-+ - 2969; F-+ - 453: B-+ - 2970 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107586 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Armado de cabezal AP 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: D-+ - 471; F-+ - 451: D-+ - 472; F-+ - 452: D-+ - 473; F-+ - 453: D-+ - 474 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107587 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Proceso de armado de andamios para soporte cimbra de cabezal AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: D-+ - 475; F-+ - 451: D-+ - 476 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107588 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Sin actividad en AP 05 W rama 10 | Falta de mano de obra | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 880 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107589 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Sin actividad en AP 05 E rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 881 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107590 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Continúa colocación de vigas en andamiaje para soporte de losa AP 1-A ZT y AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1092 | J-+ - 1093 | J-+ - 1094 | J-+ - 1095 | J-+ - 1096 | J-+ - 1097 | J-+ - 1098 | J-+ - 1099 | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107591 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Colocación de bandas de refuerzo en MME Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2971; F-+ - 451: B-+ - 2972 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107592 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Conformación y compactación de capa en relleno de MME Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2973; F-+ - 451: B-+ - 2974 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-06
107593 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Llegada de 100 ml de junta de dilatación a zona terrestre para su colocación en losas de calzada. Tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2975 | B-+ - 2976 | B-+ - 2977 | B-+ - 2978 | B-+ - 2979 | B-+ - 2980 | B-+ - 2981 | B-+ - 2982 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107594 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Se inicia con ensamble de viga principal parte 9 y 8 inferior que soportará la grúa Derrick para trabajos en zona de manglar. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 9933 | A-+ - 9934 | A-+ - 9935 | A-+ - 9936 | A-+ - 9937 | A-+ - 9938 | A-+ - 9939 | A-+ - 9940 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107595 | T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 26.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 450: B-+ - 2983; F-+ - 451: B-+ - 2984; F-+ - 452: B-+ - 2985; F-+ - 453: B-+ - 2986 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107597 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 9948 | A-+ - 9949 | A-+ - 9950 | A-+ - 9951 | A-+ - 9952 | A-+ - 9953 | A-+ - 9954 | A-+ - 9955 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-06
107600 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-06 | Armado de acero de refuerzo en capiteles en el apoyo 62. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 477 | D-+ - 478 | D-+ - 479 | D-+ - 480 | D-+ - 481 |  |  |  | Joel Vargas | 2023-09-06
107606 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en columna número 1 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 882 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-07
107607 | T4 A61 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en columna número 2 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: A-+ - 10001 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-07
107608 | T4 A61 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en columna número 3 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 883 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-07
107609 | T4 A61 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en columna número 4 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: C-+ - 884 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-07
107610 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en capiteles del número 01 al 04 del apoyo 62. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 450: D-+ - 482; F-+ - 451: D-+ - 483; F-+ - 452: D-+ - 484; F-+ - 453: D-+ - 485 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-07
107620 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Llegada de cabezal sección A apoyo 7. | Llegada de cabezal sección A apoyo 7. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 544 | E-+ - 545 | E-+ - 546 | E-+ - 547 | E-+ - 548 | E-+ - 549 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107621 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 6 | TERMINADO |  | Llegada de trabe prefabricada T-6 para su montaje en claro 9-10. | Llegada de trabe prefabricada T-6 para su montaje en claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 457 | F-+ - 458 | F-+ - 459 | F-+ - 460 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107622 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada T-7 para su montaje en claro 9-10. | Llegada de trabe prefabricada T-7 para su montaje en claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 461 | F-+ - 462 | F-+ - 463 | F-+ - 464 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107623 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Montaje de cabezal sección A 1 del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10025 | A-+ - 10026 | A-+ - 10027 | A-+ - 10028 | A-+ - 10029 | A-+ - 10030 | A-+ - 10031 | A-+ - 10032 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-07
107624 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Montaje de cabezal sección A 1 del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2987 | B-+ - 2988 | B-+ - 2989 | B-+ - 2990 | B-+ - 2991 | B-+ - 2992 | B-+ - 2993 | B-+ - 2994 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-07
107625 | T2 A07 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de desbaste en capitel 3 de apoyo 7. | Se realizan trabajos de desbaste en capitel 3 de apoyo 7. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 486 | D-+ - 487 | D-+ - 488 | D-+ - 489 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107626 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Colocación de escuadras y vigas en volados de losa de calzada claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10033 | A-+ - 10034 | A-+ - 10035 | A-+ - 10036 | A-+ - 10037 | A-+ - 10038 | A-+ - 10039 | A-+ - 10040 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-07
107627 | T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Demolición y limpieza en junta de construcción 29.5 en losa de calzada tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 2995 | B-+ - 2996 | B-+ - 2997 | B-+ - 2998 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-07
107628 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Descarga de contenedores con pzas para ensamble de Top down, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 2999 | B-+ - 3000 | B-+ - 3001 | B-+ - 3002 | B-+ - 3003 | B-+ - 3004 | B-+ - 3005 | B-+ - 3006 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-07
107629 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Montaje de prelosas en losa de calzada para su colocación en claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10041 | A-+ - 10042 | A-+ - 10043 | A-+ - 10044 | A-+ - 10045 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-07
107630 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 9-10. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-6 en claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 465 | F-+ - 466 | F-+ - 467 | F-+ - 468 | F-+ - 469 | F-+ - 470 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107631 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se presenta personal de Planta de prefabricados a verificar y/o realizar proceso de calafateo a trabes, T-5, T-6 y T-7 del claro 9-10 para su liberación y montaje. | Se presenta personal de Planta de prefabricados a verificar y/o realizar proceso de calafateo a trabes, T-5, T-6 y T-7 del claro 9-10 para su liberación y montaje. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 471 | F-+ - 472 | F-+ - 473 | F-+ - 474 | F-+ - 475 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107632 | T2 TAB009-010 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 9-10. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 476 | F-+ - 477 | F-+ - 478 | F-+ - 479 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-01
107633 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Sin actividad en M.M.E de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: B-+ - 3007; F-+ - 466: B-+ - 3008 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107634 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Suministro de habilitado de acero para cabezal AP 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: D-+ - 490 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107635 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Andamios para cimbra de cabezal AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: D-+ - 491; F-+ - 466: D-+ - 492 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107636 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Trabajos de armado de andamiaje para cimbra de losa en AP 04 rama 30, se le reitera a la contratista entregar los planos actualizados y memoria de cálculo de los andamios de este apoyo, debido al desnivel entre los apoyos 3 y 4 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: J-+ - 1100; F-+ - 466: J-+ - 1101 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107637 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Continúa proceso de armado de acero para cabezal AP 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: D-+ - 493; F-+ - 466: D-+ - 494 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107638 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Sin actividad en AP 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: C-+ - 885 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107639 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Continúa armado de andamiaje para soporte de losa AP 02 rama 30 colindante a ZT |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: J-+ - 1102; F-+ - 466: J-+ - 1103 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107640 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Continúa proceso de colocación cimbra para losa en AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: J-+ - 1104; F-+ - 466: J-+ - 1105 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107641 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Proceso de compactación en capa de M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: B-+ - 3009; F-+ - 466: B-+ - 3010 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107642 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Proceso de armado de acero para cabezal AP 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: D-+ - 495; F-+ - 466: D-+ - 496 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107643 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Colocación de cimbra para columna AP 07 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: C-+ - 886; F-+ - 466: C-+ - 887 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107644 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-07 | Proceso de compactación en aérea de hombros en capa de MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: B-+ - 3011; F-+ - 466: B-+ - 3012 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-07
107645 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Proceso de colocación de habilitado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 144 | A-10+ - 145 | A-10+ - 146 | A-10+ - 147 | A-10+ - 148 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-07
107646 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas | Se le solicita a la contratista memoria de cálculo y plano de armado actualizado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: B-30+ - 78; F-+ - 466: B-30+ - 79; F-+ - 467: B-30+ - 80 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-07
107647 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Proceso de armado de acero | Solicitud de boletín de campo por cambio de proyecto | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: C-10+ - 146; F-+ - 466: C-10+ - 147 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-07
107648 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Armado de andamiaje para soporte de losa | Solicitud de memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 77 | D-30+ - 78 | D-30+ - 79 | D-30+ - 80 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-07
107650 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Trabajos de colocación de cimbra para primer trepado | Nota de campo por cimbra no avalada | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: F-10+ - 133; F-+ - 466: F-10+ - 134 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-07
107654 | T4 A61 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en columna número 03 del apoyo 61 | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 465: C-+ - 888 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-08
107655 | T4 A61 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-09-08 | Vista de colocación de cimbra metálica en columna número 04 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 465: C-+ - 889 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-08
107658 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 465: C-30+ - 91; F-+ - 466: C-30+ - 92 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-08
107660 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-08 | Verificación topográfica de capiteles del número 01 al 04 del apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 497 | D-+ - 498 | D-+ - 499 | D-+ - 500 | D-+ - 501 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-08
107668 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-08 | Colado de capiteles del apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502 | D-+ - 503 | D-+ - 504 | D-+ - 505 | D-+ - 506 | D-+ - 507 | D-+ - 508 | D-+ - 509 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-08
107669 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-08 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: D-+ - 510; D-+ - 503: D-+ - 511; D-+ - 504: D-+ - 512 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-08
107670 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Llegada de contenedor con pzas para continuar el asamblea de grúa para trabajos en zona manglar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3013; D-+ - 503: B-+ - 3014; D-+ - 504: B-+ - 3015 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107671 | T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 12-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3016 | B-+ - 3017 | B-+ - 3018 | B-+ - 3019 | B-+ - 3020 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107672 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Colocación de neoprenos de 6 mm en travesaños de cabezal sección A2 en apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3021 | B-+ - 3022 | B-+ - 3023 | B-+ - 3024 | B-+ - 3025 | B-+ - 3026 | B-+ - 3027 | B-+ - 3028 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107673 | T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Trazo y nivelado mediante topografia de contratista en losa de calzada claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3029 | B-+ - 3030 | B-+ - 3031 | B-+ - 3032 | B-+ - 3033 | B-+ - 3034 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107674 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 30 para desligar trabes prefabricadas con losa de calzada, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3035 | B-+ - 3036 | B-+ - 3037 | B-+ - 3038 | B-+ - 3039 | B-+ - 3040 | B-+ - 3041 | B-+ - 3042 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107675 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Llegada de cabezal sección A2 de apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: A-+ - 10065; D-+ - 503: A-+ - 10066; D-+ - 504: A-+ - 10067; D-+ - 505: A-+ - 10068 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107676 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-08 | Montaje de cabezal sección B1 en apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3043; D-+ - 503: B-+ - 3044; D-+ - 504: B-+ - 3045; D-+ - 505: B-+ - 3046 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-08
107683 | T4 A61 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | TERMINADO | 2023-09-09 | Verificación topográfica en cimbra de columna número 03 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 893 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-09
107684 | T4 A61 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-09-09 | Verificación topográfica en cimbra de columna número 04 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 894 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-09
107687 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Escarificado de superficie de concreto |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: B-10+ - 204; D-+ - 503: B-10+ - 205; D-+ - 504: B-10+ - 206 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-09
107688 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Prueba de compactación en M.M.E. de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3047; D-+ - 503: B-+ - 3048 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107689 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Continúa proceso de armado de cabezal AP 02 rama 10, se le reitera la contratista presentar boletín por las varillas de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: D-+ - 513; D-+ - 503: D-+ - 514 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107690 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Proceso de armado de andamiaje para losa AP 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: J-+ - 1106; D-+ - 503: J-+ - 1107 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107691 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Trabajos de retiro de mangueras y alambrones en caras laterales de losa AP 08/09 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: J-+ - 1108; D-+ - 503: J-+ - 1109 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107692 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Supervision informa que la contratista no ha concluido el proceso de inyectado de fluido en tendones longitudinales para la losa en AP 8/9 rama 40, y tampoco no ha protegido los torones longitudinales provenientes del Mogote. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: J-+ - 1110; D-+ - 503: J-+ - 1111; D-+ - 504: J-+ - 1112 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107693 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Prueba de compactacion en capa de M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3049 | Ignacio Rivera | 2023-09-09
107694 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Extendido y conformación de material para capa de relleno en M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3050; D-+ - 503: B-+ - 3051 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107695 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Prueba de compactación en capa de MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3052; D-+ - 503: B-+ - 3053 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107696 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Colado de primer trepado de columna AP 07 W rama 10, vol. Aprox. 13.5 m3 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 895; D-+ - 503: C-+ - 896; D-+ - 504: C-+ - 897; D-+ - 505: C-+ - 898 | Ignacio Rivera | 2023-09-08
107697 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Trabajos de colocación de bandas en escamas de M.M.E. en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3054; D-+ - 503: B-+ - 3055 | Ignacio Rivera | 2023-09-09
107698 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Colocación de andamios para segundo trepado de columna en AP 08 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 899; D-+ - 503: C-+ - 900 | Ignacio Rivera | 2023-09-09
107699 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 3 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Escarificado de superficie de columna para recibir cabezal AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: D-+ - 515; D-+ - 503: D-+ - 516 | Ignacio Rivera | 2023-09-09
107700 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Continúa proceso de armado de cimbra para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: J-+ - 1113; D-+ - 503: J-+ - 1114 | Ignacio Rivera | 2023-09-09
107701 | T1 G20 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-09 | Vista apoyo 03 rama 30, colocación de vigas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: J-+ - 1115; D-+ - 503: J-+ - 1116 | Ignacio Rivera | 2023-09-09
107973 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Proceso de retiro de cimbra metálica de columna número 01del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 901 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
107974 | T4 A61 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Proceso de retiro de cimbra metálica de columna número 02 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 902 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
107975 | T4 A61 COL03 - COLUMNA 003 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Proceso de retiro de cimbra metálica de columna número 03 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 903 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
108084 | T4 A61 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Proceso de retiro de cimbra metálica de columna de la número 04, del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 904 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
109087 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Proceso de armado de acero para cabezal | Solicitud de boletín de campo para las varillas de columna en unión con el cabezal | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: E-10+ - 153 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-09
109089 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Armado de acero de columna para primer trepado |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: B-10+ - 207; D-+ - 503: B-10+ - 208 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-11
109601 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 32 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Colocacion de cimbra de madera para primer trepado de columna | Nota de campo reiterándole a la contratista en colocar la cimbra adecuada. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: C-10+ - 148; D-+ - 503: C-10+ - 149; D-+ - 504: C-10+ - 150 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-11
109602 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: D-10+10 - 01; D-+ - 503: D-10+10 - 02 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-11
109603 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa | Solicitud de memoria de cálculo de los andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: E-30+ - 102; D-+ - 503: E-30+ - 103 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-11
109604 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-11 | Retiro de cimbra metálica en columna número 01 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 905 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
109605 | T4 A61 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | TERMINADO | 2023-09-11 | Retiro de cimbra metálica en columna número 02 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: C-+ - 906 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
109608 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-11 | Retiro de cimbra metálica de capitel número 02 del 62. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: D-+ - 517; D-+ - 503: D-+ - 518 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-11
109610 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Colocación de gatos hidráulico en viga de apoyo para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: B-+ - 3056; D-+ - 503: B-+ - 3057; D-+ - 504: B-+ - 3058; D-+ - 505: B-+ - 3059 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-11
109611 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 31-31.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3060 | B-+ - 3061 | B-+ - 3062 | B-+ - 3063 | B-+ - 3064 | B-+ - 3065 | B-+ - 3066 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-11
109612 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Suministro de barras de presfuerzo de 57 y 44 con sus accesorios para cabezales de top down, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3067 | B-+ - 3068 | B-+ - 3069 | B-+ - 3070 | B-+ - 3071 | B-+ - 3072 | B-+ - 3073 | B-+ - 3074 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-11
109613 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | TERMINADO | 2023-09-11 | Continúan los trabajos de armado de losa de calzada, cimbra, acero y topografia claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10121 | A-+ - 10122 | A-+ - 10123 | A-+ - 10124 | A-+ - 10125 | A-+ - 10126 | A-+ - 10127 | A-+ - 10128 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-11
109614 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | Llegada de 2 contenedores con pzas para ensamble de grúa Derrick para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 502: A-+ - 10129; D-+ - 503: A-+ - 10130; D-+ - 504: A-+ - 10131; D-+ - 505: A-+ - 10132 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-11
109615 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-11 | Topografia de supervisión en verificación de losa de calzada claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10133 | A-+ - 10134 | A-+ - 10135 | A-+ - 10136 | A-+ - 10137 | A-+ - 10138 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-11
109620 | T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos claro 11-12. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: H-+ - 326; D-+ - 503: H-+ - 327; D-+ - 504: H-+ - 328 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109621 | T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 11-12. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 502: H-+ - 329; D-+ - 503: H-+ - 330; D-+ - 504: H-+ - 331 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109622 | T2 TAB030-031 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en junta de dilatación de losa de calzada en apoyo 31. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en junta de dilatación de losa de calzada en apoyo 31. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1117 | J-+ - 1118 | J-+ - 1119 | J-+ - 1120 | J-+ - 1121 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109623 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 30-30.5. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 30-30.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1122 | J-+ - 1123 | J-+ - 1124 | J-+ - 1125 | J-+ - 1126 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109625 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección B2 de apoyo 1B. | Se realiza montaje de cabezal sección B2 de apoyo 1B. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550 | E-+ - 551 | E-+ - 552 | E-+ - 553 | E-+ - 554 | E-+ - 555 | E-+ - 556 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109626 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Llegada de un full con 2 secciones de pluma de grúa Derrick para equipo Topdown, Zona Manglar. | Llegada de un full con 2 secciones de pluma de grúa Derrick para equipo Topdown, Zona Manglar. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: B-+ - 3075; E-+ - 551: B-+ - 3076; E-+ - 552: B-+ - 3077 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109627 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Llegada de 2 contenedores con partes de vigas transversales para equipo Topdown, Zona Manglar. | Llegada de 2 contenedores con partes de vigas transversales para equipo Topdown, Zona Manglar. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10146; E-+ - 551: A-+ - 10147; E-+ - 552: A-+ - 10148 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109628 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada ambos lados, claro 27.5-28. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada ambos lados, claro 27.5-28. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1127 | J-+ - 1128 | J-+ - 1129 | J-+ - 1130 | J-+ - 1131 | J-+ - 1132 | J-+ - 1133 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-12
109630 | T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 11-12. | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 332 | H-+ - 333 | H-+ - 334 | H-+ - 335 | H-+ - 336 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-11
109631 | T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 11, claro 11-12. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 11, claro 11-12. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: H-+ - 337; E-+ - 551: H-+ - 338; E-+ - 552: H-+ - 339; E-+ - 553: H-+ - 340 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-11
109633 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Suministro de acero de refuerzo para armado de losa de calzada claro 29.5-31. | Suministro de acero de refuerzo para armado de losa de calzada claro 29.5-31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: J-+ - 1134; E-+ - 551: J-+ - 1135; E-+ - 552: J-+ - 1136; E-+ - 553: J-+ - 1137 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-11
109634 | T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior en claro 29.5-30. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior en claro 29.5-30. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: J-+ - 1138; E-+ - 551: J-+ - 1139; E-+ - 552: J-+ - 1140 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-11
109635 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-12 | Se continúa con la descarga de contenedores con pzas para ensamble de equipo Top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3078 | B-+ - 3079 | B-+ - 3080 | B-+ - 3081 | B-+ - 3082 | B-+ - 3083 | B-+ - 3084 | B-+ - 3085 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-12
109636 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-12 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 29.5-31. | aún no hay proyecto pluvial del claro 32-39 | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3086 | B-+ - 3087 | B-+ - 3088 | B-+ - 3089 | B-+ - 3090 | B-+ - 3091 | B-+ - 3092 | B-+ - 3093 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-12
109637 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-12 | Limpieza mediante el sopleteado en losa de calzada claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10158; E-+ - 551: A-+ - 10159; E-+ - 552: A-+ - 10160; E-+ - 553: A-+ - 10161 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-12
109638 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-12 | Trabajos de chuleos y aparentado en cabezal del apoyo 21, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10162; E-+ - 551: A-+ - 10163; E-+ - 552: A-+ - 10164; E-+ - 553: A-+ - 10165 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-12
109639 | T2 TAB030-031 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de cimbra para junta de dilatación en apoyo 31. | Se continúa con la colocación de cimbra para junta de dilatación en apoyo 31. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: J-+ - 1141; E-+ - 551: J-+ - 1142; E-+ - 552: J-+ - 1143; E-+ - 553: J-+ - 1144 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-11
109645 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-13 | Vista de colocación de andamios en el apoyo 61, para armar los capiteles. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: D-+ - 519 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-13
109651 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | posicionamiento de bomba telescópica para colado de losa de calzada claro 29.5-31 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10188; E-+ - 551: A-+ - 10189 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109652 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10190; E-+ - 551: A-+ - 10191 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109653 | T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | colocación de puente de adherencia en junta de construcción de losa de calzada en claro 29.5 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10192; E-+ - 551: A-+ - 10193; E-+ - 552: A-+ - 10194; E-+ - 553: A-+ - 10195 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109654 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | inicia descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 29.5-31 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10196 | A-+ - 10197 | A-+ - 10198 | A-+ - 10199 | A-+ - 10200 | A-+ - 10201 | A-+ - 10202 | A-+ - 10203 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109655 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en losa de calzada con maquina Terex Bid well. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10204 | A-+ - 10205 | A-+ - 10206 | A-+ - 10207 | A-+ - 10208 | A-+ - 10209 | A-+ - 10210 | A-+ - 10211 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109656 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | colocación de cimbra en junta de dilatación de losa de calzada en apoyo 31 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: A-+ - 10212; E-+ - 551: A-+ - 10213; E-+ - 552: A-+ - 10214 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109657 | T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | finaliza colado de losa de calzada claro 29.5-31. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10215 | A-+ - 10216 | A-+ - 10217 | A-+ - 10218 | A-+ - 10219 | A-+ - 10220 | A-+ - 10221 | A-+ - 10222 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109659 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO |  | Verificacion topográfica para el armado de acero de refuerzo de capiteles del número 1 al 4 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 520 | D-+ - 521 | D-+ - 522 | D-+ - 523 | D-+ - 524 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-13
109661 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de armado de acero para columna primer trepado |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 550: D-10+ - 164; E-+ - 551: D-10+ - 165 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-12
109667 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Trabajos de armado de acero para columna AP 05 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: C-+ - 907; E-+ - 551: C-+ - 908 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109668 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Trabajos de colocación de cimbra para primer trepado de columna en AP 04 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: C-+ - 909; E-+ - 551: C-+ - 910 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109669 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Trabajo de armado de acero para cabezal en AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: D-+ - 525; E-+ - 551: D-+ - 526 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109670 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Sin actividad en armado de cabezal AP 02 rama 10, se le reitera a la contratista entregar boletín de campo por ajuste de las puntas de varillas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: D-+ - 527; E-+ - 551: D-+ - 528 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109671 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Suministro de material procedente de banco para relleno en M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: B-+ - 3096 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109672 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúa proceso de armado de andamiaje para soporte de losa AP 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: J-+ - 1145; E-+ - 551: J-+ - 1146 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109673 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúa proceso de armado de andamiaje en AP 03 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: J-+ - 1147; E-+ - 551: J-+ - 1148 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109674 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúan trabajos de armado de cimbra para losa hongo AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: J-+ - 1149; E-+ - 551: J-+ - 1150 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109675 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de compactación en hombros en M.M.E de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: B-+ - 3097; E-+ - 551: B-+ - 3098 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109676 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de compactación en M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: B-+ - 3099; E-+ - 551: B-+ - 3100 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109677 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Trabajos de conformación de material para relleno en M.M.E. de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 550: B-+ - 3101; E-+ - 551: B-+ - 3102 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109678 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Colado de columna del apoyo 4w en la rama 10 del entronque Colosio (primer trepado) |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | C-+ - 911 | C-+ - 912 | C-+ - 913 | C-+ - 914 | C-+ - 915 | C-+ - 916 | C-+ - 917 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-11
109679 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de conformación y compactación de relleno en M.M.E. rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3103; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3104 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109680 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Suministro de material procedente de banco para M.M.E. rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3105; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3106 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109681 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Retiro de mangueras de inyección fluido en tendones transversales losa AP 8/9 rama 40, supervisión informa que la contratista traslado los andamios para esta actividad, al AP 02 rama 30 por falta de andamios. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1151; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1152 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109684 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de armado de acero para columna AP 04 este, rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: C-+ - 918; B-+ - 3102 C-+ - 912: C-+ - 919 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109685 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúa proceso de armado de acero para cabezal AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 529; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 530 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109686 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Conformación de material de relleno para capa en M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3107; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3108 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109688 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa AP 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1155; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1156 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109689 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1157; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1158 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-12
109691 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del número 01 al 04 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: A-+ - 10236; B-+ - 3102 C-+ - 912: A-+ - 10237; B-+ - 3102 C-+ - 913: A-+ - 10238; B-+ - 3102 C-+ - 914: A-+ - 10239 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-13
109692 | T4 A62 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-13 | Vista de Capiteles del número 1 al 4 terminado. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 531; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 532; B-+ - 3102 C-+ - 913: D-+ - 533; B-+ - 3102 C-+ - 914: D-+ - 534 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-13
109698 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Descimbrado de primer trepado de columna AP 04 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: C-+ - 920; B-+ - 3102 C-+ - 912: C-+ - 921 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109699 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Escarificado de superficie de Zapata para recibir columna AP 05 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: C-+ - 922; B-+ - 3102 C-+ - 912: C-+ - 923 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109700 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de compactación en M.M.E. de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3111; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3112 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109701 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Suministro de material procedente de banco para M.M.E. en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3113; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3114 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109702 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Sin actividad en AP 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 535; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 536 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109703 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúa proceso de armado de acero para cabezal AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 537; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 538 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109705 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa AP 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1159; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1160 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109708 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Trabajos de conformación de material procedente de banco en M.M.E. de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3117; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3118 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109709 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Prueba de compactación en capa de M.M.E. en rama 30 por parte de laboratorio ICA y laboratorio supervisión TRIADA |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3119; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3120 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109710 | T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 11-12, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10246 | A-+ - 10247 | A-+ - 10248 | A-+ - 10249 | A-+ - 10250 | A-+ - 10251 | A-+ - 10252 | A-+ - 10253 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109711 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Tapado de losa de calzada colada con lona y plástico en claro 29.5-31, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10254 | A-+ - 10255 | A-+ - 10256 | A-+ - 10257 | A-+ - 10258 | A-+ - 10259 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109712 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Ampliación de bahía para montaje de elementos prefabricados tramo 2 apoyo 2, zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: A-+ - 10260; B-+ - 3102 C-+ - 912: A-+ - 10261; B-+ - 3102 C-+ - 913: A-+ - 10262; B-+ - 3102 C-+ - 914: A-+ - 10263 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109713 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Se continúan los trabajos de ensamble de elementos de la viga principal para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3121 | B-+ - 3122 | B-+ - 3123 | B-+ - 3124 | B-+ - 3125 | B-+ - 3126 | B-+ - 3127 | B-+ - 3128 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109714 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10264 | A-+ - 10265 | A-+ - 10266 | A-+ - 10267 | A-+ - 10268 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109715 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Colocación de cables de presfuerzo en cabezales del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10269 | A-+ - 10270 | A-+ - 10271 | A-+ - 10272 | A-+ - 10273 | A-+ - 10274 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109716 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Llegada de cabezal sección A 1 para su montaje en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3129 | B-+ - 3130 | B-+ - 3131 | B-+ - 3132 | B-+ - 3133 | B-+ - 3134 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
109754 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Colocación de tubería de acero en andamiaje losa AP 02 rama 30 colindante a ZT |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1161; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1162 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
109992 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa hongo AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1163; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1164; B-+ - 3102 C-+ - 913: J-+ - 1165; B-+ - 3102 C-+ - 914: J-+ - 1166 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-13
110732 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Llegada de prelosas para su montaje en losa de calzada claro 31-32, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10294 | A-+ - 10295 | A-+ - 10296 | A-+ - 10297 | A-+ - 10298 | A-+ - 10299 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
110733 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Revestido de nodo para montaje de cabezal en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: A-+ - 10300; B-+ - 3102 C-+ - 912: A-+ - 10301; B-+ - 3102 C-+ - 913: A-+ - 10302; B-+ - 3102 C-+ - 914: A-+ - 10303 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
110734 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Colocación de escuadras para volado de losa de calzada en claro 31-32, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3137; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3138; B-+ - 3102 C-+ - 913: B-+ - 3139; B-+ - 3102 C-+ - 914: B-+ - 3140 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
110735 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-13 | Colocación de sujetadores para escuadras de volado en losa de calzada claro 31-32, tramo 2 zona terrestre | se está aplicando soldadura en acero de sujetador con trabe | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3141 | B-+ - 3142 | B-+ - 3143 | B-+ - 3144 | B-+ - 3145 | B-+ - 3146 | B-+ - 3147 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-13
111249 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Escarificado de superficie de Zapata para recibir columna |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: C-10+ - 151; B-+ - 3102 C-+ - 912: C-10+ - 152 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-13
111251 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Proceso de armado de acero para cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: E-10+ - 156; B-+ - 3102 C-+ - 912: E-10+ - 157 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-13
111252 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Proceso de armado de acero para segundo trepado de columna | Solicitud de prueba de soldadura. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: F-10+ - 137; B-+ - 3102 C-+ - 912: F-10+ - 138 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-13
111255 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-14 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo para capiteles número 01 al 04 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 539; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 540; B-+ - 3102 C-+ - 913: D-+ - 541; B-+ - 3102 C-+ - 914: D-+ - 542 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-14
111256 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Proceso de conformación de material en M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3148; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3149 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111257 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Sin actividad en AP 03 y 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 543; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 544 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111258 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Trabajos de colocación de escamas en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3150; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3151; B-+ - 3102 C-+ - 916: B-+ - 3152 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111259 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Proceso de conformación de material en M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3148; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3149 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111260 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Sin actividad en AP 03 y 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 543; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 544 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111261 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Trabajos de colocación de escamas en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3150; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3151; B-+ - 3102 C-+ - 916: B-+ - 3152 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111262 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa hongo AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1167; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1168; B-+ - 3102 C-+ - 913: J-+ - 1169; B-+ - 3102 C-+ - 914: J-+ - 1170 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111263 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa hongo AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1167; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1168; B-+ - 3102 C-+ - 913: J-+ - 1169; B-+ - 3102 C-+ - 914: J-+ - 1170 |  | Ignacio Rivera | 2023-09-14
111267 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Proceso de colocación de cimbra para losa tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: C-30+ - 93; B-+ - 3102 C-+ - 912: C-30+ - 94; B-+ - 3102 C-+ - 913: C-30+ - 96; B-+ - 3102 C-+ - 914: C-30+ - 98 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-14
111269 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Proceso de colocación de cimbra para losa tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: C-30+ - 93; B-+ - 3102 C-+ - 912: C-30+ - 95; B-+ - 3102 C-+ - 913: C-30+ - 97; B-+ - 3102 C-+ - 914: C-30+ - 98 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-14
111542 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 32-33, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: A-+ - 10306; B-+ - 3102 C-+ - 912: A-+ - 10307; B-+ - 3102 C-+ - 913: A-+ - 10308; B-+ - 3102 C-+ - 914: A-+ - 10309 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111543 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Se realiza prueba de bloque de concreto adosado a trabe para tensado de torones en diafragma intermedio en el claro 13-14, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3153 | B-+ - 3154 | B-+ - 3155 | B-+ - 3156 | B-+ - 3157 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111544 | T2 TAB031-032 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 32, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3158 | B-+ - 3159 | B-+ - 3160 | B-+ - 3161 | B-+ - 3162 | B-+ - 3162 | B-+ - 3163 | B-+ - 3164 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111545 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Llegada de cabezal sección B 1 para su montaje en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3165 | B-+ - 3166 | B-+ - 3167 | B-+ - 3168 | B-+ - 3169 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111546 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | montaje de cabezal sección A 1 en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3170; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3171; B-+ - 3102 C-+ - 913: B-+ - 3172; B-+ - 3102 C-+ - 914: B-+ - 3173 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111547 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 32-33, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: A-+ - 10306; B-+ - 3102 C-+ - 912: A-+ - 10307; B-+ - 3102 C-+ - 913: A-+ - 10308; B-+ - 3102 C-+ - 914: A-+ - 10309 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111548 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Se realiza prueba de bloque de concreto adosado a trabe para tensado de torones en diafragma intermedio en el claro 13-14, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3153 | B-+ - 3154 | B-+ - 3155 | B-+ - 3156 | B-+ - 3157 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111549 | T2 TAB031-032 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 32, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3158 | B-+ - 3159 | B-+ - 3160 | B-+ - 3161 | B-+ - 3162 | B-+ - 3163 | B-+ - 3164 | B-+ - 3165 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111550 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | Llegada de cabezal sección B 1 para su montaje en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3166 | B-+ - 3167 | B-+ - 3168 | B-+ - 3169 | B-+ - 3169 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111551 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-14 | montaje de cabezal sección A 1 en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: B-+ - 3170; B-+ - 3102 C-+ - 912: B-+ - 3171; B-+ - 3102 C-+ - 913: B-+ - 3172; B-+ - 3102 C-+ - 914: B-+ - 3173 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-14
111552 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 19-20. | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1171; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1172 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111553 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 19-20. | Colocación de soportes para cimbra de volado de losa lado derecho claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: J-+ - 1171; B-+ - 3102 C-+ - 912: J-+ - 1172 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111554 | T2 A05 CAP01 - CAPITEL 001 | 4 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de capiteles en apoyo 5. | Se posiciona bomba para colado de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 545; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 546 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111555 | T2 A05 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de capiteles en apoyo 5. | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 547; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 549 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111556 | T2 A05 CAP01 - CAPITEL 001 | 4 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba para colado de capiteles en apoyo 5. | Se posiciona bomba para colado de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 545; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 546 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111557 | T2 A05 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de capiteles en apoyo 5. | Primer unidad en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 548; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 549 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111558 | T2 A05 CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Se inicia colado de capiteles en apoyo 5. | Se inicia colado de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 550; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 552; B-+ - 3102 C-+ - 913: D-+ - 554; B-+ - 3102 C-+ - 914: D-+ - 556 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111559 | T2 A05 CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Se inicia colado de capiteles en apoyo 5. | Se inicia colado de capiteles en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 551; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 553; B-+ - 3102 C-+ - 913: D-+ - 555; B-+ - 3102 C-+ - 914: D-+ - 557 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111560 | T2 A01A CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Finaliza colado de capiteles en apoyo 5, volumen aproximado 28 m3 concretera ICA. | Finaliza colado de capiteles en apoyo 5, volumen aproximado 28 m3 concretera ICA. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 558; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 560; B-+ - 3102 C-+ - 913: D-+ - 561 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111561 | T2 A01A CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Finaliza colado de capiteles en apoyo 5, volumen aproximado 28 m3 concretera ICA. | Finaliza colado de capiteles en apoyo 5, volumen aproximado 28 m3 concretera ICA. | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3101 C-+ - 911: D-+ - 559; B-+ - 3102 C-+ - 912: D-+ - 561; B-+ - 3102 C-+ - 913: D-+ - 562 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-10
111562 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 34-35. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 480 | F-+ - 482 | F-+ - 484 | F-+ - 486 | F-+ - 488 | F-+ - 490 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111563 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 34-35. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-1 en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 481 | F-+ - 483 | F-+ - 485 | F-+ - 487 | F-+ - 489 | F-+ - 491 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111564 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 34-35. | Arriba trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 492 | F-+ - 494 | F-+ - 496 | F-+ - 498 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111565 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 34-35. | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 500 | F-+ - 502 | F-+ - 504 | F-+ - 506 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111566 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 34-35. | Arriba trabe prefabricada T-2 para su montaje en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 493 | F-+ - 495 | F-+ - 497 | F-+ - 499 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111567 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 34-35. | Arriba trabe prefabricada T-3 para su montaje en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 501 | F-+ - 501 | F-+ - 503 | F-+ - 505 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111568 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de diafragmas intermedios en claro 24-25. | Retiró de cimbra de diafragmas intermedios en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 480 F-+ - 481: H-+ - 341; F-+ - 482 F-+ - 483: H-+ - 342; F-+ - 484 F-+ - 485: H-+ - 343 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111569 | T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de diafragmas intermedios en claro 24-25. | Retiró de cimbra de diafragmas intermedios en claro 24-25. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 480 F-+ - 481: H-+ - 341; F-+ - 482 F-+ - 483: H-+ - 342; F-+ - 484 F-+ - 485: H-+ - 342 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111570 | T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 26 en claro 26-27. | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 26 en claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 480 F-+ - 481: H-+ - 344; F-+ - 482 F-+ - 483: H-+ - 345 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111571 | T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 26 en claro 26-27. | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 26 en claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 482 F-+ - 483: H-+ - 345 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111572 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 34-35. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 507 | F-+ - 509 | F-+ - 511 | F-+ - 513 | F-+ - 515 | F-+ - 517 | F-+ - 519 | F-+ - 521 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111573 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 34-35. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-2 en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 508 | F-+ - 510 | F-+ - 512 | F-+ - 514 | F-+ - 516 | F-+ - 518 | F-+ - 520 | F-+ - 520 | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
111574 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-14 | Armado de acero de refuerzo para capiteles del número 01 al 04 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 507 F-+ - 508: D-+ - 563; H-+ - 345 F-+ - 509 F-+ - 510: D-+ - 564; H-+ - 345 F-+ - 511 F-+ - 512: D-+ - 565; H-+ - 345 F-+ - 513 F-+ - 514: D-+ - 565 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-14
111575 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-14 | Armado de acero de refuerzo para capiteles del número 01 al 04 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 507 F-+ - 508: D-+ - 563; H-+ - 345 F-+ - 509 F-+ - 510: D-+ - 563; H-+ - 345 F-+ - 511 F-+ - 512: D-+ - 564; H-+ - 345 F-+ - 513 F-+ - 514: D-+ - 565 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-14
111601 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-14 | Colocación de cimbra metálica en capiteles del número 01 al 04 del apoyo 61. | Terminando. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 507 F-+ - 508: D-+ - 566; H-+ - 345 F-+ - 509 F-+ - 510: D-+ - 567 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-14
111602 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-15 | Colado de capiteles del número 01 al 04 del apoyo 61. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 568 | D-+ - 569 | D-+ - 570 | D-+ - 571 | D-+ - 572 | D-+ - 573 | D-+ - 574 | D-+ - 575 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-15
111604 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-15 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 31-32.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3174 | B-+ - 3175 | B-+ - 3176 | B-+ - 3177 | B-+ - 3178 | B-+ - 3179 | B-+ - 3180 | B-+ - 3181 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-15
111605 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-15 | Colocación de chaflan de madera para gotero en volados de losa de calzada claro 31-32.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: A-+ - 10343; D-+ - 567 D-+ - 569: A-+ - 10344; D-+ - 567 D-+ - 570: A-+ - 10345; D-+ - 567 D-+ - 571: A-+ - 10346 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-15
111606 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-15 | Llegada de prelosas del tipo I a zona terrestre para su montaje en claro 32-33, tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3182 | B-+ - 3183 | B-+ - 3184 | B-+ - 3185 | B-+ - 3186 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-15
111607 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 33 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Cimbra para primer trepado de columna con observaciones | Nota de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: B-10+ - 212; D-+ - 567 D-+ - 569: B-10+ - 213 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-15
111609 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Colocación de cimbra para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: E-30+ - 108; D-+ - 567 D-+ - 569: E-30+ - 109; D-+ - 567 D-+ - 570: E-30+ - 110; D-+ - 567 D-+ - 571: E-30+ - 111 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-18
111610 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Colocación de cimbra falsa para losa tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: D-30+ - 81; D-+ - 567 D-+ - 569: D-30+ - 82 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-18
111611 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 32 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Colocación de andamios para proceso de segundo armado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: C-10+ - 153; D-+ - 567 D-+ - 569: C-10+ - 154 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-18
111612 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Armado de acero de refuerzo en guarniciónes de losa de calzada claro 31-32.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3187 | B-+ - 3188 | B-+ - 3189 | B-+ - 3190 | B-+ - 3191 | B-+ - 3192 | B-+ - 3193 | B-+ - 3194 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-18
111613 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Se continúan los trabajos de colocación de cables de presfuerzo en cabezales del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3195 | B-+ - 3196 | B-+ - 3197 | B-+ - 3198 | B-+ - 3199 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-18
111614 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Se continúa la descarga de contenedores con pzas para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10347 | A-+ - 10348 | A-+ - 10349 | A-+ - 10350 | A-+ - 10351 | A-+ - 10352 | A-+ - 10353 | A-+ - 10354 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-18
111615 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-18 | Montaje de cabezal sección A 2 del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: B-+ - 3200; D-+ - 567 D-+ - 569: B-+ - 3201; D-+ - 567 D-+ - 570: B-+ - 3202; D-+ - 567 D-+ - 571: B-+ - 3203 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-18
111625 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-18 | Proceso de retiro de andamios del apoyo 61. | Proceso de retiro de andamios del apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: C-+ - 924 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-18
111628 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Se continua con colocación de cimbra para losa apoyo 1-2, Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1173 | J-+ - 1174 | J-+ - 1175 | J-+ - 1176 | J-+ - 1177 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-09-16
111629 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Colocación de bandas en escamas de M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: B-+ - 3204; D-+ - 567 D-+ - 569: B-+ - 3205 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111630 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Trabajos de colocación acero de refuerzo para cabezal AP 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: D-+ - 576; D-+ - 567 D-+ - 569: D-+ - 577 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111633 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Armado de andamios para segundo trepado de columna AP 07 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: C-+ - 925; D-+ - 567 D-+ - 569: C-+ - 926 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111634 | T1 G20 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Trabajos de colocación de cimbra falsa para losa en AP 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: J-+ - 1178; D-+ - 567 D-+ - 569: J-+ - 1179 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111635 | T1 G20 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Continúan trabajos de colocación de cimbra para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: J-+ - 1180; D-+ - 567 D-+ - 569: J-+ - 1181 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111636 | T1 G10 A08LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Proceso de Colado de segundo trepado de columna AP 08 W rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 566 D-+ - 568: C-+ - 927; D-+ - 567 D-+ - 569: C-+ - 928 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111637 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Colado de primer trepado de columna apoyo 5 Izq. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 929 | C-+ - 930 | C-+ - 931 | C-+ - 932 | C-+ - 933 | C-+ - 934 | C-+ - 935 | C-+ - 936 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111638 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Conformación de material procedente de banco para capa de relleno en M.M.E. rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: B-+ - 3208 | Ignacio Rivera | 2023-09-18
111639 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 80 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Preparación de cimbra para segundo trepado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: B-10+ - 214; C-+ - 928 C-+ - 930: B-10+ - 215 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-19
111641 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Verificación de cimbra de losa tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 99 | C-30+ - 100 | C-30+ - 101 | C-30+ - 102 | C-30+ - 103 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-19
111643 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo para capiteles apoyo 68. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: D-+ - 578; C-+ - 928 C-+ - 930: D-+ - 579; C-+ - 928 C-+ - 931: D-+ - 580; C-+ - 928 C-+ - 932: D-+ - 581 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-19
111651 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Limpieza de losa de calzada claro 19-21 mediante el sopleteo, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10396 | A-+ - 10397 | A-+ - 10398 | A-+ - 10399 | A-+ - 10400 | A-+ - 10401 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-19
111652 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Continúa el armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 31-32.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3209 | B-+ - 3210 | B-+ - 3211 | B-+ - 3212 | B-+ - 3213 | B-+ - 3214 | B-+ - 3215 | B-+ - 3216 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-19
111653 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Revestido de nodos para recibir cabezal en apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10402 | A-+ - 10403 | A-+ - 10404 | A-+ - 10405 | A-+ - 10406 | A-+ - 10407 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-19
111655 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Revisión de cimbra para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: J-+ - 1182; C-+ - 928 C-+ - 930: J-+ - 1183 | Ignacio Rivera | 2023-09-19
111656 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Continúan los trabajos de ensamble de vigas principales para trabajos del top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3219 | B-+ - 3220 | B-+ - 3221 | B-+ - 3222 | B-+ - 3223 | B-+ - 3224 | B-+ - 3225 | B-+ - 3226 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-19
111657 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Colocación de cimbra y acero en cajetines de cabezales del apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: A-+ - 10408; C-+ - 928 C-+ - 930: A-+ - 10409; C-+ - 928 C-+ - 931: A-+ - 10410; C-+ - 928 C-+ - 932: A-+ - 10411 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-19
111658 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 33-33.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10412 | A-+ - 10413 | A-+ - 10414 | A-+ - 10415 | A-+ - 10416 | A-+ - 10417 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-19
111659 | T1 G10 A07LI CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Proceso de armado de acero para cabezal AP 07 rama 10, se le solicita a la contratista el plano autorizado y boletín de campo para traslape de acero. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: D-+ - 582; C-+ - 928 C-+ - 930: D-+ - 583; C-+ - 928 C-+ - 931: D-+ - 584 | Ignacio Rivera | 2023-09-19
111661 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Preparación de cimbra para segundo trepado de columna AP 08 este, rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: C-+ - 937; C-+ - 928 C-+ - 930: C-+ - 938 | Ignacio Rivera | 2023-09-19
111662 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-19 | Trabajos previos a Colocación de bandas en escamas para MME rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: B-+ - 3229; C-+ - 928 C-+ - 930: B-+ - 3230 | Ignacio Rivera | 2023-09-19
111669 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Colocación de escamas para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: B-+ - 3231; C-+ - 928 C-+ - 930: B-+ - 3232; C-+ - 928 C-+ - 931: B-+ - 3233 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111670 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Proceso de colocación de bandas para MME rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: B-+ - 3234; C-+ - 928 C-+ - 930: B-+ - 3235 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111671 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Colocación de cimbra y mangueras en anclajes de continuidad para inyección de fluido en tendones longitudinales, losa Ap 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: J-+ - 1184; C-+ - 928 C-+ - 930: J-+ - 1185 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111672 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Vista de base de cimbra soporte de losa hongo ap 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: J-+ - 1186; C-+ - 928 C-+ - 930: J-+ - 1187 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111673 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Vista de cimbra de contacto en AP 02 rama 30, la contratista trabaja en colocar malla de precaución en el perímetro de la cimbra. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: J-+ - 1188; C-+ - 928 C-+ - 930: J-+ - 1189 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111674 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Proceso de resane de capiteles del número 01 al 04 del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: A-+ - 10425; C-+ - 928 C-+ - 930: A-+ - 10426 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-20
111675 | T4 A68 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: D-+ - 585; C-+ - 928 C-+ - 930: D-+ - 586 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-20
111676 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Vista de base cimbra para soporte losa tipo hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: D-30+ - 83; C-+ - 928 C-+ - 930: D-30+ - 84 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-20
111677 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Vista de cimbra de contacto |  | REPORTADO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: E-30+ - 112; C-+ - 928 C-+ - 930: E-30+ - 113; C-+ - 928 C-+ - 931: E-30+ - 114; C-+ - 928 C-+ - 932: E-30+ - 115 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-20
111688 | T2 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3236 | B-+ - 3237 | B-+ - 3238 | B-+ - 3239 | B-+ - 3240 | B-+ - 3241 | B-+ - 3242 | B-+ - 3243 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-20
111689 | T2 A38 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Tensado de barras de presfuerzo de 50 mm en cabezal del apoyo 38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10439 | A-+ - 10440 | A-+ - 10441 | A-+ - 10442 | A-+ - 10443 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-20
111690 | T2 TAB031-032 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Colocación de cimbra en frontera de junta de dilatación en losa de calzada apoyo 31, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3244 | B-+ - 3245 | B-+ - 3246 | B-+ - 3247 | B-+ - 3248 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-20
111691 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 32-32.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10444 | A-+ - 10445 | A-+ - 10446 | A-+ - 10447 | A-+ - 10448 | A-+ - 10449 | A-+ - 10450 | A-+ - 10451 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-20
111692 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Verificación de trazo y niveles por parte de topografia de supervisión en losa de calzada claro 31-32. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3249 | B-+ - 3250 | B-+ - 3251 | B-+ - 3252 | B-+ - 3253 | B-+ - 3254 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-20
111693 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Se continúan los trabajos de ensamble de vigas principales para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3255 | B-+ - 3256 | B-+ - 3257 | B-+ - 3258 | B-+ - 3259 | B-+ - 3260 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-20
111694 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Proceso de Colado de columna segundo trepado AP 08 este, rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: C-+ - 939; C-+ - 928 C-+ - 930: C-+ - 940 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111695 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-20 | Cimbra losa claro AP 2 rama 30 sin actividad en armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 927 C-+ - 929: J-+ - 1190; C-+ - 928 C-+ - 930: J-+ - 1191 | Ignacio Rivera | 2023-09-20
111697 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-20 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 68. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 587 | D-+ - 588 | D-+ - 589 | D-+ - 590 | D-+ - 591 | D-+ - 592 | D-+ - 593 | D-+ - 594 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-20
111698 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-20 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 68. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10457; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-+ - 10458; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-+ - 10459 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-20
111713 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Sin actividad en cimbra losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1192; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1193 | Ignacio Rivera | 2023-09-21
111714 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Trabajos de armado cimbra para losa hongo AP 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1194; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1195 | Ignacio Rivera | 2023-09-21
111715 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO |  | Cimbra para segundo trepado de columna AP 07 oeste rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 941; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 942 | Ignacio Rivera | 2023-09-21
111716 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Proceso de armado acero para cabezal AP 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 595; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 596 | Ignacio Rivera | 2023-09-21
111717 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Colocación de escamas en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3261; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3262 | Ignacio Rivera | 2023-09-21
111719 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Proceso de colocación cimbra para soporte de losa tipo hongo |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-30+ - 111; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-30+ - 112 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-21
111721 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Colocación de cimbra para segundo trepado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-10+ - 216; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-10+ - 217 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-21
111722 | T1 G10 A08LI CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Proceso de armado acero para cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-10+ - 157; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-10+ - 158 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-21
111724 | T1 G10 A08LI CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Toma de muestras de varilla no. 12 | Solicitud pruebas de acero | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-10+ - 169; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-10+ - 170; J-+ - 1191 D-+ - 589: D-10+ - 171 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-21
111725 | T4 A73 P01 - PILA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-21 | Sin actividad el apoyo 73, para el armado de acero de refuerzo en columnas. | Sin actividad el apoyo 73, para el armado de acero de refuerzo en columnas. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10522; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-+ - 10523 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-21
111736 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 31-32.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10534 | A-+ - 10535 | A-+ - 10536 | A-+ - 10537 | A-+ - 10538 | A-+ - 10539 | A-+ - 10540 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-21
111737 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | colocación de cimbra en junta de construcción claro 32.5, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10541 | A-+ - 10542 | A-+ - 10543 | A-+ - 10544 | A-+ - 10545 | A-+ - 10546 | A-+ - 10547 | A-+ - 10548 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111738 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de cubo precolado para tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 14-15, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3263; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3264; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3265; J-+ - 1191 D-+ - 590: B-+ - 3266 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-21
111739 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 33-34, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3267 | B-+ - 3268 | B-+ - 3269 | B-+ - 3270 | B-+ - 3271 | B-+ - 3272 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-21
111740 | T2 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales del claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3273 | B-+ - 3274 | B-+ - 3275 | B-+ - 3276 | B-+ - 3277 | B-+ - 3278 | B-+ - 3279 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111741 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de lona en losa de calzada colada claro 31-32.5, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3280; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3281; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3282; J-+ - 1191 D-+ - 590: B-+ - 3283 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111742 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Se inician los trabajos de colocación de cimbra en volados de losa de calzada claro 32.5-33.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10557 | A-+ - 10558 | A-+ - 10559 | A-+ - 10560 | A-+ - 10561 | A-+ - 10562 | A-+ - 10563 | A-+ - 10564 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111743 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 32.5-33, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3284 | B-+ - 3285 | B-+ - 3286 | B-+ - 3287 | B-+ - 3288 | B-+ - 3289 | B-+ - 3290 | B-+ - 3291 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111744 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa de calzada en apoyo 33 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3292 | B-+ - 3293 | B-+ - 3294 | B-+ - 3295 | B-+ - 3296 | B-+ - 3297 | B-+ - 3298 | B-+ - 3299 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111745 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Trazo y nivelado con topografia de la contratista ICACON, en losa de calzada claro 33-34, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3300 | B-+ - 3301 | B-+ - 3302 | B-+ - 3303 | B-+ - 3304 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111746 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Se continúan los trabajos de ensamble de vigas principales, gatos y bugis para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3305 | B-+ - 3306 | B-+ - 3307 | B-+ - 3308 | B-+ - 3309 | B-+ - 3310 | B-+ - 3311 | B-+ - 3312 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111747 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de concreto para segundo trepado |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-10+ - 165; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-10+ - 166 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-22
111748 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de concreto primera parte cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 218 | B-10+ - 219 | B-10+ - 220 | B-10+ - 221 | B-10+ - 222 | B-10+ - 223 | B-10+ - 224 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-22
111749 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Llegada de cabezal sección B1 del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3313; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3314; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3315; J-+ - 1191 D-+ - 590: B-+ - 3316 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111750 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Colocación de neoprenos en cabezal sección A 1 del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10565; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-+ - 10566; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-+ - 10567; J-+ - 1191 D-+ - 590: A-+ - 10568 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111751 | T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 30.5-31, tramo 2 zona terrestre. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10569; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-+ - 10570; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-+ - 10571; J-+ - 1191 D-+ - 590: A-+ - 10572 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111752 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-22 | Se inician los trabajos de traslape en varillas C1 de travesaños en cabezal del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre, está Supervisión dará el seguimiento correspondiente, más aún no se cuenta con un boletín firmado por parte de la SICT de dicho proceso. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3317 | B-+ - 3318 | B-+ - 3319 | B-+ - 3320 | B-+ - 3321 | B-+ - 3322 | B-+ - 3323 | B-+ - 3324 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111753 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO |  | Montaje de cabezal sección A 1 en apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3325 | B-+ - 3326 | B-+ - 3327 | B-+ - 3328 | B-+ - 3329 | B-+ - 3330 | B-+ - 3331 | B-+ - 3332 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-22
111757 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-23 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 68. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 597; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 598; J-+ - 1191 D-+ - 589: D-+ - 599; J-+ - 1191 D-+ - 590: D-+ - 600 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-23
111758 | T4 A73 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Proceso de enderezamiento de varillas para columna número 2 del apoyo 73. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 943 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-23
111759 | T4 A73 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-23 | Enderezamiento de varillas para columna número 1 del apoyo 73. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 944 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-23
111764 | T4 A73 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Se continúa con el enderezamiento de varillas para columna número 04, del apoyo 73. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 945 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-23
111768 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 33 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Colocación de concreto primer trepado |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-10+ - 167; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-10+ - 168; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-10+ - 169; J-+ - 1191 D-+ - 590: A-10+ - 170 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-23
111769 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Colocación de concreto |  | REPORTADO | DIURNO | B-10+ - 225 | B-10+ - 226 | B-10+ - 227 | B-10+ - 228 | B-10+ - 229 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-23
112118 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Colado de segundo trepado de columna AP 07 LI rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 946; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 947 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112360 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Colado de cabezal apoyo 2 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 601; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 602 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112361 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Trabajos de armado de acero para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1196 | J-+ - 1197 | J-+ - 1198 | J-+ - 1199 | J-+ - 1200 | J-+ - 1201 | J-+ - 1202 | J-+ - 1203 | Ignacio Rivera | 2023-09-22
112362 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Finaliza Colado de primera fase de cabezal apoyo 2 Rama 10. Con 16 m3 suministrados, concretera ica. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 603; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 604 | Ignacio Rivera | 2023-09-22
112363 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Montaje de andamiaje para fondeo de cabezal apoyo 8 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 605; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 606 | Ignacio Rivera | 2023-09-22
112364 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Cimbrado de primer trepado en columna apoyo 7 Der. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 948; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 949 | Ignacio Rivera | 2023-09-22
112365 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Cimbrado de cabezal apoyo 3 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 607; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 608 | Ignacio Rivera | 2023-09-22
112366 | T1 G10 A08LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Descimbrado de 2o. Trepado de columna Apoyo 8 Der. Rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 609; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 610 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112367 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Verificación topográfica en conjunto con la topografía de la contratista y supervisión de columna 7 der. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 950; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 951 | Ignacio Rivera | 2023-09-22
112369 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Colocación de concreto para primer trepado de columna AP 07 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 952; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 953; J-+ - 1191 D-+ - 589: C-+ - 954; J-+ - 1191 D-+ - 590: C-+ - 955 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112933 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Proceso de armado de cabezal AP 04 rama 10, se le reitera a la contratista utilizar unión con soldadura y/o conectores para acero del no. 12, se observa que no lo están llevando a cabo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 613; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 614 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112936 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Colocación de concreto para cabezal AP 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 615; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 616; J-+ - 1191 D-+ - 589: D-+ - 617; J-+ - 1191 D-+ - 590: D-+ - 618 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112937 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Conformación de material para relleno por capas en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3338; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3339; J-+ - 1191 D-+ - 590: B-+ - 3340; J-+ - 1191 D-+ - 591: B-+ - 3341 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
112938 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-23 | Se continua con el armado de la parrilla inferior de losa Apoyo 1A-2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1204; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1205; J-+ - 1191 D-+ - 589: J-+ - 1206; J-+ - 1191 D-+ - 590: J-+ - 1207 | Ignacio Rivera | 2023-09-23
113473 | T4 A61 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-25 | Retiro de andamios del apoyo 61. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 619; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 620 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-25
113475 | T4 A73 P01 - PILA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Sin actividad en el apoyo 73. | Sin actividad. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10626 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-25
113484 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Colocación de vigas para soporte de losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-30+ - 113; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-30+ - 114 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113485 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de cimbrado para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-10+ - 230; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-10+ - 231 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113488 | T1 G10 A08LI CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cimbra cabezal | Se solicita memoria de cálculo | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-10+ - 161; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-10+ - 162 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113489 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 30 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Trabajos de escarificado de superficie zapata para recibir columna |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-10+ - 172; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-10+ - 173 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113491 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de armado acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: F-30+ - 57; J-+ - 1191 D-+ - 588: F-30+ - 58; J-+ - 1191 D-+ - 589: F-30+ - 59; J-+ - 1191 D-+ - 590: F-30+ - 60 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113492 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de colocación cimbra de contacto para losa tipo hongo. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: G-30+ - 86; J-+ - 1191 D-+ - 588: G-30+ - 87; J-+ - 1191 D-+ - 589: G-30+ - 88 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113493 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Colocación de vigas para soporte de losa AP 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1208; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1209 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113494 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de cimbrado cabezal AP 09 rama 10, supervisión informa que la contratista aún no concluye los trabajos de soldadura para anclaje en varillas de columna, se le reitera realizarlo antes de cimbrar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 621; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 622 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113495 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de colocación vigas para andamiaje de cabezal AP 8 rama 10, se le reitera a la contratista la memoria de cálculo y colocar travesaños. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 623; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 624 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113496 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Trabajos de escarificado de superficie zapata para recibir columna Apoyo 05 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 956; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 957 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113497 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Supervisión informa que la contratista hace caso omiso y continúa armando un tercer cabezal con traslape en varilla #12 para rama 10 T1 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 625; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 626 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113498 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de compactación en hombros para MME en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3342; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3343 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113500 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de armado acero para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1210; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1211; J-+ - 1191 D-+ - 589: J-+ - 1212 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113501 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de colocación cimbra de contacto para losa tipo hongo AP 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1213; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1214 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113502 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de colado de cajetínes para tendones longitudinales en losa AP 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1215; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1216; J-+ - 1191 D-+ - 589: J-+ - 1217 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113504 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de cimbrado para primer trepado de columna AP 04 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 958; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 959 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113505 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Continúa proceso de armado para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1218; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1219 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113506 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Trabajos de compactación en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3347; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3348; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3349 | Ignacio Rivera | 2023-09-25
113508 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de cimbrado para primer trepado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: G-10+ - 61; J-+ - 1191 D-+ - 588: G-10+ - 62 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113509 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Proceso de armado acero para losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: H-30+ - 22; J-+ - 1191 D-+ - 588: H-30+ - 23 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-25
113511 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Inicia prueba de indice de perfil en losa de calzada claro 13-19, tramo 2, por supervisión triada |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3350 | B-+ - 3351 | B-+ - 3352 | B-+ - 3353 | B-+ - 3354 | B-+ - 3355 | B-+ - 3356 | B-+ - 3357 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113512 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 32.5-33.5, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3358 | B-+ - 3359 | B-+ - 3360 | B-+ - 3361 | B-+ - 3362 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113513 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Se continúan los trabajos de ensamble de vigas principales(top down) para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3363 | B-+ - 3364 | B-+ - 3365 | B-+ - 3366 | B-+ - 3367 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113514 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Llegada de cabezal sección A2 a zona terrestre para su montaje en apoyo 5, tramo 2. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10643 | A-+ - 10644 | A-+ - 10645 | A-+ - 10646 | A-+ - 10647 | A-+ - 10648 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113515 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A 2 del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3368 | B-+ - 3369 | B-+ - 3370 | B-+ - 3371 | B-+ - 3372 | B-+ - 3373 | B-+ - 3374 | B-+ - 3375 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113516 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Limpieza de losa de calzada mediante sopleteado en claro 32.5-33.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3376; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3377; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3378; J-+ - 1191 D-+ - 590: B-+ - 3379 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113517 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-25 | Colocación de cimbra en junta de construcción de losa de calzada claro 33.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3380 | B-+ - 3381 | B-+ - 3382 | B-+ - 3383 | B-+ - 3384 | B-+ - 3385 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-25
113518 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | colocación de puente de adherencia en junta de construcción de losa de calzada claro 32.5. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10649; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-+ - 10650; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-+ - 10651; J-+ - 1191 D-+ - 590: A-+ - 10652 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113519 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | colocación de yute para proceso de texturizado de losa de calzada claro 32.5-33.5 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3386; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3387; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-+ - 3388; J-+ - 1191 D-+ - 590: B-+ - 3389 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113520 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | se inicia con la descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 32.5-33.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3390 | B-+ - 3391 | B-+ - 3392 | B-+ - 3393 | B-+ - 3394 | B-+ - 3395 | B-+ - 3396 | B-+ - 3397 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113521 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en colado de losa de calzada con maquina Terex Bid well |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10653 | A-+ - 10654 | A-+ - 10655 | A-+ - 10656 | A-+ - 10657 | A-+ - 10658 | A-+ - 10659 | A-+ - 10660 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113522 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | proceso de texturizado con yute en losa de calzada claro 32.5-33.5 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10661; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-+ - 10662; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-+ - 10663; J-+ - 1191 D-+ - 590: A-+ - 10664 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113523 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | proceso de acabado rayado en losa de calzada claro 32.5-33.5 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10665 | A-+ - 10666 | A-+ - 10667 | A-+ - 10668 | A-+ - 10669 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113524 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Finaliza colado de losa de calzada claro 32.5-33.5 |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3398 | B-+ - 3399 | B-+ - 3400 | B-+ - 3401 | B-+ - 3402 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113525 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Llegada de cabezal sección B 2 para su montaje en apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3403 | B-+ - 3404 | B-+ - 3405 | B-+ - 3406 | B-+ - 3407 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113526 | T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10670 | A-+ - 10671 | A-+ - 10672 | A-+ - 10673 | A-+ - 10674 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113527 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 34-35, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3408 | B-+ - 3409 | B-+ - 3410 | B-+ - 3411 | B-+ - 3412 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113528 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 33.5-34, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10675 | A-+ - 10676 | A-+ - 10677 | A-+ - 10678 | A-+ - 10679 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113529 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Montaje de cabezal sección A 2 en apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3413 | B-+ - 3414 | B-+ - 3415 | B-+ - 3416 | B-+ - 3417 | B-+ - 3418 | B-+ - 3419 | B-+ - 3420 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113532 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 32 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Proceso de cimbrado para columna | Cimbra de madera con observaciones | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-10+ - 163; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-10+ - 164 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-26
113533 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Proceso de armado de acero para losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-30+ - 85; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-30+ - 86; J-+ - 1191 D-+ - 589: D-30+ - 87; J-+ - 1191 D-+ - 590: D-30+ - 88 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-26
113534 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Proceso de colocación cimbra de contacto para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: E-30+ - 116; J-+ - 1191 D-+ - 588: E-30+ - 117; J-+ - 1191 D-+ - 589: E-30+ - 118; J-+ - 1191 D-+ - 590: E-30+ - 119 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-26
113900 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-09-26 | Armado de acero de refuerzo de capiteles número 1 al 4 del apoyo 73. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 627; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 628; J-+ - 1191 D-+ - 589: D-+ - 629; J-+ - 1191 D-+ - 590: D-+ - 630 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-26
113908 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Conformación de material para relleno en MME rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-+ - 3421; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-+ - 3422 | Ignacio Rivera | 2023-09-26
113910 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Colocación de cimbra para primer trepado de columna AP 05 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 960; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 961; J-+ - 1191 D-+ - 589: C-+ - 962; J-+ - 1191 D-+ - 590: C-+ - 963 | Ignacio Rivera | 2023-09-26
113911 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Proceso de cimbrado para columna AP 04 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: C-+ - 964; J-+ - 1191 D-+ - 588: C-+ - 965 | Ignacio Rivera | 2023-09-26
113912 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Continúa Proceso de armado de acero para losa en AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1220; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1221; J-+ - 1191 D-+ - 589: J-+ - 1222; J-+ - 1191 D-+ - 590: J-+ - 1223 | Ignacio Rivera | 2023-09-26
113913 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Continúa Proceso de colocación cimbra de contacto para losa AP 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1224; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1225; J-+ - 1191 D-+ - 589: J-+ - 1226 | Ignacio Rivera | 2023-09-26
113915 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Continúa proceso de armado de acero para claro losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: J-+ - 1227; J-+ - 1191 D-+ - 588: J-+ - 1228; J-+ - 1191 D-+ - 589: J-+ - 1229 | Ignacio Rivera | 2023-09-26
113916 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-09-26 | Colocación de cimbra para capiteles del número 01 al 04 del apoyo 73. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-+ - 10711 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-26
113917 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Montaje de cabezal sección B 2 del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10712 | A-+ - 10713 | A-+ - 10714 | A-+ - 10715 | A-+ - 10716 | A-+ - 10717 | A-+ - 10718 | A-+ - 10719 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113919 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Se continúan los trabajos de ensamble de vigas principales para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10728 | A-+ - 10729 | A-+ - 10730 | A-+ - 10731 | A-+ - 10732 | A-+ - 10733 | A-+ - 10734 | A-+ - 10735 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113920 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Topografia de la contratista en trazo y nivelación de cimbra en volado de losa de calzada claro 33.5-34.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10736 | A-+ - 10737 | A-+ - 10738 | A-+ - 10739 | A-+ - 10740 | A-+ - 10741 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113921 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-26 | Se continúa la colocación de acero de presfuerzo en cabezales del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10742 | A-+ - 10743 | A-+ - 10744 | A-+ - 10745 | A-+ - 10746 | A-+ - 10747 | A-+ - 10748 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-26
113924 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Colocación de anclajes soldado en acero de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: A-10+ - 171; J-+ - 1191 D-+ - 588: A-10+ - 172; J-+ - 1191 D-+ - 589: A-10+ - 173; J-+ - 1191 D-+ - 590: A-10+ - 174 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-27
113925 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal | Solicitud de memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: B-10+ - 234; J-+ - 1191 D-+ - 588: B-10+ - 235; J-+ - 1191 D-+ - 589: B-10+ - 236 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-27
113927 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Proceso de armado de acero para losa |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-10+ - 174; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-10+ - 175; J-+ - 1191 D-+ - 589: D-10+ - 176; J-+ - 1191 D-+ - 590: D-10+ - 177 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-27
113935 | T2 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Tercer unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de diafragmas en claro 10-11. | Tercer unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de diafragmas en claro 10-11. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: H-+ - 346; J-+ - 1191 D-+ - 588: H-+ - 347; J-+ - 1191 D-+ - 589: H-+ - 348; J-+ - 1191 D-+ - 590: H-+ - 349 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113936 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-27 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 73. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10766 | A-+ - 10767 | A-+ - 10768 | A-+ - 10769 | A-+ - 10770 | A-+ - 10771 | A-+ - 10772 | A-+ - 10773 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-27
113937 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-27 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 73. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: D-+ - 631; J-+ - 1191 D-+ - 588: D-+ - 632 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-27
113938 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A7 para su montaje en claro 7-8. | Llegada de trabe prefabricada A7 para su montaje en claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1190 D-+ - 587: F-+ - 522; J-+ - 1191 D-+ - 588: F-+ - 523; J-+ - 1191 D-+ - 589: F-+ - 524; J-+ - 1191 D-+ - 590: F-+ - 525 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113939 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A7 en claro 7-8. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A7 en claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526 | F-+ - 527 | F-+ - 528 | F-+ - 529 | F-+ - 530 | F-+ - 531 | F-+ - 532 | F-+ - 533 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113940 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Se continúan los trabajos de retiro de cimbra en volados de losa de calzada claro 32, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: A-+ - 10774; F-+ - 527: A-+ - 10775; F-+ - 528: A-+ - 10776; F-+ - 529: A-+ - 10777 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-27
113941 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Corte con disco y limpieza en junta de construcción de losa de calzada en claro 33.5, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 526: A-+ - 10778; F-+ - 527: A-+ - 10779; F-+ - 528: A-+ - 10780; F-+ - 529: A-+ - 10781 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-27
113942 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Colocación de acero de refuerzo de guarnicion en losa de calzada claro 33.5-34.5 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10782 | A-+ - 10783 | A-+ - 10784 | A-+ - 10785 | A-+ - 10786 | A-+ - 10787 | A-+ - 10788 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-27
113943 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10789 | A-+ - 10790 | A-+ - 10791 | A-+ - 10792 | A-+ - 10793 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-27
113944 | T2 A39 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 35.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: A-+ - 10794; F-+ - 527: A-+ - 10795; F-+ - 528: A-+ - 10796; F-+ - 529: A-+ - 10797 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-27
113945 | T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 10, claro 9-10. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 10, claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: H-+ - 350; F-+ - 527: H-+ - 351; F-+ - 528: H-+ - 352; F-+ - 529: H-+ - 353 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113946 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A6 para su montaje en claro 7-8. | Llegada de trabe prefabricada A6 para su montaje en claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 534 | F-+ - 535 | F-+ - 536 | F-+ - 537 | F-+ - 538 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113947 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado derecho en claro 31-32.5. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado derecho en claro 31-32.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: J-+ - 1230; F-+ - 527: J-+ - 1231; F-+ - 528: J-+ - 1232; F-+ - 529: J-+ - 1233 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113948 | T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo en claro 31-32.5. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo en claro 31-32.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: J-+ - 1234; F-+ - 527: J-+ - 1235; F-+ - 528: J-+ - 1236; F-+ - 529: J-+ - 1237 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113949 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Proceso de soldadura para anclajes en cabezal AP 09 rama 10, supervisión informa que aún no se concluyen los trabajos, indicando que falta soldadura en algunos anclajes. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 526: D-+ - 633; F-+ - 527: D-+ - 634; F-+ - 528: D-+ - 635; F-+ - 529: D-+ - 636 | Ignacio Rivera | 2023-09-27
113950 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Proceso de colado de columnas AP 05 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 526: C-+ - 966; F-+ - 527: C-+ - 967 | Ignacio Rivera | 2023-09-27
113951 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 33.5-34. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 33.5-34. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: J-+ - 1238; F-+ - 527: J-+ - 1239; F-+ - 528: J-+ - 1240 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113952 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Proceso de colado primer trepado de columna AP 04 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 526: C-+ - 968; F-+ - 527: C-+ - 969 | Ignacio Rivera | 2023-09-27
113953 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 34-34.5. | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 34-34.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: J-+ - 1241; F-+ - 527: J-+ - 1242; F-+ - 528: J-+ - 1243; F-+ - 529: J-+ - 1244 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113954 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 34. | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 34. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: J-+ - 1245; F-+ - 527: J-+ - 1246; F-+ - 528: J-+ - 1247 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113955 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A6 en claro 7-8. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A6 en claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: F-+ - 539; F-+ - 527: F-+ - 540 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113956 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Suministro de malla anti turbidez, excavadora en espera de suministro de pedraplén. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3423 | B-+ - 3424 | B-+ - 3425 | B-+ - 3426 | B-+ - 3427 | B-+ - 3428 | B-+ - 3429 | B-+ - 3430 | Ignacio Rivera | 2023-09-27
113957 | T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se inicia con la colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 9, claro 9-10. | Se inicia con la colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 9, claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: H-+ - 354; F-+ - 527: H-+ - 355; F-+ - 528: H-+ - 356 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113958 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Montaje de prelosas para su colocación en claro 35-36. | Montaje de prelosas para su colocación en claro 35-36. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 526: J-+ - 1248; F-+ - 527: J-+ - 1249; F-+ - 528: J-+ - 1250; F-+ - 529: J-+ - 1251 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113960 | T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza prueba de índice de perfil con perfilógrafo tipo California por parte de personal de Supervisión TRIADA en el claro 25-31. | Se realiza prueba de índice de perfil con perfilógrafo tipo California por parte de personal de Supervisión TRIADA en el claro 25-31. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1252 | J-+ - 1253 | J-+ - 1254 | J-+ - 1255 | J-+ - 1256 | J-+ - 1257 | J-+ - 1258 | J-+ - 1259 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-27
113961 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en colado de losa de calzada con maquinaria TEREX BID-WELL en claro 32.5-33.5. | Proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en colado de losa de calzada con maquinaria TEREX BID-WELL en claro 32.5-33.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1260 | J-+ - 1261 | J-+ - 1262 | J-+ - 1263 | J-+ - 1264 | J-+ - 1265 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-26
113962 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Proceso de texturizado con yute en losa de calzada claro 32.5-33.5. | Proceso de texturizado con yute en losa de calzada claro 32.5-33.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1266 | J-+ - 1267 | J-+ - 1268 | J-+ - 1269 | J-+ - 1270 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-26
113963 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Unidad número 14 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 32.5-33.5. | Unidad número 14 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 32.5-33.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1271 | J-+ - 1272 | J-+ - 1273 | J-+ - 1274 | J-+ - 1275 | J-+ - 1276 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-26
113964 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Proceso de acabado rayado en losa de calzada claro 32.5-33.5. | Proceso de acabado rayado en losa de calzada claro 32.5-33.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1277 | J-+ - 1278 | J-+ - 1279 | J-+ - 1280 | J-+ - 1281 | J-+ - 1282 | J-+ - 1283 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-26
113965 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Finaliza colado de losa de calzada claro 32.5-33.5, volumen aproximado 126 m3, concretera ICA. | Finaliza colado de losa de calzada claro 32.5-33.5, volumen aproximado 126 m3, concretera ICA. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1284 | J-+ - 1285 | J-+ - 1286 | J-+ - 1287 | J-+ - 1288 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-26
113966 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección B1 en apoyo 5. | Se realiza montaje de cabezal sección B1 en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560 | E-+ - 561 | E-+ - 562 | E-+ - 563 | E-+ - 564 | E-+ - 565 | E-+ - 566 | E-+ - 567 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
113969 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Colado de primer trepado de columna AP 04 LD rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: C-+ - 970; E-+ - 561: C-+ - 971; E-+ - 562: C-+ - 972; E-+ - 563: C-+ - 973 | Ignacio Rivera | 2023-09-27
113970 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 32.5-33.2. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 32.5-33.2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1289 | J-+ - 1290 | J-+ - 1291 | J-+ - 1292 | J-+ - 1293 | J-+ - 1294 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
113971 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en claros de trabes especiales en apoyo 34. | Colocación de cimbra en claros de trabes especiales en apoyo 34. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: J-+ - 1295; E-+ - 561: J-+ - 1296; E-+ - 562: J-+ - 1297 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
113972 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada claro 33.5-34.5. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada claro 33.5-34.5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: J-+ - 1298; E-+ - 561: J-+ - 1299; E-+ - 562: J-+ - 1300 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
113973 | T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con el ensamble de perfilógrafo tipo California para prueba de índice de perfil en losa de calzada del claro 13-19. | Se inicia con el ensamble de perfilógrafo tipo California para prueba de índice de perfil en losa de calzada del claro 13-19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1301 | J-+ - 1302 | J-+ - 1303 | J-+ - 1304 | J-+ - 1305 | J-+ - 1306 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
113974 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción de losa de calzada claro 32.5. | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción de losa de calzada claro 32.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1307 | J-+ - 1308 | J-+ - 1309 | J-+ - 1310 | J-+ - 1311 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
113975 | T4 A64 COL04 - COLUMNA 004 | 3 | TERMINADO | 2023-09-27 | Retiro de acero de refuerzo en columna número 04. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: A-+ - 10812; E-+ - 561: A-+ - 10813 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-27
113976 | T4 A74 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-27 | Sin actividad el habilitado de columnas del apoyo 74. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: C-+ - 974; E-+ - 561: C-+ - 975 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-27
113978 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Colocación de concreto |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: G-10+ - 63; E-+ - 561: G-10+ - 64; E-+ - 562: G-10+ - 65; E-+ - 563: G-10+ - 66 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-27
113979 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Colocación de concreto primer trepado |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: H-10+ - 55; E-+ - 561: H-10+ - 56; E-+ - 562: H-10+ - 57; E-+ - 563: H-10+ - 58 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-27
113991 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Proceso de armado de acero para losa |  | REPORTADO | DIURNO | C-30+ - 104 | C-30+ - 105 | C-30+ - 106 | C-30+ - 107 | C-30+ - 108 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-28
113993 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Colocación de cimbra en trabes cortas del apoyo 35, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3431 | B-+ - 3432 | B-+ - 3433 | B-+ - 3434 | B-+ - 3435 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-28
113994 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Revestido de nodos para montaje de cabezal en apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10844 | A-+ - 10845 | A-+ - 10846 | A-+ - 10847 | A-+ - 10848 | A-+ - 10849 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-28
113995 | T4 A74 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columnas n.2 y 4 del apoyo 74. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: C-+ - 976 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-28
113999 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Colocación de cimbra en trabes cortas del apoyo 35, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3436 | B-+ - 3437 | B-+ - 3438 | B-+ - 3439 | B-+ - 3440 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-28
114000 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Revestido de nodos para montaje de cabezal en apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10859 | A-+ - 10860 | A-+ - 10861 | A-+ - 10862 | A-+ - 10863 | A-+ - 10864 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-28
114001 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Colocación de chaflanes en volados de losa de calzada claro 33.5-35.5 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: B-+ - 3441; E-+ - 561: B-+ - 3442; E-+ - 562: B-+ - 3443; E-+ - 563: B-+ - 3444 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-28
114002 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Proceso de compactación en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: B-+ - 3445; E-+ - 561: B-+ - 3446 | Ignacio Rivera | 2023-09-28
114005 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Continúa proceso de armado de acero para losa claro AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: J-+ - 1312; E-+ - 561: J-+ - 1313; E-+ - 562: J-+ - 1314 | Ignacio Rivera | 2023-09-28
114006 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-28 | Colocación de cimbra para muro diagrama en apoyo 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: D-+ - 637; E-+ - 561: D-+ - 638; E-+ - 562: D-+ - 639 | Ignacio Rivera | 2023-09-28
114008 | T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con la descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 32.5-33.5. | Se inicia con la descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 32.5-33.5. | REPORTADO | NOCTURNO | E-+ - 560: J-+ - 1315; E-+ - 561: J-+ - 1316; E-+ - 562: J-+ - 1317; E-+ - 563: J-+ - 1318 | Miguel Ángel Ríos | 2023-09-25
114009 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Colocación de espuma de poliuretano en apoyo 35 para desligar trabes prefabricadas con losa de calzada, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10865 | A-+ - 10866 | A-+ - 10867 | A-+ - 10868 | A-+ - 10869 | A-+ - 10870 | A-+ - 10871 | A-+ - 10872 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114010 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 34.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10873 | A-+ - 10874 | A-+ - 10875 | A-+ - 10876 | A-+ - 10877 | A-+ - 10878 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114011 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Colocación de cimbra en volados de losa de calzada claro 35.5-36, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10879 | A-+ - 10880 | A-+ - 10881 | A-+ - 10882 | A-+ - 10883 | A-+ - 10884 | A-+ - 10885 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114012 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Llegada de prelosas a zona terrestre para su montaje en claros del 35-36, tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10886 | A-+ - 10887 | A-+ - 10888 | A-+ - 10889 | A-+ - 10890 | A-+ - 10891 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114014 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Llegada de trabe prefabricada A3 para su montaje en claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10897 | A-+ - 10898 | A-+ - 10899 | A-+ - 10900 | A-+ - 10901 | A-+ - 10902 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114015 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Llegada de trabe prefabricada A2 para su montaje en claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10903 | A-+ - 10904 | A-+ - 10905 | A-+ - 10906 | A-+ - 10907 | A-+ - 10908 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114345 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Montaje de trabe prefabricada A3 en claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10914 | A-+ - 10915 | A-+ - 10916 | A-+ - 10917 | A-+ - 10918 | A-+ - 10919 | A-+ - 10920 | A-+ - 10921 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114346 | T4 A100 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Habilitado de chalán de servicio "Don Patricio" , para estructuras. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: C-+ - 977; E-+ - 561: C-+ - 978; E-+ - 562: C-+ - 979 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-29
114347 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Montaje de trabe prefabricada A2 en claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10922 | A-+ - 10923 | A-+ - 10924 | A-+ - 10925 | A-+ - 10926 | A-+ - 10927 | A-+ - 10928 | A-+ - 10929 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114348 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Proceso de armado de acero para losa |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: A-30+ - 115; E-+ - 561: A-30+ - 116 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-29
114349 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Descimbrado de primer trepado de columna |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: B-10+ - 241; E-+ - 561: B-10+ - 242 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-29
114350 | T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 9-10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10930 | A-+ - 10931 | A-+ - 10932 | A-+ - 10933 | A-+ - 10934 | A-+ - 10935 | A-+ - 10936 | A-+ - 10937 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114351 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Continúa proceso de armado de acero para losa AP 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: J-+ - 1319; E-+ - 561: J-+ - 1320 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114352 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Proceso de compactación en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: B-+ - 3458 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114355 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 12-13, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10946 | A-+ - 10947 | A-+ - 10948 | A-+ - 10949 | A-+ - 10950 | A-+ - 10951 | A-+ - 10952 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114356 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Entronque Kukulcán, continua suministro de pedraplén. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3461 | B-+ - 3462 | B-+ - 3463 | B-+ - 3464 | B-+ - 3465 | B-+ - 3466 | B-+ - 3467 | B-+ - 3468 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114357 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Trabajos en descimbrado de primer trepado de columna AP 05 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: C-+ - 980; E-+ - 561: C-+ - 981 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114360 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Se continúan los trabajos de ajustes y colocación de gatos para montaje de vigas principales para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10963 | A-+ - 10964 | A-+ - 10965 | A-+ - 10966 | A-+ - 10967 | A-+ - 10968 | A-+ - 10969 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114361 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-29 | Vista de capitel número 01 terminados del apoyo 73. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: A-+ - 10970; E-+ - 561: A-+ - 10971; E-+ - 562: A-+ - 10972; E-+ - 563: A-+ - 10973 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-29
114362 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Colocación de cimbra para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 89 | D-30+ - 90 | D-30+ - 91 | D-30+ - 92 | D-30+ - 93 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-09-29
114363 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Colocación de fronteras en volados de losa de calzada claro 32.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10974 | A-+ - 10975 | A-+ - 10976 | A-+ - 10977 | A-+ - 10978 | A-+ - 10979 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114364 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Llegada de trabe prefabricada A1 para su montaje en claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 10980 | A-+ - 10981 | A-+ - 10982 | A-+ - 10983 | A-+ - 10984 | A-+ - 10985 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114365 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-29 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 74. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: D-+ - 640; E-+ - 561: D-+ - 641; E-+ - 562: D-+ - 642; E-+ - 563: D-+ - 643 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-29
114368 | T2 TAB007-008 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Montaje de trabe prefabricada A1 en claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 10988 | A-+ - 10989 | A-+ - 10990 | A-+ - 10991 | A-+ - 10992 | A-+ - 10993 | A-+ - 10994 | A-+ - 10995 | Rodrigo Solorzano | 2023-09-29
114372 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Proceso de colocación de cimbra en capiteles del número 01 al 04 del apoyo 74. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: A-+ - 11001 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-29
114374 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Colocación de cimbra en Apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: J-+ - 1321; E-+ - 561: J-+ - 1322; E-+ - 562: J-+ - 1323 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114375 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-29 | Proceso de colado cabezal apoyo 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 560: D-+ - 644; E-+ - 561: D-+ - 645; E-+ - 562: D-+ - 646 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114377 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-30 | Colado de cabezal apoyo 09 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | E-+ - 560: D-+ - 647; E-+ - 561: D-+ - 648; E-+ - 562: D-+ - 649; E-+ - 563: D-+ - 650 | Ignacio Rivera | 2023-09-29
114378 | T4 A61 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2023-09-30 | Sin actividad la perforadora SOILMEC SR-60 por fallas mecánicas, ubicada aprox. en el apoyo 61. | Sin actividad la perforadora SOILMEC SR-60 por fallas mecánicas, ubicada aprox. en el apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: C-+ - 982 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-30
114379 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-09-30 | Verificación topográfica de cimbra de capiteles por ambas topografias del apoyo 74. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: D-+ - 651; E-+ - 561: D-+ - 652 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-30
114383 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 35 | EN PROCESO | 2023-09-30 | Colocación de cimbra para segundo trepado |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: C-10+ - 165; E-+ - 561: C-10+ - 166; E-+ - 562: C-10+ - 167 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-30
114384 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 33 | EN PROCESO | 2023-09-30 | Proceso de armado de acero |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: E-10+ - 173; E-+ - 561: E-10+ - 174 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-30
114385 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-09-30 | Trabajos de armado de acero |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 560: E-30+ - 120; E-+ - 561: E-30+ - 121; E-+ - 562: E-30+ - 122; E-+ - 563: E-30+ - 123 | Emmanuel Vázquez | 2023-09-30
114386 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-30 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 74. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653 | D-+ - 654 | D-+ - 655 | D-+ - 656 | D-+ - 657 | D-+ - 658 | D-+ - 659 | D-+ - 660 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-30
114387 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-09-30 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 74. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 661; D-+ - 654: D-+ - 662; D-+ - 655: D-+ - 663 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-09-30
114388 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Vista escamas colocadas en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3534; D-+ - 654: B-+ - 3535; D-+ - 655: B-+ - 3536 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114389 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Conformación de material para relleno en MME rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3537; D-+ - 654: B-+ - 3538 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114390 | T1 G10 A07LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Colocación de cimbra para segundo trepado de columna apoyo 07 este rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3539; D-+ - 654: B-+ - 3540 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114391 | T1 G10 A04LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Proceso de armado de acero para segundo trepado columna apoyo 04 este, rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 983; D-+ - 654: C-+ - 984 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114392 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Entronque Kukulcán, se continua con trabajos de desmonte y tala, sin suministro de pedraplén. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3541; D-+ - 654: B-+ - 3542; D-+ - 655: B-+ - 3543 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114393 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de armado de acero para losa claro apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1324; D-+ - 654: J-+ - 1325 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114394 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Trabajos de colocación cimbra para losa claro apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1326; D-+ - 654: J-+ - 1327 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
114395 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Colado de 2o. Trepado de columna apoyo 7 Der. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 985; D-+ - 654: C-+ - 986; D-+ - 655: C-+ - 987; D-+ - 656: C-+ - 988 | Ignacio Rivera | 2023-09-30
116325 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Descimbrado de columna segundo trepado |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-10+ - 179; D-+ - 654: A-10+ - 180; D-+ - 655: A-10+ - 181; D-+ - 656: A-10+ - 182 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-02
116326 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Llegada de cabezal sección B2 para su montaje en apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3555; D-+ - 654: B-+ - 3556; D-+ - 655: B-+ - 3557; D-+ - 656: B-+ - 3558 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-02
116328 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Descimbrado de segundo trepado columna apoyo 07 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 989; D-+ - 654: C-+ - 990 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116329 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1328; D-+ - 654: J-+ - 1329; D-+ - 655: J-+ - 1330 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116330 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Continúa proceso de colocación cimbra para losa tipo hongo y claro en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1331; D-+ - 654: J-+ - 1332; D-+ - 655: J-+ - 1333 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116331 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Sin actividad en apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1334; D-+ - 654: J-+ - 1335 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116332 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Proceso de cimbrado para segundo trepado de columna apoyo 04 LI rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 991; D-+ - 654: C-+ - 992 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116333 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Montaje de cabezal sección B 2 en Apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11048 | A-+ - 11049 | A-+ - 11050 | A-+ - 11051 | A-+ - 11052 | A-+ - 11053 | A-+ - 11054 | A-+ - 11055 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-02
116334 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Supervisión informa que se encuentra Excavadora Volvo 220D, en espera de suministro de pedraplén. Tramo 5 Entronque Kukulkán |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3578 | B-+ - 3579 | B-+ - 3580 | B-+ - 3581 | B-+ - 3582 | B-+ - 3583 | B-+ - 3584 | B-+ - 3585 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116335 | T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Sopleteado de losa de calzada para colado en claro 33.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11056 | A-+ - 11057 | A-+ - 11058 | A-+ - 11059 | A-+ - 11060 | A-+ - 11061 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-02
116337 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-02 | Supervision informa que la contratista no ha iniciado la inyección de fluido para tendones longitudinales en losa claro apoyo 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1336; D-+ - 654: J-+ - 1337; D-+ - 655: J-+ - 1338 | Ignacio Rivera | 2023-10-02
116338 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Armado de acero para losa | Silletas de baja calidad, reemplazar por otras de mayor densidad | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-30+ - 84; D-+ - 654: B-30+ - 85; D-+ - 655: B-30+ - 86; D-+ - 656: B-30+ - 87 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-02
116339 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Proceso de colocación cimbra para losa tipo hongo | Se solicita memoria de cálculo de andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-30+ - 109; D-+ - 654: C-30+ - 110; D-+ - 655: C-30+ - 111 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-02
116340 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Colocación de cimbra para segundo trepado |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 178; D-+ - 654: D-10+ - 179; D-+ - 655: D-10+ - 180; D-+ - 656: D-10+ - 181 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-02
116352 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11101 | A-+ - 11102 | A-+ - 11103 | A-+ - 11104 | A-+ - 11105 | A-+ - 11106 | A-+ - 11107 | A-+ - 11108 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-03
116355 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Trabajos en colocación de armado de acero y tubería para tendones longitudinales | Se le reitera a la contratista la entrega de memoria de cálculo de andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-30+ - 112; D-+ - 654: C-30+ - 113; D-+ - 655: C-30+ - 114; D-+ - 656: C-30+ - 115 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-03
116356 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Proceso descimbrado de cabezal apoyo 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 664; D-+ - 654: D-+ - 665 | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116357 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Trabajos en colocación de bandas en escamas MME rama 10, supervisión informa que la contratista no ha entregado información para determinar el grado de compactación mínimo para capas de relleno, se le reitera a la contratista proporcionarlo a la brevedad. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3616; D-+ - 654: B-+ - 3617; D-+ - 655: B-+ - 3618 | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116358 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Entronque Kukulcán, continua suministro y tendido de pedraplén, inicia la colocación de cajones. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3619 | B-+ - 3620 | B-+ - 3621 | B-+ - 3622 | B-+ - 3623 | B-+ - 3624 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116359 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Continúa proceso en armado de acero e inician colocación de tubería para tendones longitudinales para losa apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1339; D-+ - 654: J-+ - 1340 | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116360 | T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Se inician los trabajos de colocación de cimbra y traslado de pza en losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11111 | A-+ - 11112 | A-+ - 11113 | A-+ - 11114 | A-+ - 11115 | A-+ - 11116 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-03
116361 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Preparación para tensado de cable de presfuerzo en diafragma intermedio del claro 13-14, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11117; D-+ - 654: A-+ - 11118; D-+ - 655: A-+ - 11119 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-03
116362 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Colocación de escuadras para cimbra en volados de losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11120 | A-+ - 11121 | A-+ - 11122 | A-+ - 11123 | A-+ - 11124 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-03
116363 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Proceso de Colado para muro diagrama en apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 666; D-+ - 654: D-+ - 667; D-+ - 655: D-+ - 668; D-+ - 656: D-+ - 669 | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116364 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Inicia colado de muro diagrama apoyo 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 670; D-+ - 654: D-+ - 671; D-+ - 655: D-+ - 672 | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116369 | T1 G10 A04LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-03 | Proceso de colado de segundo trepado de columna apoyo 04 LI rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 653: C-+ - 993; D-+ - 654: C-+ - 994 | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116371 | T1 G10 A06LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Colado de primer trepado de columna apoyo 6 Izq. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | C-+ - 995 | C-+ - 996 | C-+ - 997 | C-+ - 998 | C-+ - 999 | C-+ - 1000 | C-+ - 1001 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-03
116372 | T1 G30 A04LI COL - COLUMNA | 35 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Proceso de colado para segundo trepado de columna | Solicitud de informe de ensayes a concreto | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: E-10+ - 175; D-+ - 654: E-10+ - 176; D-+ - 655: E-10+ - 177 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-03
116374 | T1 G30 A03 CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Proceso de colado para muro diafragma en cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: G-10+ - 67; D-+ - 654: G-10+ - 68; D-+ - 655: G-10+ - 69 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-03
116379 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 30 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Proceso de armado de acero para columna |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-10+ - 186; D-+ - 654: A-10+ - 187; D-+ - 655: A-10+ - 188 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-04
116380 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Retiro de alambrones en caras laterales de cabezal. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: B-10+ - 247; D-+ - 654: B-10+ - 248; D-+ - 655: B-10+ - 249 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-04
116383 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Proceso de armado de acero para losa y colocación de tubería para tendones longitudinales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 94 | D-30+ - 95 | D-30+ - 96 | D-30+ - 97 | D-30+ - 98 | D-30+ - 99 | D-30+ - 100 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-04
116384 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Preparación para el tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 13-14, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11158; D-+ - 654: A-+ - 11159; D-+ - 655: A-+ - 11160; D-+ - 656: A-+ - 11161 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-04
116385 | T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Preparación para el tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 13-14, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11162; D-+ - 654: A-+ - 11163; D-+ - 655: A-+ - 11164; D-+ - 656: A-+ - 11165 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-04
116388 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-04 | Capiteles terminados del apoyo 74. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 673; D-+ - 654: D-+ - 674; D-+ - 655: D-+ - 675; D-+ - 656: D-+ - 676 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-04
116389 | T4 A76 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del número 01 al 04 del apoyo 76. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 677; D-+ - 654: D-+ - 678; D-+ - 655: D-+ - 679; D-+ - 656: D-+ - 680 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-04
116391 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Trabajos de retiro de alambrón en cabezal apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 681; D-+ - 654: D-+ - 682 | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116393 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Sin actividad en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3625; D-+ - 654: B-+ - 3626 | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116396 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción claro 33.5 en losa de calzada, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11175 | A-+ - 11176 | A-+ - 11177 | A-+ - 11178 | A-+ - 11179 | A-+ - 11180 | A-+ - 11181 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-04
116397 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Inicia colado de losa de calzada claro 33.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11182 | A-+ - 11183 | A-+ - 11184 | A-+ - 11185 | A-+ - 11186 | A-+ - 11187 | A-+ - 11188 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-04
116399 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Continúa proceso de armado acero en losa apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1341; D-+ - 654: J-+ - 1342 | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116400 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Colocación de tubería para tendones longitudinales en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1343; D-+ - 654: J-+ - 1344 | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116401 | T1 G20 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Proceso de colocación cimbra frontera y culatas para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1345; D-+ - 654: J-+ - 1346; D-+ - 655: J-+ - 1347 | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116402 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Entronque Kukulcán, se continua con suministro de pedraplén y bandeado. Se han colocado 11 cajones en pateo de talud. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3627 | B-+ - 3628 | B-+ - 3629 | B-+ - 3630 | B-+ - 3631 | B-+ - 3632 | B-+ - 3633 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116403 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Continúa proceso de colocación cimbra para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1348; D-+ - 654: J-+ - 1349 | Ignacio Rivera | 2023-10-04
116404 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Unidad 3 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 33.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11189 | A-+ - 11190 | A-+ - 11191 | A-+ - 11192 | A-+ - 11193 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-04
116405 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-04 | Tendido y nivelado de concreto hidráulico en colado de losa de calzada mediante maquina Terex Bid well claro 33.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11194 | A-+ - 11195 | A-+ - 11196 | A-+ - 11197 | A-+ - 11198 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-04
116406 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | llegada de cabezal sección B 1 para montaje en apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11199 | A-+ - 11200 | A-+ - 11201 | A-+ - 11202 | A-+ - 11203 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116407 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Llegada de trabe prefabricada T-7 a zona terrestre para montaje en claro 8-9. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11204; D-+ - 654: A-+ - 11205; D-+ - 655: A-+ - 11206; D-+ - 656: A-+ - 11207 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116408 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | montaje de cabezal sección A 1 en apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11208; D-+ - 654: A-+ - 11209; D-+ - 655: A-+ - 11210; D-+ - 656: A-+ - 11211 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116409 | T2 TAB014-015 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 14-15, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11212; D-+ - 654: A-+ - 11213; D-+ - 655: A-+ - 11214; D-+ - 656: A-+ - 11215 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116410 | T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas intermedios y laterales del claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11216 | A-+ - 11217 | A-+ - 11218 | A-+ - 11219 | A-+ - 11220 | A-+ - 11221 | A-+ - 11222 | A-+ - 11223 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116411 | T2 TAB008-009 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Montaje de trabe prefabricada T-7 en claro 8-9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11224 | A-+ - 11225 | A-+ - 11226 | A-+ - 11227 | A-+ - 11228 | A-+ - 11229 | A-+ - 11230 | A-+ - 11231 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116412 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Llegada de prelosas del tipo II, para montaje en claro 11-12, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11232; D-+ - 654: A-+ - 11233; D-+ - 655: A-+ - 11234; D-+ - 656: A-+ - 11235 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116413 | T2 TAB012-013 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Se inician los trabajos de armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 13 de losa de calzada, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3634 | B-+ - 3635 | B-+ - 3636 | B-+ - 3637 | B-+ - 3638 | B-+ - 3639 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116414 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | proceso de texturizado en losa de calzada claro 33.5-35.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11236 | A-+ - 11237 | A-+ - 11238 | A-+ - 11239 | A-+ - 11240 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116415 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | continúa la colocación de concreto hidráulico en losa de calzada claro 33.5-35.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11241 | A-+ - 11242 | A-+ - 11243 | A-+ - 11244 | A-+ - 11245 | A-+ - 11246 | A-+ - 11247 | A-+ - 11248 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116416 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 58 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Colocación de escaleras de acceso para losa |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-30+ - 119; D-+ - 654: A-30+ - 120; D-+ - 655: A-30+ - 121 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-05
116421 | T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002 | 30 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Sin actividad en armado de acero |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: B-10+ - 250; D-+ - 654: B-10+ - 251 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-05
116422 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Cimbra para primer trepado | Nota de campo por cimbra de madera | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-10+ - 172; D-+ - 654: C-10+ - 173 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-05
116425 | T4 A76 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-05 | Colocación de cimbra metálica en capiteles del número 1 al 4 , del apoyo 76. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11269; D-+ - 654: A-+ - 11270; D-+ - 655: A-+ - 11271; D-+ - 656: A-+ - 11272 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-05
116429 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Se realiza movimiento de escalera para acceso a losa AP 02 rama 30, ahora se arma en apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1350; D-+ - 654: J-+ - 1351 | Ignacio Rivera | 2023-10-05
116430 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Entronque Kukulcán. Se continua con bandeo de pedraplén y colocación de cajones en pateo de talud. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3640 | B-+ - 3641 | B-+ - 3642 | B-+ - 3643 | B-+ - 3644 | B-+ - 3645 | B-+ - 3646 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-05
116431 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Continúa proceso de armado de acero, colocación de cimbra cajetínes y tendones transversales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1352 | J-+ - 1353 | J-+ - 1354 | J-+ - 1355 | J-+ - 1356 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-05
116432 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Montaje de cabezal sección B 1 del apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11280; D-+ - 654: A-+ - 11281; D-+ - 655: A-+ - 11282; D-+ - 656: A-+ - 11283 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-05
116434 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Continúan trabajos de colocación cimbra para losa tipo hongo en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1357; D-+ - 654: J-+ - 1358; D-+ - 655: J-+ - 1359 | Ignacio Rivera | 2023-10-05
116435 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-05 | Trabajos en ajuste de vigas en cuerpo de andamiaje en claro losa apoyo 02 rama 30, se le reitera a la contratista la memoria de cálculo y el plano actualizado de andamiaje. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1360; D-+ - 654: J-+ - 1361 | Ignacio Rivera | 2023-10-05
116437 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Proceso de cimbrado de bancos y topes |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 185; D-+ - 654: D-10+ - 186; D-+ - 655: D-10+ - 187 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-05
116439 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Proceso de armado de acero, colocación de cimbra frontera y tendido de tuberia para tendones longitudinales en losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 61 | F-30+ - 62 | F-30+ - 63 | F-30+ - 64 | F-30+ - 65 | F-30+ - 66 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-05
116440 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Llegada de cabezal sección A 2 para montaje en apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11287; D-+ - 654: A-+ - 11288; D-+ - 655: A-+ - 11289; D-+ - 656: A-+ - 11290 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116441 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Se continúa con los trabajos en ensamble y montaje de vigas principales en top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11291 | A-+ - 11292 | A-+ - 11293 | A-+ - 11294 | A-+ - 11295 | A-+ - 11296 | A-+ - 11297 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116442 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Colocación de neoprenos en travesaño de cabezal sección A 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11298 | A-+ - 11299 | A-+ - 11300 | A-+ - 11301 | A-+ - 11302 | A-+ - 11303 | A-+ - 11304 | A-+ - 11305 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116443 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Escarificado de capiteles en apoyo 4 para montaje de cabezal sección A 2, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11306 | A-+ - 11307 | A-+ - 11308 | A-+ - 11309 | A-+ - 11310 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116444 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Aplicacion de grout en bloques de concreto adosados a trabes para tensado de diafragmas intermedio, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11311; D-+ - 654: A-+ - 11312; D-+ - 655: A-+ - 11313; D-+ - 656: A-+ - 11314 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116445 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Se inician los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 12-13, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11315 | A-+ - 11316 | A-+ - 11317 | A-+ - 11318 | A-+ - 11319 | A-+ - 11320 | A-+ - 11321 | A-+ - 11322 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116446 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 45 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Cimbrado para segundo trepado de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-10+ - 189; D-+ - 654: A-10+ - 190 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-06
116447 | T2 TAB016-017 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Proceso de tensado de torones en diafrgmas intermedio del claro 16-17, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11323 | A-+ - 11324 | A-+ - 11325 | A-+ - 11326 | A-+ - 11327 | A-+ - 11328 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116448 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Llegada de cabezal sección B 2 a zona terrestre para montaje en apoyo 4, tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11329 | A-+ - 11330 | A-+ - 11331 | A-+ - 11332 | A-+ - 11333 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116449 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Montaje de cabezal sección A 2 en apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11334 | A-+ - 11335 | A-+ - 11336 | A-+ - 11337 | A-+ - 11338 | A-+ - 11339 | A-+ - 11340 | A-+ - 11341 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116450 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Proceso de armado de acero para cabezal | Se solicita plano autorizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-10+ - 252; D-+ - 654: B-10+ - 253 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-06
116451 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Trabajos de armado de acero en área de cajetínes transversales para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 116 | C-30+ - 117 | C-30+ - 118 | C-30+ - 119 | C-30+ - 120 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-06
116452 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Proceso de cimbrado segundo trepado de columna apoyo 05 LI rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1002; D-+ - 654: C-+ - 1003 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116453 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Proceso de armado de acero para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 687; D-+ - 654: D-+ - 688 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116454 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Entronque Kukulkán, continúa bandeo de pedraplén y conformación de material. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3649 | B-+ - 3650 | B-+ - 3651 | B-+ - 3652 | B-+ - 3653 | B-+ - 3654 | B-+ - 3655 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116455 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Colocación cimbra para muro diafragma apoyo 09 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 689; D-+ - 654: D-+ - 690 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116456 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Trabajos de compactación en capa de relleno MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3656; D-+ - 654: B-+ - 3657 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116457 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Sin actividad en andamiaje apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1362; D-+ - 654: J-+ - 1363 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116458 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Aplicacion de soldadura en traslape de varillas del 12 en travesaños del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11342 | A-+ - 11343 | A-+ - 11344 | A-+ - 11345 | A-+ - 11346 | A-+ - 11347 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
116459 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Conformación de material para relleno en capa de MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3658; D-+ - 654: B-+ - 3659 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
116460 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 12-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11348 | A-+ - 11349 | A-+ - 11350 | A-+ - 11351 | A-+ - 11352 | A-+ - 11353 | A-+ - 11354 | A-+ - 11355 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-06
119623 | T4 A76 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-10-07 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 76. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11356 | A-+ - 11357 | A-+ - 11358 | A-+ - 11359 | A-+ - 11360 | A-+ - 11361 | A-+ - 11362 | A-+ - 11363 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-07
119624 | T4 A76 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-07 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capitel número 4 del apoyo 76. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11364 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-07
119629 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Proceso de cimbrado de muro diafragma en cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: E-10+ - 180; D-+ - 654: E-10+ - 181 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-06
119631 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Sin actividad en armado de andamiaje |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: G-30+ - 89; D-+ - 654: G-30+ - 90 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-06
119639 | T1 G10 A07LI CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Proceso de armado de andamios para soporte de cimbra | Se solicita resultados de pruebas de compactacion y memoria de cálculo para andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-10+ - 191; D-+ - 654: A-10+ - 192 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-07
119640 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 31 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Cimbra para primer trepado de columna | Se le reitera no usar cimbra de madera | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-10+ - 254; D-+ - 654: B-10+ - 255 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-07
119644 | T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11393 | A-+ - 11394 | A-+ - 11395 | A-+ - 11396 | A-+ - 11397 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-07
119645 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en cabezales del apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11398 | A-+ - 11399 | A-+ - 11400 | A-+ - 11401 | A-+ - 11402 | A-+ - 11403 | A-+ - 11404 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-07
119646 | T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Proceso de tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 18-19, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11405; D-+ - 654: A-+ - 11406; D-+ - 655: A-+ - 11407; D-+ - 656: A-+ - 11408 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-07
119647 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Limpieza y retiro de concreto en junta de construcción en losa de calzada claro 35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11409; D-+ - 654: A-+ - 11410; D-+ - 655: A-+ - 11411; D-+ - 656: A-+ - 11412 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-07
119649 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Armado de gatos y bugis para montaje de viga principal izquierda en Top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11414; D-+ - 654: A-+ - 11415; D-+ - 655: A-+ - 11416; D-+ - 656: A-+ - 11417 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-07
119650 | T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Colocación de cimbra en volados de losa de calzada claro 11.5-12, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11418 | A-+ - 11419 | A-+ - 11420 | A-+ - 11421 | A-+ - 11422 | A-+ - 11423 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-07
119653 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Proceso de armado de andamiaje para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 691; D-+ - 654: D-+ - 692 | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119654 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Cimbra para primer trepado de columna apoyo 06 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1004; D-+ - 654: C-+ - 1005 | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119655 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Vista colocación de escamas con figura para MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3660; D-+ - 654: B-+ - 3661 | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119656 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Descimbrado de bancos y topes para claro 2/3 en apoyo 02 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 693; D-+ - 654: D-+ - 694 | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119657 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Entronque Kukulcán, Rama 20 Continua con suministro, extendido y bandeado de pedraplén. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3662 | B-+ - 3663 | B-+ - 3664 | B-+ - 3665 | B-+ - 3666 | B-+ - 3667 | B-+ - 3668 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119658 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-07 | Proceso en fijación de tubería para tendones transversales en losa apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1364; D-+ - 654: J-+ - 1365; D-+ - 655: J-+ - 1366 | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119667 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Descimbrado de bancos y topes |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 188; D-+ - 654: D-10+ - 189 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-07
119668 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Proceso de fijación de tubería para tendones longitudinales transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 124 | E-30+ - 125 | E-30+ - 126 | E-30+ - 127 | E-30+ - 128 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-07
119669 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Colado de primer trepado de columna apoyo 6 Der. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1006; D-+ - 654: C-+ - 1007 | Ignacio Rivera | 2023-10-07
119670 | T1 G10 A05LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Colado de segundo trepado de columna apoyo 5 Izq. Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 653: C-+ - 1008; D-+ - 654: C-+ - 1009 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
119671 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Colado de muro diafragma de cabezal apoyo 9, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 653: D-+ - 695; D-+ - 654: D-+ - 696 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
119676 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Descimbrado de volado en losa de calzada claro 33.5-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11455; D-+ - 654: A-+ - 11456; D-+ - 655: A-+ - 11457; D-+ - 656: A-+ - 11458 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119677 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Montaje de viga principal izquierda para continuar con los trabajos de ensamble de Top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11459 | A-+ - 11460 | A-+ - 11461 | A-+ - 11462 | A-+ - 11463 | A-+ - 11464 | A-+ - 11465 | A-+ - 11466 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119678 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11467 | A-+ - 11468 | A-+ - 11469 | A-+ - 11470 | A-+ - 11471 | A-+ - 11472 | A-+ - 11473 | A-+ - 11474 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119679 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Colocación de monten para frontera en volado de losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11475; D-+ - 654: A-+ - 11476; D-+ - 655: A-+ - 11477; D-+ - 656: A-+ - 11478 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119680 | T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Continúan los trabajos de colocación de cimbra en diafragmas intermedios y laterales del claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11479; D-+ - 654: A-+ - 11480; D-+ - 655: A-+ - 11481; D-+ - 656: A-+ - 11482 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119681 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Se inician los trabajos de corte de varillas y nivelado en capiteles del apoyo 6 para montaje de cabezal, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11483; D-+ - 654: A-+ - 11484; D-+ - 655: A-+ - 11485 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119682 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Armado de andamios y trabajos preliminares en apoyo 1A para el tensado de cabezales, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11486; D-+ - 654: A-+ - 11487; D-+ - 655: A-+ - 11488; D-+ - 656: A-+ - 11489 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119683 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Colocación de barras de presfuerzo en travesaño intermedio de los cabezales del apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11490; D-+ - 654: A-+ - 11491; D-+ - 655: A-+ - 11492; D-+ - 656: A-+ - 11493 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119696 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Colocación de cimbra frontera y fijación de tubería para tendones longitudinales y transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 88 | B-30+ - 89 | B-30+ - 90 | B-30+ - 91 | B-30+ - 92 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-09
119697 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Proceso de cimbrado para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-30+ - 121; D-+ - 654: C-30+ - 122 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-09
119698 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Descimbrado de muro diafragma en cabezal |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 190; D-+ - 654: D-10+ - 191 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-09
119701 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Verificación de trazo y niveles de losa de calzada por topografia de supervisión claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11530; D-+ - 654: A-+ - 11531; D-+ - 655: A-+ - 11532 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
119702 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-09 | Se continúan los trabajos de aseguramiento y posicionamiento en lugar de operación de viga principal izquierda en ensamble de Top down, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11533; D-+ - 654: A-+ - 11534; D-+ - 655: A-+ - 11535; D-+ - 656: A-+ - 11536 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-09
121450 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 34 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Cimbra para segundo trepado de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | D-+ - 653: A-10+ - 193; D-+ - 654: A-10+ - 194 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-10
121452 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Sin actividad en inyección de fluido en tendones longitudinales losa claro 8/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1367; D-+ - 654: J-+ - 1368 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121453 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Proceso de colocación cimbra frontera y fijación de tubería de tendones transversales y longitudinales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1369; D-+ - 654: J-+ - 1370; D-+ - 655: J-+ - 1371; D-+ - 656: J-+ - 1372 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121454 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Proceso de armado de bancos y colocación de cimbra en muro pantalla en ap 1A para soporte de losa claro apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1373; D-+ - 654: J-+ - 1374; D-+ - 655: J-+ - 1375 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121455 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Proceso de cimbrado losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1376; D-+ - 654: J-+ - 1377 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121456 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Descimbrado de muro diafragma en apoyo 09 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 697; D-+ - 654: D-+ - 698 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121458 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Proceso de armado de acero para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 699; D-+ - 654: D-+ - 700 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121459 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de escamas y Geotextil para MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3798; D-+ - 654: B-+ - 3799 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121461 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Excavadora Volvo en espera de suministro de pedraplén para continuar con bandeo. Entronque Kukulkán. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3802; D-+ - 654: B-+ - 3803 | Ignacio Rivera | 2023-10-09
121463 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 10-11, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11539 | A-+ - 11540 | A-+ - 11541 | A-+ - 11542 | A-+ - 11543 | A-+ - 11544 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121464 | T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de chaflan en volado de losa de calzada claro 11-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11545; D-+ - 654: A-+ - 11546; D-+ - 655: A-+ - 11547; D-+ - 656: A-+ - 11548 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121465 | T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 11-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11549 | A-+ - 11550 | A-+ - 11551 | A-+ - 11552 | A-+ - 11553 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121466 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 12-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11554 | A-+ - 11555 | A-+ - 11556 | A-+ - 11557 | A-+ - 11558 | A-+ - 11559 | A-+ - 11560 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121467 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de cubos adosados a trabes prefabricadas para el tensado de torones en apoyo 26 lado derecho, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11561 | A-+ - 11562 | A-+ - 11563 | A-+ - 11564 | A-+ - 11565 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121468 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Se continúa el ajuste de vigas principales y ajustes de pasarelas para montaje en trabajos de ensamble de Top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11566 | A-+ - 11567 | A-+ - 11568 | A-+ - 11569 | A-+ - 11570 | A-+ - 11571 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121469 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Retiro de cimbra en travesaño del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3804; D-+ - 654: B-+ - 3805; D-+ - 655: B-+ - 3806; D-+ - 656: B-+ - 3807 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121470 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Se realiza el cambio de máquina Terex Bid well para colado de losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | B-+ - 3808 | B-+ - 3809 | B-+ - 3810 | B-+ - 3811 | B-+ - 3812 | B-+ - 3813 | B-+ - 3814 | B-+ - 3815 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121471 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Preparación de aditamentos para tensado de torones en cabezal del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11572 | A-+ - 11573 | A-+ - 11574 | A-+ - 11575 | A-+ - 11576 | A-+ - 11577 | A-+ - 11578 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121472 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Proceso de armado de acero para cabezal | Solicitud de planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-10+ - 174; D-+ - 654: C-10+ - 175 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-10
121473 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de andamios para armado de cabezal | Solicitud de memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 196; D-+ - 654: D-10+ - 197 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-10
121474 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de andamios para armado de cabezal | solicitud de memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 198; D-+ - 654: D-10+ - 199 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-10
121476 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Enfilado de torones transversales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1381; D-+ - 654: J-+ - 1382 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121477 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de cimbra frontera y culatas para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1383; D-+ - 654: J-+ - 1384 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121478 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Cimbra para segundo trepado de columna apoyo 05 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1010; D-+ - 654: C-+ - 1011 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121479 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Trabajos de compactación de relleno en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3823; D-+ - 654: B-+ - 3824; D-+ - 655: B-+ - 3825 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121481 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Continúa proceso de armado de acero para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 701; D-+ - 654: D-+ - 702 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121482 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Colocación de andamios para armado de cabezal apoyo 07 rama 10, se le reitera a la contratista la memoria de cálculo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 703; D-+ - 654: D-+ - 704; D-+ - 656: D-+ - 705; D-+ - 657: D-+ - 706 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121483 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Continúa proceso de cimbrado de muro en apoyo 1A de ZT para soporte de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1385; D-+ - 654: J-+ - 1386 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121484 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Preparación de torones para enfilado en tendones longitudinales y transversales en losa claro apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1387; D-+ - 654: J-+ - 1388 | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121486 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Bandeo de material pedraplén y conformación en Entronque Kukulkán. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3832 | B-+ - 3833 | B-+ - 3834 | B-+ - 3835 | B-+ - 3836 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-10
121488 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-10 | Enfilado de torones transversales, culatas y colocación de cimbra frontera |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 67 | F-30+ - 68 | F-30+ - 69 | F-30+ - 70 | F-30+ - 71 | F-30+ - 72 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-10
121489 | T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Colocación de cimbra en frontera de junta de dilatación en losa de calzada apoyo 13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11592; D-+ - 654: A-+ - 11593; D-+ - 655: A-+ - 11594; D-+ - 656: A-+ - 11595 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121490 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11596; D-+ - 654: A-+ - 11597; D-+ - 655: A-+ - 11598; D-+ - 656: A-+ - 11599 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121491 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Sopleteado para limpieza de losa de calzada en claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11600; D-+ - 654: A-+ - 11601; D-+ - 655: A-+ - 11602; D-+ - 656: A-+ - 11603 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-10
121493 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Ajustes de detalles en losa de calzada para el colado programado para el día de hoy 11/10/23 tipo 16:00 HRS, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11606 | A-+ - 11607 | A-+ - 11608 | A-+ - 11609 | A-+ - 11610 | A-+ - 11611 | A-+ - 11612 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121494 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso de ensamble de vigas transversales y pasarelas en top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11613 | A-+ - 11614 | A-+ - 11615 | A-+ - 11616 | A-+ - 11617 | A-+ - 11618 | A-+ - 11619 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121495 | T2 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Descimbrado de diafragmas laterales e intermedio del claro 8-9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11620 | A-+ - 11621 | A-+ - 11622 | A-+ - 11623 | A-+ - 11624 | A-+ - 11625 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121496 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Se inician los trabajos de tensado de torones en cabezal sección B del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11626 | A-+ - 11627 | A-+ - 11628 | A-+ - 11629 | A-+ - 11630 | A-+ - 11631 | A-+ - 11632 | A-+ - 11633 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121497 | T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Ajuste de máquina Terex Bid well para colado de losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11634 | A-+ - 11635 | A-+ - 11636 | A-+ - 11637 | A-+ - 11638 | A-+ - 11639 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121498 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Colocación de coladeras pluviales y protegidas con plástico para colado de losa de calzada claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11640 | A-+ - 11641 | A-+ - 11642 | A-+ - 11643 | A-+ - 11644 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121499 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Colocación de cimbra frontera en junta de construcción claro 11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11645 | A-+ - 11646 | A-+ - 11647 | A-+ - 11648 | A-+ - 11649 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121500 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 33 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Escarificado de superficie para recibir segundo trepado |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-10+ - 195; D-+ - 654: A-10+ - 196 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-11
121796 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Colocación de cimbra madera para bancos y topes |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-10+ - 176; D-+ - 654: C-10+ - 177 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-11
121797 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 30 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso de armado de acero para columna | Solicitud de plano autorizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-10+ - 200; D-+ - 654: D-10+ - 201; D-+ - 655: D-10+ - 202 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-11
121798 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso de armado de acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-30+ - 101; D-+ - 654: D-30+ - 102 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-11
121799 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Escarificado de superficie de columna para segundo trepado en apoyo 06 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1012; D-+ - 654: C-+ - 1013 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121800 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Vista de escamas en MME y suministro de material para capa de relleno en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3837; D-+ - 654: B-+ - 3838 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121801 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Entronque Kukulcán, Suministro y bandeado de pedraplén. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3839 | B-+ - 3840 | B-+ - 3841 | B-+ - 3842 | B-+ - 3843 | B-+ - 3844 | B-+ - 3845 | B-+ - 3846 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121802 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Conformación de material para capa de relleno en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3847; D-+ - 654: B-+ - 3848 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121803 | T1 G10 A02 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso en colocación de cimbra para bancos y topes para claro losa 1-2 rama en apoyo 02 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 707; D-+ - 654: D-+ - 708 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121804 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Continúa Proceso de armado de acero para columnas en apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1014; D-+ - 654: C-+ - 1015 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121805 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso de colocación de acero en armado para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1389; D-+ - 654: J-+ - 1390 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121806 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Enfilado de torones transversales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1391; D-+ - 654: J-+ - 1392 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121807 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso de cimbrado para muro diafragma para soporte de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1393; D-+ - 654: J-+ - 1394 | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121808 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-11 | Proceso de Colado de segundo trepado de columna apoyo 05 LD rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+ - 1016 | C-+ - 1017 | C-+ - 1018 | C-+ - 1019 | C-+ - 1020 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-11
121809 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Descimbrado de volados de losa de calzada claro 34-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11683 | A-+ - 11684 | A-+ - 11685 | A-+ - 11686 | A-+ - 11687 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121810 | T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se inicia el proceso de tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 20-21, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11688 | A-+ - 11689 | A-+ - 11690 | A-+ - 11691 | A-+ - 11692 | A-+ - 11693 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121811 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Montaje de pasarelas en ensamble de equipo de top down para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11694; D-+ - 654: A-+ - 11695; D-+ - 655: A-+ - 11696; D-+ - 656: A-+ - 11697 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121812 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en travesaño de cabezal del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11698 | A-+ - 11699 | A-+ - 11700 | A-+ - 11701 | A-+ - 11702 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
121813 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Trabajos de colocación de cimbra en travesaño del cabezal del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11703 | A-+ - 11704 | A-+ - 11705 | A-+ - 11706 | A-+ - 11707 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-11
122354 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Colocación de acero adicional en armado de losa | Observaciones informadas a contratista, se le reitera entregar boletín firmado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-30+ - 122; D-+ - 654: A-30+ - 123; D-+ - 655: A-30+ - 124; D-+ - 656: A-30+ - 125 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-12
122355 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 30 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Sin actividad en armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-10+ - 265 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-12
122356 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Proceso de armado de andamios | Se le solicita a la contratista la memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-10+ - 266; D-+ - 654: B-10+ - 267; D-+ - 655: B-10+ - 268 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-12
122357 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Proceso de armado de andamios para soporte de cabezal | Solicitud de memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: E-10+ - 184; D-+ - 654: E-10+ - 185 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-12
122359 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se verifica el armado de acero de refuerzo en travesaño del apoyo 1B para su liberación de colado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11708 | A-+ - 11709 | A-+ - 11710 | A-+ - 11711 | A-+ - 11712 | A-+ - 11713 | A-+ - 11714 | A-+ - 11715 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122360 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11716 | A-+ - 11717 | A-+ - 11718 | A-+ - 11719 | A-+ - 11720 | A-+ - 11721 | A-+ - 11722 | A-+ - 11723 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122361 | T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se termina de cubrir losa de calzada colada en claro 11.5-13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11724 | A-+ - 11725 | A-+ - 11726 | A-+ - 11727 | A-+ - 11728 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122362 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se inician los trabajos de traslape de varilla tipo C mediante soldadura en travesaño del cabezal apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3849 | B-+ - 3850 | B-+ - 3851 | B-+ - 3852 | B-+ - 3853 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122363 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Continúan trabajos de colocación de acero adicional para losa apoyo 02 rama 30, se observa detalles en la colocación, se le informa a la contratista que corrijan. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: J-+ - 1395; D-+ - 654: J-+ - 1396; D-+ - 655: J-+ - 1397 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122364 | T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Sin actividad en apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: C-+ - 1021 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122365 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Trabajos en armado de andamios para soporte de cabezal apoyo 08 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar la memoria de cálculo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 709; D-+ - 654: D-+ - 710 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122366 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Inicia proceso de armado de andamios para soporte de cabezal apoyo 04 rama 10, de igual manera se le solicita a la contratista la memoria de cálculo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: D-+ - 711; D-+ - 654: D-+ - 712 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122367 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Proceso de compactación en hombros para relleno en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: B-+ - 3854; D-+ - 654: B-+ - 3855; D-+ - 655: B-+ - 3856 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122369 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Colocación de cimbra en travesaño intermedio de cabezales del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11729; D-+ - 654: A-+ - 11730; D-+ - 655: A-+ - 11731 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122371 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Entronque Kukulcán, continua suministro y bandeo de pedraplén Rama 20. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3861 | B-+ - 3862 | B-+ - 3863 | B-+ - 3864 | B-+ - 3865 | B-+ - 3866 | B-+ - 3867 | B-+ - 3868 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122372 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se inician los trabajos de colocación de cables de presfuerzo en cabezales del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11732 | A-+ - 11733 | A-+ - 11734 | A-+ - 11735 | A-+ - 11736 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122373 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-12 | Se inician los trabajos de armado de cimbra y fijación de escuadras en losa de calzada claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11737; D-+ - 654: A-+ - 11738; D-+ - 655: A-+ - 11739; D-+ - 656: A-+ - 11740 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-12
122377 | T4 A76 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-10-12 | Armado de acero de refuerzo de capitel número 5 del apoyo 76, terminado. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 653: A-+ - 11745; D-+ - 654: A-+ - 11746 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-12
122378 | T4 A77 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | D-+ - 713 | D-+ - 714 | D-+ - 715 | D-+ - 716 | D-+ - 717 | D-+ - 718 | D-+ - 719 | D-+ - 720 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-12
122379 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Colocación de cimbra en segundo colado de cabezales del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11747 | A-+ - 11748 | A-+ - 11749 | A-+ - 11750 | A-+ - 11751 | A-+ - 11752 | A-+ - 11753 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122380 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Se continúan los trabajos de colocación de cables de presfuerzo en cabezales del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: A-+ - 11754; A-+ - 11746 D-+ - 714: A-+ - 11755; A-+ - 11746 D-+ - 715: A-+ - 11756; A-+ - 11746 D-+ - 716: A-+ - 11757 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122381 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Montaje de viga transversal en ensamble de vigas principales para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11758 | A-+ - 11759 | A-+ - 11760 | A-+ - 11761 | A-+ - 11762 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122382 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Se inicia con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior en losa de calzada claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11763 | A-+ - 11764 | A-+ - 11765 | A-+ - 11766 | A-+ - 11767 | A-+ - 11768 | A-+ - 11769 | A-+ - 11770 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122383 | T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 34-35.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11771 | A-+ - 11772 | A-+ - 11773 | A-+ - 11774 | A-+ - 11775 | A-+ - 11776 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122384 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Llegadas de prelosas a zona terrestre para montaje en claro 10.5-11.5, tramo 2 |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: A-+ - 11777; A-+ - 11746 D-+ - 714: A-+ - 11778; A-+ - 11746 D-+ - 715: A-+ - 11779; A-+ - 11746 D-+ - 716: A-+ - 11780 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122385 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Llegadas de prelosas a zona terrestre para montaje en claro 10.5-11.5, tramo 2 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11781 | A-+ - 11782 | A-+ - 11783 | A-+ - 11784 | A-+ - 11785 | A-+ - 11786 | A-+ - 11787 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122386 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Demolición y limpieza de junta de construcción en claro 11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: A-+ - 11788; A-+ - 11746 D-+ - 714: A-+ - 11789; A-+ - 11746 D-+ - 715: A-+ - 11790; A-+ - 11746 D-+ - 716: A-+ - 11791 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122387 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Suministro de material pedraplen para mejoramiento de bahía en área de montaje de elementos prefabricados en apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: A-+ - 11792; A-+ - 11746 D-+ - 714: A-+ - 11793; A-+ - 11746 D-+ - 715: A-+ - 11794; A-+ - 11746 D-+ - 716: A-+ - 11795 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122388 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Llegada de cabezal sección A 1 para montaje en apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: A-+ - 11796; A-+ - 11746 D-+ - 714: A-+ - 11797; A-+ - 11746 D-+ - 715: A-+ - 11798; A-+ - 11746 D-+ - 716: A-+ - 11799 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122390 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Colado de primera fase losa hongo apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | J-+ - 1398 | J-+ - 1399 | J-+ - 1400 | J-+ - 1401 | J-+ - 1402 | J-+ - 1403 | J-+ - 1404 | J-+ - 1405 | Ignacio Rivera | 2023-10-12
122391 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Cimbrado en frontera de losa apoyo 2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: J-+ - 1406; A-+ - 11746 D-+ - 714: J-+ - 1407 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122393 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Continua colocación de cimbra de fondo en apoyo 3 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: J-+ - 1408; A-+ - 11746 D-+ - 714: J-+ - 1409 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122394 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Armado de andamio para fondeo de cabezal apoyo 4 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: D-+ - 721; A-+ - 11746 D-+ - 714: D-+ - 722 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122395 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Colocación de bandas de refuerzo en MME de la Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: B-+ - 3869; A-+ - 11746 D-+ - 714: B-+ - 3870 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122396 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A 1 apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11808 | A-+ - 11809 | A-+ - 11810 | A-+ - 11811 | A-+ - 11812 | A-+ - 11813 | A-+ - 11814 | A-+ - 11815 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122397 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 10-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11816 | A-+ - 11817 | A-+ - 11818 | A-+ - 11819 | A-+ - 11820 | A-+ - 11821 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122398 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Montaje de cabezal sección A 1 en apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11822 | A-+ - 11823 | A-+ - 11824 | A-+ - 11825 | A-+ - 11826 | A-+ - 11827 | A-+ - 11828 | A-+ - 11829 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122399 | T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Se continúa el tensado de torones en diafragmas intermedios del calor 23-24, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11830 | A-+ - 11831 | A-+ - 11832 | A-+ - 11833 | A-+ - 11834 | A-+ - 11835 | A-+ - 11836 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-13
122402 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Sin actividad en MME de la rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: B-+ - 3875; A-+ - 11746 D-+ - 714: B-+ - 3876 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122403 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO |  | Suministro de material para relleno en MME de la Rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: B-+ - 3877; A-+ - 11746 D-+ - 714: B-+ - 3878 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122404 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Entronque Kukulcán, Continua suministro y bandeo de pedraplén, así como colocación de cajones. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3879 | B-+ - 3880 | B-+ - 3881 | B-+ - 3882 | B-+ - 3883 | B-+ - 3884 | B-+ - 3885 | B-+ - 3886 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122407 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-13 | Armado de andamiaje para fondeo de cabezal apoyo 7 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: D-+ - 723; A-+ - 11746 D-+ - 714: D-+ - 724 | Ignacio Rivera | 2023-10-13
122413 | T4 A77 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-10-13 | Vista de cimbra terminada y acero de refuerzo terminado para capiteles del apoyo 77. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: D-+ - 725; A-+ - 11746 D-+ - 714: D-+ - 726; A-+ - 11746 D-+ - 715: D-+ - 727 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-13
122416 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Colocación de concreto primera fase | Minuta de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 91 | G-30+ - 92 | G-30+ - 93 | G-30+ - 94 | G-30+ - 95 | G-30+ - 96 | G-30+ - 97 | G-30+ - 98 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-12
122417 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Montaje de viga transversal intermedia en ensamble de equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11857 | A-+ - 11858 | A-+ - 11859 | A-+ - 11860 | A-+ - 11861 | A-+ - 11862 | A-+ - 11863 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-14
122418 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Se continúa con el proceso de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11864 | A-+ - 11865 | A-+ - 11866 | A-+ - 11867 | A-+ - 11868 | A-+ - 11869 | A-+ - 11870 | A-+ - 11871 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-14
122419 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Montaje de cabezal sección B 1 en apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11872 | A-+ - 11873 | A-+ - 11874 | A-+ - 11875 | A-+ - 11876 | A-+ - 11877 | A-+ - 11878 | A-+ - 11879 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-14
122420 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en travesaño del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11880 | A-+ - 11881 | A-+ - 11882 | A-+ - 11883 | A-+ - 11884 | A-+ - 11885 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-14
122421 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Muestreo de concreto hidráulico por parte de laboratorio de supervisión TRIADA en colado de travesaño del cabezal en apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11886 | A-+ - 11887 | A-+ - 11888 | A-+ - 11889 | A-+ - 11890 | A-+ - 11891 | A-+ - 11892 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-14
122422 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-14 | llegada de cabezal sección B 1 para montaje en apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11893 | A-+ - 11894 | A-+ - 11895 | A-+ - 11896 | A-+ - 11897 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-14
122423 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 4 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Proceso de armado de bancos en muro apoyo 1A para soporte de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: D-+ - 728; A-+ - 11746 D-+ - 714: D-+ - 729 | Ignacio Rivera | 2023-10-14
122424 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-14 | Colado de muro de cabezal para apoyo de losa claro 1-A/ 2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1410 | J-+ - 1411 | J-+ - 1412 | J-+ - 1413 | J-+ - 1414 | J-+ - 1415 | J-+ - 1416 | J-+ - 1417 | Ignacio Rivera | 2023-10-14
122464 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-06 | Continúan trabajos de armado de acero en área de cajetínes transversales para losa apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11745 D-+ - 713: J-+ - 1418; A-+ - 11746 D-+ - 714: J-+ - 1419 | Ignacio Rivera | 2023-10-06
124148 | T4 A77 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-16 | Colado de capiteles en el apoyo 77. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 730 | D-+ - 731 | D-+ - 732 | D-+ - 733 | D-+ - 734 | D-+ - 735 | D-+ - 736 | D-+ - 737 | Joel Vargas | 2023-10-14
124149 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Descimbrado de muro en apoyo 1A |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-30+ - 126; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-30+ - 127; J-+ - 1419 D-+ - 732: A-30+ - 128 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124150 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Proceso de armado de acero en área de cajetínes |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: B-30+ - 93; J-+ - 1419 D-+ - 731: B-30+ - 94; J-+ - 1419 D-+ - 732: B-30+ - 95 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124151 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Sin actividad en armado de andamiaje |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: C-30+ - 123; J-+ - 1419 D-+ - 731: C-30+ - 124; J-+ - 1419 D-+ - 732: C-30+ - 125 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124152 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Proceso de armado de acero y ducteria |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 203 | D-10+ - 204 | D-10+ - 205 | D-10+ - 206 | D-10+ - 207 | D-10+ - 208 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124153 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Proceso de armado de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: E-10+ - 186; J-+ - 1419 D-+ - 731: E-10+ - 187; J-+ - 1419 D-+ - 732: E-10+ - 188 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124155 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Sin actividad en inyección de fluido en tendones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: F-40+ - 49; J-+ - 1419 D-+ - 731: F-40+ - 50 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124156 | T1 G10 A05LD COL - COLUMNA | 35 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Colocación de cimbra para segundo trepado de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: G-10+ - 70; J-+ - 1419 D-+ - 731: G-10+ - 71; J-+ - 1419 D-+ - 732: G-10+ - 72 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-16
124157 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Colocación de concreto para primera fase de losa. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 129 | A-30+ - 130 | A-30+ - 131 | A-30+ - 132 | A-30+ - 133 | A-30+ - 134 | A-30+ - 135 | A-30+ - 136 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-13
124168 | T4 A77 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles colados del apoyo 77. | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles colados del apoyo 77. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 11925; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 11926 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-16
124179 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Se inicia con el descimbrado de volado en losa de calzada claro 13-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11940 | A-+ - 11941 | A-+ - 11942 | A-+ - 11943 | A-+ - 11944 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-16
124180 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Se continúa con el proceso de montaje de viga transversal en ensamble de equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 11945 | A-+ - 11946 | A-+ - 11947 | A-+ - 11948 | A-+ - 11949 | A-+ - 11950 | A-+ - 11951 | A-+ - 11952 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-16
124181 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-16 | Descimbrado de travesaño en cabezales del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 11953; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 11954; J-+ - 1419 D-+ - 732: A-+ - 11955; J-+ - 1419 D-+ - 733: A-+ - 11956 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-16
124182 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-16 | topografia de la contratista en trazo y nivelado de volado en losa de calzada |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11957 | A-+ - 11958 | A-+ - 11959 | A-+ - 11960 | A-+ - 11961 | A-+ - 11962 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-16
124183 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 35 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Colocación de acero para segundo trepado de columna. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: B-10+ - 269; J-+ - 1419 D-+ - 731: B-10+ - 270 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-14
124186 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Descimbrado de muro en apoyo 1A para soporte de losa claro apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1420; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1421; J-+ - 1419 D-+ - 732: J-+ - 1422 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124187 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Continúa proceso de armado de acero en área de cajetínes en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1423; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1424 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124188 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Sin actividad en armado de andamiaje apoyo 04 rama 30 | Todo el personal está trabajando en el apoyo 2 y 3. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1425; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1426 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124189 | T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Sin actividad en apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: C-+ - 1022; J-+ - 1419 D-+ - 731: C-+ - 1023 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124190 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Continúa proceso de armado acero y se presenta ducteria para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: D-+ - 738; J-+ - 1419 D-+ - 731: D-+ - 739 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124191 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Proceso de armado de acero para cabezal de apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1427; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1428 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124192 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Colocación de escamas para MME en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: B-+ - 3887; J-+ - 1419 D-+ - 731: B-+ - 3888 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124193 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Sin actividad en inyección de fluido para tendones longitudinales en losa claro apoyo 08/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1429; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1430 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124194 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Continúa suministro y bandeo de pedraplen. Entronque Kukulkán. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3889 | B-+ - 3890 | B-+ - 3891 |  | B-+ - 3892 |  | B-+ - 3893 | B-+ - 3894 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124195 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Continúa cimbrado de bancos para soporte de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1431; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1432 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124196 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Colado de bancos en muro, para apoyo de losa claro 1-A /2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1433; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1434; J-+ - 1419 D-+ - 732: J-+ - 1435 | Ignacio Rivera | 2023-10-16
124202 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-17 | Descimbrado de bancos en apoyo 1A para soporte de losa y enfilado de torones en tendones transversales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 137 | A-30+ - 138 | A-30+ - 139 | A-30+ - 140 | A-30+ - 141 | A-30+ - 142 | A-30+ - 143 | A-30+ - 144 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-17
124208 | T4 A76 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-10-17 | Vista de cimbra metálica colocada en capitel número 5 del apoyo 76. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 11984 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-17
124211 | T4 A77 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-17 | Vista de 8 capiteles colados terminados del apoyo 77. | Vista de 8 capiteles colados terminados del apoyo 77. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: D-+ - 740; J-+ - 1419 D-+ - 731: D-+ - 741; J-+ - 1419 D-+ - 732: D-+ - 742; J-+ - 1419 D-+ - 733: D-+ - 743 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-17
124483 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Sopleteado en losa de calzada claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 11995; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 11996; J-+ - 1419 D-+ - 732: A-+ - 11997 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-17
124484 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción claro 11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 11998 | A-+ - 11999 | A-+ - 12000 | A-+ - 12001 | A-+ - 12002 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-17
124485 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Montaje de segunda grúa pórtico para trabajos en zona manglar, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3895 | B-+ - 3896 | B-+ - 3897 | B-+ - 3898 | B-+ - 3899 | B-+ - 3900 | B-+ - 3901 | B-+ - 3902 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-17
124486 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de cubos adosados a trabes prefabricadas en claro 26-27 para tensado de diafragmas intermedio, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12003 | A-+ - 12004 | A-+ - 12005 | A-+ - 12006 | A-+ - 12007 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-17
124499 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | proceso de colado de losa de calzada en claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12026 | A-+ - 12027 | A-+ - 12028 | A-+ - 12029 | A-+ - 12030 | A-+ - 12031 | A-+ - 12032 | A-+ - 12033 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124502 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | proceso de colado de losa de calzada en claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12034 | A-+ - 12035 | A-+ - 12036 | A-+ - 12037 | A-+ - 12038 | A-+ - 12039 | A-+ - 12040 | A-+ - 12041 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124503 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Descimbrado de bancos en apoyo 1A para soporte de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1436; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1437; J-+ - 1419 D-+ - 732: J-+ - 1438 | Ignacio Rivera | 2023-10-17
124504 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de escamas para MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: B-+ - 3903; J-+ - 1419 D-+ - 731: B-+ - 3904; J-+ - 1419 D-+ - 732: B-+ - 3905 | Ignacio Rivera | 2023-10-17
124505 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Proceso de colocación cimbra de madera para soporte de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1439; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1440; J-+ - 1419 D-+ - 732: J-+ - 1441; J-+ - 1419 D-+ - 733: J-+ - 1442 | Ignacio Rivera | 2023-10-17
124506 | T1 G10 A06LI COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO |  | Proceso de colocación de cimbra para segundo trepado de columna apoyo 06 LI rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: C-+ - 1024; J-+ - 1419 D-+ - 731: C-+ - 1025 | Ignacio Rivera | 2023-10-18
124508 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Armado de grua guía para perforación en zona manglar y ensamble de vigas transversales, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12044 | A-+ - 12045 | A-+ - 12046 | A-+ - 12047 | A-+ - 12048 | A-+ - 12049 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124509 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de cimbra en volados de losa de calzada claro 9.5-10.5, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12050 | A-+ - 12051 | A-+ - 12052 | A-+ - 12053 | A-+ - 12054 | A-+ - 12055 | A-+ - 12056 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124510 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Tapado de losa de calzada colada en claro 10.5-11.5, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12057 | A-+ - 12058 | A-+ - 12059 | A-+ - 12060 | A-+ - 12061 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124511 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | limpieza de barras de presfuerzo para colocación en cabezales del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12062 | A-+ - 12063 | A-+ - 12064 | A-+ - 12065 | A-+ - 12066 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124512 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de cimbra en travesaño de cabezales del apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 12067; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 12068; J-+ - 1419 D-+ - 732: A-+ - 12069; J-+ - 1419 D-+ - 733: A-+ - 12070 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124513 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Armado de cimbra de contacto sobre apoyo 1A para losa | Verificación de niveles | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 145 | A-30+ - 146 | A-30+ - 147 | A-30+ - 148 | A-30+ - 149 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-18
124514 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de ducteria para tendones en armado de acero | Solicitud de proyecto actualizado autorizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: B-10+ - 277; J-+ - 1419 D-+ - 731: B-10+ - 278 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-18
124515 | T1 G10 A06LI COL - COLUMNA | 35 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Colocación de cimbra para segundo trepado de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: C-10+ - 178; J-+ - 1419 D-+ - 731: C-10+ - 179 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-18
124516 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Proceso de armado de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: D-10+ - 209; J-+ - 1419 D-+ - 731: D-10+ - 210; J-+ - 1419 D-+ - 732: D-10+ - 211 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-18
124518 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-18 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal | Solicitud de memoria de calculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: F-10+ - 153; J-+ - 1419 D-+ - 731: F-10+ - 154 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-18
124520 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | [6 empty] | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 12074; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 12075; J-+ - 1419 D-+ - 732: A-+ - 12076; J-+ - 1419 D-+ - 733: A-+ - 12077 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-18
124528 | T4 A79 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-19 | Vista de acero de refuerzo terminado en capiteles del apoyo 79. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12094 | A-+ - 12095 | A-+ - 12096 | A-+ - 12097 | A-+ - 12098 | A-+ - 12099 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-19
124533 | T4 A79 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-19 | Verificación topográfica de cimbra metálica de capiteles, por del apoyo 79. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 12106; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 12107 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-19
124534 | T4 A80 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-19 | Vista de acero de refuerzo terminado en capiteles del n.1 al 5 del apoyo 80. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: A-+ - 12108; J-+ - 1419 D-+ - 731: A-+ - 12109; J-+ - 1419 D-+ - 732: A-+ - 12110; J-+ - 1419 D-+ - 733: A-+ - 12111 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-19
124536 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-10-19 | Continúan trabajos de acero, cimbra y torones para losa | Solicitud de memorias de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 150 | A-30+ - 151 | A-30+ - 152 | A-30+ - 153 | A-30+ - 154 | A-30+ - 155 | A-30+ - 156 | A-30+ - 157 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-19
124538 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-19 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: C-10+ - 180; J-+ - 1419 D-+ - 731: C-10+ - 181; J-+ - 1419 D-+ - 732: C-10+ - 182 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-19
124545 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Continúan trabajos de armado de acero para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1443; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1444 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124546 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Proceso de colocación cimbra de madera para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1445; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1446 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124547 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Colocación de torones en tendones longitudinales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1447; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1448; J-+ - 1419 D-+ - 732: J-+ - 1449 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124548 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Proceso de compactación en capa de relleno en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: B-+ - 3906; J-+ - 1419 D-+ - 731: B-+ - 3907 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124549 | T1 G10 A04LI CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: D-+ - 744; J-+ - 1419 D-+ - 731: D-+ - 745 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124550 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Entronque Kukulcán, continua suministro y bandeado de material en greña. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 3908 | B-+ - 3909 | B-+ - 3910 | B-+ - 3911 | B-+ - 3912 | B-+ - 3913 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124551 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Continúan trabajos de armado de acero y colocación de cimbra frontera para losa en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1450; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1451 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124552 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Continúan trabajos de enfilado de torones longitudinales para losa apoyo 02 rama 30, a corte a las 17:00 hrs se tienen 6 tendones longitudinales de 28, con torones colocados en su posición. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: J-+ - 1452; J-+ - 1419 D-+ - 731: J-+ - 1453; J-+ - 1419 D-+ - 732: J-+ - 1454 | Ignacio Rivera | 2023-10-19
124555 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 80 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Proceso de armado de acero, cimbra y colocación de torones para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 158 | A-30+ - 159 | A-30+ - 160 | A-30+ - 161 | A-30+ - 162 | A-30+ - 163 | A-30+ - 164 | A-30+ - 165 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-20
124556 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Arribo de 2 gruas Manitowoc 888 230 Ton. y Manitowoc 4100W 220 Ton a CARGUERO 10 para realizar el montaje de cabezales del ap.66. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1418 D-+ - 730: E-+ - 568; J-+ - 1419 D-+ - 731: E-+ - 569; J-+ - 1419 D-+ - 732: E-+ - 570 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-20
124557 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-10-20 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 66. | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 571 | E-+ - 572 | E-+ - 573 | E-+ - 574 | E-+ - 575 | E-+ - 576 | E-+ - 577 | E-+ - 578 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-20
124558 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-10-20 | Colocación de placa de neopreno en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 579 | E-+ - 580 | E-+ - 581 | E-+ - 582 | E-+ - 583 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-20
124565 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-21 | Traslape de varillas del 12 mediante soldadura en travesaño del cabezal apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12139 | A-+ - 12140 | A-+ - 12141 | A-+ - 12142 | A-+ - 12143 | A-+ - 12144 | A-+ - 12145 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-20
124566 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-21 | Armado de carrete para grúa Derrick en ensamble de equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 568 E-+ - 571: A-+ - 12146; E-+ - 569 E-+ - 572: A-+ - 12147; E-+ - 570 E-+ - 573: A-+ - 12148 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-20
124567 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-21 | Se inicia el armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 9.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12149 | A-+ - 12150 | A-+ - 12151 | A-+ - 12152 | A-+ - 12153 | A-+ - 12154 | A-+ - 12155 | A-+ - 12156 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-20
124570 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-10-21 | Montaje de cabezal prefabricado secc A en el apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 584 | E-+ - 585 | E-+ - 586 | E-+ - 587 | E-+ - 588 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-21
124573 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-10-21 | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 66. | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 568 E-+ - 571: E-+ - 589; E-+ - 569 E-+ - 572: E-+ - 590; E-+ - 570 E-+ - 573: E-+ - 591; E-+ - 570 E-+ - 574: E-+ - 592 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-21
124574 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-10-22 | Colocación de barras de presfuerzo en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 66. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 593 | E-+ - 594 | E-+ - 595 | E-+ - 596 | E-+ - 597 | E-+ - 598 | E-+ - 599 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-22
124576 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 46 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Cimbra para bancos y topes |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: C-10+ - 183; E-+ - 594: C-10+ - 184 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-20
124579 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Continúan trabajos de armado de acero, alineación de cimbra frontera y colocación de torones en tendones longitudinales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: J-+ - 1455; E-+ - 594: J-+ - 1456 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124580 | T1 G10 A09 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Colocación de cimbra para bancos y topes en cabezal apoyo 9 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: D-+ - 746; E-+ - 594: D-+ - 747 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124581 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Colocación de tubería y torones para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: D-+ - 748; E-+ - 594: D-+ - 749 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124582 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Colocación de bandas en escamas de MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: B-+ - 3914; E-+ - 594: B-+ - 3915 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124583 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 4 | TERMINADO | 2023-10-23 | Proceso de colado de segundo trepado de columnas en apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: C-+ - 1026; E-+ - 594: C-+ - 1027 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124584 | T1 G10 A06LI COL - COLUMNA | 3 | TERMINADO | 2023-10-23 | Continúa proceso de colado de columnas para segundo trepado en apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: C-+ - 1028; E-+ - 594: C-+ - 1029 |  | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124586 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Colado losa segunda fase apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1457 | J-+ - 1458 | J-+ - 1459 | J-+ - 1460 | J-+ - 1461 | J-+ - 1462 | J-+ - 1463 | J-+ - 1464 | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124587 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Continúa proceso de colado con unidad 12 para losa segunda fase apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1465 | J-+ - 1466 | J-+ - 1467 | J-+ - 1468 | J-+ - 1469 | J-+ - 1470 | J-+ - 1471 | J-+ - 1472 | Ignacio Rivera | 2023-10-20
124588 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Continúa proceso de colado con unidad 12 para losa segunda fase apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1473 | J-+ - 1474 | J-+ - 1475 | J-+ - 1476 | J-+ - 1477 | J-+ - 1478 | J-+ - 1479 | J-+ - 1480 | Ignacio Rivera | 2023-10-21
124589 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-10-23 | Continúa proceso de colado para losa segunda fase apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1481 | J-+ - 1482 | J-+ - 1483 | J-+ - 1484 | J-+ - 1485 | J-+ - 1486 | J-+ - 1487 | J-+ - 1488 | Ignacio Rivera | 2023-10-21
124590 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Continúa proceso de colado para losa segunda fase apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1489 | J-+ - 1490 | J-+ - 1491 | J-+ - 1492 | J-+ - 1493 | J-+ - 1494 | J-+ - 1495 | J-+ - 1496 | Ignacio Rivera | 2023-10-21
124591 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-10-23 | Continúa proceso de colado para losa segunda fase apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1497 | J-+ - 1498 | J-+ - 1499 | J-+ - 1500 | J-+ - 1501 | J-+ - 1502 | J-+ - 1503 | J-+ - 1504 | Ignacio Rivera | 2023-10-21
124593 | T1 G10 A06LD COL - COLUMNA | 35 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Descimbrado de segundo trepado de columna |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: B-10+ - 281; E-+ - 594: B-10+ - 282 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-23
124594 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Armado de andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 593: C-10+ - 185; E-+ - 594: C-10+ - 186 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-23
124595 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-10-23 | Vista de cabezal prefabricado colocado secc.A y B del apoyo 66. | Vista de cabezal prefabricado colocado secc.A y B del apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 600 | E-+ - 601 | E-+ - 602 | E-+ - 603 | E-+ - 604 | E-+ - 605 | E-+ - 606 | E-+ - 607 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-23
124596 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Proceso de colocación de concreto para segunda fase de losa. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 166 | A-30+ - 167 | A-30+ - 168 | A-30+ - 169 | A-30+ - 170 | A-30+ - 171 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-21
124598 | T4 A80 CAB - CABEZAL | 4 | TERMINADO | 2023-10-23 | Se verifica el recubrimiento de capiteles del apoyo 80, se observa que algunos tiene de 3 cm a 6 cm de recubrimiento. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 750 | D-+ - 751 | D-+ - 752 | D-+ - 753 | D-+ - 754 | D-+ - 755 | D-+ - 756 | D-+ - 757 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-23
124599 | T1 G40 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 10-10.5. | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 10-10.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1505 | J-+ - 1506 | J-+ - 1507 | J-+ - 1508 | J-+ - 1509 | J-+ - 1510 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124600 | T1 G30 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 10-10.5. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 10-10.5. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 750: J-+ - 1511; D-+ - 751: J-+ - 1512 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124601 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Prueba de compactación en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 750: B-+ - 3916; D-+ - 751: B-+ - 3917 | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124602 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Revisión de niveles finales de losa de calzada claro 10.5-11.5. | Revisión de niveles finales de losa de calzada claro 10.5-11.5. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 750: J-+ - 1513; D-+ - 751: J-+ - 1514 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124603 | T1 G10 A06LI COL - COLUMNA | 3 | TERMINADO | 2023-10-23 | Descimbrado de segundo trepado de columna apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 750: C-+ - 1030; D-+ - 751: C-+ - 1031 | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124604 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Armado de andamios para soporte de cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 750: D-+ - 758; D-+ - 751: D-+ - 759 | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124605 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de monten en cimbra de frontera en claro 8.5-9.5. | Colocación de monten en cimbra de frontera en claro 8.5-9.5. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 750: J-+ - 1515; D-+ - 751: J-+ - 1516; D-+ - 752: J-+ - 1517 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124606 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Preparación de torones transversales en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 750: J-+ - 1518; D-+ - 751: J-+ - 1519 | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124607 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 8.5-9.5. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 8.5-9.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1520 | J-+ - 1521 | J-+ - 1522 | J-+ - 1523 | J-+ - 1524 | J-+ - 1525 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124608 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Retiro de madera de cimbra frontera para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 750: J-+ - 1526; D-+ - 751: J-+ - 1527 | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124609 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Proceso en colocación de cimbra para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 750: J-+ - 1528; D-+ - 751: J-+ - 1529 | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124610 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en segundo colado y bancos en apoyo 5. | Colocación de cimbra en segundo colado y bancos en apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 608 | E-+ - 609 | E-+ - 610 | E-+ - 611 | E-+ - 612 | E-+ - 613 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124611 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Entronque Kukulkán, se observa acumulación de material producto de perforación de pilas, en área de rama 20. | Se indica retirarlo. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: B-+ - 3918; J-+ - 1529 E-+ - 609: B-+ - 3919 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124612 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en travesaño central de cabezal apoyo 4. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en travesaño central de cabezal apoyo 4. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 614 | E-+ - 615 | E-+ - 616 | E-+ - 617 | E-+ - 618 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124613 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Vista de compactación de material colocado en área de camellón retirada, sobre Av. Rojo Gómez hacia rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: B-+ - 3920; J-+ - 1529 E-+ - 609: B-+ - 3921 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124615 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Sin actividad en inyección de fluido para tendones longitudinales en losa apoyo 08/09 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1530; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1531 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-23
124617 | T2 TAB032-033 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de equipo para proceso de tensado de torones de diafragmas intermedios en claro 32-33. | Colocación de equipo para proceso de tensado de torones de diafragmas intermedios en claro 32-33. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: H-+ - 357; J-+ - 1529 E-+ - 609: H-+ - 358; J-+ - 1529 E-+ - 610: H-+ - 359 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-23
124618 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Llegada de 100 piezas de prelosas tipo T-1 . | Llegada de 100 piezas de prelosas tipo T-1 . | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1532 | J-+ - 1533 | J-+ - 1534 | J-+ - 1535 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124619 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de Acero de refuerzo en travesaño central de cabezal apoyo 5. | Se realizan trabajos de armado de Acero de refuerzo en travesaño central de cabezal apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 619 | E-+ - 620 | E-+ - 621 | E-+ - 622 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124620 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 9-10. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1536 | J-+ - 1537 | J-+ - 1538 | J-+ - 1539 | J-+ - 1540 | J-+ - 1541 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124621 | T1 G30 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 9. | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 9. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1542; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1543; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1544 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124622 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Llegada de 2 contenedores con piezas para ensamble de equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12177 | A-+ - 12178 | A-+ - 12179 | A-+ - 12180 | A-+ - 12181 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-23
124623 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Se inician los trabajos de ensamble de grúa Derrick para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12182 | A-+ - 12183 | A-+ - 12184 | A-+ - 12185 | A-+ - 12186 | A-+ - 12187 | A-+ - 12188 | A-+ - 12189 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-23
124624 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 9-10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12190 | A-+ - 12191 | A-+ - 12192 | A-+ - 12193 | A-+ - 12194 | A-+ - 12195 | A-+ - 12196 | A-+ - 12197 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-23
124625 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de frontera en losa de calzada claro 10.5-11.5. | Retiró de cimbra de frontera en losa de calzada claro 10.5-11.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1545; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1546; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1547 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124626 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Aplicacion de soldadura en traslape de varillas del 12 en cabezales del apoyo 3, tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12198 | A-+ - 12199 | A-+ - 12200 | A-+ - 12201 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-23
124627 | T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-10-23 | Se inician los trabajos preliminares de limpieza en junta de dilatación en losa de calzada apoyo 13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12202 | A-+ - 12203 | A-+ - 12204 | A-+ - 12205 | A-+ - 12206 | A-+ - 12207 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-23
124628 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Suministro de acero de refuerzo para armado de losa de calzada claro 9-10. | Suministro de acero de refuerzo para armado de losa de calzada claro 9-10. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1548 | J-+ - 1549 | J-+ - 1550 | J-+ - 1551 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124629 | T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de tensado de torones en diafragmas intermedios en claro 30-31. | Se realizan trabajos de tensado de torones en diafragmas intermedios en claro 30-31. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 360 | H-+ - 361 | H-+ - 362 | H-+ - 363 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124631 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo para bancos de apoyo en travesaño central de cabezal apoyo 5. | Colocación de armado de acero de refuerzo para bancos de apoyo en travesaño central de cabezal apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 623 | E-+ - 624 | E-+ - 625 | E-+ - 626 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124632 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en travesaño central de cabezal apoyo 5. | Colocación de cimbra en travesaño central de cabezal apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: E-+ - 627; J-+ - 1529 E-+ - 609: E-+ - 628; J-+ - 1529 E-+ - 610: E-+ - 629 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-21
124633 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Llegada de 100 piezas de prelosas tipo T-1 para su montaje en claro 8-10. | Llegada de 100 piezas de prelosas tipo T-1 para su montaje en claro 8-10. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1552; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1553; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1554 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124634 | T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de tensado de torones en diafragmas intermedios en claro 26-27. | Se realizan trabajos de tensado de torones en diafragmas intermedios en claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 364 | H-+ - 365 | H-+ - 366 | H-+ - 367 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124635 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 9.5-10.5. | Se continúa con los trabajos de armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 9.5-10.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1555 | J-+ - 1556 | J-+ - 1557 | J-+ - 1558 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124636 | T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de frontera lado izquierdo en volado de losa de calzada claro 8-9. | Colocación de cimbra de frontera lado izquierdo en volado de losa de calzada claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1559 | J-+ - 1560 | J-+ - 1561 | J-+ - 1562 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124637 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de frontera lado derecho en volado de losa de calzada claro 8-9. | Colocación de cimbra de frontera lado derecho en volado de losa de calzada claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1563; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1564; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1565 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124638 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de torones longitudinales en cabezal de apoyo 5. | Colocación de torones longitudinales en cabezal de apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 630 | E-+ - 631 | E-+ - 632 | E-+ - 633 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124639 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de prelosas en claro 9-9.5. | Se realiza montaje de prelosas en claro 9-9.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1566 | J-+ - 1567 | J-+ - 1568 | J-+ - 1569 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124640 | T1 G40 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 9-9.5. | Colocación de prelosas en claro 9-9.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1570 | J-+ - 1571 | J-+ - 1572 | J-+ - 1573 | J-+ - 1574 | J-+ - 1575 | J-+ - 1576 | J-+ - 1577 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-20
124643 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Aplicación de soldadura en traslape de varillas No. 12 en cabezal sección B de apoyo 4. | Aplicación de soldadura en traslape de varillas No. 12 en cabezal sección B de apoyo 4. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: E-+ - 634; J-+ - 1529 E-+ - 609: E-+ - 635; J-+ - 1529 E-+ - 610: E-+ - 636 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124644 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de torones longitudinales en cabezal sección B de apoyo 4. | Colocación de torones longitudinales en cabezal sección B de apoyo 4. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 637 | E-+ - 638 | E-+ - 639 | E-+ - 640 | E-+ - 641 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124645 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 10. | Colocación de espuma de poliuretano para desligar las trabes de la losa de calzada en apoyo 10. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1578; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1579; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1580 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124646 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza corte con disco en junta de construcción de losa de calzada claro 10.5. | Se realiza corte con disco en junta de construcción de losa de calzada claro 10.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1581; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1582; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1583 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124647 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 8-9. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1584 | J-+ - 1585 | J-+ - 1586 | J-+ - 1587 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124648 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 8-9. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 8-9. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1588; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1589; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1590 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124649 | T1 G30 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 10.5-10. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 10.5-10. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1591; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1592; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1593 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124650 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se verifica alineamiento de estructura de equipo Topdown para zona Manglar por parte de la brigada de topografía de la contratista. | Se verifica alineamiento de estructura de equipo Topdown para zona Manglar por parte de la brigada de topografía de la contratista. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: A-+ - 12219; J-+ - 1529 E-+ - 609: A-+ - 12220 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124652 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | Finaliza recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI ORVA y Supervisión TRIADA. | Finaliza recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI ORVA y Supervisión TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12224 | A-+ - 12225 | A-+ - 12226 | A-+ - 12227 | A-+ - 12228 | A-+ - 12229 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124653 | T2 TAB027-028 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza proceso de tensado de torones en diafragmas intermedios de claro 27-28. | Se realiza proceso de tensado de torones en diafragmas intermedios de claro 27-28. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 368 | H-+ - 369 | H-+ - 370 | H-+ - 371 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-19
124659 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Colocación de cimbra fondo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 172 | A-30+ - 173 | A-30+ - 174 | A-30+ - 175 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-24
124660 | T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002 | 30 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Proceso de armado de acero | Se le indica a la contratista no exceder los traslapes en una sección | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: B-10+ - 283; J-+ - 1529 E-+ - 609: B-10+ - 284 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-24
124664 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Colocación de tubería para tensado de torones |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: D-10+ - 214; J-+ - 1529 E-+ - 609: D-10+ - 215 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-24
124677 | T4 A79 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Proceso de Retiro de cimbra metálica en Capiteles colados del apoyo 79 (n. 1 y n.4). | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: A-+ - 12264; J-+ - 1529 E-+ - 609: A-+ - 12265; J-+ - 1529 E-+ - 610: A-+ - 12266 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-24
124679 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Llegada de cabezal sección A 1 para su montaje en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12270 | A-+ - 12271 | A-+ - 12272 | A-+ - 12273 | A-+ - 12274 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-24
124680 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Se continúan los trabajos de ensamble de guía para perforación en top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12275 | A-+ - 12276 | A-+ - 12277 | A-+ - 12278 | A-+ - 12279 | A-+ - 12280 | A-+ - 12281 | A-+ - 12282 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-24
124681 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-24 | Fijado y tapado de coladeras pluviales en losa de calzada claro 8.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12283 | A-+ - 12284 | A-+ - 12285 | A-+ - 12286 | A-+ - 12287 | A-+ - 12288 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-24
124682 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Continúa proceso de colocación cimbra para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: J-+ - 1594; J-+ - 1529 E-+ - 609: J-+ - 1595; J-+ - 1529 E-+ - 610: J-+ - 1596 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-24
124683 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Vista de escamas colocadas para MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: B-+ - 3922; J-+ - 1529 E-+ - 609: B-+ - 3923; J-+ - 1529 E-+ - 610: B-+ - 3924 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-24
124684 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Proceso de colocación de tubería de acero para cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: D-+ - 760; J-+ - 1529 E-+ - 609: D-+ - 761 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-24
124685 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Proceso de armado de acero para cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: D-+ - 762; J-+ - 1529 E-+ - 609: D-+ - 763 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-24
124686 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Entronque Kukulcán Rama 20, colocación de geotextil y bandeo de material de subrasante. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1528 E-+ - 608: B-+ - 3925; J-+ - 1529 E-+ - 609: B-+ - 3926 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-24
124687 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Estabilización de grua Terex de 60 ton. Para izaje y montaje de armado de cabezal en apoyo 8 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1528 E-+ - 608: D-+ - 764; J-+ - 1529 E-+ - 609: D-+ - 765 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-24
124688 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Izaje y montaje de armado de cabezal en apoyo 8 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 766 | D-+ - 767 | D-+ - 768 | D-+ - 769 | D-+ - 770 | D-+ - 771 | D-+ - 772 | D-+ - 773 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124689 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Izaje de armado de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: G-10+ - 73; D-+ - 765 D-+ - 767: G-10+ - 74; D-+ - 765 D-+ - 768: G-10+ - 75 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-24
124690 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Trabajos de alineación de acero para cabezal. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: A-10+ - 201; D-+ - 765 D-+ - 767: A-10+ - 202; D-+ - 765 D-+ - 768: A-10+ - 203; D-+ - 765 D-+ - 769: A-10+ - 204 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-25
124691 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Colocación de tubería y torones para armado de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-10+ - 285; D-+ - 765 D-+ - 767: B-10+ - 286; D-+ - 765 D-+ - 768: B-10+ - 287 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-25
124695 | T4 A81 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 81. |  | REPORTADO | NOCTURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 774; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 775; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 776; D-+ - 765 D-+ - 769: D-+ - 777 | Joel Vargas | 2023-10-25
124697 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Continúa proceso de retiro de cimbra frontera en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: J-+ - 1597; D-+ - 765 D-+ - 767: J-+ - 1598 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124698 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Continúa colocación de cimbra para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: J-+ - 1599; D-+ - 765 D-+ - 767: J-+ - 1600 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124699 | T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002 | 3 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Proceso de armado de acero para columnas apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: C-+ - 1032; D-+ - 765 D-+ - 767: C-+ - 1033 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124700 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Trabajos de alineación de armado de acero para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 778; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 779 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124701 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Proceso de compactación en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-+ - 3927; D-+ - 765 D-+ - 767: B-+ - 3928 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124702 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Vista de conformación de material para muelle. Entronque Kukulkán |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-+ - 3929; D-+ - 765 D-+ - 767: B-+ - 3930; D-+ - 765 D-+ - 768: B-+ - 3931; D-+ - 765 D-+ - 769: B-+ - 3932 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124703 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-25 | Trabajos de calzado de acero para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 780; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 781 | Ignacio Rivera | 2023-10-25
124710 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Finaliza colado de losa de calzada claro 8.5-10.5, concretera ICA 282m3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12322 | A-+ - 12323 | A-+ - 12324 | A-+ - 12325 | A-+ - 12326 | A-+ - 12327 | A-+ - 12328 | A-+ - 12329 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124711 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Montaje de cabezal sección A 1 en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12330 | A-+ - 12331 | A-+ - 12332 | A-+ - 12333 | A-+ - 12334 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-25
124712 | T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción de losa de calzada claro 10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12335 | A-+ - 12336 | A-+ - 12337 | A-+ - 12338 | A-+ - 12339 | A-+ - 12340 | A-+ - 12341 | A-+ - 12342 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-25
124713 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 8.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12343 | A-+ - 12344 | A-+ - 12345 | A-+ - 12346 | A-+ - 12347 | A-+ - 12348 | A-+ - 12349 | A-+ - 12350 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-25
124714 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Unidad 46 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 8.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12351 | A-+ - 12352 | A-+ - 12353 | A-+ - 12354 | A-+ - 12355 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124715 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Acabado microtexturizado mediante yute en colado de losa de calzada claro 8.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12356 | A-+ - 12357 | A-+ - 12358 | A-+ - 12359 | A-+ - 12360 | A-+ - 12361 | A-+ - 12362 | A-+ - 12363 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124716 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Unidad 47 en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 8.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12364 | A-+ - 12365 | A-+ - 12366 | A-+ - 12367 | A-+ - 12368 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124717 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Se continúa con el proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en losa de calzada con maq. Terex Bid well. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12369 | A-+ - 12370 | A-+ - 12371 | A-+ - 12372 | A-+ - 12373 | A-+ - 12374 | A-+ - 12375 | A-+ - 12376 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124721 | T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Colocación de lona en losa de calzada colada en claro 8.5-10.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12388 | A-+ - 12389 | A-+ - 12390 | A-+ - 12391 | A-+ - 12392 | A-+ - 12393 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124722 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Llegada de cabezal sección A 2 para montaje en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12394 | A-+ - 12395 | A-+ - 12396 | A-+ - 12397 | A-+ - 12398 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124723 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Se continúan los trabajos de ensamble de grúa Derrick, plataforma de perforación en equipo de top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12399 | A-+ - 12400 | A-+ - 12401 | A-+ - 12402 | A-+ - 12403 | A-+ - 12404 | A-+ - 12405 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-26
124724 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Proceso de descimbrado de cimbra frontera en losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: G-30+ - 99; D-+ - 765 D-+ - 767: G-30+ - 100; D-+ - 765 D-+ - 768: G-30+ - 101; D-+ - 765 D-+ - 769: G-30+ - 102 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-25
124725 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Colocación de cimbra para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: H-30+ - 27; D-+ - 765 D-+ - 767: H-30+ - 28; D-+ - 765 D-+ - 768: H-30+ - 29 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-25
124726 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Inyección de fluido en tendones longitudinales para losa | Historial de notas de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-40+ - 103 | A-40+ - 104 | A-40+ - 105 | A-40+ - 106 | A-40+ - 107 | A-40+ - 108 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-26
124727 | T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Proceso de inyección de fluido en tendones longitudinales en losa apoyo 08/9 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1601 | J-+ - 1602 | J-+ - 1603 | J-+ - 1604 | J-+ - 1605 | J-+ - 1606 | J-+ - 1607 | J-+ - 1608 | Ignacio Rivera | 2023-10-26
124728 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Prueba de compactación en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-+ - 3939; D-+ - 765 D-+ - 767: B-+ - 3940 | Ignacio Rivera | 2023-10-26
124731 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Colocación de cimbra para soporte de losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: J-+ - 1609; D-+ - 765 D-+ - 767: J-+ - 1610 | Ignacio Rivera | 2023-10-26
124732 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Retiro de cimbra frontera de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: J-+ - 1611; D-+ - 765 D-+ - 767: J-+ - 1612 | Ignacio Rivera | 2023-10-26
124733 | T4 A81 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-26 | Vista de acero de refuerzo terminado de capiteles n.1 al 4 del apoyo 81. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 784; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 785; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 786; D-+ - 765 D-+ - 769: D-+ - 787 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-26
124734 | T4 A81 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-26 | Verificación de acero de refuerzo de capiteles del apoyo 81. | Verificación de acero de refuerzo de capiteles del apoyo 81. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 788; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 789 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-26
124736 | T4 A83 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-26 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles n.1 al 4 del apoyo 83. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles n.1 al 4 del apoyo 83. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: A-+ - 12408; D-+ - 765 D-+ - 767: A-+ - 12409; D-+ - 765 D-+ - 768: A-+ - 12410; D-+ - 765 D-+ - 769: A-+ - 12411 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-26
124742 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 30 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Limpieza de acero de columnas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 200 | C-10+ - 201 | C-10+ - 202 | C-10+ - 203 | C-10+ - 204 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-26
124743 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Proceso de colocación de cimbra para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-30+ - 103; D-+ - 765 D-+ - 767: D-30+ - 104; D-+ - 765 D-+ - 768: D-30+ - 105; D-+ - 765 D-+ - 769: D-30+ - 106 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-26
124744 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Retiro de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: E-30+ - 129; D-+ - 765 D-+ - 767: E-30+ - 130; D-+ - 765 D-+ - 768: E-30+ - 131; D-+ - 765 D-+ - 769: E-30+ - 132 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-26
124745 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-27 | izaje y colocación de armado de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: F-10+ - 155; D-+ - 765 D-+ - 767: F-10+ - 156; D-+ - 765 D-+ - 768: F-10+ - 157; D-+ - 765 D-+ - 769: F-10+ - 158 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-26
124747 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Colocación de anclajes para torones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-30+ - 96; D-+ - 765 D-+ - 767: B-30+ - 97; D-+ - 765 D-+ - 768: B-30+ - 98; D-+ - 765 D-+ - 769: B-30+ - 99 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-27
124748 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Retiro de cimbra en cajetínes longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-30+ - 107; D-+ - 765 D-+ - 767: D-30+ - 108 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-27
124749 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Proceso de izaje de armado de acero para cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 790; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 791 | Ignacio Rivera | 2023-10-26
124750 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Limpieza y colocación de anclajes en torones de cables longitudinales para losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: J-+ - 1613; D-+ - 765 D-+ - 767: J-+ - 1614; D-+ - 765 D-+ - 768: J-+ - 1615; D-+ - 765 D-+ - 769: J-+ - 1616 | Ignacio Rivera | 2023-10-27
124751 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Retiro de cimbra en cajetínes de tendones longitudinales losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: J-+ - 1617; D-+ - 765 D-+ - 767: J-+ - 1618 | Ignacio Rivera | 2023-10-27
124752 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Excavadora Volvo sin actividad en Gaza 20 entronque Kukulkán. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-+ - 3941; D-+ - 765 D-+ - 767: B-+ - 3942 | Ignacio Rivera | 2023-10-27
124753 | T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN | 2 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Se observa acarreo de rezaga producto de perforaciones en Zona lagunar depositada en Gaza 20 entronque Kukulkán |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: B-+ - 3943; D-+ - 765 D-+ - 767: B-+ - 3944 | Ignacio Rivera | 2023-10-27
124754 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Trabajos de limpieza de armado de acero para cabezal apoyo 04 rama 10, se le reitera a la contratista el plano firmado para cabezales del apoyo 04 al 08 de la rama 10 y la sustitución de silletas dañadas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 792; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 793; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 794 | Ignacio Rivera | 2023-10-27
124755 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Ensamble de plataforma donde será montada la perforadora para trabajos en zona manglar, equipo top down. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: A-+ - 12420; D-+ - 765 D-+ - 767: A-+ - 12421; D-+ - 765 D-+ - 768: A-+ - 12422; D-+ - 765 D-+ - 769: A-+ - 12423 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-27
124756 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Se continúan los trabajos de ensamble de grúa Derrick para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: A-+ - 12424; D-+ - 765 D-+ - 767: A-+ - 12425; D-+ - 765 D-+ - 768: A-+ - 12426; D-+ - 765 D-+ - 769: A-+ - 12427 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-27
124757 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-27 | Colocación de neoprenos de 6 mm en cabezal sección A 1 en área de contacto con la sección A 2, apoyo 2 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: A-+ - 12428; D-+ - 765 D-+ - 767: A-+ - 12429; D-+ - 765 D-+ - 768: A-+ - 12430; D-+ - 765 D-+ - 769: A-+ - 12431 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-27
124761 | T4 A81 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-27 | Colado de Capiteles del apoyo del apoyo 81 | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 795 | D-+ - 796 | D-+ - 797 | D-+ - 798 | D-+ - 799 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-27
124764 | T4 A83 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-10-28 | Acero de refuerzo terminado para capiteles del apoyo 83. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 800; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 801; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 802; D-+ - 765 D-+ - 769: D-+ - 803 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-28
124765 | T4 A84 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-28 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 84. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 804; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 805; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 806; D-+ - 765 D-+ - 769: D-+ - 807 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-28
124776 | T4 A83 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-28 | Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 83. | Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 83. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 808; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 809; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 810 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-28
124777 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-28 | Trabajos de limpieza de acero para armado de cabezal | Solicitud de planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 216 | D-10+ - 217 | D-10+ - 218 | D-10+ - 219 | D-10+ - 220 | D-10+ - 221 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-27
124782 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-28 | Arribo a barcaza de cabezal prefabricado secc.A para realizar el montaje en el apoyo 65. | Arribo a barcaza de cabezal prefabricado secc.A para realizar el montaje en el apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 811; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 812; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 813 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-28
124784 | T4 A81 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-29 | Verificación topografía de cimbra de capiteles del apoyo 81. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: A-+ - 12497; D-+ - 765 D-+ - 767: A-+ - 12498 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-29
124785 | T4 A83 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-29 | Vista de cimbra metálica para capiteles terminada y en espera para colar del apoyo 83. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 814; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 815; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 816; D-+ - 765 D-+ - 769: D-+ - 817 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-29
124786 | T4 A84 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-29 | Proceso de armando de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 84. | Proceso de armando de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 84. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 764 D-+ - 766: D-+ - 818; D-+ - 765 D-+ - 767: D-+ - 819; D-+ - 765 D-+ - 768: D-+ - 820; D-+ - 765 D-+ - 769: D-+ - 821 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-29
124791 | T4 A65 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-10-29 | Cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 65. | Cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 822 | D-+ - 823 | D-+ - 824 | D-+ - 825 | D-+ - 826 | D-+ - 827 | D-+ - 828 | D-+ - 829 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-10-29
124792 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de cimbra para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 176 | A-30+ - 177 | A-30+ - 178 | A-30+ - 179 | A-30+ - 180 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124793 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de anclajes y cuñas para proceso de tensado en tendones longitudinales |  | REPORTADO | DIURNO | B-30+ - 100 | B-30+ - 101 | B-30+ - 102 | B-30+ - 103 | B-30+ - 104 | B-30+ - 105 | B-30+ - 106 | B-30+ - 107 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124794 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de tubería para postensado en armado de acero para cabezal | Se le solicitó a la contratista los planos autorizados y firmados para los cabezal de rama 10 | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: C-10+ - 205; D-+ - 823: C-10+ - 206 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124795 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de acero | Se solicita planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-10+ - 222; D-+ - 823: D-10+ - 223 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124796 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Suministro de cimbra | Solicitud de planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: E-10+ - 200; D-+ - 823: E-10+ - 201 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124797 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de andamios | Solicitud de memoria de cálculo para andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: E-10+ - 202; D-+ - 823: E-10+ - 203 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124798 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de tensado para cables longitudinales en losa | Solicitud de certificados de equipos | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: F-30+ - 73; D-+ - 823: F-30+ - 74; D-+ - 824: F-30+ - 75 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-28
124803 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Tensado de tendones longitudinales en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1619 | J-+ - 1620 | J-+ - 1621 | J-+ - 1622 | J-+ - 1623 | J-+ - 1624 | J-+ - 1625 | J-+ - 1626 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124806 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de colocación de cimbra para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1627; D-+ - 823: J-+ - 1628 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124807 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de anclajes y cuñas en anclajes de continuidad para tendones longitudinales en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1629; D-+ - 823: J-+ - 1630; D-+ - 824: J-+ - 1631 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124808 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Equipo para tensado de cables para losa apoyo 02 rama 30, se observa un equipo multitoron para 12 torones y equipo multitoron para 7 torones. Se le reitera a la contratista contar con dos multitorones para 12 torones. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1632; D-+ - 823: J-+ - 1633 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124809 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de colocación de tendones para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 830; D-+ - 823: D-+ - 831 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124810 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Suministro de cimbra para cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 832; D-+ - 823: D-+ - 833 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124811 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de andamios para soporte cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 834; D-+ - 823: D-+ - 835 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124812 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Inicia proceso de tensado de torones en cable #15 longitudinal de la losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1634; D-+ - 823: J-+ - 1635 | Ignacio Rivera | 2023-10-28
124813 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de tensado de torones longitudinales para losa | Solicitud de certificados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-38+ - 03 | A-38+ - 04 | A-38+ - 05 | A-38+ - 06 | A-38+ - 07 | A-38+ - 08 | A-38+ - 09 | A-38+ - 10 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-30
124814 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 292 | B-10+ - 293 | B-10+ - 294 | B-10+ - 295 | B-10+ - 296 | B-10+ - 297 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-10-30
124815 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de andamiaje | Solicitud de memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: C-10+ - 207; D-+ - 823: C-10+ - 208 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-30
124816 | T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de acero de refuerzo en diafragma lateral del apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12522 | A-+ - 12523 | A-+ - 12524 | A-+ - 12525 | A-+ - 12526 | A-+ - 12527 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-30
124817 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de cimbra en segundo colado de cabezal sección B del apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: A-+ - 12528; D-+ - 823: A-+ - 12529; D-+ - 824: A-+ - 12530; D-+ - 825: A-+ - 12531 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-30
124818 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Llegada de cabezal sección A 2 para montaje en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12532 | A-+ - 12533 | A-+ - 12534 | A-+ - 12535 | A-+ - 12536 | A-+ - 12537 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-30
124819 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de neoprenos de 6mm en cabezal sección A 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12538 | A-+ - 12539 | A-+ - 12540 | A-+ - 12541 | A-+ - 12542 | A-+ - 12543 | A-+ - 12544 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-30
124820 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de acero para cabezal apoyo 06 rama 10, se le reitera la contratista entregar los planos autorizados y firmados para los cabezales en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 836; D-+ - 823: D-+ - 837 | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124821 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Se continúa con el ensamble de grúa Derrick del top down para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12545 | A-+ - 12546 | A-+ - 12547 | A-+ - 12548 | A-+ - 12549 | A-+ - 12550 | A-+ - 12551 | A-+ - 12552 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-30
124822 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal apoyo 05 rama 10, se le reitera proporcionar la memoria de cálculo para los andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 838; D-+ - 823: D-+ - 839 | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124823 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-30 | MME en rama 10, supervisión informa que la contratista reemplaza escamas en área de caballete, debido a la altura para el apoyo 01. | Se le solicita a la contratista el plano autorizado por parte de la ingeniería encargada de los Muros mecánicamente estabilizados contemplando el cambio de proyecto a trabes en apoyo 01 rama 10 | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-+ - 4069; D-+ - 823: B-+ - 4070 | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124824 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Colocación de bandas en escamas para MME en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-+ - 4071; D-+ - 823: B-+ - 4072 | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124825 | T1 G10 TAB002-003 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Sin actividad en apoyos 02 y 03 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: H-+ - 372; D-+ - 823: H-+ - 373 | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124826 | T1 G10 A07LD COL - COLUMNA | 3 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Armado de acero para columnas apoyo 10 rama 10, se le reitera a la contratista los planos autorizados y firmados, asi como la limpieza en acero y la correcta colocación. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: C-+ - 1034; D-+ - 823: C-+ - 1035; D-+ - 824: C-+ - 1036; D-+ - 825: C-+ - 1037 | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124827 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-10-30 | Continúa tensado de torones longitudinales en cable #7, #5 Y #4 para losa apoyo 02 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1636 | J-+ - 1637 | J-+ - 1638 | J-+ - 1639 | J-+ - 1640 | J-+ - 1641 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-10-30
124829 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Colocación de cimbra | Solicitud de planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-10+ - 298; D-+ - 823: B-10+ - 299; D-+ - 824: B-10+ - 300 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-31
124830 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Proceso de armado de acero para cabezal | Solicitud de planos autorizados y firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: C-10+ - 209; D-+ - 823: C-10+ - 210 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-31
124831 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal | Solicitud de memoria de cálculo para andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-10+ - 224; D-+ - 823: D-10+ - 225 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-31
124833 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Colocación de cimbra para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: F-30+ - 76; D-+ - 823: F-30+ - 77 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-31
124834 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Colocación de bases de anclajes y cuñas para cables transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: G-30+ - 103; D-+ - 823: G-30+ - 104; D-+ - 824: G-30+ - 105; D-+ - 825: G-30+ - 106 | Emmanuel Vázquez | 2023-10-31
124835 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Se inician los trabajos de colocación de soportes para colado de losa de calzada claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12553 | A-+ - 12554 | A-+ - 12555 | A-+ - 12556 | A-+ - 12557 | A-+ - 12558 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-31
124836 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Se realiza el bayoneteo de varillas en junta de dilatación apoyo 13 para colar y colocar la junta prefabricada multiflex, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12559 | A-+ - 12560 | A-+ - 12561 | A-+ - 12562 | A-+ - 12563 | A-+ - 12564 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-31
124837 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Trazo y nivelado de bancos y topes antisísmicos en apoyo 3 por parte del equipo de topografia de la contratista, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: A-+ - 12565; D-+ - 823: A-+ - 12566; D-+ - 824: A-+ - 12567; D-+ - 825: A-+ - 12568 | Rodrigo Solorzano | 2023-10-31
124839 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-10-31 | Trabajos de aparentado de cabezales y capiteles en apoyo 21, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12584 | A-+ - 12585 | A-+ - 12586 | A-+ - 12587 | A-+ - 12588 | A-+ - 12589 | A-+ - 12590 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-10-31
124840 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Proceso de armado de acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: I-30+ - 21; D-+ - 823: I-30+ - 22; D-+ - 824: I-30+ - 23 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-01
124842 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Colocación de anclajes y cuñas en tendones transversales | Solicitud de certificado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: A-30+ - 181; D-+ - 823: A-30+ - 182; D-+ - 824: A-30+ - 183; D-+ - 825: A-30+ - 184 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-01
124843 | T2 A04 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Proceso de tensado de cables de presfuerzos longitudinales del cabezal del apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12591 | A-+ - 12592 | A-+ - 12593 | A-+ - 12594 | A-+ - 12595 | A-+ - 12596 | A-+ - 12597 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-01
124844 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Revisión de niveles por topografia de supervisión en conjunto con topografia de la contratista en losa de calzada claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: A-+ - 12598; D-+ - 823: A-+ - 12599; D-+ - 824: A-+ - 12600; D-+ - 825: A-+ - 12601 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-01
124845 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Se continúan los trabajos de torques, ensambles de grúa Derrick en top down para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12602 | A-+ - 12603 | A-+ - 12604 | A-+ - 12605 | A-+ - 12606 | A-+ - 12607 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-01
124846 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Colocación de anclajes en tendones transversales en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1642; D-+ - 823: J-+ - 1643 | Ignacio Rivera | 2023-11-01
124847 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Continúa cimbrado de cabezal en apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 840; D-+ - 823: D-+ - 841; D-+ - 824: D-+ - 842; D-+ - 825: D-+ - 843 | Ignacio Rivera | 2023-11-01
124848 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Conformación de material de capa relleno en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-+ - 4171; D-+ - 823: B-+ - 4172 | Ignacio Rivera | 2023-11-01
124849 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Sin actividad en caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 844; D-+ - 823: D-+ - 845 | Ignacio Rivera | 2023-11-01
124850 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1644; D-+ - 823: J-+ - 1645; D-+ - 824: J-+ - 1646; D-+ - 825: J-+ - 1647 | Ignacio Rivera | 2023-11-01
124851 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-01 | Armado de andamiaje para fondeo de cabezal apoyo 5 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 846; D-+ - 823: D-+ - 847 | Ignacio Rivera | 2023-11-01
124852 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Colocación de cimbra | Solicitud de planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-10+ - 301; D-+ - 823: B-10+ - 302 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-01
124854 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Colocación de andamios para soporte | Solicitud de memoria de cálculo de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-10+ - 226; D-+ - 823: D-10+ - 227; D-+ - 824: D-10+ - 228; D-+ - 825: D-10+ - 229 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-01
124897 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Proceso de armado de acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 133 | E-30+ - 134 | E-30+ - 135 | E-30+ - 136 | E-30+ - 137 | E-30+ - 138 | E-30+ - 139 | E-30+ - 140 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-01
124898 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: E-10+ - 209; D-+ - 823: E-10+ - 210; D-+ - 824: E-10+ - 211 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-01
126898 | T4 A84 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Verificación de acero de refuerzo de capiteles |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 848; D-+ - 823: D-+ - 849; D-+ - 824: D-+ - 850; D-+ - 825: D-+ - 851 | Jorge Santiago | 2023-11-01
126907 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Proceso de armado de acero para cabezal apoyo 07 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados firmados |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 852; D-+ - 823: D-+ - 853 | Ignacio Rivera | 2023-11-02
126908 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Continúa colocación de cimbra para cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 854; D-+ - 823: D-+ - 855 | Ignacio Rivera | 2023-11-02
126910 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Continúa proceso de armado de acero para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1648; D-+ - 823: J-+ - 1649 | Ignacio Rivera | 2023-11-02
126911 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Trabajos de colocación de cimbra entre claro losa apoyo 03 y 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 856; D-+ - 823: D-+ - 857 | Ignacio Rivera | 2023-11-02
126912 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: A-10+ - 208; D-+ - 823: A-10+ - 209 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
126914 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-10+ - 303; D-+ - 823: B-10+ - 304 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
126917 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Colocación de habilitado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-30+ - 109; D-+ - 823: D-30+ - 110; D-+ - 824: D-30+ - 111 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
126918 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Trabajos de colocación de cimbra | Solicitud de planos de mensulas | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: E-30+ - 141; D-+ - 823: E-30+ - 142 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
126919 | T4 A84 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Vista de acero de refuerzo terminado de capiteles del apoyo 84. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 858; D-+ - 823: D-+ - 859; D-+ - 824: D-+ - 860; D-+ - 825: D-+ - 861 | Jorge Santiago | 2023-10-31
126920 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 85. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 862; D-+ - 823: D-+ - 863; D-+ - 824: D-+ - 864; D-+ - 825: D-+ - 865 | Jorge Santiago | 2023-10-31
126922 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12638 | A-+ - 12639 | A-+ - 12640 | A-+ - 12641 | A-+ - 12642 | A-+ - 12643 | A-+ - 12644 | A-+ - 12645 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-02
126923 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa en claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12646 | A-+ - 12647 | A-+ - 12648 | A-+ - 12649 | A-+ - 12650 | A-+ - 12651 | A-+ - 12652 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-02
126924 | T4 A83 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles no. 01 al 04 del apoyo 83 tramo 4 zona lagunar. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 866; D-+ - 823: D-+ - 867; D-+ - 824: D-+ - 868 | Jorge Santiago | 2023-10-31
126925 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Se continúan los trabajos de ensamble de Top down para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12653 | A-+ - 12654 | A-+ - 12655 | A-+ - 12656 | A-+ - 12657 | A-+ - 12658 | A-+ - 12659 | A-+ - 12660 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-02
126927 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Proceso de tensado de torones transversales en cable #4 en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1650; D-+ - 823: J-+ - 1651 | Ignacio Rivera | 2023-11-02
126928 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-02 | Proceso de tensado de torones transversales en cable #4 en losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1652; D-+ - 823: J-+ - 1653 | Ignacio Rivera | 2023-11-02
127199 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Montaje de trabes | Solicitud de planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 230 | D-10+ - 231 | D-10+ - 232 | D-10+ - 233 | D-10+ - 234 | D-10+ - 235 | D-10+ - 236 | D-10+ - 237 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
127200 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Tensado de cables transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 107 | G-30+ - 108 | G-30+ - 109 | G-30+ - 110 | G-30+ - 111 | G-30+ - 112 | G-30+ - 113 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
127201 | T1 G10 TAB002-003 TR - TRABES | 50 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Montaje de trabes |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-10+ - 59 | H-10+ - 60 | H-10+ - 61 | H-10+ - 62 | H-10+ - 63 | H-10+ - 64 | H-10+ - 65 | H-10+ - 66 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-02
127472 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Montaje de cabezal sección A 2 en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12662 | A-+ - 12663 | A-+ - 12664 | A-+ - 12665 | A-+ - 12666 | A-+ - 12667 | A-+ - 12668 | A-+ - 12669 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-03
127743 | T2 TAB006-007 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Colocación de cimbra en junta de dilatación en losa de calzada apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12670 | A-+ - 12671 | A-+ - 12672 | A-+ - 12673 | A-+ - 12674 | A-+ - 12675 | A-+ - 12676 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-03
127744 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Se inicia con los trabajos de colocación de coladeras pluviales en losa de calzada claro 7-8.7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: A-+ - 12677; D-+ - 823: A-+ - 12678; D-+ - 824: A-+ - 12679; D-+ - 825: A-+ - 12680 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-03
127745 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-03 | montaje de pluma derecha de grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12681 | A-+ - 12682 | A-+ - 12683 | A-+ - 12684 | A-+ - 12685 | A-+ - 12686 | A-+ - 12687 | A-+ - 12688 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-03
128018 | T1 G10 TAB002-003 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2023-11-03 | Proceso de montaje de trabes para claro 2/3 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | G-+ - 1201 | G-+ - 1202 | G-+ - 1203 | G-+ - 1204 | G-+ - 1205 | G-+ - 1206 | G-+ - 1207 | G-+ - 1208 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128019 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Continúa armado de parrilla inferior de losa apoyo 3 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1654; D-+ - 823: J-+ - 1655 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128020 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Tensado de tendón transversal #7 apoyo 2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1656; D-+ - 823: J-+ - 1657 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128021 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Colocación de barras de tensión para refuerzo en ménsula de losa, Apoyo 3 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: J-+ - 1658; D-+ - 823: J-+ - 1659 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128022 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A9 para su montaje en claro 4-5. | Llegada de trabe prefabricada A9 para su montaje en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 541 | F-+ - 542 | F-+ - 543 | F-+ - 544 | F-+ - 545 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-02
128023 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Colocación de bandas de refuerzo en MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: B-+ - 4173; D-+ - 823: B-+ - 4174 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128024 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A8 para su montaje en claro 4-5. | Llegada de trabe prefabricada A8 para su montaje en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 822: F-+ - 546; D-+ - 823: F-+ - 547; D-+ - 824: F-+ - 548; D-+ - 825: F-+ - 549 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-02
128025 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Escarificado de columnas para armado de caballete Apoyo 1 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 822: D-+ - 869; D-+ - 823: D-+ - 870 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128026 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A9 en claro 4-5. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A9 en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 550 | F-+ - 551 | F-+ - 552 | F-+ - 553 | F-+ - 554 | F-+ - 555 | F-+ - 556 | F-+ - 557 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-02
128027 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Tensado de Tendón transversal #10 de losa Apoyo 2 Rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 869 F-+ - 550: J-+ - 1660; D-+ - 870 F-+ - 551: J-+ - 1661 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128028 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A8 en claro 4-5. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A8 en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 558 | F-+ - 559 | F-+ - 560 | F-+ - 561 | F-+ - 562 | F-+ - 563 | F-+ - 564 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-02
128029 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Tensado de Tendón transversal #11 de losa Apoyo 2 Rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: J-+ - 1662; J-+ - 1661 F-+ - 559: J-+ - 1663 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128030 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Tensado de Tendón transversal #12 de losa Apoyo 2 Rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: J-+ - 1664; J-+ - 1661 F-+ - 559: J-+ - 1665 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128031 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se inicia con la colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 7-8.5. | Se inicia con la colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 7-8.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1666 | J-+ - 1667 | J-+ - 1668 | J-+ - 1669 | J-+ - 1670 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-01
128032 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de colocación de soportes para cimbra de volado de losa de calzada lado izquierdo claro 7-8.5. | Se continúa con los trabajos de colocación de soportes para cimbra de volado de losa de calzada lado izquierdo claro 7-8.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: J-+ - 1671; J-+ - 1661 F-+ - 559: J-+ - 1672; J-+ - 1661 F-+ - 560: J-+ - 1673; J-+ - 1661 F-+ - 561: J-+ - 1674 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-01
128033 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Chuleo y aparentado en cabezal y capiteles del apoyo 22, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12694 | A-+ - 12695 | A-+ - 12696 | A-+ - 12697 | A-+ - 12698 | A-+ - 12699 | A-+ - 12700 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-03
128034 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aplicación de soldadura en traslape de varillas del No. 12 en travesaño central de cabezal sección B apoyo 6. | Se realizan trabajos de aplicación de soldadura en traslape de varillas del No. 12 en travesaño central de cabezal sección B apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: E-+ - 642; J-+ - 1661 F-+ - 559: E-+ - 643 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-01
128035 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 7-8.5. | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 7-8.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: J-+ - 1675; J-+ - 1661 F-+ - 559: J-+ - 1676; J-+ - 1661 F-+ - 560: J-+ - 1677; J-+ - 1661 F-+ - 561: J-+ - 1678 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-01
128036 | T2 A01A CAP02 - CAPITEL 002 | 4 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de desbaste en capitel 3 de apoyo 2. | Se realizan trabajos de desbaste en capitel 3 de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: D-+ - 871; J-+ - 1661 F-+ - 559: D-+ - 872; J-+ - 1661 F-+ - 560: D-+ - 873 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-01
128037 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Colocación de andamios para cimbra de travesaño de cabezal en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 4175 | B-+ - 4176 | B-+ - 4177 | B-+ - 4178 | B-+ - 4179 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-03
128041 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Cimbra para cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: D-+ - 874; J-+ - 1661 F-+ - 559: D-+ - 875 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128042 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Proceso de compactación de capa de relleno en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: B-+ - 4180; J-+ - 1661 F-+ - 559: B-+ - 4181 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128043 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Aplicación de soldadura en traslape de varillas del No.12 en travesaño central de cabezal sección A de apoyo 6. | Aplicación de soldadura en traslape de varillas del No.12 en travesaño central de cabezal sección A de apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: E-+ - 644; J-+ - 1661 F-+ - 559: E-+ - 645; J-+ - 1661 F-+ - 560: E-+ - 646 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-30
128044 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Inicia proceso de armado de cabezal en caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: D-+ - 876; J-+ - 1661 F-+ - 559: D-+ - 877 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128045 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan montaje de prelosas para su montaje en claro 7-8. | Se realizan montaje de prelosas para su montaje en claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: J-+ - 1679; J-+ - 1661 F-+ - 559: J-+ - 1680; J-+ - 1661 F-+ - 560: J-+ - 1681 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-30
128046 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos para colocación de ductos en torones longitudinales en travesaño central de cabezal apoyo 3. | Se realizan trabajos para colocación de ductos en torones longitudinales en travesaño central de cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: E-+ - 647; J-+ - 1661 F-+ - 559: E-+ - 648; J-+ - 1661 F-+ - 560: E-+ - 649 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-30
128047 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Continúa proceso de armado de acero lecho inferior para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: D-+ - 878; J-+ - 1661 F-+ - 559: D-+ - 879 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128048 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Proceso de tensado en tendón transversal #18 en losa Apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: J-+ - 1682; J-+ - 1661 F-+ - 559: J-+ - 1683 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128049 | T2 TAB012-013 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 2 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de demolición y limpieza en junta de dilatación en apoyo 13. | Se realizan trabajos de demolición y limpieza en junta de dilatación en apoyo 13. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: A-+ - 12711; J-+ - 1661 F-+ - 559: A-+ - 12712; J-+ - 1661 F-+ - 560: A-+ - 12713; J-+ - 1661 F-+ - 561: A-+ - 12714 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-30
128050 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A7 para su montaje en claro 4-5. | Llegada de trabe prefabricada A7 para su montaje en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: F-+ - 565; J-+ - 1661 F-+ - 559: F-+ - 566; J-+ - 1661 F-+ - 560: F-+ - 567; J-+ - 1661 F-+ - 561: F-+ - 568 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128051 | T2 A02 CAP02 - CAPITEL 002 | 4 | EN PROCESO |  | Continúan los trabajos de desbaste en capiteles de apoyo 2. | Continúan los trabajos de desbaste en capiteles de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: D-+ - 880; J-+ - 1661 F-+ - 559: D-+ - 881; J-+ - 1661 F-+ - 560: D-+ - 882 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128052 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en travesaño central de cabezal apoyo 3. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en travesaño central de cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 650 | E-+ - 651 | E-+ - 652 | E-+ - 653 | E-+ - 654 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128053 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de cimbra en segundo colado de cabezal apoyo 3. | Se continúa con la colocación de cimbra en segundo colado de cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1660 F-+ - 558: E-+ - 655; J-+ - 1661 F-+ - 559: E-+ - 656; J-+ - 1661 F-+ - 560: E-+ - 657; J-+ - 1661 F-+ - 561: E-+ - 658 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128054 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A7 en claro 4-5. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A7 en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 569 | F-+ - 570 | F-+ - 571 | F-+ - 572 | F-+ - 573 | F-+ - 574 | F-+ - 575 | F-+ - 576 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128055 | T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 8-8.5. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 8-8.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1684 | J-+ - 1685 | J-+ - 1686 | J-+ - 1687 | J-+ - 1688 | J-+ - 1689 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128056 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Montaje de Cabezal prefabricado sección A, en apoyo 63. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 569: E-+ - 659; F-+ - 570: E-+ - 660 | Jorge Santiago | 2023-11-03
128059 | T4 A83 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Proceso de retiro de cimbra metálica en capiteles colados del apoyo 83. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 569: D-+ - 883 | Jorge Santiago | 2023-11-03
128060 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 7-7.5. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 7-7.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 569: J-+ - 1690; F-+ - 570: J-+ - 1691; F-+ - 571: J-+ - 1692 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-03
128061 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Vista de cimbra metálica para capiteles terminadas y en espera para colar en el apoyo 84. |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 884 | D-+ - 885 | D-+ - 886 | D-+ - 887 | D-+ - 888 |  |  |  | Jorge Santiago | 2023-11-03
128063 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Verificación de acero de refuerzo de capiteles del apoyo 85. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 569: D-+ - 889; F-+ - 570: D-+ - 890; F-+ - 571: D-+ - 891; F-+ - 572: D-+ - 892 | Jorge Santiago | 2023-11-03
128065 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Vista de acero de refuerzo terminado de capiteles del apoyo 85. |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 569: D-+ - 893; F-+ - 570: D-+ - 894; F-+ - 571: D-+ - 895; F-+ - 572: D-+ - 896 | Jorge Santiago | 2023-11-03
128066 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Llegada de cabezal sección B2 de apoyo 2. | Llegada de cabezal sección B2 de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 661 | E-+ - 662 | E-+ - 663 | E-+ - 664 | E-+ - 665 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-31
128068 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de cabezal sección A2 de apoyo 2. | Se realiza montaje de cabezal sección A2 de apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 666 | E-+ - 667 | E-+ - 668 | E-+ - 669 | E-+ - 670 | E-+ - 671 | E-+ - 672 | E-+ - 673 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-31
128070 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de tensado de torones longitudinales en sección B de cabezal apoyo 5. | Proceso de tensado de torones longitudinales en sección B de cabezal apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 674 | E-+ - 675 | E-+ - 676 | E-+ - 677 | E-+ - 678 | E-+ - 679 | E-+ - 680 | E-+ - 681 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-31
128071 | T4 A86 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Proceso de descabece con rompedora neumática en pilas de cimentación del apoyo 86. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: D-+ - 897; E-+ - 667 E-+ - 675: D-+ - 898; E-+ - 668 E-+ - 676: D-+ - 899 | Jorge Santiago | 2023-11-03
128072 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aplicación de soldadura en traslape de varillas del No. 12 en travesaño central de cabezal sección A apoyo 6. | Se realizan trabajos de aplicación de soldadura en traslape de varillas del No. 12 en travesaño central de cabezal sección A apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: E-+ - 682; E-+ - 667 E-+ - 675: E-+ - 683; E-+ - 668 E-+ - 676: E-+ - 684 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-31
128074 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Continúa con la colocación de cimbra en segundo colado de cabezal apoyo 3. | Continúa con la colocación de cimbra en segundo colado de cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: E-+ - 685; E-+ - 667 E-+ - 675: E-+ - 686 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-31
128076 | T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 7, claro 7-8. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 7, claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: E-+ - 687; E-+ - 667 E-+ - 675: E-+ - 688; E-+ - 668 E-+ - 676: E-+ - 689; E-+ - 669 E-+ - 677: E-+ - 690 | Miguel Ángel Ríos | 2023-10-31
128077 | T4 A84 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-03 | Colado de capiteles del apoyo 84. |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: D-+ - 900; E-+ - 667 E-+ - 675: D-+ - 901; E-+ - 668 E-+ - 676: D-+ - 902 | Jorge Santiago | 2023-11-03
128081 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Proceso de tensado de tendones transversales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 185 | A-30+ - 186 | A-30+ - 187 | A-30+ - 188 | A-30+ - 189 | A-30+ - 190 | A-30+ - 191 | A-30+ - 192 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-03
128082 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Proceso de colocación de acero para lecho inferior |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 108 | B-30+ - 109 | B-30+ - 110 | B-30+ - 111 | B-30+ - 112 | B-30+ - 113 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-03
128083 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 30 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Escarificado de superficie de columna para recibir cabezal y proceso de armado de acero. | Solicitud de planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: C-10+ - 214; E-+ - 667 E-+ - 675: C-10+ - 215; E-+ - 668 E-+ - 676: C-10+ - 216 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-03
128085 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Proceso de colocación de concreto | Solicitud de planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: E-10+ - 212; E-+ - 667 E-+ - 675: E-10+ - 213 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-03
128086 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Proceso de colocación de acero para lecho inferior | Solicitud de acero para mensula | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 193 | A-30+ - 194 | A-30+ - 195 | A-30+ - 196 | A-30+ - 197 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-04
128087 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 33 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Colocación de cimbra | Solicitud de planos autorizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: B-10+ - 305; E-+ - 667 E-+ - 675: B-10+ - 306; E-+ - 668 E-+ - 676: B-10+ - 307 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-04
128088 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 31 | EN PROCESO | 2023-11-04 | Colocación de habilitado de acero | Solicitud de planos autorizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 666 E-+ - 674: D-10+ - 242; E-+ - 667 E-+ - 675: D-10+ - 243 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-04
128090 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Colado de cabezal Apoyo 4 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | D-+ - 908 | D-+ - 909 | D-+ - 910 | D-+ - 911 | D-+ - 912 | D-+ - 913 | D-+ - 914 | D-+ - 915 | Ignacio Rivera | 2023-11-03
128091 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Colado de cabezal Apoyo 4 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 916 | D-+ - 917 | D-+ - 918 | D-+ - 919 | D-+ - 920 | D-+ - 921 | D-+ - 922 | D-+ - 923 | Ignacio Rivera | 2023-11-04
128092 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Proceso de colocación de acero lecho inferior apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 924; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 925 | Ignacio Rivera | 2023-11-04
128093 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Colocación de cimbra para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 926; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 927 | Ignacio Rivera | 2023-11-04
128094 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Colocación de habilitado de acero para cabezal en caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 928; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 929 | Ignacio Rivera | 2023-11-04
128095 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Supervisión informa que en apoyo 10 rama 10, la contratista prepara cimbra de madera para columnas. |  | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: C-+ - 1038; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: C-+ - 1039 | Ignacio Rivera | 2023-11-04
128099 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 4 | TERMINADO | 2023-11-06 | Vista de cabezal prefabricado secc. A y B, en el apoyo 63. | Terminado. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12753; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12754; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-+ - 12755 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-06
128102 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-11-06 | Vista de acero de refuerzo terminado en capiteles número 1 al 4 del apoyo 85. | Vista de acero de refuerzo terminado en capiteles número 1 al 4 del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 935 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-06
128110 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Vista de cabezal prefabricado colocado secc. B, en el apoyo 63. |  | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: E-+ - 717; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: E-+ - 718 | Jorge Santiago | 2023-11-06
128114 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Sin actividades en capiteles del apoyo 85. |  | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 936 | Jorge Santiago | 2023-11-06
128120 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 21 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Preparación de cimbra y acero | Solicitud de planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-10+ - 210; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-10+ - 211; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-10+ - 212 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-06
128121 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Retiro de cimbra en cabezal | Solicitud de planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 308 | B-10+ - 309 | B-10+ - 310 | B-10+ - 311 | B-10+ - 312 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-06
128122 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 30 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Proceso de armado de acero en caballete | Solicitud de planos autorizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 217 | C-10+ - 218 | C-10+ - 219 | C-10+ - 220 | C-10+ - 221 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-06
128124 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Colocación de habilitado de acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 143 | E-30+ - 144 | E-30+ - 145 | E-30+ - 146 | E-30+ - 147 | E-30+ - 148 | E-30+ - 149 | E-30+ - 150 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-06
128125 | T2 A03 - APOYO 003 | 1 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Proceso de tensado de cables de presfuerzo en cabezal sección A, del apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12797 | A-+ - 12798 | A-+ - 12799 | A-+ - 12800 | A-+ - 12801 | A-+ - 12802 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-06
128126 | T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Colocación de cimbra de fondo en diafragmas laterales del apoyo 5, claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12803 | A-+ - 12804 | A-+ - 12805 | A-+ - 12806 | A-+ - 12807 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-06
128127 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Se continúan los trabajos de chuleos y aparentado en cabezal y capiteles del apoyo 22, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12808; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12809; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-+ - 12810; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: A-+ - 12811 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-06
128129 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Preparación de habilitado de cimbra para columnas apoyo 10 rama 10, supervisión informa que aún no entrega la contratista el boletín de campo y/o plano autorizado |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: C-+ - 1040; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: C-+ - 1041 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128130 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Esta supervisión solicita ala contratista ICACON-ICACI la justificación técnica de los trabajos de soldadura. |  | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12817 | A-+ - 12818 | A-+ - 12819 | A-+ - 12820 | A-+ - 12821 | A-+ - 12822 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-06
128131 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Retiro de cimbra lateral de cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 937; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 938 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128132 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Proceso de armado de acero en caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 939; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 940 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128134 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Pruebas de compactación en capa de relleno de MME rama 10 por parte de laboratorio de supervisión y de la contratista |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: B-+ - 4355; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: B-+ - 4356 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128135 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Vista de escamas colocadas en MME de rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar el plano actualizado para la zona alrededor del caballete 01 realizado por parte de la ingeniería encargada del diseño de los muros |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: B-+ - 4357; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: B-+ - 4358 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128136 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Continua proceso de armado de acero para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: J-+ - 1693; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: J-+ - 1694 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128137 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Trabajos de habilitado de cimbra frontera con accesorios para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: J-+ - 1695; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: J-+ - 1696 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128138 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Izaje de armado de acero para cabezal Apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 941; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 942 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128139 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-11-06 | Proceso de colocación de cimbra para columnas 1 y 2 primer trepado apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: C-+ - 1042; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: C-+ - 1043 | Ignacio Rivera | 2023-11-06
128140 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Izaje y colocación de acero para cabezal |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: G-10+ - 76; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: G-10+ - 77; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: G-10+ - 78 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-06
128149 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-07 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 62. | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 12853 | A-+ - 12854 | A-+ - 12855 | A-+ - 12856 | A-+ - 12857 | A-+ - 12858 | A-+ - 12859 | A-+ - 12860 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-07
128156 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Trabajos de colocación de andamios adicionales para soporte de losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-30+ - 198; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-30+ - 199; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-30+ - 200; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: A-30+ - 201 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-07
128157 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-07 | Proceso de colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 85. | Proceso de colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 947; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 948; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: D-+ - 949; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: D-+ - 950 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-07
128160 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Colocación de habilitado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 133 | C-30+ - 134 | C-30+ - 135 | C-30+ - 136 | C-30+ - 137 | C-30+ - 138 | C-30+ - 139 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-07
128161 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de armado de acero para caballete | Solicitud de planos autorizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-10+ - 250; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-10+ - 251; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: D-10+ - 252 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-07
128162 | T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002 | 30 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de colocación de concreto primer trepado | Se solicita a la contratista los planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: E-10+ - 216; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: E-10+ - 217; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: E-10+ - 218 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-07
128168 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Trabajos de colocación de andamios adicionales para soporte de losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: J-+ - 1697; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: J-+ - 1698 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128170 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de compactación de capa de relleno en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: B-+ - 4373; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: B-+ - 4374 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128171 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Limpieza de losa de calzada claro 7-8.5 mediante el sopleteo, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12887; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12888; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-+ - 12889; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: A-+ - 12890 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-07
128172 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de armado de acero para losa y colocación de acero en área de columna apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: J-+ - 1699; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: J-+ - 1700 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128173 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de armado de acero para caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 951; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 952 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128174 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de colado de columnas 1 y 2 primer trepado apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: C-+ - 1049; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: C-+ - 1050 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128175 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-07 | Montaje de cabezal prefabricado sección A en el apoyo 62. | Montaje de cabezal prefabricado sección A en el apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: E-+ - 736; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: E-+ - 737; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: E-+ - 738; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: E-+ - 739 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-07
128176 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Revisión de losa de calzada mediante topografia de supervisión claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12891 | A-+ - 12892 | A-+ - 12893 | A-+ - 12894 | A-+ - 12895 | A-+ - 12896 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-07
128177 | T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12897 | A-+ - 12898 | A-+ - 12899 | A-+ - 12900 | A-+ - 12901 | A-+ - 12902 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-07
128178 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Colocación de cimbra en segundo colado de cabezal en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12903; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12904; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-+ - 12905; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: A-+ - 12906 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-07
128179 | T2 TAB003-004 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Llegada de trabe prefabricada A9, para montaje en claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12907 | A-+ - 12908 | A-+ - 12909 | A-+ - 12910 | A-+ - 12911 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-07
128180 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Se realiza maniobra de izaje de pluma izquierda de grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12912 | A-+ - 12913 | A-+ - 12914 | A-+ - 12915 | A-+ - 12916 | A-+ - 12917 | A-+ - 12918 | A-+ - 12919 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-07
128181 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Colocación de anclajes en torones de cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 953; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 954 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128182 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de compactación en MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: B-+ - 4375; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: B-+ - 4376 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128183 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Proceso de armado de acero para caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 955; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 956 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128184 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Prueba de compactación en capa de relleno de MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: B-+ - 4377; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: B-+ - 4378 | Ignacio Rivera | 2023-11-07
128189 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-07 | Verificación de ejes de cimbra metálica en Capiteles en el apoyo 85, por topografía para su colado. | Verificación de ejes de cimbra metálica en Capiteles en el apoyo 85, por topografía para su colado. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12921 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-07
128190 | T4 A86 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-07 | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 86. | Armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12922; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12923 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-07
128192 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-07 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 85. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 957 | D-+ - 958 | D-+ - 959 | D-+ - 960 | D-+ - 961 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-07
128194 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Colocación de anclajes y proceso de tensado | Se solicita planos autorizados e informe de resultados de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: F-10+ - 159; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: F-10+ - 160; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: F-10+ - 161 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-07
128196 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 30 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Proceso de armado de acero | Solicitud de planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: H-10+ - 67; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: H-10+ - 68 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-07
128198 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Proceso de armado de acero para losa |  | REPORTADO | DIURNO | A-30+ - 202 | A-30+ - 203 | A-30+ - 204 | A-30+ - 205 | A-30+ - 206 | A-30+ - 207 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-08
128199 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Colocación de cimbra para cabezal | Se solicita planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: B-10+ - 313; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: B-10+ - 314; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: B-10+ - 315 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-08
128200 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Colocación de cimbra | Se solicita planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: C-10+ - 222; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: C-10+ - 223 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-08
128201 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal | Se solicita memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-10+ - 253; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-10+ - 254; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: D-10+ - 255 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-08
128202 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Proceso de colores torones en tuberia para cabezal | Se le reitera a la contratista la entrega de planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 219 | E-10+ - 220 | E-10+ - 221 | E-10+ - 222 | E-10+ - 223 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-08
128203 | T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios del claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12924 | A-+ - 12925 | A-+ - 12926 | A-+ - 12927 | A-+ - 12928 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-08
128209 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Se continúa con el ensamble de equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12942 | A-+ - 12943 | A-+ - 12944 | A-+ - 12945 | A-+ - 12946 | A-+ - 12947 | A-+ - 12948 | A-+ - 12949 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-08
128212 | T4 A86 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-08 | Proceso de armado de acero de refuerzo de capiteles del apoyo 86. | En proceso. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: D-+ - 962; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: D-+ - 963; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: D-+ - 964 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-08
128220 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-09 | Colocación de acero de refuerzo para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 208 | A-30+ - 209 | A-30+ - 210 | A-30+ - 211 | A-30+ - 212 | A-30+ - 213 | A-30+ - 214 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-09
128223 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-09 | Colocación de cimbra en segundo colado de cabezales y bancos en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12981 | A-+ - 12982 | A-+ - 12983 | A-+ - 12984 | A-+ - 12985 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-09
128224 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-09 | Detallado de cajetines en apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12986; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12987; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-+ - 12988; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: A-+ - 12989 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-09
128225 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-09 | Se continúa con el chuleo y aparentado de capiteles y cabezal del apoyo 22 tramo 2, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: A-+ - 12990; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: A-+ - 12991; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: A-+ - 12992; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: A-+ - 12993 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-09
128226 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-09 | Se continúa con los trabajos de ensamble en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 12994 | A-+ - 12995 | A-+ - 12996 | A-+ - 12997 | A-+ - 12998 | A-+ - 12999 | A-+ - 13000 | A-+ - 13001 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-09
128227 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2023-11-09 | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 62. | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | D-10+ - 242 D-+ - 908 D-+ - 916: E-+ - 740; D-10+ - 243 D-+ - 909 D-+ - 917: E-+ - 741; D-10+ - 243 D-+ - 910 D-+ - 918: E-+ - 742; D-10+ - 243 D-+ - 911 D-+ - 919: E-+ - 743 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-09
128228 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-09 | Montaje de cabezal prefabricado sección B en el apoyo 62. | Montaje de cabezal prefabricado sección B en el apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744 | E-+ - 745 | E-+ - 746 | E-+ - 747 | E-+ - 748 | E-+ - 749 | E-+ - 750 | E-+ - 751 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-09
128236 | T4 A86 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-09 | Vista de cimbra metálica colocada y espera para su colado en capiteles del apoyo 86. | Vista de cimbra metálica colocada y espera para su colado en capiteles del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 965; E-+ - 745: D-+ - 966; E-+ - 746: D-+ - 967; E-+ - 747: D-+ - 968 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-09
128241 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colocación de cimbra | Se solicita planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 744: C-10+ - 224; E-+ - 745: C-10+ - 225; E-+ - 746: C-10+ - 226 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-09
128242 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-10 | Vista de Cabezales prefabricados secc.A y B colocados en el apoyo 62. | Vista de Cabezales prefabricados secc.A y B colocados en el apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: E-+ - 757; E-+ - 745: E-+ - 758 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128243 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-10 | Vista de Cabezales prefabricados secc.A y B colocados en el apoyo 63. | Vista de Cabezales prefabricados secc.A y B colocados en el apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: E-+ - 759 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128244 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colocación de acero de refuerzo para mensula |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 744: A-30+ - 215; E-+ - 745: A-30+ - 216; E-+ - 746: A-30+ - 217 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-10
128245 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colocación de tendones longitudinales |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: B-30+ - 117; E-+ - 745: B-30+ - 118; E-+ - 746: B-30+ - 119 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-10
128246 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colocación de camisa para barra de presfuerzo | Se solicita el boletin de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 744: D-30+ - 112; E-+ - 745: D-30+ - 113 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-10
128247 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de retiro de andamiaje en cabezal | Se solicita informe de tensado firmado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 256 | D-10+ - 257 | D-10+ - 258 | D-10+ - 259 | D-10+ - 260 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-10
128252 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 85. | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 969; E-+ - 745: D-+ - 970 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128253 | T4 A87 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-10 | Acero de refuerzo terminado en capiteles del apoyo 87. | Acero de refuerzo terminado en capiteles del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 971; E-+ - 745: D-+ - 972; E-+ - 746: D-+ - 973; E-+ - 747: D-+ - 974 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128254 | T4 A89 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 89. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 975; E-+ - 745: D-+ - 976; E-+ - 746: D-+ - 977; E-+ - 747: D-+ - 978 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128255 | T2 A07 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Se continúan los trabajos de reparación de cabezal descanchado del apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13040 | A-+ - 13041 | A-+ - 13042 | A-+ - 13043 | A-+ - 13044 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-10
128256 | T4 A87 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-10 | Verificación de acero de refuerzo terminado en capiteles del apoyo 87. | Verificación de acero de refuerzo terminado en capiteles del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: A-+ - 13045; E-+ - 745: A-+ - 13046; E-+ - 746: A-+ - 13047; E-+ - 747: A-+ - 13048 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128260 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13063 | A-+ - 13064 | A-+ - 13065 | A-+ - 13066 | A-+ - 13067 | A-+ - 13068 | A-+ - 13069 | A-+ - 13070 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-10
128261 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Continua proceso de armado de acero para losa Apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 744: J-+ - 1701; E-+ - 745: J-+ - 1702 | Ignacio Rivera | 2023-11-09
128267 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Trabajos de colocación de cimbra para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 979; E-+ - 745: D-+ - 980 | Ignacio Rivera | 2023-11-09
128268 | T2 TAB003-004 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Llegada de trabe prefabricada A1 a tramo 2 para montaje en claro 3-4, zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13077 | A-+ - 13078 | A-+ - 13079 | A-+ - 13080 | A-+ - 13081 | A-+ - 13082 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-10
128269 | T4 A85 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de retiro de plataformas del apoyo 85. | Proceso de retiro de plataformas del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 981 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-10
128270 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Trabajos de colocación de cimbra para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 744: D-+ - 982; E-+ - 745: D-+ - 983 | Ignacio Rivera | 2023-11-09
128275 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Continúan los trabajos de ensamble de equipo top down para zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13086 | A-+ - 13087 | A-+ - 13088 | A-+ - 13089 | A-+ - 13090 | A-+ - 13091 | A-+ - 13092 | A-+ - 13093 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-10
128283 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A6 para su montaje en claro 4-5. | Llegada de trabe prefabricada A6 para su montaje en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: F-+ - 583; E-+ - 745: F-+ - 584; E-+ - 746: F-+ - 585 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128284 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de travesaño central, segundo colado, topes y bancos antisísmicos en cabezal de apoyo 3. | Se realiza colado de travesaño central, segundo colado, topes y bancos antisísmicos en cabezal de apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 744: E-+ - 760; E-+ - 745: E-+ - 761; E-+ - 746: E-+ - 762 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128287 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A6 en claro 4-5. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A6 en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 586 | F-+ - 587 | F-+ - 588 | F-+ - 589 | F-+ - 590 | F-+ - 591 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128290 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A5 para su montaje en claro 4-5. | Llegada de trabe prefabricada A5 para su montaje en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 592 | F-+ - 593 | F-+ - 594 | F-+ - 595 | F-+ - 596 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128291 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Armado de andamio para cimbra se volado de losa de calzada claro 7-7.5. | Armado de andamio para cimbra se volado de losa de calzada claro 7-7.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1703 | J-+ - 1704 | J-+ - 1705 | J-+ - 1706 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128292 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de chaflán de madera en cimbra de volado de losa de calzada claro 7-8. | Colocación de chaflán de madera en cimbra de volado de losa de calzada claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 586: F-+ - 597; F-+ - 587: F-+ - 598; F-+ - 588: F-+ - 599 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128293 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 7-8. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1707 | J-+ - 1708 | J-+ - 1709 | J-+ - 1710 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128295 | T2 TAB004-005 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A5 en claro 4-5. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A5 en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600 | F-+ - 601 | F-+ - 602 | F-+ - 603 | F-+ - 604 | F-+ - 605 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128299 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de frontera en losa de calzada lado derecho claro 7-8. | Colocación de cimbra de frontera en losa de calzada lado derecho claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1711; F-+ - 601: J-+ - 1712; F-+ - 602: J-+ - 1713 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-06
128301 | T2 TAB007-008 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en junta de dilatación en apoyo 7. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en junta de dilatación en apoyo 7. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1714; F-+ - 601: J-+ - 1715; F-+ - 602: J-+ - 1716 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-04
128302 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza trazo por parte de la brigada de topografía de la contratista en losa de calzada claro 7-8. | Se realiza trazo por parte de la brigada de topografía de la contratista en losa de calzada claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1717 | J-+ - 1718 | J-+ - 1719 | J-+ - 1720 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-06
128303 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla superior de losa de calzada claro 7-8. | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla superior de losa de calzada claro 7-8. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1721 | J-+ - 1722 | J-+ - 1723 | J-+ - 1724 | J-+ - 1725 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-06
128304 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de andamio para cimbrado de travesaño central de cabezal apoyo 1. | Colocación de andamio para cimbrado de travesaño central de cabezal apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 763 | E-+ - 764 | E-+ - 765 | E-+ - 766 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-06
128307 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Continuan trabajos de colocación cimbra frontera y acero en cabezal del apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1726; F-+ - 601: J-+ - 1727 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-09
128308 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Continúan trabajos de limpieza y calafateo en zona hongo apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1728; F-+ - 601: J-+ - 1729 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-09
128309 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Trabajos de colocación de armado de acero y camisa en barras en mensula de losa apoyo 03 rama 30, se le reitera a la contratista el boletín de las barras de presfuerzo. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1730; F-+ - 601: J-+ - 1731 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128310 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colocación de cimbra para losa en apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1732; F-+ - 601: J-+ - 1733 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128311 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de escarificado de superficie de cabezal y preparación de cimbra para segundo colado en caballete 01 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 984; F-+ - 601: D-+ - 985 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128312 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de retiro de andamiaje en cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 986; F-+ - 601: D-+ - 987 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128313 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Izaje de armado de acero para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 988; F-+ - 601: D-+ - 989 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128314 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Trabajos de colocación de cimbra para segundo colado en caballete 01 rama 10, se le reitera a la contratista entregar boletin de campo por colado en dos fases |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 990; F-+ - 601: D-+ - 991 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128315 | T1 G10 A03 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colocación de neoprenos en bancos del claro 3/4 en apoyo 03 rama 10, se le reitera a la contratista entregar el oficio de servicios técnicos donde se liberen estos neoprenos |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 992; F-+ - 601: D-+ - 993 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128316 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de colocación de cimbra para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 994; F-+ - 601: D-+ - 995 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128317 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 996; F-+ - 601: D-+ - 997 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128318 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Continuan trabajos de colocación de cimbra y armado de acero en cajetínes para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 998; F-+ - 601: D-+ - 999 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128319 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Continúan procesos de colocación de cimbra y armado de acero para cajetínes en apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1000; F-+ - 601: D-+ - 1001 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128320 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-10 | Colado de primera fase losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1734 | J-+ - 1735 | J-+ - 1736 | J-+ - 1737 | J-+ - 1738 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-10
128339 | T4 A87 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-11 | En proceso de colocación de cinturones para colocar la cimbra metálica para capiteles del apoyo 87. | En proceso de colocación de cinturones para colocar la cimbra metálica para capiteles del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1002 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-11
128340 | T4 A89 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-11 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 89. | Se continúa con el armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1003 | D-+ - 1004 | D-+ - 1005 | D-+ - 1006 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-11
128348 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-12 | Trabajos de colocación de bandas en escamas para MME rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: B-+ - 4448; F-+ - 601: B-+ - 4449 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-11
128349 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-12 | Se continúa con proceso de armado de acero para mensula de losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1741; F-+ - 601: J-+ - 1742 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-11
128350 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-12 | Escarificado en zona de hongo de losa apoyo 3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1743; F-+ - 601: J-+ - 1744 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-11
128351 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-12 | Trabajos de colocación de cimbra para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1745; F-+ - 601: J-+ - 1746 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-11
128352 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-12 | Continuan trabajos de colocación de cimbra y armado de acero en cajetínes para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1007; F-+ - 601: D-+ - 1008 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-11
128353 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-12 | Colocación de concreto para muro cabezal en caballete 01 rama 10, vol. Aprox. 5.5 m3 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1009; F-+ - 601: D-+ - 1010 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-11
128356 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Trabajos en retiro de andamiaje de losa claro 1/2 rama 30, se le reitera a la contratista el colado de cajetínes para inyección de fluido en tendones transversales y longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: J-+ - 1747; F-+ - 601: J-+ - 1748 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128359 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Comenta la contratista ICACI que el cabezal prefabricado secc.A del apoyo 61, está por llegar. | Comenta la contratista ICACI que el cabezal prefabricado secc.A del apoyo 61, está por llegar. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: E-+ - 767; F-+ - 601: E-+ - 768 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-13
128363 | T4 A86 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 86. | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: A-+ - 13166; F-+ - 601: A-+ - 13167 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-13
128364 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Continuan trabajos de alienación de cimbra y armado de acero en zona de cajetínes para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1011; F-+ - 601: D-+ - 1012 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128365 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Trabajos de colocación de cimbra para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1013; F-+ - 601: D-+ - 1014 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128366 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Armado de andamiaje para soporte de cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1015; F-+ - 601: D-+ - 1016 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128367 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Proceso de colocación de cimbra para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1017; F-+ - 601: D-+ - 1018 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128368 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Proceso de descimbrado de cabezal caballete 01 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1019; F-+ - 601: D-+ - 1020 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128369 | T4 A87 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Proceso de colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 87. | Proceso de colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: D-+ - 1021; F-+ - 601: D-+ - 1022; F-+ - 602: D-+ - 1023 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-13
128370 | T4 A89 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-13 | Vista de acero de refuerzo terminado para capiteles del apoyo 89. | Vista de acero de refuerzo terminado para capiteles del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1024 | D-+ - 1025 | D-+ - 1026 | D-+ - 1027 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-13
128375 | T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Armado de acero de refuerzo en diafragma lateral del claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13173 | A-+ - 13174 | A-+ - 13175 | A-+ - 13176 | A-+ - 13177 | A-+ - 13178 | A-+ - 13179 | A-+ - 13180 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128376 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Se continúan los trabajos de ensamble en top down, colocación de tirantes, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13181 | A-+ - 13182 | A-+ - 13183 | A-+ - 13184 | A-+ - 13185 | A-+ - 13186 | A-+ - 13187 | A-+ - 13188 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128377 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Llegada de bomba telescópica para colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 600: A-+ - 13189; F-+ - 601: A-+ - 13190 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128378 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Colocación de varilla tipo C en diafragma lateral del apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13191 | A-+ - 13192 | A-+ - 13193 | A-+ - 13194 | A-+ - 13195 | A-+ - 13196 | A-+ - 13197 | A-+ - 13198 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128379 | T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-13 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de diafragmas laterales e intermedio del claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13199 | A-+ - 13200 | A-+ - 13201 | A-+ - 13202 | A-+ - 13203 | A-+ - 13204 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128380 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Continúan los trabajos de colocación de cimbra en travesaño y segundo colado de cabezal en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13205 | A-+ - 13206 | A-+ - 13207 | A-+ - 13208 | A-+ - 13209 | A-+ - 13210 | A-+ - 13211 | A-+ - 13212 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128381 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Se continúan los trabajos de ensamble en top down, colocación de tirantes, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13213 | A-+ - 13214 | A-+ - 13215 | A-+ - 13216 | A-+ - 13217 | A-+ - 13218 | A-+ - 13219 | A-+ - 13220 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-13
128384 | T1 G10 TAB003-004 TR - TRABES | 5 | EN PROCESO | 2023-11-14 | MANIOBRA DE MONTAJE DE TRABE T1 AASHTO CORRESPONDIENTE A CLARO 3-4, TRAMO 1 ENTRONQUE COLOSIO. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | F-+ - 606 | F-+ - 607 | F-+ - 608 | F-+ - 609 | F-+ - 610 | F-+ - 611 | F-+ - 612 | F-+ - 613 | Ignacio Rivera | 2023-11-13
128386 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colado de concreto hidráulico en cabezal apoyo 08 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1028 | D-+ - 1029 | D-+ - 1030 | D-+ - 1031 | D-+ - 1032 | D-+ - 1033 | D-+ - 1034 | D-+ - 1035 | Ignacio Rivera | 2023-11-14
128390 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Armado de acero para mensula | Se le solicita a la contratista boletín de campo del armado de las barras de presfuerzo. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: B-30+ - 120; F-+ - 607: B-30+ - 121; F-+ - 608: B-30+ - 122 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-11
128391 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de cimbra para cabezal | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: C-10+ - 227; F-+ - 607: C-10+ - 228 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-11
128393 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 35 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de concreto para muro cabezal | Se solicita el boletin de campo por el colado en dos fases. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 224 | E-10+ - 225 | E-10+ - 226 | E-10+ - 227 | E-10+ - 228 | E-10+ - 229 | E-10+ - 230 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-11
128394 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de cimbra para segundo trepado de columnas 1 y 2 apoyo 10 rama 10, se le reitera a la contratista entregar el dictamen estructural de la columna 2 la cual presento oquedades y segregaciónes en el primer trepado de columna. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: C-+ - 1071; F-+ - 607: C-+ - 1072 | Ignacio Rivera | 2023-11-14
128395 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de vigas en cuerpo de andamios para soporte de cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: D-+ - 1036; F-+ - 607: D-+ - 1037 | Ignacio Rivera | 2023-11-14
128396 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 606: J-+ - 1749; F-+ - 607: J-+ - 1750 | Ignacio Rivera | 2023-11-14
128397 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 58 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Trabajos de retiro de andamiaje | Se solicita informe de tensado firmado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: A-30+ - 221; F-+ - 607: A-30+ - 222; F-+ - 608: A-30+ - 223; F-+ - 610: A-30+ - 224 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-13
128398 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Trabajos de alineación de cimbra y armado de acero en zona de cajetines | Se solicitan los planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: B-10+ - 323; F-+ - 607: B-10+ - 324; F-+ - 608: B-10+ - 325; F-+ - 609: B-10+ - 326 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-13
128399 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: C-10+ - 229; F-+ - 607: C-10+ - 230 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-14
128400 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Proceso de armado de andamiaje | Se solicita el plano firmado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: D-10+ - 261; F-+ - 607: D-10+ - 262; F-+ - 608: D-10+ - 263 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-14
128401 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: D-10+ - 264; F-+ - 607: D-10+ - 265; F-+ - 608: D-10+ - 266 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-13
128402 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 35 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Descimbrado de cabezal en caballete | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: E-10+ - 231; F-+ - 607: E-10+ - 232; F-+ - 608: E-10+ - 233; F-+ - 609: E-10+ - 234 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-13
128403 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Colocación de concreto | Se solicita planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-10+ - 164 | F-10+ - 165 | F-10+ - 166 | F-10+ - 167 | F-10+ - 168 | F-10+ - 169 | F-10+ - 170 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-13
128405 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Montaje de trabes 1, 2 y 3. | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-10+ - 71 | H-10+ - 72 | H-10+ - 73 | H-10+ - 74 | H-10+ - 75 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-13
128407 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2023-11-14 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 61. | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: E-+ - 773; F-+ - 607: E-+ - 774; F-+ - 608: E-+ - 775; F-+ - 609: E-+ - 776 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-14
128412 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-14 | En espera del montaje del cabezal prefabricado secc. A, del apoyo 61. | En espera del montaje del cabezal prefabricado secc. A, del apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: A-+ - 13246 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-14
128413 | T4 A87 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-14 | Colocación de cimbra metálica para capiteles terminada y en espera para colar del apoyo 87. | Colocación de cimbra metálica para capiteles terminada y en espera para colar del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: D-+ - 1038 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-14
128420 | T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-14 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en diafragmas intermedios del claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13260 | A-+ - 13261 | A-+ - 13262 | A-+ - 13263 | A-+ - 13264 | A-+ - 13265 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-14
128424 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de ductos para encamisado de torones longitudinales en sección A de cabezal apoyo 1. | Colocación de ductos para encamisado de torones longitudinales en sección A de cabezal apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: E-+ - 777; F-+ - 607: E-+ - 778; F-+ - 608: E-+ - 779 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-14
128425 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Continúan los trabajos de colocación de cimbra en segundo colado, bancos y topes antisísmicos en cabezal apoyo 1. | Continúan los trabajos de colocación de cimbra en segundo colado, bancos y topes antisísmicos en cabezal apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 780 | E-+ - 781 | E-+ - 782 | E-+ - 783 | E-+ - 784 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-14
128426 | T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 3, claro 3-4. | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 3, claro 3-4. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: H-+ - 374; F-+ - 607: H-+ - 375; F-+ - 608: H-+ - 376; F-+ - 609: H-+ - 377 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-14
128427 | T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra base para diafragmas intermedios en claro 3-4. | Colocación de cimbra base para diafragmas intermedios en claro 3-4. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: H-+ - 378; F-+ - 607: H-+ - 379 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-14
128428 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de torones longitudinales en sección B de cabezal apoyo 2. | Se continúa con la colocación de torones longitudinales en sección B de cabezal apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: E-+ - 785; F-+ - 607: E-+ - 786; F-+ - 608: E-+ - 787; F-+ - 609: E-+ - 788 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-14
128431 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Llegada de 100 piezas de prelosas tipo T-1. | Llegada de 100 piezas de prelosas tipo T-1. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: J-+ - 1751; F-+ - 607: J-+ - 1752; F-+ - 608: J-+ - 1753 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-14
128432 | T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 4-5. | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 4-5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: H-+ - 380; F-+ - 607: H-+ - 381; F-+ - 608: H-+ - 382; F-+ - 609: H-+ - 383 | Miguel Ángel Ríos | 2023-11-13
128433 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Colocación de cimbra para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: D-+ - 1039; F-+ - 607: D-+ - 1040 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128434 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Colocación de soporte para cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: D-+ - 1041; F-+ - 607: D-+ - 1042 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128435 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Descimbrado de cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: D-+ - 1043; F-+ - 607: D-+ - 1044 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128436 | T1 G10 A01 COL - COLUMNA | 32 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: E-10+ - 235 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-14
128437 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Colocación de cimbra frontera | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13281 | A-+ - 13282 | A-+ - 13283 | A-+ - 13284 | A-+ - 13285 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-15
128438 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Proceso de colocación de vigas para soporte de cabezal | Se solicita planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: B-10+ - 327; F-+ - 607: B-10+ - 328; F-+ - 608: B-10+ - 329; F-+ - 609: B-10+ - 330 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-15
128439 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Descimbrado de cabezal | Se solicita planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: C-10+ - 231; F-+ - 607: C-10+ - 232; F-+ - 608: C-10+ - 233; F-+ - 609: C-10+ - 234 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-15
128440 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Proceso de colocación de ducteria para tendones transversales del apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: J-+ - 1754; F-+ - 607: J-+ - 1755 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128441 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Proceso de colocación de cimbra para colado de cajetínes transversales de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: J-+ - 1756; F-+ - 607: J-+ - 1757 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128442 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Proceso de colocación de torones en tendones longitudinales y accesorios en anclaje para losa en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: J-+ - 1758; F-+ - 607: J-+ - 1759; F-+ - 608: J-+ - 1760; F-+ - 609: J-+ - 1761 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128443 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Proceso de encasquillado de torones para conexión en anclajes de tendones longitudinales para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 606: J-+ - 1762; F-+ - 607: J-+ - 1763; F-+ - 608: J-+ - 1764 | Ignacio Rivera | 2023-11-15
128444 | T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Descimbrado de diafragmas laterales en claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13286 | A-+ - 13287 | A-+ - 13288 | A-+ - 13289 | A-+ - 13290 | A-+ - 13291 | A-+ - 13292 | A-+ - 13293 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-15
128445 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO |  | colocación de soporterias para colocación de escuadras en volados de losa de calzada claro 4-5. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13294 | A-+ - 13295 | A-+ - 13296 | A-+ - 13297 | A-+ - 13298 | A-+ - 13299 | A-+ - 13300 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-15
128446 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13301 | A-+ - 13302 | A-+ - 13303 | A-+ - 13304 | A-+ - 13305 | A-+ - 13306 | A-+ - 13307 | A-+ - 13308 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-15
128447 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Se continúa con el chuleo de capiteles y cabezal del apoyo 22, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13309 | A-+ - 13310 | A-+ - 13311 | A-+ - 13312 | A-+ - 13313 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-15
128448 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-15 | Se continúan los trabajos de ensamble de pasarelas y soportes para generador en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13314 | A-+ - 13315 | A-+ - 13316 | A-+ - 13317 | A-+ - 13318 | A-+ - 13319 | A-+ - 13320 | A-+ - 13321 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-15
128449 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-16 | Colocación de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 6. | Colocación de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 606: E-+ - 789; F-+ - 607: E-+ - 790; F-+ - 608: E-+ - 791; F-+ - 609: E-+ - 792 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128450 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2023-11-16 | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 61. | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793 | E-+ - 794 | E-+ - 795 | E-+ - 796 | E-+ - 797 | E-+ - 798 | E-+ - 799 | E-+ - 800 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128456 | T4 A89 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Proceso de colocación de cinturónes para colocar la cimbra metálica en capiteles del apoyo 89. | Proceso de colocación de cinturónes para colocar la cimbra metálica en capiteles del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1045; E-+ - 794: D-+ - 1046; E-+ - 795: D-+ - 1047 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128457 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 103. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1048; E-+ - 794: D-+ - 1049; E-+ - 795: D-+ - 1050; E-+ - 796: D-+ - 1051 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128458 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Proceso de enderezamiento de varillas del apoyo 104, para armado de capiteles. | Proceso de enderezamiento de varillas del apoyo 104, para armado de capiteles. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1052; E-+ - 794: D-+ - 1053; E-+ - 795: D-+ - 1054 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128459 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Verificación de niveles topografícos por la contratista para el armando de capiteles del apoyo 104. | Verificación de niveles topografícos por la contratista para el armando de capiteles del apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1055; E-+ - 794: D-+ - 1056 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128463 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Colado de cabezal apoyo 07 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1057 | D-+ - 1058 | D-+ - 1059 | D-+ - 1060 | D-+ - 1061 | D-+ - 1062 | D-+ - 1063 | D-+ - 1064 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128464 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 104. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1065; E-+ - 794: D-+ - 1066 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-16
128467 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Trabajos de colocación de cimbra para cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1067; E-+ - 794: D-+ - 1068 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128468 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Trabajos de colocación de armado de acero para diafragmas claro 2/3 rama 10, se le reitera a la contratista entregar boletín de campo de los topes sísmicos y ductos en trabes. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: G-+ - 1325; E-+ - 794: G-+ - 1326 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128469 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Trabajos de limpieza de material contaminado para realizar aproches junto a caballete 01 en MME rama 10, se le reitera a la contratista el proyecto actualizado de MME que incluya el procedimiento de la junta entre elemento caballete y escamas de MME. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1069; E-+ - 794: D-+ - 1070 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128511 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Colocación de torones en tendones transversales para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1765; E-+ - 794: J-+ - 1766 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128512 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Continúa proceso de armado de acero en cajetínes tensado transversal y longitudinal en losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1767; E-+ - 794: J-+ - 1768 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128513 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Trabajos de colocación de torones longitudinales para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1769; E-+ - 794: J-+ - 1770 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128514 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Continuan trabajos de armado de acero en área de cajetínes longitudinales y transversales para losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1771; E-+ - 794: J-+ - 1772 | Ignacio Rivera | 2023-11-16
128515 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Se realiza la limpieza final en losa de calzada claro 7-8.5 para iniciar el colado, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13452; E-+ - 794: A-+ - 13453; E-+ - 795: A-+ - 13454; E-+ - 796: A-+ - 13455 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-16
128516 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Colocación de adecon para puente de adherencia en junta de construcción claro 8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13456 | A-+ - 13457 | A-+ - 13458 | A-+ - 13459 | A-+ - 13460 | A-+ - 13461 | A-+ - 13462 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-16
128517 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13463 | A-+ - 13464 | A-+ - 13465 | A-+ - 13466 | A-+ - 13467 | A-+ - 13468 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-16
128518 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Se inicia con el vaciado de concreto hidráulico en losa de calzada claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13469 | A-+ - 13470 | A-+ - 13471 | A-+ - 13472 | A-+ - 13473 | A-+ - 13474 | A-+ - 13475 | A-+ - 13476 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-16
128519 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-16 | Segunda unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13477 | A-+ - 13478 | A-+ - 13479 | A-+ - 13480 | A-+ - 13481 | A-+ - 13482 | A-+ - 13483 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-16
128523 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Colocación de accesorios para barras de tensado en mensula de losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1773; E-+ - 794: J-+ - 1774 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128524 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Colocación de cajetínes superiores para barras de tensado en mensula de losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1775 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128525 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | [6 empty] | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1776 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128526 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Proceso de descimbrado de cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1071; E-+ - 794: D-+ - 1072 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128527 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Tensado de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13492; E-+ - 794: A-+ - 13493; E-+ - 795: A-+ - 13494; E-+ - 796: A-+ - 13495 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-17
128528 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 10-9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13496 | A-+ - 13497 | A-+ - 13498 | A-+ - 13499 | A-+ - 13500 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-17
128529 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Se continúa con los trabajos de ensamble de equipo top down para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13501 | A-+ - 13502 | A-+ - 13503 | A-+ - 13504 | A-+ - 13505 | A-+ - 13506 | A-+ - 13507 | A-+ - 13508 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-17
128530 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Descimbrado de bancos y travesaño en cabezal del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13509 | A-+ - 13510 | A-+ - 13511 | A-+ - 13512 | A-+ - 13513 | A-+ - 13514 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-17
128531 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Cimbra para bancos en cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1073; E-+ - 794: D-+ - 1074 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128532 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Proceso de escarificado de losa primera fase apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1777 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128533 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-17 | Colocación de accesorios en barras de presfuerzo en mensula de losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1778; E-+ - 794: J-+ - 1779 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128534 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2023-11-17 | Proceso de armado de acero en área de cajetínes en losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1780; E-+ - 794: J-+ - 1781 | Ignacio Rivera | 2023-11-17
128537 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-11-18 | En esperá de llegada del cabezal prefabricado secc. B del apoyo 61. | En esperá de llegada del cabezal prefabricado secc. B del apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13526; E-+ - 794: A-+ - 13527 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-18
128540 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Tensado de torones en cables 1, 2 y 3 para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1075; E-+ - 794: D-+ - 1076 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128541 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Colocación de cimbra para losa apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1077; E-+ - 794: D-+ - 1078 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128542 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Trabajos de limpieza en cimbra de la losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1784; E-+ - 794: J-+ - 1785 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128543 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Trabajos de colocación de cimbra para cabezal del apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1079; E-+ - 794: D-+ - 1080 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128544 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Trabajos de colocación de cimbra para losa y diafragmas en claro 2/3 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 384; E-+ - 794: H-+ - 385 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128545 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Conformación de material de relleno en aproches en MME rama 10 colindante a caballete 01 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-+ - 4468; E-+ - 794: B-+ - 4469 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128546 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Descimbrado de cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1081; E-+ - 794: D-+ - 1082 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128547 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-18 | Tensado de torones en cables 1, 2 y 3 para cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1083; E-+ - 794: D-+ - 1084 | Ignacio Rivera | 2023-11-18
128552 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-19 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 104. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1085; E-+ - 794: D-+ - 1086; E-+ - 795: D-+ - 1087; E-+ - 796: D-+ - 1088 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-19
128559 | T4 A66 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-19 | Cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes anti. sobre cabezal prefa. secc.A y B del apoyo 66. | Cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes anti. sobre cabezal prefa. secc.A y B del apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 801 | E-+ - 802 | E-+ - 803 | E-+ - 804 | E-+ - 805 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-19
128567 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Sin actividad en apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1786; E-+ - 794: J-+ - 1787 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128568 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Sin actividad en apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1788; E-+ - 794: J-+ - 1789 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128569 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Trabajos de habilitado de acero para cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1089; E-+ - 794: D-+ - 1090 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128570 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Continuan trabajos de colocación de cimbra para cabezal apoyo 5 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1091; E-+ - 794: D-+ - 1092 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128572 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Se observan trabajos de excavación en parte superior de relleno de MME, se le reitera a la contratista proporcionar el diseño de pavimentos para la rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-+ - 4470; E-+ - 794: B-+ - 4471 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128573 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Armado de andamios para soporte de cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1095; E-+ - 794: D-+ - 1096 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128574 | T1 G10 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Continuan trabajos de colocación de cimbra fondo para losa apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1790 | Ignacio Rivera | 2023-11-20
128576 | T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001 | 33 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Colocación de concreto | Se solicita a la contratista planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: G-10+ - 82; E-+ - 794: G-10+ - 83 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-15
128577 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-10+ - 213; E-+ - 794: A-10+ - 214; E-+ - 795: A-10+ - 215; E-+ - 796: A-10+ - 216 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-16
128578 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Colocación de acero y cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 331 | B-10+ - 332 | B-10+ - 333 | B-10+ - 334 | B-10+ - 335 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-16
128579 | T1 G10 A01 CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Descimbrado de cabezal | Se le solicita a la contratista planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 235; E-+ - 794: C-10+ - 236; E-+ - 795: C-10+ - 237; E-+ - 796: C-10+ - 238 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-16
128580 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Descimbrado de cabezal | Se le solicita los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-10+ - 267; E-+ - 794: D-10+ - 268; E-+ - 795: D-10+ - 269; E-+ - 796: D-10+ - 270 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-16
128581 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-11-20 | Proceso de armado de acero y colocación de torones |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 119 | D-30+ - 120 | D-30+ - 121 | D-30+ - 122 | D-30+ - 123 | D-30+ - 124 | D-30+ - 125 | D-30+ - 126 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-16
128583 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | [6 empty] | NOCTURNO | E-+ - 793: A-+ - 13581; E-+ - 794: A-+ - 13582; E-+ - 795: A-+ - 13583 | Cuauhtémoc Luvio | 2023-11-13
128589 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | [6 empty] | NOCTURNO | E-+ - 793: A-+ - 13592; E-+ - 794: A-+ - 13593 | Cuauhtémoc Luvio | 2023-11-15
128603 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Tensado de torones en cables 1, 2 y 3 para cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1097; E-+ - 794: D-+ - 1098 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128604 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Proceso de colado de cabezal apoyo 05 rama 10, vaciando unidad 3. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1099; E-+ - 794: D-+ - 1100 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128605 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Colocación de cimbra para cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1101; E-+ - 794: D-+ - 1102 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128606 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Proceso de tensado de torones en cables 1, 2 y 3 para cabezal Apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1103; E-+ - 794: D-+ - 1104 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128607 | T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 4 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Colocación de cimbra para losa en apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1791 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128608 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 7 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Supervision informa que la contratista realiza trabajos de armado de acero para losa claro 2/3 rama 10, los diafragmas para este claro no están colados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 386; E-+ - 794: H-+ - 387 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128609 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Alineación de tendones en armado de acero para cabezal del apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1105 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128610 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Se continúan los trabajos de colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13621; E-+ - 794: A-+ - 13622; E-+ - 795: A-+ - 13623; E-+ - 796: A-+ - 13624 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-21
128611 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Trazo y nivelación con topografia de la contratista en losa de calzada claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13625 | A-+ - 13626 | A-+ - 13627 | A-+ - 13628 | A-+ - 13629 | A-+ - 13630 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-21
128612 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Se inician los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13631 | A-+ - 13632 | A-+ - 13633 | A-+ - 13634 | A-+ - 13635 | A-+ - 13636 | A-+ - 13637 | A-+ - 13638 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-21
128613 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Se continúan los trabajos de ensamble de postes de tención y pasarelas en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13639 | A-+ - 13640 | A-+ - 13641 | A-+ - 13642 | A-+ - 13643 | A-+ - 13644 | A-+ - 13645 | A-+ - 13646 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-21
128617 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-11-21 | Cimbra de madera y metálica para bancos de ap. y top. antisismico sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 66. | Cimbra de madera y metálica para bancos de ap. y top. antisismico sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-+ - 810; E-+ - 794: E-+ - 811; E-+ - 795: E-+ - 812 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-21
128625 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-21 | Armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 1 4 del apoyo 104. | Armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 1 4 del apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13668; E-+ - 794: A-+ - 13669; E-+ - 795: A-+ - 13670; E-+ - 796: A-+ - 13671 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-21
128632 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colado de cabezal apoyo 05 rama 10, vol. Aprox. 54 m3. |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | D-+ - 1106 | D-+ - 1107 | D-+ - 1108 | D-+ - 1109 | D-+ - 1110 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128633 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colado de losa AP 3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | J-+ - 1792 | J-+ - 1793 | J-+ - 1794 | J-+ - 1795 | J-+ - 1796 | J-+ - 1797 | J-+ - 1798 | J-+ - 1799 | Ignacio Rivera | 2023-11-21
128634 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colado de losa AP 3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 1800 | J-+ - 1801 | J-+ - 1802 | J-+ - 1803 | J-+ - 1804 | J-+ - 1805 | J-+ - 1806 | J-+ - 1807 | Ignacio Rivera | 2023-11-22
128635 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Proceso de armado de acero y colocación de accesorios en área de cajetines | Se solicita boletin de campo para detalle de mensulas | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 225 | A-30+ - 226 | A-30+ - 227 | A-30+ - 228 | A-30+ - 229 | A-30+ - 230 | A-30+ - 231 | A-30+ - 232 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-17
128636 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Proceso de escarificado y limpieza de colado primera fase | Se solicita informe de ensaye de concreto | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 123 | B-30+ - 124 | B-30+ - 125 | B-30+ - 126 | B-30+ - 127 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-17
128637 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 46 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Cimbra para bancos | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 239; E-+ - 794: C-10+ - 240 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-17
128638 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 46 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Descimbrado de cabezal | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-10+ - 271; E-+ - 794: D-10+ - 272; E-+ - 795: D-10+ - 273 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-17
128639 | T1 G10 TAB001-002 TR - TRABES | 50 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Montaje de trabes | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 236 | E-10+ - 237 | E-10+ - 238 | E-10+ - 239 | E-10+ - 240 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-17
128640 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Descimbrado de cabezal | Se solicita planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-10+ - 217; E-+ - 794: A-10+ - 218; E-+ - 795: A-10+ - 219; E-+ - 796: A-10+ - 220 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128642 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colocación de acero y cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 241; E-+ - 794: C-10+ - 242; E-+ - 795: C-10+ - 243 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128643 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-10+ - 274; E-+ - 794: D-10+ - 275 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128644 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Limpieza en cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-30+ - 151; E-+ - 794: E-30+ - 152; E-+ - 795: E-30+ - 153 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128645 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colocación de cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: F-30+ - 86; E-+ - 794: F-30+ - 87; E-+ - 795: F-30+ - 88 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128646 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Tensado de torones en cables | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: G-10+ - 84; E-+ - 794: G-10+ - 85 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128647 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Armado de andamiaje | Se solicitan planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-10+ - 76; E-+ - 794: H-10+ - 77; E-+ - 795: H-10+ - 78; E-+ - 796: H-10+ - 79 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-18
128648 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-10+ - 338; E-+ - 794: B-10+ - 339; E-+ - 795: B-10+ - 340 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-20
128660 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-22 | Verificación topográfica de trazos y alturas de la cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes anti. sobre cab. pref. secc.A y B del apoyo 66. | Verificación topográfica de trazos y alturas de la cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes anti. sobre cab. pref. secc.A y B del apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13694; E-+ - 794: A-+ - 13695; E-+ - 795: A-+ - 13696 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-22
128661 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Suministro de material para mejorar bahía en apoyo 2 para montaje de elementos prefabricados, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13697; E-+ - 794: A-+ - 13698; E-+ - 795: A-+ - 13699; E-+ - 796: A-+ - 13700 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-22
128662 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Se continúa con los trabajos de ensamble de equipo top down para trabajos en zona manglar, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13701 | A-+ - 13702 | A-+ - 13703 | A-+ - 13704 | A-+ - 13705 | A-+ - 13706 | A-+ - 13707 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-22
128663 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Tensado de torones en cabezal sección B del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13708 | A-+ - 13709 | A-+ - 13710 | A-+ - 13711 | A-+ - 13712 | A-+ - 13713 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-22
128664 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-22 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en guarniciones y parrilla inferior de losa de calzada claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13714 | A-+ - 13715 | A-+ - 13716 | A-+ - 13717 | A-+ - 13718 | A-+ - 13719 | A-+ - 13720 | A-+ - 13721 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-22
128667 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2023-11-22 | Colado de losa Ap 3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1808 | J-+ - 1809 | J-+ - 1810 | J-+ - 1811 | J-+ - 1812 | J-+ - 1813 | J-+ - 1814 | J-+ - 1815 | Ignacio Rivera | 2023-11-22
128668 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de cabezal | Se solicitan a la contratista los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-10+ - 221; E-+ - 794: A-10+ - 222 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128669 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Proceso de retiro de cimbra y detallado de bancos | Se le solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-10+ - 341; E-+ - 794: B-10+ - 342 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128670 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Alineación de tendones en armado de acero | Se le solicitan planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 247 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128671 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Proceso de armado de acero | Se le solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-10+ - 278; E-+ - 794: D-10+ - 279 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128672 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de concreto | Se le solicitan a la contratista planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 241 | E-10+ - 242 | E-10+ - 243 | E-10+ - 244 | E-10+ - 245 | E-10+ - 246 | E-10+ - 247 | E-10+ - 248 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128673 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 46 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Tensado de torones en cables 1, 2 y 3. | Se le solicitan informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: F-10+ - 171; E-+ - 794: F-10+ - 172; E-+ - 795: F-10+ - 173; E-+ - 796: F-10+ - 174 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128674 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de cimbra lateral | Se le solicitan planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-10+ - 86 | G-10+ - 87 | G-10+ - 88 | G-10+ - 89 | G-10+ - 90 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128675 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocacíón de concreto | Se le solicitan boletines de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-30+ - 30 | H-30+ - 31 | H-30+ - 32 | H-30+ - 33 | H-30+ - 34 | H-30+ - 35 | H-30+ - 36 | H-30+ - 37 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128676 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de concreto | Se le solicitan boletines de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-30+ - 38 | H-30+ - 39 | H-30+ - 40 | H-30+ - 41 | H-30+ - 42 | H-30+ - 43 | H-30+ - 44 | H-30+ - 45 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-21
128677 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Trabajos en retiro de andamiaje en claro losa 1/2 rama 30, se le reitera a la contratista realizar colado de cajetínes e inyección de fluidos en tendones longitudinales y transversales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1816; E-+ - 794: J-+ - 1817; E-+ - 795: J-+ - 1818 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128678 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Tramo 1. Entronque Colosio. Habilitado de cimbra para losa AP04 en rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1819; E-+ - 794: J-+ - 1820 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128679 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Tramo 1. Entronque Colosio. Se realizan trabajos de colocación de cimbra en cabezal de apoyo 06 de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1111; E-+ - 794: D-+ - 1112 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128680 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Tramo 1. Entronque Colosio. Se realiza armado de andamio y colocación de cimbra para cabezal apoyo 10 de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1113; E-+ - 794: D-+ - 1114 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128681 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13728 | A-+ - 13729 | A-+ - 13730 | A-+ - 13731 | A-+ - 13732 | A-+ - 13733 | A-+ - 13734 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-23
128682 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Llegada de material para plataforma de trabajo en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13735 | A-+ - 13736 | A-+ - 13737 | A-+ - 13738 | A-+ - 13739 | A-+ - 13740 | A-+ - 13741 | A-+ - 13742 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-23
128683 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa de calzada apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13743 | A-+ - 13744 | A-+ - 13745 | A-+ - 13746 | A-+ - 13747 | A-+ - 13748 | A-+ - 13749 | A-+ - 13750 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-23
128684 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Montaje de trabe prefabricada A8 en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13751 | A-+ - 13752 | A-+ - 13753 | A-+ - 13754 | A-+ - 13755 | A-+ - 13756 | A-+ - 13757 | A-+ - 13758 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-23
128685 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Llegada de trabe prefabricada A8 para montaje en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13759 | A-+ - 13760 | A-+ - 13761 | A-+ - 13762 | A-+ - 13763 | A-+ - 13764 | A-+ - 13765 | A-+ - 13766 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-23
128686 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de cables de presfuerzo en cabezal sección A del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13767 | A-+ - 13768 | A-+ - 13769 | A-+ - 13770 | A-+ - 13771 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-23
128687 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Habilitado de acero y colocación de tubería para diafragmas del claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: F-+ - 622; E-+ - 794: F-+ - 623 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128688 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Inicia colocación de habilitado de acero para cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1115; E-+ - 794: D-+ - 1116 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128689 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Continuan trabajos de escarificado para cimbrado de bancos en cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1117 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128690 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 8 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de habilitado de acero y cimbra para losa en claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 388; E-+ - 794: H-+ - 389 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128691 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 8 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de habilitado de acero y cimbra para losa en claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 390; E-+ - 794: H-+ - 391 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128692 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 8 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Suministro y colocación de prelosas en claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 392; E-+ - 794: H-+ - 393 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128693 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Proceso de habilitado de cimbra para bancos en cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1118; E-+ - 794: D-+ - 1119 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128694 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Continua proceso de colocación de cimbra para cabezal apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1120; E-+ - 794: D-+ - 1121 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128695 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de cimbra fondo para cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1122; E-+ - 794: D-+ - 1123 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128696 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Trabajos de corte de puntas de torones longitudinales de la losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1821; E-+ - 794: J-+ - 1822 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128697 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-23 | Colocación de cimbra para colado de cajetínes en tendones transversales de losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1823; E-+ - 794: J-+ - 1824 | Ignacio Rivera | 2023-11-23
128701 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-24 | Retiro de cimbra en bancos y topes sísmicos en el apoyo 66. | Retiro de cimbra en bancos y topes sísmicos en el apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-+ - 813; E-+ - 794: E-+ - 814 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-24
128706 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Verificación del proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 114. | Verificación del proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1124; E-+ - 794: D-+ - 1125; E-+ - 795: D-+ - 1126; E-+ - 796: D-+ - 1127 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-24
128711 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-11-24 | Sin actividad el apoyo 104, capiteles. | Sin actividad el apoyo 104, capiteles. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1128 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-24
128712 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-11-24 | Sin actividad el apoyo 104, capiteles. | Sin actividad el apoyo 104, capiteles. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1129 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-24
128720 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de concreto |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 233 | A-30+ - 234 | A-30+ - 235 | A-30+ - 236 | A-30+ - 237 | A-30+ - 238 | A-30+ - 239 | A-30+ - 240 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-22
128721 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de concreto |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 241 | A-30+ - 242 | A-30+ - 243 | A-30+ - 244 | A-30+ - 245 | A-30+ - 246 | A-30+ - 247 | A-30+ - 248 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-22
128722 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Sin actividad en retiro de andamios del claro 1/2 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1825; E-+ - 794: J-+ - 1826 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128723 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1827; E-+ - 794: J-+ - 1828 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128724 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de concreto |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 249 | A-30+ - 250 | A-30+ - 251 | A-30+ - 252 | A-30+ - 253 | A-30+ - 254 | A-30+ - 255 | A-30+ - 256 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-22
128725 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de habilitado de acero para cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1130 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128726 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Armado de andamiaje para soporte de cabezal | Se solicitan planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-10+ - 343; E-+ - 794: B-10+ - 344; E-+ - 795: B-10+ - 345 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-22
128727 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Retiro de andamios en cabezal AP 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1131; E-+ - 794: D-+ - 1132 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128728 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de cimbra lateral | Se le solicitan a la contratista planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 248; E-+ - 794: C-10+ - 249; E-+ - 795: C-10+ - 250; E-+ - 796: C-10+ - 251 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-22
128729 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Proceso de retiro de andamiaje en cabezal del apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1133; E-+ - 794: D-+ - 1134 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128730 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de acero y tuberia para diafragamas del claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: G-+ - 1327; E-+ - 794: G-+ - 1328 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128731 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Proceso de colado de cajetínes transversales de la losa apoyo 02 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1829; E-+ - 794: J-+ - 1830 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128732 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Retiro de cimbra frontera en área de mensula y colocación de accesorios para tensado longitudinal en losa apoyo 03 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: J-+ - 1831; E-+ - 794: J-+ - 1832 | Ignacio Rivera | 2023-11-24
128733 | T1 G30 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de habilitado de acero y ducteria para postensado | Se le solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-10+ - 223; E-+ - 794: A-10+ - 224 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-23
128734 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-24 | Colocación de habilitado de acero y cimbra | Se le solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-10+ - 346; E-+ - 794: B-10+ - 347; E-+ - 795: B-10+ - 348 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-23
128737 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-24 | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 61. | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-+ - 815; E-+ - 794: E-+ - 816 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-24
128743 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Llegada de trabe prefabricada A4 para montaje en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13829 | A-+ - 13830 | A-+ - 13831 | A-+ - 13832 | A-+ - 13833 | A-+ - 13834 | A-+ - 13835 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-24
128744 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Montaje de trabe prefabricada A4 en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13836 | A-+ - 13837 | A-+ - 13838 | A-+ - 13839 | A-+ - 13840 | A-+ - 13841 | A-+ - 13842 | A-+ - 13843 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-24
128745 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y se inicia parrilla superior en losa de calzada claro 3.5-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13844 | A-+ - 13845 | A-+ - 13846 | A-+ - 13847 | A-+ - 13848 | A-+ - 13849 | A-+ - 13850 | A-+ - 13851 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-24
128746 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Llegada de trabe prefabricada A3 para montaje en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13852 | A-+ - 13853 | A-+ - 13854 | A-+ - 13855 | A-+ - 13856 | A-+ - 13857 | A-+ - 13858 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-24
128747 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Llegada de prelosas para montaje en claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13859 | A-+ - 13860 | A-+ - 13861 | A-+ - 13862 | A-+ - 13863 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-24
128748 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Montaje de trabe prefabricada A3 en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13864 | A-+ - 13865 | A-+ - 13866 | A-+ - 13867 | A-+ - 13868 | A-+ - 13869 | A-+ - 13870 | A-+ - 13871 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-24
128749 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de habilitado de acero | Se le solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 252; E-+ - 794: C-10+ - 253; E-+ - 795: C-10+ - 254; E-+ - 796: C-10+ - 255 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-23
128750 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Retiro de andamios y cimbra | Se solicitan informes de resultado de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 127 | D-30+ - 128 | D-30+ - 129 | D-30+ - 130 | D-30+ - 131 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-23
128751 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Habilitado de cimbra | Se solicita planos de andamiaje firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-30+ - 132; E-+ - 794: D-30+ - 133; E-+ - 795: D-30+ - 134; E-+ - 796: D-30+ - 135 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-23
128752 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de cimbra para cabezal | Se le solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: E-10+ - 249; E-+ - 794: E-10+ - 250; E-+ - 795: E-10+ - 251; E-+ - 796: E-10+ - 252 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-23
128755 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de cimbra en laterales | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 256; E-+ - 794: C-10+ - 257 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
128756 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de cimbra y acero | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 280 | D-10+ - 281 | D-10+ - 282 | D-10+ - 283 | D-10+ - 284 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
130378 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-25 | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 61. | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13872; E-+ - 794: A-+ - 13873; E-+ - 795: A-+ - 13874; E-+ - 796: A-+ - 13875 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-25
130386 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Llegada de trabe prefabricada A2 para montaje en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13893 | A-+ - 13894 | A-+ - 13895 | A-+ - 13896 | A-+ - 13897 | A-+ - 13898 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130387 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Montaje de trabe prefabricada A1 en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13899 | A-+ - 13900 | A-+ - 13901 | A-+ - 13902 | A-+ - 13903 | A-+ - 13904 | A-+ - 13905 | A-+ - 13906 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130388 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de bancos y topes antisísmicos en cabezal sección B del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13907; E-+ - 794: A-+ - 13908; E-+ - 795: A-+ - 13909; E-+ - 796: A-+ - 13910 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130389 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Se continúa con el ensamble de mástil de grúa Derrick y ajustes en guía de perforación del equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13911 | A-+ - 13912 | A-+ - 13913 | A-+ - 13914 | A-+ - 13915 | A-+ - 13916 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130390 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Llegada de trabe prefabricada A1 para su montaje en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13917 | A-+ - 13918 | A-+ - 13919 | A-+ - 13920 | A-+ - 13921 | A-+ - 13922 | A-+ - 13923 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130392 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 4-5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13927 | A-+ - 13928 | A-+ - 13929 | A-+ - 13930 | A-+ - 13931 | A-+ - 13932 | A-+ - 13933 | A-+ - 13934 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130393 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Segunda unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de bancos y topes antisísmicos de cabezal sección B del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13935 | A-+ - 13936 | A-+ - 13937 | A-+ - 13938 | A-+ - 13939 | A-+ - 13940 | A-+ - 13941 | A-+ - 13942 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130394 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Tapado con lona en losa de calzada colada del claro 7-8.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13943 | A-+ - 13944 | A-+ - 13945 | A-+ - 13946 | A-+ - 13947 | A-+ - 13948 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130395 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Llegada de máquina Terex Bid well para trabajos de colado de losas de calzada en tramo 3 zona manglar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13949 | A-+ - 13950 | A-+ - 13951 | A-+ - 13952 | A-+ - 13953 | A-+ - 13954 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130396 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en bancos y topes antisísmicos cabezal sección B del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 13955; E-+ - 794: A-+ - 13956; E-+ - 795: A-+ - 13957; E-+ - 796: A-+ - 13958 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130397 | T2 TAB002-003 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Montaje de trabe prefabricada A2 en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 13959 | A-+ - 13960 | A-+ - 13961 | A-+ - 13962 | A-+ - 13963 | A-+ - 13964 | A-+ - 13965 | A-+ - 13966 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-25
130398 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Verificación de niveles para colocar la cimbra metálica de capiteles del apoyo 103. | Verificación de niveles para colocar la cimbra metálica de capiteles del apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1135 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-25
130401 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-11-25 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1136 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-25
130408 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Tensado de torones en cables 1,2 y 3 para cabezal del apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1137; E-+ - 794: D-+ - 1138 | Ignacio Rivera | 2023-11-25
130409 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de concreto para cabezal apoyo 06 rama 10, vol. Aprox. 54 m3 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1139 | D-+ - 1140 | D-+ - 1141 | D-+ - 1142 | D-+ - 1143 | D-+ - 1144 | D-+ - 1145 |  | Ignacio Rivera | 2023-11-25
130411 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de cimbra y acero para diafragmas en claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 394; E-+ - 794: H-+ - 395 | Ignacio Rivera | 2023-11-25
130412 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 8 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Colocación de cimbra para laterales de losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-+ - 396; E-+ - 794: H-+ - 397 | Ignacio Rivera | 2023-11-25
130413 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Conformación de relleno en hombros para MME de rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-+ - 4495; E-+ - 794: B-+ - 4496 | Ignacio Rivera | 2023-11-25
130414 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-25 | Sin actividad en MME de rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-+ - 4497; E-+ - 794: B-+ - 4498 | Ignacio Rivera | 2023-11-25
130881 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de concreto | Se le solicitan a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 255 | E-10+ - 256 | E-10+ - 257 | E-10+ - 258 | E-10+ - 259 | E-10+ - 260 | E-10+ - 261 | E-10+ - 262 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
130882 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de concreto | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: G-10+ - 91; E-+ - 794: G-10+ - 92; E-+ - 795: G-10+ - 93 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
131194 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Proceso de colocación de habilitado de acero para cabezal | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-10+ - 80; E-+ - 794: H-10+ - 81 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
131195 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Retiro de cimbra en área de mensula y colocación de accesorios | Se le solicita boletin de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: I-30+ - 24; E-+ - 794: I-30+ - 25; E-+ - 795: I-30+ - 26 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
131196 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colado de cajetines de tendones transversales de losa |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: J-30+ - 29; E-+ - 794: J-30+ - 30 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
131197 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de vigas en andamiaje para soporte de losa |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: J-30+ - 31; E-+ - 794: J-30+ - 32; E-+ - 795: J-30+ - 33 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
131198 | T4 A68 CAB - CABEZAL | 5 | POR INICIAR | 2023-11-27 | Vista de cabezal prefabricado secc. A del apo.68, en espera de colocación de neoprenos de 6 mm. | Vista de cabezal prefabricado secc. A del apo.68, en espera de colocación de neoprenos de 6 mm. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-+ - 820; E-+ - 794: E-+ - 821 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-27
131199 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Tensado de torones en cables 1, 2 y 3 | Se le solicita a la contratista el informe de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-10+ - 29 | J-10+ - 30 | J-10+ - 31 | J-10+ - 32 | J-10+ - 33 | J-10+ - 34 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-25
131201 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Retiro de andamiaje en cabezal | Se le solicitan a la contratista el informe de tensado firmado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-10+ - 225; E-+ - 794: A-10+ - 226 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131202 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Retiro de andamiaje para cabezal | Se le solicitan informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: B-10+ - 349; E-+ - 794: B-10+ - 350; E-+ - 795: B-10+ - 351; E-+ - 796: B-10+ - 352 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131203 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de habilitado de acero para cabezal | Se le solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: C-10+ - 258; E-+ - 794: C-10+ - 259; E-+ - 795: C-10+ - 260; E-+ - 796: C-10+ - 261 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131204 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Proceso de armado de andamiaje | Se solicitan planos de andamiaje y memoria de calculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 136 | D-30+ - 137 | D-30+ - 138 | D-30+ - 139 | D-30+ - 140 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131205 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Sin actividad en retiro de andamiaje |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-30+ - 154; E-+ - 794: E-30+ - 155; E-+ - 795: E-30+ - 156 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131211 | T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Proceso de descimbrado en área de mensula | Se solicita boletin de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: F-30+ - 89; E-+ - 794: F-30+ - 90; E-+ - 795: F-30+ - 91 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131212 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Proceso de colado de cajetines transversales |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: F-30+ - 92; E-+ - 794: F-30+ - 93 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131213 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 41 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de habilitado de acero y ducteria | Se le solicitan a la contratista planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: H-10+ - 82; E-+ - 794: H-10+ - 83; E-+ - 795: H-10+ - 84 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131214 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 40 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de acero en diafragmas en extremos | Se le solicita a la contratista el boletin de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: I-10+ - 50; E-+ - 794: I-10+ - 51 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-24
131926 | T4 A68 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-27 | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 68. | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: E-+ - 822 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-27
132539 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Proceso de montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 86. | Proceso de montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 823 | E-+ - 824 | E-+ - 825 | E-+ - 826 | E-+ - 827 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-27
132541 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Proceso de colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 103. | Proceso de colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1146; E-+ - 794: D-+ - 1147; E-+ - 795: D-+ - 1148; E-+ - 796: D-+ - 1149 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-27
132542 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-11-27 | Sin actividad el apoyo 104. | Sin actividad el apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1150 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-27
132544 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Suministro de acero de refuerzo para armar capiteles del apoyo 114. | Suministro de acero de refuerzo para armar capiteles del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 793: D-+ - 1151 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-27
132547 | T2 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de neoprenos en cabezal sección A y B del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: A-+ - 14028; E-+ - 794: A-+ - 14029 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-27
132548 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Llegada de contenedor con pzas de ensamble de equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14030 | A-+ - 14031 | A-+ - 14032 | A-+ - 14033 | A-+ - 14034 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-27
132549 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-27 | se inician los trabajos de colocación de escuadras para cimbra en volado de losa de calzada claro 35.5-37. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14035 | A-+ - 14036 | A-+ - 14037 | A-+ - 14038 | A-+ - 14039 | A-+ - 14040 | A-+ - 14041 | A-+ - 14042 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-27
132550 | T2 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales en el apoyo 3 del claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14043 | A-+ - 14044 | A-+ - 14045 | A-+ - 14046 | A-+ - 14047 | A-+ - 14048 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-27
132551 | T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2023-11-27 | Colocación de cimbra en junta de dilatación apoyo 13, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14049 | A-+ - 14050 | A-+ - 14051 | A-+ - 14052 | A-+ - 14053 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-27
132558 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 42 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Colocación de concreto | Se le solicitan planos autorizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 285 | D-10+ - 286 | D-10+ - 287 | D-10+ - 288 | D-10+ - 289 | D-10+ - 290 | D-10+ - 291 | D-10+ - 292 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-27
132560 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Descimbrado de cabezal | Se le solicita a la contratista los planos autorizados y firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 793: F-10+ - 175; E-+ - 794: F-10+ - 176; E-+ - 795: F-10+ - 177; E-+ - 796: F-10+ - 178 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-27
132561 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Colocación de prelosas con detalles de armado y posicionamiento | Se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-10+ - 94 | G-10+ - 95 | G-10+ - 96 | G-10+ - 97 | G-10+ - 98 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-27
132568 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-28 | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 86. | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828 | E-+ - 829 | E-+ - 830 | E-+ - 831 | E-+ - 832 | E-+ - 833 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-28
132569 | T2 TAB001-002 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-28 | montaje de trabe prefabricada A9 en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14152 | A-+ - 14153 | A-+ - 14154 | A-+ - 14155 | A-+ - 14156 | A-+ - 14157 | A-+ - 14158 | A-+ - 14159 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-28
132570 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Proceso en colocación de cimbra para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1833; E-+ - 829: J-+ - 1834 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-28
132571 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Proceso de armado de acero para cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1152; E-+ - 829: D-+ - 1153 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-28
132572 | T2 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14160 | A-+ - 14161 | A-+ - 14162 | A-+ - 14163 | A-+ - 14164 | A-+ - 14165 | A-+ - 14166 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-28
132573 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Proceso de tensado de torones longitudinales para losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1835 | J-+ - 1836 | J-+ - 1837 | J-+ - 1838 | J-+ - 1839 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-28
132574 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Colocación de accesorios para tensado de torones transversales losa claro 2-3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1840; E-+ - 829: J-+ - 1841 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-28
132575 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Retiro de cimbra lateral en losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1842; E-+ - 829: J-+ - 1843 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-28
132576 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Proceso de compactación en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: B-+ - 4719; E-+ - 829: B-+ - 4720 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-28
132577 | T2 TAB001-002 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Montaje de trabe prefabricada A8 en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14167 | A-+ - 14168 | A-+ - 14169 | A-+ - 14170 | A-+ - 14171 | A-+ - 14172 | A-+ - 14173 | A-+ - 14174 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-28
132578 | T2 TAB001-002 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Montaje de trabe prefabricada A8 en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14175 | A-+ - 14176 | A-+ - 14177 | A-+ - 14178 | A-+ - 14179 | A-+ - 14180 | A-+ - 14181 | A-+ - 14182 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-28
132579 | T4 A89 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 89. | Proceso de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1154; E-+ - 829: D-+ - 1155 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-28
132583 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-11-28 | Vista de cimbra metálica para capiteles colocada terminada del apoyo 103. | Vista de cimbra metálica para capiteles colocada terminada del apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1156; E-+ - 829: D-+ - 1157 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-28
132584 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-28 | Sin actividad el apoyo 104. | Sin actividad el apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1158; E-+ - 829: D-+ - 1159 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-28
132586 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-28 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 114. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1160 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-28
132588 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 259 | A-30+ - 260 | A-30+ - 261 | A-30+ - 262 | A-30+ - 263 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-28
132589 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 33 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Colocación de habilitado de acero para cabezal | Se le solicita a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 353 | B-10+ - 354 | B-10+ - 355 | B-10+ - 356 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-28
132590 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Tensado de torones longitudinales | Se le solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 140 | C-30+ - 141 | C-30+ - 142 | C-30+ - 143 | C-30+ - 144 | C-30+ - 145 | C-30+ - 146 | C-30+ - 147 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-28
132591 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Colocación de habilitado de acero para losa | Se le solicita a la contratista proporcionar los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: D-10+ - 293; E-+ - 829: D-10+ - 294 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-28
132592 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Colocación de accesorios para tensado de torones transversales |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: E-30+ - 157; E-+ - 829: E-30+ - 158 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-28
132593 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 58 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Descimbrado de cajetínes transversales |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: E-30+ - 159; E-+ - 829: E-30+ - 160 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-28
132594 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Tensado de torones en cabezal sección B del apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14204 | A-+ - 14205 | A-+ - 14206 | A-+ - 14207 | A-+ - 14208 | A-+ - 14209 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-29
132595 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Llegada de 120 pzas de prelosas para montaje en losa de calzada claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14210 | A-+ - 14211 | A-+ - 14212 | A-+ - 14213 | A-+ - 14214 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-29
132596 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 3-4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14215 | A-+ - 14216 | A-+ - 14217 | A-+ - 14218 | A-+ - 14219 | A-+ - 14220 | A-+ - 14221 | A-+ - 14222 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-29
132597 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Continua proceso de tensado de torones longitudinales de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-2330+ - 01; E-+ - 829: J-2330+ - 02 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132598 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Se continúa con los trabajos de ensamble de plataforma de trabajo en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14223 | A-+ - 14224 | A-+ - 14225 | A-+ - 14226 | A-+ - 14227 | A-+ - 14228 | A-+ - 14229 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-29
132599 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Continua proceso de tensado de torones longitudinales de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1844; E-+ - 829: J-+ - 1845 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132600 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Colocación de cimbra para claro losa 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1846; E-+ - 829: J-+ - 1847 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132601 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Suministro de barras de presfuerzo y placas de tensado para cabezales del tramo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14230 | A-+ - 14231 | A-+ - 14232 | A-+ - 14233 | A-+ - 14234 | A-+ - 14235 | A-+ - 14236 | A-+ - 14237 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-29
132602 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Colocación de cimbra para cabezal apoyo 10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1161 | D-+ - 1162 | D-+ - 1163 | D-+ - 1164 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132603 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Trabajos de armado de acero para parapetos en rampa rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: B-+ - 4744; E-+ - 829: B-+ - 4745 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132604 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Conformación de relleno para MME colindante a caballete 01 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos donde se muestra el proceso constructivo de la junta entre cabezal y escamas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: B-+ - 4746 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132605 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-11-29 | Proceso de Colado de cajetínes longitudinales de losa claro 1/2 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1848; E-+ - 829: J-+ - 1849 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-11-29
132608 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-30 | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 74. | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: E-+ - 841; E-+ - 829: E-+ - 842 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-30
132609 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-11-30 | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 74. | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1165; E-+ - 829: D-+ - 1166 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-30
132611 | T2 TAB001-002 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Llegada de trabe prefabricada A1 para montaje en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14242 | A-+ - 14243 | A-+ - 14244 | A-+ - 14245 | A-+ - 14246 | A-+ - 14247 | A-+ - 14248 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-30
132616 | T2 TAB001-002 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Montaje de trabe prefabricada A2 en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14253 | A-+ - 14254 | A-+ - 14255 | A-+ - 14256 | A-+ - 14257 | A-+ - 14258 | A-+ - 14259 | A-+ - 14260 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-30
132620 | T2 TAB001-002 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Montaje de trabe prefabricada A1 en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14266 | A-+ - 14267 | A-+ - 14268 | A-+ - 14269 | A-+ - 14270 | A-+ - 14271 | A-+ - 14272 | A-+ - 14273 | Rodrigo Solorzano | 2023-11-30
132621 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14274 | A-+ - 14275 | A-+ - 14276 | A-+ - 14277 | A-+ - 14278 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-11-30
132623 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Tensado de torones longitudinales | Se le solicita a la contratista los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 264 | A-30+ - 265 | A-30+ - 266 | A-30+ - 267 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-29
132624 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 58 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Inyección de fluido en tendones | Se solicitan informes de pruebas a mortero | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: B-30+ - 128; E-+ - 829: B-30+ - 129; E-+ - 830: B-30+ - 130 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-29
132626 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Colocación de cimbra |  | REPORTADO | DIURNO | C-30+ - 148 | C-30+ - 149 | C-30+ - 150 | C-30+ - 151 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-29
132627 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-11-30 | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 104. | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1167 | D-+ - 1168 | D-+ - 1169 | D-+ - 1170 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-30
132628 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Colocación de cimbra | Este elemento no se libero para colado por no estar terminado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 295 | D-10+ - 296 | D-10+ - 297 | D-10+ - 298 | D-10+ - 299 | D-10+ - 300 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-29
132629 | T4 A113 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-11-30 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 113. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: D-+ - 1171; E-+ - 829: D-+ - 1172 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-30
132630 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-11-30 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1173 | D-+ - 1174 | D-+ - 1175 | D-+ - 1176 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-11-30
132639 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 58 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Inyección de flujo para tendones longitudinales | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: A-30+ - 268; E-+ - 829: A-30+ - 269; E-+ - 830: A-30+ - 270 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-11-30
132640 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Vista de tensado de torones longitudinales | Se le solicita a la contratista los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 131 | B-30+ - 132 | B-30+ - 133 | B-30+ - 134 | B-30+ - 135 | B-30+ - 136 | B-30+ - 137 | B-30+ - 138 | Emmanuel Vázquez | 2023-11-30
132643 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 74. | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: E-+ - 853; E-+ - 829: E-+ - 854 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-01
132645 | T4 A104 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-01 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 104. | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 104. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1181 | D-+ - 1182 | D-+ - 1183 | D-+ - 1184 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-01
132648 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Finaliza colado de bancos y topes antisísmicos de cabezal del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14321 | A-+ - 14322 | A-+ - 14323 | A-+ - 14324 | A-+ - 14325 | A-+ - 14326 | A-+ - 14327 | A-+ - 14328 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-01
132649 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 2-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14329 | A-+ - 14330 | A-+ - 14331 | A-+ - 14332 | A-+ - 14333 | A-+ - 14334 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-01
132650 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Retiro de cimbra en diafragmas intermedios del claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14335 | A-+ - 14336 | A-+ - 14337 | A-+ - 14338 | A-+ - 14339 | A-+ - 14340 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-01
132651 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-01 | Revisión topografica de topes y bancos en cabezal sección A del apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14341 | A-+ - 14342 | A-+ - 14343 | A-+ - 14344 | A-+ - 14345 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-01
132654 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-01 | Vista de cabezal prefabricado secc. A del apoyo 74, montado | Vista de cabezal prefabricado secc. A del apoyo 74, montado | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: E-+ - 859; E-+ - 829: E-+ - 860 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-01
132669 | T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales del claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14386 | A-+ - 14387 | A-+ - 14388 | A-+ - 14389 | A-+ - 14390 | A-+ - 14391 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132670 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | limpieza de acero de refuerzo para su colocación en losa de calzada |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14392 | A-+ - 14393 | A-+ - 14394 | A-+ - 14395 | A-+ - 14396 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132671 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14397 | A-+ - 14398 | A-+ - 14399 | A-+ - 14400 | A-+ - 14401 | A-+ - 14402 | A-+ - 14403 | A-+ - 14404 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132672 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 2.5-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14405 | A-+ - 14406 | A-+ - 14407 | A-+ - 14408 | A-+ - 14409 | A-+ - 14410 | A-+ - 14411 | A-+ - 14412 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132673 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Retiro y limpieza de escombros en claro 1A-1B para montaje de trabes prefabricadas, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14413 | A-+ - 14414 | A-+ - 14415 | A-+ - 14416 | A-+ - 14417 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132674 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de neoprenos en bancos del cabezal sección B del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14418 | A-+ - 14419 | A-+ - 14420 | A-+ - 14421 | A-+ - 14422 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132675 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Se continúa con el proceso de acomodo de cables para atirantado en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14439 | A-+ - 14440 | A-+ - 14441 | A-+ - 14442 | A-+ - 14443 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132676 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | rebabeo, chuleo y aparentado de capiteles y cabezales del apoyo 24, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14444 | A-+ - 14445 | A-+ - 14446 | A-+ - 14447 | A-+ - 14448 | A-+ - 14449 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132677 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de rejillas en pasarela central o plataforma de trabajo en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14450 | A-+ - 14451 | A-+ - 14452 | A-+ - 14453 | A-+ - 14454 | A-+ - 14455 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132678 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Corte de puntas de torones longitudinales y sin actividad en torones transversales | Se les solicitan a la contratista informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 271 | A-30+ - 272 | A-30+ - 273 | A-30+ - 274 | A-30+ - 275 | A-30+ - 276 |  | A-30+ - 277 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-01
132679 | T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de armado de acero para lecho inferior | Se solicitan planos del apoyo 04 | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 139 | B-30+ - 140 | B-30+ - 141 | B-30+ - 142 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-01
132680 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de cimbra | Se observa colocación de cimbra de contacto con acabado madera | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 152 | C-30+ - 153 | C-30+ - 154 | C-30+ - 155 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-01
132683 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de cimbra | Se le solicita a la contratista la memoria de calculo para el andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: A-30+ - 278; E-+ - 829: A-30+ - 279 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-02
132684 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de armado de acero para parilla inferior | Se le solicita a la contratista los planos del apoyo 04. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: B-30+ - 143; E-+ - 829: B-30+ - 144 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-02
132685 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de acero y cimbra para losa | Se le solicitan a la contratista los planos firmados y atender observaciones | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 262 | C-10+ - 263 | C-10+ - 264 | C-10+ - 265 | C-10+ - 266 | C-10+ - 267 | C-10+ - 268 | C-10+ - 269 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-02
132686 | T1 G10 TAB006-007 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Montaje de trabes A1, A2 y A3 en claro 6-7 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | G-+ - 1532 | G-+ - 1533 | G-+ - 1534 | G-+ - 1535 | G-+ - 1536 | G-+ - 1537 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-02
132687 | T1 G10 TAB005-006 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Montaje de trabe A1, A2 y A3 en claro 5-6 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | G-+ - 1538 | G-+ - 1539 | G-+ - 1540 | G-+ - 1541 | G-+ - 1542 | G-+ - 1543 | G-+ - 1544 | G-+ - 1545 | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132688 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de acero y cimbra para parapetos en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: B-+ - 4778; E-+ - 829: B-+ - 4779 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132689 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Proceso de armado de acero, cimbra y limpieza en claro losa 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1850; E-+ - 829: J-+ - 1851 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132690 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Proceso de armado de acero para losa en claro losa 2/3 rama 10, la contratista coloca pasos para drenaje pluvial se le solicitan planos autorizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1852; E-+ - 829: J-+ - 1853 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132691 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Sin actividad en armado de acero para losa claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1854; E-+ - 829: J-+ - 1855 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132692 | T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de varilla tipo C en diafragma lateral del apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14456 | A-+ - 14457 | A-+ - 14458 | A-+ - 14459 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132693 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de prelosas en claro losa 7/8 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1856; E-+ - 829: J-+ - 1857 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132694 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Continúa colocación de cimbra para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1858; E-+ - 829: J-+ - 1859 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132695 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Continua colocación de acero para claro losa 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1860; E-+ - 829: J-+ - 1861 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132696 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Sin actividad en tensado de torones transversales de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1862; E-+ - 829: J-+ - 1863 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132697 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Sin actividad en tensado de torones transversales de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: J-+ - 1864; E-+ - 829: J-+ - 1865 |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132698 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Tendido y afine de material en paltaforma para montaje de trabes prefabricadas en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 828: A-+ - 14460; E-+ - 829: A-+ - 14461; E-+ - 830: A-+ - 14462 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132699 | T2 TAB01A-01B TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Llegada de trabe prefabricada A9 para montaje en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14463 | A-+ - 14464 | A-+ - 14465 | A-+ - 14466 | A-+ - 14467 | A-+ - 14468 | A-+ - 14469 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132700 | T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14470 | A-+ - 14471 | A-+ - 14472 | A-+ - 14473 | A-+ - 14474 | A-+ - 14475 | A-+ - 14476 | A-+ - 14477 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132701 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Llegada 60 pzas de prelosas del tipo I para montaje en claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14478 | A-+ - 14479 | A-+ - 14480 | A-+ - 14481 | A-+ - 14482 | A-+ - 14483 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132702 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14484 | A-+ - 14485 | A-+ - 14486 | A-+ - 14487 | A-+ - 14488 | A-+ - 14489 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-04
132703 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-04 | Proceso de limpieza, colocación de chaflan y silletas en cimbra para losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1866 | J-+ - 1867 | J-+ - 1868 | J-+ - 1869 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-04
132704 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Arribo a chalan de servicio de cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 74, para su montaje. | Arribo a chalan de servicio de cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 74, para su montaje. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 828: E-+ - 867; E-+ - 829: E-+ - 868; E-+ - 830: E-+ - 869 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-05
132707 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 5 | DETENIDO | 2023-12-05 | Proceso de montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 74. | Proceso de montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870 | E-+ - 871 | E-+ - 872 | E-+ - 873 | E-+ - 874 | E-+ - 875 | E-+ - 876 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-05
133569 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Colocación de prelosas | Se le solicita a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 227 | A-10+ - 228 | A-10+ - 229 | A-10+ - 230 | A-10+ - 231 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
133570 | T2 TAB01A-01B LC TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Montaje de trabe prefabricada A7 en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14513; E-+ - 871: A-+ - 14514; E-+ - 872: A-+ - 14515; E-+ - 873: A-+ - 14516 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133571 | T2 TAB01A-01B TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Llegada de trabe prefabricada A6 para montaje en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14517 | A-+ - 14518 | A-+ - 14519 | A-+ - 14520 | A-+ - 14521 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133572 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Proceso de tensado de cables de presfuerzo en cabezales del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14522 | A-+ - 14523 | A-+ - 14524 | A-+ - 14525 | A-+ - 14526 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133573 | T2 TAB01A-01B TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Llegada de trabe prefabricada A5 para su montaje en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14527 | A-+ - 14528 | A-+ - 14529 | A-+ - 14530 | A-+ - 14531 | A-+ - 14532 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133574 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Se continúan los trabajos de colocación de cimbra en volados de losa de calzada claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14533 | A-+ - 14534 | A-+ - 14535 | A-+ - 14536 | A-+ - 14537 | A-+ - 14538 | A-+ - 14539 | A-+ - 14540 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133575 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Trazo y nivelado con topografia de la contratista en losa de calzada claro 2-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14541 | A-+ - 14542 | A-+ - 14543 | A-+ - 14544 | A-+ - 14545 | A-+ - 14546 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133576 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Se realiza ajuste para soporte de máquina Terex Bid well en losa de calzada claro 2.5-4.5, está Supervisión le reitera ala contratista ICACON-ICACI que si no entrega su procedimiento de colado de losa no será liberado tal elemento, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14547 | A-+ - 14548 | A-+ - 14549 | A-+ - 14550 | A-+ - 14551 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133577 | T2 TAB01A-01B TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Llegada de trabe prefabricada A4 para montaje en claro 1A-1B. Tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14552 | A-+ - 14553 | A-+ - 14554 | A-+ - 14555 | A-+ - 14556 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133578 | T2 TAB01A-01B TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Montaje de trabe prefabricada A6 en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14557 | A-+ - 14558 | A-+ - 14559 | A-+ - 14560 | A-+ - 14561 | A-+ - 14562 | A-+ - 14563 | A-+ - 14564 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-05
133579 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Colocación de prelosas en claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1870; E-+ - 871: J-+ - 1871; E-+ - 872: J-+ - 1872 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133580 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Continúa proceso de colocación de andamios y vigas para soporte de losa tipo hongo 4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1873; E-+ - 871: J-+ - 1874 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133581 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1875; E-+ - 871: J-+ - 1876 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133582 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Colocación de cimbra para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1877; E-+ - 871: J-+ - 1878 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133583 | T1 G10 TAB003-004 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Colocación de cimbra y acero para diafragmas en claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1588; E-+ - 871: G-+ - 1589 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133584 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Verificación de niveles en losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1879 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133585 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Proceso de armado de acero para losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1880; E-+ - 871: J-+ - 1881 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133586 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Trabajos de armado de acero para parapetos en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: B-+ - 4851; E-+ - 871: B-+ - 4852 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133587 | T1 G30 - RAMA 30 | 2 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Vista de escamas colocadas para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: B-+ - 4853; E-+ - 871: B-+ - 4854 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133588 | T1 G40 - RAMA 40 | 2 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Proceso de conformacion de material de relleno para M.M.E. rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: B-+ - 4855; E-+ - 871: B-+ - 4856 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-05
133589 | T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-05 | Colocación de acero de refuerzo para losa | Se le solicita a la contratista los planos autorizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: B-10+ - 357; E-+ - 871: B-10+ - 358; E-+ - 872: B-10+ - 359 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-04
133590 | T4 A113 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-06 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 113. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1192 | D-+ - 1193 | D-+ - 1194 | D-+ - 1195 | D-+ - 1196 | D-+ - 1197 | D-+ - 1198 | D-+ - 1199 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-06
133591 | T4 A113 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-06 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 113. | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: D-+ - 1200; E-+ - 871: D-+ - 1201; E-+ - 872: D-+ - 1202; E-+ - 873: D-+ - 1203 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-06
133594 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Proceso de enderezamiento de varillas para capiteles del apoyo 90. | Proceso de enderezamiento de varillas para capiteles del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: D-+ - 1204; E-+ - 871: D-+ - 1205; E-+ - 872: D-+ - 1206 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-06
133599 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1882; E-+ - 871: J-+ - 1883 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-06
133600 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1884; E-+ - 871: J-+ - 1885 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-06
133601 | T1 G10 TAB003-004 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Cimbra y acero para diafragamas en claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1590; E-+ - 871: G-+ - 1591 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-06
133602 | T2 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Colocación de neoprenos en bancos del cabezal sección B del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14575; E-+ - 871: A-+ - 14576; E-+ - 872: A-+ - 14577; E-+ - 873: A-+ - 14578 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133603 | T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales e intermedio del claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14579 | A-+ - 14580 | A-+ - 14581 | A-+ - 14582 | A-+ - 14583 | A-+ - 14584 | A-+ - 14585 | A-+ - 14586 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133604 | T2 TAB01A-01B TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | montaje de trabe prefabricada A1 en claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14587; E-+ - 871: A-+ - 14588; E-+ - 872: A-+ - 14589; E-+ - 873: A-+ - 14590 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133606 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 2.5-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14599 | A-+ - 14600 | A-+ - 14601 | A-+ - 14602 | A-+ - 14603 | A-+ - 14604 | A-+ - 14605 | A-+ - 14606 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133607 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Esta supervisión reintera que se le solicita ala contratista ICACON-ICACI el procedimiento del colado de losa de calzada el cual está realizando trabajos de cimbra para hacer dos eventos de colado en claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14607 | A-+ - 14608 | A-+ - 14609 | A-+ - 14610 | A-+ - 14611 | A-+ - 14612 | A-+ - 14613 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133608 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Continúan con el proceso de tensado de torones en cabezal sección A del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14614; E-+ - 871: A-+ - 14615; E-+ - 872: A-+ - 14616; E-+ - 873: A-+ - 14617 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133609 | T2 A05 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Revisión de bancos 10, 11 y tope sismico en cabezal sección B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14618 | A-+ - 14619 | A-+ - 14620 | A-+ - 14621 | A-+ - 14622 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133610 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-06 | Continúan los trabajos de colocación de cables para atirantado de grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14623 | A-+ - 14624 | A-+ - 14625 | A-+ - 14626 | A-+ - 14627 | A-+ - 14628 | A-+ - 14629 | A-+ - 14630 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-06
133613 | T4 A81 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-07 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 81. | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: E-+ - 877; E-+ - 871: E-+ - 878 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-07
133617 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Habilitado para colocar la perforadora Winkie, para detectar anomalías en el concreto sobre capitel número 3 del apoyo 68. | Habilitado para colocar la perforadora Winkie, para detectar anomalías en el concreto sobre capitel número 3 del apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: D-+ - 1207; E-+ - 871: D-+ - 1208 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-07
133625 | T4 A81 P01 - PILA 001 | 1 | TERMINADO | 2023-12-07 | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 81. | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: E-+ - 883; E-+ - 871: E-+ - 884; E-+ - 872: E-+ - 885 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-07
133626 | T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas intermedios y laterales del claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14660 | A-+ - 14661 | A-+ - 14662 | A-+ - 14663 | A-+ - 14664 | A-+ - 14665 | A-+ - 14666 | A-+ - 14667 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133627 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Tensado de barras de presfuerzo en travesaño intermedio del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14668 | A-+ - 14669 | A-+ - 14670 | A-+ - 14671 | A-+ - 14672 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133628 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Retiro de cimbra en travesaño intermedio del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14673; E-+ - 871: A-+ - 14674; E-+ - 872: A-+ - 14675; E-+ - 873: A-+ - 14676 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133629 | T2 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Colocación de neoprenos en cabezal sección A del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14677 | A-+ - 14678 | A-+ - 14679 | A-+ - 14680 | A-+ - 14681 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133630 | T2 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Colocación de neoprenos en cabezal sección A del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14682 | A-+ - 14683 | A-+ - 14684 | A-+ - 14685 | A-+ - 14686 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133631 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se continúa con la colocación de fronteras en colado de losa de calzada claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14687 | A-+ - 14688 | A-+ - 14689 | A-+ - 14690 | A-+ - 14691 | A-+ - 14692 | A-+ - 14693 | A-+ - 14694 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133632 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Retiro de cimbra en bancos 10,11 y tope antisísmico del cabezal sección B del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14695; E-+ - 871: A-+ - 14696; E-+ - 872: A-+ - 14697; E-+ - 873: A-+ - 14698 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133633 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se continúan los trabajos de colocación de cables para tensado de grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14699 | A-+ - 14700 | A-+ - 14701 | A-+ - 14702 | A-+ - 14703 | A-+ - 14704 | A-+ - 14705 | A-+ - 14706 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133634 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se continúan los ajustes y cableado de centro de carga de la grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14707 | A-+ - 14708 | A-+ - 14709 | A-+ - 14710 | A-+ - 14711 | A-+ - 14712 | A-+ - 14713 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133635 | T2 A39 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se inicia con la reparación de cabezales del apoyo 39 conforme al boletín de acompañamiento de reparación, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14714 | A-+ - 14715 | A-+ - 14716 | A-+ - 14717 | A-+ - 14718 | A-+ - 14719 | A-+ - 14720 | A-+ - 14721 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133637 | T1 G30 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Colocación de prelosas | Se le solicitan a la contratista los planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: C-10+ - 270; E-+ - 871: C-10+ - 271; E-+ - 872: C-10+ - 272 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-04
133638 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 18 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1886; E-+ - 871: J-+ - 1887 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133639 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-12-07 | Lona colocada y curacreto aplicado en Colado de losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1888; E-+ - 871: J-+ - 1889 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133640 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Armado de andamios para proceso de colocación de cimbra en aleros de claro losa 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1890; E-+ - 871: J-+ - 1891 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133641 | T1 G10 TAB004-005 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Colocación de cimbra para diafragmas en claro losa 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1611; E-+ - 871: G-+ - 1612 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133642 | T1 G10 TAB005-006 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Colocación de acero para diafragamas del claro 5/6 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1613; E-+ - 871: G-+ - 1614 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133643 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1892; E-+ - 871: J-+ - 1893 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133644 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Habilitado y colocación de cimbra frontera en claro losa 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1894; E-+ - 871: J-+ - 1895 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133645 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Continúa proceso de armado de acero y limpieza para claro losa 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1896; E-+ - 871: J-+ - 1897 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133646 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Cimbra para parapetos y guarnición para rampa en rama 10, se observa que la cimbra para parapeto falta alineación. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: B-+ - 4873; E-+ - 871: B-+ - 4874 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-07
133647 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14722 | A-+ - 14723 | A-+ - 14724 | A-+ - 14725 | A-+ - 14726 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133648 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 2.5-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14727 | A-+ - 14728 | A-+ - 14729 | A-+ - 14730 | A-+ - 14731 | A-+ - 14732 | A-+ - 14733 | A-+ - 14734 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133649 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 2.5-3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14735 | A-+ - 14736 | A-+ - 14737 | A-+ - 14738 | A-+ - 14739 | A-+ - 14740 | A-+ - 14741 | A-+ - 14742 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133650 | T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales del claro 1B-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14743; E-+ - 871: A-+ - 14744; E-+ - 872: A-+ - 14745; E-+ - 873: A-+ - 14746 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133651 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Se continúa con el retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14747; E-+ - 871: A-+ - 14748; E-+ - 872: A-+ - 14749; E-+ - 873: A-+ - 14750 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133652 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Llegada de 80 prelosas para montaje en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14751 | A-+ - 14752 | A-+ - 14753 | A-+ - 14754 | A-+ - 14755 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133653 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Llegada de trabe prefabricada A1 para montaje en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14756 | A-+ - 14757 | A-+ - 14758 | A-+ - 14759 | A-+ - 14760 | A-+ - 14761 | A-+ - 14762 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133654 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-07 | Movimiento de máquina Terex Bid well para colado de losa de calzada claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14763 | A-+ - 14764 | A-+ - 14765 | A-+ - 14766 | A-+ - 14767 | A-+ - 14768 | A-+ - 14769 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-07
133656 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 3 apoyo 68. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 3 apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: D-+ - 1209; E-+ - 871: D-+ - 1210; E-+ - 872: D-+ - 1211; E-+ - 873: D-+ - 1212 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-08
133661 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Montaje de trabe prefabricada A2 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14787; E-+ - 871: A-+ - 14788; E-+ - 872: A-+ - 14789; E-+ - 873: A-+ - 14790 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133662 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Llegada de trabe prefabricada A3 para montaje en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14791 | A-+ - 14792 | A-+ - 14793 | A-+ - 14794 | A-+ - 14795 | A-+ - 14796 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133663 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Montaje de trabe prefabricada A3 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14797 | A-+ - 14798 | A-+ - 14799 | A-+ - 14800 | A-+ - 14801 | A-+ - 14802 | A-+ - 14803 | A-+ - 14804 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133664 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Llegada de trabe prefabricada A4 para montaje en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14805 | A-+ - 14806 | A-+ - 14807 | A-+ - 14808 | A-+ - 14809 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133665 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14810 | A-+ - 14811 | A-+ - 14812 | A-+ - 14813 | A-+ - 14814 | A-+ - 14815 | A-+ - 14816 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133666 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Llegada de trabe prefabricada A5 para montaje en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14817 | A-+ - 14818 | A-+ - 14819 | A-+ - 14820 | A-+ - 14821 | A-+ - 14822 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133667 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Montaje de trabe prefabricada A4 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14823 | A-+ - 14824 | A-+ - 14825 | A-+ - 14826 | A-+ - 14827 | A-+ - 14828 | A-+ - 14829 | A-+ - 14830 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133668 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 2 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14831 | A-+ - 14832 | A-+ - 14833 | A-+ - 14834 | A-+ - 14835 | A-+ - 14836 | A-+ - 14837 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133669 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Revisión topografica de niveles en losa de calzada claro 2.5-4.5(topografia de supervisión), tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14838; E-+ - 871: A-+ - 14839; E-+ - 872: A-+ - 14840; E-+ - 873: A-+ - 14841 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133670 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Se continúan los trabajos de colocación y fijación de cables para tensado de grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14842 | A-+ - 14843 | A-+ - 14844 | A-+ - 14845 | A-+ - 14846 | A-+ - 14847 | A-+ - 14848 | A-+ - 14849 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133671 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Montaje de trabe prefabricada A5 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14850 | A-+ - 14851 | A-+ - 14852 | A-+ - 14853 | A-+ - 14854 | A-+ - 14855 | A-+ - 14856 | A-+ - 14857 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133672 | T4 A113 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-08 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 113. | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: D-+ - 1213; E-+ - 871: D-+ - 1214; E-+ - 872: D-+ - 1215; E-+ - 873: D-+ - 1216 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-08
133673 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Proceso de tensado de torones transversales para losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1898; E-+ - 871: J-+ - 1899 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133674 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1900; E-+ - 871: J-+ - 1901; E-+ - 872: J-+ - 1902 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133675 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1903; E-+ - 871: J-+ - 1904 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133676 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continúa proceso de tensado de torones transversales en losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1905; E-+ - 871: J-+ - 1906 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133677 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1907; E-+ - 871: J-+ - 1908; E-+ - 872: J-+ - 1909 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133678 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Proceso de colado de diafragmas para claros 3/4 y 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1619; E-+ - 871: G-+ - 1620 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133679 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Proceso de colado de diafragmas para claros 3/4 y 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1621; E-+ - 871: G-+ - 1622 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133680 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continua proceso de tensado de torones transversales losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1910; E-+ - 871: J-+ - 1911; E-+ - 872: J-+ - 1912 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133681 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1913; E-+ - 871: J-+ - 1914 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133682 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Colocación de acero, cimbra y ducteria para diafragmas del claro 5/6 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1623; E-+ - 871: G-+ - 1624 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133683 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Trabajos de limpieza y colocación de silletas en cimbra de losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1915; E-+ - 871: J-+ - 1916; E-+ - 872: J-+ - 1917 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133684 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Continúa proceso de tensado de torones transversales de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1918; E-+ - 871: J-+ - 1919 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133955 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Tensado de torones transversales para losa claro 2/3 rama 30 concluido, se le solicita a la contratista el informe de tensado |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1920; E-+ - 871: J-+ - 1921; E-+ - 872: J-+ - 1922 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-08
133957 | T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas del apoyo 1, claro 1-1B tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14858; E-+ - 871: A-+ - 14859; E-+ - 872: A-+ - 14860; E-+ - 873: A-+ - 14861 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133958 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Limpieza de losa de calzada mediante sopleteado en claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14862 | A-+ - 14863 | A-+ - 14864 | A-+ - 14865 | A-+ - 14866 | A-+ - 14867 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133959 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Montaje de trabe prefabricada A6 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14868 | A-+ - 14869 | A-+ - 14870 | A-+ - 14871 | A-+ - 14872 | A-+ - 14873 | A-+ - 14874 | A-+ - 14875 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133960 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Llegada de 101 prelosas del tipo I para montaje en claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: A-+ - 14876; E-+ - 871: A-+ - 14877; E-+ - 872: A-+ - 14878; E-+ - 873: A-+ - 14879 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133961 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-08 | Llegada de trabe prefabricada A6 para montaje en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14880 | A-+ - 14881 | A-+ - 14882 | A-+ - 14883 | A-+ - 14884 | A-+ - 14885 | A-+ - 14886 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-08
133964 | T4 A80 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-09 | Suministro de cabezal prefabricado secc. B para el apoyo 80. | Suministro de cabezal prefabricado secc. B para el apoyo 80. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: E-+ - 886; E-+ - 871: E-+ - 887 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-09
133965 | T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Montaje de trabe T1, T2 y T3 en claro 9-10 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | G-+ - 1681 | G-+ - 1682 | G-+ - 1683 | G-+ - 1684 | G-+ - 1685 | G-+ - 1686 | G-+ - 1687 | G-+ - 1688 | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133966 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie sobre capitel número 3 apoyo 68. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie sobre capitel número 3 apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 870: D-+ - 1217; E-+ - 871: D-+ - 1218; E-+ - 872: D-+ - 1219; E-+ - 873: D-+ - 1220 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-09
133969 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Montaje de trabe prefabricada A7 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14914 | A-+ - 14915 | A-+ - 14916 | A-+ - 14917 | A-+ - 14918 | A-+ - 14919 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133970 | T2 TAB006-007 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Llegada de trabe prefabricada A7 para montaje en claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14920 | A-+ - 14921 | A-+ - 14922 | A-+ - 14923 | A-+ - 14924 | A-+ - 14925 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133971 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Se inician los trabajos de colocación de cable principal de grúa Derrick en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14926 | A-+ - 14927 | A-+ - 14928 | A-+ - 14929 | A-+ - 14930 | A-+ - 14931 | A-+ - 14932 | A-+ - 14933 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133972 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Montaje de trabe prefabricada A7 en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14934 | A-+ - 14935 | A-+ - 14936 | A-+ - 14937 | A-+ - 14938 | A-+ - 14939 | A-+ - 14940 | A-+ - 14941 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133973 | T2 TAB005-006 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Llegada de trabe prefabricada A7 para montaje en claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14942 | A-+ - 14943 | A-+ - 14944 | A-+ - 14945 | A-+ - 14946 | A-+ - 14947 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133974 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Colado de losa Apoyo 1--2 de la Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1923 | J-+ - 1924 | J-+ - 1925 | J-+ - 1926 | J-+ - 1927 | J-+ - 1928 | J-+ - 1929 | J-+ - 1930 | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133975 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1931; E-+ - 871: J-+ - 1932; E-+ - 872: J-+ - 1933 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133976 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Se realiza prueba de máquina Terex Bid well para colado de losa de calzada claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14948 | A-+ - 14949 | A-+ - 14950 | A-+ - 14951 | A-+ - 14952 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133977 | T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Preparación de torones para su colocación en losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1934; E-+ - 871: J-+ - 1935 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133978 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Colocación de cimbra en frontera de losa de calzada claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14953 | A-+ - 14954 | A-+ - 14955 | A-+ - 14956 | A-+ - 14957 | A-+ - 14958 | A-+ - 14959 | A-+ - 14960 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133979 | T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Colocación de varilla tipo C en diafragmas laterales del apoyo 1, claro 1-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 14961 | A-+ - 14962 | A-+ - 14963 | A-+ - 14964 | A-+ - 14965 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-09
133980 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Trabajos de colocación de acero y cimbra para diafragmas en claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: G-+ - 1707; E-+ - 871: G-+ - 1708 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133981 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-09 | Proceso de descimbrado de losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1936; E-+ - 871: J-+ - 1937; E-+ - 872: J-+ - 1938 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133982 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-12-09 | Lona colocada y curacreto aplicado para losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 870: J-+ - 1939; E-+ - 871: J-+ - 1940 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-09
133993 | T4 A80 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-10 | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B, en el apoyo 80. | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B, en el apoyo 80. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 888 | E-+ - 889 | E-+ - 890 | E-+ - 891 | E-+ - 892 | E-+ - 893 | E-+ - 894 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-10
133997 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-10 | Armado de acero de refuerzo en capitel n.4 y capitel n.1 ya terminado de armar del apoyo 90. | Armado de acero de refuerzo en capitel n.4 y capitel n.1 ya terminado de armar del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1221; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1222 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-10
134009 | T2 TAB006-007 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Montaje de trabe prefabricada A6 en claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15017 | A-+ - 15018 | A-+ - 15019 | A-+ - 15020 | A-+ - 15021 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134010 | T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | TERMINADO | 2023-12-11 | Retiro de cimbra en diafragmas laterales e intermedio del claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15022 | A-+ - 15023 | A-+ - 15024 | A-+ - 15025 | A-+ - 15026 | A-+ - 15027 | A-+ - 15028 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134011 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de cimbra frontera en losa de calzada claro 2.5-3 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15029; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15030; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15031; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15032 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134012 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Se continúa con los trabajos de reparación de cabezales del apoyo 39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15033; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15034; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15035; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15036 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134013 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Se continúa con el ensamble de pasarelas en equipo top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15037 | A-+ - 15038 | A-+ - 15039 | A-+ - 15040 | A-+ - 15041 | A-+ - 15042 | A-+ - 15043 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134014 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Revisión de niveles y puntos de trazo en cimbra de losa de calzada claro 2.5-4.5 por topografia de supervisión, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15044 | A-+ - 15045 | A-+ - 15046 | A-+ - 15047 | A-+ - 15048 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134015 | T2 TAB01A-01B LC DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Se continúa con los trabajos de colocación de cimbra en diafragmas laterales del claro 1B-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15049; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15050; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15051; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15052 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134016 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15053; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15054; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15055; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15056 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134017 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de puntos para cimbra mediante topografia de la contratista claro 1B-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15057; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15058; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15059 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134018 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Montaje de prelosas en losa de calzada claro 1B-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15060 | A-+ - 15061 | A-+ - 15062 | A-+ - 15063 | A-+ - 15064 | A-+ - 15065 | A-+ - 15066 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134019 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Trabajos de colocación de cimbra en aleros para losa claro 3/4 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1941; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1942 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134020 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de cimbra en aleros para losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1943; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1944 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134023 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Continuan trabajos de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1945; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1946 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134024 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de cimbra frontera para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1947 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134025 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Trabajos de colocación de placa de acero 1/4" en mensula de la losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1948; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1949 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134026 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Proceso de Colado de parapetos en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4896; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4897 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134027 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colado de parapeto en rampa de rama 10 cad. 10+040.60 - 10+089.96 vol. Aprox. 21 m3. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4898; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4899 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134028 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1950; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1951 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-11
134033 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 1 apoyo 73. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 1 apoyo 73. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1225 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-11
134035 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-11 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 3 apoyo 68. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 3 apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1226 | D-+ - 1227 | D-+ - 1228 | D-+ - 1229 | D-+ - 1230 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-11
134037 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 1-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15076; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15077; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15078; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15079 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134038 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Colocación de cimbra en trabes del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15080; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15081; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15082 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134039 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-11 | Descarga de 5ta unidad de concreto hidráulico en primera parte de colado de losa de calzada claro 2.5-4.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15083 | A-+ - 15084 | A-+ - 15085 | A-+ - 15086 | A-+ - 15087 | A-+ - 15088 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-11
134042 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles número 2 y 3 del apoyo 90. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles número 2 y 3 del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1231; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1232 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-12
134047 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-12 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1233 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-12
134049 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de andamios y vigas de soporte | Se solicita a la contratista la memoria de calculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-30+ - 150; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-30+ - 151 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
134050 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de habilitado de acero | Se solicita a la contratista boletin de campo por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-30+ - 156; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-30+ - 157; J-+ - 1940 E-+ - 890: C-30+ - 158; J-+ - 1940 E-+ - 891: C-30+ - 159 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
134051 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra para fondo de losa | Se le solicita a la contratista ICA, entregar la memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-30+ - 141; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-30+ - 142; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-30+ - 143; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-30+ - 144 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
134052 | T1 G30 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra | Se le solicitan a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 268; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-10+ - 269 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
134053 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de armado de acero | Se les solicitan los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: F-10+ - 179; J-+ - 1940 E-+ - 889: F-10+ - 180; J-+ - 1940 E-+ - 890: F-10+ - 181 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
134057 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Se termina proceso de rallado en losa de calzada claro 2.5-4.5 primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15107; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15108; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15109 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-12
134058 | T2 TAB006-007 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2023-12-12 | llegada de trabe prefabricada A1 para su montaje en claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15110 | A-+ - 15111 | A-+ - 15112 | A-+ - 15113 | A-+ - 15114 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-12
134059 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Retiro de cimbra en frontera de losa de calzada claro 2.5-4.5 colado de primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15115; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15116; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15117; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15118 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-12
134060 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Se realizan los trabajos de anclajes de varilla número 5 en trabes A9-A7 claro 1-2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15119 | A-+ - 15120 | A-+ - 15121 | A-+ - 15122 | A-+ - 15123 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-12
134061 | T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de lona en losa colada claro 2.5-4.5, primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15124 | A-+ - 15125 | A-+ - 15126 | A-+ - 15127 | A-+ - 15128 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-12
134064 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de acero y cimbra para parapetos en rampa | Se le solicitan a la contratisa los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-10+ - 101; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-10+ - 102; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-10+ - 103 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-05
134066 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de armado de acero | Se le solicita a la contratista, el boletin de campo por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-30+ - 280; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-30+ - 281; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-30+ - 282 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-06
134068 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-30+ - 152; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-30+ - 153; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-30+ - 154 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-06
134070 | T1 G30 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra, acero y ductos | Se le solicita a la contratista los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 273; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 274; J-+ - 1940 E-+ - 890: C-10+ - 275; J-+ - 1940 E-+ - 891: C-10+ - 276 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-06
134071 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de concreto | Se le solicita a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 304 | D-10+ - 305 | D-10+ - 306 | D-10+ - 307 | D-10+ - 308 | D-10+ - 309 | D-10+ - 310 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-06
134072 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-12 | Acero de refuerzo para capiteles del número 1 al 4 terminado. | Acero de refuerzo para capiteles del número 1 al 4 terminado. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1234; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1235; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-+ - 1236; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-+ - 1237 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-12
134073 | T1 G10 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra, acero y ductos. | Se le solicita a la contratista los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 232 | A-10+ - 233 | A-10+ - 234 | A-10+ - 235 | A-10+ - 236 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-07
134074 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de armado de acero y cimbra | Se le solicita a la contratista boletin de campo por cambio de varilla. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 155 | B-30+ - 156 | B-30+ - 157 | B-30+ - 158 | B-30+ - 159 | B-30+ - 160 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-07
134075 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Proceso de armado de acero y limpieza en cimbra | Se le solicitan a la contratista los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 311 | D-10+ - 312 | D-10+ - 313 | D-10+ - 314 | D-10+ - 315 | D-10+ - 316 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-07
134078 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Proceso de tensado de torones transversales | Se le solicita a la contratista los informes de tensado autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 283 | A-30+ - 284 | A-30+ - 285 | A-30+ - 286 | A-30+ - 287 | A-30+ - 288 | A-30+ - 289 | A-30+ - 290 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134079 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra y acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 161 | B-30+ - 162 | B-30+ - 163 | B-30+ - 164 | B-30+ - 165 | B-30+ - 166 | B-30+ - 167 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134080 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de acero y cimbra | Se le solicita a la contratista los plano autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 317 | D-10+ - 318 | D-10+ - 319 | D-10+ - 320 | D-10+ - 321 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134081 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de concreto | Se le solicitan los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 322; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 323; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-10+ - 324 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134082 | T1 G10 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de concreto | Se le solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 270; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-10+ - 271; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-10+ - 272 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134083 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra, acero y ductos | Se le solicitan a la contratista los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-10+ - 104; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-10+ - 105; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-10+ - 106; J-+ - 1940 E-+ - 891: G-10+ - 107 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134085 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de concreto | Se le solicita a la contratista los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: I-10+ - 52; J-+ - 1940 E-+ - 889: I-10+ - 53; J-+ - 1940 E-+ - 890: I-10+ - 54 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-08
134086 | T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Descimbrado de aleros | Se le solicita a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-10+ - 237; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-10+ - 238; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-10+ - 239; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-10+ - 240 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-09
134087 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Proceso de armado de acero y colocación de cimbra | Se le solicita a la contratista el boletín de campo del cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 168 | B-30+ - 169 | B-30+ - 170 | B-30+ - 171 | B-30+ - 172 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-09
134088 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra, acero y ductos | Se le solicita a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 325; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 326; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-10+ - 327; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-10+ - 328 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-09
134089 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de concreto y proceso de armado de acero para parapetos | Se le solicita a la contratista ICA, proporcionar los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 241 | A-10+ - 242 | A-10+ - 243 | A-10+ - 244 | A-10+ - 245 | A-10+ - 246 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-11
134090 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra para aleros | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 360 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-11
134092 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de acero y cimbra | Se le solicita a la contratista el boletín por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 145 | D-30+ - 146 | D-30+ - 147 | D-30+ - 148 | D-30+ - 149 | D-30+ - 150 | D-30+ - 151 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-11
134093 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Colocación de cimbra para aleros | Se le solicita a la contratista planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: F-10+ - 182; J-+ - 1940 E-+ - 889: F-10+ - 183; J-+ - 1940 E-+ - 890: F-10+ - 184; J-+ - 1940 E-+ - 891: F-10+ - 185 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-11
134094 | T4 A74 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-12 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 1 apoyo 73. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 1 apoyo 73. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1238; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1239; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-+ - 1240; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-+ - 1241 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-12
134097 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-13 | Vista de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 85. | Vista de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 895; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 896; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-+ - 897 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-13
134101 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2023-12-13 | Se finaliza la extracción de núcleos con perforadora Winkie, en el concreto sobre capitel número 1 apoyo 73. | Se finaliza la extracción de núcleos con perforadora Winkie, en el concreto sobre capitel número 1 apoyo 73. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1242 | D-+ - 1243 | D-+ - 1244 | D-+ - 1245 | D-+ - 1246 | D-+ - 1247 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-13
134105 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-13 | Sin actividad el apoyo 90. | Sin actividad el apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1248 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-13
134109 | T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Montaje de trabe T1 para claro 9/10 rama 10 y colocación de ducteria para diafragmas |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1783; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1784 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134110 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Proceso de colocación de tubería para tendones longitudinales en losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1952; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1953; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1954 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134111 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Continua proceso de armado de acero en losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1955; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1956 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134112 | T1 G10 TAB005-006 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2023-12-13 | Vista de prelosas colocadas en claro 5/6 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1785; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1786 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134113 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Continua proceso de colocación cimbra en aleros claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1957; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1958 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134114 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Descimbrado de aleros en losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1959; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1960 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134115 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Proceso de colocación de cimbra en aleros para losa claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1961; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1962 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134116 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Trabajos de colocación de cimbra en aleros losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1963; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1964 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134117 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Descimbrado de primer colado de parapeto en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4900; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4901; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-+ - 4902 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134118 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Vista de escamas colocadas para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4903; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4904 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134119 | T1 G40 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Vista de escamas colocadas para MME rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4905; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4906 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134120 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Enfilado de torones longitudinales para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1965; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1966 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134121 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Colocación de cimbra frontera para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1967; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1968 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134122 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1969; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1970; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1971 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134123 | T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Suministro de prelosas para claro 9/10 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar el boletín de campo para el tema de las trabes de este claro |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1972; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1973 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134124 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Colocación de cimbra, acero y ducteria para losa | Se le solicita a la contratista el boletín de campo por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 173 | B-30+ - 174 | B-30+ - 175 | B-30+ - 176 | B-30+ - 177 | B-30+ - 178 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-12
134125 | T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-13 | Colocación de cimbra para colocación de acero en diafragma de claro 9/10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1787; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1788 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-13
134128 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 1 | DETENIDO | 2023-12-13 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1249 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-13
134144 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2023-12-14 | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 85. | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15177; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15178 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-14
134149 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-12-15 | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc. B del apoyo 65. | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc. B del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 898; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 899; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-+ - 900; J-+ - 1940 E-+ - 891: E-+ - 901 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-15
134153 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-15 | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 85. | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 902 | E-+ - 903 | E-+ - 904 | E-+ - 905 | E-+ - 906 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-15
134155 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-15 | Sin actividad el apoyo 90. | Sin actividad el apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1252 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-15
134158 | T4 A114 P01 - PILA 001 | 4 | DETENIDO | 2023-12-15 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1253 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-15
134167 | T4 A87 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-16 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 87. | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15217; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15218 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-16
134168 | T4 A87 CAB - CABEZAL | 8 | TERMINADO | 2023-12-16 | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 87. | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 907; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 908 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-16
134172 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Colocación de concreto para diafragmas del claro 5/6 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1789; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1790 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134173 | T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Colocación de prelosas | Se le solicita a la contratista proporcionar los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-10+ - 252; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-10+ - 253 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134174 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Continua proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1974; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1975; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1976 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134175 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1977; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1978; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1979; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 1980 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134176 | T1 G10 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Se continúa con el armado de losa en apoyo 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1981; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1982; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1983 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134178 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Se continúa con el enfilado de tendones longitudinales de losa apoyo 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1984; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1985; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1986 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134179 | T1 G10 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 10 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Proceso de colocación de concreto para diafragmas de claro 9/10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1791; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1792 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134180 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Proceso de acero, cimbra y ducteria para losa | Se le solicita a la contratista ICA, el boletín de campo autorizado por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 160 | C-30+ - 161 | C-30+ - 162 | C-30+ - 163 | C-30+ - 164 | C-30+ - 165 | C-30+ - 166 | C-30+ - 167 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134181 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Concluye colado de diafragmas en rama 10, 3 pza Claro 5/6, 1 pza claro 6/7 y 3 pza claro 9/10, vol. Aprox. 10 m3 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1793; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1794 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-16
134182 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Colocación de cimbra en aleros | Se le solicita a la contratista proporcionar los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 329; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 330; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-10+ - 331 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134183 | T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2023-12-16 | Descimbrado de aleros de losa | Se le solicita a la contratista proporcionar los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 273; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-10+ - 274; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-10+ - 275 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134184 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Se continúa con el ensamble de pasarela en equipo de top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15222 | A-+ - 15223 | A-+ - 15224 | A-+ - 15225 | A-+ - 15226 | A-+ - 15227 | A-+ - 15228 |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-13
134185 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 1.5-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15229 | A-+ - 15230 | A-+ - 15231 | A-+ - 15232 | A-+ - 15233 | A-+ - 15234 | A-+ - 15235 | A-+ - 15236 | Rodrigo Solorzano | 2023-12-13
134186 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa de calzada en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15237 | A-+ - 15238 | A-+ - 15239 | A-+ - 15240 | A-+ - 15241 | A-+ - 15242 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2023-12-13
134187 | T1 G30 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra y acero para diafragmas | Se le solicitan a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 276; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-10+ - 277 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134188 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra en aleros | Se le solicita a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: F-10+ - 186; J-+ - 1940 E-+ - 889: F-10+ - 187; J-+ - 1940 E-+ - 890: F-10+ - 188 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134189 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra en alero y acero para parapetos | Se le solicita a la contratista proporcionar los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-10+ - 108; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-10+ - 109; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-10+ - 110; J-+ - 1940 E-+ - 891: G-10+ - 111 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-13
134190 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra frontera, acero y ducteria para postensado | Se le reitera a la contratista proporcionar boletin por cambio de varillas. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 291 | A-30+ - 292 | A-30+ - 293 | A-30+ - 294 | A-30+ - 295 | A-30+ - 296 | A-30+ - 297 | A-30+ - 298 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-14
134191 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra en aleros | Se le solicita a la contratista ICA facilitar los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 364; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-10+ - 365; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-10+ - 366; J-+ - 1940 E-+ - 891: B-10+ - 367 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-14
134192 | T1 G10 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de prelosas | Se solicitan los planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 281; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 282 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-14
134193 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Sin actividad en colado de cajetines transversales y tensado de barras en mensula | Se le solicitan a la contratista informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-30+ - 152; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-30+ - 153; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-30+ - 154 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-14
134194 | T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra frontera, acero y enfilado de torones longitudinales. | Se le reitera a la contratista proporcionar los boletines de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 155 | D-30+ - 156 | D-30+ - 157 | D-30+ - 158 | D-30+ - 159 | D-30+ - 160 | D-30+ - 161 | D-30+ - 162 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-14
134195 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de acero, cimbra y enfilado de torones longitudinales | Se le solicita a la contratista proporcionar el boletin de campo por cambio de varillas | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 299 | A-30+ - 300 | A-30+ - 301 | A-30+ - 302 | A-30+ - 303 | A-30+ - 304 | A-30+ - 305 | A-30+ - 306 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-15
134196 | T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de prelosas | Se solicitan los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 368; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-10+ - 369; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-10+ - 370; J-+ - 1940 E-+ - 891: B-10+ - 371 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-15
134197 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra en aleros | Se solicitan planos autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 283; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 284 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-15
134198 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Sin actividad de tensado de cable 4 y 5 | Se solicitan a la contratista los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 332; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 333 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-15
134199 | T1 G30 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra | Se le solicitan los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 278; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-10+ - 279; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-10+ - 280 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-15
134201 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de armado de acero para parapetos | Se le solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-10+ - 189 | F-10+ - 190 | F-10+ - 191 | F-10+ - 192 | F-10+ - 193 | F-10+ - 194 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-15
134474 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Proceso de armado de acero de refuerzo en tope antisísmicos del cabezal pref. secc.A del ap. 65. | Proceso de armado de acero de refuerzo en tope antisísmicos del cabezal pref. secc.A del ap. 65. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 909; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 910 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-18
134476 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de concreto | Se solicitan los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 254 | A-10+ - 255 | A-10+ - 256 | A-10+ - 257 | A-10+ - 258 | A-10+ - 259 | A-10+ - 260 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-16
134477 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Proceso de armado de acero para losa | Proceso de armado de acero para losa | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 372 | B-10+ - 373 | B-10+ - 374 | B-10+ - 375 | B-10+ - 376 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-16
134485 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-18 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15262 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-18
134486 | T4 A83 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-18 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, en el concreto sobre capitel n. 4 ap. 83. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, en el concreto sobre capitel n. 4 ap. 83. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 15263 | A-+ - 15264 | A-+ - 15265 | A-+ - 15266 | A-+ - 15267 | A-+ - 15268 | A-+ - 15269 | A-+ - 15270 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-18
134496 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-18 | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc. B y nodos del cabezal pref.secc. A del ap. 65. | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc. B y nodos del cabezal pref.secc. A del ap. 65. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15283; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15284; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15285; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15286 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-18
134499 | T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra y acero para diafragmas | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 377; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-10+ - 378; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-10+ - 379; J-+ - 1940 E-+ - 891: B-10+ - 380 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-18
134500 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra y acero | Se solicita a la contratista que proporcione los planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 285; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 286; J-+ - 1940 E-+ - 890: C-10+ - 287; J-+ - 1940 E-+ - 891: C-10+ - 288 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-18
134501 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra en alero | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 334; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 335 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-18
134502 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | proceso de armado de acero | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 336 | D-10+ - 337 | D-10+ - 338 | D-10+ - 339 | D-10+ - 340 | D-10+ - 341 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-18
134503 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-18 | Colocación de cimbra, acero y acero de presfuerzo | Se solicita boletín de campo por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 94 | F-30+ - 95 | F-30+ - 96 | F-30+ - 97 | F-30+ - 98 | F-30+ - 99 | F-30+ - 100 | F-30+ - 101 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-18
135044 | T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | TERMINADO | 2023-12-19 | Colocación de cimbra, acero y ducto para diafragmas en claro 7/8 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1815; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1816 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135045 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Colocación de acero y cimbra para diafragmas en claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1817; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1818 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135047 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-19 | Retiro de cimbra de bancos de apoyo y topes antisísmicos del cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 65. | Retiro de cimbra de bancos de apoyo y topes antisísmicos del cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 911 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-19
135048 | T1 G10 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Proceso de armado de acero y cimbra para diafragmas claro 9/10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1819; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1820 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135049 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Trabajos de armado de acero y cimbra para diafragmas en claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1821; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1822 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135050 | T4 A66 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-19 | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 y 20x30 cm, en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.A, del apoyo 66. | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 y 20x30 cm, en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.A, del apoyo 66. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 912; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 913; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-+ - 914; J-+ - 1940 E-+ - 891: E-+ - 915 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-19
135051 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Enfilado de torones en tendones longitudinales en losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1823; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1824; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1825 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135052 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Proceso de armado de acero losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1987; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1988; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1989 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135053 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Colocación de cimbra para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1990; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1991; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1992; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 1993 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135054 | T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Colocación de prelosas en losa claro 9/10 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1826; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1827 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135055 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Continúa proceso de cimbrado de aleros para losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1994; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1995; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 1996 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135056 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Continúa colocación de cimbra en aleros para losa claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1997; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 1998 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135057 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Sin actividad en colado de cajetínes transversales para protección de torones losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 1999; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2000 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135058 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Continúa enfilado de torones longitudinales para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2001; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2002 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135059 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Sin actividad en tensados de barra de presfuerzo de ménsula en losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2003; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2004 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135060 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Trabajos de colocación de placa y poliestireno en ménsula para cimbra de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2005; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2006 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135061 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Proceso de armado de acero en zona de cajetínes longitudinales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2007; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2008 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135062 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-19 | Colocación de acero y barra de presfuerzo en zona de ménsula hacia rama 10 en cimbra de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2009; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2010; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2011; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2012 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-14
135069 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-19 | Sin actividad el apoyo 90. | Sin actividad el apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1254 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-19
135074 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-19 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1255 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-19
135082 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Tensado de tendón 4 y 5 de cabezal apoyo 5 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | D-+ - 1256 | D-+ - 1257 | D-+ - 1258 | D-+ - 1259 | D-+ - 1260 | D-+ - 1261 | D-+ - 1262 | D-+ - 1263 | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135083 | T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de cimbra, acero y ducto para diafragmas en claro 7/8 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1853; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1854; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1855 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135084 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de acero y cimbra para diafragmas en claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1856; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1857; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1858 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135086 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2023-12-20 | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 y 20x30 cm, en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 65. | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 y 20x30 cm, en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15315; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15316; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15317 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-20
135087 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Tensado de cables 4 y 5 del cabezal apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1264; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1265; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-+ - 1266; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-+ - 1267 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135089 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2013 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135091 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Fijación de anclajes longitudinales para losa claro 3/4 rama 30 colindante al apoyo 02, se observa que se coloca poliestireno a nivel de concreto, se le reitera a la contratista proporcionar el boletín de campo de este proceso. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2014; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2015; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2016 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135092 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Proceso de limpieza en cimbra de losa claro 3/4 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2017; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2018; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2019; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2020 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135093 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2021; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2022; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2023; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2024 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135094 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de concreto para diafragmas claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1866; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1867; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1868 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135095 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de accesorios para tensado de cables 4 y 5 del cabezal apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1268; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1269 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135097 | T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de concreto para diafragmas claro 7/8 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1877; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1878 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135098 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Enfilado de torones longitudinales en losa claro 3/4 rama 30 en dirección hacia rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2025; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2026; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2027 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135099 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de tendones transversales para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2028; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2029; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2030; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2031 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135100 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2032; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2033 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135102 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Continua colocación de cimbra frontera para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2034; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2035 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-19
135103 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Trabajos de colocación de cimbra para parapetos en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4983; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4984 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135104 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2036; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2037; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2038; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2039 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135105 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Proceso en colocación de cimbra para aleros en losa claro 5/6 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2040; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2041; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2042; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2043 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135106 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Continúa proceso de armado de acero en zona de cajetínes transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2044; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2045 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135109 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de cimbra en área de ménsula hacia rama 10 para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2049; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2050 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135110 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Colocación de accesorios para anclajes en tendones longitudinales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2051; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2052; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2053; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2054 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135114 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Supervision informa que la contratista comenzó tensado de barras de presfuerzo en mensula de losa claro 2/3 rama 30, se realiza minuta de campo señalando el boletín de campo pendiente para este proceso. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2055; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2056 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135115 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Continúa proceso de colocación de accesorios en anclajes longitudinales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2057; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2058 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135116 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-20 | Continua colocación de cimbra frontera en área de ménsula de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2059; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2060 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-20
135117 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-21 | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 90. | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1270; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1271; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-+ - 1272; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-+ - 1273 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-21
135119 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Tensado de cables 4 y 5 | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-10+ - 261; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-10+ - 262; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-10+ - 263; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-10+ - 264 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135120 | T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra y acero | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 381; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-10+ - 382 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135121 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra y acero | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 289; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 290; J-+ - 1940 E-+ - 890: C-10+ - 291; J-+ - 1940 E-+ - 891: C-10+ - 292 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135122 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Tensado de cables 4 y 5 | Se solicita informe de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 342 | D-10+ - 343 | D-10+ - 344 | D-10+ - 345 | D-10+ - 346 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135123 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de acero, cimbra, ducteria y torones para losa | Se solicita boletín de campo por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 161 | E-30+ - 162 | E-30+ - 163 | E-30+ - 164 | E-30+ - 165 | E-30+ - 166 | E-30+ - 167 | E-30+ - 168 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135124 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero y limpieza de cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: F-10+ - 195; J-+ - 1940 E-+ - 889: F-10+ - 196; J-+ - 1940 E-+ - 890: F-10+ - 197; J-+ - 1940 E-+ - 891: F-10+ - 198 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135125 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero para losa | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-10+ - 112; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-10+ - 113; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-10+ - 114; J-+ - 1940 E-+ - 891: G-10+ - 115 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135126 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de concreto | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: H-10+ - 88; J-+ - 1940 E-+ - 889: H-10+ - 89 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135127 | T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de concreto | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: I-10+ - 55; J-+ - 1940 E-+ - 889: I-10+ - 56; J-+ - 1940 E-+ - 890: I-10+ - 57 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-19
135131 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-10+ - 265; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-10+ - 266; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-10+ - 267; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-10+ - 268 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-20
135132 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra en aleros | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 383; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-10+ - 384; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-10+ - 385; J-+ - 1940 E-+ - 891: B-10+ - 386 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-20
135133 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de verificación de calces y acero de parilla superior para losa claro 3/4 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2061; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2062 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135134 | T1 G10 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de acero, cimbra y torones para losa. | Se solicitan boletines de campo. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 168 | C-30+ - 169 | C-30+ - 170 | C-30+ - 171 | C-30+ - 172 | C-30+ - 173 | C-30+ - 174 | C-30+ - 175 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-20
135135 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Sin actividad en tensado de barras de presfuerzo de ménsula en losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2063 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135136 | T1 G10 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 58 | POR INICIAR | 2023-12-22 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo en mensula | Se le solicita a la contratista proporcionar el boletín de campo autorizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 169 | E-30+ - 170 | E-30+ - 171 | E-30+ - 172 | E-30+ - 173 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-20
135140 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 10, se le reitera a la contratista proporcionar los planos autorizados |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2064; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2065; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2066 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135141 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra para claro losa 5/6 rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2067; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2068 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135142 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Trabajos de calce de acero para recubrimiento en lecho superior e inferior | Se solicita boletín de campo por cambio de varilla | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-30+ - 182; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-30+ - 183; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-30+ - 184; J-+ - 1940 E-+ - 891: B-30+ - 185 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-21
135143 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra para losa claros 5/6 y 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2069; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2070 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135144 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero para losa. | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 347 | D-10+ - 348 | D-10+ - 349 | D-10+ - 350 | D-10+ - 351 | D-10+ - 352 | D-10+ - 353 | D-10+ - 354 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-21
135145 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra en aleros para losa | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 283 | E-10+ - 284 | E-10+ - 285 | E-10+ - 286 | E-10+ - 287 | E-10+ - 288 | E-10+ - 289 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-21
135146 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de concreto para parapetos en rampa de acceso | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-10+ - 202 | F-10+ - 203 | F-10+ - 204 | F-10+ - 205 | F-10+ - 206 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-21
135148 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de concreto para parapetos en rampa de rama 10 Entronque Colosio. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 4990 | B-+ - 4991 | B-+ - 4992 | B-+ - 4993 | B-+ - 4994 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135150 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2072; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2073; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2074 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-21
135152 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Continúan trabajos de alineación y calce de acero en losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2075; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2076 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-22
135153 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de colocación de acero y cimbra para losa claro 4/5 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2077; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2078 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-22
135154 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra para losa claro 5/6 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2079; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2080 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-22
135155 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Vista colocación de cimbra lado izquierdo en losa claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2081 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-22
135156 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Habilitado de cimbra y acero para proceso en losas de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2082; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2083; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2084 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-22
135157 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Conformación de material para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4995; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4996 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-22
135158 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Proceso de armado de acero | Se solicita boletin de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-30+ - 307; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-30+ - 308; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-30+ - 309 |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-22
135159 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de acero y cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 387 | B-10+ - 388 | B-10+ - 389 | B-10+ - 390 | B-10+ - 391 | B-10+ - 392 | B-10+ - 393 | B-10+ - 394 | Emmanuel Vázquez | 2023-12-22
135160 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2023-12-22 | Colocación de cimbra y acero | se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 293 | C-10+ - 294 | C-10+ - 295 | C-10+ - 296 | C-10+ - 297 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2023-12-22
135167 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-23 | Vista de colocación de cimbra metalica para capiteles terminada y espera para colar del apoyo 90. | Vista de colocación de cimbra metalica para capiteles terminada y espera para colar del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1276 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-23
135170 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-23 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1277 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-23
135172 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2023-12-23 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo para capiteles de apoyo 120. | Se continúa con el armado de acero de refuerzo para capiteles de apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1278 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-23
135176 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Descimbrado de primera fase de colado de parapeto en MME de Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4997; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 4998 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135177 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Nivelación para dar piso a desplante de losa de acceso de MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 4999; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5000 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135178 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Armado de losa claro 5-6 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2085; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2086 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135179 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Armado de losa claro 6-7 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2087; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2088 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135180 | T1 G10 TAB008-009 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Montaje de prelosas en claro 8-9 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1977; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1978; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1979 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135181 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Se continúa con armado de refuerzo en tendones longitudinales lado pasivo de losa claro 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2089; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2090; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2091 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135185 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-26 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1279 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-26
135186 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-26 | Troquelado de cimbra en frontera de losa claro 4-5 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2092; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2093; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2094 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-26
135192 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2023-12-26 | Colocación de cimbra para capiteles terminada en espera para colar del apoyo 90. | Colocación de cimbra para capiteles terminada en espera para colar del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1280; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1281 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-26
135204 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-27 | Armado de losa claro 5-6 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2095; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2096; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2097 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-27
135205 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-27 | Limpieza y colocación de cimbra en frontera de losa claro 4-5 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2098; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2099; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2100; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2101 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-27
135206 | T1 G10 TAB008-009 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-27 | Montaje de prelosas claro 8-9 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1980; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1981; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1982; J-+ - 1940 E-+ - 891: G-+ - 1983 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-27
135207 | T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-27 | Soporte para fondeo de cimbra en aleros de losa claro 9-10 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2102; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2103; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2104; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2105 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-27
135208 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-27 | Cimbrado de cajetines para barras de presfuerzo en losa claro 3-4 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2106; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2107; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2108 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-27
135213 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2023-12-28 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1282 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2023-12-28
135220 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-28 | Armado de Acero de refuerzo en losa claro 5-6 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2109; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2110; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2111 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-28
135221 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-28 | Cimbrado para colado de primera fase de parapeto L.I. de MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5001; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5002; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-+ - 5003 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-28
135222 | T1 G10 TAB008-009 TR - TRABES | 7 | EN PROCESO | 2023-12-28 | Montaje de prelosas claro 8-9 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 1984; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 1985; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-+ - 1986 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-28
135223 | T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-28 | Armado de losa claro 9-10 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2112; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2113; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2114 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-28
135224 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-28 | Detallado y limpieza en armado de losa claro 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2115; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2116; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2117 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-28
135225 | T1 G40 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2023-12-28 | Sin actividad en MME Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5004; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5005 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-28
135241 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-29 | Armado de acero de refuerzo en losa claro 6-7 Rama10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2118; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2119; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2120 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-29
135242 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-29 | Cimbrado en frontera lateral de losa claro 5-6 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2121; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2122; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2123 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-29
135243 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-29 | Limpieza de armado de losa para colado claro 4-5 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2124; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2125; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2126 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-29
135244 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2023-12-29 | Cimbrado para colado de primera fase de parapeto MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5006; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5007; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-+ - 5008 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-29
135245 | T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-29 | Armado de acero de refuerzo en parapeto y cimbrado de alero de losa claro 9-10 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2127; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2128; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2129 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-29
135246 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2023-12-29 | Colocación de ángulo lateral superior para soporte de canalón de aguas pluviales en losa claro 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2130; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2131; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2132 |  | Ignacio Rivera | 2023-12-29
135254 | T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-12-30 | Colado de losa claro 4-5 Rama 10. Supervisión informa que se da seguimiento al colado para cualquier eventualidad ya que falta de entregar la contratista el dictamen técnico dónde se sustituye la parrilla inferior del armado por el acero de las prelosas. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2133 | J-+ - 2134 | J-+ - 2135 | J-+ - 2136 | J-+ - 2137 | J-+ - 2138 | J-+ - 2139 | J-+ - 2140 | Ignacio Rivera | 2023-12-30
135255 | T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2023-12-30 | Colado de losa claro 3-4 Rama 10. |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2141 | J-+ - 2142 | J-+ - 2143 | J-+ - 2144 | J-+ - 2145 | J-+ - 2146 | J-+ - 2147 | J-+ - 2148 | Ignacio Rivera | 2023-12-30
135263 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-02 | Sin actividad la grúa LINK BELT LS-118, ubicada en el apoyo 90. | Sin actividad la grúa LINK BELT LS-118, ubicada en el apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1283 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-02
135266 | T4 A114 P01 - PILA 001 | 4 | DETENIDO | 2024-01-02 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1284 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-02
135267 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-02 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1285 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-02
135271 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-03 | Cimbrado en fronteras para colado de losa claro 5-6 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2149; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2150; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2151 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-02
135272 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-03 | Colocación de ángulo para drenaje pluvial en losa claro 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2152; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2153; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2154 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-02
135273 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-03 | Colocación de soportes para fondeo de aleros en losa claro 6-7, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2157; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2158; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2159 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-02
135274 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-01-03 | Primera unidad en colado de losa claro 5-6 Rama 10. Supervisión informa que falta de entregar la contratista el dictamen técnico dónde se sustituye la parrilla inferior del armado por el acero de las prelosas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2160 | J-+ - 2161 | J-+ - 2162 | J-+ - 2163 | J-+ - 2164 | J-+ - 2165 | J-+ - 2166 | J-+ - 2167 | Ignacio Rivera | 2024-01-02
135280 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-03 | Se reactiva el armado de acero de refuerzo de capiteles n.2 y n.4 del apoyo 120. | Se reactiva el armado de acero de refuerzo de capiteles n.2 y n.4 del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1286; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1287 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-03
135292 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-03 | Proceso de armado de capitel n.3 del apoyo 120. | Proceso de armado de capitel n.3 del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1288 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-03
135295 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-04 | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 89. | Suministro de cabezal prefabricado secc. A, para el apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15489; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15490; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15491; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15492 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-04
135296 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-01-04 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 90. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1289; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1290 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-04
135305 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-04 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capitel número 1 y 3 del apoyo 120. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capitel número 1 y 3 del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1291 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-04
135312 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-04 | Vista de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 89. | Vista de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 916; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 917; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-+ - 918 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-04
135314 | T4 TAB065-066 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-01-04 | Montaje de trabes prefabricadas (T-1a la T-7) en los claros 65-66. | Montaje de trabes prefabricadas (T-1a la T-7) en los claros 65-66. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: F-+ - 624; J-+ - 1940 E-+ - 889: F-+ - 625 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-04
135316 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-04 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capitel número 1 del apoyo 120. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capitel número 1 del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1292 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-04
135321 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Se continúa con detalles en armado de losa apoyo 3-4. Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2168; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2169 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-03
135322 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Preparativos para tensado de barras de presfuerzo en losa claro 2-3 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2170 | J-+ - 2171 | J-+ - 2172 | J-+ - 2173 | J-+ - 2174 | J-+ - 2175 | J-+ - 2176 | J-+ - 2177 | Ignacio Rivera | 2024-01-03
135323 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Verificación topográfica de cimbra de parapeto para primera fase de colado MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5009; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5010; J-+ - 1940 E-+ - 890: B-+ - 5011 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-03
135324 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Colado de losa apoyo 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 2178 | J-+ - 2179 | J-+ - 2180 | J-+ - 2181 | J-+ - 2182 | J-+ - 2183 | J-+ - 2184 | J-+ - 2185 | Ignacio Rivera | 2024-01-04
135325 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-01-05 | Colado de losa apoyo 3-4 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2186 | J-+ - 2187 | J-+ - 2188 | J-+ - 2189 | J-+ - 2190 | J-+ - 2191 | J-+ - 2192 | J-+ - 2193 | Ignacio Rivera | 2024-01-04
135326 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Colocación de cimbra en frontera de losa claro 6-7, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2194; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2195 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-05
135327 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Colocación de soportes para fondeo de alero en losa claro 7-8 Rama 10. Se le solicita a la contratista boletín de refuerzo por volado de + - 1.20 m. En cantiliver, en lado más crítico. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2196; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2197 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-05
135328 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Preparativos para tensado de tendones 5 y 6 de cabezal apoyo 7, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2198; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2199 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-05
135329 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 1-2.5 en primera sección concreto Holcim programado 150 M3, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15528 | A-+ - 15529 | A-+ - 15530 | A-+ - 15531 | A-+ - 15532 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135330 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 1-2.5 primera sección tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15533 | A-+ - 15534 | A-+ - 15535 | A-+ - 15536 | A-+ - 15537 | A-+ - 15538 | A-+ - 15539 | A-+ - 15540 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135331 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Se inicia con el proceso de tendido de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 1-2.5 primera sección tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15541 | A-+ - 15542 | A-+ - 15543 | A-+ - 15544 | A-+ - 15545 | A-+ - 15546 | A-+ - 15547 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135332 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO |  | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 89. | Suministro de cabezal prefabricado secc. B, para el apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 919 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-05
135333 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Unidad 6 en descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 1-2.5 primera sección tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15548; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15549; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15550; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15551 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135336 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Colocación de yute en máquina Texturizadora para dar acabado micro texturizado en colado de losa de calzada claro 1-2.5 primera sección, tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15556; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15557; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15558; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15559 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135346 | T4 A90 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-01-05 | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 90. | Retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15572; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15573; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15574 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-05
135347 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Proceso de microtexturizado mediante yute en losa de calzada claro 1-2.5 primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15575 | A-+ - 15576 | A-+ - 15577 | A-+ - 15578 | A-+ - 15579 | A-+ - 15580 | A-+ - 15581 | A-+ - 15582 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135348 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-05 | Proceso de acabado rallado en colado de losa de calzada claro 1-2.5 primera sección tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15583 | A-+ - 15584 | A-+ - 15585 | A-+ - 15586 | A-+ - 15587 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-05
135351 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-06 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1293 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-06
135352 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-06 | Tendido de material cementante en camino de zona terrestre apoyo 3-4, tramo 2. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15592; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15593; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15594; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15595 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-06
135353 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-06 | Se continua con el armado de acero de refuerzo del capitel número 1 del apoyo 120. | Se continua con el armado de acero de refuerzo del capitel número 1 del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1294; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1295 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-06
135354 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-06 | Colocación de lona en losa colada claro 1-2.5 primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15596; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15597; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15598; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15599 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-06
135358 | T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-06 | Colocación de cimbra y acero de refuerzo en diafragmas del claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15607 | A-+ - 15608 | A-+ - 15609 | A-+ - 15610 | A-+ - 15611 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-06
135361 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza limpieza de losa de calzada por sopleteo en claro 35.5-36.75. | Se realiza limpieza de losa de calzada por sopleteo en claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2200; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2201; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2202 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135362 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza revisión niveles de alcantarillas de drenaje pluvial en losa de calzada claro 35.5-36.75. | Se realiza revisión niveles de alcantarillas de drenaje pluvial en losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2203; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2204; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2205; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2206 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135363 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Colocación de columna lado derecho para soporte de equipo Topdown en apoyo 39. | Colocación de columna lado derecho para soporte de equipo Topdown en apoyo 39. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15618; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15619; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15620 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135365 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2024-01-06 | Maniobras para sacar el carguero 10 del mu. 57, para realizar el montaje del cabezal pref. secc. A del ap. 89. | Maniobras para sacar el carguero 10 del mu. 57, para realizar el montaje del cabezal pref. secc. A del ap. 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15624; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15625 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-06
135366 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba telescópica para colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Se posiciona bomba telescópica para colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2207; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2208; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2209 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135367 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Unidad número 2 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Unidad número 2 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2210; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2211 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135368 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción en claro 35.5 de losa de calzada. | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción en claro 35.5 de losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2212; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2213; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2214; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2215 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135371 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Inicia descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 35.5-36.5. | Inicia descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 35.5-36.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2216; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2217; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2218; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2219 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135372 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-06 | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 89. | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15630; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15631; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15632; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15633 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-06
135373 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico con maquinaria TEREX BID-WELL en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico con maquinaria TEREX BID-WELL en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2220; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2221; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2222; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2223 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135377 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento por parte del laboratorio de supervisión en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Se realizan pruebas de temperatura y revenimiento por parte del laboratorio de supervisión en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15640; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15641; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15642 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135378 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Obtención de muestra de concreto fresco en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Obtención de muestra de concreto fresco en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2224; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2225; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2226; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2227 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135379 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Proceso de texturizado con yute en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Proceso de texturizado con yute en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2228; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2229; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2230; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2231 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135380 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Inicia proceso de acabado rayado en losa de calzada claro 35.5-36.75. | Inicia proceso de acabado rayado en losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2232; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2233; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2234 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135381 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Continúa proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | Continúa proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2235; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2236; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2237; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2238 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-02
135382 | T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de retiró de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1B en claro 1B-1. | Se realizan trabajos de retiró de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1B en claro 1B-1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: H-+ - 398; J-+ - 1940 E-+ - 889: H-+ - 399; J-+ - 1940 E-+ - 890: H-+ - 400; J-+ - 1940 E-+ - 891: H-+ - 401 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-03
135388 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Colocación de cimbra en frontera para colado de losa apoyo 6-7, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2239; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2240; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2241 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135389 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Armado de acero de refuerzo en losa claro 7-8, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2242; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2243 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135390 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Armado de acero de refuerzo en losa claro 8-9, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2244; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2245 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135391 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Fondeo para losa de unión apoyo 10 rama 10 y apoyo 4 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2246; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2247 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135392 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Desmantelamiento de andamiaje claro 1A-2 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2248; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2249 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135393 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Colocación de soportes para fondeo de cimbra en aleros de losa claro 8-9, Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2250; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2251 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135394 | T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-01-08 | Colado de losa claro 9-10 Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2252 | J-+ - 2253 | J-+ - 2254 | J-+ - 2255 | J-+ - 2256 | J-+ - 2257 | J-+ - 2258 | J-+ - 2259 | Ignacio Rivera | 2024-01-06
135395 | T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-01-08 | Colado de losa apoyo 6-7, rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2260 | J-+ - 2261 | J-+ - 2262 | J-+ - 2263 | J-+ - 2264 | J-+ - 2265 | J-+ - 2266 | J-+ - 2267 | Ignacio Rivera | 2024-01-08
135396 | T1 G10 A10 CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Colado de bancos y topes sísmicos apoyo 10 lado PK + Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1296; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1297 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-08
135397 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Inicia armado de andamiaje en apoyo 5 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2268; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2269 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-08
135398 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Demolición y limpieza de concreto en junta de construcción longitudinal de losa de calzada claro 1-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15661; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15662; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15663; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15664 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-08
135399 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Colocación de monten en perímetro de losa de calzada para montar máquina Terex Bid well en claro 1-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15665 | A-+ - 15666 | A-+ - 15667 | A-+ - 15668 | A-+ - 15669 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-08
135400 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Colocación de bloques de concreto adosado a trabe para tensado de diafragmas intermedios del claro 33-34, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15670; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15671; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15672; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15673 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-08
135401 | T2 A37 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Colocación de neoprenos en cabezal sección B del apoyo 37, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15674; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15675 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-08
135402 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Se continúa con los ajustes de soporterias para iluminación en equipo top down y pasarelas, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15676; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15677; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15678; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15679 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-08
135403 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Excavación para dentellón de losa de acceso en MME Rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5012; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5013 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-08
135404 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-08 | Cimbra para colado de primera fase de parapeto lado izq. MME Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5014; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5015 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-08
136755 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 44 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de tensado de cables 4 y 5 | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 269 | A-10+ - 270 | A-10+ - 271 | A-10+ - 272 | A-10+ - 273 | A-10+ - 274 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140132 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de colocación de cimbra para aleros en losa. | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 355; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 356; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-10+ - 357 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140133 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de colocación de cimbra para aleros en losa. | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 290; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-10+ - 291; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-10+ - 292 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140134 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de cimbra para fondeo de losa. | Se solicitan planos firmados y autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-10+ - 293 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140135 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de accesorios para anclajes en tendones longitudinales en losa. | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: F-30+ - 102; J-+ - 1940 E-+ - 889: F-30+ - 103; J-+ - 1940 E-+ - 890: F-30+ - 104; J-+ - 1940 E-+ - 891: F-30+ - 105 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140136 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de armado de andamios para soporte de losa | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-30+ - 122; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-30+ - 123 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140137 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 80 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de bandas en escamas para M.M.E. | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-30+ - 124; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-30+ - 125; J-+ - 1940 E-+ - 890: G-30+ - 126; J-+ - 1940 E-+ - 891: G-30+ - 127 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-09
140138 | T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se cubre con lonas la losa de calzada claro 35.5-36.75. | Se cubre con lonas la losa de calzada claro 35.5-36.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2270; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2271; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2272; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2273 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-03
140139 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realiza acarreo de maquinaria TEREX BID-WELL del claro 35.5-36.75 al 1--2.5. | Se realiza acarreo de maquinaria TEREX BID-WELL del claro 35.5-36.75 al 1--2.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2274; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2275; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2276; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2277 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-03
140142 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de tensado de cables 4 y 5 en cabezal del apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-+ - 1298; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-+ - 1299 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140143 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de cimbra para colado de primera fase de parapetos en rampa de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5016; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5017 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140144 | T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de retiro de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1B en claro 1B-1. | Continúan trabajos de retiro de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1B en claro 1B-1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: H-+ - 402; J-+ - 1940 E-+ - 889: H-+ - 403; J-+ - 1940 E-+ - 890: H-+ - 404 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-04
140145 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de colocación de cimbra para aleros en losa claro 7/8 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2278; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2279 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140146 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de colocación de cimbra en aleros para losa claro 8/9 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2280; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2281 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140148 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de cimbra para fondeo de losa de liga apoyo 10 rama 10 al apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2285 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140149 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Montaje de prelosas en claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15691 | A-+ - 15692 | A-+ - 15693 | A-+ - 15694 | A-+ - 15695 | A-+ - 15696 | A-+ - 15697 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-09
140150 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de monten para soporte de maquinaria TEREX BID-WELL en claro 1-2.5. | Colocación de monten para soporte de maquinaria TEREX BID-WELL en claro 1-2.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2286 | J-+ - 2287 | J-+ - 2288 | J-+ - 2289 | J-+ - 2290 | J-+ - 2291 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-04
140151 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Se continúan los trabajos de colocación de monten para soporte de máquina Terex Bid well para colado de losa de calzada en claro 1-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15698 | A-+ - 15699 | A-+ - 15700 | A-+ - 15701 | A-+ - 15702 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-09
140153 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de cimbra en frontera de junta de dilatación apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15703; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15704; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15705; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15706 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-09
140155 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Proceso de armado de andamios para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2292; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2293 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140156 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-09 | Colocación de bandas en escamas para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-+ - 5022; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-+ - 5023 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-09
140159 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Llegada de 60 prelosas tipo T-1 para claro 1A-1B | Llegada de 60 prelosas tipo T-1 para claro 1A-1B | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2294; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2295; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2296; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2297 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-04
140160 | T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1B en claro 1A-1B. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1B en claro 1A-1B. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: H-+ - 405; J-+ - 1940 E-+ - 889: H-+ - 406; J-+ - 1940 E-+ - 890: H-+ - 407; J-+ - 1940 E-+ - 891: H-+ - 408 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-04
140161 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | POR INICIAR | 2024-01-09 | Colado de cubos adosados a trabes para protección de cables de presfuerzo en diafragmas intermedios del claro 24-25, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15716; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15717; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15718; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15719 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-09
140165 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Llegada de plana con 140 prelosas tipo T-1. | Llegada de plana con 140 prelosas tipo T-1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2298; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2299; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2300; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2301 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140166 | T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de fondo en diafragmas intermedios en claro 1A-1B. | Colocación de cimbra de fondo en diafragmas intermedios en claro 1A-1B. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: H-+ - 409; J-+ - 1940 E-+ - 889: H-+ - 410; J-+ - 1940 E-+ - 890: H-+ - 411 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140167 | T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1A, en claro 1A-1B. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 1A, en claro 1A-1B. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 412 | H-+ - 413 | H-+ - 414 | H-+ - 415 | H-+ - 416 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140168 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de demolición en junta de construcción longitudinal en losa de calzada claro 1-2.5. | Se realizan trabajos de demolición en junta de construcción longitudinal en losa de calzada claro 1-2.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2302 | J-+ - 2303 | J-+ - 2304 | J-+ - 2305 | J-+ - 2306 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140169 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en junta de construcción longitudinal entre losa de calzada ZT y losa de calzada rama 20. | Colocación de cimbra en junta de construcción longitudinal entre losa de calzada ZT y losa de calzada rama 20. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2307; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2308; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2309; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2310 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140170 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 11 | EN PROCESO |  | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 1B-1. | Colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 1B-1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2311; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2312; J-+ - 1940 E-+ - 890: J-+ - 2313; J-+ - 1940 E-+ - 891: J-+ - 2314 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140171 | T2 TAB01B-001 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 1, claro 1-1B | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 1, claro 1-1B | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2315 | J-+ - 2316 | J-+ - 2317 | J-+ - 2318 | J-+ - 2319 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140172 | T2 TAB038-039 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA) | 7 | EN PROCESO |  | Colocación de neoprenos en sección B de apoyo 38. | Colocación de neoprenos en sección B de apoyo 38. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 2186; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 2187 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140173 | T2 TAB034-035 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de dados de concreto para tensado de torones de diafragmas intermedios en claro 34-35. | Se continúa con la colocación de dados de concreto para tensado de torones de diafragmas intermedios en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: H-+ - 417; J-+ - 1940 E-+ - 889: H-+ - 418; J-+ - 1940 E-+ - 890: H-+ - 419 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-09
140176 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Se inician los trabajos de colocación de espuma, placa y tuerca en varillas tipo C del diafragma lateral del apoyo 24, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15730; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15731; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15732; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15733 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140177 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | primera unidad en laboratorio para prueba de rev. y temp. para colado de losa de calzada claro 1-2.5 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15734; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15735; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15736; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15737 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140178 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | se inicia la descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 1-2.5 segunda seccion |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15738 | A-+ - 15739 | A-+ - 15740 | A-+ - 15741 | A-+ - 15742 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140179 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | 5ta unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 1-2.5 segunda sección.tramo 2 zona terrestre. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15743 | A-+ - 15744 | A-+ - 15745 | A-+ - 15746 | A-+ - 15747 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140180 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | colocación de puente de adherencia en junta de construcción en colado de losa de calzada claro 1-2.5 segunda sección. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15748 | A-+ - 15749 | A-+ - 15750 | A-+ - 15751 | A-+ - 15752 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140181 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | tendido de concreto hidráulico con máquina Terex Bid well en colado de losa claro 1-2.5. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15753 | A-+ - 15754 | A-+ - 15755 | A-+ - 15756 | A-+ - 15757 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140182 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Unidad 9 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 1-2.5 segunda sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15758 | A-+ - 15759 | A-+ - 15760 | A-+ - 15761 | A-+ - 15762 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140183 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Proceso de colocación cimbra para losa liga entre AP10 G10 y AP4 G30 T1 Entronque Colosio |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2320; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2321 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-10
140184 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Retiro de poliestireno para cajetínes verticales en tendones longitudinales para losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2322; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2323 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-10
140185 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Colocación de habilitado de acero para parapeto en losa claro 7/8 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2324; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2325 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-10
140186 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Proceso de microtexturizado con yute en colado de losa de calzada claro 1-2.5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15763 | A-+ - 15764 | A-+ - 15765 | A-+ - 15766 | A-+ - 15767 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140187 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Colocación de acero y cimbra en losa claro 8/9 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2326; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2327 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-10
140188 | T1 G10 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | TERMINADO | 2024-01-10 | Descimbra de elemento diafragmas del claro 8/9 rama 10 |  | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: G-+ - 2209; J-+ - 1940 E-+ - 889: G-+ - 2210 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-10
140189 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Se realiza cambio de máquina Terex Bid well para continuar con el colado de losa de calzada claro 1-2.5. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15768 | A-+ - 15769 | A-+ - 15770 | A-+ - 15771 | A-+ - 15772 | A-+ - 15773 | A-+ - 15774 | A-+ - 15775 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-10
140190 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-10 | Inicia proceso de tensado de torones longitudinales en Cables I al VIII de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: J-+ - 2328; J-+ - 1940 E-+ - 889: J-+ - 2329 |  | Ignacio Rivera | 2024-01-10
140191 | T1 G10 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-11 | Retiro de poliestireno en cajetin vertical para tensado longitudinal | Se solicita boletín de campo para este proceso | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-30+ - 310; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-30+ - 311; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-30+ - 312; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-30+ - 313 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-10
140192 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-11 | Colocación de armado de acero para parapeto | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 399 | B-10+ - 400 | B-10+ - 401 | B-10+ - 402 | B-10+ - 403 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-10
140193 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-11 | Colocación de acero y cimbra para losa | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 299; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 300; J-+ - 1940 E-+ - 890: C-10+ - 301; J-+ - 1940 E-+ - 891: C-10+ - 302 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-10
140194 | T1 G10 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS | 40 | EN PROCESO | 2024-01-11 | Descimbrado de elementos | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 358; J-+ - 1940 E-+ - 889: D-10+ - 359; J-+ - 1940 E-+ - 890: D-10+ - 360; J-+ - 1940 E-+ - 891: D-10+ - 361 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-10
140195 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-12 | Colocación de acero y cimbra | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-10+ - 275; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-10+ - 276; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-10+ - 277; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-10+ - 278 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-11
140197 | T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-01-12 | Proceso de tensado de torones longitudinales | Se solicita a la contratista realizar el orden de tensado conforme a proyecto, la contratista señala que entregará boletín de esto. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 163 | D-30+ - 164 | D-30+ - 165 | D-30+ - 166 | D-30+ - 167 | D-30+ - 168 | D-30+ - 169 | D-30+ - 170 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-11
140199 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-12 | Colocación de espuma, inyección y placa en varilla tipo C de los diafragmas del apoyo 20, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15776; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15777; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15778 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-12
142153 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Colocación de concreto | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 279 | A-10+ - 280 | A-10+ - 281 | A-10+ - 282 | A-10+ - 283 | A-10+ - 284 | A-10+ - 285 | A-10+ - 286 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-12
142154 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Colocación de concreto | Colocación de concreto | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 287 | A-10+ - 288 | A-10+ - 289 | A-10+ - 290 | A-10+ - 291 | A-10+ - 292 | A-10+ - 293 | A-10+ - 294 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-12
142178 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Proceso de armado de acero para losa de acceso en rampa. | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: D-10+ - 362 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-12
142179 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Proceso de armado de acero parrilla inferior | Se solicitan planos autorizados por SICT | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-30+ - 178; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-30+ - 179; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-30+ - 180 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-12
142181 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 80 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Proceso de armado de acero y colocación de cimbra para parapeto | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: B-10+ - 408; J-+ - 1940 E-+ - 889: B-10+ - 409 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-13
142182 | T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Se continúa con la colocación de cimbra en diagramas intermedios y laterales del claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15917; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15918; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15919; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 15920 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-15
142183 | T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 15921; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 15922; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 15923 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-15
142184 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefa. con losa de calzada en apoyo 1B. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15924 | A-+ - 15925 | A-+ - 15926 | A-+ - 15927 | A-+ - 15928 | A-+ - 15929 | A-+ - 15930 | A-+ - 15931 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-15
142185 | T2 TAB037-038 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Montaje de trabe N6 en claro 37-38 con sistema top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 15932 | A-+ - 15933 | A-+ - 15934 | A-+ - 15935 | A-+ - 15936 | A-+ - 15937 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-15
142193 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-01-15 | Proceso de armado de acero para losa liga | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: C-10+ - 307; J-+ - 1940 E-+ - 889: C-10+ - 308; J-+ - 1940 E-+ - 890: C-10+ - 309; J-+ - 1940 E-+ - 891: C-10+ - 310 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-13
142194 | T4 A90 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-16 | Proceso de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 90. | Proceso de colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 920; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 921 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-16
143023 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-01-16 | Se inician los trabajos de ajustes y soldadura de tubo para ademe temporal que serán utilizados en pilas del tramo 3 zona manglar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16125 | A-+ - 16126 | A-+ - 16127 | A-+ - 16128 | A-+ - 16129 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-16
143024 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-16 | Colocación de viga para soporte de aditamentos contra huracanes en sistema top down, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 16130; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 16131; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 16132; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 16133 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-16
143025 | T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-16 | Se inician los trabajos de colocación de cimbra en diafragmas laterales del apoyo 37-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: A-+ - 16134; J-+ - 1940 E-+ - 889: A-+ - 16135; J-+ - 1940 E-+ - 890: A-+ - 16136; J-+ - 1940 E-+ - 891: A-+ - 16137 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-16
143333 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-17 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa | Se solicita memoria de cálculo para armado de andamiaje | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 186 | B-30+ - 187 | B-30+ - 188 | B-30+ - 189 | B-30+ - 190 | B-30+ - 191 | B-30+ - 192 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-15
143334 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-17 | Proceso de armado de acero y colocación de cimbra | Se solicitan planos firmados por SICT, elemento observado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 311 | C-10+ - 312 | C-10+ - 313 | C-10+ - 314 | C-10+ - 315 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-15
143336 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-01-17 | Proceso de retiro de andamios | Se solicitan informes de tensado firmados | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-30+ - 181; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-30+ - 182; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-30+ - 183 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-15
143337 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en bancos de apoyo sección B en apoyo 35. | Colocación de cimbra en bancos de apoyo sección B en apoyo 35. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 1939 E-+ - 888: E-+ - 922; J-+ - 1940 E-+ - 889: E-+ - 923; J-+ - 1940 E-+ - 890: E-+ - 924 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143338 | T2 TAB034-035 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 34-35. | Se realiza montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 34-35. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 626 | F-+ - 627 | F-+ - 628 | F-+ - 629 | F-+ - 630 | F-+ - 631 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143339 | T2 A13 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en cabezal del apoyo 13. | Se realizan trabajos de aparentado en cabezal del apoyo 13. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 626: E-+ - 925; F-+ - 627: E-+ - 926 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143340 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Suministro de varilla para losa de calzada en claro 19-20.5. | Suministro de varilla para losa de calzada en claro 19-20.5. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 626: J-+ - 2336; F-+ - 627: J-+ - 2337; F-+ - 628: J-+ - 2338 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143341 | T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 16.5-19. | Retiró de cimbra en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 16.5-19. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 626: J-+ - 2339; F-+ - 627: J-+ - 2340; F-+ - 628: J-+ - 2341 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143342 | T2 TAB019-020 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 11 | EN PROCESO |  | Habilitado y armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 19, claro 19-20. | Habilitado y armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 19, claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2342 | J-+ - 2343 | J-+ - 2344 | J-+ - 2345 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143343 | T2 A35 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 35. | Se realiza colado de nodos, bancos y topes antisísmicos en sección B de apoyo 35. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927 | E-+ - 928 | E-+ - 929 | E-+ - 930 | E-+ - 931 | E-+ - 932 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143344 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 19-20. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en losa de calzada claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2346 | J-+ - 2347 | J-+ - 2348 | J-+ - 2349 | J-+ - 2350 | J-+ - 2351 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143346 | T2 TAB019-020 GUA - GUARNICIÓN | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en guarnición ambos lados de la loza de calzada claro 19-20. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en guarnición ambos lados de la loza de calzada claro 19-20. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2352 | J-+ - 2353 | J-+ - 2354 | J-+ - 2355 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-11
143347 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realiza retiró de cimbra en volado de losa lado izquierdo en claro 17-19. | Se realiza retiró de cimbra en volado de losa lado izquierdo en claro 17-19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2356 | J-+ - 2357 | J-+ - 2358 | J-+ - 2359 | J-+ - 2360 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143348 | T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos apoyo 27, claro 26-27. | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos apoyo 27, claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 420 | H-+ - 421 | H-+ - 422 | H-+ - 423 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143350 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos en apoyo 26, claro 26-27. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos en apoyo 26, claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 424 | H-+ - 425 | H-+ - 426 | H-+ - 427 | H-+ - 428 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143351 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-17 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 63. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: A-+ - 16272; E-+ - 928: A-+ - 16273 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-17
143352 | T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Revisión topográfica de trazo de losa de calzada en claro 19-20.5. | Revisión topográfica de trazo de losa de calzada en claro 19-20.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2361 | J-+ - 2362 | J-+ - 2363 | J-+ - 2364 | J-+ - 2365 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143353 | T2 A02 CAP05 - CAPITEL 005 | 4 | EN PROCESO |  | Retiro de cimbra en capiteles de apoyo 5. | Retiro de cimbra en capiteles de apoyo 5. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1300 | D-+ - 1301 | D-+ - 1302 | D-+ - 1303 | D-+ - 1304 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143355 | T2 A13 - APOYO 013 | 4 | EN PROCESO |  | Continúan los trabajos de aparentado en el apoyo 13. | Continúan los trabajos de aparentado en el apoyo 13. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1305 | D-+ - 1306 | D-+ - 1307 | D-+ - 1308 | D-+ - 1309 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143356 | T2 A29 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de reparación de desconchamientos en cabezal del apoyo 29. | Continúan trabajos de reparación de desconchamientos en cabezal del apoyo 29. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: D-+ - 1310; E-+ - 928: D-+ - 1311 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-12
143358 | T2 A13 - APOYO 013 | 5 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de aparentado de apoyo 13. | Se continúa con los trabajos de aparentado de apoyo 13. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: D-+ - 1312; E-+ - 928: D-+ - 1313; E-+ - 929: D-+ - 1314 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143359 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de limpieza y trazo en la losa de calzada en claro 14-19, para realizar prueba de perfilógrafo. | Se realizan trabajos de limpieza y trazo en la losa de calzada en claro 14-19, para realizar prueba de perfilógrafo. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: J-+ - 2366; E-+ - 928: J-+ - 2367 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143361 | T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se efectúa prueba con equipo de perfilógrafo en losa de calzada claro 13-19. | Se efectúa prueba con equipo de perfilógrafo en losa de calzada claro 13-19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2368 | J-+ - 2369 | J-+ - 2370 | J-+ - 2371 | J-+ - 2372 | J-+ - 2373 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143364 | T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Finaliza prueba de perfilógrafo en losa de calzada claro 13-19. | Finaliza prueba de perfilógrafo en losa de calzada claro 13-19. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2374 | J-+ - 2375 | J-+ - 2376 | J-+ - 2377 | J-+ - 2378 | J-+ - 2379 | J-+ - 2380 |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143368 | T2 A14 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se inician trabajos de aparentado en cabezal de apoyo 14. | Se inician trabajos de aparentado en cabezal de apoyo 14. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: J-+ - 2381; E-+ - 928: J-+ - 2382 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143369 | T4 A90 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-17 | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B, en el apoyo 90. | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B, en el apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 933 | E-+ - 934 | E-+ - 935 | E-+ - 936 | E-+ - 937 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-17
143370 | T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 26-27. | Continúan trabajos de colocación de cimbra en diafragmas intermedios en claro 26-27. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: H-+ - 429; E-+ - 928: H-+ - 430; E-+ - 929: H-+ - 431 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143371 | T2 A02 CAP06 - CAPITEL 006 | 4 | EN PROCESO |  | Se realiza revisión topográfica de cimbra en capiteles de apoyo 6. | Se realiza revisión topográfica de cimbra en capiteles de apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 927: D-+ - 1315; E-+ - 928: D-+ - 1316 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143372 | T2 A37 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en nodos de apoyo 37. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en nodos de apoyo 37. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 938 | E-+ - 939 | E-+ - 940 | E-+ - 941 | E-+ - 942 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2023-07-13
143373 | T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de demolición de junta de construcción longitudinal de losa de calzada claro 1-2. | Se realizan trabajos de demolición de junta de construcción longitudinal de losa de calzada claro 1-2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2383 | J-+ - 2384 | J-+ - 2385 | J-+ - 2386 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143374 | T2 TAB01B-001 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 1B-1. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 1B-1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2387 | J-+ - 2388 | J-+ - 2389 | J-+ - 2390 | J-+ - 2391 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143375 | T2 TAB01B-001 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada claro 1B.5-1B. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada claro 1B.5-1B. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2392 | J-+ - 2393 | J-+ - 2394 | J-+ - 2395 | J-+ - 2396 | J-+ - 2397 | J-+ - 2398 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143376 | T2 TAB037-038 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A1 para claro 37-38. | Llegada de trabe prefabricada A1 para claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 632 | F-+ - 633 | F-+ - 634 | F-+ - 635 | F-+ - 636 | F-+ - 637 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143377 | T2 TAB037-038 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A2 para claro 37-38. | Llegada de trabe prefabricada A2 para claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 638 | F-+ - 639 | F-+ - 640 | F-+ - 641 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143378 | T2 TAB037-038 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A1 a losa de calzada claro 24-25, pendiente montaje a transporte para acarreo para su montaje en claro 37-38. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A1 a losa de calzada claro 24-25, pendiente montaje a transporte para acarreo para su montaje en claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642 | F-+ - 643 | F-+ - 644 | F-+ - 645 | F-+ - 646 | F-+ - 647 | F-+ - 648 | F-+ - 649 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143379 | T2 TAB037-038 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Llegada de trabe prefabricada A4 para claro37-38. | Llegada de trabe prefabricada A4 para claro37-38. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: F-+ - 650; F-+ - 643: F-+ - 651; F-+ - 644: F-+ - 652 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143380 | T2 TAB037-038 TR - TRABES | 6 | EN PROCESO |  | Se realiza montaje de trabe prefabricada A2 a transporte en losa de calzada claro 24-25 para su montaje en claro 37-38. | Se realiza montaje de trabe prefabricada A2 a transporte en losa de calzada claro 24-25 para su montaje en claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: F-+ - 653; F-+ - 643: F-+ - 654; F-+ - 644: F-+ - 655; F-+ - 645: F-+ - 656 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-12
143383 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-18 | Sin actividad el apoyo 93. | Sin actividad el apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1317 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-18
143386 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-18 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1318 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-18
143387 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-18 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 4 apoyo 103. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre capitel número 4 apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1319; F-+ - 643: D-+ - 1320; F-+ - 644: D-+ - 1321 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-18
143388 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-01-18 | Colocación de concreto para losa acceso rampa | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-10+ - 309; F-+ - 643: A-10+ - 310; F-+ - 644: A-10+ - 311 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-16
143389 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-18 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1322 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-18
143396 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-18 | Se inician con los trabajos de limpieza mediante sopleteado en losa de calzada claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16298 | A-+ - 16299 | A-+ - 16300 | A-+ - 16301 | A-+ - 16302 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-18
143397 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-18 | Colocación de cimbra frontera en losa pegada ala Gaza 20 para colado de losa de calzada claro 1A-1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16303 | A-+ - 16304 | A-+ - 16305 | A-+ - 16306 | A-+ - 16307 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-18
143404 | T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-18 | Se continúan los trabajos de colocación de cimbra en diafragmas intermedios del claro 37-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16346; F-+ - 643: A-+ - 16347; F-+ - 644: A-+ - 16348; F-+ - 645: A-+ - 16349 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-18
143405 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-01-19 | Proceso de colocación de barras de presfuerzo en cabezal prefabricado secc. A y B del apoyo 61. | Proceso de colocación de barras de presfuerzo en cabezal prefabricado secc. A y B del apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16350; F-+ - 643: A-+ - 16351 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-19
143406 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-01-19 | Col. de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes anti. sobre cabezal pref. secc. B del ap. 62. | Col. de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes anti. sobre cabezal pref. secc. B del ap. 62. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1323; F-+ - 643: D-+ - 1324 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-19
143682 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-19 | Sin actividad el apoyo 93. | Sin actividad el apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1325 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-19
143686 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-19 | Sin actividad el apoyo 103. | Sin actividad el apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1326 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-19
143688 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-19 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1327 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-19
143699 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-19 | Colocación de soportes en losa para operación de maquina Terex Bid well claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16378 | A-+ - 16379 | A-+ - 16380 | A-+ - 16381 | A-+ - 16382 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-19
143700 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-19 | Movimiento de maquina Terex Bid well para colado de losa de calzada claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16383 | A-+ - 16384 | A-+ - 16385 | A-+ - 16386 | A-+ - 16387 | A-+ - 16388 | A-+ - 16389 | A-+ - 16390 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-19
143701 | T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Revisión de diagramas en claro 37-38 para su liberación de colado, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16391 | A-+ - 16392 | A-+ - 16393 | A-+ - 16394 | A-+ - 16395 | A-+ - 16396 | A-+ - 16397 | A-+ - 16398 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143702 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Proceso de colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc. A del apoyo 62. | Proceso de colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc. A del apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16399 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-20
143704 | T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | primera unidad para pruebas de Rev. y temperatura en laboratorio colado de diafragmas claro 37-38 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16401; F-+ - 643: A-+ - 16402; F-+ - 644: A-+ - 16403; F-+ - 645: A-+ - 16404 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143705 | T4 A75 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles n.3 y n.4 del apoyo 75. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles n.3 y n.4 del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1328 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-20
143710 | T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en diafragmas laterales e intermedio del claro 37-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5146 | B-+ - 5147 | B-+ - 5148 | B-+ - 5149 | B-+ - 5150 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143714 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-20 | Verificación de la cimbra para colado de ban. y top. antisísmicos en secc. B, del ap. 62, por topografía de Triada | Verificación de la cimbra para colado de ban. y top. antisísmicos en secc. B, del ap. 62, por topografía de Triada | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16418; F-+ - 643: A-+ - 16419 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-20
143716 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre pila de cimentación número numero 3 del apoyo 114. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, sobre pila de cimentación número numero 3 del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1329 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-20
143720 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura colado de losa 1A-1 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16430; F-+ - 643: A-+ - 16431; F-+ - 644: A-+ - 16432; F-+ - 645: A-+ - 16433 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143721 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16434 | A-+ - 16435 | A-+ - 16436 | A-+ - 16437 | A-+ - 16438 | A-+ - 16439 | A-+ - 16440 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143722 | T2 TAB01B-001 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Unidad 4 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | A-+ - 16441 | A-+ - 16442 | A-+ - 16443 | A-+ - 16444 | A-+ - 16445 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143723 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Tendido de concreto hidráulico mediante máquina Terex Bid well en colado de losa de calzada claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16446; F-+ - 643: A-+ - 16447; F-+ - 644: A-+ - 16448; F-+ - 645: A-+ - 16449 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143724 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Unidad 6 en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16450; F-+ - 643: A-+ - 16451; F-+ - 644: A-+ - 16452; F-+ - 645: A-+ - 16453 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143725 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-20 | Se continúa el proceso de tendido de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 1A-1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-+ - 16454; F-+ - 643: A-+ - 16455; F-+ - 644: A-+ - 16456; F-+ - 645: A-+ - 16457 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-20
143726 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de armado de acero y verificación de niveles | Se solicitan planos autorizados, elemento observado a falta de información | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 316 | C-10+ - 317 | C-10+ - 318 | C-10+ - 319 | C-10+ - 320 | C-10+ - 321 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-16
143727 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de tensado para torones longitudinales | Se solicita boletín de procedimiento de tensado, elemento observado por falta de información | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: D-30+ - 171; F-+ - 643: D-30+ - 172; F-+ - 644: D-30+ - 173; F-+ - 645: D-30+ - 174 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-16
143728 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de retiro de andamiaje | Se solicitan informe de tensado firmado, elemento observado por falta de información | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: E-30+ - 184; F-+ - 643: E-30+ - 185 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-16
143729 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Colocación de concreto, contratista enlona elemento. | Se solicitan planos autorizados, elemento observado por falta de información. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+10 - 01 | A-+10 - 02 | A-+10 - 03 | A-+10 - 04 | A-+10 - 05 | A-+10 - 06 | A-+10 - 07 | A-+10 - 08 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-17
143732 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Colocación de vigas y cimbra de fondeo para losa | Se solicita memoría de cálculo de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: D-30+ - 175; F-+ - 643: D-30+ - 176; F-+ - 644: D-30+ - 177; F-+ - 645: D-30+ - 178 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-17
143733 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Descimbra de cajetínes transversales , sin actividad de tensado de torones. | Se solicitan planos autorizados, elemento observado ante falta de información. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: E-30+ - 186; F-+ - 643: E-30+ - 187; F-+ - 644: E-30+ - 188; F-+ - 645: E-30+ - 189 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-17
143736 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Colocación de concreto para primera fase de parapeto | Se solicitan planos autorizados, elemento observado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-10+ - 312; F-+ - 643: A-10+ - 313 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-18
143739 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Sin actividad en tensado de torones longitudinales. | Se requiere concluir a la brevedad el tensado, para evitar intemperización del acero. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: E-30+ - 190; F-+ - 643: E-30+ - 191; F-+ - 644: E-30+ - 192 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-18
143740 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Sin actividad en inyección de fluido de tendones longitudinales y transversales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: G-30+ - 128 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-18
143742 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de armado de andamiaje, colocación de vigas y cimbra de fondeo. | Se solicita memoría de cálculo. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 110 | F-30+ - 111 | F-30+ - 112 | F-30+ - 113 | F-30+ - 114 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-18
143743 | T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de retiro de andamiaje y cimbra | Se solicitan informes de tensado firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: A-30+ - 314; F-+ - 643: A-30+ - 315; F-+ - 644: A-30+ - 316 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-19
143745 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa | Se solicita memoría de cálculo para andamios. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 642: D-30+ - 179; F-+ - 643: D-30+ - 180; F-+ - 644: D-30+ - 181; F-+ - 645: D-30+ - 182 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-19
143749 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa. | Se solicita memoría de cálculo de andamios. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 182 | C-30+ - 183 | C-30+ - 184 | C-30+ - 185 | C-30+ - 186 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-20
143750 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-22 | Colocación de cimbra para bancos y topes antisísmicos en sección A, del apoyo 62. | Colocación de cimbra para bancos y topes antisísmicos en sección A, del apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 642: E-+ - 943; F-+ - 643: E-+ - 944; F-+ - 644: E-+ - 945 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-22
143751 | T4 A75 CAP - CAPITEL | [6 empty] | DIURNO | F-+ - 642: D-+ - 1330 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-22
143754 | T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-22 | Se inicia con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 36.75-37.75 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16464 | A-+ - 16465 | A-+ - 16466 | A-+ - 16467 | A-+ - 16468 | A-+ - 16469 | A-+ - 16470 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-22
143757 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-23 | Colado de bancos de apoyos y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 62. | Colado de bancos de apoyos y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946 | E-+ - 947 | E-+ - 948 | E-+ - 949 | E-+ - 950 | E-+ - 951 | E-+ - 952 | E-+ - 953 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-23
143760 | T4 A75 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-01-23 | Se finaliza el armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 75. | Se finaliza el armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1331; E-+ - 947: D-+ - 1332 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-23
143769 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-23 | Sin actividad el apoyo 93. | Sin actividad el apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1333 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-23
143771 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-23 | Sin actividad el apoyo 103. | Sin actividad el apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1334 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-23
143775 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Colocación de vigas para soporte de losa. | Se solicita memoria de cálculo. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: A-30+ - 317; E-+ - 947: A-30+ - 318; E-+ - 948: A-30+ - 319 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-22
143776 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Proceso de tensado de torones longitudinales, colocación de accesorios para anclajes de tendones transversales y limpieza de cajetines superiores. | Se solicitan boletines de campo firmados, elementos observados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 193 | B-30+ - 194 | B-30+ - 195 | B-30+ - 196 | B-30+ - 197 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-22
143777 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Colado con grout de cajetines superiores en área de mensula, y sin actividad en inyección de fluido para tendones. | Se realiza minuta de campo por falta de inyección de fluido en tendones. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: C-30+ - 187; E-+ - 947: C-30+ - 188; E-+ - 948: C-30+ - 189; E-+ - 949: C-30+ - 190 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-22
143778 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Retiro de cimbra de bancos de apoyo y topes antisísmicos del cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 62. | Retiro de cimbra de bancos de apoyo y topes antisísmicos del cabezal prefabricado secc. B, del apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: E-+ - 954; E-+ - 947: E-+ - 955 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-23
144021 | T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Se continúa con el proceso de tensado de torones en diafragmas intermedios del claro 9-10 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: A-+ - 16496; E-+ - 947: A-+ - 16497; E-+ - 948: A-+ - 16498; E-+ - 949: A-+ - 16499 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-23
144982 | T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de diafragmas del claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16500 | A-+ - 16501 | A-+ - 16502 | A-+ - 16503 | A-+ - 16504 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-23
144983 | T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-23 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en diagramas del claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16505 | A-+ - 16506 | A-+ - 16507 | A-+ - 16508 | A-+ - 16509 | A-+ - 16510 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-23
145008 | T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realiza corte de torones en diafragmas intermedios en claro 1A-1B, para colocación de cubo de concreto para tensado. | Se realiza corte de torones en diafragmas intermedios en claro 1A-1B, para colocación de cubo de concreto para tensado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: H-+ - 432; E-+ - 947: H-+ - 433; E-+ - 948: H-+ - 434; E-+ - 949: H-+ - 435 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145009 | T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 7, claro 6-7. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 7, claro 6-7. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: H-+ - 436; E-+ - 947: H-+ - 437; E-+ - 948: H-+ - 438; E-+ - 949: H-+ - 439 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145010 | T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realiza limpieza de losa de calzada claro 7-13 para prueba de perfilógrafo. | Se realiza limpieza de losa de calzada claro 7-13 para prueba de perfilógrafo. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: J-+ - 2399; E-+ - 947: J-+ - 2400; E-+ - 948: J-+ - 2401 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145011 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 6-7. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 6-7. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: J-+ - 2402; E-+ - 947: J-+ - 2403; E-+ - 948: J-+ - 2404; E-+ - 949: J-+ - 2405 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145012 | T2 TAB006-007 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en junta de dilatación en apoyo 7, claro 6-7. | Colocación de cimbra en junta de dilatación en apoyo 7, claro 6-7. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: J-+ - 2406; E-+ - 947: J-+ - 2407; E-+ - 948: J-+ - 2408 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145013 | T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Tendido de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 37-38. | Tendido de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2409 | J-+ - 2410 | J-+ - 2411 | J-+ - 2412 | J-+ - 2413 | J-+ - 2414 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145014 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se realiza movimiento de equipo Topdown al soporte del apoyo 39. | Se realiza movimiento de equipo Topdown al soporte del apoyo 39. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 16511 | A-+ - 16512 | A-+ - 16513 | A-+ - 16514 | A-+ - 16515 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-23
145203 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Proceso de armado de acero de refuerzo para bancos de apoyos y topes antisismicos sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 61. | Proceso de armado de acero de refuerzo para bancos de apoyos y topes antisismicos sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: E-+ - 956 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-23
145212 | T2 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales del apoyo 6 en el claro 5-6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16553 | A-+ - 16554 | A-+ - 16555 | A-+ - 16556 | A-+ - 16557 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-24
145213 | T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Retiro de cimbra en diafragmas laterales del claro 6-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: A-+ - 16558; E-+ - 947: A-+ - 16559; E-+ - 948: A-+ - 16560 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-24
145215 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Se continúa con los trabajos de cimbra para colado de cajetines en bloque adosado a trabes para tensado de torones en claro 34-35, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5185 | B-+ - 5186 | B-+ - 5187 | B-+ - 5188 | B-+ - 5189 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-24
145218 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Se realiza movimiento de viga soporte de equipo top down del apoyo 37 hacia la plataforma de trabajo, sistema top down. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16561 | A-+ - 16562 | A-+ - 16563 | A-+ - 16564 | A-+ - 16565 | A-+ - 16566 | A-+ - 16567 | A-+ - 16568 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-24
145224 | T4 A75 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-01-24 | Vista de colocación de cimbra metálica para capiteles del n.1 al 4 terminada del apoyo 75. | Vista de colocación de cimbra metálica para capiteles del n.1 al 4 terminada del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1335; E-+ - 947: D-+ - 1336; E-+ - 948: D-+ - 1337; E-+ - 949: D-+ - 1338 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-24
145225 | T1 G40 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 6, claro 6-7. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos apoyo 6, claro 6-7. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: H-+ - 440; E-+ - 947: H-+ - 441 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-22
145226 | T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de dados de concreto en diafragmas intermedios en claro 3-4. | Colocación de dados de concreto en diafragmas intermedios en claro 3-4. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: H-+ - 442; E-+ - 947: H-+ - 443; E-+ - 948: H-+ - 444; E-+ - 949: H-+ - 445 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-22
145227 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Llegada de 140 piezas de prelosas tipo T-1. | Llegada de 140 piezas de prelosas tipo T-1. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: H-+ - 446; E-+ - 947: H-+ - 447; E-+ - 948: H-+ - 448 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-22
145229 | T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra de volado de losa de calzada claro 2-3. | Retiró de cimbra de volado de losa de calzada claro 2-3. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2415 | J-+ - 2416 | J-+ - 2417 | J-+ - 2418 | J-+ - 2419 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-22
145233 | T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en junta de construcción longitudinal en claro 1A-1. | Retiró de cimbra en junta de construcción longitudinal en claro 1A-1. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2420 | J-+ - 2421 | J-+ - 2422 | J-+ - 2423 | J-+ - 2424 | J-+ - 2425 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-22
145234 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-24 | Sin actividad el apoyo 93. | Sin actividad el apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: A-+ - 16576 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-24
145242 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de prelosas en claro 5-6. | Colocación de prelosas en claro 5-6. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: J-+ - 2426; E-+ - 947: J-+ - 2427; E-+ - 948: J-+ - 2428 | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-22
145243 | T4 A75 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2024-01-24 | Verificación de trazos para liberar para su colado la cimbra de capiteles del apoyo 75. | Verificación de trazos para liberar para su colado la cimbra de capiteles del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: A-+ - 16592 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-24
145244 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Proceso de retiro de la cimbra para capiteles y la plataforma de trabajo del apoyo 103. | Proceso de retiro de la cimbra para capiteles y la plataforma de trabajo del apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1339; E-+ - 947: D-+ - 1340 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-24
145245 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-24 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie sobre capitel número 2 apoyo 114 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie sobre capitel número 2 apoyo 114 | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1341 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-24
145250 | T4 A82 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2024-01-25 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 82. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1342 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-25
145251 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-25 | Sin actividad el apoyo 93. | Sin actividad el apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1343 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-25
145253 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 1 | DETENIDO | 2024-01-25 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: A-+ - 16598 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-25
145254 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 1 | DETENIDO | 2024-01-25 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1344 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-25
145261 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-25 | Inyección de lechada discreto en torones de diafragmas intermedios del claro 15-16, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16610 | A-+ - 16611 | A-+ - 16612 | A-+ - 16613 | A-+ - 16614 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-25
145265 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-25 | Colocación de cimbra en frontera de losa de calzada claro 36.75-37.75. tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16615 | A-+ - 16616 | A-+ - 16617 | A-+ - 16618 | A-+ - 16619 | A-+ - 16620 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-25
145266 | T2 TAB036-037 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2024-01-25 | Colocación de cimbra en junta de dilatación del apoyo 37, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16621 | A-+ - 16622 | A-+ - 16623 | A-+ - 16624 | A-+ - 16625 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-25
145268 | T4 A75 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2024-01-25 | Se finaliza con el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 75. | Se finaliza con el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1345; E-+ - 947: D-+ - 1346; E-+ - 948: D-+ - 1347; E-+ - 949: D-+ - 1348 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-25
145859 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-01-27 | Colocación de concreto para zona faltante de colado. | Se solicitan planos autorizados, elemento observado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 320 | A-10+ - 321 | A-10+ - 322 | A-10+ - 323 | A-10+ - 324 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-23
145860 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-27 | Proceso de tensado de torones longitudinales y colocación de accesorios transversales. | Se solicitan procedimiento de tensado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: B-30+ - 198; E-+ - 947: B-30+ - 199; E-+ - 948: B-30+ - 200 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-23
145861 | T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-27 | Limpieza y colocación de silletas para recubrimiento en losa pendiente. | Se solicitan planos autorizados, elementos observados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: C-10+ - 329; E-+ - 947: C-10+ - 330; E-+ - 948: C-10+ - 331 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-23
145862 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-01-27 | Colocación de concreto y cimbra para primera fase de guarnición para parapeto. | Se solicitan planos autorizados por SICT. Elementos observados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 369 | D-10+ - 370 | D-10+ - 371 | D-10+ - 372 | D-10+ - 373 | D-10+ - 374 | D-10+ - 375 | D-10+ - 376 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-23
145866 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-01-27 | Proceso de colocación de cimbra para losa | Se solicita memoría de cálculo para andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 191 | C-30+ - 192 | C-30+ - 193 | C-30+ - 194 | C-30+ - 195 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-24
145868 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-01-27 | Proceso de tensado de torones longitudinales | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: E-30+ - 200; E-+ - 947: E-30+ - 201; E-+ - 948: E-30+ - 202; E-+ - 949: E-30+ - 203 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-24
145882 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Proceso de tensado de torones longitudinales. | Se solicita boletín de campo de proceso de tensado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: A-30+ - 320; E-+ - 947: A-30+ - 321; E-+ - 948: A-30+ - 322; E-+ - 949: A-30+ - 323 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-25
145883 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Colocación de acero y cimbra para losa postensada | Se solicita memoría de cálculo para andamios colocados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 201 | B-30+ - 202 | B-30+ - 203 | B-30+ - 204 | B-30+ - 205 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-25
145884 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa. | Se solicita memoría de cálculo para andamios. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 196 | C-30+ - 197 | C-30+ - 198 | C-30+ - 199 | C-30+ - 200 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-25
145886 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Colocación de cimbra para losa hongo y proceso de armado de acero para losa claro. | Se solicita memoría de cálculo para andamios. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 324 | A-30+ - 325 | A-30+ - 326 | A-30+ - 327 | A-30+ - 328 | A-30+ - 329 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-27
145888 | T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Retiro de cimbra en aleros | Se solicitan planos firmados por SICT, elemento observado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: C-10+ - 332; E-+ - 947: C-10+ - 333; E-+ - 948: C-10+ - 334; E-+ - 949: C-10+ - 335 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-27
145889 | T1 G30 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Retiro de cimbra y andamiaje en zona de colado de losa | Se solicita a la contratista proporcionar boletín autorizado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: D-10+ - 377; E-+ - 947: D-10+ - 378 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-27
145890 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Trabajos de corte de puntas de torones tensados. | Se solicita informe de tensado firmado y planos firmados por SICT. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: D-10+ - 379; E-+ - 947: D-10+ - 380; E-+ - 948: D-10+ - 381; E-+ - 949: D-10+ - 382 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-27
145891 | T2 TAB006-007 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 1 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Armado de acero de refuerzo en junta de dilatación apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16863 | A-+ - 16864 | A-+ - 16865 | A-+ - 16866 | A-+ - 16867 | A-+ - 16868 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-29
145892 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 4.5-7 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16869 | A-+ - 16870 | A-+ - 16871 | A-+ - 16872 | A-+ - 16873 | A-+ - 16874 | A-+ - 16875 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-29
145896 | T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO |  | Se realiza tensado de diafragmas intermedios del claro 36-37, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16887 | A-+ - 16888 | A-+ - 16889 | A-+ - 16890 | A-+ - 16891 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-29
145898 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2024-01-29 | Proceso de corte de puntas de torones tensados | Se solicitan informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: A-10+ - 335; E-+ - 947: A-10+ - 336; E-+ - 948: A-10+ - 337; E-+ - 949: A-10+ - 338 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-29
145906 | T4 A103 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-01-29 | Sin actividad el apoyo 103. | Sin actividad el apoyo 103. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 946: D-+ - 1350 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-29
145913 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Proceso de tensado de torones transversales | Se solicita boletín de procedimiento de tensado para esta losa | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 183 | D-30+ - 184 | D-30+ - 185 | D-30+ - 186 | D-30+ - 187 | D-30+ - 188 | D-30+ - 189 | D-30+ - 190 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-29
145915 | T1 G10 - RAMA 10 | [6 empty] | DIURNO | B-10+ - 444 | B-10+ - 445 | B-10+ - 446 | B-10+ - 447 | B-10+ - 448 | B-10+ - 449 | B-10+ - 450 | B-10+ - 451 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-30
145916 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Colocación de cimbra y acero | Se solicita limpieza al acero y colocar cimbra adecuada | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 201 | C-30+ - 202 | C-30+ - 203 | C-30+ - 204 | C-30+ - 205 | C-30+ - 206 | C-30+ - 207 | C-30+ - 208 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-30
145917 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Proceso de tensado de torones transversales | Se solicitan informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 191 | D-30+ - 192 | D-30+ - 193 | D-30+ - 194 | D-30+ - 195 | D-30+ - 196 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-30
145918 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Cimbrado y colado de cajetines en cabezal del apoyo 7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 946: A-+ - 16904; E-+ - 947: A-+ - 16905; E-+ - 948: A-+ - 16906; E-+ - 949: A-+ - 16907 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-30
145919 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-01-30 | Suministro de trabe prefabricada T-7, para los claros 61-62, se realiza una observación visual. | Suministro de trabe prefabricada T-7, para los claros 61-62, se realiza una observación visual. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 657 | F-+ - 658 | F-+ - 659 | F-+ - 660 | F-+ - 661 | F-+ - 662 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-30
145920 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Trazo y nivelado de cimbra en volado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16908 | A-+ - 16909 | A-+ - 16910 | A-+ - 16911 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-01-30
145921 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Armado de andamios | se solicita memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 197 | D-30+ - 198 | D-30+ - 199 | D-30+ - 200 | D-30+ - 201 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-30
145922 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-01-30 | Armado de andamiaje | Se solicitan planos autorizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 657: E-40+ - 66; F-+ - 658: E-40+ - 67; F-+ - 659: E-40+ - 68 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-30
145923 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 1 | TERMINADO |  | Suministro de trabe prefabricada T-6, para los claros 61-62, se realiza una observación visual. | Suministro de trabe prefabricada T-6, para los claros 61-62, se realiza una observación visual. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 663 | F-+ - 664 | F-+ - 665 | F-+ - 666 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-30
145930 | T4 A80 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-30 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 80. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 80. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 657: E-+ - 957 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-30
145931 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 1 | DETENIDO | 2024-01-30 | Sin actividad el apoyo 93. | Sin actividad el apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 657: D-+ - 1352 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-30
145939 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-01-30 | Verificación de resistencia del concreto de los bancos y topes antisismicos del apoyo 62, secc. A y B. | Verificación de resistencia del concreto de los bancos y topes antisismicos del apoyo 62, secc. A y B. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 958 | E-+ - 959 | E-+ - 960 | E-+ - 961 | E-+ - 962 | E-+ - 963 | E-+ - 964 | E-+ - 965 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-30
145943 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 3 | TERMINADO | 2024-01-30 | Suministro de trabe prefabricada T-5, para los claros 61-62. | Suministro de trabe prefabricada T-5, para los claros 61-62. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: F-+ - 667; D-+ - 1352 E-+ - 959: F-+ - 668; D-+ - 1352 E-+ - 960: F-+ - 669 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-01-30
145944 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 4 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Corte de puntas de torones tensados en cabezales rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: D-+ - 1353; D-+ - 1352 E-+ - 959: D-+ - 1354; D-+ - 1352 E-+ - 960: D-+ - 1355 | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145945 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Trabajos de afine para proceso de compactación a nivel subbase en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5351; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5352 | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145946 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continúan trabajos de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2429; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2430 | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145947 | T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Descimbrado de aleros en losa claro 8/9 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2431 | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145948 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Proceso de tensado de torones transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2432 | J-+ - 2433 | J-+ - 2434 | J-+ - 2435 | J-+ - 2436 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145949 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Retiro de cimbra y andamios de lecho inferior losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2437; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2438 | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145950 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continúan trabajos de conformación y compactación en inicio de rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5353; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5354 | Ignacio Rivera | 2024-01-29
145951 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 4 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Retiro de cimbra y andamiaje en guarniciones primera fase en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: D-+ - 1356; D-+ - 1352 E-+ - 959: D-+ - 1357 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145952 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continúa proceso de conformación en inicio de rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5361; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5362 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145953 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Trabajos de colocación de cimbra falsa para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2439; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2440 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145954 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2441; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2442; D-+ - 1352 E-+ - 960: J-+ - 2443 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145955 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continúa proceso de tensado de torones transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2444; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2445; D-+ - 1352 E-+ - 960: J-+ - 2446 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145957 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continua proceso de retiro de cimbra lecho inferior y andamios de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2449; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2450; D-+ - 1352 E-+ - 960: J-+ - 2451 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145958 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Proceso de compactación de subbase en inicio de rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5371; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5372 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145959 | T1 G30 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Movimiento de andamios hacia apoyo 10 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2452; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2453 | Ignacio Rivera | 2024-01-31
145960 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Trabajos de armado de andamios para obra falsa de losa hongo apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2454; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2455 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145961 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Vista proceso de andamiaje para obra falsa de losa hongo apoyo 12 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2456; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2457 | Ignacio Rivera | 2024-01-30
145962 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Proceso de compactación de a nivel subbase en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5381 | B-+ - 5382 | B-+ - 5383 | B-+ - 5384 | B-+ - 5385 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-01-30
148345 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Retiro de andamios y cimbra para losa claro 2/3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2458; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2459 | Ignacio Rivera | 2024-01-31
148346 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-01-31 | Concluye tensado de torones longitudinales y transversales de losa claro 3/4 rama 30, se le reitera proporcionar los informes de tensado . |  | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2460; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2461; D-+ - 1352 E-+ - 960: J-+ - 2462 | Ignacio Rivera | 2024-01-31
148347 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Pruebas de compactación en subbase rampa de rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5394; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5395 | Ignacio Rivera | 2024-01-31
148348 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Proceso de compactación de capa subbase en área de rampa | Se solicita proyecto autorizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 303 | E-10+ - 304 | E-10+ - 305 | E-10+ - 306 | E-10+ - 307 | E-10+ - 308 | E-10+ - 309 | E-10+ - 310 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-30
148349 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Verificación de grado de compactación y niveles de subbase | Se solicita diseño de pavimento autorizado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 343 | A-10+ - 344 | A-10+ - 345 | A-10+ - 346 | A-10+ - 347 | A-10+ - 348 | A-10+ - 349 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-31
148350 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Retiro de andamios y cimbra de losa | Se solicita informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-30+ - 210; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-30+ - 211; D-+ - 1352 E-+ - 960: B-30+ - 212; D-+ - 1352 E-+ - 961: B-30+ - 213 | Emmanuel Vázquez | 2024-01-31
148351 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Trabajos de corte de puntas de torones y colocación de cimbra para cajetines. | Se solicita informes de tensado de torones longitudinales y transversales. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 209 | C-30+ - 210 | C-30+ - 211 | C-30+ - 212 | C-30+ - 213 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-01-31
148352 | T2 TAB038-039 TR - TRABES | 1 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Montaje de trabe prefabricada A6 con sistema top down en claro 37-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 16960 | A-+ - 16961 | A-+ - 16962 | A-+ - 16963 | A-+ - 16964 | A-+ - 16965 | A-+ - 16966 | A-+ - 16967 | Rodrigo Solorzano | 2024-01-31
148354 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continúa proceso de colocación de cimbra falsa para losa hongo en apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2463; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2464 | Ignacio Rivera | 2024-01-31
148355 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-01-31 | Continua proceso de colocación de vigas para soporte de obra falsa de losa tipo hongo en apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2465; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2466 | Ignacio Rivera | 2024-01-31
148359 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-02-01 | Suministro de trabe prefabricada T-3, para los claros 61-62, se realiza una revisión visual. | Suministro de trabe prefabricada T-3, para los claros 61-62, se realiza una revisión visual. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: F-+ - 670; D-+ - 1352 E-+ - 959: F-+ - 671; D-+ - 1352 E-+ - 960: F-+ - 672; D-+ - 1352 E-+ - 961: F-+ - 673 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148364 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-01 | Proceso de escarificado de capa subbase para proceso de Re compactación en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5396; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5397; D-+ - 1352 E-+ - 960: B-+ - 5398; D-+ - 1352 E-+ - 961: B-+ - 5399 | Ignacio Rivera | 2024-02-01
148365 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-01 | Continua proceso de colocación cimbra en losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: B-+ - 5400; D-+ - 1352 E-+ - 959: B-+ - 5401 | Ignacio Rivera | 2024-02-01
148366 | T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-01 | Supervisión informa que en el trazo para desplante de andamios de losa claro 7/8 rama 30, se observa caja de válvulas de 5.0 x 4.0 m, se le solicita a la contratista la solución técnica y los permisos correspondientes. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: J-+ - 2467; D-+ - 1352 E-+ - 959: J-+ - 2468 | Ignacio Rivera | 2024-02-01
148368 | T4 A61 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-01 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.B, del apoyo 61. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.B, del apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1352 E-+ - 958: E-+ - 966; D-+ - 1352 E-+ - 959: E-+ - 967; D-+ - 1352 E-+ - 960: E-+ - 968 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148369 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-02-01 | Montaje de la trabes prefabricadas T-7, T-6, y T-1 para los claros 61-62. | Montaje de la trabes prefabricadas T-7, T-6, y T-1 para los claros 61-62. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 674 | F-+ - 675 | F-+ - 676 | F-+ - 677 | F-+ - 678 | F-+ - 679 | F-+ - 680 | F-+ - 681 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148371 | T4 A80 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-01 | Verificación de cimbra para colado de bancos y topes antisísmicos en sección A y B, del apoyo 80. | Verificación de cimbra para colado de bancos y topes antisísmicos en sección A y B, del apoyo 80. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 966 F-+ - 674: D-+ - 1358; E-+ - 967 F-+ - 675: D-+ - 1359 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148372 | T4 A82 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-01 | Vista de cimbra metálica colocada terminada para capiteles del apoyo 82. | Vista de cimbra metálica colocada terminada para capiteles del apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 966 F-+ - 674: D-+ - 1360 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148376 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-01 | Sin actividad los capiteles del apoyo 114.poyo 114. | Sin actividad los capiteles del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 966 F-+ - 674: D-+ - 1361 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148377 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-01 | Sin actividad los capiteles del apoyo 120. | Sin actividad los capiteles del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 966 F-+ - 674: D-+ - 1362 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148379 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-01 | Se continua con trabajos de conformación de material subbase para realizar Re compactación en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 966 F-+ - 674: B-+ - 5402; E-+ - 967 F-+ - 675: B-+ - 5403 | Ignacio Rivera | 2024-02-01
148380 | T4 A76 P02 - PILA 002 | 4 | EN PROCESO |  | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, en concreto sobre capitel número 2 apoyo 76. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, en concreto sobre capitel número 2 apoyo 76. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 966 F-+ - 674: A-+ - 16985; E-+ - 967 F-+ - 675: A-+ - 16986; E-+ - 968 F-+ - 676: A-+ - 16987; E-+ - 968 F-+ - 677: A-+ - 16988 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148381 | T4 TAB080-081 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-02-01 | Vaciado de concreto para el colado de ban. de apoyos y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del ap. 80. | Vaciado de concreto para el colado de ban. de apoyos y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del ap. 80. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969 | E-+ - 970 | E-+ - 971 | E-+ - 972 | E-+ - 973 | E-+ - 974 | E-+ - 975 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148382 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-02-01 | Montaje de la trabe prefabricada T-4 para los claros 61-62. | Montaje de la trabe prefabricada T-4 para los claros 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 16989; E-+ - 970: A-+ - 16990 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-01
148384 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Colocación de cimbra para losa hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-30+ - 214; E-+ - 970: B-30+ - 215; E-+ - 971: B-30+ - 216; E-+ - 972: B-30+ - 217 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-01
148387 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Retiro de andamios y cimbra de losa | Se le solicita a la contratista proporcionar el informe de tensado firmado, elemento observado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 330 | A-30+ - 331 | A-30+ - 332 | A-30+ - 333 | A-30+ - 334 | A-30+ - 335 | A-30+ - 336 | A-30+ - 337 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-02
148393 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 3 | TERMINADO | 2024-02-02 | Montaje de la trabe prefabricada T-2 para los claros 61-62. | Montaje de la trabe prefabricada T-2 para los claros 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: F-+ - 682; E-+ - 970: F-+ - 683; E-+ - 971: F-+ - 684 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-02
148396 | T4 TAB061-062 TR - TRABES | 1 | TERMINADO | 2024-02-02 | Montaje de la trabe prefabricada T-1 para los claros 61-62. | Montaje de la trabe prefabricada T-1 para los claros 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: F-+ - 685; E-+ - 970: F-+ - 686; E-+ - 971: F-+ - 687 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-02
148398 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Descimbrado de losa liga | Se solicitan planos firmados, elemento observado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-10+ - 452; E-+ - 970: B-10+ - 453; E-+ - 971: B-10+ - 454 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-02
148400 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Proceso de colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: D-30+ - 202; E-+ - 970: D-30+ - 203; E-+ - 971: D-30+ - 204 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-02
148673 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Se continúa con la perforación guia para la colocación de ademe temporal en pila 3 apoyo 40 hasta los 5 m de profundidad tramo 3, zona manglar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17007 | A-+ - 17008 | A-+ - 17009 | A-+ - 17010 | A-+ - 17011 | A-+ - 17012 | A-+ - 17013 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-02
148674 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Colocación de acero de refuerzo en diafragmas laterales e intermedios del claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17014 | A-+ - 17015 | A-+ - 17016 | A-+ - 17017 | A-+ - 17018 | A-+ - 17019 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-02
148675 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Continúa proceso de retiro de andamios y cimbra en losa claro 2/3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2469; E-+ - 970: J-+ - 2470 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-02
148676 | T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Proceso de descimbrado de losa liga entre rama 10 y 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2471; E-+ - 970: J-+ - 2472 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-02
148677 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Proceso de Re compactación para capa subbase en rampa rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5404; E-+ - 970: B-+ - 5405 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-02
148678 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | TERMINADO | 2024-02-02 | Colocación de cimbra en diafragmas laterales del claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17020; E-+ - 970: A-+ - 17021; E-+ - 971: A-+ - 17022; E-+ - 972: A-+ - 17023 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-02
148679 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Colocación de cimbra falsa para losa hongo apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2473; E-+ - 970: J-+ - 2474 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-02
148680 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Sin actividad en colocación de cimbra y acero para losa claro 4/5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2475; E-+ - 970: J-+ - 2476; E-+ - 971: J-+ - 2477; E-+ - 972: J-+ - 2478 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-02
148682 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Colocación de cimbra en junta de dilatación y junta de construcción longitudinal de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17024 | A-+ - 17025 | A-+ - 17026 | A-+ - 17027 | A-+ - 17028 | A-+ - 17029 | A-+ - 17030 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-02
148683 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 10 | EN PROCESO | 2024-02-02 | Verificación de grado de compactación capa subbase, cad. 10+050 - 10+152 por parte de laboratorio de supervisión en rampa rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5406; E-+ - 970: B-+ - 5407; E-+ - 972: B-+ - 5408 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-02
148684 | T4 A82 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-02 | Retiro de cimbra metálica para capiteles del apoyo 82. | Retiro de cimbra metálica para capiteles del apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1363 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-02
148694 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Se continúa con la colocación de cimbra en diafragmas laterales e intermedios del claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17048 | A-+ - 17049 | A-+ - 17050 | A-+ - 17051 | A-+ - 17052 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148698 | T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17053 | A-+ - 17054 | A-+ - 17055 | A-+ - 17056 | A-+ - 17057 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148700 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Posicionamiento de bomba telescópica para colado de losa de calzada claro 4.5-7 primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17058; E-+ - 970: A-+ - 17059 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148701 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Continúa retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2481; E-+ - 970: J-+ - 2482 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148702 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Continua proceso de compactación para subbase cad. 9+960 - 10+050 en inicio de rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5409; E-+ - 970: B-+ - 5410 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148703 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Proceso de inyección de fluido en tendones longitudinales y transversales de losa claro 2/3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2483; E-+ - 970: J-+ - 2484; E-+ - 971: J-+ - 2485 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148704 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Continua proceso de inyección de fluido en tendones transversales de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2486; E-+ - 970: J-+ - 2487; E-+ - 971: J-+ - 2488 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148705 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Toma de muestras de concreto fluido para inyección en losa 2/3 rama 30 por parte de laboratorio de supervisión. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2489; E-+ - 970: J-+ - 2490 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148706 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2491; E-+ - 970: J-+ - 2492 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148707 | T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | DETENIDO | 2024-02-03 | Sin actividad en armado de andamios para losa hongo apoyo 07 rama 30 | Se requiere permiso de la concesionaria aguakan. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2493 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148708 | T1 G10 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Colocación de cimbra falsa para losa hongo apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2494; E-+ - 970: J-+ - 2495 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148709 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Proceso de armado de andamios de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2496; E-+ - 970: J-+ - 2497 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-03
148710 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 58 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Retiro de andamios y cimbra | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 338 | A-30+ - 339 | A-30+ - 340 | A-30+ - 341 | A-30+ - 342 | A-30+ - 343 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-03
148712 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Proceso de inyección de fluido de tendones longitudinales y transversales | Se solicitan informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 222 | C-30+ - 223 | C-30+ - 224 | C-30+ - 225 | C-30+ - 226 | C-30+ - 227 | C-30+ - 228 | C-30+ - 229 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-03
148713 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 4.5-7 primera sección tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17060 | A-+ - 17061 | A-+ - 17062 | A-+ - 17063 | A-+ - 17064 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148714 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Colocación de puente de adherencia en junta de construcción en claro 4.5, en colado de losa de calzada tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17065 | A-+ - 17066 | A-+ - 17067 | A-+ - 17068 | A-+ - 17069 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148715 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 4.5-7 primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17070 | A-+ - 17071 | A-+ - 17072 | A-+ - 17073 | A-+ - 17074 | A-+ - 17075 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148716 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Se inicia con el proceso de tendido de concreto hidráulico en losa de calzada con maquina Terex Bid well en claro 4.5-7 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17076 | A-+ - 17077 | A-+ - 17078 | A-+ - 17079 | A-+ - 17080 | A-+ - 17081 | A-+ - 17082 | A-+ - 17083 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148717 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Unidad 3 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 4.5-7 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17084 | A-+ - 17085 | A-+ - 17086 | A-+ - 17087 | A-+ - 17088 | A-+ - 17089 | A-+ - 17090 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148718 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Toma de muestras de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 4.5-7 por laboratorio de supervisión, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17091 | A-+ - 17092 | A-+ - 17093 | A-+ - 17094 | A-+ - 17095 | A-+ - 17096 | A-+ - 17097 | A-+ - 17098 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148719 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Unidad 7 en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17099; E-+ - 970: A-+ - 17100; E-+ - 971: A-+ - 17101; E-+ - 972: A-+ - 17102 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148720 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Unidad 9 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17103 | A-+ - 17104 | A-+ - 17105 | A-+ - 17106 | A-+ - 17107 | A-+ - 17108 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148721 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Proceso de microtexturizado mediante yute en colado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17109 | A-+ - 17110 | A-+ - 17111 | A-+ - 17112 | A-+ - 17113 | A-+ - 17114 | A-+ - 17115 | A-+ - 17116 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148722 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Proceso de rallado con peine para dar el macro texturizado en losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17117 | A-+ - 17118 | A-+ - 17119 | A-+ - 17120 | A-+ - 17121 | A-+ - 17122 | A-+ - 17123 | A-+ - 17124 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148723 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-03 | Unidad 17 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17125 | A-+ - 17126 | A-+ - 17127 | A-+ - 17128 | A-+ - 17129 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-03
148724 | T4 A75 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-05 | Suministro de cabezal prefabricado Secc. A y B apoyo 75. | Suministro de cabezal prefabricado Secc. A y B apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 976 | E-+ - 977 | E-+ - 978 | E-+ - 979 | E-+ - 980 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-05
148728 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-05 | En proceso de perforación para la extracción de núcleos con perforadora Winkie sobre capitel número 2 apoyo 68. | En proceso de perforación para la extracción de núcleos con perforadora Winkie sobre capitel número 2 apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1364 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-05
148731 | T4 A80 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-05 | Retiro de cimbra para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 80. | Retiro de cimbra para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 80. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17135 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-05
148734 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Verificación de diafragmas laterales e intermedios del claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17137 | A-+ - 17138 | A-+ - 17139 | A-+ - 17140 | A-+ - 17141 | A-+ - 17142 | A-+ - 17143 | A-+ - 17144 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-06
148736 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de monten en frontera de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17145; E-+ - 970: A-+ - 17146; E-+ - 971: A-+ - 17147 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-06
148737 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Corte y demolición de concreto excedente en junta de construcción longitudinal en losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17148 | A-+ - 17149 | A-+ - 17150 | A-+ - 17151 | A-+ - 17152 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-06
148738 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17153 | A-+ - 17154 | A-+ - 17155 | A-+ - 17156 | A-+ - 17157 | A-+ - 17158 | A-+ - 17159 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-06
148739 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17160; E-+ - 970: A-+ - 17161; E-+ - 971: A-+ - 17162 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-06
148740 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Continúa proceso de retiro de cimbra y andamios para losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2498; E-+ - 970: J-+ - 2499 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-06
149315 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de bloques para tensado de diafragmas intermedios de rama 10, se le solicita a la contratista el procedimiento autorizado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-+ - 449; E-+ - 970: H-+ - 450 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-06
151504 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-06 | Se inicia con la extracción de núcleo sobre capitel número 2 apoyo 68. | Se inicia con la extracción de núcleo sobre capitel número 2 apoyo 68. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1365; E-+ - 970: D-+ - 1366 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-06
151508 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Retiro de andamios y cimbra | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 344 | A-30+ - 345 | A-30+ - 346 | A-30+ - 347 | A-30+ - 348 | A-30+ - 349 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-06
151510 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de bloques y barra para postensado | Se solicita boletín de campo, dónde se indica el procedimiento para este trabajo. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-10+ - 459; E-+ - 970: B-10+ - 460; E-+ - 971: B-10+ - 461; E-+ - 972: B-10+ - 462 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-06
151511 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de bloques y barras para postensado | Se solicita boletín de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 343 | C-10+ - 344 | C-10+ - 345 | C-10+ - 346 | C-10+ - 347 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-06
151512 | T4 A81 CAB - CABEZAL | 6 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 81. | Colocación de cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: F-+ - 688; E-+ - 970: F-+ - 689; E-+ - 971: F-+ - 690 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-06
151515 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-06 | Retiro la plataforma de trabajo de apoyo 93, por qué las pilas están observadas. | Retiro la plataforma de trabajo de apoyo 93, por qué las pilas están observadas. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17217; E-+ - 970: A-+ - 17218 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-06
151523 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-06 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17227 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-06
151528 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Proceso de colocación de habilitado de acero para losa claro 4/5 rama 30, se informa que aún no está concluida la obra falsa. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2500; E-+ - 970: J-+ - 2501; E-+ - 971: J-+ - 2502 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-06
151529 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Colocación de cimbra para losa hongo en apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2503; E-+ - 970: J-+ - 2504; E-+ - 971: J-+ - 2505; E-+ - 972: J-+ - 2506 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-06
151534 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-06 | Se continúan con los trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y limpieza en losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17235 | A-+ - 17236 | A-+ - 17237 | A-+ - 17238 | A-+ - 17239 | A-+ - 17240 | A-+ - 17241 | A-+ - 17242 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-06
151571 | T4 A75 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-07 | Montaje de cabezales prefabricados secc. A y B en el apoyo 75. | Montaje de cabezales prefabricados secc. A y B en el apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 981; E-+ - 970: E-+ - 982; E-+ - 971: E-+ - 983 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
151572 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Armado de acero de refuerzo en guarnicion en losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17272 | A-+ - 17273 | A-+ - 17274 | A-+ - 17275 | A-+ - 17276 | A-+ - 17277 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-07
151573 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17278 | A-+ - 17279 | A-+ - 17280 | A-+ - 17281 | A-+ - 17282 | A-+ - 17283 | A-+ - 17284 | A-+ - 17285 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-07
153075 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Colocación de maquina Terex Bid well en losa de calzada para colado en claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17286 | A-+ - 17287 | A-+ - 17288 | A-+ - 17289 | A-+ - 17290 | A-+ - 17291 | A-+ - 17292 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-07
153076 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Colocación de niveles en losa de calzada claro 4.5-7 por topografia de la contratista, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17293 | A-+ - 17294 | A-+ - 17295 | A-+ - 17296 | A-+ - 17297 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-07
153079 | T4 A75 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-07 | Maniobra de izaje y montaje de cabezal prefabricado secc. B del apoyo 75. | Maniobra de izaje y montaje de cabezal prefabricado secc. B del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 984 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153082 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Retiro de cimbra en diafragmas intermedios del claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17300; E-+ - 970: A-+ - 17301; E-+ - 971: A-+ - 17302; E-+ - 972: A-+ - 17303 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-07
153084 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 95. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17305 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153085 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-07 | Proceso de enderezamiento de varillas en pila de cimentación del apoyo 96. | Proceso de enderezamiento de varillas en pila de cimentación del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1367 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153086 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-07 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1368 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153087 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-07 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1369 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153093 | T4 A82 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-07 | Suministro de cabezal prefabricado Sección A apoyo 82. | Suministro de cabezal prefabricado Sección A apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 985; E-+ - 970: E-+ - 986 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153094 | T4 A76 P02 - PILA 002 | 1 | TERMINADO | 2024-02-07 | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, en el concreto sobre capitel número 2 apoyo 76. | Extracción de núcleos con perforadora Winkie, en el concreto sobre capitel número 2 apoyo 76. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1370 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-07
153101 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Colocación de accesorios para proceso de tensados de barras en diafragma intermedio de losa claro 1/2 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-+ - 451; E-+ - 970: H-+ - 452; E-+ - 971: H-+ - 453; E-+ - 972: H-+ - 454 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153102 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Proceso de tensados de barras en diafragma intermedio de losa claro 2/3 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 455 | H-+ - 456 | H-+ - 457 | H-+ - 458 | H-+ - 459 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153103 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Trabajos de limpieza de superficie subbase en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5609; E-+ - 970: B-+ - 5610; E-+ - 971: B-+ - 5611 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153104 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Proceso de riego de impregnación de capa subbase en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5612 | B-+ - 5613 | B-+ - 5614 | B-+ - 5615 | B-+ - 5616 | B-+ - 5617 | B-+ - 5618 | B-+ - 5619 | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153106 | T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Se continúa con los trabajos de inyección de lechada discreto en torones de diafragmas intermedios del claro 11-12, tramo 2 zona terrestre |  | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17322; E-+ - 970: A-+ - 17323; E-+ - 971: A-+ - 17324; E-+ - 972: A-+ - 17325 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
153107 | T4 A82 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-08 | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 82. | Colocación de neopreno de 6 mm en cabezal prefabricado secc. A del apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17326; E-+ - 970: A-+ - 17327 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-08
153108 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-08 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y B del apoyo 85. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y B del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17328; E-+ - 970: A-+ - 17329; E-+ - 971: A-+ - 17330 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-08
153110 | T4 A82 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2024-02-08 | Suministro de cabezal prefabricado sección B apoyo 82. | Suministro de cabezal prefabricado sección B apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17333 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-08
153111 | T4 A81 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-08 | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado, secc.A y B del apoyo 81. | Vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado, secc.A y B del apoyo 81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 987; E-+ - 970: E-+ - 988; E-+ - 971: E-+ - 989; E-+ - 972: E-+ - 990 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-08
153112 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Verificación de niveles en losa de calzada claro 4.5-7 segunda sección mediante topografia de supervisión. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17334 | A-+ - 17335 | A-+ - 17336 | A-+ - 17337 | A-+ - 17338 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
153113 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Colocación de cimbra para cajetínes de cabezal apoyo 08 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-+ - 460; E-+ - 970: H-+ - 461; E-+ - 971: H-+ - 462 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153114 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Continua proceso de colocación de obra falsa para apoyos 06 rama 30 y apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2507; E-+ - 970: J-+ - 2508; E-+ - 971: J-+ - 2509 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153115 | T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Sin actividad en armado de andamios de losa hongo apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2510 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153116 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Colocación de vigas y andamios para losa hongo de apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2511; E-+ - 970: J-+ - 2512; E-+ - 971: J-+ - 2513 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153118 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Proceso de armado de acero en losa claro 4/5 rama 30, se informa que la obra falsa para losa hongo aún no está terminada. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2514; E-+ - 970: J-+ - 2515; E-+ - 972: J-+ - 2516; E-+ - 973: J-+ - 2517 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153119 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Proceso de colado de cajetínes transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2518; E-+ - 970: J-+ - 2519; E-+ - 971: J-+ - 2520 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153120 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Sin actividad en inyección de fluido en tendones longitudinales de losa claro 2/3 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2521 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153131 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Se continúa con los trabajos de torque en varillas tipo C de los diafragmas del apoyo 3, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17343; E-+ - 970: A-+ - 17344; E-+ - 971: A-+ - 17345; E-+ - 972: A-+ - 17346 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
153132 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Retiro de andamios y cimbra | Se solicita informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 350 | A-30+ - 351 | A-30+ - 352 | A-30+ - 353 | A-30+ - 354 | A-30+ - 355 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-06
153133 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Colocación de bloques adosados y barra para postensado | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-10+ - 463; E-+ - 970: B-10+ - 464; E-+ - 971: B-10+ - 465 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-06
153134 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Continúa retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2522; E-+ - 970: J-+ - 2523; E-+ - 971: J-+ - 2524 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153135 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Colocación de bloques adosados y barra para tensado | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: C-10+ - 348; E-+ - 970: C-10+ - 349 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-06
153137 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Continua proceso de armado de acero y colocación de tendones longitudinales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2525; E-+ - 970: J-+ - 2526 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-08
153138 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Verificación de torque a varillas topo C en diafragmas del apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17347; E-+ - 970: A-+ - 17348; E-+ - 971: A-+ - 17349; E-+ - 972: A-+ - 17350 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
153139 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Primera unidad en laboratorio para prueba de revenimiento y temperatura para colado de losa de calzada claro 4.5-7 segunda sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17351 | A-+ - 17352 | A-+ - 17353 | A-+ - 17354 | A-+ - 17355 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
153140 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Colocación de adecon para puente de adherencia en junta de construcción en colado de losa de calzada claro 4.5-7 segunda sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17356 | A-+ - 17357 | A-+ - 17358 | A-+ - 17359 | A-+ - 17360 | A-+ - 17361 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
153141 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Se inicia la descarga de concreto hidráulico en losa de calzada claro 4.5-7 segunda sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17362 | A-+ - 17363 | A-+ - 17364 | A-+ - 17365 | A-+ - 17366 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
154026 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-08 | Se inicia con el proceso de tendido de concreto hidráulico con maquina Terex Bid well en colado de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17367 | A-+ - 17368 | A-+ - 17369 | A-+ - 17370 | A-+ - 17371 | A-+ - 17372 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-08
154364 | T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Proceso de tensado de barras en diafragmas intermedios | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 358 | A-10+ - 359 | A-10+ - 360 | A-10+ - 361 | A-10+ - 362 | A-10+ - 363 | A-10+ - 364 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-07
154365 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Proceso de tensado de barras en diafragmas intermedios | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-10+ - 466; E-+ - 970: B-10+ - 467; E-+ - 971: B-10+ - 468; E-+ - 972: B-10+ - 469 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-07
154368 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Se continúa con los trabajos de inyección de lechada discreto en torones de diafragmas intermedios del claro 7-8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17373 | A-+ - 17374 | A-+ - 17375 | A-+ - 17376 | A-+ - 17377 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-09
154369 | T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Colocación de lona en losa de calzada colada en claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17378 | A-+ - 17379 | A-+ - 17380 | A-+ - 17381 | A-+ - 17382 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-09
154370 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Se continúan los trabajos de torque en varillas tipo C de los diafragmas laterales del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17383; E-+ - 970: A-+ - 17384; E-+ - 971: A-+ - 17385; E-+ - 972: A-+ - 17386 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-09
154373 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Suministro de anillos metálicos para remates de columnas en apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17396; E-+ - 970: A-+ - 17397; E-+ - 971: A-+ - 17398; E-+ - 972: A-+ - 17399 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-09
154376 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 46 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Colocación de cimbra para cajetínes | Se solicita planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: C-10+ - 358; E-+ - 970: C-10+ - 359; E-+ - 971: C-10+ - 360 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154377 | T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Sin actividad en armado de andamios | Existe caja de válvulas dentro del área de desplante de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: D-30+ - 205 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154378 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | POR INICIAR | 2024-02-09 | Colocación de cimbra falsa para losa hongo | Se solicita planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-30+ - 208; E-+ - 970: E-30+ - 209 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154379 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Colocación de andamios | Se solicita memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: F-40+ - 51; E-+ - 970: F-40+ - 52; E-+ - 971: F-40+ - 53 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154380 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Proceso de armado de acero | Se indica realizar la limpieza del acero | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: G-30+ - 129; E-+ - 970: G-30+ - 130; E-+ - 971: G-30+ - 131; E-+ - 972: G-30+ - 132 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154381 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Colado de cajetínes transversales de losa | Se solicita informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: G-30+ - 133; E-+ - 970: G-30+ - 134; E-+ - 971: G-30+ - 135 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154382 | T1 G20 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Retiro de cimbra y andamios para losa | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-30+ - 46; E-+ - 970: H-30+ - 47; E-+ - 971: H-30+ - 48; E-+ - 972: H-30+ - 49 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154383 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Trabajos de torque para varillas tipo C en diafragmas extremos | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-10+ - 58 | I-10+ - 59 | I-10+ - 60 | I-10+ - 61 | I-10+ - 62 | I-10+ - 63 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-08
154384 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Continúa trabajando en afine y limpieza de zona de camellón retirado sobre avenida Kabah hacia rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5624; E-+ - 970: B-+ - 5625; E-+ - 971: B-+ - 5626; E-+ - 972: B-+ - 5627 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-09
154385 | T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Sin actividad en armado de andamios en apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2527; E-+ - 970: J-+ - 2528 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-09
154386 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Proceso de armado de andamiaje y colocación de vigas apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2529 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-09
154387 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2530; E-+ - 970: J-+ - 2531; E-+ - 971: J-+ - 2532 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-09
154388 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2533; E-+ - 970: J-+ - 2534; E-+ - 971: J-+ - 2535 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-09
154389 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Retiro de máquina Terex Bid well de losa de calzada claro 4.5-7 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17400 | A-+ - 17401 | A-+ - 17402 | A-+ - 17403 | A-+ - 17404 | A-+ - 17405 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-09
154390 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-09 | Se continúan los trabajos de torque ala varilla tipo C de los diafragmas laterales del apoyo 11, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17406; E-+ - 970: A-+ - 17407; E-+ - 971: A-+ - 17408 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-09
154392 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Proceso de armado de acero y colocación de tendones longitudinales | Se indica realizar limpieza del acero y cimbra. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-30+ - 356; E-+ - 970: A-30+ - 357; E-+ - 971: A-30+ - 358 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-09
154395 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Retiro de andamios y cimbra | Se solicita informes de tensado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: D-30+ - 206; E-+ - 970: D-30+ - 207; E-+ - 971: D-30+ - 208 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-09
154397 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Proceso de armado de andamios y vigas de soporte. | Se solicita planos actualizados autorizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: F-40+ - 54 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-09
154671 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 4.5-7 primera sección, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17427; E-+ - 970: A-+ - 17428; E-+ - 971: A-+ - 17429; E-+ - 972: A-+ - 17430 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-10
154672 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-10 | tensado de diafragmas intermedios del claro 2-3 tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17431 | A-+ - 17432 | A-+ - 17433 | A-+ - 17434 | A-+ - 17435 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-10
154673 | T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Trabajos de colocación cimbra para cajetínes de cabezal apoyo 07 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 991; E-+ - 970: E-+ - 992; E-+ - 971: E-+ - 993; E-+ - 972: E-+ - 994 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-10
154674 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Levantamiento topográfico de cimbrado apoyo 4-5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2536; E-+ - 970: J-+ - 2537; E-+ - 971: J-+ - 2538 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-10
154675 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 10 | TERMINADO | 2024-02-10 | Vista de rampa rama 10, en la cual realizaron poreo con material carpeta asfáltica para protección de riego de impregnación. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2539; E-+ - 970: J-+ - 2540; E-+ - 971: J-+ - 2541; E-+ - 972: J-+ - 2542 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-09
154676 | T1 G20 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-10 | Retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2543; E-+ - 970: J-+ - 2544; E-+ - 971: J-+ - 2545; E-+ - 972: J-+ - 2546 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-10
154683 | T4 A81 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-11 | Retiro cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 81. | Retiro cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 995; E-+ - 970: E-+ - 996 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154684 | T4 A82 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-11 | Montaje de cabezales prefabricados sección A y B, en el apoyo 82. | Montaje de cabezales prefabricados sección A y B, en el apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 17443 | A-+ - 17444 | A-+ - 17445 | A-+ - 17446 | A-+ - 17447 | A-+ - 17448 | A-+ - 17449 | A-+ - 17450 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154685 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-11 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 86. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 997; E-+ - 970: E-+ - 998 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154689 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-11 | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel n.3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel n.3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17454 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154690 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-11 | Armado de acero de refuerzo para capiteles n.2 y 3 del apoyo 96. | Armado de acero de refuerzo para capiteles n.2 y 3 del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1371; E-+ - 970: D-+ - 1372 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154692 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-11 | Sin actividad el apoyo 114, por qué está observando. | Sin actividad el apoyo 114, por qué está observando. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1373 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154695 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-11 | Sin actividad el apoyo 120. | Sin actividad el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1374 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154700 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-11 | Armado de acero de refuerzo en columnas y capiteles, del apoyo 96. | Armado de acero de refuerzo en columnas y capiteles, del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1375; E-+ - 970: D-+ - 1376; E-+ - 971: D-+ - 1377 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154702 | T4 A64 P04 - PILA 004 | 1 | EN PROCESO | 2024-02-11 | Se continua con la colocación de plataforma en pilas de cimentación del apoyo 64. | Se continua con la colocación de plataforma en pilas de cimentación del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17480; E-+ - 970: A-+ - 17481 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154705 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-11 | Medición de recubrimiento en acero de refuerzo del apoyo 120. | Medición de recubrimiento en acero de refuerzo del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1378 | D-+ - 1379 | D-+ - 1380 | D-+ - 1381 | D-+ - 1382 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154706 | T4 TAB080-081 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-02-11 | Suministro de trabes prefabricadas T-7, T-6,T-5,T-4, y T-3, para los claros 80-81. | Suministro de trabes prefabricadas T-7, T-6,T-5,T-4, y T-3, para los claros 80-81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 999 | E-+ - 1000 | E-+ - 1001 | E-+ - 1002 | E-+ - 1003 | E-+ - 1004 | E-+ - 1005 | E-+ - 1006 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154707 | T4 TAB080-081 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-02-11 | Suministro y montajes de trabe prefabricada T-3, para los claros 80-81. | Suministro y montajes de trabe prefabricada T-3, para los claros 80-81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1007 | E-+ - 1008 | E-+ - 1009 | E-+ - 1010 | E-+ - 1011 | E-+ - 1012 | E-+ - 1013 | E-+ - 1014 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154708 | T4 TAB080-081 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-02-11 | Montaje de trabe prefabricada T-7, T-4, y T-3 para los claros 80-81. | Montaje de trabe prefabricada T-7, T-4, y T-3 para los claros 80-81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1015; E-+ - 970: E-+ - 1016; E-+ - 971: E-+ - 1017; E-+ - 972: E-+ - 1018 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-11
154709 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Retiro de andamios y cimbra de losa | Se solicita informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-30+ - 359; E-+ - 970: A-30+ - 360; E-+ - 971: A-30+ - 361; E-+ - 972: A-30+ - 362 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-10
154711 | T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Colocación de cimbra para colado de cajetines | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 361 | C-10+ - 362 | C-10+ - 363 | C-10+ - 364 | C-10+ - 365 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-10
154715 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 37-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17493 | A-+ - 17494 | A-+ - 17495 | A-+ - 17496 | A-+ - 17497 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-12
154719 | T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA | 1 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Trazo y nivelado de volado en losa de calzada claro 38-39, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17506; E-+ - 970: A-+ - 17507; E-+ - 971: A-+ - 17508; E-+ - 972: A-+ - 17509 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-12
155414 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Detallado en área de cajetines de cabezales del apoyo 10, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17517; E-+ - 970: A-+ - 17518; E-+ - 971: A-+ - 17519 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-12
156592 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Se continúan los trabajos de retiro de cimbra en volados de losa de calzada claro 4.5-7, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17520 | A-+ - 17521 | A-+ - 17522 | A-+ - 17523 | A-+ - 17524 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-12
156793 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 1 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Armado de acero de refuerzo en capitel n.2 del apoyo 96. | Armado de acero de refuerzo en capitel n.2 del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1383; E-+ - 970: D-+ - 1384 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-12
156794 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Armado de acero de refuerzo en capitel n.2 del apoyo 95. | Armado de acero de refuerzo en capitel n.2 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1385; E-+ - 970: D-+ - 1386 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-12
156795 | T4 A94 COL01 - COLUMNA 001 | 4 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Proceso de armado de acero de refuerzo en columna y capitel n. 1,2 y 3 del apoyo 94. | Proceso de armado de acero de refuerzo en columna y capitel n. 1,2 y 3 del apoyo 94. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1387; E-+ - 970: D-+ - 1388 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-12
156811 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Proceso de colocación de cimbra falsa para losa hongo en apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2547; E-+ - 970: J-+ - 2548; E-+ - 971: J-+ - 2549 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156812 | T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Colocación de cimbra para losa hongo en apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2550; E-+ - 970: J-+ - 2551; E-+ - 971: J-+ - 2552 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156813 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo en apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2553; E-+ - 970: J-+ - 2554; E-+ - 971: J-+ - 2555 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156815 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Afine y limpieza de capa de relleno para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5640; E-+ - 970: B-+ - 5641; E-+ - 971: B-+ - 5642; E-+ - 972: B-+ - 5643 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156816 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Continúa retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2556; E-+ - 970: J-+ - 2557; E-+ - 971: J-+ - 2558 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156817 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Proceso de retiro de andamios y cimbra de losa hongo apoyo 04 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2559; E-+ - 970: J-+ - 2560; E-+ - 971: J-+ - 2561 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156818 | T1 G20 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Sin actividad en inyección de fluido de tendones en losa claro 2/3 y 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2562; E-+ - 970: J-+ - 2563 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156819 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Continúa proceso de armado de acero para losa 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2564; E-+ - 970: J-+ - 2565; E-+ - 971: J-+ - 2566 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156820 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Colocación de cimbra para topes sísmicos en apoyo 06 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1019; E-+ - 970: E-+ - 1020 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156824 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Continúa retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2567; E-+ - 970: J-+ - 2568; E-+ - 971: J-+ - 2569 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156828 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-12 | Continúa retiro de andamios y cimbra de losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2570; E-+ - 970: J-+ - 2571; E-+ - 971: J-+ - 2572 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-12
156830 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-12 | Colado de capiteles del apoyo 120. | Colado de capiteles del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1389; E-+ - 970: D-+ - 1390; E-+ - 971: D-+ - 1391 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-12
156833 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-12 | Colocación de cimbra en bancos de apoyo y topes sismicos en el apoyo 85. | Colocación de cimbra en bancos de apoyo y topes sismicos en el apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1021 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-12
156836 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 80 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Limpieza y afine de relleno para compactación de capa de relleno. | Se solicita informe de pruebas de compactación. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-30+ - 218; E-+ - 970: B-30+ - 219; E-+ - 971: B-30+ - 220; E-+ - 972: B-30+ - 221 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156837 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Retiro de cimbra y andamiaje para losa | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 230 | C-30+ - 231 | C-30+ - 232 | C-30+ - 233 | C-30+ - 234 | C-30+ - 235 | C-30+ - 236 | C-30+ - 237 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156838 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Inicia proceso de retiro de cimbra y andamiaje | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: D-30+ - 209; E-+ - 970: D-30+ - 210; E-+ - 971: D-30+ - 211; E-+ - 972: D-30+ - 212 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156839 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Sin actividad en inyección de fluido de tendones longitudinales | Se solicitan informes de tensado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: D-30+ - 213 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156840 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Proceso de armado de acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-30+ - 212; E-+ - 970: E-30+ - 213; E-+ - 971: E-30+ - 214 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156841 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Colocación de cimbra para topes sismicos | Se solicitan planos firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: F-10+ - 218; E-+ - 970: F-10+ - 219 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156843 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa | Se solicita memoria de calculo de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-40+ - 13 | H-40+ - 14 | H-40+ - 15 | H-40+ - 16 | H-40+ - 17 | H-40+ - 18 | H-40+ - 19 | H-40+ - 20 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
156844 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Proceso de colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan planos actualizados firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-30+ - 27 | I-30+ - 28 | I-30+ - 29 | I-30+ - 30 | I-30+ - 31 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-12
158353 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Colocación de cimbra y armado de andamios | Se solicitan planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 238 | C-30+ - 239 | C-30+ - 240 | C-30+ - 241 | C-30+ - 242 | C-30+ - 243 | C-30+ - 244 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-13
158354 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 215 | E-30+ - 216 | E-30+ - 217 | E-30+ - 218 | E-30+ - 219 | E-30+ - 220 | E-30+ - 221 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-13
158355 | T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Retiro de andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-30+ - 222; E-+ - 970: E-30+ - 223; E-+ - 971: E-30+ - 224 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-13
158358 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Trabajos de reubicación de tubería por parte de personal de Telmex en zona de camellón retirado sobre avenida Kabah hacia rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5644 | B-+ - 5645 | B-+ - 5646 | B-+ - 5647 | B-+ - 5648 | B-+ - 5649 | B-+ - 5650 | B-+ - 5651 | Ignacio Rivera | 2024-02-13
158361 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Continúa proceso de armado de andamios y colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2580; E-+ - 970: J-+ - 2581; E-+ - 971: J-+ - 2582; E-+ - 972: J-+ - 2583 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-13
158362 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Continúa retiro de cimbra y andamios de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2584; E-+ - 970: J-+ - 2585; E-+ - 971: J-+ - 2586; E-+ - 972: J-+ - 2587 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-13
158363 | T1 G20 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-02-13 | Desarme de andamios en losa claro 2/3 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2588; E-+ - 970: J-+ - 2589; E-+ - 971: J-+ - 2590 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-13
158364 | T1 G10 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Pruebas de compactación de capa de relleno en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5652; E-+ - 971: B-+ - 5653; E-+ - 972: B-+ - 5654; E-+ - 973: B-+ - 5655 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-13
158365 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Continúan trabajos de retiro de andamios y cimbra de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2591; E-+ - 970: J-+ - 2592; E-+ - 971: J-+ - 2593; E-+ - 972: J-+ - 2594 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-13
159203 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 122 | F-30+ - 123 | F-30+ - 124 | F-30+ - 125 | F-30+ - 126 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-13
159210 | T4 A120 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2024-02-14 | Retiro de cimbra metalica de columnas del apoyo 120. | Retiro de cimbra metalica de columnas del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: C-+ - 1185 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159211 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-14 | Sin actividad el apoyo 114. | Sin actividad el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1392 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159213 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-14 | Armado de acero de refuerzo para capiteles terminado del apoyo 96. | Armado de acero de refuerzo para capiteles terminado del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1393 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159214 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-14 | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1394 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159215 | T4 A94 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles número 1 y 2 del apoyo 94. | Proceso de armado de acero de refuerzo para capiteles número 1 y 2 del apoyo 94. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1395; E-+ - 970: D-+ - 1396; E-+ - 971: D-+ - 1397 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159216 | T4 A92 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-14 | Armado de acero de refuerzo para capiteles número 1 y 3 del apoyo 92, terminado. | Armado de acero de refuerzo para capiteles número 1 y 3 del apoyo 92, terminado. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1398; E-+ - 970: D-+ - 1399 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159218 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Proceso de habilitado de acero de refuerzo en bancos y topes antisismicos del apoyo 86. | Proceso de habilitado de acero de refuerzo en bancos y topes antisismicos del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1022 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159219 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-14 | Verificación topográfica de trazos de bancos y topes antisismicos del apoyo 85. | Verificación topográfica de trazos de bancos y topes antisismicos del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1023 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159220 | T4 TAB080-081 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-02-14 | Montaje de trabes prefabricadas T-1 y T-2, terminado en claros 80-81. | Montaje de trabes prefabricadas T-1 y T-2, terminado en claros 80-81. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1024; E-+ - 970: E-+ - 1025; E-+ - 971: E-+ - 1026 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159224 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-13 | Se continúa con los trabajos de colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 36.5-37, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17699; E-+ - 970: A-+ - 17700; E-+ - 971: A-+ - 17701; E-+ - 972: A-+ - 17702 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-13
159226 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Continúa colocación de cimbra para losa hongo en claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2595; E-+ - 970: J-+ - 2596; E-+ - 971: J-+ - 2597; E-+ - 972: J-+ - 2598 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159227 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Sin actividad en colocación de cimbra de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2599; E-+ - 970: J-+ - 2600; E-+ - 971: J-+ - 2601 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159231 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Continúa retiro de andamios y cimbra de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2602 | J-+ - 2603 | J-+ - 2604 | J-+ - 2605 | J-+ - 2606 | J-+ - 2607 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159232 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Sin actividad en inyección de fluido de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2608; E-+ - 970: J-+ - 2609 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159233 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Colocación de andamios y vigas para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2610; E-+ - 970: J-+ - 2611; E-+ - 971: J-+ - 2612 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159235 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-14 | Colado de Bancos y Topes Antisísmicos en Cabezal de Apoyo 85 ,sección A - B. | Colado de Bancos y Topes Antisísmicos en Cabezal de Apoyo 85 ,sección A - B. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1027 | E-+ - 1028 | E-+ - 1029 | E-+ - 1030 | E-+ - 1031 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159238 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Continúa proceso de colocación de cimbra y andamios para losa | Se solicitan planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-30+ - 366; E-+ - 970: A-30+ - 367; E-+ - 971: A-30+ - 368; E-+ - 972: A-30+ - 369 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-14
159239 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Sin actividad en armado de andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-40+ - 48; E-+ - 970: B-40+ - 49; E-+ - 971: B-40+ - 50; E-+ - 972: B-40+ - 51 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-14
159241 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Colocación de cimbra y andamios para losa hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 245 | C-30+ - 246 | C-30+ - 247 | C-30+ - 248 | C-30+ - 249 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-14
159242 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Retiro de andamios y cimbra para losa claro | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 214 | D-30+ - 215 | D-30+ - 216 | D-30+ - 217 | D-30+ - 218 | D-30+ - 219 | D-30+ - 220 | D-30+ - 221 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-14
159597 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-14 | Proceso de retiro de cimbra metalica de capiteles del apoyo 120. | Proceso de retiro de cimbra metalica de capiteles del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1400; E-+ - 970: D-+ - 1401 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159598 | T4 TAB060-061 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | DETENIDO | 2024-02-14 | Sin actividad la colocación de cimbra en diafragmas extremos en el apoyo 61. | Sin actividad la colocación de cimbra en diafragmas extremos en el apoyo 61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1032; E-+ - 970: E-+ - 1033 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-14
159626 | T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Colocación de cimbra para topes sísmicos en apoyo 05 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1034; E-+ - 970: E-+ - 1035; E-+ - 971: E-+ - 1036 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159627 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Sin actividad en armado de acero y cimbra en losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2613; E-+ - 970: J-+ - 2614; E-+ - 971: J-+ - 2615 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159628 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Continúan trabajos de colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2616; E-+ - 970: J-+ - 2617; E-+ - 971: J-+ - 2618; E-+ - 972: J-+ - 2619 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159629 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Se informa que la contratista realiza armado sobre caja de válvulas para claro losa 11/12 rama 40, se le reitera a la contratista proporcionar la memoria de cálculo y permisos de concesionaria. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2620; E-+ - 970: J-+ - 2621 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159631 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-14 | Verificación de grado de compactación por parte de laboratorio de supervisión en capa de relleno de MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5656 | B-+ - 5657 | B-+ - 5658 | B-+ - 5659 | B-+ - 5660 | B-+ - 5661 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-14
159633 | T4 TAB060-061 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | TERMINADO | 2024-02-15 | Cimbra para diafragmas extremos e intermedios terminada en espera para colar en el claro 60-61. | Cimbra para diafragmas extremos e intermedios terminada en espera para colar en el claro 60-61. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1037; E-+ - 970: E-+ - 1038; E-+ - 971: E-+ - 1039 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-15
164984 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Retiro de cimbra y andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 227 | B-30+ - 228 | B-30+ - 229 | B-30+ - 230 | B-30+ - 231 | B-30+ - 232 | B-30+ - 233 | B-30+ - 234 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-15
164985 | T1 G10 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30, se informa que la contratista coloca andamios para proyeccion de mogote entre apoyos 6 y 7. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2622; E-+ - 970: J-+ - 2623 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-15
164986 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Sin actividad en armado de cimbra y andamios de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2624 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-15
164987 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Continúa retiro de andamios y cimbra en losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2625 | J-+ - 2626 | J-+ - 2627 | J-+ - 2628 | J-+ - 2629 | J-+ - 2630 | J-+ - 2631 | J-+ - 2632 | Ignacio Rivera | 2024-02-15
164988 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Trabajos de limpieza debajo de losa en apoyo 04 rama 30 para reubicación de paso peatonal en tramo 1. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2633; E-+ - 970: J-+ - 2634; E-+ - 971: J-+ - 2635 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-15
164989 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Continúa colocación de cimbra para losa en claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2636; E-+ - 970: J-+ - 2637; E-+ - 971: J-+ - 2638; E-+ - 972: J-+ - 2639 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-15
164990 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-15 | Retiro de cimbra en bancos y topes antisismicos del apoyo 85. | Retiro de cimbra en bancos y topes antisismicos del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1040 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-15
164991 | T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-15 | Descimbrado de cajetines de bloques en diafragmas intermedios de losa claro 6/7 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-+ - 463; E-+ - 970: H-+ - 464; E-+ - 971: H-+ - 465; E-+ - 972: H-+ - 466 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-15
165263 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-15 | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1402 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-15
165544 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-15 | Vista de cimbra metálica para capiteles terminada y espera para colar del apoyo 96. | Vista de cimbra metálica para capiteles terminada y espera para colar del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1403; E-+ - 970: D-+ - 1404 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-15
165548 | T4 A120 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-15 | Vista de capitel terminado del número 1 al 4 del apoyo 120. | Vista de capitel terminado del número 1 al 4 del apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1405; E-+ - 970: D-+ - 1406; E-+ - 971: D-+ - 1407; E-+ - 972: D-+ - 1408 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-15
165558 | T4 TAB061-062 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | TERMINADO | 2024-02-15 | Verificación de acero de refuerzo y recubrimiento de diafragmas externos e intermedios en claro 61-62. | Verificación de acero de refuerzo y recubrimiento de diafragmas externos e intermedios en claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1041 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-15
168909 | T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Continúa retiro de andamios y cimbra losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2640 | J-+ - 2641 | J-+ - 2642 | J-+ - 2643 | J-+ - 2644 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168910 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Proceso de colocación de tubulares en andamios de losa claro 4/5 rama 30 y suministro de cuerpo de andamios. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2645; E-+ - 970: J-+ - 2646; E-+ - 971: J-+ - 2647; E-+ - 972: J-+ - 2648 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168911 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 7 | TERMINADO | 2024-02-16 | Suministro de 140 prelosas para la losa de calzada en los claros 61-62. | Suministro de 140 prelosas para la losa de calzada en los claros 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: F-+ - 691; E-+ - 970: F-+ - 692 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-16
168912 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Continúa proceso de colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2649; E-+ - 970: J-+ - 2650 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168913 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Vista de proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2651; E-+ - 970: J-+ - 2652; E-+ - 971: J-+ - 2653 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168914 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Retiro de cimbra y andamios para losa | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 375 | A-30+ - 376 | A-30+ - 377 | A-30+ - 378 | A-30+ - 379 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-16
168915 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Colocación de tubulares para cuerpo de andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-30+ - 235; E-+ - 970: B-30+ - 236; E-+ - 971: B-30+ - 237; E-+ - 972: B-30+ - 238 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-16
168916 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Colocación de cimbra en cajetines y colado en cabezal del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17818; E-+ - 970: A-+ - 17819; E-+ - 971: A-+ - 17820; E-+ - 972: A-+ - 17821 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-16
168917 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Reunión en oficinas de kinic con la proyectista jesa, estructurista de la contratista. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17822; E-+ - 970: A-+ - 17823; E-+ - 971: A-+ - 17824 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-16
168919 | T1 G40 - RAMA 40 | 80 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Verificación de grado de compactación en zona de camellón retirado sobre Avenida Kabah | Se solicita proyecto | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 33 | C-40+ - 34 | C-40+ - 35 | C-40+ - 36 | C-40+ - 37 | C-40+ - 38 | C-40+ - 39 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-16
168920 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 225 | E-30+ - 226 | E-30+ - 227 | E-30+ - 228 | E-30+ - 229 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-16
168921 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Proceso de colocación de andamios y cimbra para losa. | Se solicitan planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 230 | E-30+ - 231 | E-30+ - 232 | E-30+ - 233 | E-30+ - 234 | E-30+ - 235 | E-30+ - 236 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-16
168922 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2654; E-+ - 970: J-+ - 2655; E-+ - 971: J-+ - 2656; E-+ - 972: J-+ - 2657 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168923 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Colocación de cimbra de contacto para losa hongo apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2658; E-+ - 970: J-+ - 2659; E-+ - 971: J-+ - 2660; E-+ - 972: J-+ - 2661 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168924 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-16 | Limpieza de zona de desplante de andamios para losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2662; E-+ - 970: J-+ - 2663 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-16
168926 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-17 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 96. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1409 | D-+ - 1410 | D-+ - 1411 | D-+ - 1412 | D-+ - 1413 | D-+ - 1414 | D-+ - 1415 | D-+ - 1416 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-16
168930 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-17 | Cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 86. | Cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1042; E-+ - 970: E-+ - 1043 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168931 | T4 A87 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-17 | Cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 87. | Cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1044; E-+ - 970: E-+ - 1045 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168939 | T4 TAB061-062 DIAF - DIAFRAGMAS | 6 | TERMINADO | 2024-02-17 | Se inicia con el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas, en el claro 61-62. | Se inicia con el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas, en el claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: F-+ - 693; E-+ - 970: F-+ - 694; E-+ - 971: F-+ - 695; E-+ - 972: F-+ - 696 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168945 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Proceso de Re compactación de zona de camellón retirado sobre Avenida Kabah |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5662; E-+ - 970: B-+ - 5663; E-+ - 971: B-+ - 5664; E-+ - 972: B-+ - 5665 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168946 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Retiro de cimbra para cajetines colados en cabezales rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1046; E-+ - 970: E-+ - 1047; E-+ - 971: E-+ - 1048; E-+ - 972: E-+ - 1049 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168947 | T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-02-17 | Retiro de cimbra y detallado de cajetines en bloques adosados de diafragmas intermedios de claros en rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-+ - 467; E-+ - 970: H-+ - 468; E-+ - 971: H-+ - 469; E-+ - 972: H-+ - 470 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168949 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Sin actividad en inyección de fluido de tendones longitudinales y transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2664; E-+ - 970: J-+ - 2665 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168950 | T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Retiro de cimbra de cajetines colados | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-10+ - 477 | B-10+ - 478 | B-10+ - 479 | B-10+ - 480 | B-10+ - 481 | B-10+ - 482 | B-10+ - 483 | B-10+ - 484 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-17
168951 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Sin actividad en armado de acero y cimbra de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2666; E-+ - 970: J-+ - 2667 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168952 | T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Retiro de cimbra y detallado de cajetines en bloques adosados | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 366 | C-10+ - 367 | C-10+ - 368 | C-10+ - 369 | C-10+ - 370 | C-10+ - 371 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-17
168953 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Continúa colocación de cimbra de contacto para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2668; E-+ - 971: J-+ - 2669; E-+ - 972: J-+ - 2670 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168954 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Sin actividad en inyección de fluido de tendones | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 222 | D-30+ - 223 | D-30+ - 224 | D-30+ - 225 | D-30+ - 226 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-17
168955 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30, sin actividad en losa claro 11 /12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2671 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168956 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Continúa retiro de cimbra y andamios de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2672; E-+ - 970: J-+ - 2673; E-+ - 971: J-+ - 2674; E-+ - 972: J-+ - 2675 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-17
168957 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Sin actividad en armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 237 | E-30+ - 238 | E-30+ - 239 | E-30+ - 240 | E-30+ - 241 | E-30+ - 242 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-17
168958 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Colocación de cimbra | Se solicitan planos de proyecto actualizado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 243 | E-30+ - 244 | E-30+ - 245 | E-30+ - 246 | E-30+ - 247 | E-30+ - 248 | E-30+ - 249 | E-30+ - 250 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-17
168959 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 135 | F-30+ - 136 | F-30+ - 137 | F-30+ - 138 | F-30+ - 139 | F-30+ - 140 | F-30+ - 141 | F-30+ - 142 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-17
168962 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-17 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos y topes, del apoyo 86. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos y topes, del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1050; E-+ - 970: E-+ - 1051; E-+ - 971: E-+ - 1052 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168963 | T4 A87 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-17 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos y topes , del apoyo 87. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos y topes , del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1053; E-+ - 970: E-+ - 1054 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168964 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 5 | TERMINADO | 2024-02-17 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 61-62. | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1055; E-+ - 970: E-+ - 1056 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168965 | T4 A64 PA - PILA A | 1 | EN PROCESO | 2024-02-17 | Proceso de armado en acero de refuerzo de cabezal de liga en pilas de cimentación del apoyo 64. | Proceso de armado en acero de refuerzo de cabezal de liga en pilas de cimentación del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17865; E-+ - 970: A-+ - 17866 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-17
168966 | T4 A82 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-18 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 82. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1057; E-+ - 970: E-+ - 1058 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-18
168967 | T4 A94 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-18 | Sin actividad el apoyo 94. | Sin actividad el apoyo 94. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1417 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-18
168968 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-18 | Sin actividad el armado en acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado en acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1418 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-18
171386 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Suministro de material para relleno en MME de rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: B-+ - 5671; E-+ - 970: B-+ - 5672; E-+ - 971: B-+ - 5673 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171387 | T1 G10 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Suministro y colocación de cimbra falsa para losa hongo apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2676; E-+ - 970: J-+ - 2677; E-+ - 971: J-+ - 2678 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171388 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Proceso de armado de acero para losa hongo en apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2679; E-+ - 970: J-+ - 2680; E-+ - 971: J-+ - 2681; E-+ - 972: J-+ - 2682 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171389 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Sin actividad en colocación de cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2683 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171390 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Colocación de andamios y vigas faltantes para losa claro 4-5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2684; E-+ - 970: J-+ - 2685; E-+ - 971: J-+ - 2686; E-+ - 972: J-+ - 2687 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171393 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Retiro de cimbra y andamios de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2688; E-+ - 970: J-+ - 2689; E-+ - 971: J-+ - 2690; E-+ - 972: J-+ - 2691 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171394 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Colocación de cimbra y acero | Se solicitan planos actualizados por cambio de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 250 | C-30+ - 251 | C-30+ - 252 | C-30+ - 253 | C-30+ - 254 | C-30+ - 255 | C-30+ - 256 | C-30+ - 257 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-19
171395 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Sin actividad en inyección de fluido para tendones longitudinales y transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: J-+ - 2692; E-+ - 970: J-+ - 2693 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171396 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Colocación de andamios y vigas para losa hongo | Se solicita el proyecto actualizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 258 | C-30+ - 259 | C-30+ - 260 | C-30+ - 261 | C-30+ - 262 | C-30+ - 263 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-19
171397 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 227 | D-30+ - 228 | D-30+ - 229 | D-30+ - 230 | D-30+ - 231 | D-30+ - 232 | D-30+ - 233 | D-30+ - 234 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-19
171398 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Sin actividad de inyección de fluido | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: E-30+ - 251; E-+ - 970: E-30+ - 252 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-19
171399 | T1 G10 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Proceso de colado de cajetines en bloques adosados para diafragmas intermedios de losa claro 8/9 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: H-+ - 471; E-+ - 970: H-+ - 472; E-+ - 971: H-+ - 473; E-+ - 972: H-+ - 474 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-19
171400 | T1 G10 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Colado de cajetines en bloques adosados para diafragmas | Se solicitan planos firmados por SICT | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-10+ - 220 | F-10+ - 221 | F-10+ - 222 | F-10+ - 223 | F-10+ - 224 | F-10+ - 225 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-19
171402 | T4 TAB085-086 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-02-19 | Suministro de trabe prefabricada T-6, para los claros 85-86, se realiza una revisión visual. | Suministro de trabe prefabricada T-6, para los claros 85-86, se realiza una revisión visual. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1059 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171403 | T4 TAB061-062 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Proceso de retiro de cimbra en diafragmas externo en claro 61-62. | Proceso de retiro de cimbra en diafragmas externo en claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1060; E-+ - 970: E-+ - 1061; E-+ - 971: E-+ - 1062 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171406 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Se continúan los trabajos de colado en cajetines de los cabezales del apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17908; E-+ - 970: A-+ - 17909; E-+ - 971: A-+ - 17910; E-+ - 972: A-+ - 17911 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-19
171409 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Se continúan los trabajos de colocación de cimbra en volado de losa de calzada claro 36.5-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 17915 | A-+ - 17916 | A-+ - 17917 | A-+ - 17918 | A-+ - 17919 | A-+ - 17920 | A-+ - 17921 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-19
171410 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-19 | Se inicia con al armado de acero de refuerzo en volado derecho de losa de calzada claro 36.5-37, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 969: A-+ - 17922; E-+ - 970: A-+ - 17923; E-+ - 971: A-+ - 17924 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-19
171412 | T4 A85 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-19 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.B, del apoyo 85. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.B, del apoyo 85. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1063 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171413 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-19 | Retiro de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 86. | Retiro de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1064; E-+ - 970: E-+ - 1065 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171414 | T4 A87 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-19 | Retiro de cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 87. | Retiro de cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 87. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1066; E-+ - 970: E-+ - 1067 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171415 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-19 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 89. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: E-+ - 1068; E-+ - 970: E-+ - 1069 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171417 | T4 A94 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-19 | Sin actividad el apoyo 94. | Sin actividad el apoyo 94. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1419 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171418 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-19 | Sin actividad el armado de acero de refuerzo en capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado de acero de refuerzo en capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1420; E-+ - 970: D-+ - 1421 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171419 | T4 A96 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-19 | Procesó de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 96. | Procesó de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 969: D-+ - 1422 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-19
171420 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con el retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 5-6. | Se continúa con el retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 5-6. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2694 | J-+ - 2695 | J-+ - 2696 | J-+ - 2697 | J-+ - 2698 | J-+ - 2699 | J-+ - 2700 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-14
171423 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 39, claro 38-39. | Colocación de armado de acero de refuerzo en diafragmas extremos apoyo 39, claro 38-39. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475 | H-+ - 476 | H-+ - 477 | H-+ - 478 | H-+ - 479 | H-+ - 480 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171425 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en junta de construcción longitudinal lado derecho en losa de calzada claro 4.5-7. | Colocación de cimbra en junta de construcción longitudinal lado derecho en losa de calzada claro 4.5-7. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2701; H-+ - 476: J-+ - 2702; H-+ - 477: J-+ - 2703 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171427 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realiza limpieza por sopleteo en losa de calzada claro 4.5-7. | Se realiza limpieza por sopleteo en losa de calzada claro 4.5-7. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2704; H-+ - 476: J-+ - 2705; H-+ - 477: J-+ - 2706 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171429 | T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de prelosas en claro 38-39. | Se continúa con la colocación de prelosas en claro 38-39. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2707; H-+ - 476: J-+ - 2708; H-+ - 477: J-+ - 2709 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171430 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de fondo en diafragmas intermedios en claro 38-39. | Colocación de cimbra de fondo en diafragmas intermedios en claro 38-39. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 481 | H-+ - 482 | H-+ - 483 | H-+ - 484 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171431 | T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos apoyo 39, claro 38-39. | Colocación de varilla tipo C en diafragmas extremos apoyo 39, claro 38-39. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 485 | H-+ - 486 | H-+ - 487 | H-+ - 488 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171432 | T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con la colocación de cimbra en junta de construcción longitudinal en losa de calzada claro 4.5-7. | Se continúa con la colocación de cimbra en junta de construcción longitudinal en losa de calzada claro 4.5-7. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2710; H-+ - 476: J-+ - 2711; H-+ - 477: J-+ - 2712 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-02
171437 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Retiro de andamios | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 136 | G-30+ - 137 | G-30+ - 138 | G-30+ - 139 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-19
171441 | T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de corte de varillas tipo C en diafragmas extremos en apoyo 14. | Se realizan trabajos de corte de varillas tipo C en diafragmas extremos en apoyo 14. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 489 | H-+ - 490 | H-+ - 491 | H-+ - 492 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-29
171442 | T2 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO |  | Retiró de cimbra en diafragmas intermedios en claro 5-6. | Retiró de cimbra en diafragmas intermedios en claro 5-6. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 493 | H-+ - 494 | H-+ - 495 | H-+ - 496 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-29
174783 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de bloques de concreto para barreras de contención para andamios en reducción de carriles de la glorieta Colosio tramo 01. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2713 | J-+ - 2714 | J-+ - 2715 | J-+ - 2716 | J-+ - 2717 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174784 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Sin actividad en inyección de fluido de tendones de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2718 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174785 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de accesorios y tubulares en armado de andamios de losa claro 4-5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2719 | J-+ - 2720 | J-+ - 2721 | J-+ - 2722 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174786 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de cimbra para losa hongo apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2723 | J-+ - 2724 | J-+ - 2725 | J-+ - 2726 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174787 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Ajuste de andamios para soporte de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2727 | J-+ - 2728 | J-+ - 2729 | J-+ - 2730 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174788 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-02-20 | Proceso de armado de acero lecho inferior para losa hongo apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2731 | J-+ - 2732 | J-+ - 2733 | J-+ - 2734 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174789 | T4 TAB061-062 DIAF - DIAFRAGMAS | 5 | TERMINADO | 2024-02-20 | Retiro de cimbra en diafragmas extremos en claro 61-62. | Retiro de cimbra en diafragmas extremos en claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: A-+ - 17973; H-+ - 476: A-+ - 17974 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-20
174790 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Sin actividad en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 475: B-+ - 5773; H-+ - 476: B-+ - 5774 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174791 | T4 A64 PB - PILA B | 1 | TERMINADO | 2024-02-20 | Armado en acero de refuerzo de cabezal de liga en pilas de cimentación B,D y F, del apoyo 64. | Armado en acero de refuerzo de cabezal de liga en pilas de cimentación B,D y F, del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: A-+ - 17975; H-+ - 476: A-+ - 17976; H-+ - 477: A-+ - 17977 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-20
174794 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Inicia colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 6-7. | Inicia colocación de acero de refuerzo para armado de parrilla inferior de losa de calzada claro 6-7. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2735 | J-+ - 2736 | J-+ - 2737 | J-+ - 2738 | J-+ - 2739 | J-+ - 2740 | J-+ - 2741 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-29
174795 | T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de madera en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 6-7. | Colocación de cimbra de madera en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 6-7. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2742 | J-+ - 2743 | J-+ - 2744 | J-+ - 2745 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-29
174796 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de demolición de concreto excedente y retiró de cimbra en junta de construcción longitudinal lado derecho de losa de calzada claro 36.75-37.75. | Se realizan trabajos de demolición de concreto excedente y retiró de cimbra en junta de construcción longitudinal lado derecho de losa de calzada claro 36.75-37.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2746 | J-+ - 2747 | J-+ - 2748 | J-+ - 2749 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-29
174797 | T2 TAB036-037 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de durmientes de madera y polines en junta de dilatación apoyo 37, para tránsito de transporte de trabes prefabricadas. | Colocación de durmientes de madera y polines en junta de dilatación apoyo 37, para tránsito de transporte de trabes prefabricadas. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2750; H-+ - 476: J-+ - 2751; H-+ - 477: J-+ - 2752 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-01-29
174798 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de accesorios y tubulares para andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 380 | A-30+ - 381 | A-30+ - 382 | A-30+ - 383 | A-30+ - 384 | A-30+ - 385 | A-30+ - 386 | A-30+ - 387 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-20
174799 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de cimbra | Se solicita proyecto actualizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 241 | B-30+ - 242 | B-30+ - 243 | B-30+ - 244 | B-30+ - 245 | B-30+ - 246 | B-30+ - 247 | B-30+ - 248 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-20
174800 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de andamios | Se solicitan planos de andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 40 | C-40+ - 41 | C-40+ - 42 | C-40+ - 43 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-20
174801 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de armado de acero en la parrilla inferior | Se solicitan planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 235 | D-30+ - 236 | D-30+ - 237 | D-30+ - 238 | D-30+ - 239 | D-30+ - 240 | D-30+ - 241 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-20
174802 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Colocación de barreras para protección de cuerpo de andamios | Se solicita permiso de movilidad y tránsito | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 253 | E-30+ - 254 | E-30+ - 255 | E-30+ - 256 | E-30+ - 257 | E-30+ - 258 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-20
174803 | T4 A82 CAB - CABEZAL | 7 | TERMINADO |  | Cimbra de madera para bancos de ap. y top. antisismico sobre cabezal secc.A y B del apoyo 82. | Cimbra de madera para bancos de ap. y top. antisismico sobre cabezal secc.A y B del apoyo 82. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 475: G-+ - 2713; H-+ - 476: G-+ - 2714 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-20
174806 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Proceso de limpieza para desplante de andamios de losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2753 | J-+ - 2754 | J-+ - 2755 | J-+ - 2756 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174807 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-20 | Proceso de colocación de cimbra para losa hongo apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 475: J-+ - 2757; H-+ - 476: J-+ - 2758 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-20
174808 | T4 TAB085-086 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-02-20 | Montaje de trabe prefabricada T-3, para los claros 85-86. | Montaje de trabe prefabricada T-3, para los claros 85-86. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 697 | F-+ - 698 | F-+ - 699 | F-+ - 700 | F-+ - 701 | F-+ - 702 | F-+ - 703 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-20
174809 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-20 | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del ap. 89. | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del ap. 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-+ - 1070; J-+ - 2758 F-+ - 698: E-+ - 1071 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-20
174810 | T4 A90 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-20 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 90. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-+ - 1072; J-+ - 2758 F-+ - 698: E-+ - 1073 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-20
174816 | T4 A96 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-21 | Suministro de cabezal prefabricado sección A del apoyo 96. | Suministro de cabezal prefabricado sección A del apoyo 96. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-+ - 1074; J-+ - 2758 F-+ - 698: E-+ - 1075; J-+ - 2758 F-+ - 699: E-+ - 1076 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174817 | T4 A64 PB - PILA B | 1 | TERMINADO | 2024-02-21 | Armado de acero de refuerzo de cabezal de liga en pilas de cimentación B, D y F del apoyo 64. | Armado de acero de refuerzo de cabezal de liga en pilas de cimentación B, D y F del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: A-+ - 17989 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174825 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Colocación de cimbra para losa claro | Se solicita un proyecto actualizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 388 | A-30+ - 389 | A-30+ - 390 | A-30+ - 391 | A-30+ - 392 | A-30+ - 393 | A-30+ - 394 | A-30+ - 395 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-21
174826 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 249 | B-30+ - 250 | B-30+ - 251 | B-30+ - 252 | B-30+ - 253 | B-30+ - 254 | B-30+ - 255 | B-30+ - 256 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-21
174828 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Ajuste de andamios y colocación de cimbra | Se solicita la memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 53 | D-40+ - 54 | D-40+ - 55 | D-40+ - 56 | D-40+ - 57 | D-40+ - 58 | D-40+ - 59 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-21
174829 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2759; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2760 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174831 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Colocación de cimbra y andamios de losa hongo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2761; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2762; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2763; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2764 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174832 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Colocación de cimbra para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2765 | J-+ - 2766 | J-+ - 2767 | J-+ - 2768 | J-+ - 2769 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174834 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Se continúa con los trabajos de cimbra y colado de cajetines en cabezales del apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: A-+ - 18011; J-+ - 2758 F-+ - 698: A-+ - 18012; J-+ - 2758 F-+ - 699: A-+ - 18013; J-+ - 2758 F-+ - 700: A-+ - 18014 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-21
174835 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en volados de losa de calzada claro 36.5-37.75, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18015 | A-+ - 18016 | A-+ - 18017 | A-+ - 18018 | A-+ - 18019 | A-+ - 18020 | A-+ - 18021 | A-+ - 18022 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-21
174837 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Conformación de material de relleno para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2770; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2771; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2772; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2773 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174838 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Continúa la colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2774; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2775; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2776; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2777 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174840 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Continúan los trabajos de ajuste para andamios de losa hongo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2778; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2779; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2780; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2781 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174844 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Continúa la colocación de cimbra para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2782; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2783; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2784; J-+ - 2758 F-+ - 701: J-+ - 2785 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-21
174847 | T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de volado de losa de calzada lado izquierdo claro 37-37.75. | Se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de volado de losa de calzada lado izquierdo claro 37-37.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2786; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2787; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2788 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-21
174848 | T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 38-39. | Colocación de soportes para cimbra en volado de losa de calzada lado derecho claro 38-39. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2789; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2790; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2791 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-21
174851 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en cajetines cabezal sección B apoyo 2. | Colocación de cimbra en cajetines cabezal sección B apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-+ - 1077; J-+ - 2758 F-+ - 698: E-+ - 1078; J-+ - 2758 F-+ - 699: E-+ - 1079; J-+ - 2758 F-+ - 700: E-+ - 1080 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-20
174852 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra en cajetines laterales sección B cabezal apoyo 1. | Colocación de cimbra en cajetines laterales sección B cabezal apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1081 | E-+ - 1082 | E-+ - 1083 | E-+ - 1084 | E-+ - 1085 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-20
174853 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 80 | EN PROCESO | 2024-02-21 | Conformación de material | Se solicitan informes de pruebas | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 143 | F-30+ - 144 | F-30+ - 145 | F-30+ - 146 | F-30+ - 147 | F-30+ - 148 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-21
174854 | T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de frontera en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 37-38. | Colocación de cimbra de frontera en volado de losa de calzada lado izquierdo claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2792; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2793; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2794; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2795 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-20
174855 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de volado de losa de calzada lado derecho claro 36.75-37.75. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de volado de losa de calzada lado derecho claro 36.75-37.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2796; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2797; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2798 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-20
174856 | T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Colocación de cimbra de frontera en volado de losa de calzada lado derecho claro 37-38. | Colocación de cimbra de frontera en volado de losa de calzada lado derecho claro 37-38. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2799; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2800; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2801 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-20
174858 | T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Armado de acero de refuerzo en guarnición lado derecho de losa de calzada claro 36.75-37.75. | Armado de acero de refuerzo en guarnición lado derecho de losa de calzada claro 36.75-37.75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2802; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2803; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2804; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2805 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-02-20
174859 | T4 A93 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-21 | Extracción con perforadora Winkie, p de la pila de cimentación número 3 apoyo 93. | Extracción con perforadora Winkie, p de la pila de cimentación número 3 apoyo 93. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 18075 | A-+ - 18076 | A-+ - 18077 | A-+ - 18078 | A-+ - 18079 | A-+ - 18080 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174860 | T4 A94 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-21 | Sin actividad apoyo 94. | Sin actividad apoyo 94. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1423 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174861 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-21 | Sin actividad el armado de acero de refuerzo en el capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado de acero de refuerzo en el capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1424 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174863 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-21 | Se revisan los ejes de trazo de cimbra para colado de bancos de apoyo y topes sísmicos. | Se revisan los ejes de trazo de cimbra para colado de bancos de apoyo y topes sísmicos. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: A-+ - 18082 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174869 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-21 | Proceso de armado en acero de refuerzo de capitel número 04 apoyo 114. | Proceso de armado en acero de refuerzo de capitel número 04 apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1429; J-+ - 2758 F-+ - 698: D-+ - 1430 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-21
174873 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-22 | Colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado sección A y B, apoyo 89. | Colado de bancos de apoyo y topes antisísmicos sobre cabezal prefabricado sección A y B, apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-+ - 1086 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
174875 | T1 G10 - RAMA 10 | 2 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Trabajos de limpieza en el área inferior de la rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: B-+ - 5801; J-+ - 2758 F-+ - 698: B-+ - 5802; J-+ - 2758 F-+ - 699: B-+ - 5803; J-+ - 2758 F-+ - 700: B-+ - 5804 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
174876 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Continúan trabajos de colocación de cimbra para el área de ménsula de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2806; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2807; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2808; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2809 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
175573 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Colocación de cimbra falsa para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2810; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2811; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2812; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2813 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
175574 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Traslado de andamios PERI para área de losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2814; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2815 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
175575 | T1 G10 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Continúan trabajos de colocación de madera para la cimbra falsa de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2816; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2817; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2818; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2819 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
176439 | T4 TAB085-086 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Suministro de prelosas tipo 1; 101 pzas y tipo 2; 40 pzas para el claro 85-86. | Suministro de prelosas tipo 1; 101 pzas y tipo 2; 40 pzas para el claro 85-86. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 111 | I-+ - 112 | I-+ - 113 | I-+ - 114 | I-+ - 115 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176444 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Colocación de cimbra y suministro de andamios | Se solicita la memoria de cálculo para andamios | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 60 | D-40+ - 61 | D-40+ - 62 | D-40+ - 63 | D-40+ - 64 | D-40+ - 65 | D-40+ - 66 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-22
176445 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Se continúan los trabajos de corte y demolición de junta de construcción en losa de calzada claro 36.5-37.75, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: A-+ - 18105; J-+ - 2758 F-+ - 698: A-+ - 18106; J-+ - 2758 F-+ - 699: A-+ - 18107; J-+ - 2758 F-+ - 700: A-+ - 18108 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-22
176447 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Colocación de coladeras pluviales en volado de losa de calzada claro 37-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: A-+ - 18115; J-+ - 2758 F-+ - 698: A-+ - 18116; J-+ - 2758 F-+ - 699: A-+ - 18117; J-+ - 2758 F-+ - 700: A-+ - 18118 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-22
176452 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Continúan trabajos de colocación de cimbra para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2820; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2821; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2822; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2823 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
176453 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Continúan trabajos de colocación de cimbra falsa para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: J-+ - 2824; J-+ - 2758 F-+ - 698: J-+ - 2825; J-+ - 2758 F-+ - 699: J-+ - 2826; J-+ - 2758 F-+ - 700: J-+ - 2827 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
176454 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Suministro de material de relleno para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: B-+ - 5805; J-+ - 2758 F-+ - 698: B-+ - 5806; J-+ - 2758 F-+ - 699: B-+ - 5807 |  | Ignacio Rivera | 2024-02-22
176455 | T4 A90 CAB - CABEZAL | 7 | TERMINADO | 2024-02-22 | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y tope sobre cabezal pref. secc.A y B del ap. 90. | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y tope sobre cabezal pref. secc.A y B del ap. 90. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: G-+ - 2715; J-+ - 2758 F-+ - 698: G-+ - 2716 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176458 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se realiza la observación de la limpieza del acero | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-30+ - 242; J-+ - 2758 F-+ - 698: D-30+ - 243; J-+ - 2758 F-+ - 699: D-30+ - 244; J-+ - 2758 F-+ - 700: D-30+ - 245 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-22
176460 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Continúa la colocación de cimbra para losa hongo | Se solicita el proyecto actualizado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-40+ - 69; J-+ - 2758 F-+ - 698: E-40+ - 70 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-22
176463 | T4 A94 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-22 | Sin actividad el apoyo 94. | Sin actividad el apoyo 94. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1431; J-+ - 2758 F-+ - 698: D-+ - 1432 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176464 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-22 | Sin actividad el armado en acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado en acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1433 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176465 | T4 A102 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Proceso de armado en acero de refuerzo en capitel número 2 del apoyo 102. | Proceso de armado en acero de refuerzo en capitel número 2 del apoyo 102. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1434; J-+ - 2758 F-+ - 698: D-+ - 1435 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176466 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-22 | Acero de refuerzo terminado en capitel n. 4, en proceso de colocación de cinturones para colocar la cimbra metálica para capiteles del ap.114. | Acero de refuerzo terminado en capitel n. 4, en proceso de colocación de cinturones para colocar la cimbra metálica para capiteles del ap.114. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: D-+ - 1440; J-+ - 2758 F-+ - 698: D-+ - 1441 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176472 | T4 A75 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-22 | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefa. secc. A y secc. B del apoyo 75. | Proceso de tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefa. secc. A y secc. B del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 2757 F-+ - 697: E-+ - 1087; J-+ - 2758 F-+ - 698: E-+ - 1088 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
176473 | T4 TAB081-082 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-02-22 | Suministro de trabes prefabricadas para los claros 81-82. | Suministro de trabes prefabricadas para los claros 81-82. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 704 | F-+ - 705 | F-+ - 706 | F-+ - 707 | F-+ - 708 | F-+ - 709 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-22
177341 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Trabajos de inyección de fluido para tendones transversales | Se solicitan informes de tensado y boletín de campo debido a la secuencia de tensado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 396 | A-30+ - 397 | A-30+ - 398 | A-30+ - 399 | A-30+ - 400 | A-30+ - 401 | A-30+ - 402 | A-30+ - 403 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-23
177342 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 257 | B-30+ - 258 | B-30+ - 259 | B-30+ - 260 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-23
177343 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 44 | C-40+ - 45 | C-40+ - 46 | C-40+ - 47 | C-40+ - 48 | C-40+ - 49 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-23
177344 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 246 | D-30+ - 247 | D-30+ - 248 | D-30+ - 249 | D-30+ - 250 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-23
177348 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Trabajos de inyección de fluido para tendones transversales de losa claro 3/4 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2828 | J-+ - 2829 | J-+ - 2830 | J-+ - 2831 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177349 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Continúa la colocación de cimbra para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2832 | J-+ - 2833 | J-+ - 2834 | J-+ - 2835 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177350 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-02-23 | Continúan los trabajos de colocación cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: J-+ - 2836; E-+ - 1088 F-+ - 705: J-+ - 2837; E-+ - 1088 F-+ - 706: J-+ - 2838 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177351 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Trabajos de colocación cimbra para losa hongo claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2839 | J-+ - 2840 | J-+ - 2841 | J-+ - 2842 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177352 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Colocación de cimbra para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2843 | J-+ - 2844 | J-+ - 2845 | J-+ - 2846 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177353 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Colocación de cimbra de contacto en área de mogote para tensado de torones de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2847 | J-+ - 2848 | J-+ - 2849 | J-+ - 2850 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177354 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-23 | Colocación de cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40, se informa que la contratista no ha proporcionado el plano actualizado autorizado de la división de losas hacia la rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: J-+ - 2851; E-+ - 1088 F-+ - 705: J-+ - 2852 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-23
177358 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-24 | Inicio colocación de andamios en losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2853 | J-+ - 2854 | J-+ - 2855 | J-+ - 2856 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-24
177359 | T4 TAB065-066 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-24 | Vista de colocación de acero para diafragmas extremos e intermedios terminado y en proceso de colocación de cimbra de madera y metálica en el claro 65-66. | Vista de colocación de acero para diafragmas extremos e intermedios terminado y en proceso de colocación de cimbra de madera y metálica en el claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 497 | H-+ - 498 | H-+ - 499 | H-+ - 500 | H-+ - 501 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-24
177360 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-24 | Continúan los trabajos de colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2857 | J-+ - 2858 | J-+ - 2859 | J-+ - 2860 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-24
177362 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-24 | Continúan trabajos de colocación cimbra para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2865 | J-+ - 2866 | J-+ - 2867 | J-+ - 2868 | J-+ - 2869 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-24
177363 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-24 | Suministro de culatas para colocación en losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: J-+ - 2870; E-+ - 1088 F-+ - 705: J-+ - 2871 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-24
177364 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de andamios | Se solicitan planos firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 404 | A-30+ - 405 | A-30+ - 406 | A-30+ - 407 | A-30+ - 408 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-24
177365 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 80 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra | Se solicita el plano actualizado firmado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 261 | B-30+ - 262 | B-30+ - 263 | B-30+ - 264 | B-30+ - 265 | B-30+ - 266 | B-30+ - 267 | B-30+ - 268 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-24
177366 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 50 | C-40+ - 51 | C-40+ - 52 | C-40+ - 53 | C-40+ - 54 | C-40+ - 55 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-24
177367 | T4 TAB065-066 LC - LOSAS DE CALZADA | 8 | TERMINADO | 2024-02-26 | Suministro de prelosas tipo 1; 90 pzas y tipo 2; 50 pzas, la losa de calzada claro 65-66. | Suministro de prelosas tipo 1; 90 pzas y tipo 2; 50 pzas, la losa de calzada claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 502 | H-+ - 503 | H-+ - 504 | H-+ - 505 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177368 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cajetines y barras de postensado en zona de ménsula de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2872 | J-+ - 2873 | J-+ - 2874 | J-+ - 2875 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177369 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2876 | J-+ - 2877 | J-+ - 2878 | J-+ - 2879 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177370 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2880 | J-+ - 2881 | J-+ - 2882 | J-+ - 2883 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177371 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Suministro de culatas y accesorios de presfuerzo para colocación en losa claro 4/5 rama 30 y 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: J-+ - 2884; E-+ - 1088 F-+ - 705: J-+ - 2885; E-+ - 1088 F-+ - 706: J-+ - 2886 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177372 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Sin actividad en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: B-+ - 5808; E-+ - 1088 F-+ - 705: B-+ - 5809 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177373 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 61-62. | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: I-+ - 116 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177375 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30, se le solicita a la contratista ICA proporcionar el plano actualizado firmado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2887 | J-+ - 2888 | J-+ - 2889 | J-+ - 2890 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177376 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2891 | J-+ - 2892 | J-+ - 2893 | J-+ - 2894 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177377 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Sin actividad en rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: B-+ - 5810; E-+ - 1088 F-+ - 705: B-+ - 5811 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177378 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 80 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra y suministro de accesorios para presfuerzo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 251 | D-30+ - 252 | D-30+ - 253 | D-30+ - 254 | D-30+ - 255 | D-30+ - 256 | D-30+ - 257 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-24
177379 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo | Se solicitan planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 409 | A-30+ - 410 | A-30+ - 411 | A-30+ - 412 | A-30+ - 413 | A-30+ - 414 | A-30+ - 415 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177380 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Suministro de accesorios para colocación de acero de presfuerzo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-38+ - 01 | B-38+ - 02 | B-38+ - 03 | B-38+ - 04 | B-38+ - 05 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177383 | T4 TAB065-066 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra en diafragmas externos e intermedio en claro 65-66. | Colocación de cimbra en diafragmas externos e intermedio en claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: H-+ - 506; E-+ - 1088 F-+ - 705: H-+ - 507 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177384 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra | Se solicitan los planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 270 | C-30+ - 271 | C-30+ - 272 | C-30+ - 273 | C-30+ - 274 | C-30+ - 275 | C-30+ - 276 | C-30+ - 277 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177385 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 56 | C-40+ - 57 | C-40+ - 58 | C-40+ - 59 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177389 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Se inicia colado de volados de losa de calzada claro 36.5-37.75, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18218 | A-+ - 18219 | A-+ - 18220 | A-+ - 18221 | A-+ - 18222 | A-+ - 18223 | A-+ - 18224 | A-+ - 18225 | Rodrigo Solorzano | 2024-02-26
177390 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 6 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 74. | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: F-+ - 718; E-+ - 1088 F-+ - 705: F-+ - 719 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177394 | T4 TAB081-082 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-02-26 | Montaje de las 7 trabes prefabricadas terminado en claro 81- 82. | Montaje de las 7 trabes prefabricadas terminado en claro 81- 82. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: G-+ - 2827 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177395 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Proceso de tendido de concreto hidráulico en colado de volados de losa de calzada claro 36.5-37.75, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18229 | A-+ - 18230 | A-+ - 18231 | A-+ - 18232 | A-+ - 18233 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-02-26
177397 | T4 A86 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-26 | Ampliación de bancos sobre cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 86. | Ampliación de bancos sobre cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 86. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: F-+ - 720 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177398 | T4 A89 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-26 | Retiro de cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 89. | Retiro de cimbra de madera y metálica para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 89. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: F-+ - 721; E-+ - 1088 F-+ - 705: F-+ - 722 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177399 | T4 A90 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-26 | Retiro de cimbra de madera y metálica para bancos de ap y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 90. | Retiro de cimbra de madera y metálica para bancos de ap y topes sobre cabezal pref. secc.A y B del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1087 F-+ - 704: F-+ - 723 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177401 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-02-26 | Proceso de inyección de fluido en tubería de diafragmas intermedios de losas claro 5/6 rama 10 |  | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 508 | H-+ - 509 | H-+ - 510 | H-+ - 511 | H-+ - 512 | H-+ - 513 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177402 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Continúan trabajos de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2895 | J-+ - 2896 | J-+ - 2897 | J-+ - 2898 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177404 | T4 A95 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-26 | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | Sin actividad el armado de acero de refuerzo para capitel número 3 del apoyo 95. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 723 H-+ - 508: D-+ - 1446 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177405 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra para elaboración de plantilla para cabezal en caballete 01 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 723 H-+ - 508: E-+ - 1092; F-+ - 723 H-+ - 509: E-+ - 1093; F-+ - 723 H-+ - 510: E-+ - 1094 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177406 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Continúa proceso de armado de andamios para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2899 | J-+ - 2900 | J-+ - 2901 | J-+ - 2902 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-02-26
177407 | T4 A102 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-26 | Verificación de trazo en cimbra metálica para capiteles del apoyo 102, por la contratista. | Verificación de trazo en cimbra metálica para capiteles del apoyo 102, por la contratista. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 723 H-+ - 508: D-+ - 1447; F-+ - 723 H-+ - 509: D-+ - 1448 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177409 | T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS | 50 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Inyección de fluido en diafragma intermedio | Se solicita a la contratista proporcionar datos de diseño y resistencia de fluido | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-10+ - 316 | E-10+ - 317 | E-10+ - 318 | E-10+ - 319 | E-10+ - 320 | E-10+ - 321 | E-10+ - 322 | E-10+ - 323 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177410 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Proceso de armado de acero para losa | Se observa falta de limpieza y presencia de óxido en acero, seguimiento a notas de campo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 151 | F-30+ - 152 | F-30+ - 153 | F-30+ - 154 | F-30+ - 155 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177411 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 723 H-+ - 508: F-40+ - 55; F-+ - 723 H-+ - 509: F-40+ - 56; F-+ - 723 H-+ - 510: F-40+ - 57 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177412 | T4 A75 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-26 | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 75. | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 724 | F-+ - 725 | F-+ - 726 | F-+ - 727 | F-+ - 728 | F-+ - 729 | F-+ - 730 | F-+ - 731 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177413 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de cimbra para plantilla |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 18 | G-40+ - 19 | G-40+ - 20 | G-40+ - 21 | G-40+ - 22 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177414 | T4 A120 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-26 | Suministro de cabezal prefabricado sección A, para el apoyo 120. | Suministro de cabezal prefabricado sección A, para el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: E-+ - 1095; F-40+ - 56 F-+ - 725: E-+ - 1096; F-40+ - 57 F-+ - 726: E-+ - 1097 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-26
177415 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-26 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo | Se solicitan los planos de armado de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-30+ - 54 | H-30+ - 55 | H-30+ - 56 | H-30+ - 57 | H-30+ - 58 | H-30+ - 59 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-26
177417 | T4 TAB065-066 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Se continúa con la colocación de cimbra en diafragmas extremos e intermedios en el claro 65-66. | Se continúa con la colocación de cimbra en diafragmas extremos e intermedios en el claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: H-+ - 514; F-40+ - 56 F-+ - 725: H-+ - 515; F-40+ - 57 F-+ - 726: H-+ - 516; F-40+ - 57 F-+ - 727: H-+ - 517 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
177418 | T4 TAB065-066 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 65-66. | Se continúa con los trabajos de colocación de prelosas en losa de calzada claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2903; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2904 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
177422 | T4 A114 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-27 | Procesó de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 114. | Procesó de retiro de cimbra metálica de capiteles del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: D-+ - 1449 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
177423 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Preparación de torones y proceso de limpieza | Se solicitan los informes de ensaye de acero | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 416 | A-30+ - 417 | A-30+ - 418 | A-30+ - 419 | A-30+ - 420 | A-30+ - 421 | A-30+ - 422 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
177424 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 269 | B-30+ - 270 | B-30+ - 271 | B-30+ - 272 | B-30+ - 273 | B-30+ - 274 | B-30+ - 275 | B-30+ - 276 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
177425 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 60 | C-40+ - 61 | C-40+ - 62 | C-40+ - 63 | C-40+ - 64 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
177426 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 258 | D-30+ - 259 | D-30+ - 260 | D-30+ - 261 | D-30+ - 262 | D-30+ - 263 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
178045 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-27 | Verificación de cimbra, acero de refuerzo y recubrimiento para su colado de bancos y topesdel ap. 74, sección A y B. | Verificación de cimbra, acero de refuerzo y recubrimiento para su colado de bancos y topesdel ap. 74, sección A y B. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 732; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 733; F-40+ - 57 F-+ - 726: F-+ - 734; F-40+ - 57 F-+ - 727: F-+ - 735 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
178046 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Continúan trabajando en colocación de cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2905; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2906; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2907; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2908 | Ignacio Rivera | 2024-02-27
178047 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Trabajos de colocación de culatas para tendones en área de mogote de losa claro 6/7 rama 30 se realiza la observación de la posición de estos accesorios. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2909; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2910 | Ignacio Rivera | 2024-02-27
178048 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Sin actividad en armado de acero para losa hongo apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2911 | Ignacio Rivera | 2024-02-27
178049 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-02-27 | Suministro de trabe prefabricada T-6, para los claros 89-90, se realiza una revisión visual. | Suministro de trabe prefabricada T-6, para los claros 89-90, se realiza una revisión visual. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: G-+ - 2847; F-40+ - 56 F-+ - 725: G-+ - 2848 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
178050 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-02-27 | Continúan los trabajos de colocación de colocación de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2912; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2913; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2914; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2915 | Ignacio Rivera | 2024-02-27
178051 | T4 A102 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-02-27 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 102. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 102. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1450 | D-+ - 1451 | D-+ - 1452 | D-+ - 1453 | D-+ - 1454 | D-+ - 1455 | D-+ - 1456 | D-+ - 1457 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
178054 | T4 A90 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-27 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal secc. A del apoyo 90. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal secc. A del apoyo 90. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 736; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 737; F-40+ - 57 F-+ - 726: F-+ - 738 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
178055 | T4 A113 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-02-27 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 113. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: E-+ - 1098 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-27
178058 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-28 | Colocación de accesorios para presfuerzo | Se solicitan planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-30+ - 156; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-30+ - 157; F-40+ - 57 F-+ - 726: F-30+ - 158; F-40+ - 57 F-+ - 727: F-30+ - 159 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
178059 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-28 | Colocación de cimbra para soporte de losa hongo | Se solicitan planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 23 | G-40+ - 24 | G-40+ - 25 | G-40+ - 26 | G-40+ - 27 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
178060 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-28 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-30+ - 60 | H-30+ - 61 | H-30+ - 62 | H-30+ - 63 | H-30+ - 64 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-27
178061 | T1 G10 MME ES - ESCAMAS | 80 | EN PROCESO | 2024-02-28 | Retiro de residuos de concreto y acero en Muros de MME |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 370 | A-10+ - 371 | A-10+ - 372 | A-10+ - 373 | A-10+ - 374 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-28
178062 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-28 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 277 | B-30+ - 278 | B-30+ - 279 | B-30+ - 280 | B-30+ - 281 | B-30+ - 282 | B-30+ - 283 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-28
178070 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 67 | D-40+ - 68 | D-40+ - 69 | D-40+ - 70 | D-40+ - 71 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
178071 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Proceso de armado de acero para losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 259 | E-30+ - 260 | E-30+ - 261 | E-30+ - 262 | E-30+ - 263 | E-30+ - 264 | E-30+ - 265 | E-30+ - 266 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-28
180923 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 6 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 63. | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 739; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 740 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-29
180924 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Sin actividad en colocación de andamios | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: A-30+ - 423; F-40+ - 56 F-+ - 725: A-30+ - 424; F-40+ - 57 F-+ - 726: A-30+ - 425; F-40+ - 57 F-+ - 727: A-30+ - 426 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180926 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 80 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Sin actividad en MME |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: B-30+ - 284; F-40+ - 56 F-+ - 725: B-30+ - 285; F-40+ - 57 F-+ - 726: B-30+ - 286 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180927 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Sin actividad en armado de andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: B-40+ - 52; F-40+ - 56 F-+ - 725: B-40+ - 53; F-40+ - 57 F-+ - 726: B-40+ - 54; F-40+ - 57 F-+ - 727: B-40+ - 55 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180929 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Proceso de armado de acero | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 278 | C-30+ - 279 | C-30+ - 280 | C-30+ - 281 | C-30+ - 282 | C-30+ - 283 | C-30+ - 284 | C-30+ - 285 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180931 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 80 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: D-40+ - 72; F-40+ - 56 F-+ - 725: D-40+ - 73; F-40+ - 57 F-+ - 726: D-40+ - 74; F-40+ - 57 F-+ - 727: D-40+ - 75 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180933 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 267 | E-30+ - 268 | E-30+ - 269 | E-30+ - 270 | E-30+ - 271 | E-30+ - 272 | E-30+ - 273 | E-30+ - 274 | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180934 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Colocación de barriles para ponchado en torones longitudinales | Se solicitan los informes de las pruebas a los torones utilizados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 275 | E-30+ - 276 | E-30+ - 277 | E-30+ - 278 | E-30+ - 279 | E-30+ - 280 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-02-29
180937 | T4 A92 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-02-29 | Sin actividad perforadora Winkie extracción de núcleos en el apoyo 92. | Sin actividad perforadora Winkie extracción de núcleos en el apoyo 92. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: D-+ - 1458 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-29
180939 | T4 A113 CAB - CABEZAL | 6 | EN PROCESO | 2024-02-29 | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del ap. 113. | Colocación de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del ap. 113. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 741; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 742 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-29
180942 | T4 TAB065-066 DIAF - DIAFRAGMAS | 7 | TERMINADO | 2024-02-29 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas en el claro 65-66. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas en el claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 2886 | G-+ - 2887 | G-+ - 2888 | G-+ - 2889 | G-+ - 2890 | G-+ - 2891 | G-+ - 2892 | G-+ - 2893 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-29
180945 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-02-29 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos, nodos y topes sismicos del apoyo 74 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos, nodos y topes sismicos del apoyo 74 | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 743; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 744; F-40+ - 57 F-+ - 726: F-+ - 745; F-40+ - 57 F-+ - 727: F-+ - 746 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-02-29
180948 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Sin actividad en armado de andamios para losa claro 11/12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2916; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2917 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180949 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Sin actividad en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: B-+ - 5812; F-40+ - 56 F-+ - 725: B-+ - 5813 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180950 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Sin actividad en armado de andamios de losa claro 7/8 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2918; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2919 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180951 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Proceso de armado de acero para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2920; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2921; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2922; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2923 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180952 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Continúan los trabajos de colocación de cimbra para losa hongo del apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2924; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2925; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2926 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180953 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Continúan los trabajos de colocación de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2927; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2928; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2929; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2930 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180954 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Colocación de tendones longitudinales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2931; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2932; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2933; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2934 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180955 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Colocación de barriles para ponchado de torones longitudinales colocados en anclaje de continuidad para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2935; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2936 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180956 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Aplicación de riego de liga para tendido de base asfáltica en rampa de acceso en MME de Rama 10. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: B-+ - 5817; F-40+ - 56 F-+ - 725: B-+ - 5818 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180957 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Inicio de tendido de primera capa de base asfáltica en rampa de acceso rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | B-+ - 5819 | B-+ - 5820 | B-+ - 5821 | B-+ - 5822 | B-+ - 5823 | B-+ - 5824 | B-+ - 5825 | B-+ - 5826 | Ignacio Rivera | 2024-02-29
180958 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Continúan los trabajos de armado de acero, cimbra frontera y colocación de tendones longitudinales y transversales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2937; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2938; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2939; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2940 | Ignacio Rivera | 2024-03-01
180959 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Continúan los trabajos de colocación de cimbra y andamios para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2941; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2942; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2943; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2944 | Ignacio Rivera | 2024-03-01
180960 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO |  | Sin actividad en armado de acero de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2945; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2946 | Ignacio Rivera | 2024-03-01
180961 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Proceso de armado de acero, colocación de cimbra y tendido de tendones transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 427 | A-30+ - 428 | A-30+ - 429 | A-30+ - 430 | A-30+ - 431 | A-30+ - 432 | A-30+ - 433 | A-30+ - 434 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-01
180962 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Ponchado de barriles en torones para su colocación |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: B-30+ - 287; F-40+ - 56 F-+ - 725: B-30+ - 288; F-40+ - 57 F-+ - 726: B-30+ - 289 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-01
180963 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Colocación de cimbra y andamios | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 65 | C-40+ - 66 | C-40+ - 67 | C-40+ - 68 | C-40+ - 69 | C-40+ - 70 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-01
180967 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Suministro de tubería de 1.2 de diámetro para ademe perdido en pilas de cimentación 1 y 2 en longitud de 12.20 ML, en apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18341 | A-+ - 18342 | A-+ - 18343 | A-+ - 18344 | A-+ - 18345 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-01
180968 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Colocación de tubería para tendones longitudinales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2947; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2948 | Ignacio Rivera | 2024-03-01
180969 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Continúa proceso de ponchado de barriles en torones longitudinales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2949; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2950; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2951; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2952 | Ignacio Rivera | 2024-03-01
180970 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-01 | Continúan trabajando en colocación de cimbra fronte y armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2953; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2954; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2955; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2956 | Ignacio Rivera | 2024-03-01
180971 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-02 | Continúan los trabajos de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2957; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2958; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2959; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2960 | Ignacio Rivera | 2024-03-02
180972 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-02 | Colocación de torones longitudinales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2961; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2962; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2963; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2964 | Ignacio Rivera | 2024-03-02
180973 | T1 G10 MME CA - CARPETA | 2 | EN PROCESO | 2024-03-02 | Trabajos de extracción de núcleos en base asfáltica primera y segunda capa en rampa de acceso rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5827 | B-+ - 5828 | B-+ - 5829 |  | B-+ - 5830 | B-+ - 5831 | B-+ - 5832 | B-+ - 5833 | Ignacio Rivera | 2024-03-02
180974 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-02 | Vista de cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40, se le reitera a la contratista proporcionar el plano actualizado firmado |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2965; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2966 | Ignacio Rivera | 2024-03-02
180975 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-02 | Proceso de armado de acero y preparación de accesorios para presfuerzo | Se solicita la información para los certificados de equipo para el tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 160 | F-30+ - 161 | F-30+ - 162 | F-30+ - 163 | F-30+ - 164 | F-30+ - 165 | F-30+ - 166 | F-30+ - 167 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-01
180979 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-02 | Proceso de armado de acero y enfilado de torones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 286 | C-30+ - 287 | C-30+ - 288 | C-30+ - 289 | C-30+ - 290 | C-30+ - 291 | C-30+ - 292 | C-30+ - 293 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-02
180986 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-03 | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 65. | Cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 747; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 748 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
180999 | T4 A102 CAP - CAPITEL | 1 | TERMINADO | 2024-03-03 | Retiro de cimbra metálica de capiteles en el apoyo 102. | Retiro de cimbra metálica de capiteles en el apoyo 102. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: D-+ - 1459 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
181003 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-03 | Colado de bancos y topes antisísmicos de cabezales sección A y B del apoyo 63. | Colado de bancos y topes antisísmicos de cabezales sección A y B del apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 749; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 750 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
181007 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-03 | Trabajos de limpieza en el colado de bancos y topes sobre cabezal del apoyo 63. | Trabajos de limpieza en el colado de bancos y topes sobre cabezal del apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: A-+ - 18401; F-40+ - 56 F-+ - 725: A-+ - 18402 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
181009 | T4 TAB065-066 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-03 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 65-66. | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 65-66. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2967; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2968 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
181016 | T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-03 | Colocación de la cimbra para diafragmas extremos e intermedios en claro 85-86. | Colocación de la cimbra para diafragmas extremos e intermedios en claro 85-86. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: A-+ - 18415; F-40+ - 56 F-+ - 725: A-+ - 18416 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
181019 | T4 A113 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-03 | Vista de cimbra de bancos y topes terminados, en el apoyo 113. | Vista de cimbra de bancos y topes terminados, en el apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 751 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-03
181021 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Colocación de cimbra en cajetines de cabezales apoyo 1B, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: A-+ - 18423; F-40+ - 56 F-+ - 725: A-+ - 18424; F-40+ - 57 F-+ - 726: A-+ - 18425; F-40+ - 57 F-+ - 727: A-+ - 18426 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-04
181022 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Se continúan los trabajos de retiro de cimbra en volado de losa de calzada claro 36-37, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18427 | A-+ - 18428 | A-+ - 18429 | A-+ - 18430 | A-+ - 18431 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-04
181029 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Continúa proceso de armado de acero para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 2969 | J-+ - 2970 | J-+ - 2971 | J-+ - 2972 | J-+ - 2973 | J-+ - 2974 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181030 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Vista de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2975; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2976; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2977 | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181034 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Escarificación de superficie de concreto de capitel para recibir columna, en cimbra de losa claro 12 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2978; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2979; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2980; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2981 | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181035 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Sin actividad en armado de andamios para losa claro 11/12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2982; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2983 | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181036 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | POR INICIAR | 2024-03-04 | Sin actividad en armado de andamios para losa 7/8 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2984; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2985 | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181037 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Proceso de armado de acero |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 435 | A-30+ - 436 | A-30+ - 437 | A-30+ - 438 | A-30+ - 439 | A-30+ - 440 | A-30+ - 441 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-04
181038 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Limpieza de cimbra de contacto | Se solicitan los planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: B-30+ - 290; F-40+ - 56 F-+ - 725: B-30+ - 291; F-40+ - 57 F-+ - 726: B-30+ - 292; F-40+ - 57 F-+ - 727: B-30+ - 293 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-04
181039 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Escarificacion de superficie de concreto para recibir losa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 71 | C-40+ - 72 | C-40+ - 73 | C-40+ - 74 | C-40+ - 75 | C-40+ - 76 | C-40+ - 77 | C-40+ - 78 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-04
181040 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Sin actividad en armado de andamios | Se solicitan los planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: D-30+ - 264; F-40+ - 56 F-+ - 725: D-30+ - 265; F-40+ - 57 F-+ - 726: D-30+ - 266 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-04
181041 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Sin actividad en armado de andamios | Se solicitan los planos actualizados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: E-40+ - 71; F-40+ - 56 F-+ - 725: E-40+ - 72; F-40+ - 57 F-+ - 726: E-40+ - 73 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-04
181044 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-04 | Retiro de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 63. | Retiro de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: F-+ - 752; F-40+ - 56 F-+ - 725: F-+ - 753 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-04
181588 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Trabajos de nivelación de armado lecho superior losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2986; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2987; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2988 | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181589 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Colocación de ducto y cajetines para barra de postensado en área de ménsula losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: J-+ - 2989; F-40+ - 56 F-+ - 725: J-+ - 2990; F-40+ - 57 F-+ - 726: J-+ - 2991; F-40+ - 57 F-+ - 727: J-+ - 2992 | Ignacio Rivera | 2024-03-04
181590 | T4 A64 PA - PILA A | 4 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Proceso de armado en acero de refuerzo para capiteles del apoyo 64. | Proceso de armado en acero de refuerzo para capiteles del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | F-40+ - 55 F-+ - 724: D-+ - 1460; F-40+ - 56 F-+ - 725: D-+ - 1461; F-40+ - 57 F-+ - 726: D-+ - 1462 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-04
181592 | T4 A113 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-04 | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 113. | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754 | F-+ - 755 | F-+ - 756 | F-+ - 757 | F-+ - 758 | F-+ - 759 | F-+ - 760 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-04
181598 | T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-03-04 | En proceso de colocación de acero de refuerzo y cimbra metálica en diafragmas extremos e intermedio en el claro 85-86. | En proceso de colocación de acero de refuerzo y cimbra metálica en diafragmas extremos e intermedio en el claro 85-86. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 518 | H-+ - 519 | H-+ - 520 | H-+ - 521 | H-+ - 522 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-04
181600 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-04 | Trabajos en armado de acero de lecho superior para su nivelación y colocación de torones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 281 | E-30+ - 282 | E-30+ - 283 | E-30+ - 284 | E-30+ - 285 | E-30+ - 286 | E-30+ - 287 | E-30+ - 288 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-04
181608 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-04 | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 65. | Colado de bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: F-+ - 761 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-04
181904 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Proceso de riego sobre capa de material de relleno en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: B-+ - 5838; F-+ - 755: B-+ - 5839; F-+ - 756: B-+ - 5840; F-+ - 757: B-+ - 5841 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-05
181905 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Colocación de andamios y cimbra para losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 2993; F-+ - 755: J-+ - 2994; F-+ - 756: J-+ - 2995; F-+ - 757: J-+ - 2996 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-05
181907 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Proceso de armado de acero para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 2997; F-+ - 755: J-+ - 2998; F-+ - 756: J-+ - 2999; F-+ - 757: J-+ - 3000 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-05
181911 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Se reanudan los trabajos de colocación de andamios y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3001; F-+ - 755: J-+ - 3002; F-+ - 756: J-+ - 3003; F-+ - 757: J-+ - 3004 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-05
181912 | T4 A78 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 78 | Armado de acero de refuerzo para capiteles del apoyo 78 | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1463; F-+ - 755: D-+ - 1464; F-+ - 756: D-+ - 1465 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-05
181915 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Colocación de cajetines y mangueras para barras de postensado para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3005; F-+ - 755: J-+ - 3006; F-+ - 756: J-+ - 3007; F-+ - 757: J-+ - 3008 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-05
181918 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 80 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Proceso de riego sobre capa de relleno y suministro de escamas | Se solicitan los informes de pruebas de compactación | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 442 | A-30+ - 443 | A-30+ - 444 | A-30+ - 445 | A-30+ - 446 | A-30+ - 447 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-05
181919 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Colocación de cimbra y andamios | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-40+ - 56 | B-40+ - 57 | B-40+ - 58 | B-40+ - 59 | B-40+ - 60 | B-40+ - 61 | B-40+ - 62 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-05
181920 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Proceso de armado de acero | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 294 | C-30+ - 295 | C-30+ - 296 | C-30+ - 297 | C-30+ - 298 | C-30+ - 299 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-05
181921 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: D-30+ - 267; F-+ - 755: D-30+ - 268; F-+ - 756: D-30+ - 269; F-+ - 757: D-30+ - 270 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-05
181922 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Trabajos de colocación de cajetines para barras de postensado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 271 | D-30+ - 272 | D-30+ - 273 | D-30+ - 274 | D-30+ - 275 | D-30+ - 276 | D-30+ - 277 | D-30+ - 278 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-05
181923 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Corte de espiroducto en columna 3 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: A-+ - 18602; F-+ - 755: A-+ - 18603; F-+ - 756: A-+ - 18604; F-+ - 757: A-+ - 18605 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-05
181924 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Colocación de rejilla en ademe recuperable de la pila - columna 1 para realizar prueba de sonar, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18606 | A-+ - 18607 | A-+ - 18608 | A-+ - 18609 | A-+ - 18610 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-05
181925 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Se inicia con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 38-38.85, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18611 | A-+ - 18612 | A-+ - 18613 | A-+ - 18614 | A-+ - 18615 | A-+ - 18616 | A-+ - 18617 | A-+ - 18618 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-05
181928 | T4 A113 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-05 | Retiro de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 113. | Retiro de cimbra de madera para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 113. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: F-+ - 762; F-+ - 755: F-+ - 763 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-05
181930 | T4 A169 CAB - CABEZAL | 5 | DETENIDO | 2024-03-05 | Sin actividad grúa Manitowoc 888 y grúa Manitowoc 555 ubicadas en el apoyo 120. | Sin actividad grúa Manitowoc 888 y grúa Manitowoc 555 ubicadas en el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: E-+ - 1099; F-+ - 755: E-+ - 1100 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-05
181934 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Continúan los trabajos de armado de acero y cimbra para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3009 | J-+ - 3010 | J-+ - 3011 | J-+ - 3012 | J-+ - 3013 | J-+ - 3014 | J-+ - 3015 | J-+ - 3016 | Ignacio Rivera | 2024-03-05
181935 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 80 | EN PROCESO | 2024-03-05 | Proceso de armado de acero y colocación de cimbra |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 172 | F-30+ - 173 | F-30+ - 174 | F-30+ - 175 | F-30+ - 176 | F-30+ - 177 | F-30+ - 178 | F-30+ - 179 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-05
181936 | T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-05 | Acero de refuerzo en diafragmas externos y intermedios en claro 85-86. | Acero de refuerzo en diafragmas externos y intermedios en claro 85-86. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: A-+ - 18646; F-+ - 755: A-+ - 18647 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-05
181940 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Se continúa con los trabajos de chuleo y detallado de cajetines en cabezales del apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5842 | B-+ - 5843 | B-+ - 5844 | B-+ - 5845 | B-+ - 5846 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-06
181944 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Proceso de armado de andamios | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 294 | B-30+ - 295 | B-30+ - 296 | B-30+ - 297 | B-30+ - 298 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-06
181946 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 38-38.85, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18679 | A-+ - 18680 | A-+ - 18681 | A-+ - 18682 | A-+ - 18683 | A-+ - 18684 | A-+ - 18685 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-06
181947 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Conformación de material para capa de relleno en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: B-+ - 5847; F-+ - 755: B-+ - 5848; F-+ - 756: B-+ - 5849 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-06
181948 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Trabajos de colocación de andamios y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3017; F-+ - 755: J-+ - 3018; F-+ - 756: J-+ - 3019; F-+ - 757: J-+ - 3020 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-06
181949 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Continúan los trabajos de colocación de andamios y cimbra para losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3021; F-+ - 755: J-+ - 3022; F-+ - 756: J-+ - 3023; F-+ - 757: J-+ - 3024 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-06
181950 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Proceso de armado de acero para losa claro 6/7 rama 30, se observan diferencias conforme a planos proporcionados de manera económica, se le indica realizar los trabajos conforme a proyecto. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3025; F-+ - 755: J-+ - 3026; F-+ - 756: J-+ - 3027; F-+ - 757: J-+ - 3028 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-06
181951 | T4 A64 PA - PILA A | 4 | TERMINADO | 2024-03-06 | Colocación de cimbra metálica para capiteles en el apoyo 64. | Colocación de cimbra metálica para capiteles en el apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1466 | D-+ - 1467 | D-+ - 1468 | D-+ - 1469 | D-+ - 1470 | D-+ - 1471 | D-+ - 1472 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181957 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 4 | DETENIDO | 2024-03-06 | Sin actividad el vibrohincador, ubicado en el apoyo 74. | Sin actividad el vibrohincador, ubicado en el apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1473 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181958 | T4 A78 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-06 | Vita de acero de refuerzo terminado para capiteles del apoyo 78. | Vita de acero de refuerzo terminado para capiteles del apoyo 78. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1474; F-+ - 755: D-+ - 1475; F-+ - 756: D-+ - 1476 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181962 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-06 | Corte y demolición en junta de construcción de losa de calzada claro 37.85-38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18703 | A-+ - 18704 | A-+ - 18705 | A-+ - 18706 | A-+ - 18707 | A-+ - 18708 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-06
181969 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-06 | Arribo de trabe prefabricada T-6 en el muelle 57, para el claro 89-90. | Arribo de trabe prefabricada T-6 en el muelle 57, para el claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3070; F-+ - 755: G-+ - 3071; F-+ - 756: G-+ - 3072 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181970 | T4 A120 CAB - CABEZAL | 5 | DETENIDO | 2024-03-06 | Sin actividad el apoyo 120, ya que las 2 gruas Manitowoc 888 y Manitowoc 4100W siguen inactivas. | Sin actividad el apoyo 120, ya que las 2 gruas Manitowoc 888 y Manitowoc 4100W siguen inactivas. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: E-+ - 1101; F-+ - 755: E-+ - 1102 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181974 | T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-06 | Arribo a barcaza de las 3 ollas y la bomba para el colado de diafragmas en claro 85-86. | Arribo a barcaza de las 3 ollas y la bomba para el colado de diafragmas en claro 85-86. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: H-+ - 523; F-+ - 755: H-+ - 524; F-+ - 756: H-+ - 525 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181976 | T4 A64 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-06 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 64. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1477 | D-+ - 1478 | D-+ - 1479 | D-+ - 1480 | D-+ - 1481 | D-+ - 1482 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-06
181984 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-07 | Se continúa con el armado de acero en guarniciones y parrilla inferior de losa de calzada claro 38-38.85, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18739 | A-+ - 18740 | A-+ - 18741 | A-+ - 18742 | A-+ - 18743 | A-+ - 18744 | A-+ - 18745 | A-+ - 18746 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-07
181989 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-07 | Proceso de inyección de lechada dispercreto en torones de cabezal sección A apoyo 1A, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18763 | A-+ - 18764 | A-+ - 18765 | A-+ - 18766 | A-+ - 18767 | A-+ - 18768 | A-+ - 18769 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-07
181995 | T4 A78 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-07 | Colocación de cimbra metálicas para capiteles terminados del apoyo 78. | Colocación de cimbra metálicas para capiteles terminados del apoyo 78. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1483 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-07
181996 | T4 TAB080-081 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-03-07 | Proceso de colocación de cimbra en diafragmas externos y intermedios en claro 80-81. | Proceso de colocación de cimbra en diafragmas externos y intermedios en claro 80-81. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: H-+ - 526; F-+ - 755: H-+ - 527; F-+ - 756: H-+ - 528 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-07
181999 | T4 A106 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-07 | Acero de refuerzo terminado para capiteles apoyo 106. | Acero de refuerzo terminado para capiteles apoyo 106. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1484 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-07
182000 | T4 A120 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-07 | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 120. | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: E-+ - 1103 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-07
182001 | T3 A40 P04 - PILA Y COLUMNA 004 | 1 | EN PROCESO | 2024-03-07 | Retiro de espiroducto en columna 4 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18788 | A-+ - 18789 | A-+ - 18790 | A-+ - 18791 | A-+ - 18792 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-07
182005 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-07 | Adecuación a trabes del claro 89-90 a ductos con perforación de 2 1/2” de acuerdo a plano estructural. | Adecuación a trabes del claro 89-90 a ductos con perforación de 2 1/2” de acuerdo a plano estructural. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3089 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-07
182007 | T4 A120 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-07 | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 120. | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 120. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: E-+ - 1104 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-07
182280 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colado de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3029 | J-+ - 3030 | J-+ - 3031 | J-+ - 3032 | J-+ - 3033 | J-+ - 3034 | J-+ - 3035 | J-+ - 3036 | Ignacio Rivera | 2024-03-06
182281 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colado de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | NOCTURNO | J-+ - 3037 | J-+ - 3038 | J-+ - 3039 | J-+ - 3040 | J-+ - 3041 | J-+ - 3042 | J-+ - 3043 | J-+ - 3044 | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182282 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-08 | Colado de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3045 | J-+ - 3046 | J-+ - 3047 | J-+ - 3048 | J-+ - 3049 | J-+ - 3050 | J-+ - 3051 | J-+ - 3052 | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182283 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúa trabajos de fondeo de cimbra para losa apoyo 12 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3053 | J-+ - 3054 | J-+ - 3055 | J-+ - 3056 | J-+ - 3057 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182284 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúa trabajos de fondeo de cimbra para losa apoyo 11 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3058 | J-+ - 3059 | J-+ - 3060 | J-+ - 3061 | J-+ - 3062 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182285 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúa armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa apoyo 6-7 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3063; F-+ - 755: J-+ - 3064; F-+ - 756: J-+ - 3065; F-+ - 757: J-+ - 3066 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182286 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa apoyo 12 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3067; F-+ - 755: J-+ - 3068; F-+ - 756: J-+ - 3069; F-+ - 757: J-+ - 3070 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182287 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Tendido y conformación de material de relleno en MME de la Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5850 | B-+ - 5851 | B-+ - 5852 | B-+ - 5853 | B-+ - 5854 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182288 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúan trabajos de fondeo de cimbra para losa apoyo 12 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3071; F-+ - 755: J-+ - 3072; F-+ - 756: J-+ - 3073 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182289 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúa armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa apoyo 6-7 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3074; F-+ - 755: J-+ - 3075; F-+ - 756: J-+ - 3076 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182290 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúan trabajos de fondeo de cimbra para losa apoyo 11 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3077; F-+ - 755: J-+ - 3078; F-+ - 756: J-+ - 3079 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-07
182291 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Sin actividad en armado de andamios y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3080; F-+ - 755: J-+ - 3081 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182292 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Suministro de cimbra para obra falsa de losa hongo apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3082 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182293 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Proceso de armado de acero para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3083; F-+ - 755: J-+ - 3084; F-+ - 756: J-+ - 3085 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182294 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Se continúa con proceso de armado de parrilla inferior para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3086; F-+ - 755: J-+ - 3087; F-+ - 756: J-+ - 3088; F-+ - 757: J-+ - 3089 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182295 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Descimbrado de fronteras en losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3090; F-+ - 755: J-+ - 3091; F-+ - 756: J-+ - 3092; F-+ - 757: J-+ - 3093 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182298 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Proceso de armado de acero de refuerzo para lecho inferior. | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 300 | C-30+ - 301 | C-30+ - 302 | C-30+ - 303 | C-30+ - 304 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-06
182299 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de cimbra y andamios para losa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: D-40+ - 76; F-+ - 755: D-40+ - 77; F-+ - 756: D-40+ - 78; F-+ - 757: D-40+ - 79 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-06
182300 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de concreto hidráulico | Se solicitan los boletines de campo firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 279 | D-30+ - 280 | D-30+ - 281 | D-30+ - 282 | D-30+ - 283 | D-30+ - 284 | D-30+ - 285 | D-30+ - 286 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-06
182301 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de concreto hidráulico | Se solicitan los planos actualizados firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 289 | E-30+ - 290 | E-30+ - 291 | E-30+ - 292 | E-30+ - 293 | E-30+ - 294 | E-30+ - 295 | E-30+ - 296 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-06
182302 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de concreto hidráulico | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 180 | F-30+ - 181 | F-30+ - 182 | F-30+ - 183 | F-30+ - 184 | F-30+ - 185 | F-30+ - 186 | F-30+ - 187 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-06
182303 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de concreto hidráulico | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 454 | A-30+ - 455 | A-30+ - 456 | A-30+ - 457 | A-30+ - 458 | A-30+ - 459 | A-30+ - 460 | A-30+ - 461 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-07
182304 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de concreto hidráulico | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 140 | G-30+ - 141 | G-30+ - 142 | G-30+ - 143 | G-30+ - 144 | G-30+ - 145 | G-30+ - 146 | G-30+ - 147 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-07
182306 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Colocación de espuma de poliuretano para desligue de trabes prefabricadas con losa de calzada apoyo 38, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18812 | A-+ - 18813 | A-+ - 18814 | A-+ - 18815 | A-+ - 18816 | A-+ - 18817 | A-+ - 18818 | A-+ - 18819 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-08
182307 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 37.85-38-85, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18820 | A-+ - 18821 | A-+ - 18822 | A-+ - 18823 | A-+ - 18824 | A-+ - 18825 | A-+ - 18826 | A-+ - 18827 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-08
182311 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-08 | Arribo de 3 trabes prefabricadas T-7, T-6 y T-5 al chalán de servicio *MEXSSUB 131, para montaje en los claros 89-90. | Arribo de 3 trabes prefabricadas T-7, T-6 y T-5 al chalán de servicio *MEXSSUB 131, para montaje en los claros 89-90. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3141 | G-+ - 3142 | G-+ - 3143 | G-+ - 3144 | G-+ - 3145 | G-+ - 3146 | G-+ - 3147 | G-+ - 3148 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-08
182312 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-08 | Montaje de trabes prefabricadas T-7, T-6 y T-5 en los claros 89-90. | Montaje de trabes prefabricadas T-7, T-6 y T-5 en los claros 89-90. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3149; F-+ - 755: G-+ - 3150 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-08
182314 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-08 | Continúan trabajos de retiro de cimbra frontera y limpieza en losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3094; F-+ - 755: J-+ - 3095; F-+ - 756: J-+ - 3096; F-+ - 757: J-+ - 3097 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-08
182317 | T4 A78 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-08 | Verificación topográfica de trazos en cimbra para capiteles número 1,2, 5 y 8 del apoyo 78. | Verificación topográfica de trazos en cimbra para capiteles número 1,2, 5 y 8 del apoyo 78. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1485; F-+ - 755: D-+ - 1486 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-08
182321 | T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-08 | Retiro de cimbra en diafragmas externos y intermedios en claro 85-86. | Retiro de cimbra en diafragmas externos y intermedios en claro 85-86. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: H-+ - 529; F-+ - 755: H-+ - 530; F-+ - 756: H-+ - 531 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-08
182324 | T4 A106 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-08 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 106. | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en capiteles del apoyo 106. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1487; F-+ - 755: D-+ - 1488 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-08
182332 | T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 38-38.85. | Se continúa con los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada claro 38-38.85. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: A-+ - 18853; F-+ - 755: A-+ - 18854; F-+ - 756: A-+ - 18855; F-+ - 757: A-+ - 18856 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-08
182333 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Colado y sellado de cajetines en sección A de cabezal apoyo 3. | Colado y sellado de cajetines en sección A de cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1105 | E-+ - 1106 | E-+ - 1107 | E-+ - 1108 | E-+ - 1109 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-08
182335 | T4 A125 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-09 | Suministro de cabezal prefabricado sección A apoyo 114. | Suministro de cabezal prefabricado sección A apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: E-+ - 1110 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-09
182336 | T4 TAB062-063 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-03-09 | Suministro de trabes prefabricadas T5,T6 y T7 para su montaje en claro 62-63. | Suministro de trabes prefabricadas T5,T6 y T7 para su montaje en claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3159; F-+ - 755: G-+ - 3160; F-+ - 756: G-+ - 3161 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-09
182337 | T4 A114 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-09 | Arribo de cabezal prefabricado sección A , a chalán de servicio para su montaje en el apoyo 114. | Arribo de cabezal prefabricado sección A , a chalán de servicio para su montaje en el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: E-+ - 1111; F-+ - 755: E-+ - 1112; F-+ - 756: E-+ - 1113 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-09
182339 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Proceso de colocación de cimbra en volados del claro 61-62 en losa de calzada. | Proceso de colocación de cimbra en volados del claro 61-62 en losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3098; F-+ - 755: J-+ - 3099; F-+ - 756: J-+ - 3100; F-+ - 757: J-+ - 3101 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-09
182340 | T4 A62 CAB - CABEZAL | 6 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal secc.B, del apoyo 62. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal secc.B, del apoyo 62. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: F-+ - 764 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-09
182345 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Verificación de grado de compactación para capa de relleno no. 12 en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5905 | B-+ - 5906 | B-+ - 5907 | B-+ - 5908 | B-+ - 5909 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-09
182346 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Sin actividad en armado de andamios y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3102; F-+ - 755: J-+ - 3103 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-09
182347 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Proceso de armado de andamios y cimbra para losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3104; F-+ - 755: J-+ - 3105; F-+ - 756: J-+ - 3106 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-09
182348 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Proceso de armado de acero de refuerzo para lecho inferior losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3107; F-+ - 755: J-+ - 3108; F-+ - 756: J-+ - 3109 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-09
182349 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Continúan los trabajos de armado de acero de lecho superior, preparación de cimbra para fronteras y acoplamiento de tubería para tendones longitudinales en losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3110 | J-+ - 3111 | J-+ - 3112 | J-+ - 3113 | J-+ - 3114 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-09
182350 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-09 | Limpieza de cajetines y colocación de accesorios para el proceso de tensado de torones longitudinales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3115 | J-+ - 3116 | J-+ - 3117 | J-+ - 3118 | J-+ - 3119 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-09
182352 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de andamiaje para soporte de losa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-40+ - 63 | B-40+ - 64 | B-40+ - 65 | B-40+ - 66 | B-40+ - 67 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-07
182353 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero de refuerzo para lecho inferior | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 305 | C-30+ - 306 | C-30+ - 307 | C-30+ - 308 | C-30+ - 309 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-07
182355 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Retiro de cimbra frontera, limpieza de cajetines y preparación de torones. | Se solicitan los boletines firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 462 | A-30+ - 463 | A-30+ - 464 | A-30+ - 465 | A-30+ - 466 | A-30+ - 467 | A-30+ - 468 | A-30+ - 469 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-08
182356 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Sin actividad en armado de andamios | Se solicitan los planos de andamiaje y memoria de calculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: B-30+ - 299; F-+ - 755: B-30+ - 300 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-08
182357 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero de refuerzo y colocación de cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados por la SICT. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 80 | D-40+ - 81 | D-40+ - 82 | D-40+ - 83 | D-40+ - 84 | D-40+ - 85 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-08
182360 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Sin actividad en armado de andamios | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: B-30+ - 301; F-+ - 755: B-30+ - 302 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-09
182361 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero y cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 79 | C-40+ - 80 | C-40+ - 81 | C-40+ - 82 | C-40+ - 83 | C-40+ - 84 | C-40+ - 85 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-09
182362 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero lecho superior y preparación de tubería para tendones | Se solicitan los planos actualizados firmados por la SICT | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 292 | D-30+ - 293 | D-30+ - 294 | D-30+ - 295 | D-30+ - 296 | D-30+ - 297 | D-30+ - 298 | D-30+ - 299 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-09
182363 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Limpieza de cajetines y colocación de accesorios para tensado | Se solicitan los informes de ensayos a compresión del concreto | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 297 | E-30+ - 298 | E-30+ - 299 | E-30+ - 300 | E-30+ - 301 | E-30+ - 302 | E-30+ - 303 | E-30+ - 304 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-09
182364 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Se continúan los trabajos de sellos y resanes en cajetines de cabezales del apoyo 4, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: A-+ - 18897; F-+ - 755: A-+ - 18898; F-+ - 756: A-+ - 18899; F-+ - 757: A-+ - 18900 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-11
182365 | T3 A40 P03 - PILA Y COLUMNA 003 | 1 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Se continúan los trabajos de descabece de columna 3, apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18901 | A-+ - 18902 | A-+ - 18903 | A-+ - 18904 | A-+ - 18905 | A-+ - 18906 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-11
185354 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Colocación de accesorios y preparación de equipo de tensado | Se solicitan los informes de ensaye a compresión de los cilindros de este elemento | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 477 | A-30+ - 478 | A-30+ - 479 | A-30+ - 480 | A-30+ - 481 | A-30+ - 482 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-11
185355 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero de refuerzo y colocación de cimbra frontera | Se le solicitan a la contratista los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 303 | B-30+ - 304 | B-30+ - 305 | B-30+ - 306 | B-30+ - 307 | B-30+ - 308 | B-30+ - 309 | B-30+ - 310 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-11
185356 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero y colocación de cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 86 | D-40+ - 87 | D-40+ - 88 | D-40+ - 89 | D-40+ - 90 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-11
185357 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de tensado de torones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 305 | E-30+ - 306 | E-30+ - 307 | E-30+ - 308 | E-30+ - 309 | E-30+ - 310 | E-30+ - 311 | E-30+ - 312 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-11
185363 | T4 TAB062-063 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-11 | Montaje de trabes prefabricadas T-4 y T-3 en claro 62-63. | Montaje de trabes prefabricadas T-4 y T-3 en claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3162 | G-+ - 3163 | G-+ - 3164 | G-+ - 3165 | G-+ - 3166 | G-+ - 3167 | G-+ - 3168 | G-+ - 3169 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-11
185364 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Se continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 37.85-38.85, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 18959 | A-+ - 18960 | A-+ - 18961 | A-+ - 18962 | A-+ - 18963 | A-+ - 18964 | A-+ - 18965 | A-+ - 18966 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-11
185365 | T4 TAB062-063 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-11 | Montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 62-63. | Montaje de trabe prefabricada T-3 en claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3170; F-+ - 755: G-+ - 3171; F-+ - 756: G-+ - 3172; F-+ - 757: G-+ - 3173 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-11
185367 | T1 G40 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Retiro de cimbra en el área de ménsula de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3120; F-+ - 755: J-+ - 3121 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185368 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Colocación de accesorios en anclajed y preparación de equipo para tensado de torones longitudinales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3122; F-+ - 755: J-+ - 3123; F-+ - 756: J-+ - 3124; F-+ - 757: J-+ - 3125 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185370 | T1 G10 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Trabajos de limpieza de escamas para la colocación de bandas poliméricas para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: B-+ - 5910; F-+ - 755: B-+ - 5911; F-+ - 756: B-+ - 5912; F-+ - 757: B-+ - 5913 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185371 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Sin actividad en armado de andamios de losa claro 11/12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3126; F-+ - 755: J-+ - 3127 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185372 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Colocación de cimbra y andamios de losa hongo apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3128; F-+ - 755: J-+ - 3129 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185373 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de armado de acero lecho inferior para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3130; F-+ - 755: J-+ - 3131 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185375 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Continúan los trabajos de armado de acero lecho superior y colocación de cimbra frontera para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3132; F-+ - 755: J-+ - 3133; F-+ - 756: J-+ - 3134; F-+ - 757: J-+ - 3135 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185376 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Inicia el proceso de tensado de torones longitudinales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3136; F-+ - 755: J-+ - 3137; F-+ - 756: J-+ - 3138; F-+ - 757: J-+ - 3139 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185377 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Se continúa con los trabajos de cimbra en volados del claro 61-62 en losa de calzada. | Se continúa con los trabajos de cimbra en volados del claro 61-62 en losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3140; F-+ - 755: J-+ - 3141 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-11
185380 | T1 G10 MME PA - PARAPETO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Retiro de alambrón en colado de guarnición sobre rampa rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: B-+ - 5925; F-+ - 755: B-+ - 5926; F-+ - 756: B-+ - 5927; F-+ - 757: B-+ - 5928 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185381 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Colocación de tubulares en cuerpo de andamios para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3142; F-+ - 755: J-+ - 3143; F-+ - 756: J-+ - 3144 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185382 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Continúa proceso de tensado de torones longitudinales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3145; F-+ - 755: J-+ - 3146 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-11
185385 | T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-03-11 | Proceso de colocación de cimbra metálica y de madera para diafragmas extremos e intermedios en claro 80-81. | Proceso de colocación de cimbra metálica y de madera para diafragmas extremos e intermedios en claro 80-81. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: H-+ - 532; F-+ - 755: H-+ - 533; F-+ - 756: H-+ - 534; F-+ - 757: H-+ - 535 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-11
185386 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-11 | Vista de tres trabes prefabricadas (T-7, T-6 y T-5,) montadas en el claro 89-90. | Vista de tres trabes prefabricadas (T-7, T-6 y T-5,) montadas en el claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3174 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-11
185387 | T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se continúa con armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 38-38.85. | Se continúa con armado de acero de refuerzo en parrilla superior de losa de calzada claro 38-38.85. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: J-+ - 3147; F-+ - 755: J-+ - 3148; F-+ - 756: J-+ - 3149 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-09
185393 | T4 A106 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-11 | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 106. | Colocación de cimbra metálica para capiteles del apoyo 106. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: D-+ - 1489; F-+ - 755: D-+ - 1490; F-+ - 756: D-+ - 1491; F-+ - 757: D-+ - 1492 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-11
185399 | T4 TAB062-063 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-12 | Montaje de la trabes prefabricadas T-2 y T-1 para los claros 62-63. | Montaje de la trabes prefabricadas T-2 y T-1 para los claros 62-63. | REPORTADO | DIURNO | F-+ - 754: G-+ - 3175; F-+ - 755: G-+ - 3176; F-+ - 756: G-+ - 3177; F-+ - 757: G-+ - 3178 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
185400 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Se inician trabajos previos de presentación de anillo metálico en columna 4 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-+ - 754: A-+ - 19008; F-+ - 755: A-+ - 19009; F-+ - 756: A-+ - 19010; F-+ - 757: A-+ - 19011 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-12
186310 | T3 A40 P01 - PILA Y COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Retiro de espiroducto en columna 1 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19024 | A-+ - 19025 | A-+ - 19026 | A-+ - 19027 | A-+ - 19028 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-12
186312 | T4 TAB080-081 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-12 | Verificación de acero de refuerzo, recubrimiento y cimbra para su colado de diafragmas en claro 80-81. | Verificación de acero de refuerzo, recubrimiento y cimbra para su colado de diafragmas en claro 80-81. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 | H-+ - 537 | H-+ - 538 | H-+ - 539 | H-+ - 540 | H-+ - 541 | H-+ - 542 | H-+ - 543 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
186314 | T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-12 | Vista de colocación de acero de refuerzo para diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82. | Vista de colocación de acero de refuerzo para diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 544 | H-+ - 545 | H-+ - 546 | H-+ - 547 | H-+ - 548 | H-+ - 549 | H-+ - 550 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
186320 | T4 A106 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-12 | Vista de capiteles del apoyo 106, en espera para colar. | Vista de capiteles del apoyo 106, en espera para colar. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: D-+ - 1493 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
186321 | T4 A114 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-12 | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 114. | Montaje de cabezal prefabricado sección A, en el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1114 | E-+ - 1115 | E-+ - 1116 | E-+ - 1117 | E-+ - 1118 | E-+ - 1119 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
186323 | T4 A129 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Armado de acero de refuerzo para capiteles número 1 y 4 del apoyo 129. | Armado de acero de refuerzo para capiteles número 1 y 4 del apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: D-+ - 1494; H-+ - 537 H-+ - 545: D-+ - 1495 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
186326 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Tensado de torones longitudinales de losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 311 | B-30+ - 312 | B-30+ - 313 | B-30+ - 314 | B-30+ - 315 | B-30+ - 316 | B-30+ - 317 | B-30+ - 318 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-12
186327 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Cimbrado y colado de cajetines en cabezales del apoyo 6, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: A-+ - 19053; H-+ - 537 H-+ - 545: A-+ - 19054; H-+ - 538 H-+ - 546: A-+ - 19055 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-12
186328 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Colocación de varillas para colocación de bandas poliméricas entre escamas de los MME en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: B-+ - 5929; H-+ - 537 H-+ - 545: B-+ - 5930; H-+ - 538 H-+ - 546: B-+ - 5931; H-+ - 539 H-+ - 547: B-+ - 5932 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186329 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Sin actividad en armado de andamios losa claro 11/12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3150; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3151 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186331 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de colocación de cimbra para losa hongo apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3152; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3153; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3154; H-+ - 539 H-+ - 547: J-+ - 3155 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186332 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de armado de acero lecho inferior para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3156; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3157; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3158; H-+ - 539 H-+ - 547: J-+ - 3159 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186333 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de armado de acero lecho superior, colocación de cimbra y acoplamiento de tuberia para tendones para losa claro 6/7 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3160 | J-+ - 3161 | J-+ - 3162 | J-+ - 3163 | J-+ - 3164 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186334 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Continúa la contratista con el proceso de tensado de torones longitudinales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3165 | J-+ - 3166 | J-+ - 3167 | J-+ - 3168 | J-+ - 3169 | J-+ - 3170 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186337 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Colocación de cimbra y acero para el lecho inferior |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 91 | D-40+ - 92 | D-40+ - 93 | D-40+ - 94 | D-40+ - 95 | D-40+ - 96 | D-40+ - 97 | D-40+ - 98 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-12
186338 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de armado de acero de lecho superior, colocación de cimbra y acoplamiento de tubería para tendones. | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 313 | E-30+ - 314 | E-30+ - 315 | E-30+ - 316 | E-30+ - 317 | E-30+ - 318 | E-30+ - 319 | E-30+ - 320 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-12
186339 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de tensado de cables longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 321 | E-30+ - 322 | E-30+ - 323 | E-30+ - 324 | E-30+ - 325 | E-30+ - 326 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-12
186340 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de armado de acero para el lecho superior |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: G-30+ - 148; H-+ - 537 H-+ - 545: G-30+ - 149 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-12
186341 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Proceso de tensado de torones longitudinales para losa claro 4/5 rama 30, se informa que al momento se han tensado 18 de 23 cables longitudinales. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3171; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3172; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3173 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186343 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-12 | Continúa el proceso de armado de acero y colocación de cimbra para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3174; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3175; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3176; H-+ - 539 H-+ - 547: J-+ - 3177 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-12
186344 | T4 A106 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-12 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 106. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de capiteles del apoyo 106. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1496 | D-+ - 1497 | D-+ - 1498 | D-+ - 1499 | D-+ - 1500 | D-+ - 1501 | D-+ - 1502 | D-+ - 1503 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-12
186357 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-03-13 | Montaje de trabes prefabricadas T-4, T-3 y T-2 para los claros 89-90. | Montaje de trabes prefabricadas T-4, T-3 y T-2 para los claros 89-90. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3179 | G-+ - 3180 | G-+ - 3181 | G-+ - 3182 | G-+ - 3183 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186358 | T4 A114 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-13 | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 114. | Montaje de cabezal prefabricado sección B, en el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: E-+ - 1120 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186359 | T4 TAB080-081 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-13 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas en claro 80-81. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas en claro 80-81. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: H-+ - 551 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186362 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Proceso de tensado de torones longitudinales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: A-30+ - 488; H-+ - 537 H-+ - 545: A-30+ - 489; H-+ - 538 H-+ - 546: A-30+ - 490; H-+ - 539 H-+ - 547: A-30+ - 491 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-13
186364 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Proceso de armado de acero para el lecho inferior | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 86 | C-40+ - 87 | C-40+ - 88 | C-40+ - 89 | C-40+ - 90 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-13
186365 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Proceso de armado de acero, colocación de cimbra y acoplamiento de tubería | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 300 | D-30+ - 301 | D-30+ - 302 | D-30+ - 303 | D-30+ - 304 | D-30+ - 305 | D-30+ - 306 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-13
186366 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Proceso de tensado de torones longitudinales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3178; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3179; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3180; H-+ - 539 H-+ - 547: J-+ - 3181 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-13
186367 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Proceso de armado de acero para losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3182; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3183; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3184; H-+ - 539 H-+ - 547: J-+ - 3185 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-13
186368 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Proceso de armado de acero y colocación de tubería para tendones longitudinales y transversales de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3186; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3187; H-+ - 538 H-+ - 546: J-+ - 3188 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-13
186369 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Gato múltiple en posición para proceso de tensado de cables transversales de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: J-+ - 3189; H-+ - 537 H-+ - 545: J-+ - 3190 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-13
186370 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | TERMINADO | 2024-03-13 | Colocación de bandas poliméricas entre escamas para MME de la rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: B-+ - 5939; H-+ - 537 H-+ - 545: B-+ - 5940; H-+ - 538 H-+ - 546: B-+ - 5941 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-13
186372 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Continúan los trabajos de armado de acero para parapetos y cajetines, colocación de cimbra y tubería para tendones longitudinales y transversales |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3191 | J-+ - 3192 | J-+ - 3193 | J-+ - 3194 | J-+ - 3195 | J-+ - 3196 | J-+ - 3197 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-13
186374 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-13 | Arribo de cabezal prefabricado sección A, a chalán de servicio MEXSSUB 131,para su montaje en el apoyo 64. | Arribo de cabezal prefabricado sección A, a chalán de servicio MEXSSUB 131,para su montaje en el apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: E-+ - 1121; H-+ - 537 H-+ - 545: E-+ - 1122; H-+ - 538 H-+ - 546: E-+ - 1123 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186375 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-13 | Suministro de prelosas T-1 =100 pzas, T-2=36 pzas y T-3 = 12 pzas para losa de calzada en claro 62-63. | Suministro de prelosas T-1 =100 pzas, T-2=36 pzas y T-3 = 12 pzas para losa de calzada en claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3198 | J-+ - 3199 | J-+ - 3200 | J-+ - 3201 | J-+ - 3202 | J-+ - 3203 | J-+ - 3204 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186377 | T4 TAB062-063 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-03-13 | Colocación de cimbra metálica en diafragmas y vista de acero de refuerzo colocado en cla. 62-63. | Colocación de cimbra metálica en diafragmas y vista de acero de refuerzo colocado en cla. 62-63. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: H-+ - 552; H-+ - 537 H-+ - 545: H-+ - 553; H-+ - 538 H-+ - 546: H-+ - 554 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186387 | T4 A129 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-13 | Vista de colocación de cimbra metálica y en espera para colar los capiteles del apoyo 129. | Vista de colocación de cimbra metálica y en espera para colar los capiteles del apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: D-+ - 1504; H-+ - 537 H-+ - 545: D-+ - 1505; H-+ - 538 H-+ - 546: D-+ - 1506; H-+ - 539 H-+ - 547: D-+ - 1507 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-13
186396 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Inicia recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI, ORVA y Supervisión TRIADA. | Inicia recorrido con personal de la SICT, ICACON-ICACI, ORVA y Supervisión TRIADA. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 19117 | A-+ - 19118 | A-+ - 19119 | A-+ - 19120 | A-+ - 19121 | A-+ - 19122 | A-+ - 19123 | A-+ - 19124 | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-13
186397 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de inyección de ductos de torones longitudinales en cabezal apoyo 2. | Proceso de inyección de ductos de torones longitudinales en cabezal apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: E-+ - 1124; H-+ - 537 H-+ - 545: E-+ - 1125; H-+ - 538 H-+ - 546: E-+ - 1126 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-13
186398 | T2 A01B CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO |  | Sellado de juntas entre secciones A y B de cabezal apoyo 1B. | Sellado de juntas entre secciones A y B de cabezal apoyo 1B. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: E-+ - 1127; H-+ - 537 H-+ - 545: E-+ - 1128; H-+ - 538 H-+ - 546: E-+ - 1129; H-+ - 539 H-+ - 547: E-+ - 1130 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-13
186403 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-14 | Proceso de armado de acero, colocación de cimbra y acoplamiento de tuberia. | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 327 | E-30+ - 328 | E-30+ - 329 | E-30+ - 330 | E-30+ - 331 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-13
186404 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-14 | Proceso de tensado de torones transversales | Se solicitan los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: A-30+ - 492; H-+ - 537 H-+ - 545: A-30+ - 493; H-+ - 538 H-+ - 546: A-30+ - 494 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-14
186405 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-14 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 319 | B-30+ - 320 | B-30+ - 321 | B-30+ - 322 | B-30+ - 323 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-14
186406 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-14 | Proceso de reparación de cabezal desconchado en apoyo 8, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19134 | A-+ - 19135 | A-+ - 19136 | A-+ - 19137 | A-+ - 19138 | A-+ - 19139 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-14
186410 | T3 A40 P03 - PILA Y COLUMNA 003 | 1 | EN PROCESO | 2024-03-14 | Habilitado de cimbra de madera para corrección de plomeo en columna 3 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19150 | A-+ - 19151 | A-+ - 19152 | A-+ - 19153 | A-+ - 19154 | A-+ - 19155 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-14
186422 | T4 A106 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-15 | Resanes de desconchamientos en capiteles del apoyo 106. | Resanes de desconchamientos en capiteles del apoyo 106. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: D-+ - 1508; H-+ - 537 H-+ - 545: D-+ - 1509; H-+ - 538 H-+ - 546: D-+ - 1510 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-15
186425 | T4 TAB089-090 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-15 | Vista de montaje del las 7 trabes prefabricadas en el claro 89-90. | Vista de montaje del las 7 trabes prefabricadas en el claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: G-+ - 3252 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-15
186437 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-15 | Se realizan movimientos de plataforma de trabajo en columnas 1 y 3 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19240 | A-+ - 19241 | A-+ - 19242 | A-+ - 19243 | A-+ - 19244 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-15
186445 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Continúan trabajos de sellado de juntas en cabezales apoyo 3. | Continúan trabajos de sellado de juntas en cabezales apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: E-+ - 1131; H-+ - 537 H-+ - 545: E-+ - 1132; H-+ - 538 H-+ - 546: E-+ - 1133; H-+ - 539 H-+ - 547: E-+ - 1134 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-15
186446 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Proceso de inyección en ductos de torones longitudinales en cabezal apoyo 3. | Proceso de inyección en ductos de torones longitudinales en cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1135 | E-+ - 1136 | E-+ - 1137 | E-+ - 1138 | E-+ - 1139 | E-+ - 1140 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-15
186447 | T2 A08 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de sellado de junta en cabezal de apoyo 8. | Se realizan trabajos de sellado de junta en cabezal de apoyo 8. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: E-+ - 1141; H-+ - 537 H-+ - 545: E-+ - 1142 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-15
186455 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-16 | Proceso de enfilado de torones, alineamiento de ductos y limpieza de cimbra. | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 324 | B-30+ - 325 | B-30+ - 326 | B-30+ - 327 | B-30+ - 328 | B-30+ - 329 | B-30+ - 330 | B-30+ - 331 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-15
186456 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-16 | Proceso de armado de acero para lecho inferior. | Se solicitan los planos actualizados firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: C-40+ - 91; H-+ - 537 H-+ - 545: C-40+ - 92; H-+ - 538 H-+ - 546: C-40+ - 93; H-+ - 539 H-+ - 547: C-40+ - 94 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-15
186457 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-16 | Colocación de concreto hidráulico. | Se solicitan los planos actualizados firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 307 | D-30+ - 308 | D-30+ - 309 | D-30+ - 310 | D-30+ - 311 | D-30+ - 312 | D-30+ - 313 | D-30+ - 314 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-15
186458 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-16 | Colocación de concreto. | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 332 | E-30+ - 333 | E-30+ - 334 | E-30+ - 335 | E-30+ - 336 | E-30+ - 337 | E-30+ - 338 | E-30+ - 339 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-15
186459 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-16 | Colocación de concreto hidráulico. | Se solicitan los planos actualizados firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 500 | A-30+ - 501 | A-30+ - 502 | A-30+ - 503 | A-30+ - 504 | A-30+ - 505 | A-30+ - 506 | A-30+ - 507 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-16
186461 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-17 | Colocación de cimbra sobre volados del claro 61-62 en losa de calzada. | Colocación de cimbra sobre volados del claro 61-62 en losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3205 | J-+ - 3206 | J-+ - 3207 | J-+ - 3208 | J-+ - 3209 | J-+ - 3210 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186462 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO | 2024-03-17 | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 62-63. | Colocación de prelosas en losa de calzada claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 536 H-+ - 544: I-+ - 117; H-+ - 537 H-+ - 545: I-+ - 118 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186466 | T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-17 | Proceso de colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82. | Proceso de colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 555 | H-+ - 556 | H-+ - 557 | H-+ - 558 | H-+ - 559 | H-+ - 560 | H-+ - 561 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186475 | T4 A114 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-17 | Colocación de cimbra para bancos y topes antisísmicos, en el apoyo 114. | Colocación de cimbra para bancos y topes antisísmicos, en el apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-+ - 765 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186481 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 1 | TERMINADO | 2024-03-17 | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 64. | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1143 | E-+ - 1144 | E-+ - 1145 | E-+ - 1146 | E-+ - 1147 | E-+ - 1148 | E-+ - 1149 | E-+ - 1150 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186482 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-17 | Montaje de cabezal prefabricado sección B en el apoyo 64. | Montaje de cabezal prefabricado sección B en el apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1151; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1152 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186483 | T4 TAB074-075 TR - TRABES | 6 | TERMINADO | 2024-03-17 | Montaje de de trabes prefabricadas T-6 y T-5, en los claros 74-75. | Montaje de de trabes prefabricadas T-6 y T-5, en los claros 74-75. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3277 | G-+ - 3278 | G-+ - 3279 | G-+ - 3280 | G-+ - 3281 | G-+ - 3282 | G-+ - 3283 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-17
186488 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-18 | Se inicia con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y guarnición de losa de calzada claro 61-62. | Se inicia con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y guarnición de losa de calzada claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3211 | J-+ - 3212 | J-+ - 3213 | J-+ - 3214 | J-+ - 3215 | J-+ - 3216 | J-+ - 3217 | J-+ - 3218 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-18
186489 | T4 TAB062-063 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-18 | Retiro de cimbra en diafragmas en claro 62-63. | Retiro de cimbra en diafragmas en claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 562 | H-+ - 563 | H-+ - 564 | H-+ - 565 | H-+ - 566 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-18
186493 | T4 A74 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-18 | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 74. | Colocación de placas de neoprenos de 50x30 en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 74. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-+ - 766; I-+ - 118 H-+ - 556: F-+ - 767; I-+ - 118 H-+ - 557: F-+ - 768; I-+ - 118 H-+ - 558: F-+ - 769 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-18
186494 | T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-18 | Colado de diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82 . | Colado de diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82 . | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: H-+ - 567; I-+ - 118 H-+ - 556: H-+ - 568; I-+ - 118 H-+ - 557: H-+ - 569; I-+ - 118 H-+ - 558: H-+ - 570 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-18
186507 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 40 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Proceso de armado de acero de refuerzo para caballete |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-40+ - 141; I-+ - 118 H-+ - 556: A-40+ - 142; I-+ - 118 H-+ - 557: A-40+ - 143; I-+ - 118 H-+ - 558: A-40+ - 144 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-16
186508 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Retiro de guía para regla vibratoria, aplicación de curacreto y colocación de losa para curado de colado de losa | Se solicitan los planos actualizados firmados por la SICT | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 332 | B-30+ - 333 | B-30+ - 334 | B-30+ - 335 | B-30+ - 336 | B-30+ - 337 | B-30+ - 338 | B-30+ - 339 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-16
186509 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 95 | C-40+ - 96 | C-40+ - 97 | C-40+ - 98 | C-40+ - 99 | C-40+ - 100 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-16
186510 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-19 | La contratista realiza el corte de puntas de torones longitudinales y transversales | Se solicitan los informes de tensado de torones longitudinales y transversales | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 315 | D-30+ - 316 | D-30+ - 317 | D-30+ - 318 | D-30+ - 319 | D-30+ - 320 | D-30+ - 321 | D-30+ - 322 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-16
186518 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Proceso de armado de andamios y cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 508 | A-30+ - 509 | A-30+ - 510 | A-30+ - 511 | A-30+ - 512 | A-30+ - 513 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186519 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Retiro de cimbra frontera | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-30+ - 340; I-+ - 118 H-+ - 556: B-30+ - 341; I-+ - 118 H-+ - 557: B-30+ - 342; I-+ - 118 H-+ - 558: B-30+ - 343 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186520 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Proceso de armado de acero | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 101 | C-40+ - 102 | C-40+ - 103 | C-40+ - 104 | C-40+ - 105 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186522 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 99 | D-40+ - 100 | D-40+ - 101 | D-40+ - 102 | D-40+ - 103 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186523 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Trabajos de retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado de cables | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-30+ - 340; I-+ - 118 H-+ - 556: E-30+ - 341; I-+ - 118 H-+ - 557: E-30+ - 342; I-+ - 118 H-+ - 558: E-30+ - 343 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186524 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Colocación de andamios para losa hongo | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-40+ - 64; I-+ - 118 H-+ - 556: F-40+ - 65; I-+ - 118 H-+ - 557: F-40+ - 66 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186526 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Cimbrado y colado de cajetines | Se solicitan los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 193 | F-30+ - 194 | F-30+ - 195 | F-30+ - 196 | F-30+ - 197 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-19
186527 | T4 TAB074-075 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-03-19 | Chalán de servicio MEXSSUB 131 ya está activo en espera de su arribo de las trabes ubicado en el muelle del ap. 57. | Chalán de servicio MEXSSUB 131 ya está activo en espera de su arribo de las trabes ubicado en el muelle del ap. 57. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1153 | E-+ - 1154 | E-+ - 1155 | E-+ - 1156 | E-+ - 1157 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186528 | T4 TAB074-075 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-03-19 | Montaje de las trabes prefabricadas T-4 y T-7 en el claro 74-75. | Montaje de las trabes prefabricadas T-4 y T-7 en el claro 74-75. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 19401 | A-+ - 19402 | A-+ - 19403 | A-+ - 19404 | A-+ - 19405 | A-+ - 19406 | A-+ - 19407 | A-+ - 19408 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186532 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | TERMINADO | 2024-03-19 | Suministro de prelosas T-2=38 pzas para losa de calzada en claro 62-63. | Suministro de prelosas T-2=38 pzas para losa de calzada en claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: I-+ - 119 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186533 | T4 TAB089-090 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | TERMINADO | 2024-03-19 | Montaje de prelosas T-1=100pza y T-3=14 pzas en lozada de calzada en el claro 89-90. | Montaje de prelosas T-1=100pza y T-3=14 pzas en lozada de calzada en el claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 19421 | A-+ - 19422 | A-+ - 19423 | A-+ - 19424 | A-+ - 19425 | A-+ - 19426 | A-+ - 19427 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186535 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada y guarnición del claro 61-62. | Se continúa con el armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa de calzada y guarnición del claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3219 | J-+ - 3220 | J-+ - 3221 | J-+ - 3222 | J-+ - 3223 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186536 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Se inician con los trabajos de cimbra en volados del claro 62-63 en losa de calzada. | Se inician con los trabajos de cimbra en volados del claro 62-63 en losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3224; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3225 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186537 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO | 2024-03-19 | Se continúa con la colocación de prelosas en losa de calzada del claro 62-63. | Se continúa con la colocación de prelosas en losa de calzada del claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: I-+ - 120; I-+ - 118 H-+ - 556: I-+ - 121 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186539 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | TERMINADO | 2024-03-19 | Remolcadores BALU Y RICKY 1, activos remolcando el Pilonillo 5 activo y Pinolillo 4 activo. | Remolcadores BALU Y RICKY 1, activos remolcando el Pilonillo 5 activo y Pinolillo 4 activo. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3226; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3227 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186547 | T4 A75 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-19 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.A, del apoyo 75. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.A, del apoyo 75. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-+ - 770; I-+ - 118 H-+ - 556: F-+ - 771; I-+ - 118 H-+ - 557: F-+ - 772 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-19
186550 | T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Retiro de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82. | Retiro de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 81-82. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: H-+ - 571; I-+ - 118 H-+ - 556: H-+ - 572; I-+ - 118 H-+ - 557: H-+ - 573; I-+ - 118 H-+ - 558: H-+ - 574 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-20
186554 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se continúa con detalles en armado de acero de refuerzo en losa claro 6-7 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3228 | J-+ - 3229 | J-+ - 3230 | J-+ - 3231 | J-+ - 3232 | J-+ - 3233 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-14
186555 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior de losa claro 11-12 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3234; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3235; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3236; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3237 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-14
186556 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se continúa con el tensado de tendones transversales de losa claro 4-5 Rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3238 | J-+ - 3239 | J-+ - 3240 | J-+ - 3241 | J-+ - 3242 | J-+ - 3243 | J-+ - 3244 | J-+ - 3245 | Ignacio Rivera | 2024-03-14
186557 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continua el proceso de tensado de cables transversales para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3246; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3247; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3248; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3249 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-14
186558 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se continúa trabajando con el enfilado de torones longitudinales y detalles para la losa claro 6/7 rama 30, se levanta minuta de campo de check list del estado actual de este elemento en proceso. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3250; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3251; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3252; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3253 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-14
186559 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Suministro de material de relleno para capa 13 en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5953; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5954; I-+ - 118 H-+ - 557: B-+ - 5955; I-+ - 118 H-+ - 558: B-+ - 5956 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186560 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se continúa con el proceso de enfilado de torones longitudinales para losa claro 6/7 rama 30 y losa liga 6 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3254 | J-+ - 3255 | J-+ - 3256 | J-+ - 3257 | J-+ - 3258 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-15
186561 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continúan los trabajos de armado de acero para el lecho inferior de la losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3259; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3260; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3261; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3262 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-15
186562 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Trabajos de limpieza y alineamiento vertical y horizontal de tendones longitudinales para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3263 | J-+ - 3264 | J-+ - 3265 | J-+ - 3266 | J-+ - 3267 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-15
186563 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Verificación topográfica de cimbra y acero para losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3268; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3269; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3270 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-15
186564 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Colado de losa claro 6/7 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3271 | J-+ - 3272 | J-+ - 3273 | J-+ - 3274 | J-+ - 3275 | J-+ - 3276 | J-+ - 3277 | J-+ - 3278 | Ignacio Rivera | 2024-03-15
186565 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-20 | Colado de losa claro 6/7 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | J-+ - 3279 | J-+ - 3280 | J-+ - 3281 | J-+ - 3282 | J-+ - 3283 | J-+ - 3284 | J-+ - 3285 | J-+ - 3286 | Ignacio Rivera | 2024-03-15
186566 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Suministro de habilitado de acero de refuerzo para caballete 01 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3287; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3288; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3289 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-16
186567 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Retiro de guía para regla vibratoria, aplicación de curacreto y enlonado de colado en losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3290; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3291; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3292; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3293 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-16
186568 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo para la parrilla inferior en losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3294; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3295; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3296; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3297 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-16
186569 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se informa que la contratista realiza el corte de puntas de torones longitudinales y transversales para la losa claro 4/5 rama 30, se menciona que no se ha proporcionado los informes de resultado de tensado. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3298 | J-+ - 3299 | J-+ - 3300 | J-+ - 3301 | J-+ - 3302 | J-+ - 3303 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-16
186570 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se reanudan las actividades de armado de andamios y cimbra para obra falsa en apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3304; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3305; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3306; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3307 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186571 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se realiza limpieza de material en zona de desplante de MME rama 30 colindante a hombro derecho. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5957; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5958 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186572 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de acero de refuerzo para caballete 01 en la rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1158; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1159; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1160 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186573 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Trabajos de descimbrado de fronteras en losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3308; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3309; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3310; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3311 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186574 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Sin actividad en el apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3312 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186575 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se le indica a la contratista realizar limpieza al acero de refuerzo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-40+ - 145; I-+ - 118 H-+ - 556: A-40+ - 146; I-+ - 118 H-+ - 557: A-40+ - 147; I-+ - 118 H-+ - 558: A-40+ - 148 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-20
186576 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo para la losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3313; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3314; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3315 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186578 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de andamios y cimbra para obra falsa | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-+30 - 01 | C-+30 - 02 | C-+30 - 03 | C-+30 - 04 | C-+30 - 05 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-20
186579 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Comienza el retiro de cimbra y andamios para losa claro 4/5 rama 30, se informa que la contratista no a entregado los informes de tensado de torones para este elemento. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3316; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3317; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3318; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3319 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186580 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de andamios | Se solicitan a la contratista los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 104 | D-40+ - 105 | D-40+ - 106 | D-40+ - 107 | D-40+ - 108 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-20
186582 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Preparación de acero para cajetines longitudinales y colado con cemento grout para cajetines transversales en losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3320; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3321; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3322; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3323 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186583 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Retiro de la cimbra frontera y verificación de niveles de concreto | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 344 | E-30+ - 345 | E-30+ - 346 | E-30+ - 347 | E-30+ - 348 | E-30+ - 349 | E-30+ - 350 | E-30+ - 351 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-20
186584 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Colocación de andamios para cimbra falsa de losa hongo apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3324; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3325; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3326 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186585 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Vista del proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-40+ - 67; I-+ - 118 H-+ - 556: F-40+ - 68; I-+ - 118 H-+ - 557: F-40+ - 69; I-+ - 118 H-+ - 558: F-40+ - 70 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-20
186586 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continúa el proceso de retiro de cimbra en fronteras de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3327; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3328 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-19
186587 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de retiro de cimbra y andamios de losa, y colado de cajetines | Se solicitan los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 150 | G-30+ - 151 | G-30+ - 152 | G-30+ - 153 | G-30+ - 154 | G-30+ - 155 | G-30+ - 156 | G-30+ - 157 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-20
186588 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de acero de refuerzo para caballete en apoyo 01 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3329; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3330; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3331; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3332 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186589 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Sin actividad en MME de la rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5959; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5960 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186590 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de cimbra falsa para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3333; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3334; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3335 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186591 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continúa el proceso de descimbrado de fronteras y cajetines en losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3336; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3337; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3338; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3339 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186592 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Vista del proceso de armado de acero de refuerzo para la losa hongo apoyo 12 rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3340; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3341 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186593 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de retiro de cimbra y andamios en losa claro 4/5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3342; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3343; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3344 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186594 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Descimbrado de cajetines superiores para losa claro 4/5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3345; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3346 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186595 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Retiro de cimbra y acero para resane de cajetines transversales colados en losa claro 4/5 rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3347; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3348 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186596 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-20 | reparación de cabezales desconchado en apoyo 2, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-+ - 19473; I-+ - 118 H-+ - 556: A-+ - 19474; I-+ - 118 H-+ - 557: A-+ - 19475; I-+ - 118 H-+ - 558: A-+ - 19476 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-20
186597 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se continúa con el armado y revestimiento de acero de refuerzo en ampliación de columna 3 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19483 | A-+ - 19484 | A-+ - 19485 | A-+ - 19486 | A-+ - 19487 | A-+ - 19488 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-20
186598 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Se da inicio con el retiro de cimbra en columna 3 del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19489 | A-+ - 19490 | A-+ - 19491 | A-+ - 19492 | A-+ - 19493 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-20
186599 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y superior de losa de calzada del claro 61-62. | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y superior de losa de calzada del claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3349 | J-+ - 3350 | J-+ - 3351 | J-+ - 3352 | J-+ - 3353 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-20
186600 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de colocación de cimbra en volados del claro 62-63 en losa de calzada. | Proceso de colocación de cimbra en volados del claro 62-63 en losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3354; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3355; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3356; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3357 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-20
186601 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de colocación de cimbra en volados del claro 62-63 en losa de calzada. | Proceso de colocación de cimbra en volados del claro 62-63 en losa de calzada. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3358 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-20
186602 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-20 | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 64. | Tensado de barras de presfuerzo a 60 Ton. en cabezales prefabricado secc. A y secc. B del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1161; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1162; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1163 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-20
186608 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Proceso de armado de acero para lecho superior de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3359; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3360; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3361; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3362 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186609 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Continúa el descimbrado de fronteras y cajetines de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3363 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186610 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Colocación de obra falsa para losa hongo apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3364; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3365 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186612 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Colocación de cimbra para caballete 01 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1164; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1165; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1166; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1167 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186613 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-20 | Conformación de material para capa de relleno en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5962; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5963; I-+ - 118 H-+ - 557: B-+ - 5964; I-+ - 118 H-+ - 558: B-+ - 5965 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-20
186616 | T4 TAB074-075 TR - TRABES | 5 | TERMINADO | 2024-03-20 | Montaje de trabes prefabricadas T-2 y T-1 para los claros 74-75. | Montaje de trabes prefabricadas T-2 y T-1 para los claros 74-75. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1168 | E-+ - 1169 | E-+ - 1170 | E-+ - 1171 | E-+ - 1172 | E-+ - 1173 | E-+ - 1174 | E-+ - 1175 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-20
186627 | T4 A114 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-21 | Colado de bancos, topes antisismicos y nodos del apoyo 114. | Colado de bancos, topes antisismicos y nodos del apoyo 114. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 19534 | A-+ - 19535 | A-+ - 19536 | A-+ - 19537 | A-+ - 19538 | A-+ - 19539 | A-+ - 19540 | A-+ - 19541 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-21
186628 | T4 A123 P01 - PILA 001 | 1 | TERMINADO | 2024-03-21 | Colocación de plataforma de trabajo en pilas de cimentación número 1 y 3 del apoyo 123, con la grúa Link-belt FMC. | Colocación de plataforma de trabajo en pilas de cimentación número 1 y 3 del apoyo 123, con la grúa Link-belt FMC. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-+ - 19542; I-+ - 118 H-+ - 556: A-+ - 19543; I-+ - 118 H-+ - 557: A-+ - 19544 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-21
186630 | T4 TAB089-090 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Proceso de colocación de prelosas para losa de calzada en claro 89-90. | Proceso de colocación de prelosas para losa de calzada en claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: I-+ - 122 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-21
186636 | T4 A106 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-21 | Arribo de cabezal prefabricado sección A, a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el apoyo 106. | Arribo de cabezal prefabricado sección A, a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el apoyo 106. | REPORTADO | NOCTURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1176; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1177 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-21
186637 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Delimitación de apoyos del 41-49 en área de afluencia de pilas- columnas del tramo 3 zona manglar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19567 | A-+ - 19568 | A-+ - 19569 | A-+ - 19570 | A-+ - 19571 | A-+ - 19572 | A-+ - 19573 | A-+ - 19574 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-20
189971 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 41 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Verificación de armado de acero de refuerzo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-40+ - 149 | A-40+ - 150 | A-40+ - 151 | A-40+ - 152 | A-40+ - 153 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-21
189972 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 346 | B-30+ - 347 | B-30+ - 348 | B-30+ - 349 | B-30+ - 350 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-21
189974 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Limpieza de caras laterales con retiro de alambrones |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 330 | D-30+ - 331 | D-30+ - 332 | D-30+ - 333 | D-30+ - 334 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-21
190246 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Trabajos de limpieza de acero de refuerzo y preparación de cimbra para caballete 01 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1178; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1179; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1180; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1181 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190247 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Proceso de retiro de cimbra y andamios para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3366; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3367; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3368; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3369 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190248 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Limpieza de caras laterales de losa claro 3/4 rama 30 en retiro de alambrón |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3370; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3371; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3372 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190249 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Proceso de tensado de barras para ménsula de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3373; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3374; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3375 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190250 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Colocación de andamios para soporte de losa hongo en apoyo 11 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3376; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3377; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3378; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3379 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190252 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Proceso de colocación de obra falsa para losa hongo y ménsula del apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3380; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3381; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3382; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3383 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190253 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Proceso de armado de acero de refuerzo para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3384; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3385; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3386; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3387 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190254 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-21 | Continúa el retiro de cimbra en cajetines transversales de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3388; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3389 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-21
190802 | T4 A106 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-22 | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 106. | Montaje de cabezal prefabricado sección A y B en el apoyo 106. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1182 | E-+ - 1183 | E-+ - 1184 | E-+ - 1185 | E-+ - 1186 | E-+ - 1187 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190803 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y superior de losa de calzada del claro 61-62. | Armado de acero de refuerzo en parrilla inferior y superior de losa de calzada del claro 61-62. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3390; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3391; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3392 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190804 | T4 TAB086-087 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-03-22 | Montaje de trabes prefabricada T-5, T-6 y T-7 para los claros 86-87. | Montaje de trabes prefabricada T-5, T-6 y T-7 para los claros 86-87. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3355 | G-+ - 3356 | G-+ - 3357 | G-+ - 3358 | G-+ - 3359 | G-+ - 3360 | G-+ - 3361 | G-+ - 3362 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190806 | T6 03 - MUELLE 57 | 4 | TERMINADO | 2024-03-22 | Suministro de cabina de grúa KOEHRING 665, con capacidad de 60 Ton. para estructura*ubicada en muelle57. | Suministro de cabina de grúa KOEHRING 665, con capacidad de 60 Ton. para estructura*ubicada en muelle57. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: D-+ - 1511; I-+ - 118 H-+ - 556: D-+ - 1512; I-+ - 118 H-+ - 557: D-+ - 1513 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190808 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Tensado de barras de presfuerzo | Se solicitan los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 335 | D-30+ - 336 | D-30+ - 337 | D-30+ - 338 | D-30+ - 339 | D-30+ - 340 | D-30+ - 341 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-21
190809 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-22 | Colocación de cimbra para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal secc.A y B del apoyo 64. | Colocación de cimbra para bancos de apoyo y topes antisismico sobre cabezal secc.A y B del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-+ - 773; I-+ - 118 H-+ - 556: F-+ - 774; I-+ - 118 H-+ - 557: F-+ - 775 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190813 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Proceso de armado de acero para losa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 71 | F-40+ - 72 | F-40+ - 73 | F-40+ - 74 | F-40+ - 75 | F-40+ - 76 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-21
190820 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Retiro de fronteras y cimbra en cajetines | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-30+ - 198; I-+ - 118 H-+ - 556: F-30+ - 199; I-+ - 118 H-+ - 557: F-30+ - 200 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-21
190822 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado de torones y resistencia a la compresion a concreto firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 514 | A-30+ - 515 | A-30+ - 516 | A-30+ - 517 | A-30+ - 518 | A-30+ - 519 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190823 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Colocación de andamios y cimbra para obra falsa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 351 | B-30+ - 352 | B-30+ - 353 | B-30+ - 354 | B-30+ - 355 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190825 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 106 | C-40+ - 107 | C-40+ - 108 | C-40+ - 109 | C-40+ - 110 | C-40+ - 111 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190826 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Colocación de cimbra para losa hongo y mensula | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 109 | D-40+ - 110 | D-40+ - 111 | D-40+ - 112 | D-40+ - 113 | D-40+ - 114 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190827 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Retiro de cimbra en cajetines y colocación de accesorios | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 352 | E-30+ - 353 | E-30+ - 354 | E-30+ - 355 | E-30+ - 356 | E-30+ - 357 | E-30+ - 358 | E-30+ - 359 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190831 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Continúa el retiro de cimbra y andamios para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3393; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3394; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3395; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3396 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190832 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Continúa el proceso de armado de andamios y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3397; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3398; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3399; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3400 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190833 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Colocación de escamas para MME de la rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5969; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5970; I-+ - 118 H-+ - 557: B-+ - 5971; I-+ - 118 H-+ - 558: B-+ - 5972 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190834 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Proceso de armado de acero para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3401; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3402; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3403; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3404 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190835 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Colocación de cimbra para losa hongo y ménsula apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3405; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3406; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3407 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190836 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Limpieza de cajetines y colocación de accesorios para tensado de torones en losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3408; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3409; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3410; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3411 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190837 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Proceso de tensado de barras en área de ménsula de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3412; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3413; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3414 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190838 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Colocación de cimbra para primer colado en caballete 01 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1188; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1189; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1190; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1191 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-22
190839 | T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-22 | Habilitado de acero de refuerzo para losa de calzada claro 62-63. | Habilitado de acero de refuerzo para losa de calzada claro 62-63. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3415; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3416; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3417 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190841 | T4 TAB088-089 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-22 | Proceso de colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 89-90. | Proceso de colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: H-+ - 575; I-+ - 118 H-+ - 556: H-+ - 576 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-22
190844 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-23 | Proceso de tensado de barras en área de ménsula | Se solicitan los informes de tensado de estás barras. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-30+ - 201 | F-30+ - 202 | F-30+ - 203 | F-30+ - 204 | F-30+ - 205 | F-30+ - 206 | F-30+ - 207 | F-30+ - 208 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190845 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 42 | EN PROCESO | 2024-03-23 | Cimbra para ecolado primera fase en caballete | Cimbra para colado primera fase en caballete. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 77 | F-40+ - 78 | F-40+ - 79 | F-40+ - 80 | F-40+ - 81 | F-40+ - 82 | F-40+ - 83 | F-40+ - 84 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-22
190846 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-23 | Procede de retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado de torones y barras | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 520 | A-30+ - 521 | A-30+ - 522 | A-30+ - 523 | A-30+ - 524 | A-30+ - 525 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-23
190850 | T4 TAB089-090 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-24 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas del claro 89-90. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas del claro 89-90. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: H-+ - 577; I-+ - 118 H-+ - 556: H-+ - 578; I-+ - 118 H-+ - 557: H-+ - 579 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-24
190852 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-24 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos y topes del apoyo 64. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de bancos y topes del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-+ - 776; I-+ - 118 H-+ - 556: F-+ - 777 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-24
190856 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 80 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de cimbra y andamios | Se solicitan los planos de armado de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 342 | D-30+ - 343 | D-30+ - 344 | D-30+ - 345 | D-30+ - 346 | D-30+ - 347 | D-30+ - 348 | D-30+ - 349 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-23
190857 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de cimbra y acero para losa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 85 | F-40+ - 86 | F-40+ - 87 | F-40+ - 88 | F-40+ - 89 | F-40+ - 90 | F-40+ - 91 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-23
190858 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Descimbrado de cabezal | Primer colado | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-40+ - 154; I-+ - 118 H-+ - 556: A-40+ - 155; I-+ - 118 H-+ - 557: A-40+ - 156; I-+ - 118 H-+ - 558: A-40+ - 157 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190859 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Tensado de torones longitudinales | Se solicitan los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 365 | B-30+ - 366 | B-30+ - 367 | B-30+ - 368 | B-30+ - 369 | B-30+ - 370 | B-30+ - 371 | B-30+ - 372 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190860 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de acero de refuerzo y cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados, no se avalara hasta que se aprueben por la SICT | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 112 | C-40+ - 113 | C-40+ - 114 | C-40+ - 115 | C-40+ - 116 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190861 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de cimbra y andamios | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 350 | D-30+ - 351 | D-30+ - 352 | D-30+ - 353 | D-30+ - 354 | D-30+ - 355 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190863 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 43 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de concreto para cabezal | Se cuela primera fase de caballete, iniciando con el cabezal. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 35 | G-40+ - 36 | G-40+ - 37 | G-40+ - 38 | G-40+ - 39 | G-40+ - 40 | G-40+ - 41 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190864 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Retiro de ademe temporal en pila-columna 2 en secciones cortadas por tema que se había atorado con concreto ala hora del colado en apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19647 | A-+ - 19648 | A-+ - 19649 | A-+ - 19650 | A-+ - 19651 | A-+ - 19652 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-25
190865 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Proceso de retiro de cimbra y andamios para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3418; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3419; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3420; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3421 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-23
190867 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de geotextil entre piezas de escamas de MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5976; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5977; I-+ - 118 H-+ - 557: B-+ - 5978 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-23
190868 | T3 A40 P02 - PILA Y COLUMNA 002 | 1 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de cimbra en ajuste de columna 2 apoyo 40 para fijar anillo metálico, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19653 | A-+ - 19654 | A-+ - 19655 | A-+ - 19656 | A-+ - 19657 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-25
190869 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Continúa la colocación de cimbra y andamios para losa claro 11/12 rama 30, se informa que solo se trabaja en el área de hongos. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3422; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3423; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3424; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3425 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-23
190870 | T1 G40 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colocación de cimbra para losa hongo y ménsula sobre apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3426; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3427; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3428 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-23
190871 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Continúa el proceso de armado de acero de refuerzo para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3429; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3430 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-23
190872 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Colado de cabezal en apoyo 1 Rama 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | ESPECIAL | E-+ - 1192 | E-+ - 1193 | E-+ - 1194 | E-+ - 1195 | E-+ - 1196 | E-+ - 1197 | E-+ - 1198 | E-+ - 1199 | Ignacio Rivera | 2024-03-23
190873 | T1 G40 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Descimbrado de cabezal en apoyo 01 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1200; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1201; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1202; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1203 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-25
190876 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Continúa proceso de armado de acero y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3435; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3436; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3437; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3438 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-25
190877 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 109 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Continúan los trabajos de armado de andamios y cimbra para losa claro 11/12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3439; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3440; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3441; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3442 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-25
190878 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Vista de escamas colocadas con figura Kukulcán en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5979; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5980; I-+ - 118 H-+ - 557: B-+ - 5981; I-+ - 118 H-+ - 558: B-+ - 5982 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-25
190879 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Continúan los trabajos de retiro de cimbra y andamios para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3443; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3444; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3445; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3446 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-25
190880 | T4 A129 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-25 | Suministro de cabezal prefabricado sección B para el apoyo 129. | Suministro de cabezal prefabricado sección B para el apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1204 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-25
190881 | T4 A129 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-25 | Montaje de cabezal prefabricado sección A en el apoyo 129. | Montaje de cabezal prefabricado sección A en el apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1205 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-25
190888 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-25 | Proceso de colocación de ductos para cables de presfuerzo longitudinal, y armado de cimbra frontera para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3447; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3448; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3449; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3450 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-25
190889 | T4 TAB074-075 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | TERMINADO | 2024-03-25 | Colocación de prelosas para losa de calzada en claro 74-75. | Colocación de prelosas para losa de calzada en claro 74-75. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: I-+ - 123 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-25
190896 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de corte con disco para reparación de desconchamiento de cabezal sección A apoyo 2. | Se realizan trabajos de corte con disco para reparación de desconchamiento de cabezal sección A apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1206 | E-+ - 1207 | E-+ - 1208 | E-+ - 1209 | E-+ - 1210 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-25
190897 | T3 A40 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de reparación de desconchamiento en sección A de cabezal apoyo 40. | Se continúa con los trabajos de reparación de desconchamiento en sección A de cabezal apoyo 40. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1211; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1212; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1213 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-25
190904 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de reparación de desconchamiento en sección A de cabezal apoyo 2. | Se realizan trabajos de reparación de desconchamiento en sección A de cabezal apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1214; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1215; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1216; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1217 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-25
190908 | T3 A40 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de reparación de desconchamiento de cabezal sección A apoyo 40, se solicita q la contratista ICACON-ICACI apegarse al procedimiento del boletin de reparacion de cabezales. | Se realizan trabajos de reparación de desconchamiento de cabezal sección A apoyo 40, se solicita q la contratista ICACON-ICACI apegarse al procedimiento del boletin de reparacion de cabezales. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1218 | E-+ - 1219 | E-+ - 1220 | E-+ - 1221 | E-+ - 1222 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-23
190912 | T3 A40 P01 - PILA Y COLUMNA 001 | 1 | EN PROCESO |  | Se realiza colado en reparación de desconchamiento de cabezal sección A apoyo 40. | Se realiza colado en reparación de desconchamiento de cabezal sección A apoyo 40. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1223 | E-+ - 1224 | E-+ - 1225 | E-+ - 1226 | E-+ - 1227 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-23
190913 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de reparación de desconchamiento en sección B cabezal apoyo 1 retiró y modificación de cimbra. | Se continúa con los trabajos de reparación de desconchamiento en sección B cabezal apoyo 1 retiró y modificación de cimbra. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1228; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1229; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1230 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-22
190919 | T2 A03 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Recorte de ductos para inyección en cabezal apoyo 3. | Recorte de ductos para inyección en cabezal apoyo 3. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1231 | E-+ - 1232 | E-+ - 1233 | E-+ - 1234 | E-+ - 1235 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-22
190921 | T4 A88 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-25 | Arribó a chalán de servicio Juan Carlos la grúa KOEHRING 665, para estructura. | Arribó a chalán de servicio Juan Carlos la grúa KOEHRING 665, para estructura. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: D-+ - 1514 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-25
190925 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-25 | Suministro de máquina Bid well para nivelado y ajuste para colado de losa de calzada en claro 61-62.5 | Suministro de máquina Bid well para nivelado y ajuste para colado de losa de calzada en claro 61-62.5 | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3451 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-25
190930 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 162 | G-30+ - 163 | G-30+ - 164 | G-30+ - 165 | G-30+ - 166 | G-30+ - 167 | G-30+ - 168 | G-30+ - 169 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190931 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: G-40+ - 42; I-+ - 118 H-+ - 556: G-40+ - 43; I-+ - 118 H-+ - 558: G-40+ - 44; I-+ - 118 H-+ - 559: G-40+ - 45 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-25
190933 | T2 A01A CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se inician trabajos de retiró de alambres y chuleo en cabezal apoyo 1A. | Se inician trabajos de retiró de alambres y chuleo en cabezal apoyo 1A. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1236; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1237; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1238; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1239 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-22
190934 | T2 A01 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realiza colado de desconchamiento en sección B de apoyo 1. | Se realiza colado de desconchamiento en sección B de apoyo 1. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1240 | E-+ - 1241 | E-+ - 1242 | E-+ - 1243 | E-+ - 1244 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-22
190939 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Continúa el retiro de cimbra y andamios para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3452; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3453; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3454; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3455 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190940 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Proceso de tensado de torones transversales de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3456; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3457 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190941 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo, colocación de ductos y cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3458; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3459; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3460; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3461 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190942 | T1 G30 MME ES - ESCAMAS | 2 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Sin actividad en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: B-+ - 5983; I-+ - 118 H-+ - 556: B-+ - 5984 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190943 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Continúa el proceso de armado de cimbra para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3465; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3466; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3467 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190944 | T4 A63 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-03-26 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 63. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal prefabricado secc.B, del apoyo 63. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-+ - 778; I-+ - 118 H-+ - 556: F-+ - 779; I-+ - 118 H-+ - 557: F-+ - 780; I-+ - 118 H-+ - 558: F-+ - 781 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-26
190945 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Retiro de cimbra y andamios |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 526 | A-30+ - 527 | A-30+ - 528 | A-30+ - 529 | A-30+ - 530 | A-30+ - 531 | A-30+ - 532 | A-30+ - 533 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190946 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Proceso de armado de acero y cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 373 | B-30+ - 374 | B-30+ - 375 | B-30+ - 376 | B-30+ - 377 | B-30+ - 378 | B-30+ - 379 | B-30+ - 380 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190947 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Colocación de ductos para presfuerzo longitudinal y transversal | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 117 | C-40+ - 118 | C-40+ - 119 | C-40+ - 120 | C-40+ - 121 | C-40+ - 122 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190948 | T1 G10 - RAMA 10 | 100 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Excavación direcciónal para linea de gas bajo puente realizada por la empresa gas del sureste |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 400 | D-10+ - 401 | D-10+ - 402 | D-10+ - 403 | D-10+ - 404 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190949 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-26 | Verificación topográfica de cimbra y acero para losa de calzada en claro 61-62.5. | Verificación topográfica de cimbra y acero para losa de calzada en claro 61-62.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3468 | J-+ - 3469 | J-+ - 3470 | J-+ - 3471 | J-+ - 3472 | J-+ - 3473 | J-+ - 3474 | J-+ - 3475 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-26
190950 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 51 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Proceso de colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 356 | D-30+ - 357 | D-30+ - 358 | D-30+ - 359 | D-30+ - 360 | D-30+ - 361 | D-30+ - 362 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190951 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Continúa el proceso de armado de acero de refuerzo para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3476; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3477; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3478; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3479 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190952 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Enfilado de torones transversales para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3480; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3481; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3482 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190953 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-26 | Continúa el proceso de retiro de cimbra y andamios de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3483; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3484 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-26
190955 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Proceso de armado de acero de refuerzo, colocación de cimbra y enfilado de torones transversales | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 46 | G-40+ - 47 | G-40+ - 48 | G-40+ - 49 | G-40+ - 50 | G-40+ - 51 | G-40+ - 52 | G-40+ - 53 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190956 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Retiro de cimbra y andamios de losa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-30+ - 170 | G-30+ - 171 | G-30+ - 172 | G-30+ - 173 | G-30+ - 174 | G-30+ - 175 | G-30+ - 176 | G-30+ - 177 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-26
190957 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Colocación y conexión de generador provisional para sistema top down, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19771 | A-+ - 19772 | A-+ - 19773 | A-+ - 19774 | A-+ - 19775 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190958 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Se realizan pruebas al sistema top down con generador provisional, tramo 3 zona manglar. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19776 | A-+ - 19777 | A-+ - 19778 | A-+ - 19779 | A-+ - 19780 | A-+ - 19781 | A-+ - 19782 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190959 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Se finaliza prueba eléctrica y sistema top down funcionando al 100% se programa la continuación de los trabajos, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19783 | A-+ - 19784 | A-+ - 19785 | A-+ - 19786 | A-+ - 19787 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190962 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Preparación de equipo y accesorios para inyección de fluido en tendones de cabezal apoyo 04 en rama 10, se le solicita a la contratista el procedimiento a efectuar debido a la colindancia con la vialidad |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1245; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1246; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1247; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1248 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190963 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Continúan los trabajos de armado de acero, colocación de tapón cimbra, y tendido de tubería para tendones longitudinales de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3485; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3486; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3487; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3488 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190964 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Vista del apoyo 11 rama 40, dónde se realiza el armado de acero para lecho inferior de losa hongo |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3489; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3490 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190965 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Proceso de retiro de cimbra y andamios para losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3491; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3492 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190966 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Continúan los trabajos de reparación de cabezales desconchados en apoyo 1, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-+ - 19792; I-+ - 118 H-+ - 556: A-+ - 19793; I-+ - 118 H-+ - 557: A-+ - 19794 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190967 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Reparación de cabezal desconchado en apoyo 9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-+ - 19795; I-+ - 118 H-+ - 556: A-+ - 19796; I-+ - 118 H-+ - 557: A-+ - 19797 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190968 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 48 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Proceso de inyección de fluido para tendones de cabezales | Se solicita a la contratista proporcionar los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-10+ - 383 | A-10+ - 384 | A-10+ - 385 | A-10+ - 386 | A-10+ - 387 | A-10+ - 388 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
190969 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 58 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado de torones firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 381 | B-30+ - 382 | B-30+ - 383 | B-30+ - 384 | B-30+ - 385 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
190970 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Proceso de armado de acero de refuerzo y colocación de tubería para tendones longitudinales | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 123 | C-40+ - 124 | C-40+ - 125 | C-40+ - 126 | C-40+ - 127 | C-40+ - 128 | C-40+ - 129 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
190971 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Proceso de armado de acero para el lecho inferior de losa hongo en apoyo 11 | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 115 | D-40+ - 116 | D-40+ - 117 | D-40+ - 118 | D-40+ - 119 | D-40+ - 120 | D-40+ - 121 | D-40+ - 122 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
190975 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Retiro de plataformas de trabajos en columnas del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: A-+ - 19798; I-+ - 118 H-+ - 556: A-+ - 19799 |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190978 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Retiro de arteza con producto de escombro de descabezado de columnas del apoyo 40 a punto de acopio tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19800 | A-+ - 19801 | A-+ - 19802 | A-+ - 19803 | A-+ - 19804 | A-+ - 19805 | A-+ - 19806 | A-+ - 19807 | Rodrigo Solorzano | 2024-03-27
190981 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Proceso de inyección de fluido para tendones en cabezal del apoyo 04 rama 10 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1249; I-+ - 118 H-+ - 556: E-+ - 1250; I-+ - 118 H-+ - 557: E-+ - 1251; I-+ - 118 H-+ - 558: E-+ - 1252 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190982 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Continúa el retiro de cimbra y andamios para losa hongo apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3493; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3494; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3495; I-+ - 118 H-+ - 558: J-+ - 3496 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190983 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Continúa el proceso de armado de acero, y enfilado de torones longitudinales para losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3497 | J-+ - 3498 | J-+ - 3499 | J-+ - 3500 | J-+ - 3501 | J-+ - 3502 | J-+ - 3503 | J-+ - 3504 | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190984 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Trabajos de limpieza de torones para presfuerzo longitudinal de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3505 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190985 | T1 G30 TAB013-014 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Se informa que en este día inicio el proceso de armado de andamios para losa hongo apoyo 13 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3506 | J-+ - 3507 | J-+ - 3508 | J-+ - 3509 | J-+ - 3510 |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190986 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-27 | Cimbra de fondo para losa apoyo 12, rama 30. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: J-+ - 3511; I-+ - 118 H-+ - 556: J-+ - 3512; I-+ - 118 H-+ - 557: J-+ - 3513 |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190989 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Conformación de material para capa de relleno en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-+ - 5989 | B-+ - 5990 | B-+ - 5991 | B-+ - 5992 | B-+ - 5993 | B-+ - 5994 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-27
190991 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-27 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado en losa de calzada del claro 61-62.5. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado en losa de calzada del claro 61-62.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3514 | J-+ - 3515 | J-+ - 3516 | J-+ - 3517 | J-+ - 3518 | J-+ - 3519 | J-+ - 3520 | J-+ - 3521 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
190992 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | TERMINADO | 2024-03-27 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de losa de calzada del claro 61-62.5. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de losa de calzada del claro 61-62.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3522 | J-+ - 3523 | J-+ - 3524 | J-+ - 3525 | J-+ - 3526 | J-+ - 3527 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
190996 | T4 TAB074-075 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-03-27 | Se continua con la colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en el claro 74-75. | Se continua con la colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en el claro 74-75. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: H-+ - 580; I-+ - 118 H-+ - 556: H-+ - 581; I-+ - 118 H-+ - 557: H-+ - 582; I-+ - 118 H-+ - 558: H-+ - 583 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
191002 | T4 A126 COL01 - COLUMNA 001 | 3 | TERMINADO | 2024-03-27 | Armando de acero de refuerzo para columnas en el apoyo 126. | Armando de acero de refuerzo para columnas en el apoyo 126. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: C-+ - 1278; I-+ - 118 H-+ - 556: C-+ - 1279; I-+ - 118 H-+ - 557: C-+ - 1280; I-+ - 118 H-+ - 558: C-+ - 1281 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
191003 | T4 A129 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO | 2024-03-27 | En espera de su montaje del cabezal prefabricado sección B en el apoyo 129. | En espera de su montaje del cabezal prefabricado sección B en el apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: E-+ - 1253 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
191010 | T4 A73 CAP - CAPITEL | 4 | TERMINADO | 2024-03-27 | Inspección con videocamara en pila de cimentación n.1 del ap. 73 que se le realizó la extracción de núcleo a una profundidad de 10m. | Inspección con videocamara en pila de cimentación n.1 del ap. 73 que se le realizó la extracción de núcleo a una profundidad de 10m. | REPORTADO | DIURNO | D-+ - 1515 | D-+ - 1516 | D-+ - 1517 | D-+ - 1518 | D-+ - 1519 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
191011 | T4 TAB063-064 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-03-27 | Montaje de trabes prefabricadas T-7 al T-3 en claro 63-64. | Montaje de trabes prefabricadas T-7 al T-3 en claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3363 | G-+ - 3364 | G-+ - 3365 | G-+ - 3366 | G-+ - 3367 | G-+ - 3368 | G-+ - 3369 |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-27
191013 | T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL | 45 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de inyección de fluido en tendones | Se solicitan informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-10+ - 405 | D-10+ - 406 | D-10+ - 407 | D-10+ - 408 | D-10+ - 409 | D-10+ - 410 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191014 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: F-30+30 - 01; I-+ - 118 H-+ - 556: F-30+30 - 02; I-+ - 118 H-+ - 557: F-30+30 - 03; I-+ - 118 H-+ - 558: F-30+30 - 04 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191015 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de armado de acero de refuerzo y enfilado de torones longitudinales | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 54 | G-40+ - 55 | G-40+ - 56 | G-40+ - 57 | G-40+ - 58 | G-40+ - 59 | G-40+ - 60 | G-40+ - 61 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191016 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de limpieza de acero de presfuerzo | Se solicitan los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: G-40+ - 62; I-+ - 118 H-+ - 556: G-40+ - 63; I-+ - 118 H-+ - 557: G-40+ - 64; I-+ - 118 H-+ - 558: G-40+ - 65 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191017 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de armado de andamios para el soporte de losa hongo | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-+ - 117 H-+ - 555: H-30+ - 71; I-+ - 118 H-+ - 556: H-30+ - 72; I-+ - 118 H-+ - 557: H-30+ - 73; I-+ - 118 H-+ - 558: H-30+ - 74 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191018 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de colocación de cimbra para obra falsa | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-30+ - 32 | I-30+ - 33 | I-30+ - 34 | I-30+ - 35 | I-30+ - 36 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191019 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 80 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de conformación de relleno para capa de relleno | Se solicitan los informes de verificación de grado de compactación | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-30+ - 34 | J-30+ - 35 | J-30+ - 36 | J-30+ - 37 | J-30+ - 38 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-27
191023 | T4 TAB074-075 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-28 | Verificación de armado de acero y cimbra para colado de diafragmas, claro 74-75. | Verificación de armado de acero y cimbra para colado de diafragmas, claro 74-75. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584 | H-+ - 585 | H-+ - 586 | H-+ - 587 | H-+ - 588 | H-+ - 589 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-28
191024 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Continúa el retiro de cimbra y andamios en losa hongo del apoyo 05 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3528 | J-+ - 3529 | J-+ - 3530 | J-+ - 3531 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191025 | T1 G40 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Vista de proceso de relleno y compactación en zona colindante entre cabezal y relleno de MME en rama 40, se le solicita a la contratista cumplir con la especificación de proyecto para la junta entre cabezal y escamas prefabricadas. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: B-+ - 5995; H-+ - 585: B-+ - 5996; H-+ - 586: B-+ - 5997 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191030 | T4 TAB063-064 TR - TRABES | 1 | TERMINADO | 2024-03-28 | Arribo de trabes T1 y T2 a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el claro 63-64. | Arribo de trabes T1 y T2 a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3532 | J-+ - 3533 | J-+ - 3534 | J-+ - 3535 |  |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-28
191032 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Armado de andamios y elaboración de bases para desplante para soporte de losa hongo apoyo 13 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3536 | J-+ - 3537 | J-+ - 3538 | J-+ - 3539 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191033 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Trabajos de conformación de material de relleno para MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: B-+ - 5998; H-+ - 585: B-+ - 5999; H-+ - 586: B-+ - 6000 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191034 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Inicia el proceso de armado de acero de refuerzo para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3540; H-+ - 585: J-+ - 3541; H-+ - 586: J-+ - 3542 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191035 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Continúa la colocación de cimbra y andamios para soporte de losa hongo apoyo 11 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3543; H-+ - 585: J-+ - 3544 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191036 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Retiro de cimbra y andamios | Se solicitan los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 534 | A-30+ - 535 | A-30+ - 536 | A-30+ - 537 | A-30+ - 538 | A-30+ - 539 | A-30+ - 540 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191037 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Vista de andamios para soporte de losa | Se solicita la memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: B-40+ - 68; H-+ - 585: B-40+ - 69 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191038 | T1 G10 - RAMA 10 | 46 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Colocación de plástico para protección durante el proceso de inyección de fluido para cabezales | Se solicitan los informes de muestras de concreto fluido | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-10+ - 376 | C-10+ - 377 | C-10+ - 378 | C-10+ - 379 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191040 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de armado de andamios | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 363 | D-30+ - 364 | D-30+ - 365 | D-30+ - 366 | D-30+ - 367 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191042 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de armado de acero de refuerzo y enfilado de torones de losa continúa | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 66 | G-40+ - 67 | G-40+ - 68 | G-40+ - 69 | G-40+ - 70 | G-40+ - 71 | G-40+ - 72 | G-40+ - 73 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191043 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Proceso de enfilado de torones longitudinales para losa claro 12R40- 5R30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3545 | J-+ - 3546 | J-+ - 3547 | J-+ - 3548 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-03-28
191044 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Se continúa con los trabajos de reparación de cabezales desconchados en apoyo 9, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: A-+ - 19868; H-+ - 585: A-+ - 19869; H-+ - 586: A-+ - 19870 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-28
191045 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-03-28 | Esta Supervisión informa que se termina la prueba de carga de la grúa Derrick la cual se presentó una falla de unos inversores eléctricos, no se montarán los cabezales del apoyo 40. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19871 | A-+ - 19872 | A-+ - 19873 | A-+ - 19874 |  |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-03-28
191046 | T2 A02 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de sellado de juntas en sección B de cabezal apoyo 2. | Se realizan trabajos de sellado de juntas en sección B de cabezal apoyo 2. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1254 | E-+ - 1255 | E-+ - 1256 | E-+ - 1257 | E-+ - 1258 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191052 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Unidad número 3 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Unidad número 3 en laboratorio para pruebas de temperatura y revenimiento para colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 19893 | A-+ - 19894 | A-+ - 19895 | A-+ - 19896 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191054 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se posiciona bomba telescópica para colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Se posiciona bomba telescópica para colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | DIURNO | J-+ - 3549 | J-+ - 3550 | J-+ - 3551 | J-+ - 3552 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191055 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Inicia descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Inicia descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 3553 | J-+ - 3554 | J-+ - 3555 | J-+ - 3556 | J-+ - 3557 | J-+ - 3558 | J-+ - 3559 |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191056 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Segunda unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Segunda unidad en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | H-+ - 584: J-+ - 3560; H-+ - 585: J-+ - 3561; H-+ - 586: J-+ - 3562 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191057 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Finaliza descarga de concreto hidráulico de 3 unidad del primer ciclo de 3 olla y 1 bomba. | Finaliza descarga de concreto hidráulico de 3 unidad del primer ciclo de 3 olla y 1 bomba. | REPORTADO | NOCTURNO | H-+ - 584: J-+ - 3563; H-+ - 585: J-+ - 3564; H-+ - 586: J-+ - 3565 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191058 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Traslado de embarcación Pinolillo 4 de losa 61-62.5 a muelle del apoyo 57. | Traslado de embarcación Pinolillo 4 de losa 61-62.5 a muelle del apoyo 57. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3566; H-+ - 585: J-+ - 3567; H-+ - 586: J-+ - 3568 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191059 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Se inicia nivelación de forma manual en sección inicial de losa de calzada, debido a que la niveladora TEREX BID-WELL no llega a esa sección en apoyo 61. Claro 61-62.5. | Se inicia nivelación de forma manual en sección inicial de losa de calzada, debido a que la niveladora TEREX BID-WELL no llega a esa sección en apoyo 61. Claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 3569 | J-+ - 3570 | J-+ - 3571 | J-+ - 3572 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191060 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Llegada de embarcación Pinolillo 4 y posicionamiento de bomba telescópica para continuar con el colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Llegada de embarcación Pinolillo 4 y posicionamiento de bomba telescópica para continuar con el colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 3573 | J-+ - 3574 | J-+ - 3575 | J-+ - 3576 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191061 | T4 TAB061-062 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO |  | Unidad número 4 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Unidad número 4 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 3577 | J-+ - 3578 | J-+ - 3579 | J-+ - 3580 | J-+ - 3581 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191062 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Unidad número 6 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | Unidad número 6 en descarga de concreto hidráulico en colado de losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 3582 | J-+ - 3583 | J-+ - 3584 | J-+ - 3585 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191063 | T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA | 10 | EN PROCESO |  | Inicia proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico con maquinaria TEREX BID-WELL en losa de calzada claro 61-62.5. | Inicia proceso de tendido y nivelado de concreto hidráulico con maquinaria TEREX BID-WELL en losa de calzada claro 61-62.5. | REPORTADO | NOCTURNO | J-+ - 3586 | J-+ - 3587 | J-+ - 3588 | J-+ - 3589 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-26
191064 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-03-29 | Verificación topográfica de cimbra para losa hongo. | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 92 | F-40+ - 93 | F-40+ - 94 | F-40+ - 95 | F-40+ - 96 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191065 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-29 | Colocación de concreto | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 74 | G-40+ - 75 | G-40+ - 76 | G-40+ - 77 | G-40+ - 78 | G-40+ - 79 | G-40+ - 80 | G-40+ - 81 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191066 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-29 | Colocación de concreto | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-40+ - 21 | H-40+ - 22 | H-40+ - 23 | H-40+ - 24 | H-40+ - 25 | H-40+ - 26 | H-40+ - 27 | H-40+ - 28 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191067 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 53 | EN PROCESO | 2024-03-29 | Colocación de concreto | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | I-40+ - 01 | I-40+ - 02 | I-40+ - 03 | I-40+ - 04 | I-40+ - 05 | I-40+ - 06 | I-40+ - 07 | I-40+ - 08 | Emmanuel Vázquez | 2024-03-28
191070 | T4 TAB063-064 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-03-30 | Vista de trabes prefabricadas T-7 a la T-1, montadas en el claro 63-64. | Vista de trabes prefabricadas T-7 a la T-1, montadas en el claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: G-+ - 3370; H-+ - 585: G-+ - 3371 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-30
191075 | T4 A129 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-03-30 | Se continua en espera del montaje del cabezal prefabricado sección B del apoyo 129. | Se continua en espera del montaje del cabezal prefabricado sección B del apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: E-+ - 1259 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-30
191079 | T4 TAB074-075 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-30 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas del claro 74-75. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas del claro 74-75. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: H-+ - 590; H-+ - 585: H-+ - 591 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-30
191083 | T4 TAB064-065 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-03-31 | Izaje de trabe prefabricada T-7, a chálan de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en claro 64-65. | Izaje de trabe prefabricada T-7, a chálan de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en claro 64-65. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: G-+ - 3406; H-+ - 585: G-+ - 3407 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-31
191084 | T4 TAB063-064 LC - LOSAS DE CALZADA | 9 | EN PROCESO | 2024-03-31 | Colocación de prelosas en loza de calzada para claro 63-64. | Colocación de prelosas en loza de calzada para claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: I-+ - 124; H-+ - 585: I-+ - 125 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-31
191085 | T4 TAB063-064 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-31 | Colocación de cimbra para diafragmas extremos y intermedios en claro 63-64. | Colocación de cimbra para diafragmas extremos y intermedios en claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: H-+ - 592; H-+ - 585: H-+ - 593; H-+ - 586: H-+ - 594 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-31
191089 | T4 TAB074-075 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-03-31 | Retiro de cimbra metálica de diafragmas de claro 74-75. | Retiro de cimbra metálica de diafragmas de claro 74-75. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: H-+ - 595 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-03-31
191098 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de armado de acero, cimbra y armado de andamios para losa | Se solicitan los planos actualizados firmados. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 547 | A-30+ - 548 | A-30+ - 549 | A-30+ - 550 | A-30+ - 551 | A-30+ - 552 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191099 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 54 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Retiro de cimbra frontera | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-40+ - 70 | B-40+ - 71 | B-40+ - 72 | B-40+ - 73 | B-40+ - 74 |  | B-40+ - 75 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-03-30
191100 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 59 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Andamios y cimbra retirados, trabajos de limpieza bajo losa |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-30+ - 553 | A-30+ - 554 | A-30+ - 555 | A-30+ - 556 | A-30+ - 557 | A-30+ - 558 | A-30+ - 559 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191101 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de armado de andamios | Se solicitan los planos de andamios y memoria de cálculo | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-40+ - 76 | B-40+ - 77 | B-40+ - 78 | B-40+ - 79 | B-40+ - 80 | B-40+ - 81 | B-40+ - 82 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191102 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Colocación de andamios y cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 313 | C-30+ - 314 | C-30+ - 315 | C-30+ - 316 | C-30+ - 317 | C-30+ - 318 | C-30+ - 319 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191103 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de armado de acero y colocación de cimbra | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-30+ - 373 | D-30+ - 374 | D-30+ - 375 | D-30+ - 376 | D-30+ - 377 | D-30+ - 378 | D-30+ - 379 | D-30+ - 380 | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191104 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 56 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de tensado de torones transversales sobre apoyo 07 | Se solicitan los informes de tensado firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 364 | E-30+ - 365 | E-30+ - 366 | E-30+ - 367 | E-30+ - 368 | E-30+ - 369 | E-30+ - 370 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191105 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de armado de acero de refuerzo para claro 11/12 | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 97 | F-40+ - 98 | F-40+ - 99 | F-40+ - 100 | F-40+ - 101 | F-40+ - 102 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191106 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO |  | Se continúa con los trabajos de nivelado y desbaste de columna 3 para nivelar cabezal sección B del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19948 | A-+ - 19949 | A-+ - 19950 | A-+ - 19951 | A-+ - 19952 | A-+ - 19953 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-04-01
191107 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Limpieza de acero de refuerzo en bancos y topes antisísmicos del cabezal sección A del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 19954 | A-+ - 19955 | A-+ - 19956 | A-+ - 19957 | A-+ - 19958 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-04-01
191108 | T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Limpieza bajo puente, y traslado de andamios y cimbra retirada de losa claro 4/5 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3590 | J-+ - 3591 | J-+ - 3592 | J-+ - 3593 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191109 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Inicia la colocación de andamios para soporte de losa hongo apoyo 07 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3594 | J-+ - 3595 | J-+ - 3596 | J-+ - 3597 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191110 | T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Continúa la colocación de andamios y cimbra para la obra falsa de losa hongo apoyo 13 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3598 | J-+ - 3599 | J-+ - 3600 | J-+ - 3601 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191111 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Continúa el proceso de armado de cimbra para losa hongo apoyo 11 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3602; H-+ - 585: J-+ - 3603 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191112 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de armado de acero para losa hongo apoyo 12 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3604; H-+ - 585: J-+ - 3605 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191113 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de tensado de torones transversales de losa hongo apoyo 07 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3606; H-+ - 585: J-+ - 3607; H-+ - 586: J-+ - 3608 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191114 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Procesos de armado de acero de refuerzo para losa hongo apoyo 11 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3609; H-+ - 585: J-+ - 3610; H-+ - 586: J-+ - 3611 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191115 | T4 TAB064-065 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-04-01 | Arribo de 2 trabes prefabricadas T-5 y T-7 a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el claro 64-65. | Arribo de 2 trabes prefabricadas T-5 y T-7 a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el claro 64-65. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3408 | G-+ - 3409 | G-+ - 3410 | G-+ - 3411 | G-+ - 3412 | G-+ - 3413 | G-+ - 3414 | G-+ - 3415 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-01
191117 | T4 TAB063-064 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-04-01 | Colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 63-64. | Colocación de cimbra en diafragmas extremos y intermedios en claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | A-+ - 19960 | A-+ - 19961 | A-+ - 19962 | A-+ - 19963 | A-+ - 19964 |  |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-01
191118 | T4 A64 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-04-01 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.B, del apoyo 64. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.B, del apoyo 64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: F-+ - 782; H-+ - 585: F-+ - 783 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-01
191119 | T4 A65 CAB - CABEZAL | 6 | TERMINADO | 2024-04-01 | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.A del apoyo 65. | Colocación de placas de neoprenos en bancos de apoyos sobre cabezal pref. secc.A del apoyo 65. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: F-+ - 784 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-01
191127 | T3 A40 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Inicia izaje de sección A de cabezal apoyo 40. | Inicia izaje de sección A de cabezal apoyo 40. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1260 | E-+ - 1261 | E-+ - 1262 | E-+ - 1263 | E-+ - 1264 |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-30
191129 | T3 A40 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Continúa proceso de montaje de cabezal sección A de apoyo 40. | Continúa proceso de montaje de cabezal sección A de apoyo 40. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1265 | E-+ - 1266 | E-+ - 1267 | E-+ - 1268 | E-+ - 1269 | E-+ - 1270 | E-+ - 1271 | E-+ - 1272 | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-30
191132 | T3 A40 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Está Supervisión informa, para el acceso de la sección B del cabezal apoyo 40, la contratista realiza adecuaciones en la zona de acceso de la rama 10 para que el transporte pueda transitar. | Está Supervisión informa, para el acceso de la sección B del cabezal apoyo 40, la contratista realiza adecuaciones en la zona de acceso de la rama 10 para que el transporte pueda transitar. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1273 | E-+ - 1274 | E-+ - 1275 | E-+ - 1276 | E-+ - 1277 | E-+ - 1278 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-30
191134 | T2 A06 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se inician trabajos de sellado de junta en travesaño cabezal apoyo 6. | Se inician trabajos de sellado de junta en travesaño cabezal apoyo 6. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: E-+ - 1279; H-+ - 585: E-+ - 1280 |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-30
191136 | T2 A09 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Se realizan trabajos de aparentado en cabezal apoyo 9. | Se realizan trabajos de aparentado en cabezal apoyo 9. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1281 | E-+ - 1282 | E-+ - 1283 | E-+ - 1284 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-30
191138 | T3 A40 CAB - CABEZAL | 5 | EN PROCESO |  | Finaliza montaje de sección A cabezal apoyo 40. | Finaliza montaje de sección A cabezal apoyo 40. | REPORTADO | DIURNO | E-+ - 1285 | E-+ - 1286 | E-+ - 1287 | E-+ - 1288 |  |  |  |  | Miguel Ángel Ríos | 2024-03-30
191141 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | G-40+ - 82 | G-40+ - 83 | G-40+ - 84 | G-40+ - 85 | G-40+ - 86 |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191142 | T4 A129 CAB - CABEZAL | 5 | TERMINADO | 2024-04-01 | Se continua sin la colocación del cabezal prefabricado sección B del apoyo 129. | Se continua sin la colocación del cabezal prefabricado sección B del apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: E-+ - 1289 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-01
191147 | T4 TAB064-065 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-04-01 | Suministro de trabe prefabricada T-4 a mexxsub 131, para su montaje en el claro 64-65. | Suministro de trabe prefabricada T-4 a mexxsub 131, para su montaje en el claro 64-65. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 584: A-+ - 20002; H-+ - 585: A-+ - 20003 |  |  | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-01
191149 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-01 | Proceso de tensado de torones transversales de losa sobre apoyo 06 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3616 | J-+ - 3617 | J-+ - 3618 | J-+ - 3619 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-01
191424 | T4 TAB064-065 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-04-02 | Arribo de 2 trabes T-2 yT-3 a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el claro 64-65. | Arribo de 2 trabes T-2 yT-3 a chalán de servicio MEXSSUB 131, para su montaje en el claro 64-65. | REPORTADO | DIURNO | G-+ - 3416 | G-+ - 3417 | G-+ - 3418 | G-+ - 3419 | G-+ - 3420 | G-+ - 3421 | G-+ - 3422 | G-+ - 3423 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-02
191425 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de tensado de torones transversales | Se solicitan los informes de tensado | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-30+ - 75 | H-30+ - 76 | H-30+ - 77 | H-30+ - 78 | H-30+ - 79 | H-30+ - 80 | H-30+ - 81 | H-30+ - 82 | Emmanuel Vázquez | 2024-04-01
191426 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Colocación de accesorios para anclaje en cables longitudinales de losa hongo sobre apoyo 12 | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-40+ - 158 | A-40+ - 159 | A-40+ - 160 | A-40+ - 161 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191427 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 55 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de tensado de torones transversales | Se solicitan los informes de tensados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | B-30+ - 386 | B-30+ - 387 | B-30+ - 388 | B-30+ - 389 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191428 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-40+ - 133 | C-40+ - 134 | C-40+ - 135 | C-40+ - 136 | C-40+ - 137 | C-40+ - 138 | C-40+ - 139 | C-40+ - 140 | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191429 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de colocación de cimbra para losa hongo | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | C-30+ - 320 | C-30+ - 321 | C-30+ - 322 | C-30+ - 323 | C-30+ - 324 | C-30+ - 325 |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191430 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 50 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de armado de andamios y vigas | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | D-40+ - 123 | D-40+ - 124 | D-40+ - 125 | D-40+ - 126 |  |  |  |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191432 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Colocación de anclajes muertos y de continuidad para cable longitudinal de losa hongo apoyo 12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3620 | J-+ - 3621 | J-+ - 3622 | J-+ - 3623 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191433 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo para losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3624 | J-+ - 3625 | J-+ - 3626 | J-+ - 3627 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191435 | T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Continúa el tensado de cables transversales de losa claro 6/7 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3628; H-+ - 585: J-+ - 3629 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191437 | T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Continúa el proceso de armado de cimbra para losa hongo apoyo 11 rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: J-+ - 3630; H-+ - 585: J-+ - 3631; H-+ - 586: J-+ - 3632 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191438 | T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Continúa el proceso de armado de andamios y vigas para soporte de losa hongo apoyo 07 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3633 | J-+ - 3634 | J-+ - 3635 | J-+ - 3636 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191439 | T1 G30 MME RE - RELLENO | 2 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Conformación de material de relleno para capa en MME rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 584: B-+ - 6001; H-+ - 585: B-+ - 6002; H-+ - 586: B-+ - 6003 |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191441 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Se continúan los trabajos de colocación de barras de presfuerzo en cabezal del apoyo 40, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 20029 | A-+ - 20030 | A-+ - 20031 | A-+ - 20032 | A-+ - 20033 | A-+ - 20034 |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-04-02
191446 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de inyección con cemento fluido para tendones longitudinales de losa claro 3/4 y 4/5 en rama 30 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | J-+ - 3637 | J-+ - 3638 | J-+ - 3639 | J-+ - 3640 |  |  |  |  | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191450 | T4 TAB063-064 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | TERMINADO | 2024-04-02 | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas intermedios y extremos, del claro 63-64. | Se finaliza el vaciado de concreto hidráulico para el colado de diafragmas intermedios y extremos, del claro 63-64. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 596 | H-+ - 597 | H-+ - 598 | H-+ - 599 | H-+ - 600 | H-+ - 601 | H-+ - 602 | H-+ - 603 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-02
191451 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 10 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo de lecho superior en losa claro 11/12 rama 40 |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 596: J-+ - 3641; H-+ - 597: J-+ - 3642; H-+ - 598: J-+ - 3643; H-+ - 599: J-+ - 3644 | Ignacio Rivera | 2024-04-02
191455 | T1 G10 - RAMA 10 | 80 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Sin actividad en rampa de acceso | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 596: E-10+ - 324; H-+ - 597: E-10+ - 325; H-+ - 598: E-10+ - 326; H-+ - 599: E-10+ - 327 | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191456 | T4 TAB064-065 TR - TRABES | 7 | TERMINADO | 2024-04-02 | Vista de 4 trabes prefabricadas montadas (T-7, T-6, T-5 y T-4) en el claro 64-65. | Vista de 4 trabes prefabricadas montadas (T-7, T-6, T-5 y T-4) en el claro 64-65. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 596: G-+ - 3445; H-+ - 597: G-+ - 3446 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-02
191457 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | 1 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Sellado de junta entre cabezales del apoyo 5, tramo 2 zona terrestre |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | H-+ - 596: A-+ - 20045; H-+ - 597: A-+ - 20046; H-+ - 598: A-+ - 20047; H-+ - 599: A-+ - 20048 | Rodrigo Solorzano | 2024-04-02
191458 | T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN | 1 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Esta Supervisión informa que el vibroincador que se había reportado para el top down será llevado al muelle tajamar para usar en la laguna, tramo 3 zona manglar |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | A-+ - 20049 | A-+ - 20050 | A-+ - 20051 | A-+ - 20052 | A-+ - 20053 |  |  |  | Rodrigo Solorzano | 2024-04-02
191459 | T4 A68 CAP - CAPITEL | 4 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Sin actividad la demolición del capitel número 4 del apoyo 68 para cabezal de liga. | Sin actividad la demolición del capitel número 4 del apoyo 68 para cabezal de liga. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 596: D-+ - 1520; H-+ - 597: D-+ - 1521 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-02
191460 | T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA | 57 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de inyección de fluido para tendones longitudinales | Se solicita a la contratista proporcionar el diseño de resistencia del fluido inyectado. | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | E-30+ - 376 | E-30+ - 377 | E-30+ - 378 | E-30+ - 379 | E-30+ - 380 | E-30+ - 381 | E-30+ - 382 | E-30+ - 383 | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191463 | T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA | 52 | EN PROCESO | 2024-04-02 | Proceso de armado de acero de refuerzo para el lecho superior | Se solicitan los planos actualizados firmados | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | F-40+ - 103 | F-40+ - 104 | F-40+ - 105 | F-40+ - 106 | F-40+ - 107 | F-40+ - 108 | F-40+ - 109 |  | Emmanuel Vázquez | 2024-04-02
191465 | T4 TAB086-087 DIAF - DIAFRAGMAS | 8 | EN PROCESO | 2024-04-03 | Colocación de fondos de cimbra para diafragmas extremos y intermedios en el claro 86-87. | Colocación de fondos de cimbra para diafragmas extremos y intermedios en el claro 86-87. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 596: H-+ - 604 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-03
191474 | T4 A129 CAB - CABEZAL | 5 | DETENIDO | 2024-04-03 | Se continua sin montar el cabezal prefabricado sección B del apoyo 129. | Se continua sin montar el cabezal prefabricado sección B del apoyo 129. | REPORTADO | DIURNO | H-+ - 596: E-+ - 1290 | Víctor Daniel Gutiérrez | 2024-04-03

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
TERMINADO
EN PROCESO
POR INICIAR
DETENIDO
SI
NO
DAR SEGUIMIENTO
REPORTADO
DIURNO
NOCTURNO
ESPECIAL

## activos (hidden)
Activo
001 - PUENTE VEHICULAR NICHUPTE
T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO
T1 G10 - RAMA 10
T1 G10 A01 - APOYO 001
T1 G10 A01 CAB - CABEZAL
T1 G10 A01 CAP - CAPITEL
T1 G10 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A01 COL - COLUMNA
T1 G10 A01 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A01 P01 - PILA 001
T1 G10 A01 P02 - PILA 002
T1 G10 A01 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A02 - APOYO 002
T1 G10 A02 CAB - CABEZAL
T1 G10 A02 CAP - CAPITEL
T1 G10 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A02 COL - COLUMNA
T1 G10 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A02 P01 - PILA 001
T1 G10 A02 P02 - PILA 002
T1 G10 A02 P03 - PILA 003
T1 G10 A02 P04 - PILA 004
T1 G10 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A03 - APOYO 003
T1 G10 A03 CAB - CABEZAL
T1 G10 A03 CAP - CAPITEL
T1 G10 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A03 COL - COLUMNA
T1 G10 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A03 P01 - PILA 001
T1 G10 A03 P02 - PILA 002
T1 G10 A03 P03 - PILA 003
T1 G10 A03 P04 - PILA 004
T1 G10 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A04LD - APOYO 004 LD
T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A04LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A04LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A04LD COL - COLUMNA
T1 G10 A04LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A04LD P01 - PILA 001
T1 G10 A04LD P02 - PILA 002
T1 G10 A04LD P03 - PILA 003
T1 G10 A04LD P04 - PILA 004
T1 G10 A04LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A04LI - APOYO 004 LI
T1 G10 A04LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A04LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A04LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A04LI COL - COLUMNA
T1 G10 A04LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A04LI P01 - PILA 001
T1 G10 A04LI P02 - PILA 002
T1 G10 A04LI P03 - PILA 003
T1 G10 A04LI P04 - PILA 004
T1 G10 A04LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A05LD - APOYO 005 LD
T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A05LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A05LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A05LD COL - COLUMNA
T1 G10 A05LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A05LD P01 - PILA 001
T1 G10 A05LD P02 - PILA 002
T1 G10 A05LD P03 - PILA 003
T1 G10 A05LD P04 - PILA 004
T1 G10 A05LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A05LI - APOYO 005 LI
T1 G10 A05LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A05LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A05LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A05LI COL - COLUMNA
T1 G10 A05LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A05LI P01 - PILA 001
T1 G10 A05LI P02 - PILA 002
T1 G10 A05LI P04 - PILA 004
T1 G10 A05LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A06LD - APOYO 006 LD
T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A06LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A06LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A06LD COL - COLUMNA
T1 G10 A06LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A06LD P01 - PILA 001
T1 G10 A06LD P02 - PILA 002
T1 G10 A06LD P03 - PILA 003
T1 G10 A06LD P04 - PILA 004
T1 G10 A06LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A06LI - APOYO 006 LI
T1 G10 A06LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A06LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A06LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A06LI COL - COLUMNA
T1 G10 A06LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A06LI P01 - PILA 001
T1 G10 A06LI P02 - PILA 002
T1 G10 A06LI P03 - PILA 003
T1 G10 A06LI P04 - PILA 004
T1 G10 A06LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A07LD - APOYO 007 LD
T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A07LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A07LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A07LD COL - COLUMNA
T1 G10 A07LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A07LD P01 - PILA 001
T1 G10 A07LD P02 - PILA 002
T1 G10 A07LD P03 - PILA 003
T1 G10 A07LD P04 - PILA 004
T1 G10 A07LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A07LI - APOYO 007 LI
T1 G10 A07LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A07LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A07LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A07LI COL - COLUMNA
T1 G10 A07LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A07LI P01 - PILA 001
T1 G10 A07LI P02 - PILA 002
T1 G10 A07LI P03 - PILA 003
T1 G10 A07LI P04 - PILA 004
T1 G10 A07LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A08LD - APOYO 008 LD
T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A08LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A08LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A08LD COL - COLUMNA
T1 G10 A08LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A08LD P01 - PILA 001
T1 G10 A08LD P02 - PILA 002
T1 G10 A08LD P03 - PILA 003
T1 G10 A08LD P04 - PILA 004
T1 G10 A08LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A08LI - APOYO 008 LI
T1 G10 A08LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A08LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A08LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A08LI COL - COLUMNA
T1 G10 A08LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A08LI P01 - PILA 001
T1 G10 A08LI P02 - PILA 002
T1 G10 A08LI P03 - PILA 003
T1 G10 A08LI P04 - PILA 004
T1 G10 A08LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A09 - APOYO 009
T1 G10 A09 CAB - CABEZAL
T1 G10 A09 CAP - CAPITEL
T1 G10 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A09 COL - COLUMNA
T1 G10 A09 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A09 P01 - PILA 001
T1 G10 A09 P02 - PILA 002
T1 G10 A09 P03 - PILA 003
T1 G10 A09 P04 - PILA 004
T1 G10 A09 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A10 - APOYO 010
T1 G10 A10 CAB - CABEZAL
T1 G10 A10 CAP - CAPITEL
T1 G10 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001
T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002
T1 G10 A10 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A10 P01 - PILA 001
T1 G10 A10 P02 - PILA 002
T1 G10 A10 ZAP - ZAPATA
T1 G10 MME - M.M.E.
T1 G10 MME CA - CARPETA
T1 G10 MME ES - ESCAMAS
T1 G10 MME PA - PARAPETO
T1 G10 MME RE - RELLENO
T1 G10 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G10 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G10 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G10 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G10 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G10 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T1 G10 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB004-005 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB004-005 TR - TRABES
T1 G10 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB005-006 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB005-006 TR - TRABES
T1 G10 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB006-007 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB006-007 TR - TRABES
T1 G10 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB007-008 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB007-008 TR - TRABES
T1 G10 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T1 G10 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB008-009 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB008-009 TR - TRABES
T1 G10 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T1 G10 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB009-010 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES
T1 G10 TAB010-4R30 - TABLERO 010-4R30
T1 G10 TAB010-4R30 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB010-4R30 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB010-4R30 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB010-4R30 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB010-4R30 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB010-4R30 TR - TRABES
T1 G20 - RAMA 20
T1 G20 A02 - APOYO 002
T1 G20 A02 CAB - CABEZAL
T1 G20 A02 CAP - CAPITEL
T1 G20 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A02 COL - COLUMNA
T1 G20 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A02 P01 - PILA 001
T1 G20 A02 P02 - PILA 002
T1 G20 A02 P03 - PILA 003
T1 G20 A02 P04 - PILA 004
T1 G20 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G20 A03 - APOYO 003
T1 G20 A03 CAB - CABEZAL
T1 G20 A03 CAP - CAPITEL
T1 G20 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A03 COL - COLUMNA
T1 G20 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A03 P01 - PILA 001
T1 G20 A03 P02 - PILA 002
T1 G20 A03 P03 - PILA 003
T1 G20 A03 P04 - PILA 004
T1 G20 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G20 A04 - APOYO 004
T1 G20 A04 CAB - CABEZAL
T1 G20 A04 CAP - CAPITEL
T1 G20 A04 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A04 COL - COLUMNA
T1 G20 A04 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A04 P01 - PILA 001
T1 G20 A04 P02 - PILA 002
T1 G20 A04 P03 - PILA 003
T1 G20 A04 P04 - PILA 004
T1 G20 A04 P05 - PILA 005
T1 G20 A04 P06 - PILA 006
T1 G20 A04 ZAP - ZAPATA
T1 G20 A05 - APOYO 005
T1 G20 A05 CAB - CABEZAL
T1 G20 A05 CAP - CAPITEL
T1 G20 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A05 COL - COLUMNA
T1 G20 A05 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A05 P01 - PILA 001
T1 G20 A05 P02 - PILA 002
T1 G20 A05 P03 - PILA 003
T1 G20 A05 P04 - PILA 004
T1 G20 A05 ZAP - ZAPATA
T1 G20 MME - M.M.E.
T1 G20 MME CA - CARPETA
T1 G20 MME ES - ESCAMAS
T1 G20 MME PA - PARAPETO
T1 G20 MME RE - RELLENO
T1 G20 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G20 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G20 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G20 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G20 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G20 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G20 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G20 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G20 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G20 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G20 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G20 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G20 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G20 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G20 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G20 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G20 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G20 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G20 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G20 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G20 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G20 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G20 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G20 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G20 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G30 - RAMA 30
T1 G30 A02 - APOYO 002
T1 G30 A02 CAB - CABEZAL
T1 G30 A02 CAP - CAPITEL
T1 G30 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A02 COL - COLUMNA
T1 G30 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A02 P01 - PILA 001
T1 G30 A02 P02 - PILA 002
T1 G30 A02 P03 - PILA 003
T1 G30 A02 P04 - PILA 004
T1 G30 A02 P05 - PILA 005
T1 G30 A02 P06 - PILA 006
T1 G30 A02 P07 - PILA 007
T1 G30 A02 P08 - PILA 008
T1 G30 A02 P09 - PILA 009
T1 G30 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A03 - APOYO 003
T1 G30 A03 CAB - CABEZAL
T1 G30 A03 CAP - CAPITEL
T1 G30 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A03 COL - COLUMNA
T1 G30 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A03 P01 - PILA 001
T1 G30 A03 P02 - PILA 002
T1 G30 A03 P03 - PILA 003
T1 G30 A03 P04 - PILA 004
T1 G30 A03 P05 - PILA 005
T1 G30 A03 P06 - PILA 006
T1 G30 A03 P07 - PILA 007
T1 G30 A03 P08 - PILA 008
T1 G30 A03 P09 - PILA 009
T1 G30 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A04LD - APOYO 004 LD
T1 G30 A04LD CAB - CABEZAL
T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL
T1 G30 A04LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A04LD COL - COLUMNA
T1 G30 A04LD EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A04LD P01 - PILA 001
T1 G30 A04LD P02 - PILA 002
T1 G30 A04LD P03 - PILA 003
T1 G30 A04LD P04 - PILA 004
T1 G30 A04LD P05 - PILA 005
T1 G30 A04LD P06 - PILA 006
T1 G30 A04LD P07 - PILA 007
T1 G30 A04LD P08 - PILA 008
T1 G30 A04LD P09 - PILA 009
T1 G30 A04LD ZAP - ZAPATA
T1 G30 A04LI - APOYO 004 LI
T1 G30 A04LI CAB - CABEZAL
T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL
T1 G30 A04LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A04LI COL - COLUMNA
T1 G30 A04LI EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A04LI P01 - PILA 001
T1 G30 A04LI P02 - PILA 002
T1 G30 A04LI P03 - PILA 003
T1 G30 A04LI P04 - PILA 004
T1 G30 A04LI P05 - PILA 005
T1 G30 A04LI P06 - PILA 006
T1 G30 A04LI P07 - PILA 007
T1 G30 A04LI P08 - PILA 008
T1 G30 A04LI P09 - PILA 009
T1 G30 A04LI ZAP - ZAPATA
T1 G30 A05 - APOYO 005
T1 G30 A05 CAB - CABEZAL
T1 G30 A05 CAP - CAPITEL
T1 G30 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A05 COL - COLUMNA
T1 G30 A05 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A05 P01 - PILA 001
T1 G30 A05 P02 - PILA 002
T1 G30 A05 P03 - PILA 003
T1 G30 A05 P04 - PILA 004
T1 G30 A05 P05 - PILA 005
T1 G30 A05 P06 - PILA 006
T1 G30 A05 P07 - PILA 007
T1 G30 A05 P08 - PILA 008
T1 G30 A05 P09 - PILA 009
T1 G30 A05 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A06 - APOYO 006
T1 G30 A06 CAB - CABEZAL
T1 G30 A06 CAP - CAPITEL
T1 G30 A06 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A06 COL - COLUMNA
T1 G30 A06 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A06 P01 - PILA 001
T1 G30 A06 P02 - PILA 002
T1 G30 A06 P03 - PILA 003
T1 G30 A06 P04 - PILA 004
T1 G30 A06 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A07 - APOYO 007
T1 G30 A07 CAB - CABEZAL
T1 G30 A07 CAP - CAPITEL
T1 G30 A07 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A07 COL - COLUMNA
T1 G30 A07 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A07 P01 - PILA 001
T1 G30 A07 P02 - PILA 002
T1 G30 A07 P03 - PILA 003
T1 G30 A07 P04 - PILA 004
T1 G30 A07 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A08 - APOYO 008
T1 G30 A08 CAB - CABEZAL
T1 G30 A08 CAP - CAPITEL
T1 G30 A08 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A08 COL - COLUMNA
T1 G30 A08 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A08 P01 - PILA 001
T1 G30 A08 P02 - PILA 002
T1 G30 A08 P03 - PILA 003
T1 G30 A08 P04 - PILA 004
T1 G30 A08 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A09 - APOYO 009
T1 G30 A09 CAB - CABEZAL
T1 G30 A09 CAP - CAPITEL
T1 G30 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A09 COL - COLUMNA
T1 G30 A09 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A09 P01 - PILA 001
T1 G30 A09 P02 - PILA 002
T1 G30 A09 P03 - PILA 003
T1 G30 A09 P04 - PILA 004
T1 G30 A09 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A10 - APOYO 010
T1 G30 A10 CAB - CABEZAL
T1 G30 A10 CAP - CAPITEL
T1 G30 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A10 COL - COLUMNA
T1 G30 A10 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A10 P01 - PILA 001
T1 G30 A10 P02 - PILA 002
T1 G30 A10 P03 - PILA 003
T1 G30 A10 P04 - PILA 004
T1 G30 A10 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A11 - APOYO 011
T1 G30 A11 CAB - CABEZAL
T1 G30 A11 CAP - CAPITEL
T1 G30 A11 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A11 COL - COLUMNA
T1 G30 A11 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A11 P01 - PILA 001
T1 G30 A11 P02 - PILA 002
T1 G30 A11 P03 - PILA 003
T1 G30 A11 P04 - PILA 004
T1 G30 A11 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A12 - APOYO 012
T1 G30 A12 CAB - CABEZAL
T1 G30 A12 CAP - CAPITEL
T1 G30 A12 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A12 COL - COLUMNA
T1 G30 A12 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A12 P01 - PILA 001
T1 G30 A12 P02 - PILA 002
T1 G30 A12 P03 - PILA 003
T1 G30 A12 P04 - PILA 004
T1 G30 A12 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A13 - APOYO 013
T1 G30 A13 CAB - CABEZAL
T1 G30 A13 CAP - CAPITEL
T1 G30 A13 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A13 COL - COLUMNA
T1 G30 A13 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A13 P01 - PILA 001
T1 G30 A13 P02 - PILA 002
T1 G30 A13 P03 - PILA 003
T1 G30 A13 P04 - PILA 004
T1 G30 A13 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A14 - APOYO 014
T1 G30 A14 CAB - CABEZAL
T1 G30 A14 CAP - CAPITEL
T1 G30 A14 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A14 COL - COLUMNA
T1 G30 A14 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A14 P01 - PILA 001
T1 G30 A14 P02 - PILA 002
T1 G30 A14 P03 - PILA 003
T1 G30 A14 P04 - PILA 004
T1 G30 A14 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A15 - APOYO 015
T1 G30 A15 CAB - CABEZAL
T1 G30 A15 CAP - CAPITEL
T1 G30 A15 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A15 COL - COLUMNA
T1 G30 A15 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A15 P01 - PILA 001
T1 G30 A15 P02 - PILA 002
T1 G30 A15 P03 - PILA 003
T1 G30 A15 P04 - PILA 004
T1 G30 A15 ZAP - ZAPATA
T1 G30 MME - M.M.E.
T1 G30 MME CA - CARPETA
T1 G30 MME ES - ESCAMAS
T1 G30 MME PA - PARAPETO
T1 G30 MME RE - RELLENO
T1 G30 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G30 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G30 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G30 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G30 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G30 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G30 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G30 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G30 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T1 G30 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB004-005 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB004-005 TR - TRABES
T1 G30 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T1 G30 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB005-006 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB005-006 TR - TRABES
T1 G30 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T1 G30 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB006-007 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB006-007 TR - TRABES
T1 G30 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T1 G30 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB007-008 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB007-008 TR - TRABES
T1 G30 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T1 G30 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB008-009 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB008-009 TR - TRABES
T1 G30 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T1 G30 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB009-010 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB009-010 TR - TRABES
T1 G30 TAB010-011 - TABLERO 010-011
T1 G30 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB010-011 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB010-011 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB010-011 TR - TRABES
T1 G30 TAB011-012 - TABLERO 011-012
T1 G30 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB011-012 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB011-012 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB011-012 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB011-012 TR - TRABES
T1 G30 TAB012-013 - TABLERO 012-013
T1 G30 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB012-013 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB012-013 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB012-013 TR - TRABES
T1 G30 TAB013-014 - TABLERO 013-014
T1 G30 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB013-014 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB013-014 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB013-014 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB013-014 TR - TRABES
T1 G40 - RAMA 40
T1 G40 A01 - APOYO 001
T1 G40 A01 CAB - CABEZAL
T1 G40 A01 CAP - CAPITEL
T1 G40 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A01 COL - COLUMNA
T1 G40 A01 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A01 P01 - PILA 001
T1 G40 A01 P02 - PILA 002
T1 G40 A01 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A02 - APOYO 002
T1 G40 A02 CAB - CABEZAL
T1 G40 A02 CAP - CAPITEL
T1 G40 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A02 COL - COLUMNA
T1 G40 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A02 P01 - PILA 001
T1 G40 A02 P02 - PILA 002
T1 G40 A02 P03 - PILA 003
T1 G40 A02 P04 - PILA 004
T1 G40 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A03 - APOYO 003
T1 G40 A03 CAB - CABEZAL
T1 G40 A03 CAP - CAPITEL
T1 G40 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A03 COL - COLUMNA
T1 G40 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A03 P01 - PILA 001
T1 G40 A03 P02 - PILA 002
T1 G40 A03 P03 - PILA 003
T1 G40 A03 P04 - PILA 004
T1 G40 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A04 - APOYO 004
T1 G40 A04 CAB - CABEZAL
T1 G40 A04 CAP - CAPITEL
T1 G40 A04 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A04 COL - COLUMNA
T1 G40 A04 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A04 P01 - PILA 001
T1 G40 A04 P02 - PILA 002
T1 G40 A04 P03 - PILA 003
T1 G40 A04 P04 - PILA 004
T1 G40 A04 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A05 - APOYO 005
T1 G40 A05 CAB - CABEZAL
T1 G40 A05 CAP - CAPITEL
T1 G40 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A05 COL - COLUMNA
T1 G40 A05 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A05 P01 - PILA 001
T1 G40 A05 P02 - PILA 002
T1 G40 A05 P03 - PILA 003
T1 G40 A05 P04 - PILA 004
T1 G40 A05 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A06 - APOYO 006
T1 G40 A06 CAB - CABEZAL
T1 G40 A06 CAP - CAPITEL
T1 G40 A06 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A06 COL - COLUMNA
T1 G40 A06 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A06 P01 - PILA 001
T1 G40 A06 P02 - PILA 002
T1 G40 A06 P03 - PILA 003
T1 G40 A06 P04 - PILA 004
T1 G40 A06 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A07 - APOYO 007
T1 G40 A07 CAB - CABEZAL
T1 G40 A07 CAP - CAPITEL
T1 G40 A07 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A07 COL - COLUMNA
T1 G40 A07 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A07 P01 - PILA 001
T1 G40 A07 P02 - PILA 002
T1 G40 A07 P03 - PILA 003
T1 G40 A07 P04 - PILA 004
T1 G40 A07 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A08 - APOYO 008
T1 G40 A08 CAB - CABEZAL
T1 G40 A08 CAP - CAPITEL
T1 G40 A08 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A08 COL - COLUMNA
T1 G40 A08 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A08 P01 - PILA 001
T1 G40 A08 P02 - PILA 002
T1 G40 A08 P03 - PILA 003
T1 G40 A08 P04 - PILA 004
T1 G40 A08 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A09 - APOYO 009
T1 G40 A09 CAB - CABEZAL
T1 G40 A09 CAP - CAPITEL
T1 G40 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A09 COL - COLUMNA
T1 G40 A09 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A09 P01 - PILA 001
T1 G40 A09 P02 - PILA 002
T1 G40 A09 P03 - PILA 003
T1 G40 A09 P04 - PILA 004
T1 G40 A09 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A10 - APOYO 010
T1 G40 A10 CAB - CABEZAL
T1 G40 A10 CAP - CAPITEL
T1 G40 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A10 COL - COLUMNA
T1 G40 A10 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A10 P01 - PILA 001
T1 G40 A10 P02 - PILA 002
T1 G40 A10 P03 - PILA 003
T1 G40 A10 P04 - PILA 004
T1 G40 A10 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A11 - APOYO 011
T1 G40 A11 CAB - CABEZAL
T1 G40 A11 CAP - CAPITEL
T1 G40 A11 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A11 COL - COLUMNA
T1 G40 A11 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A11 P01 - PILA 001
T1 G40 A11 P02 - PILA 002
T1 G40 A11 P03 - PILA 003
T1 G40 A11 P04 - PILA 004
T1 G40 A11 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A12 - APOYO 012
T1 G40 A12 CAB - CABEZAL
T1 G40 A12 CAP - CAPITEL
T1 G40 A12 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A12 COL - COLUMNA
T1 G40 A12 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A12 P01 - PILA 001
T1 G40 A12 P02 - PILA 002
T1 G40 A12 P03 - PILA 003
T1 G40 A12 P04 - PILA 004
T1 G40 A12 ZAP - ZAPATA
T1 G40 MME - M.M.E.
T1 G40 MME CA - CARPETA
T1 G40 MME ES - ESCAMAS
T1 G40 MME PA - PARAPETO
T1 G40 MME RE - RELLENO
T1 G40 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G40 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G40 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G40 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G40 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G40 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G40 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G40 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G40 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T1 G40 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB004-005 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB004-005 TR - TRABES
T1 G40 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T1 G40 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB005-006 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB005-006 TR - TRABES
T1 G40 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T1 G40 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB006-007 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB006-007 TR - TRABES
T1 G40 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T1 G40 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB007-008 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB007-008 TR - TRABES
T1 G40 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T1 G40 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB008-009 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB008-009 TR - TRABES
T1 G40 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T1 G40 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB009-010 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB009-010 TR - TRABES
T1 G40 TAB010-011 - TABLERO 010-011
T1 G40 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB010-011 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB010-011 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB010-011 TR - TRABES
T1 G40 TAB011-012 - TABLERO 011-012
T1 G40 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB011-012 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB011-012 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB011-012 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB011-012 TR - TRABES
T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE
T2 A01 - APOYO 001
T2 A01 CAB - CABEZAL
T2 A01 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A01 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A01 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A01 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A01 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A01 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A01 COL01 - COLUMNA 001
T2 A01 COL02 - COLUMNA 002
T2 A01 COL03 - COLUMNA 003
T2 A01 COL04 - COLUMNA 004
T2 A01 COL05 - COLUMNA 005
T2 A01 COL06 - COLUMNA 006
T2 A01 EST - ESTRUCTURA
T2 A01 P01 - PILA 001
T2 A01 P02 - PILA 002
T2 A01 P03 - PILA 003
T2 A01 P04 - PILA 004
T2 A01 P05 - PILA 005
T2 A01 P06 - PILA 006
T2 A01A - APOYO 01A
T2 A01A CAB - CABEZAL
T2 A01A CAP01 - CAPITEL 001
T2 A01A CAP02 - CAPITEL 002
T2 A01A CAP03 - CAPITEL 003
T2 A01A CAP04 - CAPITEL 004
T2 A01A CAP05 - CAPITEL 005
T2 A01A CAP06 - CAPITEL 006
T2 A01A CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A01A COL01 - COLUMNA 001
T2 A01A COL02 - COLUMNA 002
T2 A01A COL04 - COLUMNA 004
T2 A01A COL05 - COLUMNA 005
T2 A01A COL06 - COLUMNA 006
T2 A01A EST - ESTRUCTURA
T2 A01A P01 - PILA 001
T2 A01A P02 - PILA 002
T2 A01A P03 - PILA 003
T2 A01A P04 - PILA 004
T2 A01A P05 - PILA 005
T2 A01A P06 - PILA 006
T2 A01B - APOYO 01B
T2 A01B CAB - CABEZAL
T2 A01B CAP01 - CAPITEL 001
T2 A01B CAP02 - CAPITEL 002
T2 A01B CAP03 - CAPITEL 003
T2 A01B CAP04 - CAPITEL 004
T2 A01B CAP05 - CAPITEL 005
T2 A01B CAP06 - CAPITEL 006
T2 A01B CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A01B COL01 - COLUMNA 001
T2 A01B COL02 - COLUMNA 002
T2 A01B COL03 - COLUMNA 003
T2 A01B COL04 - COLUMNA 004
T2 A01B COL05 - COLUMNA 005
T2 A01B COL06 - COLUMNA 006
T2 A01B EST - ESTRUCTURA
T2 A01B P01 - PILA 001
T2 A01B P02 - PILA 002
T2 A01B P03 - PILA 003
T2 A01B P04 - PILA 004
T2 A01B P05 - PILA 005
T2 A01B P06 - PILA 006
T2 A02 - APOYO 002
T2 A02 CAB - CABEZAL
T2 A02 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A02 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A02 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A02 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A02 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A02 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A02 CAP07 - CAPITEL 007
T2 A02 CAP08 - CAPITEL 008
T2 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A02 COL01 - COLUMNA 001
T2 A02 COL02 - COLUMNA 002
T2 A02 COL03 - COLUMNA 003
T2 A02 COL04 - COLUMNA 004
T2 A02 COL05 - COLUMNA 005
T2 A02 COL06 - COLUMNA 006
T2 A02 COL07 - COLUMNA 007
T2 A02 COL08 - COLUMNA 008
T2 A02 EST - ESTRUCTURA
T2 A02 P01 - PILA 001
T2 A02 P02 - PILA 002
T2 A02 P03 - PILA 003
T2 A02 P04 - PILA 004
T2 A02 P05 - PILA 005
T2 A02 P06 - PILA 006
T2 A02 P07 - PILA 007
T2 A02 P08 - PILA 008
T2 A03 - APOYO 003
T2 A03 CAB - CABEZAL
T2 A03 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A03 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A03 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A03 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A03 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A03 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A03 COL01 - COLUMNA 001
T2 A03 COL02 - COLUMNA 002
T2 A03 COL03 - COLUMNA 003
T2 A03 COL04 - COLUMNA 004
T2 A03 COL05 - COLUMNA 005
T2 A03 COL06 - COLUMNA 006
T2 A03 EST - ESTRUCTURA
T2 A03 P01 - PILA 001
T2 A03 P02 - PILA 002
T2 A03 P03 - PILA 003
T2 A03 P04 - PILA 004
T2 A03 P05 - PILA 005
T2 A03 P06 - PILA 006
T2 A04 - APOYO 004
T2 A04 CAB - CABEZAL
T2 A04 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A04 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A04 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A04 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A04 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A04 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A04 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A04 COL01 - COLUMNA 001
T2 A04 COL02 - COLUMNA 002
T2 A04 COL03 - COLUMNA 003
T2 A04 COL04 - COLUMNA 004
T2 A04 COL05 - COLUMNA 005
T2 A04 COL06 - COLUMNA 006
T2 A04 EST - ESTRUCTURA
T2 A04 P01 - PILA 001
T2 A04 P02 - PILA 002
T2 A04 P03 - PILA 003
T2 A04 P04 - PILA 004
T2 A04 P05 - PILA 005
T2 A04 P06 - PILA 006
T2 A05 - APOYO 005
T2 A05 CAB - CABEZAL
T2 A05 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A05 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A05 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A05 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A05 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A05 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A05 COL01 - COLUMNA 001
T2 A05 COL02 - COLUMNA 002
T2 A05 COL03 - COLUMNA 003
T2 A05 COL04 - COLUMNA 004
T2 A05 COL05 - COLUMNA 005
T2 A05 COL06 - COLUMNA 006
T2 A05 EST - ESTRUCTURA
T2 A05 P01 - PILA 001
T2 A05 P02 - PILA 002
T2 A05 P03 - PILA 003
T2 A05 P04 - PILA 004
T2 A05 P05 - PILA 005
T2 A05 P06 - PILA 006
T2 A06 - APOYO 006
T2 A06 CAB - CABEZAL
T2 A06 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A06 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A06 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A06 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A06 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A06 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A06 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A06 COL01 - COLUMNA 001
T2 A06 COL02 - COLUMNA 002
T2 A06 COL03 - COLUMNA 003
T2 A06 COL04 - COLUMNA 004
T2 A06 COL05 - COLUMNA 005
T2 A06 COL06 - COLUMNA 006
T2 A06 EST - ESTRUCTURA
T2 A06 P01 - PILA 001
T2 A06 P02 - PILA 002
T2 A06 P03 - PILA 003
T2 A06 P04 - PILA 004
T2 A06 P05 - PILA 005
T2 A06 P06 - PILA 006
T2 A07 - APOYO 007
T2 A07 CAB - CABEZAL
T2 A07 CAP - CAPITEL
T2 A07 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A07 COL01 - COLUMNA 001
T2 A07 COL02 - COLUMNA 002
T2 A07 COL03 - COLUMNA 003
T2 A07 COL04 - COLUMNA 004
T2 A07 EST - ESTRUCTURA
T2 A07 P01 - PILA 001
T2 A07 P02 - PILA 002
T2 A07 P03 - PILA 003
T2 A07 P04 - PILA 004
T2 A08 - APOYO 008
T2 A08 CAB - CABEZAL
T2 A08 CAP - CAPITEL
T2 A08 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A08 COL01 - COLUMNA 001
T2 A08 COL02 - COLUMNA 002
T2 A08 COL03 - COLUMNA 003
T2 A08 COL04 - COLUMNA 004
T2 A08 EST - ESTRUCTURA
T2 A08 P01 - PILA 001
T2 A08 P02 - PILA 002
T2 A08 P03 - PILA 003
T2 A08 P04 - PILA 004
T2 A09 - APOYO 009
T2 A09 CAB - CABEZAL
T2 A09 CAP - CAPITEL
T2 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A09 COL01 - COLUMNA 001
T2 A09 COL02 - COLUMNA 002
T2 A09 COL03 - COLUMNA 003
T2 A09 COL04 - COLUMNA 004
T2 A09 EST - ESTRUCTURA
T2 A09 P01 - PILA 001
T2 A09 P02 - PILA 002
T2 A09 P03 - PILA 003
T2 A09 P04 - PILA 004
T2 A10 - APOYO 010
T2 A10 CAB - CABEZAL
T2 A10 CAP - CAPITEL
T2 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A10 COL01 - COLUMNA 001
T2 A10 COL02 - COLUMNA 002
T2 A10 COL03 - COLUMNA 003
T2 A10 COL04 - COLUMNA 004
T2 A10 EST - ESTRUCTURA
T2 A10 P01 - PILA 001
T2 A10 P02 - PILA 002
T2 A10 P03 - PILA 003
T2 A10 P04 - PILA 004
T2 A11 - APOYO 011
T2 A11 CAB - CABEZAL
T2 A11 CAP - CAPITEL
T2 A11 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A11 COL01 - COLUMNA 001
T2 A11 COL02 - COLUMNA 002
T2 A11 COL03 - COLUMNA 003
T2 A11 COL04 - COLUMNA 004
T2 A11 EST - ESTRUCTURA
T2 A11 P01 - PILA 001
T2 A11 P02 - PILA 002
T2 A11 P03 - PILA 003
T2 A11 P04 - PILA 004
T2 A12 - APOYO 012
T2 A12 CAB - CABEZAL
T2 A12 CAP - CAPITEL
T2 A12 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A12 COL01 - COLUMNA 001
T2 A12 COL02 - COLUMNA 002
T2 A12 COL03 - COLUMNA 003
T2 A12 COL04 - COLUMNA 004
T2 A12 EST - ESTRUCTURA
T2 A12 P01 - PILA 001
T2 A12 P02 - PILA 002
T2 A12 P03 - PILA 003
T2 A12 P04 - PILA 004
T2 A13 - APOYO 013
T2 A13 CAB - CABEZAL
T2 A13 CAP - CAPITEL
T2 A13 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A13 COL01 - COLUMNA 001
T2 A13 COL02 - COLUMNA 002
T2 A13 COL03 - COLUMNA 003
T2 A13 COL04 - COLUMNA 004
T2 A13 EST - ESTRUCTURA
T2 A13 P01 - PILA 001
T2 A13 P02 - PILA 002
T2 A13 P03 - PILA 003
T2 A13 P04 - PILA 004
T2 A14 - APOYO 014
T2 A14 CAB - CABEZAL
T2 A14 CAP - CAPITEL
T2 A14 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A14 COL01 - COLUMNA 001
T2 A14 COL02 - COLUMNA 002
T2 A14 COL03 - COLUMNA 003
T2 A14 COL04 - COLUMNA 004
T2 A14 EST - ESTRUCTURA
T2 A14 P01 - PILA 001
T2 A14 P02 - PILA 002
T2 A14 P03 - PILA 003
T2 A14 P04 - PILA 004
T2 A15 - APOYO 015
T2 A15 CAB - CABEZAL
T2 A15 CAP - CAPITEL
T2 A15 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A15 COL01 - COLUMNA 001
T2 A15 COL02 - COLUMNA 002
T2 A15 COL03 - COLUMNA 003
T2 A15 COL04 - COLUMNA 004
T2 A15 EST - ESTRUCTURA
T2 A15 P01 - PILA 001
T2 A15 P02 - PILA 002
T2 A15 P03 - PILA 003
T2 A15 P04 - PILA 004
T2 A16 - APOYO 016
T2 A16 CAB - CABEZAL
T2 A16 CAP - CAPITEL
T2 A16 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A16 COL01 - COLUMNA 001
T2 A16 COL02 - COLUMNA 002
T2 A16 COL03 - COLUMNA 003
T2 A16 COL04 - COLUMNA 004
T2 A16 EST - ESTRUCTURA
T2 A16 P01 - PILA 001
T2 A16 P02 - PILA 002
T2 A16 P03 - PILA 003
T2 A16 P04 - PILA 004
T2 A17 - APOYO 017
T2 A17 CAB - CABEZAL
T2 A17 CAB A - CABEZAL A
T2 A17 CAB B - CABEZAL B
T2 A17 CAP - CAPITEL
T2 A17 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A17 COL01 - COLUMNA 001
T2 A17 COL02 - COLUMNA 002
T2 A17 COL03 - COLUMNA 003
T2 A17 COL04 - COLUMNA 004
T2 A17 EST - ESTRUCTURA
T2 A17 P01 - PILA 001
T2 A17 P02 - PILA 002
T2 A17 P03 - PILA 003
T2 A17 P04 - PILA 004
T2 A18 - APOYO 018
T2 A18 CAB - CABEZAL
T2 A18 CAB A - CABEZAL A
T2 A18 CAB B - CABEZAL B
T2 A18 CAP - CAPITEL
T2 A18 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A18 COL01 - COLUMNA 001
T2 A18 COL02 - COLUMNA 002
T2 A18 COL03 - COLUMNA 003
T2 A18 COL04 - COLUMNA 004
T2 A18 EST - ESTRUCTURA
T2 A18 P01 - PILA 001
T2 A18 P02 - PILA 002
T2 A18 P03 - PILA 003
T2 A18 P04 - PILA 004
T2 A19 - APOYO 019
T2 A19 CAB - CABEZAL
T2 A19 CAB A - CABEZAL A
T2 A19 CAB B - CABEZAL B
T2 A19 CAP - CAPITEL
T2 A19 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A19 COL01 - COLUMNA 001
T2 A19 COL02 - COLUMNA 002
T2 A19 COL03 - COLUMNA 003
T2 A19 COL04 - COLUMNA 004
T2 A19 EST - ESTRUCTURA
T2 A19 P01 - PILA 001
T2 A19 P02 - PILA 002
T2 A19 P03 - PILA 003
T2 A19 P04 - PILA 004
T2 A20 - APOYO 020
T2 A20 CAB - CABEZAL
T2 A20 CAP - CAPITEL
T2 A20 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A20 COL01 - COLUMNA 001
T2 A20 COL02 - COLUMNA 002
T2 A20 COL03 - COLUMNA 003
T2 A20 COL04 - COLUMNA 004
T2 A20 EST - ESTRUCTURA
T2 A20 P01 - PILA 001
T2 A20 P02 - PILA 002
T2 A20 P03 - PILA 003
T2 A20 P04 - PILA 004
T2 A21 - APOYO 021
T2 A21 CAB - CABEZAL
T2 A21 CAB A - CABEZAL A
T2 A21 CAB B - CABEZAL B
T2 A21 CAP - CAPITEL
T2 A21 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A21 COL01 - COLUMNA 001
T2 A21 COL02 - COLUMNA 002
T2 A21 COL03 - COLUMNA 003
T2 A21 COL04 - COLUMNA 004
T2 A21 EST - ESTRUCTURA
T2 A21 P01 - PILA 001
T2 A21 P02 - PILA 002
T2 A21 P03 - PILA 003
T2 A21 P04 - PILA 004
T2 A22 - APOYO 022
T2 A22 CAB - CABEZAL
T2 A22 CAP - CAPITEL
T2 A22 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A22 COL01 - COLUMNA 001
T2 A22 COL02 - COLUMNA 002
T2 A22 COL03 - COLUMNA 003
T2 A22 COL04 - COLUMNA 004
T2 A22 EST - ESTRUCTURA
T2 A22 P01 - PILA 001
T2 A22 P02 - PILA 002
T2 A22 P03 - PILA 003
T2 A22 P04 - PILA 004
T2 A23 - APOYO 023
T2 A23 CAB - CABEZAL
T2 A23 CAP - CAPITEL
T2 A23 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A23 COL01 - COLUMNA 001
T2 A23 COL02 - COLUMNA 002
T2 A23 COL03 - COLUMNA 003
T2 A23 COL04 - COLUMNA 004
T2 A23 EST - ESTRUCTURA
T2 A23 P01 - PILA 001
T2 A23 P02 - PILA 002
T2 A23 P03 - PILA 003
T2 A23 P04 - PILA 004
T2 A24 - APOYO 024
T2 A24 CAB - CABEZAL
T2 A24 CAP - CAPITEL
T2 A24 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A24 COL01 - COLUMNA 001
T2 A24 COL02 - COLUMNA 002
T2 A24 COL03 - COLUMNA 003
T2 A24 COL04 - COLUMNA 004
T2 A24 EST - ESTRUCTURA
T2 A24 P01 - PILA 001
T2 A24 P02 - PILA 002
T2 A24 P03 - PILA 003
T2 A24 P04 - PILA 004
T2 A25 - APOYO 025
T2 A25 CAB - CABEZAL
T2 A25 CAP - CAPITEL
T2 A25 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A25 COL01 - COLUMNA 001
T2 A25 COL02 - COLUMNA 002
T2 A25 COL03 - COLUMNA 003
T2 A25 COL04 - COLUMNA 004
T2 A25 EST - ESTRUCTURA
T2 A25 P01 - PILA 001
T2 A25 P02 - PILA 002
T2 A25 P03 - PILA 003
T2 A25 P04 - PILA 004
T2 A26 - APOYO 026
T2 A26 CAB - CABEZAL
T2 A26 CAP - CAPITEL
T2 A26 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A26 COL01 - COLUMNA 001
T2 A26 COL02 - COLUMNA 002
T2 A26 COL03 - COLUMNA 003
T2 A26 COL04 - COLUMNA 004
T2 A26 EST - ESTRUCTURA
T2 A26 P01 - PILA 001
T2 A26 P02 - PILA 002
T2 A26 P03 - PILA 003
T2 A26 P04 - PILA 004
T2 A27 - APOYO 027
T2 A27 CAB - CABEZAL
T2 A27 CAP - CAPITEL
T2 A27 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A27 COL01 - COLUMNA 001
T2 A27 COL02 - COLUMNA 002
T2 A27 COL03 - COLUMNA 003
T2 A27 COL04 - COLUMNA 004
T2 A27 EST - ESTRUCTURA
T2 A27 P01 - PILA 001
T2 A27 P02 - PILA 002
T2 A27 P03 - PILA 003
T2 A27 P04 - PILA 004
T2 A28 - APOYO 028
T2 A28 CAB - CABEZAL
T2 A28 CAP - CAPITEL
T2 A28 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A28 COL01 - COLUMNA 001
T2 A28 COL02 - COLUMNA 002
T2 A28 COL03 - COLUMNA 003
T2 A28 COL04 - COLUMNA 004
T2 A28 EST - ESTRUCTURA
T2 A28 P01 - PILA 001
T2 A28 P02 - PILA 002
T2 A28 P03 - PILA 003
T2 A28 P04 - PILA 004
T2 A29 - APOYO 029
T2 A29 CAB - CABEZAL
T2 A29 CAP - CAPITEL
T2 A29 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A29 COL01 - COLUMNA 001
T2 A29 COL02 - COLUMNA 002
T2 A29 COL03 - COLUMNA 003
T2 A29 COL04 - COLUMNA 004
T2 A29 EST - ESTRUCTURA
T2 A29 P01 - PILA 001
T2 A29 P02 - PILA 002
T2 A29 P03 - PILA 003
T2 A29 P04 - PILA 004
T2 A30 - APOYO 030
T2 A30 CAB - CABEZAL
T2 A30 CAP - CAPITEL
T2 A30 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A30 COL01 - COLUMNA 001
T2 A30 COL02 - COLUMNA 002
T2 A30 COL03 - COLUMNA 003
T2 A30 COL04 - COLUMNA 004
T2 A30 EST - ESTRUCTURA
T2 A30 P01 - PILA 001
T2 A30 P02 - PILA 002
T2 A30 P03 - PILA 003
T2 A30 P04 - PILA 004
T2 A31 - APOYO 031
T2 A31 CAB - CABEZAL
T2 A31 CAP - CAPITEL
T2 A31 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A31 COL01 - COLUMNA 001
T2 A31 COL02 - COLUMNA 002
T2 A31 COL03 - COLUMNA 003
T2 A31 COL04 - COLUMNA 004
T2 A31 EST - ESTRUCTURA
T2 A31 P01 - PILA 001
T2 A31 P02 - PILA 002
T2 A31 P03 - PILA 003
T2 A31 P04 - PILA 004
T2 A32 - APOYO 032
T2 A32 CAB - CABEZAL
T2 A32 CAP - CAPITEL
T2 A32 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A32 COL01 - COLUMNA 001
T2 A32 COL02 - COLUMNA 002
T2 A32 COL03 - COLUMNA 003
T2 A32 COL04 - COLUMNA 004
T2 A32 EST - ESTRUCTURA
T2 A32 P01 - PILA 001
T2 A32 P02 - PILA 002
T2 A32 P03 - PILA 003
T2 A32 P04 - PILA 004
T2 A33 - APOYO 033
T2 A33 CAB - CABEZAL
T2 A33 CAP - CAPITEL
T2 A33 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A33 COL01 - COLUMNA 001
T2 A33 COL02 - COLUMNA 002
T2 A33 COL03 - COLUMNA 003
T2 A33 COL04 - COLUMNA 004
T2 A33 EST - ESTRUCTURA
T2 A33 P01 - PILA 001
T2 A33 P02 - PILA 002
T2 A33 P03 - PILA 003
T2 A33 P04 - PILA 004
T2 A34 - APOYO 034
T2 A34 CAB - CABEZAL
T2 A34 CAP - CAPITEL
T2 A34 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A34 COL01 - COLUMNA 001
T2 A34 COL02 - COLUMNA 002
T2 A34 COL03 - COLUMNA 003
T2 A34 COL04 - COLUMNA 004
T2 A34 EST - ESTRUCTURA
T2 A34 P01 - PILA 001
T2 A34 P02 - PILA 002
T2 A34 P03 - PILA 003
T2 A34 P04 - PILA 004
T2 A35 - APOYO 035
T2 A35 CAB - CABEZAL
T2 A35 CAP - CAPITEL
T2 A35 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A35 COL01 - COLUMNA 001
T2 A35 COL02 - COLUMNA 002
T2 A35 COL03 - COLUMNA 003
T2 A35 COL04 - COLUMNA 004
T2 A35 EST - ESTRUCTURA
T2 A35 P01 - PILA 001
T2 A35 P02 - PILA 002
T2 A35 P03 - PILA 003
T2 A35 P04 - PILA 004
T2 A36 - APOYO 036
T2 A36 CAB - CABEZAL
T2 A36 CAP - CAPITEL
T2 A36 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A36 COL01 - COLUMNA 001
T2 A36 COL02 - COLUMNA 002
T2 A36 COL03 - COLUMNA 003
T2 A36 COL04 - COLUMNA 004
T2 A36 EST - ESTRUCTURA
T2 A36 P01 - PILA 001
T2 A36 P02 - PILA 002
T2 A36 P03 - PILA 003
T2 A36 P04 - PILA 004
T2 A37 - APOYO 037
T2 A37 CAB - CABEZAL
T2 A37 CAP - CAPITEL
T2 A37 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A37 COL01 - COLUMNA 001
T2 A37 COL02 - COLUMNA 002
T2 A37 COL03 - COLUMNA 003
T2 A37 COL04 - COLUMNA 004
T2 A37 EST - ESTRUCTURA
T2 A37 P01 - PILA 001
T2 A37 P02 - PILA 002
T2 A37 P03 - PILA 003
T2 A37 P04 - PILA 004
T2 A38 - APOYO 038
T2 A38 CAB - CABEZAL
T2 A38 CAP - CAPITEL
T2 A38 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A38 COL01 - COLUMNA 001
T2 A38 COL02 - COLUMNA 002
T2 A38 COL03 - COLUMNA 003
T2 A38 COL04 - COLUMNA 004
T2 A38 EST - ESTRUCTURA
T2 A38 P01 - PILA 001
T2 A38 P02 - PILA 002
T2 A38 P03 - PILA 003
T2 A38 P04 - PILA 004
T2 A39 - APOYO 039
T2 A39 CAB - CABEZAL
T2 A39 CAP - CAPITEL
T2 A39 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A39 COL01 - COLUMNA 001
T2 A39 COL02 - COLUMNA 002
T2 A39 COL03 - COLUMNA 003
T2 A39 COL04 - COLUMNA 004
T2 A39 EST - ESTRUCTURA
T2 A39 P01 - PILA 001
T2 A39 P02 - PILA 002
T2 A39 P03 - PILA 003
T2 A39 P04 - PILA 004
T2 SUB - SUBESTRUCTURA
T2 SUP - SUPERESTRUCTURA
T2 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB001-002 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB001-002 TR - TRABES
T2 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T2 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB002-003 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB002-003 TR - TRABES
T2 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB003-004 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB003-004 TR - TRABES
T2 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB004-005 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB004-005 TR - TRABES
T2 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T2 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB005-006 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB005-006 TR - TRABES
T2 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB006-007 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB006-007 TR - TRABES
T2 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB007-008 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB007-008 TR - TRABES
T2 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T2 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB008-009 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB008-009 TR - TRABES
T2 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB009-010 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB009-010 TR - TRABES
T2 TAB010-011 - TABLERO 010-011
T2 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB010-011 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB010-011 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB010-011 TR - TRABES
T2 TAB011-012 - TABLERO 011-012
T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB011-012 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB011-012 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB011-012 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB011-012 TR - TRABES
T2 TAB012-013 - TABLERO 012-013
T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB012-013 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB012-013 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB012-013 TR - TRABES
T2 TAB013-014 - TABLERO 013-014
T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB013-014 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB013-014 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB013-014 TR - TRABES
T2 TAB014-015 - TABLERO 014-015
T2 TAB014-015 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB014-015 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB014-015 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB014-015 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB014-015 TR - TRABES
T2 TAB015-016 - TABLERO 015-016
T2 TAB015-016 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB015-016 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB015-016 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB015-016 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB015-016 TR - TRABES
T2 TAB016-017 - TABLERO 016-017
T2 TAB016-017 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB016-017 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB016-017 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB016-017 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB016-017 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB016-017 TR - TRABES
T2 TAB017-018 - TABLERO 017-018
T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB017-018 DIAF 17-18C - DIAFRAGMA 17-18C
T2 TAB017-018 DIAF 17B - DIAFRAGMA 17B
T2 TAB017-018 DIAF 18A - DIAFRAGMA 18A
T2 TAB017-018 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB017-018 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB017-018 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB017-018 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB017-018 TR - TRABES
T2 TAB018-019 - TABLERO 018-019
T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB018-019 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB018-019 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB018-019 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB018-019 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB018-019 TR - TRABES
T2 TAB019-020 - TABLERO 019-020
T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB019-020 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB019-020 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB019-020 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB019-020 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB019-020 TR - TRABES
T2 TAB01A-01B - TABLERO 01A-01B
T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB01A-01B GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB01A-01B JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB01A-01B LC DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB01A-01B LC GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB01A-01B LC JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB01A-01B LC LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB01A-01B LC NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB01A-01B LC TR - TRABES
T2 TAB01A-01B LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB01A-01B NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB01A-01B TR - TRABES
T2 TAB01B-001 - TABLERO 01B-001
T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB01B-001 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB01B-001 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB01B-001 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB01B-001 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB01B-001 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB01B-001 TR - TRABES
T2 TAB020-021 - TABLERO 020-021
T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB020-021 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB020-021 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB020-021 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB020-021 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB020-021 TR - TRABES
T2 TAB021-022 - TABLERO 021-022
T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB021-022 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB021-022 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB021-022 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB021-022 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB021-022 TR - TRABES
T2 TAB022-023 - TABLERO 022-023
T2 TAB022-023 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB022-023 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB022-023 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB022-023 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB022-023 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB022-023 TR - TRABES
T2 TAB023-024 - TABLERO 023-024
T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB023-024 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB023-024 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB023-024 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB023-024 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB023-024 TR - TRABES
T2 TAB024-025 - TABLERO 024-025
T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB024-025 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB024-025 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB024-025 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB024-025 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB024-025 TR - TRABES
T2 TAB025-026 - TABLERO 025-026
T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB025-026 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB025-026 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB025-026 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB025-026 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB025-026 TR - TRABES
T2 TAB026-027 - TABLERO 026-027
T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB026-027 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB026-027 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB026-027 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB026-027 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB026-027 TR - TRABES
T2 TAB027-028 - TABLERO 027-028
T2 TAB027-028 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB027-028 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB027-028 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB027-028 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB027-028 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB027-028 TR - TRABES
T2 TAB028-029 - TABLERO 028-029
T2 TAB028-029 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB028-029 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB028-029 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB028-029 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB028-029 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB028-029 TR - TRABES
T2 TAB029-030 - TABLERO 029-030
T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB029-030 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB029-030 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB029-030 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB029-030 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB029-030 TR - TRABES
T2 TAB030-031 - TABLERO 030-031
T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB030-031 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB030-031 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB030-031 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB030-031 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB030-031 TR - TRABES
T2 TAB031-032 - TABLERO 031-032
T2 TAB031-032 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB031-032 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB031-032 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB031-032 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB031-032 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB031-032 TR - TRABES
T2 TAB032-033 - TABLERO 032-033
T2 TAB032-033 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB032-033 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB032-033 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB032-033 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB032-033 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB032-033 TR - TRABES
T2 TAB033-034 - TABLERO 033-034
T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB033-034 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB033-034 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB033-034 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB033-034 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB033-034 TR - TRABES
T2 TAB034-035 - TABLERO 034-035
T2 TAB034-035 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB034-035 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB034-035 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB034-035 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB034-035 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB034-035 TR - TRABES
T2 TAB035-036 - TABLERO 035-036
T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB035-036 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB035-036 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB035-036 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB035-036 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB035-036 TR - TRABES
T2 TAB036-037 - TABLERO 036-037
T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB036-037 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB036-037 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB036-037 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB036-037 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB036-037 TR - TRABES
T2 TAB037-038 - TABLERO 037-038
T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB037-038 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB037-038 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB037-038 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB037-038 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB037-038 TR - TRABES
T2 TAB038-039 - TABLERO 038-039
T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB038-039 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB038-039 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB038-039 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB038-039 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB038-039 TR - TRABES
T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN
T3 A40 - APOYO 040
T3 A40 CAB - CABEZAL
T3 A40 CAP - CAPITEL
T3 A40 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A40 COL01 - COLUMNA 001
T3 A40 COL02 - COLUMNA 002
T3 A40 COL03 - COLUMNA 003
T3 A40 COL04 - COLUMNA 004
T3 A40 EST - ESTRUCTURA
T3 A40 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A40 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A40 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A40 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A41 - APOYO 041
T3 A41 CAB - CABEZAL
T3 A41 CAP - CAPITEL
T3 A41 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A41 COL01 - COLUMNA 001
T3 A41 COL02 - COLUMNA 002
T3 A41 COL03 - COLUMNA 003
T3 A41 COL04 - COLUMNA 004
T3 A41 EST - ESTRUCTURA
T3 A41 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A41 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A41 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A41 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A42 - APOYO 042
T3 A42 CAB - CABEZAL
T3 A42 CAP - CAPITEL
T3 A42 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A42 COL01 - COLUMNA 001
T3 A42 COL02 - COLUMNA 002
T3 A42 COL03 - COLUMNA 003
T3 A42 COL04 - COLUMNA 004
T3 A42 EST - ESTRUCTURA
T3 A42 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A42 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A42 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A42 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A43 - APOYO 043
T3 A43 CAB - CABEZAL
T3 A43 CAP - CAPITEL
T3 A43 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A43 COL01 - COLUMNA 001
T3 A43 COL02 - COLUMNA 002
T3 A43 COL03 - COLUMNA 003
T3 A43 COL04 - COLUMNA 004
T3 A43 EST - ESTRUCTURA
T3 A43 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A43 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A43 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A43 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A44 - APOYO 044
T3 A44 CAB - CABEZAL
T3 A44 CAP - CAPITEL
T3 A44 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A44 COL01 - COLUMNA 001
T3 A44 COL02 - COLUMNA 002
T3 A44 COL03 - COLUMNA 003
T3 A44 COL04 - COLUMNA 004
T3 A44 EST - ESTRUCTURA
T3 A44 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A44 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A44 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A44 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A45 - APOYO 045
T3 A45 CAB - CABEZAL
T3 A45 CAP - CAPITEL
T3 A45 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A45 COL01 - COLUMNA 001
T3 A45 COL02 - COLUMNA 002
T3 A45 COL03 - COLUMNA 003
T3 A45 COL04 - COLUMNA 004
T3 A45 EST - ESTRUCTURA
T3 A45 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A45 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A45 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A45 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A46 - APOYO 046
T3 A46 CAB - CABEZAL
T3 A46 CAP - CAPITEL
T3 A46 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A46 COL01 - COLUMNA 001
T3 A46 COL02 - COLUMNA 002
T3 A46 COL03 - COLUMNA 003
T3 A46 COL04 - COLUMNA 004
T3 A46 EST - ESTRUCTURA
T3 A46 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A46 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A46 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A46 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A47 - APOYO 047
T3 A47 CAB - CABEZAL
T3 A47 CAP - CAPITEL
T3 A47 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A47 COL01 - COLUMNA 001
T3 A47 COL02 - COLUMNA 002
T3 A47 COL03 - COLUMNA 003
T3 A47 COL04 - COLUMNA 004
T3 A47 EST - ESTRUCTURA
T3 A47 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A47 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A47 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A47 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A48 - APOYO 048
T3 A48 CAB - CABEZAL
T3 A48 CAP - CAPITEL
T3 A48 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A48 COL01 - COLUMNA 001
T3 A48 COL02 - COLUMNA 002
T3 A48 COL03 - COLUMNA 003
T3 A48 COL04 - COLUMNA 004
T3 A48 EST - ESTRUCTURA
T3 A48 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A48 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A48 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A48 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A49 - APOYO 049
T3 A49 CAB - CABEZAL
T3 A49 CAP - CAPITEL
T3 A49 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A49 COL01 - COLUMNA 001
T3 A49 COL02 - COLUMNA 002
T3 A49 COL03 - COLUMNA 003
T3 A49 COL04 - COLUMNA 004
T3 A49 EST - ESTRUCTURA
T3 A49 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A49 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A49 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A49 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A50 - APOYO 050
T3 A50 CAB - CABEZAL
T3 A50 CAP - CAPITEL
T3 A50 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A50 COL01 - COLUMNA 001
T3 A50 COL02 - COLUMNA 002
T3 A50 COL03 - COLUMNA 003
T3 A50 COL04 - COLUMNA 004
T3 A50 EST - ESTRUCTURA
T3 A50 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A50 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A50 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A50 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A51 - APOYO 051
T3 A51 CAB - CABEZAL
T3 A51 CAP - CAPITEL
T3 A51 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A51 COL01 - COLUMNA 001
T3 A51 COL02 - COLUMNA 002
T3 A51 COL03 - COLUMNA 003
T3 A51 COL04 - COLUMNA 004
T3 A51 EST - ESTRUCTURA
T3 A51 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A51 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A51 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A51 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A52 - APOYO 052
T3 A52 CAB - CABEZAL
T3 A52 CAP - CAPITEL
T3 A52 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A52 COL01 - COLUMNA 001
T3 A52 COL02 - COLUMNA 002
T3 A52 COL03 - COLUMNA 003
T3 A52 COL04 - COLUMNA 004
T3 A52 EST - ESTRUCTURA
T3 A52 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A52 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A52 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A52 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A53 - APOYO 053
T3 A53 CAB - CABEZAL
T3 A53 CAP - CAPITEL
T3 A53 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A53 COL01 - COLUMNA 001
T3 A53 COL02 - COLUMNA 002
T3 A53 COL03 - COLUMNA 003
T3 A53 COL04 - COLUMNA 004
T3 A53 EST - ESTRUCTURA
T3 A53 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A53 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A53 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A53 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A54 - APOYO 054
T3 A54 CAB - CABEZAL
T3 A54 CAP - CAPITEL
T3 A54 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A54 COL01 - COLUMNA 001
T3 A54 COL02 - COLUMNA 002
T3 A54 COL03 - COLUMNA 003
T3 A54 COL04 - COLUMNA 004
T3 A54 EST - ESTRUCTURA
T3 A54 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A54 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A54 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A54 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A55 - APOYO 055
T3 A55 CAB - CABEZAL
T3 A55 CAP - CAPITEL
T3 A55 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A55 COL01 - COLUMNA 001
T3 A55 COL02 - COLUMNA 002
T3 A55 COL03 - COLUMNA 003
T3 A55 COL04 - COLUMNA 004
T3 A55 EST - ESTRUCTURA
T3 A55 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A55 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A55 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A55 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A56 - APOYO 056
T3 A56 CAB - CABEZAL
T3 A56 CAP - CAPITEL
T3 A56 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A56 COL01 - COLUMNA 001
T3 A56 COL02 - COLUMNA 002
T3 A56 COL03 - COLUMNA 003
T3 A56 COL04 - COLUMNA 004
T3 A56 EST - ESTRUCTURA
T3 A56 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A56 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A56 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A56 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A57 - APOYO 057
T3 A57 CAB - CABEZAL
T3 A57 CAP - CAPITEL
T3 A57 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A57 COL01 - COLUMNA 001
T3 A57 COL02 - COLUMNA 002
T3 A57 COL03 - COLUMNA 003
T3 A57 COL04 - COLUMNA 004
T3 A57 EST - ESTRUCTURA
T3 A57 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A57 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A57 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A57 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A58 - APOYO 058
T3 A58 CAB - CABEZAL
T3 A58 CAP - CAPITEL
T3 A58 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A58 COL01 - COLUMNA 001
T3 A58 COL02 - COLUMNA 002
T3 A58 COL03 - COLUMNA 003
T3 A58 COL04 - COLUMNA 004
T3 A58 EST - ESTRUCTURA
T3 A58 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A58 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A58 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A58 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A59 - APOYO 059
T3 A59 CAB - CABEZAL
T3 A59 CAP - CAPITEL
T3 A59 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A59 COL01 - COLUMNA 001
T3 A59 COL02 - COLUMNA 002
T3 A59 COL03 - COLUMNA 003
T3 A59 COL04 - COLUMNA 004
T3 A59 EST - ESTRUCTURA
T3 A59 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A59 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A59 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A59 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A60 - APOYO 060
T3 A60 CAB - CABEZAL
T3 A60 CAP - CAPITEL
T3 A60 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A60 COL01 - COLUMNA 001
T3 A60 COL02 - COLUMNA 002
T3 A60 COL03 - COLUMNA 003
T3 A60 COL04 - COLUMNA 004
T3 A60 EST - ESTRUCTURA
T3 A60 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A60 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A60 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A60 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 SUB - SUBESTRUCTURA
T3 SUP - SUPERESTRUCTURA
T3 TAB039-040 - TABLERO 039-040
T3 TAB039-040 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB039-040 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB039-040 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB039-040 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB039-040 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB039-040 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB039-040 TR - TRABES
T3 TAB040-041 - TABLERO 040-041
T3 TAB040-041 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB040-041 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB040-041 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB040-041 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB040-041 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB040-041 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB040-041 TR - TRABES
T3 TAB041-042 - TABLERO 041-042
T3 TAB041-042 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB041-042 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB041-042 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB041-042 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB041-042 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB041-042 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB041-042 TR - TRABES
T3 TAB042-043 - TABLERO 042-043
T3 TAB042-043 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB042-043 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB042-043 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB042-043 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB042-043 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB042-043 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB042-043 TR - TRABES
T3 TAB043-044 - TABLERO 043-044
T3 TAB043-044 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB043-044 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB043-044 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB043-044 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB043-044 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB043-044 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB043-044 TR - TRABES
T3 TAB044-045 - TABLERO 044-045
T3 TAB044-045 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB044-045 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB044-045 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB044-045 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB044-045 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB044-045 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB044-045 TR - TRABES
T3 TAB045-046 - TABLERO 045-046
T3 TAB045-046 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB045-046 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB045-046 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB045-046 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB045-046 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB045-046 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB045-046 TR - TRABES
T3 TAB046-047 - TABLERO 046-047
T3 TAB046-047 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB046-047 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB046-047 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB046-047 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB046-047 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB046-047 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB046-047 TR - TRABES
T3 TAB047-048 - TABLERO 047-048
T3 TAB047-048 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB047-048 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB047-048 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB047-048 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB047-048 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB047-048 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB047-048 TR - TRABES
T3 TAB048-049 - TABLERO 048-049
T3 TAB048-049 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB048-049 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB048-049 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB048-049 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB048-049 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB048-049 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB048-049 TR - TRABES
T3 TAB049-050 - TABLERO 049-050
T3 TAB049-050 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB049-050 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB049-050 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB049-050 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB049-050 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB049-050 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB049-050 TR - TRABES
T3 TAB050-051 - TABLERO 050-051
T3 TAB050-051 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB050-051 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB050-051 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB050-051 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB050-051 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB050-051 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB050-051 TR - TRABES
T3 TAB051-052 - TABLERO 051-052
T3 TAB051-052 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB051-052 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB051-052 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB051-052 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB051-052 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB051-052 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB051-052 TR - TRABES
T3 TAB052-053 - TABLERO 052-053
T3 TAB052-053 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB052-053 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB052-053 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB052-053 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB052-053 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB052-053 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB052-053 TR - TRABES
T3 TAB053-054 - TABLERO 053-054
T3 TAB053-054 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB053-054 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB053-054 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB053-054 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB053-054 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB053-054 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB053-054 TR - TRABES
T3 TAB054-055 - TABLERO 054-055
T3 TAB054-055 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB054-055 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB054-055 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB054-055 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB054-055 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB054-055 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB054-055 TR - TRABES
T3 TAB055-056 - TABLERO 055-056
T3 TAB055-056 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB055-056 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB055-056 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB055-056 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB055-056 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB055-056 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB055-056 TR - TRABES
T3 TAB056-057 - TABLERO 056-057
T3 TAB056-057 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB056-057 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB056-057 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB056-057 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB056-057 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB056-057 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB056-057 TR - TRABES
T3 TAB057-058 - TABLERO 057-058
T3 TAB057-058 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB057-058 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB057-058 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB057-058 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB057-058 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB057-058 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB057-058 TR - TRABES
T3 TAB058-059 - TABLERO 058-059
T3 TAB058-059 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB058-059 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB058-059 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB058-059 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB058-059 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB058-059 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB058-059 TR - TRABES
T3 TAB059-060 - TABLERO 059-060
T3 TAB059-060 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB059-060 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB059-060 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB059-060 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB059-060 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB059-060 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB059-060 TR - TRABES
T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR
T4 A061 - APOYO 061
T4 A062 - APOYO 062
T4 A063 - APOYO 063
T4 A064 - APOYO 064
T4 A065 - APOYO 065
T4 A066 - APOYO 066
T4 A067 - APOYO 067
T4 A068 - APOYO 068
T4 A068 P01 - PILA 001
T4 A068 P02 - PILA 002
T4 A068 P03 - PILA 003
T4 A068 P04 - PILA 004
T4 A068-A CAB - CABEZAL
T4 A068-A DIA - DIAFRAGMAS
T4 A068-A DOV - DOVELAS
T4 A068-A LDC - LOSA DE CALZADA
T4 A068-A P00 - PILAS
T4 A068-A TRA - TRAVESAÑO
T4 A068-A VIG - VIGAS
T4 A068-A Z00 - ZAPATAS
T4 A069 - APOYO 069
T4 A070 - APOYO 070
T4 A071 - APOYO 071
T4 A071-A CAB - CABEZAL
T4 A071-A DIA - DIAFRAGMAS
T4 A071-A DOV - DOVELAS
T4 A071-A LDC - LOSA DE CALZADA
T4 A071-A P00 - PILAS
T4 A071-A TRA - TRAVESAÑO
T4 A071-A VIG - VIGAS
T4 A071-A Z00 - ZAPATAS
T4 A072 - APOYO 072
T4 A073 - APOYO 073
T4 A074 - APOYO 074
T4 A075 - APOYO 075
T4 A076 - APOYO 076
T4 A077 - APOYO 077
T4 A078 - APOYO 078
T4 A079 - APOYO 079
T4 A080 - APOYO 080
T4 A081 - APOYO 081
T4 A082 - APOYO 082
T4 A083 - APOYO 083
T4 A084 - APOYO 084
T4 A085 - APOYO 085
T4 A086 - APOYO 086
T4 A087 - APOYO 087
T4 A088 - APOYO 088
T4 A089 - APOYO 089
T4 A090 - APOYO 090
T4 A091 - APOYO 091
T4 A092 - APOYO 092
T4 A093 - APOYO 093
T4 A094 - APOYO 094
T4 A095 - APOYO 095
T4 A096 - APOYO 096
T4 A097 - APOYO 097
T4 A098 - APOYO 098
T4 A099 - APOYO 099
T4 A100 - APOYO 100
T4 A100 CAB - CABEZAL
T4 A100 CAP - CAPITEL
T4 A100 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A100 COL01 - COLUMNA 001
T4 A100 COL02 - COLUMNA 002
T4 A100 COL03 - COLUMNA 003
T4 A100 COL04 - COLUMNA 004
T4 A100 EST - ESTRUCTURA
T4 A100 P01 - PILA 001
T4 A100 P02 - PILA 002
T4 A100 P03 - PILA 003
T4 A100 P04 - PILA 004
T4 A101 - APOYO 101
T4 A101 CAB - CABEZAL
T4 A101 CAP - CAPITEL
T4 A101 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A101 COL01 - COLUMNA 001
T4 A101 COL02 - COLUMNA 002
T4 A101 COL03 - COLUMNA 003
T4 A101 COL04 - COLUMNA 004
T4 A101 EST - ESTRUCTURA
T4 A101 P01 - PILA 001
T4 A101 P02 - PILA 002
T4 A101 P03 - PILA 003
T4 A101 P04 - PILA 004
T4 A102 - APOYO 102
T4 A102 CAB - CABEZAL
T4 A102 CAP - CAPITEL
T4 A102 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A102 COL01 - COLUMNA 001
T4 A102 COL02 - COLUMNA 002
T4 A102 COL03 - COLUMNA 003
T4 A102 COL04 - COLUMNA 004
T4 A102 EST - ESTRUCTURA
T4 A102 P01 - PILA 001
T4 A102 P02 - PILA 002
T4 A102 P03 - PILA 003
T4 A102 P04 - PILA 004
T4 A103 - APOYO 103
T4 A103 CAB - CABEZAL
T4 A103 CAP - CAPITEL
T4 A103 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A103 COL01 - COLUMNA 001
T4 A103 COL02 - COLUMNA 002
T4 A103 COL03 - COLUMNA 003
T4 A103 COL04 - COLUMNA 004
T4 A103 EST - ESTRUCTURA
T4 A103 P01 - PILA 001
T4 A103 P02 - PILA 002
T4 A103 P03 - PILA 003
T4 A103 P04 - PILA 004
T4 A104 - APOYO 104
T4 A104 CAB - CABEZAL
T4 A104 CAP - CAPITEL
T4 A104 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A104 COL01 - COLUMNA 001
T4 A104 COL02 - COLUMNA 002
T4 A104 COL03 - COLUMNA 003
T4 A104 COL04 - COLUMNA 004
T4 A104 EST - ESTRUCTURA
T4 A104 P01 - PILA 001
T4 A104 P02 - PILA 002
T4 A104 P03 - PILA 003
T4 A104 P04 - PILA 004
T4 A105 - APOYO 105
T4 A105 CAB - CABEZAL
T4 A105 CAP - CAPITEL
T4 A105 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A105 COL01 - COLUMNA 001
T4 A105 COL02 - COLUMNA 002
T4 A105 COL03 - COLUMNA 003
T4 A105 COL04 - COLUMNA 004
T4 A105 EST - ESTRUCTURA
T4 A105 P01 - PILA 001
T4 A105 P02 - PILA 002
T4 A105 P03 - PILA 003
T4 A105 P04 - PILA 004
T4 A106 - APOYO 106
T4 A106 CAB - CABEZAL
T4 A106 CAP - CAPITEL
T4 A106 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A106 COL01 - COLUMNA 001
T4 A106 COL02 - COLUMNA 002
T4 A106 COL03 - COLUMNA 003
T4 A106 COL04 - COLUMNA 004
T4 A106 EST - ESTRUCTURA
T4 A106 P01 - PILA 001
T4 A106 P02 - PILA 002
T4 A106 P03 - PILA 003
T4 A106 P04 - PILA 004
T4 A107 - APOYO 107
T4 A107 CAB - CABEZAL
T4 A107 CAP - CAPITEL
T4 A107 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A107 COL01 - COLUMNA 001
T4 A107 COL02 - COLUMNA 002
T4 A107 COL03 - COLUMNA 003
T4 A107 COL04 - COLUMNA 004
T4 A107 EST - ESTRUCTURA
T4 A107 P01 - PILA 001
T4 A107 P02 - PILA 002
T4 A107 P03 - PILA 003
T4 A107 P04 - PILA 004
T4 A108 - APOYO 108
T4 A108 CAB - CABEZAL
T4 A108 CAP - CAPITEL
T4 A108 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A108 COL01 - COLUMNA 001
T4 A108 COL02 - COLUMNA 002
T4 A108 COL03 - COLUMNA 003
T4 A108 COL04 - COLUMNA 004
T4 A108 EST - ESTRUCTURA
T4 A108 P01 - PILA 001
T4 A108 P02 - PILA 002
T4 A108 P03 - PILA 003
T4 A108 P04 - PILA 004
T4 A109 - APOYO 109
T4 A109 CAB - CABEZAL
T4 A109 CAP - CAPITEL
T4 A109 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A109 COL01 - COLUMNA 001
T4 A109 COL02 - COLUMNA 002
T4 A109 COL03 - COLUMNA 003
T4 A109 COL04 - COLUMNA 004
T4 A109 EST - ESTRUCTURA
T4 A109 P01 - PILA 001
T4 A109 P02 - PILA 002
T4 A109 P03 - PILA 003
T4 A109 P04 - PILA 004
T4 A110 - APOYO 110
T4 A110 CAB - CABEZAL
T4 A110 CAP - CAPITEL
T4 A110 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A110 COL01 - COLUMNA 001
T4 A110 COL02 - COLUMNA 002
T4 A110 COL03 - COLUMNA 003
T4 A110 COL04 - COLUMNA 004
T4 A110 EST - ESTRUCTURA
T4 A110 P01 - PILA 001
T4 A110 P02 - PILA 002
T4 A110 P03 - PILA 003
T4 A110 P04 - PILA 004
T4 A111 - APOYO 111
T4 A111 CAB - CABEZAL
T4 A111 CAP - CAPITEL
T4 A111 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A111 COL01 - COLUMNA 001
T4 A111 COL02 - COLUMNA 002
T4 A111 COL03 - COLUMNA 003
T4 A111 COL04 - COLUMNA 004
T4 A111 EST - ESTRUCTURA
T4 A111 P01 - PILA 001
T4 A111 P02 - PILA 002
T4 A111 P03 - PILA 003
T4 A111 P04 - PILA 004
T4 A112 - APOYO 112
T4 A112 CAB - CABEZAL
T4 A112 CAP - CAPITEL
T4 A112 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A112 COL01 - COLUMNA 001
T4 A112 COL02 - COLUMNA 002
T4 A112 COL03 - COLUMNA 003
T4 A112 COL04 - COLUMNA 004
T4 A112 EST - ESTRUCTURA
T4 A112 P01 - PILA 001
T4 A112 P02 - PILA 002
T4 A112 P03 - PILA 003
T4 A112 P04 - PILA 004
T4 A113 - APOYO 113
T4 A113 CAB - CABEZAL
T4 A113 CAP - CAPITEL
T4 A113 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A113 COL01 - COLUMNA 001
T4 A113 COL02 - COLUMNA 002
T4 A113 COL03 - COLUMNA 003
T4 A113 COL04 - COLUMNA 004
T4 A113 EST - ESTRUCTURA
T4 A113 P01 - PILA 001
T4 A113 P02 - PILA 002
T4 A113 P03 - PILA 003
T4 A113 P04 - PILA 004
T4 A114 - APOYO 114
T4 A114 CAB - CABEZAL
T4 A114 CAP - CAPITEL
T4 A114 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A114 COL01 - COLUMNA 001
T4 A114 COL02 - COLUMNA 002
T4 A114 COL03 - COLUMNA 003
T4 A114 COL04 - COLUMNA 004
T4 A114 EST - ESTRUCTURA
T4 A114 P01 - PILA 001
T4 A114 P02 - PILA 002
T4 A114 P03 - PILA 003
T4 A114 P04 - PILA 004
T4 A115 - APOYO 115
T4 A115 CAB - CABEZAL
T4 A115 CAP - CAPITEL
T4 A115 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A115 COL01 - COLUMNA 001
T4 A115 COL02 - COLUMNA 002
T4 A115 COL03 - COLUMNA 003
T4 A115 COL04 - COLUMNA 004
T4 A115 EST - ESTRUCTURA
T4 A115 P01 - PILA 001
T4 A115 P02 - PILA 002
T4 A115 P03 - PILA 003
T4 A115 P04 - PILA 004
T4 A116 - APOYO 116
T4 A116 CAB - CABEZAL
T4 A116 CAP - CAPITEL
T4 A116 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A116 COL01 - COLUMNA 001
T4 A116 COL02 - COLUMNA 002
T4 A116 COL03 - COLUMNA 003
T4 A116 COL04 - COLUMNA 004
T4 A116 EST - ESTRUCTURA
T4 A116 P01 - PILA 001
T4 A116 P02 - PILA 002
T4 A116 P03 - PILA 003
T4 A116 P04 - PILA 004
T4 A116 P05 - PILA 005
T4 A117 - APOYO 117
T4 A117 CAB - CABEZAL
T4 A117 CAP - CAPITEL
T4 A117 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A117 COL01 - COLUMNA 001
T4 A117 COL02 - COLUMNA 002
T4 A117 COL03 - COLUMNA 003
T4 A117 COL04 - COLUMNA 004
T4 A117 EST - ESTRUCTURA
T4 A117 P01 - PILA 001
T4 A117 P02 - PILA 002
T4 A117 P03 - PILA 003
T4 A117 P04 - PILA 004
T4 A117 P05 - PILA 005
T4 A117 P06 - PILA 006
T4 A117 P07 - PILA 007
T4 A117 P08 - PILA 008
T4 A118 - APOYO 118
T4 A118 CAB - CABEZAL
T4 A118 CAP - CAPITEL
T4 A118 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A118 COL01 - COLUMNA 001
T4 A118 COL02 - COLUMNA 002
T4 A118 COL03 - COLUMNA 003
T4 A118 COL04 - COLUMNA 004
T4 A118 EST - ESTRUCTURA
T4 A118 P01 - PILA 001
T4 A118 P02 - PILA 002
T4 A118 P03 - PILA 003
T4 A118 P04 - PILA 004
T4 A118 P05 - PILA 005
T4 A118 P06 - PILA 006
T4 A118 P07 - PILA 007
T4 A118 P08 - PILA 008
T4 A119 - APOYO 119
T4 A119 CAB - CABEZAL
T4 A119 CAP - CAPITEL
T4 A119 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A119 COL01 - COLUMNA 001
T4 A119 COL02 - COLUMNA 002
T4 A119 COL03 - COLUMNA 003
T4 A119 COL04 - COLUMNA 004
T4 A119 EST - ESTRUCTURA
T4 A119 P01 - PILA 001
T4 A119 P02 - PILA 002
T4 A119 P03 - PILA 003
T4 A119 P04 - PILA 004
T4 A119 P05 - PILA 005
T4 A120 - APOYO 120
T4 A120 CAB - CABEZAL
T4 A120 CAP - CAPITEL
T4 A120 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A120 COL01 - COLUMNA 001
T4 A120 COL02 - COLUMNA 002
T4 A120 COL03 - COLUMNA 003
T4 A120 COL04 - COLUMNA 004
T4 A120 EST - ESTRUCTURA
T4 A120 P01 - PILA 001
T4 A120 P02 - PILA 002
T4 A120 P03 - PILA 003
T4 A120 P04 - PILA 004
T4 A121 - APOYO 121
T4 A121 CAB - CABEZAL
T4 A121 CAP - CAPITEL
T4 A121 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A121 COL01 - COLUMNA 001
T4 A121 COL02 - COLUMNA 002
T4 A121 COL03 - COLUMNA 003
T4 A121 COL04 - COLUMNA 004
T4 A121 EST - ESTRUCTURA
T4 A121 P01 - PILA 001
T4 A121 P02 - PILA 002
T4 A121 P03 - PILA 003
T4 A121 P04 - PILA 004
T4 A122 - APOYO 122
T4 A122 CAB - CABEZAL
T4 A122 CAP - CAPITEL
T4 A122 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A122 COL01 - COLUMNA 001
T4 A122 COL02 - COLUMNA 002
T4 A122 COL03 - COLUMNA 003
T4 A122 COL04 - COLUMNA 004
T4 A122 EST - ESTRUCTURA
T4 A122 P01 - PILA 001
T4 A122 P02 - PILA 002
T4 A122 P03 - PILA 003
T4 A122 P04 - PILA 004
T4 A123 - APOYO 123
T4 A123 CAB - CABEZAL
T4 A123 CAP - CAPITEL
T4 A123 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A123 COL01 - COLUMNA 001
T4 A123 COL02 - COLUMNA 002
T4 A123 COL03 - COLUMNA 003
T4 A123 COL04 - COLUMNA 004
T4 A123 EST - ESTRUCTURA
T4 A123 P01 - PILA 001
T4 A123 P02 - PILA 002
T4 A123 P03 - PILA 003
T4 A123 P04 - PILA 004
T4 A124 - APOYO 124
T4 A124 CAB - CABEZAL
T4 A124 CAP - CAPITEL
T4 A124 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A124 COL01 - COLUMNA 001
T4 A124 COL02 - COLUMNA 002
T4 A124 COL03 - COLUMNA 003
T4 A124 COL04 - COLUMNA 004
T4 A124 EST - ESTRUCTURA
T4 A124 P01 - PILA 001
T4 A124 P02 - PILA 002
T4 A124 P03 - PILA 003
T4 A124 P04 - PILA 004
T4 A125 - APOYO 125
T4 A125 CAB - CABEZAL
T4 A125 CAP - CAPITEL
T4 A125 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A125 COL01 - COLUMNA 001
T4 A125 COL02 - COLUMNA 002
T4 A125 COL03 - COLUMNA 003
T4 A125 COL04 - COLUMNA 004
T4 A125 EST - ESTRUCTURA
T4 A125 P01 - PILA 001
T4 A125 P02 - PILA 002
T4 A125 P03 - PILA 003
T4 A125 P04 - PILA 004
T4 A126 - APOYO 126
T4 A126 CAB - CABEZAL
T4 A126 CAP - CAPITEL
T4 A126 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A126 COL01 - COLUMNA 001
T4 A126 COL02 - COLUMNA 002
T4 A126 COL03 - COLUMNA 003
T4 A126 COL04 - COLUMNA 004
T4 A126 EST - ESTRUCTURA
T4 A126 P01 - PILA 001
T4 A126 P02 - PILA 002
T4 A126 P03 - PILA 003
T4 A126 P04 - PILA 004
T4 A127 - APOYO 127
T4 A127 CAB - CABEZAL
T4 A127 CAP - CAPITEL
T4 A127 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A127 COL01 - COLUMNA 001
T4 A127 COL02 - COLUMNA 002
T4 A127 COL03 - COLUMNA 003
T4 A127 COL04 - COLUMNA 004
T4 A127 EST - ESTRUCTURA
T4 A127 P01 - PILA 001
T4 A127 P02 - PILA 002
T4 A127 P03 - PILA 003
T4 A127 P04 - PILA 004
T4 A128 - APOYO 128
T4 A128 CAB - CABEZAL
T4 A128 CAP - CAPITEL
T4 A128 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A128 COL01 - COLUMNA 001
T4 A128 COL02 - COLUMNA 002
T4 A128 COL03 - COLUMNA 003
T4 A128 COL04 - COLUMNA 004
T4 A128 EST - ESTRUCTURA
T4 A128 P01 - PILA 001
T4 A128 P02 - PILA 002
T4 A128 P03 - PILA 003
T4 A128 P04 - PILA 004
T4 A129 - APOYO 129
T4 A129 CAB - CABEZAL
T4 A129 CAP - CAPITEL
T4 A129 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A129 COL01 - COLUMNA 001
T4 A129 COL02 - COLUMNA 002
T4 A129 COL03 - COLUMNA 003
T4 A129 COL04 - COLUMNA 004
T4 A129 EST - ESTRUCTURA
T4 A129 P01 - PILA 001
T4 A129 P02 - PILA 002
T4 A129 P03 - PILA 003
T4 A129 P04 - PILA 004
T4 A130 - APOYO 130
T4 A130 CAB - CABEZAL
T4 A130 CAP - CAPITEL
T4 A130 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A130 COL01 - COLUMNA 001
T4 A130 COL02 - COLUMNA 002
T4 A130 COL03 - COLUMNA 003
T4 A130 COL04 - COLUMNA 004
T4 A130 EST - ESTRUCTURA
T4 A130 P01 - PILA 001
T4 A130 P02 - PILA 002
T4 A130 P03 - PILA 003
T4 A130 P04 - PILA 004
T4 A131 - APOYO 131
T4 A131 CAB - CABEZAL
T4 A131 CAP - CAPITEL
T4 A131 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A131 COL01 - COLUMNA 001
T4 A131 COL02 - COLUMNA 002
T4 A131 COL03 - COLUMNA 003
T4 A131 COL04 - COLUMNA 004
T4 A131 EST - ESTRUCTURA
T4 A131 P01 - PILA 001
T4 A131 P02 - PILA 002
T4 A131 P03 - PILA 003
T4 A131 P04 - PILA 004
T4 A132 - APOYO 132
T4 A132 CAB - CABEZAL
T4 A132 CAP - CAPITEL
T4 A132 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A132 COL01 - COLUMNA 001
T4 A132 COL02 - COLUMNA 002
T4 A132 COL03 - COLUMNA 003
T4 A132 COL04 - COLUMNA 004
T4 A132 EST - ESTRUCTURA
T4 A132 P01 - PILA 001
T4 A132 P02 - PILA 002
T4 A132 P03 - PILA 003
T4 A132 P04 - PILA 004
T4 A133 - APOYO 133
T4 A133 CAB - CABEZAL
T4 A133 CAP - CAPITEL
T4 A133 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A133 COL01 - COLUMNA 001
T4 A133 COL02 - COLUMNA 002
T4 A133 COL03 - COLUMNA 003
T4 A133 COL04 - COLUMNA 004
T4 A133 EST - ESTRUCTURA
T4 A133 P01 - PILA 001
T4 A133 P02 - PILA 002
T4 A133 P03 - PILA 003
T4 A133 P04 - PILA 004
T4 A134 - APOYO 134
T4 A134 CAB - CABEZAL
T4 A134 CAP - CAPITEL
T4 A134 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A134 COL01 - COLUMNA 001
T4 A134 COL02 - COLUMNA 002
T4 A134 COL03 - COLUMNA 003
T4 A134 COL04 - COLUMNA 004
T4 A134 EST - ESTRUCTURA
T4 A134 P01 - PILA 001
T4 A134 P02 - PILA 002
T4 A134 P03 - PILA 003
T4 A134 P04 - PILA 004
T4 A135 - APOYO 135
T4 A135 CAB - CABEZAL
T4 A135 CAP - CAPITEL
T4 A135 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A135 COL01 - COLUMNA 001
T4 A135 COL02 - COLUMNA 002
T4 A135 COL03 - COLUMNA 003
T4 A135 COL04 - COLUMNA 004
T4 A135 EST - ESTRUCTURA
T4 A135 P01 - PILA 001
T4 A135 P02 - PILA 002
T4 A135 P03 - PILA 003
T4 A135 P04 - PILA 004
T4 A136 - APOYO 136
T4 A136 CAB - CABEZAL
T4 A136 CAP - CAPITEL
T4 A136 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A136 COL01 - COLUMNA 001
T4 A136 COL02 - COLUMNA 002
T4 A136 COL03 - COLUMNA 003
T4 A136 COL04 - COLUMNA 004
T4 A136 EST - ESTRUCTURA
T4 A136 P01 - PILA 001
T4 A136 P02 - PILA 002
T4 A136 P03 - PILA 003
T4 A136 P04 - PILA 004
T4 A137 - APOYO 137
T4 A137 CAB - CABEZAL
T4 A137 CAP - CAPITEL
T4 A137 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A137 COL01 - COLUMNA 001
T4 A137 COL02 - COLUMNA 002
T4 A137 COL03 - COLUMNA 003
T4 A137 COL04 - COLUMNA 004
T4 A137 EST - ESTRUCTURA
T4 A137 P01 - PILA 001
T4 A137 P02 - PILA 002
T4 A137 P03 - PILA 003
T4 A137 P04 - PILA 004
T4 A138 - APOYO 138
T4 A138 CAB - CABEZAL
T4 A138 CAP - CAPITEL
T4 A138 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A138 COL01 - COLUMNA 001
T4 A138 COL02 - COLUMNA 002
T4 A138 COL03 - COLUMNA 003
T4 A138 COL04 - COLUMNA 004
T4 A138 EST - ESTRUCTURA
T4 A138 P01 - PILA 001
T4 A138 P02 - PILA 002
T4 A138 P03 - PILA 003
T4 A138 P04 - PILA 004
T4 A139 - APOYO 139
T4 A139 CAB - CABEZAL
T4 A139 CAP - CAPITEL
T4 A139 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A139 COL01 - COLUMNA 001
T4 A139 COL02 - COLUMNA 002
T4 A139 COL03 - COLUMNA 003
T4 A139 COL04 - COLUMNA 004
T4 A139 EST - ESTRUCTURA
T4 A139 P01 - PILA 001
T4 A139 P02 - PILA 002
T4 A139 P03 - PILA 003
T4 A139 P04 - PILA 004
T4 A140 - APOYO 140
T4 A140 CAB - CABEZAL
T4 A140 CAP - CAPITEL
T4 A140 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A140 COL01 - COLUMNA 001
T4 A140 COL02 - COLUMNA 002
T4 A140 COL03 - COLUMNA 003
T4 A140 COL04 - COLUMNA 004
T4 A140 EST - ESTRUCTURA
T4 A140 P01 - PILA 001
T4 A140 P02 - PILA 002
T4 A140 P03 - PILA 003
T4 A140 P04 - PILA 004
T4 A141 - APOYO 141
T4 A141 CAB - CABEZAL
T4 A141 CAP - CAPITEL
T4 A141 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A141 COL01 - COLUMNA 001
T4 A141 COL02 - COLUMNA 002
T4 A141 COL03 - COLUMNA 003
T4 A141 COL04 - COLUMNA 004
T4 A141 EST - ESTRUCTURA
T4 A141 P01 - PILA 001
T4 A141 P02 - PILA 002
T4 A141 P03 - PILA 003
T4 A141 P04 - PILA 004
T4 A142 - APOYO 142
T4 A142 CAB - CABEZAL
T4 A142 CAP - CAPITEL
T4 A142 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A142 COL01 - COLUMNA 001
T4 A142 COL02 - COLUMNA 002
T4 A142 COL03 - COLUMNA 003
T4 A142 COL04 - COLUMNA 004
T4 A142 EST - ESTRUCTURA
T4 A142 P01 - PILA 001
T4 A142 P02 - PILA 002
T4 A142 P03 - PILA 003
T4 A142 P04 - PILA 004
T4 A143 - APOYO 143
T4 A143 CAB - CABEZAL
T4 A143 CAP - CAPITEL
T4 A143 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A143 COL01 - COLUMNA 001
T4 A143 COL02 - COLUMNA 002
T4 A143 COL03 - COLUMNA 003
T4 A143 COL04 - COLUMNA 004
T4 A143 EST - ESTRUCTURA
T4 A143 P01 - PILA 001
T4 A143 P02 - PILA 002
T4 A143 P03 - PILA 003
T4 A143 P04 - PILA 004
T4 A144 - APOYO 144
T4 A144 CAB - CABEZAL
T4 A144 CAP - CAPITEL
T4 A144 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A144 COL01 - COLUMNA 001
T4 A144 COL02 - COLUMNA 002
T4 A144 COL03 - COLUMNA 003
T4 A144 COL04 - COLUMNA 004
T4 A144 EST - ESTRUCTURA
T4 A144 P01 - PILA 001
T4 A144 P02 - PILA 002
T4 A144 P03 - PILA 003
T4 A144 P04 - PILA 004
T4 A145 - APOYO 145
T4 A145 CAB - CABEZAL
T4 A145 CAP - CAPITEL
T4 A145 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A145 COL01 - COLUMNA 001
T4 A145 COL02 - COLUMNA 002
T4 A145 COL03 - COLUMNA 003
T4 A145 COL04 - COLUMNA 004
T4 A145 EST - ESTRUCTURA
T4 A145 P01 - PILA 001
T4 A145 P02 - PILA 002
T4 A145 P03 - PILA 003
T4 A145 P04 - PILA 004
T4 A146 - APOYO 146
T4 A146 CAB - CABEZAL
T4 A146 CAP - CAPITEL
T4 A146 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A146 COL01 - COLUMNA 001
T4 A146 COL02 - COLUMNA 002
T4 A146 COL03 - COLUMNA 003
T4 A146 COL04 - COLUMNA 004
T4 A146 EST - ESTRUCTURA
T4 A146 P01 - PILA 001
T4 A146 P02 - PILA 002
T4 A146 P03 - PILA 003
T4 A146 P04 - PILA 004
T4 A147 - APOYO 147
T4 A147 CAB - CABEZAL
T4 A147 CAP - CAPITEL
T4 A147 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A147 COL01 - COLUMNA 001
T4 A147 COL02 - COLUMNA 002
T4 A147 COL03 - COLUMNA 003
T4 A147 COL04 - COLUMNA 004
T4 A147 EST - ESTRUCTURA
T4 A147 P01 - PILA 001
T4 A147 P02 - PILA 002
T4 A147 P03 - PILA 003
T4 A147 P04 - PILA 004
T4 A148 - APOYO 148
T4 A148 CAB - CABEZAL
T4 A148 CAP - CAPITEL
T4 A148 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A148 COL01 - COLUMNA 001
T4 A148 COL02 - COLUMNA 002
T4 A148 COL03 - COLUMNA 003
T4 A148 COL04 - COLUMNA 004
T4 A148 EST - ESTRUCTURA
T4 A148 P01 - PILA 001
T4 A148 P02 - PILA 002
T4 A148 P03 - PILA 003
T4 A148 P04 - PILA 004
T4 A149 - APOYO 149
T4 A149 CAB - CABEZAL
T4 A149 CAP - CAPITEL
T4 A149 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A149 COL01 - COLUMNA 001
T4 A149 COL02 - COLUMNA 002
T4 A149 COL03 - COLUMNA 003
T4 A149 COL04 - COLUMNA 004
T4 A149 EST - ESTRUCTURA
T4 A149 P01 - PILA 001
T4 A149 P02 - PILA 002
T4 A149 P03 - PILA 003
T4 A149 P04 - PILA 004
T4 A150 - APOYO 150
T4 A150 CAB - CABEZAL
T4 A150 CAP - CAPITEL
T4 A150 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A150 COL01 - COLUMNA 001
T4 A150 COL02 - COLUMNA 002
T4 A150 COL03 - COLUMNA 003
T4 A150 COL04 - COLUMNA 004
T4 A150 EST - ESTRUCTURA
T4 A150 P01 - PILA 001
T4 A150 P02 - PILA 002
T4 A150 P03 - PILA 003
T4 A150 P04 - PILA 004
T4 A151 - APOYO 151
T4 A151 CAB - CABEZAL
T4 A151 CAP - CAPITEL
T4 A151 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A151 COL01 - COLUMNA 001
T4 A151 COL02 - COLUMNA 002
T4 A151 COL03 - COLUMNA 003
T4 A151 COL04 - COLUMNA 004
T4 A151 EST - ESTRUCTURA
T4 A151 P01 - PILA 001
T4 A151 P02 - PILA 002
T4 A151 P03 - PILA 003
T4 A151 P04 - PILA 004
T4 A152 - APOYO 152
T4 A152 CAB - CABEZAL
T4 A152 CAP - CAPITEL
T4 A152 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A152 COL01 - COLUMNA 001
T4 A152 COL02 - COLUMNA 002
T4 A152 COL03 - COLUMNA 003
T4 A152 COL04 - COLUMNA 004
T4 A152 EST - ESTRUCTURA
T4 A152 P01 - PILA 001
T4 A152 P02 - PILA 002
T4 A152 P03 - PILA 003
T4 A152 P04 - PILA 004
T4 A153 - APOYO 153
T4 A153 CAB - CABEZAL
T4 A153 CAP - CAPITEL
T4 A153 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A153 COL01 - COLUMNA 001
T4 A153 COL02 - COLUMNA 002
T4 A153 COL03 - COLUMNA 003
T4 A153 COL04 - COLUMNA 004
T4 A153 EST - ESTRUCTURA
T4 A153 P01 - PILA 001
T4 A153 P02 - PILA 002
T4 A153 P03 - PILA 003
T4 A153 P04 - PILA 004
T4 A154 - APOYO 154
T4 A154 CAB - CABEZAL
T4 A154 CAP - CAPITEL
T4 A154 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A154 COL01 - COLUMNA 001
T4 A154 COL02 - COLUMNA 002
T4 A154 COL03 - COLUMNA 003
T4 A154 COL04 - COLUMNA 004
T4 A154 EST - ESTRUCTURA
T4 A154 P01 - PILA 001
T4 A154 P02 - PILA 002
T4 A154 P03 - PILA 003
T4 A154 P04 - PILA 004
T4 A155 - APOYO 155
T4 A155 CAB - CABEZAL
T4 A155 CAP - CAPITEL
T4 A155 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A155 COL01 - COLUMNA 001
T4 A155 COL02 - COLUMNA 002
T4 A155 COL03 - COLUMNA 003
T4 A155 COL04 - COLUMNA 004
T4 A155 EST - ESTRUCTURA
T4 A155 P01 - PILA 001
T4 A155 P02 - PILA 002
T4 A155 P03 - PILA 003
T4 A155 P04 - PILA 004
T4 A156 - APOYO 156
T4 A156 CAB - CABEZAL
T4 A156 CAP - CAPITEL
T4 A156 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A156 COL01 - COLUMNA 001
T4 A156 COL02 - COLUMNA 002
T4 A156 COL03 - COLUMNA 003
T4 A156 COL04 - COLUMNA 004
T4 A156 EST - ESTRUCTURA
T4 A156 P01 - PILA 001
T4 A156 P02 - PILA 002
T4 A156 P03 - PILA 003
T4 A156 P04 - PILA 004
T4 A157 - APOYO 157
T4 A157 CAB - CABEZAL
T4 A157 CAP - CAPITEL
T4 A157 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A157 COL01 - COLUMNA 001
T4 A157 COL02 - COLUMNA 002
T4 A157 COL03 - COLUMNA 003
T4 A157 COL04 - COLUMNA 004
T4 A157 EST - ESTRUCTURA
T4 A157 P01 - PILA 001
T4 A157 P02 - PILA 002
T4 A157 P03 - PILA 003
T4 A157 P04 - PILA 004
T4 A158 - APOYO 158
T4 A158 CAB - CABEZAL
T4 A158 CAP - CAPITEL
T4 A158 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A158 COL01 - COLUMNA 001
T4 A158 COL02 - COLUMNA 002
T4 A158 COL03 - COLUMNA 003
T4 A158 COL04 - COLUMNA 004
T4 A158 EST - ESTRUCTURA
T4 A158 P01 - PILA 001
T4 A158 P02 - PILA 002
T4 A158 P03 - PILA 003
T4 A158 P04 - PILA 004
T4 A159 - APOYO 159
T4 A159 CAB - CABEZAL
T4 A159 CAP - CAPITEL
T4 A159 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A159 COL01 - COLUMNA 001
T4 A159 COL02 - COLUMNA 002
T4 A159 COL03 - COLUMNA 003
T4 A159 COL04 - COLUMNA 004
T4 A159 EST - ESTRUCTURA
T4 A159 P01 - PILA 001
T4 A159 P02 - PILA 002
T4 A159 P03 - PILA 003
T4 A159 P04 - PILA 004
T4 A160 - APOYO 160
T4 A160 CAB - CABEZAL
T4 A160 CAP - CAPITEL
T4 A160 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A160 COL01 - COLUMNA 001
T4 A160 COL02 - COLUMNA 002
T4 A160 COL03 - COLUMNA 003
T4 A160 COL04 - COLUMNA 004
T4 A160 EST - ESTRUCTURA
T4 A160 P01 - PILA 001
T4 A160 P02 - PILA 002
T4 A160 P03 - PILA 003
T4 A160 P04 - PILA 004
T4 A161 - APOYO 161
T4 A161 CAB - CABEZAL
T4 A161 CAP - CAPITEL
T4 A161 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A161 COL01 - COLUMNA 001
T4 A161 COL02 - COLUMNA 002
T4 A161 COL03 - COLUMNA 003
T4 A161 COL04 - COLUMNA 004
T4 A161 EST - ESTRUCTURA
T4 A161 P01 - PILA 001
T4 A161 P02 - PILA 002
T4 A161 P03 - PILA 003
T4 A161 P04 - PILA 004
T4 A162 - APOYO 162
T4 A162 CAB - CABEZAL
T4 A162 CAP - CAPITEL
T4 A162 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A162 COL01 - COLUMNA 001
T4 A162 COL02 - COLUMNA 002
T4 A162 COL03 - COLUMNA 003
T4 A162 COL04 - COLUMNA 004
T4 A162 EST - ESTRUCTURA
T4 A162 P01 - PILA 001
T4 A162 P02 - PILA 002
T4 A162 P03 - PILA 003
T4 A162 P04 - PILA 004
T4 A163 - APOYO 163
T4 A163 CAB - CABEZAL
T4 A163 CAP - CAPITEL
T4 A163 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A163 COL01 - COLUMNA 001
T4 A163 COL02 - COLUMNA 002
T4 A163 COL03 - COLUMNA 003
T4 A163 COL04 - COLUMNA 004
T4 A163 EST - ESTRUCTURA
T4 A163 P01 - PILA 001
T4 A163 P02 - PILA 002
T4 A163 P03 - PILA 003
T4 A163 P04 - PILA 004
T4 A164 - APOYO 164
T4 A164 CAB - CABEZAL
T4 A164 CAP - CAPITEL
T4 A164 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A164 COL01 - COLUMNA 001
T4 A164 COL02 - COLUMNA 002
T4 A164 COL03 - COLUMNA 003
T4 A164 COL04 - COLUMNA 004
T4 A164 EST - ESTRUCTURA
T4 A164 P01 - PILA 001
T4 A164 P02 - PILA 002
T4 A164 P03 - PILA 003
T4 A164 P04 - PILA 004
T4 A165 - APOYO 165
T4 A165 CAB - CABEZAL
T4 A165 CAP - CAPITEL
T4 A165 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A165 COL01 - COLUMNA 001
T4 A165 COL02 - COLUMNA 002
T4 A165 COL03 - COLUMNA 003
T4 A165 COL04 - COLUMNA 004
T4 A165 EST - ESTRUCTURA
T4 A165 P01 - PILA 001
T4 A165 P02 - PILA 002
T4 A165 P03 - PILA 003
T4 A165 P04 - PILA 004
T4 A166 - APOYO 166
T4 A166 CAB - CABEZAL
T4 A166 CAP - CAPITEL
T4 A166 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A166 COL01 - COLUMNA 001
T4 A166 COL02 - COLUMNA 002
T4 A166 COL03 - COLUMNA 003
T4 A166 COL04 - COLUMNA 004
T4 A166 EST - ESTRUCTURA
T4 A166 P01 - PILA 001
T4 A166 P02 - PILA 002
T4 A166 P03 - PILA 003
T4 A166 P04 - PILA 004
T4 A167 - APOYO 167
T4 A167 CAB - CABEZAL
T4 A167 CAP - CAPITEL
T4 A167 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A167 COL01 - COLUMNA 001
T4 A167 COL02 - COLUMNA 002
T4 A167 COL03 - COLUMNA 003
T4 A167 COL04 - COLUMNA 004
T4 A167 EST - ESTRUCTURA
T4 A167 P01 - PILA 001
T4 A167 P02 - PILA 002
T4 A167 P03 - PILA 003
T4 A167 P04 - PILA 004
T4 A168 - APOYO 168
T4 A168 CAB - CABEZAL
T4 A168 CAP - CAPITEL
T4 A168 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A168 COL01 - COLUMNA 001
T4 A168 COL02 - COLUMNA 002
T4 A168 COL03 - COLUMNA 003
T4 A168 COL04 - COLUMNA 004
T4 A168 EST - ESTRUCTURA
T4 A168 P01 - PILA 001
T4 A168 P02 - PILA 002
T4 A168 P03 - PILA 003
T4 A168 P04 - PILA 004
T4 A169 - APOYO 169
T4 A169 CAB - CABEZAL
T4 A169 CAP - CAPITEL
T4 A169 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A169 COL01 - COLUMNA 001
T4 A169 COL02 - COLUMNA 002
T4 A169 COL03 - COLUMNA 003
T4 A169 COL04 - COLUMNA 004
T4 A169 EST - ESTRUCTURA
T4 A169 P01 - PILA 001
T4 A169 P02 - PILA 002
T4 A169 P03 - PILA 003
T4 A169 P04 - PILA 004
T4 A170 - APOYO 170
T4 A170 CAB - CABEZAL
T4 A170 CAP - CAPITEL
T4 A170 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A170 COL01 - COLUMNA 001
T4 A170 COL02 - COLUMNA 002
T4 A170 COL03 - COLUMNA 003
T4 A170 COL04 - COLUMNA 004
T4 A170 EST - ESTRUCTURA
T4 A170 P01 - PILA 001
T4 A170 P02 - PILA 002
T4 A170 P03 - PILA 003
T4 A170 P04 - PILA 004
T4 A171 - APOYO 171
T4 A171 CAB - CABEZAL
T4 A171 CAP - CAPITEL
T4 A171 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A171 COL01 - COLUMNA 001
T4 A171 COL02 - COLUMNA 002
T4 A171 COL03 - COLUMNA 003
T4 A171 COL04 - COLUMNA 004
T4 A171 EST - ESTRUCTURA
T4 A171 P01 - PILA 001
T4 A171 P02 - PILA 002
T4 A171 P03 - PILA 003
T4 A171 P04 - PILA 004
T4 A172 - APOYO 172
T4 A172 CAB - CABEZAL
T4 A172 CAP - CAPITEL
T4 A172 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A172 COL01 - COLUMNA 001
T4 A172 COL02 - COLUMNA 002
T4 A172 COL03 - COLUMNA 003
T4 A172 COL04 - COLUMNA 004
T4 A172 EST - ESTRUCTURA
T4 A172 P01 - PILA 001
T4 A172 P02 - PILA 002
T4 A172 P03 - PILA 003
T4 A172 P04 - PILA 004
T4 A173 - APOYO 173
T4 A173 CAB - CABEZAL
T4 A173 CAP - CAPITEL
T4 A173 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A173 COL01 - COLUMNA 001
T4 A173 COL02 - COLUMNA 002
T4 A173 COL03 - COLUMNA 003
T4 A173 COL04 - COLUMNA 004
T4 A173 EST - ESTRUCTURA
T4 A173 P01 - PILA 001
T4 A173 P02 - PILA 002
T4 A173 P03 - PILA 003
T4 A173 P04 - PILA 004
T4 A173 P05 - PILA 005
T4 A173 P06 - PILA 006
T4 A174 - APOYO 174
T4 A174 CAB - CABEZAL
T4 A174 CAP - CAPITEL
T4 A174 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A174 COL01 - COLUMNA 001
T4 A174 COL02 - COLUMNA 002
T4 A174 COL03 - COLUMNA 003
T4 A174 COL04 - COLUMNA 004
T4 A174 EST - ESTRUCTURA
T4 A174 P01 - PILA 001
T4 A174 P02 - PILA 002
T4 A174 P03 - PILA 003
T4 A174 P04 - PILA 004
T4 A174 P05 - PILA 005
T4 A174 P06 - PILA 006
T4 A175 - APOYO 175
T4 A175 CAB - CABEZAL
T4 A175 CAP - CAPITEL
T4 A175 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A175 COL01 - COLUMNA 001
T4 A175 COL02 - COLUMNA 002
T4 A175 COL03 - COLUMNA 003
T4 A175 COL04 - COLUMNA 004
T4 A175 EST - ESTRUCTURA
T4 A175 P01 - PILA 001
T4 A175 P02 - PILA 002
T4 A175 P03 - PILA 003
T4 A175 P04 - PILA 004
T4 A175 P05 - PILA 005
T4 A175 P06 - PILA 006
T4 A176 - APOYO 176
T4 A176 CAB - CABEZAL
T4 A176 CAP - CAPITEL
T4 A176 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A176 COL01 - COLUMNA 001
T4 A176 COL02 - COLUMNA 002
T4 A176 COL03 - COLUMNA 003
T4 A176 COL04 - COLUMNA 004
T4 A176 EST - ESTRUCTURA
T4 A176 P01 - PILA 001
T4 A176 P02 - PILA 002
T4 A176 P03 - PILA 003
T4 A176 P04 - PILA 004
T4 A176 P05 - PILA 005
T4 A176 P06 - PILA 006
T4 A177 - APOYO 177
T4 A177 CAB - CABEZAL
T4 A177 CAP - CAPITEL
T4 A177 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A177 COL01 - COLUMNA 001
T4 A177 COL02 - COLUMNA 002
T4 A177 COL03 - COLUMNA 003
T4 A177 COL04 - COLUMNA 004
T4 A177 EST - ESTRUCTURA
T4 A177 P01 - PILA 001
T4 A177 P02 - PILA 002
T4 A177 P03 - PILA 003
T4 A177 P04 - PILA 004
T4 A177 P05 - PILA 005
T4 A177 P06 - PILA 006
T4 A178 - APOYO 178
T4 A178 CAB - CABEZAL
T4 A178 CAP - CAPITEL
T4 A178 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A178 COL01 - COLUMNA 001
T4 A178 COL02 - COLUMNA 002
T4 A178 COL03 - COLUMNA 003
T4 A178 COL04 - COLUMNA 004
T4 A178 EST - ESTRUCTURA
T4 A178 P01 - PILA 001
T4 A178 P02 - PILA 002
T4 A178 P03 - PILA 003
T4 A178 P04 - PILA 004
T4 A179 - APOYO 179
T4 A179 CAB - CABEZAL
T4 A179 CAP - CAPITEL
T4 A179 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A179 COL01 - COLUMNA 001
T4 A179 COL02 - COLUMNA 002
T4 A179 COL03 - COLUMNA 003
T4 A179 COL04 - COLUMNA 004
T4 A179 EST - ESTRUCTURA
T4 A179 P01 - PILA 001
T4 A179 P02 - PILA 002
T4 A179 P03 - PILA 003
T4 A179 P04 - PILA 004
T4 A180 - APOYO 180
T4 A180 CAB - CABEZAL
T4 A180 CAP - CAPITEL
T4 A180 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A180 COL01 - COLUMNA 001
T4 A180 COL02 - COLUMNA 002
T4 A180 COL03 - COLUMNA 003
T4 A180 COL04 - COLUMNA 004
T4 A180 EST - ESTRUCTURA
T4 A180 P01 - PILA 001
T4 A180 P02 - PILA 002
T4 A180 P03 - PILA 003
T4 A180 P04 - PILA 004
T4 A181 - APOYO 181
T4 A181 CAB - CABEZAL
T4 A181 CAP - CAPITEL
T4 A181 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A181 COL01 - COLUMNA 001
T4 A181 COL02 - COLUMNA 002
T4 A181 COL03 - COLUMNA 003
T4 A181 COL04 - COLUMNA 004
T4 A181 EST - ESTRUCTURA
T4 A181 P01 - PILA 001
T4 A181 P02 - PILA 002
T4 A181 P03 - PILA 003
T4 A181 P04 - PILA 004
T4 A182 - APOYO 182
T4 A182 CAB - CABEZAL
T4 A182 CAP - CAPITEL
T4 A182 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A182 COL01 - COLUMNA 001
T4 A182 COL02 - COLUMNA 002
T4 A182 COL03 - COLUMNA 003
T4 A182 COL04 - COLUMNA 004
T4 A182 EST - ESTRUCTURA
T4 A182 P01 - PILA 001
T4 A182 P02 - PILA 002
T4 A182 P03 - PILA 003
T4 A182 P04 - PILA 004
T4 A183 - APOYO 183
T4 A183 CAB - CABEZAL
T4 A183 CAP - CAPITEL
T4 A183 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A183 COL01 - COLUMNA 001
T4 A183 COL02 - COLUMNA 002
T4 A183 COL03 - COLUMNA 003
T4 A183 COL04 - COLUMNA 004
T4 A183 EST - ESTRUCTURA
T4 A183 P01 - PILA 001
T4 A183 P02 - PILA 002
T4 A183 P03 - PILA 003
T4 A183 P04 - PILA 004
T4 A184 - APOYO 184
T4 A184 CAB - CABEZAL
T4 A184 CAP - CAPITEL
T4 A184 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A184 COL01 - COLUMNA 001
T4 A184 COL02 - COLUMNA 002
T4 A184 COL03 - COLUMNA 003
T4 A184 COL04 - COLUMNA 004
T4 A184 EST - ESTRUCTURA
T4 A184 P01 - PILA 001
T4 A184 P02 - PILA 002
T4 A184 P03 - PILA 003
T4 A184 P04 - PILA 004
T4 A185 - APOYO 185
T4 A185 CAB - CABEZAL
T4 A185 CAP - CAPITEL
T4 A185 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A185 COL01 - COLUMNA 001
T4 A185 COL02 - COLUMNA 002
T4 A185 COL03 - COLUMNA 003
T4 A185 COL04 - COLUMNA 004
T4 A185 EST - ESTRUCTURA
T4 A185 P01 - PILA 001
T4 A185 P02 - PILA 002
T4 A185 P03 - PILA 003
T4 A185 P04 - PILA 004
T4 A186 - APOYO 186
T4 A186 CAB - CABEZAL
T4 A186 CAP - CAPITEL
T4 A186 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A186 COL01 - COLUMNA 001
T4 A186 COL02 - COLUMNA 002
T4 A186 COL03 - COLUMNA 003
T4 A186 COL04 - COLUMNA 004
T4 A186 EST - ESTRUCTURA
T4 A186 P01 - PILA 001
T4 A186 P02 - PILA 002
T4 A186 P03 - PILA 003
T4 A186 P04 - PILA 004
T4 A187 - APOYO 187
T4 A187 CAB - CABEZAL
T4 A187 CAP - CAPITEL
T4 A187 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A187 COL01 - COLUMNA 001
T4 A187 COL02 - COLUMNA 002
T4 A187 COL03 - COLUMNA 003
T4 A187 COL04 - COLUMNA 004
T4 A187 EST - ESTRUCTURA
T4 A187 P01 - PILA 001
T4 A187 P02 - PILA 002
T4 A187 P03 - PILA 003
T4 A187 P04 - PILA 004
T4 A188 - APOYO 188
T4 A188 CAB - CABEZAL
T4 A188 CAP - CAPITEL
T4 A188 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A188 COL01 - COLUMNA 001
T4 A188 COL02 - COLUMNA 002
T4 A188 COL03 - COLUMNA 003
T4 A188 COL04 - COLUMNA 004
T4 A188 EST - ESTRUCTURA
T4 A188 P01 - PILA 001
T4 A188 P02 - PILA 002
T4 A188 P03 - PILA 003
T4 A188 P04 - PILA 004
T4 A189 - APOYO 189
T4 A189 CAB - CABEZAL
T4 A189 CAP - CAPITEL
T4 A189 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A189 COL01 - COLUMNA 001
T4 A189 COL02 - COLUMNA 002
T4 A189 COL03 - COLUMNA 003
T4 A189 COL04 - COLUMNA 004
T4 A189 EST - ESTRUCTURA
T4 A189 P01 - PILA 001
T4 A189 P02 - PILA 002
T4 A189 P03 - PILA 003
T4 A189 P04 - PILA 004
T4 A190 - APOYO 190
T4 A190 CAB - CABEZAL
T4 A190 CAP - CAPITEL
T4 A190 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A190 COL01 - COLUMNA 001
T4 A190 COL02 - COLUMNA 002
T4 A190 COL03 - COLUMNA 003
T4 A190 COL04 - COLUMNA 004
T4 A190 EST - ESTRUCTURA
T4 A190 P01 - PILA 001
T4 A190 P02 - PILA 002
T4 A190 P03 - PILA 003
T4 A190 P04 - PILA 004
T4 A191 - APOYO 191
T4 A191 CAB - CABEZAL
T4 A191 CAP - CAPITEL
T4 A191 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A191 COL01 - COLUMNA 001
T4 A191 COL02 - COLUMNA 002
T4 A191 COL03 - COLUMNA 003
T4 A191 COL04 - COLUMNA 004
T4 A191 EST - ESTRUCTURA
T4 A191 P01 - PILA 001
T4 A191 P02 - PILA 002
T4 A191 P03 - PILA 003
T4 A191 P04 - PILA 004
T4 A192 - APOYO 192
T4 A192 CAB - CABEZAL
T4 A192 CAP - CAPITEL
T4 A192 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A192 COL01 - COLUMNA 001
T4 A192 COL02 - COLUMNA 002
T4 A192 COL03 - COLUMNA 003
T4 A192 COL04 - COLUMNA 004
T4 A192 EST - ESTRUCTURA
T4 A192 P01 - PILA 001
T4 A192 P02 - PILA 002
T4 A192 P03 - PILA 003
T4 A192 P04 - PILA 004
T4 A193 - APOYO 193
T4 A193 CAB - CABEZAL
T4 A193 CAP - CAPITEL
T4 A193 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A193 COL01 - COLUMNA 001
T4 A193 COL02 - COLUMNA 002
T4 A193 COL03 - COLUMNA 003
T4 A193 COL04 - COLUMNA 004
T4 A193 EST - ESTRUCTURA
T4 A193 P01 - PILA 001
T4 A193 P02 - PILA 002
T4 A193 P03 - PILA 003
T4 A193 P04 - PILA 004
T4 A194 - APOYO 194
T4 A194 CAB - CABEZAL
T4 A194 CAP - CAPITEL
T4 A194 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A194 COL01 - COLUMNA 001
T4 A194 COL02 - COLUMNA 002
T4 A194 COL03 - COLUMNA 003
T4 A194 COL04 - COLUMNA 004
T4 A194 EST - ESTRUCTURA
T4 A194 P01 - PILA 001
T4 A194 P02 - PILA 002
T4 A194 P03 - PILA 003
T4 A194 P04 - PILA 004
T4 A195 - APOYO 195
T4 A195 CAB - CABEZAL
T4 A195 CAP - CAPITEL
T4 A195 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A195 COL01 - COLUMNA 001
T4 A195 COL02 - COLUMNA 002
T4 A195 COL03 - COLUMNA 003
T4 A195 COL04 - COLUMNA 004
T4 A195 EST - ESTRUCTURA
T4 A195 P01 - PILA 001
T4 A195 P02 - PILA 002
T4 A195 P03 - PILA 003
T4 A195 P04 - PILA 004
T4 A196 - APOYO 196
T4 A196 CAB - CABEZAL
T4 A196 CAP - CAPITEL
T4 A196 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A196 COL01 - COLUMNA 001
T4 A196 COL02 - COLUMNA 002
T4 A196 COL03 - COLUMNA 003
T4 A196 COL04 - COLUMNA 004
T4 A196 EST - ESTRUCTURA
T4 A196 P01 - PILA 001
T4 A196 P02 - PILA 002
T4 A196 P03 - PILA 003
T4 A196 P04 - PILA 004
T4 A197 - APOYO 197
T4 A197 CAB - CABEZAL
T4 A197 CAP - CAPITEL
T4 A197 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A197 COL01 - COLUMNA 001
T4 A197 COL02 - COLUMNA 002
T4 A197 COL03 - COLUMNA 003
T4 A197 COL04 - COLUMNA 004
T4 A197 EST - ESTRUCTURA
T4 A197 P01 - PILA 001
T4 A197 P02 - PILA 002
T4 A197 P03 - PILA 003
T4 A197 P04 - PILA 004
T4 A198 - APOYO 198
T4 A198 CAB - CABEZAL
T4 A198 CAP - CAPITEL
T4 A198 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A198 COL01 - COLUMNA 001
T4 A198 COL02 - COLUMNA 002
T4 A198 COL03 - COLUMNA 003
T4 A198 COL04 - COLUMNA 004
T4 A198 EST - ESTRUCTURA
T4 A198 P01 - PILA 001
T4 A198 P02 - PILA 002
T4 A198 P03 - PILA 003
T4 A198 P04 - PILA 004
T4 A199 - APOYO 199
T4 A199 CAB - CABEZAL
T4 A199 CAP - CAPITEL
T4 A199 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A199 COL01 - COLUMNA 001
T4 A199 COL02 - COLUMNA 002
T4 A199 COL03 - COLUMNA 003
T4 A199 COL04 - COLUMNA 004
T4 A199 EST - ESTRUCTURA
T4 A199 P01 - PILA 001
T4 A199 P02 - PILA 002
T4 A199 P03 - PILA 003
T4 A199 P04 - PILA 004
T4 A200 - APOYO 200
T4 A200 CAB - CABEZAL
T4 A200 CAP - CAPITEL
T4 A200 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A200 COL01 - COLUMNA 001
T4 A200 COL02 - COLUMNA 002
T4 A200 COL03 - COLUMNA 003
T4 A200 COL04 - COLUMNA 004
T4 A200 EST - ESTRUCTURA
T4 A200 P01 - PILA 001
T4 A200 P02 - PILA 002
T4 A200 P03 - PILA 003
T4 A200 P04 - PILA 004
T4 A201 - APOYO 201
T4 A201 CAB - CABEZAL
T4 A201 CAP - CAPITEL
T4 A201 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A201 COL01 - COLUMNA 001
T4 A201 COL02 - COLUMNA 002
T4 A201 COL03 - COLUMNA 003
T4 A201 COL04 - COLUMNA 004
T4 A201 EST - ESTRUCTURA
T4 A201 P01 - PILA 001
T4 A201 P02 - PILA 002
T4 A201 P03 - PILA 003
T4 A201 P04 - PILA 004
T4 A202 - APOYO 202
T4 A202 CAB - CABEZAL
T4 A202 CAP - CAPITEL
T4 A202 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A202 COL01 - COLUMNA 001
T4 A202 COL02 - COLUMNA 002
T4 A202 COL03 - COLUMNA 003
T4 A202 COL04 - COLUMNA 004
T4 A202 EST - ESTRUCTURA
T4 A202 P01 - PILA 001
T4 A202 P02 - PILA 002
T4 A202 P03 - PILA 003
T4 A202 P04 - PILA 004
T4 A203 - APOYO 203
T4 A203 CAB - CABEZAL
T4 A203 CAP - CAPITEL
T4 A203 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A203 COL01 - COLUMNA 001
T4 A203 COL02 - COLUMNA 002
T4 A203 COL03 - COLUMNA 003
T4 A203 COL04 - COLUMNA 004
T4 A203 EST - ESTRUCTURA
T4 A203 P01 - PILA 001
T4 A203 P02 - PILA 002
T4 A203 P03 - PILA 003
T4 A203 P04 - PILA 004
T4 A204 - APOYO 204
T4 A204 CAB - CABEZAL
T4 A204 CAP - CAPITEL
T4 A204 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A204 COL01 - COLUMNA 001
T4 A204 COL02 - COLUMNA 002
T4 A204 COL03 - COLUMNA 003
T4 A204 COL04 - COLUMNA 004
T4 A204 EST - ESTRUCTURA
T4 A204 P01 - PILA 001
T4 A204 P02 - PILA 002
T4 A204 P03 - PILA 003
T4 A204 P04 - PILA 004
T4 A205 - APOYO 205
T4 A205 CAB - CABEZAL
T4 A205 CAP - CAPITEL
T4 A205 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A205 COL01 - COLUMNA 001
T4 A205 COL02 - COLUMNA 002
T4 A205 COL03 - COLUMNA 003
T4 A205 COL04 - COLUMNA 004
T4 A205 EST - ESTRUCTURA
T4 A205 P01 - PILA 001
T4 A205 P02 - PILA 002
T4 A205 P03 - PILA 003
T4 A205 P04 - PILA 004
T4 A206 - APOYO 206
T4 A206 CAB - CABEZAL
T4 A206 CAP - CAPITEL
T4 A206 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A206 COL01 - COLUMNA 001
T4 A206 COL02 - COLUMNA 002
T4 A206 COL03 - COLUMNA 003
T4 A206 COL04 - COLUMNA 004
T4 A206 EST - ESTRUCTURA
T4 A206 P01 - PILA 001
T4 A206 P02 - PILA 002
T4 A206 P03 - PILA 003
T4 A206 P04 - PILA 004
T4 A207 - APOYO 207
T4 A207 CAB - CABEZAL
T4 A207 CAP - CAPITEL
T4 A207 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A207 COL01 - COLUMNA 001
T4 A207 COL02 - COLUMNA 002
T4 A207 COL03 - COLUMNA 003
T4 A207 COL04 - COLUMNA 004
T4 A207 EST - ESTRUCTURA
T4 A207 P01 - PILA 001
T4 A207 P02 - PILA 002
T4 A207 P03 - PILA 003
T4 A207 P04 - PILA 004
T4 A208 - APOYO 208
T4 A208 CAB - CABEZAL
T4 A208 CAP - CAPITEL
T4 A208 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A208 COL01 - COLUMNA 001
T4 A208 COL02 - COLUMNA 002
T4 A208 COL03 - COLUMNA 003
T4 A208 COL04 - COLUMNA 004
T4 A208 EST - ESTRUCTURA
T4 A208 P01 - PILA 001
T4 A208 P02 - PILA 002
T4 A208 P03 - PILA 003
T4 A208 P04 - PILA 004
T4 A209 - APOYO 209
T4 A209 CAB - CABEZAL
T4 A209 CAP - CAPITEL
T4 A209 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A209 COL01 - COLUMNA 001
T4 A209 COL02 - COLUMNA 002
T4 A209 COL03 - COLUMNA 003
T4 A209 COL04 - COLUMNA 004
T4 A209 EST - ESTRUCTURA
T4 A209 P01 - PILA 001
T4 A209 P02 - PILA 002
T4 A209 P03 - PILA 003
T4 A209 P04 - PILA 004
T4 A210 - APOYO 210
T4 A210 CAB - CABEZAL
T4 A210 CAP - CAPITEL
T4 A210 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A210 COL01 - COLUMNA 001
T4 A210 COL02 - COLUMNA 002
T4 A210 COL03 - COLUMNA 003
T4 A210 COL04 - COLUMNA 004
T4 A210 EST - ESTRUCTURA
T4 A210 P01 - PILA 001
T4 A210 P02 - PILA 002
T4 A210 P03 - PILA 003
T4 A210 P04 - PILA 004
T4 A211 - APOYO 211
T4 A211 CAB - CABEZAL
T4 A211 CAP - CAPITEL
T4 A211 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A211 COL01 - COLUMNA 001
T4 A211 COL02 - COLUMNA 002
T4 A211 COL03 - COLUMNA 003
T4 A211 COL04 - COLUMNA 004
T4 A211 EST - ESTRUCTURA
T4 A211 P01 - PILA 001
T4 A211 P02 - PILA 002
T4 A211 P03 - PILA 003
T4 A211 P04 - PILA 004
T4 A212 - APOYO 212
T4 A212 CAB - CABEZAL
T4 A212 CAP - CAPITEL
T4 A212 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A212 COL01 - COLUMNA 001
T4 A212 COL02 - COLUMNA 002
T4 A212 COL03 - COLUMNA 003
T4 A212 COL04 - COLUMNA 004
T4 A212 EST - ESTRUCTURA
T4 A212 P01 - PILA 001
T4 A212 P02 - PILA 002
T4 A212 P03 - PILA 003
T4 A212 P04 - PILA 004
T4 A213 - APOYO 213
T4 A213 CAB - CABEZAL
T4 A213 CAP - CAPITEL
T4 A213 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A213 COL01 - COLUMNA 001
T4 A213 COL02 - COLUMNA 002
T4 A213 COL03 - COLUMNA 003
T4 A213 COL04 - COLUMNA 004
T4 A213 EST - ESTRUCTURA
T4 A213 P01 - PILA 001
T4 A213 P02 - PILA 002
T4 A213 P03 - PILA 003
T4 A213 P04 - PILA 004
T4 A214 - APOYO 214
T4 A214 CAB - CABEZAL
T4 A214 CAP - CAPITEL
T4 A214 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A214 COL01 - COLUMNA 001
T4 A214 COL02 - COLUMNA 002
T4 A214 COL03 - COLUMNA 003
T4 A214 COL04 - COLUMNA 004
T4 A214 EST - ESTRUCTURA
T4 A214 P01 - PILA 001
T4 A214 P02 - PILA 002
T4 A214 P03 - PILA 003
T4 A214 P04 - PILA 004
T4 A215 - APOYO 215
T4 A215 CAB - CABEZAL
T4 A215 CAP - CAPITEL
T4 A215 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A215 COL01 - COLUMNA 001
T4 A215 COL02 - COLUMNA 002
T4 A215 COL03 - COLUMNA 003
T4 A215 COL04 - COLUMNA 004
T4 A215 EST - ESTRUCTURA
T4 A215 P01 - PILA 001
T4 A215 P02 - PILA 002
T4 A215 P03 - PILA 003
T4 A215 P04 - PILA 004
T4 A216 - APOYO 216
T4 A216 CAB - CABEZAL
T4 A216 CAP - CAPITEL
T4 A216 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A216 COL01 - COLUMNA 001
T4 A216 COL02 - COLUMNA 002
T4 A216 COL03 - COLUMNA 003
T4 A216 COL04 - COLUMNA 004
T4 A216 EST - ESTRUCTURA
T4 A216 P01 - PILA 001
T4 A216 P02 - PILA 002
T4 A216 P03 - PILA 003
T4 A216 P04 - PILA 004
T4 A217 - APOYO 217
T4 A217 CAB - CABEZAL
T4 A217 CAP - CAPITEL
T4 A217 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A217 COL01 - COLUMNA 001
T4 A217 COL02 - COLUMNA 002
T4 A217 COL03 - COLUMNA 003
T4 A217 COL04 - COLUMNA 004
T4 A217 EST - ESTRUCTURA
T4 A217 P01 - PILA 001
T4 A217 P02 - PILA 002
T4 A217 P03 - PILA 003
T4 A217 P04 - PILA 004
T4 A218 - APOYO 218
T4 A218 CAB - CABEZAL
T4 A218 CAP - CAPITEL
T4 A218 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A218 COL01 - COLUMNA 001
T4 A218 COL02 - COLUMNA 002
T4 A218 COL03 - COLUMNA 003
T4 A218 COL04 - COLUMNA 004
T4 A218 EST - ESTRUCTURA
T4 A218 P01 - PILA 001
T4 A218 P02 - PILA 002
T4 A218 P03 - PILA 003
T4 A218 P04 - PILA 004
T4 A219 - APOYO 219
T4 A219 CAB - CABEZAL
T4 A219 CAP - CAPITEL
T4 A219 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A219 COL01 - COLUMNA 001
T4 A219 COL02 - COLUMNA 002
T4 A219 COL03 - COLUMNA 003
T4 A219 COL04 - COLUMNA 004
T4 A219 EST - ESTRUCTURA
T4 A219 P01 - PILA 001
T4 A219 P02 - PILA 002
T4 A219 P03 - PILA 003
T4 A219 P04 - PILA 004
T4 A220 - APOYO 220
T4 A220 CAB - CABEZAL
T4 A220 CAP - CAPITEL
T4 A220 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A220 COL01 - COLUMNA 001
T4 A220 COL02 - COLUMNA 002
T4 A220 COL03 - COLUMNA 003
T4 A220 COL04 - COLUMNA 004
T4 A220 EST - ESTRUCTURA
T4 A220 P01 - PILA 001
T4 A220 P02 - PILA 002
T4 A220 P03 - PILA 003
T4 A220 P04 - PILA 004
T4 A221 - APOYO 221
T4 A221 CAB - CABEZAL
T4 A221 CAP - CAPITEL
T4 A221 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A221 COL01 - COLUMNA 001
T4 A221 COL02 - COLUMNA 002
T4 A221 COL03 - COLUMNA 003
T4 A221 COL04 - COLUMNA 004
T4 A221 EST - ESTRUCTURA
T4 A221 P01 - PILA 001
T4 A221 P02 - PILA 002
T4 A221 P03 - PILA 003
T4 A221 P04 - PILA 004
T4 A222 - APOYO 222
T4 A222 CAB - CABEZAL
T4 A222 CAP - CAPITEL
T4 A222 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A222 COL01 - COLUMNA 001
T4 A222 COL02 - COLUMNA 002
T4 A222 COL03 - COLUMNA 003
T4 A222 COL04 - COLUMNA 004
T4 A222 EST - ESTRUCTURA
T4 A222 P01 - PILA 001
T4 A222 P02 - PILA 002
T4 A222 P03 - PILA 003
T4 A222 P04 - PILA 004
T4 A223 - APOYO 223
T4 A223 CAB - CABEZAL
T4 A223 CAP - CAPITEL
T4 A223 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A223 COL01 - COLUMNA 001
T4 A223 COL02 - COLUMNA 002
T4 A223 COL03 - COLUMNA 003
T4 A223 COL04 - COLUMNA 004
T4 A223 EST - ESTRUCTURA
T4 A223 P01 - PILA 001
T4 A223 P02 - PILA 002
T4 A223 P03 - PILA 003
T4 A223 P04 - PILA 004
T4 A224 - APOYO 224
T4 A224 CAB - CABEZAL
T4 A224 CAP - CAPITEL
T4 A224 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A224 COL01 - COLUMNA 001
T4 A224 COL02 - COLUMNA 002
T4 A224 COL03 - COLUMNA 003
T4 A224 COL04 - COLUMNA 004
T4 A224 EST - ESTRUCTURA
T4 A224 P01 - PILA 001
T4 A224 P02 - PILA 002
T4 A224 P03 - PILA 003
T4 A224 P04 - PILA 004
T4 A225 - APOYO 225
T4 A225 CAB - CABEZAL
T4 A225 CAP - CAPITEL
T4 A225 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A225 COL01 - COLUMNA 001
T4 A225 COL02 - COLUMNA 002
T4 A225 COL03 - COLUMNA 003
T4 A225 COL04 - COLUMNA 004
T4 A225 EST - ESTRUCTURA
T4 A225 P01 - PILA 001
T4 A225 P02 - PILA 002
T4 A225 P03 - PILA 003
T4 A225 P04 - PILA 004
T4 A226 - APOYO 226
T4 A226 CAB - CABEZAL
T4 A226 CAP - CAPITEL
T4 A226 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A226 COL01 - COLUMNA 001
T4 A226 COL02 - COLUMNA 002
T4 A226 COL03 - COLUMNA 003
T4 A226 COL04 - COLUMNA 004
T4 A226 EST - ESTRUCTURA
T4 A226 P01 - PILA 001
T4 A226 P02 - PILA 002
T4 A226 P03 - PILA 003
T4 A226 P04 - PILA 004
T4 A226 P05 - PILA 005
T4 A226 P06 - PILA 006
T4 A61 CAB - CABEZAL
T4 A61 CAP - CAPITEL
T4 A61 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A61 COL01 - COLUMNA 001
T4 A61 COL02 - COLUMNA 002
T4 A61 COL03 - COLUMNA 003
T4 A61 COL04 - COLUMNA 004
T4 A61 EST - ESTRUCTURA
T4 A61 P01 - PILA 001
T4 A61 P02 - PILA 002
T4 A61 P03 - PILA 003
T4 A61 P04 - PILA 004
T4 A62 CAB - CABEZAL
T4 A62 CAP - CAPITEL
T4 A62 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A62 COL01 - COLUMNA 001
T4 A62 COL02 - COLUMNA 002
T4 A62 COL03 - COLUMNA 003
T4 A62 COL04 - COLUMNA 004
T4 A62 EST - ESTRUCTURA
T4 A62 P01 - PILA 001
T4 A62 P02 - PILA 002
T4 A62 P03 - PILA 003
T4 A62 P04 - PILA 004
T4 A63 CAB - CABEZAL
T4 A63 CAP - CAPITEL
T4 A63 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A63 COL01 - COLUMNA 001
T4 A63 COL02 - COLUMNA 002
T4 A63 COL03 - COLUMNA 003
T4 A63 COL04 - COLUMNA 004
T4 A63 EST - ESTRUCTURA
T4 A63 P01 - PILA 001
T4 A63 P02 - PILA 002
T4 A63 P03 - PILA 003
T4 A63 P04 - PILA 004
T4 A64 CAB - CABEZAL
T4 A64 CAP - CAPITEL
T4 A64 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A64 COL01 - COLUMNA 001
T4 A64 COL02 - COLUMNA 002
T4 A64 COL03 - COLUMNA 003
T4 A64 COL04 - COLUMNA 004
T4 A64 EST - ESTRUCTURA
T4 A64 P01 - PILA 001
T4 A64 P02 - PILA 002
T4 A64 P03 - PILA 003
T4 A64 P04 - PILA 004
T4 A64 PA - PILA A
T4 A64 PB - PILA B
T4 A64 PC - PILA C
T4 A64 PD - PILA D
T4 A64 PE - PILA E
T4 A64 PF - PILA F
T4 A65 CAB - CABEZAL
T4 A65 CAP - CAPITEL
T4 A65 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A65 COL01 - COLUMNA 001
T4 A65 COL02 - COLUMNA 002
T4 A65 COL03 - COLUMNA 003
T4 A65 COL04 - COLUMNA 004
T4 A65 EST - ESTRUCTURA
T4 A65 P01 - PILA 001
T4 A65 P02 - PILA 002
T4 A65 P03 - PILA 003
T4 A65 P04 - PILA 004
T4 A66 CAB - CABEZAL
T4 A66 CAP - CAPITEL
T4 A66 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A66 COL01 - COLUMNA 001
T4 A66 COL02 - COLUMNA 002
T4 A66 COL03 - COLUMNA 003
T4 A66 COL04 - COLUMNA 004
T4 A66 EST - ESTRUCTURA
T4 A66 P01 - PILA 001
T4 A66 P02 - PILA 002
T4 A66 P03 - PILA 003
T4 A66 P04 - PILA 004
T4 A67 CAB - CABEZAL
T4 A67 CAP - CAPITEL
T4 A67 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A67 COL01 - COLUMNA 001
T4 A67 COL02 - COLUMNA 002
T4 A67 COL03 - COLUMNA 003
T4 A67 COL04 - COLUMNA 004
T4 A67 EST - ESTRUCTURA
T4 A67 P01 - PILA 001
T4 A67 P02 - PILA 002
T4 A67 P03 - PILA 003
T4 A67 P04 - PILA 004
T4 A68 CAB - CABEZAL
T4 A68 CAP - CAPITEL
T4 A68 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A68 COL01 - COLUMNA 001
T4 A68 COL02 - COLUMNA 002
T4 A68 COL03 - COLUMNA 003
T4 A68 COL04 - COLUMNA 004
T4 A68 EST - ESTRUCTURA
T4 A69 CAB - CABEZAL
T4 A69 CAP - CAPITEL
T4 A69 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A69 COL01 - COLUMNA 001
T4 A69 COL02 - COLUMNA 002
T4 A69 COL03 - COLUMNA 003
T4 A69 COL04 - COLUMNA 004
T4 A69 EST - ESTRUCTURA
T4 A69 P01 - PILA 001
T4 A69 P02 - PILA 002
T4 A69 P03 - PILA 003
T4 A69 P04 - PILA 004
T4 A69 P05 - PILA 005
T4 A69 P06 - PILA 006
T4 A69 P07 - PILA 007
T4 A69 P08 - PILA 008
T4 A70 CAB - CABEZAL
T4 A70 CAP - CAPITEL
T4 A70 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A70 COL01 - COLUMNA 001
T4 A70 COL02 - COLUMNA 002
T4 A70 COL03 - COLUMNA 003
T4 A70 COL04 - COLUMNA 004
T4 A70 EST - ESTRUCTURA
T4 A70 P01 - PILA 001
T4 A70 P02 - PILA 002
T4 A70 P03 - PILA 003
T4 A70 P04 - PILA 004
T4 A70 P05 - PILA 005
T4 A70 P06 - PILA 006
T4 A70 P07 - PILA 007
T4 A70 P08 - PILA 008
T4 A71 CAB - CABEZAL
T4 A71 CAP - CAPITEL
T4 A71 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A71 COL01 - COLUMNA 001
T4 A71 COL02 - COLUMNA 002
T4 A71 COL03 - COLUMNA 003
T4 A71 COL04 - COLUMNA 004
T4 A71 EST - ESTRUCTURA
T4 A71 P01 - PILA 001
T4 A71 P02 - PILA 002
T4 A71 P03 - PILA 003
T4 A71 P04 - PILA 004
T4 A71 P05 - PILA 005
T4 A71 P06 - PILA 006
T4 A71 P07 - PILA 007
T4 A71 P08 - PILA 008
T4 A72 CAB - CABEZAL
T4 A72 CAP - CAPITEL
T4 A72 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A72 COL01 - COLUMNA 001
T4 A72 COL02 - COLUMNA 002
T4 A72 COL03 - COLUMNA 003
T4 A72 COL04 - COLUMNA 004
T4 A72 EST - ESTRUCTURA
T4 A72 P01 - PILA 001
T4 A72 P02 - PILA 002
T4 A72 P03 - PILA 003
T4 A72 P04 - PILA 004
T4 A72 P05 - PILA 005
T4 A72 P06 - PILA 006
T4 A72 P07 - PILA 007
T4 A72 P08 - PILA 008
T4 A72 P09 - PILA 009
T4 A72 P10 - PILA 010
T4 A72 P11 - PILA 011
T4 A72 P12 - PILA 012
T4 A72 P13 - PILA 013
T4 A72 P14 - PILA 014
T4 A73 CAB - CABEZAL
T4 A73 CAP - CAPITEL
T4 A73 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A73 COL01 - COLUMNA 001
T4 A73 COL02 - COLUMNA 002
T4 A73 COL03 - COLUMNA 003
T4 A73 COL04 - COLUMNA 004
T4 A73 EST - ESTRUCTURA
T4 A73 P01 - PILA 001
T4 A73 P02 - PILA 002
T4 A73 P03 - PILA 003
T4 A73 P04 - PILA 004
T4 A74 CAB - CABEZAL
T4 A74 CAP - CAPITEL
T4 A74 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A74 COL01 - COLUMNA 001
T4 A74 COL02 - COLUMNA 002
T4 A74 COL03 - COLUMNA 003
T4 A74 COL04 - COLUMNA 004
T4 A74 EST - ESTRUCTURA
T4 A74 P01 - PILA 001
T4 A74 P02 - PILA 002
T4 A74 P03 - PILA 003
T4 A74 P04 - PILA 004
T4 A75 CAB - CABEZAL
T4 A75 CAP - CAPITEL
T4 A75 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A75 COL01 - COLUMNA 001
T4 A75 COL02 - COLUMNA 002
T4 A75 COL03 - COLUMNA 003
T4 A75 COL04 - COLUMNA 004
T4 A75 EST - ESTRUCTURA
T4 A75 P01 - PILA 001
T4 A75 P02 - PILA 002
T4 A75 P03 - PILA 003
T4 A75 P04 - PILA 004
T4 A76 CAB - CABEZAL
T4 A76 CAP - CAPITEL
T4 A76 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A76 COL01 - COLUMNA 001
T4 A76 COL02 - COLUMNA 002
T4 A76 COL03 - COLUMNA 003
T4 A76 COL04 - COLUMNA 004
T4 A76 EST - ESTRUCTURA
T4 A76 P01 - PILA 001
T4 A76 P02 - PILA 002
T4 A76 P03 - PILA 003
T4 A76 P04 - PILA 004
T4 A76 P05 - PILA 005
T4 A77 CAB - CABEZAL
T4 A77 CAP - CAPITEL
T4 A77 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A77 COL01 - COLUMNA 001
T4 A77 COL02 - COLUMNA 002
T4 A77 COL03 - COLUMNA 003
T4 A77 COL04 - COLUMNA 004
T4 A77 EST - ESTRUCTURA
T4 A77 P01 - PILA 001
T4 A77 P02 - PILA 002
T4 A77 P03 - PILA 003
T4 A77 P04 - PILA 004
T4 A77 P05 - PILA 005
T4 A77 P06 - PILA 006
T4 A77 P07 - PILA 007
T4 A77 P08 - PILA 008
T4 A78 CAB - CABEZAL
T4 A78 CAP - CAPITEL
T4 A78 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A78 COL01 - COLUMNA 001
T4 A78 COL02 - COLUMNA 002
T4 A78 COL03 - COLUMNA 003
T4 A78 COL04 - COLUMNA 004
T4 A78 EST - ESTRUCTURA
T4 A78 P01 - PILA 001
T4 A78 P02 - PILA 002
T4 A78 P03 - PILA 003
T4 A78 P04 - PILA 004
T4 A78 P05 - PILA 005
T4 A78 P06 - PILA 006
T4 A78 P07 - PILA 007
T4 A78 P08 - PILA 008
T4 A79 CAB - CABEZAL
T4 A79 CAP - CAPITEL
T4 A79 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A79 COL01 - COLUMNA 001
T4 A79 COL02 - COLUMNA 002
T4 A79 COL03 - COLUMNA 003
T4 A79 COL04 - COLUMNA 004
T4 A79 EST - ESTRUCTURA
T4 A79 P01 - PILA 001
T4 A79 P02 - PILA 002
T4 A79 P03 - PILA 003
T4 A79 P04 - PILA 004
T4 A79 P05 - PILA 005
T4 A80 CAB - CABEZAL
T4 A80 CAP - CAPITEL
T4 A80 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A80 COL01 - COLUMNA 001
T4 A80 COL02 - COLUMNA 002
T4 A80 COL03 - COLUMNA 003
T4 A80 COL04 - COLUMNA 004
T4 A80 EST - ESTRUCTURA
T4 A80 P01 - PILA 001
T4 A80 P02 - PILA 002
T4 A80 P03 - PILA 003
T4 A80 P04 - PILA 004
T4 A81 CAB - CABEZAL
T4 A81 CAP - CAPITEL
T4 A81 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A81 COL01 - COLUMNA 001
T4 A81 COL02 - COLUMNA 002
T4 A81 COL03 - COLUMNA 003
T4 A81 COL04 - COLUMNA 004
T4 A81 EST - ESTRUCTURA
T4 A81 P01 - PILA 001
T4 A81 P02 - PILA 002
T4 A81 P03 - PILA 003
T4 A81 P04 - PILA 004
T4 A82 CAB - CABEZAL
T4 A82 CAP - CAPITEL
T4 A82 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A82 COL01 - COLUMNA 001
T4 A82 COL02 - COLUMNA 002
T4 A82 COL03 - COLUMNA 003
T4 A82 COL04 - COLUMNA 004
T4 A82 EST - ESTRUCTURA
T4 A82 P01 - PILA 001
T4 A82 P02 - PILA 002
T4 A82 P03 - PILA 003
T4 A82 P04 - PILA 004
T4 A83 CAB - CABEZAL
T4 A83 CAP - CAPITEL
T4 A83 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A83 COL01 - COLUMNA 001
T4 A83 COL02 - COLUMNA 002
T4 A83 COL03 - COLUMNA 003
T4 A83 COL04 - COLUMNA 004
T4 A83 EST - ESTRUCTURA
T4 A83 P01 - PILA 001
T4 A83 P02 - PILA 002
T4 A83 P03 - PILA 003
T4 A83 P04 - PILA 004
T4 A84 CAB - CABEZAL
T4 A84 CAP - CAPITEL
T4 A84 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A84 COL01 - COLUMNA 001
T4 A84 COL02 - COLUMNA 002
T4 A84 COL03 - COLUMNA 003
T4 A84 COL04 - COLUMNA 004
T4 A84 EST - ESTRUCTURA
T4 A84 P01 - PILA 001
T4 A84 P02 - PILA 002
T4 A84 P03 - PILA 003
T4 A84 P04 - PILA 004
T4 A85 CAB - CABEZAL
T4 A85 CAP - CAPITEL
T4 A85 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A85 COL01 - COLUMNA 001
T4 A85 COL02 - COLUMNA 002
T4 A85 COL03 - COLUMNA 003
T4 A85 COL04 - COLUMNA 004
T4 A85 EST - ESTRUCTURA
T4 A85 P01 - PILA 001
T4 A85 P02 - PILA 002
T4 A85 P03 - PILA 003
T4 A85 P04 - PILA 004
T4 A86 CAB - CABEZAL
T4 A86 CAP - CAPITEL
T4 A86 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A86 COL01 - COLUMNA 001
T4 A86 COL02 - COLUMNA 002
T4 A86 COL03 - COLUMNA 003
T4 A86 COL04 - COLUMNA 004
T4 A86 EST - ESTRUCTURA
T4 A86 P01 - PILA 001
T4 A86 P02 - PILA 002
T4 A86 P03 - PILA 003
T4 A86 P04 - PILA 004
T4 A87 CAB - CABEZAL
T4 A87 CAP - CAPITEL
T4 A87 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A87 COL01 - COLUMNA 001
T4 A87 COL02 - COLUMNA 002
T4 A87 COL03 - COLUMNA 003
T4 A87 COL04 - COLUMNA 004
T4 A87 EST - ESTRUCTURA
T4 A87 P01 - PILA 001
T4 A87 P02 - PILA 002
T4 A87 P03 - PILA 003
T4 A87 P04 - PILA 004
T4 A88 CAB - CABEZAL
T4 A88 CAP - CAPITEL
T4 A88 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A88 COL01 - COLUMNA 001
T4 A88 COL02 - COLUMNA 002
T4 A88 COL03 - COLUMNA 003
T4 A88 COL04 - COLUMNA 004
T4 A88 EST - ESTRUCTURA
T4 A88 P01 - PILA 001
T4 A88 P02 - PILA 002
T4 A88 P03 - PILA 003
T4 A88 P04 - PILA 004
T4 A89 CAB - CABEZAL
T4 A89 CAP - CAPITEL
T4 A89 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A89 COL01 - COLUMNA 001
T4 A89 COL02 - COLUMNA 002
T4 A89 COL03 - COLUMNA 003
T4 A89 COL04 - COLUMNA 004
T4 A89 EST - ESTRUCTURA
T4 A89 P01 - PILA 001
T4 A89 P02 - PILA 002
T4 A89 P03 - PILA 003
T4 A89 P04 - PILA 004
T4 A90 CAB - CABEZAL
T4 A90 CAP - CAPITEL
T4 A90 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A90 COL01 - COLUMNA 001
T4 A90 COL02 - COLUMNA 002
T4 A90 COL03 - COLUMNA 003
T4 A90 COL04 - COLUMNA 004
T4 A90 EST - ESTRUCTURA
T4 A90 P01 - PILA 001
T4 A90 P02 - PILA 002
T4 A90 P03 - PILA 003
T4 A90 P04 - PILA 004
T4 A91 CAB - CABEZAL
T4 A91 CAP - CAPITEL
T4 A91 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A91 COL01 - COLUMNA 001
T4 A91 COL02 - COLUMNA 002
T4 A91 COL03 - COLUMNA 003
T4 A91 COL04 - COLUMNA 004
T4 A91 EST - ESTRUCTURA
T4 A91 P01 - PILA 001
T4 A91 P02 - PILA 002
T4 A91 P03 - PILA 003
T4 A91 P04 - PILA 004
T4 A92 CAB - CABEZAL
T4 A92 CAP - CAPITEL
T4 A92 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A92 COL01 - COLUMNA 001
T4 A92 COL02 - COLUMNA 002
T4 A92 COL03 - COLUMNA 003
T4 A92 COL04 - COLUMNA 004
T4 A92 EST - ESTRUCTURA
T4 A92 P01 - PILA 001
T4 A92 P02 - PILA 002
T4 A92 P03 - PILA 003
T4 A92 P04 - PILA 004
T4 A93 CAB - CABEZAL
T4 A93 CAP - CAPITEL
T4 A93 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A93 COL01 - COLUMNA 001
T4 A93 COL02 - COLUMNA 002
T4 A93 COL03 - COLUMNA 003
T4 A93 COL04 - COLUMNA 004
T4 A93 EST - ESTRUCTURA
T4 A93 P01 - PILA 001
T4 A93 P02 - PILA 002
T4 A93 P03 - PILA 003
T4 A93 P04 - PILA 004
T4 A94 CAB - CABEZAL
T4 A94 CAP - CAPITEL
T4 A94 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A94 COL01 - COLUMNA 001
T4 A94 COL02 - COLUMNA 002
T4 A94 COL03 - COLUMNA 003
T4 A94 COL04 - COLUMNA 004
T4 A94 EST - ESTRUCTURA
T4 A94 P01 - PILA 001
T4 A94 P02 - PILA 002
T4 A94 P03 - PILA 003
T4 A94 P04 - PILA 004
T4 A95 CAB - CABEZAL
T4 A95 CAP - CAPITEL
T4 A95 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A95 COL01 - COLUMNA 001
T4 A95 COL02 - COLUMNA 002
T4 A95 COL03 - COLUMNA 003
T4 A95 COL04 - COLUMNA 004
T4 A95 EST - ESTRUCTURA
T4 A95 P01 - PILA 001
T4 A95 P02 - PILA 002
T4 A95 P03 - PILA 003
T4 A95 P04 - PILA 004
T4 A96 CAB - CABEZAL
T4 A96 CAP - CAPITEL
T4 A96 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A96 COL01 - COLUMNA 001
T4 A96 COL02 - COLUMNA 002
T4 A96 COL03 - COLUMNA 003
T4 A96 COL04 - COLUMNA 004
T4 A96 EST - ESTRUCTURA
T4 A96 P01 - PILA 001
T4 A96 P02 - PILA 002
T4 A96 P03 - PILA 003
T4 A96 P04 - PILA 004
T4 A97 CAB - CABEZAL
T4 A97 CAP - CAPITEL
T4 A97 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A97 COL01 - COLUMNA 001
T4 A97 COL02 - COLUMNA 002
T4 A97 COL03 - COLUMNA 003
T4 A97 COL04 - COLUMNA 004
T4 A97 EST - ESTRUCTURA
T4 A97 P01 - PILA 001
T4 A97 P02 - PILA 002
T4 A97 P03 - PILA 003
T4 A97 P04 - PILA 004
T4 A98 CAB - CABEZAL
T4 A98 CAP - CAPITEL
T4 A98 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A98 COL01 - COLUMNA 001
T4 A98 COL02 - COLUMNA 002
T4 A98 COL03 - COLUMNA 003
T4 A98 COL04 - COLUMNA 004
T4 A98 EST - ESTRUCTURA
T4 A98 P01 - PILA 001
T4 A98 P02 - PILA 002
T4 A98 P03 - PILA 003
T4 A98 P04 - PILA 004
T4 A99 CAB - CABEZAL
T4 A99 CAP - CAPITEL
T4 A99 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A99 COL01 - COLUMNA 001
T4 A99 COL02 - COLUMNA 002
T4 A99 COL03 - COLUMNA 003
T4 A99 COL04 - COLUMNA 004
T4 A99 EST - ESTRUCTURA
T4 A99 P01 - PILA 001
T4 A99 P02 - PILA 002
T4 A99 P03 - PILA 003
T4 A99 P04 - PILA 004
T4 PTE - PUENTE EN ARCO
T4 PTE SUB - SUBESTRUCTURA
T4 PTE SUB A068-A - APOYO 68-A
T4 PTE SUB A071-A - APOYO 71-A
T4 PTE SUP - SUPERESTRUCTURA
T4 PTE SUP A068-A - APOYO 68-A
T4 PTE SUP A071-A - APOYO 71-A
T4 SUB - SUBESTRUCTURA
T4 SUP - SUPERESTRUCTURA
T4 TAB060-061 - TABLERO 060-061
T4 TAB060-061 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB060-061 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB060-061 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB060-061 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB060-061 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB060-061 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB060-061 TR - TRABES
T4 TAB061-062 - TABLERO 061-062
T4 TAB061-062 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB061-062 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB061-062 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB061-062 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB061-062 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB061-062 TR - TRABES
T4 TAB062-063 - TABLERO 062-063
T4 TAB062-063 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB062-063 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB062-063 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB062-063 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB062-063 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB062-063 TR - TRABES
T4 TAB063-064 - TABLERO 063-064
T4 TAB063-064 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB063-064 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB063-064 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB063-064 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB063-064 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB063-064 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB063-064 TR - TRABES
T4 TAB064-065 - TABLERO 064-065
T4 TAB064-065 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB064-065 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB064-065 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB064-065 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB064-065 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB064-065 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB064-065 TR - TRABES
T4 TAB065-066 - TABLERO 065-066
T4 TAB065-066 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB065-066 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB065-066 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB065-066 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB065-066 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB065-066 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB065-066 TR - TRABES
T4 TAB066-067 - TABLERO 066-067
T4 TAB066-067 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB066-067 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB066-067 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB066-067 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB066-067 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB066-067 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB066-067 TR - TRABES
T4 TAB067-068 - TABLERO 067-068
T4 TAB067-068 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB067-068 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB067-068 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB067-068 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB067-068 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB067-068 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB067-068 TR - TRABES
T4 TAB068-069 - TABLERO 068-069
T4 TAB068-069 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB068-069 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB068-069 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB068-069 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB068-069 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB068-069 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB068-069 TR - TRABES
T4 TAB069-070 - TABLERO 069-070
T4 TAB069-070 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB069-070 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB069-070 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB069-070 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB069-070 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB069-070 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB069-070 TR - TRABES
T4 TAB070-071 - TABLERO 070-071
T4 TAB070-071 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB070-071 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB070-071 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB070-071 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB070-071 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB070-071 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB070-071 TR - TRABES
T4 TAB071-072 - TABLERO 071-072
T4 TAB071-072 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB071-072 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB071-072 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB071-072 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB071-072 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB071-072 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB071-072 TR - TRABES
T4 TAB072-073 - TABLERO 072-073
T4 TAB072-073 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB072-073 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB072-073 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB072-073 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB072-073 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB072-073 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB072-073 TR - TRABES
T4 TAB073-074 - TABLERO 073-074
T4 TAB073-074 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB073-074 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB073-074 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB073-074 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB073-074 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB073-074 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB073-074 TR - TRABES
T4 TAB074-075 - TABLERO 074-075
T4 TAB074-075 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB074-075 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB074-075 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB074-075 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB074-075 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB074-075 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB074-075 TR - TRABES
T4 TAB075-076 - TABLERO 075-076
T4 TAB075-076 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB075-076 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB075-076 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB075-076 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB075-076 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB075-076 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB075-076 TR - TRABES
T4 TAB076-077 - TABLERO 076-077
T4 TAB076-077 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB076-077 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB076-077 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB076-077 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB076-077 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB076-077 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB076-077 TR - TRABES
T4 TAB077-078 - TABLERO 077-078
T4 TAB077-078 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB077-078 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB077-078 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB077-078 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB077-078 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB077-078 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB077-078 TR - TRABES
T4 TAB078-079 - TABLERO 078-079
T4 TAB078-079 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB078-079 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB078-079 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB078-079 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB078-079 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB078-079 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB078-079 TR - TRABES
T4 TAB079-080 - TABLERO 079-080
T4 TAB079-080 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB079-080 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB079-080 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB079-080 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB079-080 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB079-080 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB079-080 TR - TRABES
T4 TAB080-081 - TABLERO 080-081
T4 TAB080-081 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB080-081 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB080-081 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB080-081 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB080-081 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB080-081 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB080-081 TR - TRABES
T4 TAB081-082 - TABLERO 081-082
T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB081-082 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB081-082 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB081-082 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB081-082 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB081-082 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB081-082 TR - TRABES
T4 TAB082-083 - TABLERO 082-083
T4 TAB082-083 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB082-083 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB082-083 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB082-083 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB082-083 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB082-083 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB082-083 TR - TRABES
T4 TAB083-084 - TABLERO 083-084
T4 TAB083-084 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB083-084 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB083-084 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB083-084 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB083-084 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB083-084 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB083-084 TR - TRABES
T4 TAB084-085 - TABLERO 084-085
T4 TAB084-085 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB084-085 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB084-085 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB084-085 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB084-085 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB084-085 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB084-085 TR - TRABES
T4 TAB085-086 - TABLERO 085-086
T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB085-086 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB085-086 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB085-086 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB085-086 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB085-086 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB085-086 TR - TRABES
T4 TAB086-087 - TABLERO 086-087
T4 TAB086-087 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB086-087 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB086-087 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB086-087 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB086-087 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB086-087 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB086-087 TR - TRABES
T4 TAB087-088 - TABLERO 087-088
T4 TAB087-088 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB087-088 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB087-088 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB087-088 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB087-088 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB087-088 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB087-088 TR - TRABES
T4 TAB088-089 - TABLERO 088-089
T4 TAB088-089 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB088-089 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB088-089 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB088-089 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB088-089 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB088-089 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB088-089 TR - TRABES
T4 TAB089-090 - TABLERO 089-090
T4 TAB089-090 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB089-090 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB089-090 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB089-090 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB089-090 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB089-090 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB089-090 TR - TRABES
T4 TAB090-091 - TABLERO 090-091
T4 TAB090-091 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB090-091 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB090-091 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB090-091 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB090-091 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB090-091 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB090-091 TR - TRABES
T4 TAB091-092 - TABLERO 091-092
T4 TAB091-092 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB091-092 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB091-092 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB091-092 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB091-092 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB091-092 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB091-092 TR - TRABES
T4 TAB092-093 - TABLERO 092-093
T4 TAB092-093 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB092-093 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB092-093 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB092-093 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB092-093 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB092-093 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB092-093 TR - TRABES
T4 TAB093-094 - TABLERO 093-094
T4 TAB093-094 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB093-094 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB093-094 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB093-094 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB093-094 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB093-094 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB093-094 TR - TRABES
T4 TAB094-095 - TABLERO 094-095
T4 TAB094-095 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB094-095 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB094-095 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB094-095 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB094-095 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB094-095 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB094-095 TR - TRABES
T4 TAB095-096 - TABLERO 095-096
T4 TAB095-096 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB095-096 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB095-096 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB095-096 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB095-096 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB095-096 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB095-096 TR - TRABES
T4 TAB096-097 - TABLERO 096-097
T4 TAB096-097 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB096-097 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB096-097 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB096-097 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB096-097 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB096-097 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB096-097 TR - TRABES
T4 TAB097-098 - TABLERO 097-098
T4 TAB097-098 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB097-098 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB097-098 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB097-098 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB097-098 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB097-098 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB097-098 TR - TRABES
T4 TAB098-099 - TABLERO 098-099
T4 TAB098-099 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB098-099 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB098-099 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB098-099 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB098-099 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB098-099 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB098-099 TR - TRABES
T4 TAB099-100 - TABLERO 099-100
T4 TAB099-100 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB099-100 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB099-100 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB099-100 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB099-100 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB099-100 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB099-100 TR - TRABES
T4 TAB100-101 - TABLERO 100-101
T4 TAB100-101 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB100-101 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB100-101 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB100-101 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB100-101 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB100-101 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB100-101 TR - TRABES
T4 TAB101-102 - TABLERO 101-102
T4 TAB101-102 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB101-102 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB101-102 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB101-102 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB101-102 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB101-102 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB101-102 TR - TRABES
T4 TAB102-103 - TABLERO 102-103
T4 TAB102-103 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB102-103 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB102-103 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB102-103 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB102-103 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB102-103 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB102-103 TR - TRABES
T4 TAB103-104 - TABLERO 103-104
T4 TAB103-104 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB103-104 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB103-104 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB103-104 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB103-104 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB103-104 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB103-104 TR - TRABES
T4 TAB104-105 - TABLERO 104-105
T4 TAB104-105 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB104-105 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB104-105 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB104-105 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB104-105 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB104-105 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB104-105 TR - TRABES
T4 TAB105-106 - TABLERO 105-106
T4 TAB105-106 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB105-106 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB105-106 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB105-106 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB105-106 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB105-106 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB105-106 TR - TRABES
T4 TAB106-107 - TABLERO 106-107
T4 TAB106-107 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB106-107 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB106-107 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB106-107 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB106-107 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB106-107 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB106-107 TR - TRABES
T4 TAB107-108 - TABLERO 107-108
T4 TAB107-108 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB107-108 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB107-108 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB107-108 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB107-108 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB107-108 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB107-108 TR - TRABES
T4 TAB108-109 - TABLERO 108-109
T4 TAB108-109 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB108-109 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB108-109 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB108-109 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB108-109 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB108-109 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB108-109 TR - TRABES
T4 TAB109-110 - TABLERO 109-110
T4 TAB109-110 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB109-110 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB109-110 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB109-110 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB109-110 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB109-110 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB109-110 TR - TRABES
T4 TAB110-111 - TABLERO 110-111
T4 TAB110-111 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB110-111 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB110-111 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB110-111 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB110-111 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB110-111 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB110-111 TR - TRABES
T4 TAB111-112 - TABLERO 111-112
T4 TAB111-112 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB111-112 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB111-112 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB111-112 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB111-112 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB111-112 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB111-112 TR - TRABES
T4 TAB112-113 - TABLERO 112-113
T4 TAB112-113 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB112-113 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB112-113 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB112-113 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB112-113 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB112-113 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB112-113 TR - TRABES
T4 TAB113-114 - TABLERO 113-114
T4 TAB113-114 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB113-114 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB113-114 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB113-114 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB113-114 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB113-114 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB113-114 TR - TRABES
T4 TAB114-115 - TABLERO 114-115
T4 TAB114-115 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB114-115 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB114-115 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB114-115 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB114-115 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB114-115 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB114-115 TR - TRABES
T4 TAB115-116 - TABLERO 115-116
T4 TAB115-116 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB115-116 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB115-116 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB115-116 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB115-116 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB115-116 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB115-116 TR - TRABES
T4 TAB116-117 - TABLERO 116-117
T4 TAB116-117 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB116-117 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB116-117 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB116-117 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB116-117 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB116-117 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB116-117 TR - TRABES
T4 TAB117-118 - TABLERO 117-118
T4 TAB117-118 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB117-118 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB117-118 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB117-118 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB117-118 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB117-118 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB117-118 TR - TRABES
T4 TAB118-119 - TABLERO 118-119
T4 TAB118-119 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB118-119 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB118-119 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB118-119 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB118-119 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB118-119 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB118-119 TR - TRABES
T4 TAB119-120 - TABLERO 119-120
T4 TAB119-120 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB119-120 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB119-120 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB119-120 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB119-120 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB119-120 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB119-120 TR - TRABES
T4 TAB120-121 - TABLERO 120-121
T4 TAB120-121 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB120-121 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB120-121 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB120-121 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB120-121 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB120-121 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB120-121 TR - TRABES
T4 TAB121-122 - TABLERO 121-122
T4 TAB121-122 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB121-122 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB121-122 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB121-122 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB121-122 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB121-122 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB121-122 TR - TRABES
T4 TAB122-123 - TABLERO 122-123
T4 TAB122-123 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB122-123 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB122-123 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB122-123 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB122-123 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB122-123 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB122-123 TR - TRABES
T4 TAB123-124 - TABLERO 123-124
T4 TAB123-124 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB123-124 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB123-124 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB123-124 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB123-124 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB123-124 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB123-124 TR - TRABES
T4 TAB124-125 - TABLERO 124-125
T4 TAB124-125 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB124-125 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB124-125 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB124-125 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB124-125 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB124-125 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB124-125 TR - TRABES
T4 TAB125-126 - TABLERO 125-126
T4 TAB125-126 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB125-126 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB125-126 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB125-126 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB125-126 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB125-126 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB125-126 TR - TRABES
T4 TAB126-127 - TABLERO 126-127
T4 TAB126-127 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB126-127 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB126-127 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB126-127 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB126-127 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB126-127 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB126-127 TR - TRABES
T4 TAB127-128 - TABLERO 127-128
T4 TAB127-128 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB127-128 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB127-128 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB127-128 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB127-128 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB127-128 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB127-128 TR - TRABES
T4 TAB128-129 - TABLERO 128-129
T4 TAB128-129 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB128-129 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB128-129 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB128-129 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB128-129 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB128-129 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB128-129 TR - TRABES
T4 TAB129-130 - TABLERO 129-130
T4 TAB129-130 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB129-130 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB129-130 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB129-130 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB129-130 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB129-130 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB129-130 TR - TRABES
T4 TAB130-131 - TABLERO 130-131
T4 TAB130-131 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB130-131 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB130-131 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB130-131 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB130-131 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB130-131 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB130-131 TR - TRABES
T4 TAB131-132 - TABLERO 131-132
T4 TAB131-132 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB131-132 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB131-132 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB131-132 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB131-132 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB131-132 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB131-132 TR - TRABES
T4 TAB132-133 - TABLERO 132-133
T4 TAB132-133 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB132-133 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB132-133 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB132-133 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB132-133 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB132-133 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB132-133 TR - TRABES
T4 TAB133-134 - TABLERO 133-134
T4 TAB133-134 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB133-134 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB133-134 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB133-134 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB133-134 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB133-134 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB133-134 TR - TRABES
T4 TAB134-135 - TABLERO 134-135
T4 TAB134-135 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB134-135 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB134-135 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB134-135 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB134-135 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB134-135 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB134-135 TR - TRABES
T4 TAB135-136 - TABLERO 135-136
T4 TAB135-136 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB135-136 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB135-136 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB135-136 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB135-136 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB135-136 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB135-136 TR - TRABES
T4 TAB136-137 - TABLERO 136-137
T4 TAB136-137 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB136-137 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB136-137 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB136-137 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB136-137 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB136-137 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB136-137 TR - TRABES
T4 TAB137-138 - TABLERO 137-138
T4 TAB137-138 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB137-138 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB137-138 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB137-138 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB137-138 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB137-138 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB137-138 TR - TRABES
T4 TAB138-139 - TABLERO 138-139
T4 TAB138-139 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB138-139 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB138-139 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB138-139 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB138-139 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB138-139 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB138-139 TR - TRABES
T4 TAB139-140 - TABLERO 139-140
T4 TAB139-140 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB139-140 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB139-140 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB139-140 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB139-140 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB139-140 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB139-140 TR - TRABES
T4 TAB140-141 - TABLERO 140-141
T4 TAB140-141 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB140-141 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB140-141 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB140-141 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB140-141 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB140-141 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB140-141 TR - TRABES
T4 TAB141-142 - TABLERO 141-142
T4 TAB141-142 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB141-142 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB141-142 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB141-142 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB141-142 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB141-142 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB141-142 TR - TRABES
T4 TAB142-143 - TABLERO 142-143
T4 TAB142-143 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB142-143 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB142-143 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB142-143 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB142-143 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB142-143 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB142-143 TR - TRABES
T4 TAB143-144 - TABLERO 143-144
T4 TAB143-144 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB143-144 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB143-144 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB143-144 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB143-144 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB143-144 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB143-144 TR - TRABES
T4 TAB144-145 - TABLERO 144-145
T4 TAB144-145 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB144-145 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB144-145 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB144-145 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB144-145 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB144-145 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB144-145 TR - TRABES
T4 TAB145-146 - TABLERO 145-146
T4 TAB145-146 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB145-146 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB145-146 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB145-146 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB145-146 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB145-146 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB145-146 TR - TRABES
T4 TAB146-147 - TABLERO 146-147
T4 TAB146-147 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB146-147 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB146-147 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB146-147 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB146-147 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB146-147 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB146-147 TR - TRABES
T4 TAB147-148 - TABLERO 147-148
T4 TAB147-148 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB147-148 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB147-148 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB147-148 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB147-148 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB147-148 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB147-148 TR - TRABES
T4 TAB148-149 - TABLERO 148-149
T4 TAB148-149 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB148-149 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB148-149 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB148-149 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB148-149 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB148-149 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB148-149 TR - TRABES
T4 TAB149-150 - TABLERO 149-150
T4 TAB149-150 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB149-150 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB149-150 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB149-150 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB149-150 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB149-150 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB149-150 TR - TRABES
T4 TAB150-151 - TABLERO 150-151
T4 TAB150-151 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB150-151 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB150-151 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB150-151 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB150-151 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB150-151 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB150-151 TR - TRABES
T4 TAB151-152 - TABLERO 151-152
T4 TAB151-152 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB151-152 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB151-152 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB151-152 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB151-152 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB151-152 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB151-152 TR - TRABES
T4 TAB152-153 - TABLERO 152-153
T4 TAB152-153 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB152-153 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB152-153 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB152-153 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB152-153 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB152-153 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB152-153 TR - TRABES
T4 TAB153-154 - TABLERO 153-154
T4 TAB153-154 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB153-154 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB153-154 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB153-154 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB153-154 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB153-154 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB153-154 TR - TRABES
T4 TAB154-155 - TABLERO 154-155
T4 TAB154-155 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB154-155 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB154-155 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB154-155 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB154-155 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB154-155 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB154-155 TR - TRABES
T4 TAB155-156 - TABLERO 155-156
T4 TAB155-156 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB155-156 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB155-156 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB155-156 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB155-156 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB155-156 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB155-156 TR - TRABES
T4 TAB156-157 - TABLERO 156-157
T4 TAB156-157 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB156-157 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB156-157 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB156-157 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB156-157 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB156-157 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB156-157 TR - TRABES
T4 TAB157-158 - TABLERO 157-158
T4 TAB157-158 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB157-158 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB157-158 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB157-158 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB157-158 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB157-158 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB157-158 TR - TRABES
T4 TAB158-159 - TABLERO 158-159
T4 TAB158-159 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB158-159 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB158-159 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB158-159 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB158-159 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB158-159 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB158-159 TR - TRABES
T4 TAB159-160 - TABLERO 159-160
T4 TAB159-160 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB159-160 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB159-160 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB159-160 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB159-160 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB159-160 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB159-160 TR - TRABES
T4 TAB160-161 - TABLERO 160-161
T4 TAB160-161 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB160-161 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB160-161 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB160-161 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB160-161 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB160-161 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB160-161 TR - TRABES
T4 TAB161-162 - TABLERO 161-162
T4 TAB161-162 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB161-162 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB161-162 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB161-162 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB161-162 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB161-162 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB161-162 TR - TRABES
T4 TAB162-163 - TABLERO 162-163
T4 TAB162-163 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB162-163 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB162-163 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB162-163 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB162-163 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB162-163 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB162-163 TR - TRABES
T4 TAB163-164 - TABLERO 163-164
T4 TAB163-164 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB163-164 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB163-164 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB163-164 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB163-164 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB163-164 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB163-164 TR - TRABES
T4 TAB164-165 - TABLERO 164-165
T4 TAB164-165 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB164-165 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB164-165 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB164-165 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB164-165 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB164-165 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB164-165 TR - TRABES
T4 TAB165-166 - TABLERO 165-166
T4 TAB165-166 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB165-166 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB165-166 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB165-166 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB165-166 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB165-166 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB165-166 TR - TRABES
T4 TAB166-167 - TABLERO 166-167
T4 TAB166-167 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB166-167 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB166-167 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB166-167 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB166-167 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB166-167 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB166-167 TR - TRABES
T4 TAB167-168 - TABLERO 167-168
T4 TAB167-168 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB167-168 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB167-168 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB167-168 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB167-168 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB167-168 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB167-168 TR - TRABES
T4 TAB168-169 - TABLERO 168-169
T4 TAB168-169 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB168-169 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB168-169 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB168-169 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB168-169 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB168-169 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB168-169 TR - TRABES
T4 TAB169-170 - TABLERO 169-170
T4 TAB169-170 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB169-170 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB169-170 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB169-170 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB169-170 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB169-170 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB169-170 TR - TRABES
T4 TAB170-171 - TABLERO 170-171
T4 TAB170-171 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB170-171 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB170-171 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB170-171 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB170-171 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB170-171 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB170-171 TR - TRABES
T4 TAB171-172 - TABLERO 171-172
T4 TAB171-172 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB171-172 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB171-172 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB171-172 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB171-172 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB171-172 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB171-172 TR - TRABES
T4 TAB172-173 - TABLERO 172-173
T4 TAB172-173 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB172-173 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB172-173 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB172-173 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB172-173 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB172-173 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB172-173 TR - TRABES
T4 TAB173-174 - TABLERO 173-174
T4 TAB173-174 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB173-174 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB173-174 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB173-174 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB173-174 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB173-174 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB173-174 TR - TRABES
T4 TAB174-175 - TABLERO 174-175
T4 TAB174-175 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB174-175 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB174-175 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB174-175 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB174-175 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB174-175 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB174-175 TR - TRABES
T4 TAB175-176 - TABLERO 175-176
T4 TAB175-176 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB175-176 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB175-176 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB175-176 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB175-176 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB175-176 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB175-176 TR - TRABES
T4 TAB176-177 - TABLERO 176-177
T4 TAB176-177 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB176-177 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB176-177 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB176-177 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB176-177 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB176-177 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB176-177 TR - TRABES
T4 TAB177-178 - TABLERO 177-178
T4 TAB177-178 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB177-178 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB177-178 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB177-178 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB177-178 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB177-178 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB177-178 TR - TRABES
T4 TAB178-179 - TABLERO 178-179
T4 TAB178-179 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB178-179 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB178-179 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB178-179 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB178-179 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB178-179 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB178-179 TR - TRABES
T4 TAB179-180 - TABLERO 179-180
T4 TAB179-180 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB179-180 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB179-180 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB179-180 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB179-180 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB179-180 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB179-180 TR - TRABES
T4 TAB180-181 - TABLERO 180-181
T4 TAB180-181 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB180-181 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB180-181 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB180-181 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB180-181 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB180-181 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB180-181 TR - TRABES
T4 TAB181-182 - TABLERO 181-182
T4 TAB181-182 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB181-182 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB181-182 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB181-182 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB181-182 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB181-182 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB181-182 TR - TRABES
T4 TAB182-183 - TABLERO 182-183
T4 TAB182-183 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB182-183 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB182-183 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB182-183 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB182-183 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB182-183 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB182-183 TR - TRABES
T4 TAB183-184 - TABLERO 183-184
T4 TAB183-184 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB183-184 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB183-184 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB183-184 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB183-184 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB183-184 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB183-184 TR - TRABES
T4 TAB184-185 - TABLERO 184-185
T4 TAB184-185 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB184-185 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB184-185 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB184-185 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB184-185 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB184-185 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB184-185 TR - TRABES
T4 TAB185-186 - TABLERO 185-186
T4 TAB185-186 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB185-186 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB185-186 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB185-186 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB185-186 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB185-186 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB185-186 TR - TRABES
T4 TAB186-187 - TABLERO 186-187
T4 TAB186-187 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB186-187 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB186-187 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB186-187 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB186-187 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB186-187 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB186-187 TR - TRABES
T4 TAB187-188 - TABLERO 187-188
T4 TAB187-188 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB187-188 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB187-188 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB187-188 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB187-188 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB187-188 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB187-188 TR - TRABES
T4 TAB188-189 - TABLERO 188-189
T4 TAB188-189 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB188-189 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB188-189 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB188-189 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB188-189 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB188-189 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB188-189 TR - TRABES
T4 TAB189-190 - TABLERO 189-190
T4 TAB189-190 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB189-190 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB189-190 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB189-190 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB189-190 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB189-190 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB189-190 TR - TRABES
T4 TAB190-191 - TABLERO 190-191
T4 TAB190-191 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB190-191 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB190-191 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB190-191 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB190-191 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB190-191 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB190-191 TR - TRABES
T4 TAB191-192 - TABLERO 191-192
T4 TAB191-192 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB191-192 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB191-192 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB191-192 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB191-192 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB191-192 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB191-192 TR - TRABES
T4 TAB192-193 - TABLERO 192-193
T4 TAB192-193 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB192-193 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB192-193 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB192-193 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB192-193 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB192-193 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB192-193 TR - TRABES
T4 TAB193-194 - TABLERO 193-194
T4 TAB193-194 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB193-194 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB193-194 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB193-194 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB193-194 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB193-194 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB193-194 TR - TRABES
T4 TAB194-195 - TABLERO 194-195
T4 TAB194-195 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB194-195 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB194-195 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB194-195 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB194-195 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB194-195 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB194-195 TR - TRABES
T4 TAB195-196 - TABLERO 195-196
T4 TAB195-196 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB195-196 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB195-196 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB195-196 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB195-196 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB195-196 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB195-196 TR - TRABES
T4 TAB196-197 - TABLERO 196-197
T4 TAB196-197 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB196-197 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB196-197 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB196-197 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB196-197 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB196-197 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB196-197 TR - TRABES
T4 TAB197-198 - TABLERO 197-198
T4 TAB197-198 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB197-198 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB197-198 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB197-198 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB197-198 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB197-198 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB197-198 TR - TRABES
T4 TAB198-199 - TABLERO 198-199
T4 TAB198-199 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB198-199 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB198-199 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB198-199 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB198-199 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB198-199 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB198-199 TR - TRABES
T4 TAB199-200 - TABLERO 199-200
T4 TAB199-200 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB199-200 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB199-200 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB199-200 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB199-200 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB199-200 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB199-200 TR - TRABES
T4 TAB200-201 - TABLERO 200-201
T4 TAB200-201 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB200-201 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB200-201 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB200-201 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB200-201 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB200-201 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB200-201 TR - TRABES
T4 TAB201-202 - TABLERO 201-202
T4 TAB201-202 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB201-202 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB201-202 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB201-202 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB201-202 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB201-202 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB201-202 TR - TRABES
T4 TAB202-203 - TABLERO 202-203
T4 TAB202-203 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB202-203 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB202-203 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB202-203 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB202-203 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB202-203 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB202-203 TR - TRABES
T4 TAB203-204 - TABLERO 203-204
T4 TAB203-204 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB203-204 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB203-204 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB203-204 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB203-204 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB203-204 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB203-204 TR - TRABES
T4 TAB204-205 - TABLERO 204-205
T4 TAB204-205 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB204-205 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB204-205 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB204-205 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB204-205 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB204-205 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB204-205 TR - TRABES
T4 TAB205-206 - TABLERO 205-206
T4 TAB205-206 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB205-206 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB205-206 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB205-206 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB205-206 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB205-206 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB205-206 TR - TRABES
T4 TAB206-207 - TABLERO 206-207
T4 TAB206-207 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB206-207 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB206-207 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB206-207 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB206-207 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB206-207 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB206-207 TR - TRABES
T4 TAB207-208 - TABLERO 207-208
T4 TAB207-208 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB207-208 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB207-208 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB207-208 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB207-208 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB207-208 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB207-208 TR - TRABES
T4 TAB208-209 - TABLERO 208-209
T4 TAB208-209 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB208-209 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB208-209 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB208-209 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB208-209 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB208-209 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB208-209 TR - TRABES
T4 TAB209-210 - TABLERO 209-210
T4 TAB209-210 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB209-210 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB209-210 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB209-210 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB209-210 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB209-210 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB209-210 TR - TRABES
T4 TAB210-211 - TABLERO 210-211
T4 TAB210-211 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB210-211 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB210-211 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB210-211 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB210-211 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB210-211 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB210-211 TR - TRABES
T4 TAB211-212 - TABLERO 211-212
T4 TAB211-212 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB211-212 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB211-212 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB211-212 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB211-212 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB211-212 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB211-212 TR - TRABES
T4 TAB212-213 - TABLERO 212-213
T4 TAB212-213 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB212-213 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB212-213 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB212-213 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB212-213 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB212-213 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB212-213 TR - TRABES
T4 TAB213-214 - TABLERO 213-214
T4 TAB213-214 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB213-214 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB213-214 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB213-214 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB213-214 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB213-214 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB213-214 TR - TRABES
T4 TAB214-215 - TABLERO 214-215
T4 TAB214-215 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB214-215 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB214-215 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB214-215 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB214-215 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB214-215 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB214-215 TR - TRABES
T4 TAB215-216 - TABLERO 215-216
T4 TAB215-216 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB215-216 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB215-216 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB215-216 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB215-216 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB215-216 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB215-216 TR - TRABES
T4 TAB216-217 - TABLERO 216-217
T4 TAB216-217 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB216-217 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB216-217 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB216-217 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB216-217 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB216-217 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB216-217 TR - TRABES
T4 TAB217-218 - TABLERO 217-218
T4 TAB217-218 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB217-218 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB217-218 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB217-218 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB217-218 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB217-218 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB217-218 TR - TRABES
T4 TAB218-219 - TABLERO 218-219
T4 TAB218-219 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB218-219 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB218-219 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB218-219 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB218-219 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB218-219 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB218-219 TR - TRABES
T4 TAB219-220 - TABLERO 219-220
T4 TAB219-220 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB219-220 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB219-220 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB219-220 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB219-220 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB219-220 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB219-220 TR - TRABES
T4 TAB220-221 - TABLERO 220-221
T4 TAB220-221 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB220-221 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB220-221 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB220-221 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB220-221 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB220-221 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB220-221 TR - TRABES
T4 TAB221-222 - TABLERO 221-222
T4 TAB221-222 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB221-222 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB221-222 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB221-222 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB221-222 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB221-222 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB221-222 TR - TRABES
T4 TAB222-223 - TABLERO 222-223
T4 TAB222-223 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB222-223 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB222-223 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB222-223 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB222-223 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB222-223 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB222-223 TR - TRABES
T4 TAB223-224 - TABLERO 223-224
T4 TAB223-224 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB223-224 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB223-224 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB223-224 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB223-224 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB223-224 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB223-224 TR - TRABES
T4 TAB224-225 - TABLERO 224-225
T4 TAB224-225 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB224-225 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB224-225 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB224-225 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB224-225 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB224-225 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB224-225 TR - TRABES
T4 TAB225-226 - TABLERO 225-226
T4 TAB225-226 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB225-226 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB225-226 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB225-226 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB225-226 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB225-226 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB225-226 TR - TRABES
T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN
T5 G10 - RAMA 10
T5 G10 A01 - APOYO 001
T5 G10 A02 - APOYO 002
T5 G10 A03 - APOYO 003
T5 G10 A04 - APOYO 004
T5 G10 A05 - APOYO 005
T5 G10 A06 - APOYO 006
T5 G10 A07 - APOYO 007
T5 G10 A08 - APOYO 008
T5 G10 A09 - APOYO 009
T5 G10 A10 - APOYO 010
T5 G10 A11 - APOYO 011
T5 G10 SUB - SUBESTRUCTURA
T5 G20 - RAMA 20
T5 G20 A01 - APOYO 001
T5 G20 A02 - APOYO 002
T5 G20 A03 - APOYO 003
T5 G20 A04 - APOYO 004
T5 G20 A05 - APOYO 005
T5 G20 A06 - APOYO 006
T5 G20 A07 - APOYO 007
T5 G20 A08 - APOYO 008
T5 G20 A09 - APOYO 009
T5 G20 SUB - SUBESTRUCTURA
T6 - MUELLES
T6 01 - MUELLE PLAYA LINDA
T6 02 - MUELLE TAJAMAR
T6 03 - MUELLE 57
T7 PP - PLANTA DE PREFABRICADOS
T7 PP01 - PLANTA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO
T7 PP02 - PLANTA DE PREFABRICADOS ATITALAQUIA
T8 - VIVEROS
T8 01 - VIVERO 1