## Indicadores
IdFila | *Clave del Activo | 3.A.18-ESTIMACIÓN | 3.A.1-ID | 3.A.2-ESTATUS | 3.A.3-FECHA DE CIERRE | 3.A.4-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | 3.A.5-COMENTARIO DEL SUPERVISOR | 3.A.6-PRIORIDAD DE ATENCIÓN | 3.A.7-TURNO | 3.A.8-IMAGEN 1 | 3.A.9-IMAGEN 2 | 3.A.10-IMAGEN 3 | 3.A.11-IMAGEN 4 | 3.A.12-IMAGEN 5 | 3.A.13-IMAGEN 6 | 3.A.14-IMAGEN 7 | 3.A.15-IMAGEN 8 | 3.A.16-REPORTO | 3.A.17-FECHA | Observaciones del sistema
564 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 1 | 1 | EN PROCESO |  | Armado de panga. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | 1 | [8 empty] | 2022-07-01
565 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 1 | 2 | EN PROCESO |  | Instalación de perforadora para sondeos |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | 2 - 01 | [8 empty] | 2022-07-01
566 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 1 | 3 | EN PROCESO |  | Armado de panga. |  | DAR SEGUIMIENTO | DIURNO | 1 | [8 empty] | 2022-07-02
567 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 1 | 3 | TERMINADO | 2022-07-07 | Instalación de longyear sobre panga. |  | REPORTADO | DIURNO | 3 | [8 empty] | 2022-07-07
570 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 1 | 1 | POR INICIAR |  | Señal que marca inicio de cala en sitio de sondeo. |  | REPORTADO | DIURNO | S1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-15
572 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 1 | 2 | TERMINADO | 2022-07-16 | Muestreo de primer sondeo Colosio. |  | REPORTADO | DIURNO | M1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-16
575 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 1 | EN PROCESO |  | Armado de panga. |  | REPORTADO | DIURNO | P-1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-01
576 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 2 | TERMINADO | 2022-07-01 | Instalación de perforadora para sondeos |  | REPORTADO | DIURNO | P-2 - 01 | [8 empty] | 2022-07-01
577 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 3 | EN PROCESO |  | Armado de panga. |  | REPORTADO | DIURNO | P-3 - 01 | [8 empty] | 2022-07-02
578 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 4 | EN PROCESO |  | Armado de panga. |  | REPORTADO | DIURNO | P-4 - 01 | [8 empty] | 2022-07-02
579 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 5 | TERMINADO |  | Montaje de panga |  | REPORTADO | DIURNO | P-5 - 01 | [8 empty] | 2022-07-04
580 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 6 | EN PROCESO |  | Montaje de panga |  | REPORTADO | DIURNO | P-6 - 01 | [8 empty] | 2022-07-04
581 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 7 | EN PROCESO |  | Montaje de panga |  | REPORTADO | DIURNO | P-7 - 01 | [8 empty] | 2022-07-05
582 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 8 | EN PROCESO |  | Montaje de panga |  | REPORTADO | DIURNO | P-8 - 01 | [8 empty] | 2022-07-05
583 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 9 | EN PROCESO |  | Montaje de panga |  | REPORTADO | DIURNO | P-9 - 01 | [8 empty] | 2022-07-05
584 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 10 | TERMINADO | 2022-07-06 | Acoplamiento de lanzar y barril para sondeo No. 67 |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 01 | [8 empty] | 2022-07-06
585 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 11 | POR INICIAR |  | Sondeo #67 en laguna Nichupté manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 02 | [8 empty] | 2022-07-06
586 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 12 | EN PROCESO |  | Sondeo No.67 laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 03 | [8 empty] | 2022-07-07
587 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 13 | TERMINADO | 2022-07-07 | Instalación de longyear sobre panga en laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | P-10 - 01 | [8 empty] | 2022-07-07
588 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 14 | TERMINADO | 2022-07-08 | Acoplamiento de tuberías para inicio de sondeo de laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 04 | [8 empty] | 2022-07-08
589 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 15 | TERMINADO | 2022-07-08 | Inicio de sondeo #67 en laguna Nichuptè manglar Tajamar. |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 05 | [8 empty] | 2022-07-08
590 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 16 | EN PROCESO |  | Inicio de sondeo #67 en laguna Nichuptè manglar Tajamar. |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 06 | [8 empty] | 2022-07-08
591 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 17 | EN PROCESO |  | Sondeo #67 en laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 07 | [8 empty] | 2022-07-09
592 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 18 | TERMINADO | 2022-07-09 | Muestreo de sondeo #67 en laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 08 | [8 empty] | 2022-07-09
593 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 19 | TERMINADO | 2022-07-09 | Sondeo #67 en laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 09 | [8 empty] | 2022-07-09
594 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 20 | POR INICIAR | 2022-07-11 | Anclaje de panga para inicio de sondeo #61 |  | REPORTADO | DIURNO | S-61 - 01 | [8 empty] | 2022-07-11
595 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 21 | EN PROCESO |  | Inicios de sondeo #61 en panga en laguna Nichuptè manglar Tajamar. |  | REPORTADO | DIURNO | S-61 - 02 | [8 empty] | 2022-07-11
596 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 22 | EN PROCESO |  | Continuación de sondeo #61 en laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-61 - 03 | [8 empty] | 2022-07-12
597 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 3 | TERMINADO | 2022-07-12 | Se realizó recorrido en lancha con el Residente de la SICT. |  | REPORTADO | DIURNO | REC - 1 - 02 | [8 empty] | 2022-07-12
598 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 4 | EN PROCESO | 2022-07-12 | Ubicación del Entronque Kukulcán |  | REPORTADO | DIURNO | REC - 2 - 01 | [8 empty] | 2022-07-12
599 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 23 | TERMINADO | 2022-07-13 | Muestreo de sondeo #67 en laguna Nichuptè manglar Tajamar |  | REPORTADO | DIURNO | S-67 - 10 | [8 empty] | 2022-07-13
600 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 24 | EN PROCESO | 2022-07-14 | Colocación de panga en ubicación de sondeo No.72 |  | REPORTADO | DIURNO | S-72 - 01 | [8 empty] | 2022-07-14
601 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 25 | EN PROCESO |  | Continuación de perforación para sondeos No.70 |  | REPORTADO | DIURNO | S-70 - 01 | [8 empty] | 2022-07-15
602 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 5 | TERMINADO | 2022-07-15 | Coordinación con el comandante Rafael Torres. |  | REPORTADO | DIURNO | 2022-07-15 | [8 empty] | 2022-07-15
603 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 26 | EN PROCESO |  | Continuación de perforación para sondeos. |  | REPORTADO | DIURNO | S - 01 | [8 empty] | 2022-07-16
604 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 27 | EN PROCESO |  | Vista de las pangas desde espolón Tajamar. |  | REPORTADO | DIURNO | S - 02 | [8 empty] | 2022-07-16
605 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 6 | EN PROCESO |  | Avance de primer sondeo. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-18
614 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 7 | EN PROCESO |  | Avance de primer sondeo. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-18
615 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 8 | EN PROCESO | 2022-07-18 | Preparación de tendido geofísico. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 04 | [8 empty] | 2022-07-18
616 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 9 | EN PROCESO |  | Primer tendido geofísico. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 03 | [8 empty] | 2022-07-18
617 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 10 | TERMINADO |  | Muestreo de primer sondeo hasta 15.40. | Perdieron 3 pedazos de tubo en esa distancia. | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 05 | [8 empty] | 2022-07-18
618 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 28 | TERMINADO |  | Visita de las autoridades de la SICT en manglar de Tajamar de sondeo No. 72 |  | REPORTADO | DIURNO | S-72 - 02 | [8 empty] | 2022-07-19
619 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 29 | POR INICIAR |  | Inicios de sondeo #72 en panga de la zona de manglar Tajamar. |  | REPORTADO | DIURNO | S-72 - 03 | [8 empty] | 2022-07-19
620 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 11 | EN PROCESO |  | Continuación de tendido geofísico |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 06 | [8 empty] | 2022-07-19
621 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 2 | 12 | EN PROCESO |  | Continuación de tendido geofísico entronque Colosio |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 07 | [8 empty] | 2022-07-19
622 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 2 | 30 | EN PROCESO |  | Representantes de ICACISA e ICACON en lugar de sondeo No. 72 |  | REPORTADO | DIURNO | S-72 - 04 | [8 empty] | 2022-07-19
625 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 13 | TERMINADO |  | Finalización de primer sondeo. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 08 | [8 empty] | 2022-07-20
626 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 14 | EN PROCESO | 2022-07-20 | Sondeo entronque Colosio |  | REPORTADO | DIURNO | S-1 - 09 | [8 empty] | 2022-07-20
627 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 31 | EN PROCESO |  | Se realiza ondeo No. 82 |  | REPORTADO | DIURNO | S-82 - 01 | [8 empty] | 2022-07-20
628 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 32 | EN PROCESO |  | Inicio de sondeo No.85 |  | REPORTADO | DIURNO | S-85 - 01 | [8 empty] | 2022-07-21
629 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 33 | TERMINADO | 2022-07-21 | Batimetría en acceso a laguna Nichupté. |  | REPORTADO | DIURNO | B-1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-21
630 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 15 | POR INICIAR |  | Inicio de calas previo a sondeo en glorieta Colosio. |  | REPORTADO | DIURNO | S-2 - 01 | [8 empty] | 2022-07-21
632 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 34 | TERMINADO | 2022-07-12 | Se realizó recorrido en lancha con el Residente de la SICT. |  | REPORTADO | DIURNO | REC-1 - 02 | [8 empty] | 2022-07-12
633 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 35 | TERMINADO | 2022-07-12 | Ubicación del Entronque Kukulcán |  | REPORTADO | DIURNO | REC-1 - 03 | [8 empty] | 2022-07-12
635 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 16 | EN PROCESO |  | Inicio de sondeo en glorieta Colosio. |  | REPORTADO | DIURNO | S-2 - 02 | [8 empty] | 2022-07-21
642 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 17 | TERMINADO | 2022-07-23 | Concluyen los trabajos en sondeo #4. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4 - 01 | [8 empty] | 2022-07-23
643 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 18 | EN PROCESO |  | Muestreo de sondeo #4. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4 - 02 | [8 empty] | 2022-07-23
645 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 19 | EN PROCESO | 2022-07-23 | Muestreo de sondeo #8 en entronque Colosio. |  | REPORTADO | ESPECIAL | S-8 - 02 | [8 empty] | 2022-07-23
649 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 20 | EN PROCESO |  | Continuación de sondeo #82 en laguna Nichupte |  | REPORTADO | DIURNO | S-82 - 03 | [8 empty] | 2022-07-23
651 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 21 | EN PROCESO |  | Inicio de sondeo #84. |  | REPORTADO | DIURNO | S-84 - 01 | [8 empty] | 2022-07-23
654 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 22 | TERMINADO | 2022-06-25 | Reunión con supervisor de redes de drenaje de Aguakan. |  | REPORTADO | DIURNO | REC-06 - 01 | [8 empty] | 2022-07-13
659 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 23 | EN PROCESO |  | Señalamiento de sondeo #14 realizado el 18 de julio. |  | REPORTADO | DIURNO | S-14 - 01 | [8 empty] | 2022-07-25
661 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 24 | EN PROCESO |  | Sondeo 1 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 02 | [8 empty] | 2022-07-26
662 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 25 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en el sondeo 1 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 03 | [8 empty] | 2022-07-26
663 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 26 | EN PROCESO | 2022-07-26 | Inicio de sondeo 4 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 04 | [8 empty] | 2022-07-26
664 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 27 | EN PROCESO |  | Inicio de cala para el inicio del sondeo apoyo #4 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4 - 03 | [8 empty] | 2022-07-26
665 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 28 | EN PROCESO |  | Tendidos geofísicos. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 05 | [8 empty] | 2022-07-26
670 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 29 | EN PROCESO |  | Sondeo 4 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 06 | [8 empty] | 2022-07-27
671 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 30 | EN PROCESO |  | Inicio de sondeo del apoyo 11 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 07 | [8 empty] | 2022-07-27
672 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 31 | EN PROCESO |  | Continúan los estudios mediante tendidos geofísicos. |  | REPORTADO | DIURNO | S-40 - 08 | [8 empty] | 2022-07-27
682 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 32 | EN PROCESO |  | Continuación de sondeo 4 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4 - 04 | [8 empty] | 2022-07-28
683 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 33 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en el sondeo 4 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4 - 05 | [8 empty] | 2022-07-28
684 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 34 | EN PROCESO |  | Continuación de sondeo 11 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-11 - 01 | [8 empty] | 2022-07-28
685 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 36 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en el sondeo 11 en gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-11 - 02 | [8 empty] | 2022-07-28
686 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 37 | TERMINADO | 2022-07-29 | Concluyen los trabajos de sondeo en apoyos 4 y 11 de la gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | S4 Y S11 - 01 | [8 empty] | 2022-07-29
687 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 38 | EN PROCESO |  | Inician los trabajos de sondeo para apoyo 8 de la gasa #40 y apoyo 1 de la gasa #10 . |  | REPORTADO | DIURNO | G-40 Y G-10 - 01 | [8 empty] | 2022-07-29
694 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Continuación de trabajos de sondeo para apoyo 1 de la gasa #10. |  | REPORTADO | DIURNO | A-1 - 02 | [8 empty] | 2022-07-30
695 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en sondeo del apoyo 1 de la gasa #10 hasta 6.90m. |  | REPORTADO | DIURNO | A-1 - 03 | [8 empty] | 2022-07-30
698 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 36 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en sondeo 97. |  | REPORTADO | DIURNO | S-97 - 01 | [8 empty] | 2022-07-30
699 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 3 | EN PROCESO |  | Continuación de trabajos de sondeo para apoyo 1 de la gasa #10. |  | REPORTADO | DIURNO | A-1 - 04 | [8 empty] | 2022-08-01
700 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 4 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en sondeo del apoyo 1 de la gasa #10 hasta 29.30m. |  | REPORTADO | DIURNO | A-1 - 05 | [8 empty] | 2022-08-01
701 | T1 G40 - RAMA 40 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Continuación de trabajos de sondeo para apoyo 8 de la gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | A-8 - 01 | [8 empty] | 2022-08-01
702 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 5 | EN PROCESO |  | Continuación de trabajos de sondeo para apoyo 8 de la gasa #40. |  | REPORTADO | DIURNO | A-8 - 02 | [8 empty] | 2022-08-01
709 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 37 | EN PROCESO |  | Inicio de sondeos para apoyos 106 y 112 en laguna |  | REPORTADO | DIURNO | A-106 Y A-112 - 01 | [8 empty] | 2022-08-01
712 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 6 | EN PROCESO |  | Continuación de sondeo para apoyo 8A de la gasa #10. |  | REPORTADO | DIURNO | A-8A - 01 | [8 empty] | 2022-08-02
713 | T1 G40 - RAMA 40 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | EN PROCESO |  | Muestreo obtenido en sondeo del apoyo 8 de la gasa #40 hasta prof: 31.10m . |  | REPORTADO | DIURNO | S-8 - 03 | [8 empty] | 2022-08-02
716 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 7 | EN PROCESO |  | Inician con trabajos de sondeo para el apoyo 4A de la gasa #10. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4A - 02 | [8 empty] | 2022-08-03
719 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 8 | EN PROCESO |  | Continúan los sondeos del Apoyo 4A de la gasa #10 y sondeos del Apoyo 6A de la gasa #10. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4A - 03 | [8 empty] | 2022-08-04
720 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 9 | EN PROCESO |  | Sondeo del apoyo 6A de la gasa #10 a una profundidad de 2.80m. |  | REPORTADO | DIURNO | S-6A - 01 | [8 empty] | 2022-08-04
721 | T1 G10 - RAMA 10 | ESTIMACIÓN 3 | 10 | EN PROCESO | 2022-08-04 | Sondeo del apoyo 4A de la gasa #10 a una profundidad de 5.08m. Muestreo obtenido hasta dicha profundidad. |  | REPORTADO | DIURNO | S-4A - 04 | [8 empty] | 2022-08-04
739 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 38 | EN PROCESO |  | Inicia sondeo en el apoyo 03 y 06. |  | REPORTADO |  | A3 Y A06 - 01 | [8 empty] | 2022-10-29
740 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 39 | EN PROCESO |  | Inicia sondeo en el apoyo 83 y 84. |  | REPORTADO | DIURNO | A3 Y A06 - 01 | [8 empty] | 2022-10-29
741 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 40 | EN PROCESO |  | Inicia sondeo en el apoyo 86. |  | REPORTADO | DIURNO | A86 - 01 | [8 empty] | 2022-10-29
742 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 41 | EN PROCESO |  | Muestra obtenida de los sondeos 121 y 124 |  | REPORTADO | DIURNO | S121 Y S124 - 01 | [8 empty] | 2022-08-06
745 | T1 G10 A06LD - APOYO 006 LD | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Trabajos de sondeo del apoyo 6A de la gasa #10. |  | REPORTADO | DIURNO | A-6A - 01 | [8 empty] | 2022-08-06
746 | T1 G10 A04LD - APOYO 004 LD | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Sondeo del apoyo 4A de la gasa #10, muestra obtenida a una profundidad de 27.70m. |  | REPORTADO | DIURNO | A-4A - 01 | [8 empty] | 2022-08-06
747 | T1 G40 A04 - APOYO 004 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Prueba de presiómetro en el apoyo 4 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 01 | [8 empty] | 2022-07-08
748 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 39 | EN PROCESO |  | Calibración y pruebas al ademe de refacción, debido a que el ademe que estaban utilizando para realizar la prueba de presiómetro falló. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 02 | [8 empty] | 2022-08-08
749 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 40 | EN PROCESO |  | Se está realizando la viabilidad técnica de las pruebas en sitio (prueba de presiómetro). |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 02 | [8 empty] | 2022-08-08
750 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 41 | EN PROCESO |  | Se está realizando la viabilidad técnica de las pruebas en sitio (prueba de presiómetro). |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA 2 - 01 | [8 empty] | 2022-08-08
751 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 42 | EN PROCESO |  | Inicio de los sondeos 127 y 133. |  | REPORTADO | DIURNO | ve:S127 Y 133 - 01 | [8 empty] | 2022-08-08
752 | T1 G40 A08 - APOYO 008 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO | 2022-08-09 | PRUEBA-3 - 01 |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-3 - 01 | [8 empty] | 2022-08-09
755 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 43 | EN PROCESO |  | Continúan con los sondeos 127 y 133. |  | REPORTADO | DIURNO | S127 Y S133 - 01 | [8 empty] | 2022-08-09
756 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 44 | EN PROCESO |  | Continúan con los sondeos 127 y 133. |  | REPORTADO | DIURNO | S127 Y S133 - 01 | [8 empty] | 2022-08-09
757 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 45 | EN PROCESO | 2022-08-09 | Trabajos de sondeos en el apoyo 127. |  | REPORTADO | DIURNO | A-127 - 01 | [8 empty] | 2022-08-09
758 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 46 | EN PROCESO |  | Muestras obtenidas en sondeos de Laguna Nichupté. |  | REPORTADO | DIURNO | A-127 - 02 | [8 empty] | 2022-08-09
768 | T1 G40 A04 - APOYO 004 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | EN PROCESO |  | Preparación para realizar prueba de presiómetro apoyo 4 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-5 - 01 | [8 empty] | 2022-08-10
775 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 47 | EN PROCESO |  | Continúan con sondeo del apoyo 136. |  | REPORTADO | DIURNO | A-136 - 01 | [8 empty] | 2022-08-11
776 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 48 | EN PROCESO |  | Concluyó el sondeo del apoyo 133. |  | REPORTADO | DIURNO | A-133 - 01 | [8 empty] | 2022-08-11
777 | T1 G40 A08 - APOYO 008 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | EN PROCESO |  | Estudios con equipo presiométrico en apoyo 8 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 04 | [8 empty] | 2022-08-11
778 | T1 G40 A08 - APOYO 008 | ESTIMACIÓN 3 | 3 | EN PROCESO |  | Sondeos de rectificación en el apoyo 8 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 05 | [8 empty] | 2022-08-12
779 | T1 G40 A08 - APOYO 008 | ESTIMACIÓN 3 | 4 | EN PROCESO |  | Estudios con equipo presiométrico en apoyo 8 de la gasa 30. |  | REPORTADO | DIURNO | A-8 - 03 | [8 empty] | 2022-08-12
782 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 49 | EN PROCESO |  | Proceso de armado de la tercera panga. |  | REPORTADO | DIURNO | P-11 - 01 | [8 empty] | 2022-08-12
783 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 50 | EN PROCESO |  | Sondeo del apoyo 139 hasta una profundidad de 11.3 metros. |  | REPORTADO | DIURNO | P-12 - 01 | [8 empty] | 2022-08-12
788 | T1 G10 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Prueba de presiómetro en el apoyo 1 de la gasa 30 hasta una profundidad de 25-30m. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 06 | [8 empty] | 2022-08-13 | El activo 'T1 G30 A01 - APOYO 001' no es un activo existente en el proyecto
789 | T1 G30 A08 - APOYO 008 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Sondeo de rectificación de sondeo mixto en el apoyo 8 de la gasa 30. Posteriormente se hizo la prueba presiométrica. |  | REPORTADO | DIURNO | S-6 - 01 | [8 empty] | 2022-08-13
790 | T1 G30 A11 - APOYO 011 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Prueba de presimetro en el apoyo 11 de la gasa 30. |  | REPORTADO | DIURNO | PRUEBA-1 - 07 | [8 empty] | 2022-08-13
792 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 51 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo del apoyo 139. |  | REPORTADO | DIURNO | S-139 - 01 | [8 empty] | 2022-08-13
795 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 52 | EN PROCESO |  | Tercer panga lista. |  | REPORTADO | DIURNO | P-12 - 02 | [8 empty] | 2022-08-13
796 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 53 | EN PROCESO |  | Proceso de armado de la cuarta panga. |  | REPORTADO | DIURNO | P-13 - 01 | [8 empty] | 2022-08-13
797 | T1 G40 A05 - APOYO 005 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Reparación del equipo para realizar el sondeo de avance controlado en el apoyo 5 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-5 - 01 | [8 empty] | 2022-08-15
798 | T1 G40 A05 - APOYO 005 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo de avance controlado (SAC) en el apoyo 5 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-5 - 02 | [8 empty] | 2022-08-15
804 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 54 | EN PROCESO |  | Trabajos de sondeos en los apoyos 142 y 145. |  | REPORTADO | DIURNO | A142 Y A145 - 01 | [8 empty] | 2022-08-15
805 | T1 G40 A06 - APOYO 006 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Inicio del sondeo de verificació en el apoyo 6 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-6 - 02 | [8 empty] | 2022-08-15
807 | T1 G40 - RAMA 40 | ESTIMACIÓN 3 | 3 | EN PROCESO |  | Continuación del sondeo de verificación en el apoyo 6 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-6 - 03 | [8 empty] | 2022-08-16
809 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 55 | EN PROCESO |  | Avances de armado de la cuarta panga, con un avance aprox. del 80% previo a pruebas de flotabilidad e instalación de perforadora. |  | REPORTADO | DIURNO | P-13 - 02 | [8 empty] | 2022-08-16
810 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 56 | EN PROCESO |  | Continuación de sondeos en zona lagunar, correspondiente al apoyo 142. |  | REPORTADO | DIURNO | S-142 - 01 | [8 empty] | 2022-08-16
819 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 4 | EN PROCESO |  | Inician trabajos de Sondeo Mixto en el Apoyo 25. |  | REPORTADO | DIURNO | S-25 - 01 | [8 empty] | 2022-08-17
820 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 5 | EN PROCESO |  | Inician trabajos de Sondeo Mixto en zona de Apoyo 25. |  | REPORTADO | DIURNO | S-25 - 02 | [8 empty] | 2022-08-17
821 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 6 | EN PROCESO |  | Inician trabajos de Sondeo Mixto en zona de Apoyo 25. |  | REPORTADO | DIURNO | S-25 - 03 | [8 empty] | 2022-08-17
826 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 57 | EN PROCESO |  | Terminación de sondeo en ubicación de apoyo 142 en zona lagunar. |  | REPORTADO | DIURNO | S-142 - 02 | [8 empty] | 2022-08-17
827 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 58 | EN PROCESO |  | Continúan con las pruebas de flotación de plataforma (panga) N° 3. |  | REPORTADO | DIURNO | P-14 - 01 | [8 empty] | 2022-08-17
828 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 59 | EN PROCESO |  | Continúan con las pruebas de flotación de plataforma (panga) N° 4. |  | REPORTADO | DIURNO | P-15 - 01 | [8 empty] | 2022-08-17
829 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 60 | EN PROCESO |  | Continúan con el armado de plataforma (panga) No.5 |  | REPORTADO | DIURNO | P-16 - 01 | [8 empty] | 2022-08-17
843 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 61 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo del apoyo 151. |  | REPORTADO | DIURNO | S-151 - 01 | [8 empty] | 2022-08-18
844 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 62 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo del apoyo 154. |  | REPORTADO | DIURNO | S-154 - 01 | [8 empty] | 2022-08-18
856 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 7 | EN PROCESO |  | Finaliza el sondeo del apoyo 25. |  | REPORTADO | DIURNO | S-25 - 04 | [8 empty] | 2022-08-19
857 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 8 | EN PROCESO |  | Incompatibilidad entre el sistema de sondeo y el tipo de terreno para continuar los avances de sondeo. |  | REPORTADO | DIURNO | S-25 - 05 | [8 empty] | 2022-08-19
860 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 63 | EN PROCESO |  | Lista la panga Nichupté 4, a la espera de los permisos necesarios y matrícula. |  | REPORTADO | DIURNO | P-7 - 02 | [8 empty] | 2022-08-19
861 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 64 | EN PROCESO |  | Continúan con los sondeos de los apoyos 151 y 154. |  | REPORTADO | DIURNO | S151 Y S154 - 01 | [8 empty] | 2022-08-19
864 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 42 | EN PROCESO |  | Inicia la perforación del pilote No. 1 en apoyo 6 de la gasa 40 |  | REPORTADO | DIURNO | S.A-1 - 01 | [8 empty] | 2022-08-20
873 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 9 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo del apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 01 | [8 empty] | 2022-08-20
874 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 10 | EN PROCESO |  | Sondeo del apoyo 22 hasta una profundidad de 8.25 metros. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 02 | [8 empty] | 2022-08-20
888 | T1 G40 A05 P03 - PILA 003 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 22.. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 03 | [8 empty] | 2022-08-22
889 | T1 G40 A05 P03 - PILA 003 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 04 | [8 empty] | 2022-08-22
890 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 11 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 04 | [8 empty] | 2022-08-22
891 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 12 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 05 | [8 empty] | 2022-08-22
892 | T2 A16 - APOYO 016 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Preparación para iniciar el sondeo (SM) en apoyo 16. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A16 - 01 | [8 empty] | 2022-08-22
894 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 13 | EN PROCESO |  | Preparación para iniciar el sondeo (SM) en apoyo 16. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A16 - 02 | [8 empty] | 2022-08-22
899 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 65 | EN PROCESO | 2022-08-22 | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 157. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A157 - 01 | [8 empty] | 2022-08-22
900 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 66 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 160. |  | REPORTADO | DIURNO | S-160 - 01 | [8 empty] | 2022-08-22
901 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 67 | EN PROCESO |  | Tercera panga lista, con equipo de perforación Longyear montado. |  | REPORTADO | DIURNO | P-17 - 01 | [8 empty] | 2022-08-22
911 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 14 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 16. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A16 - 03 | [8 empty] | 2022-08-23
912 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 15 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en apoyo 22. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 06 | [8 empty] | 2022-08-23
921 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 68 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 157. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A157 - 02 | [8 empty] | 2022-08-23
922 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 69 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 160. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A160 - 01 | [8 empty] | 2022-08-23
923 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 70 | EN PROCESO |  | Tercera panga lista, con equipo de perforación Longyear montado. |  | REPORTADO | DIURNO | P-18 - 01 | [8 empty] | 2022-08-23
924 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 71 | EN PROCESO |  | Cuarta panga lista, en espera de montaje de equipo de perforación Longyear. Y quinta panga aún en proceso de armado. |  | REPORTADO | DIURNO | P-19 - 01 | [8 empty] | 2022-08-23
938 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 72 | POR INICIAR |  | Inicia el sondeo (SM) en apoyo 181. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A181 - 01 | [8 empty] | 2022-08-24
939 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 73 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en apoyo 166. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A166 - 01 | [8 empty] | 2022-08-24
949 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 16 | EN PROCESO |  | Finaliza el sondeo (SM) en apoyo 22. Maquinaria se traslada para mantenimiento. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A22 - 08 | [8 empty] | 2022-08-25
950 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 17 | EN PROCESO |  | Sondeo (SM) en apoyo 16. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A16 - 04 | [8 empty] | 2022-08-25
958 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 74 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo (SM) en apoyo 166. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A166 - 02 | [8 empty] | 2022-08-25
959 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 75 | EN PROCESO | 2022-08-25 | Continúan con el sondeo (SM) en apoyo 181. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A181 - 02 | [8 empty] | 2022-08-25
972 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 18 | EN PROCESO |  | Se continua con el sondeo (SM) en apoyo 16. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A16 - 05 | [8 empty] | 2022-08-26
980 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 76 | EN PROCESO |  | Inician con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 187. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A187 - 01 | [8 empty] | 2022-08-26
981 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 77 | EN PROCESO |  | Inician con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 184. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A184 - 01 | [8 empty] | 2022-08-26
991 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 19 | EN PROCESO |  | Se continúa con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A19 - 01 | [8 empty] | 2022-08-27
992 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 78 | EN PROCESO |  | Sondeo correspondiente al apoyo 187. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A187 - 02 | [8 empty] | 2022-08-27
1002 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 20 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 19. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A19 - 02 | [8 empty] | 2022-08-29
1005 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 21 | EN PROCESO |  | Conciliación topográfica de ubicación de bahías para sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 22 | [8 empty] | 2022-08-29
1010 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 22 | EN PROCESO |  | Conformación de plataformas para Sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 25 | [8 empty] | 2022-08-29
1011 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 79 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 184. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A187 - 03 | [8 empty] | 2022-08-29
1012 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 80 | EN PROCESO | 2022-08-29 | Continúan con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 184. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A184 - 02 | [8 empty] | 2022-08-29
1022 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 23 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A13 - 01 | [8 empty] | 2022-08-30
1023 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 24 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 28 |  | REPORTADO | DIURNO | S-A28 - 01 | [8 empty] | 2022-08-30
1024 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 25 | EN PROCESO |  | Se acuerdan puntos para ubicación de bahías para alojar equipos de sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 29 | [8 empty] | 2022-08-30
1025 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 26 | EN PROCESO |  | Se acuerdan puntos para ubicación de bahías para alojar equipos de sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 30 | [8 empty] | 2022-08-30
1026 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 81 | TERMINADO | 2022-08-30 | Finaliza el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 184. |  | REPORTADO | DIURNO | S-184 - 01 | [8 empty] | 2022-08-30
1027 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 82 | EN PROCESO |  | Finaliza el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 184. |  | REPORTADO | DIURNO | S-184 - 01 | [8 empty] | 2022-08-30
1028 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 83 | TERMINADO | 2022-08-30 | Finaliza el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 187. |  | REPORTADO | DIURNO | S-187 - 01 | [8 empty] | 2022-08-30
1037 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 27 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A13 - 01 | [8 empty] | 2022-08-31
1038 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 28 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 28. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A28 - 02 | [8 empty] | 2022-08-31
1041 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 29 | EN PROCESO |  | Conciliación topográfica para ubicación de bahías para sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 33 | [8 empty] | 2022-08-31
1042 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 30 | EN PROCESO |  | Conciliación topográfica de ubicación de bahías para sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 34 | [8 empty] | 2022-08-31
1049 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 84 | EN PROCESO |  | Inician los sondeos (SM) correspondientes a los apoyos 69 y 70. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A69 - 01 | [8 empty] | 2022-08-31
1060 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 31 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 28. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A28 - 03 | [8 empty] | 2022-09-01
1061 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 32 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A13 - 02 | [8 empty] | 2022-09-01
1062 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 33 | EN PROCESO |  | Localización de puntos para ubicación de bahías para sondeos SM. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 42 | [8 empty] | 2022-09-01
1063 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 85 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 69. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A69 - 02 | [8 empty] | 2022-09-01
1064 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 86 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 70. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A70 - 02 | [8 empty] | 2022-09-01
1069 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 34 | EN PROCESO |  | Inician con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 31. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A31 - 01 | [8 empty] | 2022-09-02
1070 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 35 | EN PROCESO |  | Continúan con el sondeo (SM) correspondiente al apoyo 13. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A13 - 03 | [8 empty] | 2022-09-02
1076 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 87 | EN PROCESO |  | Continúan los sondeos (SM) de los apoyos 69 y 70. |  | REPORTADO | DIURNO | S-69 - 01 | [8 empty] | 2022-09-02
6208 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 36 | EN PROCESO |  | Trabajos de geofísica mediante prueba de resistividad eléctrica. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 53 | [8 empty] | 2022-09-03
6214 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 88 | TERMINADO | 2022-09-04 | Finaliza el sondeo (SM) en el apoyo 31. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A31 - 03 | [8 empty] | 2022-09-04
6217 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 37 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 34. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A34 - 01 | [8 empty] | 2022-09-05
6221 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 89 | EN PROCESO |  | Continúan los sondeos (SAC) en los apoyos 69 y 70. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A69 - 03 | [8 empty] | 2022-09-05
6231 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 38 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 34. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 66 | [8 empty] | 2022-09-06
7348 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 39 | TERMINADO | 2022-09-07 | Finaliza el sondeo (SM) en el apoyo 34. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 74 | [8 empty] | 2022-09-07
7360 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 40 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en el apoyo 37. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A37 - 01 | [8 empty] | 2022-09-07
7369 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 90 | EN PROCESO |  | Sondeo (SM) en el apoyo 193. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A193 - 01 | [8 empty] | 2022-09-08
7385 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 41 | TERMINADO | 2022-09-09 | Concluye el sondeo (SM) en el apoyo 37. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A37 - 02 | [8 empty] | 2022-09-09
7386 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 91 | EN PROCESO |  | Sondeo (SM) en el apoyo 193. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A193 - 02 | [8 empty] | 2022-09-09
7419 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 92 | TERMINADO | 2022-09-10 | Finaliza el sondeo (SM) en el apoyo 190. |  | REPORTADO |  | S-A190 - 01 | [8 empty] | 2022-09-10
7420 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 93 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 193. |  | REPORTADO | DIURNO | S-193 - 01 | [8 empty] | 2022-09-10
7430 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 42 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en el apoyo 4. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A4 - 01 | [8 empty] | 2022-09-12
7435 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 94 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 193. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A193 - 03 | [8 empty] | 2022-09-12
7436 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 95 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en el apoyo 199. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A199 - 01 | [8 empty] | 2022-09-12
7451 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 43 | EN PROCESO |  | Sondeos SM y pruebas con cámara sumergible entre apoyos 69 y 70. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A69 - 07 | [8 empty] | 2022-09-13
7452 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 44 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 199. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A199 - 02 | [8 empty] | 2022-09-13
7461 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 45 | EN PROCESO |  | Perforadora Mobile Drill se posiciona en Apoyo 1A para iniciar sondeo (SM). |  | REPORTADO | DIURNO | S-1A - 01 | [8 empty] | 2022-09-14
7465 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 96 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 202. |  | REPORTADO | DIURNO | S-202 - 01 | [8 empty] | 2022-09-14
7471 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 46 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 1A. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1A - 02 | [8 empty] | 2022-09-15
7478 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 97 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 205. |  | REPORTADO | DIURNO | S-205 - 01 | [8 empty] | 2022-09-15
7482 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 47 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 1A. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1A - 03 | [8 empty] | 2022-09-17
7486 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 98 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 205. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A205 - 01 | [8 empty] | 2022-09-17
7487 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 99 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 202. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A202 - 01 | [8 empty] | 2022-09-17
7497 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 48 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 1A. |  | REPORTADO | DIURNO | S-1A - 04 | [8 empty] | 2022-09-19
7498 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 100 | EN PROCESO |  | Arrastre de panga correspondiente a sondeo 205 debido a volcadura. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A205 - 02 | [8 empty] | 2022-09-19
7499 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 101 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 202. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A202 - 02 | [8 empty] | 2022-09-19
7578 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 43 | EN PROCESO |  | Verificación de trazo del centro de Pilas de Cimentación en el apoyo 10 para realizar el sondeo de avance controlado (SAC). |  | REPORTADO | DIURNO | S-A10 - 01 | [8 empty] | 2022-09-20
7579 | T1 G40 A10 - APOYO 010 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Sondeo SAC en el apoyo 10 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A10 - 02 | [8 empty] | 2022-09-20
7581 | T2 A01 - APOYO 001 | ESTIMACIÓN 3 | 1 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 1. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A1 - 01 | [8 empty] | 2022-09-20
7587 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 102 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en el apoyo 214. |  | REPORTADO | NOCTURNO | S-A214 - 01 | [8 empty] | 2022-09-20
7588 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 103 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 208. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A208 - 01 | [8 empty] | 2022-09-20
7589 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 104 | TERMINADO | 2022-09-20 | Cierre de sondeo (SM) en apoyo 202. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A202 - 03 | [8 empty] | 2022-09-20
7590 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 105 | EN PROCESO |  | Avance de sondeo (SM) en el apoyo 208. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A208 - 02 | [8 empty] | 2022-09-20
7595 | T1 G40 A10 - APOYO 010 | ESTIMACIÓN 3 | 2 | TERMINADO | 2022-09-21 | Finaliza el sondeo de avance controlado (SAC) en el apoyo 10 de la gasa 40. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A10 - 03 | [8 empty] | 2022-09-21
7596 | T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO | ESTIMACIÓN 3 | 44 | EN PROCESO |  | Finaliza el sondeo de avance controlado (SAC) en el apoyo 12 de la gasa 40 (turno nocturno). |  | REPORTADO | DIURNO | S-A12 - 01 | [8 empty] | 2022-09-21
7598 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 50 | TERMINADO | 2022-09-21 | Concluye el sondeo (SM) en el apoyo 1. |  | REPORTADO | DIURNO | T-2 - 131 | [8 empty] | 2022-09-21
7603 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 106 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en el apoyo 208. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A208 - 03 | [8 empty] | 2022-09-21
7604 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 107 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 214. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A214 - 02 | [8 empty] | 2022-09-21
7612 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 51 | EN PROCESO |  | Inicia el sondeo (SM) en el apoyo 7. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A7 - 02 | [8 empty] | 2022-09-22
7613 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 52 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 10. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A10 - 05 | [8 empty] | 2022-09-22
7631 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 53 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 10. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A10 - 06 | [8 empty] | 2022-09-23
7633 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 108 | EN PROCESO |  | Panga remolcada para resguardo. |  | REPORTADO | DIURNO | T-4 - 07 | [8 empty] | 2022-09-23
7634 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 109 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 208. |  | REPORTADO | DIURNO | T-4 - 08 | [8 empty] | 2022-09-23
7644 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 56 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 10. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A10 - 07 | [8 empty] | 2022-09-24
7649 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 57 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 7. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A7 - 04 | [8 empty] | 2023-09-24
7658 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 58 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 7. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A7 - 04 | [8 empty] | 2022-09-26
7659 | T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE | ESTIMACIÓN 3 | 59 | EN PROCESO |  | Continúa el sondeo (SM) en el apoyo 10. |  | REPORTADO | DIURNO | S-A7 - 04 | [8 empty] | 2022-09-22
7665 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 110 | EN PROCESO |  | Pangas inactivas debido a una amenaza de huracán. |  | REPORTADO | DIURNO | T-4 - 10 | [8 empty] | 2022-09-26
7682 | T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR | ESTIMACIÓN 3 | 111 | EN PROCESO |  | Equipo de perforación de las pangas en tierra debido a una amenaza de huracán. |  | REPORTADO |  | T4 - 01 | [8 empty] | 2022-09-26

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
TERMINADO
EN PROCESO
POR INICIAR
DETENIDO
SI
NO
DAR SEGUIMIENTO
REPORTADO
DIURNO
NOCTURNO
ESPECIAL
ESTIMACIÓN 1
ESTIMACIÓN 2
ESTIMACIÓN 3
ESTIMACIÓN 4
ESTIMACIÓN 5
ESTIMACIÓN 6
ESTIMACIÓN 7
ESTIMACIÓN 8
ESTIMACIÓN 9
ESTIMACIÓN 10
ESTIMACIÓN 11
ESTIMACIÓN 12
ESTIMACIÓN 13
ESTIMACIÓN 14
ESTIMACIÓN 15
ESTIMACIÓN 16
ESTIMACIÓN 17
ESTIMACIÓN 18
ESTIMACIÓN 19
ESTIMACIÓN 20
ESTIMACIÓN 21
ESTIMACIÓN 22
ESTIMACIÓN 23
ESTIMACIÓN 24
ESTIMACIÓN 25
ESTIMACIÓN 26
ESTIMACIÓN 27
ESTIMACIÓN 28
ESTIMACIÓN 29
ESTIMACIÓN 30

## activos (hidden)
Activo
001 - PUENTE VEHICULAR NICHUPTE
T1 - TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO
T1 G10 - RAMA 10
T1 G10 A01 - APOYO 001
T1 G10 A01 CAB - CABEZAL
T1 G10 A01 CAP - CAPITEL
T1 G10 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A01 COL - COLUMNA
T1 G10 A01 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A01 P01 - PILA 001
T1 G10 A01 P02 - PILA 002
T1 G10 A01 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A02 - APOYO 002
T1 G10 A02 CAB - CABEZAL
T1 G10 A02 CAP - CAPITEL
T1 G10 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A02 COL - COLUMNA
T1 G10 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A02 P01 - PILA 001
T1 G10 A02 P02 - PILA 002
T1 G10 A02 P03 - PILA 003
T1 G10 A02 P04 - PILA 004
T1 G10 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A03 - APOYO 003
T1 G10 A03 CAB - CABEZAL
T1 G10 A03 CAP - CAPITEL
T1 G10 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A03 COL - COLUMNA
T1 G10 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A03 P01 - PILA 001
T1 G10 A03 P02 - PILA 002
T1 G10 A03 P03 - PILA 003
T1 G10 A03 P04 - PILA 004
T1 G10 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A04LD - APOYO 004 LD
T1 G10 A04LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A04LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A04LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A04LD COL - COLUMNA
T1 G10 A04LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A04LD P01 - PILA 001
T1 G10 A04LD P02 - PILA 002
T1 G10 A04LD P03 - PILA 003
T1 G10 A04LD P04 - PILA 004
T1 G10 A04LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A04LI - APOYO 004 LI
T1 G10 A04LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A04LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A04LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A04LI COL - COLUMNA
T1 G10 A04LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A04LI P01 - PILA 001
T1 G10 A04LI P02 - PILA 002
T1 G10 A04LI P03 - PILA 003
T1 G10 A04LI P04 - PILA 004
T1 G10 A04LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A05LD - APOYO 005 LD
T1 G10 A05LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A05LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A05LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A05LD COL - COLUMNA
T1 G10 A05LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A05LD P01 - PILA 001
T1 G10 A05LD P02 - PILA 002
T1 G10 A05LD P03 - PILA 003
T1 G10 A05LD P04 - PILA 004
T1 G10 A05LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A05LI - APOYO 005 LI
T1 G10 A05LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A05LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A05LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A05LI COL - COLUMNA
T1 G10 A05LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A05LI P01 - PILA 001
T1 G10 A05LI P02 - PILA 002
T1 G10 A05LI P04 - PILA 004
T1 G10 A05LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A06LD - APOYO 006 LD
T1 G10 A06LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A06LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A06LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A06LD COL - COLUMNA
T1 G10 A06LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A06LD P01 - PILA 001
T1 G10 A06LD P02 - PILA 002
T1 G10 A06LD P03 - PILA 003
T1 G10 A06LD P04 - PILA 004
T1 G10 A06LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A06LI - APOYO 006 LI
T1 G10 A06LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A06LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A06LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A06LI COL - COLUMNA
T1 G10 A06LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A06LI P01 - PILA 001
T1 G10 A06LI P02 - PILA 002
T1 G10 A06LI P03 - PILA 003
T1 G10 A06LI P04 - PILA 004
T1 G10 A06LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A07LD - APOYO 007 LD
T1 G10 A07LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A07LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A07LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A07LD COL - COLUMNA
T1 G10 A07LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A07LD P01 - PILA 001
T1 G10 A07LD P02 - PILA 002
T1 G10 A07LD P03 - PILA 003
T1 G10 A07LD P04 - PILA 004
T1 G10 A07LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A07LI - APOYO 007 LI
T1 G10 A07LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A07LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A07LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A07LI COL - COLUMNA
T1 G10 A07LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A07LI P01 - PILA 001
T1 G10 A07LI P02 - PILA 002
T1 G10 A07LI P03 - PILA 003
T1 G10 A07LI P04 - PILA 004
T1 G10 A07LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A08LD - APOYO 008 LD
T1 G10 A08LD CAB - CABEZAL
T1 G10 A08LD CAP - CAPITEL
T1 G10 A08LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A08LD COL - COLUMNA
T1 G10 A08LD EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A08LD P01 - PILA 001
T1 G10 A08LD P02 - PILA 002
T1 G10 A08LD P03 - PILA 003
T1 G10 A08LD P04 - PILA 004
T1 G10 A08LD ZAP - ZAPATA
T1 G10 A08LI - APOYO 008 LI
T1 G10 A08LI CAB - CABEZAL
T1 G10 A08LI CAP - CAPITEL
T1 G10 A08LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A08LI COL - COLUMNA
T1 G10 A08LI EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A08LI P01 - PILA 001
T1 G10 A08LI P02 - PILA 002
T1 G10 A08LI P03 - PILA 003
T1 G10 A08LI P04 - PILA 004
T1 G10 A08LI ZAP - ZAPATA
T1 G10 A09 - APOYO 009
T1 G10 A09 CAB - CABEZAL
T1 G10 A09 CAP - CAPITEL
T1 G10 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A09 COL - COLUMNA
T1 G10 A09 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A09 P01 - PILA 001
T1 G10 A09 P02 - PILA 002
T1 G10 A09 P03 - PILA 003
T1 G10 A09 P04 - PILA 004
T1 G10 A09 ZAP - ZAPATA
T1 G10 A10 - APOYO 010
T1 G10 A10 CAB - CABEZAL
T1 G10 A10 CAP - CAPITEL
T1 G10 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G10 A10 COL01 - COLUMNA 001
T1 G10 A10 COL02 - COLUMNA 002
T1 G10 A10 EST - ESTRUCTURA
T1 G10 A10 P01 - PILA 001
T1 G10 A10 P02 - PILA 002
T1 G10 A10 ZAP - ZAPATA
T1 G10 MME - M.M.E.
T1 G10 MME CA - CARPETA
T1 G10 MME ES - ESCAMAS
T1 G10 MME PA - PARAPETO
T1 G10 MME RE - RELLENO
T1 G10 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G10 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G10 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G10 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G10 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G10 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G10 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G10 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G10 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T1 G10 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB004-005 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB004-005 TR - TRABES
T1 G10 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T1 G10 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB005-006 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB005-006 TR - TRABES
T1 G10 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T1 G10 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB006-007 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB006-007 TR - TRABES
T1 G10 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T1 G10 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB007-008 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB007-008 TR - TRABES
T1 G10 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T1 G10 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB008-009 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB008-009 TR - TRABES
T1 G10 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T1 G10 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB009-010 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB009-010 TR - TRABES
T1 G10 TAB010-4R30 - TABLERO 010-4R30
T1 G10 TAB010-4R30 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G10 TAB010-4R30 GUA - GUARNICIÓN
T1 G10 TAB010-4R30 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G10 TAB010-4R30 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G10 TAB010-4R30 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G10 TAB010-4R30 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G10 TAB010-4R30 TR - TRABES
T1 G20 - RAMA 20
T1 G20 A02 - APOYO 002
T1 G20 A02 CAB - CABEZAL
T1 G20 A02 CAP - CAPITEL
T1 G20 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A02 COL - COLUMNA
T1 G20 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A02 P01 - PILA 001
T1 G20 A02 P02 - PILA 002
T1 G20 A02 P03 - PILA 003
T1 G20 A02 P04 - PILA 004
T1 G20 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G20 A03 - APOYO 003
T1 G20 A03 CAB - CABEZAL
T1 G20 A03 CAP - CAPITEL
T1 G20 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A03 COL - COLUMNA
T1 G20 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A03 P01 - PILA 001
T1 G20 A03 P02 - PILA 002
T1 G20 A03 P03 - PILA 003
T1 G20 A03 P04 - PILA 004
T1 G20 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G20 A04 - APOYO 004
T1 G20 A04 CAB - CABEZAL
T1 G20 A04 CAP - CAPITEL
T1 G20 A04 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A04 COL - COLUMNA
T1 G20 A04 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A04 P01 - PILA 001
T1 G20 A04 P02 - PILA 002
T1 G20 A04 P03 - PILA 003
T1 G20 A04 P04 - PILA 004
T1 G20 A04 P05 - PILA 005
T1 G20 A04 P06 - PILA 006
T1 G20 A04 ZAP - ZAPATA
T1 G20 A05 - APOYO 005
T1 G20 A05 CAB - CABEZAL
T1 G20 A05 CAP - CAPITEL
T1 G20 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G20 A05 COL - COLUMNA
T1 G20 A05 EST - ESTRUCTURA
T1 G20 A05 P01 - PILA 001
T1 G20 A05 P02 - PILA 002
T1 G20 A05 P03 - PILA 003
T1 G20 A05 P04 - PILA 004
T1 G20 A05 ZAP - ZAPATA
T1 G20 MME - M.M.E.
T1 G20 MME CA - CARPETA
T1 G20 MME ES - ESCAMAS
T1 G20 MME PA - PARAPETO
T1 G20 MME RE - RELLENO
T1 G20 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G20 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G20 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G20 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G20 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G20 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G20 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G20 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G20 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G20 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G20 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G20 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G20 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G20 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G20 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G20 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G20 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G20 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G20 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G20 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G20 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G20 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G20 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G20 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G20 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G20 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G30 - RAMA 30
T1 G30 A02 - APOYO 002
T1 G30 A02 CAB - CABEZAL
T1 G30 A02 CAP - CAPITEL
T1 G30 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A02 COL - COLUMNA
T1 G30 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A02 P01 - PILA 001
T1 G30 A02 P02 - PILA 002
T1 G30 A02 P03 - PILA 003
T1 G30 A02 P04 - PILA 004
T1 G30 A02 P05 - PILA 005
T1 G30 A02 P06 - PILA 006
T1 G30 A02 P07 - PILA 007
T1 G30 A02 P08 - PILA 008
T1 G30 A02 P09 - PILA 009
T1 G30 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A03 - APOYO 003
T1 G30 A03 CAB - CABEZAL
T1 G30 A03 CAP - CAPITEL
T1 G30 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A03 COL - COLUMNA
T1 G30 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A03 P01 - PILA 001
T1 G30 A03 P02 - PILA 002
T1 G30 A03 P03 - PILA 003
T1 G30 A03 P04 - PILA 004
T1 G30 A03 P05 - PILA 005
T1 G30 A03 P06 - PILA 006
T1 G30 A03 P07 - PILA 007
T1 G30 A03 P08 - PILA 008
T1 G30 A03 P09 - PILA 009
T1 G30 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A04LD - APOYO 004 LD
T1 G30 A04LD CAB - CABEZAL
T1 G30 A04LD CAP - CAPITEL
T1 G30 A04LD CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A04LD COL - COLUMNA
T1 G30 A04LD EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A04LD P01 - PILA 001
T1 G30 A04LD P02 - PILA 002
T1 G30 A04LD P03 - PILA 003
T1 G30 A04LD P04 - PILA 004
T1 G30 A04LD P05 - PILA 005
T1 G30 A04LD P06 - PILA 006
T1 G30 A04LD P07 - PILA 007
T1 G30 A04LD P08 - PILA 008
T1 G30 A04LD P09 - PILA 009
T1 G30 A04LD ZAP - ZAPATA
T1 G30 A04LI - APOYO 004 LI
T1 G30 A04LI CAB - CABEZAL
T1 G30 A04LI CAP - CAPITEL
T1 G30 A04LI CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A04LI COL - COLUMNA
T1 G30 A04LI EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A04LI P01 - PILA 001
T1 G30 A04LI P02 - PILA 002
T1 G30 A04LI P03 - PILA 003
T1 G30 A04LI P04 - PILA 004
T1 G30 A04LI P05 - PILA 005
T1 G30 A04LI P06 - PILA 006
T1 G30 A04LI P07 - PILA 007
T1 G30 A04LI P08 - PILA 008
T1 G30 A04LI P09 - PILA 009
T1 G30 A04LI ZAP - ZAPATA
T1 G30 A05 - APOYO 005
T1 G30 A05 CAB - CABEZAL
T1 G30 A05 CAP - CAPITEL
T1 G30 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A05 COL - COLUMNA
T1 G30 A05 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A05 P01 - PILA 001
T1 G30 A05 P02 - PILA 002
T1 G30 A05 P03 - PILA 003
T1 G30 A05 P04 - PILA 004
T1 G30 A05 P05 - PILA 005
T1 G30 A05 P06 - PILA 006
T1 G30 A05 P07 - PILA 007
T1 G30 A05 P08 - PILA 008
T1 G30 A05 P09 - PILA 009
T1 G30 A05 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A06 - APOYO 006
T1 G30 A06 CAB - CABEZAL
T1 G30 A06 CAP - CAPITEL
T1 G30 A06 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A06 COL - COLUMNA
T1 G30 A06 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A06 P01 - PILA 001
T1 G30 A06 P02 - PILA 002
T1 G30 A06 P03 - PILA 003
T1 G30 A06 P04 - PILA 004
T1 G30 A06 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A07 - APOYO 007
T1 G30 A07 CAB - CABEZAL
T1 G30 A07 CAP - CAPITEL
T1 G30 A07 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A07 COL - COLUMNA
T1 G30 A07 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A07 P01 - PILA 001
T1 G30 A07 P02 - PILA 002
T1 G30 A07 P03 - PILA 003
T1 G30 A07 P04 - PILA 004
T1 G30 A07 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A08 - APOYO 008
T1 G30 A08 CAB - CABEZAL
T1 G30 A08 CAP - CAPITEL
T1 G30 A08 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A08 COL - COLUMNA
T1 G30 A08 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A08 P01 - PILA 001
T1 G30 A08 P02 - PILA 002
T1 G30 A08 P03 - PILA 003
T1 G30 A08 P04 - PILA 004
T1 G30 A08 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A09 - APOYO 009
T1 G30 A09 CAB - CABEZAL
T1 G30 A09 CAP - CAPITEL
T1 G30 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A09 COL - COLUMNA
T1 G30 A09 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A09 P01 - PILA 001
T1 G30 A09 P02 - PILA 002
T1 G30 A09 P03 - PILA 003
T1 G30 A09 P04 - PILA 004
T1 G30 A09 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A10 - APOYO 010
T1 G30 A10 CAB - CABEZAL
T1 G30 A10 CAP - CAPITEL
T1 G30 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A10 COL - COLUMNA
T1 G30 A10 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A10 P01 - PILA 001
T1 G30 A10 P02 - PILA 002
T1 G30 A10 P03 - PILA 003
T1 G30 A10 P04 - PILA 004
T1 G30 A10 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A11 - APOYO 011
T1 G30 A11 CAB - CABEZAL
T1 G30 A11 CAP - CAPITEL
T1 G30 A11 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A11 COL - COLUMNA
T1 G30 A11 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A11 P01 - PILA 001
T1 G30 A11 P02 - PILA 002
T1 G30 A11 P03 - PILA 003
T1 G30 A11 P04 - PILA 004
T1 G30 A11 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A12 - APOYO 012
T1 G30 A12 CAB - CABEZAL
T1 G30 A12 CAP - CAPITEL
T1 G30 A12 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A12 COL - COLUMNA
T1 G30 A12 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A12 P01 - PILA 001
T1 G30 A12 P02 - PILA 002
T1 G30 A12 P03 - PILA 003
T1 G30 A12 P04 - PILA 004
T1 G30 A12 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A13 - APOYO 013
T1 G30 A13 CAB - CABEZAL
T1 G30 A13 CAP - CAPITEL
T1 G30 A13 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A13 COL - COLUMNA
T1 G30 A13 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A13 P01 - PILA 001
T1 G30 A13 P02 - PILA 002
T1 G30 A13 P03 - PILA 003
T1 G30 A13 P04 - PILA 004
T1 G30 A13 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A14 - APOYO 014
T1 G30 A14 CAB - CABEZAL
T1 G30 A14 CAP - CAPITEL
T1 G30 A14 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A14 COL - COLUMNA
T1 G30 A14 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A14 P01 - PILA 001
T1 G30 A14 P02 - PILA 002
T1 G30 A14 P03 - PILA 003
T1 G30 A14 P04 - PILA 004
T1 G30 A14 ZAP - ZAPATA
T1 G30 A15 - APOYO 015
T1 G30 A15 CAB - CABEZAL
T1 G30 A15 CAP - CAPITEL
T1 G30 A15 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G30 A15 COL - COLUMNA
T1 G30 A15 EST - ESTRUCTURA
T1 G30 A15 P01 - PILA 001
T1 G30 A15 P02 - PILA 002
T1 G30 A15 P03 - PILA 003
T1 G30 A15 P04 - PILA 004
T1 G30 A15 ZAP - ZAPATA
T1 G30 MME - M.M.E.
T1 G30 MME CA - CARPETA
T1 G30 MME ES - ESCAMAS
T1 G30 MME PA - PARAPETO
T1 G30 MME RE - RELLENO
T1 G30 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G30 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G30 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G30 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G30 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G30 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G30 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G30 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G30 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T1 G30 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB004-005 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB004-005 TR - TRABES
T1 G30 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T1 G30 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB005-006 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB005-006 TR - TRABES
T1 G30 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T1 G30 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB006-007 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB006-007 TR - TRABES
T1 G30 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T1 G30 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB007-008 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB007-008 TR - TRABES
T1 G30 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T1 G30 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB008-009 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB008-009 TR - TRABES
T1 G30 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T1 G30 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB009-010 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB009-010 TR - TRABES
T1 G30 TAB010-011 - TABLERO 010-011
T1 G30 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB010-011 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB010-011 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB010-011 TR - TRABES
T1 G30 TAB011-012 - TABLERO 011-012
T1 G30 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB011-012 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB011-012 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB011-012 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB011-012 TR - TRABES
T1 G30 TAB012-013 - TABLERO 012-013
T1 G30 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB012-013 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB012-013 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB012-013 TR - TRABES
T1 G30 TAB013-014 - TABLERO 013-014
T1 G30 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G30 TAB013-014 GUA - GUARNICIÓN
T1 G30 TAB013-014 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G30 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G30 TAB013-014 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G30 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G30 TAB013-014 TR - TRABES
T1 G40 - RAMA 40
T1 G40 A01 - APOYO 001
T1 G40 A01 CAB - CABEZAL
T1 G40 A01 CAP - CAPITEL
T1 G40 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A01 COL - COLUMNA
T1 G40 A01 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A01 P01 - PILA 001
T1 G40 A01 P02 - PILA 002
T1 G40 A01 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A02 - APOYO 002
T1 G40 A02 CAB - CABEZAL
T1 G40 A02 CAP - CAPITEL
T1 G40 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A02 COL - COLUMNA
T1 G40 A02 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A02 P01 - PILA 001
T1 G40 A02 P02 - PILA 002
T1 G40 A02 P03 - PILA 003
T1 G40 A02 P04 - PILA 004
T1 G40 A02 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A03 - APOYO 003
T1 G40 A03 CAB - CABEZAL
T1 G40 A03 CAP - CAPITEL
T1 G40 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A03 COL - COLUMNA
T1 G40 A03 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A03 P01 - PILA 001
T1 G40 A03 P02 - PILA 002
T1 G40 A03 P03 - PILA 003
T1 G40 A03 P04 - PILA 004
T1 G40 A03 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A04 - APOYO 004
T1 G40 A04 CAB - CABEZAL
T1 G40 A04 CAP - CAPITEL
T1 G40 A04 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A04 COL - COLUMNA
T1 G40 A04 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A04 P01 - PILA 001
T1 G40 A04 P02 - PILA 002
T1 G40 A04 P03 - PILA 003
T1 G40 A04 P04 - PILA 004
T1 G40 A04 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A05 - APOYO 005
T1 G40 A05 CAB - CABEZAL
T1 G40 A05 CAP - CAPITEL
T1 G40 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A05 COL - COLUMNA
T1 G40 A05 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A05 P01 - PILA 001
T1 G40 A05 P02 - PILA 002
T1 G40 A05 P03 - PILA 003
T1 G40 A05 P04 - PILA 004
T1 G40 A05 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A06 - APOYO 006
T1 G40 A06 CAB - CABEZAL
T1 G40 A06 CAP - CAPITEL
T1 G40 A06 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A06 COL - COLUMNA
T1 G40 A06 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A06 P01 - PILA 001
T1 G40 A06 P02 - PILA 002
T1 G40 A06 P03 - PILA 003
T1 G40 A06 P04 - PILA 004
T1 G40 A06 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A07 - APOYO 007
T1 G40 A07 CAB - CABEZAL
T1 G40 A07 CAP - CAPITEL
T1 G40 A07 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A07 COL - COLUMNA
T1 G40 A07 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A07 P01 - PILA 001
T1 G40 A07 P02 - PILA 002
T1 G40 A07 P03 - PILA 003
T1 G40 A07 P04 - PILA 004
T1 G40 A07 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A08 - APOYO 008
T1 G40 A08 CAB - CABEZAL
T1 G40 A08 CAP - CAPITEL
T1 G40 A08 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A08 COL - COLUMNA
T1 G40 A08 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A08 P01 - PILA 001
T1 G40 A08 P02 - PILA 002
T1 G40 A08 P03 - PILA 003
T1 G40 A08 P04 - PILA 004
T1 G40 A08 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A09 - APOYO 009
T1 G40 A09 CAB - CABEZAL
T1 G40 A09 CAP - CAPITEL
T1 G40 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A09 COL - COLUMNA
T1 G40 A09 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A09 P01 - PILA 001
T1 G40 A09 P02 - PILA 002
T1 G40 A09 P03 - PILA 003
T1 G40 A09 P04 - PILA 004
T1 G40 A09 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A10 - APOYO 010
T1 G40 A10 CAB - CABEZAL
T1 G40 A10 CAP - CAPITEL
T1 G40 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A10 COL - COLUMNA
T1 G40 A10 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A10 P01 - PILA 001
T1 G40 A10 P02 - PILA 002
T1 G40 A10 P03 - PILA 003
T1 G40 A10 P04 - PILA 004
T1 G40 A10 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A11 - APOYO 011
T1 G40 A11 CAB - CABEZAL
T1 G40 A11 CAP - CAPITEL
T1 G40 A11 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A11 COL - COLUMNA
T1 G40 A11 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A11 P01 - PILA 001
T1 G40 A11 P02 - PILA 002
T1 G40 A11 P03 - PILA 003
T1 G40 A11 P04 - PILA 004
T1 G40 A11 ZAP - ZAPATA
T1 G40 A12 - APOYO 012
T1 G40 A12 CAB - CABEZAL
T1 G40 A12 CAP - CAPITEL
T1 G40 A12 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T1 G40 A12 COL - COLUMNA
T1 G40 A12 EST - ESTRUCTURA
T1 G40 A12 P01 - PILA 001
T1 G40 A12 P02 - PILA 002
T1 G40 A12 P03 - PILA 003
T1 G40 A12 P04 - PILA 004
T1 G40 A12 ZAP - ZAPATA
T1 G40 MME - M.M.E.
T1 G40 MME CA - CARPETA
T1 G40 MME ES - ESCAMAS
T1 G40 MME PA - PARAPETO
T1 G40 MME RE - RELLENO
T1 G40 SUB - SUBESTRUCTURA
T1 G40 SUP - SUPERESTRUCTURA
T1 G40 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T1 G40 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB001-002 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB001-002 TR - TRABES
T1 G40 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T1 G40 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB002-003 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB002-003 TR - TRABES
T1 G40 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T1 G40 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB003-004 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB003-004 TR - TRABES
T1 G40 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T1 G40 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB004-005 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB004-005 TR - TRABES
T1 G40 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T1 G40 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB005-006 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB005-006 TR - TRABES
T1 G40 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T1 G40 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB006-007 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB006-007 TR - TRABES
T1 G40 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T1 G40 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB007-008 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB007-008 TR - TRABES
T1 G40 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T1 G40 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB008-009 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB008-009 TR - TRABES
T1 G40 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T1 G40 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB009-010 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB009-010 TR - TRABES
T1 G40 TAB010-011 - TABLERO 010-011
T1 G40 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB010-011 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB010-011 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB010-011 TR - TRABES
T1 G40 TAB011-012 - TABLERO 011-012
T1 G40 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS
T1 G40 TAB011-012 GUA - GUARNICIÓN
T1 G40 TAB011-012 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T1 G40 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA
T1 G40 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA
T1 G40 TAB011-012 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T1 G40 TAB011-012 TR - TRABES
T2 - TRAMO 2: ZONA TERRESTRE
T2 A01 - APOYO 001
T2 A01 CAB - CABEZAL
T2 A01 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A01 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A01 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A01 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A01 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A01 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A01 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A01 COL01 - COLUMNA 001
T2 A01 COL02 - COLUMNA 002
T2 A01 COL03 - COLUMNA 003
T2 A01 COL04 - COLUMNA 004
T2 A01 COL05 - COLUMNA 005
T2 A01 COL06 - COLUMNA 006
T2 A01 EST - ESTRUCTURA
T2 A01 P01 - PILA 001
T2 A01 P02 - PILA 002
T2 A01 P03 - PILA 003
T2 A01 P04 - PILA 004
T2 A01 P05 - PILA 005
T2 A01 P06 - PILA 006
T2 A01A - APOYO 01A
T2 A01A CAB - CABEZAL
T2 A01A CAP01 - CAPITEL 001
T2 A01A CAP02 - CAPITEL 002
T2 A01A CAP03 - CAPITEL 003
T2 A01A CAP04 - CAPITEL 004
T2 A01A CAP05 - CAPITEL 005
T2 A01A CAP06 - CAPITEL 006
T2 A01A CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A01A COL01 - COLUMNA 001
T2 A01A COL02 - COLUMNA 002
T2 A01A COL04 - COLUMNA 004
T2 A01A COL05 - COLUMNA 005
T2 A01A COL06 - COLUMNA 006
T2 A01A EST - ESTRUCTURA
T2 A01A P01 - PILA 001
T2 A01A P02 - PILA 002
T2 A01A P03 - PILA 003
T2 A01A P04 - PILA 004
T2 A01A P05 - PILA 005
T2 A01A P06 - PILA 006
T2 A01B - APOYO 01B
T2 A01B CAB - CABEZAL
T2 A01B CAP01 - CAPITEL 001
T2 A01B CAP02 - CAPITEL 002
T2 A01B CAP03 - CAPITEL 003
T2 A01B CAP04 - CAPITEL 004
T2 A01B CAP05 - CAPITEL 005
T2 A01B CAP06 - CAPITEL 006
T2 A01B CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A01B COL01 - COLUMNA 001
T2 A01B COL02 - COLUMNA 002
T2 A01B COL03 - COLUMNA 003
T2 A01B COL04 - COLUMNA 004
T2 A01B COL05 - COLUMNA 005
T2 A01B COL06 - COLUMNA 006
T2 A01B EST - ESTRUCTURA
T2 A01B P01 - PILA 001
T2 A01B P02 - PILA 002
T2 A01B P03 - PILA 003
T2 A01B P04 - PILA 004
T2 A01B P05 - PILA 005
T2 A01B P06 - PILA 006
T2 A02 - APOYO 002
T2 A02 CAB - CABEZAL
T2 A02 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A02 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A02 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A02 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A02 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A02 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A02 CAP07 - CAPITEL 007
T2 A02 CAP08 - CAPITEL 008
T2 A02 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A02 COL01 - COLUMNA 001
T2 A02 COL02 - COLUMNA 002
T2 A02 COL03 - COLUMNA 003
T2 A02 COL04 - COLUMNA 004
T2 A02 COL05 - COLUMNA 005
T2 A02 COL06 - COLUMNA 006
T2 A02 COL07 - COLUMNA 007
T2 A02 COL08 - COLUMNA 008
T2 A02 EST - ESTRUCTURA
T2 A02 P01 - PILA 001
T2 A02 P02 - PILA 002
T2 A02 P03 - PILA 003
T2 A02 P04 - PILA 004
T2 A02 P05 - PILA 005
T2 A02 P06 - PILA 006
T2 A02 P07 - PILA 007
T2 A02 P08 - PILA 008
T2 A03 - APOYO 003
T2 A03 CAB - CABEZAL
T2 A03 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A03 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A03 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A03 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A03 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A03 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A03 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A03 COL01 - COLUMNA 001
T2 A03 COL02 - COLUMNA 002
T2 A03 COL03 - COLUMNA 003
T2 A03 COL04 - COLUMNA 004
T2 A03 COL05 - COLUMNA 005
T2 A03 COL06 - COLUMNA 006
T2 A03 EST - ESTRUCTURA
T2 A03 P01 - PILA 001
T2 A03 P02 - PILA 002
T2 A03 P03 - PILA 003
T2 A03 P04 - PILA 004
T2 A03 P05 - PILA 005
T2 A03 P06 - PILA 006
T2 A04 - APOYO 004
T2 A04 CAB - CABEZAL
T2 A04 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A04 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A04 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A04 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A04 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A04 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A04 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A04 COL01 - COLUMNA 001
T2 A04 COL02 - COLUMNA 002
T2 A04 COL03 - COLUMNA 003
T2 A04 COL04 - COLUMNA 004
T2 A04 COL05 - COLUMNA 005
T2 A04 COL06 - COLUMNA 006
T2 A04 EST - ESTRUCTURA
T2 A04 P01 - PILA 001
T2 A04 P02 - PILA 002
T2 A04 P03 - PILA 003
T2 A04 P04 - PILA 004
T2 A04 P05 - PILA 005
T2 A04 P06 - PILA 006
T2 A05 - APOYO 005
T2 A05 CAB - CABEZAL
T2 A05 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A05 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A05 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A05 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A05 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A05 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A05 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A05 COL01 - COLUMNA 001
T2 A05 COL02 - COLUMNA 002
T2 A05 COL03 - COLUMNA 003
T2 A05 COL04 - COLUMNA 004
T2 A05 COL05 - COLUMNA 005
T2 A05 COL06 - COLUMNA 006
T2 A05 EST - ESTRUCTURA
T2 A05 P01 - PILA 001
T2 A05 P02 - PILA 002
T2 A05 P03 - PILA 003
T2 A05 P04 - PILA 004
T2 A05 P05 - PILA 005
T2 A05 P06 - PILA 006
T2 A06 - APOYO 006
T2 A06 CAB - CABEZAL
T2 A06 CAP01 - CAPITEL 001
T2 A06 CAP02 - CAPITEL 002
T2 A06 CAP03 - CAPITEL 003
T2 A06 CAP04 - CAPITEL 004
T2 A06 CAP05 - CAPITEL 005
T2 A06 CAP06 - CAPITEL 006
T2 A06 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A06 COL01 - COLUMNA 001
T2 A06 COL02 - COLUMNA 002
T2 A06 COL03 - COLUMNA 003
T2 A06 COL04 - COLUMNA 004
T2 A06 COL05 - COLUMNA 005
T2 A06 COL06 - COLUMNA 006
T2 A06 EST - ESTRUCTURA
T2 A06 P01 - PILA 001
T2 A06 P02 - PILA 002
T2 A06 P03 - PILA 003
T2 A06 P04 - PILA 004
T2 A06 P05 - PILA 005
T2 A06 P06 - PILA 006
T2 A07 - APOYO 007
T2 A07 CAB - CABEZAL
T2 A07 CAP - CAPITEL
T2 A07 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A07 COL01 - COLUMNA 001
T2 A07 COL02 - COLUMNA 002
T2 A07 COL03 - COLUMNA 003
T2 A07 COL04 - COLUMNA 004
T2 A07 EST - ESTRUCTURA
T2 A07 P01 - PILA 001
T2 A07 P02 - PILA 002
T2 A07 P03 - PILA 003
T2 A07 P04 - PILA 004
T2 A08 - APOYO 008
T2 A08 CAB - CABEZAL
T2 A08 CAP - CAPITEL
T2 A08 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A08 COL01 - COLUMNA 001
T2 A08 COL02 - COLUMNA 002
T2 A08 COL03 - COLUMNA 003
T2 A08 COL04 - COLUMNA 004
T2 A08 EST - ESTRUCTURA
T2 A08 P01 - PILA 001
T2 A08 P02 - PILA 002
T2 A08 P03 - PILA 003
T2 A08 P04 - PILA 004
T2 A09 - APOYO 009
T2 A09 CAB - CABEZAL
T2 A09 CAP - CAPITEL
T2 A09 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A09 COL01 - COLUMNA 001
T2 A09 COL02 - COLUMNA 002
T2 A09 COL03 - COLUMNA 003
T2 A09 COL04 - COLUMNA 004
T2 A09 EST - ESTRUCTURA
T2 A09 P01 - PILA 001
T2 A09 P02 - PILA 002
T2 A09 P03 - PILA 003
T2 A09 P04 - PILA 004
T2 A10 - APOYO 010
T2 A10 CAB - CABEZAL
T2 A10 CAP - CAPITEL
T2 A10 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A10 COL01 - COLUMNA 001
T2 A10 COL02 - COLUMNA 002
T2 A10 COL03 - COLUMNA 003
T2 A10 COL04 - COLUMNA 004
T2 A10 EST - ESTRUCTURA
T2 A10 P01 - PILA 001
T2 A10 P02 - PILA 002
T2 A10 P03 - PILA 003
T2 A10 P04 - PILA 004
T2 A11 - APOYO 011
T2 A11 CAB - CABEZAL
T2 A11 CAP - CAPITEL
T2 A11 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A11 COL01 - COLUMNA 001
T2 A11 COL02 - COLUMNA 002
T2 A11 COL03 - COLUMNA 003
T2 A11 COL04 - COLUMNA 004
T2 A11 EST - ESTRUCTURA
T2 A11 P01 - PILA 001
T2 A11 P02 - PILA 002
T2 A11 P03 - PILA 003
T2 A11 P04 - PILA 004
T2 A12 - APOYO 012
T2 A12 CAB - CABEZAL
T2 A12 CAP - CAPITEL
T2 A12 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A12 COL01 - COLUMNA 001
T2 A12 COL02 - COLUMNA 002
T2 A12 COL03 - COLUMNA 003
T2 A12 COL04 - COLUMNA 004
T2 A12 EST - ESTRUCTURA
T2 A12 P01 - PILA 001
T2 A12 P02 - PILA 002
T2 A12 P03 - PILA 003
T2 A12 P04 - PILA 004
T2 A13 - APOYO 013
T2 A13 CAB - CABEZAL
T2 A13 CAP - CAPITEL
T2 A13 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A13 COL01 - COLUMNA 001
T2 A13 COL02 - COLUMNA 002
T2 A13 COL03 - COLUMNA 003
T2 A13 COL04 - COLUMNA 004
T2 A13 EST - ESTRUCTURA
T2 A13 P01 - PILA 001
T2 A13 P02 - PILA 002
T2 A13 P03 - PILA 003
T2 A13 P04 - PILA 004
T2 A14 - APOYO 014
T2 A14 CAB - CABEZAL
T2 A14 CAP - CAPITEL
T2 A14 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A14 COL01 - COLUMNA 001
T2 A14 COL02 - COLUMNA 002
T2 A14 COL03 - COLUMNA 003
T2 A14 COL04 - COLUMNA 004
T2 A14 EST - ESTRUCTURA
T2 A14 P01 - PILA 001
T2 A14 P02 - PILA 002
T2 A14 P03 - PILA 003
T2 A14 P04 - PILA 004
T2 A15 - APOYO 015
T2 A15 CAB - CABEZAL
T2 A15 CAP - CAPITEL
T2 A15 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A15 COL01 - COLUMNA 001
T2 A15 COL02 - COLUMNA 002
T2 A15 COL03 - COLUMNA 003
T2 A15 COL04 - COLUMNA 004
T2 A15 EST - ESTRUCTURA
T2 A15 P01 - PILA 001
T2 A15 P02 - PILA 002
T2 A15 P03 - PILA 003
T2 A15 P04 - PILA 004
T2 A16 - APOYO 016
T2 A16 CAB - CABEZAL
T2 A16 CAP - CAPITEL
T2 A16 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A16 COL01 - COLUMNA 001
T2 A16 COL02 - COLUMNA 002
T2 A16 COL03 - COLUMNA 003
T2 A16 COL04 - COLUMNA 004
T2 A16 EST - ESTRUCTURA
T2 A16 P01 - PILA 001
T2 A16 P02 - PILA 002
T2 A16 P03 - PILA 003
T2 A16 P04 - PILA 004
T2 A17 - APOYO 017
T2 A17 CAB - CABEZAL
T2 A17 CAB A - CABEZAL A
T2 A17 CAB B - CABEZAL B
T2 A17 CAP - CAPITEL
T2 A17 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A17 COL01 - COLUMNA 001
T2 A17 COL02 - COLUMNA 002
T2 A17 COL03 - COLUMNA 003
T2 A17 COL04 - COLUMNA 004
T2 A17 EST - ESTRUCTURA
T2 A17 P01 - PILA 001
T2 A17 P02 - PILA 002
T2 A17 P03 - PILA 003
T2 A17 P04 - PILA 004
T2 A18 - APOYO 018
T2 A18 CAB - CABEZAL
T2 A18 CAB A - CABEZAL A
T2 A18 CAB B - CABEZAL B
T2 A18 CAP - CAPITEL
T2 A18 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A18 COL01 - COLUMNA 001
T2 A18 COL02 - COLUMNA 002
T2 A18 COL03 - COLUMNA 003
T2 A18 COL04 - COLUMNA 004
T2 A18 EST - ESTRUCTURA
T2 A18 P01 - PILA 001
T2 A18 P02 - PILA 002
T2 A18 P03 - PILA 003
T2 A18 P04 - PILA 004
T2 A19 - APOYO 019
T2 A19 CAB - CABEZAL
T2 A19 CAB A - CABEZAL A
T2 A19 CAB B - CABEZAL B
T2 A19 CAP - CAPITEL
T2 A19 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A19 COL01 - COLUMNA 001
T2 A19 COL02 - COLUMNA 002
T2 A19 COL03 - COLUMNA 003
T2 A19 COL04 - COLUMNA 004
T2 A19 EST - ESTRUCTURA
T2 A19 P01 - PILA 001
T2 A19 P02 - PILA 002
T2 A19 P03 - PILA 003
T2 A19 P04 - PILA 004
T2 A20 - APOYO 020
T2 A20 CAB - CABEZAL
T2 A20 CAP - CAPITEL
T2 A20 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A20 COL01 - COLUMNA 001
T2 A20 COL02 - COLUMNA 002
T2 A20 COL03 - COLUMNA 003
T2 A20 COL04 - COLUMNA 004
T2 A20 EST - ESTRUCTURA
T2 A20 P01 - PILA 001
T2 A20 P02 - PILA 002
T2 A20 P03 - PILA 003
T2 A20 P04 - PILA 004
T2 A21 - APOYO 021
T2 A21 CAB - CABEZAL
T2 A21 CAB A - CABEZAL A
T2 A21 CAB B - CABEZAL B
T2 A21 CAP - CAPITEL
T2 A21 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A21 COL01 - COLUMNA 001
T2 A21 COL02 - COLUMNA 002
T2 A21 COL03 - COLUMNA 003
T2 A21 COL04 - COLUMNA 004
T2 A21 EST - ESTRUCTURA
T2 A21 P01 - PILA 001
T2 A21 P02 - PILA 002
T2 A21 P03 - PILA 003
T2 A21 P04 - PILA 004
T2 A22 - APOYO 022
T2 A22 CAB - CABEZAL
T2 A22 CAP - CAPITEL
T2 A22 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A22 COL01 - COLUMNA 001
T2 A22 COL02 - COLUMNA 002
T2 A22 COL03 - COLUMNA 003
T2 A22 COL04 - COLUMNA 004
T2 A22 EST - ESTRUCTURA
T2 A22 P01 - PILA 001
T2 A22 P02 - PILA 002
T2 A22 P03 - PILA 003
T2 A22 P04 - PILA 004
T2 A23 - APOYO 023
T2 A23 CAB - CABEZAL
T2 A23 CAP - CAPITEL
T2 A23 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A23 COL01 - COLUMNA 001
T2 A23 COL02 - COLUMNA 002
T2 A23 COL03 - COLUMNA 003
T2 A23 COL04 - COLUMNA 004
T2 A23 EST - ESTRUCTURA
T2 A23 P01 - PILA 001
T2 A23 P02 - PILA 002
T2 A23 P03 - PILA 003
T2 A23 P04 - PILA 004
T2 A24 - APOYO 024
T2 A24 CAB - CABEZAL
T2 A24 CAP - CAPITEL
T2 A24 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A24 COL01 - COLUMNA 001
T2 A24 COL02 - COLUMNA 002
T2 A24 COL03 - COLUMNA 003
T2 A24 COL04 - COLUMNA 004
T2 A24 EST - ESTRUCTURA
T2 A24 P01 - PILA 001
T2 A24 P02 - PILA 002
T2 A24 P03 - PILA 003
T2 A24 P04 - PILA 004
T2 A25 - APOYO 025
T2 A25 CAB - CABEZAL
T2 A25 CAP - CAPITEL
T2 A25 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A25 COL01 - COLUMNA 001
T2 A25 COL02 - COLUMNA 002
T2 A25 COL03 - COLUMNA 003
T2 A25 COL04 - COLUMNA 004
T2 A25 EST - ESTRUCTURA
T2 A25 P01 - PILA 001
T2 A25 P02 - PILA 002
T2 A25 P03 - PILA 003
T2 A25 P04 - PILA 004
T2 A26 - APOYO 026
T2 A26 CAB - CABEZAL
T2 A26 CAP - CAPITEL
T2 A26 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A26 COL01 - COLUMNA 001
T2 A26 COL02 - COLUMNA 002
T2 A26 COL03 - COLUMNA 003
T2 A26 COL04 - COLUMNA 004
T2 A26 EST - ESTRUCTURA
T2 A26 P01 - PILA 001
T2 A26 P02 - PILA 002
T2 A26 P03 - PILA 003
T2 A26 P04 - PILA 004
T2 A27 - APOYO 027
T2 A27 CAB - CABEZAL
T2 A27 CAP - CAPITEL
T2 A27 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A27 COL01 - COLUMNA 001
T2 A27 COL02 - COLUMNA 002
T2 A27 COL03 - COLUMNA 003
T2 A27 COL04 - COLUMNA 004
T2 A27 EST - ESTRUCTURA
T2 A27 P01 - PILA 001
T2 A27 P02 - PILA 002
T2 A27 P03 - PILA 003
T2 A27 P04 - PILA 004
T2 A28 - APOYO 028
T2 A28 CAB - CABEZAL
T2 A28 CAP - CAPITEL
T2 A28 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A28 COL01 - COLUMNA 001
T2 A28 COL02 - COLUMNA 002
T2 A28 COL03 - COLUMNA 003
T2 A28 COL04 - COLUMNA 004
T2 A28 EST - ESTRUCTURA
T2 A28 P01 - PILA 001
T2 A28 P02 - PILA 002
T2 A28 P03 - PILA 003
T2 A28 P04 - PILA 004
T2 A29 - APOYO 029
T2 A29 CAB - CABEZAL
T2 A29 CAP - CAPITEL
T2 A29 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A29 COL01 - COLUMNA 001
T2 A29 COL02 - COLUMNA 002
T2 A29 COL03 - COLUMNA 003
T2 A29 COL04 - COLUMNA 004
T2 A29 EST - ESTRUCTURA
T2 A29 P01 - PILA 001
T2 A29 P02 - PILA 002
T2 A29 P03 - PILA 003
T2 A29 P04 - PILA 004
T2 A30 - APOYO 030
T2 A30 CAB - CABEZAL
T2 A30 CAP - CAPITEL
T2 A30 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A30 COL01 - COLUMNA 001
T2 A30 COL02 - COLUMNA 002
T2 A30 COL03 - COLUMNA 003
T2 A30 COL04 - COLUMNA 004
T2 A30 EST - ESTRUCTURA
T2 A30 P01 - PILA 001
T2 A30 P02 - PILA 002
T2 A30 P03 - PILA 003
T2 A30 P04 - PILA 004
T2 A31 - APOYO 031
T2 A31 CAB - CABEZAL
T2 A31 CAP - CAPITEL
T2 A31 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A31 COL01 - COLUMNA 001
T2 A31 COL02 - COLUMNA 002
T2 A31 COL03 - COLUMNA 003
T2 A31 COL04 - COLUMNA 004
T2 A31 EST - ESTRUCTURA
T2 A31 P01 - PILA 001
T2 A31 P02 - PILA 002
T2 A31 P03 - PILA 003
T2 A31 P04 - PILA 004
T2 A32 - APOYO 032
T2 A32 CAB - CABEZAL
T2 A32 CAP - CAPITEL
T2 A32 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A32 COL01 - COLUMNA 001
T2 A32 COL02 - COLUMNA 002
T2 A32 COL03 - COLUMNA 003
T2 A32 COL04 - COLUMNA 004
T2 A32 EST - ESTRUCTURA
T2 A32 P01 - PILA 001
T2 A32 P02 - PILA 002
T2 A32 P03 - PILA 003
T2 A32 P04 - PILA 004
T2 A33 - APOYO 033
T2 A33 CAB - CABEZAL
T2 A33 CAP - CAPITEL
T2 A33 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A33 COL01 - COLUMNA 001
T2 A33 COL02 - COLUMNA 002
T2 A33 COL03 - COLUMNA 003
T2 A33 COL04 - COLUMNA 004
T2 A33 EST - ESTRUCTURA
T2 A33 P01 - PILA 001
T2 A33 P02 - PILA 002
T2 A33 P03 - PILA 003
T2 A33 P04 - PILA 004
T2 A34 - APOYO 034
T2 A34 CAB - CABEZAL
T2 A34 CAP - CAPITEL
T2 A34 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A34 COL01 - COLUMNA 001
T2 A34 COL02 - COLUMNA 002
T2 A34 COL03 - COLUMNA 003
T2 A34 COL04 - COLUMNA 004
T2 A34 EST - ESTRUCTURA
T2 A34 P01 - PILA 001
T2 A34 P02 - PILA 002
T2 A34 P03 - PILA 003
T2 A34 P04 - PILA 004
T2 A35 - APOYO 035
T2 A35 CAB - CABEZAL
T2 A35 CAP - CAPITEL
T2 A35 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A35 COL01 - COLUMNA 001
T2 A35 COL02 - COLUMNA 002
T2 A35 COL03 - COLUMNA 003
T2 A35 COL04 - COLUMNA 004
T2 A35 EST - ESTRUCTURA
T2 A35 P01 - PILA 001
T2 A35 P02 - PILA 002
T2 A35 P03 - PILA 003
T2 A35 P04 - PILA 004
T2 A36 - APOYO 036
T2 A36 CAB - CABEZAL
T2 A36 CAP - CAPITEL
T2 A36 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A36 COL01 - COLUMNA 001
T2 A36 COL02 - COLUMNA 002
T2 A36 COL03 - COLUMNA 003
T2 A36 COL04 - COLUMNA 004
T2 A36 EST - ESTRUCTURA
T2 A36 P01 - PILA 001
T2 A36 P02 - PILA 002
T2 A36 P03 - PILA 003
T2 A36 P04 - PILA 004
T2 A37 - APOYO 037
T2 A37 CAB - CABEZAL
T2 A37 CAP - CAPITEL
T2 A37 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A37 COL01 - COLUMNA 001
T2 A37 COL02 - COLUMNA 002
T2 A37 COL03 - COLUMNA 003
T2 A37 COL04 - COLUMNA 004
T2 A37 EST - ESTRUCTURA
T2 A37 P01 - PILA 001
T2 A37 P02 - PILA 002
T2 A37 P03 - PILA 003
T2 A37 P04 - PILA 004
T2 A38 - APOYO 038
T2 A38 CAB - CABEZAL
T2 A38 CAP - CAPITEL
T2 A38 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A38 COL01 - COLUMNA 001
T2 A38 COL02 - COLUMNA 002
T2 A38 COL03 - COLUMNA 003
T2 A38 COL04 - COLUMNA 004
T2 A38 EST - ESTRUCTURA
T2 A38 P01 - PILA 001
T2 A38 P02 - PILA 002
T2 A38 P03 - PILA 003
T2 A38 P04 - PILA 004
T2 A39 - APOYO 039
T2 A39 CAB - CABEZAL
T2 A39 CAP - CAPITEL
T2 A39 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T2 A39 COL01 - COLUMNA 001
T2 A39 COL02 - COLUMNA 002
T2 A39 COL03 - COLUMNA 003
T2 A39 COL04 - COLUMNA 004
T2 A39 EST - ESTRUCTURA
T2 A39 P01 - PILA 001
T2 A39 P02 - PILA 002
T2 A39 P03 - PILA 003
T2 A39 P04 - PILA 004
T2 SUB - SUBESTRUCTURA
T2 SUP - SUPERESTRUCTURA
T2 TAB001-002 - TABLERO 001-002
T2 TAB001-002 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB001-002 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB001-002 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB001-002 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB001-002 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB001-002 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB001-002 TR - TRABES
T2 TAB002-003 - TABLERO 002-003
T2 TAB002-003 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB002-003 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB002-003 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB002-003 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB002-003 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB002-003 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB002-003 TR - TRABES
T2 TAB003-004 - TABLERO 003-004
T2 TAB003-004 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB003-004 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB003-004 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB003-004 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB003-004 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB003-004 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB003-004 TR - TRABES
T2 TAB004-005 - TABLERO 004-005
T2 TAB004-005 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB004-005 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB004-005 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB004-005 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB004-005 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB004-005 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB004-005 TR - TRABES
T2 TAB005-006 - TABLERO 005-006
T2 TAB005-006 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB005-006 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB005-006 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB005-006 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB005-006 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB005-006 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB005-006 TR - TRABES
T2 TAB006-007 - TABLERO 006-007
T2 TAB006-007 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB006-007 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB006-007 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB006-007 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB006-007 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB006-007 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB006-007 TR - TRABES
T2 TAB007-008 - TABLERO 007-008
T2 TAB007-008 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB007-008 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB007-008 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB007-008 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB007-008 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB007-008 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB007-008 TR - TRABES
T2 TAB008-009 - TABLERO 008-009
T2 TAB008-009 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB008-009 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB008-009 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB008-009 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB008-009 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB008-009 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB008-009 TR - TRABES
T2 TAB009-010 - TABLERO 009-010
T2 TAB009-010 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB009-010 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB009-010 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB009-010 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB009-010 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB009-010 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB009-010 TR - TRABES
T2 TAB010-011 - TABLERO 010-011
T2 TAB010-011 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB010-011 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB010-011 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB010-011 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB010-011 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB010-011 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB010-011 TR - TRABES
T2 TAB011-012 - TABLERO 011-012
T2 TAB011-012 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB011-012 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB011-012 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB011-012 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB011-012 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB011-012 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB011-012 TR - TRABES
T2 TAB012-013 - TABLERO 012-013
T2 TAB012-013 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB012-013 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB012-013 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB012-013 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB012-013 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB012-013 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB012-013 TR - TRABES
T2 TAB013-014 - TABLERO 013-014
T2 TAB013-014 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB013-014 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB013-014 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB013-014 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB013-014 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB013-014 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB013-014 TR - TRABES
T2 TAB014-015 - TABLERO 014-015
T2 TAB014-015 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB014-015 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB014-015 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB014-015 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB014-015 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB014-015 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB014-015 TR - TRABES
T2 TAB015-016 - TABLERO 015-016
T2 TAB015-016 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB015-016 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB015-016 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB015-016 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB015-016 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB015-016 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB015-016 TR - TRABES
T2 TAB016-017 - TABLERO 016-017
T2 TAB016-017 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB016-017 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB016-017 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB016-017 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB016-017 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB016-017 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB016-017 TR - TRABES
T2 TAB017-018 - TABLERO 017-018
T2 TAB017-018 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB017-018 DIAF 17-18C - DIAFRAGMA 17-18C
T2 TAB017-018 DIAF 17B - DIAFRAGMA 17B
T2 TAB017-018 DIAF 18A - DIAFRAGMA 18A
T2 TAB017-018 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB017-018 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB017-018 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB017-018 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB017-018 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB017-018 TR - TRABES
T2 TAB018-019 - TABLERO 018-019
T2 TAB018-019 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB018-019 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB018-019 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB018-019 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB018-019 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB018-019 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB018-019 TR - TRABES
T2 TAB019-020 - TABLERO 019-020
T2 TAB019-020 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB019-020 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB019-020 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB019-020 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB019-020 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB019-020 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB019-020 TR - TRABES
T2 TAB01A-01B - TABLERO 01A-01B
T2 TAB01A-01B DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB01A-01B GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB01A-01B JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB01A-01B LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB01A-01B LC DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB01A-01B LC GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB01A-01B LC JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB01A-01B LC LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB01A-01B LC NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB01A-01B LC TR - TRABES
T2 TAB01A-01B LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB01A-01B NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB01A-01B TR - TRABES
T2 TAB01B-001 - TABLERO 01B-001
T2 TAB01B-001 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB01B-001 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB01B-001 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB01B-001 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB01B-001 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB01B-001 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB01B-001 TR - TRABES
T2 TAB020-021 - TABLERO 020-021
T2 TAB020-021 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB020-021 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB020-021 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB020-021 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB020-021 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB020-021 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB020-021 TR - TRABES
T2 TAB021-022 - TABLERO 021-022
T2 TAB021-022 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB021-022 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB021-022 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB021-022 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB021-022 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB021-022 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB021-022 TR - TRABES
T2 TAB022-023 - TABLERO 022-023
T2 TAB022-023 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB022-023 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB022-023 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB022-023 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB022-023 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB022-023 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB022-023 TR - TRABES
T2 TAB023-024 - TABLERO 023-024
T2 TAB023-024 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB023-024 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB023-024 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB023-024 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB023-024 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB023-024 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB023-024 TR - TRABES
T2 TAB024-025 - TABLERO 024-025
T2 TAB024-025 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB024-025 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB024-025 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB024-025 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB024-025 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB024-025 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB024-025 TR - TRABES
T2 TAB025-026 - TABLERO 025-026
T2 TAB025-026 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB025-026 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB025-026 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB025-026 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB025-026 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB025-026 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB025-026 TR - TRABES
T2 TAB026-027 - TABLERO 026-027
T2 TAB026-027 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB026-027 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB026-027 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB026-027 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB026-027 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB026-027 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB026-027 TR - TRABES
T2 TAB027-028 - TABLERO 027-028
T2 TAB027-028 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB027-028 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB027-028 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB027-028 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB027-028 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB027-028 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB027-028 TR - TRABES
T2 TAB028-029 - TABLERO 028-029
T2 TAB028-029 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB028-029 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB028-029 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB028-029 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB028-029 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB028-029 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB028-029 TR - TRABES
T2 TAB029-030 - TABLERO 029-030
T2 TAB029-030 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB029-030 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB029-030 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB029-030 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB029-030 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB029-030 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB029-030 TR - TRABES
T2 TAB030-031 - TABLERO 030-031
T2 TAB030-031 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB030-031 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB030-031 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB030-031 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB030-031 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB030-031 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB030-031 TR - TRABES
T2 TAB031-032 - TABLERO 031-032
T2 TAB031-032 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB031-032 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB031-032 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB031-032 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB031-032 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB031-032 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB031-032 TR - TRABES
T2 TAB032-033 - TABLERO 032-033
T2 TAB032-033 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB032-033 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB032-033 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB032-033 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB032-033 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB032-033 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB032-033 TR - TRABES
T2 TAB033-034 - TABLERO 033-034
T2 TAB033-034 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB033-034 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB033-034 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB033-034 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB033-034 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB033-034 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB033-034 TR - TRABES
T2 TAB034-035 - TABLERO 034-035
T2 TAB034-035 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB034-035 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB034-035 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB034-035 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB034-035 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB034-035 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB034-035 TR - TRABES
T2 TAB035-036 - TABLERO 035-036
T2 TAB035-036 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB035-036 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB035-036 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB035-036 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB035-036 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB035-036 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB035-036 TR - TRABES
T2 TAB036-037 - TABLERO 036-037
T2 TAB036-037 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB036-037 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB036-037 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB036-037 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB036-037 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB036-037 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB036-037 TR - TRABES
T2 TAB037-038 - TABLERO 037-038
T2 TAB037-038 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB037-038 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB037-038 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB037-038 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB037-038 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB037-038 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB037-038 TR - TRABES
T2 TAB038-039 - TABLERO 038-039
T2 TAB038-039 DIAF - DIAFRAGMAS
T2 TAB038-039 GUA - GUARNICIÓN
T2 TAB038-039 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T2 TAB038-039 LC - LOSAS DE CALZADA
T2 TAB038-039 LP - LOSA PRESFORZADA
T2 TAB038-039 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T2 TAB038-039 TR - TRABES
T3 - TRAMO 3: ZONA TOP DOWN
T3 A40 - APOYO 040
T3 A40 CAB - CABEZAL
T3 A40 CAP - CAPITEL
T3 A40 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A40 COL01 - COLUMNA 001
T3 A40 COL02 - COLUMNA 002
T3 A40 COL03 - COLUMNA 003
T3 A40 COL04 - COLUMNA 004
T3 A40 EST - ESTRUCTURA
T3 A40 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A40 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A40 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A40 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A41 - APOYO 041
T3 A41 CAB - CABEZAL
T3 A41 CAP - CAPITEL
T3 A41 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A41 COL01 - COLUMNA 001
T3 A41 COL02 - COLUMNA 002
T3 A41 COL03 - COLUMNA 003
T3 A41 COL04 - COLUMNA 004
T3 A41 EST - ESTRUCTURA
T3 A41 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A41 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A41 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A41 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A42 - APOYO 042
T3 A42 CAB - CABEZAL
T3 A42 CAP - CAPITEL
T3 A42 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A42 COL01 - COLUMNA 001
T3 A42 COL02 - COLUMNA 002
T3 A42 COL03 - COLUMNA 003
T3 A42 COL04 - COLUMNA 004
T3 A42 EST - ESTRUCTURA
T3 A42 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A42 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A42 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A42 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A43 - APOYO 043
T3 A43 CAB - CABEZAL
T3 A43 CAP - CAPITEL
T3 A43 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A43 COL01 - COLUMNA 001
T3 A43 COL02 - COLUMNA 002
T3 A43 COL03 - COLUMNA 003
T3 A43 COL04 - COLUMNA 004
T3 A43 EST - ESTRUCTURA
T3 A43 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A43 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A43 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A43 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A44 - APOYO 044
T3 A44 CAB - CABEZAL
T3 A44 CAP - CAPITEL
T3 A44 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A44 COL01 - COLUMNA 001
T3 A44 COL02 - COLUMNA 002
T3 A44 COL03 - COLUMNA 003
T3 A44 COL04 - COLUMNA 004
T3 A44 EST - ESTRUCTURA
T3 A44 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A44 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A44 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A44 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A45 - APOYO 045
T3 A45 CAB - CABEZAL
T3 A45 CAP - CAPITEL
T3 A45 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A45 COL01 - COLUMNA 001
T3 A45 COL02 - COLUMNA 002
T3 A45 COL03 - COLUMNA 003
T3 A45 COL04 - COLUMNA 004
T3 A45 EST - ESTRUCTURA
T3 A45 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A45 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A45 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A45 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A46 - APOYO 046
T3 A46 CAB - CABEZAL
T3 A46 CAP - CAPITEL
T3 A46 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A46 COL01 - COLUMNA 001
T3 A46 COL02 - COLUMNA 002
T3 A46 COL03 - COLUMNA 003
T3 A46 COL04 - COLUMNA 004
T3 A46 EST - ESTRUCTURA
T3 A46 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A46 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A46 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A46 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A47 - APOYO 047
T3 A47 CAB - CABEZAL
T3 A47 CAP - CAPITEL
T3 A47 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A47 COL01 - COLUMNA 001
T3 A47 COL02 - COLUMNA 002
T3 A47 COL03 - COLUMNA 003
T3 A47 COL04 - COLUMNA 004
T3 A47 EST - ESTRUCTURA
T3 A47 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A47 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A47 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A47 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A48 - APOYO 048
T3 A48 CAB - CABEZAL
T3 A48 CAP - CAPITEL
T3 A48 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A48 COL01 - COLUMNA 001
T3 A48 COL02 - COLUMNA 002
T3 A48 COL03 - COLUMNA 003
T3 A48 COL04 - COLUMNA 004
T3 A48 EST - ESTRUCTURA
T3 A48 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A48 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A48 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A48 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A49 - APOYO 049
T3 A49 CAB - CABEZAL
T3 A49 CAP - CAPITEL
T3 A49 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A49 COL01 - COLUMNA 001
T3 A49 COL02 - COLUMNA 002
T3 A49 COL03 - COLUMNA 003
T3 A49 COL04 - COLUMNA 004
T3 A49 EST - ESTRUCTURA
T3 A49 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A49 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A49 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A49 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A50 - APOYO 050
T3 A50 CAB - CABEZAL
T3 A50 CAP - CAPITEL
T3 A50 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A50 COL01 - COLUMNA 001
T3 A50 COL02 - COLUMNA 002
T3 A50 COL03 - COLUMNA 003
T3 A50 COL04 - COLUMNA 004
T3 A50 EST - ESTRUCTURA
T3 A50 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A50 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A50 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A50 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A51 - APOYO 051
T3 A51 CAB - CABEZAL
T3 A51 CAP - CAPITEL
T3 A51 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A51 COL01 - COLUMNA 001
T3 A51 COL02 - COLUMNA 002
T3 A51 COL03 - COLUMNA 003
T3 A51 COL04 - COLUMNA 004
T3 A51 EST - ESTRUCTURA
T3 A51 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A51 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A51 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A51 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A52 - APOYO 052
T3 A52 CAB - CABEZAL
T3 A52 CAP - CAPITEL
T3 A52 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A52 COL01 - COLUMNA 001
T3 A52 COL02 - COLUMNA 002
T3 A52 COL03 - COLUMNA 003
T3 A52 COL04 - COLUMNA 004
T3 A52 EST - ESTRUCTURA
T3 A52 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A52 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A52 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A52 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A53 - APOYO 053
T3 A53 CAB - CABEZAL
T3 A53 CAP - CAPITEL
T3 A53 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A53 COL01 - COLUMNA 001
T3 A53 COL02 - COLUMNA 002
T3 A53 COL03 - COLUMNA 003
T3 A53 COL04 - COLUMNA 004
T3 A53 EST - ESTRUCTURA
T3 A53 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A53 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A53 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A53 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A54 - APOYO 054
T3 A54 CAB - CABEZAL
T3 A54 CAP - CAPITEL
T3 A54 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A54 COL01 - COLUMNA 001
T3 A54 COL02 - COLUMNA 002
T3 A54 COL03 - COLUMNA 003
T3 A54 COL04 - COLUMNA 004
T3 A54 EST - ESTRUCTURA
T3 A54 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A54 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A54 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A54 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A55 - APOYO 055
T3 A55 CAB - CABEZAL
T3 A55 CAP - CAPITEL
T3 A55 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A55 COL01 - COLUMNA 001
T3 A55 COL02 - COLUMNA 002
T3 A55 COL03 - COLUMNA 003
T3 A55 COL04 - COLUMNA 004
T3 A55 EST - ESTRUCTURA
T3 A55 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A55 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A55 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A55 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A56 - APOYO 056
T3 A56 CAB - CABEZAL
T3 A56 CAP - CAPITEL
T3 A56 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A56 COL01 - COLUMNA 001
T3 A56 COL02 - COLUMNA 002
T3 A56 COL03 - COLUMNA 003
T3 A56 COL04 - COLUMNA 004
T3 A56 EST - ESTRUCTURA
T3 A56 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A56 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A56 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A56 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A57 - APOYO 057
T3 A57 CAB - CABEZAL
T3 A57 CAP - CAPITEL
T3 A57 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A57 COL01 - COLUMNA 001
T3 A57 COL02 - COLUMNA 002
T3 A57 COL03 - COLUMNA 003
T3 A57 COL04 - COLUMNA 004
T3 A57 EST - ESTRUCTURA
T3 A57 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A57 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A57 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A57 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A58 - APOYO 058
T3 A58 CAB - CABEZAL
T3 A58 CAP - CAPITEL
T3 A58 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A58 COL01 - COLUMNA 001
T3 A58 COL02 - COLUMNA 002
T3 A58 COL03 - COLUMNA 003
T3 A58 COL04 - COLUMNA 004
T3 A58 EST - ESTRUCTURA
T3 A58 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A58 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A58 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A58 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A59 - APOYO 059
T3 A59 CAB - CABEZAL
T3 A59 CAP - CAPITEL
T3 A59 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A59 COL01 - COLUMNA 001
T3 A59 COL02 - COLUMNA 002
T3 A59 COL03 - COLUMNA 003
T3 A59 COL04 - COLUMNA 004
T3 A59 EST - ESTRUCTURA
T3 A59 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A59 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A59 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A59 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 A60 - APOYO 060
T3 A60 CAB - CABEZAL
T3 A60 CAP - CAPITEL
T3 A60 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T3 A60 COL01 - COLUMNA 001
T3 A60 COL02 - COLUMNA 002
T3 A60 COL03 - COLUMNA 003
T3 A60 COL04 - COLUMNA 004
T3 A60 EST - ESTRUCTURA
T3 A60 P01 - PILA Y COLUMNA 001
T3 A60 P02 - PILA Y COLUMNA 002
T3 A60 P03 - PILA Y COLUMNA 003
T3 A60 P04 - PILA Y COLUMNA 004
T3 SUB - SUBESTRUCTURA
T3 SUP - SUPERESTRUCTURA
T3 TAB039-040 - TABLERO 039-040
T3 TAB039-040 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB039-040 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB039-040 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB039-040 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB039-040 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB039-040 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB039-040 TR - TRABES
T3 TAB040-041 - TABLERO 040-041
T3 TAB040-041 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB040-041 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB040-041 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB040-041 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB040-041 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB040-041 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB040-041 TR - TRABES
T3 TAB041-042 - TABLERO 041-042
T3 TAB041-042 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB041-042 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB041-042 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB041-042 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB041-042 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB041-042 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB041-042 TR - TRABES
T3 TAB042-043 - TABLERO 042-043
T3 TAB042-043 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB042-043 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB042-043 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB042-043 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB042-043 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB042-043 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB042-043 TR - TRABES
T3 TAB043-044 - TABLERO 043-044
T3 TAB043-044 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB043-044 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB043-044 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB043-044 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB043-044 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB043-044 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB043-044 TR - TRABES
T3 TAB044-045 - TABLERO 044-045
T3 TAB044-045 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB044-045 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB044-045 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB044-045 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB044-045 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB044-045 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB044-045 TR - TRABES
T3 TAB045-046 - TABLERO 045-046
T3 TAB045-046 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB045-046 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB045-046 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB045-046 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB045-046 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB045-046 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB045-046 TR - TRABES
T3 TAB046-047 - TABLERO 046-047
T3 TAB046-047 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB046-047 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB046-047 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB046-047 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB046-047 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB046-047 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB046-047 TR - TRABES
T3 TAB047-048 - TABLERO 047-048
T3 TAB047-048 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB047-048 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB047-048 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB047-048 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB047-048 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB047-048 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB047-048 TR - TRABES
T3 TAB048-049 - TABLERO 048-049
T3 TAB048-049 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB048-049 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB048-049 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB048-049 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB048-049 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB048-049 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB048-049 TR - TRABES
T3 TAB049-050 - TABLERO 049-050
T3 TAB049-050 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB049-050 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB049-050 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB049-050 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB049-050 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB049-050 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB049-050 TR - TRABES
T3 TAB050-051 - TABLERO 050-051
T3 TAB050-051 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB050-051 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB050-051 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB050-051 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB050-051 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB050-051 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB050-051 TR - TRABES
T3 TAB051-052 - TABLERO 051-052
T3 TAB051-052 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB051-052 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB051-052 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB051-052 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB051-052 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB051-052 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB051-052 TR - TRABES
T3 TAB052-053 - TABLERO 052-053
T3 TAB052-053 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB052-053 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB052-053 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB052-053 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB052-053 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB052-053 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB052-053 TR - TRABES
T3 TAB053-054 - TABLERO 053-054
T3 TAB053-054 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB053-054 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB053-054 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB053-054 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB053-054 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB053-054 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB053-054 TR - TRABES
T3 TAB054-055 - TABLERO 054-055
T3 TAB054-055 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB054-055 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB054-055 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB054-055 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB054-055 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB054-055 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB054-055 TR - TRABES
T3 TAB055-056 - TABLERO 055-056
T3 TAB055-056 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB055-056 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB055-056 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB055-056 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB055-056 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB055-056 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB055-056 TR - TRABES
T3 TAB056-057 - TABLERO 056-057
T3 TAB056-057 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB056-057 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB056-057 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB056-057 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB056-057 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB056-057 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB056-057 TR - TRABES
T3 TAB057-058 - TABLERO 057-058
T3 TAB057-058 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB057-058 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB057-058 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB057-058 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB057-058 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB057-058 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB057-058 TR - TRABES
T3 TAB058-059 - TABLERO 058-059
T3 TAB058-059 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB058-059 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB058-059 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB058-059 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB058-059 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB058-059 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB058-059 TR - TRABES
T3 TAB059-060 - TABLERO 059-060
T3 TAB059-060 DIAF - DIAFRAGMAS
T3 TAB059-060 GUA - GUARNICIÓN
T3 TAB059-060 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T3 TAB059-060 LC - LOSAS DE CALZADA
T3 TAB059-060 LP - LOSA PRESFORZADA
T3 TAB059-060 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T3 TAB059-060 TR - TRABES
T4 - TRAMO 4: ZONA LAGUNAR
T4 A061 - APOYO 061
T4 A062 - APOYO 062
T4 A063 - APOYO 063
T4 A064 - APOYO 064
T4 A065 - APOYO 065
T4 A066 - APOYO 066
T4 A067 - APOYO 067
T4 A068 - APOYO 068
T4 A068 P01 - PILA 001
T4 A068 P02 - PILA 002
T4 A068 P03 - PILA 003
T4 A068 P04 - PILA 004
T4 A068-A CAB - CABEZAL
T4 A068-A DIA - DIAFRAGMAS
T4 A068-A DOV - DOVELAS
T4 A068-A LDC - LOSA DE CALZADA
T4 A068-A P00 - PILAS
T4 A068-A TRA - TRAVESAÑO
T4 A068-A VIG - VIGAS
T4 A068-A Z00 - ZAPATAS
T4 A069 - APOYO 069
T4 A070 - APOYO 070
T4 A071 - APOYO 071
T4 A071-A CAB - CABEZAL
T4 A071-A DIA - DIAFRAGMAS
T4 A071-A DOV - DOVELAS
T4 A071-A LDC - LOSA DE CALZADA
T4 A071-A P00 - PILAS
T4 A071-A TRA - TRAVESAÑO
T4 A071-A VIG - VIGAS
T4 A071-A Z00 - ZAPATAS
T4 A072 - APOYO 072
T4 A073 - APOYO 073
T4 A074 - APOYO 074
T4 A075 - APOYO 075
T4 A076 - APOYO 076
T4 A077 - APOYO 077
T4 A078 - APOYO 078
T4 A079 - APOYO 079
T4 A080 - APOYO 080
T4 A081 - APOYO 081
T4 A082 - APOYO 082
T4 A083 - APOYO 083
T4 A084 - APOYO 084
T4 A085 - APOYO 085
T4 A086 - APOYO 086
T4 A087 - APOYO 087
T4 A088 - APOYO 088
T4 A089 - APOYO 089
T4 A090 - APOYO 090
T4 A091 - APOYO 091
T4 A092 - APOYO 092
T4 A093 - APOYO 093
T4 A094 - APOYO 094
T4 A095 - APOYO 095
T4 A096 - APOYO 096
T4 A097 - APOYO 097
T4 A098 - APOYO 098
T4 A099 - APOYO 099
T4 A100 - APOYO 100
T4 A100 CAB - CABEZAL
T4 A100 CAP - CAPITEL
T4 A100 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A100 COL01 - COLUMNA 001
T4 A100 COL02 - COLUMNA 002
T4 A100 COL03 - COLUMNA 003
T4 A100 COL04 - COLUMNA 004
T4 A100 EST - ESTRUCTURA
T4 A100 P01 - PILA 001
T4 A100 P02 - PILA 002
T4 A100 P03 - PILA 003
T4 A100 P04 - PILA 004
T4 A101 - APOYO 101
T4 A101 CAB - CABEZAL
T4 A101 CAP - CAPITEL
T4 A101 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A101 COL01 - COLUMNA 001
T4 A101 COL02 - COLUMNA 002
T4 A101 COL03 - COLUMNA 003
T4 A101 COL04 - COLUMNA 004
T4 A101 EST - ESTRUCTURA
T4 A101 P01 - PILA 001
T4 A101 P02 - PILA 002
T4 A101 P03 - PILA 003
T4 A101 P04 - PILA 004
T4 A102 - APOYO 102
T4 A102 CAB - CABEZAL
T4 A102 CAP - CAPITEL
T4 A102 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A102 COL01 - COLUMNA 001
T4 A102 COL02 - COLUMNA 002
T4 A102 COL03 - COLUMNA 003
T4 A102 COL04 - COLUMNA 004
T4 A102 EST - ESTRUCTURA
T4 A102 P01 - PILA 001
T4 A102 P02 - PILA 002
T4 A102 P03 - PILA 003
T4 A102 P04 - PILA 004
T4 A103 - APOYO 103
T4 A103 CAB - CABEZAL
T4 A103 CAP - CAPITEL
T4 A103 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A103 COL01 - COLUMNA 001
T4 A103 COL02 - COLUMNA 002
T4 A103 COL03 - COLUMNA 003
T4 A103 COL04 - COLUMNA 004
T4 A103 EST - ESTRUCTURA
T4 A103 P01 - PILA 001
T4 A103 P02 - PILA 002
T4 A103 P03 - PILA 003
T4 A103 P04 - PILA 004
T4 A104 - APOYO 104
T4 A104 CAB - CABEZAL
T4 A104 CAP - CAPITEL
T4 A104 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A104 COL01 - COLUMNA 001
T4 A104 COL02 - COLUMNA 002
T4 A104 COL03 - COLUMNA 003
T4 A104 COL04 - COLUMNA 004
T4 A104 EST - ESTRUCTURA
T4 A104 P01 - PILA 001
T4 A104 P02 - PILA 002
T4 A104 P03 - PILA 003
T4 A104 P04 - PILA 004
T4 A105 - APOYO 105
T4 A105 CAB - CABEZAL
T4 A105 CAP - CAPITEL
T4 A105 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A105 COL01 - COLUMNA 001
T4 A105 COL02 - COLUMNA 002
T4 A105 COL03 - COLUMNA 003
T4 A105 COL04 - COLUMNA 004
T4 A105 EST - ESTRUCTURA
T4 A105 P01 - PILA 001
T4 A105 P02 - PILA 002
T4 A105 P03 - PILA 003
T4 A105 P04 - PILA 004
T4 A106 - APOYO 106
T4 A106 CAB - CABEZAL
T4 A106 CAP - CAPITEL
T4 A106 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A106 COL01 - COLUMNA 001
T4 A106 COL02 - COLUMNA 002
T4 A106 COL03 - COLUMNA 003
T4 A106 COL04 - COLUMNA 004
T4 A106 EST - ESTRUCTURA
T4 A106 P01 - PILA 001
T4 A106 P02 - PILA 002
T4 A106 P03 - PILA 003
T4 A106 P04 - PILA 004
T4 A107 - APOYO 107
T4 A107 CAB - CABEZAL
T4 A107 CAP - CAPITEL
T4 A107 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A107 COL01 - COLUMNA 001
T4 A107 COL02 - COLUMNA 002
T4 A107 COL03 - COLUMNA 003
T4 A107 COL04 - COLUMNA 004
T4 A107 EST - ESTRUCTURA
T4 A107 P01 - PILA 001
T4 A107 P02 - PILA 002
T4 A107 P03 - PILA 003
T4 A107 P04 - PILA 004
T4 A108 - APOYO 108
T4 A108 CAB - CABEZAL
T4 A108 CAP - CAPITEL
T4 A108 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A108 COL01 - COLUMNA 001
T4 A108 COL02 - COLUMNA 002
T4 A108 COL03 - COLUMNA 003
T4 A108 COL04 - COLUMNA 004
T4 A108 EST - ESTRUCTURA
T4 A108 P01 - PILA 001
T4 A108 P02 - PILA 002
T4 A108 P03 - PILA 003
T4 A108 P04 - PILA 004
T4 A109 - APOYO 109
T4 A109 CAB - CABEZAL
T4 A109 CAP - CAPITEL
T4 A109 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A109 COL01 - COLUMNA 001
T4 A109 COL02 - COLUMNA 002
T4 A109 COL03 - COLUMNA 003
T4 A109 COL04 - COLUMNA 004
T4 A109 EST - ESTRUCTURA
T4 A109 P01 - PILA 001
T4 A109 P02 - PILA 002
T4 A109 P03 - PILA 003
T4 A109 P04 - PILA 004
T4 A110 - APOYO 110
T4 A110 CAB - CABEZAL
T4 A110 CAP - CAPITEL
T4 A110 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A110 COL01 - COLUMNA 001
T4 A110 COL02 - COLUMNA 002
T4 A110 COL03 - COLUMNA 003
T4 A110 COL04 - COLUMNA 004
T4 A110 EST - ESTRUCTURA
T4 A110 P01 - PILA 001
T4 A110 P02 - PILA 002
T4 A110 P03 - PILA 003
T4 A110 P04 - PILA 004
T4 A111 - APOYO 111
T4 A111 CAB - CABEZAL
T4 A111 CAP - CAPITEL
T4 A111 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A111 COL01 - COLUMNA 001
T4 A111 COL02 - COLUMNA 002
T4 A111 COL03 - COLUMNA 003
T4 A111 COL04 - COLUMNA 004
T4 A111 EST - ESTRUCTURA
T4 A111 P01 - PILA 001
T4 A111 P02 - PILA 002
T4 A111 P03 - PILA 003
T4 A111 P04 - PILA 004
T4 A112 - APOYO 112
T4 A112 CAB - CABEZAL
T4 A112 CAP - CAPITEL
T4 A112 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A112 COL01 - COLUMNA 001
T4 A112 COL02 - COLUMNA 002
T4 A112 COL03 - COLUMNA 003
T4 A112 COL04 - COLUMNA 004
T4 A112 EST - ESTRUCTURA
T4 A112 P01 - PILA 001
T4 A112 P02 - PILA 002
T4 A112 P03 - PILA 003
T4 A112 P04 - PILA 004
T4 A113 - APOYO 113
T4 A113 CAB - CABEZAL
T4 A113 CAP - CAPITEL
T4 A113 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A113 COL01 - COLUMNA 001
T4 A113 COL02 - COLUMNA 002
T4 A113 COL03 - COLUMNA 003
T4 A113 COL04 - COLUMNA 004
T4 A113 EST - ESTRUCTURA
T4 A113 P01 - PILA 001
T4 A113 P02 - PILA 002
T4 A113 P03 - PILA 003
T4 A113 P04 - PILA 004
T4 A114 - APOYO 114
T4 A114 CAB - CABEZAL
T4 A114 CAP - CAPITEL
T4 A114 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A114 COL01 - COLUMNA 001
T4 A114 COL02 - COLUMNA 002
T4 A114 COL03 - COLUMNA 003
T4 A114 COL04 - COLUMNA 004
T4 A114 EST - ESTRUCTURA
T4 A114 P01 - PILA 001
T4 A114 P02 - PILA 002
T4 A114 P03 - PILA 003
T4 A114 P04 - PILA 004
T4 A115 - APOYO 115
T4 A115 CAB - CABEZAL
T4 A115 CAP - CAPITEL
T4 A115 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A115 COL01 - COLUMNA 001
T4 A115 COL02 - COLUMNA 002
T4 A115 COL03 - COLUMNA 003
T4 A115 COL04 - COLUMNA 004
T4 A115 EST - ESTRUCTURA
T4 A115 P01 - PILA 001
T4 A115 P02 - PILA 002
T4 A115 P03 - PILA 003
T4 A115 P04 - PILA 004
T4 A116 - APOYO 116
T4 A116 CAB - CABEZAL
T4 A116 CAP - CAPITEL
T4 A116 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A116 COL01 - COLUMNA 001
T4 A116 COL02 - COLUMNA 002
T4 A116 COL03 - COLUMNA 003
T4 A116 COL04 - COLUMNA 004
T4 A116 EST - ESTRUCTURA
T4 A116 P01 - PILA 001
T4 A116 P02 - PILA 002
T4 A116 P03 - PILA 003
T4 A116 P04 - PILA 004
T4 A116 P05 - PILA 005
T4 A117 - APOYO 117
T4 A117 CAB - CABEZAL
T4 A117 CAP - CAPITEL
T4 A117 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A117 COL01 - COLUMNA 001
T4 A117 COL02 - COLUMNA 002
T4 A117 COL03 - COLUMNA 003
T4 A117 COL04 - COLUMNA 004
T4 A117 EST - ESTRUCTURA
T4 A117 P01 - PILA 001
T4 A117 P02 - PILA 002
T4 A117 P03 - PILA 003
T4 A117 P04 - PILA 004
T4 A117 P05 - PILA 005
T4 A117 P06 - PILA 006
T4 A117 P07 - PILA 007
T4 A117 P08 - PILA 008
T4 A118 - APOYO 118
T4 A118 CAB - CABEZAL
T4 A118 CAP - CAPITEL
T4 A118 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A118 COL01 - COLUMNA 001
T4 A118 COL02 - COLUMNA 002
T4 A118 COL03 - COLUMNA 003
T4 A118 COL04 - COLUMNA 004
T4 A118 EST - ESTRUCTURA
T4 A118 P01 - PILA 001
T4 A118 P02 - PILA 002
T4 A118 P03 - PILA 003
T4 A118 P04 - PILA 004
T4 A118 P05 - PILA 005
T4 A118 P06 - PILA 006
T4 A118 P07 - PILA 007
T4 A118 P08 - PILA 008
T4 A119 - APOYO 119
T4 A119 CAB - CABEZAL
T4 A119 CAP - CAPITEL
T4 A119 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A119 COL01 - COLUMNA 001
T4 A119 COL02 - COLUMNA 002
T4 A119 COL03 - COLUMNA 003
T4 A119 COL04 - COLUMNA 004
T4 A119 EST - ESTRUCTURA
T4 A119 P01 - PILA 001
T4 A119 P02 - PILA 002
T4 A119 P03 - PILA 003
T4 A119 P04 - PILA 004
T4 A119 P05 - PILA 005
T4 A120 - APOYO 120
T4 A120 CAB - CABEZAL
T4 A120 CAP - CAPITEL
T4 A120 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A120 COL01 - COLUMNA 001
T4 A120 COL02 - COLUMNA 002
T4 A120 COL03 - COLUMNA 003
T4 A120 COL04 - COLUMNA 004
T4 A120 EST - ESTRUCTURA
T4 A120 P01 - PILA 001
T4 A120 P02 - PILA 002
T4 A120 P03 - PILA 003
T4 A120 P04 - PILA 004
T4 A121 - APOYO 121
T4 A121 CAB - CABEZAL
T4 A121 CAP - CAPITEL
T4 A121 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A121 COL01 - COLUMNA 001
T4 A121 COL02 - COLUMNA 002
T4 A121 COL03 - COLUMNA 003
T4 A121 COL04 - COLUMNA 004
T4 A121 EST - ESTRUCTURA
T4 A121 P01 - PILA 001
T4 A121 P02 - PILA 002
T4 A121 P03 - PILA 003
T4 A121 P04 - PILA 004
T4 A122 - APOYO 122
T4 A122 CAB - CABEZAL
T4 A122 CAP - CAPITEL
T4 A122 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A122 COL01 - COLUMNA 001
T4 A122 COL02 - COLUMNA 002
T4 A122 COL03 - COLUMNA 003
T4 A122 COL04 - COLUMNA 004
T4 A122 EST - ESTRUCTURA
T4 A122 P01 - PILA 001
T4 A122 P02 - PILA 002
T4 A122 P03 - PILA 003
T4 A122 P04 - PILA 004
T4 A123 - APOYO 123
T4 A123 CAB - CABEZAL
T4 A123 CAP - CAPITEL
T4 A123 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A123 COL01 - COLUMNA 001
T4 A123 COL02 - COLUMNA 002
T4 A123 COL03 - COLUMNA 003
T4 A123 COL04 - COLUMNA 004
T4 A123 EST - ESTRUCTURA
T4 A123 P01 - PILA 001
T4 A123 P02 - PILA 002
T4 A123 P03 - PILA 003
T4 A123 P04 - PILA 004
T4 A124 - APOYO 124
T4 A124 CAB - CABEZAL
T4 A124 CAP - CAPITEL
T4 A124 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A124 COL01 - COLUMNA 001
T4 A124 COL02 - COLUMNA 002
T4 A124 COL03 - COLUMNA 003
T4 A124 COL04 - COLUMNA 004
T4 A124 EST - ESTRUCTURA
T4 A124 P01 - PILA 001
T4 A124 P02 - PILA 002
T4 A124 P03 - PILA 003
T4 A124 P04 - PILA 004
T4 A125 - APOYO 125
T4 A125 CAB - CABEZAL
T4 A125 CAP - CAPITEL
T4 A125 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A125 COL01 - COLUMNA 001
T4 A125 COL02 - COLUMNA 002
T4 A125 COL03 - COLUMNA 003
T4 A125 COL04 - COLUMNA 004
T4 A125 EST - ESTRUCTURA
T4 A125 P01 - PILA 001
T4 A125 P02 - PILA 002
T4 A125 P03 - PILA 003
T4 A125 P04 - PILA 004
T4 A126 - APOYO 126
T4 A126 CAB - CABEZAL
T4 A126 CAP - CAPITEL
T4 A126 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A126 COL01 - COLUMNA 001
T4 A126 COL02 - COLUMNA 002
T4 A126 COL03 - COLUMNA 003
T4 A126 COL04 - COLUMNA 004
T4 A126 EST - ESTRUCTURA
T4 A126 P01 - PILA 001
T4 A126 P02 - PILA 002
T4 A126 P03 - PILA 003
T4 A126 P04 - PILA 004
T4 A127 - APOYO 127
T4 A127 CAB - CABEZAL
T4 A127 CAP - CAPITEL
T4 A127 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A127 COL01 - COLUMNA 001
T4 A127 COL02 - COLUMNA 002
T4 A127 COL03 - COLUMNA 003
T4 A127 COL04 - COLUMNA 004
T4 A127 EST - ESTRUCTURA
T4 A127 P01 - PILA 001
T4 A127 P02 - PILA 002
T4 A127 P03 - PILA 003
T4 A127 P04 - PILA 004
T4 A128 - APOYO 128
T4 A128 CAB - CABEZAL
T4 A128 CAP - CAPITEL
T4 A128 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A128 COL01 - COLUMNA 001
T4 A128 COL02 - COLUMNA 002
T4 A128 COL03 - COLUMNA 003
T4 A128 COL04 - COLUMNA 004
T4 A128 EST - ESTRUCTURA
T4 A128 P01 - PILA 001
T4 A128 P02 - PILA 002
T4 A128 P03 - PILA 003
T4 A128 P04 - PILA 004
T4 A129 - APOYO 129
T4 A129 CAB - CABEZAL
T4 A129 CAP - CAPITEL
T4 A129 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A129 COL01 - COLUMNA 001
T4 A129 COL02 - COLUMNA 002
T4 A129 COL03 - COLUMNA 003
T4 A129 COL04 - COLUMNA 004
T4 A129 EST - ESTRUCTURA
T4 A129 P01 - PILA 001
T4 A129 P02 - PILA 002
T4 A129 P03 - PILA 003
T4 A129 P04 - PILA 004
T4 A130 - APOYO 130
T4 A130 CAB - CABEZAL
T4 A130 CAP - CAPITEL
T4 A130 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A130 COL01 - COLUMNA 001
T4 A130 COL02 - COLUMNA 002
T4 A130 COL03 - COLUMNA 003
T4 A130 COL04 - COLUMNA 004
T4 A130 EST - ESTRUCTURA
T4 A130 P01 - PILA 001
T4 A130 P02 - PILA 002
T4 A130 P03 - PILA 003
T4 A130 P04 - PILA 004
T4 A131 - APOYO 131
T4 A131 CAB - CABEZAL
T4 A131 CAP - CAPITEL
T4 A131 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A131 COL01 - COLUMNA 001
T4 A131 COL02 - COLUMNA 002
T4 A131 COL03 - COLUMNA 003
T4 A131 COL04 - COLUMNA 004
T4 A131 EST - ESTRUCTURA
T4 A131 P01 - PILA 001
T4 A131 P02 - PILA 002
T4 A131 P03 - PILA 003
T4 A131 P04 - PILA 004
T4 A132 - APOYO 132
T4 A132 CAB - CABEZAL
T4 A132 CAP - CAPITEL
T4 A132 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A132 COL01 - COLUMNA 001
T4 A132 COL02 - COLUMNA 002
T4 A132 COL03 - COLUMNA 003
T4 A132 COL04 - COLUMNA 004
T4 A132 EST - ESTRUCTURA
T4 A132 P01 - PILA 001
T4 A132 P02 - PILA 002
T4 A132 P03 - PILA 003
T4 A132 P04 - PILA 004
T4 A133 - APOYO 133
T4 A133 CAB - CABEZAL
T4 A133 CAP - CAPITEL
T4 A133 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A133 COL01 - COLUMNA 001
T4 A133 COL02 - COLUMNA 002
T4 A133 COL03 - COLUMNA 003
T4 A133 COL04 - COLUMNA 004
T4 A133 EST - ESTRUCTURA
T4 A133 P01 - PILA 001
T4 A133 P02 - PILA 002
T4 A133 P03 - PILA 003
T4 A133 P04 - PILA 004
T4 A134 - APOYO 134
T4 A134 CAB - CABEZAL
T4 A134 CAP - CAPITEL
T4 A134 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A134 COL01 - COLUMNA 001
T4 A134 COL02 - COLUMNA 002
T4 A134 COL03 - COLUMNA 003
T4 A134 COL04 - COLUMNA 004
T4 A134 EST - ESTRUCTURA
T4 A134 P01 - PILA 001
T4 A134 P02 - PILA 002
T4 A134 P03 - PILA 003
T4 A134 P04 - PILA 004
T4 A135 - APOYO 135
T4 A135 CAB - CABEZAL
T4 A135 CAP - CAPITEL
T4 A135 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A135 COL01 - COLUMNA 001
T4 A135 COL02 - COLUMNA 002
T4 A135 COL03 - COLUMNA 003
T4 A135 COL04 - COLUMNA 004
T4 A135 EST - ESTRUCTURA
T4 A135 P01 - PILA 001
T4 A135 P02 - PILA 002
T4 A135 P03 - PILA 003
T4 A135 P04 - PILA 004
T4 A136 - APOYO 136
T4 A136 CAB - CABEZAL
T4 A136 CAP - CAPITEL
T4 A136 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A136 COL01 - COLUMNA 001
T4 A136 COL02 - COLUMNA 002
T4 A136 COL03 - COLUMNA 003
T4 A136 COL04 - COLUMNA 004
T4 A136 EST - ESTRUCTURA
T4 A136 P01 - PILA 001
T4 A136 P02 - PILA 002
T4 A136 P03 - PILA 003
T4 A136 P04 - PILA 004
T4 A137 - APOYO 137
T4 A137 CAB - CABEZAL
T4 A137 CAP - CAPITEL
T4 A137 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A137 COL01 - COLUMNA 001
T4 A137 COL02 - COLUMNA 002
T4 A137 COL03 - COLUMNA 003
T4 A137 COL04 - COLUMNA 004
T4 A137 EST - ESTRUCTURA
T4 A137 P01 - PILA 001
T4 A137 P02 - PILA 002
T4 A137 P03 - PILA 003
T4 A137 P04 - PILA 004
T4 A138 - APOYO 138
T4 A138 CAB - CABEZAL
T4 A138 CAP - CAPITEL
T4 A138 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A138 COL01 - COLUMNA 001
T4 A138 COL02 - COLUMNA 002
T4 A138 COL03 - COLUMNA 003
T4 A138 COL04 - COLUMNA 004
T4 A138 EST - ESTRUCTURA
T4 A138 P01 - PILA 001
T4 A138 P02 - PILA 002
T4 A138 P03 - PILA 003
T4 A138 P04 - PILA 004
T4 A139 - APOYO 139
T4 A139 CAB - CABEZAL
T4 A139 CAP - CAPITEL
T4 A139 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A139 COL01 - COLUMNA 001
T4 A139 COL02 - COLUMNA 002
T4 A139 COL03 - COLUMNA 003
T4 A139 COL04 - COLUMNA 004
T4 A139 EST - ESTRUCTURA
T4 A139 P01 - PILA 001
T4 A139 P02 - PILA 002
T4 A139 P03 - PILA 003
T4 A139 P04 - PILA 004
T4 A140 - APOYO 140
T4 A140 CAB - CABEZAL
T4 A140 CAP - CAPITEL
T4 A140 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A140 COL01 - COLUMNA 001
T4 A140 COL02 - COLUMNA 002
T4 A140 COL03 - COLUMNA 003
T4 A140 COL04 - COLUMNA 004
T4 A140 EST - ESTRUCTURA
T4 A140 P01 - PILA 001
T4 A140 P02 - PILA 002
T4 A140 P03 - PILA 003
T4 A140 P04 - PILA 004
T4 A141 - APOYO 141
T4 A141 CAB - CABEZAL
T4 A141 CAP - CAPITEL
T4 A141 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A141 COL01 - COLUMNA 001
T4 A141 COL02 - COLUMNA 002
T4 A141 COL03 - COLUMNA 003
T4 A141 COL04 - COLUMNA 004
T4 A141 EST - ESTRUCTURA
T4 A141 P01 - PILA 001
T4 A141 P02 - PILA 002
T4 A141 P03 - PILA 003
T4 A141 P04 - PILA 004
T4 A142 - APOYO 142
T4 A142 CAB - CABEZAL
T4 A142 CAP - CAPITEL
T4 A142 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A142 COL01 - COLUMNA 001
T4 A142 COL02 - COLUMNA 002
T4 A142 COL03 - COLUMNA 003
T4 A142 COL04 - COLUMNA 004
T4 A142 EST - ESTRUCTURA
T4 A142 P01 - PILA 001
T4 A142 P02 - PILA 002
T4 A142 P03 - PILA 003
T4 A142 P04 - PILA 004
T4 A143 - APOYO 143
T4 A143 CAB - CABEZAL
T4 A143 CAP - CAPITEL
T4 A143 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A143 COL01 - COLUMNA 001
T4 A143 COL02 - COLUMNA 002
T4 A143 COL03 - COLUMNA 003
T4 A143 COL04 - COLUMNA 004
T4 A143 EST - ESTRUCTURA
T4 A143 P01 - PILA 001
T4 A143 P02 - PILA 002
T4 A143 P03 - PILA 003
T4 A143 P04 - PILA 004
T4 A144 - APOYO 144
T4 A144 CAB - CABEZAL
T4 A144 CAP - CAPITEL
T4 A144 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A144 COL01 - COLUMNA 001
T4 A144 COL02 - COLUMNA 002
T4 A144 COL03 - COLUMNA 003
T4 A144 COL04 - COLUMNA 004
T4 A144 EST - ESTRUCTURA
T4 A144 P01 - PILA 001
T4 A144 P02 - PILA 002
T4 A144 P03 - PILA 003
T4 A144 P04 - PILA 004
T4 A145 - APOYO 145
T4 A145 CAB - CABEZAL
T4 A145 CAP - CAPITEL
T4 A145 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A145 COL01 - COLUMNA 001
T4 A145 COL02 - COLUMNA 002
T4 A145 COL03 - COLUMNA 003
T4 A145 COL04 - COLUMNA 004
T4 A145 EST - ESTRUCTURA
T4 A145 P01 - PILA 001
T4 A145 P02 - PILA 002
T4 A145 P03 - PILA 003
T4 A145 P04 - PILA 004
T4 A146 - APOYO 146
T4 A146 CAB - CABEZAL
T4 A146 CAP - CAPITEL
T4 A146 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A146 COL01 - COLUMNA 001
T4 A146 COL02 - COLUMNA 002
T4 A146 COL03 - COLUMNA 003
T4 A146 COL04 - COLUMNA 004
T4 A146 EST - ESTRUCTURA
T4 A146 P01 - PILA 001
T4 A146 P02 - PILA 002
T4 A146 P03 - PILA 003
T4 A146 P04 - PILA 004
T4 A147 - APOYO 147
T4 A147 CAB - CABEZAL
T4 A147 CAP - CAPITEL
T4 A147 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A147 COL01 - COLUMNA 001
T4 A147 COL02 - COLUMNA 002
T4 A147 COL03 - COLUMNA 003
T4 A147 COL04 - COLUMNA 004
T4 A147 EST - ESTRUCTURA
T4 A147 P01 - PILA 001
T4 A147 P02 - PILA 002
T4 A147 P03 - PILA 003
T4 A147 P04 - PILA 004
T4 A148 - APOYO 148
T4 A148 CAB - CABEZAL
T4 A148 CAP - CAPITEL
T4 A148 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A148 COL01 - COLUMNA 001
T4 A148 COL02 - COLUMNA 002
T4 A148 COL03 - COLUMNA 003
T4 A148 COL04 - COLUMNA 004
T4 A148 EST - ESTRUCTURA
T4 A148 P01 - PILA 001
T4 A148 P02 - PILA 002
T4 A148 P03 - PILA 003
T4 A148 P04 - PILA 004
T4 A149 - APOYO 149
T4 A149 CAB - CABEZAL
T4 A149 CAP - CAPITEL
T4 A149 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A149 COL01 - COLUMNA 001
T4 A149 COL02 - COLUMNA 002
T4 A149 COL03 - COLUMNA 003
T4 A149 COL04 - COLUMNA 004
T4 A149 EST - ESTRUCTURA
T4 A149 P01 - PILA 001
T4 A149 P02 - PILA 002
T4 A149 P03 - PILA 003
T4 A149 P04 - PILA 004
T4 A150 - APOYO 150
T4 A150 CAB - CABEZAL
T4 A150 CAP - CAPITEL
T4 A150 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A150 COL01 - COLUMNA 001
T4 A150 COL02 - COLUMNA 002
T4 A150 COL03 - COLUMNA 003
T4 A150 COL04 - COLUMNA 004
T4 A150 EST - ESTRUCTURA
T4 A150 P01 - PILA 001
T4 A150 P02 - PILA 002
T4 A150 P03 - PILA 003
T4 A150 P04 - PILA 004
T4 A151 - APOYO 151
T4 A151 CAB - CABEZAL
T4 A151 CAP - CAPITEL
T4 A151 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A151 COL01 - COLUMNA 001
T4 A151 COL02 - COLUMNA 002
T4 A151 COL03 - COLUMNA 003
T4 A151 COL04 - COLUMNA 004
T4 A151 EST - ESTRUCTURA
T4 A151 P01 - PILA 001
T4 A151 P02 - PILA 002
T4 A151 P03 - PILA 003
T4 A151 P04 - PILA 004
T4 A152 - APOYO 152
T4 A152 CAB - CABEZAL
T4 A152 CAP - CAPITEL
T4 A152 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A152 COL01 - COLUMNA 001
T4 A152 COL02 - COLUMNA 002
T4 A152 COL03 - COLUMNA 003
T4 A152 COL04 - COLUMNA 004
T4 A152 EST - ESTRUCTURA
T4 A152 P01 - PILA 001
T4 A152 P02 - PILA 002
T4 A152 P03 - PILA 003
T4 A152 P04 - PILA 004
T4 A153 - APOYO 153
T4 A153 CAB - CABEZAL
T4 A153 CAP - CAPITEL
T4 A153 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A153 COL01 - COLUMNA 001
T4 A153 COL02 - COLUMNA 002
T4 A153 COL03 - COLUMNA 003
T4 A153 COL04 - COLUMNA 004
T4 A153 EST - ESTRUCTURA
T4 A153 P01 - PILA 001
T4 A153 P02 - PILA 002
T4 A153 P03 - PILA 003
T4 A153 P04 - PILA 004
T4 A154 - APOYO 154
T4 A154 CAB - CABEZAL
T4 A154 CAP - CAPITEL
T4 A154 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A154 COL01 - COLUMNA 001
T4 A154 COL02 - COLUMNA 002
T4 A154 COL03 - COLUMNA 003
T4 A154 COL04 - COLUMNA 004
T4 A154 EST - ESTRUCTURA
T4 A154 P01 - PILA 001
T4 A154 P02 - PILA 002
T4 A154 P03 - PILA 003
T4 A154 P04 - PILA 004
T4 A155 - APOYO 155
T4 A155 CAB - CABEZAL
T4 A155 CAP - CAPITEL
T4 A155 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A155 COL01 - COLUMNA 001
T4 A155 COL02 - COLUMNA 002
T4 A155 COL03 - COLUMNA 003
T4 A155 COL04 - COLUMNA 004
T4 A155 EST - ESTRUCTURA
T4 A155 P01 - PILA 001
T4 A155 P02 - PILA 002
T4 A155 P03 - PILA 003
T4 A155 P04 - PILA 004
T4 A156 - APOYO 156
T4 A156 CAB - CABEZAL
T4 A156 CAP - CAPITEL
T4 A156 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A156 COL01 - COLUMNA 001
T4 A156 COL02 - COLUMNA 002
T4 A156 COL03 - COLUMNA 003
T4 A156 COL04 - COLUMNA 004
T4 A156 EST - ESTRUCTURA
T4 A156 P01 - PILA 001
T4 A156 P02 - PILA 002
T4 A156 P03 - PILA 003
T4 A156 P04 - PILA 004
T4 A157 - APOYO 157
T4 A157 CAB - CABEZAL
T4 A157 CAP - CAPITEL
T4 A157 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A157 COL01 - COLUMNA 001
T4 A157 COL02 - COLUMNA 002
T4 A157 COL03 - COLUMNA 003
T4 A157 COL04 - COLUMNA 004
T4 A157 EST - ESTRUCTURA
T4 A157 P01 - PILA 001
T4 A157 P02 - PILA 002
T4 A157 P03 - PILA 003
T4 A157 P04 - PILA 004
T4 A158 - APOYO 158
T4 A158 CAB - CABEZAL
T4 A158 CAP - CAPITEL
T4 A158 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A158 COL01 - COLUMNA 001
T4 A158 COL02 - COLUMNA 002
T4 A158 COL03 - COLUMNA 003
T4 A158 COL04 - COLUMNA 004
T4 A158 EST - ESTRUCTURA
T4 A158 P01 - PILA 001
T4 A158 P02 - PILA 002
T4 A158 P03 - PILA 003
T4 A158 P04 - PILA 004
T4 A159 - APOYO 159
T4 A159 CAB - CABEZAL
T4 A159 CAP - CAPITEL
T4 A159 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A159 COL01 - COLUMNA 001
T4 A159 COL02 - COLUMNA 002
T4 A159 COL03 - COLUMNA 003
T4 A159 COL04 - COLUMNA 004
T4 A159 EST - ESTRUCTURA
T4 A159 P01 - PILA 001
T4 A159 P02 - PILA 002
T4 A159 P03 - PILA 003
T4 A159 P04 - PILA 004
T4 A160 - APOYO 160
T4 A160 CAB - CABEZAL
T4 A160 CAP - CAPITEL
T4 A160 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A160 COL01 - COLUMNA 001
T4 A160 COL02 - COLUMNA 002
T4 A160 COL03 - COLUMNA 003
T4 A160 COL04 - COLUMNA 004
T4 A160 EST - ESTRUCTURA
T4 A160 P01 - PILA 001
T4 A160 P02 - PILA 002
T4 A160 P03 - PILA 003
T4 A160 P04 - PILA 004
T4 A161 - APOYO 161
T4 A161 CAB - CABEZAL
T4 A161 CAP - CAPITEL
T4 A161 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A161 COL01 - COLUMNA 001
T4 A161 COL02 - COLUMNA 002
T4 A161 COL03 - COLUMNA 003
T4 A161 COL04 - COLUMNA 004
T4 A161 EST - ESTRUCTURA
T4 A161 P01 - PILA 001
T4 A161 P02 - PILA 002
T4 A161 P03 - PILA 003
T4 A161 P04 - PILA 004
T4 A162 - APOYO 162
T4 A162 CAB - CABEZAL
T4 A162 CAP - CAPITEL
T4 A162 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A162 COL01 - COLUMNA 001
T4 A162 COL02 - COLUMNA 002
T4 A162 COL03 - COLUMNA 003
T4 A162 COL04 - COLUMNA 004
T4 A162 EST - ESTRUCTURA
T4 A162 P01 - PILA 001
T4 A162 P02 - PILA 002
T4 A162 P03 - PILA 003
T4 A162 P04 - PILA 004
T4 A163 - APOYO 163
T4 A163 CAB - CABEZAL
T4 A163 CAP - CAPITEL
T4 A163 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A163 COL01 - COLUMNA 001
T4 A163 COL02 - COLUMNA 002
T4 A163 COL03 - COLUMNA 003
T4 A163 COL04 - COLUMNA 004
T4 A163 EST - ESTRUCTURA
T4 A163 P01 - PILA 001
T4 A163 P02 - PILA 002
T4 A163 P03 - PILA 003
T4 A163 P04 - PILA 004
T4 A164 - APOYO 164
T4 A164 CAB - CABEZAL
T4 A164 CAP - CAPITEL
T4 A164 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A164 COL01 - COLUMNA 001
T4 A164 COL02 - COLUMNA 002
T4 A164 COL03 - COLUMNA 003
T4 A164 COL04 - COLUMNA 004
T4 A164 EST - ESTRUCTURA
T4 A164 P01 - PILA 001
T4 A164 P02 - PILA 002
T4 A164 P03 - PILA 003
T4 A164 P04 - PILA 004
T4 A165 - APOYO 165
T4 A165 CAB - CABEZAL
T4 A165 CAP - CAPITEL
T4 A165 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A165 COL01 - COLUMNA 001
T4 A165 COL02 - COLUMNA 002
T4 A165 COL03 - COLUMNA 003
T4 A165 COL04 - COLUMNA 004
T4 A165 EST - ESTRUCTURA
T4 A165 P01 - PILA 001
T4 A165 P02 - PILA 002
T4 A165 P03 - PILA 003
T4 A165 P04 - PILA 004
T4 A166 - APOYO 166
T4 A166 CAB - CABEZAL
T4 A166 CAP - CAPITEL
T4 A166 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A166 COL01 - COLUMNA 001
T4 A166 COL02 - COLUMNA 002
T4 A166 COL03 - COLUMNA 003
T4 A166 COL04 - COLUMNA 004
T4 A166 EST - ESTRUCTURA
T4 A166 P01 - PILA 001
T4 A166 P02 - PILA 002
T4 A166 P03 - PILA 003
T4 A166 P04 - PILA 004
T4 A167 - APOYO 167
T4 A167 CAB - CABEZAL
T4 A167 CAP - CAPITEL
T4 A167 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A167 COL01 - COLUMNA 001
T4 A167 COL02 - COLUMNA 002
T4 A167 COL03 - COLUMNA 003
T4 A167 COL04 - COLUMNA 004
T4 A167 EST - ESTRUCTURA
T4 A167 P01 - PILA 001
T4 A167 P02 - PILA 002
T4 A167 P03 - PILA 003
T4 A167 P04 - PILA 004
T4 A168 - APOYO 168
T4 A168 CAB - CABEZAL
T4 A168 CAP - CAPITEL
T4 A168 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A168 COL01 - COLUMNA 001
T4 A168 COL02 - COLUMNA 002
T4 A168 COL03 - COLUMNA 003
T4 A168 COL04 - COLUMNA 004
T4 A168 EST - ESTRUCTURA
T4 A168 P01 - PILA 001
T4 A168 P02 - PILA 002
T4 A168 P03 - PILA 003
T4 A168 P04 - PILA 004
T4 A169 - APOYO 169
T4 A169 CAB - CABEZAL
T4 A169 CAP - CAPITEL
T4 A169 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A169 COL01 - COLUMNA 001
T4 A169 COL02 - COLUMNA 002
T4 A169 COL03 - COLUMNA 003
T4 A169 COL04 - COLUMNA 004
T4 A169 EST - ESTRUCTURA
T4 A169 P01 - PILA 001
T4 A169 P02 - PILA 002
T4 A169 P03 - PILA 003
T4 A169 P04 - PILA 004
T4 A170 - APOYO 170
T4 A170 CAB - CABEZAL
T4 A170 CAP - CAPITEL
T4 A170 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A170 COL01 - COLUMNA 001
T4 A170 COL02 - COLUMNA 002
T4 A170 COL03 - COLUMNA 003
T4 A170 COL04 - COLUMNA 004
T4 A170 EST - ESTRUCTURA
T4 A170 P01 - PILA 001
T4 A170 P02 - PILA 002
T4 A170 P03 - PILA 003
T4 A170 P04 - PILA 004
T4 A171 - APOYO 171
T4 A171 CAB - CABEZAL
T4 A171 CAP - CAPITEL
T4 A171 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A171 COL01 - COLUMNA 001
T4 A171 COL02 - COLUMNA 002
T4 A171 COL03 - COLUMNA 003
T4 A171 COL04 - COLUMNA 004
T4 A171 EST - ESTRUCTURA
T4 A171 P01 - PILA 001
T4 A171 P02 - PILA 002
T4 A171 P03 - PILA 003
T4 A171 P04 - PILA 004
T4 A172 - APOYO 172
T4 A172 CAB - CABEZAL
T4 A172 CAP - CAPITEL
T4 A172 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A172 COL01 - COLUMNA 001
T4 A172 COL02 - COLUMNA 002
T4 A172 COL03 - COLUMNA 003
T4 A172 COL04 - COLUMNA 004
T4 A172 EST - ESTRUCTURA
T4 A172 P01 - PILA 001
T4 A172 P02 - PILA 002
T4 A172 P03 - PILA 003
T4 A172 P04 - PILA 004
T4 A173 - APOYO 173
T4 A173 CAB - CABEZAL
T4 A173 CAP - CAPITEL
T4 A173 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A173 COL01 - COLUMNA 001
T4 A173 COL02 - COLUMNA 002
T4 A173 COL03 - COLUMNA 003
T4 A173 COL04 - COLUMNA 004
T4 A173 EST - ESTRUCTURA
T4 A173 P01 - PILA 001
T4 A173 P02 - PILA 002
T4 A173 P03 - PILA 003
T4 A173 P04 - PILA 004
T4 A173 P05 - PILA 005
T4 A173 P06 - PILA 006
T4 A174 - APOYO 174
T4 A174 CAB - CABEZAL
T4 A174 CAP - CAPITEL
T4 A174 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A174 COL01 - COLUMNA 001
T4 A174 COL02 - COLUMNA 002
T4 A174 COL03 - COLUMNA 003
T4 A174 COL04 - COLUMNA 004
T4 A174 EST - ESTRUCTURA
T4 A174 P01 - PILA 001
T4 A174 P02 - PILA 002
T4 A174 P03 - PILA 003
T4 A174 P04 - PILA 004
T4 A174 P05 - PILA 005
T4 A174 P06 - PILA 006
T4 A175 - APOYO 175
T4 A175 CAB - CABEZAL
T4 A175 CAP - CAPITEL
T4 A175 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A175 COL01 - COLUMNA 001
T4 A175 COL02 - COLUMNA 002
T4 A175 COL03 - COLUMNA 003
T4 A175 COL04 - COLUMNA 004
T4 A175 EST - ESTRUCTURA
T4 A175 P01 - PILA 001
T4 A175 P02 - PILA 002
T4 A175 P03 - PILA 003
T4 A175 P04 - PILA 004
T4 A175 P05 - PILA 005
T4 A175 P06 - PILA 006
T4 A176 - APOYO 176
T4 A176 CAB - CABEZAL
T4 A176 CAP - CAPITEL
T4 A176 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A176 COL01 - COLUMNA 001
T4 A176 COL02 - COLUMNA 002
T4 A176 COL03 - COLUMNA 003
T4 A176 COL04 - COLUMNA 004
T4 A176 EST - ESTRUCTURA
T4 A176 P01 - PILA 001
T4 A176 P02 - PILA 002
T4 A176 P03 - PILA 003
T4 A176 P04 - PILA 004
T4 A176 P05 - PILA 005
T4 A176 P06 - PILA 006
T4 A177 - APOYO 177
T4 A177 CAB - CABEZAL
T4 A177 CAP - CAPITEL
T4 A177 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A177 COL01 - COLUMNA 001
T4 A177 COL02 - COLUMNA 002
T4 A177 COL03 - COLUMNA 003
T4 A177 COL04 - COLUMNA 004
T4 A177 EST - ESTRUCTURA
T4 A177 P01 - PILA 001
T4 A177 P02 - PILA 002
T4 A177 P03 - PILA 003
T4 A177 P04 - PILA 004
T4 A177 P05 - PILA 005
T4 A177 P06 - PILA 006
T4 A178 - APOYO 178
T4 A178 CAB - CABEZAL
T4 A178 CAP - CAPITEL
T4 A178 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A178 COL01 - COLUMNA 001
T4 A178 COL02 - COLUMNA 002
T4 A178 COL03 - COLUMNA 003
T4 A178 COL04 - COLUMNA 004
T4 A178 EST - ESTRUCTURA
T4 A178 P01 - PILA 001
T4 A178 P02 - PILA 002
T4 A178 P03 - PILA 003
T4 A178 P04 - PILA 004
T4 A179 - APOYO 179
T4 A179 CAB - CABEZAL
T4 A179 CAP - CAPITEL
T4 A179 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A179 COL01 - COLUMNA 001
T4 A179 COL02 - COLUMNA 002
T4 A179 COL03 - COLUMNA 003
T4 A179 COL04 - COLUMNA 004
T4 A179 EST - ESTRUCTURA
T4 A179 P01 - PILA 001
T4 A179 P02 - PILA 002
T4 A179 P03 - PILA 003
T4 A179 P04 - PILA 004
T4 A180 - APOYO 180
T4 A180 CAB - CABEZAL
T4 A180 CAP - CAPITEL
T4 A180 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A180 COL01 - COLUMNA 001
T4 A180 COL02 - COLUMNA 002
T4 A180 COL03 - COLUMNA 003
T4 A180 COL04 - COLUMNA 004
T4 A180 EST - ESTRUCTURA
T4 A180 P01 - PILA 001
T4 A180 P02 - PILA 002
T4 A180 P03 - PILA 003
T4 A180 P04 - PILA 004
T4 A181 - APOYO 181
T4 A181 CAB - CABEZAL
T4 A181 CAP - CAPITEL
T4 A181 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A181 COL01 - COLUMNA 001
T4 A181 COL02 - COLUMNA 002
T4 A181 COL03 - COLUMNA 003
T4 A181 COL04 - COLUMNA 004
T4 A181 EST - ESTRUCTURA
T4 A181 P01 - PILA 001
T4 A181 P02 - PILA 002
T4 A181 P03 - PILA 003
T4 A181 P04 - PILA 004
T4 A182 - APOYO 182
T4 A182 CAB - CABEZAL
T4 A182 CAP - CAPITEL
T4 A182 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A182 COL01 - COLUMNA 001
T4 A182 COL02 - COLUMNA 002
T4 A182 COL03 - COLUMNA 003
T4 A182 COL04 - COLUMNA 004
T4 A182 EST - ESTRUCTURA
T4 A182 P01 - PILA 001
T4 A182 P02 - PILA 002
T4 A182 P03 - PILA 003
T4 A182 P04 - PILA 004
T4 A183 - APOYO 183
T4 A183 CAB - CABEZAL
T4 A183 CAP - CAPITEL
T4 A183 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A183 COL01 - COLUMNA 001
T4 A183 COL02 - COLUMNA 002
T4 A183 COL03 - COLUMNA 003
T4 A183 COL04 - COLUMNA 004
T4 A183 EST - ESTRUCTURA
T4 A183 P01 - PILA 001
T4 A183 P02 - PILA 002
T4 A183 P03 - PILA 003
T4 A183 P04 - PILA 004
T4 A184 - APOYO 184
T4 A184 CAB - CABEZAL
T4 A184 CAP - CAPITEL
T4 A184 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A184 COL01 - COLUMNA 001
T4 A184 COL02 - COLUMNA 002
T4 A184 COL03 - COLUMNA 003
T4 A184 COL04 - COLUMNA 004
T4 A184 EST - ESTRUCTURA
T4 A184 P01 - PILA 001
T4 A184 P02 - PILA 002
T4 A184 P03 - PILA 003
T4 A184 P04 - PILA 004
T4 A185 - APOYO 185
T4 A185 CAB - CABEZAL
T4 A185 CAP - CAPITEL
T4 A185 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A185 COL01 - COLUMNA 001
T4 A185 COL02 - COLUMNA 002
T4 A185 COL03 - COLUMNA 003
T4 A185 COL04 - COLUMNA 004
T4 A185 EST - ESTRUCTURA
T4 A185 P01 - PILA 001
T4 A185 P02 - PILA 002
T4 A185 P03 - PILA 003
T4 A185 P04 - PILA 004
T4 A186 - APOYO 186
T4 A186 CAB - CABEZAL
T4 A186 CAP - CAPITEL
T4 A186 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A186 COL01 - COLUMNA 001
T4 A186 COL02 - COLUMNA 002
T4 A186 COL03 - COLUMNA 003
T4 A186 COL04 - COLUMNA 004
T4 A186 EST - ESTRUCTURA
T4 A186 P01 - PILA 001
T4 A186 P02 - PILA 002
T4 A186 P03 - PILA 003
T4 A186 P04 - PILA 004
T4 A187 - APOYO 187
T4 A187 CAB - CABEZAL
T4 A187 CAP - CAPITEL
T4 A187 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A187 COL01 - COLUMNA 001
T4 A187 COL02 - COLUMNA 002
T4 A187 COL03 - COLUMNA 003
T4 A187 COL04 - COLUMNA 004
T4 A187 EST - ESTRUCTURA
T4 A187 P01 - PILA 001
T4 A187 P02 - PILA 002
T4 A187 P03 - PILA 003
T4 A187 P04 - PILA 004
T4 A188 - APOYO 188
T4 A188 CAB - CABEZAL
T4 A188 CAP - CAPITEL
T4 A188 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A188 COL01 - COLUMNA 001
T4 A188 COL02 - COLUMNA 002
T4 A188 COL03 - COLUMNA 003
T4 A188 COL04 - COLUMNA 004
T4 A188 EST - ESTRUCTURA
T4 A188 P01 - PILA 001
T4 A188 P02 - PILA 002
T4 A188 P03 - PILA 003
T4 A188 P04 - PILA 004
T4 A189 - APOYO 189
T4 A189 CAB - CABEZAL
T4 A189 CAP - CAPITEL
T4 A189 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A189 COL01 - COLUMNA 001
T4 A189 COL02 - COLUMNA 002
T4 A189 COL03 - COLUMNA 003
T4 A189 COL04 - COLUMNA 004
T4 A189 EST - ESTRUCTURA
T4 A189 P01 - PILA 001
T4 A189 P02 - PILA 002
T4 A189 P03 - PILA 003
T4 A189 P04 - PILA 004
T4 A190 - APOYO 190
T4 A190 CAB - CABEZAL
T4 A190 CAP - CAPITEL
T4 A190 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A190 COL01 - COLUMNA 001
T4 A190 COL02 - COLUMNA 002
T4 A190 COL03 - COLUMNA 003
T4 A190 COL04 - COLUMNA 004
T4 A190 EST - ESTRUCTURA
T4 A190 P01 - PILA 001
T4 A190 P02 - PILA 002
T4 A190 P03 - PILA 003
T4 A190 P04 - PILA 004
T4 A191 - APOYO 191
T4 A191 CAB - CABEZAL
T4 A191 CAP - CAPITEL
T4 A191 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A191 COL01 - COLUMNA 001
T4 A191 COL02 - COLUMNA 002
T4 A191 COL03 - COLUMNA 003
T4 A191 COL04 - COLUMNA 004
T4 A191 EST - ESTRUCTURA
T4 A191 P01 - PILA 001
T4 A191 P02 - PILA 002
T4 A191 P03 - PILA 003
T4 A191 P04 - PILA 004
T4 A192 - APOYO 192
T4 A192 CAB - CABEZAL
T4 A192 CAP - CAPITEL
T4 A192 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A192 COL01 - COLUMNA 001
T4 A192 COL02 - COLUMNA 002
T4 A192 COL03 - COLUMNA 003
T4 A192 COL04 - COLUMNA 004
T4 A192 EST - ESTRUCTURA
T4 A192 P01 - PILA 001
T4 A192 P02 - PILA 002
T4 A192 P03 - PILA 003
T4 A192 P04 - PILA 004
T4 A193 - APOYO 193
T4 A193 CAB - CABEZAL
T4 A193 CAP - CAPITEL
T4 A193 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A193 COL01 - COLUMNA 001
T4 A193 COL02 - COLUMNA 002
T4 A193 COL03 - COLUMNA 003
T4 A193 COL04 - COLUMNA 004
T4 A193 EST - ESTRUCTURA
T4 A193 P01 - PILA 001
T4 A193 P02 - PILA 002
T4 A193 P03 - PILA 003
T4 A193 P04 - PILA 004
T4 A194 - APOYO 194
T4 A194 CAB - CABEZAL
T4 A194 CAP - CAPITEL
T4 A194 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A194 COL01 - COLUMNA 001
T4 A194 COL02 - COLUMNA 002
T4 A194 COL03 - COLUMNA 003
T4 A194 COL04 - COLUMNA 004
T4 A194 EST - ESTRUCTURA
T4 A194 P01 - PILA 001
T4 A194 P02 - PILA 002
T4 A194 P03 - PILA 003
T4 A194 P04 - PILA 004
T4 A195 - APOYO 195
T4 A195 CAB - CABEZAL
T4 A195 CAP - CAPITEL
T4 A195 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A195 COL01 - COLUMNA 001
T4 A195 COL02 - COLUMNA 002
T4 A195 COL03 - COLUMNA 003
T4 A195 COL04 - COLUMNA 004
T4 A195 EST - ESTRUCTURA
T4 A195 P01 - PILA 001
T4 A195 P02 - PILA 002
T4 A195 P03 - PILA 003
T4 A195 P04 - PILA 004
T4 A196 - APOYO 196
T4 A196 CAB - CABEZAL
T4 A196 CAP - CAPITEL
T4 A196 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A196 COL01 - COLUMNA 001
T4 A196 COL02 - COLUMNA 002
T4 A196 COL03 - COLUMNA 003
T4 A196 COL04 - COLUMNA 004
T4 A196 EST - ESTRUCTURA
T4 A196 P01 - PILA 001
T4 A196 P02 - PILA 002
T4 A196 P03 - PILA 003
T4 A196 P04 - PILA 004
T4 A197 - APOYO 197
T4 A197 CAB - CABEZAL
T4 A197 CAP - CAPITEL
T4 A197 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A197 COL01 - COLUMNA 001
T4 A197 COL02 - COLUMNA 002
T4 A197 COL03 - COLUMNA 003
T4 A197 COL04 - COLUMNA 004
T4 A197 EST - ESTRUCTURA
T4 A197 P01 - PILA 001
T4 A197 P02 - PILA 002
T4 A197 P03 - PILA 003
T4 A197 P04 - PILA 004
T4 A198 - APOYO 198
T4 A198 CAB - CABEZAL
T4 A198 CAP - CAPITEL
T4 A198 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A198 COL01 - COLUMNA 001
T4 A198 COL02 - COLUMNA 002
T4 A198 COL03 - COLUMNA 003
T4 A198 COL04 - COLUMNA 004
T4 A198 EST - ESTRUCTURA
T4 A198 P01 - PILA 001
T4 A198 P02 - PILA 002
T4 A198 P03 - PILA 003
T4 A198 P04 - PILA 004
T4 A199 - APOYO 199
T4 A199 CAB - CABEZAL
T4 A199 CAP - CAPITEL
T4 A199 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A199 COL01 - COLUMNA 001
T4 A199 COL02 - COLUMNA 002
T4 A199 COL03 - COLUMNA 003
T4 A199 COL04 - COLUMNA 004
T4 A199 EST - ESTRUCTURA
T4 A199 P01 - PILA 001
T4 A199 P02 - PILA 002
T4 A199 P03 - PILA 003
T4 A199 P04 - PILA 004
T4 A200 - APOYO 200
T4 A200 CAB - CABEZAL
T4 A200 CAP - CAPITEL
T4 A200 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A200 COL01 - COLUMNA 001
T4 A200 COL02 - COLUMNA 002
T4 A200 COL03 - COLUMNA 003
T4 A200 COL04 - COLUMNA 004
T4 A200 EST - ESTRUCTURA
T4 A200 P01 - PILA 001
T4 A200 P02 - PILA 002
T4 A200 P03 - PILA 003
T4 A200 P04 - PILA 004
T4 A201 - APOYO 201
T4 A201 CAB - CABEZAL
T4 A201 CAP - CAPITEL
T4 A201 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A201 COL01 - COLUMNA 001
T4 A201 COL02 - COLUMNA 002
T4 A201 COL03 - COLUMNA 003
T4 A201 COL04 - COLUMNA 004
T4 A201 EST - ESTRUCTURA
T4 A201 P01 - PILA 001
T4 A201 P02 - PILA 002
T4 A201 P03 - PILA 003
T4 A201 P04 - PILA 004
T4 A202 - APOYO 202
T4 A202 CAB - CABEZAL
T4 A202 CAP - CAPITEL
T4 A202 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A202 COL01 - COLUMNA 001
T4 A202 COL02 - COLUMNA 002
T4 A202 COL03 - COLUMNA 003
T4 A202 COL04 - COLUMNA 004
T4 A202 EST - ESTRUCTURA
T4 A202 P01 - PILA 001
T4 A202 P02 - PILA 002
T4 A202 P03 - PILA 003
T4 A202 P04 - PILA 004
T4 A203 - APOYO 203
T4 A203 CAB - CABEZAL
T4 A203 CAP - CAPITEL
T4 A203 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A203 COL01 - COLUMNA 001
T4 A203 COL02 - COLUMNA 002
T4 A203 COL03 - COLUMNA 003
T4 A203 COL04 - COLUMNA 004
T4 A203 EST - ESTRUCTURA
T4 A203 P01 - PILA 001
T4 A203 P02 - PILA 002
T4 A203 P03 - PILA 003
T4 A203 P04 - PILA 004
T4 A204 - APOYO 204
T4 A204 CAB - CABEZAL
T4 A204 CAP - CAPITEL
T4 A204 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A204 COL01 - COLUMNA 001
T4 A204 COL02 - COLUMNA 002
T4 A204 COL03 - COLUMNA 003
T4 A204 COL04 - COLUMNA 004
T4 A204 EST - ESTRUCTURA
T4 A204 P01 - PILA 001
T4 A204 P02 - PILA 002
T4 A204 P03 - PILA 003
T4 A204 P04 - PILA 004
T4 A205 - APOYO 205
T4 A205 CAB - CABEZAL
T4 A205 CAP - CAPITEL
T4 A205 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A205 COL01 - COLUMNA 001
T4 A205 COL02 - COLUMNA 002
T4 A205 COL03 - COLUMNA 003
T4 A205 COL04 - COLUMNA 004
T4 A205 EST - ESTRUCTURA
T4 A205 P01 - PILA 001
T4 A205 P02 - PILA 002
T4 A205 P03 - PILA 003
T4 A205 P04 - PILA 004
T4 A206 - APOYO 206
T4 A206 CAB - CABEZAL
T4 A206 CAP - CAPITEL
T4 A206 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A206 COL01 - COLUMNA 001
T4 A206 COL02 - COLUMNA 002
T4 A206 COL03 - COLUMNA 003
T4 A206 COL04 - COLUMNA 004
T4 A206 EST - ESTRUCTURA
T4 A206 P01 - PILA 001
T4 A206 P02 - PILA 002
T4 A206 P03 - PILA 003
T4 A206 P04 - PILA 004
T4 A207 - APOYO 207
T4 A207 CAB - CABEZAL
T4 A207 CAP - CAPITEL
T4 A207 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A207 COL01 - COLUMNA 001
T4 A207 COL02 - COLUMNA 002
T4 A207 COL03 - COLUMNA 003
T4 A207 COL04 - COLUMNA 004
T4 A207 EST - ESTRUCTURA
T4 A207 P01 - PILA 001
T4 A207 P02 - PILA 002
T4 A207 P03 - PILA 003
T4 A207 P04 - PILA 004
T4 A208 - APOYO 208
T4 A208 CAB - CABEZAL
T4 A208 CAP - CAPITEL
T4 A208 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A208 COL01 - COLUMNA 001
T4 A208 COL02 - COLUMNA 002
T4 A208 COL03 - COLUMNA 003
T4 A208 COL04 - COLUMNA 004
T4 A208 EST - ESTRUCTURA
T4 A208 P01 - PILA 001
T4 A208 P02 - PILA 002
T4 A208 P03 - PILA 003
T4 A208 P04 - PILA 004
T4 A209 - APOYO 209
T4 A209 CAB - CABEZAL
T4 A209 CAP - CAPITEL
T4 A209 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A209 COL01 - COLUMNA 001
T4 A209 COL02 - COLUMNA 002
T4 A209 COL03 - COLUMNA 003
T4 A209 COL04 - COLUMNA 004
T4 A209 EST - ESTRUCTURA
T4 A209 P01 - PILA 001
T4 A209 P02 - PILA 002
T4 A209 P03 - PILA 003
T4 A209 P04 - PILA 004
T4 A210 - APOYO 210
T4 A210 CAB - CABEZAL
T4 A210 CAP - CAPITEL
T4 A210 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A210 COL01 - COLUMNA 001
T4 A210 COL02 - COLUMNA 002
T4 A210 COL03 - COLUMNA 003
T4 A210 COL04 - COLUMNA 004
T4 A210 EST - ESTRUCTURA
T4 A210 P01 - PILA 001
T4 A210 P02 - PILA 002
T4 A210 P03 - PILA 003
T4 A210 P04 - PILA 004
T4 A211 - APOYO 211
T4 A211 CAB - CABEZAL
T4 A211 CAP - CAPITEL
T4 A211 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A211 COL01 - COLUMNA 001
T4 A211 COL02 - COLUMNA 002
T4 A211 COL03 - COLUMNA 003
T4 A211 COL04 - COLUMNA 004
T4 A211 EST - ESTRUCTURA
T4 A211 P01 - PILA 001
T4 A211 P02 - PILA 002
T4 A211 P03 - PILA 003
T4 A211 P04 - PILA 004
T4 A212 - APOYO 212
T4 A212 CAB - CABEZAL
T4 A212 CAP - CAPITEL
T4 A212 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A212 COL01 - COLUMNA 001
T4 A212 COL02 - COLUMNA 002
T4 A212 COL03 - COLUMNA 003
T4 A212 COL04 - COLUMNA 004
T4 A212 EST - ESTRUCTURA
T4 A212 P01 - PILA 001
T4 A212 P02 - PILA 002
T4 A212 P03 - PILA 003
T4 A212 P04 - PILA 004
T4 A213 - APOYO 213
T4 A213 CAB - CABEZAL
T4 A213 CAP - CAPITEL
T4 A213 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A213 COL01 - COLUMNA 001
T4 A213 COL02 - COLUMNA 002
T4 A213 COL03 - COLUMNA 003
T4 A213 COL04 - COLUMNA 004
T4 A213 EST - ESTRUCTURA
T4 A213 P01 - PILA 001
T4 A213 P02 - PILA 002
T4 A213 P03 - PILA 003
T4 A213 P04 - PILA 004
T4 A214 - APOYO 214
T4 A214 CAB - CABEZAL
T4 A214 CAP - CAPITEL
T4 A214 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A214 COL01 - COLUMNA 001
T4 A214 COL02 - COLUMNA 002
T4 A214 COL03 - COLUMNA 003
T4 A214 COL04 - COLUMNA 004
T4 A214 EST - ESTRUCTURA
T4 A214 P01 - PILA 001
T4 A214 P02 - PILA 002
T4 A214 P03 - PILA 003
T4 A214 P04 - PILA 004
T4 A215 - APOYO 215
T4 A215 CAB - CABEZAL
T4 A215 CAP - CAPITEL
T4 A215 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A215 COL01 - COLUMNA 001
T4 A215 COL02 - COLUMNA 002
T4 A215 COL03 - COLUMNA 003
T4 A215 COL04 - COLUMNA 004
T4 A215 EST - ESTRUCTURA
T4 A215 P01 - PILA 001
T4 A215 P02 - PILA 002
T4 A215 P03 - PILA 003
T4 A215 P04 - PILA 004
T4 A216 - APOYO 216
T4 A216 CAB - CABEZAL
T4 A216 CAP - CAPITEL
T4 A216 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A216 COL01 - COLUMNA 001
T4 A216 COL02 - COLUMNA 002
T4 A216 COL03 - COLUMNA 003
T4 A216 COL04 - COLUMNA 004
T4 A216 EST - ESTRUCTURA
T4 A216 P01 - PILA 001
T4 A216 P02 - PILA 002
T4 A216 P03 - PILA 003
T4 A216 P04 - PILA 004
T4 A217 - APOYO 217
T4 A217 CAB - CABEZAL
T4 A217 CAP - CAPITEL
T4 A217 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A217 COL01 - COLUMNA 001
T4 A217 COL02 - COLUMNA 002
T4 A217 COL03 - COLUMNA 003
T4 A217 COL04 - COLUMNA 004
T4 A217 EST - ESTRUCTURA
T4 A217 P01 - PILA 001
T4 A217 P02 - PILA 002
T4 A217 P03 - PILA 003
T4 A217 P04 - PILA 004
T4 A218 - APOYO 218
T4 A218 CAB - CABEZAL
T4 A218 CAP - CAPITEL
T4 A218 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A218 COL01 - COLUMNA 001
T4 A218 COL02 - COLUMNA 002
T4 A218 COL03 - COLUMNA 003
T4 A218 COL04 - COLUMNA 004
T4 A218 EST - ESTRUCTURA
T4 A218 P01 - PILA 001
T4 A218 P02 - PILA 002
T4 A218 P03 - PILA 003
T4 A218 P04 - PILA 004
T4 A219 - APOYO 219
T4 A219 CAB - CABEZAL
T4 A219 CAP - CAPITEL
T4 A219 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A219 COL01 - COLUMNA 001
T4 A219 COL02 - COLUMNA 002
T4 A219 COL03 - COLUMNA 003
T4 A219 COL04 - COLUMNA 004
T4 A219 EST - ESTRUCTURA
T4 A219 P01 - PILA 001
T4 A219 P02 - PILA 002
T4 A219 P03 - PILA 003
T4 A219 P04 - PILA 004
T4 A220 - APOYO 220
T4 A220 CAB - CABEZAL
T4 A220 CAP - CAPITEL
T4 A220 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A220 COL01 - COLUMNA 001
T4 A220 COL02 - COLUMNA 002
T4 A220 COL03 - COLUMNA 003
T4 A220 COL04 - COLUMNA 004
T4 A220 EST - ESTRUCTURA
T4 A220 P01 - PILA 001
T4 A220 P02 - PILA 002
T4 A220 P03 - PILA 003
T4 A220 P04 - PILA 004
T4 A221 - APOYO 221
T4 A221 CAB - CABEZAL
T4 A221 CAP - CAPITEL
T4 A221 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A221 COL01 - COLUMNA 001
T4 A221 COL02 - COLUMNA 002
T4 A221 COL03 - COLUMNA 003
T4 A221 COL04 - COLUMNA 004
T4 A221 EST - ESTRUCTURA
T4 A221 P01 - PILA 001
T4 A221 P02 - PILA 002
T4 A221 P03 - PILA 003
T4 A221 P04 - PILA 004
T4 A222 - APOYO 222
T4 A222 CAB - CABEZAL
T4 A222 CAP - CAPITEL
T4 A222 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A222 COL01 - COLUMNA 001
T4 A222 COL02 - COLUMNA 002
T4 A222 COL03 - COLUMNA 003
T4 A222 COL04 - COLUMNA 004
T4 A222 EST - ESTRUCTURA
T4 A222 P01 - PILA 001
T4 A222 P02 - PILA 002
T4 A222 P03 - PILA 003
T4 A222 P04 - PILA 004
T4 A223 - APOYO 223
T4 A223 CAB - CABEZAL
T4 A223 CAP - CAPITEL
T4 A223 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A223 COL01 - COLUMNA 001
T4 A223 COL02 - COLUMNA 002
T4 A223 COL03 - COLUMNA 003
T4 A223 COL04 - COLUMNA 004
T4 A223 EST - ESTRUCTURA
T4 A223 P01 - PILA 001
T4 A223 P02 - PILA 002
T4 A223 P03 - PILA 003
T4 A223 P04 - PILA 004
T4 A224 - APOYO 224
T4 A224 CAB - CABEZAL
T4 A224 CAP - CAPITEL
T4 A224 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A224 COL01 - COLUMNA 001
T4 A224 COL02 - COLUMNA 002
T4 A224 COL03 - COLUMNA 003
T4 A224 COL04 - COLUMNA 004
T4 A224 EST - ESTRUCTURA
T4 A224 P01 - PILA 001
T4 A224 P02 - PILA 002
T4 A224 P03 - PILA 003
T4 A224 P04 - PILA 004
T4 A225 - APOYO 225
T4 A225 CAB - CABEZAL
T4 A225 CAP - CAPITEL
T4 A225 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A225 COL01 - COLUMNA 001
T4 A225 COL02 - COLUMNA 002
T4 A225 COL03 - COLUMNA 003
T4 A225 COL04 - COLUMNA 004
T4 A225 EST - ESTRUCTURA
T4 A225 P01 - PILA 001
T4 A225 P02 - PILA 002
T4 A225 P03 - PILA 003
T4 A225 P04 - PILA 004
T4 A226 - APOYO 226
T4 A226 CAB - CABEZAL
T4 A226 CAP - CAPITEL
T4 A226 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A226 COL01 - COLUMNA 001
T4 A226 COL02 - COLUMNA 002
T4 A226 COL03 - COLUMNA 003
T4 A226 COL04 - COLUMNA 004
T4 A226 EST - ESTRUCTURA
T4 A226 P01 - PILA 001
T4 A226 P02 - PILA 002
T4 A226 P03 - PILA 003
T4 A226 P04 - PILA 004
T4 A226 P05 - PILA 005
T4 A226 P06 - PILA 006
T4 A61 CAB - CABEZAL
T4 A61 CAP - CAPITEL
T4 A61 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A61 COL01 - COLUMNA 001
T4 A61 COL02 - COLUMNA 002
T4 A61 COL03 - COLUMNA 003
T4 A61 COL04 - COLUMNA 004
T4 A61 EST - ESTRUCTURA
T4 A61 P01 - PILA 001
T4 A61 P02 - PILA 002
T4 A61 P03 - PILA 003
T4 A61 P04 - PILA 004
T4 A62 CAB - CABEZAL
T4 A62 CAP - CAPITEL
T4 A62 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A62 COL01 - COLUMNA 001
T4 A62 COL02 - COLUMNA 002
T4 A62 COL03 - COLUMNA 003
T4 A62 COL04 - COLUMNA 004
T4 A62 EST - ESTRUCTURA
T4 A62 P01 - PILA 001
T4 A62 P02 - PILA 002
T4 A62 P03 - PILA 003
T4 A62 P04 - PILA 004
T4 A63 CAB - CABEZAL
T4 A63 CAP - CAPITEL
T4 A63 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A63 COL01 - COLUMNA 001
T4 A63 COL02 - COLUMNA 002
T4 A63 COL03 - COLUMNA 003
T4 A63 COL04 - COLUMNA 004
T4 A63 EST - ESTRUCTURA
T4 A63 P01 - PILA 001
T4 A63 P02 - PILA 002
T4 A63 P03 - PILA 003
T4 A63 P04 - PILA 004
T4 A64 CAB - CABEZAL
T4 A64 CAP - CAPITEL
T4 A64 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A64 COL01 - COLUMNA 001
T4 A64 COL02 - COLUMNA 002
T4 A64 COL03 - COLUMNA 003
T4 A64 COL04 - COLUMNA 004
T4 A64 EST - ESTRUCTURA
T4 A64 P01 - PILA 001
T4 A64 P02 - PILA 002
T4 A64 P03 - PILA 003
T4 A64 P04 - PILA 004
T4 A64 PA - PILA A
T4 A64 PB - PILA B
T4 A64 PC - PILA C
T4 A64 PD - PILA D
T4 A64 PE - PILA E
T4 A64 PF - PILA F
T4 A65 CAB - CABEZAL
T4 A65 CAP - CAPITEL
T4 A65 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A65 COL01 - COLUMNA 001
T4 A65 COL02 - COLUMNA 002
T4 A65 COL03 - COLUMNA 003
T4 A65 COL04 - COLUMNA 004
T4 A65 EST - ESTRUCTURA
T4 A65 P01 - PILA 001
T4 A65 P02 - PILA 002
T4 A65 P03 - PILA 003
T4 A65 P04 - PILA 004
T4 A66 CAB - CABEZAL
T4 A66 CAP - CAPITEL
T4 A66 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A66 COL01 - COLUMNA 001
T4 A66 COL02 - COLUMNA 002
T4 A66 COL03 - COLUMNA 003
T4 A66 COL04 - COLUMNA 004
T4 A66 EST - ESTRUCTURA
T4 A66 P01 - PILA 001
T4 A66 P02 - PILA 002
T4 A66 P03 - PILA 003
T4 A66 P04 - PILA 004
T4 A67 CAB - CABEZAL
T4 A67 CAP - CAPITEL
T4 A67 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A67 COL01 - COLUMNA 001
T4 A67 COL02 - COLUMNA 002
T4 A67 COL03 - COLUMNA 003
T4 A67 COL04 - COLUMNA 004
T4 A67 EST - ESTRUCTURA
T4 A67 P01 - PILA 001
T4 A67 P02 - PILA 002
T4 A67 P03 - PILA 003
T4 A67 P04 - PILA 004
T4 A68 CAB - CABEZAL
T4 A68 CAP - CAPITEL
T4 A68 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A68 COL01 - COLUMNA 001
T4 A68 COL02 - COLUMNA 002
T4 A68 COL03 - COLUMNA 003
T4 A68 COL04 - COLUMNA 004
T4 A68 EST - ESTRUCTURA
T4 A69 CAB - CABEZAL
T4 A69 CAP - CAPITEL
T4 A69 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A69 COL01 - COLUMNA 001
T4 A69 COL02 - COLUMNA 002
T4 A69 COL03 - COLUMNA 003
T4 A69 COL04 - COLUMNA 004
T4 A69 EST - ESTRUCTURA
T4 A69 P01 - PILA 001
T4 A69 P02 - PILA 002
T4 A69 P03 - PILA 003
T4 A69 P04 - PILA 004
T4 A69 P05 - PILA 005
T4 A69 P06 - PILA 006
T4 A69 P07 - PILA 007
T4 A69 P08 - PILA 008
T4 A70 CAB - CABEZAL
T4 A70 CAP - CAPITEL
T4 A70 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A70 COL01 - COLUMNA 001
T4 A70 COL02 - COLUMNA 002
T4 A70 COL03 - COLUMNA 003
T4 A70 COL04 - COLUMNA 004
T4 A70 EST - ESTRUCTURA
T4 A70 P01 - PILA 001
T4 A70 P02 - PILA 002
T4 A70 P03 - PILA 003
T4 A70 P04 - PILA 004
T4 A70 P05 - PILA 005
T4 A70 P06 - PILA 006
T4 A70 P07 - PILA 007
T4 A70 P08 - PILA 008
T4 A71 CAB - CABEZAL
T4 A71 CAP - CAPITEL
T4 A71 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A71 COL01 - COLUMNA 001
T4 A71 COL02 - COLUMNA 002
T4 A71 COL03 - COLUMNA 003
T4 A71 COL04 - COLUMNA 004
T4 A71 EST - ESTRUCTURA
T4 A71 P01 - PILA 001
T4 A71 P02 - PILA 002
T4 A71 P03 - PILA 003
T4 A71 P04 - PILA 004
T4 A71 P05 - PILA 005
T4 A71 P06 - PILA 006
T4 A71 P07 - PILA 007
T4 A71 P08 - PILA 008
T4 A72 CAB - CABEZAL
T4 A72 CAP - CAPITEL
T4 A72 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A72 COL01 - COLUMNA 001
T4 A72 COL02 - COLUMNA 002
T4 A72 COL03 - COLUMNA 003
T4 A72 COL04 - COLUMNA 004
T4 A72 EST - ESTRUCTURA
T4 A72 P01 - PILA 001
T4 A72 P02 - PILA 002
T4 A72 P03 - PILA 003
T4 A72 P04 - PILA 004
T4 A72 P05 - PILA 005
T4 A72 P06 - PILA 006
T4 A72 P07 - PILA 007
T4 A72 P08 - PILA 008
T4 A72 P09 - PILA 009
T4 A72 P10 - PILA 010
T4 A72 P11 - PILA 011
T4 A72 P12 - PILA 012
T4 A72 P13 - PILA 013
T4 A72 P14 - PILA 014
T4 A73 CAB - CABEZAL
T4 A73 CAP - CAPITEL
T4 A73 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A73 COL01 - COLUMNA 001
T4 A73 COL02 - COLUMNA 002
T4 A73 COL03 - COLUMNA 003
T4 A73 COL04 - COLUMNA 004
T4 A73 EST - ESTRUCTURA
T4 A73 P01 - PILA 001
T4 A73 P02 - PILA 002
T4 A73 P03 - PILA 003
T4 A73 P04 - PILA 004
T4 A74 CAB - CABEZAL
T4 A74 CAP - CAPITEL
T4 A74 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A74 COL01 - COLUMNA 001
T4 A74 COL02 - COLUMNA 002
T4 A74 COL03 - COLUMNA 003
T4 A74 COL04 - COLUMNA 004
T4 A74 EST - ESTRUCTURA
T4 A74 P01 - PILA 001
T4 A74 P02 - PILA 002
T4 A74 P03 - PILA 003
T4 A74 P04 - PILA 004
T4 A75 CAB - CABEZAL
T4 A75 CAP - CAPITEL
T4 A75 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A75 COL01 - COLUMNA 001
T4 A75 COL02 - COLUMNA 002
T4 A75 COL03 - COLUMNA 003
T4 A75 COL04 - COLUMNA 004
T4 A75 EST - ESTRUCTURA
T4 A75 P01 - PILA 001
T4 A75 P02 - PILA 002
T4 A75 P03 - PILA 003
T4 A75 P04 - PILA 004
T4 A76 CAB - CABEZAL
T4 A76 CAP - CAPITEL
T4 A76 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A76 COL01 - COLUMNA 001
T4 A76 COL02 - COLUMNA 002
T4 A76 COL03 - COLUMNA 003
T4 A76 COL04 - COLUMNA 004
T4 A76 EST - ESTRUCTURA
T4 A76 P01 - PILA 001
T4 A76 P02 - PILA 002
T4 A76 P03 - PILA 003
T4 A76 P04 - PILA 004
T4 A76 P05 - PILA 005
T4 A77 CAB - CABEZAL
T4 A77 CAP - CAPITEL
T4 A77 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A77 COL01 - COLUMNA 001
T4 A77 COL02 - COLUMNA 002
T4 A77 COL03 - COLUMNA 003
T4 A77 COL04 - COLUMNA 004
T4 A77 EST - ESTRUCTURA
T4 A77 P01 - PILA 001
T4 A77 P02 - PILA 002
T4 A77 P03 - PILA 003
T4 A77 P04 - PILA 004
T4 A77 P05 - PILA 005
T4 A77 P06 - PILA 006
T4 A77 P07 - PILA 007
T4 A77 P08 - PILA 008
T4 A78 CAB - CABEZAL
T4 A78 CAP - CAPITEL
T4 A78 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A78 COL01 - COLUMNA 001
T4 A78 COL02 - COLUMNA 002
T4 A78 COL03 - COLUMNA 003
T4 A78 COL04 - COLUMNA 004
T4 A78 EST - ESTRUCTURA
T4 A78 P01 - PILA 001
T4 A78 P02 - PILA 002
T4 A78 P03 - PILA 003
T4 A78 P04 - PILA 004
T4 A78 P05 - PILA 005
T4 A78 P06 - PILA 006
T4 A78 P07 - PILA 007
T4 A78 P08 - PILA 008
T4 A79 CAB - CABEZAL
T4 A79 CAP - CAPITEL
T4 A79 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A79 COL01 - COLUMNA 001
T4 A79 COL02 - COLUMNA 002
T4 A79 COL03 - COLUMNA 003
T4 A79 COL04 - COLUMNA 004
T4 A79 EST - ESTRUCTURA
T4 A79 P01 - PILA 001
T4 A79 P02 - PILA 002
T4 A79 P03 - PILA 003
T4 A79 P04 - PILA 004
T4 A79 P05 - PILA 005
T4 A80 CAB - CABEZAL
T4 A80 CAP - CAPITEL
T4 A80 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A80 COL01 - COLUMNA 001
T4 A80 COL02 - COLUMNA 002
T4 A80 COL03 - COLUMNA 003
T4 A80 COL04 - COLUMNA 004
T4 A80 EST - ESTRUCTURA
T4 A80 P01 - PILA 001
T4 A80 P02 - PILA 002
T4 A80 P03 - PILA 003
T4 A80 P04 - PILA 004
T4 A81 CAB - CABEZAL
T4 A81 CAP - CAPITEL
T4 A81 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A81 COL01 - COLUMNA 001
T4 A81 COL02 - COLUMNA 002
T4 A81 COL03 - COLUMNA 003
T4 A81 COL04 - COLUMNA 004
T4 A81 EST - ESTRUCTURA
T4 A81 P01 - PILA 001
T4 A81 P02 - PILA 002
T4 A81 P03 - PILA 003
T4 A81 P04 - PILA 004
T4 A82 CAB - CABEZAL
T4 A82 CAP - CAPITEL
T4 A82 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A82 COL01 - COLUMNA 001
T4 A82 COL02 - COLUMNA 002
T4 A82 COL03 - COLUMNA 003
T4 A82 COL04 - COLUMNA 004
T4 A82 EST - ESTRUCTURA
T4 A82 P01 - PILA 001
T4 A82 P02 - PILA 002
T4 A82 P03 - PILA 003
T4 A82 P04 - PILA 004
T4 A83 CAB - CABEZAL
T4 A83 CAP - CAPITEL
T4 A83 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A83 COL01 - COLUMNA 001
T4 A83 COL02 - COLUMNA 002
T4 A83 COL03 - COLUMNA 003
T4 A83 COL04 - COLUMNA 004
T4 A83 EST - ESTRUCTURA
T4 A83 P01 - PILA 001
T4 A83 P02 - PILA 002
T4 A83 P03 - PILA 003
T4 A83 P04 - PILA 004
T4 A84 CAB - CABEZAL
T4 A84 CAP - CAPITEL
T4 A84 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A84 COL01 - COLUMNA 001
T4 A84 COL02 - COLUMNA 002
T4 A84 COL03 - COLUMNA 003
T4 A84 COL04 - COLUMNA 004
T4 A84 EST - ESTRUCTURA
T4 A84 P01 - PILA 001
T4 A84 P02 - PILA 002
T4 A84 P03 - PILA 003
T4 A84 P04 - PILA 004
T4 A85 CAB - CABEZAL
T4 A85 CAP - CAPITEL
T4 A85 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A85 COL01 - COLUMNA 001
T4 A85 COL02 - COLUMNA 002
T4 A85 COL03 - COLUMNA 003
T4 A85 COL04 - COLUMNA 004
T4 A85 EST - ESTRUCTURA
T4 A85 P01 - PILA 001
T4 A85 P02 - PILA 002
T4 A85 P03 - PILA 003
T4 A85 P04 - PILA 004
T4 A86 CAB - CABEZAL
T4 A86 CAP - CAPITEL
T4 A86 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A86 COL01 - COLUMNA 001
T4 A86 COL02 - COLUMNA 002
T4 A86 COL03 - COLUMNA 003
T4 A86 COL04 - COLUMNA 004
T4 A86 EST - ESTRUCTURA
T4 A86 P01 - PILA 001
T4 A86 P02 - PILA 002
T4 A86 P03 - PILA 003
T4 A86 P04 - PILA 004
T4 A87 CAB - CABEZAL
T4 A87 CAP - CAPITEL
T4 A87 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A87 COL01 - COLUMNA 001
T4 A87 COL02 - COLUMNA 002
T4 A87 COL03 - COLUMNA 003
T4 A87 COL04 - COLUMNA 004
T4 A87 EST - ESTRUCTURA
T4 A87 P01 - PILA 001
T4 A87 P02 - PILA 002
T4 A87 P03 - PILA 003
T4 A87 P04 - PILA 004
T4 A88 CAB - CABEZAL
T4 A88 CAP - CAPITEL
T4 A88 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A88 COL01 - COLUMNA 001
T4 A88 COL02 - COLUMNA 002
T4 A88 COL03 - COLUMNA 003
T4 A88 COL04 - COLUMNA 004
T4 A88 EST - ESTRUCTURA
T4 A88 P01 - PILA 001
T4 A88 P02 - PILA 002
T4 A88 P03 - PILA 003
T4 A88 P04 - PILA 004
T4 A89 CAB - CABEZAL
T4 A89 CAP - CAPITEL
T4 A89 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A89 COL01 - COLUMNA 001
T4 A89 COL02 - COLUMNA 002
T4 A89 COL03 - COLUMNA 003
T4 A89 COL04 - COLUMNA 004
T4 A89 EST - ESTRUCTURA
T4 A89 P01 - PILA 001
T4 A89 P02 - PILA 002
T4 A89 P03 - PILA 003
T4 A89 P04 - PILA 004
T4 A90 CAB - CABEZAL
T4 A90 CAP - CAPITEL
T4 A90 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A90 COL01 - COLUMNA 001
T4 A90 COL02 - COLUMNA 002
T4 A90 COL03 - COLUMNA 003
T4 A90 COL04 - COLUMNA 004
T4 A90 EST - ESTRUCTURA
T4 A90 P01 - PILA 001
T4 A90 P02 - PILA 002
T4 A90 P03 - PILA 003
T4 A90 P04 - PILA 004
T4 A91 CAB - CABEZAL
T4 A91 CAP - CAPITEL
T4 A91 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A91 COL01 - COLUMNA 001
T4 A91 COL02 - COLUMNA 002
T4 A91 COL03 - COLUMNA 003
T4 A91 COL04 - COLUMNA 004
T4 A91 EST - ESTRUCTURA
T4 A91 P01 - PILA 001
T4 A91 P02 - PILA 002
T4 A91 P03 - PILA 003
T4 A91 P04 - PILA 004
T4 A92 CAB - CABEZAL
T4 A92 CAP - CAPITEL
T4 A92 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A92 COL01 - COLUMNA 001
T4 A92 COL02 - COLUMNA 002
T4 A92 COL03 - COLUMNA 003
T4 A92 COL04 - COLUMNA 004
T4 A92 EST - ESTRUCTURA
T4 A92 P01 - PILA 001
T4 A92 P02 - PILA 002
T4 A92 P03 - PILA 003
T4 A92 P04 - PILA 004
T4 A93 CAB - CABEZAL
T4 A93 CAP - CAPITEL
T4 A93 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A93 COL01 - COLUMNA 001
T4 A93 COL02 - COLUMNA 002
T4 A93 COL03 - COLUMNA 003
T4 A93 COL04 - COLUMNA 004
T4 A93 EST - ESTRUCTURA
T4 A93 P01 - PILA 001
T4 A93 P02 - PILA 002
T4 A93 P03 - PILA 003
T4 A93 P04 - PILA 004
T4 A94 CAB - CABEZAL
T4 A94 CAP - CAPITEL
T4 A94 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A94 COL01 - COLUMNA 001
T4 A94 COL02 - COLUMNA 002
T4 A94 COL03 - COLUMNA 003
T4 A94 COL04 - COLUMNA 004
T4 A94 EST - ESTRUCTURA
T4 A94 P01 - PILA 001
T4 A94 P02 - PILA 002
T4 A94 P03 - PILA 003
T4 A94 P04 - PILA 004
T4 A95 CAB - CABEZAL
T4 A95 CAP - CAPITEL
T4 A95 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A95 COL01 - COLUMNA 001
T4 A95 COL02 - COLUMNA 002
T4 A95 COL03 - COLUMNA 003
T4 A95 COL04 - COLUMNA 004
T4 A95 EST - ESTRUCTURA
T4 A95 P01 - PILA 001
T4 A95 P02 - PILA 002
T4 A95 P03 - PILA 003
T4 A95 P04 - PILA 004
T4 A96 CAB - CABEZAL
T4 A96 CAP - CAPITEL
T4 A96 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A96 COL01 - COLUMNA 001
T4 A96 COL02 - COLUMNA 002
T4 A96 COL03 - COLUMNA 003
T4 A96 COL04 - COLUMNA 004
T4 A96 EST - ESTRUCTURA
T4 A96 P01 - PILA 001
T4 A96 P02 - PILA 002
T4 A96 P03 - PILA 003
T4 A96 P04 - PILA 004
T4 A97 CAB - CABEZAL
T4 A97 CAP - CAPITEL
T4 A97 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A97 COL01 - COLUMNA 001
T4 A97 COL02 - COLUMNA 002
T4 A97 COL03 - COLUMNA 003
T4 A97 COL04 - COLUMNA 004
T4 A97 EST - ESTRUCTURA
T4 A97 P01 - PILA 001
T4 A97 P02 - PILA 002
T4 A97 P03 - PILA 003
T4 A97 P04 - PILA 004
T4 A98 CAB - CABEZAL
T4 A98 CAP - CAPITEL
T4 A98 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A98 COL01 - COLUMNA 001
T4 A98 COL02 - COLUMNA 002
T4 A98 COL03 - COLUMNA 003
T4 A98 COL04 - COLUMNA 004
T4 A98 EST - ESTRUCTURA
T4 A98 P01 - PILA 001
T4 A98 P02 - PILA 002
T4 A98 P03 - PILA 003
T4 A98 P04 - PILA 004
T4 A99 CAB - CABEZAL
T4 A99 CAP - CAPITEL
T4 A99 CIM - CIMENTACIÓN PROFUNDA
T4 A99 COL01 - COLUMNA 001
T4 A99 COL02 - COLUMNA 002
T4 A99 COL03 - COLUMNA 003
T4 A99 COL04 - COLUMNA 004
T4 A99 EST - ESTRUCTURA
T4 A99 P01 - PILA 001
T4 A99 P02 - PILA 002
T4 A99 P03 - PILA 003
T4 A99 P04 - PILA 004
T4 PTE - PUENTE EN ARCO
T4 PTE SUB - SUBESTRUCTURA
T4 PTE SUB A068-A - APOYO 68-A
T4 PTE SUB A071-A - APOYO 71-A
T4 PTE SUP - SUPERESTRUCTURA
T4 PTE SUP A068-A - APOYO 68-A
T4 PTE SUP A071-A - APOYO 71-A
T4 SUB - SUBESTRUCTURA
T4 SUP - SUPERESTRUCTURA
T4 TAB060-061 - TABLERO 060-061
T4 TAB060-061 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB060-061 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB060-061 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB060-061 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB060-061 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB060-061 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB060-061 TR - TRABES
T4 TAB061-062 - TABLERO 061-062
T4 TAB061-062 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB061-062 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB061-062 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB061-062 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB061-062 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB061-062 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB061-062 TR - TRABES
T4 TAB062-063 - TABLERO 062-063
T4 TAB062-063 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB062-063 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB062-063 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB062-063 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB062-063 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB062-063 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB062-063 TR - TRABES
T4 TAB063-064 - TABLERO 063-064
T4 TAB063-064 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB063-064 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB063-064 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB063-064 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB063-064 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB063-064 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB063-064 TR - TRABES
T4 TAB064-065 - TABLERO 064-065
T4 TAB064-065 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB064-065 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB064-065 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB064-065 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB064-065 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB064-065 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB064-065 TR - TRABES
T4 TAB065-066 - TABLERO 065-066
T4 TAB065-066 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB065-066 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB065-066 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB065-066 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB065-066 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB065-066 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB065-066 TR - TRABES
T4 TAB066-067 - TABLERO 066-067
T4 TAB066-067 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB066-067 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB066-067 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB066-067 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB066-067 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB066-067 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB066-067 TR - TRABES
T4 TAB067-068 - TABLERO 067-068
T4 TAB067-068 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB067-068 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB067-068 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB067-068 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB067-068 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB067-068 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB067-068 TR - TRABES
T4 TAB068-069 - TABLERO 068-069
T4 TAB068-069 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB068-069 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB068-069 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB068-069 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB068-069 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB068-069 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB068-069 TR - TRABES
T4 TAB069-070 - TABLERO 069-070
T4 TAB069-070 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB069-070 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB069-070 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB069-070 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB069-070 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB069-070 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB069-070 TR - TRABES
T4 TAB070-071 - TABLERO 070-071
T4 TAB070-071 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB070-071 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB070-071 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB070-071 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB070-071 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB070-071 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB070-071 TR - TRABES
T4 TAB071-072 - TABLERO 071-072
T4 TAB071-072 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB071-072 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB071-072 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB071-072 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB071-072 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB071-072 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB071-072 TR - TRABES
T4 TAB072-073 - TABLERO 072-073
T4 TAB072-073 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB072-073 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB072-073 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB072-073 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB072-073 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB072-073 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB072-073 TR - TRABES
T4 TAB073-074 - TABLERO 073-074
T4 TAB073-074 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB073-074 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB073-074 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB073-074 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB073-074 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB073-074 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB073-074 TR - TRABES
T4 TAB074-075 - TABLERO 074-075
T4 TAB074-075 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB074-075 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB074-075 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB074-075 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB074-075 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB074-075 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB074-075 TR - TRABES
T4 TAB075-076 - TABLERO 075-076
T4 TAB075-076 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB075-076 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB075-076 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB075-076 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB075-076 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB075-076 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB075-076 TR - TRABES
T4 TAB076-077 - TABLERO 076-077
T4 TAB076-077 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB076-077 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB076-077 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB076-077 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB076-077 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB076-077 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB076-077 TR - TRABES
T4 TAB077-078 - TABLERO 077-078
T4 TAB077-078 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB077-078 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB077-078 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB077-078 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB077-078 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB077-078 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB077-078 TR - TRABES
T4 TAB078-079 - TABLERO 078-079
T4 TAB078-079 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB078-079 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB078-079 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB078-079 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB078-079 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB078-079 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB078-079 TR - TRABES
T4 TAB079-080 - TABLERO 079-080
T4 TAB079-080 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB079-080 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB079-080 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB079-080 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB079-080 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB079-080 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB079-080 TR - TRABES
T4 TAB080-081 - TABLERO 080-081
T4 TAB080-081 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB080-081 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB080-081 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB080-081 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB080-081 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB080-081 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB080-081 TR - TRABES
T4 TAB081-082 - TABLERO 081-082
T4 TAB081-082 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB081-082 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB081-082 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB081-082 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB081-082 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB081-082 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB081-082 TR - TRABES
T4 TAB082-083 - TABLERO 082-083
T4 TAB082-083 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB082-083 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB082-083 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB082-083 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB082-083 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB082-083 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB082-083 TR - TRABES
T4 TAB083-084 - TABLERO 083-084
T4 TAB083-084 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB083-084 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB083-084 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB083-084 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB083-084 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB083-084 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB083-084 TR - TRABES
T4 TAB084-085 - TABLERO 084-085
T4 TAB084-085 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB084-085 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB084-085 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB084-085 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB084-085 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB084-085 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB084-085 TR - TRABES
T4 TAB085-086 - TABLERO 085-086
T4 TAB085-086 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB085-086 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB085-086 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB085-086 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB085-086 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB085-086 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB085-086 TR - TRABES
T4 TAB086-087 - TABLERO 086-087
T4 TAB086-087 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB086-087 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB086-087 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB086-087 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB086-087 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB086-087 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB086-087 TR - TRABES
T4 TAB087-088 - TABLERO 087-088
T4 TAB087-088 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB087-088 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB087-088 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB087-088 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB087-088 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB087-088 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB087-088 TR - TRABES
T4 TAB088-089 - TABLERO 088-089
T4 TAB088-089 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB088-089 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB088-089 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB088-089 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB088-089 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB088-089 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB088-089 TR - TRABES
T4 TAB089-090 - TABLERO 089-090
T4 TAB089-090 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB089-090 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB089-090 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB089-090 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB089-090 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB089-090 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB089-090 TR - TRABES
T4 TAB090-091 - TABLERO 090-091
T4 TAB090-091 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB090-091 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB090-091 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB090-091 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB090-091 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB090-091 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB090-091 TR - TRABES
T4 TAB091-092 - TABLERO 091-092
T4 TAB091-092 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB091-092 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB091-092 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB091-092 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB091-092 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB091-092 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB091-092 TR - TRABES
T4 TAB092-093 - TABLERO 092-093
T4 TAB092-093 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB092-093 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB092-093 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB092-093 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB092-093 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB092-093 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB092-093 TR - TRABES
T4 TAB093-094 - TABLERO 093-094
T4 TAB093-094 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB093-094 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB093-094 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB093-094 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB093-094 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB093-094 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB093-094 TR - TRABES
T4 TAB094-095 - TABLERO 094-095
T4 TAB094-095 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB094-095 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB094-095 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB094-095 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB094-095 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB094-095 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB094-095 TR - TRABES
T4 TAB095-096 - TABLERO 095-096
T4 TAB095-096 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB095-096 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB095-096 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB095-096 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB095-096 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB095-096 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB095-096 TR - TRABES
T4 TAB096-097 - TABLERO 096-097
T4 TAB096-097 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB096-097 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB096-097 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB096-097 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB096-097 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB096-097 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB096-097 TR - TRABES
T4 TAB097-098 - TABLERO 097-098
T4 TAB097-098 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB097-098 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB097-098 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB097-098 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB097-098 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB097-098 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB097-098 TR - TRABES
T4 TAB098-099 - TABLERO 098-099
T4 TAB098-099 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB098-099 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB098-099 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB098-099 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB098-099 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB098-099 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB098-099 TR - TRABES
T4 TAB099-100 - TABLERO 099-100
T4 TAB099-100 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB099-100 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB099-100 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB099-100 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB099-100 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB099-100 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB099-100 TR - TRABES
T4 TAB100-101 - TABLERO 100-101
T4 TAB100-101 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB100-101 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB100-101 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB100-101 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB100-101 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB100-101 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB100-101 TR - TRABES
T4 TAB101-102 - TABLERO 101-102
T4 TAB101-102 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB101-102 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB101-102 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB101-102 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB101-102 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB101-102 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB101-102 TR - TRABES
T4 TAB102-103 - TABLERO 102-103
T4 TAB102-103 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB102-103 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB102-103 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB102-103 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB102-103 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB102-103 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB102-103 TR - TRABES
T4 TAB103-104 - TABLERO 103-104
T4 TAB103-104 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB103-104 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB103-104 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB103-104 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB103-104 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB103-104 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB103-104 TR - TRABES
T4 TAB104-105 - TABLERO 104-105
T4 TAB104-105 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB104-105 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB104-105 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB104-105 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB104-105 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB104-105 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB104-105 TR - TRABES
T4 TAB105-106 - TABLERO 105-106
T4 TAB105-106 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB105-106 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB105-106 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB105-106 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB105-106 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB105-106 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB105-106 TR - TRABES
T4 TAB106-107 - TABLERO 106-107
T4 TAB106-107 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB106-107 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB106-107 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB106-107 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB106-107 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB106-107 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB106-107 TR - TRABES
T4 TAB107-108 - TABLERO 107-108
T4 TAB107-108 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB107-108 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB107-108 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB107-108 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB107-108 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB107-108 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB107-108 TR - TRABES
T4 TAB108-109 - TABLERO 108-109
T4 TAB108-109 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB108-109 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB108-109 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB108-109 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB108-109 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB108-109 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB108-109 TR - TRABES
T4 TAB109-110 - TABLERO 109-110
T4 TAB109-110 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB109-110 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB109-110 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB109-110 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB109-110 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB109-110 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB109-110 TR - TRABES
T4 TAB110-111 - TABLERO 110-111
T4 TAB110-111 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB110-111 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB110-111 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB110-111 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB110-111 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB110-111 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB110-111 TR - TRABES
T4 TAB111-112 - TABLERO 111-112
T4 TAB111-112 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB111-112 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB111-112 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB111-112 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB111-112 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB111-112 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB111-112 TR - TRABES
T4 TAB112-113 - TABLERO 112-113
T4 TAB112-113 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB112-113 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB112-113 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB112-113 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB112-113 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB112-113 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB112-113 TR - TRABES
T4 TAB113-114 - TABLERO 113-114
T4 TAB113-114 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB113-114 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB113-114 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB113-114 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB113-114 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB113-114 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB113-114 TR - TRABES
T4 TAB114-115 - TABLERO 114-115
T4 TAB114-115 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB114-115 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB114-115 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB114-115 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB114-115 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB114-115 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB114-115 TR - TRABES
T4 TAB115-116 - TABLERO 115-116
T4 TAB115-116 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB115-116 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB115-116 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB115-116 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB115-116 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB115-116 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB115-116 TR - TRABES
T4 TAB116-117 - TABLERO 116-117
T4 TAB116-117 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB116-117 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB116-117 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB116-117 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB116-117 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB116-117 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB116-117 TR - TRABES
T4 TAB117-118 - TABLERO 117-118
T4 TAB117-118 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB117-118 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB117-118 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB117-118 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB117-118 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB117-118 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB117-118 TR - TRABES
T4 TAB118-119 - TABLERO 118-119
T4 TAB118-119 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB118-119 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB118-119 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB118-119 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB118-119 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB118-119 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB118-119 TR - TRABES
T4 TAB119-120 - TABLERO 119-120
T4 TAB119-120 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB119-120 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB119-120 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB119-120 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB119-120 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB119-120 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB119-120 TR - TRABES
T4 TAB120-121 - TABLERO 120-121
T4 TAB120-121 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB120-121 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB120-121 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB120-121 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB120-121 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB120-121 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB120-121 TR - TRABES
T4 TAB121-122 - TABLERO 121-122
T4 TAB121-122 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB121-122 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB121-122 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB121-122 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB121-122 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB121-122 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB121-122 TR - TRABES
T4 TAB122-123 - TABLERO 122-123
T4 TAB122-123 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB122-123 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB122-123 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB122-123 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB122-123 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB122-123 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB122-123 TR - TRABES
T4 TAB123-124 - TABLERO 123-124
T4 TAB123-124 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB123-124 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB123-124 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB123-124 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB123-124 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB123-124 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB123-124 TR - TRABES
T4 TAB124-125 - TABLERO 124-125
T4 TAB124-125 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB124-125 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB124-125 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB124-125 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB124-125 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB124-125 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB124-125 TR - TRABES
T4 TAB125-126 - TABLERO 125-126
T4 TAB125-126 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB125-126 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB125-126 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB125-126 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB125-126 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB125-126 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB125-126 TR - TRABES
T4 TAB126-127 - TABLERO 126-127
T4 TAB126-127 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB126-127 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB126-127 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB126-127 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB126-127 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB126-127 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB126-127 TR - TRABES
T4 TAB127-128 - TABLERO 127-128
T4 TAB127-128 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB127-128 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB127-128 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB127-128 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB127-128 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB127-128 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB127-128 TR - TRABES
T4 TAB128-129 - TABLERO 128-129
T4 TAB128-129 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB128-129 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB128-129 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB128-129 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB128-129 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB128-129 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB128-129 TR - TRABES
T4 TAB129-130 - TABLERO 129-130
T4 TAB129-130 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB129-130 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB129-130 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB129-130 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB129-130 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB129-130 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB129-130 TR - TRABES
T4 TAB130-131 - TABLERO 130-131
T4 TAB130-131 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB130-131 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB130-131 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB130-131 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB130-131 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB130-131 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB130-131 TR - TRABES
T4 TAB131-132 - TABLERO 131-132
T4 TAB131-132 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB131-132 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB131-132 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB131-132 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB131-132 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB131-132 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB131-132 TR - TRABES
T4 TAB132-133 - TABLERO 132-133
T4 TAB132-133 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB132-133 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB132-133 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB132-133 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB132-133 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB132-133 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB132-133 TR - TRABES
T4 TAB133-134 - TABLERO 133-134
T4 TAB133-134 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB133-134 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB133-134 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB133-134 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB133-134 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB133-134 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB133-134 TR - TRABES
T4 TAB134-135 - TABLERO 134-135
T4 TAB134-135 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB134-135 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB134-135 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB134-135 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB134-135 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB134-135 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB134-135 TR - TRABES
T4 TAB135-136 - TABLERO 135-136
T4 TAB135-136 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB135-136 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB135-136 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB135-136 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB135-136 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB135-136 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB135-136 TR - TRABES
T4 TAB136-137 - TABLERO 136-137
T4 TAB136-137 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB136-137 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB136-137 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB136-137 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB136-137 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB136-137 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB136-137 TR - TRABES
T4 TAB137-138 - TABLERO 137-138
T4 TAB137-138 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB137-138 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB137-138 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB137-138 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB137-138 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB137-138 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB137-138 TR - TRABES
T4 TAB138-139 - TABLERO 138-139
T4 TAB138-139 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB138-139 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB138-139 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB138-139 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB138-139 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB138-139 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB138-139 TR - TRABES
T4 TAB139-140 - TABLERO 139-140
T4 TAB139-140 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB139-140 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB139-140 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB139-140 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB139-140 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB139-140 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB139-140 TR - TRABES
T4 TAB140-141 - TABLERO 140-141
T4 TAB140-141 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB140-141 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB140-141 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB140-141 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB140-141 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB140-141 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB140-141 TR - TRABES
T4 TAB141-142 - TABLERO 141-142
T4 TAB141-142 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB141-142 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB141-142 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB141-142 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB141-142 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB141-142 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB141-142 TR - TRABES
T4 TAB142-143 - TABLERO 142-143
T4 TAB142-143 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB142-143 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB142-143 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB142-143 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB142-143 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB142-143 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB142-143 TR - TRABES
T4 TAB143-144 - TABLERO 143-144
T4 TAB143-144 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB143-144 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB143-144 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB143-144 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB143-144 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB143-144 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB143-144 TR - TRABES
T4 TAB144-145 - TABLERO 144-145
T4 TAB144-145 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB144-145 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB144-145 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB144-145 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB144-145 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB144-145 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB144-145 TR - TRABES
T4 TAB145-146 - TABLERO 145-146
T4 TAB145-146 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB145-146 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB145-146 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB145-146 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB145-146 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB145-146 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB145-146 TR - TRABES
T4 TAB146-147 - TABLERO 146-147
T4 TAB146-147 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB146-147 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB146-147 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB146-147 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB146-147 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB146-147 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB146-147 TR - TRABES
T4 TAB147-148 - TABLERO 147-148
T4 TAB147-148 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB147-148 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB147-148 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB147-148 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB147-148 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB147-148 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB147-148 TR - TRABES
T4 TAB148-149 - TABLERO 148-149
T4 TAB148-149 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB148-149 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB148-149 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB148-149 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB148-149 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB148-149 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB148-149 TR - TRABES
T4 TAB149-150 - TABLERO 149-150
T4 TAB149-150 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB149-150 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB149-150 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB149-150 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB149-150 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB149-150 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB149-150 TR - TRABES
T4 TAB150-151 - TABLERO 150-151
T4 TAB150-151 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB150-151 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB150-151 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB150-151 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB150-151 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB150-151 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB150-151 TR - TRABES
T4 TAB151-152 - TABLERO 151-152
T4 TAB151-152 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB151-152 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB151-152 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB151-152 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB151-152 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB151-152 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB151-152 TR - TRABES
T4 TAB152-153 - TABLERO 152-153
T4 TAB152-153 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB152-153 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB152-153 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB152-153 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB152-153 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB152-153 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB152-153 TR - TRABES
T4 TAB153-154 - TABLERO 153-154
T4 TAB153-154 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB153-154 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB153-154 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB153-154 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB153-154 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB153-154 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB153-154 TR - TRABES
T4 TAB154-155 - TABLERO 154-155
T4 TAB154-155 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB154-155 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB154-155 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB154-155 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB154-155 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB154-155 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB154-155 TR - TRABES
T4 TAB155-156 - TABLERO 155-156
T4 TAB155-156 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB155-156 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB155-156 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB155-156 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB155-156 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB155-156 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB155-156 TR - TRABES
T4 TAB156-157 - TABLERO 156-157
T4 TAB156-157 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB156-157 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB156-157 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB156-157 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB156-157 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB156-157 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB156-157 TR - TRABES
T4 TAB157-158 - TABLERO 157-158
T4 TAB157-158 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB157-158 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB157-158 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB157-158 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB157-158 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB157-158 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB157-158 TR - TRABES
T4 TAB158-159 - TABLERO 158-159
T4 TAB158-159 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB158-159 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB158-159 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB158-159 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB158-159 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB158-159 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB158-159 TR - TRABES
T4 TAB159-160 - TABLERO 159-160
T4 TAB159-160 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB159-160 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB159-160 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB159-160 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB159-160 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB159-160 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB159-160 TR - TRABES
T4 TAB160-161 - TABLERO 160-161
T4 TAB160-161 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB160-161 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB160-161 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB160-161 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB160-161 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB160-161 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB160-161 TR - TRABES
T4 TAB161-162 - TABLERO 161-162
T4 TAB161-162 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB161-162 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB161-162 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB161-162 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB161-162 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB161-162 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB161-162 TR - TRABES
T4 TAB162-163 - TABLERO 162-163
T4 TAB162-163 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB162-163 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB162-163 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB162-163 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB162-163 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB162-163 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB162-163 TR - TRABES
T4 TAB163-164 - TABLERO 163-164
T4 TAB163-164 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB163-164 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB163-164 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB163-164 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB163-164 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB163-164 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB163-164 TR - TRABES
T4 TAB164-165 - TABLERO 164-165
T4 TAB164-165 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB164-165 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB164-165 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB164-165 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB164-165 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB164-165 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB164-165 TR - TRABES
T4 TAB165-166 - TABLERO 165-166
T4 TAB165-166 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB165-166 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB165-166 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB165-166 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB165-166 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB165-166 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB165-166 TR - TRABES
T4 TAB166-167 - TABLERO 166-167
T4 TAB166-167 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB166-167 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB166-167 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB166-167 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB166-167 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB166-167 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB166-167 TR - TRABES
T4 TAB167-168 - TABLERO 167-168
T4 TAB167-168 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB167-168 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB167-168 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB167-168 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB167-168 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB167-168 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB167-168 TR - TRABES
T4 TAB168-169 - TABLERO 168-169
T4 TAB168-169 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB168-169 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB168-169 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB168-169 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB168-169 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB168-169 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB168-169 TR - TRABES
T4 TAB169-170 - TABLERO 169-170
T4 TAB169-170 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB169-170 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB169-170 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB169-170 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB169-170 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB169-170 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB169-170 TR - TRABES
T4 TAB170-171 - TABLERO 170-171
T4 TAB170-171 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB170-171 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB170-171 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB170-171 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB170-171 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB170-171 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB170-171 TR - TRABES
T4 TAB171-172 - TABLERO 171-172
T4 TAB171-172 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB171-172 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB171-172 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB171-172 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB171-172 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB171-172 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB171-172 TR - TRABES
T4 TAB172-173 - TABLERO 172-173
T4 TAB172-173 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB172-173 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB172-173 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB172-173 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB172-173 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB172-173 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB172-173 TR - TRABES
T4 TAB173-174 - TABLERO 173-174
T4 TAB173-174 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB173-174 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB173-174 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB173-174 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB173-174 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB173-174 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB173-174 TR - TRABES
T4 TAB174-175 - TABLERO 174-175
T4 TAB174-175 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB174-175 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB174-175 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB174-175 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB174-175 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB174-175 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB174-175 TR - TRABES
T4 TAB175-176 - TABLERO 175-176
T4 TAB175-176 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB175-176 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB175-176 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB175-176 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB175-176 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB175-176 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB175-176 TR - TRABES
T4 TAB176-177 - TABLERO 176-177
T4 TAB176-177 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB176-177 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB176-177 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB176-177 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB176-177 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB176-177 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB176-177 TR - TRABES
T4 TAB177-178 - TABLERO 177-178
T4 TAB177-178 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB177-178 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB177-178 JD - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB177-178 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB177-178 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB177-178 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB177-178 TR - TRABES
T4 TAB178-179 - TABLERO 178-179
T4 TAB178-179 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB178-179 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB178-179 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB178-179 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB178-179 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB178-179 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB178-179 TR - TRABES
T4 TAB179-180 - TABLERO 179-180
T4 TAB179-180 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB179-180 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB179-180 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB179-180 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB179-180 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB179-180 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB179-180 TR - TRABES
T4 TAB180-181 - TABLERO 180-181
T4 TAB180-181 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB180-181 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB180-181 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB180-181 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB180-181 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB180-181 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB180-181 TR - TRABES
T4 TAB181-182 - TABLERO 181-182
T4 TAB181-182 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB181-182 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB181-182 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB181-182 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB181-182 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB181-182 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB181-182 TR - TRABES
T4 TAB182-183 - TABLERO 182-183
T4 TAB182-183 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB182-183 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB182-183 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB182-183 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB182-183 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB182-183 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB182-183 TR - TRABES
T4 TAB183-184 - TABLERO 183-184
T4 TAB183-184 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB183-184 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB183-184 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB183-184 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB183-184 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB183-184 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB183-184 TR - TRABES
T4 TAB184-185 - TABLERO 184-185
T4 TAB184-185 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB184-185 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB184-185 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB184-185 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB184-185 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB184-185 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB184-185 TR - TRABES
T4 TAB185-186 - TABLERO 185-186
T4 TAB185-186 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB185-186 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB185-186 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB185-186 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB185-186 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB185-186 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB185-186 TR - TRABES
T4 TAB186-187 - TABLERO 186-187
T4 TAB186-187 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB186-187 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB186-187 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB186-187 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB186-187 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB186-187 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB186-187 TR - TRABES
T4 TAB187-188 - TABLERO 187-188
T4 TAB187-188 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB187-188 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB187-188 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB187-188 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB187-188 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB187-188 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB187-188 TR - TRABES
T4 TAB188-189 - TABLERO 188-189
T4 TAB188-189 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB188-189 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB188-189 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB188-189 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB188-189 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB188-189 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB188-189 TR - TRABES
T4 TAB189-190 - TABLERO 189-190
T4 TAB189-190 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB189-190 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB189-190 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB189-190 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB189-190 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB189-190 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB189-190 TR - TRABES
T4 TAB190-191 - TABLERO 190-191
T4 TAB190-191 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB190-191 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB190-191 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB190-191 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB190-191 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB190-191 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB190-191 TR - TRABES
T4 TAB191-192 - TABLERO 191-192
T4 TAB191-192 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB191-192 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB191-192 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB191-192 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB191-192 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB191-192 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB191-192 TR - TRABES
T4 TAB192-193 - TABLERO 192-193
T4 TAB192-193 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB192-193 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB192-193 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB192-193 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB192-193 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB192-193 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB192-193 TR - TRABES
T4 TAB193-194 - TABLERO 193-194
T4 TAB193-194 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB193-194 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB193-194 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB193-194 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB193-194 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB193-194 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB193-194 TR - TRABES
T4 TAB194-195 - TABLERO 194-195
T4 TAB194-195 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB194-195 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB194-195 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB194-195 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB194-195 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB194-195 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB194-195 TR - TRABES
T4 TAB195-196 - TABLERO 195-196
T4 TAB195-196 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB195-196 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB195-196 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB195-196 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB195-196 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB195-196 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB195-196 TR - TRABES
T4 TAB196-197 - TABLERO 196-197
T4 TAB196-197 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB196-197 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB196-197 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB196-197 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB196-197 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB196-197 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB196-197 TR - TRABES
T4 TAB197-198 - TABLERO 197-198
T4 TAB197-198 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB197-198 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB197-198 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB197-198 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB197-198 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB197-198 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB197-198 TR - TRABES
T4 TAB198-199 - TABLERO 198-199
T4 TAB198-199 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB198-199 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB198-199 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB198-199 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB198-199 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB198-199 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB198-199 TR - TRABES
T4 TAB199-200 - TABLERO 199-200
T4 TAB199-200 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB199-200 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB199-200 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB199-200 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB199-200 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB199-200 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB199-200 TR - TRABES
T4 TAB200-201 - TABLERO 200-201
T4 TAB200-201 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB200-201 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB200-201 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB200-201 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB200-201 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB200-201 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB200-201 TR - TRABES
T4 TAB201-202 - TABLERO 201-202
T4 TAB201-202 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB201-202 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB201-202 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB201-202 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB201-202 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB201-202 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB201-202 TR - TRABES
T4 TAB202-203 - TABLERO 202-203
T4 TAB202-203 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB202-203 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB202-203 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB202-203 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB202-203 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB202-203 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB202-203 TR - TRABES
T4 TAB203-204 - TABLERO 203-204
T4 TAB203-204 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB203-204 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB203-204 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB203-204 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB203-204 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB203-204 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB203-204 TR - TRABES
T4 TAB204-205 - TABLERO 204-205
T4 TAB204-205 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB204-205 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB204-205 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB204-205 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB204-205 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB204-205 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB204-205 TR - TRABES
T4 TAB205-206 - TABLERO 205-206
T4 TAB205-206 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB205-206 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB205-206 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB205-206 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB205-206 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB205-206 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB205-206 TR - TRABES
T4 TAB206-207 - TABLERO 206-207
T4 TAB206-207 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB206-207 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB206-207 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB206-207 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB206-207 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB206-207 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB206-207 TR - TRABES
T4 TAB207-208 - TABLERO 207-208
T4 TAB207-208 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB207-208 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB207-208 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB207-208 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB207-208 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB207-208 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB207-208 TR - TRABES
T4 TAB208-209 - TABLERO 208-209
T4 TAB208-209 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB208-209 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB208-209 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB208-209 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB208-209 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB208-209 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB208-209 TR - TRABES
T4 TAB209-210 - TABLERO 209-210
T4 TAB209-210 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB209-210 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB209-210 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB209-210 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB209-210 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB209-210 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB209-210 TR - TRABES
T4 TAB210-211 - TABLERO 210-211
T4 TAB210-211 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB210-211 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB210-211 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB210-211 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB210-211 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB210-211 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB210-211 TR - TRABES
T4 TAB211-212 - TABLERO 211-212
T4 TAB211-212 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB211-212 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB211-212 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB211-212 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB211-212 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB211-212 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB211-212 TR - TRABES
T4 TAB212-213 - TABLERO 212-213
T4 TAB212-213 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB212-213 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB212-213 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB212-213 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB212-213 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB212-213 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB212-213 TR - TRABES
T4 TAB213-214 - TABLERO 213-214
T4 TAB213-214 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB213-214 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB213-214 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB213-214 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB213-214 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB213-214 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB213-214 TR - TRABES
T4 TAB214-215 - TABLERO 214-215
T4 TAB214-215 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB214-215 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB214-215 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB214-215 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB214-215 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB214-215 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB214-215 TR - TRABES
T4 TAB215-216 - TABLERO 215-216
T4 TAB215-216 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB215-216 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB215-216 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB215-216 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB215-216 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB215-216 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB215-216 TR - TRABES
T4 TAB216-217 - TABLERO 216-217
T4 TAB216-217 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB216-217 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB216-217 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB216-217 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB216-217 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB216-217 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB216-217 TR - TRABES
T4 TAB217-218 - TABLERO 217-218
T4 TAB217-218 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB217-218 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB217-218 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB217-218 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB217-218 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB217-218 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB217-218 TR - TRABES
T4 TAB218-219 - TABLERO 218-219
T4 TAB218-219 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB218-219 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB218-219 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB218-219 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB218-219 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB218-219 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB218-219 TR - TRABES
T4 TAB219-220 - TABLERO 219-220
T4 TAB219-220 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB219-220 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB219-220 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB219-220 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB219-220 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB219-220 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB219-220 TR - TRABES
T4 TAB220-221 - TABLERO 220-221
T4 TAB220-221 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB220-221 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB220-221 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB220-221 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB220-221 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB220-221 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB220-221 TR - TRABES
T4 TAB221-222 - TABLERO 221-222
T4 TAB221-222 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB221-222 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB221-222 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB221-222 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB221-222 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB221-222 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB221-222 TR - TRABES
T4 TAB222-223 - TABLERO 222-223
T4 TAB222-223 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB222-223 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB222-223 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB222-223 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB222-223 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB222-223 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB222-223 TR - TRABES
T4 TAB223-224 - TABLERO 223-224
T4 TAB223-224 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB223-224 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB223-224 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB223-224 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB223-224 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB223-224 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB223-224 TR - TRABES
T4 TAB224-225 - TABLERO 224-225
T4 TAB224-225 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB224-225 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB224-225 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB224-225 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB224-225 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB224-225 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB224-225 TR - TRABES
T4 TAB225-226 - TABLERO 225-226
T4 TAB225-226 DIAF - DIAFRAGMAS
T4 TAB225-226 GUA - GUARNICIÓN
T4 TAB225-226 JC - JUNTAS DE DILATACIÓN
T4 TAB225-226 LC - LOSAS DE CALZADA
T4 TAB225-226 LP - LOSA PRESFORZADA
T4 TAB225-226 NEO - APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)
T4 TAB225-226 TR - TRABES
T5 - TRAMO 5: ENTRONQUE KUKULCÁN
T5 G10 - RAMA 10
T5 G10 A01 - APOYO 001
T5 G10 A02 - APOYO 002
T5 G10 A03 - APOYO 003
T5 G10 A04 - APOYO 004
T5 G10 A05 - APOYO 005
T5 G10 A06 - APOYO 006
T5 G10 A07 - APOYO 007
T5 G10 A08 - APOYO 008
T5 G10 A09 - APOYO 009
T5 G10 A10 - APOYO 010
T5 G10 A11 - APOYO 011
T5 G10 SUB - SUBESTRUCTURA
T5 G20 - RAMA 20
T5 G20 A01 - APOYO 001
T5 G20 A02 - APOYO 002
T5 G20 A03 - APOYO 003
T5 G20 A04 - APOYO 004
T5 G20 A05 - APOYO 005
T5 G20 A06 - APOYO 006
T5 G20 A07 - APOYO 007
T5 G20 A08 - APOYO 008
T5 G20 A09 - APOYO 009
T5 G20 SUB - SUBESTRUCTURA
T6 - MUELLES
T6 01 - MUELLE PLAYA LINDA
T6 02 - MUELLE TAJAMAR
T6 03 - MUELLE 57
T7 PP - PLANTA DE PREFABRICADOS
T7 PP01 - PLANTA DE PREFABRICADOS DE CONCRETO
T7 PP02 - PLANTA DE PREFABRICADOS ATITALAQUIA
T8 - VIVEROS
T8 01 - VIVERO 1