## Plan Adquisición
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA
Etapa y/o Actividad | Materiales y servicios previstos | Requisitos de contratación y selección de proveedor | [5 empty] | Requisitos para cerrar contratos
|  | Perfil del proveedor de la información | Calidad | Costo | Tiempo de entrega | Forma de cumplimiento | Garantía
Puesto vacante | Área o departamento | Departamento de R.H. en coordinación con los jefes de otros departamentos | De acuerdo al plan de calidad | Igual o menor al presupuestado | Igual o menor al tiempo estimado | Entrega de planos y estructura de construcción | Responder por las fallas de nivelación. | Cumplir con los requerimientos de contratación
Descripcion del puesto
Beneficios y recompensas
Perfil requerido | Ficha con datos del perfil del puesto | Departamento de R.H. en coordinación con los jefes de otros departamentos | De acuerdo al plan de calidad | Igual o menor al presupuestado | Igual o menor al tiempo estimado | Entrega acorde a lo especificado en la obra | En caso de materiales defectuosos reemplazar los productos | Cumplir con los requerimientos de contratación
Convocatoria | Recolección de información
Diseño del contenido
Difusión | Materiales básicos de construcción | Empresa especializada en venta de materiales básicas para la construcción por licitación | De acuerdo al plan de calidad | Igual o menor al presupuestado | Igual o menor al tiempo estimado | Entrega acorde a lo especificado en la obra | En caso de no cumplir lo especificado en la norma modificar | Cumplir con los requerimientos de contratación
Selección | Materiales básicos de construcción | Empresa especializada en venta de materiales básicas para la construcción por licitación | De acuerdo al plan de calidad | Igual o menor al presupuestado | Igual o menor al tiempo estimado | Entrega acorde a lo especificado en la obra | En caso de no cumplir lo especificado en la norma modificar | Cumplir con los requerimientos de contratación

## EDT
Etapa 1 | PUESTO VACANTE
1.1. | Área o departamento
1.2 | Descripcion del puesto
1.3 | Beneficios y recompensas
Etapa 2 | PERFIL REQUERIDO
2.1 | Ficha con datos del perfil del puesto
Etapa 3 | CONVOCATORIA
3.1 | Recolección de información
3.1.1 | Diseño del contenido
Etapa 4 | DIFUSIÓN
4.1 | INTERNA
4.2 | EXTERNA
Etapa 5 | SELECCIÓN PERFILES IDONEOS
5.1 | Recopilar perfiles
5.1.1. | Seleccionar
5.1.2. | Enviar información al departamento

## Ruta Crítica
Actividad | Predecesor | Duración
A Terreno | - | 4
B Cimentación | A | 2
C Paredes y piso | A | 3
D Techo | A | 5
E Plomería y electricidad | B | 2
F Pintura exterior e interior | C, D | 1
17

## Gantt
DURACIÓN POR ACTIVIDAD
Actividad | Predecesor | Duración/Semana
A | - | 4
B | A | 2
C | B | 3
D | C | 5
E | C | 2
F | C, D | 1
17
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA RURAL
Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
SEMANAS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
A. VACANTE
Levantamiento topográfico
Estudio de mecánica de suelo
Levantamiento de arquitectura
Peritaje estructural
B. CIMENTACIÓN
Relleno y cimentación
C. PAREDES Y PISOS
Colocación de pisos
D. TECHO
Levantamiento de muros a base de bloques con mampostería
E. PLOMERIA Y ELECTRICIDAD
Revisión e instalación de tubería y cableado
F. PINTURA (Exterior e Interior)
Pintura con brocha
Albañiles
Director proyecto
Ingeniero de obra

## Acta Constitutiva
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
Diseño de estrategias de reclutamiento
Patrocinador del Proyecto: | Administrador del Proyecto y Nivel de autoridad
Sr. Omar Aguilar.- Dueño y gerente general de la empresa | Nombre: |  | Nivel de autoridad
| Fabiola Ponce Durán |  | Director del proyecto
Principales interesados: | Producto / Entregables:
Mayra Aguilar.- Encargada de R.H. Sr. Rubén Zepeda. Area de Ventas Srita. Juanita Pérez.- Àrea de producción. Pedro Martínez.- Depto. De contabilidad | Documento con estrategias de operación para el reclutamiento de personal que incluya indicaciones de capacitación para la difusion de vacantes. - Fichas de perfiles de puestos por área con características específicas en caso de requerirlo.
Objetivo general del proyecto
Mejorar el proceso de reclutamiento y selección de personal a través del uso de medios electrónicos y redes sociales para ampliar el espectro de solicitantes.
Objetivos medibles
1. Ficha solicitud de vacante con definición del perfil del puesto.Será evaluado por el área de R.H. y el área solicitante para mejor especificación del puesto. 2. Diseño de presentación de información a publicar de acuerdo a criterios avalados por RH. 3. Documento del proceso del diseño de estrategia de reclutamiento y selección de solicitudes del personal idóneo a reclutar.
Riesgos de alto nivel
Retraso o cancelación de autorizacion para cubrir la vacante. Que las especificaciones no cumplan totalmento lo requerido en el candidado al puesto. Omitir información de la ficha en el diseño. Que la convocatoria no sea atractiva para los candidatos. No utilizar todos los medios sugeridos para la difusión de la vacante. Que la persona encargada de la recopilación y selección de perfiles se sature y deje de lado algunos idóneos.
Necesidad del proyecto
La alta rotación de personas con que las empresas en topan por una mala selección de personal ocasiona grandes pérdidas no solo en lo económico sino en la operación de la misma. La empresa en cuestión presenta esta problemática por lo que se ve en la necesidad de contar de manera formal con una estrategia de reclutamiento que asegure la selección más adecuada de trabajadores.
Justificación del proyecto
Encontrar talento es uno de los retos más grandes para la mayoría de las empresas. Revisar solicitudes, entrevistar candidatos y negociar salarios le quita tiempo importante a las obligaciones de cualquier empresario. Por ello, ya sea de forma interna o con el apoyo de una agencia de contratación, las empresas deben contar con una estrategia de reclutamiento de personal que les permita no solo contratar al personal adecuado, sino también agilizar procesos con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos. Este proyecto busca prever las necesidades de la empresa a mediano plazo, de esta forma, es posible comenzar el proceso de reclutamiento de personal con varios meses de anticipación.
Aprobación
Sr. Omar Aguilar García Cliente y/o patrocinador (es) |  | Fabiola Ponce Durán Director general del proyecto

## Crono e Hitos
Alcance del proyecto
ETAPAS / especificación |  | Entregable
A. Puesto vacante | Área o departamento | Documento sobre el puesto vacante con datos como: Departamento, descripción del puesto (lo que hace y cómo se hace), y los beneficios y recompensas que ofrece.
Descripcion del puesto
Beneficios y recompensas
B. Perfil requerido | Ficha con datos del perfil del puesto | Ficha con características del perfil del candidato idóneo para el puesto
C. Convocatoria | Recolección de información | Documento con el diseño en que se hará la convocatoria del puesto
Diseño del contenido
D. Difusión | Interna | Muestra de los medios utilizados para publicar la convocatoria (facebook, twitter, página de la empresa, correo electrónico, Comunicado interno
Externa
E. Selección perfiles idóneos | Recopilar perfiles | Documento con perfiles seleccionados para ser enviados a R.H.
Seleccionar
Enviar información al departamento
RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS
PAQUETE--> | PUESTO VACANTE | PERFIL REQUERIDO | CONVOCATORIA | DIFUSION | SELECCIÓN
HITOS --> | Área o departamento | Ficha con datos del perfil del puesto | Recolección de información | INTERNA: Comunicado interno, correo | Recopilar perfiles
| Descripcion del puesto |  | Diseño del contenido |  | Seleccionar
| Beneficios y recompensas |  |  | EXTERNA: Facebook, Twitter, Linkedin, página web | Enviar información al departamento
CRONOGRAMA--> | 25/Ags al 8/Sep/2017 | 11 al 17/Sep/2017 | 18 al 26(/Sep/2017 | 27/Sep al 3/Oct/2017 | 11/Oct al 2/Nov/2017
| 11 Días | 5 Días | 7 Días | 15 Días | 17 Días

## Presupuesto y Rec
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA
Gestión de costos
Actividad | Descripción | Requerimientos | Costos estimados
A | PUESTO VACANTE | Colaboración de las áreas funcionales y R.H. solicitud de cobertura de vacante | 30000
B | PERFIL
C | CONVOCATORIA
D | DIFUSION | Persona dedicada a "subir" información en medios electrónicos. | 12000
E | SELECCIÓN Y ENVIO | Persona dedicada a "bajar" solicitudes de medios electrónicos. | 15000 | 57000
Director de proyecto |  | Honorarios del director de proyecto; Ingeniero de obra | 18000
|  | Total costo de requerimientos | 75000
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO
|  |  |  | ACTIVIDAD | DESGLOSE DE ACTIVIDADES | Humanos | Materiales | Tecnológicos | Duración (día-semana-mes)
|  |  |  | A | PUESTO VACANTE
[5 empty] | Área o departamento | 1 ingeniero civil |  | Programa de diseño computacional | 4 semanas
Descripcion del puesto
Beneficios y recompensas
|  |  |  | B | PERFIL REQUERIDO
[5 empty] | Ficha técnica |  |  |  | 2 semanas
|  |  |  | C | CONVOCATORIA
Recolección de información
Diseño del contenido
D
[5 empty] | Colocación de trabes, vaciado de concreto, impermeabilización |  |  | N.A. | 5 semanas
E
[8 empty] | N.A. | 2 semanas
[8 empty] | Total: | 17 semanas

## Identificación de los Riesgos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS en el Proyecto: “Estrategias de reclutamiento.”
| NOMBRE DE LA TAREA | RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | ACCION A SEGUIR
Etapa 1 | PUESTO VACANTE | Que se retrase o cancele la autorizacion del puesto vacante. | Retraso en el proceso de reclutamiento, o bien cancelacion del proyecto | Asegurarse con los directivos tanto de la empresa como los de RH y departamentos de aplicar la estrategia de reclutamiento, para reportar en tiempo y forma los requerimientos.
1.1. | Área o departamento
1.2 | Descripcion del puesto
1.3 | Beneficios y recompensas
Etapa 2 | PERFIL REQUERIDO | Que las especificaciones no cumplan totalmento lo requerido en el candidado al puesto. | Candidatos no aptos para el puesto lo que ocasionaría retraso en selección por la pérdida de tiempo | Que la solicitud sea revisada por RH y el jefe de depto. solicitante para comprobar su veracidad.
2.1 | Ficha con datos del perfil del puesto
Etapa 3 | CONVOCATORIA | Omitir información de la ficha en el diseño. Que la convocatoria no sea atractiva para los candidatos. | No registrar candidatos suficientes con el perfil requerido. | Se requiere de una persona experta en comunicación para el diseño. Esto incluye experto también en medios electrónicos.
3.1 | Recolección de información
3.1.1 | Diseño del contenido
Etapa 4 | DIFUSIÓN | No utilizar todos los medios sugeridos para la difusión de la vacante. | En la difusión interna: Descontento del personal por no enterarse. En lo externo: Limitar el impacto de la difusión a candidatos idóneos. | Asegurarse que RH o el encargado de hacer la difusión utilice todos los medios sugeridos y se capacite en como publicar en dichos medios para su seguimiento.
4.1 | INTERNA
4.2 | EXTERNA
Etapa 5 | SELECCIÓN PERFILES IDONEOS | Que la persona encargada de la recopilación y selección de perfiles se sature y deje de lado algunos idóneos. | Selección de perfiles limitado, pudiendo no ser suficiente para cubrir la vacante. | De acuerdo a la cantidad de solicitudes recibidas, contratar o poner a más personas capacitadas para el proceso
5.1 | Recopilar perfiles
5.1.1. | Seleccionar
5.1.2. | Enviar información al departamento

## Tabla Cuali del Riesgo
| ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGO en el Proyecto “Diseño de estrategias de reclutamiento.” |  |  |  | Tabla 2. ANALISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO del Proyecto: “Diseño de estrategias de reclutamiento”
| RIESGO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | CLASIFICACION DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO
1 | Que se retrase la autorizacion de la vacante y no se autorice. | POSIBLE | MUY RELEVANTE | RELEVANTE | POSIBLE | 0.5 | MUY RELEVANTE | 0.8 | 40%
2 | Omisiones de información en la ficha de perfil del candidato. | POCO POSIBLE | MODERADO | MODERADO | POCO POSIBLE | 0.3 | MODERADO | 0.2 | 6%
3 | Mal diseño de la información que no atraiga candidatos. | POSIBLE | MUY RELEVANTE | RELEVANTE | POSIBLE | 0.5 | MUY RELEVANTE | 0.8 | 40%
4 | Impericia o desconocimiento en el uso de medios electrónicos para la difusión de las vacantes. | MUY POSIBLE | RELEVANTE | RELEVANTE | MUY POSIBLE | 0.9 | MUY RELEVANTE | 0.8 | 72%
5 | Saturación de solicitudes de candidatos interesados. | NO POSIBLE | MODERADO | MODERADO | NO POSIBLE | 0.1 | MODERADO | 0.2 | 2%
6 | Mala selección de solicitudes. | POCO POSIBLE | MUY RELEVANTE | RELEVANTE | POSIBLE | 0.5 | MUY RELEVANTE | 0.8 | 40%

## Cuanti
Tabla 3. Valor monetario esperado para el proyecto "Diseño de estrategia de reclutamiento"
No. | RIESGO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | VALOR MONETARIO ESPERADO
1 | Que se retrase la autorizacion de la vacante y no se autorice. | 50% | 50000 | 25000
3 | Mal diseño de la información que no atraiga candidatos. | 50% | 6000 | 3000
4 | Impericia o desconocimiento en el uso de medios electrónicos para la difusión de las vacantes. | 90% | 6000 | 5400
6 | Mala selección de solicitudes. | 30% | 6000 | 1800
35200

## EstrategiasRiesgo
Tabla 4. Plan de estrategia a riesgos identificados en el proyecto "Diseño de estrategias de reclutamiento"
No. | RIESGO | ESTRATEGIA O ACCION A SEGUIR
1 | Que se retrase la autorizacion de la vacante y no se autorice. | Asegurarse con los directivos tanto de la empresa como los de RH y departamentos de aplicar la estrategia de reclutamiento, para reportar en tiempo y forma los requerimientos. Alinear los objetivos estratégicos de RH con los de la empresa.
2 | Omisiones de información en la ficha de perfil del candidato. | Que la solicitud sea revisada por RH y el jefe de depto. solicitante para comprobar su veracidad.
3 | Mal diseño de la información que no atraiga candidatos. | Se requiere de una persona experta en comunicación para el diseño. Esto incluye experto también en medios electrónicos.
4 | Impericia o desconocimiento en el uso de medios electrónicos para la difusión de las vacantes. | Asegurarse que RH o el encargado de hacer la difusión utilice todos los medios sugeridos y se capacite en como publicar en dichos medios para su seguimiento.
5 | Saturación de solicitudes de candidatos interesados. | De acuerdo a la cantidad de solicitudes recibidas, contratar o poner a más personas capacitadas para el proceso
6 | Mala selección de solicitudes.

## Alcance proyecto y entregable
Alcance del proyecto |  |  | Riesgos | C o n t r o l d e c a m b i o s
ETAPAS / especificación |  | Entregable |  | Solicitud de cambio | Procedimiento para aprobar | Procede
A. Puesto vacante | Área o departamento | Documento sobre el puesto vacante con datos como: Departamento, descripción del puesto (lo que hace y cómo se hace), y los beneficios y recompensas que ofrece. | Que se retrase o cancele la autorizacion del puesto vacante. | 1. Cambio en la negociación del proyecto. 2. Revisión de la pertinencia de la cancelación del puesto. 3. Tiempo de espera de aprobación | Reunión con el dueño o director de la empresa. Junta con el encargado de R.H. y jefes de departamento. | 1. Negociar con el dueño, encargado de R.H. y jefes de departamento para contar con la aprobación de los involucrados en el proyecto.
Descripcion del puesto
Beneficios y recompensas
B. Perfil requerido | Ficha con datos del perfil del puesto | Ficha con características del perfil del candidato idóneo para el puesto | Que las especificaciones no cumplan totalmento lo requerido en el candidado al puesto. | 1. Forma de presentación de la información requerida por departamento. 2. Revisar fichas o formato para estandarizar la presentación de información de un vacante. | Reunión con el encargado de R.H. y jefes de departamento. | 1. Tener acuerdo unánime sobre la presentación de la información
C. Convocatoria | Recolección de información | Documento con el diseño en que se hará la convocatoria del puesto | Omitir información de la ficha en el diseño. Que la convocatoria no sea atractiva para los candidatos.
Diseño del contenido
D. Difusión | Interna | Muestra de los medios utilizados para publicar la convocatoria (facebook, twitter, página de la empresa, correo electrónico, Comunicado interno | No utilizar todos los medios sugeridos para la difusión de la vacante. | Forma de dar a conocer la vacante a personal de la empresa. | Solicitar al de R.H. la pertiencia | Contar con la aprobación del área de R.H.
| Externa |  |  | Cambio en los medios de difusión para candidatos externos. | Revisión de la pertinencia del medio y autorizarlo
E. Selección perfiles idóneos | Recopilar perfiles | Documento con perfiles seleccionados para ser enviados a R.H. | Que la persona encargada de la recopilación y selección de perfiles se sature y deje de lado algunos idóneos. | Forma y fecha de presentar la informacion de candidatos. | Revisión de la pertinencia del medio y autorizarlo | Contar con la aprobación del área de R.H.
Seleccionar
Enviar información al departamento
GUIA PMBOK GESTION ALCANCE | http://uacm123.weebly.com/1-gestioacuten-del-alcance-del-proyecto.html
Se toma del EDT
Monitoreo y control del Proyecto
ETAPAS / especificación |  | Fecha de realización | Comentarios | Revisó
A. Terreno | Levantamiento topográfico
Estudio de mecánica de suelo
Levantamiento de arquitectura
Peritaje estructural
B. Cimentación | Relleno y emparejamiento del suelo. Colocación de los cimientos: zapatas, trabes, columnas.
C. Paredes y pisos | Levantamiento de paredes y colocación de pisos en mortero
D. Techo | Colocación de trabes, vaciado de concreto, impermeabilización
E. Plomería y electricidad | Revisión e instalación sanitarias y alambrado eléctrico

## Interesados
Tabla de Principales interesados y responsabilidades
Nombre | Datos interesado | Expectativa | Necesidad | Poder | Interés
Omar Aguilar | Patrocinador | Contar con personal idóneo para cada puesto y evitar rotación para una mayor productividad del negocio y evitar costos | Elevar la calidad en el servicio y bajar costos por rotación | 5 | 5
Mayra Aguilar | Encargada de R.H. | Contar con alternativas de difusión por redes sociales y otros para reclutamiento y cubrir vacantes con perfiles idóneos | Formalizar el proceso de reclutamiento y documentar perfiles de puestos | 4 | 5
Sr. Rubén Zepeda. | Area de Ventas | Aportar al Depto. De R.H. con perfiles necesarios para el área | Disponer de personal con las habilidades y capacidades que el puesto requiera | 3 | 4
Srita. Juanita Pérez | Área de producción | Aportar al Depto. De R.H. con perfiles necesarios para el área | Disponer de personal con las habilidades y capacidades que el puesto requiera | 3 | 5
Pedro Martínez | Depto. De contabilidad | Aportar al Depto. De R.H. con perfiles necesarios para el área | Disponer de personal con las habilidades y capacidades que el puesto requiera | 3 | 5
Escala: 5 = máximo

## Plan Comunicac
PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO
Comunicación | Objetivo | Reporte | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Verificación de avance | Control del Presupuesto | Que va Comunicar
Semanal
Directivo | Realizar la inversión del proyecto | Copia | Físico | Semanal | Un día | Físico | Responsable | Inversión Disponible
|  |  | Correo |  |  |  | Correo
Director de Proyecto | Gestionar y desarrollar el proyecto | Responsable | Físico | Semanal | Un día | Físico | Responsable | Planeación del proyecto
|  |  | Correo |  |  |  | Correo
Encargado R.H. | Proporcionar información sobre vacantes y perfiles | Correo | Teléfono | Mensual | Un día | NA | NA | Insumos locales
Correo
Proveedores Extranjeros | Suministrar Materiales de específicos de la franquicia | Correo | Teléfono | Mensual | Un día | NA | NA | Insumos
|  |  | Correo |  |  |  |  | De la Franquicia
Supervisor de Obra | Supervisa el cronograma de actividades planeadas | Responsable | Físico | Diario | Un día | Físico | NA | Cumplimiento del Cronograma
Arquitecto de Obra | Desarrolla los planos de construcción del inmueble | Responsable | Físico | Semanal | Un día | Físico | Copia | Planos de Obra
|  |  | Correo |  |  |  | Correo
Ingenieros de Obra | Administra el personal y recursos de la obra | Responsable | Físico | Semanal | Un día | Físico | Copia | Costos y gastos de la obra
|  |  | Correo |  |  |  | Correo
Contratista | Contrata y coordina personal especializado | Responsable | Correo | Semanal | Un día | Físico | Copia | Ministración de la obra
|  |  | Teléfono |  |  |  | Correo
Obreros | Personal encargado de la construcción | NA | Físico | Diario | Un día | NA | NA | Actividades Diarias

## Hoja1
Plan de gestión de la comunicación en el Proyecto "Diseño de Estrategias de Reclutamiento"
Qué comunicar | Por qué | Entre quiénes | Mejor método de comunicar | Responsable de envío | Cuándo y qué tan seguido
Planteamiento del Proyecto (Diseño de estrategia de reclutamiento) | Porque se requiere que el personal directivo esté informado. | Director del proyecto, Dueño y gerentes de R.H., producción, ventas, etc. | En una junta de directivos | Encargado de R.H. | Una vez, es el arranque del proyecto
Establecimiento de objetivos, planes, necesidades de información de puestos y vacantes. | Determinar responsabilidades, alcances, fechas. | Director del proyecto y encargado de R.H. | Correo electrónico y teléfono. | Director del proyecto y R.H. | Luego de plantear el proyecto y las veces que así se requiera.
Por escrito formal
Determinaciòn de la ficha de perfil de puesto a utilizar. | Se requiere estandarizar la informacion | Encargado de R. H. | Correo electrónico y teléfono. | Encargado de R.H., directores de área y director del proyecto | Una o dos veces para recopilar información de cada departamento.
Formato de diseño de convocatoria | Porque es necesario asegurar que el diseño sea atractivo para atraer candidatos | Director del proyecto y encargado de R. H. | Reunión | Director del proyecto | Lo necesario para afinar detalles y asegurar el impacto
Publicación en redes sociales | Para que el personal esté enterado | Encargado de R. H., jefes de departamento. | Correo electrónico y teléfono. | Encargado de R.H. | Cuando se publique cada vacante a cubrir.