## Indicadores
idFila | Activo | PR OB 001-ID | PR OB 002-FECHA | PR OB 004-RESUMEN | PR OB 005-PROBLEMÁTICA | PR OB 006-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | PR OB 007-REPORTA | PR OB 008-ESTATUS | PR OB 009-FECHA DE CIERRE | PR OB 010-CLAVE DOCUMENTO | PR OB 011-CLAVE IMAGEN | PR OB 012-PDF PROBLEMÁTICA
12004 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 1 | 2021-05-05 | Trabajos de construcción de pavimentos en el entronque ayutla inactivos | los trabajos se encuentran inactivos debido a que se están realizando trabajos de estabilización de cortes los cuales presenta problemática por la seguridad debido a que se puede desprender alguna roca y con ello tener algún incidente con el personal que estaría trabajando en los pavimentos. | se deberá presentar un programa de los trabajos a realizar conteniendo tiempos de inicio y ejecución, para con esto darle un seguimiento puntual a sus actividades que estén generando retrasos, y con ello determinar prioridades para el avance de la obra | mario perez acosta | REPORTADO
14098 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 1 | 2021-05-14 |  | Viaducto 3 km.87+377 Apoyo 2 Acero de presfuerzo, no cumplio con el tensado de 105 toneladas. | Viaducto 3 km.87+377 Apoyo 2 Acero de presfuerzo, se hacen las correcciones y reparaciones . | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-05-14 |  | A-87+377 - 16 | SI
20839 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 1 | 2021-06-05 |  | O. de D. km.112+126 de 3.5 m. de diámetro Azolvada | Requiere limpieza y construcción de canal de desfogue aguas abajo | Jorge Ambrosio | EN PROCESO |  |  | A-112+0 - 01 | SI
21288 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 1 | 2021-06-12 |  | Ent. Ayutla: km.81+642 T/Izq. Problemas de inestabilidad pese a los trabajos ejecutados para evitar tal incidencia | Analizar los escurrimientos de agua de los ramales perennes en la zona del corte, para con ello proponer obra complementaria para captar y canalizar las aguas que emanan de las precipitaciones pluviales. | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-11-27 |  |  | SI
22664 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-06-14 | SUSPENCION DE ACTIVIDADES EN EL ENTROQUE AYUTLA | POR LAS RECIENTES LLUVIAS SE TIENEN SUSPENDIDOS LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EN LA ZONA DE LAS GASAS ADICIONALES EN EL ENTRONQUE AYUTLA Y ENTRONQUE TEPUXTEPEC | EN ESPERA DE QUE CABIEN LAS CONDICIONES CLIMATICAS | Mario Pérez | EN PROCESO | 2021-06-18 |  |  | SI
22665 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-06-14 | CAÍDO | SE PRESENTA UN DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL QUE SE OBSERVA SATURADO EN EL KM 81+920 LADO IZQUIERDO, DONDE YA SE TENIA COLOCADA MANTO CONTRA CONTROL DE EROSION Y MALLA TRIPLE TORSION, AFECTANDO A LAS ANCLAS DE FIJACION Y EL CABLE DE ACERO PERIMETRAL | RETITAR LAS BOLSAS GENERADAS EN LA MALLA Y REPONER EL CABLE Y LAS ANCLAS DE FIJACION Y ESPERAR UN NUEVO DICTAMEN DE ESTE PROYECTO | Mario Pérez | EN PROCESO | 2021-06-18 |  |  | SI
22667 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-06-14 | CAÍDOS | A la fecha se tienen suspendidos los trabajos del entronque quiatoni km 105+729.35, por los continuos desprendimientos que se están presentando en la zona de los trabajos | actualmente se llevan acabo trabajos de monitoreo de la falla presentada la cual esta generando desprendimientos puntuales, por lo que para proseguir con los trabajos se tiene que realizar un nuevo proyecto de estabilización que contemple el comportamiento de como se va presentando | Mario Pérez | EN PROCESO | 2021-06-18 |  |  | SI
22668 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-06-14 | Problematica social | el día 16 de junio de 2021 aproximadamente a las 11:30 a.m. la comunidad de danigare bloque el tramo de la carretera en construcción desde el km 105 +729 al 114+000 suspendiendo las actividades de construcción que se realizaban en dicha zona, argumentando dicho paro con problemas que les a causado la construcción de la autopista a su caminos vecinales. dicho bloqueo termino a las 4:30 de la mañana siguiente | el gobierno del estado tendrá que estar del todo presente para poder dar solución a los problemas sociales de las comunidades | Mario Pérez | EN PROCESO | 2021-06-18 |  |  | SI
22680 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 1 | 2021-06-05 |  | Corte y demolición del revestimiento del Cono de derrame del del puente Hierve el Agua dirección Tehuantepec | Conformar y revestir con concreto hidraulico el cono de derrame del puente Hierve el Agua dirección Tehuantepec | JAHR | REPORTADO | 2021-06-05 |  |  | SI
26403 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-06-19 | Problemática climatica | con fecha 19 de junio de 2021 se reinician las actividades parcialmente de pavimentos que se habían suspendidos por la presencia de lluvias, así mismo los trabajos de terracerías. | presentar una programación de acuerdo a la temporada climática | Mario Pérez | ATENDIDO | 2021-06-19 |  |  | SI
36601 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 1 | 2021-08-28 |  | Se presentan problemas de inestabilidad del talud izquierdo del corte (Caído) por las precipitaciones pluviales, entorpeciendo el avance de la construcción del túnel. | Realizar la remoción del Caído y construir obra complementaria para captar y canalizar el agua producto de las lluvias. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-08-28 |  |  | SI
36602 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 2 | 2021-08-28 |  | Con motivo de las lluvias emanadas de los huracanes recientes, generaron afectaciones en los taludes de los cortes y terraplenes que se localizan en los entronques Ayutla y Loma Larga, entre los más críticos: Ayutla Gasa 50.-Talud derecho del corte (Socavación); Loma Larga Gasa 40.-Talud derecho del terraplén (Corrimiento de hombro). |  | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-08-28 |  |  | SI
36603 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 2 | 2021-08-28 |  |  | Se registra la resolutiva aplicada por la Constructora CICSA referente al Cono de derrame que se había demolido del Puente vehicular del Entronque Hierve el Agua (Caballete lado Tehuantepec), mismo que se perfilo y se volvió a revestir de concreto hidráulico para con ello solventar la incidencia reportada anteriormente. | JAHR | ATENDIDO | 2021-08-28 |  |  | SI
39725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | 1 | 2021-09-09 |  | Inestabilidad en talud izquierdo de Corte km.91+820 |  | JAHR | EN PROCESO | 2021-09-09 |  | A-91+820 - 146 | SI
41944 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 2 | 2021-09-18 |  | Gasa 50 Talud Derecho.-Falla en talud del Corte pese a los trabajos complementarios de estabilización. | GEOSA realiza inspección de la zona de falla del talud del corte de la Gasa 50 para ver cual fue el motivo que origino dicha incidencia, y mediante boletín dará las recomendaciones para solventar la incidencia | Jorge Ambrosio | EN PROCESO |  |  |  | SI
57826 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | 2 | 2021-11-22 |  | Bloqueo de Camioneros a las vías de comunicación a los subtramos 5,6,7 8, aunado a ello, la planta de concretos fortaleza y planta de triturados de agregados pétreos, hecho que se inicio el día 8-nov.-2021 y que continua a esta fecha 22-nov.-2021 | Se registra que el día 16-diciembre-2021 fueron liberadas las vías de comunicación a los subtramos 5,6,7 8 que se encontraban bloqueadas por un grupo de camioneros. | JAHR | ATENDIDO | 2021-11-22 |  |  | SI
57882 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 2 | 2021-11-27 |  | Se presentan problemas de bloqueo por parte del sindicato de transportistas en las vías de comunicación a los frentes de trabajo de los subtramos 5 al 8 (incluyendo planta dosificadora de Concreto Hco. Fortaleza) , lo cual ha generado problemas en los avances de la obra en los subtramos exhibidos. | El día 16-diciembre-2021 quedaron libres las vías de comunicación a los Subtramos 5 al 8, al igual que la planta de concreto hidráulico y banco de agregados pétreos; las cuales se encontraban bloqueadas por un sindicato de camioneros. | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-12-16 |  |  | SI
57884 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 3 | 2021-11-27 |  | Se presentan problemas de bloqueo por parte del sindicato de transportistas en las vías de comunicación a los frentes de trabajo de los subtramos 5 al 8 (incluyendo planta dosificadora de Concreto Hco. Fortaleza) , lo cual ha generado problemas en los avances de la obra en los subtramos exhibidos. | El día 16-diciembre-2021 quedaron libres las vías de comunicación a los Subtramos 5 al 8, al igual que la planta de concreto hidráulico y banco de agregados pétreos; las cuales se encontraban bloqueadas por un sindicato de camioneros. | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-12-16 |  |  | SI
57885 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 1 | 2021-11-27 |  | Se presentan problemas de bloqueo por parte del sindicato de transportistas en las vías de comunicación a los frentes de trabajo de los subtramos 5 al 8 (incluyendo planta dosificadora de Concreto Hco. Fortaleza) , lo cual ha generado problemas en los avances de la obra en los subtramos exhibidos. | El día 16-diciembre-2021 quedaron libres las vías de comunicación a los Subtramos 5 al 8, al igual que la planta de concreto hidráulico y banco de agregados pétreos; las cuales se encontraban bloqueadas por un sindicato de camioneros. | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-12-16 |  |  | SI
57887 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 2 | 2021-11-27 |  | Se presentan problemas de bloqueo por parte del sindicato de transportistas en las vías de comunicación a los frentes de trabajo de los subtramos 5 al 8 (incluyendo planta dosificadora de Concreto Hco. Fortaleza) , lo cual ha generado problemas en los avances de la obra en los subtramos exhibidos. | El día 16-diciembre-2021 quedaron libres las vías de comunicación a los Subtramos 5 al 8, al igual que la planta de concreto hidráulico y banco de agregados pétreos; las cuales se encontraban bloqueadas por un sindicato de camioneros. | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-12-16 |  |  | SI
57888 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 3 | 2021-11-27 |  | Se presentan problemas de bloqueo por parte del sindicato de transportistas en las vías de comunicación a los frentes de trabajo de los subtramos 5 al 8 (incluyendo planta dosificadora de Concreto Hco. Fortaleza) , lo cual ha generado problemas en los avances de la obra en los subtramos exhibidos. | El día 16-diciembre-2021 quedaron libres las vías de comunicación a los Subtramos 5 al 8, al igual que la planta de concreto hidráulico y banco de agregados pétreos; las cuales se encontraban bloqueadas por un sindicato de camioneros. | Jorge Ambrosio | ATENDIDO | 2021-11-27 |  |  | SI
272250 | S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I. |  | 2023-07-24 | 1.- Verificación de correcta instalación de drenes transversales. 2.- Revisión de perforaciones de barrenos para anclas. 3.- Verificación de tendido de geotextil en cara de talud. |  |  | Rubén Mendoza Cruz | ATENDIDO | 2023-07-24 |  |  | NO
273608 | S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I. |  | 2023-07-27 | 1.- Recorrido en subtramo donde se encuentra el corte 2.- Inspección sobre los trabajos que se están realizando 3.- Conciliación con contratista sobre trabajos realizados con observaciones a como especifica el proyecto. |  |  | Rubén Mendoza Cruz | ATENDIDO | 2023-07-27 |  |  | NO
281605 | S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000) |  | 2023-08-01 | 1.- Recorrido en el subtramo revisando actividad correspondiente al tramo. 2.- Verificación de trabajos de estabilización en taludes geotextil, malla triple torsión en cortes activos. 3.- Verificación de conformación de base y carpeta asfáltica en km 140+100 4.- Atendiendo detalles en cortes caídos en km 143+100 junto con operadora cicsa. |  |  | Rubén Mendoza Cruz | ATENDIDO | 2023-08-01 |  |  | NO
283291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-08-04 | DEL 04 DE AGOSTO DE 2022. 1.- Puente 41 km 143+200. Se realiza actividad en la construcción de trabes. -Se realiza la revisión del armado de acero por parte de esta supervisión y el constructor de la trabe No. 5 del claro 2-3, realizando el constructor las correcciones a las observaciones hechas en sitio, para que preceda a la colocación de cimbra. -Continúa el proceso de armado de acero de la trabe 6 para el claro 2-3. -Continua el proceso de armado de acero de la trabe No. 3 para el claro 2-3. -Se realiza la colocación de plantilla base para la trabe 5 del claro 3-4. 2.- Puente 43 km 146+280 - Se realiza la revisión para liberación de armado de acero de la losa del claro 3-4 por parte de la supervisión y el constructor. - Continúan las actividades de anclaje de acero para la adecuación al muro de respaldo en el apoyo No. 4 - Se realiza el colado de la losa entre el claro 3-4 con concreto f´c 250 kg/cm2 en un aproximado de 75 m3. 3.- Muro de contención km 146+840. - Se realiza la revisión de armado de muro y contrafuertes del módulo E en su 3er. Trepado. 4.- Se realiza la colocación de plantilla del módulo H. |  |  | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-04
283292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-08-07 | DEL 07 DE AGOSTO DE 2023. - Puente 41 km 143+200. 1.- Continúa el proceso de armado de cabezal en caballete No. 1. 2.- Continúan las actividades de armado de columnas 3 y 4 en su 3er. trepado por encima del travesaño intermedio. - Patio de construcción de trabes para puente 41 km 143+000 1.- continúa el proceso de armado de la trabe 6 para el claro 2-3. 2.- Inicia el proceso de colocación de la plantilla para la trabe 02 del claro 2-3. -Puente 44 km 145+420 1.- En proceso de armado del trepado No. 7 de la columna del eje 5. - Puente 43 km 146+280 1.- - Continúan las actividades de anclaje de acero para la adecuación al muro de retención en el apoyo No. 4. 2.- Inician con el armado de acero para la guarnición entre los tramos 2-3 y 3-4. Lado derecho. -Muro de contención km 146+776 1.- Continúa la actividad de colocación de cimbra en el modulo G en su 3er. Trepado. 2.- Continúan las actividades de aproche entre los módulos A y D |  |  | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-07
283293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-08-08 | DEL 08 DE AGOSTO DE 2023. 1. Puente 28 km 133+300, Se realizan actividades de aproche en caballete No. 3. 2. Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de armado y colocación de placas de acero en el cabezal del caballete No.1 3. Puente 29 km 134+080. Se continúan las actividades de armado de pilas en el 8º. Trepado del caballete No. 2, el caballete No. 7 continúa con cimbra. 4. Puente 30 km 134+760 Se realizan actividades de habilitado y armado de pre losas. Se realizan estudios y sondeos de mecánica de suelos hasta una profundidad de 20 m. entre los claros 1-2 y 2-3. 5. Puente 31 km 135+630 Inicia la colocación de cimbra del pilastrón 1 en apoyo 1. 6. Puente 33 km 135+420 Continúan las actividades de colocación de armado de acero en la pila 2 en su cuarto trepado. |  |  | Jesús Antonio González González | EN PROCESO
283294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-08-09 | DEL 09 DE AGOSTO DE 2023. 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en el 114+000 Se continúa con las actividades de colocación de cimbra para trabe 2 claro 5-6. Para el puente 20. 2.-Viaducto 8 km 115+177. Se realizan actividades de armado de losa de remate en el lado izquierdo sobre el muro MME del caballete 1. 3.- Puente 16 km 119+820. Se realizan actividades de colocación de vías para la grúa pórtico entre el claro 2-3. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 25. Se realiza el colado de trabe 5 claro 1-2 para puente 25 con un concreto de 450 kg/cm2 con un total de 57 m3. 5.- Puente 30 km 134+760. Se realizan actividades de habilitado y armado de pre losas con un avance de 125 de 280. |  |  | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-09

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
ATENDIDO
EN PROCESO
REPORTADO
SI
NO

## activos (hidden)
Activo
01 - TLACOLULA (OFIC. PRINCIPAL)
03 - LAGUNA AYUTLA (OFICINA)
04 - LAGUNA AYUTLA (LABORATORIO)
04 01 - SANTA MARÍA ALBARRADAS (OFICINA)
05 - NARRO (OFICINA)
06 - NARRO (LABORATORIO)
MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
S001 - SUBTRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 54+000)
S001 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S001 06 01 - PIV KM 45+500.00
S001 06 02 - PIV KM 47+600.00
S001 06 03 - PIV KM 48+300.00
S001 06 04 - PIV KM 49+100.00
S001 06 05 - PIV KM 49+600.00
S001 07 - CAMPAMENTOS
S001 09 - ENTRONQUES
S001 09 01 - ENTRONQUE MITLA II KM 50+840
S002 - SUBTRAMO 2 (KM 54+000 AL KM 62+000)
S002 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S002 06 01 - PIV KM 56+200.00
S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000)
S003 01 - CORTES
S003 01 01 - CORTE S/N KM 67+200 L.D.
S003 05 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S003 05 01 - P.I.V. HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 05 02 - P.I.V. KM 68+800.00
S003 08 - VIADUCTOS
S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200
S003 09 - ENTRONQUE
S003 09 01 - ENTRONQUE HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500
S003 10 - PARADERO
S003 10 01 - PARADERO 1 KM 64+820.00
S003 10 02 - PARADERO 2 KM 73+000
S003 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S003 12 01 - BANCO DE TIRO KM 64+200
S003 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S003 16 01 - PIPYG KM 69+200
S003 16 02 - PIPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 20 KM 20+099
S003 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S003 17 02 - PSPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 10 KM 10+249
S003 18 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820
S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500)
S004 01 - TERRAPLENES
S004 02 - CORTES
S004 02 01 - CORTE S/N KM 76+100 L.I.
S004 02 02 - CORTE S/N KM 77+120 L.I.
S004 02 03 - CORTE S/N KM 10+130 ENT. AYUTLA-RAMA 10
S004 03 - VIADUCTOS
S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807
S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850
S004 04 - PUENTES
S004 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S004 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S004 06 01 - PIV 1 VÍA KM 79+283
S004 07 - PASO GANADERO
S004 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S004 08 01 - PIPYG KM 75+680.00
S004 08 02 - PIP KM 79+220.00
S004 09 - ENTRONQUES
S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642
S004 09 01 01 - CORTE S/N KM 20+230 ENT. AYUTLA-RAMA 20
S004 09 01 02 - CORTE S/N KM 30+070 ENT. AYUTLA-RAMA 30
S004 09 01 03 - CORTE S/N KM 50+280 ENT. AYUTLA-RAMA 50
S004 09 01 04 - CORTE S/N KM 81+320 ENT. AYUTLA
S004 09 01 05 - CORTE S/N KM 81+820 ENT. AYUTLA
S004 10 - PARADEROS
S004 11 - TÚNELES
S004 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S004 12 01 - BANCO DE TIRO KM 81+300
S004 12 02 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 75+500
S004 13 - PASOS DE FAUNA
S004 14 - BAHÍAS SOS
S004 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S004 16 - PASOS INFERIORES PEATONALES CON RAMPA
S004 16 01 - PIPR 2 KM 74+050.00
S004 16 02 - PIP KM 75+750.00
S004 16 03 - PIPR KM 76+680.00
S004 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314
S004 19 - CAMPAMENTOS
S004 20 - CADENAMIENTOS
S004 20 001 - 75+800
S004 20 002 - 75+900
S004 20 003 - 76+000
S004 20 004 - 76+100
S004 20 005 - 76+200
S004 20 006 - 76+300
S004 20 007 - 76+400
S004 20 008 - 76+500
S004 20 009 - 76+600
S004 20 010 - 76+700
S004 20 011 - 76+800
S004 20 012 - 76+900
S004 20 013 - 77+000
S004 20 014 - 77+100
S004 20 015 - 77+200
S004 20 016 - 77+300
S004 20 017 - 77+400
S004 20 018 - 77+500
S004 20 019 - 77+600
S004 20 020 - 77+700
S004 20 021 - 77+800
S004 20 022 - 77+900
S004 20 023 - 78+000
S004 20 024 - 78+100
S004 20 025 - 78+200
S004 20 026 - 78+300
S004 20 027 - 78+400
S004 20 028 - 78+500
S004 20 029 - 78+600
S004 20 030 - 78+700
S004 20 031 - 78+800
S004 20 032 - 78+900
S004 20 033 - 79+000
S004 20 034 - 79+100
S004 20 035 - 79+200
S004 20 036 - 79+300
S004 20 037 - 79+400
S004 20 038 - 79+500
S004 20 039 - 79+600
S004 20 040 - 79+700
S004 20 041 - 79+800
S004 20 042 - 79+900
S004 20 043 - 80+000
S004 20 044 - 80+100
S004 20 045 - 80+200
S004 20 046 - 80+300
S004 20 047 - 80+400
S004 20 048 - 80+500
S004 20 049 - 80+600
S004 20 050 - 80+700
S004 20 051 - 80+800
S004 20 052 - 80+900
S004 20 053 - 81+000
S004 20 054 - 81+100
S004 20 055 - 81+200
S004 20 056 - 81+300
S004 20 057 - 81+400
S004 20 058 - 81+500
S004 20 059 - 81+600
S004 20 060 - 81+700
S004 20 061 - 81+800
S004 20 062 - 81+900
S004 20 063 - 82+000
S004 20 064 - 82+100
S004 20 065 - 82+200
S004 20 066 - 82+300
S004 20 067 - 82+400
S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000)
S005 01 - TERRAPLENES
S005 01 01 - TERRAPLEN KM 82+840
S005 01 02 - TERRAPLEN KM 82+960
S005 01 03 - TERRAPLEN KM 83+280
S005 01 04 - TERRAPLEN KM 83+680
S005 01 05 - TERRAPLEN KM 83+880
S005 01 06 - TERRAPLEN KM 84+080
S005 01 07 - TERRAPLEN KM 84+200
S005 01 08 - TERRAPLEN KM 84+400
S005 01 09 - TERRAPLEN KM 84+560
S005 01 10 - TERRAPLEN KM 84+731
S005 01 11 - TERRAPLEN KM 85+100
S005 01 12 - TERRAPLEN KM 85+400
S005 01 13 - TERRAPLEN KM 85+820
S005 01 14 - TERRAPLEN KM 86+120
S005 01 15 - TERRAPLEN KM 86+340
S005 01 16 - TERRAPLEN KM 86+580
S005 01 17 - TERRAPLEN KM 86+920
S005 01 18 - TERRAPLEN KM 89+120
S005 01 19 - TERRAPLEN KM 89+315
S005 01 20 - TERRAPLEN KM 89+540
S005 01 22 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 23 - TERRAPLEN KM 90+861 MME
S005 01 24 - TERRAPLEN KM 91+640 MME
S005 01 28 - TERRAPLEN KM 89+720
S005 01 29 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 30 - TERRAPLEN KM 90+120
S005 01 31 - TERRAPLEN KM 90+376
S005 01 32 - TERRAPLEN KM 90+800
S005 02 - CORTES
S005 02 02 - CORTE 5 KM 83+000
S005 02 03 - CORTE 6 KM 84+000
S005 02 05 - CORTE 7 KM 85+000
S005 02 06 - CORTE 8 KM 85+300
S005 02 07 - CORTE 9 KM 85+600
S005 02 07 01 - CORTE 10 KM 86+000
S005 02 08 - CORTE 11 KM 86+270
S005 02 09 - CORTE 12 KM 86+500
S005 02 11 - CORTE 13 KM 86+850
S005 02 12 - CORTE 15 KM 87+200
S005 02 13 - CORTE 16 KM 87+790 VIADUCTO 4
S005 02 15 - CORTE 17 KM 87+900
S005 02 17 - CORTE 18 KM 88+700
S005 02 18 - CORTE 19 KM 89+450
S005 02 19 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.D.
S005 02 19 01 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.I.
S005 02 20 - CORTE 21 KM 89+900
S005 02 21 - CORTE 25 KM 91+000
S005 02 22 - CORTE 1 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 22 01 - CORTE 2 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 - CORTE 3 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 01 - CORTE 4 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 24 - CORTE 5 KM 11+600 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 25 - CORTE 6 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 25 01 - CORTE 7 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 26 - CORTE 8 KM 300+200 ENT. TEPUX- RAMAL 300
S005 02 27 - CORTE 9 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 02 27 01 - CORTE 10 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 03 - VIADUCTOS
S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377
S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763
S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138
S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546
S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834
S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900
S005 04 - PUENTES
S005 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S005 05 00 - PSV KM 83+373
S005 05 01 - PSV KM 84+826
S005 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S005 06 01 - PIV KM 89+294
S005 06 02 - PIV KM 89+800
S005 06 03 - PIV KM 87+800
S005 07 - PASO GANADERO
S005 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S005 09 - ENTRONQUES
S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820
S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572
S005 09 03 - ACCESO TIERRA BLANCA KM 90+600
S005 10 - PARADEROS
S005 11 - TÚNELES
S005 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S005 12 01 - BANCO DE TIRO KM 83+420 EMILIO
S005 12 02 - BANCO DE TIRO KM 84+100 ROSENDO
S005 12 03 - BANCO DE TIRO KM 89+900 CIRILO
S005 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 83+300 MINAS
S005 12 05 - BANCO DE TIRO KM 90+500 NEMECIO
S005 12 06 - BANCO DE PRESTAMO KM 82+900 GREGORIO
S005 12 07 - BANCO DE TIRO KM 88+000 CLC
S005 13 - PASOS DE FAUNA
S005 13 01 - PASO DE FAUNA KM 86 + 903
S005 13 02 - PASO DE FAUNA KM 89 +760
S005 13 03 - PASO DE FAUNA KM 83+700
S005 14 - BAHÍAS SOS
S005 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S005 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S005 16 01 - PIPYG KM 85+378
S005 16 02 - PIPYG KM 86+655
S005 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900
S005 19 - CADENAMIENTOS
S005 19 001 - 82+500
S005 19 002 - 82+600
S005 19 003 - 82+700
S005 19 004 - 82+800
S005 19 005 - 82+900
S005 19 006 - 83+000
S005 19 007 - 83+100
S005 19 008 - 83+200
S005 19 009 - 83+300
S005 19 010 - 83+400
S005 19 011 - 83+500
S005 19 012 - 83+600
S005 19 013 - 83+700
S005 19 014 - 83+800
S005 19 015 - 83+900
S005 19 016 - 84+000
S005 19 017 - 84+100
S005 19 018 - 84+200
S005 19 019 - 84+300
S005 19 020 - 84+400
S005 19 021 - 84+500
S005 19 022 - 84+600
S005 19 023 - 84+700
S005 19 024 - 84+800
S005 19 025 - 84+900
S005 19 026 - 85+000
S005 19 027 - 85+100
S005 19 028 - 85+200
S005 19 029 - 85+300
S005 19 030 - 85+400
S005 19 031 - 85+500
S005 19 032 - 85+600
S005 19 033 - 85+700
S005 19 034 - 85+800
S005 19 035 - 85+900
S005 19 036 - 86+000
S005 19 037 - 86+100
S005 19 038 - 86+200
S005 19 039 - 86+300
S005 19 040 - 86+400
S005 19 041 - 86+500
S005 19 042 - 86+600
S005 19 043 - 86+700
S005 19 044 - 86+800
S005 19 045 - 86+900
S005 19 046 - 87+000
S005 19 047 - 87+100
S005 19 048 - 87+200
S005 19 049 - 87+300
S005 19 050 - 87+400
S005 19 051 - 87+500
S005 19 052 - 87+600
S005 19 053 - 87+700
S005 19 054 - 87+800
S005 19 055 - 87+900
S005 19 056 - 88+000
S005 19 057 - 88+100
S005 19 058 - 88+200
S005 19 059 - 88+300
S005 19 060 - 88+400
S005 19 061 - 88+500
S005 19 062 - 88+600
S005 19 063 - 88+700
S005 19 064 - 88+800
S005 19 065 - 88+900
S005 19 066 - 89+000
S005 19 067 - 89+100
S005 19 068 - 89+200
S005 19 069 - 89+300
S005 19 070 - 89+400
S005 19 071 - 89+500
S005 19 072 - 89+600
S005 19 073 - 89+700
S005 19 074 - 89+800
S005 19 075 - 89+900
S005 19 076 - 90+000
S005 19 077 - 90+100
S005 19 078 - 90+200
S005 19 079 - 90+300
S005 19 080 - 90+400
S005 19 081 - 90+500
S005 19 082 - 90+600
S005 19 083 - 90+700
S005 19 084 - 90+800
S005 19 085 - 90+900
S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000)
S006 01 - TERRAPLENES
S006 01 01 - TERRAPLEN KM 90 + 805
S006 01 02 - TERRAPLEN KM 91 + 080
S006 01 03 - TERRAPLEN KM 91 + 320
S006 01 04 - TERRAPLEN KM 91 + 640
S006 01 05 - TERRAPLEN KM 91 + 760
S006 01 06 - TERRAPLEN KM 91 + 993
S006 01 07 - TERRAPLEN KM 92 + 240
S006 01 08 - TERRAPLEN KM 92 + 340
S006 01 09 - TERRAPLEN KM 92 + 680
S006 01 10 - TERRAPLEN KM 92 + 860
S006 01 11 - TERRAPLEN KM 93 + 120
S006 01 12 - TERRAPLEN KM 93 + 392
S006 01 13 - TERRAPLEN KM 93 + 460
S006 01 14 - TERRAPLEN KM 93 + 675
S006 01 15 - TERRAPLEN KM 94 + 180
S006 01 16 - TERRAPLEN KM 94 + 320
S006 01 17 - TERRAPLEN KM 94 + 820
S006 01 18 - TERRAPLEN KM 94 + 867
S006 01 19 - TERRAPLEN KM 95 + 120
S006 01 20 - TERRAPLEN KM 95 + 496
S006 01 21 - TERRAPLEN KM 95 + 829
S006 01 22 - TERRAPLEN KM 96 + 220
S006 01 23 - TERRAPLEN KM 96 + 560
S006 01 24 - TERRAPLEN KM 96 + 840
S006 01 25 - TERRAPLEN KM 96 + 955
S006 01 26 - TERRAPLEN KM 97 + 060
S006 01 27 - TERRAPLEN KM 97 + 180
S006 01 28 - TERRAPLEN KM 97 + 560
S006 01 29 - TERRAPLEN KM 98 + 160
S006 01 30 - TERRAPLEN KM 98 + 600
S006 02 - CORTES
S006 02 01 - CORTE 3 KM 95+065 TUNEL FALSO
S006 02 03 - CORTE 16 KM 96+920 L.D.
S006 02 04 - CORTE 9 KM 94+020
S006 02 04 01 - CORTE 10 KM 94+020
S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D.
S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I.
S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D.
S006 02 06 01 - CORTE 12 KM 95+400 L.I.
S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D.
S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D.
S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I.
S006 02 08 - CORTE 16 KM 96+760 L.D.
S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00
S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D.
S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I.
S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D.
S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I.
S006 02 11 - CORTE 21 KM 98+000 L.D.
S006 02 12 - CORTE 21 KM 98+000 L.I.
S006 03 - VIADUCTOS
S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480
S006 04 - PUENTES
S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560
S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800
S006 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S006 05 02 - PSV KM 92+687
S006 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S006 06 01 - PIV 1 KM 92+438
S006 06 02 - PIV KM 94+020
S006 06 03 - PIV KM 96+700
S006 06 03 01 - PIV KM 97+200
S006 06 04 - PIV 1 VÍA KM 98+113
S006 06 05 - PIV 3 KM 98+422
S006 07 - PASO GANADERO
S006 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S006 08 01 - PIP KM 91+570
S006 08 02 - PIP KM 94+740
S006 08 03 - PIP 95+000
S006 09 - ENTRONQUES
S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100
S006 10 - PARADEROS
S006 10 01 - PARADERO KM 92+400
S006 10 02 - PARADERO 4 KM 98+590
S006 11 - TÚNELES
S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900
S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000
S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260
S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530
S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500
S006 11 06 - TÚNEL FALSO KM 95+630
S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700
S006 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S006 13 - PASOS DE FAUNA
S006 13 01 - PASO DE FAUNA KM 93+685
S006 13 02 - PASO DE FAUNA KM 91+ 325
S006 13 03 - PASO DE FAUNA KM 94+897
S006 14 - BAHÍAS SOS
S006 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S006 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S006 16 01 - PSPYG 1 KM 115+750
S006 16 02 - PSPYG 2 KM 116+570.00
S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434
S006 16 02 02 - PIPR 4 KM 98+590
S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S006 19 - CADENAMIENTOS
S006 19 001 - 91+000
S006 19 002 - 91+100
S006 19 003 - 91+200
S006 19 004 - 91+300
S006 19 005 - 91+400
S006 19 006 - 91+500
S006 19 007 - 91+600
S006 19 008 - 91+700
S006 19 009 - 91+800
S006 19 010 - 91+900
S006 19 011 - 92+000
S006 19 012 - 92+100
S006 19 013 - 92+200
S006 19 014 - 92+300
S006 19 015 - 92+400
S006 19 016 - 92+500
S006 19 017 - 92+600
S006 19 018 - 92+700
S006 19 019 - 92+800
S006 19 020 - 92+900
S006 19 021 - 93+000
S006 19 022 - 93+100
S006 19 023 - 93+200
S006 19 024 - 93+300
S006 19 025 - 93+400
S006 19 026 - 93+500
S006 19 027 - 93+600
S006 19 028 - 93+700
S006 19 029 - 93+800
S006 19 030 - 93+900
S006 19 031 - 94+000
S006 19 032 - 94+100
S006 19 033 - 94+200
S006 19 034 - 94+300
S006 19 035 - 94+400
S006 19 036 - 94+500
S006 19 037 - 94+600
S006 19 038 - 94+700
S006 19 039 - 94+800
S006 19 040 - 94+900
S006 19 041 - 95+000
S006 19 042 - 95+100
S006 19 043 - 95+200
S006 19 044 - 95+300
S006 19 045 - 95+400
S006 19 046 - 95+500
S006 19 047 - 95+600
S006 19 048 - 95+700
S006 19 049 - 95+800
S006 19 050 - 95+900
S006 19 051 - 96+000
S006 19 052 - 96+100
S006 19 053 - 96+200
S006 19 054 - 96+300
S006 19 055 - 96+400
S006 19 056 - 96+500
S006 19 057 - 96+600
S006 19 058 - 96+700
S006 19 059 - 96+800
S006 19 060 - 96+900
S006 19 061 - 97+000
S006 19 062 - 97+100
S006 19 063 - 97+200
S006 19 064 - 97+300
S006 19 065 - 97+400
S006 19 066 - 97+500
S006 19 067 - 97+600
S006 19 068 - 97+700
S006 19 069 - 97+800
S006 19 070 - 97+900
S006 19 071 - 98+000
S006 19 072 - 98+100
S006 19 073 - 98+200
S006 19 074 - 98+300
S006 19 075 - 98+400
S006 19 076 - 98+500
S006 19 077 - 98+600
S006 19 078 - 98+700
S006 19 079 - 98+800
S006 19 080 - 98+900
S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000)
S007 01 - TERRAPLENES
S007 01 01 - TERRAPLEN KM 98+274
S007 01 02 - TERRAPLEN KM 99 + 163
S007 01 03 - TERRAPLEN KM 99 + 263
S007 01 04 - TERRAPLEN KM 99 + 520
S007 01 05 - TERRAPLEN KM 99 + 740
S007 01 06 - TERRAPLEN KM 99 + 960
S007 01 07 - TERRAPLEN KM 100 + 160
S007 01 08 - TERRAPLEN KM 100 + 403
S007 01 09 - TERRAPLEN KM 100 + 760
S007 01 10 - TERRAPLEN KM 101 + 000
S007 01 11 - TERRAPLEN KM 101 + 325
S007 01 12 - TERRAPLEN KM 101 + 459
S007 01 13 - TERRAPLEN KM 101 + 746
S007 01 14 - TERRAPLEN KM 102 + 120
S007 01 16 - TERRAPLEN KM 102 + 640
S007 01 17 - TERRAPLEN KM 102 + 760
S007 01 18 - TERRAPLEN KM 103 + 320
S007 01 19 - TERRAPLEN KM 103 + 860
S007 01 20 - TERRAPLEN KM 104 + 100
S007 01 21 - TERRAPLEN KM 104 + 374
S007 01 22 - TERRAPLEN KM 104 + 800
S007 01 23 - TERRAPLEN KM 105 + 100
S007 01 24 - TERRAPLEN KM 105 + 507
S007 01 25 - TERRAPLEN KM 105 + 960
S007 01 26 - TERRAPLEN KM 102 + 430
S007 01 27 - TERRAPLEN KM 103 + 780
S007 02 - CORTES
S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I.
S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D.
S007 02 03 - CORTE 3 KM 100+100 L.I.
S007 02 05 - CORTE 4 KM 100+105 L.D.
S007 02 06 - CORTE 5 KM 100+320 L.D.
S007 02 07 - CORTE 6 KM 100+330 L.I.
S007 02 07 01 - CORTE 7 KM 100+730 L.D.
S007 02 07 02 - CORTE 8 KM 100+870 L.I.
S007 02 08 - CORTE 9 KM 100+890 L.D.
S007 02 09 - CORTE 10 KM 101+250 L.D.
S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I.
S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D.
S007 02 11 - CORTE 13 KM 101+400 L.I.
S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I.
S007 02 13 - CORTE 15 KM 101+700 L.D.
S007 02 15 - CORTE 16 KM 102+510 L.D.
S007 02 16 - CORTE 17 KM 102+510 L.I.
S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D.
S007 02 17 - CORTE 19 KM 103+030 L.I.
S007 02 17 01 - CORTE 20 KM 103+365 L.D.
S007 02 17 02 - CORTE 21 KM 103+420 L.D.
S007 02 18 - CORTE 23 KM 103+520 L.D.
S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I.
S007 02 18 02 - CORTE 24 KM 103+730 L.I.
S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D.
S007 02 19 01 - CORTE 26 KM 104+260 L.I.
S007 02 20 - CORTE 27 KM 104+260 L.D.
S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I.
S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D.
S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D.
S007 02 24 - CORTE 31 KM 105+305 L.I.
S007 02 25 - CORTE 32 KM 105+785.25 L.I.
S007 03 - VIADUCTOS
S007 04 - PUENTES
S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082
S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836
S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210
S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246
S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925
S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574
S007 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S007 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S007 06 01 - PIV 3A KM 101+242
S007 06 02 - PIV 4 KM 101+679
S007 06 03 - PIV 5 KM 102+570
S007 06 04 - PIV 6 KM 103+720
S007 06 05 - PIV QUIATONI 8 KM 105+700
S007 07 - PASO GANADERO
S007 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S007 09 - ENTRONQUES
S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540
S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700
S007 10 - PARADEROS
S007 10 01 - PARADERO 5 KM 101+480
S007 10 02 - PARADERO 6 KM 103+590
S007 11 - TÚNELES
S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980
S007 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S007 12 01 - BANCO DE TIRO KM 101+800 MARCIANO
S007 12 02 - BANCO DE TIRO KM 103+100 CABAÑITA
S007 12 03 - BANCO DE TIRO KM 103+900
S007 12 04 - BANCO DE TIRO KM 105+650 ENT. QUIATONI
S007 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 103+000 CABAÑITA
S007 12 06 - BANCO DE TIRO KM 101+000 ARMANDO
S007 12 07 - BANCO DE TIRO KM 105+000 POLVORIN
S007 13 - PASOS DE FAUNA
S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703
S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650
S007 14 - BAHÍAS SOS
S007 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S007 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S007 16 01 - PIP KM 100+140.00
S007 16 02 - PIPR 5 KM 101+480.00
S007 16 03 - PIPR 6 KM 103+590.00
S007 17 - RAMPA DE EMERGENCIA
S007 17 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 99+140.00
S007 17 02 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 102+620.00
S007 18 - MIRADOR
S007 18 01 - MIRADOR MITLA
S007 19 - CADENAMIENTOS
S007 19 001 - 99+000
S007 19 002 - 99+100
S007 19 003 - 99+200
S007 19 004 - 99+300
S007 19 005 - 99+400
S007 19 006 - 99+500
S007 19 007 - 99+600
S007 19 008 - 99+700
S007 19 009 - 99+800
S007 19 010 - 99+900
S007 19 011 - 100+000
S007 19 012 - 100+100
S007 19 013 - 100+200
S007 19 014 - 100+300
S007 19 015 - 100+400
S007 19 016 - 100+500
S007 19 017 - 100+600
S007 19 018 - 100+700
S007 19 019 - 100+800
S007 19 020 - 100+900
S007 19 021 - 101+000
S007 19 022 - 101+100
S007 19 023 - 101+200
S007 19 024 - 101+300
S007 19 025 - 101+400
S007 19 026 - 101+500
S007 19 027 - 101+600
S007 19 028 - 101+700
S007 19 029 - 101+800
S007 19 030 - 101+900
S007 19 031 - 102+000
S007 19 032 - 102+100
S007 19 033 - 102+200
S007 19 034 - 102+300
S007 19 035 - 102+400
S007 19 036 - 102+500
S007 19 037 - 102+600
S007 19 038 - 102+700
S007 19 039 - 102+800
S007 19 040 - 102+900
S007 19 041 - 103+000
S007 19 042 - 103+100
S007 19 043 - 103+200
S007 19 044 - 103+300
S007 19 045 - 103+400
S007 19 046 - 103+500
S007 19 047 - 103+600
S007 19 048 - 103+700
S007 19 049 - 103+800
S007 19 050 - 103+900
S007 19 051 - 104+000
S007 19 052 - 104+100
S007 19 053 - 104+200
S007 19 054 - 104+300
S007 19 055 - 104+400
S007 19 056 - 104+500
S007 19 057 - 104+600
S007 19 058 - 104+700
S007 19 059 - 104+800
S007 19 060 - 104+900
S007 19 061 - 105+000
S007 19 062 - 105+100
S007 19 063 - 105+200
S007 19 064 - 105+300
S007 19 065 - 105+400
S007 19 066 - 105+500
S007 19 067 - 105+600
S007 19 068 - 105+700
S007 19 069 - 105+800
S007 19 070 - 105+900
S007 20 - TRONCAL
S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000)
S008 01 - TERRAPLENES
S008 01 01 - TERRAPLEN KM 106 + 260
S008 01 02 - TERRAPLEN KM 106 + 338
S008 01 03 - TERRAPLEN KM 106 + 470
S008 01 04 - TERRAPLEN KM 106 + 800
S008 01 05 - TERRAPLEN KM 107 + 100
S008 01 06 - TERRAPLEN KM 107 + 400
S008 01 07 - TERRAPLEN KM 107 + 795
S008 01 08 - TERRAPLEN KM 108 + 206
S008 01 09 - TERRAPLEN KM 108 + 240
S008 01 10 - TERRAPLEN KM 108 + 620
S008 01 11 - TERRAPLEN KM 108 + 800
S008 01 12 - TERRAPLEN KM 109 + 040
S008 01 13 - TERRAPLEN KM 109 + 130
S008 01 14 - TERRAPLEN KM 109 + 380
S008 01 15 - TERRAPLEN KM 109 + 460
S008 01 16 - TERRAPLEN KM 109 + 820
S008 01 17 - TERRAPLEN KM 110 + 139
S008 01 18 - TERRAPLEN KM 110 + 432
S008 01 19 - TERRAPLEN KM 110 + 540
S008 01 20 - TERRAPLEN KM 110 + 760
S008 01 21 - TERRAPLEN KM 110 + 960
S008 01 22 - TERRAPLEN KM 111 + 112
S008 01 23 - TERRAPLEN KM 111 + 386
S008 01 24 - TERRAPLEN KM 111 + 600
S008 01 25 - TERRAPLEN KM 111 + 753
S008 01 26 - TERRAPLEN KM 112 + 020
S008 01 26 01 - TERRAPLEN KM 112 + 040
S008 01 27 - TERRAPLEN KM 112 + 300
S008 01 28 - TERRAPLEN KM 112 + 560
S008 01 29 - TERRAPLEN KM 112 + 660
S008 01 30 - TERRAPLEN KM 112 + 840
S008 01 31 - TERRAPLEN KM 112 + 992
S008 01 32 - TERRAPLEN KM 113 + 180
S008 01 33 - TERRAPLEN KM 113 + 843
S008 01 34 - TERRAPLEN KM 114 + 020
S008 01 35 - TERRAPLEN KM 114 + 160
S008 01 36 - TERRAPLEN KM 114 + 424
S008 01 37 - TERRAPLEN KM 114 + 650
S008 01 38 - TERRAPLEN KM 114 + 700
S008 02 - CORTES
S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I.
S008 02 02 - CORTE 4 KM 106+421 L.I.
S008 02 04 - CORTE 7 KM 106+840 L.I.
S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I.
S008 02 06 - CORTE 11 KM 108+010 L.D.
S008 02 07 - CORTE 12 KM 108+460 L.I.
S008 02 07 01 - CORTE 13 KM 108+470.80 L.D.
S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I.
S008 02 08 - CORTE 16 KM 108+940 L.D.
S008 02 09 - CORTE 17 KM 109+225 L.I.
S008 02 10 - CORTE 18 KM 109+250 L.D.
S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I.
S008 02 11 01 - CORTE 22 KM 109+575 L.D.
S008 02 12 - CORTE 23 KM 109+975 L.I.
S008 02 12 01 - CORTE 24 KM 110+025 L.D.
S008 02 13 - CORTE 25 KM 110+352.5 L.I.
S008 02 14 - CORTE 27 KM 110+495 L.D.
S008 02 14 01 - CORTE 28 KM 110+495 L.I.
S008 02 15 - CORTE 29 KM 110+707.5 L.I.
S008 02 16 - CORTE 32 KM 110+885 L.I.
S008 02 16 01 - CORTE 33 KM 111+255 L.I.
S008 02 17 - CORTE 34 KM 111+260 L.D.
S008 02 18 - CORTE 35 KM 111+727.5 L.D.
S008 02 18 01 - CORTE 36 KM 111+750 L.I.
S008 02 18 02 - CORTE 37 KM 112+230 L.D.
S008 02 19 - CORTE 38 KM 112+230 L.I.
S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I.
S008 02 20 01 - CORTE 41 KM 112+610 L.I.
S008 02 21 - CORTE 43 KM 112+740 L.I.
S008 02 22 - CORTE 45 KM 112+935 L.I.
S008 02 22 01 - CORTE 46 KM 113+095 L.D.
S008 02 22 02 - CORTE 47 KM 113+110 L.I.
S008 02 23 - CORTE 48 KM 113+632.5 L.I.
S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D.
S008 02 25 - CORTE 51 KM 114+115 L.I.
S008 02 26 - CORTE 53 KM 114+360 L.I.
S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I.
S008 03 - VIADUCTOS
S008 04 - PUENTES
S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635
S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689
S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709
S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239
S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000
S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546
S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945
S008 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S008 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S008 06 01 - PIV KM 109+266.77
S008 06 02 - PIV KM 110+4458.20
S008 06 03 - PIV KM 114+766.37
S008 06 04 - PIV KM 113+600.00
S008 07 - PASO GANADERO
S008 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S008 08 01 - PIP KM 106+570
S008 08 02 - PIP KM 108+570
S008 08 03 - PIP KM 112+200.00
S008 08 04 - PIP KM 113+200.00
S008 09 - ENTRONQUES
S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600
S008 10 - PARADEROS
S008 11 - TÚNELES
S008 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S008 12 01 - BANCO DE TIRO KM 111+340 RUTILO (DANIGARÉ)
S008 12 02 - BANCO DE TIRO KM 111+200 BT-19
S008 12 03 - BANCO DE TIRO KM 111+600 JUAN STGO
S008 12 04 - BANCO DE TIRO KM 113+500 BT-20
S008 12 05 - BANCO DE TIRO KM 113+500 LORENZO
S008 12 06 - BANCO DE TIRO KM 113+600 REYNALDO
S008 12 07 - BANCO DE TIRO KM 114+760
S008 13 - PASOS DE FAUNA
S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039
S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036
S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240
S008 14 - BAHÍAS SOS
S008 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S008 16 - RAMPA DE EMERGENCIA
S008 16 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 109+034.00
S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860
S008 18 - TRONCAL
S008 19 - CADENAMIENTOS
S008 19 001 - 106+000
S008 19 002 - 106+100
S008 19 003 - 106+200
S008 19 004 - 106+300
S008 19 005 - 106+400
S008 19 006 - 106+500
S008 19 007 - 106+600
S008 19 008 - 106+700
S008 19 009 - 106+800
S008 19 010 - 106+900
S008 19 011 - 107+000
S008 19 012 - 107+100
S008 19 013 - 107+200
S008 19 014 - 107+300
S008 19 015 - 107+400
S008 19 016 - 107+500
S008 19 017 - 107+600
S008 19 018 - 107+700
S008 19 019 - 107+800
S008 19 020 - 107+900
S008 19 021 - 108+000
S008 19 022 - 108+100
S008 19 023 - 108+200
S008 19 024 - 108+300
S008 19 025 - 108+400
S008 19 026 - 108+500
S008 19 027 - 108+600
S008 19 028 - 108+700
S008 19 029 - 108+800
S008 19 030 - 108+900
S008 19 031 - 109+000
S008 19 032 - 109+100
S008 19 033 - 109+200
S008 19 034 - 109+300
S008 19 035 - 109+400
S008 19 036 - 109+500
S008 19 037 - 109+600
S008 19 038 - 109+700
S008 19 039 - 109+800
S008 19 040 - 109+900
S008 19 041 - 110+000
S008 19 042 - 110+100
S008 19 043 - 110+200
S008 19 044 - 110+300
S008 19 045 - 110+400
S008 19 046 - 110+500
S008 19 047 - 110+600
S008 19 048 - 110+700
S008 19 049 - 110+800
S008 19 050 - 110+900
S008 19 051 - 111+000
S008 19 052 - 111+100
S008 19 053 - 111+200
S008 19 054 - 111+300
S008 19 055 - 111+400
S008 19 056 - 111+500
S008 19 057 - 111+600
S008 19 058 - 111+700
S008 19 059 - 111+800
S008 19 060 - 111+900
S008 19 061 - 112+000
S008 19 062 - 112+100
S008 19 063 - 112+200
S008 19 064 - 112+300
S008 19 065 - 112+400
S008 19 066 - 112+500
S008 19 067 - 112+600
S008 19 068 - 112+700
S008 19 069 - 112+800
S008 19 070 - 112+900
S008 19 071 - 113+000
S008 19 072 - 113+100
S008 19 073 - 113+200
S008 19 074 - 113+300
S008 19 075 - 113+400
S008 19 076 - 113+500
S008 19 077 - 113+600
S008 19 078 - 113+700
S008 19 079 - 113+800
S008 19 080 - 113+900
S008 19 081 - 114+000
S008 19 082 - 114+100
S008 19 083 - 114+200
S008 19 084 - 114+300
S008 19 085 - 114+400
S008 19 086 - 114+500
S008 19 087 - 114+600
S008 19 088 - 114+700
S008 19 089 - 114+800
S008 19 090 - 114+900
S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000)
S009 01 - TERRAPLENES
S009 01 02 - TERRAPLEN KM 114 + 900
S009 01 03 - TERRAPLEN KM 115 + 115
S009 01 04 - TERRAPLEN KM 115 + 205
S009 01 05 - TERRAPLEN KM 115 + 249
S009 01 06 - TERRAPLEN KM 115 + 648
S009 01 07 - TERRAPLEN KM 116 + 127
S009 01 08 - TERRAPLEN KM 116 + 520
S009 01 09 - TERRAPLEN KM 117 + 500
S009 01 10 - TERRAPLEN KM 117 + 720
S009 01 11 - TERRAPLEN KM 117 + 880
S009 01 12 - TERRAPLEN KM 118 + 520
S009 01 13 - TERRAPLEN KM 118 + 980
S009 01 14 - TERRAPLEN KM 119 + 300
S009 01 15 - TERRAPLEN KM 217 + 880
S009 01 16 - TERRAPLEN KM 218 + 520
S009 01 17 - TERRAPLEN KM 219 + 000
S009 01 18 - TERRAPLEN KM 219 + 300
S009 01 19 - TERRAPLEN KM 119 + 600
S009 01 20 - TERRAPLEN KM 119 + 906
S009 01 21 - TERRAPLEN KM 120 + 060
S009 01 22 - TERRAPLEN KM 120 + 250
S009 01 23 - TERRAPLEN KM 120 + 386
S009 01 24 - TERRAPLEN KM 120 + 593
S009 01 25 - TERRAPLEN KM 120 + 820
S009 01 26 - TERRAPLEN KM 120 + 900
S009 01 27 - TERRAPLEN KM 121 + 180
S009 01 28 - TERRAPLEN KM 121 + 540
S009 01 29 - TERRAPLEN KM 121 + 840
S009 01 30 - TERRAPLEN KM 122 + 131
S009 01 31 - TERRAPLEN KM 122 + 380
S009 01 32 - TERRAPLEN KM 122 + 600
S009 01 33 - TERRAPLEN KM 122 + 744
S009 01 34 - TERRAPLEN KM 123 + 051
S009 01 35 - TERRAPLEN KM 123 + 460
S009 01 36 - TERRAPLEN KM 123 + 900
S009 01 37 - TERRAPLEN KM 124 + 240
S009 01 38 - TERRAPLEN KM 124 + 420
S009 01 39 - TERRAPLEN KM 124 + 700
S009 01 40 - TERRAPLEN KM 125 + 180
S009 01 41 - TERRAPLEN KM 125 + 814
S009 01 42 - TERRAPLEN KM 126 + 180
S009 01 43 - TERRAPLEN KM 127 + 040
S009 01 44 - TERRAPLEN KM 127 + 620
S009 01 46 - TERRAPLEN KM 426 + 720
S009 01 50 - TERRAPLEN KM 127 + 720
S009 01 51 - TERRAPLEN KM 128 + 091
S009 01 54 - TERRAPLEN KM 126 + 720
S009 01 55 - TERRAPLEN KM 126 + 995
S009 01 56 - TERRAPLEN KM 127 + 232
S009 01 57 - TERRAPLEN KM 127 + 360
S009 01 58 - TERRAPLEN KM 127 + 700
S009 01 60 - TERRAPLEN KM 128 + 191
S009 02 - CORTES
S009 02 01 - CORTE 1 KM 115+040 L.I.
S009 02 02 - CORTE 2 KM 115+057.5 L.D.
S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I.
S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D.
S009 02 05 - CORTE 6 KM 117+315 L.D.
S009 02 06 - CORTE 5 KM 117+320 L.I.
S009 02 07 - CORTE 7 KM 118+220 L.I.
S009 02 07 01 - CORTE 8 KM 118+235 L.D.
S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D.
S009 02 08 - CORTE 9 KM 118+857.5 L.I.
S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D.
S009 02 09 - CORTE 11 KM 119+175 L.I.
S009 02 10 - CORTE 13 KM 119+465 L.I.
S009 02 10 01 - CORTE 14 KM 119+517.5 L.D.
S009 02 10 02 - CORTE 16 KM 119+972.5 L.D.
S009 02 11 - CORTE 15 KM 119+972.5 L.I.
S009 02 11 01 - CORTE 18 KM 120+185 L.D.
S009 02 12 - CORTE 17 KM 120+195 L.I.
S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I.
S009 02 14 - CORTE 20 KM 120+505 L.D.
S009 02 14 01 - CORTE 1 KM 120+784.50 L.I.
S009 02 15 - CORTE 22 KM 121+030 L.D.
S009 02 16 - CORTE 21 KM 121+065 L.I.
S009 02 16 01 - CORTE 24 KM 121+395 L.D.
S009 02 17 - CORTE 23 KM 121+425 L.I.
S009 02 17 01 - CORTE 15 KM 121+700 L.D.
S009 02 17 02 - CORTE 15 KM 121+700 L.I.
S009 02 17 03 - CORTE 16 KM 121+980 L.D.
S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I.
S009 02 18 01 - CORTE 17 KM 122+280 L.D.
S009 02 18 02 - CORTE 17 KM 122+280 L.I.
S009 02 19 - CORTE 18 KM 122+510 L.D.
S009 02 19 01 - CORTE 18 KM 122+510 L.I.
S009 02 20 - CORTE 19 KM 122+680 L.D.
S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I.
S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I.
S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D.
S009 02 22 01 - CORTE 21 KM 123+305 L.I.
S009 02 23 - CORTE 22 KM 123+750 L.D.
S009 02 23 01 - CORTE 22 KM 123+750 L.I.
S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I.
S009 02 25 - CORTE 24 KM 124+600 L.I.
S009 02 26 - CORTE 25 KM 125+120 L.I.
S009 02 27 - CORTE 26 KM 126+100 L.D.
S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I.
S009 02 27 02 - CORTE 26A KM 126+460 L.D.
S009 02 27 03 - CORTE 26A KM 126+460 L.I.
S009 02 27 04 - CORTE 26B KM 126+900 L.D.
S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I.
S009 02 30 - CORTE 27 KM 127+540 L.D.
S009 02 30 01 - CORTE 27 KM 127+540 L.I.
S009 02 37 - CORTE 28 KM 127+750 L.D.
S009 02 37 01 - CORTE 28 KM 127+750 L.I.
S009 02 38 - CORTE 29 KM 128+250 L.D.
S009 02 38 01 - CORTE 29 KM 128+250 L.I.
S009 02 39 - CORTE 30 KM 128+470 L.I.
S009 02 40 - CORTE 31 KM 128+650 L.I.
S009 02 40 01 - CORTE 2B KM 129+250 L.D.
S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I.
S009 03 - VIADUCTOS
S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177
S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800
S009 04 - PUENTES
S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820
S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100
S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650
S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858
S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306
S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660
S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320
S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640
S009 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S009 05 01 - PSV KM 126+520
S009 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S009 06 01 - PIV 9 KM 119+250
S009 07 - PASO GANADERO
S009 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S009 09 - ENTRONQUES
S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900
S009 09 02 - ENTRONQUE AGUA BLANCA KM 122+000.00
S009 10 - PARADEROS
S009 10 01 - PARADERO 7 KM 125+150 NARRO
S009 11 - TÚNELES
S009 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S009 12 03 - BANCO DE TIRO KM 120+500 BT-25
S009 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 118+040-118+200
S009 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 121+000 AGUA BLANCA
S009 12 06 - BANCO DE TIRO KM 122+300 BT 26
S009 13 - PASOS DE FAUNA
S009 13 01 - PASO DE FAUNA KM 122+580
S009 13 02 - PASO DE FAUNA KM 123+460
S009 13 03 - PASO DE FAUNA KM 127+600
S009 14 - BAHÍAS SOS
S009 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S009 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S009 16 03 - PSPYG 3 KM 123+620.00
S009 16 04 - PSPYG 4 KM 124+730.00
S009 16 05 - PSPYG 5 KM 125+420.00
S009 16 06 - BÓVEDA KM 126+655
S009 17 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S009 17 01 - PIPR 7 KM 125+150.00
S009 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S009 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 118+580
S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800
S009 19 - MIRADOR
S009 19 01 - MIRADOR ACATLANCITO
S009 20 - CADENAMIENTOS
S009 20 001 - 115+000
S009 20 002 - 115+100
S009 20 003 - 115+200
S009 20 004 - 115+300
S009 20 005 - 115+400
S009 20 006 - 115+500
S009 20 007 - 115+600
S009 20 008 - 115+700
S009 20 009 - 115+800
S009 20 010 - 115+900
S009 20 011 - 116+000
S009 20 012 - 116+100
S009 20 013 - 116+200
S009 20 014 - 116+300
S009 20 015 - 116+400
S009 20 016 - 116+500
S009 20 017 - 116+600
S009 20 018 - 116+700
S009 20 019 - 116+800
S009 20 020 - 116+900
S009 20 021 - 117+000
S009 20 022 - 117+100
S009 20 023 - 117+200
S009 20 024 - 117+300
S009 20 025 - 117+400
S009 20 026 - 117+500
S009 20 027 - 117+600
S009 20 028 - 117+700
S009 20 029 - 117+800
S009 20 030 - 117+900
S009 20 031 - 118+000
S009 20 032 - 118+100
S009 20 033 - 118+200
S009 20 034 - 118+300
S009 20 035 - 118+400
S009 20 036 - 118+500
S009 20 037 - 118+600
S009 20 038 - 118+700
S009 20 039 - 118+800
S009 20 040 - 118+900
S009 20 041 - 119+000
S009 20 042 - 119+100
S009 20 043 - 119+200
S009 20 044 - 119+300
S009 20 045 - 119+400
S009 20 046 - 119+500
S009 20 047 - 119+600
S009 20 048 - 119+700
S009 20 049 - 119+800
S009 20 050 - 119+900
S009 20 051 - 120+000
S009 20 052 - 120+100
S009 20 053 - 120+200
S009 20 054 - 120+300
S009 20 055 - 120+400
S009 20 056 - 120+500
S009 20 057 - 120+600
S009 20 058 - 120+700
S009 20 059 - 120+800
S009 20 060 - 120+900
S009 20 061 - 121+000
S009 20 062 - 121+100
S009 20 063 - 121+200
S009 20 064 - 121+300
S009 20 065 - 121+400
S009 20 066 - 121+500
S009 20 067 - 121+600
S009 20 068 - 121+700
S009 20 069 - 121+800
S009 20 070 - 121+900
S009 20 071 - 122+000
S009 20 072 - 122+100
S009 20 073 - 122+200
S009 20 074 - 122+300
S009 20 075 - 122+400
S009 20 076 - 122+500
S009 20 077 - 122+600
S009 20 078 - 122+700
S009 20 079 - 122+800
S009 20 080 - 122+900
S009 20 081 - 123+000
S009 20 082 - 123+100
S009 20 083 - 123+200
S009 20 084 - 123+300
S009 20 085 - 123+400
S009 20 086 - 123+500
S009 20 087 - 123+600
S009 20 088 - 123+700
S009 20 089 - 123+800
S009 20 090 - 123+900
S009 20 091 - 124+000
S009 20 092 - 124+100
S009 20 093 - 124+200
S009 20 094 - 124+300
S009 20 095 - 124+400
S009 20 096 - 124+500
S009 20 097 - 124+600
S009 20 098 - 124+700
S009 20 099 - 124+800
S009 20 100 - 124+900
S009 20 101 - 125+000
S009 20 102 - 125+100
S009 20 103 - 125+200
S009 20 104 - 125+300
S009 20 105 - 125+400
S009 20 106 - 125+500
S009 20 107 - 125+600
S009 20 108 - 125+700
S009 20 109 - 125+800
S009 20 110 - 125+900
S009 20 111 - 126+000
S009 20 112 - 126+100
S009 20 113 - 126+200
S009 20 114 - 126+300
S009 20 115 - 126+400
S009 20 116 - 126+500
S009 20 117 - 126+600
S009 20 118 - 126+700
S009 20 119 - 126+800
S009 20 120 - 126+900
S009 20 121 - 127+000
S009 20 122 - 127+100
S009 20 123 - 127+200
S009 20 124 - 127+300
S009 20 125 - 127+400
S009 20 126 - 127+500
S009 20 127 - 127+600
S009 20 128 - 127+700
S009 20 129 - 526+400
S009 20 130 - 526+500
S009 20 131 - 526+600
S009 20 132 - 526+700
S009 20 133 - 526+800
S009 20 134 - 526+900
S009 20 135 - 527+000
S009 20 136 - 527+100
S009 20 137 - 527+200
S009 20 138 - 527+300
S009 20 139 - 527+400
S009 20 140 - 527+500
S009 20 141 - 527+600
S009 20 142 - 527+700
S009 20 143 - 527+800
S009 20 144 - 127+900
S009 21 - BÓVEDAS
S009 22 - CAMPAMENTO
S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000)
S010 01 - TERRAPLENES
S010 01 01 - TERRAPLEN KM 128 + 200
S010 01 02 - TERRAPLEN KM 128 + 360
S010 01 03 - TERRAPLEN KM 128 + 620
S010 01 04 - TERRAPLEN KM 128 + 700
S010 01 05 - TERRAPLEN KM 129 + 160
S010 01 06 - TERRAPLEN KM 129 + 351
S010 01 07 - TERRAPLEN KM 129 + 580
S010 01 08 - TERRAPLEN KM 129 + 709
S010 01 09 - TERRAPLEN KM 129 + 820
S010 01 10 - TERRAPLEN KM 129 + 960
S010 01 11 - TERRAPLEN KM 130 + 136
S010 01 12 - TERRAPLEN KM 130 + 220
S010 01 13 - TERRAPLEN KM 130 + 280
S010 01 14 - TERRAPLEN KM 130 + 640
S010 01 15 - TERRAPLEN KM 130 + 980
S010 01 16 - TERRAPLEN KM 131 + 080
S010 01 17 - TERRAPLEN KM 131 + 220
S010 01 18 - TERRAPLEN KM 131 + 344
S010 01 19 - TERRAPLEN KM 131 + 514
S010 01 20 - TERRAPLEN KM 131 + 720
S010 01 21 - TERRAPLEN KM 132 + 180
S010 01 22 - TERRAPLEN KM 132 + 420
S010 01 23 - TERRAPLEN KM 132 + 480
S010 01 24 - TERRAPLEN KM 132 + 603
S010 01 25 - TERRAPLEN KM 132 + 809
S010 01 26 - TERRAPLEN KM 132 + 900
S010 01 27 - TERRAPLEN KM 133 + 095
S010 01 28 - TERRAPLEN KM 133 + 252
S010 01 29 - TERRAPLEN KM 133 + 400
S010 01 30 - TERRAPLEN KM 133 + 440
S010 02 - CORTES
S010 02 00 - CORTE 3 KM 128+277.50 L.I.
S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I.
S010 02 01 01 - CORTE 3 KM 128+820 L.I.
S010 02 01 02 - CORTE 4 KM 129+120 L.I.
S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I.
S010 02 01 04 - CORTE 6 KM 129+840 L.I.
S010 02 02 - CORTE 8 KM 130+275 L.I.
S010 02 03 - CORTE 9 KM 130+545 L.I.
S010 02 04 - CORTE 10 KM 130+760 L.I.
S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I.
S010 02 05 - CORTE 12 KM 131+030 L.I.
S010 02 06 - CORTE 13 KM 131+191.6 L.I.
S010 02 07 - CORTE 14 KM 131+435 L.I.
S010 02 07 01 - CORTE 15 KM 131+660 L.I.
S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I.
S010 02 09 - CORTE 17 KM 132+680 L.I.
S010 03 - VIADUCTOS
S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650
S010 04 - PUENTES
S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865
S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320
S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120
S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440
S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840
S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300
S010 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S010 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S010 07 - PASO GANADERO
S010 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S010 09 - ENTRONQUES
S010 10 - PARADEROS
S010 11 - TÚNELES
S010 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S010 12 01 - BANCO DE TIRO KM 128+000 BT 31
S010 12 02 - BANCO DE TIRO KM 131+200 ESCOLLERA
S010 13 - PASOS DE FAUNA
S010 14 - BAHÍAS SOS
S010 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S010 17 - TRONCAL
S010 18 001 - 128+000
S010 18 002 - 128+100
S010 18 003 - 128+200
S010 18 004 - 128+300
S010 18 005 - 128+400
S010 18 006 - 128+500
S010 18 007 - 128+600
S010 18 008 - 128+700
S010 18 009 - 128+800
S010 18 010 - 128+900
S010 18 011 - 129+000
S010 18 012 - 129+100
S010 18 013 - 129+200
S010 18 014 - 129+300
S010 18 015 - 129+400
S010 18 016 - 129+500
S010 18 017 - 129+600
S010 18 018 - 129+700
S010 18 019 - 129+800
S010 18 020 - 129+900
S010 18 021 - 130+000
S010 18 022 - 130+100
S010 18 023 - 130+200
S010 18 024 - 130+300
S010 18 025 - 130+400
S010 18 026 - 130+500
S010 18 027 - 130+600
S010 18 028 - 130+700
S010 18 029 - 130+800
S010 18 030 - 130+900
S010 18 031 - 131+000
S010 18 032 - 131+100
S010 18 033 - 131+200
S010 18 034 - 131+300
S010 18 035 - 131+400
S010 18 036 - 131+500
S010 18 037 - 131+600
S010 18 038 - 131+700
S010 18 039 - 131+800
S010 18 040 - 131+900
S010 18 041 - 132+000
S010 18 042 - 132+100
S010 18 043 - 132+200
S010 18 044 - 132+300
S010 18 045 - 132+400
S010 18 046 - 132+500
S010 18 047 - 132+600
S010 18 048 - 132+700
S010 18 049 - 132+800
S010 18 050 - 132+900
S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000)
S011 01 - TERRAPLENES
S011 01 01 - TERRAPLEN KM 133 + 857
S011 01 02 - TERRAPLEN KM 134 + 040
S011 01 03 - TERRAPLEN KM 134 + 180
S011 01 04 - TERRAPLEN KM 134 + 312
S011 01 05 - TERRAPLEN KM 134 + 415
S011 01 06 - TERRAPLEN KM 134 + 474
S011 01 07 - TERRAPLEN KM 134 + 640
S011 01 08 - TERRAPLEN KM 134 + 820
S011 01 09 - TERRAPLEN KM 134 + 980
S011 01 10 - TERRAPLEN KM 135 + 140
S011 01 11 - TERRAPLEN KM 135 + 200
S011 01 12 - TERRAPLEN KM 135 + 360
S011 01 13 - TERRAPLEN KM 135 + 400
S011 01 14 - TERRAPLEN KM 135 + 515
S011 01 15 - TERRAPLEN KM 135 + 609
S011 01 16 - TERRAPLEN KM 135 + 660
S011 01 17 - TERRAPLEN KM 135 + 920
S011 01 18 - TERRAPLEN KM 136 + 194
S011 01 19 - TERRAPLEN KM 136 + 480
S011 01 20 - TERRAPLEN KM 136 + 249
S011 01 21 - TERRAPLEN KM 136 + 534
S011 01 22 - TERRAPLEN KM 136 + 672
S011 01 23 - TERRAPLEN KM 136 + 876
S011 01 24 - TERRAPLEN KM 136 + 980
S011 01 25 - TERRAPLEN KM 137 + 140
S011 01 26 - TERRAPLEN KM 137 + 247
S011 01 27 - TERRAPLEN KM 137 + 340
S011 01 28 - TERRAPLEN KM 137 + 420
S011 01 29 - TERRAPLEN KM 137 + 640
S011 01 30 - TERRAPLEN KM 137 + 760
S011 01 31 - TERRAPLEN KM 138 + 060
S011 01 32 - TERRAPLEN KM 138 + 260
S011 01 33 - TERRAPLEN KM 138 + 931
S011 01 34 - TERRAPLEN KM 139 + 008
S011 01 35 - TERRAPLEN KM 139 + 231
S011 01 36 - TERRAPLEN KM 139 + 400
S011 01 37 - TERRAPLEN KM 139 + 507
S011 01 38 - TERRAPLEN KM 139 + 525
S011 01 39 - TERRAPLEN KM 139 + 828
S011 01 40 - TERRAPLEN KM 139 + 912
S011 01 41 - TERRAPLEN KM 140 + 111
S011 01 42 - TERRAPLEN KM 140 + 340
S011 02 - CORTES
S011 02 01 - CORTE 1 KM 133+770 L.I.
S011 02 01 01 - CORTE 2 KM 133+950 L.I.
S011 02 02 - CORTE 3 KM 134+140 L.I.
S011 02 03 - CORTE 3 KM 134+140 L.D.
S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I.
S011 02 04 01 - CORTE 4 KM 134+300 L.D.
S011 02 06 - CORTE 6 KM 134+570 L.I.
S011 02 07 - CORTE 7 KM 134+900 L.I.
S011 02 07 01 - CORTE 4 KM 135+477.50 L.I.
S011 02 11 - CORTE 10 KM 135+480 L.I.
S011 02 12 - CORTE 11 KM 135+750 L.I.
S011 02 14 - CORTE 13 KM 136+500 L.I.
S011 02 14 01 - CORTE 5 KM 136+720 L.I.
S011 02 14 02 - CORTE 6 KM 136+940 L.I.
S011 02 14 03 - CORTE 7 KM 137+095 L.I.
S011 02 15 - CORTE 3 KM 137+310 L.I.
S011 02 16 - CORTE 4 KM 137+677.5 L.I.
S011 02 18 - CORTE 6 KM 138+800 L.I.
S011 02 18 01 - CORTE 8 KM 139+230 L.I.
S011 02 18 02 - CORTE 10 KM 139+720 L.D.
S011 02 18 03 - CORTE 9 KM 139+725 L.I.
S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I.
S011 03 - VIADUCTOS
S011 04 - PUENTES
S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080
S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760
S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330
S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420
S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420
S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170
S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970
S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460
S011 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S011 05 01 - PSV KM 140+180
S011 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S011 06 01 - PIV 1 VÍA KM 139+810
S011 06 02 - PIV KM 140+520
S011 07 - PASO GANADERO
S011 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S011 09 - ENTRONQUES
S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900
S011 10 - PARADEROS
S011 11 - TÚNELES
S011 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S011 12 01 - BANCO DE TIRO KM 133+360 ATAULFO
S011 12 02 - BANCO DE TIRO KM 134+400 BT 32
S011 12 03 - BANCO DE TIRO KM 138+800 BT 35
S011 12 04 - BANCO DE TIRO KM 136+700 BT-34
S011 12 05 - BANCO DE TIRO KM 138+400
S011 13 - PASOS DE FAUNA
S011 14 - BAHÍAS SOS
S011 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S011 17 - TRONCAL
S011 18 - CADENAMIENTOS
S011 18 001 - 133+000
S011 18 002 - 133+100
S011 18 003 - 133+200
S011 18 004 - 133+300
S011 18 005 - 133+400
S011 18 006 - 133+500
S011 18 007 - 133+600
S011 18 008 - 133+700
S011 18 009 - 133+800
S011 18 010 - 133+900
S011 18 011 - 134+000
S011 18 012 - 134+100
S011 18 013 - 134+200
S011 18 014 - 134+300
S011 18 015 - 134+400
S011 18 016 - 134+500
S011 18 017 - 134+600
S011 18 018 - 134+700
S011 18 019 - 134+800
S011 18 020 - 134+900
S011 18 021 - 135+000
S011 18 022 - 135+100
S011 18 023 - 135+200
S011 18 024 - 135+300
S011 18 025 - 135+400
S011 18 026 - 135+500
S011 18 027 - 135+600
S011 18 028 - 135+700
S011 18 029 - 135+800
S011 18 030 - 135+900
S011 18 031 - 136+000
S011 18 032 - 136+100
S011 18 033 - 136+200
S011 18 034 - 136+300
S011 18 035 - 136+400
S011 18 036 - 136+500
S011 18 037 - 136+600
S011 18 038 - 136+700
S011 18 039 - 136+800
S011 18 040 - 136+900
S011 18 041 - 137+000
S011 18 042 - 137+100
S011 18 043 - 137+200
S011 18 044 - 137+300
S011 18 045 - 137+400
S011 18 046 - 137+500
S011 18 047 - 137+600
S011 18 048 - 137+700
S011 18 049 - 137+800
S011 18 050 - 137+900
S011 18 051 - 138+000
S011 18 052 - 138+100
S011 18 053 - 138+200
S011 18 054 - 138+300
S011 18 055 - 138+400
S011 18 056 - 138+500
S011 18 057 - 138+600
S011 18 058 - 138+700
S011 18 059 - 138+800
S011 18 060 - 138+900
S011 18 061 - 139+000
S011 18 062 - 139+100
S011 18 063 - 139+200
S011 18 064 - 139+300
S011 18 065 - 139+400
S011 18 066 - 139+500
S011 18 067 - 139+600
S011 18 068 - 139+700
S011 18 069 - 139+800
S011 18 070 - 139+900
S012 - SUBTRAMO 12 (KM 140+000 AL KM 147+000)
S012 01 - TERRAPLENES
S012 01 01 - BANCO DE TIRO KM 140+500 BT 36
S012 01 02 - BANCO DE TIRO KM 145+520 TIRSO
S012 01 03 - BANCO DE TIRO KM 142+200 TUNEL 2
S012 01 04 - BANCO DE TIRO KM 143+600 BT-38
S012 01 05 - BANCO DE PRESTAMO KM 147+000 LACHIXILA
S012 02 - CORTES
S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I.
S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I.
S012 02 05 - CORTE 11 KM 141+728.50 L.I.
S012 02 06 - CORTE 12 KM 141+890 L.I.
S012 02 07 - CORTE 13 KM 142+150.50 L.I.
S012 02 08 - CORTE 15 KM 142+570 L.D.
S012 02 09 - CORTE 14 KM 142+571 L.I.
S012 02 10 - CORTE 16 KM 142+760 L.I.
S012 02 11 - CORTE 17 KM 143+012 L.I.
S012 02 12 - CORTE 18 KM 143+400 L.D.
S012 02 13 - CORTE 19 KM 143+410 L.I.
S012 02 14 - CORTE 20 KM 143+895 L.I.
S012 02 17 - CORTE 21 KM 144+570 L.I.
S012 02 18 - CORTE 23 KM 144+860 L.I.
S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D.
S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D.
S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I.
S012 02 21 - CORTE 27 KM 145+950 L.I.
S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I.
S012 02 23 - CORTE 28 KM 145+970 L.D.
S012 02 24 - CORTE 29 KM 146+128.82 L.D.
S012 02 25 - CORTE 21 KM 146+880 L.I.
S012 03 - VIADUCTOS
S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860
S012 04 - PUENTES
S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980
S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630
S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380
S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840
S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200
S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830
S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340
S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820
S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280
S012 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S012 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S012 06 001 - PIV KM 140+500.00
S012 06 01 - PIV 1 VÍA KM 143+580
S012 06 02 - PIV 1 VÍA KM 143+760
S012 06 03 - PIV 1 VÍA KM 143+970
S012 07 - PASO GANADERO
S012 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S012 09 - ENTRONQUES
S012 10 - PARADEROS
S012 11 - TÚNELES
S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300
S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300
S012 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S012 12 06 - BANCO DE TIRO 545+300
S012 13 - PASOS DE FAUNA
S012 14 - BAHÍAS SOS
S012 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S012 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S012 16 01 - PIPYG KM 146+840.00
S012 17 - CADENAMIENTOS
S012 17 001 - 140+000
S012 17 002 - 140+100
S012 17 003 - 140+200
S012 17 004 - 140+300
S012 17 005 - 140+400
S012 17 006 - 140+500
S012 17 007 - 140+600
S012 17 008 - 140+700
S012 17 009 - 140+800
S012 17 010 - 140+900
S012 17 011 - 141+000
S012 17 012 - 141+100
S012 17 013 - 141+200
S012 17 014 - 141+300
S012 17 015 - 141+400
S012 17 016 - 141+500
S012 17 017 - 141+600
S012 17 018 - 141+700
S012 17 019 - 141+800
S012 17 020 - 141+900
S012 17 021 - 142+000
S012 17 022 - 142+100
S012 17 023 - 142+200
S012 17 024 - 142+300
S012 17 025 - 142+400
S012 17 026 - 142+500
S012 17 027 - 142+600
S012 17 028 - 142+600
S012 17 029 - 142+700
S012 17 030 - 142+800
S012 17 031 - 142+900
S012 17 032 - 143+000
S012 17 033 - 143+100
S012 17 034 - 143+200
S012 17 035 - 143+300
S012 17 036 - 143+400
S012 17 037 - 143+500
S012 17 038 - 143+600
S012 17 039 - 143+700
S012 17 040 - 143+800
S012 17 041 - 143+900
S012 17 042 - 544+000
S012 17 043 - 544+100
S012 17 044 - 544+200
S012 17 045 - 544+300
S012 17 046 - 544+400
S012 17 047 - 544+500
S012 17 048 - 544+600
S012 17 049 - 544+700
S012 17 050 - 544+800
S012 17 051 - 544+900
S012 17 052 - 545+000
S012 17 053 - 545+100
S012 17 054 - 545+200
S012 17 055 - 545+300
S012 17 056 - 545+400
S012 17 057 - 545+500
S012 17 058 - 545+600
S012 17 059 - 545+700
S012 17 060 - 545+800
S012 17 061 - 545+900
S012 17 062 - 546+000
S012 17 063 - 146+100
S012 17 064 - 146+200
S012 17 065 - 146+300
S012 17 066 - 146+400
S012 17 067 - 146+500
S012 17 068 - 146+600
S012 17 069 - 146+700
S012 17 070 - 146+800
S012 17 071 - 146+900
S012 19 01 - TERRAPLEN KM 140+723
S012 19 02 - TERRAPLEN KM 141+179
S012 19 03 - TERRAPLEN KM 141+222
S012 19 04 - TERRAPLEN KM 141+260
S012 19 05 - TERRAPLEN KM 142+234
S012 19 06 - TERRAPLEN KM 142+265
S012 19 07 - TERRAPLEN KM 143+528
S012 19 08 - TERRAPLEN KM 143+933
S012 19 09 - TERRAPLEN KM 144+091
S012 19 10 - TERRAPLEN KM 144+405
S012 19 10 - 02 - TERRAPLEN KM 144+650
S012 19 11 - TERRAPLEN KM 144+858
S012 19 12 - TERRAPLEN KM 145+651
S012 19 13 - TERRAPLEN KM 145+998
S012 19 14 - TERRAPLEN KM 146+340
S012 19 15 - TERRAPLEN KM 146+788
S012 19 16 - TERRAPLEN KM 147+198
S012 19 17 - TERRAPLEN KM 149+043
S013 - SUBTRAMO 13 (KM 147+000 AL KM 156+500)
S013 01 - TERRAPLENES
S013 01 01 - TERRAPLEN KM 149+356
S013 01 02 - TERRAPLEN KM 149+641
S013 01 03 - TERRAPLEN KM 149+711
S013 01 04 - TERRAPLEN KM 150+105
S013 01 05 - TERRAPLEN KM 150+346
S013 01 06 - TERRAPLEN KM 150+747
S013 01 07 - TERRAPLEN KM 151+398
S013 01 08 - TERRAPLEN KM 151+941
S013 01 09 - TERRAPLEN KM 152+159
S013 01 10 - TERRAPLEN KM 152+434
S013 01 11 - TERRAPLEN KM 152+553
S013 01 12 - TERRAPLEN KM 152+622
S013 01 13 - TERRAPLEN KM 153+071
S013 01 14 - TERRAPLEN KM 153+332
S013 01 15 - TERRAPLEN KM 153+452
S013 01 16 - TERRAPLEN KM 153+713
S013 01 17 - TERRAPLEN KM 154+207
S013 01 18 - TERRAPLEN KM 154+348
S013 01 19 - TERRAPLEN KM 154+630
S013 01 20 - TERRAPLEN KM 154+794
S013 01 21 - TERRAPLEN KM 155+266
S013 01 22 - TERRAPLEN KM 155+454
S013 01 23 - TERRAPLEN KM 155+589
S013 01 24 - TERRAPLEN KM 155+635
S013 01 25 - TERRAPLEN KM 156+351
S013 01 26 - TERRAPLEN KM 156+471
S013 02 - CORTES
S013 02 01 - CORTE 3 KM 148+780 L.D.
S013 02 01 01 - CORTE 2 KM 148+810 L.I.
S013 02 01 02 - CORTE 4 KM 149+141.19 L.I.
S013 02 01 03 - CORTE 6 KM 149+280 L.D.
S013 02 02 - CORTE 5 KM 149+440 L.I.
S013 02 02 01 - CORTE 7 KM 149+520 L.D.
S013 02 03 - CORTE 8 KM 149+680 L.I.
S013 02 04 - CORTE 9 KM 149+970 L.I.
S013 02 04 01 - CORTE 10 KM 149+970 L.D.
S013 02 05 - CORTE 11 KM 150+260 L.I.
S013 02 06 - CORTE 1 KM 150+670 L.I.
S013 02 07 - CORTE 3A KM 151+050 L.I.
S013 02 08 - CORTE 3B KM 151+400 L.I.
S013 02 09 - CORTE 3C KM 151+760 L.I.
S013 02 11 - CORTE 6 KM 152+340 L.I.
S013 02 15 - CORTE 11-13-14 KM 153+106 L.I.
S013 02 16 - CORTE 15 KM 153+275 L.D.
S013 02 18 - CORTE 17 KM 153+649.44 L.I.
S013 02 19 - CORTE 19 KM 154+020 L.I.
S013 02 19 01 - CORTE 20 KM 154+030 L.D.
S013 02 20 - CORTE 21 KM 154+240 L.I.
S013 02 22 - CORTE 23 KM 154+554.36 L.I.
S013 02 22 01 - CORTE 24 KM 154+554.36 L.D.
S013 02 23 - CORTE 25 KM 154+860 L.I.
S013 02 24 - CORTE 27 KM 155+130 L.I.
S013 02 25 - CORTE 30 KM 155+393.15 L.I.
S013 02 28 - CORTE 31 KM 156+100 L.I.
S013 03 - VIADUCTOS
S013 04 - PUENTES
S013 04 01 - BOVEDA KM 147+868.46
S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040
S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060
S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840
S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300
S013 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S013 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S013 07 - PASO GANADERO
S013 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S013 09 - ENTRONQUES
S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118
S013 10 - PARADEROS
S013 11 - TÚNELES
S013 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S013 12 01 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 152+700 TIRSO
S013 12 02 - BANCO DE TIRO KM 153+500 BT-44
S013 13 - PASOS DE FAUNA
S013 14 - BAHÍAS SOS
S013 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S013 16 - BÓVEDAS
S013 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S013 17 01 - PSPYG KM 150+500.00
S013 17 02 - PSPYG KM 155+880.00
S013 18 - CADENAMIENTOS
S013 18 001 - 147+000
S013 18 002 - 147+100
S013 18 003 - 147+200
S013 18 004 - 147+300
S013 18 005 - 147+400
S013 18 006 - 147+500
S013 18 007 - 147+600
S013 18 008 - 147+700
S013 18 009 - 147+800
S013 18 010 - 147+900
S013 18 011 - 148+000
S013 18 012 - 148+100
S013 18 013 - 148+200
S013 18 014 - 148+300
S013 18 015 - 148+400
S013 18 016 - 148+500
S013 18 017 - 148+600
S013 18 018 - 148+700
S013 18 019 - 148+800
S013 18 020 - 148+900
S013 18 021 - 149+000
S013 18 022 - 149+100
S013 18 023 - 149+200
S013 18 024 - 149+300
S013 18 025 - 149+400
S013 18 026 - 149+500
S013 18 027 - 149+600
S013 18 028 - 149+700
S013 18 029 - 149+800
S013 18 030 - 149+900
S013 18 031 - 150+000
S013 18 032 - 150+100
S013 18 033 - 150+200
S013 18 034 - 150+300
S013 18 035 - 150+400
S013 18 036 - 150+500
S013 18 037 - 150+600
S013 18 038 - 150+700
S013 18 039 - 150+800
S013 18 040 - 150+900
S013 18 041 - 151+000
S013 18 042 - 151+100
S013 18 043 - 151+200
S013 18 044 - 151+300
S013 18 045 - 151+400
S013 18 046 - 151+500
S013 18 047 - 151+600
S013 18 048 - 151+700
S013 18 049 - 151+800
S013 18 050 - 151+900
S013 18 051 - 152+000
S013 18 052 - 152+100
S013 18 053 - 152+200
S013 18 054 - 152+300
S013 18 055 - 152+400
S013 18 056 - 152+500
S013 18 057 - 152+600
S013 18 058 - 152+700
S013 18 059 - 152+800
S013 18 060 - 152+900
S013 18 061 - 153+000
S013 18 062 - 153+100
S013 18 063 - 153+200
S013 18 064 - 153+300
S013 18 065 - 153+400
S013 18 066 - 153+500
S013 18 067 - 153+600
S013 18 068 - 153+700
S013 18 069 - 153+800
S013 18 070 - 153+900
S013 18 071 - 154+000
S013 18 072 - 154+100
S013 18 073 - 154+200
S013 18 074 - 154+300
S013 18 075 - 154+400
S013 18 076 - 154+500
S013 18 077 - 154+600
S013 18 078 - 154+700
S013 18 079 - 154+800
S013 18 080 - 154+900
S013 18 081 - 155+000
S013 18 082 - 155+100
S013 18 083 - 155+200
S013 18 084 - 155+300
S013 18 085 - 155+400
S013 18 086 - 155+500
S013 18 087 - 155+600
S013 18 088 - 155+700
S013 18 089 - 155+800
S013 18 090 - 155+900
S013 18 091 - 156+000
S013 18 092 - 156+100
S013 18 093 - 156+200
S013 18 094 - 156+300
S013 18 095 - 156+400
S014 - SUBTRAMO 14 (KM 156+500 AL KM 165+000)
S014 01 - TERRAPLENES
S014 01 01 - TERRAPLEN KM 157 + 060
S014 01 02 - TERRAPLEN KM 157 + 421
S014 01 03 - TERRAPLEN KM 157 + 493
S014 01 04 - TERRAPLEN KM 157 + 871
S014 01 05 - TERRAPLEN KM 158 + 025
S014 01 06 - TERRAPLEN KM 159 + 019
S014 01 07 - TERRAPLEN KM 159 + 316
S014 01 08 - TERRAPLEN KM 159 + 926
S014 01 09 - TERRAPLEN KM 160 + 294
S014 01 10 - TERRAPLEN KM 160 + 908
S014 01 11 - TERRAPLEN KM 161 + 314
S014 01 12 - TERRAPLEN KM 161 + 781
S014 01 13 - TERRAPLEN KM 161 + 837
S014 01 14 - TERRAPLEN KM 162 + 185
S014 01 15 - TERRAPLEN KM 162 + 406
S014 01 16 - TERRAPLEN KM 162 + 476
S014 01 17 - TERRAPLEN KM 162 + 696
S014 01 18 - TERRAPLEN KM 163 + 213
S014 01 19 - TERRAPLEN KM 163 + 362
S014 01 20 - TERRAPLEN KM 163 + 365
S014 01 21 - TERRAPLEN KM 163 + 826
S014 01 22 - TERRAPLEN KM 164 + 172
S014 01 23 - TERRAPLEN KM 164 + 313
S014 01 24 - TERRAPLEN KM 164 + 851
S014 01 25 - TERRAPLEN KM 165 + 158
S014 01 26 - TERRAPLEN KM 165 + 201
S014 02 - CORTES
S014 02 01 - CORTE 1 KM 156+910 L.I.
S014 02 01 01 - CORTE 2 KM 156+950 L.D.
S014 02 02 - CORTE 4 KM 157+270 L.D.
S014 02 03 - CORTE 3 KM 157+330 L.I.
S014 02 04 - CORTE 5 KM 157+720 L.I.
S014 02 06 - CORTE 7 KM 158+350 L.I.
S014 02 08 - CORTE 10 KM 158+940 L.I.
S014 02 09 - CORTE 12 KM 159+190 L.I.
S014 02 10 - CORTE 14 KM 159+800 L.I.
S014 02 11 - CORTE 16 KM 160+130 L.I.
S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I.
S014 02 13 - CORTE 18 KM 160+740 L.I.
S014 02 15 - CORTE 19 KM 161+650 L.I.
S014 02 16 - CORTE 20 KM 161+650 L.D.
S014 02 18 - CORTE 21 KM 162+190 L.I.
S014 02 21 - CORTE 22 KM 162+920 L.I.
S014 02 23 - CORTE 24 KM 163+550 L.I.
S014 02 24 - CORTE 25 KM 163+770 L.I.
S014 02 27 - CORTE 26 KM 164+625 L.I.
S014 02 28 - CORTE 27 KM 164+625 L.D.
S014 02 29 - CORTE 31 KM 165+590 L.D.
S014 02 29 01 - CORTE 30 KM 165+650 L.I.
S014 03 - VIADUCTOS
S014 04 - PUENTES
S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650
S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820
S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216
S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560
S014 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S014 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S014 06 01 - PIV KM 159+400.00
S014 07 - PASO GANADERO
S014 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S014 09 - ENTRONQUES
S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240
S014 10 - PARADEROS
S014 11 - TÚNELES
S014 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S014 12 01 - BANCO DE TIRO KM 157+700 BT 47
S014 13 - PASOS DE FAUNA
S014 14 - BAHÍAS SOS
S014 14 01 - BANCO DE TIRO KM 160+100 BT 49
S014 14 02 - BANCO DE TIRO KM 156+900 BT-46
S014 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S014 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S014 16 01 - PSPYG KM 157+450.00
S014 17 - CADENAMIENTOS
S014 17 001 - 156+500
S014 17 002 - 156+600
S014 17 003 - 156+700
S014 17 004 - 156+800
S014 17 005 - 156+900
S014 17 006 - 157+000
S014 17 007 - 157+100
S014 17 008 - 157+200
S014 17 009 - 157+300
S014 17 010 - 157+400
S014 17 011 - 157+500
S014 17 012 - 157+600
S014 17 013 - 157+700
S014 17 014 - 157+800
S014 17 015 - 157+900
S014 17 016 - 158+000
S014 17 017 - 158+100
S014 17 018 - 158+200
S014 17 019 - 158+300
S014 17 020 - 158+400
S014 17 021 - 158+500
S014 17 022 - 158+600
S014 17 023 - 158+700
S014 17 024 - 158+800
S014 17 025 - 158+900
S014 17 026 - 159+000
S014 17 027 - 159+100
S014 17 028 - 159+200
S014 17 029 - 159+300
S014 17 030 - 159+400
S014 17 031 - 159+500
S014 17 032 - 159+600
S014 17 033 - 159+700
S014 17 034 - 159+800
S014 17 035 - 159+900
S014 17 036 - 160+000
S014 17 037 - 160+100
S014 17 038 - 160+200
S014 17 039 - 160+300
S014 17 040 - 160+400
S014 17 041 - 160+500
S014 17 042 - 160+600
S014 17 043 - 160+700
S014 17 044 - 160+800
S014 17 045 - 160+900
S014 17 046 - 161+000
S014 17 047 - 161+100
S014 17 048 - 161+200
S014 17 049 - 161+300
S014 17 050 - 161+400
S014 17 051 - 161+500
S014 17 052 - 161+600
S014 17 053 - 161+700
S014 17 054 - 161+800
S014 17 055 - 161+900
S014 17 056 - 162+000
S014 17 057 - 162+100
S014 17 058 - 162+200
S014 17 059 - 162+300
S014 17 060 - 162+400
S014 17 061 - 162+500
S014 17 062 - 162+600
S014 17 063 - 162+700
S014 17 064 - 162+800
S014 17 065 - 162+900
S014 17 066 - 163+000
S014 17 067 - 163+100
S014 17 068 - 163+200
S014 17 069 - 163+300
S014 17 070 - 163+400
S014 17 071 - 163+500
S014 17 072 - 163+600
S014 17 073 - 163+700
S014 17 074 - 163+800
S014 17 075 - 163+900
S014 17 076 - 164+000
S014 17 077 - 164+100
S014 17 078 - 164+200
S014 17 079 - 164+300
S014 17 080 - 164+400
S014 17 081 - 164+500
S014 17 082 - 164+600
S014 17 083 - 164+700
S014 17 084 - 164+800
S014 17 085 - 164+900
S014 17 086 - 165+000
S015 - SUBTRAMO 15 (KM 165+000 AL KM 174+000)
S015 09 - ENTRONQUES
S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195
S015 09 03 - ENTRONQUE LACHIGUIRI II KM 173+805
S015 12 - BANCOS DE TIRO Y PRESTAMO
S015 12 01 - BANCO DE TIRO KM 166+500 LACHIGUIRI
S015 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00
S016 - SUBTRAMO 16 (KM 174+000 AL KM 181+000)
S017 - SUBTRAMO 17 (KM 181+000 AL KM 187+000)
S017 09 - ENTRONQUES
S017 09 01 - ENTRONQUE GUICHIQUERO KM 183+100.00
S018 - SUBTRAMO 18 (KM 187+000 AL KM 194+000)
S018 09 - ENTRONQUES
S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500
S019 - SUBTRAMO 19 (KM 194+000 AL KM 199+000)
S020 - SUBTRAMO 20 (KM 199+000 AL KM 210+000)
S020 09 - ENTRONQUES
S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000
S03 16 01 - PIPYG GASA 10, E. HIERVE EL AGUA KM 10+966
T1 - TRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 74+000)
T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000)
T3 - TRAMO 3 (KM 165+000 AL 214+000)