317063 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Recorrido en obra comprendido en subtramo 9 -122.- Revisión de proceso de colado de cunetas en km 123+100 3.- Conciliación con operadora CICSA de anclas de cortes 27 km 147+950, 28 km 145+970, 29 146+128 de subtramo 12 4.- Revisión de boletín correspondiente al corte n° 2 Km 141+310 del subtramo 12 para revisión de colocación de anclas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317064 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-15 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Revisión de boletín emitido en 4 Febrero 2022 para verificar indicaciones por parte de proyecto para trazo de drenes en cara de talud corte 2 km 141+310 subtramo 12 2.- Recorrido en campo en subtramo comprendido del 9 al 123.- Verificación en campo de trazo de drenes en cara de talud corte 2 corte 2 km 141+3104.- Verificación conformación base hidráulica en terraplén km 147+100 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE AGOSTO LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabajo en la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de agosto 2023, mismo que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317067 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 310723 | 2023-07-31 | APOYO 3 - segundo nivel colado de columnas 5 y 8 tercer trepado, 2 y 9 quinto trepado y columnas 3, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 sexto trepado. CLARO 2-3 -Colado de trabes T-4 y T-5 y armado de las trabes T-6 y T7. | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317069 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 1 | 2023-07-31 | Continúa la colocación de manta anti-erosión, malla triple torsión con recubrimiento de PVC, barrenación y colocación de anclas y drenes de PVC. Se realiza el habilitado de malla electrosoldada para lavaderos y se construye obra complementaria (contracunetas). | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317070 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 1 | 2023-07-31 | Continúa el perfilado de talud y acarreo del material producto. Se realiza colocación de manta anti-erosión. | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317071 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 1 | 2023-07-31 | Continúa el perfilado de talud y acarreo del material producto. Se realiza colocación de manta anti-erosión | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317072 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-11 | Reporte de actividades:1. Puente 25 km 132+120: patio de trabes km 132+000 se reviso acero de refuerzo de la trabe 06 claro 1-2.2. Puente 28 km133+300: en el caballete eje 3 personal continúan trabajando en el relleno y compactación.3. Puente 38 km 141+630: inician con la perforación del pilastrón numero 3 a una profundidad de 11.55 m y se coló el pilastrón número 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317073 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-12 | Reporte de actividades:1. Trabajos de gabinete, revisión de correo electrónico e inicio con la revisión de la estimación de Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317074 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-14 | Reporte de actividades:1. Continuo con la revisión de la estimación de Carso. Y trabajos de gabinete.2. Puente 22 km 126+640: revisión del acero de refuerzo de la losa de remate lado izquierdo en MME del caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317075 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-15 | Reporte de actividades:1. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo de la zapata, modulo 1, alero izquierdo, estribo 2 e inician con el cimbrado.2. Puente 22 km126+640: Descimbrado de la losa de remate lado izquierdo del MME en el caballete eje 4.3. Puente 23 km130+865: Sin actividades de esta estructura.4. Puente 25 km132+120: Inician con la colocación del molde de la trabe 06 claro 1-2 estando en el patio de trabes km132+000. Colado de la dala de desplante del MME estribo 1 es espera de escamas para iniciar las colocaciones en el caballete eje 1, en el caballete eje 2 inician con el corte del terreno para desplante de la dala del MME.5. Puente 28 km133+300: Continúan con el relleno y compactación del caballete 3 en la parte de atrás del cabezal.6. Puente 29 km134+080: Continúan con el revestido de acero de refuerzo de la pila eje2 octavo trepado.7. Puente 30 km134+760: Continúan con el sondeo en la pila eje 2.8. Puente 31km135+330: En el caballete eje 1 colado del segundo trepado de 1.20 de la columna 1, en la columna 6 trabajan en el escarificado de del pilastrón, todo esto son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317076 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-16 | Reporte de actividades:1. Patio de trabe km114+000: Colado de la trabe T05 claro 5-6.2. Viaducto 8 km115+177: Descimbrado de la losa de remate lado izquierdo en el MME caballete eje1. E inician con el tendido de base en el caballete eje 1.3. Viaducto 9 km117+800: Continúan con los trabajos de afine del terreno para desplante de la losa de acceso en el caballete eje 4, inician habilitado de acero.4. Puente 16 km119+820: caballete eje continúan con los trabajos de colocación de rieles para montaje de trabes. En el caballete eje 4: revisión de acero de refuerzo del cabezal teniendo un avance del 85%.5. Termino con la revisión de la estimación de Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317077 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-14 | 1.- Puente 43 km 146+280 Continúan las actividades de adecuación del muro de contención en caballete 4 por medio de anclaje de varilla, no se realiza ninguna otra actividad.2.- Muro de contención km 146+740 Se realizan actividades de colocación de cimbra hasta una altura de 1.20 m. en el modulo H en su 1er trepado. El modulo G se encuentra colado hasta el cuarto trepado. El modulo F está colado hasta el 3er. Trepado con contrafuertes.3.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de afine en la colocación de cimbra en la pila 3 y 4 en el eje 2 en el 5º trepado por encima del travesaño y se programa el colado para este día por la tarde con un total de 4.5 m3 y f´c de 300 kg/cm2.En el cabezal se continua con el armado de acero para topes sísmicos y muro de retención en el caballete No. 1, se pretende realizar el colado el día miércoles 16 de agosto del 2023.4.- Puente 38 km 141+630 Continúa el proceso de excavación para el pilastrón No 2 del caballete 1 a una profundidad de 12 m.5.- Puente 35 km 138+970 Se revisa el armado de acero de el 3er. Trepado de la pila 2 en el eje 2, se atienden las observaciones realizadas al constructor y se inicia con la colocación de cimbra correspondiente. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317078 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-15 | 1.- Puente 44 km 145+420 Se continúa la actividad de armado de acero de cabezal en el eje 5 de 6.2.- Muro de contención km 146+740 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el módulo F en su último trepado en muro y contrafuertes, se continúa la actividad de armado de acero para muro en el módulo H, ya se encuentra colocada la cimbra el primer trepado de 1.20 m en modulo H en espera de realizar el corte para la colocación de la tubería.3.- Puente 38 km 141+630 Se realiza la revisión del armado del pilastrón No. 3, se atienden las observaciones correspondientes y se libera para su colocación.Continúa la excavación para el pilastrón No. 3 del caballete 1.4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan la revisión de armado del cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos del caballete No 1.En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la revisión de acero para la trabe No. 4 del claro 2-3, se realizan las observaciones mencionadas y queda liberada para colocación de cimbra.5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317079 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-16 | 1.- Puente 28 km 133+300 Se continúa la actividad de aproche en la salida del caballete No 3 dirección Tehuantepec.2.- Viaducto 11 km 133+650 Apoyados con 2 grúas se realizan las maniobras necesarias para el izaje y montaje de trabes T1 y T2 del claro 1-2 . Para eta actividad ha sido necesario el cierre del paso vehicular mientras se realiza la maniobra de montaje.3.- Puente 31 km 135+330 Se inicia el revestido con acero de la adecuación del pilastrón No. 6 del caballete 1.4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el cabezal del caballete No. 1 y se programa su colado para el día jueves 17 de agosto de 2023 a las 14:30 hrs. Con un volumen de concreto de 39 m3 y f´c de 300 kg/cm2 RR a 3 días.En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica en la trabe 4 claro 2-3 y se programa el colado para el día jueves 17 de agosto del 2023.5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado.6.- Puente 43 km 146+280 Se revisa el acero a la adecuación del muro de contención del caballete No. 4 quedando liberada para la colocación de cimbra.7.- Muro de contención 146+740 Se encuentra con la colocación de cimbra en el primer trepado de 1.20 m de altura, así como con 1 tubo de concreto colocado en el módulo H.8.- Puente 39 km 142+380 Se inicia con el armado de acero en la pila rectangular No. 2 en su primer trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317080 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317081 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-16 | Corte 2 km 141+310 L.I Verificación de trazo de línea de drenes en cara de talud.Corte 2 km 141+310 L.I Monitoreo de proceso de colado de contracunetas en talud.Corte 1 km 140+863 L.I Verificación de tendido de malla triple torsión en cara de talud.Revisión de plano de proyecto correspondiente a corte 21 km 123+310 para revisión de detalles de obra hidráulica contracuneta, lavaderos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317082 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-16 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317083 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317084 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-17 | Reporte de actividades.1.- Revisión de boletines subtramo 10 km 130+275km 130+545km 131+435km 131+6602.- Revisión tendido y conformación capa base hidráulica en km 147+310 3.- Revisión inyección de anclas inferiores en cara de talud km 141+ 3104.- Actualización larguillos de avance en terracerías y pavimentos | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 16 -17 de agosto 2023• Se atendieron observaciones manifestadas por el Gerente referente a los trabajos ejecutados durante el periodo del 01-15 de gosto-2023 (Informe Ejecutivo).• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317086 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-17 | 1.- Puente 28 km 133+300 Se continúa la actividad de aproche en la salida del caballete No 3 dirección Tehuantepec.2.- Viaducto 11 km 133+650 Apoyados con 2 grúas se realizan las maniobras necesarias para el izaje y montaje de trabes T1 y T2 del claro 1-2 . Para eta actividad ha sido necesario el cierre del paso vehicular mientras se realiza la maniobra de montaje.3.- Puente 31 km 135+330 Se inicia el revestido con acero de la adecuación del pilastrón No. 6 del caballete 1.4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el cabezal del caballete No. 1 y se programa su colado para el día jueves 17 de agosto de 2023 a las 14:30 hrs. Con un volumen de concreto de 39 m3 y f´c de 300 kg/cm2 RR a 3 días.En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica en la trabe 4 claro 2-3 y se programa el colado para el día jueves 17 de agosto del 2023.5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado.6.- Puente 43 km 146+280 Se revisa el acero a la adecuación del muro de contención del caballete No. 4 quedando liberada para la colocación de cimbra.7.- Muro de contención 146+740 Se encuentra con la colocación de cimbra en el primer trepado de 1.20 m de altura, así como con 1 tubo de concreto colocado en el módulo H.8.- Puente 39 km 142+380 Se inicia con el armado de acero en la pila rectangular No. 2 en su primer trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a al día 18 de agosto 2023• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 • Se atendieron observaciones de obra manifestadas por el Gerente referente a los trabajos ejecutados en el subtramo 6 km 95+000 – km 95+300 (Corte ejecutado por la empresa global). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317088 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-18 | 1.- Bóveda km 126+655.76Continua con detallado final en muros y losa superior.2.- O.D. km129+507.47suspendido el relleno con material de excavación y compactación en zanja de la tubería de concreto, excavación y afine para la construcción del canal de salida aguas abajo. 3. MC H km 136+682.52Continua con el relleno y compactación en la tubería de concreto y construcción de la caja de captación.4. MC I km 136+893-136+913Se continúa con colocación de drenes, geotextil, material filtrante, relleno y compactación en la zona de la tubería de concreto. y en los tres módulos.5. MC J km 136+993-137+029Se continúa con detallado del armado del acero de refuerzo y colado de la zapata del modulo 1 y se continúa con la excavación de los módulos 2 y 36. MC km 144+415-144+480Se realizó el colado de la zapata del modulo E7. MC km147+430-147+580Continúa con colocación de material filtrante (grava) , relleno y compactación con material de relleno para la conformación de terraplén en estos.8. Se realiza la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos.9.- Se realizó la conciliación de los volúmenes de la estimación del la estimación del mes de agosto con personal de Operadora CCICSA vía telefónica. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317089 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE AGOSTO VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317090 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-17 | 1.- Bóveda km 126+655.76Continua con detallado final en muros y losa superior. 2.- O.D. km129+507.47Continúa con el relleno con material de excavación y compactación en zanja de la tubería de concreto, excavación y afine para la construcción del canal de salida aguas abajo. 3. MC km 136+682.52Continua con el relleno y compactación en la tubería de concreto y construcción de la caja de captación aguas arriba. 4. MC I km 136+893-136+913 Se continúa con colocación de drenes, geotextil, material filtrante, relleno y compactación en la zona de la tubería de concreto. y en los tres módulos. 5. MC J km 136+993-137+029 JSe continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del modulo 1 y se continúa con la excavación de los módulos 2 y 36. 6. MC km 144+415-144+480Se realizó el descimbrado perimetralmente de la zapata del módulo B y y armado del acero de refuerzo en el muro y contrafuertes, se tiene cimbrado en espera de colado la zapata del módulo E. 7. MC km147+430-147+580Continúa con colocación de material filtrante (grava) , relleno y compactación con material de relleno para la conformación de terraplén en estos. 8. Se realiza la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 9.- Se continúa con la revisión de la estimación del mes de agosto para la conciliación con personal de Operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317091 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-18 | 1.- Recorrido en subtramo 9 - 12 verificando los avances en los trabajos correspondiente estabilización de taludes conformación de terracerías y conformación de pavimentos.2.- Trabajo de gabinete en revisión de proyecto optimización de corte 9, 10 km 130+850 subtramo 103.- Revisión de trabajos trazado y barrenación de anclas en corte 2 km 141+3104.- Revisión de trabajos de colado de contracuneta en corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317092 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-19 | 1. Se realiza trabajo de gabinete en las oficinas de campo que se ubican en el poblado de Santo Domingo Narro.2. Se realizó la visita a las oficinas que se ubican el en municipio de Tlacolula de matamoros, para la actualización de la información electrónica del proyecto en el disco interno. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317093 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-17 | Reporte de actividades:1. Puente 28 km 133+300: Aproche en el caballete del eje 3 con un 85% relleno y compactación.2. Puente 29 km 134+080: Cimbrado del octavo trepado de la pila eje 3.3. Puente 38 km 141+630: Colado del tercer pilastrón en el caballete eje 1 e inician perforación del pilastrón número 1.4. Patio de trabes km 143+500: Liberación de acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 2-3 del puente 41.5. Puente 43 km146+280: Armado completo del cabezal del caballete eje 4 (trabajos de adecuaciones) se libera acero.6. Puente 44 km145+340: Continúan con el armado de acero de refuerzo del cabezal de la pila eje 5.7. Muero de contención km 146+766: MODULO F: Colado del ultimo trepado el día de ayer 16 /08/23.MODULO H: Armado y cimbrado del primer trepado, colocación de tubería de drenaje, en espera de concreto.MODULO C Y D: Aproche y colocación de filtro, compactación. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-18 | Reporte de actividades:1. Puente 16 km119+820: En posición de la trabe 06 en el riel y trabe 05 trabajos de chuleo.2. Patio de trabes km 118+000: Inician y terminan tensado de la trabe 06, 01 del claro 4-5 del puente 18.3. Entronque Juquila km 125+900: Revisión de acero de refuerzo del primer trepado en alero lado izquierdo, modulo 1 del estribo 2. Cimbrado del quinto trepado en el alero lado derecho modulo 1.4. Puente 21 km 126+320: Continúan con el revestido de acero de refuerzo para el encamisado de la pila eje 2.5. Puente 22km 126+640: Armado de la losa de remate lado izquierdo MME del caballete eje 1. Armado de la ménsula y parte del muro pantalla del caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317095 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-19 | Reporte de actividades:1. Puente 16 km 119+820: Montaje de la trabe 06 del claro 2-3 en posición la trabe 05 sobre el riel. En el caballete eje 4 revisión y liberación de acero de refuerzo del muro respaldo y ménsula, renuevan actividades en el MME; colocación de malla reforzada y filtro.2. Patio de trabes km 118+000: Inician y terminan tensado de la trabe 06 claro 1-2 del puente 18.3. Puente 28 km133+300: Continúan con el aproche en el caballete eje 3 y terminando esta actividad el día de hoy.4. Puente 31 km135+330: Cimbrado de la columna numero 3 para dejar colado al nivel lecho bajo del cabezal.5. Puente 33 km136+420: Liberación de acero de refuerzo de la pila eje 2 del cuarto trepado. Inician con el revestido de acero de refuerzo y empalme del pilastrón número 3, del caballete eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317096 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE AGOSTO SABADOTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO DE OBRA:TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317097 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes al día 19 de agosto 2023• Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023, aunado a ello, se concentraron en el formato de TRIADA las cantidades de obra que emanaron de la revisión de los supervisores de cada área. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317098 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-21 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de julio 2023 presentada por CICSA, participando en tal evento las empresas Costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA y este Ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” se realizó el armado del acero de refuerzo de la zapata y cimbrado de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el descimbrado perimetral de la zapata del muro de contención módulo 1, y se realizó la verificación de nivel de desplante de la plantilla del módulo 26. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se revisó el armado del acero de refuerzo, concluyó el cimbrado del muro y contrafuertes, verificación del plomeo, alineación del cimbrado y recubrimiento del 1er. trepado de muro y contrafuertes del módulo B. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317100 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-18 | DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.1.- Puente 25 km 132+120 Se realizan actividades de construcción de MME a la llegada del apoyo 1.En el patio de trabes para puente 25 se realiza el colado de la trabe T6 claro 1-2 con 56 m3 de concreto.2.- Viaducto 9 km 117+800 Se continúa con el armado de losa de acceso lado izquierdo en el caballete No. 4.3.- Puente 31 km 135+330 Se realiza la colocación de cimbra en el último trepado de las pilas 2 y 3, Se realiza la colocación de cimbra en el primer trepado de la pila No. 6. En el caballete 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317101 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-21 | Reporte de actividades:1. Puente 43 km146+280: cimbrado de cabezal del caballete eje 4 trabajos de ampliación. En espera de concreto.2. Puente 44 km145+340: Revisión y liberación de acero de refuerzo del cabezal pila eje 5.3. Muro de Contención 146+766: Modulo H: Descimbrado del último trepado del muro, se coló en sábado en la tarde.Modulo G: Colocación de filtro y aproche en ele tercer trepado.4. Patio de trabes km 133+960: Tensado de trabes 01,02,03 y 04 del claro 3-4 del puente viaducto 11.5. Puente 27 km132+840: Inician sondeo en el área con una profundidad de 30 metros.6. Puente 16 km 119+820: se tienen montadas 3 trabes del claro 2-3, se tienen paradas actividades por problemáticas del pueblo.7. Viaducto 9 km117+800: continúan con el armado de la losa de acceso del caballete eje 4, se tiene paradas las actividades por problemáticas del pueblo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317102 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-21 | DEL 21 DE AGOSTO DE 2023.1.- Puente 29 km 134+080 Se termina con la colocación de acero en la pila eje 2, no se cuenta con el andamio apropiado para la revisión de acero, ya que el andamio se encuentra colocado 3 mts. Por debajo del armado en el trepado anterior.2.- Puente 35 km 138+970 Se realizó el colado el día sábado 19 de agosto tercer trepado de la pila del eje 2. Se continúa con las actividades de colocación de acero para el cuarto trepado.3.- Puente 38 km 141+630 Apoyados con una maquina perforadora se continúa la excavación para el pilastrón 1 en el eje 1. Con un avance de 7.5 m. de Profundidad.4.- Viaducto 10 km 141+860 Se tienen colados los 4 pilastrones de eje 1 y 4 pilastrones del eje 2 respectivamente.5.- Puente 41 km 143+200 En el patio de fabricación de trabes se realiza la liberación de acero para la trabe T3 claro 2-3 para el puente 41. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317103 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-22 | DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.1.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan maniobras de 2 grúas en los trabajos de preparación previos al montaje de trabes para el claro 2-3. En el claro 1-2 ya se tienen montadas las 6 trabes correspondientes al claro.2.- Puente 30 km 134+760 Se reanudan actividades en el habilitado y armado de acero para las pre losas en este puente.3.- Puente 31 km 135+330 Se realizan actividades de ponchadura del armado superior en la pila 4 y 5 para realizar las adecuaciones y llegar al nivel del lecho bajo del cabezal en el eje 1. Se retira la cimbra del primer trepado en la adecuación del pilastrón 6 del eje 1.4.- Puente 37 km 140+980 Se realiza la revisión del acero del pilastrón No 2 del caballete 2 en sitio, Se realizan actividades de Excavación para el pilastrón No. 2 teniendo un avance de 6 m. a la hora de la visita.5.- Puente 38 km 141+630 Se concluye la excavación para el pilastrón 1 en caballete 1, la excavación queda señalizada y con el armado sin colocar.6.- Puente 39 km 142+680 Se continua con la colocación de acero para el armado de pila en su 1er trepado en la unión con la zapata.7.- Puente 41 km 143+200 En el patio de fabricación de trabes para el puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica a la T3 del claro 2-38.- Puente 43 km 146+280 Se retira la cimbra de la adecuación realizada al muro de retención del caballete 4. No se realiza alguna otra actividad.9.- Muro de contención km 146 Se retira la cimbra de los módulos G y H, continúa la actividad de colocación de aproche y colocación de tubería.10.- Puente 33 km 136+420 Se continúa con la construcción de MME a la llegada del apoyo 1, y se coloca cimbra en el 4º trepado de la pila en el eje 2.11.- Puente 22 km 127+920 Se realiza la colocación de cimbra en losa de remate y guarnición lado izquierdo a la llegada a caballete 1, se programa para colado para el día miércoles 23. El muro diafragma y ménsula superior ya se encuentra colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317104 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-21 | 1.- Revisión de construcción de muro gavión en corte 20 subtramo 9 km 123+000 2.- Revisión de conformación de base asfáltica tendido y compactación km 142+500 al km 142+700 3.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos.4.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual de 15 de agosto a 31 de agosto. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317106 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se efectuó recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PIPR km 92+434.45; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980; lo restante del subtramo 7 y 8 NO se superviso por el bloqueo realizado por la comunidad de lachiriega. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317107 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-22 | Reporte de actividades:1. Puente 29 km134+080: pila eje 2 revestido completo del octavo trepado, pila eje 3 cimbrado completo del cuerpo del octavo trepado.2. Puente 35 km138+970: inician con el descimbrado del tercer trepado en la pila eje 2.3. Puente 37 km140+980: Revisión del armado del pilastrón de 1.20 de diámetro del caballete eje 2.4. Patio de Trabes km143+500: Colocación de molde en la trabe 03 claro 2-3 del puente 41. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317108 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-23 | Reporte de actividades:1. Patio de trabes km144+000: Colado de trabe 01 claro 2-3 del puente 20.2. Viaducto 8 km115+117: Inician con el tendido de carpeta asfalta en el área del MME caballete eje 1.3. Viaducto 9 km117+800: Sin actividad el día de hoy, solo se tiene armado medio cuerpo de la losa de acceso.4. Puente 16 km119+820: Se tiene colocadas 4 trabes en posición la quinta trabe del claro 2-3; en el caballete eje 4 inician trabajos de cimbrado del muro respaldo.5. Puente 20 km124+306: Continúan con la barrenación verticales en el cabezal de la pila eje 5 son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317109 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-22 | 1.- Revisión de proceso de inyección de anclas de sujeción corte 2 km 141+310.2.- Trabajo de gabinete elaboración de informe de actividades quincenal comprendido del 16 al 31 de agosto.3.- Actualización de larguillos de avance subtramo 9 al 14.4.- Revisión de especificaciones sobre pruebas de tensión de anclas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317110 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-23 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 21 y 22 de agosto 2023• Se reviso proyecto de muro de contención km 112+585 al km 112+687 autorizado por la SICT. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317111 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-23 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Verificación de pruebas de laboratorio para inyección de anclas de sujeción inferiores en subtramo 12 corte N°2 km 141+3102.- Revisión de colado de anclas de sujeción subtramo 12 corte N°2 km 141+310.3.- Levantamiento en campo maquinaria y equipo por suspensión de actividades comprendido del km 115 al km 120.4.- Elaboración de informe sobre maquinaria y equipo sin actividad comprendido del km 115 al km 120. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317112 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE AGOSTO MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317113 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-24 | Reporte de actividades:1. Patio de trabes km144+000: Liberación de acero refuerzo de la trabe 06 claro 2-3 del puente 20.2. Viaducto 8 km115+117: Continúan con el tendido de carpeta asfalta en el área del MME caballete eje 2.3. Viaducto 9 km117+800: Sin actividad el día de hoy, solo se tiene armado medio cuerpo de la losa de acceso.4. Puente 16 km119+820: Se tiene montadas las 6 trabes en el claro 2-3; en el caballete eje se tiene cimbrado del muro respaldo en espera de concreto.5. Puente 20 km124+306: Continúan con la barrenación verticales en el cabezal de la pila eje 5 son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317114 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-23 | 1.- Puente 25 km 132+120 Continúa la colocación del muro MME en la llegada al apoyo 1, en media sección del lado derecho. En patio de trabes se continúa con el armado de trabes.2.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de maniobra para montaje de trabes, por la tarde se realiza el montaje de la trabe T1 en el claro 2-3.3.- Puente 29 km 134+080 Se realizan actividades para la colocación de andamio y pasarela para la colocación de cimbra en la pila eje 2.4.- Puente 35 km 138+970 Se continúa con el armado de acero para el cuarto trepado de la pila eje 2. Se realizan actividades de perforación para la colocación de anclas en la base de la zapata.5.- Puente 37 km 140+980 Se termina con la perforación del pilastrón eje 2, se realizan maniobras de izaje para la colocación del armado del pilastrón 2 del eje 2 y se programa el colado para el día jueves 24 de Agosto 2023. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317115 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-24 | 1.- Recorrido en tramo comprendido subtramo 9 al 122.- Verificación de trabajos de barrenación y colocación de anclas de sujeción en talud subtramo 9 corte 19 km 122+7003.- Verificación de inyección de anclas de sujeción en talud subtramo 12 corte 2 km 141+1304.- Trabajo de gabinete actualización de informe correspondiente al periodo 16 al 31 de agosto.5.- Trabajo de gabinete actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se realizó el colado de la zapata y continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realizó el colado de la plantilla de desplante de la zapata del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el colado del 1er. trepado de muro y contrafuertes del módulo B.7. Se estuvo esperando al personal de Carso para llevar acabo la conciliación de volúmenes de la estimación del mes de julio 2023, pero debido al bloqueo que se genero entre los km 120+00 al 116+000 aproximadamente no se pudollevar acabo, dicha actividad. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación, e instalación de cuatro tubos de concreto aguas arriba.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el descimbrado del 1er. trepado de muro y contrafuertes e inicia con el 2do trepado del módulo B.7. MC 147+430-147+580Se realiza la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida.7. Se realizó la conciliación de volúmenes vía telefónica con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023, debido al problema social que se presento el día de ayer. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE AGOSTO JUEVESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-23 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto.PILA EJE 2: Se continúa armado para primer trepado en cuerpo de pila. Aun no retiran cimbra perimetral de zapata.CABALLETE EJE 3: sin actividad en ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones.2- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tiene colado el cabezal.PILA EJE 2: se tienen coladas las 4 columnas a nivel de desplante de cabezal.PILA EJE 3: se reinicia armado para tercer trepado de cuerpo de pila.PILA EJE 4: se inicia demolición perimetral en pilastrón No. 1 para adecuación.EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; se tienen coladas las trabes T-4 y T-5 del claro 2-3, hoy se realiza colado de trabe T-3 del claro 2-3, en proceso de armado T-5 del claro 3-4.3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad.PILA EJE 5: concluye colocación de cimbra perimetral en cabezal.4.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se continúa con anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo.SOBRE EJES 1-5: se tiene colada losa de calzada, a la fecha sin actividades.CABALLETE EJE 4: se tiene colada ampliación de cabezal de acuerdo adecuación. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 Se tienen terminados los muros.Se tienen colocados 3 tubos de concreto para drenaje pluvial de diámetro 1.20 m en el módulo H.Continúan con relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-24 | 1.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: sin actividad, se tienen colocadas las 10 anclas sobre zapata.Se realiza colado de cuarto trepado en cuerpo de pila.2.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto.PILA EJE 2: Se continúa armado para primer trepado en cuerpo de pila. Aun no retiran cimbra perimetral de zapata.CABALLETE EJE 3: reactivan ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. Excavan alrededor de pilastrones No. 3 y 4, escarificado en pilastrón No. 3.3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad.PILA EJE 5: se realiza colado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 21 y 22 de agosto 2023• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Ent. Quiatoni Muros Gasa 10 lado izquierdo “B, C y D” y derecho, aunado a ello las terracerías de dicha gasa, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia 3 y muros lado izquierdo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro, Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realizó el corte de asfalto para la excavación de zanja, armado, cimbrado y colado de zapata del cabezote aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro, Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 continúa con tendido de plantilla de arena, Colocación de tubería de concreto, aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se continúa con la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro, Se realiza la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje y junto en las juntas de la tubería que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se concluyó el armado del acero de refuerzo del 3er trepado e inicia el cimbrado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación y afine del terreno para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza el armado del acero de refuerzo del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el descimbrado del 2do trepado e inicia el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 23 y 24 de agosto 2023• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929 y Túnel corte 8 km 93+478 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-11 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se inicia la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con cimbrado del del 3er trepado del modulo 3 y concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480el día de ayer por la noche se llevo acabo el colado de la zapata y dentellón del módulo E, se realizó el decimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el cimbrado del 2do trepado en los muros y contrafuertes del módulo B.7. MC 147+430-147+580Se continúa la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida.7. Se realizó la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo vía telefónica con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023, debido al problema social que se presento el día 23 de agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317128 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-26 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 25 agosto 2023• Se reviso y se le dio respuesta a la tabla de maquinaria y equipo menor que supuesta mente se vio afectada por el bloqueo de los días 21 y 22 de agosto 2023 generado por los pobladores de Lachiriega; Misma que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula de Matamoros. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE AGOSTO VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE AGOSTO SABADOTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO DE OBRA:TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-24 | 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se realiza la revisión para liberación de armado de acero por parte de supervisión Triada al segundo trepado del alerón izquierdo, son atendidas las observaciones y se procede a la colocación de cimbra.2.- Puente 21 km 128+300 Se enrasa hasta la altura del muro diafragma la colocación del MME a la llegada del caballete No. 1.Se hace revisión al armado de acero de refuerzo de adecuación a la pila del apoyo 2 de acuerdo a lo indicado en el proyecto de adecuaciones y queda liberada para cimbra.3.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de maniobra para montaje de trabes, por la tarde se realiza el montaje de la trabe T2 en el claro 2-3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-26 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: reportes fotográficos en Zoho forms, revisión de correo eléctrico, impresiones de planos de puentes activos. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-28 | Reporte de actividades:1. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo en la zapata modulo 2 del alero izquierdo, estribo 2.2. Puente 22 km126+640: Inician con el armado de la losa de acceso lado izquierdo del caballete eje 4.3. Puente 35 km138+970: Liberación de armado del cuarto trepado en la pila eje 2.4. Puente 37km140+980: Liberación de armado de acero en el pilastrón adicional, caballete eje 1 lado derecho.5. Puente 40 km142+840: Cimbrado de columnas 1 y 2 primer trepado, en espero de concreto.6. Puente 41 km143+200: Continúan con el revestido de la pila eje 3 tercer trepado. En la pila eje 4 continúan con el escarificado de los pilastrones.7. Puente 43 km146+280: Continúan con el armado de la ampliación del cabezal del caballete eje 1.8. Muro de Contención km146+766: Se trabaja en el aproche en los costados de la alcantarilla en el módulo H. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE AGOSTO LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-28 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo la revisión de los proyectos que integran la adecuación de los trabajos del Corte 10 km 107+780 Talud izquierdo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317138 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-29 | 1.- Revisión de proceso constructivo colocación de malla triple torsión Subtramo 12 corte 1 km 140+ 860.2.- Revisión de proceso constructivo colocación de malla triple torsión Subtramo 12 corte 2 km 141+ 310.3.- Inyección de concreto lanzado en subtramo 10 corte 16 km 132+290. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-29 | Reporte de actividades:1. Puente 30 km134+760: se inicia con el aproche en el caballete eje 3, relleno y compactación.2. Puente 33 km136+420: Caballete eje 1 continúan con el MME, en el caballete eje 3 se cimbraron las columnas 2,3,4.3. Viaducto 11 km133+650: Se tiene montada 5 trabes en el claro 2-3, y 2 trabes del claro 3-4.4. Viaducto 9 km117+800: Revisión de acero de refuerzo de la losa de acceso del caballete eje 3.5. Puente 16 km 119+820: cimbrado de diafragma intermedio entre el claro 2-3; relleno y compactación al 95% en el MME caballete eje 4, se está trabajando en colocación de tetrones en los bancos de apoyos del caballete. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-12 | 1. Se realizó la entrega del disco externo para la actualización de la información electrónica del proyecto con el personal de control de documentos.2. Se realizó la reunión con el coordinador general de obra para informar los detalles que se presentaron durante la conciliación de volúmenes en específico en el concepto EXT29 suministro y colocación de anclas, esto debido que no sean concluido al 100% y como lo indica P.U.O.T., por tal motivo se definirá como seria su pago y qué % se pagara cada una de ellas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados.11 Inicio de recopilación de información para la elaboración del reporte quincenal del tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados.11 Continúa con la recopilación de información para la elaboración del reporte quincenal del tramo II y se empieza a enviar los archivos vía correo electrónico al personal que se encuentra en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados.11. Concluyó la recopilación de información y la elaboración del reporte quincenal del tramo II y el envió de los archivos vía correo electrónico al personal que se encuentra en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+682.52 Se realizó el día de ayer en la noche el colado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba y decimbrado el día de hoy por la mañana, continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado en los muros y contrafuertes del módulo B.8. MC 147+430-147+580Se continúa la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida.9. Se continua recibiendo las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y se continúa la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+682.52 Se realizó el detallado exterior de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba, continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el decimbrado y continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B.8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Se realiza nivelación y armado del acero de refuerzo de la losa del canal de descarga y muros. 9. Se continua recibiendo las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y se continúa la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y con el cimbrado del 2do trepado del módulo E.7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38el día sábado se realizó el colado de la losa de muros el inicio del canal de descarga, continúa con armado del acero de refuerzo y losa del canal de descarga aguas abajo. 8. Se inicia la elaboración y del reporte mensual del mes de agosto del tramo II.9. Se concluyó la recepción de las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa y se detalla el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el colado del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y del 2do trepado del módulo E, Se inicio el armado y cimbrado del 4to trepado de muros y contrafuertes del modulo B. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con la conformación, armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado en los muros laterales del canal de descarga aguas abajo. 8. Se continúa con la recopilación de la información para la elaboración del reporte mensual del mes de agosto del tramo II, y se empieza a enviar la información vía correo electrónico al personal que se ubican en el poblado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317148 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-29 | 1.- Puente 29 km 134+080 Se realiza la revisión del armado de acero del noveno trepado de la pila eje 2 para liberación, se hacen las correcciones observadas al constructor y se libera para colocación de cimbra.2.- Puente 33 km 136+420. Se realiza la revisión del armado de pilastrón No. 4 del caballete 3 en el primer trepado, y en el pilastrón 2 y3 el ultimo trepado para llegar el lecho bajo del cabezal en caballete eje 3. Se continua la colocación de MME a la llegada del caballete 1, sobre el eje 2 se trabaja en el armado de acero de la pila del eje 2.3.- Patio de trabes para puente 25. Se realiza la revisión del armado de la trabe T4 del claro 3-4 , se atienden las observaciones hechas al constructor y se libera para la colocación de cimbra.4.- Muro de contención km 146+776. Se continúa con el relleno de aproche con material de recuperación, se puede observar que el material no es seleccionado de manera óptima pudiéndose encontrar material de sobre tamaño.5.- Puente 44 km 545+340 Se reinician actividades para el armado de acero de la pila eje 3.6.- Puente 37 km 140+980 Se realizan trabajos de limpieza en el eje 1 entre los pilastrones existentes y de refuerzo para la colocación de plantilla.En el eje 2 se continua con los trabajos de perforación de los pilastrones de refuerzo apoyados con una maquina perforadora. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-30 | SUBTRAMO 7.ESTRUCTURAS:Puente no. 3, Apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata.Puente no. 7, caballete no. 4, trabajo preliminar para desplante de losa de acceso, cuerpo izquierdo.ESTABILIZACIÓN.Corte no. 11 km 101+250, L.I. corte, carga y acarreo al banco de desperdicio.Corte no. 29 km 104+590, L.D. habilitado, barrenos, colocación e inyección de anclas de tensión de 24 metros, tambien se barrena para alojar drenes.SUBTRAMO 8.ESTRUCTURAS:Puente no. 11, claro 1-2, armado de diafragma intermedio.Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 6.Puente no. 13, sobre pila no. 2, armado de tablero postensado.ESTABILIZACIÓN.Corte no. 21 km 109+580, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-30 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 28 y 29 agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2023-08-29 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Ent cerro pascle: muros gasa 10: cimbrado de muro pantalla modulo 6, armado de muro pantalla 7, 8 y 9Od tl-1.50 m km 99+528.44: excavación para desplante de tubería aguas arribaDel km 111+260 al km 111+440: tendido y compactado de carpeta asfálticaCorte 19 km 97+350 del km 97+200 al km 97+510: barrenación de anclas en talud y carga de material aprovechableCorte 18 del km 97+030 al km 97+120: trabajos de barrenación y colocación de anclas de fricciónMuro modulo adicional b: armado y cimbrado de muro pantalla 2do trepado de cierre y aproche de murosRampa de emergencia 3: conformado de terraplénCorte 19 km 97+350 del km 97+200 al km 97+510: barrenación de anclas en talud y carga de material aprovechablePaso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: armado de columnaMuros de contención acceso a psv km 92+687: arrope de muros lado derechoPaso superior vehicular km 92+687: cimbrado de cabezal estribo 1Corte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplénCorte 15 del km 96+280 al km 96+530: carga de material aprovechable | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-30 | Reporte de actividades:1. Viaducto 11 km133+650: Se trabajo en el armado diafragma intermedio entre el claro 1-2, se tiene montada 5 trabes entre el claro 3-4.2. Puente 33 km 136+420: Caballete eje 1 sin actividad en el MME, en la pila eje 2 se está descimbrado un cuarto trepado y tensando las anclas en la zapata, se le pidió a los involucrados parar una actividad por tener un alto riesgo de seguridad. Se le levanto una minuta.3. Puente 37 km140+980: colado de plantilla en el caballete eje 1, continúan con la perforación del pilastrón adicional lado izquierdo caballete eje 2.4. Puente 39 km 142+380: Sin actividad en la pila eje 2, solo se tiene armado con acero de refuerzo el primer trepado.5. Puente 40 km142+840: Se descimbro las columnas 1 y 2 del eje 2 e iniciaban con el cimbrado de la columna 3 y 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317153 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-30 | 1.- Revisión inyección de anclas subtramo 9 corte 19 km 122+7002.- Revisión proyecto ejecutivo señalamiento entronque juquila3.- Recorrido subtramo 9 al 13 cortes activos estabilización y abatimiento. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2023-08-28 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Od tl-1.50 m km 99+528.44: excavación para desplante de tubería aguas arribaEnt cerro pascle muros gasa 10: excavación modulo 27Muro modulo adicional b: armado y cimbrado de muro pantalla 2do trepado de cierre y aproche de murosRampa de emergencia 3: conformado de terraplén | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE AGOSTO MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-30 | 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se hace la revisión del armado de acero del alero izquierdo modulo 2 en el 1er trepado, se atiendes las correcciones observadas al constructor y se libera para la colocación de cimbra.2.- puente 21 km 128+100 se inicia con la preparación de cimbra para colocar al acero de refuerzo de la adecuación a la pila 2.3.- Puente 22 km 127+920 se realiza la revisión de acero de losa de acceso del lado izquierdo caballete 44.- Patio de trabes km 131+700 para el puente 25. Se inicia con la colocación de cimbra para la trabe T5 claro 2-3 | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 30 agosto 2023• Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PIPR KM 92+434.45, PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y Cortes: No. 11 km 95+000 Ambos lados, no. 14 km 96+060 Talud/der; no. 15 km 96+450 Talud/der; no. 16 km 96+760 Talud/der; no. 17 km 96+920 ambos taludes, no. 18 km 97+060 ambos taludes, no. 19 km 97+350 Ambos taludes, no. 20 km 97+700 Talud/der. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317158 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se concluyó el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación, se realizó la observación que el utilizado tiene sobretamaño por lo que se le ordeno retirar las capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa y se detalla el armado del acero de refuerzo, se realizó el colado de la zapata del módulo 2, e inicia la excavación de la zapata para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el decimbrado del 3er trepado e inicia el cimbrado del 4to trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y del decimbrado del 2do e inicia el cimbrado del 3er trepado del módulo E. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con la conformación, armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado en los muros laterales del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realizó ayer por la noche el colado del 1er trepado del muro módulo 1, continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- el día de ayer por la noche se realizó el colado del 3er y 4to trepado de los muros E y B respectivamente, y en día se inicio el retiro de la cimbra de madera de los trepados antes mencionados, para continuar con armado del acero de refuerzo de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén.8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE AGOSTO JUEVESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-31 | Reporte de actividades.1.- Gabinete. Verificación de planos de proyecto subtramo 9 señalamiento comprendido del km 115 al km 1262.- Atendiendo recorrido en campo junto con operadora CICSA, ORVA, para definir ubicación de defensas metálicas en entronque Juquila km 1253.- Atendiendo recorrido en compañía operadora CICSA, ORVA en troncal para definir ubicación de defesas metálicas en km 125 al km 121+6004.- Elaboración informe sobre recorrido en campo realizado con conjunto con operadora CICSA | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-31 | DEL 31 DE AGOSTO DE 2023.}1.- Entronque Juquila km 125+900. Se libera acero de refuerzo del alero izquierdo del 3er trepado en el módulo 2, se atienden las observaciones por parte del constructor y se libera para la colocación de cimbra.2.- Patio de trabes 114 para puente 20. Se lleva a cabo el colado de trabe T2 claro 2-3 para el puente 20 con un concreto f´c de 500 kg/cm2.3.- Viaducto 9 km 117+800.- Se realizan actividades intermitentes de armado de losa de acceso a lo ancho de la calzada en caballete No. 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-25 | 1.- Se trabaja en gabinete, se inicia elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317164 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-26 | 1.- PUENTE 20 km 124+306Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+00Se realiza colado de trabe T-6 del claro 2-3.2.- VIADUCTO 11 km 133+650CABALLETE EJE 4: Se realiza colado de 6 bancos de apoyo.Se continua con montaje de trabes, hoy se montaron las trabes: T-3, T-4 y T-5 del claro 2-3.A la fecha se tienen montadas 6 trabes en claro 1-2 y 5 trabes en claro 2-3.3.- PUENTE 30 km 134+760 Se tiene colado de prelosas de dimensiones 1.57m x 1.00 m con concreto de f´c= 250 kg/cm2. 4.- PUENTE 31 KM 135+330CABALLETE EJE 1: se tiene colada columna adicional lado izquierdo a nivel de desplante de cabezal, en lado derecho se tiene colado primer trepado de columna adicional.5.- PUENTE 35 KM 138+970PILA EJE 2: Se concluye armado para cuarto trepado en cuerpo de pila.Continúan colocando anclas en el perímetro de base la pila, se tienen 9 anclas colocadas y una en proceso de barrenación. 6.- PUENTE 37 KM 140+980CABALLETE EJE 1: Se continua con perforación para pilastrón adicional lado derecho. El de lado izquierdo ya está colado.CABALLETE EJE 2: Ayer se coló pilastrón adicional lado derecho, falta perforar el pilastrón adicional lado izquierdo.7.- PUENTE 41 km 143+200Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se realiza colado de trabe T-5 del claro 3-4 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-31 | Reporte de actividades:1. Recorrido general de los subtramos 09 al subtramo 12.2. Viaducto 9 km 117+800: Personal trabajando en el aseguramiento de la cimbra en la losa de acceso, caballete eje 3.3. Puente 16 km 119+820: En el caballete eje 4 continúan en la colocación de los tetrones y cimbrado de dos bancos de apoyos del mismo eje. En el MME se continúan con los trabajos de relleno y compactación teniendo un avance asta el momento de un 97%.4. Viaducto 11 km133+650: Se concluye con el montaje de las trabes del claro 3-4 teniendo un total de trabes montadas de 18 piezas, continúa con el armado del diafragma intermedio entre el claro 1-2.5. Puente 33 km136+420: El día de ayer se concluyeron los trabajos de tensado de anclas en la zapata eje 2, inician el armado del quinto trepado de la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-28 | 1.- Se trabaja en gabinete, se continúa elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-29 | 1.- Se trabaja en gabinete, se concluye elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec.2.- Revisión de liberaciones de trabes del puente 20 y del puente 41. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-30 | 1.- PUENTE 41 km 143+200Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se concluye colocación de cimbra para trabe T-4 del claro 3-4, continúa en proceso de armado para trabe T-2 del claro 3-4.2.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: inician limpieza de acero de refuerzo existente colocado en tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila.3.- PUENTE 43 km 146+280CABALLETE EJE 1: concluyen armado y cimbrado para ampliación de cabezal de cuerdo a adecuación de proyecto, en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-31 | 1.- PUENTE 40 km 142+840PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de columna No. 3, y se tiene colado un tramo de columna No. 4 2.- PUENTE 41 km 143+200Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se realiza colado de trabe T-4 del claro 3-4, continúa en proceso de armado para trabe T-2 del claro 3-4.3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: concluyen limpieza de acero de refuerzo existente colocado en tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila.PILA EJE 5: continúan con descimbrado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-01 | Reporte de actividades:1. Recorrido en los subtramos 09 al 12 en los puentes activos.2. Viaducto 11 km 133+650: Liberación de acero de refuerzo del diafragma intermedio del claro 1-2 y colado de la misma, colocación de prelosa del mismo claro.3. Puente 33 km136+420: Continúan con los trabajos de MME, relleno y compactación.4. Puente 40 km142+840: Cimbrado de la columna #4 primer evento, en espera de concreto.5. Puente 41 km 143+200: pila eje 2 inician con el armado de cabezal, pila eje 3 continúan con el armado del tercer trepado 60%. Pila eje 4 inician con la barrenación en los pilastrones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-01 | Reporte de actividades.1.- Trabajo de gabinete revisión de planos de proyecto atendiendo observación sobre proceso de estabilización de talud corte N°2 km 141+310 L.I2.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos de estabilización y abatimiento en cortes activos comprendidos dentro de los subtramos.3.- Verificación de proceso de barrenación de drenes transversales en corte N°10 km 118+8504.- Verificación de proceso de tendido conformación y compactación de base asfáltica en terraplén km 147+140 al km 147+350 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-01 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muros gasa 10: excavación módulos del 10 al 15, colado de plantilla del 1 al 9, armado de zapata modulo 1, 2 y 3Muros de contención 113+860: cimbrado de 3er trepado modulo tipo IIIMuros de contención acceso a PSV km 92+687: cimbrado de 1er trepado modulo 3 derechoMuros adicionales ent quiatoni: colado de trepado de cierre para el módulo c y d, colado de plantilla modulo bMuros de contención acceso a PSV km 92+687: colado de zapata lado derecho modulo 4 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-02 | Actualización de informe mensual en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-09 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muro modulo adicional ent quiatoni: armado de zapata parrilla inferior para modulo bPaso superior vehicular 92+687: colado de estribo 1 trepado de cierre y alerosRampa para frenado de emergencia 3 del km 213+860 al km 214+200 conformado de terraplénCorte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplénMuros de contención 113+860: armado de muro pantalla muro tipo v trepado de cierreMuro modulo adicional ent quiatoni: armado de zapata parrilla inferiorMuros de paradero 92+400: armado de muro pantalla 4, descimbrado de muro pantalla modulo 2 para un 1er trepado | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-08 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muros acceso a PSV 92+687: cimbrado de muros pantalla 2do trepado modulo 3 y 4 lado derechoPaso superior vehicular 92+687: cimbrado de muro estribo y aleros estribo 1Muros acceso a PSV 92+687: cimbrado de muros pantalla 2do trepado modulo 3 y 4 lado derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-10 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Ent cerro pascle: relleno de excavación y aproches de muros gasa 10Del km 99+480 al km 99+640: tendido y compactado de terraplénMuro de pilas 92+150: armado de viga de coronación de la pila 1 a la 12Corte 19: colado de contracunetaMuro de pilas 92+150: de la pila 12 a la 22 colado de muro en viga de coronaciónEnt cerro pascle: muros rama 10 colado de muro pantalla modulo 31 trepado de cierreEnt cerro pascle: relleno de excavación y aproches de muros gasa 10Del km 100+040 al km 100+680: prueba de hermeticidad y de vía | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-31 | Se verificó las siguientes actividades;Estructuras st-7.Puente no. 6, caballete no.1, tensado de anclas de junta de calzada tipo JD450, L/IZQUIERDO.Puente no. 5, caballete no. 5, trabajo preliminar para la colocación de junta de calzada tipo JD450, L/D.Estabilización de taludes st-7.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Estructuras st-8.Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 6.Puente no. 13, Apoyo no. 5, Encamisado de columna existente, ampliación a 1.50 m. de diámetro.Estabilización de taludes st-8.Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Corte no. 49 km 113+640, L.D. construcción de cuentas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-11 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Acceso danigare: corte y carga a conformaciónMuro modulo adicional ent quiatoni modulo B: armado y cimbrado de zapataEnt quiatoni: colocación de anclas en talud 1 y talud 3Ent quiatoni: rezago y carga de material aprovechableEl km 100+680 al km 101+100: prueba de hermeticidad y víaMuro de pilas 92+150: armado de viga de coronación de pila 1 a la 12 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-01 | 1.- Viaducto 11 km 133+650 Se realiza armado, colocación de cimbra y colado del muro diafragma en el caballete 2, así como colocación preliminar de pre losas entre el claro 1 y 2.Se tienen colocadas 6 trabes entre el claro 1-2, 6 trabes en el claro 2-3, y 6 trabes entre el claro 3-4. Con esto se tienen colocadas al 100% las trabes del viaducto 11.2.- Puente 29 km 134+080 Se tiene colado el ultimo trepado de la pila eje 2 y se tienen actividades de armado del 9º y ultimo trepado de pila eje 3.3.- Puente 41 km 143+200 Sobre las pilas del eje 2 se trabaja en la colocación de andamio para facilitar las actividades de armado de cabezal. En el eje 3 se tiene actividad de armado de acero para pila rectangular del eje 3 en su 3er trepado, queda liberado para la colocación de cimbra. En el eje No. 4 se continúan las actividades de perforación en los 4 pilastrones según lo indica el proyecto de adecuación para reforzamiento de este eje.4.- Puente 22 km 127+920 Se termina con el armado de losa de acceso lado izquierdo sobre el caballete 4, queda liberado para colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-12 | Observaciones de estimaciones presentadas: - Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimacion No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimacion No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-14 | Conciliación de estimación de obra:- Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-15 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Corte 19: barrenación y colocación de anclas en cara de taludCorte 19: colocación de malla triple torsión y barrenación para drenes de penetraciónCorte 18 del km 97+030 al km 97+120: colocación de manto control de erosión lado izquierdoMuros de paradero 92+400: armado de muro pantalla de trepado de cierre modulo 4Muro de pilas 92+150: armado y cimbrado de muro sobre viga de coronación de la pila 1 a la 12Muro de pilas 92+150: barrenación y colocación de anclas activas de tensión en viga de coronación | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-01 | Se verificó las siguientes actividades;Estructuras st-7.Puente no. 7, Caballete no. 4, armado y cimbrado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Estructuras st-8.Puente no. 11, claro 1-2, cimbrado de diafragma intermedio.Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 6, claro 3-4, tensado de trabe no. 4, elongación obtenido en campo 20 cm.Puente no. 13, sobre pila no. 2, armado de tablero postensado.Puente no. 14, caballete no. 1, armado de nuevo muro respaldo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-16 | Actualización de informe quincenal del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-17 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: colado de plantilla para desplante de zapataEnt quiatoni: elaboración, colocación e inyección de anclas de talud 2 inferiorMuro de pilas 92+150: inyección de anclas activas de tensión en viga de coronación con avance de 6Muros de paradero 92+400: colado de muro pantalla trepado de cierre modulo 4Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: colado de plantilla para desplante de zapataEnt quiatoni: elaboración, colocación e inyección de anclas de talud 2 inferiorMuros de contencion 113+860: cimbrado de muros pantalla trepado de cierre de módulos 3 y 4Modulo adicional b: armado de muro pantallaMuros de paradero 92+400: cimbrado de muro pantalla trepado de cierre modulo 4Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: excavación para desplante de zapataRampa de frenado 3: tendido y compactado de terraplén | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-18 | Revisión de estimación de obra:- Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-19 | Revisión de estimación de obra:- Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-29 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización de taludes st-7.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos y colocación de anclas de tensión.Estructuras st-8.Puente no. 12, Apoyo no. 3, cabezal en proceso de armado y colado de trabe no. 5 del claro 2-3.Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de dispositivo tipo tetron.Puente no. 14, caballete no. 1, perforación y anclaje de varillas para la construcción de nuevo muro respaldo.Puente no. 15, caballete no. 1, trabajo de soldadura en la unión de tetron y tacón de trabe. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-21 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: armado de zapata y columnaDel km 92+320 al km 92+500: tendido y compactado de terraplénEnt quiatoni: modulo adicional b, cimbrado de muro pantalla 1er trepadoEnt quiatoni: barrenación para voladura talud 2 inferior, corte aprovechable gasa 20Ent quiatoni: barrenación para anclas pasivas talud 1 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-22 | Recorrido de obra con autoridades de la población de lachireaga en el st 8 | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-23 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Corte 19 km 97+350: inyección de anclas de taludCorte 19 km 97+350: colado de cuñas, barrenación en cara talud y colocación malla triple torsiónMuros 112+585: excavación módulos 9 y 10Paso superior vehicular 113+200: corte de camino acceso lado derechoEnt cerro pascle: armado de zapata modulo 6 y 7 muros gasa 1Corte 15 del km 96+280 al km 96+530: corte y carga de material aprovechableCorte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplénPaso superior vehicular km 92+687: descimbrado de muro estribo y aleros 2do trepado estribo 2Paso superior vehicular km 92+687: cimbrado de fondo para cabezal estribo 1Muros de contención acceso a psv km 92+687: descimbrado de 2do trepado modulo 4 derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-24 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muro de pilas 92+150: colocado e inyectado de anclas activas de tensión con un avance de 18Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: armado de zapata y columna pila 8 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317194 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-25 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Paso superior vehicular km 92+687: estribo 1, armado de cabezal y muro pantallaRampa 3 km 113+860: tendido y conformado de terraplénEnt cerro pascle muros gasa 10: cimbrado de muro pantalla modulo 2 y 4 armado de zapata modulo 6Paso superior vehicular km 92+687: estribo 1, armado de cabezal y muro pantallaMuros de contención acceso a psv km 92+687: armado de muro pantalla para 3er trepado modula 4 derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-28 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización de taludes st-8.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Estructuras st-8.Puente no. 11, claro 1-2, se concluye montaje de cinco trabes así mismo inyección de trabe no. 2 del claro 4-5.Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 5, así mismo armado de cabezal en apoyo no. 3 y trabe no. 6 del claro 2-3.Puente no. 13, sobre pila 2, armado de tablero postensado y armando en zona de encamisado, columna existe no. 4 en apoyo 5.Puente no. 14, caballete 1, limpieza en cabezal y aleros para la construcción de nuevo muro respaldo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-26 | actualizacion de proyectos y lecuras de minutas y boletines | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-30 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muros gasa 10: aproches de murosCorte 19: inyección de anclas en taludMuros gasa 10 modulo 28: armado de zapata y muro pantalla | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-31 | Recorrido a obra con constructora y supervisión de la constructora a los subtramos 7 y 8 para verificar los cadenamientos de la defensa metálica | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-25 | Se verificó las siguientes actividades;Subtramo 8.Estabilización de taludes.Corte no. 15 km 108+870, L.I. colocación de geomanta y barrenos para alojar anclas tipo PDEA.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Estructuras;Puente no. 11, claro 1-2, tránsito de trabe no. 5, para su lanzado.Puente no. 12, claro 1-2, se concluye colocación de accesorios de presfuerzo a la trabe no. 6 y descimbrado de trabe no. 4 del claro 2-3.Puente no. 13, caballete no. 1, demolición de bancos de apoyo provisional y armado de tablero postensado sobre pila no. 2. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-24 | Se verificó las siguientes actividades;Estabilización st-7.Corte nº 11 km101+250, talud-izq; Abatimiento y acarreo producto de corte a banco de desperdicio.Corte nº 12 km 101+430 Talud-der; Colocación de geomanta en cara del talud.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento de talud.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para la colocación de drenes de 12 mts de PVC.Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud.Corte nº 2 km 106+190, talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud.Corte nº 21 km 109+580 Talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud y drenes de PVC.Estructuras;Puente nº 6, caballete nº 1, Armado de anclaje para la junta de calzada.Puente nº 12, claro 2-3; Colado de la trabe nº 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-23 | Se verifico las siguientes actividades;Estabilización de taludes;Corte no. 21 km 109+580, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Estructuras;Puente no. 11, apoyo no. 4, cimbrado de bancos de concreto reforzado y en caballete no. 6 reforzamiento de aleros con fibra de carbono y se inicia perforación de pilote no. 4, para la construcción de la riostra.Puente no. 12, Caballete no. 1, colocación de dispositivos tipo Pot , apoyo no. 3, colocación de cimbra falsa para la construcción de cabezal, colocación de presfuerzo a la trabe no. 6 del claro 1-2, así mismo a la trabe no. 5 del claro 2-3.Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de accesorios para gateo de trabes, perforación en columnas existente para su encamisado en apoyo 5.Puente no. 14, caballete no.1, (tetron/tacón), se concluye soldadura y pruebas de líquidos penetrantes asi mismo armado de guarnición. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-09-01 | 01-09-23Revisión de las siguientes actividades en obra:Ent cerro pascle muros gasa 10: modulo 11, 12, 13 y 14: armado y colado de zapataCorte 33: colocada de malla electrosoldada en talud de corte para concreto lanzadoEnt cerro pascle muros gasa 10: armado y cimbrado de muro pantalla para 1er trepado modulo 28Muros de paradero 92+400: colado de plantilla modulo 3bTerraplén del km 92+240 al km 92+320: trabajos de tendido y compactado de terraplénActualización de informe mensual del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-01 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 30 agosto 2023• Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 16 -31 de agosto para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 16 - 31 de agosto 2023• Se reviso y firmo el reporte de control de calidad de este ingeniero independiente, mismo que soporta el periodo del 16 al 31 de agosto 2023 (Se entrego a la Residencia de obra de Tlacolula). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-09-02 | Actualización de informe mensual del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a agosto 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-02 | Reporte de actividades:1. Trabajos de gabinete: revisión de correo electrónico, impresiones de planos de puentes con actividades nuevas, actualización de tablas de trabes.2. Entronque Juquila km125+900: Liberación de acero de refuerzo del segundo trepado alero izquierdo, modulo 2 del estribo 2. Y se tiene cimbrado el tercer trepado del modulo 1 del alero izquierdo, en espera de concreto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-01 | MUROS 94+150. MC-1.CIMBRADO DEL PRIMER TREPADO EN .MUROS 94+270.CIMBRADO DEL TERCER TREPADO Y DE AMPLIACIÓN.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-02 | cimbrado y colado de 5to trepado de las columnas 1 y 8 del apoyo 3 del viaducto Tepuxtepecavance de armado de acero de refuerzo para trabes del claro 2-3 del viaducto Tepuxtepec | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-03 | Barrenación para anclas de fricción en talud derecho en zona de túnel falso corte 13.Colado de continuidad de viga de atado de la primera fila de anclas, talud derecho túnel falso corte 13.Proceso de armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 2 de viaducto 95+480.Cimbrados del cuarto trepado y cierre del MCC-1 lado izquierdo ..Descimbrado del 1er trepado del MC-1 lado derecho del KM 94+830.. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-04 | Viaducto Tepuxtepec. cimbrado de trabe número 7 del claro 2-3.Lanzado de concreto en el talud derecho del portal Mitla del túnel excavado corte 8 .Suministro de material de calidad base hidráulica para el tramo de túnel excavado corte 8.Cimbrado de segundo trepado del MC-2 lado derecho del eje.Cimbrados del cuarto trepado y cierre del MCC-1 lado izquierdo del eje.Lanzado de concreto en el talud derecho del portal Mitla del túnel excavado corte 8. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-05 | Revisión de estimación de CICSA, correspondiente al mes de julio. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-07 | 1.-Cimbrado y colado del 7mo trepado del 2do nivel de las columnas 7, 12, 13 y 14 del apoyo 3 del viaducto Tepuxtepec.2.-Muros 94+835. - colado de 2do trepado del MC-2 lado derecho del eje.3.- Paso de fauna del km 94+897._ Colado de 2do trepado y cierre de cabezote y aleros aguas abajo. 4.- Túnel falso del corte 13armado y cimbrado de 2da viga de atado sobre el talud derecho en la zona .-Barrenación para anclas de fricción de 9 m 3n talud derecho en zona de túnel falso del corte 13.5.- cimbrado del 4to trepado de cierre del MCC-1 y 7mo trepado de cierre del MCC-2, lado izquierdo del eje. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-08 | 1.- Túnel Corte 8. Tendido y mezclado de material de calidad basé hidráulica del km 93+460 al km 93+500.2.- Muros 94+835. descimbrado del segundo trepado del MC-2, lado derecho del eje.3.- Túnel falso del corte 13.- Barrenación para 2da fila de anclas de tensión de 25 m, en talud derecho . 4.- viaducto 95+480. Armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-09 | 1.- Viaducto Tepuxtepec.-. Armado y cimbrado de trabe 8 del claro 2-3.2.- Túnel corte 8. Homogenización y tendido de base mejorada del km 93+460 a 93+510. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-10 | 1.-Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería de lámina seccionada para paso de fauna .2.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.3.-Viaducto Tepuxtepec. Colado de trabe 8 del claro 2-3 .3.1.- Armado de trabe 9 del claro 2-3.4.- Muros 94+830 . Cimbrado del tercer trepado (Remate) de pantalla en MC-2. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-11 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Tensado de cables de presfuerzo en trabe 6 del claro 1-2.2.-Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado del último trepado de columnas 3 y 10.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-12 | 1.- Revisión de estimación de cicsa.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-14 | 1.- V. Tepuxtepec. Colocación de presfuerzo en trabe 9 para el claro 2-3.1.1.- Cimbrado del último trepado (1.0m) , en columnas 1,8 y 9, del apoyo 3.2.- Túnel corte 8.P. Tehuantepec . Colocación de concreto lanzado en tajo derecho.3.- Muros 94+830 derechos. Descimbrado del tercer trepado en MC-2.4.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.5.-Túnel falso corte 20, km 97+700. Se reactiva excavación en corte derecho para alojar el túnel.6.-Túnel corte 8. Aplicación de riego de liga en base modificada, al interior del túnel. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-15 | 1.- Muros 94+150. Colado de zapata del MC-1A, lado izquierdo del eje.2.- Viaducto Tepuxtepec cimbrados de 6to trepado del 2do nivel en columnas 1, 8 y 9, del apoyo 3.3.- Túnel excavado llano crucero . Excavación para instalación de ductos para la fibra óptica al interior del túnel.4.- Muros 93+622. Armado de zapata y pantalla para el muro adicional MC-1A. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-16 | 1.- T. Llano C. Colado de pavimento de concreto, con módulo de ruptura (M.R.) de 48 kg cm2, (92+930-92+960) L.I.2.-Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado del último trepado (7, ajuste de 1.0m) , columnas 1,8 y 9.3..1.-Cimbrado de la trabe 9 para el claro 2-3.3.2.- Colocación de presfuerzo en la trabe 10 para el claro 2-3.4.- Elaboración del reporte quincenal. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-17 | 1.- Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.- Muros 94+150. Cimbrado del segundo trepado para el MC-1 y del remate del MCC-1.3.- Muros 94+270. Relleno en respaldo del MCC-1 y en ampliación.4.- Túnel falso corte 20. Excavación en corte derecho para alojar el túnel.5.-T. falso 93+260. Suministro de material para relleno sobre el túnel.6.- T. Llano C. Colado de segundo tramo (92+960 -92+925 izq. ) de pavimento de concreto hidráulico con MR 48.7.- Muros 94+830 derechos. Cimbrado del primer trepado del MC-2 a nivel de arrastre de tubería de O.D.D. 94+869.8.- Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería de lámina seccionado del paso de fauna.9.- T. Excavado 101+980. P. Mitla Barrenación para instalación de anclas de fricción de 6.00m en tajo derecho. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-18 | 1.- T. Llano C. Tercer colado de losa para pavimento lado izq. (93+035-93+085).1.1.-. Colocación de pasajuntas en pavimento lado izq. (93+035-93+085).1.2.- Corte en losa para junta de contracción transversal.2.- T. Llano C. P. Mitla. Colocación de contramarcos para tapas de registros eléctricos3.- Muros 93+650. Cimbrado del primer trepado en MC-1A. (Complemento de muros).4.- Muros 94+650. Zampeado en cono de derrame al final del muro (93+725).5.- Muros 94+650. Zampeado en cono de derrame al final del muro (93+725).6.- Viaducto Tepuxtepec: Colocación de presfuerzo para las trabes 10 y 11 del claro 2-3.6.1.- Inicia descimbrado de trabe 9 del claro 2-3 , colada el día 17 de agosto del 2023.6.2.- Fondeo para armado del cabezal en apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el decimbrado del 3er y 4to trepado de los muros E y B respectivamente, y cimbrado de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén.8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se inicio el descimbrado del 1er trepado y cimbrado del 2do trepado del módulo 1, continúa con el cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el decimbrado del 3er y 4to trepado de los muros E y B , respectivamente, y cimbrado de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, cimbrado y colado del 2do atraque de la tubería de concreto..8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-19 | 1.- Muros 93+650. Armado y cimbrado del primer trepado de muro adicional MC-1A.2.- Muros 94+650. Colado de zampeado en cono de derrame al final de los muros.3.- T. Llano C. Excavación de zanja para instalación de ductos de la fibra óptica.3.1.- Colocación de material granular en zanja, para instalación de ductos de la fibra óptica.3.2.- Vista del acabado del pavimento de concreto hidráulico en lado izq.4.- T. Corte 8. Colocación de niveles para colado de la losa del pavimento hidráulico. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-21 | 1.- Túnel excavado llano crucero. colocación de ductos para la fibra óptica en el tramo .2.- T. Corte 8. Colocación de niveles para colado de la losa del pavimento hidráulico.2.1.-.- Colado de pavimento rígido del km 93+505 al 93+565 ,media sección izquierdo. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-22 | 1.-Túnel corte 8. Colado del pavimento de concreto hidráulico en lado izquierdo, 93+565- 93+605.1.1.- P. Mitla. Instalación de ductos transversales para instalación eléctrica.2.- Viaducto Tepuxtepec. Colado de la trabe 10 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-23 | 1.- T. Llano C. Pruebas de vía y de hermeticidad a poliductos para la fibra óptica.1.1.- Medición de presión de aire para verificar la hermeticidad a poliductos para la fibra óptica.1.2.-T. Llano C. Pruebas de vía a poliductos para la fibra óptica.2.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata del apoyo 3.2.1.- Habilitado de acero de refuerzo para zapata del apoyo 2.3.- Muros 94+270. Relleno en muros y conformación del terraplén.4.-Túnel falso corte 20. Excavación en corte del talud derecho, para alojar el túnel.5.-Muros 93+622. Cimbrado del primer trepado en muro adicional MC-1A y remate contra terreno natural.6.-Muros 93+622. Colado del zampeado en cono de derrame km 93+725.7.- Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado de cabezal del apoyo | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-24 | 1.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata del apoyo 3, estribado interior en zapata., armado del arranque de la columna del apoyo 3.2.- Paso de fauna 94+897. Aproche del tubo de lámina seccionado3.- Muros 94+830 derechos. Armado del tercer trepado en MC-3. ( Segundo colado el 23-08-2023).4.- Muros 94+830. Excavación para desplante del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-25 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado y colado de la trabe 11 del claro 2-3.2.-T. Llano Crucero. Colado de losa del pavimento hidráulico lado derecho de 93+000 a 93+070.2.1.-colocación de canastillas de refuerzo del pavimento, lado derecho. de km 93+000 a 93+070.2.2.- Homogenización del material para base hidráulica km 92 + 890- 92+908.3.- Muros 94+830. Colocación de cimbra para el tercer trepado en muro MC-3.4.- Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería seccionada del paso de fauna.5.- Terraplén km 94+867. Conformación del terraplén en el lado derecho.6.- Muros 94+270.- Conformación de terraplén en la zona de muros del MC-1 al MCC-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-26 | 1.- Por lluvia en la noche del 25 de agosto, no se realizaron actividades en obra. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-28 | 1.- Túnel Llano Crucero. Colado de losa del pavimento lado derecho de km 92 +900 a 92+915. Se concluye L. D.2.- Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-29 | 1.- Viaducto 95+480. Colado de zapata del apoyo 2.2.- Túnel corte 8. Cama de material granular para poliductos de fibra óptica.2.1.- Señalamiento en zanja para poliductos de la fibra óptica.2.2.- Pruebas de vía y de hermeticidad en poliductos para la fibra óptica.3.3.-Aplicación de presión para verificar hermeticidad en poliductos de la fibra óptica. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-30 | 1.-Viaducto 95+480. Colado de plantilla para armado de zapata del apoyo 3.2.- Túnel Corte 8. Colado de losa del pavimento con MR=48, L. D. de km 93+505 a 93+575.3.- Muros 93+622. Cimbrado del segundo trepado en MC-1A, (Adicional), relleno y compactado. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-31 | 1.- Túnel corte 8. - Colado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605.2.1.- Túnel corte 8. Microtexturizado de losa derecha del pavimento km 93+575 a 93+605.2.-Muros 93+622. Colado del segundo trepado en MC-1A (Adicional ).3.- Muros 94+270. Cimbrado del quinto trepado y remate de MCC-6 y ajuste longitudinal.4.- Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos.5.-Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3.5.1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado de trabe 12 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-01 | 1.- Túnel corte 8. Colado de losa para el pavimento con MR 48, en lado derecho, 93+455 - 93+505.2.- Viaducto Tepuxtepec. Tensado de trabe 8 del claro 1-2..2.1.-. Armado y cimbrado de cabezal del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-02 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Se concluye armado y cimbrado del cabezal del apoyo 3.1.1.- Colado del cabezal del apoyo 3.2..- Muros 94+830- Colado de plantilla para zapata del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Revisión de proceso de inyección de anclas. Subtramo 9 corte 19 km 120+360 así como parámetros de dosificación de las mismas.2.- Revisión de proceso de colado de cuñas de anclas superiores de talud. Subtramo 10 corte 5 km 129+345 3.- Recorrido en subtramo 9 al 12, verificando los trabajos de abatimiento de taludes y conformación de pavimentos en tramos activos.4.- Verificación de proceso de estabilización de talud barrenación de drenes colocación de geotextil y malla triple torsión en cara de talud. Subtramo 12 corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-04 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 1 y 2 de septiembre de 2023• Se atendieron observaciones del personal técnico de la residencia de obra de Tlacolula, con respecto al informe mensual del mes de agosto 2023 (Solventado). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-02 | 1. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de julio 20232. respaldo de los proyectos ejecutivos del subtramo 9 al 15 para el personal de supervisión del frente narro3. Plotteo del proyecto de señalamiento del entronque Juquila | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-04 | 1. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de julio 20232. asistencia a la reunión para la revisión del seguimiento del sistema de gestión de calidad | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-04 | Reporte de actividades:Recorrido en los subtramos 09 al 11.1. Puente 22 km126+640: Liberación del armado de losa de acceso, lado izquierdo caballete 1. Continúan trabajando en las adecuaciones en el caballete eje 1 armado de topes sísmico.2. Puente 25 km132+120: Colado de trabe 07 claro 1-2, continúan trabajando en el MME (colocación de escamas, filtro, malla reforzada, relleno y compactación).3. Puente 30 km134+760: Aproche en el caballete eje 3 al 80%, habilitado de prelosa, armado de acero de refuerzo en la lija del eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclopeo.4. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se concluyó cimbrado del 1er trepado y del módulo 2, y se realizó el colado de la plantilla del módulo 3 para el desplante de la zapata.5. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el cimbrado del 4to y 5to trepado de los muros E y B.6.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, cimbrado y colado del 2do atraque de la tubería de concreto.7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-22 | Se verificó la siguiente actividad; Puente no. 3, Apoyo no. 3, colado de columna 12vo. trepado.Corte no. 12 km 101+430, L.D, colocación de geomanta.Corte no. 12 km 101+430, inyección de anclas pasivas en cara de talud.Puente no. 5, caballete no. 5, colocación de junta de calzada tipo WP450.Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para alojar drenes.Corte no. 29 km 104+590, L.D. habilitado de anclas de tensión con torones de 24 mtsCorte no. 26 km 104+260, L.I. Pruebas de extracción de anclas en pie de talud.Corte no. 29 km 104+260, L.I. carga aplicada a la extracción de anclas 10 toneladas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-21 | Conciliación de estimación con la constructora OPERADORA SICSA.Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Colocación de anclas en barrenos.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenos para alojar anclas activas.Corte nº 11 km 101+250, talud-izq; Abatimiento y carga de material a banco de tiro.Puente nº 6, caballete nº 1; Fondeo para la colocación de junta de calzada cuerpo derecho.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Carga de material producto de corte.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento de talud.Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Barrenos para alojar anclas activas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-19 | Corte nº 26 km 104+260, talud-izq; Prueba de extracción de anclas del pie de talud.Corte nº 26 km 104+260, talud-izq; Carga aplicada a las anclas del talud, 10 ton. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-18 | Puente nº 3, km 99+082; Se concluye la demolición de 20 trabes.Corte nº 11 km 101+250, talud-izq; Carga y acarreo de material producto de corte a banco de desperdicio.Puente nº 5, caballete nº 5; Armado para anclaje de junta de calzada.Puente nº 5, caballete nº 5; Cimbrado de guarnición en zona de acceso cuerpo derecho.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento.Puente nº 8, Caballete nº 4; Tensado de pernos de anclaje de la junta de calzada.Puente nº 11, claro 1-2 Colocación de tacones metálicos en eje de caballete 1 en las trabes 1,2,3,4 y 5.Corte nº 39 km 112+490, talud-izq; Construcción de muro gavión.Puente nº 12, claro 1-2 y 2-3; Armado de la trabe nº 6 del claro 1-2; Armado de la trabe nº 5 del claro 2-3.Puente nº 15, Tendido y compactado de carpeta asfáltica sobre losa de calzada. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-17 | Puente no. 12, Claro 2-3, colado de trabe no. 4.Puente no. 13, caballete no. 6, descimbrado de bloques de concreto para gateo de trabes.Puente no. 13, caballete no. 1, tensado de barras de alta resistencia y colado de cajetín.Puente no. 13, Apoyo no. 5, Barrenos en columnas existentes para su encamisado.Puente no. 13, caballete no. 6, excavación para la adecuación de muro respaldo.Puente no. 12, claro 1-2 armado de trabe no 3.Puente no. 12, apoyo no. 2, colocación de dispositivo tipo pot.Puente no. 12, caballete no. 1, colado de muro respaldo y aleros.Puente no. 11, caballete no. 6, colocación de dispositivo tipo tetron.Puente no. 11, apoyo no. 4, construcción de bancos de apoyo de concreto reforzado.Corte no. 21 km 109+580, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 22 km 103+530, L.I. colocación de placas a las anclas pasivas en cara de talud. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-16 | Corte nº 14 km 101+690, talud-izq; prueba de extracción de anclas en el pie del talud.Corte nº 14 km 101+690, talud-izq; Carga aplicada a las anclas en pie de talud (10 ton).Corte nº 17 km 102+510, talud-izq; Prueba de extracción de anclas en el pie del talud.Puente nº 5 , caballete nº 5; Fondeo para la colocación de junta de calzada tipo WP-450.Puente nº 8, caballete nº 4; Colado de la junta de calzada tipo JD110, cuerpo derecho.Corte nº 49 km 113+640, talud-der; Lanzado de concreto en cara de talud.Corte nº 39 km 112+490, talud-izq; Construcción de muro gavión.Puente nº 15, km 111+945; Cimbrado de guarnición lado izq. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-01 | -CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317252 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-02 | -SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317253 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-01 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317254 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-02 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317255 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-03 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317256 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-03 | -SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-REVISION DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA.-ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-04 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-05 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. Envío de informe mensual. Elaboración de estimación del ingeniero independiente. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-07 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEI.Elaboración de estados de cuentaElaboración de oficio para solicitud de VoBo al RD de la estimación del Ingeniero Independiente | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-08 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-09 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI.Revisión de presentación del proyecto para la cámara de ingenieros | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-10 | Asistencia a recorrido de obra. Elaboración de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-04 | -SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-CAPTURA DE IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-05 | SE TERMINA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.SE SUBE EL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023 A LA PLATAFORMAATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-07 | CICSA ENVIA AVANCES DE LA ESTIMACION DE JULIO DE 2023, PARA SU REVSION, SE COORDINA A LOS SUPERVISORES PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO A LA REVISION DE VOLUMENES.SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE JULIO DE 2023 DE LA CONSTRUCTORA CICSA. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-08 | SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES ENVIADOS POR LA CONSTRUCTORA DEL MES DE JULIO DE 2023.SEGUIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE JULIO DE 2023 DE PARTE DE LA CONSTRUCTORA CICSA.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS CON ESTA FECHA. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-11 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIRevisión de borrador de minuta de fecha 10 de agosto de 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-12 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIRevisión de borrador de minuta | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-09 | CICSA HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE 2023 PARA REVISION Y CONCILIACION DE VOLUMENES DE PARTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. TRONCAL: $160,568,720.69 OBRA ADICIONAL A E7: $144,612,682.15 REHABILITACION DE OBRAS EJECUTADAS: $12,490,532.31 OBRA SOCIAL: $11,367,400.23SE LE INFORMA A LOS JEFES DE SUPERVISION DAR SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA ESTIMACION PRESENTADA DE PARTE DE LA CONSTRUCTORA DEL MES DE JULIO DE 2023, PARA SU CONCILIACION. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-10 | SEGUIMIENTO A LA REVISION DE ESTIMACIONES PRESENTADOS POR CICSA DEL MES DE JULIO DE 2023.SE COORDINA LA CONCILIACION CON LOS JEFES DE SUPERVISION DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2 PARA LA REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE 2023ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS CON ESTA FECHA. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-16 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LOS SUPERVISORES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.SE COORDINA A LOS SUPERVISORES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2 PARA DEFINIR LA FECHA DE CONCILIACION CON LA CONSTRUCTORA.ENVIO DE CONVOCATORIA PARA LA CONCILIACION DE VOLUMENES DE PARTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE Y LA CONSTRUCTORA, FRENTE 1.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-11 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317273 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-12 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-14 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317275 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-15 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-17 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS SUPERVISORES REALIZADOS PARA LA CONCILIACION DE VOLUMENES DEL MES DE JULIO DE 2023.ENVIO DE CONVOCATORIA PARA LA CONCILIACION DE VOLUMENES DE PARTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE Y LA CONSTRUCTORA, FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-18 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-19 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES CONCILIADOS DEL FRENTE 2, PARA LA MINUTA DE VOL. CONCILIADOS.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-21 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA.REVISION DE ALZA EXTRAORDINARIA PRESENTADA DE AJUSTE DE COSTOS, PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA, CON RESPECTO A LOS INDICES DE LA SICT VS INPC | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-22 | SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES CONCILIADOS DEL FRENTE 1, PARA LA MINUTA DE VOL. CONCILIADOS.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHAREVISION DE ALZA EXTRAORDINARIA PRESENTADA DE AJUSTE DE COSTOS, PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA, CON RESPECTO A LOS INDICES DE LA SICT VS INPC | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-23 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHAREVISION DE ALZA EXTRAORDINARIA PRESENTADA DE AJUSTE DE COSTOS, PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA, CON RESPECTO A LOS INDICES DE LA SICT VS INPC | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-24 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-25 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA.INICIO DE CAPTURA DE LOS VOL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-26 | CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS DEL MES DE JULIO DE 2023. CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMO.ESTIMACIONES:TRONCALOBRA FUERA DE LA E7REHABILITACION DE OBRAOBRA SOCIALATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DEL MES DE JULIO DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-28 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.REVISION DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-29 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.REVISION DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-30 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317288 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-31 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.SE SUBE EL AVANCE FINANCIERO A LA PLATAFORMAATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.LA CONSTRUCTORA ENVIA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA ESTIMACION ESCANEADA DE LOS VOLUMENES CONCILIADOS DEL MES DE JULIO DE 2023 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317289 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-01 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-02 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-04 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-01 | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 20231.- Viaducto 11 km 133+650 Se realiza armado, colocación de cimbra y colado del muro diafragma en el caballete 2, así como colocación preliminar de pre losas entre el claro 1 y 2.Se tienen colocadas 6 trabes entre el claro 1-2, 6 trabes en el claro 2-3, y 6 trabes entre el claro 3-4. Con esto se tienen colocadas al 100% las trabes del viaducto 11.2.- Puente 29 km 134+080 Se tiene colado el ultimo trepado de la pila eje 2 y se tienen actividades de armado del 9º y ultimo trepado de pila eje 3.3.- Puente 41 km 143+200 Sobre las pilas del eje 2 se trabaja en la colocación de andamio para facilitar las actividades de armado de cabezal. En el eje 3 se tiene actividad de armado de acero para pila rectangular del eje 3 en su 3er trepado, se le hacen observaciones al constructor para que sean atendidas, queda pendiente la liberación. En el eje No. 4 se continúan las actividades de perforación en los 4 pilastrones según lo indica el proyecto de adecuación para reforzamiento de este eje.4.- Puente 22 km 127+920 Se termina con el armado de losa de acceso lado izquierdo sobre el caballete 4, queda liberado para colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-01 | Se le da seguimiento al Presupuesto del Puente 54, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. Km 125+660, con un importe de $28,039,603.86., el cual se le enviaron las observaciones a la constructora para su corrección y seguimiento, así mismo se le reenvió el correo a la SICT, para seguimiento a observaciones hechas por parte de este Ingeniero Independiente. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-02 | Se le da seguimiento al Presupuesto del Puente 54, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. Km 125+660, con un importe de $ 28,039,603.86., el cual se le enviaron las observaciones a la constructora para su corrección y seguimiento, así mismo se le reenvió el correo a la SICT, para seguimiento a observaciones hechas por parte de este Ingeniero Independiente. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-03 | Se le da seguimiento al Presupuesto del Puente 54, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. Km 125+660, con un importe de $ 28,039,603.86., el cual se le enviaron las observaciones a la constructora para su corrección y seguimiento, así mismo se le reenvió el correo a la SICT, para seguimiento a observaciones hechas por parte de este Ingeniero Independiente. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-04 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-05 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-07 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-08 | Se le da seguimiento al presupuesto. Aisladores sísmicos, en Puente 54 Km 125+660, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-09 | I-Se recibió la estimación, correspondiente al mes de Julio del 2023; en los frentes Troncal, Entronque Tepuxtepec y Adicionales, estabilización de Taludes, Pasos de Fauna, Obras Sociales y Extraordinarios1.- Troncal : $ 160,568,720.692.- Obra Adicional a E7: $ 144,612,682.153.- Rehabilitación de Obras Ejecutadas: $ 10,767,700.274.- Obra Social: $ 11,367,400.23Importe total: $327,316,503.34II- Se le da seguimiento al presupuesto.Aisladores sísmicos en Puente 54 Km 125+660, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA–TEHUANTEPEC, EN ELESTADO DE OAXACA. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-10 | Se recibieron 3 presupuestos por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-11 | Se realiza el formato para la captura de volúmenes de la estimación ya que esta se les envía a los supervisores para la conciliación de la estimación y seguimiento de las observaciones de cada uno de los frentes.1.- Troncal: $ 160,568,720.692.- Obra Adicional a E7: $ 144,612,682.153.- Rehabilitación de Obras Ejecutadas: $ 10,767,700.274.- Obra Social: $ 11,367,400.23Importe total: $327,316,503.34 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-12 | Se le da seguimiento a las revisión de los presupuestos enviados por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317304 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-14 | Se le da seguimiento a las revisión de los presupuestos enviados por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-15 | Se le da seguimiento a las revisión de los presupuestos enviados por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-16 | Se coordina la reunión para la conciliación de la Estimación correspondiente al mes de Julio 2023, donde participara Personal designado por la SICT, ORVA, y la Constructora CICSA y este Ingeniero Independiente.- Conciliación programada del Frente 1, el 21 de agosto de 2023.- Conciliación programada del Frente 2, el 18 de agosto de 2023. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-17 | Se actualizo la base de datos de los Precios Unitarios Extraordinarios, los presupuestos y los avances reportados respecto al concentrado de volúmenes. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-18 | Se llevo a cabo la conciliación de la estimación del Frente 2, en la oficina de este Ingeniero Independiente ubicada en Santo Domingo Narro, calle Flores Magón sin número. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317309 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-19 | Se les da seguimiento a los volúmenes conciliados del frente 2. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-21 | Se llevo a cabo la conciliación de la estimación del Frente 1, en la oficina de este Ingeniero Independiente ubicada en Santa María Albarradas en la Calle Constitución en. 5, San Pablo Villa de Mitla. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-22 | Estamos coordinando con la constructora y la supervisión de este ingeniero independiente la entrega y soporte para darle el Vo.Bo. a los volúmenes que se conciliaron previamente en la reunión. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-23 | Estamos coordinando con la constructora y la supervisión de este ingeniero independiente la entrega y soporte para darle el Vo.Bo. a los volúmenes que se conciliaron previamente en la reunión. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-25 | Se le da revisión a la estimación:- Importes de las caratulas de la Estimación- Formato de los generadores- Precios Unitarios- Fotografías.La estimación conciliada de Julio 2023:* TRONCAL $ 153,915,685.90* OBRAS ADICIONALES E-7 $ 142,166,849.35* REHABILITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $ 10,656,278.09* OBRA SOCIAL $ 11,193,212.77 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-26 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-28 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-29 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-30 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren en sus larguillos.Así mismo se revisan los generadores que compartieron, croquis y fotografías. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317318 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-31 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren en sus larguillos.Así mismo se revisan los generadores que compartieron, croquis y fotografías. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317319 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-05 | Reporte de actividades:1. Recorrido en los subtramos 9 y 11 de las estructuras activas.2. Puente 16 km119+820: Personal trabajando en la colocación de rieles para el siguiente montaje del claro 3-4. Se tiene colado los 6 bancos de apoyos con su respectivo tetrones, en el MME se tiene un total del 98% se pararon actividades para el trabajo del montaje.3. Puente 20 km 124+306: Personal trabajando en trabajos de adecuaciones (barrenación del cabezal). Se libero armado de trabe 04 del claro 2-3.4. Puente 25 km132+120: Inician con el armado de la trabe 01 del claro 1-2 en el patio de trabes, personal trabajando en el MME al 50%. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317320 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se realiza detallado final en el interior de la caja de captación aguas arriba y relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.5. Muro de contención J km 136+993-137+029Se concluyó cimbrado del 1er trepado y del módulo 2, y se realizó el trazo para el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.6. Muro de contención km 137+147-137+206Se realiza la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.7.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el colado del muro del 4to y 5to trepado módulos E y B.8.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, trazo de la ubicación de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.9. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Se concluyó el día de ayer la construcción del canal de descarga de la obra de drenaje y Continúa con el detallado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-05 | REPORTRE DE ACTIVIDADES.1.- Verificación de inyección de anclas de fijación en subtramo 9 corte 21 km 121+0652.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando los trabajos activos correspondiente a abatimientos y obra complementaria en tramo.3.- Revisión de habilitado y colocación de drenes transversales en cara de talud subtramo 12 corte 2 km 141+3104.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente a periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-21 | INFORME DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando los trabajos activos en abatimiento terracerías y conformación de pavimentos, obra complementaría.2.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente a periodo actual.3.- Actualización de larguillos de avance de subtramos 9 al 124.- Actualización de presupuesto de avance de entronque Juquila para actualizar el porcentaje de avance en larguillo correspondiente al entronque. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317324 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-04 | 1.- Puente 33 km 135+420. Se realiza la revisión del armado de acero de la pila 2 en el quinto trepado, por la mañana se le hacen las observaciones al constructor como la colocación de escaleras, andamio, barandales, varillas faltantes, amarres para ser atendidas, por la tarde queda liberado el armado de acero para la colocación de cimbra.2.- Viaducto 11 km 133+650. Se continúan actividades de colocación preliminar de pre losas en el claro 1-2, así como armado de muros diafragma entre los claros 2-3.3.- Puente 31 km 135+330 Se realizan actividades de ponchadura del armado superior en la pila 5 del eje 1 para realizar las adecuaciones y llegar al nivel del lecho bajo del cabezal en el eje 1. Se continua con el armado de refuerzo en el pilastrón No. 6 en su 4 trepado. Se inicia con la colocación de andamio para las maniobras de construcción del cabezal. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317325 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317326 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-01 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren sus avances por categoría. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317327 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-02 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren sus avances por categoría. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317328 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-04 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren sus avances por categoría. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317329 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-05 | La constructora nos hace llegar la estimación correspondiente al mes de Agosto 2023., con un importe total de $ 243,376,878.01.TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42Se coordina la entrega de la estimación en físico para la entrega en cada uno de los frentes. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317330 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-06 | Se realiza el formato para la captura de volúmenes de la estimación ya que esta se les envía a los supervisores para la conciliación de la estimación y seguimiento de las observaciones de cada uno de los frentes.TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317331 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-05 | 1. resguardo en el archivo maestro de los proyectos enviados por el concesionario2. apoyo al coordinador de obra para la revisión de la presentación solicitada por la SICT | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317332 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-01 | 1.- Se bajan archivos de gestión de calidad y se les da lectura. 2.- Revisión de formatos de liberación de fabricación de trabes del puente 20.3.- Revisión de formatos de liberación de fabricación de trabes del puente 41. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317333 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-06 | 1. separación y resguardo en el archivo maestro del soporte de calidad incluidos como complementos en las estimaciones tramitadas en el mes de julio 2023.2. revisión y actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317334 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-02 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales en Tlacolula Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317335 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-04 | 1.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se inicia colocación de cimbra para trabe T-2 del claro 3-4, continúa en proceso de armado Trabe T-1 del claro 3-4.PILA EJE 2: Continúan con armado de cabezal. PILA EJE 3: Concluyen armado para tercer trepado en cuerpo de pila, inician colocación de cimbra.2.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: inician y concluyen colocación de cimbra para tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila.PILA EJE 5: continúan con descimbrado de cabezal.3.- PUENTE 43 km 146+280CABALLETE EJE 4: Continúan colocando ménsulas metálicas para gateo de trabes, con 10 barras ancladas al cabezal para cada ménsula. Además, continúan colocando 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-05 | 1.- PUENTE 28 km 133+300 En patio km 133+550, se inicia tensado de trabes T-6, T-5 y T-4 del claro 2-3, aplicando una carga de 4500 psi equivalentes a 180 toneladas por cable.Se inicia armado para una trabe del claro 1-2.2.- PUENTE 30 km 134+760 Se continúan armado de diafragma de liga sobre eje 2, se realiza liberación de este armado.Continúan habilitado para prelosas tipo I de dimensiones 1.57m x 1.00 m. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317337 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-06 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto.PILA EJE 2: Se realiza retiro de cimbra perimetral de zapata, inician colocación de cimbra para primer trepado en cuerpo de pila.CABALLETE EJE 3: sin actividad en el ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones.2.- PUENTE 40 km 142+840PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se continúa armado para segundo trepado en las 4 columnas.3.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se realiza colado de trabe T-1 del claro 3-4.PILA EJE 2: Continúan con armado de cabezal. PILA EJE 3: Concluyen colocación de cimbra para 4to. Trepado en cuerpo de pila, a la espera de concreto para realizar el colado de este elemento.4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: se tiene colado el tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila, continúan con limpieza de acero existente para el cuarto trepado.PILA EJE 5: sin actividad, en el descimbrado de cabezal.5.- PUENTE 43 km 146+280CABALLETE EJE 4: Concluyen colocación de ménsulas metálicas para gateo de trabes, con 10 barras ancladas al cabezal para cada ménsula. Además, continúan colocando 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. Se observo interferencia de dos pares de las barras con ménsulas centrales. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-06 | Reporte de actividades:1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12 de los puentes activos.2. Puente 29 km 134+080: Inician con el descimbrado del ultimo evento de la pila eje 2, en la pila eje 3 continúan en la colocación de tapial alrededor de la columna para la revisión del último trepado.3. Puente 30 km 134+760: Continúan con el aproche en el caballete eje 3, personal trabajando en la colocación de prelosa y en armado de la misma, preparando para colado.4. Puente 31 km135+330: Personal trabajando en el armado de la columna 6 con acero de refuerzo ultimo evento para llegar a nivel de lecho bajo del cabezal.5. Puente 33 km 136+420: Continúan los trabajos del MME en el caballete eje 1, cimbrado completo del quinto trepado de la pila eje 2, en el caballete eje 3 se tiene cimbrado la columna 1 en su único evento; la columna 4 en el segundo trepado.6. Puente 35 km 138+970: Se tiene cimbrado el cuarto trepado de la pila eje 2, en espera de concreto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317339 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-06 | 1.- T. falso corte 20 km 97+700. Excavación en corte 97+644 - 97+ 700 , para alojar el túnel.1.2.- T. falso corte 20 km 97+700. Excavación en corte para desplante del túnel de 97+604 - 97+644.2.-T. Llano Crucero. P. Mitla. Construcción de banqueta y cuneta del lado izquierdo. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317340 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-05 | 1.- Muros 94+835 derechos. Colado de zapata para el MC-1.2.-Paso de fauna 94+897. Excavación para continuar la instalación de tubo seccionado del paso de fauna.3.-Viaducto 94 +480. Inicia armado de zapata para el apoyo 3.3.1.- Inicia colocación de estribos para el cuerpo de la columna en el apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 4 y 5 de septiembre de 2023• Se recibió estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317342 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-04 | 1.-Muros 94+150 lado izquierdo del eje .- Relleno del MC-1A.2.- Muros 94+935, lado derecho. armado de acero de refuerzo para la zapata del MC-1.3.- Muros 94+270. Cimbrado y colado del 5to trepado y remate del MCC-6, lado izquierdo del eje.4.-Viaducto Tepuxtepec.- Descimbrado de cabezal del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-06 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.-Verificacioón de pruebas de extracción de anclas de sujeción inferiores y superiores subtramo 9 en corte 33 km 129+3302.- Verificación de pruebas de extracción de anclas de sujeción inferiores y superiores subtramo 9 en corte 15 km 121+7003.- Inspección visual de procesó de abatimiento de talud subtramo 12 corte 27A km 146+1204.- Trabajo en gabinete actualización de informe de actividades de periodo en curso. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317344 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317345 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se inicia actividad de trazo e inicio de excavación.4.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el detallado final en el interior de la caja de captación aguas arriba y relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029Se realizó el colado del 1er trepado de muro del módulo 2, y colado de la plantilla para el desplante de la zapata esta actividad se realizó el martes en la noche; Se inicia el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.7. Muro de contención km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el decimbrado del muro del 4to y 5to trepado módulos E y B, e inicia el cimbrado del último trepado en el modulo B e inicia la excavación del módulo A.9.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de la losa de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317346 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-07 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel excavado Llano crucero km. 92+929, Túnel falso corte 7 km 93+260, Túnel falso corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso corte 10 km 94+500, Muro de contención km 94+830 lado der; Corte 11 km 95+000 T7der; Corte 12 km 95+400 T/der; Viaducto km 95+480, Corte 17 km 109+225, Corte 14 km 96+060 T/der y corte 15 km 96+450 T/der. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317347 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE JUEVESREVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023:Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %).Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %)Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación.Riego de Impregnación con emulsión asfáltica.Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos.Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfálticaEstabilización de taludesTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-07 | 1. revisión de los boletines técnicos de los cortes 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 15A del subtramo 102. descarga y resguardo de los boletines envíados por el concesionario3. envío de boletines técnicos a personal de supervisión del frente Albarradas y Narro4. revisión de los soportes de calidad entregado por la constructora de las estimaciones de mayo a junio 20235. reviisón del proyecto de estabilidad del corte 12 del subtramo 9 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-07 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos activos correspondiente a abatimientos y estabilización de taludes en cortes activos.2.- Inspección visual junto con contratista de la colocación de placas de sujeción tipo C inferiores sobre malla triple torsión corte 2 km 141+3103.- Verificación de trabajos de desmonte carga y acarreo sobre gasa 10 entronque Quiavicuzas km 137+8404.- Actividad de gabinete Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-05 | CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DE MES DE AGOSTO DE 2023, PARA SU REVISION Y CONCILIACION DE VOLUMENES. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-06 | SE REALIZA UN CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES CON RESPECTO A LA ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE 2023ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317352 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-07 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317353 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-14 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317354 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-15 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-16 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEI.Integración de información para presentación | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317356 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-17 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de Información para la DGCD | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-18 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de información para presentación a la Cámara de IngenierosIntegración de información para Desarrollo CarreteroElaboración de informe quincenal de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317358 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-19 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de información para presentación a la Cámara de IngenierosIntegración de información para Desarrollo CarreteroElaboración de informe quincenal de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317359 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-21 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de información para presentación a la Cámara de IngenierosIntegración de información para Desarrollo CarreteroElaboración de informe quincenal de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-22 | Asistencia a reunión. Elaboración de minuta de obra. Elaboración de informe quincenal. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-23 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIElaboración de estado de cuenta del ingeniero independienteActualización de relación de estimaciones de obra | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-24 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración y actualización de información para presentación a la cámara de ingenieros | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-25 | Asistencia a presentación del proyecto Mitla-Tehuantepec con la Cámara Mexicana de Ingenieros.Integración de información para avance financiero | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el detallado final en el interior de la caja de captación aguas arriba y relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.7. Muro de contención km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- Muro de contención km 144+415-144+480Se concluyó el cimbrado del último trepado en el modulo B y continúa la excavación del módulo A.9.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó armado del acero de refuerzo y cimbrado de los muros de la losa de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.10. Caja de Captación km 147+363.38Continúa con detalla final en muros laterales y losa de fondo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-26 | Integración de información para cálculo de avance financieroRevisión de evidencias de obra en plataforma YEIActualización de estado de cuenta | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-28 | Integración de información para elaboración de informe mensualActualización de estado de cuenta del ingeniero independienteRevisión de plataforma YEI | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317367 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-29 | Integración de información para elaboración de informe mensualActualización de estado de cuenta del ingeniero independienteRevisión de plataforma YEI | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317368 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-30 | Asistencia a recorrido de obra al corte 25 subtramo 7 km 103+715. Elaboración de minuta de recorrido de obra | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-31 | Actualización y elaboración de minuta de fecha 30 de agosto de 2023Integración de información para elaboración de informe mensual de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-01 | Actualización de observaciones de minuta de fecha 30 de agosto de 2023Elaboración de informe mensual de agostoActualización de gráficas de avance | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-02 | Elaboración de informe mensual de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-04 | Elaboración de informe mensual de agosto 2023Revisión de evidencias en plataforma YEIActualización de estados de cuenta y relación de estimaciones de obra | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-05 | Trámite de firmas de la minuta de fecha 30 de agosto de 2023Elaboración de presentación para Desarrollo CarreteroElaboración de informe mensual | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-06 | Elaboración de informe mensual agosto 2023Cálculo de avance fisico y financiero de la obra | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-07 | Elaboración y envío de informe mensual de agosto de 2023Elaboración de estimaciones del ingeniero independiente correspondientes al mes de agosto de 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-08 | Impresión y trámite de firmas de las estimaciones del ingeniero independiente correspondientes al mes de agosto de 2023Integración de información para auditoría del SGC | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-08 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 6 y 7 de septiembre de 2023• Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-08 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Revisión de proceso de extracción de anclas de sujeción inferiores y superiores subtramo 9 corte 23 km 124+155.2.- Recorrido del subtramo 9 al 12 verificando los trabajos activos en cortes abatimientos y estabilizaciones. 3.- Revisión de proyecto entronque Quiavicuzas km 137+8404.- Actualización de informe de actividades y larguillos de avance correspondiente al periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-07 | Reporte de actividades:1. Recorrido del subtramo 9 al 10 en puentes activos.2. Puente 22 km126+640: continúan trabajando con las adecuaciones del cabezal armado de topes sísmico trasversales.3. Puente 28 km133+300: Liberación de armado de acero de refuerzo de la trabe 06 del claro 1-2.4. Puente 29 km 134+080: Liberación del ultimo trepado de la pila eje 3.5. Inicio con la revisión de estimación del mes de agosto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-08 | Reporte de actividades.1. Continuo con la revisión de estimación del mes de agosto.2. Se trabaja en la actualización de trabes para el reporte quincenal.3. Impresiones de planos de actividades nuevas por revisar o liberar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-08 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-08 | 1. descarga y almacenamiento de los boletines envíados por el concesionario2. revisión de boletines y envío de información a personal de supervición del frente Albarradas y Narro.3. apoyo al coordinador de proyecto para el complemento de información | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-09 | 1. descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario2. revisión de boletines y envío de documentación al personal de supervisión del frente Alabarrada3. revisión de los niveles de rasante del Puente 1 y 2 y del Túnel Falso del corte 20 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-09 | Elaboración de oficio para trámite de estimaciones del Ingeniero Independiente.Integración de información para el SGC. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-09 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 8 de septiembre de 2023• Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-09 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE SABADOTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICASAS, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317389 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-09 | Reporte de actividades:1. Patio de trabes km 114+000: Liberación del armado de trabe 03 del claro 2-3 del puente 20.2. Finalizo la revisión de la estimación del mes de agosto.3. Inicio con el reporte ejecutivo del mes de septiembre. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317390 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-15 | Se verificaron los siguientes trabajos; Corte no. 7 km 100+730, L.D. prueba de extracción de anclas en el pie del talud.Corte no. 7 km 100+730, L.D. carga aplicada a las anclas en el pie de talud 10 ton.Corte no. 7 km 100+730, L.D. Pruebas de extracción de anclas en el hombro del talud.Corte no. 7 km 100+730, L.D, carga aplicada a las anclas en el hombro del talud 10 ton.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento.Puente no. 3, a esta fecha se tiene 18 trabes demolidos.Corte no. 28 km 104+550, L.I. barrenos para anclas pasivas en cara de talud.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas activas.Puente no. 8, caballete no. 4, colocación de junta de calzada tipo JD110, cuerpo derecho.Corte no. 2 km 106+190, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas en cara de talud.Puente no. 11, claro 1-2, tensado de trabe no. 4.Puente no. 11, claro 1-2, colocación de tacón metálico a la trabe no. 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-14 | Se verificaron los siguientes trabajos; Puente no. 4, caballete no. 1, armado de guarnición cuerpo derecho.Puente no. 5, caballete no. 5, trabajos previos a la junta de calzada tipo WP-450.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 6, tendido de pavimento asfáltico.Puente no. 8, caballete no. 4, colocación de anclaje para la junta de calzada tipo JD110, cuerpo derecho.Corte no. 15 km 108+870, L.I. Estabilización.Corte no. 15 km 108+870, L.I. colocación de geomanta y anclas tipo PDEA.Puente no. 14, se concluye la construcción de losa de calzada.Puente no. 15, caballete no. 1, colado de aleros ambos lados.Puente no. 12, claro 1-2, armado de trabe no. 6.Puente no. 3, se continúa demolición de trabes a esta fecha se tienen 16 trabes demolidos. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-11 | Se verificaron los siguientes trabajos; Puente no. 3, Apoyo no. 3, se concluye cimbrado de columna, 12vo. trepado.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 15, caballete no. 1, cimbrado de alero cuerpo derecho.Puente no. 15, caballete no. 1, cimbrado de alero cuerpo izquierdo.Puente no. 14, sobre pila 5, tensado de tablero.Puente no. 13, sobre pila 2, se inicia armado de tablero postensado.Puente no. 13, caballete no. 1, se concluye colado de bloques para gateo de trabes. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-10 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 4, caballete no. 5, cimbrado de guarnición en zona de acceso cuerpo izquierdo.Puente no. 4, caballete no. 5, colado de guarnición en zona de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 7, caballete no. 1, colado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar anclas activas.Corte no. 28 km 104+550, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas en cara de talud.Puente no. 13, claro 5-6, se concluye montaje de prelosas.Puente no. 13, caballete no. 6, colado de bloques de concreto para gateo de trabes.Puente no. 13, Apoyo no. 5, perforación en columna existente para encamisado.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas activas.Puente no. 12, claro 3-4, colocación de accesorios de presfuerzo a la trabe no. 1Puente no. 12, claro 3-4, verificación de acero de refuerzo de la trabe no. 6.Puente no. 12, claro 2-3, armado de trabe no. 3 y trabe no. 4.Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento.Puente no. 6, colocación de carpeta asfáltica en salida de la estructura.Puente no. 12, claro 3-4, colado de trabe no. 6. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-09 | Se verificaron las siguientes actividades; Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio.Puente no. 3, se realiza demolición de trabes almacenado en el banco cerro pascle.Puente no. 5, tendido de carpeta asfáltica sobre losa de calzada.Puente 8 km 105+574 Caballete 4; Marcaje y corte para la junta de calzada L/ider.Corte no. 2 km 106+190, L.I. colocación de malla triple torsión.Puente no. 14, (tablero postensado pila no. 5), revenimiento obtenido al concreto fresco 18 CM.Puente 14 km 111+546 Apoyo 5, Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa potenzada (Tableros de 4.5 m. para un total de 9.0 m. por lado).Puente no. 14, (tablero postensado sobre pila no.5), temperatura obtenida al concreto 29.5 °C.Puente no. 15, construcción de guarnición cuerpo izquierdo.Puente no. 15, caballete no. 5, aplicación de pintura a la sección de diafragma metálico (segunda mano).Puente no. 15, caballete no.5, pruebas de líquido penetrante a la soldadura en apoyos tipo tetron y tacón.Puente no. 12, claro 3-4, cimbrado de trabe no. 6.Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de muro respaldo y aleros.Puente no. 12, claro 4-5, colado de diafragma intermedio.Puente no. 7, caballete no. 1, armado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-08 | Se versificaron las siguientes actividades; Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 7, caballete no. 1, se inicia armado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 48 km 113+632 talud izq; Preparación de lechada para inyección.Corte no. 49 km 113+640, L.D. inyección de anclas pasivas.Puente no. 15, cimbrado de guarnición cuerpo derecho.Puente no. 15, caballete no. 5, se concluye trabajo de soldadura en la unión de dispositivo y tacones.Puente no. 15, caballete no. 1, armado de aleros cuerpo derecho.Puente no. 15, caballete no. 1, colocación de cimbra falsa para desplante de alero cuerpo izquierdo.Puente no. 14, caballete no. 1, aplicación de soldadura en la junta de dispositivo tipo tetron y tacón.Puente no. 12, claro 5-6, se concluye montaje de seis trabes.Puente no. 12, claro 4-5, cimbrado de diafragma intermedio. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-07 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna, trepado no. 12.Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 6, caballete no. 1, colocación de Grout en tacones metálicos.Puente no. 6 caballete no. 1, resane con Grout en tacones metálicos.Corte no. 30 km 105+250, L.D. colocación de geomanta.Corte no. 2 km 106+190, L.I. Colocación de geomanta.Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 14, sobre pila no. 3, inyección de presfuerzo.Puente no. 14, sobre pila no. 5, colocación de presfuerzo en tablero postensado.Puente no. 14, sobre pila no. 5, tablero postensado, armado con acero de refuerzo.Puente no. 12, claro 3-4, colado de trabe no. 2.Puente no. 12, claro 5-6, montaje de trabes concluido trabe no. 6, trabe no. 5 y trabe no. 4.Puente no. 12, claro 4-5, se concluye montaje de seis trabes. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-04 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 8, caballete no. 1, colado de junta de calzada cuerpo izquierdo.Puente no. 11, Apoyo no. 4, descimbrado de bancos de apoyo.Puente no. 11, Caballete no. 6, barrenos en cabezal lado derecho para su ampliación.Puente no. 11, caballete no. 6, descimbrado de nuevo muro respaldo.Puente no. 12, Claro 4-5, montaje de trabe no. 3.Puente no. 12, claro 3-4, cimbrado de trabe no. 2.Corte no. 38 km 112+230, construcción de cuentas.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-03 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 12, claro 3-4, colado de trabe no. 5.Puente no. 12, claro 4-5, montaje de trabe no.4.Puente no. 15, caballete no. 1, colocación de pintura (Primario), al diafragma metálico.Puente no. 15, caballete no. 5, colocación de soldadura en la unión de dispositivo tetron y tacón metálico.Puente no. 15, caballete no. 5, colocación de pintura (Primario), al diafragma metálico.Puente no. 15, cimbrado de guarnición cuerpo derecho.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Corte no. 49 km 113+640, L.D. colocación de malla electrosoldada para concreto lanzado.Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 4, caballete no. 5, construcción de guarnición en zona de acceso cuerpo derecho.Puente no. 6, caballete no. 1, colado de anclaje de sies apoyos tipo tetron. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-02 | Se verificaron las siguientes actividades ; Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio.Corte no. 12 km 101+430, L.D. inyección de anclas de sujeción.Corte no. 29 km 104+590, L.D. colocación de anclas pasivas de 24 m. a base de torones.Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas de sujeción.Puente no. 11, Apoyo no. 4, cimbrado de bancos de apoyo de concreto reforzado.Puente no. 14, claro 3-4, colado de losa de calzada (complemento fc=250 Kg/cm2), volumen colado 59 m3.Puente no. 12, claro 3-4, verificación topográfica de trabe no. 5.Puente no. 12, claro 4-5, montaje de trabes no. 5. y trabe no.6.Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de muro respaldo y aleros.Puente no. 11, caballete no. 6, colado de nuevo muro respaldo.Puente no. 8, caballete no. 1, armado de anclas para la junta de calzada JD110. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-02 | Se verificó la siguiente actividad; Puente 13, sobre pila nº 2; Armado y cimbrado de tablero postensando. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-04 | Se verificó las siguientes actividades; Puente no. 13, Sobre pila no. 2, se concluye colado de losa postensada.Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 5, caballete no. 5, trabajos previos para la junta de calzada cuerpo derecho.Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 13.Puente no. 3, Apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata.Puente no. 11, claro 1-2, colado de diafragma intermedio. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-05 | Se verificaron las siguientes actividades;Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar anclas de tensión.Corte no. 49 km 113+632, L.D. construcción de cuenta.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 14, caballete no. 1, cimbrado de nuevo muro respaldo.Puente no. 13, caballete no. 1, armado de bancos para anclaje de dispositivo tipo tetron.Puente no. 13, Apoyo no. 5, reforzamiento de columnas existente (encamisado).Puente no. 12, claro 1-2, colado de trabe no. 6. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-06 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 13, apoyo no. 5, cimbrado de columna no. 1, primer trepado.Puente no. 12, claro 2-3, carga aplicada al presfuerzo de la trabe no.4, (5200 PSI).Puente no. 12, claro 2-3, armado de trabe no. 2.Puente no. 12, claro 2-3, verificación de alturas y trayectoria a los ductos de presfuerzo de la trabe no. 1.Puente no. 12, trabe no. 4 claro 2-3, elongación obtenida en campo 23 cms.Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 13.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio.Puente no. 5, caballete no. 5, tensado de anclas junta de calzada tipo JD450 cuerpo derecho.Puente no. 6, caballete no. 1, trabajos previos a la colocación de junta de calzada tipo JD450.Puente no. 7, caballete no. 4, colado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas.Puente no. 12, claro 2-3 tensado de trabe no. 4. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317404 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-07 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente nº 13, caballete nº 6; Retiro de acero existente para alojar nuevo muro respaldo.Puente nº 13, caballete 1; Adecuación de trabe para colocar tacón metálico.Puente nº 13, sobre apoyo nº 5; Armado de acero de losa de calzada, tablero postensando.Puente nº 13, sobre apoyo nº 2. Tensado del tablero de losa de calzada.Puente 13, caballete nº 1; Suministro de tetrones para el caballete nº 1.Puente 12, claro 2-3; Cimbrado de la trabe nº 1.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Inyección de anclas de tensión de 24 mts. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-08 | Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 1.Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 13.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento.Puente no. 6, caballete 1, trabajos previos para la colocación de junta de calzada.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 15, caballete no. 5, colado de remates ambos lados.Puente no. 12, caballete no. 1, armado de anclas para fijación de dispositivos mi tipo Pot.Puente no. 11, caballete no. 6, armado de pilote para riostra.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas pasivas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-11 | 1. recorrido de verificación de los trabajos ejecutados del subtramo 6 al subtramo 14.2. elaboración de listado de los pendientes vistos en el recorrido | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-09 | Revisión de estimación de la constructora Operadora Cicsa.Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 1. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-11 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual del 1 al 15 de septiembre.2.- Actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos de subtramos 9 al 12.3.- Actualización de larguillo de avance entronque Juquila km 125+900 así en base a presupuesto autorizado. 4.- Elaboración de larguillo de avance de entronque Quiavicuzas km 137 +840. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-11 | Revisión de estimación de la constructora Operadora Cicsa. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 9 de septiembre de 2023• Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto 2023• Se revisaron los niveles de rasante de los viaductos km 97+560 (Salida) y km 97+800 (Entrada), con respecto a los que se indican en el túnel falso km 97+700 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317411 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4. O.D.km 134+180 Se inicia la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.5.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.7. Muro de contención J km 136+993-137+029Se inicia con el relleno y compactación en el módulo 1 y continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.8. Muro de contención km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.9.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el colado del último trepado en el modulo B y continúa la excavación del módulo A.10.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó armado del acero de refuerzo y cimbrado de los muros de la losa de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.11. Caja de Captación km 147+363.38Continúa con detalla final en muros laterales y losa de fondo.12.- se realiza la descarga e impresión de la estimación del mes de agosto de Operadora CCICSA13 Inicio de elaboración del reporte quincenal de | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4. O.D.km 134+180 Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.4.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029Se inicia con el relleno y compactación en el módulo 1 y realizó el colado de la zapata del muro módulo 3.7. Muro de contención km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el decimbrado del último trepado en el modulo B y continúa la excavación del módulo A.9.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de los muros de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.10. Caja de Captación km 147+363.38Se concluyó el detalla final en muros laterales y losa de fondo.11. Se continúa con la revisión de los generadores de la estimación del periodo Agosto de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4. Obra de Drenaje km 134+180Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.5.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.7. Muro de contención J km 136+993-137+029Se continúa con el relleno y compactación en el módulo 1 y se continúa el armado del acero de refuerzo del 2do trepado de los muros módulo 1 y 2.8. Muro de contención km 137+147-137+206Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.9.- muro de contención km 143+960Inicio de la excavación para el desplante del muro de contención.10.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el colado de la plantilla para el desplante de la zapata y dentellón del módulo A.11.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de los muros de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.12. Caja de Captación km 147+363.38Se concluyó el detalla final en muros laterales y losa de fondo.13. Se realizó la conciliación de volúmenes de los generadores de la estimación del periodo Agosto con el personal de la empresa Operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-11 | Reporte de actividades:1. Se concilio la estimación del mes agosto con personal de Carso.2. Finalizo el reporte ejecutivo.3. Inicio y finalizo las actualizaciones del control de trabes F2, el avance físico F2, y con actualizaciones de los larguillos de todas las estructuras. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317415 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-11 | 1.- Muros 94+835 derechos. Armado del segundo trepado para el MC-1.2.- Paso de fauna 94+897. Excavación para instalación de tubería seccionada aguas arriba.3.- Viaducto 95+480. Se continúa armando la zapata del apoyo 3 (Parrillas superior e inferior y estribado).4.1.- y armando la columna del apoyo 2 (Colocación de estribos).5.- T. falso 97+700. Cimbrado lateral L. I. para colado de concreto fluido para base del túnel. 93+604- 97+630.5.1.- Trazo de registro eléctrico de B. T. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317416 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-09 | 1.- Muros 94+835 derechos.- Descimbrado del primer trepado del MC-1 lado derecho del eje.2.- Túnel corte 20, 97+700. Cimbrado y colado de relleno fluido carril derecho del eje del km 97+604 al 97+630 para desplante del túnel , 97+604-97+630. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-07 | 1.- VIADUCTO 9 km 117+800CABALLETE EJE 3: Continúan armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se tiene armado y cimbrado losa de remate, en espera de concreto para realizar el colado.2.- PUENTE 16 km 119+820Patio de trabes en km 116+000, “enviolinado” de trabes T-1 y T-6 para su traslado a zona de montaje.Se tienen colados los diafragmas intermedios en claros 1-2 y 2-3.Continúan con fabricación de prelosas.3.- PUENTE 20 km 124+306Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+00En proceso de cimbra trabe T-4 del claro 2-3. Se tienen 7 armados para las trabes faltantes.4.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, En proceso de armado trabe T-6 claro 1-2, en proceso de cimbra trabe T-5 claro 1-2. En proceso de plantilla trabe T-4 claro 1-2.5.- PUENTE 29 km 134+080PILA EJE 3: continúan armado para último trepado en cuerpo de pila altura 1.80 m. 6.- PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 3: Concluyen terraplén en acceso a puente lado Tehuantepec.7.- PUENTE 31 KM 135+330CABALLETE EJE 1: Ayer se realizo colado de 2do. trepado de columna adicional lado derecho.8.- PUENTE 33 km 136+420CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado, continúan con la fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado.PILA EJE 2: Ayer se realizó colado de 5to. Trepado en cuerpo de pila.CABALLETE EJE 3: Ayer se realizó colado de complemento en columnas 1 y 4 a nivel de desplante de cabezal.9.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: Se tiene colado 4to. Trepado en cuerpo de pila. 10.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se continúa armado para segundo trepado en las 4 columnas.PILA EJE 3: Se inicia armado para dos pilastrones.11.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Sin actividad.PILA EJE 2: Continúan con armado de cabezal. PILA EJE 3: Se tienen colados 3 trepados en cuerpo de pila.PILA EJE 4: Continúa excavación alrededor de pilastrones para trabajos de reforzamiento.12.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: se tiene colado el tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila, continúan con limpieza de acero existente para el cuarto trepado. Se procede a revisar acero de refuerzo para cuarto trepado, pero se observó que no se cumple con longitud de traslapes (tienen 1.00 m de traslapes el proyecto indica 1.80 m), ni se cumple con limpieza de acero existente.PILA EJE 5: sin actividad, en el descimbrado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317418 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-07 | 1.- Túnel falso 97+700. Afine del piso para desplante del túnel (97+604 a 97+640).2.- Viaducto 95+480. Se continúa con el armado de zapata para el apoyo 3 y de columna del apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-08 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900MURO ESTRIBO 2: Continúan armado en ultimo trepado de muro estribo ALERO IZQUIERDO DE MURO ESTRIBO 2: Concluyen armado y cimbrado de último trepado de alero.2.- PUENTE 22 km 526+640CABALLETE EJE 1: Colocan cimbra en zona de junta de calzada a nivel de losa, para tender carpeta.CABALLETE EJE 4: Colocan cimbra en zona de junta de calzada a nivel de losa, para tender carpeta.3.- PUENTE 24 km 131+320CABALLETE EJE 1: Se tiene excavación para desplante de muro mecánicamente estabilizado lado derecho.4.- PUENTE 25 km 132+120CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado lado derecho avance 70%.PATIO DE TRABES KM 131+700: En proceso de armado trabe T-1 claro 1-2.5.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, Se concluye colocación de cimbra y se realiza colado de trabe T-6 claro 1-2, continúa en proceso de armado trabe T-5 claro 1-2. En proceso de plantilla trabe T-4 claro 1-2.Se tiene terminado el tensado de trabes del claro 2-3. Proceden a cortar puntas de torón.6.- VIADUCTO 11 km 133+650CLARO 1-2: Se tiene colado diafragma intermedio.CLARO 2-3: Se tiene colado diafragma intermedio. CLARO 3-4: Se tiene armado y cimbrado diafragma intermedio.7.- PUENTE 29 km 134+080PILA EJE 2: Continúan armado de parte superior de cuerpo de pila que se unirá con el cabezal.PILA EJE 3: concluyen armado e inician colocación de cimbra para último trepado en cuerpo de pila altura 1.80 m. 8.- PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: Continúan con terraplén usando dos “bailarinas”. CABALLETE EJE 3: Concluyen terraplén en acceso a puente lado Tehuantepec.CLARO 1-2: Se tiene colado diafragma intermedio.CLARO 2-3: Se tiene colado diafragma intermedio.Continúan fabricación de prelosas del tipo I.9.- PUENTE 33 km 136+420CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado avance 70%, continúan con la fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado.PILA EJE 2: se realiza descimbrado de 5to. Trepado en cuerpo de pila y continúan armado para 6to. Trepado.CABALLETE EJE 3: se tiene colado el complemento en columnas 1 y 4 a nivel de desplante de cabezal, las columnas 2 y 3 también se encuentran coladas a nivel de desplante de cabezal.10.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: Se tiene colado 4to. Trepado en cuerpo de pila. Continúan armado para 5to. Trepado. Aún no se descimbra el 4to. Trepado.11.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Continúan colocando cimbra para primer trepado en cuerpo de pila.Inician habilitado de acero de refuerzo para segundo trepado.12.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se concluye armado para segundo trepado en las 4 columnas. Colocan cimbra para 2do. trepado en columnas No. 3 y No. 4, continúan armado para segundo trepado en columnas No. 1 y No.2PILA EJE 3: Continúan con armado para dos pilastrones. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-09 | 1.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, continúa en proceso de armado trabe T-5 claro 1-2. En proceso de plantilla trabe T-4 claro 1-2.Se tiene terminado el tensado de trabes del claro 2-3.2.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Actualmente sin actividad.PILA EJE 2: Concluye con armado de cabezal, inician colocación de cimbra, falta armar seis bancos de apoyo. PILA EJE 3: Se tienen colados 3 trepados en cuerpo de pila. Actualmente sin actividad.PILA EJE 4: Se tiene excavación alrededor de 4 pilastrones para trabajos de reforzamiento. Actualmente sin actividad. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-11 | 1.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, concluyen colocación de cimbra y se realiza colado de T-5 claro 1-2. Se realiza colado de plantilla para trabe T-4 claro 1-2.Se tiene terminado el tensado de trabes del claro 2-3. Se inicia inyección de ductos de presfuerzo en trabes del claro 2-3.2.- VIADUCTO 11 km 133+650CLARO 1-2: Se tiene colado diafragma intermedio.CLARO 2-3: continúan con armado y cimbrado para diafragma intermedio. Continúan con montaje de prelosas.3.- PUENTE 33 km 136+420CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado avance 75%, continúan con la fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado.PILA EJE 2: se tiene colado 5to. Trepado en cuerpo de pila. Concluyen armado para 6to. Trepado, inician colocación de cimbra.CABALLETE EJE 3: se tiene colado el complemento en columnas 1 y 4 a nivel de desplante de cabezal.4.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Se tiene colado 1er. Trepado, continúan habilitado de acero para segundo trepado en cuerpo de pila.5.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 4: Inician trabajos de gateo en 6 trabes para renivelación y colocación de resina. Se trabaja en el armado de complemento de muro respaldo incluyendo ménsula, inician colocación de cimbra en este elemento. Concluyen colocación de 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. Continúa interferencia de dos pares de las barras con ménsulas centrales. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317422 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-08 | 1.-Viaducto 95+480 .- estribado de columna del apoyo 2 .1.2.-.-Armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 3.2.- Túnel falso del corte 20 .- Corte y afine de terreno del km 97+603 al 97+643 para nivel de desplante. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317423 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-08-31 | 1.- Túnel corte 8. Colado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605.1.1.- Macrotexturizado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605.1.2.- Acabado en losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+6052.- Muros 94+270. Cimbrado del quinto trepado y remate de MCC-6 y ajuste longitudinal.+605.3.- Muros 93+622. Colado del segundo trepado en MC-1A (Adicional ).4.-Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos.5.- Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos.5.1.- Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3.5.2.- Cimbrado de trabe 12 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-12 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario.2. Envío de información de proyectos al personal de supervisión del frente narro3. Actualización de listado del seguimiento de proyecto ejecutivo para el informe quincenal4. revisión de actas de entrega de las empresas RGB y coporativo DGS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317425 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-11 | INICIA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317426 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-12 | Se realizó conciliación de estimación con la constructora operadora cicsa.Se verificó las siguientes actividades de obra; Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Inyección de anclas de tensión.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar drenes de PVC.Puente nº 15, km 111+945; Cimbrado de remate lado derecho.Puente nº 15, caballete nº 1; Armado de losa de acceso, cuerpo derecho.Puente nº 13, caballete nº 6; Adecuación: demolición de muro respaldo.Puente nº 12, claro 2-3; Cimbrado de la trabe nº 2.Puente nº 6, caballete nº 1; Armado para el anclaje de la junta de calzada, cuerpo derecho.Puente nº 13, caballete nº 1; Cimbrado de bancos para anclar apoyos tipo tetron. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317427 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-05 | DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.1.- Patio de fabricación de trabes km 114 para puente 20. Se realiza la revisión del armado de acero para la trabe T4 del claro 2-3. Se atienden las observaciones realizadas al constructor y se libera para colocación de cimbra.2.- Viaducto 9 km 117+800 Se continúa con el armado de losa de remate en el MME a lo ancho de la calzada del caballete 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317428 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-06 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA. Km 125+900 Se realiza la revisión del armado del muro alero izquierdo del módulo 1, queda liberado para la colocación de cimbra.2.- Puente 29 km 134+080. Se solicita la revisión del ultimo trepado de armado de pila en eje 2 por parte del constructor, al acudir para su revisión se encuentra que aún no está colocado el andamio, pasarela y barandal para realizar la revisión correspondiente de manera segura, (no fue colocado durante la jornada) queda pendiente la revisión del armado.3.- Puente 21 km 128+300. Se continúa con las actividades de colocación de cimbra en el armado de la adecuación de la pila rectangular del apoyo 2.4.- Puente 25 km 132+120. Se continúa con actividades de suministro de paneles para la construcción del MME del lado derecho del apoyo 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-12 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos activos en abatimiento de taludes estabilización, terracerías y pavimentos.2.- Conformación de base asfáltica km 144+000 al 144+080 verificación de proceso.3.- Elaboración larguillo de avance correspondiente al entronque Quiavicuzas km 137 +9004.- Formulación de presupuesto entronque Quiavicuzas para reportar avance conforme a periodos de ejecución. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023:Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %).Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %)Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación.Riego de Impregnación con emulsión asfáltica.Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos.Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfálticaEstabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-12 | 1.- TRABAJO EN OFICINA. Se realizaron reportes diarios de actividades de campo que estaban pendientes y se subieron a la plataforma.2.- TRABAJO EN FICINA: Se trabajo en el ZOHO FORMS, se subieron fotografías de las actividades de la obra ´que estaban pendientes. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-12 | Reporte de actividades:1. Recorrido general de los subtramos 09 al 12.2. Puente 16 km 119+820: se concluye el montaje de las trabes del claro 3-4 teniendo en total 18 trabes montadas.3. Entronque Juquila km125+900: Se libera el acero de refuerzo del cuarto trepado del cuerpo completo del estribo 2, e inician con el cimbrado.4. Puente 25 km132+120: continúan con los trabajos MME tiendo un avance del 50%, se tiene colada la plantilla de la trabe 02 del claro 1-2, se libera el armado de la trabe 01 cl1-2 en el patio de trabes km 132+300.5. Puente 28 km133+300: Se inician con el montaje de trabes del claro 2-3 teniendo un montaje de dos trabes. En el patio de trabes se inician con el armado de la trabe 04 del claro 1-2.6. Viaducto 11 km133+650: Se libera armado de la liga del eje 2 y 3.7. Puente 33 km 136+420: Se continúan con los trabajos de MME teniendo un avance del 60%. En la pila eje 2 continúan cimbrado el sexto trepado de la pila.8. Puente 40 km142+840: se tiene colada la columna 3 y4 el segundo trepado, inician con el cimbrado y colado de la columna 1 y 2 del segundo trepado en la pila eje 2.9. Puente 41 km143+200: Se tiene cimbrado el cabezal del eje 2 en espera de concreto y liberación de topografía. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-11 | Recopilación de información para auditoria del SGC | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317435 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-12 | Recopilación de información para auditoria del SGC Revisión de actividades de obra para informe quincenal Septiembre 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 11 de septiembre de 2023• Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de agosto 2023 presentada por CICSA, participando la empresa Costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-12 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317438 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-07 | Se realiza el formato para la captura de volúmenes de la estimación ya que esta se les envía a los supervisores para la conciliación de la estimación y seguimiento de las observaciones de cada uno de los frentes.TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317439 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-09 | Se coordinan las actividades, para la revisión de la estimación. TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317440 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-11 | Conciliación Frente 1, Subtramo 5 al 8;Estaremos pendientes a a los Supervisores ante cualquier observación con respecto al;- Concentrado de Volúmenes- Precios Unitarios - Matrices- PresupuestosTRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-12 | Conciliación Frente 2, Subtramo 9 al 14;Estaremos pendientes a a los Supervisores ante cualquier observación con respecto al;- Concentrado de Volúmenes- Precios Unitarios - Matrices- PresupuestosTRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-13 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 12 de septiembre de 2023 • Se realizo revisión de la resultante de la prueba del “Equivalente de Arena” con el personal de calidad de este Ingeniero Independiente, tema que aún no se cierra con la Constructora con respecto al material de base hidráulica almacenada para su uso en el km 99+680 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | SI
317443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-13 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario 2. Envío de boletines a personal de supervisión del Fente Alabrradas 3. Asistencia a la reunión para la revisión de la documentación del sistema de gestión de calidad 4. revisión de la estimación No 19 y del acta de entrega de la empresa ORVA 5. Revisión del proyecto del muro de contención de la zona de la doble espiral. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
317444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-13 | Asistencia a Reunión de SGC Elaboración de borrador de minuta para reunión de obra y proyecto programada para el de septiembre de 2023. Redacción de actividades de obra para informe quincenal de septiembre 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
317445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-13 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en el subtramo 9. 2. Patio de trabes km 114+000: cimbrado la trabe 03 del claro 2-3, en espera de liberación de topografía. 3. Viaducto 9 km117+800: Inician preparativos para los trabajos de adecuación del caballete eje 1, sin actividad en la losa de remate lado derecho del caballete eje 3. 4. Puente 16 km119+820: inician los trabajos de colocación de prelosa entre el claro 1-2, de igual forma inician con la colocación de cimbra falsa para el diafragma intermedio del claro 3-4. 5. Puente 20 km124+306: continúan con los trabajos de barrenación en el cabezal para los trabajos de adecuaciones | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
317449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-13 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando actividades en ejecución relacionado a abatimiento, estabilización de taludes, obra complementaria, terracerías y pavimentos. 2.- Tendido de carpeta asfáltica km 144+000 al 144+100 verificación de proceso constructivo. 3.- Entronque Juquila km 125+950 al km 126+170 conformación de capa subrasante verificando proceso de compactación, haciendo observaciones correspondientes. 4.- Levantamiento en campo de obra complementaria contracunetas en subramo 12. Corte 1 km 140+860, corte 2 km 141+310. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
317454 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-13 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Se tiene colado 1er. Trepado, continúan armado para 2do. trepado en cuerpo de pila. 2.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se tiene colado 2do. trepado en las cuatro columnas. PILA EJE 3: Continúan con armado para tres pilastrones. 3.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580 Actualmente sin actividad. PILA EJE 2: Concluye con armado de cabezal, concluyen colocación de cimbra, arman seis bancos de apoyo y realizan colado de cabezal. PILA EJE 3: Se tienen colados 3 trepados en cuerpo de pila. Actualmente sin actividad. PILA EJE 4: Se tiene excavación alrededor de 4 pilastrones para trabajos de reforzamiento. Actualmente sin actividad. 4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: se tiene colado el tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila, se corrigen longitudes de traslapes y se realiza colado de 4to. Trepado en cuerpo de pila, después del reinicio de continuidad de este elemento. 5.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1: Continúan y concluyen armado de complemento de muro respaldo incluyendo ménsula, inician colocación de cimbra en este elemento. CABALLETE EJE 4: continúan trabajos de gateo en 6 trabes para renivelación y colocación de resina. Ayer se concluyó armado de complemento de muro respaldo incluyendo ménsula, colocación de cimbra y se realizó colado en este elemento. Concluyen colocación de 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. Continúa interferencia de dos pares de las barras con ménsulas centrales. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
322150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-13 | 1.- Patio de construcción de trabes para puente No. 28. Se realiza la revisión del armado de acero de la trabe T4 del claro 1-2 para el puente 28. Se procede a la colocación de cimbra. 2.- Puente 41 km 143+200. Se realiza el colado del cabezal en el eje No. 2. 3.- Puente 28 km 133+300. Se realizan maniobras correspondientes para el montaje de trabes 1 y 2 en el claro 2-3. En el puente 28. 4.- Puente 33 km 135+420. Se continúan actividades de colocación de paneles de concreto para la construcción del MME a la llegada del caballete No. 1. Y se continua la colocación de cimbra del sexto trepado de la pila eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
322151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando actividades correspondiente a estabilización de taludes. 2.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías. 3.- Verificación de proceso de tendido y compactado de capa subrasante sobre troncal km 125+850 al 126+140 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
322152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-14 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario 2. Revisión del proyecto de muro de contención del km 143+930 3. Apoyo para la elaboración de nota informativa de los datos de proyecto y de obra de las estructuras y túneles 4. realización de cuadros resumen del estatus de operación, de las estrucras y túneles. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
322153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-15 | 1. elaboración de borradores de las actas circunstancidas del bloqueo de los días 21 y 22 de agosto 2023 2. apoyo a la gencia de proyecto para la revisión de información | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
322154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 13 de septiembre de 2023 • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | JORGE AMBROSIO HERNÁNDEZ REYES | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | SI
322155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 14 de septiembre de 2023 • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a septiembre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula; aunado a ello el informe de control de calidad del mes en alusión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | SI
322225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-15 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Verificación de proceso de extracción de anclas inferiores y superiores en corte 26B km 126+880 2.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos correspondiente a abatimiento de taludes estabilización de los mismos. 3.- Entronque Juquila suministro, conformación de base hidráulica sobre troncal del km 125+900 al 126+140 4.- Entronque Juquila suministro y conformación de capa subrasante en gasa 10 km 10+080 al 10+160 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
322444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-12 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. cimbrados de cajetín de trabes 1, 2 y 3 para el 1-2 lado izquierdo . 2.- Muros 94+835 derechos. Cimbrado de segundo trepado y cierre del MC-1, lado derecho del eje. 3.- Paso de fauna 94+897. tendido de material granular para el desplante de la tubería seccionada. 3.1.- Acarreo de piezas de la tubería para el paso de fauna. 4.- Túnel falso 97+700. Afine de terreno para desplante del túnel, del km 97+630 al 97+650. 4.1.- Colado con concreto fluido para desplante de túnel falso lado izquierdo del eje del km 97+604 al 97+630. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
322445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-13 | 1.-Viaducto 95+480. Continúa el armado de columna del apoyo 2. 2..1.-Continúa el armado de la zapata del apoyo 3. 2.- Túnel falso corte 10, 95+630. Se continúa con la excavación en corte derecho para alojar el túnel. 3.- Paso de fauna 94+897. Ensamble de tubo seccionado para paso de fauna, lado izquierdo del eje. 3.1.- Aplicación del torque inicial en tornillos del tubo seccionado, lado izquierdo del eje.3.2.- 4.-Muros 94+835 derechos. En proceso cimbrado del segundo trepado en MC-1. 5.-Muros 94+270. Relleno en respaldo del muro MCC-6. 6.- Muros 94+150. Muro MC-3, cimbrado del cuarto trepado remate en espera de colado. 7.- T. falso 97+700. cimbrado para base de concreto fluido (97+630 - 97+650) del túnel . 8.- T. falso 97+700. Continúa excavación en corte del talud derecho para alojar el túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
322446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-14 | 1.-Obra de drenaje 94+869. Limpieza para aproche de obra de drenaje, aguas arriba. 2.- Paso de fauna 94+897. Se continúa con el ensamble del tubo seccionado para el paso. 3.-Túnel falso 97+700. Se continúa colando concreto fluido para base del túnel, L. D., del 97+630 a 97+650. 4.-Muros 94+835 derechos. Relleno en respaldo de muros y aproche de obra de drenaje 94+869. 4.1.-Continúa cimbrado del segundo trepado del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
322447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-15 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Inyección de lechada en cables de presfuerzo de la trabe 2 izquierda del claro 1-2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 14 y 15 de septiembre de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | SI
332372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-18 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Revisión de proceso de extracción de anclas inferiores y superiores en corte 26B km 126+880 2.- Obra complementaria km 147+130 al km 147+180 perfilado cimbrado de fronteras y colado de cunetas lado derecho. 3.- Entronque Juquila troncal km 125+900 al km 127+160 acarreo y conformación de base hidráulica 4.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto entronque Quiavicuzas km 137+800 5.- Revisión de normatividad referente al apartado ejecución de supervisión de obras. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-18 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-19 | • Se registra salida familiar. más dias a cuenta de vacaciones. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | SI
332377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-18 | 1. Recorrido de obra a los subtramos 6 al 12 para el seguimiento de los temas vistos en la reunión del día 14 de septiembre de 2023, | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-13 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-14 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-15 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-18 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-05 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto especificaciones técnicas de inyección de anclas resistencia de la lechada y aditivos para la misma. 2.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto estabilización de taludes. 3.- Revisión de presupuesto correspondiente a entronque Juquila. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
332383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-12 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto especificaciones técnicas de inyección de anclas resistencia de la lechada y aditivos para la misma. 2.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto optimización de corte. 3.- Revisión de presupuesto correspondiente a entronque Juquila. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
332384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-19 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto especificaciones técnicas de proceso de extracción de anclas así como norma aplicable en la misma. 2.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto estabilización de taludes terracerías y pavimentos | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-04 | Coordinación el personal de obra para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista. Lectura de los correos electrónicos y descarga de la información que viene adjunta al mismo. 126+655.76 Bóveda se reinicia las actividades de detallado final en muros y losa superior . 129+517-129+547 Muro de contención Inactivo. 129+507.47 Obra de drenaje Inactivo Se tiene suministrado la tubería de concreto. 136+669-136+691 Muro de contención H; Se continúa con el retiro de material de relleno ya que se encuentra saturado de humedad. 136+893-136+913 Muro de contención I Inactivo. 136+997-137+029 Muro de contención J Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro de los módulos 1 al 3. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA
332386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-05 | 1.- Coordinación al personal de obra para los recorridos de obra y verificación de los trabajos. 2.- Lectura de los correos electrónicos que son enviados y descarga de los archivos adjuntos al mismo. 3.- Visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para la actualización de la información electrónica del proyecto en el disco duro externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA
332387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro. Obra de drenaje km 136+682.52 Continúa la excavación para la instalación de la tubería de concreto aguas abajo. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y el cimbrado del 3er trepado del modulo 1. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e trazo para la excavación de la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA
332388 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-14 | DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 37 km 140+980. Se retira el acero con el que se había iniciado el armado del cabezal del eje 1, se harán las correcciones en el habilitado. 2.- Puente 41 km 143+200. Se realizan actividades de retiro de cimbra del cabezal del eje 2 3.- Patio de fabricación de trabes para el puente 28. Se realizan actividades de habilitado y armado de acero para la construcción de trabe T1 claro 2-3. 4.- Puente 43 km 146+280. Se realizan actividades de afine y apuntalamiento en la colocación de cimbra para el muro de contención y ménsula en el eje 1. Se programa el colado para este día por la tarde. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
332389 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-15 | DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1.- Viaducto 11 km 133+650. Continua con el proceso de colocación de pre losas entre claro 1-2. Las actividades se realizan con 4 elementos de mano de obra. 2.- PUENTE 39. Km 142+380. Actividades de colocación de acero para el segundo trepado de la pila eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA
332390 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-18 | DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 28 km 133+300. Se tienen colocadas 6 trabes en el claro 2-3 del puente 28. 2.- PUENTE 35. Km. 138+970. Se continua con la colocación de acero para el quinto trepado e inicia la colocación de cimbra en la cara interna. 3.- Puente 41 km 143+200. Se realizan actividades de habilitado y armado de acero de pilastrones del apoyo No. 3 del puente 41. 4.- Patio de fabricación de trabes 142+600. Se realizan actividades de armado de trabe T1 claro 2-3 así como la plantilla para la T3 del claro 2-3 para el puente 41. 5.- Puente 33 km 135+420. Se continúa la actividad de construcción del MME a la llegada del caballete No. 1. 6.- Puente 31 km 135+330. Se continua con la actividad de colocación de base de cimbra para iniciar con el armado del cabezal en el eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
332391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 3. Muro de Contención km 133+850-133+899 Se concluyó la excavación y se realizó el colado de la plantilla para desplante de la zapata del muro. 4. Obra de Drenaje km 134+180 Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 5.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se concluyó el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja. 6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo. 7. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa con el relleno y compactación en el módulo 1 y se realiza el cimbrado del 2do trepado de los muros módulo 1 y 2. 8. Muro de contención km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención. 9.- muro de contención km 143+700-143+960 continúa la excavación para el desplante del muro de contención. 10.- Muro de contención km 144+415-144+480 Se inicia el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del módulo A, se realiza la limpieza para el aproche del muro. 11.- Muro de contención km 146+770-146+840 Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de los muros de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba. 12. Caja de Captación km 147+363.38 Se concluyó el aproche de la tubería y caja de captación aguas arriba. 13. Se realizó la captura de los volúmenes y correcciones de los generadores de la estimación del mes de Agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA
332392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: 1. Puente 29 km 134+080: Colado del séptimo trepado en la pila eje 2, revisión de acero de refuerzo de la pila eje 3 octavo trepado. 2. Puente 30 km 134+760: Inyección en el tensado del diafragma intermedio entre el claro 1-2. 3. Puente 31 km 135+330: Personal trabajando en el revestido de acero de la columna 1 del caballete eje 1 para la ampliación del cabezal. 4. Puente 35 km 138+970: Cimbrado completo del segundo trepado de la pila eje 2. 5. Viaducto 10 km 141+860: Perforación de la pila numero 2 del caballete eje 2, colocación del armado y en espera de colado. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
332393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: 1. Puente 22 km 126+640: Descimbrado de losa de remate del MME lado izquierdo caballete eje 1, limpieza. 2. Puente 25 km 132+120: Revisión y liberación de armado de trabe 07 claro 1-2 en el patio de trabes 132+100: continúan con la tierra armado en colocación de escamas, relleno y compactación. 3. Puente 29 km 134+080: Revisión del noveno trepado de la pila eje 2 sin liberar falta acero se le hizo la observación. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
332394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-14 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general del subtramo 09 al 12. 2. Puente 28 km133+300: Se tiene montada 4 trabes del claro 2-3. 3. Puente 41 km143+200: Personal trabajando en el descimbrado del cabezal del eje 2. E inician con el armado de la trabe. 4. Puente 43 km146+280: Cimbrado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 1. 5. Patio de trabes km 114+000: Revisión de acero de la trabe 01 claro 4-5 del puente 20. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA
332395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 3. Muro de Contención km 133+850-133+899 Se realiza el trazo para el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro. 4. Obra de Drenaje km 134+180 Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo. 6. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa con el relleno y compactación en el módulo 1 y se continua el cimbrado del 2do trepado de los muros módulo 1 y 2. 7. Muro de contención km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención. 8.- muro de contención km 143+700-143+960 continúa la excavación para el desplante del muro de contención. 9.- Muro de contención km 144+415-144+480 continúa con el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata y cimbrado del módulo A, Continúa con relleno para los muros. 10.- Muro de contención km 146+770-146+840 Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén. 11. Caja de Captación km 147+363.38 Se concluyó el aproche de la tubería y caja de captación aguas arriba. 12. Se realizó la captura de los volúmenes y correcciones de los generadores de la estimación del mes de Agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
332396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-02 | Reporte de actividades 1.- Revisión de normatividad de transporte características de los materiales para terracerías y pavimentos . 2.- Revisión de proyecto ejecutivo entronque Quiavicuzas 3.- Elaboración de larguillo de avance para terracerías y pavimentos correspondiente al entronque Quiavicuzas | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
332397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-09 | Reporte de actividades 1.- Revisión de normatividad de transporte características de los materiales para terracerías y pavimentos. . 2.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos entronque Juquila. 3.- Elaboración de larguillo de avance para terracerías y pavimentos correspondiente al entronque Quiavicuzas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
332398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-01 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos correspondiente a estabilización de taludes abatimiento de los mismos y conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Atendiendo junto con operadora CICSA caídos que se presentan sobre troncal en km 142+100 dado que se realizan trabajos de abatimiento. 3.- Revisión de proyecto ejecutivo correspondiente a corte 1 km 140+900 y corte 2 km 141+310 dado que están por iniciar trabajos de estabilización | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
332400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Estabilización de talud corte 10 km 118+860 revisión de proceso de barrenación de drenes transversales sobre la cara de talud. 2.- Levantamiento en campo de avance físico de cortes activos comprendidos en subtramo 9 al 12 3.- Trabajo de gabinete. Revisión de larguillos de avance correspondiente a entronque Juquila y subtramo 9 al 12. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
332403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-10 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Revisión de proceso de extracción de anclas de sujeción en cara de talud corte 10 km 158+860 al km 159+020 2.- Levantamiento en campo de anclas de sujeción inferiores y superiores en corte 27 km 145 +950 3.- Corte 2 km 141+310 Recorrido junto con operadora CICSA para verificar cantidad de drenes transversales sobre cara de talud tal como lo marca el proyecto ejecutivo. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
332405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-13 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 2. Puente no. 3, Apoyo no. 2, Emplantillado, barrenos, poblado y voladura, para desplante de zapata. Puente no.3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado número 14. Muro km 107+410, L.D. se concluye colado de dala y la capa no. 1, compactada en el cuerpo de terraplén. Muro km 112+585, L.D. armado de zapata módulo MC-8. Puente no. 11, claro 1-2, colado de diafragma adicional. Puente no. 3, apoyo no. 2, actualmente se tienen concluidos 30 Barrenos a 12 m. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-14 | Se verificaron las siguientes actividades; Muro km 107+410, L.D. colocación de panel de 2.30 x1.83 m. Puente no. 13, Apoyo no. 5, armado de encamisado en columna existente. Puente no. 13, caballete no. 6, Barrenos para la construcción de nuevo muro respaldo. Puente no. 12, apoyo no. 2, colocación de dispositivo tipo Pot. Puente no. 12, Apoyo no.3, armado de cabezal. Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de dispositivo tipo tetron. Puente no. 12, claro 1-2, cimbrado de trabe no. 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-15 | Se verificaron las siguientes actividades; Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar anclas activas. Corte nº 55 km 114+685, talud-izq; Abatimiento de talud. Corte nº 39 km112+490, talud-izq; Construcción de muro gavión. Corte nº 15 km 108+870, talud-izq; Construcción de muro gavión. Puente nº 8, caballete nº 4; Preparación para la colocación de junta de calzada. Corte nº 55 km 114+685, talud-izq; Abatimiento de talud. Puente 12, claro 1-2; Cimbrado de la trabe nº 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-19 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Verificación de proceso de extracción de anclas en cara de talud corte 26B 126+880 2.- Verificación de proceso de inyección de anclas pasivas especificaciones de dosificación y aditivos a utilizar acorde a proyecto corte 19 km 120+360 3.- Trabajo de gabinete revisión de presupuesto Quiavicuzas formulación del mismo en tabla de excel para reportar avance de trabajos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-18 | Se verificó las siguientes actividades; Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar drenes. Puente 7 km 103+925 Caballete 4; Habilitado y armado de acero en viga para anclaje de junta tipo WP-110. Puente no. 12, claro 1-2, colado de trabe no. 3. Puente no. 12, caballete no.1, cimbrado de bancos de apoyo tipo Pot. Muro de contención km 112+585 (MC-8), L.D. armado de contrafuertes. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Puente no. 12, claro 1-2, armado de trabe no. 4. MME km 107+400, L.D. colocación de panel, material de filtro y relleno compactado al 95%, capa no. 4. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Puente no. 5, caballete no. 5, se concluye colocación de junta de calzada tipo WP-450. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-19 | Se verificó las siguientes actividades; Puente no. 3, Apoyo no. 2, Emplantillado, barrenos, poblado y voladura, para desplante de zapata. Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 14. Corte no. 11 km 101+250, L.I. corte, carga y acarreo de material al banco de desperdicio. Corte no. 23 km 103+520, L.D. colado de contracuneta. Corte no. 2 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Corte no. 2 km 99+880, L.I. barrenos para alojar anclas de atraques. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-19 | 1. revisión de listado de maquinaria afectada por el bloqueo del dia 21 y 22 de agosto de 2023 2. elaboración de actas circunstanciadas del bloqueo del dia 21 y 22 de agosto de 2023 3. revisión de la estimación No 2 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
332414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
332415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332416 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332449 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 150923 | 2023-09-15 | Apoyo 2: Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos ambos lados. Apoyo 3: Columna 1 Colado de trepados 5 y 6 del 2º nivel. Columna 2, 3, 8 y 9 Colado de trepado 6, 2 nivel. Se comienza a armar el cabezal. Claro 2-3: Colado de trabes 9 a la 11, armado, cimbrado de trabe 12. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332455 | S006 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | 1. Km 92+320 al 92+500, km 93+620 al 93+730, km 94+150 al 94+228 y km 94+270 al 94+300 Tendido y compactado de terraplén. 2. Km 92+820 al 92+860 Excavación en corte, carga y acarreo de material. 3. Km 92+870 al 92+900 y km 93+622 al 93+800 Tendido y compactado de capa subyacente. 4. Km 92+870 al 92+900 y km 93+622 al 93+800 Tendido y conformado de subrasante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332462 | S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D. | 150723 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte aprovechando el material, comienza colocación de manto anti erosión y malla triple torción con recubrimiento de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332463 | S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte aprovechando el material, comienza colocación de manto anti erosión y malla triple torción con recubrimiento de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332464 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de malla triple torción con recubrimiento de PVC, comienza la colocación de manto anti erosión y la construcción de lavaderos. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332465 | S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte aprovechando el material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332466 | S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00 | 150923 | 2023-09-15 | Excavación en corte aprovechando el material L.I. y L.D. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332467 | S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Se trabaja la colocación de manto control de erosión y malla triple torsión con recubrimiento de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332468 | S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Se trabaja la colocación de manto control de erosión y malla triple torsión con recubrimiento de PVC, además la barrenación, el habilitado y colocación de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332469 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Se trabaja la colocación de manto control de erosión y malla triple torsión con recubrimiento de PVC, además la barrenación, el habilitado y colocación de anclas | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332470 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de malla triple torsión, además se realiza la barrenación, colocación e inyección de anclas, corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332471 | S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434 | 150923 | 2023-09-15 | Pilas 8 y 9 Excavación para desplante, colado de plantilla, zapata y 1er trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332472 | S006 05 02 - PSV KM 92+687 | 150923 | 2023-09-15 | Módulos 3 y 4 izq. y der. Armado, cimbrado y colado de 3er trepado de pantalla (cierre). En los derechos se coloca muro seco, geotextil y se trabaja el aproche de muro pantalla. Estribo 1 Armado, cimbrado y colado de cabezal. Estribo 2 Armado, cimbrado y colado de 2o trepado de muro estribo y aleros. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332473 | S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480 | 150923 | 2023-09-15 | Apoyo 2 Colado de zapata, armado de columna. Apoyo 3 Se descabezaron las pilas, se limpió y afinó el terreno para desplante, se coló la plantilla para zapata. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332474 | S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000 | 150923 | 2023-09-15 | Cuerpo de Túnel: Instalación de ductos para la fibra óptica, instalación de tapas en registros eléctricos, colocación de tubo redondo liso de 1 1/2” de 0.50 m. a cada 0.30 m. Colado, macro-texturizado, corte para junta de contracción, colocación de tira de polietileno y sello de poliuretano en loza de calzada del km 92+906 al km 93+073 ambos lados. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332475 | S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260 | 150923 | 2023-09-15 | Continúa el relleno y compactado de material confinante | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332476 | S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530 | 150923 | 2023-09-15 | Portal Mitla: Instalación de ductos transversales para instalación eléctrica. Cuerpo de Túnel: Instalación de ductos para la fibra óptica, instalación de tapas en registros eléctricos, colocación de tubo redondo liso de 1 1/2” de 0.50 m. a cada 0.30 m., colado, macro-texturizado, corte para junta de contracción, colocación de tira de polietileno y sello de poliuretano en loza de calzada del km 93+460 al km 93+599 lado izquierdo y del km 93+505 al km 93+599 lado derecho. Portal Tehuantepec: Se realiza el complemento de estabilización hasta el km 93+660 mediante la colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332477 | S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500 | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332478 | S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700 | 150923 | 2023-09-15 | Se realiza la excavación en corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332479 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 150923 | 2023-09-15 | Pilas km 92+150 izq - 3er nivel de viga de coronación. Descabece de pilas 61, 62 y 63 - Viga de Coronación Barrenación para anclas en pila 1, 2, 11 a la 22, colocación de anclas en pila 1 a la 22 e inyección de anclas en pila 1 a la 12. - Muro sobre Viga de Coronación Colado de muro de pila 1 a la 21 y pila 32 a la 36. Muro de contención km 92+390 izq. - Módulo 2 Armado, cimbrado y colado de 2o trepado de pantalla. - Módulo 4 Colado de 1er y segundo trepado de pantalla. - Km 93+622 izq. (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Colado de cono de derrame en el km 93+725. - Módulo MC-1A (ampliación) Colado de zapata, 1º y 2º trepado de pantalla, se trabaja el aproche. - Km 94+155 al 94+228 izq. (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4). - Módulo MC-1 (ampliación) Armado y cimbrado de 2o trepado de pantalla. - Módulo MCC-1 Armado y cimbrado de 5o trepado de pantalla (cierre). - Km 94+270 al 94+332 izq. (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-1 (ampliación a partir del 3er trepado). Aproche. - Muro MCC-6 Colado de 4o trepado de pantalla y contrafuerte más ampliación, armado y cimbrado de 5o trepado de pantalla y contrafuerte más ampliación. Km 94+830-km 94+865 der. - Módulo MC-1 Excavación y afine para desplante de zapata. - Módulo MC-3 Colado de 1er y 2º trepado de pantalla, armado y cimbrado para el 3er trepado de pantalla. km 94+860 al 94+925 izq. (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) - Muro MC-3 Paso de Fauna km 94+897.48 (TL - 3.96). Continúa el aproche. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332481 | S007 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 99+660 al 99+700 Se trabaja la conformación de terraplén. Km 99+680 al 99+880 Conformación de subyacente. Km 99+820 al 99+975 Conformación de subrasante. Km 103+200 al 103+315 y km 111+260 al 111+440 Tendido y compactado de carpeta asfáltica. Km 111+260 al km 111+440 Tendido y compactado de base asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332482 | S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Afine de la cama del corte | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332483 | S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I. | 150923 | 2023-09-19 | Afine de la cama del corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332484 | S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Abatimiento de talud, acarreo del material | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332485 | S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la inyección de anclas y se trabaja la colocación de geo manta anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332486 | S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I. | 150923 | 2023-09-14 | Lado derecho: Colocación de drenes | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332487 | S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa el abatimiento de talud y acarreo del material | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332489 | S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Colocación de accesorios en anclas pasivas | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332491 | S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación para anclas pasivas | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-19 | Reporte de actividades: 1. Llegada a Narro de la salida familiar. 2. Revisión de correo electrónico y enviar reportes. 3. Actualización de tablas de trabes coladas. En el formato F2 4. Recorrido en el subtramo 09 y 10. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA
332493 | S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación para anclas activas, se trabaja la colocación de anclas de sujeción, Inyección de anclas de sujeción y de tensión, la barrenación para drenes de PVC y el habilitado anclas de tensión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332495 | S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación, colocación de anclas de tensión y colocación de manto anti-erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332502 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 150923 | 2023-11-15 | Trabes: Concluye la demolición de trabes ubicadas en el km 103+300 sobre troncal. Apoyo 2: Excavación para desplante de zapata. Apoyo 3: Colado de concreto hidráulico en 12o trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332506 | S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: Armado, cimbrado y colado de guarnición hombro derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332507 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: Se trabaja la construcción de murete y losa de arrastre para canal lado izquierdo. Caballete 5: Colado de guarnición ambos hombros, calafateo para colocación de junta de calzada, colado de junta de dilatación e instalación de junta de calzada CIPEC Wp-450 lado izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332508 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: Corte, calafateo e instalación de junta de calzada tipo JD450 lado izquierdo. Caballete 5: Relleno y compactación para terraplén de acceso lado izquierdo y colocación de dispositivos tipo tetrón. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332509 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 4: Se trabaja el relleno y compactado de material en zona para construcción de losa de acceso lado izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332510 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 4: Se trabaja el tensado de pernos de junta de calzada lado derecho | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332511 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 150923 | 2023-09-15 | Gaza 10 Módulo 10 Colado de plantilla y armado de zapata. Módulos 6 a 8 armado y cimbrado de 1er trepado de pantalla. Módulo 9 armado de 1er trepado de pantalla. Módulos 3 a 5 colado de 2º trepado de pantalla. Módulo 31 colado de 5º trepado y Módulos 31 a 34 se coloca material filtro y aproche. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332513 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 150923 | 2023-09-15 | Talud 1: - Continúa el habilitado de anclas, la barrenación para anclas y la colocación de manto anti erosión. Talud 2: - Inferior Se trabaja la barrenación, colocación e inyección de anclas, continúa la barrenación, emplantillado y poblado para corte mediante voladura. Talud 3: - Se trabaja la colocación de manto anti erosión. Gaza 10 Muros de Contención lado derecho: - Continúa la conformación de cuerpo de terraplén. Muros de Contención lado izquierdo: - Modulo Adicional “B” Colado de 1er trepado, armado y cimbrado de 2º trepado de pantalla y se trabaja el aproche en zona de pantalla. Gaza 20: -Se trabaja la excavación en corte y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332514 | S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980 |  |  | Portal Mitla - Talud lateral izquierdo y derecho: - Barrenación para anclas de fricción. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332515 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-20 | Reporte de actividades: 1. Puente 25 km 132+120: Continúan con trabajos de MME tiene un avance del 90%. Se coló la trabe 01 del claro 1-2 en l patio de trabes km132+300. 2. Puente 26 km 132+440: continúan con los trabajos de aproche en el acceso del caballete eje 2. 3. Puente 28 km133+300: Se tiene asta el momento 6 trabes montadas en el claro 2-3 y 2 trabes montadas en el claro 1-2. Sin actividad por el momento. 4. Viaducto 11 km 133+650: continúan con los trabajos de colocación de prelosa. 5. Puente 30 km 134+760: Continúan con la colocación de prelosa claro 2-3. 6. Puente 31 km 135+330: Se tiene armado el cabezal al 60% del caballete eje 1. 7. Puente 33 km 136+420: Se continúan con los trabajos de MME al 88%, en la pila eje 2 descimbrado del sexto trepado, caballete eje 3 se continúan con la colocación de cimbra falsa. 8. Puente 35 km138+970: Revisión y liberación del acero de refuerzo del cuarto trepado de la pila eje 2. 9. Puente 37 km 140+980: Se trabaja en la excavación de los pilastrones del caballete eje2 para trabajos de adecuaciones. 10. Viaducto 10 km 141+860: En el caballete eje 1 se tiene colado un primer trepado en la columna 2 y 3 e inician con el armado del segundo trepado. 11. Puente 39 km142+380: Continúan con el revestido del segundo trepado de la pila eje 2. 12. Puente 41 km 143+200: continúan con el revestido de acero en el cuarto trepado de la pila eje 3. En el patio de trabes km 143+500 se tiene cimbrado la trabe 01 claro 2-3, e inician con el armado de la trabe 03 claro 3-4. 13. Puente 44 km 145+340: Se continúan con el revestido de acero del ultimo trepado de la pila eje 3. 14. Puente 16 km119+820: Continúan en la colocación de prelosa del claro 2-3 y colado del diafragma intermedio del claro 3-4. 15. Patio de trabes km 114+000: Cimbrado de la trabe 05 del claro 4-5. Sin revisión de acero (No avisaron para la revisión). | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA
332516 | S007 20 - TRONCAL | 150923 | 2023-09-15 | OBRAS DE DRENAJE Km 99+3047 (T.L. 1.50) Se trabaja la instalación de tubería aguas abajo. Km 99+528 (T.L. 1.50) Excavación para desplante de la tubería aguas arriba. Km 99+974 Construcción canal de descarga de concreto hidráulico hombro derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-15 | Salida familiar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA
332518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-16 | Salida Familiar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-09-16 |  |  |  | DIARIA
332519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-18 | Salida Familiar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA
332520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-20 | 1. revisión de los soportes de la estimación No 2 de la empresa orva 2. revisión del acta de entrega de la empresa orva 3. apoyo al gerente de proyecto para la revisión de la presentación de la exposición del día 21 de sepiembre de 2023 4. elaboración del escrito para la entrega de estimación No 8 de la empres EXITO 5. elaboración listado de conceptos para la revisión del soporte de calidad de la estimación tramitada del mes de agosto 2023 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332523 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 |  | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-20 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.- Corte No.7 km 129+960 – 130+150 Se trabaja en la modificación denominada optimización del corte abatimiento carga y acarreo de material producto del abatimiento. 2.- Corte No.8 km 130+150 - 130+400 Se trabaja en la modificación denominada optimización del corte abatimiento carga y acarreo de material producto del abatimiento 3.- Verificación en campo volumen aproximado de carga y acarreo sobre trazo gasa 10 entronque Quiavicuzas km 137+800 4.- Trabajo de gabinete revisión secciones de trazo gasa 10 entronque Quiavicuzas para actualizar larguillo de avance de dicho entronque. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332525 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-19 | 1.- Viaducto 11 km 133+650. Se continua con la actividad de colocación de pre losas en los claros 1-2. 2-3 así como el habilitado de acero para la colocación de la parrilla. 2.- Patio de fabricación de trabes 142+600. Se realiza la revisión del armado de acero de la trabe 1 para el claro 2-3 para el puente 41, y se procede a la colocación de cimbra metálica. 3.- Puente 31 km 135+330. Se inician actividades de colocación de acero para el armado del cabezal en el eje 1. 4.- Puente 28 km 133+300. Se realizan las maniobras correspondientes para el izaje y montaje de la T1 en el claro 1-2 en el puente No. 28 5.- Viaducto 10 km 141+860. Se inicia con la actividad de revestimiento de acero de los 4 pilastrones del eje 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA
332534 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EPE | 2023-09-21 | 1. ACTIVIDAD DE PRUEBA 1 2. ACTIVIDAD DE PRUEBA 2 3. ACTIVIDAD DE PRUEBA 3 | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332537 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-21 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Patio de trabes km 114+000: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 4-5 y se tiene colado la trabe 06 del claro 4-5. 3. Puente 25 km 132+120: Continúan con colocación de escamas en el MME. Se inician los trabajos de armado del muro respaldo del caballete eje 1, se trabaja en el MME del caballete eje 2. 4. Puente 37 km 140+980: Se continua con los trabajos de excavación de los pilastrones del caballete eje2. 5. Viaducto 10 km 141+860: Se tiene cimbrado las columnas 2 y 3 para el segundo trepado, en espera de concreto 6. Puente 39 km142+380: armado de acero de refuerzo del segundo trepado al 90% de la pila eje 2 7. Puente 40 km142+840: Sin actividad en el eje 2, en el caballete eje 1 se esta moviendo la perforadora para continuar con los trabajos de perforación en el pilastrón 3 y 4. 8. Puente 41: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 03 claro 3-4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA
332546 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-21 | 1. elaboración de listado de conceptos para la revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas 2. revisión y elaboración de cudros comparativos del pivoteo del km 139+220 al 139+620 zona llamada el tornillo 3. resguardo de información de las empresas proyectistas RGB, Corporativos DGS, ORVA 4. elaboración de escrito para la entrega de la estimación No 2 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-21 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.- Recorrido de subtramo 9 al 12 verificando trabajos en cortes activos abatimiento estabilización. 2.- Verificación de los trabajos de conformación de base hidráulica en entronque Juquila, sobre troncal gasa 20 y gasa 21. 3.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto corte 20 km km 120+500 secciones de conformación de terraplén. 4.- Trabajo gabinete actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332548 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-20 | 1.- Puente 33 km 135+420. Se continúa con la construcción del MME a la llegada del caballete No. 1. 2.- Puente 31 km 135+330. Se realiza la revisión del armado de acero para el cabezal en el eje 1, en este punto se realizan también jornada nocturna por parte del constructor. 3.- Viaducto 10 km 141+860. Se continua con el revestido de acero en los pilastrones sobre el eje 1. Se tienen colados en 1er trepado los pilastrones No. 2 y 3. 4.- Puente 41 km 143+200. Continúan con la actividad de armado de la pila rectangular del eje 3 en su 4º trepado. 5.- PUENTE 35. Km. 138+970. Se realiza la revisión de armado para liberación de acero en pila rectangular en el eje 2 del 5º trepado. 6.- Puente 16 km 119+820. Se continua con la colocación manual de pre losas entre el claro 2-3 7.- Patio de fabricación de trabes 142+600 Se continua con las actividades de colocación de cimbra metálica para la trabe 1 del claro 2-3 del puente 41. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-21 | ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-19 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-20 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-21 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332556 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-14 | Asistencia a reunión presencial para seguimiento de temas de obra y proyecto. Elaboración de minuta | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332557 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-15 | Redacción de actividades de obra del frente Narro. Elaboración de Informe Ejecutivo | Uriel Cruz Ramírez |  | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332558 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-18 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332559 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-19 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332560 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-20 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332561 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-21 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) Envío de informe quincenal al Fideicomiso y partes interesadas. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
332575 | S008 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 111+880 al 112+020: - Tendido y compactado de carpeta asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332581 | S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación para anclas pasivas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332582 | S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Corte y perfilamiento. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332583 | S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la construcción del muro gavión, se trabaja la colocación de geo manta y anclas tipo PDEA en remate de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332584 | S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de drenes de PVC en 1o y 2o talud, se trabaja la barrenación y colocación de anclas en 1er talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332585 | S008 02 15 - CORTE 29 KM 110+707.5 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la construcción de muro gavión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332586 | S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda, trabajándose además el amacice de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332587 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 150923 | 2023-09-15 | Pila 4: - Continúa la construcción de bancos de apoyo lado Tehuantepec. Caballete 6: - Se trabaja la colocación de dispositivos tipo tetrón, limpieza y colocación de fibra de carbono en caras interiores de aleros y se realiza la perforación para pilote 4 adicional como parte del reforzamiento. Claro 1-2: - Tensado de trabe T-4, se montaron las trabes T-1 a la T-5 y se les colocaron tacones metálicos, se arman y cimbran los diafragmas intermedios. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332589 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Colado de muro respaldo, ménsula y aleros, se trabaja la colocación de dispositivos tipo POT. Pila 2: - Colocación de dispositivos tipo POT. Pila 3: - Continúa el armado de acero y cimbrado para cabezal. Claro 1-2: - Se arman las trabes T-3 y T-6. Claro 2-3: - Colado de trabe T-3, T-4, T-5, se arma y cimbra la trabe T-6. Claro 5-6: - Se realiza el montaje de pre-losas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332590 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Tensado de varillas de alta resistencia en bancos de apoyo y colocación de dispositivo tipo tetrón. Pila 2: - Se arma el tablero de presfuerzo sobre este apoyo. Pila 5: - Continúa la barrenación en columnas existente para encamisado y se inicia el armado para encamisado. Caballete 6: - Se trabaja la demolición de muro respaldo más ménsula y la excavación en muro respaldo para su adecuación. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332591 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 150923 | 2023-09-15 | Trabajan el armado de guarnición. Caballete 1: - Continúa la unión de tacones de trabe con dispositivo tipo TETRÓN a base de soldadura, se demuele muro respaldo más ménsula, se perfora y ancla varillas para la construcción del nuevo muro respaldo. Caballete 6: - Colado de bancos de apoyo, colocación de tacones metálicos en trabes y se realiza la unión de tacones de trabe con dispositivo tipo tetrón a base de soldadura de filete. Claro 4-5 y 5-6: - Colado de losa de calzada. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332592 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 150923 | 2023-09-15 | Se concluye la construcción de guarnición de parapeto lado izquierdo y continúa la construcción del lado derecho. Caballete 1: - Colado de aleros ambos lados, se trabaja la unión de tacones de trabe con dispositivo tipo tetrón a base de soldadura de filete. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332593 | S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600 | 150923 | 2023-09-15 | GAZA 10 - Se trabaja la excavación en corte para camino de acceso. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332594 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la conformación de cuerpo de terraplén. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332595 | S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 150923 | 2023-09-15 | Km 112+585 al 112+687 der. - Excavación para dar nivel de desplante de los módulos 9 y 10, se habilita acero. Km 214+470 al 214+500 izq. - Colado de 3er y 4o trepado de pantalla en módulo 5, se coló 4o trepado de pantalla en módulo 3 | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332596 | S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa con amacice en el corte y barrenación para anclas en cara de talud y el retiro de la malla existente. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332597 | S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúan los trabajos de excavación en corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332598 | S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación y colocación de línea de drenes transversales y se trabaja la barrenación para las anclas superiores de sujeción. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332599 | S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la carga y acarreo del material producto del corte al banco de tiro, barrenación para la colocación e inyección de las anclas de sujeción, colocación de malla romboidal de alta resistencia y la construcción del revestimiento de berma. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332600 | S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Del km 121+940 al 122+120 continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas superiores de sujeción y construcción de cuñas de concreto superiores. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332601 | S009 02 18 02 - CORTE 17 KM 122+280 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332602 | S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Se realiza amacice en cara de talud, inician la barrenación de anclas de sujeción inferiores y superiores. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332603 | S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de la malla antierosión, biomanta de fibra de coco, malla triple torsión, barrenación e inyección de las anclas de sujeción en cara de talud, drenes de transversales y la construcción del muro gavión, se trabaja el trazo del corte en el tramo faltante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332604 | S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Se reactiva la construcción de cunetas en lado derecho y continúa con la construcción de cunetas del lado izquierdo, se concluyó el muro gavión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332605 | S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la construcción de contracuneta tipo murete. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332606 | S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúan los trabajos de perfilado de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332607 | S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa el tendido de geotextil y malla triple torsión, suministro, colocación e inyección de anclas de sujeción superiores e inferiores en cara de talud y drenes de penetración transversal, colocación de placa metálica de 1/2” de fijación de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332608 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 150923 | 2023-09-15 | Claro 2-3: - Se concluyó el montaje de 6 trabes con lanzadora. Caballete 4: - Continúa la construcción del terraplén de acceso mecánicamente estabilizado, se construyó el cabezal y muro diafragma. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332609 | S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650 | 150923 | 2023-09-15 | Claro 1-2: - Tensado de trabes T-2, T-3 y T-6. Claro 3-4: - Tensado de trabes T-1 a T6. Claro 4-5: - Tensado de trabes T-1 y T-6. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332610 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 150923 | 2023-09-15 | Apoyo 5: - Inició la perforación para anclaje de acero de refuerzo para la adecuación del cabezal. Claro 2-3: - Armado, cimbrado y colado de la trabe T-1 y T-6. Claro 5-6: - Colado de la trabe T-2. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332611 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Reinicio de actividades para el MME. Pila 2: - Concluyeron los trabajos de adecuación de la pila 2, concluyó el anclaje y armado del acero de refuerzo para el reforzamiento en las 4 caras de la Pila eje 2 para su encamisado. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332612 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Continúan con las adecuaciones en el cabezal lado izquierdo, se tiene colado el muro respaldo hasta el nivel de la ménsula medio ancho de calzada, cimbrado y colado de la losa de remate del muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. Caballete 4: - Armado, cimbrado y colado de la losa de remate lado izquierdo del muro mecánicamente estabilizado. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332613 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Concluyó el armado de losa de remate del MME. Caballete 2: - Colado de cabezal. - Tendido de carpeta asfáltica en ambos accesos y sobre puente. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332614 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 150923 | 2023-09-15 | Gaza 20: - Continúa la conformación de capa subrasante. Gaza 21: - Continúa la excavación en corte. PSV Estribo 1: - Colado del cabezal. - Alero derecho. Continúa con el relleno compactado. Estribo 2 Plataforma 1 (Nivel superior): - Colado del 3er trepado. Plataforma 2 (Nivel medio). Se realizó el colado de 3er trepado de muro. Plataforma 3 (Nivel inferior). Se realizó el colado de 3er trepado de muro. Alero derecho Módulo 2 (Nivel medio): - Colado de remate del módulo. Alero izquierdo Módulo 1 (Nivel superior). Se arma la zapata. Módulo 2 (Nivel inferior). Colado del 1er trepado de muro, armado del 2o trepado de muro. Obra complementaria: - Gaza 11 del km 11+080 al 11+120 der. Construcción de bordillos y de cunetas. - Gaza 11 del km 11+060 al 11+120 izq. Construcción de cunetas. - Gaza 12 del km 12+000 al 12+060 ambos lados. Construcción de cunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se realizó el armado del acero de refuerzo, cimbrado del cabezo aguas abajo, continúa con sellado de juntas de la tubería de concreto, relleno y compactación del material de aproche. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Muro de Contención km 133+851-133+899 Se concluye el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de la zapata del muro módulo A, armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del modulo B y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del módulo D. 5. Obra de Drenaje km 134+180 Se suspende la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Se concluyó con el relleno y compactación en capas, y se continúa con la excavación para la construcción del cabezote aguas arriba 7. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa con el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 3, relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 8. Muro de contención km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y se realizó el colado de plantilla para el desplante de la zapata del muro módulo 1. 9.- muro de contención km 143+700-143+800 continúa la excavación para el desplante del muro de contención. 10.- Muro de contención km 144+415-144+480 continúa con el armado del acero de refuerzo del muro y colado del 2do trepado módulo A, continúa con relleno para los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA
332616 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-22 | 1. revisión del soporte de calidad entregado en las estimaciones del mes de agosto 2023. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
332617 | S009 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 123+750 der. - Se realiza trabajos de limpieza y afine para construcción de cuneta. km 126+775 - Continúan los trabajos de limpieza y afine para construcción de cuneta. Km 127+100 al 127+400 der. - Se construyen lavaderos. Km 127+100 al 127+200 izq. - Se construyen lavaderos. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332618 | S010 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 133+000 al 133+200 - Se trabaja en la excavación en corte. Km 131+360 al 131+460 - Concluyó la conformación de la capa subyacente y base hidráulica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332619 | S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación e instalación de anclas en la parte superior del talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332620 | S010 02 02 - CORTE 8 KM 130+275 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la carga y acarreo del material producto del abatimiento, inician los trabajos de pivoteo del eje la zona, del km 129+880 al km 130+840 respetando las estructuras. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332621 | S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la construcción de cuntracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332622 | S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de concreto lanzado en la zona de la cara del talud y la construcción de contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332623 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 150923 | 2023-09-15 | Claro 1-2: - Colado de trabes T-5 y T6, continúa el armado de trabe T-7. Caballete 1: - Reinicio de actividades para el MME medio ancho de calzada lado derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332624 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Continúa el terraplén de acceso. Caballete 3: - Concluyó el aproche en la parte posterior del caballete. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332625 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1 y 4: - Colado de los 6 bancos de apoyo. Claro 1-2: - Se realizó el montaje de 6 trabes. Claro 2-3: - Se montaron 5 de 6 trabes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332626 | S010 17 - TRONCAL | 150923 | 2023-09-15 | Km 129+507 (T.C. 1.22): - Construcción de caja de captación aguas arriba , relleno y compactación en la tubería aguas arriba. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332627 | S010 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 128+500 al 128+800 der. - Se realiza limpieza y afine del área corte para construcción de cunetas. Km 128+800 al 128+900 lado der. - Construcción de bordillo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332628 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-20 | 1.- Puente 33 km 135+420. Se continúa con la construcción del MME a la llegada del caballete No. 1. 2.- Puente 31 km 135+330. Se realiza la revisión del armado de acero para el cabezal en el eje 1, en este punto se realizan también jornada nocturna por parte del constructor. 3.- Viaducto 10 km 141+860. Se continua con el revestido de acero en los pilastrones sobre el eje 1. Se tienen colados en 1er trepado los pilastrones No. 2 y 3. 4.- Puente 41 km 143+200. Continúan con la actividad de armado de la pila rectangular del eje 3 en su 4º trepado. 5.- PUENTE 35. Km. 138+970. Se realiza la revisión de armado para liberación de acero en pila rectangular en el eje 2 del 5º trepado. 6.- Puente 16 km 119+820. Se continua con la colocación manual de pre losas entre el claro 2-3. 7.- Patio de fabricación de trabes 142+600 Se continua con las actividades de colocación de cimbra metálica para la trabe 1 del claro 2-3 del puente 41. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332629 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-21 | 1.- Puente 38 km 141+630.- Se inicia con el armado del pilastrón No 1 del eje 1 de la adecuación de apoyo 2.- Puente 37 km 140+980. Apoyados con una máquina excavadora 320 se realiza el descubrimiento de las cabezas de las pilas en el eje 2 para la adecuación. 3.- Viaducto 10 km 141+860. Se continúa con la colocación de cimbra para el segundo trepado de los pilastrones 2-3. Y continua el revestido de del 3er. Trepado. En el eje 1. 4.- Patio de trabes para puente 41. Se realiza la liberación de armado de acero de la trabe T3 claro 3-4 del puente 41. 5.- Puente 30 km 134+760. Se realizan actividades de colocación de pre losas entre el claro 1-2 . 6.- Puente 25 km 132+120. Se continúa con la actividad de colocación de MME a la llegada del eje 1 y continua el armado de muro diafragma en el eje 1. 7.- Patio de construcción de trabes para puente 20 Km. 114+000. Se realiza la revisión de acero para liberación de armado de la T2 claro 4-5. Se hacen las observaciones al constructor para que se atiendan y queda liberada para colocación de cimbra. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332630 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-22 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general de los subtramos 09 al 12. 2. Puente 33 km 136+420: Inician con el armado del séptimo trepado en el cuerpo de la pila eje 2, en el caballete eje 3 se tiene la cimbra falsa para el cabezal. 3. Puente 35 km 138+970: Se tiene cimbrado el cuerpo de la pila eje 2 del quinto trepado en espera de concreto, liberado por topografía. 4. Puente 38 km141+630: Inician el armado del primer pilastrón del caballete eje 1 a una altura 7.60 m. 5. Puente 40 km142+840: Inician perforación del pilastrón numero 3 del caballete eje 1. 6. Puente 41 km 143+200: Continúan armando el quinto trepado del cuerpo de la pila eje 3 aun sin revisar el cuarto por trabajos de relleno. Inician el encofrado de la trabe 03 del claro 3-4. 7. Puente 43 km 146+280: inician el aproche en el acceso del caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA
332631 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-22 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.-Recorrido general en subtramo 9 al 14 verificando trabajos activos de abatimiento estabilización carga y acarreo de material conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Verificación en campo conformación de pavimentos base hidráulica, proceso de nivelación tendido y compactación conforme lo solicita el proyecto entronque Juquila km 125+900 gasa 10, gasa 11, gasa 21. 3.- Levantamiento en campo de anclas en cara de talud corte 1 km 140+860, corte 2 km 141+310. 4.- Revisión junto con operadora Cicsa corte 27A km 146+120 proceso de abatimiento y observación de desplazamiento constante de materia ya que se encuentra sobre cero del talud una falla en estructura de material. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
332632 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-22 | ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE VIERNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
332633 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-23 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto ejecutivo correspondiente a la modificación denominada optimización del corte corte 7,8,9, 10, 14, 15, subtramo 10 2.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre. 3.- Actualización de larguillos de avance de obra subtramo 9 al 12 correspondiente a terrácerias y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
332635 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  |  | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con colocación de tubería de concreto, sellado de juntas de la tubería de concreto, relleno y compactación del material de aproche. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Muro de Contención km 133+851-133+899 Se continúa con armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo B. 5. Obra de Drenaje km 134+180 Continúa suspendida la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 6. ODD km 136+880 se continúa con la excavación para la construcción del cabezote aguas arriba 7. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se realizo el colado del 2do trepado del muro módulo 3, Cimbrado del 3er trepado del muro modulo 2, relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 8. Muro de contención K km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo y armado de la zapata del muro módulo 1. 9.- muro de contención km 143+700-143+800 continúa la excavación para el desplante del muro de contención. 10.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el decimbrado del 2do y cimbrado del 3er trepado del módulo A, continúa con relleno para los muros.
332636 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-07 | - Puente 41 km 143+200. 1.- Continúa el proceso de armado de cabezal en caballete No. 1. 2.- Continúan las actividades de armado de columnas 3 y 4 en su 3er. trepado por encima del travesaño intermedio. - Patio de construcción de trabes para puente 41 km 143+000 1.- continúa el proceso de armado de la trabe 6 para el claro 2-3. 2.- Inicia el proceso de colocación de la plantilla para la trabe 02 del claro 2-3. -Puente 44 km 145+420 1.- En proceso de armado del trepado No. 7 de la columna del eje 5. - Puente 43 km 146+280 1.- - Continúan las actividades de anclaje de acero para la adecuación al muro de retención en el apoyo No. 4. 2.- Inician con el armado de acero para la guarnición entre los tramos 2-3 y 3-4. Lado derecho. -Muro de contención km 146+776 1.- Continúa la actividad de colocación de cimbra en el módulo G en su 3er. Trepado. 2.- Continúan las actividades de aproche entre los módulos A y D | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
332637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-10 | Actividades en oficina Narro. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
332652 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-23 | 1. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de agosto 2023 2. resguardo del complemento de calidad entregado en las estimaciones del mes de agosto 2023 3. descarga y almacenamiento de boletines enviados por el concesionario 4. envío de información al personal de supervición | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
332664 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
332665 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-22 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
332666 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-23 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
332667 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-13 | SE TIENE LA INFORMACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2. POR LO TANTO SE COORDINARA CON LA COSNTRUCTORA PARA LAS CORRECCIONES DE LA ESTIMACIÓN. TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-14 | SE TIENE LA INFORMACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2. POR LO TANTO SE COORDINARA CON LA COSNTRUCTORA PARA LAS CORRECCIONES DE LA ESTIMACIÓN. TRONCAL $ 74,321,848.42 OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71 REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46 OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-15 | SE TIENE LA INFORMACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2. POR LO TANTO SE COORDINARA CON LA COSNTRUCTORA PARA LAS CORRECCIONES DE LA ESTIMACIÓN. TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71 REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46 OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-20 | Se verificó las siguientes actividades; Puente no. 3, apoyo no. 3, cimbrado de columna trepado no. 14. Puente no. 3, Apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata. Corte no. 15 km 108+870, L.I. colocación de malla triple torsión y cable perimetral de 1/2. Puente no. 15, caballete no. 1, armado de losa de acceso, cuerpo izquierdo. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Puente no. 13, sobre pila 3, armado y colocación de presfuerzo en tablero postensado. MME km 104+700, L.D. relleno compactado al 95 % y colocación de filtro. Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos e inyección de anclas de tensión. Puente no.6, caballete no. 1, colocación de soldadura para la unión de placa de tetron y tacón metálico Corte no. 11 km 101+250, L.I. corte de talud. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332676 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-21 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 13, caballete no. 1, colado de bancos de apoyo. Puente no. 12, claro 1-2, colado de trabe no. 4. Puente no. 15, caballete no. 1, cimbrado de losa de acceso cuerpo izquierdo. Puente no. 14, caballete no. 1, armado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 13, caballete no. 6, perforación y armado para la construcción de nuevo muro respaldo y aleros. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-22 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 15, caballete no.1, colado de losa de acceso, cuerpo izquierdo. Muro MC-8 km 112+585, verificación de acero de refuerzo en zapata. Muro MC-8 km 112+585, cimbrado de zapata. Puente no. 5, caballete no. 5, se concluye colocación de junta de calzada tipo WP-450, cuerpo derecho. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
332678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-23 | Se verificó la siguiente actividad; Muro MC-8 km 112+585, se concluye colado de zapata con un volumen de 290 m3, fc=250 Kg/cm2. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
332685 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-22 | Elaboración de informe ejecutivo | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA
332686 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-23 | Elaboración de informe ejecutivo | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA
332693 | S011 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km137+320 al 137+600: - Conformación de capa subrasante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332694 | S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte para abatimiento de talud, carga y acarreo de material producto de corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332695 | S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080 | 150923 | 2023-09-15 | Pila 2: - Armado del 8o trepado de columna (último). Pila 3: - Colado del 8o trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332696 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 150923 | 2023-09-15 | Continúa el habilitado, armado y colado de las pre-losas tipo 1. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332697 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: Columna adicional 1 izq. - Colado de columna a nivel de desplante de cabezal. Columna adicional 2 der. - Colado del 1er trepado de la columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332698 | S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1 - Se reinicia las actividades del MME. Pila 2 - Cimbrado y colado del 4o trepado de la pila. Caballete 3: - Se realiza la limpieza de estribos y varillas de la columna 3 del caballete. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332699 | S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970 | 150923 | 2023-09-15 | Pila 2 : - Colado del 3er trepado del cuerpo de pila, se arma el 4o trepado de pila, se barrena para la colocación de 10 anclas sobre la zapata. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332700 | S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN | 150923 | 2023-09-15 | “H” km 136+669 al 136+691: - Módulos 1 y 3 Concluidos. - Módulo 2 Armado, cimbrado y colado del - 3er trepado del muro - Obra de drenaje Colocación de tubería, construcción de la caja de captación aguas arriba, continúa la colocación del material filtrante, geotextil y relleno. “I” km 136+893 al 136+913: - Módulos 1, 2 y 3. Colado de 3er trepado A lo largo del muro se continúa la colocación de geotextil y relleno. “J” km 136+993 al km 137+027: - Módulo 1 Colado de plantilla y zapata. - Módulo 2 Colado de plantilla, se arma la zapata. - Módulo 3 Continúa el habilitado de acero. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332701 | S012 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 141+500 al 141+620: - Concluyó conformación de base hidráulica y base asfáltica. Km 142+430 al 142+500: - Tendido y compactado de carpeta asfáltica. Km 142+700 al 143+800: - Continúa la excavación en corte. Km 145+480 al 145+640: - Continúa la excavación en corte. Km 147+300 al 147+540: - Tendido y compactado de base hidráulica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332702 | S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la perforación y colocación de ancla de sujeción superiores e inferiores, el tendido de malla metálica triple torsión en cara de talud y construcción de contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332703 | S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación e inyección de las anclas, el tendido de geotextil en cara de talud y malla metálica y la construcción de contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332704 | S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Se construye contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332705 | S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte para el abatimiento de talud, colocación e inyección de anclas de sujeción y superiores de fijación en cara de talud y el tendido de malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332706 | S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Concluye barrenación, continúa la colocación de anclas de sujeción superiores e inferiores, excavación en corte para el abatimiento de talud y colocación de malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332707 | S012 02 21 - CORTE 27 KM 145+950 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación para colocación de anclas de sujeción superiores e inferiores y colocación de la malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332708 | S012 02 24 - CORTE 29 KM 146+128.82 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa con la colocación e inyección de anclas de fijación, colocación de malla triple torsión y malla anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332709 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Se coló el pilastrón adicional lado izquierdo, continúa la perforación para el pilastrón adicional lado derecho. Caballete 2: - Se perforaron y colaron los 2 pilastrones adicionales de acuerdo a adecuación. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332710 | S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Colado del pilastrón 4, continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo para el pilastrón 2, se tiene detenida la perforación del pilastrón 1 a una profundidad de 6.00 m. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332711 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 150923 | 2023-09-15 | Pila 2: - Se liberó el armado para primer trepado del cuerpo de pila. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332714 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con sellado de juntas de la tubería de concreto, relleno y compactación del material de aproche. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Muro de Contención km 133+851-133+899 Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del muro módulo B. 5. Obra de Drenaje km 134+180 Se suspende la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 6. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 3, y continúa con el cimbrado del 3er trepado del muro módulo 2 , relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 7. Muro de contención km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo y armado de la zapata y dentellón del muro módulo 1 y armado del acero de refuerzo del 2do trepado del módulo E. 8.- muro de contención km 143+700-143+800 continúa la excavación para el desplante del muro de contención. 9.- Muro de contención km 144+415-144+480 continúa con el armado del acero de refuerzo del muro 3er trepado módulo A, continúa con relleno para los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA
332715 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Colado del cabezal, faltando colar muro respaldo, bancos de apoyo y topes sísmicos. Pila 2: - Se colaron las columnas 3 y 4 faltantes a nivel del lecho bajo del cabezal, se inicia la colocación del andamio para colocar cimbra falsa para el armado del cabezal. Pila 3: - Se arma el 3er trepado en cuerpo de pila. Claro 2-3: - Se tienen coladas las trabes T-2 a T-5. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332717 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 150923 | 2023-09-15 | Pila 5: - Colado del cabezal. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332718 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Continúa las actividades de barrenación en el cabezal para la colocación y anclaje de varillas para la ampliación de cabezal de acuerdo a adecuación. Caballete 4: - Continúa el armado para la ampliación del cabezal y colocación de estribos. Pila 3: - Se realizó tensado de los 24 cables del presfuerzo. Claro 1-2 y claro 3-4: - Colado de la losa de calzada. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332719 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1: - Se colaron los pilastrones 1 y 2 ya se tienen los 4 pilastrones colados. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332721 | S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN | 150923 | 2023-09-15 | Km 144+415 al 144+480: - Módulo B Colado de dentellón, zapata, 1o, 2o y 3er trepado de muro y contrafuerte. -Módulo C Colado de 5º trepado de muro y contrafuerte. - Módulo E Colado de dentellón, zapata, 1o, 2o trepado de muro y contrafuerte, se cimbra 3er trepado. Km 146+770 al 146+840 - Módulo A y B Muro terminado a nivel de proyecto. - Módulo C y D Muro terminado a nivel de proyecto. Continúa la colocación de filtro y aproche del muro y relleno en zona de contrafuertes. - Módulo E y F Colado del 5o trepado y complemento al nivel de proyecto. - Módulo G Continúa el armado del 5o trepado de muro y contrafuerte y el relleno. Continúan armando el 5º trepado. - Módulo H Colado de plantilla, zapata y muro a nivel de proyecto, se trabaja el aproche. Obra de drenaje, en proceso la colocación de la tubería. Km 147+430 al 147+490 - Módulo Q Colado de plantilla, zapata y 3 trepados de muro, se coloca material filtrante (grava), relleno producto de excavación y compactación. - Módulo R Colado del 3er trepado de muro, colocación de material filtrante (grava) y relleno. - Módulo S Colado del último trepado de muro llegando a nivel del proyecto terminado, continúa el relleno y compactación del material producto de excavación y colocación de material filtrante. - Módulo T y V Concluyó el relleno. - Módulo U Continúa con relleno. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332722 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-23 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: revisión de correo electrónico, envió de reportes diarios, actualización de reporte fotográfico en la plataforma de Zoho forms. 2. Impresiones de planos de estructuras activas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA
332723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-25 | 1. Apoyo para el plotteo del mapa de procesos del siste de gestión de calidad 2. revisión y complementación de tabla resumen de la zona de piboteo del km 139+225 al 139+620 3. envío de observaciones del faltante de calidad de las estimaciones tramitadas en agosto 2023 del subtramo 5 al 8. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
332724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-25 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo el cabezal del estribo eje 2. 3. Puente 21 km126+320: Inician con el descimbrado de y limpieza del encamisado de la pila eje 2. 4. Puente 22 km 126+640: Continúan con los trabajos de adecuación del caballete eje 4, demolición de bancos de apoyos. 5. Puente 28 km133+300: Reanudan trabajos de montaje entre el claro 1-2 tiene montadas 4 trabes. 6. Puente 39 km142+380: Aun continúan con el armado del segundo trepado del cuerpo de la pila eje 2. 7. Puente 40 km142+840: Continúan con los trabajos de perforación del tercer pilastrón del caballete eje 1. 8. Puente 41 km143+200: Revisión de acero del cuarto trepado del cuerpo de la pila eje 3. 9. Puente 45 km 145+820: Inician trabajos de conformación de plataforma para trabajos de la pila eje 3. 10. Puente 43 km 146+280: Continúan con los trabajos de aproche en el caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA
332725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con sellado de juntas de la tubería de concreto, relleno y compactación del material de aproche. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Muro de Contención km 133+851-133+899 Se realizó el colado de la zapata y dentellón del modulo A, continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del muro módulo B. 5. Obra de Drenaje km 134+180 Se suspende la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 6. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 3, y continúa con el cimbrado del 3er trepado del muro módulo 2, relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 7. Muro de contención km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo, armado y colado de la zapata y dentellón del muro módulo A y armado del acero de refuerzo del 2do trepado del módulo E. 8.- muro de contención km 143+700-143+800 continúa la excavación para el desplante del muro de contención. 9. MME km 144+070-144+150 Se realiza excavación para la construcción del muro mecánicamente estabilizado, cimbrado y colado de la dala de desplante para el muro. 10.- Muro de contención km 144+415-144+480 continúa con el armado del acero de refuerzo del muro 3er trepado módulo A, continúa con relleno para los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA
332728 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con sellado de juntas de la tubería de concreto, relleno y compactación del material de aproche. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se reinicio la excavación de zanja para la instalación de tubería de concreto aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del muro módulo B y continúa la excavación del módulo D. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se suspende la excavación de la obra de drenaje aguas abajo. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se concluyó el cimbrado del 3er trepado en espera del colado del muro módulo 2, relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo, concluyó el armado del acero de refuerzo, inicio y concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado del módulo E; se concluyó el armado, cimbrado y colado de la zapata del módulo A. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 continúa la excavación y afine de terreno para el desplante del muro de contención moódulo15 y16. 12. MME km14+070-144+150 Continua con la excavación, cimbrado para la construcción de la dala de desplante del MME 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 concluyó el armado del acero de refuerzo e inicia el cimbrado del muro 3er trepado módulo A, continúa con relleno para los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA
332733 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-25 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Entronque juquila km 125+900 Verificación en campo junto con topografía de niveles espesores acorde a proyecto de capa base hidráulica en gasa 10, gasa 20, gasa 21, eje troncal. 2.- Verificación de proceso de colado de contracunetas corte 2 km 141+310 3.- Trabajo de gabinete Actualización de larguillos de avance subtramo 9, 10, 11, 12. 4.- Trabajo de gabinete actualización de actividades correspondiente a periodo actual de 15 a 30 de septiembre de informe de actividades, correspondiente a abatimiento de taludes estabilización de los mismos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
332739 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-25 | ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE LUNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
332740 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-25 | Se verificó las siguientes actividades; Puente nº 7 caballete nº 4; Armado de losa de acceso, cuerpo derecho. Puente nº 13, sobre pila 3; Se concluye el colado de losa de calzada, tablero postensado. Puente nº 11 claro 2-3; lanzado de trabes. trabes nº 1 y nº 2 en posición. trabe nº 6 en proceso. Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Barrenación para alojar anclas activas. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar drenes de PVC. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
332743 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-26 | 1. Recorrido para la verificación de los trabajos ejecutados del subtramo 5 al 9 2. revisión de los proyectos del puente 17 y 18 3. revisión de la obra de drenaje del km 120+341.05 4. revisión del proyecto de la zona de pivoteo del corte 10 del subtramo 8 5. actualización de estatus de muros de contención | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
332744 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-26 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general de los subtramos 09 al 12. 2. Patio de trabes km 114+000: Revisión y liberación de armado de acero de refuerzo de la trabe 05 claro 4-5 del puente 20. 3. Puente 25 km132+120: Revisión y liberación del armado de acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 1-2. 4. Puente 28 km133+300: Se concluye montaje de las 6 trabes del claro 1-2, teniendo un total de 12 trabes montadas de este puente. 5. Viaducto 11 km 133+650: Inician con el armado del emparrillado de la losa postensada. 6. Puente 30 km 134+760: Inician con el aproche en el caballete eje 1, se concluye la colocación de prelosa entre el claro 2-3. 7. Puente 33 km 136+420: Continúan con el armado de acero de refuerzo del séptimo trepado del cuerpo de la pila eje 2, continúan con el armado del cabezal del caballete eje 3. 8. Puente 35 km 138+970: Descimbrado del quinto trepado de la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA
332746 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-25 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
332747 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-26 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
332748 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-26 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.-Recorrido comprendido del subtramo 9 al 12 verificando trabajos de estabilización de taludes conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Entronque Juquila km 125+900 verificación de conformación de pavimentos sobre eje troncal, gasa 20, gasa 10, gasa 21 riego de impregnación poreo sobre base hidráulica para recibir base asfáltica en eje troncal y carpeta asfáltica sobre gasas. 3.- Trabajo de gabinete actualización de actividades de informe quincenal correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre. 4.- Trabajo de gabinete en base al presupuesto entronque Juquila se trabaja en el concentrado en los volúmenes para verificar el porcentaje de avance correspondiente al terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
332758 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-26 | 26 DE SEPTIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICUSAS, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
332760 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-26 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 3, apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento. Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna trepado número 14. Corte no. 25 km 103+715, L.D. se inicia armado de pilotes para la construcción de muro. Corte no. 35 km 111+727, L.D. construcción de cuentas. Muro (MC-7) km 112+585, se inicia excavación para desplante de zapata. Puente no. 11, claro 2-3, se concluye montaje de cinco trabes. Corte no. 10 km 107+780, L.I. Abatimiento. Puente no. 7, caballete no. 4, se concluye armado, se inicia cimbrado, L/D. Puente no. 7, caballete no. 1, se concluye armado, se inicia cimbrado de losa de acceso. L/D. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
332762 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-22 | 1.- Viaducto 11 km 133+650. Se continua con la actividad de colocación de pre losas en los claros 1-2. 2-3 así como el habilitado de acero para la colocación de la parrilla. 2.- Puente 33 km 135+420. Se realizan actividades de armado de acero para pila rectangular del eje 2 en su 7º trepado, en el eje 3 se realiza la colocación de cimbra falsa para base del cabezal. 3.- PUENTE 35. Km. 138+970. Se continua con las actividades de colocación de cimbra en el 5º trepado del eje 2. 4.- PUENTE 40 km 142+840. Apoyados con una maquina perforadora se reanuda la excavación de pilastrones No. 3 en el eje 1. 5.- Puente 41 km 143+200. Se continua con el revestimiento del quinto trepado de la pila rectangular del eje 3, queda pendiente la revisión del 4º trepado en este mismo elemento. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
332763 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-23 | Actividades de gabinete: Revisión de planos, archivo de carpetas, revisión de avances, revisión de formatos. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
332764 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-25 | 1.- Puente 25 km 132+120. Se continúa con las actividades de colocación de MME en caballete 1 y 2. Caballete 1 con avance del 90%. Caballete 2 con avance del 20 %. 2.- Puente 28 km 133+300. Continúan las maniobras para el montaje de trabes en el claro 1-2. 3.- Viaducto 11 km 133+650. Se continua con la actividad de colocación de pre losas en los claros 1-2 y 2-3. 4.- Puente 30 km 134+760. Se realizan actividades de colocación de pre losas entre el claro 1-2, e inician con el armado de parrillas para la losa. 5.- Puente 41 km 143+200. Se realiza la revisión del armado de acero de la pila en el eje 3 en su 4º trepado. Se atienden las observaciones indicadas y queda liberado el acero para la colocación de cimbra. 6.- Puente 43 km 146+280. Se inician actividades de colocación de aproche entre alerones del caballete 2. 7.- Puente 37 km 140+980. Se coloca el acero en la excavación para el pilastrón No. 1 en eje 1, y queda colado según el boletín pendiente de entregar por parte del constructor por la modificación en la profundidad de este pilastrón. 8.- Entronque Juquila. Km 125+900. Se realiza la revisión del armado del cabezal del módulo 2. Se atienden las observaciones por parte del constructor y queda liberado el acero para colocación de cimbra. 9.- Puente 22 km 127+920. Se continúa con la demolición de bancos de apoyo en el caballete No. 2 para realizar la adecuación de refuerzo. Las trabes se encuentran colocadas sobre gatos hidráulicos. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
334207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-27 | 1. descarga y almacenamiento del boletín enviado por el concesionario 2. revisión del boletín técnico No 39 correspondiente al corte 7 del subtramo 9 3. actualización de los concentrados de proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
334208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-27 | Se verificaron las siguientes actividades; Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas de sujeción. Puente no. 12, apoyo no. 2, en proceso de colocación dispositivos tipo Pot. Puente no. 12, caballete no. 1, se concluye colocación de dispositivo tipo Pot y colado de bancos de apoyo. Puente no. 13, caballete no. 6, armado de nuevo muro respaldo. Puente no. 13, apoyo no. 5(encamisado de columnas), temperatura obtenida al concreto 26.5 °C. Puente no. 13, apoyo no. 5 (encamisado de columnas), revenimiento obtenido al concreto fresco 17 CM. Puente no. 13, apoyo no. 5, colado de columna no. 4, segundo trepado (encamisado). Puente no. 13, Apoyo no. 5, colado de columna no. 3, segundo trepado (encamisado). Puente no. 13, Apoyo no. 5, perforación en columnas existentes no. 1 y 2, para encamisado. Puente no. 13, caballete no. 1, se concluye colocación de tetrones y tacón metálico en trabes. Corte no. 10 km 107+780 (Pivoteo de trazo), corte de talud. Puente no. 7, caballete no. 4, colado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 7, caballete no. 4, colado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 7, caballete no. 1, colado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 12, apoyo no. 3, cimbrado de cabezal. Puente no. 12, claro 2-3, tensado de trabe no. 1. Puente no. 12, claro 1-2, se concluye armado, se inicia cimbrado de trabe no. 1. Puente no. 12, claro 1-2, se inicia armado de trabe no. 2. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento en zona de falla. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
334210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-27 | REPORTE DE ACTVIDADES 1.-Revisión de proceso de hidrosiembra en cara de talud corte 20 km 122+900 2.- Recorrido en subtramo 9 levantamiento en campo de conformación de muro gavión en corte 20 3.- Entronque Juquila revisión de proceso de conformación de base asfáltica sobre troncal km 125+800 al 126+160 4.- Revisión de trabajos de conformación de terracerías capa subyacente en km 145+560 al km 145+760 5.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto señalización comprendido subtramo 9 del km 115+00 al 121+000 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
334212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se reinicia la excavación de zanja aguas arriba para la tubería de concreto, colocación de plantilla con material granular, continúa relleno y compactación del material de aproche. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se concluyó la excavación de zanja para la tubería de concreto, y del cabezote, habilitado, armado y cimbrado perimetral de la zapata aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de la zapata y dentellón del muro módulo B, armado del acero de refuerzo 1er trepado del muro módulo A y continúa la excavación del módulo D. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se continúa con la aplicación de mortero en las juntas de la tubería, colocación de tubería y armado del acero de refuerzo del cabezal aguas arriba. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. OOD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realizó la excavación del cabezote y canal de entrada aguas arriba, 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se concluyó el cimbrado del 3er trepado en espera del colado del muro módulo 2, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo, continúa el armado del acero de refuerzo del1er trepado del muro modulo A, descimbrado del 2do trepado del módulo E. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se realiza el afine de la excavación para el desplante de la plantilla de la zapata de los 15 y 16. 12. MME km 144+070-144+150 Se realiza el colado de la dala de desplante para el muro mecánicamente estabilizado y continúa con la excavación de la zona. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Concluyó el cimbrado y colado del muro 3er trepado módulo A, continúa con relleno para los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA
334213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se realizo el colado de la zapata aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del muro módulo C, y continúa la excavación del módulo D. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se continúa con la aplicación de mortero en las juntas de la tubería, colocación de tubería y armado del acero de refuerzo del cabezal aguas arriba. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. OOD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realizó el armado del acero de refuerzo de la zapata del cabezote de entrada aguas arriba, 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se concluyó el cimbrado y colado del 3er 4to trepado del muro módulo 2 y 3, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para las zapatas y muros, concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 1er trepado del muro modulo A, armado, cimbrado y colado de la zapata del Modulo D, Continúa con el armado del muro y zapata del módulo B. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se realizó el afine de la excavación y colado de plantilla para el desplante de la zapata delos módulos 15 y 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con cimbrado para la construcción de la dala de desplante del MME y excavación de terreno. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA
334223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-27 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 19-23 y 25-26 de septiembre de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | SI
334227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-28 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario 2. revisión de información de proyectos 3. asistencia a la reunión virtual de obra y proyecto 4. recopilación de firmas de la minuta de reorrido del día 18 de septiembre de 2023 5. recopilación y envío de minutas de optimización de los trabajos de estabilización del subtramo 6 al 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
334229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-27 | Reporte de actividades. 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 16 km119+820: Continúan con colocación de prelosa entre el claro 2-3. 3. Entronque Juquila km125+900: Continúan armando los bancos de apoyo y los topes sísmico, sin liberar aún. 4. Puente 25 km132+120: Continúan los trabajos del MME en el caballete eje 2 (relleno y compactación), inician encofrado de la trabe 02 claro 1-2. 5. Viaducto 11 km133+650: Inician con el armado de acero de refuerzo en emparrillado inferior y superior del eje 2, para losa postensada a 14 metros. 6. Puente 33 km136+420: continúan con los trabajos del MME del caballete eje 2 y encofrado de la trabe 02 claro 1-2. 7. Puente 40 km142+840: Colocación del armado del pilastrón y colado del pilastrón #3 del caballete eje 1, inician la perforación del pilastrón #1 de la pila eje 3. 8. Puente 42 km143+830: Inician con el armado del séptimo trepado de la pila eje 2. 9. Puente 44: patio de trabes km 146+500, inician con el armado de la trabe 03 claro 5-6. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA
334230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-28 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete; revisión del reporte ejecutivo. 2. Actualización de los larguillos de los puentes de los subtramos 09 al 12. 3. Actualización de trabes y de avances físicos de los puentes. 4. Patio de trabes km114+000: Liberación de trabes 04 claro 4-5 del puente 20. 5. Puente 16: localización de la lanzadora en el caballete eje 4 en preparación de desmontaje 6. Sin actividades en el viaducto 08 y 09. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA
334233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-28 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 3, Apoyo no.2, excavación para desplante de zapata. Puente no. 3, cimbrado de columna trepado no. 15. Corte no. km 102+510, L.D. colocación de cables perimetral en pie de talud. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Corte no. 25 km 103+715, L.D. armado de pilotes. MME km 107+410, se inicia tendiendo de base hidráulica. Puente no. 11, claro 2-3, se concluye armado, se inicia cimbrado de diafragma intermedio. Puente no. 11, caballete no. 6, armado de pilotes para la construcción de riostra. Puente no. 11, caballete no. 6(ampliación de cabezal), perforación para pilotes lado izquierdo. Puente no. 12, apoyo no. 3, cimbrado de cabezal. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
334235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-28 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido junto con operadora CICSA entronque Juquila km 125+900 levantamiento en campo correspondiente a colocación de defensa metálica. 2.- Recorrido junto con operadora CICSA del km 123+400 al km 115+000 levantamiento e campo correspondiente a colocación de defensa metálica. 3.- Revisión de proceso de hidrosiembra en cara de talud en corte 20 km 123+100 lado izquierdo. 4.- Levantamiento en campo conformación de capa subrasante en km 145+500 al 145+780 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
334236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-01 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 12, claro 3-4, verificación topográfica de trabe no. 5. Puente no. 12, claro 4-5, montaje de trabes no. 5. y trabe no.6. Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de muro respaldo y aleros. Puente no. 11, caballete no. 6, colado de nuevo muro respaldo. Puente no. 8, caballete no. 1, armado de anclas para la junta de calzada JD110. 2 de septiembre 2023. Puente 13, sobre pila nº 2; Armado y cimbrado de tablero postensando. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
334238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-28 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 25 y 26 de septiembre de 2023 • Se reviso proyecto de Muro Mecánicamente Estabilizado del subtramo km 96+205 – km 96+316.57, aunado a ello, las minutas de obra referentes a la estabilización de taludes en corte de los subtramos 6, 7 y 8 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | SI
334240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICUSAS, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
334241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-28 | ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
334244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-29 | DÍA 28 DE SEPTIEMBRE JUEVES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
334253 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-29 | 1. Revisión de la propuesta de solución de la O.D del km 113+463 2. Revisión de la propuesta de pivoteo del km 96+420 al 97+120 3. revisión de los soportes de calidad entregados por la constructora CICSA del subtramo 5 al 8 4. Revisión de miniuta de seguimoento de obra | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
334257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 27 y 28 de septiembre de 2023 • Se revisaron los proyecto que integran las obras de drenaje de los entronques Llano Laguna y Cerro Pascle, aunado a ello el Paso superior vehicular del km 101+540 más las obras complementarias de dichos distribuidores viales. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | SI
334259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-29 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general del subtramo 09 al 12. 2. Patio de trabes en el km 147+380: Revisión y liberación de acero de refuerzo de la trabe 03 del claro 5-6, e inician con el armado de la trabe 01 y plantilla de la trabe 02 del mismo claro, del puente 44. 3. Puente 42 km143+830: Revisión de acero de refuerzo del séptimo trepado de la pila eje 2. 4. Puente 41 km143+200: Revisión de acero de refuerzo del quinto trepado del eje 3, continúan con los trabajos de barrenación de los pilastrones en eje 4. 5. Puente 40 km142+840: Colocación del armado del pilastrón numero 1 del eje 3 en espera de concreto, inician los trabajos de perforación del pilastrón 4 del caballete eje 1. 6. Viaducto 10 km141+860: Armado del primer trepado de la columna 1 del caballete eje 1 y limpieza del acero del pilastrón número 4. 7. Puente 33 km136+420: Liberación de armado de cabezal del caballete eje 3 y cimbrado del séptimo trepado del eje 2. 8. Viaducto 11 km133+650: Revisión de armado de acero de refuerzo de la losa postensada del eje 2 al 90%. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA
334260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-29 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 6, caballete no. 1, prueba de líquidos penetrantes a la soldadura de tacón metálico y tetron. Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar drenes. Puente no. 13, apoyo 5(encamisado de columna no. ,1), cimbrado de columna trepado no. 3. Muro de contención (MC-8), cimbrado de contrafuerte y muro primer trepado. Puente no. 13, sobre pila no. 3, tensado de losa postensada. Puente no. 13, sobre pila 4, cimbrado de diafragma de liga. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
334261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-30 | Se Trabajó informe mensual del subtramo 7 y 8; | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
334266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-29 | DÍA 29 DE SEPTIEMBRE VIERNES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
334267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: reporte fotográfico en la plataforma de Zoho forms y actualización del reporte diario. 2. revisión de planos actualizados e impresiones de la misma. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | -1 |  |  |  | DIARIA
334268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
334269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-26 | !.- Actividades en oficina Narro. ( elaboración de reporte mensual. ) | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
334270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-27 | 1.- Actividades en oficina Narro ( Elaboración de reporte mensual.) | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
334271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-28 | 1.- PUENTE 39. Km 142+380. No se revisa el acero del 2º trepado de la pila en eje 2 debido a que ya se encontró con la cimbra colocada. Cabe mencionar que la pasarela no cuenta con barandales y escalera fija ni con las condiciones de seguridad mínimas para su uso. 2.- PUENTE 40 km 142+840. Apoyados con una máquina excavadora se realiza la excavación del pilastrón No. 1 en el eje 3. 3.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realizan actividades de armado de la trabe T3 claro 5-6, y se realiza la colocación de plantilla de la T2 claro 5-6. 4.- Puente 43 km 146+280. Se termina con la colocación de aproche en el caballete No. 2 y se continua la colocación de aproche entre alerones del caballete 1. 5.- Puente 33 km 135+420. Se continúa con la colocación de MME en el caballete No. 1, continúan con la colocación de cimbra en el 7º trepado del eje 2, Continua la actividad de colocación de acero para el cabezal del caballete en eje 3. 6.- Viaducto 11 km 133+650. Se realizan actividades de armado de losa de pre esfuerzo de sobre pilas 2 y 3 así como el armado de guarnición entre claro 1-2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
334272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-29 | 1.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza la revisión de acero del armado de la trabe T3 claro 5-6 por parte de esta supervisión independiente, así mismo el constructor continúa con el armado de trabe T1 claro 5-6. 2.- Puente 41 km 143+200. Se realiza la revisión de armado de acero de la pila en eje 3 en su 5º trepado, se atienden las observaciones realizadas al constructor y se libera para colocación de cimbra. 3.- PUENTE 40 km 142+840. Se continúan las actividades de excavación para pilastrón 1 del eje 3, por la tarde se realiza la colocación del acero del pilastrón y queda en posición para realizar el colado. 4.- Viaducto 10 km 141+860. Se reinicia la actividad con el revestido de los pilastrones del eje 2, en el eje 1 se encuentran colados hasta el segundo trepado los pilastrones 2 y 3. 5.- Puente 33 km 135+420. Se realiza la revisión del cabezal en el eje 3, y queda liberado para la colocación de cimbra, queda pendiente la colocación de bancos de apoyo y topes sísmicos. 5.- Puente 42 km 143+845. Se realiza la revisión del armado de acero de la pila eje 2 para la liberación. Se hacen las observaciones correspondientes y se atiende para la colocación de cimbra. Se hace mención que no tenía pasarela con la seguridad mínima requerida para alturas, pasarela inestable sin barandal, escalera sin pasamanos. 6.- Viaducto 11 km 133+650. Se realiza la revisión del armado de losa postensada entre la unión del claro 2-3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
334273 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-30 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 29 -30 de septiembre para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 16 - 30 septiembre 2023 • Se revisaron y firmaron los reportes de control de calidad que integran el informe del periodo del 16 - 30 septiembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DIARIA | SI
334274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-30 | 1.- Actividades en oficina Narro. ( Actualización de carpetas, actualización de planos, revisión de planos y archivo.) | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
334277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-02 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 26 km132+440: Llegada de grúa para montaje de trabes, trabajando en la plataforma de posicionamiento. 3. Patios de trabes en el km 133+500: Se realiza cimbrado perimetral para plantilla de trabes del puente 27. 4. Viaducto 11 km 133+650: inician cimbrado en el hombro izquierdo para losa postensada en el eje 3. Ya se cuenta colada la losa del eje 2. 5. Puente 33 km136+420: Se reviso el armado de los bancos de apoyo del cabezal del eje 3, se continúan con los trabajos del MME del caballete eje 1. 6. Puente 37 km140+980: Se inician con el escarificado de los pilastrones del eje 2 para trabajos de adecuaciones. 7. Puente 40 km142+840: Se continúan con los trabajos de perforación del pilastrón numero 4 del caballete eje 1. 8. Puente 41 km143+200: Se coló el quinto trepado de la pila eje 3. 9. Puente 42 km143+830: Se continúan cimbrando el séptimo trepado de la pila eje 2. 10. Puente 43 km 146+280: Se inician con la excavación del dentellón para la losa de acceso del caballete eje 4. 11. Patio de trabes km 146+360: Se inicia con el encofrado de la trabe 03 del claro 5-6, se continua con el armado de la trabe 01 del mismo claro. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA
334278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | -1 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se realizo armado del acero de refuerzo, cimbrado de muro del cabezote aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Colado de la zapata y dentellón del muro módulo B. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se realizó el cimbrado de la zapata del cabezote aguas abajo y colocación de tubería. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. OOD km 136+880 TC 1.50 diam. Se cimbrado del muro del cabezote de entrada aguas arriba, 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se concluyó el descimbrado del 3er 4to trepado del muro módulo 2 y 3, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el muro del módulo D, y cimbrado y colado de la zapata del muro y zapata del módulo B. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo de muros y dentellón de los módulos 15 y 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con cimbrado y colado de la dala de desplante del MME. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros. 14.-Se inicia le elaboración del informe mensual periodo 1 al 30 de septiembre del tramo II y es enviado al personal que labora en Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
334280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | -1 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se concluyó el cimbrado de muro del cabezote aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Armado del acero de refuerzo y cimbrado , colocación de cartón asfaltado. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se realizó el colado de la zapata el día de ayer por la noche, realizó el armado y cimbrado del muro del cabezote aguas abajo y colocación de tubería. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. OOD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realizó el colado del muro del cabezote de entrada aguas arriba, 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se realizó el armado y cimbrado del 2do trepado del muro módulo 1, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realizó el colado del 2do trepado del modulo A, Cimbrado del muro del módulo D 1er trepado. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se continúa el habilitado del acero de refuerzo de muros y dentellón de los módulos 15 y 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con cimbrado, colado y decimbrado de la dala de desplante del MME. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, y se realizó el colado del último trepado del muro modulo A. 14.-se realizó y concluyó el informe mensual periodo 1 al 30 de septiembre del tramo II y es envíado al personal que labora en Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
334281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | -1 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- Se llevo acabo la visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del disco duro externo. 3.- se realizó la comunicación con personal del departamento de estimaciones y P.U. para aclarar ciertas dudas en relación a algunos conceptos estimados en la estimación de agosto, el cual se hará la deductiva correspondiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
334284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se reviso y se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula, el tabulador de registro de las trabes de 1.35 m. de peralte que se encuentran almacenadas en el patío del km 90 • Se trabaja en la revisión de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a septiembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | SI
334285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-02 | ACTIVIDADES DEL DÍA 2 DE OCTUBRE LUNES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
334294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-03 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en los subtramos 09 al 12. 2. Viaducto 08 km115+117: corte de carpeta y armado de acero de refuerzo en la junta de dilatación en el caballete 2. 3. Patio de trabes km144+000: Liberación de armado de acero de refuerzo de trabe 03 claro 4-5 del puente 20. 4. Puente 16 km 119+829: Continua con la colocación de prelosa entre el claro 2-3, en patio armado y colado de prelosa. 5. Puente 21 km 126+320: Se tiene colado plantilla de concreto para armado de cuerpo de andamios y dar continuidad en los trepados en la pila eje 3 y 4. Se habilita un patio de trabes cercano para armado de trabes. 6. Viaducto 10 km141+860: Inicia con el armado de estribos de las columnas 2 y 3 del caballete eje 2, limpieza en la columna 4. 7. Puente 43 km 146+280: Se reviso el armado de la losa de acceso del caballete eje 4 lado derecho. 8. Patio de trabes km146+380: Se reviso el armado de la 01 del claro 5-6, e inician el armado de la trabe 03 del claro 5-6 del puente 44. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA
334295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-03 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. corte 3 km 115+422 L.I corte 2 km 128+500 L.I corte 5 km 129+345 L.I corte 4 km 137+677 L.I corte 1 km 140+863 L.I corte 2 km 141.310 L.I 2.- Revisión de proyecto ejecutivo optimización del corte. corte 7-8 Km 130+275 corte 9-10 Km 130+545 corte 14 Km 131+435 corte 15 Km 131+660 3.- Revisión de volumetría ejecutada en la conformación de pavimentos. Base hidráulica, base asfáltica, carpeta asfáltica. correspondiente al entronque Juquila km 125+900 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
334296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-03 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a septiembre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. • Se le dio lectura a la modificación de la Cinemática del montaje de trabes tipo Nebraska del claro 1-2 del Viaducto Tepuxtepec km 90+900 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | SI
334297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-02 | 1.- Puente 43 km 146+280. Se inicia con la excavación para la colocación del dentellón de losa de acceso en el caballete No. 2 2.- Puente 41 km 143+200. Se realiza el colado de pila rectangular en el eje 3 en su 5º trepado. 3.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza el encofrado de la trabe T3 del claro 5-6. Para programación de colado. 4.- Puente 37 km 140+980. Se da inicio con la demolición de las cabezas de los pilastrones en el eje caballete 2 para preparar la adecuación del refuerzo del cabezal. 5.- Puente 33 km 135+420. Se revisa la colocación de los bancos de apoyo en el armado del cabezal eje 3 y se continúa con la colocación de cimbra. 6.- Viaducto 11 km 133+650. Se continúa con la actividad de colocación de pre losas y parrilla inferior entre el claro 2-3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
334300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-03 | RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA 3 DE OCTUBRE MARTES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
334301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-30 | 1. actualización del concentrado de segumiento de proyecto ejecutivo 2. descarga y resguardo de los boletines enviados por el concesionario 3. respaldo en el disco duro de los proyectos del subtramo 9 al 14 para el perosnal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
334302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-02 | 1. reviisón de los proyectos de PIV´s del km 89+294, 89+941.72, 92+445, 92+950, para determinar a que estructura corresponden las trabes construidas y ubicadas en el bando del km 90 2. actualización del concentrado de etsimaciones de las empresas proyectistas 3. resguardo de información de calidad de las estimaciones enviadas en agosto 2023 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
334303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-03 | 1. asistencia a la asamblea realizada en la comunidad de Llano Laguna | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
349003 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo C, Cimbrado del 1er trepado del muro módulo B, colocación de cartón asfaltado. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se realizó el colado del muro del cabezote aguas abajo, relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. OOD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realizó el decimbrado del muro del cabezote de entrada aguas arriba y afine del canal de salida aguas abajo. 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 1, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realizó el cimbrado del muro del 1er trepado módulo B. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se continúa el habilitado y armado del acero de refuerzo de zapata, dentellón y los muros de los módulo 15 y 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con limpieza del terreno y decimbrado de la dala de desplante del MME. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA
349004 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Armado del acero de refuerzo de muro A y B, se tiene la preparación para la plantilla del módulo Dpara colado, y la zapata del módulo C. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se realizó el el decimbrado del muro del cabezote aguas abajo, continúa con el relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realiza el detallado de muro del cabezote de entrada aguas arriba y continúa con la excavación y afine del canal de salida aguas abajo. 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa el cimbrado del 3er trepado del muro módulo 1, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realizó el cimbrado del muro del 1er trepado módulo B, armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo C, Cimbrado del 2do trepado del muro módulo D. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se continúa el habilitado y armado del acero de refuerzo de zapata, dentellón y los muros de los módulo 15 y 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con limpieza del terreno y retiro de material inorgánico para el desplante del MME. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA
349005 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-04 | 1. revisión del listado de personal afectado por el bloqueo del dia 21 y 22 de agosto de 2023 por la comunidad de Lachiriega 2. descarga y almacenamiento de boletines envíados por la concesionaria 3. envío de boletines a personal de supervisión del frente albarradas y narro 4. revisión de tabla resumen de las caracteristicas de las trabes del PIV 1 y PIV 2 5. revisión del estatus y seguimiento de la fabricación de las trabes del Puente 21 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
349006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-04 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general del subtramo 09 al 12. 2. Entronque Juquila km125+900: Se reviso el armado del muro respaldo y ménsula del eje estribo 2. 3. Puente 25 km 132+120: Continúan con los trabajos de relleno y compactación del MME del caballete eje 2. 4. Puente 30 km134+760: Se trabajo en el cimbrado del diafragma de lija del eje 2. 5. Puente 37 km140+980: Se continúan con los trabajos de escarificado de los pilastrones #1, #3 y #4. 6. Puente 40 km142+840: Se termina la perforación del pilastrón numero 4, e inician colocación de armado de acero de refuerzo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA
349008 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-03 | 1.- Patio de fabricación de trabes km 114 para puente 20. Se realiza la revisión de acero para trabe T3 claro 4-5. Queda liberada para colocación de cimbra. Ésta es la última trabe fabricada para este puente. 2.- Puente 21 km 128+300. Se reinicia la actividad en los ejes 3 y 4 con la limpieza y nivelación de terreno para la colocación de escalera y andamio. 3.- Puente 43 km 146+280. Se realiza la revisión de acero de losa de acceso del lado derecho en caballete 2. 4.- Puente 16 km 119+820. Se continúa con la colocación de pre losas de manera manual en entre el claro 2-3, y se realizan maniobras para el retiro de la grúa lanzadora. 5.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza la revisión del armado de acero para la trabe T1 claro 4-5 del puente 44, se realizan las observaciones y queda liberada para colocación de cimbra. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
349009 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-04 | DÍA 4 DE OCTUBRE MIERCOLES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
349011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos de abatimiento, estabilización conformación de terracerías y pavimentos en tramos activos. 2.- Verificación en campo de trabajos de afine del terreno limpieza cimbrado tendido de malla electrosoldada para colado de berma intermedia en corte 3 km 115+422 L.I 3.- Levantamiento en sitio de trabajos de estabilización de talud junto con contratista de tendido de malla en cara de talud corte 1 km 140+860 4.- Levantamiento en sitio de trabajos de estabilización de talud junto con contratista de tendido de geotextil y malla en cara de talud corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
349015 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-04 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Falso corte 10 km 94+500, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Cortes no. 11 km 95+000, no. 12 km km 95+400, no. 14 km 96+060, no. 15 km 96+450, no.16 km 96+760, no. 17 96+920, no. 17 96+920 y no. 18 km 97+060; Túnel Falso corte 20 km 97+700, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | SI
349027 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se reviso y se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula, tabla de recursos afectados de la constructora CICSA por el bloqueo generado en obra por la Comunidad de Lachiriega los días 22 y 23 de agosto 2023 • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 3 y 4 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | SI
349030 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-05 | DÍA 5 DE OCTUBRE JUEVES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349031 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-10-05 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando trabajos de abatimiento, estabilización de taludes, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Revisión de proceso de conformación de pavimentos base asfáltica sobre troncal entronque Juquila km 125+900 3.- Recorrido en campo junto con topografía en corte 7 km 134+810 al 134+990 L.I inicio de proceso de abatimiento. 4.- Levantamiento en campo distancias de acarreos de material producto de abatimiento corte 4 km 137+677 L.I corte 27A km 146+123 L.I | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349252 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-05 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 26 km132+440: Inician con el montaje de la primera trabe entre el claro 1-2. 3. Puente 25 km132+120: Continúan con el armado de trabe 03 claro 1-2. 4. Viaducto 11 km133+650: Continúan con el armado de losa postensada en el eje 3 y inician con el armado de guarnición. 5. Puente 40 km142+840: Inician con la perforación del pilastrón #2 del eje 3. 6. Patio de trabes km146+380: continúan con el armado de trabe 03 claro 4-5. 7. Puente 41 km143+200: Inician con el revestido de acero de refuerzo del sexto trepado. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA
349262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-06 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general del subtramo 09 al 12. 2. Puente 21 km126+320: Inician los trabajos de armado y limpieza del acero para la ampliación del cabezal, del caballete eje 5. 3. Puente 25 km132+120: liberación del armado de acero refuerzo de la trabe 03 claro 1-2. MME del caballete eje 1 al 90%. Caballete eje 2 MME al 40%. 4. Puente 27 km132+840: Se inicia con el armado de acero refuerzo de la trabe 05 claro 1-2 en el patio de trabes km 133+500. 5. Puente 26 km132+440: Se tiene montadas 3 trabes del claro 1-2 y se continúan reparando los fisuramiento de la trabe 02. 6. Puente 28 km133+300: Se esta habilitando el armado de prelosa en el patio km134+00 y coladas 15 piezas al momento. 7. Viaducto 11 km133+650: Se reviso el armado de la losa postensada del eje 3, aún falta colocar tensores, ductos, anclaje muerto y alineación. 8. Puente 30 km134+760: Se inicia con los trabajos de armados de parrilla superior de la losa postensada del eje. 9. Puente 31 km135+330: En posicionamiento la grúa para el montaje de las trabes. 10. Puente 33 km136+420: inician con el cimbrado del séptimo trepado del cuerpo de la pila eje 2. 11. Puente 40 km142+840: inician con la perforación del primer pilastrón del caballete eje 4. Concluye la perforación del pilastrón número 2. 12. Patios de trabes km146+380: Se revisa el armado de acero de refuerzo de la trabe 03 claro 5-6 del puente 44. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA
349263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 4 y 5 de octubre 2023 • Se recibió estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre 2023 • Se dio inicio a la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | SI
349265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-05 | 1. asistencia al recorrido para la revisión de las solicitudes sociales de la comunidad de Llano Laguna | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-06 | 1. realización de recorrido de verificación de los trabajos ejecutados del subtramo 6 al 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
349268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-07 | 1. revisión de la estimación No 12 de la empresa RGB 2. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 3. revisión de tabla resumen del personal afectado del bloqueo del día 21 y 22 de agosto de 2023 4. descarga y reguardo en el archivo maestro de los boletínes envíados por el concesionario 5. envío de boletines a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL DÍA 6 DE OCTUBRE VIERNES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
349277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-07 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8), en esencia para la revisión de la obra derivado al sismo presentado el día 6-oct.-2023 • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 6 de octubre 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | SI
349281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-06 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Conciliación junto con operadora CICSA colocación de defensa metálica en subtramo 9 comprendido del km 115 al km 125. 2.- Recorrido en obra comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de conformación de pavimentos, terracerías abatimiento, estabilización de taludes en cortes activos. 3.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto corte 7 km 134+900 proceso de abatimiento y estabilización del mismo. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
349285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-05 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto corte 7 km 134+900 proceso de abatimiento y estabilización del talud. 2.- Recorrido en campo revisión de avance de conformación de pavimentos en entronque Juquila km 125+900 3.- Trabajo de gabinete actualización de larguillo de avance correspondiente al entronque Juquila km 125+900 4.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades terracerías, pavimentos, estabilización de taludes correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-07 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Trabajo de gabinete actualización de avance de terracerías y pavimentos en subtramo 9 al 12 2.- Reporte de actividades de obra terracerías y pavimentos estabilización de taludes y obra complementaria. 3.- Revisión de presupuesto entronque Juquila para determinar volúmenes de avance el conformación de pavimentos para reporte de larguillo de avance en dicho entronque. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349289 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CRT | 2023-10-09 | 1. Se trabaja en gabinete revisando estimaciones de Carso. | Constantino Robles Tavera | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
349290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-09 | 1. revisión de la estimación No 6 de la empresa 360 grados 2. escaneo y resguardo de los soportes y generadores de la estimación No 6 de la empresa 360 grados 3. revisión de la propuesta de esviaje de la obra de drenaje del km km 20+157.08, km 105+803.78 y km 10+211.68 4. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 5. revisión de los proyectos de los muros de contención del subtramo 10, 11 y 12 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
349291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-09 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.-Trabajo de gabinete elaboración de informes de actividades correspondiente a abatimiento, estabilización de taludes, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Trabajo de gabinete actualización de larguillos de avance correspondiente al subtramo 9 al 12. 3.- Revisión de presupuesto entronque Juquila para actualizar porcentaje de avance de larguillo de entronque Juquila. 4.- Revisión de proyecto ejecutivo especificaciones técnicas de conformación de pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
349296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-09 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 7 de octubre 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | SI
349297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE OCTUBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
349298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-04 | 1.- Puente 37 km 140+980. Se continúa con la actividad de escarificado de cabeza del pilastrón 1 del eje 2 para la adecuación del cabezal. 2.- Viaducto 10 km 141+860. Continua la actividad de revestimiento de pilastrones en el eje 2 en su primer trepado, así como la colocación de cimbra. 3.- Puente 42 km 143+845. Se realiza el colado de la pila eje 2 en su 7º trepado. 4.- Puente 43 km 146+280. Se realiza la revisión de acero de la losa de acceso lado derecho en caballete No. 2. Queda en espera de colado por la tarde. 5.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realizan maniobras para la colocación de cimbra metálica en la trabe 1 claro 4-5 para el puente 44. 6.- Puente 41 km 143+200. Se continua con la actividad de armado de acero de la pila eje 3 en su 6º trepado, en el eje 4 se reinicia actividad de escarificado de cabeza de pilastrones para adecuación de reforzamiento. 7.- Viaducto 11 km 133+650. Se continúa con la actividad de colocación de pre losas y parrilla inferior entre el claro 2-3. 8.- puente 26 km 132+440. Se realizan maniobras para traslado de las trabes al puente 26. Se realiza minuta por parte de ingeniero independiente, donde se hacen observaciones y solicitud de reparación de despotillamientos en la zona de cajetín de las trabes asignadas a este puente. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
349299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-05 | 1.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza el colado de la trabe 1 claro 5-6 para el puente 44. 2.- Puente 41 km 143+200. Se continua con la actividad de armado de acero de la pila eje 3 en su 6º trepado, en el eje 4 se continua la actividad de descabece de pilastrones para realizar la adecuación. 3.- Puente 26 km 132+440. Se realizan resanes en los despotillamientos en la zona de cajetín de las trabes, se realizan maniobras para el montaje de trabes en el puente 26. 4.- Puente 21 km 126+320.- Se re inician los trabajos de perforación para la colocación de acero de refuerzo en el cabezal del eje 5, así como para complementar el armado de los alerones existentes. 5.- Viaducto 11 km 133+650. Se continúa con la colocación de acero para losa de pre esfuerzo en el claro 2-3. 6.- Puente 30 km 134+760. Se continúa con la colocación de acero para losa de pre esfuerzo, en el claro 2-3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-06 | 1.- Patio de trabes para el puente 25 km (132+200.) Se realiza la revisión de acero para la trabe T3 claro 1-2. Se atienden las observaciones en el momento de la revisión y queda liberada para la colocación de cimbra. 2.- Puente 26 km 132+440. Se realizan actividades de resane de despotillamiento en la zona del cajetín a las 2 trabes restantes por montar. 3.- Viaducto 11 km 133+650. Se continúa con la actividad de colocación de acero para losa de pre esfuerzo y parrilla inferior entre el claro 2-3, así como la colocación de los ductos correspondientes a esta sección. 4.- Puente 33 km 135+420. Se continúa con el revestido de pila en eje 2 en su 8º trepado, no se pudo realizar la revisión del armado de acero debido a que no cuenta con andamio y pasarela segura, no tiene barandal o línea de vida. 5.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza el colado de la trabe 3 claro 5-6 para el puente 44. 6.- Puente 40 km 142+840. Se realiza el izaje para la colocación del pilastrón 2 en el eje 3. 7.- Puente 21 km 126+320. Se continua con la actividad de colocación de acero para la adecuación del cabezal en el eje 5. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
349301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-07 | 1.- Actividades en oficina Narro: Revisión de información para actualizar las carpetas relacionadas a el área de estructuras. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-07 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 y 10, de los puentes activos con losa de calzada o con montaje de trabes para revisión de daños en las estructuras por el sismo del día viernes en la noche. 2. Sin daños estructural en los puentes: viaducto 8, viaducto 9, puente 16, puente 22, puente 23, puente 26, puente 28 y viaducto 11. 3. Reporte de actividades, y reporte fotográfico en Zoho forms. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA
349616 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-09 | Reporte de actividades: 1. Se inician con la revisión de la estimación de Carso del mes de septiembre. 2. Se inician con el reporte quincenal con la tabla de avances de trabes. 3. Puente 31 km135+330: montaje de 2 trabes entre el claro 1-2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA
349617 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-10 | Reporte de actividades: 1. Puente 26 km132+440: se concluye el montaje de trabe del claro 1-2. 2. Viaducto 11 km 133+650: revisión de los ductos y trayectoria del eje 3 para la losa postensada. E inician con el cimbrado perimetral. 3. Puente 31 km135+330: montaje de 4 trabes entre el claro 1-2. 4. Puente 33 km136+420: cimbrado del séptimo trepado en el eje 2 en espera de concreto. 5. Puente 37 km140+940: se tiene armado el primer trepado de la columna 4 del caballete 1, columna 1 se tiene cimbrado el segundo trepado. En el caballete eje 2 se trabaja en el revestido de acero refuerzo de la columna 2 y 3. 6. Puente 40 km142+840: armado del primer pilastrón del caballete eje 4 armado el segundo pilastrón. En el eje 3 se inicia la perforación del 3 pilastrón. 7. Puente 43 km 146+280: revisión del acero de refuerzo de losa de acceso del caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA
349619 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-10 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel excavado km 101+980, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV; Entronque Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “A, B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | SI
349620 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-10 | DÍA 10 DE OCTUBRE LUNES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
349621 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-10 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando avances en trabajos de estabilización de taludes conformación de pavimentos y obra complementaría. 2.- Corte 10 km 118+855 Levantamiento en campo de anclas colocadas en cara de talud. 3.- Corte 21 km 121+065 Levantamiento en campo de anclas en hombro y cara de talud. 4.- Corte 20 km 123+100 Levantamiento en campo de trabajos de muro gavión piezas colocadas en sitio. 5.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
349627 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-27 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
349628 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-28 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
349629 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-29 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
349630 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-30 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
349631 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-02 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
349632 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-03 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
349633 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-04 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
349634 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-05 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349635 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-06 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
349636 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-07 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-09 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
349638 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-10 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OFICIO PARA ENVIAR PAQUETE DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS A LA SICT (PAQUETE 33) | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
349639 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 300923 | 2023-09-30 | Apoyo 3: Armado y cimbrado de bancos de apoyo y colocación de aisladores sísmicos. Claro 1-2: Inyección en acero de presfuerzo en trabe T-2 izquierda. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349640 | S006 01 - TERRAPLENES | 300923 | 2023-09-30 | Km 92+240 al 92+500, km 94+270 al 94+300 y km 94+860 al 94+925: Tendido y compactado de cuerpo de terraplén. Km 91+320 al 91+500 y km 93+622 al 93+800: Tendido y compactado de capa subrasante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349641 | S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Excavación en corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349642 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Construcción de muretes laterales de lavaderos. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349643 | S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación de malla triple torsión y manto anti-erosión, se realiza el acarreo del material producto del corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349644 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación de anclas y se barrena para colocar drenes en talud derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349645 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación de anclas y se barrena para colocar drenes en talud derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349646 | S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434 | 300923 | 2023-09-30 | Pila 7: Armado, cimbrado y colado de 1o y 2o trepado de columna, se arma y cimbra 3er trepado, se realiza el relleno compactado en zona de excavación de zapata. Pila 8: Armado, cimbrado y colado de 2o y 3er trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349647 | S006 05 02 - PSV KM 92+687 | 300923 | 2023-09-30 | Estribo 2: Colado de 3er trepado de muro y aleros. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349648 | S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480 | 300923 | 2023-09-30 | Apoyo 2: Colado de 1er trepado de columna. Apoyo 3: Colado de zapata. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349649 | S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000 | 300923 | 2023-09-30 | Portal Mitla Talud frontal: Continúa la construcción de banqueta y cuneta en la margen izquierda de la boquilla. Portal Tehuantepec Talud Lateral derecho: Colado de brocal para registro. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349650 | S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700 | 300923 | 2023-09-30 | Talud derecho: Continúa el afine de la cama del corte, se cimbro y coló con relleno fluido para construcción del túnel falso del km 97+650 al 97+765. Hastial Izquierdo: Armado, cimbrado y colado de zapata del km 97+605 al km 97+639. Hastial Derecho: Armado de zapata del km 97+630 al 97+650, colado de zapata del km 97+605 al 97+639. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349651 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 300923 | 2023-09-30 | Pilas km 92+150 Viga de Coronación: Barrenación y colocación de anclas de tensión de la pila 25 a la 32, tensado de anclas de la pila 14 a la 32 e inyección de anclas de la pila 19 a la 32. Muro sobre Viga de Coronación: Cimbrado y colado de muro de Pila 56 a la Pila 67. Viga de atado 2: Demolición de la pila 1 a la 6, barrenación y colocación de anclas de tensión de la pila 1 a la 16, inyección de anclas de la pila 1 a la 12. Km 92+390 izq. Módulo 1: Armado y colado de 1er trepado de pantalla, se arma y cimbra el 2º trepado (cierre), se coloca relleno compactado en zona de excavación. Pilas km 94+020 der. Corte 9 Perforación, colocación de armado y colado de pila 21 y 31. km 94+155 al 94+228 izq. (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4): Módulo MC-1: Colado de 2o y 3er trepado de pantalla. Módulo MC-2: Armado, cimbrado y colado de 2o trepado de pantalla, se realiza el aproche en el interior en muro pantalla. Con respecto a la obra de drenaje km 94+142 (T.C. 1.50) se coloca la cama de material granular (plantilla) para el tendido de tubería. Módulo MC-3: Se realiza el aproche interior en muro pantalla. Km 94+270 al 94+332 izq. (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-1: Se realiza el aproche en respaldo de pantalla y ampliación. Módulo MCC-2 a MCC-6: Se realiza el aproche en respaldo de pantalla y contrafuerte. km 94+830-km 94+865 der. (MC-1, MC-2, MC-3) Muro MC-1: Colado de 2o trepado de pantalla. Muro MC-3: Colocación de muro seco más geotextil, relleno compactado en respaldo de pantalla de muro. Respecto a la obra del km 94+869 se le realiza el aproche. Km 94+860 al 94+925 izq. (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MC-3: Paso de Fauna km 94+897 (T.L. - 3.96). Excavación para desplante, ensamblan las conchas aguas arriba. MME Km 96+205 al 96+316 izq. Excavación para dar nivel de piso para el desplante del muro. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349652 | S007 01 - TERRAPLENES | 300923 | 2023-09-30 | Km 99+660 al 99+950: Tendido y compactado de base y carpeta asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349653 | S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Barrenación para anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349654 | S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación para abatimiento de talud, carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349655 | S007 02 16 - CORTE 17 KM 102+510 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Colocación de cable de borde en parte inferior de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349656 | S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349657 | S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Armado para pilotes | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349658 | S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas, se barrena para drenes transversales de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349659 | S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la barrenación para anclas de sujeción y activas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349660 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 300923 | 2023-09-30 | Puente 3 km 99+082 Apoyo 2: Continúa el emplantillado, barrenación, poblado y voladura para excavación y llegar a nivel de desplante de zapata. Apoyo 3: Colado de 13o y 14o trepado de cuerpo de columna, se arma y cimbra el 15o trepado. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349661 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1 (Adecuación): Aplicación de soldadura de filete entre dispositivo tipo TETRÓN y tacón de trabes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349663 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: Armado, cimbrado y colado de losa de acceso lado derecho. Caballete 4: Calafateo para colocación de junta de calzada, armado, cimbrado y colado de junta de dilatación lado izquierdo. Armado, cimbrado y colado de losa de acceso lado derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349664 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 300923 | 2023-09-30 | Gaza 10 Muro de contención: - Módulos 17, 18, 21 y 23: Se afinó la excavación para su desplante, se armó, cimbró y coló la zapata. - Módulo 15. Se armó, cimbró y coló el 1o y 2o trepado de pantalla. - Módulos 15,17 y 25: Se armó, cimbró y coló el 1º trepado de pantalla. - PSV km 101+540 Se realiza la excavación para dar nivel de desplante. Gaza 10 Muros de Contención izq. - Módulo Adicional “A” Se realiza la excavación y afine para desplante de zapata, la colocación de malla electrosoldada y colado de plantilla, se armó, cimbró y coló la zapata. - Módulo Adicional “B” Se inicia la colocación de muro seco más geotextil y el aproche en zona interior de pantalla. - Módulo Adicional “C” y “D” Continúa la colocación de muro seco más geotextil y aproche en zona interior de pantalla. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349665 | S007 01 - TERRAPLENES | 300923 | 2023-09-30 | OBRAS DE DRENAJE - Km 99+304 (T.L. - 1.50): Continúa la excavación para dar el nivel de desplante, el tendido de tubería y el aproche en capas alternadas, se compacta el terreno natural, se construyen los muros atraques 6 y 7 aguas abajo. - Km 99+528 (T.L. - 1.50): Continúa la excavación para dar el nivel de desplante, se compactación el terreno natural, la colocación de tubería, se colaron los muros atraque 10 y 11, se arman y cimbran los muros atraques 12 y 13 aguas arriba. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349666 | S008 01 - TERRAPLENES | 300923 | 2023-09-30 | Km 109+960 al 110+100: Tendido y compactado de subrasante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349668 | S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte y perfilamiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349670 | S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la construcción de muro gavión. Se coloca malla triple torsión galvanizada y cable perimetral. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349671 | S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Se trabaja la colocación de drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349673 | S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación para abatimiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349674 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 6: Continúa la perforación para reforzamiento de pilote 4 y el armado de pilotes adicionales. Claro 2-3: Se montaron las trabes, se arman y cimbran los diafragmas intermedios. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349675 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: Armado, cimbrado y colado de bancos de apoyo, y se colocaron los dispositivos tipo POT. Apoyo 2: Se realiza la colocación de dispositivos tipo POT. Apoyo 3: Colado de cabezal. Claro 1-2: Se arman las trabes T-1, T-2, T-3 y T4, se cimbran las trabes T-1, T-3 y T-4, se colaron las trabes T-3 y T-4. Claro 2-3: Tensado de trabes T-1. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349676 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: Concluye la colocación de dispositivos tipo tetrón y tacones metálicos en trabes, se colaron los bancos de apoyo. Apoyo 3: Se colaron los diafragmas de liga, se armó y coló tablero postensado sobre este apoyo, se tensan los cables de presfuerzo. Apoyo 4: Cimbrado de diafragma de liga. Apoyo 5: Columna 1 cimbrado de 2o trepado para encamisado, colado de 1o y 2º trepado, cimbrado de 3er trepado para encamisado columna 2. Caballete 6: Se barrenó el cabezal para anclaje de acero para el nuevo muro respaldo más ménsula, se arma el muro respaldo más ménsula de acuerdo a adecuación. Claro 2-3 y 3-4: Se armó y coló la losa de calzada. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349677 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: Armado y cimbrado de losa de acceso lado derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349678 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: Colado de losa de acceso ambos lados. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349679 | S008 08 04 - PIP KM 113+200.00 | 300923 | 2023-09-30 | Armado, cimbrado y colado de zapata para alero derecho aguas abajo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-10 | 1. descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los boletines y proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos y boletines al personal de supervisión 3. revisión del proyecto del Paso Inferior Ganadero del Km 146+960 4. revisión de la estimación No 12 y del acta de entrega de la empresa RGB 5. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 6. apoyo al coordinador de proyecto para la actualización de avance financiero de los desembolsos realizados para la elaboración de proyectos y obra social, asesorias | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
349681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-11 | 1. revisión de la maquinaria y equipo del mes de diciembre 2021 2. elaboración de cuadro resumen por subtramo de la maquinaria del mes de diciembre 2021 3. apoyo al coordinador de proyecto para la revisión y actualización de los puntos de la minuta de obra y proyecto | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
349682 | S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 300923 | 2023-09-30 | MME km 107+410 al 107+445 der: Se colocan escamas en 2a y 3a fila (remate), geotextil y filtro en respaldo de muro y se coloca relleno compactado en respaldo de muro, se tiende y compacta capa subyacente, subrasante y base hidráulica. Km 112+585 al 112+687 der: Módulo MC-7 Se excava para nivel de desplante. Módulo MC-8: Se armó y coló la zapata, se arma y cimbra el 1er trepado de pantalla y contrafuerte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349683 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 300923 | 2023-09-30 | Rampa 3 km 113+800: Continúa la conformación de cuerpo de terraplén. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349684 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 9 y 10 de octubre 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | SI
349687 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-11 | 1.- Muros 94+150.- Aproche de muros MC-1, 2, y 3 lado izquierdo o del eje. 2.- Viaducto 95+480.- Armado de acero de refuerzo para el primer trepado de la columna del apoyo 3 . 3.- Paso de fauna 95+487. aproche de tubería seccionada para el paso de fauna. Viaducto Tepuxtepec.- maniobra de traslado de trabe del claro 1-2, en el patio de trabes.. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
349688 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-10 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. carga de trabe del claro 1-2, para su traslado al sitio de montaje. 2.-Paso de fauna del km 94+897. Armado y aproche de tubería seccionada. 3.- T. falso 97+700. Afine de piso para base con concreto fluido (97 +710 - 97+720).. T. falso corte 10, excavación en corte, lado izq. del eje, para alijar el túnel, | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
349689 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-09 | 1.-V. Tepuxtepec. Patio de trabes. Enviolinado de trabes del claro 1-2, para su traslado al sitio de montaje. 2.- Terraplén 94+320. Conformación del terraplén en la zona de muros del 94+270. 3.-T. falso corte 20. P. Mitla. Maniobras de montaje de armadura para el carro de colado de la bóveda. 4.-T. falso corte 10. Se realiza excavación en corte, lado izq. para alojar el túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
349690 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-07 | 1.-T. falso corte 20. Afine y limpieza de piso para colocación de concreto fluido km 97+710 - 97+730 y armado de hastial de la zapata izq. de puesta 8 ( 97+687-97+699). 2.- P. de fauna 94 +897. Se continúa con el ensamble del tubo y aproche del tubo de fauna 53.0m de 91.2. 3.-Terraplén 94+320. Conformación del terraplén en la zona de muros del 94+270. 4.- T. falso corte 10. Se realiza excavación en corte, lado izq . para alojar el túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349691 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-06 | 1.- V. Tepuxtepec. Colado de bancos de apoyo para aislantes sísmicos del apoyo 3 y armado de grúa con capacidad de 500.00ton. para montaje de trabes. 2.- T. falso 97+700. Cimbrado de zapata izq. p/ puesta 8 ( 97+687 - 97+699) , proceso de armado de zapata izq. p/ puesta 9 ( 97+699 - 97+711). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
349692 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-05 | 1.-T. falso corte 20. Armado y cimbrado de zapata izquierda , puesta 7 (97+675- 97+687). 1.1.- Armado de zapata izquierda, puesta 8 (97+687 - 97+699). 1.2.- Colocación de concreto fluido (97+690 - 97+710), L.D. del eje, para base de túnel. 2.- Paso de fauna 94+897. Armado de tubo seccionado (50.0m de 91.2m), para paso y aproche. 3.- Viaducto 95+480. Revestimiento con acero de refuerzo de columna del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
349693 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-10-04 | 1.- Túnel falso, corte 20. afine de piso para colocación de concreto fluido (97+690 - 97+710) 1.1.- Descimbrado de zapata izq. de la puesta 5 ( 97+651- 97+663). 1.2.- Armado de zapata izq. para puesta 6 ( 97+663 - 97+675). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
349694 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-10-03 | 1.- T. falso corte 20. Cimbrado y colado de zapata izq. puesta 5 ( 97+651 a 97+663) para bóveda. 1.1.- Colocación de concreto fluido (97+670 a 97+690 ) para base del túnel . 2.-T. falso corte 10. Continúa la excavación en corte del tajo derecho lado Mitla, para alojar el túnel. 3.- Muros 94+270. Conformación del terraplén en la zona de muros. 4.-Muros 94+150. Armado cimbrado y colado del tercer trepado del MC-2. 5.-Viaducto Tepuxtepec. Se inicia tensado de trabes para el claro 2-3. 5.1.- Reinstalación de tacones metálicos en aisladores sísmicos del caballete 1. 5.2.-V.Tepuxtepec. Cimbrado de aisladores sísmicos del apoyo 3. 6.- Muros 94+150. Armado y cimbrado del tercer trepado del MC-2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
349695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-02 | 1.-Túnel falso 97+700. Colado de zapata izquierda para puesta 4 (93+639 - 93+651) de bóveda. 1.1.-Armado de zapatas izquierda y derecha hasta km 97+670. 1.2.- Excavación en tajo derecho mediante explosivo para alojar el túnel. 1.3.- Excavación en tajo derecho mediante explosivo para alojar el túnel. 2.- V Tepuxtepec. Cimbrado para colado de bancos de los aisladores sísmicos del apoyo 3. 2.1.- Cimbrado para colado de bancos de los aisladores sísmicos del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
349697 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- túnel falso corte 20. Cimbrado y colado de zapata 3ra puesta lado derecho del km 97+ 627 al 97+639. 2.- Paso de Fauna km 94+897.48 de tubería Elíptica de 3.96 m. de diám: Excavación para dar nivel de piso para el ensamble de conchas aguas arriba. 3.- Terraplén 94+867. conformación de terraplén lado derecho del eje. 4.- Viaducto Tepuxtepec km 90+900. Apoyo 3 , habilitado, armado de acero y cimbrado de bancos de apoyo.. 4.1.- Limpieza de bancos del apoyo 3 5.-Viaducto Tepuxtepec limpieza y preparación para el tensado de las trabes del claro 3-4.. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349698 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- Paso de fauna 94+897. Corte para llegar a nivel de desplante de tubería para el paso de fauna. 2.- Terraplén 94+320. conformación de terraplén. 2.1.- Suministro de material para terraplén. 3.- Túnel falso 97+700. descimbrado de zapata puesta tres del km 97+627 al km 97+639. 3.1.- Armado de acero de refuerzo para zapata y murete lado izquierdo. 3.2.- Hastial izquierdo, habilitado y armado de acero para zapata.: | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349699 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- Muros 94+150.- Cimbrado de segundo trepado del MC-2 lado izquierdo del eje. 2.- Viaducto Tepuxtepec. colocación de aisladores sísmicos en el apoyo 3 . 3.- Viaducto 95+480. Colado de 1er trepado de 2 m de columna del apoyo 2 . | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349700 | S009 01 - TERRAPLENES | 309023 | 2023-09-30 | Km 125+880 al 126+140: - Conformación y compactación de base hidráulica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349701 | S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Concluyó el retiro de la malla existente, continúa la limpieza en pie de talud para trazo y barrenación de anclas de sujeción inferiores, se trabaja la barrenación de anclas de sujeción superiores. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349702 | S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349703 | S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la barrenación y colocación de línea de drenes transversales y la barrenación para las anclas superiores de sujeción. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349704 | S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la carga y acarreo del material producto del corte, la barrenación, colocación e inyección de anclas de sujeción, colocación de malla romboidal de alta resistencia, se construyen las bermas superiores. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349705 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. limpieza de desplante de bancos del apoyo 3. 1.1.- Cimbrados de bancos del apoyo 3 . 2.- Túnel falso corte 20 km 97+700 Talud der; Excavación y afine de la cama de corte para construcción del túnel subtramo km 97+650 – km 97+765. 2.- Colado de zapata 2da puesta lado izquierdo del km 97+615 al 97+627. Muros 94+270.- Aproche de muro MCC-6, lado izquierdo del eje. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349706 | S009 02 16 - CORTE 21 KM 121+065 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte para abatimiento de talud, carga y acarreo del material, barrenación, colocación e inyección de anclas en cara de talud, comenzó la colocación de geotextil. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349707 | S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Se inicia los trabajos de estabilización, suministro y colocación de geotextil. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349708 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: reporte fotográfico en la plataforma de Zoho forms y actualización del reporte diario. 2. revisión de planos actualizados e impresiones de la misma. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | -1 |  |  |  | DIARIA
349709 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-11 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete: se concluye la revisión de la estimación de Carso del mes de septiembre. 2. Se concluye con el reporte mensual de septiembre. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA
349710 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-12 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 40 km142+840: Se inicia con la perforación del pilastrón número 2 del caballete eje 4, se tiene perforado el pilastrón numero 3 del eje 3. 3. Puente 44 km145+340: se continúan con el aproche del caballete eje 6. 4. Puente 45 km145+820: se inician los trabajos de adecuaciones del caballete eje 1. 5. Patio de trabes km146+380: Se revisa el acero de refuerzo de la trabe 04 claro 5-6. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA
349711 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-12 | 1. descarga y almacenamiento en el archivo maestro de boletines envíados por el concesionario 2. envío de boletines al personal de supervisión 3. revisión del boletín técnico No 35 del corte 43 del sbt 8 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
349712 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 11 de octubre 2023 • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de septiembre 2023 presentada por CICSA, participando la empresa Constructora CICSA, Costos (Asesor RD/SCT) e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | SI
349717 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.-V.iaducto 95+480 avance de armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 3 . 2.- Muros 94+150.- Colado de 2do trepado del MC-2 lado izquierdo. 3.- Túnel falso corte 20.- Cimbrado de zapata 3ra puesta lado izquierdo del km 97+627 al 97+639,. 3.1.-Colado de zapata 3ra puesta lado izquierdo del km 97+627 al 97+639. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349718 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- Viaducto 95+480. Colado de zapata del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349719 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- Realización del informe quincenal. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
349720 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-11 | DÍA 11 DE OCTUBRE MIERCOLES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
349721 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL DÍA 12 DE OCTUBRE JUEVES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
349724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-11 | 1.- Puente 31 km 135+330. Se continúan con las maniobras de montaje de trabes para puente 31, teniendo hasta esta fecha un montaje de 5 trabes. 2.- Viaducto 11 km 133+650. Se realiza el colado de losa de pre esfuerzo entre el claro 2-3. 3.- Viaducto 10 km 141+860. Continua la actividad de revestido de acero de pilastrón 2 y 3 en su segundo trepado en el eje 2. 4.- Puente 40 km 142+840. Se realizan actividades de armado de acero de pilastrón 3 y 4 del eje No. 3, y se le da continuidad a la excavación en el eje 3 del pilastrón No. 3 5.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se continúa la actividad de armado de acero de la trabe T4 del claro 5-6. 6.- Puente 42 km 143+845. Inicia el revestido de acero de la pila eje 2 en su 8º trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
349725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-11 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Trabajo de gabinete elaboración de reporte de actividades diarias estabilización de taludes, terracerías y pavimentos correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre. 2.- Trabajo de gabinete actualización de de larguillos de avance de terracerías y pavimentos comprendidos del subtramo 9 al 12. 3.- Revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes corte 7 km 134+810 corte 4 km 137+900 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
349726 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-12 | 1.-Puente 44 Km 545+340. En el eje 6 se da inicio al aproche entre alerones del caballete 6. 2.- puente 45 km 545+820. Se inician actividades topográficas y de revisión de acero existente en el caballete 1 para evaluar el estado físico del acero. 3.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza la revisión de armado de la trabe T4 claro 5-6. Se atienden las observaciones y se procede a la colocación de cimbra. 4.- Puente 40 km 142+840. Se continúa la actividad de excavación para pilastrón No. 2 en el eje No. 4, así como actividades para armado de acero de los pilastrones3 y 4 del eje 3. 5.- PUENTE 39. Km 142+380. Se reinicia la actividad de revestido de acero en el 3er trepado de la pila eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
349728 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-12 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Levantamiento en campo ancla en cara de talud superiores e inferiores corte 2 km 141+310 2.- Levantamiento en campo drenes transversales y anclas en cara de talud corte 10 km 118+235 corte 21 km 121+065 corte 26b km 126+880 3.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando avance de trabajos de estabilización de taludes, terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
349732 | S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa el amacice en cara de talud, la barrenación de anclas de sujeción inferiores en talud, se realiza la inyección de anclas superiores e inferiores y la colocación de malla electrosoldada. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349733 | S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación de la malla antierosión, biomanta de fibra de coco, malla triple torsión, anclas de sujeción y drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349734 | S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la construcción de cunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349735 | S009 02 22 01 - CORTE 21 KM 123+305 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la construcción de cunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349736 | S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Se realizó prueba de tensión en las anclas, continúa la construcción de contracuneta tipo murete. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349737 | S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Concluyeron los trabajos de perfilado de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349738 | S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa el tendido de geotextil y malla triple torsión, colocación, inyección y fijación de anclas mediante placa metálica, la colocación de drenes transversales. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349739 | S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Se trabaja el detallado de malla y colocación de escarpias en cara de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349740 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 300923 | 2023-09-30 | Claros 1-2, 2-3 y 3-4: - Se concluyó el montaje de trabes. Claro 1-2 y 2-3: - Se inició la colocación de pre losas. Apoyo 3: - Se realizan los colados de muros diafragma en la unión de los claros 3-4. Caballete 4: - Se colocaron los dispositivos tipo TETRÓN sobre los bancos de apoyo y se colaron estos últimos. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349741 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 300923 | 2023-09-30 | Apoyo 5: - Continúa la perforación para el anclaje del acero de refuerzo de acuerdo a adecuación. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349742 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: - Continúa la construcción del MME. Pila 2: - Colado de 1er trepado de encamisado de pila. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349743 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: - Concluyó la adecuación del cabezal, la construcción de losa de acceso lado izquierdo, la construcción de topes sísmicos trasversales del cabezal. Caballete 1 y 4: - Se gatearon las trabes. Caballete 4: - Demolición de bancos de apoyo para realizar la adecuación. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349744 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 3: - Concluyó el armado de losa de acceso. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349745 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 300923 | 2023-09-30 | Terracerías y pavimentos Gaza 20 km 20+000 al 20+175: - Conformación de base hidráulica. Gaza 21 km 21+000 al 21+080: - Concluyó la excavación en corte, se conforman y compactan las capas de transición y la base hidráulica. Gaza 10 del km 10+020 al km 10+200: - Conformación y compactación de subrasante, del 10+020 al 10+160 se conforma y compacta la base hidráulica. Gaza 125 del km 125+800 al km 126+140: - Se trabaja conformación y compactación de base hidráulica. ESTRUCTURA DEL PSV: Muro estribo 2: - Se concluyó el muro y se coló el cabezal. Alero derecho - Módulo 1 (Nivel Superior): Relleno compactado a nivel de proyecto. - Modulo 2 (Nivel medio): Continúa el relleno compactado llegando a nivel del 5to trepado. - Modulo 3 (Nivel inferior): Continúa el relleno compactado llegando a nivel del 4to trepado. Alero Izquierdo - Modulo 1 (Nivel superior): Armado y colado de 3er y 4to trepado del alero llegando a nivel de proyecto. - Modulo 2 (Nivel inferior) Armado y colado de 4to trepado del alero llegando al nivel de proyecto. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349746 | S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000) | 300923 | 2023-09-30 | OBRAS DE DRENAJE: - Km 120+341 (T.C. – 1.20): Colado de cabezote, colocación de tubería y aproche de tubería aguas abajo. OBRA COMPLEMENTARIA: Lado derecho: - Construcción de canal de salida para cunetas del km 128+150 al km 128+350. Lado izquierdo: - Construcción de cuneta km 126+650 al km 126+750, km 127+750 al km 127+850, - Construcción de canales de salida para cunetas km 127+870. - Construcción de bordillo del km 127+300 al km 127+600. DEFENSA METÁLICA - Km 121+525 al 121+630, km 121+795 al 121+895, km 122+120 al 122+230; km 122+340 al 122+460 der: Colocación de defensa metálica, queda pendiente colocación de terminal sencilla (cola de pato). - Km 115+636 al 116+094 izq: Colocación de defensa metálica, queda pendiente colocación de terminal sencilla (cola de pato). - Km 116+100 al km 118+630 en ambos lados. Colocación de la defensa metálica de tres crestas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349755 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-13 | Reporte de actividades: 1. Conciliación de la estimación del mes de septiembre con el personal de Carso. 2. Puente 25 km132+120: Se coló la trabe 03 claro 1-2. 3. Puente 30 km134+760: Armado de parrilla superior de la losa postensada del eje 2. 4. Puente 31 km135+330: Se concluye montaje de trabes del claro 1-2 (7 piezas en total). 5. Puente 33 km136+420: Se libera el acero de acero de refuerzo del ultimo trepado de la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA
349756 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-13 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 12 de octubre 2023 • Se efectuó revisión de los proyectos integrales de los muros de contención de los subtramos km 96+205 – km 96+316.57 y km 112+585.24 – km 112+687.56 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | SI
349757 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-13 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en subtramo 9 al 11 revisando trabajos de abatimiento y estabilización de taludes. 2.- Revisión en campo de proceso de extracción de corazones de carpeta asfáltica para pruebas de laboratorio 3.- Revisión de proyecto ejecutivo diseño y parámetros de mezclas asfálticas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
349758 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.Obra de drenaje km 120+341.05 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. Obra de drenaje km 129+507.47 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba. 5. Muro de Contención km 133+851-133+899 Se realizó el colado de la plantilla y Armado del acero de refuerzo de muro D. 6. Obra de Drenaje km 134+180 Se realiza la conformación del canal canal de entrada, continúa con el relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto. 7. Muro de contención H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. Muro de contención I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realiza la conformación del canal de entrada y afine de la excavación del canal de salida aguas abajo. 9. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa el cimbrado del 3er trepado del muro módulo 1, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 10. Muro de contención km 137+345-137+365 Se realizó el colado de la zapata del módulo C, descimbrado del muro del 1er trepado módulo B, armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo C, continúa con el cimbrado del 2do trepado del muro módulo D. 11.- Muro de contención km 142+700-143+800 Se continúa el habilitado y armado del acero de refuerzo de zapata, dentellón y los muros de los módulo 15 y 16, Cimbrado perimetral de la zapata del módulo 15, plomeo y alineación de la cimbra del módulo 15. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con limpieza del terreno y retiro de material inorgánico para el desplante del MME. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA
349759 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE OCTUBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
349760 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realizó la colocación de la tubería de concreto y cimbrado de la caja de captación aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba. 5. M.C. km 133+851-133+899 Armado del acero de refuerzo de muro D, Colado del 1er trepado módulo A. 6. O.D.D. km 134+180 Continúa con el relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto. 7. M.C. H km 136+669-136+691, Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 8. M.C. I km 136+893-136+913 Queda pendiente la construcción de los conos de derrame. 9. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realiza la conformación del canal de entrada y afine de la excavación del canal de salida aguas abajo. 10. M.C J km 136+993-137+029 Se realizó el colado del 3er trepado del muro módulo 1, continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 11. M.C. km 137+345-137+365 Se realizó cimbrado y colado de muro del 2do trepado módulo B, se realizo ayer por la noche el colado de la zapata del módulo C, y continúa con el cimbrado del 1er trepado del muro módulo C. 12. M.C. km 137+415-137+445 Se inicia la excavación para el muro de contención. 13.- M.C. km 143+930-143+970 el día de ayer se realizó por la noche el colado de la zapata, dentellón, e inicia hoy el cimbrado del muro del módulo 15. 14. MME km 144+070-144+150 continúa con la construcción de la dala de desplante del MME. 15.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA
349761 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-13 | 1.- Patio de trabes para el puente 25 km (132+200.) Se realiza el colado de la trabe T3 claro 1-2. 2.- Viaducto 11 km 133+650. Eje 1: se realiza el colado del muro de respaldo. Entre claro entre ejes 1-2: Se puede observar en la losa de pre esfuerzo ubicada entre en el claro entre los ejes 1-2 que el concreto tiene juntas frías, toma de muestras (corazones de concreto.) relativamente ocasionado por un mal colado y vibrado en la hora de vaciado del concreto. 3.- Puente 31 km 135+330. Se realizan maniobras de montaje de trabes, se tienen montadas las 7 de 7 trabes para este puente. 4.- Puente 33 km 135+420. Se realiza la revisión de armado del 9º trepado, quedando en NLBC. No cuenta con pasarela de seguridad ni andamio en condiciones seguras. 5.- Entronque Juquila. Km 125+900. Se inicia el habilitado de acero para la adecuación del alero en el modulo 1, se realiza la excavación para la zapata de la adecuación del alero en el módulo 1. 6.- Se hace la conciliación de estimación con Carso en oficinas Narro. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
349764 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo apartado estabilización de taludes en cortes activos. 2.- Actividad de gabinete revisión de normativa para la infraestructura del transporte método de muestreo y prueba de materiales para terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | SI
349767 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-14 | 1. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los boletines envíados por el concesionario 2. Envío de boletines al personal de supervisión 3. Revisión de del boletín de la Obra de Drenaje del km 96+187.36 4. Revisión de la propuesta de reubicación del camino vecinal del km 93+150 5. revisión de los proyectos del PIV km 146+960 y PIV km 159+400 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
349777 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 13 de octubre 2023 • Se atendió reunión de trabajo en oficinas de la residencia de obra de Tlacolula de matamoros (Tema Varios). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | SI
349778 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
349787 | S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000) | 300923 | 2023-09-30 | Terracería: - Km 131+360 al 131+460 y km 133+000 al 133+200: Excavación en corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349788 | S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Se realiza amacice, y barrenación para anclas de sujeción. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349789 | S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la barrenación, comienza la instalación de anclas de sujeción, la colocación de malla triple torsión y escarpias. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349790 | S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa con la construcción de contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349791 | S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación del concreto lanzado. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349792 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 300923 | 2023-09-30 | - Caballete 1 Continúan los trabajos de MME e inicia el armado del muro respaldo y ménsula. - Caballete 2 Inician actividades para la construcción del MME lado derecho. - Claro 1-2 Se coló la trabe T-1 y se arma la trabe T-2. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349793 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 300923 | 2023-09-30 | - Caballete 2 Se realiza el aproche. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349794 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 300923 | 2023-09-30 | - Claro 1-2 y 2-3 Se montaron 6 trabes por claro. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349795 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 300923 | 2023-09-30 | - Claro 1-2 Tensado del diafragma intermedio. - Claros 1-2, 2-3 y 3-4 Se colocaron las prelosas. - Claros 1-2 y 2-3. Se armaron, cimbraron y colaron de los diafragmas intermedios. - Pila 2 Se arma el tablero postensado sobre esta pila. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349796 | S011 01 - TERRAPLENES | 300923 | 2023-09-30 | - Concluyó la excavación de corte, en proceso la conformación y compactación de las capas de transición. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349797 | S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Excavación en corte para abatimiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349798 | S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte para abatimiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349799 | S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080 | 300923 | 2023-09-30 | - Pila 2: Colado del 8vo trepado (último). - Pila 3: Colado del 9no trepado (último). | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349800 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 300923 | 2023-09-30 | - Caballete 3 Continúa el aproche en el acceso del caballete. - Claros 1-2 y 2-3 Se colocan prelosas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349801 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 300923 | 2023-09-30 | - Caballete 1: Se colaron los trepados de la pila adicional 2, se armó el cabezal faltando bancos de apoyos, topes sísmicos, muro respaldo, ménsula y aleros. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349802 | S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420 | 300923 | 2023-09-30 | - Caballete 1 Continúa la construcción del MME. - Pila 2 Colado de 6o trepado y se arma el 7o trepado, se colaron los cajetines de las anclas en la zapata. - Caballete 3 Se colaron los trepados faltantes de la columna 4, se arma el cabezal. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349803 | S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970 | 300923 | 2023-09-30 | - Pila 2: Armado y colado del 5to trepado de la pila, se tensaron las 10 anclas de la zapata. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349804 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 300923 | 2023-09-30 | Del Km 137+840 al km 138+000: Continúan los trabajos de excavación carga y acarreo para definir sección de lo que será la gaza 10 de entronque. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349805 | S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN | 300923 | 2023-09-30 | Muro de contención km 133+851 al 133+899: - Módulo A al D: Colado de plantilla para desplante de muro. - Módulo A y B: Armado y colado de zapata y dentellón. - Módulo C: Se arma zapata y dentellón. Muro H Km 136+669 al 136+691: - Continúa el detallado de muros de caja de captación, se coloca el relleno compactado en capas para protección de la caja de captación aguas arriba, quedando pendiente los conos de derrame. Muro I Km 136+893 al 136+913. - Concluye la colocación de geotextil, geodren estructurado, material filtrante (grava) y aproche de tubería. En relación a la obra de drenaje en el km 136+880 se colocó tubería en el muro de contención (cabezote), se junteo y protegió con material compactado, se trabaja en la excavación faltante para desplante de obra, se coloca plantilla granular, se tiende y juntea la tubería y se arma la zapata aguas arriba. Muro J Km 136+993 al 137+027: - Módulo 1: Se arma el 2º trepado de muro, se coloca material filtrante y relleno compactado con material producto de la excavación. - Módulo 2 Armado y colado de 2º y 3er trepado de muro. - Módulo 3 Colado de 1er, 2º y 3er trepado de muro. Muro Km 137+345 al 137+365 - Módulo A al E Se excavó y colocó plantilla para desplante de muro. - Módulo A Se armó y coló zapata, dentellón y 1er trepado de muro - Módulo B y D Armado y cimbrado de zapata y dentellón. - Módulo E Se armó y coló zapata, dentellón, 1o y 2o trepado de muro. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349806 | S012 01 - TERRAPLENES | 300923 | 2023-09-30 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS - Km 142+700 al 143+800 y km 145+480 al 145+640: Continúa la excavación en corte. - Km 146+760 al 146+860: Conformación y compactación de subyacente. - Km 146+360 al 146+420: Conformación y compactación de base hidráulica. - Km 147+140 al 147+350: Tendido y compactado de base asfáltica. - Km 141+500 al 141+620 y km 142+430 al 142+500: Tendido y compactado de carpeta asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349808 | S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación de malla triple torsión, anclas y cable perimetral, se construye contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349809 | S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la colocación de anclas, geotextil y malla triple torsión. Construcción de contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349810 | S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la construcción de la contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349811 | S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Colocación de anclas, malla triple torsión en cara de talud y continúa la excavación en corte para el abatimiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349812 | S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte para el abatimiento de talud, colocación de anclas y malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349813 | S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349814 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 2: Se realiza el descubrimiento de los pilastrones, e iniciar con el encamisado de pilastrones. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349815 | S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: Se concluyó la perforación y se coló el pilastrón 1. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349816 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 300923 | 2023-09-30 | Pila 2: - Se arma el 2o trepado de la pila. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349817 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 300923 | 2023-09-30 | - Caballete 1: Concluyó la perforación y colado del pilastrón 3. - Pila 2: Colado de 2o trepado de los 4 pilastrones. - Pila 3: Inicia la perforación del 1er pilastrón. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349818 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 300923 | 2023-09-30 | Pila 2: - Colado del cabezal. Pila 3: - Cimbrado del 4o trepado. Claro 2-3: - Se coló la trabe T-01. Claro 3-4: - Se coló la trabe T-03. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349820 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 300923 | 2023-09-30 | Pila 3: - Colado del 4o trepado de pila y ajuste para llegar al nivel del cabezal. Pila 5: - Descimbrado del cabezal. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349821 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: - Armado y colado del muro y ménsula. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349822 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 300923 | 2023-09-30 | Caballete 1: - Colado de los 2do trepados de las pilas 2 y 3. Caballete 2: - Se realiza limpieza del acero de los pilastrones. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349823 | S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN | 300923 | 2023-09-30 | Muro Km 142+700 al 143+800: - Se realizó la excavación para el desplante de las zapatas, colado de plantilla, e inicio el habilitado y armado del acero de refuerzo para las zapatas y dentellón de los módulos 15 y 16 del muro. Muro Km 142+700 al 143+800: - Se realizó la excavación para el desplante de las zapatas, colado de plantilla, e inicio el habilitado y armado del acero de refuerzo para las zapatas y dentellón de los módulos 15 y 16 del muro. MME km 144+070 al 144+150: - Se realiza la excavación y colado de la dala de desplante para el muro mecánicamente estabilizado. Muro km 144+415 al km 144+480: - Módulo A: Se realiza el armado de zapata y dentellón. - Inicia la colocación de material filtrante y relleno compactado. Muro km 146+770 al 146+840: - Módulo F: Muro terminado. - Módulo G: Colado del 5º, 6º y el remate para llegar al nivel de proyecto. - Módulo H: Colado de los 6 trepados y el remate para llegar al nivel de proyecto, se instala la tubería se construyen atraques intermedios y la caja de captación aguas arriba para la obra de drenaje. Muro Km 147+430 al 147+490: - Módulos T, U, V: Se concluyó las actividades de relleno y colocación de material filtrante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349824 | S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte para el abatimiento del talud, carga y acarreo del material producto del corte, barrenación para la colocación de las anclas de sujeción e inyección, Colocación de malla antierosión y malla triple torsión y la construcción del revestimiento de berma. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349826 | S014 02 13 - CORTE 18 KM 160+740 L.I. | 300923 | 2023-09-30 | Continúa la excavación en corte para el abatimiento del talud, carga y acarreo del material producto del corte, barrenación para la colocación de las anclas de sujeción e inyección, Colocación de malla antierosión y malla triple torsión y la construcción del revestimiento de berma. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
349830 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-14 | Actividades de gabinete en oficina Narro. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
349833 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-16 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.- Recorrido en obra de subtramo 9 al 10 verificando trabajos de estabilización de taludes, conformación de pavimentos en tramos activos. 2.- Levantamiento en campo comprendido del subtramo 9 al 10 de maquinaria y equipo mayor y menor. 3.- Levantamiento en campo de corte de material perforación para voladura sobre trazo gasa 10 entronque Quiavicuzas km 139+400 4.- Actividad de gabinete verificación de secciones entronque Quiavicuzas km 139+400. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
349834 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-14 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: actualización con los reportes diarios y reportes fotográfico en la plataforma de Zoho forms. 2. Revisión de planos de los puentes activos e impresiones de la misma. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA
349835 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-16 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general del subtramo 09 al 12. 2. Patios de trabes km133+300: Revisión del acero de refuerzo de las trabes 02, 05 del claro 1-2 del puente 27. 3. Puente 30 km134+760: Liberación del acero de la losa de presfuerzo del eje 2. 4. Puente 37 km140+980: Inician con la excavación del eje 1 para trabajos de adecuaciones en los pilastrones. 5. Viaducto 10 km141+860: Las columnas 1,2,3 del eje 1 se tiene asta el segundo trepado, la columna 4 se tiene el primer trepado colado. En el eje 2 la columna 1 se tiene revestido el segundo trepado. 6. Puente 40 km142+840: Revisión del armado de acero de refuerzo de los pilastrones del caballete eje 4, y se inician con la perforación del pilastrón #4. 7. Puente 41 km143+200: Se tiene cimbrado el séptimo trepado del eje 3 en espera de concreto, en el eje 4 se inician con el colado del encamisado de los pilastrones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA
349836 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-16 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 13 de octubre 2023 • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a octubre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. • Se elaboro tabla de control de maquinaria que labora en los diferentes frentes de trabajo de los subtramos 5, 6, 7 y 8 (km. 90+900 al km. 115+000) | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA | SI
349848 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se reviso y firmo el informe de control de calidad correspondiente al periodo quincenal de octubre 2023 (Subtramos 6, 7 y 8), mismo que se entregó en forma directa a la residencia de obra de Tlacolula. • Se concluyo y se entregó vía correo electrónico el programa de días a cuenta de vacaciones correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2023 del personal que integra la plantilla del subtramo 6 al 8 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA | SI
349849 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-17 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando trabajos correspondiente a abatimiento estabilización de taludes cortes activos. 2. -Tendido y compactación de pavimentos acceso puente 22 km 127+800 3.- Levantamiento en campo del subtramo 10 al 12 de maquinaria equipo menor en tramos activos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA | NO
349850 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-17 | DÍA 17 DE OCTUBRE MIERCOLES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA | NO
364874 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realizó la colocación de la tubería de concreto y cimbrado de la caja de captación aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 4. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba. 5. M.C. km 133+851-133+899 Armado del acero de refuerzo de muro A, B y C. 6. O.D.D. km 134+180 Continúa con el relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto. 7. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realiza la conformación del canal de entrada y afine de la excavación del canal de salida aguas abajo. 8. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 9. M.C. km 137+345-137+365 Se realizó Armado y cimbrado de muro del 2do trepado módulo C. 10. M.C. km 137+415-137+445 Se continua con la excavación para el muro de contención. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con el cimbrado del muro del módulo 15 y armado del acero de refuerzo del módulo 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con la construcción de la dala de desplante del MME. 13.- Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- O.D.D. km 120+341.05 Se concluyó el aproche de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa con el zampeado del canal de salida. 4. M.C. km 133+851-133+899 Se realizo el cimbrado y colado del 2do trepado del muro modulo D y armado del acero de refuerzo del muro modulo C. 5. O.D.D. km 134+180 Se realizó el descimbrado de muro del cabezote aguas arriba y continúa con el aproche de la tubería de concreto. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 8. M.C. km 137+345-137+365 Continúa con limpieza y suministro de material de relleno producto de excavación. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de la zapata del módulo C. 10 Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se realiza el cimbrado del 3ero trepado del muro módulo 15. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 14. se realizó la descarga e impresión de la estimación del periodo septiembre de a empresa Operadora CICSA y es distribuida al personal de campo de Ingeniero independiente para su revisión. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA
364875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-16 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 27 km 132 (Puente 27 km 132+840). Se realiza la revisión de armado de las trabes T1 y T5 para puente 25. Son atendidas las observaciones y se libera para colocación de cimbra. 2.- Puente 30 km 134+760. Se colocan los ductos de conducción para el tensado de la losa. 3.- Puente 37 km 140+980. En el eje 1 se inicia con el descubrimiento de los pilastrones para iniciar con la adecuación. En el eje 2 se continua con escarificado en las cabezas de pilastrones para la adecuación del cabezal. 4.- Viaducto 10 km 141+860. Se realiza la colocación de cimbra en los pilastrones 2,3 en segundo trepado del eje 2. 5.- Puente 40 km 142+840. Se continúa la actividad de perforación para pilastrones en el eje 4, se realiza la revisión de acero de refuerzo de los pilastrones 2 y 3 del eje 4. 6.- Puente 41 km 143+200. Se realiza la colocación de cimbra de los pilastrones en el eje 4 para la adecuación y se realiza el colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
364876 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-18 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando actividades de compactación de pavimentos, abatimiento y estabilización de taludes en cortes activos. 2.- Actividad de gabinete elaboración de informe de maquinaria equipo menor, comprendido de los subramos 9 al 12. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
364877 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- Se llevo acabo la visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del disco duro externo. 3.- se realizó la comunicación con personal del departamento de estimaciones y P.U. para apoyo de los P.U.E. autorizados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA
364878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 16 y 17 de octubre 2023 • Se complemento la tabla de maquinaria que labora en los subtramos 5, 6, 7 y 8(Se anexo el tren de pavimentación). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
364879 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realizó el armado del acero de refuerzo y continua con el cimbrado de la caja de captación aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 concluyó el detallado final de muros y losa superior. 4. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa con el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba, se inicia el zampeado del canal de entrada. 5. M.C. km 133+851-133+899 continua con el armado del acero de refuerzo de muro A y C e inicia con el cimbrado del 1er trepado del muro módulo B. 6. O.D.D. km 134+180 Continúa con el relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto. 7. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realiza la conformación del canal de entrada y afine de la excavación del canal de salida aguas abajo. 8. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar y decimbrado del muro modulo 1. 9. M.C. km 137+345-137+365 Se realizó el colado del muro del 2do trepado módulo C. 10. M.C. km 137+415-137+445 Se continua con la excavación para el muro de contención. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con el cimbrado del muro del módulo 15, concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de la zapata del módulo 16. 12. MME km 144+070-144+150 continúa con la construcción de la dala de desplante del MME, e inicia con colocación de tableros de concreto, relleno, malla metálica, colocación de material filtrante. 13.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA
364880 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-17 | 1..- Viaducto Tepuxtepec. Traslado trabe del claro 1-2, para su montaje. 2.- Muros 94+150. Relleno en respaldo de muros del MC-1A al MC-3 . 2.1.-Armado de zapata para el MC-4A ( Remate, muro adicional). 3.- Obra de drenaje 94+142. Aproche de tubería de la obra de drenaje. 4.-Terraplén 94 + 320. Conformación del terraplén en la zona de muros de 94+150. 5.-Conformación del terraplén 94+820 (Zona de muros 94+860 izq. y 94+830 der. ). 6.-Paso de fauna 94+897. Continúa armado del tubo seccionado para el paso ,(Avance 60.0 m de 91.0). 7.-T. falso corte 10, (94+500). Excavación en corte en km 94+420, talud derecho para alojar el túnel. 8.-Puente 1 , 97+560. Excavación para desplante del cargadero 1. 9.-Terraplén 94+820 (Zona de muros 94+860 izq. y 94+830 der. ). 10.- T. falso corte 20, (94+700). Armado de cimbra para la bóveda del túnel. 10.1.-Descimbrado de la zapata izq. (97+741- 97+751), para la boquilla del túnel. 10.2.-Armado de cimbra para la bóveda del túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA | NO
364881 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-16 | 1.- Muros 94+150. Colocación de geotextil para dren en muros MC-1 y MC-1.1.- Colocación y aproche de tubos de concreto para O.D.D. 94+142.. 2.-Terraplén 94+867. (Zona de muros). Conformación del terraplén sobre el tubo del paso de fauna 94+897. 3.-Viaducto 95+480. Cimbrado del primer trepado de la pila 3. 4.- Puente 1.Corte de terreno y trazo para plataforma del cargadero 1. 5.- T. falso 97+700. Armado y cimbrado de zapata para boquilla izquierda del túnel. 5.1.- Armado de zapata derecha para puesta 9 ( 97+699- 97+711). 5.2.- Armado de cimbra para bóveda del túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
364882 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-14 | 1.- Elaboración de informe quincenal. 2.- Viaducto Tepuxtepec.- Verificación de maniobras para el montaje de trabes. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
364883 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realizó el colado de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se concluyó el relleno y compactación del material de aproche de la tubería de concreto aguas arriba, se realizó el zampeado del canal de entrada. 4. M.C. km 133+851-133+899 Ayer por la noche se realizó el colado del del 1er trepado del muro módulo B, Se realizó el colado del 1er trepado del muro módulo D y Continua con el armado del acero de refuerzo de muro, cimbrado 1er trepado módulo C. 5. O.D.D. km 134+180 Concluyó el relleno y compactación del aproche de la tubería de concreto y reinicia la excavación para el canal aguas arriba. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se realiza el perfilado del canal de entrada y Se inicia el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar y decimbrado del muro modulo 1. 8. M.C. km 137+345-137+365 Se realizó el decimbrado del muro del 2do y 3er trepado del módulo C. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se continua con la excavación para el muro de contención. 10.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con el cimbrado del muro del módulo 15, y continúa con el armado del acero de refuerzo del muro módulo 16. 11. MME km 144+070-144+150 continúa con la construcción de la dala de desplante del MME, y colocación de tableros de concreto, relleno, malla metálica, colocación de material filtrante. 12.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA
364890 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-17 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Viaducto 11 km133+650: Se realiza el tensado en la losa de presfuerzo del eje 3 aplicando una carga de 150 toneladas. 3. Puente 31 km135+330: Revisión de acero de refuerzo del muro respaldo del caballete eje 1. 4. Puente 44 km145+340: se continúan con el aproche del caballete eje 6, están con la segunda capa de subyacente en el acceso del cabezal. 5. Puente 45 km145+820: Inician con la colocación de tetrones en el caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA
364891 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-18 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 39 km142+380: Se inician con el armado del tercer trepado del cuerpo de la pila eje 2. 3. Patio de Trabes km 146+380: Se revisa el armado de acero refuerzo de la trabe 01 claro 3-4 del puente 44 e inician con el armado de la trabe 03 claro 3-4. 4. Puente 42 km143+830: Colado del octavo trepado del cuerpo de la pila eje 2. 5. Puente 28 km133+300: Inician con la colocación de prelosa entre los claros 2-3. 6. Patio de trabes km130+880: Se inician con los trabajos de cimbrado perimetral para plantillas de trabes del puente 24. 7. Patio de trabes km126+300: Se libera armado del acero de refuerzo trabe 02 claro 4-5 del puente 21. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA
364892 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realizó el decimbrado de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa el zampeado del canal de entrada. 4. M.C. km 133+851-133+899 Se realiza el decimbrado del 1er trepado del muro módulo B y del 1er trepado del muro módulo D, Continua el armado del acero de refuerzo de muro 1er trepado módulo C y cimbrado del 2do trepado del muro módulo B. 5. O.D.D. km 134+180 Continua la excavación para el canal aguas arriba. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el perfilado del canal de entrada y Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar y decimbrado del muro modulo 1. 8. M.C. km 137+345-137+365 Se concluyó la construcción del muro de contención faltando el relleno. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se concluyó la excavación para el muro de contención. 10.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con el cimbrado del muro del módulo 15, y el armado del acero de refuerzo del muro módulo 16. 11. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 12.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA
364893 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realiza el detallado final de los muros de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa el zampeado del canal de entrada. 4. M.C. km 133+851-133+899 Continua el armado del acero de refuerzo de muro 1er trepado módulo C y cimbrado del 2do trepado del muro módulo B 5. O.D.D. km 134+180 Concluyó la excavación para la tubería, colocación de plantilla granular, instalación de tubería de concreto, armado del acero de refuerzo y cimbrado de la zapata del cabezote aguas arriba. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geodrenes y geoplanar. 8. M.C. km 137+345-137+365 Inactiva, faltando el relleno. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se realiza afine de terreno para llegar al nivel de desplante de la plantilla del muro de contención. 10.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con el cimbrado del muro del módulo 15, y muro módulo 16 1er trepado. 11. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 12.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA
364894 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2.O.D.D. km 120+341.05 Se realiza el aproche de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa el zampeado del canal de entrada e inicia la conformación del canal de salida. 4. M.C. km 133+851-133+899 Se concluyó el armado, cimbrado y colado del muro 1er trepado módulo C y continúa con el cimbrado del 2do trepado del muro módulo B 5. O.D.D. km 134+180 Se realizó el cimbrado del muro del cabezote aguas arriba. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 8. M.C. km 137+345-137+365 Inactiva, faltando el relleno. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se realizó el colado de la plantilla, inicio del armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo C. 10.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó el colado del 1er trepado del muro módulo 16. 11. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 12.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 13.- Se inicia con la elaboración del reporte quincenal del tramo II. 14. Se realizó la conciliación de volúmenes de obra de la estimación del periodo de Septiembre, entre personal técnico de Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE "TRIADA" | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA
364895 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- Se llevo acabo la visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del disco duro externo. 3.- Se continúa con el envío dela información vía electrónica para la ejecución del reporte ejecutivo para el periodo quincenal. 4.O.D.D. km 120+341.05 Se realiza el aproche de la caja de captación aguas arriba. 5. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa el zampeado del canal de entrada e inicia la conformación del canal de salida. 5. M.C. km 133+851-133+899 Se esta en espera para descimbrar el muro 1er trepado módulo C; concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo B. 6. O.D.D. km 134+180 Se esta en espera de colar el muro del cabezote aguas arriba. 7. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 8. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 9. M.C. km 137+345-137+365 Inactiva, faltando el relleno. 10. M.C. km 137+415-137+445 Se continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo C. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 15. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 14.- Se inicia con la elaboración del reporte quincenal del tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA
364896 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- Se concluyó el envío de la información vía electrónica para la ejecución del reporte ejecutivo para el periodo quincenal. 3.O.D.D. km 120+341.05 Se continúa el aproche de la caja de captación aguas arriba. 4. O.D.D. km 129+507.47 Se concluyó el zampeado del canal de entrada y continúa con el zampeado del canal de salida. 5. M.C. km 133+851-133+899 Se realiza el descimbrado del 1er trepado e inicia el cimbrado del 2do trepado del muro módulo C; descimbrado del 2do trepado del muro módulo B e inicia el cimbrado del 2do trepado del muro modulo D. 6. O.D.D. km 134+180 Se realizó colado de muro del cabezote aguas arriba y continúa con el aproche de la tubería de concreto.. 7. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 8. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 9. M.C. km 137+345-137+365 Se inicia la limpieza y retiro de residuos de la cimbra de madera para dar inicio al relleno con material producto de excavación. 10. M.C. km 137+415-137+445 Se continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo C. 11 Mc km 139+225-139+275 Se realizó el trazo topográfico para la ubicación del muro de contención. 12.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 16. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA
364897 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- O.D.D. km 120+341.05 Se continúa el aproche de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa con el zampeado del canal de salida. 4. M.C. km 133+851-133+899 Se realizo el cimbrado y colado del 2do trepado del muro modulo D y armado del acero de refuerzo del muro modulo C. 5. O.D.D. km 134+180 Se realizó el descimbrado de muro del cabezote aguas arriba y continúa con el aproche de la tubería de concreto. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 8. M.C. km 137+345-137+365 Continúa con limpieza y suministro de material de relleno producto de excavación. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de la zapata del módulo C. 10 Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se realiza el cimbrado del 3ero trepado del muro módulo 15. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 14. se realiza la captura de los volúmenes conciliados de la estimación del periodo septiembre | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA
364898 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- O.D.D. km 120+341.05 Se continúa el aproche de la caja de captación aguas arriba. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se continúa con el zampeado del canal de salida. 4. M.C. km 133+851-133+899 Se continúa el armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro modulo C. 5. O.D.D. km 134+180 Se continúa con el aproche de la tubería de concreto. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se continúa el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 8. M.C. km 137+345-137+365 Inactivo. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se continúa el armado y cimbrado del 1er trepado del muro módulo C. 10 Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se concluyó el cimbrado del 3ero trepado del muro módulo 15 e inicia el cimbrado del 2do trepado del muro modulo 16. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA
364903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-19 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en el subtramo 09. 2. Viaducto 08 km 115+117: Sin actividad en los caballetes; solo se tiene colocadas a media calzada la junta de dilatación tipo FREY MEX T50. 3. Viaducto 09 km117+800: En el caballete eje 1 se continúan con el retiro de material para iniciar con los trabajos MME, en el cabezal se tiene marcado los puntos para los trabajos de barrenaciones de ménsulas. En caballete eje 3 se inician los trabajos de colocación de cimbra falsa, para trabajos de adecuaciones. 4. Puente 16 km119+820: Se continúan con la colocación de prelosa entre el claro 3-4. 5. Puente 20 km124+306: Se continúan con la barrenación en el cabezal con dirección al eje 4, se tiene armado la ampliación al 30% con dirección al caballete eje 6. 6. Puente 54 km125+660: Se tiene la cimbra falsa en el caballete eje 6 para los trabajos de adecuaciones del cabezal. 7. Entronque Juquila km125+900: Se tiene la plantilla para ampliación de alero lado izquierdo en el estribo 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA
364905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-19 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en obra comprendido del subtramo 9 al 12 realizando levantamiento de maquinaria y equipo así como herramienta menor en frentes activos. 2.- Elaboración de reporte de maquinaria y equipo actualizado a periodo actual del 15 al 31 de octubre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
364906 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-18 | DÍA 18 DE OCTUBRE MIERCOLES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
364907 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-19 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramo 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel excavado km 101+980, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV; Entronque Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “A, B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | SI
364911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-19 | 1. Revisión de la estimación No 9 de la empresa EXITO 2. Revisión de la estimación No 1, No 2, No 3, No 4 de la empresa GEOSA 3. actualización del concentrado de avances de las empresas proyectistas 4. Elaboración de listado de conceptos que requieren soportes de calidad de las estimaciones de septiembre 2023, del subtramo 5 al 8 5. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los boletines y adecuaciones envíados por el concesionario 6. Envío de boletines y adecuaciones al personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
364912 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-20 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete: Liberación de Chet lick de trabes, y estructuras coladas. 2. Recorrido general en los subtramos 09 y 10, puente 22 km126+640: Se continúan con los trabajos de adecuaciones en el caballete eje 4. 3. Patio de trabes km 132+300: Inician con el encofrado de la trabe 04 claro 1-2, para el puente 25. 4. Patio de trabes 133+500: Inician con el encofrado de la trabe 05 del claro 1-2 para el puente 27. 5. Viaducto 11 km133+650: Continúan con el armado del lecho superior de la losa entre el claro 1-2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA
364914 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-20 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramo 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 18 y 19 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | SI
364915 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-20 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Elaboración de concentrado de maquinaria y equipo en tramos activos correspondiente al subtramo 9 al 12. 2.- Recorrido comprendido del subtramo 9 al 12 revisando la maquinaria activa en todos los frentes para complementar informe correspondiente. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
364916 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-19 | ACTIVIDADES DEL DÍA 19 DE OCTUBRE JUEVES RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
364917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-20 | DÍA 20 DE OCTUBRE VIERNES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA PARA LOCALIZAR TODA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR DE LOS SUBTRASMO 9 AL 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
364920 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-21 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Integración de información de actividades realizadas en la semana en el informe de actividades correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre. 2.- Actualización de larguillos de avance de subtramo 9 al 12 correspondiente a pavimentos y terracerías 3.- Actualización de larguillo de avance correspondiente al entronque Juquila verificación del presupuesto del mismo para reportar el avance que se presenta en la semana en curso. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
364921 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- O.D.D. km 120+341.05 Se concluyó los trabajos de construcción de canales. 3. O.D.D. km 129+507.47 Se concluyó el zampeado del canal de salida. 4. M.C. km 133+851-133+899 Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 2do trepado del muro modulo C. 5. O.D.D. km 134+180 Se concluyó el aproche de la tubería de concreto, quedando pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. ODD km 136+880 TC 1.50 diam. Se concluyó el colado de muros y losa del canal de salida aguas abajo. 7. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 8. M.C. km 137+345-137+365 Se realiza el relleno y compactación del material producto de excavación en la zona del muro. 9. M.C. km 137+415-137+445 Se continúa el armado, cimbrado y colado del 1er trepado del muro módulo C, Se inicia el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del modulo E. 10 Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se concluyó el cimbrado y colado del 3er trepado del muro módulo 15 y concluyó el cimbrado del 3er trepado del muro modulo 16. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA
364923 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- M.C. km 133+851-133+899 Se concluyó el colado del 2do trepado del muro modulo C y el 3er. trepado de muro del modulo D. 3. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 4. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 5. M.C. km 137+345-137+365 Se realiza el relleno y compactación del material producto de excavación en la zona del muro. 6. M.C. km 137+415-137+445 Se continúa el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del modulo E. 7. Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 8.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó el decimbrado del 3er trepado e inicia el cimbrado del enrase del muro módulo 15 y concluyó el cimbrado del 3er trepado del muro modulo 16. 9. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 10.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA
364924 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-21 | 1. Se realizó la revisión del correo electrónico y descarga de archivos adjunto a los mismos. 2. Se ejecuto la elaboración de los informes diarios de actividades y carga de evidencias fotográficas a la plataforma de la empresa. 3.- Se llevo acabo la visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del disco duro externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA
364927 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
364928 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-20 | 1. Revisión de la estimación No 16 de la empresa TYSSA 2. elaboración de escrito para la devolución y envío de observaciones de la estimación No 16 de la empresa TYSSA 3. Elaboración de listado de conceptos que requieren soportes de calidad de las estimaciones de septiembre 2023 del subtramo 5 al 8 4. Descarga y almacenamiento de boletines enviados por el concesionario 5. Envío de boletines al personal de supervisión 6. Revisión del concentrado de pendientes de adecuaciones enviados por la constructora CICSA, correspondiente a las Obras de drenaje y Muros de contención | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
364929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-21 | 1. Elaboración de listado de conceptos que requieren revisión de los soportes de calidad de la estimación de septiembre 2023, del subtramo 5 al 8 2. respaldo de proyectos en los discos duros para el personal de supervisión del frente albarradas y narro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
364937 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-21 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 20 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | SI
364939 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-18 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Se realiza el traslado de grúas de 500 ton. y de 220. del patio de trabes al lugar de montaje y se posicionan. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
364940 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-19 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Montaje de la trabe 1 del claro 1-2 izquierdo. 2..- Muros 94+150. Relleno y compactación en respaldo de muros del MC-A al MC-3. 3.- Muros 94+150. Armado y cimbrado de zapata del MC-4A, (Remate, Adicional ). 4.- Muros 94+270. Conformación del terraplén en la zona de muros. 5.- Paso de fauna 94+897. Colocación de cimbra para colar con concreto fluido en acostillamiento. 6.- T. falso corte 10, 94+500. Excavación en corte talud der., puntualmente 94+370-94+400, para alojar el túnel. 7.- Viaducto 95+840. Apoyo 3. Verificación de la alineación de cimbra , que cumpla con los recubrimientos . 8.-Muros 94+860. Conformación del terraplén en la zona de muros del 94+860 y 98+830 der. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
364941 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-20 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Alineado longitudinal y transversal de trabe 1 , claro 1-2 izquierdo. 2.- T. falso 97+700. Armado, cimbrado y colado de zapata der. puesta 11 ( 97+723-97+735), sentido hacia Mitla. 3.- Puente 2. Excavación para acceso por el cargadero N0. 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
364942 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-21 | 1.- Viaducto 95+480. Alineamiento del acero de refuerzo del primer trepado en la pila 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
364953 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-23 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 montaje de trabes claro 1-2, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 21 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | SI
364954 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-23 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.- Actividad de gabinete elaboración de informe de actividades abatimiento, estabilización de taludes, terracerías y pavimentos correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre. 2.- Actividad de gabinete actualización de larguillos de avance subtramo 9 al 12 correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre. 3.- Actividad de gabinete actualización de larguillo de avance entronque Juquila km 125+900 y entronque Quiavicuzas km 137+840 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
364956 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE OCTUBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICUSAS, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
364959 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-21 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete: revisión de correo de eléctrico, actualización de reporte de actividades, actualización en la plataforma de Zoho forms. 2. Revisión del proyecto actualizados de los puentes 45, 44, 54. Son actividades nuevas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA
364961 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-23 | 1. Elaboración de listado de los conceptos que requieren revisión de control de calidad de las estimaciones tramitadas del mes de septiembre 2023, del subtramo 5 al 8 2. Revisión de los proyectos de Puente 45 y del Puente 39 3. Actualización del concentrado de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
364962 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-24 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 montaje de trabes claro 1-2, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV; Entronque Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “A, B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | SI
364963 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-24 | 1. Reviisón del soporte de calidad de la estimación presentada en septiembre 2023, del subtramo 5 al 8 2. revisión y entrega de la estimación No 1 de la empresa CONSULTEC 3. Revisión de la estimación No 8 finiquito de la empresa EURO ESTUDIOS 4. Revisión de la acta de entrega de la empresa RGB 3. Actualización de importes de las estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
364964 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- M.C. km 133+851-133+899 El día sabado se realizó el colado del 2do trepado del muro modulo C y el enrase del muro del modulo D, y continúa con el cimbrado del enrase del muro modulo B. 3. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 4. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 5. M.C. km 137+345-137+365 Se realiza el relleno y compactación del material producto de excavación en la zona del muro. 6. M.C. km 137+415-137+445 Se realizó el cimbrado y colado de la zapata y dentellón del modulo B y E. 7. Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 8.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó el colado del enrase del muro módulo 15 y 3er trepado del muro modulo 16, e inicio la excavación para el desplante de la zapata del muro módulo 17. 9. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 10.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA
364965 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-23 | 1.- Muros 94+150. Relleno en respaldo de los muros del MC-A al MC-3 y colocación de del dren de piedra. 1.1.- O. D.D. 94+142. Inicia el armado para el primer atraque. 2.- Terraplén del 94+320. Conformación y compactación del terraplén en la zona de muros del 94+270. 3.- T. falso corte 10. Continúa la excavación en corte del talud derecho (94+370), para alojar el túnel. 4.- Paso de fauna 94+897. Continúa ensamble de tubería seccionada (70 m de 92) y aproche. 5.- Viaducto 95+480. Colocación de estribos en cuerpo de pila 2, para un segundo trepado. 5.-I instalación de tubería para colado del primer trepado de la pila 3. 6.- T. falso 97+700. Armado y cimbrado de boquilla del túnel para el lado Tehuantepec, (97+741 - 97+751). 6.1.- Armado y cimbra en proceso para zapata der. de la puesta 10 ( 97+711 - 97+723). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
364966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- M.C. km 133+851-133+899 Se realizó el cimbrado y colado del enrase del muro modulo B y colocación del1er tubo de concreto en el Modulo Apara la obra de drenaje. 3. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 4. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 5. M.C. km 137+345-137+365 Se realiza el relleno y compactación del material producto de excavación en la zona del muro. 6. M.C. km 137+415-137+445 Se realiza el armado del acero de refuerzo para el 1er trepado del muro E y afine del terreno para el desplante de la plantilla del muro modulo D. 7. Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 8.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó el colado del enrase del muro módulo 16 y concluyó la excavación, afine del terreno y cimbrado para el desplante de la plantilla de la zapata del módulo 17. 9. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 10.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA
364967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-24 | 1.- Muros 94+150. Compactación en respaldo de muros del MC-1A al MC-3. 1.1.- Cimbrado del primer trepado del MC-4A, en espera para colado. 1.2.- Muros 94+150. O.D.D. 94+142. Colado de zapata del primer muro de atraque 6 de 7 con el cabezote. 2.-Viaducto 95+480. Colado del primer trepado de la pila 3. 3.- T. falso 97+700. Continúa el cimbrado de la boquilla del túnel, lado Tehuantepec. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
364968 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-12 | 1.- Viaducto 95+480. Cimbrado de un primer trepado del cuerpo de la pila 3. 1.1.- Apoyo 2, armado de acero para 2do trepado. 2.- túnel falso corte 20, colado de relleno fluido hasta km 97+751. 2.1.-cimbrados de zapata puesta 10 lado izquierdo del km 97+711 al 97+723. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
364969 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-10-13 | 1.- Muros 94+150. Relleno y compactado en respaldo de muros del MC-A al MC-3. 1.1.- Excavación para desplante del MC -4A. 2.-Terraplén km 94+320. Continúa la conformación del terraplén en la zona de muros del 94+270. 3.- T. falso corte 10. Excavación en corte del lado derecho del eje para alojar el túnel falso. 4.- Paso de fauna 94+897. Aproche y compactado del tubo seccionado para el paso de fauna. 51.- Viaducto 95+480. Cimbrado de un primer trepado del cuerpo de la pila 3. 6.- T. falso 97+700. Suministro de cimbra para bóveda del túnel. 6.1.- T. falso 97+700. Armado y cimbrado de zapata izquierda puesta 12, ( 97+735- 97+741). | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
364978 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-24 | DÍA 24 DE OCTUBRE MARTES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA PARA LOCALIZAR TODA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR DE LOS SUBTRASMO 9 AL 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
364979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-24 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete elaboración de reporte de actividades correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre. 2.- Actividad de gabinete revisión de larguillo de avance de entronque Juquila km 125+900 junto con presupuesto de mismo entronque. 3.- Recorrido de obra comprendido del subtramo 10 al 12 revisando actividades de abatimiento estabilización de taludes conformación de terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
369758 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-25 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 23 y 24 de octubre 2023 • Se realizo visita de obra al Viaducto Tepuxtepec km 90+900 para la verificación de los trabajos del montaje de trabes en el claro 1-2 izquierdo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | SI
369760 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-25 | ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE OCTUBRE MIERCOLES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
369761 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-25 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido de obra de subtramo 9 al 12 revisando trabajos de abatimiento y estabilización de taludes conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Actividad de gabinete actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos. 3.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo subtramo 12 corte 21 km 144+570 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
369765 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-25 | 1. Revisión y elaboración de listado del faltante de calidad de las estimaciones presentadas en septiembre 2023, del subtramo 5 al 8 2. Envío de listado del faltante de calidad al personal de CICSA 3. Revisión de la acta de entrega de la empresa EURO ESTUDIOS 4. Apoyo al coordinador de proyecto para la revisión y actualización de las minuta semanal de obra y proyecto | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
369766 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-23 | Reporte de actividades. 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 19 km120+858: Se continúan con la perforación del pilastrón numero 4 del caballete 4. 3. Puente 20 km124+306: Inician con el armado de la ampliación del cabezal con dirección al eje 4. 4. Puente 54 km125+660: Personal trabajando en el habilitado de acero de refuerzo para el armado del cabezal. 5. Entronque Juquila km125+900: Personal trabajando en el armado de la zapata, del estribo 1 alero izquierdo ampliación sin proyecto ni minuta. 6. Puente 21 km126+320: Personal trabajando en habilitación de acero de refuerzo para armado de cabezal en pila ejes 3 y 4, en el caballete eje 5; se revisa el armado de la ampliación de cabezal y muro respaldo al 80% aun le falta varilla por colocar se les dio las indicaciones. 7. Patio de trabes km126+500: Se coló la trabe 02 del claro 4-5, e inician con el armado de la trabe 05 claro 4-5, en preparación para plantilla trabe 01 claro 4-5. 8. Puente 22 km: Se inician con el encarpetado asfaltico en la calzada del puente. 9. Patio de trabes km 130+880: colado de platilla para trabe 01 claro 1-2 para el puente 24. 10. Puente 25 km132+120: Sin actividad en los MME en ambos caballetes, en el patio de trabes 132+220 se tiene encofrado la última trabe 04 claro 1-2. 11. Puente 26 km132+440: Armado del diafragma intermedio entre el claro 1-2 e inician con el cimbrado de la misma. 12. Patios de trabes km 133+500: Se tiene encofrado la trabe 05 claro 1-2 del puente 27. 13. Viaducto 11 km133+650: Se continúan con el emparrillado del lecho superior de la losa de refuerzo del claro 1-2. 14. Puente 30 km134+760: Se tiene colado la losa de presfuerzo del eje 2, e inician con el descimbrado en los ambos de la calzada. 15. Puente 33 km136+420: Caballete 1 continúan con la colocación de tetrones, pila eje 2 en espera de concreto, caballete eje 3 inician con el armado del muro respaldo y ménsula. 16. Puente 35 km 138+970: Sin actividad en el eje 2, solo se cuenta hasta el quinto trepado. 17. Puente 37 km140+980: inician con el escarificado de los pilastrones del eje 1. 18. Viaducto 10 km141+860: Cimbrado las columnas 3 y 4 en el tercer trepado en espera de concreto. 19. Puente 39 km142+380: Se continúan armado el tercer trepado del cuerpo de la pila del eje 2, revisión de armado al 90%. 20. Puente 40 km142+840: Sin actividad, se tiene colado los pilastrones 1, 2 y 4 del caballete eje 4. 21. Puente 41 km143+200: Se continúan armado el octavo trepado del cuerpo de la pila del eje 3. 22. Puente 42 km143+830: Se inician con el armado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 1, en el caballete eje 3 se tiene el cimbrado el 50% del muro respaldo. 23. Puente 44 km145+340: Se tiene presentado los tetrones en el caballete eje 1, en el caballete eje 6 se tiene colocadas los tetrones en los bancos de apoyos, el aproche en el acceso se tiene concluido. 24. Puente 45 km145+820: Se continúan con la limpieza del caballete eje 1 y se les da indicaciones del armado, retirar varilla de ½” a 5/8” conforme al proyecto. En el eje 2 se tiene un armado de andamios al 70% para la hacer limpieza de varillas. 25. Puente 43 km146+280: Sin actividades en este puente. 26. Patios de trabes km 146+350 para el puente 44: Inician con el armado de trabes 02 claro 3-4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA
369767 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-24 | Reporte de actividades: 1. Puente 21 km126+320: Se libera armado de la ampliación de cabezal, alero, muro respaldo y ménsula, caballete eje 5. 2. Se inicia con el reporte ejecutivo mensual de octubre. 3. Se inicia con los achurados de los larguillos de los subtramos 09 al 12. 4. Se inicia con la actualización de tablas de trabes. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA
369768 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-25 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 26 km132+440: Colado de diafragma intermedio claro 1-2. 3. Puente 33 km136+420: Se revisa el armado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 3. 4. Puente 40 km142+840: Inician perforación en el pilastrón numero 3 del caballete eje 4. 5. Puente 41 km143+200: Revisión de acero de refuerzo del octavo trepado de la pila eje 3. 6. Puente 42 km143+830: Revisión del armado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 1 aún falta el alero. 7. Puente 45 km145+340: Revisión de acero de refuerzo del muro respaldo, ménsula y alero, se le deja unas indicaciones del armado; aún le falta acero. 8. Patio de trabes km146+400: Revisión de armado de trabe 02 claro 3-4 del puente 44. 9. Viaducto 11 km133+650: Revisión de armado en la losa de calzada entre el claro 1-2. 10. Patio de trabes km126+450: Revisión de armado de trabe 05 claro 4-5 del puente 21 | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA
369769 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-10-25 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- M.C. km 132+490-132+510 Se realiza la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención. 3.- M.C. km 133+851-133+899 Se realizó el cimbrado para el enrase del muro modulo C. 4. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 5. M.C J km 136+993-137+029 Continúa con el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 6. O.D.D. km 136+880 en este frente falta ejecutar el canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. M.C. km 137+345-137+365 Se continúa con el relleno y compactación del material producto de excavación en la zona del muro. 8. M.C. km 137+415-137+445 Se realizó ayer por la noche el colado del 1er trepado del muro E, y hoy se ejecuto el decimbrado y cimbrado del 2do trepado del muro módulo E. 9. Mc km 139+225-139+275 Inactivo. 10.- M.C. km 143+930-143+970 Se realizó colado de la plantilla de la zapata del módulo 17, e inicia con el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del ,muro módulo 17. 11. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 12.- M.C km 144+415-144+480 Continúa con relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 13. O.D.D. 147+302 Se realiza limpieza en el interior de la tubería de acero seccionada y en la salida del tubo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA
369771 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-26 | Reporte de actividades: 1. Puente 19 km120+858: Perforación lista en pilastrones número 5 y 3. Revisión de armado de acero de refuerzo de esos números de pilastrones. 2. Patio de trabes de Carso: de arma 8 cuerpos de estructuras para armado de torre grúa para el puente 54. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA
369772 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-26 | Reporte de actividades: 1.Conclusión de reporte ejecutivo del mes de octubre. 2. Se termina de achurar los larguillos y porcentaje de cada una de las estructuras de los subtramos 09 al 15. 3. Se termina de actualizar los avances F2 de trabes. 4. Se termina de actualizar los avances físicos de las estructuras. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA
369775 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-26 | REPORTE DE ACTIVIDADES: 1.- Recorrido en obra comprendido de subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Levantamiento en campo corte 16 km 160+130 L.I falla sobre corte deslizamiento de talud. 3.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de talud corte 31 km 128+650 L.I 4.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de talud corte 21 km 144+570 L.I | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
369776 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-26 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 montaje de trabes claro 1-2, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV; Entronque Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “A, B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | SI
369781 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-26 | DÍA 26 DE OCTUBRE JUEVES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
369782 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-26 | 1. Realización de comparativa de la maquinaria mayor y equipo menor levantado por los supervisores de campo, de acuerdo al reporte presentado por CICSA 2. revisión del acta de entrega de la empresa EURO ESTUDIOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
369783 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-27 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 25 y 26 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | SI
371202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-27 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido de actividades correspondiente del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de abatimiento de taludes estabilización de los mismos. 2.- Levantamiento en campo de proceso de amacice en cara de talud corte 31 km 128+6450 L.I 3.- Revisión de proceso de barrenación de drenes en cara de talud corte 7 km 129+800 4.- Levantamiento en campo de obra complementaria contracunetas corte 1 km 140+900 corte 2 km 141+300 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
371203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-27 | 1. Realización de comparativa de la maquinaria mayor y equipo menor levantado por los supervisores de campo, de acuerdo al reporte presentado por CICSA 2. revisión del acta de entrega de la constructora CICSA 3. Descarga y almacenamiento de de boletines enviados por la constructora 4. Envío de boletines al personal de supervisión 5. revisión del complemento del control de calidad entregado por la constructora cicsa | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
371213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-02 | Se verificaron las siguientes actividades; MURO DE CONTENCIÓN KM 112+585, (MC-8), colado de muro pantalla y contrafuertes, primer trepado. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Puente no. 14, amado de guarnición cuerpo izquierdo. Corte no. 48 km 113+632, L.I. construcción de cuentas. Puente no. 12, claro 1-2, colocación de anclaje muerto y accesorios en cables de presfuerzo, trabe no. 2. Puente no. 12, claro 1-2(trabe no. 1), temperatura obtenida al concreto 29.5 °C. Puente no. 12, claro 1-2 (trabe no.1), revenimiento obtenido al concreto fresco 22 cms. Puente no. 12, claro 1-2, colado de trabe no. 1. Puente no. 11, caballete no. 6, se concluye perforación de la pila no. 1, para la ampliación de cabezal. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
371214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-03 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 11, caballete no. 6, (construcción de riostra), perforación de pilote no. 4. Puente no. 11, caballete no. 6, armado de pilotes para la construcción de riostra. Puente no. 13, caballete no. 6, cimbrado de nuevo muro respaldo. Puente no.13, apoyo no. 5, (encamisado de columnas), perforación de columna no. 3. Puente no. 13, apoyo no. 5(encamisado de columnas existente), colado de columna no. 1 y 2, tercer trepado. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Corte no. 48 km 113+632, L.I. construcción de cuneta. Puente no. 12, claro 1-2, cimbrado de trabe no. 2. Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión. Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para anclas pasivas. Corte no. 30 km 105+250, L.D. colocación de geomanta. Corte no. 30 km 105+250, L.D. inyección de anclas pasivas. Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para alojar drenes. Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para alojar anclas de atraques. Corte no. 25 km 103+715, L.D. armado de pilotes para la construcción de muro. Puente no. 6, caballete no. 5, escarificado y limpieza de columna existente para su encamisado. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
371215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-04 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 12, Cabezal, apoyo no. 3, colocación de dispositivo tipo Pot. Puente no. 13, claro 1-2, armado de losa de calzada. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. Muro de contención km 112+585, (MC-8), km 112+585, descimbrado de muro pantalla y contrafuertes. Puente no. 13, caballete no. 6, cimbrado de nuevo muro respaldo y armado de alero cuerpo derecho. Puente no. 14, cimbrado de guarnición cuerpo izquierdo. Corte no. 39 km 112+230, L.I. construcción contracuneta. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
371216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-05 | Puente no. 7, colocación de base asfáltica zona de entrada. Puente no. 7, tendiendo de base asfáltica zona de salida. Puente no. 13, claro 1-2, armado de losa calzada (colado segunda etapa). Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento en zona de falla rotacional. Corte no. 49 km 113+640, L.D. lanzado de concreto en cara de talud. Corte no. 2 km 106+190, barrenos para alojar anclas de sujeción. Corte no. 2 km 106+190, inyección de anclas de sujeción. Corte no. 2 km 106+190, L.I. colocación de geomanta. Corte no. 49 km 113+640, L.D. lanzado de concreto en cara de talud. Corte no. 2 km 106+190, barrenos para alojar anclas de sujeción. Corte no. 2 km 106+190, inyección de anclas de sujeción. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
371217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-06 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 6, caballete no. 5, perforación en columna existente para su encamisado columna no. 3 y 4. Corte no. 26 km 104+260, L.I. colocación de placas y tuercas a las anclas de sujeción. Puente no. 11, caballete no. 6(ampliación de cabezal y riostra), hincado de acero para los pilotes no. 1, y 3. Puente no. 13, claro 1-2, colado de losa de calzada, segunda etapa. Puente no. 14, caballete no. 6, se inicia reforzamiento de columna existente no. 4, con fibra de carbono. Muro de contención (MC-8), armado de muro pantalla y contrafuertes, 2° trepado. Puente no. 7, tendiendo de carpeta asfáltica. Corte no. 29 km 104+590, L.D, Barrenos para alojar drenes. Puente no. 11, caballete no. 6, colado de pilote no. 3, para riostra. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
371218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-07 | Se verificó la siguientes actividades; Puente no. 11, ampliación de cabezal caballete no. 6, colado de pilote no. 1, lado izquierdo. Puente no. 12, apoyo no. 3, descimbrado de cabezal. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
371219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-09 | Se verificó la siguiente actividades; Puente no. 14, caballete no. 6, reforzamiento con fibra de carbono en columna existente, zona superior. Corte no. 18 km 103+030, L.D. perforación para anclas superior y Abatimiento. Puente no. 11, caballete no.6, perforación de pilote no. 1, para la construcción de riostra. Puente no. 14, cimbrado de guarnición lado izquierdo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz |  | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
371220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-10 | MME km 107+410, Tendido de acero para el armado de losa. Corte nº 30 km 105+250, talud-der ; Inyección de anclas de tensión. Puente nº 6 , caballete nº 5; Anclaje de varillas en pila nº 4, para el encamisado de la misma. Puente nº 3 , apoyo nº 3; Revestido de acero en pila para el siguiente trepado. Puente nº 13, caballete nº 6; Cimbrado del muro respaldo. Puente 13, apoyo nº 5, Anclaje de varillas en pila nº 4. Puente 13, apoyo nº 4, Cimbrado de diafragma de liga. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
371221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-11 | Puente no. 14, armado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 11, caballete no. 6, perforación de pilote no. 4, (riostra). Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro de gavión. Muro de contención (Muro C), km 107+735 al km 107+827, excavación para desplante. Corte no. 48 km 113+632, L.I. construcción de cunetas. Corte no. 47 km 113+110, L.I. Abatimiento. Puente no. 15, caballete no. 5, se inicia trabajo de junta de calzada tipo JD-500, cuerpo derecho. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
371222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-12 | Conciliación de estimación con la constructora Operadora Cicsa. Puente 13, sobre pila nº 4; Armado de losa de calzada, tablero postensado. Muro de contención km 112+585, (MC-8), km 112+585; Colado del segundo trepado de muro pantalla y contrafuertes. Puente nº 14, caballete nº 1;Armado y cimbrado de losa de acceso cuerpo izquierdo. Corte nº 29 km 105+250, talud-der; Barrenos para alojar anclas en la cara del talud. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenos para alojar anclas pasivas en la cara del talud. Puente nº 6, caballete nº 5; Colocación de acero en la pila nº 3 para el encamisado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
371223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-14 | Muro de contención "B" modulo1 km 107+735 al km 107+745, colado de plantilla. Puente no. 11, caballete no. 6, excavación para contracuneta lado izquierdo. Puente no. 12, apoyo no. 2, cimbrado de bancos tipo Pot. Puente no. 12, apoyo no. 3, cimbrado de bancos tipo Pot. Puente no. 14, caballete no. 5, armado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 14, cimbrado de guarnición cuerpo izquierdo. Puente no. 14, colado de guarnición cuerpo izquierdo. Puente no. 11, caballete no. 6, hincado de armado para pilotes no. 1 y no. 4. Puente no. 15, caballete no.5, armado de junta tipo JD-500, cuerpo derecho. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
371224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-13 | Trabajo de informe quincenal del subtramo 7 y 8, estabilización de taludes estructuras, muros de contención y mecánicamente estabilizado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
371225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-16 | Corte nº 39 km 112+490, talud-izq; Construcción del muro de gaviones. Puente 13, Caballete nº 6; Descimbrado de muro respaldo. Puente nº 14 km 111+546; Cimbrado de guarnición, lado izquierdo. Corte nº 48 km 113+632, talud-izq; Colado de cuneta. Puente nº 14, caballete nº 6; Colocación de fibra de carbono, en pilas circulares. Puente nº 15, caballete nº 5; Colocación y anclaje de junta de calzada, lado derecho. Corte nº 55 km 114+685, talud-izq; Abatimiento de talud. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
371226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-17 | Puente no. 7, Caballete no. 1, construcción de junta de calzada tipo JD110. MME km 107+410, armado de faldón y guarnición. Puente no. 12, claro 1-2, tensado de trabe no. ,5. Puente no. 14, caballete no. 1, colado de losa de acceso cuerpo izquierdo. Puente no. 14, caballete no.6, colado de losa de acceso cuerpo derecho. Puente no. 15, caballete no. 1, trabajo preliminar para la construcción de junta de calzada tipo JD500. Puente no. 11, colado de pilote no. 3, en zona de riostra. Puente no. 13, apoyo no. 5, se concluye armado, se inicia cimbrado de columnas no. 3 y 4, primer trepado. Puente no. 11, claro 1-2, colado de 25 prelosas tipo 1. Corte no. 25 km 103+715, L.D. armado de pilotes para la construcción de muro. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento. Puente no. 3, apoyo no. 3, cimbrado de columna trepado no. 16. Puente no. 3, apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata a base de voladura. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA | NO
371227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-18 | Muro de contención (MC-7), compactación de terreno natural para desplante de zapata. Puente no. 15, caballete no. 1, armado de junta de calzada tipo JD500, cuerpo izquierdo. Puente no. 14, colado de guarnición cuerpo izquierdo. Puente no. 14, caballete no.6, se concluye reforzamiento con fibra de carbono en columna existente. Puente no. 14, caballete no. 6, perforación en columna existente para la construcción de riostra. Puente no. 14, caballete no. 6, perforación para la construcción de topes sísmico nuevo. Puente no. 14, caballete no. 1, perforación para la construcción de topes sísmico nuevo. Puente no. 13, claro 2-3, armado de losa de calzada colado segunda etapa. MURO C km 107+735 al km 107+827, (M-1) armado de zapata. MURO C km 107+735 al km 107+827, (M-2), compactación de terreno natural para desplante de zapata. Puente no. 12, claro 2-3, tensado de trabe no. 6. Corte no. 48 km 113+632, L.I. construcción de cuneta. Puente no. 11, Claro 1-2, colado de prelosas tipo 1. Puente no. 11, apoyo no. 6, se concluye perforación de pilote adicional no. 2, ampliación de cabezal. Puente no. 3, apoyo no. 3, colado de columna 16vo. trepado. Puente no. 12, apoyo no. 2 y no. 3, colado bancos de apoyo para dispositivo tipo Pot. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Corte no. 47 km 113+110, L.I. Abatimiento. Muro de contención (MC-8), cimbrado de muro pantalla y contrafuertes tercer trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
371228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-19 | Puente no. 3, apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata a base de voladuras. Puente no. 12, caballete no. 6, construcción de bloques de concreto armado para gateo de trabes. Corte no. 25 km 110+355, L.I. excavación para la construcción de contracuneta. Corte no. 53 km 114+360, L.I. colado de cuneta. Corte no. 15 km ,108+870, L.I. construcción de muro de gavión. Puente no. 15, caballete no. ,5, colocación de junta de calzada tipo JD500, cuerpo derecho. Puente no. 15, caballete no. 1, armado de junta de calzada tipo JD500, cuerpo derecho. Puente no. 11, claro 3-4, se realiza lanzado de trabe no. 1. Corte no. 51 km 114+115, L.I. construcción de cuneta. Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 17. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo de material al banco de desperdicio. Corte no. 99 km 880, L.I. barrenos para alojar anclas de sujeción en cara de talud. Corte no. 1 km 99+890, L.D. construcción de cuneta. Puente no. 6, caballete no. 5, cimbrado de columna no. 4 primer trepado (encamisado de 1.20 a 1.50 m.). Puente no. 6, cab no. 5, escarificado y limpieza de columna no. 3 existente (encamisado de 1.20 a 1.50 m). Corte no. 23 km 109+975, L.I. excavación para construcción de contracuneta. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
371229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-20 | Corte no. 55 km 114+685, Abatimiento, carga y acarreo de material. Muro de contención (MC-8), cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, tercer trepado. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro de gavión. Puente no. 11, claro 3-4, montaje de trabes no. 2 y no. 3. Corte no. 29 km 104+590, L.D. colocación de placas y tuercas a las anclas de sujeción. Puente no. 13, claro 2-3, colado de losa de calzada, segunda etapa. Corte no. 29 km 104+590, L D. perforación para alojar anclas de tensión. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
371230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-21 | Se trabajó informe diario de obra. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
371231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-23 | Puente no.3, apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata. Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna, trepado no. 17. Puente no. 11, claro 3-4, se inicia construcción de diafragma intermedio. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento, carga y acarreo. Corte no. 25 km 103+715, L.D. armado de pilotes para la construcción de muro. MME km 107+410, armado de faldón y parapeto. "Muro C" del km 107+735 al km 107+827, cimbrado de zapata (M-1). km 107+530 al km 107+695, tendido de base asfaltica cuerpo derecho. Corte no. 47 km 113+110, L.I. Abatimiento, carga y acarreo. Corte no. 2 km 99+880, L.I. barrenos para anclas superior. Corte no. 36 km 111+750, L.I. excavación para contracuneta. Puente no. 15, caballete no. ,1, colado y tensado de junta de calzada tipo JD500. Puente no. 15, caballete no. 5, colado y tensado de junta de calzada tipo JD500. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Corte no. 53 km 114+360, L.I. colado de cuenta. Corte no. 48 km 113+632, L.I. colado de cuneta. Puente no. 12, caballete no. 6, se concluye colocación de ménsula metálica para gateo de trabes. Puente no. 11, claro 3-4, se concluye lanzado de cinco trabes. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
371232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-24 | Puente no. 13, claro 4-5, armado de losa de calzada (colado segunda etapa). Muro C" km 107+735 al km 107+827, (M-1), colado de zapata. MME km 107+410, armado de faldón y guarnición. Pivoteo de trazo km 107+530 al km 107+695, se concluye tendiendo de base asfáltica ambos cuerpos. Pivoteo de trazo km 107+530 al km 107+695, se concluye tendiendo de base asfáltica ambos cuerpos. MC-8, se concluye cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, tercer trepado. Puente no. 13, claro 3-4, amado de losa de calzada (colado segunda etapa). Puente no. 14, caballete no. 6, anclaje de varillas para la construcción de topes sísmico nuevos. Puente no. 14, caballete no. 6, perforación en columnas existentes para la construcción de riostra. Puente no. 14, caballete no. 1, anclaje de varillas para la construcción de topes sísmico nuevos. MC-7, armado de zapata y muro pantalla. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
371233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-25 | Corte no. 55 km 114+685, Abatimiento, carga y acarreo de material. Puente no. 11, claro 3-4, se realiza cimbrado de diafragma intermedio. Puente no. 11, claro 3-4, se concluye armado y colocación de presfuerzo en diafragma intermedio. Puente no. 13, Apoyo no. 5, colado de encamisado segundo trepado. MC-8, colado muro pantalla y contrafuertes, tercer trepado. Puente no. 11, claro 1-2, colado de prelosas tipo I. Pivoteo de trazo km 107+530 al km 107+695, tendido de carpeta asfáltica, cuerpo derecho. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
371234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-26 | MME km 107+410, cimbrado de guarnición. Puente no. 7, caballete no. 1, colocación de junta de calzada tipo JD200. Corte no. 25 km 103+715, L. D. armado de pilotes para construcción de muro. Puente no. 7, caballete no.4, colocación de junta de calzada tipo JD200. Puente no. 6, caballete no. 5, armado de encamisado en columna no. 3, existente. Puente no. 6, caballete no. 5, colado de encamisado columna no. 4. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento, carga y acarreo de material. Puente no. 3, Apoyo no. 3, cimbrado de columna trepado no. 17. Corte no. 4, km 106+421, L.I. Abatimiento. Puente no. 3, apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
371235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-27 | Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro de gavión. Puente no. 13, claro 4-5, colado de losa de calzada, segunda etapa. Puente no. 13, claro 3-4, colado de losa de calzada, segunda etapa. Puente no. 13, caballete no. 6, colocación de tacones en trabes y dispositivos tipo tetron. Corte no. 34 km 111+260, L.D. lanzado de concreto en cara de talud. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, armado de muro pantalla, módulo M-1. Muro C" km 107+735 al km 107+827, armado de zapata módulo M-2. Puente no.14, cimbrado de guarnición cuerpo izquierdo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
371236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-28 | Trabajo de gabinete informe mensual del subtramos 7 y 8, en área de estabilización, estructuras y muros de contención. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
371242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-28 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo la verificación topográfica en la gasa 11 (km 11+480 – km 11+711) del entronque Tepuxtepec. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 27 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | SI
371243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-28 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo grados y elementos de estabilización. corte 31 km 128+650 corte 7 y 8 km 130+545 2.- Actividad de gabinete concentrado de levantamientos en hoja de cálculo del subtramo 9 obra complementaria referente a cunetas y bordillo del km 116 al km 129 3.- Actividad de gabinete Actividad de gabinete concentrado de levantamientos en hoja de cálculo del subtramo 9 entronque Juquila km 125+900 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
371244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-28 | 1. Realización de comparativa de la maquinaria mayor y equipo menor levantado por los supervisores de campo, de acuerdo al reporte presentado por CICSA 2. Descarga y almacenamiento de de boletines enviados por la constructora 4. Envío de boletines al personal de supervisión 5. resguardo de proyectos ejecutivos al personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
371245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-10-30 | 1. Revisión de la estimación No 1 de la empresa DEMON 2. Revisión de la estimación No 16 de empresa TYSSA 3. revisión de la estimación No 1 de la empresa EXITO 4. Realización de escrito y entrega de las estimaciones revisadas de las empresas proyectistas DEMON, TYSSA, EXITO 5. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
371246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-30 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando actividades de abatimiento de taludes y estabilización de los mismos en cortes activos conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Levantamiento en campo del km 116 al km 117 subtramo 9, obra complementaría cunetas, bordillos y lavaderos de descarga. 3.- Levantamiento en campo de obra complementaria. contracunetas sección canal. corte 12 km 140+480 corte 1 km 140+860 corte 2 km 141+300 4.- Inspección visual conformación de pavimentos, suministro y compactación de base asfáltica y carpeta asfáltica km 146+760 al km 146+860 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
371248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-10-30 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a octubre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | TERMINADO | 2023-10-30 |  |  |  | DIARIA | SI
371251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-10-31 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando trabajos ce conformación de terracerías y pavimentos en tramos activos comprendidos del subtramo 9 al 12 2.- Revisión en campo de proceso de inyección de anclas en cara de talud corte 21 km 121+065 3.- Revisión en campo de proceso de inyección de anclas en cara de talud corte 5 km 129+345 4.- Revisión en campo de proceso de conformación de base hidráulica suministro y compactación en terraplén km 136+500 al 136+600 5.- Actividad de gabinete actualización de reporte de actividades correspondiente al periodo del 15 al 31 de octubre . | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
371252 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-10-31 | Reporte de actividades: 1. Llegada de salida familia e inicio con la revisión de correo eléctrico, y actualización de Zoho forms. 2. Recorrido en los subtramos 09 al 11: 3. Patio de trabes km130+880: Colado de plantilla T02 claro 1-2 del puente 24, continúan con el armado de la trabe 01 del claro 1-2. 4. Puente 28 km133+300: Se tiene concluida la colocación de prelosa, y continúan con el armado de los diafragmas extremos e intermedios. 5. Patio de trabes km133+500: Se tiene encofrado la trabe 04 y continúan armando la trabe 03 del claro 1-2, para el puente 27. 6. Puente 30 km134+760: continúan armado la losa de refuerzo entre el claro 2-3. 7. Puente 31 km135+330: Sin actividad en este puente, se tiene armado el muro respaldo del caballete eje 1 e iniciado la excavación para el MME. 8. Puente 35 km138+970: Sin actividad en esta puente, se tiene con desplante de los pilastrones del caballete eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DIARIA
371256 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-01 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 revisando trabajos de conformación de pavimentos, abatimiento de taludes y estabilización. 2.- Levantamiento en campo afectación desplazamiento de materia en corte 25 km 145+610 subtramo 12 3.- Inspección visual suministro y compactación de base hidráulica en terraplén km 147+500 subtramo 12 4.- Inspección visual suministro y compactación de capa subyacente en terraplén km 136+500 subtramo 11 5.- Actividad de gabinete integración de información para reporte de actividades correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
371257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-01 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Viaducto 8 km115+117: Se renueva las actividades; corte y demolición de carpeta asfáltica para colocación de junta de dilatación en el caballete eje 1. 3. Viaducto 9 km117+800: Se continúan con la excavación en el caballete eje para trabajos de MME. 4. Puente 19 km120+858: Se renueva actividad en la pila eje 3; inicio de colocación de andamios para la limpieza de acero para el siguiente trepado, en el caballete eje 4 se tiene perforado el pilastrón número 1 y continúan con la perforación del pilastrón número 3. 5. Puente 54 km125+660: Se trabaja en el caballete eje 1 para trabajos de adecuaciones, en la pila eje 3 se inicia el traslado de la estructura armada de la torre grúa. 6. Puente 25 km132+120: Continúan con el armado del muro respaldo del caballete eje 2. 7. Puente 29 km134+080: Inicia con los colados de prelosa. 8. Puente 37 km140+980: Continúan con los trabajos de escarificado en los pilastrones 3 y 4 del caballete eje 1. 9. Puente 39 km142+380: Sin actividad en el eje 2, solo se tiene un tercer trepado colado. 10. Puente 40 km142+840: Se tiene colado los cuatros pilastrones del eje 3 y del caballete 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA
371258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-01 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 30 y 31 de octubre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | SI
371262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-01 | 1. Revisión del reingreso de la estimación No 1 de la empresa CONSULTEC 2. Revisión de la estimación No 1 de la empresa RGB (cuarto contrato) 3. Revisión de la estimación No 1 de la empresa Corporativo DGS (tercer contreato) 4. Actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 5. Apoyo al cordinador de proyecto para la actualización y revisión de los importes ejecutados en el mes de septiembre 2023 de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
376866 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-02 |  | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-02 |  | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel excavado km 101+980, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV; Entronque Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “A, B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías. |  | DIARIA | SI
376867 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-03 | • Se registra salida familiar. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | TERMINADO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | SI
376868 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-02 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 10 al 12. 2. Puente 26 km132+440: Cimbrado de topes sísmico transversales en el caballete eje 2. 3. Viaducto 11 km133+650: Inician con el armado del alero del caballete eje 1. 4. Puente 31 km135+760: Se inician con los preparativos de para colar las prelosa en el patio km134+100. En el caballete eje 1 inician con la colocación de escamas apara el MME. 5. Puente 37 km140+980: Se inicia con la demolición de pilastrón numero 1, quedo 0.80 cm arriba del NLBC. 6. Viaducto 10 km141+860: Se tiene cimbrado un tercer trepado en la columna 4 en espera de concreto del caballete eje 1, en el caballete eje 2 se inicia con el cimbrado de las columnas 2, 3 y 4 del tercer trepado. 7. Puente 44 km145+340: Inician con el armado de andamios en las pilas eje 2 y 4 para trabajos de bancos de apoyo provisional. 8. Patio de trabes km 147+000: Se reviso acero de refuerzo de la trabe 02 claro 2-3, para el puente 44. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA
376869 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-02 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes corte 31 km 128+650 L.I corte 7 km 130+150 L.I corte 8 km 130+275 L.I 2.- Recorrido en obra subtramo 10 al 12 revisando trabajos de abatimiento y estabilización de taludes, conformación de terracerías. 3.- Revisión junto con topografía deslizamiento de material en corte 25 km 145+610 L.I 4.- Revisión de trabajos de excavación tendido de ductos para fibra óptica. km 128+400 al km 128+900 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
376870 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-02 | 1. Revisión de la estimación No 3 de la empresa EXITO 2. Revisión de la estimación No 1 de al empresa IVT 3. Actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
376873 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-03 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido general en obra comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización abatimiento de taludes, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Inspección visual de proceso de compactación de base hidráulica en km 136+500 al km 136+600 3.- Inspección visual de proceso de conformación de base asfáltica y carpeta asfáltica en terraplén km 146+670 al km 146+780 4.- 2.- Inspección visual de proceso de compactación de base hidráulica en km 147+700 al km 147+800 5.- Actividad de gabinete anotaciones correspondientes al reporte de actividades del periodo del 1 al 15 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
376875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-03 | Reporte de actividades . 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 26 km132+440: Se coló los topes sísmico transversales del caballete eje 2. 3. Patio de trabes km133+500: Colado de trabe 03 del claro 1-2 para el puente 27. 4. Viaducto 11 km133+650: Inician con el cimbrado del alero lado izquierdo del caballete eje 1. 5. Puente 30 km134+760: Se reviso el armado de refuerzo entre el claro 2-3, en espera de concreto. 6. Patio de trabes km147+100: Se encofro la trabe 02 del claro 2-3, inician con el armado de trabe 01 del claro 2-3 del puente 44. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA
376876 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete. Revisión de proyecto ejecutivo correspondiente al boletín técnico y adecuaciones al proyecto autorizado. corte N° 17 km 160+460 subtramo 14 2.- Actividad de gabinete. Revisión de proyecto ejecutivo planos de adecuación de proyecto estabilización de los corte 7 y 8 km 130+500 subtramo 10 3.- Actividad de gabinete actualización de larguillos de avance terracerías y pavimentos correspondiente al subtramo 11 y 12 4.- Revisión de presupuesto entronque Juquila km 125+900 subtramo 9, avance obra complementaría gasa 10, gasa 20 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
376878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-03 | 1. Revisión del listado de maquinaria de la constructora CICSA con corte al 22 de octubre de 2023 2.Almacenamiento de Dossier de calidad entregado por la Constructora CICSA 3. Apoyo al cordinador de proyecto para la actualización del informe mensual de octubre 2023 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
376886 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-27 | DÍA 27 DE OCTUBRE VIERNES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
376887 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-28 | DÍA 28 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
376888 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-30 | RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA 30 DE OCTUBRE LUNES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
376889 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-10-31 | DÍA 31 DE OCTUBRE MARTES SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
376891 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-11 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OFICIO PARA ENVIAR PAQUETE DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS A LA SICT (PAQUETE 33) | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
376892 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-12 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
376893 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-13 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
376894 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-04 | Reporte de actividades. 1. Revisión de correo electrónico, actualización de reporte diarios, actualización en la plataforma de Zoho Forms. 2. Revisión de los planos actualizados de las estructuras de los puentes 54 y 35, e impresiones | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-11-04 |  |  |  | DIARIA
376895 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-14 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
376896 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-17 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-17 |  |  |  | DIARIA | NO
376897 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-06 | Reporte de actividades. 1. Puente 19 km120+858: Inician con la perforación del pilastrón #2 del caballete eje 4, en la pila eje 3 se tiene con la cimbra perimetral para iniciar con el revestido de acero para el primer trepado. Caballete eje 1 conformación de plataforma para iniciar trabajos de perforación. 2. Puente 54 km125+660: En el estribo 1 continúan con los trabajos de adecuaciones para el cabezal. Barrenación para anclaje de varilla numero 10. En la pila 3 continúan con el montaje de la torre grúa, ya se cuenta con el armado del brazo de la grúa. 3. Puente 30 km134+760: Inician con el emparrillado inferior de la losa de refuerzo entre el claro 1-2, se tiene colado la losa de refuerzo del claro 2-3. 4. Puente 42 km143+830: Inician con el armado del alero izquierdo del caballete eje 3. 5. Patio de trabes km 126+500: Se revisa el armado de acero de refuerzo de la trabe 01 del claro 3-4 para el puente 21. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA
376898 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-18 | SE REALIZA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
376899 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-06 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 verificando trabajos de estabilización de taludes, terracerías, conformación de pavimentos carga acarreo de material. 2.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de talud corte 7 y corte 8 km 130+200 3.- Verificación de proceso de colocación de geotextil en cara de talud corte 7 km 130+200 4.- Actividad de gabinete actualización de información de reporte de actividades correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
376900 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-19 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34 SE REALIZA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
376901 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-20 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
376902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-30 | Corte nº 15 km 108+870, talud-izq; Se continúa con la construcción del muro de gaviones. Puente nº 13, apoyo nº 5; Adecuación: Colado del tercer trepado del encamisado de las pilas 3 y 4. Puente nº 15, Caballete nº5 ; Fondeo para la colocación de la junta de calzada. Corte nº 39 km 112+490, talud-izq; Se continua con la construcción del muro de gaviones. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Colocación de malla triple torsión. MME der, km 107+410; Colado de faldón y guarnición. "Muro C" km 107+735 al km 107+827; Armado de Zapata del M-2. "Muro C" km 107+735 al km 107+827; Cimbrado del primer trepado del muro pantalla del M-1. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
376903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-21 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
376904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-10-31 | Puente no. 3, Apoyo no. 2, afine de fondo excavación para desplante de zapata. Puente no. 3, Apoyo no. 3, cimbrado de columna trepado no. 17, se inicia armado del trepado no. 18. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio. Puente no. 6, caballete no. 5, perforación para la construcción de nuevo muro respaldo. Puente no. 6, caballete no. 5, cimbrado de columna no. 3, trepado no. 1. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, colado de muro pantalla primer trepado módulo (M-1). Muro C km 107+735 al km 107+827, armado de zapata y muro pantalla módulo (M-2). km 107+840 al km 107+980, tendido de capa con calidad subrasante en zona de pivoteo de trazo. Puente no. 13, caballete no. 6, colado de bancos de apoyo con dispositivo tipo tetron. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
376905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-23 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
376906 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-01 | Corte no. 18 km 103+039, L.D. colocación de anclas de sujeción en cara de talud. Corte no. 25 km 103+715, L.D. armado de pilotes para la construcción de muro. Corte no. 53 km 114+360, L.I. colado de contracuneta. PIV km 109+247, caballete no. 2, armado de pilotes. Puente no. 12, claro 1-2, montaje de trabe no. 6. Muro de contención (MC-7), km 112+585, colado de zapata. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
376907 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-24 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
376908 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-02 | Corte no. 4 km 104+421, L.I. Abatimiento. km 114+750 al km 114+880, construcción de cuentas cuerpo derecho. Muro de contención (MC-8), cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, cuarto y trepado. Puente no. 15, caballete no. 5, armado de junta de calzada tipo JD500. Puente no. 13, claro 5-6, armado de losa de calzada segunda etapa. Puente no. 12, claro 1-2, montaje de trabes no. 6, no. 5 y no. 4. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
376909 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-03 | Puente no. 14, armado de remate y guarnición, cuerpo derecho. Corte no. 53 km 114-360, L.I. construcción de cuneta. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento. Puente no. 12, claro 1-2, se concluye montaje de seis trabes. Puente no. 3, apoyo no.3, armado de columna trepado no. 18. Corte no. 34 km 111+260, L.D. barrenos para alojar anclas de atraques en pie de talud. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Barrenos para anclas de sujeción. MME km 107+410, tendiendo de carpeta asfáltica. Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro de gavión. Puente no. 14, caballete no.6, armado de losa de acceso cuerpo derecho. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
376910 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-25 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
376911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-06 | Puente no. 12, claro 3-4, montaje de trabes no. 6, no. 5 y no. 4. Km 114+750 al km 114+880, L.D. colado de cuneta. MC-8, cimbrado de contrafuertes y muro pantalla cuarto trepado. Corte no. 39 km 112+490, L.D. construcción de muro gavión. Puente no. 15, caballete no. 5, tensado de barras en junta de calzada tipo JD500, cuerpo izquierdo. Puente no. 12, claro 2-3, montaje de trabe no. 6. Muro C km 107+735 al km 107+827, cimbrado de zapata módulo M-2. Corte no. 34 km 111+260, L.D. lanzado de concreto en cara de talud. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
376912 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-26 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
376913 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-27 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
376914 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-28 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
376915 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-10-31 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
376916 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-01 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
376917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-02 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
376918 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-03 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, SE REALIZA LAS CAPTURAS DEL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
376919 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-04 | SE REALIZA OBSERVACIONES DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, SE ENVIO EL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SUPERVISORES | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
376920 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-06 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION, SOLO ENTREGA GENERADORES: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
376921 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-04 | Punte no. 3, Apoyo no. 3, colado de columna trepado número 18. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
376922 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-06 | ACTIVIDADES DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE LUNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
376924 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-18 | 18 DE OCTUBRE DE 2023. 1.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza la revisión de acero de la trabe T1 para el claro 3-4. se atienden las observaciones y se procede a la colocación de cimbra metálica. 2.- Puente 42 km 143+845. Se realiza el colado de la pila eje 2 en su 8º y ultimo trepado hasta el NLBC. Inician con la corrección de verticales y amarres en el muro de respaldo y ménsula en el eje 1. 3.- Puente 28 km 133+300. Apoyados con una grúa Hiab se inicia con la colocación de pre losas en el claro 2-3. 4.- Patio de trabes km 126 para puente 21. Se realiza la revisión de acero de la trabe T2 del claro 4-5, se precede con la colocación de cimbra. 5.- Puente 44 Km 545+340. En el eje 1 se continua con la colocación de placas y presentación de tretones sobre el cabezal. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
376925 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-19 | 19 DE OCTUBRE DE 2023 1.- Puente 20 km 124+306. Se continua con la colocación de acero para la adecuación de refuerzo en el caballete del eje 6. 2.- Puente 16 km 119+820. Se continúa con la colocación de pre losas de manera manual en el claro 3-4 3.- Puente 54 km 125+ 660. Se re inician trabajos para la conformación de la adecuación del cabezal en el caballete 6. 4.- Entronque Juquila. Km 125+900. Se coloca la plantilla para la adecuación de ampliación del alero en el módulo 1 lado izquierdo. 5.- Puente 30 km 134+760. Se realiza el colado de losa de pre esfuerzo en el eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
376926 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-25 | 25 DE OCTUBRE DE 2023 1.- Puente 33 km 135+420. Se realiza la revisión de acero del muro de respaldo en el eje 3, en este caballete, también fueron colocados los bancos de apoyo encapsulados. 2.- Puente 40 km 142+840. Se continua con la actividad de excavación para el pilastrón No. 3 del eje No 4. Se continua con el armado de pilastrones para el pilastrón No4. Del eje 3. 3.- Puente 41 km 143+200. Se realiza la revisión del armado de acero de la columna en eje No. 3 en el 8º trepado. Se hacen observaciones de corrección al constructor y queda liberada para colocación de cimbra. En el eje 4 se realiza limpieza y retiro de alambrones de amarre de la cimbra en la adecuación de refuerzo en los 4 pilastrones del eje. 4.- Puente 42 km 143+845. Se realiza la revisión de armado del muro de respaldo y ménsula en el caballete No. 1. 5.- puente 45 km 545+820. Se da continuidad en la colocación de cimbra en el muro de respaldo del caballete eje 1, una vez que se realizaron las correcciones en el armado de aleros. Continua la actividad de limpieza de armado existente desde la 1ª etapa hasta NBLBC en la columna del eje 2. 6.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Se realiza la revisión de armado de acero de la trabe T2 claro 3-4 y queda liberada para la colocación de cimbra. 7.- Viaducto 11 km 133+650. Se revisa el armado de losa inferior y superior para losa de calzada en el claro 1-2. Queda liberada y se procede al colado de la misma. 8.- Patio de trabes km 126 para puente 21. Se realiza la revisión de armado de la trabe T5 claro 4-5 para el puente 21, queda liberada para la colocación de cimbra. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
376927 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-26 | 26 DE OCTUBRE DE 2023 1.- Puente 19 Km 120+858. Se realiza la revisión de armado de acero de pilastrón No 5 del caballete No. 4. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 27 km 132 (Puente 27 km 132+840). Se realiza la revisión de acero de refuerzo para la trabe T6 claro 1-2. Y se procede a la colocación de cimbra metálica. 3.- Puente 38 Km 141+630. Se realiza la colocación de plantilla en el eje 1, se puede notar que el colado del pilastrón No. 1 quedó alto, por lo que se tendrá que demoler para el armado correcto la parte superior del pilastrón. 4.- Viaducto 10 km 141+860. Continúa el revestimiento de pilastrón No. 4 del eje 1 en su 3er trepado, y el retiro de cimbra de los pilastrones del eje No. 2. 5.- PUENTE 39. Km 142+380. Se realizan actividades de colocación de cimbra en la pila del eje 2 en el 3er. trepado para realizar el colado en turno nocturno. 6.- Puente 42 km 143+845. Apoyados con una bomba telescópica se realiza el colado del muro de respaldo en el caballete No. 3. 7.- Puente 45 km 545+820. En la pila del eje 2 continua la actividad de limpieza del acero en el NLBC, en el caballete 1 continúa la colocación de cimbra y la nivelación de bancos de apoyo encapsulado. 8.- Puente 40 km 142+840. En el eje 3 se realiza la preparación y colocación de tubería tremie y tolva para realizar el colado del pilastrón No. 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
376928 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-27 | 27 DE OCTUBRE DE 2023 1.- Entronque Juquila. Km 125+900. Se realizan actividades de armado de muro en su 1er trepado para la adecuación del alero izquierdo del módulo 1. 2.- Muro 133+851. Apoyados con una bomba telescópica se realiza el colado de muro de cerramiento en el módulo C. 3.- Puente 45 km 545+820. Se continua con el afine en la colocación de cimbra en el muro de respaldo y ménsula en el caballete No. 1. 4.- Viaducto 10 km 141+860. Se realiza la colocación de cimbra metálica en el pilastrón No 4 del eje 1 en el 3er trepado. 5.- Puente 37 km 140+980. Se continúa con la actividad de escarificado de pilastrones para la adecuación del cabezal en los ejes 1 y 2. 6.- Puente 28 km 133+300. Se realiza la revisión de armado de acero de los muros diafragma intermedios en el claro 2-3 y en el caballete 3. 7.- Puente 16 km 119+820. Se continúa con la colocación de pre losas de manera manual en el claro 3-4. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
376929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-30 | 30 DE OCTUBRE DE 2023. 1.- Puente 40 km 142+840. Izaje y colocación del armado de acero del pilastrón No 3 en el eje 4. En el eje 3 se realiza el afine de la excavación para el pilastrón No 4. 2.- MME 144+050. Se continúan las actividades de colocación de paneles de concreto y tendido de material en capas para relleno. 3.- Muro de contención 144+930. Se realiza la colocación de cimbra en el muro del modulo 17 en el 1er trepado. 4.- Muro de contención 137+445. En el módulo B se realiza la colocación de cimbra, El modulo E se tiene colado hasta el cerramiento, En el módulo D se continua con el armado de zapata y muro de arranque. 5.- Puente 30 km 134+760. Se continúa con la colocación de acero para parrilla inferior y superior para losa de calzada en el claro 1-2. 6.- Muro de contención 133+851. Se continua con la colocación de cimbra en el 1er trepado del modulo 1, así como la presentación de tubo de concreto. 7.- Puente 27 km 132+840. Sin actividad en el caballete 1 y 2. Entre claro se realizan actividades de movimientos de tierra para la conformación del terreno. 8.- Puente 26 km 132+440. Se tiene colados los diafragmas intermedios y se realizan las preparaciones para la colocación del armado de diafragmas en el caballete No 2. 9.- Puente 54 km 125+ 660. (grúa torre). - Se inician las actividades de traslado de los módulos de la grúa torre del patio de armado en la plataforma Carso, hacia la pila del eje 3. del puente 54. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
376930 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-31 | 31 DE OCTUBRE DE 2023. 1.- Patio de construcción de trabes km 146+370 para puente 44. Revisión de acero de refuerzo de la trabe T4 claro 3-4 2.- Puente 42 km 143+845. Se realizan actividades de colocación de cimbra en el muro de respaldo y ménsula del caballete 1. 3.- Puente 25 km 132+120. Actividad de corrección de acero vertical en el muro de respaldo en el caballete 2, limpieza y corrección de topes sísmicos en el eje 1 y 2. 4.- Puente 21 km 128+300. 1.- Revisión de acero de la trabe T1 claro 4-5, se atienden las observaciones y se continua con la colocación de cimbra. 2.- Se realizan actividades de colocación de cimbra en el muro de respaldo y ménsula del caballete eje 5. 3.- Se inicia con la limpieza de acero y corrección de barras verticales al NLBC en la pila del eje 4. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
376931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-01 | 01 NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 19 Km 120+858. Se realizan trabajos preliminares para reiniciar con los trabajos en la pila eje 3. 2.- en el caballete eje 4 se continua con la excavación para pilastrones y el armado de acero. 3.- Puente 54 km 125+660. Se realizan actividades de armado de torre grúa en el eje 3, y armado de módulos en el sitio. 4.- Puente 30 km 134+760. Se continúa con la actividad de armado de losa de calzada en parrilla inferior y parrilla superior en el claro 2-3. Se realizó el colado de topes sísmicos en el eje 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
376932 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-02 | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 26 km 132+440. Se coloca cimbra en topes sísmicos del caballete 2 eje 2, y se realizan actividades de armado de acero en topes sísmicos del eje 1. Los muros diafragma intermedios ya se encuentran colados. 2.- Viaducto 11 km 133+650. Se realizan trabajos de armado de acero para el alero izquierdo en el eje No.1. 3.- Viaducto 10 km 141+860. Se realiza el encofrado metálico en las pilas 2,3 y 4 en 3er trepado del eje 2. 4.- Puente 41 km 143+200. SE continua con el armado de pila en el 9º trepado del eje No. 3 5.- Baja actividad en los frentes. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
376933 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-03 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- MC km 133+851.- Se realiza el colado de muro del módulo No. 1 hasta el enrase. 2.- Puente 54 km 125+660. Se continua con el armado de torre grúa en la sección de la pluma, hasta esta fecha se tiene armada 3 módulos verticales con elevador y cabina. 3.- puente 45 km 545+820. Se continúa con trabajos de limpieza y corrección de verticales de acero en cabezal de la pila del eje 3. 4.- Puente 30 km 134+760. Se realiza el colado de losa de calzada en el claro 2-3 en horario nocturno. 5.- Baja actividad en los frentes. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
376934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-06 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 54 km 125+660. Se realizan actividades de armado de acero para la adecuación de cabezal en el eje 1. 2.- Puente 19 Km 120+858. Se continua con actividad de excavación y armado de acero para los pilastrones del eje 4. 3.- Puente 30 km 134+760. Se continua con la actividad de armado de losa de calzada inferior y superior en el claro 1-2. 4.- Patio de trabes km 126 para puente 21. Se realiza la revisión de armado de acero de trabe T1 claro 3-4, se procede a la colocación de cimbra metálica. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
376935 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-21 | Actividades de gabinete en oficina Narro. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
376936 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-28 | Actividades en oficina Narro. ( Revisión de proyecto y actualizaciones. ) | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
376937 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-09 | Actividad en Oficina Narro. ( Elaboración de reporte Quincenal ) | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
376938 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-10-10 | Actividades en oficina Narro ( Elaboración de reporte Quincenal ) | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
376941 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1 izquierdo: - Instalación de tacones metálicos en aisladores sísmicos y se construye plataforma para montaje de trabes en claro 1-2. Apoyo 3: - Colado de bancos de apoyo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376942 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 311023 | 2023-10-31 | Claro 1-2 izq: - Se realizó montaje de las trabes T-1 y T2. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376943 | S006 01 - TERRAPLENES | 151023 | 2023-10-15 | Km 92+240 al 92+500: - Continúa la conformación del cuerpo del terraplén. Km 94+270 al 94+300: - Continúa la conformación del cuerpo del terraplén. Km 94+860 al 94+925: - Continúa la conformación del cuerpo del terraplén. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376944 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-03 | 1. Se hizo presencia en las oficinas centrales de campo para reportarse con el gerente de proyecto para recibir indicaciones, en relación a los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II del proyecto carretero Mitla - Tehuantepec. 2. se realizó el traslado a las instalaciones de campo que se ubican en el poblado de Santo Domingo Narro. 3.- Se realizó la lectura y descarga de los archivos adjuntos del correo electrónico. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA
376945 | S006 01 - TERRAPLENES | 311023 | 2023-10-31 | Km 93+340 al 93+460: - Conformación de cuerpo de terraplén. Km 94+150 al 94+228: - Conformación de cuerpo de terraplén. Km 94+270 al 94+320: - Conformación de cuerpo de terraplén. Km 94+830 al 94+925: Km 92+240 al 92+500: - Conformación y compactación de subyacente. Km 91+320 al 91+420: - Conformación y compactación de base hidráulica. Km 91+760 al 91+800: - Conformación y compactación de base hidráulica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376946 | S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Retiro de manto y malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376947 | S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Retiro de manto y malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376948 | S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | - Continúa la excavación en corte y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376949 | S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | - Continúa la excavación en corte y acarreo de material, se coloca manto anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376950 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la construcción de contracunetas y muretes laterales de lavaderos. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376951 | S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | - Continúa la excavación en corte y acarreo de material y la colocación de manto anti erosión y malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376952 | S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la colocación de manto anti erosión y malla triple torsión, se barrena para anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376953 | S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la excavación en corte y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376954 | S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00 | 151023 | 2023-10-15 | Se construyen contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376955 | S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00 | 311023 | 2023-10-31 | Se construyen contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376956 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-04 | 1. El personal de obra realizó actividades de gabinete, relacionado a la carga de evidencia fotográfica y elaboración de reportes diarios de actividades en la plataforma de la empresa. 2.- Se llevo a cabo la visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del disco duro externo. 3.- Se tuvo contacto y comunicación con personal del departamento de estimaciones y P.U. y del área de elaboración de los reportes ejecutivos de obra, el cual no se tuvo ninguna observación y recomendación por ambas áreas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-04 |  |  |  | DIARIA
376957 | S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Se barrena para anclaje y colocación de drenes de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376958 | S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la colocación de drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376959 | S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I. | 151023 | 2023-10-31 | Se barrena para anclaje y colocación de drenes de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376960 | S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la colocación de drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376961 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación para anclas, se colocan e inyectan anclas, se coloca manto anti erosión y malla triple torsión, en talud derecho continúa la barrenación para drenes, se colocan drenes de PVC, se construyen lavaderos y contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376962 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas, construcción de lavaderos y colocación de malla electrosoldada. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376963 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación para anclas, se colocan e inyectan anclas, se coloca manto anti erosión y malla triple torsión, en talud derecho continúa la barrenación para drenes, se colocan drenes de PVC, se construyen lavaderos y contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376964 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la excavación en corte y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376965 | S006 02 12 - CORTE 21 KM 98+000 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Abatimiento de talud y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376966 | S006 02 11 - CORTE 21 KM 98+000 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-04 | 1. Revisión y actualización del concentrado de avances de los importes de las estiamciones de las empresas proyectistas 2. Respaldo de proyectos ejecutivos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
376968 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-06 | 1. Apoyo para la realización del levantamiento de maquinaria mayor del subtramo 5 al subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
376971 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | Muro de pilas km 92+150 izq. (pila 1 a la pila 67): - Viga de atado 2 Se demolió de la pila 7 a la 11, se barrenó y colocó anclas de la pila 17 a la 23. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376973 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-06 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se realiza la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Anteriormente se concluyo la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención, colado de la plantilla, actualmente se esta realizando el habilitado y armado del acero de refuerzo para la zapata del muro módulo B. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Anteriormente se realizó el cimbrado y colado del 2do trepado y enrase del muro modulo A y con esto se concluye la construcción del muro, Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. M.C J km 136+993-137+029 Se concluyó el relleno y compactación, colocación de geoplanar. 7. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 8. O.D.D. km 137+100 Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto. 9. M.C. km 137+345-137+365 Se concluyó el relleno y compactación del material producto de excavación en la zona del muro. 10. M.C. km 137+415-137+445 Anteriormente se realizó las siguientes actividades: Módulo A: se realiza afine del terreno para el colado de la plantilla de desplante de la zapata del muro. Módulo B: Se ejecuto el colado del 2do trepado del muro y se lleva acabo el decimbrado para continuar con el armado para el muro. Módulo C: Se ejecuto el colado del 1er trepado del muro y continúa con el armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el colado de la zapata y continúa con el armado del acero de refuerzo del muro 1er trepado. Modulo E, Se realiza el decimbrado del 2do trepado y remate del muro con esto se concluyó el muro de este módulo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se concluyó la excavación de los módulos 1 y 2 y se realiza el afine para llegar al nivel de desplante de la zapata y dentellón, Continúa en proceso la excavación del módulo 3 13.- M.C. km 143+930-143+970 Se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado, colado y decimbrado del dentellón, zapata y muro 1er trepado y se realiza el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 17, continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, colocación de la tubería seccionada de acero. 14. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 15.- M.C km 144+415-144+480 se concluyó el relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 16. O.D.D. 147+302 Se realizó la limpieza en el interior de la tubería de acero seccionada y excavación de la zanja en la salida del tubo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA
376976 | S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434 | 151023 | 2023-10-15 | - Pila 7: Colado de 3er trepado de columna. - Pila 8: Relleno de excavación. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376979 | S006 05 02 - PSV KM 92+687 | 151023 | 2023-10-15 | Muro de contención Módulos 3, 4 y 5 del estribo 1: Trabajos aproche. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376980 | S006 05 02 - PSV KM 92+687 | 311023 | 2023-10-31 | Estribo 2: - Se armó y coló el cabezal. Muros de acceso a estribo 1 Módulo 6 izq: - Colado de plantilla y zapata, se arma el 1er trepado de muro. Corte km 292+600 al 292+672 der. y Corte km 292+720 al 292+830 der.(Gaza 292): - Colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado, barrenación y colocación de drenes. En este último se construyen contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376982 | S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480 | 151023 | 2023-10-15 | Apoyo 2: - Armado de 2o trepado de columna. Apoyo 3: - Armado y cimbrado de 1er trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376983 | S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480 | 311023 | 2023-10-31 | Apoyo 2: - Continúa el armado de 2o trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376984 | S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560 | 311023 | 2023-10-31 | Cargadero 1: - Excavación para nivel de desplante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376989 | S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500 | 151023 | 2023-10-15 | En el Tajo lado Mitla continúa la excavación y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376990 | S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500 | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la excavación en corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376991 | S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700 | 151023 | 2023-10-15 | Excavación mediante voladura y medios mecánicos para conformación de tajo y acarreo de material, se coló relleno fluido del km 97+670 al 97+751. - Hastial Izquierdo: Colado de zapata del km 97+639 al 97+735, se arma zapata del km 97+735al 97+741. - Hastial Derecho Armado y colado de zapata del km 97+639 al 97+670, armado de zapata del km 97+670 al 97+690. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376992 | S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700 | 311023 | 2023-10-31 | Hastial izq: - Colado de zapata del km 97+735 al 97+75 Hastial der: - Armado de zapata del km 97+690 al 97+710 y colado de zapata del km 97+710 al 97+751. Bóveda y boquilla lado Tehuantepec: - Colado del km 97+742 al 97+751. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376993 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | Muro de pilas km 94+020 Corte 9 der: - Continúa el armado de pilas, se perforaron las pilas 23, 24, 26 y 46, se colocó armado y se realizó el colado de las pilas 23 y 26. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376994 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | Km 94+155 al 94+228 izq: Módulo MC-1: Aproche. Módulo MC-2: Colado de 3er trepado de muro y se realiza aproche. Módulo MC-3: Colado de 4o trepado de muro y se realiza aproche. Módulo MC-4: Excavación para nivel de desplante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376997 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | Km 94+270 al 94+332 izq - Módulo MCC-6: Continúan los trabajos de aproche. Km 94+830 al 94+865 der: - Módulo MC-1: Aproche. Km 94+860 al 94+925 izq: - Módulo MCC-2: Paso de fauna km 94+897.48 (T.L. 3.96) Excavación para desplante de tubería, ensamble de conchas y aproche. MME km 96+205 al 96+316 izq: - Continúa la excavación a nivel de desplante, se coloca malla electrosoldada, se realiza el colado de dala de desplante del km 96+235 al 96+265, así como fabricación de escamas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376998 | S007 01 - TERRAPLENES | 151023 | 2023-10-15 | Km 99+480 al 99+660: Se trabaja la conformación de terraplén. Km 105+610 al 105+820: Tendido y compactado de capa subrasante. Km 103+858 al 103+875 y km 103+965 al 103+980: Tendido y compactado de base hidráulica. Km 103+858 al 103+875 y km 103+965 al 103+980: Tendido y compactado de base asfáltica. Km 103+875 al 103+965: Tendido y compactado de carpeta asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
376999 | S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377000 | S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo de material, se realiza excavación en corte para berma y perforación para anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377001 | S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el armado para pilotes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377003 | S007 02 19 01 - CORTE 26 KM 104+260 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Colocación de anclas de sujeción. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377004 | S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación y colocación de anclas y drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377005 | S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación para anclas, se colocan e inyectan anclas, se coloca manto anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377006 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 151023 | 2023-10-15 | Apoyo 3: - Colado del trepado núm. 5 de columna - Armado del trepado núm. 6. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377007 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1: - Concluye colado de murete y losa de arrastre para canal lado izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377008 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 5 (adecuación): - Se trabaja en la limpieza y barrenación en cabezal lado derecho, limpieza y barrenación en columnas para encamisado y anclaje de varillas en barrenos, así como armado para encamisado de columnas 1 y 2. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377009 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1: - Colado de guarnición en acceso lado izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377010 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 151023 | 2023-10-15 | Gaza 10, Muros de contención: - Módulo 1 a 13: Se trabaja el aproche. - Módulo 10: Colado de zapata. - Módulos 16 a 23: Colado de 1er y 2º trepado de muro. - Módulo 19: Colado de zapata y se arma el 1er trepado de muro. - Módulo 22: Colado de zapata y 1er trepado de pantalla. - Módulos 21, 23, 24, 26 y 30: Colado de 1er trepado de muro. - Módulos 25: Colado de 2º trepado de muro. - Módulos 27: Colado de 2º, 3er y 4º trepado de pantalla. - Módulo 28 Colado de 2º, 3º, 4º y 5º trepado de muro. PSV: - Concluye la excavación a nivel de desplante, colado de plantilla y se arma losa de fondo. San Pedro Quiatoni km 105+700: - Talud 1: Colocación de malla triple torsión, manto anti erosión y anclas. - Talud 2: Superior Continúa la colocación de malla triple torsión y manto anti erosión. - Talud 2: Inferior Colocación de manto anti erosión. - Talud 3: Colocación de manto anti erosión, anclas y drenes. - Gaza 10: Se trabaja la conformación del terraplén. Muros de Contención izq: - Módulo adicional “A”: Se colaron 1o y 2o trepado de muro pantalla. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-07 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo tabulador de rol de salidas del personal para el mes de diciembre 2023, mismo que se envió por correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 1,2,3,4 y 6 de noviembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | TERMINADO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | SI
377012 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-07 | ACTIVIDADES DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE MARTES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE ASFALTICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
377014 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-07 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando avance de trabajos de conformación de terracerías y pavimentos, estabilización de taludes, carga y acarreo de material productos de abatimiento. 2.- Inspección visual de proceso de conformación de terracerías en km 136+500 3.- Inspección visual de proceso de conformación de terraplén en km 144+520 4.- Revisión en campo de avance de abatimiento de corte 7 km 134+900 subtramo 10 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
377018 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-07 | 1. Revisión y elaboración de listado de la maquinaria mayor levantada el día 06 de noviembre de 2023 2. Revisión de las Obras de Drenaje del km 135+536 y del km 143+961 3. Revisión del acta de entrega de la empresa DEMON | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
377019 | S008 01 - TERRAPLENES | 151023 | 2023-10-15 | Km 109+940 al 110+110: - Tendido y compactado de base hidráulica.​ Km 109+940 al 110+110: - Tendido y compactado de base asfáltica.​ Km 109+940 al 110+110 y km 111+810 al 111+880: - Tendido y compactado de carpeta asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377020 | S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377021 | S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo del material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377022 | S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la construcción de muro gavión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377023 | S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación y colocación de anclas pasivas en 1er talud en zona de berma. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377024 | S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la construcción de muro gavión y contracunetas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377025 | S008 02 22 02 - CORTE 47 KM 113+110 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Se trabaja el abatimiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377026 | S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Se aplica concreto lanzado vía húmeda. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377027 | S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud en zona de falla. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377028 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 6 (ampliación de cabezal): - Colado de los pilotes adicionales 1, 2 y 4. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377029 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 151023 | 2023-10-15 | Apoyo 2: Se realiza el cimbrado de bancos de apoyo. Apoyo 3: Colocación de dispositivos tipo POT. Fabricación de trabes.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377030 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 151023 | 2023-10-15 | Apoyo 4: Continúa el cimbrado de diafragma de liga, se arma tablero postensado sobre este apoyo. Apoyo 5: Continúa la barrenación en columnas existente para encamisado, se coló el 3er trepado de encamisado en columna 1 y 2, se tensan cables en tablero pretensado sobre este apoyo. Caballete 6 (adecuación): Se cimbra muro respaldo y ménsula. Claro 1-2: Se coló la losa de calzada, se arma la guarnición para parapetos ambos lados.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377031 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 151023 | 2023-10-15 | Se construye por secciones la guarnición para parapeto lado izquierdo. Caballete 1: Armado y cimbrado de losa de acceso lado izquierdo. Caballete 6: Se realiza la limpieza, resane y colocación de fibra de carbono en columnas existentes, se arma y cimbra la losa de acceso lado derecho. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377032 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 5: Colocación de junta de dilatación lado derecho.​ PSV km 113+200: Aguas arriba Se trabajó el camino de acceso. ​ Aguas abajo Alero izquierdo: Se coló el 1er trepado de muro, se arma el 2o trepado de muro. Alero derecho Se coló el 1er y 2o trepado de muro. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377033 | S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | MME km 107+410 al 107+445 der: - Alineamiento y corte con disco en carpeta asfáltica, armado y cimbrado de remate. ​ Km 107+735 al 107+827 der. “C”: - Excavación y colado de plantilla. ​ Km 112+585 al 112+687 der: - Módulo MC-8 Colado de 1er y 2o trepado de muro. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377034 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la conformación del cuerpo de terraplén, se trabaja el arrope de talud.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377035 | S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Barrenación para anclas, colocación de manta anti erosión y colado de losa en berma intermedia.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377036 | S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la excavación en corte.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377037 | S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D. | 151023 | 2023-10-10 | Continúa la barrenación para anclas y drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377038 | S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Se realiza la colocación de la malla triple torsión en cara de talud superior del km 118+710 al km 119+000.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377039 | S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Colocación de manta anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377040 | S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Colocación de concreto lanzado.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377041 | S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Construcción de muro gavión y excavación para contracuneta.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377042 | S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la construcción de contracuneta tipo murete. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377043 | S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Concluyen los trabajos de perfilado de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377044 | S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Construcción de contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377045 | S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Colocación de escarpias. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377046 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 151023 | 2023-10-15 | Claro 2-3: Se colocan prelosas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377047 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 151023 | 2023-10-15 | Fabricación de trabes.​ Apoyo 5: - Continúa la perforación para anclaje de acero para adecuación de cabezal. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377048 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 151023 | 2023-10-15 | Pila 2: Concluido el reforzamiento de la columna.​ Caballete 5: Se realiza reforzamiento del cabezal. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377049 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 4: - Se demuelen los bancos de apoyo para realizar la adecuación.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377050 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete eje 2: - Se inició el armado de guarniciones y la colocación de juntas de calzada.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377051 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 3: Colado de muro diafragma sobre este apoyo.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377052 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 151023 | 2023-10-15 | Terracerías - Gaza 20 km 20+000 al 20+175: Tendido de carpeta asfáltica. - Gaza 21 km 21+000 al 21+080: Concluyó el tendido de base hidráulica, base asfáltica y carpeta asfáltica. - Gaza 125 del km 125+800 al 126+140 Tendido de base asfáltica.​ PSV​ - Estribo 2​, Alero derecho: En los módulos 2 y 3 continúa el aproche.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377053 | S010 01 - TERRAPLENES | 151023 | 2023-10-15 | Km 133+000 al 133+200: Continúa la excavación en corte.​ Km 131+360 al 131+460: Continúa la excavación en corte.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377054 | S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Corte 2 km 128+400 izq: Continúa la barrenación para anclas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377055 | S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la barrenación para anclas y colocación de malla triple torsión y colocación de escarpias.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377056 | S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúan la colocación de concreto lanzado y la construcción de contracunetas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377057 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 151023 | 2023-10-15 | Fabricación de trabes.​ Caballete 1: Continúan los trabajos de terraplén de acceso mecánicamente estabilizado, concluyó el armado del muro respaldo y ménsula.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377058 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 151023 | 2023-10-15 | Claro 1-2: Se realiza montaje de trabes.​ Caballete 2: Continúa el aproche del terraplén de acceso.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377059 | S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840 | 151023 | 2023-10-15 | Claro 1-2: Se realizó el montaje de las 5 trabes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377060 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 151023 | 2023-10-15 | Claro 1-2: Se coló la losa de calzada.​ Pila 3: Se realiza el armado de la losa de presfuerzo sobre este eje. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377063 | S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa abatimiento, carga y acarreo de material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377064 | S011 02 16 - CORTE 4 KM 137+677.5 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa abatimiento, carga y acarreo de material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377065 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 151023 | 2023-10-15 | Pila 2: Se realiza armado del tablero postensado sobre este apoyo.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377066 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1: Colado de los bancos de apoyo y topes sísmicos, muro respaldo, ménsula y aleros. ​ Caballete 2: Se colocan las placas de neopreno en los bancos de apoyo.​ Claro 1-2: Se realizó el montaje de 5 trabes quedando pendiente 2 trabe.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377067 | S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1: Continúa la construcción del acceso mecánicamente estabilizado.​ Pila 2: Colado de 7o y 8o trepado de columna y se realiza el armado del 9o trepado de columna.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377068 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 151023 | 2023-10-15 | Gaza 10: Continúa del km 137+840 al km 138+000 se realiza excavación mediante voladura, carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377069 | S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | Km 133+851 al km133+899 - Módulo A: Colado de 1er trepado de muro.​ - Módulo B: Colado de 1er trepado de muro, armado y cimbrado de 2o trepado de muro. - Módulo C: Colado de zapata y dentellón, se arma 1er trepado de muro.​ - Módulo D: Colado de zapata y 1er trepado de muro, y se arma y cimbra el 2o trepado de muro.​ Km 136+669 al 136+691 “H”: - Inicia la excavación de canal de salida para obra de drenaje. ​ Km 136+893 al 136+913 “I”: - Se construyen los canales aguas abajo y arriba. ​ Km 136+993 al 137+027 “J”​: - Módulo 1: Se colaron 2o y 3er trepado de muro. ​ Km 137+345 al 137+365​: - Módulo A y B: Colado de 1er y 2º trepado.​ - Módulo C: Colado de zapata, 1er y 2º trepado de muro.​ - Módulo D: Armado y cimbrado de 2º trepado de muro.​ Km 137+415 al 137+445​ - Módulos A al E: Se excavó para nivel de desplante.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377070 | S012 01 - TERRAPLENES | 151023 | 2023-10-15 | Km 145+500 al 145+760: Conformación y compactación de subyacente.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377071 | S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la colocación de anclas y construcción de contracuneta.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377072 | S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la colocación de manto anti erosión y malla triple torsión y anclas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377073 | S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa la construcción de contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377074 | S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Colocación de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377075 | S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud, colocación de malla triple torsión y anclas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377076 | S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377077 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 2: Continúa el armado para encamisado de pilastrones para adecuación.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377078 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 151023 | 2023-10-15 | Pila 2: - Colado del 2o trepado de la pila. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377079 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1: - Colado del pilastrón 4.​ Pila 3: - Colado de los pilastrones 1 y 2. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377080 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 151023 | 2023-10-15 | Fabricación de trabes.​ Pila 3: - Colado del 4o y 5o trepado de columna y se arma el 6o trepado.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377081 | S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830 | 151023 | 2023-10-15 | Pila 2 : - Colado del 7o trepado de columna y se arma el 8o trepado. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377082 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 151023 | 2023-10-15 | Fabricación de trabes.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377083 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 1 y 4: Se trabaja en los terraplenes de acceso. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377084 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 151023 | 2023-10-15 | Caballete 2: Continúa la limpieza del acero de los pilastrones. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377085 | S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151023 | 2023-10-15 | Km 142+700 al 143+800: - Colado de zapata de los módulos 15 y 16.​ MME km 144+070 al 144+150: - Se inicia la colocación de paneles, geotextil, rejilla de acero y material para conformar el cuerpo del muro.​ Km 144+415 al 144+480: - Módulo A: Continúa la colocación de material filtrante y relleno compactado.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377086 | S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I. | 151023 | 2023-10-15 | Continúa colocación de geotextil y perforación para anclas en berma.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377087 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 311023 | 2023-10-31 | Muro de pilas km 94+020 Corte 9 der: - Continúa el armado de pilas. Perforación en las pilas 18, 22 y 44, así como colocación de armado y colado de las pilas 20, 22, 24 y 46.​ Km 94+155 al 94+228 izq. ​ - Módulos MC-1, MC-2 y MC-3: Se colocó muro seco y geotextil y se realiza el aproche en muro pantalla. En la obra de drenaje del km 94+142 (T.C. 1.50) se colocó la tubería, construyó el muro atraque 1 y se realizó el aproche aguas abajo.​ - Muro MC-4: Se construyó la zapata y el 1er trepado de muro pantalla. Asimismo, se armó y cimbró el 2o trepado.​ MME km 96+205 al 96+316.57 izq: - Continúa la excavación para desplante de muro, construcción de dala de desplante, así como fabricación y colocación de escamas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377088 | S007 01 - TERRAPLENES | 311023 | 2023-10-31 | Km 99+360 al 99+460: - Se realiza excavación en corte.​ Km 99+480 al 99+660: - Continúa la conformación de terraplén.​ Km 105+605 al 105+790: - Se realiza la conformación y compactación de base hidráulica, tendido y compactado de base y carpeta asfáltica.​ ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377089 | S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la barrenación para anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377090 | S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento de talud, carga y acarreo de material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377091 | S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el armado para pilotes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377092 | S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se inyectan anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377093 | S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la barrenación y colocación de anclas y drenes.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-08 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizan las evaluaciones del personal que integra la plantilla de supervisión de obra de la residencia de Sta. Ma. Albarradas, misma que se esta enviando vía correo electrónico a la oficina central de la ciudad de México. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 7 de noviembre 2023 • Se recibió estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre de 2023, misma que se trabaja en su revisión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | SI
377095 | S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas y la colocación de manto anti erosión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377096 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-07 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general al subtramo 09 al 10. 2. Viaducto 8 km115+117: Corte de carpeta lado derecho para junta de dilatación en el caballete eje 1. 3. Viaducto 9 km 117+800: En el caballete eje 1 cimbrado para un segundo trepado de concreto ciclópeo para estabilización del terreno para desplante del MME. 4. Puente 16 km 119+820: Concluido la colocación de prelosa en todos los claros del puente. 5. Puente 20 km124+306: Continúan con el armado de la ampliación del cabezal del eje 5. 6. Entronque Juquila km125+900: Colado del tercer trepado del alero lado izquierdo ampliación, del estribo 1. 7. Puente 21 km126+320: Cimbrado del primer trepado del reinicio de actividades en el eje 4, no se revisó acero. 8. Patio de trabes km 130+880: Revisión de armado de acero de refuerzo de la trabe 01 del claro 1-2 del puente 24. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA
377097 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-08 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 10 al 12. 2. Puente 25 km132+120: Inician con el cimbrado del muro respaldo y topes sísmicos del caballete eje 1. 3. Puente 26 km132+440: Inician con la colocación de prelosa entre el claro 1-2. 4. Puente 28 km133+300: Se tiene colado el diafragma extremo del caballete eje 3 y armado de diafragma de lija del eje 2. 5. Patio de trabes km 133+500: Encofrado de trabe 02 del claro 1-2 para el puente 27. 6. Puente 31km 135+330: Continúan con la colocación de escamas para el MME, va con l asegunda capa de relleno. 7. Puente 32 km35+420: Limpieza del acero de refuerzo del pilastrón de 1.50 de diámetro, llegada de la piloteadora para iniciar trabajos de perforación. 8. Puente 37 km140+980: Continúan con el armado del encamisado de los pilastrones del eje 2. 9. Puente 38 km141+630: Habilitado de acero de refuerzo para armado de cabezal, plantilla colada en el nivel lecho bajo del cabezal. 10. Puente 39 km142+380: Continúan con el armado del cuarto trepado del cuerpo de la pila del eje 2. 11. Puente 41 km143+200: Continúan con el armado de acero de refuerzo del noveno trepado del cuerpo de la pila eje 3, e inician con el armado de estribos en las columnas 1 y 2 del eje 4. 12. Puente 44 km145+340: Cimbrado de bancos de apoyos provisionales en los ejes 2 y 4. 13. Puente 45 km145+820: Se realizo una inspección del acero armado del cabezal del eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA
377098 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-08 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo abatimiento taludes. corte 4 km 137+400 corte 7 km 134+900 corte 8 km 139+200 2.- Recorrido de obra comprendido del subtramo 10 al 11 revisando trabajos de estabilización de taludes, obra complementaria cunetas. 3.- Actividad de gabinete Actualización de reporte de actividades del periodo actual comprendido del 1 al 15 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
377099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-08 | DÍA 8 DE NOVIEMBRE MIERCOLES, TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
377100 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-08 | 1. Actualización de la relación de estimaciones e importes ejecutados hasta octubre 2023 de las empresas proyectistas 2. Descarga y resguardo de los proyectos enviados por la constructora 3. Envío de información correspondiente al levantamiento de la maquinaria mayor realizado el día 06 de noviembre de 2023 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
377101 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 311023 | 2023-10-31 | Apoyo 2: Continúa la excavación mediante voladura para llegar al nivel de desplante de zapata.​ Apoyo 3: Se coló el trepado 16 de la columna y se arma el trepado 17. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377102 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 5: - Continúa la limpieza y barrenación en columnas para encamisado, así como el anclaje de varillas y armado para encamisado de columnas 1 y 2. Se realizó colado del encamisado de columna 1.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377103 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: Se colocó la junta de calzada JD200 lado izquierdo.​ Caballete 4: Armado y colado de guarnición de acceso ambos lados.​ ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377104 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 311023 | 2023-10-31 | Gaza 10 Módulo 16: - Colado de trepados (1,2,3 y 4) de muro. Módulo 17: - Colado del trepado 3 del muro.​ Módulo 18: - Colado de trepados (1,2 y 3) de muro. ​ Módulo 19: - Colado de zapata y trepados de muro (1, 2, 3 y 4). ​ Módulo 20: - Excavación para desplante, colado de plantilla, zapata y trepado 1 del muro.​ Módulo 25: - Colado de los trepados 3 y 4 del muro. ​ Módulo 26: - Colado de trepados de muro (1,2,3 y 4). ​ Módulo 30: - Colado de zapata, y trepados de muro (1,2 y 3).​ PSV: - Cimbrado y colado de losa de fondo, así como armado de muros estribos.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377105 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 311023 | 2023-10-31 | Talud 3: - Se coloca malla triple torsión.​ Talud 4: - Inyección de anclas.​ ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377106 | S008 01 - TERRAPLENES | 311023 | 2023-10-31 | Km 107+800 al 108+180: - Afine y compactación de la cama de los cortes.​ Km 107+530 al 107+700: - Conformación y compactación de base hidráulica, tendido y compactado de base y carpeta asfáltica.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377107 | S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377108 | S008 02 02 - CORTE 4 KM 106+421 L.I. | 311023 | 2023-10-15 | Continúa el abatimiento de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377109 | S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento del talud, carga y acarreo de material. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377110 | S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la construcción del muro gavión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377111 | S008 02 12 - CORTE 23 KM 109+975 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la construcción de contracuneta.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377112 | S008 02 13 - CORTE 25 KM 110+352.5 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se construyen contracunetas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377113 | S008 02 16 01 - CORTE 33 KM 111+255 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se realiza la barrenación para anclaje.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377114 | S008 02 17 - CORTE 34 KM 111+260 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Se coloca malla electrosoldada y se aplica concreto lanzado.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377115 | S008 02 18 01 - CORTE 36 KM 111+750 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se construye contracunetas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377116 | S008 02 19 - CORTE 38 KM 112+230 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se trabaja el abatimiento del talud, carga y acarreo del material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377117 | S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la construcción de muro gavión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377118 | S008 02 25 - CORTE 51 KM 114+115 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se construyen contracunetas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377119 | S008 02 26 - CORTE 53 KM 114+360 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Se construyen contracunetas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377120 | S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento de talud en zona de falla y retiro del material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377121 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 311023 | 2023-10-31 | Claro 3-4: - Se montaron las trabes T-1 a T-5, se armaron los diafragmas intermedios​. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377123 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 311023 | 2023-10-31 | Apoyo 2: - Concluyó la colocación de dispositivos tipo POT y se colaron los bancos de apoyo.​ Apoyo 3: - Se colaron los bancos de apoyo.​ Caballete 6: - Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia en cabezal. ​ Claro 1-2: - Se construyó y tenso la trabe T-5.​ Claro 2-3: - Tensado de trabe T-6.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377124 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 311023 | 2023-10-31 | Apoyo 4: - Colado de diafragma de liga y tablero postensado. ​ Apoyo 5: - Concluye el armado para encamisado de columnas, colado de trepados 1 y 2 de encamisado de columnas 3 y 4.​ Caballete 6: - Colado de muro respaldo y ménsula, se colocaron tacones metálicos en trabes.​ Claro 2-3 y 3-4: - Armado de guarnición de parapeto en ambos lados.​ Apoyo 3: - Se colaron los bancos de apoyo.​ Caballete 6: - Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia en cabezal. ​ Claro 1-2: - Se construyó y tenso la trabe T-5.​ Claro 2-3: - Tensado de trabe T-6.​ Claro 4-5: - Armado y colado de losa de calzada. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377125 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 311023 | 2023-10-31 | Colado de guarnición izquierda.​ Caballete 1: - Colado de losa de acceso en lado izquierdo y barrenación de cabezal para la construcción de topes sísmicos.​ Caballete 6: - Barrenación de cabezal y anclaje de acero para la construcción de topes sísmicos.​ Colocación de fibra de carbono en columnas, barrenación de columnas para construcción de riostra y colado de losa de acceso lado derecho.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377126 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Corte e instalación de junta de calzada JD500 lado derecho. ​ Caballete 5: - Instalación de junta de calzada tipo JD500 lado derecho.​ PSV km 113+200​ - Alero izquierdo (aguas arriba): Colado de zapata y del 1er y 2º trepado de alero. ​ - Alero izquierdo (aguas abajo): Colado de 2o trepado de alero.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377127 | S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 311023 | 2023-10-31 | Km 107+410 al 107+445 der: - Armado y cimbrado de guarnición (remate).​ Km 107+735 al 107+827 der. “C”​: - Módulo 1: Armado y colado de zapata. Armado de 1er trepado de muro pantalla.​ - Módulo 2: Armado de zapata.​ Km 112+585 al 112+687 der.​ - Módulo MC-7: Armado de zapata y 1er trepado de muro y contrafuerte.​ - Módulo MC-8: Armado y colado de 3er trepado de muro y contrafuerte.​ ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377128 | S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600 | 311023 | 2023-10-31 | Corte 33 km 111+255 der: - Barrenación para anclas.​ ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377129 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 311023 | 2023-10-31 | Conformación del cuerpo de terraplén.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377130 | S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la barrenación para anclas, colado de losa de berma intermedia y colocación de malla anti erosión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377131 | S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la excavación en corte y retiro de material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377132 | S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Barrenación para anclas y drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377133 | S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la colocación de malla triple torsión en cara de talud superior. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377134 | S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el retiro del material producto del corte, barrenación para anclas y la colocación de malla romboidal de alta resistencia.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377135 | S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la estabilización y la colocación malla anti erosión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377136 | S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Colocación de concreto lanzado.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377137 | S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Construcción del muro gavión y construcción de contracuneta, riego intermitente para hidrosiembra en cara de talud.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377138 | S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Construcción de muro gavión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377139 | S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Construcción de contracuneta.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377140 | S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Construcción de contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377141 | S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Colocación de escarpias en cara de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377142 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 4: - Continúan los trabajos del MME.​ Claro 2-3: - Concluyó la colocación de prelosas.​ Claro 3-4: - Inicio colocación de prelosas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377143 | S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 4: - Perforación del pilastrón 4 y armado de pilastrones.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377144 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 5: - Concluyó perforación para el anclaje del acero en cabezal y armado de acero.​ Claro 2-3: - Colado de trabes T-3 y T4.​ Claro 4-5: - Colado de trabes T-1, T2, T-5 y T6.​ Se concluye la fabricación de trabes.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377149 | S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660 | 311023 | 2023-10-31 | Está en proceso el armado de la estructura de la grúa torre. ​ Caballete 6: - Demolición de columnas para llegar al lecho inferior del cabezal.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377150 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 311023 | 2023-10-31 | Inició el armado de la lanzadora de trabes.​ Pila 4: - Colocación de andamios de trabajo.​ Caballete 5: - Armado del cabezal y muro respaldo. ​ Claro 4-5: - Colado de trabe T-2 y armado de trabe T-5.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377151 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 311023 | 2023-10-31 | Tendido y compactado de carpeta asfáltica en la losa de calzada y acceso del puente.​ Caballete 4: - Concluyó la demolición de los bancos de apoyo y se inició la colocación de dispositivos de apoyo tipo Tetrón.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377152 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1 y 2: - Colocación de la junta de dilatación tipo FREY MEX T50.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377154 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Inició la excavación para el MME, en el cabezal se tiene cimbra falsa para trabajar en adecuaciones. ​ Caballete 3: - Armado de losa de acceso.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377158 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 311023 | 2023-10-31 | Gaza 20 km 20+000 al 20+175: - Tendido y compactado de carpeta asfáltica.​ Gaza 125 km 125+800 al 126+140: - Tendido y compactado de base asfáltica.​ Gaza 10 km 10+241 al 10+361 der: - Colocación de defensa metálica, quedando pendiente la colocación de colas de pato.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377160 | S009 05 01 - PSV KM 126+520 | 311023 | 2023-10-31 | Muro estribo 1​ Alero derecho: - Concluyó el relleno compactado.​ Alero Izquierdo: - Armado y colado de la zapata módulo 2 (ampliación de alero).​ Muro estribo 2 - Se reinicia el aproche en el acceso.​ - Alero derecho: Concluyó el relleno compactado y colocación de filtro.​ - Alero Izquierdo: Concluyó el relleno compactado y colocación de filtro.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377161 | S010 01 - TERRAPLENES | 311023 | 2023-10-31 | Km 133+000 al 133+200 y km 131+360 al 131+460: - Continúa la excavación en corte.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377162 | S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Amacice de talud y barrenación para anclas. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377163 | S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Barrenación para anclas y colocación de malla triple torsión y escarpias.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377164 | S010 02 07 - CORTE 14 KM 131+435 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Excavación mediante voladura, carga y acarreo de material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377165 | S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Colocación de concreto lanzado y colado de contracunetas.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377166 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Continúan los trabajos de terraplén de acceso mecánicamente estabilizado. ​ Claro 1-2: - Armado y cimbrado de la trabe T-4.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377167 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 311023 | 2023-10-31 | Claro 1-2: - Concluyó el montaje de las 5 trabes del claro e inició el armado de los diafragmas intermedios.​ Caballete 2: - Continúa el aproche del terraplén de acceso.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377168 | S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840 | 311023 | 2023-10-31 | Pila 2: - Excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377169 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 311023 | 2023-10-31 | Claro 2-3: - Instalación de prelosas. ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377170 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 311023 | 2023-10-31 | Pila 3: - Colado de losa de pre esfuerzo.​ Caballete 4: - Colado de la losa de calzada.​ Caballete 1: - Armado del refuerzo de la losa de calzada.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377171 | S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento del talud y retiro del material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377172 | S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento del talud y retiro del material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377173 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 2: - Colado de losa de presfuerzo.​ Caballete 3: - Inició el cimbrado en los hombros laterales de la losa.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377174 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Se realiza la excavación para el MME del acceso.​ Caballete 2: - Se colocan las placas de neopreno en los bancos de apoyo.​ Claro 1-2: - Se realizó el montaje de 7 trabes.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377175 | S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Continúa la construcción del muro mecánicamente estabilizado en el acceso, y se inicia la colocación de dispositivos tipo Tetrón.​ Pila 2: - Colado del trepado 9 de columna.​ Caballete 3: - Armado de del muro respaldo y colocación de dispositivos tipo Tetrón.​ ​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-09 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 8 de noviembre 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre de 2023 • Se continúa trabajando con la evaluación del personal que integra la plantilla de supervisión de obra de la residencia de Sta. Ma. Albarradas, misma que se está enviando vía correo electrónico a la oficina central de la ciudad de México. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | SI
377178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-09 | DÍA 9 DE NOVIEMBRE JUEVES: REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
377179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-09 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general de obra comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes abatimiento de los mismos, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Verificación en campo de proceso de inyección de anclas superiores en corte 31 km 128+650 3.- Actividad de gabinete descripción de las actividades para el informe correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre. 4.- Actualización de larguillos de avance subtramo 9 al 12 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
377182 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 311023 | 2023-10-31 | Gaza 10 km 137+840 al 138+000: - Excavación mediante voladura, carga y acarreo de material.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377183 | S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN | 311023 | 2023-10-31 | km 133+851 al 133+899​ - Módulo B Colado de 2o y 3er trepado de muro.​ - Módulo C Colado de 1er y 2do trepado de muro. Armado de 3er trepado.​ - Módulo D Colado de 2do y 3er trepado.​ Km 136+669 al 136+691 “H”.: - Continúa la excavación del canal de salida.​ Km 136+893 al 136+913.00 “I”: - Concluye el relleno compactado y la colocación de material filtro.​ Km 136+993 al 137+027.00 “J”​: - Módulo 1 Aproche.​ Km 137+345 al 137+365​ - Módulos A al D: Colado de trepados faltantes y remates llegar a nivel de proyecto, continúan el aproche. ​ Km 137+415 al 137+445​ - Módulos A al E Concluye la excavación para desplante de muro.​ - Módulos B, C y E Colado de plantilla y zapata.​ - Módulo B Armado de 1er trepado de muro.​ - Módulo E Colado de 1er y 2do trepado de muro.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377184 | S012 01 - TERRAPLENES | 311023 | 2023-10-31 | Km 145+500 al 145+760 y km 146+740 al 146+862: - Conformación y compactación de subyacente.​ Km 146+325 al 146+355: - Conformación y compactación de subrasante en acceso de puente 43. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377185 | S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Excavación en corte y perfilado de talud. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377186 | S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la colocación de malla anti erosión, construcción de cunetas, barrenación para drenes y construcción de lavaderos.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377187 | S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa la construcción de la contracuneta. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377188 | S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Colocación de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377189 | S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D. | 311023 | 2023-10-31 | Colocación de anclas y malla triple torsión.​ | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377190 | S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa el abatimiento del talud y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
377191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-06 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 54 km 125+660. Se realizan actividades de armado de acero para la adecuación de cabezal en el eje 1. 2.- Puente 19 Km 120+858. Se continua con actividad de excavación y armado de acero para los pilastrones del eje 4. 3.- Puente 30 km 134+760. Se continua con la actividad de armado de losa de calzada inferior y superior en el claro 1-2. 4.- Patio de trabes km 126 para puente 21. Se realiza la revisión de armado de acero de trabe T1 claro 3-4, se procede a la colocación de cimbra metálica. 5.- Puente 42 km 143+845. Caballete eje 3 se realizan actividades de colocación de acero en los aleros. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
377192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-07 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Viaducto 9 km 117+800. Se continua con la colocación de concreto ciclópeo en la base de las pilas de la 1 a la 4 del eje 1, y se continúa con la excavación para la conformación del MME en la llegada al eje 1. 2.- Viaducto 8 115+117.Se realizan actividades de corte de pavimento provisional para la colocación de junta de calzada del lado derecho en eje 1 y eje 2. 3.- Puente 16 km 119+820. Se termina con la colocación de pre losas entre los ejes 1 y 4. 4.- Puente 21 km 126+320. Se realizan trabajos de colocación de cimbra en la pila del eje 4, en el 1er trepado de reinicio de actividades. (no se revisó acero de este trepado debido a que ya se encuentra con cimbra y no existió aviso de revisión de acero.) 5.- Puente 24 km 131+320. Se realiza la revisión del armado de acero de la trabe T1 claro 1-2 para el puente 24, se procede a la colocación de cimbra metálica. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
377193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-08 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 25 km 132+120. Se realizan trabajos de colocación de cimbra en el muro de respaldo y topes sísmicos del eje 1. En el eje 2 se realizan actividades para la colocación de armado de topes sísmicos, bancos de apoyo y corrección de verticales de acero. 2.- Puente 26 km 132+440. Se continúa con la actividad de colocación de pre losas y pre losas de ajuste apoyados con una grúa Hiab. 3.- Puente 28 km 133+300. Se continúan con las actividades de colocación de pre losas entre los ejes 1 y 3. En el eje 2 se hacen trabajos de armado de acero y colocación de cimbra para el colado de liga. 4.- Puente 31 km 135+330 Se continúa con la actividad de construcción de MME a la llegada del eje 1 5.- Puente 32 km 135+420. Se reinicia la actividad en este puente con la limpieza y reparación del acero para los pilastrones de adecuación de refuerzo. 6.- Puente 38 km 141+630 Se realizan actividades de ajuste, habilitado y armado de acero para cabezal en el eje 1. 7.- Puente 39 km 132+380. Se continúa con la actividad de armado de acero para la pila del eje 2 en el 4º trepado. 8.- Puente 41 km 143+200. En el eje 4 se realiza el revestimiento de acero de los pilastrones 1,2, 3, en el primer trepado sobre la adecuación de refuerzo realizada. En el eje 3 se continúa con el armado de acero en la pila en el 9º trepado. 9.- Puente 45 km 545+820. Se realiza evaluación visual del estado que presenta el acero existente en la pila No. 3 para dar continuidad con el armado del cabezal. En el eje No. 2 se continúa con la limpieza de acero existente y corrección de barras verticales. 10.- Puente 37 km 140+980. Se continua con el escarificado de cabeza de los pilastrones en el eje 1. En el eje 2 se continúa con el revestido de acero según la adecuación para el refuerzo de los pilastrones (1,3,4) falta escarificada de la cabeza del pilastrón 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
377194 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-09 | Revisión de estimación y generadores Carso en Oficina Narro | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
377210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-10 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 8 y 9 de noviembre 2023 • Se continúo trabajando con la evaluación del personal que integra la plantilla de supervisión de obra de la residencia de Sta. Ma. Albarradas, misma que se está enviando vía correo electrónico a la oficina central de la ciudad de México. • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | SI
377212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-10 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido levantamiento general de maquinaria y equipo comprendido del subtramo 9 al 12 2.- Recorrido de subtramo 9 al 12 revisando trabajos y avance de abatimiento de taludes estabilización de los mismos conformación de terracerías y pavimentos. 3.- Actividad de gabinete actualización de información en reporte de actividades correspondiente al periodo actual comprendido del 1 al 15 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
377240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-11 | 1. Revisión de la estimación No 1 de la empresa IVT 2. Revisión de la estimación No 1 de la empresa CONSULTEC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
377241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-10 | 1. Descarga y almacenamiento de adecuaciones y boletines enviados por el concesionario 2. Revisión del proyecto de adecuación de bancos del caballete No 5 del puente 6 3. Revisión del proyecto de espesores de losa para el Puente 28 4. Envío de proyectos y boletines al personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
377242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-09 | 1. Descarga y almacenamiento de proyectos y boletines envíados por el concesionario 2. revisión del proyecto del diafragma metalico del claro 1-2 para el Puente 47 3. Envío de proyectos y adecuaciones al personal de supervisión 4. Asistencia a la reunión para la revisión de los sobrecostos solicitados por la constructora | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
377248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-11 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 10 de noviembre 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre de 2023 • Se efectuó recorrido de obra para la verificación del montaje de la trabe T-6 del Viaducto Tepuxtepec km 90+900, como así mismo, la verificación de los avances en el Muro de Pilas km 92+150 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | SI
377249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
377264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-09 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 19 km120+858: Inician con la perforación del primer pilastrón del caballete eje 1, inician relleno en la zapata en el eje 2. 3. Puente 20 km124+306: Se continúan con el armado de la ampliación del cabezal como trabajo de adecuaciones. 4. Puente 21 km126+320: Se revisa la limpieza del acero del primer trepado en el eje 4, reinicio de actividades. Colado del muro respaldo y alero del caballete eje 5. 5. Puente 25 km132+120: Colado de muro respaldo y ménsula. 6. Puente 39 km142+380: Continúan con el armado del cuarto trepado en la pila eje 2 7. Puente 45 km145+820: Inicia con el aproche en el caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA
377265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-10 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 11. 2. Puente 22 km126+640: Continúan con el armado de topes sísmico transversal en el caballete eje 4. 3. Puente 26 km132+440: Continúan con la barrenación en la trabe para armado de diafragma extremo en el caballete eje 1. 4. Viaducto 11 km133+650: Inician con inyección en los cables de presfuerzo de la losa de presfuerzo del eje 2. 5. Puente 32 km135+420: Colado del pilastrón B de 1.50 de diámetro en el caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA
377266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-10 | 1. Revisión de la estimación del mes de octubre. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA
377267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-11 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 25 km132+120: Descimbrado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 1. 3. Puente 30 km134+170: Se continúan con el emparrillado superior entre el claro 1-2. 4. Puente 33 km136+420: Se inicia con el armado de muro respaldo del caballete eje 1. 5. Puente 37 km140+980: Inician con el armado de encamisado del caballete eje1, pilastrones 3 y 4. 6. Puente 41 km143+200: Liberación de armado del noveno trepado del cuerpo de la pila eje 3, revisión de acero de refuerzo de los cuatros columnas del eje 4. 7. Se inicia con el reporte ejecutivo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA
377268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-10 | Elaboración de reporte quincenal en oficina Narro de 8:00 a 18:00 hrs. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
377269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-11 | Actividades de revisión de estimación de Carso y salida a Tlacolula. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
377270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-13 | 1. Se concilia la estimación del mes de octubre con el personal de CARSO. 2. Se concluye el reporte quincena de noviembre. 3. Actualización de los reportes diarios hasta la fecha. 4. Actualización de Zoho forms hasta la fecha. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA
377272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-13 | 1. Descarga y almacenamiento de las adecuaciones enviadas por el concesionario 2. Revisión del proyecto de rasante y espesores de losa del puente 16 3. Revisión del proyecto de adecuación de la Obra de drenaje del km 144+102.82 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
377285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-13 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | SI
377291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
377296 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-08 | 1.- Terraplén 94+180 . Conformación del terraplén en la zona de muros del 94+150. 2.- Viaducto 95+480. Colocación de estribos para un segundo trepado en cuerpo de pilas 2 y 3. 3.-T. falso 97+700. Inicia armado para puesta 9 ( 97+711- 97+699) dirección Mitla, para la bóveda. 3.1.- T. falso 97+700. Descimbrado de zapata derecha. de la puesta 5 ( 97+663- 97+651). 4.- Obra de drenaje 94+142. Excavación para zapata del atraque 3 de 5 en el décimo tubo. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
377297 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-09 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Maniobra de carga de la trabe 6 izq. para su traslado y montaje posterior. 1.1.- Posicionamiento de grúa de 220 ton. para continuar el montaje de trabes. . 2.- Terraplén 93+460. Tendido y compactado de base asfáltica en el ala derecha (93+350 - 93+440). 3.-Terraplén 94+180. Conformación y compactación del terraplén en la zona de muros 94+150 -94+228. 4.-O.D.D. 94+142. Armado y cimbrado del tercer atraque de 5. 5.-Terraplén 94+867. Tendido y compactado de material para el terraplén, en zona del paso de fauna . 6.-Paso de fauna 94+897. Trazo y excavación para zapata de aleros de entrada aguas arriba. 7.-T. falso 97+700. Armado cimbrado y colado de la puesta 9 (97+711- 97+699) de bóveda del túnel. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
377298 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-10 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Montaje de la trabe 6 del claro 1-2 izquierdo. 2.-Terraplén 93+675. Tendido y compactado de base asfáltica en ala derecha. del km 93+610 - 93+725. 3.-Terraplén 93+392. Impregnación de base hidráulica del km 93+350 - 93+440 en el ala izq. 4.-T. falso corte 10. Continúa la excavación en corte del talud derecho., (94+400- 94+450) para alojar el túnel. 4.1.-.Poblado con explosivo para efectuar voladura en el talud derecho, (94+400- 94+450). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
377299 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-11 | 1.-T. falso 93+260. Armado con acero de refuerzo de cuentas sobre relleno del túnel, lado Tehuantepec.. 2.- Viaducto Tepuxtepec. Montaje de la trabe 6 del claro 1-2 izquierdo. 3.- Obra de drenaje 93+123. Instalación de tubo de concreto de 120m de diámetro.. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
377300 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-13 | 1.- Terraplén 94+180. Se continúa con la conformación del terraplén en la zona de muros del 94+150.. 2.-T. falso 97+700. Armado cimbrado y colado de bóveda puesta 8 (97++699-97+687, con dirección Mitla. 2.1.- Armado del arranque de la bóveda para puesta 7 ( 97+687 - 97+ 675). 2.3.--Armado y cimbrado de zapata derecha. de la puesta 4 ( 97+639-97+651). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
377301 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- Muros 94+150. Colado del primer trepado del MC-4A. (Remate de muros). 2.- Terraplén 94+320. Conformación y compactación del terraplén de los muros 94 +270. 3.-Viaducto 95+480. Colado del primer trepado de la pila 3. 4.-T. falso 97+700. Continúa el cimbrado de la boquilla, lado Tehuantepec. 4.1.- Colocación de tapa en cimbra de la boquilla del túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
377302 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.-Muros 94+150. Colado del primer trepado del MC-4A. (Remate de muros). 2.- T. falso 94+500. Continúa la excavación en corte del talud derecho, del 94+350 94+50, para alojar el túnel. 3.-T. falso 94+500. Continúa la excavación en corte del lado izq , del 94+350 94+50, para alojar el túnel. 4.- Paso de fauna 94+897. Continúa ensamble de la tubería para el paso, (75.0m de 90.0) y aproche del mismo. 5.- Terraplén 94+320. Conformación, tendido y compactado de de capas para el terraplén en muros 94+270. | Enrique Vázquez Arcos |  | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
377303 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 |  | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Montaje de la segunda trabe del claro 1-2 izquierdo 2.- Muros 94+150. Cimbrado del segundo trepado del MC-4A. 3.- Obra de drenaje 94+142. Instalación de 3 tubos de concreto ( 7 de 18). 4.- Terraplén 94+320. Conformación tendido y compactación de capas del terraplén en la zona de muros del 94+270. 5.-Paso de fauna 94+897. Ensamble del tubo seccionado (80.0 m de 90.0) y aplicación del torque en la tornillería. 6.-T. falso 97+700. Inicia armado para bóveda puesta 12 ( Tehuantepec. hacia Mitla). para puesta 10 (97+741- 97+741).. 6.1.- Colado de la zapata der. p/ puesta 10 (97+711-97+723) . 6.2.- Descimbrado de boquilla L. Tehua. |  | DIARIA | NO
377304 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.- Terraplén 93+322. Conformación de subrasante del km 93+350 al 93+450. 2.- Obra de drenaje 94+142. Excavación para zapata del segundo atraque . 3.- T. falso 97+700. Colado de zapata derecha p/túnel puesta 9 ( 97+711- 97+699). Colados con dirección Mitla. 3.1.- Posicionamiento de cimbra para armado de la puesta 12 de bóveda, armado dirección Mitla. 3.2.- Armado de la puesta 11 ( 97+735- 97+723) de bóveda. Armado dirección Mitla. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
377305 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | -1 | 1.-T. falso 97+700. Armado de arranque de bóveda puestas 10 y 11,(97+710-97+734) izq., dirección Mitla. 1.1.- Armado de bóveda puesta 12,( 97+740-97+734), dirección Mitla. 1.2.- Colado de zapata puesta 9, ( 97+722-97+710), dirección Mitla. 1.3.- Colado de bóveda puesta 12 ,( 97+740-97+734), dirección Mitla. 2.- Viaducto Tepuxtepec. Traslado de grúas al sitio Viaducto, para continuar el montaje (Trabe 3). 3.- Terraplén 94+867. Conformación y compactación del terraplén en la. zona del paso de fauna 94+897. 4.- Paso de fauna 94+897. Colado de concreto fluido, para plantilla del tubo seccionado del paso.. | Enrique Vázquez Arcos |  | -1 |  |  |  | DIARIA | NO
377306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-07 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
377307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-08 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
377308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-09 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
377309 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-10 | SE REVISA LOS AJUSTES DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CALCULADO CON LOS INDICES DE LA SECRETARIA. SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
377310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-11 | SE REVISA LOS AJUSTES DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CALCULADO CON LOS INDICES DE LA SECRETARIA. SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
377311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-13 | SE REVISA OBSERVACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
377314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-10 | 1.- Elaboración de reporte mensual en oficina Narro de 8:00 a 18:00 hrs. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
377315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-14 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Viaducto 08 km 115+117: Colocación de junta de calzada tipo FREY MEX T50 o similar, en ambos ejes lado derecho. 3. Viaducto 09 km117+800: Continúan con la barrenación del cabezal para armado de topes sísmico. 4. Puente 19 km120+858: Se continúan con la perforación del segundo pilastrón, se revisa el armado de los pilastrones #4 y #2. 5. Puente 54 km125+660: Continúan con el armado de la torre grúa, avance del 50% en el eje 3. 6. Puente 32 km135+420: Se revisa el armado de los pilastrones adicionales del caballete eje 2, colado del primer pilastrón adicional. 7. Puente 33 km136+420: Revisión del armado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 1. 8. Puente 38 km141+630: Inician con el armado de cabezal en el eje 1. 9. Puente 45 km145+820: Colado de bancos de apoyos con su respetivo tetrones en el caballete eje 4. 10. Patio de trabes km 126+500: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 04 claro 4-5 del puente 21. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA
377316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-11 | 1.- Revisión de números generadores de la estimación Carso. 2.- Salida a Tlacolula. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
377317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-13 | 1.- Apoyo a la oficina (Narro-Tlacolula, Tlacolula-Narro) 2.- Conciliación de estimación Carso. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
377320 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-14 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de octubre de 2023 presentada por CICSA, participando la empresa de exito (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 13 de noviembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
377322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-14 | DÍA 14 DE NOVIEMBRE MARTES INFORME QUINCENAL: CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICUSAS, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
377323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-14 | 1. Descarga y resguardo en el archivo maestro de adecuaciones y boletines enviados por el concesionario 2. Revisión de la Obra de drenaje del km 144+102.82 3. Recopilación de proyectos de abatimiento para envío a oficinas centrales 4. Asistencia a la reunión para la revisión del reclamo de la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
377327 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-15 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 21 km126+320: Revisión de la limpieza de acero de refuerzo y armado del segundo trepado después del reinicio de actividades de cuerpo de la pila eje 4. 3. Puente 28 km133+300: Se inicia con el emparrillado inferior en la losa del presfuerzo del eje 2. 4. Puente 30 km134+760: Se revisa el armado del acero de refuerzo de la losa entre el claro 1-2, en espera de concreto. 5. Puente 31 km135+330: Inicia con la colocación de prelosa entre claro 1-2. 6. Puente 32 km135+420: Colado de pilastrón lado derecho adicional en el eje 1, e inician perforación de pilastrón lado derecho eje 2. 7. Puente 33 km 136+420: Inician con la cimbra falsa para armado de cabezal eje 2. 8. Puente 42 km143+830: Colado del primer trepado de las 4 columnas del eje 4, cimbrado de cuerpo completo del noveno trepado en el eje 3. 9. Puente 44 km145+340: Personal trabajando en el cimbrado de bancos de apoyos provisionales del eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA
377329 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-15 | DÍA 15 DE NOVIEMBRE MIERCOLES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
377330 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-15 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 14 de noviembre 2023 • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a noviembre 2023; aunado a ello el informe de control de calidad del mes en alusión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA | SI
380173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-15 | 1. Envío de proyectos de abatimiento a oficinas centrales 2. Borrador de acta circunstaciada del bloqueo del día 13 y 14 de noviembre de 2023, 3. Asistencia a la reunión para la revisión de los reclamos de la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
380174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-16 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se registra salida familiar a cuenta de días de vacaciones. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | DETENIDO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | SI
380175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-14 | 1.-O.D.D. 93+123. Excavación y verificación de N. de arrastre, para colocar tubo de concreto de la ODD. 2.- Túnel Llano Crucero. Portal Mitla. Colado de media sección derecha de losa de transición. 2.1.- Portal Tehuantepec. Colado de media sección derecha de losa de transición. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
380178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-15 | 1.- Obra de drenaje 93+120. Colocación del tubo de concreto (10 de 15) , para O.D.D. 2.- T. falso 93+260. P. Mitla. Recorte de base asfáltica para losa de transición del lado izquierdo. 3.- Elaboración de reporte quincenal . | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
380179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-14 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Viaducto 8 115+117. Se termina con la colocación de junta de dilatación tipo MEX-T-50 del lado derecho en eje 1 y eje 2. Se realizan actividades de colocación de cimbra en la guarnición de ambos lados de la calzada. 2.- Puente 19 Km 120+858. En eje 1 se continua con la actividad de excavación para pilastrones y armado de acero de pilastrones 3.- Puente 54 km 125+ 660. (torre grúa). Continua la actividad de armado de torre grúa en la pila del eje 3. 4.- Puente 25 km 132+120. Se realiza colocación de cimbra en el muro de respaldo y ménsula del eje 2 5.- Puente 32 km 135+420. Se continua con la excavación para pilastrón de refuerzo en el eje 1, Se revisa el acero del pilastrón de refuerzo No 2. Para su colocación en el eje 2. 6.- Puente 33 km 136+420. Se revisa el armado de acero del muro de respaldo y ménsula en el eje No 1. 7.- Puente 38 km 141+630. Se realizan actividades de medición y armado de acero del cabezal en el caballete No. 1. 8.- Puente 45 km 545+820. En la pila de eje 2 se colocan vigas de carga para la colocación de cimbra falsa para el armado del cabezal. En la pila eje 3 se continua con la colocación y fijación de escaleras hasta la altura del LBDC para revisar las condiciones del acero. En el caballete de eje 4 ya fueron colocados los tretones. 9.- Puente 21 km 128+300. ( patio de trabes) Se revisa el acero de refuerzo de la trabe T4 claro 4-5 del puente 21. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
380180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-01 | 1.- Muros 94+150 O.D.D. 94+142. Colado del primer atraque y descimbrado del segundo atraque. 2.-T. falso corte 10. 94+500. Barrenación para voladura del lado derecho, del km 94+350 al 94+500, para alojar el túnel. 3.- T. falso 97+700. Avance de carro de bóveda para la puesta 11 (Tehuantepec. hacia Mitla). 3.1.- Habilitado de cimbra para la bóveda puesta 11. 3.2.- Inicia armado para bóveda puesta 11 (Tehua. hacia Mitla). 4.- Terraplén 94+867. Conformación y compactación del terraplén en la zona del paso de fauna 94+897. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
380181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-02 | 1.- Terraplén 94+180 Conformación, compactado de capas para el terraplén en muros km 94+150. 2.- Terraplén 94+867. Conformación y compactación del terraplén en la zona del paso de fauna 94+897. 3.-Viaducto 95+480. Armado de la pila 3. 4.- T. falso 97+700. Cimbrado de bóveda puesta 11, (97+734-97+722), dirección Mitla. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
380182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-03 | 1.- T. falso 97+700. Cimbrado de zapata derecha p/túnel puesta 6 (97+675-97+663). con dirección a Mitla. 1.1.- Colado de la puesta 11 (97+35-97+723) de bóveda, dirección Mitla. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
380183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-06 | 1.- Obra de drenaje 94+142. Conformación, tendido y compactado de capas para el terraplén. 2.- Terraplén 94+320. Conformación acarreo y tendido de capas del terraplén en la zona de muros del 94+270. 3.- . falso 94+500. Acarreo de material en corte del talud derecho para alojar el túnel. 4.- T. falso 97+700. Cimbrado de bóveda puesta 10, (97+711-97+723), dirección Mitla. 4.1.- Cimbrado de zapata puesta 6 (97+662-97+674), dirección Mitla. 5.- Patio de Prefabricados. Traslado de trabe 5 para su montaje. 5.1.- .Montaje de la quinta trabe del claro 1-2 izquierdo.. | [6 empty] | DIARIA | NO
380184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-11-07 | 1.- Zona de muros. 92+010 al 92+060. Tendido de base asfáltica. 2.-T. falso 94+500. Perforación para voladura en corte del talud derecho del 94+350-94+500, para alojar el túnel. 3.- Terraplén 94+867. Conformación, acarreo y compactación del terraplén. 4.-Obra de drenaje 94+142. Instalación de 3 tubos de concreto. (10 de 18). 5-Terraplén 94+320. Conformación, tendido de la segunda capa de subyacente para el terraplén en muros 94+270. 6.- T. falso 94+500. Continúa la excavación en corte del lado derecho para alojar el túnel. 7.- Viaducto 95+480. Colocación de disparos para el armado de la pila 2. 8.- T. falso 97+700. Colado de bóveda puesta 10, (97+711-97+723), dirección Mitla. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
380187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-16 | DÍA 16 DE NOVIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
380188 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-11-15 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 30 km 134+760. Se realiza la revisión de acero de parrilla inferior y parrilla superior de losa de calzada en el claro eje1 y losa de pre esfuerzo del eje 2. Se realiza el colado de esta sección en horario nocturno. 2.- Puente 44 km 545+340. En el cabezal de la pila del eje 5 se coloca cimbra para topes sísmicos, y se realizan en piso actividades de habilitado y armado de acero para pre losas. 3.- Puente 45 km 545+820. Se revisa el acero existente del cabezal de la pila eje 3 colocado en la etapa anterior, en conjunto con el residente de carso, se hacen observaciones sobre la limpieza del acero y limpieza en general, amarres de alambre, alineación correcta de estribos y barras verticales, por lo que se dará seguimiento a los trabajos recomendados durante el proceso. En la pila del eje 2 se continua con la limpieza del acero y la colocación de vigas para la cimbra falsa del cabezal. 4.- Puente 41 km 143+200. En el eje 4 se lleva a cabo el colado de las pilas en el 1er trepado después de la adecuación de refuerzo. En la pila del eje 3 se termina con la colocación de cimbra y se realiza el colado del 9º trepado. 5.- Puente 32 km 135+420. Se realiza el colado del 2º pilastron de refuerzo en el eje 1. Y se continua con la excavación para el segundo pilastron del eje 2. 6.- Puente 28 km 133+300. Se continua con la actividad de colocación de acero en parrilla inferior y superior para la losa de pre esfuerzo. 7.- Puente 21 km 128+300. Se revisa el armado de acero del 2º trepado de la pila en el eje 4 después del reinicio de obra en esta pila. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
380189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-16 | 1. Revisión y actualización del concentrado de los importes estimados por las empresas proyectistas hasta el mes de octubre 2023 2. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyetcos enviados por el Concesionario. 3. Asistencia a la reunión virtual para el seguimiento del analisis de sobre costos de la Constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
380190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-16 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete, revisión de correo electrónico, actualización de reporte diario, actualización en la plataforma de Zoho forms. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA
380191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-17 | 1. Descargar y almacenamiento de las adecuaciones envíadas por la constructora CICSA 2. Revisión del informe entregado por la proyectista RGB, correspondiente a los espesores de losa para el Puente 16 3. Revisión de las actas de entrega para los contratos de las empresas EXITO y IVTSA 4. Revisión del aviso de afectación envíado por la Constructora CICSA, en los Túneles del Corte 7 y 8 del subtramo 6 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
380192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-17 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete, revisión de las correcciones de estimación presentado por CARSO del mes de octubre, revisión de correo electrónico, revisión de los archivos enviados. 2. Puente 28 km133+300: Liberación de armado de acero de refuerzo de la losa de presfuerzo del eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA
380197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-17 | RESUMEN DE DÍA 17 DE NOVIEMBRE VIERNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
380198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Se realiza el habilitado y armado del acero de refuerzo para la zapata del muro módulo B. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa la excavación para la instalación de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Anteriormente se realizó las siguientes actividades: Módulo B: Se realiza el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 3er trepado del muro. Módulo C: Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del muro 1er trepado. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se continúa con el afine de la excavación de los módulos 1 y 2 y se realiza el afine para llegar al nivel de desplante de la zapata y dentellón del módulo 3 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 17, continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, colocación de la tubería seccionada de acero. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 se concluyó el relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 14. O.D.D. 147+302 Se realiza preparativos para el revestimiento en el interior en el interior de la tubería de acero seccionada y excavación de la zanja en la salida del tubo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA
380199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Se realiza el habilitado y armado del acero de refuerzo para la zapata del muro módulo B. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa la excavación para la instalación de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Anteriormente se realizó las siguientes actividades: Módulo B: Se realiza el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 3er trepado del muro. Módulo C: Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del muro 1er trepado. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se continúa con el afine de la excavación de los módulos 1 y 2 y se realiza el afine para llegar al nivel de desplante de la zapata y dentellón del módulo 3 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 17, continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, colocación de la tubería seccionada de acero. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- M.C km 144+415-144+480 se concluyó el relleno para los muros, colocación de material filtrante (grava) y limpieza en la zona exterior del muro. 14. O.D.D. 147+302 Se realiza preparativos para el revestimiento en el interior en el interior de la tubería de acero seccionada y excavación de la zanja en la salida del tubo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA
380213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-14 | SE REVISA OBSERVACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
380214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-15 | SE REVISA OBSERVACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION: ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
380221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
380222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-16 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Puente 25 km 132+120. Se continua con la colocación de cimbra en el muro de respaldo y ménsula del eje 2, se realiza el colado por la tarde. 2.- Puente 28 km 133+300. Se realizan actividades de colocación de ductería, placas, y cables de acero para el sistema de pre esfuerzo, se continúa con la colocación de armado de acero para losa de pre esfuerzo. 3.- Puente 54 km 125+ 660. En el eje 1 se continua la actividad de barrenación y anclaje de acero como adecuación de refuerzo del cabezal. En la pila eje 3 se encuentra posicionada la torre grúa hasta el nivel de colado de la pila. 4.- Puente 31 km 135+330. Apoyados con una grúa Hiab se da inicio con la colocación de pre losas. 5.- Puente 24 km 131+320. En el patio de trabes se realiza la revisión de acero de la trabe T2 claro 1-2, y se procede a la colocación de cimbra. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
380223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-18 | 1. Respaldo de los proyectos ejecutivos al personal de supervisión 2. Apoyo para el traslado de vehiculos para su servicio en la agencia | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
380224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-18 | Reporte de actividades: 1. Revisión de planos actualizados y no objetado de las estructuras activas: puente 19, puente 21, puente 25, viaducto 11, puente 42, puente 44 y puente 45. 2. Impresiones de los planos actualizados de estructuras activas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA
380225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-17 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Actividad de gabinete oficina Narro. (Inicio en la elaboración de Cuantificación.) | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
380226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-11-18 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1.- Actividades de gabinete en oficina Narro, visita a Tlacolula. | Jesús Antonio González González | TERMINADO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
386133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-11 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo abatimiento y estabilización de taludes 2.- Actividad de gabinete Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre. 3.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
386134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-07 | Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Puente no. 6, caballete no. 5, se concluye encamisado de 4 columnas existentes. Puente no. 12, claro 2-3, actualmente se tiene las trabes no. 6, no. 5 y no. 4, montadas. Puente no. 11, caballete no. 6, Barrenos en cabezal para su ampliación cuerpo izquierdo. Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 19. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Puente no. 6, caballete no. 5, se concluye encamisado de 4 columnas existentes. Puente no. 12, claro 2-3, actualmente se tiene las trabes no. 6, no. 5 y no. 4, montadas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
386135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-08 | "Muro C" km 107+735 al km 107+827, Colado de Zapata del M-2. "Muro C" km 107+735 al km 107+827; Colado de la Zapata del M-2. Corte nº 15 km 108+870, talud-izq; Se continúa con la construcción del muro alcancía de gaviones. Puente nº 12 km 110+239, claro 2-3; Montaje de las trabes no. 3 y nº 2. Puente nº 11 km 109+709 Armado de prelosas. Puente nº 13 km 111+000, claro 5-6, Armado y Cimbrado de complemento de losa de calzada. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar drenes de PVC y anclas en la cara del talud. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Colocación de manta anti erosión. Corte nº 2 km 106+190, talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud. Corte nº 4 km 106+421, talud-izq; Abatimiento de talud. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
386136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-09 | Corte nº 43 km 114+360, talud-izq; Colado de contracuneta. Puente nº 3 apoyo nº 3; Cimbrado del trepado nº 18. Puente nº 3, apoyo nº 2; Limpieza para la colocación del armado de la Zapata. Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento de talud. Muro de contención, (MC-8) 4º trepado; Colado de contrafuertes y muro pantalla. Corte nº 55 km 114+685, talud-izq; Abatimiento de talud. Puente nº 12, claro 1-2; Armado y Cimbrado de diafragma intermedio. PIV km 109+247, caballete nº 2; Habilitado y armado de pilotes. Corte nº 25 km 103+715, talud-der; Armado de pilotes para la construcción de muro. Puente nº 15, Caballete nº 1; Junta de calzada lado izquierdo, colada. Puente nº 12, Caballete nº 1; Armado de tope sísmico intermedio. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
386137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-10 | Puente no. 12, claro 1-2, colocación de ductos y torones, armado y cimbrado de diafragma intermedio. Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de topes sísmico. Puente no. 12, claro 2-3, se concluye montaje de seis trabes. Puente no. 12, claro 3-4, montaje de trabe no. 2, se tiene montadas trabes no. 6, no. 5, no. 4 y no. 3. Puente no. 14, caballete no. 1, colado de topes sísmico. Puente no. 15, caballete no. 1, tensado de junta de calzada tipo JD500. Puente no. 15, caballete no. 5, se concluye colocación de junta de calzada tipo JD500. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
386138 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-11 | Puente nº 12 km 110+239, claro 1-2; Descimbrado de diafragma intermedio. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
386139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-13 | Puente no. 3, apoyo no. 3, se concluye cimbrado de columna trepado no. 18. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de zapata, parrilla inferior. "Muro C" del km 107+735 al km 107+827, Módulo 1, colado de muro pantalla, 2° trepado. "Muro C" del km 107+735 al km 107+827, Módulo 2, cimbrado de muro pantalla, 1° trepado. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, Módulo 3, excavación para desplante de zapata. Puente no. 12, claro 3-4, se concluye montaje de seis trabes. Puente no. 13, claro 5-6, colado de losa de calzada, segunda etapa. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, MC-8, armado de muro pantalla y contrafuertes, 5° trepado. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, MC-7, cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, 1° trepado. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, MC-7a, excavación para desplante de zapata. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de zapata, parrilla inferior. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
386140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-14 | Puente nº 11 Caballete nº 6; Adecuación: perforaciones para ampliación de cabezal. Puente nº 11 caballete nº 6 ; Adecuación: Perforaciones en pilotes existentes para la construcción de riostra. Corte nº 22 km 109+575, talud-der; Colado de cuneta. Puente nº 11 km 109+709; Colado de prelosas. Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Carga y acarreo de material producto de corte. Puente nº 6, caballete nº 5; Colocación de tacones metálicos, para apoyar en apoyos tipo tetron. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar drenes de PVC. Muro de contención, "Muro C" Colocación de plantilla de concreto para desplante del m-3. Corte nº 4 km 106+421, talud-izq; carga y acarreo de producto de corte. Muro de contencion "Muro C" Colado del primer trepado del muro pantalla del M-2. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
386141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-15 | Corte no. 47 km 113+110, L.I. Abatimiento. PIV km 109+247, caballete no. 2, corte de terreno natural para la construcción de plataforma de maniobras con equipo de perforación. km 107+840 al km 108+220, tendido de base hidráulica ambos cuerpos. Puente no. 14, cimbrado y colado de guarnición cuerpo derecho. Corte no. 55 km 114+685, L.D. colado de contracuneta. Corte no. 55 km 114+685, L.D. Abatimiento en zona de falla rotacional. Puente no. 3, apoyo no. 3, colado de columna, 18vo trepado. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de zapata, parrilla inferior. Corte no. 23 km 109+975, L.I. colado de contracuneta. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
386142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-16 | Muro de contención km 112+585 al km 112+687, MC-8, cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, 5°, trepado. Muro de contención (M-3), km 107+735 al km 107+827, armado de zapata. Muro de contención (M-2), km 107+735 al km 107+827, armado de muro pantalla, 2° trepado. Muro de contención (M-1), km 107+735 al km 107+827, armado de muro pantalla, 3° trepado. Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para anclas de sujeción en cara de talud y colocación de geomanta. Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para anclas de sujeción en cara de talud. Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro de gavión. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
386143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-17 | Puente no. 11, claro 4-5, montaje de trabe no. 1. Puente no. 13, caballete no. 1, demolición de muro respaldo. Corte no. 34 km 111+260, L.D. colocación de malla triple torsión. Puente no. 14, caballete no. 6, perforación en columna existente para la construcción de riostra. Puente no.14, caballete no. 6, armado de topes sísmico. Puente no. 14, caballete no. 1, se concluye construcción de topes sísmico. Puente no. 12, claro 1-2, colocación de prelosas. Puente no. 12, claro 2-3, armado y cimbrado de diafragma intermedio. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de zapata y columna. Puente no. 3, apoyo no. 3, cimbrado de columna, trepado no. 19. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
386144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-18 | Puente no. 11, claro 4-5, trabe no. 4, en tránsito para su lanzado. Puente no. 11, claro 4-5, se tiene concluido en poción la trabe no. 1 y no. 6, en proceso la trabe no.5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
386146 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-11-21 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. 2.- Actividad de gabinete revisión de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos. 3.- Revisión de proyecto corte 5 km 117+320 L.I subtramo 9 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
386147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-21 | RESUMEN DE DÍA 21 DE NOVIEMBRE MARTES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
386149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Se realiza el habilitado y armado del acero de refuerzo del muro se realizó el colado de la zapata del muro módulo B y la plantilla del módulo A. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa la excavación para la instalación de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realizó el colado de zapata del muro. Módulo B: Se realizó el cimbrado y colado de enrase del muro. Módulo C: Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del muro 2do. y 3er trepado. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se concluyó el afine de la excavación de los módulos 1, 2 y se continúa realizando el afine para llegar al nivel de desplante de la zapata y dentellón del módulo 3 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se concluyó el cimbrado y colado del enrase del muro módulo 17, continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, colocación de la tubería seccionada de acero. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- O.D.D. 147+302 Se continúa con los preparativos para el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada, excavación de la zanja en el canal de salida del tubo, afine y colocación de cimbra, colado de muros laterales . | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-09 |  |  |  | DIARIA
386150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-11-21 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 16 km119+820: Personal trabajando en el armado de la parrilla inferior de la losa de calzada eje 2, trabajando en el armado de colado de liga. 3. Puente 19 km120+858: Revisión del acero de refuerzo, primer trepado del cuerpo de la pila eje 3 (reinicio de actividades). Se deja indicación al personal de los amarres y distribución del acero. En el caballete 1 se trabaja en la perforación del pilastrón #2 a profundidad de 13.40 m. 4. Puente 54 km 125+660: Continúan con el armado de cabezal avance al 50% trabajo de adecuaciones. 5. Patio de trabes km130+880: colado de trabe 02 claro 1-2 del puente 24, continúan armado la trabe 03. 6. Puente 38 km141+630: Continúan con el armado de cabezal del caballete eje 1, avance del 60%. 7. Puente 41 km143+200: Continúan con el armado del decimo trepado del cuerpo de la pila eje 3, en el eje 4 inician con revestido de acero del segundo trepado en las 4 columnas, se tiene colado un primer evento para relleno en la excavación del eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA
386151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-21 | 1. Recorrido de verificación de los trabajos a ejecutar en el Muro G del sbt 7 km 106+000 2. Apoyo para la revisión de los trabajos de DDV en el km 95+400 3. Revisión y actualización de la relación de los muros de contención del subtramo 6 al 12 4. Descarga y almamcenamiento de boletines y adecuaciones enviados por la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
386152 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 31102023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Se excavó para descubrir los pilastrones, inicia el escarificado de los pilastrones de acuerdo a las adecuaciones. Caballete 2: - Concluyó el escarificado en los pilastrones para la adecuación al cabezal. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386153 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 31102023 | 2023-10-31 | Pila 2: - Armado del 3er trepado de cuerpo de pila | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386154 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 311023 | 2023-10-31 | Pila 3: - Se perforó para alojar el 3er pilastrón. Caballete 4: - Perforado y colado de los pilastrones 1, 2 y 4. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386155 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 311023 | 2023-10-31 | Pila 3: - Colado del 6o y 7o trepado, armado del 8o trepado. Pila 4: - Continúa el escarificado de cabezal de pilastrones para su refuerzo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386156 | S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Se arma el muro respaldo y ménsula. Pila 2: - Colado del 8o trepado. Caballete 3: - Se arma y cimbra muro respaldo y ménsula. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386157 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1 y 6: - Se realizó la colocación de dispositivos tipo Tetrón en los bancos de apoyos. Claro 3-4 : - Se colaron las trabes T-1 y T-2. Claro 5-6: - Se colaron las trabes T-4 y T-5. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386158 | S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1: - Se inicia los trabajos de limpieza del muro respaldo, ménsula y alero. Pila 2: - Inició el armado de andamios de trabajo. Caballete 4<. - Se colocan los dispositivos tipo Tetrón. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386159 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1 y 4: - Se realizó el armado y colado de la losa de acceso. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386160 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 311023 | 2023-10-31 | Caballete 1 y 4 : - Se realizó el armado y colado de la losa de acceso. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386161 | S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN | 311023 | 2023-10-31 | Km 143+930 al 143+960 - Módulos 15 y 16: Colado de zapata y dentellón, así como trepados de muro (1, 2 y 3). - Módulo 17 Colado de plantilla se arma zapata y dentellón. MME km 144+070 al 144+150 - Continúa la colocación de paneles y material para conformar el cuerpo del muro. Km 144+415 al 144+480: - Continúa la colocación de relleno compactado. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386162 | S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I. | 311023 | 2023-10-31 | Continúa colocación de manto anti erosión y barrenación para anclas en berma. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo del muro de la zapata del muro módulo B. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se concluyó la excavación, afine, colocación de la plantilla con material granular y colocación de la tubería de concreto aguas abajo. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realizó el colado de zapata del muro. Módulo B: Se realizó el descimbrado y se concluyó el muro. Módulo C: Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el armado del acero de refuerzo, cimbrado del muro 3er. trepado. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se concluyó el afine de la excavación de los módulos 1, 2 y se continúa realizando el afine para llegar al nivel de desplante de la zapata y dentellón del módulo 3 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se realiza el descimbrado del muro módulo 17, continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, colocación de la tubería seccionada de acero. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- ODD km 144+482.00 Se realiza armado, cimbrado de la zapata del cabezote de salida aguas abajo. 14.- O.D.D. 147+302 Se continúa con los preparativos para el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada, excavación de la zanja en el canal de salida del tubo, afine y colocación de cimbra, colado de muros laterales . | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO
386168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-13 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo del muro de la zapata del muro módulo B. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con la colocación de la tubería de concreto aguas abajo. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realiza el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del muro. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el colado del muro del muro 3er. trepado. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se realiza la excavación del dentellón y nivelación para la plantilla de desplante de la zapata y dentellón del módulo 3. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Se realiza el descimbrado del muro módulo 17, continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, colocación de la tubería seccionada de acero. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- ODD km 144+482.00 Se realiza el colado de la zapata, armado del acero de refuerzo del muro del cabezote de salida y colocación de tubería de concreto aguas abajo. 14.- O.D.D. 147+302 Se realizó el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-13 |  |  |  | DIARIA
386169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 El día de ayer se concluyó el armado del acero de refuerzo y se llevo a cabo el colado de la zapara del módulo B, continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo del muro de la zapata del muro módulo A. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con la colocación de la tubería de concreto aguas abajo. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realiza el colado del 2do trepado del muro. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se colocación del tubo en el muro del modulo. Módulo D: Se realizó el colado del muro del muro 3er. trepado. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se continúa con los preparativos para el colado de la plantilla del dentellón y zapata y del módulo 3. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- ODD km 144+482.00 Se realiza el colado de la zapata, armado del acero de refuerzo del muro del cabezote de salida y colocación de tubería de concreto aguas abajo. 14.- O.D.D. 147+302 Se continúa con el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-14 |  |  |  | DIARIA
386170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Continua con el armado del acero de refuerzo para el muro del módulo B, continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del muro módulo A. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto aguas abajo. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realiza el colado del 2do trepado del muro. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se realiza el cimbrado del 2do trepado del muro. Módulo D: Se realizó el decimbrado del muro del muro 3er. trepado y se concluye la construcción. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se realiza el colado de la plantilla del dentellón y zapata y del módulo 3. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- ODD km 144+482.00 Se concluyo el cimbrado del muro del cabezote de salida. 14.- O.D.D. 147+302 Se continúa con el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DIARIA
386171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. H km129+695-129+715 Se continúa la excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. km 132+490-132+510 Concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado para el muro del módulo B, y armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del muro módulo A dichos elementos se colaran el día de hoy por la noche. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se realiza el armado del acero de refuerzo del muro del cabezote aguas abajo y continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se inicio el descimbrado del 2do trepado del muro. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se realiza el colado del 2do trepado del muro. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro e inicia el decimbrado del mismo. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se realiza el colado de la plantilla del dentellón y zapata y del módulo 3. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 13.- ODD km 144+482.00 Se concluyo el colado del muro del cabezote de salida y continúa con colocación de tubería de concreto. 14.- O.D.D. 147+302 Se continúa con el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA
386173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-22 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 15,16,17,18 y 21 de noviembre 2023 • Se trabajo y concluyo con el estado que guardan las estructuras del subtramo 6,7 y 8, mismas que se enviaron correo electrónico a la Residencia de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | SI
386174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-22 | 1. Revisión y actualización del estatus de los muros de contención del subtramo 6 al 12 2. Revisión y actualización del estatus de los entronques del subtramo 1 al 20 3. Descarga y almacenamiento de las adecuaciones enviadas por la Constructora CICSA 4. Envío de adecuaciones al personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
386175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-22 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general en obra comprendido del subtramo 9 al 12 revisando actividades correspondiente a estabilización de taludes terracerías, conformación de pavimentos y obra complementaría. 2.- Revisión de cortes activos para informe de actividades así como avance que se presenta en campo. 3.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo corte 5 km 117+000 subtramo 9 4.- Actividad de gabinete actualización de reporte de actividades comprendido del periodo del 16 al 30 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
386176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa la excavación Y conformación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado para el muro del módulo B, y armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del muro módulo A dichos elementos se realizó el colado ayer por la noche. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta 5. O.D.km 133+856 se concluyo la excavación, cimbrado y colado de canal de salida. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se inicio el descimbrado del 2do trepado del muro. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se realiza el colado del 2do trepado del muro. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro e inicia el decimbrado del mismo. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo 3. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12 ODD km 143+948 Se continúa la excavación en zanja para la obra de drenaje. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- ODD km 144+482.00 Se concluyo el colado del muro del cabezote de salida y continúa con la colocación de tubería de concreto. 15.- O.D.D. 147+302 Se continúa con el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA
386177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa la excavación Y conformación para llegar al nivel de desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado para el muro del módulo B, y armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del muro módulo A dichos elementos se realizó el colado ayer por la noche. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta 5. O.D.km 133+856 se realiza la colocación de tubería de concreto y relleno para el aproche de la tubería aguas abajo. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se realiza la excavación , armado del acero de refuerzo del muro del cabezote aguas abajo, y continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se inicio el descimbrado del 2do trepado del muro. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se realiza el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 3er trepado del muro. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro e inicia el decimbrado del mismo. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Se continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo 3. 11.- M.C. km 143+930-143+970 Continúa con relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12 ODD km 143+948 Se continúa la excavación en zanja para la obra de drenaje. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- ODD km 144+482.00 Se suspende la colocación de tubería de concreto. 15.- O.D.D. 147+302 Se concluyó el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA
386178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa la excavación, colado de plantilla para el desplante de la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 se realiza el armado del acero de refuerzo de los muros módulo A y B, descimbrado perimetral de la zapata del muro módulo A. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta 5. O.D.km 133+856 se realiza el relleno para el aproche de la tubería aguas abajo. 5. O.D.D. km 134+180 Continúa pendiente la construcción de los canales de entrada y salida. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se realiza el colado del muro del cabezote aguas abajo, y continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realizó el cimbrado y colado del enrase del muro en la noche anterior, se realiza el decimbrado del enrase. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se realiza el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 4to trepado del muro. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo A .- se realiza excavación para llegar al nivel de desplante de la zapata, Se continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo C. 11.- M.C. km 143+930-143+970 suspende el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12 ODD km 143+948 Se realiza la colocación de la plantilla de arena para el armado de la tubería de acero seccionada, Armado y colocación de la tubería de lamina seccionada. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- ODD km 144+482.00 Se suspende la colocación de tubería de concreto. 15.- O.D.D. 147+302 Se concluyó el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA
386179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-22 | RESUMEN DE DÍA 22 DE NOVIEMBRE MIERCOLES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
386180 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 151123 | 2023-11-15 | Claro 1-2 izq: - Montaje de trabes T-3 y T-6. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-10-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386181 | S006 01 - TERRAPLENES | 151123 | 2023-11-15 | Km 91+490 al 92+520, km 94+150 al 94+228, km 94+270 al 94+320, km 94+830 al 94+925 y km 96+530 al 96+720: - Tendido y compactado de terraplén. Km 93+340 al 93+460: - Conformación y compactación de subyacente. Km 92+010 al 92+060, km 92+240 al 92+320, km 93+340 al 93+460 y km 95+810 al 95+940: - Tendido y conformado de subrasante. Km 91+998 al 92+060, km 93+340 al 93+460, km 93+605 al 93+680 y km 95+810 al 95+940: - Tendido y compactado de base hidráulica. Km 91+320 al 91+420, km 91+998 al 92+060, km 93+350 al 93+440 y km 93+610 al 93+725: - Tendido y compactado de base asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386182 | S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | - Excavación en corte, retiro de material y colocación de manto anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386186 | S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la excavación en corte y retiro de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386187 | S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la excavación en corte y retiro de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386188 | S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00 | 151123 | 2023-11-15 | Se coloca malla triple torsión | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386189 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la excavación en corte y retiro de material, se coloca manto anti erosión y se barrena para colocar anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386190 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | Construcción de lavaderos, barrenación y colocación de drenes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386191 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 151123 | 2023-11-15 | Muro de pilas km 92+150 izq: - Se aplica concreto lanzado entre viga de coronación y viga de atado 2. Viga de atado 2: - Armado de 3a y 4ª sección, colado de 2ª, 3ª y 4ª sección. Se demolieron las pilas 23 a 54, se inyectaron las anclas 13 a 26 y se tensaron las anclas 1 a 16. Muro de pilas km 94+020 Corte 9: - Perforación y colado de pilas 15, 19 y 28. km 94+155 al 94+228 - Muro MC-2 obra de drenaje km 94+142 (T.C. - 1.50): Colado de muros atraque 1 y 2. - Muro MC-4 Colado de 2º trepado de muro y aproche. - MME km 96+205 al 96+316 izq. Se coloca la 1ª fila de paneles. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386193 | S006 05 02 - PSV KM 92+687 | 151123 | 2023-11-15 | Estribo 2: - Armado y colado de alero izquierdo. Muro izq. módulo 6: - Colado de 1o y 2o trepado de muro pantalla. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizó el suministro y habilitado del acero de refuerzo para la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 se realiza el armado del acero de refuerzo, cimbrado del 2do trepado del muros módulo A, y armado para el 2do trepado del muro módulo A. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta 5. O.D.km 133+856 se continúa el relleno para el aproche de la tubería aguas abajo. 5. O.D.D. km 134+180 Se realizó la construcción del canal de salida aguas abajo y excavación del canal de entrada. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se realiza el decimbrado del enrase del muro y se concluyó. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se realiza el decimbrado del 4to trepado del muro y se concluye. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo A.- Se realizó el afine y colocación de fronteras perimetrales para el colado de la plantilla de desplante de la zapata, Se continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo C. 11.- M.C. km 143+930-143+970 suspende el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12 ODD km 143+948 Se continúa la colocación de la plantilla de arena para el armado de la tubería de acero seccionada, Armado y colocación de la tubería de lamina seccionada. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- ODD km 144+482.00 Se reinicia la colocación de plantilla para la instalación de la tubería de concreto. 15.- O.D.D. 147+302 Se concluyó el revestimiento en el interior de la tubería de acero seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA
386202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-23 | 1. Revisión de la estimación 1 y 2 y del acta de entrega de la empresa ORVA 2. Apoyo para la elaboración de resumen del estado actual de los túneles del subtramo 6, 7 y 12. 3. Descarga y almacenamiento de ls adecuaciones envíadas por el concesionario 4. Envío de adecuaciones a personal de supervisión 5. Elaboración de borrador de acta circunstaciada de la afectación de los trabajos a ejecutar en el túnel del corte 7 y 8 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
386203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizó el suministro y habilitado del acero de refuerzo para la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 2do trepado del muros módulo A, y continua con el armado para el 2do trepado del muro módulo A. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta 5. O.D.km 133+856 se continúa el relleno para el aproche de la tubería aguas abajo. 5. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se concluye el decimbrado del enrase del muro y se concluyó. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se concluye el decimbrado del 4to trepado del muro y se concluye. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se realizó el colado de la plantilla de desplante para la zapata, inicio del armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral para la zapata del muro. Se continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo 3. Se realiza el acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 11.- M.C. km 143+930-143+970 suspende el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12 ODD km 143+948 Se continúa la colocación de la plantilla de arena para el armado de la tubería de acero seccionada, Armado y colocación de la tubería de lamina seccionada. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- ODD km 144+482.00 Se realiza la colocación de plantilla e instalación de la tubería de concreto. 15.- O.D.D. 147+302 pendiente la construcción del canal de salida. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA
386204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-23 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes, abatimiento de taludes, conformación de pavimentos, terracerías. 2.- Revisión de trabajos de conformación y compactación de base hidráulica km 137+200 3.- Revisión de trabajos de conformación de terracerías capa subrasante en terraplén km 120+300 4.- Actividad de gabinete actualización de información de larguillos de avance de terracerías y pavimentos en subtramo 11 y subtramo 12. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
386205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-23 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+48 y Túnel falso km 97+700 corte 20 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | SI
386206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-23 | DÍA 23 DE NOVIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
386207 | S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480 | 151123 | 2023-11-15 | Pilas 2 y 3: - Armado de 2º trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386208 | S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260 | 151123 | 2023-11-15 | Excavación de cepa y armado en la red de drenaje a base de contracunetas sobre relleno. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386209 | S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500 | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la excavación en corte de talud derecho a base de explosivos (tajo lado Mitla km 94+352 al 94+460), carga y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386211 | S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700 | 151123 | 2023-11-15 | Hastial Derecho: - Cimbrado y colado de zapata del km 97+670 al 97+710. Bóveda y boquilla lado Tehuantepec: - Armado del km 97+675 al 97+687, armado y colado del km 97+687 al km 97+742. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386212 | S007 01 - TERRAPLENES | 151123 | 2023-11-15 | Km 99+360 al 99+460: - Continúa la excavación en corte. Km 99+480 al 99+660: - Continúa la conformación y compactación del terraplén. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386213 | S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la excavación en corte y retiro de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386214 | S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa el abatimiento de talud y retiro de material, así como barrenación y colocación de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386215 | S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa el armado para pilotes. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386216 | S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la barrenación para anclas y drenes, se coloca e inyecta anclas, se coloca manto anti erosión y malla triple torsión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386217 | S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D. | 151123 | 2023-11-15 | Continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas y la colocación de manto anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386218 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 151123 | 2023-11-15 | Pila 2: - Inició el armado de la zapata. Pila 3: - Colado de trepados 17 y 18 de columna y armado del trepado 19. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386219 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 151123 | 2023-11-15 | Caballete 5: - Cimbrado y colado de encamisado de columna 2. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386220 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 151123 | 2023-11-15 | Caballete 1: - Armado y colado de guarnición de acceso hombro izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-11-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
386221 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-16 | 1.-T. falso 93+260. P. Mitla. limpieza y recorte de base asfáltica para colado de losa de transición izq. 1.2..-Instalación de contramarcos para registro de instalación eléctrica. 2.-Obra de drenaje 93+123. Aproche aguas abajo en obra de drenaje. 3.-Obras de drenaje 94+856 y 94+869. Colado del zampeado para canalización aguas arriba. 4.- Terraplén 94+867. Conformación del terraplén del km 94+867 en la zona de muros del 94+860 . 5.- T. falso 97+700. Armado, cimbrado y colado de bóveda para puesta 7 ( 97+686- 97+674.78) dirección Mitla. 6.- T. falso corte 94+500. Excavación lado derecho, para dar piso de desplante , lado Mitla. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
386222 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-17 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Colocación de cuñas y tejos para el tensado de trabes del claro 3-4. 2.- Obras de drenaje 94+856 y 94+869. Colado del zampeado para canalización aguas arriba. 3.-Terraplén 94+867. Conformación del terraplén del km 94+867 en la zona de muros del 94+860 . 4.- Paso de fauna 94+897. Armado de zapata para muro de cabeza y aleros aguas arriba. 5- Obra de drenaje 93+123. Aproche de tubos de concreto, A .Abajo, de la obra de drenaje. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
386223 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-18 | 1.- Servicio a la unidad T-15. EN OAXACA. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
386224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-24 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. corte 10 km 118+855 L.D corte 12 km 119+175 L.D corte 19 km 120+460 L.I corte 21 km 121+065 L.I 2.- Actividad de gabinete revisión de larguillos de avance terracerías y pavimentos subtramo 9 subtramo 10 subtramo 11 subtramo 12 3.- Actividad de gabinete actualización de reporte de actividades correspondiente al periodo de 16 al 30 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
386225 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-21 | DIA FESTIVO. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
386226 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-21 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Montaje de la trabe 8 de 10 izquierda en el claro 1-2. 2.- T. falso 93+260. P. Mitla. Excavación para registros del sistema eléctrico. 2.1.-T. falso 93+260. P. Mitla. Colado de losa de transición lado izquierdo.. 3- T. falso corte 10, 94+500. Se continúa con Excavación en corte derecho para dar piso y alojar el túnel. 4.- Terraplén 94+867. Conformación y compactación de las capas del terraplén 94+867. 5.- Paso de fauna 94+897. Excavación para dentellón A. arriba. 5.- Obra de drenaje 94+142. Colocación del tubo de concreto 14 de 18. 6.- Obra de drenaje 93+123. Se concluye colocación de tubos de concreto y se realiza aproche. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
386227 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-22 | trabajo oficina.- estatus de obra, para Tlacolula | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
386228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-24 | 1. Elaboración de borrador de acta de entrega del Ingeniero Independiente 2. Revisión de la maquinaria mayor de la constructora CICSA 3. Apoyo al cordinador de proyecto para la elaboración de presentación | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
386229 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-23 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Traslado y montaje de la trabe 9 del claro 1-2, izquierdo. 2.- T. falso 97+700. Armado del arranque de la bóveda puesta 3 (97+639 - 97+627 ). 2.1.-T. falso 97+700. Colado de la puesta 4 (97+651-97+639) de bóveda. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
386230 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-24 | 1.- Túnel falso 91+900. P. Tehua. Excavación para registros y canalización del sistema eléctrico del lado derecho. 2.- Obra de drenaje 94+142. Excavación para el atraque 5. 2.1.- Armado del atraque 4 de 5 . 3.- Túnel falso 94+500. Excavación en corte lado derecho 94+400 a 94+450 , para alojar el túnel. 4.- Viaducto 95+480. Cimbrado del segundo trepado de pila 3. 4.1.- Armando segundo trepado de pila 2.. 5.-Paso de fauna 94+897. Cimbrado de zapatas de aleros, dentellones y de muro de cabeza, A. arriba. 6.- Terraplén en zona de muros del 94+270 a 94+332. Tendido de base hidráulica. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
386231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-24 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 21 Y 23 de noviembre 2023 • Se atendió requerimiento de oficina central México sobre evaluación de desempeño del personal de Sta. Ma. Albarradas. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | SI
386246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-25 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo cotización de arena y grava en el poblado de Ayutla, de acuerdo a instrucciones de la Residencia de obra de Tlacolula (Requerimiento de apoyo solicitado por el poblado de “Llano Laguna”). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | TERMINADO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | SI
386247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-24 | DÍA 24 DE NOVIEMBRE VIERNES INFORME QUINCENAL: CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICUSAS, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
386248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
386257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 3er trepado del muros módulo 2 y armado del acero de refuerzo del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se continúa con relleno y compactación con material producto de excavación, colocación de material filtrante (grava 3/4") en el muro, colocación de geomanta 5. O.D.km 133+856 se continúa el relleno para el aproche de la tubería aguas abajo. 5. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada. 6. O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 7. O.D.D. km 137+100 Se continúa con el relleno y compactación para el aproche de la tubería de concreto. 8. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se concluye el decimbrado del enrase del muro y se concluyó. Módulo B: Se concluyó el muro. Módulo C: Se concluye el decimbrado del 4to trepado del muro y se concluye. Módulo D: Se concluyó la construcción del muro. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se realizó el colado de la plantilla de desplante para la zapata, inicio del armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral para la zapata del muro. Se continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo 3. Se realiza el acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 11.- M.C. km 143+930-143+970 suspende el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 12 ODD km 143+948 Se continúa la colocación de la plantilla de arena para el armado de la tubería de acero seccionada, Armado y colocación de la tubería de lamina seccionada. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 14.- ODD km 144+482.00 Se realiza la colocación de plantilla e instalación de la tubería de concreto. 15.- O.D.D. 147+302 pendiente la construcción del canal de salida. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA
386258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-25 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra. 2.- Se llevo a cabo la visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del disco duro externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA
386259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-25 | 1. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de las adecuaciones envíadas por la constructora CICSA 2. Respaldo de los proyectos y adecuaciones al personal de supervisión 3. Revisión y corrección del acta de entrega de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
389168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 se concluyó el descimbrado del 3er trepado del muro módulo 2 y continúa con el armado del acero de refuerzo del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Se concluyó el relleno, compactación con material producto de excavación, y colocación del material filtrante (grava 3/4") en el muro con esto se concluyen las actividades en el muro queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856 se concluyó el relleno para el aproche de la tubería aguas abajo, queda pendiente la excavación aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada y concluir el canal de salida. 8. O.D.D. km 137+100 Se concluyó el relleno y compactación para el aproche de la tubería aguas abajo e inicia la excavación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Modulo A: Se concluye el decimbrado del enrase del muro concluido. Módulo B: muro concluido Módulo C: muro concluido. Módulo D: muro concluido., queda pendiente el relleno y construcción de la obra de drenaje. 10. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 11. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- realizó la revisión del armado del acero de refuerzo, cimbrado perimetral en espera del colado de la zapata del muro. Se continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo 3. Se continúa con el acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 12.- M.C. km 143+930-143+970 suspende el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 13 ODD km 143+948 Se continúa la colocación de la plantilla de arena y Armado de la tubería de lamina seccionada. 14. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 15.- ODD km 144+482.00 Se continúa con el relleno para el aproche de la tubería de concreto. 16.- O.D.D. 147+302 continúa con el revestimiento interior a media caña de la tubería de lamina seccionada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA
389169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-27 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 24 y 25 de noviembre 2023 • Se realizo la revisión del proyecto del Paso Inferior Vehicular PIV km 92+438.68, en esencia su apartado referente a la construcción de las trabes tipo AASHTO TIPO III y IV. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | SI
389175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-27 | DÍA 27 DE NOVIEMBRE LUNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
389176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-27 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando avance de trabajos de abatimiento de taludes, estabilización, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Revisión en campo de capa subrasante en km 130+100 al km 130+360 3.- Revisión de proceso de estabilización de talud corte 7 y corte 8 km 130+100 subtramo 9 4.- levantamiento en campo de obra complementaria cunetas y bordillo subtramo 9 comprendido del km 124+900 al km 125+400 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
389177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-27 | 1. Revisión deL reingreso de la estimación No 2 y el acta de entrega de la empresa IVT. 2. Elaboración de actas circunstaciadas de las afectaciones reportadas por la constructora CICSA 3. Actualización del concentrado de seguimiento de proyecto ejecutivo. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
389183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-21 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete. Revisión de larguillos de avance de terracerías y pavimentos subtramo 9 al 12 actualización de los mismos con los los últimos avances en obra. 2.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
389184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-25 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de presupuesto entronque Juquila km 125+900 para plasmar avance en terracerías y pavimentos en larguillo de avance. 2.- Actividad de gabinete revisión de presupuesto entronque Quiavicuzas km 137+900 para plasmar avance en terracerías y pavimentos en larguillo de avance. 3.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
389185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-28 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Actividad de gabinete revisión de larguillos de avance de terracerías y pavimentos correspondiente al subtramo 9 al 12 2.- Actualización de informe de actividades del periodo actual de abatimiento y estabilización de taludes, conformación de terracerías y pavimentos. 3.- Revisión de planos ejecutivos de proyecto de estabilización corte 5 km 117+500 subtramo 9 4.- Revisión de planos ejecutivos de proyecto de estabilización corte 7 km 134+900 subtramo 11 5.- Revisión de planos ejecutivos de proyecto de estabilización corte 11 km 135+750 subtramo 11 6.- Revisión de planos ejecutivos de proyecto de abatimiento y estabilización corte 4 km 137+400 subtramo 11 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA | NO
389187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-28 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 27 de noviembre 2023 • Se efectuó revisión de los documentos topográficos de control y monitoreo de las trabes tipo Nebraska del Viaducto Tepuxtepec km 90+900 (Desplazamiento, Contra flecha, Combamiento y Desviación angular). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | TERMINADO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA | SI
389198 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-25 | 2.- Viaducto Tepuxtepec. Traslado y montaje de la trabe 10 del claro 1-2 izquierdo. 1.- Túnel falso 91+900. P. Tehuantepec. Excavación para registros y canalización del sistema eléctrico del lado derecho. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
389199 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-27 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Verificación de la posición de la trabe 10 del claro 1-2 izquierdo. 2.- Terraplén 94+867 y 94+820. Conformación y compactación del terraplén entre muros 94+867 izq. y 94 + 820 der. 3.- Obras de drenaje 94+867 y 94+820. Excavación p/dentellón en zampeado en entrada a las O.D.D. 4.-Paso de fauna 94+897. Armado y cimbrado de aleros del muro de cabeza, A. arriba. 5.- Viaducto 95+480. Habilitado de acero de refuerzo para armado del cuerpo de pilas 2 y 3. 6.- T. falso 97+700. Armado del arranque de la bóveda , puesta 2 (97+627 - 97+615) del túnel, lado izquierdo. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
389200 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-28 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Armado de andamios para colocación de diafragmas metálicos en el claro 1-2 , izquierdo. 2.- Obra de drenaje 94+142. Zapata colada para atraque 5 de la obra de drenaje. 3.- T. falso 94+500. Excavación en corte L. izq. 94+350-94+450, para alojar el túnel. 4.- T. falso 97+700. Armado de bóveda puesta 2 ( 97+627-97+615) del túnel, dirección Mitla. 4.1.- Cimbrado de bóveda puesta 2 ( 97+627-97+615) del túnel, dirección Mitla. 4.2.- Colado de bóveda puesta 2 ( 97+627-97+615) del túnel, dirección Mitla. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA | NO
389201 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-11-29 | 1.- Trabajo de oficina , elaborando el informe quincenal del 30 de noviembre de 2023. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
389202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-29 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general en obra comprendido de subtramo 9 al 12 revisando avance de actividades de abatimiento y estabilización de taludes, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Recorrido para revisión de maquinaria y equipo comprendido de subtramo 9 al 12 para reporte correspondiente. 3.- Actividad de gabinete actualización de reporte de maquinaria y equipo que se encuentra en campo. 4.- Actividad de gabinete actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos e informe de actividades. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
389204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-29 | DÍA 29 DE NOVIEMBRE MIERCOLES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
389205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-29 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 28 de noviembre 2023 • Se atendió y preparo información de obra de los subtramos 6, 7 y 8 solicitada por la Residencia de obra de Tlacolula. • Se trabaja con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a noviembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | SI
389206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-28 | 1. Descarga y almacenamiento de las adecuaciones envíadas por la constructora CICSA 2. Revisión de los niveles de losa para el Puente 26 2. Revisión de la información proprocionada por la constructora CICSA, correspondiente a la ubicación de los ductos para la construcción del diafragma en el caballete No 1 del Puente 31 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA | NO
389207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-29 | 1. Revisión de los soportes entregados por la constructora CICSA del faltante de calidad de la estimaciones del mes de septiembre 2023 2. Revisión de la estimación No 1 finiquito de la empresa CONSULTEC 3. Actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
389209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-11-30 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general de obra comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes conformación de pavimentos. 2.- Verificación visual de conformación de pavimentos base asfáltica km 136+680 al km 136+780 3.- Verificación visual de conformación de base hidráulica en terraplén km 120+250 al km 120+400 4.- Verificación de proceso estabilización de talud, tendido de manta anti erosión en corte 7 km 135+900 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
389210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-11-30 | DÍA 30 DE NOVIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
389211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Viaducto 11 km133+650: Inician con el armado de muro respaldo y ménsula del caballete eje 4. 3. Puente 32 km135+420: Colado de plantilla en caballete eje 1 para armado de cabezal. 4. Puente 33 km136+420: Continúan con el armado de cimbra falsa en la pila eje 2. 5. Puente 37 km140+980: Continúan con los trabajos de reforzamiento en pilastrones del caballete eje 1. 6. Puente 39 km 142+380: Revisión de acero de refuerzo del cuarto trepado en cuerpo de la pila eje 2. 7. Puente 42 km143+830: Colocación de tetrones en bancos de apoyo en caballete 1. 8. Puente 45 km145+820: Retiro del armado existente del muro respaldo del caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: Recorrido general en subtramo 09: 1. Viaducto 08 km 115+117: Armado de ampliación de guarnición en MME del caballete eje 2. 2. Viaducto 09 km117+800: Sin actividad, se tiene colado concreto ciclópeo a nivel inicial de MME en el estribo 1. 3. Puente 16 km 119+820: Cimbrado de hombro izquierdo y derecho para el armado de la losa de presfuerzo. 4. Puente 54 km125+660: Revisión del acero de refuerzo en el cabezal, bancos de apoyos en el caballete 1. 5. Puente 21 km 126+320: En la pila eje 4 se tiene armado el ultimo trepado para llegar a NLBC. En caballete eje 5 se demolición los bancos de apoyos para colocación de tetrones, asi mismo inician con el aproche en la parte inferior del caballete. 6. Patio de trabes km 126+400: se tiene armado la trabe 02 del claro 3-4 e inician con el armado de la trabe 05 claro 3-4 para el puente 21 | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Subtramo 10, reporte de actividades: 1. Puente 25 km132+120: Preparación para tensado de trabes 07,04 claro 1-2 en el patio de trabes km 132+000, en el caballete eje 2 se continúa con los trabajos de colocación de escamas en MME. 2. PUENTE 27 KM132+840: Revisión del acero de refuerzo de la trabe 06 claro 3-4 en el patio de trabes km133+500. 3. Puente 28 km133+300: Continúan con el armado de la parrilla superior de la losa de refuerzo entre el claro 2-3. 4. Viaducto 11 km133+650: Armado de aleros en el caballete eje 4, colocación de placas de apoyo en trabes. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Subtramo 11 reporte de actividades: 1. Puente 31 km135+300: Se continúan con los trabajos de MME teniendo un avance de 25%, continúan con la colocación de prelosa entre el claro 1-2. 2. Puente 32 km 135+420: Colado de plantilla en el caballete eje 2 para el armado de cabezal. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Subtramo 12 reporte de actividades: 1. Puente 37 km140+980: Se continúan con el reforzamiento de pilastrones eje 2 y inician con el escarificado del pilastrón #3. 2. Puente 38 km141+630: Colado de cabezal en el eje 1. Se dejo indicaciones del armado del alero. 3. Puente 39 km142+380: Continúan con el cimbrado del cuarto trepado de la pila eje 2. 4. Puente 42 km143+830: Armado de alero en el caballete eje 1, inician el aproche en el caballete eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-11-30 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a noviembre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula; aunado a ello el informe de control de calidad del mes en alusión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA | SI
389217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata de los muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 se continúa con el armado del acero de refuerzo del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 se inicia la excavación aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa la excavación, colocación de plantilla con material granular, instalación de tubería aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 inicia el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- realizó el colado de la zapata del muro. Módulo 3.- Se continua con el armado del acero de refuerzo en la zapata y muro. Se continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa suspendido el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se continúa la colocación de la plantilla de arena y Armado de la tubería de lamina seccionada. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se continúa con el relleno para el aproche de la tubería de concreto aguas abajo. 17.- O.D.D. 147+302 concluyó el revestimiento interior a media caña de la tubería de lamina seccionada. 18.- Se inicia con la elaboración del reporte mensual y recopilación de la información de las diferentes áreas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA
389218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: Llegada de salida familia. 1. Recorrido al subtramo 09 al 10. 2. Puente 21 km126+320: Continúan con el armado de la trabe 05 claro 3-4. 3. Patio de trabes km130+880: Se inicia con el encofrado de la trabe 03 del claro 1-2 del puente 24. 4. Puente 25 km132+120: en el patio de trabes se continúan con el tensado, asta el momento las trabes tensadas son T01, T02, T03, T04. 5. Puente 26 km132+440: Inician con el cimbrado en hombros laterales de la calzada para armado de la losa. 6. Puente 27 km132+840: Se inicia con la conformación de plataforma para trabajos de perforación del caballete eje 4. 7. Puente 28 km133+300: Se continúan con el cimbrado en hombros laterales para armado de losa de refuerzo entre los claros 1-2. 8. Viaducto 11 km133+650: Inician aproche en el caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades. 1. Se inicia y concluye el reporte mensual (reporte ejecutivo). 2. Se inicia y concluye las actualizaciones de avances de trabes y avances físicos de las estructuras. 3. Se inicia y concluye las actualizaciones de los larguillos de todas las estructuras en los subtramos 09 al 12. 4. Se actualiza las ponderaciones de las estructuras en subtramos 09 al 12. 5. Se actualiza el reporte fotográfico en la plataforma de Zoho forms. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | -1 |  |  |  | DIARIA
389222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-11-30 | 1. Descarga y almacenamiento de adecuaciones enviadas por la constructora CICSA 2. Apoyo al gerente de proyecto para la digitalización de los dictamenes técnicos de los gastos no recuperables de la constructora CICSA 3. Envío de adecuaciones al personal de supervición | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
389225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-16 | SE REVISA OBSERVACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
389226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-17 | SE REVISA OBSERVACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
389227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-18 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
389228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-19 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
389229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-21 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
389230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se inicia el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros y zapata. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Concluyó el armado del acero de refuerzo y continúa con el cimbrado del 2do trepado del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 se continúa con excavación, colocación de plantilla y colocación de tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se concluyó la excavación, continúa la colocación de plantilla con material granular e instalación de tubería aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se realiza el decimbrado del perímetro de la zapata del muro. Módulo 3.- Se continua con el armado del acero de refuerzo en la zapata y muro. Se continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa suspendido el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se continúa la colocación de la plantilla de arena, Armado de la tubería de lamina seccionada y excavación para la construcción de la caja de captación aguas arriba.. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa con la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se realiza la excavación en zanja, colocación de plantilla granular, colocación de tubería de concreto aguas arriba, continúa con el relleno para el aproche de la tubería de concreto aguas abajo. 17.- Se continúa con la elaboración del reporte mensual y recopilación de la información de las diferentes áreas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA
389231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-22 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
389232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-11-30 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se inicia el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros y zapata. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado, e inicia el cimbrado del 3er trepado del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 se concluyó la excavación en zanja, continúa la colocación de plantilla, colocación de la tubería de concreto e reinicia con el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se concluyó la colocación de plantilla con material granular e instalación de tubería aguas arriba, se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata de la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo de los muros módulos 1y 3, Se continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa suspendido el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se continúa la colocación de la plantilla de arena, Armado de la tubería de lamina, relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se continúa la colocación de plantilla granular, tubería de concreto y relleno aguas arriba, concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto aguas abajo. 17.- Se concluyó la elaboración del reporte mensual y recopilación de la información de las diferentes áreas y se envía la información de forma electrónica al personal correspondiente para la elaboración del informe ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA
389233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-23 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
389234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-24 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
389235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-25 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
389236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-27 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
389237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-28 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA | NO
389238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-29 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
389239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-11-30 | SE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PAQUETE 34, ASI TAMBIEN, LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA SU REVISION( REVISION DE GENERADOR) ESTIMACION TRONCAL ESTIMACION OBRA FUERA DE LA E-7 ESTIMACION REHABILITACION DE OBRA ESTIMACION OBRA SOCIAL | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
389240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-01 | DÍA 1 DE DICIEMBRE VIERNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
389241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-01 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando actividades en proceso de abatimientos de taludes, estabilización de taludes, carga y acarreo de material, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Verificación de proceso de suministro y tendido de base hidráulica en km 130+200. 3.- Levantamiento en campo de anclas de sujeción inferiores en corte 31 km 128+650 4.- Levantamiento en campo de anclas de sujeción inferiores y superiores en corte 19 km 122+800 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
389242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-01 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 29 y 30 de noviembre 2023 • Se atendieron observaciones del Gerente de obra referente al bloqueo de actividades del Corte 11 km 101+250 talud izquierdo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA | SI
389243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-02 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. - corte 5 km 117+250 -corte 11 km 135+750 -corte 7 km 134+900 -corte 4 km 137+400 -corte 8 km 136+400 2.- Actividad de gabinete revisión de normas para la infraestructura del transporte característica de los materiales para terracerías, pavimentos. 3.- Actividad de gabinete revisión de larguillos de avance se subtramo 9 al 12 terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
389251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-01 | 1. Revisión d ela estimación No 1 de la empresa CONSULTEC 2. Revisión de la suspención de actividades del día 30 de noviembre de 2023, d elos trabajos en el corte 11 del sbt 7 4. Almacenamiento de los dictamenes técnicos de los gastos no recuperables | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
389260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | -1 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en los subtramos 09 al 12. 2. Viaducto 8 km 115+117: Cimbrado de la guarnición en hombro derecho en la calzada del puente. Armado para ampliación de guarnición en ambos hombros del MME. 3. Viaducto 09 km117+800: Inician cimbrado de dala de desplante en MME. 4. Puente 16 km119+820: Inician con el armado en la parilla superior en la losa de presfuerzo del eje 2. 5. Puente 19 km120+858: Perforación y colocación de armado de pilastrón #6 del caballete eje 1. 6. Puente 54 km125+660: Cimbrado de cabezal del caballete eje 1 en espera de concreto. 7. Puente 21 km126+320: Colado del ultimo trepado del cuerpo de la pila eje 4, en patio de trabes encofrado de la trabe 05 del claro 3-4. 8. Puente 22 km126+640: Inician cimbrado de junta de calzada en el caballete eje 1. 9. Puente 33 km136+420: Cimbrado de bancos de apoyos con su respectivo tetrones. 10. Puente 37 km140+980: Revisión del armado del reforzamiento de los pilastrones del caballete eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1 |  |  |  | DIARIA
389261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-01 | Reporte de actividades: 1. recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. puente 27 km132+840: Revisión del armado de los pilastrones para el caballete eje 4. 3. puente 28 km133+300: Revisión de armado de losa de refuerzo entre el claro 1-2. 4. puente 31 km135+330: Continúan con los trabajos de MME. 5. puente 41 km141+200: Se tiene revestido del onceavo trepado en la pila eje 4. 6. puente 42 km143+830: continúan con el aproche en caballete eje 3. 7. puente 45 km145+820: Revisión del armado de alero y muro respaldo en el caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA
389292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
389293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-02 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660) y PIPR KM 92+434.45, Túnel | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA | SI
389294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-02 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en el subtramo 09. 2. Viaducto 8 km115+117: continúan con el armado de guarnición en el sobre ancho de la guarnición en MME del caballete 2. 3. Puente 16 km119+820: Continúan con el armado en la parrilla superior en la losa de presfuerzo del eje 2. 4. Puente 18 km120+650: Inician con la perforación del pilastrón #1 del eje 2. 5. Puente 19 km120+858: cimbrado para colado de concreto pobre para perforar el pilastrón #4 en el caballete eje1. 6. Puente 20 km 124+306: Inician con el cimbrado del la ampliación del cabezal del eje 5 con dirección al caballete 6. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA
389298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-02 | 1. Resguardo y actualización de proyectos en el disco duro al personal de supervición 2. Revisión y actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 3. resguardo de información el archivo maestro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
405651 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-04 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 18 km120+650: Continúan con la perforación del pilastrón #1 del eje 2. 3. Puente 19 km120+858: Habilitado de acero para armado de pilastrón #4 en caballete 1. 4. Puente 20 km124+306: Revisión de acero de refuerzo, de la ampliación del cabezal con dirección a la pila 4. 5. Puente 21 km126+320: Revisión del acero de refuerzo de la trabe 05 del claro 2-3. 6. Patio de trabes km130+880: Continúan con el armado de la trabe 04 del claro 1-2 para el puente 24. 7. Puente 31 km135+330: Revisión del armado del diafragma extremo del caballete 2. 8. Puente 38 km141+630: Revisión del armado del muro respaldo, aleros y topes sísmico del caballete 1. 9. Puente 39 km142+380: Revisión de acero de refuerzo del quinto trepado en el cuerpo de la pila eje 2. 10. Puente 45 km145+820: Revisión del acero de refuerzo del armado del cabezal de la pila eje 2. Continúan con el cimbrado de muro respaldo y alero del caballete 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA
405652 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-04 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 1 y 2 de diciembre 2023 • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel excavado km 101+980, Corte 17 km 109+225, Entronque Cerro Pascle gasa 10 muros de contención y PSV; Entronque Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “A, B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 construcción de los pavimentos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA | SI
405654 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Revisión en campo de pruebas en ductos de fibra óptica comprendido del km 128+900 al km 129+300. -Prueba de hermeticidad en cada uno de los 6 ductos. -Prueba de vía en cada uno de los 6 ductos. 2.- Revisión en campo de proceso de tendido y compactación de base hidráulica en km 130+100 al km 130+360. 3.- Revisión de tendido y compactación de base asfáltica en km 136+630 al km 136+760. 4.- Revisión de limpieza y aplicación de riego de impregnación en terraplén km 136+900 al km 137+150 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
405655 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-04 | DÍA 4 DE DICIEMBRE LUNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
405663 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-04 | 1. Apoyo al cordinador de proyecto para la revisión del informe mensual de noviembre 2023 2. Actualización de importes de proyectos 3. Resguardo en el archivo maestro de la documentación de soporte de los gastos no recuperables solicitados por la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
405671 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-01 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continua el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Concluyó el cimbrado del 3er trepado del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó la colocación de plantilla y colocación de la tubería de concreto, continúa con el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno y aproche de la tubería aguas arriba, se continúa el armado del acero de refuerzo de los muros perimetrales de la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo de los muros módulos 1y 3, Se continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa suspendido el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se continúa la colocación de la plantilla de arena, Armado de la tubería de lamina, relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se continúa la colocación de plantilla granular, tubería de concreto y relleno aguas arriba, se realizó el trazo del canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA
405673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continua el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro y cimbrado perimetral módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se realizó el colado del 3er trepado del muro modulo 1. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se continúa la colocación de la tubería de concreto, continúa con el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno y aproche de la tubería aguas arriba, se continúa el armado del acero de refuerzo de los muros perimetrales de la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo de los muros módulos 1y 3, Se continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa suspendido el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se continúa la colocación de la plantilla de arena, Armado de la tubería de lamina, relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se continúa la colocación de plantilla granular, tubería de concreto y relleno aguas arriba, se realizó el trazo del canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA
405674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continua el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro y cimbrado perimetral módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se realizó el decimbrado del 3er trepado del muro modulo 1, se concluye la construcción del muro quedando pendiente el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó la colocación de la tubería de concreto, continúa con el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno y aproche de la tubería aguas arriba, se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de los muros perimetrales de la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo de los muros módulos 1y 3, Se continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa suspendido el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se concluyó la colocación de la plantilla de arena, Armado de la tubería de lamina, relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se concluyó la colocación de plantilla granular, tubería de concreto y continúa con el relleno del aproche de la tubería aguas arriba, se realizó la excavación del canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA
405675 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-05 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando avance en abatimiento de taludes, estabilización, conformación de terracerías, tendido y compactación de pavimentos. 2.- Levantamiento general de avance de cortes activos para reporte de actividades del periodo en curso 3.- Verificación de trabajos de tendido y compactación de base hidráulica. km 130+150 km 145+650 4.- Verificación de trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 136+800 km 136+900 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
405676 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES DÍA 5 DE DICIEMBRE MARTES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
405677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-05 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 4 de diciembre 2023 • Se revisaron los proyectos del viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3 contra vientos, aunado a ello el camino lateral del km. 93+150 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA | SI
405686 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-12-01 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Instalación de placas de anclaje y contra venteo en columna 7 del apoyo 3. 1.1.- Instalación de placas de anclaje y contraventeo en columna 7 del apoyo 3. 1.2.- Instalación de andamios para colocación de diafragmas metálicos intermedios. 2.- Obra de drenaje 94+142. Cimbrado de atraques 4 y 5. 3.- Paso de fauna 94+897. Cimbrado de un segundo trepado (Remate) de aleros del muro de cabeza, A. arriba. 4.- Viaducto 95+480. Viaducto 95+480. Armado del segundo trepado en pila 2 .y del tercero de la 3. 5.-Obra de drenaje 93+123. Cimbrado de cabezote aguas abajo. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
405687 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-12-02 | 1.- V. Tepuxtepec. Inicia colocación habilitado y colocación de tubos de diafragmas metálicos en claro 1-2, izq. 2.- V. Tepuxtepec. habilitado e Instalación de contra venteos en apoyo 3.. 2.1.- instalación de contra venteos en apoyo 3. 3.- T. falso 94+500. Excavación en corte (94+420) del talud der. para alojar el túnel.. 3.1.- Afine de piso 94+340 a 94+ 400, para la base con fluido del túnel. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
405688 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-12-04 | 1.- Obra de drenaje 94+142. Colado del atraque 4, y 5 de 5. . 1.1.- Armado de zapata para el cabezote A. arriba. 1.2.- Colado de zapata para el cabezote A. arriba. 2.- T. falso 94+500.Afine de piso P/base de concreto fluido L. izq. km 93+382 a 94+412. 2.1.- Cimbrado P/colado de base de concreto fluido L. izq. km 93+392 a 94+412. 2.2.- Colado de base de concreto fluido L. izq. km 93+382 a 94+412, para desplante del túnel. 2.3.- Excavación en corte en talud derecho km 94+450 -94+500, para alojar el túnel. 4.-P. de fauna 94+897. Colado de la última sección de aleros y tímpano de muro de cabeza A. arriba. 5.-V. Tepuxtepec. Instalación de diafragmas metálicos intermedios del claro 1-2, izquierdo. 5.- Obra de drenaje 93+123. Colado del cabezote aguas abajo. | [6 empty] | DIARIA | NO
405689 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-12-05 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Se continúa con la instalación de contraventeos inferiores en el apoyo 3. 1.2.- Aplicación de soldadura en unión de contraventeos inferiores en el apoyo 3. 2.-Obra de drenaje 94+142. Descimbrado de atraque 4 y 5 de 5. 3.- T. falso 94+500. Colado de base de concreto fluido de km 94+390 a 94+360, para desplante del túnel lado izq. 4.-Viaducto 95+480. Armado cimbrado y colado de un segundo trepado de 2.40m en columna del apoyo 2. 5.- T. falso 94+700. P. Tehuantepec. Armado de losa de fondo 97+751 a 97+711(Dirección Mitla). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
405690 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-05 | Reporte de actividades. 1. Recorrido general en los subtramos 10 al 12. 2. Puente 26 km132+440: Revisión de acero de refuerzo en el diafragma extremos en el caballete eje 1. 3. Puente 39 km 142+380: Cimbrado del quinto trepado en la pila eje 2. 4. Puente 41 km143+200: Cimbrado del segundo trepado en los cuatros columnas del eje 4. 5. Puente 45 km145+820: Cimbrado del cabezal de la pila eje 2, colado de muro respaldo y alero en el caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA
405691 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-05 | 1. Almacenamiento en el archivo maestro de las adecuaciones entregadas por la constructora CICSA, correspondientes al Viaducto Tepuxtepec, Puente 6, Puente 11, Puente 13, Puente 14, Puente 15, Puente 16 2. Revisión de adecuaciones, correspondiente a bancos de apoyo en caballetes de los puentes Puente 6, Puente 11, Puente 13, Puente 14, Puente 15, Puente 16 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
405692 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-06 | 1. Revisión de la estimación No 11 y No 12 de la asesoría del RD (éxito) 2. Actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas y asesorías 3. Revisión del acta de entrega de la empresa CONSULTEC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
405693 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-06 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 5 de diciembre 2023 • Se trabajo en gabinete en la clasificación y ordenamiento de los diferentes archivos electrónicos que conforman el control administrativo de esta Residencia de obra de Sta. Ma. Albarradas (Personal y Recursos). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA | SI
405694 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-21 | Trabajo de gabinete informe mensual. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-21 |  |  |  | DIARIA | NO
405695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-22 | Puente no. 11, claro 4-5, se concluye montaje de cinco trabes. Muro de contención km 112+585, (MC-7 A), armado de zapata parrilla inferior y muro pantalla. Muro de contención km 112+585, (MC-7), cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, 2° trepado. Muro de contención km 112+585, (MC-8), colado de muro pantalla y contrafuertes, 5° trepado. "Muro C" km 107+735+735 al km 107+827, colado de zapata módulo 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
405696 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-23 | Puente no. 12, claro 3-4, cimbrado de diafragma intermedio. Puente no. 12, claro 1-2 y 2-3, montaje de prelosas. Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de diafragma extremo. Km 107+845 al km 108+220, tendido y compactado de carpeta asfáltica, lado derecho. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, (módulo 3), cimbrado de muro pantalla, primer trepado. Puente no. 6, caballete no. 5, cimbrado de nuevo muro respaldo. Puente no. 3, apoyo no. 3, colado de columna, trepado no. 19. Puente no. 3, armado de zapata y columna. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
405697 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-24 | Puente no. 11, caballete no. 6, colocación de tacón metálico a cinco trabes. Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro de gavión. Puente no. 11, claro 4-5, cimbrado de diafragma intermedio. Puente no. 11, caballete no. 6, perforación de cabezal existente para su ampliación, lado izquierdo. Puente no. 13, caballete no. 1, perforación para la construcción de nuevo muro respaldo. Puente no. 14, se concluye colado de guarnición cuerpo derecho. Puente no. 15, apoyo no. 4, excavación para reforzamiento de Zapata. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
405698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-25 | Corte no. 30 km 105+250, L.D. Barrenos para anclas de tensión y colocación geomanta. Km 107+845 al km 108+220, tendido y compactado de carpeta asfáltica, lado izquierdo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
405699 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-27 | Puente no. 14, Aplicación de riego de liga sobre losa de calzada. MC-7a km 112+585, cimbrado de zapata. MC-8 km 112+585, cimbrado de muro pantalla y contrafuertes, 6° trepado. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, módulo 5, colado de plantilla. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, módulo 4, armando de zapata y muro pantalla, 1er trepado. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, módulo 2, colado de muro pantalla, 2° trepado. Puente no. 6, caballete no. 5, colado de muro respaldo y ménsula cuerpo derecho. Corte no. 4 km 106+421, L.I. Abatimiento. Puente no. 14, Aplicación de riego de liga sobre losa de calzada. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
405700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-29 | Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Puente no. 13, caballete no. 1, armado de nuevo muro respaldo. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de zapata. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al terraplén km 99+500. Puente no. 14, tendido de pavimento en acceso (entrada). Puente no. 14, tendido de pavimento sobre losa de calzada cuerpo izquierdo. Puente no. 11, caballete no. 6, se concluye perforación en cabezal para su ampliación y riostra. Puente no. 11, claro 4-5, colado de diafragma intermedio. Puente no. 11, claro 3-4, colado de diafragma intermedio. Puente no. 11, claro 2-3, fabricación de prelosas tipo 1. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
405701 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-28 | Puente no. 6, caballete no. 5, reforzamiento de cabezal con fibra de carbono, cuerpo derecho. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-7), colado de muro pantalla y contrafuertes, 2° trepado. Muro de contención km 112+585 al km 112+687. (MC-8), colado de muro pantalla y contrafuertes, 6° trepado. Corte no. 47 km 113+110, L.I. Abatimiento. Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro de gavión. Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento. Corte no. 4 km 106+421, L.I. Abatimiento. Puente no. 14, se concluye tendido de carpeta asfáltica. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-7A), colado de zapata. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-28 |  |  |  | DIARIA | NO
405702 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-11-30 | Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Puente no. 14, caballete no. 1, trabajo preliminar para la colocación de junta de calzada tipo JD-450., L/D. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
405703 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-12-01 | Puente no. 11, claro 5-6, montaje de trabe no. 5. "Muro C" km 107+735 al km107+827, (M-2), cimbrado de muro pantalla, 2° trepado. Puente no. 14, caballete no. 6, trabajo preliminar para construcción de junta de calzada tipo JD-450, L/D. Puente no. 3, apoyo no. 2, colado de zapata. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
405704 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-12-02 | Puente no. 11, claro 5-6, lanzado de trabe no. 5. Puente no. 11, claro 5-6, lanzado de trabe no. 1. "Muro C" km 107+735, (M-3), colado de muro pantalla, 2° trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
405705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-12-04 | Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio. Puente no. 6, caballete no. 5, colocación de tacones y tetrones. Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para anclas de sujeción, colocación de geomanta y malla triple torsión. Puente no. 11, claro 2-3, colado de prelosas tipo 1. Puente no. 14, caballete no. 1, construcción de junta de calzada tipo JD-450, L./D. Puente no. 13, caballete no. 1, cimbrado de nuevo muro respaldo. Muro C km 107+735 al km 107+827, (M-2), cimbrado de muro pantalla, 3° trepado. Muro C km 107+735 al km 107+827, (M-4), cimbrado de muro pantalla, 1° trepado. Muro C km 107+735 al km 107+827, (M-5), colado de zapata y armado de muro pantalla, 1° trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
405706 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-12-05 | Puente no. 15, apoyo no. 4, se concluye excavación de zapata para reforzamiento. Corte no. 36 km 111+750, L.I. colado de cuneta. Puente no. 14, caballete no. 1, colocación de neoprenos en topes sísmico. Puente no.12, claro 3-4, fabricación de prelosas tipo 1. Puente 11, claro 5-6, lanzado de trabe no. 4, actualmente se tiene montada la trabe no. 2, no. 3, y no. 5. Puente no. 3, apoyo no.3, armado de columna trepado no. 20. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-7) cimbrado de contrafuertes y muro pantalla, 3° trepado. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de columna, 1° trepado. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-7B), excavación para desplante de zapata. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-7) cimbrado de contrafuertes y muro pantalla, 3° trepado. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-8) cimbrado de contrafuertes y muro pantalla, 7° trepado. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro de gavión. Corte no. 27 km 110+495, L.D. colado de cuenta. Muro de contención km 112+585 al km 112+687, (MC-7B), excavación para desplante de zapata. Corte no. 15, construcción de muro de gavión. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
405707 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-12-06 | "Muro C" km 107+735 al km 107+827, (M-5), colado de muro pantalla, 1° trepado. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, (M-2), colado de muro pantalla, 3° trepado. "Muro C" km 107+735 al km 107+827, (M-4), colado de muro pantalla, 1° trepado. Puente no. 14, caballete no. 6, colocación de junta de calzada tipo JD-450, L/D. Puente no. 13, Pila no. 2, excavación de zapata para su reforzamiento. Puente no. 13, caballete no. 6, armado de losa de acceso, cuerpo izquierdo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
405708 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-06 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes, tendido de terracerías y pavimentos. 2.- Levantamiento en campo de obra complementaria subtramo 9 comprendido del km 115+500 al 128+650 3.- Levantamiento en campo de avance en estabilización y abatimiento de taludes de subtramo 9 al 12 4.- Actividad de gabinete actualización de informe de actividades comprendido del periodo del 1 al 15 de diciembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
405711 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-06 | Reporte de actividades: 1. recorrido general en los subtramos 09 al 11. 2.viaducto 8 km115+117: Cimbrado en la ampliación de la guarnición del hombro derecho del MME. Y cimbrado de la guarnición en la calzada lado izquierdo. 3. puente 16 km119+820: Colocación de ductos en la losa de presfuerzo del eje 2, reforzamiento de en los cabezales del caballete eje 1 y 4. 4. Puente 18 km120+650: Se inicia con la perforación #3 en la pila eje 2, se tiene concluida la perforación del pilastrón #1. 5. Puente 19 km120+858: Se inicia con los preparativos de cimbrado para colado de plantilla en el caballete eje 4. 6. Puente 54: Patio de trabes km124+600, se inicia con los trabajos de barrenación en las trabes 01,02,03,04,05 del claro 5-6. 7. puente 22 km126+320: Continúan con la colocación de junta de calzada en el caballete eje 1. 8. puente 24 km131+320: Se revisa el acero de refuerzo de la trabe 04 claro 1-2 y se inicia y concluye el colado de la trabe 03 claro 1-2. 9. Puente 27 km132+840: Se revisa el armado de acero de refuerzo del pilastrón #2 del caballete eje 4, inicia con la perforación del pilastrón #4 del eje 3. 10. puente 33 km136+420: Continúan con la cimbra falsa del cabezal en el eje 2, y cimbrado de muro respaldo caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA
407137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-05 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continua el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro y cimbrado perimetral módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se realiza limpieza y retiro de material contaminado para el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó la colocación de la tubería de concreto, continúa con el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo de los muros módulo 1; módulo 3 Se realizó el colado de la zapata del muro y continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 reinicio del relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se concluyó la colocación de la plantilla de arena, Armado de la tubería de lamina, relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba, falta la construcción de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Continúa con el relleno del aproche de la tubería aguas arriba, se realizó la excavación del canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-05 |  |  |  | DIARIA
407138 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-06 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado perimetral, colado de la zapata del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se concluyó limpieza y retiro de material contaminado para el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Queda pendiente la construcción del canal de entrada, conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del muro módulo 1 y modulo 3; continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se concluyo el relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba, quedando pendiente la construcción de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Continúa con el relleno del aproche de la tubería aguas arriba, continúa el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del cabezote aguas arriba, continúa con el afina la excavación del canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA
407139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-07 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 10 al 12. 2. Puente 28 km133+300: Revisión de acero de refuerzo en los aleros del caballete eje 3, se dejo indicaciones de falta de amarres y armado en guarnición. 3. Patio de trabe km133+500: Revisión del acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 3-4 del puente 27. 4. Puente 37 km 140+980: Continúan con la cimbra falsa para armado de cabezal del caballete eje 1. 5. Puente 38 km141+630: En caballete eje 1 se tiene el cimbrado de los topes sísmico 1 y 2, en caballete eje 2 se inicia con el armado de muro respaldo y topes sísmicos. 6. Puente 39 km142+380: Inician con el armado del sexto trepado en la pila eje 2. 7. Puente 44 km145+340: Inicia con la limpieza de acero de refuerzo del muro respaldo y alero del caballete eje 1. 8. Patio de trabe km126+390: Se reviso el acero de refuerzo de la trabe 01 del claro 2-3 del puente 21. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA
407141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-07 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 5 de diciembre 2023 • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3 (Contra venteos), Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (Construcción de trabes), PIPR KM 92+434.45 Apoyo 5, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150 (O. de Drenaje 94+142.28), Corte 10 Túnel falso km 94+500, Viaducto km 95+480, Corte 20 Túnel falso km 97+700, Conformación de terraplén subtramo km 99+460 – km 99+640, Corte 11 km 101+250 T/Izq; Entronque Cerro Pascle gasa 10 (PSV km 101+540); Muro de contención “C” subtramo km 107+735 - km 107+827 lado derecho; Muro de contención km 112+585 al 112+687 lado derecho; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 (Camino de servicio). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA | SI
407142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-12-07 | Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento en zona de falla rotacional. Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio. PIV km 109+247, caballete no. 2, perforación de pilote no. 1. km 107+520 al km 107+700, L.D. construcción de cuneta. Puente no. 3, apoyo no. 2, armado de columna 1° trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
407143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-07 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes, conformación de terracerías y tendido de pavimentos. 2.- Levantamiento en campo comprendido del subtramo 9 al 10 km 115+450 al 133+000 deterioros en la carpeta asfáltica y bordillo y cunetas. 3.- inspección visual de proceso de tendido compactación de carpeta asfáltica en km 136+980 al km 137+060. 4.- inspección visual de humectación y compactación de material base hidráulica en terraplén km 145+670 al km 145+750. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
407144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-06 | DÍA 6 DE DICIEMBRE MIERCOLES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
407145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-07 | RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
407150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-08 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. corte 2 km 128+600 subtramo 10 corte 7 km 134+900 subtramo 11 corte 11 km 135+600 subtramo 11 corte 4 km 137+400 subtramo 11 corte 8 km 139+250 subtramo 11 2.- Actividad de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre. 3.- Actividad de gabinete actualización de larguillos de avance del terracerías y pavimentos de comprendidos del subtramo 9 al 12. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
407152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-08 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 54 km125+660: Se revisa la limpieza y armado del séptimo trepado del cuerpo de la pila eje 2. 3. Puente 22 km126+640: Continúan con la colocación de la junta de calzada en el caballete 1. 4. Patios de trabes km130+880: Inician con el encofrado de la trabe 04 del claro 1-2 del puente 24. 5. Puente 26 km132+440: Inician con el armado de parilla superior de la losa de refuerzo en el único claro. 6. Puente 31 km 135+330: Inician con el armado de parilla superior de la losa de refuerzo en el único claro. 7. Puente 37 km140+980: Inician con el armado del cabezal en el caballete eje 1. 8. Puente 45 km145+820: Inician con el colado del cabezal en la pila eje 2. 9. Puente 43 km146+280: Colocación de armado de acero de refuerzo para colocación de junta de calzada en caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA
407153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-08 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se llevo a Tlacolula el vehículo T-42 para que se le efectué el servicio mecánico de mantenimiento. • Se visito el pueblo de Ayutla para realizar la compra de grava y arena que se estaba solicitando por parte del pueblo de “La Laguna” (Solventado). • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 6 y 7 de diciembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA | SI
407154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-08 | DÍA 8 DE DICIEMBRE VIERNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
407160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-09 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en campo junto con contratista para verificar proceso de inyección de anclas en talud. -dosificación. -inyección. 2.- Actividad de gabinete actualización de larguillos de avance de terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
407175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-09 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se atendió la recepción en Tlacolula de Matamoros del vehículo T-42 (Mantenimiento mecánico). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA | SI
407178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-07 | 1. Recorrido de obra al subtramo 6 2. Revisión de las estimaciones de la empresa 360 grados, correspondientes a los trabajos ejecutados del INAH y de obra social 3. Actualización del concentrado de estimaciones de las empresas de proyectos y obra social | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
407179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizo el decimbrado perimetral de la zapata, realizó el cimbrado del muro 1er trepado del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se esta en espera del relleno concluyó limpieza y retiro de material contaminado para el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Se realizó la excavación y colado del canal de entrada, quedando pendiente los conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continua con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del muro módulo 1 y modulo 3; continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se concluyo el relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba, quedando pendiente la construcción de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Continúa con el relleno del aproche de la tubería aguas arriba, concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado de la zapata; se continúa con el cimbrado del muro del cabezote aguas arriba, continúa con el afina la excavación del canal de salida aguas abajo. 17.- ODD 147+310 se realizó la construcción del canal de salida aguas abajo, de la tubería de lamina seccionada de 3.10diam. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA
407180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-08 | 1. Asistencia al recorrido de obra del subtramo 6 al 12 con personal de la DGST, RD, Constructora CICSA 2. Elaboración de borrador de escritos para entrega de las estimaciones de la empresa 360 grados 3. Escaneo de las estimaciones y soportes de la empresa 360 grados | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
407181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-09 | 1. Descarga y almacenamiento de adecuaciones enviadas por el constructora CICSA 2. Revisión de las adecuaciones de proyecto | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
407182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizo el cimbrado del muro 1er trepado del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se esta en espera del relleno concluyó limpieza y retiro de material contaminado para el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó el aproche de la tubería aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Se concluyó la excavación y colado del canal de entrada, quedando pendiente los conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 1er trepado del muro módulo 1 y modulo 3; continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se concluyo el relleno del material de aproche en la tubería aguas arriba, se realiza la excavación de la construcción de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Continúa con el cimbrado del muro del cabezote aguas arriba, continúa con el afina la excavación del canal de salida aguas abajo. 17.- ODD 147+310 se realizó la construcción del canal de salida aguas abajo, de la tubería de lamina seccionada de 3.10diam. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA
407183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizo el cimbrado del muro 1er trepado del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se esta en espera del relleno concluyó limpieza y retiro de material contaminado para el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se realiza el armado del acero de refuerzo de la caja de captación aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Se concluyó la excavación y colado del canal de entrada, quedando pendiente los conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo 1 y modulo 3; en el módulo 3 se realiza los preparativos para la colocación de la tubería para la obra de drenaje, continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. Se realizó 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se realiza el afine del terreno para el desplante de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Continúa con el cimbrado del muro del cabezote aguas arriba, en espera de concreto para el canal de salida aguas abajo. 17.- ODD 147+310 se realizó la construcción del canal de salida aguas abajo, de la tubería de lamina seccionada de 3.10diam. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA
407190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-11 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido comprendido del subtramo 9 al 10 revisando trabajos de estabilización de taludes obra complementaria cunetas bordillo. 2.- Actividad de gabinete. Revisión de larguillos de avance terracerías y pavimentos subtramo 9 a 12 3.- Actividad de gabinete. Actualización de informe de actividades comprendido del 1 al 15 diciembre. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
407201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
407202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-11 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 8 y 9 de diciembre 2023 • Se atendió nuevamente la recepción en Tlacolula de Matamoros del vehículo T-42 (Mantenimiento mecánico), quedando solventada tal cuestión. • Se da inicio a la revisión de los generadores de los trabajos ejecutados por la constructora CICSA durante el periodo mensual de noviembre del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA | SI
407203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-11 | DÍA 11 DE DICIEMBRE LUNES INFORME QUINCENAL: CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICUSAS, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
407206 | S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820 | EVA | 2023-12-07 | 1.- T. falso 93+260. Afine del piso para base asfáltica en zona de losa de transición. 2.- T. Llano Crucero. Tehuantepec. Aplicación de riego de liga para base asfáltica en zona de losa de transición izq. 3.- T. Excavado 93+530. Verificación de niveles para colocación de base asfáltica de losa de transición derecho. 4.- T. falso 94+500. Habilitado de acero para zapata izquierda 94+350 hacia Tehuantepec, para bóveda. 4.1.- T. falso 94+500. Inicia armado de zapata izquierda 94+350 hacia Tehuantepec, para bóveda. 5.- Paso de fauna 94+897. Descimbrado de alero del muro de cabeza aguas arriba. 6.- Puente 1. 97+560. Inicia perforación para pilas de cimentación apoyo 3. (pila 1 de izq. a derecho. lado Tehuantepec).. 7.- T. falso 97+700. P. Tehuantepec. Colado de media sección de losa de fondo con MR. lado izquierdo (97+751 a 97+711). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
407207 | S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820 | EVA | 2023-12-08 | 1.- Obra de drenaje 94+142. Cimbrado de cabezote A. arriba y aproche de tubería. 1.2.- Aproche y compactación de tubería. 2.- T. falso 94+500. Armado de zapata izquierda de km 94+350 a 94 + 380, para la bóveda del túnel. 3.- Viaducto 94+580. Armado de un tercer trepado del cuerpo de pila 3. 4.- T. falso 97+700. Colado de losa de fondo con MR -48, segunda sección derecha de km 97+751 a 97+711. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
407208 | S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820 | EVA | 2023-12-09 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado entre trabes para armado de losa de rodamiento del claro 1-2 izquierdo. 1.1.-Aplicación de soldadura en unión de tubos de diafragmas intermedios claro 1-2.. 1.3.- Instalación de placas para contra venteos en nivel superior del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
407209 | S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820 | EVA | 2023-12-11 | 1.- T. falso 91+900. P. Tehuantepec. Afine de piso en zona de losa de transición derecho. para colocación de base asfáltica. 2.- Puente 1, km. 97+560. Perforación (1) de pilas de cimentación del apoyo 3, Av. 9.0m a 1.20 de diámetro. 3.- T. falso 97+700. Colado de losa de fondo lado izquierdo de km 96+711 a 97+675, dirección Mitla. (Av. 76.4m). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
407210 | S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820 | EVA | 2023-12-12 | 1.- V. Tepuxtepec. Aplicación de presión para tensado de trabes de posición 6 y 7 del claro 3-4.. 2.-T. falso 93+260. P. Mitla, tendido de base asfáltica , para recibir losa de transición lado derecho. 3.- T. falso 94+500. Habilitado para zapata y murete para bóveda , lado izq., puesta 5 ( 94+ 398 - 94+410). . 3.1.- Armado de zapata y murete para bóveda , lado izq., puestas 1 a 4 ( 94+352 a 94+398). 3.2.- Habilitado y armado de cimbra para colado de zapata y murete de la bóveda. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA | NO
407211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-12 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3 (Contraventeos), Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (Construcción de trabes), PIPR KM 92+434.45 Apoyo 5, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150 (O. de Drenaje 94+142.28), Corte 10 Túnel falso km 94+500, Viaducto km 95+480, Corte 20 Túnel falso km 97+700, Conformación de terraplén subtramo km 99+460 – km 99+640, Corte 11 km 101+250 T/Izq; Entronque Cerro Pascle gasa 10 (PSV km 101+540); Muro de contención “C” subtramo km 107+735 - km 107+827 lado derecho; Muro de contención km 112+585 al 112+687 lado derecho; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 (Camino de servicio). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA | SI
407214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-12 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes, tendido y compactación de pavimentos. 2.- Inspección visual de trabajos de abatimiento de talud corte 6 km 134+650 subtramo 11 3.- Inspección visual de trabajos de abatimiento de talud corte 8 km 139+350 subtramo 11 4.- Revisión de proceso de tendido y compactación de base asfáltica terraplén km 145+700 subtramo 12 5.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo corte 6 km 134+650 corte 8 km 139+350 corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA | NO
407216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-12 | DÍA 12 DE DICIEMBRE MARTES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA | NO
407217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-11 | 1. Descarga y almacenamiento de las adecuaciones enviadas por la constructora CICSA 2. Revisión de la propuesta de adecuación de los módulos adicionales del muro de contención del km 143+900 3. Revisión del acta de entrega de la empresa 360 grados, correspondiente a los trabajos realizados de obra social | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
407218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-12 | 1. Descarga y almacenamiento de las adecuaciones enviadas por la constructora CICSA 2. Envío de observaciones al concesionario del acta de entrega de la empresa 360 grados 3. Envío de adecuaciones al personal de supervisión 4. Revisión del informe realizado por la proyectista RGB, correspondiente al diafragma metálico del Puente 47 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA | NO
407220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-09 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete: Revisión de correo electrónico, actualización en plataforma de Zoho forms. 2. Actualización de la tabla de trabes en los subtramos 09 al 12. 3. Impresiones de los planos actualizados de las estructuras activas. 4. Inicio con los achurados en los larguillos subtramos 09 al 12. 5. Inicio con el reporte ejecutivo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-12-09 |  |  |  | DIARIA
407221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-11 | Reporte de actividades, trabajo de gabinete. 1. Se inicia y concluyo con la revisión de la estimación de noviembre entregado por CARSO. 2. Liberación de chek lit de trabes coladas por subcontratista de Prefamovil y Itisa. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA
407222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-12 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12. 2. Puente 16 km119+820: Revisión de acero de refuerzo en la losa de presfuerzo del eje 2, alineación de ductos, alturas, drenes, placas activas. 3. Puente 26 km132+440: Revisión de acero de refuerzo de la losa de refuerzo entre el claro 1-2 único claro, se dejó observación al residente del subcontratista. 4. Puente 37 km140+980: Inician con el armado del cabezal en el caballete eje 1. 5. Puente 39 km142+380: Continúan con el armado del sexto trepado en la pila eje 2. 6. Puente 41 km143+200: Se inician con el cimbrado del cuarto trepado en la columna 1, columna 2 el tercer trepado y columna 3 y 4 con el segundo trepado. 7. Puente 43 km146+280: Colocación de junta de calzada TIPO TW-450 en caballete 1 y 4 solo se tiene mitad de la calzada. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA
407233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-13 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 11. 2. Viaducto 09 km117+800: Inician con el tendido de material para primera capa en MME caballete eje1, Inicia también los trabajos de reforzamiento en cabezal del caballete 1 y 3. 3. Puente 18 km120+650: Inician con la perforación del pilastrón #2 de la pila 2. 4. Puente 19 km120+858: Inician con el armado del octavo trepado en la pila 3, en caballete 4 inician con el armado del cabezal. 5. Puente 54 km125+660: Inician con el cimbrado interior en el trepado de la pila 2, en caballete 6 inician con el habilitado de acero para armado de cabezal. 6. Puente 21 km126+320: En caballete eje 1 continúan con el armado de plataforma para trabajos de reforzamiento del cabezal, en la pila 3 inician con los trabajos de limpieza de acero para dar continuidad a los trepados. 7. Puente 26 km132+440: Colado en proceso de la losa de refuerzo único claro. 8. Puente 27 km132+840: Inician con el armado de parrilla inferior de la zapata pila 2, colado del pilastrón #4 en pila eje 3. 9. Puente 31 km135+330: Continúan con el armado de parrilla inferior de la losa de refuerzo en único claro. 10. Puente 32 km135+420: Inician con el armado del cabezal del caballete eje 1 | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-13 |  |  |  | DIARIA
407234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-13 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes, abatimiento de los mismos conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Inspección visual de prueba de extracción de anclas superiores, inferiores en cara de talud corte 21 km 123+250 subtramo 9. 3.- Revisión de proceso de abatimiento de talud corte 6 km 134+600 subtramo 11 4.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo. Corte 1 km 115+040 subtramo 9 Corte 2 km 115+057 subtramo 9 Corte 6 km 134+600 subtramo 11 Corte 8 km 139+250 subtramo 11 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
407242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-13 | RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE MIERCOLES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
407243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-13 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente a los días 11 y 12 de diciembre 2023 • Se trabaja en la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de diciembre 2023. • Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de noviembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-13 |  |  |  | DIARIA | SI
407249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-14 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de noviembre 2023 presentada por CICSA, participando la empresa asesora del RD/SCT, Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 13 de diciembre 2023 • Se continúa con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de diciembre 2023. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-14 |  |  |  | DIARIA | SI
407250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-14 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en los subtramos 10 al 12. 2. Patio de trabes km133+500: Revisión de acero de refuerzo de la trae 03 del claro 3-4 del puente 27. 3. Puente 33 km136+420: Continúan con el armado de cabezal de la pila eje 2. 4. Puente 39 km142+380: Se reciba plomeo en las cuatro esquinas del sexto trepado de la pila eje 2. 5. Puente 41 km143+200: Colado en las columnas 1 y 2 del cuarto trepado en el eje 4. 6. Puente 44 km145+340: Cimbrado de alero derecho y muro respaldo, no avisaron para revisión de armado. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-14 |  |  |  | DIARIA
407251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Inspección visual de proceso de suministro tendido y compactación de base asfáltica en km 130+100 al km 130+360 subtramo 10 2.- Actividad de gabinete revisión de proyecto cortes activos inactivos de los cuales están proyectados construcción de muro gavión para informe 3.- Actividad de gabinete, revisión de proceso de construcción de pavimento flexible aplicable en proyecto Mitla Tehuantepec . 4.- Actividad de gabinete actualización de informe de actividades y larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos del subtramo 9 al 12 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
407254 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-14 | RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE JUEVES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
407257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-11 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizo el cimbrado del muro 1er trepado del muro módulo 2 y continúa con habilitado del acero para muros. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se realiza relleno, compactación, colocación de material filtrante y geotextil planar en el muro contaminado para el relleno. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se realiza el armado del acero de refuerzo de la caja de captación aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Se concluyó la excavación y colado del canal de entrada, quedando pendiente los conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, realizó el colado del 1er trepado del muro módulo 1 y continúa armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo 1 y modulo 3; en el módulo 3 se realizó la instalación de la tubería de lámina seccionada y cimbrado del 2do trepado, continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. Se realizó 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se realiza el afine del terreno para el desplante de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se realiza el colado del muro del cabezote aguas arriba y continúa con el aproche de la tubería de concreto, queda pendiente la construcción del canal de salida aguas abajo. 17.- ODD 147+310 se realizó la construcción del canal de salida aguas abajo, de la tubería de lamina seccionada de 3.10diam. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-11 |  |  |  | DIARIA
407258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-12 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizo el cimbrado del muro 1er trepado del muro módulo 2 y concluyó el armado del acero de refuerzo de la zapata e inicia el cimbrado perimetral del muro módulo 1. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se continúa con el relleno, compactación, colocación de material filtrante y geotextil planar. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se realiza el cimbrado de los muros de la caja de captación aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Se concluyó la excavación y colado del canal de entrada, quedando pendiente los conos de derrame. 7 O.D.D. km 136+880 Pendiente la ejecución del canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención y excavación para el atraque intermedio de la obra de drenaje. 10. O.D.D km 137+432.91 Se instalo el 1er tubo en el muro de contención inactivo. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, continúa armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 se continúa con el cimbrado del 2do trepado, continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. Se realizó 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno. 14 ODD km 143+961.48 Se realiza el afine del terreno para el desplante de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se continúa con el aproche de la tubería de concreto, cabezo aguas arriba y muro, queda pendiente la construcción del canal de salida aguas abajo. 17.- ODD 147+310 Se continúa con la plantilla de recubrimiento en el interior de la tubería de acero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-12 |  |  |  | DIARIA
407259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-13 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se realizo el colado del 1er trepado el día de ayer por la noche se realiza el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 2 y concluyó el colado de la zapata del muro módulo 1. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se concluyó el relleno, colocación del material filtrante, y colocación de geotextil planas. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó el cimbrado y colado de los muros de la caja de captación aguas arriba. 6. O.D.D. km 134+180 Se concluyó concluyó la construcción del canal de entrada. 7 O.D.D. km 136+880 se queda pendiente el canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención . 10. O.D.D km 137+432.91 Se realiza colocación de tubería de concreto y armado del acero de refuerzo del atraque intermedio de la obra de drenaje. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, concluyó el armado del acero de refuerzo, cimbrado y colado del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 Se concluyó con el cimbrado del 2do trepado, continúa con acoplamiento de coples metálicos en la varilla de acero del No. 10 y 12. Se realizó 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, . 14 ODD km 143+961.48 Se realizó el armado, cimbrado y colado de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica. 16.- ODD km 144+482.15 Se concluyó el aproche de la tubería de concreto, decimbrado del cabezote aguas arriba, queda pendiente la construcción del canal de salida aguas abajo. 17.- ODD 147+310 Se concluyó la plantilla de recubrimiento en el interior de la tubería de acero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-13 |  |  |  | DIARIA
407260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 2 y armado del acero de refuerzo del muro módulo 1. 3. M.C. "U" km 132+490-132+510 Se concluyó el relleno, colocación del material filtrante, y colocación de geotextil planas. 4.- M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 5. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó el cimbrado y colado de los muros de la caja de captación aguas arriba, en espera el colado. 6. O.D.D. km 134+180 obra concluida 100%. 7 O.D.D. km 136+880 se queda pendiente el canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 8. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 9. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención . 10. O.D.D km 137+432.91 Se realiza colocación de tubería de concreto y cimbrado y colado del atraque intermedio de la obra de drenaje. 11. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 12. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, realiza el decimbrado del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 Se concluyó el colado del 2do trepado. 13.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, . 14 ODD km 143+961.48 Se realizó el descimbrado de la caja de captación aguas arriba. 15. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica, excavación, armado y cimbrado de la dala de desplante para el muro. 16.- ODD km 144+482.15 canal de entrada y salida. 17.- ODD 147+310 Se realiza la excavación para el canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-14 |  |  |  | DIARIA
407261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-13 | 1. Revisión de proyectos de estabilización del subtramo 6 al 12, y verificación de cuales tienen muros gaviones 2. Elaboración de listado con dimensiones y longitudes de los muros gaviones 3. Elaboración de listado de pendientes de proyecto del subtramo 6 al 12 4. Revisión de la estimación No 7 de la empresa 360 grados y de las actas de entrega | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
407262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-14 | 1. Asistencia al recorrido para la revisión de los trabajos a ejecutar en los cortes del subtramo 6 al 9 y revisión de los cortes donde se requiere muros gaviones | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
407276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-15 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 14 de diciembre 2023 • Se continúa con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a diciembre 2023. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA | SI
407277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-15 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo. Estabilización de talud. corte 9 km 130+450 corte 10 km 130 +650 corte 14 km 131+435 corte 15 km 131+660 2.- Actividad de gabinete revisión de catalogo de conceptos para verificación de volúmenes de abatimiento corte 6 km 134+650 corte 7 km 134+900 3.- Revisión en campo de proceso de tendido y compactación de base asfáltica km 130+180. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
407278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE DICIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
407279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-15 | Reporte de actividades. 1. Puente 24: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 05 claro 1-2 en el patio de trabekm130+880. 2. Conciliación de estimación del mes de noviembre con personal de Carso. 3. Actualización de reporte fotográfico en la plataforma de Zoho forms. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA
407283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-15 | 1. Elaboración de borrador de minuta del recorrido del día 14 de diciembre. 2. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de las adecuaciones enviadas por la constructora CICSA. 3. Envío de adecuaciones al personal de supervisión. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
407284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-16 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. 2.- Actividad de gabinete revisión de procedimiento constructivo, diseño de mezcla asfáltica tramo 2 proyecto mitla tehuantepec. 3.- Revisión de normas control y aseguramiento de material. Materiales para terracerías. Materiales para pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
407298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-16 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a diciembre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula; aunado a ello el informe de control de calidad del mes en alusión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA | SI
407299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: ENTREGA DE INFORMACION A OFICINA EN TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
413178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-18 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 realizando inspección visual de trabajos de abatimiento de taludes estabilización de los mismos conformación de terracerías en tramos activos. 2.- Revisión de proyecto ejecutivo corte 12 km 140+250 subtramo 11 revisión de boletín de adecuación de proyecto para construcción de muro gavión en corte. 3.- Revisión junto con subcontratista y topografía de trazo de muro gavión que estará en corte 12 km 140+250 subtramo 11 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
413179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-12-18 | RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE LUNES PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+4810 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
413181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-16 | 1. Revisión y elaboración de tabla resumen de proyectos faltantes o en proceso de elaboración 2. Revisión del borrador de minuta del recorrido del día 14 de diciembre, enviada por la asesoría del RD | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
413183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-18 | 1. Revisión y actualización del informe quincenal de diciembre 2023, referente al seguimiento de proyecto ejecutivo 2. Digitalización de estimaciones y resguardo en el archivo maestro de los documentos de soporte. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
413185 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-12-15 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Colocación de placas "B" para tubos de contraventeo en apoyo 3, segundo nivel. 1.1.- Conformación de plataforma para montaje de trabes del claro 3-4. 1.2.- Instalación de diafragma intermedio en línea 2 del claro 1-2 izq. 2.- T. falso 94+500. Concreto fluido para base del túnel , colado en lado der. (94+352-94+410). 2.1.- Armado de murete de zapata para puestas 4 a la 5.( 94+352- 94+410, izquierda. 3.- T. falso 97+700. Colado de losa de fondo lado izquierdo puestas 8,7 y 6 de km 97+699 - 97+663. 3.1.-Inicia colocación de geomembrana para impermeabilización exterior. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
413186 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-12-16 | 1.- V. Tepuxtepec. Conformación de plataforma de trabajo para montaje de trabes del claro 3-4. 1.1.- Diafragmas metálicos intermedios de línea 1 y 2, claro 1-2 , instalados.. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
413187 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-12-18 | 1.- T. falso 91+900. P. Tehuantepec. Colado de losa de transición sección derecha . 2.- T. Llano Crucero. P. Tehuantepec. Colado de losa de transición sección derecha. ( Se tiene losa completa). 3.-.T. falso 93+260. P. Mitla. Colado de losa de transición sección derecha. ( Losa completa ). 4.-Obra de drenaje 94+142. Aproche y arrope de tubo hasta el cabezote. 5.-T. falso 94+500. Armado de zapata puesta 1 a 5, izquierda, 94+352 - 94+410) en espera para cimbrado y colado. 6.- Viaducto 95+480. Cimbrado del tercer trepado en apoyo 3. 7.- T. falso 97+700. Se concluye colado de losa de fondo lado izquierdo cerrando en la puesta 1 (97+605). 7.1.- Colocación de geomembrana para impermeabilización exterior ( 97+651 a 97+741). | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
413188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-18 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 15 y 16 de diciembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA | SI
413190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-16 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete; lectura de correo electrónico, incluyendo descarga de actualizaciones de reforzamiento de las estructuras. 2. Actualización de la plataforma de reporte diarios. 3. Actualización en la plataforma de zoho forms. 4. Impresiones de las actualizaciones de las estructuras activas; puente 32, puente 19, puente 54, puente 29 y puente 33. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA
413192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-12-19 | 1. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de las adecuaciones enviadas por la constructora. 2. Revisión y captura de las cantidades de la estimación No 7 de la empresa 360 grados. 3. Revisión de los muros de contención y obra de drenaje de la zona del tornillo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-12-19 |  |  |  | DIARIA | NO
413195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-18 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 11. 2. Viaducto 09 km117+800: Continúan con relleno y compactación en el MME del caballete eje 1, cimbrado de ménsula en el caballete 3 para gateo de trabes. 3. Puente 16 km119+820: Cimbrado en hombros laterales para armado de losa de refuerzo entre el claro 1-2. 4. Puente 19 km120+858: Inician habilitado de acero de refuerzo para el pilastrón #4 en el caballete eje 1, en pila 3 continúan con el armado de acero de refuerzo del octavo trepado. 5. Puente 54 km125+660: Limpieza y chuleo del cabezal en el estribo 1, cimbrado del séptimo trepado en el cuerpo de la pila eje 2, inician armado de cabezal en ele caballete eje 6. 6. Puente 24 km131+320: Encofrado de la trabe 05 del claro 1-2. 7. Puente 27 km132+840: Inician con el armado de la parrilla superior de la zapata en el eje 3 8. Puente 31 km135+330: Inician con el armado de la parrilla superior en la losa de refuerzo del único claro. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA
413196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-12-19 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general en los subtramos 09 al 11. 2. Viaducto 08 km115+117: Colado de ampliación de guarnición lado izquierdo, caballete 1 en el MME. 3. Puente 18 km120+650: Continúan con la perforación de pilastrón #2 en la pila eje 2. 4. Puente 19 km120+858: Continua con el armado de cabezal en el caballete eje 4. 5. Puente 21 km126+320: Limpieza y revisión de acero de refuerzo del primer trepado en el reinicio de actividades en la pila eje 3. 6. Puente 24 km131+320: Colado de trabe 05 del claro 1-2. 7. Puente 25 km 132+120: Continúan con los trabajos de relleno de capas y compactación en el MME del caballete eje 2. 8. Patio de trabes km133+550: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 04 del claro 3-4 del puente 27. 9. Puente 29 km134+080: Revisión de acero de refuerzo del muro respaldo y alero del caballete eje 4. 10. Puente 33 km136+420: Revisión de acero de refuerzo del cabezal de la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-12-19
413197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se concluyó el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 2 y armado del acero de refuerzo del muro módulo 1. 3. M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 4. O.D.km 133+856.69 5. Se concluyó el cimbrado y colado de los muros de la caja de captación aguas arriba, en espera el colado. 5. O.D.D. km 136+880 se queda pendiente el canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 6. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 7. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención . 8. O.D.D km 137+432.91 Se realiza colocación de tubería de concreto y cimbrado y colado del atraque intermedio de la obra de drenaje. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, realiza el decimbrado del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 Se inicia el decimbrado del 2do trepado. 11.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, . 12 ODD km 143+961.48 Se realizó el descimbrado de la caja de captación aguas arriba. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica, excavación, armado y cimbrado de la dala de desplante para el muro. 16.- ODD km 144+482.15 queda pendiente la construcción del canal de entrada y salida. 17.- ODD 147+310 Se realiza la excavación para el canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-15 |  |  |  | DIARIA
413200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se concluyó el colado del 2do trepado del muro módulo 2 y del armado del acero de refuerzo, cimbrado del 1er trepado del muro módulo 1. 3. M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 4. O.D.km 133+856.69 5. Pendiente el colado de los muros de la caja de captación aguas arriba, en espera el colado. 5. O.D.D. km 136+880 se queda pendiente el canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 6. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 7. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención . 8. O.D.D km 137+432.91 Se realiza colocación de tubería de concreto y cimbrado y colado del atraque intermedio de la obra de drenaje. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, concluyó el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 Se inica el cimbrado del 3er trepado del muro. 11.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, . 12 ODD km 143+961.48 Se inicia el relleno y compactación de la caja de captación aguas arriba. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica, excavación, armado y cimbrado de la dala de desplante para el muro. 16.- ODD km 144+482.15 queda pendiente la construcción del canal de entrada y salida. 17.- ODD 147+310 Se realiza la excavación para el canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-16 |  |  |  | DIARIA
413201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-19 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando actividades de abatimiento de taludes estabilización, conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Recorrido junto con operadora cicsa para determinar puntos de inicio y termino de colocación de defensa metálica comprendido del km 117 al km 125 3.- Actividad de gabinete revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes corte 8 km 139+300 corte 12 km 140+400 corte 6 km 134+600 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-19 |  |  |  | DIARIA | NO
413202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se inicia el decimbrado del 2do trepado del muro módulo 2; Cimbrado y colado del del 1er trepado del muro módulo 1. 3. M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 4. O.D.km 133+856.69 5. Pendiente el colado de los muros de la caja de captación aguas arriba, en espera el colado. 5. O.D.D. km 136+880 se queda pendiente el canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 6. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 7. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención . 8. O.D.D km 137+432.91 Se realiza colocación de tubería de concreto relleno y compactación de material para el aproche de tubería de concreto. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, concluyó el cimbrado del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 Se continúa con el cimbrado del 3er trepado del muro. 11.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, . 12 ODD km 143+961.48 Se continúa el relleno y compactación de la caja de captación aguas arriba. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica, excavación, armado y cimbrado de la dala de desplante para el muro. 14.- ODD km 144+482.15 queda pendiente la construcción del canal de entrada y salida. 15.- ODD 147+310 Se realiza la excavación para el canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-18 |  |  |  | DIARIA
413203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-12-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra para la revisión y verificación de los trabajos que se están llevando acabo en el tramo II (subtramo 9 km 115+000.00 al subtramo14km 166+182.00). 2.- M.C. "H" km129+695-129+715 Se continúa el decimbrado del 2do trepado del muro módulo 2; realiza armado del acero de refuerzo para el 2do trepado del muro módulo 1. 3. M.C. km 133+851-133+899 Queda pendiente la conclusión de la O.D. 4. O.D.km 133+856.69 5. Pendiente el colado de los muros de la caja de captación aguas arriba, en espera el colado. 5. O.D.D. km 136+880 se queda pendiente el canal de entrada, canal de salida y conos de derrame. 6. O.D.D. km 137+100 Se continúa el relleno para el aproche de la tubería de concreto y la caja de captación aguas arriba. 7. M.C. km 137+415-137+445 Continúa el suministro y colocación de material filtrante (grava) y material de relleno en la zona del muro de contención . 8. O.D.D km 137+432.91 Se realiza colocación de tubería de concreto relleno y compactación de material para el aproche de tubería de concreto. 9. M.C. km 139+225-139+275 Inactivo Cancelado por cambio de proyecto Pivoteo. 10. M.C. km 142+730-143+800 Módulo 1 al 3. Módulo 1.- Se, realiza la verificación y recubrimiento del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo 1; Módulo 3 Se continúa con el cimbrado del 3er trepado del muro. 11.- M.C. km 143+930-143+970 continúa el relleno, colocación de material filtrante y compactación del material de relleno, . 12 ODD km 143+961.48 Se continúa el relleno y compactación de la caja de captación aguas arriba. 13. MME H km 144+070-144+150 continúa la colocación de tableros de concreto, material filtrante, relleno, malla metálica, excavación, armado y cimbrado de la dala de desplante para el muro. 14.- ODD km 144+482.15 queda pendiente la construcción del canal de entrada y salida. 15.- ODD 147+310 Se realiza la excavación para el canal de salida aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-12-19 |  |  |  | DIARIA
413204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-19 | • Se efectúo la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 18 de diciembre 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-12-19 |  |  |  | DIARIA | SI
413207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-12-20 | • Registro de salida vacacional y familiar. . | Jorge Ambrosio Hernández Reyes |  | 2023-12-20 |  |  |  | DIARIA | SI
413211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-12-20 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido general comprendido del subtramo 9 al 12 revisando trabajos de estabilización de taludes conformación de terracerías y pavimentos. 2.- Actividad de gabinete. Revisión de proyecto ejecutivo estabilización de taludes. 3.- Actividad de gabinete. Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo de 16 al 31 de diciembre | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
EN PROCESO
TERMINADO
DETENIDO
SI
NO
DIARIA
DE PROYECTO

## activos (hidden)
Activo
01 - TLACOLULA (OFIC. PRINCIPAL)
03 - LAGUNA AYUTLA (OFICINA)
04 - LAGUNA AYUTLA (LABORATORIO)
04 01 - SANTA MARÍA ALBARRADAS (OFICINA)
05 - NARRO (OFICINA)
06 - NARRO (LABORATORIO)
MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
PRUEBA - prueba
S001 - SUBTRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 54+000)
S001 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S001 06 01 - PIV KM 45+500.00
S001 06 02 - PIV KM 47+600.00
S001 06 03 - PIV KM 48+300.00
S001 06 04 - PIV KM 49+100.00
S001 06 05 - PIV KM 49+600.00
S001 07 - CAMPAMENTOS
S001 09 - ENTRONQUES
S001 09 01 - ENTRONQUE MITLA II KM 50+840
S002 - SUBTRAMO 2 (KM 54+000 AL KM 62+000)
S002 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S002 06 01 - PIV KM 56+200.00
S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000)
S003 01 - CORTES
S003 01 01 - CORTE S/N KM 67+200 L.D.
S003 05 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S003 05 01 - P.I.V. HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 05 02 - P.I.V. KM 68+800.00
S003 08 - VIADUCTOS
S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200
S003 09 - ENTRONQUE
S003 09 01 - ENTRONQUE HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500
S003 10 - PARADERO
S003 10 01 - PARADERO 1 KM 64+820.00
S003 10 02 - PARADERO 2 KM 73+000
S003 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S003 12 01 - BANCO DE TIRO KM 64+200
S003 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S003 16 01 - PIPYG KM 69+200
S003 16 02 - PIPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 20 KM 20+099
S003 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S003 17 02 - PSPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 10 KM 10+249
S003 18 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820
S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500)
S004 01 - TERRAPLENES
S004 02 - CORTES
S004 02 01 - CORTE S/N KM 76+100 L.I.
S004 02 02 - CORTE S/N KM 77+120 L.I.
S004 02 03 - CORTE S/N KM 10+130 ENT. AYUTLA-RAMA 10
S004 03 - VIADUCTOS
S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807
S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850
S004 04 - PUENTES
S004 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S004 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S004 06 01 - PIV 1 VÍA KM 79+283
S004 07 - PASO GANADERO
S004 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S004 08 01 - PIPYG KM 75+680.00
S004 08 02 - PIP KM 79+220.00
S004 09 - ENTRONQUES
S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642
S004 09 01 01 - CORTE S/N KM 20+230 ENT. AYUTLA-RAMA 20
S004 09 01 02 - CORTE S/N KM 30+070 ENT. AYUTLA-RAMA 30
S004 09 01 03 - CORTE S/N KM 50+280 ENT. AYUTLA-RAMA 50
S004 09 01 04 - CORTE S/N KM 81+320 ENT. AYUTLA
S004 09 01 05 - CORTE S/N KM 81+820 ENT. AYUTLA
S004 10 - PARADEROS
S004 11 - TÚNELES
S004 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S004 12 01 - BANCO DE TIRO KM 81+300
S004 12 02 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 75+500
S004 13 - PASOS DE FAUNA
S004 14 - BAHÍAS SOS
S004 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S004 16 - PASOS INFERIORES PEATONALES CON RAMPA
S004 16 01 - PIPR 2 KM 74+050.00
S004 16 02 - PIP KM 75+750.00
S004 16 03 - PIPR KM 76+680.00
S004 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314
S004 19 - CAMPAMENTOS
S004 20 - CADENAMIENTOS
S004 20 001 - 75+800
S004 20 002 - 75+900
S004 20 003 - 76+000
S004 20 004 - 76+100
S004 20 005 - 76+200
S004 20 006 - 76+300
S004 20 007 - 76+400
S004 20 008 - 76+500
S004 20 009 - 76+600
S004 20 010 - 76+700
S004 20 011 - 76+800
S004 20 012 - 76+900
S004 20 013 - 77+000
S004 20 014 - 77+100
S004 20 015 - 77+200
S004 20 016 - 77+300
S004 20 017 - 77+400
S004 20 018 - 77+500
S004 20 019 - 77+600
S004 20 020 - 77+700
S004 20 021 - 77+800
S004 20 022 - 77+900
S004 20 023 - 78+000
S004 20 024 - 78+100
S004 20 025 - 78+200
S004 20 026 - 78+300
S004 20 027 - 78+400
S004 20 028 - 78+500
S004 20 029 - 78+600
S004 20 030 - 78+700
S004 20 031 - 78+800
S004 20 032 - 78+900
S004 20 033 - 79+000
S004 20 034 - 79+100
S004 20 035 - 79+200
S004 20 036 - 79+300
S004 20 037 - 79+400
S004 20 038 - 79+500
S004 20 039 - 79+600
S004 20 040 - 79+700
S004 20 041 - 79+800
S004 20 042 - 79+900
S004 20 043 - 80+000
S004 20 044 - 80+100
S004 20 045 - 80+200
S004 20 046 - 80+300
S004 20 047 - 80+400
S004 20 048 - 80+500
S004 20 049 - 80+600
S004 20 050 - 80+700
S004 20 051 - 80+800
S004 20 052 - 80+900
S004 20 053 - 81+000
S004 20 054 - 81+100
S004 20 055 - 81+200
S004 20 056 - 81+300
S004 20 057 - 81+400
S004 20 058 - 81+500
S004 20 059 - 81+600
S004 20 060 - 81+700
S004 20 061 - 81+800
S004 20 062 - 81+900
S004 20 063 - 82+000
S004 20 064 - 82+100
S004 20 065 - 82+200
S004 20 066 - 82+300
S004 20 067 - 82+400
S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000)
S005 01 - TERRAPLENES
S005 01 01 - TERRAPLEN KM 82+840
S005 01 02 - TERRAPLEN KM 82+960
S005 01 03 - TERRAPLEN KM 83+280
S005 01 04 - TERRAPLEN KM 83+680
S005 01 05 - TERRAPLEN KM 83+880
S005 01 06 - TERRAPLEN KM 84+080
S005 01 07 - TERRAPLEN KM 84+200
S005 01 08 - TERRAPLEN KM 84+400
S005 01 09 - TERRAPLEN KM 84+560
S005 01 10 - TERRAPLEN KM 84+731
S005 01 11 - TERRAPLEN KM 85+100
S005 01 12 - TERRAPLEN KM 85+400
S005 01 13 - TERRAPLEN KM 85+820
S005 01 14 - TERRAPLEN KM 86+120
S005 01 15 - TERRAPLEN KM 86+340
S005 01 16 - TERRAPLEN KM 86+580
S005 01 17 - TERRAPLEN KM 86+920
S005 01 18 - TERRAPLEN KM 89+120
S005 01 19 - TERRAPLEN KM 89+315
S005 01 20 - TERRAPLEN KM 89+540
S005 01 22 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 23 - TERRAPLEN KM 90+861 MME
S005 01 24 - TERRAPLEN KM 91+640 MME
S005 01 28 - TERRAPLEN KM 89+720
S005 01 29 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 30 - TERRAPLEN KM 90+120
S005 01 31 - TERRAPLEN KM 90+376
S005 01 32 - TERRAPLEN KM 90+800
S005 02 - CORTES
S005 02 02 - CORTE 5 KM 83+000
S005 02 03 - CORTE 6 KM 84+000
S005 02 05 - CORTE 7 KM 85+000
S005 02 06 - CORTE 8 KM 85+300
S005 02 07 - CORTE 9 KM 85+600
S005 02 07 01 - CORTE 10 KM 86+000
S005 02 08 - CORTE 11 KM 86+270
S005 02 09 - CORTE 12 KM 86+500
S005 02 11 - CORTE 13 KM 86+850
S005 02 12 - CORTE 15 KM 87+200
S005 02 13 - CORTE 16 KM 87+790 VIADUCTO 4
S005 02 15 - CORTE 17 KM 87+900
S005 02 17 - CORTE 18 KM 88+700
S005 02 18 - CORTE 19 KM 89+450
S005 02 19 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.D.
S005 02 19 01 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.I.
S005 02 20 - CORTE 21 KM 89+900
S005 02 21 - CORTE 25 KM 91+000
S005 02 22 - CORTE 1 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 22 01 - CORTE 2 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 - CORTE 3 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 01 - CORTE 4 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 24 - CORTE 5 KM 11+600 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 25 - CORTE 6 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 25 01 - CORTE 7 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 26 - CORTE 8 KM 300+200 ENT. TEPUX- RAMAL 300
S005 02 27 - CORTE 9 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 02 27 01 - CORTE 10 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 03 - VIADUCTOS
S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377
S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763
S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138
S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546
S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834
S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900
S005 04 - PUENTES
S005 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S005 05 00 - PSV KM 83+373
S005 05 01 - PSV KM 84+826
S005 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S005 06 01 - PIV KM 89+294
S005 06 02 - PIV KM 89+800
S005 06 03 - PIV KM 87+800
S005 07 - PASO GANADERO
S005 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S005 09 - ENTRONQUES
S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820
S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572
S005 09 03 - ACCESO TIERRA BLANCA KM 90+600
S005 10 - PARADEROS
S005 11 - TÚNELES
S005 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S005 12 01 - BANCO DE TIRO KM 83+420 EMILIO
S005 12 02 - BANCO DE TIRO KM 84+100 ROSENDO
S005 12 03 - BANCO DE TIRO KM 89+900 CIRILO
S005 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 83+300 MINAS
S005 12 05 - BANCO DE TIRO KM 90+500 NEMECIO
S005 12 06 - BANCO DE PRESTAMO KM 82+900 GREGORIO
S005 12 07 - BANCO DE TIRO KM 88+000 CLC
S005 13 - PASOS DE FAUNA
S005 13 01 - PASO DE FAUNA KM 86 + 903
S005 13 02 - PASO DE FAUNA KM 89 +760
S005 13 03 - PASO DE FAUNA KM 83+700
S005 14 - BAHÍAS SOS
S005 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S005 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S005 16 01 - PIPYG KM 85+378
S005 16 02 - PIPYG KM 86+655
S005 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900
S005 19 - CADENAMIENTOS
S005 19 001 - 82+500
S005 19 002 - 82+600
S005 19 003 - 82+700
S005 19 004 - 82+800
S005 19 005 - 82+900
S005 19 006 - 83+000
S005 19 007 - 83+100
S005 19 008 - 83+200
S005 19 009 - 83+300
S005 19 010 - 83+400
S005 19 011 - 83+500
S005 19 012 - 83+600
S005 19 013 - 83+700
S005 19 014 - 83+800
S005 19 015 - 83+900
S005 19 016 - 84+000
S005 19 017 - 84+100
S005 19 018 - 84+200
S005 19 019 - 84+300
S005 19 020 - 84+400
S005 19 021 - 84+500
S005 19 022 - 84+600
S005 19 023 - 84+700
S005 19 024 - 84+800
S005 19 025 - 84+900
S005 19 026 - 85+000
S005 19 027 - 85+100
S005 19 028 - 85+200
S005 19 029 - 85+300
S005 19 030 - 85+400
S005 19 031 - 85+500
S005 19 032 - 85+600
S005 19 033 - 85+700
S005 19 034 - 85+800
S005 19 035 - 85+900
S005 19 036 - 86+000
S005 19 037 - 86+100
S005 19 038 - 86+200
S005 19 039 - 86+300
S005 19 040 - 86+400
S005 19 041 - 86+500
S005 19 042 - 86+600
S005 19 043 - 86+700
S005 19 044 - 86+800
S005 19 045 - 86+900
S005 19 046 - 87+000
S005 19 047 - 87+100
S005 19 048 - 87+200
S005 19 049 - 87+300
S005 19 050 - 87+400
S005 19 051 - 87+500
S005 19 052 - 87+600
S005 19 053 - 87+700
S005 19 054 - 87+800
S005 19 055 - 87+900
S005 19 056 - 88+000
S005 19 057 - 88+100
S005 19 058 - 88+200
S005 19 059 - 88+300
S005 19 060 - 88+400
S005 19 061 - 88+500
S005 19 062 - 88+600
S005 19 063 - 88+700
S005 19 064 - 88+800
S005 19 065 - 88+900
S005 19 066 - 89+000
S005 19 067 - 89+100
S005 19 068 - 89+200
S005 19 069 - 89+300
S005 19 070 - 89+400
S005 19 071 - 89+500
S005 19 072 - 89+600
S005 19 073 - 89+700
S005 19 074 - 89+800
S005 19 075 - 89+900
S005 19 076 - 90+000
S005 19 077 - 90+100
S005 19 078 - 90+200
S005 19 079 - 90+300
S005 19 080 - 90+400
S005 19 081 - 90+500
S005 19 082 - 90+600
S005 19 083 - 90+700
S005 19 084 - 90+800
S005 19 085 - 90+900
S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000)
S006 01 - TERRAPLENES
S006 01 01 - TERRAPLEN KM 90 + 805
S006 01 02 - TERRAPLEN KM 91 + 080
S006 01 03 - TERRAPLEN KM 91 + 320
S006 01 04 - TERRAPLEN KM 91 + 640
S006 01 05 - TERRAPLEN KM 91 + 760
S006 01 06 - TERRAPLEN KM 91 + 993
S006 01 07 - TERRAPLEN KM 92 + 240
S006 01 08 - TERRAPLEN KM 92 + 340
S006 01 09 - TERRAPLEN KM 92 + 680
S006 01 10 - TERRAPLEN KM 92 + 860
S006 01 11 - TERRAPLEN KM 93 + 120
S006 01 12 - TERRAPLEN KM 93 + 392
S006 01 13 - TERRAPLEN KM 93 + 460
S006 01 14 - TERRAPLEN KM 93 + 675
S006 01 15 - TERRAPLEN KM 94 + 180
S006 01 16 - TERRAPLEN KM 94 + 320
S006 01 17 - TERRAPLEN KM 94 + 820
S006 01 18 - TERRAPLEN KM 94 + 867
S006 01 19 - TERRAPLEN KM 95 + 120
S006 01 20 - TERRAPLEN KM 95 + 496
S006 01 21 - TERRAPLEN KM 95 + 829
S006 01 22 - TERRAPLEN KM 96 + 220
S006 01 23 - TERRAPLEN KM 96 + 560
S006 01 24 - TERRAPLEN KM 96 + 840
S006 01 25 - TERRAPLEN KM 96 + 955
S006 01 26 - TERRAPLEN KM 97 + 060
S006 01 27 - TERRAPLEN KM 97 + 180
S006 01 28 - TERRAPLEN KM 97 + 560
S006 01 29 - TERRAPLEN KM 98 + 160
S006 01 30 - TERRAPLEN KM 98 + 600
S006 02 - CORTES
S006 02 01 - CORTE 3 KM 95+065 TUNEL FALSO
S006 02 03 - CORTE 16 KM 96+920 L.D.
S006 02 04 - CORTE 9 KM 94+020
S006 02 04 01 - CORTE 10 KM 94+020
S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D.
S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I.
S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D.
S006 02 06 01 - CORTE 12 KM 95+400 L.I.
S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D.
S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D.
S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I.
S006 02 08 - CORTE 16 KM 96+760 L.D.
S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00
S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D.
S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I.
S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D.
S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I.
S006 02 11 - CORTE 21 KM 98+000 L.D.
S006 02 12 - CORTE 21 KM 98+000 L.I.
S006 03 - VIADUCTOS
S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480
S006 04 - PUENTES
S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560
S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800
S006 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S006 05 02 - PSV KM 92+687
S006 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S006 06 01 - PIV 1 KM 92+438
S006 06 02 - PIV KM 94+020
S006 06 03 - PIV KM 96+700
S006 06 03 01 - PIV KM 97+200
S006 06 04 - PIV 1 VÍA KM 98+113
S006 06 05 - PIV 3 KM 98+422
S006 07 - PASO GANADERO
S006 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S006 08 01 - PIP KM 91+570
S006 08 02 - PIP KM 94+740
S006 08 03 - PIP 95+000
S006 09 - ENTRONQUES
S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100
S006 10 - PARADEROS
S006 10 01 - PARADERO KM 92+400
S006 10 02 - PARADERO 4 KM 98+590
S006 11 - TÚNELES
S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900
S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000
S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260
S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530
S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500
S006 11 06 - TÚNEL FALSO KM 95+630
S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700
S006 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S006 13 - PASOS DE FAUNA
S006 13 01 - PASO DE FAUNA KM 93+685
S006 13 02 - PASO DE FAUNA KM 91+ 325
S006 13 03 - PASO DE FAUNA KM 94+897
S006 14 - BAHÍAS SOS
S006 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S006 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S006 16 01 - PSPYG 1 KM 115+750
S006 16 02 - PSPYG 2 KM 116+570.00
S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434
S006 16 02 02 - PIPR 4 KM 98+590
S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S006 19 - CADENAMIENTOS
S006 19 001 - 91+000
S006 19 002 - 91+100
S006 19 003 - 91+200
S006 19 004 - 91+300
S006 19 005 - 91+400
S006 19 006 - 91+500
S006 19 007 - 91+600
S006 19 008 - 91+700
S006 19 009 - 91+800
S006 19 010 - 91+900
S006 19 011 - 92+000
S006 19 012 - 92+100
S006 19 013 - 92+200
S006 19 014 - 92+300
S006 19 015 - 92+400
S006 19 016 - 92+500
S006 19 017 - 92+600
S006 19 018 - 92+700
S006 19 019 - 92+800
S006 19 020 - 92+900
S006 19 021 - 93+000
S006 19 022 - 93+100
S006 19 023 - 93+200
S006 19 024 - 93+300
S006 19 025 - 93+400
S006 19 026 - 93+500
S006 19 027 - 93+600
S006 19 028 - 93+700
S006 19 029 - 93+800
S006 19 030 - 93+900
S006 19 031 - 94+000
S006 19 032 - 94+100
S006 19 033 - 94+200
S006 19 034 - 94+300
S006 19 035 - 94+400
S006 19 036 - 94+500
S006 19 037 - 94+600
S006 19 038 - 94+700
S006 19 039 - 94+800
S006 19 040 - 94+900
S006 19 041 - 95+000
S006 19 042 - 95+100
S006 19 043 - 95+200
S006 19 044 - 95+300
S006 19 045 - 95+400
S006 19 046 - 95+500
S006 19 047 - 95+600
S006 19 048 - 95+700
S006 19 049 - 95+800
S006 19 050 - 95+900
S006 19 051 - 96+000
S006 19 052 - 96+100
S006 19 053 - 96+200
S006 19 054 - 96+300
S006 19 055 - 96+400
S006 19 056 - 96+500
S006 19 057 - 96+600
S006 19 058 - 96+700
S006 19 059 - 96+800
S006 19 060 - 96+900
S006 19 061 - 97+000
S006 19 062 - 97+100
S006 19 063 - 97+200
S006 19 064 - 97+300
S006 19 065 - 97+400
S006 19 066 - 97+500
S006 19 067 - 97+600
S006 19 068 - 97+700
S006 19 069 - 97+800
S006 19 070 - 97+900
S006 19 071 - 98+000
S006 19 072 - 98+100
S006 19 073 - 98+200
S006 19 074 - 98+300
S006 19 075 - 98+400
S006 19 076 - 98+500
S006 19 077 - 98+600
S006 19 078 - 98+700
S006 19 079 - 98+800
S006 19 080 - 98+900
S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000)
S007 01 - TERRAPLENES
S007 01 01 - TERRAPLEN KM 98+274
S007 01 02 - TERRAPLEN KM 99 + 163
S007 01 03 - TERRAPLEN KM 99 + 263
S007 01 04 - TERRAPLEN KM 99 + 520
S007 01 05 - TERRAPLEN KM 99 + 740
S007 01 06 - TERRAPLEN KM 99 + 960
S007 01 07 - TERRAPLEN KM 100 + 160
S007 01 08 - TERRAPLEN KM 100 + 403
S007 01 09 - TERRAPLEN KM 100 + 760
S007 01 10 - TERRAPLEN KM 101 + 000
S007 01 11 - TERRAPLEN KM 101 + 325
S007 01 12 - TERRAPLEN KM 101 + 459
S007 01 13 - TERRAPLEN KM 101 + 746
S007 01 14 - TERRAPLEN KM 102 + 120
S007 01 16 - TERRAPLEN KM 102 + 640
S007 01 17 - TERRAPLEN KM 102 + 760
S007 01 18 - TERRAPLEN KM 103 + 320
S007 01 19 - TERRAPLEN KM 103 + 860
S007 01 20 - TERRAPLEN KM 104 + 100
S007 01 21 - TERRAPLEN KM 104 + 374
S007 01 22 - TERRAPLEN KM 104 + 800
S007 01 23 - TERRAPLEN KM 105 + 100
S007 01 24 - TERRAPLEN KM 105 + 507
S007 01 25 - TERRAPLEN KM 105 + 960
S007 01 26 - TERRAPLEN KM 102 + 430
S007 01 27 - TERRAPLEN KM 103 + 780
S007 02 - CORTES
S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I.
S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D.
S007 02 03 - CORTE 3 KM 100+100 L.I.
S007 02 05 - CORTE 4 KM 100+105 L.D.
S007 02 06 - CORTE 5 KM 100+320 L.D.
S007 02 07 - CORTE 6 KM 100+330 L.I.
S007 02 07 01 - CORTE 7 KM 100+730 L.D.
S007 02 07 02 - CORTE 8 KM 100+870 L.I.
S007 02 08 - CORTE 9 KM 100+890 L.D.
S007 02 09 - CORTE 10 KM 101+250 L.D.
S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I.
S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D.
S007 02 11 - CORTE 13 KM 101+400 L.I.
S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I.
S007 02 13 - CORTE 15 KM 101+700 L.D.
S007 02 15 - CORTE 16 KM 102+510 L.D.
S007 02 16 - CORTE 17 KM 102+510 L.I.
S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D.
S007 02 17 - CORTE 19 KM 103+030 L.I.
S007 02 17 01 - CORTE 20 KM 103+365 L.D.
S007 02 17 02 - CORTE 21 KM 103+420 L.D.
S007 02 18 - CORTE 23 KM 103+520 L.D.
S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I.
S007 02 18 02 - CORTE 24 KM 103+730 L.I.
S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D.
S007 02 19 01 - CORTE 26 KM 104+260 L.I.
S007 02 20 - CORTE 27 KM 104+260 L.D.
S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I.
S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D.
S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D.
S007 02 24 - CORTE 31 KM 105+305 L.I.
S007 02 25 - CORTE 32 KM 105+785.25 L.I.
S007 03 - VIADUCTOS
S007 04 - PUENTES
S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082
S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836
S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210
S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246
S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925
S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574
S007 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S007 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S007 06 01 - PIV 3A KM 101+242
S007 06 02 - PIV 4 KM 101+679
S007 06 03 - PIV 5 KM 102+570
S007 06 04 - PIV 6 KM 103+720
S007 06 05 - PIV QUIATONI 8 KM 105+700
S007 07 - PASO GANADERO
S007 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S007 09 - ENTRONQUES
S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540
S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700
S007 10 - PARADEROS
S007 10 01 - PARADERO 5 KM 101+480
S007 10 02 - PARADERO 6 KM 103+590
S007 11 - TÚNELES
S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980
S007 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S007 12 01 - BANCO DE TIRO KM 101+800 MARCIANO
S007 12 02 - BANCO DE TIRO KM 103+100 CABAÑITA
S007 12 03 - BANCO DE TIRO KM 103+900
S007 12 04 - BANCO DE TIRO KM 105+650 ENT. QUIATONI
S007 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 103+000 CABAÑITA
S007 12 06 - BANCO DE TIRO KM 101+000 ARMANDO
S007 12 07 - BANCO DE TIRO KM 105+000 POLVORIN
S007 13 - PASOS DE FAUNA
S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703
S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650
S007 14 - BAHÍAS SOS
S007 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S007 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S007 16 01 - PIP KM 100+140.00
S007 16 02 - PIPR 5 KM 101+480.00
S007 16 03 - PIPR 6 KM 103+590.00
S007 17 - RAMPA DE EMERGENCIA
S007 17 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 99+140.00
S007 17 02 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 102+620.00
S007 18 - MIRADOR
S007 18 01 - MIRADOR MITLA
S007 19 - CADENAMIENTOS
S007 19 001 - 99+000
S007 19 002 - 99+100
S007 19 003 - 99+200
S007 19 004 - 99+300
S007 19 005 - 99+400
S007 19 006 - 99+500
S007 19 007 - 99+600
S007 19 008 - 99+700
S007 19 009 - 99+800
S007 19 010 - 99+900
S007 19 011 - 100+000
S007 19 012 - 100+100
S007 19 013 - 100+200
S007 19 014 - 100+300
S007 19 015 - 100+400
S007 19 016 - 100+500
S007 19 017 - 100+600
S007 19 018 - 100+700
S007 19 019 - 100+800
S007 19 020 - 100+900
S007 19 021 - 101+000
S007 19 022 - 101+100
S007 19 023 - 101+200
S007 19 024 - 101+300
S007 19 025 - 101+400
S007 19 026 - 101+500
S007 19 027 - 101+600
S007 19 028 - 101+700
S007 19 029 - 101+800
S007 19 030 - 101+900
S007 19 031 - 102+000
S007 19 032 - 102+100
S007 19 033 - 102+200
S007 19 034 - 102+300
S007 19 035 - 102+400
S007 19 036 - 102+500
S007 19 037 - 102+600
S007 19 038 - 102+700
S007 19 039 - 102+800
S007 19 040 - 102+900
S007 19 041 - 103+000
S007 19 042 - 103+100
S007 19 043 - 103+200
S007 19 044 - 103+300
S007 19 045 - 103+400
S007 19 046 - 103+500
S007 19 047 - 103+600
S007 19 048 - 103+700
S007 19 049 - 103+800
S007 19 050 - 103+900
S007 19 051 - 104+000
S007 19 052 - 104+100
S007 19 053 - 104+200
S007 19 054 - 104+300
S007 19 055 - 104+400
S007 19 056 - 104+500
S007 19 057 - 104+600
S007 19 058 - 104+700
S007 19 059 - 104+800
S007 19 060 - 104+900
S007 19 061 - 105+000
S007 19 062 - 105+100
S007 19 063 - 105+200
S007 19 064 - 105+300
S007 19 065 - 105+400
S007 19 066 - 105+500
S007 19 067 - 105+600
S007 19 068 - 105+700
S007 19 069 - 105+800
S007 19 070 - 105+900
S007 20 - TRONCAL
S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000)
S008 01 - TERRAPLENES
S008 01 01 - TERRAPLEN KM 106 + 260
S008 01 02 - TERRAPLEN KM 106 + 338
S008 01 03 - TERRAPLEN KM 106 + 470
S008 01 04 - TERRAPLEN KM 106 + 800
S008 01 05 - TERRAPLEN KM 107 + 100
S008 01 06 - TERRAPLEN KM 107 + 400
S008 01 07 - TERRAPLEN KM 107 + 795
S008 01 08 - TERRAPLEN KM 108 + 206
S008 01 09 - TERRAPLEN KM 108 + 240
S008 01 10 - TERRAPLEN KM 108 + 620
S008 01 11 - TERRAPLEN KM 108 + 800
S008 01 12 - TERRAPLEN KM 109 + 040
S008 01 13 - TERRAPLEN KM 109 + 130
S008 01 14 - TERRAPLEN KM 109 + 380
S008 01 15 - TERRAPLEN KM 109 + 460
S008 01 16 - TERRAPLEN KM 109 + 820
S008 01 17 - TERRAPLEN KM 110 + 139
S008 01 18 - TERRAPLEN KM 110 + 432
S008 01 19 - TERRAPLEN KM 110 + 540
S008 01 20 - TERRAPLEN KM 110 + 760
S008 01 21 - TERRAPLEN KM 110 + 960
S008 01 22 - TERRAPLEN KM 111 + 112
S008 01 23 - TERRAPLEN KM 111 + 386
S008 01 24 - TERRAPLEN KM 111 + 600
S008 01 25 - TERRAPLEN KM 111 + 753
S008 01 26 - TERRAPLEN KM 112 + 020
S008 01 26 01 - TERRAPLEN KM 112 + 040
S008 01 27 - TERRAPLEN KM 112 + 300
S008 01 28 - TERRAPLEN KM 112 + 560
S008 01 29 - TERRAPLEN KM 112 + 660
S008 01 30 - TERRAPLEN KM 112 + 840
S008 01 31 - TERRAPLEN KM 112 + 992
S008 01 32 - TERRAPLEN KM 113 + 180
S008 01 33 - TERRAPLEN KM 113 + 843
S008 01 34 - TERRAPLEN KM 114 + 020
S008 01 35 - TERRAPLEN KM 114 + 160
S008 01 36 - TERRAPLEN KM 114 + 424
S008 01 37 - TERRAPLEN KM 114 + 650
S008 01 38 - TERRAPLEN KM 114 + 700
S008 02 - CORTES
S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I.
S008 02 02 - CORTE 4 KM 106+421 L.I.
S008 02 04 - CORTE 7 KM 106+840 L.I.
S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I.
S008 02 06 - CORTE 11 KM 108+010 L.D.
S008 02 07 - CORTE 12 KM 108+460 L.I.
S008 02 07 01 - CORTE 13 KM 108+470.80 L.D.
S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I.
S008 02 08 - CORTE 16 KM 108+940 L.D.
S008 02 09 - CORTE 17 KM 109+225 L.I.
S008 02 10 - CORTE 18 KM 109+250 L.D.
S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I.
S008 02 11 01 - CORTE 22 KM 109+575 L.D.
S008 02 12 - CORTE 23 KM 109+975 L.I.
S008 02 12 01 - CORTE 24 KM 110+025 L.D.
S008 02 13 - CORTE 25 KM 110+352.5 L.I.
S008 02 14 - CORTE 27 KM 110+495 L.D.
S008 02 14 01 - CORTE 28 KM 110+495 L.I.
S008 02 15 - CORTE 29 KM 110+707.5 L.I.
S008 02 16 - CORTE 32 KM 110+885 L.I.
S008 02 16 01 - CORTE 33 KM 111+255 L.I.
S008 02 17 - CORTE 34 KM 111+260 L.D.
S008 02 18 - CORTE 35 KM 111+727.5 L.D.
S008 02 18 01 - CORTE 36 KM 111+750 L.I.
S008 02 18 02 - CORTE 37 KM 112+230 L.D.
S008 02 19 - CORTE 38 KM 112+230 L.I.
S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I.
S008 02 20 01 - CORTE 41 KM 112+610 L.I.
S008 02 21 - CORTE 43 KM 112+740 L.I.
S008 02 22 - CORTE 45 KM 112+935 L.I.
S008 02 22 01 - CORTE 46 KM 113+095 L.D.
S008 02 22 02 - CORTE 47 KM 113+110 L.I.
S008 02 23 - CORTE 48 KM 113+632.5 L.I.
S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D.
S008 02 25 - CORTE 51 KM 114+115 L.I.
S008 02 26 - CORTE 53 KM 114+360 L.I.
S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I.
S008 03 - VIADUCTOS
S008 04 - PUENTES
S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635
S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689
S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709
S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239
S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000
S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546
S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945
S008 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S008 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S008 06 01 - PIV KM 109+266.77
S008 06 02 - PIV KM 110+4458.20
S008 06 03 - PIV KM 114+766.37
S008 06 04 - PIV KM 113+600.00
S008 07 - PASO GANADERO
S008 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S008 08 01 - PIP KM 106+570
S008 08 02 - PIP KM 108+570
S008 08 03 - PIP KM 112+200.00
S008 08 04 - PIP KM 113+200.00
S008 09 - ENTRONQUES
S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600
S008 10 - PARADEROS
S008 11 - TÚNELES
S008 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S008 12 01 - BANCO DE TIRO KM 111+340 RUTILO (DANIGARÉ)
S008 12 02 - BANCO DE TIRO KM 111+200 BT-19
S008 12 03 - BANCO DE TIRO KM 111+600 JUAN STGO
S008 12 04 - BANCO DE TIRO KM 113+500 BT-20
S008 12 05 - BANCO DE TIRO KM 113+500 LORENZO
S008 12 06 - BANCO DE TIRO KM 113+600 REYNALDO
S008 12 07 - BANCO DE TIRO KM 114+760
S008 13 - PASOS DE FAUNA
S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039
S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036
S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240
S008 14 - BAHÍAS SOS
S008 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S008 16 - RAMPA DE EMERGENCIA
S008 16 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 109+034.00
S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860
S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S008 19 - CADENAMIENTOS
S008 19 001 - 106+000
S008 19 002 - 106+100
S008 19 003 - 106+200
S008 19 004 - 106+300
S008 19 005 - 106+400
S008 19 006 - 106+500
S008 19 007 - 106+600
S008 19 008 - 106+700
S008 19 009 - 106+800
S008 19 010 - 106+900
S008 19 011 - 107+000
S008 19 012 - 107+100
S008 19 013 - 107+200
S008 19 014 - 107+300
S008 19 015 - 107+400
S008 19 016 - 107+500
S008 19 017 - 107+600
S008 19 018 - 107+700
S008 19 019 - 107+800
S008 19 020 - 107+900
S008 19 021 - 108+000
S008 19 022 - 108+100
S008 19 023 - 108+200
S008 19 024 - 108+300
S008 19 025 - 108+400
S008 19 026 - 108+500
S008 19 027 - 108+600
S008 19 028 - 108+700
S008 19 029 - 108+800
S008 19 030 - 108+900
S008 19 031 - 109+000
S008 19 032 - 109+100
S008 19 033 - 109+200
S008 19 034 - 109+300
S008 19 035 - 109+400
S008 19 036 - 109+500
S008 19 037 - 109+600
S008 19 038 - 109+700
S008 19 039 - 109+800
S008 19 040 - 109+900
S008 19 041 - 110+000
S008 19 042 - 110+100
S008 19 043 - 110+200
S008 19 044 - 110+300
S008 19 045 - 110+400
S008 19 046 - 110+500
S008 19 047 - 110+600
S008 19 048 - 110+700
S008 19 049 - 110+800
S008 19 050 - 110+900
S008 19 051 - 111+000
S008 19 052 - 111+100
S008 19 053 - 111+200
S008 19 054 - 111+300
S008 19 055 - 111+400
S008 19 056 - 111+500
S008 19 057 - 111+600
S008 19 058 - 111+700
S008 19 059 - 111+800
S008 19 060 - 111+900
S008 19 061 - 112+000
S008 19 062 - 112+100
S008 19 063 - 112+200
S008 19 064 - 112+300
S008 19 065 - 112+400
S008 19 066 - 112+500
S008 19 067 - 112+600
S008 19 068 - 112+700
S008 19 069 - 112+800
S008 19 070 - 112+900
S008 19 071 - 113+000
S008 19 072 - 113+100
S008 19 073 - 113+200
S008 19 074 - 113+300
S008 19 075 - 113+400
S008 19 076 - 113+500
S008 19 077 - 113+600
S008 19 078 - 113+700
S008 19 079 - 113+800
S008 19 080 - 113+900
S008 19 081 - 114+000
S008 19 082 - 114+100
S008 19 083 - 114+200
S008 19 084 - 114+300
S008 19 085 - 114+400
S008 19 086 - 114+500
S008 19 087 - 114+600
S008 19 088 - 114+700
S008 19 089 - 114+800
S008 19 090 - 114+900
S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000)
S009 01 - TERRAPLENES
S009 01 02 - TERRAPLEN KM 114 + 900
S009 01 03 - TERRAPLEN KM 115 + 115
S009 01 04 - TERRAPLEN KM 115 + 205
S009 01 05 - TERRAPLEN KM 115 + 249
S009 01 06 - TERRAPLEN KM 115 + 648
S009 01 07 - TERRAPLEN KM 116 + 127
S009 01 08 - TERRAPLEN KM 116 + 520
S009 01 09 - TERRAPLEN KM 117 + 500
S009 01 10 - TERRAPLEN KM 117 + 720
S009 01 11 - TERRAPLEN KM 117 + 880
S009 01 12 - TERRAPLEN KM 118 + 520
S009 01 13 - TERRAPLEN KM 118 + 980
S009 01 14 - TERRAPLEN KM 119 + 300
S009 01 15 - TERRAPLEN KM 217 + 880
S009 01 16 - TERRAPLEN KM 218 + 520
S009 01 17 - TERRAPLEN KM 219 + 000
S009 01 18 - TERRAPLEN KM 219 + 300
S009 01 19 - TERRAPLEN KM 119 + 600
S009 01 20 - TERRAPLEN KM 119 + 906
S009 01 21 - TERRAPLEN KM 120 + 060
S009 01 22 - TERRAPLEN KM 120 + 250
S009 01 23 - TERRAPLEN KM 120 + 386
S009 01 24 - TERRAPLEN KM 120 + 593
S009 01 25 - TERRAPLEN KM 120 + 820
S009 01 26 - TERRAPLEN KM 120 + 900
S009 01 27 - TERRAPLEN KM 121 + 180
S009 01 28 - TERRAPLEN KM 121 + 540
S009 01 29 - TERRAPLEN KM 121 + 840
S009 01 30 - TERRAPLEN KM 122 + 131
S009 01 31 - TERRAPLEN KM 122 + 380
S009 01 32 - TERRAPLEN KM 122 + 600
S009 01 33 - TERRAPLEN KM 122 + 744
S009 01 34 - TERRAPLEN KM 123 + 051
S009 01 35 - TERRAPLEN KM 123 + 460
S009 01 36 - TERRAPLEN KM 123 + 900
S009 01 37 - TERRAPLEN KM 124 + 240
S009 01 38 - TERRAPLEN KM 124 + 420
S009 01 39 - TERRAPLEN KM 124 + 700
S009 01 40 - TERRAPLEN KM 125 + 180
S009 01 41 - TERRAPLEN KM 125 + 814
S009 01 42 - TERRAPLEN KM 126 + 180
S009 01 43 - TERRAPLEN KM 127 + 040
S009 01 44 - TERRAPLEN KM 127 + 620
S009 01 46 - TERRAPLEN KM 426 + 720
S009 01 50 - TERRAPLEN KM 127 + 720
S009 01 51 - TERRAPLEN KM 128 + 091
S009 01 54 - TERRAPLEN KM 126 + 720
S009 01 55 - TERRAPLEN KM 126 + 995
S009 01 56 - TERRAPLEN KM 127 + 232
S009 01 57 - TERRAPLEN KM 127 + 360
S009 01 58 - TERRAPLEN KM 127 + 700
S009 01 60 - TERRAPLEN KM 128 + 191
S009 02 - CORTES
S009 02 01 - CORTE 1 KM 115+040 L.I.
S009 02 02 - CORTE 2 KM 115+057.5 L.D.
S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I.
S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D.
S009 02 05 - CORTE 6 KM 117+315 L.D.
S009 02 06 - CORTE 5 KM 117+320 L.I.
S009 02 07 - CORTE 7 KM 118+220 L.I.
S009 02 07 01 - CORTE 8 KM 118+235 L.D.
S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D.
S009 02 08 - CORTE 9 KM 118+857.5 L.I.
S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D.
S009 02 09 - CORTE 11 KM 119+175 L.I.
S009 02 10 - CORTE 13 KM 119+465 L.I.
S009 02 10 01 - CORTE 14 KM 119+517.5 L.D.
S009 02 10 02 - CORTE 16 KM 119+972.5 L.D.
S009 02 11 - CORTE 15 KM 119+972.5 L.I.
S009 02 11 01 - CORTE 18 KM 120+185 L.D.
S009 02 12 - CORTE 17 KM 120+195 L.I.
S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I.
S009 02 14 - CORTE 20 KM 120+505 L.D.
S009 02 14 01 - CORTE 1 KM 120+784.50 L.I.
S009 02 15 - CORTE 22 KM 121+030 L.D.
S009 02 16 - CORTE 21 KM 121+065 L.I.
S009 02 16 01 - CORTE 24 KM 121+395 L.D.
S009 02 17 - CORTE 23 KM 121+425 L.I.
S009 02 17 01 - CORTE 15 KM 121+700 L.D.
S009 02 17 02 - CORTE 15 KM 121+700 L.I.
S009 02 17 03 - CORTE 16 KM 121+980 L.D.
S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I.
S009 02 18 01 - CORTE 17 KM 122+280 L.D.
S009 02 18 02 - CORTE 17 KM 122+280 L.I.
S009 02 19 - CORTE 18 KM 122+510 L.D.
S009 02 19 01 - CORTE 18 KM 122+510 L.I.
S009 02 20 - CORTE 19 KM 122+680 L.D.
S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I.
S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I.
S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D.
S009 02 22 01 - CORTE 21 KM 123+305 L.I.
S009 02 23 - CORTE 22 KM 123+750 L.D.
S009 02 23 01 - CORTE 22 KM 123+750 L.I.
S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I.
S009 02 25 - CORTE 24 KM 124+600 L.I.
S009 02 26 - CORTE 25 KM 125+120 L.I.
S009 02 27 - CORTE 26 KM 126+100 L.D.
S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I.
S009 02 27 02 - CORTE 26A KM 126+460 L.D.
S009 02 27 03 - CORTE 26A KM 126+460 L.I.
S009 02 27 04 - CORTE 26B KM 126+900 L.D.
S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I.
S009 02 30 - CORTE 27 KM 127+540 L.D.
S009 02 30 01 - CORTE 27 KM 127+540 L.I.
S009 02 37 - CORTE 28 KM 127+750 L.D.
S009 02 37 01 - CORTE 28 KM 127+750 L.I.
S009 02 38 - CORTE 29 KM 128+250 L.D.
S009 02 38 01 - CORTE 29 KM 128+250 L.I.
S009 02 39 - CORTE 30 KM 128+470 L.I.
S009 02 40 - CORTE 31 KM 128+650 L.I.
S009 02 40 01 - CORTE 2B KM 129+250 L.D.
S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I.
S009 03 - VIADUCTOS
S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177
S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800
S009 04 - PUENTES
S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820
S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100
S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650
S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858
S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306
S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660
S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320
S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640
S009 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S009 05 01 - PSV KM 126+520
S009 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S009 06 01 - PIV 9 KM 119+250
S009 07 - PASO GANADERO
S009 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S009 09 - ENTRONQUES
S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900
S009 09 02 - ENTRONQUE AGUA BLANCA KM 122+000.00
S009 10 - PARADEROS
S009 10 01 - PARADERO 7 KM 125+150 NARRO
S009 11 - TÚNELES
S009 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S009 12 03 - BANCO DE TIRO KM 120+500 BT-25
S009 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 118+040-118+200
S009 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 121+000 AGUA BLANCA
S009 12 06 - BANCO DE TIRO KM 122+300 BT 26
S009 13 - PASOS DE FAUNA
S009 13 01 - PASO DE FAUNA KM 122+580
S009 13 02 - PASO DE FAUNA KM 123+460
S009 13 03 - PASO DE FAUNA KM 127+600
S009 14 - BAHÍAS SOS
S009 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S009 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S009 16 03 - PSPYG 3 KM 123+620.00
S009 16 04 - PSPYG 4 KM 124+730.00
S009 16 05 - PSPYG 5 KM 125+420.00
S009 16 06 - BÓVEDA KM 126+655
S009 17 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S009 17 01 - PIPR 7 KM 125+150.00
S009 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S009 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 118+580
S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800
S009 19 - MIRADOR
S009 19 01 - MIRADOR ACATLANCITO
S009 20 - CADENAMIENTOS
S009 20 001 - 115+000
S009 20 002 - 115+100
S009 20 003 - 115+200
S009 20 004 - 115+300
S009 20 005 - 115+400
S009 20 006 - 115+500
S009 20 007 - 115+600
S009 20 008 - 115+700
S009 20 009 - 115+800
S009 20 010 - 115+900
S009 20 011 - 116+000
S009 20 012 - 116+100
S009 20 013 - 116+200
S009 20 014 - 116+300
S009 20 015 - 116+400
S009 20 016 - 116+500
S009 20 017 - 116+600
S009 20 018 - 116+700
S009 20 019 - 116+800
S009 20 020 - 116+900
S009 20 021 - 117+000
S009 20 022 - 117+100
S009 20 023 - 117+200
S009 20 024 - 117+300
S009 20 025 - 117+400
S009 20 026 - 117+500
S009 20 027 - 117+600
S009 20 028 - 117+700
S009 20 029 - 117+800
S009 20 030 - 117+900
S009 20 031 - 118+000
S009 20 032 - 118+100
S009 20 033 - 118+200
S009 20 034 - 118+300
S009 20 035 - 118+400
S009 20 036 - 118+500
S009 20 037 - 118+600
S009 20 038 - 118+700
S009 20 039 - 118+800
S009 20 040 - 118+900
S009 20 041 - 119+000
S009 20 042 - 119+100
S009 20 043 - 119+200
S009 20 044 - 119+300
S009 20 045 - 119+400
S009 20 046 - 119+500
S009 20 047 - 119+600
S009 20 048 - 119+700
S009 20 049 - 119+800
S009 20 050 - 119+900
S009 20 051 - 120+000
S009 20 052 - 120+100
S009 20 053 - 120+200
S009 20 054 - 120+300
S009 20 055 - 120+400
S009 20 056 - 120+500
S009 20 057 - 120+600
S009 20 058 - 120+700
S009 20 059 - 120+800
S009 20 060 - 120+900
S009 20 061 - 121+000
S009 20 062 - 121+100
S009 20 063 - 121+200
S009 20 064 - 121+300
S009 20 065 - 121+400
S009 20 066 - 121+500
S009 20 067 - 121+600
S009 20 068 - 121+700
S009 20 069 - 121+800
S009 20 070 - 121+900
S009 20 071 - 122+000
S009 20 072 - 122+100
S009 20 073 - 122+200
S009 20 074 - 122+300
S009 20 075 - 122+400
S009 20 076 - 122+500
S009 20 077 - 122+600
S009 20 078 - 122+700
S009 20 079 - 122+800
S009 20 080 - 122+900
S009 20 081 - 123+000
S009 20 082 - 123+100
S009 20 083 - 123+200
S009 20 084 - 123+300
S009 20 085 - 123+400
S009 20 086 - 123+500
S009 20 087 - 123+600
S009 20 088 - 123+700
S009 20 089 - 123+800
S009 20 090 - 123+900
S009 20 091 - 124+000
S009 20 092 - 124+100
S009 20 093 - 124+200
S009 20 094 - 124+300
S009 20 095 - 124+400
S009 20 096 - 124+500
S009 20 097 - 124+600
S009 20 098 - 124+700
S009 20 099 - 124+800
S009 20 100 - 124+900
S009 20 101 - 125+000
S009 20 102 - 125+100
S009 20 103 - 125+200
S009 20 104 - 125+300
S009 20 105 - 125+400
S009 20 106 - 125+500
S009 20 107 - 125+600
S009 20 108 - 125+700
S009 20 109 - 125+800
S009 20 110 - 125+900
S009 20 111 - 126+000
S009 20 112 - 126+100
S009 20 113 - 126+200
S009 20 114 - 126+300
S009 20 115 - 126+400
S009 20 116 - 126+500
S009 20 117 - 126+600
S009 20 118 - 126+700
S009 20 119 - 126+800
S009 20 120 - 126+900
S009 20 121 - 127+000
S009 20 122 - 127+100
S009 20 123 - 127+200
S009 20 124 - 127+300
S009 20 125 - 127+400
S009 20 126 - 127+500
S009 20 127 - 127+600
S009 20 128 - 127+700
S009 20 129 - 526+400
S009 20 130 - 526+500
S009 20 131 - 526+600
S009 20 132 - 526+700
S009 20 133 - 526+800
S009 20 134 - 526+900
S009 20 135 - 527+000
S009 20 136 - 527+100
S009 20 137 - 527+200
S009 20 138 - 527+300
S009 20 139 - 527+400
S009 20 140 - 527+500
S009 20 141 - 527+600
S009 20 142 - 527+700
S009 20 143 - 527+800
S009 20 144 - 127+900
S009 21 - BÓVEDAS
S009 22 - CAMPAMENTO
S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000)
S010 01 - TERRAPLENES
S010 01 01 - TERRAPLEN KM 128 + 200
S010 01 02 - TERRAPLEN KM 128 + 360
S010 01 03 - TERRAPLEN KM 128 + 620
S010 01 04 - TERRAPLEN KM 128 + 700
S010 01 05 - TERRAPLEN KM 129 + 160
S010 01 06 - TERRAPLEN KM 129 + 351
S010 01 07 - TERRAPLEN KM 129 + 580
S010 01 08 - TERRAPLEN KM 129 + 709
S010 01 09 - TERRAPLEN KM 129 + 820
S010 01 10 - TERRAPLEN KM 129 + 960
S010 01 11 - TERRAPLEN KM 130 + 136
S010 01 12 - TERRAPLEN KM 130 + 220
S010 01 13 - TERRAPLEN KM 130 + 280
S010 01 14 - TERRAPLEN KM 130 + 640
S010 01 15 - TERRAPLEN KM 130 + 980
S010 01 16 - TERRAPLEN KM 131 + 080
S010 01 17 - TERRAPLEN KM 131 + 220
S010 01 18 - TERRAPLEN KM 131 + 344
S010 01 19 - TERRAPLEN KM 131 + 514
S010 01 20 - TERRAPLEN KM 131 + 720
S010 01 21 - TERRAPLEN KM 132 + 180
S010 01 22 - TERRAPLEN KM 132 + 420
S010 01 23 - TERRAPLEN KM 132 + 480
S010 01 24 - TERRAPLEN KM 132 + 603
S010 01 25 - TERRAPLEN KM 132 + 809
S010 01 26 - TERRAPLEN KM 132 + 900
S010 01 27 - TERRAPLEN KM 133 + 095
S010 01 28 - TERRAPLEN KM 133 + 252
S010 01 29 - TERRAPLEN KM 133 + 400
S010 01 30 - TERRAPLEN KM 133 + 440
S010 02 - CORTES
S010 02 00 - CORTE 3 KM 128+277.50 L.I.
S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I.
S010 02 01 01 - CORTE 3 KM 128+820 L.I.
S010 02 01 02 - CORTE 4 KM 129+120 L.I.
S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I.
S010 02 01 04 - CORTE 6 KM 129+840 L.I.
S010 02 02 - CORTE 8 KM 130+275 L.I.
S010 02 03 - CORTE 9 KM 130+545 L.I.
S010 02 04 - CORTE 10 KM 130+760 L.I.
S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I.
S010 02 05 - CORTE 12 KM 131+030 L.I.
S010 02 06 - CORTE 13 KM 131+191.6 L.I.
S010 02 07 - CORTE 14 KM 131+435 L.I.
S010 02 07 01 - CORTE 15 KM 131+660 L.I.
S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I.
S010 02 09 - CORTE 17 KM 132+680 L.I.
S010 03 - VIADUCTOS
S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650
S010 04 - PUENTES
S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865
S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320
S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120
S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440
S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840
S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300
S010 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S010 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S010 07 - PASO GANADERO
S010 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S010 09 - ENTRONQUES
S010 10 - PARADEROS
S010 11 - TÚNELES
S010 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S010 12 01 - BANCO DE TIRO KM 128+000 BT 31
S010 12 02 - BANCO DE TIRO KM 131+200 ESCOLLERA
S010 13 - PASOS DE FAUNA
S010 14 - BAHÍAS SOS
S010 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S010 17 - TRONCAL
S010 18 - CADENAMIENTOS
S010 18 001 - 128+000
S010 18 002 - 128+100
S010 18 003 - 128+200
S010 18 004 - 128+300
S010 18 005 - 128+400
S010 18 006 - 128+500
S010 18 007 - 128+600
S010 18 008 - 128+700
S010 18 009 - 128+800
S010 18 010 - 128+900
S010 18 011 - 129+000
S010 18 012 - 129+100
S010 18 013 - 129+200
S010 18 014 - 129+300
S010 18 015 - 129+400
S010 18 016 - 129+500
S010 18 017 - 129+600
S010 18 018 - 129+700
S010 18 019 - 129+800
S010 18 020 - 129+900
S010 18 021 - 130+000
S010 18 022 - 130+100
S010 18 023 - 130+200
S010 18 024 - 130+300
S010 18 025 - 130+400
S010 18 026 - 130+500
S010 18 027 - 130+600
S010 18 028 - 130+700
S010 18 029 - 130+800
S010 18 030 - 130+900
S010 18 031 - 131+000
S010 18 032 - 131+100
S010 18 033 - 131+200
S010 18 034 - 131+300
S010 18 035 - 131+400
S010 18 036 - 131+500
S010 18 037 - 131+600
S010 18 038 - 131+700
S010 18 039 - 131+800
S010 18 040 - 131+900
S010 18 041 - 132+000
S010 18 042 - 132+100
S010 18 043 - 132+200
S010 18 044 - 132+300
S010 18 045 - 132+400
S010 18 046 - 132+500
S010 18 047 - 132+600
S010 18 048 - 132+700
S010 18 049 - 132+800
S010 18 050 - 132+900
S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000)
S011 01 - TERRAPLENES
S011 01 01 - TERRAPLEN KM 133 + 857
S011 01 02 - TERRAPLEN KM 134 + 040
S011 01 03 - TERRAPLEN KM 134 + 180
S011 01 04 - TERRAPLEN KM 134 + 312
S011 01 05 - TERRAPLEN KM 134 + 415
S011 01 06 - TERRAPLEN KM 134 + 474
S011 01 07 - TERRAPLEN KM 134 + 640
S011 01 08 - TERRAPLEN KM 134 + 820
S011 01 09 - TERRAPLEN KM 134 + 980
S011 01 10 - TERRAPLEN KM 135 + 140
S011 01 11 - TERRAPLEN KM 135 + 200
S011 01 12 - TERRAPLEN KM 135 + 360
S011 01 13 - TERRAPLEN KM 135 + 400
S011 01 14 - TERRAPLEN KM 135 + 515
S011 01 15 - TERRAPLEN KM 135 + 609
S011 01 16 - TERRAPLEN KM 135 + 660
S011 01 17 - TERRAPLEN KM 135 + 920
S011 01 18 - TERRAPLEN KM 136 + 194
S011 01 19 - TERRAPLEN KM 136 + 480
S011 01 20 - TERRAPLEN KM 136 + 249
S011 01 21 - TERRAPLEN KM 136 + 534
S011 01 22 - TERRAPLEN KM 136 + 672
S011 01 23 - TERRAPLEN KM 136 + 876
S011 01 24 - TERRAPLEN KM 136 + 980
S011 01 25 - TERRAPLEN KM 137 + 140
S011 01 26 - TERRAPLEN KM 137 + 247
S011 01 27 - TERRAPLEN KM 137 + 340
S011 01 28 - TERRAPLEN KM 137 + 420
S011 01 29 - TERRAPLEN KM 137 + 640
S011 01 30 - TERRAPLEN KM 137 + 760
S011 01 31 - TERRAPLEN KM 138 + 060
S011 01 32 - TERRAPLEN KM 138 + 260
S011 01 33 - TERRAPLEN KM 138 + 931
S011 01 34 - TERRAPLEN KM 139 + 008
S011 01 35 - TERRAPLEN KM 139 + 231
S011 01 36 - TERRAPLEN KM 139 + 400
S011 01 37 - TERRAPLEN KM 139 + 507
S011 01 38 - TERRAPLEN KM 139 + 525
S011 01 39 - TERRAPLEN KM 139 + 828
S011 01 40 - TERRAPLEN KM 139 + 912
S011 01 41 - TERRAPLEN KM 140 + 111
S011 01 42 - TERRAPLEN KM 140 + 340
S011 02 - CORTES
S011 02 01 - CORTE 1 KM 133+770 L.I.
S011 02 01 01 - CORTE 2 KM 133+950 L.I.
S011 02 02 - CORTE 3 KM 134+140 L.I.
S011 02 03 - CORTE 3 KM 134+140 L.D.
S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I.
S011 02 04 01 - CORTE 4 KM 134+300 L.D.
S011 02 06 - CORTE 6 KM 134+570 L.I.
S011 02 07 - CORTE 7 KM 134+900 L.I.
S011 02 07 01 - CORTE 4 KM 135+477.50 L.I.
S011 02 11 - CORTE 10 KM 135+480 L.I.
S011 02 12 - CORTE 11 KM 135+750 L.I.
S011 02 14 - CORTE 13 KM 136+500 L.I.
S011 02 14 01 - CORTE 5 KM 136+720 L.I.
S011 02 14 02 - CORTE 6 KM 136+940 L.I.
S011 02 14 03 - CORTE 7 KM 137+095 L.I.
S011 02 15 - CORTE 3 KM 137+310 L.I.
S011 02 16 - CORTE 4 KM 137+677.5 L.I.
S011 02 18 - CORTE 6 KM 138+800 L.I.
S011 02 18 01 - CORTE 8 KM 139+230 L.I.
S011 02 18 02 - CORTE 10 KM 139+720 L.D.
S011 02 18 03 - CORTE 9 KM 139+725 L.I.
S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I.
S011 03 - VIADUCTOS
S011 04 - PUENTES
S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080
S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760
S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330
S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420
S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420
S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170
S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970
S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460
S011 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S011 05 01 - PSV KM 140+180
S011 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S011 06 01 - PIV 1 VÍA KM 139+810
S011 06 02 - PIV KM 140+520
S011 07 - PASO GANADERO
S011 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S011 09 - ENTRONQUES
S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900
S011 10 - PARADEROS
S011 11 - TÚNELES
S011 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S011 12 01 - BANCO DE TIRO KM 133+360 ATAULFO
S011 12 02 - BANCO DE TIRO KM 134+400 BT 32
S011 12 03 - BANCO DE TIRO KM 138+800 BT 35
S011 12 04 - BANCO DE TIRO KM 136+700 BT-34
S011 12 05 - BANCO DE TIRO KM 138+400
S011 13 - PASOS DE FAUNA
S011 14 - BAHÍAS SOS
S011 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN
S011 18 - CADENAMIENTOS
S011 18 001 - 133+000
S011 18 002 - 133+100
S011 18 003 - 133+200
S011 18 004 - 133+300
S011 18 005 - 133+400
S011 18 006 - 133+500
S011 18 007 - 133+600
S011 18 008 - 133+700
S011 18 009 - 133+800
S011 18 010 - 133+900
S011 18 011 - 134+000
S011 18 012 - 134+100
S011 18 013 - 134+200
S011 18 014 - 134+300
S011 18 015 - 134+400
S011 18 016 - 134+500
S011 18 017 - 134+600
S011 18 018 - 134+700
S011 18 019 - 134+800
S011 18 020 - 134+900
S011 18 021 - 135+000
S011 18 022 - 135+100
S011 18 023 - 135+200
S011 18 024 - 135+300
S011 18 025 - 135+400
S011 18 026 - 135+500
S011 18 027 - 135+600
S011 18 028 - 135+700
S011 18 029 - 135+800
S011 18 030 - 135+900
S011 18 031 - 136+000
S011 18 032 - 136+100
S011 18 033 - 136+200
S011 18 034 - 136+300
S011 18 035 - 136+400
S011 18 036 - 136+500
S011 18 037 - 136+600
S011 18 038 - 136+700
S011 18 039 - 136+800
S011 18 040 - 136+900
S011 18 041 - 137+000
S011 18 042 - 137+100
S011 18 043 - 137+200
S011 18 044 - 137+300
S011 18 045 - 137+400
S011 18 046 - 137+500
S011 18 047 - 137+600
S011 18 048 - 137+700
S011 18 049 - 137+800
S011 18 050 - 137+900
S011 18 051 - 138+000
S011 18 052 - 138+100
S011 18 053 - 138+200
S011 18 054 - 138+300
S011 18 055 - 138+400
S011 18 056 - 138+500
S011 18 057 - 138+600
S011 18 058 - 138+700
S011 18 059 - 138+800
S011 18 060 - 138+900
S011 18 061 - 139+000
S011 18 062 - 139+100
S011 18 063 - 139+200
S011 18 064 - 139+300
S011 18 065 - 139+400
S011 18 066 - 139+500
S011 18 067 - 139+600
S011 18 068 - 139+700
S011 18 069 - 139+800
S011 18 070 - 139+900
S012 - SUBTRAMO 12 (KM 140+000 AL KM 147+000)
S012 01 - TERRAPLENES
S012 01 01 - BANCO DE TIRO KM 140+500 BT 36
S012 01 02 - BANCO DE TIRO KM 145+520 TIRSO
S012 01 03 - BANCO DE TIRO KM 142+200 TUNEL 2
S012 01 04 - BANCO DE TIRO KM 143+600 BT-38
S012 01 05 - BANCO DE PRESTAMO KM 147+000 LACHIXILA
S012 02 - CORTES
S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I.
S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I.
S012 02 05 - CORTE 11 KM 141+728.50 L.I.
S012 02 06 - CORTE 12 KM 141+890 L.I.
S012 02 07 - CORTE 13 KM 142+150.50 L.I.
S012 02 08 - CORTE 15 KM 142+570 L.D.
S012 02 09 - CORTE 14 KM 142+571 L.I.
S012 02 10 - CORTE 16 KM 142+760 L.I.
S012 02 11 - CORTE 17 KM 143+012 L.I.
S012 02 12 - CORTE 18 KM 143+400 L.D.
S012 02 13 - CORTE 19 KM 143+410 L.I.
S012 02 14 - CORTE 20 KM 143+895 L.I.
S012 02 17 - CORTE 21 KM 144+570 L.I.
S012 02 18 - CORTE 23 KM 144+860 L.I.
S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D.
S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D.
S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I.
S012 02 21 - CORTE 27 KM 145+950 L.I.
S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I.
S012 02 23 - CORTE 28 KM 145+970 L.D.
S012 02 24 - CORTE 29 KM 146+128.82 L.D.
S012 02 25 - CORTE 21 KM 146+880 L.I.
S012 03 - VIADUCTOS
S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860
S012 04 - PUENTES
S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980
S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630
S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380
S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840
S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200
S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830
S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340
S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820
S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280
S012 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S012 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S012 06 001 - PIV KM 140+500.00
S012 06 01 - PIV 1 VÍA KM 143+580
S012 06 02 - PIV 1 VÍA KM 143+760
S012 06 03 - PIV 1 VÍA KM 143+970
S012 07 - PASO GANADERO
S012 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S012 09 - ENTRONQUES
S012 10 - PARADEROS
S012 11 - TÚNELES
S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300
S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300
S012 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S012 12 06 - BANCO DE TIRO 545+300
S012 13 - PASOS DE FAUNA
S012 14 - BAHÍAS SOS
S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN
S012 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S012 16 01 - PIPYG KM 146+840.00
S012 17 - CADENAMIENTOS
S012 17 001 - 140+000
S012 17 002 - 140+100
S012 17 003 - 140+200
S012 17 004 - 140+300
S012 17 005 - 140+400
S012 17 006 - 140+500
S012 17 007 - 140+600
S012 17 008 - 140+700
S012 17 009 - 140+800
S012 17 010 - 140+900
S012 17 011 - 141+000
S012 17 012 - 141+100
S012 17 013 - 141+200
S012 17 014 - 141+300
S012 17 015 - 141+400
S012 17 016 - 141+500
S012 17 017 - 141+600
S012 17 018 - 141+700
S012 17 019 - 141+800
S012 17 020 - 141+900
S012 17 021 - 142+000
S012 17 022 - 142+100
S012 17 023 - 142+200
S012 17 024 - 142+300
S012 17 025 - 142+400
S012 17 026 - 142+500
S012 17 027 - 142+600
S012 17 028 - 142+600
S012 17 029 - 142+700
S012 17 030 - 142+800
S012 17 031 - 142+900
S012 17 032 - 143+000
S012 17 033 - 143+100
S012 17 034 - 143+200
S012 17 035 - 143+300
S012 17 036 - 143+400
S012 17 037 - 143+500
S012 17 038 - 143+600
S012 17 039 - 143+700
S012 17 040 - 143+800
S012 17 041 - 143+900
S012 17 042 - 544+000
S012 17 043 - 544+100
S012 17 044 - 544+200
S012 17 045 - 544+300
S012 17 046 - 544+400
S012 17 047 - 544+500
S012 17 048 - 544+600
S012 17 049 - 544+700
S012 17 050 - 544+800
S012 17 051 - 544+900
S012 17 052 - 545+000
S012 17 053 - 545+100
S012 17 054 - 545+200
S012 17 055 - 545+300
S012 17 056 - 545+400
S012 17 057 - 545+500
S012 17 058 - 545+600
S012 17 059 - 545+700
S012 17 060 - 545+800
S012 17 061 - 545+900
S012 17 062 - 546+000
S012 17 063 - 146+100
S012 17 064 - 146+200
S012 17 065 - 146+300
S012 17 066 - 146+400
S012 17 067 - 146+500
S012 17 068 - 146+600
S012 17 069 - 146+700
S012 17 070 - 146+800
S012 17 071 - 146+900
S012 19 01 - TERRAPLEN KM 140+723
S012 19 02 - TERRAPLEN KM 141+179
S012 19 03 - TERRAPLEN KM 141+222
S012 19 04 - TERRAPLEN KM 141+260
S012 19 05 - TERRAPLEN KM 142+234
S012 19 06 - TERRAPLEN KM 142+265
S012 19 07 - TERRAPLEN KM 143+528
S012 19 08 - TERRAPLEN KM 143+933
S012 19 09 - TERRAPLEN KM 144+091
S012 19 10 - TERRAPLEN KM 144+405
S012 19 10 - 02 - TERRAPLEN KM 144+650
S012 19 11 - TERRAPLEN KM 144+858
S012 19 12 - TERRAPLEN KM 145+651
S012 19 13 - TERRAPLEN KM 145+998
S012 19 14 - TERRAPLEN KM 146+340
S012 19 15 - TERRAPLEN KM 146+788
S012 19 16 - TERRAPLEN KM 147+198
S012 19 17 - TERRAPLEN KM 149+043
S013 - SUBTRAMO 13 (KM 147+000 AL KM 156+500)
S013 01 - TERRAPLENES
S013 01 01 - TERRAPLEN KM 149+356
S013 01 02 - TERRAPLEN KM 149+641
S013 01 03 - TERRAPLEN KM 149+711
S013 01 04 - TERRAPLEN KM 150+105
S013 01 05 - TERRAPLEN KM 150+346
S013 01 06 - TERRAPLEN KM 150+747
S013 01 07 - TERRAPLEN KM 151+398
S013 01 08 - TERRAPLEN KM 151+941
S013 01 09 - TERRAPLEN KM 152+159
S013 01 10 - TERRAPLEN KM 152+434
S013 01 11 - TERRAPLEN KM 152+553
S013 01 12 - TERRAPLEN KM 152+622
S013 01 13 - TERRAPLEN KM 153+071
S013 01 14 - TERRAPLEN KM 153+332
S013 01 15 - TERRAPLEN KM 153+452
S013 01 16 - TERRAPLEN KM 153+713
S013 01 17 - TERRAPLEN KM 154+207
S013 01 18 - TERRAPLEN KM 154+348
S013 01 19 - TERRAPLEN KM 154+630
S013 01 20 - TERRAPLEN KM 154+794
S013 01 21 - TERRAPLEN KM 155+266
S013 01 22 - TERRAPLEN KM 155+454
S013 01 23 - TERRAPLEN KM 155+589
S013 01 24 - TERRAPLEN KM 155+635
S013 01 25 - TERRAPLEN KM 156+351
S013 01 26 - TERRAPLEN KM 156+471
S013 02 - CORTES
S013 02 01 - CORTE 3 KM 148+780 L.D.
S013 02 01 01 - CORTE 2 KM 148+810 L.I.
S013 02 01 02 - CORTE 4 KM 149+141.19 L.I.
S013 02 01 03 - CORTE 6 KM 149+280 L.D.
S013 02 02 - CORTE 5 KM 149+440 L.I.
S013 02 02 01 - CORTE 7 KM 149+520 L.D.
S013 02 03 - CORTE 8 KM 149+680 L.I.
S013 02 04 - CORTE 9 KM 149+970 L.I.
S013 02 04 01 - CORTE 10 KM 149+970 L.D.
S013 02 05 - CORTE 11 KM 150+260 L.I.
S013 02 06 - CORTE 1 KM 150+670 L.I.
S013 02 07 - CORTE 3A KM 151+050 L.I.
S013 02 08 - CORTE 3B KM 151+400 L.I.
S013 02 09 - CORTE 3C KM 151+760 L.I.
S013 02 11 - CORTE 6 KM 152+340 L.I.
S013 02 15 - CORTE 11-13-14 KM 153+106 L.I.
S013 02 16 - CORTE 15 KM 153+275 L.D.
S013 02 18 - CORTE 17 KM 153+649.44 L.I.
S013 02 19 - CORTE 19 KM 154+020 L.I.
S013 02 19 01 - CORTE 20 KM 154+030 L.D.
S013 02 20 - CORTE 21 KM 154+240 L.I.
S013 02 22 - CORTE 23 KM 154+554.36 L.I.
S013 02 22 01 - CORTE 24 KM 154+554.36 L.D.
S013 02 23 - CORTE 25 KM 154+860 L.I.
S013 02 24 - CORTE 27 KM 155+130 L.I.
S013 02 25 - CORTE 30 KM 155+393.15 L.I.
S013 02 28 - CORTE 31 KM 156+100 L.I.
S013 03 - VIADUCTOS
S013 04 - PUENTES
S013 04 01 - BOVEDA KM 147+868.46
S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040
S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060
S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840
S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300
S013 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S013 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S013 07 - PASO GANADERO
S013 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S013 09 - ENTRONQUES
S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118
S013 10 - PARADEROS
S013 11 - TÚNELES
S013 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S013 12 01 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 152+700 TIRSO
S013 12 02 - BANCO DE TIRO KM 153+500 BT-44
S013 13 - PASOS DE FAUNA
S013 14 - BAHÍAS SOS
S013 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S013 16 - BÓVEDAS
S013 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S013 17 01 - PSPYG KM 150+500.00
S013 17 02 - PSPYG KM 155+880.00
S013 18 - CADENAMIENTOS
S013 18 001 - 147+000
S013 18 002 - 147+100
S013 18 003 - 147+200
S013 18 004 - 147+300
S013 18 005 - 147+400
S013 18 006 - 147+500
S013 18 007 - 147+600
S013 18 008 - 147+700
S013 18 009 - 147+800
S013 18 010 - 147+900
S013 18 011 - 148+000
S013 18 012 - 148+100
S013 18 013 - 148+200
S013 18 014 - 148+300
S013 18 015 - 148+400
S013 18 016 - 148+500
S013 18 017 - 148+600
S013 18 018 - 148+700
S013 18 019 - 148+800
S013 18 020 - 148+900
S013 18 021 - 149+000
S013 18 022 - 149+100
S013 18 023 - 149+200
S013 18 024 - 149+300
S013 18 025 - 149+400
S013 18 026 - 149+500
S013 18 027 - 149+600
S013 18 028 - 149+700
S013 18 029 - 149+800
S013 18 030 - 149+900
S013 18 031 - 150+000
S013 18 032 - 150+100
S013 18 033 - 150+200
S013 18 034 - 150+300
S013 18 035 - 150+400
S013 18 036 - 150+500
S013 18 037 - 150+600
S013 18 038 - 150+700
S013 18 039 - 150+800
S013 18 040 - 150+900
S013 18 041 - 151+000
S013 18 042 - 151+100
S013 18 043 - 151+200
S013 18 044 - 151+300
S013 18 045 - 151+400
S013 18 046 - 151+500
S013 18 047 - 151+600
S013 18 048 - 151+700
S013 18 049 - 151+800
S013 18 050 - 151+900
S013 18 051 - 152+000
S013 18 052 - 152+100
S013 18 053 - 152+200
S013 18 054 - 152+300
S013 18 055 - 152+400
S013 18 056 - 152+500
S013 18 057 - 152+600
S013 18 058 - 152+700
S013 18 059 - 152+800
S013 18 060 - 152+900
S013 18 061 - 153+000
S013 18 062 - 153+100
S013 18 063 - 153+200
S013 18 064 - 153+300
S013 18 065 - 153+400
S013 18 066 - 153+500
S013 18 067 - 153+600
S013 18 068 - 153+700
S013 18 069 - 153+800
S013 18 070 - 153+900
S013 18 071 - 154+000
S013 18 072 - 154+100
S013 18 073 - 154+200
S013 18 074 - 154+300
S013 18 075 - 154+400
S013 18 076 - 154+500
S013 18 077 - 154+600
S013 18 078 - 154+700
S013 18 079 - 154+800
S013 18 080 - 154+900
S013 18 081 - 155+000
S013 18 082 - 155+100
S013 18 083 - 155+200
S013 18 084 - 155+300
S013 18 085 - 155+400
S013 18 086 - 155+500
S013 18 087 - 155+600
S013 18 088 - 155+700
S013 18 089 - 155+800
S013 18 090 - 155+900
S013 18 091 - 156+000
S013 18 092 - 156+100
S013 18 093 - 156+200
S013 18 094 - 156+300
S013 18 095 - 156+400
S014 - SUBTRAMO 14 (KM 156+500 AL KM 165+000)
S014 01 - TERRAPLENES
S014 01 01 - TERRAPLEN KM 157 + 060
S014 01 02 - TERRAPLEN KM 157 + 421
S014 01 03 - TERRAPLEN KM 157 + 493
S014 01 04 - TERRAPLEN KM 157 + 871
S014 01 05 - TERRAPLEN KM 158 + 025
S014 01 06 - TERRAPLEN KM 159 + 019
S014 01 07 - TERRAPLEN KM 159 + 316
S014 01 08 - TERRAPLEN KM 159 + 926
S014 01 09 - TERRAPLEN KM 160 + 294
S014 01 10 - TERRAPLEN KM 160 + 908
S014 01 11 - TERRAPLEN KM 161 + 314
S014 01 12 - TERRAPLEN KM 161 + 781
S014 01 13 - TERRAPLEN KM 161 + 837
S014 01 14 - TERRAPLEN KM 162 + 185
S014 01 15 - TERRAPLEN KM 162 + 406
S014 01 16 - TERRAPLEN KM 162 + 476
S014 01 17 - TERRAPLEN KM 162 + 696
S014 01 18 - TERRAPLEN KM 163 + 213
S014 01 19 - TERRAPLEN KM 163 + 362
S014 01 20 - TERRAPLEN KM 163 + 365
S014 01 21 - TERRAPLEN KM 163 + 826
S014 01 22 - TERRAPLEN KM 164 + 172
S014 01 23 - TERRAPLEN KM 164 + 313
S014 01 24 - TERRAPLEN KM 164 + 851
S014 01 25 - TERRAPLEN KM 165 + 158
S014 01 26 - TERRAPLEN KM 165 + 201
S014 02 - CORTES
S014 02 01 - CORTE 1 KM 156+910 L.I.
S014 02 01 01 - CORTE 2 KM 156+950 L.D.
S014 02 02 - CORTE 4 KM 157+270 L.D.
S014 02 03 - CORTE 3 KM 157+330 L.I.
S014 02 04 - CORTE 5 KM 157+720 L.I.
S014 02 06 - CORTE 7 KM 158+350 L.I.
S014 02 08 - CORTE 10 KM 158+940 L.I.
S014 02 09 - CORTE 12 KM 159+190 L.I.
S014 02 10 - CORTE 14 KM 159+800 L.I.
S014 02 11 - CORTE 16 KM 160+130 L.I.
S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I.
S014 02 13 - CORTE 18 KM 160+740 L.I.
S014 02 15 - CORTE 19 KM 161+650 L.I.
S014 02 16 - CORTE 20 KM 161+650 L.D.
S014 02 18 - CORTE 21 KM 162+190 L.I.
S014 02 21 - CORTE 22 KM 162+920 L.I.
S014 02 23 - CORTE 24 KM 163+550 L.I.
S014 02 24 - CORTE 25 KM 163+770 L.I.
S014 02 27 - CORTE 26 KM 164+625 L.I.
S014 02 28 - CORTE 27 KM 164+625 L.D.
S014 02 29 - CORTE 31 KM 165+590 L.D.
S014 02 29 01 - CORTE 30 KM 165+650 L.I.
S014 03 - VIADUCTOS
S014 04 - PUENTES
S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650
S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820
S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216
S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560
S014 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S014 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S014 06 01 - PIV KM 159+400.00
S014 07 - PASO GANADERO
S014 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S014 09 - ENTRONQUES
S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240
S014 10 - PARADEROS
S014 11 - TÚNELES
S014 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S014 12 01 - BANCO DE TIRO KM 157+700 BT 47
S014 13 - PASOS DE FAUNA
S014 14 - BAHÍAS SOS
S014 14 01 - BANCO DE TIRO KM 160+100 BT 49
S014 14 02 - BANCO DE TIRO KM 156+900 BT-46
S014 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S014 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S014 16 01 - PSPYG KM 157+450.00
S014 17 - CADENAMIENTOS
S014 17 001 - 156+500
S014 17 002 - 156+600
S014 17 003 - 156+700
S014 17 004 - 156+800
S014 17 005 - 156+900
S014 17 006 - 157+000
S014 17 007 - 157+100
S014 17 008 - 157+200
S014 17 009 - 157+300
S014 17 010 - 157+400
S014 17 011 - 157+500
S014 17 012 - 157+600
S014 17 013 - 157+700
S014 17 014 - 157+800
S014 17 015 - 157+900
S014 17 016 - 158+000
S014 17 017 - 158+100
S014 17 018 - 158+200
S014 17 019 - 158+300
S014 17 020 - 158+400
S014 17 021 - 158+500
S014 17 022 - 158+600
S014 17 023 - 158+700
S014 17 024 - 158+800
S014 17 025 - 158+900
S014 17 026 - 159+000
S014 17 027 - 159+100
S014 17 028 - 159+200
S014 17 029 - 159+300
S014 17 030 - 159+400
S014 17 031 - 159+500
S014 17 032 - 159+600
S014 17 033 - 159+700
S014 17 034 - 159+800
S014 17 035 - 159+900
S014 17 036 - 160+000
S014 17 037 - 160+100
S014 17 038 - 160+200
S014 17 039 - 160+300
S014 17 040 - 160+400
S014 17 041 - 160+500
S014 17 042 - 160+600
S014 17 043 - 160+700
S014 17 044 - 160+800
S014 17 045 - 160+900
S014 17 046 - 161+000
S014 17 047 - 161+100
S014 17 048 - 161+200
S014 17 049 - 161+300
S014 17 050 - 161+400
S014 17 051 - 161+500
S014 17 052 - 161+600
S014 17 053 - 161+700
S014 17 054 - 161+800
S014 17 055 - 161+900
S014 17 056 - 162+000
S014 17 057 - 162+100
S014 17 058 - 162+200
S014 17 059 - 162+300
S014 17 060 - 162+400
S014 17 061 - 162+500
S014 17 062 - 162+600
S014 17 063 - 162+700
S014 17 064 - 162+800
S014 17 065 - 162+900
S014 17 066 - 163+000
S014 17 067 - 163+100
S014 17 068 - 163+200
S014 17 069 - 163+300
S014 17 070 - 163+400
S014 17 071 - 163+500
S014 17 072 - 163+600
S014 17 073 - 163+700
S014 17 074 - 163+800
S014 17 075 - 163+900
S014 17 076 - 164+000
S014 17 077 - 164+100
S014 17 078 - 164+200
S014 17 079 - 164+300
S014 17 080 - 164+400
S014 17 081 - 164+500
S014 17 082 - 164+600
S014 17 083 - 164+700
S014 17 084 - 164+800
S014 17 085 - 164+900
S014 17 086 - 165+000
S015 - SUBTRAMO 15 (KM 165+000 AL KM 174+000)
S015 09 - ENTRONQUES
S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195
S015 09 03 - ENTRONQUE LACHIGUIRI II KM 173+805
S015 12 - BANCOS DE TIRO Y PRESTAMO
S015 12 01 - BANCO DE TIRO KM 166+500 LACHIGUIRI
S015 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00
S016 - SUBTRAMO 16 (KM 174+000 AL KM 181+000)
S017 - SUBTRAMO 17 (KM 181+000 AL KM 187+000)
S017 09 - ENTRONQUES
S017 09 01 - ENTRONQUE GUICHIQUERO KM 183+100.00
S018 - SUBTRAMO 18 (KM 187+000 AL KM 194+000)
S018 09 - ENTRONQUES
S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500
S019 - SUBTRAMO 19 (KM 194+000 AL KM 199+000)
S020 - SUBTRAMO 20 (KM 199+000 AL KM 210+000)
S020 09 - ENTRONQUES
S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000
S03 16 01 - PIPYG GASA 10, E. HIERVE EL AGUA KM 10+966
T1 - TRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 74+000)
T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000)
T3 - TRAMO 3 (KM 165+000 AL 214+000)