## Indicadores
idFila | Activo | AC OB 001-ID | AC OB 002-FECHA | AC OB 003-RESUMEN DE LA ACTIVIDAD | AC OB 004-REPORTA | AC OB 005-ESTATUS | AC OB 006-FECHA DE CIERRE | AC OB 007-CLAVE DOCUMENTO | AC OB 008-CLAVE IMAGEN | AC OB 009-COMENTARIO | AC OB 010-TIPO DE ACTIVIDAD | AC OB 011-PDF ACTIVIDADES
86964 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 1 | 2021-04-30 | Se continúa con la producción de agregados pétreos para pavimentos. Ent. Hierbe el Agua PSP y G km.10+242.09: concluyeron los trabajos de aproche al 95% PVSM en muro y aleros, y se trabaja en el colchón sobre la obra a nivel de base hidráulica impregnada. • PIP y G Km.20+099.92:Losa de Calzada y Guarnición de Parapeto ambos/Lados. - Se coló con Conc. Hidráulico de f’c=250 kg/cm2. • Caballete 1.- Se realizó el Habilitado, Armado de acero, Cimbrado y Colado de Conc. Hco. de f’c=250 kg/cm2 en aleros. • Caballete 2.- Se coló Conc. Hco. de f’c=250 kg/cm2 en aleros y muro pantalla. • Diafragmas. -Se realizó el Habilitado, Armado de acero, Cimbrado y Colado de Conc. Hco. de f’c=250 kg/cm2 • Acceso. -Se concluyeron los trabajos de terracerías (Terraplén 90% PVSM y Subrasante 100% PVSM) en ambos Accesos; Actualmente se trabaja en el cono de derrame con su armado y colado de dentellón. | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86965 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 1 | 2021-04-30 | Se trabaja en la conformación de las terracerías y pavimentos en las diferentes gasas del Ent. Ayutla; Por otra parte se efectua la construcción de Cunetas y lavaderos en las Gasas que conforman dicho entronque, aunado a ello, el señalamiento vertical; En cuanto a la gasas adicionales del Ent.Ayutla se continúa trabajando en la conformación de las terracerias en las gasas 1,5 y 6; y la construcción de las obras de drenaje km.1+358,km.10+220. Actualmente se trabaja en la estabilización de los taludes en corte: km.20+000 al km.20+310 L/izq; km.30+000al km. 30+070 L/Der; km.50+000 al km.50+283.981;km. 81+320 al km.81+620 y km.81+820 al km.81+980 | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86966 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 1 | 2021-04-30 | Troncal: Se trabaja en el tendido y conformación de la capa de Subrasante al 100% PVSM estabilizada con 1.5% de Cal; asi mismo, se conforma la Capa de Base Hidraulica. Ent. Loma Larga km.84+828: Se realizó libranza eléctrica y se trabaja en la construcción de las obras de drenaje km.0+040.00 Losa de 1.50 X 1.00 m; km.20+038.45 Losa de 4.0 X 1.20 m; km.40+030.46 T-C ø=1.20 m. y km.100+200.54 2T-C ø=1.50 m; En cuanto a los Muros de Contención gasa 0 y 20 se trabajo en los Mc2,Mc5 al Mc8; gasa 40 del Mc5 al Mc12; Respecto a la estabilización de taludes en Corte se trabajan los Corte No.5 del km.82+540-km.83+290, No. 7 del km.84+900-km.85+150, No.8 del km.85+180-km.85+400 y No.12 del km.86+420-km.86+560. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86967 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 1 | 2021-04-30 | Troncal: Se trabaja en corte aprovechable del km 93+400, se almacena en sitio, además se trabaja en la trituración de material para Muros Mecánicamente Estabilizados y SBR en el km88+920 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86968 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 1 | 2021-04-30 | Ent. Quiatoni km.105+729.35.- Se trabaja en la excavación en Corte en el km.20+060 desperdiciando, Construcción de la obra de drenaje en el Muro de Contención M6 y conformación de las terracerias en Gasa 10; En cuanto a los Puentes 4 km.101+836 y 5 km.102+210.-Se realizan trabajos preliminares para la construcción de los muros de tierra armada; Puente 6.- Se trabaja en la construcción de las columnas de los apoyo 2 y 3, así como en el relleno de la excavación de la zapata de apoyo 2; En cuanto al PIV 4 km 101+679.00 se trabaja en la construcción del parapeto metálico, PIV 5 KM 102+570.00.- Aplicación de pintura en parapeto metálico. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86969 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 1 | 2021-04-30 | Troncal: Se trabaja en la conformación de la Subrasantes estabilizada con Cal en los Subtramos km.106+571-km.115+000, km.112+120-km.112+500, km.112+800-km.112+980 y km.114+100-114+800, aunado a ello, la conformación de la capa de Base Hca. km.106+570-km.107+200, en cuanto a la Estabilización de taludes en Corte se trabaja en los Cortes No.18 km.109+140-km.109+360 y No.21 km.109+510-km.109+630; Referente a los Puentes 10 km 108+635.00 se trabaja en la construcción de los terraplénes de acceso, Puente 11 km 109+709 en preparativos para la construcción del muro de tierra armada para accesos, Puente 12 km.110+239 Claro 2-3 en la construcción de trabes tipo Nebraska T1, T2, T5 y T6 ; Puente 15 km 111+945 se trabaja en la constrcción de la columna del apoyo 2 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86970 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 1 | 2021-05-05 | Trabajos de construcción de pavimentos en el entronque ayutla inactivos | mario perez acosta | TERMINADO | 2021-05-05 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86971 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 1 | 2021-05-06 | Puente 6 km.103+246.- • Apoyo 2.- Se trabajó en: el relleno compactado al 95% PVSM; (2) Columna. – Se trabajó en el Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Concreto de F’c=300 kg/cm2 para el 1ro; 2do; 3ro y 4to. trepado, actualmente se habilita y realiza el armado de acero para el 5to. Trepado. • Apoyo 3.- 5to trepado. - Se trabajó en el retiro y sustitución de acero oxidado, Cimbrado y colado de Concreto de F’c=300 kg/cm2; 6to. Trepado. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Concreto de f’c=300 kg/cm2 • Apoyo 4.- Se trabajó en la limpieza de acero, cimbrado y colado de Concreto de F’c=300 kg/cm2 en Cabezal. • Se trabaja en la construcción de pre losas de concreto armado de f’c=250 kg/cm2 | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-05-06 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86972 | S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000) | 1 | 2021-04-30 | Terracerías: se realiza almacenamiento de material para subrasante. Viaducto 8 Se realizó el retiro del muro mecánicamente estabilizado en el terraplén de acceso a la estructura. Puente 54 “Acatlancito” Apoyo 2, se concluyó la limpieza del acero de refuerzo en el segundo trepado de la pila 2, se efectuó el armado, cimbrado y colado con concreto de f’c=300 kg/cm². Se realiza habilitado y armado de acero en el tercer trepado. Puente 21 Limpieza del acero de refuerzo en el 7º. trepado de la pila 2. | José Chávez Monge | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86973 | S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000) | 1 | 2021-04-30 | Terracerías: Km 128+600 al 128+700, se trabajó la 2da. capa de la subyacente. Km 128+620 al 128+640, se realizó la conformación y compactación de la capa subrasante. Km 128+640, conformación y compactación de la capa subrasante. Km 128+700 al 129+000, conformación y compactación de la capa subyacente. Km 133+100, continúa la excavación en corte, carga y acarreo. | José Chávez Monge | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86974 | S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000) | 1 | 2021-04-30 | TERRACERÍAS: Trabajos de excavación en corte en el km 133+100, del km 134+148 al 134+200, del Km 137+220 al 133+300, y del km 139+200 al 139+800. Conformación y compactación de terraplenes del km 140+200 al 140+400 y del km Km 140+400 al 140+550. OBRAS DE DRENAJE: afine para plantilla en el km 140+230, excavación para obra del km140+240, concluyó la instalación de tubería en el km 140+303, colocación de tubería y relleno en el km 140+320. |  | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86975 | S012 - SUBTRAMO 12 (KM 140+000 AL KM 147+000) | 1 | 2021-04-30 | TERRACERÍAS: Excavación en corte del km 147+000 al 147+600 aprovechando el material en el entronque Lachixila. TÚNEL 2: Excavación en corte en el portal de salida y construcción de contracunetas en los portales de entrada y salida. CAÍDOS: Retiro de caído del km 146+100 al 146+200 aprovechando el material en el entronque Lachixila. |  | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86976 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-04-30 | TERRACERÍAS: Conformación y compactación de subrasante del km 149+040 al 150+200, del km 149+240 al 149+280, del km 149+340 al 149+400, de km 149+520 al 149+580, y del km 151+060 al 151+320. OBRAS DE DRENAJE: Excavación para obra del km 348+469. PAVIMENTOS: Tendido y compactado de base hidráulica del km 149+200 al 149+520, instalando planta para la producción de agregados pétreos. ENT. LACHIXILA: Construcción de pilotes, pilas y trabes. BÓVEDA: Construcción de zapata. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO
86977 | S014 - SUBTRAMO 14 (KM 156+500 AL KM 165+000) | 1 | 2021-04-30 | TERRACERÍAS: Capas de transición del Km 157+430 - 157+800 y del km 159+360 al 159+500. OBRAS COMPLEMENTARIAS: Del km 159+500 - km 159+900, conformación de material para la construcción de cuneta, lado derecho. PAVIMENTOS: Tendido de base asfáltica con espesores variables, km 164+840. DERECHO DE VÍA: Km 187+000 fabricación de postes para Derecho de Vía. |  | TERMINADO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86978 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 2 | 2021-05-07 | ENT. AYUTLA KM.81+620: CORTE KM.81+320 T/IZQ.- BARRENACIÓN EN TALUD, CORTE KM.81+840 T/IZQ.-COLOCACIÓN DE GEO MANTA | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-05-07 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86979 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 2 | 2021-05-07 | VIADUCTO 3 KM.87+377:APOYO 2.-SE TRABAJA EN EL ACERO DE PRESFUERO; VIADUCTO 4 KM.87+763:CABALLETE 1.-COLADO DE CONC. HCO. EN BANCOS DE APOYO Y COLOCACIÓN DE TETRONES; APOYO 6 BARRENACIÓN EN CABEZAL; VIADUCTO 5 KM.88+138:CABALLETE 5.-COLADO DE CON. HCO. EN DALA DE MURO DE TIERRA ARMADA, DEMOLICIÓN DE MURO RESPALDO Y BARRENACIÓN EN CABEZAL PARA EMPOTRAMIENTO DE VARILLAS; ENT. TEPUXTEPEC KM: O. DE D. KM.90+532.-COLADO DE CONC. HCO. EN CABEZOTE AGUAS ARRIBA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-07 |  |  |  | DE PROYECTO
86980 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 2 | 2021-05-07 | TUNEL FALSO KM.91+900 PORTAL TEHUANTEPEC.-EXCAVACIÓN, AFINE Y COLADO DE CONC. HCO. EN PLANTILLA PARA MUROS DE CONTENCIÓN | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-07 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86981 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 1 | 2021-04-30 | CORTE KM.104+160 T/IZQ.-ABATIMIENTO DE TALUD, PUENTE 6 KM.103+246:APOYO 2.-COLADO DE CONC. HCO. EN TREPADO 4 Y ARMADO DE ACERO EN TREPADO 5; APOYO 3.-CIMBRADO DE COLUMNA TREPADO 8 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-04-30 |  |  |  | DE PROYECTO
86982 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 2 | 2021-05-07 | RAMPA KM.213+860.-CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN 90% PVSM; CORTE KM.109+520 T/IZQ.-ABATIMIENTO DE TALUD, PUENTE 12 KM.110+239: CLARO 2-3.-ARMADO DE ACERO EN TRABES 3 Y 4 Y COLADO DE CONC. HCO. EN TRABES 2 Y 3, PUENTE 15 KM.111+945: APOYO 4.-PRENSADO EN FRIO EN VARILLAS VERTICALES CORTAS (PONCHADO) TREPADO 9 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-07 |  |  |  | DE PROYECTO
86983 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | 2 | 2021-05-07 | CORTE KM.104+160 T/IZQ.-ABATIMIENTO DE TALUD, PUENTE 6 KM.103+246:APOYO 2.-COLADO DE CONC. HCO. EN TREPADO 4 Y ARMADO DE ACERO EN TREPADO 5; APOYO 3.-CIMBRADO DE COLUMNA TREPADO 8 | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-05-07 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
86984 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 2 | 2021-05-07 | CORTE KM.104+160 T/IZQ.-ABATIMIENTO DE TALUD, PUENTE 6 KM.103+246:APOYO 2.-COLADO DE CONC. HCO. EN TREPADO 4 Y ARMADO DE ACERO EN TREPADO 5; APOYO 3.-HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA TREPADO 8 DE COLUMNA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-07 |  |  |  | DE PROYECTO
86985 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | 1 | 2021-05-14 | 1. Revisión del segundo reequilibrio 2. Elaboración de informe quincenal 3. Actualización de borradores de minutas de reuniones de obra y proyecto. | URIEL CRUZ RAMÍREZ | TERMINADO | 2021-05-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SIN COMENTARIOS | DIARIA
86986 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 2 | 2021-05-14 | Hierbe el Agua PIPyG km.20+099.92: Caballete 1.- Conformación de Cono de Derrame; Caballete 2.- Suministro y Colocación de Junta de Calzada | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-14 |  | A-20+99 - 05 |  | DE PROYECTO | SI
86987 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 3 | 2021-05-14 | Troncal Cortes.-Km.83+200 Talud/Der. Trabajos de barrenación, Km.84+940 Talud/Izq. Colocacción de anclas cortas, km.85+300 Talud/Izq. Colocación de cable de acero para el fijado de malla, Km.85+680 Talud/Izq. Abatimiento; Ent. Loma Larga km.84+828: Gasa 40.-Construcción de muros de contención; Viaducto 4 km.87+763: Caballete 1.- Barrenación, Anclaje de varillas y armado de muro diafragma, Cabezal 6.- Trabajos de barrenación para reforzamiento de diafragma de liga; Viaducto 5 km.88+138.-Caballete 5 Cabezal 5.- Barrenación en parte trasera para empotramiento del muro diafragma, Perforación para Pilas de 1.5 m. de diámetro (1 de 2); Viaducto Tepuxtepec km.90+500.-Inicio de habilitado y armado de trabes para Claro 3-4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-14 |  |  |  | DE PROYECTO
86988 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 3 | 2021-05-14 | Ent. Ayutla km.81+620: Gasa 20.-Corte Talud/Izq. Trabajos de barrenación, Gasa 50.- Construcción de basa hidráulica, Cortes: km.81+360 Talud/izq. Trabajos de barrenación; Ayutla Gasas adicionales km.82+060.70.-Gasa 1.-Formación de las terracerias, Gasa 5.- Conformación de Subrasante km.5+100 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-14 |  | B-81+642 - 02, A-1+220 - 01 |  | DE PROYECTO
86989 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 3 | 2021-05-14 | Puente 6 km.103+246.-Apoyo 3 Armado de acero para trepado 8 de columna | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-14 |  | A-103+246 - 34 |  | DE PROYECTO
86990 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 3 | 2021-05-14 | Puente 12 Km.110+239 Claro 3-4.-Trabe T1 Habilitado, armado de acero, colocación de cables de presfuerzo, cimbrado y colado de conc. hco; Puente 15 km.111+945 Apoyo 2.- Habilitado y armado de acero trepado 9 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-14 |  | A-110+239 - 22, A-111+945 - 22 |  | DE PROYECTO
86991 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-14 | 1. Revisión y actualización de concentrados de proyecto ejecutivo 2. Revisión de la estimación No 4 de la empresa proyectista RGB 3. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA y proyectos subidos por el Concesionario al SharePoint 4. Revisión de la estimación No 9 de la empresa COPEI 5. Elaboración de borrador de escrito, para devolución de la estimación No 9 de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SIN COMENTARIOS | DIARIA
86992 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-15 | 1.-REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS | OSCAR MARTINEZ NUÑEZ | TERMINADO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SIN COMENTARIOS | DIARIA | NO
86993 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-15 | ANALISIS DE PRECIO EXT-133 PARA CONCILIACION | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SE ANALISA EL PRECIO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. | DIARIA
86994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-15 | ACTUALIZACIÓN DE BORRADORES DE MINUTA DE REUNIONES VIRTUALES DE OBRA Y PROYECTO. | URIEL ANTONIO CRUZ RAMÍREZ | TERMINADO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SE ACTUALIZAN COMENTARIOS SOBRE LOS PUNTOS TRATADOS EN LAS REUNIONES DE OBRA Y RPOYECTO | DIARIA
86995 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-15 | REVISIÓN DE PROPUESTA DE LA CONCESIONARIA RESPECTO A LA INVERSIÓN PARA EL SEGUNDO REEQUILIBRIO DEL PROYECTO. | URIEL ANTONIO CRUZ RAMÍREZ | EN PROCESO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SE REALIZA REVISIÓN PARAMÉTRICA DE CANTIDADES E IMPORTES. | DIARIA
86996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-10 | REVISION DE PRECIO EXTRAORDINARIO EXT-125 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-05-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | ANALISIS DE BASICOS | DIARIA
86997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-11 | SEGUIMIENTO DE PRECIO EXTRAORDINARIO EXT-125 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-05-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | ANALISIS DE BASICOS | DIARIA
86998 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-15 | ELABORACIÓN DE OFICIO PARA ENTREGA DE ESTIMACIONES NORMAL Y DE AJUSTE DE COSTOS DEL INGENIERO INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 | URIEL ANTONIO CRUZ RAMÍREZ | EN PROCESO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | ELABORACIÓN DE OFICIO | DIARIA
86999 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-12 | SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE BASICOS | DIARIA
87000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-13 | SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE BASICOS Y CORRECCIONES | DIARIA
87001 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-03 | SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE BASICOS | DIARIA
87002 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-04 | SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE BASICOS | DIARIA
87003 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-05 | RECORRIDO CON LA EMPRESA CARSO, PARA PODER REUNIR ELEMENTOS Y PODER HACER EL ANALISIS COMPLETO AL TRABAJO CORRESPONDIENTE IMONTRANEB DONDE SE CONTEMPLA, EL TRASNPORTE Y EL MONTAJE DE LAS TRABES TIPO NEBRASKA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE EXTRAORDINARIO EXT-133 | DIARIA
87004 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-06 | SEGUIMIENTO Y ATENCION A LA CORRECCIONES SOLICITADAS POR PERSONAL DESIGANDO DE LA SCT DE LAS CARPETAS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE EXTRAORDINARIOS (BASICOS) | DIARIA
87005 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-07 | SEGUIMIENTO Y ATENCION A LA CORRECCIONES SOLICITADAS POR PERSONAL DESIGANDO DE LA SCT DE LAS CARPETAS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE EXTRAORDINARIOS (BASICOS) | DIARIA
87006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-08 | SEGUIMIENTO Y ATENCION A LA CORRECCIONES SOLICITADAS POR PERSONAL DESIGANDO DE LA SCT DE LAS CARPETAS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE EXTRAORDINARIOS (BASICOS) | DIARIA
87007 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-01 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE EXTRAORDINARIOS (BASICOS) | DIARIA
87008 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-05 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE FORMATO Y OPERACIONES | DIARIA
87009 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-06 | LAS REVISIONES QUE SE ANALIZAN DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS INCLUYEN BASICOS DEL CATALOGO AUTORIZADO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE FORMATO Y OPERACIONESV BASICAS | DIARIA
87010 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-07 | LAS REVISIONES QUE SE ANALIZAN DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS INCLUYEN BASICOS DEL CATALOGO AUTORIZADO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE FORMATO Y OPERACIONESV BASICAS | DIARIA
87011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-08 | LAS REVISIONES QUE SE ANALIZAN DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS INCLUYEN BASICOS DEL CATALOGO AUTORIZADO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SUSTITUCION DE BASICOS | DIARIA
87012 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-09 | LAS REVISIONES QUE SE ANALIZAN DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS INCLUYEN BASICOS DEL CATALOGO AUTORIZADO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SUSTITUCION DE BASICOS | DIARIA
87013 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-10 | LAS REVISIONES QUE SE ANALIZAN DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS INCLUYEN BASICOS DEL CATALOGO AUTORIZADO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SUSTITUCION DE BASICOS | DIARIA
87014 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-12 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SUSTITUCION DE BASICOS | DIARIA
87015 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-13 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CORRECIONES HECHAS POR LA SCT | DIARIA
87016 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-14 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CORRECIONES HECHAS POR LA SCT | DIARIA
87017 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-15 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CORRECIONES HECHAS POR LA SCT | DIARIA
87018 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-16 | ENTREGA DE CORRECIONES DE BASICOS CORRESPONDIENTES A LA SEXTA Y SEPTIMA A LAS SCT PARA REVISION Y VISTO BUENO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CORRECIONES HECHAS POR PERSONAL DESIGANADO DE LA SCT | DIARIA
87019 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-16 | CONCILIACION Y REVISION DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SIN OBSERVACIONES | DIARIA
87020 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-17 | CONCILIACION Y REVISION DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | SIN OBSERVACIONES | DIARIA
87021 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-19 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE OPERACIONES BASICAS Y FORMATO DE P.U. | DIARIA
87022 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-20 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE OPERACIONES BASICAS Y FORMATO DE P.U. | DIARIA
87023 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-21 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | REVISION DE OPERACIONES BASICAS Y FORMATO DE P.U. | DIARIA
87024 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-22 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN SON DE ACUERDO A LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE ACTUALIZAN SEMANALMENTE CARSO - SCT INGENIERO INDEPENDIENTE. | DIARIA
87025 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-23 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN SON DE ACUERDO A LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE ACTUALIZAN SEMANALMENTE CARSO - SCT INGENIERO INDEPENDIENTE. | DIARIA
87026 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-24 | SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN SON DE ACUERDO A LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE ACTUALIZAN SEMANALMENTE CARSO - SCT INGENIERO INDEPENDIENTE. | DIARIA
87027 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-26 | VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS,CLAVES PARA SU IDENTIFICACION | DIARIA
87028 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-27 | VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS,CLAVES PARA SU IDENTIFICACION | DIARIA
87029 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-28 | VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS,CLAVES PARA SU IDENTIFICACION | DIARIA
87030 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-29 | VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS,CLAVES PARA SU IDENTIFICACION | DIARIA
87031 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-04-30 | VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-04-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS,CLAVES PARA SU IDENTIFICACION | DIARIA
87032 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-15 | 1. Apoyo al coordinador de proyecto, para la revisión y actualización de minuta de proyecto del día 12 de mayo de 2021 2. Revisión de la estimación No 9 de la empresa COPEI 3. Elaboración de escrito para entrega de estimación firmada de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87033 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-17 | 1. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA y proyectos subidos por el Concesionario al SharePoint 2. Revisión de certificados de calidad de las anclas de tensión 3. Entrega al concesionario de las estimaciones de la empresa RGB y COPEI 5. Actualización de plantillas de estatus de elaboración de proyectos y obra complementaria | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87034 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-18 | 1. Actualización de plantillas de estatus de elaboración de proyectos y obra complementaria 2. Actualización de concentrados de estimaciones de elaboración de proyectos ejecutivos de la empresa COPEI y RGB 3. elaboración de presupuesto de muros de concreto de contención del subtramo 7 al 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87035 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-19 | 1. Asistencia a la reunión de obra y de proyecto, la cual se realiza vía remota 2. Elaboración de presupuesto PIV's y PSV's 3. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87036 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-20 | 1. Elaboración de presupuesto de PIV's y PSV's 2. Revisión de la estimación No 6 y No 7 de la empresa TYSSA 3. Elaboración de borrador de escrito para entrega de estimación No 6 y No de la empresa TYSSA 4. Actualización de concentrado de estimaciones de proyectos 5. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA 6. Actualización del informe quincenal del mes de mayo 2021 7. Realización de copilado de control de calidad de base hidráulica del subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87037 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-29 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Cotizaciones de Materiales | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87038 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-30 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Cotizaciones de Materiales | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87039 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-31 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Cotizaciones de Materiales | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87040 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-22 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87041 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-23 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87042 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-23 | Reunión Semanal de Proyecto Mitla - Tehuantepec Precios Unitarios REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87043 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-24 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87044 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-25 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87045 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-26 | REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87046 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-27 | Resumen de Precios Unitarios * Matrices de Precios * Análisis de Básicos | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87047 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-16 | PRIMER DIA EN GRUPO TRIADA EN PROYECTO CARRETERO MITLA-TEHUANTEPEC. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87048 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-17 | INTEGRACION AL PROYECTO ESTUDIO DEL PROYECTO Y ALCANCES ASIGNACION DE RECURSOS Y EQUPO RECIBIMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87049 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-18 | INTEGRACION AL PROYECTO ESTUDIO DEL PROYECTO Y ALCANCES ASIGNACION DE RECURSOS Y EQUPO RECIBIMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87050 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-19 | INTEGRACION AL PROYECTO ESTUDIO DEL PROYECTO Y ALCANCES ASIGNACION DE RECURSOS Y EQUPO RECIBIMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87051 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-03-20 | INTEGRACION AL PROYECTO ESTUDIO DEL PROYECTO Y ALCANCES ASIGNACION DE RECURSOS Y EQUPO RECIBIMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-03-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87052 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-17 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. REALIZACIÓN DE MINUTA DEL MES DE ABRIL | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87053 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-18 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87054 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-19 | ASISTENCIA A REUNION SEMANAL DEL PROYECTO CARRETERO PRECIOS UNITARIOS REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87055 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-20 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87056 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-21 | REVISION DE ESTIMACION CONCILIADA PARA AGRAGAR A NUESTROS CONCENTRADOS DE VOLUMENES PARA LA INTEGRACION A LA PLATAFORMA COM REPORTE EJECUTIVO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87057 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-22 | REVISION DE ESTIMACION CONCILIADA PARA AGREGAR A NUESTROS CONCENTRADOS DE VOLUMENES POR SUBTRAMO PARA LA INTEGRACION A LA PLATAFORMA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87058 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 3 | 2021-05-22 | Hierbe el Agua PIPyG km.20+099.92: Caballete 1.- Perfilado y afine de Cono de derrame | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-22 |  | A-20+99 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
87059 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 4 | 2021-05-22 | Troncal Cortes Estabilización de taludes:km.82+700 colocación de cables de acero Talud/der; Km. 87+200 Estabilización de talud de corte Talud/izq. y Trabajos de barrenación; Km.87+815-88+060 abatimiento Talud/Izq; Ent. Loma Larga km.84+828 Gasa 84.- Conclusión de muros de contenciónMC1 al MC6 e inicio de Aproches; Viaductoc 4 km.87+763: Caballete 1.- Habilitado y armado de acero en aleros y muro diafragma; Apoyo 2 y 3.-Demolición de bancos de apoyo provisionales; Caballete 7.- Colado de concreto ciclópeo en muro de contención; Viaducto 5 km.88+138: Caballete 5.- Demolición de muro diafragma y barrenación en lecho superior de cabezal, Conclusión de la perforación de 1.5 m. de diámetro, habilitado, armado de acero y colado de Conc. Hco. en pilastras 1 y 2 adicionales, aunado a ello, el habilitado, armado de acero y colado de conc. hco. en 1er. trepado de Columnas Adicionales 1 y 2, Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Trabes claro 3-4.- Habilitado y armado de acero en Trabes 1 y 2, Apoyo 2 desazolve y limpieza de perforación no.10; Ent. Tepuxtepex km.90+900.- Aproche y conformación de las terracerias en la zona de Muros de Contención MCC1 al MCC6. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-22 |  | A-82+700 - 01, A-84+828 - 02, A-87+790 - 01, A-88+138 - 18, B-90+500 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87060 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 3 | 2021-05-22 | Túnel Falso km.91+820 Portal Mitla.-Construcción de Muros de contención L/Der. y de plantilla a base de Conc. fluido de 0.6 m para el desplante de la Losa de rodamiento | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-05-22 |  | A-91+820 - 09, A-91+820 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
87061 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 4 | 2021-05-22 | Paso de fauna km.100+703 Colado de losa de fondo y armado de muro estrimo izq; Puente 4 km.101+836: Caballete 5.- Construcción de Muro de tierra Armada para acceso; Puente 5 km.102+210: Caballete 1.- Construcción de Muro de tierra Armada para acceso; Puente 6 km.103+24: Apoyo 2.- Habilitado,armado de acero y cimbrado de trepado 5; Trabes Claro 3-4.-Colado de Con. Hco. en trabe 6 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-22 |  | PF-003 - 01, A-101+836 - 01, A-102+210 - 09, A-103+246 - 33 |  | DE PROYECTO | SI
87062 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 4 | 2021-05-22 | Paso de Fauna km.109+037.-Excavación y afine de piso de corte; Puente 12 km.110+239: Trabes Claro 2-3.- Tensado en cables de presfuerzo trabe 1; Puente 15 km.111+945: Apoyo 2.-Se tiene construido hasta el trepado 12, Apoyo 4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. en Trepado No. 9; Km.112+000 Construcción de base hidráulica; Paso de Fauna km.114+039.-Excavación para desplante de cajón | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-22 |  | A-109+36 - 04, A-111+945 - 22, A-112+300 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87063 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-15 | 1. REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. 2.-CORRECCIONES ENVIADAS A CICSA PARA IMPRESION Y VISTO BUENO. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87064 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-16 | 1. REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. 2.-CORRECCIONES ENVIADAS A CICSA PARA IMPRESION Y VISTO BUENO. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-17 | 1. REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. 2.-CORRECCIONES ENVIADAS A CICSA PARA IMPRESION Y VISTO BUENO. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-18 | 1. REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. 2.-CORRECCIONES ENVIADAS A CICSA PARA IMPRESION Y VISTO BUENO. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87067 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-19 | 1. REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. 2.-CORRECCIONES ENVIADAS A CICSA PARA IMPRESION Y VISTO BUENO. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87068 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-20 | 1. REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. 2.-CORRECCIONES ENVIADAS A CICSA PARA IMPRESION Y VISTO BUENO. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87069 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-22 | 1.-REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87070 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-23 | 1.-REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87071 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-24 | 1.-REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87072 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-25 | 1.-REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87073 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-26 | 1.-REVISION DE PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES. * Matrices de Precios * Análisis de Básicos * Calculo de Rendimientos | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87074 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-27 | 1.-Resumen de Precios Unitarios * Matrices de Precios * Análisis de Básicos | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87075 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-29 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87076 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-30 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87077 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-03-31 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-03-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87078 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-01 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-MATRICES ENTREGADAS CON ANTERIORIDAD. AJUSTE DE CLAVES AJUSTE EN BASICOS AJUSTE EN OPERACIONES MATEMATICAS SIMPLES | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87079 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-02 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87080 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-03 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87081 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-05 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87082 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-06 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87083 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-07 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87084 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-08 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-09 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87086 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-10 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-TRABAJOS DE CORRECCION A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-12 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87088 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-13 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87089 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-14 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87090 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-15 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87091 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-16 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE 2.- REALIZACION DE MINUTA DE CONCILIACION DE LA ESTIMACION DEL MES DE MARZO DE 2021. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87092 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-17 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO DE LAS 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. CARSO - SCT - INGENIERO INDEPENDIENTE | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87093 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-19 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-20 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87095 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-21 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87096 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-22 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87097 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-23 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87098 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-24 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-26 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87100 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-27 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87101 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-28 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. PARA LAS CARPETAS 1,2,3,4 Y 5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87102 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-29 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87103 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-04-30 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-VIDEO CONFERENCIA CON LA SCT - CARSO - INGENIERO INDEPENDIENTE; PARA REVISAR, CONCILIAR CLAVES, CABE DESTACAR QUE NO HAY CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SOLO SON CLAVES PARA SU IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CONJUNTO DE CARPETAS YA ENTRAGADAS ANTERIORMENTE. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-04-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87104 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-03 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-04 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87106 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-05 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87107 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-06 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SE ESTA TABAJANDO SOBRE CORRECCIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A CLAVES Y PORCENTAJES. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87108 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-07 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87109 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-08 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87110 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-10 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87111 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-11 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87112 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-12 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87113 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-13 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87114 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-14 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87115 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-15 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-17 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 2.-REALIZACION DE LA MINUTA DE CONCILIACION DEL MES DE ABRIL DE 2021. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-18 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-19 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-20 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-21 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-22 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-24 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-25 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-26 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-27 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 2.-REALIZACION DE LA MINUTA DE CONCILIACION DE LA ESTIMACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2021. | Oscar Martinez Núñez | TERMINADO | 2021-05-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-28 | REVISION, ANALISIS Y CALCULO DE RENDIEMIENTO 1.-SEGUIMIENTO Y CORRECCIONES (CARSO-SCT-INGENIERO INDEPENDIENTE);PRECIOS UNITARIOS RESPECTO A LAS CARPETAS 2,3,4,5 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-05-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MPA | 2021-05-27 | RECORRIDO A OBRA PARA LA VERIFICACION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LOS SIGUIENTES FRENTES: - PSPYG HIERVE EL AGUA - ENTRONQUE AYUTLA Y GASAS ADICIONALES - ESTABILZACIONES ST 5 | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2021-05-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87128 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-17 | Elaboración de informe quincenal de mayo 2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-17 | Actualización de avance financiero del proyecto a abril 2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-18 | Elaboración de borradores de minutas que contienen los puntos a tratar en las reuniones de obra y proyecto programadas para el 19-05-2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-18 | Actualización de información de activos con obra para la plataforma de YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-18 | Actualización de plantillas para cálculo del avance financiero del proyecto en la plataforma de YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-19 | Asistencia a reunión virtual de obra y redacción de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-19 | Asistencia a reunión virtual de proyecto y redacción de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-19 | Recopilación de información para elaboración de informe quincenal de mayo 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-19 | Envío de las Estimaciones 85 y 75 del Ingeniero Independiente a la Concesionaria, para trámite de pago. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-20 | Elaboración de informe quincenal de mayo 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87138 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-21 | Elaboración de informe quincenal de mayo 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-22 | Conclusión de elaboración de informe quincenal de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-22 | Elaboración de Informe Ejecutivo CTF 101 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-24 | Elaboración de Informe Ejecutivo CTF 101 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-25 | Conclusión de elaboración de Informe Ejecutivo CTF 101 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-25 | Actualización de borradores de minutas de obra y proyecto para la reunión programada para el 26-05-2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-26 | Asistencia a recorrido de obra con el Gerente de Proyecto, derivado de la visita del Subsecretario de Infraestructura de la SCT al túnel falso Km 91+820 ubicado en el subtramo 6. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-26 | Asistencia a reunión de capacitación de ISO:9000 del Sistema de Gestión de Calidad de TRIADA. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-27 | Asistencia a reunión de capacitación de ISO:9000 del Sistema de Gestión de Calidad de TRIADA. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-27 | Recopilación de información para elaboración de informe mensual del mes de mayo 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87148 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-27 | Revisión de formatos y plantillas para actualización en la plataforma. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-28 | Revisión de formatos y plantillas para actualización en la plataforma. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-28 | Revisión de información del Sistema de Gestión de Calidad del Ingeniero Independiente Triada. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-05-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-28 | Recopilación de información para la elaboración del Informe Mensual correspondiente al mes de mayo de 2021. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-24 | SE PROCESA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA ESTIMACION DE ABRIL POR SUBTRAMOS DE ACUERDO AL PROYECTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-25 | SE PROCESA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA ESTIMACION DE ABRIL POR SUBTRAMOS DE ACUERDO AL PROYECTO. SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS UNITARIOS ENVIADOS A LA CONSTRUCTORA CICSA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-26 | SE PROCESA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA ESTIMACION DE ABRIL POR SUBTRAMOS DE ACUERDO AL PROYECTO. SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS UNITARIOS ENVIADOS A LA CONSTRUCTORA CICSA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-27 | SE PROCESA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA ESTIMACION DE ABRIL POR SUBTRAMOS DE ACUERDO AL PROYECTO. SE LE DA SEGUIMEINTO A LAS CORRECIONES HECHAS POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, EN ESPERA DE LAS CORRECCIONES PARA REVISION Y VoBO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-28 | SE NOS HACE LLEGAR EL PAQUETE DE CORRECCIONES DE ACUERDO A LAS CARPETAS 1,2,3,4,5,6,7 Y VIADUCTO 67+200; PARA REVISION. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-29 | SE PROCEDE A LA REVISION DE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87158 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 4 | 2021-05-29 | ENT. HIERVE EL AGUA PIP y G KM.20+099.92 .- Colocación de malla y colado de Conc. Hco.. en cono de derrame apoyo 1; Colocación de malla y colado de Conc. Hco. en cono de derrame apoyo 2 (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-29 |  | A-62+252 - 01, A-20+99 - 17 |  | DE PROYECTO | SI
87159 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 5 | 2021-05-29 | Ent. Loma Larga Km. 84+828 Canal Gasa 0.- Gasa 0 Canal colado de Conc. Hco. de losa de fondo de liga Viaducto IV km.87+763 Caballete 1 .-Se continúan los trabajos de Barrenacion en Cabezal; Armado de acero en Muro diafragma y aleros; Acero de refuerzo en Muro respaldo y Mensula, Trabajo de Aproche, Apoyo 2, colocación de bancos de apoyos precolados y neoprenos, Apoyo 3, Se continúo con la Demolición de bancos provisionales y se colocaron los dispositivos tipo tetron; Caballete 7.- En proceso de construcción el Muro de contención de concreto ciclópeo Viaducto V km.88+138 Caballete 5.- Se continúa con los Trabajos de barrenos en cabezal, Columna 1 y 2 adicionales .-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. en 2do. trepado, Habilitado, armado de acero y cimbrado para trepado 3; Trabajos de Barrenación para Anclaje, Troncal Corte km.88+295 Talud/Izq. Estabilización.- Perforado para la colocación de drenes trasversales, O. de D. T.C. 1.20 m km.89+126.- Colado de zapata, armado y cimbrado de caja receptoraL/Izq. Entronque Tepuxtepec Gasa 90.- Canal de Descarga.- Colado de Conc. Hco para Zampeado L/izq; Se trabaja en la conformación de terracerias en la zona de Muros de Contención (Terraplen 90% PVSM) y aproches, aunado a ello la colocación de Muro seco (NO se coloco geotextil); Gasa 11 O. de D. 2T.C. 1.50 m.- Colocado de tubo, cinchos para tubo y armado de caja colectora; Viaducto Tepuxtepec Apoyo 2.- Perforación para pila 14 y 18 , Colado de Conc. Hco. en pilastron Numero 6, 7, y 14, Habilitado y armado de acero en Columna no. 4, 5 y 6 1er trepado; Trabes Claro 3-4 .-Armado de acero y colocación de ductos para acero de presfuerzo en trabe numero 2,3,4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-29 |  | A-0+86 - 03, A-87+763 - 40, A-88+138 - 32, A-90+532 - 03, A-90+900 - 46 |  | DE PROYECTO | SI
87160 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 4 | 2021-05-29 | Túnel Falso km.91+920 Portal Mitla L/Der. En Proceso de Construcción Muro de Contención en proceso de construcción (Habilitado, armado de acero, cinbrado y colado de Conc. Hco.) Portal Tehuantepec Muro de contención L/Der.- En Proceso de Construcción Muro de Contención en proceso de construcción (Habilitado, armado de acero, cinbrado y colado de Conc. Hco.) Plantilla de Conc. fluido de 0.6 m En proceso de construcción. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-29 |  | A-91+980 - 03, A-91+920 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
87161 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 4 | 2021-05-22 | Ent. Ayutla km.81+620: Gasa 10.- Zampeado de talud izquierdo; Gasa Adicionales: Gasa 1.-Conclusión de las terracerias e inicio del tendido de base hidráulica, Gasa 5.- Se continúa con la construcción de la Base hca. y Arrope talud izquierdo | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-22 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87162 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 5 | 2021-05-29 | Ent. Ayutla: Estabilización de talud de cortes: Km.20+100 Talud /izq..- Cimbrado de cuñas de fijación superiores para talud izquierdo, Gasa 50 Barrenación para drenes transversales Talud/Der; Km.81+300 Talud/Der. Barrenación para anclas de fricción de 6 m; km.81+400 Talud/izq. trabajos de barrenación para anclas de fricción de 6 m; km.81+820 Talud/Izq. Tejido de malla triple torsión; Obra Complementaria : Gasa 20 km.20+020 excavación para caja colectora; Ent. Ayutla Gasa Adicional: Gasa 1 Corte en Caja afine para subrasante ; km.1+360 Tendido de Base Hidráulica ; Gasa 10 Excav. en Corte para incorporación, km.10+500.-Formación de Subrasante; Gasa 30 .- Compactado de Cama de Corte para desplante de subrasante | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-22 |  | A-81+300 - 01, A-1+360 - 02, A-82+460 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87163 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 5 | 2021-05-29 | Paso de fauna km100+703.- Se tiene ejecutada la construcción de plantilla y Losa de fondo, actualmente se encuentra en proceso la construcción de los Muros Estribos y Losa de Compresión del Cajón Puente 4 Se realizó el colado de dala de desplante para muro de tierra armada (MME); Construcción de Muro de tierra Armada para acceso; Caballete 1 y 5.-Colocación de Neoprenos para escamas en muro mecánicamente estabilizado Puente 5 Caballete 1 Colocación de material de relleno para muro mecánicamente estabilizado Puente 6 Apoyo 2.-Colado de Conc. Hco. 5to. trepado, Habilitado, armado de acero, Cimbrado de cuerpo de pila 6to trepado, Corte 103+520 talud derecho .- Trabajos de Abatimiento Corte 103+730 talud/Izq. .-Trabajos de Barrenación para anclas inferiores y superiores. Corte 104+260 Talud/Der. Trabajos de Abatimiento | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-29 |  | A-100+703 - 07, A-101+836 - 04, A-102+200 - 01, A-103+246 - 49, A-103+520 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87164 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 5 | 2021-05-29 | Paso de Fauna km.109+037.-Se realizan trabajos de habilitado y armado de acero en muro estribos izq.y Der. Corte 109+135 Talud/Izq.-Trabajos de Abatimiento Puente 12 km.110+239 Claro 2-3 Trabes.- Cimbrado de Cajetin Trabe 4, Verificación de contraflecha trabe no. 1,3, 4 y 6, Trabajó de inyección de trabe numero 4 y 6; Tensado en cables de presfuerzo Trabe 3, 5 y 6 Puente 13 km.111+000 Caballete 6.-En proceso de contrucción Muro Mecanicamente estabilizado, colocación de escamas. Troncal km.112+300.-Formación de Base hidralico 3er franja Paso de Fauna km.114+039 Colado de Con. Hco. para plantilla | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-05-29 |  | A-109+39 - 02, A-111+123 - 04, , A-112+300 - 06 |  | DE PROYECTO | SI
87165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-20 | 1. elaboración de presupuesto de PIV's y PSV's 2. revisión de la estimación No 6 y No 7 de la empresa TYSSA 3. elaboración de borrador de escrito para entrega de estimación No 6 y No de la empresa TYSSA 4. actualización de concentrado de estimaciones de proyectos 5. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA 6. Actualización del informe quincenal del mes de mayo 2021 7. realización de compilado de control de calidad de base hidráulica del subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-21 | 1. apoyo al coordinador de proyecto, para la actualización del informe quincenal del mes de mayo 2021 2. actualización del informe ejecutivo del mes de abril 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-22 | 1. elaboración de presupuesto de los muros de contención del subtramo 6 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-24 | 1. compilación y envío a personal de triada de los proyectos de muros de contención, obras de drenaje, puentes y viaductos ingresados a la DGC 2. revisión de proyectos de adecuación de estructuras de los puentes 6 y 49 3. revisión de reportes de calidad de las estimaciones de abril 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-25 | 1. revisión de reportes de calidad de las estimaciones de abril 2021 2. revisión de boletas de estimación No 9 y 10 de la empresa GEOSA 3. revisión de boletas de la estimación No 1, 2 y 3, de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-26 | 1. revisión de reportes de calidad de las estimaciones de abril 2021 2. revisión de la estimación No 8 de la empresa ORVA 3. realización de borrador de escrito para entrega de estimación No 8 de la empresa ORVA 4. asistencia la reunión de revisión de importes para el 2od reequilibrio, realizada en las oficinas de este Ingeniero Independiente 5. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA 6. asistencia a la capacitación correspondiente al ISO-9001:2015 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-27 | 1. entrega de estimación No 8 de la empresa ORVA 2. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA 3. revisión de reportes de calidad de las estimaciones de abril 2021 4. asistencia a la capacitación correspondiente al ISO-9001:2015 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-28 | 1. revisión de reportes de calidad de las estimaciones de abril 2021 2. envío a la constructora CICSA de los pendientes de calidad de hasta la estimación de abril 2021 3. revisión y envío de observaciones de la estimación No 5 de la empresa RGB 4. revisión y comentarios a las observaciones emitidas por la revisora EURO ESTUDIOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-29 | 1. revisión y comentarios a las observaciones emitidas por la revisora EURO ESTUDIOS 2. revisión de la estimación No 5 de la empresa RGB | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-05-31 | 1. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA 2. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 3. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-05-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-31 | Elaboración de Informe Mensual de mayo 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-31 | Elaboración de estimaciones del Ingeniero Independiente, 86 normal y 76 de ajuste de costos, correspondientes al mes de abril de 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-05-31 | Recopilación de formatos de análisis de riesgos y oportunidades para el cumplimiento de la capacitación del sistema de Gestión de Calidad del Ingeniero Independiente Grupo Triada | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-05-31 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras deDbrenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Revisión de planos estructurales de Muros de Contención km.93+345-km.93+460 Revisión de informes de Control de Calidad para informe mensual de mayo 2021 | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-05-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-01 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras deDbrenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se realizo visita a la Residencia de Santo Domingo Narro para contactar a gente del pueblo, con la finalidad de contratar a los interesados para ocupar la plaza de 3 cadeneros. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2021-06-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2021-06-01 | - Se revisa correo electrónico - Actualización de larguillos de avance de obra - Elaboración de larguillo para túnel falso | Mario Perez Acosta | TERMINADO | 2021-06-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-05-31 | • LA CONTRATISTA NOS HACE LLEGAR CORRECCIONES PARA COMPLEMENTAR CORRECCIONES RESPECTO A LAS CARPETAS 6 Y 7. • SE TRABAJA EN COTIZACIONES PARA EMITIR UNA OPINIÓN POR ESTE ING. INDEPENDIENTE DE ACUERDO A EL PRECIO EXT-160. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-05-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-01 | • SE TRABAJA EN COTIZACIONES PARA EMITIR UNA OPINIÓN POR ESTE ING. INDEPENDIENTE DE ACUERDO A EL PRECIO EXT-160. • SE TRABAJAN EN CORRECCIONES RESPECTO A LAS CARPETAS ENVIADAS A LA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-02 | • SE ARMA UNA CARPETA CON COTIZACIONES PARA SOPORTE PARA EXTENDER LA OPINIÓN RESPECTO A AL PRECIO EXT-160. • SE TRABAJAN EN CORRECCIONES RESPECTO A LAS CARPETAS ENVIADAS A LA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-02 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se efectúo tabulador de Control de Maquinaria de obra para el informe mensual de Mayo 2021 Revisión de Proyecto del Viaducto 5 Caballete 5, en lo referente a las anclas pasivas de 18 m. en terreno natural | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-03 | SE TRABAJA CON EL PRECIO EXT-160, EL CUAL SE HACEN CORRECCIONES RESPECTO A LAS DEFLACTACIONES ENVIADAS POR LA CONTRATISTA. SE TRABAJA CON ACTUALIZACIONES DE LOS RESÚMENES POR SUBTRAMO PARA LA ADECUACIÓN PARA RECIBIR LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-03 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se inicio con la cronología de avances de obra para control y registro en Plataforma correspondiente al periodo semanal del 31 de mayo al 05 de junio del 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-04 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se platico con los supervisores de Obra tocante al requerimiento del llenado de algunos formatos para el cumplimiento del ISO-9001 dela empresa TRIADA. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continua con la cronología de avances de obra para control y registro en Plataforma correspondiente al periodo semanal del 31 de mayo al 05 de junio de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-05 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluye con la cronología de avances de obra con periodo del 31 de mayo al 04 de junio del año en curso, misma que se registra en la Plataforma | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87189 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 5 | 2021-06-05 | Ent. Hierbe el Agua PIP y G KM.20+099.92: Caballete 1.- Se tiene ya construido el Dentellón; Caballete 2.-Excavación, habilitado y armado de acero para construcción de Dentellón. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 |  | A-20+99 - 18, A-20+99 - 19 |  | DE PROYECTO | SI
87190 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 6 | 2021-06-05 | Ent. Ayutla.- Gasa 20 Colado de caja disipadora L/Izq. Gasas Adicionales 10.-Conclusión de Subrasante al 100% PVSM y de Base Hidráulica al 100% PVSM | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 |  | A-10+260 - 04, A-10+500 - 03, A-10+500 - 04, A-20+20 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87191 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 6 | 2021-06-05 | Corte 5 km. 83+000 Talud/Izq. Colocación de hidrosiembra y fibra de coco; Viaducto 4 km.87+763.-Caballete 1.- Trabajos de Aproche, y adecuación sobre cabezal; Preparativos para lanzado de trabes del Claro 1-2, Apoyo 3.-Colocación y nivelación de dispositivo tipo tetrón en bancos precolados, Apoyo 4.- Colocación de banco precolados y neoprenos, Apoyo 6.-Colocación de bancos pre colados Neoprenos, Caballete 7.- Colado de concreto ciclópeo en Muro de contención; Viaducto 5 km.88+138.- Pila 1 y 2 adicional de 1.5 m. de diám.-Se concluye cimbrado y se realiza colado de Conc. Hco.de columna 3er. trepado; Caballete 5, colado de conc. hco. en Muro respaldo, Apoyo 4.- Demolición de apoyo provisionales, Caballete 5.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de Muro diafragma; Corte km.88+138 Talud /Izq.- Estabilización de talud colocación de malla electrosoldada; Viaducto Tepuxtepec. Apoyo 2.- Perforación de pila 13, 15, Armado de acero en columna C6, C9, C14 1er trepado, colado de Con. hco. en Pilastrón P18, Caballete 4.- Habilitado y armado de aleros, Trabes Claro 3-4.- Armado de acero para trabe T6; O. de D. km. 89+126 Colocación de acero y cimbrado de caja de captación Aguas Arriba | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 |  | A-83+0 - 03, A-87+763 - 63, A-87+763 - 66, A- 87+820 - 01, A-87+763 - 68, A-88+138 - 43, A-88+138 - 47, A-88+138 - 40, A-88+138 - 44, A-89+126 - 11, A-90+900 - 64, A-90+900 - 67 |  | DE PROYECTO | SI
87192 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 5 | 2021-06-05 | Túnel Falso km.91+820.-Afine y colocación de fronteras para colado de relleno fluido en plantilla, Habilitado de acero para Zapatas, Muro de Contención: Portal Mitla Habilitado, armado de acero y cimbrado de pantalla; Muro de Contención km.93+350 L/Izq. Excavación para desplante de Muros | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 |  | A-91+820 - 21, A-91+820 - 24, A-93+350 - 02, A-103+246 - 55 |  | DE PROYECTO | SI
87193 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 6 | 2021-06-05 | Corte km.102+880 Talud/Izq. Estabilización.- Abatimiento para tendido de talud/Izq; Puente 4 km.101+836 Caballete 1 Se trabajo en el afine de corte; Construcción de Dala de desplante, Escamas, Postes; Colocación de neoprenos y escamas para Muro de tierra armada (MME); Puente 6 km.103+246 P.- Apoyo 2 Colado de Conc. hco. en 6to. trepado de, armado de acero en 7mo. trepado de pila. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 |  | A-101+400 - 01, A-101+836 - 14, A-102+880 - 01, A-103+246 - 59 |  | DE PROYECTO | SI
87194 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 6 | 2021-06-05 | Paso de fauna km.107+240.-Afine de la cama de corte para la construcción del cajón; Paso de fauna km.109+037.-Muros estribos construidos, se realizo el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. en Losa superior (Por Construr Cuerpo Derecho); Puente 11 km.109+709 Caballete 6 Construcción de dala y colocación de escamas para Muro de tierra armada; Puente 12 km.110+239.- Claro 3-4, Cimbrado de Trabe T 3 y T6; Colado de Conc. hco. en trabe T6; Puente 15 km.111+945 Apoyo 4.- Habilitado y armado de acero en cuerpo de pila trepado 10; Paso de fauna km.114+039.-Habilitado armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. en Losa de fondo y Muros estribos; Fibra Óptica km.114+260 Registros y tendido de ductos | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-05 |  | A-107+240 - 01, A-109+36 - 12, A-109+709 - 02, A-110+239 - 39, A-110+239 - 40, A-114+39 - 05, A-114+260 - 01, |  | DE PROYECTO | SI
87195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-09 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se efectúa revisión de estimación de CICSA correspondiente al mes de mayo del año en curso | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-04 | SE CONTINÚA EN LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ENVIADOS AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA SCT. SE TRABAJA EN LA EL FORMATO DE CANTIDADES RESPECTO A LOS SUBTRAMOS DEL PROYECTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-08 | ◾ SE CONTINÚA EN LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ENVIADOS AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA SCT. ▪ SELE DA SEGUIMIENTO A UN PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO EXT-133 EL CUAL SE REALIZÓ LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE POR ESE INGENIERO INDEPENDIENTE CON EL OFICIO 4342 EN LA FECHA 17 DE MAYO DE 2020. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-09 | ◾ SE CONTINÚA EN LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ENVIADOS AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-08 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se atendió reunión interna para atender oficio del Representante Designado de la SCT; tocante a bancos de tiro. Se realizo complemento en texto de las fotgrafias de obra subidas a la Plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-07 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se Realizo formato para la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de mayo del año en curso. Se trabaja en la revisión de la estimación de mayo de 2021 presentada por CICSA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-11 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo tabulador de obras de Drenaje, en especial las de los entronques localizados dentro de los subtramos 4 al 8 (Frente Mitla). Se actualizaron los reportes de Calificación a la Constructora (FR-DSP-03/03 Rev.0), acorde al control del ISO-9001 de TRIADA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-10 | PERSONAL DESIGNADO POR EL ''RD'' NOS ENVÍAN AJUSTES DE COSTOS PARA REVISIÓN, YA QUE CICSA - SCT YA CONCILIARON LOS CRITERIOS PARA TRABAJAR. SE CONTINÚA TRABAJANDO CON EL LLENADO DEL CONCENTRADO POR SUBTRAMOS PARA ADECUARLO PARA LA ESTIMACIÓN DE MAYO. SE LE DA SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR EL MOMENTO LOS ESTÁ CORRIGIENDO CICSA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-10 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continúa con la revisión de la estimación de mayo del año en curso, presentada por la constructora CICSA | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-29 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-05-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-05-31 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-05-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-01 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-02 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-03 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-04 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-05 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-07 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-08 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-09 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-10 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-11 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINIARIOS PRESENTADOS DE LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87216 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 6 | 2021-06-12 | Ent. Hierve el Agua PIP y G km..20+099.92 Caballete 2 Colado de Conc. Hco. en Dentellón. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 |  | A-20+99 - 22 |  | DE PROYECTO | SI
87217 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 7 | 2021-06-12 | Ent. Ayutla Gasa 30 y 50 Suministro y Colocación de barrera central; Corte km.50+100 Talud/Der.- Colocado e inyectado de anclas de fijación de malla, Corte km.81+500 Talud Izq. Barrenación para la colocación de anclas de fricción de 1 pulgada de diám. y 6 m. de longitud, Corte km.81+560 Talud izq.- Barrenación para la colocación de anclas de 6 metros de long;km.81+900 Talud/Izq.- Barrenación y colocado de anclas de fijación de malla triple torsión; Gasa Adicional 10.- Riego de impregnación en base hidráulica | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 |  | A-50+240 - 03, A-81+560 - 01,A-10+0 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
87218 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 7 | 2021-06-12 | Ent. Loma larga km.84+828 .- Muros de Contención Gasa 20-Gasa 84 (3 Modulos), Gasa 0-Gasa 20 (8 Modulos), Gasa 40 (12 Modulos) concluidos constructivamente al 100%; Conformación de Subyacente en zona de Muros Gasa 20 ; Viaducto III km.87+377 L/Der.- Habilitado y armado de acero en guarnición; Viaducto 4 km.87+763 Claro 1-2 Colocación de tacón metálico en trabe T1; Viaducto 5 km.88+138 Caballete 5, Descimbrado de Muro respaldo modificado; Habilitado, armado de acero en aleros, Apoyo 4.- Barrenos para reforzamiento de diafragma de liga, se tienen concluido 6 de 20 según proyecto; Ent. Tepuxtepec 90+500 trabajos de arrope de obra de drenaje de doble tubo de 1.50 m. de diámetro; Viaducto Tepuxtepec km.90+900.- Caballete 4 Habilitado, armado de acero en aleros , Trabes Claro 3-4.- Habilitado y armado de acero en Trabes T 8 y T9 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 |  | A-20+140 - 03, A-87+377 - 33, A-88+138 - 52, A-88+138 - 55, A-88+138 - 51, A-90+900 - 76 |  | DE PROYECTO | SI
87219 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 6 | 2021-06-12 | Túnel Falso km.91+900: Portal Mitla y Portal Tehuantepec.-Se continúa con la Construcción de los Muros de contención L/Der. (Habilitado, armado de acero, cimbrada y colado de Conc. Hco.); Plantilla de Conc. fluido de 0.6 m.-Se trabaja en su construcción, realizando las actividades de afine del terreno, cimbrado y colado da Concreto; Zapatas.- Se continúa con el habilitado de acero | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87220 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 7 | 2021-06-12 | Paso de fauna km.100+703.-Se tiene concluido el cuerpo izquierdo del cajon al 100%; Puente 6 km.103+246.- Colado de Con. Hco. de 12 piezas de Pre losas. Tipo IV | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 |  | A-100+703 - 11, A-103+246 - 60 |  | DE PROYECTO | SI
87221 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 7 | 2021-06-12 | Paso de Fauna km.107+240.-Habilitado y armado de acero en losa de fondo y muro estribos; Puente 12 KM.110+239 Trabe Claro 2-3 Habilitado y armado de acero de Trabe T1; Puente 15 111+945 Apoyo 4, cimbrado y colado de Conc. Hco. en trepado 10; Habilitado y armado con acero en columna trepado 11 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 |  | A-107+240 - 06, A-111+945 - 45, A-111+945 - 46 |  | DE PROYECTO | SI
87222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-11 | ◼ REVISIÓN DE EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS ENVIADO POR EL PERSONAL DESIGNADO DE LA SECRETARIA CONCILIADO CON LA CONSTRUCTORA CISCA. ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-12 | ◼ REVISIÓN DE EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS ENVIADO POR EL PERSONAL DESIGNADO DE LA SECRETARIA CONCILIADO CON LA CONSTRUCTORA CISCA. ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-12 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo la grafica de lluvias correspondiente a junio 2021 Se continua con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente a Mayo 2021 Se elaboro informe Semanal con corte al 12 de junio del año en curso y se subio a la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-01 | 1. revisión de reporte de verificación de estructuras Puente 48, 51 y 52 2. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería 3. revisión y comentarios a las observaciones emitidas por la revisora EURO ESTUDIOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-02 | VACACIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-03 | VACACIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-04 | 1. revisión de la estimación No 5 de la empresa RGB 2. revisión de la estimación No 3 de la empresa GYGA 3. elaboración de tabla resumen, de la calidad del material utilizado para base hidráulica del Km 153+400 al Km 160+160, del Subtramo 13 y 14 4. actualización de concentrado de estimaciones de elaboración y revisión de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-05 | 1. revisión de la estimación No 4 de la empresa GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-07 | 1. revisión y actualización del informe mensual de mayo 2021 2. revisión de la estimación No 11 de la empresa GEOSA 3. revisión de la estimación No 12 de la empresa GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-08 | 1. asistencia a la reunión en la comunidad de llano crucero 2. elaboración de escrito de entrega de estimación No 4 de la empresa GYGA 3. envío de observaciones de la estimación No 12 de al empres GEOSA 4. entrega de estimaciones de la empresa GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-09 | 1. revisión del informe del proyecto ejecutivo del túnel 1 2. revisión de proyecto de túneles 1 y 2, correspondiente al armado de la viga de atado 3. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería 4. revisión y comentarios del estatus de los proyectos ingresados a la DGC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-10 | 1. recorrido de obra para la verificación de terraplenes, con personal de ORVA, COPEI, CICSA e Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-15 | ◼ SE REVISA EL AJUSTE DE COSTOS PRESENTADO POR LA CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A LOS 12 MESES DEL AÑO 2020. ◼ ESTAMOS PRESENTES EN LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE MAYO DEL 2020. | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-12 | 1. revisión de la estimación No 11 de a la empresa COPEI 2. actualización de proyectos ejecutivos a personal del frente de narro 3. revisión del túnel 1, 2 y 3 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-14 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizaron notas de bitácora de obra para su registro. Se actualizo la grafica de lluvias correspondiente a junio del año en curso. Se continúa con la revisión de la estimación de Mayo 2021 presentada por la Constructora CICSA | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-15 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se efectuaron borradores de notas de bitácora. Se efectúo con la constructora la Conciliación de su estimación correspondiente al mes de mayo de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-15 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se efectuaron borradores de notas de bitácora. Se efectúo con la constructora la Conciliación de su estimación correspondiente al mes de mayo de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-14 | SE REVISAN PENDIENTES SOBRE LOS ANÁLISIS DE P.U., QUE SE TIENEN EN REVISIÓN CON PERSONAL DESIGNADO CON LA SCT. SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN DE MAYO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-16 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabaja en el complemento y corrección del contexto de las fotografías subidas en la Plataforma. Se dio inicio al resumen de actividades de esta semana en curso, con fecha de corte al 19 de junio del año en curso. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-17 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo borrador de nota de bitácora para su visto bueno y registro en libro. Se actualizo grafica de lluvias y se realizo tabulador de equipo Mayor para el informe quincenal de junio 2021 Se realizo complemento en texto de las fotografías de obra subidas a la Plataforma. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-16 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-17 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-18 | ◼ SE REALIZA LA MINUTA DEL MES DE MAYO. ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-18 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se reviso y se firmo Minuta de liberación de estimación de CICSA correspondiente al mes de Mayo de 2021 Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo Grafica de lluvias correspondiente al mes de Junio 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-14 | 1. revisión y aclaración del proyecto del túnel 1, 2 y 3 2. revisión y envío de observaciones de la estimación No 10 y 11 de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-15 | 1. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería 2. elaboración de borrador de escrito y entrega de la estimación No 10 de la empresa COPEI 3. actualización de minuta para la reunión de proyecto del día 16 de junio de 2020 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-16 | 1. asistencia a la reunión de obra y proyecto, la cual se realizó de manera remota 2. revisión de la estimación No 11 de la empresa COPEI 2. revisión de la estimación No 8 de la empresa TYSSA 3. elaboración de borrador de escrito y entrega de la estimación No 11 de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-17 | 1. asistencia a la capacitación de carga de información en la plataforma del proyecto 2. solicitud de información respecto al contrato de la empresa Euro Estudios 3. revisión y envío de observaciones de estimación No 1 de la empresa Euro Estudios 4. elaboración de borrador de escrito y entrega de la estimación No 8 de la empresa TYSSA 5. elaboración de concentrado de tipo de trabes de los puentes y viaductos del tramo 2 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-18 | 1. elaboración de concentrado de tipo de trabes de los puentes y viaductos del tramo 2 2. elaboración de concentrado de estimaciones del contrato de la empresa Euro Estudios 3. elaboración de borrador de escrito y entrega de la estimación No 1 de la empresa EURO ESTUDIOS 4. revisión de datos principales del Puente 54 5. revisión de mampara de la presentación realizada el día 13 de junio de 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87251 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 7 | 2021-06-19 | Ent. Hierve el Agua PIP y G km.20+099.92: Caballete 2.- Conclusión del revestimiento de conc. hco. en Cono de derrame; Y se trabaja en la colocación del parapeto metálico | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-19 |  | A-20+99 - 24, A-20+99 - 27 |  | DE PROYECTO | SI
87252 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 8 | 2021-06-19 | Ent. Ayutla Gasa adicional 1.- Se concluyo la construcción de base hidráulica y se trabajo en el tendido y compactación de Carpeta asfáltica. Obra Complementaria.-Cerchado para construcción de cuneta lado derecho. Gasa Adicional 5 Obra Complementaria.- Cimbrado de paredes para canal lado izquierdo.. Corte km.81+820 Talud/Izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte km.82+640 Talud/Der. Excavación para contra cuneta. Corte km.83+000 Talud/Izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte no.5 km.83+200 Talud/Der.-Colocación de malla fibra de coco. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-19 |  | A-1+360 - 06, A-1+500 - 05,A-5+60 - 01, A-81+820 - 06, A-83+0 - 10 |  | DE PROYECTO | SI
87253 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 8 | 2021-06-19 | Corte 8 km.85+300 Talud/Izq.-Trabajos de abatimiento. Corte no.12 km.86+500 Talud/Izq.-Se realizan trabajos de barrenación para Drenes. Corte 15 km. 87+200 Talud/Izq.-Trabajos de barrenación para colocación de Anclas. Viaducto 4 Claro 1-2.- Caballete 7.- Colado de concreto ciclópeo para relleno de muro de contención. Colocación de tacón metálico en Trabes colocado con Grout f'c=500. Viaducto 5 km.88+138 Caballete 5.- Colocación de concreto lanzado en seco para protección de talud Derecho. Viaducto Tepuxtepec: Apoyos 3.- Armado de acero de refuerzo en pilastrón. Claro 3-4.- colocación de presfuerzo y accesorios en Trabe T1 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-19 |  | A-85+300 - 09, A-87+200 - 06, A-87+763 - 73, A-87+790 - 08, A-88+138 - 58, A-90+900 - 79, A-90+900 - 86 |  | DE PROYECTO | SI
87254 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 7 | 2021-06-19 | Túnel Falso km.91+980 Lado Izq.- Excavado y armado de contra cuneta. Muros de contención lado derecho.- Se continúa con los trabajos de construcción en ambos extremos (Lado Mitla-Lado Tehuantepec). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-19 |  | A-91+980 - 12 |  | DE PROYECTO | SI
87255 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 8 | 2021-06-19 | Paso de Fauna km.107+240.-Habilitado y armado de acero en losa de fondo, Muros Estribos y Aleros. Corte km.108+870 Talud/izq.-Colocación de malla triple torsión. Corte km.108+940 Talud/Izq.-Colocación de Malla anti erosión. Puente 15 km. 111+945 Claro 3-4.-Se concluye cimbrado de Trabe T2, Habilitado, armado de acero y cimbrado de Trabe T3. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-19 |  | A-107+240 - 10, A-108+870 - 01, A-111+945 - 49 |  | DE PROYECTO | SI
87256 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-19 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo grafica de lluvias correspondiente al mes junio 2021 Se subió a la plataforma informe semanal con corte al 19 de junio de 2021 Se inspecciono que las notas de bitácora registradas estuvieran acorde a la relevancia de los borradores de notas que se generaron en este periodo quincenal 01-15 de junio 2021 | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-21 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabaja en la regularización y firma de reportes diarios para la auditoria del ISO. | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-22 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabajo y concluyo con la regularización y firma de reportes diarios para la auditoria del ISO. Se complementaron los contextos de las fotografías de obra del tramo de Mitla (ST3-ST8) subidas a la plataforma. | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-01 | Elaboración de estimación normal y de ajuste de costos del mes de mayo de 2021. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-01 | Recopilación de información para elaboración de informe mensual del mes de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-01 | Actualización de borradores de minuta para las reuniones de obra y proyecto programadas para el 2 de junio de 2021 vía remota. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-02 | Asistencia a reunión virtual para el seguimiento de temas de obra del proyecto. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-02 | Elaboración de minuta en reunión virtual de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-02 | Asistencia a reunión de proyecto y elaboración de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-02 | Continúa elaboración de estimaciones normal y de ajuste de costos del Ingeniero Independiente, del mes de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-02 | Apoyo a la gerencia para revisión y actualización de información del proyecto. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-03 | Apoyo a la gerencia para revisión y actualización de información del proyecto. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-03 | Elaboración de estimaciones normal y de ajuste de costos del Ingeniero Independiente correspondientes al mes de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-03 | Revisión de borradores de minuta con la gerencia de proyecto, de las reuniones de obra y proyecto. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-03 | Continúa la elaboración del informe mensual de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-04 | Continúa la elaboración del informe mensual de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-23 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se estudio la documentación correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad de TRIADA para la auditoria interna. Se atendio AUDITORIA INTERNA del SGC ISO 9001:2015 | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87273 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-23 | Asistencia a AUDITORIA INTERNA del SGC ISO 9001:2015 de Grupo Triada, para el proyecto Mitla - Entronque Tehuantepec II. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-23 | Actualización e integración de información para el SGC ISO 9001:2015 de Grupo Triada, en el proyecto Mitla - Entronque Tehuantepec II. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87275 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-23 | Se envió mediante correo electrónico a los jefes de supervisión y supervisores, control de estimaciones que incluyen el avance financiero hasta el mes de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-22 | Se concluyó el informe quincenal del mes de junio 2021 y se envió mediante correo electrónico a los interesados. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-22 | Apoyo a la gerencia de proyecto para actualización de formatos para integración documental de la auditoría ISO 9001-2015 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-22 | Se envió correo electrónico para cancelación de reuniones virtuales de obra y proyecto. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-21 | Continúa elaboración de Informe Quincenal de Junio 2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-21 | Actualización de formatos para integración documental del SGC ISO:9001 2015 de Grupo Triada para el proyecto Mitla - Entronque Tehuantepec II. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-21 | Integración de partidas de obra para calcular el avance financiero del mes de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-19 | Continúa elaboración de informe quincenal de junio 2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-18 | Continúa elaboración de informe quincenal de junio 2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-18 | Actualización y revisión con la Gerencia de Proyecto, de los borradores de minutas de las reuniones de obra y proyecto celebradas vía remota el 16 de junio de 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-18 | Se enviaron vía correo electrónico, los borradores de minutas de las reuniones de obra y proyecto celebradas vía remota el 16 de junio de 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-17 | Actualización de borradores de minutas de reuniones de obra y proyecto celebradas vía remota. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-17 | Continúa la elaboración de informe quincenal de junio 2021 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87288 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-17 | Elaboración de inventario de obras de drenaje para el control de sus avances físicos. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87289 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-16 | Asistencia a reunión de obra realizada vía remota y elaboración de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-16 | Asistencia a reunión de proyecto realizada vía remota y elaboración de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-15 | Actualización de borradores de minuta para el seguimiento de los temas a tratar en las reuniones de obra y proyecto programadas para el 16 de junio de 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-15 | Elaboración de inventario de obras de drenaje para el control de avance físico. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-14 | Elaboración de inventario de obras de drenaje para el control de avance físico. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-14 | Elaboración de inventario de estabilidad de taludes de corte para el control de avance físico. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-12 | Elaboración de inventario de estabilidad de taludes de corte para el control de avance físico. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-12 | Seguimiento de estatus de las estimaciones del ingeniero independiente normal y de ajuste de costos del mes de mayo 2021. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-12 | Actualización de avances físicos de las estructuras del proyecto, mediante información de los supervisores de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-11 | Actualización de avances físicos de las estructuras del proyecto, mediante información de los supervisores de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-11 | Actualización de avances físicos de entronques del proyecto, mediante información de los supervisores de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-06-24 | 1.- Verificación de colado de la trabe No. 2, claro 2-3, puente 15. 2.- Verifiacación de armado de diafragma intermedio del claro 1-2, viaducto 4. 3.- Verificación de armado de la trabe No. 6 del claro 3-4.viaduto Tepuxtepec. 4.- Verificación de armado del cuerpo de pila trepado 11, Puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-06-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-24 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se efectúo llenado y complemento de hojas viajeras correspondientes a la estimación de CICSA del mes de mayo de 2021 Se complemento texto de fotografías subidas a la plataforma. Se realiza tabulador de resumen de actividades de obra realizadas en la semana en curso (Del 21-24 mayo 2021) | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-19 | 1. revisión de estimación No 1 de la empresa 360 grados 2. solicitud al concesionario de los datos de contrato y fianzas de la empresa 360 grados 3. elaboración de concentrado de estimaciones del contrato de la empresa 360 grados | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-21 | 1. realización de concentrado de adecuaciones al proyecto NO OBJETADO, de las estructuras del Tramo 2 2. elaboración de borrador de escrito y entrega de la estimación No 1 de la empresa 360 GRADOS 3. revisión y actualización del informe quincenal de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87304 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-22 | 1. realización de concentrado de adecuaciones al proyecto NO OBJETADO, de las estructuras del Tramo 2 2. entrega a personal de este Ingeniero Independiente de los proyectos ejecutivos del subtramo 9 al 14 3. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-23 | 1. asistencia a la reunión de revisión de proyectos realizada en la sala de juntas de la Dirección General del CSCT Oaxaca | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-24 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas del mes mayo 2021 2. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria, constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-19 | ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. ◼ SE TRABAJA EN EL LLENADO DEL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-06-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-21 | ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. ◼ SE TRABAJA EN EL LLENADO DEL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-06-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87309 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-22 | ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. ◼ SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO de construcción del Túnel Falso del km 91+805.32 al km 91+993.59 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-06-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-23 | ◼ SE CONTINÚA CON LA REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. ◼ SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO de construcción del Túnel Falso del km 91+805.32 al km 91+993.59 | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-06-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-24 | ◼ SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO de construcción del Túnel Falso del km 91+805.32 al km 91+993.59. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-25 | ◼ SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO de construcción del Túnel Falso del km 91+805.32 al km 91+993.59. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-06-25 | 1.-verificación de armado de la trabe No.7 del claro 3-4. Viaducto tepuxtepec. 2.-verificación de ponchado con conectores a varillas de refuerzo del número 10, para 10 trabes tipo nebraska viaducto tepuxtepec. 3.-verificación de instalación de dispositivos tipo tetron sobre el caballete 5, viaducto 5. 4.-verificación de colado de diafragma intermedio claro 1-2, viaducto 4. 5.- verificación de apoyos precolados sobre cabezal apoyo 4. Viaducto 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-06-25 |  |  |  | DIARIA | SI
87314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-25 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas del mes mayo 2021 2. asistencia a la reunión de revisión de obras de drenaje realizada en las oficinas de la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-26 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas del mes mayo 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-12 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRECIO DE MANIOBRA DE TRABES EXISTENTES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-14 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRECIO DE MANIOBRA DE TRABES EXISTENTES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87318 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-15 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87319 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-16 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87320 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-17 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-18 | REVISION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA REALIZACION DE MINUTA DE ESTIMACION DE MAYO 2021 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
87322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-06-25 | 1.-viaducto IV, se verifica armado de diafragma extremo sobre caballete 1. 2.- se realiza verificación de empalmes con soldadura de las varillas C (1/4” de diámetro para diafragma extremo sobre caballete 1. 3.-verificación de trabajo de conectores mecánicos para las varillas del número 10, en viaducto Tepuxtepec. 4.- colocación de dispositivos tipo Tetrón en caballete 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-06-26 |  |  |  | DIARIA | SI
87323 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 9 | 2021-06-26 | Ent. Ayutla: Gasa 50.- Tendido y compactado de base asfáltica para 1ra. Capa, Talud/Der. - Colocación de anclas cortas de Fijación ; Gasa Adicional 1.-Tendido de Carpeta asfáltica, km.1+360 Construcción de Lavadero L/der. ; Gasa Adicional 5.- Colado de conc. hco. en canal lado izquierdo Gasa Adicional 10 Tendido y compactado de base hidráulica ; Corte km.81+400 Talud/izq.- Terminación de colocado de anclas de fricción de 6 m. de longitud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-26 |  | A-50+0 - 03, A-50+160 - 01, A-1+500 - 06, A-1+360 - 07, A-5+80 - 03, A-10+490 - 02, A-81+400 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87324 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 9 | 2021-06-26 | Corte 5 km.83+100 Talud/Izq. Colocación de manto de control erosión, km.83+185 Talud/der.-Construcción de Contra cuneta ; Viaducto 4 km.87+763: Claro 1-2 Montaje de Trabes T1 a la T5, Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. en Diafragmas intermedios, Colocación de Pre losas; Caballete 7 Muro de contención.-Colado de Conc. Ciclópeo; Corte 17 km. 87+900 Talud/Izq.- Carga del material producto del abatimiento del talud a desperdicio; Viaducto V km.88+138 Caballete 5 Demolición de bancos de apoyo para su adecuación e instalación de Dispositivos tipo Tetron, Se realiza barrenos sobre cabezal para anclaje de Trabe, Muro de Tierra Armada (Acceso).- Corte para desplante de Dala lado derecho, se continua con su construcción; Troncal km.90+440.-Formación y compactación de terraplén al 90% PVSM; Ent. Tepuxtepec Gasa 300 O. de D. tipo Losa km.300+150 Radial, Armado de acero de losa de 1x1.50 Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.- incado y colado de pilastrón No. 10, Relleno fluido para estabilizar las paredes de la perforación de la pila No. 2; Claro 3-4.- Habilitado y armado de acero de trabe No. 6 y 7 (Se colocan conectores en varillas #10) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-26 |  | A-83+100 - 01, A-87+763 - 81, A-87+763 - 83, A-87+900 - 02, A-87+763 - 86, A-88+138 - 65; A-88+138 - 66, A-88+138 - 69, A-90+440 - 01, A-300+150 - 01, A-90+900 - 90, A-90+900 - 91, A-90+900 - 96 |  | DE PROYECTO | SI
87325 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 9 | 2021-06-26 | Corte km.106+600.-Abatimiento Talud Izquierdo ; Corte km.108+900.- Colocación de malla triple torsión; Puente 12 km.110+239: Claro 3-4.- Habilitado, Armado de acero para Trabe T2; Puente 14 km.111+546 Caballete 6.- Excavación para desplante de muro mecánicamente estabilizado; Puente 15 km.111+945: Claro 2-3.- Armado de trabe T4 y cimbrado de trabe T2, Apoyo 4.-Se reactiva trabajo de cimbrado en cuerpo de pila trepado 11, Paso de Fauna km.114+039.- Cimbrado de muros estribos (remate) y aleros. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-26 |  | A-108+900 - 01, A-110+239 - 46, A-111+599 - 01, A-111+945 - 51, ; A-111+945 - 53, A-114+39 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
87326 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 8 | 2021-06-19 | Corte no.12 km.101+430 Talud/Der.- Trabajos de barrenación para la colocación de Drenes de PVC. Corte no. 13 km.101+400 Talud/Izq.- Trabajos de barrenación para la colocación de escarpias para la fijación de la malla. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-19 |  | A-101+400 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
87327 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 9 | 2021-06-26 | Puente 4 km.101+836: Caballete 5.- Demolición de muro respaldo en proceso; Puente 5 km.102+210: Caballete 1.- Demolición de muro respaldo en proceso; Paso de Fauna km.102+650.- Se realizo Habilitado, armado de acero y cimbrado en Losa de fondo y Muros estribos, así mismo se efectuo el colado de Con. Hco. en Losa de fondo, Corte km.104++440.-Abatimiento Talud Izquierdo, Corte km.106+160 Talud Izq. Retiro de material suelto sobre talud, Corte km.106+460 Talud Izq. Retiro de material suelto sobre talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-26 |  | A-101+836 - 16, A-102+210 - 12, A-102+650 - 01, A-104+440 - 01, A-106+160 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87328 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-29 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se modificaron y complementaron los contextos del titulo y descripción de las Fotografías subidas a la plataforma del periodo semanal del 21 al 26 de Junio del año en curso, así mismo se elaboro el informe semanal del periodo ostentado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-06-29 |  |  |  | DIARIA | SI
87329 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-06-29 | 1.-Se verificó armado y trayectoria de presfuerzo de la trabe No.1 claro 2-3, para el puente 15. 2.-Se verificó colado de cuerpo de pila trepado 11, apoyo 4, puente 15. 3.-Se verificó armado y cimbrado de diafragma extremo, claro 1-2, viaducto 4. 4.-Se verificó armado de la trabe No.1 claro 3-4, viaducto tepuxtepec. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-06-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87330 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-06-28 | 1.-Se verificó armado y cimbrado de trabe No. 4, claro 2-3, para el puente 15. 2.-Se verificó cimbrado de cuerpo de pila trepado 11, apoyo 4, puente 15. 3.-Se verificó armado la trabe No.7 claro 3-4, viaducto tepuxtepec. 4.-Se verificó armado de pilastrón No. 2, en apoyo 2, viaducto tepuxtec. 5.- Se verificó armado y cimbrado de diafragma externo, claro 1-2, viaducto tepuxtepec. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-06-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87331 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-06-30 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo la revisión y firma de los reportes de control de calidad correspondientes al 2do periodo del mes de junio del año en curso. Se realiza cronología de los trabajos y avances durante junio para el informe mensual del mes en alusión. | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-30 |  |  |  | DIARIA | SI
87332 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-01 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se generaron borradores de notas de bitácora de obra. Se continúo con la cronología de los trabajos y avances durante junio para el informe mensual del mes en alusión. | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-06-01 |  |  |  | DIARIA | SI
87333 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-28 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones de la constructora CICSA, tramitadas en el mes mayo 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87334 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-29 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones de la constructora CICSA, tramitadas en el mes mayo 2021 2. actualización de minuta de proyecto, para la reunión del día 30 de junio de 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87335 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-30 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones de la constructora CICSA, tramitadas en el mes mayo 2021 2. recopilación y elaboración de concentrado de faltantes de calidad del mes de mayo 2021 3. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 4. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 5. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-01 | 1. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería 2. envío a personal de la constructora CICSA, del concentrado de faltantes de calidad hasta la estimación de mayo 2021 3. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria 4. revisión del proyecto de reforzamiento del viaducto 11 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87337 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-02 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Actualización de Grafica de lluvias correspondiente al mes de Julio 2021 Se continúo con el resumen semanal de actividades de obra para este periodo semanal con corte al 03 de julio del año en curso. Se complementaron los contextos de las fotografías subidas a la plataforma el día 01 de julio de 2021 | JORGE AMBROSIO | TERMINADO | 2021-07-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-26 | ◼ SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO de construcción del Túnel Falso del km 91+805.32 al km 91+993.59. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87339 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-28 | ◼ SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MAYO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-29 | ◼ SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MAYO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-06-30 | ◼ SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MAYO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-06-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-01 | ◼ SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MAYO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EXT60-A; ESTE CONTEMPLA UN TOTAL DE 55 TRABES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-02 | ◼ SE Llevó A CABO LA CONCILIACIÓN DE P.U.E. PARA EL PRESUPUESTO DEL TÚNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+805.32 AL KM 91+993.59, ENTRE LA CONTRATISTA - PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA Y POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EXT60-A; ESTE CONTEMPLA UN TOTAL DE 55 TRABES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87344 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 10 | 2021-07-03 | Ent. Ayutla : Señalamiento.- Suministro y colocación de Defensa Metálica de tres crestas, Gasa Adicional 5.- Colado de Conc. Hco. para Canal; Gasa Adicional 10, 30 y troncal.- Carpeta Asfáltica.-Conclusión de los trabajos de construcción; Obra Complementaria.-Colado de Conc. Hco. para Cuneta; Corte km.81+320-km.81+620.- Se tienen concluidos los trabajos de estabilización. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-03 |  | A-10+180 - 01, A-10+0 - 08, A-10+200 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
87345 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 10 | 2021-07-03 | Corte km.82+880 Talud/Der.-Zampeado para construcción de Lavadero; Viaducto 4 km.87+763: Caballete 1.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. en Diafragma extremo, Claro 1-2.-Colocación de Pre Losas, Caballete 7.-Se continua con la construcción del Muro de Concreto ciclópeo ; Viaducto 5 km.88+138.- Se continua con la construcción del Muro mecánicamente estabilizado (Colocación de filtro perimetralmente y relleno en vuelto en geotextil); Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Caballete 1 Izq. y Der.- Se tienen los Muros Diafragmas concluidos, actualmente en el lado izquierdo se trabaja en el Habilitado, armado de acero y cimbrado del alero izquierdo ; Apoyo 2.- Descabece de Pila 7 y 15, se da inicio al afine de Terreno natural para iniciar con la construcción de trabe de liga, se realizan trabajos de perforación para Pilastrón no. 11, Incado de armado de acero para pilastrón no.12, Caballete 4.-Se tiene Concluido el Muro Diafragma | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-03 |  | A-82+880 - 01, A-87+763 - 95, A-87+763 - 96, A-88+138 - 70, A-90+900 - 102, A-90+900 - 104, A-90+836 - 06, A-90+900 - 106 |  | DE PROYECTO | SI
87346 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 8 | 2021-07-03 | Túnel Falso km.91+900: Muros de Contención Portal Mitla y Portal Tehuantepec L/Der.-Se continúa con su construcción (Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco.), Plantilla de Conc. fluido de 0.6 m para el desplantede la Losa de rodamiento.- Se continua con su construcción; Zapatas.- Se continúa con el habilitado de acero y armado de la cimbra metálica; km.93+350 Lado/Izq.- Excavación y afine para el desplante de los Muros de Contención; excavacion para muros de contencion | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-03 |  | A-91+820 - 39, A-93+350 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
87347 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 10 | 2021-07-03 | Puente 4 km.101+836: Caballete 5.- Demolición de Muro diafragma; Puente 5 km.102+210: Caballete 1.-Demolición de Muro Diafragma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-03 |  | A-101+836 - 17, A-102+210 - 13 |  | DE PROYECTO | SI
87348 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 10 | 2021-07-03 | Puente 12 km.110+239: Claro 3-4.-Colocación de cimbra para Trabe T2; Puente 15 km.111+945: Apoyo 4.-Cimbrado y colado de Conc. Hco. en cuerpo de pila Trepado 11, Actualmente se realiza el cimbrado en el ajuste para el remate, Claro 3-4 .- Se concluye con el armado de acero y cimbrado de la Trabe T4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-03 |  | A-110+239 - 47, A-111+945 - 57, A-111+945 - 54, A-111+945 - 60 |  | DE PROYECTO | SI
87349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-03 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluyo con el reporte ejecutivo semanal con corte al 3 de julio del año en curso, el cual se subió a la PLATAFORMA. Se actualizo grafica de lluvias del mes de julio del año en curso | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-06-30 | 1.- verificación de acero de refuerzo de la trabe No. 4, claro 2-3, puente 15. 2.-verificación de acero de refuerzo de la trabe No. 2, claro 3-4. Puente 12. 3.- preparación de accesorios para tensado en diafragma intermedio claro 1-2, viaducto IV. 4.-perforación de pilastrón de No.12, Apoyo 2. Viaducto tepuxtepec. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-01 | 1.- hincado de acero de refuerzo del pilastrón No.12, apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 2.-posicionamiento de placas para diafragma intermedio claro 3-4, viaducto tepuxtepec. 3.- viaducto V, verificación y nivelación de dispositivo tipo tetron en caballete 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-07-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87352 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-02 | 1.- colado de pilastrón No. 12, Apoyo 2 en viaducto tepuxtepec. 2.-colado de trabe No.4, claro 2-3, puente 15. 3.-verificación de acero de refuerzo de la trabe No. 1, claro 3-4, para el puente 12. 4.-tensado de presfuerzo en diafragma intermedio claro 1-2, viaducto IV. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-07-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87353 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-03 | 1.- se realiza informe grafico de las estructuras. 2.-se realiza actualización de concentrado de producción de trabes para el puente 12 y puente 15. 3.-informe de actividades diario. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-07-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87354 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-05 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo tabulador de maquinaria mayor en obra para el informe mensual de Junio de 2021 Se trabaja en la revisión de avances en los trabajos de estabilidad en taludes de corte del subtramo 3 al 8 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-05 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-06 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabaja en la revisión de la estimación de CICSA correspondiente a Mayo 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-06 |  |  |  | DIARIA | SI
87356 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-06 | 1.- Revisión de generadores de la estimación mensual de OPERADORA CICSA, de las estructuras siguientes: • Viaducto IV. • Viaducto V. • Viaducto Entronque Tepuxtepec. • Puente 6. • Puente 12. • Puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-07 | 1.-Verificación de acero de refuerzo la trabe No. 1,2 y 3 de las trabes, claro 1-2. 2.-verificación de colado del pilastrón No. 11 apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 3.-verificación de armado de trabe de liga en caballete 5, viaducto 5. 4.-verificación de armado de losa en claro 1-2, viaducto 4. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87358 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-07 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-07 |  |  |  | DIARIA | SI
87359 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-02 | 1. actualización de concentrado de estimaciones de la empresa TGC 2. revisión de la estimación No 9 de la empresa TGC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-03 | 1. revisión del reingreso de estimación No 9 de la empresa COPEI 2. envío de observaciones a la concesionaria de revisión de la estimación No 9 de la empresa COPEI 3. revisión de listado de obras de drenaje nuevas, para elaboración de proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-05 | 1. recorrido de obra del subtramo 4 al subtramo 8 2. actualización del informe mensual de junio 2021 3. actualización de plantilla de la plataforma, correspondiente al avance de ingeniería | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-06 | 1. actualización de minuta de proyecto, para la reunión del día de mañana 07 de julio 2021 2. revisión y actualización del informe mensual del mes de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-07 | 1. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 2. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 3. revisión de la estimación No 9 de la empresa COPEI y TGC 4. revisión de la estimación No 5 de la empresa GYGA 5. elaboración de borrador de escritos y entrega de la estimaciones No 9 de TGC, No 9 de COPEI y No 5 de la empresa GYGA 6. revisión de nota informativa correspondiente a la ubicación de túneles a desarrollar en el subtramo 6 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-08 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabajo en la corrección y complemento de los textos de las fotografías subidas a la plataforma del Subtramo 3 al 8 Se inicio con el informe ejecutivo (Cronología de obra) para el informe semanal con fecha de corte al 10 de Julio de 2021 |  | EN PROCESO | 2021-07-08 |  |  |  | DIARIA | SI
87365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-09 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluye con el informe ejecutivo con fecha de corte al 10 de Julio del 2021 Se continua con la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Junio del año en curso. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-09 |  |  |  | DIARIA | SI
87366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-19 | SE CONTINUA CON LA REVISION DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. SE TRABAJA EN EL LLENADO DEL CONCENTRADO DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-19 | FR.DSP-03/12 Rev.0 |  |  | DIARIA
87367 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 11 | 2021-07-10 | Ent. Ayutla : Señalamiento.- Suministro y colocación de Barrera Central (Gasas:20,40,50); Gasa 50.-Trabajos de cerchado y afine de cuneta L/der; Construcción de Contra Cuneta Talud/Der.; Gasa Adicional 5.- Excavación para Canal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-10 |  | A-81+642 - 27, A-50+0 - 05, A-50+0 - 04, A-5+60 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87368 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 11 | 2021-07-10 | Ent. Loma Larga Km. 84+828: Gasa 40.-Formación y compactación de Subyacente al 95% PVSM; Armado de Subrasante al 100% PVSM; Viaducto 4 km.87+763: Claro 1-2.- Colocación y tensado de acero de presfuerzo en Diafragmas intermedios; Caballete 7.-Se continua con la construcción del Muro de Concreto ciclopeo; Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.- Se trabaja en el afine de Terreno Natural para iniciar con la construcción de trabe de liga, Colado de Con. hco. en Pilastrón no.11 y 12, Se concluye con los 18 Pilastrones y se da inicio al habilitado de acero para la trabe de liga; Apoyo 3.-Habilitado y armado de acero para Pilastrones, Se efectúa perforación de Pilastrón 7; Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero de Trabe T1, T2 y T3 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-10 |  | A-40+100 - 02, A-87+763 - 99, A-90+900 - 111, A-90+900 - 110, A-90+900 - 109, A-90+900 - 119, A-90+900 - 117, A-90+900 - 122 |  | DE PROYECTO | SI
87369 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 9 | 2021-07-10 | Túnel Falso km.91+900: Muros de Contención Portal Mitla y Portal Tehuantepec L/Der.-Se concluye con su construcción (Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco.), Plantilla de Conc. fluido de 0.6 m para el desplante de la Losa de rodamiento.- Se continua con su construcción en la margen izquierda; Zapatas Lado/Der.- Se continúa con el habilitado y armado de acero, aunado a ello, el armado de la cimbra metalica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-10 |  | A-91+860 - 02, A-91+900 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87370 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 11 | 2021-07-10 | Corte km.101+400 T/Izq.- Excavación para Contra cuneta y Barrenación para anclas de sujeción en zona superior; Corte km.103+420 T/Izq.-Barrenación para colocación de Anclas de sujeción en zona superior; Corte km.103+730 T/Izq.-Colocación de Geomanta; Puente 4 km.101+836: Caballete 1.- Se trabaja en la construcción del Muro mecánicamente estabilizado; Puente 6 km.103+246: Apoyo 3.- Se inicia retiro de cimbra falsa de cabezal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-10 |  | A-101+730 - 01, 103+246 - 71 |  | DE PROYECTO | SI
87371 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 11 | 2021-07-10 | Paso de Fauna km.107+240.-Cimbrado de Muro estribos; Paso de Fauna km.109+037.- Aproche y colocación de muro seco en la margen Izquierda; Corte km.109+180 T/Izq.-Colocación de Malla triple torsión; Puente 12 km.110+239: Claro 2-3.- Habilitado y armado de acero para Trabe T1, Cimbrado de Trabe T4; Claro 3-4.- Colado de Conc. Hco. en Trabe T2; Puente 14 km.111+546.-Colado de Conc. hco. para escamas de muro (MME); Puente 15 km.111+945: Claro 2-3.-Colocación de cables de presfuerzo de la trabe 1, Se realizo colado de Con. Hco. en Trabe T5 ; Corte 113+640 T/Der.- Desmonte ; Corte 113+632.5 T/Izq.- Barrenación para anclas de sujeción en zona inferior; Paso de Fauna km.114+039.- Cimbrado y colado de Conc. hco. en muro estribo izquierdo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-10 | A-107+240 - 14, A-109+36 - 20, 111+945 - 62, A-114+40 - 01, A-114+39 - 16, A-111+945 - 64 |  |  | DE PROYECTO | SI
87372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-10 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluye con el informe ejecutivo semanal al corte 10 de julio de 2021, se sube a plataforma | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-10 |  |  |  | DIARIA | SI
87373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-03 | ◼ SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MAYO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-08 | 1. revisión de propuesta de planta de señalamiento del entronque Ayutla 2. revisión del reforzamiento en losa sobre pila No 2 del Viaducto 3 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-09 | 1. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos 3. actualización de relación de importes de contratos de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-05 | ◼ SE TRABAJA EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO de construcción del Túnel Falso del km 91+805.32 al km 91+993.59. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-10 | 1. actualización de relación de importes de contratos de las empresas proyectistas 2. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-06 | ◼ Se trabaja en algunas observaciones a los P.U.E. PARA EL PRESUPUESTO DEL TÚNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+805.32 AL KM 91+993.59, ENTRE LA CONTRATISTA - PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA Y POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-07 | ◼ SE TRABAJA EN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ''SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS'' ◼ SE REALIZAN COTIZACIONES PARA PODER HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS PARA CADA UNO, CON DIFERENTES PROVEEDORES DE POR LO MENOS DE 3; YA QUE DE AHÍ PARTIREMOS PARA HACER COMPARATIVAS Y PODER EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS, LA CALIDAD Y QUE CUMPLAN LAS CARACTERÍSTICAS QUE REQUIERE EL PROYECTO DEL PROYECTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-12 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continúa con la revisión de la estimación entregada por la Constructora CICSA correspondiente a Junio 2021 Se ordeno y se le dio lectura a folletos y documentación para la auditorio del ISO 9001-2015 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-12 |  |  |  | DIARIA | SI
87381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-08 | 1.-Revisión de generadores de la estimación mensual de OPERADORA CICSA, de las estructuras siguientes: • Viaducto IV. • Viaducto V. • Viaducto Entronque Tepuxtepec. • Puente 6. • Puente 12. • Puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-09 | 1. Se continúa con armado con acero de refuerzo de guarnición lateral izquierdo del viaducto 4. 2. Se continua con cimbrado de losa de calzada claro 1-2, del viaducto 4. 3. Se continua con demolición de bancos de apoyos provisionales del viaducto 5, apoyo 3. 4. Se continua con armado de trabe de liga en apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 5. se continúa armado con acero de refuerzo de trabe No. 4, claro 1-2, viaducto tepuxtepec. 6. Se continúa cimbrado de la trabe No. 5 claro 2-3, puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-10 | 1. Se continua con cimbrado de losa de calzada claro 1-2, del viaducto 4. 2. Se continua con demolición de bancos de apoyos provisionales del viaducto 5, apoyo 3. 3. Se continua con armado de trabe de liga en apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 4. se continúa armado con acero de refuerzo de trabe No. 4, claro 1-2, viaducto tepuxtepec. 5. Se concluye cimbrado, se realiza colado de la trabe No. 5 claro 2-3, puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-12 | 1. Se continua con cimbrado de losa de calzada claro 1-2, del viaducto 4. 2. Se continua con demolición de bancos de apoyos provisionales del viaducto 5, apoyo 3. 3. Se continua con armado de trabe de liga en apoyo 2, viaducto tepuxtepec , así mismo se realiza colado de pilastrón No. 1 y No 7, en apoyo 3. 4. se continúa armado con acero de refuerzo de trabe No. 4 y No. 6, claro 1-2, viaducto tepuxtepec. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-08 | ◼ SE REALIZAN COTIZACIONES PARA PODER HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS RESPECTO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS, CON DIFERENTES PROVEEDORES DE POR LO MENOS DE 3; YA QUE DE AHÍ PARTIREMOS PARA HACER COMPARATIVAS Y PODER EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS, LA CALIDAD Y QUE CUMPLAN LAS CARACTERÍSTICAS QUE REQUIERE EL PROYECTO DEL PROYECTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-09 | ◼ SE REALIZAN COTIZACIONES PARA PODER HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS RESPECTO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS, CON DIFERENTES PROVEEDORES DE POR LO MENOS DE 3; YA QUE DE AHÍ PARTIREMOS PARA HACER COMPARATIVAS Y PODER EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS, LA CALIDAD Y QUE CUMPLAN LAS CARACTERÍSTICAS QUE REQUIERE EL PROYECTO DEL PROYECTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0
87387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-10 | ◼ SE HACE EL ANÁLISIS A LOS P.U.E. CORRESPONDIENTE ''SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS'' ◼ PARA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS, SE HACE CON LAS COTIZACIONES RECIBIDAS POR LOS PROVEEDORES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0
87388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-12 | ◼ SE LA DA CONTINUIDAD A LA REVISIÓN DE LAS CARPETAS DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE ACUERDO A LA CARPETA #7, PARA PODER COMPLEMENTAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS FALTANTES. ◼ SE CONTINÚA CON EL ANÁLISIS DE ''SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS''. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87389 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-21 | SE CONTINUA CON LA REVISION DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. SE TRABAJA EN EL LLENADO DEL CONCENTRADO DE VOLUMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-21 | FR-DSP-03/12.0 |  |  | DIARIA | NO
87390 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-13 | ◼ SE CONCLUYE LA CONCILIACIÓN, P.U.E. PARA EL PRESUPUESTO DEL TÚNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+805.32 AL KM 91+993.59, ENTRE LA CONTRATISTA - PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA Y POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ SE COMPLEMENTA LA CARPETA #7 DEL PAQUETE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA
87391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-22 | SE CONTINUA CON LA REVISION DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019 SE TRABAJA EN EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DEL KM 91+805.32 AL KM 91+999.59 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-23 | SE CONTINUA CON LA REVISION DEL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2019. SE TRABAJA EN EL ANALISIS DE PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DEL KM 91+805 AL KM 91+993 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
87393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-06-11 | 1. revisión de estimación No 11 y No 12 de la empresa GEOSA 2. elaboración de borrador de escrito y entrega de la estimación No 11 y No 12 de la empresa GEOSA 3. recopilación y actualización de proyectos ejecutivos para entregarlos con el jefe de frente de Narro 5. revisión de la estimación No 10 de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-06-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-24 | SE TRABAJA EN EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DEL KM 91+805 AL KM 91+993 SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOSANTERIORMENTE AL PERSONAL DESGNADO POR LA SECRETARIA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-25 | SE TRABAJA EN EL ANALSIS DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DEL KM 91+803 AL KM 91+993 SE LE DA SEGUIMIENTO A PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-26 | SE TRABAJA EN EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DEL KM 91+805 AL KM 91+993 SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-28 | SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLUMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACION DEL MES DE MAYO SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-29 | SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLUMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACION DEL MES DE MAYO SE LE DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO DE LA SECRETARIA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-13 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de Junio de 2021 Se reviso proyecto del reforzamiento del talud del Caballete 7 del Viaducto 4 km.87+763 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-13 |  |  |  | DIARIA | SI
87400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-06-30 | SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLUMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACION DEL MES DE MAYO SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SCT | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-06-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-01 | SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLUMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACION DEL MES DE MAYO SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EXT60-A, ESTE CONTEMPLA UN TOTAL DE 55 TRABES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-02 | SE LLEVO A CABO LA CONCILIACION DE P.U.E.S PARA EL PRESUPUESTO DEL TUNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+805 AL KM 91+993 ENTRE LA CONTRATISTA - PERSONAL DESIGNADO POR LA SCT Y POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESPUESTO EXT60-A ESTE CONTEMPLA UN TOTAL DE 55 TRABES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-03 | SE TRABAJA EN EL FORMATO DE VOLUMENES POR SUBTRAMO PARA LA ESTIMACION DEL MES DE MAYO SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO DE LA SCT | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87404 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-05 | SE TRABAJA EN EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DEL TUNEL FALSO DEL KM 91+805 AL KM 91+993 SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRECIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE AL PERSONAL DESIGNADO POR LA SCT | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-05 |  |  |  | DIARIA | NO
87405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-06 | SE TRABAJA EN ALGUNAS OBSERVACIONES A LOS P.U.E.S PARA EL PRESUPUESTO TUNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+805 AL KM 91+993 ENTRE LA CONTRATISTA - PERSONAL DE LA SCT Y ESTE INGENDIERO INDEPENDIENTE | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-13 | 1.-verifcacion de armado con acero de refuerzo de guarnición lateral derecha. 2.-verificación de colado de trabe de liga caballete 5, viaducto 5. 3.- verificación de acero de refuerzo de cuerpo de pila trepado 8. 4.-verificación de trayectoria de ductos trabe No. 3, claro 3-4 puente 12. 5.-colado de prelosas tipo 1. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-07 | SE TRABAJA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ''SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCION ELIPTICA DE DIFERERENTES DIAMETROS Y CALIBRES'' SE REALIZAN COTIZACIONES PARA PODER HACER EL ANALISIS DE PRECIOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-08 | SE REALIZAN COTIZACIONES PARA PODER HACER EL ANALISIS DE PRECIOS RESPECTO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS CON DIFERENTES PROVEDORES DE POR LO QUE MENOS DE 3, YQ QUE DE AHI PARTIREMOS PARA HACER COMPARATIVAS Y PODER EVALUAR LAS CARACTERISTICAS LA CALIDAD Y QUE CUMPLAN LAS CARACTERISTICAS QUE REQUIERE EL PROYECTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-09 | SE REALIZAN COTIZACIONES PARA PODER HACER EL ANALISIS DE PRECIOS RESPECTO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS CON DIFERENTES PROVEDORES DE POR LO MENOS DE 3. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-10 | SE HACE EL ANALISIS A LOS P.U.E.S CORRESPONDIENTE ''SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS'' PARA EL ANALISIS DE LOS PRECIOS SE HACE CON LAS COTIZACIONES RECIBIDAS POR LOS PROVEDORES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87411 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-12 | SE LE DA CONTINUIDAD A LA REVISION DE LAS CARPETAS DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE ACUERDO A LA CARPETA #7. PARA PODER COMPLEMENTAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS FALTANTES. SE CONTINUA CON EL ANALISIS DE ''SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETRO'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-13 | SE CONCLUYE LA CONCILIACION P.U.E.S PARA EL PRESUPUESTO DEL TUNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+803 AL KM 91+993 ENTRE LA CONTRATISTA - PERSONAL DESIGNADO DE LAS SCT Y POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. SE COMPLEMENTA LA CARPETA #7 DEL PAQUETE DE ESTABILIDAD DE TALUDES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-12 | 1. revisión del reingreso de las estimaciones No 8 de la empresa TYSSA, No 5 y No 6 de la empresa RGB 2. elaboración de concentrado de estimaciones 3. elaboración de borrador de escrito y entrega de estimaciones No 8 de la empresa TYSSA, No 5 y No 6 de la empresa RGB | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-13 | 1. asistencia a la reunión de revisión de faltantes de calidad, realizada en las oficinas de este Ingeniero Independiente 2. revisión del avance de ingeniería con corte al 09 y 10 de julio de 2021 3. integración de documentación de informes mensuales de calidad y dossier de calidad, entregados por la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-14 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo grafica de lluvias correspondiente al mes de Julio de 2021 Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de la Constructora correspondiente al mes de Junio de 2021 | JORGE AMBROSIO |  | 2021-07-14 |  |  |  | DIARIA | SI
87416 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-15 | 1. Elaboración de tabla de control para control de informes mensuales, quincenales y ejecutivo. 2. Inicio de elaboración de Informe quincenal de Julio 2021. 3. Conciliación de avance físico financiero con la Asesoría de la SCT. 4. Revisión de correspondencia recibida | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-07-15 |  |  |  | DIARIA | SI
87417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-14 | 1. Se envió para trámite, vía correo electrónico, Estimaciones ordinaria y de ajuste de costos del ingeniero independiente correspondientes al mes de junio 2021. 2. Actualización de estado de cuenta de estimaciones del ingeniero independiente. 3. Recopilación de información para auditoría ISO:9001 4. Asistencia a Reunión de Obra 5. Asistencia a Reunión de Proyecto | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-07-14 |  |  |  | DIARIA | SI
87418 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-13 | 1. Elaboración y actualización de borradores de minutas de obra y proyecto para la reunión programada para el 14 de julio de 2021. 2. Revisión de formatos para SGC de Triada 3. Revisión de correspondencia recibida 4. Se generó el formato para elaboración de Informe Quincenal de Julio 2015 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-07-13 |  |  |  | DIARIA | SI
87419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-12 | 1. Asistencia a auditoría interna del SGC de Triada 2. Revisión de correspondencia recibida 3. Apoyo a la gerencia para revisión de temas del proyecto 4. Recorrido de obra al Frente Tepuxtepec | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-07-12 |  |  |  | DIARIA | SI
87420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-10 | 1. Actualización de información para auditoría SGC ISO:9001 de Triada. 2. Apoyo al gerente para revisión de información del proyecto | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-13 | 1. Se continua con cimbrado de losa de calzada claro 1-2, del viaducto 4. 2. Se continua con demolición de bancos de apoyos provisionales apoyo 3, de igual forma de se continúa cimbrado de trabe de liga en caballete 5, viaducto 5. 3. Se continua con armado de trabe de liga en apoyo 2, viaducto tepuxtepec , así mismo se continua perforación de pilastrón No. 5, apoyo 3. 4. se continúa armado con acero de refuerzo de trabe No. 4 y No. 6, claro 1-2, viaducto tepuxtepec. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-14 | 1. Se continua con cimbrado de losa de calzada claro 1-2, del viaducto 4. 2. Se continua con demolición de bancos de apoyos provisionales apoyo 3, de igual forma de se continúa cimbrado de trabe de liga en caballete 5, viaducto 5. 3. Se continua con armado de trabe de liga en apoyo 2, viaducto tepuxtepec , así mismo se continua perforación de pilastrón No. 5, apoyo 3. 4. se continúa armado con acero de refuerzo de trabe No. 4 y No. 6, claro 1-2, viaducto tepuxtepec. 5.- se continúa cimbrado de trabe No. 3, claro 2-3, puente 12. 6.-se continúa armado de trabe No. 1 claro 3-4, puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-15 | 1. Se continua con cimbrado de losa de calzada claro 1-2, del viaducto 4. 2. Se continua con demolición de bancos de apoyos provisionales apoyo 3, de igual forma de se continúa cimbrado de trabe de liga en caballete 5, viaducto 5. 3. Se continua con armado de trabe de liga en apoyo 2, viaducto tepuxtepec , así mismo se concluye perforación de pilastrón No. 5, se realiza hincado de la misma apoyo 3. 4. el día de hoy se suspende actividad en superestructura del viaducto tepuxtepec, por problemas interno de la constructora. 5.- se concluye cimbrado, se realiza colado de trabe No. 3, claro 3-4, puente 12. 6.-se continúa armado de trabe No. 1 claro 3-4, puente 15. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-15 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluyo con la revisión y conciliación de la estimación de la constructora correspondiente al mes de Junio de 2021, participando CICSA,EXITO, ORVA y este ingeniero Independiente TRIADA. | Jorge Ambrosio |  | 2021-07-15 |  |  |  | DIARIA | SI
87425 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 12 | 2021-07-16 | Ent. Ayutla Gasa Adicional 10: Obra Complementaria.- Excavación para conformación de Canal | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-16 |  | A-10+400 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87426 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 12 | 2021-07-16 | Corte km.83+000 Talud/Der.- Cimbrado para lavadero ; Ent. Loma Larga Km. 84+828: Gasa 40.-Formación y compactación de Subyacente al 95% PVSM; Armado de Subrasante al 100% PVSM; VIADUCTO 3 KM.87+377: Guarnicion para Parapeto.-Se trabaja en el Habilitado y armado de acero en el lado Derecho; Viaducto 4 km.87+763: Claro 1-2.- Se inicia con la colocación de Cimbra para la Losa de Calzada, Caballete 7.- Se concluye con el Muro de Concreto Ciclópeo, y se da inicio de la barrenación en el mismo para las Anclas de 30 m; VIADUCTO 5 KM.88+138: Caballete 5 Trabe de Liga.-Habilitado, armado de acero, Cimbrado y Colado de Con. Hco; Ent. Tepuxtepec: Gasa 11 .- O. de D. 11+450 Cimbrado para Canal de salida; Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.- Se trabaja con el habilitado y armado de acero para la trabe de liga; Apoyo 3.-Colado de Conc. Hco. en Pilastrón No.7; Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero para Trabe T4, T5 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-16 |  | A-82+900 - 01, A-87+377 - 36, A-87+763 - 105, A-88+138 - 73, A-87+377 - 38, A-11+140 - 01; A-90+900 - 124, A-90+900 - 123, A-90+900 - 125 |  | DE PROYECTO | SI
87427 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 10 | 2021-07-16 | Túnel Falso km.91+900: Plantilla de Conc. fluido de 0.6 m para el desplante de la Losa de rodamiento.- Se continua con su construcción en la margen izquierda; Zapatas Lado/Der.- Se continúa con el habilitado y armado de acero, aunado a ello, el armado de la cimbra metalica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-16 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87428 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 12 | 2021-07-16 | Corte km. 102+510 T/Izq.-Abatimiento de talud; Puente 4 km.101+836: Caballete 1.- Se trabaja en la construcción del Muro mecánicamente estabilizado; Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Se concluye con el trepado 7 y se da inicio al habilitado y armado de acero para el Trepado no. 8 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-16 |  | A-101+730 - 03, A-102+510 - 01, A-103+246 - 72 |  | DE PROYECTO | SI
87429 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 12 | 2021-07-16 | Corte km.106+840 Talud/Izq.- Abatimiento de talud; Paso de Fauna km.109+037.- Aproche y colocación de muro seco en la margen Izquierda; Puente 12 km.110+239: Claro 3-4.-Habilitado, armado de acero y Cimbrado de Trabe T3; Corte km.111+260 Talud/Der.- Abatimiento de talud; Puente 15 km.111+945: Habilitado y armado de acero para Trabe T2; Corte km.112+230 Talud/Der.- Abatimiento de Talud; Corte km.113+632 Talud/Izq. Perforación para anclas de fijación en talud; Paso de Fauna km.114+039.- Habilitado y armado de acero de Losa; Corte km.114+685 Talud/Izq.- Desmonte para estabilización. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-16 |  | A-106+800 - 02, A-109+36 - 23, A-110+239 - 52,A-111+300 - 01, A-111+945 - 67, A-112+200 - 02, A-113+600 - 02, A-114+650 - 01, A-114+39 - 22 |  | DE PROYECTO | SI
87430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-16 | 1. Actualización de borradores de minuta de obra y proyecto con los puntos tratados en las reuniones del 14 de julio del 2021. 2. Actualización de información para su integración en el informe quincenal de julio 2021. 3. Recopilación de volúmenes de obra ejecutados para su integración en el informe quincenal de julio 2021. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-14 | 1. recolección de estimaciones de este Ingeniero Independiente, firmadas por el RD 2. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 3. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-15 | 1. revisión de estimación No 1 de la empresa TODIPRESA 2. revisión de estimación No 10 de la empresa COPEI 3. revisión de estimación N0 1 de la empresa 360 GRADOS 4. apoyo para traslado de camioneta a la agencia Suzuki | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-16 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizaron Borradores de notas de bitácora, actualización de gráfica de lluvias y Ejecutivo para informe quincenal de Julio de 2021 Se revisan cantidades de obras conciliadas de estimación de Junio 2021 CICSA; para la elaboración de Minuta de Conciliación. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-16 |  |  |  | DIARIA | SI
87434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-16 | 1.-Viaducto tepuxtepec, apoyo 2, verificación de armado de trabe de liga y colado del pilastrón No.3 en apoyo 3. 2.-Viaducto 5, caballete 5, instalación de dispositivo tipo tetron, y en apoyo 3 instalación de bancos precolados. 3.-Viaducto 3, armado con acero de refuerzo de guarnición. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87435 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-17 | 1. Continúa elaboración de informe quincenal de julio 2021. 2. Registro de importes estimados para obtención de avance físico financiero. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2021-07-17 |  |  |  | DIARIA | SI
87436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-09 | 1. Por trámites internos de la Concesionaria, se ajustaron importes estimados de proyecto ejecutivo. 2. Se realizó un ajuste del avance financiero | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-08 | 1. Se concluyó informe mensual de junio 2021 2. Se envió Informe mensual de junio 2021 3. Se realizó oficio para solicitar al RD el Visto Bueno de las estimaciones del ingeniero independiente del mes de junio 2021. 4. Se almacenaron minutas de obra y proyecto en el archivo maestro. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87438 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-07 | 1. Asistencia a reunión de obra y redacción de minuta con puntos de acuerdo. 2. Asistencia a reunión de proyecto y redacción de minuta. 3. Asistencia a auditoría interna de Triada SGC ISO:9001 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87439 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-06 | 1. Se actualizó formato de avance solicitado por la DGDC 2. Se actualizaron formatos del SGC 3. Continúa elaboración del informe mensual de jun 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87440 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-05 | 1. Continúa elaboración de informe mensual de junio 2021. 2. Actualización de avance físico financiero para informe mensual de junio 2021. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-03 | 1. Continúa elaboración de informe mensual junio 2021. 2. Revisión de correspondencia recibida 3. Revisión de estatus de minutas d eobra y proyecto con firmas | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-24 | 1. Se revisó el estatus de minutas de obra y proyecto con firmas. 2. Se atendieron observaciones a las minutas de obra y proyecto de acuerdo a comentarios de la constructora. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-25 | 1. Se imprimieron borradores de minutas de obra y proyecto. 2. Se revisó importe de segundo reequilibrio en temas ambientales y liberación de derecho de vía. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-26 | 1. Se efectuó recorrido de obra al Frente Tepuxtepec | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-28 | 1. Se realizó llamada con Abraham Castellanos de IDEAL para revisión de observaciones del Ingeniero Independiente en los importes de temas ambientales y LDVA para el segundo reequilibrio. 2. Se realizó llamada telefónica con Israel Altamirano de IDEAL, para revisión de importes en temas ambientales y LDVA para el segundo reequilibrio. 3. Se coordinó con el área de precios y estimaciones, el listado de precios extraordinarios firmados. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-29 | 1. Se atendió llamada telefónica de la asesoría de la SCT donde solicitaron información del avance físico del proyecto. 2. Se informó a la asesoría de la SCT el apartado del informe del IIN donde se encuentra información relativa a obras de drenaje | Uriel Cruz Ramírez | [5 empty] | DIARIA | SI
87447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-06-30 | 1. Asistencia a reunión de obra y redacción de minuta con los puntos tratados. 2. Asistencia a reunión de proyecto y redacción de minuta con los puntos tratados. 3. Actualización de borradores de minuta de obr ay proyecto 4. Recopilación de información para elaboración de informe mensual junio 2021 | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87448 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-01 | 1. Continúa elaboración de informe mensual junio 2021 2. Revisión con el gerente de los borradores de minutas de obra y proyecto 3. Elaboración de estimaciones del ingeniero independiente del mes de junio 2021. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-02 | 1. Continúa elaboración de informe mensual jun 201 2. Continúa elaboración de estimación del ingeniero independiente de jun 2021 3. Recopilación de información para avances físicos de estructuras y entronques. | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
87450 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-14 | ◼ SE CONCLUYO CON LAS OBSERVACIONES HECHAS A DE LAS CARPETAS: ▪ VIADUCTO 67+200 ▪ PAQUETE DE CARPETAS DE 1 A LA 7 POR LO TANTO PROCEDIERON PARA AUTORIZACIÓN Y FIRMA, EN TOTAL DE 160 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-07-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87451 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-16 | 1. asistencia a la reunión de revisión de faltantes de calidad, realizada en las oficinas de este Ingeniero Independiente 2. asistencia a la reunión realizada vía remota con personal de directivos de Grupo TRIADA 3. revisión de estimación No 1, No 2, No 3 y No4 de la empresa IPESA-ÉXITO | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87452 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-15 | ◼ SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0
87453 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-17 | 1. elaboración de concentrado de estimaciones de la empresa IPESA-EXITO 2. revisión de boleta de la estimación No 9 de la empresa TYSSA 3. solicitud a la coordinadora de proyecto, de los soportes de la estimación No 9 de la empresa TYSSA 4. revisión y entrega de estimación No 1 de la empresa 360 GRADOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87454 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-16 | ◼ SE TRABAJA EN LA MINUTA, DONDE SE INCLUYEN LOS VOLÚMENES DE LA CONCILIACIÓN DEL MES DE JUNIO. ◼ SE REDACTAN LOS PUNTOS TRATADOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PARA PODER INTEGRAR SU SOPORTE PARA CADA CONCEPTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87455 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-17 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizaron y complementaron borradores de notas de bitácora para el periodo quincenal de Julio 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-17 |  |  |  | DIARIA | SI
87456 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-17 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS VOLÚMENES CONCILIADOS EN LA ESTIMACIÓN. ◼ SE CONTINÚA RECABANDO INFORMACIÓN PARA LA MINUTA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87457 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-17 | 1.-Revisión de volumen de 10 trabes del viaducto III, la cual pertenece al concepto extraordinario “EXT-133.-MANIOBRAS DE TRABES EXIXTENTE ALMACENADA Y FABRICADA CON ANTERIORIDAD EN PATIO DE PREFABRICADOS, CARGA, TRASLADO DE ALMACEN TEMPORAL AL SITIO PARA SU COLOCACIÓN DEFINITOVA CON EQUIPO ESPECIALIZADO, INCLUYE; MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA”. Para estimación de la constructora Operadora CICSA, del mes de JUNIO de 2021. 2.-Revisión de información para la auditoria Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87458 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-14 | SE CONCLUYO CON LAS OBSERVACIONES HECHAS A LAS LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS PAQUETES: VIADUCTO 67+2000 PAQUETES DE 1 AL 7. POR LO TANTO PROCEDIERON PARA AUTRIZACION Y FIRMA, EN TOTAL DE 160 P.U.E. | Oscar Martinez NUñez | TERMINADO | 2021-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-15 | SE LLEVO A CABO LA CONCILIACION DE VOLUMENES EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-16 | SE TRABAJA EN LA MINUTA, DONDE SE INCLUYEN LOS VOLUMENES DE LA CONCILIACION DEL MES DE JUNIO DE 2021. SE REDACTAN LOS PUNTOS TRATADOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PARA PODER INTEGRAR SU SOPORTE PARA CADA CONCEPTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87461 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-17 | SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS VOLUMENES CONCILIADOS EN LA ESTIMACION. SE CONTINUA RECABANDO INFORMACION PARA LA MINUTA | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87462 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-19 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo la revisión del proyecto de señalamiento del entronque Ayutla, aunado a ello, se le dio lectura a las notas de bitácora generadas en el mes de Junio 2021 por parte del ingeniero independiente y Constructora CICSA (Para Contestar notas, sí así se requiere). | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-19 |  |  |  | DIARIA | SI
87463 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-19 | 1.-Revision de generadores en área de estructuras para estimación por parte de la constructora Operadora CICSA. 2.-Revisión de información para auditoria ISO-9001:2015. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-20 | 1.-verificación de colado de la trabe No. 4, claro 3-4, para el puente 12. 2.-verificación de armado de trabe de liga apoyo 2. 3.- verificación de colado de pilastrón No.6 y No. 8, del apoyo 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87465 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-20 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se apoyo para editar el video de obra para el informe ejecutivo que se entrega al Fideicomiso Se dio inicio al informe ejecutivo semanal con periodo del 19 al 24 de julio 2021 Se recopilo y se entrego al Coordinador de obra, los reportes de Lluvias presentados durante los meses de mayo, junio y parte de julio del presente año | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-20 |  |  |  | DIARIA | SI
87466 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-19 | 1. Asistencia a auditoría de ISO:9001 de Triada 2. Elaboración de informe Quincenal de julio 2021 | Uriel Antonio Cruz Ramírez | [5 empty] | DIARIA | SI
87467 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2021-07-20 | 1. Elaboración de Informe Ejecutivo para reunión del fideicomiso programada para el 22 de julio 2021. 2. Elaboración de borradores de minuta para reuniones de obra y proyecto programadas para el 21 de julio de 2021. | Uriel Cruz Ramírez | [5 empty] | DIARIA | SI
87468 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-19 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS VOLÚMENES CONCILIADOS EN LA ESTIMACIÓN DE ACUERDO A LOS FRENTES QUE SE TRABAJAN ACTUALMENTE. ◼ SE CONTINÚA TRABAJANDO LA MINUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-19 | DAVID MORENO MARTINEZ | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  | DIARIA | SI
87469 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-20 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS VOLÚMENES CONCILIADOS EN LA ESTIMACIÓN DE ACUERDO A LOS FRENTES QUE SE TRABAJAN ACTUALMENTE. ◼ SE CIERRA LA MINUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87470 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-21 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo revisión y complemento al reporte de avances de construcción de trabes tipo Nebraska. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-21 |  |  |  | DIARIA | SI
87471 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-21 | 1.-Verificación de acero de refuerzo y cimbra de la trabe No.4, del claro 3-4, para el puente 15. 2.-verificación de acero de refuerzo y cimbrado de cuerpo de pila trepado siete, apoyo 2, puente 6. 3.-verificación de colado de trabe de liga apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 4.-verificación de dispositivos tipo tetron instalados en caballete 5, viaducto 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87472 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-22 | 1.-verificación de acero de refuerzo y cimbrado de la trabe No. 4, claro 3-4, puente 15. 2.-verificación de acero de refuerzo de columnas primer trepado apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 3.-verificación de colado, pilastrón No. 2, apoyo 3, viaducto tepuxtepec. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87473 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-22 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabajo en el ajuste y actualización del tabulador de Control de Trabes del subtramo 5 al subtramo 8 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-22 |  |  |  | DIARIA | SI
87474 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-23 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continuo trabajando en el informe ejecutivo semanal con periodo del 19 al 24 de julio 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-23 |  |  |  | DIARIA | SI
87475 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 8 | 2021-07-24 | Viaducto km.67+200.- Retiro de material producto de la falla en plataforma que se utilizo para la estructura; Banco de pmo. km.73+300 Lado/Der.- Producción de agregado para sello 3E | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-24 |  | A-67+200 - 03; A-73+300 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87476 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 13 | 2021-07-24 | Ent. Ayutla Gasa km.81+620: Gasa Adicional 5.- Excavación para construcción de Canal en la margen izquierda; Gasa 50.-Trabajos de colocación de Señalamiento vertical | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-07-24 |  | A-5+0 - 01; A-50+30 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87477 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 13 | 2021-07-24 | Ent.Loma Larga Km. 84+828: Gasa 40.-Formación y compactación de Subrasante al 100% PVSM ; Corte km.87+200 T/Der.- Trabajos de Barrenación para anclas; Viaducto 3 km. 87+377: Guarnicion para Parapeto.-Se concluye con el Habilitado y armado de acero en ambos lados; Viaducto 4 km.87+73: Caballete 7.- Se trabaja en la colocación de anclas de 30 m. en Muro de contención de concreto ciclopeo; Viaducto 5 km. 88+138: Apoyo 3.-instalación de apoyos moviles; Caballete 5 Trabe de Liga.-Instalación de apoyos tipo tetron; Viaducto 7 km. 88+834: Caballete 5.-Construcción de Muro de tierra armada (MME) para el accaeso a la estructura; Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.- Se realizo habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de conc. hco. para la trabe de liga, se realiza armado de acero en columnas 1er. trepado, se realiza el cimbrado para el 1er. trepado de las columnas 7,8, 16,17 y 18; Apoyo 3.-Se trabajo en la perforación de pila no.2 y 4; Colado de Conc. Hco. en Pilastron numero 5, 6, 8 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-24 |  | A-40+40 - 01, A-87+200 - 07, A-87+763 - 106, A-88+138 - 75, A-88+138 - 76, A-88+834 - 01, A-90+900 - 133, A-90+900 - 134, A-90+900 - 147, A-90+900 - 152, A-90+900 - 153, A-90+900 - 161 |  | DE PROYECTO | SI
87478 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 11 | 2021-07-24 | Túnel Falso km.91+900: Zapatas: Lado/Izq.- Se continúa con el habilitado y armado de acero, aunado a ello, el armado de la cimbra metálica; Zapata Lado/Der.- Se tiene colada asta el 3er modulo de 12 m. cada uno, y se trabaja en el habilitado, armado de acero y cimbrado del 4to. modulo; Portal Mitla Muro de Contención L/Der.- Se trabaja en el aproche; Muro de contención km.93+345-km.93+459 Hombro/der.- Se trabaja en el habilitado y armado de acero Muro de contención km.93+622-km.93+725 Hombro/der.- Excavación para dar nivel de desplante de Zapata | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-24 |  | A-91+820 - 50, A-91+820 - 51, A-91+820 - 52, A-91+820 - 66, A-91+900 - 03, A-93+460 - 02, A-93+675 - 01, |  | DE PROYECTO | SI
87479 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 13 | 2021-07-24 | Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Cimbrado de Trepado no. 7 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-24 |  | A-103+246 - 79 |  | DE PROYECTO | SI
87480 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 13 | 2021-07-24 | Paso de Fauna km.109+037.- Se trabaja en la excavación para el desplante de la estructura en el lado derecho; Puente 12 km.110+239: Claro 3-4.- Cimbrado y colado de Conc. hco. de trabe T4, Corte km.111+260 Talud/Der.- Se continúa con el Abatimiento de talud; Puente 15 km.111+945: Claro 3-4: Habilitado, armado de acero, cimbrado de trabe T3 y T4, Colado de Conc. hco. en trabe T3; Corte km.112+230 Talud/Der.- Se continúa con el Abatimiento de Talud; Corte km.113+632.50 Talud/Izq.- Se continúa con la barrenación para anclas de fijación; Corte km.113+640 Talud/Der.- Amacice enérgico; Paso de Fauna km.114+039.- Se realizo cimbrado y colado de Losa, se trabaja en los aproches laterales | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-24 |  | A-110+239 - 56, A-111+120 - 01, A-111+945 - 68, A-113+400 - 04, A-114+39 - 23, A-114+39 - 25 |  | DE PROYECTO | SI
87481 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-23 | 1.-Verificación de perforación del pilastrón No.4. apoyo 3, viaducto tepuxtepc. 2.-Verificación de armado con acero de refuerzo de columnas No.7,8,16,17 y 18, primer trepado, apoyo 2, viaducto tepuxtepec. 3.-verificación de instalación de dispositivos tipo tetron en caballete 5, viaducto 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87482 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-24 | 1.-Verificación de armado con acero de refuerzo del pilastrón No.4. apoyo 3, viaducto tepuxtepec. 2.-Verificación de posicionamiento de apoyos móviles en apoyo 3 y 4, viaducto 5. 3.-Verificación de posicionamiento de dispositivos tipo tetron en caballete 1, viaducto 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87483 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-24 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluyo el informe ejecutivo semanal con periodo del 19-24 de julio 2021, mismo que se subió a la plataforma | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-24 |  |  |  | DIARIA | SI
87484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-26 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo y actualizo tabla de control de construcción de trabes tipo Nebraska de los Puentes 6 al 15 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-26 |  |  |  | DIARIA | SI
87485 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-27 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se realizo y actualizo tabla de control de construcción de trabes tipo Nebraska de los Viaductos 3,4,5 y Tepuxtepec. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-27 |  |  |  | DIARIA | SI
87486 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-21 | ◼ SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA PRESENTAR EL INFORME. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87487 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-22 | ◼ SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ◼ SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DEL LOS PRECIOS UNITARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87488 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-26 | 1.-viaducto V km 88+138, apoyo 4, se concluye colocación de neoprenos en bancos de apoyos. 2.-Viaducto V km 88+138, Caballete 5, se concluye colocación de tetrones. 3.-Viaducto Tepuxtepec km 90+900, apoyo 2, se concluye armado, cimbrado de columnas No. 4,5,9,14 y 15, primer trepado. 4.-Viaducto Tepuxtepec km 90+900, apoyo 3 se continua perforación de pilastrón No. 4. 5.-Puente 15 km 111+945, verificación de acero de refuerzo y cimbra de la trabe No.4, claro 3-4. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87489 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-27 | 1.-Viaducto tepuxtepec km 90+900, caballete 1 derecho, colado de alero y Apoyo 2, verificación de acero de refuerzo, cimbra metálica y colado de las columnas No. 3,4,10,12 y 13, primer trepado. 2.-Puente 13 km 111+000, formación de plataforma de trabajo. 3.-Puente 15 km 111+945, verificación de acero de refuerzo y trayectoria de cables de presfuerzo de la trabe No. 2, claro 3-4 y colocación de cimbra falsa para la construcción de cabezal. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87490 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-28 | 1.-PUENTE 6 km 103+246, Apoyo 2, armado de cuerpo de pila trepado 8. 2.-Viaducto Tepuxtepec km 90+900, apoyo 2, se continúa armado de columnas No. 1,2 y 11, primer trepado, así mismo armado de columnas No.4 y 13 segundo trepado, también se informa que se continuo trabajo de exploración de mecánica de suelos en el caballete 1. 3.-viaducto 5 km 88+138, se realiza colado de bancos de apoyos en eje 5. 4.-viaducto 4 km 87+763, se inicia colocación de andamios para los trabajos de demolición de bancos provisionales en apoyo 4. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87491 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-29 | 1.-Puente 15 km 111+945, se continua colocación de cimbra falsa para la construcción de cabezal. 2.- PUENTE 6 km 103+246, Apoyo 2, armado de cuerpo de pila trepado 8. 3.-Viaducto Tepuxtepec km 90+900, Apoyo 2, colado de columnas No.1, 2 y 11 primer trepado. así mismo colado de columnas No.4, y No. 13, segundo trepado, también de informa que en el caballete 1 izq. Se continua con trabajo de sondeo para estudio de mecánica de suelos. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-30 | 1.-Viaducto V km 88+138, trabe No. 3, claro 1-2, colocación de grout, en tacón metálico y caballete 1, se continua colocación de dispositivos tipo tetron. 2. Viaducto 4 km 87+138, se continua colocación de andamios para los trabajos de demolición de bancos provisionales en apoyo 4. 3.-Viaducto Tepuxtepec km 90+900, Apoyo 2, cimbrado y colado de columnas No. 3,5,12,14 y 16, segundo trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-07-31 | 1.-Elaboracion de larguillos de avance del 16 al 31 de julio del 2021 y a actualización de tabla de trabes tipo Nebraska, así como ejecutivo de actividades de obra del 26 al 31 de julio de 2021. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-07-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-08-02 | 1.-Viaducto V km 88+138, tránsito de lanzadora hacia claro 4-5 y en caballete 1, colocación de dispositivos tipo tetron. 2.- Viaducto Tepuxtepec km 90+900, Apoyo 2, cimbrado de columnas No.1,2,6,11 y 12, Segundo trepado. 3.- Puente 6 km 103+246, Apoyo 2, cimbrado de cuerpo de pila trepado ocho, Apoyo 3, instalación de base para cimbra falsa del cabezal. 4.- Puente 12, armado con acero de refuerzo de la trabe No. 2, claro 1-2. 5.- Puente 15, Apoyo 2, colocación de cimbra falsa para la fabricación de cabezal. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-23 | ◼ SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ◼ SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DEL LOS PRECIOS UNITARIOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-24 | SALIDA | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-26 | SALIDA | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87498 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-27 | ◼ SE ANALIZA EL PRECIO EXT-30A ✔ REPARACIÓN DE 138 TRABES EXISTENTES. ✔ PRUEBA DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES. ✔ POSTENSADO E INYECTADO DE TORONES. ◼ SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87499 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-28 | ◼ LA OBSERVACIÓN HECHA POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, RESPECTO A ESTE PRECIO EXT-30A; EL CUAL SE REVISAN LOS DICTÁMENES HECHOS POR EL LABORATORIO, NO CONCUERDA EL PRECIO QUE PRESENTA LA CONSTRUCTORA SOBRE LAS REPARACIONES. ◼ SE ANALIZA EL PRECIO EXT-30A ✔ REPARACIÓN DE 138 TRABES EXISTENTES. ✔ PRUEBA DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES. ✔ POSTENSADO E INYECTADO DE TORONES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87500 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-29 | ◼ LA OBSERVACIÓN HECHA POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, RESPECTO A ESTE PRECIO EXT-30A; EL CUAL SE REVISAN LOS DICTÁMENES HECHOS POR EL LABORATORIO, NO CONCUERDA EL PRECIO QUE PRESENTA LA CONSTRUCTORA SOBRE LAS REPARACIONES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87501 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-30 | ◼ LA OBSERVACIÓN HECHA POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, RESPECTO A ESTE PRECIO EXT-30A; EL CUAL SE REVISAN LOS DICTÁMENES HECHOS POR EL LABORATORIO, NO CONCUERDA EL PRECIO QUE PRESENTA LA CONSTRUCTORA SOBRE LAS REPARACIONES. ✔ SE CITÓ A LA CONSTRUCTORA PARA PODER REVISAR SU PRECIO, YA QUE SE LE HIZO SABER QUE ESTÁN OMITIENDO EL DICTAMEN POR LO TANTO NO CONCUERDA Y NO SE LE ESTÁ DANDO LA ATENCIÓN A CADA UNA DE LAS TRABES Y QUEDARON EN VOLVER A ANALIZAR ESE PRECIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87502 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-07-31 | ◼ SE REVISA DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS DICTÁMENES HECHOS A LAS TRABES QUE ABARCAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS. ✔ REPARACIÓN DE 138 TRABES EXISTENTES. ✔ PRUEBA DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES. ✔ POSTENSADO E INYECTADO DE TORONES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-07-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87503 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-07-28 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo Grafica de Lluvias para el informe Mensual de Julio 2021 Se concluyo con la actualización de los tabuladores de control de construcción de trabes para los Viaductos y Puentes del Subtramo 5 al Subtramo 8 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-07-28 |  |  |  | DIARIA | SI
87504 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-03 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se complementaron los textos de fotografías subidas a la plataforma. Se entrego informe ejecutivo de Terracería y Estructuras del frente Mitla (Subtramo 4 al Subtramo 8) para el informe mensual de Julio 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-03 |  |  |  | DIARIA | SI
87505 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-08-03 | 1.- Viaducto IV, Apoyo 4, se continúa demolición de apoyos provisionales. 2.- Viaducto Tepuxtepec, caballete 1 derecho, se continúa sondeo de mecánica de suelos. 3.- Viaducto 5, caballete 1, verificación de trazo y niveles de los dispositivos móviles. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87506 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-08-04 | 1.- Viaducto V, transito de lanzadora hacia claro 4-5. 2.-Viaducto tepuxtepec, apoyo 3, se reactiva perforación de pillastrón No. 4, así mismo se continua colocación de conectores para su traslapes en varillas del No. 10, pilastrón No. 5 y 6, en apoyo 3. 3.-Viaduto V, Se continúa transito de lanzadora hacia el claro 4-5. 4.-Verificación de colado de columnas C-1, C-2, C-6, C-11 y C-12, segundo trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87507 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-04 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Por otro lado se elaboraron notas de bitácora correspondientes al periodo del 16-31 de julio de 2021 para su aprobación y registro. Se complementaron los textos de fotografías subidas a la plataforma, correspondientes a los días 2 y 3 de agosto de 2021 Se inicia con la elaboración del informe ejecutivo de la semana en curso y fecha de corte al 07 de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-04 |  |  |  | DIARIA | SI
87508 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-19 | 1. revisión y actualización de estatus de ingenierías con corte al 16 de julio de 2021 2. Descarga y almacenamiento en el archivo maestro de los proyectos enviados por la concesionaria | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87509 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-20 | 1. revisión y actualización de informe quincenal del mes de julio 2021 2. revisión de informe de la empresa COPEI, correspondiente a los trabajos ejecutados para la elaboración del proyecto de reparación del terraplén del km 109+390 3. elaboración de escrito y entrega de estimación No 9 de la empresa TYSSA y No 10 de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-21 | 1. Revisión de la estimación No 2 de la empresa EURO ESTUDIOS 2. Asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 3. Asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 4. Elaboración de gráficos de avance del seguimiento de proyecto ejecutivo 5. Revisión de soportes de la estimación No 1 de la empresa TODIPRESA 6. Envío de observaciones al concesionario de la revisión de la estimación No 1 de la empresa TODIPRESA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87511 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-22 | 1. revisión de generadores de la estimación No 1 de la empresa TODIPRESA 2. elaboración de escrito y entrega de estimación No 1 de la empresa TODIPRESA 3. elaboración de escrito y entrega de estimación No 1 de la empresa EURO ESTUDIOS 4. actualización de concentrado de estimaciones de elaboración de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87512 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-23 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-24 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87514 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-26 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 2. asistencia a la reunión de revisión de calidad e las estimaciones tramitadas hasta el mes de mayo 2021, con personal de CICSA y este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87515 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-27 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87516 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-28 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 2. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 3. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 4. realización de concentrado de proyectos de reparación de terraplenes | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-29 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-30 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 2. asistencia a la reunión para la revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta mayo 2021 3. elaboración de listado y envió de relación de los pendientes de calidad hasta la estimación de junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-07-31 | 1. revisión de calidad de las estimaciones del mes de junio 2021 2. integración de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta junio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-07-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-02 | 1. revisión de estimación No 10 TGC 2. apoyo para el traslado de la camioneta frontier para cambio de llantas 3. actualización de plantilla de avance de proyecto ejecutivo con corte al 31 de julio 2021 4. envío de observaciones a la concesionaria, correspondiente a la revisión de la estimación No 10 de la empresa TGC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87521 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-03 | 1. actualización de concentrados de proyectos de estabilización de taludes del subtramo 7 y subtramo 9 2. revisión de APEO 15, correspondiente a la adecuación de trabes para los puentes 6, 7 y 8 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87522 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-04 | 1. revisión y recopilación de proyectos enviados por la concesionaria 2. actualización de concentrado de estimaciones de empresas proyectistas 3. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 4. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87523 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-05 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se elaboro nota de bitácora complementaria para el periodo del 16-31 de julio de 2021 para su aprobación y registro. Se continuo con la elaboración del informe ejecutivo de la semana en curso y fecha de corte al 07 de agosto de 2021 Se actualizo tabla de % porcentaje de avances en los Entronques, Rampas de emergencia y túnel falso | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-05 |  |  |  | DIARIA | SI
87524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-06 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se elaboro nota de bitácora referente al desplome de los Muros (MME) del Viaducto 5 para su aprobación y registro. Se continua con la elaboración del informe ejecutivo de la semana en curso y fecha de corte al 07 de agosto de 2021 Se reviso el proyecto y las especificaciones para el material de relleno a utilizar en los muros de Contención localizados en el túnel Falso km.91+900 de la margen Derecha. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-06 |  |  |  | DIARIA | SI
87525 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-19 | SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES CONCILIADOS EN ESTIMACION DE ACUERDO A LOS FRENTES QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. SE CONTINUA TRABAJANDO LA MINUTA CORRESPONDIENTE AL MS DE JUNIO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87526 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-20 | SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES CONCILIADOS EN LA ESTIMACION DE ACUERDO A LOS FRENTES QUE SE TRABAJAN ACTUALMENTE. SE CIERRA LA MINUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | Oscar Martinez NUñez | TERMINADO | 2021-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87527 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-21 | SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMENES POR SUBTRAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-22 | SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87529 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-23 | SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87530 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-24 | SE TRABAJA EM EL CONCENTRADO DE VOLUMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87531 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-26 | SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE LOS PRECIOS UNITAROS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87532 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-27 | SE ANALIZA EL PRECIO EXT-30A REPARACION DE 138 TRABES EXISTENTES PRUEBAS DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES POSTENSADO E INYECTADO DE TORONES SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMENES PARA HACER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87533 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 9 | 2021-08-07 | Ent. Hierve el Agua.-Obra Complementaria.- Se trabaja en la construcción de Cuneta en Gasa 20 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-07 |  | A-20+99 - 31 |  | DE PROYECTO | SI
87534 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-28 | LA OBSERVACION HECHA POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE RESPECTO A ESTE PRCIO EXT-30A EL CUAL SE REVISAN LOS DICTAMENES HECHOS POR EL LABORATORIO, NO CONCUERDA EL PRECIO QUE PRESENTA LA CONSTRUCTORA SOBRA LAS REPRESENTACIONES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87535 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 14 | 2021-08-07 | Ent. Ayutla km.81+620 : Gasa 10.- Colocación de postes para el Derecho de Vía en la margen Derecha | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-08-07 |  | A-10+100 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87536 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-29 | LA OBSERVACION HECHA POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE RESPECTO A ESTE PRECIO EXT-30A EL CUAL SE REVISAN LOS DICTAMENES HECHOS POR EL LABORATORIO NO CONCUERDA EL PRECIO QUE PRESENTA LA CONSTRUCTORA SOBRE LAS REPARACIONES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87537 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 14 | 2021-08-07 | Entronque Loma Larga Km. 84+828.- Gasa Cero.- Se realiza la conformación del cuerpo de terraplén al 90% PVSM. Corte 13 km.86+850 T/izq.-Se realiza Abatimiento de talud. Corte 17 km.87+900T/izq.-Se realiza Abatimiento de talud. Viaducto 4 km.87+763.-Apoyo 4.- Demolición de apoyos provisionales; Caballete 7 .- Se concluye con los trabajos de instalación de la 1ra. fila de Anclas Activas, y se da inicio a la barrenación para la 2da fila de Anclas Activas; Viaducto 5 km.88+138.-Caballete 1.- Colocación de dispositivos tipo tetrón y colado de conc. hco. en bancos de apoyos. Viaducto Tepuxtepec km.90+900.-Apoyo 2.- Se tiene concluida la trabe de liga , y de igual forma el 1er. trepado de las Columnas C1 a la C18, y 2do trepado de las Columnas C1 a la C9, C11 a la C14 y C16, y se trabajo en el habilitado y armado de cero y cimbrado de las Columna C17; Apoyo 3.-Se tienen colados los pilastrones P1,P2, P5 a la P8, y se trabaja en la perforación del Pilastron P4 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-07 |  | A-84+820 - 19, A-86+850 - 01, A-87+763 - 108, A-87+787 - 01, A-87+800 - 09, A-88+138 - 81, A-88+82 - 03, A-90+900 - 182, A-90+900 - 186, A-90+900 - 192, A-90+900 - 193 |  | DE PROYECTO | SI
87538 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 12 | 2021-08-07 | Túnel Falso km.91+900.- Se continúa con el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de conc. Hco. para Zapatas A/Lados. Muro de Contención L/Izq.- Subtramo km.93+345-km.93+459: Zapata.-Habilitado, armado de acero,cimbrado y Colado de Conc. hco. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-07 |  | A-91+820 - 74, A-93+405 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87539 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-30 | LA OBSERVACION HECHA POR ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE RESPECTO A ESTE PRECIO EXT-30A, EL CUAL, SE REVISARAN LOS DICTAMENES HECHOS POR EL LABORATORIO, NO CUNCUERDA EL PRECIO QUE PRESENTA LA CONSTRUCTORA SOBRE LAS REPARACIONES. SE CITO A LA CONSTRUCTORA PARA PODER REVISAR SU PRECIO YA QUE SE LE HIZO SABER QUE ESTAN OMITIENDO EL DICTAMEN POR LO TANTO NO CONCUERDA Y NO SE LE ESTA DANDO LA ATNECION A CADA UNA DE LSAS TRABES Y QUEDARON EN VOLVER A ANALIZAR ESE PRECIO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87540 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 14 | 2021-08-07 | Corte 21 km.100+890 T/Der.-Se realiza Abatimiento de talud; Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Cimbrado de 8vo. Trepado de pila; Claro 1-2.-Habilitado, armado de acero, de trabe T2 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-07 |  | A-100+900 - 04, A-103+246 - 80, A-103+246 - 82 |  | DE PROYECTO | SI
87541 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 14 | 2021-08-07 | Corte 21 km.109+580 T/Izq.-Se realiza Abatimiento de talud. Subtramo 114+180-km.114+700.-Se realiza armado de Base hidráulica, misma que se concluyo y se impregno. Puente 15 km.111+945:Apoyo 2.-Se trabaja en el cimbrado del cabezal. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-07 |  | A-114+420 - 01, A-114+500 - 04, A-111+945 - 79 |  | DE PROYECTO | SI
87542 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-07-31 | SE REVISA DEALLADAMENTE CADA UNO DE LOS DICTAMENES HECHOS A LAS TRABES QUE ABARCAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS REPARACION DE 138 TRABES EXISTENTES PRUEBAS DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES POSTENSADO DE TORONES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-07-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87543 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-07 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Conclusión del ejecutivo de obra semanal con corte al 7 del mes en curso. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-07 |  |  |  | DIARIA | SI
87544 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-09 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se revisa estimación de CICSA correspondiente al mes de Julio del año en curso | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-09 |  |  |  | DIARIA | SI
87545 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-02 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO: ✔ REPARACIÓN DE 138 TRABES EXISTENTES. ✔ PRUEBA DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES. ✔ POSTENSADO E INYECTADO DE TORONES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87546 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-03 | ◼ SE REALIZA UNA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA (CICSA) PERSONAL DESIGNANDO POR LA (SCT) REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE (TRIADA) ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, YA QUE LA CONSTRUCTORA Aún PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-04 | ◼ SE CONTINÚA CON LA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA (CICSA) PERSONAL DESIGNANDO POR LA (SCT) REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE (TRIADA) ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, YA QUE LA CONSTRUCTORA Aún PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87548 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-05 | ◼ SE CONTINÚA CON LA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA (CICSA) PERSONAL DESIGNANDO POR LA (SCT) REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE (TRIADA) ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, YA QUE LA CONSTRUCTORA Aún PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-06 | ◼ SE REALIZA UNA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA (CICSA) PERSONAL DESIGNANDO POR LA (SCT) REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE (TRIADA) ◼ SE CONCILIA EL PRESUPUESTO DE “RETIRO DE PANELES DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES”. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87550 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-07 | ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS. YA QUE LA CONSTRUCTORA AÚN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-05 | RECORRIDO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE EJECUTO LA CONTRATISTA EN EL PORTAL DE SALIDA ''TEHUANTEPEC'' DEL TUNEL 3. REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE HABILITADO Y ARMADO DE LAS TRABES POSTENSADAS EN EL KM 138+960. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
87552 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | AGBR | 2021-08-06 | la contratista esta realizando el relleno de material mecánicamente estabilizada para el muro No.2, por medios mecánicos | Alejandro Gregorio Barrón | EN PROCESO | 2021-08-06 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-10 | 1.- Se realiza la supervisión del colado para los paneles de concreto(escamas) para el viaducto 8 km 115+177. 2.- Se realizo el retiro de la cuarta capa en el caballete No. 2 por cuestiones de lluvia esta se presento un poco saturada para el viaducto 8 Km 115+177 3.- Se realiza trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87554 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | GLP | 2021-08-10 | 1.- Se realiza el retiro de relleno ya que presenta material saturado por cuestiones de lluvia. 2.- Se realiza el colado de los paneles de concreto (escamas) | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-10 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87555 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sin actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: con actividad en el armado del acero de refuerzo y del acero de presfuerzo en 5 trabes del tramo 2-3 y en 2 trabes del tramo 3-4. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad en las prelosas y en las perforaciones de los pilotes de cimentación del caballete 1 y en la pila 2 (actualización del proyecto). 7. Se inicia con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 8. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se reactivan los trabajos de adecuación, cimbrando el muro del diafragma. SUBTRAMO 15 9. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87556 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-10 | 1. Se realizo la coordinación del personal de obra para los diferentes subtramos 2. trabajo de gabinete. 3. descarga de información de los correos electronicos | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87557 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-10 | 1. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 139+906 2. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+231. 3. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+565. 4. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+757 5. Revisión de avances en la Obra en la Obra de Drenaje km 146+723. 6. Revisión de avances en la Obra en la Obra de Drenaje km 147+020. 7. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 348+222 8. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 348+469. 9. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 126+700 al 126+800. 10. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 140+100 al 140+220. 11. Verificación del grado de compactación de la capa 17 km 144+660 al km 144+720. 12. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+750. 13. Verificación del grado de compactación de la capa 6 del terraplén del km 149+700 al km 149+830 | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87558 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-10 | 1. RECORRIDO PARA VERIFICACION DE LOS SUBTRAMOS 9 AL 14, CON ACTIVIDADES DIVERSAS COMO: 2.- INSPECCION DE CAPA TERRAPLEN CAPA 17 EN KM 144+660 al 720 3. TOMA DE LA MUESTRA DE MATERIAL DE BH TENDIDO EN EL KM 151+040 - 151+200 4. INSPECCION DE CAPA NO. 6 DE TERRAPLEN EN KM 149+700-140+830 PRUEBA DE COMPACTACION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87559 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-10 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabaja en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de Julio de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | SI
87560 | S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000) | GLP | 2021-08-11 | 1.- Viaducto 8 Km 115+177, se realiza el relleno de material de la cuarta capa en el apoyo No. 2 2.- Se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación en el km. 116+100 3.- Se realiza trabajo de gabinete | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87561 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-11 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se complementaron los textos de las fotografías subidas a la plataforma (Días 7,9 y 10). Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de Julio de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | SI
87562 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, con actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: con actividad en el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en 5 trabes del tramo 2-3 y en 2 trabes del tramo 3-4. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad en el armado del acero de refuerzo y sin actividad en el colado de las prelosas. 7. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se inicia con la perforación de un pilote adicional en la pila 2, en el lado izquierdo. 8. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el cimbrado del muro del diafragma. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se inicia el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87563 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-11 | 1. COORDINACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL TRAMO II. 2. REVISIÓN DE ESTIMACIÓN DEL PERIODO DEL MES DE JULIO. 3. TRABAJO DE GABINETE Y DESCARGA DE DOCUMENTOS DEL CORREO ELECTRONICO. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87564 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-11 | 1. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 139+906. 2. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+231. 3. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+565. 4. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+757. 5. Revisión de avances en la Obra en la Obra de Drenaje km 146+723. 6. Revisión de avances en la Obra en la Obra de Drenaje km 147+020. 7. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 348+222. 8. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 348+469. 9. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 126+700 al 126+800. 10. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 140+100 al 140+220. 11. Verificación del grado de compactación de la capa 18 km 144+660 al km 144+720. 12. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+750. 13. Verificación del grado de compactación de la capa 6 del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 14. Verificación del grado de compactación del nivel de desplante de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. 15. Verificación del grado de compactación de la base hidráulica del km 150+900 al km 151+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87565 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA CON EL TEMA DE LA REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE LA CONTRATISTA CCICSA 2.- REVISION DE GENERADORES DE TERRACERIAS 3. REVISION DE GENERADORES DE OBRAS DE DRENAJE 4. REVISION DE GENERADORES ACARREOS | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2021-08-11 |  |  | lo anterior es un resumen de las actividades desarrolladas durante la jornada laboral | DIARIA | NO
87566 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-12 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluyo con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente a julio 2021, misma que se concilio con los supervisores y área topografía de este ing. Independiente. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | SI
87567 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA CON EL TEMA DE LA REVISIÓN DE ESTIMACIÓN DEL MES DE JULIO DE LA CONTRATISTA CCICSA 2. ASÍ MISMO CONCILIACIÓN DE ESTIMACIÓN CON PERSONAL DE CCICSA EN OFICINAS DE NARRO 3. REDACCIÓN DE MINUTA DE REVISIÓN DE ESTIMACIÓN DE LA CONTRATISTA CCICSA 4. RECORRIDO DE INSPECCIÓN EN ST 9 KM 115+000 EN TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA DE BASE HIDRÁULICA 5. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE DUCTERIA PARA CONDUCCIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN ST-9, EN LOS KM 116+000 AL KM 116+500 6. TRABAJOS DE OFICINA PARA ATENDER LA PLATAFORMA ZOHO 7. REDACCIÓN DEL INFORME DIARIO PARA PLATAFORMA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87568 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, con actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: con actividad en el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en 5 trabes del tramo 2-3 y en 2 trabes del tramo 3-4. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado izquierdo). 8. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el cimbrado del muro del diafragma y de las ménsulas. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales). SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87569 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-12 | 1.- Se realiza la conciliación y revisión de estimaciones del mes de Julio. 2.- Se realiza el colado de los paneles de concreto (escamas). 3.- Se continúa con el relleno de material en el apoyo no. 2 | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87570 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-12 | 1. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 139+906. 2. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+231. 3. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+565. 4. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 140+757. 5. Revisión de avances en la Obra en la Obra de Drenaje km 146+723. 6. Revisión de avances en la Obra en la Obra de Drenaje km 147+020. 7. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 348+222. 8. Revisión de avances en la Obra de Drenaje km 348+469. 9. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 140+100 al 140+220. 10. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 144+660 al km 144+720. 11. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+750. 12. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 149+700 al km 149+830. 13. Revisión de los trabajos de formación de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. 14. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 151+200 al km 151+510. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87571 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-13 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se complementaron los textos de algunas fotografías subidas a la plataforma (Frente Mitla días 12 y 13 julio/2021). Revisión de reportes de control de calidad (Laboratorio Triada). | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | SI
87572 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-13 | 1. Integración del informe quincenal y actualización de larguillos de terracerías. 2. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+750. 4. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 149+700 al km 149+830. 5. Revisión de los trabajos de formación de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. 6. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 151+200 al km 151+510. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87573 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, con actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: con actividad en el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en 5 trabes del tramo 2-3 y en 2 trabes del tramo 3-4. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se concluye la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado izquierdo). 8. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se inicia la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado derecho). 9. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se concluye el cimbrado del muro del diafragma y de las ménsulas. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales). SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87574 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 3. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 4. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 5. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 6. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 9. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-14 10. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 12. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 13. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION 14. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 15. TRABAJO DE GABINETE ATENDIENDO LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-12 | 1. COORDINACIÓN DE PERSONAL DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO LA CONTRATISTA. 2. REVISIÓN DE ESTIMACIÓN DE LA CONTRATISTA DEL PERIODO DEL MES DE JULIO | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA
87576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-13 | 1. COORDINACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE ESTA EJECUTANDO LA CONTRATISTA EN LOS DIFERENTES SUBTRAMOS DEL TRAMO 2. EJECUCIÓN DEL REPORTE DE ACTIVIDADES QUINCENAL | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA
87577 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-14 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87578 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 10 | 2021-08-14 | Hierve el Agua.-Obra Complementaria.- Se trabaja en la construcción de Vados, Bordillos y Revestimiento del Cono de derrame del puente de la troncal. Viaducto 67+200.-Retiro y acarreo a banco de tiro del material ubicado en la parte inferior del puente (Terraplén fallado). | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-14 |  | A-20+100 - 06 |  | DE PROYECTO | SI
87579 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 15 | 2021-08-14 | Ent. Ayutla km.81+620 : Gasa 10.- Se construye canal de desfogue en la marguen derecha del puente | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-08-14 |  | A-10+171 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87580 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 15 | 2021-08-14 | Entronque Loma Larga Km. 84+828.- Gasa Cero.- Se concluye terraplen al 90%,95% y100% de su PVSM y se da inicio a la conformación de la Base Hca. Gasa 10.-Colado de Conc. hco. en canal de desfogue en marguen derecha. Gasa 40.-Tendido y Compactación de Carpeta asfaltica. Viaducto 4 km.87+763.- Corte 17 km. 87+900 Talud/Izq.-Suministro y colocación de drenes de PVC Viaducto 5 km.88+138.-Claro 4-5.-Montaje de trabes (5 piezas) Corte 19 km. 89+450 Talud/Izq.-Suministro y colocación de Geomanta y Malla triple torsión. Rampa de Frenado L/Izq Km.89+750 (R-2).-Excavación en Corte desperdiciando el materialproducto. Viaducto Tepuxtepec km.90+900.-Apoyo 2.- Se trabajo en el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Conc. Hco. para 2do trepado de las Columnas C1 a la C9, C11 a la C14 y C16, C10, C17 Y C18 y 3er. trepado C7-C9 Y C17 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-14 |  | A-0+60 - 01, A-40+40 - 02,A-87+900 - 04, A-88+138 - 88, A-89+450 - 01, A-88+138 - 90, A-90+900 - 199 |  | DE PROYECTO | SI
87581 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 13 | 2021-08-14 | Túnel Falso km.91+900.- Se continúa con el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de conc. Hco. para Zapatas A/Lados.; Se realizan trabajos para la instalación de la fibra óptica (Exca. de cepa y tendido de ductos) Muro de Contención L/Izq.- Subtramo km.93+345-km.93+459: Pantalla.-Habilitado, armado de acero. MCC6 Muro de Contención L/Izq.- Subtramo km.93+622-93+725: Zapata.-Habilitado, armado de acero. MCC1, MCC3 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-14 |  | A-91+820 - 83,B-91+820 - 05, A-93+660 - 01,A-93+425 - 01, A-93+635 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87582 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 15 | 2021-08-14 | Paso de Fauna km.100+703.- Trabajos de aproche en cuerpo Izquierdo. Corte 11 km.101+250 Talud/Der.- Barrenación para anclas en parte superior. Corte 12 km.101+430 Talud/Der. Abatimiento y remoción del material producto. Corte 17 km.102+510 Talud/Izq.-Barrenación para anclas en parte Superior del talud Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Colado de Con. Hco. de 8vo; Apoyo 3.- Se trabaja en el Cimbrado del Cabezal. Claro 1-2.-Habilitado, armado de acero, de trabe T2 a la T6 Corte 24 km.103+730 Talud/izq.-Colocación de Malla triple torsión. Corte 28 km.104+550 Talud/Der.-Abatimiento de talud | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-14 |  | A-100+703 - 15, A-101+430 - 02, A-102+510 - 03, A-103+246 - 85, A-103+246 - 86, A-103+246 - 87,A-103+246 - 88, A-104+550 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87583 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 15 | 2021-08-14 | Corte 16 km. 108+940 Talud/Der.-Suministro y colocación de Malla triple torsión. Puente 12 km.110+239: Claro 3-4.-Se trabajo en el tensado del acero de presfuerzo de las trabes T2 a la T6 Puente 15 km.111+945: Apoyo 2.-Se trabaja en el cimbrado del cabezal. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-14 |  | A-108+900 - 03, A-110+239 - 68, A-111+945 - 81, A-103+730 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87584 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-09 | ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS. YA QUE LA CONSTRUCTORA AÚN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. ◼ SE RECIBE UNA NUEVA PROPUESTA POR LA CONSTRUCTORA PARA LA REPARACIÓN DE TRABES EL CUAL SE ANALIZA DE ACUERDO AL DICTAMEN, EL CUAL AÚN CARECE DE INFORMACIÓN PARA EVALUARLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87585 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-10 | ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS. YA QUE LA CONSTRUCTORA AÚN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. ◼ SE PROCESA LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA CONSTRUCTORA PARA LA REPARACIÓN DE TRABES EL CUAL SE ANALIZA DE ACUERDO AL DICTAMEN, EL CUAL AÚN CARECE DE INFORMACIÓN PARA EVALUARLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87586 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-11 | ◼ SE REALIZA UN NUEVO ANÁLISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELÍPTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS. YA QUE LA CONSTRUCTORA AÚN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLÚMENES QUE PRESENTÓ LA SCT. ◼ SE PROCESA LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA CONSTRUCTORA PARA LA REPARACIÓN DE TRABES EL CUAL SE ANALIZA DE ACUERDO AL DICTAMEN, EL CUAL AÚN CARECE DE INFORMACIÓN PARA EVALUARLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87587 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM |  | LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR PARA FIRMA EL PRESUPUESTO “RETIRO DE PANELES DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES”. LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS ANTERIORMENTE. ✔ EXT-168 ✔ EXT-172 ✔ EXT-173 ✔ EXT-174 ✔ EXT-175 ◼ SE CONCILIA EL PRESUPUESTO “REPARACIÓN EN TRABES EXISTENTES Y PRUEBAS DE CARGAS EN TRABES EXISTENTES PARA ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 21, Y 22 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC”; PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA (CICSA) PERSONAL DESIGNANDO POR LA (SCT) REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE (TRIADA). ✔ REPARACIÓN DE 138 TRABES EXISTENTES. ✔ PRUEBA DE CARGA EN 48 TRABES EXISTENTES. ✔ POSTENSADO E INYECTADO DE TORONES. EL CUAL NOS HACE LLEGAR PARA FIRMA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87588 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-13 | ◼ SE ARMA LA CARPETA PARA ENTREGAR A LA SCT, NOMBRADA ''NOVENO PAQUETE'' QUE CONTIENE: ✔ RETIRO DE PANELES DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. ✔ REPARACIÓN EN TRABES EXISTENTES Y PRUEBAS DE CARGAS EN TRABES EXISTENTES PARA ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES 6, 11, 12, 13, 14, 15, 21, Y 22. | DAVID MORENO MARTINEZ |  | 2021-08-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87589 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-14 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluyo con la revisión de los reportes de laboratorio (Triada), correspondientes a los trabajos de la 1ra. quincena de agosto 2021 Se elaboro y subió a la plataforma reporte ejecutivo correspondiente a esta semana en curso y fecha de corte 14 de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | SI
87590 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA A OFICINAS CENTRALES 2. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 3. TRABAJO DE GABINETE ATENDIENDO LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87591 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, con actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en 5 trabes del tramo 2-3. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se concluye la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado izquierdo). 8. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado derecho). 9. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): sin actividad en el muro del diafragma y las ménsulas. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales). SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87592 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-13 | 1.- Se realiza el colado de los paneles de concreto (escamas), en el kilometro 124+100. 2.- Se continúa con el relleno de material en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00) 3.- Se realiza trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87593 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-14 | 1.- Se realiza traslado del personal técnico a oficinas de Tlacolula para trabajo de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87594 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-16 | 1. SE REALIZO LA COORDINACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE ESTA EJECUTANDO LA CONTRATISTA. 2. RECORRIDO DE OBRA EN LOS DIFERENTES SUBTRAMOS DEL 9 AL 14. 3. VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LOS TUNELES 2 Y 3. 4. VERIFICACIÓN DE ÑOS TRABAJOS DE LAS OBRAS DE DRENAJE. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87595 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-14 | 1.- VISITA A LAS OFICINAS CENTRALES DE OBRA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87596 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. INSPECCION EN ST-9 DDE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE HIDRAULICA 2.- RECORRIDO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN EL KM 115+600 AL KM 117+500 3. RECORRIDO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE MAQUINARIA INACTIVA EN OBRA POR MOTIVOS DEL CONFLICTO SOCIAL 4. REVISION DE PROCESO CONSTRUCTIVO DE CAPA DE TERRAPLEN EN EL KM 144+66 5. RECORRIDO DE INSPECCION EN CAPA SUBYACENTE EN EL KM 144+800 6. INSPECCION DE TENDIDO DE CAPA DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 151 7. VERIFICACION DE CAPA SUBRASANTE POR MEDIO DE PRUEBA DE COMPACTACION EN EL KM 156+320 8. TRABAJO DE GABINETE PARA DOGITALIZAR INFORMACION DE MAQUINARIA INACTIVA 9. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87597 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, con actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1, 2 y 3, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en 3 trabes del tramo 2-3. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 2, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se realiza el colado del pilote adicional en la pila 2 (lado izquierdo). 8. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado derecho). 9. Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se realiza el colado de una sección del muro del diafragma y las ménsulas. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales). SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87598 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-16 | 1-INFORME QUINCENAL 2-INFPORMES DE COMPACTACION 3-PROGRAMACION DE ENSAYO A LA COMPRESION 4-INFORMES DE ENSAYO A LA COMPRESION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87599 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-16 | 1.- Se continúa con el relleno de materiales en el viaducto 8 km 115+177 (9° capa) 2.- En el puente 54 km 125+660, puente 21 km 126+320 y el viaducto 8 km 115+177, se mantiene el bloqueo por parte de San Juan Juquila Mixe, con motivo de petición social de la comunidad hacia el gobierno del Estatal y Federal, razón por la que no permite la ejecución de los trabajos de construcción | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87600 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-16 | 1. Revisión del tendido de poliductos de fibra óptica del km 116+520 al 117+900. 2. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 115+300 al km 115+660. 3. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+750. 5. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de formación de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. 7. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 151+200 al km 151+510. 8. Verificación de grado de compactación de la capa subrasante del km 155+660 al 156+320. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87601 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-16 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se atendió reunión de trabajo referente a la conciliación de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio de 2021, participando en tal evento este ingeniero independiente Triada, Constructora CICSA y Asesoría de la SCT (EXITO)). | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | SI
87602 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-17 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se actualizo grafica de lluvias al 15 de julio 2021 para informe quincenal, de igual forma se realizo para los trabajos de estabilidad de taludes en cortes. Se reviso y complemento borrador de Minuta de conciliación de estimación CICSA correspondiente al periodo de Julio de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | SI
87603 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-17 | 1. SE REALIZO LA COORDINACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS DIFERENTES SUBTRAMOS QUE ESTA EJECUTANDO LA CONTRATISTA. 2. SE SUBIO INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ZHOO FORM. 3. SE REALIZO TRABAJO DE GABINETE. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA
87604 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. INSPECCION EN ST-9, 10, 11 y 12 DE MAQUINARIA INACTIVA POR PROBLEMA SOCIAL 2. TRABAJO DE GABINETE PARA DIGITALIZAR INFORMACION DE MAQUINARIA INACTIVA CONFORME RECORRIDO DE OBRA 3. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87605 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, con actividad en el sondeo geotécnico: 3 (de un total de 4 sondeos). 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 1, 2 y 3, del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado en la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5, del tramo 2-3. 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 2. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): sin actividad en el descimbrado del muro del diafragma y las ménsulas. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales). SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87606 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-17 | 1.- Se continúa con el relleno de material para muro mecánicamente estabilizado en apoyo No. 2 en el viaducto 8 km 115+177, así mismo se inicia con la colocación de paneles de concreto (escamas). 2.- Se realiza trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87607 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-17 | 1. Muestreo y determinación de equivalente de arena en conjunto de de la base hidráulica del km 150+900 al km 151+200. 2. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 115+300 al km 115+660. 3. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+750. 5. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de formación de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
87608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-18 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se concluyo con la revisión y complemento del contexto de la Minuta de Conciliación correspondiente a la Estimación de Julio 2021 de la constructora CICSA Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se complementaron los textos de las fotografías subidas a la plataforma. Se efectuó con la topografía la revisión de los volúmenes de los conceptos con diferencias con respecto a los de la constructora. Se efectuaron borradores de notas de bitácora correspondientes al periodo del 1-15 de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | SI
87609 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-18 | 1. Se realizo la Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que ejecuta la contratista en los diferentes frentes de trabo. 2.- se realizo la actualización de información de la plataforma zoho forms del tramo II. se realizo recorrido al frente de trabajo subtramo 9 verificando las actividades que esta ejecutando la contratista. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA
87610 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 10-14 PARA REVISION GENERAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, OBRAS DE DRENAJE, TENDIDO DE BASE HIDRAULICA 2. INSPECCION TOPOGRAFICA EN EL ST 13 EN ENTRONQUE LACHIXILA 3. INSPECCION DE CAPA SY EN ENTRONQUE LACHIXILA POR MEDIO DE PRUEBA DE COMPACTACION 4. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87611 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-18 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de relleno de material para muro mecánicamente estabilizado en el apoyo No. 2 (est. 115+193) con una compactación del 95% 2.- Se realiza trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87612 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se concluyó el sondeo: 3; y se inicia el sondeo 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 2 y 3, del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluye el cimbrado en la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se concluye la perforación del pilote adicional en la pila 2 (lado derecho) y se realiza el colado del pilote de cimentación. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se inicia la perforación del pilote adicional en la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se inicia el descimbrado del muro del diafragma y las ménsulas. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales). SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87613 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-18 | 1. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 115+300 al km 115+660. 2. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 151+200 al km 151+420. 3. Verificación del grado de compactación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+740. 5. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de formación de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. 7. Verificación del grado de compactación de la primera capa subyacente del km 147+740 al 148+000. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87614 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-17 | 1-EQUIVALENTE DE ARENA 2-PESO Y MEDICION DE CILINDROS DE CONCRETO 3-CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO 4-ENSAYE A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO 5-PROGRAMACION DE ENSAYO A LA COMPESION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-18 | 1-Programacion de ensayo a la compresión 2-Medicion y peso de especímenes cilíndricos 3-cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto 4-Ensaye a la compresión de especímenes cilíndricos 5-Granulometria | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87616 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-19 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizo la revisión y conciliación final de la estimación de julio 2021 presentada por CICSA | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | SI
87617 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-19 | 1.- Viaducto 8 km. 115+177, se realiza relleno de material para muro mecánicamente estabilizado en el apoyo No. 2 (est. 115+193), capa No. 13 2.- Se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en patio de fabricación km 116+100 3.- Se realiza trabajo de gabinete y revisión de ajuste de estructuras. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87618 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST-9 2. INSPECCION DE TRABAJOS DE TENDIO DE CAPA DE BASE HIDRAULICA 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN EL KM 117 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87619 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-19 | 1. Revisión de los trabajos de formación de la capa de base hidráulica del km 115+300 al km 115+660. 2. Muestreo en conjunto para determinar el equivalente de arena de la capa de base hidráulica del km 151+200 al km 151+420. 3. Revisión de los trabajos de formación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 147+580 al km 147+740. 5. Revisión de los trabajos de formación de terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de formación de la capa de subyacente de km 144+740 al km 144+800. 7. Revisión de los trabajos de formación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al 148+000. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87620 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 2 y 3, del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluye el cimbrado en la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5, del tramo 2-3. 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se inicia el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87621 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-14 | ◼ SE RECIBE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ◼ SE EMPIEZA A REVISAR LOS VOLÚMENES POR SUBTRAMOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87622 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-16 | ◼ NOS HACEN LLEGAR LOS VOLÚMENES DEL FRENTE NARRO SE EMPIEZAN A REVISAS SU ESTIMACIÓN RESPECTO A LO QUE YA NOS HAN ENTREGADO ANTERIORMENTE. ◼ SE REALIZA LA CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87623 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-17 | ◼ SE PROCESAN LOS VOLÚMENES QUE NOS ENVÍAN DEL FRENTE NARRO, YA QUE POR EL MOMENTO SOLO NOS ENVÍAN LO QUE YA TIENEN CONCILIADO. ◼ SE EMPIEZAN A REVISAR LAS ESTIMACIONES DEL FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87624 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-18 | ◼ ◼ SE PROCESAN LOS VOLÚMENES QUE NOS ENVÍAN DEL FRENTE NARRO, YA QUE POR EL MOMENTO SOLO NOS ENVÍAN LO QUE YA TIENEN CONCILIADO. ◼ SE EMPIEZAN A REVISAR LAS ESTIMACIONES DEL FRENTE MITLA. ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR DE FORMA IMPRESA LOS PRESUPUESTOS: - TUNEL 2 - TUNEL 3 | DAVID MORENO MARTINEZ |  | 2021-08-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87625 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-19 | ◼ SE TERMINA DE CONCILIAR LOS VOLÚMENES DEL FRENTE NARRO. ◼ SE PROCESA LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES QUE SE REALIZÓ CON ANTERIORIDAD DEL FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87626 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-20 | ◼ SE REALIZA LA CONCILIACIÓN DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ◼ SE HACE EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DONDE SE INTEGRA EL VOLUMEN DE LOS DOS FRENTES (NARRO Y MITLA). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87627 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 2, 3 y 4 del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: no se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5, del tramo 2-3. 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87628 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-20 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para ejecutar la revisión de los trabajos ejecutados por la contratista. 2. se realizo recorrido de obra a partir del subtramo 9 al 2ubtramo 14. 3. se verificaron los trabajos de construcción de las obras de drenaje que se tienen activas en el tramo II. 4. Se realizo la inspección de los avances y trabajos que se están ejecutando en los túneles 2 y 3 del tramo II. se inspección la instalación de explosivos para llevar acabo la voladura en el talud frontal interior del portal Tehuantepec y continuar con carga y acarreo del material producto de la voladura. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA
87629 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST-9,10,11,12,13 y 14 2. INSPECCION DE TRABAJOS DE TENDIO DE CAPA DE BASE HIDRAULICA 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN EL KM 117 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87630 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-02 | SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO: REPARACION DE 139 TRABES EXISTENTES. PRUEBA DE CARGA EN 49 TRABES EXISTENTES. POSTENSADO E INYECTADO DE TOROONES | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87631 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-03 | SE REALIZA UNA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANEELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA (CICSA) PERSONAL DESIGNADO POR LA SCT Y REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87632 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-04 | SE CONTINUA CON LA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCOTRA CICSA PERSONAL DESIGNADO POR LA SCT Y REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE SE REALIZA UN NUEVO ANALISIS, YA QUE LA CONSTRUCTORA AUN PRESNTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLUMENES QUE PRESENTA LA SCT | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87633 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
87634 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-05 | SE CONTINUA CON LA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES. PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA CICSA PRESONAL DESIGNADA POR LA SCT REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE SE REALIZA UN NUEVO ANALISIS, YA QUE LA CONSTRUCTORA AUN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLUMENES QUE PRESENTA LA SCT | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
87635 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-06 | SE REALIZA UNA REUNION EN TEAMS PARA HACER LA CONCILIACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ALCANTARILLAS Y PANELES PARTICIPANDO LA CONSTRUCTORA CICSA PERSONAL DESIGNADO POR LA SCT REPRESENTANTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE SE CONCILIA EL PRESUPUESTO DE RETIRO DE PANELES DE MUROS MECANICAMENTE ESTABLIZADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESTABILIZACION DE TALUDES. | Oscar Martinez NUñez | TERMINADO | 2021-08-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87636 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-07 | SE REALIZA UN NUEVO ANALISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS, YA QUE LA CONSTRUCTORA AUN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLUMENES QUE PRESENTA LA SCT | Oscar Martinez NUñez | TERMINADO | 2021-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-05 | 1. revisión y recopilación de informes de calidad del relleno de los muros de contención para el túnel falso 2. revisión y actualización del informe mensual de julio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
87638 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-06 | 1. revisión y actualización del informe mensual de julio 2021 2. actualización de estatus de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos ejecutivos del túnel 3 y de la doble espiral a personal de frente narro 4. asistencia a la reunión para la revisión de faltantes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta esta junio 2021 5. revisión de la estimación No 6 de la empresa GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87639 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-07 | 1. revisión de la estimación No 6 de la empresa GYGA 2. actualización de concentrado de estimaciones de la empresa GYGA 3. envío de observaciones de la estimación No 6 de la empresa GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87640 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-09 | 1. revisión de estimación No 10 de la empresa TGC 2. actualización de concentrado de estimación No 10 de la empresa TGC 3. elaboración de escrito y entrega a la concesionaria, de la estimación No 6 de la empresa GYGA y No 10 de la empresa TGC 4. elaboración de listado de proyectos a ejecutar en la comunidad de Llano Crucero 5. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87641 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-10 | 1. actualización de concentrado de proyectos de reparación de estructuras 2. revisión de ordenes de colado y liberación de acero de las obras del Viaducto 67+200 y entronque Ayutla 3. revisión de archivos de calidad, correspondiente a calidad de la planta de concreto plata | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87642 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-20 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se realizaron borradores de notas de bitácora correspondientes al periodo quincenal del 01-15 de agosto 2021 Se le dio la ultima revisada a la estimación conciliada con CICSA correspondiente a Julio 2021 Se reviso la propuesta de adecuación en referencia al armado de acero del Túnel Falso (Grapas) Se complementaron los textos de las fotografías subidas a la plataforma del dia 18 al 20 de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA | SI
87643 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-11 | 1. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 2. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 3. revisión de la estimación No 3 de la empresa EURO ESTUDIOS 4. actualización de concentrado de estimaciones | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87644 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-12 | 1. elaboración de escrito para entrega de estimación No 3 de la empresa EURO ESTUDIOS 2. entrega de estimación a la supervisión del concesionario 3. actualización y almacenamiento de proyectos proporcionados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87645 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-13 | 1. revisión de propuestas de solución para la estabilización del corte No 32 del Entronque Quiatoni 2. apoyo para el traslado de personal de Tlacolula al ADO 3. descarga y almacenamiento de los proyectos de estabilización de taludes, enviados por el concesionario vía correo electrónico 4. actualización de concentrado de estimaciones de los contratos de proyectos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87646 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-09 | SE REALIZA UNA NUEVO ANALISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS. YA QUE LA CONSTRUCTORA AUN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLUMENES QUE PRESENTO LA SCT SE RECIBE UNA NUEVA PROPUESTA POR LA CONSTRUCTORA PARA LA REPARACION DE TRABES EL CUAL SE ANALIZA DE ACUERDO AL DICTAMEN, EL CUAL AUN CARECE DE INFORMACION PARA EVALUARLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87647 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-14 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos de estabilización de taludes, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión de propuestas de solución para la estabilización del corte No 32 del Entronque Quiatoni | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87648 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-16 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos de estabilización de taludes, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87649 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-17 | 1. recorrido de obra para la verificación de maquinaria inactiva al paso por la comunidad de San Juan Juquila Mixes | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87650 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-18 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones 3. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 4. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87651 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-10 | SE REALIZA UN NUEVO ANALISIS, PARA EL PRESUPUESTO SUMINSTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS. Y QUE LA CONSTRUCTORA AUN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLUMENES QUE PRESENTO LA SCT. SE PROCESA LA INFORMACION ENVIADA POR LA CONSTRUCTORA PARA LA REPARACION DE TRABES EL CUAL SE ANALIZA DE ACUERDO A LDICTAMEN, EL CUAL AUN CARECE DE INFRORMACION PARA EVALUARLA. | Oscar Martinez NUñez | TERMINADO | 2021-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87652 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-19 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión de nota informativa correspondiente a los daños sufridos en terraplén del km 155+900 al 156+300 3. revisión y actualización del informe quincenal del mes de agosto 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87653 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-20 | 1. revisión y actualización del informe ejecutivo del mes de julio 2021 2. asistencia a la reunión para la revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta junio 2021 3. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87654 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-11 | SE REALIZA UN NUEVO ANALISIS , PARA EL PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA SECCIONAL ELIPTICA DE DIFERENTES DIAMETROS, YA QUE LA CONSTRUCTORA AUN PRESENTA DUDAS RESPECTO A LOS VOLUMENES QUE PRESENTO LA SCT | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87655 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-12 | LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR PARA FIRMA EL PRESUPUESTO ''RETIRO DE PANALES DE MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESTABILIZACION DE TALUDES'' SE CONCILIA EL PRESUPUESTO ''REPARACION EN TRABES EXISTENTES Y PRUEBAS DE CARGAS EN TRABES EXISTENTES PARA ESTRUCTURAS PARA ESTRUCTUAS DE LOS PUENTES 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 21 Y 22 DE LA CARRETERA MITLA - TE HUANTEPEC | Oscar Martinez NUñez | TERMINADO | 2021-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
87656 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 16 | 2021-08-21 | Entronque Loma Larga Km. 84+828.- Gasa 40.- Se continúa con el tendido de la Carpeta Asfáltica Corte 9 km.86+600.-Remosion de material producto de la estabilización Corte 15 km.87+200 Talud/Izq.- Barrenación para Anclas de fijación Viaducto 4 km.87+763.- Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero para losa de Calzada Corte 17 km. 87+900 Talud/Izq.-Barrención para anclas de fijación. Viaducto 5 km.88+138.- Caballete 1.- Demolición de muro respaldo Corte 19 km. 89+450 Talud/Izq.-Suministro y colocación de Malla triple torsión. Ent. Tepuxtepec .- Gasa 900.- se trabajo en la liga de las terracerias con gasa 300 y se arma capa de Base hidráulica, Gasa 200.- Se trabajo en la conformación del cuerpo de terraplén, se construye Subrasante. Viaducto Tepuxtepec km.90+900.-Apoyo 2.- Cimbrado y colado de conc. hco. para el 3er trepado de las columnas C1-C-4,C10-C12,C-13 y C-14; Apoyo 3.- Perforación de Pilastron 4 y 13 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-21 |  | A-40+200 - 07, A-87+200 - 14, A-87+763 - 109, A-87+763 - 110, A-88+138 - 93, 2021-08-12 KM 90+572 ENTR TEPUXTEPC - 01, A-90+500 - 09, A-90+900 - 202, A-90+900 - 203, A-90+900 - 211, A-90+900 - 212 |  | DE PROYECTO | SI
87657 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 14 | 2021-08-21 | Túnel Falso km.91+900.- Se continúa con el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de conc. Hco. para Zapatas A/Lados.; Posicionamiento de Cimbra deslizante para Bóveda Muro de Contención L/Izq.- Subtramo km.93+622-93+725: Zapata.Colado de Conc. Hco. en MCC3 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-21 |  | A-91+820 - 100, A-93+620 - 01, A-93+675 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87658 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 16 | 2021-08-21 | Paso de Fauna km.100+703.- Trabajos de excavación para construcción del cajón del lado derecho. Corte 9 km.100+890 Talud/Der. Barrenación para Pre-corte. Corte 10 km.101+250 Talud/Der. Abatimiento de talud Corte 11 km.101+250 Talud/Der.- Barrenación para anclas en parte superior. Puente 6 km.103+246: Apoyo 3.- Se trabaja en el Cimbrado del Cabezal; Claro 1-2.-Habilitado, armado de acero, de trabe T1 Corte 17 km.102+510 Talud/Izq..-Abatimiento de talud Corte 23 km.103+520 Talud/Der.- Abatimiento y Colocación de Malla triple torsión Corte 26 km.104+260 Talud/Izq..-Abatimiento de talud Obra de Drenaje km.105+803 Aguas abajo.- Colado de conc. hco. en Canal de salida | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-21 |  | A-100+703 - 16, A-100+890 - 01, A-101+250 - 02, A-102+510 - 04, A-103+246 - 89, A-103+246 - 90, A-103+246 - 93, A-103+460 - 02, A-104+260 - 05, A-105+803 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87659 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 16 | 2021-08-21 | Obra de Drenaje km.107+800 Aguas Arriba.-Habilitado y armado de acero para caja colectora y aproche de alcantarilla. Corte 16 km. 108+940 Talud/Der.-Colocación de Anclas de fijación Paso de Fauna km.109+037 Lado/Der.- Cimbrado y armado de acero de refuerzo para estribos de paso de fauna, medio cuerpo Corte 21 km. 109+580 Talud/Izq.-Abatimiento de talud Puente 11 km.109+709 Caballete 6.- Muro Mecánicamente Estabilizado (Acceso) Corte 24 km.110+025 Talud /Der.-Abatimiento de talud Puente 15 km.111+945: Apoyo 2.-Se da inicio al habilitado y armado de acero de Cabezal; Caballete 5 .-Excavación para construcción de Muro Mecánicamente Estabilizado Subtramo 108+000-108+080.- Se trabaja en la conformación de la 2da. capa de Subyacente al 95% PVSM. Corte 48 km.113+632.5 Talud/Izq.- Barrenación para Anclas Corte 49 km.113+640 Talud/Der.- Abatimiento de talud. Rampa de Emergencia km.114+400.-Conformación de cuerpo de terraplen al 90% PVSM | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-21 |  | A-107+800 - 04, A-108+0 - 01, A-108+940 - 03, A-109+36 - 28, A-109+798 - 02, A-110+140 - 02, A-111+945 - 82, A-112+20 - 04, A-113+632 - 01,A-114+400 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87660 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-21 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se concluyo reporte ejecutivo del 16-20 de julio 2021, mismo que se subio a la plataforma. | JORGE AMBROSIO |  | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | SI
87661 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION ASI COMO PARA SURTIR DESPENSA Y VIVERES 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87662 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2, 3 y 4 del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: no se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87663 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-23 | Se realizo la planeación de trabajo entre los supervisores y el jefe de topografía para repartir la carga de trabajo de los trabajos de estabilización, Pasos de Fauna y obra complementaria de los Subtramos 7 y 8 Se efectuó la lectura de los correos electrónicos y descarga de sus anexos. Se realiza revisión de los Proyectos de estabilización del Subtramo 7 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA | SI
87664 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-23 | 1. Se coordino al personal de ingeniero independiente para la revisión de los trabajos ejecutados por la contratista. 2. Se realizo recorrido de obra para verificar el avance de los diferentes subtramos que se encuentran activos del tramo II. 3. Se verifico el avance de obra en la construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizo la descarga de documentación del correo electrónico. 5. se notifico al gerente de proyecto del caído de material que se presento el fin de semana en el km 140+380 al 140+520. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA
87665 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST-9 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS COMO: 2. REVISION DEL LOS TTRABAJOS DEL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL KM 117+800 3. INSPECCION DE LA CONFORMACION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM 115+340 AL KM 115+640 4. RECORRIDO POR EL ST-10, 11, 12, 13 Y 14 PARA ACIVIDADES DIVERSAS 5. JUNTA CON PERSONAL DE CICSA, HACIENDO REFERENCIA A LAS FUTURAS ACTIVIDADES DE RETIRO DE TERRAPLEN EN EL AREA DEL ENTRONQUE LACHIXILA POR CAMBIO DE PROYECTO 6. INSPECCION POR LOS ST 13 Y 14 PARA DETERMINAR LOS POSIBLES CAIDOS EN LA ZONA POR MOTIVO DE LA TEMPODADA DE LLUVIAS 7. ACTUALIZACION GRAFICA Y MONITOREO DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87666 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: con actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2, 3 y 4 del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: no se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado en la trabe 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se realiza el armado del acero de refuerzo (estribos) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87667 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-24 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se efectuó recopilación de proyectos de Pasos de Fauna de los Subtramo 7 y 8, aunado a ello, información relativa a los avances de los trabajos de estabilización de los taludes de Corte de los Subtramos en referencia. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | SI
87668 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-24 | 1. Se realizó revisión del Informe Mensual de Calidad correspondiente a terracerías del ST-9 al ST-14 de junio del 2021. 2. Se realizó actualización de larguillos de terracerías. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87669 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-24 | 1. SE COORDINO AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE ESTA EJECUTANDO LA CONTRATISTA. 2. VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES 2 Y 3. 3. SE VERIFICO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE QUE ESTA EJECUTANDO LA CONTRATISTA. 4. SE HIZO PRESENCIA PARA EL RECORRIDO CON PERSONAL TÉCNICO DE: ORVA, CICSA, IPESA-EXITO, PARA TRATAR EL ASUNTO DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE CORTES ADICIONALES DE DERECHO DE VIA ADICIONAL, APARTIR DEL KM 144+570 HASTA EL 160+130 L.I. 5. SE REALIZO LA DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO Y DISTRIBUILAR AL PERSONAL CORRESPONDIENTE. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA
87670 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: con actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2, 3 y 4 del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se concluye el cimbrado en la trabe 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se continua con el armado del acero de refuerzo (estribos) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se concluye la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales del caballete 1 y de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87671 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST-9 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS COMO: 2. REVISION DEL LOS TTRABAJOS DEL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL KM 117+800 3. INSPECCION DE LA CONFORMACION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM 115+340 AL KM 115+640 4. RECORRIDO POR EL ST-10, 11, 12, 13 Y 14 PARA ACIVIDADES DIVERSAS 5. JUNTA CON PERSONAL DE CICSA, PARA CONCILIACION DE DISTANCIAS DE ACARROS CONSIDERADOS EN ESTIACION DEL MES DE JULIO 6. INSPECCION POR LOS ST 13 Y 14 PARA DETERMINAR LOS POSIBLES CAIDOS EN LA ZONA POR MOTIVO DE LA TEMPODADA DE LLUVIAS 7. ACTUALIZACION GRAFICA Y MONITOREO DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-24 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se suspende las actividades de relleno en muro mecánicamente estabilizado ya que la capa superior presenta un material sumamente saturado por la presencia de lluvia que se han registrado en estos días. 2. En los puentes 54 km 125+660, puente 21 km 126+320 y el viaducto 11 km 133+650 se continúa con la suspensión de actividades por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | DETENIDO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-25 | 1. Se realizó actualización del informe quincenal de actividades de la contratista. 2. Se revisaron los trabajos de tendido de base hidráulica del km 115+640 al km 115+880. 3. Se realizó recorrido a obra el cual concluyó en el km 127+980, debido a que el camino de acceso se encuentra bloqueado debido a la creciente del río Juquila. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-25 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Lectura de correos electrónicos y descarga de anexos. Se trabaja en tabulados de concentrado de volúmenes de los trabajos de abatimiento en los taludes de cortes | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | SI
87675 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-25 | 1. Se suspende actividades ya que se presenta afectaciones causadas por zonas de baja presión con desarrollo ciclónico misma que han generado un temporal de lluvia torrencial extraordinarias en la república mexicana, las cuales han afectado las actividades programadas en algunos tramos de las diversas frentes de trabajo que se ejecutan en la autopista Mitla-Tehuantepec, toda vez que se encuentran imposibilitados los accesos debido al incremento de agua en los ríos y arroyos que atraviesan por la autopista teniendo suelo sumamente saturado; trayendo como consecuencia suspensión de trabajo, personal y maquinaria. 2. Viaducto 8 km 115+177, se suspende las actividades de relleno en muro mecánicamente estabilizado ya que la capa superior presenta un material sumamente saturado. Así mismo se realiza trabajo de limpieza y fabricación cimbra para esquinero en patio de fabricación ubicado en el kilometro 116+100. 3.Puente 54 km 125+660, se continúa con la suspensión de actividades por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4. Puente 21 km 126+320, se continúa con la suspensión de actividades por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 5.Viaducto 11 km 133+650, se continúa con la suspensión de actividades por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | DETENIDO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87676 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: con actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2, 3 y 4 del tramo 1-2. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: sin actividad en la trabe 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se continua con el armado del acero de refuerzo (estribos) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se realiza el colado del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado derecho). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en el apoyo del caballete 1 y en el apoyo de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST-9 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS COMO: 2. REVISION DEL LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL KM 117+800 3. INSPECCION DE LA CONFORMACION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM 115+640 AL KM 115+880 4. ACTUALIZACION GRAFICA Y MONITOREO DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA 5. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-19 | 1-informes de grado de compactación 2-informes de ensaye a la compresión 3-equivalente de arena 4-granulometria | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87679 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-20 | 1-equivalente de arena 2-limites de consistencia | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-21 | sin actividad por salida | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-23 | 1-sin actividad por salida | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87682 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-24 | 1-ensaye de cbr 2-informes de compactación 3-informes de ensaye a la compresión | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87683 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-25 | 1-programacion de ensaye a compresión 2-informes de ensaye a compresión 3-informes de compactación 4-limpieza de equipo de laboratorio | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87684 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-26 | 1-limpieza de laboratorio 2-limpieza de pileta 3-informes de ensaye a compresión 4-informe de compactación | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87685 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: con actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se realiza el cimbrado (3er. trepado) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se inicia la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado izquierdo). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en el apoyo del caballete 1 y en el apoyo de la pila 3. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote de cimentación adicional (lado izquierdo), en el cabezal del caballete 5. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87686 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-26 |  | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87687 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-26 | 1. Se realizó actualización de larguillos de terracerías. 2. Se revisaron los trabajos del tendido de la primera capa de base hidráulica del km 115+880 al km 116+130. 3. Se realizó recorrido a obra el cual concluyó en el km 127+980, debido a que el camino de acceso se encuentra bloqueado debido a la creciente del río Juquila. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87688 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 3. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 4. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 5. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 6. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 9. ACTUAIZACION DE AVANCE EN OBRAS DE DRENAJE 10. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 12. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 13. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION 14. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 15. RECORRIDO POR EL ST-9 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS COMO: 16. REVISION DEL LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL KM 117+800 17. INSPECCION DE LA CONFORMACION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM 115+880 AL KM 116+130 18. REVISION DE DATOS TOPOGRAFICOS DE CAIDO DEL KM 140+400 AL 140+500 19. ACTUALIZACION GRAFICA Y MONITOREO DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA 20. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 21. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87689 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-26 | 1. Se suspende actividades ya que se presenta afectaciones causadas por zonas de baja presión con desarrollo ciclónico misma que han generado un temporal de lluvia torrencial extraordinarias en el Estado de Oaxaca, las cuales han afectado las actividades programadas en algunos tramos de las diversas frentes de trabajo que se ejecutan en la autopista Mitla-Tehuantepec, toda vez que se encuentran imposibilitados los accesos debido al incremento de agua en los ríos y arroyos que atraviesan por la autopista teniendo suelo sumamente saturado; trayendo como consecuencia suspensión de trabajo, personal y maquinaria. 2. Viaducto 8 km 115+177, se suspende las actividades de relleno en muro mecánicamente estabilizado ya que la capa superior presenta un material sumamente saturado. Así mismo se continúa con los trabajos de limpieza en patio de fabricación de paneles de concreto (escamas) ubicado en el kilómetro 116+100. 3.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 5.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | DETENIDO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87690 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-26 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para llevar a cabo la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista. 2. se realizo trabajo de gabinete. 3. realizo la carga de información a la plataforma Zoho Forms. 4. Se inicio la recopilación de información para la elaboración del informe mensual del mes de agosto. 4. Se realizo recorrido para verificar el estado actual del río que se ubica en el puente 22 km 127+960, debido que sean presentado lluvias los días 24 y 25 de agosto 2021 por la noche, y actualmente se encuentra desbordado. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA
87691 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-26 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se da inicio al informe ejecutivo correspondiente a la semana del 23-28 Agosto 2021 Se complementa texto de fotografías subidas a la plataforma. Se realiza tabulador de control de volúmenes de los trabajos dse estabilidad de taludes en Cortes | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | SI
87692 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-27 | 1-informes de calidad de materiales 2-informes de compactación 3-informes de ensaye a la compresión 4-informe quincenal | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87693 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: con actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluye el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se continua con el cimbrado (3er. trepado) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se concluye la perforación del pilote adicional en el apoyo de la pila 3 (lado izquierdo) y se realiza el colado. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 5. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87694 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 3. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 4. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 5. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 6. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 10. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 12. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 13. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION 14. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 15. RECORRIDO POR EL ST-9 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS COMO: 16. REVISION DEL LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL KM 117+800 17. INSPECCION DE LA CONFORMACION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM 115+880 AL KM 116+130 18. REVISION DE DATOS TOPOGRAFICOS DE CAIDO DEL KM 140+400 AL 140+500 19. ACTUALIZACION GRAFICA Y MONITOREO DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA 20. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 21. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 22. TRABAJO DE GABINETE PARA ANALISIS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CAIDOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-27 | 1. Se verificó el grado de compactación de la base hidráulica del km 115+640 al km 115+880. 2. Se revisaron los trabajos de tendido de base hidráulica del km 115+880 al km 116+130. 3. Se realizó recorrido a obra el cual concluyó en el km 126+980, debido a que el camino de acceso se encuentra bloqueado debido a la creciente del río Juquila. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87696 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-28 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87697 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-27 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se continúo con la elaboración del informe ejecutivo correspondiente a la semana en curso (23-28 Agosto), aunado a ello, con el tabulador de control de volúmenes de los trabajos de abatimiento en taludes de corte | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | SI
87698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-28 | Recorrido de obra a los Subtramos 4, 5 y 6 para la verificación física de las inestabilidades que se han presentado en algunos taludes de corte. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | SI
87699 | T1 - TRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 74+000) | GLP | 2021-08-27 | 1. Se suspende actividades ya que se presenta afectaciones causadas por zonas de baja presión con desarrollo ciclónico misma que han generado un temporal de lluvia torrencial extraordinarias en el Estado de Oaxaca, las cuales han afectado las actividades programadas en algunos tramos de las diversas frentes de trabajo que se ejecutan en la autopista Mitla-Tehuantepec, toda vez que se encuentran imposibilitados los accesos debido al incremento de agua en los ríos y arroyos que atraviesan por la autopista teniendo suelo sumamente saturado; trayendo como consecuencia suspensión de trabajo, personal y maquinaria (creciente del río en el puente 22 km 127+960 y en el puente 34 nO. 138+180). 2. Viaducto 8 km 115+177, se suspende las actividades de relleno en muro mecánicamente estabilizado ya que la capa superior presenta un material sumamente saturado. Así mismo se continúa con los trabajos de limpieza en patio de fabricación de paneles de concreto (escamas) ubicado en el kilómetro 116+100. 3.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 5.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-27 | 1. Se suspende actividades ya que se presenta afectaciones causadas por zonas de baja presión con desarrollo ciclónico misma que han generado un temporal de lluvia torrencial extraordinarias en el Estado de Oaxaca, las cuales han afectado las actividades programadas en algunos tramos de las diversas frentes de trabajo que se ejecutan en la autopista Mitla-Tehuantepec, toda vez que se encuentran imposibilitados los accesos debido al incremento de agua en los ríos y arroyos que atraviesan por la autopista teniendo suelo sumamente saturado; trayendo como consecuencia suspensión de trabajo, personal y maquinaria (creciente del río en el puente 22 km 127+960 y en el puente 34 No. 138+180). 2. Viaducto 8 km 115+177, se suspende las actividades de relleno en muro mecánicamente estabilizado ya que la capa superior presenta un material sumamente saturado. Así mismo se continúa con los trabajos de limpieza en patio de fabricación de paneles de concreto (escamas) ubicado en el kilómetro 116+100. 3.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 5.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87701 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 17 | 2021-08-28 | Entronque Loma Larga Km. 84+828.- Gasa 0.- Se trabajo en el tendido de la Carpeta Asfáltica; Gasa 40.- Se trabajo en el tendido de la Carpeta Asfáltica y construcción de cuneta Corte 15 km.87+200 Talud/Izq.- Barrenación para Anclas de fijación y Colocación de malla triple torsión. Viaducto 3 km.87+377.-Caballete 1.- trabajos de barrenos para gateos de trabes; Cimbrado de guarnición de parapeto lado izquierdo; Viaducto 4 km.87+763.- Claro 1-2.- Colado de Conc. Hco. para losa de Calzada Corte 17 km. 87+900 Talud/Izq.-Abatimiento y trabajos de barrenación para anclas . Viaducto 5 km.88+138.- Claro 4-5.- Se efectúan trabajos para la construcción de los diafragmas intermedios y adicionales. Corte 18 km.88+700 Talud/izq. - Barrenación para Anclas. Tepuxtepec km.90+900.-Adecuación del armado de acero en trabes para el Claro 1-2 y Claro 3-4 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-28 |  | A-0+60 - 04, A-40+0 - 01, A-40+120 - 01, A-84+820 - 33, A-87+200 - 15, A-87+377 - 39,A-87+377 - 40, A-88+138 - 96, A-88+700 - 01, A-90+900 - 213 |  | DE PROYECTO | SI
87702 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 15 | 2021-08-28 | Túnel Falso km.91+900.- Portal Mitla.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y Colado de Conc. hco. boquilla y bóveda (1ra y 2da sección). Muro de Contención L/Izq.- Subtramo km.93+622-93+725: Zapata.-Habilitado y armado de acero en modulo MCC2 , Muro Pantalla.- Cimbrado en Modulo MCC3 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-28 |  | A-91+815 - 10, A-91+820 - 107, A-91+820 - 112, A-93+660 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
87703 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 17 | 2021-08-28 | Corte 10 km.101+250 Talud/Der. Abatimiento de talud Puente 6 km.103+246: Apoyo 3.- Se trabajo en el Cimbrado, habilitado y armado de acero para Cabezal; Claro 1-2.-Cimbrado de Trabe T1; Colado de Conc. Hco. en trabe T4, Colocación de acero de presfuerzo en Trabe T5 Corte 17 km.102+510 Talud/Izq..-Abatimiento de talud Corte n.19 km.103+030 Talud/Der.- Retiro de malla triple torsión dañada Corte 23 km.103+520 Talud/Der.- Abatimiento de talud Corte 27 km.104+260 Talud/Der.-Abatimiento de talud Corte 28 km.104+260 Talud/Der..-Abatimiento de talud y trabajos de barrenación | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-28 |  | A-101+123 - 01, A-102+400 - 05, A-102+880 - 02, A-103+246 - 95, A-103+246 - 94, A-103+246 - 97, A-103+246 - 98, A-103+246 - 101, A-103+320 - 01, A-104+400 - 02, A-104+400 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87704 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 17 | 2021-08-28 | Obra de Drenaje km.107+800 Aguas Arriba.-Colado de Conc. Hco. para caja colectora y aproche de alcantarilla. Corte 16 km. 108+940 Talud/Der.-Colocación de Anclas y Malla triple torsión Paso de Fauna km.109+037 Lado/Der.- Habilitado, armado de acero, Cimbrado para estribos y aleros, se efectuó colado de conc. hco. en aleros. Corte 17 km 111+255 Talud/Izq. Estabilización (Abatimiento) Corte 34 km.110+260 Talud /Der.-Abatimiento de talud Puente 15 km.111+945: Apoyo 2.-Se trabaja en el habilitado y armado de acero de Cabezal Subtramo 108+000-108+160.- Se trabaja en la conformación de la Subrasante al 100% PVSM. Corte 49 km.113+640 Talud/Der.- Se trabaja en el Abatimiento de talud. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-28 |  | A-107+800 - 07, A-108+20 - 02, A-108+900 - 04, A-109+36 - 29, A-109+3650 - 03, A-111+120 - 05, A-111+945 - 83 |  | DE PROYECTO | SI
87705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-28 | 1. Se realizo la visita semanal a las oficinas centrales que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, para recabar información electrónica y física del proyecto ejecutivo. 2. Se informo al gerente de Ingeniero independiente de los sucesos que sean suscitado en el Tramo II que comprende del subtramo 9 al subtramo 14. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87706 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-30 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se complementaron textos de fotografías subidas a la plataforma (Subtramo 3-8, días 27 y 28 agosto 2021) Se concluyo informe ejecutivo con fecha de corte al 28 de agosto 2021, mismo que se subió a la plataforma. Se continúa con la elaboración del tabulador de control de volúmenes de los trabajos de estabilización de taludes en cortes. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | SI
87707 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-08-30 | 1. Se realizo la coordinación de las actividades con el personal de ingeniero independiente para la verificación de los trabajos que esta realizando la contratista en los diferentes subtramos 9 al 14 del tramo II. 2. Se llevo acabo la descarga de información electrónica del correo electrónico. 3. Se realizo recorrido de obra del subtramo 9 al subtramo 11 para verificar las condiciones de los pasos vehiculares que se encuentran sobre los ríos existente. (127+980 y Quivicuzas 138+180). 4. se ejecuto el respaldo de información de las computadoras de los ingenieros a un disco externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87708 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION ASI COMO PARA SURTIR DESPENSA Y VIVERES 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. TRABAJO DE GABINITE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87709 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 13 Y 14 2. LIBERACION DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM 150+88 AL KM 151+440 3. MONITOREO PARA REALIZAR GRAFICA DE LLUVIAS 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA ANALISIS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CAIDOS 7. MONITOREO DE CAIDO EN LOS ST 13 Y 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87710 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: con actividad en el barreno 2. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se continua con el cimbrado (3er. trepado) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se realiza la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 5. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87711 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-30 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza trabajo de relleno en muro mecánicamente estabilizada en el eje de apoyo No. 2 (est. 115+193), actualmente en la capa No. 19. Así mismo personal técnico de ingenieros independiente realiza la verificación del plomeo de los paneles de concreto (escamas). En el patio de fabricación de paneles de concreto (escamas), km 116+100 se realiza colado de esquineros y dala de desplante para el eje de apoyo No. 2. 2.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 3. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87712 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se concluye el barreno 2 y se inicia el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas circulares: se suspende el cimbrado (3er. trepado) en las secciones faltantes de las 3 columnas, del apoyo del caballete 4. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 5. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87713 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-30 | 1.- Se revisaron los trabajos de formación de la primer capa subyacente en la Gasa 10 del Entronque Lachixila del km 10+420 al km 10+510. 2.- Se verificó que el camino de acceso a la obra en el km 138+180, se encuentra aun bloqueado debido a la creciente del río Quiavicuzas. 3.- Se verificó el grado de compactación de la capa del terraplén del km 144+660 al 144+720. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87714 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-28 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente realiza traslado a oficinas de Tlacolula para trabajo de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87715 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-08-31 | Se realizo en forma conjunta con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se dio lectura a los correos electrónicos y la descarga de sus anexos. Se realizo la actualización de la grafica de lluvias correspondiente al periodo del 1-31 de agosto 2021 Se continua con el tabulador de control de volúmenes de los trabajos de estabilización de los cortes del subtramo 7 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | SI
87716 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-08-31 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. SUBTRAMO 14 8. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se concluye con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 5. 9. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 10. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87717 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-08-31 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 2. RECORRIDO DE INSPECCION PARA REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA CONTRATISTA 3. MONITOREO PARA REALIZAR GRAFICA DE LLUVIAS 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA ANALISIS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CAIDOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87718 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-08-31 | 1.- Se revisaron los trabajos de formación de la primer capa subyacente en la Gasa 10 del Entronque Lachixila del km 10+420 al km 10+510. 2.- Se revisaron los trabajos de formación de la capa de terracerías en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+340 al km 20+540. 3.- Se revisaron los trabajos de formación de la última capa del terraplén del km 348+360 al 348+520. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87719 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-08-31 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza trabajo de relleno en muro mecánicamente estabilizada en el eje de apoyo No. 2 (est. 115+193), actualmente en la capa No. 20. Asi como el traslado y colocación de paneles de concreto (escamas). 2.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 3. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87720 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-01 | Se efectúo con los ingenieros supervisores la planeación de trabajo para la verificación de la construcción de las Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentos, Pasos de Fauna, Obras Complementarias y Túnel falso. Se efectúo recorrido de obra al Ent. Ayutla Gasa 50 (Subtramo 5), para examinar el avance de inestabilidad del talud del corte pese a los trabajos de estabilización encomendados por GEOSA Se dio lectura a correos electrónicos y descarga de anexos. Se complementaron y entregaron los apartados de Grafica de LLuvias, Tabulador de avance de obra y de igual forma el de los trabajos de estabilización de los taludes de corte del frente Mitla (Subt.3 al 8) | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | SI
87721 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el tensado en las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Columnas: se continua con el armado del acero de refuerzo de las columnas 1, 2 y 3 del caballete 4 (3er trepado). SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se realiza el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 1. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) en el caballete del cabezal 1 y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87722 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-01 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realiza la revisión de los faltantes de soporte de control de calidad de la estimación de las estimación del mes de julio de la contratista. 3. se ejecuta la carga de información a la plataforma Zoho Forms. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-01 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza trabajo de excavación para dala de desplante en el apoyo No. 2 (est. 115+193) en lado derecho con sentido al cadenamiento . En el patio de fabricación de paneles de concreto (escamas) km 116+100, se realiza habilitado y limpieza en la cimbra para las escamas. 2.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 3. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 5. Se realiza recorrido a la obra para la inspección de los avances en los frentes de trabajo. 6. Se realiza trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-01 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para revisión de los trabajos de diferentes frentes de trabajo del tramo II. 2. Se llevo acabo recorrido de obra para la verificación y avance de los trabajos que se están ejecutando principalmente en los túneles 2 y 3. 3. se verifico los trabajos de tendido de la base asfáltica en los cadenamiento 153+360 al 153+640 cuerpo izquierdo a franjas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-01 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 2. Revisión de los trabajos de conformación de terracerías en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 4. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 5. Revisión de los trabajos de tendido de la primer capa de base asfáltica en el cuerpo derecho del km 153+360 al km 153+700. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87726 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 10, 11, 12, 13 y 14 2. RECORRIDO DE INSPECCION PARA REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA CONTRATISTA 3. MONITOREO PARA REALIZAR GRAFICA DE LLUVIAS 4. LIBERACION DE LA CAPA DE TERRAPLEN EN EL ENTRONQUE LACHIXILA 5. LIBERACION DE LA CAPA SY EN GASA 10 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN LOS KM 153+360-680 7. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ANALISIS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CAIDOS 10. TRABAJO DE GABIENTE PARA CHEQUEO DE CAIDOS CONFORME DATOS DE LA ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87727 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-21 | ◼ SE HACE EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DONDE SE INTEGRA EL VOLUMEN DE LOS DOS FRENTES (NARRO Y MITLA). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87728 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-23 | SE LE DA SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DE ACUERDO A LOS SUBTRAMOS LOS CUALES PRESENTARON LA ESTIMACIÓN. SE TRABAJA EN LOS PUNTOS DE LA MINUTA LOS CUALES SE ENVIARON A LA CONSTRUCTORA PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO Y SI HAY RESPUESTA POR PARTE DE ELLOS QUE SEA JUSTIFICADA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87729 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-24 | ◼ Se comentó con personal de la Constructora que de acuerdo a las estimaciones hay precios que se necesitan hacer ajustes de acuerdo a los precios unitarios extraordinarios autorizados. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87730 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-25 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III - TUBOS DE ACERO PARA ENFILAJE DE 8'' CÉDULA 80. - TUBERÍA DE PAD CORRUGADO DE 2'', 3'', 3'' - REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y BROCALES DE POLIETILENO. - ZANJADORA DITCH WITCH RT16 DE 6'' x 35'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87731 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-26 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III - TUBOS DE ACERO PARA ENFILAJE DE 8'' CÉDULA 80. - TUBERÍA DE PAD CORRUGADO DE 2'', 3'', 3'' - REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y BROCALES DE POLIETILENO. - ZANJADORA DITCH WITCH RT16 DE 6'' x 35'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87732 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-27 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III - TUBOS DE ACERO PARA ENFILAJE DE 8'' CÉDULA 80. - TUBERÍA DE PAD CORRUGADO DE 2'', 3'', 3'' - REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y BROCALES DE POLIETILENO. - ZANJADORA DITCH WITCH RT16 DE 6'' x 35'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87733 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-08-31 | ◼ SE ANALIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-08-31 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87734 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-01 | ◼ SE ANALIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS ◼ SE EMPEZARA A REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS TÚNELES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87735 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-02 | ◼ SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN ENTRE PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA (SCT) Y CICSA CONSTRUCTORA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87736 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-02 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista. 2. Se realizo el recorrido de obra en los diferentes frentes da trabajo donde se esta desarrollando actividad como son: construcción de obras de drenaje, construcción de los túneles 2 y 3, construcción de trabes, Construcción de la troncal Lachixila y colados de pilas, verificación topográfica de las excavaciones de las obras de drenaje. 3. Se ejecuto la descarga de información electrónica que envío personal de las oficinas de Tlacolula del correo electrónico. 4. Se llevo acabo la recopilación y carga de información a la plataforma Zoho Forms. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87737 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 2. RECORRIDO DE INSPECCION PARA REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA CONTRATISTA 3. MONITOREO PARA REALIZAR GRAFICA DE LLUVIAS 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA CHEQUEO DE CAIDOS CONFORME DATOS DE LA ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87738 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en la trabe 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza el tensado en las trabes 3 y 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Columnas: se realizo el colado las columnas 2, 3 y 4 del caballete 4 (3er trepado). SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 1. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) en el caballete del cabezal 1 y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87739 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-02 | 1. Viaducto 8 km 115+177, personal técnico de topografía por parte de la contratista realiza trabajo de trazo y colocación de niveles para dala de desplante en el apoyo No. 2 (est. 115+193) en lado derecho con sentido al cadenamiento. Así mismo se realiza el habilitado y colocación de cimbra para dicho elemento. También se realiza el traslado y colocación de paneles de concreto (escamas) en dicho apoyo. 2. Viaducto 9 km 117+800, patio de fabricación de paneles de concreto (escamas) km 116+100, se realiza el colado de escamas. 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4. Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87740 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-02 | Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del subtramo 5 al 8 (Frente Mitla). Se realizo recorrido de obra en forma conjunta con el personal de la Constructora CICSA y GEOSA para ver las incidencias presentadas en los taludes de los cortes de la gasa 50 (Ent. Ayutla), Gasa 0, 20, 40 y 84 (Ent. Loma Larga). Se dio inicio al informe ejecutivo correspondiente al periodo semanal del 30 de agosto al 04 de septiembre de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | SI
87741 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-02 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 2. Revisión de los trabajos de conformación de terracerías en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 4. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 5. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base asfáltica en el cuerpo derecho del km 153+370 al km 153+600. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87742 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-03 | Se efectúo la coordinación para la supervisión de los trabajos de construcción de los subtramos 3 al subtramo 8 del frente Mitla. Se le dio lectura a los correos electrónicos, y se procedió a la descarga de sus anexos. Se dio lectura al borrador de Minuta derivada del recorrido de obra a los entronque Ayutla (Gasa 50) y loma Larga(Gasas:0,20,40), para la inspección de los taludes en corte; Se regreso vía correo electrónico dicho documento a CICSA para su complemento. Se trabaja en el informe ejecutivo semanal del 30 de agosto al 04 de septiembre del año en curso. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | SI
87743 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluye el cimbrado de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en las trabes 3 y 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 1. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) en el caballete del cabezal 1 y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87744 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-03 | 1. Coordinar al personal de supervisión para la verificación de los trabajos que ejecuta la contratista en el tramo II, Subtramo9 al 14. 2. Se realizo recorrido de avance de las obras de drenaje y túneles 2 y 3. 3. Se realizo descarga de informa del correo electrónico para ser distribuida al personal de supervisión. 4. Se atendió la plataforma Zhoo Fomr subiendo evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados de las actividades de construcción de obras de drenaje y Túneles 2 y 3. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87745 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 2. INSPECCION DEL TENDIO DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 116+000 3. MONITOREO PARA REALIZAR GRAFICA DE LLUVIAS 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87746 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-03 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 116+060 al km 116+270. 2.- Revisión de los trabajos del bacheo superficial en la capa de subrasante existente del lado izquierdo del km 115+940 al km 116+020. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 6. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87747 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-04 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87748 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-21 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87749 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-23 | 1. elaboración de escrito y entrega de estimación No 12 y No 13 de la empresa GEOSA 2. revisión de estimación No 12 y No 13 de la empresa GEOSA 3. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87750 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-24 | 1. recorrido de obra para la revisión de DDV subtramo 12 y 13 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87751 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-25 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. elaboración y entrega de información del concentrado de entronques incluyendo el avance en construcción de las gasas 3. revisión de la calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de julio 2021 4. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 5. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87752 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-26 | 1. revisión de la calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de julio 2021 2. realización de concentrado de estimaciones | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87753 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-27 | 1. recorrido de obra subtramo 12, 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87754 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-28 | 1. revisión de la calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de julio 2021 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 3. envío de observaciones de faltantes de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de julio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87755 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-30 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión de maquinaria inactiva del reclamo realizado por la concesionaria 3. actualización de concentrado de proyectos de estabilización de taludes | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87756 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-08-31 | 1. revisión de maquinaria inactiva del reclamo realizado por la concesionaria 2. asistencia a la reunión de revisión de faltantes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta julio 2021 3. actualización de concentrado de faltantes de calidad | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87757 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-01 | 1. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones 2. elaboración de borrador de minuta referente a los equipos inactivos de la comunidad de Juquila mixes 3. revisión de estimación No 9, 10 y 11 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87758 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-02 | 1. revisión y actualización del informe ejecutivo de agosto 2021 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 3. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 4. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87759 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-03 | 1. elaboración de tabla comparativa de pasos de servidumbre con los proyectos de estabilización de taludes 2. revisión de proyectos de parapeto y guarnición del viaducto 3 y puente 11 3. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87760 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-04 | 1. revisión de la estimación No 10 de la empresa TGC 2. elaboración de tabla comparativa de pasos de servidumbre con los proyectos de estabilización de taludes | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87761 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9,10,11, Y 12 2. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE SANEO EN KM 141+500 3. REUNION CON PERSONAL DE CICSA PARA REALIZAR MINUTA DE LA CAPA DE TERRACERIAS DEL KM 141 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87762 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3; debido al cierre de la planta de concreto hidráulico (por el bloqueo que tienen los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluyó el cimbrado de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en las trabes 3 y 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 1. 10. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) en el caballete del cabezal 1 y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87763 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-03 | 1.Viaducto 8 km 115+177, Se continúa con los trabajos de relleno para muro mecánicamente estabilizado en el apoyo No. 2 (est. 115+193.00). 2.Puente 54 km 125+660, sin actividad en el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 3.Puente 21 km 126+320, sin actividad en los trabajos de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70), la suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. 4.Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), dicha suspensión de actividades se debe por la petición social de las autoridades y población de San Juan Juquila Mixes. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA
87764 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-04 | 1.Viaducto 8 km 115+177, se suspende las actividades de relleno ya que por la noche se presentó lluvia moderada dejando la capa superficial del relleno parcialmente saturado para el apoyo No. 2 (est. 115+193.00). 2.Personal técnico de ingenieros independiente realiza traslado a las oficinas centrales para trabajo de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87765 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-28 | 1-INFORMES DE ENSAYE A LA COMPRESION 2-INFORMES DE COMPACTACIONES | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87766 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-30 | 1-RECORRIDO A OBRA 2-DETERMINACION DEL GRADO DE COMPACTACION EN SITIO 3-PROGRAMACION DE ENSAYE A COMPRESION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87767 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-08-31 | 1-PROGRAMACION DE ENSAYE A LA COMPRESION 2-INFORMES DE ENSAYE DE ESPECIMENES CILINDRICOS 3-INFORMES DE COMPACTACION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87768 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-01 | 1-CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO 2-ENSAYE A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO 3-GRANULOMETRIA 4-PROGRAMACION DE ENSAYE DE ESPECIMENES CILINDRICOS 5-INFORMES DE COMPACTACION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87769 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-02 | 1-programacion de ensaye a compresión 2-cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto 3-contenido de asfalto en conjunto con laboratorio de liac 4-granulometria de la base asfáltica en conjunto con laboratorio de liac | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87770 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-03 | 1-INFORMES DE ENSAYE A LA COMPRESION 2-INFORMES DE GRADO DE COMPACTACION 3-ENSAYE A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS 4-EN SAYE DE PASTILLAS MARSHALL | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87771 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-04 | 1-INFORMES DE COMPACTACION 2-INFORMES DE ENSAYE A LA COMPRESION 3-INFORMES DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87772 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-04 | 1. Se realizo visita a las oficinas centrales de campo ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; para realizar la recopilación de información en forma física e informar al gerente de proyecto de las incidencias que sean presentado en el Tramo II que comprende del subtramo 9 al subtramo 15) | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87773 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9,10,11,12,13 y 14 2. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN LOS KM 3. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS 4. INSPECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN EL KM 126+600 5. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 129+500 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87774 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-06 | 1. Verificación del grado de compactación de la base hidráulica del km 116+060 al km 116+270. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87775 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3. (El día de hoy se reactivaron actividades en la zona del bloqueo que tenían los habitantes de la comunidad de Juquila). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se concluyó el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 1, 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluyó el cimbrado de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en las trabes 3 y 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación de los estribos circulares en las secciones del tercer trepado. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), en el cabezal del caballete 1. 11. Puente 53 Km 161+216, pilotes de 1.50 m de diámetro: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los pilotes de 1.50 m de diámetro (pilotes adicionales) en el caballete del cabezal 1 y de la zapata de cimentación del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87776 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-06 | 1.Viaducto 8 km 115+177, Debido a la presencia de lluvias registrada en la madrugada del lunes, se suspende las actividades del relleno en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00) por lo que solo se realiza una pequeña zanja para desahogar el agua, así como limpieza para que la capa superficial se deshidratara para posteriormente continuar con los trabajos de relleno. 2.Puente 54 km 125+660, a partir de esta fecha se libera el tramo que permanecía sin actividad por el conflicto de interés social relacionado a la comunidad de San Juan Juquila Mixes, dada las circunstancia en el que estuvo detenida la obra, aun no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 3.Puente 21 km 126+320, a partir de esta fecha se libera el tramo que permanecía sin actividad por el conflicto de interés social relacionado a la comunidad de San Juan Juquila Mixes, dada las circunstancia en el que estuvo detenida la obra, aun no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 4.Viaducto 11 km 133+650, a partir de esta fecha se libera el tramo que permanecía sin actividad por el conflicto de interés social relacionado a la comunidad de San Juan Juquila Mixes, dada las circunstancia en el que estuvo detenida la obra, aun no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87777 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 11 | 2021-09-04 | Banco de préstamo km.75+200 Desv./Der.-Se produce agregados para pavimentos. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-04 |  | A-75+500 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87778 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 18 | 2021-09-04 | Entronque Loma Larga Km. 84+828.-Gasa 20.- Se trabajo en el tendido de la Carpeta Asfáltica.; Gasa 40.- Se trabajo en el tendido de la Carpeta Asfáltica y construcción de cuneta Viaducto 3 km.87+377.- Se continúa con el cimbrado de guarnición de parapeto lado izquierdo; Viaducto 4 km.87+763.- Claro 2-3.- Montaje de trabe no. 5. Rampa emergencia km 89+700.-Se realiza excavación en corte desperdiciando el material. Corte 21 km. 89+900 Talud/Izq.-Abatimiento y trabajos de barrenación para anclas . Ent. Tepuxtepec: Gasa 11.-Construcción de Base Hidráulica, Gasa 400.- Construcción de subrasante Viaducto Tepuxtepec km.90+900.-Apoyo 3.-Perforación para pilastron no. 3 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-04 |  | A-90+572 - 20, A-20+160 - 07, A-87+377 - 41, A-87+763 - 116, A-89+700 - 02, A-90+900 - 223 |  | DE PROYECTO | SI
87779 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 16 | 2021-09-04 | Túnel Falso km.91+900.- Portal Mitla.- Colado de Conc. hco. en 2da. sección de bóveda y Zapata Lado derecho (Ajuste), Habilitado y armado de acero para la 3ra. sección de bóveda; Construcción de Contra cuneta en margen izquierda Muro de Contención L/Izq.- Subtramo km.93+350-93+455: Muro Pantalla MCC5.- Se efectúo Habilitado, armado de acero y cimbrado de 1er. trepado de pantalla y contrafuerte, Muro Pantalla MCC6.-Habilitado y armado de acero para pantalla. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-04 |  | A-91+816 - 06, A-91+820 - 124, A-91+930 - 01, A-91+820 - 117, A-91+820 - 129, A-93+415 - 16, A-93+400 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
87780 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 18 | 2021-09-04 | Paso de Fauna km.100+703 Lado Der.- Colado de conc. hco en Losa de fondo, se realiza habilitado y armado de acero en aleros y muros estribos. Corte 9 km 100+890 Talud/Der.- Se realiza emplantillado y barrenación para corte con uso de explosivos; Colocación de malla y cimbra para la construcción de contra cuneta. Corte 10 km.101+250 Talud/Der. Se continúa con los trabajos de Abatimiento de talud Puente 5 km.102+210: Caballete 1.-Habilitado y Armado de acero de Muro respaldo y aleros. Puente 6 km.103+246: Apoyo 3.- Se continúa con el habilitado y armado de acero para Cabezal; Claro 1-2.-Cimbrado y colado de Conc. hco.de Trabe T5; Colado de Conc. Hco. en trabe T6, Corte 17 km.102+510 Talud/Izq.-Se continúa con los trabajos de Abatimiento de talud | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-04 |  | A-100+700 - 01, A-100+700 - 02, A-100+703 - 19, A-101+123 - 02, A-102+210 - 14, A-103+246 - 102, A-103+246 - 103, A-103+246 - 109, A-103+246 - 111, A-103+246 - 112 |  | DE PROYECTO | SI
87781 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 18 | 2021-09-04 | Corte 33 km.111+255 Talud/Izq.- Se trabaja en el Abatimiento del talud Corte 34 km.111+260 Talud/Der.- Se trabaja en el Abatimiento del Talud Paso de Fauna km.109+037 Lado/Der.- Se tienen estribos y aleros construidos, se realiza habilitado, armado de acero y cimbrado de Losa. Corte 21 km.109+580 Talud/izq.-Abatimiento de talud . Obra Drenaje km 110+127.25.- Se realiza la colocación de tubería de concreto para la alcantarilla Puente 15 km.111+945: Caballete 1.- Se realiza corte para dar nivel de piso para el Muro de tierra armada ; Apoyo 2.-Se trabaja en el habilitado y armado de acero para Cabezal Corte 49 km.113+640 Talud/Der.- Se trabaja en el Abatimiento de talud. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-04 |  | A-109+36 - 31, A-109+830 - 01, A-110+160 - 02, A-111+120 - 07, A-111+120 - 06, A-111+945 - 85, A-112+20 - 07, A-113+400 - 07, A-111+945 - 89 |  | DE PROYECTO | SI
87782 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-07 | Se realizo el plan de trabajo con los supervisores para atender los trabajos de construcción de los subtramos 3 al 8 (Frente Mitla). Se le dio lectura a los correos electrónicos, como así, a la descarga de sus anexos. Se concluyo y se subió a la plataforma el informe ejecutivo con fecha de corte al 4 de septiembre 2021 Se complementaron el contexto de las fotografías subidas a la plataforma (Periodo del 30 de agosto al 4 de Septiembre 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | SI
87783 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad, no se ha realizo el colado de las trabes 4 y 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se concluyó el cimbrado de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en la trabe 5, del tramo 1-2 y en la trabe 1, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado derecho). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación de los estribos circulares en las secciones del tercer trepado. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87784 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-07 | 1. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 153+640 al km 153+900. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 7.Revisión de lo trabajos de tendido del km 151+500 al km 151+700. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87785 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE CICSA 2. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 3. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 4. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Excavación P.U.O.T., en escalones: Cuando el material se aproveche. 5. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: En cortes y adicionales debajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie. 6. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 7. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). 8. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) 9. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. 10. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. 11. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Arrope de taludes con material producto de despalme y espesor aprox. de 12 cms. 12. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %) 13. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, es decir, hasta cien (100) metros 14. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Sobreacarreo de materiales cunado se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta cinco (5) hectometros, es decir hasta quinientos (500) metros: Para el primer hectómetro, es decir, los primeros cien (100) metros 15. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Sobreacarreos de materiales cunado se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta cinco (5) hectometros, es decir hasta quinientos (500) metros: Para la distancia excedente al primer hectómetro, es decir, a los primeros cien (100) metros, incremento por cada hectómetro adicional al primero. 16. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. 17. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. 18. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Canalización para fibra optica. 19. REVISON DE NUMEROS GENERADORES DE: Retiro de materiales caídos por derrumbes segun previsión de la SCT 20. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 21. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87786 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-07 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad por presencia de lluvias registrada en las ultimas hora, en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado en los paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 21 km 126+320, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). 6. Se realiza trabajo de gabinete para la revisión de la estimación del mes de agosto de la contratista CICSA 7. Revisión de números de generadores: Formación y compactación de terraplén, P.U.O.T., del viaducto 8 km 115+177 8. Revisión de número de generadores: En corte y adicionales debajo de la subrasante cuando el material se desperdicie, P.U.O.T., del viaducto 8 km 115+177 9. Revisión de número de generadores: Muro de tierra armada, armado con geotextil tipo terramesh o similar (6X2X0.6) P.U.O.T., del viaducto 8 km 115+177 | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87787 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-06 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión de obra para la verificación y supervisión de los trabajos que se están ejecutando en el tramo II. 2. Se atendió la plataforma Zhoo Form en subir información electronica. 3. Se realizo recorrido a los frentes de trabajo para la verificación de los trabajos de construcción de los túneles 2 y 3 y su avance diario. 4. Se verifico los trabajos de las obras de drenaje en los diferentes frentes del tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87788 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-07 | 1. se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista Operadora CICSA, en los diferentes subtramos. 2. se realizo la verificación del correo electrónico para ejecutar la descarga de los documentos adjuntos y distribuirlos al personal correspondiente. 3. Se realizo la descarga de la estimación del periodo del mes de agosto y distribuir los conceptos al personal responsable para la revisión de volúmenes. 4. se realizo la carga de información electrónica a la plataforma Zhoo form. 5. se realizo la visita al laboratorio de ingeniero independiente para saber las necesidades del personal de laboratorio. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87789 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-08 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para que realicen su recorrido en los diferentes frentes de trabajo para la verificación de los trabajos que ejecuta la contratista. 2. Se ejecuta la revisión de generadores de la estimación de la contratista del mes de septiembre. 3. Se realizo la minuta de conciliación de los volúmenes de la estimación de septiembre. 4. Se atendió por vía telefónica al personal de la gerencia de construcción de ingeniero independiente. 5. se atendió la plataforma Zhoo form subiendo las evidencias fotográficas de las actividades que se están desarrollando en el tramo II | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87790 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-08 | Se efectuó la coordinación para la supervisión de los trabajos de construcción de los Subtramos 3 al subtramo 8 (Frente Mitla). Se le dio lectura a los correos electrónicos y a la descarga de sus anexos. Se realizo formato para la revisión de la estimación de agosto de 2021 presentada por CICSA. Se da inicio a la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | SI
87791 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se realizo el colado de la trabe 4, del tramo 2-3. SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiz0 el colado de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en la trabe 5, del tramo 1-2 y en las trabes 1, 2 y 3, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se concluye la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado derecho) y se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de los estribos circulares en las secciones del tercer trepado. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87792 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-08 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para muro mecánicamente estabilizado en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). 2. Se realiza recorrido a tramo, para la revisión de relleno de material en el viaducto 8 km 115+177. 3. Viaducto 9 km 117+800, se realiza habilitado y armado de paneles de concreto (escamas), así como la limpieza de la cimbra. 4. Puente 54 km 125+660, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 5. Puente 21 km 126+320, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Viaducto 11 km 133+650, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de actividad en el armado, habilitado de pilastrones, así como la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). 7. Se continúa con la revisión de número de generadores: Acero de refuerzo varillas de limite elástico igual o mayor de f´y=4,200 kg/cm2, en trabes postensadas, P.U.O.T. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87793 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
87794 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-03 | ◼ DE ACUERDO A LA CONCILIACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN ENTRE PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA (SCT) Y CICSA CONSTRUCTORA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS ◾ SE REVISA EL ARCHIVO Y SE REVISAN LOS ÚLTIMOS DETALLES DE OPERACIONES Y FORMATO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87795 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-04 | ◼ SE REVISAN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS YA IMPRESOS QUE NO HAYA SIDO MODIFICADO DE ACUERDO A LO CONCILIADO CORRESPONDIENTE A LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87796 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-06 | ◾ LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL CUAL CONTEMPLA LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS. * TRONCAL * RETIRO DE CAÍDOS * HIERVE EL AGUA * ENTRONQUE AYUTLA * LOMA LARGA * ENTRONQUE TEPUXTEPEC * ESTABILIZACION DE TALUDES * EXTRAORDINARIOS * PASOS DE FAUNA - CON UN TOTAL DE $ 224,175,579.80 PESOS ◼ ESTO A RESERVA DE LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES CON LOS SUPERVISORES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87797 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-07 | ◼ SE EMPIEZA A ARMAR LA CARPETA DEL PROYECTO PARA EL TÚNEL II Y TÚNEL III, CON SUS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS HORARIOS DE EQUIPOS APLICANDO LA DEFLACTACIÓN QUE SON APLICABLE A LOS NUEVOS CONCEPTOS PARA ENTREGA A LA SCT. ENTREGAMOS 1 (UN) EXPEDIENTE CON: • ANÁLISIS DE PRECIOS CON FIRMA DE REVISADOS DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. • COTIZACIONES DE LA CONTRATISTA (Y SU DEFLACTACIÓN). • COTIZACIONES DEL INGENIERO INDEPENDIENTE (Y SU DEFLACTACIÓN). • ANÁLISIS DE NUEVOS COSTOS HORARIOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87798 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-08 | ◼ SE EMPIEZA A ARMAR LA CARPETA DEL PROYECTO PARA EL TÚNEL II Y TÚNEL III, CON SUS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS HORARIOS DE EQUIPOS APLICANDO LA DEFLACTACIÓN QUE SON APLICABLE A LOS NUEVOS CONCEPTOS PARA ENTREGA A LA SCT. ENTREGAMOS 1 (UN) EXPEDIENTE CON: • ANÁLISIS DE PRECIOS CON FIRMA DE REVISADOS DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. • COTIZACIONES DE LA CONTRATISTA (Y SU DEFLACTACIÓN). • COTIZACIONES DEL INGENIERO INDEPENDIENTE (Y SU DEFLACTACIÓN). • ANÁLISIS DE NUEVOS COSTOS HORARIOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87799 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-09 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL FORMATO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE AGOSTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORTES DE ESTABILIZACION DE TALUDES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS SUBTRAMOS QUE SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87800 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-09 | Se efectuó la coordinación para la supervisión de los trabajos de construcción de los Subtramos 3 al Subtramo 8 (Frente Mitla). Se le dio lectura a los correos electrónicos y a la descarga de sus anexos. Se actualizo grafica de lluvias correspondiente al periodo quincenal del 01-15 de septiembre 2021; Y se dio inicio al informe ejecutivo correspondiente al periodo semanal del 6-11 septiembre 2021 Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | SI
87801 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se realizo el colado de la trabe 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en la trabe 5, del tramo 1-2 y en las trabes 1, 2 y 3, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se concluye la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado derecho) y se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 1 (lado izquierdo). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilotes adicionales en los apoyos del caballete 1 y del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de los estribos circulares en las secciones del primer trepado. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, se concluyó el tensado de las trabes postensadas de los tramos 1-2, 2-3 y 3-4. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 13. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87802 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-08 | 1. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 153+640 al km 153+960. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 6. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 8. Revisión de lo trabajos de tendido de base hidráulica del km 151+500 al km 151+700. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87803 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-09 | 1. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 153+960 al km 154+270. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 6. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 8. Revisión de lo trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 151+500 al km 151+700. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87804 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA PARA REPORTE QUINCENAL 2. REUNION EN SUBTRAMO 9 CON PERSONAL DE LA CONTRATISTA CICSA PARA TRATAR TEMA DE BACHES EN EL KM 116 ELABORACION DE MINUTA 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 4. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 5. TRABAJO DE GABINETE PARA REGULARIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS 6. RECORRIDO DE INSPECCION EN KM 154+300 DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO EN EL KM 151+500 8. REUNION EN EL KM 143+680 CON PERSONAL DE LA CONTRATISTA CICSA, EMPRESA COREFOR Y PROPIETARIO DE PREDIO, TRATANDO EL TEMA DE UNA CERCA QUE ES PROPIEDAD PRIVADA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87805 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-06 | 1-REPORTES DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA 2-INFORMES DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA 3-LIMPIEZA DE QUIPO DE LABORATORIO | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87806 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-07 | 1-CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS 2-MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA 3-INFORMES DE COMPACTACION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87807 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-08 | 1-ENSAYE DE PASTILLAS MARSHALL 2-CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO 3-ENSAYE DE CILINDROS DE CONCRETO 4-INFORMES DE ENSAYE A LA COMPRESION | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87808 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-09 | 1-ENSAYE A LA COMRESION 2-ENSAYE DE PASTILLAS MARSHALL 3-INFORMES DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA 4-DESMOLDE DE CILINDROS DE CONCRETO | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87809 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-10 | 1-CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO 2-INFORMES DE ENSAYE A LA COMRESION 3-PROGRAMACION DE ENSAYE A LA COMPRESION 4-INFORMES DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA 5-GRANULOMETRIA | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87810 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-09 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para muro mecánicamente estabilizado en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). 2. Puente 54 km 125+660, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 3. Puente 21 km 126+320, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 4. Viaducto 11 km 133+650, se realiza trabajo de perforación para el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618), aún no se cuenta con los trabajos de armado, habilitado de pilastrones. | Gustavo Licona Pérez |  | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87811 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-10 | Se efectúo la coordinación de Supervisión para atender los trabajos de construcción de los subtramos 3 al 8 (Frente Mitla). Se complementaron algunos textos de las fotografías subidas a la plataforma y que corresponden a los trabajos de construcción del frente Mitla. Se trabajo en el informe ejecutivo semanal correspondiente al periodo del 06-11 Septiembre 2021 Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al periodo de Agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | SI
87812 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-10 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para muro mecánicamente estabilizado en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). 2. Puente 54 km 125+660, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 3. Puente 21 km 126+320, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 4. Viaducto 11 km 133+650, se realiza trabajo de perforación para el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618) y por parte de personal técnico de topografía realiza el trazo para plantilla en el eje de apoyo No. 1 aún no se cuenta con los trabajos de armado, habilitado de pilastrones. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. 6. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y en las trabes 2 y 3 del tramo 4-5. 8. Puente 45 km 545+820, se continúa con los trabajos de tensado en la trabe 4 y 5 del claro 3-4 9. Entronque Lachixila km 348+260, se continúa con los trabajos de habilitado y armado del acero de refuerzo para los pilastros de la ampliación en los ejes de apoyo (adicional). Así mismo se realiza el colado de los pilotes en el caballete No. 1 (est. 348+226.90) 10. Puente 53 km 161+216, se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo para el refuerzo de la zapata 3 y 4 11.PIP y G km 172+100, sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87813 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-09 | 1. se realizo la coordinación del personal de supervisión para que realice la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista. 2. Se llevo acabo la conciliación de los volúmenes de obra de la estimación del periodo del mes de agosto con personal de la contratista. 3.se llevo a cabo la lectura y descarga de información envía por la contratista y de ingeniero independiente. 4.- Se ejecuto la carga de información digital a la plataforma Zho Forms | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA
87814 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-10 | 1. Se llevo acabo la coordinación con el personal de supervisión, para revisar los trabajos que esta ejecutando la contratista en los subtramos 9 al 14, del tamo II. 2. Se llevo acabo el recorrido de obra del subtramo 9 al 14, verificando las diversas actividades que ejecuta la contratista. 3. se realizo la descarga de la información electrónica y se distribuyo a las áreas correspondientes. 4. Se realizo la carga de información electrónica a la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA
87815 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 19 | 2021-09-11 | Viaducto 3 km.87+377.- Se continúa con el cimbrado de guarnición de parapeto lado izquierdo (21 m) Viaducto 4 km.87+763.- Claro 2-3.- Montaje de trabe no. 1,2,3,4,5 km 88+930 al km 89+200.- Tendido y compactado de base asfáltica 1ra. capa cuerpo derecho Viaducto Tepuxtepec km.90+900.-Apoyo 3.-Se trabaja en la perforación para pilastrón no. 3 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-11 |  | A-87+763 - 117, A-90+900 - 223, A-87+763 - 118, A-87+763 - 119, A-89+200 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
87816 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 17 | 2021-09-11 | Corte 91+820 Talud/Izq.- Inestabilidad de talud Túnel Falso km.91+900.- Portal Mitla.- Colado de Conc. hco. en 3ra, sección de bóveda, Habilitado y armado de acero para la 4ta. sección de bóveda | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-11 |  | A-91+820 - 146, A-91+820 - 149, A-91+820 - 151 |  | DE PROYECTO | SI
87817 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 19 | 2021-09-11 | Paso de Fauna km.100+703 Lado Der.- Colado de Conc. hco. en aleros y muros estribos Corte 9 km 100+890 Talud/Der.- Se continúa con el emplantillado y barrenación para corte con uso de explosivos Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Se continúa con el habilitado y armado de acero para Cabezal Corte 23 km.103+520 Talud/Der.- Se trabaja en el abatimiento de talud Corte no. 24,km 103+730 Talud Izq.- Colocación de anclas de fijación inferior. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-11 |  | A-100+700 - 05, A-100+703 - 24, A-103+246 - 113, A-103+320 - 03, A-103+320 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
87818 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 19 | 2021-09-11 | Paso de fauna km 107+240.-Habilitado y armado de acero para Muros estribos. Paso de fauna km 109+036.-Lado Derecho.- Colado de losa superior. Corte 16 km. 108+940 Talud/Der.-Se continúa con la colocación de Anclas y Malla triple torción Corte no.16, km 108+940, Talud/Der.-Colocación de anclas Puente 15 km.111+945: Apoyo 2.-Se trabajo en el cimbrado y colado de conc. hco. en Cabezal; Claro 3-4, Habilitado, armado de acero, Cimbrado y Colado de conc. hco. en trabe T4. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-11 |  | A-107+240 - 24, A-108+740 - 01, A-108+940 - 04, A-111+945 - 90, A-111+945 - 91, A-111+945 - 94, A-111+945 - 93 |  | DE PROYECTO | SI
87819 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-11 | Se efectúo la coordinación de Supervisión para atender los trabajos de construcción de los Subtramos 3 al 8 (Frente Mitla). Se efectuó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA | SI
87820 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-10 | 1. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 154+340 al km 154+540. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 6. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87821 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-11 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87822 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-11 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente realiza el traslado a las oficinas de Tlacolula de Matamoros, para entrega de insumos y trabajo de gabinete 2. En oficinas se reporta la falla de equipo de computo para su revisión así como la revisión de los trabajos de la plataforma. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87823 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-13 | Se efectúo la coordinación de Supervisión para atender los trabajos de construcción de los Subtramos 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Aún se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | SI
87824 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-11 | 1. Se realizo el traslado alas oficinas generales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, para recibir información en forma fisica y electronica. 2.Se realizo reunión con el Coordinador de ingeniero independiente, para dar informe relacionado a los trabajos que se están llevando acabo en los diferentes subtramos 9-14 que comprenden del tramo II, así como las incidencias importantes en los túneles 2 y 3 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA
87825 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-13 | 1. Se realizo la coordinación del personal de obra para llevar acabo la supervisión y verificación de los trabajos que se están ejecutando por parte de la contratista CICSA. 2. Se realiza la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de septiembre 2021. 3. Se llevo acabo la revisión del correo electrónico y la descarga de los archivos adjuntos. 4. Se realizo el envío de información al personal de Ingeniero independiente que se ubican en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA
87826 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-13 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza traslado y montaje de paneles de concreto (escamas) para el muro mecánicamente estabilizado en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). En los trabajos de relleno no se presentó actividad ya que la capa superficial presentaba saturación por lo que se continuara con los trabajos hasta que mejore las condiciones climatológicas. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza el retiro de escamas en cimbra, así como limpieza, habilitado y armado para paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 21 km 126+320, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de armado para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad con los trabajos de perforación en el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618), ya que se presentó fallas mecánicas con la maquinaria. Aún se continúa sin actividad en el habilitado y armado de pilastrones por falta de personal. 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. 7. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 8. Puente 44 km 545+340, se realiza cimbrado de la trabe 05 del tramo 1-2, así mismo se continúa con la colocación de ducto para presfuerzo en la trabe 04 del tramo 4-5 9. Puente 45 km 545+820, se continúa con los trabajos de tensado en la trabe 3 y 4 del claro 2-3 10. Entronque Lachixila km 348+260, se continúa con la perforación para pilotes de 1.50 m. de diámetro (adicionales) en el caballete No. 4 (est. 348+288.19). 11. Puente 53 km 161+216, se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo para el refuerzo de la zapata 3 y 4 12. PIP y G km 172+100, sin actividad en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros 13. Se realiza trabajo de gabinete: informe quincenal y larguillo de avance | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87827 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-11 | 1-INFORMES DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA 2-INFORMES DE ENSAYE A LA COMPRESION 3-INFORMES DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87828 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MHR | 2021-09-13 | 1-GRANULOMETRIA 2-LIMITES DE CONSISTENCIA 3-INFORMES QUINCENAL | Mauricio Federico | TERMINADO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87829 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO DE TLACOLULA A NARRO 2. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 3. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 4. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 5. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 6. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 9. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 10. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 12. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 13. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION 14. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 15. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87830 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se concluyeron los colados de las 12 trabes, 6 del tramo 1-2 y 6 del tramo 2-3. SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5 del tramo 1-2; y en las trabes 2 y 3 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se continua con el tensado en la trabe 4 y 5, del tramo 3-4 y en las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): Se realizo el colado del pilote adicional (lado izquierdo) en el apoyo del caballete 4 y se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 4 (lado derecho). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote adicional (lado derecho) en el apoyo del caballete 4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de los estribos circulares en las secciones del primer trepado. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87831 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-14 | 1. Se realizo la coordinación del personal de ingeniero independiente para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista. 2. Se realizo y concluyo el reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de septiembre 2021. 3. se inicio la revisión de las correcciones de los números generadores de la estimación del periodo de agosto. 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y se ejecuto la descarga de los archivos adjuntos. 5. se ejecuto la carga de información a la plataforma zoho form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA
87832 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-14 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00) ya que la capa superior presenta saturación por las malas condiciones climatológica (lluvias), se continuará con los trabajos hasta que mejore las condiciones climatológicas. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, aún se continúa sin actividad ya que hasta el momento no se cuenta con el personal y equipo para el proceso de colocación de cimbra para el trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 21 km 126+320, se inicia trabajo de traslado y colocación de andamios para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se inicia con los trabajos de perforación en el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Aún se continúa sin actividad en el habilitado y armado de pilastrones por falta de personal. 6. Se realiza trabajo de gabinete: realización de control de trabes, larguillo y revisión de proyecto con ajuste (estructuras). | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87833 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-13 | 1. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 154+340 al km 154+540. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 6. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87834 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-14 | 1. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 154+540 al km 154+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 6. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la base hidráulica del km 151+500 al km 151+700. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87835 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-14 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se efectuó reunión de trabajo con los supervisores de cada área para la revisión en forma conjunta de la estimación de CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2021; Misma que se concilia con la constructora. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | SI
87836 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-15 | 1. Viaducto 8 km 115+177, retiro de material de relleno saturación por humedad para su secado en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con el habilitado, armado de silletas para colocación de malla electro soldad 6x6x10 y colado paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 21 km 126+320, se continúa el suministro, colocación y armado de los andamios para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa la perforación en el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez |  | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87837 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-15 | 1. Se realizo la coordinación con el personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos 9 al 14 del tramo II. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y la descarga de los archivos adjunto para su archivo. 3. Se realizo recorrido a los subtramos 9 al 12 para la verificación de las actividades que realiza la contratista. 4. Se realizo la revisión de la estimación corregida del periodo del mes de agosto, notándose que aún faltan correcciones e información por integrar en cada uno de los generadores que integra la estimación. 5. Se realizo la carga de información a la plataforma zoho Forms para su actualización. 6. Se realizo la visita a las oficinas de Operadora CICSA para recavar información. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA
87838 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-15 | SUBTRAMO 12 1. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se inicia el barreno 4. 2. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2, 3, 4 y 5 del tramo 4-5. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se concluyo el tensado: de las 5 trabes, del tramo 1-2, de las 5 trabes, del tramo 2-3 y de las 5 trabes, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: con actividad, en el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 4 (lado derecho). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote adicional (lado derecho) en el apoyo del caballete 4. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de los estribos circulares en las secciones del primer trepado. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 10. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87839 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL 14 2. RECORRIDO DE INSPECCION PARA CORROBORAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION DE TERRAPLENES EN LOS KM 144+660, 149+300 3. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 4. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87840 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-15 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87841 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-15 | Se efectúo reunión de trabajo con la Constructora para continuar con la conciliación de su estimación correspondiente al mes de agosto del año en curso. Se actualizo la grafica de lluvias correspondiente al periodo quincenal de septiembre de 2021 se actualizaron las tablas de avances de obra y de los trabajos de estabilización de taludes en corte para el informe quincenal de septiembre 2021. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | SI
87842 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-17 | Se realizo la coordinación de los trabajos para la supervisión de la obra. Se le dio lectura y descarga de anexos a correos electrónicos. Se continuo con la revisión de la estimación de agosto de la constructora CICSA, únicamente a lo relacionado al Entronque Hierve el Agua y Tepuxtepec. Se actualizo la grafica de lluvias correspondiente al periodo mensual de Septiembre 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | SI
87843 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-17 | SUBTRAMO 12 1. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 2. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 4-5. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 2, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con la perforación del pilote adicional en el apoyo del caballete 4 (lado derecho). 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote adicional (lado derecho) en el apoyo del caballete 4. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se realiza el cimbrado de las secciones del primer trepado. SUBTRAMO 14 8. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 9. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 10. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87844 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-13 | ◼ SE ARMA LA CARPETA PARA ENTREGAR A LA SCT, NOMBRADA ''NOVENO PAQUETE'' QUE CONTIENE: ✔ RETIRO DE PANELES DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. ✔ REPARACIÓN EN TRABES EXISTENTES Y PRUEBAS DE CARGAS EN TRABES EXISTENTES PARA ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES 6, 11, 12, 13, 14, 15, 21, Y 22. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87845 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-14 | ◼ SE RECIBE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ◼ SE EMPIEZA A REVISAR LOS VOLÚMENES POR SUBTRAMOS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87846 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-16 | ◼ NOS HACEN LLEGAR LOS VOLÚMENES DEL FRENTE NARRO SE EMPIEZAN A REVISAS SU ESTIMACIÓN RESPECTO A LO QUE YA NOS HAN ENTREGADO ANTERIORMENTE. ◼ SE REALIZA LA CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87847 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-17 | ◼ SE PROCESAN LOS VOLÚMENES QUE NOS ENVÍAN DEL FRENTE NARRO, YA QUE POR EL MOMENTO SOLO NOS ENVÍAN LO QUE YA TIENEN CONCILIADO. ◼ SE EMPIEZAN A REVISAR LAS ESTIMACIONES DEL FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87848 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-18 | ◼ SE PROCESAN LOS VOLÚMENES QUE NOS ENVÍAN DEL FRENTE NARRO, YA QUE POR EL MOMENTO SOLO NOS ENVÍAN LO QUE YA TIENEN CONCILIADO. ◼ SE EMPIEZAN A REVISAR LAS ESTIMACIONES DEL FRENTE MITLA. ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR DE FORMA IMPRESA LOS PRESUPUESTOS: - TUNEL 2 - TUNEL 3 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87849 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-19 | ◼ SE TERMINA DE CONCILIAR LOS VOLÚMENES DEL FRENTE NARRO. ◼ SE PROCESA LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES QUE SE REALIZÓ CON ANTERIORIDAD DEL FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
87850 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-20 | ◼ SE REALIZA LA CONCILIACIÓN DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ◼ SE HACE EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DONDE SE INTEGRA EL VOLUMEN DE LOS DOS FRENTES (NARRO Y MITLA). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87851 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-21 | ◼ SE HACE EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DONDE SE INTEGRA EL VOLUMEN DE LOS DOS FRENTES (NARRO Y MITLA). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87852 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-23 | SE LE DA SEGUIMIENTO AL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DE ACUERDO A LOS SUBTRAMOS LOS CUALES PRESENTARON LA ESTIMACIÓN. SE TRABAJA EN LOS PUNTOS DE LA MINUTA LOS CUALES SE ENVIARON A LA CONSTRUCTORA PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO Y SI HAY RESPUESTA POR PARTE DE ELLOS QUE SEA JUSTIFICADA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-24 | ◼ SE COMENTÓ CON PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA QUE DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES HAY PRECIOS QUE SE NECESITAN HACER AJUSTES DE ACUERDO A LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87854 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-25 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III - TUBOS DE ACERO PARA ENFILAJE DE 8'' CÉDULA 80. - TUBERÍA DE PAD CORRUGADO DE 2'', 3'', 3'' - REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y BROCALES DE POLIETILENO. - ZANJADORA DITCH WITCH RT16 DE 6'' x 35'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87855 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-26 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III - TUBOS DE ACERO PARA ENFILAJE DE 8'' CÉDULA 80. - TUBERÍA DE PAD CORRUGADO DE 2'', 3'', 3'' - REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y BROCALES DE POLIETILENO. - ZANJADORA DITCH WITCH RT16 DE 6'' x 35'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
87856 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-27 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III - TUBOS DE ACERO PARA ENFILAJE DE 8'' CÉDULA 80. - TUBERÍA DE PAD CORRUGADO DE 2'', 3'', 3'' - REJILLAS, BOCA DE TORMENTA Y BROCALES DE POLIETILENO. - ZANJADORA DITCH WITCH RT16 DE 6'' x 35'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87857 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-28 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87858 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-30 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA COTIZACIÓN CON DISTINTOS PROVEEDORES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PRESUPUESTOS: ◼ TÚNEL II ◼ TÚNEL III | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87859 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-08-31 | ◼ SE ANALIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
87860 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-01 | ◼ SE ANALIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS ◼ SE EMPEZARA A REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS TÚNELES. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87861 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-02 | ◼ SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN ENTRE PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA (SCT) Y CICSA CONSTRUCTORA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
87862 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-03 | ◼ DE ACUERDO A LA CONCILIACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN ENTRE PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA (SCT) Y CICSA CONSTRUCTORA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE, DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS TÚNELES: - TÚNEL II - TÚNEL III EN TOTAL 31 PRECIOS EXTRAORDINARIOS ◾ SE REVISA EL ARCHIVO Y SE REVISAN LOS ÚLTIMOS DETALLES DE OPERACIONES Y FORMATO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
87863 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-04 | ◼ SE REVISAN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS YA IMPRESOS QUE NO HAYA SIDO MODIFICADO DE ACUERDO A LO CONCILIADO CORRESPONDIENTE A LOS TÚNELES: | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
87864 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-06 | ◾ LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL CUAL CONTEMPLA LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS. * TRONCAL * RETIRO DE CAÍDOS * HIERVE EL AGUA * ENTRONQUE AYUTLA * LOMA LARGA * ENTRONQUE TEPUXTEPEC * ESTABILIZACION DE TALUDES * EXTRAORDINARIOS * PASOS DE FAUNA - CON UN TOTAL DE $ 224,175,579.80 PESOS ◼ ESTO A RESERVA DE LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES CON LOS SUPERVISORES. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87865 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-07 | ◼ SE EMPIEZA A ARMAR LA CARPETA DEL PROYECTO PARA EL TÚNEL II Y TÚNEL III, CON SUS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS HORARIOS DE EQUIPOS APLICANDO LA DEFLACTACIÓN QUE SON APLICABLE A LOS NUEVOS CONCEPTOS PARA ENTREGA A LA SCT. ENTREGAMOS 1 (UN) EXPEDIENTE CON: • ANÁLISIS DE PRECIOS CON FIRMA DE REVISADOS DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. • COTIZACIONES DE LA CONTRATISTA (Y SU DEFLACTACIÓN). • COTIZACIONES DEL INGENIERO INDEPENDIENTE (Y SU DEFLACTACIÓN). • ANÁLISIS DE NUEVOS COSTOS HORARIOS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87866 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-08 | ◼ SE EMPIEZA A ARMAR LA CARPETA DEL PROYECTO PARA EL TÚNEL II Y TÚNEL III, CON SUS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS HORARIOS DE EQUIPOS APLICANDO LA DEFLACTACIÓN QUE SON APLICABLE A LOS NUEVOS CONCEPTOS PARA ENTREGA A LA SCT. ENTREGAMOS 1 (UN) EXPEDIENTE CON: • ANÁLISIS DE PRECIOS CON FIRMA DE REVISADOS DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. • COTIZACIONES DE LA CONTRATISTA (Y SU DEFLACTACIÓN). • COTIZACIONES DEL INGENIERO INDEPENDIENTE (Y SU DEFLACTACIÓN). • ANÁLISIS DE NUEVOS COSTOS HORARIOS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87867 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-09 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL FORMATO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE AGOSTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORTES DE ESTABILIZACION DE TALUDES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS SUBTRAMOS QUE SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87868 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 12 | 2021-09-18 | Hierve el Agua: Obra Complementaria.-Se trabaja en la construcción de obra complementaria (Lavaderos y Cunetas) Banco de préstamo km.75+200 Desv./Der.-Producción de agregados para pavimentos. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-18 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87869 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 20 | 2021-09-18 | Entronque Loma Larga Km. 84+828: Gasa 40.- Se trabaja en la construcción de obra complementaria (Cunetas, bordillos y canal de desfogue). Corte 13 km.86+850 Talud/Izq.- Barrenación para Drenes de PVC. Corte 15 km.87+200 Talud/Izq.- Colocación dé Geo manta anti erosión Viaducto 3 km.87+377.- Se continúan los trabajos de cimbrado de guarnición de parapeto lado izquierdo; Caballete 1.- Barrenación para construcción de bancos (Gateo) Viaducto 4 km.87+763: Claro 2-3.-Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragmas intermedios, Montaje de tabletas Viaducto 5 km.88+138.- Claro 4-5.- Se efectúan trabajos de cimbrado para diafragmas intermedios y adicionales. Corte 19 km.89+450 Talud/Izq.-Colocación de anclas de Fijación en talud Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.-Habilitado y armado de acero en trabe liga del 2do. nivel | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-18 |  | A-86+850 - 03, A-87+200 - 19, A-87+763 - 120, A-89+450 - 07, A-90+900 - 224 |  | DE PROYECTO | SI
87870 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 18 | 2021-09-18 | Túnel Falso km.91+900:Portal Mitla.- Se realizo el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hco. del 4to, 5to y 6to modulo del túnel, actualmente se realiza el posicionamiento de la cimbra metálica para el 7mo. modulo Muro de Contención L/Izq. Subtramo km.93+350-93+455: Afine de terreno para dar nivel de desplante de zapata de Muro MCC3 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-18 |  | A-93+390 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87871 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 20 | 2021-09-18 | Corte no.9, km 100+890.-Colado de Conc. hco. en Contra cuneta Puente 6 km.103+246: Apoyo 3.- Se trabajo en el cimbrado y colado de concreto hco. de Cabezal; Claro 1-2.-Cimbrado y colado de Conc. hco.de Trabe T3, Colocación de acero de presfuerzo en Trabe T2 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-18 |  | A-100+700 - 07, A-103+243 - 01, A-103+246 - 114, A-103+246 - 115, A-103+246 - 116 |  | DE PROYECTO | SI
87872 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 20 | 2021-09-18 | Paso de fauna km 107+240.-Se realizo colado de conc. hco. en Muros estribos , y se trabaja en el habilitado y armado de acero en losa superior. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-18 |  | A-107+240 - 25 |  | DE PROYECTO | SI
87873 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-18 | SUBTRAMO 12 1. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 2. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 4-5. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Pilotes de cimentación de 1.50 m de diámetro (adicionales): se realiza el colado del pilote adicional, en el apoyo del caballete 4 (lado derecho). 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado. SUBTRAMO 14 7. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 8. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 9. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87874 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-17 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-18 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87876 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA PARA COMPRA DE VIVERES DE LA SEMANA 2. REVISION DE SECCIONESLEVANTADAS EN CAMPO DE OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN EL KM 138 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87877 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-17 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza el colado paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 21 km 126+320, se continúa el suministro, colocación y armado de los andamios para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa la perforación en el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-18 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente realiza el traslado del campamento Narro a oficinas de Tlacolula de Matamoros para trabajo de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87879 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-18 | Se realizo la coordinación de las actividades para la supervisión de los trabajos de construcción. Se trabajo en la actualización de la grafica de Lluvias. Se concluyo con las tablas de avances de obra y de abatimiento de taludes de cortes. Se concluye el informe semanal ejecutivo con fecha de corte al 18 de Septiembre 2021 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | SI
87880 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-20 | Se efectuó la planeación para atender la supervisión de los trabajos de construcción de la obra. Se actualizo la grafica de lluvias correspondiente al mes de septiembre. Se checo la versión final de la estimación de CICSA correspondiente a los trabajos de Agosto 2021 (Ya firmada anticipadamente por RD/SCT) | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | SI
87881 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS NUEVE AL CATORCE CON ACTIVIDADES DIVERSAS 2: INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 DICHO CADENAMIENTO CORRESPONDE A LA IGUALDAD TOPOGRAFICA 4. VERIFICACION VISUAL DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 5. REUNION CON PERSONAL DE LA CONTRATISTA CICSA PARA DETERMINAR LOS TRAMOS QUE REQUIEREN TENDIDO DE FIBRA OPTICA 6. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+940 AL 155+240 7. LIBERACION TOPOGRAFICA DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 151+510 AL KM 151+690 8. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 10. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 11. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87882 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-20 | SUBTRAMO 12 1. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 2. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se inicia con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 3, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales): se realiza la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas (izquierda y derecha), en el apoyo de la pila 2. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado y la colocación de las varillas verticales. SUBTRAMO 14 8. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 9. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. SUBTRAMO 15 10. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87883 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-20 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 154+940 al km 155+240. 10. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica km 151+700 al km 151+900. | Cristian Palacios Miranda |  | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87884 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-20 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). Así mismo personal técnico de topografía de ingenieros independiente realiza la verificación del plomeo de los paneles de concreto (escamas) montados en el apoyo No. 2. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza el colado paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 4. Puente 21 km 126+320, personal técnico de ambas topografías realiza (contratista e ingenieros independiente) la verificación de la geometría y plomeo de la cimbra para el trepado 9° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa la perforación en el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87885 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-06 | 1. elaboración de tabla comparativa entre los pasos de servidumbre y los proyectos de estabilización de taludes 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87886 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-07 | 1. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones 2. revisión y actualización de minuta para la reunión de proyecto, la cual se realizará el día de mañana 08 de septiembre vía remota 3. asistencia a la reunión de revisión de pasos de servidumbre, la cual se realizó en las oficinas de este ingeniero independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87887 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-08 | 1. actualización de concentrado de pasos de servidumbre del proyecto NO OBJETADO 2. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 3. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 4. elaboración de tabla comparativa de pasos de servidumbre con los proyectos de estabilización de taludes 5. asistencia a la reunión de revisión de derecho de vía y de trabajos de impacto ambiental la cual se realizó en las oficinas de la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87888 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-09 | 1. revisión de los niveles de desplante de los muros de contención del km 92+000 2. revisión de las características y ubicación de los muros Geosintéticos del subtramo 7, 8, 9, 13 y 14 2. revisión de la estimación No 10 de la empresa TGC 3. revisión de la estimación No 4 de la empresa EUROESTUDIOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87889 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-10 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión del complemento de calidad de las estimaciones tramitadas por la constructora del concesionario 3. revisión de estimación No 7 de la empresa GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87890 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-11 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. actualización de proyectos ejecutivos a personal de frente narro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87891 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-13 | 1. recolección en el centro SCT Oaxaca, de las estimaciones del Ingeniero Independiente 2. revisión y elaboración de concentrado de estimaciones de la empresa 360 Grados 3. revisión y actualización de concentrado de estimaciones de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87892 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-14 | 1. elaboración de escrito de devolución de las estimaciones de la empresa 360 grados 2. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones 3. entrega de escrito de devolución de las estimaciones de la empresa 360 grados | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87893 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-15 | 1. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 2. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 3. revisión de estimación No 7 de la empresa RGB, estimación No 11 COPEI y estimación No 10 TYSSA 4. envío de observaciones a la coordinadora de proyecto de la estimación No 7 de la empresa RGB, estimación No 11 de la empresa COPEI y estimación No 10 TYSSA 5. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87894 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-16 | 1. día inhábil | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-16 |  |  |  | DIARIA | NO
87895 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-17 | 1. revisión de las estimaciones de la empresa IPESA-EXITO 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87896 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-18 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión estimaciones de empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87897 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-20 | 1. asistencia a la reunión realizada en el Entronque Lachixila | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87898 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-21 | 1. revisión y actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 2. actualización avances de elaboración de proyectos ejecutivos 3. entrega de proyectos ejecutivos actualizados a personal de campo 4. revisión y envío de observaciones de la estimación No 10 de la empresa TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87899 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-21 | Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción de la carretera. Se dio lectura a los correos electrónicos y se descargaron y archivaron los anexos. Se reviso minuta de conceptos y volúmenes de obra correspondiente a la estimación de CICSA del mes de agosto. Se revisaron los proyectos de los muros de contención del km.92 al km.93 | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | SI
87900 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-21 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+700 al km 126+800. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 155+240 al km 155+440. 10. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica km 152+100 al km 152+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87901 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS NUEVE AL CATORCE CON ACTIVIDADES DIVERSAS 2: INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 DICHO CADENAMIENTO CORRESPONDE A LA IGUALDAD TOPOGRAFICA 4. VERIFICACION VISUAL DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+940 AL 155+240 6. LIBERACION TOPOGRAFICA DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 152+700 AL KM 152+860 7. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 8. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 10. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS, ASI MISMO LEVANTAMIENTO DE CAIDO EN EL KM 165+300 11. SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN EL KM 144+600 12. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN EL KM 149+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-21 | SUBTRAMO 12 1. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 2. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas (izquierda y derecha). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado y la colocación de las varillas verticales. SUBTRAMO 14 8. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 9. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 10. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 60 %; ya que hace 4 meses atrás, se realizaron pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos. SUBTRAMO 15 11. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2021-09-21 | 1.- COLADO DE MODULO 9 DE TUNEL FALSO 2.- MONTAJE DE PRELOSAS EN VIADUTO 4. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-21 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. Se realiza el colado paneles de concreto (escamas). 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 4. Puente 21 km 126+320, se realiza el colado del trepado 9° de la columna No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la perforación existente para la pila No. 3 en el eje de apoyo No. 3 (est. 133+648). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-22 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se realizaron notas de bitácora para su revisión y/o aprobación (Del 01 al 21 de Sept.-2021) Se dio inicio al reporte semanal (20-25 Sept.-2021) | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-22 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
87906 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-22 | SUBTRAMO 12 1. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 2. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5 del tramo 4-5. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas del lado izquierda y del lado derecho. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 de 1.20 m de diámetro en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado y la colocación de las varillas verticales. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 10. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 11. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 60 %; ya que hace 4 meses atrás, se realizaron pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos. SUBTRAMO 15 12. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87907 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE, PARA REALIZAR UN RESUMEN DE CAIDOS EN LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 DICHO CADENAMIENTO CORRESPONDE A LA IGUALDAD TOPOGRAFICA 4. VERIFICACION VISUAL DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+940 AL 155+240 6. LIBERACION TOPOGRAFICA DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 152+700 AL KM 152+860 7. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 8. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 10. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS, ASI MISMO LEVANTAMIENTO DE CAIDO EN EL KM 165+300 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA
87908 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-22 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. Se realiza el colado paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 4. Puente 21 km 126+320, sin actividad en el habilitado y armado de acero de refuerzo para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con la perforación para la pila No. 3 en el eje de apoyo No. 3 (est. 133+648). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87909 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-22 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+180. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 156+800 al km 157+130. 10. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica km 152+100 al km 152+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87910 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-23 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se continúa con la elaboración del informe semanal correspondiente a esta semana en curso con fecha de corte al 25 de septiembre de 2021 Se reviso y complemento la Minuta de Conciliación que emana de la revisión y conciliación de la estimación de agosto de la constructora CICSA. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | SI
87911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-21 | 1. Llegada de visita familiar 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de documentación adjunta del correo electrónico. 3. Se realizo junta con el personal de obra para saber las incidencias de obra que surgieron en el día. 4. Se atendió la plataforma Zoho Forms adjuntando evidencias fotográficas en los diferentes subtramos del tramo II | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA
87912 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-22 | 1. Se realizo la coordinación del personal de obra para que se verifique los trabajos ejecutados por la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizo la descarga de información de los correos electrónicos que se recibieron durante el turno. 3. Se inicio la elaboración del reporte mensual del periodo del mes de septiembre. 4. Se realizo la carga de evidencias fotográficas a la plataforma de Zoho Forms. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA
87913 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-23 | 1. Se realizo la reunión con el personal de obra para coordinar las verificaciones de las actividades diarias que ejecuta la contratista. 2. se realizo recorrido a los diferentes subtramos del tramo para verificar los trabajos que ejecuta la contratista. 3. Se verifico el avance diario de las actividades de los trabajos de construcción de las obras de drenaje, Construcción de los túneles 2 y 3 y los trabajos de instalación de los postes D.D.V.; km 149+060 - 149+200 L.Izq.; 149+240 - 149 320 L.Der.; 149+400 - 149+640 L.Der. 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos recibidos en el día y se descargo los archivos adjuntos. 5. se realizo la carga de las evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA
87914 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-23 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Verificación del grado de compactación de la primer capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Verificación del grado de compactación de la primer capa subyacente del km 147+990 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 156+700 al km 157+130. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87915 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se inicia con el tensado de las trabes 1, 6 y 5 del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se inicia el barreno 2. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5 del tramo 4-5. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 de 1.20 m de diámetro en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado y la colocación de las varillas verticales. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se inicia con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en la sección de la columna del lado derecho. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 60 %; ya que hace 4 meses atrás, se realizaron pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87916 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-23 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. Se realiza el colado paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 4. Puente 21 km 126+320, se realiza limpieza del acero de refuerzo para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con la perforación para el eje de apoyo No. 3 (est. 133+648). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 10 AL 14 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPCCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 156+700 AL KM 157+130 7. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 8. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 10. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS, ASI MISMO LEVANTAMIENTO DE CAIDO EN EL KM 165+300 | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87918 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-24 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se actualizo grafica de lluvias correspondiente al mes de julio del año en curso. Se realizaron notas de bitácora para su revisión y registro. Se continúa con el informe ejecutivo correspondiente a la semana en curso con corte al 25 de septiembre de 2021. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | SI
87919 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se realizó el tensado de las trabes 3 y 4 del tramo 1-2 y de las trabes 1 y 2 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 2. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5 del tramo 4-5. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 5, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 de 1.20 m de diámetro en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado y la colocación de las varillas verticales. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en la sección de la columna del lado derecho. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 60 %; ya que hace 4 meses atrás, se realizaron pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87920 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 10 AL 14 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 156+700 AL KM 157+130 8. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 10. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 11. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87921 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-24 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+990 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 156+700 al km 157+130. 10. Verificación del grado de compactación de la base hidráulica del km 151+700 al 151+860. 11. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 152+100 al km 152+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87922 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-25 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87923 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-24 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). Así mismo se realizó el traslado de paneles de concreto (escamas) del patio de fabricación al área de trabajo. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. Se realiza el colado paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 4. Puente 21 km 126+320, se realiza limpieza del acero de refuerzo para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 3 (est. 133+648). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. Personal de la contratista verifica las condiciones del lugar ya que últimamente se ha dificultado la perforación por las condiciones del terreno y las posibles soluciones. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87924 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 21 | 2021-09-25 | Viaducto 3 km.87+377.- Apoyo 2, Sustitución de apoyos provisionales por pre colados y Neoprenos, aunado a ello, los tacones en trabes no. 1- 10 Viaducto 4 km.87+763: Claro 2-3.-Colado de Conc. hco. en diafragmas intermedios Viaducto 5 km.88+138.-Caballete 1, Habilitado y armado de acero en Muro diafragma. Entronque Tepuxtepec Gasa 90.- Riego de impregnación km.90+360-km.90+560 Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de conc. hco. en trabe liga del 2do. nivel; Apoyo 3.- Perforación de pilastrón no.9, Colado de Conc. Hco en pilastrón no. 3. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-25 |  | A-87+377 - 45, A-87+763 - 121, A-88+138 - 98, A-90+900 - 228, A-90+900 - 230, A-90+900 - 231, A-90+900 - 239 |  | DE PROYECTO | SI
87925 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 19 | 2021-09-25 | Túnel Falso km.91+900.- Portal Mitla.- Se realizo el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hco. del 7mo, 8vo, 9vo. y modulo 10 del túnel | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-25 |  | A-91+888 - 06, A-91+820 - 186, A-91+820 - 193 |  | DE PROYECTO | SI
87926 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 21 | 2021-09-25 | Corte 9 km 100+890 Talud/Der.-Colocación de drenes y geo manta anti erosión. Corte 17 km 102+510 Talud/Izq.- Barrenos para anclas en cara de talud. Corte 19 km 103+030 Talud/Izq.- Abatimiento de talud Corte 20 km 103+365 Talud/Der. Colocación de Anclas Puente 6 km.103+246: Apoyo 3.- Descimbrado de Cabezal; Claro 1-2.-Cimbrado y colado de Conc. hco.de Trabe T1; Claro 2-3.- Armado de trabe tipo Nebraska no. 4. Corte 27 km 104+260 Talud/Der.-Abatimiento de talud | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-25 |  | A-100+700 - 08, A-102+400 - 06, A-103+246 - 124, A-103+246 - 125, A-103+246 - 126, A-103+320 - 05, A-104+160 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
87927 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 21 | 2021-09-25 | Paso de fauna km 107+240.-Se realizo colado de conc. hco. en en losa superior. Puente 9 km.108+689.- Suministro de Pilastras. Corte no. 16, km 108+940 Talud/Der.-Colocación de anclas PDEA Corte 21 km.109+580 Talud/Izq.- Abatimiento de Talud corte 38 km. 112+230 Talud/Izq.- Colocación de geo manta anti erosión. Puente 15 km.111+945: Apoyo 3, colocación de cimbra falsa para cabezal. Corte 49 km 113+640 Talud/Izq.- Abatimiento de talud Subtramo km.113+900-km.113+940.-Excavación en cama de corte para Subyacente. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-25 |  | A-107+240 - 26, A-108+740 - 02, A-109+520 - 04, A-111+945 - 101, A-113+940 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87928 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-25 | Se realizo la coordinación para la supervisión de los trabajos de construcción de la obra en sus diferentes etapas. Se le dio lectura a los correos electrónicos y a la descarga de sus anexos. Se continúo y concluyo con el informe semanal ejecutivo correspondiente al periodo del 20 al 25 de septiembre del año en curso. | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA | SI
87929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-27 | Se efectuó la planeación para realizar la supervisión de los trabajos de Obra. Se le dio lectura a los correos electrónicos y se procedió a su descara de sus anexos. Se actualizo la grafica de lluvias. Se complementaron los contextos de algunas fotografías subidas a la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA | SI
87930 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 2. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 5, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 de 1.20 m de diámetro en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado de las secciones del primer trepado y la colocación de las varillas verticales. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en la sección de la columna del lado derecho. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 60 %; ya que hace 4 meses atrás, se realizaron pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos. SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 2. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se realiza el descimbrado de la trabe 5, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas 2, 3 y 4 de 1.20 m de diámetro en el apoyo del caballete 1: se realiza el colado de las secciones del primer trepado. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se concluye la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado); y se inicia el cimbrado de las columnas (1er trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en la sección de la columna del lado derecho (1er trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87932 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-10 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL FORMATO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE AGOSTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORTES DE ESTABILIZACION DE TALUDES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS SUBTRAMOS QUE SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87933 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-11 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL FORMATO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE AGOSTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORTES DE ESTABILIZACION DE TALUDES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS SUBTRAMOS QUE SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-13 | ◼ SE LLEVA A CABO UNA REUNIÓN INTERNA ENTRE LOS COMPAÑEROS SUPERVISORES PARA DISIPAR DUDAS DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSTRUCTORA, ESTA SERÁ MUY ÚTIL PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO A LOS GENERADORES POR CADA SUBTRAMO. ◼ DE ACUERDO AL FRENTE NARRO, ELLOS ME ENVIARON UNA CONCILIACIÓN PREVIA SOPORTADA POR UNA MINUTA DE LOS SUBTRAMOS QUE LES CORRESPONDEN. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87935 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-14 | ◼ SE LLEVA A CABO LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES EN LA CUAL PARTICIPARON PERSONAL DEL ÁREA DE ESTIMACIONES DE LA CONSTRUCTORA CICSA, LA ASESORÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA SCT, PERSONAL DESIGNADO DE LA CONCESIONARIA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DONDE SE REVISARON LAS CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SUBTRAMOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87936 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-15 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES EN LA CUAL PARTICIPARON PERSONAL DEL ÁREA DE ESTIMACIONES DE LA CONSTRUCTORA CICSA, LA ASESORÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA SCT, PERSONAL DESIGNADO DE LA CONCESIONARIA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DONDE SE REVISARON LAS CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SUBTRAMOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87937 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-17 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN Y SE COORDINA CON LA CONSTRUCTORA PARA REVISAR LAS CORRECCIONES DE LOS GENERADORES Y PODER HACER EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87938 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-18 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN Y SE COORDINA CON LA CONSTRUCTORA PARA REVISAR LAS CORRECCIONES DE LOS GENERADORES Y PODER HACER EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DE PROYECTO | SI
87939 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-20 | ◼ SE DA POR CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87940 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-25 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente se traslada a oficinas de Tlacolula de Matamoros para trabajos de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87941 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-27 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. Se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 4. Puente 21 km 126+320, sin actividad en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. Personal de la contratista verifica las condiciones del lugar ya que últimamente se ha dificultado la perforación por las condiciones del terreno y las posibles soluciones. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87942 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-21 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87943 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-22 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ |  | 2021-09-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
87944 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-28 | Se realizo la coordinación para supervisar los trabajos de construcción de la obra. Se le dio lectura a los correos electrónicos y la descarga de sus anexos. Se realizaron propuestas de notas de bitácora para su visto bueno y registro. Se revisaron las adecuaciones al Viaducto Tepuxtepec | JORGE AMBROSIO | EN PROCESO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | SI
87945 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-24 | 1. Se llevo acabo la coordinación del personal de ingeniero independiente para que se efectué la inspección de los trabajos que lleva acabo la contratista. 2. se realizo recorrido de obra en los diferentes subtramos del tramo II, para verificar los trabajos de la obra de drenaje. 3. Se realizo visita de obra a los túneles 2 y 3 para verificar el avance de obra ejecutada. 4. Se realizo la lectura de los correo electrónico que se recibieron y descarga de la documentación adjunta en el mismo. 5. Se subió evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. 6. Se llevo acabo trabajo de gabinete. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA
87946 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-25 | 1. Se realizo visita a las oficinas generales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros. 2. Se recibió información en físico y archivos electrónicos del tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA
87947 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-27 | 1. se realizo la coordinación del personal de ingeniero independiente para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en el tramo II por parte de la contratista. 2. Se inicia con la elaboración del reporte mensual de actividades del periodo del mes de septiembre. 3. Se realiza la lectura de los correos electrónicos recibidos y la descarga de la información adjunta. 4. Se atendió a personal de la contratista en las oficinas de Narro. 5. Se llevo acabo visita a las oficinas de la contratista para recabar información de los túneles 2 y 3 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA
87948 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-28 | 1. Se realizo la coordinación del personal de ingeniero independiente para que se verifique y supervise los trabajos que esta ejecutando la contratista. 2. Se continua con la elaboración del reporte de actividades mensual de del periodo de septiembre. 3. Se realiza la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 4. Se lleva acabo trabajo de gabinete. 5. Se realizo la carga de evidencias fotográficas de los trabajos ejecutados por la contratista a la plataforma zoho form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA
87949 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se reactiva el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se concluye el barreno 2. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se continua con el descimbrado de la trabe 5, del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el habilitado del acero de refuerzo de las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el colado de las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares y varillas verticales) en la sección de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87950 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2021-09-28 | Viaducto 3. km 87+377.- Instalación de pasarelas en AP. 3 Y 4, para colocación de neoprenos. Viaducto 4. km 87+763. Se realiza el cimbrado para colado del diafragma de conexión del claro 1-2. Viaducto 5, km 88+216. Se realiza la inserción de cables de presfuerzo en diafragmas intermedios del claro 4-5. Túnel falso. km 91+820. Se realiza el retiro de cimbra exterior, para avance hacia el modulo 12. | ENRIQUE VAZQUEZ ARCOS | EN PROCESO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | SI
87951 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-29 | 1. Se realizo la coordinación del personal de ingeniero independiente para la verificación y revisión de los trabajos que ejecuta la contratista. 2. se realizo la lectura de los correos electrónicos que se recibió y descarga de los archivos adjuntos en los mismos. 3. Se realizo recorrido de obra en los subtramos 9 al 14 que comprende el tramo II. 4. Se llevo acabo la inspección y verificación de los trabajos que desarrolla la contratista de las obras de drenaje, túneles 2 y 3 y derecho de vía de los subtramo 10 al 14. 5. se verifico el plomeo de la cimbra metálica de pilastras en la troncal Lachixila. 6. se realizo la carga de las evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Foms. 6. Se llevo a cabo la firma de informes de calidad que laboro el laboratorio de cailidad para la integración del reporte mensual de actividades del periodo del mes de septiembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA
87952 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-29 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tiene concluido un barreno, un barreno en proceso; de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se tienen coladas 10 trabes, 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el habilitado del acero de refuerzo de las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87953 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-27 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+990 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 156+700 al km 157+130. 10. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 152+140 al km 152+340. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-27 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
87954 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA PARA COMPRA DE VIVERES DE LA SEMANA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
87955 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-28 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+990 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9.Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 116+880 al km 117+160. 10. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 152+140 al km 152+340. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87956 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-29 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+990 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9.Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 117+160 al km 117+460. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | Jorge Ángel Hernández Morales | 2021-09-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. TRASLADO A TLACOLULA PARA LLEVARA A REPARACION LA UNIDAD T-51 8. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 10. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 11. INSPECCION POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS PARA IDENTIFICACION DE CAIDOS POR LA EPOCA DE LLUVIAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87958 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. TRASLADO A TLACOLULA PARA LLEVARA A REPARACION LA UNIDAD T-51 8. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 10. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87959 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-29 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se actualizo gráfica de lluvias correspondiente al mes de septiembre 2021 Se continua con el informe ejecutivo semanal para el informe mensual de septiembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | SI
87960 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-28 | 1. Se realiza recorrido al tramo para la inspección de las actividades, así como trabajo de gabinete. 2. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 3. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. 4. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 5. Puente 21 km 126+320, sin actividad en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el mejoramiento del terreno para el caballete No. 4. Se realiza por parte del personal de topografía de ingenieros independiente la verificación del trazo y corte en el caballete No.4 (Est. 133+668.00). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal, así como la perforación. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87961 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-29 | 1. Se realiza recorrido al tramo para la inspección de las actividades, así como trabajo de gabinete. 2. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). Así mismo personal técnico de laboratorio realiza prueba de compactación en dicho relleno. 3. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega. Se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación ubicado en el km 116+100. Así mismo personal técnico de laboratorio de ingenieros independiente realiza las pruebas de revenimiento en dicha prueba no cumplió con el revenimiento y temperatura por lo que se levanta minuta de campo. 4. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 5. Puente 21 km 126+320, sin actividad en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. Personal de la contratista verifica las condiciones del lugar ya que últimamente se ha dificultado la perforación por las condiciones del terreno y las posibles soluciones. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87962 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-09-30 | 1. Se realiza recorrido al tramo para la inspección de las actividades, así como trabajo de gabinete. 2. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 3. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 4. Puente 54 km 125+660, sin actividad ya que no se cuenta con el personal y equipo para colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo se encuentra inactivo la fabricación de trabe en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100 por falta de personal. 5. Puente 21 km 126+320, sin actividad en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo por falta de personal. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87963 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-09-30 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se actualizo gráfica de Lluvias correspondiente al mes de septiembre 2021 (Se entrego para el informe mensual sept.-2021). Se complemento pies de fotos subidas a la plataforma (Frente Mitla). Se concluyo con el informe ejecutivo de esta semana con corte al 30 de septiembre de 2021, mismo que se entrego para la integración del informe mensual de septiembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | SI
87964 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-09-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tiene concluido un barreno, un barreno en proceso; de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: se tienen coladas 10 trabes, 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se concluyó el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87965 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-09-30 | 1. Se realizo la coordinación del personal de ingeniero independiente para la verificación y supervisión de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos 9 al 14 del tramo II. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos que fueron enviados y la descarga de los documentos adjuntos. 3. Se realizo el recorrido diario para la verificación de los trabajos de las obras de drenaje y túneles 2 y 3 de los subtramos 9 al 14 tramo II. 4. Se realizo el reporte de actividades diarias en la plataforma. 5. Se llevo acabo la corrección de los pies de foto de las evidencias fotográficas de la plataforma. 6. Se continua con la elaboración del reporte mensual del periodo del mes de septiembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA
87966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-09-30 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+460. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+740 al km 147+990. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+990 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+480 al km 147+530. 8. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 147+580 al km 147+740. 9.Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 117+160 al km 117+460. 10.Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base hidráulica del km 152+240 al km 152+620. 11.Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de base asfáltica del km 153+620 al km 154+270. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tiene concluido un barreno, un barreno en proceso; de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se concluyó el descabece, del pilote del lado izquierdo y del pilote del lado derecho. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación del acero de refuerzo (estribos circulares) en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87968 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-29 | TRASLADO DE TLACOLULA A OAXACA A AGENCIA DE SUSUKI, TRASLADO DE OAXACA A AYUTLA PARA RECOGER CORTADORA, TRASLADO DE AYUTLA A NARRO CON LA CARGA DE COMBUSTIBLE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87969 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-01 | 1. Se realizo la coordinación de verificación y supervisión de los trabajos que ejecuta la contratista con el personal de ingeniero independiente. 2.Se realizo la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 3. Se realizo recorrido en los diferentes subtramos 9 al 14 del tramo II para la verificación de los trabajos de ejecutados de las obras de drenaje, túneles 2 y 3, colocación de postes para el derecho de vía, tendido de base hidráulica y base asfáltica. 4. Se envío información electrónica al personal de Tlacolula de Matamoros, personal de ingeniero independiente. 5. Se concluyo y envio el reporte mensual del mes de septiembre 2021 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA
87970 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-09-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 8. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
87971 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-02 | 1. Se realizo visita a las oficinas generales de obra que se ubican en el poblado de Tlacolula de Matamos, Oaxaca, para la recopilación de información electrónica y física. 2. envío de información vía electrónica. 3. Elaboración del reporte diario de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA
87972 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-01 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se realizaron los tabuladores de avances de obra y de Estabilización de taludes para el informe mensual de Septiembre 2021 Se continúo con el complemento del texto de pie de foto de fotografías subidas a la plataforma. Se realizaron Notas informativas referentes a los temas de conectores y Acarreos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | SI
87973 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MPA | 2021-10-01 | Recorrido a obra para verificar procesos constructivos de los diferentes frentes de trabajo, se verifico, trabajos de retiro de material y construcción de contracuneta en la troncal del entronque Ayutla, entronque loma larga se verifica el cimbrado y armados de muros respaldos de los muros de contención | MARIO PEREZ |  | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
87974 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 13 | 2021-10-02 | Hierve el Agua.-Obra Complementaria: Se trabaja en la construcción de obra complementaria (Lavaderos, Cunetas, guarnición) y colocación de Defensa metálica en los terraplenes de acceso al PIPyG de la Gasa 20 | Jorge Ambrosio |  | 2021-10-02 |  | A-20+99 - 33, A-20+99 - 37 |  | DE PROYECTO | SI
87975 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 22 | 2021-10-02 | Entronque Loma Larga Km. 84+828: Gasa 20.- Se trabajó en la construcción de zapata de los muros MCB-3 y MCB-4, se realiza habilitado y armado de acero en muro pantalla del MC-2B corte 13 Km 86+850 Talud/Izq.- Construcción de muro gavión. Corte 15 km.87+200 Talud/Izq.- Colocación de malla triple torsión, cable perimetral en zona inferior y anclas de fricción sobre talud. Corte 15 km.87+200 Talud/Derecho- Colocación de malla tiple torsión Corte 17 Km 87+900 Talud/Izq.- Colocación de Geomanta Corte 18 km. 88+700 talud/Izq.-Aplicación de inyección de mortero en anclas Viaducto 3 km 87+377.- Apoyo 4 instalación de pasarela, para colocación de neoprenos Viaducto 4 km.87+763: Claro 1-2.-Cimbrado de diafragmas de conexión Corte 18 km.88+700 Talud/Izq.- Barrenación en talud para anclas Corte 21 km.89+900 Talud/Izq.-Abatimiento, remoción y barrenación para anclas Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.-Habilitado y armado de acero en columnas cuarto trepado., colado de Concreto hidráulico en pilastrón no. 10 | Jorge Ambrosio |  | 2021-10-02 |  | A-20+790 - 01, A-86+850 - 13, A-87+200 - 20, A-87+200 - 27, A-87+377 - 50, A-20+180 - 02, A-87+763 - 124, A-87+900 - 13, A-88+700 - 04, A-88+700 - 07, A-90+900 - 240, A-90+900 - 247 |  | DE PROYECTO | SI
87976 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 20 | 2021-10-02 | Túnel Falso km.91+900, portal Mitla, se efectúo el habilitado y armado de acero; cimbrado y colado de concreto hidráulico del módulo 11; habilitado y armado de acero para módulo 12 del túnel, detallado de juntas constructivas entre módulos. Muro de contención lado izquierdo, subtramo km 93+350 al km 93+459, habilitado y armado de acero en zapatas de muros MCC 2 y MCC3; cimbrado de zapata para muro MCC2; habilitado y armado de acero en contra fuertes y pantalla de muros pantalla MCC 2, MCC3 y MCC-5. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-02 |  | A-91+820 - 197, A-91+820 - 199, A -91+820 - 200, A-91+820 - 205, A-93+345 - 05, A-93+392 - 03, A-93+345 - 03, A-93+345 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
87977 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 22 | 2021-10-02 | Paso de fauna km 100+703, descimbrado de muros estribos y colocación de drenes en cuerpo derecho. Corte 9 km 100+890, talud derecho, barrenación para anclas. Corte 13 km 101+400, talud izquierdo, colocación de malla triple torsión reforzada con cable de acero Corte 19 km 103+030, talud izquierdo; abatimiento de talud Corte 23 km 103+520, talud izquierdo, abatimiento de talud. Puente 6 km.103+246, claro 2-3, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Concreto hidráulico en trabe tipo Nebraska no. 4 y 5. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-02 |  | A-100+703 - 30, A-101+123 - 07, A-101+660 - 02, A-103+246 - 127, A-103+246 - 128, A-103+246 - 131, A-103+320 - 07, A-103+320 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
87978 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 22 | 2021-10-02 | Corte 21 km.109+580 Talud/Izq.- Abatimiento de Talud Puente 14 km.111+546.-Construcción de Muro de tierra armada, proceso de relleno y colocación de escamas. Corte 21 km.109+580, talud izquierdo, abatimiento de talud. Puente 14 km.111+546, construcción de muro de tierra armada, proceso de relleno y colocación de escamas. Puente 15 km.111+945, apoyo 3; colocación de cimbra falsa para cabezal. Corte 38 km 112+230 talud izquierdo, abatimiento de talud y colocación de geo manta. Corte 49 km 113+640, talud izquierdo; se realizan trabajos de barrenación para anclas de fricción. Rampa de emergencia no.3, km 113+860, conformación de cuerpo de terraplén. Corte 51, km 114+115 talud izquierdo, trabajos de abatimiento de talud. Corte 55, km 114+685 talud izquierdo, trabajos de abatimiento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-02 |  | A-109+520 - 05, A-111+560 - 03, A-111+945 - 102, A-112+160 - 03, A-113+400 - 09, A-214+0 - 03, A-114+220 - 01, A-114+480 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
87979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-06 | 1. elaboración de tabla comparativa entre los pasos de servidumbre y los proyectos de estabilización de taludes 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
87980 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-07 | 1. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones 2. revisión y actualización de minuta para la reunión de proyecto, la cual se realizará el día de mañana 08 de septiembre vía remota 3. asistencia a la reunión de revisión de pasos de servidumbre, la cual se realizó en las oficinas de este ingeniero independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
87981 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-08 | 1. actualización de concentrado de pasos de servidumbre del proyecto NO OBJETADO 2. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 3. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 4. elaboración de tabla comparativa de pasos de servidumbre con los proyectos de estabilización de taludes 5. asistencia a la reunión de revisión de derecho de vía y de trabajos de impacto ambiental la cual se realizó en las oficinas de la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
87982 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-09 | 1. revisión de los niveles de desplante de los muros de contención del km 92+000 2. revisión de las características y ubicación de los muros Geosintéticos del subtramo 7, 8, 9, 13 y 14 2. revisión de la estimación No 10 de la empresa TGC 3. revisión de la estimación No 4 de la empresa EUROESTUDIOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
87983 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-10 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión del complemento de calidad de las estimaciones tramitadas por la constructora del concesionario 3. revisión de estimación No 7 de la empresa GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
87984 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-11 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. actualización de proyectos ejecutivos a personal de frente narro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
87985 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-13 | 1. recolección en el centro SCT Oaxaca, de las estimaciones del Ingeniero Independiente 2. revisión y elaboración de concentrado de estimaciones de la empresa 360 Grados 3. revisión y actualización de concentrado de estimaciones de la empresa COPEI | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
87986 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-14 | 1. elaboración de escrito de devolución de las estimaciones de la empresa 360 grados 2. actualización de plantilla de avance de proyectos ejecutivos, de la plataforma yeisoluciones 3. entrega de escrito de devolución de las estimaciones de la empresa 360 grados | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
87987 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-15 | 1. asistencia a la reunión de obra, la cual se realiza de manera virtual 2. asistencia a la reunión de proyecto, la cual se realiza de manera virtual 3. revisión de estimación No 7 de la empresa RGB, estimación No 11 COPEI y estimación No 10 TYSSA 4. envío de observaciones a la coordinadora de proyecto de la estimación No 7 de la empresa RGB, estimación No 11 de la empresa COPEI y estimación No 10 TYSSA 5. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
87988 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-17 | 1. revisión de las estimaciones de la empresa IPESA-EXITO 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
87989 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-18 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión estimaciones de empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
87990 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-02 | Se realizó la coordinación de actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción a cargo de CICSA, correspondiente a los Subtramos del 3 al 8 (Frente Mitla). Se realizó la lectura a los correos electrónico y la descarga de sus anexos. Se complemento y concluyo con el informe semanal con corte al 02 de Octubre del año en curso | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA | SI
87991 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-20 | 1. asistencia a la reunión realizada en el Entronque Lachixila | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
87992 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-21 | 1. revisión y actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 2. actualización avances de elaboración de proyectos ejecutivos 3. entrega de proyectos ejecutivos actualizados a personal de campo 4. revisión y envío de observaciones de la estimación No 10 de la empresa TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
87993 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-22 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. apoyo al coordinador de proyecto para la revisión del informe ejecutivo del mes de agosto 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
87994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-23 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
87995 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-24 | 1. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 2. revisión del faltante de calidad de las estimaciones tramitadas hasta julio 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
87996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-27 | 1. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 2. revisión de estimación No 11 de la empresa copei 3. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
87997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-28 | 1. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 2. descarga y almacenamiento de los proyectos ejecutivos, enviados por el concesionario vía correo electrónico 3. recorrido de obra al subtramo 5 y subtramo 6 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
87998 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-29 | 1. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 2. apoyo para la video grabación con dron de los trabajos realizados en el túnel falso, del subtramo 6 3. entrega de estimación No 7 de la empresa RGB | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
87999 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-09-30 | 1. recorrido de obra para la revisión de las solicitudes sociales en la comunidad de Llano Laguna 2. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 3. revisión de soportes de la estimación No 10 de la empresa TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-01 | 1. revisión y elaboración de escrito para entrega de estimación No 10 de la empresa TYSSA 2. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88001 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-02 | 1. revisión de la estimación No 12 de la empresa ORVA 2. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 3. revisión y actualización del informe mensual de agosto 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88002 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-10-02 | 1.-Viaducto Tepuxtepec, apoyo 2, armado de columnas c-1, c-2, c-10, c-11 y c-15, quinto trepado. así mismo se tiene cimbrado de columnas c-3, c-4, c-5, C-13 y c-14, cuarto trepado. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. |  | 2021-10-02
88003 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-10-01 | 1.-Puente 6, claro 2-3, colado de trabe tipo Nebraska no. 5. 2.-Viaducto Tepuxtepec, apoyo 3, colado de pilastrón no. 10. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA
88004 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tiene concluido un barreno, un barreno en proceso; de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, pilotes de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza el cimbrado, en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88005 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 8. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 9. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 10. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 11. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-02 | 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA 2. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88007 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-04 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma. •Se revisaron los proyectos de los Muros de contención Lado/Izq. Del km.93+350-km.93+459 y km.93+622-km.93+725 •Planeación y solicitud de recursos para atender los trabajos de supervisión de los trabajos de obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA | SI
88008 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se concluyó el barreno 1. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tienen concluidos dos barrenos, de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el colado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza la colocación de los estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado, en la sección de la columna del lado izquierdo (2do trepado) y se realiza el cimbrado en la sección de la columna del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 62 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88009 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 8. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 9. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 10. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 11. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 12. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88010 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-04 | 1. Coordinación con el personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista CICSA, en los subtramos 9 al 14. 2. Se realizo la lecturas de los correos electrónicos recibidos y se descargo la información adjunto a los mismos. 3. se realizo recorrido a los diferentes frentes de trabajo para la verificación de los trabajos que se están desarrollando y en los túneles 2 y 3, en el túnel 3 Se inicio los trabajos de conexión entre los portales Mitla-Tehuantepec, por lo anterior se ejecuta la colocación de los marcos No. 89 y 90, colocación de concreto lanzado, en la media sección del túnel. 4. Se continua con los trabajos de colocación de derecho de vía. 5. Se verifico que las obras de drenaje continúan suspendidas debido a la falta de personal. 6. Se realizo la carga de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. 7. Se llevo acabo la elaboración del reporte diario de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA
88011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-23 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | NO
88012 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-24 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88013 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-25 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88014 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-27 | ◼ SE DIO EL Vo Bo., AL PRESUPUESTO, P.U.E., DENOMINADO ''ANÁLISIS ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MUROS DE GEOMALLA PARCIALMENTE CONSTRUIDOS'' ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88015 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-28 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88016 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-29 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88017 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-09-30 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-09-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88018 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-01 | ◼ SE TERMINÓ DE CAPTURAR EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES RESPECTO AL AVANCE FÍSICO. (DONDE SE LE HARÁN ALGUNAS OBSERVACIONES PARA REGULARIZAR LOS PRECIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE HAN COBRADO). ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88019 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-02 | ◼ SE TERMINÓ DE CAPTURAR EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES RESPECTO AL AVANCE FÍSICO. (DONDE SE LE HARÁN ALGUNAS OBSERVACIONES PARA REGULARIZAR LOS PRECIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE HAN COBRADO). ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-10-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88020 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-04 | ◼ SE RECIBEN EL PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO OP.CICSA/MIT-TEH/206-2021; PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88021 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-05 | ◼ SE RECIBEN EL PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO OP.CICSA/MIT-TEH/206-2021; PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA PODER HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS DE CADA UN O DE LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTAN. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88022 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-01 | 1. Sin actividad por salida familiar. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88023 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-02 | 1. Sin actividad por salida familiar. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88024 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-04 | 1. Sin actividad por salida familiar. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88025 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-05 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado de las oficinas de Tlacolula al campamento de Narro. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88026 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-10-04 | 1.-Puente 15, apoyo 4, se verifica armado de cabezal. 2.-Puente 6, claro 2-3, verificación de geometría de la trabe no. 6. 3.-Puente 6, claro 2-3, colocación de torones en la trabe no. 3. 4.-Corte no. 51, km 114+115, talud/Izq. abatimiento de talud. 5.-Corte no. 49, km 113+840, habilitado de anclas de atraque con varillas del número 12. 6.-Corte 49, km 113+640 Talud/Der. estabilización (Barrenación y habilitado de anclas). 7.-Corte 38 km 112+230 Talud/Izq. Estabilización (Abatimiento). 8.-Corte 34 km 111+260 Talud/de. Estabilización (Barrenos para anclas). 9.-Corte no. 21, km 109+580, trabajo de abatimiento. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. |  | 2021-10-04
88027 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2021-10-05 | 1.-Puente 6, claro 2-3, se verifica colado de trabe no. 6. 2.-Corte no. 9, km 100+890, trabajo de abatimiento. 3.-corte no. 17, km 102+510, barrenos para drenes de 12.mts. 4.-Paso de fauna, aproche con material producto de corte calidad subrasante. 5.-Corte no. 23, km 103+520, colocación de drenes de 12 mts. de longitud, 3 '' de diámetro. 6.-Puente 6, continúa inactivo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz. | TERMINADO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA
88028 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-05 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se atendió reunión de trabajo referente al tema de los conectores mecánicos Esfuerzo de (Influencia y Resistencia a la tensión). •Complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | SI
88029 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-05 | Recorrido a obra para verificar los diferentes procesos constructivos y avances entronque hierve el agua limpieza, colocación de defensa metálica y se mide el avance en guarnición se realiza un recorrido al corte no. 5 del km 82+540 al km 83+290 para identificar los trabajos faltantes y por corregir como son daños en la carpeta y cuneta. entronque loma larga revisión de acero de los muros de contención gasa 20 así como el cimbrado de los mismos. se verifico el retiro de la base hidráulica en el tronque tepuxtepec. corte no. 13 se verifico la construcción del muro gavión y se emitieron observaciones | Mario Pérez |  | 2021-10-05
88030 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-05 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para que se realice la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los subtramos 9 al 14, e inspección. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos recibidos y descarga de los documentos adjuntos a los mismos. 3. Se llevo acabo recorrido para la verificación de los trabajos de construcción de las obras de drenaje y de los túneles 2 y 3. 4. Se ejecuto la carga de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. 5. Se elaboro el reporte de actividades en la plataforma zoho form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA
88031 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-05 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se inicia el barreno 3. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tienen concluidos dos barrenos, de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: sin actividad en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza el cimbrado, en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y se concluye el cimbrado en la sección de la columna del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 70 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88032 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 116+860 AL KM 117+610 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 8. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 9. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 10. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 11. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 12. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88033 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-05 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. Así mismo se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88034 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGRB | 2021-10-06 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista en los subtramos de trabajo. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos recibidos y descarga de los archivos adjunto a los mismos. 3. Se llevo acabo el recorrido y verificación de los trabajos que se están ejecutado de las obras de drenaje y de los túneles 2 y 3. 4. Se realizo la carga de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Forms. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA
88035 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-06 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88036 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: con actividad en el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 7 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 3. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tienen concluidos dos barrenos, de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con el cimbrado de las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y se realiza el colado en la sección de la columna del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 70 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88037 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-06 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma. •Se recibió estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre 2021 • Se elaboran borradores de notas de bitácora para su revisión y/o registro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | SI
88038 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-06 | 1. Se realiza recorrido a obra para verificar los diferentes procesos constructivos y avances. 2. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). Así mismo personal técnico de topografía realiza la verificación del alineamiento y plomeo de dicha estructura. 3. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 4. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88039 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 116+860 AL KM 117+610 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 10. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 11. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 12. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 13. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88040 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-07 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Verificación del grado de compactación de la base hidráulica del km 152+340 al km 152+590. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88041 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2021-10-07 | Viaducto 3. cimbrado de guarnición claro 1-2 lado izq. y colocación de pasarelas en ap. 3 para colocación de neoprenos. Viaducto 4. Armado de losa de compresión segunda sección del claro 1-2 y 2-3 primera sección. Viaducto 5. Cimbrado de muro pantalla de estribo 1 y avance de lanzadora de vigas hacia el apoyo 3. Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado de columnas en apoyo.1, perforación previa para el colado de pilotes en apoyo 3 (14 de 14) y colocación de conectores mecánicos en columnas de apoyo 3. | ENRIQUE VAZQUEZ ARCOS |  | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | SI
88042 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se concluye el tensado de las trabes 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. (Trabes tensadas: 12 piezas, de un total de 12 piezas). SUBTRAMO 12 2. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 3. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 3. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tienen concluidos dos barrenos, de un total de 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad. En el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el colado de las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 4: se realiza el descimbrado de la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y se realiza el descimbrado de la sección de la columna del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 70 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88043 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-07 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88044 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-07 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma. •Se dio inicio a la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de Septiembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | SI
88045 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 116+860 AL KM 117+610 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. REVISION DE CALIDAD MEDIANTE PRUEBA DE COMPACTACION EN EL KM 152++350 AL KM 152+590 EN CAPA DE BASE HIDRAULICA 10. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 11. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 12. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 13. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 14. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88046 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas las 12 trabes (6 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 3. 5. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tienen concluidos dos barrenos, de un total de 3 barrenos. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad. En el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 4: se continua con el descimbrado de la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y se continua con el descimbrado de la sección de la columna del lado derecho (2do trepado). SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes: se continua con un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 74 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88047 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-08 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza el retiro de paneles de concreto (escamas) en molde y estibado. Así mismo se realiza limpieza, aplicación de desmoldante en cimbra y preparativos para la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. 6. Se realiza la revisión de la estimación (estructuras) referente al mes de septiembre. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88048 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-08 | 1. Se llevo acabo la coordinación del personal de supervisión de ingeniero independiente, para la revisión y supervisión de los trabajos que ejecuta la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos recibidos así como la descarga de los archivos adjuntos. 3. Revisión de la estimación de la contratista del periodo del mes de septiembre 2021. 4. Elaboración del reporte diario de actividades de obra en la plataforma de la empresa ingeniero independiente. 5. Carga de evidencias fotográficas en la plataforma zoho forms, y descripción de la misma con pie de foto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA
88049 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2021-10-08 | Viaducto III. Se concluye cimbrado de 24.0 m de guarnición en lado izquierdo y colocación de neoprenos integrales en apoyo 4 lado Oaxaca. Viaducto IV. Se concluye armado y nivelado de acero de refuerzo en complemento de losa de compresión claro 1-2 y primera sección claro 2-3. Viaducto Tepuxtepec. En Ap. 2 se realiza el armado de un segundo trepado de columnas del primer nivel. Túnel falso Km 91+820. Se realiza el escarificado de zona lateral de zapata para ligar losa de piso y se efectúa el detallado interior de juntas. constructivas | EVA |  | 2021-10-08 |  |  |  |  | SI
88050 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-08 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la base hidráulica del km 152+890 al km 153+050. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 154+940 al km 155+050. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88051 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-08 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se actualizo la gráfica de lluvias correspondiente a la 1ra. Quincena de octubre 2021 •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (frente Mitla) •Se continua con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | SI
88052 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 14 | 2021-10-09 | Banco de préstamo km 75+200 Desv./Der.-Producción de agregados para pavimentos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-09 |  | A-75+500 - 05 |  | DE PROYECTO | SI
88053 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 16 | 2021-10-09 | Ent. Ayutla Gasa 50 margen Derecha.- Colocación de postes para Derecho de Vía. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-09 |  | A-50+260 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
88054 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 23 | 2021-10-09 | Corte 9 km 85+600 Talud/Izq.- Abatimiento; Talud/Derecho. -Barrenación para anclas Viaducto 3 km.87+377.- Lado/Izq.-Construcción de Guarnición para Parapeto (en proceso constructivo), Apoyo 3 instalación de pasarela para colocación de Neoprenos; Apoyo 4.-Colocación de neoprenos (Lado Mitla). Viaducto 4 km.87+763: Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero para losa y Guarnición Ambos/Lados, Cimbrado de volado de losa; Claro 2-3.- Habilitado y armado de acero para losa. Viaducto 5 km.88+138: Caballete 1.- Habilitado, armado de acero, Cimbrado de Muro respaldo y Ménsula, Claro 4-5.- Inyección de cables de pres fuerzo en diafragmas intermedios. Entronque Tepuxtepec: Gasa 200.-Tendido y compactación de Base hidráulica. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2 trabe de Liga (2do. trepado).-Habilitado, armado de acero y Cimbrado de Columnas; Apoyo 3.- Colado de Concreto hidráulico. en pilote 12,14; se realiza la perforación parea el último pilote. |  |  |  |  | A-85+700 - 04, A-87+377 - 51, A-87+377 - 53, A-87+377 - 63, A-87+763 - 132, A-87+763 - 134, A-87+763 - 137, A-87+763 - 139, A-87+763 - 140, A-88+138 - 102,, A-88+138 - 103, A-88+138 - 106, A-90+900 - 248, A-90+900 - 251, A-90+900 - 256, A-200+140 - 01, A-90+900 - 259 |  | DE PROYECTO | SI
88055 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 21 | 2021-10-09 | Túnel falso km 91+900 portal Mitla, detallado interior de juntas constructivas. Muro de Contención lado izquierdo, subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-2 habilitado, armado de acero de contrafuertes y pantalla, muro MCC-3 colado de concreto hidráulico en zapata, muro MCC-5 cimbrado de 2do. trepado de contrafuerte y pantalla, muro MCC-6 Relleno y compactado del terraplén del respaldo. Muro de Contención lado/izquierdo, subtramo km 93+622-km 93+725, cimbrado de contrafuertes de pantalla de muro MCC-3, habilitado y armado de acero en zapata y muro pantalla MCC-2. | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-09 |  | A-91+820 - 217, A-93+345 - 11, A-93+622 - 03, A-93+622 - 02, A-693+345 - 03, A-693+345 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
88056 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 23 | 2021-10-09 | Paso de fauna, km 100+703; aproche al 95% PVSM con material producto de corte calidad subrasante. Corte 9 km 100+890 talud derecho, abatimiento de talud (se efectuó el corte por medio de explosivos). Corte 17 km 102+510 talud izquierdo, barrenos para drenes de PVC de 12.m. de longitud. Corte 23 km 103+520 talud derecho, colocación de drenes de 12 m. de longitud, 3 '' de diámetro. Puente 6 km.103+246: Claro 2-3, trabe T3 colocación de torones, trabe T3 y T6 colado de concreto hidráulico. | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-09 |  | A-100+700 - 09, A-100+703 - 31, A-103+246 - 133, A-103+246 - 135, A-103+246 - 137, A-103+320 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
88057 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-04 | 1. revisión de LA estimación No 12 de la empresa ORVA 2. revisión de la estimación No 14 y No 15 de la empresa GEOSA 3. revisión de la calidad de las estimaciones del mes de agosto 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88058 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-05 | 1. integración de faltantes de calidad de las estimaciones tramitas hasta agosto 2021. 2. actualización de plantilla para la plataforma de seguimiento del estatus de la elaboración de proyecto ejecutivo. 3. elaboración de escrito de entrega de estimaciones No 14 y No 15 de la empresa GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88059 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-06 | 1. actualización de plantilla para la plataforma de seguimiento del estatus de la elaboración de proyecto ejecutivo. 2. asistencia a la reunión de obra y proyecto, las cuales se realizan vía remota 3. recopilación de información referente a los trabajos de perforación de pilastrones del viaducto 11 4. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88060 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-07 | 1. recorrido de obra para la variación de pendientes de obra y proyecto de la empresa GEOSA, del subtramo 5, 6, 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88061 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-08 | 1. revisión del faltante de calidad con personal de la constructora CICSA 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88062 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88063 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 23 | 2021-10-09 | Corte 34 km 111+260, talud derecho; barrenación para anclas de sujeción. Puente 14 km 111+546, caballete 6; construcción de muro de tierra armada, proceso de relleno y cimbrado para dala para murete. Puente 15 km 111+945, apoyo 2.-Habilitado y armado de acero de cabezal, apoyo 4, habilitado y armado de acero de cabezal, caballete 5, construcción de muro de tierra armada para acceso Corte 38 km 112+230, talud izquierdo abatimiento de talud Corte 49 km 113+640, talud derecho, se realizan trabajos de barrenación y habilitado de anclas Rampa de emergencia no.3 km 113+860, conformación de terracerías (excavación en corte para escalón de liga). Troncal km 113+980-114+060, formación y compactación de subyacente al 95% PVSM Corte 51 km 114+115, talud Izquierdo; trabajos de abatimiento de talud. | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-09 |  | A-111+120 - 08, A-111+599 - 06, A-111+945 - 103, A-111+945 - 110, A-111+945 - 111, A-113+400 - 14, A-113+980 - 02, A-114+220 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
88064 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-09 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 9 octubre 2021 •Se continua con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre de 2021 | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | SI
88065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas las 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: sin actividad en el barreno 4. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 3. 5. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se tienen concluidos dos barrenos, de un total de 3 barrenos. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad. En el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el cimbrado en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se inicia el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 90 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-09 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88067 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-09 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente se traslada a oficinas de Tlacolula de Matamoros para trabajos de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88068 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 116+860 AL KM 117+610 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. REVISION DE CALIDAD MEDIANTE PRUEBA DE COMPACTACION EN EL KM 152++350 AL KM 152+590 EN CAPA DE BASE HIDRAULICA 10. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 11. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 12. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 13. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 14. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88069 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE OPERADORA CICCSA, TRABAJOS COMO: 2. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., Para desplante de terraplenes 4. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 5. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 6. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). 7. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88070 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se inicia el barreno 4. 4. Puente 42 Km 143+830, sondeos geotécnicos: se concluye el barreno 3, se tienen concluidos los 3 barrenos. 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad. En el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (3er trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se inicia el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 90 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 2-3 (4 piezas) y del tramo 3-4 (4 piezas), teniéndose un avance del 70 %. 15. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88071 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-11 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88072 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-11 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (frente Mitla). •Se revisaron los proyectos preliminares para la reparación de los terraplenes de los kilómetros 82+960-83+040, 84+040-84+180, 84+540-84+600 •Se continua con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | SI
88073 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-06 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88074 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-07 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88075 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-08 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88076 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-09 | SALIDA FAMILIAR | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-10-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88077 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-11 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación y supervisión de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos 9 al 14, del tramo II. 2. Se continua con la revisión de la estimación de la contratista del periodo del mes de septiembre 2021. 3. se realizo la elaboración de la minuta de conciliación de los volúmenes de la estimación del mes de septiembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA
88078 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 4. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad. En el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se inicia el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 94 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 13. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 2-3 (4 piezas) y del tramo 3-4 (4 piezas), teniéndose un avance del 75 %. 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. SUBTRAMO DEL KM 144+200 AL KM 161+216 16. Se realiza recorrido de obra, participando el Representante Designado de la SCT, autoridades de la comunidad de Lachixila, personal de la constructora CICSA (Carso), la proyectista ORVA, la supervisión IPESA Y ÉXITO de la SCT y este INGENIO INDEPENDIENTE: dicho recorrido es para atender la solicitud de la comunidad de Lachixila referente a los Pasos Ganaderos (PIP y G) y Pasos Vehiculares (PIV). | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88079 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-12 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista en los diferentes subtramos 9 al 14 del Tramo II. 2. Personal de ingeniero independiente se presento a la reunión convocada para el día de hoy en la zona denominada Entronque Lachixila. 3. Se realizo el recorrido a partir del km 144+260 al 157+543, con las empresas, Operadora CICSA, ORVA, SCT, Lidervic y Triada. 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos recibidos y se descargo los archivos adjuntos en los mismos. 5. Se realizo la elaboración de los reportes diarios de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA
88080 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-11 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. Personal de laboratorio realiza prueba de compactación del relleno. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88081 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-12 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. Personal de laboratorio realiza prueba de compactación del relleno. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de escamas así mismo se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88082 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-12 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base asfáltica del km 154+940 al km 155+400 | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88083 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-12 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (frente Mitla). •Se continua con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre de 2021 | Jorge ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA | SI
88084 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-13 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (frente Mitla). •Se continuo y concluyo con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de septiembre de 2021 | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | SI
88085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-13 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión de Ingeniero Independiente para que realicen la revisión y verificación de la calidad de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos 9 al 14 del Tramo II (NARRO). 2. Se ejecuto la lectura de los correos electrónicos y descarga de los documentos adjuntos que se recibieron durante el día. 3. Se continuo y Concilio los volúmenes de los Números generadores de la estimación del periodo Septiembre, con personal de la contratista Operadora CICSA. 4. Se realizo la elaboración de la minuta de conciliación de los volúmenes firmando el documento personal que intervinieron en ella. Operadora CICSA, Ingeniero Independiente ((Triada) y ORVA. 5. Elaboración del reporte diario de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA
88086 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se continua con el barreno 4. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: sin actividad. En el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y se realiza el colado en la sección de la columna del lado derecho (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza el colado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (1er trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 95 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 13. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 2-3 (4 piezas) y del tramo 3-4 (4 piezas), teniéndose un avance del 75 %. 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-13 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base asfáltica del km 154+940 al km 155+400 | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88088 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-13 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88089 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE OPERADORA CICCSA, TRABAJOS COMO: 2. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., Para desplante de terraplenes 4. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 5. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 6. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). 7. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. 8. Formación y compactación de terraplen 9. Excavación P.U.O.T., cualesquiera que sean su clasificación y profundidad. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88090 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE OPERADORA CICCSA, TRABAJOS COMO: 2. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., Para desplante de terraplenes 4. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 5. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 6. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). 7. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. 8. Formación y compactación de terraplen 9. Excavación P.U.O.T., cualesquiera que sean su clasificación y profundidad. 10. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO 11. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 12. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 13. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88091 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-14 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se realizó el concentrado de volúmenes por partida y frente correspondientes al mes de septiembre 2021 para su conciliación con CICSA •Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de septiembre 2021 presentada por CICSA, participando la empresa costos (Asesor RD/SCT), Concesionaria ORVA, Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | SI
88092 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE OPERADORA CICCSA, TRABAJOS COMO: 2. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., Para desplante de terraplenes 4. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 5. Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 6. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). 7. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. 8. Formación y compactación de terraplen 9. Excavación P.U.O.T., cualesquiera que sean su clasificación y profundidad. 10. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 11. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 12. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 13. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 14. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 15. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 16. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 17. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 18. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 19. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 20. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 21. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION 22. REVISION DEL LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA EN EL KM 118+000 A 118+340 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88093 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 40 Km 142+840, sondeos geotécnicos: se concluyó el barreno 4, se tienen concluidos los 4 barrenos. 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de los estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. 10. Se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo en las trabes postensada, se tienen inyectadas: 17 trabes, de un total de 21 trabes. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 95 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 2-3 (4 piezas) y del tramo 3-4 (4 piezas), teniéndose un avance del 85 %. 15. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-14 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base hidráulica del km 117+940 al km 118+340. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88095 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-14 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. 6. Se realiza trabajo de gabinete con el informe quincenal y larguillo de avance. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88096 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 3. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 4. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 5. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 6. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 9. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 10. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88097 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-15 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 octubre 2021 | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | SI
88098 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de los estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. 9. Se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo en las trabes postensada, se tienen inyectadas las 21 trabes. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 95 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 13. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se concluye el detallado y reparación de trabes del tramo 2-3 (4 piezas) y del tramo 3-4 (4 piezas), teniéndose un avance del 100 %. 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-15 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. Se realiza colado de escamas. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. 6. Puente 25 km 132+120 y Puente 26 km 132+440, se realiza entrega de puntos de control y banco de nivel de dichos puentes por parte de Orvan, Cicsa, Ipisa éxito y grupo triada, se levanta minuta de campo de las actividades. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88100 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de propuestas de proyectos de rehabilitación de terraplenes del subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88101 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-12 | 1. recorrido de verificación de pasos de servidumbre en zona de San Juan Lachixila | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88102 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-13 | 1. revisión de estimación No 13, 14 y 15, de la empresa ORVA 2. envío de observaciones de la estimación No 13 3. revisión y actualización de estructuras con Vo.Bo. de la DGC 4. asistencia a la reunión realizada vía remota, correspondiente a temas de obra y proyecto | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88103 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de plantilla de seguimiento de proyecto ejecutivo 3. carga de platilla para la obtención de avances de proyectos, la cual se realiza con el apoyo de la plataforma de YEI soluciones | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88104 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-15 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de estimación No 15 de la empresa GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 3. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 4. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 5. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 6. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 9. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 10. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88106 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación y supervisión de los trabajos que esta ejecutando la contratista. 2. Se continua con la elaboración del reporte quincenal del periodo del mes de octubre. 3. se reviso el correo electrónico y descarga de los archivos adjuntos. 4. Se atendió vía telefónica a personal técnico de triada Tlacolula. 5. Se atendio al personal de la empresa Carso en las oficinas de Narro | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA
88107 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-15 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa de subyacente en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la segunda capa subyacente del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base hidráulica del km 117+940 al km 118+340. 9. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base asfáltica del km 157+130 al km 157+580. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88108 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-16 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88109 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 15 | 2021-10-16 | Entronque Hierve el Agua Gasa 20 PIP y G km 20+099.92.- Colocación de Defensa metálica en terraplén de acceso. Banco de préstamo km 75+200 desv./der.-Producción de agregados para pavimentos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  | A-20+99 - 43 |  | DE PROYECTO | SI
88110 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 17 | 2021-10-16 | Entronque Ayutla: Gasa 50 talud/der. - Retiro de malla triple torsión en zona de falla; Gasa 81.-Colocación de postes para el derecho de vía | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  | A-50+0 – 06, A-81+642 - 46 |  | DE PROYECTO | SI
88111 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 24 | 2021-10-16 | Corte 5 km 83+000 talud/izq.-Colocación de anclas de sujeción de malla triple torsión. Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 84.- Zampeado de concreto hidráulico en talud derecho, Gasa 100.- Corte en caja y compactación de cama de Corte para Subyacente 95% PVSM, Construcción de canal para desagüe de alcantarillas sobre el eje 100 y 40. Corte 12 km 86+500 talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 13 km 86+850 talud/izq.-Barrenación para dren, construcción de muro gavión y colocación de malla triple torsión. Viaducto 3 km 87+377: Guarnición para parapeto. - Claro 1-2 lado/izq. Colado de concreto hidráulico en guarnición, Lado derecho Colocación de placas metálicas de 30x21x1.27 cm; Apoyo 3.- Colocación de neoprenos lado Tehuantepec. Viaducto 4 km 87+763: Claro 1-2.- Habilitado y colocación de acero de pres fuerzo, Colado de concreto hidráulico, Apoyo 2.-Colado de Diafragma de liga y losa (1ros. 9 m.) Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico de muro respaldo y ménsula, Perforación de pila adicional no.1; Claro 3-4.- Montaje de trabes Subtramo km 88+640-km 88+740.-Conformación de Subrasante Corte 18 km.88+700 talud/izq.-Colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero y construcción de contra cuneta. Corte 21 km 89+900 talud/Izq. Trabajos de abatimiento, colocación de Geo manta y malla triple torsión. Entronque Tepuxtepec: Gasa 90.- Tendido, compactación y riego de impregnación en base hidráulica, Gasa 200.- Tendido, compactación y riego de impregnación en base hidráulica; Gasa 300.- Tendido, compactación de base hidráulica. Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2 trabe de Liga. - Colado de concreto hidráulico en columnas (2do. trepado); Apoyo 3.- Se concluye con la perforación y colado de pilas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  | A-83+0 – 15, A-85+120 – 02, A-40+40 – 03, A-86+850 – 18, A-100+120 – 01, A-87+377 – 64, A-87+37 – 02, A-87+37 – 03, A-87+377 – 66, A-87+763 – 144, A-87+763 – 147, A-87+763 – 149, A-87+763 – 151, A-88+138 – 110, A-88+138 – 111, A-88+138 – 114, A-88+700 – 09, A-88+138 – 120, A-88+680 – 02, A-88+138 – 126, A-89+900 – 09, A-200+200 – 02, A-90+900 – 262, A-300+120 - 02, |  | DE PROYECTO | SI
88112 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 22 | 2021-10-16 | Túnel Falso km 91+900: Portal Tehuantepec muro (tapa).-Excavación, habilitado, armado de acero y cimbrado del 1er y 2do. Trepado, Colado de concreto hidráulico del 1er. trepado; Colado de concreto hidráulico en modulo 12; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en modulo 13; colocación de geomembrana en túnel; Habilitado y armado de acero en modulo 14 Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: muro MCC-2 .- Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuertes, muro MCC-3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er trepado de pantalla y contrafuerte, muro MCC-6.- Relleno y compactación en celdas de muro Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: muro MCC-1 .- Habilitado y armado de acero de contrafuertes y pantalla 2do. trepado, | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  | A-91+820 – 221, A-91+820 – 220, A-91+820 – 223, A-91+820 – 233, A-91+820 – 234, A-91+820 – 228, A-91+820 – 239, A-91+820 – 235, A-93+345 – 20, A-93+345 – 17, A-93+622 – 13, |  | DE PROYECTO | SI
88113 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 24 | 2021-10-16 | Paso de fauna km 100+703.- Aproche al 95% PVSM con material producto de corte calidad subrasante y descimbrado de losa superior. Corte 9 km 100+890 talud/der.-Abatimiento de talud Corte 10, km 101+250 Talud/der.-Excavación para contra cuneta Corte 17 km 102+510 talud/izq.-Colocación de drenes de PVC de 2'' de diámetro Puente 6 km.103+246: Claro 2-3.- Trabe T2 colado de concreto hidráulico. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  | A-100+700 – 11, A-100+703 – 32, A-101+123 – 08, A-102+400 – 07, A-103+246 – 143, |  | DE PROYECTO | SI
88114 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 24 | 2021-10-16 | Puente 15 km 111+945: Apoyo 4.- Verificación de armado y cimbrado de cabezal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  | A-111+990 – 06, A-112+160 - 05 |  | DE PROYECTO | SI
88115 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-16 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de octubre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-16 |  |  |  | DIARIA | SI
88116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 117+840 AL KM 118+330 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 10. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 11. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 12. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 13. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-16 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente se traslada a oficinas de Tlacolula de Matamoros para trabajos de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el colado de 38 piezas, del tramo 2-3. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el colado de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se continua con la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con la colocación de estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 9. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 10. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 11. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 97 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 12. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se concluye el detallado y reparación de trabes del tramo 2-3 (4 piezas) y del tramo 3-4 (4 piezas), teniéndose un avance del 100 %. 13. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-18 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se actualizo la gráfica de lluvias correspondiente a la 1ra. quincena de octubre de 2021 Se actualizo las tablas de avance de obra y estabilidad de taludes en corte •Se actualizo las tablas de avance de obra y estabilidad de taludes en corte •Se elaboraron borradores de notas de bitácora para su revisión y/o registro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | SI
88120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo, en las trabes 1, 2 y 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza la colocación de estribos circulares en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 97 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 13. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 50 %. SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-18 | Recorrido a obra para verificar los procesos constructivos de los diferentes frentes del subtramo 4 al 8. - rampa de frenado de emergencia del km 113+860 donde se lleva acabo el tendido y conformado de terraplén - colocación de escamas de concreto para el muro mecánicamente estabilizado del puente 15 km 111+945 trabajos de colocado de plantilla para obra de drenaje de tubo de lamina de 1.50 de diámetro - trabajos de colocado de anclas cortas para la fijación de malla y retiro de material producto del abatimiento para el corte no.21 del st 5 - trabajos de corte con pica amacice y retiro de material suelto del talud así como barrenación para colocación de anclas de fijación de malla | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA
88122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 117+840 AL KM 118+330 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 10. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 11. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 12. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 13. PROCESO DE INFORMACION TOPOGRAFICA DEL CORTE VEINTE EN EL LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-18 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base hidráulica del km 118+340 al km 118+500. 9. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base asfáltica del km 157+580 al km 157+890. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-18 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad en la perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. 6. Se realiza recorrido al tramo para la supervisión de los tramos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-18 | 1. Se realizo la coordinación del personal de obra para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los subtramos 9 al 14 del tramo II. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 3. se realizó recorrido de campo para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista relacionado a las obras de drenaje en los diferentes subtramos del tramo II. 4. Se verifico el avance de los trabajos ejecutados en los túneles 2 y 3. 5. Se llevo a cabo recorrido para la verificación de los trabajos concluidos de derecho de vía en los 149+060 al 149+200 lado izquierdo, 149+240 al 149+320 lado derecho, 149+400 149+640 lado derecho, 149+890 al 150+050 lado derecho. 5. Se ejecuto el reporte diario de actividades en la plataforma. 6. se realizo la carga de evidencias fotográficas en la plataforma Zoho forms. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA
88126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-19 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se elaboran borradores de notas de bitácora para su revisión y/o registro. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de octubre del presente año (frente Mitla). | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | SI
88127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 4. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo, en las trabes 4 y 5, del tramo 1-2 y la trabe 1, del tramo 3-4. (Se tienen inyectadas 6 trabes, de un total de 15 trabes). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza la colocación de estribos circulares y el cimbrado en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y en la sección de la columna del lado derecho (3er trepado). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza la colocación de estribos circulares y el cimbrado en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se continua con el cimbrado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 13. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 55 %. SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88128 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-19 | Se asiste a reunion para la entrega de trazo del entronque cerro de pascle en el km del cual se hace entrega de mojoneras de referencia con el cual se trazo el entronque, se hace las observaciones de la zonas donde se están trabajando las estabilizaciones las cuales están en proceso por lo que se requiere se defina que se procede, se firma minuta de acuerdos. -revisión de procesos constructivos para las siguientes actividades: se llevan acabo trabajos de perfilamiento de talud de abatimiento lado izquierdo y barrenación para la colocación de anclas de fijación superiores talud derecho en el corte 09 | Mario Pérez | EN PROCESO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA
88129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 117+840 AL KM 118+330 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 10. MUSTREO EN CONJUNTO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ARENA DE EL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA 11. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 12. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-19 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se inicia con los trabajos de perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista, en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizó la lectura de los correos electrónicos que se recibieron y las descarga de los archivos adjuntos en los mismos. 3. Se llevo acabo el recorrido para la verificación y verificación de los trabajos de obras de drenaje en los diferentes subtramos y construcción de los túneles del tramo II. 4. Se realizó la carga de información de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA
88132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-19 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de la base hidráulica del km 118+340 al km 118+500. 9. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base asfáltica del km 157+890 al km 158+100. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo, en las trabes 2 y 3, del tramo 3-4. (Se tienen inyectadas 8 trabes, de un total de 15 trabes). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se concluye el cimbrado en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y en la sección de la columna del lado derecho (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 2: se realiza el colado en la sección de la columna del lado izquierdo (3er trepado). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza el colado en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (2do trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 80 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-20 | recorrido a obra: subtramo 5 -corte numero 5 se verifica el seguimiento a observaciones sobre la colocación de anclas la cual esta siendo atendida por la constructora de la concesionaria y se saca el avance para los cables perimetrales y las anclas de fijación. -se acude al colado de los muros de entronque loma larga km 84+700 de colados de trepado. -corte no 19 se revisa la colocación del anclaje de fricción en el corte así como el km de inicio del mismo para dar seguimiento a la forma de la próxima minuta de entrega. - recorrido del entronque tepuxtepec se verifica los trabajo anteriores de base hidráulica para darle continuidad se observan algunas grietas que se canalizan con la ingeniería de la constructora de la concesionaria la cual informa que se esta en proceso el proyecto para la estabilización | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA
88135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-20 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 117+840 AL KM 118+330 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA EN EL KM 154+840 9. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 10. MUSTREO EN CONJUNTO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ARENA DE EL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA 11. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 12. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-20 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza desmontaje de escamas y se continúa con armado, limpieza de malla electrosoldada, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Y el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones se encuentra inactivo. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88138 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos 9 al 14, del tramo II. 2. Se realizo trabajos de gabinete y depuración de información en el archivo general del proyecto. 3. Se realizo la lectura de los correos electrónicos que se recibieron y se descargo los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se atendió la plataforma de Zoho Form al subir las evidencias fotografiadas de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo 2. Se elaboro el reporte diario de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA
88139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-20 | •Coordinación de las actividades para la Supervisión de los trabajos de construcción en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se elaboran borradores de notas de bitácora para su revisión y/o registro registro en libro. •Se concluyo la revisión de la estimación final (CORREGIDA) presentada por la Constructora CICSA. | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | SI
88140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo, en las trabes 4 y 5, del tramo 3-4 y en las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. (Se tienen inyectadas 12 trabes, de un total de 15 trabes). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo del caballete 1: se realiza el colado en las secciones de la columna del lado izquierdo (3er trepado) y del lado derecho (3er trepado). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo de la pila 2: sin actividad, en las 3 columnas centrales. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas de 1.50 m de diámetro (1 y 3 adicionales) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de los estribos circulares en las secciones de las columnas del lado izquierdo y del lado derecho (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se continua con el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 95 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-21 | 1. Se realizo la coordinación de las actividades del personal de supervisión para la verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista en los subtramos 9 al 14 del tramo II. 2. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 3. Se realizo el recorrido para la verificación de los trabajos de obra de drenaje y túneles 2 y 3. 4. se realizo recorrido de las obras existente con personal de Operadora CICSA verificando 2 que se ubican en los km 156+380 se debe realizar limpieza en entrada y salidas de la bóveda, 156+512.93 O.D. tubería de concreto Realizar limpieza en entrada y salida, sellar en las uniones de la tubería. 5. se realiza la carga de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form del día. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA
88142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-21 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 118+330 al km 118+500. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-21 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se inicia con los trabajos de limpieza en el apoyo no. 3 (est. 117+830) se continúa con armado, habilitado de conectores y anclas tipo omega en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Se inicia con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. 6. Puente 25 km 132+120, personal de topografía realiza el levantamiento para los puntos de control. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-21 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de octubre del presente año (frente Mitla). •Se realizaron y entregaron las observaciones por solventar por parte de la constructora CICSA, tocante a la estimación correspondiente al mes de septiembre del año en curso, para con ello realizar la Minuta de pendientes. | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | SI
88145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-21 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - CORTE No. 25 DEL KM 90+920 AL KM 91+100 Se trabaja en el abatimiento del talud izquierdo - CORTE No. 21 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Se verifican anclas de fijación de malla en talud Se realizan trabajos de retiro de banqueta existente dañada para el desplante de muro gavión. - CORTE 20 RAMPA DE EMERGENCIA KM 89+750 Retiro de material producto del abatimiento a banco de desperdicio - verificación de la colocación del derecho de vía en el entronque loma larga | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-21
88146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-22 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - tendido y conformado de capa subrasante en caja del entronque loma larga en la gasa 100 - verificación del armado y cimbrado de los complementos de muros entronque loma larga - Actualización y seguimiento a los generadores de obra del entronque loma larga en oficina | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA
88147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-22 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 118+330 al km 118+500. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88148 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-22 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en el relleno de material para Muro Mecánicamente Estabilizado (MME) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00), esto por la falta de material. 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con los trabajos de limpieza en el apoyo no. 3 (est. 117+830), sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Se continua con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. 6. Entronque Lachixila km 148+118, se realiza el colado del tercer trepado en la pila adicional en el eje de apoyo no. 3 (est. 348+272.86) | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-23 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-23 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente se traslada a oficinas de Tlacolula de Matamoros para trabajos de gabinete y entrega de insumos. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-25 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - PASO DE FAUNA 86+903.00 Se trabaja en la excavación y retiro del material a desperdicio por medio de una excavadora - CORTE No. 13 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Trabajos de barrenación para las anclas para fijación de malla en talud de varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'', con inyección de mortero de f'c= 200 kg/cm². - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Arrope para talud derecho por medio de un tractor gasa troncal km 90+330 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Habilitado y armado de muros de atraque aguas abajo - PUENTE 15 KM 111+945 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Colado de berma de protección de concreto ciclópeo y colocación de material de relleno - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Retiro de material a banco de desperdicio por medio de una excavadora - CORTE 113+180 Corte en caja de material aprovechable a rampa de emergencia nivel desplante de SBR - RAMPA PARA FRENADO DE EMERGENCIA 3 DEL KM 213+860 AL KM 214+200 Conformado de terraplén y corte de escalón de liga con retroexcavadora con pica | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA
88152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-25 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza trabajo de limpieza en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+167.28), así mismo se realiza ajuste en los paneles de concreto (escamas) en el apoyo No. 2 (est. 115+200.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, se informa la llegada de material por la tarde (malla electrosoldada) 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación para el eje de apoyo No. 2 (est. 133+618). Se continua con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones con los ajustes del proyecto. 6. Entronque Lachixila km 148+118, se realiza armado y cimbrado para el siguiente trepado del eje de apoyo No.3 (est. 348+272.86) | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-22 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión de obra para que se verifique los trabajos que se estén realizando en los diferentes subtramos del tramo 2. 2. Se ejecuta para revisión de correos electrónicos que se recibieron y descarga de los archivos adjuntos en los mismos. 3. Se llevo acabo el recorrido de obra diaria en los diferentes subtramos del tramo II para la revisión y supervisión de los trabajos que se están ejecutando. 4. se verifico el avance de obra de los trabajos de construcción de los túneles 2 y 3, e inspección de los trabajos de armado de los marcos metálico instalados en el túnel 3. 5 Se realizo la carga de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA
88154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-23 | 1. Se realizo la visita a las oficinas de obra de la gerencia de proyecto que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca para recibir información electrónica. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-23 |  |  |  | DIARIA
88155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-25 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 118+330 al km 118+500. 9. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-25 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión de obra para que se realice la verificación de los trabajos de obra que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizo recorrido de onra en los diferentes subtramos del tramo II, para verificar los trabajos que esta ejecutando la contratista de obras de drenaje y construcción de los túneles 2 en este túnel se inicio el día sábado los trabajos de enfilaje en el portal Mitla. y túnel 3 se continua con la instalación de las piernas de los marcos en los dos portales Mitla y Tehuantepec. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descargas de los archivos adjuntos 4. que se recibieron durante el día. Se envío información administrativa al personal correspondiente. 5. Se atendió la plataforma Zoho Form con la carga de evidencias fotográficas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA
88157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-22 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de octubre del presente año (frente Mitla). •Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA | SI
88158 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 117+840 AL KM 118+330 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 142+300 DOBLE ESPIRAL 8. APOYO CON PERSONAL DE CONTRATISTA ENCARGADA DE CORTE 20 PARA ESTABILIZACION DE TALUD, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CONJUNTO 9. MUSTREO EN CONJUNTO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ARENA DE EL MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA 10. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 11. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88159 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 16 | 2021-10-23 | Banco de préstamo km 75+200 Desv./der.- Producción de agregados para pavimentos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-23 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
88160 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 25 | 2021-10-23 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 20.- Colado de concreto hidráulico en muro respaldo (trepado de cierre) para los muros MC-5B, MC-8B,MC-2B, armado de acero en zapata y pantalla para muro MC-1C; Gasa 100.- Formación y compactación de Subrasante en caja, colocación de postes para delimitar el Derecho de Vía Corte 9 km 85+600: Talud/izq.- Trabajos de perfilado de talud, Talud/der. - Barrenación para anclas superiores de fijación Corte 10 km 86+000: Talud/izq.- Barrenación en plantilla pata corte con explosivos; Talud/der. -Barrenación para anclas Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1.-Aplicación de soldadura en apoyos tipo POT; Apoyo 2.- Se efectuó el tensado del acero de pres fuerzo en tableros 1 y 2 de la losa de calzada, Claro 2-3.- Habilitado y armado de acero en losa más cimbrado en zona de volado Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1 Lado/izq.- Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en pila, Lado/der. - Perforación para pila; Claro 3-4.- Colado de concreto hidráulico y colocación de acero de pres fuerzo en diafragmas intermedios. Corte 15 km 87+200 talud/izq. - Colocación de malla triple torsión. Corte 17 km 87+900 talud/izq.- Barrenos para anclas de fijación, perfilado y amarice en talud Corte 20 km.89+750 zona de Rampa de emergencia. - Abatimiento y remoción de material a bco. de tiro. Corte 21 km 89+900 talud/Izq.- Colocación de Anclas de fijación para malla triple torsión, excavación para desplante de muro gavión. Corte 25 km. 91+000 talud/izq.- Abatimiento de talud | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-23 |  | A-84+700 – 35, A-84+700 – 37, A-84+820 – 49, A-84+828 – 04, A-85+600 – 03, A-87+200 – 28, A-87+763 – 154, A-87+763 – 159, A-87+763 – 158, A-87+763 – 169, A-87+763 – 173, A-87+900 – 18, A-87+900 – 21, A-88+138 – 130, A-88+138 - 135, A-88+138 – 134, A-88+138 – 138, A-88+138 – 141, A-89+750 – 05, A-89+900 – 11, A-91+0 – 05, |  | DE PROYECTO | SI
88161 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 23 | 2021-10-23 | Túnel Falso km 91+900: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en modulo 14 y 15; Colocación de Geo membrana y Geo textil en túnel; muro 13 y 14. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. y 3er. y 4to. Trepado, Aproche al 95% PVSM en 1ra. sección de muros. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 92+000-km 92+049.94: Excavación para el desplante de los muros MCC1 AL MCC4 Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: muro MCC-2.-Colado de concreto hidráulico en zapata , muro MCC-4 .- Habilitado y armado de acero para zapata Obra de drenaje km.95+882.41 tubo de 1.5 m de diámetro. - Plantilla para desplante de la obra hidráulica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-23 |  | A-91+820 – 242, A-91+820 – 241, A-91+820 – 240, A-91+820 – 248, A-91+820 – 254, A-91+820 – 255, A-91+820 – 251, A-91+820 – 259, A-93+622 – 17, A-93+622 – 18, A-95+882 – 06, |  | DE PROYECTO | SI
88162 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 25 | 2021-10-23 | Corte 9 km 100+890 talud/der. - Abatimiento de talud y colocación de geo manta. Entronque Cerro Pascle km. 101+500.- Entrega de puntos de control topográficos. Corte no. 19, km 103+030, Talud/Izq.- Abatimiento de talud Puente 6 km.103+246: Claro 1-2.- Tensado de acero de pres fuerzo en trabes T4 y T5; Claro 2-3.- Colado de concreto hidráulico en trabe T1, Tensado de acero de pres fuerzo en trabes T2 Corte 23 km 103+520 talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-23 |  | A-100+500 - 01, A-103+246 – 150, A-103+320 – 10, A-103+246 – 151, A-103+320 – 11, A-103+246 – 154, |  | DE PROYECTO | SI
88163 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 25 | 2021-10-23 | Paso de fauna km 107+240.- Aproche en muro estribo lado derecho. Puente 9 km 108+689 lado/der: Parapeto. - Colocación de pilastras y tubo metálico de 3'' y 2'' diámetro Corte 17 km 109+225 talud/izq.- Hincado de anclas tipo PDEA. Corte 21 km 109+580 Talud/izq.-Abatimiento de talud Corte 34 km 111+260 talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte 49 km 113+640 talud/izq.- Trabajo de abatimiento. Puente 15 km 111+945: Apoyo 2.- Descimbrado de cabezal, Caballete 5.- Construcción de muro de tierra armada para acceso Corte 48 km 113+632.50 talud/izq.- Colocación de malla triple torsión Rampa de emergencia km.113+860.- Conformación de las terracerías para el cuerpo de terraplén. Corte 49 km 113+640: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión, Talud/der. - Abatimiento. de talud | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-23 |  | A-103+320 – 13, A-107+240 – 28, A-108+689 – 02, A-109+100 – 05, A-109+520 – 07, A-111+600 – 02, A-113+400 – 18, A-111+945 – 121, A-111+945 – 122, A-113+400 – 17, A-214+0 - 06 |  | DE PROYECTO | SI
88164 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-26 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de octubre del presente año (frente Mitla). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | SI
88165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-26 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828.00 Ampliación de muro km 84+700 Colado de zapata del MC-10B y colado de muro respaldo del MC-9B - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Retiro del material de excavación en corte del tendido de taludes. Colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero 90x60cm Inyección de mortero para ancla para fijación de malla en talud de varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'' - SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500 AL KM 91+049.02 Tendido y conformado de relleno en corte al 100% para capa subrasante por medio de tractor del km 88+660 al km 88+720 Arrope de terraplén lado derecho del km 89+120. - CORTE No. 25 KM 91+000 DEL KM 90+920 AL KM 91+100 Se trabaja en la excavación en corte para el tendido de taludes lado izquierdo y retiro de material, se aprovecha para arrope de taludes | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA
88166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-26 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 153+120 al km 153+360. 9. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 117+840 AL KM 118+330 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL, 10. MONITOREO Y DIGITALIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS 11. LARGUILLOS DE AVANCE DE LOS ST 9 AL 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-11 | SALIDA FAMILIAR | DAVID MORENO MARTINEZ | TERMINADO | 2021-10-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y armado del acero de refuerzo. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3 ) en el apoyo de la pila 3: se realiza la colocación de los estribos circulares y el cimbrado en las secciones de las columnas (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se concluye el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 100 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-12 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-13 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-14 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE LLEVA A CABO LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARGO DEL FRENTE MITLA CON PERSONAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SCT, CICSA, ORVA Y PERSONAL DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-15 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53 CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-16 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53 CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-18 | ◼ SE CONTINUA REALIZANDO LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53 CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-19 | ◼ SE CONTINUA REALIZANDO LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-20 | ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE CONTINUA REALIZANDO LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ CICSA ENTREGA SUS CORRECCIONES RESPECTO A LAS ESTIMACIONES DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-21 | ◼ SE TRABAJA EN LA CAPTURA DE VOLÚMENES DE LAS ESTIMACIONES CONCILIADAS DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA, JUNTAMENTE CON LOS GENERADORES PARA SU VISTO BUENO, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE. ◼ SE DA LA PRIMERA CONCILIACIÓN CON RESPECTO A 13 P.U.E. ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-22 | ◼ SE TRABAJA EN LA CAPTURA DE VOLÚMENES DE LAS ESTIMACIONES CONCILIADAS DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA, JUNTAMENTE CON LOS GENERADORES PARA SU VISTO BUENO, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE. ◼ SE DA LA PRIMERA CONCILIACIÓN A 13 P.U.E. RESPECTO A ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-23 | ◼ SE TRABAJA EN LA CAPTURA DE VOLÚMENES DE LAS ESTIMACIONES CONCILIADAS DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA, JUNTAMENTE CON LOS GENERADORES PARA SU VISTO BUENO, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-25 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ |  | 2021-10-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-26 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-26 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+167.28), así mismo se realiza el traslado y montaje de paneles de concreto (escamas) 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se informa que la maquinaria presenta fallas mecánicas, por lo que no se realizó actividad de perforación. Se continua con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones con los ajustes del proyecto. 6. Km 126+992 patio de fabricación de trabes, se realiza reunión con personal de la contratista e ingenieros independiente para la revisión de trabes existente para el viaducto 11 km 133+650 en donde se realiza una inspección visual y las condiciones actual del camino para su traslado. | Gustavo Licona Pérez | TERMINADO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-27 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 119+000 al km 119+210. 9. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-27 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de octubre del presente año (frente Mitla). •Se elaboraron borradores de notas de bitácora para su revisión y/o registro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA | SI
88186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y armado del acero de refuerzo (38 piezas). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3 ) en el apoyo de la pila 3: se realiza el colado en las secciones de las columnas (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 14. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se concluye el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 100 %. SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-10-27 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 estabilizaciones subtramo 5 CORTE No.10 KM 86+000 DEL KM 85+840 AL KM 86+100 Excavación en corte para el tendido de taludes , por medio de voladura barrenacion de ancla superior para fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m; alojadas en barrenos de ø=3'', con inyeccion de mortero de f'c= 200 kg/cm². CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Trabajos de colocacion de anclas para fijación de malla en talud de varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'', con inyeccion de mortero de f'c= 200 kg/cm². Suministro y colocación de muro gavión en talud | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA
88188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecuto la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA
88189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecuto la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA
88190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL, 10. MONITOREO Y DIGITALIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS 11. LARGUILLOS DE AVANCE DE LOS ST 9 AL 14 12. RECORRIDO Y DIGITALIZACION DE INFORMACION PARA EL INFORME DE MAQUIANARIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecuto la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo la conciliación en campo de los volúmenes de los trabajos de derecho de vía del km 149+080 al 149+180 L.I., 149+240 al 149+400 L.D., 149+400 al 149+640 L.D., 149+890 al 150+050 L.D; quedando en común acuerdo dichas longitudes la contratista e Ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA
88192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-27 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+167.28). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618. Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. Se realiza trabajo de descabece de pilastrones existente en el eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00 Personal técnico de triada realiza la revisión del acero de refuerzo. 6. Puente 26 km 132+440 se realiza trabajo de formación de rampa de acceso y ampliación de plataforma para los trabajos de dicha estructura. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo en las trabes 3 y 4 del tramo 1-2 y en las trabes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del tramo 2-3. SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el colado de 19 piezas (se tienen a la fecha 38 piezas coladas del tipo I, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo de la pila 2: con actividad en el cimbrado en las secciones de las columnas (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 15. Puente 53 Km 161+216, trabes postensadas (detallado y reparación de acuerdo a dictamen): se concluye el detallado de trabes del tramo 4-5 (6 piezas), teniéndose un avance del 100 %. SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88194 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-10-28 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo la inspección de obras de drenaje en los diferentes para verificar sus status km 149+789 Esta obra actualmente no se a construido, los niveles del terraplén permite comenzar comenzar la construcción (no existe), 150+140 No se ha iniciado la construcción, La zona es inaccesible, 150+360 No se ha iniciado la construcción, La zona es inaccesible no existe, 150+849 Obra en proceso de construcción, presenta tubería expuesta e intemperizada, la tubería es de lámina se debe de realizar relleno; 152+660 No existe la obra; 156+380 realizar limpieza en aguas arriba y aguas abajo se encuentra bloqueada, 164+240 La obra requiere limpieza aguas arriba; 164+385 Zona actualmente inaccesible; 164+888 Zona actualmente inaccesible, 165+308 Zona actualmente inaccesible. 7. Se realizo el envió del reporte mensual de actividades del mes de octubre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-28 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 119+210 al km 119+470. 9. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL, 10. MONITOREO Y DIGITALIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS 11. LARGUILLOS DE AVANCE DE LOS ST 9 AL 14 12. INFORME DE OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES EN LOS SUBTRAMOS 13 Y 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-28 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+167.28). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada, así como los trabajos de desmontaje y limpieza. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618. Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. Se realiza traslado de armado de pilastron (patio de armado y habilitado) al eje de apoyo no. 2 Se realiza trabajo de descabece de pilastrones existente en el eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00 6. Puente 26 km 132+440 se continúa con los trabajo de formación de rampa de acceso y ampliación de plataforma para los trabajos de dicha estructura. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-10-29 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de octubre del presente año (frente Mitla). •Se actualizo la gráfica de lluvias correspondiente al periodo mensual de octubre 2021 •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de octubre 2021 •Se revisaron y liberaron reportes de control de calidad de este ingeniero independiente correspondientes a los trabajos de obra ejecutados por CICSA durante el mes de octubre de 2021 •Se actualizaron tablas de Avances de obra y de la estabilización de taludes en Cortes. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | SI
88199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-29 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen tensadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se realiza la inyección de la lechada para la protección del acero de presfuerzo en las trabes 1, 6 y 5 del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el habilitado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 38 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, columnas centrales de 1.20 m de diámetro (1, 2 y 3) en el apoyo de la pila 2: se realiza el colado en las secciones de las columnas (3er trepado). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-29 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00), asi como la colocación de paneles de concreto (escamas) en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada. Así como el retiro de escamas y limpieza. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618. Se inicia con los trabajos de limpieza y alineación de acero existente en el eje de apoyo no. 3 (est. 133+648.00) Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-29 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión del tendido de base asfáltica del km 157+890 al km 158+180. 9. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-29 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL, 10. MONITOREO Y DIGITALIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS 11. LARGUILLOS DE AVANCE DE LOS ST 9 AL 14 12. MUESTREO EN CONJUNTO DE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-18 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización del informe quincenal del mes de octubre 2021 3. envío de proyectos de adecuación de estructuras al personal de los frentes de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-19 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización del informe quincenal del mes de octubre 2021 3. elaboración de larguillo de sondeos de mecánica de suelos del viaducto 11 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-20 | 1. actualización del informe quincenal del mes de octubre 2021 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-21 | 1. elaboración de concentrado de estatus de proyecto y seguimiento de los trabajos de construcción en el subtramo 5, 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-22 | 1. recorrido de verificación de los trabajos ejecutados en el subtramo 5 2. asistencia a la reunión para la revisión del estatus de proyecto y problemáticas en el subtramo 5, 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de septiembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García |  | 2021-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-25 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de septiembre 2021 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-26 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de septiembre 2021 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-27 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de septiembre 2021 2. asistencia a las reuniones de proyecto y obra, las cuales se realizan de manera virtual 3. asistencia a la reunión de revisión de proyectos del subtramo 13, realizada en las oficinas de cicsa | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-28 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de septiembre 2021 2. envió de observaciones de los faltantes de control de calidad 3. revisión de proyecto enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-29 | 1. reunión con personal de la constructora cicsa, para la revisión del faltante de calidad de las estimaciones tramitadas hasta septiembre 2021 2. revisión del estatus de seguimiento del proyecto en revisión por parte del RD y de la DGC 3. actualización de plantilla de avance del proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-10-30 | 1. actualización de plantilla de avance del proyecto ejecutivo 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-10-30 | 1.- Muestreo en conjunto con el laboratorio de control de la calidad por parte de la contratista, de la capa de base asfáltica del km 153+370 al km 154+270. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-10-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL, 10. MONITOREO Y DIGITALIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-10-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (4 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 5. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el habilitado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 38 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 98 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-10-30 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00), así como la colocación de paneles de concreto (escamas) en el apoyo no. 2 (est. 115+193.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada. Así como el retiro de escamas y limpieza. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618. continúa con los trabajos de limpieza y alineación de acero existente en el eje de apoyo no. 3 (est. 133+648.00) Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. 6. Se realiza trabajo de gabinete con revisión de proyecto. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (4 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 1, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el habilitado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 38 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-01 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL, 10. MONITOREO Y DIGITALIZACION DE GRAFICA DE LLUVIAS POR LOS DIFERENTES SUBTRAMOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-01 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada. Así como el retiro de escamas y limpieza en el caballete no. 3 (est. 117+830.00) 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618). Se continúa con los trabajos de limpieza y alineación de acero existente en el eje de apoyo no. 3 (est. 133+648.00) Se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (4 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 2 y 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 1, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el habilitado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 38 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-02 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-02 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad en los trabajos de relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100, esto por la falta de malla electrosoldada. Así como el retiro de escamas y limpieza en el caballete no. 3 (est. 117+830.00) 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618). Se realiza habilitado y armado de acero de refuerzo en pilastron existente en el eje de apoyo no. 3 (est. 133+648.00), así mismo se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-27 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-27 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-28 | ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-28 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-29 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-29 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-10-30 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-10-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-01 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+210 AL KM 119+480 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. LIBERACION TOPOGRAFICA DE CAPA SUBRASANTE EN KM 146+560-146+760 Y EN EL KM 146+880-147+180 10. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN LOS KM 159+060-159+340 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (3 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 2 y 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). 6. Puente 45 Km 545+820, Trabes postensadas: se tienen inyectadas las 15 trabes. SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el habilitado y el armado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 38 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-03 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de noviembre del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 06 de noviembre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | SI
88235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-03 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - CORTE No. 10 KM 86+000 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Retiro de material producto de la voladura a camino de tepuxtepec y banco de desperdicio la cascada para su trituración. - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Trabajos de barrenación para las anclas de fijación de malla en talud de varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'' - CORTE No.15 KM 87+200 DEl KM 87+000 AL KM 87+300 Zampeado de piedra para la protección de lavadero en talud lado izquierdo - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Colado de plantilla de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm² con malla electrosoldada 6x6 - 6/6 e=10cm - RAMPA PARA FRENADO DE EMERGENCIA 3 DEL KM 213+860 AL KM 214+200 Conformado de terraplén por medio de tractor y corte de escalón de liga con retroexcavadora con pica - CORTE 113+900 al 114+000 Tendido y conformado de capa subrasante - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Retiro de material a banco de desperdicio por medio de una excavadora y un tractor a banco de desperdicio - PUENTE 15 KM 111+945 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Colocación de refuerzo de escamas de concreto para muros de sistema geocore - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Se observación la colocación de dos tramos de tubo sin activides. - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Afinado de capa subrasante por medio de moto conformadora | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA
88236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-03 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9.- Muestreo en conjunto de la base asfáltica del km 154+340 al km 155+630. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-03 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618). Se realiza habilitado y armado de acero de refuerzo en pila existente en el eje de apoyo no. 3 (est. 133+648.00). se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones así mismo se realiza limpieza del acero de refuerzo. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-02 | 1. Se realizó trabajo de gabinete en las oficinas ubicadas en el poblado de Santo Domingo Narro. 2. Se atendió por vía telefónica al personal de la constructora Operadora CICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA
88239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-03 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA
88240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-04 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA
88241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-04 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de noviembre del presente año (frente Mitla). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | SI
88242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (3 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 2, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el armado del acero de refuerzo y el cimbrado de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 38 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-04 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 habilitado y colocación de cable de acero de ø 8mm para refuerzo longitudinal, transversal y perimetral, entrelazado entre las mallas. - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Barrenación para la colocación de drenes con tubo de PVC de 1½'' de diámetro L=12.0m, alojados en barrenos de ø=3''. Barrenación para la colocación de ancla superior para fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m; alojadas en barrenos de ø=3'' Inyección de mortero para ancla para fijación de malla en talud de varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'' - CORTE No. 20 KM 89+750 Se observa el reinicio de actividades para esta estabilización se tiene para el día de hoy se empiezan a colocar las perforadoras sobre la cara del talud derecho - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Amarre para malla triple torsión sobre cable de acero perimetral superior - CORTE No. 25 KM 91+000 DEL KM 90+920 AL KM 91+100 Se trabaja en la excavación en corte para el tendido de taludes y afine de los mismos por medio de dos excavadoras y un tractor abundando el material - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 Trabajos de armado de muro pantalla en trepado de cierre para muro de contención MC -1B Y MC-2B - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Compactado de la capa subrasante para rama 400 y compactación de cama de corte para el desplante de base hidráulica de la rama 11 por medio de un vibrocompactador | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA
88244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-04 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618). Se realiza la colocación de cimbra para pila en el eje de apoyo no. 3 (est. 133+648.00), así mismo se realiza colado de plantilla al margen de la pila para su nivelación y troquelamiento de cimbra. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-04 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Verificación del grado de compactación de la base hidráulica del km 119+470 al km 119+700. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS SUBTRAMOS 9 ATENDIENDO TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA DE PAVIMENTO DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+480 AL KM 119+700 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. LIBERACION TOPOGRAFICA DE CAPA SUBRASANTE EN KM 146+560-146+760 Y EN EL KM 146+880-147+180 10. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN LOS KM 159+340-159+500 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-05 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (3 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el colado de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 57 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-05 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de noviembre del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 06 de noviembre de 2021 •Se realizo nota informativa referente a la incidencia del Corte no. 49 •Se realizo nota de bitácora referente a la solicitud de propuesta para la transición de Pavimento rígido a flexible en el subtramo donde se construye el túnel falso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | SI
88249 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 27 | 2021-11-06 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 20.- Muros MC-1B, MC-2B habilitado y armado se acero en pantalla (Cierre) Corte 13 km 86+850: Talud/izq. - Barrenación para anclas; Talud/izq.- Colocación de cable de acero de 8 mm para refuerzo Corte 15 km 87+200 Talud/izq. Zampeado de mampostería, habilitado y armado de acero para construcción de lavadero; Colocación de malla triple torsión y alambre Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Barrenación para anclas y drenes de PVC e inyección de mortero en anclas Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Construcción de bloques de concreto armado para gateo de trabes, Guarnición para parapeto Claro 1-2 Lado/der. - Cimbrado y colado de concreto hidráulico Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.- Instalación de apoyos tipo POT; Habilitado y armado de acero en muro respaldo, ménsula y aleros Viaducto 5 km 88+138: Claro 2-3.- Montaje de 5 trabes concluido Entronque Tepuxtepec: Gasa 11.- Comp. Cama de Corte al 100% PVSM; Gasa 100.- Afine de niveles para Subrasante; Gasa 400.- Formación y compactación de Subrasante 100% PVSM Corte 21 km 89+900: Talud/izq.- Colado de concreto hidráulico con malla electro soldada en plantilla Viaducto Tepuxtepec km. 90+900: Apoyo 3.- Descabece de pilotes. Corte 25 km. 91+000: Talud/izq.- Abatimiento de talud y remoción de material | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-06 |  | A-84+680 – 01, A-86+850 – 29, A-86+850 – 31, A-87+200 - 31, A-87+377 – 77, A-87+377 - 80, A-87+763 – 185, A-87+763 – 198, A-87+800 – 12, A-87+800 – 14, A-88+138 – 168, A-88+138 – 171, A-90+600 – 05, A-89+880 – 01, A-90+900 – 300, A-91+0 - 11 |  | DE PROYECTO | SI
88250 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 25 | 2021-11-06 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. - Escarificado en caras internas de zapatas, habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en 1ros. 12 m. en losa; Colocación de Geo membrana y Geotextil en túnel (90% de avance); Se concluye la colocación de dren lateral izquierdo de polietileno de 6” de diámetro y se da inicio a la colocación de filtro, Muro 13 y 14. - Aproche al 95% PVSM Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000-km 92+049.94: Muro de contención MCC-3.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, contrafuerte y pantalla (1er. trepado) | Jorge Ambrosio |  | 2021-11-06 |  | A-91+820 – 278, A-91+820 – 279, A-91+820 – 287, A-91+820 – 289, A-91+820 – 300, A-91+820 – 302, A-91+820 – 304, A-92+60 – 07, A-92+60 – 09 |  | DE PROYECTO | SI
88251 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 27 | 2021-11-06 | Paso de fauna km 100+703.-Concluido Corte 9 km 100+890: Talud/der. – Retiro de material inestable, Inyección de anclas en pie de talud. Corte 13 km 101+400: Talud/izq.- Colocación de cables y accesorios de anclas de sujeción. Puente 5 km 102+210: Caballete 1.- Armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro respaldo y aleros. Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Colocación de geo manta. Paso de fauna km 102+650.- Habilitado y armado de acero en aleros. Puente 6 km 103+246: Apoyo 2.- Se inicia preparación de cimbra falsa para cabezal. Corte 19 km 103+ 030: Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 23 km 103+520, Talud/der. - Suministro y colocación de drenes de PVC de 3'' diám. y 12 m. de long. Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento de talud Entronque Quiatoni km.105+700: Gasa 5.- Remoción de material | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-06 |  | A-100+700 - 14, A-100+700 – 15, A-101+860 – 01, A-102+210 – 16, A-102+650 – 08, A-102+695 – 03, A-103+246 – 161, A-103+320 - 14 , A-104+160 – 03, A-105+729 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
88252 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 27 | 2021-11-06 | Corte 21 km 109+580: Talud/Izq.- Berma 1 trabajos de barrenación en parte inferior, se verifican anclas intermedias de 1.5 m. de longitud, 5/8'' de diámetro. Corte 34 km 111+260: Talud/der. - Suministro y colocación de malla triple torsión Puente 15 km 111+945: Apoyo 2.- Retiro de cimbra en Cabezal; Caballete 5.-Relleno en muro de tierra armada (MME), para acceso a la estructura Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Colocación de anclas tipo PDEA. Rampa de emergencia km.113+860.- Conformación de las terracerías para el cuerpo de terraplén al 90% PVSM (incluyendo escalones de liga) Troncal km 113+900 al km 113+960.- Armado de capa de Subrasante al 100% PVSM. Corte 55 km 114+685: Talud/izq.- Abatimiento de talud | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-06 |  | A-109+520 – 09, A-111+120 – 11, A-111+945 – 141, A-112+160 – 07, A-113+860 – 04, A-113+900 – 02, A-109+520 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
88253 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 26 | 2021-10-30 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 20.-Colado de concreto hidráulico en zapata (muro MC-10B) y pantalla (muro MC-9B) Corte 9 km 85+600: Talud/izq.- Excavación para contracuneta Corte 10 km 86+000: Talud/izq.- Corte para abatimiento de talud por medio de explosivos, barrenación para anclas en la parte superior del talud Corte 11 km 86+850: Talud/izq.- Construcción de muro gavión Corte 13 km 86+850: Talud/izq.- Construcción de muro gavión, colocación de anclas y malla triple torsión. Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero e inyección de mortero para anclas de fijación Paso de Fauna km. 86+903.- Excavación y afine del terreno para el desplante de la cimentación Viaducto 3 km 87+377: Guarnición para parapeto Claro 1-2 Lado/der. -Colocación de cimbra Viaducto 4 km 87+763: Claro 2-3.- Colocación del acero de pres fuerzo e inyección en diafragmas intermedios, Caballete 7.- Habilitado y armado de acero para muro respaldo (Adecuación) Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1: Lado/der. - Perforación para pilote, Habilitado y armado de acero para pilote. Troncal Subtramo km 88+660-km 88+720.- Construcción de Subrasante al 100% PVSM en Cama de Corte Troncal km.89+120.- Recargue de material en talud derecho de cuerpo de terraplén Entronque Tepuxtepec: Gasa 90.- Recargue de material en talud derecho en cuerpo de terraplén Corte 25 km. 91+000: Talud/izq.- Abatimiento de talud y remoción de material | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-30 |  | A-84+700 – 43, A-85+600 – 04, A-86+0 – 09, A-86+0 – 10, A-86+850 – 22, A-86+850 – 24, A-86+850 – 27, A-86+903 – 01, A-87+377 – 71, A-7+377 – 02, A-87+763 – 181, A-87+763 – 180, A-87+900 – 24, A-88+138 – 144, A-88+138 – 146, A-89+120 – 02, A-90+330 – 01, A-91+0 - 07 |  | DE PROYECTO | SI
88254 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 24 | 2021-10-30 | Túnel Falso km 91+900: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Boquillas (lado Tehuantepec); Colocación de Geo membrana y Geotextil en túnel (73% de avance); Instalación de dren lateral de polietileno de 6” de diámetro Muro 13 y 14. - Aproche al 95% PVSM Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 92+000-km 92+049.94: Excavación y mejoramiento del terreno para el desplante de zapata de muro MCC3A Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: Muro MCC-1.-Se realiza el cimbrado del segundo trepado de contrafuertes, muro MCC-4.- Se efectúa el armado de contrafuertes. Obra de drenaje km.95+882.41 tubo de 1.5 m de diámetro. – Habilitado y armado de acero para silletas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-30 |  | A-91+820 - 263, A-91+820 - 265, A-91+820 - 266, A-91+820 – 269, A-92+60 – 02, A-92+60 – 03, A-95+882 – 08, A-93+622 – 22 |  | DE PROYECTO | SI
88255 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 26 | 2021-10-30 | Paso de fauna km 102+650.- Habilitado y armado de acero de alero cuerpo derecho. Puente 6 km.103+246: Claro 2-3.- Inyección de cajetín de cables de presfuerzo en trabes T3, T4 y T5 Corte 27 km 104+260: Talud/izq.-Abatimiento de talud Entronque Quiatoni km.105+700.- Remoción de material | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-30 |  | A-102+650 – 06, A-103+246 – 155, A-105+729 – 05, A-104+400 – 04 |  | DE PROYECTO | SI
88256 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 26 | 2021-10-30 | Corte no. 35 km 111+727.- Talud/der. - Abatimiento. Puente 15 km 111+945: Caballete 5.-Relleno en muro de tierra armada (MME), para acceso a la estructura, Construcción de Chaflan en Muro de tierra armada (MME) Troncal km.113+180.- Corte en Caja para desplante de Subrasante al 100% PVSM Corte 48 km 113+632.50: Talud/izq.- Colocación de anclas cortas intermedias. Corte 49 km 113+640: Talud/izq.- Abatimiento. de talud Rampa de emergencia km.113+860.- Conformación de las terracerías para el cuerpo de terraplén (incluyendo escalones de liga). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-10-30 |  | A-111+600 – 05, A-111+945 – 125, A-111+945 – 123, A-113+400 – 23, A-113+400 – 25, A-113+860 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
88257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (3 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el habilitado y el armado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 57 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de la plantilla para la colocación de andamios, para el cimbrado. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 13. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-06 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de noviembre del presente año (frente Mitla). •Se concluye con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 06 de noviembre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | SI
88259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION PARA LIBERACION TOPOGTRAFICA DE CAPA BASE HIDRAULICA EN EL KM 119+480 AL KM 119+700 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN EL KM 136+800 AL KM 136+940 6. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE CORTE UBICADO EN EL KM 139+620 AL 139+840 7. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 8. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 9. LIBERACION TOPOGRAFICA DE CAPA SUBRASANTE EN KM 146+560-146+760 Y EN EL KM 146+880-147+180 10. INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA EN LOS KM 159+340-159+500 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION PARA LIBERACION TOPOGTRAFICA DE CAPA BASE HIDRAULICA EN EL KM 120+940 AL KM 121+140 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-05 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618). Se realiza el colado del primer trepado para la columna 1, 2 y 3 en el eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-06 | 1. Personal técnico de ingenieros independiente se traslada a oficinas de Tlacolula de Matamoros para trabajos de gabinete y entrega de insumos. 2. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 3. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 4. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el retiro de cimbra del primer trepado de la columna 1,2 y 4 en el eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-05 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-06 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-08 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se realizo formato por partidas para la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente a octubre de 2021 •Se realizo listado de pendientes de control de calidad por parte de CICSA, mismo que fue enviado vía correo electrónico a la constructora por parte del gerente de obra de este ing. Independiente. •Se da inicio con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente a octubre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | SI
88266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (3 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de 19 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 57 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-08 | Recorrido a obra del subtramo 5 del km 82+500 al 90+110 para verificar la obra complementaria faltante - Entronque Ayutla Protección de terraplén en zona de alero del estribo numero 2 km 20+378.40 por medio de un zampeado de concreto con malla. Construcción de lavadero sobre la troncal lado derecho km 81+700 - Gasas adicionales Gasa 10 protección de cabezote para continuación de OD 10+220 asi como su protección en la salida por medio de un zampeado Gasa 1 perfilado de talud y construcción de contracuneta, para la OD 1+358.50 se pretende dar un perfilado a la obra debido a que se esta afectando el terraplén existente de la troncal. Troncal: se iniciará con la construcción de la cuneta en zona donde se tenga base asfáltica OD 89+120 se construirá una caja disipadora con vertedor a la salida de la obra Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Retiro de material producto de la voladura a banco de desperdicio la cascada para su trituración por medio de una excavadora y un camión articulado. - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 habilitado y colocación de cable de acero de ø 8mm para refuerzo entrelazado entre las mallas. Construcción de muro gavión | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-08
88268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE SUPERVISION PARA LIBERACION TOPOGTRAFICA DE CAPA BASE HIDRAULICA EN EL KM 120+940 AL KM 121+140 2. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN KM 126+500 al KM 126+600 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 7. TRABAJO DE GABINETE EN REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES OCTUBRE DE OPERADORA CICCSA, EN EL AREA DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-08 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de relleno de material para MME en el apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. Así mismo se realiza limpieza y acarreo de material en el eje de apoyo no. 3 est. 117+830.00 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 (est. 133+618). Se realiza el habilitado y armado del acero de refuerzo de la columna 3 y 4 del segundo trepado en el eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-08 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 120+940 al km 121+140. 10. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 159+480 al km 159+910. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 4. Se realizo la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecuto la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA
88272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-06 | 1. Se realizo visita a las oficinas centrales de obra para recepción de información y planos en físico | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA
88273 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo la descarga electrónica de la estimación del periodo del mes de octubre de la contratista CICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA
88274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (2 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de 38 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 114 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88275 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-09 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 Trabajos de cimbrado de muro pantalla en trepado de cierre para muro de contención MC -1B Y MC-2B - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio por medio de una excavadora y dos tractores - CORTE DEL KM 88+295 AL KM 88+430 Conformado de relleno en caja para el 100 % en capa subrasante de préstamo de banco ubicado en el corte del km 96+700, por medio de motoconformadora CAT 120H - PUENTE 12 KM 110+239 ESTRIBO 1 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Armado y colado de escamas de concreto - PUENTE 15 KM 111+945 ESTRIBO 5 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Excavación para dala de desplante por medio de una retroexcavadora Armado y colado de escamas de concreto - CORTE 113+500 al 113+800 Corte en caja para el desplante de subrasante por medio de un tractor - RAMPA PARA FRENADO DE EMERGENCIA 3 DEL KM 213+860 AL KM 214+200 Conformado de terraplén por medio de tractor y un vibrocompactador material producto de las estabilizaciones - CORTE KM 114+700 AL 114+873.91 Tendido y compactado de base asfáltica por medio de un vogele, compactador tipo tamdem, compactador de neumáticos, barredora y petrolizadora | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA
88276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de las estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del período del mes de octubre. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA
88277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES OCTUBRE DE OPERADORA CICCSA, EN EL AREA DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. 2. Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3.Retiro de materiales caídos por derrumbes según previsión de la SCT 4.Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 5.Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 6.Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 7.Compactación P.U.O.T., Del terreno natural para desplante de terraplenes: Para noventa por ciento (90%). 8.Excavación P.U.O.T., en escalones: Cuando el material se aproveche. 9.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). 10.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) 11.Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, es decir, hasta cien (100) metros 12.Sobreacarreo de materiales cunado se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta cinco (5) hectometros, es decir hasta quinientos (500) metros: Para el primer hectómetro, es decir, los primeros cien (100) metros 13.Sobreacarreos de materiales cunado se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta cinco (5) hectometros, es decir hasta quinientos (500) metros: Para la distancia excedente al primer hectómetro, es decir, a los primeros cien (100) metros, incremento por cada hectómetro adicional al primero. 14.Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para los primeros quinientos metros (500) metros es decir cinco (5) hectometros 15.Sobrecarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros es decir cinco (5) Hm incremento por cada Hm.adicional a los primeros cinco (5) HM 16.Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para cualquier distancia, de materiales excavados y de préstamo de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén. Para el primer kilómetro. 17.Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para cualquier distancia, de materiales excavados y de préstamo de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén, Para los kilómetros subsecuentes 18.Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-09 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 120+940 al km 121+340. 10. Revisión del tendido de tramo de prueba de base asfáltica del km 114+740 al km 115+000. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA
88279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-09 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 08 al 13 de octubre del presente año (frente Mitla). •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA | SI
88280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-10 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 08 al 13 de octubre del presente año (frente Mitla). •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | SI
88281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (2 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de 38 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 114 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-10 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza traslado y colocación de paneles de concreto (escamas) en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asi mismo se realiza corrección de alineamiento de escamas en dicho eje, se continúa con la excavación para dala de desplante en el eje de apoyo no. 1 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la colocación de cimbra para pilastrones en el eje de apoyo No. 3 est. 133+648.00, personal técnico de topografía realiza la revisión del alineamiento y centrado de la cimbra, así como la revisión del acero de refuerzo por parte del personal técnico. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-10 | Se revisa los números generadores de las estimaciones de octubre de 2021 presentadas por la constructora de la concesionaria: - Estimación no. 12.- extraordinarios - Estimación no. 10.- entronque tepuxtepec - Estimación no. 22.- troncal - Estimación no. 14.- entronque hierve el agua - Estimación no. 13.- entronque quiatoni - Estimación no. 11.- entronque loma larga - Estimación no. 09.- estabilización de taludes - Estimación no. 06.- pasos de fauna Se elabora resumen de cada uno de los conceptos y se presentan las diferentes observaciones | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA
88284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-10 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 155+640 al km 156+000. 10. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base asfáltica del km 159+910 al km 160+150. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-10 | 1. TRABAJO DE GABINETE EN REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES OCTUBRE DE OPERADORA CICCSA, EN EL AREA DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. 2. RECORRIDO DE OBRA PARA IDENTIFICACION DE BANCOS DE TIRO UBICADOS EN LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-11 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se concluye con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de octubre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | SI
88287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-11 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el traslado y colocación de paneles de concreto (escamas) en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asi mismo se continúa con la corrección del alineamiento de escamas en dicho eje, se continúa con la excavación para dala de desplante en el eje de apoyo no. 1 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado del segundo trepado de las pilas 1, 2 y 4 del eje de apoyo No. 3 est. 133+648.00, se continúa con el habilitado del acero de refuerzo para pilastrones 6. Se realiza revisión y conciliación de los generadores de la estimación correspondiente al mes de Octubre. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88288 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (2 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 4, del tramo 2-3. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas: se realiza el colado de 38 piezas, del tipo I (se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5 (APEO): se realiza el descimbrado del muro diafragma y las dos ménsulas. SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88289 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM |  | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES OCTUBRE DE OPERADORA CICCSA, EN EL AREA DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. 2. CONCILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE CON PERSONAL DE OPERADORA CICSA 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (2 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II, periodo Octubre. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA
88292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Conciliación de volúmenes de la estimación con personal de la empresa CICSA, periodo Octubre. 4.- Elaboración de minuta de conciliación de volumenes conciliados y observaciones en los generadores de la estimación periodo Octubre. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA
88293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se concluyo la revisión de estimacion del periodo de octubre de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II por parte de CICSA. 3. Se realiza la elaboración de la minuta de los volumenes conciliados con sus respectivos frente de trabajo y concepto, entre Ingeniero Independiente y Operadora CICSA. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-12 |  |  |  | DIARIA
88294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-01 | 1. actualización de plantilla de avance del proyecto ejecutivo con corte al 30 de octubre de 2021 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-02 | 1. revisión de larguillo para reunión de revisión de problemática y pendientes de proyecto | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-03 | 1. asistencia a la reunión de revisión de temas de estatus de proyecto y de obra | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-04 | 1. apoyo en el ploteo de los proyectos de estabilización de taludes del subtramo 13 2. revisión y actualización del informe mensual de octubre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-05 | 1. revisión de estimación No 8 de la empresa GYGA 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos de reforzamiento a los jefes de supervisión para su conocimiento 4. revisión y actualización del informe mensual de octubre 2021 5. asistencia a la reunión para la revisión de faltantes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta septiembre 2021 y envío de listado actualizado a la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-06 | 1. revisión de la estimación No 16 y No 17 de la empresa GEOSA 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-08 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de la estimación No 16 y No 17 de la empresa GEOSA 3. envío de observaciones a la concesionaria de las estimaciones No 16 y No 17 de la empresa GEOSA 4. apoyo al coordinador técnico para la solicitud de certificados y pruebas de calidad del informe mensual de octubre | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de proyecto de adecuación del puente 25 3. revisión de avances de elaboración de proyectos ingresados ante el RD y la DGC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-10 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia a la reunión vía remota de proyecto y obra 3. revisión de boletines técnicos de reparación de terraplenes del subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-11 | 1. revisión de oficios enviados por el RD, correspondiente a la ampliación de los alcances de elaboración de proyectos ejecutivos de las empresas GEOSA y ORVA 2. elaboración de escrito de entrega de estimación No 8 GYGA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88304 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-12 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos de estabilidad de taludes 3. revisión de estimación No 12 de la empresa COPEI 4. revisión de la estimación No 2 de la empresa TODIPRESA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-13 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. revisión de estimación No 12 de la empresa COPEI 4. revisión de la estimación No 2 de la empresa TODIPRESA 5. envío de observaciones a ORVA, de la estimación No 2 de la empresa TODIPRESA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88306 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 28 | 2021-11-13 | Entronque Loma Larga km 84+828.- Gasa 20 Muros MC-1B y MC-2B: trabajos de cimbrado de pantalla para trepado de cierre. Estabilización de taludes Corte 10 km 86+000.- Retiro de rezaga producto del abatimiento de talud al banco de tiro la cascada. Corte 13 km 86+850.- Talud izq.: construcción de muro gavión. Talud der.: colocación de cable de acero de 8 mm para refuerzo longitudinal entre mallas. Viaducto 3 km 87+377.- Guarnición para parapeto claro 1-2 lado der.: se continúa con el cimbrado y colado de concreto hidráulico. Viaducto 4 km 87+763 Claro 3-4: preparativos para el montaje de trabes. Caballete 7: instalación de apoyos tipo POT; cimbrado de muro respaldo, ménsula y aleros. Viaducto 5 km 88+138.- Claro 2-3: cimbrado de diafragma intermedio y montaje de prelosas. Troncal Subtramo km 88+280 - km 88+300.- Armado y compactación de subrasante al 100% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-13 |  | A-84+828 – 06, A-86+850 – 33, A-86+850 – 35, , A-87+377 – 84, A-87+763 – 207, A-87+763 – 208, A-88+138 - 174, A-88+138 – 176, A-88+280 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
88307 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 26 | 2021-11-13 | Túnel Falso km 91+900 Losa de fondo: se concluye con el escarificado en caras internas de zapatas; habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en secciones de 12 m en losa. Se concluye con la colocación de Geo membrana y Geotextil. Se coloca material de filtro para dren lateral izquierdo de polietileno de 6” de diámetro (se tiene el dren de 6” de diám. colocado en ambos lados). Muro 13 y 14: se continúa con el aproche al 95% PVSM. Muro de Contención lado izq. km 92+000 - km 92+049.94 Muro MCC-2: excavación para desplante, habilitado y armado de acero para zapata. Muro MCC-3: habilitado, armado de acero en contrafuerte y pantalla (2do. trepado). Muros de contención km 92+060: proceso de armado de zapata para MCC-2. Muro de Contención lado izq. km 93+350 - km 93+459 Muro MCC-3: descimbrado de contrafuertes y pantalla (1er. trepado). Muro MCC-4: relleno y compactado para desplante. Muro de Contención lado izq. km 93+622 - km 93+725 Muro MCC-2: cimbrado de primer trepado de pantalla y contrafuertes. Muro MCC-3: cimbrado de segundo trepado en pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4: se realizó el colado de la zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-13 |  | A-91+820 – 309, A-91+820 – 311; A-91+820 – 313, A-91+820 – 317, A-91+820 – 319, A-92+60 – 14, A-92+60 – 15, A-92+60 – 16, A-92+60 – 19, A-93+345 – 23, A-93+345 – 24, A-693+622 – 03, A-693+622 – 04 |  | DE PROYECTO | SI
88308 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 28 | 2021-11-13 | Corte 9 km 100+890 talud der.: se realiza abatimiento de talud y se realiza el colado de contracuneta. Corte 17 km 102+510 talud izq.: barrenación para anclas en pie de corte y colocación de geo manta y perforación para drenes. Corte 23 km 103+520 talud der.: tejido de alambre para amarre entre mallas de triple torsión. Corte 29 km 104+590 talud der.: abatimiento de talud. Paso de fauna km 102+650.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en aleros. Puente 6 km 103+246.- Apoyo 2: se coloca cimbra falsa para cabezal. Entronque Quiatoni km 105+700.- Gasa 20: remoción de material. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-13 |  | A-100+700 – 16, A-100+700 – 17, A-102+400 – 08, A-102+650 – 10, A-102+650 – 11, A-102+695 – 04, A-103+246 – 165, A-103+320 – 16, A-104+400 – 05, A-105+729 – 09 |  | DE PROYECTO | SI
88309 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 28 | 2021-11-13 | Corte 34 km 111+260 talud der.: suministro y colocación de malla triple torsión. Corte 55 km 114+685 talud izq.: abatimiento de talud. Puente 15 km 111+945.- Caballete 5: relleno en muro de tierra armada (MME), para acceso a la estructura; construcción de escamas para el MME. Rampa de emergencia km 113+860.- Conformación de las terracerías para el cuerpo de terraplén al 90% PVSM. Troncal subtramo km 114+700 - km 114+873.- Tendido y compactado de base asfáltica al 95%. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-13 |  | A-111+600 – 10, A-111+945 – 146, A-214+0 – 08, A-114+480 – 02, A-114+700 – 05 |  | DE PROYECTO | SI
88310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (1 pieza). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo, con la colocación de ductos y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 11. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 12. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 13. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (1 pieza). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia con el cimbrado en la trabe 5, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES OCTUBRE DE OPERADORA CICCSA, EN EL AREA DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. 2. CONCILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE CON PERSONAL DE OPERADORA CICSA 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL KM 136+100 AL 136+240 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-13 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 13 de noviembre de 2021 •Nuevamente se reviso y libero para su trámite de pago la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de Octubre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA | SI
88314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-11 | 1.- Se realizó actualización de larguillos de terracerías para el informe quincenal. 2.- Se realizó actualización de la lista de maquinaria presente en el subtramo 2. 3.-Se realizó el informe quincenal de actividades de la contratista operadora CICSA. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-16 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se dio inicio al informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de noviembre de 2021 •Actualización de gráfica de lluvias correspondiente al periodo quincenal del 01-15 de noviembre 2021 •Revisión de informe de calidad del laboratorio TRIADA correspondiente al periodo quincenal del 01-15 de noviembre de 2021 | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA | SI
88316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE EN REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES OCTUBRE DE OPERADORA CICCSA, EN EL AREA DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. 2. CONCILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE OCTUBRE CON PERSONAL DE OPERADORA CICSA 3. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA, EN EL KM 129+500 4. TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA PARA DIGITITALIZACION DE INFORMACION DE INFORME QUINCENAL 5. REPORTE DE ACTIVIDADES DELA CONTRATISTA CCICSA 6. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS DEL MONITOREO DE PRESIPITACIONES 7. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-9 8. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-10 9. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-11 10. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-12 11. LARGUILLO DE AVANCE DE TERRACERIA DE ST-13 12. LARGUILLO DE AVANCE DEL ENTRONQUE LACHIXILA 13. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 2 14. LARGUILLO DE AVANCE DE TUNEL 3 15. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA CONFORME RECORRIDO DE INSPECCION 16. REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUINCENALES 17. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-16 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+140 al km 121+440. | Cristian Palacios Miranda |  | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88318 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (1 pieza). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado en la trabe 5, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se habilita y se arma el acero de refuerzo de 4 piezas del tipo I y 34 piezas del tipo II. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y se inicia con la colocación del andamio para el cimbrado del cabezal. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88319 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-12 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88320 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-13 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-16 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 MURO G20 Y TRONCAL: Relleno de excavación y terraplén de muro respaldo por medio de un cargador frontal, excavadora, tractor y camiones, dicho material de relleno proviene del corte 10 de estabilización del subtramo 5 - ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO DE 1.20m DE Ø CRUCE RADIAL KM 108+796.21 Se trabaja en el relleno del arrope compactado al 95% con material calidad subrasante por medio de compactador de placa. - PUENTE 12 KM 110+239 ESTRIBO 1 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Descimbrado de escamas de concreto - PUENTE 15 KM 111+945 ESTRIBO 5 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Colocación de geotextil en juntas horizontales, colocación y tensado de bandas de geostrap y zanja - CORTE 113+780 al 114+040 tendido y compactado de subrasante - RAMPA PARA FRENADO DE EMERGENCIA 3 DEL KM 213+860 AL KM 214+200 Conformado de terraplén por medio de tractor y un vibrocompactador material producto de las estabilizaciones - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Retiro de material producto de la voladura a relleno de muros de contención del entronque loma larga - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Retiro del material de excavación en corte del tendido de taludes. Amarre de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero 90x60cm con cable de acero Inyección de mortero de f'c= 200 kg/cm². Para ancla inferior para fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m, alojadas en barrenos de ø=3''. | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA
88322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-16 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asi mismo se colocan el reforzamiento horizontal. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 4, se realiza la colocación de cimbra para el cuarto trepado de las pilas 1, 2 y 4 del eje de apoyo No. 3 est. 133+648.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-16 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88324 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-11-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (1 pieza). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 5, del tramo 2-3. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 2-3. 4. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se habilita y se arma el acero de refuerzo de 4 piezas del tipo I y 34 piezas del tipo II. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación del andamio para el cimbrado del cabezal. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88325 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO ''7. Km 20+000 al 20+280 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700. km 20+340 al km 20+567.81 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700.'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88326 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-17 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asi mismo se colocan el reforzamiento horizontal y con la excavación para dala de desplante. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 4, se realiza el colado de pilastron para el cuarto trepado de las pilas 1, 2 y 4 del eje de apoyo No. 3 est. 133+648.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88327 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-17 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base asfáltica km 159+650 al km 160+150. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88328 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-17 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de noviembre de 2021 •Se actualizaron las tablas de avance referentes a obra, trabajos de estabilización de taludes en cortes y construcción de trabes tipo Nebraska. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | SI
88329 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-18 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de noviembre de 2021 •Se realizo nota informativa referente a los diferentes boletines generados para la construcción del túnel falso km.91+900 •Se trabaja en la evaluación del personal técnico acorde a los requerimiento solicitados por la oficina matriz. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | SI
88330 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas) y del tramo 2-3 (1 pieza). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 6, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se habilita y se arma el acero de refuerzo de 17 piezas del tipo I y 24 piezas del tipo II. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación del andamio para el cimbrado del cabezal. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88331 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-18 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA
88332 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-17 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 se realizo trabajo de gabinete en las oficinas ubicadas en el poblado de NARRO. 3. Se realizo la Verificación de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo el envio del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de Noviembre 2021. 6. Se atendio via telefonica al personal de la contratista Operadora CICSA E ingeniero Independiente para tratar asuntos relacionados a la estimación de Noviembre 2021, específicamente aclaración de dudas de la conciliación de volumen. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA
88333 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-16 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizo trabajo de gabinete en las oficinas ubicadas en el poblado de santo Domingo Narro,y elaboración de minuta de volúmenes corregidos de los generadores de la estimación del periodo Noviembre 2021, verificando las correcciones observadas durante el periodo de conciliación entre ingeniero independiente y Operadora CICSSA, realizándose el envío por vía electrónica a las partes involucradas. 3. Se inicio y concluyo a elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de Noviembre 2021. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se Atendió vía telefónica al personal de la contratista Operadora CICSA e ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA
88334 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-13 | 1. Se realizo visita a las oficinas de la gerencia de obra de ingeniero independiente ubicadas en el poblado de Tlacolula en Oaxaca de Juárez, para la verificación de información que se ha presentado en el trascurso de la semana que corre, así mismo actualización de la información electrónica en el disco externo propiedad de la empresa. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA
88335 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-18 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base asfáltica km 159+040 al km 159+650. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO ''7. Km 20+000 al 20+280 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700. km 20+340 al km 20+567.81 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700.'' ''8. Km 140+760 al 140+860 se realizan trabajos de conformación de la capa de terraplén y se realiza la compactación por medios mecánicos, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 141+200 al 141+600 se realizan trabajos de corte por medios mecánicos, para dejar a nivel de primera capa subyacente, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 142+700 al km 143+800 se realizan trabajos de desmonte, despalme y corte por medios mecánicos, correspondientes al proyecto ejecutivo de la doble espiral'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88337 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-18 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Se realiza colado de dala de desplante lado izquierdo. Asi mismo se realiza la verificación de la verticalidad de las escamas por parte del personal técnico. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Así mismo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 26 km 132+440, se realiza corte sobre troncal para preparativo para trabajos previos al puente 26. 6. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones y de las prelosas. Se realiza el retiro de cimbra y se continúa con el armado para el quinto trepado de las pilas 1, 2 y 4 del eje de apoyo No. 3 est. 133+648.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-19 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 26 km 132+440, se continúa con el corte sobre la troncal para preparativo para trabajos previos al puente 26. 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la colocación de cimbra para el quinto trepado de los pilotes 1, 2 y 4 del eje de apoyo No. 3 est. 133+648.00 asimismo, se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo para las prelosas. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88339 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se concluyó el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 6, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 152 piezas coladas, de un total de 156 piezas. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se habilita y se arma el acero de refuerzo de 17 piezas del tipo I y 24 piezas del tipo II. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación del andamio para el cimbrado del cabezal. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO ''7. Km 20+000 al 20+280 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700. km 20+340 al km 20+567.81 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700.'' ''8. Km 140+760 al 140+860 se realizan trabajos de conformación de la capa de terraplén y se realiza la compactación por medios mecánicos, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 141+200 al 141+600 se realizan trabajos de corte por medios mecánicos, para dejar a nivel de primera capa subyacente, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 142+700 al km 143+800 se realizan trabajos de desmonte, despalme y corte por medios mecánicos, correspondientes al proyecto ejecutivo de la doble espiral'' 9. Km 126+640 al 126+780 se realizan trabajos de conformación y compactación por medios mecánicos de las capas del terraplén, el material que se suministra para este terraplén procede del corte ubicado del km 129+500. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-19 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base asfáltica km 159+040 al km 159+650. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-20 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-19 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de noviembre de 2021 •Se continúo y concluyo con la evaluación del personal técnico a cargo de un servidor, para solventar el requerimiento solicitados por la oficina matriz. | Jorge Ambrosio |  | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | SI
88344 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 29 | 2021-11-20 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 20: Muros MC-1B y MC-2B.- Colado de concreto hidráulico en pantalla (Trepado de cierre), relleno de excavación y terraplenado en zona de muro respaldo. Viaducto 3 km 87+377: Guarnición para parapeto Claro 1-2 Lado/der. – Se continua con el proceso de cimbrado y colado de concreto hidráulico. Viaducto 4 km 87+763: Claro 3-4.- Montaje de trabes (T5); Caballete 7.- Colado de concreto hidráulico y descimbrado den muro respaldo, ménsula y aleros. Viaducto 5 km 88+138: Claro 2-3.- Tensado de cable de pres fuerzo en diafragma intermedio Corte 17 km 87+900: Talud/izq.-Abatimiento de talud, remoción de material, amarre de mallas e inyección de mortero. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-20 |  | A-20+200 – 02, A-87+377 – 86, A-87+763 – 213, A-87+763 – 217, A-87+900 – 29, A-88+138 - 179 |  | DE PROYECTO | SI
88345 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 27 | 2021-11-20 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. – Se continúa con el habilitado, armado de acero (140 m. de avance) y colado de concreto hidráulico en secciones de 12 m. (Avance 120 m); Muro 13 y 14. – Se continúa con el aproche al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2.- Cimbrado y Colado de concreto hidráulico en zapata; Habilitado y armado de acero en Pantalla y contrafuertes. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: Muro MCC-4.- Cimbrado de primer trepado de pantalla y contrafuertes. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-20 |  | A-91+820 – 323, A-91+820 – 326, A-92+60 – 20, A-93+622 – 26 |  | DE PROYECTO | SI
88346 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 29 | 2021-11-20 | Corte 9 km 100+890: Talud/der. – Abatimiento de talud. Corte 10 km 101+250: Talud/der. - Cimbrado de contra cuneta (en proceso). Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Barrenación para drenes. Paso de fauna km 102+650.- Descimbrado de aleros. Puente 6 km 103+246: Apoyo 2.- Se coloca cimbra falsa para cabezal. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 20.- Remoción de material. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-20 |  | A-100+700 – 18, A-101+123 – 10, A-102+650 – 13, A-102+880 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
88347 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 29 | 2021-11-20 | O. de Drenaje de 1.20 m. de diám. Km 108+796.- Aproche con material calidad Subrasante compactada al 95% PVSM. Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Remisión de material producto del abatimiento. Corte 21 km 109+570: Talud/izq.- Abatimiento, colocación de malla triple torsión y barrenación para drenes de PVC. Corte 34 km 111+260: Talud/der. – Se trabaja en el abatimiento del talud e Inyección de mortero en anclas de fricción en zona de los ceros del talud. Puente 15 km 111+945: Caballete 5.- Construcción de Muro de tierra armada (MME colocación de Bandas de geo strap) para acceso a la estructura. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Colocación de malla y anclas tipo PDEA en zona de berma. Troncal Subtramo km 113+780-km.114+040.- Conformación de Subrasante al 100% PVSM. Rampa de emergencia km 113+860.- Conformación de las terracerías para el cuerpo de terraplén al 90% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-20 |  | A-108+796 – 01, A-109+520 – 10, A-109+520 – 11, A-111+120 – 12, A-111+120 – 13, A-111+600 – 12, A-111+945 – 152, A-111+945 – 154, A-112+440 – 02, A-213+860 – 02, A-113+780 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
88348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-20 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se concluye con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de noviembre de 2021 •Se atendió consulta de evaluación personal acorde a los requerimientos de la empresa | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | SI
88349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-20 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al subtramo 8 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 MURO G20 Y TRONCAL km 84+700: Se continua con el relleno de excavación y terraplén de muro respaldo para los muros MC y MC-B, por medio de un cargador frontal, excavadora, tractor y camiones, dicho material de relleno proviene del corte 10 de estabilización del subtramo 5 - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Trabajos de barrenación y calafateo de ancla inferior lado derecho para fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m, alojadas en barrenos de ø=3'' - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Inyección de mortero para ancla de fijación de malla en talud con varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'' - CORTE No. 18 KM 88+700.00 DEL KM 88+600.00 AL KM. 88+760.00 Trabajos de barrenación para ancla superior de fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m; alojadas en barrenos de ø=3'', con inyección de mortero de f'c= 200 kg/cm². - CORTE No. 20 KM 89+750 RAMPA DE EMERGENCIA Trabajos de barrenación para ancla superior de fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m; alojadas en barrenos de ø=3'', con inyección de mortero de f'c= 200 kg/cm². - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Barrenación y colocación de drenes con tubo de PVC de 1½'' de diámetro L=12.0m, alojados en barrenos de ø=3''. | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA
88350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se realiza el colado de 4 piezas, se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se realiza el colado de 17 piezas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y además el colado de 24 piezas del tipo II (tramo 2-3). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación del andamio para el cimbrado del cabezal. SUBTRAMO 14 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 13. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 14. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-20 | FRENTE: NARRO FECHA: 20/11/21 RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO ''7. Km 20+000 al 20+280 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700. km 20+340 al km 20+567.81 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700.'' ''8. Km 140+760 al 140+860 se realizan trabajos de conformación de la capa de terraplén y se realiza la compactación por medios mecánicos, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 141+200 al 141+600 se realizan trabajos de corte por medios mecánicos, para dejar a nivel de primera capa subyacente, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 142+700 al km 143+800 se realizan trabajos de desmonte, despalme y corte por medios mecánicos, correspondientes al proyecto ejecutivo de la doble espiral'' 9. Km 126+640 al 126+780 se realizan trabajos de conformación y compactación por medios mecánicos de las capas del terraplén, el material que se suministra para este terraplén procede del corte ubicado del km 129+500. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88352 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-20 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 26 km 132+440, se continúa con el corte sobre la troncal para preparativo para trabajos previos al puente 26. 6. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88353 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-22 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Se realizo recorrido de obra, únicamente se pudo llegar al km.92+000 debido al bloqueo de las vías de comunicación a la obra (Subtramo 5 al 8) por parte del sindicato de camioneros. •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. |  | EN PROCESO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | SI
88354 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-20 | 1. Se realizo la visita a las oficinas centrales que se ubican en el municipio de Tlacolula, Oaxaca; con la finalidad de recibir información física y hacer entrega de documentos administrativos al personal del área de administración. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA
88355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-22 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA
88356 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (5 piezas). 5. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 2-3). 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación de la cimbra de fondo sobre el andamio metálico. SUBTRAMO 14 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 14. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 15. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-22 | 1. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 126+640 al km 126+780. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88358 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO ''7. Km 20+000 al 20+280 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700. km 20+340 al km 20+567.81 de la Gasa 20 del Entronque Lachixila se realizan trabajos de suministro de material, conformación y compactación de la capa subrasante, el material procede del banco de préstamo del km 152+700.'' ''8. Km 140+760 al 140+860 se realizan trabajos de conformación de la capa de terraplén y se realiza la compactación por medios mecánicos, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 141+200 al 141+600 se realizan trabajos de corte por medios mecánicos, para dejar a nivel de primera capa subyacente, cabe hacer mención que los trabajos descritos anteriormente, se encuentran suspendidos actualmente. Km 142+700 al km 143+800 se realizan trabajos de desmonte, despalme y corte por medios mecánicos, correspondientes al proyecto ejecutivo de la doble espiral'' 9. Km 126+640 al 126+780 se realizan trabajos de conformación y compactación por medios mecánicos de las capas del terraplén, el material que se suministra para este terraplén procede del corte ubicado del km 129+500. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88359 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-22 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asimismo, se realiza excavación para dala de desplante. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 26 km 132+440, se continúa con el corte sobre la troncal para preparativo para trabajos previos al puente 26. 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza colado del quinto trepado de la pila 1, 2 y 4 del eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00. Asimismo, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-23 | 1. Verificación del grado de compactación de la capa de subrasante del km 127+280 al km 127+400. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. 9. Actualización de los larguillos de terracerías. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-23 | •Se efectúo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Debido al bloqueo generado por los camioneros en las vías de comunicación a los frentes de trabajo (Subtramo 5 al 8), se laboró por él personal de supervisión en gabinete. •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de noviembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | SI
88362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (5 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo de las trabes 4 y 5 del tramo 1-2. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 2-3). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación de la cimbra de fondo sobre el andamio metálico. SUBTRAMO 14 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 15. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-23 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del 9 al 14 Tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA
88364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-23 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asimismo, se realiza excavación para dala de desplante y colocación. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad en la estructura y en la fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 26 km 132+440, se continúa con el corte sobre la troncal para preparativo para trabajos previos al puente 26. 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el retiro de la cimbra en las pilas del eje de apoyo no. 3 est. 133+648.00. se inicia con el habilitado de la cimbra para prelosas y se continúa con el armado y habilitado del acero de refuerzo para pilastrones del caballete 4. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (5 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 2-3). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación de la cimbra de fondo sobre el andamio metálico. SUBTRAMO 14 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 15. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88367 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 7. km 144+650 inspeccion de trabajos de terraplen 8. km 127+420 al km 127+580 traabajos de conformacion de capa subrasante a nevel de terracerias | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88368 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-24 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asimismo, se realiza excavación para dala de desplante y colocación. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de escamas en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 23 km 130+865, se inicia con los trabajos de limpieza de cabezal previo a los trabajos. 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de las prelosas tipo 1, asimismo se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrón del caballete 4. Est. 133+ 668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se verifico el inicio de colocación de marcos metálicos y excavación en el portal Mitla del túnel 2 y Se inicio el colado de zapata en el portal Mitla del túnel 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA
88370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-24 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+400 al km 127+580. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-24 | •Se asignaron actividades para laborar en gabinete, todo ello debido al bloqueo de las vías de comunicación a los frentes de trabajo en obra (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento y corrección de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma (Frente Santo Domingo Narro) •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de noviembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | SI
88372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-25 | 1. Verificación del grado de compactación de la segunda capa subyacente del km 126+800 al km 127+040. 2. Verificación del grado de compactación de la capa de subrasante del km 127+400 al km 127+580. 3. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 4. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 5. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 7. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 8. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 9. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 10. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 146+560 al km 147+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-25 | •Se asignaron actividades para laborar en gabinete, todo ello debido al bloqueo de las vías de comunicación a los frentes de trabajo en obra (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Revisión de adecuaciones al proyecto de los Viaductos 3 y 4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | SI
88374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (5 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y se colocan los ductos para el acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2. 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 2-3). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación de la cimbra de fondo sobre el andamio metálico. SUBTRAMO 14 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 15. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 2. Km 120+940 al km 121+140 se realizan trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica 3. Km 126+780 al 127+040 formación de capa subrasante con material que procede del km 131+200 4. Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de abatimiento de talud, con cortes por medios mecánicos 5. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 6. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 7. km 144+650 inspeccion de trabajos de terraplen 8. km 127+420 al km 127+580 traabajos de conformacion de capa subrasante a nivel de terracerias | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-25 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). Asimismo, se realiza excavación para dala de desplante y colocación. 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de escamas en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 23 km 130+865, se continúa con los trabajos de limpieza de cabezal previo a los trabajos de la estructura. 6. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el colado de las prelosas tipo 1, asimismo se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrón del caballete 4. Est. 133+ 668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-26 | •Se continúa por parte del personal de supervisión (Frente Mitla) laborando en gabinete, todo ello debido al bloqueo de las vías de comunicación a los frentes de trabajo de los Subtramo 5 al 8 •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúo con la revisión de las adecuaciones al proyecto de los Viaductos 3 y 4 •Se elaboraron propuestas de notas de bitácora correspondientes al periodo mensual de noviembre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA | SI
88378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-26 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza colado de escamas en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100. 3. Puente 54 km 125+660, inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 5. Puente 25 km 132+120, se inicia con los trabajos de corte en talud. 6. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de las prelosas tipo 1, asimismo se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrón del caballete 4. Est. 133+ 668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-26 | 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (5 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2; y además se continúa con la colocan de los ductos y el acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5 del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 5 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se realiza el colado de las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 1-2 y 3-4). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo y con la colocación de la cimbra de fondo sobre el andamio metálico. SUBTRAMO 14 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 16. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 17. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-16 | 1. elaboración de escrito de entrega de estimación No 12 de COPEI 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. revisión de generadores entregados por la concesionaria, correspondiente a la estimación No 2 de TODIPRESA 4. actualización de plantilla de seguimiento a la elaboración de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-17 | 1. recorrido para la revisión de Obras de drenaje subtramo 5 al 7 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-18 | 1. recorrido de obra para la revisión de las solicitudes sociales por parte de la comunidad de Quiatoni 2. revisión de estimación No 13 a la 18 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-19 | 1. recorrido de obra al subtramo 10 y 11, para la verificación de los trabajos que realiza la proyectista TYSSA de los muros de contención. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-20 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de la plantilla de avances de elaboración de proyectos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-22 | 1. revisión y actualización de informe quincenal del mes de noviembre 2021 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de la adecuación del proyecto ejecutivo del puente 47 3. desglose de conceptos para revisión de faltantes de calidad de las estimaciones del mes de octubre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de faltantes de calidad de las estimaciones del mes de octubre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-25 | 1. revisión de faltantes de calidad de las estimaciones del mes de octubre 2021 2. revisión de las estimaciones No 13, No 14 y No 15 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88389 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-26 | 1. revisión de estimación No 11 de la empresa TGC 2. revisión y envío de la estimación No 13, No 14 y No 15 de la empresa ORVA 3. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88390 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 30 | 2021-11-27 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 20: Muros MC-1B y MC-2B.- Relleno de excavación y terraplenado en zona de muro respaldo. Rampa de emergencia 2 km.89+750.- Desmonte en corte Viaducto 3 km 87+377: Guarnición para parapeto Claro 1-2 Lado/der. – Se continua con el proceso de cimbrado y colado de concreto hidráulico. Corte 10 km 86+000: Talud/der. - Barrenación y Calafateo de anclas para fijación de malla triple torsión Corte 17 km 87+900: Talud/izq.-Inyección de mortero para anclas de fijación Corte 18 km. 88+700: Talud/izq.-Barrenación para anclas superiores Corte 20 km 89+750: Rampa de Emergencia. - Barrenación para ancla superior de fijación de malla Corte 21 km 89+900: Talud/izq.-Barrenación y colocación de drenes transversales de PVC. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-27 |  | A-84+700 – 45, A-84+820 – 57, A-87+900 – 30, A-88+700 – 13, A-89+750 – 08, A-89+900 – 20 |  | DE PROYECTO | SI
88391 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 28 | 2021-11-27 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. – Se continúa con el habilitado, armado de acero (140 m. de avance); Muro 13 y 14. – Se continúa con el aproche al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio |  | 2021-11-27 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
88392 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 30 | 2021-11-27 | Corte 9 km 100+890: Talud/der. – Remoción de material producto del abatimiento. Corte 10 km 101+250: Talud/der. – Colado de concreto hidráulico en contracuneta (en proceso). Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Barrenación para drenes. Paso de fauna km 102+650.- Habilitado y armado de acero en dentellón. Corte 19 km 103+030: Talud/izq.- Inyección de anclas en hombro y pie de talud. Corte 23 km 103+520: Talud/der. - Colocación de drenes de PVC Corte 27 km 104+260: Talud/der.-Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-27 |  | A-100+700 – 19, A-101+123 – 11, A-102+400 – 09, A-102+650 – 14, A-103+320 – 17, A-103+320 – 18, A-104+400 – 06 |  | DE PROYECTO | SI
88393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-27 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de noviembre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | SI
88394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-25 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA
88395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-26 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA
88396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-27 | 1. Se realizo visita a las oficinas generales de la coordinación de ingeniero independiente que se ubican en el poblado de Tlacolula, Oaxaca. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
88397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (4 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4 del tramo 1-2; y además se continúa con la colocan de los ductos y el acero de presfuerzo en la trabe 4 del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 5 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 1-2 y 3-4). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se inicia con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 16. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 17. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TASLADO A TLACOLULA A OFICINAS CENTRALES ASI MISMO RECORRIDO POR ST 9 2. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-27 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de construcción de terraplén en capas, de muro mecánicamente estabilizado en margen de acceso en el eje de apoyo No. 1 (est. 115+163.00). 2. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad 3. Personal técnico de ingenieros independiente realiza traslado a las oficinas centrales de Tlacolula de Matamoros para entrega de insumos y trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-11-27 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 8 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio la trituradora por medio de dos excavadoras y dos tractores. - PUENTE 15 KM 111+945 ESTRIBO 5 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Colocación y tensado de bandas de geostrap. - CORTE 113+680 al 114+100 Tendido y compactado de segunda capa de base hidráulica. | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-11-27
88401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-29 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla). •Debido a la continuación del bloqueo generado por los camioneros en las vías de comunicación a los frentes de trabajo (Subtramo 5 al 8), se laboró por él personal de supervisión en gabinete. •Lectura de correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 29 de noviembre al 04 de diciembre del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 04 de diciembre de 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | SI
88402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-29 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (4 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4 del tramo 1-2; y además se continúa con la colocan de los ductos y el acero de presfuerzo en la trabe 4 del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo en la trabe 3 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I (tramos 1-2 y 3-4) y del tipo II (tramo 1-2 y 3-4). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 16. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 17. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-29 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TASLADO A TLACOLULA A OFICINAS CENTRALES ASI MISMO RECORRIDO POR ST 9 2. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE QUINCENAL DONDE SE CONSIDERAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMO: 5. LARGUILLOS DE AVANCE DE LOS ST 9-14 EN AREA DE TERRACERIAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88404 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-29 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, se realiza prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Asimismo, en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza corte de talud y adecuación para el acceso a la estructura. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrón del caballete 4. Est. 133+ 668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-29 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-26 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-27 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-11-30 | •Debido a que continúa el bloqueo generado por los camioneros en las vías de comunicación a los frentes de trabajo (Subtramo 5 al 8), se trabaja por parte de los supervisores en gabinete. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se elaboro programa para salida de personal en el mes de diciembre y enero 2022, a cuenta de días de vacaciones •Se realizo la actualización de la gráfica de lluvias correspondiente al mes de marzo. •Se trabajo en la actualización de las tablas de avances en obra y en los trabajos de estabilización. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | SI
88409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-11-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (3 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 16. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 17. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 18. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-11-30 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 8.Revisión de los trabajos de tendido de la primer capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750 | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88411 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-29 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA
88412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-11-30 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA
88413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-11-30 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza alineamiento de escamas en el apoyo no. 1 est. 115+163.00, asimismo se realiza habilitado de cimbra para esquinero en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100 2. Viaducto 9 km 117+800, se realiza limpieza y acarreo de material al margen del caballete no. 3 est. 117+830.00 3. Puente 54 km 125+660, se continúa con las prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza corte de talud y adecuación para el acceso a la estructura. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de prelosas y se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrón del caballete 4. Est. 133+ 668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-11-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TASLADO A TLACOLULA A OFICINAS CENTRALES ASI MISMO RECORRIDO POR ST 9 2. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE QUINCENAL DONDE SE CONSIDERAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMO: 5. LARGUILLOS DE AVANCE DE LOS ST 9-14 EN AREA DE TERRACERIAS 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE PRIMERA FRANJA Y PRIMERA CAPA DE CAPA DE BASE HIDRAULICA 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-01 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 8.Revisión de los trabajos de tendido de la primer capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750 | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88416 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (3 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se concluye el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 16. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 17. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 18. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-01 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de las actividades constructivas en obra a cargo de CICSA, Subtramos 3-8 (Frente Mitla), se pretende ingresar por Agua Blanca debido a que se continúa con el bloqueo de camioneros en las vías de comunicación a los frentes de trabajo de la obra de los Subtramos en referencia. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se dio inicio a la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de noviembre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA | SI
88418 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-01 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza formación de capa de terraplén en acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163.00, se continúa con el alineamiento de escamas en el apoyo no. 1. Y se realiza colado de dala de desplante en dicho apoyo. Se realiza el colado de esquineros en el patio de fabricación de escamas ubicado en el km 116+100 2. Viaducto 9 km 117+800, se continúa con la limpieza y acarreo de material al margen de la pila no. 3 est. 117+830.00 3. Puente 54 km 125+660, se continúa con la prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza corte de talud y adecuación para el acceso a la estructura. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones del caballete No. 4 Est. 133+ 668.00 9. Se realiza trabajo de gabinete con la revisión de estimación correspondiente al mes de noviembre. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-01 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 descarga de la estimación de Operadora CCICSA para su revisión y recavación de información. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizó la elaboración del reporte mensual de actividades del mes de Noviembre | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA
88420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (3 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 16. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 17. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 18. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-12-01 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 8 - ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO DE 1.20m DE Ø CRUCE RADIAL KM 108+796.21 Cimbrado de cabezote lado derecho - REGULARIZACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE 1.50 m Ø CRUCE: RADIAL KM 112+667.77 Trabajos de excavación para desplante del encamado de tubería. - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Relleno lateral de tubería por medio de una retroexcavadora y un ninicompactador | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-12-01
88422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-12-02 | Se revisa los números generadores de las estimaciones de noviembre de 2021 presentadas por la constructora de la concesionaria: - Estimación no. 13.- extraordinarios - Estimación no. 11.- entronque tepuxtepec - Estimación no. 23.- troncal - Estimación no. 12.- entronque loma larga - Estimación no. 10.- estabilización de taludes - Estimación no. 07.- pasos de fauna Se elabora resumen de cada uno de los conceptos y se presentan las diferentes observaciones | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA
88423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-02 | •Se realizo la planeación de trabajo en gabinete para la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de noviembre de 2021. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de noviembre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | SI
88424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-02 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 8.Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750 | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88425 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-02 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con la formación de capa de terraplén en acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163.00 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, se continúa con la prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, sin actividad 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de las prelosas y se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones del caballete No. 4 Est. 133+ 668.00 9. Se continúa con la revisión de estimación correspondiente al mes de noviembre. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88426 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE OPERADORA CICA: 4. REVISION DE ESTIMACION NO. 23 DE TRONCAL 5. REVISION DE ESTIMACION NO. 17 RETIRO DE CAIDOS 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE PRIMERA FRANJA Y PRIMERA CAPA DE CAPA DE BASE HIDRAULICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88427 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE OPERADORA CICA: 4. REVISION DE ESTIMACION NO. 23 DE TRONCAL 5. REVISION DE ESTIMACION NO. 17 RETIRO DE CAIDOS 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE PRIMERA FRANJA Y PRIMERA CAPA DE CAPA DE BASE HIDRAULICA 8. REVISION DE ESTIMACION NO. 10 ESTABILIZACION DE TALUDES 9. REVISION DE ESTIMACION NO. 13 EXTRAORDINARIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88428 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas) y se realiza el colado de las plantillas para las trabes 4 y 5. 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (2 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3 del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 2 del tramo 1-2. 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-03 | •Se realizo la planeación de trabajo con los ingenieros supervisores, enfocada en esencia a la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de noviembre de 2021. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 04 de diciembre de 2021 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de noviembre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | SI
88430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-12-03 | Se revisión de los números generadores de las estimaciones de noviembre de 2021 presentadas por la constructora de la concesionaria: - Estimación no. 13.- extraordinarios - Estimación no. 11.- entronque tepuxtepec - Estimación no. 23.- troncal - Estimación no. 12.- entronque loma larga - Estimación no. 10.- estabilización de taludes - Estimación no. 07.- pasos de fauna Se elabora resumen de cada uno de los conceptos y se presentan las diferentes observaciones | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-12-03
88431 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 31 | 2021-12-04 | Viaducto 3 km 87+377: Caballete 5.- Demolición de muro diafragma (Adecuación), Guarnición para parapeto Claro 4-5 Lado/der. – Se continua con el proceso de cimbrado y colado de concreto hidráulico. Viaducto 4 km 87+763: Apoyo 2.- Cimbrado de diafragma de liga; Claro 3-4.- Montaje de pre losas, Cimbra en diafragma intermedio; Caballete 7.-Se continúa con la instalación de apoyos tipo POT; Aproche al 95% PVSM Viaducto 5 km 88+138: Apoyo 2.-Habilitado, armado de acero y cimbrado en diafragma de liga. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-04 |  | A-87+377 – 90, A-87+377 – 92, A-87+377 – 94, A-87+763 – 227, A-87+763 – 229, A-87+763 – 230, A-87+763 – 232, A-88+138 – 181, A-88+138 – 183, A-93+345 - 28 |  | DE PROYECTO | SI
88432 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 29 | 2021-12-04 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. – Se concluyo con el habilitado, armado de acero; Inactivo por bloqueo de camioneros Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2 y MCC3.- Inactivo por bloqueo de camioneros Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-3. Aproche al 95% PVSM; Muro MCC-4.-Armado y cimbrado de zapata Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: Muro MCC-4.-Habilitado, armado de acero de pantalla y contra fuertes para 2do. trepado.; Muro MCC MCC-5.- Descimbrado de 4to. trepado de contrafuertes O. de Drenaje km.95+882.-Aproche al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-04 |  | A-91+820 – 332, A-93+60 – 01, A-93+345 - 26, A-93+345 – 27, A-93+622 – 28, A-95+882 - 10 |  | DE PROYECTO | SI
88433 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 31 | 2021-12-04 | Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Abatimiento de talud Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.-. Colocación de cimbra falsa para cabezal. Corte 31 km 105+305; Talud/der.-Abatimiento y acarreo de material. Ent. Quiatoni km.105+700: Gasa 5 y 20, Remoción de material producto de la falla geológica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-04 |  | A-100+700 – 20, A-103+246 – 170, A-105+620 – 01, A-105+729 - 11 |  | DE PROYECTO | SI
88434 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 30 | 2021-12-04 | O. de Drenaje km. 108+796.21.-Cimbrado de cabezota lado derecho (Aguas Abajo) Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 21 km 109+570: Talud/izq.-Inyección de anclas de sujeción, remoción de material producto del abatimiento. Corte 34 km 111+260: Talud/der. -Colocación de malla triple torsión. Corte 35 km 111+727: Talud/der. -Se concluye con el abatimiento de talud, y se realiza acarreo de material producto Puente 15 km.111+945: Apoyo 4.-Retiro de cimbra falsa del cabezal; Caballete 5 construcción de Muro Mecánicamente Estabilizado (Tensado de bandas) Corte 38 km 112+230: Talud/izq.-Colocación de anclas tipo PDEA. O. de Drenaje km.112+667.77.- Excavación para el desplante de encamado de tubería Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Tendido de malla triple torsión. Troncal Subtramo km 113+680-km 114+100.-Tendido y conformación de base hidráulica compactada al 100% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-04 |  | A-108+796 - 04, A-109+420 – 03, A-109+520 – 12, A-111+120 – 14, A-111+600 – 15, A-111+945 – 161, A-111+945 – 162, A-112+440 – 04, A-112+667 – 01, A-113+400 – 27, A-113+980 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
88435 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Noviembre 2021. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6 Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Noviembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA
88436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Noviembre 2021. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6 Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Noviembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA
88437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-04 | 1. Visita a las oficinas centrales de la coordinación de proyecto Ingeniero Independiente que se localizan en el poblado de Tlacolula, Oaxaca para recibir y actualizar los archivos del Proyecto de la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA
88438 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas) y se realiza el colado de las plantillas para las trabes 4 y 5. 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (2 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 1-2. 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88439 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. TRABAJO DE GABINETE PARA REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE OPERADORA CICA: 4. REVISION DE ESTIMACION NO. 23 DE TRONCAL 5. REVISION DE ESTIMACION NO. 17 RETIRO DE CAIDOS 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE PRIMERA FRANJA Y PRIMERA CAPA DE CAPA DE BASE HIDRAULICA 8. REVISION DE ESTIMACION NO. 10 ESTABILIZACION DE TALUDES 9. REVISION DE ESTIMACION NO. 13 EXTRAORDINARIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88440 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-03 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza trabajo de alineamiento en escamas del apoyo no. 2 est. 155+200 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, se continúa con la prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, sin actividad 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de las prelosas y se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones del caballete No. 4 Est. 133+ 668.00 9. Se continúa con la revisión de estimación correspondiente al mes de noviembre. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-04 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de alineamiento en escamas del apoyo no. 2 est. 155+200 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, se continúa con la prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, sin actividad 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de las prelosas y se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones del caballete No. 4 Est. 133+ 668.00 9. Personal técnico de ingenieros independiente realiza traslado a las oficinas centrales de Tlacolula de Matamoros para entrega de insumos y trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas) y se realiza el colado de la plantilla para la trabe 6. 4. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 3, del tramo 1-2. 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 1 del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 16. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 17. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 18. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-04 | •Se trabajo y concluyo con la revisión de la estimación presentada por la constructora CICSA correspondiente al periodo mensual de noviembre de 2021 •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se efectuó la planeación para atender el recorrido de obra el día 6 de noviembre de 2021, el cual tiene como objetivo revisar los avances de las estabilidades de los taludes en corte del subtramo 7 y cotejarlos con las adecuaciones a los proyectos de los mismos, los cuales NO aplican para algunos cortes por los avance que presentan algunos taludes. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | SI
88444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-06 | •Se efectuó la planeación de trabajo en gabinete debido al bloqueo por parte de los camioneros en el Ent. Ayutla y ramales de comunicación a los frentes de trabajo 5 al 8 •Se realizo Tarjeta informativa referente a las observaciones que emanaron de la revisión a la estimación de noviembre de 2021 presentada por la Constructora CICSA •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | SI
88445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-06 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con los trabajos de alineamiento en escamas del apoyo no. 1 est. 115+163 y no. 2 est. 115+200, personal técnico de topografía de ingenieros independiente verifica el alineamiento de escamas. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, se continúa con la prueba de mecánica de suelo “mixto” para la verificación del desplante de la cimentación (40 m de profundidad) en los apoyos (caballetes y pilas”. Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza corte y formación de terraplén. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de las prelosas y se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones del caballete No. 4 Est. 133+ 668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-03 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 8.Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-04 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88448 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE EN EL KM 156+100 - 156+360 5. KM 156+100 - 156+360 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA SUBYACENTE 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE BASE HIDRAULICA ASI COMO TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA 8. KM 149+700 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO. 19 DEL ST-13 9. KM 153+500 COLADO DE BERMA Y CONTRACUNETA 10 . KM 127+750 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA SUBRASANTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-06 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 127+580 al km 127+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 144+660 al km 144+720. 3. Revisión de los trabajos de conformación de la capa de subrasante en la Gasa 20 del Entronque Lachixila del km 20+360 al km 20+567.81. 4. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+740 al km 147+980. 5. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 147+980 al km 148+140. 7. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 8.Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88450 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE EN EL KM 156+100 - 156+360 5. KM 156+100 - 156+360 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA SUBYACENTE 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE BASE HIDRAULICA ASI COMO TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA 8. KM 149+700 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO. 19 DEL ST-13 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88451 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-07 | •Se continúa con el bloqueo por parte de los camioneros (Fleteros) en el entronque Ayutla y vías de comunicación a los subtramos 5, 6, 7 y 8, aunado a ello, el paro de los trabajos de construcción en los Subtramo 5 y 6, motivo por lo cual el personal de supervisión trabaja en gabinete revisando y cuantificando los proyectos adicionales a la obra (Túneles, O. de Drenaje y PIV’s , etc). •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | SI
88452 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo en la trabe 5 del tramo 1-2. 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88453 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-07 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza trabajo de relleno para formación de capa de terraplén para acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163 y no. 2 est. 115+200 así como la compactación. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con corte y formación de terraplén. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. Personal técnico de topografía de ingenieros independiente realiza el levantamiento topográfico para la verificación de niveles y trazo. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el habilitado de cimbra para prelosas y se continúa con el habilitado de armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88454 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-08 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con la formación de capa de terraplén para acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con habilitado de camino de penetración. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 7. Puente 26 km 132+440, sin actividad. Personal técnico de topografía realiza la verificación del levantamiento topográfico para el eje de apoyo no 2. Est. 132+459.00 8. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo para prelosas y pilastrones. Se realiza el colado de prelosas tipo 1. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88455 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-08 | •Se continúa con el bloqueo por parte de los camioneros (Fleteros) en el entronque Ayutla y vías de comunicación a los subtramos 5, 6, 7 y 8, aunado a ello, el paro de los trabajos de construcción en los Subtramo 5 y 6, motivo por lo cual el personal de supervisión continúa trabajando en gabinete revisando y cuantificando los proyectos adicionales a la obra. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se revisa proyecto del túnel excavado Llano laguna km.92+912.56-km.93+073.67 (44 planos). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | SI
88456 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5 del tramo 1-2. 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: llegan a obra 18 moldes para la fabricación de las escamas. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88457 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Elaboración de minuta de conciliación de volúmenes de los trabajos ejecutados de la estimaciones del periodo del mes de Noviembre por parte de la contratista de los del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA
88458 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA
88459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-08 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5 Se realizo la verificación de los caminos comunales para tener acceso a la zona de las aguas termales, solicitados por el Comisionario de la comunidad Lachixila. iniciando actividad el dia lunes 6 de noviembre 2021 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA
88460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-07 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4.Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88461 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-08 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4.Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88462 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE EN EL KM 156+100 - 156+360 5. KM 140+040 - 140+340 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA PRIMERA DE SUBYACENTE 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE BASE HIDRAULICA ASI COMO TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA 8. KM 149+700 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO. 19 DEL ST-13 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88463 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-02 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-03 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88465 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-05 | ◼ SE LLEVO A CABO UNA REUNION PRELIMINAR EN EL TEAMS PARA PODER LLEVAR A CABO UNA REUNION ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA (SCT) Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ EXT-202: Elaboración de rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y conformación. P.U.O.T. No incluye acarreo del material producto de la excavación. ◼ POR LO CUAL NO SE CONCILIÓ, YA QUE NO SE CONSIDERA UNA ACTIVIDAD INDICADA EN EL PROYECTO PARA PODER SER CONSIDERADO COMO UN TRABAJO EXTRAORDINARIO. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-05 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88466 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-06 | LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON UN MONTO NETO DE $254,904,601.65. ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. EXT-34B EXT-69A EXT-184 EXT-185 EXT-186 EXT-186A EXT-187 EXT-187A EXT-188 EXT-189 EXT-190 EXT-203 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88467 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-08 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. EXT-34B EXT-69A EXT-184 EXT-185 EXT-186 EXT-186A EXT-187 EXT-187A EXT-188 EXT-189 EXT-190 EXT-203 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88468 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-09 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88469 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-10 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88470 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-11 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88471 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-12 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88472 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-13 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES MES DE OCTUBRE. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88473 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-15 | DÍA FESTIVO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88474 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-16 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE DA REVISIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-17 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE DA REVISIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88476 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-18 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE DA REVISIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88477 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-19 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE REDACTA LA MINUTA DE VOLÚMENES Y ACUERDOS RESPECTO A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88478 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-20 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE REDACTA LA MINUTA DE VOLÚMENES Y ACUERDOS RESPECTO A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88479 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-22 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE REALIZA LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88480 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-23 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88481 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-24 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-24 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88482 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-25 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-25 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88483 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-26 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-26 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-11-30 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-11-30 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88485 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-09 | •Se efectúo la coordinación de los trabajos de supervisión tanto en obra como en gabinete (Continúa el bloqueo por parte de los camioneros), se programó la visita a los subtramos 5, 7 y 8 ingresando por Agua Blanca. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se ajusto programa de Vacaciones para el personal de supervisión del frente Mitla (Subtramos 5 al 8) •Se revisan proyectos preliminares del Paradero km.73+000, PIV km.68+930, PSPyG km.69+300 8Subtramo 3); O. de D. km.11+833.31 y Acceso para el poblado de Tierra Blanca km.90+600 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | SI
88486 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88487 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-09 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con la formación de capa de terraplén para acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163, asimismo con la colocación de paneles de concreto (escamas). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con habilitado de camino de penetración. 5. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 6. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 9. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el armado de acero de refuerzo para prelosas tipo 3 y 4 así como el habilitado de cimbra. Se continúa con el armado de pilastrones. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88488 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-12-09 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 5 al 8 SUBTRAMO 6 DEL KM 91+049.02 AL KM 98+826.74 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Relleno lateral de tubería por medio de una retroexcavadora y un ninicompactador SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - PUENTE 5 “KM 102+210” MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Trabajos de mezclado de material de relleno - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Corte 32 km 105+785 lado izquierdo Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio la trituradora por medio de dos excavadoras y 3 tractores (2 en el corte y uno en el banco) SUBTRAMO 8 DEL KM 106+093.923 AL KM 114+873.91 - ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO DE 1.20m DE Ø CRUCE RADIAL KM 108+796.21 Se trabaja en el relleno del arrope compactado al 95% con material calidad subrasante por medio de compactador de placa. | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-12-09
88489 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-01 | ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON UN MONTO DE $140,115,476.37 NETO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 7 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 4.- ESCARIFICACIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y OTROS EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 5.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 6.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMAS METÁLICOS EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 7.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-01 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88490 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-02 | ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON UN MONTO DE $140,115,476.37 NETO. ◼ SE CONCILIÓ EL PRESUPUESTO ''ESCARIFICACIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y OTROS EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES'' Y EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMAS METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-02 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88491 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-03 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACION VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGAMA METALICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-03 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-04 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-06 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-07 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ SER AUTORIZO EL ''PRESUPUESTO DEL REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4'' POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SCT. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-08 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-09 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES Y A LAS MINUTAS DE VOLÚMENES Y ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-09 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. ATENCION A PERSONA DE OPERADORA CICCSA PARA CONSILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 4. CONCILIACION DE CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 23 TRONCAL 5. CONCILIACION DE CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 17 RETIRO DE CAIDOS 6. CONCILIACION DE CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 10 ESTABILIZACION DE TALUDES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88498 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-09 | 1. Revisión de los trabajos de conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4.Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+750. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88499 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-10 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos de colado de la berma del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión del grado de compactación de la segunda capa de base hidráulica del km 124+470 al km 124+730. 5. Revisión de los trabajos de tendido de la primer capa de base hidráulica del km 124+730 al km 124+940. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88500 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 1, del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo y con el cimbrado. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se realiza la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88501 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-10 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con la formación de capa de terraplén para acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163, asimismo con la colocación de paneles de concreto (escamas). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con habilitado de camino de penetración. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 9. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se concluye con el colado de prelosas tipo 1 y tipo 2 y se inicia con el colado de prelosas tipo 3, asimismo se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastrones en el eje de apoyo No. 4 est. 133+668.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88502 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-10 | •Se efectúo la coordinación de trabajo de supervisión en gabinete (Continúa el bloqueo por parte de los camioneros. •Se trabajo nuevamente en el programa de Vacaciones para el personal de supervisión del frente Mitla (Subtramos 5 al 8), se realizaron ajustes acordes a lo instruido por el gerente del proyecto. •Realización de notas de bitácora para su revisión y Vo.Bo. para su registro en libro. • Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 de diciembre 2021 •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio |  | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | SI
88503 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA
88504 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA
88505 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 32 | 2021-12-11 | Viaducto 3 km 87+377: Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. Viaducto 4 km 87+763: Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. Viaducto 5 km 88+138: Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. | Jorge Ambrosio | DETENIDO | 2021-12-11 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
88506 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 30 | 2021-12-11 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. – Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-3.- Aproche al 95% PVSM. En capas alternadas Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. O. de Drenaje km.95+882.-Aproche al 95% PVSM, en capas alternadas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-11 |  | A-95+882 – 11 |  | DE PROYECTO | SI
88507 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 32 | 2021-12-11 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.- Trabajos de abatimiento Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Abatimiento de talud Puente 5 km 102+210.-Caballete 1 Accesos. -Homogenización de material para relleno en Muro de tierra armada (MME) Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Colocación y tejido de malla con cables de refuerzo. Paso de fauna KM.102+650.-Aproche al 95% PVSM en muros estribos y aleros. Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Colocación de cimbra falsa, habilitado y armado de acero en Cabezal. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Trabajos de abatimiento. Corte 32 km 105+785 (Ent. Quiatoni): Margen izquierdo. -Retiro de material producto del tratamiento de la ladera a banco tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-11 |  | A-100+560 – 03, A-100+700 – 21, A-102+210 – 20, A-102+650 – 15, A-102+695 – 05, A-103+246 – 171, A-104+400 – 07, A-105+785 – 03, A-105+785 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
88508 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 31 | 2021-12-11 | O. de Drenaje km 108+796.-Aproche al 95% PVSM, en capas alternadas Puente 9 km 108+689: Guarnición derecha. - Suministro y colocación de parapeto metálico. Corte 34 km 111+260: Talud/der. -Trabajos de abatimiento. Puente 15 km.111+945: Apoyo 4.-Retiro de cimbra falsa del cabezal Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Abatimiento y barrenación para anclas de sujeción. Corte 49 km 113+640: Talud/der. -Inyección de anclas de atraque en pie de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-11 |  | A-108+689 – 03, A-108+796 – 06, A-111+120 – 15, A-111+945 – 163, A-113+400 – 28, A-113+400 – 30 |  | DE PROYECTO | SI
88509 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-11 | •Se continúa trabajando por parte de los supervisores en gabinete derivado a que se continúa con el bloque en las vías de comunicación a la obra por parte de los camioneros (Subtramos 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 de diciembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | SI
88510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2021-12-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua con el armado del acero de refuerzo (bancos de apoyo y topes sísmicos) y con el cimbrado. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88511 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-11 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con la formación de capa de terraplén para acceso en el apoyo no. 1 est. 115+163, asimismo con la colocación de paneles de concreto (escamas). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con habilitado de camino de penetración. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 9. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad 11. Personal técnico realiza traslado a oficinas centrales de Tlacolula de matamoros para entrega de insumos y trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88512 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-11 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-27 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de relación de proyectos ejecutivos autorizados por la DGC y del RD 3. envío de proyectos de túneles del subtramo 6, a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88514 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-29 | 1. recopilación y almacenamiento de calidad de las estimaciones tramitadas hasta octubre 2021 2. elaboración de tabla para obtención de avance de elaboración de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88515 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-11-30 | 1. actualización de plantilla de la plataforma YEI, correspondiente al avance de seguimiento de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88516 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-01 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-02 | 1. recorrido de obra para la revisión de pendientes al paso por la Comunidad de Lachixila, subtramo 13. 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-03 | 1. revisión de estimación No 11 de la empresa TGC 2. revisión de faltantes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta octubre 2021 3. revisión y actualización del informe mensual de noviembre 2021 4. actualización de plantilla de proyecto ejecutivo, para obtención de avances mediante la plataforma YEISOLUCIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-04 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente 3. revisión y actualización del informe mensual de noviembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-06 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente 3. apoyo para la revisión y actualización del informe mensual de noviembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88521 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-07 | 1. elaboración de listado de conceptos para la revisión de calidad de las estimaciones tramitadas en noviembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88522 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-08 | 1. revisión de estimación No 1 a la No 11 de la empresa 360° 2. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 3. revisión de presupuesto para la reparación de Obras de Drenaje 4. elaboración de listado de conceptos para la revisión de calidad de las estimaciones tramitadas en noviembre 2021 5. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 6. revisión de estimación No 10 de IPESA 7. revisión de estimación No 5 EUROESTUDIOS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88523 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-09 | 1. revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de noviembre 2021 2. revisión de los documentos que obran en el archivo maestro de los apeos de la estructura puente 12 3. envío de observaciones de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de noviembre 2021 4. actualización de plantilla de avance de proyecto ejecutivo, para la plataforma YEISOLUCIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-10 | 1. asistencia a la reunión de calidad para la revisión del complemento de calidad de las estimaciones tramitadas hasta noviembre 2021 2. actualización de plantilla de avance de proyecto ejecutivo, para la plataforma YEISOLUCIONES 3. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 4. revisión y actualización del informe ejecutivo del mes de noviembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88525 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88526 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-13 | •Se realizo la planeación de trabajo para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo 5 al 8, tomando en cuenta el bloque en las vías de comunicación por parte de los camioneros . •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 de diciembre 2021 | Jorge Ambrosio |  | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | SI
88527 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia con el cimbrado de la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se realizó el colado (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (pruebas de los sistemas eléctricos y mecánicos). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. ATENCION A PERSONA DE OPERADORA CICCSA PARA CONSILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 4. CONCILIACION DE CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 23 TRONCAL 5. CONCILIACION DE CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 17 RETIRO DE CAIDOS 6. CONCILIACION DE CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 10 ESTABILIZACION DE TALUDES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88529 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. TRASLADO A TLACOLULA A OFICINAS CENTRALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88530 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3.TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORMACION DE REPORTE QUINCENAL LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION: 4. ELABORACION DE GRAFICA DE LLUVIAS 5. LARGUILLO DE AVANCE DEL AREA DE TERRACERIAS DEL SUBTRAMO 9 6. LARGUILLO DE AVANCE DEL AREA DE TERRACERIAS DEL SUBTRAMO 10 7. LARGUILLO DE AVANCE DEL AREA DE TERRACERIAS DEL SUBTRAMO 11 8. LARGUILLO DE AVANCE DEL AREA DE TERRACERIAS DEL SUBTRAMO 12 9. LARGUILLO DE AVANCE DEL AREA DE TERRACERIAS DEL SUBTRAMO 13 10. LARGUILLO DE AVANCE DEL AREA DE TERRACERIAS DEL SUBTRAMO 14 11. REPORTE DE MAQUINARIA DE LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 12. REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO INDICADO, DE LA OPERADORA CICCSA DE LOS SUBTRAMOS 9 AL 14 13. ENTREGA DE MINUTAS ESCANEADAS Y NOTAS DE BITACORA GENERADAS EN EL PERIODO 14. LARGUILLO DE AVANCE DE EL ENTRONQUE LACHIXILA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88531 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-13 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza habilitado de cimbra para dala de desplante por la falta de malla tipo k por lo que no se realiza el relleno del terraplén en el apoyo no. 1 est. 115+163. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, sin actividad. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 9. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo para prelosa tipo 4 y pilastron para el eje de apoyo no. 4 est. 133+668.00, asimismo se realiza el retiro y estibado de prelosas. Se realiza el suministro de accesorio de perforadora (bote de perforación “Casagrande”, hélice, etc.) | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88532 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-13 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primer capa de base hidráulica del km 124+730 al km 124+940. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 130+200 al km 130+400. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88533 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-12-13 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 7 al 8 SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - PUENTE 5 “KM 102+210” MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Trabajos de compactado de material de relleno por medio de un vibrocompactador. - Del km 105+260 al km 105+480 Se realizan trabajo de rehabilitación de la capa subrasante ya existente en la zona por medio de una motoconformadora, vibrocompactador y pipa de agua. - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Corte 32 km 105+785 lado izquierdo Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio la trituradora por medio de dos excavadoras y 3 tractores (2 en el corte y uno en el banco) SUBTRAMO 8 DEL KM 106+093.923 AL KM 114+873.91 - PUENTE 12 KM 110+239 ESTRIBO 1 km 110+195.62 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Trabajos de abundado de material por medio una excavadora, además de colado de escamas (18 piezas) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA
88534 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (7 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. 6. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se inicia el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de escamas (18 piezas del tipo 2KB). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88535 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-14 | •Se continúa trabajando por parte de los supervisores en gabinete derivado a que se continúa con el bloque en las vías de comunicación a la obra por parte de los camioneros (Subtramos 5 al 8). •Se efectúo y concluyo con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de diciembre de 2021 •Se actualizo la gráfica de lluvias con fecha de corte al 15 de diciembre de 2021 •Se actualizaron las tablas de avances de fabricación de trabes, estabilización de taludes en corte y de los trabajos de construcción en obra. •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | SI
88536 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE EN EL KM 156+100 - 156+360 5. KM 156+100 - 156+360 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA SUBYACENTE 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 125+180-125+300 CONFORMACION DE CAPA SR EXISTENTE 7. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE BASE HIDRAULICA ASI COMO TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA 8. KM 149+700 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO. 19 DEL ST-13 9. KM 153+500 CORTE 24 10. TENDIDODE BASE ASFALTICA EN EL KM 156+710-157+495 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88537 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-14 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 124+730 al km 124+970. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 130+100 al km 130+200. 8. Revisión de tendido de la segunda base asfáltica km 156+710 al km 157+649. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88538 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-14 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se continúa con el habilitado de cimbra para dala de desplante en el apoyo no. 1 est. 115+140, asimismo personal de topografía realiza la verificación de niveles de dala de desplante y volúmenes de material de relleno para formación de capa de terraplén. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con habilitado de camino de penetración. Personal de topografía realiza el levantamiento de puntos de control y niveles. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con habilitado de camino de penetración 9. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo para prelosa tipo 4 y pilastron para el eje de apoyo no. 4 est. 133+668.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88539 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-15 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 124+970 al km 125+160. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 130+100 al km 130+200. 8. Revisión de tendido de la segunda base asfáltica km 156+710 al km 157+640. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88540 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 6, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 51 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II: con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los tramos 1-2 y 3-4. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88541 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-11 | 1. Se realizo visita a las oficinas centrales de campo que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca para recibir documentación actualizada del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA
88542 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-13 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA
88543 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5 Se realizó la El reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de diciembre | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA
88544 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA
88545 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-15 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza el colado de dala de desplante en el apoyo no. 1 est. 115+140. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con habilitado de camino de penetración. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, se realiza limpieza en cabezal. 9. Puente 25 km 132+120, se continúa con habilitado de camino de penetración 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, se concluye con el colado de prelosas tipo 3 y 4, asimismo se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastron para el eje de apoyo no. 4 est. 133+668.00. Se inicia con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88546 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2021-12-15 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 SUBTRAMO 6 DEL KM 91+049.02 AL KM 98+826.74 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 No se observa actividades SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Corte 32 km 105+785 lado izquierdo Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio la trituradora por medio de una excavadoras y 2 tractores (1 en el corte y uno en el banco) SUBTRAMO 8 DEL KM 106+093.923 AL KM 114+873.91 - PUENTE 12 KM 110+239 ESTRIBO 1 km 110+195.62 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Trabajos de retiro de material por medio una excavadora. | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA
88547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE EN EL KM 156+100 - 156+360 5. KM 156+100 - 156+360 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA SUBYACENTE 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE BASE HIDRAULICA ASI COMO TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA 7. KM 149+700 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO. 19 DEL ST-13 8. TENDIDODE BASE ASFALTICA EN EL KM 156+710-157+495 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88548 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-15 | Se realizo recorrido de obra a los subtramos 4 y 5, para inspeccionar los trabajos de construcción concluidos y en proceso dentro de lo que son las terracerias, o. de drenaje, pavimentos, estructuras, túnel falso y obras complementarias | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | SI
88549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se hizo presencia a la reunión en el tramo 9 en el puente 16 para tratar el asunto relacionado a la entrega física de las referencias topográficas de los puentes 16 y 19,estamdo presente personal técnico de: OPERADORA CCICSA, ORVA INGENIERIA Y SUPERVISIÓN, IPESA-EXITO, E INGENIERIO INDEPENDIENTE. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA
88550 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-16 | 1. Viaducto 8 km 115+177, se realiza el retiro de cimbra de dala de desplante del apoyo no. 1 est. 115+140. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 16 km 119+820, se realiza reunión del personal técnico de la contratista (CICSA), Ingenieros independiente (Grupo Triada), ORVAN (Supervisión), ORVAN (Coordinación) e IPESA-Existo para la entrega física por parte de ORVAN coordinación de los puntos de control. 5. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 6. Puente 19 km 120+858, se realiza reunión del personal técnico de la contratista (CICSA), Ingenieros independiente (Grupo Triada), ORVAN (Supervisión), ORVAN (Coordinación) e IPESA-Existo para la entrega física por parte de ORVAN coordinación de los puntos de control. Asimismo, se continúa con los trabajos de corte en talud y habilitado del acceso. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 10. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 11. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 12. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastron para el eje de apoyo no. 4 est. 133+668.00. Asimismo, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal del apoyo 2 y 3. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-16 | •Derivado del aviso de que NO se encontraba en el presente día con el retén de camioneros para accesar a la obra, se realizó la planeación de trabajo para la supervisión de la obra en sus diferentes etapas constructivas en los Subtramos 5 al Subtramo 8 •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 de diciembre de 2021 •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | SI
88552 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (6 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. Y se realizo el colado de 38 piezas del Tipo I. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-16 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 124+970 al km 125+160. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 130+100 al km 130+200. 8. Revisión de tendido de la segunda base asfáltica km 156+710 al km 157+640. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2021-12-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE EN EL KM 156+100 - 156+360 5. KM 156+100 - 156+360 PRUEBA DE COMPACTACION EN CAPA SUBYACENTE 6. RECORRIDO POR EL ST-9 EN KM 124+470-124+750 TENDIDO DE BASE HIDRAULICA ASI COMO TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA 7. KM 149+700 CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO. 19 DEL ST-13 | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88555 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2021-12-17 | •Se efectuó la planeación de trabajo para la supervisión de la obra, Laborándose tanto en gabinete como en campo, ya que las vías de comunicación a los Subtramos 5 y 6 fueron liberados por el grupo de camioneros, hecho que se reflejó a partir del día 16-diciembre-2021 •Se continúo trabajando en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 de diciembre de 2021 •Se dio lectura a los correos electrónico y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA | SI
88556 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (4 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos y se realizó el colado de la plantilla para la colocación de los andamios metálicos para la cimbra de fondo del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88557 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 33 | 2021-12-18 | Viaducto 3 km 87+377: Se levanta boqueo el día 16-diciembre-2021, sin actividad. Viaducto 4 km 87+763: Se levanta boqueo el día 16-diciembre-2021, sin actividad. Viaducto 5 km 88+138: Se levanta boqueo el día 16-diciembre-2021, sin actividad. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-18 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
88558 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 31 | 2021-12-18 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. -Se encuentran inactivo. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Se encuentran inactivos los trabajos por bloqueo. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Conformación de terreno natural y relleno para dar nivel de piso para desplante de zapata; Muro MCC-2.- Proceso de cimbrado de 2do. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-3.- Relleno al 95% PVSM, Colado de concreto hidráulico 5to. Trepado; Muro MCC-6.- Colado de concreto hidráulico 3er. Trepado. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: Muro MCC-3.-Reactivación de los trabajos retirando la cimbra del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-18 |  | A-93+345 - 29, A-93+345 - 31 , A-93+622 – 31, A-93+622 – 32 |  | DE PROYECTO | SI
88559 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 33 | 2021-12-18 | Corte 6 km 100+330: Talud/Izq.-Trabajos de abatimiento y barrenación para anclas de sujeción Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Se realizan trabajos de abatimiento, barrenación y colocación de Drenes de PVC Puente 4 km 101+836: Caballete 1.-Trabajos de barrenos para anclaje de varillas. Puente 5 km 102+210: Caballete 1.-Relleno y compactación en Muro mecánicamente estabilizado para acceso Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Habilitado y armado de acero en Cabezal. Troncal Subtramo km 105+260 al km 105+480.-Rehabilitación de capa subrasante Corte 32 km 105+785 (Ent. Quiatoni): Margen izquierdo. -Retiro de material producto del tratamiento de la ladera a banco tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2021-12-18 |  | A-100+560 - 04A-100+700 – 22, A-100+700 – 23, A-101+836 – 19, A-102+210 – 22, A-103+246 – 172, A-103+246 – 173, A-105+260 – 01, A-105+729 - 13 |  | DE PROYECTO | SI
88560 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-10 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88561 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-10 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL FORMATO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE AGOSTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORTES DE ESTABILIZACION DE TALUDES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS SUBTRAMOS QUE SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88562 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-11 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL FORMATO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES PARA LA ESTIMACIÓN DEL MES DE AGOSTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORTES DE ESTABILIZACION DE TALUDES CORRESPONDIENTES A TODOS LOS SUBTRAMOS QUE SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88563 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-13 | ◼ SE LLEVA A CABO UNA REUNIÓN INTERNA ENTRE LOS COMPAÑEROS SUPERVISORES PARA DISIPAR DUDAS DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSTRUCTORA, ESTA SERÁ MUY ÚTIL PARA PODER DARLE SEGUIMIENTO A LOS GENERADORES POR CADA SUBTRAMO. ◼ DE ACUERDO AL FRENTE NARRO, ELLOS ME ENVIARON UNA CONCILIACIÓN PREVIA SOPORTADA POR UNA MINUTA DE LOS SUBTRAMOS QUE LES CORRESPONDEN. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88564 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-11 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO |  | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88565 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-14 | ◼ SE LLEVA A CABO LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES EN LA CUAL PARTICIPARON PERSONAL DEL ÁREA DE ESTIMACIONES DE LA CONSTRUCTORA CICSA, LA ASESORÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA SCT, PERSONAL DESIGNADO DE LA CONCESIONARIA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DONDE SE REVISARON LAS CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SUBTRAMOS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88566 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-15 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES EN LA CUAL PARTICIPARON PERSONAL DEL ÁREA DE ESTIMACIONES DE LA CONSTRUCTORA CICSA, LA ASESORÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA SCT, PERSONAL DESIGNADO DE LA CONCESIONARIA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DONDE SE REVISARON LAS CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SUBTRAMOS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88567 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-17 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN Y SE COORDINA CON LA CONSTRUCTORA PARA REVISAR LAS CORRECCIONES DE LOS GENERADORES Y PODER HACER EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88568 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-18 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN Y SE COORDINA CON LA CONSTRUCTORA PARA REVISAR LAS CORRECCIONES DE LOS GENERADORES Y PODER HACER EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88569 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-20 | ◼ SE DA POR CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y LA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88570 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-21 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88571 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-13 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88572 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-14 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88573 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-15 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-15 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88574 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-16 | ◼ Se continua con la revisión del DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-16 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-22 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-17 | ◼ Se Realizó la CONCILIACIÓN PRELIMINAR del DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88577 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-23 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88578 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-24 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88579 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-18 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DMM |  | 2021-12-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88580 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-25 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88581 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-27 | ◼ SE DIO EL Vo Bo., AL PRESUPUESTO, P.U.E., DENOMINADO ''ANÁLISIS ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MUROS DE GEOMALLA PARCIALMENTE CONSTRUIDOS'' ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88582 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-28 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88583 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-29 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88584 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-09-30 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88585 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-01 | ◼ SE TERMINÓ DE CAPTURAR EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES RESPECTO AL AVANCE FÍSICO. (DONDE SE LE HARÁN ALGUNAS OBSERVACIONES PARA REGULARIZAR LOS PRECIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE HAN COBRADO). ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88586 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (4 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado de la trabe 6, del tramo 1-2. 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos y se realizó el colado de la plantilla para la colocación de los andamios metálicos para la cimbra de fondo del cabezal. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,B-6). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene un avance en el funcionamiento de la lanzadora en un 100 % (sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88587 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-16 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 124+970 al km 125+160. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 130+100 al km 130+200. 8. Revisión de tendido de base asfáltica km 156+710 al km 157+640. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88588 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-17 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 del km 154+530 al km 154+590. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 124+970 al km 125+160. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+040 al km 140+360. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 130+100 al km 130+200. 8. Revisión de tendido de base asfáltica km 155+650 al km 156+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88589 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-17 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 5. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 6. Puente 19 km 120+858, se realiza corte en talud para la pila no.2 est.120+851.086, asimismo se realiza corte y nivelación para la colocación de plantilla de desplante. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 10. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 11. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 12. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastron para el eje de apoyo no. 4 est. 133+668.00. Asimismo, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal del apoyo 2 y 3. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88590 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-18 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88591 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (4 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el armado del acero de refuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 6, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se continua con la excavación, para el desplante de las escamas. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88592 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA
88593 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. En las obras de drenaje se realizaron lo siguiente: 128+789.47 habilitado y armado de acero de refuerzo para atraque; personal 1 cabo, 2 fierro y 1 ayud. fierrero, 1 carpintero y 1 ayudante carpintero. 129+084 construcción de terraplén 1 tractor 138+390 Afine de terreno para construcción de canal de salida y entrada 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 147+302.86 Continua con corte, 1 tractor. 147+363.38 Trazo y nivel de desplante de la tubería seccionada en canal de entrada. 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes 147+536.19=347+533.30. Se inicia aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 138+640 Construcción de terraplén, 1 tractor Túnel 2, portal Mitla. - Continua con excavación para colocación de marcos, colocación de marcos y colocación de concreto lanzado, Reposición de la manta antierosión en el talud izquierdo, se suspendió el 2do turno en este frente de trabajo. Portal Tehuantepec. - Se tiene suspendido la actividad. Túnel 3 Continua con armado y colocación de la cimbra para colado de la zapata y murete interior del túnel, Continua con el armado del carro bóveda de la cimbra deslizante para el revestimiento definitivo, se suspende el 2do turno y se reanudará el 3 de enero 2022, 1 cabo, 3 carpinteros, 3 fierreros, 2 operadores de maquinaria pesada estos son utilizados en los túneles. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-20 |  |  |  | DIARIA
88594 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-18 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-18 |  |  |  | DIARIA
88595 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-20 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de malla tipo k, quedando pendiente la formación de capa de terraplén en acceso del apoyo no. 1 est. 115+140 y parte del apoyo no. 2 est. 115+200. Actualmente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 5 ayudantes generales. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se realiza corte y excavación en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 1 ayudante general, un operador de excavadora, un operador de tractor sobre oruga y un equipo topográfico (un topógrafo y 2 cadeneros) 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, se realiza limpieza en cabezal. 9. Puente 25 km 132+120, se realiza el habilitado de camino de penetración y formación de plataforma dicho frente se cuenta con un residente de obra y un operador sobre orugas. Se inicia con el habilitado de acero de refuerzo (estribos) para los pilastrones esto ubicado en el patio de fabricación de prelosas (viaducto 11 km 133+650). 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal de apoyo de los ejes de apoyo no. 3 est. 133+618.00 y no. 4 est. 133+668.00. Asimismo, se realiza el habilitado de estribos para pilastrones de los ejes de apoyo del puente 25 km 132+120. Se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 4 oficiales fierreros, 3 oficiales carpinteros y 2 ayudante general. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88596 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-21 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de malla tipo k, quedando pendiente la formación de capa de terraplén en acceso del apoyo no. 1 est. 115+140 y parte del apoyo no. 2 est. 115+200. Actualmente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 5 ayudantes generales. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con corte y excavación en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 4 ayudante general, un operador de excavadora, un operador de tractor sobre oruga 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, se realiza el habilitado de camino de penetración y formación de plataforma dicho frente se cuenta con un residente de obra y un operador sobre orugas. Se inicia con el habilitado de acero de refuerzo (estribos) para los pilastrones esto ubicado en el patio de fabricación de prelosas (viaducto 11 km 133+650). 10. Puente 26 km 132+440, se realiza habilitado de camino de penetración, por lo que se cuenta con un operador de tractor sobre oruga. 11. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal de apoyo de los ejes de apoyo no. 3 est. 133+618.00 y no. 4 est. 133+668.00. Asimismo, se realiza el habilitado de estribos para pilastrones de los ejes de apoyo del puente 25 km 132+120. Se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 4 oficiales fierreros, 3 oficiales carpinteros y 2 ayudante general. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88597 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (3 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el cimbrado en la trabe 3, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: personal activo de la subcontratista ITISA: 3 Ingenieros y 29 trabajadores. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos y el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de escamas (12 piezas del tipo 2K,A_, 4 piezas del tipo 2K,B_, 1 pieza del tipo 2K,SB_ y 1 pieza del tipo 1K,SB). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad; en la excavación, para el desplante de las escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, personal que labora: en la fabricación de las escamas (1 Residente y 8 trabajadores) y en la construcción del PSV: 1 Residente y 11 trabajadores. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88598 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Obras de drenaje se realizaron lo siguiente: 128+789.47 habilitado y armado de acero de refuerzo para atraque; personal 1 cabo, 2 fierro y 1 ayud. fierrero, 1 carpintero y 1 ayudante carpintero. 129+084 Continúan con la construcción de terraplén 1 tractor 138+390 Afine de terreno para construcción de canal de salida y entrada 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 138+640 Se realizo el afine en muros laterales del canal de salida. 147+302.86 Se realizo voladura por medio de explosivos para iniciar con los trabajos de armado de tubería seccionada, 1 tractor. 147+363.38 reinicio de excavación aguas arriba para el tendido de la tubería seccionada en canal de entrada. 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes 147+536.19=347+533.30. Se inicia aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. Túnel 2, portal Mitla. - Continua con excavación para colocación de marcos, colocación de marcos y colocación de concreto lanzado, se suspendió los trabajos en el 2do turno en este frente de trabajo debido a la falta de personal. Portal Tehuantepec. - Se tiene suspendido la actividad. Túnel 3 Se realizo el decimbrado de la zapata y murete interior del túnel, Continua con el armado del carro bóveda de la cimbra deslizante para el revestimiento definitivo, se suspende actividad en el 2do turno y se reanudará el 3 de enero 2022, 1 cabo, 1 carpintero,2 operadores de maquinaria pesada estos son utilizados en los túneles. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-21 |  |  |  | DIARIA
88599 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-20 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 126+880 al km 127+040, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora y retroexcavadora. 2.- Revisión de los trabajos de colocación de poliductos para fibra óptica del km 127+040 al km 127+800, maquinaria empleada para los trabajos: zanjadora. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora. 4.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 129+084, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y compactador con rodillos pata de cabra. 5.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subyacente del km 129+180 al km 129+280, maquinaria empleada para los trabajos: 2 vibrocompactadores. 6.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 7.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 138+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 8.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 139+200, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal. 9.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+040 al km 140+360, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 10.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 140+900, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 11.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 12.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 13.- Revisión de los trabajos de corte km 144+000, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 14.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 15.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. 16.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200, maquinaria empleada para los trabajos: 2 tractores, 2 excavadoras, 2 retroexcavadora y 1 cargador frontal. 14. Revisión de tendido de base asfáltica km 155+640 al km 155+990, maquinaria empleada para los trabajos: 1 pavimentadora finisher, 1 compactador tándem, 1 compactador neumático, 1 petrolizadora y 1 barredora. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88600 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-21 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 125+340 al km 125+490, maquinaria empleada para los trabajos: 1 pavimentadora finisher, 1 compactador tándem, 1 compactador neumático y 1 petrolizadora. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 126+880 al km 127+040, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora y retroexcavadora. 3.- Revisión de los trabajos de colocación de poliductos para fibra óptica del km 127+040 al km 127+800, maquinaria empleada para los trabajos: zanjadora. 4.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora. 5.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 129+084, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y compactador con rodillos pata de cabra. 6.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subyacente del km 129+180 al km 129+280, maquinaria empleada para los trabajos: 2 vibrocompactadores. 7.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 8.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 138+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 9.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 139+200, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal. 10.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+040 al km 140+360, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 11.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 140+900, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 12.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 13.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 14.- Revisión de los trabajos de corte km 144+000, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 15.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 16.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. 17.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200, maquinaria empleada para los trabajos: 2 tractores, 2 excavadoras, 2 retroexcavadora y 1 cargador frontal. 18. Revisión de tendido de base asfáltica km 155+640 al km 155+990, maquinaria empleada para los trabajos: 1 pavimentadora finisher, 1 compactador tándem, 1 compactador neumático, 1 petrolizadora y 1 barredora. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88601 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-22 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de malla tipo k, quedando pendiente la formación de capa de terraplén en acceso del apoyo no. 1 est. 115+140 y parte del apoyo no. 2 est. 115+200. Actualmente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 4 ayudantes generales. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con corte y excavación en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 4 ayudante general, un operador de excavadora, un operador de tractor sobre oruga 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. Se continúa con el habilitado de acero de refuerzo (estribos) para los pilastrones esto ubicado en el patio de fabricación de prelosas (viaducto 11 km 133+650). 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal de apoyo de los ejes de apoyo no. 3 est. 133+618.00 y no. 4 est. 133+668.00. Asimismo, se realiza el habilitado de estribos para pilastrones de los ejes de apoyo del puente 25 km 132+120. Se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 4 oficiales fierreros, 3 oficiales carpinteros y 1 ayudante general. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88602 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-22 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 125+340 al km 125+490, maquinaria empleada para los trabajos: 1 pavimentadora finisher, 1 compactador tándem, 1 compactador neumático y 1 petrolizadora. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 126+880 al km 127+040, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora y retroexcavadora. 3.- Revisión de los trabajos de colocación de poliductos para fibra óptica del km 127+040 al km 127+800, maquinaria empleada para los trabajos: zanjadora. 4.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora. 5.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 129+084, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y compactador con rodillos pata de cabra. 6.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subyacente del km 129+180 al km 129+280, maquinaria empleada para los trabajos: 2 vibrocompactadores. 7.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 8.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 138+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 9.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 139+200, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal. 10.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+040 al km 140+360, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 11.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 140+900, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 12.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 13.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 14.- Revisión de los trabajos de corte km 144+000, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 15.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 16.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. 17.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 del km 153+840 al km 154+200, maquinaria empleada para los trabajos: 2 tractores, 2 excavadoras, 2 retroexcavadora y 1 cargador frontal. 18. Revisión de tendido de base asfáltica km 155+640 al km 155+990, maquinaria empleada para los trabajos: 1 pavimentadora finisher, 1 compactador tándem, 1 compactador neumático, 1 petrolizadora y 1 barredora. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88603 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje son lo siguiente: 128+789.47 Se realizo el colado de zapata y muro de atraque de la tubería de concreto; personal 1 cabo, 1 albañil, 1 carpintero y 2 ayudante carpintero, se retira el personal de obra. 129+084 Sin actividad en la construcción de terraplén; 1 tractor inactivo. 138+390 Continua con afine de terreno, colocación de malla electrosoldada y colado de muros laterales del canal de salida y entrada, 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 138+640. Se continua con afine de terreno para el colado de muros laterales del canal de salida, mismo personal que labora en la OD 138+390. 147+302.86 Continua con corte, 1 tractor. 147+363.38 Se realizo la excavación, colocación de plantilla para la tubería seccionada aguas arriba 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se realizo el replanteamiento del eje de la obra de drenaje, esto debido a las condiciones que presenta el terreno, por lo anterior se modifica la longitud, esviaje de la tubería y cadenamiento de ubicación. Túnel 2 Portal Mitla. Se continua con la excavación, colocación de marcaos metálicos de la media sección superior y colocación de concreto lanzado. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topografo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes grales, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Sin actividad. Túnel 3 Portal Mitla. Se tiene inactivo las actividades de Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, Cimbrado y Colado. Portal Tehuantepec. Continua con el armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 2 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-22 |  |  |  | DIARIA
88604 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2021-12-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (3 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: personal activo de la subcontratista ITISA: 3 Ingenieros y 29 trabajadores. El periodo de descanso de fin de año de ITISA será a partir del: 23 de dic de 2021 al 02 de ene de 2022. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, personal que labora: en la fabricación de las escamas (1 Residente y 8 trabajadores) y en la construcción del PSV: 1 Residente y 11 trabajadores. El periodo de descanso de fin de año de la subcontratista de la fabricación de las escamas, será a partir del: 23 al 27 de dic de 2021 y del 30 de dic de 2021 al 02 de ene de 2022. El periodo de descanso de fin de año de la subcontratista de la construcción de PSV, será a partir del: 22 de dic de 2021 al 02 de ene de 2022. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2021-12-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88605 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-23 | 1.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 126+880 al km 127+040, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora y retroexcavadora. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora. 3.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 129+084, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y compactador con rodillos pata de cabra. 4.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 5.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 138+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 6.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 139+200, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal. 7.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+040 al km 140+360, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 8.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 9.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 10.- Revisión de los trabajos de corte km 144+000, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 11.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 12.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. 13. Revisión de tendido de base asfáltica km 152+890 al km 153+360, maquinaria empleada para los trabajos: 1 pavimentadora finisher, 1 compactador tándem, 1 compactador neumático, 1 petrolizadora y 1 barredora. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88606 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-23 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de malla tipo k, quedando pendiente la formación de capa de terraplén en acceso del apoyo no. 1 est. 115+140 y parte del apoyo no. 2 est. 115+200. Actualmente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 4 ayudantes generales. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con la excavación para plataforma de perforación, así como el perfilado de talud en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un operador de excavadora. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, se realiza actividades hasta medio día con el habilitado de acero de refuerzo para cabezal de apoyo de los ejes de apoyo no. 3 est. 133+618.00 y no. 4 est. 133+668.00. Asimismo, se realiza el habilitado de estribos para pilastrones de los ejes de apoyo del puente 25 km 132+120. Se cuenta con un residente de obra, un sobrestante, 4 oficiales fierreros, 3 oficiales carpinteros y 1 ayudante general. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88607 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje son lo siguiente: 128+789.47 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 129+084 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 138+390 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 138+640. Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 147+302.86 Continua con corte, 1 tractor. 147+363.38 Se realizó la excavación, colocación de plantilla para la tubería seccionada aguas arriba 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. Túnel 2 Portal Mitla. Se continua con la excavación, colocación de marcaos metálicos de la media sección superior y colocación de concreto lanzado. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topógrafo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes gles, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Sin actividad. Túnel 3 Portal Mitla. Se tiene inactivo las actividades de Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, Cimbrado y Colado. Portal Tehuantepec. Continua con el armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 2 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador Derecho de vía.- Se realizo la colocación de postes de concreto y fijación con concreto hecho en obra del cadenamiento 151+640 al 151+720 lado derecho. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-23 |  |  |  | DIARIA
88608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-24 | 1.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 126+880 al km 127+040, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora y retroexcavadora. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+200 al km 128+500, maquinaria empleada para los trabajos: motoniveladora. 3.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 129+084, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y compactador con rodillos pata de cabra. 4.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 5.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 138+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 6.- Revisión de los trabajos de carga y acarreo de material producto de corte km 139+200, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal. 7.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+040 al km 140+360, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 8.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 9.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 10.- Revisión de los trabajos de corte km 144+000, maquinaria empleada para los trabajos: tractor. 11.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 12.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. | Cristian Palacios Miranda |  | 2021-12-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88609 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje son lo siguiente: 128+789.47 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 129+084 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 138+390 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 138+640. Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 147+302.86 Continua con corte de terreno y se trabaja medio día a las 13:00 hr, 1 tractor. 147+363.38 Se continua realizando la colocación de plantilla para la tubería seccionada aguas arriba y compactación, estas actividades se ejecutaron hasta las 13:00 hr. 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, dichas actividades se llevaron acabo hasta las 13:00hr, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. Túnel 2 Portal Mitla. Sin actividad Debido por falta de personal por la fecha decembrina. Portal Tehuantepec. Sin actividad. Túnel 3 Portal Mitla. Inactivo por falta de personal y por la fecha decembrina. Portal Tehuantepec. Inactivo, debido por la fecha decembrina. D.D.V. Se continua realizando la colocación de 4 hilos de alambre de púas del km 151+640 al 151+720 lado derecho. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-24 |  |  |  | DIARIA
88610 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje son lo siguiente: 128+789.47 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 138+390 Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 138+640. Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 147+302.86 Se suspende las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. 147+363.38 Se continua con colocación de plantilla para darle continuidad a la instalación de la tubería de lamina seccionada, relleno y compactación. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se suspenden las actividades en este frente de trabajo por las fechas decembrinas y se reanudaran el día 3 de enero 2022. Túnel 2 Portal Mitla. Se Reinicia la actividad de la excavación, colocación de marcos metálicos de la media sección superior y colocación de concreto lanzado. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topógrafo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes gles, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Se reinicia actividad de excavación en el portal y colocación de concreto lanzado. Túnel 3 Portal Mitla. Se tiene inactivo las actividades de Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, Cimbrado y Colado. Portal Tehuantepec. Se reinicia la actividad de armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 2 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador. D.D.V. Se continua con excavación y acarreo de postes de concreto para el derecho de vía del km 151+720 al 151+820 lado derecho. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-27 |  |  |  | DIARIA
88611 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. A) Actividades en las obras de drenaje: 128+789.47 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022. 129+084 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022; 1 tractor inactivo. 138+390 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022, 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 138+640. Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022. 147+302.86 Se suspenden las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022, 1 tractor. 147+363.38 Se continua con la colocación de plantilla para la instalación de la tubería de lámina seccionada aguas arriba; 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se realizó el replanteamiento del eje de la obra de drenaje, esto debido a las condiciones que presenta el terreno, por lo anterior se modifica la longitud, esviaje de la tubería y cadenamientos de ubicación. B) Túnel 2 Portal Mitla. Se suspende las actividades de Excavación, colocación de marco metálico, colocación de concreto lanzado de la sección medía superior, por falta de personal dado que este personal se ocupa en el portal Tehuantepec. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topógrafo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes grales, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Se continua con trabajos de excavación de la sección media superior para realizar la instalación de colocación de marco metálico y rastra de la sección media superior, colocación de concreto lanzado reforzado de fibra metálica, carga y acarreo de material producto de la excavación del túnel portal Tehuantepec. C) Túnel 3 Portal Mitla. Se reinicia el Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, y continua inactivo el Cimbrado y Colado del mismo elemento. Portal Tehuantepec. Continua con el armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 1 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador. D.D.V. Se continua realizando la colocación de ´postes de concreto y cerchado para el derecho de vía del km 151+720 al 151+820 lado derecho. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-28 |  |  |  | DIARIA
88612 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-27 | 1.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, el material es trasladado al banco de desperdicio y trituradora ubicados en el km 134+400, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+620 al km 140+800, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 3.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 4.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 5.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 6.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88613 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-28 | 1.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, el material es trasladado al banco de desperdicio y trituradora ubicados en el km 134+400, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+620 al km 140+800, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 3.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 4.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 5.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 6.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88614 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-24 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con la excavación para formación de plataforma, así como el perfilado de talud en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un operador de excavadora, dicho trabajo solo se realiza hasta medio día. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-27 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con la excavación para formación de plataforma, así como el perfilado de talud en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un operador de excavadora. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. 12. Puente 33 km 136+420, sin actividad. 13. Puente 35 km 138+970, sin actividad. 14. Puente 44 km 545+340, sin actividad. 15. Entronque Lachixila km 348+250, se realiza habilitado de cimbra y colocación de acero de refuerzo para escamas dicho frente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 4 ayudantes generales. 16. Puente 53 “Aguascalientes” km 161+216, sin actividad. 17. PIP y G km 172+100, sin actividad. 18. Se realiza recorrido y trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88616 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-28 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se continúa con la excavación para formación de plataforma, así como el perfilado de talud en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un operador de excavadora. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. 12. Puente 33 km 136+420, sin actividad. 13. Puente 35 km 138+970, sin actividad. 14. Puente 44 km 545+340, sin actividad. 15. Entronque Lachixila km 348+250, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas), se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 4 ayudantes generales. 16. Puente 53 “Aguascalientes” km 161+216, sin actividad. 17. PIP y G km 172+100, sin actividad. 18. Se realiza recorrido y trabajo de gabinete. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88617 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2021-12-30 | 1.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 136+800, el material es trasladado al banco de desperdicio y trituradora ubicados en el km 134+400, maquinaria empleada para los trabajos: excavadora, 2 tractores y cargador frontal. 2.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+620 al km 140+800, maquinaria empleada para los trabajos: vibrocompactador y motoniveladora. 3.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 142+500, maquinaria empleada para los trabajos: cargador frontal, tractor y retroexcavadora. 4.- Revisión de los trabajos de corte, carga y acarreo km 143+700, maquinaria empleada para los trabajos: 3 camiones articulados, tractor y excavadora. 5.- Revisión de los trabajos de corte carga y acarreo km 148+600, maquinaria empleada para los trabajos: tractor y excavadora. 6.- Revisión de los trabajos de conformación del terraplén km 149+700, maquinaria empleada para los trabajos: compactador con rodillo pata de cabra. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2021-12-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88618 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2021-12-29 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). Inactivo en la fabricación de trabes en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. 4. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 5. Puente 19 km 120+858, se concluye con la excavación y niveles para desplante de zapata, así como el perfilado del talud en el eje de apoyo no. 3 est. 120+881.086, dicho frente se cuenta con un operador de excavadora, un cabo de obra y dos ayudantes generales. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 ( est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 11. Viaducto 11 km 133+650, se realiza corte del talud al margen del eje de apoyo no. 1 est. 133+598.00, dicho frente se cuenta con un operador de tractor, un banderero y un residente de obra. 12. Puente 33 km 136+420, sin actividad. 13. Puente 35 km 138+970, sin actividad. 14. Puente 44 km 545+340, sin actividad. 15. Entronque Lachixila km 348+250, se realiza el retiro de escamas y se inicia con limpieza de cimbra para la fabricación de paneles de concreto (escamas), dicho frente se cuenta con un residente de obra, un sobrestante y 4 ayudantes generales. 16. Puente 53 “Aguascalientes” km 161+216, sin actividad. 17. PIP y G km 172+100, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2021-12-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88619 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 34 | 2022-01-03 | Viaducto 5 km 88+138: Se realiza revisión de sistema eléctrico y colocación de rieles de la lanzadora de trabes. Corte 6 km.84+000: Talud/izq.- Abatimiento de talud | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-03 |  | A-87+377 – 95, A-87+763 – 233, A-88+138 – 184, A-90+900 – 304.A-87+763 – 234, A-88+138 – 185, A-90+572 – 27 |  | DE PROYECTO | SI
88620 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 32 | 2022-01-03 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. - Colado de concreto hidráulico en ambos lados. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Conformación de terreno natural y relleno para dar nivel de piso para desplante de zapata; Muro MCC-2, colado de muro MCC-6, tercer trepado. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622-km 93+725: Se concluye cimbrado de muro MC2, segundo trepado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-03 |  | A-91+820 – 342, A-93+675 – 04, A-93+392 – 04, A-91+820 – 344, A-91+820 – 343.A-91+820 – 345 |  | DE PROYECTO | SI
88621 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 34 | 2022-01-03 | Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Se realizan trabajos de abatimiento, barrenación y colocación de Drenes de PVC. Puente 4 km 101+836: Caballete 1.-Armado cimbrado y colado de muro diafragma. Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Armado de acero en Cabezal y limpieza de torones de pres fuerzo y tensado de las trabes Claro 3-4 (T-8, T-9 y T-10), Claro 4-5, (T-1, T-2 y T-5). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-03 |  | A-103+246 – 174, A-101+836 – 20, A-100+560 – 06, A-100+700 – 24, A-103+246 – 175, A-100+700 – 25, A-101+836 – 21, A-103+246 – 177 |  | DE PROYECTO | SI
88622 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 32 | 2022-01-03 | Km 108+100 sobre troncal; Retiro de material producto de caído. Puente 15 km.111+945: Apoyo 4.- Caballete 5 acceso. -armado de cadena de cerramiento, cara frontal del muro de tierra armada. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Colocación de anclas tipo PDEA. Corte 48 km 113+632.50: Talud/Izq. – barrenos para anclas de sujeción. Corte 49 km 113+640: Talud/der. -Acarreo de material producto del abatimiento a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-03 |  | A-108+306 – 01, A-111+945 – 165, A-113+400 – 33, A-112+160 – 09. |  | DE PROYECTO | SI
88623 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se actualizo gráfica de lluvias correspondiente al mes de diciembre de 2021 •Se actualizo tabulador de avance de construcción de trabes con corte al 31 de diciembre 2021 •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se trabajo en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 31 de diciembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-03 |  |  |  | DIARIA | SI
88624 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. TRABAJOS DE NIVELACION PARA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN EL KM 126+600 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88625 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-03 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 MURO G20 Y TRONCAL km 84+700: Se continua con el relleno de excavación y terraplén de muro respaldo para los muros MC y MC-B, por medio de un tractor, un vibrocompactador, una retroexcavadora y 4 camiones, dicho material de relleno proviene del corte 09 de estabilización del subtramo 5 Además se trabaja en los cortes de escalón de liga y perfilado de talud - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Rama 11 del km 11+000 al km 11+180 Se trabaja en corte a desperdicio de talud derecho por medio de una excavadora y camiones - CORTE No. 09 KM 85+600 DEL KM. 85+450 AL KM. 85+820 Se trabaja en el retiro de su rampa de apoyo para el corte por medio de una excavadora y camiones. SUBTRAMO 6 DEL KM 91+049.02 AL KM 98+826.74 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Se trabaja en los arropes de tubería con material calidad subrasante compactada al 95% SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Corte 32 km 105+785 lado izquierdo Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio la trituradora por medio de una excavadoras y 2 tractores (1 en el corte y uno en el banco) - CORTE No. 20 KM 89+750 RAMPA DE EMERGENCIA Trabajos de abundado de material por medio de una excavadora - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Amarre entre mallas triple torsión | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-03 |  |  |  | DIARIA
88626 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se actualizo tabulador de avance de estabilización de taludes en cortes al 31 de diciembre 2021 •Se actualizo tabulador de avance de construcción en obra con corte al 31 de diciembre 2021 •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de enero del presente año (frente Mitla). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-04 |  |  |  | DIARIA | SI
88627 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. Carga de material tipo subrasante en el cad 131+300, para depositar en el cad 128+500, Cargador 11, Tractor Komatsu 76. 5. Carga de material producto de corte del cad. 136+100, para depositar en planta de trituración del cad. 134+100, Cargador 11. 6. conformando de capa subrasante en el cad 128+600. 7. conformación de camino alterno en obra de drenaje del cad. 129+040. 8. formación de capa subrasante en el cad. 130+400. 9. Riego de caminos del tramo del 126 al 140. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88628 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. • Se continuo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de enero del presente año (frente Mitla). •Se dio inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 8 de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-05 |  |  |  | DIARIA | SI
88629 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-05 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (3 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Y se realiza el colado de las plantillas para el armado de las trabes 1 y 7 del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: personal activo de la subcontratista ITISA: 3 Ingenieros y 29 trabajadores. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo (38 piezas). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el descimbrado de 18 piezas coladas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, personal que labora: en la fabricación de las escamas (1 Residente y 8 trabajadores) y en la construcción del PSV: 1 Residente y 11 trabajadores. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88630 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-05 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 MURO G20 Y TRONCAL km 84+700: Se continua con la conformación del terraplén de muro respaldo para los muros MC y MC-B, por medio de un tractor, un vibrocompactador, una retroexcavadora y 4 camiones, dicho material de relleno proviene del corte 09 de estabilización del subtramo 5 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Rama 11 del km 11+000 al km 11+180 Se trabaja en corte a desperdicio de talud derecho por medio de una excavadora y camiones SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - Del km 105+260 al km 105+480 Trabajos de tendido, conformado y compactado de capa subrasante cuerpo izquierdo por medio de una motoconformadora y un vibro compactador - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Corte 32 km 105+785 lado izquierdo Se continua con el retiro de material a banco de desperdicio la trituradora por medio de una excavadoras y 2 tractores (1 en el corte y uno en el banco) - CORTE No. 20 KM 89+750 RAMPA DE EMERGENCIA Retiro de material producto de estabilización a banco de desperdicio, por medio de una excavadora | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-05
88631 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (2 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia con el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia con el armado del acero de refuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo y el cimbrado (38 piezas del tipo I). 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo y los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el descimbrado de 18 piezas coladas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en los apoyos de los caballetes 1 y 4: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88632 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. Carga de material tipo subrasante en el cad 131+300, para depositar en el cad 128+500, Cargador 11, Tractor Komatsu 76. 5. Carga de material producto de corte del cad. 136+100, para depositar en planta de trituración del cad. 134+100, Cargador 11. 6. conformando de capa subrasante en el cad 128+600. 7. conformación de camino alterno en obra de drenaje del cad. 129+040. 8. formación de capa subrasante en el cad. 130+400. 9. REUNION EN KM 154+500, EN CORTE 23 DE ST 13, CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA Y GRUPO CARE, DE LO CUAL SE DERIVO UNA MINUTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE ESTABILIDAD DEL TALUD 10. LIBERACION DE CAPA DE BASE HIDRAULUCA EN EL KM 158+350-158+620 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88633 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-06 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continua con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 8 de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-06 |  |  |  | DIARIA | SI
88634 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continua con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 8 de enero 2022 •Se dio inicio a la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-07 |  |  |  | DIARIA | SI
88635 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (2 piezas). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza el cimbrado de 38 piezas del tipo I. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el afine de la excavación para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88636 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje: 128+789.47 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022. 129+084 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022; 1 tractor inactivo. 138+390 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022, 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 138+640. Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022. 147+302.86 Se suspenden las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022, 1 tractor. 147+363.38 Se continua con la colocación de plantilla para la instalación de la tubería de lámina seccionada aguas arriba; 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se realizó el replanteamiento del eje de la obra de drenaje, esto debido a las condiciones que presenta el terreno, por lo anterior se modifica la longitud, esviaje de la tubería y cadenamientos de ubicación. Túnel 2 Portal Mitla. Se suspende las actividades de Excavación, colocación de marco metálico, colocación de concreto lanzado de la sección medía superior, por falta de personal dado que este personal se ocupa en el portal Tehuantepec. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topógrafo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes grales, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Se continua con trabajos de excavación de la sección media supererior para realizar la instalación de colocación de marco metálico y rastra de la sección media superior, colocación de concreto lanzado reforzado de fibra metálica, carga y acarreo de material producto de la excavación del túnel portal Tehuantepec. Túnel 3 Portal Mitla. Se reinicia el Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, y continua inactivo el Cimbrado y Colado del mismo elemento. Portal Tehuantepec. Continua con el armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 1 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-29 |  |  |  | DIARIA
88637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2021-12-30 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje: 128+789.47 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022. 129+084 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022; 1 tractor inactivo. 138+390 Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022, 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 138+640. Se suspende las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022. 147+302.86 Se suspenden las actividades por falta de personal, las actividades se reactivarán el día 3 de enero 2022, 1 tractor. 147+363.38 Se continua con la colocación de plantilla para la instalación de la tubería de lámina seccionada aguas arriba; 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Sin actividad, las actividades se reiniciaran el dia 3 enero 2022. Túnel 2 Portal Mitla. Se suspende las actividades de Excavación, colocación de marco metálico, colocación de concreto lanzado de la sección medía superior, por falta de personal dado que este personal se ocupa en el portal Tehuantepec. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topógrafo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes grales, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Se continua con trabajos de excavación de la sección media superior para realizar la instalación de colocación de marco metálico y rastra de la sección media superior, colocación de concreto lanzado reforzado de fibra metálica, carga y acarreo de material producto de la excavación del túnel portal Tehuantepec. Túnel 3 Portal Mitla. Se continua con el Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, y continua inactivo el Cimbrado y Colado del mismo elemento. Portal Tehuantepec. Continua con el armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 1 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2021-12-30 |  |  |  | DIARIA
88638 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. Actividades en las obras de drenaje: 128+789.47 continua inactiva por falta de personal. 129+084 Continua suspendidas las actividades por falta de personal; 1 tractor inactivo. 138+390 Continua suspendidas las actividades por falta de personal. 138+640. Continua suspendidas las actividades por falta de personal. 147+302.86 Se reinician las actividades de corte de terreno para el desplante de la plantilla granular de la tubería de lamina seccionada, 1 tractor. 147+363.38 Se continua con la colocación de plantilla para la instalación de la tubería de lámina seccionada aguas arriba; 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes. 147+536.19=347+533.30. Se continua con aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 149+774.30 OD: Se reinicia la excavación para el desplante de la plantilla de la tubería de lamina. Túnel 2 Portal Mitla. Se reinicia las actividades de Excavación, colocación de marco metálico, colocación de concreto lanzado de la sección medía superior. 1 Sobrestante, 1 cabo, 1 topógrafo 1 cadenero, 1 soldador, 4 ayudantes grales, 2 operadores, 1 retroexcavadora, 1 laboratorista, Equipos: 1 manipulador Jenny, 1 Lanzadora de concreto, 1 Excavadora 320, 1 cargador frontal. Portal Tehuantepec. Se suspende los trabajos de excavación de la sección media supererior para realizar la instalación de colocación de marco metálico y rastra de la sección media superior, colocación de concreto lanzado reforzado de fibra metálica, carga y acarreo de material producto de la excavación del túnel portal Tehuantepec. Túnel 3 Portal Mitla. Continua con el Habilitado y armado del acero de refuerzo para zapata y murete interior del túnel, y reinicia los trabajos de Cimbrado y Colado del mismo elemento. Portal Tehuantepec. Continua con el armado y ensamble de la cimbra metálica en el carro bóveda para el revestimiento definitivo, 1 Cabo, 1 Soldador, 1 maniobrista, 1 operadores de equipo, Equipo 1 Grúa, 1 manipulador | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-04 |  |  |  | DIARIA
88639 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-05 |  |  |  | DIARIA
88640 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-06 |  |  |  | DIARIA
88641 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-07 |  |  |  | DIARIA
88642 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. Carga de material tipo subrasante en el cad 131+300, para depositar en el cad 128+500, Cargador 11, Tractor Komatsu 76. 5. Carga de material producto de corte del cad. 136+100, para depositar en planta de trituración del cad. 134+100, Cargador 11. 6. conformando de capa subrasante en el cad 128+600. 7. conformación de camino alterno en obra de drenaje del cad. 129+040. 8. formación de capa subrasante en el cad. 130+400. 9. REUNION EN KM 154+500, EN CORTE 23 DE ST 13, CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA Y GRUPO CARE, DE LO CUAL SE DERIVO UNA MINUTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE ESTABILIDAD DEL TALUD 10. LIBERACION DE CAPA DE BASE HIDRAULUCA EN EL KM 158+350-158+620 11. km 140+300 inspeccion de capa subyacente | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88643 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 35 | 2022-01-08 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 20.- Excavación para escalón de liga; Muros MC y MC-B.- Relleno para cuerpo de terraplén al 90% PVSM. Corte 9 km.85+600: Retiro de material acamellonado de la rampa de apoyo Viaducto 3 km 87+377: Claro 1-2 Lado/izq.- Cimbrado de 24 m para guarnición; Caballete 5 (Adecuación). -Demolición de bancos de apoyo y colocación de apoyos tipo POT; Habilitado y armado de acero para muro diafragma Viaducto 4 km 87+763: Claro 3-4.- Colado de concreto hidráulico en diafragma intermedio. Corte 20 km.89+750: Excavación, acamellonamiento y acarreo del material producto. Corte 21 km 89+900: Talud/izq. Tejido a hueso en malla triple torsión Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Lado/der. - Excavación en corte desperdicio el material producto (km.11+000 al km.11+180) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-08 |  | A-84+700 – 47, A-84+700 – 48, A-85+600 – 05, A-87+377 – 97, A-87+377 – 98, A-87+377 – 100, A-87+377 – 102, A-87+377 – 103, A-87+763 – 236, A-89+900 – 21, A-90+600 - 07 |  | DE PROYECTO | SI
88644 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 33 | 2022-01-08 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. – Se concluye con la construcción al 100% Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: MCC-2A.-Colado de concreto hidráulico en zapata Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-2. Compactación de relleno al 90% PVSM, muro MCC-4.- Colado de concreto hidráulico para zapata. O. de D. km 95+882 T L: Aproche con material calidad Subrasante al 95% PVSM. Puente 3 km 99+082: Apoyo 2.-Excavación para dar el nivel de piso de desplante de zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-08 |  | A-92+60 – 24, A-93+345 – 34, A-93+345 – 35, A-95+882 – 13, A-99+82 - 03 |  | DE PROYECTO | SI
88645 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 35 | 2022-01-08 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.-Abatimiento. Corte 9 km 100+890: Talud/der.-Abatimiento Puente 4 km 101+836: Caballete 5, anclajes de acero de refuerzo del nuevo muro diafragma. Corte 17 km 102+510, Talud/izq.-Barrenos para anclas de sujeción. Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.- Se concluyo con el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de cabezal; Claro 3-4.- Limpieza de torones de trabe T-7 Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento. Troncal Subtramo km 105+260 al km 105+480.- Formación y compactación de Subrasante al 100% PVSM. Corte 32 km 105+785 (Ent. Quiatoni Gasa 5 y 20): Margen izquierdo. - Retiro de material a desperdicio producto del corte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-08 |  | A-100+560 – 07, A-100+700 – 27, A-101+836 – 27, A-103+246 – 178, A-103+246 – 179, A-103+320 – 19, A-104+40 – 01, A-104+400 – 08, A-105+260 – 04, A-105+729 – 15 |  | DE PROYECTO | SI
88646 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 33 | 2022-01-08 | Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Colocación de anclas tipo PDEA y malla electrosoldada en piso de berma | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-08 |  | A-112+160 – 10, A-112+160 - 12 |  | DE PROYECTO | SI
88647 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continuo y concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de enero del presente año (frente Mitla). •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 8 de enero 2022 •Se continua con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-08 |  |  |  | DIARIA | SI
88648 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: 4. Carga de material tipo subrasante en el cad 131+300, para depositar en el cad 128+500, Cargador 11, Tractor Komatsu 76. 5. Carga de material producto de corte del cad. 136+100, para depositar en planta de trituración del cad. 134+100, Cargador 11. 6. conformando de capa subrasante en el cad 128+600. 7. conformación de camino alterno en obra de drenaje del cad. 129+040. 8. formación de capa subrasante en el cad. 130+400. 9. REUNION EN KM 154+500, EN CORTE 23 DE ST 13, CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA Y GRUPO CARE, DE LO CUAL SE DERIVO UNA MINUTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE ESTABILIDAD DEL TALUD 10. LIBERACION DE CAPA DE BASE HIDRAULUCA EN EL KM 158+350-158+620 cuarta franja 11. km 140+300 inspeccion de capa subyacente | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88649 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (1 pieza). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 7, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua con el cimbrado de 38 piezas del tipo I. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el afine de la excavación para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88650 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 2. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO 3. RECORRIDO POR LOS ST 9 AL 14: VISITA GENERAL OR TODA LA OBRA CON PERSONBAL DE OPERADORA CICCSA Y SECRETARIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88651 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúo con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2021 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-10 |  |  |  | DIARIA | SI
88652 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes del tramo 1-2 (1 pieza). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 7, del tramo 1-2. 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 89 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua con el cimbrado de 38 piezas del tipo I. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el afine de la excavación para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1 (APEO): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: se tiene al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico. SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88653 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de la trabe del tramo 1-2 (1 pieza). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo en la trabe 7, del tramo 1-2. 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se inician actividades en esta estructura, realizando el armado de la perforadora para iniciar con la perforación del pilastrón 4. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza el colado de 38 piezas del tipo I. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el afine de la excavación para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88654 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúo con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2021, misma que se concilio con la constructora en el presente día. •Se da inicio con los complementos de textos de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de enero del presente año (frente Mitla). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-11 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
88655 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-11 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Trabajos de barrenación de anclas inferior para la fijación de malla del lado derecho - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Colocación de cable galvanizado de 8mm inferior para la fijación de malla. - PASO DE FAUNA 86+903.00 Se trabaja en el armado de acero para el muro de cajón - CORTE No.15 KM 87+200 DEL KM 87+000 AL KM 87+300 Trabajos de colocación de acero y cimbra para lavadero en talud de corte lado izquierdo - CORTE No. 18 KM 88+700.00 DEL KM 88+600.00 AL KM. 88+760.00 Trabajos de colocación de ancla para fijación de malla inferior | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-11 |  |  |  | DIARIA
88656 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. VISITA A PLANTA DE CONCRETO COE EN KM 167 APROX PARA PRUEBA INDUSTRIAL, LA CUAL FUE CANCELADA 2. KM 151+710 AL 151+860 INSPECION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE ASFALTICA, COMO RIEGO DE LIGA, MANTEO, TENDIDO DE MATERIAL DE BASE ASFALTICA, COMPACTACION DE BASE ASFALTICA 3. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorga Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88657 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. KM 122+800 AL 122+960 INSPECION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE BASE HIDRAULICA, TENDIDO DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA 2. KM 126+880 AL 127+040 INSPECION DE LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CAPA SUBRASANTE ASI COMO TRABAJOS DE TENDIO DE FIBRA OPTICA 3. TRABAJO DE GABINETE PARA ATENDER LA PLATAFORMA CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 4. TRABAJO DE GABINETE PARA REALIZAR EL REPORTE FOTOGRAFICO EN LA PLATAFORMA ZOHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-11 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88658 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-08 | 1. Se realizo visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se localizan en el poblado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca de Juárez, para la recepción de información y junta con personal de oficina ''estimaciones'' y Control de documentos. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-08 |  |  |  | DIARIA
88659 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. En las obras de drenaje se realizaron lo siguiente: 128+789.47 se reinicia con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para atraque; personal 1 cabo, 2 fierro y 1 ayud. fierreros, 1 carpintero y 1 ayudante carpintero. 129+084 construcción de terraplén 1 tractor 138+390 Afine de terreno para construcción de canal de salida y entrada 1 cabo, 2 albañiles, 2 ayudantes. 147+302.86 Continua con corte, 1 tractor. 147+363.38 continua con la instalación de la tubería seccionada en canal de entrada. 1 cabo, 1 albañil, 4 ayudantes 147+536.19=347+533.30. Se continua con el aprovecha de la tubería de lámina seccionada, 1 cabo, 4 albañiles 2 ayudantes. 138+640 Construcción de terraplén, 1 tractor Túnel 2, portal Mitla. - Continua con excavación para colocación de marcos, colocación de marcos y colocación de concreto lanzado. Portal Tehuantepec. - Se tiene suspendido la actividad. Túnel 3 Continua con armado y colocación de la cimbra para colado de la zapata y murete interior del túnel, Continua con el armado del carro bóveda de la cimbra deslizante para el revestimiento definitivo. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-10 |  |  |  | DIARIA
88660 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-11 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3.En las obras de drenaje se realizaron lo siguiente: 128+789.47 Continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para atraque y relleno y compactación en la tuberia de concreto. 129+084 construcción de terraplén 1 tractor 138+390 Afine de terreno para construcción de canal de salida y entrada. 147+302.86 Continua con corte, 1 tractor. 147+363.38 continua con colocación de tubería seccionada y relleno. 147+536.19=347+533.30. Se continua con colocación de la tubería de lámina seccionada y relleno. 138+640 Construcción de terraplén, 1 tractor Túnel 2, portal Mitla. - Continua con excavación para colocación de marcos, colocación de marcos y colocación de concreto lanzado, Reposición de la manta antierosión en el talud izquierdo, se inicio la perforación para anclas de fricción para el reforzamiento del talud izquierdo del portal mitla. Portal Tehuantepec. - Se contoinua con la excavación, colocación de marcos metalicos y relleno con concreto lanzado de la media sección superior del túnel. Túnel 3 Continua con armado y colocación de la cimbra para colado de la zapata y murete interior del túnel, Se inicio el colado del revestimiento definitivo del túnel. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos |  | 2022-01-11 |  |  |  | DIARIA
88661 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-12 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de textos de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de enero del presente año (frente Mitla). •Se realizo la revisión del proyecto de los muros de contención de la gasa 20 entronque Loma Larga (Rellenos Proyecto Vs Obra). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA | SI
88662 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-12 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 - PASO DE FAUNA 89+760 Trabajos de excavación para paso de fauna por medio de una excavadora material a desperdicio. - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Rama 11 km 11+600 talud 5 izquierdo del km 11+500 al km 11+700 Se continua con los trabajos en corte a desperdicio por medio de una excavadora y camiones SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - Del km 105+040 al km 105+480 Se continua con los trabajos de tendido, conformado y compactado de capa subrasante por medio de una motoconformadora y un vibro compactador - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+729.35 Corte 32 km 105+785 lado izquierdo Se continua con el corte a banco de desperdicio la trituradora por medio de una excavadora y 2 tractores (1 en el corte y uno en el banco), adema de camion articulado. SUBTRAMO 8 DEL KM 106+093.923 AL KM 114+873.91 REGULARIZACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE 1.50 m Ø CRUCE: RADIAL KM 112+667.77 Se continúan con los trabajos de arrope de tubería por medio de dos compactadores de placa | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA
88663 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). Se realizo el colado de dos plantillas para trabes, del tramo 1-2. 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de la trabe del tramo 1-2 (1 pieza). 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 7, del tramo 1-2. 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado de la perforadora para iniciar con la perforación del pilastrón 4 y se realiza el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y en el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el afine de la excavación para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88664 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-12 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K) y personal. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con los trabajos de formación de plataforma en acceso al caballete no. 4 est. 119+874.973 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con los trabajos de retiro de cimbra para limpieza y aplicación de antidesmoldante para trabe no. 4 del claro 2-3, en el patio de fabricación de trabe ubicada en el km 124+100 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación para pilastron no. 1 del apoyo no. 2 y se continúa con el habilitado y armado de pilotes del caballete no. 1 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88665 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-20 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88666 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-21 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88667 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-22 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-22 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88668 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-12-23 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2021-12-23 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88669 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). Se inicia el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 7, del tramo 1-2. 4. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, se posiciona la perforadora para iniciar con la perforación del pilastrón 4 y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y en la colocación de la cimbra de fondo. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88670 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-04 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA. 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC. 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-04 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88671 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-06 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ Se le da una segunda revisión al presupuesto ''TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO V'' ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-06 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-07 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ Se le da una segunda revisión al presupuesto ''TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO V'' ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-07 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-08 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ Se le da una segunda revisión al presupuesto ''TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO V'' ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-08 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-10 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ Se le da EL Vo.Bo. a la segunda revisión al presupuesto ''TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO V'' ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-10 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88675 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-11 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-11 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88676 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-12 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ LA CONSTRUCTORA NOS ENTREGO EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PUENTE 53 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 4.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-12 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-13 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ LA CONSTRUCTORA NOS ENTREGÓ EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PUENTE 53. 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 4.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-13 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de textos de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de enero del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 15 de enero de 2022 •Se efectúo la revisión de los reportes de calidad que amparan el informe quincenal con fecha de corte al 15 de enero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA | SI
88679 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-13 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 MURO G20 Y TRONCAL km 84+700: Se continua con la conformación del terraplén de muro respaldo para los muros MC y MC-B, por medio de un tractor, un vibrocompactador, una retroexcavadora, dicho material de proviene del corte 09 de estabilización del subtramo 5. - PASO DE FAUNA 86+903.00 Se continua con el armado de acero en el cajón para los muros y losa inferior - CORTE No.15 KM 87+200 DEL KM 87+000 AL KM 87+300 Trabajos de colado de lavadero sobre talud lado izquierdo - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Trabajos de barrenación para anclas de fijación en talud Construcción de muro gavión | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA
88680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICSA, CON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: 2. ETIMACION No. TRONCAL: 3. REVISION DE TERRAPLENES PARA COMPACTACION AL 90 % CUERPO DE TERRAPLEN 4. REVISION DE TERRAPLENES PARA COMPACTACION AL 95 % CAPA SUBYACENTE 5. REVISION DE TERRAPLENES PARA COMPACTACION AL 100 % CAPA SUBRASANTE 6. REVISION DE PAVIMENTOS PARA COMPACTACION AL 100 % CAPA BASE HIDRAULICA 7. REVISION DE PAVIMENTOS PARA COMPACTACION AL 100 % CAPA BASE ASFALTICA 8. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-12 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 10 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 123+140 AL KM 123+300 126+880 AL KM 127+040'' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBYACENTE EN LOS KM: 140+060 AL KM 140+340'' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+880 AL KM 122+960'' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 150+950 AL KM 151+860'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 139+900'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88682 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de textos de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de enero del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 15 de enero de 2022 •Se realizan borradores de notas de bitácora para el periodo del 01-15 de enero 2022, para su revisión y/o aprobación. | Jorge Ambrosio |  | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA | SI
88683 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). Se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 6 y 5, del tramo 1-2. 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se inicia el cimbrado en la trabe 7, del tramo 1-2. 4. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4 y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con la colocación de la cimbra de fondo. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado en el apoyo del caballete 4: con actividad, se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88684 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 36 | 2022-01-15 | Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 0 (Muro respaldo). - Relleno para cuerpo de terraplén al 90% PVSM. Corte 10 km 86+000: Subtramo km 85+840-km 86+100 Talud/der. -Barrenación para ancla inferior para la fijación de malla Corte 13 km. 86+850: Colocación de Cable de borde en la parte inferior de la malla para su fijación. Paso de fauna 86+903: Habilitado y armado de losa de fondo y muros estribos. Corte 15 km.87+200: Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada, Cimbrado y colado de concreto hidráulico para lavadero Viaducto 3 km 87+377: Claro 3-4 lado izq.- Colado de concreto hidráulico en guarnición, Caballete 5 (Adecuación). - Colocación de apoyos tipo POT. Viaducto 4 km 87+763: Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragma extremo; Claro 3-4.- Montaje de pre losas. Viaducto 5 km 88+138: Claro 1-2 (Extremo). -Proceso de barrenado para colocación de diafragma metálico; Montaje de trabes Nebraska (4 de 5) Corte 18 km 88+700: Talud/izq. zona inferior. - Colocación de anclas de fijación de malla triple torsión Corte 20 km 89+750: Acarreo de material producto de la estabilización del talud. Paso de Fauna km.89+760: Excavación para dar nivel de piso de desplante. Corte 21 km 89+900: Talud/izq.- Tejido a hueso en malla triple torsión, Barrenación para anclas de fijación de malla y Construcción de muro gavión Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 km.11+500-km 11+700 excavación en corte desperdiciando el material producto. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-15 |  | A-84+700 – 51, A-86+0 – 22, A-86+850 – 39, A-86+903 – 05, A-86+903 – 07, A-87+377 – 104, A-87+200 – 32, A-87+200 – 33, A-87+377 – 106, A-87+763 – 240, A-87+763 – 246, A-88+138 – 193, A-88+138 – 194, A-88+138 – 197, A-88+700 – 14, A-89+750 – 11, A-89+760 – 03, A-89+900 – 22, , A-89+900 – 23, A-89+900 – 25, A-89+900 – 27, A-90+500 – 15, A-90+900 – 305 |  | DE PROYECTO | SI
88685 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 34 | 2022-01-15 | Túnel Falso km 91+900: Losa de fondo. – Se concluye con la construcción al 100%; Aproche en margen izquierda compactado al 95% PVSM; Muro de contención km.92+000: Muro 13 y 14 (Frontal). - Tendido y conformación de material para relleno. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: MCC-2A.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. y 2do. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-2. Relleno y compactación al 90% PVSM, muro MCC-3.- Cimbrado del 6to. Trepado. O. de D. km 95+882 T L: Aproche con material calidad Subrasante compactado al 95% PVSM. Puente 3 km 99+082: Apoyo 2.-Excavación para dar nivel de piso de desplante de zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-15 |  | A-91+820 – 348, A-91+820 – 349, A-91+820 – 364, A-95+882 – 16, A-92+0 – 15, A-92+60 – 26, A-92+60 – 30, A-93+345 – 37, A-99+82 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
88686 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 36 | 2022-01-15 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.-Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro. Corte 9 km 100+890: Talud/der.-Abatimiento de talud; Colocación de cable de acero galvanizado de 1/2'', en hombro de talud. Corte 17 km 102+510, Talud/izq.-Barrenos para drenes de PVC, Tejido a hueso para unión de mallas Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento y acarreo del material producto. Troncal Subtramo km 105+040 al km 105+480.- Formación y compactación de Subrasante al 100% PVSM Corte 32 km 105+785 (Ent. Quiatoni Gasa 5 y 20): Margen izquierdo. – Excavación en corte desperdiciando el material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-15 |  | A-100+560 – 09, A-100+700 – 29, A-100+700 – 30, A-102+400 – 12, A-104+400 – 09, A-105+40 – 02, A-105+260 – 05, A-105+785 – 06, A-105+729 – 18 |  | DE PROYECTO | SI
88687 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 34 | 2022-01-15 | Puente 12 Km 110+239: Habilitado y cimbrado de escamas para muro de tierra armada Puente 15 km 111+945 Claro 3-4: trabe T2.- Colocación de accesorios de presfuerzo y cimbrado; Trabe 5.- Habilitado y armado de acero. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en piso de berma Alcantarilla km 112+667 TL: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Corte no. 48, km 113+632: Talud/Izquierdo. - Barrenos para anclas de sujeción. Corte no. 49 km 113+640: Talud/der. - Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-15 |  | A-110+239 - 72 H, A-111+945 – 166, A-112+667 – 02, A-112+160 – 13, A-113+400 – 35, A-113+400 - 36 |  | DE PROYECTO | SI
88688 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-13 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para las trabes, asimismo se realiza el retiro de cimbra para la trabe T4 del claro 2-3 y se realiza limpieza esto en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. Continúa inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 16 km 119+820, se continúa con el habilitado de camino de penetración para el caballete no. 4 est. 119+874.973 5. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 6. Puente 19 km 120+858, se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para la zapata no. 2 est. 120+851.086 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 ( est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 10. Puente 25 km 132+120, se continúa con los trabajos de habilitado de camino de penetración y excavación de plataforma para perforación de pilotes. 11. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 12. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618.00 y se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. 13. Se realiza la revisión de estimación referente al mes de diciembre. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88689 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-14 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad. 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 54 km 125+660, Se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para las trabes, asimismo se continúa con la colocación de cimbra para la trabe T4 del claro 2-3 esto en el patio de fabricación ubicado en el km 124+100. Continúa inactivo para la colocación de cimbra del trepado 7° en la pila No. 2 (est. 125+592). 4. Puente 16 km 119+820, se continúa con el habilitado de camino de penetración para el caballete no. 4 est. 119+874.973 5. Puente 18 km 120+650, sin actividad. 6. Puente 19 km 120+858, se continúa con los trabajos de habilitado y armado de acero de refuerzo para la zapata no. 2 est. 120+851.086 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 ( est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 24 km 131+320, sin actividad. 10. Puente 25 km 132+120, se continúa con los trabajos de habilitado de camino de penetración y excavación de plataforma para perforación de pilotes. 11. Puente 26 km 132+440, sin actividad. 12. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado para los pilastrones 2 y 3 del eje de apoyo no. 2 est. 133+618.00 y se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para pilastrones. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88690 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). Se continua con el armado del acero de refuerzo en las trabes 5 y 6, del tramo 1-2. 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se continua con el cimbrado de la trabe 7, del tramo 1-2. 4. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con la colocación de la cimbra de fondo. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88691 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-15 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88692 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ETIMACION CON PERSONAL DE LA OPERADORA CICCSA, CON TRABAJOS DE : 2. REVISION DE NUMEROS GENERADORES DE TERRACERIAS, CORTES 3. REVISION DE NUMEROS GENERADORES DE TERRACERIAS, TERRAPLENES 4. REVISION DE NUMEROS GENERADORES DE PAVIMENTOS: CAPA SUBRASANTE 5. REVISION DE NUMEROS GENERADORES DE PAVIMENTOS: CAPA DE BASE HIDRAULICA 6. REVISION DE NUMEROS GENERADORES DE ESTABILIZACION DE TALUDES, DESMONTES, DESPALMES, CORTES, PERFILADO DE TALUD, CONSTRUCION DE MURO DE MAMPOSTERIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88693 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | Jorge Ángel Hernández Morales | 2022-01-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE NARRO A TLACOLULA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO 2. ASI MISMO RECEPCON DE INFORMACION DE PROYECTO CONCILIADO EN OFICINAS CENTRALES TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-15 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88694 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-15 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de textos de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de enero del presente año (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 15 enero 2022, mismo que se subió a la plataforma. •Se concluyen borradores de notas de bitácora para el periodo del 01-15 de enero 2022, para su revisión y/o aprobación. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-15 |  |  |  | DIARIA | SI
88695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-17 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se dio inicio con los complementos de textos de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de enero de 2022 (frente Mitla). •Se reviso proyecto (Adecuaciones) del Viaducto 5 Caballete 1 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | SI
88696 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-17 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Trabajos de inyección para anclas superiores lado derecho y amacice de talud lado derecho, excavación para contracuneta lado izquierdo - PASO DE FAUNA 86+903.00 cajon de 3x4 Colado de cajón en losa de fondo y zapatas para aleros lado izquierdo - CORTE No. 18 KM 88+700.00 DEL KM 88+600.00 AL KM. 88+760.00 Barrenación para la colocación de anclas de fijación de malla varillas de 1” longitud de 3 metros patrón de 5x5. - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Trabajos de afine de corte para el desplante del cajón por medio de una excavadora. - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Se continua con los trabajos de barrenación para anclas de fijación en talud y Construcción de muro gavión para los módulos de 3x3 y 4x4 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Rama 11 km 11+600 talud 5 izquierdo del km 11+500 al km 11+700 Se continua con los trabajos en corte a desperdicio por medio de una excavadora y camiones | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA
88697 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 6 trabes del tramo 2-3). Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, del tramo 1-2. 2. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 3. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 7, del tramo 1-2. 4. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 5. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 6. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua con el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con la colocación de la cimbra de fondo. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado de las escamas. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala y se realiza el colado de la dala de desplante en la zona del caballete y en la zona del hombro izquierdo. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-17 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza habilitado de acero de refuerzo y colocación de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realiza colado para la trabe T4 del claro 2-3 (50 m. de longitud). 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Viaducto 11 km 133+650, habilitadon y armado de acero en pilotes, armado de acero refuerzo en columna y se continúa perforación de pilotes 1 en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88699 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-17 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 122+600 al km 122+800. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 140+600 al km 140+800. 8. Revisión de tendido de base hidráulica km 156+000 al km 156+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 10 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 122+300 AL KM 122+600 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+600 AL KM 123+800 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460'' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+880 AL KM 122+960'' ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88701 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de generadores de obra de la estimación del periodo del mes de diciembre 2021 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizo la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza en el murete de la zapata interior del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA
88702 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de generadores de obra de la estimación del periodo del mes de diciembre 2021 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA
88703 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de generadores de obra de la estimación del periodo del mes de diciembre 2021 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II y se concilio volúmenes ejecutados en periodo del mes de diciembre con personal de la contratista. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizo la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza en el murete de la zapata interior del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 7. Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Diciembre 2021. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA
88704 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-15 | 1. Se realizo la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-15 |  |  |  | DIARIA
88705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza en el murete de la zapata interior del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 7. Se inicio la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de enero 20221 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA
88706 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de los generadores de obra que tuvieron observación por parte de ingeniero independiente de la estimación del periodo del mes de diciembre 2021 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II y se concilio volúmenes ejecutados en periodo del mes de diciembre con personal de la contratista. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 7. Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes corregidos firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de diciembre 2021. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA
88707 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se tiene actividad, se retira el acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, del tramo 1-2. Y sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2. 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con la colocación de la cimbra de fondo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en el armado de las escamas 18 piezas del tipo 2K,A. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88708 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-18 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realiza verificación de armado y trayectoria de presfuerzo para su liberación. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Viaducto 11 km 133+650, habilitadon y armado de acero en pilotes, armado de acero refuerzo en columna y se continúa con la perforación de pilotes 1 en el eje de apoyo no. 2 est. 133+618 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88709 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-18 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de texto de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de enero de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 22 de enero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | SI
88710 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-18 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 122+600 al km 122+800. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 140+600 al km 140+800. 8. Revisión de tendido de base hidráulica km 156+000 al km 156+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88711 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 10 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 122+300 AL KM 122+600 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS SEGUNDA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+600 AL KM 123+800 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE COLADO DE PLANTILLA DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460'' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPA PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+100 AL KM 122+290'' ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88712 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se realizó la verificación de los caminos de penetración para tener acceso a la zona de las aguas termales., estando suspendidas se desconoce el motivo del paro. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA
88713 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-19 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de texto de los pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de enero de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 22 de enero de 2022 •Se efectúo recorrido de obra a los viaductos 3, 4, 5 y Tepuxtepec, aunado a ello, al túnel falso km.91+820, con la finalidad de verificar los avances de obra y recursos asignados por parte de la constructora. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA | SI
88714 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se tiene actividad, se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5 y con el cimbrado de la trabe 6, del tramo 1-2. Y sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con el armado del acero de refuerzo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, se realiza el colado de escamas 18 piezas (tipo 2K,A). Se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88715 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-19 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 4. Verificación de grado de compactación base hidráulica del km 122+600 al km 122+800. 5. Revisión de los trabajos de tendido de la primera capa de base hidráulica del km 122+330 al km 122+580. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 140+600 al km 140+800. 8. Revisión de tendido de base hidráulica km 156+000 al km 156+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88716 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-18 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 - CORTE No. 18 KM 88+700.00 DEL KM 88+600.00 AL KM. 88+760.00 Se continua con la barrenación para la colocación de anclas de fijación de malla, varillas de 1” longitud de 3 metros patrón de 5x5. - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Trabajos de afine de corte para el desplante del cajón por medio de una excavadora. - Alcantarilla de tubo de concreto de 1.20 m de diámetro cruce en radial km 105+240 Trabajos de colocación de plantilla de material granular | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA
88717 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-19 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 6 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - Del km 83+100 al 83+290 Colocación de derecho de vía lado derecho - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Colocación de malla control de erosión lado derecho, amarre de malla en cable de acero inferior y calafateo de anclas de fijación de malla en talud. - PASO DE FAUNA 86+903.00 cajon de 3x4 Armado de muros de cajón y muros de alero. - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero 90x60cm con cable de acero - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Trabajos de armado de acero para losa inferior de cajón parrilla inferior - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Construcción de muro gavión para los módulos de 3x3 y 4x4 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se inicia con los trabajos de excavación y retiro de material a banco de desperdicio - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 Rama 11 km 11+600 talud 5 izquierdo del km 11+500 al km 11+700 Se continua con los trabajos en corte a desperdicio por medio de una excavadora y camiones | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA
88718 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-19 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realiza retiro de cimbra en trabe T4 del claro 2-3 y se inicia la colocación en trabe T5 del mismo claro. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se realiza habilitado y armado de acero de refuerzo del pilastron 4 y 5 del caballete no. 1 est. 132+092 en el pation de prelosas del viaducto 11 km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, habilitadon y armado de acero en pilotes, armado de acero refuerzo en columna y se inicia con la perforación de pilotes 3 en el eje de apoyo no. 3 est. 133+648 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88719 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales 1 y 2. Además se realiza la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 6, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con el armado del acero de refuerzo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. Se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88720 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 10 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 122+300 AL KM 122+600 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+600 AL KM 122+800 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460'' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+880 AL KM 122+960'' ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' 8. TENDIDO DE BH EN KM 152 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-19 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88721 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-20 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se continúa con el retiro de cimbra en trabe T4 del claro 2-3 y se continúa la colocación en trabe T5 del mismo claro. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo del pilastron 4 y 5 del caballete no. 1 est. 132+092 en el pation de prelosas del viaducto 11 km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad, se continúa con el habilitadon y armado de acero en pilotes, para pilastron 4 y 5 del caballete 1 del puente 25. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88722 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-20 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 Estribo no. 2 km 20+378.40 lado izquierdo Se trabaja en el afine del talud para la colocación de un zampeado de concreto para su protección. SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 eje 0 del km 0+085.88 al km 0+287.89 Trabajos de compactación para primera capa de subyacente por medio de un vibrocompactador. - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Trabajos de excavación para la colocación de lavadero en talud - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Trabajos de armado de acero para losa inferior de cajón parrilla superior y muros. - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se continua con los trabajos de excavación y retiro de material a banco de desperdicio. | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA
88723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-20 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 3. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 4. Revisión de los trabajos de tendido de la segunda capa de base hidráulica del km 122+330 al km 122+580. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subrasante del km 140+600 al km 140+800. 7. Revisión de tendido de base hidráulica km 156+000 al km 156+360. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-20 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se continúa con los complementos de texto de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de enero de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 22 de enero 2022 •Se elaboro tabla de control de adecuaciones a proyectos y de los trabajos de obra ejecutados de los mismos. •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA | SI
88725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-20 | • Corte 19 Km 153+840 al 154+200 se prosigue con los trabajos de corte para abatimiento de talud, así mismo se construye muro de mampostería en corte 19 en berma 1 y berma 2 • Corte 21 km 154+220 al km 154+260 se prosigue con los trabajos de corte para abatimiento de talud en lado izquierdo. • Corte 23 km 154+480 al km 154+628 se concluyó el desmonte y despalme, y actualmente se trabaja en corte para abatir el talud en lado izquierdo. • Corte 24 Km 154+480 al 154+620 se construyó la berma y contracuneta en lado derecho, cabe hacer mención que a esta fecha no se tiene una definición del proyecto, y los trabajos están suspendidos. • Km 159+400 al km 166+182 se realiza mantenimiento de las capas existentes, estos trabajos incluyen riego y limpieza con barredora del material producto del graneo de los cortes. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88726 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA PARA VACUNA COVID, INDICACION DE OFICINAS CENTRALES DE TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88727 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se continúa con los complementos de texto de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de enero de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 22 de enero 2022 •Se actualizo la tabla de control de adecuaciones al proyecto. •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | SI
88728 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-21 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realiza el colado de la trabe T5 del claro 2-3 6. Puente 20 km 124+306, se realiza la entrega fisica de puntos de trazo y bancos de nivel por parte de orvan coordinaciones a personal tecnico de CICSA, Triada (ingeniero independiente) y orvan coordinación. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo del pilastron 4 y 5 del caballete no. 1 est. 132+092 en el pation de prelosas del viaducto 11 km 133+650. 9. Viaducto 11 km 133+650, se realiza traslado de armado al los apoyos 2 y 3, se continúa con el habilitadon y armado de acero en pilotes, para pilastron 4 y 5 del caballete 1 del puente 25. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88729 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-21 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AD. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión del grado de compactación de la base hidráulica del km 122+330 al km 122+580. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+600 al km 140+800. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88730 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-21 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Trabajos de inyección de mortero en anclas de fijación de malla en talud izquierdo - PASO DE FAUNA 86+903.00 cajon de 3x4 Cimbrado de muros del cajón - CORTE No. 18 KM 88+700.00 DEL KM 88+600.00 AL KM. 88+760.00 Colocación de malla triple torsión reforzada - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Se continúan los trabajos de armado de acero para losa inferior de cajón parrilla superior y muros. - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se continua con los trabajos de excavación y retiro de material a banco de desperdicio. - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - RAMA 300 TALUD 8 DERECHO DEL KM 300+000 AL KM 300+344.00 Armado de pilas de 1.20 de diámetro para muro SUBTRAMO 6 DEL KM 91+049.02 AL KM 98+826.74 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Trabajos de excavación para el desplante de tubería y cabezote de salida | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA
88731 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-22 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88732 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 18 | 2022-01-22 | Entronque Ayutla km.81+640: PIV Estribo 2.- Afine y perfilado de talud para revestir mediante un zampeado | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-22 |  | A-81+642 - 50 |  | DE PROYECTO | SI
88733 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 37 | 2022-01-22 | Troncal km.83+100: Margen derecha. - Colocación de postes de concreto para de limitación del Derecho de Vía Adquirido. Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 0 (Muro respaldo). - Compactación al 95% PVSM de 1ra. capa de Subyacente (km. 0+085.88 al km 0+287.89). Corte 10 km 86+000: Talud/izq. Excavación para contra cuneta; Talud/der. Amacice e inyección de mortero para anclas superiores; Talud/der. Subtramo km 85+840 al km 86+100.- Colocación de geo manta, tejido de malla con cable de borde en parte inferior. Corte 13 km. 86+850: Talud/izq.- Inyección de anclas de fijación. Paso de fauna 86+903: Colado de concreto hidráulico en losa de fondo y zapatas de alero lado izquierdo, Habilitado, armado de acero y cimbrado de muros estribos y aleros. Viaducto 3 km 87+377: Claro 3-4 lado izq.- Cimbrado de guarnición (hasta el apoyo 4), Caballete 5 (Adecuación). - Cimbrado y colado de concreto hidráulico de 4 bancos de 5, para los apoyos (4-5) tipo POT. Viaducto 4 km 87+763: Claro 3-4.- Proceso de armado de losa de compresión Viaducto 5 km 88+138: Claro 1-2 (Extremo). - Cimbrado de diafragma intermedio. Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Subtramo km.87+800-km.88+060 colocación de malla triple torsión con cables de acero, Excavación y afine para construcción de lavadero. Corte 18 km 88+700: Talud/izq.- Barrenación para la colocación de anclas de fijación y colocación de malla triple torsión. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0 X 3.5): Afine de piso de corte, Habilitado y armado de acero para losa de fondo y muros Estribos Corte 21 km 89+900: Talud/izq.- Barrenación para anclas de fijación y construcción de Muro gavión (Subtramo km 89+815- km 90+075) O. de D. km.90+183 TL: Excavación en cuerpo de terraplén existente para su inicio de construcción. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 km.11+500-km 11+700 excavación en corte desperdiciando el material producto; Gasa 300 (Muro), Habilitado y armado de acero para pilas de 1.20 m. de diámetro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-22 |  | A-83+100 – 03, A-84+828 – 07, A-86+0 – 25, A-86+0 – 26, A-86+0 – 29, A-86+850 – 41, A-86+903 – 10, A-86+903 – 11, A-87+377 – 126, A-87+377 – 127, A-87+377 - 130 , A-87+763 – 250, A-87+763 – 252, A-87+763 – 254, A-87+900 – 31, A-87+900 – 32, A-88+138 - 202 , A-88+700 – 16, A-89+760 – 04, A-89+760 – 10, A-90+183 – 01, A-90+183 – 04, A-90+600 – 10, A-89+900 – 29, A-89+900 – 30, A-89+900 – 31, A-90+600 – 11 |  | DE PROYECTO | SI
88734 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 35 | 2022-01-22 | Túnel Falso km 91+900: Margen izq.- Compactación de relleno al 95% PVSM; Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: MCC-3A.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte; MCC-2A.- Cimbrado del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-2. Relleno y compactación al 90% PVSM. Y Cimbrado del último trepado. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: Muro MCC-1 y MCC-2.- Cimbrado del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-3.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado en pantalla y contrafuerte; muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado en pantalla y contrafuerte O. de D. km 95+882 T L: Aguas Abajo. - Excavación para la colocación de tubos e inicio de construcción de cabezote de salida Puente 3 km 99+082: Apoyo 2.-Excavación para dar nivel de piso de desplante de zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-22 |  | A-91+820 – 367, A-92+60 – 35, A-92+60 – 38, A-92+60 – 36, A-93+345 – 39, A-93+345 – 40, A-93+622 – 39, A-93+622 - 41, A-93+622 – 43, A-95+882 - 17, A-99+82 – 08 |  | DE PROYECTO | SI
88735 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 37 | 2022-01-22 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.-Abatimiento de talud Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der.-Abatimiento de talud Puente 4 km.101+836: Caballete 5 (Adecuación).- Habilitado, armado de acero y cimbrado de muro respaldo Corte 19 km 103+030: Talud/Izq.-Retiro de material producto del abatimiento de talud a banco de tiro. Puente 6 km.103+246: Conformación de plataforma para el montaje de trabes. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud Corte 32 km 105+785 (Ent. Quiatoni Gasa 5 y 20): Margen izquierdo. – Excavación en corte desperdiciando el material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-22 |  | A-100+700 - 31, A-100+700 - 32, A-101+836 – 39, A-101+836 – 40, A-101+836 - 41, A-101+836 – 42, A-103+246 – 182, A-103+320 - 20, A-104+400 – 12, A-104+400 - 13 |  | DE PROYECTO | SI
88736 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 35 | 2022-01-22 | Puente 11 km.109+709: Apoyo 5.- Sondeo para verificación estatigráfica del suelo. Puente 15 km 111+945: Claro 2-3 Trabe T1.- Colocación de torones, Cimbrado y colado de concreto hidráulico; Claro 3-4.- Trabe T2.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico, Trabe T5.- Alineación de cables de pres fuerzo, Trabe T9.- Reparación acorde a dictamen. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en piso de berma Corte no. 49 km 113+640: Talud/der. - Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-22 |  | A-111+945 – 171, A-111+945 – 173, A-111+945 – 172, A-111+945 – 174, A-111+945 – 175, A-112+160 – 14, A-113+400 – 37 |  | DE PROYECTO | SI
88737 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se continúo y concluyo con los complementos de texto de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de enero de 2022 (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 22 de enero 2022 •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | SI
88738 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales 1 y 2. Además se realiza la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con el armado del acero de refuerzo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se realiza el colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). Se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y se inicia con el montaje de escamas en la zona del cabezal, en el hombro izquierdo y hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88739 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales 1 y 2. Además se continua con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se realiza el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con el armado del acero de refuerzo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el colado de escamas. Se continua con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y se continua con el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88740 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-24 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se trabajo en la actualización de la tabla de obra complementaria y de adecuaciones al proyecto, misma que se checo con los avances gráficos entregados en el informe quincenal de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | SI
88741 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-20 | 1. Se llevo a cabo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA
88742 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA
88743 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA
88744 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-22 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA
88745 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-24 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AD. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión del grado de compactación de la base hidráulica del km 122+330 al km 122+580. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 7. Revisión de los trabajos de conformación de la capa subyacente del km 140+600 al km 140+800. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88746 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-24 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 Estribo no. 2 km 20+378.40 lado izquierdo Colado de protección de talud. SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 eje 0 del km 0+085.88 al km 0+287.89 Trabajos de tendido para la segunda capa de subyacente por medio de una motoconformadora. - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Trabajos de inyección de mortero en anclas de fijación de malla en talud izquierdo, amarre de malla triple torsión en cable de acero superior y calafateo de anclas sobre talud lado derecho - PASO DE FAUNA 86+903.00 cajón de 3x4 Se continua con el cimbrado de muros del cajón y aleros. - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - RAMA 300 TALUD 8 DERECHO DEL KM 300+000 AL KM 300+344.00 Se continua con el armado de pilas de 1.20 de diámetro para muro - Rama 11 del km 11+020 al km 11+180 Trabajos de recompactado de base hidráulica existente | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA
88747 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-24 | 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales 1 y 2. Además se continua con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). Y se inicia, con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 1-2. Y se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2 y 3, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y se continua con el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con el armado del acero de refuerzo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se realiza, el armado de escamas. Se continua, con el afine de la excavación y con el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88748 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-24 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realiza el retiro de cimbra en trabes. Asimismo se realiza la colocación de torón para presfuerzo. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo del pilastron 4 y 5 del caballete no. 1 est. 132+092 en el patio de prelosas del viaducto 11 km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la perforación para pilote 1 del apoyo no. 2, se continúa con el habilitado y armado de acero en pilotes, para pilastron 4 y 5 del caballete 1 del puente 25. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88749 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE NARRO A TLACOLULA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO 2. ASI MISMO RECEPCON DE INFORMACION DE PROYECTO CONCILIADO EN OFICINAS CENTRALES TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88750 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 10 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 122+300 AL KM 122+600 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+600 AL KM 122+800 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 9 y 10 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' 8. TENDIDO DE BH EN KM 152 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88751 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-25 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 Estribo no. 2 km 20+378.40 lado izquierdo Colado de protección de talud. SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - CORTE No. 09 KM 85+600 DEL KM. 85+450 AL KM. 85+820 Colocación de malla triple torsión de acero galvanizado clase III con recubrimiento de PVC verde, diámetro de alambre 2.7mm, escuadria 8x10cm. Trabajos de barrenos de ø=3''para anclas inferiores para fijación de malla triple torsión. - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Amacice de la superficie del talud mediante medios manuales - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se continua con los trabajos de excavación y retiro de material a banco de desperdicio. - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - RAMA 300 TALUD 8 DERECHO DEL KM 300+000 AL KM 300+344.00 Se continua con el armado de pilas de 1.20 de diámetro para muro y se da comienzo con la perforacion para la pila de muro numero 1 - Rama 11 del km 11+020 al km 11+180 Se continúan con los trabajos de recompactado de base hidráulica existente SUBTRAMO 6 DEL KM 91+049.02 AL KM 98+826.74 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE DIAMETRO DE 1.50 M KM 95+882.41 Trabajos relleno de arrope compactado a 95% con material calidad subrasante | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA
88752 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tenía colocado en los cabezales 1 y 2. Además se continua con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). Y se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: Se realiza el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. Y se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos y con el armado del acero de refuerzo. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se realiza, el colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88753 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 129+300 AL KM 129+500 atras de la igualdad '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+600 AL KM 122+800 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 9 y 10 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88754 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-25 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88755 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-25 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realizó la liberación de las trayectorias de los ductos de presfuerzo, aplicación de desmoldante en plantilla, se iniciaron los ajuste del molde para reducir su medida, y se terminó de cimbrar una plantilla nueva. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo del pilastron 4 y 5 del caballete no. 1 est. 132+092. 8. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad, solo se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilotes del puente 25 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88756 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-25 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 24 al 29 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 29 de enero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | SI
88757 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-26 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - Del km 83+100 al 83+290 Colado de postes de derecho de vía. - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 eje 0 del km 0+085.88 al km 0+287.89 Trabajos de tendido y compactación para la segunda capa de subyacente por medio de una motoconformadora y un vibrocompactador. - PASO DE FAUNA 86+903.00 cajón de 3x4 Se continua con el cimbrado de muros del cajón y aleros. - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Trabajos de excavación para la colocación de lavadero en talud - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Se continúan los trabajos de armado de acero para losa inferior de cajón parrilla superior y muros. - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Trabajos de barrenación para las anclas de fijación de talud de longitud de 1.50metros - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - Rama 11 del km 11+020 al km 11+160 Trabajos de riegos de impregnación de base hidráulica | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA
88758 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua con el retiro del acero de refuerzo, que se tiene colocado en los cabezales 1 y 2; y además se continua con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). Y se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo de las trabes 1 y 2, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 4. Y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 7. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se realiza, el colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 17. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 18. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 19. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88759 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CON ACTIVIDADES DIVERSAS: ''2. MONITOREO, SEGUMIENTO Y DIBUJO DE GRAFICA DE LLUVIA DEL MES DE ENERO DE 2022 '' ''3. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 9 '' 4. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 10 5.- AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 11 6. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 12 7. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 13 8. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 14 9. NOTAS DE INFORMACION DE INCIDENCIAS DE OBRA DEL PERIODO DEL MES DE ENERO 2022 10.- NOTA INFORMATIVA DE INCIDENCIA DEL AREA DE SEGURIDAD E IGIENE 11. INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERADORA CICCSA EN EL MES DE ENERO DE 2022 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LOS ST. DEL 9 AL 14 13. SE ATIENDE LA PLATAFORMA ZOHO CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 14. FOTOS SUBIDAS A PLATAFORMA ZOHO POR MEDIO DE EQUIPO TELEFONICO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88760 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-26 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88761 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-26 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 asi como la colocación de cimbra. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se realizó la limpieza del acero de refuerzo en armado existente por medios manuales. Se realizó el colado de una plantilla y se inició con el retiro de cimbra en trabe colada T5 del claro 2-3. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo del pilastron 4 y 5 del caballete no. 1 est. 132+092. 8. Viaducto 11 km 133+650, se inicia con el armado de acero de refuerzo para las pilas 2 y 3 del apoyo no.2 est. 133+618.00 para el primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88762 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA
88763 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje, pasos de fauna y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA
88764 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-26 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se realizo conjuntamente la revisión del proyecto de la obra de drenaje km.112+667, en cuanto a su avance constructivo y la propuesta de construir un muro de contención aguas abajo (muro verde) •Se continúa trabajando con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 24 al 29 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 29 de enero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | SI
88765 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua: con el retiro del acero de refuerzo en los cabezales 1 y 2, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo) y con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad: en la perforación del pilastrón 4, y en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se realiza el colado de las plantillas para el armado del acero de refuerzo de las trabes 6 y 7, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado y colado de escamas (8 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se realiza, el armado y colado de escamas (9 piezas del tipo 2K,A y 1 pieza del tipo 2K,SA). Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88766 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-27 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se continúo con la revisión del proyecto de la alcantarilla km.112+667 tubo de lámina de 1.50 m. de diámetro y Muro de contención del Subtramo km.112+660-km.112+680 (muro verde) •Se continúa trabajando con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 24 al 29 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 29 de enero de 2022 •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | SI
88767 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua realizando la inspección de obras de drenaje en los diferentes frentes para verificar sus status. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA
88768 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE SUBRASANTE EN LOS KM: 129+300 AL KM 129+500 atras de la igualdad.- LIBERACION TOPOGRAFICA '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+140 AL KM 122+340 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460, LA CUAL A LA FECHA SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN MUROS'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 10 y 11 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-27 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88769 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-27 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata no. 2 est. 120+851.086 asi como la colocación de cimbra. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se continúa con la limpieza del acero de refuerzo en armado existente por medios manuales. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo para las pilas 2 y 3 del apoyo no.2 est. 133+618.00 para el primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88770 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-27 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 158+340 al km 158+620. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88771 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-28 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se revisaron los proyectos de la reparación de terraplenes de los subtramos km.85+080-km.85+230, km.85+380-km.85+590 y km.86+380-km.86+445, incluyendo el presupuesto por estos trabajos. •Se atendió la solicitud del gerente referente al estado que guardan los trabajos de estabilidad de los cortes del subtramo 7 y 8 (km.99+980-km.114+685). •Se continúa trabajando con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 24 al 29 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 29 de enero de 2022 •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | SI
88772 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-28 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - Del km 83+100 al 83+290 Colocación de alambre de púas en postes para derecho de vía del lado derecho - CORTE No. 09 KM 85+600 DEL KM. 85+450 AL KM. 85+820 Colocación de malla triple torsión - PVC verde y geomanta antierosión lado derecho. Trabajos de barrenación para ancla superior de fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m colocada a cada 4 metros lado izquierdo. - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Amarre de malla triple torsión- PVC verde reforzada con cables de acero del lado derecho. - CORTE No.15 KM 87+200 DEL KM 87+000 AL KM 87+300 Excavación de caja rompedora para lavadero lado izquierdo en km 87+124 - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Amarre de malla triple torsión- PVC verde reforzada con cables de acero del lado izquierdo y afine de talud para la colocación de lavadero lado izquierdo. - CORTE No. 20 KM 89+750 RAMPA DE EMERGENCIA Trabajos de barrenación para ancla superior de fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m colocada a cada 4 metros. - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros Trabajos de armado de acero para muros de cajón. - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Construcción de muro gavión para los módulos de 4x4 | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA
88773 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-02 | ◼ SE TERMINÓ DE CAPTURAR EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES RESPECTO AL AVANCE FÍSICO. (DONDE SE LE HARÁN ALGUNAS OBSERVACIONES PARA REGULARIZAR LOS PRECIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE HAN COBRADO). ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDO A LOS PUNTOS QUE SE VIERON EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN. ◼ SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS GENERADORES PRESENTADOS, YA QUE ESTOS AÚN SE LES ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88774 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-04 | ◼ SE RECIBEN EL PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO OP.CICSA/MIT-TEH/206-2021; PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88775 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-05 | ◼ SE RECIBEN EL PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO OP.CICSA/MIT-TEH/206-2021; PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA PODER HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS DE CADA UN O DE LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTAN. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88776 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-06 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88777 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-07 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88778 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-08 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88779 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-09 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88780 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-11 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DEL MES DE AGOSTO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88781 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-12 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-12 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
88782 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-13 | ◼ SE REALIZAN LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88783 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-14 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE LLEVA A CABO LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE A CARGO DEL FRENTE MITLA CON PERSONAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SCT, CICSA, ORVA Y PERSONAL DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88784 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-15 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53 CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88785 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-16 | ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53 CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88786 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-18 | ◼ SE CONTINUA REALIZANDO LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53 CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88787 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-19 | ◼ SE CONTINUA REALIZANDO LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE NARRO. ◼ SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, QUE SE REALIZÓ A CARGO DEL FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88788 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-20 | ◼ SE NOS HACE LLEGAR EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE CONTINUA REALIZANDO LAS COTIZACIONES DEL PRESUPUESTO ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. ◼ CICSA ENTREGA SUS CORRECCIONES RESPECTO A LAS ESTIMACIONES DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88789 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-21 | ◼ SE TRABAJA EN LA CAPTURA DE VOLÚMENES DE LAS ESTIMACIONES CONCILIADAS DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA, JUNTAMENTE CON LOS GENERADORES PARA SU VISTO BUENO, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE. ◼ SE DA LA PRIMERA CONCILIACIÓN CON RESPECTO A 13 P.U.E. ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88790 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-22 | ◼ SE TRABAJA EN LA CAPTURA DE VOLÚMENES DE LAS ESTIMACIONES CONCILIADAS DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA, JUNTAMENTE CON LOS GENERADORES PARA SU VISTO BUENO, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE. ◼ SE DA LA PRIMERA CONCILIACIÓN A 13 P.U.E. RESPECTO A ''PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88791 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-23 | ◼ SE TRABAJA EN LA CAPTURA DE VOLÚMENES DE LAS ESTIMACIONES CONCILIADAS DEL FRENTE NARRO Y FRENTE MITLA, JUNTAMENTE CON LOS GENERADORES PARA SU VISTO BUENO, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88792 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-25 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88793 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-26 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88794 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-27 | ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE EMPIEZA A TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88795 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-28 | ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJAR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88796 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-29 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88797 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-10-30 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-10-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88798 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-01 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' CON UN TOTAL DE 12 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' CON UN TOTAL DE 31 P.U.E. LOS CUALES SE LES DARÁN SEGUIMIENTO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO DE ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA CONFORME A LOS PROYECTOS DE ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: VIADUCTOS 3 Y 4'' CON UN TOTAL DE 3 P.U.E. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88799 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-02 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88800 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-03 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88801 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-04 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE ACUERDOS A LA ESTIMACIÓN QUE SE REALIZÓ AL MES DE SEPTIEMBRE Y SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO INTERNO DE VOLÚMENES POR SUBTRAMO. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88802 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-05 | ◼ SE LLEVO A CABO UNA REUNION PRELIMINAR EN EL TEAMS PARA PODER LLEVAR A CABO UNA REUNION ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA (SCT) Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ EXT-202: Elaboración de rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y conformación. P.U.O.T. No incluye acarreo del material producto de la excavación. ◼ POR LO CUAL NO SE CONCILIÓ, YA QUE NO SE CONSIDERA UNA ACTIVIDAD INDICADA EN EL PROYECTO PARA PODER SER CONSIDERADO COMO UN TRABAJO EXTRAORDINARIO. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88803 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-06 | LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON UN MONTO NETO DE $254,904,601.65. ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. EXT-34B EXT-69A EXT-184 EXT-185 EXT-186 EXT-186A EXT-187 EXT-187A EXT-188 EXT-189 EXT-190 EXT-203 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88804 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-08 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. EXT-34B EXT-69A EXT-184 EXT-185 EXT-186 EXT-186A EXT-187 EXT-187A EXT-188 EXT-189 EXT-190 EXT-203 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88805 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-09 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88806 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-10 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88807 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-11 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88808 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-12 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88809 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-13 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES MES DE OCTUBRE. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88810 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-16 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE DA REVISIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88811 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-17 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE DA REVISIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88812 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-18 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE DA REVISIÓN A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88813 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-19 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE REDACTA LA MINUTA DE VOLÚMENES Y ACUERDOS RESPECTO A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88814 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-20 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE REDACTA LA MINUTA DE VOLÚMENES Y ACUERDOS RESPECTO A LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN RESPECTO AL MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88815 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-22 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE REALIZA LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88816 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-23 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88817 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-24 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88818 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-25 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' ◼ SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLÚMENES PARA EL CONCENTRADO DE MES DE OCTUBRE. ◼ FRENTE MITLA ◼ FRENTE NARRO | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88819 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-26 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88820 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-27 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88821 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-29 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88822 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-11-30 | ◼ SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE EL ONCEAVO PAQUETE ''ESCARIFICACIÓN EN APOYOS Y ZAPATAS EXISTENTES, OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS''. ◼ PARA EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ◼ SE TRABAJA CON LAS COTIZACIONES: ''TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC'' ''REFORZAMIENTO DEL PUENTE 53'' ''TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA VIADUCTOS 3 Y 4'' | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88823 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-01 | ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON UN MONTO DE $140,115,476.37 NETO. ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 7 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 4.- ESCARIFICACIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y OTROS EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 5.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 6.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMAS METÁLICOS EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 7.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88824 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-02 | ◼ LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON UN MONTO DE $140,115,476.37 NETO. ◼ SE CONCILIÓ EL PRESUPUESTO ''ESCARIFICACIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y OTROS EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES'' Y EL EXT-202; Rampa para acceso a corte superior en talud con material producto de la excavación de cortes adyacentes. ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMAS METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88825 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-03 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACION VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGAMA METALICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88826 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-04 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88827 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-06 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 6 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4. 5.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 6.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
88828 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-07 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ SER AUTORIZO EL ''PRESUPUESTO DEL REFORZAMIENTO VIADUCTO V; TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CON FIBRA DE CARBONO (TFC) EN PILAS 2, 3 Y 4'' POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SCT. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
88829 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-08 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88830 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-09 | ◼ SE LE DA REVISIÓN A LA ESTIMACIÓN PARA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES Y A LAS MINUTAS DE VOLÚMENES Y ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88831 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-10 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88832 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-11 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88833 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-13 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88834 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-14 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88835 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-15 | ◼ Se Comienza a analizar el DÉCIMO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88836 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-16 | ◼ Se continua con la revisión del DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. EXT13A.1 EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88837 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-17 | ◼ Se Realizó la CONCILIACIÓN PRELIMINAR del DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88838 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-18 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN EN REVISIÓN 5 PRESUPUESTOS: 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88839 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-20 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88840 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-21 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88841 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-22 | ◼ Se revisan las observaciones de acuerdo a la conciliación previa del paquete DOCEAVO PAQUETE, ''CONTRAVENTEO EN VIADUCTO TEPUXTEPEC, CONCRETO DE 300 KG/CM2 REMOCIÓN DE DUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EXISTENTES Y TRABAJOS DIVERSOS EN ESTABILIZACION DE TALUDES''. - EXT13A.1 - EXT-70F.1 - EXT77A - EXT77B - EXT-131 - EXT-132 - EXT-201 ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88842 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-23 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-23 |  |  |  | DIARIA | NO
88843 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-24 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88844 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-27 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88845 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-28 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88846 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-29 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88847 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2021-12-30 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2021-12-30 |  |  |  | DIARIA | NO
88848 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-08 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ Se le da una segunda revisión al presupuesto ''TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO V'' ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88849 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-10 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ Se le da EL Vo.Bo. a la segunda revisión al presupuesto ''TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL VIADUCTO V'' ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88850 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-11 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ ACTUALMENTE, SE TIENEN 5 PRESUPUESTOS DE LOS CUALES LA CONSTRUCTORA ESTÁ INTEGRANDO PARA QUE NOS ENVÍEN A REVISIÓN. 1.- PRESUPUESTO REFORZAMIENTO DE PUENTE 53 KM 161+216 2.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 3.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 4.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 5.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88851 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-12 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ LA CONSTRUCTORA NOS ENTREGO EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PUENTE 53 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 4.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88852 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-13 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ SE HACE LA ENTREGA LA OPINION DEL INGENIERO INDEPENDIENTE DEL VIADUCTO V, A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
88853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-14 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ LA CONSTRUCTORA NOS ENTREGÓ EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PUENTE 53. 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 4.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88854 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-15 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ LA CONSTRUCTORA NOS ENTREGÓ EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PUENTE 53. 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 4.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88855 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-17 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 4.-SE HACE ENTREGA DE OPINION DE REVISION DE PRECIOS PUENTE 53, A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
88856 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-18 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
88857 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-19 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 4.-SE HACE ENTREGA DE OPINION DE REVISION DE PRECIOS PUENTE 53, A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
88858 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-20 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 4.-SE HACE ENTREGA DE OPINION DE LA REVISION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS (DOCEAVO PAQETE) A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
88859 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-21 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
88860 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-22 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | NO
88861 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-24 | LA CONSTRUCTORA HACE ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | NO
88862 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-25 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
88863 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-26 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
88864 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-27 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | NO
88865 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-28 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88866 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-29 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88867 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 19 | 2022-01-29 | Entronque Ayutla PIV km.81+642.43 Estribo 2: Revestimiento de Concreto hidráulico en talud izquierdo de acceso a la estructura. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-29 |  | A-81+642 – 51, A-81+642 - 52 |  | DE PROYECTO | SI
88868 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 38 | 2022-01-29 | Troncal km 82+960: Margen derecha, colocación de postes y alambre para la de limitación del Derecho de Vía Adquirido (DDAV). Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 0 (Muro respaldo). - Subtramo km.0+085-km.0+287.89 tendido y compactación de material para la 2da. capa de Subyacente al 95% PVSM. Corte 9 km.85+600: Talud/der – Subtramo km 85+450 al km 85+820 Colocación de malla triple torsión y Geo manta; Talud/izq.- Trabajos de barrenación para anclas de fijación superior e inferiores Corte 10 km 86+000: Talud/der. - Amacice de la superficie retirando el material suelto; Subtramo km 85+840 al km 86+100; amarre de malla triple torsión PVC verde reforzada. Corte 13 km. 86+850: Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas de fijación de malla; Talud/der. - Amarre de malla con cable de acero superior y calafateo de anclas. Paso de fauna 86+903: Cimbrado de muros estribos y aleros. Corte 15 km 87+200: Talud/izq.- Excavación para la construcción de caja disipadora km.87+124 Viaducto 3 km 87+377: Claro 4-5 lado izq.- Cimbrado de guarnición (Apoyo 4 en adelante), Viaducto 4 km 87+763: Claro 3-4.- Colado de losa de rodamiento claro 3-4 (1ra. Etapa de 10 m). Viaducto 5 km 88+138: Claro 1-2 (Extremo). - Descimbrado de diafragma intermedio, Instalación de cajetín para pres fuerzo; Caballete 5.- Barrenación en la parte extrema de trabes para la instalación de diafragmas metálicos Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Excavación y afine para construcción de lavadero; Amarre de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Habilitado y armado de acero para losa de fondo y muros Estribos Corte 20 km 89+750 (Rampa de emergencia), trabajos de barrenación para anclas superiores. Corte 21 km 89+900: Talud/izq.- Barrenación para anclas de fijación de malla en talud; Subtramo 89+815-km.90+075.- Construcción de muro gavión de módulos de 4x4 O. de D. km.90+183 TL: Excavación en cuerpo de terraplén existente para su inicio de construcción. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Subtramo km.11+020-km.11+180 hidratación, afine, re compactación y riego de impregnación en base hidráulica; Gasa 300 (Muro), Perforación para pilas, Habilitado y armado de acero para pilas de 1.20 m. de diámetro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-29 |  | A-84+828 – 08, A-84+828 – 10, A-85+600 – 09, A-85+600 – 11, A-86+0 – 30, A-86+0 – 31, A-86+850 – 44, A-86+850 – 45, A-86+903 – 14, A-87+200 – 35, A-87+377 – 134, A-87+763 – 258, A-87+763 – 259, A-87+900 – 34, A-88+138 – 204, A-88+138 – 206, A-89+750 – 13, A-89+760 – 14, A-89+900 – 33, A-89+900 – 35, A-90+183 – 08, A-90+600 – 14, A-90+600 – 12, A-90+600 - 17, A-90+600 – 18, A-90+600 - 19 |  | DE PROYECTO | SI
88869 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 36 | 2022-01-29 | Túnel Falso km 91+900: Margen izq. (Aproche)- proceso de relleno y compactación de relleno al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado pantalla y contrafuerte, así mismo se realizó el habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 4to. trepado en pantalla y contrafuerte, muro; muro MCC-3A.- Cimbrado de 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Relleno y compactación, Cimbrado y colado de concreto hidráulico de 8vo. trepado pantalla y contrafuerte; muro MCC-2 Cimbrado, Colado de concreto hidráulico y Descimbrado de 8vo. trepado en pantalla y contrafuerte; muro MCC-3.- Descimbrado de 8vo. trepado en pantalla y contrafuerte; muro MCC-4.- Colado de concreto hidráulico en 1er, trepado, habilitado y armado de acero en 2do. trepado en pantalla y contrafuerte; muro MCC-5 cimbrado del 4to.trepado de pantalla y contrafuerte, muro MCC-6.- Colado de concreto hidráulico y descimbrado del 4to. trepado pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC1.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-2.- Cimbrado de 3er. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-3.- Cimbrado en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-4.-Descimbrado del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. O. de D. km 95+882 T L: Aproche compactado al 95% PVSM. Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.-Excavación para dar nivel de piso de desplante de zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-29 |  | A-91+820 – 376, A-93+60 – 04, A-93+345 - 43, A-93+345 - 44, A-93+345 - 45, A-93+345 – 46, A-93+345 – 49, A-93+345 – 52, A-93+345 – 53, A-93+622 - 44, A-93+622 – 46, A-93+622 – 48, A-93+622 – 50, A-95+882 – 19, A-99+82 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
88870 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 38 | 2022-01-29 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der.-Abatimiento de talud y colocación de geo manta Puente 6 km.103+246: Tensado de la trabe T7 acorde a dictamen de CMI de fecha 11-mayo-202 Corte 32 km 105+785 (Ent. Quiatoni Gasa 5 y 20): Margen izquierdo. – Excavación en corte desperdiciando el material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-29 |  | A-103+246 – 186, A-100+700 - 35, A-100+700 – 36 |  | DE PROYECTO | SI
88871 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 36 | 2022-01-29 | Puente 15 km 111+945: Claro 3-4 Trabe T1.- Verificación de trayectoria de los cables de pres fuerzo; Trabe T5.- Se efectuó el cimbrado; Trabe T5.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico; Claro 4-5 Trabe T3, T4 y T5.- Reparación de trabes Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Suministro y colocación de anclas PDEA. Corte 43 km 112+740: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Trabajos de barrenación para anclas intermedias cortas. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-29 |  | A-111+945 – 178, A-111+945 – 189, A-111+945 – 190, A-111+945 – 192, A-111+945 – 194, A-112+699 – 01, A-112+880 – 03, A-113+400 – 38, A-113+400 – 39 |  | DE PROYECTO | SI
88872 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-29 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se continúo y concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 24 al 29 de enero del presente año (frente Mitla). •Se continúo y concluyo con con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 29 de enero de 2022 •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | SI
88873 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CON ACTIVIDADES DIVERSAS: ''2. MONITOREO, SEGUMIENTO Y DIBUJO DE GRAFICA DE LLUVIA DEL MES DE ENERO DE 2022 '' ''3. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 9 '' 4. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 10 5.- AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 11 6. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 12 7. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 13 8. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 14 9. NOTAS DE INFORMACION DE INCIDENCIAS DE OBRA DEL PERIODO DEL MES DE ENERO 2022 10.- NOTA INFORMATIVA DE INCIDENCIA DEL AREA DE SEGURIDAD E IGIENE 11. INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERADORA CICCSA EN EL MES DE ENERO DE 2022 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LOS ST. DEL 9 AL 14 13. SE ATIENDE LA PLATAFORMA ZOHO CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 14. FOTOS SUBIDAS A PLATAFORMA ZOHO POR MEDIO DE EQUIPO TELEFONICO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88874 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-29 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO DE NARRO A TLACOLULA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO 2. ASI MISMO RECEPCION DE INFORMACION DE PROYECTO CONCILIADO EN OFICINAS CENTRALES TLACOLULA, INSUMOS DE CAMPAMENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-28 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza revisión de acero de refuerzo y cimbra para la zapata no. 2 est. 120+851.086, asimismo se realiza el colado de dicha zapata, posteriormente se verifica planta y unidades para el correcto funcionamiento, se levanta minuta de trabajo. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se continúa con la limpieza del acero de refuerzo en armado existente por medios manuales y con la colocación de cimbra para la siguiente trabe. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la colocación de cimbra para el primer trepado de las pilas 2 y 3 del apoyo no.2 est. 133+618.00 del primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88876 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-29 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el colado de la zapata no. 2 est. 120+851.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para trabes. Se continúa con la limpieza del acero de refuerzo en armado existente por medios manuales y con la colocación de cimbra para la siguiente trabe. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con la colocación de cimbra para el primer trepado de las pilas 2 y 3 del apoyo no.2 est. 133+618.00 del primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88877 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-28 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6. Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica km 158+340 al km 158+620. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-01-31 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 156+350 AL KM 156+470 LIBERACION TOPOGRAFICA '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+140 AL KM 122+340 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460, LA CUAL A LA FECHA SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN MUROS'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 12 y 13 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
88879 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua: con el retiro del acero de refuerzo en los cabezales 1 y 2, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo) y con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad: en la perforación del pilastrón 4, y en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 7, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado y colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
88880 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-29 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88881 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-01-31 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 122+140 al km 122+340. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
88882 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-29 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua: con el retiro del acero de refuerzo en los cabezales 1 y 2, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo) y con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad: en la perforación del pilastrón 4, y en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 7, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | NO
88883 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-01-31 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza limpieza de la zapata no. 3 est. 120+881.086 y se realiza el habilitado de acero de refuerzo del cuerpo de la pila no. 2 est. 120+851.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de trabe y la liberación del alineamiento del molde de la trabe T1 del claro 5-6 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 est. 132+092.00 8. Viaducto 11 km 133+650, se concluye con la colocación de cimbra para la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 del primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
88884 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-01-31 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se concluye, el retiro del acero de refuerzo en los cabezales 1 y 2. Se continua, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo) y con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. Sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo, en las 6 trabes coladas, del tramo 2-3. 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes del tramo 1-2 y 6 trabes del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 7 trabes del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad: en la perforación del pilastrón 4, y en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se realiza el colado de la trabe 7, del tramo 1-2. Y se inicia, el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (Se tienen coladas 10 trabes: 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 4-5, de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado y colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
88885 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-01-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el subtramo 5 al subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) • Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se trabaja en los tabuladores y avances gráficos de obra para el informe mensual al 31 de enero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | SI
88886 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los apoyos 1 y 2: se continua, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo) y con el habilitado del acero de refuerzo de 4 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y en las 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad: en la perforación del pilastrón 4. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88887 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA
88888 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 en este frente se presento caído en la zona de la clave del túnel principalmente en el portal Mitla a partir de la zona de transición es decir en la zona de anclas siendo una longitud de 44 metros longitud total excavado y 3 continua con habilitado, armado de acero de refuerzo en el revestimiento definitivo, y en zapata y murete interior del túnel. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA
88889 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-01-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA
88890 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA
88891 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-01 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con los trabajos de los tabuladores y avances gráficos de obra para el informe mensual al 31 de enero de 2022 •Se actualizo la gráfica de lluvias correspondiente al mes de enero 2022 para informe mensual •Se dio inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 31 de enero al 05 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 05 de febrero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | SI
88892 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-01 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 122+140 al km 122+340. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88893 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-29 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43; GASAS ADICIONALES Rama 10 del km 10+081.21 al km 10+497.95 Colado de vado para ligar bordillo con cuneta en zona de entrada 10+300 lado derecho. SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Inyección de mortero de f'c= 200 kg/cm² en ancla para fijación de malla en talud de varilla corrugada ø=5/8'', longitud 1.65 m alojadas en barrenos de ø=1 ½'' del lado derecho. - PASO DE FAUNA 86+903.00 cajón de 4.00 x 3.00 m. Armado de losa de cajón para cuerpo izquierdo | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA
88894 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-01-31 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros con una longitud de 29.90 metros Cimbrado de muro de cajón para cuerpo izquierdo - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se continua con los trabajos de excavación y retiro de material a banco de desperdicio por medio de un tractor y una excavadora. SUBTRAMO 7 DEL KM 98+826.74 AL KM 106+093.92 - Del km 105+040 al km 105+480 Compactación de subrasante por medio de un vibrocompactador - ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO DE 1.20 M DE DIÁMETRO CRUCE EN RADIAL KM 105+240 Trabajos de relleno de arrope con calidad subrasante al 95% | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA
88895 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-02-01 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Trabajos de colocación de acero en lavadero de talud lado izquierdo y amarre de malla reforzada. - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Construcción de muro gavión para los módulos de 4x4 - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se trabaja en la colocación de plantilla y tubería - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - RAMA 300 TALUD 8 DERECHO DEL KM 300+000 AL KM 300+344.00 Se continua con el armado de pilas de 1.20 de diámetro para muro de pilas y se da comienzo con la perforacion para la pila de muro numero 2 | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA
88896 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-01 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se inicia con el armado de la zapata no. 3 est. 120+881.086 y se continua con el habilitado de acero de refuerzo del cuerpo de la pila no. 2 est. 120+851.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se realiza el colado de la trabe T1 del claro 5-6, asi mismo se continúa con el armado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 est. 132+092.00 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 del primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88897 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 156+350 AL KM 156+470 LIBERACION TOPOGRAFICA '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS PRIMERA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+140 AL KM 122+340 '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460, LA CUAL A LA FECHA SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN MUROS'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 12 y 13 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88898 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-01-31 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
88899 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-01 | SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIAMETRO, INCLINOMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIAMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO PAQUETE) | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
88900 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-02 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 31 de enero al 05 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 05 de febrero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | SI
88901 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). Se inicia, el armado del acero de refuerzo de los pilastrones del caballete 1; y se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 3 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad: en la perforación del pilastrón 4 por falla mecánica de la perforadora. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 4, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 6, del tamo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado de escamas (18 piezas). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Y sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS SEGUNDA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+140 AL KM 122+340 '' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-02 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de la zapata no. 3 est. 120+881.086 y se realiza retiro de cimbra en zapata no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 est. 132+092.00 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el armado de la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 para el segundo trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-02 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 122+050 al km 122+140. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2021-01-14 | ◼ Se le da el seguimiento al precio Remoción de ductos para fibra óptica existente. - EXT-210 ◼ LA CONSTRUCTORA NOS ENTREGÓ EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PUENTE 53. 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- DIAFRAGMA METÁLICO VIADUCTO V; FABRICACIÓN DE DIAFRAGMA METÁLICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. 4.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-14 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88906 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-17 | SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 4.-SE HACE ENTREGA DE OPINIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS PUENTE 53, A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-17 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88907 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-18 | SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-18 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88908 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-19 | ◼ SE REALIZA LA DA SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL MES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE. ◼ ASÍ MISMO SE LE DA SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS JEFES DE SUPERVISIÓN DE LOS DOS FRENTES DE TRABAJO DONDE SE REFLEJAN LOS VOLÚMENES CONCILIADOS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-19 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88909 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-20 | ◼ SE LE DIO EN VO.BO. A LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL MES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y SE ENVIÓ. ◼ SE REALIZA LA CAPTURA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-20 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88910 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-21 | SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-21 | FR-DSP-03/12 Rev. 0 |  |  | DIARIA | SI
88911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-22 | ◼ SE CONTINUA CON LA CARGA DE INFORMACIÓN EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DE LA ESTIMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. ASÍ MISMO SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS: 1.- TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA 2.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 3.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | SI
88912 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-24 | LA CONSTRUCTORA HACE ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIÁMETRO, INCLINÓMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIÁMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' SE CONTINUA CON LA REVISION DE: 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | SI
88913 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-25 | ◼ SE REALIZA UNA CONFERENCIA ENTRE EL PERSONAL DE LA (SCT - CICSA - TRIADA), PARA REVISAR EL ESTADO DE CADA NO DE LOS PRESUPUESTOS. 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIÁMETRO, INCLINÓMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIÁMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TLAUDES'' Y ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO PAQUETE) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | SI
88914 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-26 | ◼ DE ACUERDO A LA REUNION VIRTUAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES SE TOMARON VARIOS PUNTOS CON DISTINTAS OBSERVACIONES PARA CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS. 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIÁMETRO, INCLINÓMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIÁMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES, ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO PAQUETE) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | SI
88915 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-27 | ◼ DE ACUERDO A LA REUNION VIRTUAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES SE TOMARON VARIOS PUNTOS CON DISTINTAS OBSERVACIONES PARA CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS. 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIÁMETRO, INCLINÓMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIÁMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES, ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO PAQUETE) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | SI
88916 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-28 | ◼ DE ACUERDO A LA REUNION VIRTUAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES SE TOMARON VARIOS PUNTOS CON DISTINTAS OBSERVACIONES PARA CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS. 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIÁMETRO, INCLINÓMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIÁMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES, ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO PAQUETE) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | SI
88917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-29 | ◼ DE ACUERDO A LA REUNION VIRTUAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES SE TOMARON VARIOS PUNTOS CON DISTINTAS OBSERVACIONES PARA CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS. 1.- PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC 2.- REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10; FABRICACIÓN DE BLOQUES DE GATEO E IZAJE DE SUPERESTRUCTURAS. 3.-PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO DE 1.2 Y 1.5 M DE DIÁMETRO, INCLINÓMETRO DE 30 M DE PROFUNDIDAD, DREN DE 1 1/2'' DE DIÁMETRO 18 M DE LONGITUD Y MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES, ENTREGA DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS REFERENTES A TRABAJOS DE ''SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA DE DIFERENTES DIMENSIONES'' (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO PAQUETE) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
88918 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-01-31 | ◼ DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES A LAS QUE HEMOS TENIDO DURANTE EL PROCESO DE AJUSTES Y ANÁLISIS A LOS PRESUPUESTOS SE TIENEN 39 PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NUEVOS. * TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EXT-198a EXT-198b EXT-198c EXT-198d EXT-198e EXT-198f EXT-198g EXT-198h EXT-198i * PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC EXT-209f.1 EXT-209f.2 EXT-215a EXT-215b EXT-215c EXT-215d EXT-215e EXT-215f EXT-215g EXT-215h EXT-215i EXT-215j EXT-215k EXT-215l EXT-215m EXT-215n EXT-215o * FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. EXT-206 * REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10 EXT-207a EXT-207b EXT-207c EXT-207d EXT-207e EXT-207g EXT-207h EXT-207i EXT-207j EXT-207k EXT-207l EXT-207m * RETIRO DE DUCTOS EXT-201 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | SI
88919 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-02 | ◼ DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES A LAS QUE HEMOS TENIDO DURANTE EL PROCESO DE AJUSTES Y ANÁLISIS A LOS PRESUPUESTOS SE TIENEN 39 PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NUEVOS, SE LE SOLICITA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE NOS ENTREGUE EL SOPORTE PARA PODER ENTREGAR LA INFORMACIÓN A LA SECRETARIA. * TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EXT-198a EXT-198b EXT-198c EXT-198d EXT-198e EXT-198f EXT-198g EXT-198h EXT-198i * PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC EXT-209f.1 EXT-209f.2 EXT-215a EXT-215b EXT-215c EXT-215d EXT-215e EXT-215f EXT-215g EXT-215h EXT-215i EXT-215j EXT-215k EXT-215l EXT-215m EXT-215n EXT-215o * FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. EXT-206 * REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10 EXT-207a EXT-207b EXT-207c EXT-207d EXT-207e EXT-207g EXT-207h EXT-207i EXT-207j EXT-207k EXT-207l EXT-207m * RETIRO DE DUCTOS EXT-201 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | SI
88920 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-01 | ◼ DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES A LAS QUE HEMOS TENIDO DURANTE EL PROCESO DE AJUSTES Y ANÁLISIS A LOS PRESUPUESTOS SE TIENEN 39 PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NUEVOS, SE LE SOLICITA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE NOS ENTREGUE EL SOPORTE PARA PODER ENTREGAR LA INFORMACIÓN A LA SECRETARIA. * TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EXT-198a EXT-198b EXT-198c EXT-198d EXT-198e EXT-198f EXT-198g EXT-198h EXT-198i * PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC EXT-209f.1 EXT-209f.2 EXT-215a EXT-215b EXT-215c EXT-215d EXT-215e EXT-215f EXT-215g EXT-215h EXT-215i EXT-215j EXT-215k EXT-215l EXT-215m EXT-215n EXT-215o * FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. EXT-206 * REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10 EXT-207a EXT-207b EXT-207c EXT-207d EXT-207e EXT-207g EXT-207h EXT-207i EXT-207j EXT-207k EXT-207l EXT-207m * RETIRO DE DUCTOS EXT-201 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | SI
88921 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-03 | ◼ EL DÍA DE HOY SE ENVIARAN LOS 39 PRECIOS EXTRAORDINARIOS A LA SECRETARIA PARA SU FIRMA Y AUTORIZACIÓN POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARIA. * TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EXT-198a EXT-198b EXT-198c EXT-198d EXT-198e EXT-198f EXT-198g EXT-198h EXT-198i * PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC EXT-209f.1 EXT-209f.2 EXT-215a EXT-215b EXT-215c EXT-215d EXT-215e EXT-215f EXT-215g EXT-215h EXT-215i EXT-215j EXT-215k EXT-215l EXT-215m EXT-215n EXT-215o * FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. EXT-206 * REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10 EXT-207a EXT-207b EXT-207c EXT-207d EXT-207e EXT-207g EXT-207h EXT-207i EXT-207j EXT-207k EXT-207l EXT-207m * RETIRO DE DUCTOS EXT-201
88922 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se revisaron notas informativas referente a obras de drenaje y muro de contención (MME) del frente Mitla, mismas que se turnaron por correo electrónico al gerente de este ingeniero independiente para su conocimiento y atención. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 31 de enero al 05 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 05 de febrero 2022 |  | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | SI
88923 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con la limpieza del acero de refuerzo de los pilastrones existentes (4 piezas por apoyo). Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones del caballete 1 y con el habilitado del acero de refuerzo de 3 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 4 y en el habilitado del acero de refuerzo para los pilastrones (4 piezas). 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 5, del tamo 1-2. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Sin actividad en el armado de escamas (18 piezas). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88924 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-02-03 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 EJE 50 DEL KM 50+023.55 AL KM 50+228.76 Trabajos de retiro de malla de triple torsión de acero galvanizado clase III con recubrimiento de PVC verde, diámetro de alambre 2.7mm, escuadría 8x10cm. Lado derecho km 50+150. - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43; GASAS ADICIONALES ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO 1.20 CM DE DIAMETRO NORMAL EN TANGENTE km 1+358.50 DRENA: DERECHA Trabajos de armado de acero de caja de captación lado izquierdo. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 x 3.00 m KM 5+177.93 Trabajos de excavación para desplante de losa por medio de una excavadora SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - CORTE No. 09 KM 85+600 DEL KM. 85+450 AL KM. 85+820 Inyección de mortero de f'c= 180 kg/cm² para ancla superior de fijación de malla triple torsión de varilla corrugada ø=1'', longitud 6.0 m; alojadas en barrenos de ø=3'' - CORTE No. 10 KM 86+000.00 DEL KM. 85+840 AL KM. 86+100 Colado de cuña de concreto hidráulico en ancla superior para sujeción de malla de triple torsión f´c=150 kg/cm². Lado izquierdo. - CORTE No. 13 KM 86+850 DEL KM. 86+640 AL KM. 86+900 Colocación de geomanta antierosión de alta flexibilidad en tela de poliester de alta tenacidad lado izquierdo. - PASO DE FAUNA 86+903.00 CAJÓN DE CONCRETO REFORZADO DE 4 X 3 M CON UN ANCHO TOTAL DE 12.8 M PARA 3 CARRILES DE CIRCULACIÓN. Trabajos de relleno del muro por medio de un compactador de placa y un vibrocompactador además se coloca muro de piedra quebrada lado izquierdo - CORTE No.15 KM 87+200 DEL KM 87+000 AL KM 87+300 Amado de acero de caja rompedora para lavadero de talud lado izquierdo en km 87+124 Colocado de placa de acero para ancla de fricción. - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros con una longitud de 29.90 metros Se continua con el cimbrado de muro de cajón para cuerpo izquierdo - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se trabaja en la colocación del relleno de arrope compactado al 95% con material calidad subrasante Armado de muro cabezote aguas abajo - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - Rama 11 del km 11+540 al km 11+660 Trabajos de corte en caja a nivel subrasante por medio de una motoconformadora. | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA
88925 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-03 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+180 al km 128+460 AT. 3. Revisión de los trabajos de conformación del terraplén del km 149+700 al km 149+830. 4. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 5. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 6.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 122+050 al km 122+140. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88926 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-03 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se inicia con armado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de la zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. Se realiza verificación y liberación de trayectoria de presfuerzo de la trabe T2 del claro 5-6 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 est. 132+092.00 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza colocación de cimbra de la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 para el segundo trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88927 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS SEGUNDA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+140 AL KM 122+340 '' 3.- 123+400 al km 123+850 TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88928 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-02 | ◼ DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES A LAS QUE HEMOS TENIDO DURANTE EL PROCESO DE AJUSTES Y ANÁLISIS A LOS PRESUPUESTOS SE TIENEN 39 PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NUEVOS, SE LE SOLICITA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE NOS ENTREGUE EL SOPORTE PARA PODER ENTREGAR LA INFORMACIÓN A LA SECRETARIA. * TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EXT-198a EXT-198b EXT-198c EXT-198d EXT-198e EXT-198f EXT-198g EXT-198h EXT-198i * PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC EXT-209f.1 EXT-209f.2 EXT-215a EXT-215b EXT-215c EXT-215d EXT-215e EXT-215f EXT-215g EXT-215h EXT-215i EXT-215j EXT-215k EXT-215l EXT-215m EXT-215n EXT-215o * FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. EXT-206 * REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10 EXT-207a EXT-207b EXT-207c EXT-207d EXT-207e EXT-207g EXT-207h EXT-207i EXT-207j EXT-207k EXT-207l EXT-207m * RETIRO DE DUCTOS EXT-201 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
88929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-03 | ◼ DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES A LAS QUE HEMOS TENIDO DURANTE EL PROCESO DE AJUSTES Y ANÁLISIS A LOS PRESUPUESTOS SE TIENEN 39 PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NUEVOS, CON ESTA FECHA SE ENVIA LOS PRECIOS CONCILIADOS A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA SU AUTRIZACION DE LOS SIGUIENTES PRECIOS. * TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EXT-198a EXT-198b EXT-198c EXT-198d EXT-198e EXT-198f EXT-198g EXT-198h EXT-198i * PRESUPUESTO TRABAJOS DE ADECUACIÓN VIADUCTO TEPUXTEPEC EXT-209f.1 EXT-209f.2 EXT-215a EXT-215b EXT-215c EXT-215d EXT-215e EXT-215f EXT-215g EXT-215h EXT-215i EXT-215j EXT-215k EXT-215l EXT-215m EXT-215n EXT-215o * FABRICACIÓN DE DIAFRÁGMAS METALICO EN APOYO 1 Y 5 PARA EL VIADUCTO 5 KM 88+138. EXT-206 * REFORZAMIENTO EN PUENTES 9 y 10 EXT-207a EXT-207b EXT-207c EXT-207d EXT-207e EXT-207g EXT-207h EXT-207i EXT-207j EXT-207k EXT-207l EXT-207m * RETIRO DE DUCTOS EXT-201 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
88930 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-04 | SE REALIZA EL AVANCE DE LOS SIGUIENES COCNEPTOS: 2MT299A-Canalización para fibra optica. 2MT600-Bahia y cimentación para poste S.O.S. a cada 3 km. A tresbolillo, incluye: depósitos de agua y basura, incluye: equipo S.O.S. 3MT056-Suministro y colocación de poliducto flexible de polietileno de alta densidad para fibra optica de 6 ductos, P.U.O.T. 3MT057-Registros prefabricados para fibra optica del No. 1 3MT058-Registros prefabricados para fibra optica del No. 2 3MT059-Registros prefabricados para fibra optica del No. 3 3MT060-Registros prefabricados para fibra optica del No. 4 3MT061-Registros prefabricados para fibra optica del No. 5 3MT062-Registros prefabricados para fibra optica del No. 6 SE ACTUALIZA EL CONCENTRADO DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS CON LOS NUEVOS PRECIOS ENVIADOS A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-04 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de la zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. Se realiza la colocación de cimbra en armado de la trabe T2 del claro 5-6 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de la pila 2 y 3 del segundo trepado del apoyo no. 2 est. 133+618.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88932 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-04 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 126+880 al km 127+050. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88933 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-05 | 1. Se realizó trabajo de gabinete y traslado a oficinas de Tlacolula por intercambio de información. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS SEGUNDA CAPA DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 122+140 AL KM 122+340 '' 3.- 123+400 al km 123+850 TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
88935 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se efectúo recorrido a los subtramos 5,7 y 8 para la verificación de avances en obra. •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | SI
88936 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 20 | 2022-02-05 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud/der. subtramo km 50+023 - km 50+228.76.- Retiro de malla triple torsión PVC verde Gasas adicionales: Gasa 1. - Alcantarilla TC. de 1.20 m. de diámetro, armado de acero para Caja; Gasa 5.- Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m), excavación para desplante; Gasa 10.- Colado de concreto hidráulico en vado para ligar bordillo con cuneta en zona de entrada L/der. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-05 |  | A-81+642 – 53, A-81+642 – 54, A-81+642 - 55 |  | DE PROYECTO | SI
88937 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 39 | 2022-02-05 | Corte 9 km.85+600: Talud/der –Talud/izq.- Colocación de anclas de fijación superior e inyección de mortero. Corte 10 km 86+000: Talud/izq. Subtramo km. 85+840- km. 86+100.- Colado de cuña de concreto para ancla superior Corte 13 km. 86+850: Talud/izq.- Colocación de Manta anti erosión, Inyección de mortero en anclas de fijación de malla. Paso de fauna 86+903: Cuerpo Izquierda. -Habilitado, armado de acero, Cimbrado y colado de Concreto hidráulico en losa superior, colocación de muro seco, Aproche en capas alternadas al 95% PVSM; Cuerpo derecho. - Cimbrado de muros estribos y aleros. Corte 15 km 87+200: Talud/izq.- Habilitado y armado de acero para caja rompedora Viaducto 3 km 87+377: Claro 4-5 lado izq.- Descimbrado de guarnición (Apoyo 4 en adelante), Corte 17 km 87+900: Talud/izq.-Colocación de acero para la construcción de lavadero; Amarre de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero. Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1 Cabezal. - Se inicia barrenación para anclaje de acero de refuerzo (Adecuación), Claro 1-2. - Tensado e inyectado de cable de presfuerzo en diafragma intermedio. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cimbrado de muros estribos (Cuerpo izquierdo). Corte 21 km 89+900: Talud/izq.- Subtramo km 89+900- km 89+815 al km 90+075.- Construcción de muro gavión de módulos de 4x4 O. de D. km.90+183.98 TL: Excavación, afine, emplantillado, armado de tubo de lámina, habilitado y armado de acero para Cabezote Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- Subtramo km 11+540- km 11+660 corte en caja aprovechando el material; Gasa 300 (Muro). -Perforación para pilas de 1.20 m. de diámetro, Habilitado y armado de acero para pilas de 1.20 m. de diámetro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-05 |  | A-86+0 – 33, A-86+850 – 51, A-86+903 – 17, A-86+903 – 23, A-87+200 – 36, A-87+377 – 136, A-87+900 – 37, A-88+138 - 209, A-88+138 - 210, A-89+760 – 17, A-89+900 – 37, A-90+183 – 12, A-90+183 – 17, A-90+600 – 20, A-90+600 – 21, A-90+600 – 22 |  | DE PROYECTO | SI
88938 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 37 | 2022-02-05 | Túnel Falso km 91+900: Ambos lados (Aproche). - Proceso de relleno y compactación de relleno al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2.- Se realiza el habilitado y armado de acero del 5to. trepado en pantalla y contrafuerte, muro; muro MCC-3A.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de 4to. en pantalla y contrafuerte. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico de 2do. trepado en pantalla y contrafuerte; muro MCC-5 cimbrado y colado de concreto hidráulico de 4to. trepado pantalla y contrafuerte; Habilitado y armado de acero en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-6.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-2.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-3.- Cimbrado en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 4to. trepado de pantalla y contrafuerte. Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.-Excavación y afine para desplante de zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-05 |  | A-91+820 – 381, A-91+820 – 383, A-92+60 – 43, A-92+60 – 45, A-93+345 – 55, A-93+345 – 56, A-93+345 – 57, A-93+345 – 59, A-93+345 - 65, A-93+622 – 53, A-93+622 – 54, A-93+622 – 57, A-93+622 – 58, A-99+82 - 10 |  | DE PROYECTO | SI
88939 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 39 | 2022-02-05 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Realización de barrenos para drenes y colocación de geo manta Corte 13 km 101+400: Talud/ izq.- Colocación de escarpias. Corte 17 km 102+510: Talud/izq.-Colocación de escarpias y tejido de cables. Puente 6 km.103+246: Caballete 1.- Demolición de muro respaldo y ménsulas existentes (Adecuación); Claro 3-4 Trabe T2 y T3.- Toma de lecturas (PRUEBA DE CARGA). O. de D. km 105+240 TC: Aproche de colchón compactado al 95% PVSM. Troncal Subtramo km 105+040- km 105+480: Compactación de capa subrasante al 100% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-05 |  | A-100+60 – 01, A-100+700 – 38, A-100+700 – 39, A-101+660 – 06, A-102+400 – 14, A-103+246 – 188, A-103+246 – 190, A-105+240 – 06, A-105+40 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
88940 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 37 | 2022-02-05 | Corte 17 km 109+225: Ambos taludes. -Amacice de talud. Puente 15 km 111+945: Claro 3-4 Trabe T1.- Cimbrado y Colado de concreto hidráulico; Claro 4-5 Trabe T8.- Reparación de trabe. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Abatimiento y colado de concreto hidráulico para cuneta en zona de berma. Corte 43 km 112+740: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Trabajos de barrenación para anclas intermedias cortas. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-05 |  | A-109+100 – 07, A-109+420 - 04, A-111+945 – 197, A-111+945 – 198, A-112+440 – 05, A-112+699 – 02, A-112+160 – 16, A-113+400 – 42, A-113+400 - 43 |  | DE PROYECTO | SI
88941 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 31 de enero al 05 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 05 de febrero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | SI
88942 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA INDICACION DE OFICINAS CENTRALES DE TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88943 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-05 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de la zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. Se realiza el colado de la trabe tipo Nebraska T5 del claro 5-6. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para pilastros del apoyo no. 2 est. 133+618.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | NO
88944 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). SUBTRAMO 12 4. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 5. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se concluyó, la perforación del pilastrón 4 y se inicia la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de los 4 pilastrones y con el armado del acero de refuerzo para el pilastrón 4. 6. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 2, del tamo 1-2. Se tienen coladas 6 trabes. 7. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 8. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo para el cabezal, los bancos de apoyo, los topes sísmicos. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Con actividad en el armado de escamas y colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88945 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio a la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
88946 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-02-08 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 EJE 50 DEL KM 50+023.55 AL KM 50+228.76 Se continua con los trabajos de retiro de malla de triple torsión de acero galvanizado clase III con recubrimiento de PVC verde, diámetro de alambre 2.7mm, escuadría 8x10cm y de geomanta antierosión de alta flexibilidad en tela de poliéster de alta tenacidad. Lado derecho km 50+150. - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43; GASAS ADICIONALES LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 x 3.00 m KM 5+177.93 Trabajos de afine para el desplante de colado de plantilla SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Trabajos de colado en lavadero de talud lado izquierdo - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros con una longitud de 29.90 metros Trabajos de cimbrado de muro de cajón para cuerpo izquierdo - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se continúan con los trabajos de la colocación del relleno de arrope compactado al 95% con material calidad subrasante - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - RAMA 300 TALUD 8 DERECHO DEL KM 300+000 AL KM 300+344.00 Se continua con el armado de pilas de 1.20 de diámetro para muro de pilas y barrenación para la colocación de las mismas. | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA
88947 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-08 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+440 al km 128+700. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 126+880 al km 127+050. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88948 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-08 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se realiza el habilitado de acero de refuerzo en el patio de fabricación km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para pilote del apoyo no. 2 est. 133+618.00. Se realiza la colocación de cimbra para el cuarto trepado de la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88949 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 126+880 AL KM 127+040 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN ST 13: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460, LA CUAL A LA FECHA SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN MUROS'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 12, 13, Y 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
88950 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de febrero de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | SI
88951 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-09 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+900 al km 129+200. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+050 al km 127+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88952 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se concluyó, la perforación del pilastrón 4 y se inicia la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de los 4 pilastrones y con el armado del acero de refuerzo para el pilastrón 4. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: se realizó el colado de la trabe 1, del tamo 1-2. Se tienen coladas 7 trabes, del tramo 1-2. 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, se concluyó el armado del acero de refuerzo del cabezal, de los bancos de apoyo y de los topes sísmicos. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Sin actividad, en el armado de escamas y colado de escamas (18 piezas del tipo 2K,A). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88953 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE ENERO DE OPERADORA CICCSA, A CONTINUACION SE ENUMARAN LAS ACTIVIDADES 2. ESTIMACION No. 25: Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 4. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 5. ESTIMACION No. 25: Excavación P.U.O.T., en escalones: Cuando el material se aproveche. 6. ESTIMACION No. 25: Compactación P.U.O.T., Del terreno natural para desplante de terraplenes: Para noventa por ciento (90%) 7. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %) 8. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. 9. ESTIMACION No. 25: Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para los primeros quinientos metros (500) metros es decir cinco (5) hectometros 10. ESTIMACION No. 25: Sobrecarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros es decir cinco (5) Hm incremento por cada Hm.adicional a los primeros cinco (5) HM 11. ESTIMACION No. 25: Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. 12. ESTIMACION No. 25: Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88954 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | SI
88955 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-10 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 128+900 al km 129+200. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+050 al km 127+200. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88956 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-02-10 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - ENTRONQUE HIERVE EL AGUA - Trabajos de obra complementaria zampeados y cunetas salida cajón km 0+078 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43; GASAS ADICIONALES LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 x 3.00 m KM 5+177.93 Trabajos de armado de estribo tipo 2 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+828 eje 0 del km 0+085.88 al km 0+287.89 Trabajos de tendido y compactado de capa subrasante por medio de una motoconformadora y un vibrocompactador. - CORTE No. 17 KM 87+900 DEL KM 87+800 AL KM. 88+060 Trabajos de cimbrado de lavadero de talud lado izquierdo y cocido de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero 90x60cm con cable de acero. - CORTE No. 18 KM 88+700.00 DEL KM 88+600.00 AL KM. 88+760.00 Colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero 90x60cm. - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros con una longitud de 29.90 metros Trabajos de cimbrado de losa tapa de cajón lado izquierdo con una longitud de avance de 17 metros. - CORTE No. 21 km 89+900 DEL KM 89+815 AL KM 90+075 Colocación de muro gavión en talud trabajos de colocación de piedra, malla de triple torsión hexagonal de 10.00 x 8.00 mm, alambre y amarre de tensores. - ALCANTARILLA DE TUBO DE LAMINA DE Ø1.50 m CRUCE: ESV.DER. 19°15' EJE TRONCAL KM 90+183.98 Se continúan con los trabajos de la colocación del relleno de arrope compactado al 95% con material calidad subrasante - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - Rama 11 del km 11+000 al 11+180 taludes 1 (izquierdo) y 2 (derecho) Excavación en corte y retiro a desperdicio de talud 2 derecho por medio de una excavadora y camiones - RAMA 300 TALUD 8 DERECHO DEL KM 300+000 AL KM 300+344.00 Barrenación para colocación de pilas de 1.20 m de diámetro por medios mecánicos con separación de 1.80 metros al centro del km 300+126 al 300+175.50. Del km 300+175.50 al 300+344.56 tratamiento tipo 1(colocación geomanta antierosión, malla triple torsión pvc - verde, anclas de fijación de malla en talud ø=1'' l= 3.0m patrón 4.0 x 4.0m al tresbolillo y drenes ø 1 1/2'' longitud 9.0m patrón 4.0 x 4.0m al tresbolillo.) se registran trabajos de retiro de malla existente talud izquierdo - TUBO DE CONCRETO DE Ø1.20 m Y CANALIZACIÓN. CRUCE: NORMAL EJE 11 KM 11+002.27 Afine de la excavación para la colocación de plantilla de 20 cm de espesor de material granular | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA
88957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-02-09 | Se revisión de los números generadores de las estimaciones de enero 2022 presentadas por la constructora de la concesionaria: - Estimación no. 15.- extraordinarios - Estimación no. 12.- entronque tepuxtepec - Estimación no. 25.- troncal - Estimación no. 12.- estabilización de taludes - Estimación no. 09.- pasos de fauna Se elabora resumen de cada uno de los conceptos y se presentan las diferentes observaciones | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA
88958 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. CONCILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE ENEROCON PERSONAL DE LA OPERADORA CICCSA, A CONTINUACION SE ENUMARAN LAS ACTIVIDADES: 2. ESTIMACION No. 25: Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 4. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 5. ESTIMACION No. 25: Excavación P.U.O.T., en escalones: Cuando el material se aproveche. 6. ESTIMACION No. 25: Compactación P.U.O.T., Del terreno natural para desplante de terraplenes: Para noventa por ciento (90%) 7. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %) 8. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. 9. ESTIMACION No. 25: Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para los primeros quinientos metros (500) metros es decir cinco (5) hectometros 10. ESTIMACION No. 25: Sobrecarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros es decir cinco (5) Hm incremento por cada Hm.adicional a los primeros cinco (5) HM 11. ESTIMACION No. 25: Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. 12. ESTIMACION No. 25: Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88959 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 6, del tramo 1-2. Y se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se concluyó, la perforación del pilastrón 4 y se continua con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de los 4 pilastrones. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 4. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se realiza el colado del cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Con actividad, en el armado de escamas y colado de escamas (17 piezas del tipo 2K,A y 1 esquinero). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88960 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-09 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza limpieza de cimbra y colocación de malla electrosoldada para paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. Se realiza verificación y liberación de trayectoria de la trabe T2 del claro 5-6. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en el patio de fabricación km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la colocación de cimbra de la pila 2 y 3 del cuarto trepado del apoyo no. 2 est.133+618.00, asimismo se realiza la verificación topográfica en cimbra del cuarto trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
88961 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-10 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo de las trabes tipo nebraska. Se continúa con el ajuste de cimbra para la trabe T2 del calro 5-6 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en el patio de fabricación km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de la pila 2 y 3 del cuarto trepado del apoyo no. 2 est. 133+618.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
88962 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 5, tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de los 4 pilastrones. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 4. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el armado del acero de refuerzo de las escamas (16 piezas del tipo 2K,A y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88963 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. ENTREGA RECEPCION DE PUNTOS DE REFERENCIA DEL ENTRONQUE JUQUILA, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DONDE PARTICIPO PERSONAL DE LA OPERADORA CICCSA, PERSONAL DE IVT SA DE CV. '' 3.- 126+880 al km 127+500 TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88964 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA INDICACION DE OFICINAS CENTRALES DE TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88965 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-11 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo de las trabes tipo Nebraska. Se continúa con el ajuste de cimbra para la trabe T2 del calro 5-6 para su liberación. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en el patio de fabricación km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la colocación de cimbra para la pila 2 y 3 del quinto trepado del apoyo no. 2 est. 133+618.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | NO
88966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-12 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se realiza el colado de la trabe tipo Nebraska T2 del claro 5-6. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en el patio de fabricación km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la colocación de cimbra para la pila 2 y 3 del quinto trepado del apoyo no. 2 est. 133+618.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CON ACTIVIDADES DIVERSAS: ''2. MONITOREO, SEGUMIENTO Y DIBUJO DE GRAFICA DE LLUVIA DEL MES DE ENERO DE 2022 '' ''3. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 9 '' 4. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 10 5.- AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 11 6. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 12 7. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 13 8. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 14 9. NOTAS DE INFORMACION DE INCIDENCIAS DE OBRA DEL PERIODO DEL MES DE ENERO 2022 10.- NOTA INFORMATIVA DE INCIDENCIA DEL AREA DE SEGURIDAD E IGIENE 11. INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERADORA CICCSA EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LOS ST. DEL 9 AL 14 13. SE ATIENDE LA PLATAFORMA ZOHO CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 14. FOTOS SUBIDAS A PLATAFORMA ZOHO POR MEDIO DE EQUIPO TELEFONICO 15. LARGUILLO DE AVANCE DE LA FIBRA OPTICA DEL SUBTRAMO 9 16. TABLA DE AVANCES DE LOS CORTES Y ABATIMIENTOS DE TALUD | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88968 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de los 4 pilastrones. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 4. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se continua, con el armado del acero de refuerzo de las escamas (17 piezas del tipo 2K,A y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA | NO
88969 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 7, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 6, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de 3 pilastrones. Se realiza el colado del pilastrón 4. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se continua, con el armado del acero de refuerzo de las escamas (17 piezas del tipo 2K,A y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4 (APEO). Y se inician, los trabajos de excavación para la ampliación de la zapata (APEO). 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88970 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-14 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para la trabe tipo nebraska. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en el patio de fabricación km 133+650. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el ajuste de la cimbra del quinto trepado para la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00. Se realiza el movimiento de acero de refuerzo (armado) para pilote 1 y 4. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA | NO
88971 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 21 | 2022-02-12 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud/der. subtramo km 50+023 - km 50+228.76.- Retiro de malla triple torsión PVC verde y Geo manta. Gasas adicionales: Gasa 1. - Alcantarilla TC. de 1.20 m. de diámetro, armado de acero para Caja; Gasa 5.- Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m), excavación y afine para nivel de desplante, colado de concreto hidráulico para plantilla, habilitado y armado de acero en losa de compresión y muros estribos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-12 |  | A-81+642 – 56, A-81+642 – 57, A-81+642 – 58 |  | DE PROYECTO | SI
88972 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 40 | 2022-02-12 | Ent. Loma Larga km 84+828: Gasa 0.- Subtramo km 0+085 - km 0+287.89, tendido y compactación de subrasante al 100% PVSM. Viaducto 3 km 87+377: Claro 4-5 lado izq.- Cimbrado de guarnición (Hasta Caballete 5), Caballete 5.-Descenso de tablero 1-2 y retiro de gatos hidráulicos, Armado de losa para remate de tierra armada (Lado Tehuantepec). Corte 17 km 87+900: Talud/izq.-Subtramo km.87+800 al km. 88+060 Colado de concreto hidráulico para el lavadero, Tejido de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero. Corte 18 km.88+700: Talud/izq. -Subtramo km 88+600 al km 88+760 colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero de 90x60 Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1 Cabezal. - Barrenación para anclaje de acero de refuerzo (Adecuación), Barrenación para instalación de diafragma metálico; Apoyo 4.- Cimbra, habilitado, armado de acero y colocación de accesorios para pres fuerzo (Ductos y anclajes) en losa pos tensada. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cuerpo Izquierdo. - Cimbrado y colado de concreto hidráulico en muros estribos, cimbrado de losa de compresión. Corte 21 km 89+900: Talud/izq.- Subtramo km 89+815 al km 90+075.- Construcción de muro gavión de módulos de 4x4 O. de D. km.90+183.98 TL: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- Subtramo km 11+000 al km 11+180 excavación en corte en taludes 2 y 3 derecho y retiro del material producto a desperdicio; O. de D. km.11+002.27 TC de 1.20 m. de diámetro. - Afine de excavación para colocación de plantilla; Gasa 90 Alcantarilla 90+183.98 de 1.50 m. de diámetro. -Aproche al 95% PVSM, con capas alternadas. ; Gasa 300 (Muro). – Subtramo km.300+175.50 al km.300+344.56 retiro de malla triple torsión existente, Perforación de 1.20 m. de diámetro para pilas, Habilitado y armado de acero para pilas, Colado de concreto hidráulico en pila 1 y 3 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-12 |  | A-84+828 – 12, A-87+377 – 137, A-87+377 - 139, A-87+377 – 140, A-87+900 – 39, A-87+900 – 40, A-88+138 - 217, A-88+138 – 216, A-88+138 – 212, A-88+138 – 219, A-88+138 – 220, A-88+700 – 22, A-89+760 – 24, A-89+900 – 41, A-89+900 – 43, A-90+183 – 20, A-90+183 – 21, A-90+500 – 18, A-90+600 – 23, A-90+600 – 28, A-90+600 – 25, A-90+600 - 27 |  | DE PROYECTO | SI
88973 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 38 | 2022-02-12 | Túnel Falso km 91+900: Ambos lados (Aproche). - Proceso de relleno y compactación de relleno al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2.- Se realizo el colado de concreto hidráulico de 5to. trepado en pantalla y contrafuerte; muro MCC-3A.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico 4to. trepado de pantalla y contrafuerte; muro MCC-4A.- Excavación para desplante. Puente 3 km 99+082: Caballete 1.-Preparativos para la perforación de pilas; Apoyo 3.-Colado de concreto hidráulico para plantilla y habilitado de acero para zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-12 |  | A-91+820 - 386, A-92+060 – 48, A-92+60 – 50, A-99+82 – 11, A-99+82 - 14 |  | DE PROYECTO | SI
88974 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 40 | 2022-02-12 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Realización de barrenos para drenes. Puente 6 km.103+246: Apoyo 2.-Cimbrado en proceso de bancos de apoyos provisionales. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-12 |  | A-100+700 - 41, A-103+246 – 191 |  | DE PROYECTO | SI
88975 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 38 | 2022-02-12 | Corte 7 km 106+840: Talud/izq.-Abatimiento de talud Corte 17 km 109+225: Talud/izq. -Amacice de talud. Puente 11 km 109+709.- Apoyo 5.- Trabajo de mecánica de suelos. Puente 15 km 111+945: Claro 4-5.- Trabe T9 colocación de torones Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Excavación para la construcción de contracuneta. Corte 43 km 112+740: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-12 |  | A-106+840 – 04, A-109+225 – 01, A-109+709 – 14, A-106+879 – 01, A-111+945 – 204, A-112+230 – 08, A-113+640 - 11 |  | DE PROYECTO | SI
88976 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 17 | 2022-02-12 | Entronque Hierve el agua: Gasa 10.- Trabajos de obra complementaria zampeados y cuneta | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-12 |  | A-0+78 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
88977 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concilio con la Constructora CICSA la estimación correspondiente al mes de enero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | SI
88978 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 7, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de 3 pilastrones. Se inicia, el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la excavación para el desplante de la dala (por ajuste en el desplante del MME por la obra de drenaje existente). Se realiza, el colado de las escamas (17 piezas del tipo 2K,A y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el afine de la excavación y en el mejoramiento del terreno natural para el desplante de la dala, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata del apoyo de la pila 4 (APEO). Se continua, con los trabajos de excavación para la ampliación de la zapata (APEO). 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-15 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para la trabe tipo nebraska. Asimismo se realiza la corrección y verificación de trayectoria de ducto de presfuerzo para trabe T4 del claro 5-6 y se inicia con la colocación de cimbra. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado de la pila 2 y 3 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 para el quinto trepado. Se realiza el reforzamiento de armado de acero de refuerzo para pilastron 1 y 4 del apoyo no. 2 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88980 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-15 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. • Se concilio con la Constructora CICSA la estimación correspondiente al mes de enero 2022 •Se concluye con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se termina el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | SI
88981 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-15 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+200 al km 127+490. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88982 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2022-02-14 | Recorrido a obra para la verificación y seguimiento a los diferentes procesos constructivos activos del subtramo 4 al 8 - SUBTRAMO 4 DEL KM 74+000.00 AL KM 82+500.00 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642.43 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 x 3.00 m KM 5+177.93 Trabajos de cimbrado de estribos en zapata para tipo 2 SUBTRAMO 5 DEL KM 82+500.00 AL KM 91+049.02 - PASO DE FAUNA 89+760 cajón de 4.00 x 3.50 metros con una longitud de 29.90 metros Trabajos de colado de losa tapa de cajón lado izquierdo con una longitud de avance de 17 metros. - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+600 - Rama 11 del km 11+000 al 11+180 taludes 1 (izquierdo) y 2 (derecho) Excavación en corte y retiro a desperdicio de talud 2 derecho por medio de una excavadora y camiones del km 11+075 al km 11+150 - TUBO DE CONCRETO DE Ø1.20 m Y CANALIZACIÓN. CRUCE: NORMAL EJE 11 KM 11+002.27 Compactación de relleno de arrope al 95% con calidad subrasante SUBTRAMO 8 DEL KM 106+093.923 AL KM 114+873.91 - PUENTE 15 KM 111+945 ESTRIBO 5 MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO Trabajos de colocación de filtro y retiro de sobre tamaños para el material de muro - CORTE KM 114+700 AL 114+873.91 Tendido y compactado de base asfáltica por medio de un vogele, compactador tipo tamdem, compactador de neumáticos, barredora y petrolizadora | Mario Perez Acosta | EN PROCESO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA
88983 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 127+200 AL KM 127+480 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN ST 13: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PASO DE FAUNA EN LOS KM: 123+460, LA CUAL A LA FECHA SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN MUROS'' 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 12, 13, Y 14 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
88984 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-04 | ◼ Se le da seguimiento a los Precios Unitarios Extraordinarios: - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | SI
88985 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-05 | ◼ Se le da seguimiento a los Precios Unitarios Extraordinarios: - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | SI
88986 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-08 | ◼ Se le da seguimiento a los Precios Unitarios Extraordinarios: * Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, vertde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA | SI
88987 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-09 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | SI
88988 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-10 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | SI
88989 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-11 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | SI
88990 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-12 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA | SI
88991 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-14 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA | SI
88992 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-15 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | SI
88993 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-16 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA
88994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-16 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se trabajo en el informe Quincenal de febrero 2022, en sus diferentes apartados que lo conforman (Frente Mitla). •Se revisaron las cantidades conciliadas de obra de la estimación de la constructora CICSA; la cual envió para su revisión final. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | SI
88995 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-16 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+200 al km 127+490. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 127+200 AL KM 127+480 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN ST 13: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' 4. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 12, 13, Y 14 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 9.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 155+450 EN LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-16 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. Se realiza la entrega y se inicia con la limpieza del patio de fabricación de trabe tipo Nebraska km 116+500. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado y habilitado de acero de refuerzo para zapata no. 3 est. 120+881.086. Se realiza la colocación de cimbra y se verifica armado de acero de refuerzo para su liberación. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para la trabe tipo nebraska. Se realiza la corrección y verificación de cimbra para trabe T4 del claro 5-6 para su liberación. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, Se realiza el reforzamiento de armado de acero de refuerzo para pilastron 1 y 4 del apoyo no. 2 y habilitado para cabezal de apoyo 2 y 3 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88998 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y del cabezal, en el caballete 1; y con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro, en el caballete 2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo de la trabe 4, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se realiza, el descimbrado de las caras laterales del cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se realiza, el colado de la dala de desplante (hombro lado izquierdo y hombro lado derecho). Sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el colado de escamas (8 piezas del tipo 2K,A, 2 esquineros, 7 piezas del tipo 2K,SA, 1 pieza del tipo 2K,SB y 1 pieza del tipo 1K,SB-6). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Se concluye, la dala de desplante (hombro lado izquierdo y hombro lado derecho). Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se realizo el desvió del cauce del río para poder trabajar en el apoyo de la pila 4. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
88999 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se inicia, el armado del acero de refuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. Se realiza el colado de la trabe 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con el descimbrado de las caras laterales del cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el colado de escamas (17 piezas del tipo 2K,A y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-17 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+200 al km 127+490. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89001 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA
89002 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA
89003 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA
89004 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-05 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA
89005 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-07 |  |  |  | DIARIA
89006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 7.- se realizó la descarga de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de enero y distribución a las áreas correspondientes para su revisión. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-08
89007 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 7.- se realiza la revisión de los generadores de obra de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de enero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA
89008 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 7.- Se concluyo la revisión de los generadores de volúmenes de obra de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de enero, 8. se le notifica al personal de estimaciones de la contratista para su conciliación y revisión, dicho acuerdo es el día de mañana para su liberación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA
89009 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Enero 2022. 7. Revisión y conciliación de los volumenes de los generadores de obra de la estimación del periodo del mes de Enero 2022 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II, teniendo que realizar correcciones en los volúmenes conciliados el personal de la contratista. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA
89010 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, limpieza, verificación de recubrimiento del acero del murete de la zapata interior del túnel. 4. Verificación del acero de refuerzo y separación del armado del recubrimiento definitivo del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA
89011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-12 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA
89012 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de febrero 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA
89013 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de febrero 2022. 7. Se realiza el envío del reporte quincenal con sus larguillos de avances de las estructuras y túneles 2 y 3. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA
89014 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de febrero 2022. 7. Se realiza el envío del reporte quincenal con sus larguillos de avances de las estructuras y túneles 2 y 3. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA
89015 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-17 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluye con la revisión final de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente a enero 2022 •Se revisaron algunos precios extraordinarios para ver sus alcances y recursos, entre ellos el relleno en Túnel falso. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | SI
89016 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-18 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA | SI
89017 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo del cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el colado de escamas (17 piezas del tipo 1K,B-6 y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89018 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-18 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+200 al km 127+490. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89019 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 22 | 2022-02-19 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasas adicionales. - Gasa 5.- Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m), Habilitado, armado de acero y cimbrado para zapatas de muros estribos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-19 |  | A-81+642 – 61, A-81+642 - 62 |  | DE PROYECTO | SI
89020 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 41 | 2022-02-19 | Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Aplicación de concreto lanzado vía húmeda sobre talud. Viaducto 3 km 87+377: Caballete 5 Acceso margen izq. -Armado de losa para remate de tierra armada. Viaducto 4 km 87+763: Claro 4-5.-Lanzado y colocación de la trabe tipo Nebraska T1 y T5; Caballete 7 (Acceso). -Relleno con material cálida subyacente compactado al 100% PVSM para aproche Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.-Barrenación para anclaje de acero de refuerzo (Adecuación), Trabes. - Barrenación y colocación de varillas con esparrago para la instalación de diafragmas metálicos; Apoyo 2.- Cimbrado para losa postensada; Apoyo 4.- Tensado del presfuerzo en losa; Claro 4-5.- Colocación de pre losas, habilitado y armado de acero, Cimbrado en volado de losa. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cuerpo Izquierdo. - Colado de concreto hidráulico para losa de compresión. Corte 21 km 89+900: Talud/izq.-Subtramo km 89+815 al km 90+075.-Inyección de mortero para anclas Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- Subtramo km 11+000 al km 11+180 excavación en corte en taludes 1 (izq.) y 2 (Der.) y retiro del material producto a desperdicio; O. de D. km.11+002.27 TC de 1.20 m. de diámetro. - Colocación de tubería y aproche al 95% PVSM; Gasa 300 (Muro). –Colocación de armado de acero y colado de concreto hidráulico en pila 7 y 9 | Jorge ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-19 |  | A-87+377 – 142, A-87+763 – 271, A-87+763 – 275, A-87+890 – 09, A-88+138 – 223, A-88+138 – 225, A-88+138 – 232, A-88+138 – 233, A-88+138 - 237, A-88+138 - 238, A-88+138 - 241, A-89+760 - 31, A-89+900 - 44, A-90+600 – 30, A-90+600 – 31, A-90+600 – 32, A-90+900 – 317 |  | DE PROYECTO | SI
89021 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 39 | 2022-02-19 | Túnel Falso km 91+900: Aproches. - Lado izquierdo relleno mediante concreto fluido; Lado derecho relleno y compactación de material al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: muro MCC-4A.- Habilitado, armado de acero y cimbrado para zapata. Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.-Habilitado de acero para zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-19 |  | A-91+820 – 388, A-91+820 – 391, A-92+60 – 53,, A-99+82 – 15 |  | DE PROYECTO | SI
89022 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 41 | 2022-02-19 | Corte 6 km 100+330: Talud/Izq.- Retiro de malla triple torsión. Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Barrenos para anclas de sujeción en pie de talud; Colocación de drenes de PVC; Retito de material producto de la estabilización a banco de tiro. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-19 |  | A-100+330 - 07, A-100+730 – 05, A-100+890 – 20, A-100+890 – 21, A-104+590 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
89023 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 39 | 2022-02-19 | Corte 7 km 106+840: Talud/izq.-Abatimiento de talud Corte 17 km 109+225: Talud/izq. -Amacice de talud. Puente 12 km.110+239: Claro 1-2.-Reparación de la trabe no. 2. Puente 15 km 111+945: Claro 4-5.- Trabe T8 reparación de desconches; Caballete 5 Muro de tierra armada (MME). -Colocación de filtro y retiro de sobre tamaños. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Abatimiento de talud de corte. Troncal: Subtramo km 114+700-km. 114+873.9.-Tendido y compactación de base asfáltica al 95% | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-19 |  | A-106+840 – 05, A-110+239 – 73, A-111+945 – 205, A-111+945 – 207, A-114+700 – 08, A-113+640 - 11 |  | DE PROYECTO | SI
89024 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-19 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-19 |  |  |  | DIARIA | SI
89025 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo en el cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal y en la zona del hombro izquierdo. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-19 |  |  |  | DIARIA | NO
89026 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-19 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-19 |  |  |  | DIARIA | NO
89027 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I y tipo II. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se inicia, la colocación de los andamios metálicos para el armado del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo en el cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
89028 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se atendió el colado masivo de la zapata No.3 est. 120+881.086 del puente 19 Km 120+858 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA
89029 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continuo con la verificación e inspección del colado masivo de la zapata No.3 est. 120+881.086 del puente 19 km 120+858. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
89030 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA
89031 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-21 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
89032 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se efectúo recorrido de obra para la verificación de los avances en los viaductos 3,4 y 5, aunado a ello, a los Muro de Contención lado/izq. Subtramos: km 93+350-km 93+459,km 93+622 al km 93+725 y túnel falso km.91+900 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | SI
89033 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ´GLP | 2022-02-17 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. Se continúa con los trabajos de limpieza en patio de fabricación de trabe km 116+500. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza ajuste de cimbra para zapata no. 3 est. 120+881.086 y liberación por parte de topografía. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las trabes tipo nebraska. Se realiza el colado de la trabe T4 del claro 5-6. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, Se realiza el reforzamiento de armado de acero de refuerzo para pilastron 1 y 4 del apoyo no. 2 y habilitado para cabezal de apoyo 2 y 3 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89034 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-21 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
89035 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). SUBTRAMO 13 10. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3 y 127 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I y Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el colado de 19 prelosas del tipo I. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de los andamios metálicos para el armado del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo en el cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89036 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 21 al 26 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se inicia con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 26 de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | SI
89037 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-22 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, sin actividad en fabricación de escamas, se realiza el colado de plantilla en patio de fabricación de trabe km 116+500. 4. Puente 19 km 120+858, se inicia con el habilitado y armado de acero de refuerzo para cuerpo de pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las trabes tipo Nebraska. Se continúa con el ajuste de cimbra de la trabe T3 del claro 5-6 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 8. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el reforzamiento de armado de acero de refuerzo para pilastron 1 y 4 del apoyo no. 2 y habilitado para cabezal de apoyo 2 y 3 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89038 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se inicia el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas del tramo 2-3. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el habilitado y el armado del acero de refuerzo de 38 piezas. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de los andamios metálicos para el armado del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo en el cabezal (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho (se realiza el colado de relleno fluido, a 1/3 de la altura de la primera escama colocada). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89039 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-23 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se efectúo recorrido de obra para ver los avances en lo que corresponde a los Puentes, Terrecerías (Abatimientos), Pavimentos, Obras de drenaje y obras complementarias. •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | SI
89040 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-22 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89041 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-23 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89042 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA
89043 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA
89044 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-24 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89045 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Se realiza el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 30 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el colado de 30 piezas del tipo II. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se realiza, la colocación de la cimbra de fondo para el armado del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del cabezal, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho (se realiza el colado de relleno fluido, a 1/3 de la altura de la primera escama colocada). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89046 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-25 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 21 al 26 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 26 de febrero de 2022 •Se revisaron los proyectos de terracerías y señalamiento entregados por CICSA a la SCT (RD), para su revisión y/o aprobación, mismos que corresponden al subtramo 6 (km.91+050-km.99+000). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA | SI
89047 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 23 | 2022-02-26 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. -Subtramo km. 50+023.55-km.50+228.76 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad) Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m): Muro estribos izquierdo. - Colado de concreto hidráulico en zapata; Muro estribos derecho. - Colado de concreto hidráulico en zapata, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (incluye la colocación de Dren de PVC de 3” de diámetro). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-26 |  | A-81+642 – 63, A-81+642 – 65, A-81+642 – 68, A-81+642 – 70 |  | DE PROYECTO | SI
89048 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 42 | 2022-02-26 | Entronque Loma Larga km.84+828: Gasa 0.- Subtramo km 0+085.88-km 0+287.89 conformación y compactación de Subrasante al 100% PVSM Corte 9 km 85+600: Talud/izq.-Subtramo km 85+450-km 85+820 colocación de geo manta anti erosión de alta flexibilidad, Cimbrado de lavadero Corte 10 km 86+000: Talud/izq.-Colocación de geo manta anti erosión Corte 13 km 86+850: Talud/izq.-Subtramo km 86+640-km 86+900 colocación de malla triple torsión Paso de Fauna km 86+903 (Cajón de 4X3 m.). -Afine de excavación para nivel de desplante, colado de concreto hidráulico en plantilla (Cuerpo derecho). Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Demolición de losa de acceso (Adecuación Muro Respaldo); Gateo de trabes para sustitución de Neoprenos por apoyos tipo POT; Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de Pilastras; Caballete 5 Acceso margen izq. -Armado de losa (Banqueta) y dala para remate de tierra armada; Aplicación de soldadura de filete en el 5to. apoyo tipo POT. Viaducto 4 km 87+763: Claro 4-5.-Lanzado y colocación de la trabe tipo Nebraska T2, T3 y T4; Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zoclo de trabes (T1 a la T5); Caballete 7 (Acceso). -Relleno con material cálida subyacente compactado al 100% PVSM para aproche. Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.-Barrenación para anclaje de acero de refuerzo (Adecuación); Apoyo 2.- Complemento del armado de losa postensada; Claro 4-5.- Habilitado y armado de acero en losa. Troncal: Hombro derecho. - Subtramo del km 89+000.00 al km 89+100.00 construcción de cunetas de concreto hidráulico de 150 kg/cm2 Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cuerpo Izquierdo. – Aproche en muros estribo al 95% PVSM; Habilitado, armado de acero, Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapatas de aleros y dentellón Colado de concreto hidráulico en zapatas de aleros y dentellón Corte 21 km 89+900: Talud/izq.-Subtramo km 89+815 al km 90+075.- Construcción de muro gavión. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- O. de D. km.11+002.27 TC de 1.20 m. de diámetro. - Aproche al 95% PVSM (Colchón); Subtramo km.11+500-km.11+600.-Trabajos de renivelación y compactación de capa subrasante existente, O. de D. km.11+376 (2TC-1.50) y km.90+532 (2TL-1.50). - Zampeado de protección; Gasa 90 Alcantarilla km.90+183.98 TL 1.50 m. de diámetro. - Aguas Abajo conformación de cuerpo de terraplenen al 90% PVSM; Aguas Arriba excavación y acarreo del material producto a banco de almacén; Gasa 300: Subtramo km. km 300+000 al km 300+100.- Tendido y afinado de capa subrasante al 100% PVSM; Muro de pilas km.300+000-km.300+344. -Perforación de 1.20 m. de diámetro; Habilitado, armado de acero y colocación de armado de acero, Colado de concreto hidráulico en Pila 6, 8, 10 y 12 (Pilas coladas: 1,2,3,4,5,7,9,11). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-26 |  | A-84+820 - 68 , A-86+0 – 34, A-86+500 – 12, A-86+500 – 14, A-86+903 – 24, A-87+377 – 144, A-87+377 – 145, A-87+377 - 146, A-87+377 - 147 , A-87+377 – 152, A-87+377 – 154, A-87+763 – 280, A-87+763 - 282, A-87+763 – 286, A-87+790 – 15, A-88+138 – 242, A-88+138 – 243, A-89+0 – 04, A-89+100 – 01, A-89+760 – 37, A-89+900 – 45, A-90+183 - 23, A-90+572 - 57, A-90+572 – 70, A-90+572 – 72, B-90+600 – 01, A-90+600 – 33, A-90+600 – 34, A-90+600 – 35 |  | DE PROYECTO | SI
89049 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 40 | 2022-02-26 | Túnel Falso km 91+900: Aproches. - Lado izquierdo. - Rellenos de material compactable al 95% PVSM y Concreto fluido; Lado derecho. - Rellenos de material compactable al 95% PVSM. y concreto fluido. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla. - Inicio de la excavación para desplante de los muros. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 95% PVSM; muro MCC-4A.- Colado de concreto hidráulico en zapata; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.-Colado de concreto hidráulico en plantilla, habilitado y armado de zapata; Muro MCC-4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte, Habilitado, armado de acero y cimbrado del 4to. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-5.-Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte, Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-1.- Habilitado y armado de acero en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 5to. trepado de pantalla y contrafuerte, Habilitado y armado de acero en 6to. trepado de pantalla y contrafuerte Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.-Armado de acero para zapata, Habilitado y armado de columna. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-26 |  | A-91+820 – 393, A-91+820 – 394, A-91+820 – 395, A-91+820 – 397, A-91+820 – 399, A-92+60 – 55, A-92+60 – 57, A-92+60 – 58, A-92+60 – 62, A-92+345 – 02, A-93+345 – 69, A-93+345 – 70, A-93+345 – 72, A-93+345 – 75, A-93+622 - 62, A-93+622 - 63, A-99+82 – 16, A-99+82 – 18, A-99+82 - 19 |  | DE PROYECTO | SI
89050 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-23 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+020, asimismo se realiza en el patio de fabricación de trabe km 116+500 la colocación de cimbra y armado de acero de refuerzo de plantilla para trabe km 116+500. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para cuerpo de pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se realizo el colado de la trabe T3 tipo Nebraska del claro 5-6. Se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las trabes tipo Nebraska. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 25 km 132+120, se realiza el armado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 y 2 8. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89051 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 42 | 2022-02-26 | Corte 6 km 100+330: Talud/Izq.- Barrenación para anclas de fijación. Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der. – Inyección de mortero en Anclas Corte 10 km 101+250: Talud/der. -Aplicación de mezcla fluida para rellenar grietas en zona de falla. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud. Alcantarilla km 105+240 TC 1.20 m. de diámetro. – Habilitado y colocación de acero, cimbrado, colado de concreto hidráulico y descimbrado de caja de captación (Aguas Arriba), excavación para canal (Aguas Abajo). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-26 |  | A-100+330 – 08, A-100+890 – 25, A-101+250 – 03, A-102+510 – 06, A-105+240 – 11, A-105+240 – 12 |  | DE PROYECTO | SI
89052 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-24 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+020, asimismo se continúa en el patio de fabricación de trabe km 116+500 la colocación de cimbra y armado de acero de refuerzo de plantilla para trabe km 116+500. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza la colocación de cimbra para cuerpo de pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, se inicia con los trabajos de limpieza de cabezal de los apoyos no. 1 y 2 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 y 2 9. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89053 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-25 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se realiza el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+020, asimismo se continúa en el patio de fabricación de trabe km 116+500 la colocación de cimbra y armado de acero de refuerzo de plantilla para trabe km 116+500. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con la colocación de cimbra para cuerpo de pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, se continúa con los trabajos de limpieza de cabezal de los apoyos no. 1 y 2 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 y 2 9. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89054 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 40 | 2022-02-26 | Corte 7 km 106+840: Talud/izq.- Acarreo de material producto del abatimiento a banco de tiro. Corte 17 km 109+225: Talud/izq. -Amacice de talud. Puente 11 km 109+709: Claro 2-3 Trabe T1.- Resane para reparación de desconche; Claro 5-6 Trabe T11.-Aplicación de líquido desoxidante al acero expuesto Puente 12 km.110+239: Claro 1-2.-Reparación de la trabe no. 2. Corte 29 Tkm.110+707: Talud/der. - Acarreo del material producto de la estabilización a banco de tiro. Puente 15 km 111+945: Claro 4-5.- Trabe T8 reparación de desconches; Caballete 5 Muro de tierra armada (MME). -Colocación de filtro y retiro de sobre tamaños. Corte 38 km 112+230: Talud/der. – Colado de concreto hidráulico en contracuneta y banqueta en zona de berma Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.-Barrenación para anclas de sujeción. Corte 49 km 113+640: Talud/der. – Barrenación para anclas de sujeción. Troncal: Subtramo km 114+220 al km 114+450 tendido y compactado de base Asfáltica al 95% Corte 55 km 114+685: Talud/izq.- Acarreo del material producto de la estabilización a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-26 |  | A-106+840 – 06, A-109+225 – 03, A-109+709 – 16, A-110+707 – 01, A-112+230 – 09, A-112+230 – 11, A-112+740 – 07, A-113+632 – 02, A-113+640 – 12, A-114+220 – 05, A-114+685 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
89055 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-25 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89056 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Se realiza el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Y se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 30 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II, de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el cimbrado de 18 piezas. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la cimbra de fondo para el armado del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho (no, se realiza el colado de relleno fluido, a 1/3 de la altura de la primera escama colocada). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89057 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, se continua con el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Se realiza el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo II, de los tramos 1-2 y 3-4: se realiza, el colado de 18 piezas. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la cimbra de fondo para el armado del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho (se realiza el colado de relleno fluido, a 1/3 de la altura de la primera escama colocada). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89058 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-26 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89059 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-26 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma con periodo semanal del 21 al 26 de febrero del presente año (frente Mitla). •Se finalizo con el informe ejecutivo con fecha de corte al 26 de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | SI
89060 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA
89061 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA
89062 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se inicio la elaboración del reporte mensual del periodo de febrero 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA
89063 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 127+200 AL KM 127+480 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN ST 13: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' 4. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL 5.- INSPECCION DE MAQUINARIA DE LOS ST 12, 13, Y 14 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 156+230 AL KM 155+360'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 9.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89064 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO DE NARRO A TLACOLULA POR SALIDA FAMILIAR 2. ACTIVIDADES DE OFICINA ATENDIENDO LA REVISION DE PROYECTO DE ENTRONQUE JUQUILA 2. ACTIVIDADES DE OFICINA ATENDIENDO LA REVISION DE PROYECTO DE MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-26 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+020, En el patio de fabricación de trabe km 116+500, se continúa con la fabricación de planilla. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el ajuste de cimbra para el cuerpo de pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 y 2 9. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 128+200 AL KM 128+480 '' ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN ST 13: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' 4. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+440 al km 123+600 ''6. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''7. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''8. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 9.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89067 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. LEVANTAMAMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO REPORTE FOTOGRAFICO PARA INFORME QUINCENAL '' 3.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE 2A CAPA DE SUBYACENTE EN EL KM 148+560 AL KM 148+760 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-24 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
89068 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CON ACTIVIDADES DIVERSAS: ''2. MONITOREO, SEGUMIENTO Y DIBUJO DE GRAFICA DE LLUVIA DEL MES DE ENERO DE 2022 '' ''3. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 9 '' 4. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 10 5.- AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 11 6. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 12 7. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 13 8. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 14 9. NOTAS DE INFORMACION DE INCIDENCIAS DE OBRA DEL PERIODO DEL MES DE ENERO 2022 10.- NOTA INFORMATIVA DE INCIDENCIA DEL AREA DE SEGURIDAD E IGIENE 11. INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERADORA CICCSA EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LOS ST. DEL 9 AL 14 13. SE ATIENDE LA PLATAFORMA ZOHO CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 14. FOTOS SUBIDAS A PLATAFORMA ZOHO POR MEDIO DE EQUIPO TELEFONICO 15. LARGUILLO DE AVANCE DE LA FIBRA OPTICA DEL SUBTRAMO 9 16. TABLA DE AVANCES DE LOS CORTES Y ABATIMIENTOS DE TALUD | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89069 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRABAJO DE GABINETE PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CON ACTIVIDADES DIVERSAS: ''2. MONITOREO, SEGUMIENTO Y DIBUJO DE GRAFICA DE LLUVIA DEL MES DE ENERO DE 2022 '' ''3. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 9 '' 4. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 10 5.- AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 11 6. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 12 7. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 13 8. AVANCE GRAFICO DE LARGUILLO DEL SUBTRAMO 14 9. NOTAS DE INFORMACION DE INCIDENCIAS DE OBRA DEL PERIODO DEL MES DE ENERO 2022 10.- NOTA INFORMATIVA DE INCIDENCIA DEL AREA DE SEGURIDAD E IGIENE 11. INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERADORA CICCSA EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 12. REPORTE DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LOS ST. DEL 9 AL 14 13. SE ATIENDE LA PLATAFORMA ZOHO CON EL TEMA DEL INFORME DIARIO 14. FOTOS SUBIDAS A PLATAFORMA ZOHO POR MEDIO DE EQUIPO TELEFONICO 15. LARGUILLO DE AVANCE DE LA FIBRA OPTICA DEL SUBTRAMO 9 16. TABLA DE AVANCES DE LOS CORTES Y ABATIMIENTOS DE TALUD | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89070 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-02-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ''2. RECORRIDO POR ST 13 PARA VERIFICACION DE TENDIDO DE BASE HIDRAULICA EN KM 147 '' ''3. RECORRIDO POR ST 13 PARA VERIFICACION DE TENDIDO DE CAPA SUBRASANTE EN KM 147 '' ''4. RECORRIDO POR ST 13 PARA VERIFICACION DE TENDIDO DE CAPA SUBYACENTE EN KM 147 '' 5. RECORRIDO POR ST 13 PARA VERIFICACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 155 Y 156 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89071 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-02-28 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89072 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-02-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 2-3. Y se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la cimbra de fondo para el armado del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el armado de escamas 19 piezas (10 del tipo 2K,A, 6 del tipo 1K,SB y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho (sin actividad en el relleno fluido). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89073 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-02-28 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma con periodo semanal del 28 de febrero al 05 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se trabajo con el informe ejecutivo mensual correspondiente a febrero del presente año. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | SI
89074 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-02-28 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación de escamas km 119+020. En el patio de fabricación de trabe km 116+500, se continúa con la fabricación de planilla y se inicia con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo de Nebraska. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza el ajuste de cimbra para cuerpo de columna no. 2 est. 120+851.086, asimismo se realiza el colado del primer trepado. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska Se realiza la colocación de cimbra para la trabe T3 del claro 3-4. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para pilastrones del apoyo no. 1 y 2 9. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89075 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-02-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se ejecuto y envió del reporte mensual de actividades del mes de Febrero 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA
89076 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-01 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma con periodo semanal del 28 de febrero al 05 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en los avances gráficos y tabuladores para el informe mensual correspondiente a febrero del presente año. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | SI
89077 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-01 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+200 al km 129+400. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 127+650 al km 127+800. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89078 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-01 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+020. En el patio de fabricación de trabe km 116+500, se continúa con la fabricación de planilla y se continúa con el armado de acero de refuerzo, trabe tipo Nebraska. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo de la columna no. 3 est. 120+881.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska Se continúa con la colocación de cimbra para la trabe T3 del claro 3-4. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 9. Viaducto 11 km 133+650, sin actividad. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89079 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 147+020 AL KM 147+1500 '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 147+020 AL KM 147+150, 147+800 '' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89080 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. Y se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 4, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la cimbra de fondo para el armado del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el armado de escamas y el colado de 15 piezas (6 del tipo 2K,A, 6 del tipo 2K,SA, 1 del tipo 1K,B-6 y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho (con actividad en el relleno fluido). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89081 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-02 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma con periodo semanal del 28 de febrero al 05 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se concluye con los avances gráficos y tabuladores para el informe ejecutivo mensual correspondiente a febrero del presente año. •Se actualizo y se registró en el nuevo formato el control de Maquinaria que se encuentra trabajando en el frente 1 (Mitla). •Se revisaron y liberaron los reportes de control de calidad entregados por el laboratorio de este ingeniero independiente para el informe mensual de febrero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | SI
89082 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se realizó él envió del reporte mensual de actividades del mes de febrero 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA
89083 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Recorrido para verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA
89084 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo de la trabe 4, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la cimbra de fondo para el armado del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal (bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el armado de escamas de 18 piezas (13 del tipo 2K,A; 1 del tipo 2K,B; 1 del tipo 2K,A-1; 1 del tipo 2K,A-2 y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 147+020 AL KM 147+1500 '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 147+740 AL KM 147+980'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89086 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-02 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+500 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-02 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. En el patio de fabricación de trabe km 116+500, se continúa con la fabricación de plantilla y se continúa con el armado de acero de refuerzo, trabe tipo Nebraska. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo de la columna no. 3 est. 120+881.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska Se continúa con la colocación de cimbra para la trabe T3 del claro 3-4. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para los apoyos no. 1 y no. 2 9. Viaducto 11 km 133+650, se inicia con los trabajos de perforación para el pilastron 4 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89088 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''4. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 147+020 AL KM 147+1500 '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA EN LOS KM: 147+740 AL KM 147+980 '' ''10. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 12 EN KM 159+100: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | NO
89089 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 4, del tramo 2-3. Se realiza el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se continua, con el armado de las escamas de 18 piezas (13 del tipo 2K,A; 1 del tipo 2K,B; 1 del tipo 2K,A-1; 1 del tipo 2K,A-2 y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | NO
89090 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-03 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+500 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | NO
89091 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-03 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. En el patio de fabricación de trabe km 116+500, se realiza la colocación de ducto de presfuerzo y se verifica para su liberación asimismo se continúa con el habilitado de acero de refuerzo. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza la colocación de cimbra para el primer trepado de la columna no. 3 est. 120+881.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska. Se continúa con la colocación de cimbra para la trabe T3 del claro 3-4. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para el pilastron no. 2 del caballete no. 1 9. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con los trabajos de perforación para el pilastron 4 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | NO
89092 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. • Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma con periodo semanal del 28 de febrero al 05 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se efectuó recorrido de obra al subtramo 7 (km.99+000-km. 106+571) y 8 (km.106+571-km.115+000) para verificación de los avances en los trabajos de estabilización de taludes en cortes | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | SI
89093 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-04 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. En el patio de fabricación de trabe km 116+500, se continúa con el armado de acero de refuerzo y la colocación de torones en la trabe T4 del claro 2-3. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el ajuste de cimbra para el primer trepado de la columna no. 3 est. 120+881.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado y habilitado de las trabe tipo Nebraska. Se continúa con el ajuste de la cimbra para la trabe T3 del claro 3-4. 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 9. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado del pilastron no. 4 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma con periodo semanal del 28 de febrero al 05 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se continúa trabajando en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 05 de marzo de 2022 •Se reviso planos de pres fuerzo de las trabes tipo Nebraska del puente km.103+246 (problemas con el tensado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | SI
89095 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-04 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+500 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89096 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA
89097 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se realizo el recorrido de obra con personal de Orba supervisión , Proyectos e ingeniro independiente para verificar la problematica que se tiene en el canal de entrada de la obra de drenaje 129+084, por lo que la proyectista indico que va a realizar una propuesta pera evitar caidos del material del talud, a si mismo se verifico tambien el canal de entrada de la obra de drenaje 130+967, presentando la misma situación que en la o.d. 129+084, siendo que presentara las propuestas adecuadas y se lleven acabo los trabajos de l canal de entrada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA
89098 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 6, del tramo 1-2. Se realiza el armado del acero de refuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el colado de las escamas de 18 piezas (13 del tipo 2K,A; 1 del tipo 2K,B; 1 del tipo 2K,A-1; 1 del tipo 2K,A-2 y 2 esquineros). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-04 | 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA ENTRONQIE LACHIXILA '' ''10. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 12 EN KM 159+100: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89100 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 24 | 2022-03-05 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+023.55-km.50+228.76 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad); Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m): Muro estribos izquierdo. - habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro (incluye la colocación de Dren de PVC de 3” de diámetro). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-05 |  | A-81+642 – 73, A-85+642 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
89101 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 43 | 2022-03-05 | Corte 9 km 85+600: Talud/izq.-Subtramo km 85+450-km 85+820 Colado de concreto hidráulico en lavadero; Barrenación para ancla inferior de fijación de malla triple torsión y amacice de talud; Retiro de rampa de apoyo a banco de tiro; Talud/der. - Barrenación para anclas Corte 10 km 86+000: Talud/izq.-Subtramo km 85+840-km 86+100 Barrenos para Drenes de PVC Paso de Fauna km 86+903 (Cajón de 4X3 m.). – Cuerpo Derecho. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de losa de fondo, habilitado y armado de acero en muros estribos y zapata de aleros, habilitado y armado de acero en losa de compresión y aleros. Troncal: Subtramo km 87+040-km 87+220.- Tendido y compactación de Subrasante al 100% PVSM Corte 15 km 87+200: Talud/izq.- Subtramo km.87+000-km 87+300 construcción de murete en berma y colocación de placas de acero para anclas de fricción, Colocación de malla triple torsión. Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Demolición de Muro respaldo (Adecuación), Demolición de Bancos para la sustitución de apoyos de neoprenos; Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de tubo de 2'' de diámetro cedula 40 (Parapeto metálico). Viaducto 4 km 87+763: Claro 4-5.- Se continua con el colado de concreto hidráulico en zoclo de trabes tipo Nebraska, Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Subtramo km 87+800-km 88+060 cimbrado de cuña; Inyección de mortero para ancla de fijación y barrenación de 3'' de diámetro para Drenes de PVC. Viaducto 5 km 88+138: Claro 4-5.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento. Troncal: Subtramo 88+630-km. 88+750.- Compactación dinámica en base hidráulica al 100%; Riego de impregnación de rompimiento medio y manteo de arena en base hidráulica. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cuerpo Izquierdo. – Aproche en muros estribo al 95% PVSM y colocación de muro seco en muros estribos; Cuerpo Derecho. – Excavación para dar nivel de piso Corte 21 km 89+900: Talud/izq.-Subtramo km 89+815 al km 90+075.- Construcción de muro gavión. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- O. de D. km.11+002.27 TC de 1.20 m. de diámetro. – Descimbrado de caja colectora (Aguas Arriba); Gasa 90 Alcantarilla km.90+183.98 TL 1.50 m. de diámetro. - Aguas Abajo conformación de cuerpo de terraplenen al 90% PVSM; Gasa 300: Subtramo km.300+000 al km 300+100.- Aplicación de riego de impregnación; Muro de pilas km.300+000-km.300+344. – Habilitado y armado de acero en Pilas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-05 |  | A-85+600 – 17, A-85+600 – 18, A-85+600 - 23 , A-86+0 – 36, A-86+903 – 30, A-86+903 – 34, A-87+40 – 02, A-87+200 – 37, A-87+200 – 43, A-87+377 – 157, A-87+377 - 158, A-87+377 – 160, A-87+377 – 162, A-87+900 – 42, A-87+900 - 51 , A-88+138 – 248, A-88+138 – 251, A-88+620 – 05, A-89+120 – 03, A-89+760 – 39, A-89+760 – 40, A-89+900 – 48, A-90+183 – 26, A-90+575 – 01, A-800+600 – 01, A-90+900 - 321 |  | DE PROYECTO | SI
89102 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 41 | 2022-03-05 | Túnel Falso km 91+900: Aproches. - Lado izquierdo. - Relleno de material compactable al 95% PVSM y Concreto fluido; Lado derecho. - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla. – Excavación, compactación del terreno natura, habilitado y armado de acero zapata de muros. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 90% PVSM; muro MCC-4A.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Túnel falso km.93+260: Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Conformación de plataforma y excavación en corte. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, Habilitado y armado de acero en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-2.- Relleno y compactación al 90% PVSM; Muro MCC-4.-Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero y cimbrado en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-5.-Habilitado, armado de acero y cimbrado en 6to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-1.- Colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte (concluido); Muro MCC-2.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to y 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 6to. trepado de pantalla y contrafuerte Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.-Armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, Habilitado y armado de acero en columna 1er. trepado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
89103 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 43 | 2022-03-05 | Corte 6 km 100+330: Talud/Izq.- Barrenación y colocación de anclas de fijación. Corte 10 km 101+250: Talud/der. -Aplicación de inyección mediante mezcla fluida para rellenar grietas en zona de falla, Barrenación para anclas Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro Alcantarilla km 105+240 TC 1.20 m. de diámetro. – Aguas Abajo. - Colado de concreto hidráulico para canal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-05 |  | A-100+330 – 09, A-100+330 – 10, A-101+250 – 04, A-101+250 – 05, A-104+590 – 03, A-105+240 – 13 |  | DE PROYECTO | SI
89104 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 41 | 2022-03-05 | Corte 7 km 106+840: Talud/izq.- Abatimiento de talud Corte 17 km 109+225: Talud/izq. -Amacice de talud. Puente 11 km 109+709: Caballete 6 Acceso (Muro Mecánicamente Estabilizado). - Compactación de relleno al 95% PVSM; Claro 4-5 Trabe T21.- Resane para reparación de desconche. Puente 15 km 111+945: Claro 4-5.- Trabe T2 Tensado de acero de pres fuerzo. Corte 38 km 112+230: Talud/der. – Construcción de Contracuneta (Colocación de cerchas) Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.-Inyección de mortero en anclas de sujeción. Corte 49 km 113+640: Talud/der. – Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-05 |  | A-106+840 – 07, A-109+709 – 17, A-109+709 - 19, A-111+945 – 208, A-112+230 – 12, A-112+740 – 08, A-113+632 – 03, A-113+640 – 13 |  | DE PROYECTO | SI
89105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma con periodo semanal del 28 de febrero al 05 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se concluyo con en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 05 de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | SI
89106 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-05 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el armado de 18 piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89107 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-05 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. Se realiza el ajuste de cimbra para su liberación de la trabe T3 del claro 3-4 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el ajuste de cimbra para el primer trepado de la columna no. 3 est. 120+881.086. Se continúa con el armado de acero de refuerzo del cuerpo de columna no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se realiza el colado de la trabe T3 del claro 3-4 6. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 7. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 8. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 9. Viaducto 11 km 133+650, se inicia con la perforación para pilotes adicionales del caballete no. 1 est. 133+598.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89108 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-05 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+500 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89109 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. TRASLADO A TLACOLULA INDICACION DE OFICINAS CENTRALES DE TLACOLULA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89110 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se dio inicio con la revisión de la estimación de la estimación de CICSA correspondiente al mes de febrero de 2022 •Se actualizo tabla de avances de los trabajos de estabilidad de taludes de los cortes de los subtramos 3 al 8 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | SI
89111 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal, en el caballete 1. En el caballete 2, sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. Se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el armado de 18 piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se inicia, el relleno con material compactable en la zona interna del muro de escamas. SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89112 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. REVISION DE ESTIMACION DEL MES DE FEBRERO DE OPERADORA CICCSA, A CONTINUACION SE ENUMARAN LAS ACTIVIDADES 2. ESTIMACION No. 25: Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 4. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 5. ESTIMACION No. 25: Excavación P.U.O.T., en escalones: Cuando el material se aproveche. 6. ESTIMACION No. 25: Compactación P.U.O.T., Del terreno natural para desplante de terraplenes: Para noventa por ciento (90%) 7. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %) 8. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. 9. ESTIMACION No. 25: Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para los primeros quinientos metros (500) metros es decir cinco (5) hectometros 10. ESTIMACION No. 25: Sobrecarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros es decir cinco (5) Hm incremento por cada Hm.adicional a los primeros cinco (5) HM 11. ESTIMACION No. 25: Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. 12. ESTIMACION No. 25: Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89113 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-07 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. Se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabes tipo Nebraska. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el ajuste de cimbra para el primer trepado de la columna no. 3 est. 120+881.086. Se continúa con el armado de acero de refuerzo del cuerpo de columna no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se realiza el colado de la trabe T3 del claro 3-4 6. Puente 20 km 124+306, se inicia con los trabajos de limpieza y formación de plataforma 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se concluye la perforación y se realiza la colocación del acero de refuerzo para el pilastron adicional lado derecho del caballete no. 1, asimismo se realiza el colado del pilastron adicionales, lado derecho del caballete no. 1 est. 133+598.00. 11. Se realiza la revisión de generadores correspondiente a la estimación del mes de febrero. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89114 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-07 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+500 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+500 al 123+900. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89115 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con la revisión de la estimación de la estimación de CICSA correspondiente al mes de febrero de 2022 •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se dio inicio con el en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | SI
89116 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 4, del tramo 1-2. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Se realiza, el armado de 18 piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-08 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el colado de los paneles de concreto (escamas) en el patio de fabricación km 119+060. Se realiza el colado de la trabe tipo Nebraska T4 del claro 2-3 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el ajuste de cimbra para el primer trepado de la columna no. 3 est. 120+881.086 Se continúa con el armado de acero de refuerzo del cuerpo de columna no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska 6. Puente 20 km 124+306, se inicia con los trabajos de limpieza y formación de plataforma 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo y perforación. 11. Se continúa con la revisión de generadores correspondiente a la estimación del mes de febrero. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-08 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89119 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de febrero de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | SI
89121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-09 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-09 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabes tipo Nebraska. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el ajuste de cimbra para el primer trepado de la columna no. 3 est. 120+881.086. Se continúa con el armado de acero de refuerzo del cuerpo de columna no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se realiza el mantenimiento de la cimbra de metálica para las trabes tipo Nebraska. 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con el armado de acero de refuerzo y perforación. 11. Se realiza la conciliación de los generadores correspondiente a la estimación del mes de febrero. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA ENTRONQIE LACHIXILA, TRONCAL Y GASAS '' ''10. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 12 EN KM 159+100: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD'' | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. CONCILIACION DE ESTIMACION DEL MES DE FEBRERO CON PERSONAL DE LA OPERADORA CICCSA, A CONTINUACION SE ENUMARAN LAS ACTIVIDADES: 2. ESTIMACION No. 25: Despalme desperdiciando el material P.U.O.T., De cortes 3. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes 4. ESTIMACION No. 25: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se desperdicie 5. ESTIMACION No. 25: Excavación P.U.O.T., en escalones: Cuando el material se aproveche. 6. ESTIMACION No. 25: Compactación P.U.O.T., Del terreno natural para desplante de terraplenes: Para noventa por ciento (90%) 7. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %) 8. ESTIMACION No. 25: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. 9. ESTIMACION No. 25: Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para los primeros quinientos metros (500) metros es decir cinco (5) hectometros 10. ESTIMACION No. 25: Sobrecarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T., Para distancias hasta de dos 2 kilometros es decir, hasta veinte 20 hectometros. Para la distancia excedente a los primeros quinientos (500) metros es decir cinco (5) Hm incremento por cada Hm.adicional a los primeros cinco (5) HM 11. ESTIMACION No. 25: Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. 12. ESTIMACION No. 25: Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se sigue revisando la estimación de CICSA correspondiente al mes de febrero de 2022 •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | SI
89126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-05 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA
89127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4.- se realizó la descarga de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de Febrero y distribución a las áreas correspondientes para su revisión 5. Revisión de generadores de obra de la estimación del periodo del mes de diciembre 2021 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II y se concilio volúmenes ejecutados en periodo del mes de diciembre con personal de la contratista. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA
89128 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4.- se realiza la revisión de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de Febrero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA
89129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4.- Se continua con la revisión de los numeros generadores de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de Febrero. 5. Se concilio los volúmenes y Revisión de generadores de obra de la estimación del periodo de Febrero 2022 de la contratista Operadora CCICSA de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II con personal de la contratista. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA
89130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA
89131 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1 y 2. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado la trabe 1, del tramo 2-3. Y se realiza el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-10 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabes tipo Nebraska. 4. Puente 19 km 120+858, se realiza la verificación de la cimbra para su liberación de la pila no. 3 est. 120+881.086 del primer trepado asimismo se realizo el colado de dicho elemento. Se continúa con el armado de acero de refuerzo del cuerpo de columna no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se continúa con el mantenimiento de la cimbra metalica para las trabes tipo Nebraska. 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se realizo el colado de la pila no. 4 del apoyo no. 2 est. 133+618 para el primer trepado. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA COLOCACION DE SUBDRENES '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA ENTRONQIE LACHIXILA'' ''10. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 12 EN KM 159+100: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN EN LADO DERECHO 157+200 al KM 157+410 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-10 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-11 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se inicia la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA
89136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de marzo de 2022 •Se concluyo la revisión de la estimación de la estimación de CICSA correspondiente al mes de febrero de 2022, misma que se concilio con personal técnico de la constructora en el presente día. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | SI
89137 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 25 | 2022-03-12 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+023.55-km.50+228.76 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad); Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m): habilitado, armado de acero y cimbrado de losa de compresión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-12 |  | A-81+642 – 74, A-81+642 – 76, A-81+642 – 77, A-81+642 - 83 |  | DE PROYECTO | SI
89138 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 44 | 2022-03-12 | Troncal terraplén 1 Subtramo km.82+960-km.83+040 Talud/izq.- Colocación de referencias topográficas para monitoreo Ent. Loma Larga km.84+828: Gasa 0 km.0+085-km.0+287.- Conformación y compactación de Base hidráulica; Gasa 20 km 20+000 - km 20+284.-Formación y compactación de subrasante (100% PVSM) y base hidráulica (100%); Gasa 40 km 39+950 al km 40+400.00.- Afine de talud para revestimiento de concreto hidráulico Corte 9 km 85+600: Talud/izq.-Subtramo km 85+450-km 85+820 retiro de material de rampa y producto del abatimiento de talud Corte 10 km 86+000: Talud/izq.-Subtramo km 85+840-km 86+100 barrenación para anclas de fijación. Corte 13 km.86+850: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión reforzada Troncal: Terraplén 6 km.86+330-km.86+445.- Instrumentación mediante inclinómetro Paso de Fauna km 86+903 (Cajón de 4X3 m.): Cuerpo Derecho. – Cimbrado y colado de concreto hidráulico en muros y losa de compresión, aproche en muros al 95% PVSM. Troncal: Subtramo km 87+040-km 87+220.- Tendido y compactación de base hidráulica Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de Muro respaldo y ménsula (Adecuación), Demolición de Bancos para la sustitución de apoyos de neoprenos, Colocación de apoyos tipo POT; Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de tubo de 2'' y 3” de diámetro cedula 40 (Parapeto metálico); Caballete 5: Lado Izquierdo. - Colado de concreto hidráulico en remate de muro de tierra armada; Lado derecho. – Habilitado, armado de acero y cimbrado de remate de muro de tierra armada Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.- Inyección de Cemento-Agua para mejoramiento en relleno, Claro 4-5.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios, Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1 Lado/izq.- Barrenación para refuerzo, Aplicación de soldadura de filete en apoyos tipo POT; Apoyo 2.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del diafragma de liga, Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa postensada; Caballete 5.- Excavación para reforzamiento; Claro 1-2.-Habilitado y armado de acero en Losa de rodamiento. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cuerpo Derecho. - Excavación, afine, colado de concreto hidráulico en plantilla, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de Losa de fondo, muros, zapata de Aleros y Aleros Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3 (columnas). - Colocación de conectores mecánicos. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- O. de D. km.11+002.27 TC de 1.20 m. de diámetro. – Arrope (Colchón) al 95% con calidad subrasante; Gasa 90: Zampeado de concreto hidráulico de protección de alcantarillas km.90+532 y km.11+376; Alcantarilla km.90+183.98 TL 1.50 m. de diámetro Aguas Arriba. - Excavación para nivel de desplante de la obra hidráulica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-12 |  | A-84+820 – 70, A-84+820 – 71, A-84+820 – 73,A-86+0 – 43, A-86+850 - 52 , A-86+903 - 35, A-87+40 - 03 , A-87+377 – 163, A-87+377 – 166, A-87+377 – 169, A-87+377 - 171 A-87+377 - 172 , A-87+377 - 173 , A-87+377 – 176, A-87+377 – 178, A-87+763 – 288, A-87+763 – 291, A-87+763 – 297, A-88+138 – 253, A-88+138 – 254, A-88+138 – 255, A-88+138 – 260, A-88+138 – 263, A-88+138 – 265, A-88+138 – 266, A-89+760 – 46, A-89+760 - 48 , A-90+183 – 27, A-90+570 – 01, A-90+572 – 86 |  | DE PROYECTO | SI
89139 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 42 | 2022-03-12 | Túnel Falso km 91+900: Aproches. - Lado izquierdo. - Relleno de material compactable al 95% PVSM; Lado derecho. - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla. – Muro 2 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, Habilitado, armado de acero y cimbrado de 1er trepado, Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 90% PVSM; Muro MCC-4A.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte, Habilitado, armado de acero y cimbrado en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte Túnel falso km.93+260: Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte para construcción del túnel. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Cimbrado en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte; Muro MCC-4.-Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte, Muro MCC-6.- Colado de concreto hidráulico de 5to. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero y cimbrado de 6to. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-12 |  | A-91+60 – 01, A-91+820 – 414, A-91+820 – 416, A-91+820 – 418, A-92+60 – 75. A-92+60 – 77, A-93+215 – 07, A-93+350 – 28, A-93+350 – 31, A-93+350 – 33 |  | DE PROYECTO | SI
89140 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 44 | 2022-03-12 | Corte 6 km 100+330: Talud/Izq.- Inyección de anclas en cara de talud. Corte 10 km 101+250: Talud/der. - Barrenación para anclas pasiva en la zona grietas. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-12 |  | A-100+330 – 11, A-101+250 – 06, A-104+590 – 04 |  | DE PROYECTO | SI
89141 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 42 | 2022-03-12 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq. - Colocación de Geo manta. Puente 11 km 109+709: Claro 2-3: Trabe T6.- Resane para reparación de desconche (Dictamen CMI), Trabe T4.- Reparación de fisuras menores. Puente 15 km 111+945: Claro 1-2.- Trabe T1 Tensado de acero de pres fuerzo. Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Abatimiento de talud, barrenación para anclas cortas intermedias. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Barrenos para anclas de sujeción. Corte 55 km 114+685: Talud/izq.- Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-12 |  | A-109+709 – 20, A-111+945 – 209, A-112+740 – 09, A-113+632 – 04, A-113+632 – 05, A-113+640 – 14, A-114+685 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
89142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-12 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluye con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se termina el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de marzo de 2022, mismo que se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | SI
89143 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2 y 3. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: Se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la primera línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89144 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 1. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2 y 3. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: Se realiza, el colado de la trabe 2, del tramo 2-3. Se inicia el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, Prelosas Tipo I: se tienen a la fecha 156 piezas coladas del tramo 2-3, y 146 piezas de los tramos 1-2 y 3-4. Prelosas Tipo II: se tienen a la fecha 24 piezas coladas, del tramo 2-3; y 48 piezas coladas, de los tramos 1-2 y 3-4. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, el armado del acero de refuerzo del cabezal y con el habilitado del acero de refuerzo (cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos). Y se inicia la colocación de la cimbra en las caras laterales. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de piezas. 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 19. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 20. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 21. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1. RECORRIDO POR EL ST 9 AL ST 14 ENUMERANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 2. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CAPA SUBRASANTE INCORPORADA CON CAL km 123+600 al km 123+750 ''3. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 19 EN KM 154+000: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD '' ''5. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE ASFALTICA EN LOS KM: 115+340 AL KM 115+750'' ''6. REVISION DE EXCAVACIONES PARA MUROS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 143+900'' ''7. SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL: KM 142+300 AL KM 143+900 APROXIMADAMENTE'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN KM 153+450 EN LADO DERECHO hasta km 155 y 156 ''9. INSPECCION EN TRABAJOS DE CAPAS DE BASE HIDRAULICA ENTRONQIE LACHIXILA'' ''10. INSPECCION EN TRABAJOS DE CORTE 12 EN KM 159+100: CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD'' 8.- INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN EN LADO DERECHO 157+200 al KM 157+410 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-11 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-12 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89148 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-11 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabes tipo Nebraska. Se verifica por parte de ambas topografías contratista e ingenieros independiente la revisión de la cimbra para trabe tipo Nebraska T3 del claro 2-3. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo para la pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se continúa con el mantenimiento de la cimbra metálica para las trabes tipo Nebraska. 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se realiza la perforación para el pilastron adicional lado izquierdo del caballete no. 1 est. 133+598.00. Se realiza el colado del segundo trepado de la pila no. 4 del apoyo no. 2 est. 133+618.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-12 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabes tipo Nebraska. Se realiza el colado de la trabe tipo Nebraska T3 claro 2 - 3. sin actividad en la fabricación de escamas. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo para la pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se continúa con el mantenimiento de la cimbra metálica para las trabes tipo Nebraska. 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, sin actividad. 9. Puente 25 km 132+120, sin actividad. 10. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con la perforación para el pilastron adicional lado izquierdo del caballete no. 1 est. 133+598.00. | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89150 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se reactiva, la actividad de la perforación del pilastrón 1. Y la actividad del armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2 y 3. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el cimbrado de la trabe 5, del tramo 2-3. Y se realiza el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de los bancos de apoyo y los topes sísmicos. Y se concluye la colocación de la cimbra en las caras laterales. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de piezas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se reactiva, el trabajo de la excavación para la ampliación de la zapata. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-14 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Sin actividad en la fabricación de paneles de concreto (escamas), en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo para la pila no. 2 est. 120+851.086 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se realiza la colocación de cimbra para la trabe T4 del claro 3 - 4 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, se realiza la limpieza del acero de refuerzo y enderezado del acero existente en el caballete no. 1 est. 130+850.50 9. Puente 25 km 132+120, se realiza el armado de acero de refuerzo para pilastron no. 1 del caballete no. 1 est. 132+092.00 10. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado del tercer trepado de la pila no. 4 del apoyo no. 2 est. 133+618.00. En el patio de habilitado de acero de refuerzo se realiza el habilitado de acero para el cabezal del caballete no. 1 est. 133+598.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-14 | Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo quincenal del 01-15 de marzo de 2022 Se trabajo y concluyo con las modificaciones a los tabuladores correspondientes a: “Avances de obra” y “Estabilización de taludes en Cortes” Se reviso y libero el informe de control de calidad de obra entregado por el laboratorio de este ingeniero independiente que avala las actividades del 01-15 de marzo del presente año | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | SI
89153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-14 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-15 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. • Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | SI
89155 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se concluye, la perforación del pilastrón 1. Se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2 y 3. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 5, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del tramo 2-3. Se inicia, el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad en la zona de la obra de drenaje existente, por ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado de piezas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, la excavación para la ampliación de la zapata. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-15 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se realiza el mantenimiento general de la cimbra metálica para las trabes tipo Nebraska. Sin actividad en la fabricación de paneles de concreto (escamas), en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo para la pila no. 2 est. 120+851.086. Se inicia con el armado de acero de refuerzo para el segundo trepado de la pila no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se continúa con la colocación de cimbra para la trabe T4 del claro 3 - 4 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, se continúa con la limpieza y enderezado del acero de refuerzo existente en el caballete no. 1 est. 130+850.50 9. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para el pilastrón no. 1 del caballete no. 1 est. 132+092 10. Viaducto 11 km 133+650, se continúa con la colocación de cimbra para el 4° trepado de la pila no. 4 del apoyo no. 2 est. 133+618 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-15 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. 10.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89158 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-12 | 1. Revisión y lectura del correo electrónico, descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 2. Revisión y firma de las fichas geológicas que se elaboraron durante el proceso de construcción del túnel 3, por parte de la Asesoría técnica de geotecnia por parte de la contratista. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA
89159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 7. Se continua con la elaboración del reporte quincenal del periodo 1 -15 de marzo 2022 y se envía como se va concluyendo el reporte de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA
89160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 7. Se continua con la elaboración del reporte quincenal del periodo 1 -15 de marzo 2022 y se envía como se va concluyendo el reporte de actividades. 6. Se continua con la revisión de las observaciones que se hizo a la estimación de la contratista CCICSA del periodo del mes de Febrero 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA
89161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se continua y concluyo con la elaboración del reporte quincenal del periodo 1 -15 de marzo 2022 y se envía como se va concluyendo el reporte de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA
89162 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se realiza, el colado del pilastrón 1. Se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 2 y 3. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 6, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 3-4. Se inicia, el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se inicia, el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-16 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. 10.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89164 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-12 | Traslado a Tlacolula para entrega de información y recepción de víveres y consumibles. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | GLP | 2022-03-16 | 1. Viaducto 8 km 115+177, sin actividad esto por la falta de material (malla tipo K). 2. Viaducto 9 km 117+800, sin actividad. 3. Puente 16 km 119+820, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se realiza el mantenimiento general de la cimbra metálica para las trabes tipo Nebraska. Sin actividad en la fabricación de paneles de concreto (escamas), en el patio de fabricación km 119+060. 4. Puente 19 km 120+858, se continúa con el armado de acero de refuerzo para la pila no. 2 est. 120+851.086. Se continúa con el armado de acero de refuerzo para el segundo trepado de la pila no. 3 est. 120+881.086. 5. Puente 54 ''Acatlancito'' km 125+660, se continúa con el armado de acero de refuerzo para trabe tipo Nebraska. Se continúa con la colocación de cimbra para la trabe T4 del claro 3 - 4 6. Puente 20 km 124+306, sin actividad. 7. Puente 21 km 126+320, inactivo en el armado y habilitado para el trepado 10° de la pila No. 2 (est. 126+270.70). 8. Puente 23 km 130+865, se continúa con la limpieza y enderezado del acero de refuerzo existente en el caballete no. 1 est. 130+850.50 9. Puente 25 km 132+120, se continúa con el armado de acero de refuerzo para el pilastrón no. 1 del caballete no. 1 est. 132+092 10. Viaducto 11 km 133+650, se realiza el colado del 4° trepado de la pila no. 4 del apoyo no. 2 est. 133+618. En el patio de habilitado se realiza el habilitado de acero de refuerzo para el cabezal del caballete no. 1 est. 133+598.00 | Gustavo Licona Pérez | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-16 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de marzo de 2022 •Se efectuó visita de obra al terraplén del km.96+960 Subtramo km.86+915 al km 87+040 para inspeccionar los trabajos provisionales que se llevan a cabo por la constructora CICSA. |  | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | SI
89167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-17 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de marzo de 2022 •Se reviso y complemento Nota Informativa relativa a los trabajos que se ejecutan en el terraplén del 86+950 (Subtramo km.86+915 al km.87+040), misma que se elaboró por la Asesoría técnica del Representante designado de la SCT (Ipesa-Exito) para su circulación a los interesados. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA | SI
89168 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, cabezales de los caballetes 1 y 2: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo de las prelosas del tipo I, tramo 1-2. 2. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 3. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 5. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 6. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se inicia, la perforación del pilastrón 3. Se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 2 y 3. 7. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 9. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 10. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 1, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 3-4. Se inicia, el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 11. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se inicia, el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 12. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se concluye, el armado del acero de refuerzo de los bancos de apoyo y los topes sísmicos. 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 18. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 19. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 20. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-14 | Resume de Actividades realizadas el día 14 de marzo: Trabajos de Oficina múltiples para entrega de Informe Quincenal correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo: Grafica de Lluvia Indicador de Maquinaria Control y Avance de Estabilización de Taludes Informe de actividades de CICCSA Notas y Minutas Larguillo de avance de ST-9 Terracerías Larguillo de avance de ST-10 Terracerías Larguillo de avance de ST-11 Terracerías Larguillo de avance de ST-12 Terracerías Larguillo de avance de ST-13 Terracerías Larguillo de avance de ST-14 Terracerías Larguillo de avance de ST-9 Fibra Óptica Larguillo de avance de ST-10 Fibra Óptica | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-15 | Resume de Actividades realizadas el día 15 de marzo: Plataforma reporte diario Trabajos de Oficina múltiples para entrega de Informe Quincenal correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo: Grafica de Lluvia Indicador de Maquinaria Control y Avance de Estabilización de Taludes Informe de actividades de CICCSA Notas y Minutas Larguillo de avance de ST-9 Terracerías Larguillo de avance de ST-10 Terracerías Larguillo de avance de ST-11 Terracerías Larguillo de avance de ST-12 Terracerías Larguillo de avance de ST-13 Terracerías Larguillo de avance de ST-14 Terracerías Larguillo de avance de ST-9 Fibra Óptica Larguillo de avance de ST-10 Fibra Óptica Plataforma reporte de evidencias fotográficas ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-16 | Resume de Actividades realizadas el día 16 de marzo Trabajos de Oficina múltiples: Plataforma reporte diario Plataforma reporte de evidencias fotográficas ZOHO FORMS Recorrido de Obra: Inspección en ST-9 Km 115+750 – 116+000 Tendido y Compactado de Material para Base Asfáltica Inspección en ST-9 Km 123+680 – 123+900 Tendido y Compactado de Material para Subrasante incorporado con el 1.5% de cal Inspección en ST-9 Km 125+200 Construcción de muro de contención, armado de acero y colado de zapata | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-18 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de marzo de 2022 •Se reviso el proyecto para reparar provisionalmente el terraplén no. 14 Subtramo km.86+880 al km.87+040, el cual se esta modificando en obra por las condiciones reales que presenta el cuerpo terreo (Saturación de Humedad). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-18 |  |  |  | DIARIA | SI
89173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-17 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. 10.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-18 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 129+420 al km 129+500. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+440 al km 128+700. 5.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 123+670 al 123+800. 6.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 7. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 8.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 9.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 115+350 al km 115+750. 10.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA
89176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-18 |  |  |  | DIARIA
89177 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 26 | 2022-03-19 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+023.55-km.50+228.76 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad); Barrenación y colocación de anclas en la parte superior del abatimiento. Gasa 1. - Alcantarilla km.1+358 TC. de 1.20 m. de diámetro aguas arriba. -Cimbrado y colado de concreto hidráulico para reconstrucción de caja de captación. Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m). - Colado de concreto hidráulico en losa de compresión, Habilitado, armado de acero y cimbrado de aleros en ambos lados; Protección de taludes contra la erosión mediante terrazas con material vegetal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-19 |  | A-81+642 – 84, A-81+642 – 85, A-81+642 – 87, A-81+642 – 92, A-81+642 - 93 |  | DE PROYECTO | SI
89178 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 45 | 2022-03-19 | Ent. Loma Larga km.84+828: Gasa 80 Talud/der km.84+820.- Habilitado, armado de acero y cimbrado para muro de contención; Gasa 100 km.100+000-km.100+238.- Tendido y compactación de base hidráulica al 100% Corte 9 km 85+600: Talud/izq.-Subtramo km 85+450-km 85+820 colocación de geo manta anti erosión, Barrenación para anclas en zona superior del talud para fijación de malla Corte 10 km 86+000: Talud/izq.-Subtramo km 85+840-km 86+100 barrenación para anclas y drenes de PVC. Corte 13 km.86+850: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión PVC verde reforzada. Troncal: Terraplén 6 Subtramo km.86+330-km.86+445.- Instrumentación mediante inclinómetro Subtramo km.86+900-km.87+000.- Terraplén 14 (Reparación Solución Provisional) demolición y retiro de Carpeta Asfáltica; Rebaje de corona y pedraplenado en franja hombro Derecho. Corte 15 km 87+200: Talud/izq.- Subtramo km 87+000-km 87+300 amarre de malla triple torsión reforzada Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Muro respaldo y ménsula (Adecuación), Habilitado, armado de acero y cimbrado para remate de tierra armada en ambos hombros; Colocación de apoyos tipo POT; Colado de concreto hidráulico para bancos de apoyo, Tendido y compactación de material al 90% PVSM para acceso; Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en Losa de Acceso. Caballete 5: Lado derecho. – Colado de concreto hidráulico en losa (Banqueta) y Dala para remate de tierra armada; Habilitado y armado de acero en remates de parapeto Corte 17 km.87+900: Talud/izq.- Subtramo km 87+800- km 88+060, Inyección de mortero para ancla de fijación de malla, Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Caja disipadora Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.- Plantilla, barrenación e Inyección de Cemento-Agua para mejoramiento en relleno (24 inyecciones de lechada de 250 kg/cm2). Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1 Lado/der. - Barrenación para refuerzo; Apoyo 2.- Tensado de acero de pres fuerzo e inyección en Losa pos tensada (Tableros de 9m. cada uno); Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragma de liga; Habilitado, armado de acero cimbrado, colocación de acero de pres fuerzo y colado de concreto hidráulico en Losa Pos tensada; Caballete 5.- Limpieza en cara interior de aleros para su reforzamiento con fibra al carbón; Colocación de fibra de carbón en aleros (Reforzamiento), Limpieza de cabezal para la colocación de fibra de carbón; Claro 1-2.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa de rodamiento Claro 2-3.- Colocación de Pre Losas, habilitado y armado de acero de Losa de rodamiento. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0 X 3.5): Cuerpo Derecho. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa de compresión, Aproche en muros al 95% PVSM; Conformación de terraplén al 90% PVSM. Corte 21 km.89+900: Talud/izq.-Subtramo km.89+815-km.90+075, construcción de muro gavión. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11.- Subtramo del km 11+000-km 11+760.- Conformación de base hidráulica compactada al 100% y riego de impregnación; O. de D. km.11+002.27 TC de 1.20 m. de diámetro. – Construcción de Canal de salida de concreto hidráulico. Gasa 90: Alcantarilla km.90+183.98 TL 1.50 m. de diámetro Aguas Arriba. –Excavación, Plantilla de material granular, Colocación de tubo de lámina, aproche al 95% PVSM; Habilitado, armado de acero y cimbrado de caja de captación, Formación de terraplén al 90% PVSM Gasa 300: Muro de Pilas. - Perforación de 1.20 m. de diámetro; Habilitado, armado de acero, colocación de armado de acero y colado de concreto hidráulico en Pila 13 y 16 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-19 |  | A-84+820 – 79, A-84+820 – 86, A-85+600 – 25, A-86+0 – 48, A-86+400 – 03, A-86+950 – 02, A-86+950 – 03, A-87+200 – 44, A-87+377 – 180, A-87+377 – 185, A-87+377 - 186 , A-87+377 – 188, A-87+763 – 300, A-87+377 – 189, A-87+377 – 190, A-87+763 – 301, A-87+900 – 53, A-87+900 – 54, A-88+138 – 269, A-88+138 - 270, A-88+138 - 272, A-88+138 – 278, A-88+138 – 282, A-88+138 – 285, A-88+138 – 286, A-88+138 – 292, A-88+138 – 293, A-88+138 - 297A-89+760 – 53, A-90+183 – 28, A-90+183 – 32, A-90+183 – 34, A-89+760 - 49, A-89+760 – 50, A-89+900 – 49, A-90+572 – 91, A-90+572 - 98 |  | DE PROYECTO | SI
89179 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 43 | 2022-03-19 | Túnel Falso km 91+900: Aproches. - Lado izquierdo. - Relleno de material compactable al 95% PVSM; Lado derecho. - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla. – Muro 2 Colado de concreto hidráulico en 1er trepado, Habilitado, armado de acero y cimbrado del 2do. trepado. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 90% PVSM; Muro MCC-4A.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte, Habilitado, armado de acero y cimbrado en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Túnel falso km.93+260: Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte para construcción del túnel. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte, Habilitado y armado de acero del 3er.trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5.-Colado de concreto hidráulico en 6to. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 7mo.. trepado de pantalla y contrafuerte (Ultimo). Muro MCC-6.- Colado de concreto hidráulico de 6to. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero y cimbrado de 7mo. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-3.-Colado de concreto hidráulico del 5to trepado de pantalla y contrafuerte | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-19 |  | A-91+820 – 422, A-91+820 – 426, A-92+60 – 79, A-93+350 – 35, A-93+622 - 76 |  | DE PROYECTO | SI
89180 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 45 | 2022-03-19 | Corte 6 km 100+330: Talud/der. - Colocación de geo manta y malla triple torsión. Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Barrenos para anclas en hombro y cara de talud. Corte 8 km 100+870: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 9 km 100+890: Talud/der. -Verificación de malla romboidal y cable de acero. Corte 10 km 101+250: Talud/der. - Barrenación para anclas pasiva en zona grietas y para anclas de fijación de malla, Colocación de anclas de 12 m. en zona de falla. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-19 |  | A-100+330 – 12, A-100+330 – 13, A-100+730 - 09, A-100+870 – 01, A-100+890 – 27, A-101+250 – 07, A-101+250 - 08, A-102+510 – 07, A-102+510 – 08, A-104+590 - 05 |  | DE PROYECTO | SI
89181 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 43 | 2022-03-19 | Corte 7 km 106+ 840: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 17 km 109+225: Talud/izq. - Colocación de Geo manta. Puente 11 km 109+709: Caballete 6 (Acceso), colocación de escamas para Muro de tierra armada (MME); Reparación de trabes Claro 1-2.-T1 y T3, Claro 2-3.- T4, T5, T6, T7, T8 y T14, Claro 4-5.- T23, Claro 5-6.- T24 Puente 15 km 111+945: Claro 1-2.-trabes T4 y T5 reparación de desconches y grieta. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Tendido de Geo manta y acarreo de material producto del abatimiento, Excavación para contracuneta en berma. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.-Barrenación para anclas cortas intermedias. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-19 |  | A-106+840 – 08, A-109+225 – 06, A-109+709 – 22, A-109+709 – 24, A-111+945 – 213, A-112+230 – 17, A-112+230 - 18 A-113+632 – 06 |  | DE PROYECTO | SI
89182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 115+750 – 116+000 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE ASFÁLTICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+680 – 123+900 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+200 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ARMADO DE ACERO Y COLADO DE ZAPATA INSPECCIÓN EN ST-9 Y 10 KM 125+500 AT Y KM 128+200 AD EXCAVACIÓN EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-10 KM 128+440 AL KM 128+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 128+700 AL KM 129+500 MANTENIMIENTO CON RIEGOS EN CAPA SUBRASANTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+700 AL KM 149+900 MANTENIMIENTO CON RIEGOS EN CAPA SUBRASANTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+600 AL KM 149+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+280 AL KM 151+840 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFÁLTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+628.71 CORTE NO. 23 L.I. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+628.71 CORTE NO. 24 L.D. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.D. EXCAVACIÓN EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACIÓN EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 Y 14 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BANQUETAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-22 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 116+970 al km 117+180. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-22 | Resume de Actividades realizadas el día 22 de marzo Traslado de Tlacolula a Narro por salida familiar Trabajos de Oficina múltiples: Plataforma reporte diario Plataforma reporte de evidencias fotográficas ZOHO FORMS Recorrido de Obra: Inspección en ST-9 Km 116+000 – 116+250 Tendido y Compactado de Material para Base Asfáltica Inspección en ST-9 Km 123+680 – 123+900 Tendido y Compactado de Material para Subrasante incorporado con el 1.5% de cal-actividad suspendida | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se termino con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 19 de marzo de 2022, mismo que se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA | SI
89186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para la verificación de las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA
89187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-23 | 1. Coordinación del personal de ingeniero independiente para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para la verificación de las actividades que esta realizando la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. se realizo el envío de la documentación del personal interesados para cubrir las vacantes de obra, a las oficinas que se encuentran en el municipio de Tlacolula de matamoros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-23 |  |  |  | DIARIA
89188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-19 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar la información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-03-19 |  |  |  | DIARIA
89189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-23 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 21 al 26 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 26 de marzo de 2022 •Se da inicio con el informe ejecutivo mensual del 01 al 31 de marzo del año en curso. •Se realizo Tarjeta informativa referente a las incidencias detectadas en recorrido de obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-23 |  |  |  | DIARIA | SI
89190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-23 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 116+970 al km 117+180. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 116+000 – 116+250 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE ASFÁLTICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+680 – 123+900 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL-ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-23 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
89192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-24 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 21 al 26 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 26 de marzo de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual del 01 al 31 de marzo del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-24 |  |  |  | DIARIA | SI
89193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-24 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 116+970 al km 117+180. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89194 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se inicia, el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 3. Se inicia, el armado del acero de refuerzo en la columna 1 (1er trepado). Se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 2 y 3. 9. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 11. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 12. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-25 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Hoy no se pudo ingresar a la plataforma por problemas en el sistema. •Se revisaron los proyectos de Señalamiento de los entronques Loma Larga y Tepuxtepec, emitiendo las observaciones de dicha estudio al Gerente de obra de parte de este ingeniero independiente. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-25 |  |  |  | DIARIA | SI
89196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-26 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se realiza revisión de los planos de Señalamiento de troncal y entronques (Se detectan deficiencias en los proyectos). •Hoy no se pudo ingresar a la plataforma por problemas en el sistema. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-26 |  |  |  | DIARIA | SI
89197 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 27 | 2022-03-26 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+0000-km.50+120 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad) y colocación de Geo manta anti erosión Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m). – Colado de concreto hidráulico en aleros en ambos lados; Cimbrado de Dentellón, excavación para canal de salida | Jorge Ambrosiio | EN PROCESO | 2022-03-26 |  | A-81+642 – 97, A-81+642 – 98, A-81+642 – 99 |  | DE PROYECTO | SI
89198 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 46 | 2022-03-26 | Corte 8 km 85+300: Talud/izq.- Subtramo km 85+210-km 85+285 colocación de malla triple torsión reforzada Terraplén 85+480: Subtramo km 85+380- km 85+590 Corte y retiro de Carpeta asfáltica Corte 9 km 85+600: Talud/izq.- Subtramo km 85+450-km 85+820 barrenación para Dren de PVC de 12 m. de largo. Troncal: Terraplén 14 (Reparación Solución Provisional), subtramo km.86+900-km.87+000 conformación de base estabilizada y colocación de malla biaxial. Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Habilitado, armado de acero y cimbrado para remate de tierra armada Hombro/Izq. Caballete 5: Armado de acero y colado de concreto hidráulico en ménsula del muro respaldo, Relleno para aproche Claro 1-2.- Limpieza de Losa de rodamiento para su reforzamiento con fibra de carbono Troncal km.87+760: Talud/izq.- Zampeado de concreto hidráulico en talud para evitar la erosión y socavación. Viaducto 4 km 87+763: Apoyo 4.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragma de liga y Losa Pos tensada (Tablero de 18 m), Habilitado de acero de pres fuerzo para Losa Claro 3-4.- Colocación de cimbra para volado de losa Viaducto 5 km 88+138: Apoyo 3.- Tensado de acero de pres fuerzo en Losa pos tensada (Tablero de 9 m). Claro 2-3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa de rodamiento, inyección de lechada en acero de pres fuerzo. Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento, inyección de lechada en acero de pres fuerzo. | Jorge Ambrosio |  | 2022-03-26 |  | A-84+820 – 91, A-85+300 – 17, A-85+480 – 01, A-85+600 – 30, A-86+960 – 04, A-87+377 – 193, A-87+377 – 194, A-87+377 – 195, A-87+377 – 197, A-87+763 – 303, A-87+763 – 305, A-87+763 – 307, A-87+763 – 309, A-88+138 – 307, A-88+138 – 304, A-88+138 – 308, A-88+138 – 312, A-88+138 – 313, A-88+138 – 314 |  | DE PROYECTO | SI
89199 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 44 | 2022-03-26 | Túnel Falso km 91+900: Aproches. - Lado izquierdo. - Relleno de material compactable al 95% PVSM; Lado derecho. - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla: Muro 1.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, Habilitado, armado de acero, cimbrado y Colado de concreto hidráulico en 1er trepado, Aproche al 90% PVSM en ambas caras. Muro 2.- Aproche al 90% PVSM en ambas caras. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado (Remate) de pantalla y contrafuerte. Túnel falso km.93+260: Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte para construcción del túnel. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.-Cimbrado de 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.-Descimbrado de 5to. trepado de pantalla y contrafuerte (Ultimo). Muro MCC-5.-Descimbrado de 7mo. trepado de pantalla y contrafuerte (Ultimo). Muro MCC-6.- Colado de concreto hidráulico de 7mo. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-26 |  | A-91+820 – 430, A-91+820 – 432, A-92+60 – 85, A-92+60 – 86, A-93+345 – 76, A-93+345 – 78, A-93+345 – 79, A-93+345 - 81 |  | DE PROYECTO | SI
89200 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 46 | 2022-03-26 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Colocación de anclas de sujeción en cara de talud. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-26 |  | A-102+510 – 12, A-104+590 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
89201 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 44 | 2022-03-26 | Corte 7 km 106+ 840: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 17 km 109+225: Talud/izq. - Colocación de Geo manta y Malla triple torsión. Puente 15 km 111+945: Claro 1-2.-Trabes T9 y T10 reparación de desconches y grieta. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Abatimiento de talud y acarreo del material producto. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.-Barrenación para anclas cortas intermedias y en zona de corona. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Inyección de anclas de fijación, Colocación de malla romboidal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-26 |  | A-106+840 – 10, A-109+225 – 08, A-109+225 – 09, A-111+945 – 214, A-112+230 – 23, A-113+632 – 08, A-113+632 – 09, A-113+640 - 16 |  | DE PROYECTO | SI
89202 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 3. Se concluye, el armado del acero de refuerzo y se inicia, el cimbrado en la columna 1 (1er trepado). Se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 2 y 3. 9. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 11. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 12. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89203 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se realiza, el colado del pilastrón 3. Se realiza, el colado de la columna 1 (1er trepado). Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se inicia, el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se realiza, el descimbrado de las caras laterales (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se realiza, sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89204 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se inicia, el cimbrado de la trabe 4, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se inicia, la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el descimbrado de las caras laterales (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se continua, con el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89205 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 4, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se inicia, la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se inicia, el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se continua, con el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-28 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 21 al 26 de marzo del presente año (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 26 de marzo de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual del 01 al 31 de marzo del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-28 |  |  |  | DIARIA | SI
89207 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se inicia, el cimbrado de la trabe 3, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se inicia, el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se contina, con el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se continua, con el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO REVISION DE VOLETINES CON ADECUACIONES A PROYECTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 117+000 – 117+250 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE ASFÁLTICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+680 – 123+900 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+680 – 123+900 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCION DE CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL KM 160+040-1160+110 L.D. | Jorge Ángel Hernández morales | EN PROCESO | 2022-03-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO REVISION DE VOLETINES CON ADECUACIONES A PROYECTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO REVISION DE VOLETINES CON ADECUACIONES A PROYECTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN KM 148+640 ENTREGA FÍSICA DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES CON LA EMPRESA DE TYSSA, ENTREGA DE REFERENCIAS, PUNTOS DE APOYO Y EL EJE DE TRAZO, EN EL SBT 13, CORTE 2 INSPECCIÓN KM 149+240 – 149+640 ENTREGA FÍSICA DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES CON LA EMPRESA DE TYSSA, ENTREGA DE REFERENCIAS, PUNTOS DE APOYO Y EL EJE DE TRAZO, EN EL SBT 13, CORTE 5 INSPECCIÓN KM 150+177.42 – 150+343 ENTREGA FÍSICA DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES CON LA EMPRESA DE TYSSA, ENTREGA DE REFERENCIAS, PUNTOS DE APOYO Y EL EJE DE TRAZO, EN EL SBT 13, CORTE 11 INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-28 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
89212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-29 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 28 de marzo al 02 de abril del presente año (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de abril de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual del 01 al 31 de marzo del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA | SI
89213 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-29 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se continua, con el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se contina, con el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 20. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se continua, con el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
89214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-29 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 117+950 al km 118+480. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
89215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-30 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 28 de marzo al 02 de abril del presente año (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de abril de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual del 01 al 31 de marzo del año en curso. •Se realizo la revisión de los reportes de control de calidad generados por el laboratorio de este ingeniero independiente, mismos que respaldan los trabajos de obra ejecutados en marzo 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA | SI
89216 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: Se realiza, el cimbrado de la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3, del tramo 2-3. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se continua, con el armado de los andamios metálicos para la colocación de la cimbra de fondo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se contina, con el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 20. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se continua, con el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA | NO
89217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO REVISION DE VOLETINES CON ADECUACIONES A PROYECTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
89218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE MARZO: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA | NO
89219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-03-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE MARZO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-03-31 |  |  |  | DIARIA | NO
89220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-30 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 117+950 al km 118+480. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA | NO
89221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-03-31 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 117+950 al km 118+480. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-03-31 |  |  |  | DIARIA | NO
89222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-19 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón ramos | EN PROCESO | 2022-03-19 |  |  |  | DIARIA
89223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 3. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 4. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón ramos | EN PROCESO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA
89224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-30 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 31 de Marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón ramos |  | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA
89225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-03-31 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón ramos | EN PROCESO | 2022-03-31 |  |  |  | DIARIA
89226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-01 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-01 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se concluye la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Marzo 2022. 7. Se envía el reporte mensual por correo electrónico alas oficinas centrales de Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón ramos | EN PROCESO | 2022-04-01 |  |  |  | DIARIA
89228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-17 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | SI
89229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-18 | ◼ SE CONCILIÓ LA ESTIMACIÓN DEL MES ENERO - SE EMPIEZA A GENERAR EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA | SI
89230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-19 | - Se continua trabajando el concentrado de volúmenes del mes de enero. - Se le dan seguimiento a los precios Extraordinarios. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están verificando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-19 |  |  |  | DIARIA | SI
89231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-21 | ◾ SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están verificando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | SI
89232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-22 | ◼ SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están verificando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | SI
89233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-23 | ◾ SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. - SE CONCILIÓ LA ESTIMACIÓN CON LOS SIGUIENTES P.U.E. ENTRE EL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA - CICSA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | SI
89234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-24 | ◼ SE CONTINUA CON EL LLENADO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ SE REALIZA UNA PREVIA REVISIÓN ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL POR LA SCT Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | SI
89235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-25 | SALIDA FAMILIAR | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | SI
89236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-26 | SALIDA FAMILIAR | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | SI
89237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-02-28 | SALIDA FAMILIAR | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | SI
89238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-01 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINIEZ | EN PROCESO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | SI
89239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-02 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | SI
89240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-03 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | SI
89241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-04 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | SI
89242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-05 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | SI
89243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-07 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | SI
89244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-08 | - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | SI
89245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-09 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | SI
89246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-10 | ◼ SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2022, EN LA QUE PARTICIPARON PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | SI
89247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-11 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | SI
89248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-12 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | SI
89249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-14 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | SI
89250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-15 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | SI
89251 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-03-31 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: Se realiza, el colado de la trabe 2, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 2-3. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se inicia, la colocación de la cimbra de fondo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 20. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se concluyó, el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-03-31 |  |  |  | DIARIA | NO
89252 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: Se realiza, el colado de la trabe 1, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 2-3. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se realiza, el colado del pilastrón 2. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se continua, con la colocación de la cimbra de fondo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 20. Puente 47 Km 149+040, sondeos geotécnicos: se concluyó, el sondeo geotécnico en la zona del apoyo del caballete 2. SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89253 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89254 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: Se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 11. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 12. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 13. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se continua, con la colocación de la cimbra de fondo. 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con el descimbrado de la cimbra de fondo (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la zona de la obra de drenaje existente; se realiza ajuste en el desplante del MME. Sin actividad, en el armado y colado de escamas. 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 21. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 22. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89255 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89256 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-02 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 128+700 al km 129+000. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EPE | 2022-04-04 | - Revisión de estimacions | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89258 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: Se realiza, el colado de la trabe 2, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del claro 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo en la columna 1 (2do trepado), y en las columnas 3 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se inicia, el armado del acero de refuerzo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-02 | Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-02 |  |  |  | DIARIA
89260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-04 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se realizo la distribución de la estimación a las diferentes áreas para la revisión de los números generadores. 6. Revisión de los números generadores de la estimación de los trabajos de túneles, obras de drenaje y Rampa de emergencia. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA
89262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022: Excavaciones, P.U.O.T., En cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes Compactación P.U.O.T., Del terreno natural para desplante de terraplenes: Para noventa por ciento (90%). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización d taludes Construcción de cunetas | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89263 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 18 | 2022-04-02 | Entronque Hierve el agua Gasa 10 PSP y G km.10+242.09. – Zampeado en zona de entrada del cajón | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-02 |  | A-10+242 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
89264 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 28 | 2022-04-02 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+0000-km.50+120 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad) y colocación de Geo manta anti erosión, Barrenación para anclas. Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m). – Construcción de canal de entrada. | jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-02 |  | A-81+642 – 103, A-81+642 – 105, A-81+642 - 108 |  | DE PROYECTO | SI
89265 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 47 | 2022-04-02 | Corte 8 km 85+300: Talud/izq.- Subtramo km 85+210-km 85+285 colocación de malla triple torsión reforzada Corte 9 km 85+600: Talud/izq.- Subtramo km 85+450-km 85+820 amarre de malla triple torsión. Corte 10 km 86+000: Ambos/taludes.-Subtramo km.85+840-km.86+100 Barrenación para anclas de fijación de malla Troncal: Subtramo km 84+040- km 84+100 Terraplén 2 Demolición y retiro de estructura de Pavimento existente, Construcción de Base estabilizada (4% Cemento hidráulico). Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Demolición y retiro de estructura de Pavimento existente; Formación y compactación de Subrasante al 100% PVSM; Construcción de Base estabilizada (4% Cemento hidráulico). Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 Demolición y retiro de estructura de Pavimento existente y Subrasante, Formación y compactación de Subrasante al 100% PVSM; Construcción de Base estabilizada (4% Cemento hidráulico). Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 Demolición y retiro de Carpeta asfáltica y Base hidráulica existente, Construcción de Base estabilizada (4% Cemento hidráulico), Aplicación de Riego de Impregnación (Rompimiento Medio), Excavación para Sub drenaje Hombro izquierdo. Subtramo km 86+900-km 87+060 Terraplén 14 Base estabilizada impregnada (Solución Provisional). Corte 15 km 87+200: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Habilitado y armado de acero para remate de parapeto lado/der. Caballete 5.- Cimbrado de remate de parapeto. Guarnición de parapeto Lado Izquierdo. - Colocación de Pilastras y tubo de 2'' y 3” de diámetro cédula 40 (Parapeto metálico). Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de Pilastras y tubo de 2'' y 3” de diámetro cédula 40 (Parapeto metálico). Viaducto 4 km 87+763: Apoyo 4.- Colado de concreto hidráulico de diafragma de liga y Losa Pos tensada (Tablero de 18 m), Tensado de acero de presfuerzo en Losa. Claro 1-2: Lado Izquierdo. – Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto. Claro 2-3: Lado Izquierdo. – Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto. Claro 4-5: Montaje de Pre losas, cimbrado en volado de losa, Habilitado y armado de acero para losa de rodamiento y guarnición de parapeto. Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Reforzamiento con fibra de carbono en Cabezal y aleros. Caballete 5.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso, banqueta y dala para remate de Muro de tierra armada ambos lados. Troncal: Subtramo km 87+940-km 88+020 Formación y compactación de Base Hidráulica al 100% Subtramo km 88+320-km 88+460 Conformación de Base Asfáltica al 95% Viaducto 6 km 88+546: Caballete 1.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa de acceso (Media Sección Derecha), banqueta y dala para remate de tierra. Caballete 4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de Losa de acceso (Media Sección Derecha); Habilitado, armado de acero y cimbrado en banqueta y dala para remate de tierra armada lado der. Viaducto 7 km 88+834: Caballete 1.-Habilitado y armado de acero en losa de acceso (Media Sección Derecha) y remate del muro de tierra armada. Caballete 4.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Media Sección Derecha) de losa de acceso. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Cuerpo Izquierdo. - Colado de concreto hidráulico en Aleros, Colocación de muro seco y compactación de aproche al 95% PVSM. Cuerpo Derecho. – Colocación de muro seco y compactación de aproche al 95% PVSM. Se trabajo en esta envolvente con la formación y compasión de terraplén, Subyacente, Subrasante y Base Hidráulica impregnada Corte 21 km.89+900: Talud/izq.- Subtramo km.89+815-km.90+075, colocación de Geotextil no tejido en Muro Gavión. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11: Hombro izquierdo, colado de concreto hidráulico para Cuneta; Subtramo km 11+000 - km 11+712.- Conformación de base asfáltica compactada al 100% y riego de impregnación; Gasa 90.- Subtramo km.90+420 al km.90+520 Zampeado de concreto hidráulico en talud izquierdo. Gasa 200.- Subtramo km200+000 al km 200+329 Conformación de base asfáltica compactada al 100% Gasa 300.- Subtramo km 300+000- km 300+344.- Conformación de base asfáltica compactada al 100% Perforación de 1.20 m. de diámetro; Habilitado, armado de acero, Colocación de armado de acero, Colado de concreto hidráulico en Pila 15 y 17 (Avance en Pilas coladas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17), Perforación de 1.20 m. de diámetro; Habilitado, armado de acero y colocación de armado de acero para Pila 18 y 19; Excavación y conformación para Cuneta Hombro Izquierdo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-02 |  | A-85+140 – 01, A-85+140 – 02, A-86+0 – 52, A-86+0 – 54, A-86+400 – 05, A-86+400 – 06, A-86+400 – 07, A-87+200 – 46, A-87+377 – 204, A-87+377 – 207, A-87+377 – 222, A-87+763 – 317, A-87+763 – 319, A-87+763 – 320, A-87+763 – 328, A-87+763 – 329, A-88+138 - 360, A-88+138 - 362 , A-88+138 – 363, A-88+138 – 365, A-88+138 – 374, A-88+138 – 378, A-88+138 - 375 , A-88+320 – 01, A-88+546 – 02, A-88+546 – 10, A-88+546 – 12, A-88+834 – 05, A-89+760 – 59, A-89+760 – 60, A-89+900 – 50, A-90+572 – 105, A-90+572 – 106, A-90+572 – 109, A-90+572 – 111, A-90+572 - 119 |  | DE PROYECTO | SI
89266 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 45 | 2022-04-02 | Túnel Falso km 91+900: Aproches (Ambos lados). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla: Muro 1.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en 2do. trepado (remate), Aproche al 90% PVSM en ambas caras. Muro 2.- Colado de concreto hidráulico en 2do. trepado (remate), Aproche al 90% PVSM en ambas caras. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-6.- Habilitado, armado de acero, Cimbrado y Colado de concreto hidráulico de 8vo. trepado (Ultimo) de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-02 |  | A-91+820 – 435, A-91+820 – 438, A-92+60 – 90, A-93+350 - 44 |  | DE PROYECTO | SI
89267 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 47 | 2022-04-02 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.- Colocación de Malla triple torsión y cables de refuerzo. Corte 7 km 100+730: Talud/der. – Excavación para Contracuneta. Corte 9 km 100+890: Talud/der. - Colocación de geo manta y malla romboidal. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-02 |  | A-100+330 – 15, A-100+730 – 12, A-100+890 – 28, A-104+590 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
89268 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 45 | 2022-04-02 | Corte 7 km 106+ 840: Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 17 km 109+225: Talud/izq. – barrenación para anclas de atraque. Puente 12 km 110+239: Caballete 4.-Trabajo de sondeo para estudio de mecánica de suelos. Puente 13 km 111+000: Claro 1-2.- Trabe T1 reparación de desconches y grietas menores a 3 mm. Puente 15 km 111+945: Claro 2-3.-Trabe T3 tensado del acero de pres fuerzo; Claro 3-4.-Trabe T3 tensado del acero de pres fuerzo Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Abatimiento de talud y Colocación de malla romboidal. Corte 49 km 113+640: Talud/der. – Abatimiento de talud y acarreo del material producto, Colocación de malla romboidal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-02 |  | A-106+840 – 11, A-109+225 – 10, A-110+239 – 75, A-110+239 – 76, A-111+0 – 07, A-111+945 – 215, A-112+740 – 12, A-113+632 – 10, A-113+632 – 11, A-113+640 – 18, A-113+640 – 20, A-113+640 - 21 |  | DE PROYECTO | SI
89269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-03-31 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 28 de marzo al 02 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de abril de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual del 01-31 de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-03-31 |  |  |  | DIARIA | SI
89270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-01 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 28 de marzo al 02 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de abril de 2022 •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo mensual del 01-31 de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-01 |  |  |  | DIARIA | SI
89271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 28 de marzo al 02 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de abril de 2022, se registró en plataforma. •Se trabaja con el informe mensual de marzo de 2022 en sus diferentes apartados (frente Mitla) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | SI
89272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-05 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+680 – 123+900 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+480 AL KM 148+810 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89273 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-05 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: Se realiza, el colado de la trabe 1, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del claro 3-4. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo en la columna 1 (2do trepado), y en las columnas 3 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. Se continua, con el armado del acero de refuerzo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-05 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89275 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-06 | 1.- Visita al patio de fabricación de trabes postensadas para el puente 16, se hiba a supervisar el colado de una trabe del claro 2-3 del Puente 16, pero por problemas de abastecimiento de cemento no fue posible llevar a cabo el colado a la hora programada, que dando el contratista dar nuevo aviso. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
89276 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-05 | 1.-Se cancela colado de trabe del Puente 16, tramo 2-3 por falta de cemento. 2.- se realiza colado de 18 escamas y una de ajuste para el puente 16, con concreto de resistencia f´c= 250 kg/cm2, vol. = 7.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para el tercer trepado de la pila del eje 2, del Puente 19. 4.- Se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para cabezal de caballete eje 1, del Viaducto 19, en este mismo viaducto 19, se tiene una maquina perforador CAT realizando perforación para desplante de pila en eje 3, finalmente se tiene preparado con cimbra circular metálica para el segundo trepado de pila de eje 2, hoy se pretende llevar a cabo el colado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA
89277 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del claro 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 3-4. Se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se realiza, el cimbrado de la columna 1 (2do trepado), y en las columnas 3 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado y con el armado del acero de refuerzo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua, con la excavación para la ampliación de la zapata. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
89278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+480 AL KM 148+810 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
89279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-06 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
89280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-06 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se le dio lectura y descarga de sus anexos a los correos electrónicos •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de abril de 2022 •Se trabaja en la Revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de Marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | SI
89281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-02 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de boletines del entronque loma larga 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-01 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. desglose e integración de los reportes de control de calidad de las estimaciones tramitadas hasta febrero 2022 3. recorrido de revisión de pendientes en el subtramo 5 y 6 por la empresa proyectista GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-30 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de febrero 2022 3. revisión de pendientes de proyecto de la empresa GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA | NO
89284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-29 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia a la reunión de revisión de proyecto de señalamiento 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
89285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-28 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de planos de señalamiento del subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-26 | 1. revisión de planos de señalamiento del subtramo 5 2. recorrido de obra para revisión del señalamiento puesto en el subtramo 4 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-25 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de febrero 2022 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89288 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-24 | 1. revisión del control de calidad de las estimaciones del mes de febrero 2022 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89289 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-22 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia al recorrido para la entrega del PSV y PIV del entronque hierve el agua 3. recorrido de verificación de los trabajos en el subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-19 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas 3. apoyo para el traslado de personal | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-19 |  |  |  | DIARIA | NO
89292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-18 | 1. revisión de niveles y ubicación del muro de contención ubicado en el apoyo 7 del viaducto 4 2. apoyo para el traslado de personal a la agencia Suzuki 3. revisión de proyecto de colocación de poliducto para fibra óptica en viaductos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-17 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y elaboración de tabla resumen de los pasos de servidumbre con proyecto no objetado 3. revisión del informe ejecutivo del mes de febrero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-16 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. ploteo del proyecto de guardaganados ubicados en el entronque Lachiguiri 3. revisión del estatus de los proyectos elaborados por las diferentes empresas proyectistas 4. revisión del informe ejecutivo del mes de febrero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-15 | 1. recorrido para la verificación de los trabajos ejecutados en el subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-14 | 1. asistencia a la reunión para la revisión de los pendientes de proyectos de los subtramos 5, 13 y 14. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-12 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del faltante de calidad de las estimaciones tramitadas hasta enero 2022 3. revisión del seguimiento de los proyectos ingresados ante la DGC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-10 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización de plantilla de avances de proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-09 | 1. actualización de larguillo para avances de proyecto, liberación de derecho de vía y estatus de inicios de trabajos 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrados de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-08 | 1. actualización de larguillo para avances de proyecto, liberación de derecho de vía y estatus de inicios de trabajos 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-07 | 1. actualización de larguillo para avances de proyecto, liberación de derecho de vía y estatus de inicios de trabajos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-05 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y actualización del informe mensual del febrero 2022 3. envío de proyectos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89304 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-04 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas 3. asistencia a la reunión de revisión de proyectos de estabilidad de taludes | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-03 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de plantilla de avances de proyecto ejecutivo 3. actualización de concentrado estimaciones de proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-03 |  |  |  | DIARIA | NO
89306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-02 | 1. recorrido de obra para la revisión de pendientes de construcción en el subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-03-01 | 1. recorrido de obra para la revisión de pendientes de construcción en el subtramo 4, 5, 7, 8 y 9 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-28 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y elaboración de borrador de escrito para la entrega de las estimación No 3 de la empresa TODIPRESA y Estimación No 13 de la empresa COPEI 3. asistencia a la reunión en la comunidad de Tierra Blanca | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89309 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-26 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del proyecto del acceso de a tierra blanca 3. revisión de la estimación No 3 de la empresa COPEI 4. envío de observaciones de la estimación No 3 de la empresa COPEI a personal de ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-25 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia a la reunión para la revisión de la O.D del 129+084 3. envío de relación de faltantes de calidad a personal de la constructora CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia a la reunión para la revisión de la canalización de la Obra de drenaje del km 129+084 3. realización de concentrado de faltantes de calidad de las estimaciones del mes de enero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. recorrido de obra para la revisión del Paso de Fauna del subtramo 5 3. realización de concentrado de faltantes de calidad de las estimaciones del mes de enero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de enero 2022 3. asistencia a las reuniones de proyecto y de obra, las cuales se realizan de manera remota 4. revisión de antecedentes de los muros de geomalla L y M del subtramo 8 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-22 | 1. revisión de la estimación No 12 de la empresa TGC 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos a personal de supervisión 4. asistencia a los trabajos de extracción de corazones realizados a las trabes del Viaducto 67+200 5. revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de enero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-21 | 1. revisión del soporte de calidad de las estimaciones presentadas en el mes de enero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
89316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-19 | 1. elaboración de concentrado de volúmenes de las estimaciones tramitadas del mes de enero 2022, para realizar la revisión del control de calidad 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-19 |  |  |  | DIARIA | NO
89317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-18 | 1. elaboración de concentrado de volúmenes de las estimaciones tramitadas del mes de enero 2022, para realizar la revisión del control de calidad 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89318 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-17 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de nota informativa del recorrido realizado el día 16 de febrero de 2022, correspondiente a la revisión de los muros de contención del subtramo 10, 11 y 12 3. revisión de la estimación No 12 de la empresa IPESA-EXITO | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89319 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-16 | 1. recorrido para la revisión de muros de contención del subtramo 10, 11 y 12 de la empresa TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89320 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-15 | 1. revisión de borrador de minuta de fecha 03 de febrero de 2022, correspondiente a la revisión de los muros de contención de la empresa tyssa 2. descarga y almacenamiento de boletines y proyecto ejecutivo enviados por el concesionario 3. revisión y actualización de plantilla para seguimiento de avances de proyecto ejecutivo en la plataforma YEISOLUCIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y actualización del informe ejecutivo del mes de enero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-12 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyecto de estabilización a personal de supervisión de frente Tlacolula | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. realización de comparativa de precios y cantidades de colocación y canalización de poliducto para fibra óptica | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89324 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-10 | 1. revisión de estimación No 18 de la empresa ORVA 2. elaboración de escrito para entrega de estimación No 18 de la empresa ORVA 3. elaboración de tabla comparativa de longitud e igualdades de proyecto no objetado y eje conciliado | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89325 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-09 | 1. revisión de la estimación No 12 de la empresa TGC 2. actualización de avances de proyecto ejecutivo 3. elaboración de tabla de ponderación de avance de proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89326 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-08 | 1. recorrido de obra para la revisión del talud del km 153+106, ubicado en el subtramo 13 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89327 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-07 | 1. descanso laboral | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89328 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-05 | 1. elaboración de sección comparativa del muro Geosintéticos del km 122+680 2. actualización de proyectos ejecutivos a personal de supervisión frente narro 3. revisión en archivo maestro del estatus del proyecto del muro Geosintéticos del km 112+680 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89329 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-04 | 1. revisión de la estimación No 12 de la empresa TGC 2. elaboración de larguillo de avance de colocación de fibra óptica 3. realización de tabla comparativa de colocación de fibra óptica 4. revisión y envió de observaciones de la estimación No 12 de la empresa TGC | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89330 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-03 | 1. actualización de informe y apéndice mensual de enero 2022 2. asistencia a la reunión virtual para la revisión de los muros de contención asignados a la empresa TYSSA 3. elaboración de secciones comparativas del muro de contención del km 142+795 al 142+840 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
89331 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-02 | 1. asistencia a las reuniones de proyecto y de obra, realizadas vía remota 2. elaboración de tabla comparativa de estatus de los túneles del subtramo 6, 7 y 12 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
89332 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-02-01 | 1. actualización de estatus de elaboración y seguimiento de proyecto ejecutivo 2. actualización de plantilla de avances para la plataforma YEISOLUCIONES 3. actualización del informe mensual de enero 2022 4. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
89333 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-31 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de proceso constructivo para el corte 19 del subtramo 9 3. revisión de procedimiento de gateo para las trabes extremas de puentes y viaductos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
89334 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-29 | 1. actualización de proyectos al personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-29 |  |  |  | DIARIA | NO
89335 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-28 | 1. realización de respaldo de los proyectos ejecutivos 2. revisión y integración de los faltantes de calidad, entregados en las estimaciones de diciembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-27 | 1. recorrido de obra para la verificación y ubicación de los pasos de fauna del km 91+250 y 122+580, con personal de CICSA, ORVA, IPESA-EXITO, SICT y este Ingeniero Independiente 2. revisión del proyecto del muro ubicado en el km 112+680 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-27 |  |  |  | DIARIA | NO
89337 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-26 | 1. asistencia a las reuniones de proyecto y de obra, realizadas vía remota 2. realización de tabla comparativa del estatus de estabilización de taludes 3. revisión de proyectos de muros de contención del 112+680 y del 140+070 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
89338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-25 | 1. revisión de reportes de calidad de las estimaciones tramitadas del diciembre 2021 2. envió de observaciones de faltantes de calidad de las estimaciones tramitadas del mes de diciembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
89339 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. realización de concentrado de conceptos de las estimaciones tramitadas de diciembre 2021, para la revisión del control de calidad 3. revisión de reportes de calidad de las estimaciones tramitadas en diciembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-22 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de proyecto y boletines correspondiente al corte 19 del subtramo 9 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-21 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. apoyo para el envío de información a la DGDC, correspondiente al avance de proyectos ejecutivos 3. revisión de proyecto ejecutivo del corte 17 y 18 del subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
89342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-20 | 1. elaboración de escrito para entrega de estimaciones No 16 y 17 de la empresa ORVA y No 5 de la empresa EURO ESTUDIOS 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrado de estimaciones | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
89343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-19 | 1. recopilación de información para la construcción de obra complementaria en el subtramo 13 y 14 2. revisión y actualización del informe ejecutivo del mes de diciembre 3. descarga y almacenamiento de boletines enviados por el concesionario, correspondiente a los trabajos de estabilización del corte 19 del subtramo 9 4. revisión de las estimaciones No 16 y 17 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
89344 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-18 | 1. recorrido para la revisión de faltantes de proyectos en el subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89345 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-17 | 1. actualización de plantilla de avances de proyecto ejecutivo 2. apoyo para la entrega de oficios 3. elaboración de borrador de escrito de entrega de estimación No 5 de EURO ESTUDIOS 4. revisión de estimación No 11 de la empresa IPESA-ÉXITO | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89346 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-15 | 1. revisión de la estimación No 5 de la empresa EURO ESTUDIOS 2. actualización de concentrado de estimaciones 3. entrega y actualización de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de narro, con corte al 15 de enero de 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89347 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente 3. revisión de proyectos ejecutivos en proceso de elaboración del subtramo 13 y subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-13 | 1. ploteo de plantas generales de los puentes del subtramo 13 y 14 2. recopilación de información para recorrido del día martes 18 de enero de 2022 3. revisión de proyecto de estabilidad del corte 2 del subtramo 12 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-12 | 1. revisión de pendientes de proyectos ejecutivos sbt 13 y 1bt 14 2. revisión de estatus del muro de contención del km 149+346 al 149+392 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-10 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos 3. actualización de avances de elaboración de proyectos ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-10 |  |  |  | DIARIA | NO
89352 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-01-08 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-01-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89353 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-28 | 1. revisión de proyectos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-28 |  |  |  | DIARIA | NO
89354 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-27 | 1. revisión de proyectos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-27 |  |  |  | DIARIA | NO
89355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-24 |  |  |  | DIARIA | NO
89356 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-23 |  |  |  | DIARIA | NO
89357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-22 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos 3. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-22 |  |  |  | DIARIA | NO
89358 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-21 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos 3. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
89359 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-20 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos 3. envío de proyectos ejecutivos a personal de supervisión de este Ingeniero Independiente | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
89360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-18 | 1. envío de proyectos a personal de supervisión 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-17 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y actualización del informe quincenal de diciembre 2021 3. actualización de concentrados de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
89362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-16 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. realización de informe de avances de proyecto con corte al 15 de diciembre de 2021 3. revisión de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
89363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-15 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de plantilla de avance de proyecto ejecutivo, para la plataforma YEISOLUCIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
89364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de listado de pasos de servidumbre 3. asistencia a la reunión para la revisión de pasos de servidumbre | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2021-12-13 | 1. actualización de listado de pasos de servidumbre 2. actualización de concentrados de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2021-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-04 | 1. recorrido de obra para la verificación de los trabajos en el subtramo 12, 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
89367 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-05 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de pendientes para recorrido con la comunidad de cerro pelón 4. recorrido para la revisión y entrega de las ubicaciones para la elaboración de los proyectos de pasos en el subtramo 4 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89368 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-06 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del dictamen y proyecto de los muros geosinticos del sbt 13 y 14 3. envío de proyectos y dictamen de liberación del INAH a personal de SCT y ORVA 4. revisión de obra de alivio del km 146+840 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
89369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-16 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-16 |  |  |  | DIARIA | SI
89370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-17 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-17 |  |  |  | DIARIA | SI
89371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-18 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-18 |  |  |  | DIARIA | SI
89372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-19 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-19 |  |  |  | DIARIA | SI
89373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-22 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-22 |  |  |  | DIARIA | SI
89374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-23 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-23 |  |  |  | DIARIA | SI
89375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-24 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-24 |  |  |  | DIARIA | SI
89376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-25 | - SE REALIZA EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-25 |  |  |  | DIARIA | SI
89377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-29 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 - PRESUPUESTO PUENTE 52 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-29 |  |  |  | DIARIA | SI
89378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-30 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-30 |  |  |  | DIARIA | SI
89379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-03-31 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-03-31 |  |  |  | DIARIA | SI
89380 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del claro 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. Se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 4, del tramo 2-3. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el cimbrado de la columna 1 (2do trepado), y en las columnas 3 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado y con el armado del acero de refuerzo. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se realiza, el armado y el colado de 19 piezas de escamas (10 del tipo 1K,A-9; 2 del tipo 2K,SA; 1 del tipo 2K,A-1; 4 del tipo 2K,A-2 y 2 esquineros). Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización d taludes INSPECCIÓN EN ST-10 KM 129+100 – 129+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-07 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se le dio lectura y descarga de sus anexos a los correos electrónicos •Se continua con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de abril de 2022 •Se continua con la Revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | SI
89391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-05 | 1.- Se realiza visita a patio de fabricación de trabes para el puente 16 ubicado en el km 116, se encuentra en proceso de cimbrado para trabe No. 6 del tramo 2-3, del tipo NEBRASKA con peralte de 1.80 m, con una longitud de 37.46 m. 2.- En patio de fabricación de escamas, se realiza colado de 18 escamas y una de ajuste para la tierra armada del puente No. 16 ubicado en el km 119+820 3.- En Puente No. 19 ubicado en km 120+858, se continua armado con acero de refuerzo para tercer trepado en eje 2 del puente, con una altura de 2.40m. 4.- En Viaducto No. 11 ubicado en km 133+650, se continúa armado con acero de refuerzo de cabezal en eje 1. 5.- Se concluye colocación de cimbra metálica para colado de segundo trepado sobre eje 2 6.- Se trabaja en reparación de bote para perforación para pilote sobre eje 3 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
89392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-06 | 1.-En Puente 19 ubicado en Km 120+858 eje 2, se continúa armado con acero de refuerzo para tercer trepado de pila eje 2. 2.-En Puente 20 ubicado en km 124+306, se continúan los trabajo de armado con acero de refuerzo para primer pilastrón del caballete en eje 6 de acuerdo a la nueva adecuación del proyecto. 3.- En patio de fabricación de trabes para el Puente 54 ubicado en km 124+000, se inician los trabajos de armado con acero de refuerzo para trabe postensada No. 5 de peralte 2.40 y longitud 49.30 m para el claro 3-4 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
89393 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Cabezales y prelosas: en el caballete 1: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro; y sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo del cabezal. En el caballete 2: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el cimbrado de la trabe 2, del claro 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se realiza, el colado de la columna 1 (2do trepado), y de la columna 3 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado, con el armado del acero de refuerzo y el cimbrado de las caras laterales. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se realiza, el armado y el colado de 17 piezas de escamas (8 del tipo 1K,A-9; 1 del tipo 1K,SA-9; 4 del tipo 1K,B-6; 4 del tipo 2K,A-2). Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE ABRIL TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-08 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se le dio lectura y descarga de sus anexos a los correos electrónicos •Se continua con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de abril de 2022 •Se continua con la Revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | SI
89398 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 29 | 2022-04-09 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+000-km.50+120 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad), Barrenación para anclas, Cocido de malla triple torsión. Gasa adicional 5 Alcantarilla km.5+177.93 (Losa de 5X3 m). – Colocación de muro seco en estribos y aproche al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-09 |  | A-81+642 – 110, A-81+642 – 111, A-81+642 - 109 |  | DE PROYECTO | SI
89399 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 48 | 2022-04-09 | Corte 6 km 100+330: Talud/izq.- Colocación de cables de refuerzo, Colocación de placas y tuercas para anclas. Corte 7 km 100+730: Talud/der. – Excavación para Contra cuneta. Corte 8 km 100+870: Talud/der. - Abatimiento de talud. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Abatimiento de talud. Puente 6 km.103+426: Restitución de trabes rechazadas Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero y colocación de acero de pres fuerzo en trabes Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-09 |  | A-100+330 – 17, A-100+730 – 13, A-102+510 – 13, A-103+246 – 197, A-104+590 – 09 |  | DE PROYECTO | SI
89400 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 46 | 2022-04-09 | Corte 21 km 109+580: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. Puente 13 km 111+000: Claro 1-2.- Trabe T1 y T2 reparación de desconches y grietas menores a 3 mm. Puente 14 km 111+546: Claro 1-2.-Trabe T1 limpieza de cables de presfuerzo. Corte 38 km 112+230: Talud/Izq.- Excavación para contra cunetas y Caja disipadora Corte 48 km 113+632: Talud/izq.- Colocación de anclas cortas intermedias. Corte 53 km 114+360: Talud/izq.- Abatimiento de Talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-09 |  | A-109+580 – 03, A-109+580 – 04, A-111+0 – 08, A-111+546 - 05, A-112+230 – 24, A-114+360 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
89401 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 48 | 2022-04-09 | Entronque Loma Larga km.84+828: Gasa 0.- Subtramo km.0+085-km 0+287 tendido de concreto asfáltico para la conformación de base asfáltica. Corte 10 km 86+000 Talud/izq.- Amacice de talud, Inyección de mortero de 200 kg/cm2 en anclas, Colocación de malla triple torsión de PVC verde, Corte 20 km 89+750: Rampa de Emergencias. -Excavación de Corte y retiro del material producto. Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Demolición de pavimento y retiro de defensa metálica. Subtramo km 82+960-km 83+060 Terraplén 1 Demolición y retiro de estructura de Pavimento existente, Construcción de Base estabilizada (4% Cemento hidráulico). Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Demolición de pavimento existente, Construcción de Base estabilizada y reconstrucción de carpeta asfáltica. Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Tendido y compactación de Carpeta Asfáltica Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 tramo km 85+460-km 85+560 hombro izquierdo, excavación de cepa para sub drenaje hombro izquierdo. Subtramo km 87+040- km 87+234 Hombro izquierdo Construcción de cuneta. Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Habilitado, armado de acero, Cimbrado y colado de concreto hidráulico en remate de parapeto ambos lados; Colado de concreto hidráulico en berma frontal. Caballete 5.- Colado de concreto hidráulico para remate de parapeto Ambos/lados. Guarnición de parapeto Lado Izquierdo. - Colocación de Pilastras y tubo de 2" y 3” de diámetro cedula 40 (Parapeto metálico). Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de Pilastras y tubo de 2" y 3” de diámetro cedula 40 (Parapeto metálico). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.- Excavación para adecuación del muro respaldo Claro 4-5: Colado de concreto hidráulico en Losa de rodamiento; Lado Derecho. – Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto. Troncal: Subtramo km 87+827- km 88+042 Hombro derecho Construcción de cuneta. Subtramo km 88+273 - km 88+460 Hombro izquierdo Construcción de cuneta. Subtramo km 88+630 - km 88+780 Hombro derecho Construcción de cuneta Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Rebaje de Corona lado izquierdo; Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en ménsula de muro respaldo y en banqueta y dala para remate de tierra armada (Lado/izq.); Habilitado y armado de acero en losa de acceso; Habilitado y armado de acero en banqueta y dala para remate de muro de tierra armada (Lado/der.). Caballete 5.- Habilitado y armado de acero para remate de guarnición de parapeto; Banqueta y Dala para remate de tierra armada Lado/izq Guarnición de parapeto Lado Derecho. – Claro 1-2 habilitado, armado de acero y cimbrado. Viaducto 6 km 88+546: Caballete 1.-Habilitado y armado de acero en banqueta y dala para remate de tierra armada; Rebaje de corona para desplante de la Losa de acceso (Media Sección Izquierda). Caballete 4.- Habilitado y armado de acero para remate de parapeto Ambos/lados. Viaducto 7 km 88+834: Caballete 1.-Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Media Sección Derecha), Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Media Sección Izquierda); Cimbrado y colado de concreto hidráulico en banqueta y dala para remate de muro de tierra armada ambos lados, Conformación de base hidráulica para acceso Caballete 4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Media Sección Izquierda), Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en banqueta y dala para remate de tierra armada ambos lados, Conformación de base hidráulica para acceso Corte 18 km.88+700: Talud/izq.- Subtramo km 88+600-km 88+760 barrenación para anclas de fijación Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11: Construcción de cuneta hombro derecho. Gasa 90.- Subtramo km.90+320 al km.90+540 Conformación de base asfáltica compactada al 100%; Alcantarilla km.90+183 construcción de canal de descarga a caja de captación. Gasa 200.- Subtramo km200+000 al km 200+329 Conformación de base asfáltica compactada al 100% Gasa 300.- Colado de concreto hidráulico en Pila 18 y 19, Perforación de 1.20 m. de diámetro; Habilitado, armado de acero, Colocación de armado de acero, Colado de concreto hidráulico en Pila 20 (Avance en Pilas coladas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19 y 20). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-09 |  | A-81+960 – 02, A-83+0 – 30, A-84+820 – 93, A-85+480 – 03, A-+ - 61, A-86+0 – 57, A-86+0 – 58, A-86+0 – 61, A-87+377 – 224, A-87+377 – 234, A-87+377 – 236, A-87+763 – 333, A-87+763 – 335, A-88+138 – 385, A-88+138 – 387, A-88+138 – 388, A-88+138 - 389 , A-88+138 – 395, A-88+138 - 396 , A-88+270 – 01, A-88+546 - 19, A-88+546 - 20, A-88+546 – 21, A-88+600 – 04, A-88+630 – 03, A-88+700 – 28, , A-88+834 – 07, A-88+834 – 14, A-89+750 – 14, A-90+572 – 145, A-90+183 – 40, A-90+572 – 137, A-90+572 – 147 |  | DE PROYECTO | SI
89402 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 46 | 2022-04-09 | Túnel Falso km 91+900: Aproches (Ambos lados). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1 y 2: Portal Mitla: Muro 1.- Aproche al 90% PVSM en ambas caras. Muro 2.- Aproche al 90% PVSM en ambas caras. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-2A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Relleno para aproche al 90% PVSM. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Colado de concreto hidráulico en 3er.trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en 4to trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero y cimbrado en 5to trepado de pantalla y contrafuerte Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 7mo. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-09 |  | A-91+820 – 444, A-92+60 – 93, A-93+350 – 45, A-93+622 - 80 |  | DE PROYECTO | SI
89403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de abril de 2022 •Se continua con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA | SI
89404 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 2, del claro 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 1, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo (colocación de estribos circulares) en las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado, con el armado del acero de refuerzo (topes sísmicos, bancos de apoyo, muro de respaldo y la ménsula); y con el cimbrado de las caras laterales. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-09 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE ABRIL SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-11 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+100 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 119+000 al km 119+690. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-07 | 1.- Puente 16 km 119+820, en patio de fabricación de trabes localizado en el km 116+00, se realiza colado de trabe tipo Nebraska NU180 con concreto premezclado de f´c= 500 kg/cm2, la trabe es la No. 6 del tramo 2-3, concreto suministrado por concretera PLATA, de acuerdo aplano con adecuaciones volumen solicitado = 36.5 m3 2.- Puente 19, ubicado en km 120+858 del subtramo 9, se revisa armado con acero de refuerzo colocado en tercer trepado para pila del eje 2, cumpliendo con proyecto. posteriormente, se inicia colocación de cimbra en las caras interiores. 3.- Puente 20, ubicado en km 124+306 del subtramo -9, Se inician los trabajos de armado con acero de refuerzo para pilastrón del eje 6 de acuerdo a la adecuación del Proyecto. 4.- Puente 54 ubicado en el km 125+660, del subtramo 9, en patio de fabricación en km 124+000 se iba a realizar el colado de la trabe No.1 del claro 3-4, pero por falta de suministro de cemento se pospone el colado para el día de mañana. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-08 | 1.- Puente 154 ubicado en km 125+660 del subtramo 9, en patio de fabricación de trabes localizado en el km 124, se realiza colado de trabe postensada tipo Nebraska de 2.40 m de peralte, trabe No. 5 del claro 3-4 con concreto premezclado suministrado por concretera PLATA, de resistencia f´c=450 kg/cm2 a los 28 días, volumen solicitado= 53 m3, Se continua armado con acero de refuerzo para trabe 1 del claro 3-4 para puente 54 Viaducto 11 ubicado en km 133+650, se tiene colado el cuarto trepado de pila en eje 2 y se coloca cimbra metálica en la parte ultima de pila para desplante de cabezal, se realiza revisión parcial de acero de refuerzo en el armado de cabezal para caballete de eje 1, se continua perforación de terreno natural para desplante de pilote en eje 3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89410 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | AGBR | 2022-04-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA
89411 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | AGBR | 2022-04-09 | 6 Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA
89412 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | AGBR | 2022-04-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA
89413 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | AGBR | 2022-04-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA
89414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-11 | 1.- Viaducto 11 localizado en km 133+650, se concluye perforación para hincado de pilastrón sobre eje 3, posteriormente se realiza revisión del armado con acero de refuerzo y se coloca dentro de la perforación, se inician manobras para cambio de la perforadora hacia el puente No. 25, hoy se pretende colar el pilastrón, además se pretende colar el complemento de pila en eje 2, se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para el cabezal del caballete eje 1. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89415 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | AGBR | 2022-04-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA
89416 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA
89417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-09 | 1.- Se realiza visita a las oficinas centrales del Ingeniero Independiente ubicadas en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-09
89418 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. (Se le indico a la contratista que los niveles de la subrasante deben ser liberados por la topografía de ambos, cumplir el grado de compactación requerido en el proyecto y liberado por laboratorio de calidad, en el túnel 3) 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA
89419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA
89420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA
89421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se concluyo la revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Marzo 2022, por lo anterior se le hace la invitación al personal de operadora CCICSA que el día marte 12 de marzo se lleve acabo la conciliación de volúmenes entre ambas parte. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se elaboro la minuta de conciliación de volúmenes para su llenado y firma del personal en la que en ella intervienen. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA
89422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-09 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA
89423 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones de 1.50 m de diámetro en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el cimbrado de la trabe 1, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1 y 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el armado del acero de refuerzo (colocación de estribos circulares) en las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado, con el armado del acero de refuerzo (topes sísmicos, bancos de apoyo, muro de respaldo y la ménsula); y con el cimbrado de las caras laterales. 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se realiza, el armado y el colado de 17 piezas de escamas (6 del tipo 2K,A; 8 del tipo 2K,A-4; 2 del tipo 1K,A-6 y 1 del tipo 1K,SA-8). Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 147+480 AL KM 147+610 Y GAZA 20 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA ENTRONQUE LACHIXILA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89426 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con la Revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | SI
89427 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-12 | 1.- En el patio de fabricación de trabes localizado en el km 116, se trabaja en alineación de cimbra para trabe No. T-1 del claro 2-3 para el Puente 16, y se continua armado con acero de refuerzo para la trabe No. T-3 del claro 1-2 del mismo puente. 2.- En puente 19 ubicado en km 120+858, se realiza colado de tercer trepado de pila sobre eje 3 con concreto bombeado de f´c=300 kg/cm2 volumen solicitado 14.5 m3, suministrado por la concretera PLATA, en eje 2 del mismo puente, se reinician los trabajos de armado con acero de refuerzo para tercer trepado de pila. 3.- Puente 20 km 124+306, se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para pilastrón sobre eje 6, (segundo pilastrón) 4.- en patio de fabricación de trabes localizado en km 124+000. continúa en proceso de armado para trabe No. 1 del claro 3-4 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89428 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 1, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 5, del tramo 4-5. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1 y 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo (colocación de estribos circulares) en las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con el habilitado, con el armado del acero de refuerzo (topes sísmicos, bancos de apoyo, muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se realiza, el armado y el colado de 11 piezas de escamas (1 del tipo 2K,SA-2; 3 del tipo 2K,A-3; 1 del tipo 2K,SA-3; 3 del tipo 2K,A-4; 1 tipo 1K,A-6 y 2 esquineros). Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-12 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+340 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 120+940 al km 121+230. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-12 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de marzo 2022 de la constructora CICSA; misma que se concilio con la constructora, participando en tal evento ORVA y Éxito (Asesor del RD/SICT). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | SI
89432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de la estimación del periodo del mes de marzo 2022 de la contratista Operadora CCICSA relacionados a los trabajos ejecutados de los subtramos 9 al 14 del tramo II. 3. Se realizo la verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6 Se Realizó la elaboración de la Minuta de conciliación de volúmenes para su posterior firma por parte de Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA
89433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo la revisión de los proyectos de obra complementaria del Entronque loma Larga, Reparación de terraplenes del subtramo 7 y Señalamiento del subtramo 8 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | SI
89434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-13 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizo la conciliación de volumenes ejecutados en los subtramos 9 al 14 del tramo II, por parte de Operadora CCICSA correspondiente al periodo del mes de Marzo 2022. 3. Se realizo la verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6 Se realizo el escaneo de los generadores de la estimación del mes de marzo con sus respectivas observaciones que realizo ingeniero independiente, para que la contratista realice las correcciones correspondientes 7. Se realizo la captura de los volúmenes conciliados entre la contratista e Ingeniero Independiente, para la firma correspondiente de conformidad entre ambas partes Período del Mes de Marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA
89435 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 5, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4 y sin actividad en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se inicia el cimbrado, de las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se realiza, el colado del cabezal (falta por colar los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se realiza, el armado y el colado de 16 piezas de escamas (8 del tipo 2K,A-5; 6 del tipo 1K,A-6 y 2 esquineros). Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-13 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+340 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 120+940 al km 121+230. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89440 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4, del tramo 2-3. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 5, del tramo 4-5. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4 y sin actividad en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el cimbrado, de las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete 4. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 22. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 23. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-07 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de información para personal de supervisión 3. revisión de proyecto y ubicación de las obras de drenaje del subtramo 12 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | NO
89442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-08 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. solicitud de soportes de calidad a personal de CICSA 3. asistencia a la reunión para la revisión del zampeado en las estabilizaciones del subtramo 13 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | NO
89443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de información para personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA | NO
89444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-11 | 1. asistencia a la reunión para la revisión de proyectos del subtramo 7 al 12 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
89445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-12 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de listado de pendientes en el subtramo 5 3. actualización de información para personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
89446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-13 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de información para personal de supervisión 3. revisión y actualización de minuta para reunión de proyecto, la cual se realizará vía remota el día de hoy 13 de abril de 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-13 | 1.- Patio de fabricación de trabes ubicado en el km 16+000, se realiza colado de trabe T-1 para claro 2-3 del Puente 16, postensada de peralte 1.80 tipo Nebraska con concreto bombeado f´c=500 kg/cm2 a los 28 días, suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 22 KM 526+640, se inicia fabricación de paneles de concreto de 1.20m x 2.00m, hoy se colaron 20 piezas, además se tienen en estiba 17 piezas. 3.- Puente 25 km 132+120, se realiza trazo topográfico para ubicar ejes de pilastrón de caballete eje 1. Se inicia perforación en terreno natural para hincado de pilastrón. 4.- Viaducto 11 km 133+650, Se inicia habilitado de cimbra para cabezal de caballete del eje 1, se tiene colado pilastrón hasta nivel de terreno natural. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
89448 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-14 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+340 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 120+940 al km 121+230. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-04-14 | 1.- Patio de fabricación ubicado en km 124, se realiza verificación conjunta de trayectorias de ductos por parte de topografía y se verifica el armado con acero de refuerzo para trabe No. 1 del claro 3-4 del Puente 54. 2.- Puente 19 km 120+858, se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para tercer trepado de pila en eje 3, y se retira cimbra del tercer trepado de pila eje 2 3.- Puente 20 km 124+306, continúan trabajos de habilitado y armado para pilastrones del caballete eje 6. Se tienen terminados dos armados de acuerdo a la adecuación de proyecto. 4.- Puente 25 km 132+120, continúan trabajos de perforación de terreno natural para hincado de pilastrón en caballete del eje 1 5.- Viaducto 11 km 133+650, caballete eje 1, se concluye colocación de cimbra de madera para el cabezal, se tienen armados 6 bancos de apoyo y se trabaja en armado con acero de refuerzo en topes sísmicos tipo "C" de acuerdo adecuaciones del proyecto. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-14 |  |  |  |  | NO
89450 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se revisaron y liberaron los reportes de control de calidad entregados por el laboratorio de este ingeniero independiente, y que soportan los trabajos de construcción de la obra durante el periodo de marzo del 2022 •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 11 al 16 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con la elaboración del informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA | SI
89460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE ABRIL JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA | NO
89461 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 19 | 2022-04-16 | Entronque Hierbe el Agua: Gasa 20.- Colocación de postes para delimitar el derecho de vía adquirido. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-16 |  | A-20+99 - 44 |  | DE PROYECTO | SI
89462 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 30 | 2022-04-16 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+000-km.50+120 trabajos de abatimiento (Adecuación por inestabilidad), Barrenación y colocación de anclas, Colocación y cocido de malla triple torsión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-16 |  | A-81+642 – 115, A-81+642 - 116 |  | DE PROYECTO | SI
89463 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 49 | 2022-04-16 | Entronque Loma Larga km.84+828: Gasa 0.- Excavación para construcción de Canal margen derecha Corte 9 Km 85+600: Talud/izq.-Subtramo Km.85+450-km.85+820 Amarre para malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero, barrenación para Drenes de PVC. Talud/der. - Subtramo km.85+450-km.85+820 barrenación para Anclas. Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 re construcción de Subrasante al 100% PVSM, Formación y compactación de Base estabilizada (4% de cemento hidráulico) y Carpeta asfáltica, Construcción de bordillo hombro derecho. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Construcción de Sub dren del km 84+500 al km al 84+560 L/izq. Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Tendido y compactado de carpeta asfáltica Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 tramo km 85+460-km 85+560 hombro izquierdo, colocación de tubería para Subdrenaje. Subtramo km.86+900-km 87+000 Terraplén 14 Colado de concreto hidráulico en canal de desfogue margen izquierda Subtramo km 87+040- km 87+234 Hombro izquierdo Construcción de cuneta. Subtramo km 87+827-km 88+042 Hombro derecho Construcción de cuneta. Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1.- Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en para banqueta y Canal para protección del muro de tierra armada margen izquierda. Guarnición de parapeto Lado Izquierdo. - Colocación de Pilastras y tubo de 2" y 3” de diámetro cédula 40 (Parapeto metálico). Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de Pilastras y tubo de 2" y 3” de diámetro cedula 40 (Parapeto metálico). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en ménsula de muro respaldo, Aproche al 95% PVSM. Claro 5-6.- Lanzado y posicionamiento de trabes T1 a la T5; Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragmas intermedios. Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa de Acceso; Habilitado y armado de acero en banqueta y dala para remate de muro de tierra armada (Lado/der.); Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en remates de parapeto; Barrenación para reforzamiento del cabezal lado der; Afine y nivelación de subyacente en acceso. Caballete 5.- Barrenación en pilas para su reforzamiento Guarnición de Parapeto: Claro 1-2.- Lado Derecho habilitado, Armado de acero, Cimbrado y Colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones); Lado Izquierdo habilitado y armado de acero Claro 2-3.-Lado Derecho habilitado y armado de acero Claro 3-4.- Lado Izquierdo habilitado y armado de acero Viaducto 6 km 88+546: Caballete 1.- Habilitado, Armado de acero y Cimbrado de remates de parapeto Ambos lados. Corte 20 km 89+750: Rampa de Emergencias. -Excavación de Corte y retiro del material producto. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 300: Perforación de 1.20 m. de diámetro para: Pila 21, 22, 23, 24 y 25 Habilitado y armado de acero: Pila 21, 22, 23, 24 y 25 Colocación de armado de acero: Pila 21, 22, 23 y 24 Cimbrado y colado de concreto hidráulico: Pila 21, 22, 23 y 24 (Avance en Pilas coladas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19, 20,21,22,23,24). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-16 |  | A-81+960 – 03, A-81+960 – 06, A-82+200 – 02, A-84+820 – 100, A-84+560 – 03, A-84+560 – 05, A-85+140 – 04, A-85+480 – 05, A-85+600 – 33, A-85+600 – 35, A-86+950 – 10, A-87+40 – 06, A-87+377 – 237, A-87+377 – 239, A-87+377 – 240, A-87+763 – 338, A-87+763 – 340, A-87+763 – 342, A-87+763 – 343, A-88+138 – 399, A-88+138 – 401, A-88+138 – 406, A-88+138 - 409A-88+138 – 408, A-88+138 – 410, A-88+138 – 412, A-88+138 – 415, A-88+138 – 414,A-88+138 – 420, A-88+546 – 27, A-88+546 – 27, A-89+750 – 15, A-90+572 – 153, A-90+572 – 168, A-90+572 – 170, A-90+572 - 172 |  | DE PROYECTO | SI
89464 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 47 | 2022-04-16 | Túnel Falso km 91+900: Aproches (Ambos lados). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-5.- Compactación de terreno natural para el desplante de zapata Muro MCC-6.- Excavación para zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-16 |  | A-93+622 – 82, A-93+622 – 83 |  | DE PROYECTO | SI
89465 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 49 | 2022-04-16 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. – Cimbrado (Cerchado) y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. Puente 6 km.103+426: Restitución de trabes rechazadas Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero y colocación de acero de pres fuerzo en Trabes T5, T2; Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Trabe T5 Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-16 |  | A-100+730 – 14, A-103+246 – 198, A-103+246 – 199, A-103+246 – 200, A-104+590 – 10 |  | DE PROYECTO | SI
89466 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 47 | 2022-04-16 | Corte 21 km 109+580: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. Puente 11 km.109+709: Apoyo 2.- Escaneo en pilas y cabezal para calcular espesor de recubrimiento de acero de refuerzo. Puente 13 km 111+000: Claro 1-2.- Trabe T1, T2, T3 Y T4 reparación de desconches y grietas menores a 3 mm. Puente 14 km 111+546: Claro 1-2.-Trabe T1 limpieza de cables de pres fuerzo. Corte 43 Km 112+740: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-16 |  | A-109+580 – 06, A-111+0 – 09, A-111+0 – 10, A-111+546 – 06, A-112+740 – 13 |  | DE PROYECTO | SI
89467 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. RETIRO DE MALLA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89470 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el cimbrado en la trabe 4, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en las trabes 1 y 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 4-5. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 4, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4 y se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el cimbrado, de las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Se inicia, el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se inicia, la barrenación en la cara lateral (lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89471 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-18 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+340 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 120+940 al km 121+230. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA | NO
89472 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-18 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 11 al 16 de abril de 2022 (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con la elaboración del informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de abril de 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se trabajo y concluyo con la elaboración del informe ejecutivo quincenal correspondiente a abril del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA | SI
89473 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia y concluye la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Abril 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA
89474 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizo un recorrido con personal de operadora CCICSA y OSSA para verificar el grado de compactación de la capa subrasante el cual resulto tener varias zonas sin cumplir el grado de compactación, por lo que este ingeniero independiente no autorizo el tendido de la base hidráulica para elaborar la base modificada con cemento, hasta que se corrijan los detalles observados, y una vez realizado las correcciones. se realizo el suministro, tendido de la base hidráulica para agregarle cemento al 4%, como lo indica su diseño de mezclas para base modificada con cemento portland en el túnel 3. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA
89475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos ejecutados por la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. En el túnel 3 se realizó el tendido, homogenización de la base modificada con cemento gris y su compactación dichas actividades se realizaron en la ,margen derecha del túnel. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-19 |  |  |  | DIARIA
89476 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 4, del tramo 2-3. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5, del tramo 3-4. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4 y se continua con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el cimbrado, de las columnas 2 y 4 (1er trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se realiza el descimbrado del cabezal (falta por colar los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-19 |  |  |  | DIARIA | NO
89477 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-19 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el informe quincenal correspondiente a Abril 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-19 |  |  |  | DIARIA | SI
89479 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-19 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 129+340 al km 129+500. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 120+940 al km 121+230. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-19 |  |  |  | DIARIA | NO
92009 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-20 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de abril del presente año (frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA | SI
92010 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. RETIRO DE MALLA ASI MISMO INSPECCION DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA EN EL AREA DE RETORNO DEL ENTRONQUE LACHIXILA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-19 |  |  |  | DIARIA | NO
92012 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-20 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+640 al km 121+720. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+230 al km 121+630. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA | NO
92013 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-20 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE ABRIL MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. RETIRO DE MALLA ASI MISMO INSPECCION DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA EN EL AREA DE RETORNO DEL ENTRONQUE LACHIXILA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA | NO
92256 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-18 | 1.- En el Puente 22 km 526+640, se descimbran 20 piezas de paneles de concreto para tierra armada y se preparan para colar otras 20 piezas. 2.- En el puente 25 km 132+120 y en el Viaducto 11 km 133+650 no hubo actividades. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-18 |  |  | A la fecha 18 de abril de 2022 no tenemos en la oficina el proyecto de tierra armada, por lo que la contratista esta trabajando en la fabricación de piezas de acuerdo a su proyecto.
92257 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-19 | 1.- Puente 19 km120+858, se libera armado con acero de refuerzo para cuarto trepado de pila en eje 2. 2.- Puente 20 km 124+306, continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para un tercer plastrón para caballete del eje 6, de acuerdo a adecuación de proyecto. 3.- Patio de fabricación de trabes en el km 124+000 para el Puente 54, se realiza colado de una trabe tipo Nebraska postensada de 2.40 m de peralte con concreto bombeado de f´c= 450 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA, volumen solicitado 53 m3, es la trabe T-1 del claro 3-4, en la rampa de frenado se inicia armado con acero de refuerzo para trabe T-3 del claro 4-5. 4.- En el km 128+100, continúan fabricación de paneles de concreto para tierra armada para el Puente 22, hoy se colaron 20 piezas con concreto premezclado de f´c=250 kg/cm2 utilizando un volumen de 7 m3, a tiro directo y suministrado por la concretera PLATA. 5.- VIADUCTO 11 km 133+650, se concluye armado de cinco topes sísmicos tipo "C" del cabezal para caballete eje 1 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-19 |  |  | El contratista continúa la fabricación de paneles para tierra armada de acuerdo a su proyecto, nosotros no tenemos aun el proyecto autorizado para muros mecánicamente estabilizados para puente 22.
92258 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-20 | 1.- Puente 19 km 120+858, inician habilitado de cimbra para cuarto trepado de pila eje 2. 2.- Puente 22 km 526+640, en el km 128+100 continúan con fabricación de paneles de concreto para tierra armada, hoy se colaron 20 piezas más con concreto vaciado a tiro directo de f´c=250kg/cm2 utilizando un volumen de 7 m3, el concreto lo suministro la concretera PLATA. 3.- Viaducto 11 km 133+650, se realiza verificación topográfica en conjunto de cimbra para cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos estando ok, se programa el colado del cabezal para mañana. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-20 |  |  | Debido a la adecuación de proyecto del Viaducto 11 entre otras adecuaciones se contemplo ampliar el ancho del cabezal de 1.60 m a 1.775, como los bancos de apoyo no se mencionaron en la adecuación se armaron de acuerdo al proyecto no objetado, sin embargo el constructor propuso alargarlos conforme a la adecuación del nuevo ancho del cabezal de 1.775m
92259 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-21 | 1.- Puente 16 km 119+820, se continúan los trabajos de excavación en corte de terreno natural con máquina excavadora para desplante de muros mecánicamente autosoportables en caballete del eje 1 2.-Patio de fabricación de paneles de concreto para tierra armada en km 128+100, hoy se colaron 20 piezas más con concreto premezclado de f'c=250kg/cm2 vaciado a tiro directo utilizando un volumen de 7 m3, el concreto lo suministro la concretera PLATA. 3.- Puente 25 km 132+120, se concluye perforación en terreno natural para hincado de pilastrón No, 5 del caballete del eje 1, con un diámetro de 1.50 m y una profundidad de perforación de 10.60m posteriormente se introduce armado del pilastrón el cual fue revisado y liberado previamente. 4.- Viaducto 11 km 133+650, se realiza colado de cabezal de caballete en eje 1 con concreto bombeado de f´c= 300 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA solicitando un volumen de 42 m3 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-21 |  |  | El contratista continua fabricando paneles de concreto de acuerdo a su proyecto para el puente 22, nosotros todavía no tenemos en nuestro poder el proyecto autorizado por la DGC.
92260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA
92261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II y tramo III subtramos 15. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3, guarda ganados en el entronque Lachiguiri. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA
92262 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el cimbrado de la trabe 1, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 3, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4 y se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se realiza, la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se realiza el descimbrado del cabezal (falta por colar los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo y la ménsula). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se realiza, el colado del relleno fluido a 1/3 de la altura, en la primera línea de escamas colocadas o montadas, en la zona del hombro izquierdo y en la zona del hombro derecho. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se, continua con la barrenación en la cara lateral (lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA | NO
92263 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 1, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5, del tramo 3-4. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4 y se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el colado del relleno fluido a 1/3 de la altura, en la primera línea de escamas colocadas o montadas, en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se, continua con la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA | NO
92264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-21 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+640 al km 121+720. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+230 al km 121+630. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA | NO
92265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de abril del presente año (frente Mitla). •Se continúa trabajando en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de abril de 2022 •Se realizo revisión a los proyectos de señalamiento, en esencia a la defensa metálica, debido a las diferencias que existen con la que se coloca en obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA | SI
92266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-21 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE ABRIL JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+900 – 124+100 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+480 AL KM 123+610 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA | NO
93114 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-22 | 1.- Puente 25 km 132+120, se realiza colado de pilastrón No. 5 en caballete del eje 1, se utiliza concreto bombeado de f´c= 350 kg/cm2 y un volumen solicitado de 20 m3 suministrado por la concretera PLATA. Se pretendían pasar a continuar la perforación para el pilastrón No. 3 del mismo eje de caballete, pero por fallas en la marcha de la perforadora se interrumpieron los trabajos. 2.- Viaducto 11 km 133+650, se realiza descimbrado de cabezal del caballete en eje 1, se continúa armado de pila en eje 3 y se realiza colado de plantilla para desplante de cabezal del caballete en eje 4, el concreto utilizado es de f´c=100 kg/cm2 utilizando un volumen de 3.00 m3 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-22
93115 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se checo en Normas SICT y Diario oficial de la federación, la temática de la Defensa metálica para carreteras, derivado a la incongruencia del material que se coloca en obra con respecto al proyecto de señalamiento. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de abril del presente año (frente Mitla). •Se continúa trabajando en el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA | SI
93117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA
93118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-22 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE ABRIL VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: KM 115+500- REUNION DE CAMPO CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA PARA CONCILIACION DE TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+900 – 124+100 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA | NO
93119 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 5, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3 y 4, del tramo 3-4. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA | NO
93120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-23 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-23 |  |  |  | DIARIA
93128 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 20 | 2022-04-23 | Entronque Hierbe el Agua: Gasa 20.- Colocación de postes y alambre para delimitar el derecho de vía adquirido (DDVA). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  | A-20+99 – 45 |  | DE PROYECTO | SI
93129 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 31 | 2022-04-23 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. - Subtramo km. 50+000-km.50+120 trabajos de abatimiento y carga del material producto a banco de tiro (Adecuación por inestabilidad), Barrenación para drenes de PVC y anclas, colocación de anclas e Inyección de mortero. Gasa Adicional: Gasa 5.- Alcantarilla km 5+177.93 retiro del material producto de la excavación a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  | A-81+640 – 11, A-81+642 – 119, A-81+642 – 124, A-81+642 - 123 |  | DE PROYECTO | SI
93131 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 50 | 2022-04-23 | Corte 8 km 85+300: Talud/izq.-Subtramo km 85+210 al km 85+285 colocación de malla triple torsión de acero con recubrimiento de PVC verde reforzada con cables de acero Corte 9 Km 85+600: Talud/izq.-Subtramo Km 85+450-km 85+820 colocación de malla triple torsión reforzada y barrenos para anclas de fijación Corte 10 Km 86+000: Talud/der.-Subtramo km 85+840-km 86+100 barrenación y colocación de anclas de fijación Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Tendido y compactado de carpeta asfáltica y construcción de bordillo en hombro izquierdo; Zampeado de concreto hidráulico en talud derecho de terraplén (Zona del PSV km.82+065). Subtramo km 82+960-km 83+060 Terraplén 1 Colocación de Defensa metálica de 3 crestas en ambos lados; Construcción de bordillo Lado/izq; Excavación de cepa para subdrenaje Lado/der. Subtramo km 84+040- km 84+100 Terraplén 2 lado izquierdo, Colocación de defensa metálica y emplantillado para subdrenaje. Subtramo km.86+900-km 87+000 Terraplén 14 excavación, cimbrado y colado de concreto hidráulico en canal L/izq; Construcción de bordillo hombro derecho. Viaducto 3 km 87+377: Guarnición de parapeto Lado Izquierdo. - Colocación de Pilastras y tubo de 2" y 3” de diámetro cédula 40 (Parapeto metálico). Guarnición de parapeto Lado Derecho. - Colocación de Pilastras y tubo de 2" y 3” de diámetro cédula 40 (Parapeto metálico). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.- Aproche al 95% PVSM (área de losa de acceso). Claro 5-6.- Colado de concreto hidráulico para zoclo en trabes T1 a la T5, colocación de pre losas; Habilitado, armado de acero, colocación de acero de pres fuerzo, cimbrado, colado de concreto hidráulico y tensado en diafragmas intermedios; Cimbrado y colado de concreto hidráulico en cajetes. Corte 17 km 87+900: Talud/izq.- Subtramo km. 87+800 al km. 88+060 Aplicación de concreto lanzado vía húmeda entre contracuneta y ceros del corte. Viaducto 5 km 88+138: Caballete 5.- Tendido y compactación de base asfáltica. Guarnición de Parapeto: Claro 1-2.- Lado Izquierdo habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones) Claro 2-3.-Ambos lados habilitados, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se construye por secciones) Claro 3-4.- Lado Izquierdo habilitado y armado de acero Claro 4-5.- Lado Izquierdo habilitado y armado de acero Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 90: Alcantarilla 90+183.98 de 1.50 m. de diámetro. - Colado de concreto hidráulico para lavaderos de descarga lado izquierdo Gasa 300: Subtramo km.300+000 al km.300+160.-Hombro derecho construcción de cuneta. Perforación de 1.20 m. de diámetro para: Pila 27, 29 y 31 Habilitado y armado de acero: Pila 27, 29 y 31 Colocación de armado de acero: Pila 27, 29 y 31 Cimbrado y colado de concreto hidráulico: Pila 27, 29 y 31 Avance en Pilas coladas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19, 20,21,22,23,24,25,27, 29, 31 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  | A-+ - 64, A-82+200 – 10, A-82+200 – 11, A-82+200 – 12, A-83+0 – 32, A-83+0 – 33, A-83+0 – 34, A-84+100 – 11, A-84+100 – 12, A-85+300 – 19, A-85+600 – 37, A-85+600 – 38, A-86+0 – 62, A-86+950 – 11, A-86+950 – 15, A-86+950 – 16, A-87+377 – 244, A-87+763 – 346, A-87+763 – 348, A-87+763 – 349, A-87+763 – 351, A-87+763 – 354, A-87+900 – 58, A-88+138 – 436, A-88+138 – 425, A-88+138 – 426, A-88+138 – 428, A-88+138 – 429, A-88+138 – 431, A-88+138 – 433, A-90+183 – 41, A-90+572 – 181, A-90+572 – 182, A-90+572 – 183, A-300+0 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
93134 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 48 | 2022-04-23 | Túnel Falso km 91+900: Aproches (Ambos lados). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1, 2 y 3: Portal Mitla. – Aproche al 95% PVSM (Muro 3 construido en el periodo del 28-febrero al 19-marzo del 2022). Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Excavación para nivel de desplante, Colado de concreto hidráulico para Plantilla, Habilitado y armado de acero para zapata Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km.93+260 (km.93+201.76-km.93+338.11): Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte para construcción del túnel. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-5.- Habilitado y armado de acero para zapata Muro MCC-6.- Habilitado y armado de acero para zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  | A-91+820 – 454, A-91+820 – 459, A-91+820 – 461, A-92+0 – 29, A-92+60 – 94, A-92+60 – 96, A-92+60 – 97, A-93+215 – 10, A-93+622 – 85 |  | DE PROYECTO | SI
93135 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 50 | 2022-04-23 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. – Barrenación para anclas de sujeción. Corte 16 km 102+510: Talud/der.-Trabajo de amacice con medios mecánicos, Barrenación para anclas de sujeción. Corte 17 km 102+510: Talud/Izq. – Barrenación para anclas de sujeción, Colocación de cable de acero galvanizado como refuerzo a la malla triple torsión. Puente 6 km.103+426: Restitución de trabes rechazadas Caballete 1.-Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo Claro 3-4.- Colado de concreto hidráulico en trabe T2; Habilitado y armado de acero en trabe T3 y T4 Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  | A-100+730 – 16, A-102+510 – 14, A-102+510 – 15, A-102+510 – 17, A-102+510 – 18, A-102+510 – 19, A-103+246 – 205, A-103+246 – 207, A-103+246 - 208 |  | DE PROYECTO | SI
93136 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 48 | 2022-04-23 | Corte 21 km 109+580: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. Puente 12 km 110+239: Claro 1-2.- Entre apoyos sondeo para estudio de mecánica de suelos. Puente 14 km 111+546: Claro 3-4, Tensado de trabe no. 14 Corte 43 Km 112+740: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. Corte 55 km 114+685: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  | A-109+580 – 07, A-109+580 – 08, A-110+239 – 77, A-110+239 – 78, A-111+546 – 07, A-112+740 - 14 |  | DE PROYECTO | SI
93141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-23 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 18 al 23 de abril del presente año (frente Mitla). •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de abril de 2022; mismo que se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-23 |  |  |  | DIARIA | SI
93144 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 4, del tramo 3-4. Se continua con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 3, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5, del tramo 4-5. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y se continua, con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-23 |  |  |  | DIARIA | NO
93145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE ABRIL SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-23 |  |  |  | DIARIA | NO
93146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-22 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+640 al km 121+720. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+050 al km 122+300. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA | NO
93147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-23 | 1.- Trabajo de gabinete, actualización de larguillos de avance de terracerías y pavimentos revisión de proyectos de reparación de terraplenes fallados, y revisión de evidencia fotográfica en la plataforma. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-23 |  |  |  | DIARIA | NO
93154 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 3-4. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 23. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 24. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | NO
93155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. RETIRO DE MALLA TRASLADO A JALAPA DEL MARQUEZ PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | NO
93156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-25 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del Corte 24 Talud Derecho del km 154+480 al km 154+628. 3. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 19 Talud Izquierdo del km 153+840 al km 154+200. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+850 al km 121+940. 5.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 12 Talud Izquierdo del km 159+080 al km 159+280. 6. Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 20 Talud Derecho del km 153+860 al km 154+200. 7.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 27 Talud Izquierdo del km 154+980 al km 155+380. 8.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+050 al km 122+300. 9.- Revisión de los trabajos de excavación para abatimiento del talud del Corte 3 Talud Izquierdo del km 157+240 al km 157+420. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | NO
93157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-25 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25 al 30 de abril del presente año (frente Mitla). •Se inicia con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de abril de 2022 •Se inicia y se concluye con el tabulador de obra faltante del subtramo 5 (km.82+500-km.91+050) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | SI
93158 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+900 – 124+100 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-9 KM 122+640 AL KM 122+810 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-26 |  |  |  | DIARIA | NO
93159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-25 | 1.- Coordinación del personal de campo de las diferentes áreas (topografía, Terracerías, Estructuras Control de calidad para verificar los diferentes frentes de trabajo que realiza la contratista CCICSA en los diferentes subtramos 9 al 15. 2.- Lectura de los correos electrónicos que son recibidos y la descarga de los archivos adjuntos que lo integran. 3.- Revisión de los archivos descargados de los correos electrónicos recibidos durante el día. 4. Inicio de la elaboración del reporte mensual de actividades del periodo del mes de abril. 2022. 5. Carga de las evidencias fotográficas a la plataforma Zhoo Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA
93160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-26 | 1.- Coordinación del personal de campo de las diferentes áreas (topografía, Terracerías, Estructuras Control de calidad para verificar los diferentes frentes de trabajo que realiza la contratista CCICSA en los diferentes subtramos 9 al 15. 2.- Lectura de los correos electrónicos que son recibidos y la descarga de los archivos adjuntos que lo integran. 3.- Revisión de los archivos descargados de los correos electrónicos recibidos durante el día. 4. Se continua con la elaboración del reporte mensual de actividades del periodo del mes de abril. 2022. 5. Carga de las evidencias fotográficas a la plataforma Zhoo Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-26 |  |  |  | DIARIA
93161 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 5, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 3 y 4, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se realiza, el colado de las columnas 2 y 4 (1er trepado). Se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se realiza, la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Sin actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata por falla mecánica de la máquina excavadora. 24. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 25. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-26 |  |  |  | DIARIA | NO
93163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-26 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+850 al km 121+940. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+300 al km 122+560. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica del km 147+780 al km 148+000. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-26 |  |  |  | DIARIA | NO
93164 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-23 | Revisión del proyecto del puente 19 km 120+858 del subtramo 9 Se obtienen copias para supervisar los trabajos de muros mecánicamente estabilizados para el Puente 16 km 119+820 del subtramo 9. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-23 |  |  | Al hacer la revisión del Proyecto del Puente 19 se observaron discrepancias en trazo horizontal y vertical pero después se aclararon estas diferencias con lo acordado en la minuta de coordinación de proyectos de fecha 16 de diciembre del 2021.
93165 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-25 | 1.- Patio de fabricación de trabes para el puente 16, ubicado en el km 116+000 se continúa armado para trabe T-3 del claro 1-2 Se liberan trayectorias de ductos para postensado por parte de topografía. 2.- Puente 19 km 120+838 continúan colocando cimbra para cuatro trepado de pila en eje 2. 3.- Puente 20 km 124+306 continúan armado de pilastrones con acero de refuerzo para caballete del eje 6, de acuerdo a la adecuación de proyecto, a la fecha llevan tres pilastrones armados. 4.- Patio de fabricación de trabes para el Puente 54 ubicado en el km 124+000 continúan con el armado con acero de refuerzo para la trabe T-3 del claro 4-5 para el puente 54. 5.- Puente 25 km 132+120 concluyen perforación en terreno natural para el pilastrón No. 3 del caballete del eje 1 y se realiza colado del pilastrón con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA. 6.- Viaducto 11 km 133+650 se libera cimbra metálica para primer trepado de pila del eje 3 por parte de topografía y se realiza colado de la pila con concreto bombeado de f´c= 250 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-25
93166 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-26 | 1.- Patio de fabricación de trabes tipo Nebraska NU 180 para Puente 16 ubicado en km 116+000 se revisa armado de trabe T-3 del claro 1-2 para puente 16. 2.- Patio de fabricación de trabes tipo Nebraska de 2.40 m de peralte para puente 54 en km 124+000 (en rampa de frenado) se revisa armado de trabe T-3 del claro 4-5 y se liberan trayectorias de los ductos para el postensado por parte de topografía, se inicia colocación de cimbra metálica. 3.- Viaducto 11 km 133+650 se libera cimbra del segundo trepado de pila en eje 3 y se realiza colado con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA, volumen solicitado=5.50 m3. En eje de caballete 4, se iniciaron los trabajos de armado con acero de refuerzo para el cabezal. 4.- Puente 19 km 120+858 se concluye colocación de cimbra para cuarto trepado de pila en eje 2 y se continúa armado con acero de refuerzo para pila del eje 3 de acuerdo a las adecuaciones del proyecto. 5.- Puente 25 km 132+120 se inician trabajos de perforación en terreno natural para pila No. 4 de diámetro 1.50 m en caballete del eje 1 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-26
93167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-01 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | SI
93168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-02 | - SE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE FEBRERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-02 |  |  |  | DIARIA | SI
93169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-04 | - REVISION DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-04 |  |  |  | DIARIA | SI
93170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-05 | - REVISION DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-05 |  |  |  | DIARIA | SI
93171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-06 | - REVISION DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-06 |  |  |  | DIARIA | SI
93172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-07 | - REVISION DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-07 |  |  |  | DIARIA | SI
93173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-08 | - REVISION DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-08 |  |  |  | DIARIA | SI
93174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-09 | - REVISION DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-09 |  |  |  | DIARIA | SI
93175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-11 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - LA CONSTRUCTORA NOS HIZO LLEGAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-11 |  |  |  | DIARIA | SI
93176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-12 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE CONCILIÓ LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN EL FRENTE DE 1 MITLA-TEHUANTEPEC ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-12 |  |  |  | DIARIA | SI
93177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-13 | - SE REVISAN LAS OBSERVACIONES PREVIOS A LA CONCILIACIÓN DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE LLEVÓ A CABO LA CONCILIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL FRENTE DE 2 NARRO (MITLA-TEHUANTEPEC). ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-13 |  |  |  | DIARIA | SI
93178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-14 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - Se realiza la revisión de las observaciones correspondientes, a la estimación correspondiente al mes de marzo. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA | SI
93179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-18 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE CONCILIÓ LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN EL FRENTE DE 1 MITLA-TEHUANTEPEC ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA | SI
93180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-19 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-19 | DAVID MORENO MARTINEZ |  |  | DIARIA | SI
93181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-20 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA | SI
93182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-21 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA | SI
93183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-22 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA | SI
93184 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 4, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2 y 3, del tramo 4-5. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado), en la columna 2 (2do. trepado), en la columna 3 (2do. trepado) y en la columna 4 (2do. trepado) 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Con actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 25. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 26. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA | NO
93185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-26 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25 al 30 de abril del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de abril de 2022 •Se reviso con el Gerente de este ingeniero independiente, el tabulador de obra faltante por ejecutar en el Subtramo 5 (km.82+500-km.91+050). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-26 |  |  |  | DIARIA | SI
93186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-27 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectuó recorrido de obra a los Subtramo 7 y 8 para ver los avances de los trabajos de construcción, en esencia, la estabilidad de taludes en Cortes. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA | SI
93187 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-04-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 4. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: se realiza, el colado de la trabe 3, del tramo 4-5. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 2, del tramo 4-5. Se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 5-6. 5. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 6. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 7. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 8. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado), en la columna 2 (2do. trepado), en la columna 3 (3er. trepado) y en la columna 4 (2do. trepado). Y en la columna 3 se realiza, el cimbrado (2do. trepado). 10. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 11. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 12. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 13. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas 5 trabes, del tramo 1-2; se tienen coladas 6 trabes, del tramo 2-3 y se tienen coladas 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 14. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 20. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Con actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata. 25. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 26. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA | NO
93188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE ABRIL Miércoles TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCION Y MOITOREO DE MAQUINARIA PESADA ACTIVA E INACTIVA EN EL SUBTRAMO 9 INSPECCION Y MOITOREO DE MAQUINARIA PESADA ACTIVA E INACTIVA EN EL SUBTRAMO 10 INSPECCION Y MOITOREO DE MAQUINARIA PESADA ACTIVA E INACTIVA EN EL SUBTRAMO 11 INSPECCION Y MOITOREO DE MAQUINARIA PESADA ACTIVA E INACTIVA EN EL SUBTRAMO 12 INSPECCION Y MOITOREO DE MAQUINARIA PESADA ACTIVA E INACTIVA EN EL SUBTRAMO 13 INSPECCION Y MOITOREO DE MAQUINARIA PESADA ACTIVA E INACTIVA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA | NO
93189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-28 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25 al 30 de abril del presente año (frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de abril de 2022 •Se revisaron los proyectos de reforzamiento del Viaducto 5 y Viaducto Tepuxtepec (Aisladores sísmicos LRB H 450x66) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA | SI
93190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-27 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+850 al km 121+940. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+300 al km 122+560. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica del km 147+780 al km 148+000. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA | NO
93191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-28 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA | NO
93192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Marzo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA
93193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Abril 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA
93392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-04-29 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con los complementos de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 25 al 30 de abril del presente año (frente Mitla). •Se continúo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de abril de 2022 •Con esta fecha se realiza el corte de actividades derivado a la Salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-29 |  |  |  | DIARIA | SI
93393 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-27 | Se trabaja en gabinete, iniciando con elaboración de larguillo de avances de obra e informe de actividades para el reporte mensual del mes de abril de 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-27
93394 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-28 | 1.- Puente 19 km 120+858 se realiza colado con concreto bombeado de f´c=300 kg/cm2 en cuarto trepado de pila eje 2, suministrado por la concretera PLATA, el volumen solicitado es de 14.5 m3. continúan armado con acero de refuerzo para tercer trepado de pila en eje 3 de acuerdo al proyecto con adecuaciones. 2.- En patio de fabricación de trabes para el puente 54 ubicado en el km 124+500, se pretendía colar la trabe T-3 del claro 4-5 pero debido a las altas temperaturas ambientales se pospone el colado de la trabe para mañana temprano (5.00 horas). 3.- Viaducto 11 km 133+650, se realiza colado del cuarto trepado de pila en eje 3 con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA, volumen solicitado 5.50 m3, continúan armado de cabezal del caballete en eje 4. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-28
93395 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-04-29 | 1.- Patio de fabricación de trabes para el puente 16 ubicado en el km 116+000, se lleva a cabo el colado de la trabe T-3 del claro 1-2 para el puente 16 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA el volumen solicitado 39.5 m3, estos trabajos se realizan de acuerdo al plano de adecuaciones. En proceso de armado con acero de refuerzo la trabe T-4 del claro 1-2. 2.- Patio de fabricación de trabes para el puente 54 ubicado en km 124+500, el día de hoy se realizo colado de la trabe T-3 del claro 4-5 para el puente 54 con concreto bombeado de f´c= 450 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA el volumen solicitado 53.00 m3. 3.- Puente 22 km 526+640, sin actividades a partir del 25 de abril por falta de suministro de anclas, a la fecha se llevan colados 90 paneles de 1.20 m x 2.00 m. 4.- Puente 25 km 132+120, sin actividades por problemas internos de la empresa, actualmente se tienen colados los pilastrones No.5 y No. 3 y esta interrumpida la perforación para pilastrón No.4 del caballete en eje 1. 5.- Viaducto 11 km 133+650, se realiza colado del 5to. trepado en pila del eje 3 y continúan armando con acero de refuerzo el cabezal de caballete en eje 4. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-04-29
93396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-29 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-29 |  |  |  | DIARIA | NO
93442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-04-30 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-04-30 |  |  |  | DIARIA | NO
93443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Noviembre 2021. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-29 |  |  |  | DIARIA
93444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-04-30 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-04-30 |  |  |  | DIARIA
93445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-02 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-02 |  |  |  | DIARIA | NO
93447 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 32 | 2022-04-30 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. (Adecuación por inestabilidad). Subtramo km 50+023-km 50+228.78 Barrenación y colocación de placas en anclas de fricción, Colocación de Geo manta anti erosión y malla triple torsión, acarreo del material producto de la estabilización a banco de tiro. Gasa Adicional: Gasa 5.- Alcantarilla km 5+177.93 Aproche en colchón al 95% PVSM, Formación y compactación de terraplén al 90% PVSM (incluye la transición de liga con camino existente). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-30 |  | A-81+640 – 12, A-81+642 – 125, A-81+642 - 127 |  | DE PROYECTO | SI
93448 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 51 | 2022-04-30 | Troncal: Subtramo km 83+480 al km 83+760 Cercado de derecho de vía adquirido (DDVA) Corte 9 Km 85+600: Talud/izq.-Subtramo Km 85+450-km 85+820 Barrenación e inyección de mortero en anclas, colocación de malla triple torsión reforzada Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Talud izquierdo afine y perfilado; Talud derecho zampeado de concreto hidráulico (Zona del PSV km.82+065); Colocación de defensa metálica de 3 crestas. Subtramo km.86+900-km 87+000 Terraplén 14 Colado de concreto hidráulico en canal L/izq. Viaducto 3 km 87+377: Apoyo 2.- Limpieza y sellado de la superficie con Grout en la losa postensada, para reforzamiento con fibra de carbono. Viaducto 4 km 87+763: Pila 5.- Cimbrado, armado de acero, colado de concreto hidráulico y tensado de losa pos tensada (2 Tableros de 9 m. cada uno.) Caballete 7 (Acceso). - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa, conformación de terraplén al 90% PVSM. Claro 5-6.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragma de liga, Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.-Cabezal lado derecho barrenación para reforzamiento, Colocación de placas de anclaje para diagrama metálico Guarnición de Parapeto: Claro 1-2.- Ambos lados, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones) Claro 2-3.- Ambos lados, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones) Claro 3-4.- Ambos lados, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones) Claro 4-5.- Ambos lados, habilitado y armado de acero, cimbrado (Se trabaja por secciones) Viaducto 6 km.88+546 Caballete 1.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-110 (Medía sección izquierda). Riego de liga y tendido de Carpeta asfáltica en toda la longitud de la estructura Viaducto 7 km.88+834 Riego de liga y tendido de Carpeta asfáltica en toda la longitud de la estructura. Troncal: Subtramo km 88+620 al km 88+760 Tendido y compactado de carpeta asfáltica Subtramo km 88+960 al km 89+260 Tendido y compactado de carpeta asfáltica Subtramo km 89+160 al km 89+340 Tendido y compactado de base asfáltica Subtramo km 89+265 al km 89+940 Tendido y compactación de carpeta asfáltica Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 300: Subtramo km.300+000 al km.300+160.-Hombro derecho construcción de cuneta. Perforación de 1.20 m. de diámetro para: Pila 26, 28 y 30 Habilitado y armado de acero: Pila 26, 28 y 30 Colocación de armado de acero: Pila 26, 28 y 30 Cimbrado y colado de concreto hidráulico: Pila 26, 28 y 30 Avance en Pilas coladas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26, 27, 28, 29, 30, 31 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-30 |  | A-81+642 – 129, A-81+642 – 130, A-82+200 – 13, A-82+200 – 14, A-83+480 - 01, A-85+600 – 41, A-85+600 – 39, A-86+950 – 17,A-87+377 – 247, A-87+763 – 356, A-87+763 – 359, A-87+763 – 358, A-87+763 – 361, A-87+763 – 364, A-87+763 – 367, A-88+138 – 441, A-88+138 – 443, A-88+138 – 444, A-88+138 – 446, A-88+546 – 28, A-88+546 – 31, A-88+546 – 32, A-88+834 – 16, A-89+160 – 01, A-89+265 – 01, A-89+675 – 02, A-89+960 – 02 |  | DE PROYECTO | SI
93449 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 49 | 2022-04-30 | Túnel Falso km 91+900: Aproches (Ambos lados). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención 1, 2 y 3: Portal Mitla. – Conclusión del aproche al 95% PVSM Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Habilitado y armado de acero para zapata y 1er. trepado de pantalla y contrafuertes. Muro MCC-3A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km.93+260 (km.93+201.76-km.93+338.11): Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte para construcción del túnel. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-5.- Habilitado y armado de acero para zapata Muro MCC-6.- Habilitado y armado de acero para zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-30 |  | A-91+820 – 464, A-91+820 – 465, A-92+60 – 98, A-92+60 - 99 |  | DE PROYECTO | SI
93450 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 51 | 2022-04-30 | Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Corte 17 km 102+510: Talud/Izq. – Barrenación e inyección de mortero en anclas, colocación de cable de acero galvanizado como refuerzo a la malla triple torsión. Puente 6 km.103+426: Claro 1-2.-Montaje de trabe T1, T2 yT3 Claro 3-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Trabe T3, Armado de acero, colocación de ductos de presfuerzo, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Trabe T4. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-30 |  | A-102+510 – 20, A-102+510 – 21, A-102+510 – 22, A-103+246 – 209, A-103+246 – 210, A-103+246 – 211, A-103+246 – 216, A-103+246 – 224, A-104+590 – 11 |  | DE PROYECTO | SI
93451 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 49 | 2022-04-30 | Corte 21 km 109+580: Talud/izq.- Abatimiento y acarreo del material producto. Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenos para anclas de sujeción, Puente 11 km 109+709: Caballete 6 Acceso. - Construcción de muro mecánicamente estabilizado (colocación de Geostrap). Puente 12 km 110+239: Claro 1-2.- Entre apoyos sondeo para estudio de mecánica de suelos. Corte 48 Km 113+632: Talud/izq; Barrenación, colocación e inyección de mortero en anclas cortas Corte 55 km 114+685: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-04-30 |  | A-109+225 – 12, A-109+580 – 09, A-109+709 – 26, A-110+239 – 79, A-113+632 – 14, A-113+632 – 15, A-113+632 – 16, A-114+685 – 06 |  | DE PROYECTO | SI
93452 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-04-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE ABRIL JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA | NO
93453 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-02 |  |  |  | DIARIA
93454 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-03 |  |  |  | DIARIA
93455 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 123+900 – 124+100 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-9 KM 122+640 AL KM 122+810 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-03 |  |  |  | DIARIA | NO
93456 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se revisaron y liberaron los reportes de control de calidad de los trabajos de obra correspondientes al mes de abril 2022 (Reportes realizados por el laboratorio de este ingeniero independiente). •Se subió y registro en la plataforma el reporte ejecutivo con fecha de corte al 30 de abril de 2022 •Se trabajo y se concluyó con el informe ejecutivo correspondiente al mes de abril 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-03 |  |  |  | DIARIA | SI
93457 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de larguillo de liberación de derecho de vía | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-14 |  |  |  | DIARIA | NO
93458 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-18 | 1. revisión del proyecto de cabezal de la pila No 4 del puente 6 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-18 |  |  |  | DIARIA | NO
93459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-19 | 1. revisión de la estimación No 1 de la empresa CICDGS 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-19 |  |  |  | DIARIA | NO
93460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-20 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de información para personal de supervisión 3. revisión y actualización de minuta de proyecto 4. recorrido para la verificación de los trabajos en el subtramo 5, 6, 7 y 8 5. asistencia a la reunión en la comunidad de Cerro Pastle | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-20 |  |  |  | DIARIA | NO
93461 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-21 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de observaciones de la estimación No 1 de la empresa CICDGS 3. elaboración de listado de conceptos para la revisión de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de marzo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-21 |  |  |  | DIARIA | NO
93462 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-22 | 1. asistencia a la reunión con la comunidad de Cerro León, Tepuxtepec Oaxaca | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-22 |  |  |  | DIARIA | NO
93463 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de información para personal de supervisión 3. elaboración de listado de conceptos para la revisión de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de marzo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-23 |  |  |  | DIARIA | NO
93464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-25 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de listado de conceptos para la revisión de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de marzo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | NO
93465 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-26 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de listado de conceptos para la revisión de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de marzo 2022 3. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de marzo 2022 4. asistencia a la reunión para la revisión de los soportes de calidad de las estimaciones hasta febrero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-26 |  |  |  | DIARIA | NO
93466 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-27 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de marzo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA | NO
93467 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-28 | 1. elaboración de tabla resumen de los trabajos por ejecutar en el subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA | NO
93468 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-29 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de tabla resumen de los trabajos por ejecutar en el subtramo 13 y 14 3. asistencia a la reunión para la revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas hasta febrero 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-29 |  |  |  | DIARIA | NO
93469 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-04-30 | 1. revisión del proyecto de terraplén del km 164+310 y del proyecto de estabilización del km 163+460 al 163+640 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrado de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-04-30 |  |  |  | DIARIA | NO
93470 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-02 | 1.recorrido de verificación de los trabajos en ejecución en el subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-02 |  |  |  | DIARIA | NO
93471 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-03 | 1. revisión y elaboración de tabla para la ubicación de los registros para fibra óptica del subtramo 5 al 14 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización de concentrado de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-03 |  |  |  | DIARIA | NO
96006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe mensual correspondiente a abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-04 |  |  |  | DIARIA | SI
96007 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-03 | 1.- Patio de fabricación de trabes para Puente 32 ubicado en km 138+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 5-6 para Puente 32 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 volumen solicitado=30.5 m3. 2.- Entronque Lachixila km 148+118, se inicia colocación de cimbra para colado de muro de contención para tierra armada por lado frontal del cabezal de caballete eje 1 y preparan el terreno para continuar montaje de paneles para formar muro mecánicamente autosoportable en los costados del caballete eje 1. 3.- Puente 53 km 161+216, se encuentra una excavadora realizando limpieza en superficie de zapata de pila eje 4, y en cabezal de caballete eje 1 continúan barrenaciones de diámetros 1" y 1 1/2" para reforzamiento del cabezal tanto en parte posterior como en la zona lateral del mismo. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-03
96008 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-03 | 1.- Puente 22 km 526+640, se continua con fabricación de paneles para muros mecánicamente estabilizados, se descimbran paneles colados ayer y se cuelan otras 20 piezas con concreto vaciado a tiro directo de f´c=250 kg/cm2 volumen solicitado 7 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 25 km 132+120, continúan sin actividad por problemas internos de la empresa. 3.- Viaducto 11 km 133+650, se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo para cabezal del caballete eje 1. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-03
96009 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-04 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, se libera por topografía molde para la trabe T-5 del claro 1-2 por la tarde se pretende colar pero debido a las altas temperaturas mayores de 32 grados centígrados no se pudo realizar por lo que se pospone para el día de mañana a primera hora. 2.- Puente 19 km 120+858, se revisa armado del tercer trepado de pila en eje 3 y se inicia colocación de cimbra. 3.- Puente 22 km 526+640, se realiza colado de paneles de concreto de f´c=250 kg/cm2 en paneles para muro mecánicamente autosoportable hoy se colaron 18 piezas estandar de 1.20 m x 2.00 m volumen solicitado 7 m3 suministrado por la concretera PLATA. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en km 124+000, se realizó demolición de trabe T-1 del claro 2-3 por no cumplir con la calidad requerida, más adelante en rampa de frenado se descimbra la trabe T-3 y se pasa la cimbra para la trabe T-4 ambas del claro 4-5 para puente 54. 5.- Puente 25 km 132+120, se reinician actividades de perforación de terreno natural para pilastrón No. 4, se concluyen los trabajos y se introduce el armado del pilastrón en el barreno se preparan para colar mañana este pilastrón. 6.- Viaducto 11 km 133+650, continúan armando con acero de refuerzo el cabezal del caballete eje 1. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-04
96010 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-04 |  |  |  | DIARIA
96011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-05 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-05 |  |  |  | DIARIA
96012 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. RETIRO DE MALLA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-04 |  |  |  | DIARIA | NO
96013 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-05 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE MAYO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-05 |  |  |  | DIARIA | NO
96014 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-03 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-03 |  |  |  | DIARIA | NO
96015 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-04 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-04 |  |  |  | DIARIA | NO
96016 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-05 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-05 |  |  |  | DIARIA | NO
96020 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se dio inicio con los complementos de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 2 al 7 de mayo del presente año (frente Mitla). •Se dio inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 7 de mayo de 2022 •Se revisaron los proyectos de reforzamiento de los viaductos 6 km 88+546 y 7 km 88+834, como así el del puente 6 km 103+246 Apoyo 4 (Cabezal) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-05 |  |  |  | DIARIA | SI
96022 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES RECORRIDO DE INSPECCION DE REGISTROS PARA FIBRA OPTICA ST-9 RECORRIDO DE INSPECCION DE REGISTROS PARA FIBRA OPTICA ST-10 RECORRIDO DE INSPECCION DE REGISTROS PARA FIBRA OPTICA ST-11 RECORRIDO DE INSPECCION DE REGISTROS PARA FIBRA OPTICA ST-12 RECORRIDO DE INSPECCION DE REGISTROS PARA FIBRA OPTICA ST-13 RECORRIDO DE INSPECCION DE REGISTROS PARA FIBRA OPTICA ST-14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-06 |  |  |  | DIARIA | NO
96023 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-06 | 1.- Puente 16 km 119+820, continua afine de excavación en terreno natural para desplante de muro mecánicamente estabilizado lado de caballete eje 1. 2.- Patio de fabricación de trabes km 124+000 (rampa de frenado), se realiza colado de trabe T-4 del claro 4-5 con concreto bombeado de f´c= 450 kg/cm2 volumen solicitado = 53m3 suministrado por la concretera PLATA. a un lado de esta trabe, se continúa armando con acero de refuerzo para trabe T-2 del claro 4-5. 3.- Puente 20 km 124+306, se concluye parcialmente armado del cuarto pilastrón para caballete en eje 6 y se inicia habilitado para pilastrones del cabezal en eje 1, de acuerdo a la adecuación del proyecto. 4.- Viaducto 11 km 133+650, se libera cimbra por parte de topografía para cabezal de caballete en eje 4, y se preparan para llevar a cabo el colado de este elemento mañana a primera hora. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-06
96024 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-06 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-06 |  |  |  | DIARIA | NO
96025 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-06 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 5 km 82+500 al km 91+050 para ver los avances de construcción de la obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-06 |  |  |  | DIARIA | SI
96026 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 33 | 2022-05-07 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. (Adecuación por inestabilidad). Subtramo km 50+000-km 50+125 Barrenación para anclas inferiores de 9 m; Subtramo km 50+150-km 50+245 Barrenación para anclas de sujeción y drenes de PVC. Gasa Adicional: Gasa 1.- Subtramo km 1+440 al km 1+540 perfilado de talud derecho | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-07 |  | A-81+642 – 137, A-81+642 – 138, A-82+60 – 09 |  | DE PROYECTO | SI
96027 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 52 | 2022-05-07 | Corte 5 km 83+000: Talud ambos lados. - Subtramo km 82+540 al 83+290 aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Corte 8 km 86+300 Talud/izq.- Subtramo km 85+180 al km 85+400 barrenación para drenes de PVC. Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Talud izquierdo zampeado de concreto hidráulico km.82+080 Viaducto 3 km 87+377: Caballete 1 acceso. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de guarnición lado izquierdo. Apoyo 2: Losa. - Limpieza y Colocación de fibra de carbono, recubrimiento de grout (3 cm. de espesor) Riego de liga y tendido de Carpeta asfáltica en toda la longitud de la estructura (franja derecha) Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1.- Habilitado y armado de medía sección derecha del muro respaldo y ménsula Claro 5-6.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento. Troncal Subtramo km 87+830 al km 88+340.- Tendido y compactado de carpeta asfáltica (Franja izquierda) Viaducto 5 km 88+138: Riego de liga y tendido de Carpeta asfáltica en toda la longitud de la estructura Guarnición de Parapeto: Claro 1-2.- Trabajos concluidos. Claro 2-3.- Trabajos concluidos Claro 3-4.- Trabajos concluidos Claro 4-5.- Ambos lados, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones) Parapeto metálico: Claro 1-2.- Colocación de Pilastras lado izquierdo. Viaducto 6 km 88+546 Caballete 1.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-110 (Medía sección derecha). Acceso Mitla. -Colocación de defensa metálica en ambos lados. Troncal Subtramo km 88+500 al 88+560.- Colado de concreto hidráulico para Cuneta hombro izquierdo. Viaducto 7 km 88+834 Caballete 1: Lado izquierdo. - Instalación y sellado de media sección de junta de calzada tipo JD-110 (Neoprenos, pernos de anclaje) Caballete 4: Lado izquierdo. - Instalación y sellado de media sección de junta de calzada tipo JD-110 (Neoprenos, pernos de anclaje). Corte 20 km 89+750 Rampa de Emergencias: Excavación en corte desperdiciando el material. Corte 25 km 91+000 Talud/izq.- Subtramo km 90+920 al km 91+100 Excavación en corte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-07 |  | A-82+200 – 15, A-83+0 – 35, A-85+300 – 21, A-85+560 – 06, A-85+600 – 44, A-87+377 - 248, A-87+377 – 252, A-87+377 – 254, A-87+763 – 370, A-87+763 – 372, A-87+763 – 396, A-87+830 – 09, A-88+138 – 459, A-88+138 - 461, A-88+138 – 463, A-88+138 – 483, A-88+546 – 40, A-88+546 – 41, A-88+834 – 18, A-88+834 – 19, A-88+834 – 22, A-88+834 – 23, A-88+834 – 25, A-91+0 – 22, A-900+0 – 02 |  | DE PROYECTO | SI
96028 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 50 | 2022-05-07 | Paso de Fauna km 91+320 (Cajón de 4×3.50 m) Lado der. - Excavación y afine para dar nivel Túnel falso km 91+900: Aproches (Ambos lados). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, armado de acero y cimbrado del 1er. trepado de pantalla y contrafuertes. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte para construcción del túnel. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-2.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3.- Aproche al 95% PVSM. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-5.- Habilitado y armado de acero en zapata, muro pantalla y contrafuerte (1er. trepado). Muro MCC-6.- Habilitado y armado de acero en zapata, muro pantalla y contrafuerte (1er. trepado). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-07 |  | A-91+320 – 06, A-91+820 – 471, A-92+0 – 37, A-93+215 – 15, A-93+350 - 47, A-93+600 – 06, A-93+622 – 89 |  | DE PROYECTO | SI
96029 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 52 | 2022-05-07 | Corte 8 km 100+870: Talud/izq.- Abatimiento de talud Corte 10 km 101+250: Talud/der. - Inyección de mortero en anclas (Pasivas de 12 m. de long.) Corte 12 km 101+430: Talud/izq.- Retiro de malla triple torsión y de geo manta. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Corte 19 km 103+030: Talud/izq.- Abatimiento y acarreo del material producto. Puente 6 km 103+426: Apoyo 4 (Reforzamiento). - Barrenación en lecho superior de Cabezal Claro 1-2.-Montaje de trabe T4, T5 yT6, Colocación de pre losas. Claro 2-3.-Inicio de montaje de trabe T1 Claro 3-4: Trabe T6.-Colocación y distribución de cables de pres fuerzo y cimbrado Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-07 |  | A-100+870 – 03, A-101+250 – 09, A-101+430 – 05, A-102+510 – 24, A-103+30 - 04, A-103+246 – 226, A-103+246 – 228, A-103+246 – 229, A-103+246 – 230, A-103+246 – 231, A-103+246 - 232 |  | DE PROYECTO | SI
96030 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 50 | 2022-05-07 | Corte 7 km 106+840: Talud/izq.- Abatimiento y acarreo del material producto. Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenos para anclas Puente 11 km 109+709: Claro 1-2.- Prueba de carga a la Trabe T4 Claro 3-4.- Perforación y toma de muestras del suelo para su estudio. Claro 4-5.- Prueba de carga a la trabe no. 16. Puente 13 km 111+000 Claro 4-5.- Trabe T19 colocación de torones Corte 38 km 112+230 Talud/izq.- Colado de concreto hidráulico para contra cuneta Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC; Prueba de extracción de anclas, colocación de malla triple torsión romboidal. Corte 49 km 113+640: Talud/der.-Prueba de extracción de anclas. Corte 55 km 114+685: Talud/izq. Abatimiento y acarreo del material producto. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-07 |  | A-103+246 – 227, A-106+840 – 12, A-109+709 – 28, A-109+709 – 29, A-111+0 – 11, A-112+230 – 25, A-113+632 – 15, A-113+632 – 16, A-113+632 – 17, A-113+640 – 23, A-113+640 – 26, A-114+685 - 07 |  | DE PROYECTO | SI
96031 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de texto de los pies de foto que se subieron a la plataforma durante el periodo semanal del 2 al 7 de mayo del presente año (frente Mitla). •Se termino y se registró en la plataforma el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 7 de mayo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-07 |  |  |  | DIARIA | SI
96032 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-07 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-07 |  |  |  | DIARIA | NO
96034 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-07 |  |  |  | DIARIA | NO
96036 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-05-02 | ◼ SE TIENEN EN REVISIÓN LOS PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LOS SUBTRAMOS: * ESTABILIZACION SUBTRAMO 9 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 10 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 12 ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS * PUENTE 6 * PUENTE 14 * PUENTE 15 * PUENTE 16 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS * EXT-236 * EXT-303 * EXT-249 * EXT-221 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES" - CON 51 PRECIOS DEL (EXT-251 AL EXT-301) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-05-02 |  |  |  | DIARIA | SI
96040 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-25 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-25 |  |  |  | DIARIA | SI
96041 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-26 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-26 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
96042 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-27 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-27 |  |  |  | DIARIA | SI
96043 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-28 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-28 |  |  |  | DIARIA | SI
96044 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-04-29 | - SE REALIZÓ UNA CONCILIACIÓN PREVIA A DEL PUENTE 50 Y PUENTE 52 - SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA ESTIMACIÓN DEL MES DE MARZO Y LA CONSTRUCTORA HIZO LAS CORRECCIONES PARA PODER CARGAR EN EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. • Terraplén km 82+950 al 83+070 • Terraplén km 84+060 al 84+140 • Terraplén km 84+530 al 84+610 • Terraplén km 86+880 al 87+020 - LAVADERO METÁLICO DE 0.60 CALIBRE 14 ◾ EXT-237 | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-04-29 |  |  |  | DIARIA | SI
96049 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-05-03 | ◼ SE TIENEN EN REVISIÓN LOS PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LOS SUBTRAMOS: * ESTABILIZACION SUBTRAMO 9 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 10 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 12 ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS * PUENTE 6 * PUENTE 14 * PUENTE 15 * PUENTE 16 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS * EXT-236 * EXT-303 * EXT-249 * EXT-221 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES" - CON 51 PRECIOS DEL (EXT-251 AL EXT-301) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-05-03 |  |  |  | DIARIA | SI
96050 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-05-04 | ◼ SE TIENEN EN REVISIÓN LOS PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LOS SUBTRAMOS: * ESTABILIZACION SUBTRAMO 9 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 10 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 12 ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS * PUENTE 6 * PUENTE 14 * PUENTE 15 * PUENTE 16 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS * EXT-236 * EXT-303 * EXT-249 * EXT-221 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES" - CON 51 PRECIOS DEL (EXT-251 AL EXT-301) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-05-04 |  |  |  | DIARIA | SI
96051 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-05-05 | ◼ SE TIENEN EN REVISIÓN LOS PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LOS SUBTRAMOS: * ESTABILIZACION SUBTRAMO 9 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 10 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 12 ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS * PUENTE 6 * PUENTE 14 * PUENTE 15 * PUENTE 16 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS * EXT-236 * EXT-303 * EXT-249 * EXT-221 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES" - CON 51 PRECIOS DEL (EXT-251 AL EXT-301) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-05-05 |  |  |  | DIARIA | SI
96053 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-05-06 | ◼ SE TIENEN EN REVISIÓN LOS PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LOS SUBTRAMOS: * ESTABILIZACION SUBTRAMO 9 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 10 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 12 ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS * PUENTE 6 * PUENTE 14 * PUENTE 15 * PUENTE 16 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS * EXT-236 * EXT-303 * EXT-249 * EXT-221 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES" - CON 51 PRECIOS DEL (EXT-251 AL EXT-301) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-05-06 |  |  |  | DIARIA | SI
96055 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2022-05-07 | ◼ SE TIENEN EN REVISIÓN LOS PRESUPUESTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LOS SUBTRAMOS: * ESTABILIZACION SUBTRAMO 9 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 10 * ESTABILIZACION SUBTRAMO 12 ◼ REVISIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS * PUENTE 6 * PUENTE 14 * PUENTE 15 * PUENTE 16 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS * EXT-236 * EXT-303 * EXT-249 * EXT-221 ◼ PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES" - CON 51 PRECIOS DEL (EXT-251 AL EXT-301) | DAVID MORENO MARTINEZ | EN PROCESO | 2022-05-07 |  |  |  | DIARIA | SI
96068 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-09 |  |  |  | DIARIA | NO
96069 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-09 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-09 |  |  |  | DIARIA | NO
96072 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-10 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-10 |  |  |  | DIARIA | NO
96073 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km 82+500 al km 115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se complemento tabulador de trabajos faltantes por ejecutar en el subtramo 5 (km 82+500 al km 91+050) •Se realizo borrador de nota de bitácora referente a los problemas que se están derivando a la comunal de San Pablo Lachiriega por las obras de drenaje km 5+127.11, Km 10+211.68 y km 106+020 •Se dio inicio con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-09 |  |  |  | DIARIA | SI
96074 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-10 |  |  |  | DIARIA | SI
96104 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-07 | Acto de presencia en oficinas centrales ubicadas en Tlacolula Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-07
96119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-10 |  |  |  | DIARIA | NO
96120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes RECORRIDO DE OBRA: INSPECCION DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA, PARA LOCALIZACION DE REGISTROS EXISTENTES EN ST-14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-11 |  |  |  | DIARIA | NO
96126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-11 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base hidráulica del km 121+940 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 122+600 al km 122+900. 4.- Revisión de los trabajos de tendido de carpeta asfáltica Entronque Lachixila Gasa 10 km 10+000 al km 10+240. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 7. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 135+840 al km 136+000. 8. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-11 |  |  |  | DIARIA | NO
96129 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-09 | 1.- Patio de trabes para Puente 54 km 124+000 (rampa de frenado), se inicia colocación de cimbra para trabe T-2 del claro 4-5. Inician armado con acero de refuerzo para trabe T-5 del claro 4-5. 2.- trabajos en gabinete, revisión de generadores correspondientes a estructuras de los trabajos ejecutados durante el mes de abril del 2022 en tramo 2, según consta en la estimación presentada por la contratista CARSO. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-09
96130 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-10 | 1.- Continuando con revisión de generadores de obra ejecutados durante el mes de abril del 2022 correspondientes a estructuras del tramo 2, subtramos 9, 10 y 11 de acuerdo a la estimación de obra presentada por la contratista CARGO. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-10
96131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo formato por partidas para la revisión de la estimación de la constructora correspondiente a abril 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-11 |  |  |  | DIARIA | SI
96132 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-11 | 1.- Se realiza conciliación de volúmenes de obra derivado de la revisión de generadores de obra correspondientes a los trabajos ejecutados durante el mes de abril del 2022 en las estructuras del tramo 2 subtramos 9, 10 y 11 con personal de la contratista CARSO. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-11
96134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-12 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de base hidráulica del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+640 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 4. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 134+840 al km 135+140. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-12 |  |  |  | DIARIA | NO
96136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-12 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realiza el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 9 al 14 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 14 de mayo de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-12 |  |  |  | DIARIA | SI
96137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE MAYO JUVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCION DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA, PARA LOCALIZACION DE REGISTROS EXISTENTES EN SUBTRAMO 9 INSPECCION DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA, PARA LOCALIZACION DE REGISTROS EXISTENTES EN SUBTRAMO 10 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-12 |  |  |  | DIARIA | NO
96139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realiza el complemento de los textos de pies de foto que se han subido a la plataforma para el periodo semanal del 9 al 14 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 14 de mayo de 2022 •Se concluyo la revisión y se procedió a la concilio la estimación de la constructora correspondiente al mes de abril de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-13 |  |  |  | DIARIA | SI
96141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-13 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de base hidráulica del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+640 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 4. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 134+840 al km 135+140. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-13 |  |  |  | DIARIA | NO
96143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCION DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA, PARA LOCALIZACION DE REGISTROS EXISTENTES EN SUBTRAMO 14 INSPECCION DE INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA, PARA LOCALIZACION DE REGISTROS EXISTENTES EN SUBTRAMO 13 INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-05-13 |  |  |  | DIARIA | NO
96145 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 34 | 2022-05-14 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. (Adecuación por inestabilidad). Subtramo km 50+150-km 50+245 Barrenación para anclas de sujeción y drenes de PVC. Corte km 81+820 Talud/izq.- Subtramo km 81+807.53 al km 81+880.00 Colocación de manto control de erosión y malla triple torsión | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-14 |  | A-81+642 – 140, A-81+642 - 139 |  | DE PROYECTO | SI
96146 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 53 | 2022-05-14 | Troncal: Subtramo km 84+040- km 84+100 Terraplén 2 Tendido y compactación de carpeta asfáltica. Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 Tendido y compactación de carpeta asfáltica, construcción de sub drenaje y cuneta hombro izquierdo. Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico de medía sección derecha del muro respaldo y ménsula Guarnición de Parapeto: Claro 3-4.- Cimbrado en ambos lados; Colado de concreto hidráulico en lado izquierdo. Claro 5-6.- Habilitado y armado de acero en lado izquierdo Claro 6-7.- Lanzado y Posicionamiento de Trabe T1, T2 y T3 Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Instalación de placas de anclaje (PL1 y PL2) y tubo OC para el diafragma metálico; Limpieza de barrenos, escarificado y armado de acero para el reforzamiento del cabezal (Lado izquierdo). Guarnición de Parapeto: Claro 4-5.- Trabajos concluidos. Acceso. -Cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición de acceso lado izquierdo (Lado Mitla). Parapeto metálico: Claro 1-2.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cedula 40 Claro 2-3.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cedula 40 Claro 3-4.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cedula 40 Claro 4-5.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 Viaducto 6 km 88+546 Caballete 1.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-110 (Medía sección derecha). Caballete 4.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-110 (Ambos lados). Viaducto 7 km 88+834 Caballete 1: Lado derecho. - Instalación y sellado de media sección de junta de calzada tipo JD-110 (Neoprenos, pernos de anclaje) Caballete 4: Lado derecho. - Instalación y sellado de media sección de junta de calzada tipo JD-110 (Neoprenos, pernos de anclaje). Corte 18 km 88+700: Talud/ izq.- Subtramo km 88+600 al km 88+760.00 barrenación para anclas de fricción. Troncal: Subtramo km 89+160 al km 89+340 Tendido y compactado de carpeta asfáltica. Corte 20 km 89+750 Rampa de Emergencias: Excavación en caja para dar nivel de piso. Paso de Fauna km.89+760 (Cajón de 4.0X3.5): Tendido y compactado de carpeta asfáltica. Entronque Tepuxtepec: Gasa 90.- Zampeado de concreto hidráulico en talud izquierdo del terraplén del km 90+390 al km 90+560 Gasa 300.- Subtramo km.300+020 al km 300+179.65 riego de liga y tendido y compactación de carpeta asfáltica | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-14 |  | A-86+400 – 09, A-87+763 – 398, A-87+763 – 400, A-87+763 – 401, A-87+763 – 402, A-87+763 – 404, A-88+138 – 484, A-88+138 – 485, A-88+138 – 487, A-88+138 – 489, A-88+138 – 490, A-88+138 – 493, A-88+138 – 495, A-88+700 – 30, A-88+834 – 34, A-88+834 – 36, A-89+900 – 52, A-90+572 – 192, A-90+572 – 195 |  | DE PROYECTO | SI
96147 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 51 | 2022-05-14 | Paso de Fauna km 91+320 (Cajón de 4×3.50 m) Lado der. – Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de fondo (Lado Der.) Túnel falso km 91+900: Aproche (Colchón). - Relleno de material compactable al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Zapata, Cimbrado del 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-3A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte y acarreo del material producto. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-4.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-5.- Aproche al 95% PVSM. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-5.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico para zapata. Muro MCC-6.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico para zapata, Cimbrado del 1er. trepado de muro pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-14 |  | A-91+320 – 07, A-91+820 – 476, A-92+60 – 103, A-93+215 – 17, A-93+622 – 94 |  | DE PROYECTO | SI
96148 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 53 | 2022-05-14 | Corte 8 km 100+870: Talud/izq.- Abatimiento de talud Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Puente 6 km 103+426: Caballete 1.-Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragmas extrmos. Apoyo 4 (Reforzamiento). – Habilitado y armado de acero para reforzamiento de Cabezal. Claro 1-2.-Habilitado y armado de acero de diafragmas intermedios Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-14 |  | A-100+870 - 04, A-102+510 – 25, A-103+246 – 233, A-103+246 – 234, A-103+246 – 236, A-103+246 – 237, A-104+590 - 13 |  | DE PROYECTO | SI
96149 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 51 | 2022-05-14 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Puente 13 km 111+000 Claro 3-4.- Sondeo para estudio de mecánica de suelos. Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión romboidal. Corte 53 km 114+360: Talud/izq.- Abatimiento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-14 |  | A-109+225 – 15, A-111+0 – 12, A-111+255 – 01, A-113+632 – 19, A-114+360 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
96150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-14 |  |  |  | DIARIA | NO
96151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-14 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de base hidráulica del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+640 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 4. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 134+840 al km 135+140. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-14 |  |  |  | DIARIA | NO
96152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 9 al 14 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 14 de mayo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-14 |  |  |  | DIARIA | SI
96161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-05 | ◼ Se le da seguimiento a los Precios Unitarios Extraordinarios: - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-05 |  |  |  | DIARIA | NO
96162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-07 | ◼ Se le da seguimiento a los Precios Unitarios Extraordinarios: * Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, vertde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-07 |  |  |  | DIARIA | NO
96163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-08 | ◼ Se le da seguimiento a los Precios Unitarios Extraordinarios: * Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, vertde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-08 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
96165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-09 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-09 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
96166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-10 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
96167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-11 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-11 |  |  |  | DIARIA | NO
96364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-12 | ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-12 |  |  |  | DIARIA | NO
96365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-14 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-14 |  |  |  | DIARIA | NO
96366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-15 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
96369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-16 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
96370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-17 | ◼ SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON LOS DOS FRENTES. - FRENTE MITLA - FRENTE NARRO ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
96371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-18 | ◼ SE CONCILIÓ LA ESTIMACIÓN DEL MES ENERO - SE EMPIEZA A GENERAR EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-18 |  |  |  | DIARIA | NO
96375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-04 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización de concentrado de proyectos ejecutivos 3. revisión y elaboración de tabla para la ubicación de los registros para fibra óptica del subtramo 5 al 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-04 |  |  |  | DIARIA | NO
96376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-05 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del proyecto de los pasos en el Entronque Hierve el Agua 3. revisión y actualización de concentrado de boletines para informe mensual de abril 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-05 |  |  |  | DIARIA | NO
96377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-06 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión con personal de CICSA del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas hasta marzo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-06 |  |  |  | DIARIA | NO
96378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-07 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-07 |  |  |  | DIARIA | NO
96379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. recorrido de verificación de los trabajos ejecutados en el subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-09 |  |  |  | DIARIA | NO
96380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-10 | 1. revisión de proyecto de señalamiento subtramo 5 para la verificación de tipo de pintura en marcas y rayas 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. revisión y comparación de listado de registros para fibra óptica en los subtramos 9, 10, 13 y 14 4. asistencia a la reunión para la revisión de ´pendientes en el subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-10 |  |  |  | DIARIA | NO
96382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-11 | 1. asistencia a la reunión de obra y de proyecto la cual se realizó vía remota 2. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-11 |  |  |  | DIARIA | NO
96383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-12 | 1. recorrido para la revisión de registros para fibra óptica del subtramo 5, 6, 9 y 10, con personal de este Ingeniero Independiente e IDEAL | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-12 |  |  |  | DIARIA | NO
96384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-13 | 1. recorrido para la revisión de registros para fibra óptica del subtramo 13 y 14, con personal de este Ingeniero Independiente e IDEAL | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-13 |  |  |  | DIARIA | NO
96385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-14 | 1. revisión de proyectos de estabilización del entronque loma larga 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-14 |  |  |  | DIARIA | NO
96386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-16 | 1. asistencia a la reunión para la revisión del señalamiento a colocar en el subtramo 5 2. elaboración de larguillo de fibra óptica, reparación de terraplenes en el subtramo 13 y 14 3. revisión del dictamen y proyecto de los muros de geomalla del subtramo 9 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-16 |  |  |  | DIARIA | NO
96390 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-19 | - Se continua trabajando el concentrado de volúmenes del mes de enero. - Se le dan seguimiento a los precios Extraordinarios. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están verificando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-19 |  |  |  | DIARIA | NO
96391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-21 | ◾ SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están verificando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
96392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-22 | ◼ SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 (Se están verificando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
96393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-23 | ◾ SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. - SE CONCILIÓ LA ESTIMACIÓN CON LOS SIGUIENTES P.U.E. ENTRE EL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA - CICSA Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO ALUMINIZADO HELICOIDAL, INCLINÓMETRO DE 30 m, MALLA BIAXIAL EN ESTABILIZACION DE TALUDES. * EXT17A * EXT27A * EXT-211 * EXT-211A * EST-212 * EXT-212A * EXT-214 | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
96394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-24 | ◼ SE CONTINUA CON EL LLENADO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ SE REALIZA UNA PREVIA REVISIÓN ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL POR LA SCT Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
96395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-25 | ◼ SE CONTINUA CON EL LLENADO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ SE REALIZA UNA PREVIA REVISIÓN ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL POR LA SCT Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-05-25 |  |  |  | DIARIA | NO
96396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-26 | ◼ SE CONTINUA CON EL LLENADO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ SE REALIZA UNA PREVIA REVISIÓN ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL POR LA SCT Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-26 |  |  |  | DIARIA | NO
96397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-02-28 | ◼ SE CONTINUA CON EL LLENADO DE CONCENTRADO DE VOLÚMENES DEL MES DE ENERO. ◼ SE REALIZA UNA PREVIA REVISIÓN ENTRE LA CONSTRUCTORA, PERSONAL POR LA SCT Y ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
96398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2022-03-01 | - SE TRABAJA EN EL CONCENTRADO DE VOLUMEN DEL MES DE ENERO. - SE LE DA SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS ◼ Suministro de flexoducto tipo PEAD liso de 2'' de diámetro RD-11, para fibra óptica. Incluye: 6 ductos de colores rojo, gris, azul, blanco, verde y amarillo de 2'' de diámetro y cinta de advertencia. - EXT-215 (Se realizan Cotizaciones respecto al P.U.E presentado por CICSA) - Tratamiento para protección del terraplén. Terraplén 4 km 85+140 Terraplén 6 km 86+400 Terraplén 5 KM 85+480 (Se están revisando las actividades de acuerdo a lo que está en campo para poder conciliar con la constructora). - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO EN PSV LACHIXILA KM 148+118 - SE ESTÁ REVISANDO EL PRESUPUESTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES: ◾ 28) PRESUPUESTOS DE LOS SUBTRAMO 3,4 Y 5. ◾ (31) PRESUPUESTOS DEL SUBTRAMO 7. | Oscar Martinez Nuñez | TERMINADO | 2022-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
96399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-16 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 • Se trabajo y concluyo el informe ejecutivo quincenal correspondiente a mayo de 2022 •Se revisaron y se le dio resolutiva a los temas de obra que quedaron pendientes en la conciliación de la estimación de CICSA correspondiente al mes de abril 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-16 |  |  |  | DIARIA | SI
96400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+840 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA y ZAMPEADO DE CONCRETO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-16 |  |  |  | DIARIA | NO
96401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-16 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de base hidráulica del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+640 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 4. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 134+840 al km 135+140. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-16 |  |  |  | DIARIA | NO
96402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-06 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-06 |  |  |  | DIARIA
96403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-07 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-07 |  |  |  | DIARIA
96404 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- se realizó la descarga de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de Abril y distribución a las áreas correspondientes para su revisión | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-09 |  |  |  | DIARIA
96405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Inicio de revisión de estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-10 |  |  |  | DIARIA
96406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-11 |  |  |  | DIARIA
96407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión y conciliación de los Volumenes de obra ejecutados de la estimación del mes de Abril con personal de la contratista del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-12 |  |  |  | DIARIA
96408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de las correcciones de los volumenes de obra que fueron observados de estimaciones del mes de Abril por parte de la contratista, trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-13 |  |  |  | DIARIA
96409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para la verificación de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6 Carga de volumenes de obra en la de Minuta de conciliación de volúmenes firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Abril. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-14 |  |  |  | DIARIA
96410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Mayo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-16 |  |  |  | DIARIA
96411 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se concluye la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Abril 2022. 7. Envío de información del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de Mayo 2022. 8. Se realizo minuta de corrección de volúmenes de los generadores de la estimación del mes de abril. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-17 |  |  |  | DIARIA
96412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO PARA ENTREGA DE PUNTOS Y REFERENCIAS TOPOGRAFICAS DE CORTES PARA ABATIMIENTO DE TALUDES, DEL SUBTRAMO 10 ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PARA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-17 |  |  |  | DIARIA | NO
96413 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se inicia el habilitado y el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 4 y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares en la columna 1 (3er. trepado), en la columna 2 (2do. trepado), en la columna 3 (3er. trepado) y en la columna 4 (2do. trepado). Y en la columna 3 se realiza, el cimbrado (2do. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 13. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 14. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 15. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 21. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua, con la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Con actividad, en la excavación para la ampliación de la zapata, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 28. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-11 |  |  |  | DIARIA | NO
96414 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro) y prelosas: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y en el caballete 2; sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el caballete 1 y en caballete 2. Sin actividad, en el habilitado y armado del acero de refuerzo de las prelosas. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la trabe 5, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 1, 2 y 4; con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se inicia, el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua, con la barrenación en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se continua con la excavación para la ampliación de la zapata, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 29. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-12 |  |  |  | DIARIA | NO
96415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-17 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de base hidráulica del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+640 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 4. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 134+840 al km 135+140. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-17 |  |  |  | DIARIA | NO
96418 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-17 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 •Se trabaja con el informe quincenal correspondiente a mayo de 2022 | Jorge Ambrosio |  | 2022-05-17 |  |  |  | DIARIA | SI
96572 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-12 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, se encuentran realizando dos sondeos en terreno natural, uno por lado del caballete eje 1 y otro por lado de caballete eje 2. 2.- Patio de fabricación de trabes km 116+000, se inicia colocación de cimbra para trabe T-5 claro 1-2, se tienen armados para trabes T-6 y T-1 ambas del claro 1-2. Puente 16 km 119+820, se tiene colada dala para desplante de muro mecánicamente estabilizado lado del caballete eje 1. Puente 19 km 120+858, se realiza relleno alrededor de zapatas ejes 2 y 3, en eje 3 continúan con armado para el cuarto trepado de pila. Puente 20 km 124+306, sin actividad. se tienen armados cuatro pilastrones al 50% de su longitud para el caballete eje 6 de acuerdo a proyecto de adecuaciones. Patio de trabes km 124+000, se realiza colado de trabe T-2 del claro 4-5 con concreto bombeado de f´c=450 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA volumen solicitado = 53.00 m3. 7.- Puente 22 km 526+640, sin actividades por descompostura de grúa HIABT. 8.- Puente 25 km 132+120, se concluyen perforaciones en terreno natural para dos pilastrones, se introducen armados y se lleva a cabo el colado de los mismos con concreto bombeado de f´c=300 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA volumen solicitado=20.00 m3 en pilastrón No, 1 y Pilastrón No,2 del caballete eje 1, se trabaja en armado con acero de refuerzo en pilastrones para el caballete eje 2, se tiene armado el pilastrón No. 2 para caballete eje 1. 9.- Viaducto 11 km 133+650, sin actividad, se tiene colado el cabezal del caballete en eje 4. en zona aledaña al Viaducto 11, se están colando prelosas para el puente 25 con concreto a tiro directo de f´c=250 kg/cm2, a la fecha se llevan 38 piezas. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-12
96573 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-17 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, se reinician trabajos para muro mecánicamente estabilizado, se trabaja por el lado del caballete eje 1. 2.- Puente 19 km 120+858, se concluyen los trabajos de armado con acero de refuerzo para el cuarto trepado de pila en eje 3, se revisa y libera el armado en este trepado. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-17
96574 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-18 | 1.- Viaducto 8 km 155+177, continúan con la construcción de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1. 2.- Patio de fabricación de trabes km 116+000, se realiza colado de trabe T-2 del claro 1-2 para puente 16 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 suministrado por la concretera fortaleza volumen solicitado = 38 m3 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-18
97742 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-18 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000) •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 •Se concluyo con el informe quincenal correspondiente a mayo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-18 |  |  |  | DIARIA | SI
97743 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3, 4 y 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 5, del tramo 1-2. Se inicia el armado del acero de refuerzo de la trabe 4, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación de los pilastrones 1, 2 y 4; y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho). 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se concluye, la excavación para la ampliación de la zapata, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 29. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-13 |  |  |  | DIARIA | NO
97744 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3, 4 y 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en las trabes 5 y 4, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación de los pilastrones 1, 2 y 4; y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad (falta por colar: los bancos de apoyo y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Se concluye, la excavación para la ampliación de la zapata, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 29. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-14 |  |  |  | DIARIA | NO
97745 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3, 4 y 5, del tramo 1-2. Se realiza, el cimbrado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo en la trabe 4, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 3, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación de los pilastrones 1, 2 y 4; y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se inicia, la colocación del andamio metálico, para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se inicia, la colocación del andamio metálico, para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se inicia, la colocación del andamio metálico, para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se inicia, la colocación del andamio metálico, para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se inicia, la barrenación en las 4 caras, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se inicia, la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-16 |  |  |  | DIARIA | NO
97746 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Se continua, con el cimbrado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 3, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 2, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones y columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación de los pilastrones 1 y 4; y con el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. Se realiza el colado del pilastrón 2. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se inician, los trabajos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se inician, los trabajos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación del andamio metálico, para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación del andamio metálico, para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se realiza, el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-17 |  |  |  | DIARIA | NO
97747 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Se concluye, el cimbrado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3 y 2, del tramo 1-2. Se inicia, el armado del acero de refuerzo de la trabe 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua, con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-18 |  |  |  | DIARIA | NO
97748 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-18 |  |  |  | DIARIA | NO
98412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-19 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 •Se realizo revisión de los proyectos de adecuación del Puente 6 km.103+246, en esencia el apoyo 4 (Armado de acero lecho superior y niveles topográficos en bancos provisionales). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-19 |  |  |  | DIARIA | SI
98413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE MAYO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-05-19 |  |  |  | DIARIA | NO
98415 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-19 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan los trabajos de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1. 2.- Patio de fabricación de trabes km 116+000, se inicia colocación de cimbra para trabe T-6 del claro 1-2 del puente 16, se encuentra en proceso de armado la trabe T-1 del claro 1-2 del puente 16. 3.- Puente 19 km 120+858, continúan colocando cimbra para cuarto trepado de pila eje 3. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 km 128+000, se realiza colado de trabe T-5 del claro 4-5 con concreto bombeado de f´c=450 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA volumen solicitado =53.00 m3, se encuentra en proceso de armado la trabe T-1 del claro 4-5. Puente 22 km 526+640, se realiza colado de dala para desplante de muro mecánicamente estabilizado con concreto de f´c=100 kg/cm2 por lado del caballete eje 1, continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 4, continúan colando paneles de concreto para muro mecánicamente autosoportable con concreto de f´c=250 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA volumen solicitado = 7.00 M3 6.- Puente 25 km 132+120, se tiene colado el pilastrón No. 2 se encuentra en proceso de perforación de terreno natural para pilastrón No. 5 del caballete eje 2. 7.- Viaducto 11 km 133+650, se inicia colocación de andamios para realizar trabajos de armado de cabezal de pila eje 2. 8.- Patio de fabricación de trabes para puente 31 ubicado en km 135+300, inician trabajos de fabricación de trabes se encuentran en proceso de armado las trabes T-7 y T-6 del claro 1-2 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-19
98416 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-20 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PARA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-20 |  |  |  | DIARIA | NO
98418 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-20 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan los trabajos para muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1. 2.- Viaducto 9 km 117+800, se posiciona una máquina para realizar sondeo por lado del caballete eje 3. 3.- Patio de fabricación de trabes para Puente 16 ubicado en km 116+000, concluyen colocación de cimbra para trabe T-6 del claro 1-2 y se encuentra en proceso de armado la trabe T-1 del claro 1-2. 4.- Puente 19 km 120+858, continúan colocando cimbra para cuarto trepado de pila eje 3, continúan armado con acero de refuerzo para quinto trepado de pila eje 3. 5.- Puente 20 km 124+306, continúan habilitado de acero de refuerzo para plastrones del caballete eje 1, de acuerdo a la adecuación de proyecto. 6.- Puente 22 km 526+640, continúan con trabajos para formación de muro mecánicamente estabilizado, por lado del caballete eje 1 se tiene colada dala de desplante de muro, en lado de caballete eje 4 se tiene la primer hilada de paneles de concreto de muro. 7.- Puente 25 km 132+120, continúan perforando terreno natural para pilastrón No. 5 del caballete eje 2, en proceso de armado con acero de refuerzo tres pilastrones para caballete eje 2. 8.-Viaducto 11 km 133+650, continúan colocando andamio para trabajar en cabezal de pila eje 2. 9.- Puente 31 km 135+330, patio de fabricación de trabes para puente 31 ubicado en km 135+300 se concluye colocación de cimbra para trabe No. 7 del claro 1-2, en proceso armado con acero de refuerzo para trabe 6 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-20
98419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-21 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-21 |  |  |  | DIARIA | NO
98420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO REUNION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA EN EL CORTE No. 19 DEL ST 13, PARA TRATAR TEMAS RELACONADOS CON LA OBRA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-23 |  |  |  | DIARIA | NO
98421 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Y se continua, con el cimbrado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-19 |  |  |  | DIARIA | NO
98423 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Se realiza, el colado en: la columna 1 (3er. trepado) y en la columna 3 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-20 |  |  |  | DIARIA | NO
98425 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-21 |  |  |  | DIARIA | NO
98426 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y con actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con la colocación de estribos circulares: en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. trepado). Se inicia, el cimbrado en la columna 2 (3er trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-23 |  |  |  | DIARIA | NO
98427 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-20 | •Se dio inicio con el traslado de equipo de oficina y personales a la nueva Residencia de obra ubicada en el poblado de Santa Ma. Albarradas •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continua con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-20 |  |  |  | DIARIA | SI
98428 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-21 | •Se concluyen los trabajos de traslado de equipo de oficina y personales a la nueva Residencia de obra ubicada en el poblado de Santa Ma. Albarradas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-21 |  |  |  | DIARIA | SI
98429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-23 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-23 |  |  |  | DIARIA | SI
98431 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-23 | 1.- Puente 19 km 120+858, Pila 2 sin actividad se tiene colado el cuarto trepado, Pila 3 se realiza colado del cuarto trepado con concreto bombeado de f´c= 300 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA volumen solicitado 14.5 m3. 2.- Puente 22 km 526+640, caballete 1 inician montaje de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado, caballete 4 inician compactación de material de relleno utilizado para formación de muro mecánicamente estabilizado (primera capa). 3.-Puente 25 km 132+120, concluyen perforación en terreno natural para pilastrón No. 7 e introducen armado en caballete eje 2. 4.- viaducto 11 km 133+650, sin actividad. 5.- Puente 31 km 135+330, patio de fabricación de trabes para puente 31 en km 135+300 continúan armado y cimbrado para trabe T-6 del claro 1-2. en proceso de armado con acero de refuerzo la trabe T-5 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-23
98432 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 35 | 2022-05-21 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. (Adecuación por inestabilidad): Subtramo km 50+150-km 50+245 Barrenación para anclas de sujeción. Subtramo km 50+000-km 50+125 Colado de concreto hidráulico para cuñas de sujeción. Gasas adicionales: Gasa 1 km 1+500 Excavación para contracuneta talud izquierdo del corte Corte km 81+820: Talud/izq.- Subtramo km 81+807.53 al km 81+880.00 Barrenación para drenes de PVC, Cocido de malla triple torsión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-21 |  | A-81+642 – 145, A-81+642 – 146, A-81+642 – 149, A-81+642 - 151 |  | DE PROYECTO | SI
98433 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 54 | 2022-05-21 | Troncal: Del km 83+741-km 84+051.86 Colocación de Chevron hombro derecho (OD-1160×76) @ 12 m. Entronque Loma Larga km 84+828 Gasa 84: Del km 84+385.909-km 84+540 Colocación de señalamiento vertical. Del km 84+600-km 84+800 Colocación de señalamiento vertical. Del km 84+840-km 84+910 Zampeado de concreto hidráulico talud derecho del cuerpo de terraplén; Gasa 100: Del km 100+000-km 100+160 Riego de impregnación, Riego de liga y tendido y compactado de base asfáltica Del km 100+000-km 100+238.11 Colocación de defensa metálica 3 crestas lado derecho. Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Construcción de lavadero ambos/lados, Construcción de Sub dren Lado/der; Colocación de defensa metálica de 3 crestas. Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km.86+900-km 87+000 Terraplén 14 Construcción de canal de desfogue L/izq; Construcción de Lavaderos y bordillos Corte 8 km 85+300: Talud/izq.- Subtramo km 85+180-km 85+400 barrenación para anclas; km 85+400 barrenación para drenes de PVC (12 m.) Corte 9 km 85+600: Talud/izq.- Barrenación para anclas y drenes de PVC subtramo km 85+450-km 85+820; Amarre de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero. Viaducto 3 km.87+377 Caballete 1.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Medía sección derecha). Caballete 5.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Medía sección derecha). Tendido y compactación de Carpeta asfáltica sobre la longitud de la estructura concluido. Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1.- Demolición de medía sección izquierda del muro respaldo y ménsula (Adecuación); Habilitado, armado de acero y cimbrado de muro respaldo y ménsula sección izquierda. Apoyo 6.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragma de liga y Losa postensada (Tablero de 10 m). Caballete 7.- Habilitado y armado de acero en diafragmas extremos Claro 6-7.- Lanzado y Posicionamiento de Trabe T4 y T5; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios. Guarnición de Parapeto: Claro 1-2: Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado, colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones). Claro 2-3: Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones). Claro 3-4.-Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones). Parapeto metálico: Claro 1-2: ambos lados. - Colocación de pilastras (Se trabaja por secciones). Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Instalación de placas de anclaje (PL1 y PL2) y tubo OC para el diafragma metálico; Armado de acero y cimbrado para el reforzamiento del cabezal (Lado izquierdo). Caballete 5.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo WP-450 (Medía sección izquierda). Parapeto metálico: Claro 1-2.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cedula 40 Entronque Tepuxtepec: Gasa 11: Subtramo km 11+190-km 11+260 tendido y conformado de Base asfáltica (Lado derecho). Subtramos km 11+000-km 11+400 y km 11+520-km 11+660 riego de liga, tendido y compactación de carpeta asfáltica. Corte 25 km 91+000 Talud/izq.-Del km 90+920-km 91+100 excavación en corte para el tendido de talud Gasa 300: Muro de pilas. - Subtramo km 300+000-km 300+344 descabece de pilas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-21 |  | A-81+642 – 152, A-82+200 – 16, A-83+600 – 01, A-83+740 – 01, A-83+900 – 01, A-83+900 – 02, A-84+820 – 102, A-84+820 – 103, A-84+820 – 104, A-85+300 – 23, A-85+300 – 24, A-85+600 - 49, A-87+377 – 255, A-87+377 – 259, A-87+763 – 410, A-87+763 – 415, A-87+763 – 412, A-87+763 – 413, A-87+763 – 414, A-87+763 – 424, A-87+763 – 425, A-87+763 – 433, A-87+763 – 434, A-87+763 - 435 A-88+138 – 503, A-88+138 – 504, A-88+138 – 505, A-90+572 – 197, A-90+572 – 200, A-90+572 – 208, A-91+0 – 24 |  | DE PROYECTO | SI
98434 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 52 | 2022-05-21 | Paso de Fauna km 91+320 (Cajón de 4×3.50 m) Lado der. – Habilitado, armado de acero y cimbrado de muros estribos. Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Suministro y colocación de tubo de concreto de 1.50 m. de diámetro; Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 2do. trepado de pantalla y contrafuerte; Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-2A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+201-km 93+338 lado derecho. - Excavación en corte y acarreo del material producto. Cimbrado para base y colocación de ductos HDPE (Instalación eléctrica), Sección derecha del km 93+201.76 al km 93+215 Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Aproche al 95% PVSM Muro MCC-2.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-5.- Aproche al 95% PVSM. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-6.- Colado de concreto hidráulico para el 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-21 |  | A-91+320 – 13, A-91+320 – 16, A-92+60 – 107, A-92+60 – 108, A-92+60 – 110, A-93+215 - 20, A-93+215 – 26, A-93+350 – 52, A-93+622 – 99 |  | DE PROYECTO | SI
98435 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 54 | 2022-05-21 | Corte 8 km 100+870: Talud/izq.- Barrenación para anclas Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Corte 19 km 103+030: Talud/izq.- Barrenación para anclas y drenes de PVC. Puente 6 km 103+426: Caballete 1.-Colado de concreto hidráulico de diafragmas extremos. Apoyo 2.-Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragma de liga. Claro 2-3, Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de diafragmas intermedio. Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de Trabe T1 Claro 4-5.- Habilitado y armado de acero para Trabe T5 y T6, colocación de acero de presfuerzo en Trabe T5 Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-21 |  | A-102+510 – 31, A-103+30 – 05, A-103+246 – 238, A-103+246 – 239, A-103+246 – 240, A-103+246 – 242, A-103+246 – 243, A-103+246 – 246, A-103+246 – 251, A-104+590 - 14 |  | DE PROYECTO | SI
98436 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 52 | 2022-05-21 | Corte 7 km 106+840: Talud/izq. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas Puente 15 km 11+945 Apoyo 3.- Cimbrado de Cabezal. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Colocación de malla triple torsión romboidal. Corte 55 km 114+685: Talud/izq.- Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-21 |  | A-106+840 – 14, A-109+225 – 18, A-111+255 – 02, A-111+945 – 218, A-113+632 – 21, A-113+640 – 27, A-114+685 – 08 |  | DE PROYECTO | SI
98437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-24 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continuo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 •Se realizo la revisión de los boletines 12, 15-18, 23 y 27 correspondientes a la estabilidad de talud en Cortes ubicados en los Subtramos 5, 7 y 8 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-24 |  |  |  | DIARIA | SI
98438 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE EN EL KM135+740 – 135+900 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE EN EL KM 132+260 – 132+360 ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PARA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-24 |  |  |  | DIARIA | NO
98439 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el cimbrado en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-24 |  |  |  | DIARIA | NO
98441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-18 |  |  |  | DIARIA
98442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-18 |  |  |  | DIARIA
98443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-20 |  |  |  | DIARIA
98444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-21 |  |  |  | DIARIA
98445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-23 |  |  |  | DIARIA
98446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo el levantamiento de las obras de drenaje existente del tramo 14 y empezando con las del tramo 13. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-24 |  |  |  | DIARIA
98447 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-24 | 1.- Viaducto 9 km 117+800, entre ejes 2 y 3 se encuentran realizando dos sondeos en terreno natural. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, concluyen colocación de cimbra para trabe T-1 del claro 1-2. se realiza colado de plantilla con concreto de f´c= 200 kg/cm2 vaciado a tiro directo Volumen solicitado 12.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en rampa de frenado km 124+000, se concluye colocación de cimbra metálica para trabe T-1 del claro 4-5, se programa su colado para el día de mañana a las 8:00 a.m. En proceso de armado la trabe T-1 del claro 2-3, esta pieza se prepara para reponer a la pieza que se demolió el pasado 1ro. de mayo del año en curso por no cumplir con la calidad especificada. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 31 ubicado en km 135+300, se realiza colado de la trabe T-6 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen solicitado = 25.4 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-24
99331 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-25 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continuo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 21 de mayo de 2022 •Se realizo la revisión del Proyecto de señalamiento horizontal del Entronque Ayutla, mismo que se esta complementando en las Gasas 20 y 50 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-25 |  |  |  | DIARIA | SI
99332 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-25 |  |  |  | DIARIA | NO
99333 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se inicia, la perforación del pilastrón 3, en proceso la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el cimbrado en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (1era. línea): en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: se continua, con la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 2 caras (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: se continua, con la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-25 |  |  |  | DIARIA | NO
99339 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): se continua, con la perforación del pilastrón 3, en proceso la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se continua, con el cimbrado en la columna 2 (3er. trepado) y en la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Se continua, con el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 3 caras (lado izquierdo, lado derecho y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-26 |  |  |  | DIARIA | NO
99340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE MAYO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE INCORPORADO CON EL 1.5% DE CAL INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE EN EL KM135+740 – 135+900 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100 – 124+200 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE EN EL KM 132+260 – 132+360 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100126+900-127+800 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEZCLA ASFALTICA PARA CAPA DE BASE NEGRA. ACTIVIDADES EN PLATAFORMA PARA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-26 |  |  |  | DIARIA | NO
99342 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-25 | 1.- Patio de fabricación de trabes para Puente 54 ubicado en km 124+500, se realiza colado de trabe T-1 del claro 4-5 con concreto bombeado de f´c= 450 kg/cm2 volumen 51.2 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 25 km 132+120, se lleva a cabo colado del pilastrón No. 5 con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA este colado se llevo a cabo sin la autorización del Ingeniero Independiente, debido a que en la perforación del pilastrón se presentó un azolve de material suelto que se introdujo al momento de introducir el armado del pilastrón, el espesor de dicho azolve es de aproximadamente 70 centímetros, por lo que se pidió al contratista retirar el armado para realizar una limpieza, pero argumento que por problemas de inestabilidad de la perforadora no podía hacer esta maniobra, por lo que se llevo a cabo el colado del mismo en esas condiciones. 3.- Patio de fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado para el puente 22, ubicado en el km 132+120, continúan con el colado de paneles de concreto de f´c=250 kg/cm2 vaciado a tiro directo utilizando un volumen de 7.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-25
99343 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-26 | 1.- Patio de fabricación de trabes para Puente 16 ubicado en km 116+000, se lleva a cabo colado de trabe T-1 del claro 1-2 concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen 33.8 m3 suministrado por la concretera FORTALEZA. Se encuentra en proceso de armado la trabe T-6 del claro3-4. 2.- Puente 16 km 119+820, continúan los trabajos para construcción de muro mecánicamente estabilizado en caballete eje 1, se inicio montaje de primera hilada de paneles de concreto. 3.- Patio de fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado para puente 22 ubicado en km 128+100, se realiza colado de paneles de concreto de f´c=250 kg/cm2 utilizando un volumen de 7.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 31 ubicado en km 135+300, se realizó colado de trabe T-5 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 350 kg/cm2, pero debido a problemas que presentaron las ollas transportadoras de concreto no fue posible concluirlo, dejando la pieza con un avance del 75 % de su totalidad, por lo que esta pieza nuevamente será fabricada, la concretera que suministro el concreto es PLATA. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-26
99346 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-26 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 28 de mayo de 2022 •Se atendió videoconferencia y llenado de formatos referente al tema de “Política de Prevención de Riesgos y Psicosociales” | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-26 |  |  |  | DIARIA | SI
99357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-27 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 28 de mayo de 2022 •Se reviso proyecto integral del entronque Cerro Pascle. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-27 |  |  |  | DIARIA | SI
99358 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-27 |  |  |  | DIARIA | NO
99360 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el cimbrado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 3 caras (lado izquierdo, lado derecho y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-27 |  |  |  | DIARIA | NO
99364 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 36 | 2022-05-28 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 50 Talud der. (Adecuación por inestabilidad): Subtramo km 50+000-km 50+125 inyección de mortero en anclas Gasas adicionales: Gasa 1 km 1+500 talud izq; Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. Gasa 5.- Colocación de defensa metálica Corte km 81+820: Talud/izq.- Subtramo km 81+807.53 al km 81+880.00 Barrenación para anclas de fricción sobre talud; Cocido de malla y limpieza en zona de anclas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-28 |  | A-81+642 – 154, A-81+642 – 155, A-81+642 – 157, A-81+642 – 159, A-81+642 – 161, A-81+642 – 162, A-81+642 – 163 |  | DE PROYECTO | SI
99365 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 55 | 2022-05-28 | Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Construcción de lavaderos ambos/lados. Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 Construcción de canal de descarga Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Zampeado de concreto hidráulico en zona de transición Corte-Terraplén Entronque Loma Larga km 84+828 Gasa 20: Instalación de Defensa Metálica de 3 crestas; PSV lado izquierdo, zampeado de concreto hidráulico para protección. Gasa 40: Instalación de Defensa Metálica de 3 crestas; construcción de cuneta hombro izquierdo Gasa 84: Del km.84+560 al km 84+600 instalación de Defensa metálica de 3 crestas km 84+600 excavación para la colocación de indicadores de alineamiento Del km 84+740-km 84+820 Zampeado de concreto hidráulico talud derecho del cuerpo de terraplén. Gasa 100: Del km 100+000-km 100+160 tendido y compactado de Carpeta asfáltica; Colocación de defensa Metálica de 3 cretas; Construcción de Cuneta hombro derecho. Troncal: Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Construcción de Sub drenaje, Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km 85+670-km 86+040 Colocación de señalamiento OD-11@12m. lado derecho Corte 8 km 85+300: Talud/izq.- Subtramo km 85+180-km 85+400 barrenación para drenes Corte 9 km 85+600: Talud/izq.- Subtramo km 85+450-km 85+820; Cocido de malla triple torsión PVC verde reforzada con cables de acero. Corte 10 km 86+000: Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Troncal: Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 Construcción de Sub drenaje, Lavaderos y bordillos Subtramo km 86+600-km 86+650.- Instalación de Defensa Metálica de 3 crestas con amortiguador (Hombro Izq.) Subtramo km 86+880-km 86+910 hombro izquierdo, colocación de indicadores de alineamiento OD-6 Subtramo km.86+900-km 87+000 Terraplén 14 Concluidos los trabajos. Viaducto 3 km.87+377 Caballete 1.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Medía Sección Derecha Concluida); Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Medía Sección izquierda). Caballete 5.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Medía Sección Derecha Concluida); Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Medía Sección izquierda Concluida). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1: Acceso. - Formación y compactación de Subrasante, Formación y compactación de Base hidráulica, Riego de impregnación, Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa. Apoyo 6.- Colocación y tensado de acero de pres fuerzo en Losa pos tensada (Tablero de 10 m). Caballete 7.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas extremos Losa de rodamiento: Claro 1-2.- Riego de liga, tendido y compactación de base asfáltica (Re nivelación) y Carpeta. Claro 2-3.- Riego de liga, tendido y compactación de base asfáltica (Re nivelación) y Carpeta. Claro 3-4.- Riego de liga, tendido y compactación de base asfáltica (Re nivelación) y Carpeta. Claro 4-5.- Riego de liga y tendido y compactación de base asfáltica para re nivelación Claro 6-7.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento. Guarnición de Parapeto: Claro 1-2: Ambos lados. - Concluida. Claro 2-3: Ambos lados. - Concluida. Claro 3-4.-Ambos lados. - Concluida. Claro 4-5.-Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Se trabaja por secciones). Claro 5-6.-Ambos lados. - Habilitado, armado de acero y cimbrado (Se trabaja por secciones). Claro 6-7.-Ambos lados. – Habilitado y armado de acero (Se trabaja por secciones). Parapeto metálico: Claro 1-2: ambos lados. - Colocación de pilastras (Se trabaja por secciones). Claro 2-3: ambos lados. - Colocación de pilastras (Se trabaja por secciones). Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Colocación de diafragma metálico extremo; Habilitado, armado de acero y cimbrado del reforzamiento de Cabezal (Ambos lados); Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo WP-450 (Media sección izquierda) Apoyo 2.- Reforzamiento con fibra al carbón Parapeto metálico: Claro 1-2.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Claro 2-3.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Claro 3-4.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Claro 4-5.- Se trabaja en la colocación de pilastras y tubo de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Troncal: Del km 88+000-km 89+860 riego de sello pre mezclado 3E en toda el área de calzada Corte 18 km 88+700 Talud/izq.- Subtramo km 88+600-km 88+760.00 barrenación para alojar anclas de fricción ascendentes Corte 20 km 89+750 Rampa 2: Talud/der. – Barrenación para anclas en parte inferior, Colocación de manto de control de erosión y excavación para sub dren Entronque Tepuxtepec: Gasa 90: Del km 89+860 al 90+340 riego de sello pre mezclado 3E en toda el área de calzada Corte 25 km 91+000 Talud/izq.-Del km 90+920-km 91+100 retiro del material producto de la estabilización a banco de tiro; Excavación y colocación de malla electrosoldada para Contra cuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-28 |  | A-84+600 – 05, A-84+600 – 06, A-84+820 – 114, A-84+820 – 106, A-84+820 – 116, A-84+820 – 117, A-85+600 – 54, A-85+600 – 55, A-85+600 – 56, A-86+0 – 66, A-86+880 – 01, A-87+377 – 262, A-87+377 – 263, A-87+377 – 261, A-87+377 – 274, A-87+763 – 442, A-87+763 – 443, A-87+763 – 437, A-87+763 – 436, A-87+763 – 440, A-87+763 – 462, A-87+763 – 468, A-87+763 – 470, A-88+138 – 511, A-88+138 – 514, A-88+138 – 516, A-88+138 - 517 , A-88+340 – 01, A-88+546 – 49, A-88+700 – 35, A-89+0 – 05, A-89+750 – 17, A-89+750 – 19, A-91+0 – 26, A-91+0 - 28 |  | DE PROYECTO | SI
99366 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 53 | 2022-05-28 | Paso de Fauna km 91+320 (Cajón de 4×3.50 m) Lado der. – Colado de concreto hidráulico en muros estribos, Cimbrado de losa de compresión, habilitado y armado de acero en alero derecho Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-2A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+201.76 al km 93+215 Colado de concreto fluido para base (Sección derecha), Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Subtramo km 93+215 al km 93+230 Cimbrado para base (Sección derecha) Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Aproche al 95% PVSM Muro MCC-2.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-5.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-6.- Aproche al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-28 |  | A-91+320 – 17, A-91+350 – 03, A-91+820 – 480, A-92+0 - 42, A-92+0 – 44, A-93+215 – 37, A-93+215 – 39, A-93+350 – 55, A-93+350 - 58 |  | DE PROYECTO | SI
99367 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 55 | 2022-05-28 | Corte 8 km 100+870: Talud/izq.- Abatimiento Corte 16 km 102+510: Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas. Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Corte 19 km 103+030: Talud/izq.- Barrenación para anclas. Puente 6 km 103+426: Apoyo 2.-Colado de concreto hidráulico en diafragma de liga. Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero en losa de rodamiento. Claro 3-4.- Tensado de cables de presfuerzo en Trabe T3, T5, T6 Claro 4-5.- Habilitado y armado de acero en Trabe T1, T4, T5 y T6; Colocación de acero de presfuerzo y Cimbrado de Trabe T1, T3, T6; Colado de concreto hidráulico en Trabe T6 Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento de talud y acarreo del material producto a banco de tiro Corte 32 km 105+785 Talud/izq.- Retiro del material producto de la estabilización a banco de tiro | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-28 |  | A-100+870 – 06, A-102+510 – 32, A-102+510 – 33, A-103+30 – 11, A-103+246 – 255, A-103+246 – 257, A-103+246 – 259, A-103+246 – 269, A-103+246 – 268, A-103+246 – 271, A-103+246 – 273, A-104+260 – 11, A-105+700 – 34 |  | DE PROYECTO | SI
99368 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 53 | 2022-05-28 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Colocación de anclas tipo especial PDEA. Puente 13 km 111+000: Caballete 6.- Compactación de relleno y colocación de geo dren para Muro de tierra armada. Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 38 km 112+230: Talud/izq. -Barrenación para anclas tipo PDEA. Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Colocación de malla romboidal, Colocación de malla electrosoldada para concreto lanzado. Puente 15 km 111+945 Apoyo 3.- Se continúa con el cimbrado de Cabezal. Corte 51 km 114+115: Talud/izq.- Amacice. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-28 |  | A-109+225 – 20, A-111+0 - 14, A-111+255 – 03, A-111+945 – 219, A-112+230 – 28, A-113+632 – 22, A-114+115 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
99369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-28 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de mayo de 2022 (frente Mitla). •Se termino el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 28 de mayo de 2022, mismo que se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-28 |  |  |  | DIARIA | SI
99370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM |  | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-28 |  |  |  | DIARIA | NO
99371 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el cimbrado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en 3 caras (lado izquierdo, lado derecho y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-28 |  |  |  | DIARIA | NO
99372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-28 | 1. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de base hidráulica del km 123+900 al km 124+080. 2.- Revisión de los trabajos de tendido de base asfáltica del km 121+640 al km 122+050. 3.- Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 140+540 al km 140+800. 4. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 130+900 al km 131+060. 5. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 134+840 al km 135+140. 6. Revisión de los trabajos conformación y compactación de la capa de subrasante del km 132+650 al km 132+780. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-28 |  |  |  | DIARIA | NO
99391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-30 |  |  |  | DIARIA | NO
99392 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el cimbrado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se concluyen, los barrenos en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-30 |  |  |  | DIARIA | NO
99393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-30 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se reviso boletín no 13 correspondiente a la adecuación del proyecto ejecutivo del corte 21 km 109+580 talud izquierdo del subtramo 8 •Se trabajo y se terminó el informe ejecutivo mensual correspondiente a mayo del año en curso. •Se actualizo gráfica de lluvias correspondiente a mayo 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-30 |  |  |  | DIARIA | SI
100053 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-30 | 1.- Actualización de informe de actividades de obra quincenal. 2.- Actualización de larguillos de terracerías y pavimentos actualizados. 3.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 9. 4.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 13. 5.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 14. 6.- Recorrido a obra para inspección de las condiciones de caminos y afectaciones debido a las lluvias que se presentaron. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-30 |  |  |  | DIARIA | NO
100054 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-05-31 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 30 de mayo al 04 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo Semanal con fecha de corte al 4 de junio de 2022 •Se actualiza gráfica de lluvias correspondiente a mayo 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-05-31 |  |  |  | DIARIA | SI
100056 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-05-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCION POR EL SUBTRAMOM 9 Y 10 PARA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ASI COM POR LOS RECIENTES MOVIMIENTOS SISMICOS. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-05-31 |  |  |  | DIARIA | NO
100059 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-05-31 | 1.- Actualización de informe de actividades de obra quincenal. 2.- Actualización de larguillos de terracerías y pavimentos actualizados. 3.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 9. 4.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 13. 5.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 14. 6.- Recorrido a obra para inspección de las condiciones de caminos y afectaciones debido a las lluvias que se presentaron. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-05-31 |  |  |  | DIARIA | NO
100061 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-27 | Debido a la entrada de el huracán "Agata" estuvo lloviendo todo el día. Realice trabajos en gabinete respecto al informe mensual del mes de mayo del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-27
100062 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-28 | Acto de presencia en oficinas del Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-28
100063 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-30 | Continúa la presencia del huracán "Agata" en la región, por lo que se mantiene el mal tiempo para la realización de trabajos en campo. Continué trabajando en gabinete en el informe mensual del mes de mayo del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-30
100064 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-05-31 | Empieza a mejorar el tiempo por lo que se puede trabajar en campo parcialmente. 1.- Puente 22 km=526+640, Continúan los trabajos de construcción de muro mecánicamente estabilizado por lados de los caballetes 1 y 4, a la fecha se lleva un avance de: 19.00 m2 para caballete 1 y de 125 m2 para el caballete 4. 2.- Puente 25 km=132+120, caballete eje 2: se introduce armado de refuerzo del pilastrón No. 3 dentro de la perforación de terreno natural , se preparan para realizar el colado de este elemento. 3.- Viaducto 11 km= 133+650, continúan realizando trabajos de colocación de andamios y cimbra falsa para poder trabajar en el cabezal de pila eje 2. a la par continúan habilitando acero de refuerzo para este elemento. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-05-31
100065 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-06-01 | Termine de elaborar el informe mensual del mes de mayo de 2022 correspondiente a estructuras en los sub-tramos 9, 10 y 11. 1.- Puente 25 km= 132+120, Continúan a la espera del concreto para la realización de colado del pilastrón No. 3 del caballete eje 2. Se concluye armado con acero de refuerzo del pilastrón No. 6 y se revisó dicho armado, y se encuentra en proceso el armado del pilastrón No. 1 ambos del caballete eje 2. 2.- Viaducto 11 km= 133+650, Continúan colocando cimbra falsa para poder trabajar en el armado con acero de refuerzo en cabezal de pila eje 2. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-01
100066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-01 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 30 de mayo al 04 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo Semanal con fecha de corte al 4 de junio de 2022 •Se trabaja en la actualización de la table de pendientes para la obtención del Certificado de operación parcial del Subtramo 5 km 82+500 al km 91+050 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-01 |  |  |  | DIARIA | SI
100067 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE JUNIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCION POR EL SUBTRAMOM 9 Y 10 PARA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ASI COM POR LOS RECIENTES MOVIMIENTOS SISMICOS. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100126+900-127+800 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEZCLA ASFALTICA PARA CAPA DE BASE NEGRA. | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-06-01 |  |  |  | DIARIA | NO
100069 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-01 | 1.- Actualización de informe de actividades de obra quincenal. 2.- Actualización de larguillos de terracerías y pavimentos actualizados. 3.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 9. 4.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 13. 5.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 14. 6.- Recorrido a obra para inspección de las condiciones de caminos y afectaciones debido a las lluvias que se presentaron. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-01 |  |  |  | DIARIA | NO
100344 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-05-31 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el cimbrado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-05-31 |  |  |  | DIARIA | NO
101605 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-06-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-01 |  |  |  | DIARIA | NO
101674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCION POR EL SUBTRAMOM 9 Y 10 PARA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ASI COM POR LOS RECIENTES MOVIMIENTOS SISMICOS. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+100126+900-127+800 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEZCLA ASFALTICA PARA CAPA DE BASE NEGRA. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-02 |  |  |  | DIARIA | NO
101675 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2022-06-02 | 1.- Patio de fabricación de trabes km 116+000, para el Puente 16, se tienen tensadas las trabes: T-3, T-4, y T-5 del claro 2-3, en proceso de tensado la trabe T-2 del claro 2-3, en proceso de armado la trabe T-6 del claro 3-4. El día de hoy se tenia programado realizar el colado de la trabe T-1 del claro 3-4 pero por malas condiciones de tránsito en el camino se pospone para mañana temprano, el concreto lo va a suministrar la concretera FORTALEZA. 2.- Puente 16 km 119+820, continúan los trabajos de construcción de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 4, se trabaja con retroexcavadora con pica para demoler algunas piedras que interfieren con el trazo para colado de dala de desplante. 3.- Puente 19 km 120+858, Se reinician actividades en este puente, continúan armado con acero de refuerzo para quinto trepado de pila eje 3. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-02
101678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-02 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 30 de mayo al 04 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 4 de junio de 2022 •Se realizo tabulador y reporte fotográfico del estado que guardan las obras de drenaje del Subtramo 5 (km 82+500-km 91+050) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-02 |  |  |  | DIARIA | SI
101684 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 30 de mayo al 04 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 4 de junio de 2022 •Se actualizo y reviso el tabulador de obras de drenaje del Subtramo 5 (km 82+500-km 91+050), se complementará con el levantamiento de las alcantarillas de los entronques Ayutla, Gasas Adicionales, Loma Larga y Tepuxtepec | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-03 |  |  |  | DIARIA | SI
101687 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-02 | 1.- Actualización de informe de actividades de obra quincenal. 2.- Actualización de larguillos de terracerías y pavimentos actualizados. 3.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 9. 4.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 13. 5.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 14. 6.- Recorrido a obra para inspección de las condiciones de caminos y afectaciones debido a las lluvias que se presentaron. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-02 |  |  |  | DIARIA | NO
101689 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE JUNIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 150+000 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-03 |  |  |  | DIARIA | NO
101690 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-03 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 9. 4.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 13. 5.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 14. 6.- Recorrido a obra para inspección de las condiciones de caminos y afectaciones debido a las lluvias que se presentaron. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-03 |  |  |  | DIARIA | NO
101691 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-06-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-02 |  |  |  | DIARIA | NO
101692 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-06-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-03 |  |  |  | DIARIA | NO
101694 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 37 | 2022-06-04 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 10 Hombro der. - Colocación de defensa metálica Gasas adicionales: Gasa 1 km 1+500 talud der; Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-04 |  | A-81+642 – 176, A-81+642 - 177 |  | DE PROYECTO | SI
101695 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 56 | 2022-06-04 | Troncal: Subtramo km 81+360-km 81+960 Riego de sello pre mezclado 3E (Lado der. Franja 2). Km 82+030 hombro derecho, colocación de señalamiento vertical bajo (Señal SIS-26). Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Riego de sello pre mezclado 3E (Lado der. Franja 2). Km 82+470 hombro derecho, colocación de señalamiento vertical bajo (Señal SIS-66, SIS 7 y SIS 26). Subtramo km 82+360-km 84+000 Riego de sello pre mezclado 3E (Lado der. Franja 2). Km 82+500 hombro izquierdo, colocación de señalamiento vertical bajo (Señal SIS-66, SIS 7 y SIS 26). Subtramo km 83+740-km 84+051 Colocación de señalamiento lado derecho OD-11(60×76) @ 12 m. Entronque Loma Larga km 84+828: Gasa 100: Subtramo km 100+000-km 100+238 hombro derecho, construcción de cuneta y banqueta Corte 8 km 85+300: Talud/izq.- Subtramo km 85+180-km 85+400 barrenación para anclas. Troncal: Subtramo km 86+400-km 86+660.00 Colocación de señalamiento lado derecho OD-11(60×76) @ 12 m. Viaducto 3 km.87+377 Caballete 1.- Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Sección izquierda Concluida). Caballete 5: Colocación de estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Sección izquierda Concluida). Acceso. – Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición ambos lados (Se trabaja por Secciones). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1: Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en estribos para junta de calzada. Instalación de Junta de calzada tipo WP-450 (Sección Izquierda en proceso). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en remate de parapeto (Ambos lados). Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero para diafragma. Caballete 7: Habilitado y armado de acero para remate de parapeto Claro 2-3.- Armado de diafragma extremo Losa de rodamiento: Claro 6-7.- Riego de liga, tendido y compactado de base asfáltica (Re nivelación) y Carpeta. Guarnición de Parapeto: Claro 4-5.-Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Concluida). Claro 5-6.-Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Concluida). Claro 6-7.-Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Concluida). Parapeto metálico: Claro 1-2.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40(Se trabaja por secciones). Claro 2-3.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40(Se trabaja por secciones). Claro 3-4.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40(Se trabaja por secciones). Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Conclusión de instalación de Diafragmas metálico extremos y Junta de calzada tipo WP-450 Caballete 5: Instalación de placas de anclaje (PL1 y PL2) y tubo OC para el diafragma metálico (Concluido); Colocación de armado de acero y colado de concreto hidráulico en estribos e instalación de junta de calzada tipo WP-450 (Concluida). Parapeto metálico: Claro 1-2.- Aplicación de soldadura de filete en tubos de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Claro 2-3.- Aplicación de soldadura de filete en tubos de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Claro 3-4.- Aplicación de soldadura de filete en tubos de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Claro 4-5.- Aplicación de soldadura de filete en tubos de 2 y 3 pulgadas de diámetro cédula 40 (Se trabaja por secciones). Viaducto 7 km 88+834: Caballete 4.- Instalación de defensa metálica en acceso Parapeto metálico: Claro: 1 al 4.- Se realiza aplicación de pintura ambos lados. Entronque Tepuxtepec: Gasa 11: Subtramo km 11+080-km 11+170 hombro derecho, colocación de señalamiento OD-11(60×76) @ 5.00 m. Gasa 200: Hombro izquierdo Construcción de cunetas Gasa 90: Subtramo km 90+200-km 90+400 colocación de defensa metálica hombro derecho Corte 25 km 91+000 Talud/izq.-Del km 90+920-km 91+100 Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-04 |  | A-81+630 – 01, A-81+630 – 03, A-82+470 – 01, A-82+500 – 11, A-83+740 – 02, A-84+820 – 118, A-85+300 – 27, A-86+400 – 17, A-87+377 – 279, A-87+763 – 472, A-87+763 – 474, A-87+763 – 475, A-87+763 – 478, A-87+763 – 480, A-87+763 – 482, A-87+763 – 489, A-87+763 – 491, A-87+763 – 492, A-87+763 – 495, A-87+763 - 501, A-87+763 – 508, A-87+763 – 510, A-87+763 – 513, A-88+138 - 521, A-88+138 – 524, A-88+138 – 525, A-88+138 – 529, A-88+138 – 530, A-88+834 – 40, A-88+834 – 42, A-90+572 – 214, A-90+572 – 215, A-90+572 – 216 |  | DE PROYECTO | SI
101696 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 54 | 2022-06-04 | Paso de Fauna km 91+320 (Cajón de 4×3.50 m) Lado der. – Colado de concreto hidráulico en losa de compresión. Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-2A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+201.76 al km 93+215: Lado izquierdo. - Cimbrado y colado de concreto fluido en base Lado derecho. - Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Subtramo km 93+215 al km 93+230: Lado izquierdo. - Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Lado derecho. - Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-1.- Aproche al 95% PVSM Muro MCC-2.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-5.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-6.- Aproche al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-04 |  | A-91+320 – 20, A-92+0 – 45, A-93+215 – 41, A-93+215 – 42, A-93+215 – 45, A-93+215 – 46, A-93+215 – 52, A-93+215 – 55, A-93+350 – 60, A-93+350 - 61 |  | DE PROYECTO | SI
101697 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 56 | 2022-06-04 | Corte 8 km 100+870: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 16 km 102+510: Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas. Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Corte 19 km 103+030: Talud/izq.- Barrenación para anclas. Puente 6 km 103+426: Apoyo 2.-Habilitado y armado de acero en Losa pos tensada (2 Tableros de 9 m. en ambos lados) Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero en losa de rodamiento. Claro 4-5.- Colocación de acero de pres fuerzo y Cimbrado de Trabe T2, T4; Colado de concreto hidráulico en Trabe T3, T4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-04 |  | A-102+510 – 38, A-103+30 – 12, A-103+246 – 275, A-103+246 – 276, A-103+246 – 298, A-103+246 – 299, A-103+246 – 301, A-103+246 – 303 |  | DE PROYECTO | SI
101698 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 54 | 2022-06-04 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción en cara de talud. Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 38 km 112+230: Talud/izq. -Barrenación para anclas tipo PDEA y drenes de PVC Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Colocación de malla romboidal. Puente 15 km 111+945 Caballete 1.- Demolición de muro respaldo. Apoyo 3.- Se continúa con el cimbrado de Cabezal. Corte 51 km 114+115: Talud/izq.- Amacice. Corte 53 km 114+360: Talud izquierdo. - Abatimiento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-04 |  | A-109+225 – 23, A-111+255 – 09, A-111+945 – 220, A-111+945 – 221, A-111+945 – 222, A-112+230 – 29, A-112+230 – 30, A-113+632 – 24, A-114+115 – 03, A-114+360 – 05 |  | DE PROYECTO | SI
101699 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | ECG | 2022-06-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y para la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). SUBTRAMO 14 22. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 23. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 30. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-04 |  |  |  | DIARIA | NO
101700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-04 |  |  |  | DIARIA | NO
101701 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-04 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 9. 4.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 13. 5.- Revisión de proyectos para estabilización de taludes del subtramo 14. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-04 |  |  |  | DIARIA | NO
101702 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción en el Subtramo 5 al Subtramo 8 (Km. 82+500 al km.115+000). •Se dio lectura a los correos electrónicos incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 30 de mayo al 04 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 4 junio 2022 •Se trabaja en la actualización del tabulador de obras de drenaje del Subtramo 5 (km 82+500-km 91+050), mismo que se esta complementando con los entronques de Ayutla, Gasas Adicionales, Loma Larga y Tepuxtepec. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-04 |  |  |  | DIARIA | SI
101703 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-25 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-25 |  |  |  | DIARIA
101704 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-26 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-26 |  |  |  | DIARIA
101705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Salida Familiar 27 al 30 de mayo 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-27 |  |  |  | DIARIA
101706 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-05-31 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Regreso de salida familiar. 3. Recopilación de información para la elaboración del reporte de actividades mensual del mes de Mayo 1 al 31. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-05-31 |  |  |  | DIARIA
101707 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-01 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Mayo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-01 |  |  |  | DIARIA
101708 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Mayo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-02 |  |  |  | DIARIA
101709 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-03 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades y Larguillos de avances mensual del periodo del 1 al 31 de Mayo 2022. 7. Envío de la información procesada para la elaboración del reporte ejecutivo mensual que realiza el personal de las oficinas que se ubican en Tlacolula de Matamoros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-03 |  |  |  | DIARIA
101710 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-04 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se concluyo de enviar el día de ayer toda la información procesada por parte del personal de tramo II | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-04 |  |  |  | DIARIA
101712 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-06 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 junio 2022 •Se reviso proyecto de Señalamiento Horizontal para el Subtramo 5 (Incluyendo entronques), mismo que se adecuo por la constructora. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA | SI
101716 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE JUNIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+190 AL KM 155+280 TENDIDO Y COMPACTADDO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA | NO
101719 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, se realiza la conformación del terreno natural para la plataforma de acceso a la estructura en el apoyo de la pila 2 y del caballete 3. 23. Puente 49 Km 152+840, se realizó el tendido de carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA | NO
101721 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-06 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA | NO
101722 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-03 | 1.- Patio de fabricación de trabes para Puente 16 km 116+000, se realiza colado de trabe T-6 del claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 38.00 m3 suministrado por la concretera FORTALEZA, en proceso de armado con acero de refuerzo la trabe T-1 del claro 3-4, se continúa con tensado de trabes, se tensa la trabe T-1 del claro 2-3. 2.- Patio de fabricación de trabes para Puente 54 en km 124+000, se realiza colado de trabe T-1 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=450 kg/cm2 volumen 51.20 m3 suministrado por la concretera PLATA, en proceso de armado la trabe T-3 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-03
101723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-04 | 1.- Puente 19 km 120+858, se realiza revisión de armado con acero de refuerzo de quinto trepado de pila eje 2 (altura de trepado 2.40 m), se observa que el armado corresponde a lo indicado en el plano de adecuaciones del puente. 2.- Me traslade a las oficinas de Tlacolula. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-04
101724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizo la descarga de la estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II del periodo del mes de Mayo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizó la impresión de los generadores de obra de la estimación del mes de Mayo 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA
101729 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-07 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se realizo la recepción de la camioneta Jeep T-107 en Tlacolula de matamoros, la cual se le realizo servicio mecánico. •Se trabaja en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 junio 2022 •Se efectuó recorrido de obra al subtramo 5 km 82+500 al km 91+050, para verificación de avances. •Se da inicio con la revisión de la estimación correspondiente a mayo 2022 entregada por la constructora. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-07 |  |  |  | DIARIA | SI
101730 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-07 |  |  |  | DIARIA | NO
101732 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-07 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-07 |  |  |  | DIARIA | NO
101733 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 3, sin actividad en la perforación de los pilastrones 1 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, se concluye, la conformación del terreno natural para la plataforma de acceso a la estructura en el apoyo de la pila 2 y del caballete 3. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene, colocada la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-07 |  |  |  | DIARIA | NO
101734 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-06 | 1.- Viaducto 8 km 155+177, continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado, hoy se coló un tramo más de dala de desplante en lado izquierdo del caballete 1. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 km 116+000, se encuentra en proceso de cimbra la trabe T-1 del claro 3-4, inician armado con acero de refuerzo para la trabe T-3 del claro 3-4. 3.- Puente 16 km 119+820, continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado lado de caballete eje 1, pretendía compactar la segunda capa, pero debido a que el material se saturo no fue posible, por lo que procedieron a remover el material para que perdiera un poco de humedad. 4.- Puente 17 km 120+100, se encuentra posicionado un equipo para realizar sondeo, pero estaba inactivo. 5.- Puente 19 km 120+858, continúan colocando cimbra para quinto trepado de pila eje 3. 6.- Puente 22 km 526+640, continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado en los caballetes 1 y 4, en el 4 se tiene compactada la onceava capa y en el 1 se esta trabajando la segunda capa, cada capa es de espesor compactado de 30 centímetros. 7.- Puente 25 km 132+120, sin actividad en perforación para pilastrones del caballete eje 2, se tiene armado el pilastrón No. 1 8.- Puente 26 km 132+440, se inician actividades en esta estructura, la perforadora esta posicionada en el lugar donde irá el pilastrón No. 3 del caballete eje 2, el avance en la perforación es de 9.80 m de profundidad con un diámetro de 1.20 m, también se inició armado de pilastrón No. 3. La perforadora esta inactiva por falta de operador. 9.- Viaducto 11 km 133+650, continúan armado con acero de refuerzo de cabezal de pila eje 2. 10.- Patio de trabes km 135+300, se concluye armado, cimbrado y colado de la trabe T-5 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 350 kg/cm2 volumen= 25.4 m3 suministrado por la concretera PLATA. En proceso de amado la trabe T-4 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA
101736 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-07 | 1.- Trabajo en gabinete, revisión de generadores de estimación de la contratista en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-07
101737 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-08 | 1.- Patio de fabricación de trabes para Puente 54 km 124+000, se inicia el tensado de trabes del claro 2-3, inician con trabe T-2. Se concluye armado con acero de refuerzo de trabe T-3 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-4 del mismo claro. 2.- Puente 26 km 132+440, se concluye armado con acero de refuerzo de pilastrón No.3 del caballete eje 2, también se revisa la perforación, se observa que se lleva un avance de 9.80 m con diámetro de 1.20 m. 3.- Viaducto 11 km 133+650, se continúa armado con acero de refuerzo de cabezal de pila eje 2. 4.- Patio de fabricación de trabes para Puente 16 km 116+000, se realiza colado de trabe T-1 del claro 3-4 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen= 33.8 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA
101738 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, se concluye, la conformación del terreno natural para la plataforma de acceso a la estructura en el apoyo de la pila 2 y del caballete 3. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene, colocada la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
101739 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, se concluye, la conformación del terreno natural para la plataforma de acceso a la estructura en el apoyo de la pila 2 y del caballete 3. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene, colocada la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: sin actividad, en el montaje de trabes (se tiene la lanzadora al 100 %, en cuanto al funcionamiento del sistema eléctrico y mecánico). SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
101740 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE JUNIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+280 AL KM 155+630 TENDIDO Y COMPACTADDO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
101743 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-08 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
101745 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-08 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se trabaja en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 junio 2022 •Se trabaja el tabulador de obras de drenaje del subtramo 5 km 82+500- km 91+050, incluyendo entronques Ayutla, Loma Larga y Tepuxtepec (Complemento del levantamiento físico de las alcantarillas). •Se actualizo a esta fecha el tabulador de obra faltante por ejecutar del subtramo 5 km 82+500- km 91+050 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de mayo 20222 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA | SI
101746 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, se concluye, la conformación del terreno natural para la plataforma de acceso a la estructura en el apoyo de la pila 2 y del caballete 3. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes, se realiza el colado de los bancos de apoyo en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-09 |  |  |  | DIARIA | NO
101747 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-06-09 |  |  |  | DIARIA | NO
101748 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-09 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-09 |  |  |  | DIARIA | NO
101749 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-09 | 1.- Se trabaja en gabinete, conciliación de volúmenes de obra con el contratista, generadores de obra de estructuras subtramos: 9, 10 y 11 de la estimación presentada por la contratista, correspondiente al mes de mayo de 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-09
101750 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-09 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 junio 2022 •Se trabajo nuevamente en el tabulador de obras de drenaje del subtramo 5 km 82+500- km 91+050, incluyendo entronques Ayutla, Loma Larga y Tepuxtepec (Se realizaron ajustes y precisiones en algunas alcantarillas). •Se realizaron ajustes en la actualización del tabulador de obra faltante por ejecutar del subtramo 5 km 82+500- km 91+050 •Se realiza la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de mayo 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-09 |  |  |  | DIARIA | SI
101754 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-10 | 1.- Puente 22 km 526+640, debido a la presencia de lluvia, solo se coló un tramo de dala de desplante lado derecho del Viaducto 1, se observa un avance en montaje de paneles de concreto de tres hileras, mientras que en el eje 4 se observa un avance de cuatro hileras en el montaje de paneles de concreto. 2.- Puente 26 km 132+440, sin actividades debido a la presencia de lluvia, se observa colado de pilastrón No. 3 del caballete eje 2. 3.- Viaducto 11 km 133+650, sin actividades por la presencia de lluvia, se observa un avance del 70% en el cimbrado de cabezal de pila eje 2. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 31 km 135+300, sin actividades por la presencia de lluvia, se observa concluida la cimbra de trabe T-3 solo falta colar esta pieza, además se observa avance del 80 % en el armado de trabe T-2 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-10 |  |  | Hoy se observa presencia de lluvia continúa y ligera en el tramo desde las 6:00 hasta las 12:45 horas. no permite realizar actividades. | DIARIA
101755 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-10 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 junio 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de mayo 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-10 |  |  |  | DIARIA | SI
101756 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-10 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-10 |  |  |  | DIARIA | NO
101758 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 38 | 2022-06-11 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 10.- Riego de liga y sello pre mezclado 3E (Concluido). Gasa 20.- Riego de liga y sello pre mezclado 3E (Concluido). Gasa 30.- Riego de liga y sello pre mezclado 3E (Concluido). Gasa 40.- Riego de liga y sello pre mezclado 3E (Concluido). Gasa 50.- Riego de liga y sello pre mezclado 3E (En proceso). Gasas adicionales: Gasa 1 km 1+500 talud Izq.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Lavadero. Subtramo km 81+360-km 81+960 Riego de liga y sello pre mezclado 3E (Concluido). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-11 |  | A-81+642 – 195 |  | DE PROYECTO | SI
101759 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 57 | 2022-06-11 | Troncal: Subtramo km 81+960-km 82+360 Terraplén 4 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 82+360-km 82+960 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 82+960-km 83+060 Terraplén 1 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 83+060-km 84+000 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 84+000-km 84+040 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 84+180-km 84+388 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Entronque Loma Larga km 84+828 Gasa 0: Subtramo km 0+085.88-km 0+287.89 construcción de bordillo y lavadero hombro izquierdo. Gasa 84: Subtramo km 84+388-km 84+540 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido), Colocación de señalamiento lado izquierdo OD-11(60×76) @ 12 m. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido), Colocación de señalamiento lado izquierdo OD-11(60×76) @ 12 m. Subtramo km 84+600-km 85+100 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido), Del km 84+600-km 84+800 colocación de señalamiento lado izquierdo OD-11(60×76) @ 12 m. Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido) Subtramo km 85+220-km 85+372 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Troncal: Subtramo km 85+372-km 85+400 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 85+560-km 86+340 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km 86+440-km 86+900 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido). Subtramo km.86+900-km 87+060 Terraplén 14 Riego de sello pre mezclado 3E Subtramo km 87+000-km 87+220 Riego de sello pre mezclado 3E Corte 8 km 85+300: Talud/izq.- Subtramo km 85+180-km 85+400 barrenación para drenes transversales. Corte 9 km 85+600: Talud izq.- Barrenación para anclas superiores y drenes de penetración. Corte 10 km 86+000 Talud izq.- Barrenación para drenes de penetración. Viaducto 3 km.87+377 Caballete 1: Acceso: Lado izq.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición; Colocación de defensa metálica 3 crestas con amortiguador. Lado der. - Colocación de defensa metálica 3 crestas con amortiguador y de señales OD-12 e informativa. Guarnición de Parapeto: Caballete 1 al Caballete 5 ambos lados. - Aplicación de pintura a base de solvente (Color Blanco). Señalamiento: Del Claro 1-2 al Claro 4-5 lado izquierdo. - Colocación de señalamiento vertical bajo (Señal OD-11). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1: Acceso Ambos lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición; Instalación de defensa metálica con amortiguador en hombro izquierdo. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en estribos e instalación de junta de calzada (Sección derecha). Instalación de Junta de calzada tipo WP-450 (Sección Izquierda Concluida). Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragma de liga (Extremo). Habilitado y armado de acero para estribos de junta de calzada (Sección Derecha). Caballete 7: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en remates de parapeto. Colocación y colado de concreto hidráulico en estribos e instalación de junta de calzada tipo JD-400 (Sección izquierda Concluida). Acceso: Lado izquierdo. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición; Construcción de cuneta. Lado derecho. - Habilitado y armado de acero para guarnición. Guarnición de Parapeto: Claros 4-5 al 6-7.-Concluidos. Parapeto metálico: Claros 1-2 y 2-3.- Concluido. Claro 3-4.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40 (Concluido). Claro 4-5.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40 (Concluido). Claro 5-6.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40 (Concluido). Claro 6-7.- ambos lados. - Colocación de pilastras y tubo de 3 y 2 pulgadas cédula 40 (Concluido). Señalamiento: Del Claro 1-2 al Claro 4-5 lado izquierdo. - Colocación de señalamiento vertical bajo (Señal OD-11). Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Aplicación de soldadura en diafragmas metálicos. Apoyo 2.- Reforzamiento con fibra al carbono. Guarnición de Parapeto: Caballete 1 - Caballete 5 ambos lados. - Aplicación de pintura a base de solvente color Blanco (Concluido). Parapeto metálico: Del Claro 1-2 al Claro 4-5.- Concluido. Señalamiento: Del Claro 1-2 al Claro 4-5 lado derecho. - Colocación de señalamiento vertical bajo (Señal OD-11). Ya se cuenta con el riego de liga y de sello en toda la longitud de la estructura Viaducto 6 km 88+546: Caballete 4 Acceso Ambos Lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición; Colocación de defensa metálica de 3 crestas. Guarnición de Parapeto: Del Caballete 1 al Caballete 4 ambos lados, aplicación de pintura a base de solvente (Color Blanco). Parapeto metálico: Del Caballete 1 al Caballete 4 ambos lados, aplicación de primario y pintura. Ya se cuenta con el riego de liga y de sello en toda la longitud de la estructura Corte 18 km 88+700: Talud/izq. – Barrenación y colocación de anclas de fricción de 12 metros ascendentes Viaducto 7 km 88+834: Caballete 1 Acceso Lado izq. - Habilitado, armado de acero y cimbrado de guarnición; Colocación de defensa metálica de 3 crestas. Caballete 4 Acceso: Ambos Lados. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición; Colocación de defensa metálica de 3 crestas. Guarnición de Parapeto: Del Caballete 1 al Caballete 4 ambos lados, aplicación de pintura a base de solvente (Color Blanco). Parapeto metálico: Del Caballete 1 al Caballete 4 ambos lados, aplicación de pintura a base de solvente (Color amarillo). Ya se cuenta con el riego de liga y de sello en toda la longitud de la estructura Corte 20 km 89+750 Rampa de emergencia 2: Talud/izq. - Excavación para Sub dren y colocación de malla triple torsión. Talud/der. – Colocación de malla triple torsión y Tejido en traslapes; Colocación de cama y tubo de polietileno para sub dren Rampa de emergencia 2 km 89+750: Tendido y compactado se base hidráulica y base asfáltica para Camino de servicio | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-11 |  | A-83+760 – 01, A-83+760 – 02, A-84+385 – 02, A-84+820 – 131, A-84+820 – 132, A-85+160 – 04, A-85+300 – 29, A-85+600 – 59, A-85+600 – 61, A-86+0 – 70, A-87+377 – 284, A-87+377 – 286, A-87+377 – 288, A-87+377 – 289, A-87+763 – 516, A-87+763 – 517, A-87+763 – 520, 87+763 – 521, A-87+763 – 540, A-87+763 – 541, A-87+763 – 542, A-87+763 – 551, A-87+763 – 552, A-87+763 – 554, A-87+763 – 560, A-87+763 – 563, A-87+763 – 566, A-88+138 – 531, A-88+138 – 533, A-88+546 – 51, A-88+546 – 59, A-88+546 – 57, A-88+546 – 62, A-88+546 – 60, A-88+834 – 45, A-88+834 – 46, A-88+700 – 40, A-89+750 – 23, A-89+750 – 26, A-89+750 – 28, A-89+750 – 29, A-89+750 – 30, A-900+0 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
101760 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 55 | 2022-06-11 | Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-1B.- Colado de concreto hidráulico para plantilla, habilitado y armado de acero para zapata. Muro MCC-2A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3A.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4A.- Aproche al 95% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km.93+230 al km 93+242 excavación en corte y acarreo del material producto Subtramo km 93+201.76 al km 93+215: Lado izquierdo. - Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Lado derecho. – Habilitado y armado de acero para zapata y hastial; Colado de concreto hidráulico en zapata. Subtramo km 93+215 al km 93+230: Lado izquierdo. - Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Lado derecho. - Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-1.- Excavación para nivel de desplante Muro MC-2.- Excavación para nivel de desplante Muro MCC-1.- Aproche al 95% PVSM Muro MCC-2.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-3.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-4.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-5.- Aproche al 95% PVSM. Muro MCC-6.- Aproche al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-11 |  | A-91+820 – 481, A-92+0 – 56, A-92+0 – 57, A-92+0 – 60, A-93+215 – 62, A-93+215 – 65, A-93+215 – 67, A-93+215 – 70, A-93+215 – 71, A-93+215 – 72, A-93+215 – 75, A-93+350 – 67, A-93+350 – 69, A-93+350 - 72 |  | DE PROYECTO | SI
101761 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 57 | 2022-06-11 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Inyección de mortero en anclas. Corte 8 km 100+870: Talud/izq.- Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro, Inyección de mortero en anclas en pie de talud y colocación de geo manta anti erosión. Corte 10 km 101+250: Talud/der. - Colocación de placas en zona de reparación. Puente 6 km 103+426: Apoyo 2: Colocación de acero de pres fuerzo. Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero en losa de calzada. Claro 4-5.- Colocación de acero de presfuerzo y Cimbrado de Trabe T2; Colado de concreto hidráulico en Trabe T2 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-11 |  | A-100+870 – 14, A-101+250 – 10, A-100+730 – 19, A-103+246 – 316, A-103+246 - 318 |  | DE PROYECTO | SI
101762 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 55 | 2022-06-11 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas tipo PDEA. Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento. Puente 15 km 111+945 Caballete 1.- Demolición de muro respaldo. Apoyo 3.- Se continúa con el cimbrado de Cabezal. Corte 38 km 112+230: Talud/izq. -Barrenación para anclas tipo PDEA y drenes de PVC Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Excavación y colocación de cerchado para construcción de contra cuneta (Zona de berma) Corte no. 49 km 113+640 Talud/der. - L.D. Abatimiento. Corte 51 km 114+115: Talud/izq.- Colocación de malla romboidal. Corte 55 km 114+685: Talud izq.-Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-11 |  | A-103+246 – 331, A-103+246 – 332, A-109+225 – 26, A-111+255 – 11, A-111+945 – 223, A-112+230 – 31, A-112+740 – 16, A-113+632 – 25, A-113+640 – 28, A-114+115 – 04, A-114+685 – 12 |  | DE PROYECTO | SI
101763 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-11 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-11 |  |  |  | DIARIA | NO
101764 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-11 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se concluye con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 11 junio 2022 •Se continua con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de mayo 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-11 |  |  |  | DIARIA | SI
101765 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-13 | 1. Viaducto 8 km 115+177, continúan colocando cimbra para colar un tramo más de dala de desplante en lado derecho de caballete eje 2. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 16, ubicado en km 116+000, inician con cimbra para trabe T-3 del claro 3-4, se encuentra en proceso de armado con acero de refuerzo la trabe T-4 del claro 3-4. 3. Puente 16 km 119+820, continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 4, el avance es de dos hileras de paneles de 1.20 m x 2.00 m, trabajan en la capa 6 de relleno compactado. 4. Puente 17 km 120+100, inician el segundo sondeo a una profundidad de 20.00 m, de una serie de tres sondeos. 5. Puente 19 km 120+858, continúan armado con acero de refuerzo en sexto trepado de pila eje 3. 6. Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km = 123+000, preparando el terreno para colado de segunda plantilla donde se colarán las trabes. 7. Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en km 124+000, se inician trabajos previos al tensado de trabes en el claro 3-4, se tienen tensadas tres trabes del claro 2-3. 8. Puente 22 km 526+640, continúan trabajos para muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 1, se llevan 3 hileras de paneles de concreto de 1.20 m por 2.00 m y se trabaja en la compactación de la capa 11, en lado de caballete eje 4, se llevan 4 y ½ hileras de paneles de concreto y trabajan en la compactación de la capa 15. 9. Puente 25 km 132+120, se encuentra sin actividad, el contratista comenta que están haciendo una revisión del proyecto de este puente. 10. Puente 26 km 132+440, continúan con perforación para colado de pilastrón No. 1 de caballete eje 2, a la fecha llevan un avance de 6.50 m de profundidad con un diámetro de 1.20m, se encuentra en proceso de armado con acero de refuerzo para pilastrón No. 1 del caballete eje 2. 11. Viaducto 11 km 133+650, inician con descimbrado de cabezal de pila eje 2, este elemento se coló el día de ayer. 12. Puente 31 km 135+330, en proceso de cimbra para trabe T-2 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-1 del claro 1-2, el sábado pasado se coló la trabe No. 3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-13 |  |  |  | DIARIA
101766 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-11 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Tlacolula, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-11
102259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-13 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se realizo la Conciliación de la estimación de mayo 2022 presentada por la Constructora, participando en dicho evento la Asesoría del RD/SICT, Ingeniero independiente y Constructora. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-13 |  |  |  | DIARIA | SI
102260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-13 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-13 |  |  |  | DIARIA | NO
102261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-14 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 126+900 al km 127+190. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-14 |  |  |  | DIARIA | NO
102262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-14 | 1.- Trabajos de gabinete, elaborando el informe quincenal del periodo del 01 al 15 de junio de 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-14
102265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-14 |  |  |  | DIARIA | NO
102267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes, se tiene montada una trabe del tramo 2-3 y en proceso el montaje de una trabe del tramo 2-3, y se continua con el colado de los bancos de apoyo en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-14 |  |  |  | DIARIA | NO
102268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-14 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 junio 2022 •Se preparo información para el evento del recorrido de obra para la entrega del subtramo 5 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-14 |  |  |  | DIARIA | SI
102928 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Descarga, impresión e inicio de revisión de la estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a los trabajos de construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA
102929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Continua con la revisión de la estimación de la contratista relacionados a los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-07 |  |  |  | DIARIA
102930 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se continua con la revisión de la estimación de la contratista relacionados a los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA
102931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realiza la conciliación entre personal de triada y contratista de los volúmenes de los generados de la estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-09 |  |  |  | DIARIA
102932 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se elaboro la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación de la contratista relacionados a los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II, periodo de mayo 2022. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-10 |  |  |  | DIARIA
102933 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-11 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-11 |  |  |  | DIARIA
102934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-13 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-13 |  |  |  | DIARIA
102935 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizo la inspección visual de los detalles observados relacionados al revestimiento definitivo del túnel 3 por el personal de ingeniero independiente, siendo que aún continua con varias observaciones por lo que no se libera el revestimiento. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-14 |  |  |  | DIARIA
102936 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo la recopilación de la información dal personal que labora en el tramo II, para la elaboración del informe quincenal del periodo del 1 al 15 de junio 2022, (larguillos de terracerías, larguillos de fibra óptica, larguillos de estructuras, túneles, grafica de lluvias, tablas de estructuras y de o.d., informe de actividades) y es enviado al personal asignado para que ejecute el reporte ejecutivo que se ubican en tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-15 |  |  |  | DIARIA
102938 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-15 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE JUNIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-06-15 |  |  |  | DIARIA | NO
102939 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: sin actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y sin la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: se continua, con la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes, se tiene montada una trabe del tramo 2-3 y en proceso el montaje de una trabe del tramo 2-3, y se continua con el colado de los bancos de apoyo en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-15 |  |  |  | DIARIA | NO
102940 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-15 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan con la construcción de muro mecánicamente estabilizado, colocan cimbra para colar dos tramos de dala de desplante por lado izquierdo de caballete eje 1. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, se encuentra cubierta con lona la trabe T-4 del claro 3-4 colada el día de ayer, en proceso de armado con acero de refuerzo y se colocan ductos para presfuerzo en la trabe T-3 del claro 3-4. 3.- Puente 16 km 119+820, debido a la lluvia no se realizan actividades, se encuentra el relleno compactado hasta la capa No. 6. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, se inicia armado de trabe T-2 del claro 1-2. 5.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en km 124+000, se tiene concluido armado de trabe T-3, en proceso de armado la trabe T-4. Continúa descompuesta la grúa para movimientos de cimbra. 6.- Puente 22 km 526+640, continúan con la construcción de muro mecánicamente estabilizado en caballetes 1 y 4, en el 1 se cimbran 4.00 m lado derecho y 8.00 m lado izquierdo para colar dala de desplante. Se compacta la capa No. 12, en el caballete eje 4, se tiene compactada la capa No. 15. 7.- Puente 24 km 131+320, el día de ayer se encontraba una retroexcavadora realizando excavación en corte de terreno natural para desplante de muro mecánicamente estabilizado, el día de hoy no se realizan actividades debido a la lluvia. 8.- Puente 26 km132+440, se encuentran detenidos los trabajos de perforación en terreno natural para colado de pilastrón No. 1, se tiene un avance de 8.20 m de profundidad con un diámetro de 1.50 m, se concluye armado con acero de refuerzo para pilastrón No. 1 del caballete eje 2 y se inicia armado para el pilastrón No. 2. 9.- Viaducto 11 km 133+650, se concluye descimbrado de cabezal de pila eje 2 y se inicia colocación de andamios para trabajar el cabezal de pila eje 3. 10.- Patio de fabricación de trabes para puentes 30 y 31 ubicado en km 135+000, ayer se coló la trabe T-2 del claro 1-2, se encuentra en proceso de armado y colocación de ductos para presfuerzo la trabe T-1 del claro 1-2 del puente 31. Se inicia armado de trabe T-4 del claro 2-3 del puente 30. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-15 |  |  | Se presentan lluvias aisladas a lo largo del día. | DIARIA
102941 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-15 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+150 al km 128+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-15 |  |  |  | DIARIA | NO
102944 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-15 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 junio 2022 •Se preparo información referente a las obras complementarias y defensa metálica de los entronques Ayutla, Loma larga y Tepuxtepec, como posible anexo al Certificado de operación parcial del subtramo 5 | Jorge Ambosio | EN PROCESO | 2022-06-15 |  |  |  | DIARIA | SI
102945 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A). Se realizo, el colado de los bancos de apoyo (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B). Se realizo, el colado de los bancos de apoyo (eje apoyo 2A) (falta por colar: los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: sin actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes, se tienen montadas dos trabes del tramo 2-3 y (lado izquierdo), y en proceso el montaje de una trabe del tramo 3-4, y se continua con el colado de los bancos de apoyo en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA | NO
102946 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Túnel 3 se realizó la inspección y verificación de los trabajos de detallado final del revestimiento definitivo, siendo aceptable los trabajos en las juntas de transición, por lo anterior se dio el VoBo. y se libera solamente el revestimiento del túnel, quedando pendiente la liberación de la losa de rodamiento MR. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro G. Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA
102948 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+280 AL KM 155+630 TENDIDO Y COMPACTADDO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA | NO
102959 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-16 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 junio 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 01 al 15 de junio para el informe del periodo referido. •Se continúo con la preparación de información referente a la Defensa metálica de los entronques Ayutla, Loma larga y Tepuxtepec, como posible anexo al Certificado de operación parcial del subtramo 5 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA | SI
102960 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE JUNIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+280 AL KM 155+630 TENDIDO Y COMPACTADDO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-17 |  |  |  | DIARIA | NO
102961 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 58 | 2022-06-18 | Troncal: Subtramo km 81+960-km 84+388 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido); Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos Entronque Loma Larga km 84+828 Gasa 84: Subtramo km 84+388-km 84+540 Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos, Colocación de señalamiento vertical bajo. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos, Colocación de señalamiento vertical bajo. Subtramo km 84+600-km 85+100 Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos, Colocación de señalamiento vertical bajo. Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos. Subtramo km 85+220-km 85+372 Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos, Colocación de señalamiento vertical bajo. Troncal: Subtramo km 85+372-km 86+900 Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos. Subtramo km.86+900-km 87+060 Terraplén 14 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido), Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos. Subtramo km 87+000-km 87+220 Riego de sello pre mezclado 3E (Concluido), Pintado de raya de orilla y separadora de sentidos. Viaducto 3 km.87+377 Guarnición de Parapeto: Caballete 1 al 5 ambos lados. - Aplicación de pintura a base de solvente (Concluida). Aplicación de riego de sello en toda la longitud de la estructura. Señalamiento: Estructura con el pintado de señalamiento horizontal Concluido (Raya de orilla y separadora de sentidos). Viaducto 4 km 87+763: Caballete 1: Instalación de junta de calzada tipo WP-450 (Sección derecha concluida). Apoyo 3: Colado de concreto hidráulico en estribos e instalación de junta de calzada (Sección Derecha Concluida). Caballete 7: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en estribos y colocación de junta de calzada JD-400 (Concluida). Guarnición de Parapeto: Concluida, se realiza pintado en ambos lados. Parapeto metálico: Caballete 1 al apoyo 6 concluido Del Claro 6-7 se aplica soldadura; Falta pintado de todo el parapeto metálico. Señalamiento: Estructura con el pintado de señalamiento horizontal Concluido (Raya de orilla y separadora de sentidos). Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1: Colado de concreto hidráulico en ampliación de Cabezal lado Izquierdo y derecho. Aplicación de soldadura en diafragma extremo. Viaducto 6 km 88+546: Guarnición de Parapeto ambos lados: Caballete 1 al 4 aplicación de pintura Concluido. Viaducto 7 km 88+834: Caballete 1 Acceso Lado Izq. – Colado de concreto hidráulico en guarnición. Lado Der. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición Guarnición de Parapeto: Caballete 1 al 4 ambos lados, aplicación de pintura Concluido. Parapeto metálico: Caballete 1 al 4 ambos lados, aplicación de pintura Concluido. Estructura con el pintado de señalamiento horizontal Concluido (Raya de orilla y separadora de sentidos). Corte 18 km 88+700: Talud izq.- Trabajos de inyección de mortero y colocación de anclas de talud Talud Izq.- Construcción de muro gavión y colocación de manto control de erosión Troncal: Subtramo del km 82+500 al 89+360 Pintado de raya de orilla derecha continua y discontinua Entronque Tepuxtepec: Gasa 90: Subtramo del km 89+360 al 90+110.00 Pintado de raya de orilla derecha continua y discontinua Subtramo km 90+200-km 90+400 colocación de defensa metálica ambos hombros. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-18 |  | A-82+500 – 19, A-82+500 – 20, A-82+500 – 22, A-82+500 – 26, A-87+377 – 293, A-87+377 – 294, A-87+763 – 570, A-87+763 – 572, A-87+763 – 568, A-87+763 – 577, A-87+763 – 587, A-88+100 – 01, A-88+138 – 541, A-88+138 – 550, A-88+138 – 553, A-88+700 – 43, A-88+834 – 51, A-90+572 – 234, A-91+0 – 33, A-91+0 - 35 |  | DE PROYECTO | SI
102962 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 56 | 2022-06-18 | Paso de fauna km 91+320: Lado Derecho. - Trabajos de aproche en aleros y cajón ambos lados y colocación de capa de piedra Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico para zapata. Muro MCC-1A.- Colocación de tubo de concreto de 1. 20 m. de diámetro, Aproche de pantalla y contrafuerte al 90% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km.93+230 al km 93+242 excavación en corte y acarreo del material producto Subtramo km 93+201.76 al km 93+215: Lado izquierdo: Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Lado derecho: Colado de concreto hidráulico en zapata. Subtramo km 93+215 al km 93+230: Lado izquierdo: Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico para zapata Subtramo km 93+230 al km 93+237: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Habilitado y armado de acero para zapata y hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico para zapata Subtramo km 93+237 al km 93+248: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Subtramo km 93+248 al km 93+260: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Subtramo km 93+260 al km 93+270: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-2.- Habilitado y armado de acero para zapata | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-18 |  | A-91+320 – 24, A-92+0 – 62, A-92+0 – 65, A-92+0 – 66, A-93+215 – 77, A-93+350 – 74, A-93+215 – 85, A-93+215 – 89, A-93+215 – 90 |  | DE PROYECTO | SI
102963 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 58 | 2022-06-18 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Barrenos para anclas de sujeción en cara de talud. Corte 10 km 101+250: Talud/der. - Colocación de placas y tuercas en anclas pasivas. Puente 6 km 103+426: Claro 4-5.- Tensado de cables de pres fuerzo en Trabe T3 Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento. Corte 29 km 104+590: Talud/izq.- Abatimiento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-18 |  | A-100+730 – 20, A-101+250 – 11, A-103+246 – 334, A-104+260 – 12, A-104+590 – 16 |  | DE PROYECTO | SI
102964 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 56 | 2022-06-18 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Puente 15 km 111+945 Apoyo 2.- Colocación de cimbra falsa para la construcción del cabezal. Caballete 5.- Habilitado y armado de acero en muro respaldo. Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento. Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Zona de berma), Colocación de cables en pie de talud. Corte 55 km 114+685: Talud izq.-Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-18 |  | A-109+225 – 27, A-109+225 – 28, A-111+945 – 224, A-111+945 – 225, A-112+740 – 18, A-113+632 – 26, A-114+685 - 13 |  | DE PROYECTO | SI
102965 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-17 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 junio 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 01 al 15 de junio 2022 | Jorge Ambrosio |  | 2022-06-17 |  |  |  | DIARIA | SI
102966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-17 | 1. recorrido para revisión de pendientes en el subtramo 5, señalamiento vertical. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-17 |  |  |  | DIARIA | NO
102967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-18 | 1. elaboración de larguillo del estado actual de la colocación de registros de fibra óptica en el subtramo 13 y 14 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-18 |  |  |  | DIARIA | NO
102968 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-19 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del proyecto del Puente 6 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-19 |  |  |  | DIARIA | NO
102969 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-20 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de las estimaciones No 13, 14 y 15 de la empresa ORVA 3. actualización de concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-20 |  |  |  | DIARIA | NO
102970 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-21 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-21 |  |  |  | DIARIA | NO
102971 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de concentrado para la revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas en abril 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-23 |  |  |  | DIARIA | NO
102972 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. elaboración de concentrado para la revisión del control de calidad de las estimaciones tramitadas en abril 2022 4. revisión del soporte de calidad de la constructora CICSA de las estimaciones tramitadas en el mes de abril 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-24 |  |  |  | DIARIA | NO
102973 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-25 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del soporte de calidad de la constructora CICSA de las estimaciones tramitadas en el mes de abril 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-25 |  |  |  | DIARIA | NO
102974 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-26 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del soporte de calidad de la constructora CICSA de las estimaciones tramitadas en el mes de abril 2022 4. envío de la relación del faltante de calidad a la constructora CICSA de las estimaciones tramitadas hasta abril 2022 5. asistencia a la videoconferencia de la reunión para la plática sobre la norma 035 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-26 |  |  |  | DIARIA | NO
102975 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-27 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. Impresión de plano de estabilización de taludes del subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-27 |  |  |  | DIARIA | NO
102976 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-28 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. Impresión de plano de estabilización de taludes del subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-28 |  |  |  | DIARIA | NO
102977 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-30 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización de concentrado de estimaciones de elaboración de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-30 |  |  |  | DIARIA | NO
102978 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-05-31 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de los documentos que obran en el archivo maestro la verificación del estatus de construcción de las Obras de Drenaje en el subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-05-31 |  |  |  | DIARIA | NO
102979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-01 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. recorrido de obra para la verificación de los trabajos de construcción en el subtramo 5 4. actualización de concentrado de pendientes de calidad | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-01 |  |  |  | DIARIA | NO
102980 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-02 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de listado de las obras de drenaje del subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-02 |  |  |  | DIARIA | NO
102981 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-03 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de listado de las obras de drenaje del subtramo 3, 4, 6 y 7 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-03 |  |  |  | DIARIA | NO
102982 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-04 | 1. revisión de documentos que obran en el archivo maestro, correspondiente a los soportes de calidad entregados por la concesionaria | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-04 |  |  |  | DIARIA | NO
102983 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-06 | 1. revisión de documentos que obran en el archivo maestro, correspondiente a los soportes de calidad entregados por la concesionaria 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-06 |  |  |  | DIARIA | NO
102984 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-07 | 1. recorrido de obra, para la revisión de los trabajos a ejecutar en los cortes del subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-07 |  |  |  | DIARIA | NO
102985 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-08 | 1. integración del dossier de calidad del subtramo 5 2. elaboración de tabla resumen de los trabajos por ejecutar en el subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
102986 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión y elaboración de concentrado de obras de drenaje del subtramo 3 al subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-09 |  |  |  | DIARIA | NO
102987 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-10 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión y elaboración de concentrado de obras de drenaje del subtramo 3 al subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-10 |  |  |  | DIARIA | NO
102988 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión e integración del control de calidad del subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-11 |  |  |  | DIARIA | NO
102989 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-13 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-13 |  |  |  | DIARIA | NO
102990 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización del concretado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-14 |  |  |  | DIARIA | NO
102991 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-15 | 1. asistencia al recorrido para la verificación de los pendientes de ejecución y puesta en operación del subtramo 5 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-15 |  |  |  | DIARIA | NO
102992 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-16 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. búsqueda de archivos de calidad de la Obra de drenaje del km 154+751 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA | NO
102993 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-17 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. búsqueda de archivos de calidad de la Obra de drenaje del km 154+751 4. revisión de las estimaciones de ajuste de costo de la empresa IPESA-EXITO | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-17 |  |  |  | DIARIA | NO
102994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-18 | 1. actualización del concentrado de pendientes calidad de las estimaciones tramitadas hasta abril 2022 2. búsqueda de archivos de calidad de la Obra de drenaje del km 154+751 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-18 |  |  |  | DIARIA | NO
102995 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-18 |  |  |  | DIARIA | NO
102996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje apoyo 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 2A y 2B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes, se tienen montadas dos trabes del tramo 2-3 y (lado derecho), y en proceso el montaje de una trabe del tramo 3-4 (lado derecho), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-17 |  |  |  | DIARIA | NO
102997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje apoyo 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje apoyo 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes de apoyos 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje apoyo 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 2A y 2B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo eje 4A, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes, se tienen montadas dos trabes del tramo 2-3 y (lado derecho), y en proceso el montaje de una trabe del tramo 3-4 (lado derecho), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-18 |  |  |  | DIARIA | NO
102999 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-16 | 1.- Se concluye el 2do. Sondeo para puente 17 km 120+100 a una profundidad de 20.00 m. 2.- Puente 19 km 120+858, se concluye armado con acero de refuerzo en sexto trepado de pila eje 3, se inicia armado de quinto trepado de pila eje 2. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, se encuentra en proceso de armado con acero de refuerzo la trabe T-2 del claro 1-2 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA
103000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-17 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan con muro mecánicamente estabilizado, así como en la compactación de capa de relleno por lado del caballete eje 1, se tiene montada la penúltima hilera de paneles de concreto. 2.- Puente 16 km 119+820, continúan con la construcción de muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 1, llevan tres hileras montadas y trabajan en el tendido de la capa No. 9 de relleno compactado 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, se concluye colocación de cimbra para trabe T-4 del claro 2-3, se verifica con topografía, se encuentra en proceso de armado con acero de refuerzo la trabe T-5 del claro 2-3. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, se realiza revisión de armado de trabe T-2 del claro 1-2, se detecta que le hacen falta varios detalles porque no estaban trabajando con el plano de adecuaciones, para no perder tiempo la contratista hace cambios y en lugar de que esta pieza sea la T-2 del claro 1-2 pasa a ser la T-2 del claro 2-3. 5.- Puente 22 km 526+640, continúan construcción de muros mecánicamente estabilizados por lados de caballetes ejes 1 y 4, se llevan montadas 4 hileras en cada lado. 6.- Puente 25 km 132+120, inician relleno para desplante de cabezal de caballete eje 1. 7.- Puente 26 km 132+440, caballete eje 2 concluyen perforación para colado de pilastrón No. 1 a la profundidad de 9.80 m con un diámetro de 1.50 m, se encuentra concluido el armado del pilastrón No. 1, en proceso de armado el pilastrón No. 2. 8.- Patio de fabricación de trabes para puente 31 ubicado en km 135.000, se realiza colado de trabe T-1 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen 24.50, suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
103001 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-18 | 1.- Acto de presencia en las oficinas centrales ubicadas en Tlacolula de Matamoros Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-18
103002 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-18 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se termino con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 18 junio 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se concluyo con el informe ejecutivo quincenal del 01 al 15 de junio 2022, mismo que se entregó en forma conjunta con los demás apartados que integran el informe quincenal de junio de 2022 a la residencia de Tlacolula. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-18 |  |  |  | DIARIA | SI
103018 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-20 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se dio inicio a los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 20 al 25 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja en el inventario del señalamiento vertical y horizontal del subtramo 5 (KM 82+500-km 91+000, incluyendo entronques Ayutla, Gasas adicionales, Loma Larga y Tepuxtepex. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-20 |  |  |  | DIARIA | SI
103019 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-20 | 1.- Trabajos de gabinete, revisión de formatos de liberaciones correspondientes al Viaducto 11 km 133+650, del Puente 25 km 132+120 y del Puente 26 km 132+440. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-20
103020 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-20 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE JUNIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+280 AL KM 155+630 TENDIDO Y COMPACTADDO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-20 |  |  |  | DIARIA | NO
103022 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo eje 4A, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 1 trabe del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 3-4 (lado derecho), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-20 |  |  |  | DIARIA | NO
104721 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-16 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+150 al km 128+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-16 |  |  |  | DIARIA | NO
104722 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-17 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+150 al km 128+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-17 |  |  |  | DIARIA | NO
104723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-18 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+150 al km 128+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-18 |  |  |  | DIARIA | NO
104724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-20 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+150 al km 128+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-20 |  |  |  | DIARIA | NO
104726 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-21 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE PROYECTOS DE CORTES EN SUBTRAMOS 12 Y 13, ASI COMO LOS CORTES MARCADOS COMO PRIORITARIOS. RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+400 CORTE No.19 EN LADO IZQUIERDO SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, ASI COMO CORTE POR VOLADURA. INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA | NO
104727 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-21 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+150 al km 128+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 155+280 al km 155+900. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA | NO
104728 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo eje 4A, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 1 trabe del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 3-4 (lado derecho), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 33. PIPyG Km 172+100, trabes postensadas: se inicia, con el habilitado del acero de refuerzo de las 2 piezas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA | NO
104731 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-21 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 1, montaje de penúltima hilera de paneles de concreto. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 en km 116+000, inician descimbrado de trabe T-4 del claro 3-4, en proceso de armado la trabe T-5 claro 3-4. 3.- Puente 22 km 526+640, continúan con muro mecánicamente estabilizado; por lado de caballete eje 1 llevan 4.5 hileras de paneles montadas y por lado de caballete eje 4 se llevan 5.5 hileras de paneles montadas. 4.- Puente 26 km 132+440, inician perforación en terreno natural para colado de pilastrón No. 2 del caballete eje 2, se encuentra colado el pilastrón No. 1 del caballete eje 2 colado el día sábado. En proceso de armado el pilastrón No. Del caballete eje 1. 5.- Viaducto 11 km 133+650, continúan descimbrado de cabezal de pila eje 2. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 31 ubicado en km 135+000, se encuentra colada la trabe T-1 del claro 1-2. 7.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, en proceso de armado la trabe T-4 del claro 2-3, ya se encuentran colocados los ductos con torones para presfuerzo en este elemento. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA
104732 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-21 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se retomo el tema de los trabajos del inventario del señalamiento vertical del subtramo 5, incluyendo entronques. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA | SI
104733 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-22 | 1.- Se realiza generador de acero de refuerzo de la trabe del claro 1-2 del puente 31, de acuerdo a plano no objetado. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 19, ubicado en km 123+000, se continua con preparativos de armado, colocación de ductos para el presfuerzo transversal, así como con los ductos y torones para postensado longitudinal y continúan colocando cimbra para la trabe T-2 del claro 2-3. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 54, ubicado en k124+000, concluyen colocación de ductos para presfuerzo transversal y con el cimbrado de la trabe T-3 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA
104734 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-22 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se llevo la camioneta Nissan T-97 a que se le cambiara la batería. •Se trabaja en los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 20 al 25 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 25 de junio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA | SI
104735 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo eje 4A, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 33. PIPyG Km 172+100, trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las 2 piezas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
104738 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-22 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE PROYECTOS DE CORTES EN SUBTRAMOS 12 Y 13, ASI COMO LOS CORTES MARCADOS COMO PRIORITARIOS. RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-11 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
104740 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-23 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 20 al 25 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 25 de junio de 2022 •Registro de salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-23 |  |  |  | DIARIA | SI
104741 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-22 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
106810 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+280 AL KM 155+630 TENDIDO Y COMPACTADDO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-23 |  |  |  | DIARIA | NO
106811 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se inicia, el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo eje 4A, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 24. Puente 49 Km 152+840, se tiene colocada, la carpeta asfáltica en la losa de concreto armado y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, lanzadora para el montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 33. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 34. PIPyG Km 172+100, trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las 2 piezas. 35. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se inicia, el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-23 |  |  |  | DIARIA | NO
106813 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-23 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-23 |  |  |  | DIARIA | NO
106821 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA
106822 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. En túnel 3 se realizo la inspección de la losa de rodamiento para su liberación, pero debido que aún era imposible realizar la inspección no se libera dichos trabajos, se aclaro a la contratista Operadora CCICSA, que solamente sería liberación de los trabajos, por lo que no sería la entrega recepción de los trabajos del Túnel 3, esto sería con personal de la concesionaria, CCICSA, Ingeniero Independiente y SCT, Quedando de acuerdo la Contratista. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA
106823 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-23 |  |  |  | DIARIA
106824 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se realizo la búsqueda de evidencias fotográficas para el P.U. Extraordinario de la cimbra metálica del revestimiento definitivo en el túnel 2 y 3, y se armo archivo fotográfico para proporcionárselo al personal de Estimaciones y P.U. y sera entregado el día de mañana en las oficinas de Tlacolula de azúcar, Oaxaca | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-24 |  |  |  | DIARIA
106825 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE JUNIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+280 AL KM 155+630 TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA 8 CM COMPACTOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-24 |  |  |  | DIARIA | NO
106826 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-24 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-24 |  |  |  | DIARIA | NO
106828 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 2 (Columnas de 1.50 m de diámetro): se realizó, el colado de la columna 2 (3er. trepado) y de la columna 4 (4to. Trepado). 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo eje 4A, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 24. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se realizó, el tendido en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se realiza, la colocación de los apoyos para las 6 trabes del tramo 4-5. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 33. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 34. PIPyG Km 172+100, trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las 2 piezas. 35. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-24 |  |  |  | DIARIA | NO
106831 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-25 |  |  |  | DIARIA | NO
106833 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-25 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) Se realizo el colado de los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se continua, con la colocación de los apoyos para las 6 trabes del tramo 4-5. 31. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 33. PIPyG Km 172+100, trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de las 2 piezas. 34. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-25 |  |  |  | DIARIA | NO
106834 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-25 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-25 |  |  |  | DIARIA | NO
106841 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos, los bancos de apoyo ejes 3A y 3B). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) Se realizo el colado de los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se continua, con la colocación de los apoyos para las 6 trabes del tramo 4-5. 31. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho), y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 33. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 34. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-27 |  |  |  | DIARIA | NO
106844 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-27 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-27 |  |  |  | DIARIA | NO
106845 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE JUNIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-27 |  |  |  | DIARIA | NO
106847 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-25 | Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-25 |  |  |  | DIARIA
106848 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de junio 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-27 |  |  |  | DIARIA
106849 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de junio 2022. 7. Se realizo la inspección visual en conjunto con personal de Operadora CCICSA e Ingeniero Independiente Triada de la losa de rodamiento del túnel 3 km 144+300, con la finalidad de liberar dicho trabajo, una vez concluida el recorrido y teniendo varias observaciones ing. independiente, no lo libera por lo que Operadora CCICSA, indica que atenderá corregirá las observaciones, por lo anterior se comprometió para el día 6 de julio 2022 concluirlas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-06-28 |  |  |  | DIARIA
106850 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-06-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 3A y 2B). Se realiza el colado de los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A y 4B) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata. Ampliación de la zapata: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se continua, con la colocación de los apoyos para las 6 trabes del tramo 4-5. 31. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho) y 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho), y se realiza el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo) y en proceso el montaje de 1 trabe del tramo 2-3 (lado izquierdo), y se continua con el colado de los bancos de apoyo provisionales en los cabezales de los apoyos 2, 3 y 4. SUBTRAMO 15 32. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 33. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 34. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-06-28 |  |  |  | DIARIA | NO
106853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-28 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-28 |  |  |  | DIARIA | NO
106854 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-28 |  |  |  | DIARIA | NO
106855 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE JUNIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-29 |  |  |  | DIARIA | NO
106857 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-29 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+200. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subyacente del km 129+000 al km 129+100. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 156+000 al km 156+700. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-29 |  |  |  | DIARIA | NO
106862 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 39 | 2022-06-25 | Entronque Ayutla km.81+640: Gasa 20: Colocación de botones en DH-3, en rayas con espaciamiento logarítmico Gasa 50: Colocación de tope de neopreno y boyas en entrecruzamiento de Gasas 20 y 50 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-25 |  | A-81+642 – 213, A-81+642 – 215 |  | DE PROYECTO | SI
106863 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 59 | 2022-06-25 | Troncal: Subtramo km 81+960-km 84+388 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Del km.82+500 colocación de señalamiento vertical preventivo. Entronque Loma Larga km 84+828 Gasa 40: Colocado de barrera central entre las Gasas 40 y la troncal 40+200, señalamiento horizontal y vertical concluido Gasa 84: Subtramo km 84+388-km 84+540 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Subtramo km 84+600-km 85+100 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Subtramo km 85+100-km 85+220 Terraplén 4 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Subtramo km 85+220-km 85+372 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Troncal: Subtramo km 85+372-km 86+900 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Subtramo km.86+900-km 87+060 Terraplén 14 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Subtramo km 87+000-km 87+220 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Corte 15 km 87+200: Talud/izq.-Colado de concreto hidráulico para contra cuneta tipo murete. Viaducto 3 km.87+377 Señalamiento: Horizontal y vertical concluido Viaducto 4 km 87+763: Del Claro 6-7 Pintado de parapeto metálico concluido. Señalamiento: Horizontal y vertical concluido Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1: Ampliación de cabezal lado Izquierdo y derecho concluido. Aplicación de soldadura en diafragma extremo concluido. Caballete 5.- Barrenación en cabezal para tope sísmico. Viaducto 6 km 88+546: Señalamiento: Horizontal y vertical concluido Viaducto 7 km 88+834: Caballete 1 Acceso Señalamiento: Horizontal y vertical concluido Corte 20 km 89+750: Talud/der. -Excavación en Cepa, Colocación de plantilla, tubo ranurado y filtro; construcción de pozo de visita; Colocación de manto anti erosión Rampa de emergencia 2 km 89+750: Afine de cama de corte para la cama de arrastre Troncal: Señalamiento horizontal y vertical concluido. Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2.- Descimbrado de columnas para ajuste del acero de refuerzo. Apoyo 3.- Nivelación de piso para desplante de plantilla de contra trabe (1er. nivel) Entronque Tepuxtepec: Gasa 90: Subtramo km 90+460-km 90+560 Trabajos de zampeado de talud de terraplén lado derecho Subtramo del km 89+360 al 90+110.00 Señalamiento horizontal y vertical concluido. Corte 25 km 91+000: Talud/izq.- Abatimiento, barrenación y construcción de muro gavión | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-25 |  | A-82+500 – 36, A-84+820 – 141, A-87+200 – 53, A-88+138 – 559, A-89+750 – 42, A-89+750 – 43, A-89+750 – 45, A-89+750 – 47, A-90+572 – 239, A-90+572 – 242, A-90+900 – 326, A-90+900 – 330, A-91+0 - 38 |  | DE PROYECTO | SI
106864 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 57 | 2022-06-25 | Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla, Habilitado, armado de acero y cimbrado del 2do trepado de pantalla. Muro MCC-1A.- Relleno y compactación al 90% PVSM; Colocación de tubo de concreto de 1. 20 m. de diámetro. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km.93+242 al km 93+300 excavación en corte y acarreo del material producto Subtramo km 93+201.76 al km 93+215: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto hidráulico de zapata y hastial. Subtramo km 93+248 al km 93+260: Lado izquierdo: Habilitado y armado de acero en zapata y hastial Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Subtramo km 93+260 al km 93+270: Lado izquierdo: Habilitado y armado de acero en zapata y hastial. Subtramo km 93+270 al km 93+280: Lado izquierdo: Habilitado y armado de acero en zapata y hastial. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-2.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata, habilitado y armado de acero para pantalla MCC-2.- Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-3.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-4.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-5.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-6.-Relleno y compactación al 90% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-25 |  | A-92+0 - 77, A-92+0 – 80, A-93+350 – 76, A-93+215 – 92, A-93+215 – 94, A-93+215 - 96 A-93+215 – 97, A-93+215 – 100, A-93+350 – 78 |  | DE PROYECTO | SI
106865 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 59 | 2022-06-25 | Corte 16 km 102+510: Talud/der. -Barrenación para drenes de PVC. Puente 6 km 103+426: Claro 1-2.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Corte 19 km 103+030: Talud/izq.- Colocación de anclas de sujeción e Inyección de mortero en anclas en cara de talud; Retiro de Geo manta y de malla triple torsión en zona de falla Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento. Corte 29 km 104+590: Talud/izq.- Abatimiento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-25 |  | A-102+510 – 59, A-103+30 – 14, A-103+30 – 15, A-103+30 – 16, A-103+246 – 340, A-103+246 – 342, A-103+246 – 349, A-104+260 – 13 |  | DE PROYECTO | SI
106866 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 57 | 2022-06-25 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Corte 21 km 109+580: Talud/izq.-Retiro de material en zona de desconche. Puente 11 km. 109+709: Claro 4-5: Preparación de Trabe T19 y T20 para prueba de carga. Prueba de carga en Trabe: T1, T20 Corte 33 km 111+255: Talud/izq.-Abatimiento. Puente 15 km 111+945 Apoyo 2.- Colocación de cimbra falsa para la construcción del cabezal. Caballete 5.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro respaldo (Adecuación). Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Abatimiento Corte 48 Km 113+632: Talud/izq.- Colado de concreto hidráulico para revestimiento de berma Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Amacice de material Corte 55 km 114+685: Talud izq.-Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-25 |  | A-103+246 – 352, A-109+225 – 29, A-109+580 – 12, A-109+709 – 31, A-111+255 – 13, A-111+945 – 230, A-113+632 – 31, A-114+360 – 06, A-114+360 – 07, A-114+685 - 14 |  | DE PROYECTO | SI
107525 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-29 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 20 al 25 de junio de 2022 (frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 25 de junio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-29 |  |  |  | DIARIA | SI
107526 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-28 | 1.- Puente 25 km 132+120, se reinician actividades, una brigada de topografía realiza trazo de pilastrones modificados en caballete eje 2. 2.- Puente 26 km 132+440, continúa perforación para el pilastrón No. 2 del caballete eje 2 se lleva un avance de 8 m con diámetro de 1.20 m y se concluye armado de pilastrón No.2 de caballete eje 2. 3.- Viaducto 11 km 133+650, continúan con andamios y cimbra falsa para realizar trabajos de cabezal de pila eje 3. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se tiene armado, cables para presfuerzo y cimbra en trabe T-4 del tramo 2-3 preparada para colar, pero por fallas internas de la concretera PLATA no se puede realizar el colado de este elemento, se tienen armadas parcialmente las trabes T-5, T-3 y T-2 del claro 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-28 |  |  |  | DIARIA
107527 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-29 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan los trabajos de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1, así como con capas de relleno compactado de espesor de 30 cms. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, se realiza colado de ultima trabe de este puente, es la trabe T-2 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen solicitado 28 m3 suministrado por la concretera FORTALEZA. 3.- Puente 16 km 119+820, continúan formación de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1, se llevan colocadas tres y media hileras de paneles y trabajan la capa No. 10 de relleno compactado. 4.- Puente 19 km 120+858, en pila 2, continúan colocando cimbra para colar el quinto trepado, en pila 3, continúan descimbrando el sexto trepado. 5.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, se tiene cubierta con lona la trabe T-3 del claro 2-3 colada el día de ayer, se encuentra en proceso de armado la trabe T-4 del claro 2-3. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 localizado en km 124+000, concluyen armado y colocación de cables para presfuerzo e inician a colocación de cimbra para trabe T-4 del claro 1-2, continúan armado con acero de refuerzo en las trabes T-1, T-2 y T-5 del claro 1-2. 7.- Puente 22 km 526+640, continúan con formación de muro mecánicamente estabilizado por lado de caballetes 1 y 4, en ambos caballetes llevan un avance de cinco y media hileras colocadas y trabajan en la capa No. 20 de relleno compactado. 8.- Personal de laboratorio de Ingeniero Independiente realiza extracción de cuatro núcleos de concreto en trabe T-1 del claro 2-3 para comprobar la resistencia de la trabe, debido a que los ensayes a las muestras del concreto obtenido resultaron en un porcentaje de 67.8%, (el colado de esta trabe se realizo el pasado 13 de abril del presente año). | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-06-29 |  |  |  | DIARIA
107528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-06-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 148+850 AL KM 150+100 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-06-30 |  |  |  | DIARIA | NO
107530 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-06-30 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-06-30 |  |  |  | DIARIA | NO
107532 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-06-30 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 27 de junio al 02 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de julio de 2022 •Se trabajo con el informe ejecutivo mensual correspondiente a junio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-06-30 |  |  |  | DIARIA | SI
107533 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-06-30 | 1.- Realice trabajos de gabinete, redacción del informe mensual de los subtramos 9, 10 y 11, en lo que respecta a: informe ejecutivo, notas de bitácora, larguillos y porcentajes de avance de obra, en el periodo del 16 al 30 de junio del año 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-06-30
107534 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-01 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 27 de junio al 02 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de julio de 2022 •Se concluye con el informe ejecutivo mensual correspondiente a junio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-01 |  |  |  | DIARIA | SI
107535 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE JULIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-01 |  |  |  | DIARIA | NO
107537 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-01 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-01 |  |  |  | DIARIA | NO
107539 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-01 | 1.- Puente 22 km 526+640, continúan los trabajos de formación de muros mecánicamente estabilizados en caballete eje 1 y eje 4. En eje 1 se llevan colocadas cinco y media hileras de paneles mientras que en eje 4 se llevan seis hileras y se preparan para tender la capa veintiuna de relleno compactado. 2.- Puente 26 km 132+440, Caballete eje 1: se tienen colados los pilastrones 1 y 3, actualmente están detenidos los trabajos de perforación para el pilastrón No. 2, debido a descompostura de la perforadora, se tiene concluido el armado con acero de refuerzo para pilastrón No.2 Caballete eje 2, se tienen colados los tres pilastrones y se nivela terreno natural para desplante de plantilla para armado de cabezal. 3.- Viaducto 11 km 133+650, Pila eje 3: continúan colocando andamios y cimbra falsa para armar el cabezal de pila 3, continúan colando prelosas para puente 25, se tienen coladas 36 piezas más. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-01 |  |  |  | DIARIA
107541 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-02 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo en el informe mensual de junio 2022 en sus diferentes apartados. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-02 |  |  |  | DIARIA | SI
107542 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-02 |  |  |  | DIARIA | NO
107543 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-20 | 1. recorrido para la verificación de los pendientes de obra en el subtramo 5 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-20 |  |  |  | DIARIA | NO
107544 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-21 | 1. recorrido para la verificación de los pendientes de obra en el subtramo 5 2. asistencia a la reunión realizada en CICSA, para la revisión del señalamiento pendiente de colocar en el subtramo 5 3. revisión y actualización de apéndice del informe quincenal de junio 2022, correspondiente al seguimiento de boletines de obra, emitidos por las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-21 |  |  |  | DIARIA | NO
107545 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-22 | 1. recorrido para la verificación del señalamiento del Entronque Ayutla y Loma Larga, que forman parte del subtramo 5 2. asistencia a la reunión obra y proyecto, la cual se realizó vía remota | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
107546 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de la estimación No 16, 17 y 18 de GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-23 |  |  |  | DIARIA | NO
107547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de concentrado de volúmenes del subtramo 5 al 8, para la revisión del control de calidad de las estimaciones del mes mayo 2022 3. asistencia a la reunión para la revisión del avance de los muros de contención a cargo de las empresas GEOSA, TYSSA, TODIPRESA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-24 |  |  |  | DIARIA | NO
107548 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-25 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de concentrado de volúmenes del subtramo 5 al 8, para la revisión del control de calidad de las estimaciones del mes mayo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-25 |  |  |  | DIARIA | NO
107549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-27 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas del mes de mayo 2022, del subtramo 4 al 8 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-27 |  |  |  | DIARIA | NO
107550 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-28 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas del mes de mayo 2022, del subtramo 4 al 8 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-28 |  |  |  | DIARIA | NO
107551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-29 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas del mes de mayo 2022, del subtramo 4 al 8 4. asistencia a la capacitación impartida por YEISOLUCIONES vía remota | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-29 |  |  |  | DIARIA | NO
107552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-06-30 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de la estimación No 3 (Finiquito) de la empresa PIE | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-06-30 |  |  |  | DIARIA | NO
107553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-01 | 1. Elaboración de nota informativa de la estimación No 3 de la empresa PIE 2. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta mayo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-01 |  |  |  | DIARIA | NO
107554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-02 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización de concentrado de proyectos ejecutivos | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-02 |  |  |  | DIARIA | NO
107555 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 40 | 2022-07-02 | Entronque Ayutla km.81+640: Suministro y colocación de vialetas unidireccionales. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-02 |  | A-81+642 – 218 |  | DE PROYECTO | SI
107556 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 60 | 2022-07-02 | Paso de fauna 86+903.- Colocación del derecho de vía en margen derecha. Viaducto 5 km 88+138: Apoyo 4.- Instalación de andamios para efectuar el reforzamiento con fibra de carbono Caballete 5.- Barrenación en cabezal para tope sísmico Corte 20 km 89+750: Talud/izq.-Inyección de mortero en anclas. Talud/der. -Barrenación para la colocación de anclas de sujeción; Cimbrado de cuñas. Paso de fauna 89+760.- Zampeado de protección en talud margen derecha. Entronque Tepuxtepec: Gasa 11.- Colocación de boyas amarillas (Zona de Glorieta). Gasa 100.-Tendido de capa subrasante del km 100+020-km 100+070 Corte 25 km 91+000: Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC y anclas sobre talud; Construcción de muro gavión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-02 |  | A-86+900 – 06, A-88+138 – 562, A-88+138 – 563, A-89+750 – 48, A-89+750 – 51, A-89+750 – 52, A-89+760 – 79, A-90+572 – 243, A A-90+572 – 245, -91+0 – 46, A-91+0 – 48 |  | DE PROYECTO | SI
107557 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 58 | 2022-07-02 | Paso de fauna km 91+320: Lado Derecho. - Trabajos de aproche en colchón sobre losa para cuerpo derecho. Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Colado de concreto hidráulico en 2do trepado de pantalla; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. y 4to. trepado de pantalla (Concluido); Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-1A.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro de anclaje para obra de drenaje. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km.93+242 al km 93+310 excavación en corte y acarreo del material producto Subtramo km 93+201.76 al km 93+215: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en hastial. Subtramo km 93+215 al km 93+230: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto hidráulico para zapata y hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en hastial. Subtramo km 93+230 al km 93+237: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en hastial. Subtramo km 93+237 al km 93+248: Lado izquierdo: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial. Subtramo km 93+248 al km 93+260: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial. Subtramo km 93+260 al km 93+270: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto fluido en base Subtramo km 93+270 al km 93+280: Lado izquierdo: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial. Lado derecho: Cimbrado y colado de concreto fluido en base (Del km 93+270-km 93+274) Subtramo km 93+280 al km 93+292: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto fluido en base Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial (Hasta el km 93+284) Subtramo km 93+292 al km 93+300: Lado izquierdo: Cimbrado y colado de concreto fluido en base Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-1.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MC-2: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla. Habilitado, armado de acero y cimbrado del 3er. trepado de pantalla. MCC-2.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-3.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-4.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-5.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-6.-Relleno y compactación al 90% PVSM. MC-4.-Armado de zapata del MC-4. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-6.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-02 |  | A-91+320 – 25, A-91+820 – 484, A-92+0 - 91, A-93+215 – 109, A-93+215 – 112, A-93+215 – 130, A-93+215 – 131, A-93+215 – 152, A-93+345 – 91, A-93+345 – 92, A-93+345 – 96, A-93+345 – 100, A-93+622 – 102, A-93+622 – 103, A-93+622 - 106 |  | DE PROYECTO | SI
107558 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 60 | 2022-07-02 | Corte 16 km 102+510: Talud/der. -Cimbrado y colado de concreto hidráulico para Contra cuneta; Barrenación para drenes en pie de talud. Puente 6 km 103+426: Claro 1-2.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Claro 4-5.-Posicionamiento y montaje de trabes T1, T2, T3, T4, T5 y T6 Claro 3-4.-Posicionamiento y montaje de trabes T1, T2, T3, T4, T5 y T6 Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Entronque Quiatoni km 105+700: Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro. Subtramo km 106+000-km 106+180.- Excavación y tendido de ducto para fibra óptica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-02 |  | A-102+510 – 62, A-102+510 – 63, A-103+246 – 360, A-103+246 – 362, A-103+246 – 366, A-103+246 - 367 , A-104+260 – 14, A-104+590 – 20, A-104+590 – 21, A-105+700, A-106+100 – 02, A-105+700 – 55, A-106+100 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
107559 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 58 | 2022-07-02 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación y colocación de anclas tipo PDEA. Puente 11 km. 109+709: Claro 4-5: Prueba de carga en Trabe: T20 Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento y barrenos para anclas en corona de talud. Puente 13 km 111+000: Claro 1-2.- Tensado de Trabe T1, T3 Puente 15 km 111+945 Apoyo 3.- Colocación de cimbra falsa, habilitado y armado de acero para Cabezal. Apoyo 4.-Sondeo para estudio de mecánica de suelos. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.-Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Corte 43 km 112+740: Talud/izq.- Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Corte 49 km 113+640: Talud/der. -Colocación de malla electrosoldada en zona de concreto lanzado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-02 |  | A-109+225 – 31, A-109+709 - 33, A-111+0 - 19, A-111+0 – 20, A-111+0 – 21, A-111+255 – 14, A-111+945 - 231, A-111+945 – 232, A-111+945 – 234, A-112+230 – 37, A-112+740 – 19, A-113+640 – 29 |  | DE PROYECTO | SI
109440 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-04 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 27 de junio al 02 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se concluye con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 02 de julio de 2022, mismo que se registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA | SI
109441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-02 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente, ubicadas en Tlacolula Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-02
109442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE JULIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 150+000 AL KM 150+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA | NO
109443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-04 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 2-3, con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2, volumen 27 m3 suministrado por la concretera PLATA. En proceso de armado las trabes T-5, T-6 y T-7 del claro 2-3. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en km 124+000, se inicia descimbrado de trabe T-4 del claro 1-2, en proceso de armado las trabes T-2, T-5 y T-1 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA
109444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-02 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-02 |  |  |  | DIARIA | NO
109446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-04 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA | NO
109447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se inician trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se concluye, la colocación de los apoyos para las 6 trabes del tramo 4-5. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado izquierdo (2da etapa)), 2 trabes del tramo 2-3 (lado centro (1ra etapa)), 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho (2da etapa)). Se tienen montadas 2 trabes del tramo 3-4 (lado izquierdo (2da etapa)), 2 trabes del tramo 3-4 (lado centro (1ra etapa)), 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho (2da etapa)). Se realiza el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se realizó, el montaje de la trabe 6 del claro 4-5. SUBTRAMO 15 33. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 34. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se realizó, el colado de la 2da trabe. 35. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA | NO
110019 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-05 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE JULIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 150+000 AL KM 150+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-05 |  |  |  | DIARIA | NO
110020 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-05 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-05 |  |  |  | DIARIA | NO
110023 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua con la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Junio 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-29 |  |  |  | DIARIA
110024 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-05 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8, con la finalidad de verificar los avances en sus diferentes etapas constructivas, y con ello, cotejar con la estimación próxima a entregar por parte de la Concesionaria. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-05 |  |  |  | DIARIA | SI
110025 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-06-30 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Junio 2022. 6. Se inicia el envío de información del reporte mensual por vía correo electrónico para el personal que se ubica en Tlacolula para la ejecución del reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-06-30 |  |  |  | DIARIA
110026 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-01 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continua la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Junio 2022. 6. Se continua con el envío de la información recabada para la ejecución del reporte ejecutivo, elaborado por personal de Tlacolula. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-01 |  |  |  | DIARIA
110027 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo la prueba de flexión a las vigas que representan al concreto MR-48 de la losa de rodamiento del túnel 2, en conjunto con personal de CCICSA, para verificar la resistencia. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA
110028 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-05 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-05 |  |  |  | DIARIA
110029 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-02 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-02 |  |  |  | DIARIA
110032 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-05 | 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación del pilastrón 3; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 2B y los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo Pot (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se inician trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se concluye, la colocación de los apoyos para las 6 trabes del tramo 4-5. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado izquierdo (2da etapa)), 2 trabes del tramo 2-3 (lado centro (1ra etapa)), 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho (2da etapa)). Se tienen montadas 2 trabes del tramo 3-4 (lado izquierdo (2da etapa)), 2 trabes del tramo 3-4 (lado centro (1ra etapa)), 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho (2da etapa)). Se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se realizó, el montaje de la trabe 5 del claro 4-5. Se tienen montadas 2 trabes del tramo 4-5 (2da etapa)). SUBTRAMO 15 33. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 34. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 35. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-05 |  |  |  | DIARIA | NO
110033 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-05 | 1.- Trabajos en gabinete: revisión del proyecto de cabezal de pila eje 3, planos no objetados y plano de adecuaciones del Viaducto 11. Impresión de información relativa al armado de cabezal del caballete eje 2 de puente 26. Revisión del proyecto de muro mecánicamente estabilizado del puente 22. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-05
110034 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-06 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, caballete eje 1 en espera de realizar el colado de paneles de concreto de remate y montaje de los mismos. Caballete eje 2 continúan los trabajos de montaje de paneles de concreto, así como de formación de capa de relleno compactado. 2.- Puente 16 km 119+820, caballete eje 1 continúan trabajos de formación de muro mecánicamente estabilizado y de formación de capa de relleno, a la fecha llevan 4.5 hileras colocadas y trabajan la capa No.12 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, verificación topográfica de cimbra y se preparan para el colado de la traba T-5 del claro 2-3. En proceso de armado las trabes T-2, T-3, T-6 y T-7 del claro 2-3. 4.- Puente 22 km 526+640, continúan con la formación de muro mecánicamente estabilizado, caballete eje 1: sin actividades por el momento, se llevan 7 hileras de paneles colocados y se tiene compactada la capa No. 25. Caballete eje 4: continúan con el tendido en capas de 30 centímetros de espesor de relleno compactado No. 24. Se llevan colocadas 7 hileras de paneles de concreto. 5.- Puente 26 km 132+440, Caballete eje 1: en espera de reparar la perforadora para continuar con perforación de pilastrón No. 2, a la fecha llevan perforados 9.50 m con diámetro 1.20 m de 11.80 y diámetro 1.50 m. indicados en el proyecto. Caballete eje 2: inician y continúan armado con acero de refuerzo para cabezal. 6.- Viaducto 11 km 133+650, Pila eje 3: concluyen colocación de cimbra falsa e inician y continúan armado con acero de refuerzo para cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA
110035 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: con actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se tiene colocados los 6 apoyos para las trabes del tramo 4-5. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: con actividad, en el montaje de trabes: se tienen montadas 2 trabes del tramo 2-3 (lado izquierdo (2da etapa)), 2 trabes del tramo 2-3 (lado centro (1ra etapa)), 2 trabes del tramo 2-3 (lado derecho (2da etapa)). Se tienen montadas 2 trabes del tramo 3-4 (lado izquierdo (2da etapa)), 2 trabes del tramo 3-4 (lado centro (1ra etapa)), 2 trabes del tramo 3-4 (lado derecho (2da etapa)). Se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se realizó, el montaje de la trabe 4 del claro 4-5. Se tienen montadas 3 trabes, del tramo 4-5 (2da etapa)). SUBTRAMO 15 33. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 34. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 35. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
110037 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE JULIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-9 KM 128+1600-128+940 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
110039 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-06 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
110040 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-06 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se atendió el evento de la prueba de reflexión en el señalamiento horizontal en obra. •Se dio inicio con los complementos de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de julio de 2022 •Se inicio con la revisión de la estimación de la constructora correspondiente al mes de junio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA | SI
110317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-07 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de julio de 2022 •Se realizo recorrido de obra al Subtramo 5 y 6, en esencia a la construcción de la Rampa de emergencia 2 km 89+750, Muros de contención km. 92+000 y Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA | SI
110318 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE JULIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE PROYECTOS DE CORTES EN SUBTRAMOS 12 Y 13, ASI COMO LOS CORTES MARCADOS COMO PRIORITARIOS. RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-11 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM PARA RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
110321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-07 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: sin actividad, en la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Apoyos Tipo Tetron: se tiene colocados los 6 apoyos para las trabes del tramo 4-5. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 2-3 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 2-3 (1ra etapa); se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 3-4 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 3-4 (1ra etapa). Se realizó, el montaje de la trabe 1, 2 y 3 del claro 4-5. Se tienen montadas 6 trabes, del tramo 4-5 (2da etapa). 33. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se realiza la colocación del acero de refuerzo del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 34. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 35. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 36. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
110323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE JULIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 3O DE JUNIO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
110325 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-07 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
110326 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-08 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
110328 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-08 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de texto de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de julio de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de junio 2022 entregada por la constructora CICSA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-08 |  |  |  | DIARIA | SI
110329 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 21 | 2022-07-09 | Viaducto 67+200: Trabajos de construcción de contra cuneta y afine de talud lado derecho. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-09 |  | A-67+200 - 09 |  | DE PROYECTO | SI
110330 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 61 | 2022-07-09 | Subtramo km 82+960-km 83+060 Terraplén 1 barrenación y colocación de drenes de penetración de PVC de 1 ½” con longitud de 18 m. a cada 6 m. Talud/der: Excavación de contra cuneta 1er. berma Compactación de relleno para subdren en zona de pavimento Barrenación para anclas en talud y colocación de malla triple torsión Rampa de emergencia 2 km 89+750: Cama de arrastre. - Suministro y colocación de gravilla Entronque Tepuxtepec: Gasa 90: Subtramo km 90+590 al 90+600 talud izquierdo trabajos de construcción de cuneta Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Cimbra para fondo del cabezal. Apoyo 3 (columnas). -Limpieza de acero de arranque de columnas. Corte 25 km 91+000: Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC y anclas sobre talud; Construcción de muro gavión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-09 |  | A-83+0 – 38, A-89+750 - 53, A-89+750 – 55, A-89+750 – 58, A-89+750 – 56, A-90+572 – 248, A-90+900 – 342, A-90+900 – 344, A-91+0 – 51 |  | DE PROYECTO | SI
110331 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 59 | 2022-07-09 | Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-1A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+248 al km 93+260: Lado derecho: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial. Subtramo km 93+260 al km 93+270: Lado derecho: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial. Subtramo km 93+270 al km 93+280: Lado derecho: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base (Complemento) •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial Subtramo km 93+280 al km 93+292: Lado izquierdo: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial (Complemento) Lado derecho: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base. •Habilitado y armado de acero para zapata y hastial Subtramo km 93+292 al km 93+300: Lado izquierdo: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial (Hasta el 93+295) Lado derecho: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Subtramo km 93+300 al km 93+312: Lado derecho: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-1.- Afine y compactado de terreno para dar el nivel de desplante Muro MC-2: Colado de concreto hidráulico de 3er. trepado de pantalla. Relleno y compactación al 90% PVSM. MC-4: Habilitado y armado de acero para zapata y pantalla. Habilitado y armado de acero para zapata Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-5: Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-6: Colado de concreto hidráulico de 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: MCC-3.-Excavación para desplante MCC-4.-Excavación para desplante | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-09 |  | A-92+0 – 100, A-93+215 – 157, A-93+215 – 159, A-93+215 – 161, A-93+215 – 166, A-93+215 – 167, A-93+345 – 103, A-93+345 – 101, A-93+345 – 107, A-93+345 – 105, A-93+622 – 108, A-94+180 – 02 |  | DE PROYECTO | SI
110332 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 61 | 2022-07-09 | Subtramo km 106+080 al km 106+560 colocación de flexiducto para fibra óptica Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para drenes de PVC; Cimbrado para contra cuneta. Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Colocación y tensado de cable de borde perimetral en pie de talud. Puente 6 km 103+426: Pila 2.-Limpieza en zona de placas para colocación de gatos de tensado, tensado de cables de pres fuerzo en losa de calza (Tableros). Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Entronque Quiatoni km 105+700: Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-09 |  | A-102+510 – 75, A-102+510 – 76, A-103+246 – 374, A-103+246 – 376, A-103+640 – 01, A-104+260 – 15, A-104+590 – 22, A-105+700 – 58, H-105+700 – 02, A-106+0 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
110333 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 59 | 2022-07-09 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas tipo PDEA. Puente 11 km. 109+709: Claro 1-2: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Trabe T2 (se construye nuevamente acorde al dictamen CMI) Instalación de cables de presfuerzo en Trabe T2 Claro 5-6: Habilitado y armado de acero en Trabe T25 Colocación de presfuerzo en Trabe T25 Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Barrenación para anclas en corona de talud. Puente 15 km 111+945 Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de Cabezal. Troncal: Subtramo km 113+500 al km 113+680: trabajos de corte para afine de subrasante. Corte 55 km 114+685: Talud/izq: Carga y acarreo de material producto del abatimiento al banco de desperdicio. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-09 |  | A-109+709 – 34, A-109+709 – 35, A-109+709 – 36, A-109+709 – 40, A-111+255 – 15, A-111+945 – 235, A-111+945 – 236, A-113+500 - 13, A-114+685 – 16 |  | DE PROYECTO | SI
110334 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 2-3 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 2-3 (1ra etapa); se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 3-4 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 3-4 (1ra etapa). Se tienen montadas las 6 trabes, del tramo 4-5 (2da etapa). 33. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se continua con la colocación del acero de refuerzo del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 34. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 35. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 36. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
110335 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, de tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 2-3 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 2-3 (1ra etapa); se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 3-4 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 3-4 (1ra etapa). Se tienen montadas las 6 trabes, del tramo 4-5 (2da etapa). 33. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se continua con la colocación del acero de refuerzo del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 34. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 35. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 36. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
110336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
110338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-09 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica del km 128+500 al km 129+520. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
110339 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-07 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 54, ubicado en km 124+000, se realiza colado de trabe T-2 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=450 kg/cm2, volumen 51.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Patio de fabricación de paneles para muro mecánicamente estabilizado para puente 22 ubicado en km 128+100, se realiza colado de paneles de concreto tipo estándar de 1.20 m x 2.00 m se usa concreto de f´c=250 kg/cm2 vaciado a tiro directo suministrado por la concretera PLATA, se colaron 27 piezas y dos esquineros. 3.- Puente 25 km 132+120, se concluye colocación de cimbra metálica circular de diámetro 1,50 m para primer trepado (altura 2.50 m) de pila No. 3 de caballete eje 2, se verifica por topografía y se realiza colado del mismo con concreto bombeado de f´c= 350 kg/cm2 volumen = 6.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 4.- Viaducto 11 km 133+650, continúan armado con acero de refuerzo para cabezal de pila eje 3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA
110340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-08 | 1.- Se trabaja en gabinete en revisión de estimación de la contratista correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del año 2022, en lo que corresponde al área de estructuras en los subtramos: 9,10 y 11. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-08
110341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-09 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente, en Tlacolula Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-09
110342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-09 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 04 al 09 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se concluye informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 09 de julio de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de junio 2022 entregada por la constructora CICSA | Jorge Ambrosio |  | 2022-07-09 |  |  |  | DIARIA | SI
110343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
110345 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 8. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 9. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 10. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 11. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 12. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 13. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 14. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 15. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 2, 3 y 4 del tramo 1-2 (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 16. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3B) (falta por colar: los bancos de apoyo eje 3A y los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 23. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. SUBTRAMO 14 24. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 25. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 2-3 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 2-3 (1ra etapa); se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 3-4 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 3-4 (1ra etapa). Se tienen montadas las 6 trabes, del tramo 4-5 (2da etapa). 33. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se continua con la colocación del acero de refuerzo del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 34. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 35. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 36. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-11 |  |  |  | DIARIA | NO
110346 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE JULIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS TRASLADO A JALAPA DEL MARQUEZ PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-11 |  |  |  | DIARIA | NO
110347 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-11 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 126+880 al km 127+800. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-11 |  |  |  | DIARIA | NO
110348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-11 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se dio inicio con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 11 al 16 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de julio de 2022 •Se efectuó recorrido al subtramo 6 en especifico al subtramo del km.93+000 al km.94+000, lugar donde se ubican los muros de contención y túnel falso no.2 •Se continúa con la revisión de la estimación de junio 2022 entregada por la constructora CICSA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-11 |  |  |  | DIARIA | SI
110349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE JULIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
110350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se inician trabajos de descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6 del tramo 1-2 y en las trabes 1, 2 y 6 del tramo 2-3; se tienen tensadas 8 trabes (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3A y eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A) Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 24. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Y se inician, los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 25. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 2-3 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 2-3 (1ra etapa); se tienen montadas, las trabes 1, 2, 5 y 6 del tramo 3-4 (2da etapa) y las trabes 3 y 4 del tramo 3-4 (1ra etapa). Se tienen montadas las 6 trabes, del tramo 4-5 (2da etapa). 34. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se continua con la colocación del acero de refuerzo del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 35. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 36. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 37. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
110351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-12 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 11 al 16 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de julio de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de junio 2022 entregada por la constructora CICSA | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-12 |  |  |  | DIARIA | SI
110357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se inician trabajos de descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se realiza el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4 y 5 del tramo 2-3 y en las trabes 1, 2 y 3 del tramo 3-4; se tienen tensadas 14 trabes (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3A y eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 24. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 25. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: se continúan los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en la limpieza de las cuatro caras de la columna del apoyo de la pila 4, para la colocación de la fibra de carbono; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, montaje de trabes postensadas: se tienen montadas las 6 trabes, del tramo 1-2, las 6 trabes, del tramo 2-3, las 6 trabes, del tramo 3-4 y las 6 trabes, del tramo 4-5. 35. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se continua con la colocación del acero de refuerzo del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 36. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 37. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 38. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
110360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE JULIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
110361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-12 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 126+880 al km 127+800. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
110362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-13 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 126+880 al km 127+800. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
110363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-11 | 1.- Se trabaja en gabinete en revisión de estimación de la contratista correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del año 2022, en lo que corresponde al área de estructuras en los subtramos: 9,10 y 11. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-11
110364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-12 | 1.- Se trabaja en gabinete en conciliación con la contratista de volúmenes de obra contemplada en la estimación correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del año 2022, en lo que corresponde al área de estructuras en los subtramos: 9,10 y 11. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-12
110365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-13 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, sin actividades en ambos caballetes, se tienen colocadas las escamas hasta una hilera antes del remate. 2.- Puente 16 km 119+820, en espera de tender malla de refuerzo para capa No. 17, se tienen cinco hileras de paneles colocados. 3.- Puente 19 km 120+858, sin actividades, a la fecha se tiene cimbrado el quinto trepado de pila eje 2 y colado el sexto trepado de pila eje 3. 3.A.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 km 123+000, se realiza colado de trabe T-2 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 volumen 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en km 124+000, se concluye colocación de cimbra para trabe T-5 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-1 del mismo claro. 5.- Puente 22 km 526+640, caballete eje 1, se tienen suspendidos los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado porque van a colar el muro diafragma del caballete, caballete eje 4 se tiende malla de refuerzo para capa No. 24 a la fecha se llevan colocadas siete y media hilera de paneles en ambos caballetes. 6.- Puente 26 km 132+440, caballete eje 1 se tienen colados los tres pilastrones para cabezal, caballete eje 2 se trabaja en armado con acero de refuerzo para cabezal se lleva un avance del 90% 7.- Viaducto 11 km 133+650, se realiza colado de cabezal de pila eje 3 con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 volumen 57.7 m3 (proyecto) suministrado por la concretera PLATA. 8.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se reactivan los trabajos en este patio, se trabaja en los armados de trabes de los claros 1-2 y 2-3, a la fecha se tienen: una trabe con cimbra y nueve armados de trabes con un avance del 70%. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA
110371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-13 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con la revisión de la estimación de junio de 2022 entregada por CICSA misma que se concilio en el presente día con la constructora y la asesoría de la SICT. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA | SI
110372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-14 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para ver los avances de construcción en las diferentes partidas que se efectúan en el subtramo 6 al subtramo 8 •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 11 al 16 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-14 |  |  |  | DIARIA | SI
110373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-14 | 1.- Realice trabajos de gabinete, elaboración de reporte quincenal correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio 2022 en lo referente a estructuras en los subtramos: 9, 10 y 11. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-14
110374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-15 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, continúan sin actividades en la construcción de muro mecánicamente estabilizado en caballetes ejes 1 y 2. 2.- Puente 16 km 119+820, se tiende malla de refuerzo sobre capa No. 19, se tienen cinco y media hileras de paneles colocados. 3.- Puente 19 km 120+858, sin actividades por falta de personal, continúan con 4 trepados colados en pila eje 2 y seis trepados en pila eje 3. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km123+000, inician a colocar cimbra para trabe T-2 del claro 1-2, en proceso de armado T-3 claro 1-2 y T-1 del claro 2-3. 5.- Puente 22 km 526+640, continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 4, en espera de que tiendan malla de refuerzo sobre capa No. 29, se llevan ocho hileras de paneles colocados. 6.- Patio de reparación de trabes del puente 21 ubicado en km 128+100, sin actividades, a la fecha se llevan 10 trabes reparadas. 7.- Puente 25 km 132+120, concluyen la primera parte de armado de pilastrón No. 7-A (longitud=14.30 m) de acuerdo a ultima adecuación, inician armado de pilastrón No. 5, la perforadora esta posicionada en el lugar donde va el pilastrón No. 7-A, pero aún se encuentra en reparación, por lo que continúa en pausa la perforación para este pilastrón. 8.- Puente 26 km 132+440, se continúa con armado de cabezal de caballete eje 2, avance 95%. 9.- Viaducto 11 km 133+650, inician retiro de cimbra en los costados del cabezal de pila eje 3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA
110375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-14 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 126+880 al km 127+800. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
110376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE JULIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+200-129+600 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
110377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-14 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3A y eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación del pilote 3 del apoyo de la pila 2. 24. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 25. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): se inicia la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. Se realiza el colado del diafragma extremo, en el apoyo del caballete 1. SUBTRAMO 15 35. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 36. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 37. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
110378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-15 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 126+880 al km 127+800. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 157+400 al km 158+200. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
110382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-15 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE JULIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
110387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (se tienen coladas: 5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3A y eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 24. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 25. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 26. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios de los claros 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5. Se continua, con el armado de los zoclos en las trabes, del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 35. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 36. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 37. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
110388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-15 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se entrego en la residencia de Tlacolula el informe de control de calidad correspondiente al periodo quincenal del mes de julio de 2022 •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 11 al 16 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de julio de 2022 •Se dio inicio con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 01 al 15 de Julio del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA | SI
110389 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 62 | 2022-07-16 | Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 trabajos de barrenación para la colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho. Corte 18 km 88+700: Talud/izq.-Colocación de placas para anclas de fricción en talud Rampa de emergencia 2 km 89+750: Cama de arrastre. - Suministro y colocación de gravilla Entronque Tepuxtepec: Gasa 100.-Tendido y compactado de capa subrasante del km 100+060-km 100+220 Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Cimbra para fondo del cabezal; Prensado en frió en conectores (Ponchado). Apoyo 3 (columnas). -Descabece de pilas. Corte 25 km 91+000: Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC y anclas sobre talud; Construcción de muro gavión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-16 |  | A-88+700 – 55, A-900+0 – 06, A-90+900 – 353, A-90+900 – 355, A-90+572 – 251, A-90+900 – 357, A-90+900 – 367, A-91+0 – 61, A-91+0 - 62, A-91+0 – 64 |  | DE PROYECTO | SI
110390 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 60 | 2022-07-16 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de fondo. Habilitado y armado de acero en muros. Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-1A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-2A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+280 al km 93+292: Lado derecho: •Cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial. Subtramo km 93+292 al km 93+300: Lado derecho: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto en zapata y hastial (Hasta el 93+295) Subtramo km 93+300 al km 93+312: Lado derecho: •Habilitado, armado de acero y cimbrado de zapata y hastial (Hasta el 93+308) Subtramo km 93+312 al km 93+327: Lado izquierdo: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base (93+320-93+330) Lado derecho: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-1: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero y cimbrado del 1er. trepado de pantalla. MC-4: Colado de concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-4.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-5.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-6.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en el 6to. y ultimo trepado de pantalla y contrafuerte. O. de Drenaje Km 93+784.978 Batería de 2 líneas. - Aguas Abajo colocación de tubería y cimbrado de cabezote aguas abajo Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: MCC-3.- Afine del terreno para dar piso para plantilla, habilitado de acero para zapata. MCC-4.- Afine del terreno para dar piso para plantilla, habilitado de acero para zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-16 |  | A-90+325 - 02, A-91+325 – 05, A-93+215 – 169, A-93+215 – 171, A-93+215 – 174, A-93+215 – 179, A-93+215 – 185, A-93+345 – 109, A-93+345 – 112, A-93+345 – 117, A-93+345 – 119, A-93+350 – 82, A-93+622 – 111, A-93+622 – 112, A-93+622 – 114, A-93+622 – 116, A-93+622 – 117, A-93+622 – 119, A-93+622 – 121, A-93+784 – 04, A-94+150 – 03, A-94+150 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
110391 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 62 | 2022-07-16 | Corte 7 km 100+730: Talud/der.-Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contra cunetas. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para drenes de PVC e inyección de mortero en anclas. Corte 22 km 103+530: Talud/der. - Barrenación para drenes y anclas en cara de talud. Puente 6 km 103+426: Claro 3-4.-Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragmas intermedios. Claro 4-5.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragmas intermedios. Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento. Entronque Quiatoni km 105+700: Entroque Quiatoni km 105+700 Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro. Banco Quiatoni km. 105+700 Desv./der.-Trabajos de triturado y cribado de material para rampa de emergencia 2 km 89+750 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-16 |  | A-100+730 – 23, A-100+730 – 25, A-102+510 – 86, A-102+510 – 89, A-103+246 – 382, A-103+246 – 385, A-103+246 – 386, A-103+530 – 04, A-103+530 – 05, A-104+260 – 16, A-105+650 – 12, A-105+700 - 65 |  | DE PROYECTO | SI
110392 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 60 | 2022-07-16 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas tipo PDEA. Puente 9 km 108+689: Caballete 2.- Reforzamiento de muro diafragma. Puente 11 km. 109+709: Claro 4-5: Colocación del acero de pres fuerzo en Trabe: T3 Puente 13 km 111+000: Claro 3-4.- Tensado de la Trabe T3 Acceso Danigarré km 111+600: km 10+340: trabajos de corte y barrenación Puente 15 km 111+945 Apoyo 3.- Colado de concreto hidráulico en cabezal, Cimbrado de bancos de apoyos. Apoyo 4.- Cimbrado de bancos de apoyos. Caballete 5.-Posicionamiento de trabe hacia la lanzadora. Corte 53 km 114+360: Talud/izq: barrenación para anclas y drenes. Corte 55 km 114+685: Talud/izq: Amacice de talud | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-16 |  | A-108+689 – 06, A-109+225 – 35, A-109+709 – 65, A-111+0 – 23, A-111+600 – 20, A-111+945 – 246, A-111+945 – 258, A-111+945 – 268, A-114+360 – 14, A-114+360 – 15, A-114+685 – 17 |  | DE PROYECTO | SI
110393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-16 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 11-16 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se concluye con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de julio de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 01 al 15 de Julio del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-16 |  |  |  | DIARIA | SI
110394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE JULIO Sábado TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS TRASLADO A JALAPA DEL MARQUEZ PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
110396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-16 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 124+480 al km 125+480. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
110397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 15. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 16. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Falta por colar 4 trabes. SUBTRAMO 13 17. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 1A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 1A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 2A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 2A y eje 2B) (falta por colar: los topes sísmicos). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (ejes 3A y 2B). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 3A y eje 3B) (falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente y con la colocación de apoyos tipo POT (eje 4A). Se tienen colados los bancos de apoyo (eje 4A) (falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realizó, el montaje de la trabe 1, del tramo 3-4. 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 25. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 26. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 27. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 4 y en el apoyo de la pila 3 (APEO): se continua, con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realizo, el colado del diafragma extremo del caballete 1. Se continua, con el armado de los zoclos en las 6 trabes, del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 36. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 37. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 38. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
110481 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizo la descarga de la estimación de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA
110482 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA
110483 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo la elaboración y captura de la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de junio 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-08 |  |  |  | DIARIA
110484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continua con la elaboración y captura de la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de junio 2022. 6. Se realizo el recorrido de inspección en la losa de rodamiento del túnel 3 con personal de operadora CCICSA, y una vez concluido el recorrido y no habiendo detalles se libera la losa de rodamiento, quedando pendiente los detalles de los registros eléctricos, rejillas registros para la fibra óptica y pozos de visita. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-11 |  |  |  | DIARIA
110485 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continua con la elaboración y captura de la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de junio 2022. 6. Se realizo la reunión de conciliación de volúmenes de la estimación de junio con personal de operadora CCICSA y con la presencia del personal de Asesoría Ipesa-Exito. 7. Se presencio el ensaye de las muestras de concreto en forma conjunta con personal de Operadora CCICSA y Liac, de los cilindros de l elemento de la trabe 3 claro 3-4 del puente 16, por lo anterior se estuvo de acuerdo por ambas partes los resultados obtenidos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-12 |  |  |  | DIARIA
110486 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de junio 2022. 5. Se hizo presente personal técnico y de calidad de las empresas operadora CCICSA e ingeniero independiente para llevar acabo la extracción de corazones en la losa de rodamiento del km 142+020 al 142+040 del túnel 2, esto con la finalidad de realizar conjuntamente las pruebas para determinar la resistencia del concreto MR-48. por lo anterior se suspendió dicha actividad dado que no se conto con la broca para ejecutar dichos trabajos y se reprograma para el día 14 de julio 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA
110487 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-14 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de junio 2022. 5. Se hizo presente personal técnico y de calidad de las empresas operadora CCICSA e ingeniero independiente en el túnel 2 para ejecutar la extracción de corazones en la losa de rodamiento del km 142+020 al 142+040 del túnel 2, esto con la finalidad de realizar conjuntamente las pruebas para determinar la resistencia del concreto MR-48, por lo anterior y una vez concluido con la extracción de corazones del concreto MR-48, las pruebas se llevaran acabo en las instalaciones de la empresa de control de calidad LIAC. y sera el día 15 de julio 2022. 6. Se realizo el recorrido en el túnel 3 para verificar y testificar la corrección de los detalles que se le había hecho en su momento a la empresa CCICSA, relacionado a los trabajos de construcción de registros eléctricos, pozos de visita, rejillas y registros para la fibra óptica, una vez concluida la inspección ingeniero independiente libera dichos trabajos, se realizo la minuta de campo asentando la actividad ejecutada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-14 |  |  |  | DIARIA
110488 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-15 | 1. Se realizo la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y detallado final en los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de junio 2022. 5. Se hizo presente personal técnico y de calidad de las empresas operadora CCICSA e ingeniero independiente en las instalaciones de LIAC para llevar acabo la prueba de resistencia de los corazones de la losa de rodamiento del km 142+020 al 142+040 del túnel 2, por lo que una vez concluido dichas pruebas y quedando conformes en los resultados obtenidos, se procedió a realizar la minuta de campo anotando los datos obtenidos en las pruebas. 6. Se inicia con la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de julio 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA
110489 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-09 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2022-07-09 |  |  |  | DIARIA
110490 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-16 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2022-07-16 |  |  |  | DIARIA
110491 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE JULIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA | NO
110493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se continua con la elaboración del reporte quincenal del periodo 1 -15 de julio 2022 y se envía como se va concluyendo el reporte de actividades. 6. Se revisa las correcciones a los generados de obra de la contratista con el apoyo del personal de cada área y se asienta en la minuta de conciliación de volúmenes del periodo de junio 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA
110495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-18 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 124+480 al km 125+480. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA | NO
110496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-18 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. Se trabajo en la elaboración del informe quincenal del mes de julio 2022, mismo que se envió a la residencia de obra de Tlacolula. •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 para checar avances de construcción del túnel falso km 93+201 y muros de contención km 93+350 y km 93+650 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA | SI
112549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-18 | 1.- Puente 16 km 119+820, caballete eje 1: continúan los trabajos de formación de muro mecánicamente estabilizado, se trabaja en la capa compactada No. 27, llevan 7 hileras de paneles colocados. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 19, km 123+000 se realiza colado de trabe T-2 del claro 1-2 con concreto premezclado de f´c=400 kg/cm2, volumen 28.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. Por la tarde se realiza verificación topográfica de trayectoria de ductos de presfuerzo longitudinal, pero como aun la contratista no había terminado, se pospuso la verificación para mañana. 3.- Puente 25 km 132+120, continúan sin actividad en perforación para pila No. 7-A del caballete eje 2 por descompostura de perforadora. 4.- Puente 26 km 132+440, caballete eje 1: nivelación de terreno natural para colado de plantilla a nivel de desplante de cabezal. Caballete eje 2: continúan armado con acero de refuerzo para cabezal. 5.- Viaducto 11 km 133+650, se retira cimbra perimetral de cabezal de pila eje 3. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 km 135+000, se trabaja en colado de plantillas para colado de trabes, se llevan nueve plantillas coladas de un total de quince requeridas. 7.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 km 135+000, se continúan los trabajos de armado con acero de refuerzo en trabes, así como en introducción de cabes para el presfuerzo en el interior de estas trabes, a la fecha se llevan ocho trabes con ductos de un total de diez trabes requeridas. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA
112550 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-19 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se inicio con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 18-23 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se inicia con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 16 de julio de 2022 •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 7 y 8 (km 99+000 al km 115+000) para checar avances de construcción en las terracerías y estructuras. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA | SI
112551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE JULIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA REUNION CON PERSONAL DE OPERADORA CICSA Y GRUPO ARAL EN KM 165+500 PARA LEVANTRAMIENTO EN CONJUNTO POR EL INICIO DE LOS TRABAJOS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
112552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realiza, el colado de 18 piezas (paneles). 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 del caballete 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 1A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 2A y 6 del eje 2B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 3A y 6 del eje 3B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 4A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realizó, el montaje de la trabe 2 y 3, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se continua, con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realizo, el colado del diafragma extremo del caballete 1. Se continua, con el armado de los zoclos en las 6 trabes, del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA | NO
112554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realiza, el colado de 22 piezas (paneles). 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 del caballete 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 1A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 2A y 6 del eje 2B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 3A y 6 del eje 3B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 4A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realizó, el montaje de la trabe 4 y 5, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se continua, con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realizo, el colado del diafragma extremo del caballete 5. Se continua, con el armado de los zoclos en las 3 trabes, del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
112556 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-19 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 124+480 al km 125+480. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
112558 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-20 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6, 7 y 8 (km 91+050 al km 115) para checar avances de construcción en las terracerías y estructuras. •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA | SI
112559 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realiza, el colado de 22 piezas (paneles). 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 del caballete 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 1A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 2A y 6 del eje 2B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 3A y 6 del eje 3B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 4A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realizó, el montaje de la trabe 6 y 7, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se concluye, la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realiza, el armado del diafragma intermedio del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
112562 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-20 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE JULIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA REUNION CON PERSONAL DE OPERADORA CICSA, IPESA ÉXITO Y COREFOR EN KM 163+550 PARA ENTREGA AMBIENTAL DE TALUD DESMONTADO POR EL INICIO DE LOS TRABAJOS | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
112563 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA
112564 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-20 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 124+480 al km 125+480. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
112565 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-19 | 1.- Patio de almacenamiento de trabes para los puentes: 23, 27, 28 y Viaducto 11; ubicado en km 127+000 izquierdo, se reunieron en el lugar personal de: Carso, Prefamobil, Orba ingeniería e Ingeniero Independiente, con el fin de realizar pruebas de tensado en tres trabes, el tensado se llevó a cabo en dos trabes del puente 23 y una trabe del Viaducto 11, se obtuvieron resultados que serán analizados por el proyectista. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA
112566 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-20 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en kilometro 124+000, se concluye colocación de cimbra en trabe T-1 claro 1-2, se verifica topográficamente la cimbra y se libera. Se realizan preparaciones para tensado de trabes del tramo 3-4. 2.- Puente 26 km 132+440, concluyen cimbra en cabezal de caballete eje 2, se realiza verificación topográfica y se libera. Se inicia armado con acero de refuerzo de cabezal del caballete eje 1. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2, volumen 36.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA
112567 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA
112573 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-21 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realiza, el colado de 13 piezas (12 paneles y 1 esquinero). 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 del caballete 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 1A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 2A y 6 del eje 2B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los 12 apoyos tipo POT (6 del eje 3A y 6 del eje 3B). (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 4A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: sin actividad, en el montaje de trabes, del tramo 2-3. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se concluyó, la barrenación en las 4 caras (lado izquierdo, lado derecho, lado Mitla y lado Tehuantepec), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se concluye, la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realiza, el armado del diafragma intermedio del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
112575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-21 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 y 7 (km 91+050 al km 106+571) para checar avances de construcción en las terracerías, obras de drenaje y estructuras. •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 18-23 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio |  | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA | SI
112576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-21 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 123+500 al km 124+040. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
112577 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-22 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo visita a la Residencia de Tlacolula para ver temas administrativos y para la carga de archivos electrónicos de los proyectos correspondientes al tramo 6 km 91+050 al km 99+000 •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 18-23 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-22 |  |  |  | DIARIA | SI
112578 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 22 | 2022-07-23 | VIADUCTO KM 67+200.- Habilitado y armado de acero para contra cuneta lado derecho | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-23 |  | A-67+200 – 12 |  | DE PROYECTO | SI
112579 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 63 | 2022-07-23 | Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 trabajos de barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 trabajos de barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho. Subtramo km 87+880-km 88+070 trabajos de colocación de derecho de vía margen derecha. Viaducto 5 km 88+138: Pila 4.- Limpieza y reforzamiento de columnas con fibra de carbono Caballete 5.- Reforzamiento de columnas con fibra de carbono. Rampa de emergencia 2 km 89+750: Cama de arrastre. - Suministro y colocación de gravilla Entronque Tepuxtepec: Gasa 100.- Afine y compactación de Subrasante km 100+060 - km 100+160 Gasa 400.- Zampeado de concreto hidráulico en salida de O. de drenaje km 400+388.89 Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Colocación de conectores mecánicos en remate de columnas Apoyo 3 (columnas). -Limpieza del descabece de pilas; Colado de concreto hidráulico en complemento de pilas descabezadas. Corte 25 km 91+000: Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas y sobre talud y construcción de muro gavión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-23 |  | A-84+80 – 02, A-84+100 – 18, A-84+560 – 07, A-87+880 – 03, A-88+138 – 565, A-88+138 – 567, A-88+834 – 54, A-900+0 – 08, A-90+572 - 254, A-90+572 – 255, A-90+900 – 369, A-90+900 – 371, A-90+900 – 373, A-91+0 – 75 |  | DE PROYECTO | SI
112580 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 61 | 2022-07-23 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo: Cimbrado de muros estribos. Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-1A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-2A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Corte km.93+330-km.93+338: Talud derecho: Trabajos de amacice y colocación de geo manta. Construcción de contra cunetas lado derecho km 93+090 - km 93+120 Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+292 al km 93+300: Lado derecho: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial Subtramo km 93+300 al km 93+312: Lado izquierdo: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial Lado derecho: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial Subtramo km 93+312 al km 93+327. Lado izquierdo: •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial Lado derecho: •Concreto fluido en base, zapata y hastial concluidos. Subtramo km 93+327 al km 93+338: Lado izquierdo: •Cimbrado y colado de concreto fluido en base •Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y hastial Lado derecho: •Concreto fluido en base, zapata y hastial concluidos. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-1: Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 2do. trepado de pantalla (último). Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MC-2: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico del 3er. trepado de pantalla (último). Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-1.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-2.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-3.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-5.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-6: Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MC-3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata y 1er. trepado de pantalla Muro MC-4.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de 2do. trepado de pantalla. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-3.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-5.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-6.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-7.- Excavación para desplante O. de Drenaje Km 93+784.978 Batería de 2 líneas. – Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro cabezote aguas abajo. Corte Subtramo km 93+880 – km 94+160: Excavación desperdiciando el material. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3.- Habilitado y armado de acero para zapata. Muro MCC-4.- Habilitado y armado de acero para zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-23 |  | A-91+820 – 492, A-92+0 – 105, A-92+0 – 107, A-93+215 – 199, A-93+215 – 200, A-93+215 – 203, A-93+215 – 205, A-93+215 – 207, A-93+215 – 208, A-93+215 – 212, A-93+215 – 218, A-93+215 – 220, A-93+215 – 222, A-93+215 – 226, A-93+215 – 227, A-93+345 – 125, A-93+345 – 126, A-93+345 – 128, A-93+345 – 129, A-93+345 – 134, A-93+345 – 137, A-93+345 – 140, A-93+345 – 151, A-93+345 – 153, A-93+345 – 155, A-93+345 – 158, A-93+400 – 20, A-93+622 – 122, A-93+622 – 124, A-93+622– 128, A-93+784 – 05, A-94+150 – 12 |  | DIARIA | SI
112581 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 63 | 2022-07-23 | Corte 7 km 100+730: Talud/der.-Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenación para anclas en cara de talud. Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Abatimiento y carga de material en zona de afectación Corte 19 km 103+030: Talud/izq.-Colocación de geo manta. Corte 22 km 103+530: Talud/izq.-Barrenación para anclas en cara de talud. Puente 6 km 103+426: Claro 3-4.- Colado de concreto hidráulico en diafragma intermedio. Claro 4-5.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragma intermedio. Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento y acarreo de material. Entronque Quiatoni km 105+700: Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro. Banco Quiatoni km. 105+700 Desv./der.-Trabajos de triturado y cribado de material para rampa de emergencia 2 km 89+750 O. de Drenaje km 106+020 TC. 1.50 m diámetro. - Trabajos de limpieza y corte para canal de descarga. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-23 |  | A-100+730 – 26, A-102+510 – 91, A-102+510 - 92, A-103+30 – 17, A-103+246 – 387, A-103+530 – 06, A-104+260 – 17, A-105+700 – 68, A-106+20 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
112582 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 61 | 2022-07-23 | Subtramo km 106+900 al km.107+040.-Trabajos de colocación de ducto de fibra óptica y cinta de precaución Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas tipo PDEA. Puente 9 km 108+689: Caballete 2.- Demolición de concreto en muro diafragma. Puente 11 km. 109+709: Claro 3-4, armado de Trabe T-12 y T-17 Claro 5-6.- Colado de concreto hidráulico en Trabe T-13 Puente 13 km 111+000: Caballete 6 Acceso. - Trabajos de armado y cimbrado del remate para muro frontal para muro mecánicamente estabilizado Claro 5-6.- Fabricación de mesa de trabajo para la construcción de Trabe T-23 Acceso Danigarré km 111+600: Gasa 10.- Trabajos de corte Puente 15 km 111+945 Claro 4-5.- Lanzado y posicionamiento de Trabe T-1, T-2 y T-4 (Se tienen 5 trabes montadas); Habilitado y armado de acero de diafragmas intermedios. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Abatimiento y acarreo de material. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Inyección de mortero en anclas en corona de talud. Corte 51 km 114+115: Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-23 |  | A-106+900 - 05, A-108+689 – 07, A-109+225 – 38, A-109+709 – 67, A-109+709 – 76, A-109+709 – 81, A-111+122 – 01, A-111+600 – 22, A-111+945 – 271, A-111+945 – 276, A-111+945 - 279, A-112+230 – 38, A-113+640 – 30, A-114+ 115 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
112587 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-23 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de los pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 18-23 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se concluye con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 23 de julio de 2022, mismo que se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-23 |  |  |  | DIARIA | SI
112592 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-22 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 123+500 al km 124+040. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-22 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
112593 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-23 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 123+500 al km 124+040. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 129+000 al km 129+200. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 159+360 al km 160+120. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 162+700 al km 162+900. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 144+640 al km 144+800. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 160+150 al km 160+300. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-23 |  |  |  | DIARIA | NO
112596 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-25 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 122+100 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-25 |  |  |  | DIARIA | NO
112597 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-25 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra al subtramo 6, 7 y 8 (km 91+050 al km 115+000) para checar avances de construcción en las terracerías, obras de drenaje, estructuras y túnel falso. •Se da inicio con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-25 |  |  |  | DIARIA | SI
112599 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-21 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE JULIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 151+900 AL KM 152+700 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
112600 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA
112601 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-22 |  |  |  | DIARIA
112602 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-23 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-23 |  |  |  | DIARIA
112603 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-25 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Julio 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-25 |  |  |  | DIARIA
112874 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-26 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se realizo la inspección y verificación de la losa de rodamiento del túnel 2, por lo anterior Ingeniero independiente libera la losa para la circulación vehicular dentro del túnel, y reiniciar los trabajos de construcción del muro de contención lado derecho del portal Mitla. 7. Se realizo la inspección de los registros, rejillas y pozos de visita, por lo anterior no se liberan, por tener detalles y el acabo de los mismos en los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-07-26 |  |  |  | DIARIA
112875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-26 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: se continúa, con el descabece en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se tienen colocados los apoyos tipo POT (6 del eje 1A). (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realiza , el montaje de la trabe 3, del tramo 2-3. Se tienen montadas 4 trabes, del tramo 1-2; 3 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se inicia la colocación del acero de refuerzo en la cara izquierda para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se concluye, la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realiza, el colado del diafragma intermedio del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
112878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-26 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 122+100 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
112879 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE JULIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
112880 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-26 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se atendió reunión de trabajo en el km.122+600 participando SICT, Constructora CICSA, Orba, LIDERVIC, TRIADA/Ing. Independiente y representantes de la agencia de Quiatoni, misma que tenía como temática la atención a peticiones sociales del municipio de Quiatoni (Desazolve de pozos, Distribuidor Vial y Camino lateral margen derecha del km.113 al km.119). •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-26 |  |  |  | DIARIA | SI
112881 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de julio 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-27 |  |  |  | DIARIA
112882 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE JULIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-27 |  |  |  | DIARIA | NO
112883 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-27 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realiza , el montaje de las trabes 5, 6 y 7, del tramo 1-2. Se tienen montadas 7 trabes, del tramo 1-2; 3 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: sin actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara izquierda para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se concluye, la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. Se realiza, el colado del diafragma intermedio del tramo 1-2. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-27 |  |  |  | DIARIA | NO
112886 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-27 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-27 |  |  |  | DIARIA | NO
112887 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-21 | 1.- Puente 26 km 132+440, se realiza colado de cabezal de caballete eje 2 con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 volumen 42.00 m3, suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA
112888 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-22 | 1.- Puente 26 km 132+440, continúan armado con acero de refuerzo en cabezal de caballete eje 1, se inicia descimbrado de cabezal de caballete eje 2 2.- PSV Lachixila, se realiza montaje de dos trabes en el claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-22 |  |  |  | DIARIA
112889 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-23 | 1.- Se realiza colado de trabe T-1 del claro 1-2 del Puente 54 en patio de fabricación de trabes ubicado en km 124+000, se utiliza concreto bombeado de f´c=450 kg/cm2 volumen de 51.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-23 |  |  |  | DIARIA
112890 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-25 | 1.- Viaducto 8 km 115+177, sin actividades 2.- Puente 16 km 119+820, continúan con muro mecánicamente estabilizado, montaje de paneles de concreto para la 8tava línea. 3.- Puente 54 km 125+660, inician preparaciones para tensado de trabes del claro 3-4, inicia retiro de cimbra de trabe T-1 del claro 1-2. 4.- Puente 22 km 526+640, continúan con muro mecánicamente estabilizado trabajan en el tendido de capa No. 33 de relleno compactado. 5.- Puente 25 km 132+120, inician colocación de cimbra falsa para realizar trabajos de armado de cabezal de caballete eje 1, sin actividades en perforación para pilastrones del caballete eje 2. 6.- Puente 26 km 132+440, continúan armado con acero de refuerzo en cabezal de caballete eje 1. 7.- PSV Lachixila km 148+118, continúan con montaje de trabes, hoy se realizo montaje de dos trabes en el claro 2-3 y una trabe en el claro 1-2, se recomendó a los ingenieros de la contratista colocar puntales laterales en cada trabe colocada. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-25 |  |  |  | DIARIA
112891 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-26 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 en km 123+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-5 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen 34.8 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
112892 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-27 | 1.- Puente 22 km 526+640, lado caballete eje 1, continúan con muro mecánicamente estabilizado, se realiza montaje de paneles de concreto para novena hilada. 2.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, continúan con reparación de trabe No. 34 y 35, a la fecha se llevan once trabes reparadas. 3.- Puente 25 km 132+120, continúan colocando cimbra falsa para poder realizar armado de cabezal por lado de caballete eje 1. En caballete eje2 continua sin actividades por fallas de perforadora. 4.- Puente 26 km 132+440, concluyen armado de cabezal de caballete eje 1. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
114798 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-27 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de julio de 2022 •Se efectúo revisión de proyecto del muro de pilas Gasa 300 entronque Tepuxtepec (Viga de coronamiento) y muro de contención km 94+150 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-27 |  |  |  | DIARIA | SI
114800 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE JULIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
114801 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-28 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se realizo visita a la residencia de obra de Tlacolula para la recepción de la camioneta Jimmy que salió del servicio automotriz. •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de julio de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-28 |  |  |  | DIARIA | SI
114802 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-28 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
114804 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-28 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Y se realiza la inyección en el acero de presfuerzo en 5 trabes, del tramo 1-2 y en 2 trabes, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realiza , el montaje de la trabe 4, del tramo 2-3. Se tienen montadas 7 trabes, del tramo 1-2; 4 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara izquierda para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
114809 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-29 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE JULIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
114811 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-07-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
114812 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-29 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Y se realiza la inyección en el acero de presfuerzo en 5 trabes, del tramo 1-2 y en 2 trabes, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realiza , el montaje de las trabes 5 y 6, del tramo 2-3. Se tienen montadas 7 trabes, del tramo 1-2; 6 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara izquierda para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
114813 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-07-30 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): con actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Y se realiza la inyección en el acero de presfuerzo en 5 trabes, del tramo 1-2 y en 2 trabes, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se realiza , el montaje de la trabe 7, del tramo 2-3. Se tienen montadas 7 trabes, del tramo 1-2; 7 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 28. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara izquierda para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. SUBTRAMO 15 37. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 38. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 39. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
114815 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-28 | 1.- Trabajos de gabinete, elaboración de informe mensual correspondiente al mes de Julio de 2022 referente al área de estructuras desarrolladas en los subtramos 9, 10 y 11 de la autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-28
114816 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-29 | 1.- Traslado a Tlacolula de Matamoros Oaxaca para tramitar y obtener licencia de automovilista. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-07-29
114817 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-07-30 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 en km 123+000, se realiza colado de trabe T-1 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen= 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. Se tiene preparado armado al 90 % para trabe T-6 del claro 1-2 y en proceso de armado con avance del 35% la trabe T-5 del claro 1-2. 2.- Puente 22 km 526+640, Continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 4, se realiza montaje de décima hilera de paneles de concreto. 3.- Patio de reparación de trabes km 128+100, continúan reparación de trabes para puente 21 km 126+320, actualmente se trabaja en la doceava trabe. 4.- Puente 25 km 132+120, inician armado con acero de refuerzo de cabezal de caballete eje 1. 5.- Puente 26 km 132+440, concluyen con cimbrado de cabezal del caballete eje 1, se preparan para el colado de este elemento. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 en km 135+000, se continúa con armados de trabes para el puente 29, a la fecha se llevan seis armados. 7.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 en km 135+000, se realiza colado de trabe T-2 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2, volumen= 36.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. Se tienen seis armados con ductos y cables para el presfuerzo del claro 1-2 con un avance del 80 %. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-07-30 |  |  |  | DIARIA
114820 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 124+340-124+700 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
114821 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-01 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Y se inicia el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realizó, el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Y se realiza la inyección en el acero de presfuerzo en 5 trabes, del tramo 1-2 y en 2 trabes, del tramo 2-3. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se realiza el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se tienen montadas 7 trabes, del tramo 1-2; 7 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 26. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 27. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 28. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara izquierda para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. SUBTRAMO 15 38. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 39. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 40. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
114822 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-07-29 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de julio de 2022 •Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-29 |  |  |  | DIARIA | SI
114823 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 23 | 2022-07-30 | VIADUCTO KM 67+200.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en contra cuneta talud derecho (Se construye por secciones). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-30 |  | A-67+200 – 14 |  | DE PROYECTO | SI
114824 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 64 | 2022-07-30 | Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 trabajos de barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 barrenación y colocación de dren de penetración de PVC de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 barrenación y colocación de dren de penetración de PVC de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m Viaducto 5 km 88+138: Pila 4.- Reforzamiento de columnas con fibra de carbono Caballete 5.- Reforzamiento de cabezal y columnas con fibra de carbono. Rampa de emergencia 2 km 89+750: Cama de arrastre. – Suministro y colocación de gravilla Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). – Descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Habilitado y armado de acero en Cabezal | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-30 |  | A-84+560 – 09, A-86+400 – 21, A-88+138 – 568, A-88+138 – 572, A-88+138 – 573, A-900+0 – 09, A-90+572 – 258, A-90+900 – 382, A-90+900 – 384 |  | DE PROYECTO | SI
114825 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 62 | 2022-07-30 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo: Colado de concreto hidráulico en muros estribos. Cimbrado para losa de compresión. Túnel falso km 91+900: Relleno de material compactable sobre el túnel al 95% PVSM; Actualmente se conforma cuerpo de terraplén al 90% PVSM. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MC-1B.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-1A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-2A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-3A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4A.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Subtramo km 93+201 al km 93+215 Presentación y posicionamiento de cimbra para bóveda. Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en bóveda en zona de boquilla (Lado Mitla). Corte km.93+330-km.93+338: Talud derecho: Trabajos de amacice y colocación de geo manta. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MC-1, MC-2; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5 Muro MC-3: Habilitado, armado de acero y cimbrado del 2do. trepado de pantalla Colocación de muro seco y geotextil. Muro MC-4: Habilitado y armado de acero en 3er. trepado de pantalla. Colocación de muro seco y geotextil. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MCC-3.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-4.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-5.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-6.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-7.- Excavación para desplante O. de Drenaje Km 93+784.978 Batería de 2 líneas. Habilitado y armado de acero para silletas y/o atraques. Aproche al 95% PVSM de la alcantarilla de 2 líneas Corte Subtramo km 93+880 – km 94+160: Excavación desperdiciando el material. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3.- Habilitado y armado de acero para pantalla y contrafuertes. Muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-30 |  | A-91+325 – 10, A-93+215 – 230, A-93+215 – 232, A-93+215 – 245, A-93+215 – 246, A-93+215 – 262, A-93+345 – 160, A-93+345 – 164, A-93+345 – 171, A-93+345 – 172, A-93+345 – 173, A-93+348 – 02, A-93+600 – 15, A-93+784 – 10, A-93+784 – 11, A-94+155 – 02, A-94+155 – 06 |  | DE PROYECTO | SI
114826 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 64 | 2022-07-30 | Corte 16 km 102+510 Talud/der. - Barrenación de 16 m. de longitud para anclas en talud. Corte 17 km 102+510: Talud/izq: Tejido de malla con cable de acero galvanizado. Abatimiento en zona de desconche. Corte 22 km 103+530: Talud/izq.-Barrenación para anclas en cara de talud. Puente 6 km 103+426: Claro 1-2.- Habilitado y armado de acero en losa de calzada. Claro 3-4: Colado de concreto hidráulico en diafragma intermedio. Corte 26 km 104+260: Talud/izq: Trazo de cuadricula para ubicación de puntos para la barrenación de anclas y drenes de PVC. Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento Entronque Quiatoni km 105+700: Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro. Banco Quiatoni km. 105+700 Desv./der.-Trabajos de triturado y cribado de material para rampa de emergencia 2 km 89+750 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-30 |  | A-102+510 – 95, A-102+510 – 96, A-102+510 – 97, A-103+246 – 396, A-103+530 – 08, A-103+530 – 09, A-104+260 – 18, A-104+260 – 19, A-104+590 – 23, A-105+650 – 13, A-105+650 – 14, A-105+700 - 75 |  | DE PROYECTO | SI
114827 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 62 | 2022-07-30 | Subtramo km 107+160 excavación de cepa para ductos de fibra óptica. Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas tipo PDEA. Puente 9 km 108+689: Caballete 2.- Barrenación para anclaje de varillas en muro diafragma y/o respaldo. Puente 10 km 108+635: Caballete 1.- Demolición de muro respaldo y barrenación para anclaje de varillas Puente 11 km. 109+709: Claro 3-4: Habilitado, armado de acero y colocación de acero de pres fuerzo en Trabe T-5 Colado de concreto hidráulico en trabe T-12 (Acorde a Dictamen). Cimbrado de Trabe T-17 (Acorde a Dictamen). Puente 13 km 111+000: Conformación de plataforma para montaje de trabes con Grúa. Claro 3-4: Habilitado y armado de acero en Trabe T-5 Habilitado y armado de acero de Trabe T-25 según dictamen (T-5 montaje). Claro 4-5: Inyección de mortero en acero presfuerzo en Trabes T-1 y T-19 Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Abatimiento Acceso Danigarré km 111+600: Gasa 10: Trabajos de Desmonte, Despalme y Corte Barrenación para la colocación de anclas en talud izquierdo km 10+300 Puente 15 km 111+945 Claro 4-5.- Cimbrado de diafragmas intermedios. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Abatimiento y colocación de malla triple torsión Corte 51 km 114+115: Talud/izq.- Abatimiento y barrenación para drenes de PVC. Corte 53 km 114+360: Talud/izq.- Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-07-30 |  | A-107+160 – 01, A-108+635 - 02, A-108+689 – 08, A-109+709 – 82, A-109+709 – 83, A-109+709 – 94, A-109+709 – 95, A-111+0 – 28, A-111+0 – 29, A-111+0 – 33, A-111+493 – 01, A-111+600 – 30, A-111+945 – 299, A-112+230 – 39, A-112+230 – 41, A-114+115 – 08, A-114+115 – 11, A-114+360 – 17 |  | DE PROYECTO | SI
114872 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-02 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 25-30 de julio de 2022 (frente Mitla). •Se concluyo con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 30 de julio de 2022 •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo mensual de julio, así mismo se trabaja con los diferentes apartados que conforman el informe mensual correspondiente al mes en referencia. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA | SI
114873 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 129+020-129+120 CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+440 CORTE 19, ABATIMIENTO DE TALUD, CORTE Y VOLADURA INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+940-122+565 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
114875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-02 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Y se realiza la inyección en el acero de presfuerzo en 4 trabes, del tramo 2-3 y en 4 trabes, del tramo 3-4. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se realiza el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, montaje de trabes: se tienen montadas 7 trabes, del tramo 1-2; 7 trabes, del tramo 2-3 y 7 trabes, del tramo 3-4. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 26. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 27. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 28. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 29. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara lado izquierdo y en la cara lado Mitla para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. SUBTRAMO 15 38. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 39. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 40. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
114876 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-29 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
114877 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-07-30 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
114878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-01 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
114879 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-02 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
117138 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-03 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Se ha realizado, la inyección de la lechada en los ductos del presfuerzo, en 14 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se realiza el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Se continua, con los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 28. Puente 52 Km 158+820, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 29. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara lado izquierdo y en la cara lado Mitla para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios. SUBTRAMO 15 39. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 40. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 41. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
117139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
117140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-03 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de base hidráulica del km 161+400 al km 161+550. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
117392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-07-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Julio 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-07-28 |  |  |  | DIARIA
117393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Julio 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA
117394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se concluye la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 31 de Julio 2022. 7. Se realizo reunión en el banco de almacenaje de trabes que se ubican en el km 128+400 lado derecho para verificar la extracción de núcleos a las trabes existentes 1ra. etapa llevando un total de 8 de 17. y realizar el dictamen de dichos elementos estructurales para su uso o rechazo, se continuara el día de mañana su extracción y se realizara la firma de los núcleos entre las partes involucradas (Operadora CCICSA, Ingeniero Independiente). | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA
119075 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-04 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Se ha realizado, la inyección de la lechada en los ductos del presfuerzo, en 14 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio y con el cimbrado. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 28. Puente 52 Km 158+820, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 29. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara lado izquierdo, en la cara lado derecho, en la cara lado Mitla y en la cara lado Tehuantepec para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios, se realiza el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 39. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 40. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 41. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
119076 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
119078 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-04 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
119080 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-01 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se realiza descimbrado de trabe T-2 del claro 2-3 y se inicia colocación de cimbra para trabe T-1 del claro 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-01 |  |  |  | DIARIA
119081 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-02 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 en km 135+000, se realiza colado de trabe T-1 del claro 2-3 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen = 34.8 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 19 km 120+858, se verifica cimbra topográficamente (CARSO e Ingeniero Independiente) del trepado 5 en pila eje 2. 3.- Visita al patio de reparación de trabes para puente 21 en km 128+100, continúan los trabajos de reparación en trabes del puente 21. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA
119082 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-04 | 1.- Patio para fabricación de trabes del puente 18, KM 118+000, se tienen coladas tres plantillas para fabricación de trabes. 2.- Puente 16 km 119+820, se trabaja en adecuación y reforzamiento de cabezal, se tienen realizadas las perforaciones para el anclaje de varillas verticales del muro diafragma, se trabaja en escarificación de concreto en la parte posterior del cabezal de caballete eje 1. Se realiza demolición de un tramo de roca en lado derecho del muro mecánicamente estabilizado. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 19, se tienen concluido el armado y la colocación de ductos para el presfuerzo de la trabe T-5 claro 1-2. 4.- Puente 22 km 526+640 caballete eje 4, se trabaja en construcción de muro mecánicamente estabilizado, se trabaja en el montaje de la línea No. 10 de paneles de concreto. 5.- Patio de almacenamiento de trabes para los puentes: 24, 25 y 26 ubicado en km 128+400, se continúa con la extracción de corazones de las trabes del puente 26 por parte del IMCYC, esto con la finalidad de contar con información para poder realizar dictamen del estatus de las trabes por parte de CMI. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 36 m3, suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA
119083 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-03 | 1.- Puente 19 km 120+858, se realiza colado de quinto trepado en la pila del eje 2 con concreto bombeado de f´c= 300 kg/cm2 volumen 14.5 m3, el concreto lo suministro la concretera PLATA. 2.-Puente 22 km 526+640, caballete eje 1, se realizan trabajos de adecuaciones de reforzamiento del cabezal: perforaciones en la parte posterior del cabezal y se empotran varillas para ampliación del muro diafragma, se inicia armado del muro diafragma, caballete eje 2, se inicia tendido de material para capa No. 34 de relleno compactado. 3.- Patio de reparación de trabes en km 128+100, se revisan seis trabes reparadas por la contratista PREFAMOBIL: TRABE TRAMO PUENTE No. (DICTAMEN) T-3 1 – 2 21 # 17 T-2 3 – 4 21 # 16 T-3 4 – 5 21 # 12 T-2 4 – 5 21 # 13 T-4 4 – 5 21 # 14 T-3 2 – 3 22 # 19 4.- Patio de almacenamiento de trabes en km 127+000, se realiza levantamiento físico de todas las trabes (55 piezas) que se encuentran en este sitio las cuales fueron coladas en la primera etapa de la obra. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA
119084 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA
119085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-04 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 06 de agosto de 2022 •Se revisaron y se enviaron vía correo electrónico al gerente de obra, notas informativas referentes a la base hidráulica del Subtramo 7 y 8 (km 106+300-km 107+200) y de los diafragmas intermedios claro 4-5 del puente 15 km.111+945 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA | SI
119086 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-03 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se entrego en la Residencia de obra de Tlacolula informe mensual correspondiente a julio 2022 •Se revisaron proyectos de adecuación del Viaducto 67+200 (Estabilidad de talud y obra complementaria) y Trabes del Viaducto Tepuxtepec | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA | SI
119087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-05 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. se realizo la visita al patio de almacenamiento de las trabes que se ubican en el km 128+400, para la verificación de la conclusión de los trabajos, por lo anterior por fallas del generador de energía no se concluyeron dichos trabajos, por lo anterior se continuaran el día de mañana. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-05 |  |  |  | DIARIA
119089 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-05 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. Se ha realizado, la inyección de la lechada en los ductos del presfuerzo, en 14 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio y con el cimbrado. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 28. Puente 52 Km 158+820, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 29. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara lado izquierdo, en la cara lado derecho, en la cara lado Mitla y en la cara lado Tehuantepec para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios, se continua con el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 39. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 40. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 41. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
119090 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-05 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 120+940 al km 122+580. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
119091 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-05 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
119097 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 24 | 2022-08-06 | VIADUCTO KM 67+200: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en contra cuneta talud derecho (Se construye por secciones). Excavación para caja disipadora. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-06 |  | A-67+200 – 23, A-67+200 - 26 |  | DE PROYECTO | SI
119099 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 65 | 2022-08-06 | Subtramo km 84+040-km 84+180 Terraplén 2 barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho Concluido. Subtramo km 84+540-km 84+600 Terraplén 3 barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho Concluido. Subtramo km 86+340-km 86+440 Terraplén 6 barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho Concluido. Corte 20 km 89+750: Talud/der. - Afine de excavación, habilitado y armado de acero para contra cuneta. Rampa de emergencia 2 km 89+750: Cama de arrastre. – Suministro y colocación de gravilla Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). – Se continúa con el descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Habilitado y armado de acero para Cabezal Apoyo 3.- Colado de concreto hidráulico en remate de pilas (Zona de descabece). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-06 |  | A-89+750 – 64, A-89+750 – 65, A-90+572 – 264 |  | DE PROYECTO | SI
119100 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 63 | 2022-08-06 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo: Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en losa de compresión. Túnel falso km 91+900: Conformación de material de relleno sobre el túnel al 90% PVSM. (Únicamente falta el afine y perfilado en boquillas). Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Relleno y compactación al 90% PVSM. en zona de Muros MC-1B; MCC-1A, MCC-2A, MCC-3A y MCC-4A Se realiza trazo para la construcción de la alcantarilla km.92+010.73 Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en 2da, 3era. y 4ta. sección de bóveda (Avance al km.93+248) Habilitado y armado de acero para la quinta puesta de bóveda. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MC-1, MC-2; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6 Muro MC-3: Colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla. Muro MC-4: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5 Muro MCC-4.- Excavación y colocación de plantilla para alcantarilla de tubo de lámina. Muro MCC-7.- Habilitado y armado de acero en zapata y pantalla. O. de Drenaje Km 93+784.978 Batería de 2 líneas. Colado de concreto hidráulico en silleta. Aproche al 95% PVSM de la alcantarilla de 2 líneas Corte 9 km 94+020: Talud/der. - Trabajos de corte aprovechando el material (Talud derecho). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3.- Colado de concreto hidráulico en zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-06 |  | A-90+900 – 388, A-90+900 – 392, A-91+320 – 28, A-91+820 – 496, A-92+0 – 111, A-93+215 – 272, A-93+215 – 273, A-93+215 – 276, A-93+215 – 279, A-93+215 – 281, A-93+345 – 176, A-93+345 – 177, A-93+345 – 180, A-93+622 – 142, A-93+622 – 143, A-93+622 – 144, A-93+622 – 146, A-93+784 – 21, A-94+20 – 01, A-94+155 – 11 |  | DE PROYECTO | SI
119101 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 65 | 2022-08-06 | Corte 17 km 102+510: Talud/izq: Reforzamiento de malla triple torsión con cable de acero galvanizado. Corte 22 km 103+530: Talud/izq.-Barrenación para anclas sujeción en corona de talud. Puente 6 km 103+426: Pila 3.-Habilitado y armado de acero para Diafragma de liga Claro 1-2: Colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto Lado izquierdo. Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Corte 29 km 104+590: Talud/der. – Abatimiento y carga del material producto a banco de tiro. Entronque Quiatoni km 105+700: Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro y barrenación para anclas superiores talud 4 O. de Drenaje km 106+020 T.C de 1.50 m Aguas Abajo. - Habilitado, armado de acero y cimbrado de muros de canal de descarga | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-06 |  | A-102+510 – 99, A-102+510 – 108, A-103+246 – 412, A-103+246 – 419, A-103+530 – 14, A-104+260 – 20, A-104+590 – 27, A-104+590 – 28, A-105+700 – 78, A-106+20 – 03 |  | DE PROYECTO | SI
119102 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 63 | 2022-08-06 | Subtramo km 107+160 Colocación de ductos de fibra óptica y compactación de relleno de cepa. Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Barrenación para anclas tipo PDEA. Puente 10 km 108+635: Caballete 2.-Demolición y barrenación para la construcción de topes longitudinales. Puente 11 km. 109+709: Claro 3-4: Colado de concreto hidráulico en trabe T-17 (En montaje es la T-5) Puente 13 km 111+000: Conformación de plataforma para montaje de trabes con Grúa. Claro 1-2.- Inyección de mortero en acero de pres fuerzo de Trabe T-17 Claro 3-4.- Cimbrado de Trabe T-25 según dictamen (T-5 montaje); Inyección de mortero en acero pres fuerzo en Trabes T-9 Claro 4-5.- Cimbrado de Trabe T-25 Claro 5-6.- Habilitado y armado de acero en Trabe T-24 (Según dictamen). Acceso Danigarré km 111+600: Gasa 10: Trabajos de Excavación en corte y barrenación para la colocación de anclas en talud izquierdo Puente 15 km 111+945: Caballete 1.- Barrenación en cabezal para la adecuación del muro respaldo Claro 4-5.- Cimbrado y colocación de ductos para pres fuerzo en diafragmas intermedios. Corte 49 km 113+640: Talud/der.-Amacice de talud. Corte 55 km 114+685: Talud/izq.-Barrenación para anclas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-06 |  | A-107+0 – 01, A-108+635 – 03, A-108+635 – 04, A-109+225 – 41, A-109+709 – 98, A-111+0 – 34, A-111+0 – 35, A-111+0 – 36, A-111+0 – 39, A-111+0 – 40, A-111+945 – 305, A-113+640 – 32, A-114+685 – 19 |  | DE PROYECTO | SI
119105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-06 |  |  |  | DIARIA | NO
119106 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-06 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 119+020 al km 119+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-06 |  |  |  | DIARIA | NO
119107 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-06 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio y con el cimbrado. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 28. Puente 52 Km 158+820, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 29. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las zapatas 3 y 4. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con la colocación del acero de refuerzo en la cara lado izquierdo, en la cara lado derecho, en la cara lado Mitla y en la cara lado Tehuantepec para la ampliación, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4(según proyecto); se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (columnas de 1.20 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado y el armado del acero de refuerzo de los diafragmas extremos e intermedios, se continua con el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 39. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 40. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 41. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-06 |  |  |  | DIARIA | NO
119119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-05 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con los complementos de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se continúa con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 06 de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-05 |  |  |  | DIARIA | SI
119120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-06 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 01-06 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se concluyo con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 06 de agosto de 2022 •Se recibió e inicio con la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-06 |  |  |  | DIARIA | SI
119121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-08 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado de los diafragmas extremos y del diafragma intermedio. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 49 Km 152+840, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. SUBTRAMO 14 27. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 28. Puente 52 Km 158+820, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. 29. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reparación: con actividad, en los trabajos de reparación en el cabezal del caballete 1 y en el cabezal del caballete 2. 30. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se inicia, el cimbrado en la cara lado izquierdo, en la cara lado derecho, en la cara lado Mitla y en la cara lado Tehuantepec, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (pilas-columnas de 1.50 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2) , sin actividad, en el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 39. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 40. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 41. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
119122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
119125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-08 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra al subtramo 6 para verificación de avances en los trabajos de construcción que se llevan a cabo en el túnel falso, obras de drenaje y muros de contención. •Se da inicio con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 08-13 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se concluyo con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 13 de agosto de 2022 •Se revisa la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-08 |  |  |  | DIARIA | SI
119126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-09 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal, en el apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, cabezal en el apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se realiza, el colado de los diafragmas extremos y se continua con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, 12 trabes postensadas (fabricadas en la 1era. Etapa): retiro del acero de presfuerzo en 6 trabes del tramo 1-2 y en 6 trabes del tramo 2-3. 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): perforación para construcción de topes sísmicos y para fabricación de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): perforación para construcción de topes sísmicos y para fabricación de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: con actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con el cimbrado, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; se continua con la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (pilas-columnas de 1.50 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Sin actividad, en el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 40. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 41. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 42. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
119127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-06 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-06 |  |  |  | DIARIA
119129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-08 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 119+020 al km 119+700. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 131+380 al km 131+460. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
119130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-09 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 117+970 al km 118+450. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 135+160 al km 135+260. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
119131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
119132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-09 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA | SI
119133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-10 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): perforación para construcción de topes sísmicos y para fabricación de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): perforación para construcción de topes sísmicos y para fabricación de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se realizó, en la parte superior del cabezal, la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se continua, con el cimbrado; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; se concluye, la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (pilas-columnas de 1.50 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Sin actividad, en el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 40. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 41. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 42. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
119134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
119137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-10 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 08-13 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 13 de agosto de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA | SI
119138 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-10 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 117+970 al km 118+450. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 136+700 al km 136+860. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
119139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-09 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se inicia armado de una trabe para el puente 18 2.- Puente 16 km 119+820, concluyen armado con acero de refuerzo de muro diafragma e inician colocación de cimbra en caballete eje 1. 3.- Puente 24 km 131+320, se tiene concluida la excavación y colado de dala de desplante para construcción de muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 2. 4.- Puente 25 km 132+120, continúan armado con acero de refuerzo en cabezal, bancos y topes sísmicos en caballete eje 1. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA
119140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-10 | 1.- Puente 22 km 526+640, caballete eje 1 concluyen armado con acero de refuerzo de muro diafragma e inician colocación de cimbra en este elemento. 2.- Puente 25 km 132+120, concluyen armado de cabezal, bancos de apoyo, y se coloca todo el acero vertical del muro diafragma, se inicia colocación de cimbra. 3.- Puente 26 km 132+440, inician habilitado de acero de refuerzo para prelosas tipo I del puente 26 en patio de fabricación de prelosas ubicado en km 133+400. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 30, ubicado en km 135+000 se realiza colado de trabe T-2 del tramo 1-2 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2, volumen 36.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA
119141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realiza la descarga de la estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Inicio de revisión de los volúmenes generados de la estimación del periodo de julio 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-08 |  |  |  | DIARIA
119142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la revisión de los volúmenes de obra de la estimación del periodo de julio 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA
119143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la revisión de los volúmenes de obra de la estimación del periodo de julio 2022. 5. Se inicia con la captura de los conceptos para la elaboración de la minuta de conciliación de volúmenes del tramo II | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA
119144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se concluyo la revisión de los volúmenes de obra de la estimación del periodo de julio 2022. 5. Se concluye la captura de los conceptos para la elaboración de la minuta de conciliación de volúmenes del tramo II. 6. Se realizo la convocatoria para la conciliación de volúmenes de la estimación de julio del tramo II, con el personal de Ingeniero independiente-Operadora CCICSA, en las oficinas de Narro | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-11 |  |  |  | DIARIA
119145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-11 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Con actividad, en el montaje de escamas (2da. línea): en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en el montaje de escamas. Se tienen colocadas o montadas la segunda línea de escamas: en la zona del hombro izquierdo, en la zona del hombro derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable en la zona interna de los muros de escamas (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): perforación para construcción de topes sísmicos y para fabricación de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): perforación para construcción de topes sísmicos y para fabricación de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se realiza, el tensado de los 7 bloques de concreto hco para el gateo. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se realizó, en la parte superior del cabezal, la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. Ampliación de la zapata del apoyo de la pila 4: se realiza, el colado; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 4; se concluye, la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 (pilas-columnas de 1.50 m de diámetro), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Sin actividad, en el montaje de las prelosas. SUBTRAMO 15 40. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 41. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 42. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
119146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
119148 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-11 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 117+970 al km 118+450. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 136+700 al km 136+860. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
119149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-11 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se atendió reunión de trabajo con el gerente de este ing. Independiente con respecto a temas de peticiones sociales del Subtramo 6 km 91+050 al km 99+000 •Se continúa con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 08-13 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 13 de agosto de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-11 |  |  |  | DIARIA | SI
119150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-12 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa y con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 y en la pila 4, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Sin actividad, en el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 40. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 41. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 42. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
119151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
119154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-12 | 1.- Se realizó la conciliación de los volúmenes de la estimación de julio 2022. 2.- Se realizó la revisión de los proyectos de abatimiento de talud del subtramo 13 y subtramo 14. 3.- Se realizó la actualización de los larguillos de control de avance de terracerías y pavimentos. 4.- Se realizó la actualización del informe de actividades de la contratista del periodo 1 al 15 de agosto. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
119155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-12 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra para verificación de avances y supervisión de los trabajos de construcción del Túnel falso km 93+260 y Muro del Subtramo km 93+350-km 93+459 •Se continúa con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 08-13 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 13 de agosto de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-12 |  |  |  | DIARIA | SI
119156 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 25 | 2022-08-13 | VIADUCTO KM 67+200: Contra cuneta concluida. Habilitado y armado de acero en lavadero en talud de corte margen derecha. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-13 |  | A-67+200 – 28 |  | DE PROYECTO | SI
119157 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 66 | 2022-08-13 | Subtramo km 85+400-km 85+560 Terraplén 5 barrenación y colocación de dren de 1 1/2" transversal de 18 m. a cada 6 m lado derecho Concluido. Subtramo km 86+900-km 87+060 Terraplén 14 (Solución Provisional), trabajos Concluidos. Viaducto 4 km 87+763: Caballete 7.-Aplicación de soldadura en tetrón. Corte 20 km 89+750: Talud/der. - Afine de excavación, habilitado,armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en contra cuneta (Se trabaja por secciones). Rampa de emergencia 2 km 89+750: Cama de arrastre. – Suministro y colocación de gravilla concluido. Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). – Se continúa con el descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación. Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Habilitado y armado de acero para Cabezal Apoyo 3.- Trazo de anclajes para contra venteos en apoyo 3. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-13 |  | A-89+750 – 68, A-89+750 – 69, A-90+572 – 265, A-90+900 – 394, A-90+900 – 396 |  | DE PROYECTO | SI
119158 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 64 | 2022-08-13 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo: Habilitado, armado de acero y cimbrado de aleros. Subtramo km 91+560-km 91+780 Trabajos de conformación de capa subrasante Túnel falso km 91+900: Únicamente falta el afine y perfilado en boquillas. Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Relleno y compactación al 90% PVSM. en zona de Muros MC-1B; MCC-1A, MCC-2A, MCC-3A y MCC-4A Limpieza y conformación de talud en zona de muros del módulo MC-1B al MCC-4A (Zona externa de la cara). Muro MCC-1A Alcantarilla km 92+010.73 T.C de 1.50 m. diámetro: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de Silleta Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5ta y 6ta. sección de bóveda (Avance al km.93+272) Habilitado y armado de acero para la 7ma. puesta de bóveda. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MC-3: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. y último trepado de pantalla. Aproche al 90% PVSM en muro pantalla Muro MC-4: Habilitado, armado de acero y cimbrado en 4to. y último trepado de pantalla. Aproche al 90% PVSM en muro pantalla. Muro MCC-6 Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro: Habilitado, armado de acero y cimbrado de silleta. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5 Muro MCC-4 Alcantarilla 93+668.73: Colocación de tubería de lámina de 1.50 m. de diámetro. Habilitado, armado de acero y cimbrado de silleta. Muro MCC-7.- Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en zapata. O. de Drenaje Km 93+784.978 Batería de 2 líneas. Habilitado, armado de acero y cimbrado de silleta intermedia. Corte 9 km 94+020: Talud/der. - Trabajos de corte aprovechando el material (Talud derecho). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico del 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-13 |  | A-90+0 – 11, A-91+325 – 12, A-91+560 – 01, A-93+215 – 291, A-93+215 – 292, A-93+215 – 304, A-93+215 – 306, A-93+345 – 183, A-93+345 – 184, A-93+345 – 185, A-93+345 – 189, A-93+622 – 148, A-93+622 – 150, A-93+622 – 153, A-93+622 – 157, A-93+784 – 22, A-94+150 – 19, A-94+150 – 23, A-94+150 – 28, A-94+150 – 30 |  | DE PROYECTO | SI
119159 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 66 | 2022-08-13 | Corte 7 km 100+730: Talud/der. - Colocación de malla triple torsión (Incluye placas y cable de borde) Corte 14 km 101+690: Talud/izq.- Carga y acarreo de material producto de abatimiento. Corte 15 km 101+700: Talud/der. - Abatimiento y carga del material producto a banco de tiro. Corte 17 km 102+510: Talud/izq: Acarreo de material producto del abatimiento. Corte 22 km 103+530: Talud/izq.- inyección de mortero en anclas en cara de talud. Puente 6 km 103+426: Pila 3.-Habilitado y armado de acero para Diafragma de liga Claro 1-2: Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto Lado izquierdo. Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Corte 29 km 104+590 Talud/der. – Abatimiento y carga del material producto a banco de tiro. Entronque Quiatoni km 105+700: Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro y barrenación para anclas superiores talud 4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-13 |  | A-100+730 – 30, A-101+690 – 04, A-101+700 – 02, A-103+246 – 420, A-103+530 – 15, A-104+260 – 22, A-104+260 – 23, A-104+590 – 29, A-104+590 – 30, A-105+700 – 87, A-105+700 – 90 |  | DE PROYECTO | SI
119160 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 64 | 2022-08-13 | Subtramo km 108+900 excavación de zanja para ductos de fibra óptica Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas de atraque Puente 9 km 108+689 Caballete 1.- Demolición de muro diafragma en eje de trabes para la construcción de topes. Caballete 2.- Habilitado de acero para reforzamiento de topes. Puente 10 km 108+635: Caballete 2.-Demolición y barrenación para la construcción de topes longitudinales. Puente 13 km 111+000: Conformación de plataforma para montaje de trabes con Grúa. Claro 1-2: Habilitado y armado de acero en Trabe T-24 (T-5 en montaje). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Trabe T-23 (Según dictamen, en montaje es la T-1) Inyección de mortero en acero de presfuerzo de Trabe T-17 Claro 2-3.- Prueba de carga en Trabe T-1 Claro 4-5.- Colado de concreto hidráulico en Trabe T-25 según dictamen (T-5 montaje). Claro 5-6.- Habilitado y armado de acero en Trabe T-23 (Según dictamen). Puente 14 km 111+546: Caballete 1.- Prueba de fibra de carbono en pilastrón Caballete 5.- Barrenos en zona de cabezal para anclaje de varillas. Acceso Danigarré km 111+600: Excavación en corte y excavación de cepa para contracuneta Puente 15 km 111+945: Claro 4-5: Colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios. Cimbrado para la construcción de diafragma adicionales. Barrenación de trabes para diafragmas adicionales. Colocación de cajetines para el tensado del acero de pres fuerzo. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.-Colocación de malla triple torsión. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada. Corte 55 km 114+685: Talud/izq.-Barrenación para anclas y amacice de talud (En zona factible de trabajo). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-13 |  | A-108+689 – 09, A-108+689 – 10, A-108+900 – 06, A-109+225 – 43, A-111+0 – 45, A-111+0 – 49, A-111+0 – 53, A-111+546 – 09, A-111+546 – 10, A-111+600 – 43, A-111+600 – 44, A-111+945 – 307, A-111+945 – 310, A-112+230 – 42, A-113+640 – 33, A-114+685 – 20 |  | DE PROYECTO | SI
119161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-13 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se atendió reunión de trabajo con el personal técnico de la constructora para atender la incidencia que se presenta en el talud derecho del terraplén del Subtramo km 86+100 al km 86+200 •Se concluye con el complemento de los textos de los pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 08-13 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se termina con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 13 de agosto de 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se continúa con la revisión de la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-13 |  |  |  | DIARIA | SI
119162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-13 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas ; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 y en la pila 4, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Sin actividad, en el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 40. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 41. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 42. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
119163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
119165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-13 | 1.- Se realizó la revisión de los proyectos de abatimiento de talud del subtramo 13 y subtramo 14. 2.- Se realizó la actualización de los larguillos de control de avance de terracerías y pavimentos. 3.- Se realizó la actualización del informe de actividades de la contratista del periodo 1 al 15 de agosto. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
119745 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-15 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concilio la estimación de la Constructora CICSA correspondiente al mes de Julio 2022, asistiendo a tal evento personal de la Constructora, la Asesoría del RD/SICT y este Ing. Independiente. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-15 |  |  |  | DIARIA | SI
119746 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-15 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
119747 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-15 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 y en la pila 4, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, el montaje de prelosas. 40. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se realiza, el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 41. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 42. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 43. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
119749 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-15 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 136+700 al km 136+860. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
119966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-16 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se actualiza gráfica de lluvias correspondiente al periodo del 01-15 de agosto 2022 •Se concluye con el informe ejecutivo quincenal con fecha de corte 15 de agosto de 2022 •Se concluye tabulador con cantidades de obra conciliadas de la estimación de la constructora correspondiente al mes de julio 2022, de igual forma se anexaron observaciones que emanaron de la revisión (Se envió vía correo electrónico a la Residencia de Tlacolula). •Se da inicio con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 15-20 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA | SI
119967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-16 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 85 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: se concluye, la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 25. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 26. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 27. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 28. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 29. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: se tiene tendida, en la losa de calzada y en los terraplenes de acceso a la estructura. Sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 30. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. 31. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 38. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): se tiene colocada la fibra de carbono en el apoyo de la pila 2 y en la pila 4, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 40. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 41. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 42. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 43. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
119969 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se concluyo la revisión de los volúmenes de obra de la estimación del periodo de julio 2022. 5. Se concluye la captura de los conceptos para la elaboración de la minuta de conciliación de volúmenes del tramo II. 6. Se realizo la conciliación de volúmenes de la estimación de julio del tramo II, con el personal de Ingeniero independiente-Operadora CCICSA, Asesoría Ipesa-Exito en las oficinas de Narro. 7. Se realizo el escaneo de los generadores con sus observaciones para ser enviada al personal de carso para su corrección y ser enviados al personal de ingeniero independiente para su revisión nuevamente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-12 |  |  |  | DIARIA
119970 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-16 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de conformación de capa subrasante del km 136+700 al km 136+860. 3.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica km 152+700 al km 152+800. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+640 al km 145+740. 9.- Revisión de los trabajos de conformación de capa de subyacente del km 145+940 al km 146+020. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
119972 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
119973 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes de obra conciliados en la minuta de conciliación del tramo II. 5. Se continua recibiendo por parte de la contratista las correcciones de los volúmenes de los generadores de obra, para su revisión y ser avalados por parte de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-15 |  |  |  | DIARIA
119974 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua recibiendo las correcciones y soportes de generadores para ser avalados los volúmenes de obra de la estimación del periodo de julio 2022. 5. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados en la minuta del tramo II. 6. Se continua recibiendo correcciones de los volumenes de obra conciliado del tramo II, con el personal de Ingeniero independiente-Operadora CCICSA, en las oficinas de Narro | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA
119976 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
119978 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-17 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúa recorrido de obra a los subtramos 5, 6, 7 y 8 (Km. 82+500 al km.115+000), con el objetivo de ver los avances de construcción en los diferentes frentes de trabajo. •Se concluye con los diferentes apartados del informe quincenal correspondiente al mes de agosto de 2022, mismo que se envió correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA | SI
119979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-11 | 1.- Se realizan trabajos de gabinete, consistentes en revisión de generadores de la estimación del contratista, correspondiente al área de estructuras en los subtramos 9, 10 y 11 del proyecto de construcción de la autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-08-11
119980 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-12 | 1.- Se realizan trabajos de gabinete, consistentes en conciliación de volúmenes de obra estimados por la contratista en el periodo del 1 al 30 de julio del 2022, correspondientes al área de estructuras en los subtramos 9, 10 y 11 del proyecto de construcción de la autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-08-12
119981 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-13 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-08-13
119982 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-15 | 1.- Se trabaja en la elaboración de la tabla para control de trabes de los puentes y viaductos de los subtramos 9, 10 y 11. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-08-15
119983 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-16 | 1.- Se concluye elaboración de tabla para control de trabes de los puentes y viaductos de los subtramos 9, 10 y 11. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 123+000, se realiza colado de trabe T-7 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2, volumen = 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Puente 25 km 132+120, se realiza colado de pilastrón No. 7-A del caballete del eje 2 con concreto de f´c= 350 kgcm2 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA
119984 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-17 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en el km 118+000, se inicia habilitado y armado con acero de refuerzo para trabe T-4 del claro 1-2, en cuanto a la trabe T-5 del claro 1-2 se ca a corregir el armado por tener errores, (se estaba armando con una versión anterior al proyecto). 2.- Puente 16 km 119+820, se tiene colado el muro respaldo a una altura por debajo de la ménsula, se esta en espera de tendido de malla para continuar con el muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1. 3.- Puente 19 km 120+858, continúan sin actividades, se tiene colado el sexto trepado de pila 3 y el quinto trepado de pila 2 (aun no descimbran el trepado desde el 3 de agosto 2022). 4.- Puente 22 km526+640, caballete eje 1 se tiene colado el muro diafragma del cabezal a nivel inferior a la ménsula, caballete eje 4 se realiza montaje de paneles de concreto en línea No. 11, se inicia retiro de acero vertical de acero de refuerzo vertical en la parte frontal del muro diafragma de acuerdo a la adecuación del proyecto. 5.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, se inicia colocación de cables de presfuerzo nuevo en trabes T-1, T-2, T-4 y T-5 todas del tramo 1-2 y en trabe T-4 del tramo 4-5. 6.- Puente 24 km 131+320, se inicia montaje de línea No. 1 de paneles de concreto por lado del caballete eje 2, se colocan 7 paneles por lado de estribo 2 y seis paneles por lado del muro lado derecho, se tiene compactada la capa No. 5. 7.- Puente 25 km 132+120, inician y suspenden la perforación de la pila No.5 por descompostura de la perforadora, se llevaban 4 metros de profundidad con diámetro 1.20 m. 8.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se tienen 10 armados para trabes con un avancen del 85 % con sus respectivos cables para presfuerzo; 5 trabes del tramo 1-2 y 5 trabes del tramo 3-4. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA
119985 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-17 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realiza, el colado de 17 paneles. Se tienen colados 102 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 2-3: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa de calzada, de la guarnición y del remate de los parapetos. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 27. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 28. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 29. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 30. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 31. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 39. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 3, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 40. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 42. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 43. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 44. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
123111 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-18 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: se realiza, el colado de 17 paneles. Se tienen colados 119 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las 3 columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: (Falta por colar: los topes sísmicos). 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 2-3: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa de calzada, de la guarnición y del remate de los parapetos. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 27. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 28. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 29. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 30. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 31. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 32. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 39. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 2, en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en el apoyo de la pila 3, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 40. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se realiza, el colado del diafragma intermedio. Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 42. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 43. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 44. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
123112 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
123114 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-18 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo ejercicio referente a los posibles frentes de trabajo en los que se puede entrar a laborar por parte de la constructora. •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 15-20 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA | SI
123115 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-17 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
123116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-18 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
123117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-13 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-13 |  |  |  | DIARIA
123118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-17 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA
123119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-18 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA
123121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
123123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-19 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 119 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes (5 trabes, del tramo 1-2, 6 trabes, del tramo 2-3 y 3 trabes, del tramo 3-4; de un total de 18 trabes). Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 1-2: se continua, con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 2-3: se realiza, el colado del diafragma intermedio y del diafragma extremo (apoyo 3). Se continua, con el montaje de las prelosas. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa de calzada, de la guarnición y del remate de los parapetos. 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 27. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 28. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 29. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 30. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 31. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 32. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se realiza, la aplicación de soldadura para fijación de los apoyos Tetron (trabe 1, trabe 2, trabe 3, trabe 4, trabe 5 y trabe 6). 39. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 40. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 42. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 43. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 44. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 45. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
123124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-19 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
123125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-19 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 15-20 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de agosto de 2022 •Se concluyo con el ejercicio referente a los posibles frentes de trabajo en los que se puede entrar a laborar por parte de la constructora (frente Mitla). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA | SI
123126 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 26 | 2022-08-20 | VIADUCTO KM 67+200: Habilitado, armado de acero y colado de concreto hidráulico en Caja disipadora Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en canal de descarga. Cimbrado de muros de lavadero de descarga sobre talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-20 |  | A-67+200 – 32, A-67+200 - 34 |  | DE PROYECTO | SI
123127 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 67 | 2022-08-20 | Corte 20 km 89+750: Talud/der: Cimbrado en contra cuneta (Se trabaja por secciones). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Lavaderos en corte margen derecha. Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). – Se continúa con el descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (7 concluidas y 2 en proceso). Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2. Habilitado y armado de acero para Cabezal Apoyo 3: Limpieza para el armado de la trabe de liga 1er. nivel. Habilitado y armado de acero en columnas (Colocación de estribos). Habilitado y armado de acero en trabe de liga 1er. nivel. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-20 |  | A-89+750 – 73, A-89+750 – 76, A-300+200 – 05, A-90+900 – 398, A-90+900 – 399, A-90+900 – 400, A-99+900 – 01, A-99+900 - 04 |  | DE PROYECTO | SI
123128 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 65 | 2022-08-20 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo. - Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Corte 9 km 94+020 Talud/der. - Excavación en corte Muro de Contención lado/izq. subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Relleno y compactación al 90% PVSM. en zona de Muros MC-1B; MCC-1A, MCC-2A, MCC-3A y MCC-4A Túnel excavado km 92+929 (km 92+929–km 93+066). - Portal Tehuantepec, excavación, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contracuneta. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 7ma. puesta de bóveda. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 8va. sección de bóveda (Avance al km.93+296) Habilitado y armado de acero de la parte lateral izquierda de la bóveda del km 93+296 al km 93+ 338 Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MC-3, MC-4: Muro MCC-4.- Colado de concreto hidráulico en 4to. y último trepado de pantalla. Muro MCC-6 Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro: Cimbrado de silleta. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MC-1.- Limpieza de plantilla para armado de zapata Muro MCC-2.- Cimbrado del remate de pantalla y contra fuerte Muro MCC-4 Alcantarilla 93+668.73: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas Muro MCC-7: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contra fuerte Habilitado y armado de acero en 2do. trepado de pantalla y contra fuerte O. de Drenaje Km 93+784.978 Batería de 2 líneas. Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3.- Aproche al 90% PVSM Muro MCC-4.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: Muro MCC-4.- Habilitado y armado de acero para zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-20 |  | A-91+320 – 31, A-93+66 – 05, A-93+215 – 312, A-93+215 – 315, A-93+215 – 324, A-93+345 – 191, A-93+345 – 192, A-93+392 – 06, A-93+392 – 08, A-93+622 – 160, A-93+622 – 163, A-93+622 – 164, A-93+622 – 166, A-93+784 – 26, A-94+20 – 05, A-94+270 – 04, A-94+270 – 05, A-94+270 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
123129 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 67 | 2022-08-20 | Corte 15 km 101+700: Talud/der. - Abatimiento y carga del material producto a banco de tiro. Corte 16 km 102+510: Talud/der. - Barrenos para anclas en talud. Corte 17 km 102+510: Talud/izq.- Acarreo de material producto del abatimiento. Puente 6 km 103+426: Pila 3.-Habilitado, armado de acero y cimbrado de Diafragma de liga Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación en corte desperdiciando el material producto. Barrenación para voladura Barrenación en talud para anclas O. de Drenaje km 106+020 T.C. de 1.50 m. de diámetro (Aguas Abajo). - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en canal de descarga (Se trabaja por secciones). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-20 |  | A-102+510 – 109, A-102+510 – 112, A-103+246 – 432, A-104+260 – 24, A-105+700 – 101, A-105+700 – 102, A-106+20 – 04 |  | DE PROYECTO | SI
123130 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 65 | 2022-08-20 | Corte 17 km 109+225: Talud/izq.- Tensado de anclas PDFEA (Se efectúo prueba de tensión). Puente 9 km 108+689 Caballete 1.- Habilitado, barrenación, aplicación de epóxico y armado de acero (Reforzamiento estructural adecuación). Caballete 2.- Habilitado, barrenación, aplicación de epóxico y armado de acero (Reforzamiento estructural adecuación). Puente 10 km 108+635: Caballete 1.- Habilitado, barrenación, aplicación de epóxico y armado de acero (Reforzamiento estructural adecuación). Caballete 2.- Habilitado, barrenación, aplicación de epóxico y armado de acero (Reforzamiento estructural adecuación). Puente 13 km 111+000: Conformación de plataforma para montaje de trabes con Grúa. Claro 1-2: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Trabe T-5 y T-23 Cimbrado de Trabe T-24 Claro 2-3.- Prueba de carga en Trabe T-8 (Según dictamen) Corte 33 km 111+255: Talud/izq: Excavación en corte Excavación de cepa y colocación de cerchas para construcción de contracuneta Puente 14 km 111+546: Pila 4.- Preparativos para reforzamiento de columna. Pila 5.- Preparativos para reforzamiento de columna. Caballete 6.- Barrenos en zona de cabezal para anclaje de varillas. Puente 15 km 111+945: Caballete 1.- Habilitado, armado de acero y cimbrado para la adecuación del muro respaldo (Se aplica epóxico). Claro 4-5: Habilitado, armado de acero, Cimbrado, colocación de acero de pres fuerzo y colado de concreto hidráulico en diafragma adicionales. Barrenación de trabes para diafragmas adicionales. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Barrenación para drenes y colocación de malla romboidal. Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada para concreto lanzado. Corte 55 km 114+685: Talud/izq: Barrenación para anclas y amacice de talud (En zona factible de trabajo). Excavación para la construcción de contra cunetas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-20 |  | A-108+10 – 01, A-108+689 – 11, A-108+689 – 12, A-109+225 – 44, A-111+0 – 55, A-111+0 – 59, A-111+0 – 60, A-111+255 – 321, A-111+255 – 32, A-111+546 – 17, A-111+945 – 315, A-111+945 – 316, A-111+945 – 317, A-111+945 – 318, A-111+945 – 324, A-111+945 – 325, A-111+945 - 328 , A-111+945 – 329, A-112+230 – 45, A-113+640 – 37, A-114+685 – 23, A-114+685 – 24 |  | DE PROYECTO | SI
123131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-20 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de los pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 15-20 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se concluyo con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 20 de agosto de 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA | SI
123132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM |  | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
123133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-20 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 119 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes. Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 1-2: se realiza, el armado del acero de refuerzo y el cimbrado del diafragma intermedio y extremos (apoyo 1 y apoyo 2). Se continua, con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 2-3: se realiza, el armado del acero de refuerzo y el cimbrado del diafragma extremo (apoyo 2). Se continua, con el montaje de las prelosas. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio. Se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa de calzada, de la guarnición y del remate de los parapetos. 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 27. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 28. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 29. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 30. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 31. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 32. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se continua, con la aplicación de soldadura para fijación de los apoyos Tetron (trabe 5 y trabe 6). Se realiza, la prueba de líquidos penetrantes para la verificación de la soldadura aplicada (trabe 1, trabe 2, trabe 3 y trabe 4). 39. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 40. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 42. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 43. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 44. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 45. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
123134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-20 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
123135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA
123136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionado a la boveda del 126+655, inspección de limpieza en la la zona de la malla electrosoldada para el colado de las plantillas de concreto de los aleros aguas arriba, inspección y verificación del armado del acero de refuerzo de los muros laterales. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA
123150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-22 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 119 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes. Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: con actividad, en los trabajos previos para el reforzamiento de las columnas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se realiza, el armado del acero de refuerzo y el cimbrado del diafragma intermedio y extremos (apoyo 1 y apoyo 2). Se continua, con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se realiza, el armado del acero de refuerzo y el cimbrado del diafragma extremo (apoyo 1). Se continua, con el montaje de las prelosas. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 27. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 28. Puente 48 Km 149+040, sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura 29. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 30. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 31. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 32. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Se realiza, la prueba de líquidos penetrantes para la verificación de la soldadura aplicada (trabe 5 y trabe 6). 39. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de la zapata 3. 40. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 42. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 43. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 44. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 45. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
123152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-22 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
123155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-22 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 22 al 27 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con él informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de agosto de 2022 •Se revisa proyectos de muros de pila del corte 9 km 93+925 al km 94+120 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA | SI
123161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los subtramos 9 al 14 tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Se realizo la verificación de distribución del cero de refuerzo de los muros laterales de la bóveda ubicada km 126+655.76, 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA
123166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-18 | 1.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, se inicia tensado de cables de presfuerzo nuevo en trabes T-1, T-2, T-4 y T-5 todas del tramo 1-2 y en trabe T-4 del tramo 4-5. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA
123167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-19 | 1.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, se continúa tensado de cables de presfuerzo nuevo en trabes T-1, T-2, T-4 y T-5 todas del tramo 1-2 y en trabe T-4 del tramo 4-5. 2.- Patio de fabricación de prelosas para Puente 26 ubicado en el km 133+000, se realiza colado de prelosas con concreto de f´c= 250 kg/cm2 volumen = 2.50 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Puente 25 km 132+120, se realiza colado de pilastrón No. 5 del caballete eje 2 con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 volumen 29.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA
123168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-20 | 1.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, se concluye tensado de cables de presfuerzo nuevo en trabes T-1, T-2, T-4 y T-5 todas del tramo 1-2 y en trabe T-4 del tramo 4-5. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA
123169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-22 | 1.- Puente 16 km 119.820, Se inicia colocación de fibra de carbono en parte posterior del cabezal del caballete eje 1 por parte de la empresa FREYSSINET. 2.- Puente 22 km 526+640, caballete eje 1 continúan con montaje de paneles de concreto en la hilera No. 10, caballete eje 4 se trabaja en perforaciones al concreto del cabezal en su cara posterior existente para la introducción del refuerzo vertical del nuevo muro diafragma de acuerdo al plano de reforzamiento de este puente. 3.- Puente 24 km 131+320, continúan con muro mecánicamente estabilizado, colocan la tercera hilada de paneles en la parte frontal y muro lado derecho, tienen compactada la capa No.10 del caballete eje 2. 4.- Puente 25 km 132+120 caballete eje 2, se concluye perforación para colado de pilastrón No. 4 a una profundidad de 15.06 m y un diámetro de 1.50 m. se tiene concluido el acero de refuerzo a una altura de 17 m de 22.50 m. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA
123170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-23 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en el km 118+000, se continúa habilitado y armado con acero de refuerzo para trabe T-4 del claro 1-2, continúa desarmado de la trabe T-5 del claro 1-2. 2.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, se inicia introducción de cables de presfuerzo nuevo en trabes No. 35 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 19, ubicado en km 123+000, se realiza colado de trabe T-1 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 y un volumen de 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 4.- Puente 25 km 132+120 caballete eje 2, se realiza colado de pilastrón No. 4 a una profundidad de 15.06 m y un diámetro de 1.50 m. con concreto bombeado de f´c= 350 kg/cm2 y un volumen de 32.00 m3 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA
123171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-23 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 119 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes. Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se realiza, el armado del acero de refuerzo y el cimbrado del diafragma intermedio y extremos (apoyo 1 y apoyo 2). Se continua, con el montaje de las prelosas. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se realiza, el armado del acero de refuerzo y el cimbrado del diafragma extremo (apoyo 1). Se continua, con el montaje de las prelosas. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 27. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. 28. Puente 48 Km 149+040: se realiza, la colocación de los apoyos de Tetron en el caballete 3. 29. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 30. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 31. Puente 51 Km 158+650, carpeta asfáltica: sin actividad, en los trabajos de reforzamiento de la estructura. 32. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 40. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 42. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 43. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 3-4: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 44. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 45. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 46. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
123172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-22 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+840-122+300 TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA INSPECCIÓN EN ST-10 KM 136+600-136+840 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBYACENTE INSPECCIÓN EN ST-12 KM 142+000 AL KM 144+200 CORTE EN ZONA DE DOBLE ESPIRAL INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
123175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-23 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
123176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
123177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-23 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 22 al 27 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de agosto de 2022 •Se revisaron los proyectos de obras de drenaje en la zona de los Muros de Contención km 94+150 al km 94+228 y km 94+270 al km 94+332, aunado a ello las adecuaciones a los Caballetes 1 y 2 de los puentes 9 y 10 | Jorge Ambrosio |  | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA | SI
123186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 116+300-116+500 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 19 L.I. EXCAVACION EN CORTE EN ST-9 KM 120+450 NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 3ª L.I. SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
123187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA
123188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-23 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA
123189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA
123190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-24 | SUBTRAMO 11 1. Puente 32 Km 135+420, Caballetes 1 y 2 (cabezales y pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los 2 pilastrones en el caballete 1 y 2 pilastrones en el caballete 2, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. Sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para los cabezales de los Caballetes 1 y 2. 2. Puente 32 Km 135+420, Prelosas del Tipo I (tramo 1-2): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo. 3. Puente 32 Km 135+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el habilitado del acero de refuerzo de las trabes 1, 2, 3 y 4, del tramo 1-2. Sin actividad, en el colado de la trabe 5, del tramo 1-2. Sin actividad, en el armado del acero de refuerzo y en la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4, 3, 2 y 1, del tramo 1-2. 4. Puente 33 Km 136+420, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (6 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 5. Puente 34 Km 138+170, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (5 trabes, del tramo 1-2, 5 trabes, del tramo 2-3, 5 trabes, del tramo 3-4, 5 trabes, del tramo 4-5 y 5 trabes, del tramo 5-6). 6. Puente 35 Km 138+970, Trabes postensadas: sin actividad. Se tienen tensadas e inyectadas 11 trabes (5 trabes, del tramo 1-2 y 6 trabes, del tramo 2-3). 7. Puente 35 Km 138+970, cabezal del caballete 1: sin actividad, en el descabece; en los 4 pilastrones de 1.20 m. Se continua, con el habilitado del acero de refuerzo. 8. Puente 36 Km 139+460, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). SUBTRAMO 12 9. Puente 37 Km 140+980, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (7 trabes, del tramo 1-2). 10. Puente 38 Km 141+630, Caballete No. 1 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en la perforación de los pilastrones 1, 3 y 4; y sin actividad, en el armado del acero de refuerzo de los pilastrones 1, 3 y 4. 11. Puente 38 Km 141+630, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. 12. Puente 38 Km 141+630, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo (7 trabes, del tramo 1-2). 13. Puente 38 Km 141+630, MME en el caballete 2: sin actividad, en el colado de paneles. Se tienen colados 119 piezas. 14. Viaducto 10 Km 141+860, Caballete No. 1 y Caballete No. 2 (Pilastrones de 1.50 m de diámetro): sin actividad, en el habilitado y el armado del acero de refuerzo en los pilastrones 1, 2, 3 y 4 de los caballetes 1 y 2. 15. Viaducto 10 Km 141+860, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes del tramo 1-2). 16. Puente 44 Km 545+340, Trabes postensadas: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo. (5 trabes, del tramo 1-2 y 5 trabes, del tramo 4-5; de un total de 25 trabes). 17. Puente 43 Km 146+280, Trabes postensadas: se tienen tensadas 14 trabes. Faltan, por fabricar 4 trabes. SUBTRAMO 13 18. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 19. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 20. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 21. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 22. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se realiza, el colado de los diafragmas extremos (apoyo 1 y apoyo 2). Se realiza el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 23. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: Se realiza el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 24. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 25. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en el armado y el colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 26. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en el armado y colado de escamas. Sin actividad, en la colocación de escamas. Se tiene colocada la 2da línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 27. Puente 47 Km 149+040, sin actividad, en la perforación de los pilotes del apoyo de la pila 2. Se inicia, el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 28. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en el caballete 3. 29. Puente 49 Km 152+840: sin actividad, en los trabajos de la junta de calzada en los caballetes 1 y 3. 30. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 31. Puente 51 Km 158+650, trabajos de reforzamiento de la estructura: sin actividad. 32. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 33. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 34. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 35. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 36. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 37. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 38. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 39. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 y en el apoyo de la pila 4 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 40. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 41. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 1-2: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas. 42. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 2-3: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 43. Puente 53 Km 161+216, losa tramo 3-4: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. SUBTRAMO 15 44. PIPyG Km 172+100, cargador 2: sin actividad, en el armado del acero de refuerzo en el diafragma y en los aleros. 45. PIPyG Km 172+100, 2 trabes postensadas: se tienen coladas las 2 trabes. 46. PIPyG Km 172+100, prelosas Tipo I: sin actividad, en el habilitado y en el armado del acero de refuerzo. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
123193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-24 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
123195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-24 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 22 al 27 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de agosto de 2022 •Revisión de proyecto de señalamiento horizontal Subtramo 5 (Raya M 3.1), con respecto a oficio de la Unidad de Estudios de la SICT No.6.19.306.0466/2022 de fecha 3 de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA | SI
123196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-25 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se realiza, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se realiza el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: Se realiza el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 10. Puente 47 Km 149+040: se inicia, el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 11. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en el caballete 3. 12. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 13. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 21. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas y con el cimbrado de la losa. 23. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 24. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se realiza el colado del diafragma intermedio. Se continua, con el montaje de prelosas. 25. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
123198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-25 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
123199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-24 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 30 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-5 del claro 1-2 con concreto bobeado de f´c= 500 kgcm2 volumen 36.00 m3, con este colado se dan por concluidos los colados de las diez las trabes de este puente. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA
123200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-25 | 1.- Patio de reparación de trabes para puente 21 ubicado en km 128+100, se realiza tensado de dos trabes: T-1 y T-5 del tramo 4-5 para puente 21 de acuerdo al proyecto no objetado. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se concluye armado con acero de refuerzo, así como colocación de ductos y cables de presfuerzo para la trabe T-4 del claro 1-2, se verifica trayectoria de ductos por parte de topografía de CARSO, se encuentra en proceso de armado la trabe T-5 del tramo 1-2. 3.- Puente 16 km 119+820, se concluye colocación de fibra carbono en cara posterior de cabezal del caballete eje 1, se trabaja en pila eje 3 previo al reforzamiento con fibra carbono de acuerdo al proyecto de reforzamiento de este puente. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-5 del claro 3-4 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen 23.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
123201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-25 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 22 al 27 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de agosto de 2022 •Se actualizo tabla de los posibles frentes a trabajar acorde a la última documentación que se nos ha hecho llegar (Se envió vía correo electrónico al Gerente de este ingeniero independiente). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-25 |  |  |  | DIARIA | SI
123472 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-26 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 22 al 27 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de agosto de 2022 •Se labora en la actualización del inventario de las Obras de drenaje, Obras Complementarias, Señalamiento y Derecho de vía del Subtramo 5 km 82+500 al km 91+050 (Incluyendo entronques). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA | SI
123473 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-26 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
123474 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 116+300-116+500 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE EN ST-9 NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 23 L.I. DEL SUBTRAMO 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
123475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-26 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje, Bóveda km126+655.76 y trabajos del túnel 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA
123476 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-27 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-27 |  |  |  | DIARIA
123477 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-26 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se realiza el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: Se realiza el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 10. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 11. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 12. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 13. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 21. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas y con el cimbrado de la losa. 23. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 24. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 25. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
123478 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 115+800-115+500 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 11,13 Y 14 L.I. EN ST-13 NOTA INFORMATIVA DE CORTE NO. 25 L.I. DEL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
123479 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 27 | 2022-08-27 | VIADUCTO KM 67+200.- Colado de concreto hidráulico en muros de lavadero de descarga sobre talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-27 |  | A-67+200 – 36 |  | DE PROYECTO | SI
123480 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 68 | 2022-08-27 | Corte 20 km 89+750: Talud/der: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en contra cuneta (Se trabaja por secciones). Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). – Se continúa con el descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (9 concluidas y 2 en proceso). Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2: Habilitado y armado de acero para Cabezal y bancos de apoyo Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en trabe de liga 1er. nivel. Colocación de pernos de anclaje para contra venteos | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-27 |  | A-89+750 – 78, A-89+750 – 79, A-300+200 – 06, A-300+200 – 09, A-90+900 - 404, A-90+900 – 416, A-90+900 – 420 |  | DE PROYECTO | SI
123481 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 66 | 2022-08-27 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m: Lado Izquierdo. - Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Túnel falso km 91+900 (km 91+805.32-km 91+993.59): Portal Mitla: Excavación de cepa para canal de descarga margen izquierda. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Canal de descarga lado izquierdo. Portal Tehuantepec: Excavación de cepa para canal de descarga hacia ODD km 92+010.73 Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta y Canal de descarga lado izquierdo. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MC-3, MC-4. Muro MCC-6 Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro. - Conformación de terraplén en zona adyacente. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muro MCC-3, MCC-4 Muro MC-1.- Habilitado y armado de acero para zapata. Muro MCC-2.- Colado de concreto hidráulico en remate de pantalla y contra fuerte. Muro MCC-4 O. de Drenaje km 93+668.73 T.L de 1.50 m. de diámetro. - Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Muro MCC-5 Paso de Fauna km 93+685.85 T.L. de 3.96 de diámetro. - Armado de conchas de lámina (De tornillo) Muro MCC-7.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contra fuerte. O. de Drenaje Km 93+784.978 T.L de 1.50 m. de diámetro (Batería de 2 líneas). Habilitado, armado de acero y cimbrado de silleta y/o atraque Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Corte 9 km 94+020 Talud/der. - Excavación en corte Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3. O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Armado y colocación de abrazadera para unión de tubos. Cimbrado del complemento del 1er. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-4: Colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Relleno y compactación al 90% PVSM. en zona de Muros Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: Muro MCC-4.- Limpieza de plantilla. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-27 |  | A-91+350 – 06, A-91+820 – 502, A-91+820 – 505, A-91+820 – 506, A-91+820 – 507, A-91+820 – 513, A-93+345 – 195, A-93+622 – 167, A-93+622 – 169, A-93+622 – 172, A-93+622 – 175, A-93+622 – 176, A-93+622 – 179, A-93+622 – 181, A-93+622 – 182, A-93+622 – 185, A-93+622 – 187, A-93+784 – 27, A-93+784 – 29, A-94+150 – 33, A-94+150 – 34, A-94+155 – 14, A-94+155 – 17, A-94+155 – 19 |  | DE PROYECTO | SI
123484 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 68 | 2022-08-27 | Puente 6 km 103+426: Pila 2: Colado de concreto hidráulico en losa pos tensada (Tableros de 9 m) Pila 3: Habilitado, armado de acero y cimbrado de Diafragma de liga Habilitado, armado de acero y cimbrado de losa pos tensada (Tableros de 9 m) Claro 2-3.- Colocación de pre losas Claro 3-4.- Colocación de pre losas Corte 27 km 104+260: Talud/der. - Abatimiento Corte 29 km 104+590: Talud/der. - Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación en corte desperdiciando el material producto. Emplantillado y poblado para corte con voladura. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-27 |  | A-103+246 – 433, A-103+246 – 434, A-103+246 – 435, A-104+260 – 25, A-104+590–31, A-105+700 – 104, A-105+700 – 105, A-105+700 - 107 |  | DE PROYECTO | SI
123485 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 66 | 2022-08-27 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Barrenación, habilitado, armado de acero y aplicación de epóxico (Tope Sísmico Longitudinal). Caballete 2.- Barrenación, habilitado, armado de acero, aplicación de epóxico, cimbrado y colado de concreto hidráulico (Tope Sísmico Longitudinal). Puente 13 km 111+000: Claro 3-4.- Prueba de carga en Trabe T-8, T-12 (Según dictamen). Corte 33 km 111+255: Talud/izq.- Excavación de cepa, colocación de malla electrosoldada y cerchas para construcción de contra cuneta Puente 14 km 111+546: Pila 4.- Retiro de relleno para reforzamiento de columna. Pila 5.- Retiro de relleno para reforzamiento de columna. Puente 15 km 111+945: Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero, Cimbrado, colocación de acero de pres fuerzo y colado de concreto hidráulico en diafragma adicionales. Claro 4-5.- Tensado de acero de pres fuerzo en diafragmas intermedios. Corte 38 km 112+230: Talud/izq: Abatimiento y carga del material producto a banco de tiro. Colocación de malla triple torsión Corte 48 km 113+632.5: Talud/izq.- Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se construye por secciones). Corte 51 km 114+115: Talud/izq.- Retiro de material suelto y/o semi suelto (Amacice). Corte 53 km 114+360: Talud/izq.-Abatimiento y amacice. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-27 |  | A-108+689 – 14, A-108+689 – 19, A-108+689 – 22, A-108+689 – 23, A-111+0 – 61, A-111+0 – 62, A-111+255 – 36, A-111+546 – 20, A-111+945 - 330 A-111+945 – 331, A-112+230 – 46, A-112+230 – 47, A-112+230 – 50, A-113+632 – 34, A-114+115 – 12, A-114+360 – 20, A-114+360 – 21 |  | DE PROYECTO | SI
123486 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-27 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 22 al 27 de agosto de 2022 (frente Mitla). •Se termina con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 27 de agosto de 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se envía mediante correo electrónico la actualización del inventario de las O. de drenaje, Obras Complementarias, Señalamiento y Derecho de vía del Subtramo 5 (Incluyendo entronques). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-27 |  |  |  | DIARIA | SI
123490 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-27 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
123491 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
123494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-27 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 10. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 11. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 12. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 13. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 21. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas y con el cimbrado de la losa. 23. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 24. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 25. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. SUBTRAMO 15 16. PIPyG Km 172+100, trabes postensadas: se realiza, el tensado del acero de presfuerzo en las 2 trabes. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
123496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-29 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 10. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 11. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 12. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 13. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 21. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 2). Se continua, con el montaje de prelosas y con el cimbrado de la losa. 23. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 24. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 25. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
123497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS SUBTRAMO 14: LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 165+000-164+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 164+000-163+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 163+000-162+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 162+000-161+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 161+000-160+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 160+000-159+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 159+000-158+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 158+000-157+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 157+000-156+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
123499 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-29 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
124197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-29 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el informe mensual correspondiente a agosto de 2022, en esencia con el informe ejecutivo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA | SI
124198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-30 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el informe mensual de agosto del año en curso en sus diferentes apartados. •Se reviso el proyecto de obras de drenaje del subtramo 94+000 al km 94+300, incluyendo el proyecto de estabilización del talud de Corte 9 km 94+020 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA | SI
124199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-30 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 1: falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 2: falta por colar: los topes sísmicos. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 8. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 9. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 10. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 11. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 12. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 13. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 14. Puente 53 Km 161+216, Cabezales de los Caballetes 1 y 5 (APEO): sin actividad, en los pilotes de cimentación adicionales (lado izquierdo y lado derecho), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: sin actividad, en la colocación del acero de refuerzo en las caras laterales (lado izquierdo, lado derecho y lado Mitla) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 16. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 2: se tienen colocadas las varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 17. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 3: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 18. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del apoyo 4: sin actividad, en la barrenación en la parte superior del cabezal, para la colocación de varillas (# 10c) para el colado de liga, en el área de las trabes extremas; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 19. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 20. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 21. Puente 53 Km 161+216, columnas: en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 22. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 23. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 24. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 25. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
124202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 165+000-164+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 164+000-163+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 163+000-162+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 162+000-161+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 161+000-160+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 160+000-159+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 159+000-158+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 158+000-157+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL TRABAJO DE GABIENETE PARA DIGITALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 157+000-156+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
124203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-30 | 1.- Se realizó informe mensual de actividades de obra. 2.- Se actualizaron los larguillos de avance de terracerías y pavimentos. 3.- Se realizó revisión de los proyectos de abatimiento de taludes. 4.- Se realizó revisión de avance de excavación en corte para abatimiento de taludes del ST-9, ST-13 y ST-14. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
127181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-08-31 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 9. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 10. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 14. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
127182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-08-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 156+000-155+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 155+000-154+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 154+000-153+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 153+000-152+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 152+000-151+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 151+000-150+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
127184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y verificación del avance del relleno del túneles 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zohoo Form. 5. se continuo con el levantamiento de las obras de drenaje existentes del subtramo 13 y 14, verificando el estatus actual de cada una. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA
127185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-08-31 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
127187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-31 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y verificación del avance del relleno del túneles 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zohoo Form. 5. Se continua con la captura del levantamiento de las obras de drenaje y complementarias existentes del subtramo 13 y 14, verificando el estatus actual de cada una. 6. Se realizo y envío el informe mensual de actividades periodo de agosto del Tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA
127188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-08-30 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y verificación del avance del relleno del túneles 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zohoo Form. 5. Se inicia con la captura de las obras de drenaje y complementarías existentes del subtramo 13 y 14, verificando el estatus actual de cada una. 6. Se inicio con la elaboración del reporte mensual de actividades del tramo II periodo Agosto y se envía vía electrónica al personal de tlacolula. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA
127189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-08-31 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 5 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el informe mensual de agosto del año en curso, en sus diferentes apartados. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 29 de agosto al 03 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se inicia con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 03 de septiembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA | SI
127190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-01 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el informe mensual de agosto del año en curso, en sus diferentes apartados (Se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula). •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 29 de agosto al 03 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 03 de septiembre de 2022 •Se da inicio a la revisión del proyecto correspondiente al túnel excavado del km 93+473 al km 93+563, mismo que se recibió en el presente día. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA | SI
127191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-01 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se inicia, el armado del acero de refuerzo. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
127194 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-26 | 1.- Se habilita patio para fabricación de trabes del puente 20 ubicado en km 114+000 se inicia armado de trabe T-3 del claro 3-4 del puente 20. Continúan colando plantillas para fabricación de trabes. 2.- Patio de fabricación para puente 18 ubicado en km 118+000, se inicia colocación de cimbra en trabe T-4 del claro 1-2. Continúa en proceso de armado la trabe T-5 del claro 1-2. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 3-4 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2, volumen 23.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA
127195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-27 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-08-27
127196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-29 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se concluye armado con acero de refuerzo, así como colocación de ductos y cables de presfuerzo en la trabe T-3 del claro 3-4. En proceso de armado las trabes T-4 y T-5 del claro 3-4. 2.- Viaducto 9 km 117+800 inician y continúan excavación en corte de terreno natural para desplante de muro mecánicamente estabilizado en lado de caballete eje 3. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se concluye colocación de cimbra en trabe T-4 claro 1-2, se encuentran en proceso de armado las trabes T-5 y T-3 del mismo claro. 4.- Puente 16 km 119+820, continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 1, en espera de tendido de malla para capa treinta y nueve. Pila eje 3 se continúa con reforzamiento de pila con fibra carbono (dos capas), se lleva un avance de 2.50 m de 9.00 m de longitud indicada en el plano de adecuaciones. 5.- Puente 19 km 120+858, continúan sin actividades, se tiene colado el sexto trepado de pila 3 y el quinto trepado de pila 2 (aun no descimbran el trepado desde el 3 de agosto 2022). 6.- Puente 22 km 526+640 se inicia y concluye colocación de cimbra en muro diafragma de caballete eje 4 altura de 2.45 m (nivel debajo de ménsula). 7.- Patio de reparación de trabes para puente 21 y puente 22 en km 128+100, se tienen tensadas las trabes T-1 y T-5 del claro 4-5 del puente 21, las trabes T-5 y T-1 del claro 2-3 del puente 22. Hoy se inicia retiro de torón viejo y se sustituye por torón nuevo en trabes T-5 del claro 1-2 y en trabe T-3 del claro 3-4 del puente 22. 8.- Puente 24 km131+320, continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 2, se coloca la hilera No. 4 de paneles de concreto y la capa No 16 de relleno compactado. 9.- Puente 25 km 132+120, se concluye perforación en terreno natural para colado de pilastrón No. 6 a una profundidad de 12.35 m, en pilastrón No. 1 se tiene una profundidad de 11.20 metros de 1.50 m de diámetro. Se tienen concluidos los armados para los pilastrones No. 1 y No.6. Se realiza colado de segundos trepados de pilas No. 4 y No. 5 del caballete eje 2 con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 volumen 10 m3, suministrado por la concretera PLATA 10.- Patio en km 133+400, continúan con habilitado y colado de prelosas para puentes 23 y puente 26. 11.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-2 tramo 3-4 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen 23.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA
127197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-30 | 1.- Se realizan trabajos de gabinete en la elaboración del estatus de las estructuras de los subtramos 9, 10 y 11 del tramo 2 de la autopista MITLA-TEHUANTEPEC. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+00 se realiza colado de plantilla para trabe T-2 claro 3-4 con concreto vaciado a tiro directo de f´c= 200 kg/cm2, volumen 13.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se realiza colado de trabe T-4 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen 37.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 4.- Debido a que ya no hay lugar para continuar fabricando las siete trabes restantes para el puente 19 en el patio km 123+000, se habilita otro patio en el km 122+000, este día se realiza colado de plantilla para trabe T-6 del claro 3-4 con concreto de f´c=200 kg/cm2 vaciado a tiro directo se utiliza un volumen de 9.5 m3. 5.- Puente 25 km 132+120 caballete eje 2, se realiza colado de pilastrón No. 1 y pilastrón No.6 con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 volumen 45.50 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA
127198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-08-31 | 1.- Se realizan trabajos de gabinete en la elaboración del informe quincenal de las actividades desarrolladas por el contratista en las estructuras comprendidas dentro de los subtramos 9, 10 y 11 en el periodo del 16 al 31 de agosto de 2022. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-3 del claro 3-4 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2, volumen 23.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA
127199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-01 | 1.- Patio de fabricación de trabes en km 114+000 para puente 20, se tiene preparada para colar hoy la trabe T-3 del claro 3-4 pero por problemas de suministro de la concretera PLATA no se pudo realizar el colado. Se tiene preparada la siguiente trabe T-4 del claro 3-4 con armado, ductos y cables para presfuerzo, aparte se tiene armada la trabe T-5 del mismo claro. 2.- Patio para fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se concluye armado y colocación de ductos con cables para el presfuerzo en la trabe T-5 del claro 1-2. 3.- Puente 16 km 119+820, continúan con muro mecánicamente estabilizado en caballete eje 1, se tienen colocados los paneles hasta una altura de un panel antes del remate. Continúan con reforzamiento con dos capas de fibra de carbono en pila eje 3. 4.- Puente 22 km 526+640, continúan con muro mecánicamente estabilizado en caballete eje 1 se tienen colocados los paneles hasta una altura antes del remate, en caballete eje 4 se tiene colado muro diafragma a una altura de 2.45 m. 5.- Puente 24 km131+320, caballete eje 2 continúan con muro mecánicamente estabilizado, se llevan colocadas cinco y media hileras de paneles y la capa de relleno compactado No. 18. 6.- Puente 25 km 132+120, caballete eje 2 se realiza colado de ajustes para llegar a nivel de desplante de cabezal en pilas No. 5 y 7. Se tiene armado para primer trepado en pila No. 4. 7.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se tiene preparada para colar el día de hoy la trabe T-1 del tramo 3-4 pero por problemas de suministro de concreto por parte de PLATA no se pudo realizar el colado. Se encuentra en proceso de armado la trabe T-1 del tramo 1-2. Se tienen armadas (patín inferior y alma de trabe) con ductos y cables para el presfuerzo 10 trabes. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA
127200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-04 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización de concentrado de proyectos ejecutivos 4. respaldo de los proyectos que obran en el archivo maestro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-04 |  |  |  | DIARIA | NO
127201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-05 | 1. recorrido de verificación de los trabajos ejecutados en el subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-05 |  |  |  | DIARIA | NO
127202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-06 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión y elaboración de listado de los pasos de servidumbre de los subtramos 4, 5, 6 4. revisión de la estimación No 17 de la empresa IPESA-ÉXITO 5. revisión y recopilación de reportes de calidad del muro de geomalla del km 150+773.67 al 150+867.42 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
127203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-07 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y recopilación de reportes de calidad del muro de geomalla del km 150+773.67 al 150+867.42 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
127204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-08 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. asistencia a la reunión para la revisión de proyectos enviados por ORVA mediante correo electrónico | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
127205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. respaldo de proyectos para el personal de supervisión de frente Narro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-09 |  |  |  | DIARIA | NO
127206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-11 | 1. envío de proyectos a personal de supervisión 2. revisión de listado de los proyectos subidos al SharePoint por la coordinadora de proyecto ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-11 |  |  |  | DIARIA | NO
127207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-12 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de las adecuaciones propuestas para los puentes 47 y 53 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
127208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-13 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. asistencia la reunión semanal realizada vía remota para la revisión de los temas de obra y proyecto 4. asistencia a la reunión con la proyectista GEOSA, para la revisión de los avances en la elaboración de proyectos de los muros de contención a su cargo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
127209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-14 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de la estimación No 16 de la empresa GEOSA 3. actualización de concentrado de estimación de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
127210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-15 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. respaldo y almacenamiento de los soportes de la estimación No 16 de la empresa GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
127211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-16 | 1. elaboración de listado de datos generales del proyecto 2. actualización de concentrado de proyectos enviados por el concesionario 3. actualización del respaldo de proyectos ejecutivos del subtramo 9 al 15 del personal de supervisión del frente Narro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-16 |  |  |  | DIARIA | NO
127212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-18 | 1. revisión de la estimación No 11 de la empresa proyectista TYSSA 2. envío de observaciones a la concesionaría de la estimación de TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-18 |  |  |  | DIARIA | NO
127213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-19 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de la estimación No 3 (FINIQUITO) de la empresa proyectista PIE | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-19 |  |  |  | DIARIA | NO
127214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo del muro lateral derecho de la bóveda km 126+655.76. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA
127215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-20 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. recopilación de información del procedimiento de reparación de trabes y prueba de carga del Puente Lachiguiri 3. entrega a la concesionaria de la estimación No 3 de la empresa PIE y la estimación No 9 de la empresa GYGA 4. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
127216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-21 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y actualización del apéndice del informe quincenal del mes de julio de 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-21 |  |  |  | DIARIA | NO
127217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-22 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. elaboración de concentrado para revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas en el mes de junio de 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-22 |  |  |  | DIARIA | NO
127218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-23 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de la estimación No 4 de la empresa TODIPRESA 3. respaldo de proyectos para personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-23 |  |  |  | DIARIA | NO
127219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-25 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en junio de 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-25 |  |  |  | DIARIA | NO
127220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-26 | 1. envío de proyectos a personal de supervisión 2. asistencia al recorrido con la comunidad de Quiatoni 3. revisión y entrega de estimación No 18 de la empresa GEOSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
127221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-28 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de los soportes de calidad de la estimación tramitada en junio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-28 |  |  |  | DIARIA | NO
127222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-29 | 1. recorrido para la verificación de las actividades a ejecutar en los cortes del subtramo 13 y 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-29 |  |  |  | DIARIA | NO
127223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-07-30 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas hasta mayo 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-07-30 |  |  |  | DIARIA | NO
127224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-01 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en junio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
127225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-02 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en junio 2022 3. elaboración de concentrado de faltantes de calidad 4. elaboración de tabla resumen del costo de fabricación de trabes | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
127226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-03 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia a la reunión de obra, la cual se realizó de manera remota 3. integración de expediente para el soporte de las estimaciones octubre a noviembre 2021 4. actualización y carga de la platilla de seguimiento al proyecto ejecutivo en la plataforma de YEISOLUCIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
127227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-04 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión y actualización del informe mensual de junio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
127228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-05 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión del faltante de calidad de las estimaciones tramitadas hasta junio 2022 del subtramo 4 al subtramo 8 3. revisión de los soportes de la estimación No 11 de la empresa TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
127229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-06 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-06 |  |  |  | DIARIA | NO
127230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-08 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. integración de expediente para el soporte de las estimaciones octubre a noviembre 2021 3. revisión de la estimación No 18 (obra ordinaria) y No 15 (ajuste de costo) de la empresa IPESA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
127231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-09 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. integración de expediente para el soporte de las estimaciones octubre a noviembre 2021 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
127232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-10 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
127233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-11 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de la estimación No 16 de la empresa ORVA 4. actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
127234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-12 | 1. recorrido de obra para la verificación de los trabajos a ejecutar en el Muro G del subtramo 13 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
127235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-13 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas hasta junio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-13 |  |  |  | DIARIA | NO
127236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-15 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. entrega de estimación No 16 de la empresa ORVA 4. elaboración de cuadro comparativo de avance de proyecto ejecutivo 5. elaboración de tabla con el avance de los dictámenes de los muros de geomalla a cargo de la empresa CICSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
127237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-16 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. asistencia a la reunión en la comunidad de Llano Crucero para la revisión de los compromisos sociales | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
127238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-17 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. revisión de la estimación No 12 de la empresa TYSSA 3. apoyo para el traslado de la Camioneta T48 al campamento de Narro | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
127239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-18 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización y carga de la platilla de seguimiento al proyecto ejecutivo en la plataforma de YEISOLUCIONES 4. asistencia a la reunión para la revisión de los cortes 31 del sbt 13 y del corte 17 y 18 del subtramo 14 5. revisión de la estimación No 12 de la empresa TYSSA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
127240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-19 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de la estimación No 5 de la empresa TODIPRESA 4. revisión y actualización del informe quincenal del mes de agosto 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
127241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-20 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización de tabla de seguimiento de proyecto ejecutivo | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-20 |  |  |  | DIARIA | NO
127242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-22 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. recopilación de información de los cortes 11, 13, 14 y 31 del subtramo 13 y del corte 17 y 18 del subtramo 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
127243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-23 | 1. recorrido para la verificación de los trabajos a ejecutar en los cortes 11, 13, 14 y 31 del sbt 13 y del corte 17 y 18 del sbt 14 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
127244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-24 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de la estimación No 5 de la empresa TODIPRESA 4. realización de concentrado de conceptos para la revisión de los soportes de calidad de la estimación tramitada en julio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
127245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-25 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en Julio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
127246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-26 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en Julio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
127247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-27 | 1. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en Julio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-27 |  |  |  | DIARIA | NO
127248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-29 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones tramitadas en Julio 2022 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
127249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-30 | 1. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 2. envío de proyectos a personal de supervisión 3. actualización y carga de la platilla de seguimiento al proyecto ejecutivo en la plataforma de YEISOLUCIONES | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
127250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-08-31 | 1. recorrido de verificación de los trabajos que se ejecutan en el corte 17 y 18 del sbt 14 2. descarga y almacenamiento de proyectos enviados por el concesionario 3. envío de proyectos a personal de supervisión | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
127251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2022-09-01 | 1. integración de expediente para pago de la empresa ARRUFAT 2. revisión del proyecto del puente 27 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
127255 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-01 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
127256 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-02 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
127257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-03 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 115+300 al km 117+600. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de base asfáltica km 146+560 al km 146+740. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-03 |  |  |  | DIARIA | NO
129957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-05 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 122+960 al km 123+500. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de la carpeta asfáltica km 153+780 al km 154+400. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
130228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-02 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 29 de agosto al 03 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 03 de septiembre de 2022 •Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-02 |  |  |  | DIARIA | SI
130229 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 69 | 2022-09-06 | Corte 20 km 89+750: Talud/der. - Cimbrado y colados de cuñas de concreto para anclas. Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). – Se continúa con el descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (10 concluidas y 1 en proceso). Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2: Habilitado y armado de acero para bancos de apoyo. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Cabezal. Apoyo 3.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe de liga 1er. nivel. Corte 25 km 91+000: Talud/izq.- Plantilla de concreto hidráulico y armado de acero en Contra cuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-06 |  | A-89+750 – 87, A-90+840 – 06, A-90+900 – 430, A-90+900 – 432, A-90+900 – 435, A-90+900 – 436, A-300+200 – 10 |  | DE PROYECTO | SI
130230 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 67 | 2022-09-06 | Paso de fauna km 91+320 cajón de 4×3.50 m.- Concluido. Troncal. - Del km 91+317-km 91+323, formación y compactación de terraplén al 90% PVSM. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11).- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en novena sección bóveda Corte km.93+330-km.93+338: Talud/der. - Colocación de Geo manta, Malla triple torsión y Anclas de sujeción en la parte superior del corte. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-6 Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro. – Excavación para desplante de Cabezote. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Relleno y compactación al 90% PVSM. en Muros MC-1 al MCC-6 Muro MC-1: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla. Muro MCC-7.- Aproche al 90% PVSM. en capas alternadas. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3. O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas en alcantarilla de 2 líneas. Habilitado y armado de acero en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 3er trepado de pantalla y contrafuerte. Troncal. - Subtramo del km 94+800-km 94+820 excavación en corte aprovechando el material. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-06 |  | A-91+0 – 78, A-91+350 – 09, A-93+300 – 16, A-93+300 – 19, A-93+310 – 03, A-93+620 – 01, A-93+650 – 14, A-94+200 – 12, A-94+200 – 15, A-94+200 - 16, A-94+800 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
130231 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 69 | 2022-09-06 | Puente 6 km 103+426: Pila 3.- Habilitado, armado de acero, colocación de acero de pres fuerzo y cimbrado de losa pos tensada (Tableros de 9 m). Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación en corte desperdiciando el material producto. Obra de Drenaje km 106+020 T.C. de 1.50 m. de diámetro. – Cimbrado y colado de concreto hidráulico en canal de descarga (Se trabaja por secciones). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-06 |  | A-103+246 – 437, A-103+246 – 445, A-103+246 – 448, A-105+700 – 108, A-105+700 – 111, A-106+20 – 07, A-106+20 - 08 |  | DE PROYECTO | SI
130232 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 67 | 2022-09-06 | Puente 13 km 111+000: Apoyo 2: Demolición de bancos de apoyo de concreto hidráulico. Habilitado, armado de acero y cimbrado para bancos de apoyo provisionales. Claro 4-5.- Prueba de carga en Trabe T-13 y T-18 (Según dictamen). Puente 14 km 111+546: Caballete 6.- Habilitado y armado de bancos de apoyo. ACCESO DANIGARE: Gasa 10: Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta talud derecho. Excavación en corte y almacenamiento de material producto. Puente 15 km 111+945: Apoyo 3.- Colocación de bancos de apoyo provisionales. Apoyo 4.- Colocación y colado de concreto hidráulico en banco de apoyo provisional. Claro 4-5.- Aplicación de Grout en los bloques (Cajetín) del pos tensado de diafragmas intermedios. Corte 38 km 112+230: Talud/izq.- Abatimiento y carga del material producto a banco de tiro. Corte 48 km 113+632.5: Talud/izq.- Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se construye por secciones). Corte 49 km 113+640: Talud/der. - Aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Corte 53 km 114+360: Talud/izq.- Amacice. Corte 55 km 114+685: Talud/izq.- Barrenación para drenes transversales ranurados de PVC. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-06 |  | A-111+0 – 67, A-111+0 - 68, A-111+0 – 76, A-111+546 – 21, A-111+600 – 47, A-111+600 – 48, A-111+945 – 335, A-111+945 – 339, A-111+945 – 340, A-112+230 – 51, A-113+623 – 01, A-113+640 – 38, A-114+360 – 22, A-114+685 – 25 |  | DE PROYECTO | SI
130234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 156+000-155+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 155+000-154+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 154+000-153+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 153+000-152+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 152+000-151+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA EN KM 151+000-150+000, ASI COMO OBSERVACIONES DE STATUS ACTUAL | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
130235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
130236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-06 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 122+960 al km 123+500. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de la carpeta asfáltica km 153+780 al km 154+400. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
130239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-06 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de pies de foto correspondientes al periodo semanal del 29 de agosto al 03 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se finaliza con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 03 de septiembre de 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. •Se da inicio a la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-06 |  |  |  | DIARIA | SI
130241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-07 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 05 al 10 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se inicia con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 10 de septiembre de 2022 •Se realiza la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-07 |  |  |  | DIARIA | SI
130242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
130243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-08 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 05 al 10 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 10 de septiembre de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-08 |  |  |  | DIARIA | SI
130244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-07 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 122+960 al km 123+500. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de la carpeta asfáltica km 153+780 al km 154+400. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
130245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
130246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-08 | 1.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 122+960 al km 123+500. 2.- Revisión de los trabajos de tendido y compactación de la carpeta asfáltica km 153+780 al km 154+400. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
130247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-02 | 1.- Se realiza visita al lugar donde se construirá el Puente 27 en conjunto con personal de topografía de CARSO, ORVA INGENIERIA e INGENIERO INDEPENDIENTE con la finalidad de recibir físicamente los puntos de trazo y banco de nivel para la construcción de este puente. 2.- Puente 25 km 132+120 caballete eje 2, se coloca cimbra y se realiza colado del primer trepado de pila No.4 con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 volumen = 5.50 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-3 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 Volumen 22.90 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-02 |  |  |  | DIARIA
130248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-03 | 1.- Acto de presencia en oficinas de Ingeniero Independiente ubicadas en Tlacolula de Matamoros. | Francisco Peralta Pérez
130249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-05 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se tiene armada con acero de refuerzo y colocados los cables para presfuerzo en Trabe T-4, en proceso de armado la trabe T-5 del tramo 3-4. 2.- Puente 16 km 119+820, continúan con montaje de paneles de concreto en lado izquierdo y derecho de caballete eje 1 una hilera antes del remate. El relleno se encuentra a nivel superior de ménsula. Pila eje 3, se concluye reforzamiento de cuerpo de pila con dos capas de fibra de carbono, se procede al retiro de andamios y escalera. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 122+000, se tiene una trabe armada con acero de refuerzo y presfuerzo, otra trabe armada con acero de refuerzo y otra trabe esta en proceso de armado. 4.- Patio en km 133+400, continúan con habilitado y colado de prelosas para puentes 23 y puente 26. 5.- Puente 25 km 132+120, se realiza acolado de segundo trepado de pila 4 del caballete eje 2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-05 |  |  |  | DIARIA
130250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-06 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 km 116+000, se reúnen en el sitio personal de CARSO, LIAC E INGENIERO INDEPENDIENTE, con el fin de presenciar la extracción de cuatro corazones de concreto de trabe T-6 del claro 2-3 del puente 16, mismos que serán ensayados el 13 de septiembre en el laboratorio de LIAC, esto debido a que el día 7 de abril del 2022 el laboratorio de TRIADA llevó a cabo las pruebas del concreto utilizado para este colado obteniendo valores inferiores a la resistencia de proyecto (395 kg/cm2 equivalente a un 79% de la resistencia de proyecto que es de 500 kg/cm2). 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se realiza colado de trabe T-5 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 37.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-06 |  |  |  | DIARIA
130251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-07 | 1.- Trabajos de gabinete, revisión de parte de la estimación No. 32 de estructuras de los subtramos 9, 10 y 11 del tramo 2 de la AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, generados por la contratista, en el periodo del 1 al 31 de agosto del 2022. 2.- Puente 25 km 132+120, caballete eje 2, se realiza colado de tercer trepado de la pila 4 con concreto bombeado de f´c= 350 kg/cm2 volumen 5.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-07 |  |  |  | DIARIA
130252 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-08 | 1.- Se lleva a cabo una conciliación de volúmenes de obra correspondientes a los generadores de las estructuras de los subtramos 9, 10 y 11 del tramo 2, contenidos en la estimación No. 32, con periodo del 1 al 31 de agosto del año en curso presentados por la contratista. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se verifica molde de trabe T-4 del claro 3-4 por parte de las topografías de Carso e Ingeniero Independiente. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se concluye armado para trabe T-3 claro 1-2 e inician colocación de cimbra. Se encuentra en proceso de armado la trabe T-2 del claro 1-2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-08 |  |  |  | DIARIA
130253 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-09 | 1.- Debido a las torrenciales lluvias durante toda la noche del 8 de septiembre no hubo actividades de estructuras en los subtramos 9, 10 y 11. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-09 |  |  |  | DIARIA
130254 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-09 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 05 al 10 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 10 de septiembre de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio |  | 2022-09-09 |  |  |  | DIARIA | SI
130255 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 70 | 2022-09-10 | Corte 25 km 91+000: Talud/izq.-Colado de concreto hidráulico en muretes de Contra cuneta. Entronque Tepuxtepec: Gasa 300 (Muro). - Descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (11 concluidas y 1 en proceso); Habilitado, armado de acero y cimbrado de viga de coronamiento (De pila 22 a la 31). Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 2.- Descimbrado de Cabezal. Habilitado y armado de acero para trabes tipo Nebraska. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-10 |  | A-90+572 - 271, A-90+840 – 02, A-90+900 - 456 |  | DE PROYECTO | SI
130256 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 68 | 2022-09-10 | Muro de Contención Subtramo km 92+000 - km 92+049.94: Muro MCC-1A Alcantarilla km 92+010.73 T.C de 1.50 m. diámetro. - Limpieza y nivelación de terreno natural para zampeado (Aguas arriba). Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en décima sección de bóveda. Escarificado en zona de junta fría para construcción de la onceava sección de bóveda. Habilitado, armado de acero, cimbrado y contra cimbra, y concreto hidráulico en onceava puesta de sección de bóveda. Corte km.93+330-km.93+338 Talud/der. - Colocación de Geo manta, Malla triple torsión y Anclas de sujeción en la parte superior del corte. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-6 Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en cabezote (Aguas arriba). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 al km 93+725: Muro MC-1.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en 2do. trepado de pantalla. Muro MCC-5.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contra fuerte; Habilitado, armado de acero y cimbrado para el 2do. trepado de pantalla y contra fuerte. Muro MCC-7.- Habilitado, armado de acero y cimbrado para el 3er. trepado de pantalla y contra fuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3. O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro. - Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte; Habilitado, armado de acero y cimbrado del 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Cimbrado en zona socavada de zapata para restitución del T.N; Cimbrado del 3er trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: Modulo MCC-4.- Retiro de material de azolve. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-10 |  | A-91+200 – 03, A-92+0 - 112, A-93+215 – 326, A-93+215 – 331, A-93+215 – 332, A-93+215 – 335, A-93+215 – 336, A-93+320 – 23, A-93+345 – 197, A-93+345 – 200, A-93+622 – 188, A-93+622 – 190, A-93+622 – 191, A-94+155 – 22, A-94+155 – 23, A-94+270 – 13 |  | DE PROYECTO | SI
130257 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 70 | 2022-09-10 | Puente 6 km 103+426: Pila 4.- Habilitado Y armado de acero para diafragma de liga Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación en corte desperdiciando el material; Emplantillado y barrenación para voladura (Zona de berma). Obra de Drenaje km 106+020 T.C. de 1.50 m. de diámetro. – Cimbrado y colado de concreto hidráulico en canal de descarga (Se trabaja por secciones). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-10 |  | A-103+246 – 460, A-105+700 – 114, A-105+700 – 117, A-106+20 – 14 |  | DE PROYECTO | SI
130258 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 68 | 2022-09-10 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Habilitado, barrenación, armado de acero y aplicación de epóxico (Tope Sísmico Longitudinal). Puente 13 km 111+000: Apoyo 2.- Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo provisionales. Claro 5-6.- Prueba de carga en Trabe T-21 (Según dictamen). Puente 14 km 111+546: Caballete 6.- Barrenación en cabezal para su ampliación (Lado/derecho). ACCESO DANIGARE: Gasa 10.- Excavación en corte y almacenamiento de material producto; Excavación en cepa para la construcción de Contra cuneta talud derecho (Se trabaja por secciones). Puente 15 km 111+945: Claro 3-4.- Lanzado y posicionamiento de trabes (Trabe T-1 y T-4) Corte 38 km 112+230 Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte 39 km 112+490 Talud/Izq.- Abatimiento. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Amacice Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Colocación de malla romboidal. Corte 53 km 114+360 Talud/izq.- Amacice. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-10 |  | A-108+689 – 27, A-111+0 – 77, A-111+0 – 82, A-111+0 – 83, A-111+546 – 22, A-111+600 – 49, A-111+600 – 50, A-111+945 – 343, A-112+230 – 52, A-112+230 – 53, A-112+490 – 08, A-113+640 – 41, A-114+115 – 13, A-114+360 – 23 |  | DE PROYECTO | SI
130259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-10 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 05 al 10 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se concluye con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 10 de septiembre de 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. •Se termina con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo de agosto de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-10 |  |  |  | DIARIA | SI
130839 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 116+300-116+500 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
130840 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
130841 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
130842 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
130860 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-9 KM 122+550-122+600 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA REVISION DE BOLETINES INFORMATIVOS DE TALUDES EN EL SUBTRAMO 9 Y 14 RECORRIDO POR EL SUBTRAMO 9 REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA RECORRIDO POR EL SUBTRAMO 10 REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA RECORRIDO POR EL SUBTRAMO 11 REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
130862 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
130866 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-12 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 17 de septiembre de 2022 •Se llevo a cabo la conciliación de la estimación de agosto-2022 con la constructora CICSA y el Asesor del Representante designado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-12 |  |  |  | DIARIA | SI
130872 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-10 | 1.- Acto de presencia en oficinas de Ingeniero Independiente ubicadas en Tlacolula de Matamoros. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-09-10
130873 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-12 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se tiene armado de trabes T-5, T-2 y T-6, en proceso de armado trabe T-1 del claro 3-4. 2.- Puente 16 km 119+820, continúan con formación de muro mecánicamente estabilizado en ultima capa en caballete eje 1. Inician colocación de escaleras y andamios para realizar trabajos de reforzamiento con fibra de carbono (complemento) en cabezal del caballete eje 1. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 km 118+000, se realiza liberación de molde de trabe T-3 del claro 1-2. 4.- Puente 21 km 126+320, se concluye corte en terreno natural para desplante de muro mecánicamente estabilizado por lado del caballete eje 1, se inicia colado de dala de desplante. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-12 |  |  |  | DIARIA
130874 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-13 | Patio de fabricación de trabes para puente 18 km 118+000, se realiza colado de trabe T-3 del claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 37.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 1.- Puente 22 km 526+640, caballete eje 1 en espera de tender capa de relleno compactado, caballete eje 4, se tiene cimbra para colar un tramo más de dala de desplante de lado izquierdo. 2.- Patio de almacenamiento y reparación de trabes para puente 21 y 22 ubicado en km 128+100, se tienen preparadas las siguientes trabes para tensar: T-3, T-2, T-4, T-5 y T-1 del claro 3-4 del puente 22. 3.- Puente 24 km 131+320, se interrumpe la construcción del muro mecánicamente estabilizado y se inicia armado con acero de refuerzo en muro diafragma del cabezal de caballete eje 2. 4.- Puente 25 km 132+120, se concluye colado de remate de pila-pilote No. 4 e inician a colocar cimbra falsa para realizar trabajos de cabezal en caballete eje 2. 5.- Patio ubicado en km 133+400, continúan habilitado de acero de refuerzo para prelosas de los puentes 23 y 26. 6.- Puente 27 km 132+840, inician trabajos en esta estructura, se inicia armado de tres pilastrones de 1.20 m de diámetro de acuerdo a proyecto no objetado del caballete eje 1. 7.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 km 135+000, sin actividades en este patio debido a la ausencia de personal de la contratista por falta de acceso a la obra (desbordamiento del río quiabicuzas) desde el pasado 5 de septiembre. 8.- Acto de presencia en laboratorio de materiales de LIAC en la población de Narro para realizar ensayes de cuatro corazones extraídos de la trabe T-6 claro 3-4 del puente 16, obteniendo resultados en promedio del 80 % de la resistencia de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-13 |  |  |  | DIARIA
130876 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
130877 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
130882 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-13 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 17 de septiembre de 2022 •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 5 y 6 km 82+500 al km 91+100 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-13 |  |  |  | DIARIA | SI
130884 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-14 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 82+500 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se continúa con el informe semanal con fecha de corte al 17 de septiembre 2022 •Se da inicio a la elaboración del informe quincenal correspondiente a septiembre 2022 | Jorge Ambrosio |  | 2022-09-14 |  |  |  | DIARIA | SI
130886 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-02 |  |  |  | DIARIA
130887 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-03 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-03 |  |  |  | DIARIA
130888 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-05 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-05 |  |  |  | DIARIA
130889 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-06 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-06 |  |  |  | DIARIA
130890 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizó la descarga de la estimación del periodo de agosto 2022 y se distribuyo al personal de las áreas correspondientes para su revisión. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-07 |  |  |  | DIARIA
130891 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo la conciliación de volúmenes con el personal de Operadora CCICSA. 6. Se elaboro la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación de agosto, ejecutando la captura de volúmenes conciliados y el escaneo de la misma para ser enviados al personal correspondiente del área de estimaciones de CCICSA y TRIADA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-08 |  |  |  | DIARIA
130892 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-13 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo la captura de los volúmenes definitivos y conciliados entre personal de CCICSA y TRIADA, en la minuta de conciliación de volúmenes del mes de agosto | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-13
130893 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 6. Se inicia la recopilación de la información para la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de septiembre 2022 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-14 |  |  |  | DIARIA
130894 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 6. Se concluyo la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de septiembre 2022, y es enviado al personal del área correspondiente para la recopilación de los dos tramos y ejecutar el re´porte ejecutivo | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-15 |  |  |  | DIARIA
130895 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-15 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los textos de pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se continúa con el informe semanal con fecha de corte al 17 de septiembre 2022 •Se concluye informe quincenal correspondiente a septiembre 2022, mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de Tlacolula. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-15 |  |  |  | DIARIA | SI
130896 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 28 | 2022-09-17 | Viaducto 67+200: Trabajos de construcción de muro gavión margen izquierda. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-17 |  | A-67+200 – 40, A-67+200 – 42 |  | DE PROYECTO | SI
130897 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 71 | 2022-09-17 | Entronque Tepuxtepec Gasa 300 (Muro): Descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (16 concluidas y 2 en proceso). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de la 1ra. Sección de la viga de coronamiento (Se construye por secciones). Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Caballete 1.- Demolición de bancos para adecuación de aisladores sísmicos Apoyo 2.- Instalación de cables de presfuerzo en trabes Nebraska. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-17 |  | A-300+200 – 12, A-300+200 – 13, A-300+200 – 14, A-90+900 – 458, A-90+900 – 467 |  | DE PROYECTO | SI
130898 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 69 | 2022-09-17 | Túnel Excavado km 92+929 (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec. – Excavación en corte para talud frontal. Instalación de malla electrosoldada en talud frontal. Colocación de anclas y cable de borde para fijación de malla en talud derecho. Corte km. 93+201 al km 93+300 (Túnel falso 93+215). - Inyección de mortero en anclas de sujeción en talud derecho. Túnel falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en la 12va. sección de bóveda (Ultima puesta). Limpieza de superficie externa e inicio de colocación de Geomembrana Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-6 Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro: Aproche en capas alternadas al 95% PVSM. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 al km 94+228: Muro MCC-3. O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Excavación y afine de piso para plantilla de obra de drenaje. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-17 |  | A-92+929 – 01, A-92+929 – 06, A-93+215 – 339, A-93+215 – 340, A-93+215 – 343, A-93+215 – 344, A-93+215 – 347, A-93+215 – 351, A-93+215 – 354, A-93+345 – 202, A-93+345 – 204, A-94+155 – 26 |  | DE PROYECTO | SI
130899 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 71 | 2022-09-17 | Puente 6 km 103+426: Pila 3.- Colado de concreto hidráulico en diafragma de liga y Losa (Tableros de 9 m. cada uno). Pila 4.- Habilitado y armado de acero para diafragma de liga Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación en corte desperdiciando el material; Emplantillado y barrenación para voladura (Zona de berma). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-17 |  | A-103+246 – 462, A-103+246 – 465, A-105+700 – 120, A-105+700 – 121 |  | DE PROYECTO | SI
130900 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 69 | 2022-09-17 | Puente 10 km 108+635: Caballete 2.- Habilitado y armado de acero de topes sísmicos longitudinales. Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Cimbrado de topes sísmico longitudinal. Puente 14 km 111+546: Caballete 6.- Barrenación en cabezal para su ampliación (Lado/izquierdo). ACCESO DANIGARE: Gasa 10.- Excavación en corte. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta talud derecho (Se trabaja por secciones). Puente 15 km 111+945: Claro 3-4.- Lanzado y posicionamiento de Trabes T-1 a la T-5 Corte 38 km 112+230 Talud/izq.- Excavación de cepa para contracunetas y abatimiento de talud. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada para la aplicación de Concreto lanzado. Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Troncal. - Subtramo del km 114+450 al km 114+740 tendido y compactado de Base asfáltica franja central. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-17 |  | A-108+635 – 05, A-108+689 – 28, A-111+546 – 23, A-111+600 – 51, A-111+600 – 52, A-111+945 – 344, A-112+230 – 54, A-112+230 – 55, A-113+640 – 45, A-114+685 – 26, A-114+450 - 02 |  | DE PROYECTO | SI
130901 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-17 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los textos de pies de foto que se subieron a la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 17 de septiembre 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-17 |  |  |  | DIARIA | SI
130902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-01 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se tiene colocada la 3ra línea de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se inicia, el armado del acero de refuerzo. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los apoyos de Tetron en los caballetes 1 y 3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: con actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
130903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-06 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del muro del apoyo del caballete 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo (trabes 2 y 3). 10. Puente 48 Km 149+040: se realiza el colado de los bancos de apoyo, para la colocación de los apoyos de Tetron en caballetes 1 y 3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
130904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-07 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se inicia la perforación de la pila de cimentación derecha en el caballete 1. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 2 y 3. 10. Puente 48 Km 149+040: se realiza el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1, 2, 3 y 4, tramo 1-2. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 19. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
130905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-08 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación de la pila de cimentación derecha en el caballete 1, se realiza el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes) y se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote derecho de 1.50 m de diámetro. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1, 2 y 3. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, tramo 1-2 y se realiza el colado de los bancos de apoyo en los cabezales de los caballetes 1 y 3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua con la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 19. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
130906 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-09 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación de la pila de cimentación derecha en el caballete 1, se continua con el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes) y se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote derecho de 1.50 m de diámetro. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1, 2 y 3. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, tramo 1-2. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua con la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 19. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
130907 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-10 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación de la pila de cimentación derecha en el caballete 1, se continua con el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote derecho de 1.50 m de diámetro y se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1 y 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo, con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, y se realiza el cimbrado de la trabe 3. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua con la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 19. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el armado del acero de refuerzo del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-10 |  |  |  | DIARIA | NO
130908 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES PARA ENTREGA DE INFORME QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022: GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
130909 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
130910 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
133501 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-17 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-17 |  |  |  | DIARIA
133502 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 11 del tramo II; esto por motivos que el camino que se ejecuto atravesando el río quevicuzas, aún no sea podido reparar debido por la fuerte corriente de agua que tiene y por lo que obstaculiza el paso a pie para poder llegar al km 139+600 al 139+700, el cual también se encuentra en reparación el camino debido a las constantes lluvias se reblandeció el camino siendo afectado desde la semana pasada. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-09-19
133571 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
133572 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
133573 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-17 |  |  |  | DIARIA | NO
133575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-12 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losas de calzada tramo 1-2: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones, del remate de los parapetos y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se realiza, el colado del pilote (lado derecho) en el caballete 1, se inicia la perforación en el pilote (lado izquierdo) en el caballete 1, se continua con el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote izquierdo de 1.50 m de diámetro y se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1 y 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo, con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, y se continua con el cimbrado de la trabe 3. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, tramo 2-3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua con la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. 19. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 4-5): se realiza, el colado del diafragma intermedio. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
133576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-13 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: se concluye, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 1-2: se realiza, el colado. (Falta por colar las guarniciones y los remates de los parapetos). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: se continua con la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación en el pilote (lado izquierdo) en el caballete 1, sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote izquierdo de 1.50 m de diámetro y se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1 y 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2; se realiza, el colado de la trabe 3. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, tramo 2-3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua con la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
133577 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-14 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: falta por colar los topes sísmicos. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 1-2: falta por colar las guarniciones y los remates de los parapetos. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se continua, con el cimbrado del diafragma intermedio y con el armado del acero de refuerzo de la losa, de la guarnición y del remate de los parapetos. 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación en el pilote (lado izquierdo) en el caballete 1, sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote izquierdo de 1.50 m de diámetro y se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1 y 3. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 1, 4 y 5; se realiza, el colado de la trabe 2. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, tramo 2-3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se realiza el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
133578 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-15 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo de la pila 3: falta por colar los topes sísmicos. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 1-2: falta por colar las guarniciones y los remates de los parapetos. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 3-4: se realiza, el colado de la losa. (Falta por colar las guarniciones y los remates de los parapetos). 6. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 7. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 8. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación en el pilote (lado izquierdo) en el caballete 1, sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote izquierdo de 1.50 m de diámetro, se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1 y 3. Y se realiza el colado de 10 paneles para el MME, del Caballete 1. 9. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5; se realiza, el cimbrado de la trabe 1. 10. Puente 48 Km 149+040: se continua con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, tramo 2-3. 11. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 12. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14 Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 15. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se realiza el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 18. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
133579 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-16 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se continua, con la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. Puente 47 Km 149+040: se continua, con la perforación en el pilote (lado izquierdo) en el caballete 1, sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el armado del acero de refuerzo del pilote izquierdo de 1.50 m de diámetro, se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1, 2 y 3. Y se realiza el colado de 12 paneles para el MME, del caballete 1. Se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento en el apoyo de la pila 2. 6. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 4 y 5; se realiza, el colado de la trabe 1. 7. Puente 48 Km 149+040: sin actividad, en el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, tramo 2-3. 8. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 9. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 13. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 14. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-16 |  |  |  | DIARIA | NO
133580 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-19 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. Puente 47 Km 149+040: se realiza, la colocación del acero de refuerzo en la perforación en el pilote (lado izquierdo) en el caballete 1, sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el habilita del acero de los cabezales de los caballetes 1, 2 y 3. Se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento en el apoyo de la pila 2. 6. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (tramo 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4; se realiza, el cimbrado de la trabe 5. 7. Puente 48 Km 149+040: se concluye, el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. Se inicia, el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4, 5 y 6, del tramo 2-3. 8. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 9. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 10. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 12. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 13. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 14. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
133581 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
133582 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
134280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-19 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 (km 91+050 al km.115+000), con muy poca actividad constructiva por cuestiones climatológicas (Lluvias). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-19 |  |  |  | DIARIA | SI
134978 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
134979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-20 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: se realiza, el colado del pilote (lado izquierdo), sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el habilita del acero de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, Apoyo de la Pila 2 y apoyo del Caballete 3. 6. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento. 7. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (claro 2-3): se continua, con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 4; se realiza, el colado de la trabe 5. 8. Puente 48 Km 149+040: se concluye, el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 1 y 2, del tramo 2-3. Se inicia, el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4, 5 y 6, del tramo 2-3. 9. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 10. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 11. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 14. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (tramo 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
134980 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-20 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se inicio con el complemento de los textos de los pies de foto que se suben a la plataforma para el periodo semanal del 19 al 24 de septiembre de 2022 (frente Mitla). •Se dio inicio con el informe semanal con fecha de corte al 24 de septiembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-20 |  |  |  | DIARIA | SI
134981 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-21 | SUBTRAMO 13 1. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: sin actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: sin actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el habilita del acero de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, Apoyo de la Pila 2 y apoyo del Caballete 3. 6. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento. Llega al sitio del apoyo, maquina perforadora; para iniciar la perforación de los 5 pilotes adicionales. 7. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Estribo 3: se afina el TN para el colado de la dala de desplante del MME (lado derecho). 8. Puente 47 Puente 47 Km 149+040, trabes postensadas (claro 2-3): se realiza, el colado de la trabe 4. 9. Puente 48 Km 149+040: se continua, con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4, 5 y 6, del claro 2-3. 10. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
134982 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
134983 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 19 - 24 de septiembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 24 de septiembre 2022 •Se examino el proyecto de la obra de drenaje elíptica del km 11+833.11 la cual da inicio en este presente día 21-sept.-2022 en el entronque Tepuxtepec gasa 11 hacia el camino del poblado Tierra Blanca. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-21 |  |  |  | DIARIA | SI
134990 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-20 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 11 del tramo II. 3. Se verifico que se continúa incomunicado por el paso del río quiavicuzas, esto por las constantes lluvias que se han presentado constantemente en los últimos días, así mismo se inicia la reparación del camino de penetración denominado "Tornillo" ubicado en el km 13+500 al 139+800, ya que este también fue afectado por las precipitaciones pluviales extraordinarias. 4. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-20 |  |  |  | DIARIA
134991 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-21 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 11 del tramo II. 3. Se verifico que se continúa incomunicado por el paso del río quiavicuzas, esto por las constantes lluvias que se han presentado constantemente en los últimos días, así mismo se concluyo la reparación del camino de penetración denominado "Tornillo" ubicado en el km 139+500 al 139+800, debido que también fue afectado por las precipitaciones pluviales extraordinarias presentadas. 4. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-21 |  |  |  | DIARIA
134992 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-15 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se realiza colado de trabe T-5 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 39.50 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 16 Km 119+820, caballete eje 1, continúan afinando capa de subrasante sobre relleno de muro mecánicamente estabilizado. Concluyen colocación de escaleras y media plataforma para realizar trabajos de reforzamiento con fibra de carbono en la parte frontal del cabezal de caballete eje 1 (aun no se inician los trabajos de reforzamiento). 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se realiza liberación de trayectoria de ductos y se revisa armado con acero de refuerzo de trabe T-2 claro 1-2. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 122+000, se realiza liberación de molde para trabe T-6 claro 3-4 por parte de topografía, se tiene armado de trabe T-4 claro 3-4 y se encuentra en proceso de armado la trabe T-2 del claro 3-4. 5.- Puente 27 km 132+840, Caballete eje 1 continúan con perforación de terreno natural para pilastrón derecho llevando un avance de 9.00 m de profundidad y un diámetro de 1.20 m. Se tienen concluidos dos armados para pilastrones de longitud 12.55 m y diámetro 1.10m, se inicia el armado del tercer pilastrón. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-15 |  |  |  | DIARIA
134993 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-20 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, se extraen por segunda ocasión cuatro corazones por parte del laboratorio de CARSO (LIAC), de la trabe observada por parte de la supervisión (T-6 claro 2-3), con dimensiones de 20 cms. de longitud y un diámetro de 10 cms. Estos corazones serán ensayados el próximo 27 de septiembre en el laboratorio de LIAC. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 122+00, se realiza colado de trabe T-6 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 volumen 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se realiza colado de trabe T-2 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 37.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-20 |  |  |  | DIARIA
134994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-21 | 1.- Se realizan trabajos de gabinete: se trabaja en cálculo de volúmenes de acero de refuerzo por diámetro, así como el de presfuerzo de los puentes que están en proceso o que aún no se inician, esta información la esta solicitando el jefe de laboratorio de la supervisión. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-21
134995 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-22 | 1.- Puente 21 km 126+320, se reinician trabajos en esta estructura, se trabaja en la pila 2, se inicia desamarre y retiro de estribos oxidados en pila, limpieza y escarificado de junta de concreto “viejo” el nivel de arranque de esta pila es el 571.65 m 2.- Patio de reparación de trabes para puente 21 y puente 22 localizado en km 128+100, se inicia inyectado con lechada de cemento en las siguientes trabes: T-1 y T-5 del claro 4-5 del puente 21; T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5 del claro 1-2, T-1 y T-5 del claro 2-3, del puente 22. 3.- Puente 22 km 526+640, continúan con montaje de paneles de remate por lado de caballete eje 1. 4.- Puente 24 km 131+320, se encuentran suspendidos los trabajos de cimbra en muro diafragma del caballete eje 2 por falta de contratista que realizará las perforaciones y el anclaje de varillas para topes sísmicos, como parte del reforzamiento del cabezal. 5.- Puente 25 km 132+120, continúan colocando cimbra falsa para realizar trabajos de armado de cabezal de caballete eje 2. 6.- Puente 27 km 132+840, continúan con perforación de terreno natural para los pilastrones de caballete eje 1, a la fecha se tiene colado un pilastrón a nivel de desplante de cabezal, se tienen preparados tres armados para estos pilastrones. 7.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se realiza colado de trabe T-2 claro 3-4 con concreto bombeado de f´= 500 kg/cm2 volumen 39.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-22 |  |  |  | DIARIA
134996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-22 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se está realizando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 11 del tramo II. 3. Se verifico el inicio de los trabajos de reparación del camino para el cruce del río quiavicuzas, que fue afectado por las lluvias que se presentaron en los últimos ocho días, en los últimos dos días no ha habido presencia de lluvias en la región, por lo que se procede a realizar los trabajos antes mencionados en el río quiavicuzas. 4. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-22 |  |  |  | DIARIA
134997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-22 | SUBTRAMO 13 1. Puente 43 Km 146+280, trabes postensadas (claro 1-2 y claro 3-4): se realiza, el cimbrado de la trabe 1, del claro 1-2. Se realiza el armado de las trabes 4, 5 y 6, del claro 3-4. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 6. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: con actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el habilita del acero de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, Apoyo de la Pila 2 y apoyo del Caballete 3. 7. Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento. Se inicia la perforación del pilote 3A, de un total de 5 pilotes adicionales; realizándose durante el turno una perforación de 5 m de profundidad con un diámetro de 1.20 m. 8. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Estribo 3: se continua con el afine del TN, para el colado de la dala de desplante del MME (lado derecho). 9. Puente 48 Km 149+040: se continua, con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4, 5 y 6, del claro 2-3. 10. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
134998 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 19 - 24 de septiembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 24 de septiembre 2022 •Se reviso en campo y en gabinete (Proyecto) el posicionamiento del acero de pres fuerzo de las trabes del Viaducto Tepuxtepec, derivado a que se tenía confusión de los ductos de 4” de diámetro (línea 1 y 2) que albergan 13 torones de 15.24 mm. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-22 |  |  |  | DIARIA | SI
134999 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
135000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
135001 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
135002 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-22 |  |  |  | DIARIA | NO
135930 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-23 | 1.- Patio de reparación de trabes para puente 21 y puente 22 localizado en km 128+100, se concluye inyectado con lechada de cemento y se firman formatos de liberaciones de reparación en las siguientes trabes: T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5 del claro 1-2 del puente 22 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 en km 122+000, se realiza colado de la trabe T 5 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 volumen 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Se continúa con el cálculo de volúmenes de acero de refuerzo y presfuerzo en los puentes de los subtramos 9, 10 y parte del 11. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-23 |  |  |  | DIARIA
135931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-23 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 19 - 24 de septiembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 24 de septiembre 2022 •Se realizo recorrido de obra al subtramo 5 y 6 para verificación de los avances de obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-23 |  |  |  | DIARIA | SI
135932 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-23 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
135935 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje. 3. se realizo la inspección de avance de reparación del camino de penetración que cruza el río quiavicuzas. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-23 |  |  |  | DIARIA
135936 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 29 | 2022-09-24 | Viaducto 67+200: Construcción de muro gavión margen izquierda. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-24 |  | A-67+200 – 45, A-67+200 – 46, A-67+200 – 52 |  | DE PROYECTO | SI
135937 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 72 | 2022-09-24 | Entronque Tepuxtepec Gasa 300 (Muro): Descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (18 concluidas y 1 en proceso). Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Claro 1-2: Habilitado, armado de acero, prensado en frió de conectores e Instalación de acero de pres fuerzo en trabes. Colocación de tapas. - cimbra en macizo de trabe. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-24 |  | A-90+900 – 473, A-90+900 – 474, A-90+900 – 475, A-90+900 – 476, A-90+900 – 480, A-300+200 – 16 |  | DE PROYECTO | SI
135938 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 70 | 2022-09-24 | Túnel Excavado km 92+929 (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec. – Colocación y fijación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado en talud frontal y derecho. Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Colocación de geomembrana para impermeabilización del túnel (Avance 50 m.). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento (Del km 93+338.11 al km 93+320) Texturizado de 3 a 6 mm. en losa de rodamiento. Habilitado y armado de acero para losa de rodamiento del km 93+280 al km 93+320 Muro de contención Subtramo km 93+622 - km 93+725: Muro MC-1.- Colado de concreto hidráulico para el 2do. trepado de pantalla y contra fuerte. Muro MCC-5.- Colado de concreto hidráulico para el 2do. trepado de pantalla y contra fuerte. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-7.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Túnel excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla. - Excavación en corte lado derecho O. de Drenaje km 94+711.84 T.C de1.20 m: Habilitado, armado de acero y cimbrado de cabezote aguas abajo. Excavación y afine para caja de entrada. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-24 |  | A-93+0 – 01, A-93+0 – 05, A-93+0 – 07, A-93+0 – 09, A-93+215 – 359, A-93+215 – 360, A-93+215 – 361, A-93+215 – 366, A-93+215 – 368, A-93+215 – 373, A-93+215 – 375, A-93+215 – 379, A-93+475-04, A-93+475 – 05, A-93+622 – 196, A-93+622 – 199, A-93+622 - 200 , A-93+929 – 03, A-94+711 – 01, A-94+711 – 02 |  | DE PROYECTO | SI
135939 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 72 | 2022-09-24 | Corte 17 km 102+510 Talud/izq: Tejido de cables de acero para reforzamiento de malla triple torsión. Colocación de placas, tuercas y cable perimetral. Puente 6 km 103+426: Pila 3.- Tensado del acero de pres fuerzo (Tableros de 9 m. cada uno). Pila 4.- Habilitado y armado de acero para diafragma de liga. Claro 2-3.- Habilitado y armado de acero para losa de calzada. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación en corte desperdiciando el material. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-24 |  | A-102+510 – 113, A-102+510 – 118, A-102+510 – 119, A-103+246 – 466, A-103+246 – 467, A-103+246 – 475, A-103+246 – 480, A-105+700 – 123 |  | DE PROYECTO | SI
135940 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 70 | 2022-09-24 | Puente 10 km 108+635: Caballete 2.- Cimbrado de topes sísmicos longitudinales. Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Cimbrado de topes sísmico longitudinal. Puente 13 km 111+000: Claro 4-5.- Prueba de carga en la Trabe T-22 Claro 5-6.- Prueba de carga en la Trabe T-20 ACCESO DANIGARE: Gasa 10.- Excavación en corte subtramo km 10+066.65-km 10+425.642. Puente 15 km 111+945: Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios. Corte 38 km 112+230 Talud/izq.- Colocación de Geo manta. Corte 48 km 113+632 Talud/izq. - Excavación para Contra cunetas. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada para la aplicación de concreto lanzado. Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Inyección de mortero en anclas de atraques y anclas intermedias cortas. Troncal: Subtramo del km 113+700 al km 114+440 tendido y compactado de carpeta asfáltica franja Central. Subtramo del km 114+450 al km 114+740 tendido y compactado de Base asfáltica franja central | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-24 |  | A-108+635 – 08, A-111+0 – 93, A-111+0 – 95, A-111+600 – 58, A-111+945 – 347, A-111+945 – 351, A-112+230 – 57, A-113+632 – 36, A-113+640 – 48, A-113+700 – 09, A-113+700 – 12, A-114+115 – 14, A-114+450 – 03, A-114+685 – 31 |  | DE PROYECTO | SI
135941 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-24 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 19 - 24 de septiembre de 2022 (Frente Mitla). •Se concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 24 de septiembre 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-24 |  |  |  | DIARIA | SI
135942 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-23 | SUBTRAMO 13 1. Puente 43 Km 146+280, trabes postensadas (claro 1-2 y claro 3-5): se realiza, el colado de la trabe 1, del claro 1-2. Se realiza el armado de las trabes 4, 5 y 6, del claro 3-4. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 6. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: con actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el habilita del acero de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, Apoyo de la Pila 2 y apoyo del Caballete 3. 7. Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento. Se continua, con la perforación del pilote 3A, de un total de 5 pilotes adicionales; realizándose durante el turno una perforación de 8 m de profundidad con un diámetro de 1.20 m. 8. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Estribo 3: se continua con el afine del TN, para el colado de la dala de desplante del MME (lado derecho). 9. Puente 48 Km 149+040: se continua, con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 3, 4, 5 y 6, del claro 2-3. 10. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
135943 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-24 | SUBTRAMO 13 1. Puente 43 Km 146+280, trabes postensadas (claro 1-2 y claro 3-5): se realiza, el armado de la trabe 4, del claro 3-4, se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, del claro 3-4. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: sin actividad, en la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado de la losa. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Sin actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 6. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: con actividad en el reforzamiento de los pilotes existentes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m de diámetro (4 pilotes), se continua con el habilita del acero de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, Apoyo de la Pila 2 y apoyo del Caballete 3. 7. Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y se continua, con el trabajo de descabece en los pilotes 2 y 3, para el reforzamiento. Se continua, con la perforación del pilote 3A, de un total de 5 pilotes adicionales; teniéndose durante el turno una perforación de 12 m de profundidad total con un diámetro de 1.20 m. 8. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Estribo 3: se continua con el afine del TN, para el colado de la dala de desplante del MME (lado derecho). 9. Puente 48 Km 149+040: se continua, con el tensado del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, del claro 2-3. 10. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas y para la construcción de los bloques de gateo de concreto reforzado. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza el colado de los bancos de apoyo para la colocación de los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): con actividad, en el habilitado del acero de refuerzo para la ampliación de la zapata 3. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
135946 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4.- Se informa al personal de tlacolula que ya se concluyo el dia de ayer la reparación del camino de penetración que se ubica en el cruce del río quiavicuzas y la zona conocido como el tornillo que se ubica en el km 139+500 al 139+900, por lo anterior personal de Ingeniero independiente reanudara sus recorridos en dichos tramos afectados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-24 |  |  |  | DIARIA
135947 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-26 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-26 |  |  |  | DIARIA
135948 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-26 | SUBTRAMO 13 1. Puente 43 Km 146+280, trabes postensadas (claro 1-2 y claro 3-5): se realiza, el colado de la trabe 4, del claro 3-4; y se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en las trabes 5 y 6, del claro 3-4. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, apoyo del caballete 4: se concluyó, la colocación de la fibra de carbono en las columnas de 1.20 m de diámetro; como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. (Falta por colar: los topes sísmicos, el muro de respaldo, la ménsula y la losa de acceso). 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado. 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 6. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: con actividad, en el reforzamiento de los 4 pilotes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m el diámetro; se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, en el apoyo de la Pila 2 y en el apoyo del Caballete 3. 7. Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y con el descabece en los pilotes 2 y 3. Se concluye, la perforación del pilote 3A, de un total de 5 pilotes adicionales; y se inicia la perforación en el pilote 1A. 8. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Estribo 3: se realiza el colado de la dala de desplante del MME (lado derecho). 9. Puente 48 Km 149+040: se concluyó, el tensado de las 12 trabes. Se inicia, la colocación de los tacones metálicos en la trabe 1, del claro 2-3. 10. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas; y se realiza, el tensado de las barras de presfuerzo en los 10 bloques de gateo. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se realiza, la soldadura para la fijación de los tacones metálicos con los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
135949 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-23 |  |  |  | DIARIA | NO
135950 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
135951 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
135952 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-24 |  |  |  | DIARIA | NO
135953 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-26 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-26 |  |  |  | DIARIA | NO
135955 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-24 | 1.- Acto de presencia en oficinas de Ingeniero Independiente ubicadas en Tlacolula de Matamoros. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-09-24
135957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-26 | 1.- Patio de fabricación de trabes para el puente 20 km 114+000, se realiza verificación de trayectoria de ductos y armado con acero de refuerzo en trabe T-6 claro 3-4. 2.- Patio de fabricación de trabes para el puente 18 km 118+000, se realiza verificación de trayectoria de ductos para presfuerzo por parte de topografía y armado con acero de refuerzo en trabe T-5 claro 4-5. Se tiene armada la trabe T-4 y están en proceso de armado la T-3 del claro 4-5. 3.- Puente 25 km 132+120, continúan colocando cimbra falsa para realizar trabajos de armado de cabezal de caballete eje 2. 4.- Puente 27 km 132+840, continúan con perforación de terreno natural para los pilastrones de caballete eje 1, a la fecha se tiene colado un pilastrón a nivel de desplante de cabezal, se tienen preparados tres armados para estos pilastrones. 5.- Puente 29 km 134+080, se pretende reiniciar los trabajos en esta estructura, iniciaran con escaleras y plataforma de trabajo en pila 2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-26 |  |  |  | DIARIA
135958 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-26 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 y parte del subtramo 7 (km 91+050 al km 103+246) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-26 |  |  |  | DIARIA | SI
135959 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | ECG | 2022-09-27 | SUBTRAMO 13 1. Puente 43 Km 146+280, trabes postensadas (claro 1-2 y claro 3-5): se realiza, el colado de la trabe 5, del claro 3-4; y se continua con el armado del acero de refuerzo y con la colocación del acero de presfuerzo en la trabe 6, del claro 3-4. 2. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, losa de calzada tramo 2-3: se continua, con el armado del acero de refuerzo de la losa, de las guarniciones y el cimbrado. 3. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 1: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 4. PSV Ent. Lachixila Km 148+118, muro mecánicamente estabilizado (MME) en el apoyo del caballete 4: con actividad, en la colocación de escamas: lado izquierdo, lado derecho y en la zona del apoyo del caballete. Con actividad, en el relleno con material compactable (terraplén de acceso a la estructura). 5. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Caballete 1: con actividad, en el reforzamiento de los 4 pilotes de 1.20 m diámetro para incrementar a 1.50 m el diámetro; se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los cabezales en el apoyo del Caballete 1, en el apoyo de la Pila 2 y en el apoyo del Caballete 3. 6. Puente 47 Km 149+040, Apoyo de la Pila 2: se continua, con la barrenación para la colocación del acero de refuerzo adicional en el pilote 1 y con el descabece en los pilotes 2 y 3. Se concluye, la perforación del pilote 3A, de un total de 5 pilotes adicionales; y se continua, con la perforación en el pilote 1A. 7. Puente 47 Km 149+040, Apoyo del Estribo 3: se inicia, con el montaje de los paneles del MME (lado derecho). 8. Puente 48 Km 149+040: se continua, con la colocación de los tacones metálicos en la trabe 1, del claro 2-3. 9. Puente 50 Km 154+300, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con la perforación para construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas extremos y para la construcción de bloques de gateo de concreto reforzado. SUBTRAMO 14 10. Puente 51 Km 158+650, cabezal del caballete 1: se realizó, el cambio de los apoyos de neopreno (5 piezas). 11. Puente 52 Km 158+820, trabajos de reforzamiento de la estructura (cabezal del Caballete 1 y cabezal del Caballete 2): se continua, con las perforaciones para: la construcción de topes sísmicos, para el reforzamiento de los diafragmas; y se continua, con el tensado de las barras de presfuerzo en los 10 bloques de gateo. 12. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 1: se continua, con la soldadura para la fijación de los tacones metálicos con los apoyos de Tetron (6 piezas), como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 13. Puente 53 Km 161+216, Cabezal del Caballete 5: sin actividad, en la barrenación en la cara lateral (lado izquierdo y lado derecho) para la ampliación del cabezal, como parte de los trabajos de reforzamiento del puente. 14. Puente 53 Km 161+216, zapata de cimentación en el apoyo de la pila 3 (APEO): sin actividad. 15. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 1-2): se continua, con el cimbrado de la losa, se continua con el armado del diafragma extremo (apoyo de la pila 2), para el colado de liga. 16. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 2-3): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 3). Se continua, con el montaje de prelosas. 17. Puente 53 Km 161+216, losa de calzada (claro 3-4): se continua, con el habilitado del acero de refuerzo del diafragma extremo (apoyo de la pila 4). Se continua, con el montaje de prelosas. | Ernesto Cárdenas García | EN PROCESO | 2022-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
135960 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-27 |  |  |  | DIARIA | NO
135961 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-27 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-27 |  |  |  | DIARIA
135963 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-27 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 01 de octubre 20222 •Se dio inicio con el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022 •Se reviso boletín No. NCI-TF-GEO-027 de fecha 22-agosto-2022 correspondiente al tratamiento del talud en boquillas (Del Km 91+827 al Km 91+973) del túnel falso del km.91+820, mismo que se examino con el supervisor encargado de esas actividades. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-27 |  |  |  | DIARIA | SI
135965 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
135967 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-28 | 1.- Se realizó actualización de larguillos de avance de terracerías y pavimentos. 2.- Se realizó la revisión de los proyectos de abatimiento de taludes del ST9, ST13 y ST14. 3.- Se realizó el informe mensual de actividades de la contratista. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-28 |  |  |  | DIARIA | NO
135969 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-27 | 1.- Se realizo visita al laboratorio de la contratista LIAC en domicilio conocido en MITLA, OAXACA en conjunto con personal de CARSO y de la concretera PLATA, con el objeto de presenciar físicamente el ensaye de cuatro corazones extraídos el pasado 20 de septiembre de 2022, debido a las bajas resistencias del concreto utilizado para fabricar el colado de la trabe T-6 claro 2-3 del puente 16, obteniendo los siguientes resultados: No. ESPECIMEN RESISTENCIA (f´c) 1 408 2 306 3 413 4 419 La resistencia de proyecto es de 500 kg/cm2. Al final, se levantó la minuta correspondiente. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-27 |  |  |  | DIARIA
135970 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-28 | 1.- Se trabaja en elaboración de informe mensual referente a los trabajos efectuados en las estructuras de los subtramos 9, 10 y 11 del tramo II de la autopista MITAL-ENTRONQUE TEHUANTEPEC, correspondiente al mes de septiembre de 2022 | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-09-28
135971 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-28 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra a los subtramos 7 y 8 (km 99+000 al km 115+000), con la intuición de tomar avances de los trabajos de construcción de los diferentes frentes de trabajo. •Se trabaja en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 01 de octubre 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-28 |  |  |  | DIARIA | SI
135972 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-29 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
135973 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-29 |  |  |  | DIARIA | NO
135984 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-29 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra al subtramo 6 (Del km 91+050 al km 99+000), para la toma de avances de los trabajos de construcción de los diferentes frentes de trabajo. •Se trabaja en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 01 de octubre 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022 •Se reviso la propuesta para el tratamiento del portal Mitla del túnel excavado del km 93+473 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-29 |  |  |  | DIARIA | SI
135986 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-09-30 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 01 de octubre 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022 •Se inicia a trabajar con el informe mensual de septiembre de 2022 en sus diferentes apartados. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-09-30 |  |  |  | DIARIA | SI
135987 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 30 | 2022-10-01 | Viaducto 67+200: Construcción de muro gavión margen izquierda. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-01 |  | A-67+200 – 52 |  | DE PROYECTO | SI
135988 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 73 | 2022-10-01 | Entronque Tepuxtepec Gasa 300 (Muro de pilas): Descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (23 concluidas y 8 en proceso). Habilitado y armado de acero en viga de coronamiento (De pila 12 a la pila 23) Cimbrado y colado de concreto hidráulico para viga de coronamiento (De pila 12 a la pila 23) Viaducto Tepuxtepec km.90+900: Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero (Se utilizan Conectores mecánicos). Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero, prensado en frió de conectores e Instalación de acero de pres fuerzo en trabes (Avance 10 trabes). Colocación de accesorios tipo 1 y 2 para diafragmas intermedios | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-01 |  | A-300+200 – 20, A-300+200 – 21, A-90+900 – 483, A-90+900 – 484, A-90+900 – 491 |  | DE PROYECTO | SI
135989 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 71 | 2022-10-01 | Túnel Excavado km 92+929 (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Perfilado de talud frontal. Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. de longitud en talud frontal y lateral derecho. Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Colocación de la Geomembrana para impermeabilizar el túnel; Se realizan pruebas de hermeticidad (Presión 2 atmósferas). Escarificado en zonas de junta fría de zapata y losa del km 93+284 al km 93+201.76 Habilitado y armado de acero para losa de rodamiento del km 93+284 al km 93+201.76 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento del km 93+284 al km 93+236 Texturizado de 3 a 6 mm. en losa de rodamiento del km 93+284 al km 93+236 Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Excavación en corte aprovechando el material producto (Se abunda) Muro de contención Subtramo km 93+622 - km 93+725: Muro MC-1.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 3er. trepado de pantalla y contra fuerte. Muro MCC-4 Obra de Drenaje km. 93+668.73 T.L. de 1.50 m. de diámetro: Excavación y armado de acero para Cabezote Aguas Arriba. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: Muro MCC-4: Retiro de material de azolve y recuperación de acero. Habilitado y armado de acero de parrilla lecho inferior de Zapata. O. de Drenaje km 94+711.84 T.C de1.20 m: Colado de concreto hidráulico en cabezote aguas abajo. Habilitado, armado de acero. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-01 |  | A-93+0 – 11, A-93+0 – 13, A-93+60 – 13, A-93+60 – 14, A-93+215 – 382, A-93+215 – 386, A-93+215 – 387, A-93+215 – 389, A-93+215 – 391, A-93+215 – 405, A-93+215 – 406, A-93+215 – 408, A-93+215 – 416, A-93+475 – 08, A-93+475 – 12, A-93+622 – 201, A-93+622 – 206, A-94+270 – 17, A-94+711 – 03 |  | DIARIA | SI
135990 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 73 | 2022-10-01 | Corte 17 km 102+510 Talud/izq: Colocación de placas, tuercas y cable perimetral. Puente 6 km 103+426: Claro 2-3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Claro 4-5.-Colocación de prelosas Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Abatimiento. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación en corte desperdiciando el material. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-01 |  | A-102+510 – 120, A-103+246 – 482, A-103+246 – 492, A-104+590 – 35, A-105+700 – 133 |  | DE PROYECTO | SI
135991 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 71 | 2022-10-01 | Puente 10 km 108+635: Caballete 2.- Colado de concreto hidráulico en topes sísmicos longitudinales. Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Colado de concreto hidráulico en topes sísmicos longitudinales. Puente 13 km 111+000: Apoyo 3.- Barrenación en cabezal Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.-Reforzamiento en zona de cabezal para la construcción del diafragma de liga. ACCESO DANIGARE: Gasa 10.- Excavación de cepa, colocación de cercha y Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta talud/derecho (Se trabaja por secciones del Subtramo km 10+066.65 al km 10+425.642). Excavación en corte del km 10+066.65-km 10+425.642 desperdiciando el material producto. Puente 15 km 111+945: Claro 2-3.- Posicionamiento de lanzadora. Corte 38 km 112+230 Talud/izq.- Colocación de Geomanta y colocación de malla triple torsión. Corte 48 km 113+632.5 Talud/izq. – Excavación, afine, colocación de cerchas y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Colocación de cerchas y colado de concreto hidráulico para Contra cuneta (Se construye por secciones). Colocación de malla electrosoldada. Corte 53 km 114+360 talud/izq.- Barrenos para anclas en cara de talud. Troncal: Subtramo del km 108+340 – km 108+520 Hombro derecho. - Excavación de cepa y colocación de ductos para fibra Óptica. Subtramo del km 113+700 - km 114+440 y km 114+400 – km 114+740 tendido y compactado de concreto asfáltico para la conformación de la Carpeta (2 de 4). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-01 |  | A-108+340 – 02, A-108+689 – 31, A-108+689 – 32, A-111+546 – 26, A-111+600 – 61, A-111+600 – 65, A-111+600 – 66, A-111+945 – 352, A-112+230 – 58, A-112+230 – 59, A-113+632 – 37, A-113+640 – 49, A-113+640 – 50, A-113+700 – 14, A-114+360 – 25, A-114+460 - 01 |  | DE PROYECTO | SI
135993 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-01 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyó con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabajo y se concluyó con el informe ejecutivo semanal con fecha de corte al 01 de octubre 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022 •Se trabaja con el informe mensual de septiembre de 2022 en sus diferentes apartados. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-01 |  |  |  | DIARIA | SI
135994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-09-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
135995 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
135996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE OCTUBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 167 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
135997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-27 |  |  |  | DIARIA
135998 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se inicia la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Septiembre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-28 |  |  |  | DIARIA
135999 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continua la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Septiembre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-29 |  |  |  | DIARIA
136000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se Concluye con el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2022 •Se concluye con el informe mensual de septiembre de 2022 en sus diferentes apartados. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-03 |  |  |  | DIARIA | SI
136004 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-09-30 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se concluye la elaboración del reporte de actividades mensual del periodo del 1 al 30 de Septiembre 2022. 7. Se realizo el envío del reporte mensual al personal técnico que se ubica en el municipio de tlacolula de matamoros, Oaxaca | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-09-30 |  |  |  | DIARIA
136005 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-03 |  |  |  | DIARIA
136006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-01 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-01 |  |  |  | DIARIA
136007 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-28 | 1.- Se trabaja en elaboración de informe mensual referente a los trabajos efectuados en las estructuras de los subtramos 9, 10 y 11 del tramo II de la autopista MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC, correspondiente al mes de septiembre de 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-09-28
136008 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-29 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se realiza colado de trabe T-6 del claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 39.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 21 km 126+320, continúan los trabajos en esta estructura, en pila 2 retiran estribos oxidados e inician armado de pila con acero de refuerzo. 3.- Puente 22 km 526+640, en caballete eje 1 se concluye montaje de paneles y relleno compactado a nivel de desplante de capa subrasante, en caballete eje 2 continúan con montaje de paneles de concreto se llevan 13 ½ hileras de paneles colocados y 48 capas de relleno compactado. 4.- Patio de almacenamiento de trabes para puentes 21 y 22 ubicado en km 128+100, se realiza tensado de trabes: T-2 y T-3 del claro 2-3 del puente 22 y trabe T-3 del claro 3-4 del puente 21. 5.- Puente 24 km 131+320, inician y continúan barrenación en cabezal de caballete eje 2 como parte del reforzamiento de cabezal. 6.- Puente 25 km 132+120, caballete eje 2 inician y continúan armado de cabezal. 7.- Patio de habilitado y colado de prelosas ubicado en km 133+400, continúan fabricación de prelosas para puentes 23 y 26. 8.- Puente 27 km 132+840, se encuentran suspendidos los trabajos de perforación para pilastrón lateral izquierdo por descompostura de perforadora, a la fecha se tiene colado el pilastrón lateral derecho. 9.- Puente 29 km 143+080, colocan escaleras de acceso a pilas 2 y 3, en pila 3 retiran estribos oxidados y cepillan oxido en varillas de refuerzo vertical. 10.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, hoy se pretendía colar la trabe T-5 del tramo 1-2 pero debido a que el concreto llegó con revenimiento alto (más de 20 cms) el concreto no se aceptó y fue tirado en la fosa de lavado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-29 |  |  |  | DIARIA
136009 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-09-30 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se realiza descimbrado de trabe T-6 del claro 3-4. Se tienen armadas las trabes T-3 y T-4 del claro 1-2 sin cables de presfuerzo. 2.- Puente 16 km 119+820, se concluye colocación de andamos y plataforma para realizar trabajos de reforzamiento en cabezal de caballete eje 1, después de haber limpiado y resanado las pilas inician colocación de dos capas de fibra de carbono en pilas. 3.- Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se realiza colado de trabe T-5 del claro 4-5 con concreto bombeado de f´c=500 kg/cm2 volumen 37.5 m | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-09-30 |  |  |  | DIARIA
136010 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-01 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Tlacolula de Juárez. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-10-01
136011 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-03 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 ubicado en km 122+000, se realiza colado de trabe T-2 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 volumen 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 24 km 131+320, continúan barrenación en cabezal y escarificado en la superficie de contacto del caballete eje 2. 3.- Puente 25 km 132+120, continúan armado de cabezal de caballete eje 2. 4.- Viaducto 11 km 133+850, se concluye armado de aleros izquierdo y derecho en caballete eje 1. 5.- Puente Lachixila km 148+119, en el claro central se tienen terminados los trabajos para colar losa de calzada pero por problemas de la concretera no se ha podido llevar a cabo este colado, continúan los trabajos de muro mecánicamente estabilizado por lado de caballetes ejes 1 y eje 4. 6.- Puente 47 km 149+040, caballete eje 1 colocan cimbra en pila extrema derecha para primer trepado y realizan colado de este primer trepado con concreto bombeado volumen 5.00 m3 caballete eje 2, continúan barrenando en terreno natural para pilastrón central, continúan perforaciones con broca de 1 1/2” de diámetro en pilastrones a una profundidad de 2.50 m. continúan con muro mecánicamente estabilizado primera capa y primer hilada de paneles colocados lado derecho. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-03 |  |  |  | DIARIA
138673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE OCTUBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: REUNION CON PERSONAL DE CARSO EN KM 115+000 DEL SUBTRAMO 9 PARA VERIFICACION Y ENTREGA DE PUNTOS DE REFERENCIA DE TALUDES PROXIMOS A INICIAR ACITIVIDADES RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 167 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
138674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe ejecutivo semanal correspondiente al periodo del 3 al 8 de octubre de 2022 •Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6 y parte del 7 (Del km 91+050 al km 103+246), para supervisión de los trabajos en donde se tiene actividad constructiva. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-04 |  |  |  | DIARIA | SI
138681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-09-30 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-09-30 |  |  |  | DIARIA | NO
138682 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-01 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-01 |  |  |  | DIARIA | NO
138683 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-03 |  |  |  | DIARIA | NO
138684 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-04 |  |  |  | DIARIA | NO
138686 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal correspondiente al periodo del 3 al 8 de octubre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-05 |  |  |  | DIARIA | SI
139391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-04 |  |  |  | DIARIA
139392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-05 |  |  |  | DIARIA
139393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- se realizó la descarga de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de octubre 2022 y se distribuye a las áreas correspondientes para su revisión. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-06 |  |  |  | DIARIA
139396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-05 |  |  |  | DIARIA | NO
139397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
139399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-06 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE OCTUBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 17ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-06 |  |  |  | DIARIA | NO
139400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-06 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa con el informe ejecutivo semanal correspondiente al periodo del 3 al 8 de octubre de 2022 •Se realizo recorrido de obra a los subtramos 8 y parte del 7 (Del km 105+700 al km 115+000), para la supervisión y verificación de los avances en obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-06 |  |  |  | DIARIA | SI
139401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la verificación del armado de acero de refuerzo y distribución, para losa superior de la bóveda km 126´655.76. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-07 |  |  |  | DIARIA
139402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
139405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 08 de octubre 2022 •Se da inicio con la revisión de la estimación de septiembre 2022 presentada por la constructora CICSA. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-07 |  |  |  | DIARIA | SI
139406 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 31 | 2022-10-08 | Viaducto 67+200: Construcción de muro gavión margen izquierda. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-08 |  | A-67+200 – 55, A-67+200 – 56 |  | DE PROYECTO | SI
139407 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 74 | 2022-10-08 | Viaducto 5 km 88+138: Caballete 5: Escarificado en columnas para construcción de riostra. Perforación de 4.1 cm. de diámetro y 65 cm. de profundidad en Columnas. Perforación de 2.9 cm. de diámetro y 30 cm. de profundidad en Columnas Perforación de 2.9 cm. de diámetro y 38 cm. de profundidad en Columnas Colocación de acero de refuerzo en zonas perforadas. Inyección de resina para el anclaje del acero de reforzamiento en zonas perforadas. Habilitado y armado de acero para riostra de reforzamiento Entronque Tepuxtepec: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Excavación para el desplante de tubería Gasa 300 (Muro de pilas): Descabece de 0.50 m. de pilas para iniciar con la construcción de la viga de coronación (31 de 31 Concluidas). Habilitado y armado de acero en viga de coronamiento (De pila 23 a la pila 31) Cimbrado y colado de concreto hidráulico para viga de coronamiento (De pila 23 a la pila 31) Viaducto Tepuxtepec km.90+900 Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero (Se utilizan Conectores mecánicos). Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero, prensado en frió de conectores e Instalación de acero de pres fuerzo en trabes (Avance 10 de 10 trabes). Colocación de ductos para el pres fuerzo en trabes (De 4” de diámetro se cambian por de 3” de diámetro). Claro 1-2 Derecha. - Habilitado y armado de acero en trabes (Avance 2 de 4 trabes). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-08 |  | A-11+833 – 03, A-88+138 – 575, A-88+138 – 577, A-88+138 – 579, A-88+138 – 576, A-90+900 – 496, A-90+900 – 503, A-90+900 – 505, A-90+900 – 506, A-90+900 – 507 |  | DE PROYECTO | SI
139408 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 72 | 2022-10-08 | Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de malla electrosoldada y colocación de concreto lanzado. Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. (Plantilla de 4 m x 4 m.) Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud (Bulbo de 8 m.). Habilitado, armado de acero, colocación y cimbrado de dados en zona de Anclas de tensión. Instalación de anclas de tensión en talud. Inyección de mortero en anclas de tensión. Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada y colocación de concreto lanzado. Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. (Plantilla de 4 m x 4 m.) Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Colocación de la Geo membrana para impermeabilizar el túnel. Colocación de la Geotextil para la impermeabilización del túnel. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento del km 93+236 al km 93+201.76. Texturizado de 3 a 6 mm. en losa de rodamiento del km 93+236 al km 93+201.76 Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Excavación en corte Instalación de mojoneras para instrumentación del túnel. Muro de contención Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Conformación de terraplén en zona de muros del MC-1 al MCC-4 Muro MC-1.- Cimbrado del 3er. trepado de pantalla. Muro MCC-4 Obra de Drenaje km. 93+668.73 T.L. de 1.50 m. de diámetro: Colocación de tubería aluminotérmica. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en atraque y/o silleta (Aguas Arriba) Excavación, habilitado y armado de acero para Cabezote (Aguas Arriba). Aproche al 95% PVSM en alcantarilla (Penúltimo tramo). Muro MCC-7: Cimbrado del 4to. trepado. Relleno y compactado al 90% PVSM. en capas de 30 cm. O. de Drenaje km 93+784.978 2T-L1.50 m. – Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3.- Habilitado y armado de parrilla lecho inferior de zapata Muro MCC-4: Habilitado y armado de acero en parrilla lecho superior de zapata Habilitado y armado de acero para el 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. O. de Drenaje km 94+770 TC-1.20.- Colocado de tubería, habilitado, armado de acero y cimbrado para cabezote aguas abajo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-08 |  | A-92+60 – 117, A-93+60 – 17, A-93+60 – 19, A-93+60 – 25, A-93+60 – 27, A-93+60 – 30, A-93+60 – 36, A-93+60 – 38, A-93+215 – 428, A-93+215 – 430, A-93+215 – 433, A-93+215 – 438, A-93+475 – 16, A-93+475 – 17, A-93+475 – 18, A-93+622 – 218, A-93+622 – 219, A-93+622 – 222, A-93+622 – 223, A-93+622 – 224, A-93+622 – 228, A-93+622 – 232, A-93+622 – 233, A-93+622 – 235, A-93+784 – 31, A-94+270 – 18, A-94+270 – 19, A-94+270 – 21, A-94+270 – 23, A-94+270 – 27, A-94+770 – 02, A-94+770 – 04 |  | DE PROYECTO | SI
139409 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 74 | 2022-10-08 | Corte 16 km 102+510 Talud/der. - Barrenación para anclas en cara de talud. Corte 17 km 102+510 Talud/izq.- Colocación de Geo manta y malla reforzada con cable de acero. Puente 6 km 103+426: Apoyo 3.- Inyección de lechada (Cemento-Arena) en cables de presfuerzo sobre los tableros de losa. Apoyo 4.- Habilitado y armado de acero en diafragma de liga y tableros de losa (2 de 9 m.). Claro 4-5.-Colocación de prelosas Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación en corte desperdiciando el material, Perfilado de talud y barrenación para anclas. Obra de drenaje km 106+200 Caja de Captación (Adecuación) Aguas arriba. - Habilitado, armado de acero y cimbrado de caja | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-08 |  | A-102+510 – 122, A-102+510 – 124, A-102+510 – 125, A-102+510 – 126, A-103+246 – 495, A-103+246 – 496, A-105+700 – 142,A-105+700 – 143, A-106+200 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
139410 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 72 | 2022-10-08 | Puente 10 km 108+635: Caballete 1 y 2. - Topes sísmicos longitudinales Concluidos. Puente 9 km 108+689: Caballete 2.-Habilitado y armado de acero en topes sísmicos longitudinales. Puente 13 km 111+000: Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado para bancos de apoyo Puente 14 km 111+546: Caballete 6.- Barrenación para ampliación de cabezal. ACCESO DANIGARE: Gasa 10.- Excavación en corte del km 10+066.65-km 10+425.642 desperdiciando el material producto. Puente 15 km 111+945: Claro 2-3.- Lanzado y posicionamiento de Trabes (5 de 5) Claro 3-4.- Diafragmas intermedios concluidos Claro 4-5.- Diafragmas intermedios concluidos Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Retiro de malla triple torsión en zona fallada Corte 38 km 112+230 Talud/izq.- Colocación de malla triple torsión. Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento. Corte 49 km 113+640 Talud/der: Colocación de cerchas, Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico para Contra cuneta (Se construye por secciones). Colocación de malla electrosoldada y aplicación de Concreto Lanzado vía humedad. Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Excavación, colocación de cerchas, Colocación de malla electrosoldada y Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se construye por secciones). Corte 53 km 114+360 talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Obra de Drenaje km.114+051 2 T.L. 1.50 m. diám. - Trabajos de excavación para desplante de obra Troncal: Subtramo del km 112+760 - km 112+950.- Trabajos de tendido y compactado de Base asfáltica para un 2do. cuerpo de 4 Subtramo km 113+690 - km 115+000 Tendido y compactado de concreto asfáltico para la conformación de base asfáltica concluido. Subtramo del km 113+700 - km 114+980 Concluido el tendido y compactado de concreto asfáltico para la conformación de Carpeta concluido. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-08 |  | A-108+635 – 12, A-109+580 – 15, A-111+0 – 97, A-111+0 – 98, A-111+546 – 27, A-111+945 – 364, A-111+945 – 365, A-112+230 – 60, A-112+490 – 11, A-112+760 – 03, A-112+760 – 04, A-112+760 – 06, A-113+640 – 52, A-113+640 – 54, A-113+640 – 57, A-113+640 – 58, A-113+640 – 59, A-113+640 – 60, A-114+51 – 01, A-114+115 – 15, A-114+115 – 16, A-114+115 – 17, A-114+360 – 26, A-114+360 – 28 |  | DE PROYECTO | SI
139412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
139413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE OCTUBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 17ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-07 |  |  |  | DIARIA | NO
139414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-08 |  |  |  | DIARIA | NO
139415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 3 al 8 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 08 de octubre 2022; Mismo que se registró en la plataforma. •Se continúa con la revisión de la estimación de septiembre 2022 presentada por la constructora CICSA. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-08 |  |  |  | DIARIA | SI
139417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
139419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en la revisión de la estimación de septiembre 2022 presentada por la constructora CICSA. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se inicia con el informe semanal con fecha de corte al 15 de octubre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-10 |  |  |  | DIARIA | SI
139420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en la revisión de la estimación de la constructora CICSA, la cual corresponde al periodo mensual de septiembre 2022 •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de octubre de 2022 (Frente Mitla). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-11 |  |  |  | DIARIA | SI
139421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE OCTUBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-10-10 |  |  |  | DIARIA | NO
139422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE OCTUBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: INSPECCION PARA IDENTIFICAR MAQUINARIA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN OBRA, DE EL SUBTRAMO 9 INSPECCION PARA IDENTIFICAR MAQUINARIA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN OBRA, DE EL SUBTRAMO 10 INSPECCION PARA IDENTIFICAR MAQUINARIA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN OBRA, DE EL SUBTRAMO 11 INSPECCION PARA IDENTIFICAR MAQUINARIA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN OBRA, DE EL SUBTRAMO 12 INSPECCION PARA IDENTIFICAR MAQUINARIA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN OBRA, DE EL SUBTRAMO 13 INSPECCION PARA IDENTIFICAR MAQUINARIA, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN OBRA, DE EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
139423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-11 |  |  |  | DIARIA | NO
139431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-12 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de septiembre 2022 presentada por CICSA, participando la empresa costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se inicia con el informe semanal con fecha de corte al 15 de octubre 2022 •Se inicia con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al mes de octubre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-12 |  |  |  | DIARIA | SI
139433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE OCTUBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
139434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-12 |  |  |  | DIARIA | NO
139435 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 15 de octubre 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al mes de octubre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-13 |  |  |  | DIARIA | SI
139436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-13 |  |  |  | DIARIA | NO
139442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-14 | 1.- Se realizó actualización de larguillos de avance terrecerías y pavimentos. 2.- Se realizó el informe quincenal de actividades de la contratista. 3.- Se revisaron los proyectos de abatimiento de taludes del ST-9, ST-13 y ST-14. 4.- Se realizó el informe quincenal de maquinaria. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
139447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-15 | 1.- Se realizó actualización de larguillos de avance terrecerías y pavimentos. 2.- Se realizó el informe quincenal de actividades de la contratista. 3.- Se revisaron los proyectos de abatimiento de taludes del ST-9, ST-13 y ST-14. 4.- Se realizó el informe quincenal de maquinaria. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-15 |  |  |  | DIARIA | NO
139448 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-04 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 en km 122+000, se revisan trayectorias de ductos para el postensado así como el armado de la trabe T-3 del claro 3-4. 2.- Puente 21 km 126+320, concluyen colocación de acero de refuerzo para último trepado de pila eje 2, se realiza revisión de este armado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-04 |  |  |  | DIARIA
139449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-05 | 1.- Puente 25 km 132+120, continúan armado con acero de refuerzo en cabezal de caballete eje 2. 2.- Puente 38 km 141+630, inician colocación de cimbra falsa para realizar trabajos en cabezal de caballete eje 2. 3.- Entronque Lachixila km 148+118, continúan con formación de muro mecánicamente estabilizado en lados de caballetes ejes 1 y 4. 4.- Puente 47 km 149+040, caballete eje 1: se coloca cimbra y se realiza colado para primer trepado de columna (altura de trepado 2.50 m), pila eje 2: se concluye perforación para pilastrón central a una profundidad de 13.40 m y diámetro 1.50 m y se continúa barrenando en pilastrón central para anclaje de varillas de diámetro 1 ½” y 2.50 m de longitud. Continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 3. Esto trabajos se realizan de acuerdo a la adecuación de proyecto. 5.- Puente 53 km 161+216, continúan montaje de prelosas para cimbra de losa de calzada sobre trabes en todos los claros. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-05 |  |  |  | DIARIA
139450 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-06 | 1.- Puente 25 km 132+120, continúan armado con acero de refuerzo de cabezal en caballete eje 2. 2.- Puente 48 km 152+060, se inicia montaje de trabes en el claro 2-3, se monto una trabe del claro 1-2 en el claro 2-3, pero posteriormente la van a traspalear al claro 1-2, se utilizan dos grúas por parte de ITISA. 3.- Puente 49 km 152+840, caballete eje 1: se realiza colado de siete topes sísmicos de acuerdo a la adecuación de proyecto con concreto vaciado a tiro directo de f´c= 350 kg/cm2 volumen 2.00 m3 suministrado por la concretera BAL. 4.- Puente 53 km 161+216, continúan colocando prelosas para cimbra muerta de losa de calzada, así como colocación de cimbra de madera para losa de “volado” en zonas laterales del puente sobre eje 2 (9.00 m antes y 9.00 m después). | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-06 |  |  |  | DIARIA
139451 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-07 | 1.- Puente 22 km 526+640, continúan con relleno para muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 4. 2.- Puente 24 km 131+320, continúan barrenando en cabezales de caballetes ejes 1 y 2 de acuerdo a adecuaciones de proyecto. 3.- Puente 25 km 132+120 se revisa armado de cabezal en caballete eje 2 de acuerdo a adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-07 |  |  |  | DIARIA
139452 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-08 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Juárez. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-10-08
139453 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-09 | 1.- Se realiza colado de losa de calzada en el claro 2-3 del puente lachixila con concreto bombeado de f´c=300 kg/cm2 volumen 140 m3 suministrado por la concretera CEMEX. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-09 |  |  |  | DIARIA
139454 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-10 | 1.- Trabajos de gabinete, se inicia revisión de generadores de estructuras de los subtramos ST-9 al ST-15 de la estimación correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2022 de la contratista OPERADORA CICSA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-10 |  |  |  | DIARIA
139455 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-11 | 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se realiza colado de trabe T-1 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 500 kg/cm2 volumen 39.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- Puente 47 km 149+040, en pila eje 2 se realiza colado de dos pilastrones con concreto bombeado de f´c= y volumen de 60 m3. 3.- Continuación de la revisión de la estimación de la contratista OPERADORA CICSA del 01 al 30 de septiembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-11 |  |  |  | DIARIA
139456 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-12 | 1.- Patio de almacenamiento de trabes de los puentes 21 y 22, se realiza tensado de trabes: T-1 y T-5 del Puente 21. Posteriormente se liberan las trabes: T-1, T-4 del claro 2-3, T-2 y T-3 del claro 3-4 además, la trabe T-2 claro 2-3 P-22 que por error en el dictamen ahora pasa a ser la trabe T-5 claro 4-5 del Puente 21. 2.- Puente 29 km 134+080, se concluye armado con acero de refuerzo del trepado en pila 2 del nivel 460.15 al 462.55, se revisa el armado y se hace la observación de que esta pila se trabajo en primera etapa y anteriormente se estaban utilizando conectores en lugar de traslapes, actualmente estos conectores presentan un alto grado de oxidación poniendo en riesgo la seguridad del puente, por lo que se recomendó hacer traslapes de varillas en lugar de utilizar los conectores existentes. 3.- Continuación de la revisión de la estimación de la contratista OPERADORA CICSA del 01 al 30 de septiembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-12 |  |  |  | DIARIA
139457 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-13 | 1.- Se realiza conciliación de volúmenes de obra en generadores de la estimación con periodo del 01 al 30 de septiembre presentadas por la contratista OPERADORA CICSA. 2.- Se realiza ensayes de dos cilindros a la edad de 28 días de la trabe T-5 del claro 3-4 del puente 20 cuya resistencia de proyecto es f´c= 500 kg/cm2 en el laboratorio de TRIADA obteniendo resultados de 83% y 80%, posteriormente se ensayaron otros dos cilindros en el laboratorio de LIAC donde se obtuvieron los siguientes resultados: 89.4% y 93%, derivado de estas diferencias se acordó ir a campo al patio donde se ubica este elemento y extraer tres corazones de diámetro 3” x 20 cms de longitud, los cuales serán ensayados en el laboratorio de LIAC el 20 de octubre a las 12:00 horas. 3.- Puente 21 km 126+320, se realiza colado de ultimo trepado de pilas en eje 2 con concreto bombeado de f´c=300 kg/cm2 con bomba estacionaria utilizando un volumen de 19.50 m3 4.- Puente 53 km 161+216, se realiza colado de losa de calzada sobre eje 2 (9.00 m atrás y 9.00 m adelante) con concreto bombeado de f´c=350 kg/cm2 volumen 107 m3 con concreto bombeado suministrado por la concretera BAL. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-13 |  |  |  | DIARIA
139458 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-14 | 1.- Puente 24 km 131+320, Caballete eje 2 continúan con reforzamiento de cabezal, perforaciones y anclaje de varillas horizontales y verticales, continúan armando el acero de refuerzo para los cuatro topes sísmicos. 2.- Puente 25 km 132+120 Caballete eje 2 concluyen cimbrado de cabezal y se realiza colado de este elemento con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 volumen 74.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Puente 27 km 132+840, Caballete eje 1, continúan perforación para pilastrón derecho. 4.- Puente 38 km 141+630, continúan colocando cimbra falsa para realizar trabajos de cabezal en pila eje 2. 5.- Entronque Lachixila km 148+118, continúan corrigiendo desplome de paneles desplomados en lado de caballete eje 1 6.- Puente 47 km 149+040, caballete eje 1 inician colocación de cimbra falsa para realizar trabajos de armado de cabezal. Pila eje 2, concluyen perforación para pilastrón, inician anclaje de varillas (18 piezas de 2.50 m de anclaje y diámetro No. 10 en cada pila). Caballete eje 3, continúan con muro mecánicamente estabilizado. 7.- Puente 48 km 152+060, realizan maniobras para traspaleo de trabes de trabe en el claro 2-3 al claro 1-2. 8.- Puente 53 km 161+216, caballete eje 1 continúan demolición del alero derecho, losa de calzada claro 1-2 inician cimbrado con madera en los costados del tablero e inician armado de parilla inferior. Inician demolición de topes sísmicos viejos ubicados en cabezal de pila eje 3 (hay 8 topes), continúan armado de muro diafragma sobre eje 4 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-14 |  |  |  | DIARIA
139459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-15 | 1.- Puente 25 km 132+120, inician retiro de cimbra en cabezal de caballete eje 2. 2.- Puente 47 km 149+040, concluyen colocación de cimbra falsa e inician armado de cabezal de caballete eje 1. Pila eje 2, se realiza colado de tercer pilastrón con concreto bombeado de f´c= 300 kg/cm2 volumen = 31.00 m3 suministrado por la concretera CEMEX. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-15 |  |  |  | DIARIA
139663 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-08 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-08 |  |  |  | DIARIA
139664 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- se realizó la descarga de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de Septiembre y distribución a las áreas correspondientes para su revisión | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-10 |  |  |  | DIARIA
139665 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- Se realiza la revisión de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de septiembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-11 |  |  |  | DIARIA
139666 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- Se concluyo la revisión de los generadores de volumen de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de septiembre 2022. 6.- Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes Período del Mes de septiembre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-12 |  |  |  | DIARIA
139667 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- se realizó la Conciliación de volúmenes entre personal de Operadora CCICSA E INGENIERO INDEPENDIENTE de la estimación periodo del mes de Septiembre. 8. Se continua con la elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes para su firma entre Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE. Período del Septiembre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-13 |  |  |  | DIARIA
139668 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 3.Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form 5.- Se Concluyo la elaboración de la minuta de volúmenes de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de septiembre. 6. Se concluyo la conciliación de volumenes de la estimación de periodo del mes de septiembre entre personal de CCICSA E INGENIERO INDEPENDIENTE, teniendo observaciones y se estara en espera de las correcciones para su captura en la minuta de conciliación de volumenes. 7. Captaura de volumenes conciliados entre carso y Triada en la Minuta de conciliación, estando de acuerdo el personal técnico de Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Septiembre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-14 |  |  |  | DIARIA
139669 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 3. Se Continua con la carga de volumenes conciliados en la minuta de volúmenes de la estimación del periodo del mes de septiembre 2022. 4. Se continua en espera con las correcciones de los volumenes hechas al personal de CARSO de la estimación de periodo del mes de septiembre. 7. Se continua con la captaura de volumenes conciliados en la Minuta de conciliación, estando de acuerdo el personal técnico de Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de Septiembre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-17 |  |  |  | DIARIA
139670 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción de los túneles 2 y 3. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se inicia la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Octubre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-15 |  |  |  | DIARIA
139671 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-17 |  |  |  | DIARIA | NO
139931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE OCTUBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-14 |  |  |  | DIARIA | NO
140001 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-18 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-18 |  |  |  | DIARIA | NO
142911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-14 |  |  |  | DIARIA | SI
142912 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 32 | 2022-10-15 | Viaducto 67+200: Construcción de muro gavión margen izquierda (Concluido). Afine y apisonado de terreno natural en área de construcción del canal de descarga (Ampliación). Colocación de malla electrosoldada y cimbrado de canal de descarga (Ampliación). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-15 |  | A-67+200 – 61, A-67+200 – 62, A-67+200 – 63, A-67+200 – 64 |  | DE PROYECTO | SI
142913 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 75 | 2022-10-15 | Viaducto 5 km 88+138: Caballete 5: Habilitado y armado de acero para riostra de reforzamiento. Entronque Tepuxtepec: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Excavación para el desplante de tubería Viaducto Tepuxtepec km.90+900 Caballete 1 lado/izq.- Colocación de aisladores sísmicos. Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Colado de concreto hidráulico en pilas 1-2, y 10-11 (1er. trepado). Claro 1-2 Izquierda: Colocación de acero de pres fuerzo en trabes de la T-1 a la T-10 Colocación de ductos para el presfuerzo en trabes (De 4” de diámetro se cambian por de 3” de diámetro). Colocación de cimbra metálica en trabe Nebraska T-1 Colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-1 Claro 1-2 Derecha: Habilitado, armado de acero y prensado en frio de conectores de la trabe T-1 a la T-2 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-15 |  | A-88+138 – 582, A-88+138 – 584, A-90+785 – 06, A-90+800 – 05, A-90+820 – 02, A-90+890 – 01, A-90+890 – 05, B-90+900 – 01, A-90+900 – 516, A-90+900 – 518 |  | DE PROYECTO | SI
142914 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 73 | 2022-10-15 | Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colado de concreto hidráulico para dados en zona de Anclas de tensión Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada y colocación de concreto lanzado vía húmeda. Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. (Plantilla de 4 m x 4 m.) Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Colocación de la Geo membrana para impermeabilizar el túnel. Colocación de la Geotextil para la impermeabilización del túnel. Colocación de Dren lateral de polietileno de 6" de diámetro. Colocación de Dren lateral de polietileno de 6" de diámetro (lado derecho). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Excavación en corte Muro de contención Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Excavación para desplante de muros Re nivelación y compactación para el desplante de los módulos MC-1B y MC-2B Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3.- Habilitado y armado de acero en zapata y pantalla Muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-15 |  | A-92+235 – 02, A-92+260 – 02, A-93+60 – 44, A-93+60 – 45, A-93+60 – 46, A-93+60 – 47, A-93+60 – 59, A-93+60 – 60, A-93+60 – 66, 93+220 – 01, A-93+475 – 19, 94+300 – 13, A-94+300 – 15, A-94+300 – 19 |  | DE PROYECTO | SI
142915 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 75 | 2022-10-15 | Corte 16 km 102+510 Talud/der. – Colocación de Geo manta anti erosión. Corte 17 km 102+510 Talud/izq.- Reforzamiento de malla triple torsión con cable de acero. Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Abatimiento Puente 6 km 103+426: Apoyo 4: Armado de acero y cimbrado de diafragma de liga y losa (2 tableos de 9 m.). Colocación del acero de presfuerzo en tableros de losa (2 de 9 m.). Colado de concreto hidráulico de diafragma de liga y losa (2 tableos de 9 m.). Caballete 5: Barrenación para la adecuación del muro respaldo. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación en corte desperdiciando el materia producto. Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte. Perfilado de talud y barrenación para anclas. Obra de drenaje km 106+200 Caja de Captación (Adecuación) Aguas arriba. – Colado de concreto hidráulico en Caja. Troncal: Subtramo km 106+090 al km 106+6571 Tendido y compactado de base asfáltica al 95% Peso Volumétrico (Marshall). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-15 |  | A-102+510 – 136, A-103+246 – 512, A-103+246 – 514, A-103+246 – 518, A-103+246 – 519, A-103+246 – 521, A-104+590 – 36, A-106+90 – 05 |  | DE PROYECTO | SI
142916 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 73 | 2022-10-15 | Troncal: Subtramo km 106+571 al km 106+660 Tendido y compactado de base asfáltica al 95% Peso Volumétrico (Marshall). Puente 10 km 108+635: Caballete 1: Topes sísmicos longitudinales Concluidos. Habilitado y armado de acero de topes sísmicos transversales. Caballete 2: Topes sísmicos longitudinales Concluidos. Habilitado y armado de acero de topes sísmicos transversales. Puente 9 km 108+689: Caballete 1 y 2. - Topes sísmicos longitudinales Concluidos. Puente 12 km 110+239: Claro 1-2.- Tensado de trabe T-6 Puente 13 km 111+000: Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Claro 5-6.- Demolición de la trabe no. 23, según dictamen. Puente 14 km 111+546: Apoyo 5.- Limpieza de columna para la colocación de fibra al carbono. Caballete 6.- Barrenación para ampliación de cabezal lado/izq. ACCESO DANIGARE: Gasa 10: Excavación en corte y almacenamiento de material producto, subtramo km 10+066.65-km 10+425.642. Excavación de cepa, colocación de cercha y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta talud/derecho (Se trabaja por secciones). Puente 15 km 111+945: Claro 2-3: Habilitado y armado de acero en diafragmas intermedios. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios. Claro 3-4.- Tensado de Diafragmas intermedios Claro 4-5.- Tensado de Diafragmas intermedios Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada y aplicación de Concreto Lanzado vía humedad. Corte 53 km 114+360 talud/izq: Barrenación para anclas cortas intermedios Excavación, colocación de cerchas, Colocación de malla electrosoldada y Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se construye por secciones). Troncal: Subtramo km 113+300 – km 113+400 tendido de capa de Subyacente compactada al 95% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-15 |  | A-108+635 – 14, A-110+239 – 82, A-111+0 – 108, A-111+546 – 30, A-111+600 – 74, A-111+945 – 369, A-111+945 – 377, A-114+360 – 29, A-113+400 – 50, A-114+360 – 30 |  | DE PROYECTO | SI
142917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-17 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Se realiza la captura de los volumenes de la estimación de la contratista del mes de septiembre, siendo estas correcciones. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continua con la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Octubre 2022 y se empieza a enviar los archivos generados al personal técnico de tlacolula para la recopilación de información y elaborar el reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-17 |  |  |  | DIARIA
142918 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-18 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se continua con la captura de los volúmenes de la estimación de la contratista del mes de septiembre, siendo las correcciones. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se concluye la elaboración del reporte de actividades quincenal del periodo del 1 al 15 de Octubre 2022 y se concluyo el envió de los archivos generados al personal técnico de tlacolula para la recopilación de información y elaborar el reporte ejecutivo. 5. Se realizo la carga de evidencias fotográficas a la plataforma de Zoho Forms de las actividades realizadas en el día. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-18 |  |  |  | DIARIA
142919 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-19 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Se realiza la captura de los volúmenes de la estimación de la contratista del mes de septiembre, siendo estas correcciones. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. se realizo la carga de evidencias a la plataforma de Zoho Forms. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-19 |  |  |  | DIARIA
142921 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-19 |  |  |  | DIARIA | NO
142922 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-19 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 10 al 15 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 15 de octubre 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se concluyo con el informe ejecutivo quincenal correspondiente a octubre de 2022, incluyendo los apartados que conforman el informe en comento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-19 |  |  |  | DIARIA | SI
142923 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-17 | 1.- Elaboración de informe quincenal de estructuras en subtramos del 9 al 14 correspondientes al periodo del 1 al 15 de octubre del 2022. 2.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 ubicado en km 135+000, se realiza colado de trabe T-5 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2, volumen= 23.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-17 |  |  |  | DIARIA
142924 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-18 | 1.- Continuación y finalización del informe quincenal de estructuras en los subtramos del 9 al 14 correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre. 2.- Reunión de personal de LIACA, OPERADORA SICSA Y TRIADA EN EL LABORATORIO DE TRIADA Y DE LIAC en la población de Narro con el objeto de presenciar de forma conjunta los ensayes de los cilindros de las trabes que se encuentran observadas por bajas resistencias: T-2 claro 1-2 Puente 18 y T-6 claro 3-4 Puente 19, a la edad de 28 días. 2.- Puente 27 km 132+840, se realiza colado de dos pilastrones en caballete eje 1 con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA. 3.- Puente 29 km 134+080, se realiza colado de trepado de pila eje 2 con concreto bombeado de f´c= 300 kg/cm2 volumen 15.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-18 |  |  |  | DIARIA
142925 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-19 | 1.- Puente 24 km 131+320, continúan armado de topes sísmicos, así como barrenación en cara superior de cabezal de acuerdo a adecuación de proyecto en caballete eje 2. 2.- Puente 25 km 132+120, concluyen retiro de cimbra en cabezal de caballete eje 2. 3.- Viaducto 11 km 133+650, concluyen armado e inician cimbrado de muro diafragma y en aleros en cabezal de caballete eje 1. 4.- Puente 27 km 132+840, se tienen colados los tres pilastrones de caballete eje 1, uno a nivel de desplante de cabezal, a dos les falta colar un complemento para llegar a nivel de desplante de cabezal. inician perforación en terreno natural para pilastrones de eje de pila 3. 5.- Puente 29 km 134+080, continúan armado con acero de refuerzo en trepado de pila eje 3. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 29 km 135+000, se realiza colado de trabe T-4 claro 1-2 con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 volumen 23.5 m3 suministrado por la concretera PLATA. 7.- Puente 47 km 149+040, Caballete eje 1, continúan armado con acero de refuerzo en cabezal. Ayer iniciaron con colado de dala de desplante de paneles y montaje de los mismos para muro mecánicamente estabilizado zona frontal y lado derecho, llevan una hilera colocada . Pila eje 2, continúan anclaje de varillas del No. 10 y profundidad de 2.50 m Caballete eje 3, ayer iniciaron excavación para desplante de zapata de cimentación, continúan con muro mecánicamente estabilizado, llevan montadas dos hileras de paneles. Continúan habilitado, cimbrado y colado de paneles de concreto para puente 47 dimensiones 1.20 m x 2.00 m con concreto vaciado a tiro directo de f´c= 250 kg/cm2 8.- Patio de almacenamiento de 4 trabes para puente 48 ubicado en km 151+500, inician colocación de bases metálicas en zonas de tacones de apoyo en dos trabes; T-6 y T-5 del claro 1-2, posteriormente las rellenan con grout. 9.- Puente 49 km 152+840, continúan con demolición de carpeta asfáltica en medio ancho del puente en caballetes ejes 1 y 2, con un ancho de 0.65 m y 0.30 m de profundidad. 10.- Puente 53 km 161+216, Losa de calzada tablero ejes 1-2, concluyen armado y cimbrado en este tablero de losa, pretende colar el día de mañana. Eje 3, continúan con demolición de topes sísmicos, llevan seis de ocho topes demolidos, que interfieren con el diafragma de colado de liga. Eje 4, concluyen con armado y cimbrado en diafragma de colado de liga. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-19 |  |  |  | DIARIA
142926 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizó la verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje del subtramo 9. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se concluyo con la captura de los volúmenes conciliados con el personal de Operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de Septiembre 2022 y enviada al personal técnico que se ubica las oficinas en el municipio de Tlacolula de Matamoros Oaxaca. 5. Se realizo la carga de evidencias fotográficas a la plataforma de Zoho Forms | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-20 |  |  |  | DIARIA
142929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-20 |  |  |  | DIARIA | NO
142931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-20 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 22 de octubre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-20 |  |  |  | DIARIA | SI
142933 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-21 |  |  |  | DIARIA | NO
142934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 17 al 22 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 22 de octubre 2022 •Se revisa proyecto del paradero de Llano Crucero (Muros y Bóveda). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-21 |  |  |  | DIARIA | SI
142935 | S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000) | 33 | 2022-10-22 | Viaducto 67+200: Colado de concreto hidráulico en ampliación de canal de descarga (Concluido). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  | A-67+200 – 65, A-67+200 - 66 |  | DE PROYECTO | SI
142936 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 41 | 2022-10-22 | Entronque Ayutla km.81+640 Gasas 50 y 80: Colado de concreto hidráulico para firme de muro gavión Construcción de muro gavión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  | A-50+0 – 09 |  | DE PROYECTO | SI
142937 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 76 | 2022-10-22 | Viaducto 5 km 88+138: Caballete 5: Habilitado y armado de acero para riostra de reforzamiento en Pilas adicionales. Cimbrado y colado de concreto hidráulico de riostra en Pilas del Caballete. Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Claro 1-2 Izquierda: Colocación de ductos para el acero de pres fuerzo en trabes T-2 a la T-10 (De 4” de diámetro se cambian por de 3” de diámetro). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-2 a la T-10 Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en Trabe T-2 Colocación de cimbra metálica en trabe Nebraska T-2 Colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-2 Corte 25 km 91+000 Talud/izq.- Excavación, colocación de cerchas, Colocación de malla electrosoldada y Colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se construye por secciones). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Excavación para el desplante de tubería. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  | A-88+138 – 586, A-88+138 – 588, A-88+138 – 592, A-90+572 – 298, A-90+800 – 08, A-90+900 – 533, A-90+900 – 535, A-90+900 – 537, A-90+900 – 538, A-90+900 – 541, A-90+900 – 542, A-90+900 – 547, A-91+0 – 91 |  | DE PROYECTO | SI
142938 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 74 | 2022-10-22 | Muro de contención Subtramo km 92+240 - km 92+290: Excavación para desplante de muros Re nivelación y compactación para el desplante de los módulos MC-1B y MC-2B Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Cimbrado de dados. Colado de concreto hidráulico para dados en zona de Anclas de tensión Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. (Plantilla de 4 m x 4 m.) Colocación de anclas de tensión de 15 m (Long. De bulbo 8 m. y Long. libre de 7 m.). Inyección de mortero en anclas de tensión. Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. (Plantilla de 4 m x 4 m.) Colocación de anclas de tensión de 15 m (Long. De bulbo 8m. y Long. libre de 7 m.). Talud Lateral Izquierdo: Excavación en corte. Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Colocación de la Geo membrana para impermeabilizar el túnel. Colocación de la Geotextil para la impermeabilización del túnel. Colocación de Dren lateral de polietileno de 6" de diámetro (Lado/Izq.). Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-6: Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro: Aproche en capas alternadas al 95% PVSM. Muro de contención Subtramo km 93+622 - km 93+725: Conformación de terraplén en zona de muros del MC-1 al MCC-4 Muro MCC-4 Colocación de muro seco en pantalla de 30 cm. de espesor. O. de Drenaje km. 93+668.73 T.L. de 1.50 m. de diámetro: Armado de acero para cabezal (Aguas Arriba). Aproche al 95% PVSM en alcantarilla (Penúltimo tramo). Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contra fuerte. Habilitado, armado de acero y cimbrado en 5to. trepado de pantalla y contra fuerte. Paso de Fauna km 93+685: Compactación de plantilla para tubería Muro MCC-7: Relleno y compactado al 90% PVSM. en capas de 30 cm. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: Muro MCC-3.- Habilitado y armado de acero en zapata, pantalla y contra fuerte | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  | A-92+60 – 119, A-92+60 – 121, 92+60 – 122, A-92+60 – 123, A-92+60 – 124, A-92+60 – 125, A-92+60 – 126, A-92+60 – 129, A-93+60 – 67, A-93+60 – 69, A-93+60 – 72, , A-93+215 – 450, A-93+215 – 452, A-93+215 – 453, A-93+345 – 208, A- A-93+622 – 238, 93+622 – 241, A-93+650 – 16, A-93+650 – 17, A-93+650 – 18, A- A-93+650 – 21, A-93+650 – 22, A-94+300 – 23 |  | DE PROYECTO | SI
142939 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 76 | 2022-10-22 | Corte 16 km 102+510 Talud/der. – Emboquillado de mortero en drenes de PVC Corte 17 km 102+510 Talud/izq.- Colocación de drenes de PVC de 3” de diámetro y 12 m. de longitud Corte 20 km 103+365 Talud/der. - Colocación de cerchas, Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico para Contra cuneta (Se construye por secciones). Puente 6 km 103+426: Caballete 1.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de muro respaldo (Adecuación) Apoyo 4: Inyección de mortero en acero de pres fuerzo. Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en losa de calzada. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios. Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Carga y acarreo de material producto del Abatimiento. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación en corte desperdiciando el materia producto. Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte. Barrenación para anclas. Canal de descarga km 106+020 Lado derecho. - Colado de concreto hidráulico en muros de canal y zampeado de protección Troncal: Subtramo km 106+090 al km 107+190 tendido y compactación al 95% Peso Volumétrico (Marshall) del concreto asfáltico para la conformación de la base asfáltica para un 4to. cuerpo de 4 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  | A-102+510 – 140, A-102+510 – 141, A-103+246 – 522, A-103+246 – 523, A-103+246 – 537, A-103+246 – 539, A-103+246 – 544, A-103+365 – 01, A-103+365 – 05, A-104+590 – 37, A-105+700 – 150, A-105+700 – 152, A-106+20 – 33, A-106+90 – 06, A-106+90 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
142940 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 74 | 2022-10-22 | Troncal: Subtramo km 107+360 - km 107+560 armado de capa de Subyacente compactada al 95% PVSM Puente 10 km 108+635: Caballete 2: Habilitado y armado de acero de topes sísmicos transversales (Aplicación de soldadura en traslapes). Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Excavación de cepa para Sub drenaje. Colocación de plantilla con material granulado. Colocación de Sub dren y geotextil no tejido Puente 13 km 111+000: Claro 2-3.- Demolición de Trabe T-8 Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia (Varillas As). Apoyo 3.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia (Varillas As). Caballete 6.- Barrenación para ampliación de cabezal Ambos lados. Claro 1-2.- Demolición de la trabe T-1 Claro 2-3.- Demolición de la trabe T-8 ACCESO DANIGARE: Gasa 10: Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro (Subtramo km 10+066.65-km 10+425.642). Excavación de cepa, colocación de cercha y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta talud/derecho (Se trabaja por secciones). Puente 15 km 111+945: Claro 1-2 Montaje y posicionamiento de Trabe T-5 Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632.5 Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada y aplicación de Concreto Lanzado vía humedad. Corte 53 km 114+360 talud/izq: Excavación para Contra cuneta (Se construye por secciones). Colocación de malla triple torsión. Troncal: Subtramo km 112+760 - km 112+950 excavación para ductos de fibra óptica Subtramo km 113+480 – km 113+580 Tendido y afinado de 2da. capa de Subyacente ( 95% PVSM). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  | A-107+360 – 02, A-108+635 – 16, A-108+870 – 02, A-108+870 – 03, A-108+870 – 04, A-111+0 – 109, A-111+546 – 31, A-111+546 – 32, A-111+546 – 33, A-111+546 – 34, A-111+546 – 35, A-111+546 – 36, A-111+546 – 37, A-111+945 – 378, A-112+490 – 14, A-112+760 – 08, A-113+480 – 01, A-113+632 – 42, A-113+632 – 43, A-113+640 – 64, A-113+640 – 65, A-114+360 – 31, A-114+360 – 32 |  | DE PROYECTO | SI
142942 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 17-22 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 22 de octubre 2022, el cual se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-22 |  |  |  | DIARIA | SI
142943 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-20 | 1.- Se reunieron en laboratorio de TRIADA personal de CICSA, LIAC y TRIADA, con el fin de presenciar ensaye a cilindros de concreto a la edad de 28 días de la trabe T-2 claro 3-4 del Puente 20, debido a que las resistencias a 3 días dieron bajas. Al final del ensaye se obtuvieron los siguientes resultados: 578 kg/cm2 y 576 kg/cm2. Posteriormente los asistentes se trasladaron a laboratorio de LIAC para presenciar ensaye de corazones de trabe T-5 claro 3-4 Puente 20, se ensayaron tres corazones dando los siguientes resultados: corazón No. 1 f´c= 451 kg/cm2 Corazón no. 2 f´c= 500 kg/cm2 y Corazón No. 3 f´c= 533 kg/cm2. Se levantaron las minutas de campo correspondientes. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-10-20
142944 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-21 | 1.- Se verifican trayectorias de ductos de presfuerzo por parte de topografía y se libera armado con acero de refuerzo de trabe T-4 claro 1-2 del Puente 20 en patio de fabricación de trabes para el puente 20, ubicado en km 114+000. 2.- Se verifican trayectorias de ductos de presfuerzo por topografía y se libera armado con acero de refuerzo de trabe T-3 claro 4-5 del puente 18 en el patio de fabricación de trabes para puente 18, ubicado en el km 118+000. 3.- Se reúnen en laboratorio de TRIADA personal de CICSA, LIAC y TRIADA, para presenciar de forma conjunta el ensaye a dos cilindros de concreto a la edad de 28 días obtenidos de la trabe T-5 claro 3-4 del Puente 19 cuya resistencia indicada en proyecto es de f´c= 400kg/cm2, se obtuvieron los siguientes resultados: Cilindro No. 1 f´c=492 kg/cm2 Cilindro No. 2 f´c= 473 kg/cm2 Posteriormente este personal se traslado al patio de fabricación de trabes para el puente 18 ubicado en km 118+000 con el fin de extraer tres corazones a la trabe T-2 del claro 1-2 del Puente 18 cuya resistencia indicada en proyecto es de f´c=500 kg/cm2, los cuales eran ensayados el 28 del presente mes en el laboratorio de LIAC en Santo Domingo Narro a las 12:00 horas. Al final de cada evento se levantaron minutas correspondientes. 4.- En patio km 128+100, se realiza tensado de trabes T-1 y T-5 del claro 2-3 del puente 21. 5.- Patio de fabricación de trabes para puente 19 en km 122+000, se realiza colado de trabe T-1 claro 3-4 con concreto bombeado de f´c= 400 kg/cm2 volumen 27.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. Con este colado se concluye el total de piezas en este puente, (21 trabes tipo NEBRASKA de 1.35 m de peralte). | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-21 |  |  |  | DIARIA
142945 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-22 | 1.- Se revisa formato de liberación de armado y colado de ultimo trepado de pila eje 2 del puente 21. 2.- se trabaja en elaboración de informes diarios y en plataforma de zoho forms. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-10-22
142947 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-22 |  |  |  | DIARIA | NO
142957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-24 |  |  |  | DIARIA | NO
142958 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-24 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se inicio con el informe ejecutivo mensual correspondiente a octubre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-24 |  |  |  | DIARIA | SI
142959 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-25 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 24-29 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 29 de octubre 2022 •Se revisaron los proyectos del Paradero Llano crucero (Muro de Pilas de 1.50 m. de diámetro km 92+380- km 92+420 Lado Izquierdo; Muro de Concreto reforzado de 20 m de Long. Lado Derecho; Bóveda; PIV km 92+438.68 y PIPR km 92+435.448). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-25 |  |  |  | DIARIA | SI
142961 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-26 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con los ajustes y/o complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 24-29 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 29 de octubre 2022 •Se continúa trabajando con el informe ejecutivo mensual correspondiente a octubre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-26 |  |  |  | DIARIA | SI
142962 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE OCTUBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
142965 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-25 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-25 |  |  |  | DIARIA | NO
142966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-26 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-26 |  |  |  | DIARIA | NO
142974 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-24 | 1.- Viaducto 11 km 133+650, se tiene concluido cimbrado de muro diafrgama y aleros en eje de caballete 1 2.- Puente 27 km 132+840, continúan con perforación de terreno natural para pilastrones en caballete eje 4 3.- Puente 38 km 141+630, continúan con armado de cabezal en pila de eje 2. 4.- Puente Lachixila km 148+118, se trabaja en gateo y colocación de resina epoxica en los apoyos de las trabes claro 1-2. Continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 1, se inicia armado de muro diafragma en caballete eje 1. 5.- Puente 47 km 149+040 concluyen armado de cabezal y se inicia colocación de cimbra en este elemento en caballete eje 1. Continúan con colado de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado. Pila eje 2. Concluyen anclaje de acero vertical de acuerdo a adecuaciones al proyecto. Caballete eje 3 se tiene colada plantilla para iniciar armado de zapata de cimentación en este apoyo. Continúan con muro mecánicamente estabilizado lado derecho 6.- Puente 48 km 152+060, concluyen montaje de seis trabes en claro 2-3. 7.- Puente 49 km 152+840, se realiza colado de media longitud de juntas de calzada en ejes de caballete 1 y caballete eje 3. 8.- Puente 51 km 158+650, inician trabajos de corte de carpeta asfáltica y excavación para junta de calzada en media longitud en caballetes ejes 1 y 3. 9.- puente 52 km 158+820, inician trabajos de corte de carpeta asfáltica y excavación para junta de calzada en media longitud en caballetes ejes 1 y 2. 10.- Puente 53 km 161+216, se trabaja en armado de muro diafragma sobre eje 3, se tiene concluido armado de tablero de losa de calzada sobre eje 4 (9.00 m atrás y 9.00 m adelante), además se trabaja en colocación de ductos para el postensado de losa y se trabaja en colocación de cimbra en fronteras del tablero. En caballete eje 5, se trabaja en perforación de terreno natural para pilastrón adicional lado izquierdo indicado en plano de adecuaciones. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-24 |  |  |  | DIARIA
142975 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-25 | 1.- Se revisa el proyecto de fabricación de trabes para el Puente 42 km 143+830, encontrándose diferencias en longitudes de varillas tipo “D”, “D1” y “D2”. 2.- Revisión del proyecto del puente 47 km 149+040, comparado con el proyecto de muro mecánicamente estabilizado se encuentran diferencias en niveles de desplante de zapata de cimentación en apoyo de estribo eje 3, posteriormente se envió un correo con información actualizada donde se modifica el nivel de desplante de zapata que es de 312.00 m | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-10-25
142976 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-26 | 1.- Puente 23 km 130+865, inician barrenaciones en cara superior de cabezal en caballete eje 2 de acuerdo a adecuación de proyecto. 2.- Puente 24 km 131+320, se inicia colocación de cimbra en ampliación de topes sísmicos en caballete eje 2. 3.- Puente 27 km 132+840, continúan con perforación en terreno natural para pilastrones del caballete eje 4. 4.- Puente 29 km 134+080, continúan armado de trepado en pila eje 3. 5.- Puente 38 km 141+630, continúan armado con acero de refuerzo para cabezal de pila eje 2. 6.- Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000, se trabaja en armado con acero de refuerzo para trabe T-3 del claro 1-2. 7.- Entronque Lachixila km 148+118, continúan con muro mecánicamente estabilizado en lados de caballete eje 1 y caballete eje 4. Continúan con gateo de trabes para renivelación de superestructura entre apoyos 1-2. 8.- Puente 47 km 149+040, se está en espera de concreto para colar el cabezal de caballete eje 1. Continúan con armado de dentellón y de zapata de cimentación en caballete eje 3. 9.- Puente 48 km 152+060, continúan con montaje de trabes en el claro 1-2, en el claro 2-3 ya se tienen montadas las seis trabes y en claro 1-2 se tienen montadas dos trabes. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-26 |  |  |  | DIARIA
142978 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-10-27 | 1.- Se trabaja en elaboración de informe quincenal correspondiente a estructuras de los subtramos: 9 al 14, en el periodo del 16 al 31 de octubre de 2022. 2.- Patio de almacenamiento de trabes para puentes 21 y 22 ubicado en km 127+000, se revisan trabes reparadas, tensadas e inyectadas del Puente 22, se liberaron las siguientes trabes: T-1, T-4 y T-5 del claro 3-4. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-10-27 |  |  |  | DIARIA
142984 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-27 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 24-29 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 29 de octubre 2022 •Se revisa y estudia el proyecto del túnel excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): | Jorge Ambrosio |  | 2022-10-27 |  |  |  | DIARIA | SI
142985 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE OCTUBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 152+800 AL KM 153+500 EXCAVACION EN ZANJA PARA FLEXODUCTO DE FIBRA OPTICA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 160+400-700 CORTE 17 Y1 8 EN LADO IZQUIERDO PARA ABATIMIENTO INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+860-990 COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
142997 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2022-10-25 |  |  |  | DIARIA
142998 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se asistio a la reunión y recorrido con personal de SCT, Operadora CCICSA, Ipesa, Orva y Triada, para determinar las longitudes de la defensa metálica y sitios donde se colocara, así mismo la definición de la colocación de las placas de amortiguadores que se colocan en la defensa metálicas protección. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-26 |  |  |  | DIARIA
142999 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-27 |  |  |  | DIARIA
143000 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 revisión de estimaciones de la contratista de los trabajos ejecutados del subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-28 |  |  |  | DIARIA
143004 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-28 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 24-29 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja el informe semanal con fecha de corte al 29 de octubre 2022 •Se trabaja el informe ejecutivo mensual correspondiente a octubre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-28 |  |  |  | DIARIA | SI
143975 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 42 | 2022-10-29 | Entronque Ayutla km.81+640 Gasas 50 y 80: Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-29 |  | A-81+642 – 221, A-81+642 – 222, A-81+642 – 223, A-81+642 - 224 |  | DE PROYECTO | SI
143976 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 77 | 2022-10-29 | Viaducto 5 km 88+138: Caballete 5: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en riostra en Pilas adicionales. Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Caballete 1 izquierdo. – Refuerzo de bancos de apoyo. Caballete 1 derecho. - Colocación de aisladores sísmicos. Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de columnas 1,2, 3 y 4. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de columnas 1, 2, 8 y 9 Colocación de anclas para contravientos. Claro 1-2 Izquierda: Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-4 a la T-10 (Trabes T-1 a T-3 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-4 a la T-10 (Tabes T-1 a T-3 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en Trabe T-3 (Tabes T-1 y T-2 al 100%). Colocación de cimbra metálica en trabe Nebraska T-3 (Tabes T-1 y T-2 al 100%). Colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-3 (Tabes T-1 y T-2 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Excavación para el desplante de tubería. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-29 |  | A-88+138 – 606, A-88+138 – 607, A-90+572 – 299, A-90+900 – 561, A-90+900 – 562, A-90+900 – 564, A-90+900 – 565, A-90+900 – 567, A-90+900 - 568, A-90+900 – 577, A-90+900 – 586, A-90+900 – 588, A-90+900 – 591 |  | DE PROYECTO | SI
143977 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 75 | 2022-10-29 | Muro de contención Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-2B.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Tensado de Anclas (50 toneladas). Trazo de la viga de atado en media sección. Colocación de malla y marcaje para el enfilaje. Talud Lateral Derecho: Excavación en corte y acarreo del material producto (2do. banqueo). Colocación de malla electrosoldada (2do. banqueo) Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en dados. Barrenación de 4” de diámetro para anclas de tensión de 15 m. (Plantilla de 4 m x 4 m.) Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud con bulbo de 8 m. (En proceso). Instalación de anclas de tensión en talud (En proceso). Talud Lateral Izquierdo: Excavación en corte y acarreo del material producto. Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 93+350-km 93+459: Muro MCC-6: Alcantarilla km 93+419.54 T.L de 1.20 m. de diámetro: Aproche en capas alternadas al 95% PVSM. Formación y compactación de terraplén al 90% PVSM Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla. - Excavación de cepa, cimbrado y armado de acero para Contracuneta (Se construye por secciones). Muro de contención Subtramo km 93+622 - km 93+725: MC-1.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla. Formación y compactación de terraplén al 90% PVSM en zona de muros MC-1 al MCC-4 Muro MCC-4 O. de Drenaje km. 93+668.73 T.L. de 1.50 m. de diámetro: Armado de acero y colado de concreto hidráulico en cabezote (Aguas Arriba). Muro MCC-5: Colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contra fuerte. Paso de Fauna km 93+685: Compactación de plantilla para tubería Muro MCC-7: Cimbrado y colado del cuarto trepado del MCC-7 Troncal: Obra de drenaje km 93+784.978 2T.L. de 1.50 m diám; Habilitado, armado de acero y cimbrado de atraques. Subtramo km 93+800 al km 94+120 excavación en corte en material aprovechable. Muro de contención Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-3 (O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro): Plantilla para desplante de obra de drenaje Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: Muro MCC-3: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero y cimbrado para el 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4: Colado de concreto hidráulico en zapata Habilitado, armado de acero y cimbrado para el 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Troncal: Obra de drenaje km 94+770 T.C-1.20, Aproche en capas alternadas al 95% PVSM. con material calidad subrasante. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-29 |  | A-92+240 – 04, A-92+240 – 10, A-93+60 – 74, A-93+60 – 76, A-93+60 – 77, A-93+60 – 83, A-93+60 – 84, A-93+60 – 89, A-93+60 – 91, A-93+60 – 95, A-93+60 – 97, A-93+60 – 98, A-93+345 – 213, A-93+475 – 22, A-93+622 – 242, A-93+622 – 245, A-93+622 – 246, A-93+622 – 247, A-93+622 – 248, A-93+622 – 250, A-93+784 – 35, A-93+800 – 13, A-94+270 – 34, A-94+270 – 35, A-94+270 – 36, A-94+270 – 41, A-94+270 – 43, A-94+270 – 45, A-94+770 - 18 |  | DE PROYECTO | SI