143978 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 77 | 2022-10-29 | Puente 5 km. 102+210: Caballete 5.-Construcción de terraplén de acceso. Corte 19 km 103+030 Talud/izq.- Abatimiento en zona de desconche (Falla rotacional). Corte 20 km 103+365 Talud/der. - Colocación de cerchas, Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico para Contracuneta (Se construye por secciones). Puente 6 km 103+426: Caballete 1 (Adecuación): Habilitado y armado de acero de aleros. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro respaldo y aleros. Caballete 5 (Adecuación): Demolición de ménsula. Claro 3-4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Claro 4-5.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Troncal: Subtramo km 105+090 – km 105+500 tendido y compactado de Base hidráulica Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación en corte desperdiciando el material producto. Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte. Barrenación para anclas. Colocación e inyección de anclas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-29 |  | A-102+210 – 25, A-103+30 – 18, A-103+246 – 552, A-103+246 – 561, A-103+246 – 584, A-103+246 – 583, A-103+246 – 590, A-103+365 – 06, A-104+590 – 38, A-105+90 – 03, A-105+700 – 154, A-105+700 – 155, A-105+700 – 158, A-105+700 – 161, A-108+689 – 45 |  | DE PROYECTO | SI
143979 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 75 | 2022-10-29 | Puente 9 km 108+689: Caballete 2.- Demolición de ménsula. Puente 10 km 108+635: Caballete 1.- Formación y compactación de terraplén de acceso Caballete 2.- Cimbrado de topes sísmicos transversales. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento de talud Excavación de cepa para Sub drenaje. Construcción de pozo de vista para Subdrenaje. Corte 17 km 109+225 Talud/izq.- Excavación para Subdrenaje. Puente 12 km 110+239: Caballete 1.- Demolición de cabezal y corona de pilotes (Adecuación, ahora será Apoyo 3). Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia (Varillas As). Apoyo 3.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia (Varillas As). Apoyo 5.- Colocación de capas de fibra de carbono en cara de columnas existente. Caballete 6.- Barrenación para ampliación de cabezal Ambos lados. Claro 2-3.- Demolición de la trabe T-9 ACCESO DANIGARE: Gasa 10 (Subtramo km 10+066.65-km 10+425.642): Excavación en corte aprovechando y/o desperdiciando el material producto. Colocación de malla electrosoldada en talud del corte. Puente 15 km 111+945: Apoyo 2.- Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en prelosas. Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 48 km 113+632.5 Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada Corte 51 km 114+115 Talud/izq: Colocación de malla triple torsión. Excavación de cepa, colocación de cercha y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta talud/derecho (Se trabaja por secciones). Corte 53 km 114+360 talud/izq: Excavación para Contra cuneta (Se construye por secciones). Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Excavación de cepa para contra cunetas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-29 |  | A-108+635 – 17, A-108+689 – 41, A-108+689 – 42, A-108+870 – 05, A-108+870 – 06, A-108+870 – 09, A-109+225 – 47, A-110+239 – 83, A-111+546 – 39, A-111+546 – 41, A-111+546 – 42, A-111+546 – 43, A-111+600 – 79, A-111+600 – 81, A-A-111+945 – 384, 112+490 – 16, A-113+632 – 44, A-114+115 – 18, A-114+115 – 19, A-114+360 – 33, A-114+360 – 34 |  | DE PROYECTO | SI
143980 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE OCTUBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-10-28 |  |  |  | DIARIA | NO
144681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-10-29 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 24-29 de octubre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 29 de octubre 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se continúa trabajando con el informe ejecutivo mensual correspondiente a octubre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-29 |  |  |  | DIARIA | SI
144958 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-29 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-29 |  |  |  | DIARIA
144959 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-10-31 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se continua con la elaboración del reporte mensual del periodo 1 -31 de Octubre 2022 y se envía al personal del área administrativa que se ubican en el municipio de tlacolula de matamoros, oaxaca, como avance para el reporte ejecutivo. 6. Se realizo la inspección de las O.D. km 129+829.30 2TL 1.50 diam. y km 130+080 2TC. 1.20 diam (siendo esta de Lamina instalada), y se realizo su reporte fotográfico con su respectivo estatus de dichas obras, construidas en la 1ra. etapa. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-10-31 |  |  |  | DIARIA
144960 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE OCTUBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-29 |  |  |  | DIARIA | NO
144961 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-10-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE OCTUBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO CONCILIACIO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE OPERADORS CCICSA DE LA COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
144962 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JHHR | 2022-10-31 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo mensual correspondiente a octubre del año en curso, como así mismo, con los diferentes apartados que integran el informe ostentado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-10-31 |  |  |  | DIARIA | SI
144963 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-27 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-27 |  |  |  | DIARIA | NO
147851 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO CONCILIACIO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE OPERADORS CCICSA DE LA COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
147852 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-10-31 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-10-31 |  |  |  | DIARIA | NO
147853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-01 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-01 |  |  |  | DIARIA | NO
147857 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-01 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se dio inicio con el informe semanal con fecha de corte al 05 de noviembre 2022 •Se envió vía correo electrónico a la Residencia de Obra de Tlacolula, los diferentes apartados que integran el informe mensual de octubre, así como el informe del control de calidad en maduro correspondiente al periodo ostentado (Entregado al contador). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-01 |  |  |  | DIARIA | SI
147858 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-02 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 6,7 y 8 (Km 91+050 al km 115+000), con el objetivo de corroborar los avances de obra en las Terracerías, Obras de drenaje, Puentes, Pavimentos, Muros de contención y Túneles. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-02 |  |  |  | DIARIA | SI
147859 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-02 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
147861 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS DE SUJECION. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-02 |  |  |  | DIARIA | NO
147867 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
147869 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-03 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 05 de noviembre 2022 •Se trabaja en la revisión de la estimación entregada por la constructora CICSA correspondiente al mes de octubre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-03 |  |  |  | DIARIA | SI
147870 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 19 L.I. SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-03 |  |  |  | DIARIA | NO
147871 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
147873 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-02 | 1.- Puente 23 km 130+865, inician barrenación en cara superior del cabezal para anclaje de acero vertical en topes sísmicos del caballete eje 1. 2.- Puente 24 km 131+320, se trabaja en cimbrado de muro diafragma y en topes sísmicos en cabezal de caballete eje 1. 3.- Puente 38 km 141+630, concluyen armado con acero de refuerzo en cabezal de pila eje 2. 4.- Patio km 143+000, continúan armado de trabes con acero de refuerzo en trabes para puente 42. 5.- Puente Lachixila km 148+118, se tiene colado el muro diafragma y continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 1. Continúan con renivelación de trabes e inyección de resina epóxica en eje 2-3. Continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 4. 6.- Puente 47 km 149+040, continúan armado con acero de refuerzo en cabezal de pila eje 2 Caballete eje 3, se tienen preparada para colar la zapata del muro estribo. Continúan con muro mecánicamente estabilizado por lado de caballete eje 3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-02 |  |  |  | DIARIA
147874 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-03 | 1.- Puente 48 km 152+060, se trabaja en armado con acero de refuerzo en diafragmas intermedios y extremos entre trabes ejes 1-2, se trabaja en demolición de muros estribos por adecuación de proyecto en caballetes ejes 1 y 3. En eje de caballete 3 aplican soldadura entre apoyo tetrón y tacón de apoyo de trabes. 2.- Puente 49 km 152+840, se realiza colado de media sección de junta de calzada en ejes 1 y 3, con este colado quedan concluidos los trabajos en juntas de calzada. 3.- Puente km 50 km 154+300, se tiene colado media sección de junta de calzada en ejes 1 y 2, se trabaja en colocación de bases de acero estructural para el parapeto en ambos lados del puente. 4.- Puente 51 km 158+650, se tiene colada media sección de junta de calzada en ejes 1 y 3. 5.- Puente 52 km 158+820, se tiene colada media sección de juntas de calzada en ejes 1 y 2. Puente 53 km 161+216, caballete eje 1, inician barrenación para pilastrón adicional de diámetro 1.50 m lado izquierdo. Concluyen armado de muro diafragma e inician colocación de cimbra Trabajan en armado con acero de refuerzo en guarniciones entre ejes 1-2. Se trabaja en colocación de quesos para el tensado en tablero sobre eje 4. Se tiene preparado para colar el tablero sobre eje 3 (9 m atrás y 9 m adelante). Continúan con armado para losa de calzada entre ejes 4-5. Continúan armado con acero de refuerzo en muro diafragma en caballete eje 5, se tienen preparados dos pilastrones adicionales de diámetro 1.50 m para colar, de acuerdo adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-03 |  |  |  | DIARIA
147875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-04 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 05 de noviembre 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de octubre 2022 | Jorge Ambrosio |  | 2022-11-04 |  |  |  | DIARIA | SI
147876 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 78 | 2022-11-05 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Caballete 1 izquierdo: Colocación de aisladores sísmicos. Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Caballete 1 derecho. – Colocación de aisladores sísmicos (Ajuste). Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. y 2do. trepado de columnas 5,6,12 y 13 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de columnas 3,4,10 y 11 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de columnas 7 y 14 Claro 1-2 Izquierda: Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-5 a la T-10 (Trabes T-1 a T-4 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-5 a la T-10 (Tabes T-1 a T-4 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en Trabe T-4 (Tabes T-1 y T-3 al 100%). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-4 (Tabes T-1 a T-3 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Nivelación y emplantillado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-05 |  | A-90+572 – 302, A-90+900 – 618, A-90+900 – 619, A-90+900 – 613, A-90+900 – 616, A-90+900 – 618, A-90+900 – 619, A-90+900 - 620, A-90+900 – 622, A-90+900 – 623, A-90+900 – 624, A-90+900 – 631, A-90+900 – 634, A-90+900 – 637, A-90+900 – 639, A-90+900 - 648 |  | DE PROYECTO | SI
147877 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 76 | 2022-11-05 | Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-2B.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 1er trepado. Muro MC-3B.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 1er trepado. Muro MC-4B.- Habilitado y armado de acero para zapata. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en dados Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m de largo a cada 0.40 m. (Avance 41 de 41). Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo Talud Lateral Derecho: Corte para conformación de tajo 2do. banqueo. Barrenación de 4” de diámetro con plantilla de 4 x 4 m. para anclas de tensión (En 2do. banqueo). Cimbrado de dados para tensado de anclas de tensión Colocación de malla electrosoldada en talud. Inyección de lechada de 250 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas. Talud Lateral Izquierdo: Excavación en corte y acarreo del material producto. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Aproche al 90% PVSM en pantalla de muros del MCC-2 al MCC-4 Formación y compactación de terraplén al 90% PVSM en zona de muros MC-1 al MCC-4 Muro MCC-4 O. de Drenaje km. 93+668.73 T.L. de 1.50 m. de diámetro: Aproche en capas alternadas al 95% PVSM (Último tramo de tubo Aguas Arriba) Muro MC-2.- Habilitado y armado de acero de parrilla inferior de zapata Obra de Drenaje km 93+784.97 2T-L1.50 m. diámetro: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Excavación para nivel y desplante de atraques Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3: Cimbrado para el 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-05 |  | A-92+240 – 16, A-92+240 - 20, A-92+240 – 24, A-92+240 – 26, A-92+240 – 27, A-93+60 – 99, A-93+60 – 102, A-93+60 - 105, A-93+60 – 106, A-93+60 - 108, A-93+60 – 110, A-93+60 – 113, A-93+60 – 115, A-93+60 – 117, A-93+60 – 122, A-93+622 – 253, A-93+622 – 255, A-93+622 – 258, A-93+784 – 39, A-93+784 – 40, A-94+20 – 11 |  | DE PROYECTO | SI
147878 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 78 | 2022-11-05 | Corte 21 km 103+420 Talud/der. - Colocación de malla triple torsión. Corte 22 km 103+530 Talud/izq.- Colocación de geo manta. Puente 6 km 103+426: Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto Claro 3-4.- Losa de calzada (Concluida). Colocación de acero de presfuerzo en diafragma intermedio Colocación y sellado de cajetín en diafragma intermedio. Claro 4-5.- Losa de calzada (Concluida). Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Troncal: Subtramo km 103 +980 - km 104+160.- Afine de Subrasante Subtramo km 104+800 - km 105+090.- Compactación de Subrasante al 100% PVSM. Subtramo km 104+800 - km 105+090.- Tendido y compactado de Base hidráulica. Subtramo km 104+800 - km 104+980.- Tendido y compactado de Base Hidráulica (2da. capa). Subtramo km 104+980 - km 105+090.- Tendido y compactado de concreto asfáltico para la conformación de la Base negra. Subtramo km 105+090 - km 105+500 tendido y compactado de Base hidráulica (Franja ó ala 3 de 4). Subtramo km 105+090 - km 105+500 tendido y compactación de concreto asfaltico para la conformación de Base negra al 95% PV Marshall. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación en corte desperdiciando el material producto. Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-05 |  | A-103+246 – 599, A-103+246 - 606, A-103+420 – 02, A-103+420 – 03, A-103+530 – 19, A-103+980 – 04, A-104+800 – 03, A-104+800 – 08, A-104+800 – 12, A-104+980 – 02, A-105+90 – 07, A-105+90 – 04, A-105+700 - 173 |  | DE PROYECTO | SI
147879 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 76 | 2022-11-05 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en topes transversales. Caballete 2: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en topes transversales (En proceso). Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia de bancos de apoyo para el gateo de trabes. Puente 10 km 108+635: Caballete 2: Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia. Corte 15 km 108+870 Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 17 km 109+225 Talud/izq.: Excavación de cepa para Sub drenaje. Colocación de material granular envuelto en geotextil no tejido para Sub drenaje. Construcción de pozo de vista para Subdrenaje. Puente 13 km 111+000: Claro 2-3: Reparación de desconche de Trabe T-1 Reparación de desconche en patín superior de la Trabe T-6 (Según dictamen). Claro 5-6, Reparación de Trabe T-1 Puente 14 km 111+546: Apoyo 3.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia (Varillas As). Apoyo 5: Limpieza y resane en cuerpo de columna para colocación de fibra de carbono. Se coloca y concluye con colocación de fibra de carbono Caballete 6.- Barrenación para ampliación de cabezal Ambos lados. Puente 15 km 111+945: Claro 1-2: Montaje y posicionamiento de Trabe T-1 a T-5 (Concluido). Habilitado y armado de acero para diafragmas intermedios. Corte 39 km 112+490 Talud/izq: Abatimiento de talud. Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Corte 48 km 113+632.5 Talud/izq.- Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Obra de Drenaje km 114+051.60 2T-L 1.50.- Excavación para nivel de desplante. Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Colocación de anclas cortas en cara de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-05 |  | A-108+635 – 24, A-108+689 – 46, A-108+689 – 47, A-108+870 – 11, A-111+0 – 110, A-111+546 – 45, A-109+225 – 48, A-109+225 – 49, A-109+225 – 50, A-111+0 – 111, A-111+0 – 112, A-111+546 – 46, A-111+546 – 51, A-111+546 – 50, A-111+945 – 385, A-111+945 – 386, A-111+945 – 390, A-112+490 – 19, A-113+632 – 46, A-114+51 – 04, A-114+115 – 21, A-114+115 – 22, A-114+685 – 34 |  | DE PROYECTO | SI
148459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-05 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 05 de noviembre 2022, mismo que se registro en la plataforma. •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de octubre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-05 |  |  |  | DIARIA | SI
148460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-01 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se continua con la elaboración del reporte mensual del periodo 1 -31 de Octubre 2022 y se envía al personal del área administrativa que se ubican en el municipio de tlacolula de matamoros, oaxaca, como avance para el reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-01 |  |  |  | DIARIA
148461 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se continua con la elaboración del reporte mensual del periodo 1 -31 de Octubre 2022 y se envía al personal del área administrativa que se ubican en el municipio de tlacolula de matamoros, oaxaca, como avance para el reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-02 |  |  |  | DIARIA
148462 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se concluyo la elaboración del reporte mensual del periodo 1 -31 de Octubre 2022 y se envía al personal del área administrativa que se ubican en el municipio de tlacolula de matamoros, oaxaca, como avance para el reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-03 |  |  |  | DIARIA
148463 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-04 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 5. Se realizo recorrido de inspección de los trabajos de construcción de cunetas del km 115+000 al km 123+000, en conjunto con personal técnico de la empresa constructora CCICSA, el cual se observo varios detalles, por lo anterior la contratista se comprometió corregir dichos detalles a la brevedad. 6.- Se recibió la estimación de los trabajos ejecutados en el periodo del mes de octubre por parte de la Contratista CCICSA, y es distribuida al personal de las áreas correspondiente para su revisión y observaciones por parte de ingeniero independiente. 7.- Se realizó reunión en las instalaciones de laboratorio de ingeniero independiente con personal de CCICSA, para ejecutar el muestreo de los materiales para determinar los limites líquidos y plásticos del material de base hidráulico, y debido a la impuantilidad del personal de CCICSA se suspende y se pospone para el día de mañana a las 08:00 hr. en las mismas instalaciones de laboratorio de Triada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-04 |  |  |  | DIARIA
148464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-05 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que se están ejecutando en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se realizo la visita a las oficinas de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de tlacolula de matamoros, para recabar información en físico como electrónico. 5. Se Presento personal técnico de la empresa CCISA para llevar acabo los trabajos de ensaye de los materiales que se están utilizando para la base hidráulica, y determinar los limites plásticos y líquidos, sin embargo el ingeniero Aurelio representante de CCICSA, manifiesta que esta en desacuerdo de los resultados obtenidos el día jueves en las instalaciones de LIAC, Laboratorio de calidad de CCICSA, por lo que se propone realizar un nuevo muestro de materiales en campo, por lo que ingeniero independiente no tiene objeción alguna. para el día lunes 7 de noviembre a las 8:00 hr. sera la hora de la cita en las instalaciones de laboratorio de triada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-05 |  |  |  | DIARIA
148465 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-07 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de octubre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-07 |  |  |  | DIARIA | SI
148466 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
148470 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-04 |  |  |  | DIARIA | NO
148471 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-05 |  |  |  | DIARIA | NO
148472 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
148475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes RECORRIDO EN CORTES DE ABATIMIENTO DEL SUBTRAMO 13 PARA DETERMNAR ACTIVIDADES Y MAQUINARIA RECORRIDO EN CORTES DE ABATIMIENTO DEL SUBTRAMO 14 PARA DETERMNAR ACTIVIDADES Y MAQUINARIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-07 |  |  |  | DIARIA | NO
148476 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PRUEBA EN CONJUNTO DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA QUE PRODCEDE DEL ENTRONQUE LACHIXILA, EN LABORATORIO DE LIAC Y CON PERSONAL DE OPERADORA CCICSA REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
148477 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-08 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de octubre 2022, la cual se concilio en el presente día con la participación del Asesor del Representante designado (Éxito), Constructora CICSA y este ingeniero independiente (TRIADA). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-08 |  |  |  | DIARIA | SI
148479 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-08 |  |  |  | DIARIA | NO
148480 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
148482 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-09 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se reviso el proceso constructivo del muro de Pilas del Subtramo km 92+060 - km 92+240; aunado a ello, de igual forma el Túnel excavado del km 92+912.56 - km 93+073.67 “Llano Crucero” (1er. banqueo). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-09 |  |  |  | DIARIA | SI
148483 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-10 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se labora con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el ejecutivo semanal con fecha de corte al 12 de noviembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-10 |  |  |  | DIARIA | SI
148484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizó la descarga del archivo electrónico de la estimación de Operadora CCICSA periodo Octubre, imprimiendo las estimaciones 34 "Troncal", 6 "obras adicionales AE-7" y 6 "Rehabilitación de obras ejecutadas". 3. Se realizo la distribución de los paquetes de generadores de obra para su revisión por parte del personal técnico de Ingeniero Independiente. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-07 |  |  |  | DIARIA
148485 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Revisión de los generadores de obra que presento Operadora CCICSA de las estimaciones del periodo Octubre, siendo la 34 "Troncal", 6 "obras adicionales AE-7" y 6 "Rehabilitación de obras ejecutadas". 3. Se envía correo electrónico para la convocatoria de conciliación entre Ingeniero Independiente-Operadora CCICSA, en las oficinas que se ubican en el poblado de Santo Domingo Narro 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Inicio de captura de la minuta de conciliación de volúmenes de las estimaciones antes mencionadas del periodo de octubre 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-08 |  |  |  | DIARIA
148486 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Se realizo la conciliación de los volúmenes de obra que presento Operadora CCICSA de las estimaciones del periodo Octubre, siendo la 34 "Troncal", 6 "obras adicionales AE-7" y 6 "Rehabilitación de obras ejecutadas". 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Continua con la captura de los volúmenes en la minuta de conciliación de las estimaciones antes mencionadas del periodo de octubre 2022. 5. Se realizo el escaneo y envió de archivos en PDF de los generadores con los volúmenes conciliados, entre Ingeniero Independiente y Operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-09 |  |  |  | DIARIA
148487 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Recorrido de obra para verificar las actividades que ejecuta la contratista desde el subtramo 9 al 14 del tramo II. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se Concluyo la captura de los volúmenes en la minuta de conciliación de las estimaciones del periodo Octubre, siendo la 34 "Troncal", 6 "obras adicionales AE-7" y 6 "Rehabilitación de obras ejecutadas". 5. Se reenvío los archivos escaneados en PDF de los generadores con los volúmenes conciliados, entre Ingeniero Independiente y Operadora CCICSA, al personal correspondiente de estimaciones. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-10 |  |  |  | DIARIA
148488 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 17ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-09 |  |  |  | DIARIA | NO
148489 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: REUNION EN KM 148+050-148+130, PARA PRUEBA DE COMPACTACION EN CONJUNTO DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
148492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-08 | 1.- Se continúa en revisión de generadores de la estimación de la contratista del periodo del 01 al 31 de octubre 2022, correspondiente al área de estructuras de los subtramos del 9 al 14. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-11-08
148493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-09 | 1.- Se lleva a cabo conciliación de generadores de la estimación de la contratista del periodo del 01 al 31 de octubre 2022, correspondiente al área de estructuras de los subtramos del 9 al 14. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-11-09
148494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-10 | 1.- ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118, Caballete 1: continúan armado de losa longitudinal lado izquierdo en acceso a puente. Caballete 4: se realiza colado de muro respaldo incluyendo ménsula con concreto bombeado de f´c= 300 kg/cm2 volumen 11.00 m3 con RR a 3 días. Se tiene armada guarnición lado izquierdo entre ejes: 1-2 y 2-3. 2.- PATIO DE FABRICACIÓN DE PRELOSAS PARA PUENTE 47 ubicado lado derecho del entronque LACHIXILA: Se trabaja en habilitado y armado de prelosas tipo I, se llevan 85 de 276 piezas indicadas en proyecto. 3.- PUENTE 47 km 149+040, Caballete eje 1: continúan trabajos de construcción de muro mecánicamente estabilizado. Pila 2: continúan armado de cabezal y colocan cimbra para colado de primera etapa de este elemento. Caballete 3: continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado, se realiza colado de muro estribo a una altura de 2.40 m con concreto bombeado de f´c=300 kg/cm2 a 28 días, volumen 49.00 m3. 4.- PUENTE 48 km 142+060, Caballete 1: continúan aplicando soldadura en unión de apoyo de trabes con el apoyo de tetrón, se trabaja en la cuarta trabe de seis por realizar, estos trabajos no se van a poder concluir hasta que no se demuela la parte inferior del muro respaldo. EJES 1-2, continúan armado y cimbrado de diafragmas intermedio y extremo. Caballete 3, se tiene concluida demolición de uro de respaldo, se trabaja en aplicación de pintura sobre los trabajos realizados anteriormente en las uniones con soldadura de trabes con apoyos de tretón, estos trabajos están terminados. Se tienen barrenaciones de 50 cms de profundidad tanto en cara superior como en parte frontal del cabezal para anclaje de acero de refuerzo de acuerdo a la adecuación de proyecto, se tienen ancladas 9 varillas tipo grapa de ¾” de diámetro en dos de los nuevos topes sísmicos. 5.- PUENTE 49 km 152+840, se tienen concluidas colocación de juntas de calzada en ejes 1 y 3. 6.- PUENTE 50 km 154+300, se realizan preparaciones para colado de junta de calzada en media sección restante en ejes 1 y 2, se inician trabajos de armado de para peto con tubos de acero estructural lado izquierdo. 7.- PUENTE 51 km 158+650, se tiene concluida colocación de junta de calzada en ejes 1 y 3. 8.- PUENTE 52 km 158+820, continúan trabajos de colocación de junta de calzada en ejes 1 y 2 llevando un avance de 90%, se tienen colocadas las bases de acero estructural para parapeto en ambos lados del puente. Se trabaja en detalles de reparación de prelosa por debajo de puente, mientras que por la parte de arriba se observa aún el corte de carpeta y que se realizo para poder colar este elemento (una ventana de 40 cms x 40 cms). 9.- PUENTE 53 km 161+216, Caballete 1: se tiene concluida colocación de cimbra del muro respaldo incluyendo ménsula, están en espera de suministro de concreto para realizar el colado. Losa de calzada: se continúa en espera de suministro de concreto para poder realizar el colado del tablero sobre eje 4 (9 m atrás y 9 m adelante), se tienen armados los tableros entre ejes 2-3 y 4-5. Falta de armar el tablero entre ejes 3-4. Caballete eje 5: se realiza colado de muro respaldo con concreto vaciado a tiro directo de f´c=300 kg/cm2 a 28 días, volumen = 11.00 m3 suministrado por la concretera BAL. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-10 |  |  |  | DIARIA
148495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-11 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continúa con el informe semanal con fecha de corte al 12 de noviembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-11 |  |  |  | DIARIA | SI
148496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-10 |  |  |  | DIARIA | NO
148497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
148499 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 79 | 2022-11-12 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Afine para colocación de zampeado en zona de berma y talud Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de columnas 7 y 14 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columnas 1,2,8 y 9 Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-7 a T-10 (Trabes T-1 a T-6 al 100%). Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-7 a la T-10 (Trabes T-1 a T-6 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-7 a la T-10 (Tabes T-1 a T-6 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en Trabe T-5 (Tabes T-1 y T-4 al 100%). Cimbrado de trabe Nebraska T-5 (Tabes T-1 a T-4 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Re nivelación para dar nivel de desplante de la obra hidráulica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-12 |  | A-89+750 – 104, A-89+750 – 107, A-90+572 – 306, A-90+900 – 682, A-90+900 – 683, A-90+900 – 685, A-90+900 – 694, A-90+900 – 697, A-90+900 – 700 |  | DE PROYECTO | SI
148500 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 77 | 2022-11-12 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (4 terminadas y 1 en proceso). Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-2B.-Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 2do. trepado. Muro MC-3B.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 1er trepado. Muro MC-4B.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo (Avance 41 de 41) Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Viga de atado. Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 0.75 m. (M1 al M6) Lanzado de concreto hidráulico de 300 Kg/cm2 con fibra metálica en zona exterior e interior de marcos. Excavación de la media sección superior, avance 3 ml. (1er. banqueo). Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y colocación de concreto lanzado (En proceso). Inyección de lechada de 250 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas en 2do. banqueo. Talud Lateral Izquierdo: Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y colocación de concreto lanzado (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla. - Colocación de malla electrosoldada para lanzado de concreto. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Muro MCC-5: Paso de Fauna km 93+685.85- Ensamble de conchas de lámina galvanizada para tubería de 3.96 m. de diámetro. Muro MCC-6.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MC-2: Habilitado y armado de acero para zapata y pantalla. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero y cimbrado en 1er. trepado de pantalla. Obra de Drenaje km 93+784.97 2T-L1.50 m. diámetro: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Colado de concreto hidráulico en atraques. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata de cabezote (Aguas Arriba). Corte 9 km 94+020 Talud/Izq.- Excavación en corte aprovechando el material. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3.- Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. O de Drenaje km 97+013.25 TL-1.50 m. diám. - Excavación para desplante de tubería. Emplantillado de tubería. Troncal: Subtramo km 93+764 – km 93+800.- Formación y compactación de terraplén al 90% PVSM. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-12 |  | A-92+150 – 03, A-92+150 – 06, A-92+240 – 32, A-92+240 – 34, A-92+240 – 38, A-93+60 – 127, A-93+60 – 128, A-93+60 – 130, A-93+60 – 132, A-93+60 – 133, A-93+60 – 138, A-93+60 – 140, A-93+60 – 141, A-93+60 – 143, A-93+60 – 145, A-93+622 – 260, A-93+475 – 25, A-93+622 – 261, A-93+622–262, A-93+622 – 263, A-93+622 – 265, A-93+685 – 14, A-93+715 – 01, A-93+784 – 47, A-93+784 – 49, A-93+784 – 49, A-93+784 – 50, A-94+20 – 15, A-94+270 – 52, A-94+300 – 33, A-94+300 – 34, A-97+13 – 05, A-97+13 - 06 |  | DE PROYECTO | SI
148501 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 79 | 2022-11-12 | Corte 22 km 103+530 Talud/izq.- Colocación de geo manta. Corte 24 km 103+730 Talud/izq.- Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Puente 6 km 103+426: Caballete 1.- Colocación de andamios para el proceso del gateo. Claro 1-2.- Tensado de diafragma intermedio. Corte 29 km 104+590 Talud/der: Abatimiento y acarreo del material producto a banco de tiro. Excavación de cepa para contracuneta. Troncal: Subtramo km 104+000 - km 104+140; Riego de impregnación (R.R proporción 1.2 lts/m2) Subtramo km 105+090 - km 105+500 tendido y compactación de concreto asfaltico para la conformación de base negra al 95% PV Marshall. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-12 |  | A-103+246 – 607, A-103+246 – 608, A-103+730 – 07, A-104+140 – 05, A-104+590 – 43, A-104+590 – 44, A-104+590 – 53, A-105+700 – 187 |  | DE PROYECTO | SI
148502 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 77 | 2022-11-12 | Puente 10 km 108+635: Caballete 1: Demolición de ménsula. Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia (Gateo de trabes). Caballete 2.- Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia (Gateo de trabes). Corte 15 km 108+870 Talud/izq.-Abatimiento de talud. Corte 17 km 109+225 Talud/izq.- Excavación de cepa para Sub drenaje. Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.-Pulido y limpieza en cabezal para colocación de fibra de carbono. Acceso Danigare km 111+600.- Trabajos de rezago de material producto de corte Puente 15 km 111+945.- Claro 1-2.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragmas intermedios. Corte 39 km 112+490 Talud/izq: Abatimiento de talud. Excavación de cepa, Cerchado y colocación de malla electrosoldada en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Troncal: Subtramo km 110+300 – km 110+500 conformado de 1era capa de Subyacente al 95% PVSM Subtramo km 110+300 – km 110+500 tendido y compactado de 2da capa subyacente al 95% PVSM Subtramo km 112+760 – km 112+950 colocación de ductos de fibra óptica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-12 |  | A-108+635 – 25, A-108+635 – 28, A-108+635 – 29, A-108+870 – 14, A-109+225 – 51, A-110+300 – 09, A-111+546 – 52, A-111+600 – 83, A-111+945 – 391, A-111+945 – 392, A-112+490 – 20, A-112+490 – 22, A-112+760 - 13 |  | DE PROYECTO | SI
148506 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-12 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 07 al 12 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 12 de noviembre 2022, mismo que se registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-12 |  |  |  | DIARIA | SI
148517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: REUNION EN KM 148+050-148+130, PARA PRUEBA DE COMPACTACION EN CONJUNTO DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-11 |  |  |  | DIARIA | NO
148518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
148519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-14 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se inicia con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja en el informe ejecutivo correspondiente al periodo quincenal del 01 al 15 de noviembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-14 |  |  |  | DIARIA | SI
148520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
149224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-15 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se inicia con el informe semanal con fecha de corte al 19 de noviembre 2022 •Se continúa trabajando con en el informe ejecutivo del 01 al 15 de noviembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-15 |  |  |  | DIARIA | SI
149231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-15 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
149232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-12 |  |  |  | DIARIA | NO
149233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-14 |  |  |  | DIARIA | NO
149234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-15 |  |  |  | DIARIA | NO
149236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2022-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
149238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-16 |  |  |  | DIARIA | NO
149566 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-16 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 19 de noviembre 2022 •Se concluye con en el informe ejecutivo del 01 al 15 de noviembre 2022; como así mismo, con los diferentes apartados que integran el informe quincenal del mes en alusión. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-16 |  |  |  | DIARIA | SI
152149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de Octubre 2022. 5. Se realizo el envío via correo electronico la estimación escaneado al personal del área de estimación de la constructora CCICSA, para su corrección de las observaciones hechas en los generadores de obra. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-11 |  |  |  | DIARIA
152150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de Octubre 2022. 5. Se realizo la descarga el archivo electrónico de generadores con su respectiva corrección para dar el VoBo correspondiente para la estimación de Octubre. 6. Se realiza la elaboración del reporte quincenal de actividades del tramo II y se empieza el envío de la información vía correo electrónico a las oficinas de tlacolula. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-14 |  |  |  | DIARIA
152151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de Octubre 2022. 5. Se realizo la descarga el archivo electrónico de generadores con su respectiva corrección para dar el VoBo correspondiente para la estimación de Octubre. 6. Se continua con la elaboración del reporte quincenal de actividades del tramo II y se empieza el envío de la información vía correo electrónico a las oficinas de tlacolula. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-15 |  |  |  | DIARIA
152152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se continua con la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de Octubre 2022. 5. Se realizo la descarga el archivo electrónico de generadores con su respectiva corrección para dar el VoBo correspondiente para la estimación de Octubre. 6. Se continua con la elaboración del reporte quincenal de actividades del tramo II y se empieza el envío de la información vía correo electrónico a las oficinas de tlacolula. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-16 |  |  |  | DIARIA
152154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se concluyó la captura de los volúmenes conciliados con personal de operadora CCICSA a la minuta de conciliación de la estimación del mes de Octubre 2022. 5. Se realizo el envío de la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación de Octubre 2022 al área de estimaciones de ingeniero Independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula con sus respectivas correcciones de volúmenes en generadores para dar el VoBo correspondiente para la estimación de Octubre. 6. Se concluyo la elaboración del reporte quincenal de actividades del tramo II y se empieza el envío de la información vía correo electrónico a las oficinas de tlacolula. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-17 |  |  |  | DIARIA
152162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA EN EL ENTRONQUE LACHIXILA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
152165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-17 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continua trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 19 de noviembre 2022 •Revisión y envió vía correo electrónico (Escaneado) del informe quincenal de control de calidad correspondiente al mes de noviembre 2022 •Revisión del proceso constructivo del túnel Llano Crucero km 92+929 acorde a proyecto y boletín emitido por GEOSA (16-nov.-2022) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-17 |  |  |  | DIARIA | SI
152168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-18 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se continua trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 19 de noviembre 2022 •Realización de notas informativas para la Residencia de Tlacolula, tocantes a las incidencias presentadas en obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-18 |  |  |  | DIARIA | SI
152171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EPE | 2022-11-19 | 1. COLADO DE PILAS PUENTE 53 | Esau Prudencio | TERMINADO | 2022-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
152172 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 43 | 2022-11-19 | Corte Gasa 50 Y 81.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-19 |  | A-81+642 – 226, A-81+642 – 227, A-81+642 – 228 |  | DE PROYECTO | SI
152173 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 80 | 2022-11-19 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Zampeado en talud Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columnas 3,4, 10 y 11 Cimbrado en 3er. trepado de columnas 5 y 12 Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columnas 5 y 12. Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-8 a T-10 (Trabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-8 a la T-10 (Trabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-8 a la T-10 (Tabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en Trabe T-6 (Tabes T-1 y T-5 al 100%). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-5 y T-6 (Trabes T-1 y T-4 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Re nivelación para dar nivel de desplante de la obra hidráulica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-19 |  | A-89+750 – 108, A-90+572 – 308, A-90+900 – 710, A-90+900 – 711, A-90+900 – 715, A-90+900 – 721, A-90+900 – 726 |  | DE PROYECTO | SI
152174 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 78 | 2022-11-19 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (6 terminadas y 1 en proceso). Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-1B.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en zapata. Muro MC-3B.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 2do. trepado. Muro MC-4B: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 1er. trepado Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 2do. trepado Habilitado, armado de acero y cimbrado en muro pantalla 3er. trepado. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m de largo a cada 0.40 m. 2da. etapa (Avance 41 de 41). Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo (Avance 41 de 41) Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 0.75 m. (M1 al M13), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica), en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 6 ml. Aprox. (1er. banqueo). Talud Lateral Derecho: Corte para conformación de tajo 2do. banqueo (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla. - Talud Frontal: Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzad vía húmeda. Talud Lateral Derecho: Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta, Subtramo km 93+430 - km 93+460, talud derecho (Se trabaja por secciones). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero y cimbrado en 6to. trepado de pantalla. Paso de Fauna km 93+685.85- Ensamble de conchas de lámina galvanizada para tubería de 3.96 m. de diámetro (Se realiza el torque en la tornillería). Muro MC-2: Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla. Troncal: Subtramo km 93+730 - km 93+880.00 tendido y compactado de material para terraplén al 90% PVSM. Subtramo km 93+740 - km 93+820 arrope de terraplén talud izquierdo. Obra de Drenaje km 93+784.97 2T-L1.50 m. diámetro: Colado de concreto hidráulico en canales de llamada (Entrada y salida). Muro de contención Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2.- Afine de piso para desplante del Muro Muro MCC-4.- Restitución del terreno natural con concreto hidráulico bajo zapata (Zona socavada). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. O de Drenaje km 97+134.02 TL-1.50 m. diám. – Habilitado, armado de acero y cimbrado de zapata para cabezote aguas abajo O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám. – Habilitado, armado de acero y cimbrado de zapata para cabezote aguas abajo | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-19 |  | A-92+150 – 08, A-92+240 - 44, A-92+240 – 45, A-92+240 – 48, A-92+240 – 50, A-92+240 – 52, A-93+60 – 152, A-93+60 – 155, A-93+60 – 157, A-93+60 – 159, A-93+60 – 162, A-93+60 – 164, A-93+60 – 166, A-93+60 – 170, A-93+60 – 174, A-93+475 – 27, A-93+475 - 28 , A-93+475 – 32, A-93+622 – 271, A-93+622 – 274, A-93+715 – 04, A-93+715 – 06, A-93+740 – 02, A-93+784 – 53, A-94+150 – 41, A-94+270 – 58 |  | DE PROYECTO | SI
152175 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 80 | 2022-11-19 | Corte 21 km 103+420 Talud/der. - Colocación de malla triple torsión. Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC. Puente 6 km 103+426: Caballete 1.- Barrenación para el anclaje de Varillas de alta resistencia. Corte 29 km 104+590 Talud/der: Excavación de cepa para contracuneta. Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para abatimiento de talud. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-19 |  | A-103+246 – 609, A-103+420 – 04, A-104+260 – 26, A-104+590 – 61, A-104+590 – 60, A-105+700 – 198, A-105+700 – 199 |  | DE PROYECTO | SI
152176 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 78 | 2022-11-19 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Barrenación para la construcción de bloques (Gateo de trabes). Caballete 2.- Habilitado y armado de acero en ménsula. Puente 10 km 108+635: Barrenación y anclaje de varillas de alta resistencia (Gateo de trabes). Caballete 2: Habilitado y armado de acero de bloques (Gateo de trabes). Corte 15 km 108+870 Talud/izq.-Abatimiento y acarreo de material producto. Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.- Colocación de fibra de carbono en caras laterales de cabezal. Claro 1-2: Habilitado y armado de acero en Trabes T-2 y T-3 Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en Trabe Nebraska T-3 Colocación de acero de pres fuerzo en Trabe Nebraska T-3 Cimbrado de Trabe Nebraska T-3 Colado de concreto hidráulico en Trabe Nebraska T-3 Acceso Danigare km 111+600.- Trabajos de rezago de material producto de corte Puente 15 km 111+945.- Claro 4-5.- Colocación de pre losas. Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento de talud. Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Troncal: Subtramo km 108+550 – km 108+600 tendido y compactado de subrasante al 100% PVSM Subtramo km 108+410 – km 108+550 Tendido y compactado de Base hidráulica Subtramo km 108+550 – km 108+605 tendido y compactado de Base hidráulica Subtramo km 113+420 – km 113+580.00 tendido de relleno de caja al 100% para capa SBR Obra de Drenaje km 114+051.60 2T-L 1.50.- Excavación para dar nivel de desplante. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-19 |  | A-108+410 - 04, A-108+550 – 01, A-108+550 – 02, A-108+635 – 31, A-108+635 – 32, A-108+689 – 51, A-108+689 – 52, A-108+870 – 16, A-111+546 – 55, A-111+546 – 60, A-111+546 – 61, A-111+546 – 62, A-111+945 – 393, A-112+490 – 23, A-113+420 – 02, A-114+51 – 05, A-114+115 – 25 |  | DE PROYECTO | SI
152177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-19 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 14 al 19 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 19 de noviembre 2022, mismo que se registró en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-19 |  |  |  | DIARIA | SI
152178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
152179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
152180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-17 |  |  |  | DIARIA | NO
152181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-18 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-18 |  |  |  | DIARIA | NO
152182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-19 |  |  |  | DIARIA | NO
152188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-22 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra a los Subtramos 6, 7 y 8 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-22 |  |  |  | DIARIA | SI
152189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de la colocación del armado del acero en la zapata del alero derecho y armado del acero de refuerzo en el muro del alero izquierdo aguas abajo, colocación de malla electrosoldada para la construcción del canal de salida aguas debajo de la obra de drenaje km 126+695.98; Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 5. km 150+753.72 -150+773.13, Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y colocación de tunería de concreto km 150+761.37. 6. Se concluyó el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 7. Se realiza el relleno y compactación en la ampliación del muro de contención lado derecho km 158+156 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-22 |  |  |  | DIARIA
152190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de la colocación del armado del acero y colado en la zapata del alero derecho y excavación afine para la zapata del muro para el alero izquierdo aguas abajo, excavación del canal de salida para la colocación de malla electrosoldada aguas debajo de la obra de drenaje km 126+695.98; Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 5. km 150+753.72 -150+773.13, Continua con los trabajos de construcción del muro de contención, verificando la cimbra del primer trepado del muro. 6. Se continua el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 7. Se realiza el relleno y compactación en la ampliación del muro de contención lado derecho km 158+156 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-18 |  |  |  | DIARIA
152191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-12 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-12 |  |  |  | DIARIA
152192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-19 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2022-11-19 |  |  |  | DIARIA
152196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
152515 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-23 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra al Subtramo 6, en esencia al corte del km 93+925 al km 94+120.53 Talud Derecho (Muro de pilas), lugar de reunión con el proyectista GEOSA + Constructora CICSA e ing. Independiente, para ver el estado real de inestabilidad del talud del corte. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-23 |  |  |  | DIARIA | SI
152516 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-16 | 1.- Patio de fabricación de trabes para el puente 42 ubicado en el km 143+000, continúan con amados para trabes del claro 2-3, se llevan cuatro piezas, solo les falta armar el patín superior, en dos de las trabes ya se colocaron los ductos y cables para el presfuerzo. 2.- ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118, CABALLETE EJE 1: Se realiza colado de guarnición lado izquierdo sobre puente entre los claros 1 al 4 con concreto bombeado de f’c= 250 kg/cm2 suministrado por la concretera BAL. Se concluye armado, cimbrado y colado de losa de cimentación para guarnición y defensa metálica en acceso lado derecho, por el lado izquierdo ya está colado. CABALLETE EJE 4: se concluyen los trabajos de muro mecánicamente estabilizado y se inicia con armado de losa de cimentación para guarnición y defensa metálica en acceso a puente lado derecho. Se encuentra cimbrado parte superior de muro respaldo en zona de unión con losa de acceso. 3.- PUENTE 47 KM 149+040 CABALLETE EJE 1: Se realiza colado de muro respaldo incluyendo ménsula, falta por colar; bancos de apoyo, topes sísmicos u dos muros pantalla. PILA EJE 2: se realiza retiro de cimbra en cabezal colado ayer en su primer etapa, continúan armado de topes sísmicos y de bancos de apoyo. CABALLETE EJE 3: Se realiza retiro de cimbra en muro estribo colado ayer en segundo trepado para llegar al nivel de desplante de cabezal. Continúan conformación de muro mecánicamente estabilizado. 4.- PUENTE 48 KM 152+060 CABALLETE EJE 1: inician colocación de cimbra en dos topes sísmicos. Continúan con armado de diafragmas intermedios entre eje 1-2, así como en diafragmas extremos en eje 2 lado hacia eje 1. CABALLETE EJE 3: se tiene colocada cimbra en dos topes sísmicos, y se inicia con montaje de prelosas en el claro 2-3. 5.- PUENTE 50 km 154+300, se tienen concluido colado de junta de calzada en media sección restante en ejes 1 y 2, se concluyen trabajos de armado de parapeto con tubos de acero estructural lado izquierdo y lado derecho. 6.- PUENTE 52 km 158+820, concluyen trabajos de colocación de junta de calzada en ejes 1 y 2. se tienen colocadas las bases de acero estructural para parapeto en ambos lados del puente. 7.- PUENTE 53 km 161+216 sin actividades. CABALLETE EJE 1: se está en espera de suministro de concreto para poder colar el muro respaldo incluyendo ménsula. CABALLETE EJE 5: se tienen preparados para colar: dos pilastrones, además se tienen preparados para colar los tableros de losa de calzada en ejes: sobre eje 3, entre ejes 2-3 y 4-5, falta armar y cimbrar tablero en ejes 3-4. 8.- PIPYG km 172+100 Se realiza montaje de dos trabes para PIPYG. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-16 |  |  |  | DIARIA
152517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-17 | 1.- Patio de fabricación de trabes para el puente 42 ubicado en el km 143+000, se revisa armado de trabe T-3 del claro 2-3 del puente 42, se hacen algunas correcciones en la tabla de varillas, continúan con amados para trabes del claro 2-3, se llevan cuatro piezas, solo les falta armar el patín superior, en dos de las trabes ya se colocaron los ductos y cables para el presfuerzo. 2.- ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118, CABALLETE EJE 1: Se realiza colado de zapata de cimentación de defensa metálica y de parapeto en lado derecho. Se concluye armado de guarnición y se inicia colocación de cimbra lado derecho de puente entre ejes 1 al 4. Se inicia colocación de base de acero estructural para soporte de parapeto metálico en ejes 1 al 4 lado izquierdo. CABALLETE EJE 4: Se concluyen trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado, se inicia armado de zapata de cimentación para guarnición y defensa metálica en acceso a puente lado derecho. 3.- PUENTE 47 km 149+040, CABALLETE EJE 1: Continúan los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado en su última capa. PILA EJE 2: continúan armado de topes sísmicos tipo 1,2,3 y 4 CABALLETE JE 3: inician colocación de cimbra falsa para armar el cabezal. 4.- PUENTE 48 km 152+060, CABALLETE EJE 1: continúan a la espera de suministro de concreto para colar dos topes sísmicos. Continúan armado de diafragmas intermedios entre ejes 1-2 y continúan colocando cimbra en diafragmas extremos entre ejes 2 hacia eje 1. CABALLETE EJE 3, se inician trabajos de anclaje de acero de refuerzo vertical para muro de respaldo de acuerdo a la adecuación de proyecto. Se esta a la espera de suministro de concreto para poder colar dos topes sísmicos. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-17 |  |  |  | DIARIA
152518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-18 | 1.- Patio de fabricación de prelosas en km 133+500, estatus de la fabricación de prelosas: Puente 23 prelosas tipo I: 156 piezas coladas, tipo II 24 piezas coladas. Puente 25 prelosas tipo I: 228 piezas coladas, tipo II 12 piezas coladas. Puente 26 prelosas tipo: 144 piezas coladas, tipo II 16 piezas coladas. Puente 27 prelosas tipo I: 140 piezas armadas con acero de refuerzo. Viaducto 11 prelosas tipo I: 290 piezas armadas y coladas, tipo II 20 piezas armadas y coladas, tipo III 20 piezas armadas y coladas y tipo IV 20 piezas armadas y coladas. 2.- ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118: CABALLETE EJE 1: se realiza colado del complemento de remate lado izquierdo, se coloca cimbra para remate lado derecho y se realiza armado y colado de losa de acceso. Se trabaja en colocación de parapeto metálico entre ejes 1 al 4 lado izquierdo. Se coloca cimbra para guarnición lado derecho entre ejes 1 al 4. CABALLETE EJE 4: se concluye armado de zapata e inician colocación de cimbra de soporte para guarnición y defensa metálica lado derecho en acceso a puente. Se realizan trabajos para iniciar armado de zapata de soporte de guarnición y defensa metálica en acceso a puente lado izquierdo. 3.- PUENTE 47 149+040, CABALLETE EJE 1: Se continúan trabajos de muro mecánicamente estabilizado solo faltan los colados de remate de paneles en el nivel superior. PILA EJE 2: colocan cimbra en perímetro de cabezal en segundo y último trepado. CABALLETE EJE 3: concluyen colocación de cimbra falsa para iniciar armado de cabezal. Continúan conformación de muro mecánicamente estabilizado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-18 |  |  |  | DIARIA
152519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-19 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-11-19
152520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-22 | 1.- Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000, se llevan 10 trabes coladas, 1 trabe con cimbra (T-1 claro 1-2), 8 piezas armadas, ductos y cables para el presfuerzo, 9 trabes armadas y 1 pieza en proceso. 2.- Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 16 ubicado en km 116+000, se trabaja en recorte de puntas de torones y en cimbrado en zona de cajetines de trabes previamente tensadas. 3.- Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000, se llevan 10 trabes coladas, 5 piezas armadas sin ductos. 4.- PUENTE 19 km 120+88: PILA EJE 2; se concluye armado con acero de refuerzo en 6to. Trepado, se realiza revisión del armado. 5.- PUENTE 20 km 124+306: se concluyen 1 sondeo cerca de pila eje 2 y 1 sondeo cerca de pila eje 3 a una profundidad de 35.00 m | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-22 |  |  |  | DIARIA
152525 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-24 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra al Subtramo 8 para verificación de los avances de los trabajos de terracerías (Incluyendo las estabilidades de talud en cortes), obras de drenaje, Puentes y obra complementaria. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-24 |  |  |  | DIARIA | SI
153547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-23 |  |  |  | DIARIA
153548 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. Se ejecutó la carga de las evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-24 |  |  |  | DIARIA
153549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túneles 2. y subtramos 13 y 14 para la verificación de los trabajos de reparación de cunetas, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000 3. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 4. carga de evidencias fotográficas en la plataforma zhoo form | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-25 |  |  |  | DIARIA
153550 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-18 | 1.- Patio de fabricación de prelosas para PIPYG km 172+100, se realiza colado de 20 prelosas normales y 6 piezas de ajuste para el PIPYG con concreto vaciado a tiro directo de f´c=250 kg/cm2 RR a 3 días y volumen de 3.00 m3. 2.- PUENTE 48 km 152+060, Continúan con montaje de prelosas en el claro 2-3, CABALLETE EJE 3: concluyen anclaje de varillas verticales en cara posterior de cabezal 3.- PUENTE 53 km 161+216, CABALLETE EJE 1: se realiza colado de dos pilastrones adicionales lados izquierdo y derecho. Se realiza colado de muro respaldo incluyendo ménsula. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-18 |  |  |  | DIARIA
153551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-22 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900, se concluyó excavación para desplante de concreto ciclópeo en zona de cimentación de zapata de estribo 1, se realiza colado con concreto ciclópeo bombeado de f´c= 150 kg/cm2 volumen 100 m3 en proporción 50%/50% de primera etapa, se tiene colada plantilla en zona escalonada para desplante de cimentación de aleros en el mismo estribo. 2.- PUENTE 22 km 526+640: se realiza montaje de 3er. Trabe en el claro 1-2 del puente 22. Se posiciona equipo de sondeo para realizar un sondeo en eje 2 y otro en eje 3 de esta estructura. Se continúan los trabajos de barrenación de acuerdo a la adecuación de la riostra de pila eje 3. 3.- PUENTE 23 km 130+865: CABALLETE EJE 1: concluyen anclaje de acero vertical y horizontal en zona de 6 topes sísmicos. CABALLETE EJE 2.- se trabaja en limpieza de barrenos para anclaje de acero vertical en zona de seis topes sísmicos. 4.- PUENTE 24 km 131+320: CABALLETE EJE 2: concluyen colocación de cimbra en 4 topes sísmicos frontales. CABALLETE EJE 1; inician anclaje de varillas para topes sísmicos. 5.- PUENTE 28 km 133+300: CABALLETE EJE 1; se trabaja con barrenación y anclaje de acero vertical en cara posterior de cabezal. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-22 |  |  |  | DIARIA
153552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-23 | 1. Entronque Lachixila km 148+118: Se realiza el colado de la guarnición del lado izquierdo del Eje 4 hacia la salida del puente con concreto f´c=250 kg/cm² de la concretera BAL. Se realiza el armado de los topes sísmicos en los ejes 2 y 3 claro 2-3. Se realiza colado de guarnición lado izquierdo y derecho de los ejes 2 y 3 con concreto fluido f´c=80 kg./cm². 2. Puente 47 km 149+040: Se continúan con el armado de topes sísmicos en Eje 1, se colocan los 4 apoyos para la lanzadora de trabes En el eje 3 se continua con el armado de acero de topes sísmicos y bancos de nivel. Se realizan trabajos de tendido y colocación de material para el muro mecánicamente estabilizado. 3. Puente 48 km 152+060: Se continúan con las perforaciones en lado izquierdo para ampliación de cabezal Eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-23 |  |  |  | DIARIA
153553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-24 | 1.- ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118, continúan los trabajos en varios frentes: por debajo de puente se trabaja en colocación de cimbra en los topes sísmicos sobre ejes del puente 2 y 3, se realiza colado de los topes ubicados en estos ejes. Sobre puente: se continúa colocando defensa metalica en los accesos al puente, se realiza barrido sobre puente y más tarde se inicia tendido de carpeta asfáltica, se inicia limpieza y aplicación de pintura en parapetos metálicos. 2.- PUENTE 47 km 149+040, CABALLETE eje 1: continúan trabajos preliminares para iniciar el armado de la Lanzadora. PILA eje 2: continúan colocando cimbra en seis topes sísmicos hacia lado eje 1. ESTRIBO eje 3: se continúa armado de bancos y topes sísmicos, se concluye armado de cabezal. 3.- PUENTE 48 km 152+060, CABALLETE eje 1: se concluye barrenación para anclaje de acero vertical para adecuación de muro respaldo, se enderezan puntas de varillas de aleros demolidos para empalmarlos con el refuerzo horizontal del muro respaldo, continúan en espera de suministro de concreto para colado de dos topes sísmicos. Sin actividades en losa de calzada, falta montar una línea de prelosas entre dos trabes lado izquierdo entre ejes 2-3. Se tienen armados los diafragmas intermedios en claro 1-2, se tiene armado y cimbrado el diafragma sobre pila eje 2. CABALLETE eje 3: se tiene concluido armado de muro respaldo de acuerdo adecuación de proyecto. Continúan en espera de suministro de concreto para colado de dos topes sísmicos. 4.- PUENTE 53 km 161+216, CABALLETE eje 1: se retira cimbra de muro respaldo, continúan anclando acero de refuerzo y armando las extensiones del cabezal en ambos costados del cabezal existente de acuerdo a la adecuación de proyecto. Colocan cimbra en guarnición en lado derecho de puente entre ejes 1-2, inician relleno compactado. CABALLETE eje 5: se tienen colados dos pilastrones adicionales izquierdo a nivel de desplante de cabezal y el derecho le falta colar un trepado para llega a nivel de desplante de cabezal. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-24 |  |  |  | DIARIA
153554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-25 | 1. Puente 47 km 149+040: Se realiza la revisión del armado de acero en los topes sísmicos del cabezal Eje 3. 2. Puente 53 km 161+216: Se continua con el armado de acero de la ampliación de cabezal lado izquierdo. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-25 |  |  |  | DIARIA
153555 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-23 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
153556 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
153557 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-25 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-25 |  |  |  | DIARIA | NO
153561 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-26 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-26 |  |  |  | DIARIA | NO
153562 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-23 | 1. PUENTE 22 km 526+640: se continua con el montaje de la cuarta trabe del claro 1-2. Se continúan las perforaciones en las columnas del Eje 3 para la ampliación de la riostra de acuerdo adecuación. 2. PUENTE 23 km 130+865: se realiza el habilitado de cimbra para las ampliaciones de los topes sísmicos tipo 2 en el Eje 1. 3. Patio km 143+000: Se continua con el cimbrado de la trabe 3 del claro 2-3 para el puente 42, se realiza revisión de acero de refuerzo, se continua con el insertado de cables de presfuerzo en trabes armadas. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-23 |  |  |  | DIARIA
153563 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-25 | 1. PUENTE 38 km 141+630: Se inician los trabajos de armado de topes sísmicos en cabezal de caballete eje 2. 2. ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118: Se realiza el descimbrado de los topes sísmicos colados en el cabezal del Eje 2 y Eje 3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-25 |  |  |  | DIARIA
153564 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-26 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-11-26
153565 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-28 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-28 |  |  |  | DIARIA | NO
153568 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túneles 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando de los subtramos 13 y 14 reparación de cunetas, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado cimbrado y colado), km 150+761.37 colocación de tubería de concreto en el armado del muro de concreto, km 150+448.32 Se concluyo la colocación y relleno de 2 lineas de tubería de lamina. 4. km 158+ 140-158+160 se continua con la colocación y compactación de la capa de base hidráulica en el lado derecho donde se realizo la ampliación de longitud del muro de contención. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-28 |  |  |  | DIARIA
153569 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-26 | 1. Se realizo visita a las oficinas de la gerencia de proyecto de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de tlacolula de matamoros, Oaxaca, para actualizar la información electrónica del proyecto en el disco duro externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-26 |  |  |  | DIARIA
153570 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-25 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-25 |  |  |  | DIARIA | SI
153571 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-29 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 21 al 26 de noviembre de 2022 (Frente Mitla). •Se da inicio con la evaluación del personal (año 2021) que conforma la plantilla de supervisión del Frente Mitla. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-29 |  |  |  | DIARIA | SI
153574 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-28 | 1.- Entronque Juquila km 125+900; sin actividades, el viernes por la noche se realizó colado en base para desplante de cimentación de zapata de estribo No. 1 segunda etapa de concreto ciclópeo bombeado de f´c= 250 kg/cm2 suministrado por la concretera PLATA, pero no se concluyó debido a que se descompuso la bomba. 2.- PUENTE 21 km 126+320, Caballete eje 1: se reiniciaron los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado, se monta la sexta hilera de paneles de concreto. 3.- PATIO DE ALMACENAMIENTO DE TRABES PARA PUENTE 21 Y PUENTE 22 en km 123+000: este día se lleva a cabo la prueba de carga de la trabe T-1 claro 4-5 del Puente 21, anteriormente se había realizado la prueba de carga en la trabe T-5 del claro 4-5 del Puente 21 y posteriormente se va a realizar la prueba de carga en la trabe T-1 claro 2-3 del Puente 22. Estas pruebas tardan tres días con la carga permanente y posteriormente se toman lecturas de flexión por parte de topografía. 4.- PUENTE 22 km 526+640, Pila eje 3: continúan con barrenaciones para ampliación de riostra de acuerdo a adecuación de proyecto. 5.- PUENTE 23 km 130+865, Caballete eje 1; inician armado de ménsula, continúan colocando cimbra para seis topes sísmicos tipo 2. Se continúa con la realización de dos sondeos, uno cercano a cada apoyo. 6.- PUENTE 24 km 131+320, Caballete eje 1: se trabaja en anclaje de acero vertical para cuatro topes sísmicos frontales. Inician sondeo cerca de apoyo 1. Caballete eje 2: continúan con muro mecánicamente estabilizado. 7.- PUENTE 25 km 132+120, Caballete eje 2; inician retiro de cimbra falsa de cabezal. 8.- PUENTE 27 km 132+840 Caballete eje 4: reinician reparación de perforadora. 9.- PUENTE 28 km 133+300, Caballete eje 1; sin actividades en la barrenación en cabezal para anclaje de acero vertical de topes sísmicos de acuerdo adecuación. 10.- PATIO km 135+000 PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 32, se trabaja en desmantelamiento de plantillas donde estaban armadas cinco trabes, debido a la temporada de lluvia se reblandeció el terreno y sufrieron grades asentamientos. Estas trabes se volverán a armar. 11.- Por la noche se recibió instrucción de ir a verificar el ensaye de dos cilindros del concreto utilizado para el colado de trabe T-2 claro 1-2 Puente 14 en patio km 114+000 en laboratorio de LIAC ubicado en plataforma de CARSO en Santo Domingo Narro, se levanto la minuta correspondiente y se envió por correo electrónico a los participantes. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-28 |  |  |  | DIARIA
153575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-29 | 1.- PUENTE 48 km 152+060, Caballete eje 1; se tienen colados dos topes sísmicos, se tiene armado el muro respaldo de acuerdo a adecuación de proyecto. Se tiene armado y cimbrado los diafragmas intermedios entre trabes del claro 1-2, en losa de calzada no hay actividad. Caballete eje 3; se concluye armado de muro respaldo de acuerdo adecuación de proyecto. Se tienen armados los diafragmas intermedios entre trabes del claro 2-3. Para concluir el montaje de prelosas, falta una línea entre trabes del claro 2-3. 2.- PUENTE 51 km 158+650, continúan con habilitado y colocación de acero estructural para el parapeto, en lado izquierdo se tienen colocados las pilastras, en lado derecho se trabaja en colocación de tubos de 2” de diámetro. Se verifico el numero de cédula y es correcto de acuerdo a proyecto. 3.- PUENTE 52 km 158+820, continúan colocando acero estructural en parapeto, en lado derecho está concluido, en lado izquierdo se trabaja en colocación de tubos de 2” de diámetro. 4.- PUENTE 53 km 161+216, Caballete eje 1; se tienen cimbrados las ampliaciones de longitudes de cabezal lados izquierdo y lado derecho. Caballete eje 5; inician anclaje de acero para ampliación de cabezal lado izquierdo, de lado derecho todavía no se inician estos trabajos. 5.- Se realizó colado de guarnición lado derecho entre Puentes 51 y Puente 52 con concreto vaciado a tiro directo de f´c= 250 kg/cm2 suministrado por la concretera BAL, y medio tramo en lado izquierdo del mismo claro. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-11-29 |  |  |  | DIARIA
153576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-22 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 149+500 LADO DERECHO ABATIMIENTO DE TALUD INSPECCIÓN EN ST-13 KM 153+860 AL KM 154+200 CORTE NO. 20 L.D. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+220 AL KM 154+260 CORTE NO. 21 L.I. CONSTRUCCIÓN DE MURO INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 23 L.D. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 154+480 AL KM 154+620 CORTE NO. 24 L.I. ACTIVIDAD SUSPENDIDA INSPECCIÓN EN ST-13 KM 155+000 AL KM 155+260 CORTE NO. 27 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 157+240 AL KM 157+420 CORTE NO. 3 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+100 AL KM 159+280 CORTE NO. 12 L.I. EXCAVACION EN CORTE INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+800 CORTE EN LADO IZQUIERDO COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-22 |  |  |  | DIARIA | NO
153582 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-19 | Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-19 |  |  |  | DIARIA
153583 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-26 | Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-26 |  |  |  | DIARIA
153584 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-28 | 1. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000: Se realiza cimbrado de trabe No. 1 claro 1-2 para su posterior colado, se continua con el habilitado de acero para el armado de trabes. 2. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 16 km 116+000: Se continúan con los trabajos de corte de puntas de cables de presfuerzo y sellado de cajetines en extremos de trabes. 3. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en el km 118+000: Se continúan los trabajos de armado de trabes. 4. Puente 16 km 119+820: Se realizan los preparativos para la colocación de fibra de carbono de reforzamiento en la base de la columna Eje 2. 5. Puente 19 km 120+858: continúan con el cimbrado en la columna Eje 2 para 6 to. Trepado. 6. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 54 ubicado en km 124+000: Se realiza el tensado de trabes. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-28 |  |  |  | DIARIA
153585 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-29 | 1. Puente 38 km 141+630: Se realiza inspección del acero en cabezal, topes sísmicos y bancos de nivel del caballete Eje 2. 2. Entronque Lachixila km 148+118: Se continua con el colado y cimbrado de topes sísmicos en el cabezal del Eje 1, Eje 2, Eje 3 y Eje 4; se inicia el corte de carpeta asfáltica para limpiar las reservaciones donde se colocarán las juntas de calzada en el Eje 1, Eje 2, Eje 3 y Eje 4. 3. Puente 47 km 149+040: Se continua con el armado de la lanzadora de trabes en el Eje 1, en el Eje 2 se continua el cimbrado de los topes sísmicos; se continúan los trabajos de colocación de escamas, tendido y colocación de material del muro mecánicamente estabilizado en Eje 3, cabezal colado y colocación de acero del muro de respaldo y ménsula en Eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-29 |  |  |  | DIARIA
154608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-11-30 | 1. Puente 22 km 126+640: Se realiza montaje de trabes 1 y 2 del claro 2 – 3. 2. Puente 47 km 149+040: Eje 1 se concluye el cimbrado de los topes sísmicos; Eje 2 se concluye armado de topes sísmicos para claro 2-3; Eje 3 se continúan los trabajos de cimbrado del muro estribo y se continua la construcción del muro mecánicamente estabilizado. 3. Puente 53 km 161+216: Se realiza el colado de la losa donde se lleva presfuerzo sobre el Eje 3 con concreto f´c=350 kg./cm.² | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-11-30 |  |  |  | DIARIA
154609 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-11-30 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se dio inicio con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 28 de noviembre al 3 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 3 de diciembre de 2022 •Se concluye con la evaluación del personal (año 2021) que conforma la plantilla de supervisión del Frente Mitla. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-30 |  |  |  | DIARIA | SI
154610 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 44 | 2022-11-26 | Ent. Ayutla Gasa 50 corte 50 Y 81.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-26 |  | A-81+642 – 230 |  | DE PROYECTO | SI
154611 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 81 | 2022-11-26 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Zampeado de concreto hidráulico en talud (En proceso) Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado en 3er. trepado de columnas 6 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columnas 13 Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-9 a T-10 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-9 a la T-10 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-8 a la T-10 (Tabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en Trabe T-7 (Tabes T-1 y T-6 al 100%). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-7 (Trabes T-1 y T-6 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Re nivelación para dar nivel de desplante de la obra hidráulica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-26 |  | A-89+750 – 109, A-90+800 – 12, A-90+900 – 729, A-90+900 – 734, A-90+900 – 737, A-90+900 – 742 |  | DE PROYECTO | SI
154612 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 79 | 2022-11-26 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (8 terminadas y 1 en proceso). Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Relleno al 90% PVSM en muros MC-2B al MC-4B Muro MC-1B: Colado de Concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de muro pantalla. Muro MC-2B: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 3er.y 4to. trepado (Cierre). Muro MC-3B: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 3er. y 4to. trepado (Cierre). Muro MC-4B: Colado de concreto hidráulico en muro pantalla 3er. trepado. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro pantalla 4to. trepado (Cierre). Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 0.75 m. (M1 al M 13 2do. Ciclo), incluye rastras. Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m de largo a cada 0.40 m. (3er. ciclo avance 41 de 41). Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo (3er. ciclo avance 41 de 41). Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 0.75 m. (M1 3er. Ciclo), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); 1er. y 2do. Ciclo concluido, el 3er. ciclo está en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 20 ml. Aprox. (1ro. y 2do ciclo concluido) 3er. ciclo en proceso. Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra. (1ro. y 2do ciclo concluido) 3er. ciclo en proceso. Talud Lateral Derecho: Barrenación de 4” de diámetro con plantilla de 4 x 4 m. para anclas de tensión (2do. banqueo, en proceso). Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud con bulbo de 8 m. (2do. banqueo, en proceso). Instalación de anclas de tensión en talud (2do. banqueo, en proceso). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en dados 2do. banqueo (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y colocación de concreto lanzado (En proceso). Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Excavación en corte para conformación de tajo. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Formación y compactación de terraplén al 90 % PVSM en zona de muros del MCC-6 al MC-2. Muro MCC-5: Paso de Fauna km 93+685.85- Ensamble de conchas de lámina galvanizada para tubería de 3.96 m. de diámetro (En proceso); Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Muro MC-2: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla (Remate). Muro de contención Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en zapata. Muro MCC-3 O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Colocación de tubería de lámina (Reparación) en proceso. Aproche al 95% PVSM en capas alternadas (En proceso). Muro MCC-4.- Restitución del terreno natural con concreto hidráulico bajo zapata (Zona socavada). Colado de concreto hidráulico del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Troncal: Subtramo del km 93+840 – km 93+880 corte en caja para alojar capa de subyacente Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico del 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. O de Drenaje km 97+134.02 TL-1.50 m. diám. – Colado de concreto hidráulico en zapata para cabezote aguas abajo O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en cabezote aguas abajo Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-26 |  | A-92+150 – 10, A-92+240 – 58, A-92+240 – 59, A-92+240 – 63, A-92+240 – 65, A-92+240 – 66, A-93+40 – 04, A-93+60 – 179, A-93+60 – 181, A-93+60 – 183, A-93+60 – 186, A-93+60 – 189, A-93+60 – 190, A-93+60 – 191, A-93+475 – 33, A-93+475 – 40, A-93+622 – 276, A-93+622 – 281, A-93+622 – 284, A-93+840 – 02, A-94+150 – 48, A-94+270 - 63, A-94+270 – 65, A-94+270 – 67, A-97+184 – 08, A-97+200 – 02 |  | DE PROYECTO | SI
154613 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 81 | 2022-11-26 | Corte 20 km 103+365 Talud/der. - Colocación de escarpias en cara de talud. Corte 21 km 103+420 Talud/der. - Anclaje de escarpias en cara de talud. Corte 24 km 103+730 Talud/izq.- Excavación de cepa para contracuneta. Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC. Puente 6 km 103+426: Habilitado y armado de acero para guarnición de parapeto Ambos/lados. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Colocación de manto de control de erosión Troncal: Subtramo km 106+100 - km 106+571 construcción de cuneta hombro derecho. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-26 |  | A-103+365 – 07, A-103+420 – 05, A-103+730 – 08, A-104+260 – 29, A-105+700 – 201, A-105+700 – 203 |  | DE PROYECTO | SI
154614 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 79 | 2022-11-26 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1.- Habilitado y armado de acero y cimbrado de topes transversales. Caballete 2.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en topes sísmicos transversales (En proceso). Puente 10 km 108+635: Caballete 1.- Habilitado y armado de acero en bloques para gateo de trabes. Caballete 2: Demolición de ménsula. Habilitado y armado de acero en ménsula. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto. Barrenación para drenes de PVS. Puente 13 km 111+000: Apoyo 4.-Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia. Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.- Colocación de fibra de carbono en caras laterales de cabezal y columnas (Concluido). Claro 1-2: Habilitado y armado de acero en Trabes T-1 y T-4 Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en Trabe Nebraska T-1 Colocación de acero de pres fuerzo en Trabe Nebraska T-1 Cimbrado de Trabe Nebraska T-2 Colado de concreto hidráulico en Trabe Nebraska T-2 Acceso Danigare km 111+600: Gasa 10.- Retiro de material producto del corte a desperdicio Puente 15 km 111+945.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en pre losas tipo III (En proceso). Claro 4-5.- Colocación de pre losas. Corte 39 km 112+490 Talud/Izq.- Colocación de malla electrosoldada y Colado de concreto hidráulico en piso de berma. Corte 48 km 113+632.5 Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Excavación de cepa para contra cunetas en zona de berma (En proceso). Troncal: Cuerpo de terraplén compactado al 90 % PVSM Subtramo km 110+400 - km 110+450 Reparación de terraplén, colocación de geomalla biaxial de polipropileno Sub rasante compactada al 100% PVSM: Subtramo km 111+620 - km 111+750 compactación de capa de Subrasante al 100% PVSM Subtramo km 113+320 - km 113+580 relleno de caja en corte para Subrasante al 100% PVSM. Base Hidráulica: Subtramo km 110+300 – km 110+500 tendido y compactado de Base hidráulica Fibra óptica: Subtramo km 110+300 – km 110+500 colocación de ductos para fibra óptica. KM 110+295 excavación construcción de pozo de visita. Cunetas de concreto hidráulico 150 kg/cm2: Subtramo km 106+571 - km 107+270 construcción de cuneta hombro derecho. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-11-26 |  | A-106+100 – 06, A-108+635 – 33, A-108+635 – 34, A-108+689 – 61, A-108+689 - 62, A-108+870 – 18, A-108+870 – 19, A-110+300 – 14, A-110+300 – 16, A-111+0 – 115, A-111+546 – 63, A-111+546 – 65, A-111+546 – 66, A-111+546 – 69, A-111+600 – 87, A-111+620 - 03 A-111+620 – 03, A-111+945 – 399, A-111+945 - 400A-112+490 – 27, A-112+490 – 28, A-113+320 – 02, A-113+632 – 48 |  | DE PROYECTO | SI
154615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 147+800 ENTRONQUE LACHIXILA PARA LOCALIZACION DE SEÑALAMIENTO DEFINITIVO RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 14 PARA LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA COLOCACION DE LA DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14, ASI COMO COLOCACION DE TERMINALES AMORTIGUADOR Y TERMINALES COLA DE PATO. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-23 |  |  |  | DIARIA | NO
154616 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 KM 147+800 ENTRONQUE LACHIXILA PARA LOCALIZACION DE SEÑALAMIENTO DEFINITIVO RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 14 PARA LEVANTAMIENTO DE OBRA COMPLEMENTARIA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES ASI COMO LA COLOCACIONDE MALLA TRIPLE TORCION SUPERVISION DE TRABAJOS MULTIPLES PARA ENTREGA DEL ENTRONQUE LACHIXILA ASI COMO: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL SEÑALAMEINTO VERTICAL DEFENZA METALICA DE TRES CRESTAS TERMINALES DE AMORTIGUADOR COLOCACION DE SELLO OBRA COMPLEMENTARIA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-24 |  |  |  | DIARIA | NO
154617 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
154618 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-29 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-29 |  |  |  | DIARIA | NO
154619 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-11-30 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
154620 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-11-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13 PARA LA DETERMINACION MEDIANTE EL EMPLEO DE UN NIVEL ESTÁTICO, DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DEL PAVIMENTO PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN EL KM 152+200 AL KM 152+600 INSPECCIÓN EN ST-14 KM 159+700 AL KM 159+900 CORTE NO. 14 L.I. BARRENACION PARA ANCLAS DE SUJECION SUPERIORES INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-11-30 |  |  |  | DIARIA | NO
154623 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-01 | 1.- Se actualizaron los larguillos de avance de terracerías y pavimentos. 2.- Se realizó el informe mensual de las actividades de la contratista. 3.- Se realizó el informe mensual de maquinaria del subtramo 9 al subtramo 14. 4.- Se realizó revisión de actualizaciones a los proyectos de estabilización de cortes. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
154624 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-01 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 28 de noviembre al 3 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se continúa con el informe semanal con fecha de corte al 3 de diciembre de 2022 •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 26 de noviembre 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. •Se da inicio con el informe ejecutivo mensual correspondiente a noviembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-01 |  |  |  | DIARIA | SI
154625 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-11-30 | 1.- Se trabaja en elaboración de informe quincenal correspondiente al área de estructuras en los subtramos del ST-9 al ST-14 en el periodo del 16 al 30 de noviembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-11-30
154626 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-01 | 1.- Se concluye elaboración de informe quincenal correspondiente al área de estructuras en los subtramos del ST-9 al ST-14 en el periodo del 16 al 30 de noviembre del 2022. 2.- Puente 19 km 120+858: Se tiene concluido el cimbrado para sexto trepado de pila eje 2. 3.- Puente 24 km 131+320: Se realiza la inspección del armado con acero de refuerzo de cuatro topes sísmicos tipo 1 de acuerdo adecuación de proyecto, se inicia y continúa colocación de cimbra sobre estos topes sobre cabezal del Caballete eje 1. 4.- Puente 27 km 132+840: se coloca cimbra metálica en dos columnas (continuación de pilastrón para llegar a nivel de desplante de cabezal) en caballete eje 1. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-01 |  |  |  | DIARIA
154627 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-02 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 28 de noviembre al 3 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se continúa con el informe semanal con fecha de corte al 3 de diciembre de 2022 •Se concluye con el informe ejecutivo mensual correspondiente a noviembre de 2022, así como con los apartados que lo integran. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-02 |  |  |  | DIARIA | SI
154628 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE DICIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 16 ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD ASI MISMO YA SE TIENEN BARRENADORAS EN EL CORTE 16 INSPECCIÓN EN ST-9 KM 121+980 CORTE 17ACTUALMENTE SE TRABAJA EN AMACICE DE TALUD, INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 127+800 Y 128+040-128+160 EN CAPAS DE PAVIMENTO, BASE HIDRAULICA Y BASE ASFALTICA EN LOS ACCESOS DEL PUENTE 22 INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-01 |  |  |  | DIARIA | NO
154629 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE DICIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
154631 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-02 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-02 |  |  |  | DIARIA | NO
154633 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 82 | 2022-12-03 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Zampeado de concreto hidráulico en piso de berma. Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Colocación de aisladores sísmicos (En proceso). Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columnas 7 y 14 Cimbrado de 4to. trepado de columna 1 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de columnas 8 Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-9 a T-10 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-9 a la T-10 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Armado de tubería elíptica de lámina. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-03 |  | A-89+750 – 110, A-11+833 – 04, A-11+833 - 05A-90+900 – 744, A-90+900 – 746, A-90+900 – 747, A-90+900 – 748, A-90+900 – 749, A-90+900 – 772, A-90+900 – 773, A-90+900 – 775, A-90+900 - 788 |  | DE PROYECTO | SI
154634 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 80 | 2022-12-03 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (10 terminadas y 1 en proceso). Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Relleno al 90% PVSM en muros MC-2B al MC-4B Muro MC-5B.- Excavación para dar el nivel de desplante. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla Retiro de madera para el acceso hacia el portal. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 0.75 m. (M1 al M 13 3er. Ciclo), incluye rastras. Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M1 al M 3 4to. Ciclo), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica) 1er; 2do. y 3er. ciclo concluido. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); 4to. ciclo en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 30 ml. Aprox. (1er; 2do. y 3er. ciclo concluido). Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra. (1er; 2do. y 3er. ciclo concluido). Talud Lateral Derecho: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en dados 2do. banqueo (En proceso). Tensado de 50 ton. en anclas de tensión (Concluido). Inyección de lechada de 250 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas (Concluido). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y colocación de concreto lanzado vía húmeda (En proceso). Barrenación ´para drenes de PVC. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Excavación en corte para conformación de tajo. Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Muro MCC-6.- Compactación en capa de relleno al 90% PVSM. Muro de contención Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2: Cimbrado de zapata. Habilitado y armado de acero en contrafuerte. Muro MCC-4.- Colado de concreto hidráulico en 3er trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám.- Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-03 |  | A-92+150 – 11, A-92+240 – 68, A-A-93+60 - 195 A-93+60 – 196, A-93+60 – 198, A-93+60 – 199, A-93+60 - 200, A-93+60 – 202, A-93+60 – 204, A-93+60 – 206, A-93+60 – 207, A-93+60 – 208, A-93+60 - 218 A-93+60 – 218, A-93+60 – 223, A-93+60 – 226, 93+470 – 04, A-93+475 – 42, A-93+580 – 06, A-93+580 – 07, A-93+622 – 285, A-94+150 – 49, A-94+150 - 50 , A-94+270 – 69, A-94+270 – 73, A-97+184 – 13 |  | DE PROYECTO | SI
154635 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 82 | 2022-12-03 | Corte 22 km 103+530 Talud/izq.- Colocación de malla reforzada con cable de acero. Corte 24 km 103+730 Talud/izq.- Excavación de cepa, Cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Corte 29 km 104+590 Talud/der. – Emplantillado y barrenación para voladura en talud del corte (En proceso). Puente 6 km 103+426: Caballete 1.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia. Caballete 5: Anclaje de varillas de alta resistencia para bancos (Gateo de trabes). Habilitado, armado de acero y cimbrado de bancos. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 4 superior. - Colocación de malla alta resistencia. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-03 |  | A-103+246 – 614, A-103+246 – 615, A-103+246 – 616, A-103+530 – 24, A-103+730 – 10, A-103+730 – 11, A-104+590 – 62, A-104+590 – 63, A-105+700 – 212, A-105+700 – 214 |  | DE PROYECTO | SI
154636 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 80 | 2022-12-03 | Puente 9 km 108+689: Caballete 2: Anclaje de varillas de alta resistencia. Habilitado y armado de acero en muro respaldo (Adecuación). Puente 10 km 108+635: Caballete 1: Habilitado y armado de acero en bloques para gateo de trabes. Habilitado y armado de acero en muro respaldo. Caballete 2: Cimbrado de bancos de concreto para gateo de trabes. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para drenes de PVC. Corte 17 km 109+225 Talud/izq: Excavación para subdrenaje. Colocación de geotextil, material graduado y tubería de concreto. Puente 13 km 111+000: Apoyo 4: Colocación de varillas de alta resistencia (ASS) para reforzamiento en diafragma de liga. Habilitado, armado de acero y cimbrado de bancos de apoyo. Claro 2-3: Habilitado y armado de acero en trabe T-2 (según dictamen no. 8). Habilitado y armado de acero en trabe T-4, (dictamen no. 6). Puente 14 km 111+546: Claro 1-2: Habilitado y armado de acero en Trabes T-4, T-5 y T-6 Cimbrado de Trabe Nebraska T-1 Colado de concreto hidráulico en Trabe Nebraska T-1, T-2 Acceso Danigare km 111+600: Gasa 10.- Excavación en corte y retiro de material producto a banco de tiro. Puente 15 km 111+945.- Claro 3-4.- Colocación de pre losas. Corte 51 km 114+115 Talud/izq.- Barrenación para anclas intermedias y drenes de PVC. Corte 55 km 114+685 talud/izq.- Excavación de cepa para contracunetas. Troncal: Sub rasante compactada al 100% PVSM: Subtramo km 113+240 – km 113+320 Tendido y compactado de material Fibra óptica: Km 111+620 colocación de pozo de visita. Km 113+475 excavación para registro de ductos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-03 |  | A-108+635 – 36, A-108+635 - 37, A-108+689 – 64, A-108+689 – 65, A-108+870 – 20, A-108+870 – 21, A-109+225 – 52, A-109+225 – 53, A-111+0 – 116, A-111+0 – 117, A-111+0 – 119, A-111+546 – 70, A-111+546 – 71, A-111+546 – 72, A-111+600 – 92, A-111+620 – 04, A-111+945 – 401, A-113+240 – 01, A-113+240 – 03, A-113+475 – 01, A-113+632 – 49, A-114+115 – 26, A-114+685 – 37 |  | DE PROYECTO | SI
154637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-02 | 1.- PUENTE 47 km 149+040: Caballete eje 1; se continúa armado de lanzadora. Se tienen cimbrados seis topes sísmicos y siete bancos de apoyo, se está en espera de suministro de concreto. PILA eje 2: se tienen cimbrados cuatro topes sísmicos tipo 1, cuatro topes tipo 2 y cinco bancos de apoyo, en espera de suministro de concreto. Estribo eje 3; se trabaja en colocación de cimbra en muro respaldo, en cuatro topes sísmicos posteriores y en cinco bancos de apoyo, se esta en espera de suministro de concreto. Falta cimbrar cuatro topes sísmicos frontales. Se revisa alineación de cimbra en muro respaldo por parte de topografía. En cuanto a conformación de muro mecánicamente estabilizado, solo falta una zona cercana al muro respaldo del estibo eje 3. 2.- PUENTE 50 km 154+300: Se tiene concluido colocación de parapeto metálico en ambos lados del puente entre ejes 1-2. Caballete eje 1: se realiza colocación de acero de refuerzo en guarnición de entrada a puente lado izquierdo y derecho. Caballete eje 2: se realiza colocación de acero de refuerzo en guarnición lado izquierdo a la salida de puente, falta acero de guarnición de lado derecho. 3.- PUENTE 52 km 158+820: Aplicación de pintura blanca en guarniciones sobre puente y a la salida de puente, Ejes 1-2; se inicia aplicación de pintura primer gris y pintura amarilla en parapeto metálico lado derecho. 4.- PUENTE 53 km 161+216: Caballete eje 1, lado izquierdo y lado derecho se tiene colado tramo de ampliación de cabezal de acuerdo adecuación de proyecto. Se realiza colado de guarnición sobre puente en ambos lados entre los ejes 1 al eje 2. Ayer se realizo colado el tablero de losa de presfuerzo sobre eje 3. Se realiza colado de tablero de losa de calzada entre ejes 4-5 con concreto bombeado de f´c= 250 kg/cm2 suministrado por la concretera BAL. Caballete eje 5; se tiene colado de lado izquierdo tramo de ampliación de cabezal de acuerdo a proyecto. De lado derecho se tiene colado un trepado de columna adicional a nivel de desplante de cabezal de acuerdo a adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-02 |  |  |  | DIARIA
154638 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-03 | 1.- Se trabaja en elaboración de informes diarios, subí fotos a la plataforma de Zoho Forms y se revisan liberaciones de trabes del puente 29. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-03
157464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
157466 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-03 |  |  |  | DIARIA | NO
157467 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-03 | •Se realizo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 28 de noviembre al 3 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 3 de diciembre de 2022, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-03 |  |  |  | DIARIA | SI
158182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE DICIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
158183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-05 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se dio inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 5 al 10 diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de noviembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-05 |  |  |  | DIARIA | SI
158184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-05 |  |  |  | DIARIA | NO
158185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-01 | 1. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+000: Se realiza colado de trabe No. 1 claro 1-2. 2. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 16 km 116+000: Se concluyen con los trabajos de corte de puntas de cables de presfuerzo y sellado de cajetines en extremos de trabes. 3. Recorrido por el patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en el km 118+000: Se revisa la cimbra de una trabe para su posterior colado. 4. Puente 16 km 119+820: Se realiza la colocación de 2 lineas de 0.50 m. de ancho de fibra de carbono de reforzamiento todo el contorno de la columna Eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-01 |  |  |  | DIARIA
158186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-02 | 1. Puente 22 km 126+640: Montaje de trabes 1 y 2 del claro 3 – 4. 2. Puente 23 km 130+865: Inspeccion de acero de refuerzo en muro de respaldo y ménsula de Estribo 1. 3. Puente 27 km 132+840: Se realiza colado de trepado en pilastron No. 3 y pilastron No. 2 del Estribo. El colado del pilastron No. 3 llega al nivel del cabezal. 4. Entronque Lachixila km 148+118: Descimbrado de topes sísmicos en Eje 1 y 2 claro 1-2; se realiza limpieza en reservación donde se colocaran las juntas de calzada en Eje 1 y Eje 2, así como el habilitado de estribos de acero de refuerzo para junta de calzada. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-02 |  |  |  | DIARIA
158187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-03 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-03 |  |  |  | DIARIA
158459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-06 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 5 al 10 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se dio inicio con el informe semanal con fecha de corte al 10 de diciembre de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de noviembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-06 |  |  |  | DIARIA | SI
158464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE DICIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
159050 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-07 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 5 al 10 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se dio inicio con el informe semanal con fecha de corte al 10 de diciembre de 2022 •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de noviembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-07 |  |  |  | DIARIA | SI
159051 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando de los subtramos 13 y 14 reparación de cunetas, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado cimbrado), km 150+761.37 colocación de tubería de concreto en el armado del muro de concreto. 4. km 158+ 140-158+160 se continua con la colocación y compactación de la capa de base hidráulica en el lado derecho donde se realizó la ampliación de longitud del muro de contención. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se inicia con la elaboración del reporte mensual del periodo de Noviembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-29 |  |  |  | DIARIA
159052 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-11-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado del acero de refuerzo, modulo B), km 150+761.37 relleno con material calidad subrasante y colocación de tubería de concreto. 4. km 158+ 140-158+160 se concluyo la colocación y compactación de la capa de base hidráulica en el lado derecho de la ampliación de longitud del muro de contención. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. se continua con elaboración del informe mensual periodo Noviembre. 7. Se envía y adjunta archivos electrónicos para la elaboración del reporte ejecutivo que elabora el personal técnico de las oficinas de tlacolula | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-11-30 |  |  |  | DIARIA
159053 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado del acero de refuerzo, modulo B), km 150+761.37 relleno con material calidad subrasante y colocación de tubería de concreto. 4. km 158+ 140-158+160 se concluyo la colocación y compactación de la capa de base hidráulica en el lado derecho de la ampliación de longitud del muro de contención. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se concluye la elaboración del informe mensual periodo Noviembre. 7. Se envía y adjunta archivos electrónicos para la elaboración del reporte ejecutivo que elabora el personal técnico de las oficinas de tlacolula | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-01 |  |  |  | DIARIA
159054 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. km 158+ 140-158+160 se realizo el tendido de carpeta asfáltica en el lado derecho de la ampliación de longitud del muro de contención. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-02 |  |  |  | DIARIA
159055 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-03 | Se realizo la visita a las oficinas centrales de campo que se ubican en el poblado de Tlacolula de Matamoros, oaxaca para la actualización de información electrónica en el disco duro externo, Asi mismo la reunión con el gerente de proyecto para recibir indicaciones para el buen manejo y ejecución de los trabajos que se estan llevando acabo en el tramo II | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-03 |  |  |  | DIARIA
159056 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado del acero de refuerzo, modulo B), relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo la carga de evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. se realizo recorrido en el subtramo 14 para verificar las zonas donde se tiene espacios donde se requiere el derecho de vía. 7. Se inicia con la elaboración de la minuta de volúmenes de la estimación del mes de Noviembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-05 |  |  |  | DIARIA
159057 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado del acero de refuerzo, modulo B), relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo la carga de evidencias fotográficas en la plataforma Zoho Form. 6. Se continúa con la elaboración de la minuta de volúmenes para la estimación de noviembre. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-06 |  |  |  | DIARIA
159058 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado del acero de refuerzo, modulo B), relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se concluyo con la elaboración de la minuta de volúmenes para la conciliación de la estimación del mes de Noviembre. 6. Se realiza la revisión de los generadores de la estimación de Noviembre para ser conciliado posteriormente con el personal de CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-07 |  |  |  | DIARIA
159059 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE DICIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
159062 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-08 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 5 al 10 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja el informe semanal con fecha de corte al 10 de diciembre de 2022 •Se concluye la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de noviembre 2022, misma que se tiene programada conciliar el día viernes 9-dic.-2022 •Se realiza propuesta para toma de vacaciones del personal que integra la plantilla de supervisión de Sta. Ma. Albarradas en este mes de diciembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-08 |  |  |  | DIARIA | SI
159063 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
159065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-06 |  |  |  | DIARIA | NO
159066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-07 |  |  |  | DIARIA | NO
159067 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-08 |  |  |  | DIARIA | NO
161181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-09 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 5 al 10 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja el informe semanal con fecha de corte al 10 de diciembre de 2022 •Se cancela reunión de conciliación de estimación CICSA correspondiente a noviembre 2022, debido a una incidencia menor presentada a la constructora, tal evento se re programo para el día Lunes 12 del mes en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-09 |  |  |  | DIARIA | SI
161182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-05 | 1.- ENTRONQUE LACHIXILA km148+118, Continúan los trabajos (corte, excavación, armado colocación de junta) para alojar las juntas de calzada en los ejes 1, 2, 3 y 4. Continúa complementando faltantes de soldadura en los parapetos metálicos. 2.- PUENTE 48 km 152+060, Caballete eje 1; inician y concluyen armado de muro diafragma e inician a colocar cimbra. Inician a colocar cimbra falsa en volado de los costados del puente entre los ejes 2-3. Se tiene armado y cimbrado el diafragma intermedio entre los ejes 1-2. Caballete eje 3; se tiene armado diafragma. Continúan faltando una línea de prelosas entre trabes de los ejes 2-3. 3.- PUENTE 49 km 152+840, continúan colocando parapeto metálico en ambos lados del puente. 4.- PUENTE 50 km 154+300, se tienen coladas las guarniciones en el acceso lado Oaxaca. Concluyen colocación de barandal en ambos lados del puente. Se tienen armadas las guarniciones en acceso dirección Tehuantepec y colocan cimbra en la de lado izquierdo. 5.- PUENTE 51 km 158+650, Se inicia aplicación de pintura en guarniciones del puente. 6.- PUENTE 52 km 158+820, Continúan aplicando pintura en parapeto metálico lado derecho. 7.- PUENTE 53 km 161+216, se concluye el tensado de losa de presfuerzo sobre tablero de eje 3, se concluye armado de losa en tablero ejes 2-3, faltan colocar drenes y se preparan para colar mañana este tablero y el del claro 3-4. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-05 |  |  |  | DIARIA
161183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-06 | 1.- PUENTE 24 km 131+320, continúan los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado. 2.- PUENTE 53 km 161+216, se realiza colado de tablero de losa entre ejes 2-3 con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 y volumen de 69.00 m3 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-06 |  |  |  | DIARIA
161184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-07 | 1.- Se inicia revisión de generadores referentes al área de estructuras activas en los subtramos del ST-9 al ST-14, de la Autopista Mitla-Tehuantepec de la estimación de la contratista correspondiente al mes de noviembre. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-07
161185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-08 | 1.- Se continúa revisión de generadores referentes al área de estructuras activas en los subtramos del ST-9 al ST-14, de la Autopista Mitla-Tehuantepec de la estimación de la contratista correspondiente al mes de noviembre. 2.- Asistencia al laboratorio de LIAC en la plataforma de CARSO para presenciar ensaye em forma conjunta de cilindros de concreto a la edad de 7 días del concreto utilizado para colar losa de calzada del puente 53 en el km 161+216. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-08
161186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-09 | 1.- Se concluye revisión de generadores referentes al área de estructuras activas en los subtramos del ST-9 al ST-14, de la Autopista Mitla-Tehuantepec de la estimación de la contratista correspondiente al mes de noviembre. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-09
161187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE DICIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
161188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-05 | 1. 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900: Muro estribo No. 1 se tiene vaciado concreto ciclópeo en segunda etapa en zona donde se desplantará la zapata de cimentación de muro estribo. Se inicia armado de alero lado Narro dirección Oaxaca. 2. 2.- PUENTE 21 km 126+320, caballete eje 1; se continúan los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado, se llevan cinco hileras de paneles montados en lado izquierdo de caballete. 3. 3.- PUENTE 22 km 526+640, Claro 3-4, continuando con los montajes de trabes, a la fecha se llevan montadas las cinco trabes en este claro, Claro 2-3; para concluir con los montajes de trabes en este puente solo falta por montar la extrema derecha. Caballetes ejes 1 y 4; inician barrenación de diámetro 1 3/4” y longitud de 80 cms para anclaje de varillas en los topes sísmicos. 4. 4.- PUENTE 23 km 130+865, Caballete eje 1; continúan colocando cimbra en muro respaldo. Caballete eje 2; continúan armando seis topes sísmicos tipo 2 (traseros), en proceso el anclaje de varillas para seis topes sísmicos tipo 1, continúan realizando sondeo cerca de caballete eje 1. 5. 5.- PUENTE 24 km 131+320, Caballete eje 1; se realiza descimbrado de cuatro topes sísmicos tipo 1 frontales, se trabaja en anclaje de varillas para cuatro topes sísmicos tipo 2 posteriores. Caballete eje 2; se tienen colados cuatro topes sísmicos. falta armar, cimbrar y colar los cinco bancos de apoyo. Continúan los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado. 6. 6.- PUENTE 27 km 132+840, Caballete eje 1; colocan cimbra para último trepado de columna central. Caballete eje 4; reinician con perforación en terreno natural para colado de pilastrón derecho de 1.20 m de diámetro, ya se tiene terminado el armado del pilastrón mencionado. 7. 7.- PUENTE 28 km133+300, se reinician los trabajos en esta estructura, continúan con barrenación en cabezales para anclaje de varillas para topes sísmicos en ejes 1 y 2 de acuerdo adecuación de proyecto. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-05 |  |  |  | DIARIA
161189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-06 | 1. 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900, se revisa armado de refuerzo en primer segmento de zapata de cimentación del alero izquierdo lado Narro dirección Oaxaca del entronque Juquila, se pretende colar el día de hoy. 2. 2.- PATIO km 127+000 km; se trabaja en armado con acero de refuerzo en trabe que sustituirá a la que se rechazó por no cumplir la prueba de carga que se ordenó en el dictamen, se trata de la trabe T-5 del claro 2-3 del Puente 22. 3. 3.- PUENTE 23 km 130+865, Caballete eje 2; se concluye anclaje y armado de seis topes sísmicos frontales y seis topes sísmicos posteriores. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-06 |  |  |  | DIARIA
161192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-09 |  |  |  | DIARIA | NO
161193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-10 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se concluyo con los complementos de pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 5 al 10 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se termina el informe semanal con fecha de corte al 10 de diciembre de 2022, mismo que se registró en la plataforma. •Se da inicio con el informe del 01-15 de diciembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-10 |  |  |  | DIARIA | SI
161194 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 45 | 2022-12-10 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-10 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
161195 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 83 | 2022-12-10 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Zampeado de concreto hidráulico en piso de berma. Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Colocación de aisladores sísmicos (En proceso). Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to trepado de columna 3 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. y 5to. trepado de columna 1, 2, 9 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de columnas 8 Claro 1-2 Izquierda: Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes de la T-9 a la T-10 Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabes T-8, T-9, T-10 (Trabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes en trabe T-8, T-9, T-10 (Trabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabe T-8 (Trabes T-1 y T-7 al 100%). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-8 (Trabes T-1 a T-7 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Armado de tubería elíptica de lámina (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-10 |  | A-89+750 – 112, A-90+572 – 312, A-90+800 – 18, B-90+900 – 03, B-90+900 – 06, B-90+900 – 08, A-90+900 – 827 |  | DE PROYECTO | SI
161196 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 81 | 2022-12-10 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (13 terminadas y 1 en proceso). Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Relleno al 90% PVSM en muros MC-2B al MC-4B Muro MC-2B.- Relleno de excavación y aproches de muro. Muro MC-3B: O. de drenaje km 92+257.40 TC- 1.50: Colado de concreto hidráulico en zapata de atraque. Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas con material calidad subrasante. Muro MC-5B.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de zapata Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla Retiro de madera para el acceso hacia el portal. Habilitado y armado de acero para pilas. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M1 al M 19 cpo. De túnel), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); cuerpo del túnel en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 49 ml. Aprox. (1er; 2do. y 3er. ciclo concluido); cuerpo del túnel en proceso. Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra. (1er; 2do. y 3er. ciclo concluido); cuerpo del túnel en proceso. Talud Lateral Derecho: Barrenación de 4” de diámetro con plantilla de 4 x 4 m. para anclas de tensión 2do. banqueo (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Excavación de cepa, habilitado, armado de acero y cimbrado en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 Excavación de cepa para Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Muro de contención Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2: Colado de concreto hidráulico en zapata. Habilitado, armado de acero y cimbrado en 1ro. trepado de pantalla y contrafuerte. Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-3: Obra de drenaje 94+194.- Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-4.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5.- Habilitado, armado de acero y cimbrado de zapata O de Drenaje km 97+013.25 TL-1.50 m. diám. - Ampliación de tubería lado izquierdo y cimbrado de cabezote de liga O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám. - Excavación para nivel de desplante de la alcantarilla. Troncal: Subtramo del km 92+340 – km 92+420 despalme y conformando camino de penetración. Subtramo del km 92+440 – km 92+700 despalme y conformando camino de penetración. Subtramo del km 96+900 - km 97+000 excavación en corte aprovechando el material producto. Subtramo del km 97+103 – km 97+200 Tendido y conformado de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-10 |  | A-92+150 – 14, A-92+240 – 73, A-92+240 – 73, A-92+257 – 04, A-92+257 – 06, A-92+340 – 01, A-92+460 – 03, A-93+60 – 237, A-93+60 – 239, A-93+60 – 240, A-93+60 – 242, A-93+60 – 245, A-93+60 – 246, A-93+60 – 248, A-93+60 – 249, A-93+60 – 250, A-93+60 – 252, A-93+60 – 254, A-93+470 – 05, A-93+470 – 08, A-93+470 – 10, A-93+470 – 11, A-93+475 – 46, A-93+475 – 49, A-93+475 – 50, A-93+475 – 51, A-94+150 – 54, B-94+185 – 02, A-94+270 – 78, A-96+900 – 02, A-97+0 – 02, A-97+184 – 15 |  | DE PROYECTO | SI
161197 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 83 | 2022-12-10 | Corte 22 km 103+530 Talud/izq.- Colocación de malla reforzada con cable de acero. Corte 29 km 104+590 Talud/der: Abatimiento de talud Emplantillado, barrenación, poblado, y voladura para corte (En proceso). Puente 6 km 103+426: Habilitado y armado de acero en guarnición de parapeto lado/der. Caballete 1: Colocación de varillas de alta resistencia. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en bancos (Gateo de trabes). Caballete 5: Colado de concreto hidráulico para bancos (Gateo de trabes). Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura para corte Colocación de malla alta resistencia. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-10 |  | A-103+246 – 617, A-103+246 – 619, A-103+246 – 620, A-103+530 – 26, A-104+590 – 64, A-104+590 – 66, A-105+700 – 221, A-105+700 – 225, A-105+700 – 226 |  | DE PROYECTO | SI
161198 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 81 | 2022-12-10 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro respaldo y ménsula (Adecuación). Habilitado, armado de acero y cimbrado de bancos (Gateo de trabes). Caballete 2: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en muro respaldo y ménsula (Adecuación). Habilitado, armado de acero y cimbrado de bancos (Gateo de trabes). Puente 10 km 108+635: Caballete 2: Habilitado, armado de acero y cimbrado en muro respaldo y ménsula Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para drenes de PVC. Corte 17 km 109+225 Talud/izq.- Construcción de pozo de visita para sub drenaje. Puente 13 km 111+000: Apoyo 4.- Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Puente 14 km 111+546: Claro 1-2: Colocación de ductos de 3” de diámetro para el acero de pres fuerzo en trabe T-4, T-5, T-6 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-4, T-5, T-6 Cimbrado de Trabe Nebraska T-4, T-5 Colado de concreto hidráulico en Trabe Nebraska T-4, T-5 Claro 5-6: Habilitado y armado de acero en trabes T-1, T-3, T-4 Acceso Danigare km 111+600: Gasa 10.- Excavación en corte por medios mecánicos (Martillo tabe). Puente 15 km 111+945.- Claro 3-4.- Colocación de pre losas. Corte 48 km 113+632 Talud/izq.- Barrenación para anclas intermedias. Troncal: Terraplén compactado al 90% PVSM: Subtramo km 109+320 – km 109+440 reparación en proceso. Sub yacente compactada al 95% PVSM: Subtramo km 109+440 - km 109+540 Tendido y compactado de material (Reparación) Sub rasante compactada al 100% PVSM: Subtramo km 113+200 – km 113+320 Tendido y compactado de material Base hidráulica compactada al 100 Subtramo km 113+320 - km 113+660 tendido y compactado de material. Subtramo km 113+480 – km 113+660 tendido y compactado de material para una 2da. capa de 2 Fibra óptica: Subtramo km 113+475 – km 113+660 tendido y colocado de ductos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-10 |  | A-108+689 – 73, A-108+635 – 39, A-108+689 – 67, A-108+689 – 68, A-108+689 – 71, A-108+689 – 72, A-108+870 – 30, A-108+870 – 34, A-109+225 – 54, A-109+320 – 21, A-109+440 – 01, A-113+475 – 03, A-111+546 – 73, A-111+546 – 77, A-111+546 – 78, A-111+546 – 79, A-111+546 – 80, A-111+546 – 82, A-111+660 – 02, A-111+945 – 402, A-111+945 – 405, A-113+320 – 05, A-113+320 – 07, A-113+632 – 50 |  | DE PROYECTO | SI
161472 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-09 | 1. Puente 22: colocación de armado de diafragmas intermedios en claro 3 – 4. 2. Puente 23: Concluyen cimbrado de muro de respaldo Eje 1 3. Puente 24: Continua el armado del muro de respaldo, así como el cimbrado de los topes sísmicos tipo I en Eje 1. En el eje 2 se continua con la construcción del muro mecánicamente estabilizado. 4. Puente 27: Se continua con el armado del cabezal del Eje 1; Se continua con la perforación del pilastrón 1 en Eje 4. 5. Entronque Lachixila: Colocación de módulos de junta de calzada en Eje 1 para su posterior colado; Demolición y limpieza en reservación donde se colocará la junta de calzada en el Eje 3 y Eje 4. 6. Puente 47: Montaje de trabe 1 y trabe 2 en claro 2 – 3; Cimbrado de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho en Eje 3. 7. Puente 48: Se concluye cimbrado de muro de respaldo en Eje 1; Se continúa armado de acero de refuerzo en muro de respaldo y ménsula en el Eje 3; Se continua la colocación de prelosas entre trabes 1 y 2 del claro 2 – 3. 8. Puente 49: Aplicación de pintura en guarnición sobre puente lado derecho, colocación de tubo parapeto en pilastras de la guarnición lado derecho. 9. Puente 53: Cimbrado y colado de losa de acceso en Eje 1; Armado de acero de refuerzo en guarnición lado izquierdo en claros 3 – 4 y 4 – 5; Armado de ampliación de cabezal lado derecho Eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-09 |  |  |  | DIARIA
161473 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-10 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-10 |  |  |  | DIARIA
161474 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
161475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-10 |  |  |  | DIARIA | NO
161476 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-08 | 1. PATIO km 127+000 km: se realiza colado de la trabe T-5 del claro 2-3 del Puente 22. 2. PUENTE 23 km 130+865: Continua el cimbrado de los topes sísmicos tipo 2 en caballete 1; inspección de acero de refuerzo en tipos sísmicos tipo 1 y tipo 2 en caballete 2. 3. PUENTE 24 km 131+320: Inspección de acero de refuerzo en topes sísmicos Tipo 2, cimbrado de topes sísmicos Tipo 2 en Estribo 1. 4. ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118: Colocación de acero de refuerzo, colocación de membrana de elastómero en junta de calzada Eje 1; demolición y limpieza de reservación de junta de calzada Eje 3 y Eje 4. 5. Puente 47 km 149+040: Continua el armado de la lanzadora en Eje 1; armado de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho Eje 3, colocación de apoyos de neopreno en Eje 2 y Eje 3. 6. PUENTE 48 km 152+060: Cimbrado de muro de respaldo y ménsula Eje 1. 7. PUENTE 53 km 161+216: Se realiza excavación para colocar armado de dentellón de la losa de acceso en el Eje 1, Inyección de ductos de postensado en losa Eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-08 |  |  |  | DIARIA
162184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-12 | 1.- Puente 22 km 126+640: Se continúan con las perforaciones para colocar acero de ampliación de riostras en columna 3 Eje 3. 2.- PUENTE 24 km 131+320: Continúan los trabajos de conformación de muro mecánicamente estabilizado en Eje 2. 3.- PUENTE 27 km 132+840, Se continua con el armado de acero de refuerzo del caballete 1; Se concluye la perforación del pilastrón No. 1 del Eje 4 a 12 mts. y Ø = 0.70 m. y se continua con perforación del pilastrón No. 2 del eje 4 llegando a una profundidad de 2.80 y Ø = 0.60 m. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-12 |  |  |  | DIARIA
162187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-07 | 1. Patio de fabricación de trabes para puente 16 km 116+000: Se están inyectando los ductos de las trabes postensadas. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Se continúan los trabajos de armado de acero en trabes y así como el proceso de cimbrado de una trabe. 3. Puente 16 km 119+820: Se continua con la colocación de refuerzo con fibra de carbono en pila 2 llegando a una altura de 2.10 m. 4. ENTRONQUE JUQUILA km 125+900: Inspección de acero de refuerzo en alero del Eje 1 para su posterior cimbrado y colado. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 22 km 127+000 km: Se realiza la inspección de acero de refuerzo en trabe 5 claro 2-3 del puente 22 para su posterior cimbrado y colado. 6. Puente 22 km 526+640: Colocación de acero de refuerzo de diafragmas intermedios en claro 1 -2. Se concluyen las perforaciones para colocación de acero de refuerzo en topes sísmicos Eje 1 y Eje 4. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-07 |  |  |  | DIARIA
162189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-12 | 1.- ENTRONQUE LACHIXILA km. 148+118: Caballete eje 1; Colado de junta de calzada. Pila eje 2; Se retiran los módulos de junta de calzada para descimbrado. 2.- PUENTE 47 km 149+040: Caballete eje 1; Se continua con el armado de lanzadora de trabes; Se concluye montaje de trabes del claro 2 – 3, se inicia el fondeo para diafragmas intermedios en claro 2 – 3. 3.- PUENTE 48 km 152+060: Caballete eje 1; Se realiza colado de muro respaldo y ménsula. Pila eje 2; se continúa armado del diafragma. 4.- PUENTE 53 km 161+216: Se continua con el armado y cimbrado de guarnición sobre puente lado izquierdo del Eje 3 al Eje 5. Caballete eje 5; Armado de acero de refuerzo de losa de acceso. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-12 |  |  |  | DIARIA
162190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro (armado del acero de refuerzo Y Colado del modulo B, armado de la zapata del atraque para la tubería de concreto), relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continua la revisión de los generadores de la estimación de Noviembre para ser conciliado posteriormente con el personal de CCICSA. 6. se realiza carga de evidencias fotográficas a la plataforma Zoho Form. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-08 |  |  |  | DIARIA
162191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, armado del acero de refuerzo de la zapata del muro del atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se continúa la revisión de los generadores de la estimación de Noviembre para ser conciliado posteriormente con el personal de CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-09 |  |  |  | DIARIA
162192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-10 | Se realizo la visita a las oficinas centrales de campo que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para reunión con el gerente de proyecto y por la actualización de información electrónica del proyecto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-10 |  |  |  | DIARIA
162193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colocación del armado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se concluyo la revisión de los generadores de la estimación de Noviembre para ser conciliado posteriormente con el personal de CCICSA. 6. Se realizo trabajo de gabinete | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-12 |  |  |  | DIARIA
162194 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE DICIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-12 |  |  |  | DIARIA | NO
162195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-12 | •Se realizo planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectuó conciliación de volúmenes de estimación de noviembre 2022 presentada por la constructora, participando en dicho evento la empresa costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA y este ingeniero independiente (Triada). •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 12 - 17 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja el informe semanal con fecha de corte al 17 de diciembre de 2022 •Se trabaja el informe quincenal del 01-15 de diciembre del año en curso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-12 |  |  |  | DIARIA | SI
162196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-13 | 1. PATIO DE FABRICACION DE TRABES PARA PUENTE 22 km 127+000: Se realiza inyección de ductos, colado de cajetín y enviolinado de trabe V claro 2 – 3 puente 22. 2. PUENTE 22 km 126+640: Se continúan las perforaciones en columna 3 del Eje 3 para ampliación de riostra 3. PUENTE 24 km 131+320: Colado de topes sísmicos tipo 1 en Caballete 1. 4. PATIO DE FABRICACION DE TRABES PARA PUENTE 32 km 135+000: Inspección de acero de refuerzo en trabe IV claro 1 – 2, cimbrado de trabe IV claro 1-2 y colado de plantilla para trabe II claro 1-2. 5. Puente 31 km 135+330: Se inicia escarificado en la ubicación de los topes sísmicos Eje 2. 6. ENTRONQUE LACHIXILA km. 148+118: Tensado de pernos de junta de calzada Eje 1, colocación de armado y cimbra de junta de calzada Eje 3, fondeo de reservación para junta de calzada en Eje 4. 7. PUENTE 47 km 149+040: Colado de topes sísmicos en Eje 1. 8. PUENTE 48 km 152+060: colado de diafragmas intermedios Eje 1, descimbrado de muro de respaldo y ménsula Eje 1. 9. PUENTE 53 km 161+216: Descimbrado de losa de acceso Eje 5, continua el armado de la ampliación de caballete Eje 5 y continúa armado de guarnición lado izquierdo del Eje 2 al Eje 4. Se tiene cimbrada la guarnición del lado izquierdo del Eje 4 al Eje 5 para su posterior colado. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-13 |  |  |  | DIARIA
162197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | 13 | 2022-12-13 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 17 de diciembre de 2022 •Se trabaja con la elaboración del informe del 01-15 de diciembre de 2022 •Se elaboro tabulador referente a proyectos faltantes en obra para los subtramos 6,7 y 8 en sus diferentes etapas constructivas (Se envió vía correo electrónico a la Residencia de Tlacolula). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-13 |  |  |  | DIARIA | SI
162200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-13 | 1.- Conciliación de generadores de volúmenes de obra del área de estructuras comprendidas en los subtramos del ST-9 al ST-14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la estimación de la contratista CICSA del periodo del 1 AL 30 de noviembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-13
162201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-14 | 1.- Trabajos de gabinete en elaboración de informe quincenal del 01 al 15 de diciembre del 2022 del área de estructuras, comprendidas en los subtramos del ST-9 al ST-14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-14
162202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-14 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 17 de diciembre de 2022 •Se concluye con el informe ejecutivo del 01-15 de diciembre de 2022, aunado a ello, con los demás apartados que integran el informe quincenal. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-14 |  |  |  | DIARIA | SI
162203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-14 | 1. Puente 22 km 126+640: Montaje de trabe V claro 2-3, se concluyen los trabajos de perforación en pila 3 para ampliación de riostra. 2. Puente 23 km 130+865: Colado de muro de diafragma, aleros y topes sísmicos tipo 2 en Eje 1 3. Puente 24 km 131+320: Descimbrado de topes sísmicos tipo 2 en Eje 1; Se continua con la construcción del muro mecánicamente estabilizado. 4. Puente 27 km 132+840: Se concluye armado de acero de refuerzo del caballete 1 y se continua con el armado del muro de respaldo; Se continua con la perforación en terreno natural para el pilastrón 2, llegando a una profundidad de 5.5 mts. Ø = 0.60 m. se realiza inspección de armado de pilastrón. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 32 km 135+000: Se realiza colado de trabe No. 4 del claro 1-2, se inicia el armado de acero de refuerzo de la trabe no. 3 claro 1-2 y se habilita la plantilla para la fabricación de la trabe No. 1 claro 1-2. 6. Entronque Lachixila km. 148+118: Se concluye el tensado de pernos en junta de calzada del Eje 1; Se coloca acero de refuerzo, cimbra y módulos de junta de calzada para su posterior colado en Eje 3, se coloca acero de refuerzo y cimbra para junta de calzada en eje 4. 7. Puente 48 km 152+060: Colocación de prelosas entre trabes 1 y 2 del claro 2-3; se inicia cimbrado de muro de respaldo en eje 3. 8. Puente 53 km 161+216: Descimbrado de losa sobre puente lado izquierdo; se continua el armado de la guarnición sobre puente lado derecho; se realiza colado de ampliación de cabezal lado derecho Eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-14 |  |  |  | DIARIA
162205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE DICIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
162207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizó la conciliación de volúmenes de la estimación de Noviembre para ser conciliado posteriormente con el personal de CCICSA. 6. Se realizo la carga de volúmenes en la minuta de conciliación. 7. Se inicia la elaboración del reporte quincenal de actividades del tramo II (subtramo 9 al 14). | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-13 |  |  |  | DIARIA
162208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-12 |  |  |  | DIARIA | NO
162209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-13 |  |  |  | DIARIA | NO
162210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
162211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se concluyo la carga de volúmenes en la minuta de conciliación. 6. Se concluyo la elaboración del reporte quincenal de actividades del tramo II (subtramo 9 al 14). y es enviado al personal técnico de triada que se ubica en Tlacolula de matamoros, Oaxaca para la elaboración del reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-14 |  |  |  | DIARIA
165419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-15 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 17 de diciembre de 2022 •Recorrido de obra en los subtramos 6 y 7 (Del km 91+000-100+000) para verificación de avances en sus diferentes partidas | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-15 |  |  |  | DIARIA | SI
165420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE DICIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-14 |  |  |  | DIARIA | NO
165421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE DICIEMBRE JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTSO INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA DE EL KM 164+862-165+435 EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
165423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-15 |  |  |  | DIARIA | NO
165426 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-16 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 17 de diciembre de 2022 •Se inicia con el informe ejecutivo correspondiente al mes de diciembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-16 |  |  |  | DIARIA | SI
165427 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE DICIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA DE EL KM 164+862-165+435 EN EL SUBTRAMO 14 CONCILIACIÓN DE DEFENSA METÁLICA EN SUBTRAMO 13 CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
165428 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-16 |  |  |  | DIARIA | NO
165430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-15 | 1. Puente 22 km 126+640: Colocación de armados de acero de diafragmas intermedios claro 3-4; Continuan trabajos de perforaciones en cabezal Eje 1 y Eje 4. 2. Puente 23 km 130+865: Descimbrado de muro de respaldo Eje 1. 3. Puente 24 km 131+320: Continua la construcción en muros mecánicamente estabilizado Eje 2 y se colocan las escamas de ajuste. 4. Puente 26 km 132+440: Continua sondeo mixto en Eje 1 llegando a profundidad de 3.20 m; Continua sondeo mixto en Eje 2 llegando a profundidad de 5.50 m. 5. Puente 27 km 132+840: Inspección de acero de refuerzo en cabezal de caballete 1; continua perforación en pilastrón 2 llegando a una profundidad de 6.50 m. Ø = 0.60 m 6. Puente 28 km 133+300: Colocación de acero de refuerzo en cabezal eje 2 para ampliación de muro de respaldo. 7. Patio de fabricación de trabes para puente 32 km 135+000: inspección de acero de refuerzo en trabe No. 3; colado de plantilla para fabricación de trabe No. 1 claro 1-2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-15 |  |  |  | DIARIA
165431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-16 | 1. Puente 22 km 126+640: Descimbrado de diafragmas intermedios claro 1-2 colados el miércoles 14 de diciembre; cimbrado de diafragmas intermedios claro 3-4. 2. Puente 23 km 130+865: Cimbrado de topes sísmicos tipo 1 en eje 2. 3. Puente 26 km 132+440: Continua sondeo mixto en eje 1 a una profundidad de 7.30 m; Continua sondeo mixto a una profundidad de 11 m. 4. Puente 27 km 132+840: Continúa armado de acero de refuerzo en muro de respaldo caballete eje 1. Continua la perforación para pilastrón no. 2 a una profundidad de 8 m. Ø=0.60 m. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 32 km 135+000: Cimbrado de trabe no. 3 claro 1-2; Continua el armado de acero de refuerzo en trabe no. 2 claro 1-2. 6. Puente 31 km 135+330: Perforaciones en parte superior de cabezal para adecuación de acero de refuerzo en eje 2. 7. Entronque Lachixila km. 148+118: Sellado de reservaciones en pernos de junta de calzada eje 1; retiro de cimbra en junta de calzada eje 3. Colocación de cimbra en guarnición eje 2. 8. Puente 47 km 149+040: Continua armado de lanzadora de trabes en eje 1. Cimbrado de remate superior muro mecánicamente estabilizado Eje 3. Cimbrado de diafragmas intermedios Eje 3. 9. Puente 48 km 152+060: Armado parrilla inferior y superior Eje 2. Continúa cimbrado de muro de respaldo eje 3. 10. Puente 49 km 152+840: Continúan los trabajos de soldadura en la colocación del parapeto en lado derecho. 11. Puente 53 km 161+216: Cimbrado de guarnición sobre puente lado izquierdo. Continua armado de acero de refuerzo en guarnición y remates de parapeto lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-16 |  |  |  | DIARIA
165501 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 46 | 2022-12-17 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-17 |  | A-81+642 – 231, A-81+642 – 233, A-81+642 – 232 |  | DE PROYECTO
165502 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 84 | 2022-12-17 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Colado de concreto hidráulico para zampeado en piso de berma (En proceso). Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Colocación de aisladores sísmicos Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columna 6 Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado columna 4, 10, 11 y 12 Cimbrado de 5to. trepado columna 12 Colado de concreto hidráulico en 5to. trepado columna 3 Claro 1-2 Izquierda Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-9 a T-10 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Colocación de ductos para el presfuerzo de trabes de 3” de diámetro en trabes T-9 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Armado de tubería elíptica de lámina. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-17 |  | A-89+750 – 113, A-90+572 – 320, A-90+572 – 321, A-90+900 – 870, A-90+900 – 871, A-90+900 – 877, A-90+900 - 878 |  | DE PROYECTO | SI
165503 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 84 | 2022-12-17 | Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenos para anclas de sujeción en cara de talud. Puente 6 km 103+426: Habilitado y armado de acero en guarnición de parapeto ambos lados (En proceso) Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura para corte. Colocación de placas en anclas de talud. Troncal: Subrasante al 100% PVSM: Subtramo km 102+960 - km 103+140 tendido y compactado de capa. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-17 |  | A-102+960 – 01, A-103+246 – 628, A-103+246 – 629, A-104+260 – 33, A-105+700 – 246, A-105+700 – 248 |  | DE PROYECTO | SI
165504 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 82 | 2022-12-17 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1: Aproche al 95 % PVSM con material calidad subrasante Puente 10 km 108+635: Tensado de barras y cambio de Neoprenos Caballete 1: Colado de concreto hidráulico en muro respaldo y ménsula. Caballete 2: Colado de concreto hidráulico en muro respaldo y ménsula. Aproche al 95 % PVSM con material calidad subrasante Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para drenes de PVC. Puente 13 km 111+000: Apoyo 4.- Colocación de neoprenos. Claro 2-3.- Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-4, T-8 Puente 14 km 111+546: Caballete 1.- Tensado de barras y gateo de trabes para cambio de neoprenos. Claro 1-2: Cimbrado de Trabe Nebraska T-6 Colado de concreto hidráulico en Trabe Nebraska T-6 Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en Trabe Nebraska T-3 Claro 5-6: Cimbrado de Trabe T-2 Cimbrado de Trabe Nebraska T-3 Colado de concreto hidráulico en Trabe T-3 Acceso Danigare km 111+600: Gasa 10: Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio. Puente 15 km 111+945.- Apoyo 4.- Habilitado, armado de acero en diafragma de liga. Claro 4-5.- Cimbrado para losa de calzada. Corte 48 km 113+632 Talud/izq.- Excavación, colocación de malla electrosoldada, cimbrado y colado de concreto hidráulico para contra cuneta (Se construye por secciones). Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Aplicación de concreto lanzado vía humedad Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Excavación, colocación de malla electrosoldada y cimbrado para contracuneta Troncal: Terraplén al 95% PVSM: Subtramo km 107+200 - km 107+320 rehabilitación de cuerpo terreo Subrasante al 100% PVSM: Subtramo km 107+320 - km 107+400: relleno en caja para conformación de la capa Base hidráulica compactada: Subtramo km 113+200 – km 113+320 Tendido y compactado. de capa. Base Asfáltica y/o Negra compactada al 95 PV Marshall: Subtramo km 108+440 - km 108+590 Tendido y compactado de capa (franja 1 de 4) Subtramo km 110+310 - km 110+490: Tendido y compactado de capa. Subtramo km 113+320 – km 113+660: Tendido y compactado de capa. Fibra óptica: Subtramo km 109+440 - km 109+520 tendido de ductos. Subtramo km 113+200 – km 113+245 colocación de ductos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-17 |  | A-107+320 – 01, A-108+440 – 02, A-108+635 - 42, A-108+635 – 44, A-108+635 – 45, A-108+689 – 75, A-108+689 - 78 A-108+689 – 78, A-108+689 - 86 A-108+689 – 86, A-108+870 – 41, A-108+870 – 42, A-109+440 – 04, A-109+580 – 17, A-110+310 – 03, A-111+0 – 122, A-111+0 – 123, A-111+546 - 90, A-111+546 – 104, A-111+600 - 93A-111+945 – 407, A-111+945 – 408, A-113+200 – 09, A-113+320 – 13, A-113+320 – 15, A-113+632 - 51, A-114+685 – 39 |  | DE PROYECTO | SI
165505 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 82 | 2022-12-17 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (15 terminadas y 1 en proceso). Perforación de Pila no. 36 Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Relleno al 90% PVSM en muros MC-1B al MC-5B Muro MC-3B: O. de drenaje km 92+257.40 TC- 1.50: Colocación de tubería Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas con material calidad subrasante. Muro MC-5B: Colado de concreto hidráulico en zapata Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1ro y 2do. trepado de pantalla (remate). Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Portal Mitla: Relleno para conformación de plataforma de trabajo, portal Mitla. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M1 al M 36 cpo. de túnel), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); cuerpo del túnel en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 67 ml. Aprox. (1er; 2do. y 3er. ciclo concluido); cuerpo del túnel en proceso. Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra. (1er; 2do. y 3er. ciclo concluido); cuerpo del túnel en proceso. Talud Lateral Derecho: Barrenación de 4” de diámetro con plantilla de 4 x 4 m. para anclas de tensión 2do. banqueo (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud. Instalación de anclas de tensión en talud (9 colocadas). Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 Excavación de cepa, habilitado, armado de acero y cimbrado en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Excavación de cepa, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) MCC-3.- Cimbrado del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. MCC-4: Cimbrado del 4to.. trepado de pantalla y contrafuerte Relleno y compactación al 90% PVSM. MCC-5.- Excavación para piso para desplante del muro. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) MCC-3.- Relleno y compactación al 90% PVSM. O de Drenaje km 97+134.02 TL-1.50 m. diám: Colocado de tubería de lámina Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám: Colocación de tubería de lámina Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Troncal: Subtramo km 92+340 – km 92+420 despalme y conformando camino de penetración. Subtramo km 96+900 - km 97+000 excavación en corte aprovechando el material producto. Subtramo km 97+103 – km 97+200 Tendido y conformado de terraplén. Subtramo km 97+103 - km 97+200 conformación de cpo. de terraplén y corte para escalón de liga. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-17 |  | A-90+900 – 879, A-92+150 – 16, A-92+150 – 17, A-92+150 – 18, A-92+240 – 81, A-92+240 – 84, A-92+240 – 86, A-92+257 – 08, A-93+475 – 55, A-93+475 – 57, A-93+475 – 58, A-93+475 – 60, A-93+475 – 61, A-93+60 – 259, A-93+60 – 262, A-93+60 – 263, A-93+60 – 266, A-93+60 – 270, A-93+60 – 274, A-93+60 – 276, A-94+150 – 58, A-94+150 - 61 , A-94+270 – 79, A-94+270 – 81, A-96+900 – 05, A-97+103 – 04, A-97+103 – 05, A-97+103 – 06, A-97+134 – 09, A-97+184 – 16, A-97+184 – 18 |  | DE PROYECTO | SI
165506 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-17 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 12 al 17 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 17 de diciembre de 2022 •Se trabaja con el informe ejecutivo correspondiente al mes de diciembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-17 |  |  |  | DIARIA | SI
165507 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
165509 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-17 |  |  |  | DIARIA | NO
165510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-16 | 1.- Se realiza una revisión en conjunto con el ingeniero José Chávez de los porcentajes de avances de las estructuras desde el subtramo 9 al subtramo 14, por la noche se le envía un correo electrónico con las conclusiones resultado de la verificación de estructuras que se tenía duda. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-16
165511 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-17 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente ubicadas en la población de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-17
165512 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-19 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se reviso el proyecto de las obras de drenaje de los kilómetros 114+039 (cajón de 4x3), 114+050.92 (2 TL 1.50 m. diám.), 214+275.29 (T.L. 1.50 m. diám. modif. O) y 214+462.46 (TL. 1.50 m. diám.). •Se continúa trabajando con el informe ejecutivo correspondiente al mes de diciembre de 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-19 |  |  |  | DIARIA | SI
165513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE DICIEMBRE LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA DE EL KM 164+862-165+435 EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-19 |  |  |  | DIARIA | NO
165516 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-19 |  |  |  | DIARIA | NO
165517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-19 | 1.- PUENTE 23 km 130+865, Caballete 1, se tienen concluidos los armados de seis topes sísmicos frontales, ya se tiene colado muro respaldo y los seis topes sísmicos posteriores, falta cimbrar y colar los siete bancos de apoyo. Caballete 2, se trabaja en colocación de cimbra en cuatro de los seis topes sísmicos frontales, falta cimbrar y colar los seis topes sísmicos posteriores, así como los siete bancos de apoyo. 2.- PUENTE 24 km 131+320, Sin actividades, el estatus a la fecha es: Caballete 1, se tiene colado muro respaldo, alero derecho, cuatro topes sísmicos frontales y cuatro topes sísmicos posteriores, falta colar cinco bancos de apoyo. Caballete 2, se tiene concluido muro mecánicamente estabilizado, colados cuatro topes sísmicos frontales y cuatro topes sísmicos posteriores, falta colar: muro respaldo, cinco bancos de apoyo y alero derecho. 3.- PUENTE 27 km 132+840, Caballete 1, se concluye armado de cabezal, dos topes sísmicos, seis bancos de apoyo, muro respaldo y se dejan barbas para anclaje de aleros. Falta inicio de colocación de cimbra. Caballete 4, continúa perforación para pilastrón izquierdo se lleva una profundidad de 12.00 m con diámetro de 0.60 m, en perforación para pilastrón central se lleva una profundidad de 5.00 m con diámetro de 1.20 m. 4.- ENTRONQUE LACHIXILA km 148+118: se concluye instalación de cuatro juntas de calzada, actualmente se trabaja en detalles en los extremos de las juntas. También se trabaja en detalles de parapeto metálico. 5.- PUENTE 47 km 149+040: Caballete 1, se continúan los trabajos de ensamble de módulos de lanzadora de trabes. EJES 2-3: En este tramo se tienen montadas las cinco trabes y se inicia colocación de prelosas, se llevan dos líneas entre trabes. Se trabaja en colocación de cimbra en voladizos de losa en ambos lados del puente. Caballete 3, continúan los trabajos de relleno en ultima capa de muro mecánicamente estabilizado y se prepara terreno para construcción de losa de calzada. En muro mecánicamente estabilizado se tiene colado remate de escamas y colado de guarnición. 6.- PUENTE 48 km 152+060: Caballete 1, se trabaja en relleno compactado con material grava-arena en zona de losa de acceso. EJES 1-2-3, Se tiene concluido montaje de prelosas EJES 1-2, se tiene colado diafragma extremo y colado diafragma intermedio. EJE 2, se tiene armado y cimbrado diafragma. Se trabaja en armado con acero de refuerzo para losa de calzada, así como en colocación de ductos y cables para el presfuerzo. EJES 2-3, se tiene armado diafragma intermedio falta colocar cimbra, se trabaja en armado de diafragma extremo. El viernes se intento colar el muro respaldo del eje 3, pero se tuvo problemas con la cimbra por lo que no se llevo a cabo este colado. 7.- PUENTE 53 km 161+216; se tendió carpeta asfáltica sobre todo el puente, se trabaja en colado de guarnición de lado izquierdo, de lado derecho se tiene armado de guarnición en todo el tramo falta colocar cimbra. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-19 |  |  |  | DIARIA
168154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2022-12-20 | •Se efectúo la planeación para la Supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 19 al 24 de diciembre 2022 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo correspondiente al mes de diciembre de 2022, así como, con los diferentes apartados que integran el informe mensual del mes en comento. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-20 |  |  |  | DIARIA | SI
168155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-19 | 1. Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km. 114+000: Continua el armado de acero de refuerzo de la trabe 3 del claro 4 -5. 2. Viaducto 8 km. 115+177: Continúan los trabajos de apertura de ventanas mediante demolición de concreto en muro de respaldo en el Eje 2. 3. Viaducto 9 km. 117+800: Colado de 17 moldes de escamas para construcción de muro mecánicamente estabilizado. 4. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Cimbrado de trabe 5 del claro 2 – 3 y armado de acero de refuerzo en trabe 6 claro 2 – 3. 5. Puente 16 km. 119+820: Continúan los trabajos de limpieza en columna Eje 2 para la colocación de fibra de carbono; Se continúan los trabajos de perforaciones de Ø = 41 mm. En cabezal Eje 3. 6. Patio de fabricación de trabes para Puente 54 km 124+000: Cimbrado de cajetines en trabes para su posterior colado. 7. Entronque Juquila km. 125+900: Concluye colado de concreto ciclópeo en Estribo Eje 1. 8. Puente 21 km. 126+320: Continúan con el tendido y compactación de material para la construcción de muro mecánicamente estabilizado en Eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-19 |  |  |  | DIARIA
168156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10, 11 Y13 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
168159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-20 | 1. Puente 22 km 126+640: Descimbrado de diafragmas intermedios claro 3-4; cimbrado de diafragmas intermedios claro 2-3. 2. Puente 23 km 130+865: Cimbrado de topes sísmicos tipo 1 en eje 2. 3. Puente 27 km 132+840: Continua perforación en pilastrón eje 2 con Ø=1.20 m. 4. Puente 28 km 133+300: Continúa armado de acero de refuerzo en ampliación de muro de respaldo en eje 3 5. Puente 31 km 135+330: Perforaciones en parte superior de cabezal para adecuación de acero de refuerzo en eje 2. 6. Patio de fabricación de trabes para puente 32 km. 135+000: Colado de trabe no. 2 claro 1-2; armado de acero de refuerzo trabe no. 1 claro 1-2. 7. Puente 32 km. 135+000: Inician sondeos mixtos en eje 1 y eje 2. 8. Puente 47 km 149+040: Continúan trabajos de armado lanzadora eje 1; armado de acero de refuerzo en losa de acceso eje 3 y descimbrado de guarnición lado derecho eje 3. 9. Puente 48 km 152+060: Armado de acero de refuerzo en losa sobre eje 2 y colocación de acero de presfuerzo. 10. Puente 52 km 158+820: Pintado con primer gris tubos de parapeto y pilastras lado izquierdo. 11. Puente 53 km 161+216: Cimbrado de guarnición lado izquierdo; marcado y demolición de asfalto en reservación de juntas de calzada eje 1 y eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-20 |  |  |  | DIARIA
168160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-21 | 1. Puente 22 km 126+640: Colado de diafragmas intermedios claro 2-3. 2. Puente 23 km 130+865: Concluye cimbrado de topes sísmicos tipo 1 en Eje 2 3. Puente 27 km 132+840: Continua perforación de pilastrón 2 con Ø=1.20 m llega a 1 m. de profundidad 4. Puente 28 km 133+300: Inspección de acero de refuerzo en ampliación de muro de respaldo en eje 3 y cimbrado de ampliación de muro de respaldo en eje 3. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 32 km. 135+000: Descimbrado de trabe no. 2 claro 1-2; inspección de acero de refuerzo trabe no. 1 claro 1-2 y cimbrado de trabe. 6. Puente 31 km 135+330: Perforaciones en parte superior de cabezal para adecuación de acero de refuerzo en topes sísmicos eje 2, así como colocación de acero de refuerzo con anclaje químico para topes sísmicos cabaezal eje 2. 7. Puente 32 km. 135+000: Continua sondeo mixto en eje 1 llegando a una profundidad de 12 m. y continua sondeo mixto en eje 2 llegando a una profundidad de 13.80 m. de profundidad. 8. Entronque Lachixila km 148+118: Colado de guarnición sobre juntas de calzada en eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. 9. Puente 47 km 149+040: Continúan trabajos de armado lanzadora eje 1; colado de losa de acceso eje 3 y acarreo de prelosas al eje 3. 10. Puente 48 km 152+060: Cimbrado de losa sobre eje 2; cimbrado de volados lado izquierdo y derecho claro 1-2; cimbrado de diafragmas claro 2-3 y cimbrado de muro de respaldo eje 3. 11. Puente 52 km 158+820: Pintado con pintura amarilla tubos de parapeto y pilastras lado izquierdo. 12. Puente 53 km 161+216: Colado de guarnición lado izquierdo; cimbrado de guarnición lado derecho; demolición de asfalto en reservación de juntas de calzada eje 1 y eje 5; colocación de 27 pilastras en guarnición lado izquierdo. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-21 |  |  |  | DIARIA
168161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2022-12-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE DICIEMBRE MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2022-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
168163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-20 |  |  |  | DIARIA | NO
168677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-15 |  |  |  | DIARIA
168678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-16 |  |  |  | DIARIA
168679 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-17 | Se realizó visita a las oficinas centrales de campo que se localizan en el municipio de Tlacolula de matamoros, oaxaca, para la actualización de la información electrónica del disco externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-17 |  |  |  | DIARIA
168680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-19 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se realizo levantamiento actual de las estructuras desde el puente 22 hasta el puente 53, esto con la finalidad de tener un avance de obra ejecutado. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-19 |  |  |  | DIARIA
168681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-20 |  |  |  | DIARIA
168682 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2022-12-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2 Verificación y supervisión de los trabajos ejecutados por la contratista relacionados a las obras de drenaje y construcción del túnel 2. 3. Verificación de los trabajos que se están ejecutando en los subtramos 13 y 14(reparación de cunetas y aplicación de pintura, colocación de defensa metálica, limpieza en terraplenes ubicados en el km 168+000, km 150+753.72-150+773.13 reparación de muro modulo B, Colado de la zapata del muro de atraque de la obra de drenaje, relleno con material calidad subrasante. 4. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 5. Se inicia la elaboración del reporte mensual de actividades del tramo II, (Subtramo 9 al Subtramo 14) 6. Se envía información procesada al personal técnico que se encuentra en el municipio de Tlacolula de Matamoros, oaxaca, para su proceso de elaboración del reporte ejecutivo | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2022-12-21 |  |  |  | DIARIA
171495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-22 | 1. Puente 16 km. 119+820: Concluye la colocación de fibra de carbono a doble capa en contorno de columna eje 2 a una altura de 9 m; Concluyen las perforaciones en cabezal de eje 3. 2. Puente 47 km 149+040: Continúan trabajos de armado lanzadora eje 1; colado de losa de acceso eje 3 y acarreo de prelosas al eje 3: Continúan armado de lanzadora y grúas viajeras en eje 1; Colocación de prelosas en claro 2-3, armado de guarnición derecha claro 2-3. 3. Puente 48 km 152+060: Armado de dentellón en losa de acceso eje 1; cimbrado de volado lado derecho claro 2-3; cimbrado de muro de respaldo eje 3. 4. Puente 53 km 161+216: Demolición y limpieza de reservación para junta de calzada eje 1; colocación de 25 pilastras en guarnición lado izquierdo y 15 pilastras en guarnición lado derecho; Colocación de acero de refuerzo y cimbrado de junta de calzada en eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-22 |  |  |  | DIARIA
171496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-20 | 1.- Recorrido en los patios donde se almacenan trabes fabricadas en la primera etapa, desde el patio ubicado en km 100+300 hasta el patio ubicado en km 128+000, las cuales se rechazan de acuerdo a dictamen minutas y pruebas de tensado, al final del recorrido se levantó minuta correspondiente y se envió por correo a los participantes 2.- Inicio de elaboración de informe 2da. Quincena de diciembre del área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-20
171497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-21 | 1.- Conclusión de elaboración de informe 2da. Quincena de diciembre del área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2022-12-21
171498 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-22 | 1.- PATIO KM 118+000, El día de ayer se realizo colado de trabe T-5 del claro 2-3 del Puente 19, con concreto bombeado de f¨c= 500 kg/cm2 volumen 47.5 m3 2.- PUENTE 16 KM 119+820, PILA 2: Se concluye reforzamiento de pila con dos capas de fibra de carbono a una altura de 9.00 m. PILA 3: se concluye barrenación para anclaje de varillas adicionales en el cabezal para liga de trabes, de acuerdo adecuación de proyecto. 3.- PATIO KM 124+000, Se realiza tensado de las siguientes trabes del PUENTE 19: Claro 1-2: T-6 y T-7 Claro 2-3: T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 y T-6 4.- PUENTE 28 KM 133+300, CABALLETE 2: Se concluye armado y cimbrado de ampliación de cabezal a nivel del cabezal existente. 5.- PUENTE 31 KM 135+330, CABALLETE 2, Inician y continúan con anclaje de varillas para seis topes sísmicos. 6.- PUENTE 32 KM 135+420, CABALLETE 1 y CABALLETE 2: Se suspenden los trabajos de sondeos. 7.- PUENTE 35 KM 138+970, CABALLETE 1, Ayer se realizó colado de plantilla para desplante de cabezal, hoy inician habilitado de acero de refuerzo para el cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-22 |  |  |  | DIARIA
171500 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-23 | 1. Puente 28 km 133+300: Armado de acero de refuerzo de ménsula en muro de respaldo en eje 3. 2. Puente 31 km 135+330: Colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 3. Puente 35 km. 138+970: Armado de acero de refuerzo cabezal eje 1. 4. Puente 48 km 152+060: Cimbrado de muro de respaldo eje 3. 5. Puente 53 km 161+216: Colocación de acero de refuerzo de junta de calzada en eje 1; cimbrado de guarnición lado derecho; Colocación de módulos de junta de calzada en eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-23 |  |  |  | DIARIA
171501 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-26 | 1. Puente 28 km 133+300: Continúa armado de acero de refuerzo en ménsula de muro de respaldo en eje 3. 2. Puente 35 km. 138+970: Armado de acero de refuerzo cabezal eje 1. 3. Puente 47 km 149+040: Reanudan trabajos de armado lanzadora eje 1. 4. Puente 48 km 152+060: Armado de acero de refuerzo en losa de acceso eje 1. 5. Puente 53 km 161+216: Descimbrado de guarnición lado derecho colada el día viernes 23 de diciembre, cimbrado de guarnición sobre puente lado derecho, corte de pernos tensados y sellado de pernos en junta de calzada eje 1; colocación de acero de refuerzo para junta de calzada lado derecho eje 1; Tensado de pernos junta de calzada eje 5, marcado y demolición de asfalto en reservación de junta de calzada lado derecho eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-26 |  |  |  | DIARIA
171504 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-21 |  |  |  | DIARIA | NO
171505 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-22 |  |  |  | DIARIA | NO
171506 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-23 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-23 |  |  |  | DIARIA | NO
171507 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-26 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-26 |  |  |  | DIARIA | NO
171508 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-27 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-27 |  |  |  | DIARIA | NO
171509 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-27 | 1. Puente 27 km 132+840: Continua perforación de pilastrón 1 con Ø=1.20 m llega a 5 m. de profundidad. 2. Puente 28 km 133+300: Continúa armado de acero de refuerzo en ménsula de muro de respaldo en eje 3. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 32 km. 135+000: Descimbrado de trabe no. 1 claro 1-2 colada el dia jueves 22 de diciembre. 4. Puente 31 km 135+330: Continúan las perforaciones con broca de diamante para la colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 5. Puente 35 km. 138+970: Armado de acero de refuerzo cabezal eje 1. 6. Puente 47 km 149+040: Reanudan trabajos de armado lanzadora eje 1. 7. Puente 48 km 152+060: Armado de acero de refuerzo en losa de acceso eje 1; Colado de muro de liga eje 2; colado de losa eje 2. 8. Puente 53 km 161+216: Cimbrado de guarnición sobre puente lado derecho (32 mts.), Colocación de cimbra y módulos de junta de calzada lado derecho eje 1; Limpieza y fondeo en reservación de junta de calzada lado derecho eje 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-27 |  |  |  | DIARIA
171511 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-28 | 1. Puente 28 km 133+300: Continúa armado de acero de refuerzo en ménsula de muro de respaldo en eje 3. 2. Puente 31 km 135+330: Continúan las perforaciones con broca de diamante para la colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 3. Puente 35 km. 138+970: Armado de acero de refuerzo cabezal eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-28 |  |  |  | DIARIA
171512 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2022-12-29 | 1. Puente 47 km 149+040: Continúan trabajos de armado lanzadora eje 1. 2. Puente 48 km 152+060: Armado de acero de refuerzo en losa de acceso eje 1; Descimbrado de diafragmas intermedios claro 2-3. 3. Puente 53 km 161+216: Colocación y nivelación de junta de calzada en eje 1 y eje 5 lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2022-12-29 |  |  |  | DIARIA
171513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-29 | 1.- PUENTE 28 km 133+300, Caballete 2; se continúa armado y cimbrado para ampliación de muro respaldo a nivel de cabezal. 2.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; se continúa con barrenación para anclaje de varillas de topes sísmicos. 3.- PUENTE 35 km 138+970, Caballete 1; se continúa con armado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-29 |  |  |  | DIARIA
171514 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2022-12-30 | 1.- PUENTE 27 km 132+840, Caballete 4; continúan perforación para pilastrón izquierdo. (suspenden actividades a las 12:00). 2.- PUENTE 35 km 138+970, Caballete 1; continúan con armado de cabezal. 3.- PUENTE 47 km 149+040, sin actividades. 4.- PUENTE 48 km 152+060, sin actividades 5.- PUENTE 53 km 161+216, sin actividades | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2022-12-30 |  |  |  | DIARIA
171518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-28 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-28 |  |  |  | DIARIA | NO
171519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2022-12-29 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2022-12-29 |  |  |  | DIARIA | NO
171533 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE ENERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR EL SUBTRAMO 9 DANDO VERIFICACION A TRABAJOS EN LOS CORTES 9 Y 19 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-03 |  |  |  | DIARIA | NO
171537 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-03 | 1.- Revisión de proyecto de estabilización de cortes del ST-9 y ST-10. 2.- Revisión de proyecto de muro mixto km 150+750. 3.- Revisión de larguillos de avance de terracerías y pavimentos. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-03 |  |  |  | DIARIA | NO
171538 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-02 | 1.- PUENTE 27 km 132+840, Caballete 4, continúan con perforación en terreno natural para pilastrón central. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-02 |  |  |  | DIARIA
171539 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-03 | 1.- PUENTE 27 km 132+840, Caballete 4, continúan con perforación en terreno natural para pilastrón central. 2.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; se continúa con barrenación para anclaje de varillas de topes sísmicos. 3.- PUENTE 47 km 149+040, Caballete 1; se continúan los trabajos de armado de lanzadora de trabes. 4.- PUENTE 48 km 152+060, Caballete 1; se realiza colado de losa de acceso con concreto bombeado de f´c= 250 kg/cm2 volumen = 30 m3, suministrado por la concretera BAL. Caballete 3, colado de muro respaldo concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 volumen= 18.5 m3, suministrado por la concretera BAL. EJES 2-3, continúan colocando cimbra en voladizos de losa de calzada. EJE 2, concluyen tesado de losa presforzada sobre eje 2 (11 m atrás y 11 m adelante). 5.- PUENTE 53 km 161+216, Se realiza colado de un tramo de guarnición entre ejes 4-5 lado derecho con concreto bombeado de f´c= 250 kg/cm2 suministrado por la concretera BAL. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-03 |  |  |  | DIARIA
171540 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-04 | 1.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; se continúan los trabajos de armado de lanzadora de trabes. 2.- PUENTE 48 km 152+060, Caballete 1; se realiza descimbrado de losa de acceso. Caballete 3, se realiza descimbrado de muro respaldo, continúan armado y cimbrado de diafragma extremo. EJES 2-3, concluyen cimbra en voladizo lado derecho, continúan con cimbra lado izquierdo, continúan con armado de parrilla inferior en losa de calzada. EJES 1-2, se tiene concluida colocación de cimbra en voladizo lado izquierdo, falta colocar cimbra en voladizo lado derecho. 3.- PUENTE 53 km 161+216, Caballete eje 1 y Caballete eje 5, Se realiza colado de dos medios anchos de junta de calzada con concreto vaciado a tiro directo de f´c= 350 kg/cm2, volumen = 6.00 m3 suministrado por la concretera BAL. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-04 |  |  |  | DIARIA
171541 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-04 | •Regreso e incorporación a las actividades laborales después del periodo vacacional. •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 24 y 31 de diciembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-04 |  |  |  | DIARIA | SI
171542 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-03 | 1. Viaducto 9 km 117+800: Colado de escamas para muro mecánicamente estabilizado. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-03 |  |  |  | DIARIA
171543 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-04 | 1. Puente 21 km 126+320: Trabajos de excavación en talud para el colado de 4 mts. de dala lado derecho y 4 mts. de dala lado izquierdo. 2. Puente 23 km 130+865: Colado de topes sísmicos tipo 1 en eje 2 con concreto f´c = 250 kg./cm² suministrado por concretos plata.. 3. Puente 28 km 133+300: Colado de ampliación de cabezal en eje 3 con concreto suministrado por concretos plata. 4. Puente 31 km 135+330: Continúan las perforaciones con broca de diamante para la colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-04 |  |  |  | DIARIA
171545 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 156+250 CORTE NO. 11,13 y 14 L.I, SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTES PARA RAMPA DE ACCESO A CAMIONES VOLTEO INSPECCIÓN ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS INSPECCIÓN ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS INSPECCIÓN ST-14 TENDIDO DE RIEGO DE SELLO EN KM 165+200-500 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-04 |  |  |  | DIARIA | NO
171548 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 85 | 2022-12-24 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Colado de concreto hidráulico para zampeado en piso de berma (En proceso). Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado columna 4, 10, 11 y 12 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado columna 5 Claro 1-2 Izquierda Trabes Nebraska: Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-9 y T-10 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Colocación de ductos para el presfuerzo de trabes de 3” de diámetro en trabes T-9 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Colocación de acero de presfuerzo en trabes T-9 (Trabes T-1 a T-7 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabes T-9 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-9 (Trabes T-1 a T-8 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Aproche al 90% PVSM en capas alternadas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-24 |  | A-89+750 – 116, A-89+750 – 118, A-90+572 – 325, A-+900 – 01, A-90+900 – 883, A-90+900 – 891, A-90+900 - 899 |  | DE PROYECTO | SI
171549 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 83 | 2022-12-24 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (16 terminadas y 1 en proceso). Perforación de Pila no. 36 y 38 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 36, 38 Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Habilitado y armado de acero para las pilas de 6 m de diámetro Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M1 al M 44 cpo. de túnel), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); cuerpo del túnel en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 45 ml. Aprox. (Acumulado 75 ml.); cuerpo del túnel en proceso. Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra, cuerpo del túnel en proceso. Talud Lateral Derecho 2do. banqueo. Barrenación de 4” de diámetro con plantilla de 4 x 4 m. para anclas de tensión 2do. banqueo (En proceso). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en dados (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de fricción de 9 m. Barrenación para anclas de tensión de 25 m. Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y lanzado de concreta vía húmeda. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de fricción de 9 m. O de Drenaje km 97+134.02 TL-1.50 m. diám. - Colocado de tubería de lámina Troncal: Subtramo km 92+240 – km 92+260 conformación y compactación de terraplén Subtramo km 96+760 - km 96+780 excavación en corte aprovechando el material producto. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-24 |  | A-92+150 – 20, A-92+150 – 21, A-92+240 – 88, A-92+929 – 25, A-93+470 – 12, A-93+470 – 13, A-93+475 – 68, A-93+580 – 12, A-93+580 – 13, A-93+60 – 278, A-93+60 – 280, A-93+60 – 283, A-93+60 – 287, A-96+760 – 01, A-97+134 - 12 |  | DE PROYECTO | SI
171550 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 85 | 2022-12-24 | Puente 3 km 99+082: Rotulación de las trabes rechazadas. Demolición de trabes ubicadas en el km 103+300 sobre troncal (Avance 6 trabes). Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenos para anclas de sujeción en cara de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-24 |  | A-99+82 – 26, A-99+82 – 27, A-104+260 – 34 |  | DE PROYECTO | SI
171551 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 83 | 2022-12-24 | Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Abatimiento en zona de desconche. Puente 13 km 111+000: Apoyo 5.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia. Claro 2-3: Habilitado y armado de acero en trabe T-2 Colocación de ductos para el presfuerzo de trabes T-2 Colocación de acero de presfuerzo en trabes T-2 Cimbrado de Trabe T-2 (dictamen no. 8). Colado de concreto hidráulico en trabe T-2 Puente 14 km 111+546: Claro 5-6: Colocación de ductos para el presfuerzo en trabes T-1, T-2, T-4, T-6 Colocación de acero de presfuerzo en trabes T-1, T-2, T-4, T-6 Cimbrado de Trabe Nebraska T-1, T-2, T-4, Colado de concreto hidráulico en Trabe T-1, T-2 Puente 15 km 111+945.- Apoyo 4.- Habilitado y armado de acero en diafragma de liga. Troncal: Subtramo km 107+320 - km 107+400 relleno en caja para capa subrasante al 100% PVSM. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Aplicación de concreto lanzado vía humedad. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-24 |  | A-107+320 – 03, A-109+580 – 18, A-111+0 – 124, A-111+0 – 125, A-111+0 – 126, A-111+0 – 127, A-111+546 – 109, A-111+546 – 111, A-111+546 – 110, A-111+945 – 414, A-113+640 – 67 |  | DE PROYECTO | SI
171552 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 86 | 2022-12-31 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Colocación de aisladores sísmicos (Lado Mitla). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Aproche al 90% PVSM en capas alternadas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-31 |  | A-90+572 – 326, A-90+900 – 902 |  | DE PROYECTO | SI
171553 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 84 | 2022-12-31 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (17 terminadas y 1 en proceso). Perforación de Pila no. 40, 42, 44 Colado de concreto hidráulico en pila no. 40, 42, 44 Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-3B: O. de drenaje km 92+257.40 TC- 1.50.- Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas con material calidad subrasante. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Perforación de pila no. 1 de diámetro 1.2 m. (Talud lado izquierdo del portal). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. de longitud. Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. de longitud. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: Muro MCC-5: Paso de Fauna km 93+685: Ensamble de conchas de lámina galvanizada para tubería de 3.96 m. de diámetro; se realiza el torque en la tornillería (En proceso). Corte 9 km 94+020 Talud/izq.- Abatimiento de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-31 |  | A-92+100 – 07, A-92+100 - 09, A-92+150 – 22, A-92+260 – 03, A-92+920 – 01, A-92+920 – 08, A-93+475 - 70, A-93+475 – 71, A-93+580 – 15, A-93+685 – 22, A-93+685 - 23, A-94+20 – 16 |  | DE PROYECTO | SI
171554 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 86 | 2022-12-31 | Troncal: Fibra óptica: Subtramo km 104+000 - km 104+140 excavación para cepa y colocación de ductos Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenos para anclas de sujeción en cara de talud. Corte 32 km 105+785 Talud/izq.- Cargar y acarreo de material al banco de desperdicio. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-31 |  | A-99+82 – 29, A-104+100 – 08, A-104+260 – 35, A-105+785 – 18 |  | DE PROYECTO | SI
171555 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 84 | 2022-12-31 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1: Aproche al 95 % PVSM con material calidad subrasante Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para anclas de sujeción. Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Abatimiento en zona de desconche. Puente 13 km 111+000: Apoyo 5.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia. Troncal: Fibra óptica: Subtramo km 107+220 - km 107+400 colocación de ductos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2022-12-31 |  | A-107+220 – 02, A-108+689 – 87, A-108+870 – 46, A-108+870 – 47, A-109+580 – 19, A-111+0 – 129 |  | DE PROYECTO | SI
171566 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-05 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 2 al 7 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 7 de enero 2023 •Se realizo revisión de proyectos de las obras de drenaje km 99+780, km 99+975 y km 100+020 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-05 |  |  |  | DIARIA | SI
171567 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE ENERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 156+250 CORTE NO. 11,13 y 14 L.I, SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTES PARA RAMPA DE ACCESO A CAMIONES VOLTEO INSPECCIÓN ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS INSPECCIÓN ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS INSPECCIÓN ST-14 TENDIDO DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN KM 165+200-500 SE TIENE PROGRAMADO CON PERSONAL DE CICCSA REALIZAR PRUEVAS DE VIA PARA LOS DUCTOS DE FIBRA OPTICA EN ST 14 EN DIA 6 DE ENERO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-05 |  |  |  | DIARIA | NO
171568 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-04 |  |  |  | DIARIA | NO
171569 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-05 |  |  |  | DIARIA | NO
171571 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-05 | 1.- PUENTE, 27 km 132+840, Caballete 1, concluyen colocación de cimbra en cabezal y se realiza colado de este elemento con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 volumen 23.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. Caballete 4, se concluye perforación, se introduce armado y se realiza colado de pilastrón izquierdo, con concreto vaciado a tiro directo de f´c= 250 kg/cm2 volumen = 16.00 m3 suministrado por la concretera PLATA. 2.- PUENTE 38 KM 141+630, CABALLETE 1, inician retiro de cimbra de cabezal. 3.- PUENTE 42 KM 143+830, Patio de fabricación de trabes ubicado en km 143+000, se concluye armado de trabe T-2 claro 2-3, se verifican trayectorias de ductos con cables de tensado y se inicia colocación de cimbra 4.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; continúan los trabajos de armado de lanzadora de trabes. 5.- PUENTE 53 km 161+216, concluida guarnición y parapeto metálico de lado izquierdo, en proceso instalación de parapeto metálico lado derecho, para concluir guarnición faltan los remates de guarnición en ejes 1 y 5. Se realiza descimbrado de juntas de calzada coladas ayer en ejes 1 y 5. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-05 |  |  |  | DIARIA
171573 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-05 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Perforaciones en cabezal y trabes del eje 2 para colocación de acero de refuerzo en topes sísmicos. 2. Viaducto 9 km 117+800: Habilitado de malla electrosoldada en escamas de muro mecánicamente estabilizado para su posterior colado. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Inspección de acero de refuerzo y presfuerzo en trabe 2 claro 2-3 del puente 18. 4. Patio de fabricación de trabes para puente 19 en km 123+000: Tensado de trabes 1, 5 y 7 del claro 1-2 del puente 19 5. Puente 22 km 126+640: Continúan realizando perforaciones en ampliación de riostra en columna 3 eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-05 |  |  |  | DIARIA
171574 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-06 | 1. Puente 21 km. 126+320: Demolición de talud en eje 1 para ampliación de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. 2. Puente 28 km 133+300: Colado de concreto ciclópeo en eje 1; descimbrado y demolición de concreto excedente en ampliación de cabezal eje 3. 3. Puente 35 km. 138+970: Continuación de armado de acero de refuerzo en cabezal eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-06 |  |  |  | DIARIA
171575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-06 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 2 al 7 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa con el informe semanal con fecha de corte al 7 de enero 2023 •Se realizo recorrido de obra al subtramo 6 km 91+050 al km 99+000 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-06 |  |  |  | DIARIA | SI
171576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE ENERO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 156+250 CORTE NO. 11,13 y 14 L.I, SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTES PARA RAMPA DE ACCESO A CAMIONES VOLTEO INSPECCIÓN ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS INSPECCIÓN ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS INSPECCIÓN ST-14 TENDIDO DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN KM 165+200-500 CONCILIACION CON PERSONAL DE CICCSA REALIZAR PRUEVAS DE VIA PARA LOS DUCTOS DE FIBRA OPTICA EN ST 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-06 |  |  |  | DIARIA | NO
171578 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-06 |  |  |  | DIARIA | NO
171579 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-06 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900, continúan habilitando de acero de refuerzo para zapata de estribo 1. 2.- PUENTE 42 KM 143+830, Patio de fabricación de trabes ubicado en km 143+000, se revisa armado y se concluye colocación de cimbra en trabe T-2 del claro 2-3 del puente 42, se tiene preparada para colar. 3.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; continúan los trabajos de armado de lanzadora de trabes. 4.- PUENTE 48 km 152+060, Caballete 3, se trabaja en relleno compactado en zona de losa de acceso, se concluye armado y cimbrado de diafragma extremo y se realizó colado de este elemento el día de ayer. EJES 2-3, concluyen con cimbra lado izquierdo, continúan con armado de parrilla inferior, superior y en guarniciones en losa de calzada. EJES 1-2, sin actividades en este tablero. 5.- PUENTE 53 km 161+216, en proceso parapeto metálico de lado izquierdo, en proceso instalación de parapeto metálico lado derecho, se realiza colocación de cimbra en guarnición y remates de guarnición en ejes 1 y 5 lado derecho. Se realiza tensado de pernos en juntas de calzada coladas ayer en ejes 1 y 5. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-06 |  |  |  | DIARIA
171581 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 47 | 2023-01-07 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-07 |  | A-81+642 – 234, A-81+642 – 235 |  | DE PROYECTO | SI
171582 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 87 | 2023-01-07 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Alineación y reforzamiento de aisladores sísmicos (Lado Mitla). Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Claro 1-2 Izquierda Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabe T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Colocación de ductos para el presfuerzo de trabes de 3” de diámetro en trabes T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Aproche al 90% PVSM en capas alternadas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-07 |  | A-90+572 – 329, A-90+900 – 909, A-90+900 – 907, A-90+980 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
171583 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 85 | 2023-01-07 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Perforación de Pila no. 34, 45 Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-3B: O. de drenaje km 92+257.40 TC- 1.50: Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas con material calidad subrasante. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Tajo Talud izquierdo: Habilitado y armado de acero de Pilas no. 1 y 3 Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no.1, 3, 5 Colocación del arado de acero de Pila no. 1, 3 Colado de concreto hidráulico en pila no. 1, 3 Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M1 al M 55 cpo. de túnel), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); cuerpo del túnel en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 86 ml. Aprox. (Acumulado 76 ml.); cuerpo del túnel en proceso. Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra, cuerpo del túnel en proceso. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Habilitado y armado de acero para viga de atado. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. de longitud. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2: Limpieza y armado de acero para el 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-3: O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Excavación medio cuerpo lado derecho Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3: Relleno y compactación al 90% PVSM. Habilitado, armado de acero y cimbrado del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-4: Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Excavación para desplante de muros. Troncal: O. de D. km 97+013 TL-1.50 m. diámetro. - Aproche al 95% PVSM en capas alternadas (ampliación de tubería). Subtramo km 97+103 – km 97+200 Tendido y conformado de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-07 |  | A-92+150 – 23, A-92+257 – 12, A-92+60 – 135, A-92+60 – 137, A-92+920 – 05, A-92+920 – 09, A-92+920 – 14, A-93+0 – 42, B-93+470 – 02, B-93+470 – 04, A-94+200 – 40, A-94+200 – 41, A-94+290 – 01, A-94+290 – 02, B-94+800 – 02, A-97+13 – 10, A-97+200 - 05 |  | DE PROYECTO | SI
171584 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 85 | 2023-01-07 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1: Habilitado y armado de acero para Losa de Acceso (Lado/izq.). Cimbrado de Losa de Acceso (Lado/izq.). Caballete 2: Habilitado y armado de acero para dentellón Limpieza, afine y compactación del terreno para la construcción de la Losa de acceso. Habilitado y armado de acero para Losa de Acceso. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en Losa de Acceso. Puente 10 km 108+635: Caballete 2: Habilitado y armado de acero para Losa de Acceso (Lado/izq.). Cimbrado de Losa de Acceso (Lado/izq.). Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para anclas de sujeción. Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Abatimiento en zona de desconche. Puente 13 km 111+000: Apoyo 5.- Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia. Claro 2-3: Cimbrado de Trabe T-4 (T-6 según dictamen). Colado de concreto hidráulico en trabe T-4 Puente 14 km 111+546: Claro 5-6: Colocación de ductos para el presfuerzo en trabes T-5 Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-5 Cimbrado de Trabe Nebraska T-5 Colado de concreto hidráulico en Trabe T-4 Corte 49 km 113+640 talud/der. - Lanzado de concreto vía humedad. Corte 55 km 114+685 talud/izq.: Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en piso de berma y contra cunetas. Colado de concreto hidráulico en contra cunetas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-07 |  | A-108+635 – 47, A-108+689 – 88, A-108+689 – 89, A-108+689 – 91, A-108+870 – 49, A-108+870 - 50, A-109+580 - 20, A-111+0 – 134, A-111+0 – 133, A-111+546 – 115, A-111+546 – 116, A-113+640 – 68, A-114+685 – 40 |  | DE PROYECTO | SI
171585 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-07 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE DICIEMBRE SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-07 |  |  |  | DIARIA | NO
171586 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 2 al 7 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 7 de enero 2023, el cual se subió y registro en la plataforma. •Se efectúo Tarjeta informativa referente al estado que guardan las obras de drenaje de los kilómetros 99+780, 99+975 y 100+020, todo ello acorde al recorrido de obra de fecha 6-enero-2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-07 |  |  |  | DIARIA | SI
171587 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 km 157+330 L.I para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 27 km 155+130 L.I para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 km 159+190 L.I para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 31 km 165+590 L.D para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 5 km 149+440 L.I para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 7 km 149+520 L.D para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 11 km 152+880 al km 153+080 L.I para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 14 km 153+200 al km 153+331.20 L.I para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 19 km 120+460 L.I para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-07 |  |  |  | DIARIA | NO
171589 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-07 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-07
171590 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-03 |  |  |  | DIARIA
171591 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Verificación y supervisión de la colocación del armado del acero del alero derecho y armado del acero de refuerzo en el muro del alero izquierdo aguas abajo, 3. Preparativos y limpieza en el canal de salida aguas debajo de la obra de drenaje km 126+695.98; 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y colocación de tubería de concreto km 150+761.37. 8. Se concluyó el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 9. Se realiza el relleno y compactación en la ampliación del muro de contención lado derecho km 158+156 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-04 |  |  |  | DIARIA
171592 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. O.D. Entronque Juquila km 10+060 L 1.50 x 1.20m Se realiza el cimbrado para la losa superior del cajón aguas arriba. 3. Boveda km 126+665.76 Verificación y supervisión de la colocación del armado del acero del alero derecho y armado del acero de refuerzo en el muro del alero izquierdo aguas abajo. 3. O.D. 126+695.98 Se realizo el colado del canal de salida aguas abajo. 4. O.D. 129+084 Se realizó el colado de la losa de fondo del cajón de captación aguas arriba. 5. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y colocación de tubería de concreto km 150+761.37. 9. Se concluyó el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 10. Se realiza el relleno y compactación en la ampliación del muro de contención lado derecho km 158+156 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-05 |  |  |  | DIARIA
171593 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se efectúo recorrido de obra a los Subtramos 6, 7 y 8 para verificación de avances. •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 •Se dio inicio a la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-09 |  |  |  | DIARIA | SI
171594 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. O.D. Entronque Juquila km 10+060 L 1.50 x 1.20m Se continua el cimbrado y habilitado del acero de refuerzo para la losa superior del cajón aguas arriba. 3. Boveda km 126+665.76 Verificación y supervisión de la colocación del armado del acero del alero derecho y armado del acero de refuerzo en el muro del alero izquierdo aguas abajo. 3. O.D. 129+084 Se realizó realiza el armado del acero de refuerzo de los muros laterales y frontal del cajón de captación aguas arriba. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y colocación de tubería de concreto km 150+761.37. 8. Se concluyó el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 9. Se realiza el relleno y compactación en la ampliación del muro de contención lado derecho km 158+156 10. Se realiza la descarga de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-06 |  |  |  | DIARIA
171595 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-07 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales que se encuentran en tlacolula de matamoros, para informar al personal de oficina de los acontecimiento y avance que se tiene en los diferentes subtramos del tramo 2. 2. actualización de la información del proyecto en el disco duro externo, propiedad de la empresa. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-07 |  |  |  | DIARIA
171596 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. O.D. Entronque Juquila km 10+060 L 1.50 x 1.20m Se realiza el armado del acero de refuerzo para la losa superior del cajón aguas arriba. 3. Boveda km 126+665.76 Verificación y supervisión de la colocación del armado del acero del alero derecho y armado del acero de refuerzo en el muro del alero izquierdo aguas abajo. 3. O.D. 129+084 Se realiza el armado del acero de refuerzo para los muros del cajón de captación aguas arriba. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 6. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y colocación de tubería de concreto km 150+761.37. 8. Se concluyó el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 9. Se realiza el relleno y compactación en la ampliación del muro de contención lado derecho km 158+156 10 Se realiza la captura de los conceptos en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-09 |  |  |  | DIARIA
171598 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-07 | 1.- Revisión de generadores de obra en oficinas de Narro. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-07 |  |  |  | DIARIA
171599 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-09 | 1. Puente 27 km 132+840: Continua perforación de pilastrón central eje 4 con Ø=1.20 m. llega a 8.8 m. de profundidad. 2. Puente 28 km 133+300: Cimbrado de 1.2 m. de altura para concreto ciclópeo en eje 1; cimbrado de muro de respaldo en eje 3. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Descimbrado de trabe 2 claro 2-3 colada el sábado 7 de enero 2023; Cimbrado de trabe 1 claro 1-2. 4. Puente 47 km 149+040: Continúan trabajos de armado lanzadora claro 1-2. 5. Puente 48 km 152+060: Continúa armado de losa claro 1-2; Colado de losa claro 2-3. 6. Puente 53 km 161+216: Descimbrado de guarnición entrada eje 1 y remates de parapeto eje 1 y eje 4 lado derecho; Colocación de pilastras lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-09 |  |  |  | DIARIA
171600 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE ENERO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-09 |  |  |  | DIARIA | NO
171601 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-09 |  |  |  | DIARIA | NO
171606 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-10 | 1. Puente 22 km 126+640: Continúan realizando perforaciones en lado izquierdo y lado derecho de riostra eje 3. 2. Puente 23 km 130+865: Continua cimbrado de topes sísmicos tipo 1 en eje 1. 3. Puente 27 km 132+840: Continua perforación de pilastrón central eje 4 con Ø=1.20 m. llega a 10 m. de profundidad. 4. Puente 28 km 133+300: Continua cimbrado de muro de respaldo en eje 3. 5. Puente 31 km 135+330: Continúan las perforaciones con broca de diamante para la colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 6. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Se realizo colado de trabe 1 claro 1-2 con concreto f´c=500 kg/cm² suministrado por concretos plata; Continúa armado acero de refuerzo en trabe 5 claro 2-3. 7. Puente 47 km 149+040: Continúan los trabajos de armado lanzadora eje 1. 8. Puente 48 km 152+060: Continua el armado de acero de refuerzo en losa del claro 1-2. 9. Puente 53 km 161+216: Continua la colocación de pilastras y tubo parapeto en lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-10 |  |  |  | DIARIA
171607 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE ENERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-10 |  |  |  | DIARIA | NO
171608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se efectúo recorrido de obra a los Subtramos 6, 7 y 8 para verificación de avances. •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 9 al 14 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 •Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-10 |  |  |  | DIARIA | SI
171609 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-11 |  |  |  | DIARIA | NO
171610 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se efectúo recorrido de obra a los Subtramos 6 y 7 para verificación de avances. •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 9 - 14 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 •Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-11 |  |  |  | DIARIA | SI
171611 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-10 |  |  |  | DIARIA | NO
171612 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-11 |  |  |  | DIARIA | NO
171615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-12 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 9 - 14 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 •Se concluye con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de diciembre 2022 •Se revisan boletines de modificación de anclajes en los tajos del talud derecho del portal Mitla y Tehuantepec del túnel excavado km 93+475 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-12 |  |  |  | DIARIA | SI
171617 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE ENERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-12 |  |  |  | DIARIA | NO
171618 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-12 |  |  |  | DIARIA | NO
171619 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-11 | 1. Puente 22 km 126+640: Continúan perforaciones en lado izquierdo y lado derecho de riostra eje 3; Descimbrado de diafragmas intermedios claro 1-2. 2. Puente 23 km 130+865: Continúan cimbrado de topes sísmicos tipo 1 en eje 1. 3. Puente 27 km 132+840: Continúan armado de acero de refuerzo de aleros en estribo eje 1; Continúa armado de acero de refuerzo de pilastrón para eje 3; Se detiene la perforación de pilastrón central en eje 4 debido a coactividades con excavadora. 4. Puente 31 km 135+330: Continúan las perforaciones con broca de diamante para la colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Se realiza descimbrado de trabe 1 claro 1-2; Continúa armado acero de refuerzo en trabe 4 claro 2-3. 6. Entronque Lachixila km 148+118: Colocación de neoprenos en topes sísmicos de eje 1 y eje 2. 7. Puente 47 km 149+040: Continúan los trabajos de armado lanzadora eje 1; Traslado de trabe 4 claro 1-2 de patio de fabricación a eje 1. 8. Puente 48 km 152+060: Continua el armado de acero de refuerzo en losa y guarniciones del claro 1-2. 9. Puente 53 km 161+216: Cimbrado y colado de guarnición entrada lado derecho con concreto f´c=250 kg/cm² suministrado por concretera BAL; colocación de tubos de parapeto en lado derecho; aplicación de pintura blanca en guarnición sobre puente lado izquierdo; Armado de acero de refuerzo en guarnición de salida lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-11 |  |  |  | DIARIA
171620 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-12 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Marcaje de perforaciones en parte posterior del cabezal eje 2. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Continua cimbrado de trabe 3 claro 2-3 del puente 18. 3. Entronque Juquila km. 125+900: Habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata eje 1.. 4. Puente 21 km. 126+320: Continúan con la compactación de material y tendido de malla para la construcción de muro mecánicamente estabilizado en Eje 1. 5. Puente 22 km 126+640: Continúan realizando perforaciones en lado izquierdo y lado derecho de riostra eje 3. 6. Puente 23 km 130+865: Continúan cimbrado de topes sísmicos tipo 1 en eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-12 |  |  |  | DIARIA
171621 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de diciembre 2022 presentada por CICSA, participando la empresa costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 9 - 14 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-13 |  |  |  | DIARIA | SI
171622 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
171624 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-13 | 1. Puente 28 km 133+300: Continua cimbrado de muro de respaldo en eje 3. 2. Puente 31 km 135+330: Continúan las perforaciones con broca de diamante para la colocación de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 3. Puente 35 km. 138+970: Retiro de acero de refuerzo en cabezal eje 1 debido a dimensión incorrecta de estribo; Habilitado de estribos con dimensión correcta. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-13 |  |  |  | DIARIA
171625 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-14 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-14 |  |  |  | DIARIA
171626 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 48 | 2023-01-14 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-14 |  | A-81+642 – 234, A-81+642 – 235, A-81+642 – 236 |  | DE PROYECTO | SI
171627 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 88 | 2023-01-14 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Alineación de aisladores sísmicos (Lado Mitla). Cimbrado de aisladores sísmicos (Lado Mitla). Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de columnas 6, 7, 13 y 14 Cimbrado en 5to. trepado de columnas 6, 7, 13 y 14 Claro 1-2 Izquierda Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Colocación de ductos para el pres fuerzo de trabes de 3” de diámetro en trabes T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Colocación de acero de pres fuerzo en trabes T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabes T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Cimbrado en trabe Nebraska T-10 (Trabes T-1 a T-9 al 100%). Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Aproche al 90% PVSM en capas alternadas. Habilitado y armado de acero para zapatas de muros cabezotes | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-14 |  | A-11+833 – 07, A-90+572 – 329, A-90+600 – 82, A-90+980 – 01, A-90+900 – 920, A-90+900 – 924 |  | DE PROYECTO | SI
171628 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 86 | 2023-01-14 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 (16 terminadas y 1 en proceso). Perforación de Pila no. 28, 30, 32, 35, 46, 47, 48, Colado de concreto hidráulico en pila no. 28, 30, 32, 34, 35, 45, 46, 47 Troncal: Subtramo km 92+240 - km 92+320 tendido y compactado al 90% PVSM y arrope de terraplén Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-3B: O. de drenaje km 92+257.40 TC- 1.50: Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas con material calidad subrasante. Colado de concreto hidráulico en cabezote aguas arriba y afine para zampeado de salida. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Tajo Talud izquierdo: Habilitado y armado de acero para Pilas 18 terminadas y 1 en proceso. Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no.1, 3, 5 Colocación del armado de acero de Pila no. 1, 3 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 1, 3 Media Sección Superior 4to. ciclo: Marcaje para enfilaje. Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m de largo a cada 0.40 m. (Por el frente Tehuantepec.). Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo (Avance 41 de 41). Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M 55 al M 112), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica), en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 57 ml. Aprox. (acumulado 100.25 m.). Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra, cuerpo del túnel en proceso. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 1.00 m. (M45 al M 64 cpo. de túnel), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra=10 cm. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica); cuerpo del túnel en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 65 ml. Aprox. (Acumulado 95 ml.); cuerpo del túnel en proceso. Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra, cuerpo del túnel en proceso. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Habilitado y armado de acero para viga de atado. Barrenación para anclas de tensión de 25 m.(linea 6 del 1er. banqueo). Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Instalación de anclas de tensión en talud. Tensado de 50 ton. en anclas de tensión. Inyección de lechada de 250 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas. Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en viga de atado (Línea 2 a 6) Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Barrenación para anclas de tensión de 25 m. de longitud (Línea 3) Excavación de cepa, habilitado, armado de acero y cerchado en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2: Limpieza y armado de acero para el 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Cimbrado de 2do. trepado Muro MCC-3: O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Excavación medio cuerpo lado derecho Muro MCC-4: Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5: Habilitado y armado de acero en zapata. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-2: Excavación para desplante del muro. Muro MCC-3: Relleno y compactación al 90% PVSM. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte Habilitado y armado de acero en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-4: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Habilitado, armado de acero y cimbrado del 5to. trepado de pantalla y contrafuerte Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Excavación para desplante de muros. Muro MCC-2: Habilitado y armado de acero para zapata. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-14 |  | A-92+150 – 23, A-92+150 – 28, A-92+150 – 36, A-92+150 – 40, A-92+150 – 44, A-92+150 – 49, A-92+240 – 95, A-92+240 – 98, A-92+240 – 101, A-92+240 – 104, A-92+240 – 114, A-92+257 – 12, A-92+257 – 23, A-92+257 – 24, A-92+920 – 05, A-92+920 – 09, A-92+920 – 14, A-92+940 – 02, A-92+940 – 05, A-93+0 – 42, B-93+470 – 02, B-93+470 – 04, A-93+470 – 17, A-93+470 – 18, A-93+470 – 20, A-93+470 – 22, A-93+475 – 73, A-93+475 – 74, A-93+60 – 293, A-93+60 – 295, A-93+60 – 296, A-93+60 – 302, A-93+475 – 80, A-94+200 – 40, A-94+200 – 41, A-94+200 – 45, A-94+200 – 47, A-94+270 – 92, A-94+270 – 94, A-94+290 – 01, A-94+290 – 02, B-94+800 – 02, A-94+860 – 06 |  | DE PROYECTO | SI
171629 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 87 | 2023-01-14 | Troncal: Subtramo km 102+400 – km 102+869 tendido y compactado al 100% PVSM de capa subrasante Corte 17 km 102+510 Talud/izq.- Barrenos para drenes. Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenos y colocación de anclas de sujeción. Corte 29 km 104+560 Talud/der.-Emplantillado y barrenación para voladura. Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.- Limpieza de acero en columna 1er. trepado. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10: Despalme desperdiciando el material. Excavación en corte. Puente 6 km 103+426: Caballete 5.- Colocación de resina epóxico en varillas ancladas en cabezal. Entronque Quiatoni km 105+700: Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura para corte. Acarreo de material producto de los cortes a desperdicio. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-14 |  | A-99+82 – 31, A-100+500 – 08, A-102+400 – 19, A-102+510 – 151, A-103+246 – 630, A-104+260 – 36, A-104+560 – 02, A-100+500 – 07, A-104+260 – 38, A-105+700 – 256, A-105+700 – 258 |  | DE PROYECTO | SI
171630 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 86 | 2023-01-14 | Puente 9 km 108+689: Caballete 1: Habilitado y armado de acero para dentellón Limpieza, afine y compactación del terreno para la construcción de la Losa de acceso. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Lado/izq.). Caballete 2: Habilitado y armado de acero para dentellón Limpieza, afine y compactación del terreno para la construcción de la Losa de acceso. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Lado/izq.). Puente 10 km 108+635: Caballete 1: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Lado/izq.). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Lado/der.). Caballete 2: Colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Lado/izq.). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso (Lado/der.). Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para anclas de sujeción. Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Abatimiento en zona de desconche. Puente 13 km 111+000: Apoyo 5: Barrenación para anclaje de varillas de alta resistencia. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Claro 1-2: Montaje de trabe T-1, T-2 Claro 2-3: Cimbrado de Trabes T-4, T-5 Puente 14 km 111+546: Apoyo 4.- Reforzamiento de columna con fibra de carbono. Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en Trabe Nebraska T-1, T-2, T-3 Cimbrado de Trabe Nebraska T-3 Claro 5-6: Colocación de ductos para el presfuerzo en trabe T-5 Colocación de acero de presfuerzo en trabe T-5 Cimbrado de Trabe Nebraska T-5, T-6 Colado de concreto hidráulico en Trabe T-4, T-5, T-6 Acceso Danigare km 111+600: Gasa 10: Acarreo de material producto de la excavación a banco de desperdicio. Puente 15 km 111+945.- Apoyo 4: Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragma de liga Habilitado y armado de acero en losa (Tableros de 4.5 m.). Corte 39 km 112+490 Talud/izq.: Colocación de malla electrosoldada en piso de berma. Colado de concreto hidráulico en piso de berma. Corte 48 km 113+632 Talud/izq.: Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda en talud. Corte 55 km 114+685 Talud/izq.: Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en piso de berma. Excavación de cepa, colocación de malla electrosoldada y cerchado en contracuneta de bermas. Troncal: Terraplén al 90% PVSM: Subtramo km 109+320 - km 109+440 colocación de malla biaxial Subtramo km 109+440 - km 109+525 tendido y compactado de Base hidráulica. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-14 |  | A-108+635 – 48, A-108+635 – 49, A-108+635 – 50, A-108+635 – 51, A-108+635 – 54, A-108+689 – 88, A-108+689 – 89, A-108+870 – 49, A-108+870 - 50, A-109+320 – 23, A-109+440 – 06, A-109+580 - 20, A-111+0 – 134, A-111+0 – 133, A-111+0 – 146, A-111+0 – 148, A-111+546 – 115, A-111+546 – 116, A-111+546 - 117, A-111+546 – 122, A-111+546 – 123, A-111+546 – 124, A-111+546 – 125, A-111+546 – 127, A-111+600 - 98, A-111+945 – 418, A-111+945 – 427, A-112+490 – 29, A-113+632 – 56, A-113+632 – 57, A-114+685 – 42 |  | DE PROYECTO | SI
171631 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-09 | 1.- Trabajos de gabinete, inicio de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de diciembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-09
171632 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-10 | 1.- Trabajos de gabinete, conclusión de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de diciembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-10
171633 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 9 - 14 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 14 de enero 2023, el cual se subió y registro en la plataforma. •Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-14 |  |  |  | DIARIA | SI
171634 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-11 | 1.- Conciliación de generadores en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de diciembre del 2022. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-11
171635 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-12 | 1.- PUENTE, 27 km 132+840, Caballete 1, continúan armado de aleros y ménsula en muro respaldo. Pila eje 3, inician armado de pilastrón. 2.- PUENTE 28 km 133+300, Caballete eje 1, realizan colado de segundo trepado de muro con concreto ciclópeo, con concreto bombeado de f´c=150 kg/cm2 y volumen 42 m3, suministrado por la concretera PLATA. Caballete eje 3; continúan colocando cimbra en muro respaldo. 3.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; se continúa con barrenación para anclaje de varillas de seis topes sísmicos. 4.- PUENTE 42 KM 143+830, Patio de fabricación de trabes ubicado en km 143+000, se revisa armado, se concluye colocación de cimbra en trabe T-5 del claro 2-3 del puente 42, y se realiza colado de este elemento. 5.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; concluyen los trabajos de armado de lanzadora de trabes, trasladan al caballete 1 la trabe T-4. 6.- PUENTE 48 km 152+060, EJES 1-2, concluyen armado y realizan colado de losa de calzada en este tablero, con concreto bombeado de f´c=250 kg/cm2 volumen 142.00 m3 suministrado por la concretera BAL. Caballete 3, se concluye relleno compactado en zona de losa de acceso. 7.- PUENTE 53 km 161+216, continúa en proceso colocación de parapeto metálico de lado izquierdo, concluida instalación de parapeto metálico lado derecho, se realiza colocación de cimbra en guarnición y remates de guarnición en ejes 1 y 5 lado derecho. Se tiene concluido colado de guarnición en accesos lado Mitla y en lado izquierdo lado Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-12 |  |  |  | DIARIA
171636 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-13 | 1.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; se inicia lanzado de trabe T-4 claro 1-2. EJES 2-3, se reinician los trabajos de armado de losa de calzada. 2.- PUENTE 48 km 152+060, EJES 1-2, Caballete eje 3, inician armado de losa de acceso, se pretende colar este elemento por la tarde-noche. 3.- PUENTE 53 km 161+216, continúa en proceso colocación de parapeto metálico de lado izquierdo, concluida instalación de parapeto metálico lado derecho, se realiza colado de guarnición en acceso lado derecho dirección Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-13 |  |  |  | DIARIA
171637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-14 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-14
172695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-16 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 y 7 •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el informe ejecutivo quincenal del 1 al 15 de enero de 2023 •Se actualizo gráfica de lluvias correspondiente al periodo quincenal de enero 2023 •Se da inicio con la revisión de los apartados que conforman el informe quincenal de enero 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-16 |  |  |  | DIARIA | SI
172696 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE ENERO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-13 |  |  |  | DIARIA | NO
172697 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE ENERO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
172698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE ENERO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA DE EL KM 163+550-161+600 EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-16 |  |  |  | DIARIA | NO
172699 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-14 |  |  |  | DIARIA | NO
172700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-16 |  |  |  | DIARIA | NO
172705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. O.D. Entronque Juquila km 10+060 L 1.50 x 1.20m Se concluyo el armado del acero de refuerzo y se suspendió el colado de la losa superior del cajón aguas arriba. 3. Boveda km 126+665.76 Verificación y continua el armado del acero del alero derecho y armado del acero de refuerzo y cimbrado en el muro del alero izquierdo y de la guarnición de la bóveda aguas abajo. 3. O.D. 129+084 Se realiza el armado del acero de refuerzo y cimbrado de y colado de los muros del cajón de captación aguas arriba. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se realiza el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 9. Se concluyó el aproche de las 2 tuberías de lámina en el km 150+848.32. 9. Se continua con la captura de los conceptos en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-10 |  |  |  | DIARIA
172706 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. O.D. Entronque Juquila km 10+060 L 1.50 x 1.20m Se realizó el colado de la losa superior del cajón aguas arriba. 3. Boveda km 126+665.76 concluyó el cimbrado en el muro del alero izquierdo y de la guarnición de la bóveda aguas abajo. 3. O.D. 129+084 Se realizó el retiro de la cimbra de los muros del cajón de captación aguas arriba. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 9. Se realizó la conciliación de los volumenes de la estimación dediciembre con el personal de Operadora CCICSA. 10. Se continua con la captura de los conceptos y volumenes definitivos en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-11 |  |  |  | DIARIA
173414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Boveda km 126+665.76 se realiza el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. Se Verifico los trabajos de reparación de las cunetas, aplicación de puntura en bordillos y cunetas en los subtramos 13 y 14. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 9. Se continua con la captura de los conceptos y volumenes definitivos en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-12 |  |  |  | DIARIA
173415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se continua con la captura de los conceptos y volúmenes definitivos en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-13 |  |  |  | DIARIA
173416 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se continua con la captura de los conceptos y volúmenes definitivos de las correcciones que realizó ingeniero independiente a la contratista en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-16 |  |  |  | DIARIA
173417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se concluyo la captura de los conceptos y volúmenes definitivos de las observaciones que realizó ingeniero independiente a la contratista, en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-17 |  |  |  | DIARIA
173418 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-16 | 1. Patio km 127+000 km: Colado de prelosas para puente 22 con concreto f´c=250 kg/cm² suministrado por concretos plata. 2. Puente 22 km 126+640: Continúan con el armado de acero de refuerzo para prelosas. 3. Puente 23 km 130+865: Colado de topes sísmicos tipo 1 en eje 1 con concreto f´c=250 kg/cm² suministrado por concretos plata. 4. Puente 27 km 132+840: Continua cimbado de muro de respaldo en eje 1; Inspección de acero de refuerzo en aleros eje 1; Continúa armado de acero de refuerzo para pilastrón de eje 3. 5. Puente 28 km 133+300: Continua cimbrado de muro de respaldo en eje 3. 6. Viaducto 11 km 133+650: Realizan sondeo mixto entre eje 1 y eje 2 llegando a 6.60 mts. de profundidad. 7. Puente 31 km 135+330: Posicionan maquina perforadora para sondeo en eje 1; Continúan las perforaciones para la colocación de acero de refuerzo de topes sísmicos en cabezal eje 2. 8. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Inspección de acero de refuerzo y presfuerzo de trabe 1 claro 2-3. 9. Puente 47 km 149+040: Montaje de trabe T-2 con lanzadora en claro 1-2; Continúa armado de losa claro 2-3; Armado de acero de refuerzo de remate muro mecánicamente estabilizado eje 3 lado derecho. 10. Puente 48 km 152+060: Retiro de cimbra de volado lado izquierdo y lado derecho claro 2-3. 11. Puente 53 km 161+216: Aplicación de soldadura en tubo parapeto y pilastra en guarnición lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-16 |  |  |  | DIARIA
173419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-17 | 1. Puente 23 km 130+865: Descimbrado de topes sísmicos tipo 1 en eje 1; Cimbrado de topes sísmicos tipo 2 en eje 2. 2. Puente 27 km 132+840: Inspección de acero de refuerzo en ménsula de muro de respaldo eje 1; Continua cimbra de aleros y ménsula en eje 1; Continúa armado de acero de refuerzo para pilastrón de eje 3. 3. Puente 28 km 133+300: Habilitado de cimbra para ménsula en muro de respaldo en eje 3. 4. Viaducto 11 km 133+650: Continúan sondeo mixto entre eje 1 y eje 2 llegando a 19.20 mts. de profundidad. 5. Puente 31 km 135+330: Inician sondeo mixto en eje 1 llegando a una profundidad de 3.60 mts; Armado de acero de refuerzo de topes sísmicos en cabezal eje 2. 6. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Cimbrado de trabe 1 claro 2-3. 7. Puente 47 km 149+040: Montaje de trabe T-3 con lanzadora en claro 1-2; Continúa armado de losa claro 2-3; Armado de acero de refuerzo de remate muro mecánicamente estabilizado eje 3 lado derecho. 8. Puente 48 km 152+060: Retiro de cimbra de volado lado derecho claro 1-2. 9. Puente 53 km 161+216: Aplicación de soldadura en tubo parapeto y pilastra en guarnición lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-17 |  |  |  | DIARIA
173420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-14 | 1. Se realizó la visita a las oficinas de campo que se encuentran en el municipio de tlacolula de matamoros, oaxaca, para la actualización de la información electrónica en el disco duro externo portátil, y reunión con el gerente de supervisión mencionandole las incidencias que se han presentado en el tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-01-14 |  |  |  | DIARIA
173421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
173422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE ENERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA DE EL KM 163+550-161+600 EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-17 |  |  |  | DIARIA | NO
173423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-17 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 21 de enero 2023 •Se concluye con la revisión de los apartados que conforman el informe quincenal de enero 2023, mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de Tlacolula. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-17 |  |  |  | DIARIA | SI
173428 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-16 | 1.- Trabajos de gabinete, se inicia elaboración de informe quincenal correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-16
173429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-17 | 1.- Trabajos de gabinete, se concluye elaboración de informe quincenal correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero del 2023 y se inicia revisión de formatos de liberación de cuatro trabes del puente 42 y una trabe del puente 18. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-17
173976 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-18 | 1.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; se continúa con barrenación para anclaje de varillas de topes sísmicos, se inicia armado de topes sísmicos. 2.- PUENTE 35 km 138+970, Caballete 1; continúan con armado de cabezal. 3.- PUENTE 42 KM 143+830, Patio de fabricación de trabes ubicado en km 143+000, se revisa armado, se concluye colocación de cimbra en trabe T-1 del claro 2-3, y se realiza colado de este elemento. 4.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; se continúa con lanzado de trabe T-1 claro 1-2, con este lanzado se llevan cuatro trabes lanzadas. EJES 2-3, se continúan los trabajos de armado de losa de calzada. Caballete eje 3, se inicia armado de remates de muro mecánicamente estabilizado en un tramo faltante de 8 metros. 5.- PUENTE 48 km 152+060, Se trabaja en formación y compactación de terraplenes en zonas de acceso al puente lado Mitla y lado Tehuantepec. 6.- PUENTE 53 km 161+216, se concluye colocación de parapeto metálico. Falta aplicación de pintura. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-18 |  |  |  | DIARIA
173977 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-18 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Continúa armado de acero de refuerzo para topes sísmicos en cabezal eje 2. 2. Puente 16 km 119+820: Marcaje topográfico de bancos de nivel en cabezal eje 3. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Continúa armado de acero de refuerzo de trabe 4 claro 2-3 del puente 18. 4. Entronque Juquila km. 125+900: Habilitado y armado de acero de refuerzo en zapata eje 1. 5. Puente 22 km 126+640: Continúan con el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas; Inician trabajos de perforación para ampliación de riostra eje 2. 6. Puente 23 km 130+865: Cimbrado de topes sísmicos tipo 2 en eje 2. 7. Puente 27 km 132+840: Continua cimbra de aleros y ménsula en eje 1; Continúa armado de acero de refuerzo para pilastrón de eje 3. 8. Puente 28 km 133+300: Colado de concreto ciclópeo en eje 1. 9. Viaducto 11 km 133+650: Realizan sondeo mixto entre eje 1 y eje 2 concluyendo a 25 mts. de profundidad. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-18 |  |  |  | DIARIA
173978 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
173979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-18 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-18 |  |  |  | DIARIA | NO
173981 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-18 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabando con el informe semanal con fecha de corte al 21 de enero 2023 •Se realiza recorrido de obra al subtramo 7 y 8 para la verificación de los avances de la obra en sus diferentes etapas de construcción. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-18 |  |  |  | DIARIA | SI
176953 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-19 | 1. Puente 22 km 126+640: Continúan con el habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas; Colocación de prelosas en claro 1-2; Inician los trabajos de perforación en columna 1 del eje 2. 2. Viaducto 11 km 133+650: Movilizan equipo de perforación al claro 3-4 e inician sondeo mixto llegando a 3 mts. de profundidad. 3. Puente 31 km 135+330: Continua el armado de acero de refuerzo de topes sísmicos en cabezal eje 2. 4. Puente 35 km. 138+970: Inspección de acero de refuerzo de cabezal eje 1; cimbrado de cabezal eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-19 |  |  |  | DIARIA
176954 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-19 | 1.- PUENTE 42 KM 143+830, Patio de fabricación de trabes ubicado en km 143+000, se revisa armado, trayectoria de ductos y se inicia colocación de cimbra en trabe T-4 del claro 2-3. 2.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; se continúa con lanzado de trabe T-5 claro 1-2, con este lanzado se llevan cinco trabes lanzadas, faltan por lanzar dos trabes. EJES 2-3, se continúan los trabajos de armado de losa de calzada y se inicia colocación de fronteras. Caballete eje 3, se concluye armado de remates de muro mecánicamente estabilizado en un tramo faltante de 8 metros. Se tiende carpeta asfáltica en acceso a puente lado Tehuantepec. 3.- PUENTE 48 km 152+060, Se continúa en formación y compactación de terraplenes en zonas de acceso al puente lado Mitla y lado Tehuantepec. Ejes 2-3; Lado derecho se trabaja en armado de guarnición. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-19 |  |  |  | DIARIA
176955 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE ENERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-9 KM 120+450 CORTE 19 SE TRABAJA EN PERFORACION DE ANCLAS DE SUJECION ASI COMO, CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD Y HABILITADO DE ANCLAS INSPECCIÓN EN ST-9 KM 125+800 GASAS 10 Y 11 DEL ENTRONQUE JUQUILA INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
176956 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-19 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabando con el informe semanal con fecha de corte al 21 de enero 2023 •Se realiza recorrido de obra al subtramo 6 a los frentes de trabajo 93+475 túnel excavado y km. 94+885 muros de contención y batería de obra de drenaje (Se analiza su posible ajuste en campo de estas alcantarillas) | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-19 |  |  |  | DIARIA | SI
176957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-19 |  |  |  | DIARIA | NO
176963 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-20 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Inspección de acero de refuerzo en ampliación de diafragma en eje 2; cimbrado de ampliación de diafragma eje 2; continua el armado de acero de refuerzo para ampliación de topes sísmicos en cabezal eje 2. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Cimbrado de trabe 4 claro 2-3 del puente 18. 3. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de armado de acero de refuerzo en zapata eje 1; armado de acero de refuerzo en muro eje 1. 4. Viaducto 11 km 133+650: Continúan sondeo mixto llegando a una profundidad de 6.60 mts. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-20 |  |  |  | DIARIA
176964 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-20 | 1.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; se concluye con barrenación y anclaje de varillas de topes sísmicos, se continúa armado de 12 topes sísmicos. 2.- PUENTE 42 KM 143+830, Patio de fabricación de trabes ubicado en km 143+000, se concluye colocación de cimbra en trabe T-4 del claro 2-3. 3.- PUENTE, 47 km 149+040, Caballete 1; se continúa con lanzado de trabes, hoy se lanzó la sexta trabe T-6 claro 1-2, con este lanzado se llevan seis trabes lanzadas, falta por lanzar una trabe. Se inicia montaje de prelosas en claro 1-2. Caballete eje 3, Se continúa con tendido de carpeta asfáltica en acceso a puente lado Tehuantepec. 4.- PUENTE 48 km 152+060, Se concluye en formación y compactación de terraplenes en zonas de acceso al puente lado Mitla y lado Tehuantepec. Se realiza inyectado con lechada de cemento en cables de presfuerzo de losa presforzada del eje 2. Ejes 2-3; Lado derecho se continúa en armado de guarnición. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-20 |  |  |  | DIARIA
176966 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE ENERO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
176969 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-20 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continua con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabando con el informe semanal con fecha de corte al 21 de enero 2023 •Se realiza recorrido de obra a los subtramos 6 al 8 para verificación de avances de obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-20 |  |  |  | DIARIA | SI
176970 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 89 | 2023-01-21 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Zampeado de concreto hidráulico en talud de berma (En proceso). Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado de 6to. trepado columna (Ajuste) 1,2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11 Colado de concreto hidráulico en 5to. trepado columna 5,6,7, 13 y 14 Colado de concreto hidráulico en 6to. trepado columna 1, 3, 8, 9, 10 y 11 Claro 1-2 Izquierda Trabes (Nebraska): Colado de concreto hidráulico en trabe Nebraska T-10 (Trabes T-1 a T-10 al 100%). Claro 1-2 Derecho Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en 3 trabes. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en dentellón, zapata de aleros y tímpano aguas abajo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-21 |  | A-90+600 – 86, A-90+600 – 96, A-90+900 – 935, A-90+900 – 937, A-90+900 – 938, A-90+900 – 960, A-90+900 – 964, A-90+900 – 966, A-90+900 – 965 |  | DE PROYECTO | SI
176971 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 87 | 2023-01-21 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 22, 25, 31, 33, 37, 39, 50, 53 Colado de concreto hidráulico en pila no. 22, 25, 37, 39, 48, 50, 53 Troncal Subtramo km 92+240 - km 92+320 tendido y compactado al 90% PVSM de terraplén Muro de contención lado/der. Subtramo km 92+240 - km 92+290: (MC-1B; MC-2B, MC-3B, MC-4B, MC-5B) Muro MC-3B: O. de drenaje km 92+257.40 TC- 1.50.- Excavación y perfilado para canal de entrada (Aguas Arriba). Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Tajo Talud izquierdo: Excavación en corte para talud frontal. Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no. 2, 5 Colocación del armado de acero de Pila no. 2 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 2 Media Sección Superior 4to. ciclo (Por el Frente Tehuantepec): Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m a cada 0.75 m. (M 112 al M 118), incluye rastras. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica y 3ra=10 cm. sin fibra), en proceso. Excavación de la media sección superior, avance 3.75 ml. Aprox. (acumulado 104.5 m.). Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra, cuerpo del túnel en proceso. Media Sección Superior 5to. ciclo (Por el Frente Tehuantepec): Marcaje para enfilaje. Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m. de largo a cada 0.40 m. SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS DE ESTE PROCESO CONSTRUCTIVO. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Excavación para banqueo central (F.3 y F.4) Colocación en zona de hastial de 10 patas lado/izq. (Pieza 4 de marcos). Concreto lanzado vía húmeda en zona de patas (1ra. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica y 3ra=10 cm. sin fibra). Talud Lateral Derecho 2do. banqueo. Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud Instalación de anclas de tensión en talud. Tensado de 50 ton. en anclas de tensión. Excavación para banqueo. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Lateral Derecho: Excavación en corte para conformación del tajo. Barrenación para anclas de tensión de 25 m. Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Instalación de anclas de tensión en talud. Tensado de 50 ton. en anclas de tensión (Línea 4). Inyección de lechada de 200 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas. Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y lanzado de concreta vía húmeda. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en viga de atado (Línea 2 a 6) Talud Frontal: Excavación para portal. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. de longitud. Excavación de cepa, habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de viga de atado líneas 1,2,3. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2: Colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-3: O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Relleno y compactación al 95% PVSM. Muro MCC-5.- Habilitado y armado de acero en Zapata y Contra fuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-3: Colado de concreto hidráulico del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero y cimbrado del 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-4.- Cimbrado del 5to. trepado de pantalla y contrafuerte Muro MCC-5.- Excavación para desplante del muro. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2.- Habilitado y armado de acero para zapata. Viaducto km 95+480: Excavación y conformación de plataforma de trabajo para perforación de pilas (Apoyo 2). O de Drenaje km 97+013.25 TL-1.50 m. diám. - Aproche al 95% PVSM en capas alternadas O de Drenaje km 97+134.02 TL-1.50 m. diám: Excavación y afine de terreno para canal de entrada. Colado de concreto hidráulico en Canal de entrada. O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám. - Habilitado, armado de acero y cimbrado de zapata aguas arriba. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-21 |  | A-92+150 – 54, A-92+150 – 56, A-92+240 – 139, A-92+257 – 27, A-92+60 – 142, A-92+60 – 145, A-92+60 – 147, A-93+475 – 82, A-93+475 – 84, A-93+475 – 85, A-93+475 – 89, A-93+475 – 96, A-93+475 – 97, A-93+475 – 102, A-93+475 – 103, A-93+60 – 305, A-93+60 – 306, A-93+60 – 309, A-93+60 – 311, A-93+60 – 316, A-93+60 – 317, A-93+60 – 318, A-93+60 – 316, A-93+60 – 331, A-93+60 – 335, A-93+60 – 339, A-93+60 – 340, A-94+150 – 70, A-94+150 – 72, A-94+150 – 74, A-94+150 – 75, A-94+270 – 97, A-94+270 – 98, A-94+475 – 01, A-94+475 – 04, A-94+475 – 05, A-94+860 – 07, A-95+480 – 02, A-97+13 – 12, A-97+134 – 15, A-97+184 – 20 |  | DE PROYECTO | SI
176972 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 88 | 2023-01-21 | Corte 17 km 102+510 Talud/izq: Barrenación para Drenes de PVC. Colocación de geo manta. Troncal Subtramo km 102+860 - km 103+160 tendido y compactado de Subrasante al 100% PVSM. Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.-Retiro de acero de refuerzo oxidado en 1re. trepado de columna. Claro 1-2.- Demolición de la trabe T-1 Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10.- Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro. Puente 4 km 101+836: Caballete 1: Limpieza y armado de ménsula cuerpo izquierdo. Colado de concreto hidráulico en ménsula cuerpo izquierdo. Caballete 5.- Colado de ménsula cuerpo izquierdo. Troncal Subtramo km 102+300 - km 102+400 tendido y compactado de capa subrasante Puente 6 km 103+426: Caballete 1.-Cimbrado y colado de muro respaldo y aleros, cuerpo izquierdo. Corte 24 km 103+730 Talud/izq.- Excavación, colocación de malla electrosoldada, cimbrado y colado de concreto hidráulico para contracuneta (Se construye por secciones) Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Inyección de anclas de sujeción. Troncal Subtramo km 105+100 - km 105+240 colado de concreto hidráulico en cuneta lado derecho Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura para corte. Acarreo de material producto de los cortes a desperdicio. Colocación de placas en anclas de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-21 |  | A-99+82 – 38, A-100+500 – 10, A-101+0 – 19, A-101+836 – 52, A-101+836 – 53, A-101+836 – 54, A-102+300 – 02, A-102+510 – 158, A-102+860 – 01, A-103+246 – 641, A-103+246 – 642, A-103+730 – 14, A-104+260 – 39, A-105+100 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
176973 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 87 | 2023-01-21 | Troncal Subtramo km 108+440 – km 108+590 tendido y compactado de base asfáltica para un primer cuerpo lado derecho Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Colocación de malla electrosoldada y cimbrado para revestido de concreto hidráulico en piso de berma. Barrenación para drenes de PVC. Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Abatimiento en zona de desconche. Puente 12 km 110+239: Apoyo 3.- Demolición con medios manuales en corona de pilotes. Puente 13 km 111+000: Claro 1-2: Montaje de trabe T-3, T-4, T-5 Claro 2-3: Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-3 Reparación y tensado de acero de presfuerzo de trabe T-3 Cimbrado de Trabe T-5 Colado de concreto hidráulico en trabe T-5 Colado de cajetín e inyección de trabes T-2, T-4 y T-5. Puente 14 km 111+546: Caballete 1.- Demolición de bancos de apoyo. Apoyo 2.- Demolición de bancos de apoyo. Apoyo 4.- Reforzamiento de columna con fibra de carbono e impregnación con resina epóxico. Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en Trabe Nebraska T-4, T-5, T-6 Cimbrado de Trabe Nebraska T-1 Colado de concreto hidráulico en trabe no. T-3 Acceso Danigare km 111+600: Gasa 10: Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado en talud. Puente 15 km 111+945.- Apoyo 4: Habilitado y armado de acero en losa (Tableros de 4.5 m.). Colocación de acero de pres fuerzo en losa (Tableros de 4.5 m.). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa (Tableros de 4.5 m.). Claro 4-5.- Habilitado y armado de acero en guarnición de parapeto Lado/izq. Corte 48 km 113+632 Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda en talud. Corte 55 km 114+685 Talud/izq.: Colocación de malla electrosoldada en piso de berma. Colado de concreto hidráulico en piso de berma. Excavación de cepa, cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en contra cuneta en bermas. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-21 |  | A-108+440 – 04, A-108+870 – 55, A-108+870 – 56, A-109+580 – 23, A-110+239 – 84, A-111+0 – 151, A-111+0 – 152, A-111+0 – 156, A-111+0 – 154, A-111+0 – 155, A-111+0 – 172, A-111+546 – 128, A-111+546 – 129, A-111+546 – 130, A-111+546 – 131, A-111+546 – 132, A-111+546 – 146, A-111+600 – 102, A-111+600 – 103, A-111+945 – 431, A-111+945 – 433, A-113+632 – 58, A-114+685 – 47, A-114+685 – 50 |  | DE PROYECTO | SI
176974 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-21 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 16 al 21 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 21 de enero 2023, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-21 |  |  |  | DIARIA | SI
179154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE ENERO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
179155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-21 | 1. Puente 47 km 149+040: Montaje de trabe T-7 con lanzadora en claro 1-2; Colocación de prelosas en claro 1-2. 2. Puente 48 km 152+060: Trabajos de terracerías lado Oaxaca y trabajos de terracería lado Tehuantepec. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-21 |  |  |  | DIARIA
179166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-23 | 1.- PUENTE 47 km 149+040, Caballete 1; Inician con desmantelamiento de lanzadora de trabes. Continúan con montaje de prelosas en claro 1-2. Inician con trabajos preliminares para el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2. Caballete eje 3, Se suspende tendido de carpeta asfáltica en acceso a puente lado Tehuantepec. 2.- PUENTE 48 km 152+060, Se inicia tendido de carpeta asfáltica en zonas de acceso al puente lado Tehuantepec. Ejes 2-3; Se continúa en armado de guarnición lado izquierdo. En lado derecho se termino de armar la guarnición y se están colocando las placas base de apoyo para pilastras del parapeto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-23 |  |  |  | DIARIA
179167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-23 | 1. Puente 22 km 126+640: Colocación de prelosas en claro 1-2; perforaciones en caras laterales de riostra eje 2. 2. Puente 23 km 130+865: Correcciones de alineación y plomeo en cimbra de topes sísmicos eje 2. 3. Puente 27 km 132+840: Continúan realizando perforaciones con equipo track drill para pilastrones en eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-23 |  |  |  | DIARIA
179168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-23 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se inicia con el informe semanal con fecha de corte al 28 de enero 2023 •Se da inicio con el informe ejecutivo correspondiente al mes de enero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-23 |  |  |  | DIARIA | SI
179169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE ENERO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-23 |  |  |  | DIARIA | NO
179176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-24 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 28 de enero 2023 •Se trabaja con el tabulador de obras de drenaje para obtener los metros lineales de tubo que hacen falta por colocar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-24 |  |  |  | DIARIA | SI
179177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-24 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Descimbrado de ampliación de diafragma en eje 2, colado el día lunes 23 de enero. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Colado de trabe 4 claro 2-3 con concreto f´c=500 kg./cm² suministrado por concretos plata. 3. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en cuerpo de estribo eje 1 4. Puente 27 km 132+840: Inspección de acero de refuerzo de pilastrón eje 3. 5. Puente 31 km 135+330: Inspección de acero de refuerzo en topes sísmicos tipo 1 y tipo 2 de cabezal eje 2. 6. Puente 37 km 140+980: Inicia sondeo mixto en eje 1, llegando a profundidad de 6 mts. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-24 |  |  |  | DIARIA
179178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-24 | 1.- PUENTE 41 km 143+200, en patio km 143+000 se habilita terreno para fabricación de trabes para este puente. 2.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, en proceso de armado la trabe T-5 claro2-3 del Puente 42. 3.- PUENTE 43 km 146+280, inician preparativos para realizar trabajos de altura en pila eje 3, colocación de escaleras para construcción de bancos de apoyo provisionales. 4.- PUENTE 47 km 149+040, Caballete 1; Suspenden desmantelamiento de lanzadora de trabes. Continúan con montaje de prelosas en claro 1-2. Continúan con trabajos preliminares para el armado de diafragma intermedio en claro 1-2. 5.- PUENTE 48 km 152+060, Se continúa con tendido de base asfáltica en zonas de acceso al puente lado Tehuantepec. Continúan compactación de terraplén en acceso lado Mitla. Continúan con armado de guarnición lado izquierdo entre ejes 1-2. Continúan con trabajos preliminares para el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-24 |  |  |  | DIARIA
179179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE ENERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-24 |  |  |  | DIARIA | NO
179180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-25 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 28-enero-2023 •Se trabajo y concluyo con el tabulador de obras de drenaje para la obtención de los metros lineales de tubo que hacen falta por colocar en los subtramos 6, 7 y 8. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-25 |  |  |  | DIARIA | SI
179181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-25 | 1. Puente 22 km 126+640: Colocación de prelosas en claro 2 – 3; Perforaciones en columnas y riostra eje 2. 2. Puente 27 km 132+840: Descimbrado de muro de respaldo eje 1. 3. Puente 28 km 133+300: Colado de escarpio con concreto ciclópeo eje 1; colado de muro de respaldo eje 3. 4. Puente 31 km 135+330: Cimbrado de topes sísmicos tipo 1 y tipo 2 en cabezal eje 2. 5. Puente 37 km 140+980: Continua sondeo mixto en eje 1, llegando a una profundidad de 9 mts. 6. Puente 38 km 141+630: Inicia sondeo mixto en eje 2, llegando a una profundidad de 4.20 mts. 7. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Continúa armado de acero de refuerzo en trabe 5 claro 1-2. 8. Puente 47 km 149+040: Concluye colocación de prelosas en claro 1-2; inspección de acero de refuerzo en diafragmas intermedios en claro 1-2; Desmantelamiento de accesorios de lanzadora. 9. Puente 48 km 152+060: Tendido de base asfáltica lado Oaxaca. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-25 |  |  |  | DIARIA
179182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-25 |  |  |  | DIARIA | NO
179185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-26 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 28-enero-2023 •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 8 para verificación del avance del montaje de trabes del Claro 2-3 del puente 13 km. 111+000 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-26 |  |  |  | DIARIA | SI
179186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE ENERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-26 |  |  |  | DIARIA | NO
179188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-26 | 1. Puente 27 km 132+840: Continúan las perforaciones con track drill en 4 to. pilastrón de eje 3. 2. Puente 37 km 140+980: Concluye sondeo mixto en eje 1 a 15 mts. de profundidad y se posiciona el equipo de perforación en eje 2. 3. Puente 47 km 149+040: Continua desmantelamiento de accesorios de lanzadora; cimbrado de diafragmas intermedios claro 1-2. 4. Puente 48 km 152+060: Tendido de carpeta asfáltica lado izquierdo desde eje 1 hasta eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-26 |  |  |  | DIARIA
179189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-27 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 28-enero-2023 •Se trabajo y concluyo en forma conjunta con la elaboración del tabulador de los acarreos por ejecutar en el subtramo 6, 7 y 8 (Subtramo km 91+050 al km 115+00). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-27 |  |  |  | DIARIA | SI
179190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE ENERO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-27 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
179191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-27 | 1. Viaducto 8 km 115+177: Armado de acero de refuerzo de topes sísmicos longitudinales eje 2. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Cimbrado de trabe 6 claro 2-3; Continúa armado de acero de refuerzo trabe 1 claro 2 – 3. 3. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en zapata de alero eje 1; Colado de zapata de alero eje 1; continúa armado de acero de refuerzo en zapata de estribo eje 1. 4. Puente 22 km 126+640: Colocación de prelosas en claro 1-2 y claro 2-3; Continúan realizado perforaciones en riostra y columnas eje 2. 5. Puente 23 km 130+865: Colado de topes sísmicos tipo 2 en caballete eje 2 con concreto f´c=250 kg./cm² suministrado por Concretos plata. 6. Puente 27 km 132+840: Concluyen perforaciones con track drill en 4 to. pilastrón eje 3. 7. Puente 28 km 133+300: Cimbrado de 2 do trepado para concreto ciclópeo en escarpio del estribo eje 1. 8. Puente 31 km 135+330: Continúan con cimbrado de topes sísmicos de cabezal eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-27 |  |  |  | DIARIA
179193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-27 | 1.- PUENTE 35 km 138+970, CABALLETE 1; concluyen armado de muro respaldo, bancos de apoyo, topes sísmicos y dejan barbas para aleros, colocan cimbra en cabezal y se preparan para colar este elemento. 2.- PUENTE 37 KM 149+980, en CABALLETE 2, esta en proceso un sondeo mixto, en CABALLETE 1 está terminado otro sondeo. 3.- PUENTE 38 KM 141+630, CABALLETE 2, inician sondeo mixto tendrá una profundidad de 25.00 m. 4.- PUENTE 41 km 143+200, ESTRUCTURA, se suspenden trabajos de excavación para desplante de zapata en eje 3. En patio km 143+000, continúan cimbrando plantillas para fabricación de trabes 5.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, en proceso de armado la trabe T-5 y T-4 claro1-2 del Puente 42. 6.- PUENTE 43 km 146+280, inician colocación de cimbra en bancos de apoyo provisionales sobre cabezal de pila eje 3. Concluye colocación de escaleras para subir a cabezal de pila eje 2. 7.- PUENTE 47 km 149+040, Caballete 1; Suspenden desmantelamiento de lanzadora de trabes. Tienen concluido montaje de prelosas, continúan colocando cimbra en volados en claro 1-2. Concluyen trabajos de armado y cimbrado en de diafragma intermedio en claro 1-2. 8.- PUENTE 48 km 152+060, Se continúa con tendido de carpeta asfáltica en puente y en zona de acceso al puente lado Tehuantepec. Concluyen compactación de terraplén en acceso lado Mitla. Inician colocación de cimbra en de guarnición lado derecho entre ejes 2-3. Continúan con trabajos preliminares para el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-27 |  |  |  | DIARIA
179479 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 90 | 2023-01-28 | Corte 20 km 89+750 Talud/der. Rampa 2.- Zampeado de concreto hidráulico en talud de berma (En proceso). Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Habilitado y armado de acero en bancos para aisladores sísmicos lado Mitla (Por ajuste de niveles). Instalación de aisladores sísmicos lado Mitla. Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado de 6to. trepado columna (Ajuste) 4, 12, 13 Colado de concreto hidráulico en 6to. trepado columna 2, 4 Claro 1-2 Derecho Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabe T-1 a la T-3 Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabes T-2. Colocación de presfuerzo para trabe T-2 Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabe T-1 Cimbrado de trabe T-1 Colado de concreto hidráulico en trabe T-1 Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Habilitado, armado de acero y cimbrado de aleros y tímpano de salida. Colado de concreto hidráulico en aleros 1ra. sección aguas abajo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-28 |  | A-90+600 – 98, A-90+900 – 972, A-90+900 – 973, A-90+900 – 977, A-90+900 – 979 |  | DE PROYECTO | SI
179480 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 88 | 2023-01-28 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 17, 27, 29, 41 Colado de concreto hidráulico en pila no. 17, 27, 29 Troncal Subtramo km 92+240 - km 92+320 tendido y compactado de terraplén al 90% PVSM. Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Excavación para conformación del talud. Colocación de malla electrosoldada Tajo Talud izquierdo: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no. 4 Colocación del armado de acero de Pila no. 4, 5 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 4 y 5 Tajo Talud derecho: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no. 1 Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Excavación para banqueo central (Hasta el M-85) Colocación en zona de hastial lado/izq, de patas (Pieza 4, avance M-1 al M-71). Colocación en zona de hastial lado/der. de patas (Pieza 4, avance M-1 al M-25 y del M-40 al M-60). Concreto lanzado vía húmeda en zona de patas (1ra. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica y 3ra=10 cm. sin fibra). Talud Lateral Derecho 2do. banqueo. Colocación de malla electrosoldada Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. (Línea 1) Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en viga de atado 1er. banqueo. Talud Lateral Derecho: Excavación en corte para conformación del tajo. Barrenación para anclas de tensión de 25 m. (Línea 8) Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Instalación de anclas de tensión en talud. Tensado de 50 ton. en anclas de tensión (Línea 3). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en viga de atado (Línea 9) Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-2.- Habilitado, armado de acero, cimbrando y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-3: O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro.- Relleno y compactación al 90% PVSM. Muro MCC-5: Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata Habilitado, armado de acero, cimbrando y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-5.- Habilitado de acero para zapata. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2: Habilitado y armado de acero para contrafuerte Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata Túnel Falso Corte 13 km.95+547.38 - k.95+674.64 Excavación en corte derecho, para alojar el túnel. O. de Drenaje km 95+825.05 TL. 1.50 m. diám. - Colocación de plantilla para tubería. Troncal Subtramo km 95+960 – km 96+159.92 despalme y excavación en corte aprovechando el material. Subtramo km 96+900 – km 97+020 tendido y compactación de terraplén al 90% PVSM. O de Drenaje km 97+013.25 TL-1.50 m. diám.- Excavación para desplante del complemento del tubo cuerpo derecho. Troncal: Subtramo km 97+103 - km 97+200 tendido y compactación de terraplén al 90% PVSM. O de Drenaje km 97+184.72 TL-1.50 m. diám.-Colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico para canal de entrada. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-28 |  | A-92+150 - 82, A-92+150 – 83, A-92+150 – 86, A-92+240 – 140, A-93+475 – 104, A-93+475 – 105, A-93+475 – 109, A-93+475 – 111, A-93+60 – 343, A-93+60 – 345, A-93+60 – 346, A-93+60 – 350, A-93+60 – 352, A-93+60 – 353, A-93+60 – 355, A-93+60 – 357, A-93+60 – 358, A-93+60 – 359, A-93+60 – 363, A-93+60 – 366, A-94+150 – 77, A-94+150 – 79, A-94+150 – 81, A-94+150 – 87, A-94+270 – 100, A-94+270 – 101, A-94+270 – 102, A-94+711 – 10, A-94+860 – 12, A-94+867 – 02, A-95+630 – 02, A-95+825 – 01,A-95+882 – 22, A-95+960 – 02, A-96+900 – 14, A-97+103 – 10, A-97+184 – 22 |  | DE PROYECTO | SI
179481 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 89 | 2023-01-28 | Corte 8 km 100+870 Talud/izq.- Tensado de anclas Corte 9 km 100+890 Talud/Der. - Tensado de anclas. Corte 10 km 101+250 Talud/Der. - Tensado de anclas. Corte 15 km 101+700 Talud/Der. - Barrenación para drenes de PVC. Corte 16 km 102+510 Talud/Der. - Colocación de anclas de 16 m. en talud. Corte 17 km 102+510 Talud/izq.- Barrenación para Drenes de PVC. Puente 3 km 99+082: Apoyo 3: Retiro de acero de refuerzo oxidado en 1er. trepado de columna. Limpieza de acero de refuerzo em 1er. trepado de columna. Habilitado, armado de acero y cimbrado de columna 1er. trepado. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10.- Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro. Puente 4 km 101+836: Caballete 1: Aproche al 95% PVSM en cuerpo izquierdo. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso cuerpo izquierdo. Caballete 5: Aproche al 95% PVSM en cuerpo izquierdo. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso cuerpo izquierdo. Puente 6 km 103+426: Caballete 1.- Tensado de barras de alta resistencia para gateo de trabes. Claro 1-2.- Demolición de las trabes T-1 y T-2. Corte 19 km 103+030 Talud/izq.- Colocación de geo manta reforzada. Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Colocación de geo manta. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 1: Barrenación para anclas. Habilitado de anclas. Instalación de anclas en talud. Inyección de lechada en anclas. Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura en corte. Colocación de malla de alta resistencia en talud. Troncal: Subtramo km 106+300 - km 106+571 hombro izq; Construcción de cuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-28 |  | A-99+82 – 39, A-99+82 – 40, A-99+82 – 41, A-101+0 – 21, A-100+870 – 20, A-100+890 – 29, A-101+250 – 13, A-101+700 – 06, A-101+836 – 55, A-101+836 – 57, A-103+30 – 19, A-103+246 – 644, A-104+260 – 45, A-105+700 – 266, A-105+700 – 267, A-105+700 – 269, A-105+700 – 271 |  | DE PROYECTO | SI
179482 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 88 | 2023-01-28 | Troncal: Subtramo km 106+571 - km 107+700 hombro izquierdo, construcción de cuneta. Subtramo km 107+200 – km 107+320 colocación de geomalla bioaxial de polipropileno en rehabilitación de terraplén. Subtramo km 107+200 – km 107+320 formación y compactado de Base hidráulica cuerpo derecho Corte 15 km 108+870 Talud/izq.- Barrenación para drenes de PVC. Puente 12 km 110+239: Apoyo 3.- Demolición con medios manuales en corona de pilotes. Puente 13 km 111+000: Claro 2-3: Montaje de trabe T-1, T-2 y T-3 Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en trabe T-1 Cimbrado de la trabe T-1 Claro 5-6: Habilitado y armado de acero en trabe T-1, T-2 Puente 14 km 111+546: Apoyo 3.- Demolición de bancos de apoyo. Caballete 6.- Demolición de bancos de apoyo. Claro 4-5: Cimbrado de Trabe Nebraska T-4, T-5 Colado de concreto hidráulico en trabe T-4, T-5 Puente 15 km 111+945.- Apoyo 4: Limpieza y preparación de pres fuerzo para su tensado (Anclaje vivo). Tensado del acero de pres fuerzo en losa (Tableros de 4.5 m.). Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en losa de calzada. Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Carga y acarreo de material al banco de desperdicio. Corte 48 km 113+632 Talud/izq.- Aplicación de concreto lanzado vía húmeda en talud. Corte 53 km 114+360 Talud/izq.- Colocación y tensado de cable perimetral en pie de talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-28 |  | A-106+300 - 02A-107+200 – 06, A-107+200 – 07, A-108+870 – 64, A-110+239 – 86, A-111+0 – 173, A-111+0 – 175, A-111+0 – 177, A-111+546 – 147, A-111+546 – 147, A-111+546 – 149, A-111+546 – 152, A-111+546 – 153, A-111+945 – 467, A-111+945 – 468, A-111+945 – 474, A-112+490 – 30, A-114+360 – 37 |  | DE PROYECTO | SI
179483 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-28 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 23 al 28 de enero 2023 (Frente Mitla). •Se trabajo y se concluyó con el informe semanal con fecha de corte al 28-enero-2023, mismo que se subió y registro en la plataforma. •Se efectuó recorrido de obra al viaducto Tepuxtepec km 90+900 y túnel excavado km 92+929 “Llano Crucero” para la verificación de avances. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-28 |  |  |  | DIARIA | SI
179484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-28 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE ENERO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-28 |  |  |  | DIARIA | NO
179490 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE ENERO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-30 |  |  |  | DIARIA | NO
179491 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-30 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de cantidades de obra por ejecutar en las obras de drenaje acorde a instrucciones de la gerencia. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-30 |  |  |  | DIARIA | SI
179492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-25 | 1.- Trabajos de gabinete, se prepara archivo de trabajos por ejecutar de los Viaductos 8, 9 y puente 16. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-25
179493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-26 | 1.- Trabajos de gabinete, se continúa trabajando en el archivo de obra por ejecutar de los puentes 17, 18 y 19. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-26
179494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-30 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Inspección de acero de refuerzo topes sísmicos longitudinales en eje 2; armado de acero de refuerzo topes sísmicos longitudinales en eje 2 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Alineación de cimbra metálica trabe VI claro 2-3 3. Entronque Juquila km. 125+900: Continua armado de acero de refuerzo en cuerpo de estribo eje 1. 4. Puente 22 km 126+640: Habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas; Perforaciones en riostra y columnas de eje 2. 5. Puente 31 km 135+330: Cimbrado de topes sísmicos en cabezal eje 2 6. Puente 35 km. 138+970: Colado de cabezal eje 1 con concreto f´c=250 kg/cm ² suministrado por Concretos plata. 7. Puente 37 km. 140+980: Sondeo mixto en eje 2, llega a la profundidad de 10.20 mts. 8. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Continua el armado de acero de refuerzo de trabe 4 claro 1-2. 9. Puente 47 km 149+040: Armado de acero de refuerzo parrilla inferior de losa claro 1-2. 10. Puente 48 km 152+060: Tendido de carpeta asfáltica en acceso lado Oaxaca; Cimbrado de guarnición lado izquierdo claro 2-3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-30 |  |  |  | DIARIA
179495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-01-31 | 1. Entronque Juquila km. 125+900: Continua el armado de acero de refuerzo en zapata y cuerpo de estribo eje 1. 2. Patio km 127+000 km: Acarreo de prelosas para puente 22 en grúa HIAB. 3. Puente 22 km 126+640: Habilitado y armado de acero de refuerzo para prelosas; Continúan realizando perforaciones en riostra y columnas eje 2. 4. Patio 133+400: Habilitado de acero de refuerzo para aleros de puente 25 y puente 26; Habilitado de acero de refuerzo para pilastrones eje 3 puente 27. 5. Puente 30 km 134+760: Inician trabajos de perforación en topes sísmicos laterales cabezal eje 3. 6. Puente 31 km 135+330: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-01-31 |  |  |  | DIARIA
179496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-28 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al mes de enero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-28
179497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-30 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al mes de enero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-01-30
179498 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-01-31 | 1.- PUENTE 35 km 138+970, CABALLETE 1; se tiene colado el cabezal. Se inicia armado de muro respaldo. 2.- PUENTE 37 KM 140+980, en CABALLETE 2, continúa en proceso un sondeo mixto. 3.- PUENTE 38 KM 141+630, CABALLETE 2, continúa sondeo mixto tendrá una profundidad de 25.00 m. 4.- PUENTE 41 km 143+200, ESTRUCTURA, En patio km 143+000, continúan cimbrando plantillas para fabricación de trabes e inician armado de una trabe. 5.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, continúa en proceso de armado la trabe T-5 y T-4 claro1-2 del Puente 42. 6.- PUENTE 43 km 146+280, inician colocación de cimbra en bancos de apoyo provisionales sobre cabezal de pila eje 3 y en pila eje 2. 7.- PUENTE 47 km 149+040, Caballete 1; Suspenden desmantelamiento de lanzadora de trabes. Tienen concluido montaje de prelosas, continúan colocando cimbra en volados en claro 1-2. Se tiene colado de diafragma intermedio en claro 1-2. Continúan armado de losa parilla inferior entre ejes 1-2. 8.- PUENTE 48 km 152+060, Se tiene concluido tendido de carpeta asfáltica en puente y en zona de accesos lado Mitla y lado Tehuantepec. Continúan los trabajos de guarnición lado derecho e izquierdo entre ejes 2-3, e inician colocación de pilastras lado derecho entre ejes 2-3. Concluyen trabajos para el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. 9.- PUENTE 50 km 154+300 se tiene concluida pintura en parapeto metálico del puente en ambos lados. 10.- PUENTE 51 km 158+650 se tiene concluida pintura en parapeto metálico del puente en ambos lados. 11.- PUENTE 53 km 161+216, se inician trabajos de aplicación de primer en parapeto metálico entre ejes 1-5 en ambos lados del puente. Se inician trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 4 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-01-31 |  |  |  | DIARIA
179499 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-01-31 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúo y concluyo con en el complemento de cantidades de obra por ejecutar en las obras de drenaje acorde a instrucciones de la gerencia. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 30 enero al 4 febrero (Frente Mitla). •Se inicia con el informe semanal con fecha de corte al 4 de febrero 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-01-31 |  |  |  | DIARIA | SI
179503 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-01-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE ENERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-01-31 |  |  |  | DIARIA | NO
179510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se concluyo la captura de los conceptos y volúmenes definitivos de las observaciones que realizó ingeniero independiente a la contratista, en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de diciembre 2022, de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-18 |  |  |  | DIARIA
179511 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-19 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. O.D. km 147+302.86 Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-19 |  |  |  | DIARIA
179512 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 3. 126+695.98 Se realizó la excavación del canal de entrada aguas arriba. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 se realiza la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata. 6. O.D. km 147+302.86 Se inicia el cimbrado perimetral en la zona de la zapata y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación, la brigada de topografía de la contratista realizó el trazo para la zapata y dentellón de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-20 |  |  |  | DIARIA
179513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-21 | 1. Se realiza visita a las oficinas de obra que se encuentran en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca para la actualización de la información electrónica en el disco externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-21 |  |  |  | DIARIA
179514 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se inicia la excavación en zanja y zapata 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en el muro izquierdo con la colocación de la piedra de filtro, descimbrado en la guarnición aguas abajo. 4. 126+695.98 Se realizó la excavación del canal de entrada aguas arriba. 5. Continua con el relleno en el talud izquierdo e inicia en el talud derecho del túnel 2. 6. M.C. 139+975 - 140+010 se realiza la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata. 7. O.D. km 147+302.86 Se inicia el cimbrado perimetral en la zona de la zapata y armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación, la brigada de topografía de la contratista realizó el trazo para la zapata y dentellón de los módulos M y N del muro de contención. 8. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 9. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-23 |  |  |  | DIARIA
179515 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 continua la excavación en zanja y zapata 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata. 6. O.D. km 147+302.86 Se concluyo el cimbrado perimetral en la zona de la zapata y continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro de salida Modificación, inicia el relleno lateral, se realiza el retiro del acero de refuerzo dañado de la zapata y dentellón de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-24 |  |  |  | DIARIA
179516 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 concluyo la excavación en zanja y zapata e inicia la colocación de tubería de concreto y junteo. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, e inicia el detallado final en el interior de la boveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, Inicia con el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación, continua con el relleno lateral y compactación, continua con limpieza del acero de refuerzo y excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-25 |  |  |  | DIARIA
179517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 continua con la colocación de tubería de concreto y junteo. O.D. 10+253 Inicia excavación en zanja para la construcción de la O.D. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, e inicia el detallado final en el interior de la boveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación, continua con el relleno lateral y compactación, Se inicia con el trazo y habilitado del acero de refuerzo para el dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-26 |  |  |  | DIARIA
179518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se realizó el relleno y ccon material calidad subrasante y compactación en la tubería de concreto. O.D. 10+253 Continua con la excavación de zanja para la instalación de tuberia, aguas abajo. O.D. 10+060 L 1.50 x 1.20, Se reinicia el relleno y compactación lateral con material calidad subrasante. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación y concluyo el relleno lateral y compactación, continua con limpieza del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se realizó trabajo de gabinete relacionado al volumen faltante de las obras de drenaje a ejecutar. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-27 |  |  |  | DIARIA
179519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua el relleno y con material calidad subrasante y compactación en la tubería de concreto. O.D. 10+253 Continua con la excavación de zanja para la instalación de tubería, aguas abajo. O.D. 10+060 L 1.50 x 1.20, Se concluyo el relleno y compactación lateral con material calidad subrasante. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación y concluyo el relleno lateral y compactación, continua con limpieza del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se realizó trabajo de gabinete relacionado al volumen faltante de las obras de drenaje a ejecutar. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-30 |  |  |  | DIARIA
179520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua el relleno y con material calidad subrasante y compactación en la tubería de concreto. O.D. 10+253 Continua con la excavación de zanja para la instalación de tubería, aguas abajo. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se realizó trabajo de gabinete relacionado al volumen faltante de las obras de drenaje a ejecutar. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-31 |  |  |  | DIARIA
179521 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-01-28 | 1. Se realizo visita a las oficinas de obra que se ubican en el poblado de Tlacolula de matamoros, Oaxaca, para actualizar la información digital que se tiene en el disco externo de la empresa. 2. Se le informa al coordinar de Ingeniero independiente de las actividades que se están desarrollando en el tramo II, y del avance que se tiene de la información solicitada relacionado a las obras de drenaje faltantes por ejecutar en los diferentes subtramos (9 - 14). | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-01-28 |  |  |  | DIARIA
179523 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-20 |  |  |  | DIARIA | NO
179524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-01-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-01-21 |  |  |  | DIARIA | NO
179525 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-01 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
179526 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-01 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 30 enero al 4 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 04 de febrero 2023 •Se da inicia con el informe mensual de enero 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-01 |  |  |  | DIARIA | SI
179527 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-01 | 1. Puente 22 km 126+640: Continúan los trabajos de perforación en caras laterales de riostra en eje 2. 2. Puente 28 km 133+300: Colado de concreto ciclópeo en sección de escarpio eje 1, suministrado por Concretos Plata. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+000: Armado de acero de refuerzo en trabe 5 claro 1-2. 4. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Colado de trabe 4 claro 2-3 con concreto f´c=500 kg/cm². Suministrado por concretos Plata. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-01 |  |  |  | DIARIA
179528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-02 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Concluye armado de acero de refuerzo en topes sísmicos longitudinales eje 2. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Descimbrado trabe 6 claro 2-3 colada el día martes 31 de enero; Continua habilitado de acero de refuerzo para trabes del puente 18. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 54 km 124+000: Inyección de lechada en ductos que alojan el cable de presfuerzo en trabes. 4. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en zapata y cuerpo de estribo eje 1; Cimbra de zapata estribo eje 1. 5. Puente 26 km. 132+440: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 2 6. Puente 30 km 134+760: Continúan trabajos de perforación en topes sísmicos laterales de cabezal eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-02 |  |  |  | DIARIA
179529 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-02 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
179712 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-01 |  |  |  | DIARIA | NO
179713 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE FEBRERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-02 |  |  |  | DIARIA | NO
179895 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-01 | 1.- PUENTE 47 km 149+040: continúan colocando cimbra en volados en ambos costados del puente, y continúan armado de losa parilla superior entre ejes 1-2. Se realiza colado de losa claro 2-3. 2.- PUENTE 48 km 152+060, continúan los trabajos de guarnición lado derecho e izquierdo entre ejes 1-2, e inician colocación de pilastras lado izquierdo entre ejes 2-3. Pendiente el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. 3.- PUENTE 53 km 161+216, se concluyen trabajos de aplicación de primer en parapeto metálico entre ejes 1-5 en ambos lados del puente, inician aplicación de pintura de acabado. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 4 para realizar los trabajos de desvió de corriente del rio para poder trabajar en adecuación de zapata de acuerdo adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-01 |  |  |  | DIARIA
179896 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-02 | 1.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; se realiza colado de seis topes sísmicos frontales. 2.- PUENTE 37 KM 140+980, en CABALLETE 2, concluyen sondeo mixto. 3.- PUENTE 38 KM 141+630, en el km 140+000 se están fabricando los paneles para tierra armada, hot se realizo colado de 18 piezas y de un esquinero. 4.- PUENTE 41 km 143+200, ESTRUCTURA, En patio km 143+000, continúan cimbrando plantillas para fabricación de trabes continúan armado de trabe T-5 claro 1-2. 5.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, continúa en proceso de armado la trabe T-5 y T-4 claro1-2 del Puente 42. En estructura de puente se suspenden los trabajos de barrenación con track-drill en caballete eje 3. 6.- PUENTE 47 km 149+040: concluyen colocación de cimbra en volados en ambos costados del puente, y continúan armado de losa parilla superior y de guarnición entre ejes 1-2. Se pretende colar el día de mañana. 7.- PUENTE 48 km 152+060, continúan los trabajos de guarnición lado derecho e izquierdo entre ejes 1-2, y ejes 2-3, continúan colocación de pilastras lado izquierdo y lado derecho entre ejes 2-3. Pendiente el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. Continúan con juntas de calzada en ejes 1 y 3 lado izquierdo. 8.- PUENTE 53 km 161+216, suspenden aplicación de pintura de acabado lado izquierdo entre ejes 4-5. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 4 para realizar los trabajos de desvió de corriente del rio para poder trabajar en adecuación de zapata de acuerdo adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-02 |  |  |  | DIARIA
179897 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-02 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 30 enero al 4 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 04 de febrero 2023 •Se concluye con el informe mensual de enero 2023 | Jorge Ambrosio |  | 2023-02-02 |  |  |  | DIARIA | SI
183407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-03 | 1. Entronque Juquila km. 125+900: Colado de zapata de eje 1 con concreto f´c=250 kg/cm² suministrado por concretos Plata; continúa habilitado de acero de refuerzo para alero lado izquierdo. 2. Puente 31 km 135+330: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo y aleros en eje 2. 3. Puente 33 km. 136+420: Limpieza de acero de refuerzo en columna 4; colocación de cimbra metálica en columna 4 para 1 trepado. 4. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000: Cimbrado de trabe no. 4 claro 1-2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-03 |  |  |  | DIARIA
183408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-03 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 30 enero al 4 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 04 de febrero 2023 •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 km 91+050 al km 99+000 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-03 |  |  |  | DIARIA | SI
183409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE FEBRERO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
183410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-03 |  |  |  | DIARIA | NO
183411 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-04 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-04 |  |  |  | DIARIA
183412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-03 | 1.- PUENTE 47 km 149+040: concluyen armado de losa parilla superior y continúan armado de guarnición entre ejes 1-2. Concluyen armado y cimbrado de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho en caballete eje 3. 2.- PUENTE 48 km 152+060, continúan los trabajos de guarnición lado derecho e izquierdo entre ejes 1-2, y ejes 2-3, continúan colocación de pilastras lado izquierdo y lado derecho entre ejes 1-2 y 2-3. Pendiente el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. Continúan con juntas de calzada en ejes 1 y 3 lado izquierdo. 3.- PUENTE 49 km 152+840, inician aplicación de pintura primer sobre parapeto metálico lado izquierdo. 4.- PUENTE 53 km 161+216, reinician aplicación de pintura de acabado lado izquierdo entre ejes 2-4. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 4 para realizar los trabajos de desvió de corriente del rio para poder trabajar en adecuación de zapata de acuerdo adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-03 |  |  |  | DIARIA
183416 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 91 | 2023-02-04 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2.- Colado de concreto hidráulico en bancos para aisladores sísmicos (Lado Mitla). Apoyo 3: Habilitado y armado de acero en pilas (Se utilizan Conectores mecánicos). Cimbrado de 6to. trepado en columna 5, 6, 14 Colado de concreto hidráulico en 6to. trepado columna 5, 6, 7, 12, 13, 14 Habilitado y armado de acero en zona de columnas para trabe de liga 2. Claro 1-2 Derecho Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en trabes. Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabes T-3 Colocación de presfuerzo para trabe T-3 Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabe T-2 Cimbrado de trabe T-2 Colado de concreto hidráulico en trabe T-2 Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Habilitado y armado de acero en aleros y tímpano aguas arriba Acceso Tierra Blanca. - Excavación en corte desperdiciando el material. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-04 |  | A-90+160 – 02, A-90+600 – 100, A-90+890 – 10, A-90+900 – 981, A-90+900 – 985, A-90+900 – 988, A-90+900 – 991, A-90+900 – 996, A-90+900 – 1001, A-90+900 – 1002, A-90+900 – 1004 |  | DE PROYECTO | SI
183417 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 89 | 2023-02-04 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 16 Colado de concreto hidráulico en pila no. 16 Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Barrenación para anclas de tensión de 20 m sobre talud Habilitado, armado de acero y cimbrado de viga de atado. Talud izquierdo: Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no: De la 1-5 terminadas, Pila 6 en proceso. Colocación de armado de acero de Pila no:De la 1- 5 concluidas. Colado de concreto hidráulico en Pila no:De la 1-5 terminadas. Talud derecho: Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no. 1,4 Colocación del armado de acero de Pila no. 4 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 4 Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Excavación para banqueo central (Hasta el M-95) Colocación en zona de hastial lado/izq, de patas (Pieza 4, avance M-72 al M-95). Colocación en zona de hastial lado/der. de patas (Pieza 4, avance M-61 al M-84). Concreto lanzado vía húmeda en zona de patas (1ra. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica y 3ra=10 cm. sin fibra). Talud Lateral Izquierdo: Colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y aplicación de concreto lanzado vía húmeda (En proceso). Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Colocación de Geotextil para impermeabilizar el túnel (En proceso). Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. Habilitado, armado de acero y cimbrado de contra cuneta en zona de berma. Ubicación y marcaje para enfilaje. Excavación del 2do. banqueo a nivel de enfilaje Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. Inyección de lechada de 250 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-3: Habilitado, armado de acero, cimbrando y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero y cimbrando en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado y armado de acero en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero y cimbrando en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-2.- Excavación para desplante del muro. Muro MCC-3: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado y armado de acero para 6to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2: Habilitado, armado de acero y cimbrado del 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. O. de Drenaje km 95+825.05 TL. 1.50 m. diám. - Habilitado, armado de acero y cimbrado de atraques O. de Drenaje km 95+882.41 TL 1.50 m diám. - Aproche al 95% PVSM en tubería con material calidad subrasante O. de Drenaje km 97+013.25 TL-1.50 m. diám. - Habilitado, armado de acero y cimbrado de cabezote Aguas Arriba. Troncal: Subtramo km 95+700 - km 95+960.00 tendido de terraplén Subtramo km 95+960 - km 96+159.92 perfilado de corte lado derecho Subtramo km 97+103 - km 97+200.00 tendido y conformado de capa subyacente Subtramo km 97+103 - km 97+200.00 arrope de terraplén talud derecho. Subtramo km 97+200 - km 97+500.00 excavación en corte aprovechable material abundado Subtramo km 99+970 – km 100+060.00 compactación de terraplén en escalón de liga | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-04 |  | A-90+60 – 06, A-90+60 – 07, A-92+150 – 99, B-92+920 – 04, A-92+920 – 17, A-92+920 – 19, A-92+920 – 21, A-92+920 – 23, F-93+40 – 02, C-93+330 – 01, D-93+470 – 01, D-93+470 – 02, A-93+475 – 116, A-93+475 – 117, A-93+475 – 119, A-93+475 – 120, H-93+50 – 02, A-93+60 – 367, A-93+60 – 371, A-93+60 – 370, A-93+60 – 376, C-94+200 – 02, C-94+200 – 03, A-94+270 – 104, A-94+270 – 105, F-94+270 – 02, A-94+270 – 109, A-94+270 – 110, A-94+270 – 111, H-94+860 – 01, A-95+700 – 02, A-95+825 – 04, A-95+882 – 24, A-95+960 – 04, A-97+100 – 15, A-97+13 – 14, A-97+103 – 15, A-97+200 – 16, A-99+970 – 01 |  | DE PROYECTO | SI
183418 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 90 | 2023-02-04 | Corte 14 km 101+690 Talud/Der. – Barrenación para drenes en pie de talud. Corte 15 km 101+700 Talud/Der: Barrenación para drenes de PVC. Barrenación para anclas de sujeción. Corte 17 km 102+510 Talud/izq.- Colocación de malla reforzada en talud. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10.- Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro. Puente 6 km 103+426: Caballete 1: Habilitado y armado de acero en losa de acceso lado izquierdo. Corte 19 km 103+030 Talud/izq.- Colocación de malla reforzada. Corte 30 km 105+250 Talud/der: Barrenación para anclas de sujeción. Barrenación para drenes en pie de talud. Entronque Quiatoni km 105+700: Talud 1: Instalación de anclas en talud. Inyección de lechada en anclas. Talud 4 superior: Emplantillado y barrenación para corte con voladura. Troncal: Subtramo km 102+750 – km 102+920 tendido y compactado de Base hidráulica | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-04 |  | A-101+690 – 05, A-101+700 – 07, A-102+510 – 161, A-102+700 – 03, A-103+30 – 20, A-103+246 – 645, A-105+250 – 11, A-105+700 – 276, A-105+700 - 282 |  | DE PROYECTO | SI
183419 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 89 | 2023-02-04 | Corte 14 km 101+690 Talud/izq.- Barrenación para drenes en pie de talud. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para anclas de sujeción. Puente 12 km 110+239: Apoyo 3.- Barrenación para varillas. Puente 13 km 111+000: Claro 2-3: Montaje de trabe T-4, T-5 Claro 5-6: Colado de concreto hidráulico en trabe T-2 Montaje de trabe T-1, T-2 Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.- Cimbrado y amado de acero en bancos de apoyo. Apoyo 3.- Limpieza y preparación en área para la colocación de fibra de carbono. Claro 3-4.- Habilitado y armado de acero en trabes T-2 y T-3 Claro 4-5: Cimbrado de Trabe Nebraska T-4, T-5 Colado de concreto hidráulico en trabe T-6 Puente 15 km 111+945.- Caballete 1.- Barrenación construcción de bloques de gateo. Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero en diafragma de liga. Claro 4-5.- Colado de concreto hidráulico en Losa de calzada 2da. fase (Lado Tehuantepec). Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento, carga y acarreo de material al banco de desperdicio. Corte 48 km 113+632 Talud/izq.- Aplicación de concreto lanzado vía húmeda en talud. Troncal: Subtramo km 111+760 - km 111+840 tendido de material para capa subrasante. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-04 |  | A-101+690 – 05, A-108+870 – 74, A-108+870 – 75, A-110+239 – 87, A-111+0 – 179, A-111+0 – 180, A-111+0 – 181, A-111+0 – 182, A-111+0 – 183, A-111+0 – 185, A-111+546 – 164, A-111+546 – 172, A-111+546 – 170, A-111+546 – 171, A-111+760 – 01, A-111+945 – 477, A-111+945 – 483, A-113+632 – 66, A-112+490 – 31 |  | DE PROYECTO | SI
183420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-04 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 30 enero al 4 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte 04 de febrero 2023, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-04 |  |  |  | DIARIA | SI
183421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE FEBRERO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
183422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-04 |  |  |  | DIARIA | NO
183423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 06 al 11 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 y 7 para verificación de avances en las diferentes partidas de construcción de la obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-07 |  |  |  | DIARIA | SI
183424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-07 |  |  |  | DIARIA | NO
183430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 06 - 11 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se realizo formato para revisión de estimación de CICSA correspondiente a enero de 2023, misma que se dio inicio para tal proceso. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-08 |  |  |  | DIARIA | SI
183431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-07 | 1. Puente 31 km 135+330: Continúa armado de acero de refuerzo en ménsula del muro de respaldo en eje 3. 2. Puente 38 km 141+630: Se posiciona equipo de perforación en eje 1 para realizar sondeo mixto. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 41 y 42 ubicado en km 143+000: Continúa armado de acero de refuerzo en trabes 4 y 5 del claro 1-2 puente 41; Insertado de acero de refuerzo en trabe 4 claro 1-2 puente 42. 4. Puente 43 km. 146+280: Topografía de CARSO marca la ubicación de los bancos de apoyo provisionales en cabezal eje 2 y eje 3. 5. Puente 48 km. 152+060: Colado de juntas de calzada lado izquierdo eje 1 y eje 3. 6. Puente 49 km. 152+840: Realizan inspección visual y prueba de líquidos penetrantes a soldaduras de parapetos metálicos, teniendo indicaciones (poros, falta de fusión, falta de soldadura en uniones, etc.) que se tendrán que reparar. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-07 |  |  |  | DIARIA
183432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-08 | 1. Puente 22 km 126+640: Cimbrado de diafragma eje 2; colocación de cimbra para volados de losa claro 1-2 y claro 2-3; Continúan trabajos de perforación en caras laterales de riostra eje 2. 2. Puente 31 km 135+330: Cimbrado de topes sísmicos lado Tehuantepec en eje 2. 3. Puente 33 km. 136+420: Trabajos de escarificación y colocación de cimbra metálica de 2 .40 mts. de altura en columna 4 eje 1. 4. Puente 38 km 141+630: Inicia sondeo mixto en eje 1. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 41 y 42 ubicado en km 143+000: Inspección de acero de refuerzo de trabe 5 claro 1-2 para puente 41. 6. Puente 48 km 152+060: Realizan el retiro de brazos de suspensión y descimbrado de juntas de calzada lado izquierdo eje 1 y eje 3; colocación de acero de refuerzo en guarnición de entrada lado izquierdo eje 1; Colocación de acero de refuerzo y cimbrado de guarnición de entrada lado derecho eje 1. 7. Puente 49 km. 152+840: Aplicación de primer gris en parapeto lado derecho. 8. Puente 53 km. 161+216: Excavación para ampliación de zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-08 |  |  |  | DIARIA
184591 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
184595 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE FEBRERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-08 |  |  |  | DIARIA | NO
184596 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-04 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-04
184597 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-07 | 1.- Trabajos de gabinete, inicio de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de enero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-07
184598 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-08 | 1.- Trabajos de gabinete, conclusión de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de enero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-08
184599 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | f | 2023-02-09 | 1.- Conciliación de generadores con la contratista en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de enero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-09
184600 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 06 - 11 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se efectúo recorrido de obra a los Subtramos 7 y 8 (km 99+000 al km 115+000), con el objeto de revisar los avances y calidad de los trabajos de construcción. •Se Continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente a enero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-09 |  |  |  | DIARIA | SI
184601 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-09 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Excavación y retiro de escamas de muro mecánicamente estabilizado en colindancia con el cabezal y muro de respaldo eje 1. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Colado de trabe no. 1 claro 1-2 con concreto f´c=500 kg./cm.² suministrado por concretos Plata. 3. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en zapata de alero lado derecho en eje 1; Inspección de acero de refuerzo en zapata de alero izquierdo en eje 1. 4. Puente 22 km 126+640: Armado de acero de refuerzo en diafragma sobre eje 3. 5. Puente 31 km 135+330: Continúan con armado de acero de refuerzo de alero izquierdo del eje 2. 6. Puente 33 km. 136+420: Colocación de cimbra metálica de 2.4 mts de altura en columna no. 3 del eje 1. 7. Puente 38 km. 141+630: Contina el sondeo mixto en eje 1 llegando a una profundidad de 5.50 mts. de profundidad. 8. Viaducto 10 km. 141+860: Continua el sondeo mixto en eje 2 llegando a una profundidad de 8.60 mts. 9. Puente 47 km 149+040: Colado de losa claro 1-2 con concreto f´c=300 kg./cm.² suministrado por BAL. 10. Puente 48 km 152+060: Colado de guarnición entrada lado izquierdo eje 1; cimbrado de guarnición sobre junta de calzada lado izquierdo eje 3. 11. Puente 49 km. 152+840: Concluye aplicación de pintura amarilla en parapeto lado izquierdo; inicia aplicación de pintura amarilla en parapeto lado derecho. 12. Puente 53 km. 161+216: Continúan trabajos de excavación para ampliación de zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-09 |  |  |  | DIARIA
184602 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE FEBRERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
184603 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-09 |  |  |  | DIARIA | NO
184605 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-10 |  |  |  | DIARIA | NO
184606 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-10 | 1.- Puente 22 km 526+640, Pila eje 2: continúan colocando cimbra para muro de liga. Pila eje 3: continúan armado de muro de liga. 2.- PUENTE 28 km 133+300, Caballete eje 1, realizan colado de sexto trepado de muro con concreto ciclópeo, con concreto bombeado de f´c=150 kg/cm2 y volumen 35 m3, suministrado por la concretera PLATA. 3.- Patio km 135+000, continúan realizando resanes en trabes fabricadas en este patio. 4.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; continúan armado de aleros izquierdo y derecho, inician colocación de cimbra en muro respaldo. 5.- PUENTE 33 km 136.420, Caballete 2; continúan colocando cimbra metálica un trepado en columnas circulares central y extrema derecha para la continuidad de las columnas. 6.- Puente 38 141+630, continúan realizando sondeo cercano a el apoyo de caballete eje 1. 7.- Viaducto 10 km 141+860, continúan realizando sondeo cercano al apoyo 2. 8.- PUENTE 41 km 143+200, ESTRUCTURA, En patio km 143+000 para fabricación de trabes continúan en proceso de armado de trabes: T-5, T-4 y T-3 de claro 1-2. 9.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, se tiene preparada para colar la trabe T-5 y continúa en proceso de armado la trabe T-4 claro1-2. 10.- PUENTE 43 km 146+280, Pila eje 3, continúan colocación de cimbra en 12 bancos de apoyo provisionales. 11.- PUENTE 47 km 149+040: se tiene colada losa en claro 1-2. Se tiene colado remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho en caballete eje 3. 12.- PUENTE 48 km 152+060, se tiene concluido colado de guarniciones en todo el puente, y remates en eje 3, se trabaja en armado y cimbrado de remates, ambos lados en eje 1. Continúan colocación de pilastras lado izquierdo y lado derecho para parapeto metálico entre ejes 1-2 y 2-3. Pendiente el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. Concluidas juntas de calzada (medio ancho) en ejes 1 y 3 lado izquierdo. 13.- PUENTE 49 km 152+840, continúan aplicación de pintura de acabado final sobre parapeto metálico lado izquierdo. 14.- PUENTE 53 km 161+216, se tiene concluida aplicación de pintura de acabado en todo el puente. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo adecuación a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-10 |  |  |  | DIARIA
184608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 06 - 11 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 11 de febrero 2023 •Se efectúo recorrido de obra a los Subtramos 6, 7 y 8 (km 91+050 al km 115+000), para corroboración de los avances y calidad de los trabajos de construcción. •Se Continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente a enero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-10 |  |  |  | DIARIA | SI
184614 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 49 | 2023-02-11 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-11 |  | A-81+642 – 238, A-81+642 – 239 |  | DE PROYECTO | SI
184615 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 92 | 2023-02-11 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Claro 1-2 Derecho Trabes (Nebraska): Habilitado, armado de acero y colocación de conectores en 4 trabes. Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabe T-3 Cimbrado de trabe T-3 Colado de concreto hidráulico en trabe T-3 Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de aleros aguas abajo. Colado de concreto hidráulico en Dentellón y Aleros 1ra. sección aguas arriba. Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas. Acceso Tierra Blanca: Subtramo km 11+640 - km 12+089 conformación de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-11 |  | B-90+890 – 02, A-11+640 – 01, A-11+833 – 08, A-11+833 – 10, A-11+833 – 11 |  | DE PROYECTO | SI
184616 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 90 | 2023-02-11 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 51 Colado de concreto hidráulico en pila no. 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 31,41,51 Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en viga de atado (Línea 1). Talud lateral Izquierdo: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro Colocación del armado de acero de Pila no. 6 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 6 Talud lateral derecho: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no. 3 Colocación del armado de acero de Pila no. 3 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 3 Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal Cpo. De Túnel: Excavación para banqueo central (Hasta el M-97) Colocación en zona de hastial lado/izq, de patas (Pieza 4, avance M-96 al M-99). Colocación en zona de hastial lado/der. de patas (Pieza 4, avance M-85 al M-97). Concreto lanzado vía húmeda en zona de patas (1ra. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica y 3ra=10 cm. sin fibra). Colocación de malla electrosoldada en plantilla para zapata Lado/izq.- Km 93+010 – km 93+060 Colado de concreto hidráulico en plantilla para zapata Lado /izq.- Km 93+015 – km 93+060 Colocación de malla electrosoldada en plantilla para zapata Lado/der. - Km 92+978 – km 93+060 Colado de concreto hidráulico en plantilla para zapata Lado /der. - Km 92+978 - km 93+045 Talud Lateral Izquierdo: Barrenación para anclas de tensión de 15 m. Línea 2 y 3. Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Relleno y compactación al 95% PVSM en lado izquierdo. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Excavación para portal. Barrenación para anclas de tensión de 15 m. Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud Instalación de anclas de tensión en talud. Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m de largo a cada 0.40 m. Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo (Avance 41 de 41). Habilitado, armado de acero y cimbrado de 2da. Viga de atado. Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. línea 7 Habilitado de anclas de tensión de 25 m de longitud Instalación de anclas de tensión en talud. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal: Barrenación para anclas de fricción línea 2. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-1.- Habilitado y armado de acero en zapata Muro MCC-3: Colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte O. de Drenaje km 94+194.22 2T.L. de 1.50 m. de diámetro: Aproche en capas alternadas al 95% PVSM. Muro MCC-5: Colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-2: Colado de concreto hidráulico para plantilla Habilitado y armado de acero para zapata (Parrilla inferior). Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero y cimbrado para 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2: Colado de concreto hidráulico en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero y cimbrado en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Instalación de tubos de lámina para obras de drenaje 94+856 y 94+869 O. de Drenaje km 95+825.05 TL. 1.50 m. diám: Habilitado, armado de acero y cimbrado de atraques. Colocación de tubería. Troncal Subtramo km 97+160 - km 97+200 conformación y compactación de terraplén al 90% PVSM. Subtramo km 97+220 – km 97+320 excavación en corte talud/izq. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-11 |  | A-90+60 – 12, A-90+60 – 15, A-92+150 – 109, A-92+150 – 111, A-92+150 – 112, A-93+215 – 465, A-93+60 – 377, A-93+60 – 379, A-93+60 – 380, A-93+60 – 381, A-93+60 – 382, A-93+60 – 383, A-93+60 – 387, A-93+60 – 388, A-93+60 – 391, A-93+60 – 394, A- B-93+60 – 02, B-93+60 – 04, B-93+60 – 06, A-93+475 – 122, A-93+475 – 123, A-93+475 – 124, A-93+475 – 125, A-93+475 – 126, 93+475 – 129, G-93+490 – 02, G-93+490 – 04, A-94+150 – 94, A-94+150 – 96, A-94+150 – 97, A-94+150 – 100, A-94+270 – 120, A-94+270 – 121, A-94+860 – 16, A-94+860 – 18, A-95+825 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
184617 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 91 | 2023-02-11 | Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10.- Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro. Corte 15 km 101+700 Talud/Der. - Barrenación para drenes de PVC. Puente 4 km 101+836: Caballete 1: Limpieza y armado de ménsula cuerpo der. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en ménsula cuerpo der. Caballete 5: Limpieza y armado de ménsula cuerpo der. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en ménsula cuerpo der. Troncal: Subtramo km 102+500 - km 102+750, tendido y conformado de Base hidráulica Subtramo km 102+750 – km 102+920 re nivelación de Base hidráulica Puente 6 km 103+426: Caballete 1: Colado de concreto hidráulico en losa de acceso lado izquierdo. Corte 26 km 104+260 Talud/izq.- Barrenación para anclas de sujeción. Corte 29 km 104+590 Talud/der: Abatimiento de talud. Barrenos para drenes. Corte 30 km 105+250 Talud/der: Barrenación para anclas de sujeción. Barrenación para drenes en pie de talud. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 1: Barrenación para anclas. Habilitado de anclas. Instalación de anclas en talud. Inyección de lechada en anclas. Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura para corte Acarreo de material producto de los cortes a desperdicio. Troncal. - Subtramo km 106+100 - km 106+400 construcción de cuneta lado izquierdo | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-11 |  | A-101+700 – 09, A-101+836 – 60, A-102+500 – 07, A-103+246 – 649, A-104+590 – 72, A-104+590 – 73, A-105+250 – 14, A-106+100 – 07 |  | DE PROYECTO | SI
184618 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 90 | 2023-02-11 | Troncal. - Subtramo km 107+200 - km 107+400, tendido y compactado de Base asfáltica para un 1er. cpo. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para anclas de sujeción. Abatimiento carga y acarreo de material. Puente 11 km 109+709: Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en trabe T-1 Cimbrado de trabe T-1 Puente 12 km 110+239: Apoyo 3.- Barrenación en columnas para reforzamiento. Puente 13 km 111+000: Claro 1-2: Habilitado, armado de acero y cimbrado de diafragma intermedio. Claro 5-6: Habilitado y armado de acero en trabe T-3 Colocación de ductos para el presfuerzo en trabe T-3 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-3 Cimbrado de la trabe T-3 Colado de concreto hidráulico en trabe T-3, T-4 Montaje de trabe T-3, T-4, T-5 Puente 14 km 111+546: Apoyo 2.- Colado de concreto hidráulico en apoyos provisionales. Caballete 6: Habilitado y armado de acero para anclaje del dispositivo tipo tetron. Colocación de dispositivo tipo tetron. Claro 3-4: Habilitado y armado de acero en trabes T-1, T-2, T-4 Colocación de ductos para el presfuerzo en trabe T-1, T-2, T-3 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-1, T-2, T-3 Cimbrado de la trabe T-1, T-2, T-3 Colado de concreto hidráulico en trabe T-2, T-3 Puente 15 km 111+945.- Caballete 1.- Barrenación construcción de bloques de gateo. Apoyo 2.- Habilitado y armado de acero en diafragma de liga. Apoyo 3.- Cimbrado de diafragma de liga. Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento, carga y acarreo de material al banco de desperdicio. Corte 49 km 113+640 Talud/der. - Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado en talud. Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Excavación de cepa, cerchado, colocación de malla electrosoldada y colado de concreto hidráulico en contracuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-11 |  | A-110+239 – 88, A-+ - 111, A-108+870 – 76, A-109+709 – 107, A-109+709 – 108, A-111+0 – 186, A-111+0 – 187, A-111+0 – 188, A-111+0 – 193, A-111+546 – 173, A-111+546 – 177, A-111+546 – 180, A-111+546 – 181, A-111+546 – 183, A-111+945 – 490, A-111+945 – 493, A-112+490 – 32, A-113+640 – 73, A-114+685 – 52 |  | DE PROYECTO | SI
184619 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se termino con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 06 - 11 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 11 de febrero 2023, mismo que se registro en la plataforma. •Se efectúo recorrido de obra a los Subtramos 7 y 8 (km 99+000 al km 115+000), para corroboración de los avances y calidad de los trabajos de construcción. •Se Continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente a enero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-11 |  |  |  | DIARIA | SI
184620 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua ontrabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se inicia con la elaboración del reporte mensual de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-01 |  |  |  | DIARIA
184621 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua ontrabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se continua con la elaboración del reporte mensual de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-02 |  |  |  | DIARIA
184622 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua ontrabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado del acero de refuerzo del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Continua con los trabajos de construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 8. Se concluyo la elaboración del reporte mensual de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-03 |  |  |  | DIARIA
184623 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-04 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para recabar información electrónica del proyecto ejecutivo de la carretera Mitla-Tehuantepec. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-02-04 |  |  |  | DIARIA
184624 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua ontrabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Se concluyo el día de ayer la construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 7.- se realizó la descarga de la estimación de la empresa contratista para su revisión del periodo del mes de enero y distribución a las áreas correspondientes para su revisión 8. Elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes firmando el al cance Operadora CCICSA e INGENIERO INDEPENDIENTE, Período del Mes de enero 2022. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-07 |  |  |  | DIARIA
184625 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua ontrabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. km 150+753.72 -150+773.13, Muro Mixto Se concluyo el día de ayer la construcción del muro de contención y relleno y compactación en la tubería de concreto km 150+761.37. Colocación de geotextil TR6000 y geodren planar lloraderos. 7.- se inicia la revisión de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de enero, por parte del personal de ingenieros independiente de las áreas correspondientes. 8. Se continua la elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-08 |  |  |  | DIARIA
184626 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua ontrabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se realizó la conciliación de volúmenes de la estimación de la empresa contratista del periodo del mes de enero, con personal de Operadora CCICSA-Ingeniero Independiente. 9. Se continua la elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-09 |  |  |  | DIARIA
184627 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se continua la elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes y captura de los mismos conciliados del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-10 |  |  |  | DIARIA
184628 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se concluyo la elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes y captura de los mismos conciliados del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-11 |  |  |  | DIARIA
184633 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-11 |  |  |  | DIARIA | NO
184634 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-13 |  |  |  | DIARIA | NO
184636 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 - 18 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de enero 2023 presentada por CICSA, participando la empresa costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-13 |  |  |  | DIARIA | SI
184637 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-14 | 1. Puente 47 km. 149+040: Desmantelamiento de estructura principal de lanzadora claro 1-2; Armado de acero de refuerzo guarnición claro 1-2 lado derecho. 2. Puente 48 km. 152+060: Colocación, alineación y fijación de módulos de junta de calzada en lado derecho eje 1; Colocación de acero de refuerzo para junta de calzada en lado derecho eje 3. 3. Puente 53 km. 161+216: Continua excavación para ampliación de zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-14 |  |  |  | DIARIA
184638 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 - 18 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 18 de febrero de 2023 •Se inicia con la elaboración del informe ejecutivo quincenal correspondiente a febrero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-14 |  |  |  | DIARIA | SI
184639 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-14 |  |  |  | DIARIA | NO
184641 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-15 | 1. Viaducto 8 km 155+177: Demolición de muro de respaldo para ampliación de topes sísmicos longitudinales. 2. Viaducto 9 km. 117+800: Trabajos de construcción de muro mecánicamente estabilizado eje 3. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Descimbrado de trabe 1 del claro 2-3. 4. Muro mecánicamente estabilizado km. 118+535: Trabajos de demolición y excavación para llegar a nivel de dala de desplante lado derecho. 5. Entronque Juquila km. 125+900: Continúa armado de acero de refuerzo en cuerpo de estribo eje 1. 6. Puente 22 km 126+640: Continúan trabajos de perforación en riostra caras laterales eje 2; Concluye armado de muro de liga sobre eje 3; Continua cimbrado de muro de liga sobre eje 2. 7. Puente 30 km 134+760: Amplían diámetro de perforaciones para topes sísmicos exteriores en cabezal 2. 8. Puente 31 km 135+330: Continua cimbrado de muro de respaldo y ménsula eje 2; Continua armado de acero de refuerzo en alero izquierdo eje 2. 9. Puente 33 km. 136+420: Colocación de cimbra metálica con altura de 2.40 mts. en columnas 1 y 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-15 |  |  |  | DIARIA
184642 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-11 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-11
184643 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-13 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-13
184644 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-14 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-14
184645 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-15 | 1.- Viaducto 10 km 141+860, inician un sondeo cercano al apoyo de caballete 1 a una profundidad de 20 m, a la fecha llevan 6.00 m. 2.- PUENTE 41 km 143+200, ESTRUCTURA, En patio km 143+000 para fabricación de trabes, se tiene colada la trabe T-5 del tramo 1-2. continúan en proceso de cimbra la trabe T-4 tramo 1-2 y en proceso de armado T-3 de claro 1-2. 3.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, se tiene preparada para colar la trabe T-5 y continúa en proceso de armado la trabe T-4 claro1-2. 4.- PUENTE 43 km 146+280, Pila eje 3, concluyen colocación de cimbra en 12 bancos de apoyo provisionales. Pila eje 2, concluyen colocación de cimbra en 12 bancos de apoyo provisionales. 5.- PUENTE 47 km 149+040: continúa desmantelamiento de lanzadora. En proceso de armado y cimbrado guarnición sobre puente lado derecho en ejes 1-2. 6.- PUENTE 48 km 152+060, se tiene concluido colado de guarnicione en todo el puente, y remates en eje 1. Concluyen colocación de pilastras lado izquierdo y lado derecho e inician colocación de tubo para parapeto metálico entre ejes 1-2 y 2-3. Pendiente el tensado de diafragma intermedio en claro 1-2 y claro 2-3. Se continúa con juntas de calzada (medio ancho) en ejes 1 y 3 lado derecho. 7.- PUENTE 49 km 152+840, concluyen aplicación de pintura de acabado final sobre parapeto metálico lado izquierdo. 8.- PUENTE 50 km 154+300, inician un sondeo a una profundidad de 20 .00 m, llevan 6.80 m. 9.- PUENTE 53 km 161+216, Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo adecuación a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-15 |  |  |  | DIARIA
184646 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-15 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 - 18 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 18 de febrero de 2023 •Se concluye con el informe ejecutivo quincenal correspondiente a febrero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-15 |  |  |  | DIARIA | SI
184647 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE FEBRERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
184648 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-16 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-16 |  |  |  | DIARIA | SI
184650 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-15 |  |  |  | DIARIA | NO
184660 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-16 | 1. Viaducto 9 km. 117+800: Traslado y colocación de escamas en muro mecánicamente estabilizado eje 3. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km 118+000: Cimbrado de trabe 4 claro 3-4. 3. Muro mecánicamente estabilizado km. 118+535: Continúan demolición de material rocoso y cimbrado de dala de desplante. 4. Entronque Juquila km. 125+900: Continúan armado del cuerpo estribo 1. 5. Puente 22 km 126+640: Colocación de cimbra para volados en eje 2 lado derecho; Continúan trabajos de perforación en riostra eje 2; Realizan preparativos para trabajos en la parte inferior del cabezal eje 4. 6. Puente 28 km 133+300: Continúan con la colocación de cimbra para concreto ciclópeo en eje 3. 7. Puente 31 km 135+330: Alineación con topografía de cimbra en muro de respaldo y ménsula eje 2; Inicia cimbrado de alero izquierdo eje 2. 8. Puente 33 km. 136+420: Concluyen trabajos de colocación y alineación de cimbra metálica en 4 columnas de eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-16 |  |  |  | DIARIA
184661 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
184663 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE FEBRERO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-16 |  |  |  | DIARIA | NO
188257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-17 | 1. Puente 43 km. 146+280: Colocación y alineación de cimbra para bancos de nivel provisionales en cabezal eje 2 y cabezal eje 3. 2. Puente 47 km. 149+040: Retiro de cimbra de volados claro 1-2; colocación y fijación de placas para pilastras en guarnición claro 1-2 lado derecho; armado de acero de refuerzo en guarnición claro 1-2 lado izquierdo; Armado de acero de refuerzo en tramo faltante de losa claro 2-3. 3. Puente 48 km. 152+060: Retiro de brazos de suspensión en junta de calzada eje 1 y eje 3 lado derecho coladas el dia de ayer jueves 16 de febrero; colocación de parapeto de 3” lado derecho. 4. Puente 50 km. 154+300: Posicionamiento de equipo de perforación para realizar sondeo mixto en eje 2. 5. Puente 53 km. 161+216: Demolición de material rocoso en zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-17 |  |  |  | DIARIA
188260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE ENERO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-17 |  |  |  | DIARIA | NO
188261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE ENERO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-18 |  |  |  | DIARIA | NO
188264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE ENERO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-20 |  |  |  | DIARIA | NO
188336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se inicia la captura de los volúmenes corregidos y conciliados en la Minuta de conciliación del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-13 |  |  |  | DIARIA
188337 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se continua con la captura y corrección de los volúmenes corregidos y conciliados en la Minuta de conciliación del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-14 |  |  |  | DIARIA
188338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se continua con la captura y corrección de los volúmenes conciliados en la Minuta de conciliación del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-15 |  |  |  | DIARIA
188339 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se concluyó la captura y corrección de los volúmenes conciliados en la Minuta de conciliación del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-16 |  |  |  | DIARIA
188340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se concluyó la captura y corrección de los volúmenes conciliados en la Minuta de conciliación del mes de enero 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-02-17 |  |  |  | DIARIA
188341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-20 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Entronque Juquila km. 125+900: Cimbrado de primer trepado de 1.80 mts. de cuerpo de estribo eje 1. 5. Puente 22 km 126+640: Cimbrado de volados para losa sobre eje 2. Escarificado y trabajos de perforación en cara inferior de cabezal eje 4. 6. Puente 30 km 134+760: Perforaciones para topes sísmicos en cabezal eje 1 lado izquierdo. 7. Puente 31 km 135+330: Cimbrado de aleros izquierdo y derecho cabezal eje 2. 8. Muro de concreto km. 146+770 al km. 146+840: Trabajos de excavación y retiro de material producto de excavación. 9. Puente 47 km. 149+040: Tendido de carpeta asfáltica sobre puente claro 1-2 y 2-3 lado izquierdo; Tendido de carpeta asfáltica salida de puente eje 3 lado izquierdo. 10. Puente 48 km. 152+060: Concluyen trabajos de colocación de juntas de calzada; cimbrado de guarnición sobre juntas de calzada eje 1 y eje 3 lado derecho. 11. Puente 50 km. 154+300: Concluye sondeo mixto a 20 mts. de profundidad en eje 2. 12. Puente 53 km. 161+216: Demolición de material rocoso en zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-20 |  |  |  | DIARIA
188342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-21 |  |  |  | DIARIA
188343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-21 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Puente 30 km 134+760: Perforaciones para topes sísmicos en cabezal eje 1 lado derecho. 5. Patio de fabricación de trabes para puente 41 km.133+400: Armado de acero de refuerzo en trabe 2 claro 4-5. 6. Puente 47 km. 149+040: Inspección de acero de refuerzo en losa de acceso eje 1; tendido de carpeta asfáltica sobre puente lado derecho; tendido de carpeta asfáltica salida de puente eje 3; tendido y compactación de material en muro mecánicamente estabilizado eje 1. 7. Puente 48 km. 152+060: Aplicación de soldadura en parapeto metálico lado izquierdo; Descimbrado de guarnición sobre junta de calzada eje 1 y eje 3; Hincado de postes y colocación de defensa metálica salida de puente eje 3 lado izquierdo. 8. Puente 52 km. 158+820: Posicionamiento de equipo de perforación para sondeo mixto en eje 1. 9. Puente 53 km. 161+216: Demolición de material rocoso y excavación alrededor de zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-21 |  |  |  | DIARIA
188344 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-18 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-18 |  |  |  | DIARIA
188345 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
188348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE ENERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION REVISION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE CONTINUIDAD EN LOS FLEXODUCTOS INSTALADOS PARA LA FIBRA OPTICA EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-21 |  |  |  | DIARIA | NO
188349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 - 18 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 18 de febrero 2022 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-21 |  |  |  | DIARIA | SI
188350 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 50 | 2023-02-18 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-18 |  | A-81+642 – 240, A-81+642 – 241 |  | DE PROYECTO | SI
188351 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 93 | 2023-02-18 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3: Habilitado y armado de acero para trabe de liga Claro 1-2 Derecho Trabes (Nebraska): Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabes T-4 Colocación de presfuerzo para trabe T-4 Colocación de placas metálicas para diafragmas intermedios en trabe T-4 Cimbrado de trabe T-4 Colado de concreto hidráulico en trabe T-4 Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en aleros Aguas Arriba (Cierre). Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en aleros Aguas Abajo (Cierre). Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas. Acceso Tierra Blanca: Subtramo km 11+640 - km 12+089 conformación de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-18 |  | A-90+900 – 1019, A-90+900 – 1020, A-90+900 – 1022, A-90+900 – 1023 |  | DE PROYECTO | SI
188352 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 91 | 2023-02-18 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 52, 54, 63, 64, 65 y 67 Colado de concreto hidráulico en pila no. 52, 63, 65 y 67 Troncal: Subtramo del km 92+240 – km 92+320 arrope de terraplén lado izquierdo. Subtramo del km 92+480 – km 92+540 despalme y corte para conformación de terraplén Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud lateral Izquierdo: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro Perforación de Pila no. 7, 8, 10, 11 Colocación del armado de acero de Pila no. 7, 8, 10 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 7, 8, 10 Talud lateral derecho: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de 1.20 m. de diámetro para Pila no. 1, 2 Colocación del armado de acero de Pila no. 1, 2 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 1-2 Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal Cpo. De Túnel: Hastial izquierdo, instalación de geotextil y geomembrana para impermeabilización Hastial izquierdo, Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de la 1ra. puesta de zapata Subtramo km 93+048- 93+060 Talud Lateral Derecho 2do. banqueo. Excavación para banqueo de tajo. Talud Lateral Izquierdo: Barrenación para anclas de tensión de 15 m. Línea 2 y 3. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Barrenación para anclas de tensión de 15 m. Barrenación para anclas de tensión de 9 m. Excavación de la media sección superior, Colado de concreto hidráulico en viga de atado (Línea 2 a 6) Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en Viga de atado de enfilaje. Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m M-1 y M-2 Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Barrenación para anclas de tensión de 25 m. línea 9y 10 Tensado de 50 ton. en anclas de tensión (Línea 6). Excavación de cepa, habilitado, armado de acero y cimbrado de Contra cuneta (Se trabaja por secciones). Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-1: Habilitado y armado de acero en zapata Muro MCC-2: Colado de concreto hidráulico en 3er. Trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero, cimbrando y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 4to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-2: Habilitado y armado de acero para zapata (Parrilla inferior). Muro MCC-5: Colado de concreto hidráulico en 1er. Trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero y cimbrado para 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Instalación de 2 tramos de tubos para obras de drenaje 94+856 y 94+869 Troncal Subtramo km 97+103 – km 97+200: Tendido y conformado de subrasante al 100% PVSM | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-18 |  | A-92+150 – 115, A-92+150 – 120, A-92+240 – 150, A-92+480 – 04, A-92+920 – 25, A-92+920 – 26, H-93+470 – 02, A-93+475 – 139, A-93+475 – 142, A-93+475 – 143, A-93+475 – 144, A-93+475 - 145, A-93+475 – 147, A-93+475 – 149, A-93+475 – 151, A-93+475 – 153, A-93+60 – 395, A-93+60 – 397, A-93+60 – 399, A-93+60 – 400, A-93+60 – 403, A-93+60 – 405, A-93+60 – 406, A-93+60 – 408, A-93+60 – 412, A-93+60 – 414, A-93+60 – 417, A-93+60 – 422, A-93+60 – 426, A-94+150 – 106, A-94+150 – 107, A-94+270 – 125, A-94+860 – 19, A-94+860 – 21, A-94+860 – 24, A-97+103 – 17 |  | DE PROYECTO | SI
188353 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 92 | 2023-02-18 | Puente 3 km 99+082: Apoyo 3: Colado de concreto hidráulico en 1er. Trepado de columna. Habilitado y amado de acero en columna 2do. y 3er. trepado. Terraplén Subtramo km 100+400 – km 100+708 (Reparación): Limpieza de talud, tendido y conformación de material para cuerpo terreo lado derecho Corte 7 km 100+730 Talud/Der. - Abatimiento de talud. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10.- Excavación en corte aprovechando el material producto. Corte 15 km 101+700 Talud/Der. - Barrenación para anclas de sujeción. Puente 4 km 101+836: Habilitado, armado de acero y cimbrado de guarnición y remate de parapeto lado izquierdo. Caballete 5: Habilitado, armado de acero y cimbrado de losa de acceso cuerpo derecho. Troncal: Subtramo km 102+320 - km 102+400 tendido y conformado de Base Hidráulica Puente 6 km 103+426: Caballete 5.- Tensado de barras en bloques de concreto armado. Corte 27 km 104+260 Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Barrenación para anclas de sujeción. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5.- Excavación y acarreo del material producto a banco de tiro. Talud 1: Barrenación para anclas. Habilitado de anclas. Instalación de anclas en talud. Inyección de lechada en anclas. Talud 4 superior: Emplantillado, barrenación, poblado y voladura para corte Acarreo de material producto de los cortes a desperdicio. Colocación de placas en anclas de talud. Colocación de malla de alta resistencia en talud. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-18 |  | A-99+82 – 54, A-99+82 – 57, A-100+500 – 13, A-100+554 – 01, A-100+554 – 03, A-100+730 – 33, A-101+700 – 10, A-101+836 – 63, A-101+836 – 62, A-102+320 – 02, A-104+590 – 76, A-104+590 – 77, A-111+945 – 512 |  | DE PROYECTO | SI
188354 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 91 | 2023-02-18 | Troncal: Subtramo km 107+000 - km 107+180.00 conformación, cerchado y colado de concreto hidráulico en cuneta hombro izquierdo Subtramo km 109+200 - km 109+300 conformación, cerchado y colado de concreto hidráulico en cuneta hombro izquierdo Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Abatimiento y acarreo de material producto a banco de tiro. Barrenación para drenes de PVC. Colocación de geo manta. Puente 11 km 109+709: Claro 4-5: Habilitado y armado de acero en trabes. Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabe T-2 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-2 Cimbrado de trabe T-2 Colado de concreto hidráulico en trabe T-1, T-2 Cimbrado de cajetín de la trabe no. 21. Puente 12 km 110+239: Apoyo 3: Barrenación en columnas para reforzamiento. Habilitado y armado de acero en columnas. Puente 13 km 111+000: Claro 3-4: Montaje de trabe T-1, T-2, T-3 Demolición de trabe T-4 Claro 4-5: Colado de concreto hidráulico en trabe T-1 Montaje de trabe T-1, T-2 Claro 5-6: Demolición de la trabe T-2. Puente 14 km 111+546: Caballete 1.- Colocación de dispositivo tipo tetron. Apoyo 3.- Limpieza y preparación en área para la colocación de fibra de carbono. Apoyo 5.- Colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Caballete 6.- Colocación de dispositivo tipo tetron (Concluido). Claro 3-4: Colado de concreto hidráulico en trabe T-1 Habilitado y armado de acero en trabes T4, T-5, T-6. Puente 15 km 111+945.- Apoyo 2.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en diafragma de liga y losa (Tableros de 9 m. cada uno) Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero en losa de calzada. Corte 39 km 112+490 Talud/izq.- Abatimiento, carga y acarreo de material al banco de desperdicio. Paso Superior Vesicular km 113+200.- Excavación para desplante cuerpo izquierdo Corte 55 km 114+685 Talud/izq.- Habilitado y armado de acero de lavadero. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-18 |  | A-107+0 – 03, A-107+0 - 05 , A-108+870 – 78, A-108+870 – 79, A-109+709 – 111, A-109+709 – 112, A-109+709 – 113, A-109+709 – 116, A-110+239 – 93, A-111+0 – 194, A-111+0 - 195, A-111+0 – 196, A-111+0 – 197, A-111+546 – 185, A-111+546 – 186, A-111+546 – 194, A-111+546 – 195, A-111+546 – 196, A-111+546 – 198, A-111+945 – 507, A-111+945 – 508, A-111+945 – 509, A-111+945 – 522, A-113+200 – 25, A-114+685 - 53 |  | DE PROYECTO | SI
188359 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-22 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Viaducto 8 km. 115+177: Continua la colocación de plataformas para trabajos de perforación en cabezal 1. 5. Viaducto 9 km. 117+800: Colocación de material de filtro en muro mecánicamente estabilizado eje 3 lado izquierdo; Acarreo de material de relleno para muro mecánicamente estabilizado eje 3. 6. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km. 118+000: Armado de acero de refuerzo trabe no. 2 claro 3-4. 7. Muro km. 118+535: Colocación de material de filtro en muro; Acarreo de material de relleno para muro. 8. Puente 16 km. 119+820: Perforación de pilastrón eje 4 lado izquierdo con broca de Ø = 1.20 mts. llegando a una profundidad de 10 mts. 9. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en losa de alero derecho; Concluyen cimbrado de primer trepado de 1.80 mts. de cuerpo de estribo eje 1.; Colocación de material de aproche en zapata eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-22 |  |  |  | DIARIA
188360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 13 - 18 febrero 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 18 de febrero 2023, mismo que se registró en la plataforma. •Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20-25 de febrero de 2023 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 25 de febrero 2023 •Se realizo recorrido visita al túnel llano crucero km 92+929 y Túnel del km. 93+475 para verificar avances de obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-23 |  |  |  | DIARIA | SI
188361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION INSPECCIÓN EN ST-14 KM 165+500 CORTE NO. 30 Y 31 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
188362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-22 |  |  |  | DIARIA | NO
188364 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-02-22 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA-MIXES KM 125+900, se realiza colado de primer trepado en muro de estribo eje 1, y se realiza colado de zapata de alero modulo 4 aguas abajo dirección Mitla. 2.- Puente 22 km 526+640, Pila eje 2: continúan con armado de tablero de losa presforzada de calzada sobre eje 2. CABALLETE EJE 4: continúan con barrenación de cabezal para adecuación. 3.- PUENTE 30 km 134+760, Caballete 1; continúan con barrenación para anclaje de acero vertical para tope sísmico lateral derecho Caballete 3; continúan con anclaje de acero vertical y armado para tope sísmico lateral derecho 4.- PUENTE 31 km 135+330, Caballete 2; concluyen colocación de cimbra en muro respaldo y en aleros. En espera de concreto para realizar el colado. 5.- PUENTE 41 km 143+200, en patio km 143+000 para fabricación de trabes realizan colado de trabe T-4 de claro 1-2. 6.- PUENTE 42 km 143+830, en patio km 143+000, se tiene preparada para colar la trabe T-5 y continúa en proceso de armado la trabe T-4 claro1-2. 7.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: concluyen excavación para muro de contención en módulos “A”, “B”, “C” y en proceso la excavación en modulo “D”. 8.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, se realiza colado de losa de acceso. Se realiza colado de un tramo de guarnición de 30 metros en lado derecho entre ejes 1-2 Se realiza corte con disco en carpeta asfáltica para alojar guarnición en lado izquierdo en zona de acceso a puente, lado Tehuantepec. 9.- PUENTE 48 km 152+060, sin actividades. Bajo puente se trabaja en excavación alrededor de zapata en eje 2. 10.- PUENTE 52 km 158+820, en proceso dos sondeos mixtos, uno cerca de eje 1 y otro cerca de eje 2. 11.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo adecuación a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-22 |  |  |  | DIARIA
188365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-23 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Puente 22 km 126+640: Continúa armado de acero de refuerzo en losa postensada eje 2; habilitado de cables torón para losa eje 2; Continúan perforaciones en cara inferior de cabezal eje 4. 5. Puente 43 km. 146+280: Colado de bancos de nivel provisionales de cabezal eje 2 y cabezal eje 3. 6. Muro de concreto km. 146+770: Continua la excavación y retiro de material en muro C; Habilitado de acero de refuerzo para muros. 7. Puente 47 km. 149+040: Descimbrado de guarnición claro 1-2 lado derecho; Cimbrado de guarnición claro 1-2 lado izquierdo; Limpieza en reservación de junta de calzada eje 2 lado izquierdo; Fondeo de reservación de junta de calzada eje 3 lado izquierdo. 8. Puente 52 km. 158+820: Concluye sondeo mixto en eje 1 a 20 mts. de profundidad; Continua sondeo mixto en eje 2 llegando a una profundidad de 13 mts. 9. Puente 53 km. 161+216: Conformación de camino de acceso a zapata eje 3. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-23 |  |  |  | DIARIA
188366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-23 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20-25 de febrero de 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 25 de febrero 2023 •Se realizo recorrido de obra al subtramo 7 y 8 km.106+570 al km 115+000 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-23 |  |  |  | DIARIA | SI
188370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-24 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20-25 de febrero de 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 25 de febrero 2023 •Se realizo tarjeta informativa respecto al tema del bloqueo a la obra por parte de la comunidad de Llano crucero. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-24 |  |  |  | DIARIA | SI
188371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-24 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-24 |  |  |  | DIARIA
188376 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 51 | 2023-02-25 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-25 |  | A-81+642 – 242, A-81+642 – 243 |  | DE PROYECTO | SI
188377 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 94 | 2023-02-25 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 2: Habilitado y armado de acero en bancos para aisladores sísmicos. Instalación de aisladores sísmicos lado Tehuantepec. Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero para trabe de liga nivel 2 Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en tímpano Aguas Arriba. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en tímpano Aguas Abajo. Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas. Acceso Tierra Blanca: Subtramo km 11+640 - km 12+089 conformación de cuerpo de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-25 |  | A-90+600 – 119, A-90+900 – 1032, A-90+900 – 1034 |  | DE PROYECTO | SI
188378 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 92 | 2023-02-25 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 57, 60 Colado de concreto hidráulico en pila no. 57, 60 Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Habilitado de anclas de tensión Instalación de anclas de tensión en talud Tensado de anclas de tensión Línea 1 Talud lateral Izquierdo: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro Perforación de Pila no. 9, 11, 12, 14 Colocación del armado de acero de Pila no. 9, 11, 14 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 9, 11, 14 Talud lateral derecho: Descabece de Pilas. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal Cpo. De Túnel: Hastial Izquierdo: Colocación de Dren lateral de polietileno de 6” de diámetro. Hastial Derecho: Instalación de geotextil y geomembrana para impermeabilización. Colocación de Dren lateral de polietileno de 6” de diámetro. Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico de la 1ra. puesta de zapata Subtramo km 93+048- 93+060 Bóveda (Paraguas): Colocación de Geotextil (En proceso) Colocación de Geo membrana con unión por termofusión (En proceso). Túnel falso y Boquilla (13.67 m.): Lado Izquierdo: Colado de concreto hidráulico para plantilla de zapata. Habilitado y armado de acero para zapata. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Lado Derecho: Colado de concreto hidráulico para plantilla de zapata. Habilitado y armado de acero para zapata. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata. Talud Lateral Izquierdo: Colado de concreto hidráulico en dados para anclas de tensión Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud con bulbo de 8 m. (En proceso). Instalación de anclas de tensión en talud (En proceso). Tensado de anclas activas. Inyección de lechada de 200 k/cm2 (Agua-Cemento) en anclas. Talud Lateral Derecho 2do. banqueo. Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Tendido y compactación de material para aproche en ambos lados. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Barrenación para anclas de tensión de 15 m. Habilitado de anclas de tensión de 15 m de longitud con bulbo de 8 m. (En proceso). Instalación de anclas de tensión en talud (En proceso). Tensado de anclas activas 2da. Línea. Excavación de la media sección superior, Colocación de marcos metálicos IR-254x44.8 Kg/m M-1 al M-10 a cada 1.00 m. Concreto lanzado vía húmeda en zona de marcos (1ra. y 2da. capa de 20 cm. con fibra metálica y 3ra=10 cm. sin fibra). Aplicación de soldadura entre marcos metálico y rastra Talud Lateral Derecho: Barrenación para anclas de tensión de 25 m. línea 9 y 10 Excavación 2do. Banqueo Tajo Portal Tehuantepec Talud Frontal: Excavación para el portal. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 93+622 - km 93+725: (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Muro MCC-5: Paso de Fauna km 93+685: Relleno de material con material calidad subrasante en zona de arrastre de la tubería. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Muro MCC-1.-Habilitado y armado de acero en zapata Muro MCC-2.- Habilitado, armado de acero y cimbrando de 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-2.- Colado de concreto hidráulico en zapata Muro MCC-5.- Cimbrado para 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2: Habilitado, armado de acero y cimbrado del 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Obras de drenaje 94+856 y 94+869: Excavación para dar nivel de desplante de obras de drenaje Aguas Arriba. Instalación de 2 tramos de tubos para obras de drenaje Aguas Abajo. Habilitado, armado de acero y cimbrado en atraque de alcantarilla 94+869 Aguas abajo. Muro MCC-3.- Habilitado y armado de acero en zapata (lecho inferior). Troncal Subtramo km 95+700 - km 95+960 tendido y conformado de terraplén al 90% PVSM. O. de Drenaje km 95+825.05 TL.1.50 m. diám. - Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. O. de Drenaje km 95+882.41 TL 1.50 m. diám: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Habilitado, armado de acero y cimbrado de atraque Aguas Abajo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-25 |  | A-92+150 – 131, J-92+920 – 03, J-92+920 – 04, D-92+920 – 08, I-93+300 – 02, I-93+300 – 04, B-93+470 – 06, A-93+475 – 17, A-93+475 – 157, A-93+475 – 159, A-93+475 – 160, A-93+475 – 166, A-93+475 – 169, A-93+475 – 170, H-93+580 – 02, A-93+60 – 429, A-93+60 – 433, A-93+60 – 435, A -93+60 – 436, A-93+60 – 439, A-93+60 – 441, A-93+60 – 443, A-93+60 – 445, A-93+60 – 447, A-93+60 – 450, J-93+60 – 01, I-93+60 – 01, I-93+60 – 05, D-93+685 – 02, I-94+200 – 02, I-94+200 – 03, A-94+270 – 127, A-94+270 – 129, A-94+860 – 33, A-95+700 – 07, A-95+825 – 09, A-95+882 - 27 |  | DE PROYECTO | SI
188379 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 93 | 2023-02-25 | Puente 3 km 99+082: Apoyo 3: Habilitado y amado de acero en columna en 3er. trepado. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en 2do trepado de columna Terraplén Subtramo km.100+105 - km.100+250 (Reparación): Corte para escalón de liga, y conformación de cuerpo de terraplén. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10.- Excavación en corte desperdiciando el material producto. Corte 15 km 101+700 Talud/Der: Barrenación para anclas de sujeción. Colocación de drenes de PVC Troncal: Subtramo km 102+900 – km 103+000: Construcción de cuneta lado izquierdo Corte 16 km 102+510 Talud/Der. - Colocación de malla de triple torsión de acero con recubrimiento de PVC verde. Puente 4 km 101+836: Colado de concreto hidráulico en guarnición y remate de parapeto lado izquierdo. Caballete 5: Colado de concreto hidráulico en losa de acceso cuerpo derecho. Corte 29 km 104+590 Talud/der: Abatimiento de talud. Barrenación para anclas de sujeción. Colocación de anclas de sujeción. Puente 8 km 105+ 574 Caballete 1.- Compactación de subrasante en zona de losa de acceso cuerpo izquierdo. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Barrenación y corte a desperdicio Habilitado y colocación de malla electrosoldada en piso de berma y Contracuneta, incluyendo cerchado. Talud 4 superior: Colocación de drenes transversales de PVC Corte 2 km 106+190 Talud/izq.- Habilitado, colocación de malla, cerchado y colado de concreto hidráulico en Contra cuneta. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-25 |  | A-99+82 – 61, A-99+82 – 62, A-100+200 – 05, A-101+500 – 31, A-101+700 – 14, A-101+836 – 65, A-102+510 – 165, A-102+900 – 15, A-104+590 – 78, A-104+590 – 79, A-104+590 – 80, A-104+590 – 88, A-105+574 – 02, A-105+700 – 305, A-105+700 – 311, A-105+700 – 314 |  | DE PROYECTO | SI
188380 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 92 | 2023-02-25 | Puente 9 km 108+689: Corrección del parapeto metálico Lado derecho. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Barrenación para drenes de PVC. Colocación de geo manta. Inyección de anclas de atraque de 4 m. de longitud. Troncal: Subtramo km 108+920 – km 109+020 compactado de Base hidráulica Subtramo km 109+040 – km 109+500 tendido y compactado de carpeta asfáltica cuerpo 2 de 4 Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Acarreo del material producto del abatimiento a Bco. de tiro km 115+000. Puente 12 km 110+239: Apoyo 3: Barrenación en columnas para reforzamiento. Habilitado y armado de acero en columnas. Caballete 6: Perforación para anclaje de varillas de la parrilla posterior del nuevo muro respaldo. Terraplén Subtramo km.110+480 - km.110+760 (Reparación): Tendido y compactado de terraplén al 90% PVSM Terraplén Subtramo km.110+760 - km.110+860 (Rehabilitación): Excavación lado derecho para desplante de terraplén Puente 13 km 111+000: Claro 1-2: Habilitado y armado de acero en diafragmas intermedio. Claro 2-3: Montaje de trabe T-1, T-2, T-3 Puente 14 km 111+546: Caballete 1.- Colocación de dispositivo tipo tetron. Apoyo 3 (Cabezal): Limpieza y preparación en área para la colocación de fibra de carbono. Reforzamiento de Cabezal con fibra de carbono. Apoyo 4: Demolición de bancos de concreto simple. Claro 2-3: Habilitado y armado de acero en trabes T-1, T-2 y T-3 Claro 3-4: Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabe T-4 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-4 Verificación de altura de cables de presfuerzo de trabe T-5 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe T-4 Claro 4-5: Tensado de acero de pres fuerzo en trabe T-3 Claro 5-6.- Tensado del acero de pres fuerzo en trabes T-4, T-5, T-6 Puente 15 km 111+945.- Caballete 1: Habilitado y armado de acero en ménsula. Apoyo 2: Colocación de acero de pres fuerzo en losa (Tableros de 9 m. cada uno). Cimbrado y colado de concreto hidráulico en diafragma de liga y losa (Tableros de 9 m. cada uno). Limpieza y preparación de pres fuerzo para su tensado (Anclaje vivo). Tensado del acero de pres fuerzo en losa (Tableros de 9 m. cada uno). Apoyo 3: Colocación de acero de pres fuerzo en losa (Tableros de 9 m.). Cimbrado de losa (Tableros de 9 m. cada uno). Colado de diafragma de liga y losa (Tableros de 9 m. cada uno). Limpieza y preparación de pres fuerzo para su tensado (Anclaje vivo). Tensado del acero de pres fuerzo en losa (Tableros de 9 m. cada uno). Apoyo 4: Colado de concreto hidráulico en diafragma de liga. Caballete 5: Habilitado y armado de acero en losa de acceso cuerpo izquierdo. Habilitado y armado de acero en losa de acceso cuerpo derecho. Claro 1-2: Tensado de Diafragmas intermedios (Concluido). Colocación de pre losas Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Claro 2-3: Colocación de pre losas Habilitado, armado de acero y cimbrado de losa de calzada. Claro 3-4: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Corte 39 km 112+490 Talud/izq. – Barrenación para drenes de PVC. Paso Superior Vesicular km 113+200; Habilitado y armado de acero en losa de fondo y muros estribos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-25 |  | A-108+689 – 94, A-108+870 – 80, A-108+870 – 85, A-108+920 – 05, A-109+40 – 04, A-109+580 – 26, A-110+480 – 01, A-110+780 – 01, A-111+0 – 204, A-111+546 – 200, A-111+546 – 201, A-111+546 – 202, A-111+546 – 206, A-111+546 – 207, A-111+546 – 216, A-111+546 – 219, A-111+945 – 524, A-111+945 – 526, A-111+945 – 528, A-111+945 – 542, A-111+945 – 544, A-111+945 – 545, A-111+945 – 546, A-111+945 – 556, A-112+490 – 35, A-113+200 – 31 |  | DE PROYECTO | SI
188381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-25 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluyo con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 20-25 de febrero de 2023 (Frente Mitla). •Se concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 25 de febrero 2023, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-25 |  |  |  | DIARIA | SI
188387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE ENERO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
188388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE FEBRERO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
188389 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-25 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-25 |  |  |  | DIARIA
188390 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-23 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-23 |  |  |  | DIARIA | NO
188391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-24 |  |  |  | DIARIA | NO
188392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-25 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-25 |  |  |  | DIARIA | NO
188393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-27 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 (km 95+000 al km 115+000); Verificación de los avances de los trabajos de construcción en sus diferentes actividades para el corte del informe mensual del mes de febrero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-27 |  |  |  | DIARIA | SI
188394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE FEBRERO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-27 |  |  |  | DIARIA | NO
188396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-27 | 1.- Se realizó el informe de actividades mensual de obra. 2.- Se actualizaron los larguillos de terracerías y pavimentos. 3.- Se revisaron los proyecto de estabilización de taludes del subtramo 9 y 10. 4.- Revisión de las modificaciones a los proyectos de estabilización de taludes del subtramo 9 y 10. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-27 |  |  |  | DIARIA | NO
188397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-27 | 1. Viaducto 8 km. 115+177: Cimbrado de topes sísmicos longitudinales eje 2; colocación de neoprenos en tope sísmico longitudinales eje 2. 2. Viaducto 9 km. 117+800: Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado en eje 3; Cimbrado para colado de dala de desplante en muro 03. 3. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km. 118+000: Armado de acero de refuerzo y acero de presfuerzo en trabe no. 2 claro 3-4. 4. Muro Mal paso km. 118+535: Continúan construcción de muro mecánicamente estabilizado en lado derecho de la troncal. 5. Puente 16 km. 119+820: Trabajos de perforación en bancos de nivel del caballete eje 1 para colocación de apoyos tipo tetron; Concluye perforación de pilastron izquierdo eje 4, continuan perforación de 2 do. pilastron izquierdo a una profundidad de 4.30 mts. en eje 4. 6. Entronque Juquila km. 125+900: Continúan armado de acero de refuerzo en cuerpo de estribo eje 1; Excavación para colado de concreto ciclópeo en eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-27 |  |  |  | DIARIA
188398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-23 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 28 de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-23
188399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-24 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 28 de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-24
188400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-25 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-02-25
188401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-27 | 1.- Puente 22 km 526+640, PILA EJE 2: concluyen con armado de tablero de losa presforzada de calzada sobre eje 2, (9 m antes del eje 2 y 9 m después del eje 2). 2.- PUENTE 41 km 143+200, en patio km 143+000 para fabricación de trabes realizan colado de trabe T-3 de claro 1-2. En proceso de armado la trabe: T-2 del claro 1-2 y las trabes T-1 y T-2 del claro 4-5. 3.- PUENTE 43 km 146+280: CABALLETE EJE 4, se trabaja en escarificado de 6 bancos de apoyo definitivo. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: se realiza colado de plantilla para desplante de muro de contención modulo “C” y se preparan para iniciar armado de zapata, en proceso la excavación para modulo “D”. 5.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, se trabaja en armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se tiene concluida colocación de defensa metálica lado izquierdo a la salida de puente dirección Tehuantepec. Se tienen coladas medias secciones de juntas de calzada lado izquierdo en ejes 2 y 3. 6.- PUENTE 48 km 152+060, se continúa colocación de parapeto metálico lado izquierdo en todo el puente. Bajo puente se trabaja en excavación alrededor de zapata en eje 2 para adecuación de proyecto. 7.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: se tienen posesionados dos equipos para realizar sondeos mixtos, un en el eje 2 y otro en el eje 3. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-27 |  |  |  | DIARIA
188402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-02-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE FEBRERO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
188403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-02-28 | 1.- PUENTE 43 km 146+280: CABALLETE EJE 4, se concluye escarificado de 6 bancos de apoyo definitivo, se suministran seis apoyos tipo tetron. 2.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: continúan preparativos para iniciar armado de zapata muro de contención modulo “C” y, en proceso la excavación para modulo “D”. 3.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, se continúa trabajando en armado y cimbrado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. 4.- PUENTE 48 km 152+060, se continúa colocación de parapeto metálico lado izquierdo en todo el puente. Bajo puente se trabaja en excavación alrededor de zapata en eje 2 para adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DIARIA
188404 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-02-28 | 1. Entronque Juquila km. 125+900: Cimbrado de alero 1 derecho; Inspección de acero de refuerzo en alero 3 derecho; Aproche de zapata estribo eje 1; Excavación para llegar a nivel de desplante de concreto ciclópeo eje 2. 2. Puente 22 km 126+640: Armado de acero de refuerzo en trabe 1 claro 3-4. 3. Puente 31 km 135+330: Descimbrado de muro de respaldo eje 2. 4. Puente 33 km. 136+420: Habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2; Cimbrado de columna 1 eje 1 de 2.40 mts. de altura. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DIARIA
188405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-02-28 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DIARIA | NO
188407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-18 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-18 |  |  |  | DIARIA
189115 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-20 |  |  |  | DIARIA
189116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-22 |  |  |  | DIARIA
189117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. se realizó la conciliación del D.D.V. de los siguientes km 164+660 al 163+900 L.I.; 164+766.50-164+140 L.I., 161+547-162+239L.I., 161+618-161+730 L.D., 161+960-162+413 L.I., 159+160-159+380 L.D. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-23 |  |  |  | DIARIA
189118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se continua con trabajos de construcción de la obra de drenaje. O.D. 10+253 continua con construcción de la obra de drenaje. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro, Se realiza el colado de la plantilla del modulo B. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. se realizó la conciliación del D.D.V. de los siguientes km 164+660 al 163+900 L.I.; 164+766.50-164+140 L.I., 161+547-162+239L.I., 161+618-161+730 L.D., 161+960-162+413 L.I., 159+160-159+380 L.D. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-24 |  |  |  | DIARIA
189119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-25 | Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-25 |  |  |  | DIARIA
189120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se concluyó con el relleno y construcción de aleros y cabezotes aguas arriba y abajo. O.D. 10+253 Se concluyó con el relleno y construcción de aleros y cabezotes aguas arriba y abajo. O.D. km 125+945 se realiza la colocación de tuberia de concreto, colocación de cinturón de mortero en las juntas, Armado y colado de zapatas de los aleros aguas abajo y arriba 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro, Se realiza el colado de la plantilla del modulo B. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Inicio de elaboración del reporte mensual del periodo febrero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-27 |  |  |  | DIARIA
190956 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-02-28 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de febrero al 4 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se inicia con el informe semanal con fecha de corte al 4 de marzo 2023 •Se da inicio al informe ejecutivo mensual correspondiente a febrero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DIARIA | SI
191669 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE MARZO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
191670 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-01 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-01 |  |  |  | DIARIA | NO
191672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-01 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de febrero al 4 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 4 de marzo 2023 •Se trabaja con el informe ejecutivo mensual correspondiente a febrero de 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-01 |  |  |  | DIARIA | SI
191673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-02 | •Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de febrero al 4 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 4 de marzo 2023 •Se concluye con el informe ejecutivo mensual correspondiente a febrero de 2023; Se trabaja con los restantes apartados que conforman informe ostentado. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-02 |  |  |  | DIARIA | SI
191674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-01 | 1. Viaducto 8 km. 115+177: Concluye cimbrado de topes sísmicos longitudinales eje 2 2. Viaducto 9 km. 117+800: Traslado de paneles para muro mecánicamente estabilizado; Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado eje 3. Cimbrado de dalas de desplante muro 03. 3. Muro Mal paso km. 118+535: Colocación de material de filtro y colocación de material de relleno. 4. Puente 16 km. 119+820: Armado de acero de refuerzo para pilastrón 1 del eje 4. 5. Puente 22 km 126+640: Colocación de acero de presfuerzo en losa eje 2; Continúa armado de acero de refuerzo en trabe no. 1 claro 3-4. 6. Puente 24 km. 131+320: Cimbrado de bancos de nivel en eje 1 y eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-01 |  |  |  | DIARIA
191675 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-02 | 1. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en alero 2 y 4 lado derecho eje 1 para primer trepado de 2.44 mts. 2. Puente 22 km 126+640: Armado de acero de refuerzo en de riostra eje 2. 3. Puente 33 km. 136+420: Colocación de cimbra metálica circular en columnas 3 y 4 de eje 1 para trepado de 2.40 mts; Continúan el habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2; Continua excavación para llegar a desplante de zapata eje 2. 4. Puente 42 km. 143+830: Colado de concreto ciclópeo para desplante de zapata eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-02 |  |  |  | DIARIA
191676 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-01 | 1.- PUENTE 41 km 143+200, en patio km 143+000, se trabaja en armado para la trabe T-1 del claro 1-2 y continúa en proceso de armado la trabe T-1, T-2 y T-3 claro 4-5. 2.- PUENTE 42 km 143+830, se inicia colado de concreto ciclópeo de f´c=150 kg/cm2 y piedra en proporción 60% (roca) – 40 (concreto)% en sobre-excavación para llegar a nivel de desplante de zapata de pila eje 2. 3.- PUENTE 43 km 146+280: CABALLETE EJE 4, se continúa revestimiento de 6 bancos de apoyo con varilla del No.4 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: continúan preparativos para iniciar armado de zapata muro de contención modulo “C”, se concluye excavación en modulo “D”. 5.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, ayer se realizó colado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se continúa trabajando en medio ancho de juntas de calzada lado derecho en ejes 2 y 3. Se realiza colado de guarnición lado derecho en ejes 2-3. Se continúa armado de losa de remate lado izquierdo caballete eje 1. 6.- PUENTE 48 km 152+060, se continúa colocación de parapeto metálico lado izquierdo en todo el puente. Bajo puente se trabaja en excavación alrededor de zapata en eje 2 para adecuación de proyecto. 7.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: se tienen posesionados dos equipos para realizar sondeos mixtos, un en el eje 2 y otro en el eje 3. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-01 |  |  |  | DIARIA
191677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-02 | 1.- PUENTE 41 km 143+200, en patio km 143+000, se trabaja en colocación de ductos para la trabe T-1 del claro 1-2 y continúa en proceso de armado la trabe T-1, T-2 y T-3 claro 4-5. 2.- PUENTE 42 km 143+830, se continúa colado de concreto ciclópeo de f´c=150 kg/cm2 y piedra en proporción 60% (roca) – 40 (cocncreto)% en sobre-excavación para llegar a nivel de desplante de zapata de pila eje 2. 3.- PUENTE 43 km 146+280: CABALLETE EJE 4, se continúa revestimiento con acero de refuerzo de No. 2 en 6 bancos de apoyo definitivo, se suministran seis apoyos tipo tetrón. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: se realiza armado de dentellón y continúan preparativos para iniciar armado de zapata muro de contención modulo “C” y, se concluye la excavación para modulo “D”. 5.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, se realiza tendido de base hidráulica en acceso a puente lado Oaxaca. Se continúa trabajando en medio ancho de juntas de calzada lado derecho en ejes 2 y 3. Se continúa armado y cimbrado en de guarnición lado izquierdo en ejes 2-3. 6.- PUENTE 48 km 152+060, Bajo puente se trabaja en excavación alrededor de zapata en eje 2 para adecuación de proyecto. 7.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: se concluye sondeo mixto cercano al apoyo de pila eje 2. Se continúa realizando sondeo mixto cercano al apoyo de pila eje 3 Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
191678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-02-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 10+353 gasa 10 Se concluyó con el relleno y construcción de aleros y cabezotes aguas arriba y abajo. O.D. 10+253 Se concluyó con el relleno y construcción de aleros y cabezotes aguas arriba y abajo. O.D. km 125+945 se realiza la colocación de tubería de concreto, colocación de cinturón de mortero en las juntas, Armado y colado de zapatas de los aleros aguas abajo y arriba 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. Continua con el relleno en el talud izquierdo, derecho y frontal del túnel 2. 5. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro, Se realiza el colado de la plantilla del modulo B. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Continua de elaboración del reporte mensual del periodo febrero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DIARIA
191679 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 continua con el armado y cimbrado de los aleros aguas abajo y arriba 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro, Se inicia con el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del modulo B. 5. Muro de contención km 146+770-146+840 Se continua con el habilitado del acero de refuerzo de los modulo del muro, continua con la excavación del modulo E. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de salida Modificación, continua con el habilitado del acero de refuerzo y en la excavación del dentellón y zapata de los módulos M y N del muro de contención. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Concluyó la elaboración del reporte mensual del periodo febrero. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-01 |  |  |  | DIARIA
191680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-02 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
191681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-02 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE MARZO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. INSPECCIÓN EN ST-14 KM 164+480 CORTE NO. 26 Y 27 L.I. COLOCACION DE MALLA Y BARRENACION DE ANCLAS INFERIORES DE SUJECION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-02 |  |  |  | DIARIA | NO
196421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-03 | 1. Viaducto 9 km. 117+800: Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado eje 3. 2. Patio de fabricación de trabes para puente 18 ubicado en km. 118+000: Colado de trabe 3 claro 3-4. 3. Muro Mal paso km. 118+535: Demolición de material rocoso para cimbrado de dala de desplante. 4. Puente 16 km. 119+820: Inspección de acero de refuerzo en pilastrón izquierdo eje 4. 5. Puente 29 km. 134+080: Inspección de acero de refuerzo en columna eje 3 para trepado de 2.40 mts. de altura. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-03 |  |  |  | DIARIA
196422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-03 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de febrero al 4 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 4 de marzo 2023 •Se concluyo con la elaboración de los apartados que integran el informe mensual correspondiente al mes de febrero 2023, mismo que se entregó en forma conjunta con el de Control de calidad a la Residencia General de Obra. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-03 |  |  |  | DIARIA | SI
196423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-03 |  |  |  | DIARIA | NO
196425 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 2 | 2023-02-28 | Km 0+020 al Km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Esau Prudencio | EN PROCESO |  |  |  |  | DE PROYECTO | SI
196427 | S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572 | 1 | 2023-02-28 | GASA 11 OBRA DE DRENAJE KM 11+833.11 T.L.E. 4.94 m: - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en tímpano Aguas Arriba. - Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en tímpano Aguas Abajo. - Aproche de tubería al 95% PVSM en capas alternadas. | Esau Prudencio | EN PROCESO |  |  |  |  | DE PROYECTO | SI
196428 | S005 09 03 - ACCESO TIERRA BLANCA KM 90+600 | 1 | 2023-02-28 | KM 11+640 AL KM 12+089 Conformación de terraplén | Esau Prudencio | EN PROCESO |  |  |  |  | DE PROYECTO | SI
196430 | S005 02 19 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.D. | 1 | 2023-02-28 | Colado de concreto hidráulico para zampeado en talud de berma (Concluido). | Esau Prudencio | EN PROCESO | 2023-02-28 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
196436 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 52 | 2023-03-04 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo (En proceso). | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-04 |  | A-81+642 – 244, A-81+642 - 245 |  | DE PROYECTO | SI
196437 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 95 | 2023-03-04 | Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero para trabe de liga nivel 2 Claro 2-3.- Habilitado y armado de acero en trabes. Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m: Reforzamiento de concreto hidráulico en media caña en zona interior de la tubería. Acceso Tierra Blanca: Subtramo km 11+640 - km 12+089 conformación de cuerpo de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-04 |  | A-90+600 – 120, A-90+600 – 132, D-90+900 – 01, A-90+900 – 1043, A-90+900 – 1044, H-90+980 – 01, H-90+980 – 02 |  | DE PROYECTO | SI
196438 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 93 | 2023-03-04 | Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 13, 58 Colado de concreto hidráulico en pila no. 66 Paradero Llano Crucero km 92+400 Bóveda km 92+470 de 3x2 m: Cimbrado de muros estribos para 2do. Trepado (Cuerpo izq.). Colado de concreto ciclópeo de muros estribos 2do. Trepado (Cuerpo izq.). Aproche de muro estribo izq. al 95% PVSM (Cuerpo izq.). Conformación del terreno Natural para desplante de bóveda (Cuerpo Der.). Cimbrado y colado de concreto ciclópeo para zapata (Cuerpo der.). Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Colocación de malla electrosoldada Barrenación para anclas de tensión de 25 m. 2da. fila Talud lateral Izquierdo: Habilitado y armado de acero para Pilas de 1.20 m. de diámetro Perforación de Pila no. 13 Colocación del armado de acero de Pila no. 13 Colado de concreto hidráulico en Pila no. 13 Talud lateral derecho. - Descabece de Pilas. Tajo Portal Tehuantepec: Talud Frontal Cpo. De Túnel: Hastial Izquierdo: Instalación de Geotextil y Geomembrana para impermeabilización (En proceso) Habilitado y armado de acero en zapara puesta 7 km 92+979 – km 92+991. Hastial Derecho: Instalación de Geotextil y Geomembrana para impermeabilización (En proceso) Habilitado y armado de acero en zapata puesta 9, 10 y 11 Subtramo km 93+003- 93+039 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata puesta 8 km 92+991 - 93+003 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata puesta 9 km 93+003 - 93+015 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata puesta 10 km 93+015 - 93+027 Bóveda (Paraguas): Colocación de Geotextil (En proceso) Colocación de Geo membrana con unión por termofusión (En proceso). Túnel Falso km 93+260 (km 93+201.76-km 93+338.11): Tendido y compactación de material para aproche en ambos lados. Túnel Excavado km 93+475 (km 93+473- km 93+563): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Barrenación para anclas de tensión de 9 m. Cuerpo de túnel 1er Ciclo concluido. Ubicación y marcaje para enfilaje 2do.Ciclo. Barrenación y enfilaje a base de 41 tubos de 4" de diámetro y 12 m de largo a cada 0.40 m. 2do. Ciclo. Inyección de tubos de enfilaje de 4" de diámetro y 12 m de largo (Avance 47 de 47). Excavación de la media sección superior para la colocación del marco M-11 Talud Lateral Derecho. - Barrenación para anclas de tensión de 25 m. línea 9, 10, 11 Tajo Portal Tehuantepec Talud Frontal. - Instalación de malla electrosoldada Talud Lateral Derecho: Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Barrenación para anclas de tensión línea 3 y 4 Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228: (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4) Formación y compactación de terraplén al 90% Muro MCC-2.- Colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC3: Obras de drenaje km 94+194.- Habilitado y armado de acero de muro cabezote aguas arriba Muro MCC-4.- Aproche en pantalla y contrafuerte al 90% PVSM Muro MCC-5: Habilitado, armado de acero y cimbrado en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte. Aproche en pantalla y contrafuerte al 90% PVSM Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+270 al km 94+332: (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6) Muro MCC-2.- Habilitado, armado de acero y cimbrado en 1er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-3.- Habilitado y armado de acero en 6to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-4: Colado de concreto hidráulico en 5to. trepado de pantalla y contrafuerte Habilitado y armado de acero en 6to. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro MCC-5: Colado de concreto hidráulico en 2do. trepado de pantalla y contrafuerte. Habilitado, armado de acero y cimbrado en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Muro de contención Lado /izq. Subtramo km 94+860-km 94+925: (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3) Muro MCC-2.- Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de pantalla y contrafuerte. Obras de drenaje km 94+856: Excavación para dar nivel de desplante de obras de drenaje Aguas Arriba. Excavación para dar nivel de desplante del 3er. muro atraque Habilitado, armado de acero y cimbrado del 3er. muro atraque Instalación de tubería para obras de drenaje Aguas Abajo. Obra de drenaje km 94+869: Excavación para dar nivel de desplante de obras de drenaje Aguas Arriba. Instalación de tubería para obras de drenaje Aguas Abajo. Muro MCC-3.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en zapata Troncal Subtramo km 95+700 - km 95+960 tendido y conformado de terraplén al 90% PVSM. O. de Drenaje km 95+825.05 TL. 1.50 m. diám: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas. Colocación de malla, cimbrado y colado de concreto hidráulico en canal de llamada Aguas abajo. O. de Drenaje km 95+882.41 TL 1.50 m diám: Aproche al 95% PVSM en capas alternadas Aguas Abajo. Habilitado, armado de acero y cimbrado de atraque Aguas Abajo. Excavación para dar nivel de desplante Aguas Arriba Puente 1 km 97+622.- Trabajos de camino de acceso | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-04 |  | A-91+150 – 03, A-92+150 – 134, A-92+150 - 141, A-92+470 – 11, A-92+470 – 18, C-92+920 – 01, C-92+920 – 02, D-92+920 – 11, F-92+920 – 02, D-93+470 – 08, D-93+470 – 09, D-93+470 – 10, A-93+475 – 176, A-93+475 – 177, A-93+475 – 178, H-93+580 – 03, A-93+60 – 455, A-93+60 – 457, G-94+200 – 01, G-94+200 – 03, G-94+200 – 04, A-94+270 – 133, H-94+860 – 03, H-94+860 – 04, H-94+860 – 05, H-94+860 – 06, A-94+860 – 36, A-94+860 – 39, A-94+867 – 03, A-95+700 – 11, A-95+825 – 12, A-95+882 – 29, A-95+882 – 30, A-95+960 – 05 |  | DE PROYECTO | SI
196439 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 94 | 2023-03-04 | Puente 3 km 99+082: Apoyo 3: Cimbrado del 3er. Trepado de columna. Colado de concreto hidráulico en 3er. trepado de columna Troncal Subtramo km 100+460 – km 100+640 recargue en cuerpo de terraplén lado derecho. Subtramo km 100+660 – km 100+890 tendido y compactado de base hidráulica. Subtramo km 100+720 – km 100+910 tendido y compactado de base hidráulica. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10 y 101.- Excavación en corte desperdiciando el material producto. Corte no. 14 km 101+690 Talud/izq.- Colocación de Geo manta. Puente 4 km 101+836: Caballete 1: Habilitado y armado de acero en losa de acceso en lado derecho. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso en lado derecho. Caballete 5: Habilitado y armado de acero en guarnición y remate del parapeto lado derecho. Cimbrado y colado de concreto hidráulico en guarnición y remate del parapeto lado derecho. Claro 3-4.- Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe T-6 Corte 16 km 102+510 Talud/der. - Colocación de malla reforzada con cable de acero. Troncal Subtramo km 102+860 - km 103+180 habilitado, armado de acero, cerchado y colado de concreto hidráulico en cuneta hombro izq. Puente 6 km 103+426: Caballete 5.- Tensado de barras en bloques de concreto armado. Corte 26 km 104+260, Talud/izq.- Amacice y colocación de geo manta. Corte 29 km 104+590 Talud/der: Barrenación para anclas de sujeción. Inyección de anclas de sujeción. Corte 30 km 105+250 Talud/der. - Barrenación y colocación de anclas de sujeción. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Inyección de anclas en zona inferior del corte Colocación de malla electrosoldada y cimbrado en piso de berma km 5+400 Puente 8 km 105+ 574 Caballete 1.- Compactación de subrasante en zona de losa de acceso lado izquierdo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-04 |  | A-99+82 – 63, A-99+82 – 68, A-100+720 – 03, A-101+0 – 25, A-101+690 – 06, A-101+836 – 72, A-101+836 – 73, A-101+836 – 75, A-102+510 – 166, A-104+260 – 50, A-104+590 – 89, A-104+590 – 91, A-105+250 – 15, A-105+250 – 16, A-105+700 – 319, A-105+700 – 321, A-111+546 – 225 |  | DE PROYECTO | SI
196440 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 93 | 2023-03-04 | Corte 15 km 108+870 Talud/izq.- Barrenos para anclas de atraque. Troncal: Subtramo km 108+716 – km 109+020 tendido y compactado de Base asfáltica Subtramo km 109+060 - km 109+200 conformación, cerchado y colado de concreto hidráulico en cuneta hombro izquierdo Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto Lanzado vía húmeda (zona de falla). Puente 12 km 110+239: Apoyo 3: Barrenación en columnas para reforzamiento. Habilitado y armado de acero en columnas. Caballete 6.- Perforación para anclaje de varillas de la parrilla posterior del nuevo muro respaldo. Troncal Subtramo km 110+660 - km 110+890 tendido y compactado de Base hidráulica, Puente 13 km 111+000: Apoyo 2.- Habilitado y armado de acero para diafragma de liga. Claro 1-2.- Cimbrado de diafragma intermedio. Claro 2-3.- Cimbrado de diafragma intermedio. Puente 14 km 111+546: Apoyo 3 (Cabezal): Reforzamiento de Cabezal con fibra de carbono. Reforzamiento de columna con fibra de carbono. Apoyo 4: Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en bancos de apoyo. Reforzamiento de diafragma de liga con varillas de alta resistencia. Claro 2-3: Habilitado y armado de acero en trabes T-1, T-2 y T-3, T-4, T-5 Cimbrado de trabe no. T-3 Claro 3-4: Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabe T-6 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-6 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe T-6 Acceso Danigare km 111+600.- Carga y acarreos del material producto del corte a banco de tiro. Puente 15 km 111+945.- Caballete 1.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en ménsula. Claro 2-3.- Colado de concreto hidráulico en losa de calzada. Paso Superior Vesicular km 113+200; Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de fondo Habilitado, armado de acero y cimbrado de muro estribo izquierdo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-04 |  | A-108+716 – 01, A-108+716 – 03, A-108+870 – 86, A-109+580 – 27, A-109+60 - 01, A-110+239 – 99, A-111+0 – 205, A-111+0 – 206, A-111+0 – 207, A-111+546 – 221, A-111+546 – 225, A-111+546 – 226, A-111+546 – 227, A-111+600 – 105, A-111+945 – 557, A-113+200 – 33, A-113+200 – 35 |  | DE PROYECTO | SI
196723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-03 | 1.- PUENTE 30 km 134+760, Caballete 3; inician armado de muro respaldo de cabezal. 2.- PUENTE 41 km 143+200, en patio km 143+000, concluyen colocación de ductos e inician colocación de molde para la trabe T-1 del claro 1-2 y continúa en proceso de armado la trabe T-1, T-2 y T-3 claro 4-5. 3.- PUENTE 42 km 143+830, se continúa colado de concreto ciclópeo de f´c=150 kg/cm2 y piedra en proporción 60% (roca) – 40 (concreto)% en sobre-excavación para desplante de zapata de pila eje 2. 4.- PUENTE 43 km 146+280: CABALLETE EJE 4, se continúa revestimiento con acero de refuerzo de No. 2 en 6 bancos de apoyo definitivo, se suministran seis apoyos tipo tetrón. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: se realiza armado de dentellón, inician armado de zapata en muro de contención modulo “C” y, se concluye la excavación para modulo “E”. 6.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, se realiza tendido de base asfáltica en acceso a puente lado Oaxaca. Se continúa trabajando en medio ancho de juntas de calzada, se realizó colado en lado derecho de ejes 2 y 3. Ayer se realizó colado en guarnición lado izquierdo en ejes 2-3. Se continúa armado, cimbrado y colado en guarnición lado derecho en ejes 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-03 |  |  |  | DIARIA
196724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-04 | 1.- Presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-04
196725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE MARZO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
196726 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-04 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 27 de febrero al 4 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 4 de marzo 2023; mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-04 |  |  |  | DIARIA | SI
196727 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-04 |  |  |  | DIARIA | NO
196754 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-04 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-04 |  |  |  | DIARIA
196756 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-06 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Entronque Juquila km. 125+900: Cimbrado de 2 do. Trepado de 2.35 mts. de altura en cuerpo de estribo eje 1; Cimbrado de alero derecho no. 4 eje 1. 5. Puente 22 km 126+640: Cimbrado de trabe no. 1 claro 3-4. 6. Puente 30 km 134+760: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 3. 7. Puente 33 km. 136+420: Continua excavación para llegar a nivel de desplante zapata eje 2. 8. Puente 42 km. 143+830: Colado de concreto ciclópeo para llegar a nivel de desplante zapata eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-06 |  |  |  | DIARIA
196757 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE MARZO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-06 |  |  |  | DIARIA | NO
196758 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-06 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se realizo recorrido de obra del Subtramo 6 al subtramo 8, para la supervisión y corroboración de avances de los túneles, muros de contención, puentes, bóvedas, terracerías y pavimentos. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-06 |  |  |  | DIARIA | SI
196760 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-06 | 1.- PUENTE 43 km 146+280: CABALLETE EJE 4, se concluye revestimiento con acero de refuerzo en 6 bancos de apoyo definitivo, se suministran seis apoyos tipo tetrón, se trabaja en colocación de cimbra de esos bancos de apoyo. 2.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: continúan armado de zapata en muro de contención modulo “C”. se tienen excavados para desplante de plantilla los módulos “D” y “E”, se continua excavación para módulo “F”. 3.- PUENTE 47 km 149+040: CABALLETE EJE 1, se trabaja en armado de guarnición en ambos lados del acceso a puente lado Oaxaca. Se inician trabajos para colocación de junta de calzada en todo el ancho del puente en eje 1. Se continúa trabajando en medio ancho de juntas de calzada, en lado derecho de ejes 2 y 3. Se inicia colocación de postes de defensa metálica en lado derecho del acceso a puente dirección Tehuantepec. 4.- PUENTE 48 km 152+060, Bajo puente continúan excavación alrededor de zapata en eje 2 para adecuación de proyecto. Inician habilitado de acero de refuerzo para adecuación de zapata en apoyo de pila eje 2 5.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: se concluye sondeo mixto cercano al apoyo de pila eje 3. Continúan trabajos de excavación alrededor de zapata sobre eje 3 para realizar los trabajos de adecuación de zapata de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-06 |  |  |  | DIARIA
196831 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-07 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 23 km. 130+865: Inspección de acero de refuerzo en bancos de nivel eje 1, encontrando acero dañado que se tiene que reponer antes de colarlos. 6. Puente 30 km 134+760: Continúa armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 3. 7. Puente 33 km. 136+420: Continua habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2; Continua excavación para zapata eje 2; colado de 2 do. trepado de 4 columnas eje 1. 8. Puente 42 km. 143+830: Perforación de pilote derecho eje 3 Ø=1.20 m. llegando a la profundidad de 2 mts. 9. Puente 43 km. 146+280: Colado de apoyos POT en cabezal eje 4. 10. Puente 47 km. 149+040: Colado de guarniciones entrada eje 1 lado derecho y lado izquierdo, guarnición de salida lado izquierdo eje 3; Fondeo y armado de acero de refuerzo de junta de calzada eje 1. 11. Puente 48 km. 152+060: Continua la colocación de tubo parapeto metálico de 2” lado derecho. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-07 |  |  |  | DE PROYECTO
196832 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE MARZO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
196833 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-06 |  |  |  | DIARIA | NO
196834 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-07 |  |  |  | DIARIA | NO
196835 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-07 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 6 al 11 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se da inicio a la elaboración del informe semanal con fecha de corte al 11 de marzo 2023 •Se realizo formato para revisión y registro de volúmenes de la estimación presentada por CICSA correspondiente al periodo mensual de febrero 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-07 |  |  |  | DIARIA | SI
196852 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-08 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 22 km 126+640: Colado de trabe no. 1 claro 3-4. 6. Puente 26 km. 132+440: Armado de trabe claro 1-2. 7. Puente 29 km. 134+080: Escarificado de concreto existente en columna eje 3. 8. Puente 33 km. 136+420: Continua habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2; Continua excavación para zapata eje 2. 12. Puente 42 km. 143+830: Colado de concreto ciclópeo para llegar a nivel de desplante zapata eje 2; Perforación de pilote derecho eje 3 Ø=1 m. llegando a la profundidad de 7 mts. 9. Muro de concreto km. 146+770 (km. 146+788.68): Armado de acero de refuerzo en contrafuertes de muro C. 10. Puente 47 km. 149+040: Colado de junta de calzada eje 1; Colocación de pilastras en guarnición lado derecho, colocación de tubo parapeto de 2” y 3”; Aplicación de pintura blanca en guarnición lado izquierdo. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-08 |  |  |  | DIARIA
196853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-08 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 6 al 11 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se continúa con la elaboración del informe semanal con fecha de corte al 11 de marzo 2023 •Se trabaja en la revisión de la estimación presentada por CICSA correspondiente al periodo mensual de febrero 2023 | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-08 |  |  |  | DIARIA | SI
196854 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-08 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE MARZO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ST 13 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ST 14 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE DEFENSA METÁLICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 13 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE DEFENSA METÁLICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
196855 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-08 |  |  |  | DIARIA | NO
196903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-09 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 24 km. 131+320: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 1. 6. Puente 26 km. 132+440: Continúa armado de acero de refuerzo en trabe 4 claro 1-2; Acarreo de cimbra para trabe. 7. Puente 30 km 134+760: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 1. 8. Puente 33 km. 136+420: Continua excavación para llegar a nivel de desplante zapata eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-09 |  |  |  | DIARIA
196904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-09 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 6 al 11 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se continúa con la elaboración del informe semanal con fecha de corte al 11 de marzo 2023 •Se continúa con la revisión de la estimación presentada por CICSA correspondiente al periodo mensual de febrero 2023 | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-03-09 |  |  |  | DIARIA | SI
196905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-09 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE MARZO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ST 13 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ST 14 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE DEFENSA METÁLICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 13 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE DEFENSA METÁLICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
196909 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-09 |  |  |  | DIARIA | NO
196910 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-07 | 1.- Trabajos de gabinete, inicio de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-07
196911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-08 | 1.- Trabajos de gabinete, se continúa revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-08
196912 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-09 | 1.- PUENTE 42 km 143+830, CABALLETE EJE 3: ayer iniciaron con perforación en terreno natural para desplante de pilastrón (extremo derecho) de diámetro 1.50 m, se inicia y continúa con armado de pilastrón. ZAPATA PILA 2: Se continúa colado de concreto ciclópeo de f´c=150 kg/cm2 y piedra en proporción 60% (roca) – 40 (concreto)% en sobre-excavación para desplante de zapata. 2.- MURO DE CONTENCION KM 146+776: concluyen armado, cimbrado y se realiza colado de zapata en muro de contención modulo “C”. se tienen excavados para desplante de plantilla los módulos “D” y “E”. 3.- PUENTE 47 km 149+040: se continúa colocando parapeto metálico en ambos lados del puente. Se preparan para el tendido de sello sobre puente. Se esta aplicando pintura blanca en guarniciones de entrada, salida y sobre puente. Se continúa colocando defensa metálica en lado izquierdo del acceso a puente dirección. 4.- PUENTE 48 km 152+060, ZAPATA PILA 2: bajo puente continúan excavación alrededor de zapata para adecuación de proyecto. Continúan habilitado de acero de refuerzo para adecuación de zapata en apoyo de pila eje 2. 5.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: ZAPATA PILA 3: Concluyen trabajos de excavación alrededor de zapata para realizar los trabajos de adecuación de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-09 |  |  |  | DIARIA
196913 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-10 | 1.- Trabajos de gabinete, se concluye revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de febrero del 2023. 2.- Se revisa y firma liberación de trabe T-1 del claro 3-4 del puente 22. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-10
196914 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-10 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se continúa trabajando en el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 6 al 11 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se continúa con la elaboración del informe semanal con fecha de corte al 11 de marzo 2023 •Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de febrero 2023 presentada por CICSA, participando la empresa costos (Asesor RD/SCT), Concesionaria ORVA, Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-03-10 |  |  |  | DIARIA | SI
196915 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-10 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Viaducto 8 km. 115+177: Continúan trabajos de escarificado en cabezal eje 1. 6. Viaducto 9 km. 117+800: Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado en eje 3. 7. Muro Mal paso km. 118+535: Limpieza y excavación para inicio de construcción muro no. 17 Mal Paso. 8. Puente 16 km. 119+820: Inspección de acero de refuerzo de 2 do. pilastrón eje 4. 9. Puente 22 km 126+640: Colocación de acero de refuerzo ampliación de riostra eje 3. 10. Puente 29 km. 134+080: Inspección de acero de refuerzo columna eje 3; cimbra de columna eje 3. 11. Puente 30 km 134+760: Armado de acero de refuerzo muro de respaldo eje 1. 12. Puente 33 km. 136+420: Continua habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2; Colocación de cimbra metálica en 4 columnas eje 1; Continua excavación zapata eje 2. 13. Puente 42 km. 143+830: Inspección de acero de refuerzo en pila – pilote derecho eje 4; Continua perforación izquierda con Ø = 1.00 m. 14. Puente 43 km. 146+280: Habiitado de acero de refuerzo para bancos de nivel eje 1; Presentación y colocación de apoyos tipo POT en eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-10 |  |  |  | DIARIA
196916 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
196917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE MARZO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS INSPECCIÓN EN ST-13, EN LA ZONA DE LA DOBLE ESPIRAL DEL KM 142+100-143+430 DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD. INSPECCIÓN EN ST-13 KM 143+300 CORTE 11,13 Y 14 LADO IZQUIERDO CORTE PARA ABATIMIENTO DE TALUD, BARRENACION DE ANCLAS SUPERIORES DE FIJACION, RETIRO DE MALLA EXISTENTE. TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ST 13 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE INSTALACIONES DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ST 14 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE DEFENSA METÁLICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 13 TRABAJO EN OFICINA PARA INVENTARIO DE DEFENSA METÁLICA DE TRES CRESTAS EN EL SUBTRAMO 14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-10 |  |  |  | DIARIA | NO
196918 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE MARZO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
196922 | S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500) | 53 | 2023-03-11 | Entronque Ayutla Corte 50-80.- Subtramo km 0+020 - km 0+110 construcción de muro gavión mediante contenedores de 1.00 x 1.00 m. y material pétreo Concluido. | Jorge Ambrosio | TERMINADO | 2023-03-11 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
196923 | S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000) | 96 | 2023-03-11 | Viaducto 5 km 88+138: Caballete 1.- Sustitución de Junta de Calzada tipoWP-450 Lado izquierdo Caballete 5.- Sustitución de Junta de Calzada tipoWP-450 Lado izquierdo Viaducto Tepuxtepec km 90+900: Apoyo 3.- Habilitado y armado de acero para trabe de liga nivel 2 Entronque Tepuxtepec km 91+300: Gasa 11 Obra de Drenaje km 11+833.11 T.L.E 4.94 m.- Concluida Acceso Tierra Blanca: Subtramo km 11+640 - km 12+089 conformación de cuerpo de terraplén. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-11 |  | A-88+130 – 02, A-88+130 – 04 |  | DE PROYECTO | SI
196924 | S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000) | 94 | 2023-03-11 | Muro de Contención lado/izq. Subtramo km 92+000 - km 92+049.94: (MC-1A; MCC-1A, MCC-2A, MCC-3A, MCC-4A) MCC-1A: O. de Drenaje km 92+010.73 T.C de 1.20 m. de diámetro: Limpieza de zona de entrada para los trabajos de zampeado Muro de Pilas km 92+150 Subtramo km 92+060 - km 92+240 Habilitado y armado de acero de pilas de 1.20 m. de diámetro. Perforación de Pila no. 10, 11, 12, 13 Colado de concreto hidráulico en pila no. 110, 11, 12, 13 Paradero Llano Crucero km 92+400 Bóveda km 92+470 de 3x2 m (23.97 Aguas Arriba_ 28.63 Aguas Abajo): Cimbrado y colado de concreto ciclópeo para zapata (Cuerpo der.). Cimbrado y colado de concreto ciclópeo en muro estribo 1er. Trepado (Cuerpo der.). Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero” (km 92+912.56 - km 93+073.67): Tajo Portal Mitla: Talud Frontal: Excavación 2do. banqueo Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-11 |  | A-92+150 – 148, A-92+150 – 151, A-92+470 – 21, G-93+0 – 04, H-93+300 – 02, H-93+300 – 03, I-93+470 – 01, I-93+470 – 02, A-93+475 – 180, A-93+475 – 182, A-93+475 – 183, A-93+475 – 185, A-93+475 – 187, A-93+475 – 188, A-93+60 – 471, A-93+60 – 472, A-93+60 – 473, A-93+60 – 474, A-93+60 – 479, A-93+60 – 483, A-93+60 – 484, G-94+270 – 06, A-95+700 – 13, A-95+882 – 32, A-95+960 – 08, A-97+622 – 01, A-97+850 – 05, A-97+850 - 06 |  | DE PROYECTO | SI
196925 | S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000) | 95 | 2023-03-11 | Puente 3 km 99+082: Apoyo 3.- Habilitado, armado de acero y cimbrado del 4to. trepado de columna. Corte 3 km 100+100 Talud/izq.- Abatimiento de talud. O. de Drenaje km 100+171.4 TL 1.50 m diám.- Excavación para dar nivel de desplante de la alcantarilla. Terraplén Subtramo km 100+400 – km 100+708 (Reparación).- Tendido y compactación de 2da. Capa de Subyacente 95% PVSM lado derecho. Troncal Subtramo km 100+720 – km 100+980 tendido y compactado de base hidráulica. Entronque Cerro Pascle km 101+000: Gasa 10 y 101.- Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro. Gasa 20: Excavación en corte y acarreo del material producto a banco de tiro. Afine de excavación para desplante de muro de contención Corte 14 km 101+690 Talud/izq: Colocación de Geo manta. Colocación de malla de alta resistencia. Corte 15 km 101+700 Talud/Der.- Barrenación para anclas de sujeción. Puente 4 km 101+836: Caballete 1: Habilitado, armado de acero y cimbrado de faldón y guarnición en remate de muro de tierra armada lado izquierdo. Habilitado de acero para remate de muro de tierra armada lado derecho. Puente 5 km 102+210: Caballete 5.- Remate de parapeto concluido ambos lados. Claro 2-3: Colocación de bloques precolado en diafragmas intermedios (En los extremos). Colocación de acero de pres fuerzo en diafragmas intermedios. Colocación de cajetín y cables de presfuerzo en diafragmas intermedio. Corte 16 km 102+510 Talud/Der. - Colocación de malla reforzada con cable de acero. Corte 29 km 104+590 Talud/der. - Carga y acarreo de material producto del abatimiento. Corte 30 km 105+250 Talud/der.- Barrenación y colocación de anclas de sujeción. Entronque Quiatoni km 105+700: Gasa 5: Barrenación y corte a desperdicio Acarreo de material producto de los cortes a desperdicio. Colocación de malla control de erosión en lado derecho Puente 8 km 105+ 574 Caballete 1.- Habilitado, armado de acero, cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa de acceso cuerpo izquierdo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-11 |  | A-99+82 – 71, A-100+100 – 05, A-101+500 – 35, A-101+500 – 37, A-101+690 – 07, A-101+700 – 21, A-101+836 – 77, A-102+210 – 27, A-102+210 – 29, A-102+510 – 167, A-104+950 – 01, A-105+250 – 17, A-105+574 – 03, A-105+574 – 04, A-105+700 – 339, A-105+700 - 342 |  | DE PROYECTO | SI
196926 | S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000) | 94 | 2023-03-11 | Troncal Subtramo km 106+580 - km 106+720 Talud/izq; Habilitado, colocación de malla, cerchado y colado de concreto hidráulico en Cuneta. Corte 15 km 108+870 Talud/izq: Barrenación para drenes de PVC. Barrenos para anclas de atraque. Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto lanzado vía humedad en piso de berma. Corte 21 km 109+580 Talud/izq.- Colocación de malla electrosoldada y aplicación de concreto Lanzado vía húmeda (zona de falla). Puente 12 km 110+239: Apoyo 3: Barrenación en columna 3 para reforzamiento. Habilitado y armado de acero en columnas 3 Cimbrado de columnas 1 y 2 1er. Trepado. Puente 14 km 111+546: Apoyo 3: Reforzamiento de columna con fibra de carbono. Habilitado, armado de acero y cimbrado de bancos de apoyo. Apoyo 4: Reforzamiento de diafragma de liga con varillas de alta resistencia. Claro 2-3: Colocación de ductos para acero de pres fuerzo en trabes T-5 Colocación de acero de pres fuerzo en trabe T-5 Habilitado y armado de acero en trabes T-2, T-6 Cimbrado y colado de concreto hidráulico en trabe no. T-2 Claro 5-6.- Colocación de tacones metálicos en trabe T-1. Puente 15 km 111+945.- Habilitado y armado de acero en guarnición y remate de parapeto lado izquierdo. Paso Superior Vesicular km 113+200: Habilitado y armado de acero en muros estribos. Cimbrado de 1er. Trepado de muro estribo izquierdo. Troncal Subtramo km.113+210 – km 113+700 tendido y compactación de Carpeta asfáltica lado derecho. Corte 53 km 114+360 Talud/izq.- Barrenación para anclas de fricción. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-03-11 |  | A-108+870 – 88, A-108+870 – 90, A-108+870 – 91, A-109+580 – 29, A-110+239 – 104, A-110+239 – 109, A-111+546 – 234, A-111+546 – 239, A-111+546 – 243, A-111+546 – 244, A-111+945 – 563, A-113+200 – 37, A-113+240 – 09 |  | DE PROYECTO | SI
196927 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-11 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 6 al 11 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se termino con la elaboración del informe semanal con fecha de corte al 11 de marzo 2023; mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-11 |  |  |  | DIARIA | SI
197204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-13 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 6 al subtramo 8 (km 91+050 al km 115+000) para verificación de los trabajos y avances de la obra en los subtramos en referencia. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-13 |  |  |  | DIARIA | SI
197212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-14 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se da inicio con la elaboración del informe semanal con fecha de corte al 18 de marzo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-14 |  |  |  | DIARIA | SI
197215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE MARZO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2023-03-13 |  |  |  | DIARIA | NO
197216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE MARZO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
197217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-15 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE MARZO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST- | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2023-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
197219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-16 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 18 de marzo 2023 •Se trabajo con la elaboración de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a marzo 2023, incluyendo el informe de control de calidad, mismo que se subió y registro en la plataforma. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-16 |  |  |  | DIARIA | SI
197220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-17 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 18 de marzo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-17 |  |  |  | DIARIA | SI
197716 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 continua con el armado y cimbrado de los aleros aguas abajo y arriba 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro, continua el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del modulo B. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con la construcción dl muro de contención de los modulos M y N. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-02 |  |  |  | DIARIA
197717 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 continua con el armado y cimbrado de los aleros aguas abajo y arriba 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro, continua el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del modulo B. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con la construcción dl muro de contención de los modulos M y N. 7. Se realiza la descarga e impresión de la estimaci | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-03 |  |  |  | DIARIA
197718 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 continua con el cimbrado de los aleros aguas arriba 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se realiza la revisión de la estimación y elaboración de pendientes del SBT 13 y 14 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-06 |  |  |  | DIARIA
197719 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-04 | 1. Se realizo la visita a las oficinas centrales de la empresa que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información electrónica. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-04 |  |  |  | DIARIA
197720 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-17 | 1. Viaducto 8 km. 115+177: Descimbrado de tops sísmicos longitudinales eje 2. 2. Viaducto 9 km. 117+800: Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado eje 3. 3. Muro Mal paso km. 118+535: Tendido de material de relleno en muro no. 17 Mal paso. 4. Puente 16 km. 119+820: Colado de 2 pilastrones lado izquierdo eje 4. 5. Entronque Juquila km. 125+900: Cimbrado de 3 er. trepado cuerpo del estribo eje 1; Continua el habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2. 6. Puente 21 km. 126+320: Concluyen perforaciones y escarificado de concreto en cara anterior de cabezal eje 1. 7. Puente 22 km 126+640: Continúan armado de acero de refuerzo en losa claro 1 – 2. 8. Puente 26 km. 132+440: Continúa armado de acero de refuerzo de trabe no. 5 claro 1-2. 9. Puente 30 km 134+760: Inspección de acero de refuerzo en muro de respaldo y aleros eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-17 |  |  |  | DIARIA
201658 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-13 | 1.- Conciliación de generadores con la contratista, en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de febrero del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-13
201659 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 continua con el cimbrado de los aleros aguas arriba O.D. Km 10+150 se inicia la excavación en zanja aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continua la revisión de la estimación, elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y elaboración de minuta de conciliación de volúmenes de la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-07 |  |  |  | DIARIA
201660 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 concluye el cimbrado de los aleros aguas arriba O.D. Km 10+150 se inicia la colocación de plantilla granular e instalación de tubería de concreto aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se concluyó la revisión de la estimación, continúa con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y captura de conceptos para la elaboración de minuta de conciliación de volúmenes de la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-08 |  |  |  | DIARIA
201661 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 se realiza el colado de los aleros aguas arriba O.D. Km 10+150 se concluyó la colocación de plantilla granular y continúa la instalación de tubería de concreto aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continúa con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y captura de conceptos para la elaboración de minuta de conciliación de volúmenes de la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-09 |  |  |  | DIARIA
201662 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 se realiza el colado de los aleros aguas arriba O.D. Km 10+150 se continúa la instalación de tubería de concreto aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. continua con el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continúa con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y se realizó la conciliación de volúmenes de obra con personal de CCICSA, e inicia la captura de volúmenes en minuta de conciliación para la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-10 |  |  |  | DIARIA
201663 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-11 | 1. Se realizó la visita a las oficinas de obra de la gerencia de ingeniero independiente, que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que se actualice el disco duro externo con la información electrónica del proyecto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-11
201664 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila O.D. km 125+945 se realiza el decimbrado e inicia con el relleno con material para el aproche de la tubería de concreto. O.D. Km 10+150 se continúa la instalación de tubería de concreto aguas arriba. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua con la corrección del acero de refuerzo y detallado en la zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continúa con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y se continúa la captura de volúmenes en minuta de conciliación para la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-13 |  |  |  | DIARIA
201665 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. M.C. 139+975 - 140+010 Continua con la corrección del acero de refuerzo y detallado en la zapatas y muros, continua el armado del acero de refuerzo del muro del modulo B 1er trepado. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continúa con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y se continúa la captura de volúmenes en minuta de conciliación para la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-14 |  |  |  | DIARIA
201666 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continúa con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14, y se continúa la captura de volúmenes en minuta de conciliación para la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-15 |  |  |  | DIARIA
201667 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se concluyó con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14; se esta en espera de alguna observación y/o aclaración, continúa la captura de volúmenes en minuta de conciliación para la estimación de febrero 2023 | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-16 |  |  |  | DIARIA
201669 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se concluyó con la elaboración de pendientes del SBT 13 y 14; Concluyó la captura de volúmenes en minuta de conciliación para la estimación de febrero 2023 8.- Se inicia la recopilación de la información para la elaboración del reporte quincenal período 1 al 15 de marzo 2023, y se realiza el inicio del envío de los larguillos de terracerías y estructuras. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-17 |  |  |  | DIARIA
201671 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con el armado y cimbrado del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se continúa y concluye la recopilación de la información para la elaboración del reporte quincenal período 1 al 15 de marzo 2023, envío de la información complementaría para el reporte ejecutivo quincenal. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-18
201672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro del cabezote y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 6. M.C. concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos M y N. 1er trepado. 7. Se realizó la corrección de volúmenes en la minuta de conciliación de volúmenes para la estimación de febrero 2023. 8. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-21 |  |  |  | DIARIA
201673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE MARZO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL SUBTRAMO 14 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE DEFENSA DE PROTECCION EN EL SUBTRAMO 14 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL SUBTRAMO 13 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE DEFENSA DE PROTECCION EN EL SUBTRAMO 13 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ENTRONQUE LACHIXILA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE DEFENSA DE PROTECCION EN EL ENTRONQUE LACHIXILA | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
201674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE MARZO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS DIGITALIZACION DE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL SUBTRAMO 14, ASI MISMO ENTREGA EN ARCHIVO PDF DIGITALIZACION DE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE DEFENSA DE PROTECCION EN EL SUBTRAMO 14, ASI MISMO ENTREGA EN ARCHIVO PDF DIGITALIZACION DE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL SUBTRAMO 13, ASI MISMO ENTREGA EN ARCHIVO PDF DIGITALIZACION DE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ASI COMO DE DEFENSA DE PROTECCION EN EL SUBTRAMO 13, ASI MISMO ENTREGA EN ARCHIVO PDF | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-17 |  |  |  | DIARIA | NO
201675 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE MARZO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-18 |  |  |  | DIARIA | NO
201676 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-21 |  |  |  | DIARIA | NO
201677 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-11 |  |  |  | DIARIA | NO
201678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-13 |  |  |  | DIARIA | NO
201679 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-14 |  |  |  | DIARIA | NO
201680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-15 |  |  |  | DIARIA | NO
201681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-16 |  |  |  | DIARIA | NO
201682 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-17 |  |  |  | DIARIA | NO
201683 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-18 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-18 |  |  |  | DIARIA | NO
201684 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-21 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Entronque Juquila km. 125+900: Habilitado de acero de refuerzo para zapata eje 2; Continua cimbrado del 3 er. trepado del cuerpo de estribo eje 1; Armado de acero de refuerzo en zapata del alero No. 5 Lado derecho. 6. Puente 26 km. 132+440: Inspección de acero de refuerzo en trabe no. 4 claro 1-2, se les realizan observaciones en el armado para su posterior corrección. 7. Puente 30 km 134+760: Continua el cimbrado del muro de respaldo y aleros en el eje 2. 8. Puente 33 km. 136+420: Continua el acarreo y colocación de acero de refuerzo para armado de zapata en eje 2. 9. Puente 37 km. 140+980: Continua el desmantelamiento del acero de refuerzo del cabezal eje 1. 10. Puente 41 km. 143+200: Inicia el armado de acero de refuerzo en pila – pilote. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-21 |  |  |  | DIARIA
201685 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-14 | 1.- Puente 22 km 526+640: Se tiene colado el tablero de losa presfozada sobre el eje 2, inician a colocar cimbra en ambos volados de losa entre los ejes 1-2. 2.- Puente 23 km 130+865: Continúan con armado de trabe T-7 del claro 1-2 en km 131+000. 3.- Puente 24 km 131+320: continúan colocación de cimbra en 5 bancos de apoyo y 2 topes sísmicos en caballete eje 2. 4.- Puente 26 km 132+440: continúan con armado de trabe T-4 claro 1-2 en km 132+600. 5.- Puente 29 km 134+080: continúan armado para cuarto trepado de pila eje 3 6.- Puente 30 km 134+760: continúan armado de muro respaldo caballete eje 1 7.- Puente 33 km 136+420: continúan colocando cimbra en cuatro columnas para llegar a nivel de desplante de cabezal del caballete eje 1. Concluyen los trabajos de excavación para desplante de zapata de pila eje 2. 8.- Puente 39 km 142+380: se tiene realizado el camino de penetración hacia caballete eje 1 así como plataforma. 9.- PUENTE 41 km 143+200: Se continúan los trabajos de excavación para caminos de acceso y plataformas para cada uno de los apoyos. 10.- PUENTE 42 km 143+830: se inicia con perforación para pilastrón izquierdo del caballete eje 1 Se realiza colado del pilastrón central y se introduce armado dentro de perforación para pilastrón izquierdo. 11.- Puente 44 km 545+340, se reinician actividades en este puente, colocan escaleras y andamios para accesar a continuar los trabajos de pila eje 2. 12.- PUENTE 43 km 146+280: continúan con reforzamiento de 6 bancos de apoyo y colocando apoyos tipo tetrón. 13.- Muro de contención km 146+770, se descimbra la zapata del muro módulo “C”, se inicia con armado de dentellón y zapata de muro módulo “D”. 14.- PUENTE 47 km 149+040: concluyen colocación de defensa metálica, asfalto, pintura blanca en guarniciones y pinta rayas sobre puente. 15.- PUENTE 48 km 152+060: continúan haciendo reparaciones de soldadura en parapeto metálico del puente. Concluyen excavación alrededor de zapata de pila del apoyo 2 para la adecuación. 16.- PIPyG km 172+100 concluyen cimbra en volados e inician armado de losa de calzada y guarniciones en ambos lados del puente. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-14 |  |  |  | DIARIA
201686 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-15 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de marzo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-15
201687 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-16 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de marzo del 2023. Se elabora informe del estatus de las estructuras en los subtramos 13 y 14. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-16
201688 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-17 | 1.- Se elabora informe de estatus de las estructuras en los subtramos: 9, 10, 11 y 12. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-17
201689 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-18 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-18
201690 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-21 | 1.- PUENTE 41 km 143+200: en patio km 143+000, se tiene preparada para colar la trabe T-1 del claro 1-2, se está en espera de concreto. 2.- PUENTE 42 km 143+830: se tienen dos pilastrones colados, se termina de perforar el tercer pilastrón, se tiene preparado el armado para este pilastrón del caballete eje 1. Se inicia amado de zapata para pila eje 2. 3.- Puente 44 km 545+340, se continúa limpieza de acero existente para continuar los trabajos en pila eje 3. 4.- PUENTE 43 km 146+280: se concluye reforzamiento de 6 bancos de apoyo y colocan apoyos tipo tetrón, se coloca cimbra y se preparan para colar estos bancos. 5.- Muro de contención km 146+770, se tiene colado el dentellón y zapata de muro módulo “D” se inicia armado para primer trepado de muro módulo “C”. 6.- PUENTE 48 km 152+060: se inicia y continúa con escarificado en caras laterales y cara superior de zapata e inician colocación de acero de refuerzo para adecuación de zapata de pila eje 2. 7.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE: ZAPATA PILA 3: inician con barrenaciones para anclaje de acero de refuerzo en caras laterales de zapata para su adecuación de acuerdo a proyecto. 8.- PIPyG km 172+100, se tiene colada losa de calzada. Se inicia complemento de armado de guarnición y colocación de placas para parapeto en ambos lados de puente. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-21 |  |  |  | DIARIA
201693 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-21 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabajo y concluyo con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 13 al 18 de marso de 2023 (Frente Mitla). •Se trabajo y concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 18 de marzo 2023, mismo que se envió mediante correo electrónico a la Residencia de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-21 |  |  |  | DIARIA | SI
201694 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | FPP | 2023-03-22 | 1.- PUENTE 37 km 140+980: se concluye desarmado de cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos existentes desde la primera etapa del caballete eje 1. 2.- PUENTE 41 km 143+200: en patio km 143+000, ayer por la tarde-noche se llevó a cabo el colado de trabe T-1 del claro 1-2. 3.- PUENTE 42 km 143+830: se introduce armado de tercer pilastrón dentro de perforación del caballete eje 1, se está en espera de concreto. Se continúa armado de zapata para pila eje 2. 4.- PUENTE 43 km 146+280: en caballete eje 1, se realizó colado de 6 bancos de apoyo con apoyos tipo Tetrón. 5.- Muro de contención km 146+770, se continúa armado para primer trepado de muro y tres contrafuertes del módulo “C”. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-22 |  |  |  | DIARIA
201695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-22 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Viaducto 8 km. 115+177: Retiro de escamas desplomadas en MME eje 1; Concluyen trabajos de perforación en extremos de trabes eje 1 y escarificado en diafragma eje 1. 6. Muro Mal paso km. 118+535: Homogenización de material de relleno; Tendido y compactación de material de relleno en muro no. 17 Mal paso. 7. Puente 16 km. 119+820: Perforación de 3 er. pilastrón en eje 4 llegando a una profundidad de 8 mts. con un Ø= 1.20 mts. 8. Puente 22 km 126+640: Colocación de silletas y acero de refuerzo en losa claro 1-2. 9. Puente 41 km. 143+200: Armado de acero de refuerzo en pila – pilote lado izquierdo eje 5; Inspección de acero de refuerzo en pila pilote; Perforación de pila – pilote lado izquierdo eje 5 llegando a una profundidad de 5.5 m. con un Ø=1 m. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-22 |  |  |  | DIARIA
201697 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-22 |  |  |  | DIARIA | NO
201698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-22 | •Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). •Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. •Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20 al 25 de marzo de 2023 (Frente Mitla). •Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 25 de marzo 2023 •Se realizo revisión de los proyectos de los viaductos km 97+560 y km 97+800 que sustituyen a la construcción de los Puentes 1 y Puente 2 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-22 |  |  |  | DIARIA | SI
201699 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-23 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Entronque Juquila km. 125+900: Inspección de acero de refuerzo en zapata de alero no. 5 lado derecho eje 1. 6. Puente 21 km. 126+320: Escarificado de cara frontal de cabezal eje 1; Armado de acero de refuerzo en columna eje 3 para continuar trepado, se solicita que la contratista muestre pruebas de resistencia y calidad en conectores colocados desde la etapa anterior en el acero vertical. 7. Puente 30 km 134+760: Cimbrado de alero derecho eje 1. 8. Puente 33 km. 136+420: Continua el traslado y armado de acero de refuerzo en zapata eje 2. 9. Puente 41 km. 143+200: Armado de acero de refuerzo en 2 do. pila – pilote del eje 5; perforación llega a 10 mts. de profundidad y Ø=1 m. de pila pilote en eje 5. 10. Puente 42 km. 143+830: Continúa armado de acero de refuerzo en zapata eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-23 |  |  |  | DIARIA
201700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-23 | 1.- PUENTE 41 km 143+200: en patio km 143+000, se inicia colocación de cimbra para trabe T-5 del claro 2-3. 2.- Muro de contención km 146+770, se continúa armado para primer trepado de muro y tres contrafuertes del módulo “C”. 3.- PUENTE 47 km 149+040: continúan aplicando pintura color amarillo en parapeto metálico lado derecho. 4.- PUENTE 48 km 152+060: se continúa con escarificado en caras laterales y cara superior de zapata para adecuación de zapata de pila eje 2. 5.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE, ZAPATA PILA 3: continúan con barrenaciones para anclaje de acero de refuerzo en caras laterales de zapata para su adecuación de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-23 |  |  |  | DIARIA
201701 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de la obra de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Muro de contención km 136+893-136+913 Se inicia la excavación para el desplante del muro de contención. 5. Muro de contención 139+975 - 140+010 cimbrado de los módulos B y C 2do y 1er trepado respectivamente. 6. O.D. km 147+302.86 Continua con el cimbrado de madera para la construcción del muro del cabezote aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 7. Muro de contención km 147+310-147+390, concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos L. 1er trepado, se realizó el colado de la zapata y dentellón del módulo K e inicia la excavación del módulo J. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-22 |  |  |  | DIARIA
201702 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de la obra de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945, se realizó el colado de aleros aguas abajo. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Muro de contención km 136+893-136+913 Continua la excavación para el desplante del muro de contención. 5. Muro de contención 139+975 - 140+010 Concluyó el cimbrado de los módulos B y C 2do y 1er trepado respectivamente. 6. Muro de contención km144+415-144+480 Se inicia conformación de camino de penetración para la zona del desplante del muro. 7. O.D. km 147+302.86 Concluyó el cimbrado de madera para la construcción del muro del cabezote aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 8. Muro de contención km 147+310-147+390, concluye el cimbrado para los muros de contención de los módulos L. 1er trepado se realizó colado del muro, se inicia el armado del dentellón y zapata del módulo K y continúa la excavación del módulo J. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-23 |  |  |  | DIARIA
201703 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-23 | • Se efectúo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20 - 25 de marzo de 2023 (Frente Mitla). • Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 25 de marzo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-23 |  |  |  | DIARIA | SI
201704 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-23 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-23 |  |  |  | DIARIA | NO
201705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-24 |  |  |  | DIARIA | NO
201725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20 - 25 de marzo de 2023 (Frente Mitla). • Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 25 de marzo 2023 • Se reviso proyecto de adecuación del Paso Superior Vehicular km 92+687, incluyendo los muros de contención del acceso al mismo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-24 |  |  |  | DIARIA | SI
201726 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 20 - 25 de marzo de 2023 (Frente Mitla). • Se continúa trabajando con el informe semanal con fecha de corte al 25 de marzo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-25 |  |  |  | DIARIA | SI
204065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-24 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 22 km 126+640: Perforaciones en parte frontal de cabezal para colocar acero de refuerzo de ampliación. 6. Puente 23 km. 130+865: Continúa armado de acero de refuerzo y presfuerzo en trabe; acarreo de cimbra metálica para trabe. 7. Puente 33 km. 136+420: Continua limpieza de acero de refuerzo en zapata eje 3; continua armado de acero de refuerzo columna eje 3. 8. Puente 41 km. 143+200: Continua ampliación de perforación con Ø=1.50 m. para pilastrón No. 1 eje 5; Inspección de armado de acero de refuerzo en pilastrón no. 2 eje 5. 9. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km. 143+000: Colado de trabe no. 5 claro 4-5. 10. Puente 42 km. 143+830: Continua armado de acero d refuerzo en zapata eje 2, se realizan observaciones en el armado para su corrección; habilitado de paneles de cimbra para zapata eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-24 |  |  |  | DIARIA
204066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-25 | 1. Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero independiente en Tlacolula de Matamoros. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-25 |  |  |  | DIARIA
204085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-27 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se concluye con el complemento de los pies de foto que se registraron en la plataforma para el periodo semanal del 20 - 25 de marzo de 2023 (Frente Mitla). • Se concluye con el informe semanal con fecha de corte al 25 de marzo 2023, mismo que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-27 |  |  |  | DIARIA | SI
204089 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-28 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se da inicio a la elaboración del informe ejecutivo mensual correspondiente a marzo 2023 • Se efectuó recorrido de obra para corroboración de los avances en sus diferentes partidas (Subtramo km 91+050 al km 115+000). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-28 |  |  |  | DIARIA | SI
204092 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-27 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-27 |  |  |  | DIARIA
204093 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-28 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 23 km. 130+865: Colado de trabe 7 claro 1-2. 6. Puente 26 km. 132+440: Continúa armado de acero de refuerzo y presfuerzo en trabe 5 claro 1-2. 7. Puente 29 km. 134+080: Inspección de acero de refuerzo para 5 to. trepado de columna eje 3; inician cimbrado de 5 to. trepado de columna eje 3. 8. Puente 30 km 134+760: Continúan trabajos de cimbrado muro de respaldo eje 3. 9. Puente 33 km. 136+420: Continúan armado de acero de refuerzo en zapata y columna eje 2. 10. Puente 37 km. 140+980: Limpieza y nivelación a nivel de desplante de cabezal eje 2; Doblado de varillas de pilastrones eje 1. 11. Puente 41 km. 143+200: Concluyen armado de acero de refuerzo pila - pilote derecho; Ampliación de perforación para pila pilote central eje 5 llegando a una profundidad de 9.84 mts; Trabajos de retiro de material producto de excavación en apoyo eje 3. 12. Patio de fabricación de trabes para puente 42 y 41 ubicado en km. 143+000: Cimbrado de trabe no. 2 claro 4-5 del puente 41; Continúa armado de acero de refuerzo en trabe no. 3 claro 4-5 del puente 41. 13. Puente 42 km. 143+830: Continua el armado de acero de refuerzo en zapata eje 2; Habilitado de cimbra de madera contrachapada; Doblado de varillas de pila pilote derecho eje 3. 14. Puente 48 km. 152+060: Continúan trabajos de escarificado en zapata y columna eje 2; Aplicación de soldadura en parapeto y pilastras lado derecho claro 1-2. 15. Puente 53 km. 161+216: Continúan trabajos de perforación en cara derecha de zapata eje 3 para trabajos de ampliación de zapata. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-28 |  |  |  | DIARIA
204094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-29 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Viaducto 8 km. 115+177: Cimbrado de ampliación de diafragma eje 1. 6. Viaducto 9 km. 117+800: Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado eje 3. 7. Muro Mal paso km. 118+535: Trabajos de cimbrado de remates de muro no. 17 Mal paso. 8. Puente 16 km. 119+820: Colocación y cimbrado de apoyos tipo Tetron eje 1; Preparativos para armado y cimbrado de bancos provisionales en eje 3; Colocación de pilastrón no. 3 en perforación, para continuar armado de acero de refuerzo en pilastrón. 9. Puente 21 km. 126+320: Continúan trabajos de escarificado en cara lateral derecha de cabezal eje 1; Continúan trabajos de acero de refuerzo en pila eje 3, continúa habilitado de acero de refuerzo para pila eje 3. 10. Puente 22 km 126+640: Tensado de cables de presfuerzo en losa eje 2; Llegan accesorios para grúa (extensiones de pluma y contrapesos) 11. Puente 23 km. 130+865: Continúa armado de acero de refuerzo y presfuerzo en trabe claro 1-2. 12. Puente 26 km. 132+440: Continua armado de acero de refuerzo y presfuerzo en trabe 5. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA
204098 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-29 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE MARZO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 9 EN EL CORTE 3, 11, 12, 15, 21 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 16-31 MARZO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
204099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-29 | 1.- Puente 28 km 133+300: inician armado de muro respaldo del caballete eje 1. 2.- Puente 29 km 134+080: continúan colocando cimbra para cuarto trepado de pila eje 3 3.- Puente 30 km 134+760: continúan colocando cimbra en muro respaldo de cabezal en caballete eje 3. 4.- Puente 33 km 136+420: Concluyen los trabajos de armado, cimbrado y se realiza colado de zapata de pila eje 2. 5.- Puente 37 km 140+980: una vez que se realizó el desarmado de cabezal existente, se continúa realizando limpieza de acero de refuerzo existente con cepillo de alambre del cabezal de caballete eje 1. Se realiza afine de excavación a nivel de desplante de cabezal, se observa que hay tres pilastrones existentes faltando realizar los trabajos para el cuarto pilastrón. 6.- PUENTE 41 km 143+200: Se concluye perforación para pilastrón central, se introduce armado y se esta en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. Aun no se inicia perforación para el tercer pilastrón, ya se tiene terminado el armado para este pilastrón. En patio km 143+000, concluyen colocación de ductos y molde para la trabe T-2 del claro 4-5, en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. En proceso de armado T-3 y T-4 del claro 4-5. 7.- PUENTE 42 km 143+830: se tienen concluidos los trabajos de colado de los tres pilastrones del caballete eje 1 y en caballete eje 3, actualmente se continúa con armado de zapata de pila eje 2. En patio km 143+000, concluyen colocación de ductos y molde para la trabe T-4 del claro 1-2, en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. 8.- Muro de contención km 146+770, se concluye colocación de cimbra para primer trepado de muro y tres contrafuertes del módulo “C”, se está en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA
204100 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se da inicio con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de marzo al 01 de abril de 2023 (Frente Mitla). • Se da inicio con el informe semanal con fecha de corte al 01 de abril 2023 • Se trabaja con el informe ejecutivo correspondiente al mes de marzo 2023, incluyendo de igual forma los diferentes apartados que integran dicho informe. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA | SI
204101 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en las gasa 10 y en la troncal O.D. km 125+945 y Km 10+150. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se realiza la colocación de malla electrosoldada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 Inicia los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Inicio de excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. muro de contención inicio de despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. M.C. continua con la construcción del muro de contención módulos L, M, N. 7. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-24 |  |  |  | DIARIA
204102 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-03-30 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 26 km. 132+440: Inspección de acero de refuerzo en trabe no. 5 claro 1-2; Inicia cimbrado de trabe no. 5 claro 1-2. 6. Puente 41 km. 143+200: Continúan trabajos de excavación y retiro de material para llegar a nivel de desplante eje 3; Perforación pilote derecho eje 4 llegando a 8 mts. con un Ø=1.00 m.; inicia armado de acero de refuerzo pilote derecho eje 4; 7. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km. 143+000: Colado de trabe no. 4 claro 1-2 puente 42. 8. Puente 42 km. 143+830: Inician armado de acero de refuerzo de columna zapata eje 2. 9. Puente 44 km. 145+340: Continúan limpieza de acero de refuerzo existente en columna eje 3. 10. Puente 43 km. 146+280: Suministro de calzas de concreto como apoyos temporales de trabes eje 1; colocación de calzas de concreto como apoyos temporales de trabes eje 4. 11. Puente 48 km. 152+060: Continúan trabajos de escarificado para ampliación de zapata eje 2; Continúa armado de acero de refuerzo en cara lado izquierdo para ampliación de zapata eje 2. 12. Puente 53 km. 161+216: Continúan trabajos de perforación en zapata eje 3 para ampliación de zapata. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-03-30 |  |  |  | DIARIA
204103 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-03-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE MARZO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 9 EN EL CORTE 3, 11, 12, 15, 21 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 16-31 MARZO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-03-30 |  |  |  | DIARIA | NO
204104 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-30 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de marzo al 01 de abril de 2023 (Frente Mitla). • Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 01 de abril 2023 • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo correspondiente al mes de marzo 2023, incluyendo de igual forma los diferentes apartados que lo integran. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-30 |  |  |  | DIARIA | SI
204105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-03-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de marzo al 01 de abril de 2023 (Frente Mitla). • Se trabaja con el informe semanal con fecha de corte al 01 de abril 2023 • Se concluye con el informe ejecutivo correspondiente al mes de marzo 2023, incluyendo de igual forma sus diferentes apartados que lo integran. • Se registra salida mensual familiar. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-03-31 |  |  |  | DIARIA | SI
204108 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE ABIL SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-01 |  |  |  | DIARIA | NO
204110 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-03 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.3 km 115+200 – 115+645 Lado Izquierdo Km 115+200 al km 115+645, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte No.11 km 119+060 – 119+290 Lado Izquierdo Km 119+060 al km 119+290, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte No.12 km 119+060 – 119+290 Lado Derecho Km 119+060 al km 119+290, continúa la excavación en corte para abatimiento de talud. Corte No.14 km 119+295 – 119+740 Lado Derecho Km 119+295 al km 119+740, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte No.19 km 120+330 – 120+590 Lado Izquierdo Km 120+330 al km 120+590, continúa la excavación en corte para abatimiento de talud, carga y acarreo del material producto del corte, barrenación para colocación de anclas de sujeción, inyección de anclas, colocación de malla romboidal de alta resistencia, y colocación de malla electrosoldada y fronteras de madera para construcción de revestimiento de berma. Corte No.21 km 120+890– 121+240 Lado Izquierdo Km 120+890 al km 121+240, continúa la excavación en corte para abatimiento de talud. Corte No.15 km 121+580 – 121+820 Lado Derecho Km 121+580 al 121+820, se concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y la barrenación de anclas inferiores y superiores de fijación de malla triple torsión, se inició la inyección de anclas superiores e inferiores, construcción de cuñas de concreto superiores, y colocación de malla plástica antierosión. Corte No.16 km 121+840 – 122+120 Lado Izquierdo Km 121+940 al 122+120, continúa la barrenación, colocación e inyección de anclas de fijación superior e inferior para la malla triple torsión y anclas de fricción en la cara del talud. Corte No.16 km 121+940 – 122+120 Lado Derecho Km 121+940 al 122+120, continúa la inyección de las anclas superiores e inferiores de fijación de malla triple torsión y anclas de fricción en la cara del talud. Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte No.33 km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo Km 129+120 al km 129+410, se concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable, se concluyó el retiro de malla triple torsión existente y continúa la barrenación | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-03 |  |  |  | DIARIA | NO
204321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-30 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 31 de marzo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-30
204322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-03-31 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 31 de marzo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-03-31
204323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-01 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-01
204324 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-03 | 1.- Puente 22 km 526+640: Se tiene preparado para colar el tablero de losa entre ejes 1-2, en espera de concreto, continúan colocando cimbra en ambos volados de losa entre los ejes 2-3. 2.- Puente 23 km 130+865: el sábado 1 de abril se llevó a cabo el colado de la trabe T-6 del claro 1-2, continúan con armado de trabe T-5 del claro 1-2 en km 131+000. 3.- Puente 26 km 132+440: el sábado 1 de abril se llevó a cabo el colado de la trabe T-5 del claro 1-2, continúan con armado de trabe T-2 claro 1-2 en km 132+600. 4.- Puente 28 km 133+300: continúan armado de muro respaldo del caballete eje 1. 5.- Puente 29 km 134+080: se tiene colado el cuarto trepado de pila eje 3 6.- Puente 30 km 134+760: concluyen colocación de cimbra en muro respaldo y aleros de cabezal en caballete eje 3. 7.- Puente 33 km 136+420: inician descimbrado de zapata e inician armado para primer trepado de pila eje 2. 8.- PUENTE 41 km 143+200: Se tiene colado el pilastrón central e inician perforación para el pilastrón lateral lado derecho. Se tiene colado hasta el nivel de terreno natural el pilastrón No. 4 del apoyo de pila eje 4, se tienen empezados los armados para los tres pilastrones restantes de este apoyo. En patio km 143+000, se tienen coladas 6 trabes y se tiene con cimbra la trabe T-3 del claro 4-5. En proceso de armado T-4 del claro 4-5. 9.- PUENTE 42 km 143+830: se concluye armado y cimbrado de zapata y sus respectivos disparos para continuación de pila eje 2. 10.- Muro de contención km 146+770, se tiene colado primer trepado de muro y tres contrafuertes del módulo “C”. Inician a colocar cimbra para primer trepado de muro y tres contrafuertes del módulo “D”. 11.- PUENTE 48 km 152+060: se continúa con escarificado en cara superior de zapata, se continúa con armado para ampliación de zapata de acuerdo adecuación de zapata de proyecto de pila eje 2. 12.- PUENTE 53 km 161+216: BAJO PUENTE, ZAPATA PILA 3: continúan con barrenaciones para anclaje de acero de refuerzo en caras laterales de zapata para su adecuación de acuerdo a proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
206277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-25 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 11-13-14 Km 152+880 al 153+331.20 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 155+840 al km 156+360 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 1 Km 156+680 al km 157+140 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 5 Km 157+580 al km 157+860 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 10 Km 158+860 al km 159+020 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 17 Km 160+380 al km 160+480 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 18 Km 160+660 al km 160+820 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 13 km 153+140 al km 153+150 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 26 Km 164+500 al km 164+750 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 27 Km 164+500 al km 164+720 Lado Derecho para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 30 Km 165+460 al km 165+840 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 31 Km 165+520 al km 165+660 Lado Derecho para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-25 |  |  |  | DIARIA | NO
206278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-27 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 13.- Revisión de los trabajos del Corte 16 Km 132+160 al km 132+420 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 14.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 140+350 al km 140+613.19 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 15.- Revisión de los trabajos del Corte 24 Km 144+980 al km 145+180 Lado Derecho para abatimiento de talud. 16.- Revisión de los trabajos del Corte 25 Km 145+460 al km 145+760 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 17.- Revisión de los trabajos del Corte 28 Km 145+940 al km 146+000 Lado Derecho para abatimiento de talud. 18.- Revisión de los trabajos del Corte 29 Km 146+057.63 al km 146+200 Lado Derecho para abatimiento de talud. 19.- Revisión de los trabajos del Corte 27-A Km 146+026.78 al km 146+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-27 |  |  |  | DIARIA | NO
206279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-28 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 13.- Revisión de los trabajos del Corte 16 Km 132+160 al km 132+420 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 14.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 140+350 al km 140+613.19 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 15.- Revisión de los trabajos del Corte 24 Km 144+980 al km 145+180 Lado Derecho para abatimiento de talud. 16.- Revisión de los trabajos del Corte 25 Km 145+460 al km 145+760 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 17.- Revisión de los trabajos del Corte 28 Km 145+940 al km 146+000 Lado Derecho para abatimiento de talud. 18.- Revisión de los trabajos del Corte 29 Km 146+057.63 al km 146+200 Lado Derecho para abatimiento de talud. 19.- Revisión de los trabajos del Corte 27-A Km 146+026.78 al km 146+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-28 |  |  |  | DIARIA | NO
206280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-29 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 13.- Revisión de los trabajos del Corte 16 Km 132+160 al km 132+420 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 14.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 140+350 al km 140+613.19 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 15.- Revisión de los trabajos del Corte 24 Km 144+980 al km 145+180 Lado Derecho para abatimiento de talud. 16.- Revisión de los trabajos del Corte 25 Km 145+460 al km 145+760 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 17.- Revisión de los trabajos del Corte 28 Km 145+940 al km 146+000 Lado Derecho para abatimiento de talud. 18.- Revisión de los trabajos del Corte 29 Km 146+057.63 al km 146+200 Lado Derecho para abatimiento de talud. 19.- Revisión de los trabajos del Corte 27-A Km 146+026.78 al km 146+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
206281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-03-30 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 13.- Revisión de los trabajos del Corte 16 Km 132+160 al km 132+420 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 14.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 140+350 al km 140+613.19 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 15.- Revisión de los trabajos del Corte 24 Km 144+980 al km 145+180 Lado Derecho para abatimiento de talud. 16.- Revisión de los trabajos del Corte 25 Km 145+460 al km 145+760 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 17.- Revisión de los trabajos del Corte 28 Km 145+940 al km 146+000 Lado Derecho para abatimiento de talud. 18.- Revisión de los trabajos del Corte 29 Km 146+057.63 al km 146+200 Lado Derecho para abatimiento de talud. 19.- Revisión de los trabajos del Corte 27-A Km 146+026.78 al km 146+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA | NO
206282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-04 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con el complemento de los pies de foto que se registran en la plataforma para el periodo semanal del 27 de marzo al 01 de abril de 2023 (Frente Mitla). • Se trabajo y concluyo con el informe semanal con fecha de corte al 01 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-04 |  |  |  | DIARIA | SI
206283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-04-04 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Corrección de descripción de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-04-04 |  |  |  | DIARIA
209670 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 13.- Revisión de los trabajos del Corte 16 Km 132+160 al km 132+420 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 14.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 140+350 al km 140+613.19 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 15.- Revisión de los trabajos del Corte 24 Km 144+980 al km 145+180 Lado Derecho para abatimiento de talud. 16.- Revisión de los trabajos del Corte 25 Km 145+460 al km 145+760 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 17.- Revisión de los trabajos del Corte 28 Km 145+940 al km 146+000 Lado Derecho para abatimiento de talud. 18.- Revisión de los trabajos del Corte 29 Km 146+057.63 al km 146+200 Lado Derecho para abatimiento de talud. 19.- Revisión de los trabajos del Corte 27-A Km 146+026.78 al km 146+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
209671 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-04 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-04 |  |  |  | DIARIA | NO
209672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-05 |  |  |  | DIARIA | SI
209673 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 13.- Revisión de los trabajos del Corte 16 Km 132+160 al km 132+420 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 14.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 140+350 al km 140+613.19 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 15.- Revisión de los trabajos del Corte 24 Km 144+980 al km 145+180 Lado Derecho para abatimiento de talud. 16.- Revisión de los trabajos del Corte 25 Km 145+460 al km 145+760 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 17.- Revisión de los trabajos del Corte 28 Km 145+940 al km 146+000 Lado Derecho para abatimiento de talud. 18.- Revisión de los trabajos del Corte 29 Km 146+057.63 al km 146+200 Lado Derecho para abatimiento de talud. 19.- Revisión de los trabajos del Corte 27-A Km 146+026.78 al km 146+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
209674 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE ABRIL MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-05 |  |  |  | DIARIA | NO
209678 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-04-05 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Viaducto 9 km. 117+800: Continua la construcción del muro mecánicamente estabilizado eje 3. 6. Entronque Juquila km. 125+900: Descimbrado de 3 er. trepado de cuerpo de estribo eje 1 y cimbrado para 4 to. trepado; Habilitado de estribos para 4 to. trepado de cuerpo de estribo eje 1. 7. Puente 22 km 126+640: Armado y posicionamiento de grúas para montaje y desmontaje de trabe no. 1 claro 3-4. 8. Puente 23 km. 130+865: Alineación de cimbra metálica en trabe no. 5 claro 1-2; Continúa armado de trabe no. 1 claro 1-2. 9. Puente 26 km. 132+440: Armado de no. 2 claro 1-2. 10. Puente 30 km 134+760: Cimbrado de topes sísmicos extremos caballete eje 1; continua cimbrado de ménsula en muro de respaldo eje 3. 11. Puente 33 km. 136+420: Armado de acero de refuerzo en columna eje 2. 12. Puente 41 km. 143+200: Armado de acero de refuerzo de pila no. 3 eje 1; Concluye perforación de pila no. 3 en eje 5. 13. Patio de fabricación de trabes para puente 41 y puente 42 ubicado en km. 143+000: Alineación de cimbra en trabe no. 3 claro 4-5 puente 41; Colocación de acero de presfuerzo en trabe no. 4 claro 4-5 puente 41. 14. Puente 42 km. 143+830: Continua colado de zapata eje 2. 15. Puente 44 km. 145+340: Cimbrado al interior de la trabe eje 3. 16. Muro de concreto km. 146+770: Armado de acero de refuerzo en muro modulo C. 17. Puente 48 km. 152+060: Armado de acero de refuerzo para ampliación de zapata eje 2. 18. Puente 53 km. 161+216: Continúan trabajos de perforación en zapata eje 3 para su ampliación. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-04-05 |  |  |  | DIARIA
209679 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-04-06 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Viaducto 9 km. 117+800: Continua tendido de material de relleno y de filtro en muro mecánicamente estabilizado eje 3 capa 35. 6. Puente 22 km 126+640: Desmontaje de trabe no. 1 claro 3-4. 7. Puente 23 km. 130+865: Trabajos en plantilla para trabe no. 4 claro 1-2. 8. Puente 26 km. 132+440: Continua armado de acero de refuerzo de trabe no. 2 claro 1-2. 9. Puente 28 km 133+300: Armado de acero de refuerzo en muro de respaldo eje 1. 10. Patio de fabricación de trabes para puente 41 y puente 42 ubicado en km. 143+000: Continua colocación de acero de presfuerzo en trabe no. 4 claro 4-5 puente 41. 11. Puente 42 km. 143+830: Continua colado de zapata eje 2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-04-06 |  |  |  | DIARIA
209680 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 3. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 4. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de contención, Afine de terreno para desplante de plantilla modulo G y H, armado del acero de refuerzo para el dentellón y zapata de los módulos I y J, Cimbrado y colado los muros de los módulos K y L. 7. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 8. Se Realiza la revisión de los generadores y elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de marzo 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-05 |  |  |  | DIARIA
209681 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro, continua el detallado final en el interior de la bóveda. 3. M.C. 139+975 - 140+010 Continua la excavación para la llevar al nivel de desplante de la zapata, continua el habilitado del acero de refuerzo para zapata y muro. 4. Muro de contención km 144415-144+480. Continua con excavación para el desplante del muro. 5. O.D. km 147+302.86 Continua con actividades de construcción del muro de contención, Afine de terreno para desplante de plantilla modulo G y H, armado del acero de refuerzo para el dentellón y zapata de los módulos I y J, Cimbrado y colado los muros de los módulos K y L. 6. Se realizó la lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos a los mismos. 7. Se Realizó la descarga de la estimación del mes de marzo 2023 y es distribuida al personal responsable para su revisión. 8.- Inicio de elaboración de Minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del mes de marzo 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-04
209682 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-25 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-25 |  |  |  | DIARIA
209683 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se realizó trabajos de construcción del canal de entrada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 Inicia los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa el despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. continua con la construcción del muro de contención módulos K, I y J. 7. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-27 |  |  |  | DIARIA
209684 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se realizó trabajos de construcción del canal de entrada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 Inicia los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa el despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. continua con la construcción del muro de contención módulos K, I y J. 7. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-28 |  |  |  | DIARIA
209685 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se realizó trabajos de construcción del canal de entrada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 Inicia los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa el despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. continua con la construcción de los muros de contención módulos K, I y J. 7. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-29 |  |  |  | DIARIA
209686 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se realizó trabajos de construcción del canal de entrada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 Inicia los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa el despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. continua con la construcción de los muros de contención módulos K, I y J. 7. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-30 |  |  |  | DIARIA
209687 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-03-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se realizó trabajos de construcción del canal de entrada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 Inicia los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa el despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. continua con la construcción de los muros de contención módulos K, I y J. 7. se realizó visita de campo en el entronque Juquila para verificar el avance de los trabajos que se están ejecutando en el frente de trabajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-03-31 |  |  |  | DIARIA
209688 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: Suspendidas las actividades en este frente de trabajo obra de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Suspendida el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Concluido los trabajos de construcción del canal aguas arriba. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 suspendida la excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Suspendida la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Suspendida la excavación para el desplante del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 se concluyo la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. se suspendió la construcción de los muros de contención módulos K, I y J. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-06 |  |  |  | DIARIA
209689 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se inicia con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 • Se trabaja con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-06 |  |  |  | DIARIA | SI
209690 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-07 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2023 • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos (únicamente se trabaja en forma normal en el Túnel Excavado km 92+929 “Llano Crucero¨ y Túnel Excavado km 93+475 Corte 8) | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-07 |  |  |  | DIARIA | SI
209691 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-08 | • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de marzo de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-08 |  |  |  | DIARIA | SI
209692 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
209693 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-04-10 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Corrección de descripción en fotos plataforma Zoho forms. 5. Viaducto 9 km. 117+800: Excavación para desplante de dala de muro mecánicamente estabilizado lado derecho eje 3; Cimbrado de dala de desplante para muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo eje 3. 6. Entronque Juquila km. 125+900: Armado de acero de refuerzo en cuerpo de estribo eje 1; Suministro de roca para concreto ciclópeo eje 2. 7. Puente 23 km. 130+865: Continúa armado de acero de refuerzo de trabe no. 1 claro 1-2. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DIARIA
209694 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: Suspendidas las actividades en este frente de trabajo obra de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se concluyó el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Muro de contención km 128+338-128+395 suspendida la excavación en la zona de desplante del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 6. Muro de contención km 139+975 - 140+010, en espera de concreto para colar la zapata del modulo A y 2do trepado del modulo C. 7. Se realiza la limpieza de las líneas de drenaje del túnel 2 en ambos portales a base de presión. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Reinicio de excavación para el desplante del muro de contención. 9. 147+310-147+390 M.C. Reinicio de actividades de construcción del muro de contención, colado de plantilla en el modulo I, cimbrado de cimbra lateral para el colado de la zapata del modulo J y armado del acero de refuerzo del muro en el mismo modulo, se tiene cimbrado del muro del modulo K para su colado. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DIARIA
209695 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DIARIA | NO
209696 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-05 | 1.- Trabajos de gabinete, inicio de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de marzo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-05
209697 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-06 | 1.- Trabajos de gabinete, se concluye revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de marzo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-06
209698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-10 | 1.- Puente 26 km 132+440: en proceso de armado la trabe T-2 del claro 1-2 en km 132+600. 2.- Puente 28 km 133+300: continúan armado de muro respaldo en caballete eje 1. 3.- Puente 31 km 135+330: continúan con demolición de parte superior de 4 columnas en caballete eje 1. 4.- Puente 33 km 136+420: continúan con armado para primer trepado de pila eje 2. Inician descimbrado de zapata de pila eje 2. 5.- PUENTE 41 km 143+200: sin actividad. En patio km 143+000, se tienen coladas 7 trabes. Continúan en espera de concreto para colar la trabe T-3 del claro 4-5. 6.- PUENTE 42 km 143+830: se inicia descimbrado de zapata de pila eje 2. En patio km 143+000, continúan en espera de concreto para colar la trabe T-4 del claro 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DIARIA
209699 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE ABRIL JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-06 |  |  |  | DIARIA | NO
209700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-10 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
209701 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-10 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de marzo 2023 presentada por CICSA, participando la empresa Existo (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DIARIA | SI
209702 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
209703 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-11 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-11 |  |  |  | DIARIA | NO
209704 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-11 |  |  |  | DIARIA | SI
209705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-04-11 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Puente 21 km. 126+320: Continúan trabajos de escarificación en cara frontal de cabezal eje 1. 6. Puente 22 km 126+640: Armado de acero de refuerzo para ampliación inferior de cabezal eje 4. 7. Puente 23 km. 130+865: Continúan trabajos de acero de refuerzo y presfuerzo en trabe no. 1 claro 1-2. 8. Puente 26 km. 132+440: Inspección de acero de refuerzo de trabe no. 2 claro 1-2. 9. Puente 28 km 133+300: Continúa armado de acero de refuerzo en muro de respaldo y ampliación de cabezal eje 1. 10. Puente 30 km 134+760: Colado de muro de respaldo y aleros en eje 3. 11. Puente 31 km 135+330: Continúan trabajos de demolición en columnas eje 1. 12. Puente 33 km. 136+420: Continúan armado de acero de refuerzo para 1 er. trepado columna eje 2. 13. Puente 35 km. 138+970: Excavación para llegar a nivel de desplante de zapata eje 2. 14. Puente 41 km. 143+200: Habilitado de acero de refuerzo para pilotes eje 2; Habilitado de acero de refuerzo para cabezal eje 5. 15. Puente 42 km. 143+830: Continúan armado de acero de refuerzo para 1 er. trepado de columna eje 2. 16. Puente 48 km. 152+060: Continua el armado de acero de refuerzo en ampliación de zapata eje 2; escarificado de cara superior de zapata eje 2. 17. Puente 53 km. 161+216: Continúan trabajos de perforación en zapata eje 3 para la colocación de acero de refuerzo en ampliación de zapata. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-04-11 |  |  |  | DIARIA
209706 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EHM | 2023-04-12 | 1. Trabajos de oficina múltiples (impresión de planos, revisión de correos electrónicos, revisión de planos de las diferentes estructuras del proyecto). 2. Elaboración de reporte de actividades diarias en plataforma Yeisoluciones. 3. Envió de evidencias fotográficas de las actividades diarias en plataforma Zoho forms. 4. Recorrido de obra del Subtramo 9 al subtramo 14. 5. Viaducto 8 km. 115+177: Preparativos para colado de ampliación de diafragma eje 1. 6. Viaducto 9 km. 117+800: Colado de escamas de concreto para muro mecánicamente estabilizado eje 3; Continua construcción de muro mecánicamente estabilizado eje 3. 7. Puente 26 km. 132+440: Cimbrado de trabe no. 2 claro 1-2. 8. Puente 31 km 135+330: Continúan trabajos de demolición en columnas eje 1. | Erick Daen Martínez Hernández | EN PROCESO | 2023-04-12 |  |  |  | DIARIA
209707 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-11 | 1.- Conciliación de generadores con la contratista, en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de marzo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-11
209708 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-12 | 1.- Puente 33 km 136+420: continúan con armado para primer trepado de pila eje 2. continúan descimbrado de zapata de pila eje 2. 2.- PUENTE 41 km 143+200: inician perforación para pilastrón central lado derecho del apoyo de pila eje 4, se tienen armados parcialmente tres pilastrones. En patio km 143+000, se tienen coladas 7 trabes. Continúan en espera de concreto para colar la trabe T-3 del claro 4-5. Se realiza revisión de armado y ductos para trabe T-4 del claro 4-5. 3.- PUENTE 42 km 143+830: continúan descimbrado de zapata de pila eje 2. Inician armado para primer trepado de pila eje 2. En patio km 143+000, ayer por la noche se realizó colado de trabe T-3 del claro 1-2, hoy se revisó armado y ductos para trabe T-2 claro 1-2. 4.- Muro de contención km 146+770: ayer por la madrugada se realizó el colado para primer trepado de muro y contrafuertes del módulo “D” 5.- PUENTE 48 km 152+060: se continúa con armado para ampliación de zapata de acuerdo adecuación de zapata de proyecto de pila eje 2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-12 |  |  |  | DIARIA
209709 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-12 |  |  |  | DIARIA | SI
209713 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE ABRIL MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
209715 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-12 |  |  |  | DIARIA | NO
209717 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
209718 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-13 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 | Jorge Ambrosio |  | 2023-04-13 |  |  |  | DIARIA | SI
209719 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-14 | • • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Revisión de proyectos de Bóveda de concreto armado km 92+400 y bóveda de concreto ciclópeo km 92+470 • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-14 |  |  |  | DIARIA | SI
209720 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-14 |  |  |  | DIARIA | NO
209721 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se continua trabajando con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de abril de 2023, aunado a ello, los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes en referencia. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-15 |  |  |  | DIARIA | SI
209722 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE ABRIL JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 9 EN EL CORTE 3, 11, 12, 15, 21 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 1-15 ABRIL 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-13 |  |  |  | DIARIA | NO
209723 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE ABRIL VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 9 EN EL CORTE 3, 11, 12, 15, 21 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 1-15 ABRIL 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-14 |  |  |  | DIARIA | NO
209724 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE ABRIL SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-15 |  |  |  | DIARIA | NO
209725 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-15 |  |  |  | DIARIA | NO
210006 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa subrasante en km 118+600-700 en subtramo 9 Revisión de capa de pavimento base hidráulica en km 118+700-900 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-17 |  |  |  | DIARIA | NO
210007 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-17 |  |  |  | DIARIA | NO
213575 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-13 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-13
213576 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-14 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-14
213577 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-15 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-15
213578 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-17 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: Se continua con perforaciones en cara inferior de cabezal y en el perímetro de las cuatro columnas a nivel de cabezal. 2.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 2: Continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance de 75%. Continúan con fabricación de paneles de concreto. 3.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 4: Continúan en espera de bomba estacionaria y de concreto para llevar acabo colado de dos pilastrones (central y extremo derecho). 4.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: Continúan colocando cimbra para cuarto trepado de muro. MURO ESTRIBO 2: Se tiene colocada cimbra en tercer modulo para colar concreto ciclópeo para desplante de zapata. 5.- PUENTE 22 km 526+640 EJES 1-2: Se tiene colado el tablero de losa de calzada entre ejes 1-2 PILA EJE 3: se continúa con cimbrado de diafragma sobre eje 3. CABALLETE EJE 4: Se tienen cimbradas 5 ménsulas para gateo. 6.- PUENTE 23 km 130+865 En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, se lleva a cabo colado de trabe T-1 del claro 1-2, con concreto bombeado de f´c=400 kg/cm2 y volumen de proyecto =25.4 m3 suministrado por la concretera PLATA. En proceso de armado la trabe T-4 del claro 1-2. 7.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, se está a la espera de concreto para el colado de trabe T-2 del claro 1-2, En proceso de armado la trabe T-3 del claro 1-2. 8.-PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 2: Continúan colocando cimbra en muro respaldo y dos aleros. 9.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: Continúan con armado para primer trepado de pila. 10.- PUENTE 37 KM 140+980 CABALLETE EJE 1: Colocan cimbra para concreto fluido en zona de cabezal. 11.- PUENTE 41 km 143+200 PILA EJE 2: Se inicia perforación para pilastrón derecho (se tuvo que colar relleno fluido por inestabilidad del terreno al principio de la perforación). PILA EJE 3: Se interrumpe excavación para desplante de zapata, el viernes se realizo voladura en la zona donde se construirá la zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados dos pilastrones, iniciaron la perforación para el tercer pilastrón central, pero debido a inestabilidad del terreno al inicio de la perforación se cambio la perforadora a pila eje 2. CABALLETE EJE 5: Se tienen colados los tres pilastrones. Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+000, se tiene colada la trabe T-3 del claro 4-5, en proceso de armado la trabe T-4 del mismo claro. 12.- PUENTE 42 KM 143+830 PILA EJE 2: Continúan con armado para primer trepado de pila. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000, se tiene preparada para colar la trabe T-2 del claro 1-2, se está a la espera de concreto para el colado. 13. PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: Continúan colocando cimbra interior para trepado de pila. PILA EJE 4: Continúan colocando cimbra falsa en zona de cabezal. 14.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: Continúan colocando cimbra para segundo trepado de muro y tres contrafuertes. 15.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: Continúan con el armado alrededor y sobre zapata existente para la adecuación de proyecto. 16. PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Continúan con barrenaciones en caras laterales, lados Norte y Sur de zapata existente para la adecuación de proyecto. 17.- PIPyG km 172+100 CABALLETE EJE 1: Se tiene relleno a volteo detrás de muro respaldo y en acceso a losa de calzada. CABALLETE EJE 2: Se tiene relleno a volteo detrás de muro respaldo y en acceso a losa de calzada. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-17 |  |  |  | DIARIA
213848 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se concluye con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15-abril-2023, así como también, con los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes en referencia; dicha información se envió mediante correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-17 |  |  |  | DIARIA | SI
213849 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-01 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-04-01 |  |  |  | DIARIA
213851 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Entronque Juquila: continúa con la construcción de las obras de drenaje que se ubican en la troncal O.D. km 125+945. 3. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 4. Obra de drenaje 129+084 Se continúa realizando trabajos de construcción del canal de entrada. 5. Muro de contención km 128+338-128+395 continúa los trabajos d excavación en la zona de desplante del muro. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se suspende la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 7. Continúa con la construcción de los muros de contención que se ubican: KM. 139+975 - 140+010. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa el despalme para conformación de camino en la zona del muro de contención. 9. O.D. km 147+302.86 Continua con la construcción del muro cabecero y aleros aguas abajo en la tubería seccionada de lamina y relleno. 10. 147+310-147+390 M.C. continua con la construcción de los muros de contención módulos K, I y J. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-03
213852 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Reinicia el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 3. Muro de contención km 128+338-128+395 suspendida la excavación en la zona de desplante del muro. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Reinicia la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Reinicia la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. se reinicia la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-10 |  |  |  | DIARIA
213853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Continua con el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 3. Muro de contención km 128+338-128+395 suspendida la excavación en la zona de desplante del muro. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Continua la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. se Continua la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-11 |  |  |  | DIARIA
213854 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Concluyó el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 3. Muro Mecanicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Reinicio la excavación en la zona de desplante del muro, por cambio de proyecto el muro se cambia a MME. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Continua la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-12 |  |  |  | DIARIA
213855 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Concluyó el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 3. Muro Mecanicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Reinicio la excavación en la zona de desplante del muro, por cambio de proyecto el muro se cambia a MME. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Continua la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G. 8. se inicia la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de abril 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-13 |  |  |  | DIARIA
213856 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Concluyó el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 3. Muro Mecanicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Reinicio la excavación en la zona de desplante del muro, por cambio de proyecto el muro se cambia a MME. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Continua la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G. 8. Se continua la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de abril 2023, se envía soporte del reporte quincenal al personal de oficinas que se ubican en Tlacolula de matamoros Oaxaca, para la elaboración del reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO
213857 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Concluyó el relleno y compactación en muros laterales y colocación de la piedra de filtro. 3. Muro Mecanicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Reinicio la excavación en la zona de desplante del muro, por cambio de proyecto el muro se cambia a MME. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Continua la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G. 8. Se concluye la elaboración del reporte quincenal del periodo del 1 al 15 de abril 2023, se envía soporte del reporte quincenal al personal de oficinas que se ubican en Tlacolula de matamoros Oaxaca, para la elaboración del reporte ejecutivo. 9. Se realiza la visita semanal a las oficinas de Tlacolula de matamoros para la actualización de la información del proyecto ejecutivo en el disco duro externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-15
213858 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecanicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con los trabajos de excavación en la zona de desplante del muro, y suministro de material para relleno del MME, colado de trabe de desplante y colado de escamas para el muro. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Continua la construcción de los muros de contención que se ubican: M.C. 139+975 - 140+010. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se suspende la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos K, I, J, H y G. 8. Se realiza colado del cono de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-17 |  |  |  | DIARIA
213859 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecanicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con los trabajos de excavación para desplante del muro, suministro de material para relleno del MME, excavación para la dala de desplante y colado de escamas para el muro. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los modulos A, B y C, Armado del acero de refuerzo en el modulo B, Se suministra 1 tramo de tubería de lámina para la continuidad de la O.D. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa suspendida la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: I y J Cimbrado 2do trepado del muro; modulo H y G Se concluyó el cimbrado del 2do. trepado para realizar el colado del muro; Modulo F Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón; Se realiza el trazo en la plantilla del Modulo O para el armado de la zapata y dentellón. km +430-147+480 .- Se realiza la excavación para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Se realiza colado del cono de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-18 |  |  |  | DIARIA
213860 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-18 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa subrasante en km 118+600-700 en subtramo 9 Revisión de capa de pavimento base hidráulica en km 118+700-900 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-18 |  |  |  | DIARIA | NO
213861 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-18 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-18 |  |  |  | DIARIA | NO
213862 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-18 | 1.- Se revisan liberaciones de 7 trabes del Puente 41 y 2 trabes del Puente 42 2.- Se realiza reporte ejecutivo del día 17 de abril y se sube a la plataforma 3.- Se suben fotos a la plataforma del zoho forms de las actividades de obra del 17 de abril | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-18
214081 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-18 |  |  |  | DIARIA | SI
214084 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE ABRIL MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa subrasante en km 118+600-700 en subtramo 9 Revisión de capa de pavimento base hidráulica en km 118+700-900 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-19 |  |  |  | DIARIA | NO
214087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra al subtramos 6 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-19 |  |  |  | DIARIA | SI
214088 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-20 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra al subtramo 7 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-20 |  |  |  | DIARIA | SI
214114 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-19 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con la excavación para desplante del muro, suministro de material para relleno del MME, tendido de malla de acero, colado, colocación de las escamas, relleno y compactación del material para el muro. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, Armado del acero de refuerzo y colocación de la cimbra en el modulo B, Se suministra colocación de 1 tramo de tubería de lámina para la continuidad de la O.D. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa suspendida la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: I y J Cimbrado 2do trepado del muro; modulo H y G Se concluyó el cimbrado del 2do. trepado para realizar el colado del muro; Modulo F Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón; Se habilita el acero de refuerzo para la zapata y dentellón para el muro del Modulo O para el armado de la zapata y dentellón. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-19 |  |  |  | DIARIA
214116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con la excavación para desplante del muro, suministro de material para relleno del MME, tendido de malla de acero, colado, colocación de las escamas, relleno y compactación del material para el muro. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se reinicia la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, Armado del acero de refuerzo en el módulo C y colocación de la cimbra en el modulo B. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa suspendida la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: I y J Cimbrado 2do trepado del muro; modulo H y G Se concluyó el cimbrado del 2do. trepado para realizar el colado del muro; Modulo F Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón; Se habilita el acero de refuerzo para la zapata y dentellón para el muro del Modulo O para el armado de la zapata y dentellón. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-20 |  |  |  | DIARIA
214117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-19 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: Continúan colocando cimbra para cuarto trepado de muro. MURO ESTRIBO 2: Se realiza colado en tercer modulo con concreto ciclópeo en zona de desplante de zapata. 2.- PUENTE 21 km 126+320 Se atiende convocatoria convocada por ORVA Ingeniería para la entrega de referencias de modificaciones del puente 21 3.- PUENTE 23 km 130+865 En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, continúa en proceso de armado la trabe T-4 del claro 1-2. 4.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, en proceso de cimbra la trabe T-3 del claro 1-2. 5.-PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 2: Continúan colocando cimbra en muro respaldo y dos aleros. 6.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: Continúan con armado para primer trepado de pila. 7.- PUENTE 37 KM 140+980 CABALLETE EJE 1: Realizan colado con concreto fluido en zona de cabezal. 8.- PUENTE 41 km 143+200 PILA EJE 2: Se inicia perforación para pilastrón derecho (se tuvo que colar relleno fluido por inestabilidad del terreno al principio de la perforación). PILA EJE 3: Continúan con excavación para desplante de zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados dos pilastrones, sin avance en la perforación para el tercer pilastrón central CABALLETE EJE 5: Se tienen colados los tres pilastrones. Se inicia habilitado de acero de refuerzo para cabezal. Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+000, se tiene colada la trabe T-3 del claro 4-5, en proceso de armado y cimbrado la trabe T-4 del mismo claro. 9.- PUENTE 42 KM 143+830 PILA EJE 2: Concluyen con armado y cimbrado para primer trepado de pila. Patio de fabricación de trabes para puente 42 ubicado en km 143+000, se realiza colado de la trabe T-2 del claro 1-2. Con este colado se concluye el colado de las 10 piezas para este puente. 10.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: Continúan colocando cimbra interior para trepado de pila. PILA EJE 4: Continúan colocando cimbra falsa en zona de cabezal. 11.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: Concluyen cimbra y se realiza colado para segundo trepado de muro y tres contrafuertes. 12.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: Continúan con el armado alrededor y sobre zapata existente para la adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-19 |  |  |  | DIARIA
214118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-20 | 1.- PUENTE 23 km 130+865 En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, se concluye armado y se inicia colocación de cimbra para la trabe T-4 del claro 1-2. 2.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, se realiza colado de la trabe T-2 del claro 1-2, En proceso de armado la trabe T-3 del claro 1-2. 2.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 3: Se tiene colado el segundo trepado de concreto ciclópeo, se inicia colocación de cimbra para tercer trepado. 3.-PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 2: Continúan colocando cimbra en muro respaldo y dos aleros. 4.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: Concluyen con armado e inician colocación de cimbra para primer trepado (altura de trepado 2.44 m) de pila. 5.- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: se concluye excavación, se cuela plantilla y se inicia armado de zapata de pila 6.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: Se tiene concluida perforación para pilastrón derecho. PILA EJE 2: Se concluye perforación, se introduce armado y se realiza colado de pilastrón derecho, se inicia perforación para segundo pilastrón. PILA EJE 3: Se continúa excavación para desplante de zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados dos pilastrones, se realizó colado con concreto fluido par estabilizar el terreno y se inició perforación para tercer pilastrón. CABALLETE EJE 5: Se tienen colados los tres pilastrones. Se continúa con habilitado de acero de refuerzo para el cabezal. Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+000, se realiza colado de trabe T-4 del claro 4-5. 7.- PUENTE 42 KM 143+830 PILA EJE 2: Continúan a la espera de concreto para realizar el colado de primer trepado de pila. 8.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: sin actividad PILA EJE 4: Continúan colocando cimbra falsa en zona de cabezal. 9.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “D”: Inician armado para segundo trepado de muro y tres contrafuertes. 10.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: Concluyen con el armado alrededor y sobre zapata existente para la adecuación de proyecto, e inician con el cimbrado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-20 |  |  |  | DIARIA
214119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-21 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: Se concluye con barrenaciones en el cabezal y en el perímetro de las cuatro columnas a nivel de cabezal. Se inician barrenaciones para ménsulas de gateo 2.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 3: Continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance de 85%. 3.- MURO DE CONTENCION KM 118+535 Se inicia armado en losa de remate del muro mecánicamente estabilizado. 4.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 4: Se tienen colados 4 pilastrones, se continúa armado de columnas y se inicia colocación de cimbra metálica para primer trepado en columna extrema izquierda. 5.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: Continúan colocando cimbra para cuarto trepado de muro. MURO ESTRIBO 2: Se tiene concluido el concreto ciclópeo y colada la plantilla, se inicia armado de zapata en tercer modulo (nivel inferior). 6.- PUENTE 20 km 124+306 CABALLETE EJE 6: Se reinician los trabajos en esta estructura, se preparan para perforación de pilotes en este apoyo. 7.- PUENTE 21 km 126+320 CABALLETE EJE 1: se continúan los trabajos de escarificado en cabezal. 8.- PUENTE 22 km 526+640 PILA EJE 3: se continúa con cimbrado de diafragma sobre eje 3, se inicia tendido de varilla para parrilla inferior en el tablero presforzado sobre eje 3 (9 m atrás y 9 m adelante) CABALLETE EJE 4: Se tienen coladas 5 ménsulas para gateo.
214120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-20 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE ABRIL JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa subrasante en km 118+600-700 en subtramo 9 Revisión de capa de pavimento base hidráulica en km 118+700-900 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-20 |  |  |  | DIARIA | NO
214121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-21 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra al subtramo 6 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. • Se da inicio con el informe ejecutivo quincenal correspondiente del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-21 |  |  |  | DIARIA | SI
214122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-21 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE ABRIL VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 118+600-700 en subtramo 9 Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 118+700-900 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-21 |  |  |  | DIARIA | NO
214123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-19 |  |  |  | DIARIA | NO
214124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-20 |  |  |  | DIARIA | NO
214125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-21 |  |  |  | DIARIA | NO
214145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE ABRIL SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-22 |  |  |  | DIARIA | NO
214146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-22 |  |  |  | DIARIA | NO
214147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE ABRIL LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 118+600-700 en subtramo 9 Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 118+700-900 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-24 |  |  |  | DIARIA | NO
214153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-22 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-22
214154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-24 | 1.-PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 2: Concluyen colocación de cimbra en muro respaldo y dos aleros. 2.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: Concluyen colocación de cimbra para primer trepado (altura de trepado 2.44 m) de pila, inician armado para segundo trepado. 3.- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: se continúa armado de zapata de pila. 4.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: Se inicia y concluye perforación para pilastrón central, se introduce armado y se esta en espera de concreto para realizar el colado. PILA EJE 2: se concluye perforación para segundo y tercer pilastrón se introduce armado y se realizó el colado de ambos pilastrones. PILA EJE 3: Se concluye excavación y se cuela plantilla para desplante de zapata. PILA EJE 4: Se concluye perforación, se introduce armado y se realiza colado para tercer pilastrón. CABALLETE EJE 5: Se coloca cimbra en dos columnas para llegar a nivel de desplante de zapata y se realiza colado, falta por colar una columna. Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+000, se realiza colado de plantilla para trabe T-5 del claro 4-5. 5.- PUENTE 42 KM 143+830 PILA EJE 2: se realizó el colado de primer trepado de pila, se inicia armado para segundo trepado de pila. 6.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: sin actividad PILA EJE 4: Concluye colocación de cimbra falsa en zona de cabezal, inician limpieza de acero de refuerzo existente con cepillo de alambre. 7.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “D”: concluyen armado e inicia colocación de cimbra para segundo trepado de muro y tres contrafuertes. 8.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: Continúan colocando cimbra alrededor de zapata para adecuación. 9.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Continúan con barrenaciones en caras laterales, lados Norte y Sur de zapata existente para la adecuación de proyecto. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-24 |  |  |  | DIARIA
214155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con la excavación para el desplante del muro, suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 3.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continúa suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, Armado del acero de refuerzo en el módulo C, Concluyó el cimbrado y plomeó, centrado del acero de refuerzo y colado del modulo B. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa suspendida la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: I y J Cimbrado 2do trepado del muro; modulo H y G Se concluyó el cimbrado del 2do. trepado para realizar el colado del muro; Modulo F Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón; cimbrado y armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón de muro del Modulo O para el armado de la zapata y dentellón. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-21 |  |  |  | DIARIA
214156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-22 | Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-22 |  |  |  | DIARIA
214157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 3.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Reinicia la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, Armado del acero de refuerzo en los módulo B y C, Cimbrado en el muro del módulo A, Decimbrado en el modulo B. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 reinicia la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: armado del acero de refuerzo en muros y zapata de los módulos F y O, colocación de la cimbra de madera en los módulos G y H, Relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-24 |  |  |  | DIARIA
214158 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-25 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: Se concluye con barrenaciones para 7 ménsulas de gateo 2.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 3: Continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance de 87%. 3.- MURO DE CONTENCION KM 118+535 Se concluye armado en losa de remate del muro mecánicamente estabilizado, se está en espera de concreto para realizar el colado. 4.- PUENTE 16 km 119+820 PILA EJE 2: Se tienen colados 12 bancos de apoyo provisional. PILA EJE 3: Se tienen colados 12 bancos de apoyo provisional. CABALLETE EJE 4: Se concluye colocación de cimbra metálica para primer trepado (altura de trepado 2.44 m) en dos columnas extrema izquierda y central izquierdo. 5.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: Ayer por la noche se realizó colado de cuarto trepado de muro. MURO ESTRIBO 2: Se continúa armado de zapata en tercer modulo (nivel inferior). ALERO DERECHO DE MURO ESTRIBO 1: se inició colocación de cimbra en módulos 2 y 4 6.- PUENTE 20 km 124+306 CABALLETE EJE 6: Se reinicia y continúa perforación de pilastrón No. 4 con diámetro primero de 70 cms y después con diámetro de 1.20m. 7.- PUENTE 22 km 526+640 PILA EJE 3: se concluye con cimbrado de diafragma sobre eje 3, se continúa tendido de varilla para parrilla inferior en el tablero presforzado sobre eje 3 (9 m atrás y 9 m adelante). 8.- PUENTE 23 km 130+865 CABALLETE EJE 1: Se inician trabajos de barrenación y anclaje de varillas al cabezal para 6 bancos de apoyo. En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, ayer se realizó colado de la trabe T-4 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-3 del claro 1-2. 9.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, continúa en proceso de cimbra la trabe T-3 del claro 1-2. 10.-PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: se verifica colocación de cimbra en muro respaldo y dos aleros. En espera de concreto para realizar el colado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-25 |  |  |  | DIARIA
214159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-24 |  |  |  | DIARIA | NO
214160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-25 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-25 |  |  |  | DIARIA | NO
214161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos y descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-22 |  |  |  | DIARIA | SI
214162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6,7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. • Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-24 |  |  |  | DIARIA | SI
214163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE ABRIL MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Prueba de tensión en anclas inferiores del corte 5 del subtramo 14 en el km 157+700 Prueba de tensión en anclas inferiores del corte 5 del subtramo 13 en el km 150+060 Prueba de vía y hermeticidad en flexo ducto de fibra óptica en km 153+800 de subtramo 13 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-25 |  |  |  | DIARIA | NO
214165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-25 |  |  |  | DIARIA | SI
217875 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE MARZO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 9 EN EL CORTE 3, 11, 12, 15, 21 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 16-30 ABRIL 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-26 |  |  |  | DIARIA | NO
217877 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-26 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se revisaron los proyectos del Puente 11 km 109+709 y Puente 12 km 110+239, en lo que corresponde a las adecuaciones para su reforzamiento estructural. • Se actualizo tabulador de control de avances de los Muros de contención que se encuentran dentro de los subtramos 6 al subtramo 8 • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-26 |  |  |  | DIARIA | SI
217878 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-04-27 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para verificación de los trabajos y avances en los mismos. • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-04-27 |  |  |  | DIARIA | SI
217879 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-26 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-26 |  |  |  | DIARIA | NO
217880 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-04-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE MARZO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO EN EL SUBTRAMO 9 EN EL CORTE 3, 11, 12, 15, 21 PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INFORME QUINCENAL 16-30 ABRIL 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-04-27 |  |  |  | DIARIA | NO
217881 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-27 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-27 |  |  |  | DIARIA | NO
219118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 3.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, Armado del acero de refuerzo en los módulo B y C, se concluyo el cimbrado en el muro del módulo A. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: Colado de los muros y zapata de los módulos F y O, colado los módulos G y H, continua con armado del modulo O, Relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-25 |  |  |  | DIARIA
219119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 3.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, se realiza acondicionamiento de cales para el colado del módulo A, se concluyo el cimbrado en el muro del módulo A. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación, se concluyó la excavación del modulo E, continúa con carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: Colado de los muros de los módulos F y O, Relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-26 |  |  |  | DIARIA
219120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 3.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, colado del muro del módulo A. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. 9.- Se inicia la elaboración del reporte mensual del periodo del mes de abril | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-27 |  |  |  | DIARIA
219121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 3.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 4. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 suspendida la excavación para el desplante del muro de contención reforzado. 5. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, colado del muro del módulo A. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención. 7. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención módulos: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 8. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. 9.- Se concluyó la elaboración del reporte mensual del periodo del mes de abril y es enviado por vía correo electrónico al personal que se ubica en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-28 |  |  |  | DIARIA
219122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-28 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-28 |  |  |  | DIARIA | NO
219125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-04-29 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-04-29 |  |  |  | DIARIA | NO
219126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-04-29 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-04-29 |  |  |  | DIARIA
219127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el informe ejecutivo quincenal correspondiente al periodo del 17 al 30 de abril 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-02 |  |  |  | DIARIA | SI
219128 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. O.D.D km 126+574.00, esta obra se encuentra construida en la primera etapa, por lo anterior , su estado actual se encuentra azolvada en el interior de la tunería, y bloqueada en la entrada de la tubería aguas arriba. 3. Bóveda km 126+565.76, Se reinicio las actividades en este frente, siendo detallado final en muros y losa (cúpula) y excavación para la construcción del dentellón aguas abajo. 4. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 5.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se reinicio las actividades, habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos. 7. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y cimbrado del muro del módulo C. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 10. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-02 |  |  |  | DIARIA
219129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-02 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-02 |  |  |  | DIARIA | NO
219130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-26 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-26
219131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-27 | 1.- Se continúa elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-27
219132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-28 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril del 2023. 2.- PUENTE 20 km 124+306 CABALLETE EJE 6: Se continúa con perforación de pilastrón No. 4 3.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: Se tiene colado el cuarto trepado de muro y alero izquierdo. En espera de concreto para colar alero derecho modúlo2 y 4. MURO ESTRIBO 2: Se continúa armado de zapata en tercer modulo (nivel inferior). 4.- PUENTE 21 km 126+320 CABALLETE EJE 1: se continúan los trabajos de escarificado en caras frontal y posterior de cabezal. Se tienen barrenaciones en cabezal cara frontal. Se realiza demolición de cabezal en sus extremos y se realizan barrenaciones. 5.- PUENTE 22 km 526+640 PILA EJE 3: se concluye cimbrado de diafragma sobre eje 3, se concluye tendido de varilla para parrilla inferior y superior en el tablero presforzado sobre eje 3 (9 m atrás y 9 m adelante), se inicia armado de guarniciones y se inicia tendido de cables para presfuerzo en este tablero. 6.- PUENTE 23 km 130+865 CABALLETE EJE 1: concluyen trabajos de barrenación y anclaje de varillas al cabezal para 6 bancos de apoyo. Inician formación de terraplén en acceso. En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, se concluyen trabajos de armado, cimbrado y se preparan para colar la trabe T-3 del claro 1-2. 7.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, se tiene colada la trabe T-3 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-1 del claro 1-2. 8.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1: Se concluye colocación de cimbra em muro respaldo. 9.- VIADUCTO 11 km 133+650 En patio de fabricación de trabes para el viaducto 11 ubicado en el km 134+000, se inician trabajos para fabricación de trabes del viaducto. 10.-PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: se realizó colado de muro respaldo, dos aleros y dos topes sísmicos. CABALLETE EJE 3: se realizó colado de dos topes sísmicos 11.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: se realiza colado para primer trepado (altura de trepado 2.44 m) de pila, continúan armado para segundo trepado. 12.- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: se continúa armado de zapata de pila y se concluye colocación de cimbra perimetral en zapata. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-04-28 |  |  |  | DIARIA
219133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-04-29 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-04-29
219134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-02 | 1.- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: se concluye armado de zapata, se colocan disparos para cuerpo de pila y se colocan ductos para el paso de anclas. 2.- PUENTE 40 km 142+840 Se inician trabajos en este puente. PILA EJE 2: se inician y continúan armados de pilastrones para este apoyo, se inicia perforación para pilastrón No. 4 de este apoyo. 3.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: Se inicia y concluye perforación para pilastrón izquierdo, se introduce armado y se realiza colado de este elemento. PILA EJE 2: se continúa armado de cuatro columnas, se coloca cimbra para primer trepado de columnas nos. 3 y 4, en espera de concreto para realizar el colado. PILA EJE 3: Se inicia y continúa con armado de zapata. PILA EJE 4: Se concluye perforación, se introduce armado y se realiza colado para cuarto pilastrón. CABALLETE EJE 5: Se coloca cimbra en dos columnas para llegar a nivel de desplante de zapata y se realiza colado, falta por colar una columna. Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+000, se tiene colada trabe T-5 del claro 4-5. Con este colado se acumulan 10 trabes coladas: 5 del claro 1-2 y 5 del claro 4-5. 4.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: Se inicia colocación de cimbra para primer trepado de columnas central y derecha. PILA EJE 2: se continúa armado para segundo trepado de pila.5.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: sin actividad, en espera de resultados de ensayes de probetas unidas por medio de conectores mecánicos. PILA EJE 4: Se concluye armado y cimbrado de cabezal, se está en espera de concreto para realizar el colado. 5- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “D”: se tiene colado el segundo trepado de muro y tres contrafuertes. MODULO “E”: se afina excavación y se suela plantilla para desplante de zapata y contrafuerte de este módulo, inician habilitado de acero de refuerzo para la zapata. 6.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: se tiene colada la ampliación de zapata de acuerdo adecuación de proyecto. 7.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Continúan con barrenaciones en caras laterales, lados Norte y Sur de zapata existente para la adecuación de proyecto. Se inicia y continúa escarificado en las caras laterales de la zapata. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-02 |  |  |  | DIARIA
226657 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Se reinicio las actividades en este frente, siendo detallado final en muros y losa (cúpula) y excavación para la construcción del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, en este frente de trabajo se encuentra la excavación suspendida. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, colado del muro módulo C, Cimbrado del muro modulo A. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención, Afine en paredes del módulo D. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 10. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-03 |  |  |  | DIARIA
226658 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-03 |  |  |  | DIARIA | NO
226659 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-03 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para verificación de los avances de los trabajos. • Se concluye con el informe ejecutivo con fecha de corte al 30-abril-2023, así como también, con los diferentes apartados que integran el informe correspondiente al mes en referencia; dicha información se envió mediante correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-03 |  |  |  | DIARIA | SI
226929 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-04 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido a los subtramos 6, 7 y 8 para la verificación de los avances de obra. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-04 |  |  |  | DIARIA | SI
226931 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-04 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-04 |  |  |  | DIARIA | NO
226934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo revisión de tabulador de obras de drenaje de los subtramos 6 7 y 8, aunado a ello, con el inventario de cuantas alcantarillas faltan por ejecutar y las que se encuentran en proceso de construcción. • Se da inicio con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de mayo de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-05 |  |  |  | DIARIA | SI
226935 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-05 |  |  |  | DIARIA | NO
226936 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-03 | 1.- PUENTE 23 km 130+865 CABALLETE EJE 1: inician colocación de cimbra para 7 bancos de apoyo. CABALLETE EJE 2: concluyen armado de muro respaldo y dos aleros. En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, el 28 de abril se coló la trabe T-3 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-2 del mismo claro. 2.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, se inicia descimbrado de trabe T-3 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-1 del claro 1-2. 3.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1: Se realiza colado en muro respaldo. CABALLETE EJE 3: se realiza colado de cuarto trepado en muro de contención con concreto ciclópeo. 4.- Puente 29 km 134+080: PILA EJE 3: se retira cimbra y se inicia armado para el quinto trepado de pila eje 3. 5.-PUENTE 30 km 134+760 PILA EJE 2: se realizó colocación de cimbra en 10 bancos de apoyos provisionales. 6.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: se concluye armado para segundo trepado y se inicia colocación de cimbra. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-03 |  |  |  | DIARIA
226937 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-04 | 1.- PUENTE 54 km 125+660 CABALLETE EJE 6: Inician con colado de dalas para desplante de muro mecánicamente estabilizado. 2.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: Se tiene colado alero derecho módulo 2 y 4, se coloca cimbra en alero derecho módulo 3. MURO ESTRIBO 2: Se continúa armado de zapata en primero y tercer modulo (nivel inferior y superior), se colocan varillas para muro en zapata inferior. 3.- PUENTE 22 km 526+640 PILA EJE 3: se tiene colado tablero presforzado, falta realizar el tensado, se coloca cimbra en volados para losa del tablero entre ejes 2 y 3, se inicia tendido de acero en parrilla inferior. 4.- PUENTE 23 km 130+865 CABALLETE EJE 1: concluyen colocación de cimbra para 7 bancos de apoyo. CABALLETE EJE 2: concluyen armado de muro respaldo y dos aleros. En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, continúa en proceso de armado la trabe T-2 del claro 1-2. 5.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, se continúa descimbrado de trabe T-3 del claro 1-2, en proceso de armado la trabe T-1 del claro 1-2. 6.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1: Se tiene colado muro respaldo. CABALLETE EJE 3: se descimbra cuarto trepado de muro de contención. 7.- VIADUCTO 11 km 133+650 En patio de fabricación de trabes para el viaducto 11 ubicado en el km 134+000, se continúa armado para trabe T-6 y T-5 del claro 3-4. 8.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: se continúa colocación de cimbra para segundo trepado de pila. 9.- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: en espera de concreto para realizar el colado de zapata. 10.- PUENTE 40 km 142+840 CABALLETE EJE 1: se inician trabajos para formación de plataforma. PILA EJE 2: se concluye perforación para pilastrón No. 4, se introduce armado y anoche se realizó colado de este elemento. Se inicia perforación para segundo pilastrón No. 3, se continúa armado para el pilastrón No. 1 11.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tienen colados los tres pilastrones. PILA EJE 2: se realiza colado de primer trepado en columnas Nos. 1 y 2, se tiene colado primer trepado de columnas Nos. 3 y 4. PILA EJE 3: Se continúa con armado de zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se tiene colada la tercera columna, se afina terreno a nivel de desplante de cabezal, en espera de concreto para colar plantilla. 12.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: se concluye colocación de cimbra para primer trepado de columnas central y derecha, en espera de concreto para realiza el colado. PILA EJE 2: se continúa armado para segundo trepado de pila. CABALLETE EJE 3: inician armado de cabezal. 13.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: sin actividad, en espera de resultados de ensayes de probetas unidas por medio de conectores mecánicos. PILA EJE 4: ayer por la tarde-noche se realizó colado de cabezal. 14- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: se inicia relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “E”: se inicia armado en dentellón, zapata y se dejan disparos para el muro de contención. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-04 |  |  |  | DIARIA
226938 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-05 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: Se trabaja en anclaje de acero de refuerzo en caras laterales e inferior del cabezal para la adecuación del mismo. 2.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 3: Continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance de 90% 3.- MURO DE CONTENCION KM 118+535 Se tiene colado losa de remate de muro mecánicamente estabilizado y se realiza tendido de carpeta asfáltica en esa zona. 4.- Se trabaja en gabinete, se actualiza informe del estatus que guardan las estructuras de concreto comprendidas entre el subtramo 9 al subtramo 14. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-05 |  |  |  | DIARIA
226946 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de mayo de 2023 • Se da inicio con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al periodo del mes de abril de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-06 |  |  |  | DIARIA | SI
226957 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-06 |  |  |  | DIARIA | NO
226958 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-06 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-06
241444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-08 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de mayo de 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al periodo del mes de abril de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-08 |  |  |  | DIARIA | SI
241445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-08 |  |  |  | DIARIA | NO
241457 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-09 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra a los subtramo 6, 7 y 8 para la revisión de los avances que emanan de las diferentes etapas de construcción de la obra. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-09 |  |  |  | DIARIA | SI
241458 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE MAYO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-09 |  |  |  | DIARIA | NO
241459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-10 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de abril de 2023 presentada por CICSA, participando la empresa COSTOS (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. • Se continúa con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15 de mayo de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-10 |  |  |  | DIARIA | SI
241460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y excavación para la construcción del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, inicio de decimbrado del muro módulo C, continúa con el cimbrado del muro modulo A. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención, Afine en paredes del módulo D. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro. km +430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 10. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-04 |  |  |  | DIARIA
241461 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-09 |  |  |  | DIARIA | NO
241462 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS REVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-10 |  |  |  | DIARIA | NO
241463 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-10 |  |  |  | DIARIA | NO
241464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y excavación para la construcción del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación en los módulos A, B y C, Colado del muro modulo A. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continua la excavación carga y acarreo del material producto de la excavación para el desplante del muro de contención, Afine en paredes del módulo D. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, colocación de fronteras y colado de plantilla del modulo V. 10. Continúa con el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-05 |  |  |  | DIARIA
241465 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y cimbrado y armado del acero de refuerzo, para el dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 inactivo. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Inactivo. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, e inicia el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Concluye el colado de derrame en el entronque Lachixila, y zampeado lateral del caballete No. 1 y No. 4. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-09 |  |  |  | DIARIA
241466 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y colado del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Reinicia relleno de material en muros . 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Inactivo. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua la construcción de los muros de contención: relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, continua con el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Se realizó la revisión de la estimación del periodo del mes de abril 2023 de la empresa CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-10 |  |  |  | DIARIA
241467 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-06 | Se realizó visita a las oficinas de la gerencia de proyecto que se encuentran ubicadas en el municipio de Tlacolula, Oaxaca, para la actualización de información del disco externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2023-05-06 |  |  |  | DIARIA
241468 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15-mayo-2023, aunado a ello, con los diferentes apartados que conforman el informe quincenal del mes de mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-11 |  |  |  | DIARIA | SI
241469 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE MAYO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-11 |  |  |  | DIARIA | NO
241470 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el informe ejecutivo con fecha de corte al 15-mayo-2023, aunado a ello, con los diferentes apartados que conforman el informe quincenal de mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-12 |  |  |  | DIARIA | SI
241471 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-12 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-12 |  |  |  | DIARIA | NO
241478 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 1-15 MAYO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-13 |  |  |  | DIARIA | NO
241479 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-11 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-11 |  |  |  | DIARIA | NO
242902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-15 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 1-15 MAYO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-15 |  |  |  | DIARIA | NO
242903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-16 |  |  |  | DIARIA | NO
243401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-16 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-16 |  |  |  | DIARIA | NO
243406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-17 |  |  |  | DIARIA | NO
243407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-15 | 1. Inicio con recorrido de las estructuras, iniciando del viaducto 9 al entronque de Santo Domingo Narro. 2. Llegando alas oficinas, inicio con la revisión de los planos de las estructuras. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-15 |  |  |  | DIARIA
243408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-16 | 1. Continuo con la revisión de los planos de estructuras. 2. Recorrido con el supervisor en el tramo, iniciando puente 42 revisión y liberación de acero del caballete numero 3. 3. Del puente 53 continua con la adecuaciones (ampliación de zapata, barrenado y anclaje de varilla). | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-16 |  |  |  | DIARIA
243409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-17 | 1.- Recorrido del los tramos. Puente 29 revisión de armado de acero pila3 pero no tenían escaleras adecuada ni tapial en la estructura por lo que se suspende la liberación. 2. Puente 33 Inician con cimbra falsa para cabezal del caballete 1. 3. Puente 40 piloteando primer pilastrón del caballete1. 4. Puente 41 armado y habilitado de acero de cabezal del caballete 5. 5.Puente 42 descimbrado del cabezal del caballete3. habilitado de acero para el cabezal del caballete1. 6. Puente 18 cimbrado de trabe 5 claro 3-4, trabe 2 claro 3-4. 7. Viaducto 8 trabajando adecuaciones del cabezal caballete1, trabajando en cimbra falsa y anclado de acero. 8. Entronque Juquila colado de alero modulo 5 del caballete 1 y armado de acero en zapatas caballete 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-17 |  |  |  | DIARIA
243548 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y colado del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con el relleno de material en muros . 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Inactivo. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua con el relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, continua con el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Se realizó la conciliación de volúmenes de la estimación del mes de abril 2023 de la empresa CCICSA. 11. elaboración de la minuta de conciliación y captura de volumen conciliados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-11 |  |  |  | DIARIA
243549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y colado del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con el relleno de material en muros y cimbrado del 3er trepado del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Inactivo. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua con el relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, continua con el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Continúa con la revisión de las correcciones de volúmenes y captura a la minuta de conciliación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-16 |  |  |  | DIARIA
243550 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y colado del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa con el suministro de material para relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Continúa con la colocación y plomeo de paneles de concreto, relleno y compactación del material en el muro. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, compactación al terreno natural para verificar la capacidad de carga del terreno. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con el relleno de material en muros y cimbrado del 3er trepado del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Inactivo. 9. 147+310-147+390 M.C. Continua con el relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, continua con el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Continúa con la revisión de las correcciones de volúmenes y captura a la minuta de conciliación. 11 Inicio de la elaboración del reporte quincenal del periodo de 1 al 15 de mayo 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-17 |  |  |  | DIARIA
243551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y colado del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Concluyó el relleno del MME, Colocación de la malla electrosoldada, armado de moldes para el colado de paneles de concreto, Colocación y plomeo de paneles de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, colado de plantilla para el desplante de zapata y muro. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con el relleno de material en muros y colado del 3er trepado de muro del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Inactivo. 9. 147+310-147+390 M.C. Concluyó el relleno y compactación con material producto de la excavación en la zona exterior del muro e interior con material calidad subrasante. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, continua con el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Continúa con la revisión de las correcciones de volúmenes y captura a la minuta de conciliación. 11 Continúa la elaboración del reporte quincenal del periodo de 1 al 15 de mayo 2023. 12 se inicia el envío de la información del reporte quincenal de los subtramos 9 al 14 tramo II, vía electrónica al personal que se ubica en el municipio de Tlacolula de Matamoros para la elaboración del reporte quincenal ejecutivo de obra. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-18 |  |  |  | DIARIA
243552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-19 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula) y colado del dentellón aguas abajo. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 queda pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con el relleno de material en muros y retiro de la cimbra de madera del 3er trepado de muro del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Se inicia el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros de contención, se realiza la colocación de fronteras para el colado de plantilla del modulo D del muro de contención. 9. km 147+430-147+480 .- Continua con el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, continua con el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Continúa con la revisión de las correcciones de volúmenes y captura a la minuta de conciliación. 11 Concluyó la elaboración del reporte quincenal del periodo de 1 al 15 de mayo 2023. 12 Se continúa con el envío de la información del reporte quincenal de los subtramos 9 al 14 tramo II, vía electrónica al personal que se ubica en el municipio de Tlacolula de Matamoros para la elaboración del reporte quincenal ejecutivo de obra. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-19 |  |  |  | DIARIA
247263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-06 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-06
247264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-08 | 1.- Trabajos de gabinete, inicio de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-08
247265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-09 | 1.- Trabajos de gabinete, se continúa revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-09
247266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-10 | 1.- Trabajos de gabinete, se concluye revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-10
247267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-11 | 1.- Conciliación de generadores con la contratista, en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de abril del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-11
247268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-16 | 1.- PUENTE 23 km 130+865 En patio de fabricación de trabes para el puente 23 ubicado en el km 131+000, se concluyó fabricación de 7 trabes, se tensan e inyectan, se preparan para el montaje. A la fecha se tienen montadas las 7 trabes de esta estructura. 2.- PUENTE 43 KM 146+280 El 10 de mayo dio inicio el montaje de trabes en esta estructura, a la fecha se tienen montadas las 6 trabes del claro 3-4. 3.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: se suspende temporalmente relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “E”: se concluye armado y cimbrad en dentellón y zapata y se dejan disparos para el muro de contención. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-16 |  |  |  | DIARIA
247269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-17 | 1.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 3: se suspenden de forma temporal los trabajos de muro mecánicamente estabilizado, avance de 90%. Inician preparativos para iniciar trabajos de adecuación de cabezal. 2.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 4: se tienen los siguientes colados en columnas: Columna 1; 3 trepados más uno con cimbra, Columna 2; 3 trepados colados, Columna 3 y 4; 1 trepado con cimbra, en espera de concreto para realizar el colado. (altura de trepado 2.44 m). 3.- PUENTE 20 km 124+306 CABALLETE EJE 6: Se tiene colado el pilastrón No. 4, se trabaja en perforación para pilastrón No. 2 4.- PUENTE 54 km 125+660 CABALLETE EJE 6: Inician colado de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado. Continúan con muro mecánicamente estabilizado avance 10 %. 5.- PUENTE 22 km 526+640 Se tiene colado el tablero entre ejes 2 y 3, se inicia tendido de acero en parrilla inferior para claro 3-4. 6.- PUENTE 26 km 132+440 En patio de fabricación de trabes para el puente 26 ubicado en el km 132+600, se inicia tensado de trabes, empezando con la T-2 del claro 1-2. 7.- PUENTE 27 km 132+840 En patio de fabricación de trabes para el puente 27 ubicado en el km 133+200, en proceso de armado la trabe T-1 del claro 2-3. 8- VIADUCTO 11 km 133+650 En patio de fabricación de trabes para el viaducto 11 ubicado en el km 134+000, a la fecha se llevan las 6 trabes del claro 3-4, en proceso de armado la trabe T-1 del claro 2-3. 9. PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: inician trabajos de barrenación en cabezal para adecuación y reforzamiento de 5 bancos de apoyo definitivos. CABALLETE EJE 3: inician trabajos de barrenación en cabezal para adecuación y reforzamiento de 5 bancos de apoyo definitivos. 10- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: se tiene colada la zapata. Sin actividades. 11.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: se tiene preparada la plataforma y el acceso a este apoyo. PILA EJE 2: en proceso trabajos de excavación y corte de terreno natural para formación de plataforma y camino de acceso a este apoyo. Se tienen armados tres pilastrones. 12.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: se suspende temporalmente relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “E”: se tiene colado el dentellón y zapata. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-17 |  |  |  | DIARIA
247270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-18 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-18
247271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-19 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-19
247272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-18 | Recorrido de los tramos: 1. Puente 27 cimbrado de la trabe 1 claro 2-3 en espera de liberación de topografía. 2. Puente 29 revisión y liberación del acero (estribos, ganchos, traslapé, varillas verticales y horizontales) de la pila 3, quinto evento con altura 12mts. 3. Puente 40 colocación del primer armado del pilastrón 4 del caballete1 en espera de concreto. 4. Puente 41colado de la pila 2 del pilastrón 4 cuarto evento, y pilastrón 3 cuarto evento. 5. Puente 46 montaje de trabes 6,5,4 del claro 2-3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-18 |  |  |  | DIARIA
247273 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-17 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-17 |  |  |  | DIARIA | NO
247274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-18 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-18 |  |  |  | DIARIA | NO
247275 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-19 |  |  |  | DIARIA | NO
247278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-19 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.23 km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo Km 124+090 al 124+220, concluyó el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable y se inició barrenación para colocación de anclas superiores e inferiores de fijación. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-19 |  |  |  | DIARIA | NO
247279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-20 |  |  |  | DIARIA | NO
247280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-20 |  |  |  | DIARIA | NO
247281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-17 |  |  |  | DIARIA | SI
247282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizaron los trabajos de revisión de proyectos del puente 11 km 109+709 y puente 12 km 110+239, en esencia las adecuaciones estructurales. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-18 |  |  |  | DIARIA | SI
247283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para la revisión de los avances que emanan de las diferentes etapas de construcción de la obra. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-19 |  |  |  | DIARIA | SI
247284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-20 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra a los subtramos 6, 7 y 8 para la revisión de los avances que emanan de las diferentes etapas de construcción de la obra. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-20 |  |  |  | DIARIA | SI
247301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-22 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 dekm 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-22 |  |  |  | DIARIA | NO
247302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 15 al 20 de mayo del año en curso. • Se trabaja con la elaboración del programa para la erogación de los días de vacaciones del personal que integra la plantilla de supervisión de Sta. Ma. Albarradas. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-22 |  |  |  | DIARIA | SI
247303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-22 |  |  |  | DIARIA | NO
247304 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-19 | Recorrido de los tramos: 1. Puente 27 liberación de topografía de la trabe 1 claro 2-3. 2. Viaducto 11 liberación de acero de la trabe 6 claro 2-3 (estribos, ganchos, traslapé, varillas horizontales y verticales), del patio de maniobras del km 133+200. 3. Puente 18 liberación de topografía trabe 5 claro 3-4 sin revisión de acero. 4. Viaducto 8 continuando armando el cabezal del caballete1 las adecuaciones indicadas. 5. Puente16 personal trabajando en armado de las pilas del caballete 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-19 |  |  |  | DIARIA
247305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-22 | 1. Viaducto 8 revisión y liberación del acero (varillas verticales y horizontales, traslape, estribos,) del cabezal del caballete 1 de acuerdo alas adecuaciones enviadas. 2. Viaducto 9 inician trabajos de perforación del cabezal caballete 3 para los anclajes de varillas de acuerdo alas adecuaciones. 3.Puente 16 personal trabajando en el cimbrado de la pila 1 cuarto evento y en la pila 2 quinto evento del caballete 4. 4. Puente 20 sin personal trabajando pero se reporta el pilastro 4 colado y el pilastro 2 con una excavación de 10.30 mts. de profundidad y un diámetro de 1.20 mts. 5. Entronque Juquila revisión del acero de la zapata ,en parilla superior e inferior, acero horizontales del cabezal del caballete2. 6.-Puente 22 revisión del acero (parilla inferior y superior, silletas, traslape, recubrimiento, ganchos), de la losa del ultimo evento eje 3-4. 7. Viaducto 11 personal trabajando en el armado de la trabe5 claro 2-3. 8. Puente 28 personal trabajando en sondeo del suelo en el caballete1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-22 |  |  |  | DIARIA
247306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-20 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-20
247307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-22 | 1.- PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: continúan trabajos de barrenación en cabezal para adecuación y reforzamiento de 5 bancos de apoyo definitivos. CABALLETE EJE 3: continúan trabajos de barrenación en cabezal para adecuación y reforzamiento de 5 bancos de apoyo definitivos. 2.- PUENTE 31 km 135+330 CABALLETE EJE 1: continúan con demolición de 4 columnas por modificación de proyecto. 3.- PUENTE 33 km 136+420 CABALLETE EJE 1: se concluye colocación de cimbra falsa y se inicia armado de cabezal. PILA EJE 2: se tiene colado el segundo trepado de pila. Sin actividad. 4.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tienen colados los tres pilastrones. PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; 2 trepados colados, Columna 2; 3 trepados colados más uno con cimbra, Columna 3; 2 trepados colados, Columna 4; 4 trepados colados más uno con cimbra. PILA EJE 3: Se tiene colada la zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se continúa armado de cabezal y muro respaldo. 5.- PUENTE 43 KM 146+280 El 10 de mayo dio inicio el montaje de trabes en esta estructura, a la fecha se tienen montadas las 6 trabes del claro 3-4 y 6 trabes del claro 2-3. 6.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: se reinicia relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “E”: se tiene colado el dentellón y zapata. Sin actividad MODULO “B”: se tiene colada la plantilla y se inicia armado de dentellón y zapata. se registra un caído de material sobre la excavación para módulos “F” y “G”. 7.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se continúa con anclaje de acero en perímetro de zapata, así como el armado de la ampliación de la zapata de acuerdo adecuación. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-22 |  |  |  | DIARIA
247308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-23 | 1.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tienen colados los tres pilastrones. PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; 2 trepados colados, Columna 2; 4 trepados colados, Columna 3; 2 trepados colados, Columna 4; 5 trepados colados. PILA EJE 3: Se tiene colada la zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se continúa armado de cabezal y muro respaldo. 3.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se realiza plataforma para desplante de cabezal. PILA EJE 2: se trabaja en armado para tercer trepado de pila. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 4.- PUENTE 43 KM 146+280 El 10 de mayo dio inicio el montaje de trabes en esta estructura, a la fecha se tienen montadas las 6 trabes del claro 3-4 y 6 trabes del claro 2-3. Una maquina bajo puente trabaja en formación de plataforma. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 MODULO “C”: se continúa relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “D”: se continúa relleno compactado en zona interior de contrafuertes MODULO “E”: se tiene colado el dentellón y zapata. Sin actividad MODULO “B”: se continúa armado de dentellón y zapata. se registra un caído de material sobre la excavación para módulos “F” y “G”, se procede a cargar y retirar el material dentro de la excavación para desplante de zapata módulos “F” y “G”. 6.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se continúa con anclaje de acero en cara lateral de zapata, así como el armado de la ampliación de la zapata de acuerdo adecuación. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-23 |  |  |  | DIARIA
247309 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-23 | 1. Puente 23 revisión de diafragmas esquineros del caballete 3. Se le da las indicaciones al personal que las varillas verticales van ancladas alas trabes por lo que se le requiere perforar y anclar con epoxico, de acuerdo a como lo indica los planos. 2. Viaducto 11 revisión y liberación del acero de la trabe 5 claro 2-3. Se revisa el acero ( estribos, ganchos, traslape, varillas horizontales y verticales, silletas). 3. Puente 30 armados de bancos de apoyos del caballete 3 y colocación de tetrones (2 pza.). Del caballete 1 las alturas del armado de los bancos de apoyo quedo mal por lo que se requiere desarmar y habilitarlo al nivel indicado por topografía. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-23 |  |  |  | DIARIA
247310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-20 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-05-20
247311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-20 | 1. Se realizó visita a las oficinas de la gerencia de proyecto que se encuentran ubicadas en el municipio de Tlacolula, Oaxaca, para la actualización de información del disco externo. 2. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 3. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 4. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 queda pendiente la construcción del remate de concreto, continúa con la conformación de la capa de subyacente en la zona. 5.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 6. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, colado de la plantilla para iniciar con el armado de la zapata modulo 1. 7. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa suspendida el relleno de material en muros y continúa con el retiro de la cimbra de madera del 3er trepado en el muro del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención. 9. km 147+430-147+480 .- Continúa suspendido el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-20 |  |  |  | DIARIA
247312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 queda pendiente la construcción del remate de concreto, continúa con la conformación de la capa de subyacente en la zona. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muros de los módulos, armado de la parrilla lecho inferior de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se suspende el relleno de material en muros y continúa con el retiro de la cimbra de madera del 3er trepado en el muro del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención. 9. km 147+430-147+480 .- Se suspende el corte de terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención, concluyó el corte de berma para evitar mas caídos en la zona del terraplén 10. Se realizó recorrido para verificar el estatus general en las que se encuentran las O.D.D. existente de los subtramo 9, 10, 11 y 12., Con personal de oficinas centrales de Triada. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-22 |  |  |  | DIARIA
247313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla lecho inferior de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se suspende el relleno de material en muros y concluyó el retiro de la cimbra de madera del 3er trepado en el muro del modulo B. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención. 9. km 147+430-147+480 .- Continúa suspendida la excavación en el terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. 10. Se realizó recorrido para continuar con la verificación del estatus general en las que se encuentran las O.D.D. existente del subtramo 9. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-23 |  |  |  | DIARIA
247314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-23 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE MAYO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-23 |  |  |  | DIARIA | NO
247315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-23 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-23 |  |  |  | DIARIA | NO
248592 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-23 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido al Subtramo del km 91+000 al km 115+000 para verificación de los avances de obra en sus diferentes etapas constructivas. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-23 |  |  |  | DIARIA | SI
248593 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-24 | 1.- PUENTE 33 km 136+420 CABALLETE EJE 1: se continúa armado de cabezal. Se están armando prelosas tipo I para este puente. PILA EJE 2: se tiene colado el segundo trepado de pila. Sin actividad. 2.- PUENTE 40 KM 142+840 CABALLETE EJE 1: se continúa perforación para pilastrón No. 2, se tiene colado el pilastrón No. 1 3.- PUENTE 45 KM 545+820 En el patio ubicado en km 145+000, se están habilitando y armando prelosas tipo I. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: se continúa relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “D”: se continúa relleno compactado en zona interior de contrafuertes MODULO “E”: se tiene colado el dentellón y zapata. Sin actividad MODULO “B”: se concluye armado, cimbrado de dentellón y zapata, se pretende colar hoy. 5.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se concluye anclaje de acero en cara lateral de zapata, así como el armado de la ampliación de la zapata, se inicia colocación de cimbra de acuerdo adecuación. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-24 |  |  |  | DIARIA
248594 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-24 | 1. Entronque Juquila. Trabajando en armado superior de zapata para el alero modulo1, preparación del suelo para recibir plantilla, alero modulo2. 2. Puente 54 colocación de malla al muro mecánicamente estabilizado, para luego colocar material subrasante. 3. Puente 22 colado de losa de la vialidad del cuarto y ultimo evento. 4. Puente 26 habilitado y armado del cabezal caballete 1. 5. Puente 29 trabajando en sondeo de la pila eje2, pila 3 cimbrado y colado. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-24 |  |  |  | DIARIA
248595 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-24 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE MAYO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-24 |  |  |  | DIARIA | NO
248596 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-24 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-24 |  |  |  | DIARIA | NO
248597 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realiza resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 22 al 24 de mayo del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-24 |  |  |  | DIARIA | SI
248598 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-25 | 1. Viaducto 8 cimbrado del 95% del caballete 1 para colado de las adecuaciones, personal trabajando en el muro estabilizador. 2. Viaducto 9 barrenación para la ampliación del cabezal caballete3. 3. Puente 16 personal trabajando en el revestido de las columnas 4 y 3 ultimo evento, esperando concreto para columna 1 y 2 primer evento. 4. Puente 18 revisión y liberación de la trabe 2 claro 2-3 (acero longitudinales, verticales, estribos, traslape, ganchos). 5. Entronque Juquila colaron la zapata liberada estribo 2 modulo 1, revestimiento del alero estribo 2. 6. Puente 26 liberación del acero de los bancos de apoyo y topes sísmico del caballete 1. 7. Puente 27 revisión y liberación de la trabe 2 claro 2-3 (acero longitudinales, verticales, estribos, traslape, ganchos). 8. Puente 30 colocación de tetrones del caballete 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-25 |  |  |  | DIARIA
248599 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE MAYO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-25 |  |  |  | DIARIA | NO
248600 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido al Subtramo del km 91+000 al km 115+000 para verificación de los avances de obra en sus diferentes etapas constructivas. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-25 |  |  |  | DIARIA | SI
248601 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-25 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-25 |  |  |  | DIARIA | NO
248602 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-25 | 1.- PUENTE 31 km 135+330 CABALLETE EJE 1: continúan con demolición de 4 columnas por modificación de proyecto. 2.- PUENTE 33 km 136+420 CABALLETE EJE 1: se continúa armado de cabezal. Se están armando prelosas tipo I para este puente. PILA EJE 2: se tiene colado el segundo trepado de pila. Sin actividad. 3.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: se tiene preparada la plataforma y el acceso a este apoyo. PILA EJE 2: en proceso trabajos de excavación y corte de terreno natural para formación de plataforma y camino de acceso a este apoyo. Fe de erratas: por equivocación se reportaron 3 armados de pilastrones para este puente, los pilastrones armados son para el caballete1 del puente 40. CABALLETE EJE 3: se tiene preparada la plataforma y el acceso a este apoyo. 4.- PUENTE 40 KM 142+840 CABALLETE EJE 1: se continúa perforación para pilastrón No. 2, se tiene colado el pilastrón No. 1, se tienen armados tres pilastrones. 5.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tienen colados los tres pilastrones. PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; 2 trepados colados más uno con cimbra. Columna 2; 4 trepados colados, Columna 3; 2 trepados colados más uno con cimbra Columna 4; 5 trepados colados. PILA EJE 3: Se tiene colada la zapata. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se continúa armado de cabezal y muro respaldo. 6.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se realiza plataforma para desplante de cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado y se inicia cimbrado para tercer trepado de pila. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 7.- PUENTE 43 KM 146+280 El 10 de mayo dio inicio el montaje de trabes en esta estructura, a la fecha se tienen montadas las 6 trabes del claro 3-4 y 6 trabes del claro 2-3. Hoy se montaron 3 trabes en el claro 1-2 8.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “D”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes MODULO “E”: se tiene colado el dentellón y zapata. Sin actividad MODULO “B”: anoche se realizó colado de dentellón y zapata, se arma y cimbra primer trepado de muro, se pretende colar hoy. 9.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se concluye colocación de cimbra en ampliación de zapata de acuerdo adecuación, se pretende colar. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-25 |  |  |  | DIARIA
248603 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla lecho inferior de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se suspende el relleno de material en muros con material calidad terraplén y colocación de material filtrante grava 3/4". 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, colado de plantilla en el modulo D. 9. km 147+430-147+480 .- Continúa suspendida la excavación en el terreno para el desplante de los módulos Q al V para los muros de contención. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-24
248604 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla lecho inferior de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se reinicia el relleno de material en muros con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 8. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata del modulo D. 9. km 147+430-147+480 .- Reinicio de las actividades del armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo V. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-25 |  |  |  | DIARIA
248605 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-26 | 1. Puente 26 liberación de acero en alero, lado izquierdo y derecho del caballete 1. 2. Viaducto 11 liberación de acero ( varillas horizontales, verticales, estribos, anillos, traslape, varillas de refuerzo) de la trabe 4 claro 2-3. 3. Puente 30 cimbrado de los bancos de apoyos del caballete 3. 4. Puente 31 caballete 1: continúan con demolición de 4 columnas por modificación de proyecto. 5. Puente 33 liberación del acero del cabezal (varillas verticales, horizontales, estribos, traslape) del caballete1, falto revisar bancos de apoyo y topes sísmico porque aun lo estaban habilitando. 6. Puente 40 colocación del segundo pilastrón preparándose para colar, el primer pilastrón ya esta colado. 7. Puente 41 PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; colaron el tercer evento. Columna 2; 4 trepados colados, Columna 3; colaron el tercer evento. Columna 4; 5 trepados colados. CABALLETE EJE 5: se continúa armado de cabezal y muro respaldo. 8. Puente 42 CABALLETE EJE 1: se realiza plataforma para desplante de cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado y se inicia cimbrado para tercer trepado de pila. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 9. Puente 43 continúan con el montaje de trabes claro 1-2 asta el día de hoy llevan 5 trabes. 10. MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “B”: anoche se realizó el colado del primer trepado del muro, e inician con el descimbrado y cimbrado para el segundo evento. 11. Puente 53 PILA EJE 3: Sin actividad de la ampliación de la zapata, sin colar aun. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-26 |  |  |  | DIARIA
248606 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-26 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido al Subtramo del km 91+000 al km 115+000 para verificación de los avances de obra en sus diferentes etapas constructivas. • Se realiza resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 22 al 26 de mayo del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-26 |  |  |  | DIARIA | SI
248607 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE MAYO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-26 |  |  |  | DIARIA | NO
248608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-26 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-26 |  |  |  | DIARIA | NO
248900 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-27 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE MAYO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-27 |  |  |  | DIARIA | NO
248901 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-27 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-27 |  |  |  | DIARIA | NO
248902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-27 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo y concluyo con el resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 22 al 27 de mayo del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-27 |  |  |  | DIARIA | SI
248903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se continúa con el relleno de material en muro con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata del modulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo V. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-26 |  |  |  | DIARIA
248904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-27 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se continúa con el relleno de material en muro con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata del modulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo V. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-27
248905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "I" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se continúa con el relleno de material en muro con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata del modulo D, colado de dentellón del modulo. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo V. 9. Se realizó recorrido de inspección para la verificación de suministro de los apoyos encapsulados en las bodegas de la empresa Operadora CCICSA que se ubican el el Poblado de (Narro y a un costado de la Concretera Fortaleza) | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-29 |  |  |  | DIARIA
248906 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-27 | 1. Entronque Juquila, liberación de zapata y disparos para el alero sección (A), alero lado derecho. 2. Viaducto 11 continúan con el revestimiento de la trabe 02 claro 2-3 en el banco de maniobras km 133+200. 3. Puente 33 continúan con el revestimiento del caballete 1 en topes sísmico y bancos de apoyos. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-27 |  |  |  | DIARIA
248907 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-29 | 1. Puente 16: Personal de Prefamovil inician armado y montaje de la lanzadora en el patio de maniobras. 2. Puente 23 personal trabajando en acarreo de pree losa del patio de maniobra al tramo km 130+865. 3. Puente 27 revestimiento de acero de la trabe 03 claro 2-3 en el patio de maniobras. 4. Viaducto 11 revestimiento de acero de la trabe 02 claro 2-3 en el patio de maniobras. 5. Puente 29 inician revestimiento de acero de la pila eje 2 del sexto evento. 6. Puente 30 trabajando en los bancos de apoyo para fijación de tetrones del caballete 1. 7. Puente 33 liberación de acero en topes sísmico y bancos de apoyos, con esta revisión queda liberado al 100% el caballete 1 del puente 33, e inician con la pila eje 2 con acarreo de acero para iniciar con el revestimiento. 8. Puente 43 terminan con las colocaciones de las trabes del claro 2-1 con esto se concluye las colocación de todas la trabes con un total de 18 piezas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-29 |  |  |  | DIARIA
248908 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-05-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE MAYO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 16-31 MAYO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-05-29 |  |  |  | DIARIA | NO
248909 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-29 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-29 |  |  |  | DIARIA | NO
249649 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 29-mayo al 31 de mayo de 2023. • Se revisaron los proyectos de construcción de los muros de contención km 214+470 – km 214+500 lado Izquierdo. | Jorge Ambrosio | EN PROCESO | 2023-05-29 |  |  |  | DIARIA | SI
249650 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-30 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se trabaja con el resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 29-mayo al 31 de mayo de 2023. • Se efectúo recorrido de obra al subtramo 6 al 8 (Del km 91+000 al km 115+000) para la verificación de los avances en los diferentes frentes de trabajo donde se trabajan las terracerías, obras de drenaje, estructuras, túneles y pavimentos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-30 |  |  |  | DIARIA | SI
249660 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-30 | 1. Entronque Juquila: Cimbrado de la zapata del alero estribos 2 lado derecho del primer módulo, cimbrado de alero penúltimo evento lado derecho estribo1. 2. Puente 22: Trabajando en adecuaciones del caballete eje 1, escarificado, barrenado y anclaje de varillas. 3. Puente 23: Colocación de las prelosas del puente y cimbrado de hombro, lado izquierdo. 4. Puente 26: Colado de los aleros del caballete 1, así como colado de los topes sísmico. 5. Puente 27: Revisión y liberación del acero trabe 03 claro 2-3 (acero verticales, horizontales, ganchos, estribos, traslape, etc.,). 6. Puente 28: Colado de concreto ciclópeo ultimo evento del caballete eje 2, y sondeo del suelo cerca del caballete. 7. Viaducto 11: Se termina de liberar el acero de la trabe 3 claro 2-3 (acero verticales, horizontales, ganchos, estribos, traslape, etc.,). | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-30 |  |  |  | DIARIA
249661 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-05-31 | 1. Viaducto 8: Cimbrado de topes sísmico del caballete 1, descimbrado de las adecuaciones del cabezal. Relleno y compactación del muro estabilizador en el caballete 1. 2. Viaducto 9: Escarificado, barrenado y anclaje de varillas para la ampliación de caballete 3. 3. Puente 16: Cimbrado de columnas del caballete eje 4; columna 3, inician con el tercer trepado y columna 4, inician con el tercer trepado e inician con el cimbrado de la ménsula del caballete 1. 4. Viaducto 11: Revisión y liberación del acero de la trabe 01 claro 2-3 (varillas horizontales, verticales, traslape, ganchos, cinchos, estribos, etc.) 5. Puente 39: Revisión de acero de los pilastrones para caballete eje 3, revestido en obra 2 piezas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-05-31 |  |  |  | DIARIA
249662 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, continúa suspendida la excavación. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se continúa con el relleno de material en muro con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata del modulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo V. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-30 |  |  |  | DIARIA
249663 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-05-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4.muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se reinicia la excavación para la construcción del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla de la zapata modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se continúa con el relleno de material en muro con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata del modulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo U. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-05-31 |  |  |  | DIARIA
249664 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-30 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-30 |  |  |  | DIARIA | NO
249665 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-05-31 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-05-31 |  |  |  | DIARIA | NO
249667 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-26 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 15 al 31 de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-26
249668 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-27 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-27
249669 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-29 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 15 al 31 de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-05-29
249670 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-30 | 1.- PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: continúan trabajos de barrenación, anclaje y armado de 5 bancos de apoyo definitivos en cabezal para adecuación y reforzamiento. CABALLETE EJE 3: concluyen trabajos de barrenación, anclaje, armado y cimbrado de 5 bancos de apoyo definitivos en cabezal para adecuación, se les coloca sus respectivos apoyos Tetrón. 2.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: se tiene preparada la plataforma y el acceso a este apoyo. PILA EJE 2: en proceso trabajos de excavación y corte de terreno natural para formación de plataforma y camino de acceso a este apoyo. CABALLETE EJE 3: se inicia y continúa armado de pilastrones, uno terminado y otro en proceso. Inician perforación para el pilastrón No. 1 3.- PUENTE 40 KM 142+840 CABALLETE EJE 1: se concluye perforación, se inserta armado y se realiza colado para pilastrón No. 2, se tiene colado el pilastrón No. 1 Se tienen armados dos pilastrones. 4.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se coloca cimbra en dos columnas. PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; 2 trepados colados más uno con cimbra. Columna 2; 4 trepados colados, Columna 3; 3 trepados colados, Columna 4; 5 trepados colados. PILA EJE 3: Inician armado para primer trepado de pila. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se concluye armado y cimbrado en cabezal. 5.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se realiza afine en plantilla para desplante de cabezal. PILA EJE 2: se concluye cimbra y se realiza colado para tercer trepado de pila. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 6.- PUENTE 43 KM 146+280 El 10 de mayo dio inicio el montaje de trabes en esta estructura, a la fecha se tienen montadas las 6 trabes del claro 3-4 y 6 trabes del claro 2-3. Se tienen montadas las 6 trabes del claro 1-2, con esto se da por concluido el montaje de 18 trabes en este puente. Se inicia colocación de cimbra falsa para armar diafragmas intermedios en el claro 3-4. 7.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “D”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes MODULO “E”: se tiene colado el dentellón y zapata. Se tiene armado para primer trepado de muro y se inicia colocación de cimbra. MODULO “B”: se tiene colado el primer trepado de muro, hoy se realizó el colado para segundo trepado de muro. MODULO “F”: Se afina excavación y se nivela terreno natural para colar plantilla de desplante de zapata de muro. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-30 |  |  |  | DIARIA
249672 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-05-31 | 1.- PUENTE 40 KM 142+840 CABALLETE EJE 1: Se tienen dos pilastrones colados y aparte se tienen dos armados para dos pilastrones. Debido a la dureza del terreno, se deja pendiente la perforación para el tercer pilastrón, probablemente se vaya a cambiar el método para perforar. Sin actividad. La perforadora se pasó a perforar el pilastrón No. 1 del caballete eje 3, del puente 39. 2.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: continua con cimbra en dos columnas. PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; 2 trepados colados más uno con cimbra. Columna 2; 4 trepados colados, Columna 3; 3 trepados colados, Columna 4; 5 trepados colados. PILA EJE 3: Continúan armado para primer trepado de pila. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se realiza colado de cabezal. 3.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se realiza colado de plantilla para desplante de cabezal. PILA EJE 2: se continúa armado para cuarto trepado de pila. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 4.- PUENTE 43 KM 146+280 Se continúa colocación de cimbra falsa para armar diafragmas intermedios en el claro 3-4. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes. MODULO “D”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes MODULO “E”: se continúa colocación de cimbra en primer trepado de muro y contrafuertes. MODULO “B”: se inicia relleno compactado en este módulo. MODULO “F”: Se realiza colado en plantilla para desplante de zapata de muro. 6.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se tiene colada la ampliación de zapata y se retira cimbra. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-05-31 |  |  |  | DIARIA
249685 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-01 | 1. Puente 23: Colocación de las prelosas del puente y cimbrado de hombro lado derecho, inician con el emparrillado de losa lecho inferior. 2. Puente 26: Revestimiento de aleros caballete 2, descimbrado de topes sísmico caballete 1. 3. Viaducto 11: Revisión de acero de la trabe 04 claro 2-3 (aceros horizontales, verticales, traslape, estribos) revisión al 70%. 4. Puente 29: Personal trabajando en el revestimiento de pila eje 2 e inician con revestimiento de pila eje 3. 5. Puente 41: colado de las columnas de la pila eje 2 y continúan con el revestimiento de la pila eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-01 |  |  |  | DIARIA
249690 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continua con afine de la excavación para la construcción del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla superior de la zapata y muro del modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se concluyó el relleno de material en muro con material calidad terraplén, colocación de material filtrante grava 3/4" y compactación al 90 % proctor. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para la zapata, cimbrado perimetral y preparativos para el colado de la zapata del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para la zapata y dentellón del módulo U, cimbrado perimetral. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-01 |  |  |  | DIARIA
249691 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-01 |  |  |  | DIARIA | NO
249694 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-05-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con el resumen de actividades de obra (Subtramo km. 99+000 al km 15+000) correspondiente al periodo del 29-mayo al 31 de mayo de 2023. • Se trabaja en el concentrado de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-05-31 |  |  |  | DIARIA | SI
249698 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-01 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el concentrado de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-01 |  |  |  | DIARIA | SI
249699 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-01 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-01 |  |  |  | DIARIA | NO
249700 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continua con afine de la excavación para la construcción del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua con el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla superior de la zapata y muro del modulo 1y en el modulo 2 trazo y nivelación para el nivel de desplante de la zapata 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se continúa construcción de terraplén en la zona del muro. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, colado de la zapata del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- Se realiza la excavación de los módulos S y T, se realizó el colado de la zapata y dentellón del módulo U, cimbrado en el muro del modulo V. 9. Se realizó la demolición de la trabe que se ubica en el km 143+060. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-02 |  |  |  | DIARIA
249701 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se concluye con los diferentes apartados que integran el informe mensual de mayo- 2023; dicha información se envió mediante correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-02 |  |  |  | DIARIA | SI
249703 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-02 | 1. Viaducto 8: Relleno y compactación de tierra para el muro mecánicamente estabilizado en el caballete eje 1 descimbrado de topes sísmico en la parte frontal del caballete. 2. Viaducto 9: Barrenado en la parte superior del caballete eje 3 y anclaje de varilla en la parte frontal del caballete, revisión de las alturas y profundidad del barrenado. 3. Puente 18: Revisión y liberación de acero de la trabe 06 claro 3-4 (acero verticales, horizontales, estribos, anillos, traslape, ganchos, etc.) 4. Puente 16: Colado de muro diafragma y ménsula del caballete eje 1 con 8.5 m3 con una resistencia de F´c= 250 kg/cm2. Continúan trabajando personal de Prefamovil en la preparación de la lanzadora. 5. Puente 21: Relleno y compactación de tierra para el muro mecánicamente estabilizado en la parte frontal del caballete eje 1 y barrenado del cabezal para ampliación de la misma. 6. Puente 54: Relleno y compactación de tierra para el muro mecánicamente estabilizado en el caballete eje 6 con una compactación del 95%. 7. Entronque Juquila: Revisión de acero de la zapata intermedia del estribo eje 2 ( parrilla inferior y superior), revisión del acero del estribo eje 1, cimbrado de una cara del último evento. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-02 |  |  |  | DIARIA
249704 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-01 | 1.- Elaboración de informes diarios de fechas: 26, 27, 29 30 y 31 de mayo del 2023 2.- Actualización de fotos de actividades de estructuras en el zoho forms. 3.- Revisión de formatos de liberaciones de trabes del puente 18 y del puente 27. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-01
249705 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-02 | 1.- PUENTE 33 km 136+420 CABALLETE EJE 1: se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: continúa armado para tercer trepado de pila. 2.- PUENTE 37 km 140+980 Se realiza revisión del acero que estaba colocado en el cabezal desde primera etapa, encontrándose aceptable, siempre y cuando se realiza una limpieza con cepillo de alambre a todo el acero a reutilizar. 3.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: se tiene preparada la plataforma y el acceso a este apoyo. PILA EJE 2: en proceso trabajos de excavación y corte de terreno natural (se utilizan explosivos) para formación de plataforma y camino de acceso a este apoyo. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el primer pilastrón No. 1, se inicia perforación para el pilastrón No. 2. 4.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tiene colados remates en columnas 2 y 3, se coloca cimbra en remate de columna No. 1. PILA EJE 2: se tienen los siguientes colados: Columna 1; 4 trepados colados más un ajuste. Columna 2; 4 trepados colados más un ajuste. Columna 3; 3 trepados colados, más uno con cimbra. Columna 4; 5 trepados colados. PILA EJE 3: Continúan armado para primer trepado de pila. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones. CABALLETE EJE 5: se tiene colado el cabezal. 5.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se realiza demolición en parte superior de pilastrón que se coló 6 cms. arriba del nivel de desplante de cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado para cuarto trepado de pila. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 6.- PUENTE 43 KM 146+280 Se concluye colocación de cimbra falsa para armar diafragmas intermedios en el claro 3-4. Se inicia colocación de cimbra falsa para diafragma extremo en caballete eje 4, se inicia armado de diafragma extremo. 7.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “D”: sin actividad en relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “E”: se tiene colado primer trepado de muro y contrafuertes. MODULO “B”: se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “F”: Se inicia armado de zapata de muro y dentellón. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-06-02 |  |  |  | DIARIA
254421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-03 |  |  |  | DIARIA | NO
254422 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-02 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-02 |  |  |  | DIARIA | NO
254423 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-03 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-03 |  |  |  | DIARIA | NO
254425 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-03 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la verificación de los avances en sus diferentes etapas constructivas, como lo son las Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, Estructuras, Muros de contención, Túneles y Obras complementarias | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-03 |  |  |  | DIARIA | SI
254429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-03 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-03
254430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-05 | 1.- PUENTE 43 KM 146+280 Se tienes colados diafragmas intermedios en el claro 3-4. Se inicia colocación de cimbra falsa en diafragmas intermedios en claro 2-3 y claro 1-2. Se concluye colocación de cimbra falsa para diafragma extremo en caballete eje 4, se continúa armado de diafragma extremo. En patio para fabricación en km 145+000, se están fabricando prelosas tipo “I”. a la fecha se llevan 200 piezas de 420 piezas indicadas en proyecto. 2.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: reinician relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “D”: reinician relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “E”: se tiene colado primer trepado de muro y contrafuertes. Inician retiro de cimbra. MODULO “B”: se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “F”: Se continúa armado de zapata de muro, dentellón y se dejan disparos para la continuidad de muro. 3.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se realiza relleno a volteo alrededor de zapata, el viernes 2 de junio se inició con reforzamiento de pila con dos capas de fibra de carbono, a la fecha llevan una altura de 1.84m hoy llega un viaje de estructura para escaleras y andamios. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-06-05 |  |  |  | DIARIA
254431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-03 | 1. Trabajos de gabinete e impresiones de planos de los puentes activos y revisión de las estructuras. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-06-03
254432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-05 | 1. Puente 23: Personal trabajando en el emparrillado inferior de la losa del puente 23 y cimbrando en el hombro lado derecho. 2. Puente 39: Colocación y colado del segundo pilastrón del caballete eje 3 y piloteando el tercer pilastrón a una profundidad de 14.30, revestimiento del tercer pilastrón en el banco. 3. Puente 41: Personal revistiendo en la pila eje 3 primer evento, cimbrado de la columna 1 en la pila del eje 4. 4. Puente 42: Personal trabajando en la pila del eje 2, en el cuarto evento, colocando las varillas del numero 12 con un empalme del 33% como lo marca el proyecto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-05 |  |  |  | DIARIA
254433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-03 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-03 |  |  |  | DIARIA
254434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continua con afine de la excavación para la construcción del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla superior de la zapata y muro del modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para muros y zapatas del muro de contención, armado del acero de refuerzo para el muro y descimbrado perimetral en la zapata del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para el muro del módulo U y cimbrado del muro del modulo V. 9. Se realizó la descarga e impresión de la estimación del periodo de mayo correspondiente a la contratista Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-05 |  |  |  | DIARIA
254435 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción del Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685 y Muro de Pilas km 94+020 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-05 |  |  |  | DIARIA | SI
254436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-05 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-05 |  |  |  | DIARIA | NO
254437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE JUNIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Revisión de capa de pavimento base ASFALTICA en km 126+700 en subtramo 9 Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-05 |  |  |  | DIARIA | NO
254443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. Corte 12 de km 119+000 lado derecho se prosigue con los trabajos de carga y acarreo cuando el material se aprovecha. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-06 |  |  |  | DIARIA | NO
254444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-06 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-06 |  |  |  | DIARIA | NO
254445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-06 | 1. Viaducto 9: Revisión de acero del muro respaldo y ménsula del caballete eje 3 de acuerdo a las adecuaciones (varillas verticales, horizontales, traslape, estribos) 100% liberado. 2. Puente 29: Revisión de acero de la pila eje 2 (varillas verticales, horizontales, estribos, anillos, varillas en z, ganchos, etc.) y personal revistiendo en la pila del eje 3. 3. Puente 30: Descimbrado de los bancos de apoyos y curado del caballete eje 1. 4. Puente 31: Personal cimbrando los bancos de apoyos del caballete eje 2. 5. Puente 37: Personal de Carso limpiando acero del caballete eje 1. 6. Puente 41: Revisión de acero de la pila eje 3 (varillas verticales, horizontales, estribos, anillos, varillas en z, ganchos, etc.) y revisión de acero de la pila eje 4 columna 02 (acero horizontales y anillos). 100% liberado. 7. Muro de contención km 146+776 al km 146+840: Personal cimbrando zapata modulo F. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-06 |  |  |  | DIARIA
254446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, se realizó el colado de concreto ciclópeo para el desplante del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua el habilitado y armado del acero de refuerzo para la parrilla superior de la zapata y muro del modulo 1. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros de contención, armado del acero de refuerzo para el muro lateral y frontal del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- continúa con armado del acero de refuerzo para el muro del módulo U y cimbrado del muro del modulo V. 9. Se realiza la revisión de los volúmenes ejecutados de la estimación del periodo de mayo correspondiente a la contratista Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-06 |  |  |  | DIARIA
254449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de los Muros de contención km 94+150, km 94+270, km 94+820; Cpo. de terraplén km 99+700; O. de drenaje km 99+528, km99+737; Muros de contención del Ent. Cerro Pascle, obras complementarias y muro de rampa de emergencia 3 km. 214+470 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-06 |  |  |  | DIARIA | SI
254451 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-07 | 1. Puente 23: Personal trabajando en el emparrillado del lecho inferior de la losa. 2. Viaducto 11: Revisión de la trabe 03 claro 1-2 en acero al 80% (acero verticales, horizontales, estribos, traslape). 3. Puente 33: continúan con el revestimiento de acero en la pila del eje 2 km 136+423. 4. Puente 39: Colado del tercer pilastrón del caballete 3 en el km 142+430, piloteando el cuarto pilastrón con profundidad 20 mts. 5. Puente 43: Colado del diafragma intermedia en el claro 2-3 y revisión de acero del diafragma intermedia del claro 2-1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-07 |  |  |  | DIARIA
254456 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-07 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra km 91+000 al km 115+000, correspondiente al periodo del 01 al 06 de junio del año en curso. • Se da inicio con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo mensual de mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-07 |  |  |  | DIARIA | SI
254458 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continuó el colado de concreto ciclópeo para el desplante del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se realizó la verificación de cimbra perimetral de la zapata, verificación del acero de refuerzo y recubrimiento de la zapata y muro del modulo 1, nivelación del terreno natural para el colado de plantilla del modulo 2. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros de contención, armado del acero de refuerzo para los contrafuertes y el muro lateral del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo para el muro del módulos, Cimbrado del muro de los módulos U y V, Excavación para el nivel de desplante de las zapatas de los muros modulo Q hasta modulo T. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-07 |  |  |  | DIARIA
254459 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-07 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-07 |  |  |  | DIARIA | NO
254468 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-08 | 1. Puente 23: Revisión de acero de la losa parrilla inferior y superior, estribos para parapeto acero al 80%. 2. Puente 27: Personal trabajando en el revestido de acero de la trabe 03 claro 2-3 acero al 70% próximo a revisar. 3. Viaducto 11: Personal trabajando en el revestido de acero de la trabe 02 claro 1-2. 4. Puente 29: Personal trabajando en el revestido de acero de la pila eje 3 sexto trepado. 5. Puente 33: Continúan con el revestido de acero de la pila eje 2 primer evento. 6. Puente 39: Se termina la excavación del cuarto pilastrón y colocan el armado preparando para colar. 7. Puente 41: Inician con la cimbra falsa para el travesaño en la pila eje 2, en la pila eje 4; se tiene tres columnas cimbradas. 8. Puente 43: Se coló el día de ayer en la tarde el diafragma intermedio del claro 1-2, personal descimbrado y preparando diafragma extremo al caballete 1. 9. Muro de Contención km 146+776: Personal en espera para iniciar colado de zapata del modulo (F), personal trabajando en el cimbrado del tercer trepado del módulo (B). | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-08 |  |  |  | DIARIA
254475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-08 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo mensual de mayo 2023 • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción del Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 y Muro km 94+820 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-08 |  |  |  | DIARIA | SI
254481 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-07 |  |  | EN PROCESO | 2023-06-07 |  |  |  | DIARIA | NO
254482 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-08 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
254484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. Corte 12 de km 119+000 lado derecho se prosigue con los trabajos de carga y acarreo cuando el material se aprovecha. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-08 |  |  |  | DIARIA | NO
254486 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-09 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo mensual de mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-09 |  |  |  | DIARIA | SI
254487 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-09 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-09 |  |  |  | DIARIA | NO
254488 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE JUNIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: Corte No.22 km 123+640 al km 123+900 Lado Izquierdo Km 123+640 al 123+900, continúa el amacice sobre la superficie del talud para retiro de material inestable. Corte No.26-B km 126+775 – 127+010 Lado Izquierdo Km 126+775 al km 127+010, se inició excavación en corte para abatimiento de talud. Corte 17 y 18 de km 160+600 lado izquierdo se prosigue con el abatimiento del talud. Corte 12 de km 119+000 lado derecho se prosigue con los trabajos de carga y acarreo cuando el material se aprovecha. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-09 |  |  |  | DIARIA | NO
254489 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-09 | 1. Entronque Juquila: Revisión de acero en el estribo 1 alero lado derecho, trabajando en el armado de zapata del estribo 2 alero lado derecho modulo B. 2. Puente 40: Maquinaria trabajando en excavación en el pilastrón numero 03 del caballete eje 1. 3. Puente 41: Colado del cuarto trepado de la pila eje 2. 4. Puente 48: Personal trabajando en la perforación para anclajes en la zapata pila eje 2 5. Puente 53: Personal trabajando en la colocación de fibra de carbono a una altura aproxima 5 mts. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-09 |  |  |  | DIARIA
254490 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-10 |  |  |  | DIARIA | NO
254492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-06 | 1.- Trabajos de gabinete, inicio de revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-06
254493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-07 | 1.- Trabajos de gabinete, se continúa revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-07
254494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-08 | 1.- Trabajos de gabinete, se concluye revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de mayo del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-08
254495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-09 | 1.- Conciliación de generadores con la contratista, en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de mayo del 2023. 2.- Revisión y firma de formato de liberación trabe T-3 claro2-3 del puente 27. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-09
254504 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-10 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se concluye con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al periodo mensual de mayo 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-10 |  |  |  | DIARIA | SI
254507 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-10 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-10 |  |  |  | DIARIA | NO
254508 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se concluyó el colado de concreto ciclópeo para llegar al nivel de desplante de la plantilla de la zapata, colado de plantilla de la zapata del modulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se realizó la verificación de cimbra perimetral de la zapata, verificación del acero de refuerzo y recubrimiento de la zapata y muro del modulo 1, nivelación del terreno natural para el colado de plantilla del modulo 2. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros de contención, armado del acero de refuerzo y cimbrado en los contrafuertes y el muro lateral del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo para el muro del módulos, Cimbrado del muro de los módulos U y V, Excavación para el nivel de desplante de las zapatas de los muros modulo Q hasta modulo T. 9. Revisión de los números generadores de la estimación del periodo de mayo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-08 |  |  |  | DIARIA
254509 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continuó con la compactación del terreno natural, armado del acero de refuerzo para la zapata del muro. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa con detalles del armado de la zapata del muro del modulo 1, nivelación del terreno natural para el colado de plantilla del modulo 2. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el habilitado del acero de refuerzo para zapatas y muros de contención, armado del acero de refuerzo y cimbrado en los contrafuertes y el muro lateral del módulo D. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo y cimbrado del muro módulo U, colado del 1er trepado del muro módulo V, armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo T, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo S. 9. Conciliación de volúmenes de la estimación de mayo con personal de Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-09 |  |  |  | DIARIA
254510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa con el armado del acero de refuerzo para la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa con detalles del armado de la zapata del muro del modulo 1, continúa con colado de plantilla para el módulo 2 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 colado de contrafuertes y muro del módulo D, colado de plantilla del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo y cimbrado del muro módulo U, curado del 1er trepado del muro módulo V, continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo T, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo S. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-10 |  |  |  | DIARIA
254511 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 al 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de Mayo 2023 presentada por CICSA, participando la empresa costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-12 |  |  |  | DIARIA | SI
254513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-12 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-12 |  |  |  | DIARIA | NO
254516 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE JUNIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 ASI MISMO REVISION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA EN KM 146+550 EN EL SUBTRAMO 13 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-12 |  |  |  | DIARIA | NO
254517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-12 | 1. Viaducto 8 km 115+117: Personal trabajando en el descimbrado de ménsula del caballete eje 1, relleno y compactación de tierra armada en el muro mecánicamente soportable del caballete eje 1. 2. Viaducto 9 km 117+800: Personal trabajando en el muro respaldo y ménsula del caballete eje 3, corte de alambrones y resanes. 3. Puente 18: Patio de trabes km 118+000, personal trabajando en el revestido de acero de la trabe 01 claro 3-4. 4. Puente 16 km 119+820: Personal iniciando trabajando en el cimbrado de bancos de apoyos del cabezal de la pila eje 2, trabajando en el revestido de acero de la columna 04 para el cuarto trepado y descimbrado la columna 03 del tercer trepado del eje 4. 5. Puente 54 km 124+660: Personal trabajando en el relleno y compactación de tierra armada para el muro mecánicamente soportable con un filtro de 0.90 cm, en el caballete del eje 6. 6. Entronque Juquila km 125+900: Personal revistiendo acero en el muro del estribo 2, revisión de acero de la zapata del alero lado derecho sección 2, descimbrado del penúltimo evento del alero lado derecho del estribo 1. 7. Puente 21 km 126+320: Se reanudan actividades del caballete eje 1 para trabajar en las adecuaciones. 8. Puente 22 km 126+640: Personal trabajando en el revestido de acero de las guarniciones del puente. 9. Puente 23 km 130+865: Puente completamente revestido en acero en la losa, en espera de concreto para colado. 10. Puente 27: Patio de maniobra km 133+000, revisión de acero de la trabe 05 claro 2-3 (varillas horizontales, traslape, ganchos, acero patín inferior y superior, estribos, etc.). 11. Puente 28 km 133+300: Personal trabajando en el colado del muro del caballete eje 3, colado con Grout. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-12 |  |  |  | DIARIA
254518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-10 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-10
254519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-12 | 1.- VIADUCTO 11 km 133+650 En patio de fabricación de trabes para el viaducto 11 ubicado en el km 134+000, a la fecha se llevan las 6 trabes del claro 3-4, se tienen dos trabes coladas T-1 y T-2 del claro1-2, en proceso de armado y colocación de cimbra la trabe T-6 del claro 1-2. 2.- PUENTE 29 km 134+080 Se reinician actividades en esta estructura: PILA EJE 2: se concluye colocación de cimbra y se realiza colado para 6to. trepado PILA EJE 3: se tiene concluido armado para 6to. Trepado de pila. Altura de trepado de 2.44 m 3.- PUENTE 33 km 136+420 CABALLETE EJE 1: se inicia sondeo geotécnico. Se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: continúa armado para tercer trepado de pila. 4.- PUENTE 35 km 138+970 PILA EJE 2: se reinician actividades, inician armado para primer trepado de pila. 5.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: se tiene preparada la plataforma y el acceso a este apoyo. Inician armado para primer pilastrón. PILA EJE 2: en proceso trabajos de excavación y corte de terreno natural para formación de plataforma. CABALLETE EJE 3: se tienen colados los cuatro pilastrones a nivel de desplante de cabezal. 6.- PUENTE 40 KM 142+840 CABALLETE EJE 1: Se tienen dos pilastrones colados y aparte se tienen dos armados para dos pilastrones. Debido a la dureza del terreno, se tuvo que utilizar un equipo track drill para barrenar la zona del pilastrón y posteriormente se utiliza la perforadora para el pilastrón No. 3, el cual está en proceso de perforación. 7.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tiene colados las tres columnas a nivel de desplante de cabezal. PILA EJE 2: se tienen coladas las cuatro columnas a nivel de desplante de travesaño. Se coloca cimbra falsa para el travesaño. PILA EJE 3: Concluyen armado para primer trepado de pila e inician colocación de cimbra. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones, se arma y coloca cimbra para primer trepado de columnas 1, 2 y 3. CABALLETE EJE 5: se tiene colado el cabezal. 8.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se continúa armado de cabezal. PILA EJE 2: se tiene colado el cuarto trepado de pila. Sin actividad. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 9.- PUENTE 43 KM 146+280 Se tienes colados diafragmas intermedios en los claros: 1-2, 2-3 y 3-4. En caballete eje 4, se continúa armado de diafragma extremo. En patio para fabricación en km 145+000, se están fabricando prelosas tipo “I”. a la fecha se llevan 200 piezas de 420 piezas indicadas en proyecto. 10.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “C”: suspenden relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “D”: suspenden relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “E”: se tiene colado primer trepado de muro y contrafuertes. MODULO “B”: se tiene concluido todo el muro. MODULO “F”: Se tiene colada zapata de muro y dentellón. Se tiene armado el primer trepado de muro. 11.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: se continúa con perforación para colocación de anclas, a la fecha se llevan colocadas 4 anclas de 14 indicadas en adecuación de proyecto. 12.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se concluyen los trabajos de reforzamiento de pila con dos capas de fibra de carbono a una altura de 6.50 m. Se rellena con material producto de excavación a volteo alrededor de zapata. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-06-12 |  |  |  | DIARIA
254520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-13 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INCORME QUINCENAL 1-15 JUNIO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-13 |  |  |  | DIARIA | NO
254521 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-13 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-13 |  |  |  | DIARIA | NO
254522 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-13 | 1. Puente 22 km 126+640: Revisión de acero en los trabajos de guarnición en el puente 22 90% revisado. 2. Puente 23 km 130+865: Personal preparándose para el colado de la losa de rodamiento del puente 23. 3. Puente 26 km 132+440: Renuevan trabajos de cimbrado en el muro respaldo del caballete eje 2. 4. Viaducto 11 km 133+650: Revisión de acero de la trabe 05 claro 1-2 (aceros longitudinales, estribos, ganchos, traslape, acero en patín inferior y superior). 5. Puente 29 km 134+080: Terminan de revestir acero en la pila del eje 3 y inician descimbrado de la pila eje 2 sexto trepado. 6. Puente 33 km 136+420: Continúan personal revistiendo acero de la pila del eje 2 tercer evento. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-13 |  |  |  | DIARIA
254524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-13 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra que se ejecutan en el Subtramo del km 91+000 al km 115+000, correspondientes al periodo del 01 - 12 de junio del año en curso. • Se atendieron inconformidades manifestadas por la constructora CICSA en cuanto a la revisión de su estimación correspondiente al periodo de mayo 2023; Se aceptaron por parte de CICSA las observaciones emitidas de parte de este ingeniero independiente con respecto a la estimación en referencia. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-13 |  |  |  | DIARIA | SI
254527 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-14 | 1. Puente 29 km 134+080: Revisión y liberación acero en la pila del eje 3 del sexto trepado, inician con cimbrado en la parte interior y continúan con el descimbrado de la pila eje 2 sexto trepado. 2. Puente 35 km 138+970: Sin actividad, no ay personal e iniciaron el lunes. 3. Puente 39 km 142+380: Continúan con el revestido de acero de los pilastrones del caballete eje 1. 4. Puente 41 km 143+200: Inician con el armado del travesaño de la pila del eje 2, continúan cimbrando el primer evento de la pila del eje 3 con altura de 2.40 mts., en la pila del eje 4 sin actividad. 5. Puente 42 km 143+830: Continúan con el revestido de acero del caballete del eje 1 e inician con el revestido de acero en la pila del eje 2 del quinto trepado. 6. Muro de Contención km 146+766: Cimbrado del primer evento de muro y contrafuerte del modulo F a una altura de 2.40 mts. 7. Puente 48 km 152+060: Personal trabajando en la perforación de anclas de la zapata eje 2 asta la fecha 7 excavaciones realizadas. 8. Puente 53 km 161+216: Inician trabajo de relleno y perfilación del terreno en la zapata de la pila eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-14 |  |  |  | DIARIA
254528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando en el resumen de actividades de obra que se ejecutan en el Subtramo del km 91+000 al km 115+000, correspondientes al periodo del 01 - 14 de junio del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-06-14 |  |  |  | DIARIA | SI
254529 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE JUNIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 ASI MISMO REVISION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA EN KM 146+550 EN EL SUBTRAMO 13 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-14 |  |  |  | DIARIA | NO
254546 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa con el armado del acero de refuerzo para la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa con detalles del armado de la zapata del muro del modulo 1, continúa con colado de plantilla para el módulo 2 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con armado del acero de refuerzo de muro y contrafuertes del módulo D, armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo y cimbrado del muro módulo U, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo V, continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo T, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo S. 9. se realiza la captura de conceptos y volúmenes conciliados en la minuta de conciliación de la estimación del mes de mayo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-12 |  |  |  | DIARIA
254547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral para la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa con detalles del armado de la zapata del muro del modulo 1, habilitado e inicio de armado para la zapata del módulo 2 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con armado del acero de refuerzo de muro y contrafuertes del módulo D, armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo y cimbrado del muro módulo U, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo V, continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo T, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo S. 9. Se concluye la captura de conceptos y volúmenes conciliados en la minuta de conciliación de la estimación del mes de mayo. 10 Inicio de recopilación y elaboración de información para el informe quincenal del periodo del 1 al 15 de junio 2023 tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-13 |  |  |  | DIARIA
254548 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-14 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral para la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa con detalles del armado de la zapata del muro del modulo 1, habilitado e inicio de armado para la zapata del módulo 2 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con armado del acero de refuerzo de muro y contrafuertes del módulo D, armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo y cimbrado del muro módulo U, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo V, se realizo el colado de la zapata del módulo T, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo S. 9. Se realizó la captura de la correcciones de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación de la estimación del mes de mayo. 10 continúa con la recopilación y elaboración de información para el informe quincenal del periodo del 1 al 15 de junio 2023 tramo II. 11. Se empieza a realizar el envío vía electrónica la información elaborada y recopilada para la elaboración del reporte quincenal ejecutivo al personal de las oficinas centrales de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-14 |  |  |  | DIARIA
254549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-15 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realiza el colado de la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 continúa con detalles del armado de la zapata del muro del modulo 1, continua el armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo 2 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Continúa con la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con armado del acero de refuerzo de muro y contrafuertes del módulo D, armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Continúa con armado del acero de refuerzo y cimbrado del muro módulo U, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado del muro módulo V, se realizo el colado de la zapata del módulo T, y plantilla del modulo S, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo R. 9. Se realizó el envío de la minuta de conciliación de la estimación del mes de mayo al personal de Operadora CCICSA y TRIADA. 10 se concluye la recopilación y elaboración de información para el informe quincenal del periodo del 1 al 15 de junio 2023 tramo II. 11. Se concluyó el envío vía electrónica la información elaborada y recopilada para la elaboración del reporte quincenal ejecutivo al personal de las oficinas centrales de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-15 |  |  |  | DIARIA
254551 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando en el resumen de actividades de obra que se ejecutan en el Subtramo del km 91+000 al km 115+000, correspondientes al periodo del 01 - 15 de junio del año en curso. • Se atendieron las observaciones marcadas por el personal técnico de la Residencia de obra de Tlacolula de este ing. Independiente, con respecto a la estimación de mayo 2023 presentada por CICSA | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-15 |  |  |  | DIARIA | SI
254552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-13 | 1.- Se inicia elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de junio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-13
254553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-14 | 1.- Se concluye elaboración de informe mensual en el área de estructuras de los subtramos 9 al 14 del tramo de 2 de Autopista Mitla-Entronque Tehuantepec, correspondientes al periodo del 1 al 15 de junio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-14
254554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-15 | 1.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tienen coladas las tres columnas a nivel de desplante de cabezal. Se afina terreno para desplante de plantilla de cabezal. PILA EJE 2: se tienen coladas las cuatro columnas a nivel de desplante de travesaño. Se concluye cimbra falsa y se inicia armado para el travesaño. PILA EJE 3: Concluyen colocación de cimbra para primer trepado y se realiza colado. PILA EJE 4: Se tienen colados los cuatro pilastrones, se arma y coloca cimbra para primer trepado de columnas 1, 2 y 3. CABALLETE EJE 5: se tiene colado el cabezal. 2.- Puente 42 km 143+830 CABALLETE EJE 1: se continúa armado de cabezal. PILA EJE 2: se tiene colado el cuarto trepado de pila. Se inicia armado para quinto trepado. CABALLETE EJE 3: se tiene colado el cabezal, sin actividad. 3.- PUENTE 43 KM 146+280 Se tienes colados diafragmas intermedios en los claros: 1-2, 2-3 y 3-4. Se concluye armado, cimbrado y colado de diafragma extremo junto a eje de caballete 4. Se continúa armado de diafragma extremo junto a eje de caballete 1 En patio para fabricación en km 145+000, se están fabricando prelosas tipo “I”. a la fecha se llevan 220 piezas de 420 piezas indicadas en proyecto. Se inicia montaje de prelosas por el claro 1-2. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 AL 146+840 MODULO “A”: se afina y compacta terreno natural para desplante de plantilla. MODULO “B”: se tiene concluido todo el muro. MODULO “C”: suspenden relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “D”: suspenden relleno compactado en zona interior de contrafuertes. Se tienen colados dos trepados de muro. MODULO “E”: se tiene colado primer trepado de muro y contrafuertes. MODULO “F”: Se tiene colada zapata de muro y dentellón. Se concluye armado, cimbrado y colado de primer trepado de muro. 5.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: se continúa con perforación para colocación de anclas, a la fecha se llevan colocadas 7 anclas de 14 indicadas en adecuación de proyecto. En proceso el ancla No. 8 Se realizo inyección de un ancla. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-06-15 |  |  |  | DIARIA
254555 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-14 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-14 |  |  |  | DIARIA | NO
254556 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-15 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-15 |  |  |  | DIARIA | NO
254557 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-15 | 1. Puente 22 km 126+640: Personal trabajando en la guarnición y en el revestido de la ménsula del caballete eje 1 y eje 4. 2. Puente 27: Patio de maniobra km 133+000 trabajando en la trabe 06 claro 2-3. 3. Viaducto 11 km 133+650: Revisión de acero de la trabe 01 claro 1-2 (aceros longitudinales, estribos, ganchos, traslape, acero en patín inferior y superior). 4. Puente 39 km 142+380: Revisión de acero del pilastrón que no cumple con el armado de los planos y se revisó con topografía los niveles de plataforma para iniciar con las excavaciones de los pilastrones en el caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-15 |  |  |  | DIARIA
254558 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-16 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Continúa pendiente la construcción del remate de concreto. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo 2 y retiro de cimbra perimetral en la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 se esta en espera del colado de la zapata del muro del modulo 1, continua el armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo 2. 6. Muro de Contención km 139+975 - 140+010 Se concluyó la conformación y construcción del terraplén. 7. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con armado del acero de refuerzo de muro ,contrafuertes y colocación de la cimbra de madera del 2do trepado en el módulo D, continúa con el armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Se realizo el retiro de cimbra en los muros del 2do trepado de los muros módulo U y V, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado de muro del módulo T, y armado del acero de refuerzo de la zapata de muro del modulo S, continua con la excavación de los muros modulo Q hasta modulo R., carga y acarreo del material producto de la excavación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-16 |  |  |  | DIARIA
254560 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-16 | 1. Puente 22 km 126+640: Revisión de acero de la ménsula del caballete 1 y 4 acero al 90%, personal continúan trabajando en las guarniciones en ambos hombros de la losa. 2. Puente 26 km 132+440: Sin actividad, no ay personal en la obra, se quedaron en el cimbrado de alero lado derecho y una cara de lado izquierdo. 3. Viaducto 11 km 133+650: Personal trabajando con el armado de la trabe 04 claro 1-2. 4. Puente 29 km 134+080: Cimbrado de la pila del eje 3 del sexto trepado de 2.44 mts. 5. Puente 31 km 135+330: Renuevan actividades de cimbra falsa para cabezal de la pila eje 2. 6. Puente 44 km 145+340: Revisión de acero del quinto trepado de la pila del eje 3 (aceros longitudinales, verticales, traslape, estribos, ganchos, varillas z etc.). 7. Muro de Contención km 146+776: Inician con el armado de parrilla superior de la zapata y disparos de varillas para el muro. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-16 |  |  |  | DIARIA
254561 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-16 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-16 |  |  |  | DIARIA | NO
254562 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-17 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-17 |  |  |  | DIARIA | NO
254563 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-16 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando en el resumen de actividades de obra que se ejecutan en el Subtramo del km 91+000 al km 115+000, correspondientes al periodo del 01 - 15 de junio del año en curso, para con ello, elaborar el informe ejecutivo quincenal del mes en referencia. • Se dio inicio con la elaboración de los diferentes apartados que integran el informe quincenal de junio 2023 (Subtramo 6 - 8) | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-16 |  |  |  | DIARIA | SI
254564 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con el resumen de actividades de obra que se ejecutaron en el Subtramo del km 91+000 al km 115+000, correspondientes al periodo del 01 - 15 de junio del año en curso, y por ende, con el informe ejecutivo quincenal del mes en referencia. • Se continúa trabajando con la elaboración de los diferentes apartados que integran el informe quincenal de junio 2023 (Subtramo 6 - 8) | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-17 |  |  |  | DIARIA | SI
254567 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-17 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-06-17
254568 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-19 | 1. Puente 23 km 130+865: Relleno y compactación del caballete eje 1. 2. Puente 26 km 132+440: Renuevan actividades de cimbrado de los aleros del caballete eje 2. 3. Puente 27: Patio de maniobra km 133+000, revisión y liberación de acero de la trabe 06 claro 2-3 (acero horizontales, verticales, estribos, traslape, ganchos, anillos, acero en patín superior e inferior). 4. Viaducto 11 km 133+650: Revisión y liberación de acero de la trabe 04 claro 1-2 (acero horizontales, verticales, estribos, traslape, ganchos, anillos, acero en patín superior e inferior). 5. Puente 29 km 134+080: Cimbrado de la pila eje 3 del sexto trepado, listo para colar. 6. Puente 30 km 134+760: Continúan con el cimbrado del cabezal de la pila eje 2. 7. Puente 39 km 142+380: El primer pilastrón armado y colado a una profundidad aproximada 12.03 mts. y en excavación cuarto pilastrón a profundidad de 11.85 mts. 8. Puente 41 km 143+200: Personal trabajando en el armado del travesaño y descimbrado la pila eje 2 primer trepado. 9. Puente 42 km 143+830: Revisión y liberación de acero en cabezal, topes sísmicos, bancos de apoyo y muro diafragma, acero al 100 %, personal revistiendo acero de la pila del eje 2 del quinto trepado. 10. Puente 43 km 146+280: Personal trabajando en la colocación de prelosas del claro 1-2. 11. Puente 44 km 145+340: Personal cimbrando la pila del eje 3 del cuarto trepado. 12. Muro de Contención km 146+776: Cimbrado primer evento del muro del modulo A y descimbrado el primer trepado del módulo F. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-19 |  |  |  | DIARIA
254569 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de junio de 2023, mismo que se envió por correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-19 |  |  |  | DIARIA | SI
254570 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-17 | 1. Se realizó la visita a las oficinas centrales de ingeniero independiente ubicadas en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Para recibir información electrónica y ser compartida en el disco duro externo, propiedad de ingeniero independiente. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-17 |  |  |  | DIARIA
254574 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-19 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-19 |  |  |  | DIARIA | NO
260841 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-20 | 1. Viaducto 8 km 115+117: Relleno y compactación del muro de mecánicamente soportable del caballete eje 1. 2. Viaducto 9 km 117+800: Colocación de malla reforzada y filtro de 0.90 cm con colocación de geomalla. 3. Puente 16 km 119+820: Cimbrado el sexto trepado de las columnas 3 y 4 del caballete eje 4, colado de los bancos de apoyos de la pila eje 2. 4. Entronque Juquila km125+900: Revistiendo armado del alero del modulo 2, descimbrado del muro del módulo 3 primer trepado y colocación de filtro en el muro del estribo 1. De 0.30 cm de ancho. 5. Puente 54 km 125+660: Relleno y compactación del muro mecánicamente soportable del caballete eje 6. 6. Puente 21 km 126+320: cimbrado del cabezal del caballete eje 1, solo la parte de enfrente del cabezal, sin revisión de acero. 7. Puente 18: Patio de trabes km 118+000, liberación de molde de la trabe 01 claro 3-4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-20 |  |  |  | DIARIA
260842 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-20 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción del Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 y Muro km 94+820, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-20 |  |  |  | DIARIA | SI
260843 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-06-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 ASI MISMO REVISION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA EN KM 146+550 EN EL SUBTRAMO 13 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-20 |  |  |  | DIARIA | NO
260844 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-20 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-20 |  |  |  | DIARIA | NO
260847 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-19 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 suspendida los trabajos. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa con el habilitado del acero de refuerzo y colado de plantilla para la zapata del modulo 2, Colocación de tubería de PVC de 6" diam. para subdren en la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se esta en espera del colado de la zapata del muro del modulo 1, continua el armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con el cimbrado del 2do. trepado del muro y contrafuertes en el módulo D, continúa con el armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Se realizo limpieza y retiro de materia extraña para iniciar con el relleno de los muros módulo U y V, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado de muro del módulo T, y armado del acero de refuerzo de la zapata de muro del modulo S, continua con la excavación del muro modulo R para el colado de la plantilla, carga y acarreo del material producto de la excavación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-19 |  |  |  | DIARIA
260849 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-20 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se reinicia los trabajos de trazo para concluir el remate del muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa con el habilitado del acero de refuerzo el muro del modulo 2, se realizó curado de la losa de la zapata del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se realizó el colado de la zapata del muro del modulo 1, continua el armado del acero de refuerzo para la zapata del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 concluyó el cimbrado del 2do. trepado del muro y contrafuertes en el módulo D, continúa con el armado de la zapata y muro del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Se realiza la homogenización del material producto de excavación para el relleno de los muros módulo U y V, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado de muro del módulo T, y armado del acero de refuerzo de la zapata de muro del modulo S, Se realiza la nivelación de piso para el cimbrado y colado de la plantilla del muro modulo R, continúa con la carga y acarreo del material producto de la excavación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-20 |  |  |  | DIARIA
260850 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-21 | 1. Puente 26 km 132+440: Continúan trabajando en el cimbrado del alero lado derecho e izquierdo del caballete eje 2. 2. Puente 28: Patio de trabes en el km 133+500, personal trabajando para colocación de plantillas para la trabe 11 del claro 2-3. Y en el puente del caballete eje 1 volteos acarreando material para relleno para ese extremo. 3. Puente 33 km 136+420: El día de ayer iniciaron con los trabajos de trazo y excavación para el muro mecánicamente estabilizado del caballete eje 1, en la pila eje 2 personal continúan revistiendo el tercer trepado. 4. Puente 35, puente 37 y puente 39, sin actividades en el área. 5. Puente 41 km 143+200: Revisión de acero del travesaño del caballete eje 1, descimbrado completo del primer trepado de la pila eje 2. 6. Puente 42 km143+830: Revisión de acero de la pila eje 2, quinto trepado. 7. Puente 43 km 146+280: Continúan en la colocación de prelosas de los claros 2-3. 8. Puente 44 km 145+340: Cimbra completa de la pila eje 3 del cuarto trepado, en espera de colar el evento. 9. Muro de Contención del km 146+776: personal revistiendo acero de los contrafuerte y muro del módulo F. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-21 |  |  |  | DIARIA
260851 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-21 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra del periodo del 16 al 20 de junio del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-21 |  |  |  | DIARIA | SI
260852 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE JUNIO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-21 |  |  |  | DIARIA | NO
260853 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-21 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-21 |  |  |  | DIARIA | NO
260856 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa de remate del muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Continúa con el habilitado del acero de refuerzo del muro modulo 2, continúa con cimbrado y colocación de tubería de pvc para los drenes de 6" y 2" de diametro en el interior del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se realizó el curado de la zapata del muro del modulo 1, continua el armado del acero de refuerzo lecho superior de la zapata del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 concluyó el cimbrado del 2do. trepado del muro y contrafuertes en el módulo D, continúa con el cimbrado perimetral de la zapata del modulo C. 8. km 147+430-147+480 .- Se realiza la homogenización del material producto de excavación y se inicio el relleno de los muros módulo U y V, continua armado del acero de refuerzo del 2do trepado de muro del módulo T, y colado de la zapata de muro del modulo S, Se continua realizando la nivelación de piso para el cimbrado y en espera del colado de la plantilla del muro modulo R, continúa con la carga y acarreo del material producto de la excavación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-21 |  |  |  | DIARIA
260857 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 continúa con el armado del acero de refuerzo lecho superior de la losa de remate del muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Continúa con el habilitado del acero de refuerzo del muro modulo 2, continúa con cimbrado cara exterior y colocación de tubería de pvc para los drenes de 2" de diámetro en el interior del muro módulo 1. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Continua con el cimbrado perimetral de la zapata y armado del acero de refuerzo del muro módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se verifico la cimbra del 2do. trepado del muro y contrafuertes en el módulo D, y la cimbra perimetral de la zapata del modulo C. 7. km 147+430-147+480 .- Se continúa la homogenización del material producto de excavación y el relleno en los muros módulo U y V, continua con la colocación de la cimbra de madera 1er trepado del muro módulo T, armado del acero de refuerzo en el muro del modulo S, pendiente el colado de la plantilla del muro modulo R, continúa con la carga y acarreo del material producto de la excavación. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-22 |  |  |  | DIARIA
260858 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-22 | 1. Puente 28: Patio de maniobra km 133+500, personal revistiendo acero en la trabe 06 claro 2-3, próximo a revisar. 2. Puente 29 km 134+080: Inician revestido de acero de la pila eje 3 del séptimo trepado. 3. Puente 41 km 143+200: Continúan cimbrando el travesaño de la pila eje 2, e inician el revestimiento de la pila eje3 segundo trepado. 4. Puente 42 km143+830: En el caballete eje 1 en espera de colado, en la pila eje 2 personal cimbrando el quinto trepado. 5. Puente 43 km 146+280: Personal trabajando en la colocación de prelosas de los claros 2-3. 6. Puente 44 km 145+340: Colaron el cuarto trepado con un volumen de 18 m3. 7. Puente 48 km 152+060: Personal iniciando inyección en los anclajes, ayer iniciaron pruebas de tensión, pero no terminaron por fallas del equipo. 8. Entronque Juquila km125+900: Revisión y liberación de acero del módulo 1 y 2 en el estribo 2, primer trepado. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-22 |  |  |  | DIARIA
260859 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CPM | 2023-06-22 | 1.- Revisión de los trabajos del Corte 3 Km 115+200 al 115+645 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 2.- Revisión de los trabajos del Corte 11 Km 119+060 al km 119+290 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 3.- Revisión de los trabajos del Corte 12 Km 119+060 al km 119+290 Lado Derecho para abatimiento de talud. 4.- Revisión de los trabajos del Corte 14 Km 119+295 al km 119+740 Lado Derecho para abatimiento de talud. 5.- Revisión de los trabajos del Corte 19 Km 120+330 al km 120+590 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 6.- Revisión de los trabajos del Corte 21 Km 120+890 al km 121+240 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 7.- Revisión de los trabajos del Corte 15 Km 121+580 al km 121+820 Lado Derecho para abatimiento de talud. 8.- Revisión de los trabajos del Corte 22 km 123+640 al km 123+900 L.I para abatimiento de talud. 9.- Revisión de los trabajos del Corte 23 Km 124+090 al km 124+220 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 10.- Revisión de los trabajos del Corte 26-B Km 126+775 al km 127+010 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 11.- Revisión de los trabajos del Corte 33 Km 129+120 al km 129+410 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. 12.- Revisión de los trabajos del Corte 8 Km 130+150 al km 130+400 Lado Izquierdo para abatimiento de talud. | Cristian Palacios Miranda | EN PROCESO | 2023-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
260860 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-06-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra del periodo del 16 al 20 de junio del año en curso. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández reyes | EN PROCESO | 2023-06-22 |  |  |  | DIARIA | SI
260861 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-22 |  |  |  | DIARIA | NO
260864 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-23 | 1. Puente 16: Patio de maniobras en el km116+500, revisión y liberación de acero de la trabe 06 claro 2-3, (acero longitudinales, verticales, ganchos, estribos, anillos, traslape, etc.). 2. Puente 22 km 126+640: Personal trabajando en el cimbrado de la ménsula del caballete 1 y caballete eje 4. 3. Puente 23 km 130+865: Inician con excavación en el caballete eje 2 en la parte de atrás del eje. 4. Puente 26 km132+440: Personal trabajando en el muro diafragma y ménsula del caballete eje 2. 5. Puente 27 km132+840: Personal trabajando en sondeos, en el caballete eje 1 y pila 2. 6. Puente 28: Patio de maniobra km 133+500, liberación y revisión de acero de la trabe 06 claro 2-3 (acero longitudinales, verticales, ganchos, estribos, anillos, traslape, etc.). 7. Puente 31 km 135+330: Personal colando los bancos de apoyos del caballete eje 2. 8. Puente 33 km 136+420: Trabajando maquinaria en excavación para plantilla del muro mecánicamente soportable, caballete eje 1. 9. Puente 41 km143+200: Liberación de topografía del travesaño de la pila eje 2, continúan trabajando en el revestido de acero de la pila eje 3. 10. Puente 42 km 143+830: Colando caballete eje 1, y liberación de topografía del quinto trepado de la pila eje 2. 11. Muro de Contención km 146+776: Personal trabajando en el cimbrado, del segundo trepado del muro de contención módulo F. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-23 |  |  |  | DIARIA
260865 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE JUNIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-23 |  |  |  | DIARIA | NO
260866 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-24 |  |  | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE JUNIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | DIARIA | NO
260879 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-24 | 1. Trabajo de gabinete, revisión de planos de las estructuras activas e impresiones. 2. Revisión y liberación de formatos de acero de Prefamovil. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-24
260881 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-26 | 1. Puente 54 km 125+660: Colocación de malla de refuerzo en el muro mecánicamente soportable del caballete eje 6. 2. Entronque Juquila km 125+900: Revisión de acero de la zapata modulo 3 del alero lado derecho del estribo 2. 3. Puente 21 km 126+320: Personal trabajando en el revestido de acero en el diafragma y ménsula del caballete eje 1. 4. Puente 22 km 126+640: Personal trabajando en el decimbrado primer evento de la guarnición lado derecho y cimbrando el siguiente evento. 5. Puente 23 km 130+865: Compactando suelo atrás del caballete eje 2. 6. Puente 25: Inician trabajos de plantillas para trabe de este puente en el km 131+800. 7. Puente 26 km 132+440: Liberación de topografía del muro diafragma y ménsula del caballete eje 2. 8. Puente 28 km 133+300: Personal trabajando en el relleno y compactación en el caballete eje 1 con material producto de excavación. Y colado de trabe 06 claro 2-3 en el patio de maniobras km 133+500. 9. Puente 40 km142+840: Personal revistiendo acero en las columnas de la pila eje 2. 10. Puente 41 km 143+200: Colado de travesaño en la pila eje 2. 11. Puente 42 km 143+830: Decimbrado del cabezal del caballete eje 1, pila eje 2; quinto trepado aun sin colar. 12. Muro de Contención km 146+776: Colado de muro primer evento modulo A. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-26 |  |  |  | DIARIA
260882 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-26 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE JUNIO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INFORME QUINCENAL 16-30 JUNIO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-26 |  |  |  | DIARIA | NO
260884 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-27 | 1. Se realizó la lecturas de correos electrónicos y descargas de archivos adjuntos de los mimos. 2.- Inicio de la elaboración del reporte mensual de actividades del tramo II (subtramo 09 al 14). 3.- recopilación de la información para la elaboración del reporte de actividades mensual. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-27 |  |  |  | DIARIA
260885 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-27 | 1. Viaducto 8 km 115+117: Personal trabajando en la colocación de malla de refuerzo en el muro mecánicamente estabilizado, tanto en el caballete eje 1 y 2, colocación de base hidráulica y compactación. 2. Viaducto 9 km 117+800: Relleno y compactación de en el caballete eje 3. 3. Puente 22 km 126+640: Cimbrado del siguiente evento de la guarnición lado derecho, armado de la guarnición lado izquierdo. 4. Puente 23 km 130+865: Continúan con la compactación del suelo de lado del caballete eje 2. 5. Puente 25: Colado de plantilla de la trabe 5 en el patio de maniobras km 131+800. 6. Puente 27 km 132+840: Sondeo del suelo en el caballete eje 1. 7. Puente 28 km 133+300: Relleno y compactación en el eje del caballete 1, inician el armado de la trabe 05 claro 2-3. 8. Puente 31 km 135+330: Continúan con la cimbra falsa en el eje del caballete 1. 9. Puente 33 km 136+420: Continúan con el revestido de acero de la pila eje 2, tercer trepado. 10. Puente 40 km 142+840: Personal continúan revistiendo las columnas de la pila eje 2. 11. Puente 41 km 143+200: Continúan revistiendo la pila eje 2, segundo trepado. 12. Puente 42 km 143+830: Colado de la pila eje 2, quinto trepado. 13. Puente 43 km 146+280: Colación de prelosa entre el claro 3-4. 14. Muro de Contención km 146+766: Personal trabajando en el cimbrado del modulo A segundo trepado, colado del segundo trepado del módulo F. 15. Puente 48 km 152+060: Inyecciones de las anclas de la zapata pila eje 2, 9 de 14 piezas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-27 |  |  |  | DIARIA
260886 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-27 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 27 DE JUNIO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INFORME QUINCENAL 16-30 JUNIO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-27 |  |  |  | DIARIA | NO
261170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 continúa con el armado del acero de refuerzo lecho superior de la losa de remate del muro mecánicamente estabilizado y habilitado de acero para detalles de la losa. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realizó la instalación del dren estructurado de 6" diámetro, Colado de plantilla para el desplante del muro modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se realiza el colado de la zapata del muro módulo 2, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se inicia con el habilitado y cimbrado del 1er. trepado del muro y contrafuertes en el módulo C. 7. km 147+430-147+480 .- Se continúa la homogenización del material producto de excavación, relleno y colocación de material filtrante en los muros módulo U y V, continua con la colocación de la cimbra de madera 1er trepado del muro módulo S, colado de la plantilla del muro modulo R. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-28 |  |  |  | DIARIA
262484 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-28 | Trabajos de gabinete: 1. Realización del reporte ejecutivo mensual, avances de trabes coladas y en proceso. 2. Actualización de avances de los larguillos de todas las estructuras. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-28 |  |  |  | DIARIA
262486 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-29 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE JUNIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-29 |  |  |  | DIARIA | NO
262487 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | 2023-06-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 continúa con el armado del acero de refuerzo lecho superior y detalle de armado en la losa de remate del muro mecánicamente estabilizado y habilitado de acero para detalles de la losa. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Inactivo. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Habilitado de cimbra de madera para el cimbrado en el módulo 1, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se concluyó el cimbrado del 1er. trepado del muro y contrafuertes en el módulo C. 7. km 147+430-147+480 .- Se continúa la homogenización del material producto de excavación, relleno y colocación de material filtrante en los muros módulo U y V, continua con la colocación de la cimbra de madera 1er trepado del muro módulo S. 8. Inicio de recopilación de la información para la elaboración del reporte de actividades mensual del tramo II y envió por vía electrónica al personal que se encuentra en las oficinas ubicadas en Tlacolula de matamoros, Oaxaca para la elaboración del reporte ejecutivo de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-29 |  |  |  | DIARIA
262494 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-28 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se colocan 8 gatos hidráulicos para levantar las trabes y poder colocar los neoprenos definitivos en los 8 bancos de apoyo. Se realiza tendido de base hidráulica en acceso. CABALLETE EJE 2: Se retiran calzas provisionales y se colocan los apoyos definitivos de neopreno sobre los 8 bancos de apoyo. Se realiza tendido de base hidráulica en acceso. 2.- En km 116+000 se encuentra en proceso de fabricación la nueva trabe T-6 del claro 2-3 que va a sustituir a la trabe colada anteriormente y que no cumple con la resistencia de proyecto. 3.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 1: Se afina terreno natural para colado de dala de desplante de muro mecánicamente estabilizado. CABALLETE EJE 3: Se realiza tendido de terraplén compactado en el acceso. 4.- En km 118+000: el 21 de junio se realizó colado de la última trabe para el puente 18, con este colado se completa la fabricación de las 24 piezas para este puente. 5.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 1: continúan los trabajos de armado de estructura para lanzar trabes. CABALLETE EJE 4: se tienen coladas las cuatro columnas a nivel de desplante de cabezal. Se continúan trabajos de excavación en corte para colado de dalas de desplante de muro mecánicamente estabilizado. 6.- PUENTE 20 km 124+306 PILA EJE 5: se afina terreno natural para colocar escaleras y subir al cabezal para realizar adecuaciones de proyecto. 7.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: se concluye colado de muro y aleros a nivel de desplante de cabezal, se concluye aproche de muro. MURO ESTRIBO 2: se continúa con cimbrado en muro para primer trepado en zapata nivel superior, se tiene concluido colado de zapata en muro y alero derecho, en proceso de armado para primer trepado de muro en el extremo de alero derecho. 8.- PUENTE 54 km 125+660 CABALLETE EJE 6: continua con muro mecánicamente. 9.- PUENTE 21 km 126+320 CABALLETE EJE 1: se tiene colado la ampliación de cabezal, en proceso armado el muro respaldo y ménsula. 10.- PUENTE 22 km 526+640 CABALLETE EJE 1: En medio ancho de puente lado derecho, continúan con terraplén compactado para desplante de losa de acceso. Se continua con cimbrado y colado de guarnición lado derecho tramos de 25 m. se llevan dos tramos CABALLETE EJE 4: En medio ancho de puente lado derecho, continúan con terraplén compactado para desplante de losa de acceso. Y afine de terreno para desplante de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. 11.- PUENTE 26 km 132+440 CABALLETE EJE 2: continúan con cimbra muro respaldo, 2 aleros y 4 topes sísmicos posteriores. 12.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1. Se realizan trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo tetrón. CABALLET EJE 3: Se realizan trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo tetrón. En patio km 133+550, se encuentra en proceso de armado la trabe T-5 del claro 2-3. 13.- PUENTE 29 km 134+080 PILA EJE 3: continúan con armado de séptimo trepado de cuerpo de pila. 14.- PUENTE 30 km 134+760 Se realizan preparativos para montaje de trabes en este puente, se tienen dos grúas en el lugar. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-06-28 |  |  |  | DIARIA
262495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-29 | 1.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: continúan colocando cimba falsa para trabajar en armado de cabezal. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo. 2.- PUENTE 33 KM 136+420 En km 136+320, se están fabricando paneles para muro mecánicamente estabilizado con 25 moldes, a la fecha se llevan colados 50 piezas. CABALLETE EJE 1: continúan excavación para desplante de muro mecánicamente estabilizado. PILA EJE 2: sin actividad, se tiene inconcluso el armado de 3er trepado de pila. 3.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: continúan armado de segundo trepado de pila. 4.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el pilastrón No. 1 e iniciada perforación para pilastrón No. 4 PILA EJE 2: sin actividad, se tiene terminada excavación para desplante de zapata. 5.- PUENTE 40 km 142+840 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tienen colados dos pilastrones. PILA EJE 2: se inicia armado de cuatro columnas. 6.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: concluyen colocación de cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: sin actividad, se tiene colado el travesaño. PILA EJE 3: continúan armado de segundo trepado de pila. 7.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: sin actividad, se tiene colado el quinto trepado de pila. 8.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: continúan con armado de cuerpo de pila. 9.- PUENTE 43 km 146+280 EN EJES: 1-2, 2-3 y 3-4 se colocan torones en diafragmas intermedios y se realiza tensado. CABALLETE EJE 4: se colocan barras en diafragma extremo. Se continúa con demolición de muro respaldo. Se tienen montadas todas las prelosas. 10.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene colada la zapata y dos trepados y remate de muro. MODULO “B”: se tiene colada zapata y tres trepados y remate de muro. MODULO “C”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro. MODULO “D”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro. MODULO “E”: se tiene colada zapata y un trepado en muro, se coloca cimbra para segundo trepado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro. 11.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: se continúa trabajando la adecuación de proyecto, particularmente colocación de anclas sobre zapata, hoy se concluye inyectado de anclas. 12.- PUENTE 53 km 161+216 PILA EJE 3: Se tiene concluida adecuación de zapata. 13.- PIPyG km 172+100 Se realiza colado de guarniciones en ambos lados. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-06-29 |  |  |  | DIARIA
262496 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-29 | Se trabaja en actualización del estatus de las estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al subtramo 14 de la autopista Mitla-Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-29
262497 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-06-30 | Se concluye elaboración de informe mensual de las estructuras comprendidas entre los subtramos 9 al 14 de la autopista Mitla -Tehuantepec. Con fecha de corte al 30 de junio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-06-30
262499 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-06-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 continúa con el armado del acero de refuerzo lecho superior, detallado del armado en la losa de remate y colocación de cimbra de madera para el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realiza el cimbrado del 1er trepado del modulo 1, y se continua con el colado de plantilla para el desplante de la zapata de muro del modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con el habilitado de la cimbra de madera para el módulo 1, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realiza detalles de la cimbrado del 1er. trepado del muro y contrafuertes en el módulo C, en espera del colado de los módulos D y C 2do y 1er trepado de muros y contrafuertes. 7. km 147+430-147+480 .- Se continúa la homogenización del material producto de excavación, relleno y colocación de material filtrante en los muros módulo U y V, Se realizó el colado del 1er trepado del muro módulo S. 8. Continua con la recopilación de la información para la elaboración del reporte de actividades mensual del tramo II y se envió por vía electrónica al personal que se encuentra en las oficinas ubicadas en Tlacolula de matamoros, Oaxaca para la elaboración del reporte ejecutivo de actividades. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-06-30 |  |  |  | DIARIA
262500 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-06-30 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE JUNIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-06-30 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
262501 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-01 |  |  |  | DIARIA | NO
262502 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-03 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con el resumen de actividades de obra del periodo del 16 - 30 de junio del año en curso. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-03 |  |  |  | DIARIA | SI
262503 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE JULlO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-03 |  |  |  | DIARIA | NO
266544 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-06-29 | 1. Continuo con el reporte mensual, avances de los larguillos de las estructuras activas. 2. Revisión de planos activos y de las nuevas modificaciones. 3. Impresiones de los planos de puentes activos o de actividades a iniciar | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-06-29 |  |  |  | DE PROYECTO
267339 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-04 | 1. Puente 54 km 125+660: Sin actividades en el caballete eje 6, solo se quedaron asta el terraplén del muro mecánicamente estabilizado. 2. Entronque Juquila km 125+900: En espera del colado muro en estribo 02 primer evento de cuerpo completo, personal trabajando en el cimbrado del primer evento de muro alero lado derecho modulo 1. 3. Puente 21 km 126+320: Sin actividades en el caballete eje 1, solo están colocadas la malla de refuerzo para el MME. En la pila eje 2 personal trabajando en el escarificado del cuerpo completo de la pila para trabajos de adecuaciones y barrenación de la misma. 4. Puente 22 km 126+640: colado del último evento de guarnición lado derecho con un aproximado de 16 ml. Personal trabajando en armado de losa en el MME lado derecho. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-04 |  |  |  | DIARIA
267342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-04 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 1, 2 y 3, para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 – 15 de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-04 |  |  |  | DIARIA | SI
267343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se realizó la revisión del acero de refuerzo, detallado del armado en la losa de remate, colocación de placas de acero para la instalación de la defensa metálica, cimbrado y colado de la losa de remate lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa el cimbrado del 1er trepado del modulo 1, y colado de plantilla para el desplante de la zapata de muro del modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con el habilitado de la cimbra de madera para el módulo 1, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realiza detalles de la cimbrado del 1er. trepado del muro y contrafuertes en el módulo C, se esta en espera el colado de los módulos D y C 2do y 1er trepado de muros y contrafuertes respectivamente. 7. km 147+430-147+480 .- Se continúa la homogenización del material producto de excavación, relleno y colocación de material filtrante en los muros módulo U y V, se inicia el decimbrado del modulo S. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-01 |  |  |  | DIARIA
267344 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-03 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se continúa con cimbrado para el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realizó el colado del 1er trepado del modulo 1. Inicio de armado del acero de refuerzo de la zapata del modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con cimbrado en el módulo 1 y 2, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realizó la revisión y liberación de la cimbra del 1er. trepado del muro y contrafuertes en el módulo C, Se realiza el colado de los módulos D y C 2do y 1er trepado de muros y contrafuertes respectivamente. 7. km 147+430-147+480 .- Se continúa la homogenización del material producto de excavación, relleno y colocación de material filtrante en los muros módulo U y V, inicia el cimbrado del 2do trepado de los módulos U y V, continúa con el cimbrado 1er trepado de los módulos S y T en el modulo R y Q se realiza el colado de plantilla. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-03 |  |  |  | DIARIA
267345 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se continúa con cimbrado para el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realizo el decimbrado del 1er trepado del modulo 1. continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con cimbrado en el módulo 1 y 2, continúa con preparativos de la plantilla del módulo 3, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realizó el decimbrado de los módulos D y C 2do y 1er trepado de muros y contrafuertes respectivamente. 7. km 147+430-147+480 .- Se concluyó el relleno con material producto de excavación, y colocación de material filtrante en los muros módulo U y V 1er trepado, se realizó el colado del 2do trepado del módulo V, continúa con el cimbrado del módulo U del 2do trepado, se encuentra suspendido el cimbrado 1er trepado de los módulos S y T, y los modulo R y Q suspendido por lluvia la zona se encuentra anejada de agua. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-04
267347 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE JULlO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-05 |  |  |  | DIARIA | NO
267348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-05 |  |  |  | DIARIA | SI
267349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-05 | 1. Puente 22 km 126+640: preparación de losa de acceso en el caballete eje 1 solo a mitad de vialidad, colocación de placas en la guarnición lado izquierdo. 2. Puente 25 km 132+120: Colado de plantilla en el MME lado derecho y mitad del estribo 1 del caballete eje 1. 3. Puente 28 km 133+300: Continúan en relleno y compactación en el caballete eje 1, caballete eje 3 armado de acero refuerzo en los bancos de apoyo. 4. Patios de Trabes para puente 28 km 133+550: Personal trabajando en el armado de trabe 04 claro 2-3 y preparación de plantilla trabe 01 claro 2-3. 5. Puente 30 km 134+760: Personal y equipo trabajando en la colocación de trabes 01 Y 02 del claro 1-2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-05 |  |  |  | DIARIA
267350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-01 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-01
267351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-03 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Se inicia habilitado de acero de refuerzo para zapata. 2.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se inicia armado de columnas en zona superior de travesaño. PILA EJE 3: continúan colocando cimbra para segundo trepado de pila. 3.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: sin actividad en el armado para sexto trepado de pila. CABALLETE EJE 3: sin actividad, se tiene colado el cabezal. 4.- PUENTE 43 km 146+280 EN EJES: 1-2 y sobre eje 2: se tiene tendido acero de refuerzo para parrillas inferior y superior, falta amarrar varillas. EJE 2 Y EJE 3: Se realiza armado para muro de continuidad. CABALLETE EJE 4: Sin actividad en demolición de muro respaldo. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene colada la zapata y dos trepados y remate de muro. MODULO “B”: se tiene colada zapata y tres trepados y remate de muro. MODULO “C”: se tiene colada zapata, se coloca cimbra para tercer trepado en muro. MODULO “D”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro. MODULO “E”: se tiene colada zapata y un trepado en muro, se coloca cimbra para segundo trepado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro. Se reactiva el relleno compactado en este modúlo. 6.- PUENTE 48 km 152+060 PILA EJE 2: sin actividad, la zapata se encuentra inundada. 7.- PIPyG km 172+100 Se afina excavación para desplante de losas de acceso en cargadero 1 y 2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-03 |  |  |  | DIARIA
267352 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-04 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO EJE 2: Se concluye colocación de cimbra para primer trepado de muro y se realiza colado. ALERO DERECHO: Se concluye colocación cimbra para primer trepado de muro y se realiza colado. 2.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Se continúa habilitado de acero de refuerzo para zapata. Se encuentra inundada la excavación para zapata. 3.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se continúa armado de columnas 1 y 2 en zona superior de travesaño, primer trepado. PILA EJE 3: se concluye colocación de cimbra para segundo trepado de pila y se lleva a cabo colado. 4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: concluyen colocación de cimbra para un trepado más de pila. 5.- PIPyG km 172+100 Se arma, y se inicia colocación de cimbra en losa de acceso por lado de cargadero 2 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-04 |  |  |  | DIARIA
267353 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-05 | 1.- PUENTE 28 km 133+300 En patio km 133+550, se habilita patio para fabricación de trabes para el puente 28: en proceso de armado la trabe T-4 del claro 2-3. 2.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: sin actividad, se tiene armado el segundo trepado de pila. 3.- PUENTE 40 km 142+840 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tienen colados dos pilastrones. PILA EJE 2: se concluye armado para primer trepado en cuatro columnas. 4.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: se continúa con armado para sexto trepado de pila. 5.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: se realiza colado de trepado en cuerpo de pila. 6.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene colada la zapata y dos trepados y remate de muro. MODULO “B”: se tiene colada zapata y tres trepados y remate de muro. MODULO “C”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro. MODULO “D”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, se inicia colocación de cimbra para tercer trepado de muro. Continúan con relleno compactado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, se continúa con relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro. MODULO “G”: se realiza afine de excavación para desplante de plantilla. 7.- PIPyG km 172+100 Se realiza colado de losa de acceso por lado de cargadero 2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-05 |  |  |  | DIARIA
267354 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-06 | 1.- PUENTE 28 km 133+300 En patio km 133+550, se habilita patio para fabricación de trabes para el puente 28: en proceso de cimbra la trabe T-4 del claro 2-3. 2.- PUENTE 29 km 134+080 PILA EJE 2: se trabaja en “ponchado” de varillas de diámetro del No. 10 para la continuidad de la pila. PILA EJE 3: se tiene cimbrado y colado el séptimo trepado de pila 3.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado de columnas 1 y 2 en zona superior de travesaño, primer trepado, se inicia colocación de cimbra. PILA EJE 3: se tiene colado segundo trepado de pila, sin actividad. 4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: continúan preparativos para iniciar colocación de cimbra falsa para trabajar en el armado del cabezal. 5.- PIPyG km 172+100 Se concluye armado y cimbrado para losa de acceso por lado de cargadero No. 1. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-06 |  |  |  | DIARIA
267355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 3-5 julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 – 15 de julio de 2023 • Se les dio lectura a los “Boletines de obra” de diferentes temáticas, siendo la mas importante la del Corte 27 km 104+260 Subtramo km 104+180 - km 104+340 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-06 |  |  |  | DIARIA | SI
267356 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE JULlO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-06 |  |  |  | DIARIA | NO
267362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-07 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se tienen colocados los neoprenos definitivos en los 8 bancos de apoyo. Se continúa anclaje y armado de 7 topes sísmicos longitudinales Se afina excavación, se tiende hule para desplante de losa de acceso, medio ancho de puente lado derecho. CABALLETE EJE 2: Se tiene armado de losa de acceso, medio ancho de puente lado derecho, se coloca cimbra y se esta en espera de concreto para realizar el colado. 2.- En km 116+000 se encuentra colada y descimbrada la trabe T-6 del claro 2-3 que va a sustituir a la trabe colada anteriormente y que no cumple con la resistencia de proyecto. 3.- VIADUCTO 9 km 117+800 CABALLETE EJE 1: Sin actividad en afine de terreno natural para colado de dala de desplante de muro mecánicamente estabilizado. CABALLETE EJE 3: Sin actividad, se tiene concluido muro mecánicamente estabilizado, falta losa de remate de paneles. 4.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 1: continúan los trabajos de armado de estructura para lanzar trabes. CABALLETE EJE 4: se tienen coladas las cuatro columnas a nivel de desplante de cabezal. Se continúan trabajos de excavación en corte para colado de dalas de desplante de muro mecánicamente estabilizado. Se tiene colado un bloque de concreto de resistencia f´c= 100 kg/cm2 volumen = 78 m3 5.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: sin actividad, se tiene muro y aleros a nivel de desplante de cabezal. Alero derecho, inician relleno en extremo de alero parte frontal. MURO ESTRIBO 2: se tiene colado el primer trepado de muro, se continúa armado para segundo trepado. Alero derecho: nivel superior: se tiene colado primer trepado de muro, se continúa con armado para segundo trepado. Alero derecho nivel intermedio: continúan colocando cimbra para primer trepado de muro. 6.- PUENTE 21 km 126+320 CABALLETE EJE 1: se tiene colado la ampliación de cabezal, muro respaldo y ménsula. Continua con muro mecánicamente estabilizado avance 80%. PILA EJE 2: Continúan con barrenación en las cuatro caras de la base de pila, se inicia escarificación en esa misma zona. CABALLETE EJE 5: sin actividad, se tiene parte de barrenado y anclado de varillas para adecuación de cabezal en la parte posterior, además se tienen demolidos los extremos del cabezal existente. 7.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1. Se continúan trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo tetrón. CABALLET EJE 3: Se continúan trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo tetrón. En patio km 133+550, se encuentra en proceso de armado y de presfuerzo la trabe T-2 del claro 2-3. 8.- PUENTE 30 km 134+760 El 4 de julio se inicio el montaje de trabes, al día de hoy se llevan montadas 4 trabes del claro 1-2 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-07 |  |  |  | DIARIA
267363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se continúa con cimbrado para el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo 1. continúa con el cimbrado perimetral y armado del acero de refuerzo de la zapata del modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con cimbrado en el módulo 1 y 2, continúa con preparativos de la plantilla del módulo 3, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realiza el cimbrado de los módulos D y C 3er y armado del acero de refuerzo del 2do trepado de muros y contrafuertes respectivamente. 7. km 147+430-147+480 .- Se realizó el colado del 2do trepado del módulo U, continúa con el cimbrado del módulo T del 2do trepado. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-06 |  |  |  | DIARIA
267364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE JULlO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-07 |  |  |  | DIARIA | NO
267367 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-08 |  |  |  | DIARIA | NO
267369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se realizó el colado del parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se continúa el cimbrado del 2do trepado del modulo 1, se ejecuto el colado de la zapata del modulo 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con cimbrado en el módulo 1, y se realizó el colado del 1er trepado del módulo 2, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realizó el colado del 3er trepado de muros y contrafuertes del módulo D, continúa con el armado de acero de refuerzo del 2do trepado de muros y contrafuertes del módulo C. 7. km 147+430-147+480 .- Se realiza el cimbrado del 2do trepado del módulo T. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-07 |  |  |  | DIARIA
267370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-07 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 • Se trabaja en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 4 - 6 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 – 15 de julio de 2023 • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-07 |  |  |  | DIARIA | SI
267371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-08 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 4 - 8 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 – 15 de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-08 |  |  |  | DIARIA | SI
267372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-06 | 1. Recorrido en los puentes activos: • Puente 27 km 132+840: continúan con el relleno y compactación en el caballete eje 1. • Puente 28 patio de maniobras km133+300: revisión y liberación de acero de refuerzo de la trabe 04 claro 2-3. • Puente 29 km134+080: colocación de coplees en la pila eje 2 y ponchadura de la misma. • Puente 43 km 146+280: continúan con el armado de los diagramas en los ejes 2 y 3. Inician con el emparrillado de losa entre el claro 1-2. 2. Inicio con la revisión de estimaciones entregada por Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-06 |  |  |  | DIARIA
267373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-07 | 1. Trabajo de gabinete: se continúan con la revisión de la estimación entregado por Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-07 |  |  |  | DIARIA
267374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-08 | 1. Trabajo de gabinete en impresiones de los puentes activos y revisión de correo electrónico. 2. Se bajo a Tlacolula a comprar de víveres. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-07-08 |  |  |  | DIARIA
267375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-08 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: sin actividad, se tiene muro y aleros a nivel de desplante de cabezal. Alero derecho, continúan relleno en extremo de alero parte frontal. MURO ESTRIBO 2: se tiene colado el primer trepado de muro, se continúa armado para segundo trepado. Alero derecho: nivel superior: se tiene colado primer trepado de muro, se continúa con armado para segundo trepado. Alero derecho nivel intermedio: se tiene colado primer trepado de muro. 2.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1. Se continúan trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo tetrón. Continúan con relleno compactado atrás de cabezal. CABALLET EJE 3: Se concluyen trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo tetrón y 2 topes sísmicos, se les coloca cimbra. En patio km 133+550, se encuentra en proceso de cimbrado la trabe T-2 del claro 2-3 y se realiza colado. 3.- PUENTE 30 km 134+760 El 4 de julio se inició el montaje de trabes, al día de hoy se llevan montadas 4 trabes del claro 1-2 4.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: se retira cimbra falsa y llega una perforadora para perforar dos pilastrones adicionales a los existentes uno en cada extremo, todavía no inicia. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo. 5.- PUENTE 33 KM 136+420 En km 136+320, se están fabricando paneles para muro mecánicamente estabilizado con 25 moldes, a la fecha se llevan colados 100 piezas. CABALLETE EJE 1: concluyen excavación para desplante de muro mecánicamente estabilizado e inician con esta actividad. PILA EJE 2: sin actividad, se tiene inconcluso el armado de 3er trepado de pila. 6.- ENTRONQUE QUIAVICUSAS Continúan con tercer sondeo geotécnico. 7.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se tiene colado primer trepado de columnas 1 y 2 en zona superior de travesaño. PILA EJE 3: se tiene colado segundo trepado de pila, sin actividad. 8.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: se continúa con armado para sexto trepado de pila. 9.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se inicia demolición de muro respaldo. EN EJES: 1-2 y sobre eje 2: se continúa colocando cimbra falsa en volados a los costados del puente, se tiene tendido acero de refuerzo para parrillas inferior y superior, se inicia amarre de varillas. EJE 2 Y EJE 3: Se inicia colocación de cimbra para muro de continuidad. CABALLETE EJE 4: Sin actividad en demolición de muro respaldo. 10.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene colada la zapata y dos trepados y remate de muro. MODULO “B”: se tiene colada zapata y tres trepados y remate de muro. MODULO “C”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro, se inicia colocación de cimbra para cuarto trepado. MODULO “D”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, se tiene colado tercer trepado de muro. Continúan con relleno compactado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, se continúa con relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, se continúa con relleno compactado. MODULO “G”: se tiene colada plantilla, se tiene armado el dentellón y se inicia armado de zapata. 11.- PIPyG km 172+100 Sin actividad se colocan 15 pilastras en ambos lados del puente. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-08 |  |  |  | DIARIA
267376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE JULlO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-10 |  |  |  | DIARIA | NO
267377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-10 | 1. Puente 22 km126+640: Descimbrado de la guarnición lado izquierdo primer evento entre el claro 1-2. 2. Puente 25 km132+120: Armado de acero de refuerzo trabe 05 claro 1-2 al 90%. Trabe 06 inician con el armado de acero de refuerzo claro 1-2 al 10%. Trabe 07 colado de plantilla para claro 1-2. 3. Puente 28 km133+300: Caballete eje 1 colocaciones de tetrones en los bancos de apoyos 3 piezas por el momento, caballete eje 3 cimbrando de los bancos de apoyos en espera de liberación de topografía. 4. Puente 29 km134+080: Inician con el revestido de acero de refuerzo en la pila eje 2 para el octavo trepado. Pila eje 3 inician con colocación de coplees y ponchadura de la misma. 5. Puente 30 km134+760: Colocación de 5 trabes Nebraska en los claros 1-2. 6. Puente 33 km 136+420: Relleno y compactación en el MME del caballete eje 1. 7. Puente 34 km 138+170: Continúan con el sondeo del suelo en la pila eje 2 hasta el momento una muestra con profundidad 13.10 aun sin terminar. 8. Puente 38 km141+630: Maquinaria trabajando en abrir vialidad en el área. 9. Puente 39 km142+380: Renuevan actividades en el caballete eje 1, armado de acero de refuerzo de 3 pilastrones. 10. Puente 41 km 143+200: Pila eje 3 descimbrado del segundo trepado e inician relleno de la zapata con material producto de excavación. 11. Puente 42 km 143+830: Continúan con el armado de acero de refuerzo del sexto trepado. 12. Puente 43 km 146+280: continúan con el emparrillado de la losa de refuerzo del lecho superior. 13. Muro de contención km 146+766: Modulo A y B: Muro finalizado. Modulo C: cimbrado del cuarto trepado, preparándose para colado. Módulo D: descimbrado del tercer trepado del muro. Modulo E y F: Sin actividad por el momento Modulo G: armado de zapata con la parrilla superior. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-10 |  |  |  | DIARIA
267380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-10 | PUENTE 16 km 119+820 PATIO KM 116+000: Se realiza tensado de trabe T-6 claro 2-3 del puente 16, esta trabe sustituirá a la colada anteriormente y que se rechazo por no cumplir con la resistencia de proyecto. Se realiza captura de fotos en el zohoforms y se realiza reporte diario del día sábado 8 de julio del 2023, se sube a plataforma. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-10
267381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-10 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 4 - 10 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 – 15 de julio de 2023 • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 • Se dio inicio a la revisión de la estimación de junio 2023 presentada por la constructora CICSA. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-10 |  |  |  | DIARIA | SI
267382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-08 | 1.- se realizó visita a las oficinas centrales de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para la actualización del archivo electrónico del disco externo. 2.- Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se realizó el colado del parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-07-08 |  |  |  | DIARIA
267383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-10 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 Se concluyó la actividad en este frente de trabajo quedando pendiente la instalación de defensa metálica en el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realizó el colado del 2do trepado del modulo 1 y colado de la zapata del modulo No. 2. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se continua con cimbrado en el módulo 1, continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata del muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realiza el decimbrado del 3er trepado de muros y contrafuertes del módulo D, continúa con el armado de acero de refuerzo del 2do trepado de muros y contrafuertes del módulo C. 7. km 147+430-147+480 .- Se realizó el colado del 2do trepado del módulo T. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-10 |  |  |  | DIARIA
267384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 7 - 10 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 - 15 de julio de 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de junio 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-11 |  |  |  | DIARIA | SI
267385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE JULlO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-11 |  |  |  | DIARIA | NO
267386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-11 | 1. Viaducto 8 km 115+117: Revisión del acero de refuerzo de la losa de acceso del caballete eje 2, en el caballete 1 revisión del acero de refuerzo de los topes sísmico; cimbrado asta el momento 3 de 7. 2. Viaducto 9 km 117+800: Sin actividades en el caballete eje 3, solo están colocadas la malla de refuerzo en la tierra armada del MME. 3. Puente 16 km 119+820: Relleno de la dala de desplante en el MME del caballete 4, lanzadora armada completamente en posición en el caballete eje 1. 4. Entronque Juquila km125+900: • Estribo 2: Revisión y liberación de acero del segundo trepado de cuerpo completo. • Modulo 1: Cimbrado del segundo trepado en el alero lado derecho • Modulo 3: revestido de acero de refuerzo, segundo trepado. 5. Puente 30 km134+760: colocación de 5 trabes Nebraska entre el claro 1-2, relleno en el caballete eje 3. 6. Puente 34 km 138+170: inician con el sondeo en la pila 8. 7. Puente 39 km 142+380: Revisión de acero de refuerzo de los pilastrones en el caballete eje 1 ( 3 piezas). 8. Puente 43 km 146+280: Revisión de acero de refuerzo de la losa de presfuerzo al 90%. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-11 |  |  |  | DIARIA
267387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-12 | Reportes de actividades del día: 1. Puente 21 km 126+320: Relleno y compactación en el MME en el caballete eje 1. Pila eje 2 continúan con las adecuaciones de encamisado de concreto, escarificado de concreto existente. 2. Puente 22 km 526+540: cimbrado de guarnición de un segundo evento lado izquierdo. 3. Puente 25 km 132+120: descimbrado de la dala de desplante lado derecho en el MME., continúan con el armado de la trabe 06 claro 1-2. 4. Puente 33 km 136+420: continúan con los trabajos del MME caballete eje 1. 5. Puente 41 km 143+200: cimbrado de columnas 1 y 2 de la pila eje 2. 6. Puente 42 km 143+830: Revisión de acero de refuerzo sexto trepado pila eje 2. 7. Puente 43 km 146+280: Revisión de acero en la guarnición lado derecho e izquierdo, revisión del acero de presfuerzo, zuncho cruzado y en espiral, anclaje vivo, anclaje muerto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-12 |  |  |  | DIARIA
267388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 En este frente de trabajo queda pendiente la instalación de defensa metálica en el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Muro de contención "H" km 136+669.00-136+691.00, Se realizó el decimbrado del 2do trepado del modulo 1 y cimbrado del 1er trepado del muro modulo No. 5. Muro de contención "I" km 136+893-136+913 Se realizó el cimbrado y y colocación de tubería de concreto en el módulo 1, se realizó el decimbrado del 1er trepado en el muro moduló 2; continúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata del muro del modulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480 Se realiza el armado del acero de refuerzo en el muro y contrafuertes del módulo C; Reinicia la excavación para la construcción de la zapata del muro modulo B. 7. km 147+430-147+480 .- Se realizó el decimbrado del 2do trepado del módulo S, se realiza la limpieza de la plantilla de la zapata del muro modulo R. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-11 |  |  |  | DIARIA
267391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE JULlO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-12 |  |  |  | DIARIA | NO
267392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se realizo recorrido de obra para la inspección de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 y Rampa de emergencia 3 km. 113+860 • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-12 |  |  |  | DIARIA | SI
267394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-13 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 10 -13 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 - 15 de julio de 2023 • Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de junio 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-13 |  |  |  | DIARIA | SI
267395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE JULIO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023: Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %). Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %) Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante. Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante. Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación. Riego de Impregnación con emulsión asfáltica. Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos. Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfáltica Estabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-13 |  |  |  | DIARIA | NO
267396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-14 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE JULIO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS LO ANTERIOR PARA INFORME QUINCENAL 1-15 JULIO 23 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-14 |  |  |  | DIARIA | NO
267399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de junio 2023 presentada por CICSA, participando la empresa EXITO (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. • Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 10 -14 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 - 15 de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-14 |  |  |  | DIARIA | SI
267400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-15 |  |  |  | DIARIA | NO
267401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-13 | Reporte de actividades: 1. Conciliación de estimación con el personal de Carso. 2. Entroque Juquila km 125+900: Estribo 01: Habilitado de acero para el estribo 01. Estribo 2: Cimbrado del cuerpo completo del estribo 02 segundo evento. Modulo 1: Descimbrado del segundo trepado en el alero lado derecho Modulo 2: Relleno y compactación hasta el primer trepado. Modulo 3: revestido de acero de refuerzo, segundo trepado. Relleno y compactación hasta el primer trepado. 3. Puente 21 km 126+320: Relleno y compactación de MME al 90%, la pila eje 2 continúan con los trabajos de adecuaciones en escarificado y barrenación. 4. Puente 16 km 119+820: colocación de escamas en el muro 03, 04 y estribo 02. Relleno y compactación de tierra armada. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-13 |  |  |  | DIARIA
267402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-14 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete: Se trabajo en el reporte ejecutivo quincenal y actualización de las trabes | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-14 |  |  |  | DIARIA
267414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 10 -15 de julio para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 - 15 de julio de 2023 • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-15 |  |  |  | DIARIA | SI
267420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-15 | Reporte de actividades. 1. Puente 22 km526+640: Cimbrado de guarnición ultimo evento lado izquierdo, descimbrado de la losa de remate del MME lado derecho caballete eje 4. 2. Puente 29 km 134+080: Armado de acero de refuerzo del séptimo trepado de la pila eje 2. 3. Puente 30 km 134+760: Sin actividades por el momento, se montaron 10 trabes. 4. Puente 31 km 135+330: Continúan con la excavación del pilastrón para la ampliación del cabezal caballete eje1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-15 |  |  |  | DIARIA
267421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-17 | REPPORTE DE ACTIVIDADES 1. Trabajo de gabinete: Se trabajo en las actualizaciones de larguillos de todas las estructuras para reporte quincenal. 2. Revisión de correo electrónico de actualizaciones de estructuras, reporte fotográfico en la plataforma de zoho forms. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-17 |  |  |  | DIARIA
267424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo visita al PSV Tepuxtepec km 92+687, en esencia para indagar si existen recursos en obra por parte de la constructora para iniciar con los trabajos de construcción de un canal y una alcantarilla de losa, derivado a los problemas que emanan por la falta de la Liberación del Derecho de Vía. • Se revisaron y se complementaron los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de julio 2023, mismo que se envió por correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-17 |  |  |  | DIARIA | SI
267425 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE JULlO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-17 |  |  |  | DIARIA | NO
267431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-15 | 1. Se realizo la entrega de secciones topográficas firmadas por parte del personal de topografía del frente de NARRO, y son entregadas al jefe de topografía que se ubica en el campamento de San José Albarradas. 2. Se realizó la entrega del disco externo para la actualización de la información electrónica del proyecto con el personal de control de documentos. 3. se realizó la reunión con el coordinador general de obra para informar los detalles que se presentaron durante la conciliación de volúmenes en especifico en el concepto EXT29 suministro y colocación de anclas, esto debido que no sean concluido al 100% y como lo indica P.U.O.T., por tal motivo se definirá como seria su pago y que % se pagara cada una de ellas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-15 |  |  |  | DIARIA
267432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-17 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 En este frente de trabajo queda pendiente la instalación de defensa metálica en el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Se continúa con la captura de volúmenes conciliados en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del periodo de junio 2023. 8. Se continúa la recopilación de información y se empieza a enviar vía electrónica para la integración del reporte de actividades del periodo del 1 al 15 de julio 2023 del tramo II, al personal que se ubica en las oficinas de obra que se encuentran el poblado de Tlacolula de Matamoros, para la integración del reporte ejecutivo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-17 |  |  |  | DIARIA
267433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-18 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+565.76, Continua con el detallado final en muros y losa (cúpula). 3. Muro Mecánicamente Estabilizado km 128+338-128+395 En este frente de trabajo queda pendiente la instalación de defensa metálica en el parapeto lado derecho en el muro mecánicamente estabilizado. 4. Se continúa con la captura de volúmenes conciliados en la minuta de conciliación de volúmenes de la estimación del periodo de junio 2023. 5. Se concluyó la recopilación de información y envió vía electrónica para la integración del reporte de actividades del periodo del 1 al 15 de julio 2023 del tramo II, al personal que se ubica en las oficinas de obra que se encuentran el poblado de Tlacolula de Matamoros, para la integración del reporte ejecutivo. 6. Se concluyó con la captura de los volúmenes conciliados de la estimación del periodo de junio 2023, en la minuta de conciliación y es enviada para su revisión y observaciones en caso que se presente al personal involucrado de la empresa CCICSA y TRIADA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-18 |  |  |  | DIARIA
267434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE JULlO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales |  | 2023-07-18 |  |  |  | DIARIA | NO
267720 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, Corte 17 km 109+225, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “C y D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-18 |  |  |  | DIARIA | SI
272180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-18 | Reporte de actividades: 1. Puente 22 km126+640: Descimbrado del colado de la losa de acceso primer evento en caballete eje 4. 2. Puente 27 km132+840: maquinaria trabajando en trabajos de acceso para vehículos, acarreo de material, sin actividad en el caballete 1. 3. Puente 28 km 133+300: Caballete 1 continúan en la colocación de tetrones, relleno y compactación en la parte inferior del caballete. Pila eje 2 cimbrado de 12 bancos de apoyo provisionales. 4. Puente 30 km134+760: Inician con el armado de acero de refuerzo en diafragma intermedios en los claros 1-2 y 2-3. 5. Entronque Juquila km 125+900, actividades en: Estribo 1: Continua con el habilitado de acero de refuerzo para el cabezal. Relleno y compactación en el alero lado derecho con colocación de filtro. Estribo 2: Alero lado derecho; modulo 1 revisión de acero de refuerzo del tercer trepado, modulo 2 revisión de acero de refuerzo segundo trepado, modulo 3 colocación de acero de refuerzo (remate) del último evento. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-18 |  |  |  | DIARIA
272181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-19 | Reporte de actividades: 1. Viaducto 8 km 115+117: Caballete eje 1 colado de topes sísmico transversal, continua con el afine de la losa de remate del MME., lado derecho. Caballete eje 2 continúan con el armado de la losa de remate lado derecho en el MME. 2. Patio de maniobras km 144+000: Revisión y liberación de acero de refuerzo de la trabe 03 claro 5-6 del puente 20. 3. Puente 16 km 119+820: En movimiento la lanzadora a la pila eje 3, aun no inician la colocación de trabes. Caballete eje 4 continúan con los trabajos de tierra armada del MME. 4. Puente 22 km 126+640: Continúan con el armado de la losa de remate lado derecho del caballete eje 1 del MME. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-19 |  |  |  | DIARIA
272183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-19 | 1. Bóveda km 126+665.75 Continua con el detallado final de los muros y losa superior. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se realizó el decimbrado del 2do trepado de muro modulo 2 el día de ayer, se esta en espera de suministro de material y maquinaria para iniciar el relleno y compactación en la zona de la zapata. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Ayer por la noche se realizó el colado del 2do trepado del muro modulo 2 y se inicio con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del 3er. modulo. Nota.- en el portal Mitla del túnel 2 se presento caídos de material en el talud izquierdo esto debido a las precipitaciones pluviales que se presentaron durante la noche del día de ayer. 5. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el cimbrado del 3er. trepado de muro y contrafuertes del modulo D. 6. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se realizo el retiro de la cimbra de madera del modulo V y queda concluido; Modulo U se realizó el cimbra del 3er trepado para el muro haciéndose la observación que no esta cumpliendo con el recubrimiento de concreto como lo marca el proyecto, así mismo cimbrado del 3er trepado del muro modulo S, En el módulo R se tenia el armado del acero de refuerzo de la zapata y por la presencia de las lluvias se presento caídos de material dañando el acero por lo que se hace la indicación que deberá limpiar la plantilla de concreto y enderezar el acero o cambiarlo para la construcción de la zapata con su dentellón, Se continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U en el 2do trepado de los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-19 |  |  |  | DIARIA
272184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se da inicio con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 15 -19 de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-19 |  |  |  | DIARIA | SI
272198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-20 | 1. Bóveda km 126+665.75 Concluyó el detallado final de los muros y losa superior. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se esta en espera de suministro de material y maquinaria para iniciar el relleno y compactación en la zona de la zapata. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del 3er. modulo. 5. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizo la verificación del plomeo, alineación del cimbrado y se reviso el armado del acero de refuerzo y recubrimiento del 3er. trepado de muro y contrafuertes del modulo D. 6. Muro de contención km 147+430-147+580.- En el Modulo U se realizó el cimbra y se verifico plomeo, alineación del 3er trepado para el muro se esta en espera de concreto para su colado, así mismo se concluyo el cimbrado del 3er trepado del muro modulo S, En el módulo R se tenia el armado del acero de refuerzo de la zapata y por la presencia de las lluvias nuevamente se vio afectado el acero, Se continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U en el 2do trepado de los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-20 |  |  |  | DIARIA
272200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-20 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, Corte 17 km 109+225, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “C y D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-20 |  |  |  | DIARIA | SI
272205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-20 | Reporte de actividades: 1. Viaducto 8 km 115+117: Se reviso el acero de la losa de remate del MME, caballete eje 2 lado derecho; no se libero el armado ya que le hacia falta varillas lo cual se le indico que los pusiera, y bajar mas el nivel de las anclas ya que estaban topando el acero. 2. Puente 16 km119+820: Colocación de la primera trabe con la lanzadora del claro 1-2 y en posición para la colocación de la segunda trabe en el caballete eje 01. En el caballete eje 04 continua el personal trabajando en el MME, colocación de escamas. 3. Puente 22 km526+640: Cimbrado de la losa de remate del MME en el caballete eje 01 lado derecho. Cimbrado del remate de las guarniciones lado izquierdo y derecho caballete eje 01, caballete eje 04 lado derecho cimbrado. 4. Puente 23 km130+865: excavación del dentellón en la losa de acceso del caballete eje 02, personal habilitando acero para el emparrillado. 5. Puente 35 km138+970: Caballete eje 01 inician sondeo con una profundidad de 20m. Pila eje 2 cimbrado del primer trepado por la parte interior de la pila, continúan con el sondeo que iniciaron ayer con una profundidad de 30m. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-20 |  |  |  | DIARIA
272206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-21 | Reporte de actividades: 1. Puente 28 km133+300: Caballete eje 01 personal trabajando en el relleno con un porcentaje del 80%, descimbrado de los bancos de apoyos de la pila eje 02. 2. Viaducto 11 km 133+650: Personal trabajando en el cimbrado de los bancos de apoyos provisionales de la pila eje 02, inician el tensado de las trabes en el patio de maniobras km 133+600; trabe T01 y T02 del claro 1-2 aplicando una tensión de 4200 psi. Lo que equivale 165 ton. 3. Puente 31 km135+330: Revisión de acero de refuerzo del pilastrón lado derecho con anchura de 1.50m (trabajos de adecuaciones), con profundidad de excavación 7.30m, revisión de excavación del pilastrón izquierdo con profundidad de 14.50m. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-21 |  |  |  | DIARIA
272207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE JULlO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-20 |  |  |  | DIARIA | NO
272211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-21 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 19 – 22 de julio -2023 • Se revisa en forma económica la modificación de trazo de la troncal en el subtramo del km 96+640-97+150 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-21 |  |  |  | DIARIA | SI
272215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-07-22 | 1. PERFORACIÓN BARRENOS ANCLAS 2. VERIFICACIÓN DE INSTALACION DE DRENES EN CARA DE TALUD 3 | Rubén Mendoza Cruz | TERMINADO | 2023-07-22 |  |  |  | DIARIA | NO
272217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 22 y 23 de julio -2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-22 |  |  |  | DIARIA | SI
272218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE JULIO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-22 |  |  |  | DIARIA | NO
272219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-11 | 1.- Trabajos de gabinete, se continúa revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de junio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-11
272220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-12 | 1.- Trabajos de gabinete, se concluye revisión de generadores en el área de estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de junio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-12
272221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-13 | 1.- Conciliación de generadores con la contratista, en el área de estructuras comprendidas en el subtramo 9 al subtramo 14 de la Autopista Mitla-Tehuantepec, de la Estimación de la contratista correspondiente al mes de junio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-13
272222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-13 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se tienen colada en su totalidad losa de acceso. Se inicia afine para desplante de losa de remate de paneles de muro mecánicamente estabilizado ambos lados del puente. Se coloca cimbra en 7 topes sísmicos frontales y se inicia a colocar cimbra en los extremos de ménsulas para gateo. CABALLETE EJE 2: Se tiene colada en su totalidad losa de acceso. Se inician preparativos para losa de remate de muro mecánicamente estabilizado en ambos lados del puente. 2.- PATIO DE FABRICACION DE TRABES PARA PUENTE 16 UBICADO EN KM 116+000 Se concluye colocación de tacones en la parte inferior de trabes T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 y T-6 del claro 1-2. Se “enviolinan las trabes T-1 y T-6 del claro 1-2 para su posterior transporte al puente 16. 3.- PATIO DE FABRICACION DE TRABES PARA PUENTE 18 km 120+650, UBICADO EN KM 118+000 -5981- -3021- -9656- Se realiza tenado de trabes: T-3, T-4 y T-5 del claro 1-2. 4.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 1: concluyen los trabajos de armado de estructura para lanzar trabes. Se apoya entre caballete eje 1 y pila 2. CABALLETE EJE 4: se tienen coladas las cuatro columnas a nivel de desplante de cabezal. Se concluyen trabajos de excavación en corte para colado de dalas de desplante para muro mecánicamente estabilizado. Se inicia y continua construcción de muro mecánicamente estabilizado. 5.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: se tiene muro y aleros a nivel de desplante de cabezal. Se inicia colocación de cimbra falsa para armar el cabezal. Alero derecho, sin actividad en relleno al extremo de alero parte frontal. MURO ESTRIBO 2: se tiene colado el primer trepado de muro, se concluye armado para segundo trepado. Se inicia colocación de cimbra. Alero derecho: nivel superior: se tienen colados primero y segundo trepados de muro. Alero derecho nivel intermedio: se tiene colado primer trepado de muro. Alero derecho nivel inferior: se tiene colado primer trepado, se inicia armado para segundo trepado de muro. Se trabaja en aproche en ambos lados del alero. 6.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: Se realiza colado de pilastrón No. 3. 7.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se realiza colado segundo trepado de columnas 1 y 2 en zona superior de travesaño. PILA EJE 3: sin actividad, se tiene colado segundo trepado de pila. 8.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1, sin actividad en demolición de muro respaldo. SOBRE EJE 2: se concluyen amarres de parrillas, se colocan ductos con cables para presfuerzo, se arman guarniciones, se colocan ductos para drenes y se realiza colado de tablero. EJE 3: Se concluye colocación de cimbra para muro de liga. CABALLETE EJE 4: Sin actividad en demolición de muro respaldo. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-13 |  |  |  | DIARIA
272223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-14 | 1.- PUENTE 22 km 526+640 CABALLETE EJE 1: se trabaja en corte de terreno para desplante de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se tiene colado toda la guarnición lado derecho sobre puente. CABALLETE EJE 4: En medio ancho de puente lado derecho, concluyen con terraplén compactado para desplante de losa de acceso. Se concluye afine de terreno, se arma cimbra y cuela losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. 2.- PUENTE 23 km 130+865: se realiza colado de cajetines en diafragmas intermedios. 3.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1. Se continúa relleno compactado atrás de caballete. PILA EJE 2: Se coloca cimbra en 12 bancos de apoyo provisional. CABALLET EJE 3: Se concluyen trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo Tetrón y 2 topes sísmicos, se les coloca cimbra. En patio km 133+550, se concluye colocación de cimbra en trabe T-1 del claro 2-3 y se pretende colar hoy. 4.- PUENTE 29 km 134+080 PILA EJE 2: se trabaja en “ponchado” de varillas de diámetro del No. 10 y del No. 12 para séptimo trepado para la continuidad de la pila. PILA EJE 3: se tiene cimbrado y colado el séptimo trepado de pila 5.- PUENTE 30 km 134+760 El 4 de julio se inició el montaje de trabes, al día de hoy se llevan montadas 5 trabes del claro 1-2 y 5 trabes en claro 2-3. 6.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: se tienen problemas de inestabilidad de terreno dentro de la perforación, por lo que se requiere estabilizar las paredes de la perforación con concreto fluido para pilastrón adicional izquierdo. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo definitivos. 7.- PUENTE 33 KM 136+420 En km 136+320, se están fabricando paneles para muro mecánicamente estabilizado con 25 moldes, a la fecha se llevan colados 150 piezas. CABALLETE EJE 1: continúan con muro mecánicamente estabilizado llevando un avance de 10%. PILA EJE 2: Se reactiva actividad en armado para 3er trepado de pila. 8.- ENTRONQUE QUIAVICUSAS km 137+900 Continúan con cuarto y último sondeo geotécnico. 9.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: se tiene armado el primer trepado de pila, se inicia armado para segundo trepado. 10.- PUENTE 37 KM 140+980 CABALLETE EJE 1: se retira varilla del cabezal existente para despejar el terreno y que pueda entrar una excavadora para hacer plataforma para que entre la perforadora e iniciar con pilastrón adicional izquierdo. 11.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: Se tiene terminado armado para el cuarto y último pilastrón. Se trabaja en perforación para pilastrón No. 2, los otros tres pilastrones ya están colados. PILA EJE 2: Se inicia limpieza en zona de zapata para colar concreto ciclópeo. 12.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se tiene colado segundo trepado de columnas 1 y 2 por encima de travesaño. PILA EJE 3: sin actividad, se tiene colado segundo trepado de pila, se inicia descimbrado. PILA EJE 4: sin actividad, se tienen colados los cuatro pilastrones CABALLETE EJE 5: Sin actividad, se tiene colado cabezal. 13.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado, cimbrado y colado para sexto trepado de pila. CABALLETE EJE 3: sin actividad, se tiene colado el cabezal. 14.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1, sin actividad en demolición de muro respaldo. SOBRE EJE 2: se tiene colado el tablero de losa presforzada. SOBRE EJE 3: Se trabaja en colocación de cimbra en volados de losa y se tiende varillas para losa de presfuerzo. (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo) CABALLETE EJE 4: continúan con demolición de muro res | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-14 |  |  |  | DIARIA
272224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-15 | Se trabaja en gabinete, revisión y complemento de reporte ejecutivo del periodo 1 a 15 de julio de 2023. Se realiza calculo de avances de obra en las estructuras activas del 1 al 15 de julio del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-15
272225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-17 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se tiene losa de acceso. Se continúa afine para desplante de losa de remate de paneles ambos lados del puente. Se concluye colocación de cimbra en 7 topes sísmicos frontales y en extremos de ménsulas para gateo. CABALLETE EJE 2: Se inician preparativos para trabajar en 7 topes sísmicos. Se continúan preparativos para losa de remate de muro mecánicamente estabilizado en ambos lados del puente. 2.- PUENTE 16 km 119+820 CABALLETE EJE 1: concluyen los trabajos de armado de estructura para lanzar trabes. Se apoya entre caballete eje 1 y pila 2. CABALLETE EJE 4: Se continua construcción de muro mecánicamente estabilizado, se llevan montadas 3 hileras de paneles. 3.- PUENTE 54 km 125+660 CABALLETE EJE 1: inicia y concluye demolición de muro respaldo y de cabezal. 4.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: se concluye colocación de cimbra falsa e inician armado del cabezal. Alero derecho, sin actividad en relleno al extremo de alero parte frontal. MURO ESTRIBO 2: Se tiene colado segundo trepado de muro. Alero derecho: nivel superior: se tienen colados primero y segundo trepados de muro, se inicia armado para 3er. Trepado de muro. Alero derecho nivel intermedio: se tiene colado primer trepado de muro. Alero derecho nivel inferior: se concluye armado para segundo trepado de muro. Se trabaja en aproche en ambos lados del alero. 5.- PUENTE 21 km 126+320 CABALLETE EJE 1: sin actividad. se tiene colado la ampliación de cabezal, muro respaldo y ménsula. Sin actividad, con muro mecánicamente estabilizado avance 80%. PILA EJE 2: Concluyen con barrenación y escarificación en las cuatro caras de la base de pila, inician barrenación en piso de zapata alrededor de pila. CABALLETE EJE 5: se reactivan trabajos, se tiene parte de barrenado y anclado de varillas para adecuación de cabezal en la parte posterior, además se tienen demolidos los extremos del cabezal existente, se inicia barrenación en extremo lado izquierdo. 6.- PUENTE 22 km 526+640 CABALLETE EJE 1: se trabaja en corte de terreno para desplante de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se tiene guarnición lado derecho sobre puente, se realiza colado de guarnición del último tramo de lado izquierdo. CABALLETE EJE 4: En medio ancho de puente lado derecho, se concluye armado de losa de acceso, se continúa armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. 7.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: Se concluye perforación para pilastrón adicional lado izquierdo, se pasa la perforadora a perforar pilastrón adicional lado derecho. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo definitivos. 8.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: Se continúa perforación para pilastrón No. 2, los otros tres pilastrones ya están colados. PILA EJE 2: Se inicia colado de concreto ciclópeo para reposición de terreno para desplante de zapata. 9.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado para tercer trepado de columnas 1 y 2 por encima de travesaño, se inicia colocación de cimbra. PILA EJE 3: sin actividad, se tiene colado segundo trepado de pila, se concluye descimbrado. PILA EJE 4: sin actividad, se tienen colados los cuatro pilastrones CABALLETE EJE 5: Sin actividad, se tiene colado cabezal. 10.- PUENTE 42 KM 143+830 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: se inicia retiro de cimbra del sexto trepado de pila. CABALLETE EJE 3: sin actividad, se tiene colado el cabezal. 11.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1, sin actividad en demolición de muro respaldo. SOBRE EJES 1-2: Continúan armado de losa. SOBRE EJE 2: se | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-17 |  |  |  | DIARIA
272226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-18 | 1.- PUENTE 54 km 125+660 CABALLETE EJE 6: inicia y concluye demolición de muro respaldo de cabezal y parte superior de cuatro columnas debajo de cabezal. 2.- PUENTE 30 km 134+760 Se inicia armado de pilastrones intermedios ejes 1-2 y ejes 2-3. 3.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 2: se realiza limpieza en acceso para tránsito de perforadora. 4.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: Se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa colado de concreto ciclópeo para reposición de terreno para desplante de zapata con concreto de f´c= 250 kg/cm2. CABALLETE EJE 3: se inicia “ponchado” en varillas del No. 10 para continuidad de 4 pilastrones. 5.- PUENTE 40 km 142+840 CABALLETE EJE 1: se reinicia actividad, barrenando con track drill para pilastrón No. 4, se tiene perforado el pilastrón no. 3 a una profundidad de 10 m con diámetro 1.20 m. PILA EJE 2: sin actividad, se tiene armado para primer trepado en cuatro columnas. 6.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se coloca cimbra para tercer trepado de columnas 1 y 2 por encima de travesaño. PILA EJE 3: sin actividad, se tiene colado segundo trepado de pila, se concluye descimbrado. PILA EJE 4: sin actividad, se tienen colados los cuatro pilastrones CABALLETE EJE 5: Sin actividad, se tiene colado cabezal. 7.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro, se continúa retiro de cimbra de ultimo trepado. MODULO “D”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, se tiene colado tercer trepado de muro. Continúan con relleno compactado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, sin actividad de relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, sin actividad de relleno compactado. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se concluye armado para primer trepado de muro, se inicia colocación de cimbra. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-18 |  |  |  | DIARIA
272227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-19 | 1.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1. Se continúa relleno compactado atrás de caballete. PILA EJE 2: Se continúa colocando cimbra en 12 bancos de apoyo provisional. CABALLET EJE 3: Se concluyen trabajos de armado de 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo Tetrón y 2 topes sísmicos, se les coloca cimbra. En patio km 133+550, se concluye colocación de cimbra en trabe T-3 del claro 2-3 y se pretende colar hoy. 2.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 2: Inician perforación para pilastrón No. 1 3.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1, sin actividad en demolición de muro respaldo. SOBRE EJES 1-2: Continúan armado de losa. SOBRE EJE 2: se tiene colado el tablero de losa presforzada, pendiente el tensado del presfuerzo. SOBRE EJE 3: Se concluye armado para losa de presfuerzo, se inicia colocación de ductos con cables para presfuerzo. (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo) CABALLETE EJE 4: concluyen con demolición de muro respaldo y con barrenación en zona inferior del cabezal por el lado posterior de acuerdo adecuación. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro, se continúa retiro de cimbra de ultimo trepado. MODULO “D”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro, se inicia armado para ultimo trepado de muro. Continúan con relleno compactado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con relleno compactado. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se tiene colado primer trepado de muro. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-19 |  |  |  | DIARIA
272228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-20 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: Se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se concluye colado de concreto ciclópeo para reposición de terreno para desplante de zapata con concreto de f´c= 250 kg/cm2. Se realiza colado de plantilla para desplante de zapata. 2.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: concluyen preparativos para iniciar colocación de cimbra falsa para trabajar en el armado del cabezal, se inició esta actividad. 3.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, sin actividad en demolición de muro respaldo. SOBRE EJES 1-2: concluyen cimbra en volados de losa ambos lados del puente, se continúan armado de losa. SOBRE EJE 2: se tiene colado el tablero de losa presforzada, pendiente el tensado del presfuerzo. SOBRE EJE 3: Se concluye armado para losa de presfuerzo, se continúa colocación de ductos con cables para presfuerzo. (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo) CABALLETE EJE 4: sin actividad en barrenación en zona inferior del cabezal por el lado posterior de acuerdo adecuación. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro, se continúa retiro de cimbra de ultimo trepado. MODULO “D”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro, se inicia armado para ultimo trepado de muro. Continúan con relleno compactado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con relleno compactado. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se tiene colado primer trepado de muro, se inicia colocación de cimbra para segundo trepado de muro. 5.- PIPyG km 172+100 Se concluye con detalles del parapeto metálico, se realizó aplicación de pintura primera mano. Falta tendido de carpeta asfáltica y colocar juntas de calzada. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-20 |  |  |  | DIARIA
272229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-21 | 1.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: Se concluye perforación para pilastrón adicional lado izquierdo y lado derecho, se concluye armado para pilastrón izquierdo de diámetro 1.50 m, se introduce dentro de perforación y se está en espera de concreto para colar este elemento. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo definitivos. 2.- PUENTE 33 KM 136+420 En km 136+320, se están fabricando paneles para muro mecánicamente estabilizado con 25 moldes, a la fecha se llevan colados 150 piezas. CABALLETE EJE 1: sin actividad en muro mecánicamente estabilizado, se llevan montadas 4 hileras de paneles, llevando un avance de 10%. PILA EJE 2: Se concluye armado para 3er trepado de pila, se inicia colocación de cimbra. 3.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 2: concluyen perforación para pilastrón No. 1 a una profundidad de 6.00 m y diámetro 1.50 m Se concluye armado para pilastrón No. 1 del caballete eje 2. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-21 |  |  |  | DIARIA
272230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-22 | 1.- Se trabaja en descripción de informes diarios para subirlos a plataforma, así como evidencias fotográficas en el Zoho Forms. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-22
272231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-21 | 1. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 2. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se inicia la colocación de material filtrante grava de 3/4" en la zona de la tubería del dren, relleno y compactación en la zona de la zapata. 3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se concluyó el armado del acero de refuerzo de la zapata y cimbrado perimetral, y colado de la zapata del 3er. modulo, decimbrado del 2do trepado del muro del modulo 2. 4. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizo el día de ayer por la noche el colado del 4to. trepado de muro y contrafuertes del modulo D, e inicia el decimbrado del 2do trepado del modulo modulo C e inicia el cimbrado del 3er trepado del mismo modulo. 5. Muro de contención km 147+430-147+580.- En los Módulos U y módulo S se realizó ayer por la noche el colado del 3er trepado del muro, y continúo con el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo R, Se continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U en el 2do trepado de los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-21 |  |  |  | DIARIA
272232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-22 | 1. Se realiza trabajo de gabinete en las oficinas de campo que se ubican en el poblado de Santo Domingo Narro. 2. Se realizó la visita a las oficinas que se ubican el en municipio de Tlacolula de matamoros, para la actualización de la información electrónica del proyecto en el disco interno. 3. Envío de información electrónica referente al estatus de los trabajos de montaje de trabes del puente 16, al gerente de proyecto de obra. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-22 |  |  |  | DIARIA
272233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-22 | Reporte de actividades: 1. Trabajo de gabinete: revisión de correo electrónicos e impresiones de planos pendientes de obras activas. 2. Se envió reporte fotográfico pendiente en la plataforma de Zoho Forms. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-07-22
272234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-24 | Reporte de actividades: 1. Puente 23 km130+865: Se reviso en armado de acero de refuerzo de la losa de acceso del caballete eje 2. 2. Puente 25 km 132+120: Se reviso el armado de acero de refuerzo de la trabe 05 claro 1-2 en el patio de maniobras km 132+000. 3. Puente 31 km135+330: Personal trabajando en el armado del pilastrón No.2 de trabajos de adecuaciones, caballete eje 1. 4. Puente 33 km 136+420: Personal trabajando en el cimbrado del tercer trepado de la pila eje 2, sin actividades en el caballete eje 1 en trabajos de MME. 5. Puente 35 km 138+970: Personal trabajando en el cimbrado del primer trepado de la pila eje 2, continúan con el sondeo del caballete eje 1 y se termina el sondeo en la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-24 |  |  |  | DIARIA
272235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929 (Conformación de base hidráulica), Túnel corte 8 km 93+478, (Colado de bóveda puesta penúltima), Paso de fauna km 93+685 y Muro de Pilas km 94+020, • Se realizo visita a la Residencia de obra de Tlacolula para entregar documentación y recibir equipo de cómputo y vehículo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-24 |  |  |  | DIARIA | SI
272236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE JULlO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-24 |  |  |  | DIARIA | NO
272241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-24 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" en la zona de la tubería del dren, relleno y compactación los tramos del muro . 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con el armado del acero de refuerzo para el 3er. trepado del muro modulo 2, y realiza el cimbrado del 1er trepado del muro 3er. modulo. 5. Muro de contención km 144+415-144+480.- se realizó el curado e inicio del decimbrado del 4to. trepado de muro y contrafuertes del modulo D, continua con el cimbrado del 3er. trepado para los muros y contrafuertes del modulo modulo C, se realizó la verificación de plomeo y recubrimiento del concreto. 6. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se realizó el colado de la de la zapata del módulo R, y continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U en el 2do trepado de los muros. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-24 |  |  |  | DIARIA
272242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-24 | 1.- Se suben a la plataforma informes ejecutivos. 2.- Se realiza la captura de evidencias fotográficas en el Zoho-Forms. 3.- Se archivan formatos de liberación de trabes de varios puentes. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-24
272243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-25 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa armado de parrilla inferior en zapata. 2.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado para cuarto trepado de columnas No. 1 y 2 encima de travesaño, se inicia colocación de cimbra en estos elementos. PILA EJE 3: sin actividad, se tiene colado segundo trepado de pila. PILA EJE 4: sin actividad, se tienen colados los cuatro pilastrones CABALLETE EJE 5: Sin actividad, se tiene colado cabezal. 3.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se inicia corte de varillas existentes del muro respaldo existente. SOBRE EJES 1-2: concluyen cimbra en volados de losa ambos lados del puente, concluyen armado de losa, colocan drenes, fronteras y se preparan para lleva a cabo el colado de este elemento. SOBRE EJE 2: se tiene concluido tensado del presfuerzo, se aplicó una carga de 105 toneladas a cada cable. SOBRE EJE 3: Se tiene colado el tablero de losa postensada (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo). Inician tensado de cables para presfuerzo aplicando una carga de 105 toneladas a cada cable. CABALLETE EJE 4: inician anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo de cabezal de acuerdo adecuación. 4.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro, se continúa retiro de cimbra de ultimo trepado. MODULO “D”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro, se concluye armado para ultimo trepado de muro y se inicia colocación de cimbra para este trepado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con armado para tercer trepado de muro. Sin actividad en relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, sin actividad en relleno compactado. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se tiene colado primero y segundo trepados de muro, se continúa con relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-25 |  |  |  | DIARIA
272244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929 (Conformación de base hidráulica), Túnel corte 8 km 93+478, (Colado de bóveda puesta penúltima), Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, Corte 17 km 109+225 y Puentes 11 km 109+709 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-25 |  |  |  | DIARIA | SI
272245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-25 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE JULlO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-25 |  |  |  | DIARIA | NO
272247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-25 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 3. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Se realizó el trazo y ubicación de la estructura 4. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 se inicio la excavación en zanja aguas abajo. 5. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" en la zona de la tubería del dren, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos del muro . 6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er. trepado del muro modulo 2, y cimbrado del 1er trepado del muro 3er. modulo. 7. Muro de contención km 144+415-144+480.- Inicio del del cimbrado del 5to trepado de muros y contrafuertes del módulo D, Se esta en espera de concreto para el colado del 3er. trepado para los muros y contrafuertes del modulo modulo C. Se inicia la excavación del dentellón y plantilla del módulo E. 8. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo T y habilitado y armado del muro módulo R, y continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-25 |  |  |  | DIARIA
272248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-26 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se realizó recorrido de inspección de los trabajos de detalles en la obra y se detecto que aún persisten detalles por ejecutar por lo anterior no se libera los trabajos en la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se suspendió la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos del muro. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el cimbrado del 3er. trepado del muro modulo 2, y se concluyó el cimbrado del 1er trepado del muro 3er. modulo. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- continúa con el cimbrado del 5to trepado de muros y contrafuertes del módulo D, Se realizó el colado del 3er. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C, Se continúa con el afine en la excavación del dentellón y plantilla del módulo E. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se continúa la colocación de la cimbra del 3er trepado del modulo T, armado del acero de refuerzo en el muro del módulo R, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-26 |  |  |  | DIARIA
272249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-26 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 23 y 25 de julio -2023 • Se efectúo revisión de los proyectos del Viaducto km 95+480 y Acceso Danigare km 111+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-26 |  |  |  | DIARIA | SI
272251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-07-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE JULlO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-07-26 |  |  |  | DIARIA | NO
273609 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-25 | Reporte de actividades: 1. Entronque Juquila km 125+900: Revisión de acero de refuerzo del cabezal estribo 1, relleno y compactación en el alero lado derecho. Estribo 2 en alero lado derecho revisión de acero de refuerzo en el módulo 2, tercer trepado. 2. Puente 23 km 130+865: cimbrado y colado de la losa del acceso en el caballete eje 2 (LOSA COMPLETA SIN SUPERVISION). 3. Puente 30 km 134+760: Revisión de acero de los diafragmas intermedios entre los ejes 1-2, 2-3, y los diafragmas extremos. 4. Puente 31 km 135+330: Revisión de pilastrón (pila 1) en trabajos de adecuaciones en el caballete eje 1. 5. Viaducto 10 km 141+860: Revisión de armado de pilastrón para el caballete eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-25 |  |  |  | DIARIA
273610 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-26 | Reporte de actividades: 1. viaducto 8 km 115+117: Armado de acero de refuerzo para losa de remate lado derecho caballete eje 1, caballete eje 2 corte de las escamas lado izquierdo para la losa de remate; armado de topes sísmico. 2. Patio de maniobras km 114+000: Cimbrado de la trabe T4 claro 5-6 para el puente 20. 3. Puente 16 km 119+820: Cimbrado del diafragma intermedio en el claro 1-2, y revisión del armado de las prelosa. 4. Puente 21 km 126+320: Continúan con los trabajos de las adecuaciones de la pila eje 2, barrenación en la zapata y en el cuerpo de la pila. 5. Puente 22 km 126+640: Cimbrado de ménsula en el caballete eje 4 la mitad de la vialidad del puente, la otra mitad ya está lista, guarnición completa lado izquierdo y derecho. 6. Puente 23 km 130+865: Armado del dentellón en la losa de acceso del caballete eje 1, colocación de plástico negro para que el acero no este sobre el suelo. 7. Puente 25 km 132+120: En el patio de maniobras colocación de molde para la trabe T5 claro 1-2. 8. Puente 28 km 133+300: Caballete eje 1 relleno y compactación en la parte inferior; colocación de tetrones en los bancos de apoyos. Pila eje 2 se tiene colado los bancos de apoyos provisionales y en el caballete eje 3 se tiene colado todos los bancos de apoyos. 9. Patios de trabes km 133+500: Cimbrado de la trabe T3 claro 1-2, trabajando en el revestido de acero de refuerzo de la siguiente trabe. 10. Viaducto 11 km 133+650: colado de los bancos de apoyos provisionales en las pilas eje 2 y 3. 11. Puente 29 km 134+080: Cimbrado del séptimo trepado pila eje 2 y revestido del octavo trepado pila eje 3. 12. Puente 30 km 134+760: Cimbrado de diafragma intermedio en los claros 1-2 y 2-3. 13. Puente 31 km 135+330: Colado del pilastrón lado izquierdo en el caballete eje 1 trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-26 |  |  |  | DIARIA
273611 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-07-27 | Reporte de actividades: 1. Puente 28 patio de trabes km 133+500: revisión de acero de refuerzo de la trabe 02 claro 1-2. 2. Puente 33 km 136+420: continúan con la colocación en anclas en la pila eje 2, e inician con el revestido del cuarto trepado. 3. Puente 35 km138+970: continúan con el revestido de acero de refuerzo del segundo trepado. 4. Puente 39 km 142+380: continúan con el armado de la zapata pila eje 2. 5. Puente 41 km 143+200: continúan con el armado de acero de refuerzo en la columna 3 y 4 de la pila eje 2, sin actividades en el eje 3 y 4. 6. Puente 44 km 145+340: continúan con el armado de cimbra falsa metálica para el armado del cabezal pila eje 5. 7. Puente 43 km 146+280: caballete eje 1, personal trabajando en adecuaciones del cabezal, armado de parilla superior e inferior entre los ejes 2-3. 8. Muero de Contención km 146+766: En el módulo F continúan con el armado de acero de refuerzo del tercer trepado, modulo G continúan con el relleno y compactación. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-07-27 |  |  |  | DIARIA
273612 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-27 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos del muro. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el cimbrado del 3er. trepado del muro modulo 2, y se concluyó el cimbrado del 1er trepado del muro 3er. modulo se esta en espera de concreto. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se concluyó el cimbrado del 5to trepado de muros y contrafuertes del módulo D; Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 4to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; Se realizó el colado de la plantilla del dentellón y zapata del módulo E. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se continúa la colocación de la cimbra del 3er trepado del modulo T, armado del acero de refuerzo en el muro del módulo R, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-27 |  |  |  | DIARIA
273613 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-27 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 25 y 26 de julio -2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-27 |  |  |  | DIARIA | SI
273614 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-26 | 1.- PUENTE 33 KM 136+420 CABALLETE EJE 1: sin actividad en muro mecánicamente estabilizado, se llevan montadas 4 hileras de paneles, llevando un avance de 10%. PILA EJE 2: Se tiene colado 3er trepado de pila, no se ha descimbrado. Continúan barrenando y colocando anclas sobre zapata, a ala fecha se llevan 2 anclas colocadas. 2.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: se tiene colado primer trepado de pila, se continúa armado para segundo trepado de cuerpo de pila. 3.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 2: se tiene colado un el pilastrón No. 1. Sin actividad por descompostura de maquina perforadora. 4.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa armado de zapata. CABALLETE EJE 3: sin actividades en el ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. 5.- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: sin actividad, se tiene colocada cimbra falsa para armar el cabezal. PILA EJE 2: se concluye armado para cuarto trepado de columnas No. 1 y 2 encima de travesaño, se inicia colocación de cimbra en estos elementos. Se inicia armado para primer trepado de columnas No. 3 y 4 por encima de travesaño. EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; Se inicia colocación de cimbra en plantillas para trabes. 6.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: continúan colocando estructura metálica para soporte de cimbra falsa para realizar trabajos del cabezal. 7.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, sin actividad en corte de varillas existentes del muro respaldo existente. SOBRE EJES 1-2: concluyen cimbra en volados de losa ambos lados del puente, concluyen armado de losa, colocan drenes, fronteras y se preparan para lleva a cabo el colado de este elemento. SOBRE EJE 2: se tiene concluido tensado del presfuerzo, se aplicó una carga de 105 toneladas a cada cable. Se trabaja en demolición de losa en zona de anclaje muerto de cable de tensado debido a que se tuvieron problemas durante la etapa de tensado de este cable. SOBRE EJES 2-3: inician armado de losa y en volados en ambos costados del puente. SOBRE EJE 3: Se tiene colado el tablero de losa postensada (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo). concluyen tensado de cables para presfuerzo aplicando una carga de 105 toneladas a cada cable. SOBRE EJES 3-4: inician colocación de cimbra en volados en ambos costados de puente. CABALLETE EJE 4: continúan anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo de nuevo cabezal de acuerdo adecuación. 8.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro, se concluye retiro de cimbra de ultimo trepado. MODULO “D”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro, se concluye armado para ultimo trepado de muro y se concluye colocación de cimbra para este trepado. MODULO “E”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, concluyen con armado para tercer trepado de muro, se inicia colocación de cimbra. Sin actividad en relleno compactado. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con armado para tercer trepado de muro, sin actividad en relleno compactado. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se tiene colado primero y segundo trepado de muro, se continúa con relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-26 |  |  |  | DIARIA
273615 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-27 | 1.- Se trabaja en gabinete, se inicia elaboración de informe mensual correspondiente al mes de julio del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 14 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-27
273616 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-28 | 1.- Se trabaja en gabinete, se concluye elaboración de informe mensual correspondiente al mes de julio del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 14 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. 2.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: se concluye armado del cabezal, 12 bancos y 4 topes sísmicos, se coloca cimbra en cabezal, en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. Alero derecho, continúa relleno al extremo de alero parte frontal. MURO ESTRIBO 2: Se tiene colado segundo trepado de muro. Alero derecho: nivel superior: se tienen colados primero, segundo y tercer trepados de muro, se inicia armado para 4to. Trepado de muro. Alero derecho nivel intermedio: se tiene colado primer, segundo y tercer trepados de muro. Alero derecho nivel inferior: se tiene colado primero y segundo trepado de muro. Se trabaja en aproche en ambos lados del alero. 3.- PUENTE 23 km 130+865: se tienen colados los cajetines de diafragmas intermedios. CABALLETE EJE 1. Se concluye armado y cimbrado para losa de acceso en todo el ancho del puente, en espera de concreto para realizar colad de este elemento. CABALLETE EJE 2. Se tiene colada losa de acceso en todo el ancho del puente. 4.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1. Se continúa colocando cimbra y tetrones en 6 bancos de apoyo. Se continúa relleno compactado atrás de caballete. PILA EJE 2: Se tienen colados 12 bancos de apoyo provisional. CABALLETE EJE 3: Se tienen colados 6 bancos de apoyo para recibir los apoyos tipo Tetrón y 2 topes sísmicos. En patio km 133+550, se concluye colocación de cimbra en trabe T-3 del claro 1-2, se pretende colar hoy. En proceso de armado la trabe T-4 del claro 1-2. 5.- PUENTE 30 km 134+760 Se tienen montadas las 10 trabes de este puente. Se continúa armado y cimbrado de diafragmas intermedios y en diafragmas extremos, en claro 1-2 y claro 2-3. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-28 |  |  |  | DIARIA
273617 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-28 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se elaboro tabulador del estado constructivo que guardan los muros de tierra armada, concreto hidráulico y Mecánicamente estabilizados. • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, Corte 17 km 109+225, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “C y D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-28 |  |  |  | DIARIA | SI
273622 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 27 al 29 de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-29 |  |  |  | DIARIA | SI
273624 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-29 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales de Ingeniero Independiente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-07-29
273625 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-07-31 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se tiene colada losa de acceso y losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se trabaja en afine de terreno para desplante de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. CABALLETE EJE 2: se tiene colada losa de acceso y losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se trabaja en armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. Bajo puente, se continúa con anclaje de varillas verticales de 7 topes sísmicos frontales. 2.- PUENTE 16 km 119+820 EJES 1-2: se tiene colados los diafragmas intermedios CABALLETE EJE 4: continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance 50% Se tienen coladas las primeras 50 piezas de prelosas tipo I. 3.- PUENTE 22 km 526+640 CABALLETE EJE 4: se tiene colado complemento de muro respaldo incluyendo ménsula. Se trabaja en afine de terreno natural para losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. 4.- PUENTE 23 km 130+865 CABALLETE EJE 1: se realiza colado de losa de acceso, en todo el ancho del puente. 5.- PUENTE 28 km 133+300 CABALLETE EJE 1: se concluye cimbrado de 7 bancos de apoyo con sus respectivos Tetrones y en dos topes sísmicos. Continúan con relleno compactado atrás de caballete. 6.- PUENTE 30 km 134+760 EJES 1-2: se tienen colados los diafragmas intermedios. EJES 2-3: se tienen con cimbra los diafragmas intermedios, en espera de concreto para realiza el colado. 7.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: sin actividad, se tienen colocadas las 10 anclas sobre zapata. Se tiene 3 trepados colados en cuerpo de pila. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-07-31 |  |  |  | DIARIA
273626 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-07-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 29 y 31 de julio de 2023, para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 16 - 31 de julio de 2023 • Se trabaja con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a julio 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-07-31 |  |  |  | DIARIA | SI
275945 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-01 | Reporte de actividades: 1. Llegada de la visita familiar: revisión de correo electrónico y reporte de actividades fotográficas en la aplicación de Zoho Forms. 2. Impresiones de planos y detalles de estructuras o actividades iniciadas en la semana. 3. Liberaciones de formatos dejamos por subcontratistas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA
276525 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-01 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
276526 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-01 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a julio 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula; aunado a ello el informe de control de calidad del mes en alusión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | SI
276527 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-01 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se tiene colada losa de acceso y losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho, se trabaja en afine de terreno para desplante de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. CABALLETE EJE 2: se tiene colada losa de acceso y losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho, se trabaja en armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. Bajo puente, continúan con anclaje de varillas verticales para adecuación de 7 topes sísmicos frontales. 2.- PUENTE 20 km 124+306 PATIO KM 114+000: en proceso de cimbra trabe T-1 claro 5-6. 3.- PUENTE 16 km 119+820 EJES 1-2: se tiene colados los diafragmas intermedios, se trabaja en armado de diafragmas extremos en eje 1 CABALLETE EJE 4: continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance 60% Se tienen coladas las primeras 50 piezas de prelosas tipo I. 4.- PUENTE 25 km 132+120 PATIO KM 131+700: en proceso de cimbra trabe T-5 claro 1-2. En proceso de armado las trabes T-6 y T-7 del claro 1-2. 5.- PUENTE 29 km 134+080 PILA EJE 2: se concluye colocación de cimbra para séptimo trepado de cuerpo de pila. PILA EJE 3: se continúa armado para octavo trepado en cuerpo de pila. 6.- PUENTE 30 km 134+760 EJES 1-2: se tienen colados los diafragmas intermedios. EJES 2-3: se procede a colar diafragmas intermedios. 7.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: se inicia “ponchado” de varillas verticales para la continuidad de columna hasta nivel de desplante de cabezal, en los dos pilastrones adicionales. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo definitivos. 8.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: se tiene colado primer trepado de pila, se concluye armado para segundo trepado de cuerpo de pila. CABALLETE EJE 3: inician sondeo geotécnico por parte d ela empresa PROGEMEX Ingeniería Geotécnica. 9.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 2: se tiene colado un el pilastrón No. 1. Sin actividad por descompostura de maquina perforadora. 10.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa armado de zapata. CABALLETE EJE 3: sin actividades en el ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. 11- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se inicia armado de cabezal. PILA EJE 2: se tiene coladas las columnas No. 1 y 2 encima de travesaño, hasta nivel de desplante de cabezal. Se realiza colado de primer trepado de columnas No. 3 y 4 encima de travesaño. EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; Se inicia armado de trabe. 12.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se concluye enderezado de varillas existentes del muro respaldo existente. SOBRE EJES 1-2: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. SOBRE EJE 2: se concluye cambio de cable de presfuerzo que no cumplió con los parámetros para tensado. SOBRE EJES 2-3: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. SOBRE EJE 3: Se tiene colado el tablero de losa postensada (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo). SOBRE EJES 3-4: continúan colocando cimbra en volados en ambos costados de puente y se inicia armado para losa comprendida en estos ejes. CABALLETE EJE 4: concluyen anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo de nuevo cabezal de acuerdo adecuación. 13.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro. MODULO “D”: se tiene terminado el muro. MODULO “E”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con armado para tercer trepado de muro. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se tienen 2 trepados colados de muro. MODULO “H”: se realiza colado de plantilla para desplante de zapata y dentellón. Con | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA
276528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-01 | 1.- VIADUCTO 8 km 115+177 CABALLETE EJE 1: se tiene colada losa de acceso y losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho, se trabaja en afine de terreno para desplante de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. CABALLETE EJE 2: se tiene colada losa de acceso y losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho, se trabaja en armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado izquierdo. Bajo puente, continúan con anclaje de varillas verticales para adecuación de 7 topes sísmicos frontales. 2.- PUENTE 20 km 124+306 PATIO KM 114+000: en proceso de cimbra trabe T-1 claro 5-6. 3.- PUENTE 16 km 119+820 EJES 1-2: se tiene colados los diafragmas intermedios, se trabaja en armado de diafragmas extremos en eje 1 CABALLETE EJE 4: continúan con muro mecánicamente estabilizado, avance 60% Se tienen coladas las primeras 50 piezas de prelosas tipo I. 4.- PUENTE 25 km 132+120 PATIO KM 131+700: en proceso de cimbra trabe T-5 claro 1-2. En proceso de armado las trabes T-6 y T-7 del claro 1-2. 5.- PUENTE 29 km 134+080 PILA EJE 2: se concluye colocación de cimbra para séptimo trepado de cuerpo de pila. PILA EJE 3: se continúa armado para octavo trepado en cuerpo de pila. 6.- PUENTE 30 km 134+760 EJES 1-2: se tienen colados los diafragmas intermedios. EJES 2-3: se procede a colar diafragmas intermedios. 7.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: se inicia “ponchado” de varillas verticales para la continuidad de columna hasta nivel de desplante de cabezal, en los dos pilastrones adicionales. CABALLETE EJE 2: se tienen colados 7 bancos de apoyo definitivos. 8.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: se tiene colado primer trepado de pila, se concluye armado para segundo trepado de cuerpo de pila. CABALLETE EJE 3: inician sondeo geotécnico por parte d ela empresa PROGEMEX Ingeniería Geotécnica. 9.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 2: se tiene colado un el pilastrón No. 1. Sin actividad por descompostura de maquina perforadora. 10.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa armado de zapata. CABALLETE EJE 3: sin actividades en el ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. 11- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se inicia armado de cabezal. PILA EJE 2: se tiene coladas las columnas No. 1 y 2 encima de travesaño, hasta nivel de desplante de cabezal. Se realiza colado de primer trepado de columnas No. 3 y 4 encima de travesaño. EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; Se inicia armado de trabe. 12.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se concluye enderezado de varillas existentes del muro respaldo existente. SOBRE EJES 1-2: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. SOBRE EJE 2: se concluye cambio de cable de presfuerzo que no cumplió con los parámetros para tensado. SOBRE EJES 2-3: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. SOBRE EJE 3: Se tiene colado el tablero de losa postensada (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo). SOBRE EJES 3-4: continúan colocando cimbra en volados en ambos costados de puente y se inicia armado para losa comprendida en estos ejes. CABALLETE EJE 4: concluyen anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo de nuevo cabezal de acuerdo adecuación. 13.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro. MODULO “D”: se tiene terminado el muro. MODULO “E”: se tiene colada zapata y tres trepados en muro. MODULO “F”: se tiene colada zapata y dos trepados en muro, continúan con armado para tercer trepado de muro. MODULO “G”: se tiene colado dentellón y zapata, se tienen 2 trepados colados de muro. MODULO “H”: se realiza colado de plantilla para desplante de zapata y dentellón. Con | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA
276979 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-28 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos, Colocación de un tubo de concreto para la construcción de la obra de drenaje ubicado en el km . 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el cimbrado del 3er. trepado del muro modulo 2, y se concluyó el cimbrado del 1er trepado del muro 3er. modulo. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se ejecuto el colado del 5to trepado de muros y contrafuertes del módulo D; Se continúa con el armado del acero de refuerzo para el 4to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se suspende los trabajos del armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del módulo E. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se concluyó la colocación de la cimbra del 3er trepado del modulo T, armado del acero de refuerzo en el muro del módulo R, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 10. Se inicia la elaboración del reporte mensual del mes de julio 2023, y recopilación de los diferentes subtramos (9 km 115+000 al14 km166+182) | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-28 |  |  |  | DIARIA
277049 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-29 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se realizó el colado del 3er trepado del muro modulo 2, y colado del 1er trepado del muro 3er. modulo. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se concluyó el cimbrado del 5to trepado de muros y contrafuertes del módulo D; Se continúa con el cimbrado del 4to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se realizó el trazo para la zapata del módulo E. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se concluyó el colado del 3er trepado del modulo T, armado del acero de refuerzo en el muro del módulo R, Se realiza la excavación para el desplante de la zapata y dentellón del módulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 10. Se continúa con la elaboración del reporte mensual del mes de julio 2023, y recopilación de los diferentes subtramos (9 km 115+000 al14 km166+182) | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-29 |  |  |  | DIARIA
277050 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-07-31 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se realizó el decimbrado del 3er trepado del muro modulo 2, y decimbrado del 1er trepado del muro 3er. modulo, y continua con el armado del acero de refuerzo del 2do trepado en los módulos 1 y 3. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- el día viernes se realizó el colado del 5to trepado de muros y contrafuertes del módulo D y en este día se realizó el decimbrado y cimbrado del 6to trepado; Se concluyó el cimbrado del 4to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; continua suspendido el armado de la zapata y dentellón en el modulo E. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se continua con el cimbrado del 2do. trepado en el muro del módulo R, Se continua con la excavación para el desplante de la zapata y dentellón del módulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 10. Se continúa con la elaboración del reporte mensual del mes de julio 2023, y recopilación de los diferentes subtramos (9 km 115+000 al14 km166+182) y se envía la información en forma electrónica al personal que se encuentra en las oficinas centrales de campo en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-07-31 |  |  |  | DIARIA
277340 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-01 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se realiza el armado del acero de refuerzo del 2do trepado en los módulos 1 y 3. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- concluyó el cimbrado del 6to trepado; Se concluyó el colado del 4to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; continua suspendido el armado de la zapata y dentellón en el modulo E. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se realizó el colado del 2do. trepado en el muro del módulo R, y colado de plantilla para el desplante de la zapata y dentellón del módulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 10. Se concluyó la elaboración del reporte mensual del mes de julio 2023, y recopilación de los diferentes subtramos (9 km 115+000 al14 km166+182) y se envía la información en forma electrónica al personal que se encuentra en las oficinas centrales de campo en el municipio de Tlacolula de matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA
281604 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se laboro en gabinete en diferentes actividades, entre ellas, la revisión de los diferentes proyectos que integran el paradero de Llano Crucero (Muros de Contención, PIPR km 92+434.45 y PIV km 92+438.68); Como así, la revisión de los reportes de control de calidad de la Base hidráulica modificada con cemento portland (En forma directa con el jefe de Laboratorio Triada). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | SI
281607 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-02 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 2 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
281608 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-02 | Reporte de actividades: 1.- Recorridos en obra en subtramo 9 a 12 verificando trabajos en campo. 2.- Conciliación con operadora CICSA caídos en corte km 143+100 3.- Verificación de proceso de estabilización de taludes en subtramo 10 al 11 geotextil y malla triple torsión. 4.- Revisar los planos y las especificaciones del proyecto a los trabajos correspondientes en activo. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
281898 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-02 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Continúa con la colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, relleno con material producto de excavación y compactación en los dos módulos. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 2do trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 2do trepado del modulo 1 para su colado. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- continúa suspendido los trabajos de construcción de la zapata del módulo E, concluyó el colado del 6to trepado del módulo D; Se inicia el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza el colado de la plantilla del módulo B. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se realizó el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA
281899 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-02 | Reporte de actividades. 1. Puente 16 km 119+820: Revisión del armado de acero de refuerzo del diafragma extremo caballete eje 1, e inician el cimbrado. 2. Puente 23 km 130+865: Armado de guarnición lado derecho lado derecho e inician el lado izquierdo. 3. Puente 29 km 134+080: personal trabajando el cimbrado de la pila eje 2 y en la pila eje 3 trabajando en revestido del octavo trepado. 4. Puente 31 km135+330: Ponchado de coples en la columna 1 del caballete 1 (ampliación de cabezal). 5. Puente 33 km 136+420: Caballete 3 limpieza de los estribos de la columna 3, armado de pre losa con acero de refuerzo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA
281900 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-03 | Reporte de actividades: 1. Viaducto 8 km115+117: revisión de acero de refuerzo de la losa de remate en el MME; caballete eje 2., continúan con los trabajos de armado de topes sísmico, caballete eje 1 preparación de la losa de remate lado izquierdo. 2. Puente 16 km119+820: Caballete eje 4 continúan con los trabajos de MME, relleno y compactación. 3. Puente 22 km 126+640: Continúan con los trabajos de adecuaciones del caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA
281901 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-03 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, debido a las precipitación pluvial que se presento ayer por la noche, se suministro 4 tubos de concreto para continuar con la construcción de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 2do trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 2do trepado del modulo 1 queda pendiente su colado. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Se inicia los trabajos de habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro. 8. Muro de contención km 144+415-144+480.- se suspende las actividades por las precipitaciones pluviales; Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B. 9. Muro de contención km 147+430-147+580.- Se queda pendiente el colado de la zapata y dentellón del módulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA
281902 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JesusG | 2023-08-02 | DEL 02 AGOSTO DE 2023 1.- PUENTE 35. Km. 138+970 Se realizan actividades de armado y limpieza de acero en el segundo trepado de la pila No. 2 por parte del constructor, la supervisión realiza la revisión y liberación de acero para que se proceda a la colocación de cimbra. En el caballete No. 3, se realizan actividades de sondeo de mecánica de suelos a una profundidad de 20 m. 2.- PUENTE 39. Km 142+380 El constructor continúa con las actividades de colocación de acero para la construcción de columna central en el empotramiento con la base de la zapata. 3.- PUENTE 31. km 135+330. Se realizan actividades de reforzamiento estructural en las pilas 1 y 6 del caballete No. 1, de 1.20 a 1.50 m de diámetro 4.- PUENTE 43. Km 146+280. Continúa el armado de losa entre el caballete 3 y 4, se realiza la inyección de cemento entre el caballete 2 y 3. Se pretende por parte del constructor realizar el colado de la losa entre caballete 3 y 4 el día viernes 04/08/2023. Se continúa con el reforzamiento de caballete No. 4 5.- MURO DE CONTENCIÓN km 146+776. Se realizan actividades de aproche y compactación en los módulos a, b, c, y d, actividades en proceso de armado de muro de contención en los módulos f y g en su primer trepado. Los módulos a, b, c, d ya se encuentran colados con contrafuertes. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-02
281903 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-03 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150, Bóveda de concreto km 92+400; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630, Corte 17 km 109+225, PSV km 113+200, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Incluyendo los muros del Ent. Quiatoni “C y D” adicional, km 10+460 L/Izq. y km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | SI
281904 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JesusG | 2023-08-03 | DEL 03 AGOSTO DE 2023. 1.- ENTRONQUE JUQUILA. Km 125+900 se continua con la colocación de acero en el muro estribo 2 en su 3er trepado, se realiza la colocación de cimbra del alero derecho dirección Istmo en su segundo trepado del muro estribo 2, se realizan actividades de aproche en el muro estribo 1. 2.- PATIO DE FABRICACION DE TRABES PARA PTE 20, km 114+000. Se realizan actividades de revisión de armado de la trabe 6 para el puente No. 20 por parte de la supervisión, mencionando las observaciones al constructor para sean atendidas antes de colocar cimbra metálica. La trabe No. 5 para este mismo puente ya se encuentra colada. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA
281905 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-03 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 3 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
281906 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-03 | REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS 1.- Recorrido en obra comprendido en el subtramo 9 al 12 verificando los trabajos que se están ejecutando en dichos tramos. 2.- Revisión de proyecto ejecutivo para garantizar que el trabajo se realiza de acuerdo con los planos y las especificaciones. 3.- Trabajo en gabinete realizando actualización de informe correspondiente al periodo en curso. 4.- Verificación en campo de trabajos correspondientes a obra complementaria colado de cunetas, contra cunetas y lavaderos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
281911 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-04 | DEL 04 DE AGOSTO DE 2022. 1.- Puente 41 km 143+200. Se realiza actividad en la construcción de trabes. -Se realiza la revisión del armado de acero por parte de esta supervisión y el constructor de la trabe No. 5 del claro 2-3, realizando el constructor las correcciones a las observaciones hechas en sitio, para que preceda a la colocación de cimbra. -Continúa el proceso de armado de acero de la trabe 6 para el claro 2-3. -Continua el proceso de armado de acero de la trabe No. 3 para el claro 2-3. -Se realiza la colocación de plantilla base para la trabe 5 del claro 3-4. 2.- Puente 43 km 146+280 - Se realiza la revisión para liberación de armado de acero de la losa del claro 3-4 por parte de la supervisión y el constructor. - Continúan las actividades de anclaje de acero para la adecuación al muro de respaldo en el apoyo No. 4 - Se realiza el colado de la losa entre el claro 3-4 con concreto f´c 250 kg/cm2 en un aproximado de 75 m3. 3.- Muro de contención km 146+840. - Se realiza la revisión de armado de muro y contrafuertes del modulo E en su 3er. Trepado. 4.- Se realiza la colocación de plantilla del modulo H. | Jesús Antonio González González |  | 2023-08-04
281912 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-05 | Reportes de actividades: 1. Trabajos de gabinete: Lecturas de correo electrónicos, reporte fotográfico de actividades en la aplicación de Zoho forms, revisión de planos de estructuras a iniciar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA
281913 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-05 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
281915 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-02 | 1.- Inicio de actualización del estatus de las estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14, con fecha de corte 01 de agosto del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-02
281916 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-03 | 1.- Continuación del estatus de las estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14, con fecha de corte 01 de agosto del 2023. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-03
281917 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-04 | 1.- Conclusión del estatus de las estructuras comprendidas del subtramo 9 al subtramo 14, con fecha de corte 01 de agosto del 2023. 2.- revisión de formatos de liberaciones de fabricación de trabes del puente 28. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-04
281918 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-05 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900 MURO ESTRIBO 1: se tiene armado el cabezal, 12 bancos y 4 topes sísmicos, se tiene colado cabezal. Alero derecho, continúa relleno al extremo de alero parte frontal. MURO ESTRIBO 2: Se tiene colado segundo trepado de muro. Se concluye armado para tercer trepado de muro. Alero derecho: nivel superior: se tienen colados primero, segundo y tercer trepados de muro, se inicia armado para 4to. Trepado de muro. Alero derecho nivel intermedio: se tiene colado primer, segundo y tercer trepados de muro. Alero derecho nivel inferior: se tiene colado primero, segundo y remate de trepado de muro. Se trabaja en aproche en ambos lados del alero. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA
281920 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-07 | Reporte de actividades: 1. Viaducto 8 km115+117: caballete eje 1 continúan con el armado de la losa de remate lado izquierdo. 2. Puente 16 km119+820: Caballete eje 4 continúan con los trabajos de MME, relleno y compactación al 60%. 3. Entronque Juquila: inician con el cimbrado del tercer trepado de cuerpo completo del estribo 2. 4. Puente 21 km 126+320: Continúan con los trabajos de adecuaciones de la pila eje 2. 5. Puente 28 km 133+300: continúan con el aproche en el caballete eje 3, relleno y compactación. 6. Puente 29 km134+080: continúan con el cimbrado de la pila eje 3, octavo trepado. 7. Puente 30 km 134+760: armado de acero de refuerzo para las prelosa 280 pza. del tipo 1, armados asta el momento 40 pza. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA
281921 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-07 | REPORTE DE ACTIVIDAD 1.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente al periodo en curso. 2.- Recorrido en subtramo 9 al 13 verificando los trabajos activos en terracerías y estabilización de taludes 3.- Verificación de conformación de carpeta asfáltica en km 140+100 4.- Verificación de trabajos de conformación de subyacente en terraplén km 147+100 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
281922 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
283281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-08 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 4 - 7 de agosto 2023 • Se reportaron al gerente de obra las incidencias que se han derivado por las lluvias en los subtramos 6 – 8 tales como: Túnel Falso Corte 13 km 95+547.38 – km 95+674.64.- Grietas. En talud. Corte no. 21 km 109+580, Talud/Izq.- Falla de rotación. Paso de Fauna km 93+685.- Socavación del terreno natural aledaño. Muro de contención lado/izq. Subtramo km 94+155 - km 94+228.- Socavación del terreno de desplante de los módulos Mc-2 y MC-3 Muro de contención Lado /DER. Subtramo km 94+830-km 94+865.- Caído en módulos MC-2 y MC-3 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | SI
283282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-08 | Reporte de actividades: 1. Patio de maniobras km 114+000: Puente 20 revisión de acero de refuerzo de la trabe T2 claro 5-6. 2. Viaducto 8 km 115+117: continúan con el armado de la losa de remate lado izquierdo, caballete eje 1; revisión de acero de los topes transversales en el caballete eje 2. 3. Puente 16 km119+820: En el caballete eje 1 sin actividades colada el diafragma intermedio y extremo entre el claro 1-2, En el caballete eje 4 continúan con el relleno y compactación del MME. 4. Entronque Juquila km 125+900: continúan con el cimbrado del tercer trepado de cuerpo completo en el estribo 2, colando concreto ciclópeo en el alero izquierdo. 5. Puente 21 km 126+320: Pila eje 2, personal trabajando en la limpieza de los barrenos con agua a presión para sacar las suciedades. 6. Puente 22 km 126+640: Personal trabajando en la losa de remate lado izquierdo caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA
283283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 8 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
283284 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-08 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Verificación de pruebas de tensión en anclas de cara de talud en corte 10 subtramo 14 km 158+860 2.- Recorrido en campo subtramo 9 al 14 verificando trabajos activos en terraplenes, estabilización de taludes. 3.- Revisión de especificaciones técnicas en proyecto sobre conformación de pavimentos. 4.- Trabajo en gabinete actualización de larguillos e informe de periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
283285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-07 | 1.- trabajos de gabinete, se proporcionan archivos en Excel al Ing. Carlos de los avances de las estructuras al Ing. Carlos y se le explica como calcular dichos avances y en particular la estructura de Juquila. 2.- Revisión de formatos de liberación de fabricación de trabes del puente 20. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-07
283286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-08 | 1.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 1: se concluye perforación para pilastrón No. 4, se concluye armado, se introduce en perforación y se realiza colado de este elemento. Se continúa perforación para pilastrón No. 1. CABALLETE EJE 2: se tienen colados de 4 pilastrones. 2.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicados en proyecto. PILA EJE 2: Se concluye armado de zapata y disparos para la continuidad del cuerpo de pila, se inicia colocación de cimbra en zapata. CABALLETE EJE 3: sin actividad en ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. 3- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se continúa armado de cabezal. PILA EJE 2: se tienen coladas las columnas No. 1 y 2 encima de travesaño, hasta nivel de desplante de cabezal. Se coloca cimbra para cuarto trepado de columnas No. 3 y 4 encima de travesaño. EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; en proceso de armado de trabes: T-3, T-4 Y T-5 del claro 2-3 y T-5 del claro 3-4. 4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: concluyen colocación de estructura metálica e inician a colocar cimbra falsa para realizar trabajos en cabezal. 5.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, sin actividad, se concluye enderezado de varillas del muro respaldo existente. SOBRE EJES 1-2: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. SOBRE EJE 2: se concluye cambio de cable de presfuerzo que no cumplió con los parámetros para tensado. Se tiene colado y tensado este tablero. SOBRE EJES 2-3: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. SOBRE EJE 3: Se tiene colado el tablero de losa postensada (7.50 m atrás del eje y 7.50 m adelante del eje de apoyo). Y tensado. SOBRE EJES 3-4: se tiene colado el tablero comprendido entre estos ejes. CABALLETE EJE 4: concluyen anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo de cabezal de acuerdo adecuación. Se tiene armado para adecuación de cabezal, pero debido a inconsistencias de proyecto se suspenden temporalmente estos trabajos. 6.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro. MODULO “D”: se tiene terminado el muro. MODULO “E”: se tienen tres trepados en muro. Se coloca cimbra para ultimo trepado de muro MODULO “F”: se tienen colados tres trepados, se tiene armado ultimo trepado y un ajuste en muro. MODULO “G”: se tienen colados 3 trepados de muro, se tiene armado ultimo trepado y un ajuste en muro. MODULO “H”: sin actividad, se tiene colado de plantilla para desplante de zapata y dentellón. Sin actividad en relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA
283287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
283289 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-09 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Trabajo en gabinete revisión de planos ejecutivos correspondiente a subtramo 12. 2.- Trabajo en gabinete actualización de informe quincenal, larguillos de avance. 3.- Revisión de detalle en corte 25 subtramo 12 km 145+500 sobre colocación de lavaderos en cara de talud. 4.- Recorrido en subtramo 10 al 12 verificando trabajos de obra complementaria y conformación de pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
283290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-09 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 8 - 9 de agosto 2023 • Se recolecto información entre ellas la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio misma que se dio inicio a su revisión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | SI
283295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-04 | DEL 04 DE AGOSTO DE 2022. 1.- Puente 41 km 143+200. Se realiza actividad en la construcción de trabes. -Se realiza la revisión del armado de acero por parte de esta supervisión y el constructor de la trabe No. 5 del claro 2-3, realizando el constructor las correcciones a las observaciones hechas en sitio, para que preceda a la colocación de cimbra. -Continúa el proceso de armado de acero de la trabe 6 para el claro 2-3. -Continua el proceso de armado de acero de la trabe No. 3 para el claro 2-3. -Se realiza la colocación de plantilla base para la trabe 5 del claro 3-4. 2.- Puente 43 km 146+280 - Se realiza la revisión para liberación de armado de acero de la losa del claro 3-4 por parte de la supervisión y el constructor. - Continúan las actividades de anclaje de acero para la adecuación al muro de respaldo en el apoyo No. 4 - Se realiza el colado de la losa entre el claro 3-4 con concreto f´c 250 kg/cm2 en un aproximado de 75 m3. 3.- Muro de contención km 146+840. - Se realiza la revisión de armado de muro y contrafuertes del módulo E en su 3er. Trepado. 4.- Se realiza la colocación de plantilla del módulo H. | Jesús Antonio González González |  | 2023-08-04
283296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG |  | DEL 07 DE AGOSTO DE 2023. - Puente 41 km 143+200. 1.- Continúa el proceso de armado de cabezal en caballete No. 1. 2.- Continúan las actividades de armado de columnas 3 y 4 en su 3er. trepado por encima del travesaño intermedio. - Patio de construcción de trabes para puente 41 km 143+000 1.- continúa el proceso de armado de la trabe 6 para el claro 2-3. 2.- Inicia el proceso de colocación de la plantilla para la trabe 02 del claro 2-3. -Puente 44 km 145+420 1.- En proceso de armado del trepado No. 7 de la columna del eje 5. - Puente 43 km 146+280 1.- - Continúan las actividades de anclaje de acero para la adecuación al muro de retención en el apoyo No. 4. 2.- Inician con el armado de acero para la guarnición entre los tramos 2-3 y 3-4. Lado derecho. -Muro de contención km 146+776 1.- Continúa la actividad de colocación de cimbra en el modulo G en su 3er. Trepado. 2.- Continúan las actividades de aproche entre los módulos A y D | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-07
283297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-08 | DEL 08 DE AGOSTO DE 2023. 1. Puente 28 km 133+300, Se realizan actividades de aproche en caballete No. 3. 2. Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de armado y colocación de placas de acero en el cabezal del caballete No.1 3. Puente 29 km 134+080. Se continúan las actividades de armado de pilas en el 8º. Trepado del caballete No. 2, el caballete No. 7 continúa con cimbra. 4. Puente 30 km 134+760 Se realizan actividades de habilitado y armado de pre losas. Se realizan estudios y sondeos de mecánica de suelos hasta una profundidad de 20 m. entre los claros 1-2 y 2-3. 5. Puente 31 km 135+630 Inicia la colocación de cimbra del pilastrón 1 en apoyo 1. 6. Puente 33 km 135+420 Continúan las actividades de colocación de armado de acero en la pila 2 en su cuarto trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA
283298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-09 | DEL 09 DE AGOSTO DE 2023. 1.- Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en el 114+000 Se continúa con las actividades de colocación de cimbra para trabe 2 claro 5-6. Para el puente 20. 2.-Viaducto 8 km 115+177. Se realizan actividades de armado de losa de remate en el lado izquierdo sobre el muro MME del caballete 1. 3.- Puente 16 km 119+820. Se realizan actividades de colocación de vías para la grúa pórtico entre el claro 2-3. 4.- Patio de fabricación de trabes para puente 25. Se realiza el colado de trabe 5 claro 1-2 para puente 25 con un concreto de 450 kg/cm2 con un total de 57 m3. 5.- Puente 30 km 134+760. Se realizan actividades de habilitado y armado de pre losas con un avance de 125 de 280. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA
283299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-09 | 1.- PUENTE 38 KM 141+630 CABALLETE EJE 1: Se reactivan trabajos en esta estructura, se inicia perforación para un pilastrón. 2.- VIADUCTO 10 km 141+860 CABALLETE EJE 1: se tiene colado pilastrón No. 4, se concluye perforación para pilastrón No. 1, se introduce de pilastrón en perforación y se realiza colado de este elemento. CABALLETE EJE 2: se tienen concluidos los 4 pilastrones. 3.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se concluye armado de zapata y disparos para la continuidad del cuerpo de pila, se continúa colocación de cimbra en zapata. CABALLETE EJE 3: sin actividad en ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. 4- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se continúa armado de cabezal. PILA EJE 2: se tienen coladas las columnas No. 1 y 2 encima de travesaño, hasta nivel de desplante de cabezal. Se tiene colado cuarto trepado de columnas No. 3 y 4 encima de travesaño. Se sube cimbra en ajuste de columnas 3 y 4 a nivel de desplante de cabezal. EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; en proceso de armado de trabes: T-3, T-4 Y T-5 del claro 2-3 y T-5 del claro 3-4. 5.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: concluyen colocación de estructura metálica y colocación de cimbra falsa para realizar trabajos del cabezal. Se retiran los estribos existentes oxidados en zona de conexión con cabezal. 6.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 MODULO “A”: se tiene terminado el muro MODULO “B”: se tiene terminado el muro. MODULO “C”: se tiene terminado el muro. MODULO “D”: se tiene terminado el muro. MODULO “E”: se tienen tres trepados en muro. Se coloca cimbra para ultimo trepado de muro MODULO “F”: se tienen colados tres trepados, se tiene armado ultimo trepado y un ajuste en muro. MODULO “G”: se tienen colados 4 trepados de muro, se tiene armado ajuste en muro. MODULO “H”: sin actividad, se tiene colado de plantilla para desplante de zapata y dentellón. Sin actividad en relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA
283305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-10 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 9-10 de agosto 2023 • Se trabaja en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA
283306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-10 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 10 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
283307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-09 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: Lecturas de correo electrónicos, reporte fotográfico de actividades en la aplicación de Zoho forms. 2. Inicio con el reporte de ejecutivo quincenal del mes de agosto. 3. Trabajando en la actualización de tablas de trabes. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA
283308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-10 | Reportes de actividades: 1. Patio de trabes km 114+000: revisión de acero de refuerzo de la trabe T5 claro 5-6 del puente 20. 2. Puente 16 km 119+820: Suspendido los trabajos de armado de MME e inician con la colocación de cimbra falsa para el armado del cabezal del caballete eje 4. 3. Entronque Juquila km 125+900: Continúan trabajando en el aproche en el alero lado derecho estribo 2. 4. Continuo con el reporte ejecutivo quincenal del mes de agosto y actualización de los porcentajes de todas las estructuras activas. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA
283312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 10-11 de agosto 2023 • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Ent. Quiatoni Muros Gasa 10 lado izquierdo “B, C y D” y derecho, aunado a ello las terracerías de dicha gasa, Acceso Danigare Gasa 10 , Rampa de emergencia 3 y muros lado izquierdo km 214+470 – km 214+600 • Se trabaja en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | SI
283313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-11 | DEL 11 DE AGOSTO DE 2023. 1.- Puente 31 km 135+330 Inicia la colocación de cimbra del segundo trepado de la adecuación de la pila 1, caballete 1. 2.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna 2 del eje 2 en su cuarto trepado. 3.- Puente 29 km 134+080 Continúa la actividad de revestimiento en el cuarto trepado del eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA
283314 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-11 | REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS. 1.- Trabajo en gabinete elaboración de reporte ejecutivo quincenal comprendido del 1 al 15 de agosto. 2.- Revisión de proyecto ejecutivo actualizado, correspondiente a pivoteo subtramo 10 km 130. 3.- Actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos comprendidos en el subtramo 10, 11, 12. 4.- Verificación en sitio de pruebas de tensión de anclas subtramo 14 corte 10 km 158+860 al 159+020. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
283315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 11-12 de agosto 2023 • Se continúa trabajando con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | SI
283316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
284049 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos del 6 al 8 correspondientes a los días 12 y 14 de agosto para con ello dar inicio con el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 - 15 de agosto de 2023 • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | SI
284050 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES. 1.- Recorrido en obra comprendido en subtramo 9 -12 2.- Revisión de proceso de colado de cunetas en km 123+100 3.- Conciliación con operadora CICSA de anclas de cortes 27 km 147+950, 28 km 145+970, 29 146+128 de subtramo 12 4.- Revisión de boletín correspondiente al corte n° 2 Km 141+310 del subtramo 12 para revisión de colocación de anclas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
284508 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-15 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Revisión de boletín emitido en 4 Febrero 2022 para verificar indicaciones por parte de proyecto para trazo de drenes en cara de talud corte 2 km 141+310 subtramo 12 2.- Recorrido en campo en subtramo comprendido del 9 al 12 3.- Verificación en campo de trazo de drenes en cara de talud corte 2 corte 2 km 141+310 4.- Verificación conformación base hidráulica en terraplén km 147+100 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
284509 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
284510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo en la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de agosto 2023, mismo que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | SI
284511 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 1 | 2023-07-31 | APOYO 3 - segundo nivel colado de columnas 5 y 8 tercer trepado, 2 y 9 quinto trepado y columnas 3, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 sexto trepado. CLARO 2-3 -Colado de trabes T-4 y T-5 y armado de las trabes T-6 y T7. | Esau Prudencio | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
284512 | S006 01 - TERRAPLENES | 1 | 2023-07-31 | Km 96+620 al 96+900 - Tendido y compactado de cuerpo de terraplén. Km 96+860 al 96+900 - Excavación en corte aprovechando el material. | Esau Prudencio | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
284513 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 1 | 2023-07-31 | Continúa la colocación de manta anti-erosión, malla triple torsión con recubrimiento de PVC, barrenación y colocación de anclas y drenes de PVC. Se realiza el habilitado de malla electrosoldada para lavaderos y se construye obra complementaria (contracunetas). | Esau Prudencio | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
284514 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 1 | 2023-07-31 | Continúa el perfilado de talud y acarreo del material producto. Se realiza colocación de manta anti-erosión. | Esau Prudencio | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
284515 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 1 | 2023-07-31 | Continúa el perfilado de talud y acarreo del material producto. Se realiza colocación de manta anti-erosión | Esau Prudencio | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
284523 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-11 | Reporte de actividades: 1. Puente 25 km 132+120: patio de trabes km 132+000 se reviso acero de refuerzo de la trabe 06 claro 1-2. 2. Puente 28 km133+300: en el caballete eje 3 personal continúan trabajando en el relleno y compactación. 3. Puente 38 km 141+630: inician con la perforación del pilastrón numero 3 a una profundidad de 11.55 m y se coló el pilastrón número 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA
284524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-12 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete, revisión de correo electrónico e inicio con la revisión de la estimación de Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA
284526 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-14 | Reporte de actividades: 1. Continuo con la revisión de la estimación de Carso. Y trabajos de gabinete. 2. Puente 22 km 126+640: revisión del acero de refuerzo de la losa de remate lado izquierdo en MME del caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA
284527 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-15 | Reporte de actividades: 1. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo de la zapata, modulo 1, alero izquierdo, estribo 2 e inician con el cimbrado. 2. Puente 22 km126+640: Descimbrado de la losa de remate lado izquierdo del MME en el caballete eje 4. 3. Puente 23 km130+865: Sin actividades de esta estructura. 4. Puente 25 km132+120: Inician con la colocación del molde de la trabe 06 claro 1-2 estando en el patio de trabes km132+000. Colado de la dala de desplante del MME estribo 1 es espera de escamas para iniciar las colocaciones en el caballete eje 1, en el caballete eje 2 inician con el corte del terreno para desplante de la dala del MME. 5. Puente 28 km133+300: Continúan con el relleno y compactación del caballete 3 en la parte de atrás del cabezal. 6. Puente 29 km134+080: Continúan con el revestido de acero de refuerzo de la pila eje2 octavo trepado. 7. Puente 30 km134+760: Continúan con el sondeo en la pila eje 2. 8. Puente 31km135+330: En el caballete eje 1 colado del segundo trepado de 1.20 de la columna 1, en la columna 6 trabajan en el escarificado de del pilastrón, todo esto son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA
284528 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-16 | Reporte de actividades: 1. Patio de trabe km114+000: Colado de la trabe T05 claro 5-6. 2. Viaducto 8 km115+177: Descimbrado de la losa de remate lado izquierdo en el MME caballete eje1. E inician con el tendido de base en el caballete eje 1. 3. Viaducto 9 km117+800: Continúan con los trabajos de afine del terreno para desplante de la losa de acceso en el caballete eje 4, inician habilitado de acero. 4. Puente 16 km119+820: caballete eje continúan con los trabajos de colocación de rieles para montaje de trabes. En el caballete eje 4: revisión de acero de refuerzo del cabezal teniendo un avance del 85%. 5. Termino con la revisión de la estimación de Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA
284885 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-14 | 1.- Puente 43 km 146+280 Continúan las actividades de adecuación del muro de contención en caballete 4 por medio de anclaje de varilla, no se realiza ninguna otra actividad. 2.- Muro de contención km 146+740 Se realizan actividades de colocación de cimbra hasta una altura de 1.20 m. en el modulo H en su 1er trepado. El modulo G se encuentra colado hasta el cuarto trepado. El modulo F está colado hasta el 3er. Trepado con contrafuertes. 3.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de afine en la colocación de cimbra en la pila 3 y 4 en el eje 2 en el 5º trepado por encima del travesaño y se programa el colado para este día por la tarde con un total de 4.5 m3 y f´c de 300 kg/cm2. En el cabezal se continua con el armado de acero para topes sísmicos y muro de retención en el caballete No. 1, se pretende realizar el colado el día miércoles 16 de agosto del 2023. 4.- Puente 38 km 141+630 Continúa el proceso de excavación para el pilastrón No 2 del caballete 1 a una profundidad de 12 m. 5.- Puente 35 km 138+970 Se revisa el armado de acero de el 3er. Trepado de la pila 2 en el eje 2, se atienden las observaciones realizadas al constructor y se inicia con la colocación de cimbra correspondiente. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA
284886 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-15 | 1.- Puente 44 km 145+420 Se continúa la actividad de armado de acero de cabezal en el eje 5 de 6. 2.- Muro de contención km 146+740 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el módulo F en su último trepado en muro y contrafuertes, se continúa la actividad de armado de acero para muro en el módulo H, ya se encuentra colocada la cimbra el primer trepado de 1.20 m en modulo H en espera de realizar el corte para la colocación de la tubería. 3.- Puente 38 km 141+630 Se realiza la revisión del armado del pilastrón No. 3, se atienden las observaciones correspondientes y se libera para su colocación. Continúa la excavación para el pilastrón No. 3 del caballete 1. 4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan la revisión de armado del cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos del caballete No 1. En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la revisión de acero para la trabe No. 4 del claro 2-3, se realizan las observaciones mencionadas y queda liberada para colocación de cimbra. 5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA
284887 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-16 | 1.- Puente 28 km 133+300 Se continúa la actividad de aproche en la salida del caballete No 3 dirección Tehuantepec. 2.- Viaducto 11 km 133+650 Apoyados con 2 grúas se realizan las maniobras necesarias para el izaje y montaje de trabes T1 y T2 del claro 1-2 . Para eta actividad ha sido necesario el cierre del paso vehicular mientras se realiza la maniobra de montaje. 3.- Puente 31 km 135+330 Se inicia el revestido con acero de la adecuación del pilastrón No. 6 del caballete 1. 4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el cabezal del caballete No. 1 y se programa su colado para el día jueves 17 de agosto de 2023 a las 14:30 hrs. Con un volumen de concreto de 39 m3 y f´c de 300 kg/cm2 RR a 3 días. En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica en la trabe 4 claro 2-3 y se programa el colado para el día jueves 17 de agosto del 2023. 5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado. 6.- Puente 43 km 146+280 Se revisa el acero a la adecuación del muro de contención del caballete No. 4 quedando liberada para la colocación de cimbra. 7.- Muro de contención 146+740 Se encuentra con la colocación de cimbra en el primer trepado de 1.20 m de altura, así como con 1 tubo de concreto colocado en el módulo H. 8.- Puente 39 km 142+380 Se inicia con el armado de acero en la pila rectangular No. 2 en su primer trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA
289261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
293635 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-16 | Corte 2 km 141+310 L.I Verificación de trazo de línea de drenes en cara de talud. Corte 2 km 141+310 L.I Monitoreo de proceso de colado de contracunetas en talud. Corte 1 km 140+863 L.I Verificación de tendido de malla triple torsión en cara de talud. Revisión de plano de proyecto correspondiente a corte 21 km 123+310 para revisión de detalles de obra hidráulica contracuneta, lavaderos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
293930 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-16 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | SI
293932 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
293933 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-17 | Reporte de actividades. 1.- Revisión de boletines subtramo 10 km 130+275 km 130+545 km 131+435 km 131+660 2.- Revisión tendido y conformación capa base hidráulica en km 147+310 3.- Revisión inyección de anclas inferiores en cara de talud km 141+ 310 4.- Actualización larguillos de avance en terracerías y pavimentos | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
293934 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 16 -17 de agosto 2023 • Se atendieron observaciones manifestadas por el Gerente referente a los trabajos ejecutados durante el periodo del 01-15 de gosto-2023 (Informe Ejecutivo). • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | SI
293937 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-17 | 1.- Puente 28 km 133+300 Se continúa la actividad de aproche en la salida del caballete No 3 dirección Tehuantepec. 2.- Viaducto 11 km 133+650 Apoyados con 2 grúas se realizan las maniobras necesarias para el izaje y montaje de trabes T1 y T2 del claro 1-2 . Para eta actividad ha sido necesario el cierre del paso vehicular mientras se realiza la maniobra de montaje. 3.- Puente 31 km 135+330 Se inicia el revestido con acero de la adecuación del pilastrón No. 6 del caballete 1. 4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el cabezal del caballete No. 1 y se programa su colado para el día jueves 17 de agosto de 2023 a las 14:30 hrs. Con un volumen de concreto de 39 m3 y f´c de 300 kg/cm2 RR a 3 días. En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica en la trabe 4 claro 2-3 y se programa el colado para el día jueves 17 de agosto del 2023. 5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado. 6.- Puente 43 km 146+280 Se revisa el acero a la adecuación del muro de contención del caballete No. 4 quedando liberada para la colocación de cimbra. 7.- Muro de contención 146+740 Se encuentra con la colocación de cimbra en el primer trepado de 1.20 m de altura, así como con 1 tubo de concreto colocado en el módulo H. 8.- Puente 39 km 142+380 Se inicia con el armado de acero en la pila rectangular No. 2 en su primer trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA
293938 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a al día 18 de agosto 2023 • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 • Se atendieron observaciones de obra manifestadas por el Gerente referente a los trabajos ejecutados en el subtramo 6 km 95+000 – km 95+300 (Corte ejecutado por la empresa global). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | SI
293939 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-18 | 1.- Bóveda km 126+655.76 Continua con detallado final en muros y losa superior. 2.- O.D. km129+507.47 suspendido el relleno con material de excavación y compactación en zanja de la tubería de concreto, excavación y afine para la construcción del canal de salida aguas abajo. 3. MC H km 136+682.52 Continua con el relleno y compactación en la tubería de concreto y construcción de la caja de captación. 4. MC I km 136+893-136+913 Se continúa con colocación de drenes, geotextil, material filtrante, relleno y compactación en la zona de la tubería de concreto. y en los tres módulos. 5. MC J km 136+993-137+029 Se continúa con detallado del armado del acero de refuerzo y colado de la zapata del modulo 1 y se continúa con la excavación de los módulos 2 y 3 6. MC km 144+415-144+480 Se realizó el colado de la zapata del modulo E 7. MC km147+430-147+580 Continúa con colocación de material filtrante (grava) , relleno y compactación con material de relleno para la conformación de terraplén en estos. 8. Se realiza la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 9.- Se realizó la conciliación de los volúmenes de la estimación del la estimación del mes de agosto con personal de Operadora CCICSA vía telefónica. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA
293940 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
293941 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-17 | 1.- Bóveda km 126+655.76 Continua con detallado final en muros y losa superior. 2.- O.D. km129+507.47 Continúa con el relleno con material de excavación y compactación en zanja de la tubería de concreto, excavación y afine para la construcción del canal de salida aguas abajo. 3. MC km 136+682.52 Continua con el relleno y compactación en la tubería de concreto y construcción de la caja de captación aguas arriba. 4. MC I km 136+893-136+913 I Se continúa con colocación de drenes, geotextil, material filtrante, relleno y compactación en la zona de la tubería de concreto. y en los tres módulos. 5. MC J km 136+993-137+029 J Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del modulo 1 y se continúa con la excavación de los módulos 2 y 3 6. MC km 144+415-144+480 Se realizó el descimbrado perimetralmente de la zapata del módulo B y y armado del acero de refuerzo en el muro y contrafuertes, se tiene cimbrado en espera de colado la zapata del módulo E. 7. MC km147+430-147+580 Continúa con colocación de material filtrante (grava) , relleno y compactación con material de relleno para la conformación de terraplén en estos. 8. Se realiza la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos. 9.- Se continúa con la revisión de la estimación del mes de agosto para la conciliación con personal de Operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA
293942 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-18 | 1.- Recorrido en subtramo 9 - 12 verificando los avances en los trabajos correspondiente estabilización de taludes conformación de terracerías y conformación de pavimentos. 2.- Trabajo de gabinete en revisión de proyecto optimización de corte 9, 10 km 130+850 subtramo 10 3.- Revisión de trabajos trazado y barrenación de anclas en corte 2 km 141+310 4.- Revisión de trabajos de colado de contracuneta en corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA
293945 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-19 | 1. Se realiza trabajo de gabinete en las oficinas de campo que se ubican en el poblado de Santo Domingo Narro. 2. Se realizó la visita a las oficinas que se ubican el en municipio de Tlacolula de matamoros, para la actualización de la información electrónica del proyecto en el disco interno. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA
293947 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-17 | Reporte de actividades: 1. Puente 28 km 133+300: Aproche en el caballete del eje 3 con un 85% relleno y compactación. 2. Puente 29 km 134+080: Cimbrado del octavo trepado de la pila eje 3. 3. Puente 38 km 141+630: Colado del tercer pilastrón en el caballete eje 1 e inician perforación del pilastrón número 1. 4. Patio de trabes km 143+500: Liberación de acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 2-3 del puente 41. 5. Puente 43 km146+280: Armado completo del cabezal del caballete eje 4 (trabajos de adecuaciones) se libera acero. 6. Puente 44 km145+340: Continúan con el armado de acero de refuerzo del cabezal de la pila eje 5. 7. Muero de contención km 146+766: MODULO F: Colado del ultimo trepado el día de ayer 16 /08/23. MODULO H: Armado y cimbrado del primer trepado, colocación de tubería de drenaje, en espera de concreto. MODULO C Y D: Aproche y colocación de filtro, compactación. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA
293948 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-18 | Reporte de actividades: 1. Puente 16 km119+820: En posición de la trabe 06 en el riel y trabe 05 trabajos de chuleo. 2. Patio de trabes km 118+000: Inician y terminan tensado de la trabe 06, 01 del claro 4-5 del puente 18. 3. Entronque Juquila km 125+900: Revisión de acero de refuerzo del primer trepado en alero lado izquierdo, modulo 1 del estribo 2. Cimbrado del quinto trepado en el alero lado derecho modulo 1. 4. Puente 21 km 126+320: Continúan con el revestido de acero de refuerzo para el encamisado de la pila eje 2. 5. Puente 22km 126+640: Armado de la losa de remate lado izquierdo MME del caballete eje 1. Armado de la ménsula y parte del muro pantalla del caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA
293949 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-19 | Reporte de actividades: 1. Puente 16 km 119+820: Montaje de la trabe 06 del claro 2-3 en posición la trabe 05 sobre el riel. En el caballete eje 4 revisión y liberación de acero de refuerzo del muro respaldo y ménsula, renuevan actividades en el MME; colocación de malla reforzada y filtro. 2. Patio de trabes km 118+000: Inician y terminan tensado de la trabe 06 claro 1-2 del puente 18. 3. Puente 28 km133+300: Continúan con el aproche en el caballete eje 3 y terminando esta actividad el día de hoy. 4. Puente 31 km135+330: Cimbrado de la columna numero 3 para dejar colado al nivel lecho bajo del cabezal. 5. Puente 33 km136+420: Liberación de acero de refuerzo de la pila eje 2 del cuarto trepado. Inician con el revestido de acero de refuerzo y empalme del pilastrón número 3, del caballete eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA
293950 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
293953 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes al día 19 de agosto 2023 • Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023, aunado a ello, se concentraron en el formato de TRIADA las cantidades de obra que emanaron de la revisión de los supervisores de cada área. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | SI
293960 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-21 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de julio 2023 presentada por CICSA, participando en tal evento las empresas Costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA y este Ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | SI
294260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” se realizó el armado del acero de refuerzo de la zapata y cimbrado de la caja de captación aguas arriba. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el descimbrado perimetral de la zapata del muro de contención módulo 1, y se realizó la verificación de nivel de desplante de la plantilla del módulo 2 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se revisó el armado del acero de refuerzo, concluyó el cimbrado del muro y contrafuertes, verificación del plomeo, alineación del cimbrado y recubrimiento del 1er. trepado de muro y contrafuertes del módulo B. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA
294261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-18 | DEL 18 DE AGOSTO DE 2023. 1.- Puente 25 km 132+120 Se realizan actividades de construcción de MME a la llegada del apoyo 1. En el patio de trabes para puente 25 se realiza el colado de la trabe T6 claro 1-2 con 56 m3 de concreto. 2.- Viaducto 9 km 117+800 Se continúa con el armado de losa de acceso lado izquierdo en el caballete No. 4. 3.- Puente 31 km 135+330 Se realiza la colocación de cimbra en el último trepado de las pilas 2 y 3, Se realiza la colocación de cimbra en el primer trepado de la pila No. 6. En el caballete 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA
294262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-21 | Reporte de actividades: 1. Puente 43 km146+280: cimbrado de cabezal del caballete eje 4 trabajos de ampliación. En espera de concreto. 2. Puente 44 km145+340: Revisión y liberación de acero de refuerzo del cabezal pila eje 5. 3. Muro de Contención 146+766: Modulo H: Descimbrado del último trepado del muro, se coló en sábado en la tarde. Modulo G: Colocación de filtro y aproche en ele tercer trepado. 4. Patio de trabes km 133+960: Tensado de trabes 01,02,03 y 04 del claro 3-4 del puente viaducto 11. 5. Puente 27 km132+840: Inician sondeo en el área con una profundidad de 30 metros. 6. Puente 16 km 119+820: se tienen montadas 3 trabes del claro 2-3, se tienen paradas actividades por problemáticas del pueblo. 7. Viaducto 9 km117+800: continúan con el armado de la losa de acceso del caballete eje 4, se tiene paradas las actividades por problemáticas del pueblo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA
294263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-21 | DEL 21 DE AGOSTO DE 2023. 1.- Puente 29 km 134+080 Se termina con la colocación de acero en la pila eje 2, no se cuenta con el andamio apropiado para la revisión de acero, ya que el andamio se encuentra colocado 3 mts. Por debajo del armado en el trepado anterior. 2.- Puente 35 km 138+970 Se realizó el colado el día sábado 19 de agosto tercer trepado de la pila del eje 2. Se continúa con las actividades de colocación de acero para el cuarto trepado. 3.- Puente 38 km 141+630 Apoyados con una maquina perforadora se continúa la excavación para el pilastrón 1 en el eje 1. Con un avance de 7.5 m. de Profundidad. 4.- Viaducto 10 km 141+860 Se tienen colados los 4 pilastrones de eje 1 y 4 pilastrones del eje 2 respectivamente. 5.- Puente 41 km 143+200 En el patio de fabricación de trabes se realiza la liberación de acero para la trabe T3 claro 2-3 para el puente 41. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA
294264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-22 | DEL 22 DE AGOSTO DE 2023. 1.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan maniobras de 2 grúas en los trabajos de preparación previos al montaje de trabes para el claro 2-3. En el claro 1-2 ya se tienen montadas las 6 trabes correspondientes al claro. 2.- Puente 30 km 134+760 Se reanudan actividades en el habilitado y armado de acero para las pre losas en este puente. 3.- Puente 31 km 135+330 Se realizan actividades de ponchadura del armado superior en la pila 4 y 5 para realizar las adecuaciones y llegar al nivel del lecho bajo del cabezal en el eje 1. Se retira la cimbra del primer trepado en la adecuación del pilastrón 6 del eje 1. 4.- Puente 37 km 140+980 Se realiza la revisión del acero del pilastrón No 2 del caballete 2 en sitio, Se realizan actividades de Excavación para el pilastrón No. 2 teniendo un avance de 6 m. a la hora de la visita. 5.- Puente 38 km 141+630 Se concluye la excavación para el pilastrón 1 en caballete 1, la excavación queda señalizada y con el armado sin colocar. 6.- Puente 39 km 142+680 Se continua con la colocación de acero para el armado de pila en su 1er trepado en la unión con la zapata. 7.- Puente 41 km 143+200 En el patio de fabricación de trabes para el puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica a la T3 del claro 2-3 8.- Puente 43 km 146+280 Se retira la cimbra de la adecuación realizada al muro de retención del caballete 4. No se realiza alguna otra actividad. 9.- Muro de contención km 146 Se retira la cimbra de los módulos G y H, continúa la actividad de colocación de aproche y colocación de tubería. 10.- Puente 33 km 136+420 Se continúa con la construcción de MME a la llegada del apoyo 1, y se coloca cimbra en el 4º trepado de la pila en el eje 2. 11.- Puente 22 km 127+920 Se realiza la colocación de cimbra en losa de remate y guarnición lado izquierdo a la llegada a caballete 1, se programa para colado para el día miércoles 23. El muro diafragma y ménsula superior ya se encuentra colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA
294265 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-21 | 1.- Revisión de construcción de muro gavión en corte 20 subtramo 9 km 123+000 2.- Revisión de conformación de base asfáltica tendido y compactación km 142+500 al km 142+700 3.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos. 4.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual de 15 de agosto a 31 de agosto. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
294266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
294269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se efectuó recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PIPR km 92+434.45; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980; lo restante del subtramo 7 y 8 NO se superviso por el bloqueo realizado por la comunidad de lachiriega. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | SI
294270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-22 | Reporte de actividades: 1. Puente 29 km134+080: pila eje 2 revestido completo del octavo trepado, pila eje 3 cimbrado completo del cuerpo del octavo trepado. 2. Puente 35 km138+970: inician con el descimbrado del tercer trepado en la pila eje 2. 3. Puente 37 km140+980: Revisión del armado del pilastrón de 1.20 de diámetro del caballete eje 2. 4. Patio de Trabes km143+500: Colocación de molde en la trabe 03 claro 2-3 del puente 41. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA
294271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-23 | Reporte de actividades: 1. Patio de trabes km144+000: Colado de trabe 01 claro 2-3 del puente 20. 2. Viaducto 8 km115+117: Inician con el tendido de carpeta asfalta en el área del MME caballete eje 1. 3. Viaducto 9 km117+800: Sin actividad el día de hoy, solo se tiene armado medio cuerpo de la losa de acceso. 4. Puente 16 km119+820: Se tiene colocadas 4 trabes en posición la quinta trabe del claro 2-3; en el caballete eje 4 inician trabajos de cimbrado del muro respaldo. 5. Puente 20 km124+306: Continúan con la barrenación verticales en el cabezal de la pila eje 5 son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA
294273 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-22 | 1.- Revisión de proceso de inyección de anclas de sujeción corte 2 km 141+310. 2.- Trabajo de gabinete elaboración de informe de actividades quincenal comprendido del 16 al 31 de agosto. 3.- Actualización de larguillos de avance subtramo 9 al 14. 4.- Revisión de especificaciones sobre pruebas de tensión de anclas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
294274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-23 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 21 y 22 de agosto 2023 • Se reviso proyecto de muro de contención km 112+585 al km 112+687 autorizado por la SICT. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | SI
294275 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-23 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Verificación de pruebas de laboratorio para inyección de anclas de sujeción inferiores en subtramo 12 corte N°2 km 141+310 2.- Revisión de colado de anclas de sujeción subtramo 12 corte N°2 km 141+310. 3.- Levantamiento en campo maquinaria y equipo por suspensión de actividades comprendido del km 115 al km 120. 4.- Elaboración de informe sobre maquinaria y equipo sin actividad comprendido del km 115 al km 120. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
294276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
294281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-24 | Reporte de actividades: 1. Patio de trabes km144+000: Liberación de acero refuerzo de la trabe 06 claro 2-3 del puente 20. 2. Viaducto 8 km115+117: Continúan con el tendido de carpeta asfalta en el área del MME caballete eje 2. 3. Viaducto 9 km117+800: Sin actividad el día de hoy, solo se tiene armado medio cuerpo de la losa de acceso. 4. Puente 16 km119+820: Se tiene montadas las 6 trabes en el claro 2-3; en el caballete eje se tiene cimbrado del muro respaldo en espera de concreto. 5. Puente 20 km124+306: Continúan con la barrenación verticales en el cabezal de la pila eje 5 son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA
294282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-23 | 1.- Puente 25 km 132+120 Continúa la colocación del muro MME en la llegada al apoyo 1, en media sección del lado derecho. En patio de trabes se continúa con el armado de trabes. 2.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de maniobra para montaje de trabes, por la tarde se realiza el montaje de la trabe T1 en el claro 2-3. 3.- Puente 29 km 134+080 Se realizan actividades para la colocación de andamio y pasarela para la colocación de cimbra en la pila eje 2. 4.- Puente 35 km 138+970 Se continúa con el armado de acero para el cuarto trepado de la pila eje 2. Se realizan actividades de perforación para la colocación de anclas en la base de la zapata. 5.- Puente 37 km 140+980 Se termina con la perforación del pilastrón eje 2, se realizan maniobras de izaje para la colocación del armado del pilastrón 2 del eje 2 y se programa el colado para el día jueves 24 de Agosto 2023. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
294283 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-24 | 1.- Recorrido en tramo comprendido subtramo 9 al 12 2.- Verificación de trabajos de barrenación y colocación de anclas de sujeción en talud subtramo 9 corte 19 km 122+700 3.- Verificación de inyección de anclas de sujeción en talud subtramo 12 corte 2 km 141+130 4.- Trabajo de gabinete actualización de informe correspondiente al periodo 16 al 31 de agosto. 5.- Trabajo de gabinete actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
294284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se realizó el colado de la zapata y continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realizó el colado de la plantilla de desplante de la zapata del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el colado del 1er. trepado de muro y contrafuertes del módulo B. 7. Se estuvo esperando al personal de Carso para llevar acabo la conciliación de volúmenes de la estimación del mes de julio 2023, pero debido al bloqueo que se genero entre los km 120+00 al 116+000 aproximadamente no se pudollevar acabo, dicha actividad. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA
294285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación, e instalación de cuatro tubos de concreto aguas arriba. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el descimbrado del 1er. trepado de muro y contrafuertes e inicia con el 2do trepado del módulo B. 7. MC 147+430-147+580 Se realiza la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida. 7. Se realizó la conciliación de volúmenes vía telefónica con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023, debido al problema social que se presento el día de ayer. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA
294286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 115+422 CORTE 4 KM 115+462 CORTE 10 KM 118+855 CORTE 11 KM 115+422 CORTE 19 KM 120+460 CORTE 21 KM 121+065 CORTE 16 KM 121+980 CORTE 23 KM 121+425 CORTE 20 KM 123+000 CORTE 22 KM 123+750 CORTE 23 KM 124+155 CORTE 24 KM 124+600 CORTE 26B KM 126+880 CORTE 28 KM 127+0750 CORTE 33 KM 129+300 RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 3 KM 128+820 CORTE 8 KM 130+275 CORTE 11 KM 130+925 CORTE 16 KM 132+290 CORTE 17 KM 132+680 RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 4 KM 137+677 CORTE 12 KM 140+481 RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 1 KM 140+863 CORTE 2 KM 141+310 CORTE 24 KM 145+080 CORTE 26 KM 145+560 CORTE 25 KM 145+610 CORTE 27A KM 146+123 CORTE 28 KM 145+970 CORTE 29 KM 146+128 CORTE 7 KM 145+950 RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD: CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
294287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-23 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa armado para primer trepado en cuerpo de pila. Aun no retiran cimbra perimetral de zapata. CABALLETE EJE 3: sin actividad en ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. 2- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tiene colado el cabezal. PILA EJE 2: se tienen coladas las 4 columnas a nivel de desplante de cabezal. PILA EJE 3: se reinicia armado para tercer trepado de cuerpo de pila. PILA EJE 4: se inicia demolición perimetral en pilastrón No. 1 para adecuación. EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; se tienen coladas las trabes T-4 y T-5 del claro 2-3, hoy se realiza colado de trabe T-3 del claro 2-3, en proceso de armado T-5 del claro 3-4. 3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: concluye colocación de cimbra perimetral en cabezal. 4.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se continúa con anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo. SOBRE EJES 1-5: se tiene colada losa de calzada, a la fecha sin actividades. CABALLETE EJE 4: se tiene colada ampliación de cabezal de acuerdo adecuación. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 Se tienen terminados los muros. Se tienen colocados 3 tubos de concreto para drenaje pluvial de diámetro 1.20 m en el módulo H. Continúan con relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA
294288 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-24 | 1.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: sin actividad, se tienen colocadas las 10 anclas sobre zapata. Se realiza colado de cuarto trepado en cuerpo de pila. 2.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto. PILA EJE 2: Se continúa armado para primer trepado en cuerpo de pila. Aun no retiran cimbra perimetral de zapata. CABALLETE EJE 3: reactivan ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. Excavan alrededor de pilastrones No. 3 y 4, escarificado en pilastrón No. 3. 3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad. PILA EJE 5: se realiza colado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA
294295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 21 y 22 de agosto 2023 • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Ent. Quiatoni Muros Gasa 10 lado izquierdo “B, C y D” y derecho, aunado a ello las terracerías de dicha gasa, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia 3 y muros lado izquierdo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | SI
294296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA
294297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realizó el corte de asfalto para la excavación de zanja, armado, cimbrado y colado de zapata del cabezote aguas abajo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA
294298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 continúa con tendido de plantilla de arena, Colocación de tubería de concreto, aguas abajo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691 Se continúa con la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4" a todo lo largo del muro, Se realiza la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje y junto en las juntas de la tubería que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Se concluyó el armado del acero de refuerzo del 3er trepado e inicia el cimbrado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029 Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación y afine del terreno para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza el armado del acero de refuerzo del dentellón de la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580 Se realiza el descimbrado del 2do trepado e inicia el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA
294300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 23 y 24 de agosto 2023 • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929 y Túnel corte 8 km 93+478 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | SI
294301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-11 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691 Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se inicia la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con cimbrado del del 3er trepado del modulo 3 y concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029 Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480 el día de ayer por la noche se llevo acabo el colado de la zapata y dentellón del módulo E, se realizó el decimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580 Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA
294302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el cimbrado del 2do trepado en los muros y contrafuertes del módulo B. 7. MC 147+430-147+580 Se continúa la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida. 7. Se realizó la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo vía telefónica con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023, debido al problema social que se presento el día 23 de agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA
294303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-26 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 25 agosto 2023 • Se reviso y se le dio respuesta a la tabla de maquinaria y equipo menor que supuesta mente se vio afectada por el bloqueo de los días 21 y 22 de agosto 2023 generado por los pobladores de Lachiriega; Misma que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula de Matamoros. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | SI
294307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE AGOSTO VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
294308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE AGOSTO SABADO TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS RECORRIDO DE OBRA: TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
294311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-24 | 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se realiza la revisión para liberación de armado de acero por parte de supervisión Triada al segundo trepado del alerón izquierdo, son atendidas las observaciones y se procede a la colocación de cimbra. 2.- Puente 21 km 128+300 Se enrasa hasta la altura del muro diafragma la colocación del MME a la llegada del caballete No. 1. Se hace revisión al armado de acero de refuerzo de adecuación a la pila del apoyo 2 de acuerdo a lo indicado en el proyecto de adecuaciones y queda liberada para cimbra. 3.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de maniobra para montaje de trabes, por la tarde se realiza el montaje de la trabe T2 en el claro 2-3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA
294312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-26 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: reportes fotográficos en Zoho forms, revisión de correo eléctrico, impresiones de planos de puentes activos. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA
294313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-28 | Reporte de actividades: 1. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo en la zapata modulo 2 del alero izquierdo, estribo 2. 2. Puente 22 km126+640: Inician con el armado de la losa de acceso lado izquierdo del caballete eje 4. 3. Puente 35 km138+970: Liberación de armado del cuarto trepado en la pila eje 2. 4. Puente 37km140+980: Liberación de armado de acero en el pilastrón adicional, caballete eje 1 lado derecho. 5. Puente 40 km142+840: Cimbrado de columnas 1 y 2 primer trepado, en espero de concreto. 6. Puente 41 km143+200: Continúan con el revestido de la pila eje 3 tercer trepado. En la pila eje 4 continúan con el escarificado de los pilastrones. 7. Puente 43 km146+280: Continúan con el armado de la ampliación del cabezal del caballete eje 1. 8. Muro de Contención km146+766: Se trabaja en el aproche en los costados de la alcantarilla en el módulo H. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA
294314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE AGOSTO LUNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
294390 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-28 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo la revisión de los proyectos que integran la adecuación de los trabajos del Corte 10 km 107+780 Talud izquierdo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | SI
294401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | SI
294412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE AGOSTO MARTES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
294413 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-29 | 1.- Revisión de proceso constructivo colocación de malla triple torsión Subtramo 12 corte 1 km 140+ 860. 2.- Revisión de proceso constructivo colocación de malla triple torsión Subtramo 12 corte 2 km 141+ 310. 3.- Inyección de concreto lanzado en subtramo 10 corte 16 km 132+290. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
294415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-29 | Reporte de actividades: 1. Puente 30 km134+760: se inicia con el aproche en el caballete eje 3, relleno y compactación. 2. Puente 33 km136+420: Caballete eje 1 continúan con el MME, en el caballete eje 3 se cimbraron las columnas 2,3,4. 3. Viaducto 11 km133+650: Se tiene montada 5 trabes en el claro 2-3, y 2 trabes del claro 3-4. 4. Viaducto 9 km117+800: Revisión de acero de refuerzo de la losa de acceso del caballete eje 3. 5. Puente 16 km 119+820: cimbrado de diafragma intermedio entre el claro 2-3; relleno y compactación al 95% en el MME caballete eje 4, se está trabajando en colocación de tetrones en los bancos de apoyos del caballete. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA
294460 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-12 | 1. Se realizó la entrega del disco externo para la actualización de la información electrónica del proyecto con el personal de control de documentos. 2. Se realizó la reunión con el coordinador general de obra para informar los detalles que se presentaron durante la conciliación de volúmenes en específico en el concepto EXT29 suministro y colocación de anclas, esto debido que no sean concluido al 100% y como lo indica P.U.O.T., por tal motivo se definirá como seria su pago y qué % se pagara cada una de ellas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA
294462 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691 Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029 Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580 Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 11 Inicio de recopilación de información para la elaboración del reporte quincenal del tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA
294463 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691 Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029 Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580 Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 11 Continúa con la recopilación de información para la elaboración del reporte quincenal del tramo II y se empieza a enviar los archivos vía correo electrónico al personal que se encuentra en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA
294464 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo. 2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda. 3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro. 4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo 5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo. 6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691 Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52. 7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1. 8. Muro de concreto J km 136+997-140+029 Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1. 9. Muro de contención km 144+415-144+480 continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B. 10. Muro de contención km 147+430-147+580 Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. 11. Concluyó la recopilación de información y la elaboración del reporte quincenal del tramo II y el envió de los archivos vía correo electrónico al personal que se encuentra en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA
294468 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+682.52 Se realizó el día de ayer en la noche el colado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba y decimbrado el día de hoy por la mañana, continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado en los muros y contrafuertes del módulo B. 8. MC 147+430-147+580 Se continúa la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida. 9. Se continua recibiendo las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y se continúa la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA
294473 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+682.52 Se realizó el detallado exterior de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba, continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el decimbrado y continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B. 8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Se realiza nivelación y armado del acero de refuerzo de la losa del canal de descarga y muros. 9. Se continua recibiendo las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y se continúa la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA
294475 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y con el cimbrado del 2do trepado del módulo E. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 el día sábado se realizó el colado de la losa de muros el inicio del canal de descarga, continúa con armado del acero de refuerzo y losa del canal de descarga aguas abajo. 8. Se inicia la elaboración y del reporte mensual del mes de agosto del tramo II. 9. Se concluyó la recepción de las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA
294477 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa y se detalla el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el colado del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y del 2do trepado del módulo E, Se inicio el armado y cimbrado del 4to trepado de muros y contrafuertes del modulo B. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con la conformación, armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado en los muros laterales del canal de descarga aguas abajo. 8. Se continúa con la recopilación de la información para la elaboración del reporte mensual del mes de agosto del tramo II, y se empieza a enviar la información vía correo electrónico al personal que se ubican en el poblado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA
294485 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-29 | 1.- Puente 29 km 134+080 Se realiza la revisión del armado de acero del noveno trepado de la pila eje 2 para liberación, se hacen las correcciones observadas al constructor y se libera para colocación de cimbra. 2.- Puente 33 km 136+420. Se realiza la revisión del armado de pilastrón No. 4 del caballete 3 en el primer trepado, y en el pilastrón 2 y3 el ultimo trepado para llegar el lecho bajo del cabezal en caballete eje 3. Se continua la colocación de MME a la llegada del caballete 1, sobre el eje 2 se trabaja en el armado de acero de la pila del eje 2. 3.- Patio de trabes para puente 25. Se realiza la revisión del armado de la trabe T4 del claro 3-4 , se atienden las observaciones hechas al constructor y se libera para la colocación de cimbra. 4.- Muro de contención km 146+776. Se continúa con el relleno de aproche con material de recuperación, se puede observar que el material no es seleccionado de manera óptima pudiéndose encontrar material de sobre tamaño. 5.- Puente 44 km 545+340 Se reinician actividades para el armado de acero de la pila eje 3. 6.- Puente 37 km 140+980 Se realizan trabajos de limpieza en el eje 1 entre los pilastrones existentes y de refuerzo para la colocación de plantilla. En el eje 2 se continua con los trabajos de perforación de los pilastrones de refuerzo apoyados con una maquina perforadora. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA
294488 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-08-30 | SUBTRAMO 7. ESTRUCTURAS: Puente no. 3, Apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata. Puente no. 7, caballete no. 4, trabajo preliminar para desplante de losa de acceso, cuerpo izquierdo. ESTABILIZACIÓN. Corte no. 11 km 101+250, L.I. corte, carga y acarreo al banco de desperdicio. Corte no. 29 km 104+590, L.D. habilitado, barrenos, colocación e inyección de anclas de tensión de 24 metros, tambien se barrena para alojar drenes. SUBTRAMO 8. ESTRUCTURAS: Puente no. 11, claro 1-2, armado de diafragma intermedio. Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 6. Puente no. 13, sobre pila no. 2, armado de tablero postensado. ESTABILIZACIÓN. Corte no. 21 km 109+580, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
294491 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-30 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 28 y 29 agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | SI
294492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2023-08-29 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Ent cerro pascle: muros gasa 10: cimbrado de muro pantalla modulo 6, armado de muro pantalla 7, 8 y 9 Od tl-1.50 m km 99+528.44: excavación para desplante de tubería aguas arriba Del km 111+260 al km 111+440: tendido y compactado de carpeta asfáltica Corte 19 km 97+350 del km 97+200 al km 97+510: barrenación de anclas en talud y carga de material aprovechable Corte 18 del km 97+030 al km 97+120: trabajos de barrenación y colocación de anclas de fricción Muro modulo adicional b: armado y cimbrado de muro pantalla 2do trepado de cierre y aproche de muros Rampa de emergencia 3: conformado de terraplén Corte 19 km 97+350 del km 97+200 al km 97+510: barrenación de anclas en talud y carga de material aprovechable Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: armado de columna Muros de contención acceso a psv km 92+687: arrope de muros lado derecho Paso superior vehicular km 92+687: cimbrado de cabezal estribo 1 Corte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplén Corte 15 del km 96+280 al km 96+530: carga de material aprovechable | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA
294493 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-30 | Reporte de actividades: 1. Viaducto 11 km133+650: Se trabajo en el armado diafragma intermedio entre el claro 1-2, se tiene montada 5 trabes entre el claro 3-4. 2. Puente 33 km 136+420: Caballete eje 1 sin actividad en el MME, en la pila eje 2 se está descimbrado un cuarto trepado y tensando las anclas en la zapata, se le pidió a los involucrados parar una actividad por tener un alto riesgo de seguridad. Se le levanto una minuta. 3. Puente 37 km140+980: colado de plantilla en el caballete eje 1, continúan con la perforación del pilastrón adicional lado izquierdo caballete eje 2. 4. Puente 39 km 142+380: Sin actividad en la pila eje 2, solo se tiene armado con acero de refuerzo el primer trepado. 5. Puente 40 km142+840: Se descimbro las columnas 1 y 2 del eje 2 e iniciaban con el cimbrado de la columna 3 y 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA
294494 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-30 | 1.- Revisión inyección de anclas subtramo 9 corte 19 km 122+700 2.- Revisión proyecto ejecutivo señalamiento entronque juquila 3.- Recorrido subtramo 9 al 13 cortes activos estabilización y abatimiento. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
294495 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2023-08-28 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Od tl-1.50 m km 99+528.44: excavación para desplante de tubería aguas arriba Ent cerro pascle muros gasa 10: excavación modulo 27 Muro modulo adicional b: armado y cimbrado de muro pantalla 2do trepado de cierre y aproche de muros Rampa de emergencia 3: conformado de terraplén | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA
294510 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE AGOSTO MIERCOLES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
294513 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-30 | 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se hace la revisión del armado de acero del alero izquierdo modulo 2 en el 1er trepado, se atiendes las correcciones observadas al constructor y se libera para la colocación de cimbra. 2.- puente 21 km 128+100 se inicia con la preparación de cimbra para colocar al acero de refuerzo de la adecuación a la pila 2. 3.- Puente 22 km 127+920 se realiza la revisión de acero de losa de acceso del lado izquierdo caballete 4 4.- Patio de trabes km 131+700 para el puente 25. Se inicia con la colocación de cimbra para la trabe T5 claro 2-3 | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA
295986 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 30 agosto 2023 • Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PIPR KM 92+434.45, PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y Cortes: No. 11 km 95+000 Ambos lados, no. 14 km 96+060 Talud/der; no. 15 km 96+450 Talud/der; no. 16 km 96+760 Talud/der; no. 17 km 96+920 ambos taludes, no. 18 km 97+060 ambos taludes, no. 19 km 97+350 Ambos taludes, no. 20 km 97+700 Talud/der. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | SI
295994 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se concluyó el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm. 4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación, se realizó la observación que el utilizado tiene sobretamaño por lo que se le ordeno retirar las capas. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa y se detalla el armado del acero de refuerzo, se realizó el colado de la zapata del módulo 2, e inicia la excavación de la zapata para el desplante de la zapata del módulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el decimbrado del 3er trepado e inicia el cimbrado del 4to trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y del decimbrado del 2do e inicia el cimbrado del 3er trepado del módulo E. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con la conformación, armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado en los muros laterales del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos |  | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA
295996 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realizó ayer por la noche el colado del 1er trepado del muro módulo 1, continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- el día de ayer por la noche se realizó el colado del 3er y 4to trepado de los muros E y B respectivamente, y en día se inicio el retiro de la cimbra de madera de los trepados antes mencionados, para continuar con armado del acero de refuerzo de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840. Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén. 8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA
296017 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE AGOSTO JUEVES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
296018 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-31 | Reporte de actividades. 1.- Gabinete. Verificación de planos de proyecto subtramo 9 señalamiento comprendido del km 115 al km 126 2.- Atendiendo recorrido en campo junto con operadora CICSA, ORVA, para definir ubicación de defensas metálicas en entronque Juquila km 125 3.- Atendiendo recorrido en compañía operadora CICSA, ORVA en troncal para definir ubicación de defesas metálicas en km 125 al km 121+600 4.- Elaboración informe sobre recorrido en campo realizado con conjunto con operadora CICSA | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
296028 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-31 | DEL 31 DE AGOSTO DE 2023.} 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se libera acero de refuerzo del alero izquierdo del 3er trepado en el módulo 2, se atienden las observaciones por parte del constructor y se libera para la colocación de cimbra. 2.- Patio de trabes 114 para puente 20. Se lleva a cabo el colado de trabe T2 claro 2-3 para el puente 20 con un concreto f´c de 500 kg/cm2. 3.- Viaducto 9 km 117+800.- Se realizan actividades intermitentes de armado de losa de acceso a lo ancho de la calzada en caballete No. 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA
296039 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-25 | 1.- Se trabaja en gabinete, se inicia elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-25
296040 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-26 | 1.- PUENTE 20 km 124+306 Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+00 Se realiza colado de trabe T-6 del claro 2-3. 2.- VIADUCTO 11 km 133+650 CABALLETE EJE 4: Se realiza colado de 6 bancos de apoyo. Se continua con montaje de trabes, hoy se montaron las trabes: T-3, T-4 y T-5 del claro 2-3. A la fecha se tienen montadas 6 trabes en claro 1-2 y 5 trabes en claro 2-3. 3.- PUENTE 30 km 134+760 Se tiene colado de prelosas de dimensiones 1.57m x 1.00 m con concreto de f´c= 250 kg/cm2. 4.- PUENTE 31 KM 135+330 CABALLETE EJE 1: se tiene colada columna adicional lado izquierdo a nivel de desplante de cabezal, en lado derecho se tiene colado primer trepado de columna adicional. 5.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: Se concluye armado para cuarto trepado en cuerpo de pila. Continúan colocando anclas en el perímetro de base la pila, se tienen 9 anclas colocadas y una en proceso de barrenación. 6.- PUENTE 37 KM 140+980 CABALLETE EJE 1: Se continua con perforación para pilastrón adicional lado derecho. El de lado izquierdo ya está colado. CABALLETE EJE 2: Ayer se coló pilastrón adicional lado derecho, falta perforar el pilastrón adicional lado izquierdo. 7.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580 Se realiza colado de trabe T-5 del claro 3-4 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA
296041 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-31 | Reporte de actividades: 1. Recorrido general de los subtramos 09 al subtramo 12. 2. Viaducto 9 km 117+800: Personal trabajando en el aseguramiento de la cimbra en la losa de acceso, caballete eje 3. 3. Puente 16 km 119+820: En el caballete eje 4 continúan en la colocación de los tetrones y cimbrado de dos bancos de apoyos del mismo eje. En el MME se continúan con los trabajos de relleno y compactación teniendo un avance asta el momento de un 97%. 4. Viaducto 11 km133+650: Se concluye con el montaje de las trabes del claro 3-4 teniendo un total de trabes montadas de 18 piezas, continúa con el armado del diafragma intermedio entre el claro 1-2. 5. Puente 33 km136+420: El día de ayer se concluyeron los trabajos de tensado de anclas en la zapata eje 2, inician el armado del quinto trepado de la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA
296043 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-28 | 1.- Se trabaja en gabinete, se continúa elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-28
296044 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-29 | 1.- Se trabaja en gabinete, se concluye elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. 2.- Revisión de liberaciones de trabes del puente 20 y del puente 41. | Francisco Peralta Pérez |  | 2023-08-29
296045 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-30 | 1.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580 Se concluye colocación de cimbra para trabe T-4 del claro 3-4, continúa en proceso de armado para trabe T-2 del claro 3-4. 2.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: inician limpieza de acero de refuerzo existente colocado en tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila. 3.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1: concluyen armado y cimbrado para ampliación de cabezal de cuerdo a adecuación de proyecto, en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA
296046 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-31 | 1.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de columna No. 3, y se tiene colado un tramo de columna No. 4 2.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580 Se realiza colado de trabe T-4 del claro 3-4, continúa en proceso de armado para trabe T-2 del claro 3-4. 3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: concluyen limpieza de acero de refuerzo existente colocado en tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila. PILA EJE 5: continúan con descimbrado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA
296152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-01 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en los subtramos 09 al 12 en los puentes activos. 2. Viaducto 11 km 133+650: Liberación de acero de refuerzo del diafragma intermedio del claro 1-2 y colado de la misma, colocación de prelosa del mismo claro. 3. Puente 33 km136+420: Continúan con los trabajos de MME, relleno y compactación. 4. Puente 40 km142+840: Cimbrado de la columna #4 primer evento, en espera de concreto. 5. Puente 41 km 143+200: pila eje 2 inician con el armado de cabezal, pila eje 3 continúan con el armado del tercer trepado 60%. Pila eje 4 inician con la barrenación en los pilastrones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA
296153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-01 | Reporte de actividades. 1.- Trabajo de gabinete revisión de planos de proyecto atendiendo observación sobre proceso de estabilización de talud corte N°2 km 141+310 L.I 2.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos de estabilización y abatimiento en cortes activos comprendidos dentro de los subtramos. 3.- Verificación de proceso de barrenación de drenes transversales en corte N°10 km 118+850 4.- Verificación de proceso de tendido conformación y compactación de base asfáltica en terraplén km 147+140 al km 147+350 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
296154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-01 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Muros gasa 10: excavación módulos del 10 al 15, colado de plantilla del 1 al 9, armado de zapata modulo 1, 2 y 3 Muros de contención 113+860: cimbrado de 3er trepado modulo tipo III Muros de contención acceso a PSV km 92+687: cimbrado de 1er trepado modulo 3 derecho Muros adicionales ent quiatoni: colado de trepado de cierre para el módulo c y d, colado de plantilla modulo b Muros de contención acceso a PSV km 92+687: colado de zapata lado derecho modulo 4 | Mario Pérez Acosta |  | 2023-08-01
296157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-02 | Actualización de informe mensual en los siguientes apartados: - Obras de drenaje - Estabilización de taludes - Avance físico - Maquinaria - Muros de contención - Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA
296159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-09 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Muro modulo adicional ent quiatoni: armado de zapata parrilla inferior para modulo b Paso superior vehicular 92+687: colado de estribo 1 trepado de cierre y aleros Rampa para frenado de emergencia 3 del km 213+860 al km 214+200 conformado de terraplén Corte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplén Muros de contención 113+860: armado de muro pantalla muro tipo v trepado de cierre Muro modulo adicional ent quiatoni: armado de zapata parrilla inferior Muros de paradero 92+400: armado de muro pantalla 4, descimbrado de muro pantalla modulo 2 para un 1er trepado | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA
296160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-08 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Muros acceso a PSV 92+687: cimbrado de muros pantalla 2do trepado modulo 3 y 4 lado derecho Paso superior vehicular 92+687: cimbrado de muro estribo y aleros estribo 1 Muros acceso a PSV 92+687: cimbrado de muros pantalla 2do trepado modulo 3 y 4 lado derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA
296161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-10 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Ent cerro pascle: relleno de excavación y aproches de muros gasa 10 Del km 99+480 al km 99+640: tendido y compactado de terraplén Muro de pilas 92+150: armado de viga de coronación de la pila 1 a la 12 Corte 19: colado de contracuneta Muro de pilas 92+150: de la pila 12 a la 22 colado de muro en viga de coronación Ent cerro pascle: muros rama 10 colado de muro pantalla modulo 31 trepado de cierre Ent cerro pascle: relleno de excavación y aproches de muros gasa 10 Del km 100+040 al km 100+680: prueba de hermeticidad y de vía | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA
296162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC |  | 2023-08-31 | Se verificó las siguientes actividades; Estructuras st-7. Puente no. 6, caballete no.1, tensado de anclas de junta de calzada tipo JD450, L/IZQUIERDO. Puente no. 5, caballete no. 5, trabajo preliminar para la colocación de junta de calzada tipo JD450, L/D. Estabilización de taludes st-7. Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento. Estructuras st-8. Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 6. Puente no. 13, Apoyo no. 5, Encamisado de columna existente, ampliación a 1.50 m. de diámetro. Estabilización de taludes st-8. Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. Corte no. 49 km 113+640, L.D. construcción de cuentas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
296163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-11 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Acceso danigare: corte y carga a conformación Muro modulo adicional ent quiatoni modulo B: armado y cimbrado de zapata Ent quiatoni: colocación de anclas en talud 1 y talud 3 Ent quiatoni: rezago y carga de material aprovechable El km 100+680 al km 101+100: prueba de hermeticidad y vía Muro de pilas 92+150: armado de viga de coronación de pila 1 a la 12 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA
296164 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-01 | 1.- Viaducto 11 km 133+650 Se realiza armado, colocación de cimbra y colado del muro diafragma en el caballete 2, así como colocación preliminar de pre losas entre el claro 1 y 2. Se tienen colocadas 6 trabes entre el claro 1-2, 6 trabes en el claro 2-3, y 6 trabes entre el claro 3-4. Con esto se tienen colocadas al 100% las trabes del viaducto 11. 2.- Puente 29 km 134+080 Se tiene colado el ultimo trepado de la pila eje 2 y se tienen actividades de armado del 9º y ultimo trepado de pila eje 3. 3.- Puente 41 km 143+200 Sobre las pilas del eje 2 se trabaja en la colocación de andamio para facilitar las actividades de armado de cabezal. En el eje 3 se tiene actividad de armado de acero para pila rectangular del eje 3 en su 3er trepado, queda liberado para la colocación de cimbra. En el eje No. 4 se continúan las actividades de perforación en los 4 pilastrones según lo indica el proyecto de adecuación para reforzamiento de este eje. 4.- Puente 22 km 127+920 Se termina con el armado de losa de acceso lado izquierdo sobre el caballete 4, queda liberado para colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA
296165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-12 | Observaciones de estimaciones presentadas: - Estimación No. 13_Obra Social - Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7 - Estimacion No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas - Estimacion No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA
296166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-14 | Conciliación de estimación de obra: - Estimación No. 13_Obra Social - Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7 - Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas - Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA
296167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-15 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Corte 19: barrenación y colocación de anclas en cara de talud Corte 19: colocación de malla triple torsión y barrenación para drenes de penetración Corte 18 del km 97+030 al km 97+120: colocación de manto control de erosión lado izquierdo Muros de paradero 92+400: armado de muro pantalla de trepado de cierre modulo 4 Muro de pilas 92+150: armado y cimbrado de muro sobre viga de coronación de la pila 1 a la 12 Muro de pilas 92+150: barrenación y colocación de anclas activas de tensión en viga de coronación | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-16
296168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-01 | Se verificó las siguientes actividades; Estructuras st-7. Puente no. 7, Caballete no. 4, armado y cimbrado de losa de acceso cuerpo izquierdo. Estructuras st-8. Puente no. 11, claro 1-2, cimbrado de diafragma intermedio. Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 6, claro 3-4, tensado de trabe no. 4, elongación obtenido en campo 20 cm. Puente no. 13, sobre pila no. 2, armado de tablero postensado. Puente no. 14, caballete no. 1, armado de nuevo muro respaldo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
296169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-16 | Actualización de informe quincenal del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados: - Obras de drenaje - Estabilización de taludes - Avance físico - Maquinaria - Muros de contención - Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA
296170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-17 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: colado de plantilla para desplante de zapata Ent quiatoni: elaboración, colocación e inyección de anclas de talud 2 inferior Muro de pilas 92+150: inyección de anclas activas de tensión en viga de coronación con avance de 6 Muros de paradero 92+400: colado de muro pantalla trepado de cierre modulo 4 Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: colado de plantilla para desplante de zapata Ent quiatoni: elaboración, colocación e inyección de anclas de talud 2 inferior Muros de contencion 113+860: cimbrado de muros pantalla trepado de cierre de módulos 3 y 4 Modulo adicional b: armado de muro pantalla Muros de paradero 92+400: cimbrado de muro pantalla trepado de cierre modulo 4 Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: excavación para desplante de zapata Rampa de frenado 3: tendido y compactado de terraplén | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA
296171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-18 | Revisión de estimación de obra: - Estimación No. 13_Obra Social - Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7 - Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas - Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA
296172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-19 | Revisión de estimación de obra: - Estimación No. 13_Obra Social - Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7 - Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas - Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA
296173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE VIERNES TRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES: PLATAFORMA REPORTE DIARIO PLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICA LARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS LARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETAS GRAFICA DE LLUVIA INDICADOR DE MAQUINARIA CONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES INFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSA NOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
296174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-29 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización de taludes st-7. Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos y colocación de anclas de tensión. Estructuras st-8. Puente no. 12, Apoyo no. 3, cabezal en proceso de armado y colado de trabe no. 5 del claro 2-3. Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de dispositivo tipo tetron. Puente no. 14, caballete no. 1, perforación y anclaje de varillas para la construcción de nuevo muro respaldo. Puente no. 15, caballete no. 1, trabajo de soldadura en la unión de tetron y tacón de trabe. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
296175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-21 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: armado de zapata y columna Del km 92+320 al km 92+500: tendido y compactado de terraplén Ent quiatoni: modulo adicional b, cimbrado de muro pantalla 1er trepado Ent quiatoni: barrenación para voladura talud 2 inferior, corte aprovechable gasa 20 Ent quiatoni: barrenación para anclas pasivas talud 1 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA
296176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-22 | Recorrido de obra con autoridades de la población de lachireaga en el st 8 | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DE PROYECTO
296177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-23 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Corte 19 km 97+350: inyección de anclas de talud Corte 19 km 97+350: colado de cuñas, barrenación en cara talud y colocación malla triple torsión Muros 112+585: excavación módulos 9 y 10 Paso superior vehicular 113+200: corte de camino acceso lado derecho Ent cerro pascle: armado de zapata modulo 6 y 7 muros gasa 1 Corte 15 del km 96+280 al km 96+530: corte y carga de material aprovechable Corte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplén Paso superior vehicular km 92+687: descimbrado de muro estribo y aleros 2do trepado estribo 2 Paso superior vehicular km 92+687: cimbrado de fondo para cabezal estribo 1 Muros de contención acceso a psv km 92+687: descimbrado de 2do trepado modulo 4 derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA
296178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-24 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Muro de pilas 92+150: colocado e inyectado de anclas activas de tensión con un avance de 18 Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: armado de zapata y columna pila 8 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA
296179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-25 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Paso superior vehicular km 92+687: estribo 1, armado de cabezal y muro pantalla Rampa 3 km 113+860: tendido y conformado de terraplén Ent cerro pascle muros gasa 10: cimbrado de muro pantalla modulo 2 y 4 armado de zapata modulo 6 Paso superior vehicular km 92+687: estribo 1, armado de cabezal y muro pantalla Muros de contención acceso a psv km 92+687: armado de muro pantalla para 3er trepado modula 4 derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA
296180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-28 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización de taludes st-8. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. Estructuras st-8. Puente no. 11, claro 1-2, se concluye montaje de cinco trabes así mismo inyección de trabe no. 2 del claro 4-5. Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 5, así mismo armado de cabezal en apoyo no. 3 y trabe no. 6 del claro 2-3. Puente no. 13, sobre pila 2, armado de tablero postensado y armando en zona de encamisado, columna existe no. 4 en apoyo 5. Puente no. 14, caballete 1, limpieza en cabezal y aleros para la construcción de nuevo muro respaldo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
296181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-26 | actualizacion de proyectos y lecuras de minutas y boletines | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA
296185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-30 | Revisión de las siguientes actividades en obra: Muros gasa 10: aproches de muros Corte 19: inyección de anclas en talud Muros gasa 10 modulo 28: armado de zapata y muro pantalla | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA
296186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-31 | Recorrido a obra con constructora y supervisión de la constructora a los subtramos 7 y 8 para verificar los cadenamientos de la defensa metálica | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DE PROYECTO
296189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-25 | Se verificó las siguientes actividades; Subtramo 8. Estabilización de taludes. Corte no. 15 km 108+870, L.I. colocación de geomanta y barrenos para alojar anclas tipo PDEA. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. Estructuras; Puente no. 11, claro 1-2, tránsito de trabe no. 5, para su lanzado. Puente no. 12, claro 1-2, se concluye colocación de accesorios de presfuerzo a la trabe no. 6 y descimbrado de trabe no. 4 del claro 2-3. Puente no. 13, caballete no. 1, demolición de bancos de apoyo provisional y armado de tablero postensado sobre pila no. 2. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
296192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-24 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización st-7. Corte nº 11 km101+250, talud-izq; Abatimiento y acarreo producto de corte a banco de desperdicio. Corte nº 12 km 101+430 Talud-der; Colocación de geomanta en cara del talud. Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento de talud. Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para la colocación de drenes de 12 mts de PVC. Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud. Corte nº 2 km 106+190, talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud. Corte nº 21 km 109+580 Talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud y drenes de PVC. Estructuras; Puente nº 6, caballete nº 1, Armado de anclaje para la junta de calzada. Puente nº 12, claro 2-3; Colado de la trabe nº 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
296196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-23 | Se verifico las siguientes actividades; Estabilización de taludes; Corte no. 21 km 109+580, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas. Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. Estructuras; Puente no. 11, apoyo no. 4, cimbrado de bancos de concreto reforzado y en caballete no. 6 reforzamiento de aleros con fibra de carbono y se inicia perforación de pilote no. 4, para la construcción de la riostra. Puente no. 12, Caballete no. 1, colocación de dispositivos tipo Pot , apoyo no. 3, colocación de cimbra falsa para la construcción de cabezal, colocación de presfuerzo a la trabe no. 6 del claro 1-2, así mismo a la trabe no. 5 del claro 2-3. Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de accesorios para gateo de trabes, perforación en columnas existente para su encamisado en apoyo 5. Puente no. 14, caballete no.1, (tetron/tacón), se concluye soldadura y pruebas de líquidos penetrantes asi mismo armado de guarnición. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
296199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-09-01 | 01-09-23 Revisión de las siguientes actividades en obra: Ent cerro pascle muros gasa 10: modulo 11, 12, 13 y 14: armado y colado de zapata Corte 33: colocada de malla electrosoldada en talud de corte para concreto lanzado Ent cerro pascle muros gasa 10: armado y cimbrado de muro pantalla para 1er trepado modulo 28 Muros de paradero 92+400: colado de plantilla modulo 3b Terraplén del km 92+240 al km 92+320: trabajos de tendido y compactado de terraplén Actualización de informe mensual del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados: - Obras de drenaje - Estabilización de taludes - Avance físico - Maquinaria - Muros de contención - Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA
296200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-01 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 30 agosto 2023 • Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 16 -31 de agosto para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 16 - 31 de agosto 2023 • Se reviso y firmo el reporte de control de calidad de este ingeniero independiente, mismo que soporta el periodo del 16 al 31 de agosto 2023 (Se entrego a la Residencia de obra de Tlacolula). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | SI
296201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-09-02 | Actualización de informe mensual del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados: - Obras de drenaje - Estabilización de taludes - Avance físico - Maquinaria - Muros de contención - Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA
296202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a agosto 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | SI
296223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-02 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: revisión de correo electrónico, impresiones de planos de puentes con actividades nuevas, actualización de tablas de trabes. 2. Entronque Juquila km125+900: Liberación de acero de refuerzo del segundo trepado alero izquierdo, modulo 2 del estribo 2. Y se tiene cimbrado el tercer trepado del modulo 1 del alero izquierdo, en espera de concreto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA
296225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-01 | MUROS 94+150. MC-1.CIMBRADO DEL PRIMER TREPADO EN . MUROS 94+270. CIMBRADO DEL TERCER TREPADO Y DE AMPLIACIÓN.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
296227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-02 | cimbrado y colado de 5to trepado de las columnas 1 y 8 del apoyo 3 del viaducto Tepuxtepec avance de armado de acero de refuerzo para trabes del claro 2-3 del viaducto Tepuxtepec | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
296238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-03 | Barrenación para anclas de fricción en talud derecho en zona de túnel falso corte 13. Colado de continuidad de viga de atado de la primera fila de anclas, talud derecho túnel falso corte 13. Proceso de armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 2 de viaducto 95+480. Cimbrados del cuarto trepado y cierre del MCC-1 lado izquierdo .. Descimbrado del 1er trepado del MC-1 lado derecho del KM 94+830.. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
296239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-04 | Viaducto Tepuxtepec. cimbrado de trabe número 7 del claro 2-3. Lanzado de concreto en el talud derecho del portal Mitla del túnel excavado corte 8 . Suministro de material de calidad base hidráulica para el tramo de túnel excavado corte 8. Cimbrado de segundo trepado del MC-2 lado derecho del eje. Cimbrados del cuarto trepado y cierre del MCC-1 lado izquierdo del eje. Lanzado de concreto en el talud derecho del portal Mitla del túnel excavado corte 8. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
296240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-05 | Revisión de estimación de CICSA, correspondiente al mes de julio. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
296241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-07 | 1.-Cimbrado y colado del 7mo trepado del 2do nivel de las columnas 7, 12, 13 y 14 del apoyo 3 del viaducto Tepuxtepec. 2.-Muros 94+835. - colado de 2do trepado del MC-2 lado derecho del eje. 3.- Paso de fauna del km 94+897._ Colado de 2do trepado y cierre de cabezote y aleros aguas abajo. 4.- Túnel falso del corte 13armado y cimbrado de 2da viga de atado sobre el talud derecho en la zona . -Barrenación para anclas de fricción de 9 m 3n talud derecho en zona de túnel falso del corte 13. 5.- cimbrado del 4to trepado de cierre del MCC-1 y 7mo trepado de cierre del MCC-2, lado izquierdo del eje. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
296242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-08 | 1.- Túnel Corte 8. Tendido y mezclado de material de calidad basé hidráulica del km 93+460 al km 93+500. 2.- Muros 94+835. descimbrado del segundo trepado del MC-2, lado derecho del eje. 3.- Túnel falso del corte 13.- Barrenación para 2da fila de anclas de tensión de 25 m, en talud derecho . 4.- viaducto 95+480. Armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
296243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-09 | 1.- Viaducto Tepuxtepec.-. Armado y cimbrado de trabe 8 del claro 2-3. 2.- Túnel corte 8. Homogenización y tendido de base mejorada del km 93+460 a 93+510. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
296244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-10 | 1.-Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería de lámina seccionada para paso de fauna . 2.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2. 3.-Viaducto Tepuxtepec. Colado de trabe 8 del claro 2-3 . 3.1.- Armado de trabe 9 del claro 2-3. 4.- Muros 94+830 . Cimbrado del tercer trepado (Remate) de pantalla en MC-2. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
296245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-11 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Tensado de cables de presfuerzo en trabe 6 del claro 1-2. 2.-Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado del último trepado de columnas 3 y 10.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
296246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-12 | 1.- Revisión de estimación de cicsa.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
296247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-14 | 1.- V. Tepuxtepec. Colocación de presfuerzo en trabe 9 para el claro 2-3. 1.1.- Cimbrado del último trepado (1.0m) , en columnas 1,8 y 9, del apoyo 3. 2.- Túnel corte 8.P. Tehuantepec . Colocación de concreto lanzado en tajo derecho. 3.- Muros 94+830 derechos. Descimbrado del tercer trepado en MC-2. 4.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2. 5.-Túnel falso corte 20, km 97+700. Se reactiva excavación en corte derecho para alojar el túnel. 6.-Túnel corte 8. Aplicación de riego de liga en base modificada, al interior del túnel. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
296248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-15 | 1.- Muros 94+150. Colado de zapata del MC-1A, lado izquierdo del eje. 2.- Viaducto Tepuxtepec cimbrados de 6to trepado del 2do nivel en columnas 1, 8 y 9, del apoyo 3. 3.- Túnel excavado llano crucero . Excavación para instalación de ductos para la fibra óptica al interior del túnel. 4.- Muros 93+622. Armado de zapata y pantalla para el muro adicional MC-1A. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
296249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-16 | 1.- T. Llano C. Colado de pavimento de concreto, con módulo de ruptura (M.R.) de 48 kg cm2, (92+930-92+960) L.I. 2.-Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado del último trepado (7, ajuste de 1.0m) , columnas 1,8 y 9. 3..1.-Cimbrado de la trabe 9 para el claro 2-3. 3.2.- Colocación de presfuerzo en la trabe 10 para el claro 2-3. 4.- Elaboración del reporte quincenal. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
296250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-17 | 1.- Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.- Muros 94+150. Cimbrado del segundo trepado para el MC-1 y del remate del MCC-1. 3.- Muros 94+270. Relleno en respaldo del MCC-1 y en ampliación. 4.- Túnel falso corte 20. Excavación en corte derecho para alojar el túnel. 5.-T. falso 93+260. Suministro de material para relleno sobre el túnel. 6.- T. Llano C. Colado de segundo tramo (92+960 -92+925 izq. ) de pavimento de concreto hidráulico con MR 48. 7.- Muros 94+830 derechos. Cimbrado del primer trepado del MC-2 a nivel de arrastre de tubería de O.D.D. 94+869. 8.- Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería de lámina seccionado del paso de fauna. 9.- T. Excavado 101+980. P. Mitla Barrenación para instalación de anclas de fricción de 6.00m en tajo derecho. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
296251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-18 | 1.- T. Llano C. Tercer colado de losa para pavimento lado izq. (93+035-93+085). 1.1.-. Colocación de pasajuntas en pavimento lado izq. (93+035-93+085). 1.2.- Corte en losa para junta de contracción transversal. 2.- T. Llano C. P. Mitla. Colocación de contramarcos para tapas de registros eléctricos 3.- Muros 93+650. Cimbrado del primer trepado en MC-1A. (Complemento de muros). 4.- Muros 94+650. Zampeado en cono de derrame al final del muro (93+725). 5.- Muros 94+650. Zampeado en cono de derrame al final del muro (93+725). 6.- Viaducto Tepuxtepec: Colocación de presfuerzo para las trabes 10 y 11 del claro 2-3. 6.1.- Inicia descimbrado de trabe 9 del claro 2-3 , colada el día 17 de agosto del 2023. 6.2.- Fondeo para armado del cabezal en apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
296254 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior. 3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el decimbrado del 3er y 4to trepado de los muros E y B respectivamente, y cimbrado de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840. Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén. 8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA
296255 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II. 2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa. 3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas. 5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se inicio el descimbrado del 1er trepado y cimbrado del 2do trepado del módulo 1, continúa con el cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3. 6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el decimbrado del 3er y 4to trepado de los muros E y B , respectivamente, y cimbrado de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840. Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, cimbrado y colado del 2do atraque de la tubería de concreto.. 8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA
296258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-19 | 1.- Muros 93+650. Armado y cimbrado del primer trepado de muro adicional MC-1A. 2.- Muros 94+650. Colado de zampeado en cono de derrame al final de los muros. 3.- T. Llano C. Excavación de zanja para instalación de ductos de la fibra óptica. 3.1.- Colocación de material granular en zanja, para instalación de ductos de la fibra óptica. 3.2.- Vista del acabado del pavimento de concreto hidráulico en lado izq. 4.- T. Corte 8. Colocación de niveles para colado de la losa del pavimento hidráulico. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
296260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-21 | 1.- Túnel excavado llano crucero. colocación de ductos para la fibra óptica en el tramo . 2.- T. Corte 8. Colocación de niveles para colado de la losa del pavimento hidráulico. 2.1.-.- Colado de pavimento rígido del km 93+505 al 93+565 ,media sección izquierdo. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
296261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-22 | 1.-Túnel corte 8. Colado del pavimento de concreto hidráulico en lado izquierdo, 93+565- 93+605. 1.1.- P. Mitla. Instalación de ductos transversales para instalación eléctrica. 2.- Viaducto Tepuxtepec. Colado de la trabe 10 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
296262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-23 | 1.- T. Llano C. Pruebas de vía y de hermeticidad a poliductos para la fibra óptica. 1.1.- Medición de presión de aire para verificar la hermeticidad a poliductos para la fibra óptica. 1.2.-T. Llano C. Pruebas de vía a poliductos para la fibra óptica. 2.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata del apoyo 3. 2.1.- Habilitado de acero de refuerzo para zapata del apoyo 2. 3.- Muros 94+270. Relleno en muros y conformación del terraplén. 4.-Túnel falso corte 20. Excavación en corte del talud derecho, para alojar el túnel. 5.-Muros 93+622. Cimbrado del primer trepado en muro adicional MC-1A y remate contra terreno natural. 6.-Muros 93+622. Colado del zampeado en cono de derrame km 93+725. 7.- Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado de cabezal del apoyo | Enrique Vázquez Arcos |  | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
301038 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-24 | 1.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata del apoyo 3, estribado interior en zapata., armado del arranque de la columna del apoyo 3. 2.- Paso de fauna 94+897. Aproche del tubo de lámina seccionado 3.- Muros 94+830 derechos. Armado del tercer trepado en MC-3. ( Segundo colado el 23-08-2023). 4.- Muros 94+830. Excavación para desplante del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
301041 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-25 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado y colado de la trabe 11 del claro 2-3. 2.-T. Llano Crucero. Colado de losa del pavimento hidráulico lado derecho de 93+000 a 93+070. 2.1.-colocación de canastillas de refuerzo del pavimento, lado derecho. de km 93+000 a 93+070. 2.2.- Homogenización del material para base hidráulica km 92 + 890- 92+908. 3.- Muros 94+830. Colocación de cimbra para el tercer trepado en muro MC-3. 4.- Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería seccionada del paso de fauna. 5.- Terraplén km 94+867. Conformación del terraplén en el lado derecho. 6.- Muros 94+270.- Conformación de terraplén en la zona de muros del MC-1 al MCC-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
301042 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-26 | 1.- Por lluvia en la noche del 25 de agosto, no se realizaron actividades en obra. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
301047 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-28 | 1.- Túnel Llano Crucero. Colado de losa del pavimento lado derecho de km 92 +900 a 92+915. Se concluye L. D. 2.- Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
301051 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-29 | 1.- Viaducto 95+480. Colado de zapata del apoyo 2. 2.- Túnel corte 8. Cama de material granular para poliductos de fibra óptica. 2.1.- Señalamiento en zanja para poliductos de la fibra óptica. 2.2.- Pruebas de vía y de hermeticidad en poliductos para la fibra óptica. 3.3.-Aplicación de presión para verificar hermeticidad en poliductos de la fibra óptica. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
301341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-30 | 1.-Viaducto 95+480. Colado de plantilla para armado de zapata del apoyo 3. 2.- Túnel Corte 8. Colado de losa del pavimento con MR=48, L. D. de km 93+505 a 93+575. 3.- Muros 93+622. Cimbrado del segundo trepado en MC-1A, (Adicional), relleno y compactado. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
301342 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-31 | 1.- Túnel corte 8. - Colado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605. 2.1.- Túnel corte 8. Microtexturizado de losa derecha del pavimento km 93+575 a 93+605. 2.-Muros 93+622. Colado del segundo trepado en MC-1A (Adicional ). 3.- Muros 94+270. Cimbrado del quinto trepado y remate de MCC-6 y ajuste longitudinal. 4.- Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos. 5.-Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3. 5.1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado de trabe 12 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
301349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-01 | 1.- Túnel corte 8. Colado de losa para el pavimento con MR 48, en lado derecho, 93+455 - 93+505. 2.- Viaducto Tepuxtepec. Tensado de trabe 8 del claro 1-2.. 2.1.-. Armado y cimbrado de cabezal del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
301355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-02 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Se concluye armado y cimbrado del cabezal del apoyo 3. 1.1.- Colado del cabezal del apoyo 3. 2..- Muros 94+830- Colado de plantilla para zapata del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
301362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Revisión de proceso de inyección de anclas. Subtramo 9 corte 19 km 120+360 así como parámetros de dosificación de las mismas. 2.- Revisión de proceso de colado de cuñas de anclas superiores de talud. Subtramo 10 corte 5 km 129+345 3.- Recorrido en subtramo 9 al 12, verificando los trabajos de abatimiento de taludes y conformación de pavimentos en tramos activos. 4.- Verificación de proceso de estabilización de talud barrenación de drenes colocación de geotextil y malla triple torsión en cara de talud. Subtramo 12 corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
EN PROCESO
TERMINADO
DETENIDO
SI
NO
DIARIA
DE PROYECTO

## activos (hidden)
Activo
01 - TLACOLULA (OFIC. PRINCIPAL)
03 - LAGUNA AYUTLA (OFICINA)
04 - LAGUNA AYUTLA (LABORATORIO)
04 01 - SANTA MARÍA ALBARRADAS (OFICINA)
05 - NARRO (OFICINA)
06 - NARRO (LABORATORIO)
2 - 1
2 - BRENDA - 1
MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
S001 - SUBTRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 54+000)
S001 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S001 06 01 - img src="https://htmldesdecero.es/medios/2022/04/Logo-panel-HTML.png"
S001 06 02 - PIV KM 47+600.00
S001 06 03 - PIV KM 48+300.00
S001 06 04 - PIV KM 49+100.00
S001 06 05 - PIV KM 49+600.00
S001 07 - CAMPAMENTOS
S001 09 - ENTRONQUES
S001 09 01 - ENTRONQUE MITLA II KM 50+840
S002 - SUBTRAMO 2 (KM 54+000 AL KM 62+000)
S002 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S002 06 01 - PIV KM 56+200.00
S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000)
S003 01 - CORTES
S003 01 01 - CORTE S/N KM 67+200 L.D.
S003 05 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S003 05 01 - P.I.V. HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 05 02 - P.I.V. KM 68+800.00
S003 08 - VIADUCTOS
S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200
S003 09 - ENTRONQUE
S003 09 01 - ENTRONQUE HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500
S003 10 - PARADERO
S003 10 01 - PARADERO 1 KM 64+820.00
S003 10 02 - PARADERO 2 KM 73+000
S003 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S003 12 01 - BANCO DE TIRO KM 64+200
S003 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S003 16 01 - PIPYG KM 69+200
S003 16 02 - PIPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 20 KM 20+099
S003 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S003 17 02 - PSPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 10 KM 10+249
S003 18 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820
S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500)
S004 01 - TERRAPLENES
S004 02 - CORTES
S004 02 01 - CORTE S/N KM 76+100 L.I.
S004 02 02 - CORTE S/N KM 77+120 L.I.
S004 02 03 - CORTE S/N KM 10+130 ENT. AYUTLA-RAMA 10
S004 03 - VIADUCTOS
S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807
S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850
S004 04 - PUENTES
S004 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S004 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S004 06 01 - PIV 1 VÍA KM 79+283
S004 07 - PASO GANADERO
S004 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S004 08 01 - PIPYG KM 75+680.00
S004 08 02 - PIP KM 79+220.00
S004 09 - ENTRONQUES
S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642
S004 09 01 01 - CORTE S/N KM 20+230 ENT. AYUTLA-RAMA 20
S004 09 01 02 - CORTE S/N KM 30+070 ENT. AYUTLA-RAMA 30
S004 09 01 03 - CORTE S/N KM 50+280 ENT. AYUTLA-RAMA 50
S004 09 01 04 - CORTE S/N KM 81+320 ENT. AYUTLA
S004 09 01 05 - CORTE S/N KM 81+820 ENT. AYUTLA
S004 10 - PARADEROS
S004 11 - TÚNELES
S004 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S004 12 01 - BANCO DE TIRO KM 81+300
S004 12 02 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 75+500
S004 13 - PASOS DE FAUNA
S004 14 - BAHÍAS SOS
S004 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S004 16 - PASOS INFERIORES PEATONALES CON RAMPA
S004 16 01 - PIPR 2 KM 74+050.00
S004 16 02 - PIP KM 75+750.00
S004 16 03 - PIPR KM 76+680.00
S004 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314
S004 19 - CAMPAMENTOS
S004 20 - CADENAMIENTOS
S004 20 001 - 75+800
S004 20 002 - 75+900
S004 20 003 - 76+000
S004 20 004 - 76+100
S004 20 005 - 76+200
S004 20 006 - 76+300
S004 20 007 - 76+400
S004 20 008 - 76+500
S004 20 009 - 76+600
S004 20 010 - 76+700
S004 20 011 - 76+800
S004 20 012 - 76+900
S004 20 013 - 77+000
S004 20 014 - 77+100
S004 20 015 - 77+200
S004 20 016 - 77+300
S004 20 017 - 77+400
S004 20 018 - 77+500
S004 20 019 - 77+600
S004 20 020 - 77+700
S004 20 021 - 77+800
S004 20 022 - 77+900
S004 20 023 - 78+000
S004 20 024 - 78+100
S004 20 025 - 78+200
S004 20 026 - 78+300
S004 20 027 - 78+400
S004 20 028 - 78+500
S004 20 029 - 78+600
S004 20 030 - 78+700
S004 20 031 - 78+800
S004 20 032 - 78+900
S004 20 033 - 79+000
S004 20 034 - 79+100
S004 20 035 - 79+200
S004 20 036 - 79+300
S004 20 037 - 79+400
S004 20 038 - 79+500
S004 20 039 - 79+600
S004 20 040 - 79+700
S004 20 041 - 79+800
S004 20 042 - 79+900
S004 20 043 - 80+000
S004 20 044 - 80+100
S004 20 045 - 80+200
S004 20 046 - 80+300
S004 20 047 - 80+400
S004 20 048 - 80+500
S004 20 049 - 80+600
S004 20 050 - 80+700
S004 20 051 - 80+800
S004 20 052 - 80+900
S004 20 053 - 81+000
S004 20 054 - 81+100
S004 20 055 - 81+200
S004 20 056 - 81+300
S004 20 057 - 81+400
S004 20 058 - 81+500
S004 20 059 - 81+600
S004 20 060 - 81+700
S004 20 061 - 81+800
S004 20 062 - 81+900
S004 20 063 - 82+000
S004 20 064 - 82+100
S004 20 065 - 82+200
S004 20 066 - 82+300
S004 20 067 - 82+400
S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000)
S005 01 - TERRAPLENES
S005 01 01 - TERRAPLEN KM 82+840
S005 01 02 - TERRAPLEN KM 82+960
S005 01 03 - TERRAPLEN KM 83+280
S005 01 04 - TERRAPLEN KM 83+680
S005 01 05 - TERRAPLEN KM 83+880
S005 01 06 - TERRAPLEN KM 84+080
S005 01 07 - TERRAPLEN KM 84+200
S005 01 08 - TERRAPLEN KM 84+400
S005 01 09 - TERRAPLEN KM 84+560
S005 01 10 - TERRAPLEN KM 84+731
S005 01 11 - TERRAPLEN KM 85+100
S005 01 12 - TERRAPLEN KM 85+400
S005 01 13 - TERRAPLEN KM 85+820
S005 01 14 - TERRAPLEN KM 86+120
S005 01 15 - TERRAPLEN KM 86+340
S005 01 16 - TERRAPLEN KM 86+580
S005 01 17 - TERRAPLEN KM 86+920
S005 01 18 - TERRAPLEN KM 89+120
S005 01 19 - TERRAPLEN KM 89+315
S005 01 20 - TERRAPLEN KM 89+540
S005 01 22 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 23 - TERRAPLEN KM 90+861 MME
S005 01 24 - TERRAPLEN KM 91+640 MME
S005 01 28 - TERRAPLEN KM 89+720
S005 01 29 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 30 - TERRAPLEN KM 90+120
S005 01 31 - TERRAPLEN KM 90+376
S005 01 32 - TERRAPLEN KM 90+800
S005 02 - CORTES
S005 02 02 - CORTE 5 KM 83+000
S005 02 03 - CORTE 6 KM 84+000
S005 02 05 - CORTE 7 KM 85+000
S005 02 06 - CORTE 8 KM 85+300
S005 02 07 - CORTE 9 KM 85+600
S005 02 07 01 - CORTE 10 KM 86+000
S005 02 08 - CORTE 11 KM 86+270
S005 02 09 - CORTE 12 KM 86+500
S005 02 11 - CORTE 13 KM 86+850
S005 02 12 - CORTE 15 KM 87+200
S005 02 13 - CORTE 16 KM 87+790 VIADUCTO 4
S005 02 15 - CORTE 17 KM 87+900
S005 02 17 - CORTE 18 KM 88+700
S005 02 18 - CORTE 19 KM 89+450
S005 02 19 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.D.
S005 02 19 01 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.I.
S005 02 20 - CORTE 21 KM 89+900
S005 02 21 - CORTE 25 KM 91+000
S005 02 22 - CORTE 1 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 22 01 - CORTE 2 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 - CORTE 3 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 01 - CORTE 4 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 24 - CORTE 5 KM 11+600 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 25 - CORTE 6 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 25 01 - CORTE 7 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 26 - CORTE 8 KM 300+200 ENT. TEPUX- RAMAL 300
S005 02 27 - CORTE 9 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 02 27 01 - CORTE 10 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 03 - VIADUCTOS
S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377
S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763
S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138
S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546
S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834
S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900
S005 04 - PUENTES
S005 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S005 05 00 - PSV KM 83+373
S005 05 01 - PSV KM 84+826
S005 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S005 06 01 - PIV KM 89+294
S005 06 02 - PIV KM 89+800
S005 06 03 - PIV KM 87+800
S005 07 - PASO GANADERO
S005 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S005 09 - ENTRONQUES
S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820
S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572
S005 09 03 - ACCESO TIERRA BLANCA KM 90+600
S005 10 - PARADEROS
S005 11 - TÚNELES
S005 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S005 12 01 - BANCO DE TIRO KM 83+420 EMILIO
S005 12 02 - BANCO DE TIRO KM 84+100 ROSENDO
S005 12 03 - BANCO DE TIRO KM 89+900 CIRILO
S005 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 83+300 MINAS
S005 12 05 - BANCO DE TIRO KM 90+500 NEMECIO
S005 12 06 - BANCO DE PRESTAMO KM 82+900 GREGORIO
S005 12 07 - BANCO DE TIRO KM 88+000 CLC
S005 13 - PASOS DE FAUNA
S005 13 01 - PASO DE FAUNA KM 86 + 903
S005 13 02 - PASO DE FAUNA KM 89 +760
S005 13 03 - PASO DE FAUNA KM 83+700
S005 14 - BAHÍAS SOS
S005 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S005 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S005 16 01 - PIPYG KM 85+378
S005 16 02 - PIPYG KM 86+655
S005 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900
S005 19 - CADENAMIENTOS
S005 19 001 - 82+500
S005 19 002 - 82+600
S005 19 003 - 82+700
S005 19 004 - 82+800
S005 19 005 - 82+900
S005 19 006 - 83+000
S005 19 007 - 83+100
S005 19 008 - 83+200
S005 19 009 - 83+300
S005 19 010 - 83+400
S005 19 011 - 83+500
S005 19 012 - 83+600
S005 19 013 - 83+700
S005 19 014 - 83+800
S005 19 015 - 83+900
S005 19 016 - 84+000
S005 19 017 - 84+100
S005 19 018 - 84+200
S005 19 019 - 84+300
S005 19 020 - 84+400
S005 19 021 - 84+500
S005 19 022 - 84+600
S005 19 023 - 84+700
S005 19 024 - 84+800
S005 19 025 - 84+900
S005 19 026 - 85+000
S005 19 027 - 85+100
S005 19 028 - 85+200
S005 19 029 - 85+300
S005 19 030 - 85+400
S005 19 031 - 85+500
S005 19 032 - 85+600
S005 19 033 - 85+700
S005 19 034 - 85+800
S005 19 035 - 85+900
S005 19 036 - 86+000
S005 19 037 - 86+100
S005 19 038 - 86+200
S005 19 039 - 86+300
S005 19 040 - 86+400
S005 19 041 - 86+500
S005 19 042 - 86+600
S005 19 043 - 86+700
S005 19 044 - 86+800
S005 19 045 - 86+900
S005 19 046 - 87+000
S005 19 047 - 87+100
S005 19 048 - 87+200
S005 19 049 - 87+300
S005 19 050 - 87+400
S005 19 051 - 87+500
S005 19 052 - 87+600
S005 19 053 - 87+700
S005 19 054 - 87+800
S005 19 055 - 87+900
S005 19 056 - 88+000
S005 19 057 - 88+100
S005 19 058 - 88+200
S005 19 059 - 88+300
S005 19 060 - 88+400
S005 19 061 - 88+500
S005 19 062 - 88+600
S005 19 063 - 88+700
S005 19 064 - 88+800
S005 19 065 - 88+900
S005 19 066 - 89+000
S005 19 067 - 89+100
S005 19 068 - 89+200
S005 19 069 - 89+300
S005 19 070 - 89+400
S005 19 071 - 89+500
S005 19 072 - 89+600
S005 19 073 - 89+700
S005 19 074 - 89+800
S005 19 075 - 89+900
S005 19 076 - 90+000
S005 19 077 - 90+100
S005 19 078 - 90+200
S005 19 079 - 90+300
S005 19 080 - 90+400
S005 19 081 - 90+500
S005 19 082 - 90+600
S005 19 083 - 90+700
S005 19 084 - 90+800
S005 19 085 - 90+900
S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000)
S006 01 - TERRAPLENES
S006 01 01 - TERRAPLEN KM 90 + 805
S006 01 02 - TERRAPLEN KM 91 + 080
S006 01 03 - TERRAPLEN KM 91 + 320
S006 01 04 - TERRAPLEN KM 91 + 640
S006 01 05 - TERRAPLEN KM 91 + 760
S006 01 06 - TERRAPLEN KM 91 + 993
S006 01 07 - TERRAPLEN KM 92 + 240
S006 01 08 - TERRAPLEN KM 92 + 340
S006 01 09 - TERRAPLEN KM 92 + 680
S006 01 10 - TERRAPLEN KM 92 + 860
S006 01 11 - TERRAPLEN KM 93 + 120
S006 01 12 - TERRAPLEN KM 93 + 392
S006 01 13 - TERRAPLEN KM 93 + 460
S006 01 14 - TERRAPLEN KM 93 + 675
S006 01 15 - TERRAPLEN KM 94 + 180
S006 01 16 - TERRAPLEN KM 94 + 320
S006 01 17 - TERRAPLEN KM 94 + 820
S006 01 18 - TERRAPLEN KM 94 + 867
S006 01 19 - TERRAPLEN KM 95 + 120
S006 01 20 - TERRAPLEN KM 95 + 496
S006 01 21 - TERRAPLEN KM 95 + 829
S006 01 22 - TERRAPLEN KM 96 + 220
S006 01 23 - TERRAPLEN KM 96 + 560
S006 01 24 - TERRAPLEN KM 96 + 840
S006 01 25 - TERRAPLEN KM 96 + 955
S006 01 26 - TERRAPLEN KM 97 + 060
S006 01 27 - TERRAPLEN KM 97 + 180
S006 01 28 - TERRAPLEN KM 97 + 560
S006 01 29 - TERRAPLEN KM 98 + 160
S006 01 30 - TERRAPLEN KM 98 + 600
S006 02 - CORTES
S006 02 01 - CORTE 3 KM 95+065 TUNEL FALSO
S006 02 03 - CORTE 16 KM 96+920 L.D.
S006 02 04 - CORTE 9 KM 94+020
S006 02 04 01 - CORTE 10 KM 94+020
S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D.
S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I.
S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D.
S006 02 06 01 - CORTE 12 KM 95+400 L.I.
S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D.
S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D.
S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I.
S006 02 08 - CORTE 16 KM 96+760 L.D.
S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00
S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D.
S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I.
S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D.
S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I.
S006 02 11 - CORTE 21 KM 98+000 L.D.
S006 02 12 - CORTE 21 KM 98+000 L.I.
S006 03 - VIADUCTOS
S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480
S006 04 - PUENTES
S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560
S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800
S006 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S006 05 02 - PSV KM 92+687
S006 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S006 06 01 - PIV 1 KM 92+438
S006 06 02 - PIV KM 94+020
S006 06 03 - PIV KM 96+700
S006 06 03 01 - PIV KM 97+200
S006 06 04 - PIV 1 VÍA KM 98+113
S006 06 05 - PIV 3 KM 98+422
S006 07 - PASO GANADERO
S006 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S006 08 01 - PIP KM 91+570
S006 08 02 - PIP KM 94+740
S006 08 03 - PIP 95+000
S006 09 - ENTRONQUES
S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100
S006 10 - PARADEROS
S006 10 01 - PARADERO KM 92+400
S006 10 02 - PARADERO 4 KM 98+590
S006 11 - TÚNELES
S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900
S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000
S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260
S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530
S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500
S006 11 06 - TÚNEL FALSO KM 95+630
S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700
S006 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S006 13 - PASOS DE FAUNA
S006 13 01 - PASO DE FAUNA KM 93+685
S006 13 02 - PASO DE FAUNA KM 91+ 325
S006 13 03 - PASO DE FAUNA KM 94+897
S006 14 - BAHÍAS SOS
S006 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S006 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S006 16 01 - PSPYG 1 KM 115+750
S006 16 02 - PSPYG 2 KM 116+570.00
S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434
S006 16 02 02 - PIPR 4 KM 98+590
S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S006 19 - CADENAMIENTOS
S006 19 001 - 91+000
S006 19 002 - 91+100
S006 19 003 - 91+200
S006 19 004 - 91+300
S006 19 005 - 91+400
S006 19 006 - 91+500
S006 19 007 - 91+600
S006 19 008 - 91+700
S006 19 009 - 91+800
S006 19 010 - 91+900
S006 19 011 - 92+000
S006 19 012 - 92+100
S006 19 013 - 92+200
S006 19 014 - 92+300
S006 19 015 - 92+400
S006 19 016 - 92+500
S006 19 017 - 92+600
S006 19 018 - 92+700
S006 19 019 - 92+800
S006 19 020 - 92+900
S006 19 021 - 93+000
S006 19 022 - 93+100
S006 19 023 - 93+200
S006 19 024 - 93+300
S006 19 025 - 93+400
S006 19 026 - 93+500
S006 19 027 - 93+600
S006 19 028 - 93+700
S006 19 029 - 93+800
S006 19 030 - 93+900
S006 19 031 - 94+000
S006 19 032 - 94+100
S006 19 033 - 94+200
S006 19 034 - 94+300
S006 19 035 - 94+400
S006 19 036 - 94+500
S006 19 037 - 94+600
S006 19 038 - 94+700
S006 19 039 - 94+800
S006 19 040 - 94+900
S006 19 041 - 95+000
S006 19 042 - 95+100
S006 19 043 - 95+200
S006 19 044 - 95+300
S006 19 045 - 95+400
S006 19 046 - 95+500
S006 19 047 - 95+600
S006 19 048 - 95+700
S006 19 049 - 95+800
S006 19 050 - 95+900
S006 19 051 - 96+000
S006 19 052 - 96+100
S006 19 053 - 96+200
S006 19 054 - 96+300
S006 19 055 - 96+400
S006 19 056 - 96+500
S006 19 057 - 96+600
S006 19 058 - 96+700
S006 19 059 - 96+800
S006 19 060 - 96+900
S006 19 061 - 97+000
S006 19 062 - 97+100
S006 19 063 - 97+200
S006 19 064 - 97+300
S006 19 065 - 97+400
S006 19 066 - 97+500
S006 19 067 - 97+600
S006 19 068 - 97+700
S006 19 069 - 97+800
S006 19 070 - 97+900
S006 19 071 - 98+000
S006 19 072 - 98+100
S006 19 073 - 98+200
S006 19 074 - 98+300
S006 19 075 - 98+400
S006 19 076 - 98+500
S006 19 077 - 98+600
S006 19 078 - 98+700
S006 19 079 - 98+800
S006 19 080 - 98+900
S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000)
S007 01 - TERRAPLENES
S007 01 01 - TERRAPLEN KM 98+274
S007 01 02 - TERRAPLEN KM 99 + 163
S007 01 03 - TERRAPLEN KM 99 + 263
S007 01 04 - TERRAPLEN KM 99 + 520
S007 01 05 - TERRAPLEN KM 99 + 740
S007 01 06 - TERRAPLEN KM 99 + 960
S007 01 07 - TERRAPLEN KM 100 + 160
S007 01 08 - TERRAPLEN KM 100 + 403
S007 01 09 - TERRAPLEN KM 100 + 760
S007 01 10 - TERRAPLEN KM 101 + 000
S007 01 11 - TERRAPLEN KM 101 + 325
S007 01 12 - TERRAPLEN KM 101 + 459
S007 01 13 - TERRAPLEN KM 101 + 746
S007 01 14 - TERRAPLEN KM 102 + 120
S007 01 16 - TERRAPLEN KM 102 + 640
S007 01 17 - TERRAPLEN KM 102 + 760
S007 01 18 - TERRAPLEN KM 103 + 320
S007 01 19 - TERRAPLEN KM 103 + 860
S007 01 20 - TERRAPLEN KM 104 + 100
S007 01 21 - TERRAPLEN KM 104 + 374
S007 01 22 - TERRAPLEN KM 104 + 800
S007 01 23 - TERRAPLEN KM 105 + 100
S007 01 24 - TERRAPLEN KM 105 + 507
S007 01 25 - TERRAPLEN KM 105 + 960
S007 01 26 - TERRAPLEN KM 102 + 430
S007 01 27 - TERRAPLEN KM 103 + 780
S007 02 - CORTES
S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I.
S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D.
S007 02 03 - CORTE 3 KM 100+100 L.I.
S007 02 05 - CORTE 4 KM 100+105 L.D.
S007 02 06 - CORTE 5 KM 100+320 L.D.
S007 02 07 - CORTE 6 KM 100+330 L.I.
S007 02 07 01 - CORTE 7 KM 100+730 L.D.
S007 02 07 02 - CORTE 8 KM 100+870 L.I.
S007 02 08 - CORTE 9 KM 100+890 L.D.
S007 02 09 - CORTE 10 KM 101+250 L.D.
S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I.
S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D.
S007 02 11 - CORTE 13 KM 101+400 L.I.
S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I.
S007 02 13 - CORTE 15 KM 101+700 L.D.
S007 02 15 - CORTE 16 KM 102+510 L.D.
S007 02 16 - CORTE 17 KM 102+510 L.I.
S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D.
S007 02 17 - CORTE 19 KM 103+030 L.I.
S007 02 17 01 - CORTE 20 KM 103+365 L.D.
S007 02 17 02 - CORTE 21 KM 103+420 L.D.
S007 02 18 - CORTE 23 KM 103+520 L.D.
S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I.
S007 02 18 02 - CORTE 24 KM 103+730 L.I.
S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D.
S007 02 19 01 - CORTE 26 KM 104+260 L.I.
S007 02 20 - CORTE 27 KM 104+260 L.D.
S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I.
S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D.
S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D.
S007 02 24 - CORTE 31 KM 105+305 L.I.
S007 02 25 - CORTE 32 KM 105+785.25 L.I.
S007 03 - VIADUCTOS
S007 04 - PUENTES
S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082
S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836
S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210
S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246
S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925
S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574
S007 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S007 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S007 06 01 - PIV 3A KM 101+242
S007 06 02 - PIV 4 KM 101+679
S007 06 03 - PIV 5 KM 102+570
S007 06 04 - PIV 6 KM 103+720
S007 06 05 - PIV QUIATONI 8 KM 105+700
S007 07 - PASO GANADERO
S007 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S007 09 - ENTRONQUES
S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540
S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700
S007 10 - PARADEROS
S007 10 01 - PARADERO 5 KM 101+480
S007 10 02 - PARADERO 6 KM 103+590
S007 11 - TÚNELES
S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980
S007 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S007 12 01 - BANCO DE TIRO KM 101+800 MARCIANO
S007 12 02 - BANCO DE TIRO KM 103+100 CABAÑITA
S007 12 03 - BANCO DE TIRO KM 103+900
S007 12 04 - BANCO DE TIRO KM 105+650 ENT. QUIATONI
S007 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 103+000 CABAÑITA
S007 12 06 - BANCO DE TIRO KM 101+000 ARMANDO
S007 12 07 - BANCO DE TIRO KM 105+000 POLVORIN
S007 13 - PASOS DE FAUNA
S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703
S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650
S007 14 - BAHÍAS SOS
S007 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S007 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S007 16 01 - PIP KM 100+140.00
S007 16 02 - PIPR 5 KM 101+480.00
S007 16 03 - PIPR 6 KM 103+590.00
S007 17 - RAMPA DE EMERGENCIA
S007 17 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 99+140.00
S007 17 02 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 102+620.00
S007 18 - MIRADOR
S007 18 01 - MIRADOR MITLA
S007 19 - CADENAMIENTOS
S007 19 001 - 99+000
S007 19 002 - 99+100
S007 19 003 - 99+200
S007 19 004 - 99+300
S007 19 005 - 99+400
S007 19 006 - 99+500
S007 19 007 - 99+600
S007 19 008 - 99+700
S007 19 009 - 99+800
S007 19 010 - 99+900
S007 19 011 - 100+000
S007 19 012 - 100+100
S007 19 013 - 100+200
S007 19 014 - 100+300
S007 19 015 - 100+400
S007 19 016 - 100+500
S007 19 017 - 100+600
S007 19 018 - 100+700
S007 19 019 - 100+800
S007 19 020 - 100+900
S007 19 021 - 101+000
S007 19 022 - 101+100
S007 19 023 - 101+200
S007 19 024 - 101+300
S007 19 025 - 101+400
S007 19 026 - 101+500
S007 19 027 - 101+600
S007 19 028 - 101+700
S007 19 029 - 101+800
S007 19 030 - 101+900
S007 19 031 - 102+000
S007 19 032 - 102+100
S007 19 033 - 102+200
S007 19 034 - 102+300
S007 19 035 - 102+400
S007 19 036 - 102+500
S007 19 037 - 102+600
S007 19 038 - 102+700
S007 19 039 - 102+800
S007 19 040 - 102+900
S007 19 041 - 103+000
S007 19 042 - 103+100
S007 19 043 - 103+200
S007 19 044 - 103+300
S007 19 045 - 103+400
S007 19 046 - 103+500
S007 19 047 - 103+600
S007 19 048 - 103+700
S007 19 049 - 103+800
S007 19 050 - 103+900
S007 19 051 - 104+000
S007 19 052 - 104+100
S007 19 053 - 104+200
S007 19 054 - 104+300
S007 19 055 - 104+400
S007 19 056 - 104+500
S007 19 057 - 104+600
S007 19 058 - 104+700
S007 19 059 - 104+800
S007 19 060 - 104+900
S007 19 061 - 105+000
S007 19 062 - 105+100
S007 19 063 - 105+200
S007 19 064 - 105+300
S007 19 065 - 105+400
S007 19 066 - 105+500
S007 19 067 - 105+600
S007 19 068 - 105+700
S007 19 069 - 105+800
S007 19 070 - 105+900
S007 20 - TRONCAL
S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000)
S008 01 - TERRAPLENES
S008 01 01 - TERRAPLEN KM 106 + 260
S008 01 02 - TERRAPLEN KM 106 + 338
S008 01 03 - TERRAPLEN KM 106 + 470
S008 01 04 - TERRAPLEN KM 106 + 800
S008 01 05 - TERRAPLEN KM 107 + 100
S008 01 06 - TERRAPLEN KM 107 + 400
S008 01 07 - TERRAPLEN KM 107 + 795
S008 01 08 - TERRAPLEN KM 108 + 206
S008 01 09 - TERRAPLEN KM 108 + 240
S008 01 10 - TERRAPLEN KM 108 + 620
S008 01 11 - TERRAPLEN KM 108 + 800
S008 01 12 - TERRAPLEN KM 109 + 040
S008 01 13 - TERRAPLEN KM 109 + 130
S008 01 14 - TERRAPLEN KM 109 + 380
S008 01 15 - TERRAPLEN KM 109 + 460
S008 01 16 - TERRAPLEN KM 109 + 820
S008 01 17 - TERRAPLEN KM 110 + 139
S008 01 18 - TERRAPLEN KM 110 + 432
S008 01 19 - TERRAPLEN KM 110 + 540
S008 01 20 - TERRAPLEN KM 110 + 760
S008 01 21 - TERRAPLEN KM 110 + 960
S008 01 22 - TERRAPLEN KM 111 + 112
S008 01 23 - TERRAPLEN KM 111 + 386
S008 01 24 - TERRAPLEN KM 111 + 600
S008 01 25 - TERRAPLEN KM 111 + 753
S008 01 26 - TERRAPLEN KM 112 + 020
S008 01 26 01 - TERRAPLEN KM 112 + 040
S008 01 27 - TERRAPLEN KM 112 + 300
S008 01 28 - TERRAPLEN KM 112 + 560
S008 01 29 - TERRAPLEN KM 112 + 660
S008 01 30 - TERRAPLEN KM 112 + 840
S008 01 31 - TERRAPLEN KM 112 + 992
S008 01 32 - TERRAPLEN KM 113 + 180
S008 01 33 - TERRAPLEN KM 113 + 843
S008 01 34 - TERRAPLEN KM 114 + 020
S008 01 35 - TERRAPLEN KM 114 + 160
S008 01 36 - TERRAPLEN KM 114 + 424
S008 01 37 - TERRAPLEN KM 114 + 650
S008 01 38 - TERRAPLEN KM 114 + 700
S008 02 - CORTES
S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I.
S008 02 02 - CORTE 4 KM 106+421 L.I.
S008 02 04 - CORTE 7 KM 106+840 L.I.
S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I.
S008 02 06 - CORTE 11 KM 108+010 L.D.
S008 02 07 - CORTE 12 KM 108+460 L.I.
S008 02 07 01 - CORTE 13 KM 108+470.80 L.D.
S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I.
S008 02 08 - CORTE 16 KM 108+940 L.D.
S008 02 09 - CORTE 17 KM 109+225 L.I.
S008 02 10 - CORTE 18 KM 109+250 L.D.
S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I.
S008 02 11 01 - CORTE 22 KM 109+575 L.D.
S008 02 12 - CORTE 23 KM 109+975 L.I.
S008 02 12 01 - CORTE 24 KM 110+025 L.D.
S008 02 13 - CORTE 25 KM 110+352.5 L.I.
S008 02 14 - CORTE 27 KM 110+495 L.D.
S008 02 14 01 - CORTE 28 KM 110+495 L.I.
S008 02 15 - CORTE 29 KM 110+707.5 L.I.
S008 02 16 - CORTE 32 KM 110+885 L.I.
S008 02 16 01 - CORTE 33 KM 111+255 L.I.
S008 02 17 - CORTE 34 KM 111+260 L.D.
S008 02 18 - CORTE 35 KM 111+727.5 L.D.
S008 02 18 01 - CORTE 36 KM 111+750 L.I.
S008 02 18 02 - CORTE 37 KM 112+230 L.D.
S008 02 19 - CORTE 38 KM 112+230 L.I.
S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I.
S008 02 20 01 - CORTE 41 KM 112+610 L.I.
S008 02 21 - CORTE 43 KM 112+740 L.I.
S008 02 22 - CORTE 45 KM 112+935 L.I.
S008 02 22 01 - CORTE 46 KM 113+095 L.D.
S008 02 22 02 - CORTE 47 KM 113+110 L.I.
S008 02 23 - CORTE 48 KM 113+632.5 L.I.
S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D.
S008 02 25 - CORTE 51 KM 114+115 L.I.
S008 02 26 - CORTE 53 KM 114+360 L.I.
S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I.
S008 03 - VIADUCTOS
S008 04 - PUENTES
S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635
S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689
S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709
S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239
S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000
S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546
S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945
S008 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S008 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S008 06 01 - PIV KM 109+266.77
S008 06 02 - PIV KM 110+4458.20
S008 06 03 - PIV KM 114+766.37
S008 06 04 - PIV KM 113+600.00
S008 07 - PASO GANADERO
S008 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S008 08 01 - PIP KM 106+570
S008 08 02 - PIP KM 108+570
S008 08 03 - PIP KM 112+200.00
S008 08 04 - PIP KM 113+200.00
S008 09 - ENTRONQUES
S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600
S008 10 - PARADEROS
S008 11 - TÚNELES
S008 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S008 12 01 - BANCO DE TIRO KM 111+340 RUTILO (DANIGARÉ)
S008 12 02 - BANCO DE TIRO KM 111+200 BT-19
S008 12 03 - BANCO DE TIRO KM 111+600 JUAN STGO
S008 12 04 - BANCO DE TIRO KM 113+500 BT-20
S008 12 05 - BANCO DE TIRO KM 113+500 LORENZO
S008 12 06 - BANCO DE TIRO KM 113+600 REYNALDO
S008 12 07 - BANCO DE TIRO KM 114+760
S008 13 - PASOS DE FAUNA
S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039
S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036
S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240
S008 14 - BAHÍAS SOS
S008 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S008 16 - RAMPA DE EMERGENCIA
S008 16 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 109+034.00
S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860
S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S008 19 - CADENAMIENTOS
S008 19 001 - 106+000
S008 19 002 - 106+100
S008 19 003 - 106+200
S008 19 004 - 106+300
S008 19 005 - 106+400
S008 19 006 - 106+500
S008 19 007 - 106+600
S008 19 008 - 106+700
S008 19 009 - 106+800
S008 19 010 - 106+900
S008 19 011 - 107+000
S008 19 012 - 107+100
S008 19 013 - 107+200
S008 19 014 - 107+300
S008 19 015 - 107+400
S008 19 016 - 107+500
S008 19 017 - 107+600
S008 19 018 - 107+700
S008 19 019 - 107+800
S008 19 020 - 107+900
S008 19 021 - 108+000
S008 19 022 - 108+100
S008 19 023 - 108+200
S008 19 024 - 108+300
S008 19 025 - 108+400
S008 19 026 - 108+500
S008 19 027 - 108+600
S008 19 028 - 108+700
S008 19 029 - 108+800
S008 19 030 - 108+900
S008 19 031 - 109+000
S008 19 032 - 109+100
S008 19 033 - 109+200
S008 19 034 - 109+300
S008 19 035 - 109+400
S008 19 036 - 109+500
S008 19 037 - 109+600
S008 19 038 - 109+700
S008 19 039 - 109+800
S008 19 040 - 109+900
S008 19 041 - 110+000
S008 19 042 - 110+100
S008 19 043 - 110+200
S008 19 044 - 110+300
S008 19 045 - 110+400
S008 19 046 - 110+500
S008 19 047 - 110+600
S008 19 048 - 110+700
S008 19 049 - 110+800
S008 19 050 - 110+900
S008 19 051 - 111+000
S008 19 052 - 111+100
S008 19 053 - 111+200
S008 19 054 - 111+300
S008 19 055 - 111+400
S008 19 056 - 111+500
S008 19 057 - 111+600
S008 19 058 - 111+700
S008 19 059 - 111+800
S008 19 060 - 111+900
S008 19 061 - 112+000
S008 19 062 - 112+100
S008 19 063 - 112+200
S008 19 064 - 112+300
S008 19 065 - 112+400
S008 19 066 - 112+500
S008 19 067 - 112+600
S008 19 068 - 112+700
S008 19 069 - 112+800
S008 19 070 - 112+900
S008 19 071 - 113+000
S008 19 072 - 113+100
S008 19 073 - 113+200
S008 19 074 - 113+300
S008 19 075 - 113+400
S008 19 076 - 113+500
S008 19 077 - 113+600
S008 19 078 - 113+700
S008 19 079 - 113+800
S008 19 080 - 113+900
S008 19 081 - 114+000
S008 19 082 - 114+100
S008 19 083 - 114+200
S008 19 084 - 114+300
S008 19 085 - 114+400
S008 19 086 - 114+500
S008 19 087 - 114+600
S008 19 088 - 114+700
S008 19 089 - 114+800
S008 19 090 - 114+900
S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000)
S009 01 - TERRAPLENES
S009 01 02 - TERRAPLEN KM 114 + 900
S009 01 03 - TERRAPLEN KM 115 + 115
S009 01 04 - TERRAPLEN KM 115 + 205
S009 01 05 - TERRAPLEN KM 115 + 249
S009 01 06 - TERRAPLEN KM 115 + 648
S009 01 07 - TERRAPLEN KM 116 + 127
S009 01 08 - TERRAPLEN KM 116 + 520
S009 01 09 - TERRAPLEN KM 117 + 500
S009 01 10 - TERRAPLEN KM 117 + 720
S009 01 11 - TERRAPLEN KM 117 + 880
S009 01 12 - TERRAPLEN KM 118 + 520
S009 01 13 - TERRAPLEN KM 118 + 980
S009 01 14 - TERRAPLEN KM 119 + 300
S009 01 15 - TERRAPLEN KM 217 + 880
S009 01 16 - TERRAPLEN KM 218 + 520
S009 01 17 - TERRAPLEN KM 219 + 000
S009 01 18 - TERRAPLEN KM 219 + 300
S009 01 19 - TERRAPLEN KM 119 + 600
S009 01 20 - TERRAPLEN KM 119 + 906
S009 01 21 - TERRAPLEN KM 120 + 060
S009 01 22 - TERRAPLEN KM 120 + 250
S009 01 23 - TERRAPLEN KM 120 + 386
S009 01 24 - TERRAPLEN KM 120 + 593
S009 01 25 - TERRAPLEN KM 120 + 820
S009 01 26 - TERRAPLEN KM 120 + 900
S009 01 27 - TERRAPLEN KM 121 + 180
S009 01 28 - TERRAPLEN KM 121 + 540
S009 01 29 - TERRAPLEN KM 121 + 840
S009 01 30 - TERRAPLEN KM 122 + 131
S009 01 31 - TERRAPLEN KM 122 + 380
S009 01 32 - TERRAPLEN KM 122 + 600
S009 01 33 - TERRAPLEN KM 122 + 744
S009 01 34 - TERRAPLEN KM 123 + 051
S009 01 35 - TERRAPLEN KM 123 + 460
S009 01 36 - TERRAPLEN KM 123 + 900
S009 01 37 - TERRAPLEN KM 124 + 240
S009 01 38 - TERRAPLEN KM 124 + 420
S009 01 39 - TERRAPLEN KM 124 + 700
S009 01 40 - TERRAPLEN KM 125 + 180
S009 01 41 - TERRAPLEN KM 125 + 814
S009 01 42 - TERRAPLEN KM 126 + 180
S009 01 43 - TERRAPLEN KM 127 + 040
S009 01 44 - TERRAPLEN KM 127 + 620
S009 01 46 - TERRAPLEN KM 426 + 720
S009 01 50 - TERRAPLEN KM 127 + 720
S009 01 51 - TERRAPLEN KM 128 + 091
S009 01 54 - TERRAPLEN KM 126 + 720
S009 01 55 - TERRAPLEN KM 126 + 995
S009 01 56 - TERRAPLEN KM 127 + 232
S009 01 57 - TERRAPLEN KM 127 + 360
S009 01 58 - TERRAPLEN KM 127 + 700
S009 01 60 - TERRAPLEN KM 128 + 191
S009 02 - CORTES
S009 02 01 - CORTE 1 KM 115+040 L.I.
S009 02 02 - CORTE 2 KM 115+057.5 L.D.
S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I.
S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D.
S009 02 05 - CORTE 6 KM 117+315 L.D.
S009 02 06 - CORTE 5 KM 117+320 L.I.
S009 02 07 - CORTE 7 KM 118+220 L.I.
S009 02 07 01 - CORTE 8 KM 118+235 L.D.
S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D.
S009 02 08 - CORTE 9 KM 118+857.5 L.I.
S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D.
S009 02 09 - CORTE 11 KM 119+175 L.I.
S009 02 10 - CORTE 13 KM 119+465 L.I.
S009 02 10 01 - CORTE 14 KM 119+517.5 L.D.
S009 02 10 02 - CORTE 16 KM 119+972.5 L.D.
S009 02 11 - CORTE 15 KM 119+972.5 L.I.
S009 02 11 01 - CORTE 18 KM 120+185 L.D.
S009 02 12 - CORTE 17 KM 120+195 L.I.
S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I.
S009 02 14 - CORTE 20 KM 120+505 L.D.
S009 02 14 01 - CORTE 1 KM 120+784.50 L.I.
S009 02 15 - CORTE 22 KM 121+030 L.D.
S009 02 16 - CORTE 21 KM 121+065 L.I.
S009 02 16 01 - CORTE 24 KM 121+395 L.D.
S009 02 17 - CORTE 23 KM 121+425 L.I.
S009 02 17 01 - CORTE 15 KM 121+700 L.D.
S009 02 17 02 - CORTE 15 KM 121+700 L.I.
S009 02 17 03 - CORTE 16 KM 121+980 L.D.
S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I.
S009 02 18 01 - CORTE 17 KM 122+280 L.D.
S009 02 18 02 - CORTE 17 KM 122+280 L.I.
S009 02 19 - CORTE 18 KM 122+510 L.D.
S009 02 19 01 - CORTE 18 KM 122+510 L.I.
S009 02 20 - CORTE 19 KM 122+680 L.D.
S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I.
S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I.
S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D.
S009 02 22 01 - CORTE 21 KM 123+305 L.I.
S009 02 23 - CORTE 22 KM 123+750 L.D.
S009 02 23 01 - CORTE 22 KM 123+750 L.I.
S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I.
S009 02 25 - CORTE 24 KM 124+600 L.I.
S009 02 26 - CORTE 25 KM 125+120 L.I.
S009 02 27 - CORTE 26 KM 126+100 L.D.
S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I.
S009 02 27 02 - CORTE 26A KM 126+460 L.D.
S009 02 27 03 - CORTE 26A KM 126+460 L.I.
S009 02 27 04 - CORTE 26B KM 126+900 L.D.
S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I.
S009 02 30 - CORTE 27 KM 127+540 L.D.
S009 02 30 01 - CORTE 27 KM 127+540 L.I.
S009 02 37 - CORTE 28 KM 127+750 L.D.
S009 02 37 01 - CORTE 28 KM 127+750 L.I.
S009 02 38 - CORTE 29 KM 128+250 L.D.
S009 02 38 01 - CORTE 29 KM 128+250 L.I.
S009 02 39 - CORTE 30 KM 128+470 L.I.
S009 02 40 - CORTE 31 KM 128+650 L.I.
S009 02 40 01 - CORTE 2B KM 129+250 L.D.
S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I.
S009 03 - VIADUCTOS
S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177
S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800
S009 04 - PUENTES
S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820
S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100
S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650
S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858
S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306
S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660
S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320
S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640
S009 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S009 05 01 - PSV KM 126+520
S009 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S009 06 01 - PIV 9 KM 119+250
S009 07 - PASO GANADERO
S009 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S009 09 - ENTRONQUES
S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900
S009 09 02 - ENTRONQUE AGUA BLANCA KM 122+000.00
S009 10 - PARADEROS
S009 10 01 - PARADERO 7 KM 125+150 NARRO
S009 11 - TÚNELES
S009 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S009 12 03 - BANCO DE TIRO KM 120+500 BT-25
S009 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 118+040-118+200
S009 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 121+000 AGUA BLANCA
S009 12 06 - BANCO DE TIRO KM 122+300 BT 26
S009 13 - PASOS DE FAUNA
S009 13 01 - PASO DE FAUNA KM 122+580
S009 13 02 - PASO DE FAUNA KM 123+460
S009 13 03 - PASO DE FAUNA KM 127+600
S009 14 - BAHÍAS SOS
S009 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S009 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S009 16 03 - PSPYG 3 KM 123+620.00
S009 16 04 - PSPYG 4 KM 124+730.00
S009 16 05 - PSPYG 5 KM 125+420.00
S009 16 06 - BÓVEDA KM 126+655
S009 17 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S009 17 01 - PIPR 7 KM 125+150.00
S009 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S009 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 118+580
S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800
S009 19 - MIRADOR
S009 19 01 - MIRADOR ACATLANCITO
S009 20 - CADENAMIENTOS
S009 20 001 - 115+000
S009 20 002 - 115+100
S009 20 003 - 115+200
S009 20 004 - 115+300
S009 20 005 - 115+400
S009 20 006 - 115+500
S009 20 007 - 115+600
S009 20 008 - 115+700
S009 20 009 - 115+800
S009 20 010 - 115+900
S009 20 011 - 116+000
S009 20 012 - 116+100
S009 20 013 - 116+200
S009 20 014 - 116+300
S009 20 015 - 116+400
S009 20 016 - 116+500
S009 20 017 - 116+600
S009 20 018 - 116+700
S009 20 019 - 116+800
S009 20 020 - 116+900
S009 20 021 - 117+000
S009 20 022 - 117+100
S009 20 023 - 117+200
S009 20 024 - 117+300
S009 20 025 - 117+400
S009 20 026 - 117+500
S009 20 027 - 117+600
S009 20 028 - 117+700
S009 20 029 - 117+800
S009 20 030 - 117+900
S009 20 031 - 118+000
S009 20 032 - 118+100
S009 20 033 - 118+200
S009 20 034 - 118+300
S009 20 035 - 118+400
S009 20 036 - 118+500
S009 20 037 - 118+600
S009 20 038 - 118+700
S009 20 039 - 118+800
S009 20 040 - 118+900
S009 20 041 - 119+000
S009 20 042 - 119+100
S009 20 043 - 119+200
S009 20 044 - 119+300
S009 20 045 - 119+400
S009 20 046 - 119+500
S009 20 047 - 119+600
S009 20 048 - 119+700
S009 20 049 - 119+800
S009 20 050 - 119+900
S009 20 051 - 120+000
S009 20 052 - 120+100
S009 20 053 - 120+200
S009 20 054 - 120+300
S009 20 055 - 120+400
S009 20 056 - 120+500
S009 20 057 - 120+600
S009 20 058 - 120+700
S009 20 059 - 120+800
S009 20 060 - 120+900
S009 20 061 - 121+000
S009 20 062 - 121+100
S009 20 063 - 121+200
S009 20 064 - 121+300
S009 20 065 - 121+400
S009 20 066 - 121+500
S009 20 067 - 121+600
S009 20 068 - 121+700
S009 20 069 - 121+800
S009 20 070 - 121+900
S009 20 071 - 122+000
S009 20 072 - 122+100
S009 20 073 - 122+200
S009 20 074 - 122+300
S009 20 075 - 122+400
S009 20 076 - 122+500
S009 20 077 - 122+600
S009 20 078 - 122+700
S009 20 079 - 122+800
S009 20 080 - 122+900
S009 20 081 - 123+000
S009 20 082 - 123+100
S009 20 083 - 123+200
S009 20 084 - 123+300
S009 20 085 - 123+400
S009 20 086 - 123+500
S009 20 087 - 123+600
S009 20 088 - 123+700
S009 20 089 - 123+800
S009 20 090 - 123+900
S009 20 091 - 124+000
S009 20 092 - 124+100
S009 20 093 - 124+200
S009 20 094 - 124+300
S009 20 095 - 124+400
S009 20 096 - 124+500
S009 20 097 - 124+600
S009 20 098 - 124+700
S009 20 099 - 124+800
S009 20 100 - 124+900
S009 20 101 - 125+000
S009 20 102 - 125+100
S009 20 103 - 125+200
S009 20 104 - 125+300
S009 20 105 - 125+400
S009 20 106 - 125+500
S009 20 107 - 125+600
S009 20 108 - 125+700
S009 20 109 - 125+800
S009 20 110 - 125+900
S009 20 111 - 126+000
S009 20 112 - 126+100
S009 20 113 - 126+200
S009 20 114 - 126+300
S009 20 115 - 126+400
S009 20 116 - 126+500
S009 20 117 - 126+600
S009 20 118 - 126+700
S009 20 119 - 126+800
S009 20 120 - 126+900
S009 20 121 - 127+000
S009 20 122 - 127+100
S009 20 123 - 127+200
S009 20 124 - 127+300
S009 20 125 - 127+400
S009 20 126 - 127+500
S009 20 127 - 127+600
S009 20 128 - 127+700
S009 20 129 - 526+400
S009 20 130 - 526+500
S009 20 131 - 526+600
S009 20 132 - 526+700
S009 20 133 - 526+800
S009 20 134 - 526+900
S009 20 135 - 527+000
S009 20 136 - 527+100
S009 20 137 - 527+200
S009 20 138 - 527+300
S009 20 139 - 527+400
S009 20 140 - 527+500
S009 20 141 - 527+600
S009 20 142 - 527+700
S009 20 143 - 527+800
S009 20 144 - 127+900
S009 21 - BÓVEDAS
S009 22 - CAMPAMENTO
S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000)
S010 01 - TERRAPLENES
S010 01 01 - TERRAPLEN KM 128 + 200
S010 01 02 - TERRAPLEN KM 128 + 360
S010 01 03 - TERRAPLEN KM 128 + 620
S010 01 04 - TERRAPLEN KM 128 + 700
S010 01 05 - TERRAPLEN KM 129 + 160
S010 01 06 - TERRAPLEN KM 129 + 351
S010 01 07 - TERRAPLEN KM 129 + 580
S010 01 08 - TERRAPLEN KM 129 + 709
S010 01 09 - TERRAPLEN KM 129 + 820
S010 01 10 - TERRAPLEN KM 129 + 960
S010 01 11 - TERRAPLEN KM 130 + 136
S010 01 12 - TERRAPLEN KM 130 + 220
S010 01 13 - TERRAPLEN KM 130 + 280
S010 01 14 - TERRAPLEN KM 130 + 640
S010 01 15 - TERRAPLEN KM 130 + 980
S010 01 16 - TERRAPLEN KM 131 + 080
S010 01 17 - TERRAPLEN KM 131 + 220
S010 01 18 - TERRAPLEN KM 131 + 344
S010 01 19 - TERRAPLEN KM 131 + 514
S010 01 20 - TERRAPLEN KM 131 + 720
S010 01 21 - TERRAPLEN KM 132 + 180
S010 01 22 - TERRAPLEN KM 132 + 420
S010 01 23 - TERRAPLEN KM 132 + 480
S010 01 24 - TERRAPLEN KM 132 + 603
S010 01 25 - TERRAPLEN KM 132 + 809
S010 01 26 - TERRAPLEN KM 132 + 900
S010 01 27 - TERRAPLEN KM 133 + 095
S010 01 28 - TERRAPLEN KM 133 + 252
S010 01 29 - TERRAPLEN KM 133 + 400
S010 01 30 - TERRAPLEN KM 133 + 440
S010 02 - CORTES
S010 02 00 - CORTE 3 KM 128+277.50 L.I.
S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I.
S010 02 01 01 - CORTE 3 KM 128+820 L.I.
S010 02 01 02 - CORTE 4 KM 129+120 L.I.
S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I.
S010 02 01 04 - CORTE 6 KM 129+840 L.I.
S010 02 02 - CORTE 8 KM 130+275 L.I.
S010 02 03 - CORTE 9 KM 130+545 L.I.
S010 02 04 - CORTE 10 KM 130+760 L.I.
S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I.
S010 02 05 - CORTE 12 KM 131+030 L.I.
S010 02 06 - CORTE 13 KM 131+191.6 L.I.
S010 02 07 - CORTE 14 KM 131+435 L.I.
S010 02 07 01 - CORTE 15 KM 131+660 L.I.
S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I.
S010 02 09 - CORTE 17 KM 132+680 L.I.
S010 03 - VIADUCTOS
S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650
S010 04 - PUENTES
S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865
S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320
S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120
S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440
S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840
S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300
S010 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S010 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S010 07 - PASO GANADERO
S010 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S010 09 - ENTRONQUES
S010 10 - PARADEROS
S010 11 - TÚNELES
S010 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S010 12 01 - BANCO DE TIRO KM 128+000 BT 31
S010 12 02 - BANCO DE TIRO KM 131+200 ESCOLLERA
S010 13 - PASOS DE FAUNA
S010 14 - BAHÍAS SOS
S010 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S010 17 - TRONCAL
S010 18 - CADENAMIENTOS
S010 18 001 - 128+000
S010 18 002 - 128+100
S010 18 003 - 128+200
S010 18 004 - 128+300
S010 18 005 - 128+400
S010 18 006 - 128+500
S010 18 007 - 128+600
S010 18 008 - 128+700
S010 18 009 - 128+800
S010 18 010 - 128+900
S010 18 011 - 129+000
S010 18 012 - 129+100
S010 18 013 - 129+200
S010 18 014 - 129+300
S010 18 015 - 129+400
S010 18 016 - 129+500
S010 18 017 - 129+600
S010 18 018 - 129+700
S010 18 019 - 129+800
S010 18 020 - 129+900
S010 18 021 - 130+000
S010 18 022 - 130+100
S010 18 023 - 130+200
S010 18 024 - 130+300
S010 18 025 - 130+400
S010 18 026 - 130+500
S010 18 027 - 130+600
S010 18 028 - 130+700
S010 18 029 - 130+800
S010 18 030 - 130+900
S010 18 031 - 131+000
S010 18 032 - 131+100
S010 18 033 - 131+200
S010 18 034 - 131+300
S010 18 035 - 131+400
S010 18 036 - 131+500
S010 18 037 - 131+600
S010 18 038 - 131+700
S010 18 039 - 131+800
S010 18 040 - 131+900
S010 18 041 - 132+000
S010 18 042 - 132+100
S010 18 043 - 132+200
S010 18 044 - 132+300
S010 18 045 - 132+400
S010 18 046 - 132+500
S010 18 047 - 132+600
S010 18 048 - 132+700
S010 18 049 - 132+800
S010 18 050 - 132+900
S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000)
S011 01 - TERRAPLENES
S011 01 01 - TERRAPLEN KM 133 + 857
S011 01 02 - TERRAPLEN KM 134 + 040
S011 01 03 - TERRAPLEN KM 134 + 180
S011 01 04 - TERRAPLEN KM 134 + 312
S011 01 05 - TERRAPLEN KM 134 + 415
S011 01 06 - TERRAPLEN KM 134 + 474
S011 01 07 - TERRAPLEN KM 134 + 640
S011 01 08 - TERRAPLEN KM 134 + 820
S011 01 09 - TERRAPLEN KM 134 + 980
S011 01 10 - TERRAPLEN KM 135 + 140
S011 01 11 - TERRAPLEN KM 135 + 200
S011 01 12 - TERRAPLEN KM 135 + 360
S011 01 13 - TERRAPLEN KM 135 + 400
S011 01 14 - TERRAPLEN KM 135 + 515
S011 01 15 - TERRAPLEN KM 135 + 609
S011 01 16 - TERRAPLEN KM 135 + 660
S011 01 17 - TERRAPLEN KM 135 + 920
S011 01 18 - TERRAPLEN KM 136 + 194
S011 01 19 - TERRAPLEN KM 136 + 480
S011 01 20 - TERRAPLEN KM 136 + 249
S011 01 21 - TERRAPLEN KM 136 + 534
S011 01 22 - TERRAPLEN KM 136 + 672
S011 01 23 - TERRAPLEN KM 136 + 876
S011 01 24 - TERRAPLEN KM 136 + 980
S011 01 25 - TERRAPLEN KM 137 + 140
S011 01 26 - TERRAPLEN KM 137 + 247
S011 01 27 - TERRAPLEN KM 137 + 340
S011 01 28 - TERRAPLEN KM 137 + 420
S011 01 29 - TERRAPLEN KM 137 + 640
S011 01 30 - TERRAPLEN KM 137 + 760
S011 01 31 - TERRAPLEN KM 138 + 060
S011 01 32 - TERRAPLEN KM 138 + 260
S011 01 33 - TERRAPLEN KM 138 + 931
S011 01 34 - TERRAPLEN KM 139 + 008
S011 01 35 - TERRAPLEN KM 139 + 231
S011 01 36 - TERRAPLEN KM 139 + 400
S011 01 37 - TERRAPLEN KM 139 + 507
S011 01 38 - TERRAPLEN KM 139 + 525
S011 01 39 - TERRAPLEN KM 139 + 828
S011 01 40 - TERRAPLEN KM 139 + 912
S011 01 41 - TERRAPLEN KM 140 + 111
S011 01 42 - TERRAPLEN KM 140 + 340
S011 02 - CORTES
S011 02 01 - CORTE 1 KM 133+770 L.I.
S011 02 01 01 - CORTE 2 KM 133+950 L.I.
S011 02 02 - CORTE 3 KM 134+140 L.I.
S011 02 03 - CORTE 3 KM 134+140 L.D.
S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I.
S011 02 04 01 - CORTE 4 KM 134+300 L.D.
S011 02 06 - CORTE 6 KM 134+570 L.I.
S011 02 07 - CORTE 7 KM 134+900 L.I.
S011 02 07 01 - CORTE 4 KM 135+477.50 L.I.
S011 02 11 - CORTE 10 KM 135+480 L.I.
S011 02 12 - CORTE 11 KM 135+750 L.I.
S011 02 14 - CORTE 13 KM 136+500 L.I.
S011 02 14 01 - CORTE 5 KM 136+720 L.I.
S011 02 14 02 - CORTE 6 KM 136+940 L.I.
S011 02 14 03 - CORTE 7 KM 137+095 L.I.
S011 02 15 - CORTE 3 KM 137+310 L.I.
S011 02 16 - CORTE 4 KM 137+677.5 L.I.
S011 02 18 - CORTE 6 KM 138+800 L.I.
S011 02 18 01 - CORTE 8 KM 139+230 L.I.
S011 02 18 02 - CORTE 10 KM 139+720 L.D.
S011 02 18 03 - CORTE 9 KM 139+725 L.I.
S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I.
S011 03 - VIADUCTOS
S011 04 - PUENTES
S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080
S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760
S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330
S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420
S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420
S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170
S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970
S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460
S011 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S011 05 01 - PSV KM 140+180
S011 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S011 06 01 - PIV 1 VÍA KM 139+810
S011 06 02 - PIV KM 140+520
S011 07 - PASO GANADERO
S011 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S011 09 - ENTRONQUES
S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900
S011 10 - PARADEROS
S011 11 - TÚNELES
S011 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S011 12 01 - BANCO DE TIRO KM 133+360 ATAULFO
S011 12 02 - BANCO DE TIRO KM 134+400 BT 32
S011 12 03 - BANCO DE TIRO KM 138+800 BT 35
S011 12 04 - BANCO DE TIRO KM 136+700 BT-34
S011 12 05 - BANCO DE TIRO KM 138+400
S011 13 - PASOS DE FAUNA
S011 14 - BAHÍAS SOS
S011 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN
S011 18 - CADENAMIENTOS
S011 18 001 - 133+000
S011 18 002 - 133+100
S011 18 003 - 133+200
S011 18 004 - 133+300
S011 18 005 - 133+400
S011 18 006 - 133+500
S011 18 007 - 133+600
S011 18 008 - 133+700
S011 18 009 - 133+800
S011 18 010 - 133+900
S011 18 011 - 134+000
S011 18 012 - 134+100
S011 18 013 - 134+200
S011 18 014 - 134+300
S011 18 015 - 134+400
S011 18 016 - 134+500
S011 18 017 - 134+600
S011 18 018 - 134+700
S011 18 019 - 134+800
S011 18 020 - 134+900
S011 18 021 - 135+000
S011 18 022 - 135+100
S011 18 023 - 135+200
S011 18 024 - 135+300
S011 18 025 - 135+400
S011 18 026 - 135+500
S011 18 027 - 135+600
S011 18 028 - 135+700
S011 18 029 - 135+800
S011 18 030 - 135+900
S011 18 031 - 136+000
S011 18 032 - 136+100
S011 18 033 - 136+200
S011 18 034 - 136+300
S011 18 035 - 136+400
S011 18 036 - 136+500
S011 18 037 - 136+600
S011 18 038 - 136+700
S011 18 039 - 136+800
S011 18 040 - 136+900
S011 18 041 - 137+000
S011 18 042 - 137+100
S011 18 043 - 137+200
S011 18 044 - 137+300
S011 18 045 - 137+400
S011 18 046 - 137+500
S011 18 047 - 137+600
S011 18 048 - 137+700
S011 18 049 - 137+800
S011 18 050 - 137+900
S011 18 051 - 138+000
S011 18 052 - 138+100
S011 18 053 - 138+200
S011 18 054 - 138+300
S011 18 055 - 138+400
S011 18 056 - 138+500
S011 18 057 - 138+600
S011 18 058 - 138+700
S011 18 059 - 138+800
S011 18 060 - 138+900
S011 18 061 - 139+000
S011 18 062 - 139+100
S011 18 063 - 139+200
S011 18 064 - 139+300
S011 18 065 - 139+400
S011 18 066 - 139+500
S011 18 067 - 139+600
S011 18 068 - 139+700
S011 18 069 - 139+800
S011 18 070 - 139+900
S012 - SUBTRAMO 12 (KM 140+000 AL KM 147+000)
S012 01 - TERRAPLENES
S012 01 01 - BANCO DE TIRO KM 140+500 BT 36
S012 01 02 - BANCO DE TIRO KM 145+520 TIRSO
S012 01 03 - BANCO DE TIRO KM 142+200 TUNEL 2
S012 01 04 - BANCO DE TIRO KM 143+600 BT-38
S012 01 05 - BANCO DE PRESTAMO KM 147+000 LACHIXILA
S012 02 - CORTES
S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I.
S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I.
S012 02 05 - CORTE 11 KM 141+728.50 L.I.
S012 02 06 - CORTE 12 KM 141+890 L.I.
S012 02 07 - CORTE 13 KM 142+150.50 L.I.
S012 02 08 - CORTE 15 KM 142+570 L.D.
S012 02 09 - CORTE 14 KM 142+571 L.I.
S012 02 10 - CORTE 16 KM 142+760 L.I.
S012 02 11 - CORTE 17 KM 143+012 L.I.
S012 02 12 - CORTE 18 KM 143+400 L.D.
S012 02 13 - CORTE 19 KM 143+410 L.I.
S012 02 14 - CORTE 20 KM 143+895 L.I.
S012 02 17 - CORTE 21 KM 144+570 L.I.
S012 02 18 - CORTE 23 KM 144+860 L.I.
S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D.
S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D.
S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I.
S012 02 21 - CORTE 27 KM 145+950 L.I.
S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I.
S012 02 23 - CORTE 28 KM 145+970 L.D.
S012 02 24 - CORTE 29 KM 146+128.82 L.D.
S012 02 25 - CORTE 21 KM 146+880 L.I.
S012 03 - VIADUCTOS
S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860
S012 04 - PUENTES
S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980
S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630
S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380
S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840
S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200
S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830
S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340
S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820
S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280
S012 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S012 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S012 06 001 - PIV KM 140+500.00
S012 06 01 - PIV 1 VÍA KM 143+580
S012 06 02 - PIV 1 VÍA KM 143+760
S012 06 03 - PIV 1 VÍA KM 143+970
S012 07 - PASO GANADERO
S012 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S012 09 - ENTRONQUES
S012 10 - PARADEROS
S012 11 - TÚNELES
S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300
S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300
S012 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S012 12 06 - BANCO DE TIRO 545+300
S012 13 - PASOS DE FAUNA
S012 14 - BAHÍAS SOS
S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN
S012 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S012 16 01 - PIPYG KM 146+840.00
S012 17 - CADENAMIENTOS
S012 17 001 - 140+000
S012 17 002 - 140+100
S012 17 003 - 140+200
S012 17 004 - 140+300
S012 17 005 - 140+400
S012 17 006 - 140+500
S012 17 007 - 140+600
S012 17 008 - 140+700
S012 17 009 - 140+800
S012 17 010 - 140+900
S012 17 011 - 141+000
S012 17 012 - 141+100
S012 17 013 - 141+200
S012 17 014 - 141+300
S012 17 015 - 141+400
S012 17 016 - 141+500
S012 17 017 - 141+600
S012 17 018 - 141+700
S012 17 019 - 141+800
S012 17 020 - 141+900
S012 17 021 - 142+000
S012 17 022 - 142+100
S012 17 023 - 142+200
S012 17 024 - 142+300
S012 17 025 - 142+400
S012 17 026 - 142+500
S012 17 027 - 142+600
S012 17 028 - 142+600
S012 17 029 - 142+700
S012 17 030 - 142+800
S012 17 031 - 142+900
S012 17 032 - 143+000
S012 17 033 - 143+100
S012 17 034 - 143+200
S012 17 035 - 143+300
S012 17 036 - 143+400
S012 17 037 - 143+500
S012 17 038 - 143+600
S012 17 039 - 143+700
S012 17 040 - 143+800
S012 17 041 - 143+900
S012 17 042 - 544+000
S012 17 043 - 544+100
S012 17 044 - 544+200
S012 17 045 - 544+300
S012 17 046 - 544+400
S012 17 047 - 544+500
S012 17 048 - 544+600
S012 17 049 - 544+700
S012 17 050 - 544+800
S012 17 051 - 544+900
S012 17 052 - 545+000
S012 17 053 - 545+100
S012 17 054 - 545+200
S012 17 055 - 545+300
S012 17 056 - 545+400
S012 17 057 - 545+500
S012 17 058 - 545+600
S012 17 059 - 545+700
S012 17 060 - 545+800
S012 17 061 - 545+900
S012 17 062 - 546+000
S012 17 063 - 146+100
S012 17 064 - 146+200
S012 17 065 - 146+300
S012 17 066 - 146+400
S012 17 067 - 146+500
S012 17 068 - 146+600
S012 17 069 - 146+700
S012 17 070 - 146+800
S012 17 071 - 146+900
S012 19 01 - TERRAPLEN KM 140+723
S012 19 02 - TERRAPLEN KM 141+179
S012 19 03 - TERRAPLEN KM 141+222
S012 19 04 - TERRAPLEN KM 141+260
S012 19 05 - TERRAPLEN KM 142+234
S012 19 06 - TERRAPLEN KM 142+265
S012 19 07 - TERRAPLEN KM 143+528
S012 19 08 - TERRAPLEN KM 143+933
S012 19 09 - TERRAPLEN KM 144+091
S012 19 10 - TERRAPLEN KM 144+405
S012 19 10 - 02 - TERRAPLEN KM 144+650
S012 19 11 - TERRAPLEN KM 144+858
S012 19 12 - TERRAPLEN KM 145+651
S012 19 13 - TERRAPLEN KM 145+998
S012 19 14 - TERRAPLEN KM 146+340
S012 19 15 - TERRAPLEN KM 146+788
S012 19 16 - TERRAPLEN KM 147+198
S012 19 17 - TERRAPLEN KM 149+043
S013 - SUBTRAMO 13 (KM 147+000 AL KM 156+500)
S013 01 - TERRAPLENES
S013 01 01 - TERRAPLEN KM 149+356
S013 01 02 - TERRAPLEN KM 149+641
S013 01 03 - TERRAPLEN KM 149+711
S013 01 04 - TERRAPLEN KM 150+105
S013 01 05 - TERRAPLEN KM 150+346
S013 01 06 - TERRAPLEN KM 150+747
S013 01 07 - TERRAPLEN KM 151+398
S013 01 08 - TERRAPLEN KM 151+941
S013 01 09 - TERRAPLEN KM 152+159
S013 01 10 - TERRAPLEN KM 152+434
S013 01 11 - TERRAPLEN KM 152+553
S013 01 12 - TERRAPLEN KM 152+622
S013 01 13 - TERRAPLEN KM 153+071
S013 01 14 - TERRAPLEN KM 153+332
S013 01 15 - TERRAPLEN KM 153+452
S013 01 16 - TERRAPLEN KM 153+713
S013 01 17 - TERRAPLEN KM 154+207
S013 01 18 - TERRAPLEN KM 154+348
S013 01 19 - TERRAPLEN KM 154+630
S013 01 20 - TERRAPLEN KM 154+794
S013 01 21 - TERRAPLEN KM 155+266
S013 01 22 - TERRAPLEN KM 155+454
S013 01 23 - TERRAPLEN KM 155+589
S013 01 24 - TERRAPLEN KM 155+635
S013 01 25 - TERRAPLEN KM 156+351
S013 01 26 - TERRAPLEN KM 156+471
S013 02 - CORTES
S013 02 01 - CORTE 3 KM 148+780 L.D.
S013 02 01 01 - CORTE 2 KM 148+810 L.I.
S013 02 01 02 - CORTE 4 KM 149+141.19 L.I.
S013 02 01 03 - CORTE 6 KM 149+280 L.D.
S013 02 02 - CORTE 5 KM 149+440 L.I.
S013 02 02 01 - CORTE 7 KM 149+520 L.D.
S013 02 03 - CORTE 8 KM 149+680 L.I.
S013 02 04 - CORTE 9 KM 149+970 L.I.
S013 02 04 01 - CORTE 10 KM 149+970 L.D.
S013 02 05 - CORTE 11 KM 150+260 L.I.
S013 02 06 - CORTE 1 KM 150+670 L.I.
S013 02 07 - CORTE 3A KM 151+050 L.I.
S013 02 08 - CORTE 3B KM 151+400 L.I.
S013 02 09 - CORTE 3C KM 151+760 L.I.
S013 02 11 - CORTE 6 KM 152+340 L.I.
S013 02 15 - CORTE 11-13-14 KM 153+106 L.I.
S013 02 16 - CORTE 15 KM 153+275 L.D.
S013 02 18 - CORTE 17 KM 153+649.44 L.I.
S013 02 19 - CORTE 19 KM 154+020 L.I.
S013 02 19 01 - CORTE 20 KM 154+030 L.D.
S013 02 20 - CORTE 21 KM 154+240 L.I.
S013 02 22 - CORTE 23 KM 154+554.36 L.I.
S013 02 22 01 - CORTE 24 KM 154+554.36 L.D.
S013 02 23 - CORTE 25 KM 154+860 L.I.
S013 02 24 - CORTE 27 KM 155+130 L.I.
S013 02 25 - CORTE 30 KM 155+393.15 L.I.
S013 02 28 - CORTE 31 KM 156+100 L.I.
S013 03 - VIADUCTOS
S013 04 - PUENTES
S013 04 01 - BOVEDA KM 147+868.46
S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040
S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060
S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840
S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300
S013 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S013 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S013 07 - PASO GANADERO
S013 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S013 09 - ENTRONQUES
S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118
S013 10 - PARADEROS
S013 11 - TÚNELES
S013 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S013 12 01 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 152+700 TIRSO
S013 12 02 - BANCO DE TIRO KM 153+500 BT-44
S013 13 - PASOS DE FAUNA
S013 14 - BAHÍAS SOS
S013 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S013 16 - BÓVEDAS
S013 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S013 17 01 - PSPYG KM 150+500.00
S013 17 02 - PSPYG KM 155+880.00
S013 18 - CADENAMIENTOS
S013 18 001 - 147+000
S013 18 002 - 147+100
S013 18 003 - 147+200
S013 18 004 - 147+300
S013 18 005 - 147+400
S013 18 006 - 147+500
S013 18 007 - 147+600
S013 18 008 - 147+700
S013 18 009 - 147+800
S013 18 010 - 147+900
S013 18 011 - 148+000
S013 18 012 - 148+100
S013 18 013 - 148+200
S013 18 014 - 148+300
S013 18 015 - 148+400
S013 18 016 - 148+500
S013 18 017 - 148+600
S013 18 018 - 148+700
S013 18 019 - 148+800
S013 18 020 - 148+900
S013 18 021 - 149+000
S013 18 022 - 149+100
S013 18 023 - 149+200
S013 18 024 - 149+300
S013 18 025 - 149+400
S013 18 026 - 149+500
S013 18 027 - 149+600
S013 18 028 - 149+700
S013 18 029 - 149+800
S013 18 030 - 149+900
S013 18 031 - 150+000
S013 18 032 - 150+100
S013 18 033 - 150+200
S013 18 034 - 150+300
S013 18 035 - 150+400
S013 18 036 - 150+500
S013 18 037 - 150+600
S013 18 038 - 150+700
S013 18 039 - 150+800
S013 18 040 - 150+900
S013 18 041 - 151+000
S013 18 042 - 151+100
S013 18 043 - 151+200
S013 18 044 - 151+300
S013 18 045 - 151+400
S013 18 046 - 151+500
S013 18 047 - 151+600
S013 18 048 - 151+700
S013 18 049 - 151+800
S013 18 050 - 151+900
S013 18 051 - 152+000
S013 18 052 - 152+100
S013 18 053 - 152+200
S013 18 054 - 152+300
S013 18 055 - 152+400
S013 18 056 - 152+500
S013 18 057 - 152+600
S013 18 058 - 152+700
S013 18 059 - 152+800
S013 18 060 - 152+900
S013 18 061 - 153+000
S013 18 062 - 153+100
S013 18 063 - 153+200
S013 18 064 - 153+300
S013 18 065 - 153+400
S013 18 066 - 153+500
S013 18 067 - 153+600
S013 18 068 - 153+700
S013 18 069 - 153+800
S013 18 070 - 153+900
S013 18 071 - 154+000
S013 18 072 - 154+100
S013 18 073 - 154+200
S013 18 074 - 154+300
S013 18 075 - 154+400
S013 18 076 - 154+500
S013 18 077 - 154+600
S013 18 078 - 154+700
S013 18 079 - 154+800
S013 18 080 - 154+900
S013 18 081 - 155+000
S013 18 082 - 155+100
S013 18 083 - 155+200
S013 18 084 - 155+300
S013 18 085 - 155+400
S013 18 086 - 155+500
S013 18 087 - 155+600
S013 18 088 - 155+700
S013 18 089 - 155+800
S013 18 090 - 155+900
S013 18 091 - 156+000
S013 18 092 - 156+100
S013 18 093 - 156+200
S013 18 094 - 156+300
S013 18 095 - 156+400
S014 - SUBTRAMO 14 (KM 156+500 AL KM 165+000)
S014 01 - TERRAPLENES
S014 01 01 - TERRAPLEN KM 157 + 060
S014 01 02 - TERRAPLEN KM 157 + 421
S014 01 03 - TERRAPLEN KM 157 + 493
S014 01 04 - TERRAPLEN KM 157 + 871
S014 01 05 - TERRAPLEN KM 158 + 025
S014 01 06 - TERRAPLEN KM 159 + 019
S014 01 07 - TERRAPLEN KM 159 + 316
S014 01 08 - TERRAPLEN KM 159 + 926
S014 01 09 - TERRAPLEN KM 160 + 294
S014 01 10 - TERRAPLEN KM 160 + 908
S014 01 11 - TERRAPLEN KM 161 + 314
S014 01 12 - TERRAPLEN KM 161 + 781
S014 01 13 - TERRAPLEN KM 161 + 837
S014 01 14 - TERRAPLEN KM 162 + 185
S014 01 15 - TERRAPLEN KM 162 + 406
S014 01 16 - TERRAPLEN KM 162 + 476
S014 01 17 - TERRAPLEN KM 162 + 696
S014 01 18 - TERRAPLEN KM 163 + 213
S014 01 19 - TERRAPLEN KM 163 + 362
S014 01 20 - TERRAPLEN KM 163 + 365
S014 01 21 - TERRAPLEN KM 163 + 826
S014 01 22 - TERRAPLEN KM 164 + 172
S014 01 23 - TERRAPLEN KM 164 + 313
S014 01 24 - TERRAPLEN KM 164 + 851
S014 01 25 - TERRAPLEN KM 165 + 158
S014 01 26 - TERRAPLEN KM 165 + 201
S014 02 - CORTES
S014 02 01 - CORTE 1 KM 156+910 L.I.
S014 02 01 01 - CORTE 2 KM 156+950 L.D.
S014 02 02 - CORTE 4 KM 157+270 L.D.
S014 02 03 - CORTE 3 KM 157+330 L.I.
S014 02 04 - CORTE 5 KM 157+720 L.I.
S014 02 06 - CORTE 7 KM 158+350 L.I.
S014 02 08 - CORTE 10 KM 158+940 L.I.
S014 02 09 - CORTE 12 KM 159+190 L.I.
S014 02 10 - CORTE 14 KM 159+800 L.I.
S014 02 11 - CORTE 16 KM 160+130 L.I.
S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I.
S014 02 13 - CORTE 18 KM 160+740 L.I.
S014 02 15 - CORTE 19 KM 161+650 L.I.
S014 02 16 - CORTE 20 KM 161+650 L.D.
S014 02 18 - CORTE 21 KM 162+190 L.I.
S014 02 21 - CORTE 22 KM 162+920 L.I.
S014 02 23 - CORTE 24 KM 163+550 L.I.
S014 02 24 - CORTE 25 KM 163+770 L.I.
S014 02 27 - CORTE 26 KM 164+625 L.I.
S014 02 28 - CORTE 27 KM 164+625 L.D.
S014 02 29 - CORTE 31 KM 165+590 L.D.
S014 02 29 01 - CORTE 30 KM 165+650 L.I.
S014 03 - VIADUCTOS
S014 04 - PUENTES
S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650
S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820
S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216
S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560
S014 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S014 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S014 06 01 - PIV KM 159+400.00
S014 07 - PASO GANADERO
S014 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S014 09 - ENTRONQUES
S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240
S014 10 - PARADEROS
S014 11 - TÚNELES
S014 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S014 12 01 - BANCO DE TIRO KM 157+700 BT 47
S014 13 - PASOS DE FAUNA
S014 14 - BAHÍAS SOS
S014 14 01 - BANCO DE TIRO KM 160+100 BT 49
S014 14 02 - BANCO DE TIRO KM 156+900 BT-46
S014 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S014 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S014 16 01 - PSPYG KM 157+450.00
S014 17 - CADENAMIENTOS
S014 17 001 - 156+500
S014 17 002 - 156+600
S014 17 003 - 156+700
S014 17 004 - 156+800
S014 17 005 - 156+900
S014 17 006 - 157+000
S014 17 007 - 157+100
S014 17 008 - 157+200
S014 17 009 - 157+300
S014 17 010 - 157+400
S014 17 011 - 157+500
S014 17 012 - 157+600
S014 17 013 - 157+700
S014 17 014 - 157+800
S014 17 015 - 157+900
S014 17 016 - 158+000
S014 17 017 - 158+100
S014 17 018 - 158+200
S014 17 019 - 158+300
S014 17 020 - 158+400
S014 17 021 - 158+500
S014 17 022 - 158+600
S014 17 023 - 158+700
S014 17 024 - 158+800
S014 17 025 - 158+900
S014 17 026 - 159+000
S014 17 027 - 159+100
S014 17 028 - 159+200
S014 17 029 - 159+300
S014 17 030 - 159+400
S014 17 031 - 159+500
S014 17 032 - 159+600
S014 17 033 - 159+700
S014 17 034 - 159+800
S014 17 035 - 159+900
S014 17 036 - 160+000
S014 17 037 - 160+100
S014 17 038 - 160+200
S014 17 039 - 160+300
S014 17 040 - 160+400
S014 17 041 - 160+500
S014 17 042 - 160+600
S014 17 043 - 160+700
S014 17 044 - 160+800
S014 17 045 - 160+900
S014 17 046 - 161+000
S014 17 047 - 161+100
S014 17 048 - 161+200
S014 17 049 - 161+300
S014 17 050 - 161+400
S014 17 051 - 161+500
S014 17 052 - 161+600
S014 17 053 - 161+700
S014 17 054 - 161+800
S014 17 055 - 161+900
S014 17 056 - 162+000
S014 17 057 - 162+100
S014 17 058 - 162+200
S014 17 059 - 162+300
S014 17 060 - 162+400
S014 17 061 - 162+500
S014 17 062 - 162+600
S014 17 063 - 162+700
S014 17 064 - 162+800
S014 17 065 - 162+900
S014 17 066 - 163+000
S014 17 067 - 163+100
S014 17 068 - 163+200
S014 17 069 - 163+300
S014 17 070 - 163+400
S014 17 071 - 163+500
S014 17 072 - 163+600
S014 17 073 - 163+700
S014 17 074 - 163+800
S014 17 075 - 163+900
S014 17 076 - 164+000
S014 17 077 - 164+100
S014 17 078 - 164+200
S014 17 079 - 164+300
S014 17 080 - 164+400
S014 17 081 - 164+500
S014 17 082 - 164+600
S014 17 083 - 164+700
S014 17 084 - 164+800
S014 17 085 - 164+900
S014 17 086 - 165+000
S015 - SUBTRAMO 15 (KM 165+000 AL KM 174+000)
S015 09 - ENTRONQUES
S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195
S015 09 03 - ENTRONQUE LACHIGUIRI II KM 173+805
S015 12 - BANCOS DE TIRO Y PRESTAMO
S015 12 01 - BANCO DE TIRO KM 166+500 LACHIGUIRI
S015 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00
S016 - SUBTRAMO 16 (KM 174+000 AL KM 181+000)
S017 - SUBTRAMO 17 (KM 181+000 AL KM 187+000)
S017 09 - ENTRONQUES
S017 09 01 - ENTRONQUE GUICHIQUERO KM 183+100.00
S018 - SUBTRAMO 18 (KM 187+000 AL KM 194+000)
S018 09 - ENTRONQUES
S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500
S019 - SUBTRAMO 19 (KM 194+000 AL KM 199+000)
S020 - SUBTRAMO 20 (KM 199+000 AL KM 210+000)
S020 09 - ENTRONQUES
S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000
S03 16 01 - PIPYG GASA 10, E. HIERVE EL AGUA KM 10+966
T1 - TRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 74+000)
T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000)
T3 - TRAMO 3 (KM 165+000 AL 214+000)