## Indicadores
idFila | Activo | AV FIS 001-FECHA | AV FIS 002-%AVANCE | AV FIS 003-CROQUIS DE AVANCE | AV FIS 004-PDF AVANCE FISICO | AV FIS 005-PDF APENDICE | AV FIS 006-COMENTARIOS | AV FIS 007-DOCUMENTO | AV FIS 008-IMAGEN
41569 | S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41570 | S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800 | 2021-07-31 | 0.03 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41571 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 2021-07-31 | 0.17 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41572 | S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836 | 2021-07-31 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41573 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 2021-07-31 | 0.88 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41574 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 2021-07-31 | 0.4865 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41575 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 2021-07-31 | 0.95 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41576 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 2021-07-31 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41577 | S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635 | 2021-07-31 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41578 | S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689 | 2021-07-31 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41579 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 2021-07-31 | 0.67 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41580 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 2021-07-31 | 0.8245 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41581 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 2021-07-31 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41582 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 2021-07-31 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41583 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 2021-07-31 | 0.6548 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41584 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 2021-07-31 | 0.45 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41585 | S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41586 | S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41587 | S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858 | 2021-07-31 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41588 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 2021-07-31 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41589 | S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660 | 2021-07-31 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41590 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 2021-07-31 | 0.6508 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41591 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 2021-07-31 | 0.55 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41592 | S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865 | 2021-07-31 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41593 | S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320 | 2021-07-31 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41594 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 2021-07-31 | 0.41 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41595 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 2021-07-31 | 0.25 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41596 | S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840 | 2021-07-31 | 0.21 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41597 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 2021-07-31 | 0.49 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41598 | S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080 | 2021-07-31 | 0.27 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41599 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 2021-07-31 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41600 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 2021-07-31 | 0.19 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41601 | S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420 | 2021-07-31 | 0.13 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41602 | S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420 | 2021-07-31 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41603 | S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41604 | S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970 | 2021-07-31 | 0.1205 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41605 | S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41606 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 2021-07-31 | 0.11 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41607 | S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41608 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41609 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41610 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41611 | S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41612 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 2021-07-31 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41613 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 2021-07-31 | 0.43 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41614 | S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820 | 2021-07-31 | 0.26 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41615 | S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040 | 2021-07-31 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41616 | S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060 | 2021-07-31 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41617 | S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840 | 2021-07-31 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41618 | S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300 | 2021-07-31 | 0.94 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41619 | S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650 | 2021-07-31 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41620 | S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820 | 2021-07-31 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41621 | S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216 | 2021-07-31 | 0.74 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41622 | S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41623 | S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41624 | S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41625 | S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41626 | S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377 | 2021-07-31 | 0.9402 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41627 | S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763 | 2021-07-31 | 0.8985 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41628 | S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138 | 2021-07-31 | 0.8125 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41629 | S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546 | 2021-07-31 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41630 | S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834 | 2021-07-31 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41631 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 2021-07-31 | 0.3728 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41632 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 2021-07-31 | 0.4 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41633 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 2021-07-31 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41634 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 2021-07-31 | 0.03 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41635 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 2021-07-31 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41636 | S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41637 | S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572 | 2021-07-31 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41638 | S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118 | 2021-07-31 | 0.4 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41639 | S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41640 | S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41641 | S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000 | 2021-07-31 | 0.98 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41642 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 2021-07-31 | 0.95 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41643 | S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820 | 2021-07-31 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41644 | S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41645 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41646 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 2021-07-31 | 0.58 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41647 | S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41648 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41649 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41650 | S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41651 | S015 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA II 165+240 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41652 | S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980 | 2021-07-31 | 0.05 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41653 | S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300 | 2021-07-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41654 | S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300 | 2021-07-31 | 0.26 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41655 | S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314 | 2021-07-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41656 | S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900 | 2021-07-31 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41657 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 2021-07-31 | 0.4 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41658 | S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800 | 2021-07-31 | 0.67 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41659 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 2021-08-15 | 0.45 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41660 | S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41661 | S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41662 | S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858 | 2021-08-15 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41663 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 2021-08-15 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41664 | S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660 | 2021-08-15 | 0.355 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41665 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 2021-08-15 | 0.66 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41666 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 2021-08-15 | 0.55 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41667 | S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865 | 2021-08-15 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41668 | S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320 | 2021-08-15 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41669 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 2021-08-15 | 0.41 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41670 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 2021-08-15 | 0.25 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41671 | S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840 | 2021-08-15 | 0.21 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41672 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 2021-08-15 | 0.49 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41673 | S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080 | 2021-08-15 | 0.27 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41674 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 2021-08-15 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41675 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 2021-08-15 | 0.19 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41676 | S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420 | 2021-08-15 | 0.13 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41677 | S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420 | 2021-08-15 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41678 | S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41679 | S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970 | 2021-08-15 | 0.1205 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41680 | S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41681 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 2021-08-15 | 0.11 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41682 | S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41683 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41684 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41685 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41686 | S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41687 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 2021-08-15 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41688 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 2021-08-15 | 0.43 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41689 | S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820 | 2021-08-15 | 0.264 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41690 | S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040 | 2021-08-15 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41691 | S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060 | 2021-08-15 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41692 | S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840 | 2021-08-15 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41693 | S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300 | 2021-08-15 | 0.94 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41694 | S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650 | 2021-08-15 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41695 | S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820 | 2021-08-15 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41696 | S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216 | 2021-08-15 | 0.74 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41697 | S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41698 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 2021-08-15 | 0.4035 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41699 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 2021-08-15 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41700 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 2021-08-15 | 0.035 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41701 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 2021-08-15 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41702 | S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118 | 2021-08-15 | 0.4 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41703 | S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41704 | S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41705 | S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41706 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41707 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41708 | S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41709 | S015 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA II 165+240 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41710 | S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300 | 2021-08-15 | 0.05 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41711 | S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300 | 2021-08-15 | 0.31 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41712 | S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41713 | S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41714 | S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800 | 2021-08-15 | 0.03 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41715 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 2021-08-15 | 0.17 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41716 | S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836 | 2021-08-15 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41717 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 2021-08-15 | 0.88 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41718 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 2021-08-15 | 0.5275 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41719 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 2021-08-15 | 0.95 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41720 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 2021-08-15 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41721 | S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635 | 2021-08-15 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41722 | S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689 | 2021-08-15 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41723 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 2021-08-15 | 0.67 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41724 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 2021-08-15 | 0.8245 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41725 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 2021-08-15 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41726 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 2021-08-15 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41727 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 2021-08-15 | 0.6618 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41728 | S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41729 | S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41730 | S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41731 | S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377 | 2021-08-15 | 0.9402 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41732 | S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763 | 2021-08-15 | 0.8985 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41733 | S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138 | 2021-08-15 | 0.8325 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41734 | S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546 | 2021-08-15 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41735 | S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834 | 2021-08-15 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41736 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 2021-08-15 | 0.3948 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41737 | S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41738 | S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572 | 2021-08-15 | 0.68 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41739 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 2021-08-15 | 0.97 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41740 | S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820 | 2021-08-15 | 0.7 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41741 | S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41742 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41743 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 2021-08-15 | 0.58 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41744 | S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600 | 2021-08-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41745 | S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980 | 2021-08-15 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41746 | S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314 | 2021-08-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41747 | S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900 | 2021-08-15 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41748 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 2021-08-15 | 0.42 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41749 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 2021-08-31 | 0.45 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41750 | S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41751 | S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41752 | S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858 | 2021-08-31 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41753 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 2021-08-31 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41754 | S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660 | 2021-08-31 | 0.355 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41755 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 2021-08-31 | 0.66 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41756 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 2021-08-31 | 0.55 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41757 | S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865 | 2021-08-31 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41758 | S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320 | 2021-08-31 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41759 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 2021-08-31 | 0.41 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41760 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 2021-08-31 | 0.25 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41761 | S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840 | 2021-08-31 | 0.21 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41762 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 2021-08-31 | 0.49 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41763 | S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080 | 2021-08-31 | 0.27 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41764 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 2021-08-31 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41765 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 2021-08-31 | 0.19 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41766 | S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420 | 2021-08-31 | 0.13 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41767 | S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420 | 2021-08-31 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41768 | S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41769 | S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970 | 2021-08-31 | 0.1205 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41770 | S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41771 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 2021-08-31 | 0.11 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41772 | S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41773 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41774 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41775 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41776 | S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41777 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 2021-08-31 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41778 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 2021-08-31 | 0.435 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41779 | S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820 | 2021-08-31 | 0.27 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41780 | S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040 | 2021-08-31 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41781 | S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060 | 2021-08-31 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41782 | S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840 | 2021-08-31 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41783 | S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300 | 2021-08-31 | 0.94 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41784 | S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650 | 2021-08-31 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41785 | S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820 | 2021-08-31 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41786 | S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216 | 2021-08-31 | 0.741 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41787 | S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41788 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 2021-08-31 | 0.405 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41789 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 2021-08-31 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41790 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 2021-08-31 | 0.035 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41791 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 2021-08-31 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41792 | S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118 | 2021-08-31 | 0.43 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41793 | S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41794 | S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41795 | S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41796 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41797 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41798 | S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41799 | S015 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA II 165+240 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41800 | S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300 | 2021-08-31 | 0.035 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41801 | S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300 | 2021-08-31 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41802 | S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41803 | S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00 | 2021-08-31 | 0.12 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41804 | S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41805 | S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800 | 2021-08-31 | 0.03 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41806 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 2021-08-31 | 0.17 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41807 | S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836 | 2021-08-31 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41808 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 2021-08-31 | 0.88 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41809 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 2021-08-31 | 0.5415 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41810 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 2021-08-31 | 0.95 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41811 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 2021-08-31 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41812 | S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635 | 2021-08-31 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41813 | S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689 | 2021-08-31 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41814 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 2021-08-31 | 0.67 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41815 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 2021-08-31 | 0.8245 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41816 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 2021-08-31 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41817 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 2021-08-31 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41818 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 2021-08-31 | 0.6738 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41819 | S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41820 | S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41821 | S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41822 | S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377 | 2021-08-31 | 0.9402 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41823 | S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763 | 2021-08-31 | 0.9228 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41824 | S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138 | 2021-08-31 | 0.8445 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41825 | S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546 | 2021-08-31 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41826 | S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834 | 2021-08-31 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41827 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 2021-08-31 | 0.4178 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41828 | S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41829 | S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572 | 2021-08-31 | 0.68 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41830 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 2021-08-31 | 0.97 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41831 | S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820 | 2021-08-31 | 0.7 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41832 | S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41833 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41834 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 2021-08-31 | 0.58 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41835 | S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600 | 2021-08-31 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41836 | S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980 | 2021-08-31 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41837 | S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314 | 2021-08-31 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41838 | S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900 | 2021-08-31 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41839 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 2021-08-31 | 0.42 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41840 | S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900 | 2021-08-31 | 0.15 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41841 | S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703 | 2021-08-31 | 0.6 |  | SI
41842 | S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650 | 2021-08-31 | 0.85 |  | SI
41843 | S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039 | 2021-08-31 | 0.95 |  | SI
41844 | S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036 | 2021-08-31 | 0.7 |  | SI
41845 | S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240 | 2021-08-31 | 0.5 |  | SI
41846 | S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820 | 2021-09-15 | 0.45 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41847 | S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41848 | S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41849 | S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858 | 2021-09-15 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41850 | S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306 | 2021-09-15 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41851 | S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660 | 2021-09-15 | 0.355 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41852 | S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320 | 2021-09-15 | 0.66 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41853 | S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640 | 2021-09-15 | 0.55 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41854 | S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865 | 2021-09-15 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41855 | S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320 | 2021-09-15 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41856 | S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120 | 2021-09-15 | 0.41 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41857 | S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440 | 2021-09-15 | 0.25 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41858 | S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840 | 2021-09-15 | 0.21 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41859 | S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300 | 2021-09-15 | 0.49 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41860 | S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080 | 2021-09-15 | 0.27 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41861 | S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760 | 2021-09-15 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41862 | S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330 | 2021-09-15 | 0.19 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41863 | S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420 | 2021-09-15 | 0.13 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41864 | S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420 | 2021-09-15 | 0.07 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41865 | S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41866 | S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970 | 2021-09-15 | 0.1215 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41867 | S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41868 | S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980 | 2021-09-15 | 0.11 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41869 | S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41870 | S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41871 | S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41872 | S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41873 | S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41874 | S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280 | 2021-09-15 | 0.37 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41875 | S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340 | 2021-09-15 | 0.441 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41876 | S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820 | 2021-09-15 | 0.278 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41877 | S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040 | 2021-09-15 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41878 | S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060 | 2021-09-15 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41879 | S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840 | 2021-09-15 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41880 | S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300 | 2021-09-15 | 0.94 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41881 | S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650 | 2021-09-15 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41882 | S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820 | 2021-09-15 | 0.87 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41883 | S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216 | 2021-09-15 | 0.749 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41884 | S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41885 | S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177 | 2021-09-15 | 0.485 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41886 | S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800 | 2021-09-15 | 0.5 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41887 | S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650 | 2021-09-15 | 0.038 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41888 | S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860 | 2021-09-15 | 0.32 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41889 | S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118 | 2021-09-15 | 0.448 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41890 | S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41891 | S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41892 | S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41893 | S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41894 | S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41895 | S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41896 | S015 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA II 165+240 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41897 | S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300 | 2021-09-15 | 0.035 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41898 | S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300 | 2021-09-15 | 0.35 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41899 | S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41900 | S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00 | 2021-09-15 | 0.12 |  | SI |  | FRENTE NARRO
41901 | S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41902 | S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41903 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 | 2021-09-15 | 0.17 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41904 | S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836 | 2021-09-15 | 0.92 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41905 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 2021-09-15 | 0.88 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41906 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 2021-09-15 | 0.5725 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41907 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 2021-09-15 | 0.95 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41908 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 2021-09-15 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41909 | S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635 | 2021-09-15 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41910 | S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689 | 2021-09-15 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41911 | S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709 | 2021-09-15 | 0.67 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41912 | S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239 | 2021-09-15 | 0.8245 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41913 | S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000 | 2021-09-15 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41914 | S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546 | 2021-09-15 | 0.65 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41915 | S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945 | 2021-09-15 | 0.6738 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41916 | S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41917 | S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41918 | S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41919 | S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377 | 2021-09-15 | 0.9472 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41920 | S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763 | 2021-09-15 | 0.9228 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41921 | S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138 | 2021-09-15 | 0.8445 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41922 | S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546 | 2021-09-15 | 0.9 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41923 | S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834 | 2021-09-15 | 0.91 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41924 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 2021-09-15 | 0.4238 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41925 | S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41926 | S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572 | 2021-09-15 | 0.69 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41927 | S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642 | 2021-09-15 | 0.97 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41928 | S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820 | 2021-09-15 | 0.72 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41929 | S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41930 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41931 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 2021-09-15 | 0.58 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41932 | S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600 | 2021-09-15 | 0 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41933 | S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980 | 2021-09-15 | 0.6 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41934 | S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314 | 2021-09-15 | 1 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41935 | S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900 | 2021-09-15 | 0.41 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41936 | S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860 | 2021-09-15 | 0.43 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41937 | S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900 | 2021-09-15 | 0.18 |  | SI |  | FRENTE TLACOLULA
41938 | S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703 | 2021-09-15 | 0.6 |  | SI
41939 | S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650 | 2021-09-15 | 0.85 |  | SI
41940 | S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039 | 2021-09-15 | 0.95 |  | SI
41941 | S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036 | 2021-09-15 | 0.7 |  | SI
41942 | S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240 | 2021-09-15 | 0.5 |  | SI

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
SI
NO
SI
NO

## activos (hidden)
Activo
01 - TLACOLULA (OFIC. PRINCIPAL)
03 - LAGUNA AYUTLA (OFICINA)
04 - LAGUNA AYUTLA (LABORATORIO)
04 01 - SANTA MARÍA ALBARRADAS (OFICINA)
05 - NARRO (OFICINA)
06 - NARRO (LABORATORIO)
MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
S001 - SUBTRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 54+000)
S001 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S001 06 01 - PIV KM 45+500.00
S001 06 02 - PIV KM 47+600.00
S001 06 03 - PIV KM 48+300.00
S001 06 04 - PIV KM 49+100.00
S001 06 05 - PIV KM 49+600.00
S001 07 - CAMPAMENTOS
S001 09 - ENTRONQUES
S001 09 01 - ENTRONQUE MITLA II KM 50+840
S002 - SUBTRAMO 2 (KM 54+000 AL KM 62+000)
S002 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S002 06 01 - PIV KM 56+200.00
S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000)
S003 01 - CORTES
S003 01 01 - CORTE S/N KM 67+200 L.D.
S003 05 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S003 05 01 - P.I.V. HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 05 02 - P.I.V. KM 68+800.00
S003 08 - VIADUCTOS
S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200
S003 09 - ENTRONQUE
S003 09 01 - ENTRONQUE HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500
S003 10 - PARADERO
S003 10 01 - PARADERO 1 KM 64+820.00
S003 10 02 - PARADERO 2 KM 73+000
S003 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S003 12 01 - BANCO DE TIRO KM 64+200
S003 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S003 16 01 - PIPYG KM 69+200
S003 16 02 - PIPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 20 KM 20+099
S003 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S003 17 02 - PSPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 10 KM 10+249
S003 18 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820
S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500)
S004 01 - TERRAPLENES
S004 02 - CORTES
S004 02 01 - CORTE S/N KM 76+100 L.I.
S004 02 02 - CORTE S/N KM 77+120 L.I.
S004 02 03 - CORTE S/N KM 10+130 ENT. AYUTLA-RAMA 10
S004 03 - VIADUCTOS
S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807
S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850
S004 04 - PUENTES
S004 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S004 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S004 06 01 - PIV 1 VÍA KM 79+283
S004 07 - PASO GANADERO
S004 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S004 08 01 - PIPYG KM 75+680.00
S004 08 02 - PIP KM 79+220.00
S004 09 - ENTRONQUES
S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642
S004 09 01 01 - CORTE S/N KM 20+230 ENT. AYUTLA-RAMA 20
S004 09 01 02 - CORTE S/N KM 30+070 ENT. AYUTLA-RAMA 30
S004 09 01 03 - CORTE S/N KM 50+280 ENT. AYUTLA-RAMA 50
S004 09 01 04 - CORTE S/N KM 81+320 ENT. AYUTLA
S004 09 01 05 - CORTE S/N KM 81+820 ENT. AYUTLA
S004 10 - PARADEROS
S004 11 - TÚNELES
S004 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S004 12 01 - BANCO DE TIRO KM 81+300
S004 12 02 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 75+500
S004 13 - PASOS DE FAUNA
S004 14 - BAHÍAS SOS
S004 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S004 16 - PASOS INFERIORES PEATONALES CON RAMPA
S004 16 01 - PIPR 2 KM 74+050.00
S004 16 02 - PIP KM 75+750.00
S004 16 03 - PIPR KM 76+680.00
S004 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314
S004 19 - CAMPAMENTOS
S004 20 - CADENAMIENTOS
S004 20 001 - 75+800
S004 20 002 - 75+900
S004 20 003 - 76+000
S004 20 004 - 76+100
S004 20 005 - 76+200
S004 20 006 - 76+300
S004 20 007 - 76+400
S004 20 008 - 76+500
S004 20 009 - 76+600
S004 20 010 - 76+700
S004 20 011 - 76+800
S004 20 012 - 76+900
S004 20 013 - 77+000
S004 20 014 - 77+100
S004 20 015 - 77+200
S004 20 016 - 77+300
S004 20 017 - 77+400
S004 20 018 - 77+500
S004 20 019 - 77+600
S004 20 020 - 77+700
S004 20 021 - 77+800
S004 20 022 - 77+900
S004 20 023 - 78+000
S004 20 024 - 78+100
S004 20 025 - 78+200
S004 20 026 - 78+300
S004 20 027 - 78+400
S004 20 028 - 78+500
S004 20 029 - 78+600
S004 20 030 - 78+700
S004 20 031 - 78+800
S004 20 032 - 78+900
S004 20 033 - 79+000
S004 20 034 - 79+100
S004 20 035 - 79+200
S004 20 036 - 79+300
S004 20 037 - 79+400
S004 20 038 - 79+500
S004 20 039 - 79+600
S004 20 040 - 79+700
S004 20 041 - 79+800
S004 20 042 - 79+900
S004 20 043 - 80+000
S004 20 044 - 80+100
S004 20 045 - 80+200
S004 20 046 - 80+300
S004 20 047 - 80+400
S004 20 048 - 80+500
S004 20 049 - 80+600
S004 20 050 - 80+700
S004 20 051 - 80+800
S004 20 052 - 80+900
S004 20 053 - 81+000
S004 20 054 - 81+100
S004 20 055 - 81+200
S004 20 056 - 81+300
S004 20 057 - 81+400
S004 20 058 - 81+500
S004 20 059 - 81+600
S004 20 060 - 81+700
S004 20 061 - 81+800
S004 20 062 - 81+900
S004 20 063 - 82+000
S004 20 064 - 82+100
S004 20 065 - 82+200
S004 20 066 - 82+300
S004 20 067 - 82+400
S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000)
S005 01 - TERRAPLENES
S005 01 01 - TERRAPLEN KM 82+840
S005 01 02 - TERRAPLEN KM 82+960
S005 01 03 - TERRAPLEN KM 83+280
S005 01 04 - TERRAPLEN KM 83+680
S005 01 05 - TERRAPLEN KM 83+880
S005 01 06 - TERRAPLEN KM 84+080
S005 01 07 - TERRAPLEN KM 84+200
S005 01 08 - TERRAPLEN KM 84+400
S005 01 09 - TERRAPLEN KM 84+560
S005 01 10 - TERRAPLEN KM 84+731
S005 01 11 - TERRAPLEN KM 85+100
S005 01 12 - TERRAPLEN KM 85+400
S005 01 13 - TERRAPLEN KM 85+820
S005 01 14 - TERRAPLEN KM 86+120
S005 01 15 - TERRAPLEN KM 86+340
S005 01 16 - TERRAPLEN KM 86+580
S005 01 17 - TERRAPLEN KM 86+920
S005 01 18 - TERRAPLEN KM 89+120
S005 01 19 - TERRAPLEN KM 89+315
S005 01 20 - TERRAPLEN KM 89+540
S005 01 22 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 23 - TERRAPLEN KM 90+861 MME
S005 01 24 - TERRAPLEN KM 91+640 MME
S005 01 28 - TERRAPLEN KM 89+720
S005 01 29 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 30 - TERRAPLEN KM 90+120
S005 01 31 - TERRAPLEN KM 90+376
S005 01 32 - TERRAPLEN KM 90+800
S005 02 - CORTES
S005 02 02 - CORTE 5 KM 83+000
S005 02 03 - CORTE 6 KM 84+000
S005 02 05 - CORTE 7 KM 85+000
S005 02 06 - CORTE 8 KM 85+300
S005 02 07 - CORTE 9 KM 85+600
S005 02 07 01 - CORTE 10 KM 86+000
S005 02 08 - CORTE 11 KM 86+270
S005 02 09 - CORTE 12 KM 86+500
S005 02 11 - CORTE 13 KM 86+850
S005 02 12 - CORTE 15 KM 87+200
S005 02 13 - CORTE 16 KM 87+790 VIADUCTO 4
S005 02 15 - CORTE 17 KM 87+900
S005 02 17 - CORTE 18 KM 88+700
S005 02 18 - CORTE 19 KM 89+450
S005 02 19 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.D.
S005 02 19 01 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.I.
S005 02 20 - CORTE 21 KM 89+900
S005 02 21 - CORTE 25 KM 91+000
S005 02 22 - CORTE 1 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 22 01 - CORTE 2 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 - CORTE 3 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 01 - CORTE 4 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 24 - CORTE 5 KM 11+600 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 25 - CORTE 6 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 25 01 - CORTE 7 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 26 - CORTE 8 KM 300+200 ENT. TEPUX- RAMAL 300
S005 02 27 - CORTE 9 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 02 27 01 - CORTE 10 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 03 - VIADUCTOS
S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377
S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763
S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138
S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546
S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834
S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900
S005 04 - PUENTES
S005 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S005 05 00 - PSV KM 83+373
S005 05 01 - PSV KM 84+826
S005 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S005 06 01 - PIV KM 89+294
S005 06 02 - PIV KM 89+800
S005 06 03 - PIV KM 87+800
S005 07 - PASO GANADERO
S005 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S005 09 - ENTRONQUES
S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820
S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572
S005 09 03 - ACCESO TIERRA BLANCA KM 90+600
S005 10 - PARADEROS
S005 11 - TÚNELES
S005 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S005 12 01 - BANCO DE TIRO KM 83+420 EMILIO
S005 12 02 - BANCO DE TIRO KM 84+100 ROSENDO
S005 12 03 - BANCO DE TIRO KM 89+900 CIRILO
S005 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 83+300 MINAS
S005 12 05 - BANCO DE TIRO KM 90+500 NEMECIO
S005 12 06 - BANCO DE PRESTAMO KM 82+900 GREGORIO
S005 12 07 - BANCO DE TIRO KM 88+000 CLC
S005 13 - PASOS DE FAUNA
S005 13 01 - PASO DE FAUNA KM 86 + 903
S005 13 02 - PASO DE FAUNA KM 89 +760
S005 13 03 - PASO DE FAUNA KM 83+700
S005 14 - BAHÍAS SOS
S005 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S005 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S005 16 01 - PIPYG KM 85+378
S005 16 02 - PIPYG KM 86+655
S005 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900
S005 19 - CADENAMIENTOS
S005 19 001 - 82+500
S005 19 002 - 82+600
S005 19 003 - 82+700
S005 19 004 - 82+800
S005 19 005 - 82+900
S005 19 006 - 83+000
S005 19 007 - 83+100
S005 19 008 - 83+200
S005 19 009 - 83+300
S005 19 010 - 83+400
S005 19 011 - 83+500
S005 19 012 - 83+600
S005 19 013 - 83+700
S005 19 014 - 83+800
S005 19 015 - 83+900
S005 19 016 - 84+000
S005 19 017 - 84+100
S005 19 018 - 84+200
S005 19 019 - 84+300
S005 19 020 - 84+400
S005 19 021 - 84+500
S005 19 022 - 84+600
S005 19 023 - 84+700
S005 19 024 - 84+800
S005 19 025 - 84+900
S005 19 026 - 85+000
S005 19 027 - 85+100
S005 19 028 - 85+200
S005 19 029 - 85+300
S005 19 030 - 85+400
S005 19 031 - 85+500
S005 19 032 - 85+600
S005 19 033 - 85+700
S005 19 034 - 85+800
S005 19 035 - 85+900
S005 19 036 - 86+000
S005 19 037 - 86+100
S005 19 038 - 86+200
S005 19 039 - 86+300
S005 19 040 - 86+400
S005 19 041 - 86+500
S005 19 042 - 86+600
S005 19 043 - 86+700
S005 19 044 - 86+800
S005 19 045 - 86+900
S005 19 046 - 87+000
S005 19 047 - 87+100
S005 19 048 - 87+200
S005 19 049 - 87+300
S005 19 050 - 87+400
S005 19 051 - 87+500
S005 19 052 - 87+600
S005 19 053 - 87+700
S005 19 054 - 87+800
S005 19 055 - 87+900
S005 19 056 - 88+000
S005 19 057 - 88+100
S005 19 058 - 88+200
S005 19 059 - 88+300
S005 19 060 - 88+400
S005 19 061 - 88+500
S005 19 062 - 88+600
S005 19 063 - 88+700
S005 19 064 - 88+800
S005 19 065 - 88+900
S005 19 066 - 89+000
S005 19 067 - 89+100
S005 19 068 - 89+200
S005 19 069 - 89+300
S005 19 070 - 89+400
S005 19 071 - 89+500
S005 19 072 - 89+600
S005 19 073 - 89+700
S005 19 074 - 89+800
S005 19 075 - 89+900
S005 19 076 - 90+000
S005 19 077 - 90+100
S005 19 078 - 90+200
S005 19 079 - 90+300
S005 19 080 - 90+400
S005 19 081 - 90+500
S005 19 082 - 90+600
S005 19 083 - 90+700
S005 19 084 - 90+800
S005 19 085 - 90+900
S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000)
S006 01 - TERRAPLENES
S006 01 01 - TERRAPLEN KM 90 + 805
S006 01 02 - TERRAPLEN KM 91 + 080
S006 01 03 - TERRAPLEN KM 91 + 320
S006 01 04 - TERRAPLEN KM 91 + 640
S006 01 05 - TERRAPLEN KM 91 + 760
S006 01 06 - TERRAPLEN KM 91 + 993
S006 01 07 - TERRAPLEN KM 92 + 240
S006 01 08 - TERRAPLEN KM 92 + 340
S006 01 09 - TERRAPLEN KM 92 + 680
S006 01 10 - TERRAPLEN KM 92 + 860
S006 01 11 - TERRAPLEN KM 93 + 120
S006 01 12 - TERRAPLEN KM 93 + 392
S006 01 13 - TERRAPLEN KM 93 + 460
S006 01 14 - TERRAPLEN KM 93 + 675
S006 01 15 - TERRAPLEN KM 94 + 180
S006 01 16 - TERRAPLEN KM 94 + 320
S006 01 17 - TERRAPLEN KM 94 + 820
S006 01 18 - TERRAPLEN KM 94 + 867
S006 01 19 - TERRAPLEN KM 95 + 120
S006 01 20 - TERRAPLEN KM 95 + 496
S006 01 21 - TERRAPLEN KM 95 + 829
S006 01 22 - TERRAPLEN KM 96 + 220
S006 01 23 - TERRAPLEN KM 96 + 560
S006 01 24 - TERRAPLEN KM 96 + 840
S006 01 25 - TERRAPLEN KM 96 + 955
S006 01 26 - TERRAPLEN KM 97 + 060
S006 01 27 - TERRAPLEN KM 97 + 180
S006 01 28 - TERRAPLEN KM 97 + 560
S006 01 29 - TERRAPLEN KM 98 + 160
S006 01 30 - TERRAPLEN KM 98 + 600
S006 02 - CORTES
S006 02 01 - CORTE 3 KM 95+065 TUNEL FALSO
S006 02 03 - CORTE 16 KM 96+920 L.D.
S006 02 04 - CORTE 9 KM 94+020
S006 02 04 01 - CORTE 10 KM 94+020
S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D.
S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I.
S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D.
S006 02 06 01 - CORTE 12 KM 95+400 L.I.
S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D.
S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D.
S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I.
S006 02 08 - CORTE 16 KM 96+760 L.D.
S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00
S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D.
S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I.
S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D.
S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I.
S006 02 11 - CORTE 21 KM 98+000 L.D.
S006 02 12 - CORTE 21 KM 98+000 L.I.
S006 03 - VIADUCTOS
S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480
S006 04 - PUENTES
S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560
S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800
S006 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S006 05 02 - PSV KM 92+687
S006 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S006 06 01 - PIV 1 KM 92+438
S006 06 02 - PIV KM 94+020
S006 06 03 - PIV KM 96+700
S006 06 03 01 - PIV KM 97+200
S006 06 04 - PIV 1 VÍA KM 98+113
S006 06 05 - PIV 3 KM 98+422
S006 07 - PASO GANADERO
S006 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S006 08 01 - PIP KM 91+570
S006 08 02 - PIP KM 94+740
S006 08 03 - PIP 95+000
S006 09 - ENTRONQUES
S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100
S006 10 - PARADEROS
S006 10 01 - PARADERO KM 92+400
S006 10 02 - PARADERO 4 KM 98+590
S006 11 - TÚNELES
S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900
S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000
S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260
S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530
S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500
S006 11 06 - TÚNEL FALSO KM 95+630
S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700
S006 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S006 13 - PASOS DE FAUNA
S006 13 01 - PASO DE FAUNA KM 93+685
S006 13 02 - PASO DE FAUNA KM 91+ 325
S006 13 03 - PASO DE FAUNA KM 94+897
S006 14 - BAHÍAS SOS
S006 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S006 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S006 16 01 - PSPYG 1 KM 115+750
S006 16 02 - PSPYG 2 KM 116+570.00
S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434
S006 16 02 02 - PIPR 4 KM 98+590
S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S006 19 - CADENAMIENTOS
S006 19 001 - 91+000
S006 19 002 - 91+100
S006 19 003 - 91+200
S006 19 004 - 91+300
S006 19 005 - 91+400
S006 19 006 - 91+500
S006 19 007 - 91+600
S006 19 008 - 91+700
S006 19 009 - 91+800
S006 19 010 - 91+900
S006 19 011 - 92+000
S006 19 012 - 92+100
S006 19 013 - 92+200
S006 19 014 - 92+300
S006 19 015 - 92+400
S006 19 016 - 92+500
S006 19 017 - 92+600
S006 19 018 - 92+700
S006 19 019 - 92+800
S006 19 020 - 92+900
S006 19 021 - 93+000
S006 19 022 - 93+100
S006 19 023 - 93+200
S006 19 024 - 93+300
S006 19 025 - 93+400
S006 19 026 - 93+500
S006 19 027 - 93+600
S006 19 028 - 93+700
S006 19 029 - 93+800
S006 19 030 - 93+900
S006 19 031 - 94+000
S006 19 032 - 94+100
S006 19 033 - 94+200
S006 19 034 - 94+300
S006 19 035 - 94+400
S006 19 036 - 94+500
S006 19 037 - 94+600
S006 19 038 - 94+700
S006 19 039 - 94+800
S006 19 040 - 94+900
S006 19 041 - 95+000
S006 19 042 - 95+100
S006 19 043 - 95+200
S006 19 044 - 95+300
S006 19 045 - 95+400
S006 19 046 - 95+500
S006 19 047 - 95+600
S006 19 048 - 95+700
S006 19 049 - 95+800
S006 19 050 - 95+900
S006 19 051 - 96+000
S006 19 052 - 96+100
S006 19 053 - 96+200
S006 19 054 - 96+300
S006 19 055 - 96+400
S006 19 056 - 96+500
S006 19 057 - 96+600
S006 19 058 - 96+700
S006 19 059 - 96+800
S006 19 060 - 96+900
S006 19 061 - 97+000
S006 19 062 - 97+100
S006 19 063 - 97+200
S006 19 064 - 97+300
S006 19 065 - 97+400
S006 19 066 - 97+500
S006 19 067 - 97+600
S006 19 068 - 97+700
S006 19 069 - 97+800
S006 19 070 - 97+900
S006 19 071 - 98+000
S006 19 072 - 98+100
S006 19 073 - 98+200
S006 19 074 - 98+300
S006 19 075 - 98+400
S006 19 076 - 98+500
S006 19 077 - 98+600
S006 19 078 - 98+700
S006 19 079 - 98+800
S006 19 080 - 98+900
S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000)
S007 01 - TERRAPLENES
S007 01 01 - TERRAPLEN KM 98+274
S007 01 02 - TERRAPLEN KM 99 + 163
S007 01 03 - TERRAPLEN KM 99 + 263
S007 01 04 - TERRAPLEN KM 99 + 520
S007 01 05 - TERRAPLEN KM 99 + 740
S007 01 06 - TERRAPLEN KM 99 + 960
S007 01 07 - TERRAPLEN KM 100 + 160
S007 01 08 - TERRAPLEN KM 100 + 403
S007 01 09 - TERRAPLEN KM 100 + 760
S007 01 10 - TERRAPLEN KM 101 + 000
S007 01 11 - TERRAPLEN KM 101 + 325
S007 01 12 - TERRAPLEN KM 101 + 459
S007 01 13 - TERRAPLEN KM 101 + 746
S007 01 14 - TERRAPLEN KM 102 + 120
S007 01 16 - TERRAPLEN KM 102 + 640
S007 01 17 - TERRAPLEN KM 102 + 760
S007 01 18 - TERRAPLEN KM 103 + 320
S007 01 19 - TERRAPLEN KM 103 + 860
S007 01 20 - TERRAPLEN KM 104 + 100
S007 01 21 - TERRAPLEN KM 104 + 374
S007 01 22 - TERRAPLEN KM 104 + 800
S007 01 23 - TERRAPLEN KM 105 + 100
S007 01 24 - TERRAPLEN KM 105 + 507
S007 01 25 - TERRAPLEN KM 105 + 960
S007 01 26 - TERRAPLEN KM 102 + 430
S007 01 27 - TERRAPLEN KM 103 + 780
S007 02 - CORTES
S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I.
S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D.
S007 02 03 - CORTE 3 KM 100+100 L.I.
S007 02 05 - CORTE 4 KM 100+105 L.D.
S007 02 06 - CORTE 5 KM 100+320 L.D.
S007 02 07 - CORTE 6 KM 100+330 L.I.
S007 02 07 01 - CORTE 7 KM 100+730 L.D.
S007 02 07 02 - CORTE 8 KM 100+870 L.I.
S007 02 08 - CORTE 9 KM 100+890 L.D.
S007 02 09 - CORTE 10 KM 101+250 L.D.
S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I.
S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D.
S007 02 11 - CORTE 13 KM 101+400 L.I.
S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I.
S007 02 13 - CORTE 15 KM 101+700 L.D.
S007 02 15 - CORTE 16 KM 102+510 L.D.
S007 02 16 - CORTE 17 KM 102+510 L.I.
S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D.
S007 02 17 - CORTE 19 KM 103+030 L.I.
S007 02 17 01 - CORTE 20 KM 103+365 L.D.
S007 02 17 02 - CORTE 21 KM 103+420 L.D.
S007 02 18 - CORTE 23 KM 103+520 L.D.
S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I.
S007 02 18 02 - CORTE 24 KM 103+730 L.I.
S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D.
S007 02 19 01 - CORTE 26 KM 104+260 L.I.
S007 02 20 - CORTE 27 KM 104+260 L.D.
S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I.
S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D.
S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D.
S007 02 24 - CORTE 31 KM 105+305 L.I.
S007 02 25 - CORTE 32 KM 105+785.25 L.I.
S007 03 - VIADUCTOS
S007 04 - PUENTES
S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082
S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836
S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210
S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246
S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925
S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574
S007 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S007 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S007 06 01 - PIV 3A KM 101+242
S007 06 02 - PIV 4 KM 101+679
S007 06 03 - PIV 5 KM 102+570
S007 06 04 - PIV 6 KM 103+720
S007 06 05 - PIV QUIATONI 8 KM 105+700
S007 07 - PASO GANADERO
S007 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S007 09 - ENTRONQUES
S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540
S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700
S007 10 - PARADEROS
S007 10 01 - PARADERO 5 KM 101+480
S007 10 02 - PARADERO 6 KM 103+590
S007 11 - TÚNELES
S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980
S007 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S007 12 01 - BANCO DE TIRO KM 101+800 MARCIANO
S007 12 02 - BANCO DE TIRO KM 103+100 CABAÑITA
S007 12 03 - BANCO DE TIRO KM 103+900
S007 12 04 - BANCO DE TIRO KM 105+650 ENT. QUIATONI
S007 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 103+000 CABAÑITA
S007 12 06 - BANCO DE TIRO KM 101+000 ARMANDO
S007 12 07 - BANCO DE TIRO KM 105+000 POLVORIN
S007 13 - PASOS DE FAUNA
S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703
S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650
S007 14 - BAHÍAS SOS
S007 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S007 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S007 16 01 - PIP KM 100+140.00
S007 16 02 - PIPR 5 KM 101+480.00
S007 16 03 - PIPR 6 KM 103+590.00
S007 17 - RAMPA DE EMERGENCIA
S007 17 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 99+140.00
S007 17 02 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 102+620.00
S007 18 - MIRADOR
S007 18 01 - MIRADOR MITLA
S007 19 - CADENAMIENTOS
S007 19 001 - 99+000
S007 19 002 - 99+100
S007 19 003 - 99+200
S007 19 004 - 99+300
S007 19 005 - 99+400
S007 19 006 - 99+500
S007 19 007 - 99+600
S007 19 008 - 99+700
S007 19 009 - 99+800
S007 19 010 - 99+900
S007 19 011 - 100+000
S007 19 012 - 100+100
S007 19 013 - 100+200
S007 19 014 - 100+300
S007 19 015 - 100+400
S007 19 016 - 100+500
S007 19 017 - 100+600
S007 19 018 - 100+700
S007 19 019 - 100+800
S007 19 020 - 100+900
S007 19 021 - 101+000
S007 19 022 - 101+100
S007 19 023 - 101+200
S007 19 024 - 101+300
S007 19 025 - 101+400
S007 19 026 - 101+500
S007 19 027 - 101+600
S007 19 028 - 101+700
S007 19 029 - 101+800
S007 19 030 - 101+900
S007 19 031 - 102+000
S007 19 032 - 102+100
S007 19 033 - 102+200
S007 19 034 - 102+300
S007 19 035 - 102+400
S007 19 036 - 102+500
S007 19 037 - 102+600
S007 19 038 - 102+700
S007 19 039 - 102+800
S007 19 040 - 102+900
S007 19 041 - 103+000
S007 19 042 - 103+100
S007 19 043 - 103+200
S007 19 044 - 103+300
S007 19 045 - 103+400
S007 19 046 - 103+500
S007 19 047 - 103+600
S007 19 048 - 103+700
S007 19 049 - 103+800
S007 19 050 - 103+900
S007 19 051 - 104+000
S007 19 052 - 104+100
S007 19 053 - 104+200
S007 19 054 - 104+300
S007 19 055 - 104+400
S007 19 056 - 104+500
S007 19 057 - 104+600
S007 19 058 - 104+700
S007 19 059 - 104+800
S007 19 060 - 104+900
S007 19 061 - 105+000
S007 19 062 - 105+100
S007 19 063 - 105+200
S007 19 064 - 105+300
S007 19 065 - 105+400
S007 19 066 - 105+500
S007 19 067 - 105+600
S007 19 068 - 105+700
S007 19 069 - 105+800
S007 19 070 - 105+900
S007 20 - TRONCAL
S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000)
S008 01 - TERRAPLENES
S008 01 01 - TERRAPLEN KM 106 + 260
S008 01 02 - TERRAPLEN KM 106 + 338
S008 01 03 - TERRAPLEN KM 106 + 470
S008 01 04 - TERRAPLEN KM 106 + 800
S008 01 05 - TERRAPLEN KM 107 + 100
S008 01 06 - TERRAPLEN KM 107 + 400
S008 01 07 - TERRAPLEN KM 107 + 795
S008 01 08 - TERRAPLEN KM 108 + 206
S008 01 09 - TERRAPLEN KM 108 + 240
S008 01 10 - TERRAPLEN KM 108 + 620
S008 01 11 - TERRAPLEN KM 108 + 800
S008 01 12 - TERRAPLEN KM 109 + 040
S008 01 13 - TERRAPLEN KM 109 + 130
S008 01 14 - TERRAPLEN KM 109 + 380
S008 01 15 - TERRAPLEN KM 109 + 460
S008 01 16 - TERRAPLEN KM 109 + 820
S008 01 17 - TERRAPLEN KM 110 + 139
S008 01 18 - TERRAPLEN KM 110 + 432
S008 01 19 - TERRAPLEN KM 110 + 540
S008 01 20 - TERRAPLEN KM 110 + 760
S008 01 21 - TERRAPLEN KM 110 + 960
S008 01 22 - TERRAPLEN KM 111 + 112
S008 01 23 - TERRAPLEN KM 111 + 386
S008 01 24 - TERRAPLEN KM 111 + 600
S008 01 25 - TERRAPLEN KM 111 + 753
S008 01 26 - TERRAPLEN KM 112 + 020
S008 01 26 01 - TERRAPLEN KM 112 + 040
S008 01 27 - TERRAPLEN KM 112 + 300
S008 01 28 - TERRAPLEN KM 112 + 560
S008 01 29 - TERRAPLEN KM 112 + 660
S008 01 30 - TERRAPLEN KM 112 + 840
S008 01 31 - TERRAPLEN KM 112 + 992
S008 01 32 - TERRAPLEN KM 113 + 180
S008 01 33 - TERRAPLEN KM 113 + 843
S008 01 34 - TERRAPLEN KM 114 + 020
S008 01 35 - TERRAPLEN KM 114 + 160
S008 01 36 - TERRAPLEN KM 114 + 424
S008 01 37 - TERRAPLEN KM 114 + 650
S008 01 38 - TERRAPLEN KM 114 + 700
S008 02 - CORTES
S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I.
S008 02 02 - CORTE 4 KM 106+421 L.I.
S008 02 04 - CORTE 7 KM 106+840 L.I.
S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I.
S008 02 06 - CORTE 11 KM 108+010 L.D.
S008 02 07 - CORTE 12 KM 108+460 L.I.
S008 02 07 01 - CORTE 13 KM 108+470.80 L.D.
S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I.
S008 02 08 - CORTE 16 KM 108+940 L.D.
S008 02 09 - CORTE 17 KM 109+225 L.I.
S008 02 10 - CORTE 18 KM 109+250 L.D.
S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I.
S008 02 11 01 - CORTE 22 KM 109+575 L.D.
S008 02 12 - CORTE 23 KM 109+975 L.I.
S008 02 12 01 - CORTE 24 KM 110+025 L.D.
S008 02 13 - CORTE 25 KM 110+352.5 L.I.
S008 02 14 - CORTE 27 KM 110+495 L.D.
S008 02 14 01 - CORTE 28 KM 110+495 L.I.
S008 02 15 - CORTE 29 KM 110+707.5 L.I.
S008 02 16 - CORTE 32 KM 110+885 L.I.
S008 02 16 01 - CORTE 33 KM 111+255 L.I.
S008 02 17 - CORTE 34 KM 111+260 L.D.
S008 02 18 - CORTE 35 KM 111+727.5 L.D.
S008 02 18 01 - CORTE 36 KM 111+750 L.I.
S008 02 18 02 - CORTE 37 KM 112+230 L.D.
S008 02 19 - CORTE 38 KM 112+230 L.I.
S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I.
S008 02 20 01 - CORTE 41 KM 112+610 L.I.
S008 02 21 - CORTE 43 KM 112+740 L.I.
S008 02 22 - CORTE 45 KM 112+935 L.I.
S008 02 22 01 - CORTE 46 KM 113+095 L.D.
S008 02 22 02 - CORTE 47 KM 113+110 L.I.
S008 02 23 - CORTE 48 KM 113+632.5 L.I.
S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D.
S008 02 25 - CORTE 51 KM 114+115 L.I.
S008 02 26 - CORTE 53 KM 114+360 L.I.
S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I.
S008 03 - VIADUCTOS
S008 04 - PUENTES
S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635
S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689
S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709
S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239
S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000
S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546
S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945
S008 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S008 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S008 06 01 - PIV KM 109+266.77
S008 06 02 - PIV KM 110+4458.20
S008 06 03 - PIV KM 114+766.37
S008 06 04 - PIV KM 113+600.00
S008 07 - PASO GANADERO
S008 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S008 08 01 - PIP KM 106+570
S008 08 02 - PIP KM 108+570
S008 08 03 - PIP KM 112+200.00
S008 08 04 - PIP KM 113+200.00
S008 09 - ENTRONQUES
S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600
S008 10 - PARADEROS
S008 11 - TÚNELES
S008 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S008 12 01 - BANCO DE TIRO KM 111+340 RUTILO (DANIGARÉ)
S008 12 02 - BANCO DE TIRO KM 111+200 BT-19
S008 12 03 - BANCO DE TIRO KM 111+600 JUAN STGO
S008 12 04 - BANCO DE TIRO KM 113+500 BT-20
S008 12 05 - BANCO DE TIRO KM 113+500 LORENZO
S008 12 06 - BANCO DE TIRO KM 113+600 REYNALDO
S008 12 07 - BANCO DE TIRO KM 114+760
S008 13 - PASOS DE FAUNA
S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039
S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036
S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240
S008 14 - BAHÍAS SOS
S008 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S008 16 - RAMPA DE EMERGENCIA
S008 16 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 109+034.00
S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860
S008 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S008 19 - CADENAMIENTOS
S008 19 001 - 106+000
S008 19 002 - 106+100
S008 19 003 - 106+200
S008 19 004 - 106+300
S008 19 005 - 106+400
S008 19 006 - 106+500
S008 19 007 - 106+600
S008 19 008 - 106+700
S008 19 009 - 106+800
S008 19 010 - 106+900
S008 19 011 - 107+000
S008 19 012 - 107+100
S008 19 013 - 107+200
S008 19 014 - 107+300
S008 19 015 - 107+400
S008 19 016 - 107+500
S008 19 017 - 107+600
S008 19 018 - 107+700
S008 19 019 - 107+800
S008 19 020 - 107+900
S008 19 021 - 108+000
S008 19 022 - 108+100
S008 19 023 - 108+200
S008 19 024 - 108+300
S008 19 025 - 108+400
S008 19 026 - 108+500
S008 19 027 - 108+600
S008 19 028 - 108+700
S008 19 029 - 108+800
S008 19 030 - 108+900
S008 19 031 - 109+000
S008 19 032 - 109+100
S008 19 033 - 109+200
S008 19 034 - 109+300
S008 19 035 - 109+400
S008 19 036 - 109+500
S008 19 037 - 109+600
S008 19 038 - 109+700
S008 19 039 - 109+800
S008 19 040 - 109+900
S008 19 041 - 110+000
S008 19 042 - 110+100
S008 19 043 - 110+200
S008 19 044 - 110+300
S008 19 045 - 110+400
S008 19 046 - 110+500
S008 19 047 - 110+600
S008 19 048 - 110+700
S008 19 049 - 110+800
S008 19 050 - 110+900
S008 19 051 - 111+000
S008 19 052 - 111+100
S008 19 053 - 111+200
S008 19 054 - 111+300
S008 19 055 - 111+400
S008 19 056 - 111+500
S008 19 057 - 111+600
S008 19 058 - 111+700
S008 19 059 - 111+800
S008 19 060 - 111+900
S008 19 061 - 112+000
S008 19 062 - 112+100
S008 19 063 - 112+200
S008 19 064 - 112+300
S008 19 065 - 112+400
S008 19 066 - 112+500
S008 19 067 - 112+600
S008 19 068 - 112+700
S008 19 069 - 112+800
S008 19 070 - 112+900
S008 19 071 - 113+000
S008 19 072 - 113+100
S008 19 073 - 113+200
S008 19 074 - 113+300
S008 19 075 - 113+400
S008 19 076 - 113+500
S008 19 077 - 113+600
S008 19 078 - 113+700
S008 19 079 - 113+800
S008 19 080 - 113+900
S008 19 081 - 114+000
S008 19 082 - 114+100
S008 19 083 - 114+200
S008 19 084 - 114+300
S008 19 085 - 114+400
S008 19 086 - 114+500
S008 19 087 - 114+600
S008 19 088 - 114+700
S008 19 089 - 114+800
S008 19 090 - 114+900
S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000)
S009 01 - TERRAPLENES
S009 01 02 - TERRAPLEN KM 114 + 900
S009 01 03 - TERRAPLEN KM 115 + 115
S009 01 04 - TERRAPLEN KM 115 + 205
S009 01 05 - TERRAPLEN KM 115 + 249
S009 01 06 - TERRAPLEN KM 115 + 648
S009 01 07 - TERRAPLEN KM 116 + 127
S009 01 08 - TERRAPLEN KM 116 + 520
S009 01 09 - TERRAPLEN KM 117 + 500
S009 01 10 - TERRAPLEN KM 117 + 720
S009 01 11 - TERRAPLEN KM 117 + 880
S009 01 12 - TERRAPLEN KM 118 + 520
S009 01 13 - TERRAPLEN KM 118 + 980
S009 01 14 - TERRAPLEN KM 119 + 300
S009 01 15 - TERRAPLEN KM 217 + 880
S009 01 16 - TERRAPLEN KM 218 + 520
S009 01 17 - TERRAPLEN KM 219 + 000
S009 01 18 - TERRAPLEN KM 219 + 300
S009 01 19 - TERRAPLEN KM 119 + 600
S009 01 20 - TERRAPLEN KM 119 + 906
S009 01 21 - TERRAPLEN KM 120 + 060
S009 01 22 - TERRAPLEN KM 120 + 250
S009 01 23 - TERRAPLEN KM 120 + 386
S009 01 24 - TERRAPLEN KM 120 + 593
S009 01 25 - TERRAPLEN KM 120 + 820
S009 01 26 - TERRAPLEN KM 120 + 900
S009 01 27 - TERRAPLEN KM 121 + 180
S009 01 28 - TERRAPLEN KM 121 + 540
S009 01 29 - TERRAPLEN KM 121 + 840
S009 01 30 - TERRAPLEN KM 122 + 131
S009 01 31 - TERRAPLEN KM 122 + 380
S009 01 32 - TERRAPLEN KM 122 + 600
S009 01 33 - TERRAPLEN KM 122 + 744
S009 01 34 - TERRAPLEN KM 123 + 051
S009 01 35 - TERRAPLEN KM 123 + 460
S009 01 36 - TERRAPLEN KM 123 + 900
S009 01 37 - TERRAPLEN KM 124 + 240
S009 01 38 - TERRAPLEN KM 124 + 420
S009 01 39 - TERRAPLEN KM 124 + 700
S009 01 40 - TERRAPLEN KM 125 + 180
S009 01 41 - TERRAPLEN KM 125 + 814
S009 01 42 - TERRAPLEN KM 126 + 180
S009 01 43 - TERRAPLEN KM 127 + 040
S009 01 44 - TERRAPLEN KM 127 + 620
S009 01 46 - TERRAPLEN KM 426 + 720
S009 01 50 - TERRAPLEN KM 127 + 720
S009 01 51 - TERRAPLEN KM 128 + 091
S009 01 54 - TERRAPLEN KM 126 + 720
S009 01 55 - TERRAPLEN KM 126 + 995
S009 01 56 - TERRAPLEN KM 127 + 232
S009 01 57 - TERRAPLEN KM 127 + 360
S009 01 58 - TERRAPLEN KM 127 + 700
S009 01 60 - TERRAPLEN KM 128 + 191
S009 02 - CORTES
S009 02 01 - CORTE 1 KM 115+040 L.I.
S009 02 02 - CORTE 2 KM 115+057.5 L.D.
S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I.
S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D.
S009 02 05 - CORTE 6 KM 117+315 L.D.
S009 02 06 - CORTE 5 KM 117+320 L.I.
S009 02 07 - CORTE 7 KM 118+220 L.I.
S009 02 07 01 - CORTE 8 KM 118+235 L.D.
S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D.
S009 02 08 - CORTE 9 KM 118+857.5 L.I.
S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D.
S009 02 09 - CORTE 11 KM 119+175 L.I.
S009 02 10 - CORTE 13 KM 119+465 L.I.
S009 02 10 01 - CORTE 14 KM 119+517.5 L.D.
S009 02 10 02 - CORTE 16 KM 119+972.5 L.D.
S009 02 11 - CORTE 15 KM 119+972.5 L.I.
S009 02 11 01 - CORTE 18 KM 120+185 L.D.
S009 02 12 - CORTE 17 KM 120+195 L.I.
S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I.
S009 02 14 - CORTE 20 KM 120+505 L.D.
S009 02 14 01 - CORTE 1 KM 120+784.50 L.I.
S009 02 15 - CORTE 22 KM 121+030 L.D.
S009 02 16 - CORTE 21 KM 121+065 L.I.
S009 02 16 01 - CORTE 24 KM 121+395 L.D.
S009 02 17 - CORTE 23 KM 121+425 L.I.
S009 02 17 01 - CORTE 15 KM 121+700 L.D.
S009 02 17 02 - CORTE 15 KM 121+700 L.I.
S009 02 17 03 - CORTE 16 KM 121+980 L.D.
S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I.
S009 02 18 01 - CORTE 17 KM 122+280 L.D.
S009 02 18 02 - CORTE 17 KM 122+280 L.I.
S009 02 19 - CORTE 18 KM 122+510 L.D.
S009 02 19 01 - CORTE 18 KM 122+510 L.I.
S009 02 20 - CORTE 19 KM 122+680 L.D.
S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I.
S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I.
S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D.
S009 02 22 01 - CORTE 21 KM 123+305 L.I.
S009 02 23 - CORTE 22 KM 123+750 L.D.
S009 02 23 01 - CORTE 22 KM 123+750 L.I.
S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I.
S009 02 25 - CORTE 24 KM 124+600 L.I.
S009 02 26 - CORTE 25 KM 125+120 L.I.
S009 02 27 - CORTE 26 KM 126+100 L.D.
S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I.
S009 02 27 02 - CORTE 26A KM 126+460 L.D.
S009 02 27 03 - CORTE 26A KM 126+460 L.I.
S009 02 27 04 - CORTE 26B KM 126+900 L.D.
S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I.
S009 02 30 - CORTE 27 KM 127+540 L.D.
S009 02 30 01 - CORTE 27 KM 127+540 L.I.
S009 02 37 - CORTE 28 KM 127+750 L.D.
S009 02 37 01 - CORTE 28 KM 127+750 L.I.
S009 02 38 - CORTE 29 KM 128+250 L.D.
S009 02 38 01 - CORTE 29 KM 128+250 L.I.
S009 02 39 - CORTE 30 KM 128+470 L.I.
S009 02 40 - CORTE 31 KM 128+650 L.I.
S009 02 40 01 - CORTE 2B KM 129+250 L.D.
S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I.
S009 03 - VIADUCTOS
S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177
S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800
S009 04 - PUENTES
S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820
S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100
S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650
S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858
S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306
S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660
S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320
S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640
S009 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S009 05 01 - PSV KM 126+520
S009 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S009 06 01 - PIV 9 KM 119+250
S009 07 - PASO GANADERO
S009 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S009 09 - ENTRONQUES
S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900
S009 09 02 - ENTRONQUE AGUA BLANCA KM 122+000.00
S009 10 - PARADEROS
S009 10 01 - PARADERO 7 KM 125+150 NARRO
S009 11 - TÚNELES
S009 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S009 12 03 - BANCO DE TIRO KM 120+500 BT-25
S009 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 118+040-118+200
S009 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 121+000 AGUA BLANCA
S009 12 06 - BANCO DE TIRO KM 122+300 BT 26
S009 13 - PASOS DE FAUNA
S009 13 01 - PASO DE FAUNA KM 122+580
S009 13 02 - PASO DE FAUNA KM 123+460
S009 13 03 - PASO DE FAUNA KM 127+600
S009 14 - BAHÍAS SOS
S009 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S009 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S009 16 03 - PSPYG 3 KM 123+620.00
S009 16 04 - PSPYG 4 KM 124+730.00
S009 16 05 - PSPYG 5 KM 125+420.00
S009 16 06 - BÓVEDA KM 126+655
S009 17 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S009 17 01 - PIPR 7 KM 125+150.00
S009 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S009 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 118+580
S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800
S009 19 - MIRADOR
S009 19 01 - MIRADOR ACATLANCITO
S009 20 - CADENAMIENTOS
S009 20 001 - 115+000
S009 20 002 - 115+100
S009 20 003 - 115+200
S009 20 004 - 115+300
S009 20 005 - 115+400
S009 20 006 - 115+500
S009 20 007 - 115+600
S009 20 008 - 115+700
S009 20 009 - 115+800
S009 20 010 - 115+900
S009 20 011 - 116+000
S009 20 012 - 116+100
S009 20 013 - 116+200
S009 20 014 - 116+300
S009 20 015 - 116+400
S009 20 016 - 116+500
S009 20 017 - 116+600
S009 20 018 - 116+700
S009 20 019 - 116+800
S009 20 020 - 116+900
S009 20 021 - 117+000
S009 20 022 - 117+100
S009 20 023 - 117+200
S009 20 024 - 117+300
S009 20 025 - 117+400
S009 20 026 - 117+500
S009 20 027 - 117+600
S009 20 028 - 117+700
S009 20 029 - 117+800
S009 20 030 - 117+900
S009 20 031 - 118+000
S009 20 032 - 118+100
S009 20 033 - 118+200
S009 20 034 - 118+300
S009 20 035 - 118+400
S009 20 036 - 118+500
S009 20 037 - 118+600
S009 20 038 - 118+700
S009 20 039 - 118+800
S009 20 040 - 118+900
S009 20 041 - 119+000
S009 20 042 - 119+100
S009 20 043 - 119+200
S009 20 044 - 119+300
S009 20 045 - 119+400
S009 20 046 - 119+500
S009 20 047 - 119+600
S009 20 048 - 119+700
S009 20 049 - 119+800
S009 20 050 - 119+900
S009 20 051 - 120+000
S009 20 052 - 120+100
S009 20 053 - 120+200
S009 20 054 - 120+300
S009 20 055 - 120+400
S009 20 056 - 120+500
S009 20 057 - 120+600
S009 20 058 - 120+700
S009 20 059 - 120+800
S009 20 060 - 120+900
S009 20 061 - 121+000
S009 20 062 - 121+100
S009 20 063 - 121+200
S009 20 064 - 121+300
S009 20 065 - 121+400
S009 20 066 - 121+500
S009 20 067 - 121+600
S009 20 068 - 121+700
S009 20 069 - 121+800
S009 20 070 - 121+900
S009 20 071 - 122+000
S009 20 072 - 122+100
S009 20 073 - 122+200
S009 20 074 - 122+300
S009 20 075 - 122+400
S009 20 076 - 122+500
S009 20 077 - 122+600
S009 20 078 - 122+700
S009 20 079 - 122+800
S009 20 080 - 122+900
S009 20 081 - 123+000
S009 20 082 - 123+100
S009 20 083 - 123+200
S009 20 084 - 123+300
S009 20 085 - 123+400
S009 20 086 - 123+500
S009 20 087 - 123+600
S009 20 088 - 123+700
S009 20 089 - 123+800
S009 20 090 - 123+900
S009 20 091 - 124+000
S009 20 092 - 124+100
S009 20 093 - 124+200
S009 20 094 - 124+300
S009 20 095 - 124+400
S009 20 096 - 124+500
S009 20 097 - 124+600
S009 20 098 - 124+700
S009 20 099 - 124+800
S009 20 100 - 124+900
S009 20 101 - 125+000
S009 20 102 - 125+100
S009 20 103 - 125+200
S009 20 104 - 125+300
S009 20 105 - 125+400
S009 20 106 - 125+500
S009 20 107 - 125+600
S009 20 108 - 125+700
S009 20 109 - 125+800
S009 20 110 - 125+900
S009 20 111 - 126+000
S009 20 112 - 126+100
S009 20 113 - 126+200
S009 20 114 - 126+300
S009 20 115 - 126+400
S009 20 116 - 126+500
S009 20 117 - 126+600
S009 20 118 - 126+700
S009 20 119 - 126+800
S009 20 120 - 126+900
S009 20 121 - 127+000
S009 20 122 - 127+100
S009 20 123 - 127+200
S009 20 124 - 127+300
S009 20 125 - 127+400
S009 20 126 - 127+500
S009 20 127 - 127+600
S009 20 128 - 127+700
S009 20 129 - 526+400
S009 20 130 - 526+500
S009 20 131 - 526+600
S009 20 132 - 526+700
S009 20 133 - 526+800
S009 20 134 - 526+900
S009 20 135 - 527+000
S009 20 136 - 527+100
S009 20 137 - 527+200
S009 20 138 - 527+300
S009 20 139 - 527+400
S009 20 140 - 527+500
S009 20 141 - 527+600
S009 20 142 - 527+700
S009 20 143 - 527+800
S009 20 144 - 127+900
S009 21 - BÓVEDAS
S009 22 - CAMPAMENTO
S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000)
S010 01 - TERRAPLENES
S010 01 01 - TERRAPLEN KM 128 + 200
S010 01 02 - TERRAPLEN KM 128 + 360
S010 01 03 - TERRAPLEN KM 128 + 620
S010 01 04 - TERRAPLEN KM 128 + 700
S010 01 05 - TERRAPLEN KM 129 + 160
S010 01 06 - TERRAPLEN KM 129 + 351
S010 01 07 - TERRAPLEN KM 129 + 580
S010 01 08 - TERRAPLEN KM 129 + 709
S010 01 09 - TERRAPLEN KM 129 + 820
S010 01 10 - TERRAPLEN KM 129 + 960
S010 01 11 - TERRAPLEN KM 130 + 136
S010 01 12 - TERRAPLEN KM 130 + 220
S010 01 13 - TERRAPLEN KM 130 + 280
S010 01 14 - TERRAPLEN KM 130 + 640
S010 01 15 - TERRAPLEN KM 130 + 980
S010 01 16 - TERRAPLEN KM 131 + 080
S010 01 17 - TERRAPLEN KM 131 + 220
S010 01 18 - TERRAPLEN KM 131 + 344
S010 01 19 - TERRAPLEN KM 131 + 514
S010 01 20 - TERRAPLEN KM 131 + 720
S010 01 21 - TERRAPLEN KM 132 + 180
S010 01 22 - TERRAPLEN KM 132 + 420
S010 01 23 - TERRAPLEN KM 132 + 480
S010 01 24 - TERRAPLEN KM 132 + 603
S010 01 25 - TERRAPLEN KM 132 + 809
S010 01 26 - TERRAPLEN KM 132 + 900
S010 01 27 - TERRAPLEN KM 133 + 095
S010 01 28 - TERRAPLEN KM 133 + 252
S010 01 29 - TERRAPLEN KM 133 + 400
S010 01 30 - TERRAPLEN KM 133 + 440
S010 02 - CORTES
S010 02 00 - CORTE 3 KM 128+277.50 L.I.
S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I.
S010 02 01 01 - CORTE 3 KM 128+820 L.I.
S010 02 01 02 - CORTE 4 KM 129+120 L.I.
S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I.
S010 02 01 04 - CORTE 6 KM 129+840 L.I.
S010 02 02 - CORTE 8 KM 130+275 L.I.
S010 02 03 - CORTE 9 KM 130+545 L.I.
S010 02 04 - CORTE 10 KM 130+760 L.I.
S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I.
S010 02 05 - CORTE 12 KM 131+030 L.I.
S010 02 06 - CORTE 13 KM 131+191.6 L.I.
S010 02 07 - CORTE 14 KM 131+435 L.I.
S010 02 07 01 - CORTE 15 KM 131+660 L.I.
S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I.
S010 02 09 - CORTE 17 KM 132+680 L.I.
S010 03 - VIADUCTOS
S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650
S010 04 - PUENTES
S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865
S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320
S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120
S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440
S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840
S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300
S010 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S010 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S010 07 - PASO GANADERO
S010 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S010 09 - ENTRONQUES
S010 10 - PARADEROS
S010 11 - TÚNELES
S010 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S010 12 01 - BANCO DE TIRO KM 128+000 BT 31
S010 12 02 - BANCO DE TIRO KM 131+200 ESCOLLERA
S010 13 - PASOS DE FAUNA
S010 14 - BAHÍAS SOS
S010 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S010 17 - TRONCAL
S010 18 - CADENAMIENTOS
S010 18 001 - 128+000
S010 18 002 - 128+100
S010 18 003 - 128+200
S010 18 004 - 128+300
S010 18 005 - 128+400
S010 18 006 - 128+500
S010 18 007 - 128+600
S010 18 008 - 128+700
S010 18 009 - 128+800
S010 18 010 - 128+900
S010 18 011 - 129+000
S010 18 012 - 129+100
S010 18 013 - 129+200
S010 18 014 - 129+300
S010 18 015 - 129+400
S010 18 016 - 129+500
S010 18 017 - 129+600
S010 18 018 - 129+700
S010 18 019 - 129+800
S010 18 020 - 129+900
S010 18 021 - 130+000
S010 18 022 - 130+100
S010 18 023 - 130+200
S010 18 024 - 130+300
S010 18 025 - 130+400
S010 18 026 - 130+500
S010 18 027 - 130+600
S010 18 028 - 130+700
S010 18 029 - 130+800
S010 18 030 - 130+900
S010 18 031 - 131+000
S010 18 032 - 131+100
S010 18 033 - 131+200
S010 18 034 - 131+300
S010 18 035 - 131+400
S010 18 036 - 131+500
S010 18 037 - 131+600
S010 18 038 - 131+700
S010 18 039 - 131+800
S010 18 040 - 131+900
S010 18 041 - 132+000
S010 18 042 - 132+100
S010 18 043 - 132+200
S010 18 044 - 132+300
S010 18 045 - 132+400
S010 18 046 - 132+500
S010 18 047 - 132+600
S010 18 048 - 132+700
S010 18 049 - 132+800
S010 18 050 - 132+900
S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000)
S011 01 - TERRAPLENES
S011 01 01 - TERRAPLEN KM 133 + 857
S011 01 02 - TERRAPLEN KM 134 + 040
S011 01 03 - TERRAPLEN KM 134 + 180
S011 01 04 - TERRAPLEN KM 134 + 312
S011 01 05 - TERRAPLEN KM 134 + 415
S011 01 06 - TERRAPLEN KM 134 + 474
S011 01 07 - TERRAPLEN KM 134 + 640
S011 01 08 - TERRAPLEN KM 134 + 820
S011 01 09 - TERRAPLEN KM 134 + 980
S011 01 10 - TERRAPLEN KM 135 + 140
S011 01 11 - TERRAPLEN KM 135 + 200
S011 01 12 - TERRAPLEN KM 135 + 360
S011 01 13 - TERRAPLEN KM 135 + 400
S011 01 14 - TERRAPLEN KM 135 + 515
S011 01 15 - TERRAPLEN KM 135 + 609
S011 01 16 - TERRAPLEN KM 135 + 660
S011 01 17 - TERRAPLEN KM 135 + 920
S011 01 18 - TERRAPLEN KM 136 + 194
S011 01 19 - TERRAPLEN KM 136 + 480
S011 01 20 - TERRAPLEN KM 136 + 249
S011 01 21 - TERRAPLEN KM 136 + 534
S011 01 22 - TERRAPLEN KM 136 + 672
S011 01 23 - TERRAPLEN KM 136 + 876
S011 01 24 - TERRAPLEN KM 136 + 980
S011 01 25 - TERRAPLEN KM 137 + 140
S011 01 26 - TERRAPLEN KM 137 + 247
S011 01 27 - TERRAPLEN KM 137 + 340
S011 01 28 - TERRAPLEN KM 137 + 420
S011 01 29 - TERRAPLEN KM 137 + 640
S011 01 30 - TERRAPLEN KM 137 + 760
S011 01 31 - TERRAPLEN KM 138 + 060
S011 01 32 - TERRAPLEN KM 138 + 260
S011 01 33 - TERRAPLEN KM 138 + 931
S011 01 34 - TERRAPLEN KM 139 + 008
S011 01 35 - TERRAPLEN KM 139 + 231
S011 01 36 - TERRAPLEN KM 139 + 400
S011 01 37 - TERRAPLEN KM 139 + 507
S011 01 38 - TERRAPLEN KM 139 + 525
S011 01 39 - TERRAPLEN KM 139 + 828
S011 01 40 - TERRAPLEN KM 139 + 912
S011 01 41 - TERRAPLEN KM 140 + 111
S011 01 42 - TERRAPLEN KM 140 + 340
S011 02 - CORTES
S011 02 01 - CORTE 1 KM 133+770 L.I.
S011 02 01 01 - CORTE 2 KM 133+950 L.I.
S011 02 02 - CORTE 3 KM 134+140 L.I.
S011 02 03 - CORTE 3 KM 134+140 L.D.
S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I.
S011 02 04 01 - CORTE 4 KM 134+300 L.D.
S011 02 06 - CORTE 6 KM 134+570 L.I.
S011 02 07 - CORTE 7 KM 134+900 L.I.
S011 02 07 01 - CORTE 4 KM 135+477.50 L.I.
S011 02 11 - CORTE 10 KM 135+480 L.I.
S011 02 12 - CORTE 11 KM 135+750 L.I.
S011 02 14 - CORTE 13 KM 136+500 L.I.
S011 02 14 01 - CORTE 5 KM 136+720 L.I.
S011 02 14 02 - CORTE 6 KM 136+940 L.I.
S011 02 14 03 - CORTE 7 KM 137+095 L.I.
S011 02 15 - CORTE 3 KM 137+310 L.I.
S011 02 16 - CORTE 4 KM 137+677.5 L.I.
S011 02 18 - CORTE 6 KM 138+800 L.I.
S011 02 18 01 - CORTE 8 KM 139+230 L.I.
S011 02 18 02 - CORTE 10 KM 139+720 L.D.
S011 02 18 03 - CORTE 9 KM 139+725 L.I.
S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I.
S011 03 - VIADUCTOS
S011 04 - PUENTES
S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080
S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760
S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330
S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420
S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420
S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170
S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970
S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460
S011 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S011 05 01 - PSV KM 140+180
S011 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S011 06 01 - PIV 1 VÍA KM 139+810
S011 06 02 - PIV KM 140+520
S011 07 - PASO GANADERO
S011 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S011 09 - ENTRONQUES
S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900
S011 10 - PARADEROS
S011 11 - TÚNELES
S011 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S011 12 01 - BANCO DE TIRO KM 133+360 ATAULFO
S011 12 02 - BANCO DE TIRO KM 134+400 BT 32
S011 12 03 - BANCO DE TIRO KM 138+800 BT 35
S011 12 04 - BANCO DE TIRO KM 136+700 BT-34
S011 12 05 - BANCO DE TIRO KM 138+400
S011 13 - PASOS DE FAUNA
S011 14 - BAHÍAS SOS
S011 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S011 17 - MUROS DE CONTENCIÓN
S011 18 - CADENAMIENTOS
S011 18 001 - 133+000
S011 18 002 - 133+100
S011 18 003 - 133+200
S011 18 004 - 133+300
S011 18 005 - 133+400
S011 18 006 - 133+500
S011 18 007 - 133+600
S011 18 008 - 133+700
S011 18 009 - 133+800
S011 18 010 - 133+900
S011 18 011 - 134+000
S011 18 012 - 134+100
S011 18 013 - 134+200
S011 18 014 - 134+300
S011 18 015 - 134+400
S011 18 016 - 134+500
S011 18 017 - 134+600
S011 18 018 - 134+700
S011 18 019 - 134+800
S011 18 020 - 134+900
S011 18 021 - 135+000
S011 18 022 - 135+100
S011 18 023 - 135+200
S011 18 024 - 135+300
S011 18 025 - 135+400
S011 18 026 - 135+500
S011 18 027 - 135+600
S011 18 028 - 135+700
S011 18 029 - 135+800
S011 18 030 - 135+900
S011 18 031 - 136+000
S011 18 032 - 136+100
S011 18 033 - 136+200
S011 18 034 - 136+300
S011 18 035 - 136+400
S011 18 036 - 136+500
S011 18 037 - 136+600
S011 18 038 - 136+700
S011 18 039 - 136+800
S011 18 040 - 136+900
S011 18 041 - 137+000
S011 18 042 - 137+100
S011 18 043 - 137+200
S011 18 044 - 137+300
S011 18 045 - 137+400
S011 18 046 - 137+500
S011 18 047 - 137+600
S011 18 048 - 137+700
S011 18 049 - 137+800
S011 18 050 - 137+900
S011 18 051 - 138+000
S011 18 052 - 138+100
S011 18 053 - 138+200
S011 18 054 - 138+300
S011 18 055 - 138+400
S011 18 056 - 138+500
S011 18 057 - 138+600
S011 18 058 - 138+700
S011 18 059 - 138+800
S011 18 060 - 138+900
S011 18 061 - 139+000
S011 18 062 - 139+100
S011 18 063 - 139+200
S011 18 064 - 139+300
S011 18 065 - 139+400
S011 18 066 - 139+500
S011 18 067 - 139+600
S011 18 068 - 139+700
S011 18 069 - 139+800
S011 18 070 - 139+900
S012 - SUBTRAMO 12 (KM 140+000 AL KM 147+000)
S012 01 - TERRAPLENES
S012 01 01 - BANCO DE TIRO KM 140+500 BT 36
S012 01 02 - BANCO DE TIRO KM 145+520 TIRSO
S012 01 03 - BANCO DE TIRO KM 142+200 TUNEL 2
S012 01 04 - BANCO DE TIRO KM 143+600 BT-38
S012 01 05 - BANCO DE PRESTAMO KM 147+000 LACHIXILA
S012 02 - CORTES
S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I.
S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I.
S012 02 05 - CORTE 11 KM 141+728.50 L.I.
S012 02 06 - CORTE 12 KM 141+890 L.I.
S012 02 07 - CORTE 13 KM 142+150.50 L.I.
S012 02 08 - CORTE 15 KM 142+570 L.D.
S012 02 09 - CORTE 14 KM 142+571 L.I.
S012 02 10 - CORTE 16 KM 142+760 L.I.
S012 02 11 - CORTE 17 KM 143+012 L.I.
S012 02 12 - CORTE 18 KM 143+400 L.D.
S012 02 13 - CORTE 19 KM 143+410 L.I.
S012 02 14 - CORTE 20 KM 143+895 L.I.
S012 02 17 - CORTE 21 KM 144+570 L.I.
S012 02 18 - CORTE 23 KM 144+860 L.I.
S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D.
S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D.
S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I.
S012 02 21 - CORTE 27 KM 145+950 L.I.
S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I.
S012 02 23 - CORTE 28 KM 145+970 L.D.
S012 02 24 - CORTE 29 KM 146+128.82 L.D.
S012 02 25 - CORTE 21 KM 146+880 L.I.
S012 03 - VIADUCTOS
S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860
S012 04 - PUENTES
S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980
S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630
S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380
S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840
S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200
S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830
S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340
S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820
S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280
S012 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S012 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S012 06 001 - PIV KM 140+500.00
S012 06 01 - PIV 1 VÍA KM 143+580
S012 06 02 - PIV 1 VÍA KM 143+760
S012 06 03 - PIV 1 VÍA KM 143+970
S012 07 - PASO GANADERO
S012 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S012 09 - ENTRONQUES
S012 10 - PARADEROS
S012 11 - TÚNELES
S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300
S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300
S012 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S012 12 06 - BANCO DE TIRO 545+300
S012 13 - PASOS DE FAUNA
S012 14 - BAHÍAS SOS
S012 15 - MUROS DE CONTENCIÓN
S012 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S012 16 01 - PIPYG KM 146+840.00
S012 17 - CADENAMIENTOS
S012 17 001 - 140+000
S012 17 002 - 140+100
S012 17 003 - 140+200
S012 17 004 - 140+300
S012 17 005 - 140+400
S012 17 006 - 140+500
S012 17 007 - 140+600
S012 17 008 - 140+700
S012 17 009 - 140+800
S012 17 010 - 140+900
S012 17 011 - 141+000
S012 17 012 - 141+100
S012 17 013 - 141+200
S012 17 014 - 141+300
S012 17 015 - 141+400
S012 17 016 - 141+500
S012 17 017 - 141+600
S012 17 018 - 141+700
S012 17 019 - 141+800
S012 17 020 - 141+900
S012 17 021 - 142+000
S012 17 022 - 142+100
S012 17 023 - 142+200
S012 17 024 - 142+300
S012 17 025 - 142+400
S012 17 026 - 142+500
S012 17 027 - 142+600
S012 17 028 - 142+600
S012 17 029 - 142+700
S012 17 030 - 142+800
S012 17 031 - 142+900
S012 17 032 - 143+000
S012 17 033 - 143+100
S012 17 034 - 143+200
S012 17 035 - 143+300
S012 17 036 - 143+400
S012 17 037 - 143+500
S012 17 038 - 143+600
S012 17 039 - 143+700
S012 17 040 - 143+800
S012 17 041 - 143+900
S012 17 042 - 544+000
S012 17 043 - 544+100
S012 17 044 - 544+200
S012 17 045 - 544+300
S012 17 046 - 544+400
S012 17 047 - 544+500
S012 17 048 - 544+600
S012 17 049 - 544+700
S012 17 050 - 544+800
S012 17 051 - 544+900
S012 17 052 - 545+000
S012 17 053 - 545+100
S012 17 054 - 545+200
S012 17 055 - 545+300
S012 17 056 - 545+400
S012 17 057 - 545+500
S012 17 058 - 545+600
S012 17 059 - 545+700
S012 17 060 - 545+800
S012 17 061 - 545+900
S012 17 062 - 546+000
S012 17 063 - 146+100
S012 17 064 - 146+200
S012 17 065 - 146+300
S012 17 066 - 146+400
S012 17 067 - 146+500
S012 17 068 - 146+600
S012 17 069 - 146+700
S012 17 070 - 146+800
S012 17 071 - 146+900
S012 19 01 - TERRAPLEN KM 140+723
S012 19 02 - TERRAPLEN KM 141+179
S012 19 03 - TERRAPLEN KM 141+222
S012 19 04 - TERRAPLEN KM 141+260
S012 19 05 - TERRAPLEN KM 142+234
S012 19 06 - TERRAPLEN KM 142+265
S012 19 07 - TERRAPLEN KM 143+528
S012 19 08 - TERRAPLEN KM 143+933
S012 19 09 - TERRAPLEN KM 144+091
S012 19 10 - TERRAPLEN KM 144+405
S012 19 10 - 02 - TERRAPLEN KM 144+650
S012 19 11 - TERRAPLEN KM 144+858
S012 19 12 - TERRAPLEN KM 145+651
S012 19 13 - TERRAPLEN KM 145+998
S012 19 14 - TERRAPLEN KM 146+340
S012 19 15 - TERRAPLEN KM 146+788
S012 19 16 - TERRAPLEN KM 147+198
S012 19 17 - TERRAPLEN KM 149+043
S013 - SUBTRAMO 13 (KM 147+000 AL KM 156+500)
S013 01 - TERRAPLENES
S013 01 01 - TERRAPLEN KM 149+356
S013 01 02 - TERRAPLEN KM 149+641
S013 01 03 - TERRAPLEN KM 149+711
S013 01 04 - TERRAPLEN KM 150+105
S013 01 05 - TERRAPLEN KM 150+346
S013 01 06 - TERRAPLEN KM 150+747
S013 01 07 - TERRAPLEN KM 151+398
S013 01 08 - TERRAPLEN KM 151+941
S013 01 09 - TERRAPLEN KM 152+159
S013 01 10 - TERRAPLEN KM 152+434
S013 01 11 - TERRAPLEN KM 152+553
S013 01 12 - TERRAPLEN KM 152+622
S013 01 13 - TERRAPLEN KM 153+071
S013 01 14 - TERRAPLEN KM 153+332
S013 01 15 - TERRAPLEN KM 153+452
S013 01 16 - TERRAPLEN KM 153+713
S013 01 17 - TERRAPLEN KM 154+207
S013 01 18 - TERRAPLEN KM 154+348
S013 01 19 - TERRAPLEN KM 154+630
S013 01 20 - TERRAPLEN KM 154+794
S013 01 21 - TERRAPLEN KM 155+266
S013 01 22 - TERRAPLEN KM 155+454
S013 01 23 - TERRAPLEN KM 155+589
S013 01 24 - TERRAPLEN KM 155+635
S013 01 25 - TERRAPLEN KM 156+351
S013 01 26 - TERRAPLEN KM 156+471
S013 02 - CORTES
S013 02 01 - CORTE 3 KM 148+780 L.D.
S013 02 01 01 - CORTE 2 KM 148+810 L.I.
S013 02 01 02 - CORTE 4 KM 149+141.19 L.I.
S013 02 01 03 - CORTE 6 KM 149+280 L.D.
S013 02 02 - CORTE 5 KM 149+440 L.I.
S013 02 02 01 - CORTE 7 KM 149+520 L.D.
S013 02 03 - CORTE 8 KM 149+680 L.I.
S013 02 04 - CORTE 9 KM 149+970 L.I.
S013 02 04 01 - CORTE 10 KM 149+970 L.D.
S013 02 05 - CORTE 11 KM 150+260 L.I.
S013 02 06 - CORTE 1 KM 150+670 L.I.
S013 02 07 - CORTE 3A KM 151+050 L.I.
S013 02 08 - CORTE 3B KM 151+400 L.I.
S013 02 09 - CORTE 3C KM 151+760 L.I.
S013 02 11 - CORTE 6 KM 152+340 L.I.
S013 02 15 - CORTE 11-13-14 KM 153+106 L.I.
S013 02 16 - CORTE 15 KM 153+275 L.D.
S013 02 18 - CORTE 17 KM 153+649.44 L.I.
S013 02 19 - CORTE 19 KM 154+020 L.I.
S013 02 19 01 - CORTE 20 KM 154+030 L.D.
S013 02 20 - CORTE 21 KM 154+240 L.I.
S013 02 22 - CORTE 23 KM 154+554.36 L.I.
S013 02 22 01 - CORTE 24 KM 154+554.36 L.D.
S013 02 23 - CORTE 25 KM 154+860 L.I.
S013 02 24 - CORTE 27 KM 155+130 L.I.
S013 02 25 - CORTE 30 KM 155+393.15 L.I.
S013 02 28 - CORTE 31 KM 156+100 L.I.
S013 03 - VIADUCTOS
S013 04 - PUENTES
S013 04 01 - BOVEDA KM 147+868.46
S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040
S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060
S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840
S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300
S013 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S013 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S013 07 - PASO GANADERO
S013 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S013 09 - ENTRONQUES
S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118
S013 10 - PARADEROS
S013 11 - TÚNELES
S013 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S013 12 01 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 152+700 TIRSO
S013 12 02 - BANCO DE TIRO KM 153+500 BT-44
S013 13 - PASOS DE FAUNA
S013 14 - BAHÍAS SOS
S013 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S013 16 - BÓVEDAS
S013 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S013 17 01 - PSPYG KM 150+500.00
S013 17 02 - PSPYG KM 155+880.00
S013 18 - CADENAMIENTOS
S013 18 001 - 147+000
S013 18 002 - 147+100
S013 18 003 - 147+200
S013 18 004 - 147+300
S013 18 005 - 147+400
S013 18 006 - 147+500
S013 18 007 - 147+600
S013 18 008 - 147+700
S013 18 009 - 147+800
S013 18 010 - 147+900
S013 18 011 - 148+000
S013 18 012 - 148+100
S013 18 013 - 148+200
S013 18 014 - 148+300
S013 18 015 - 148+400
S013 18 016 - 148+500
S013 18 017 - 148+600
S013 18 018 - 148+700
S013 18 019 - 148+800
S013 18 020 - 148+900
S013 18 021 - 149+000
S013 18 022 - 149+100
S013 18 023 - 149+200
S013 18 024 - 149+300
S013 18 025 - 149+400
S013 18 026 - 149+500
S013 18 027 - 149+600
S013 18 028 - 149+700
S013 18 029 - 149+800
S013 18 030 - 149+900
S013 18 031 - 150+000
S013 18 032 - 150+100
S013 18 033 - 150+200
S013 18 034 - 150+300
S013 18 035 - 150+400
S013 18 036 - 150+500
S013 18 037 - 150+600
S013 18 038 - 150+700
S013 18 039 - 150+800
S013 18 040 - 150+900
S013 18 041 - 151+000
S013 18 042 - 151+100
S013 18 043 - 151+200
S013 18 044 - 151+300
S013 18 045 - 151+400
S013 18 046 - 151+500
S013 18 047 - 151+600
S013 18 048 - 151+700
S013 18 049 - 151+800
S013 18 050 - 151+900
S013 18 051 - 152+000
S013 18 052 - 152+100
S013 18 053 - 152+200
S013 18 054 - 152+300
S013 18 055 - 152+400
S013 18 056 - 152+500
S013 18 057 - 152+600
S013 18 058 - 152+700
S013 18 059 - 152+800
S013 18 060 - 152+900
S013 18 061 - 153+000
S013 18 062 - 153+100
S013 18 063 - 153+200
S013 18 064 - 153+300
S013 18 065 - 153+400
S013 18 066 - 153+500
S013 18 067 - 153+600
S013 18 068 - 153+700
S013 18 069 - 153+800
S013 18 070 - 153+900
S013 18 071 - 154+000
S013 18 072 - 154+100
S013 18 073 - 154+200
S013 18 074 - 154+300
S013 18 075 - 154+400
S013 18 076 - 154+500
S013 18 077 - 154+600
S013 18 078 - 154+700
S013 18 079 - 154+800
S013 18 080 - 154+900
S013 18 081 - 155+000
S013 18 082 - 155+100
S013 18 083 - 155+200
S013 18 084 - 155+300
S013 18 085 - 155+400
S013 18 086 - 155+500
S013 18 087 - 155+600
S013 18 088 - 155+700
S013 18 089 - 155+800
S013 18 090 - 155+900
S013 18 091 - 156+000
S013 18 092 - 156+100
S013 18 093 - 156+200
S013 18 094 - 156+300
S013 18 095 - 156+400
S014 - SUBTRAMO 14 (KM 156+500 AL KM 165+000)
S014 01 - TERRAPLENES
S014 01 01 - TERRAPLEN KM 157 + 060
S014 01 02 - TERRAPLEN KM 157 + 421
S014 01 03 - TERRAPLEN KM 157 + 493
S014 01 04 - TERRAPLEN KM 157 + 871
S014 01 05 - TERRAPLEN KM 158 + 025
S014 01 06 - TERRAPLEN KM 159 + 019
S014 01 07 - TERRAPLEN KM 159 + 316
S014 01 08 - TERRAPLEN KM 159 + 926
S014 01 09 - TERRAPLEN KM 160 + 294
S014 01 10 - TERRAPLEN KM 160 + 908
S014 01 11 - TERRAPLEN KM 161 + 314
S014 01 12 - TERRAPLEN KM 161 + 781
S014 01 13 - TERRAPLEN KM 161 + 837
S014 01 14 - TERRAPLEN KM 162 + 185
S014 01 15 - TERRAPLEN KM 162 + 406
S014 01 16 - TERRAPLEN KM 162 + 476
S014 01 17 - TERRAPLEN KM 162 + 696
S014 01 18 - TERRAPLEN KM 163 + 213
S014 01 19 - TERRAPLEN KM 163 + 362
S014 01 20 - TERRAPLEN KM 163 + 365
S014 01 21 - TERRAPLEN KM 163 + 826
S014 01 22 - TERRAPLEN KM 164 + 172
S014 01 23 - TERRAPLEN KM 164 + 313
S014 01 24 - TERRAPLEN KM 164 + 851
S014 01 25 - TERRAPLEN KM 165 + 158
S014 01 26 - TERRAPLEN KM 165 + 201
S014 02 - CORTES
S014 02 01 - CORTE 1 KM 156+910 L.I.
S014 02 01 01 - CORTE 2 KM 156+950 L.D.
S014 02 02 - CORTE 4 KM 157+270 L.D.
S014 02 03 - CORTE 3 KM 157+330 L.I.
S014 02 04 - CORTE 5 KM 157+720 L.I.
S014 02 06 - CORTE 7 KM 158+350 L.I.
S014 02 08 - CORTE 10 KM 158+940 L.I.
S014 02 09 - CORTE 12 KM 159+190 L.I.
S014 02 10 - CORTE 14 KM 159+800 L.I.
S014 02 11 - CORTE 16 KM 160+130 L.I.
S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I.
S014 02 13 - CORTE 18 KM 160+740 L.I.
S014 02 15 - CORTE 19 KM 161+650 L.I.
S014 02 16 - CORTE 20 KM 161+650 L.D.
S014 02 18 - CORTE 21 KM 162+190 L.I.
S014 02 21 - CORTE 22 KM 162+920 L.I.
S014 02 23 - CORTE 24 KM 163+550 L.I.
S014 02 24 - CORTE 25 KM 163+770 L.I.
S014 02 27 - CORTE 26 KM 164+625 L.I.
S014 02 28 - CORTE 27 KM 164+625 L.D.
S014 02 29 - CORTE 31 KM 165+590 L.D.
S014 02 29 01 - CORTE 30 KM 165+650 L.I.
S014 03 - VIADUCTOS
S014 04 - PUENTES
S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650
S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820
S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216
S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560
S014 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S014 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S014 06 01 - PIV KM 159+400.00
S014 07 - PASO GANADERO
S014 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S014 09 - ENTRONQUES
S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240
S014 10 - PARADEROS
S014 11 - TÚNELES
S014 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S014 12 01 - BANCO DE TIRO KM 157+700 BT 47
S014 13 - PASOS DE FAUNA
S014 14 - BAHÍAS SOS
S014 14 01 - BANCO DE TIRO KM 160+100 BT 49
S014 14 02 - BANCO DE TIRO KM 156+900 BT-46
S014 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S014 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S014 16 01 - PSPYG KM 157+450.00
S014 17 - CADENAMIENTOS
S014 17 001 - 156+500
S014 17 002 - 156+600
S014 17 003 - 156+700
S014 17 004 - 156+800
S014 17 005 - 156+900
S014 17 006 - 157+000
S014 17 007 - 157+100
S014 17 008 - 157+200
S014 17 009 - 157+300
S014 17 010 - 157+400
S014 17 011 - 157+500
S014 17 012 - 157+600
S014 17 013 - 157+700
S014 17 014 - 157+800
S014 17 015 - 157+900
S014 17 016 - 158+000
S014 17 017 - 158+100
S014 17 018 - 158+200
S014 17 019 - 158+300
S014 17 020 - 158+400
S014 17 021 - 158+500
S014 17 022 - 158+600
S014 17 023 - 158+700
S014 17 024 - 158+800
S014 17 025 - 158+900
S014 17 026 - 159+000
S014 17 027 - 159+100
S014 17 028 - 159+200
S014 17 029 - 159+300
S014 17 030 - 159+400
S014 17 031 - 159+500
S014 17 032 - 159+600
S014 17 033 - 159+700
S014 17 034 - 159+800
S014 17 035 - 159+900
S014 17 036 - 160+000
S014 17 037 - 160+100
S014 17 038 - 160+200
S014 17 039 - 160+300
S014 17 040 - 160+400
S014 17 041 - 160+500
S014 17 042 - 160+600
S014 17 043 - 160+700
S014 17 044 - 160+800
S014 17 045 - 160+900
S014 17 046 - 161+000
S014 17 047 - 161+100
S014 17 048 - 161+200
S014 17 049 - 161+300
S014 17 050 - 161+400
S014 17 051 - 161+500
S014 17 052 - 161+600
S014 17 053 - 161+700
S014 17 054 - 161+800
S014 17 055 - 161+900
S014 17 056 - 162+000
S014 17 057 - 162+100
S014 17 058 - 162+200
S014 17 059 - 162+300
S014 17 060 - 162+400
S014 17 061 - 162+500
S014 17 062 - 162+600
S014 17 063 - 162+700
S014 17 064 - 162+800
S014 17 065 - 162+900
S014 17 066 - 163+000
S014 17 067 - 163+100
S014 17 068 - 163+200
S014 17 069 - 163+300
S014 17 070 - 163+400
S014 17 071 - 163+500
S014 17 072 - 163+600
S014 17 073 - 163+700
S014 17 074 - 163+800
S014 17 075 - 163+900
S014 17 076 - 164+000
S014 17 077 - 164+100
S014 17 078 - 164+200
S014 17 079 - 164+300
S014 17 080 - 164+400
S014 17 081 - 164+500
S014 17 082 - 164+600
S014 17 083 - 164+700
S014 17 084 - 164+800
S014 17 085 - 164+900
S014 17 086 - 165+000
S015 - SUBTRAMO 15 (KM 165+000 AL KM 174+000)
S015 09 - ENTRONQUES
S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195
S015 09 03 - ENTRONQUE LACHIGUIRI II KM 173+805
S015 12 - BANCOS DE TIRO Y PRESTAMO
S015 12 01 - BANCO DE TIRO KM 166+500 LACHIGUIRI
S015 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00
S016 - SUBTRAMO 16 (KM 174+000 AL KM 181+000)
S017 - SUBTRAMO 17 (KM 181+000 AL KM 187+000)
S017 09 - ENTRONQUES
S017 09 01 - ENTRONQUE GUICHIQUERO KM 183+100.00
S018 - SUBTRAMO 18 (KM 187+000 AL KM 194+000)
S018 09 - ENTRONQUES
S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500
S019 - SUBTRAMO 19 (KM 194+000 AL KM 199+000)
S020 - SUBTRAMO 20 (KM 199+000 AL KM 210+000)
S020 09 - ENTRONQUES
S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000
S03 16 01 - PIPYG GASA 10, E. HIERVE EL AGUA KM 10+966
T1 - TRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 74+000)
T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000)
T3 - TRAMO 3 (KM 165+000 AL 214+000)