317062 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos del 6 al 8 correspondientes a los días 12 y 14 de agosto para con ello dar inicio con el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 1 - 15 de agosto de 2023• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317063 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Recorrido en obra comprendido en subtramo 9 -122.- Revisión de proceso de colado de cunetas en km 123+100 3.- Conciliación con operadora CICSA de anclas de cortes 27 km 147+950, 28 km 145+970, 29 146+128 de subtramo 12 4.- Revisión de boletín correspondiente al corte n° 2 Km 141+310 del subtramo 12 para revisión de colocación de anclas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317064 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-15 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Revisión de boletín emitido en 4 Febrero 2022 para verificar indicaciones por parte de proyecto para trazo de drenes en cara de talud corte 2 km 141+310 subtramo 12 2.- Recorrido en campo en subtramo comprendido del 9 al 123.- Verificación en campo de trazo de drenes en cara de talud corte 2 corte 2 km 141+3104.- Verificación conformación base hidráulica en terraplén km 147+100 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317065 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-15 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 15 DE AGOSTO LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317066 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabajo en la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente al mes de agosto 2023, mismo que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula. • Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317067 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 1 | 2023-07-31 | APOYO 3 - segundo nivel colado de columnas 5 y 8 tercer trepado, 2 y 9 quinto trepado y columnas 3, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 sexto trepado. CLARO 2-3 -Colado de trabes T-4 y T-5 y armado de las trabes T-6 y T7. | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317069 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 1 | 2023-07-31 | Continúa la colocación de manta anti-erosión, malla triple torsión con recubrimiento de PVC, barrenación y colocación de anclas y drenes de PVC. Se realiza el habilitado de malla electrosoldada para lavaderos y se construye obra complementaria (contracunetas). | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317070 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 1 | 2023-07-31 | Continúa el perfilado de talud y acarreo del material producto. Se realiza colocación de manta anti-erosión. | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317071 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 1 | 2023-07-31 | Continúa el perfilado de talud y acarreo del material producto. Se realiza colocación de manta anti-erosión | Esau Prudencio Evnagelista | TERMINADO | 2023-07-31 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
317072 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-11 | Reporte de actividades:1. Puente 25 km 132+120: patio de trabes km 132+000 se reviso acero de refuerzo de la trabe 06 claro 1-2.2. Puente 28 km133+300: en el caballete eje 3 personal continúan trabajando en el relleno y compactación.3. Puente 38 km 141+630: inician con la perforación del pilastrón numero 3 a una profundidad de 11.55 m y se coló el pilastrón número 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317073 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-12 | Reporte de actividades:1. Trabajos de gabinete, revisión de correo electrónico e inicio con la revisión de la estimación de Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317074 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-14 | Reporte de actividades:1. Continuo con la revisión de la estimación de Carso. Y trabajos de gabinete.2. Puente 22 km 126+640: revisión del acero de refuerzo de la losa de remate lado izquierdo en MME del caballete eje 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317075 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-15 | Reporte de actividades:1. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo de la zapata, modulo 1, alero izquierdo, estribo 2 e inician con el cimbrado.2. Puente 22 km126+640: Descimbrado de la losa de remate lado izquierdo del MME en el caballete eje 4.3. Puente 23 km130+865: Sin actividades de esta estructura.4. Puente 25 km132+120: Inician con la colocación del molde de la trabe 06 claro 1-2 estando en el patio de trabes km132+000. Colado de la dala de desplante del MME estribo 1 es espera de escamas para iniciar las colocaciones en el caballete eje 1, en el caballete eje 2 inician con el corte del terreno para desplante de la dala del MME.5. Puente 28 km133+300: Continúan con el relleno y compactación del caballete 3 en la parte de atrás del cabezal.6. Puente 29 km134+080: Continúan con el revestido de acero de refuerzo de la pila eje2 octavo trepado.7. Puente 30 km134+760: Continúan con el sondeo en la pila eje 2.8. Puente 31km135+330: En el caballete eje 1 colado del segundo trepado de 1.20 de la columna 1, en la columna 6 trabajan en el escarificado de del pilastrón, todo esto son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317076 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-16 | Reporte de actividades:1. Patio de trabe km114+000: Colado de la trabe T05 claro 5-6.2. Viaducto 8 km115+177: Descimbrado de la losa de remate lado izquierdo en el MME caballete eje1. E inician con el tendido de base en el caballete eje 1.3. Viaducto 9 km117+800: Continúan con los trabajos de afine del terreno para desplante de la losa de acceso en el caballete eje 4, inician habilitado de acero.4. Puente 16 km119+820: caballete eje continúan con los trabajos de colocación de rieles para montaje de trabes. En el caballete eje 4: revisión de acero de refuerzo del cabezal teniendo un avance del 85%.5. Termino con la revisión de la estimación de Carso. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317077 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-14 | 1.- Puente 43 km 146+280 Continúan las actividades de adecuación del muro de contención en caballete 4 por medio de anclaje de varilla, no se realiza ninguna otra actividad.2.- Muro de contención km 146+740 Se realizan actividades de colocación de cimbra hasta una altura de 1.20 m. en el modulo H en su 1er trepado. El modulo G se encuentra colado hasta el cuarto trepado. El modulo F está colado hasta el 3er. Trepado con contrafuertes.3.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de afine en la colocación de cimbra en la pila 3 y 4 en el eje 2 en el 5º trepado por encima del travesaño y se programa el colado para este día por la tarde con un total de 4.5 m3 y f´c de 300 kg/cm2.En el cabezal se continua con el armado de acero para topes sísmicos y muro de retención en el caballete No. 1, se pretende realizar el colado el día miércoles 16 de agosto del 2023.4.- Puente 38 km 141+630 Continúa el proceso de excavación para el pilastrón No 2 del caballete 1 a una profundidad de 12 m.5.- Puente 35 km 138+970 Se revisa el armado de acero de el 3er. Trepado de la pila 2 en el eje 2, se atienden las observaciones realizadas al constructor y se inicia con la colocación de cimbra correspondiente. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317078 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-15 | 1.- Puente 44 km 145+420 Se continúa la actividad de armado de acero de cabezal en el eje 5 de 6.2.- Muro de contención km 146+740 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el módulo F en su último trepado en muro y contrafuertes, se continúa la actividad de armado de acero para muro en el módulo H, ya se encuentra colocada la cimbra el primer trepado de 1.20 m en modulo H en espera de realizar el corte para la colocación de la tubería.3.- Puente 38 km 141+630 Se realiza la revisión del armado del pilastrón No. 3, se atienden las observaciones correspondientes y se libera para su colocación.Continúa la excavación para el pilastrón No. 3 del caballete 1.4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan la revisión de armado del cabezal, bancos de apoyo y topes sísmicos del caballete No 1.En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la revisión de acero para la trabe No. 4 del claro 2-3, se realizan las observaciones mencionadas y queda liberada para colocación de cimbra.5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317079 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-16 | 1.- Puente 28 km 133+300 Se continúa la actividad de aproche en la salida del caballete No 3 dirección Tehuantepec.2.- Viaducto 11 km 133+650 Apoyados con 2 grúas se realizan las maniobras necesarias para el izaje y montaje de trabes T1 y T2 del claro 1-2 . Para eta actividad ha sido necesario el cierre del paso vehicular mientras se realiza la maniobra de montaje.3.- Puente 31 km 135+330 Se inicia el revestido con acero de la adecuación del pilastrón No. 6 del caballete 1.4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el cabezal del caballete No. 1 y se programa su colado para el día jueves 17 de agosto de 2023 a las 14:30 hrs. Con un volumen de concreto de 39 m3 y f´c de 300 kg/cm2 RR a 3 días.En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica en la trabe 4 claro 2-3 y se programa el colado para el día jueves 17 de agosto del 2023.5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado.6.- Puente 43 km 146+280 Se revisa el acero a la adecuación del muro de contención del caballete No. 4 quedando liberada para la colocación de cimbra.7.- Muro de contención 146+740 Se encuentra con la colocación de cimbra en el primer trepado de 1.20 m de altura, así como con 1 tubo de concreto colocado en el módulo H.8.- Puente 39 km 142+380 Se inicia con el armado de acero en la pila rectangular No. 2 en su primer trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317080 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-16 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 16 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317081 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-16 | Corte 2 km 141+310 L.I Verificación de trazo de línea de drenes en cara de talud.Corte 2 km 141+310 L.I Monitoreo de proceso de colado de contracunetas en talud.Corte 1 km 140+863 L.I Verificación de tendido de malla triple torsión en cara de talud.Revisión de plano de proyecto correspondiente a corte 21 km 123+310 para revisión de detalles de obra hidráulica contracuneta, lavaderos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317082 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-16 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317083 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-17 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 17 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317084 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-17 | Reporte de actividades.1.- Revisión de boletines subtramo 10 km 130+275km 130+545km 131+435km 131+6602.- Revisión tendido y conformación capa base hidráulica en km 147+310 3.- Revisión inyección de anclas inferiores en cara de talud km 141+ 3104.- Actualización larguillos de avance en terracerías y pavimentos | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317085 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-17 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 16 -17 de agosto 2023• Se atendieron observaciones manifestadas por el Gerente referente a los trabajos ejecutados durante el periodo del 01-15 de gosto-2023 (Informe Ejecutivo).• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317086 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-17 | 1.- Puente 28 km 133+300 Se continúa la actividad de aproche en la salida del caballete No 3 dirección Tehuantepec.2.- Viaducto 11 km 133+650 Apoyados con 2 grúas se realizan las maniobras necesarias para el izaje y montaje de trabes T1 y T2 del claro 1-2 . Para eta actividad ha sido necesario el cierre del paso vehicular mientras se realiza la maniobra de montaje.3.- Puente 31 km 135+330 Se inicia el revestido con acero de la adecuación del pilastrón No. 6 del caballete 1.4.- Puente 41 km 143+200 Se realizan actividades de colocación de cimbra en el cabezal del caballete No. 1 y se programa su colado para el día jueves 17 de agosto de 2023 a las 14:30 hrs. Con un volumen de concreto de 39 m3 y f´c de 300 kg/cm2 RR a 3 días.En el patio de fabricación de trabes para puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica en la trabe 4 claro 2-3 y se programa el colado para el día jueves 17 de agosto del 2023.5.- Puente 33 km 136+420 Continúa la actividad de colocación de muro MME en la llegada al caballete 1, continúa el revestimiento de columna en el eje 2 en su cuarto trepado.6.- Puente 43 km 146+280 Se revisa el acero a la adecuación del muro de contención del caballete No. 4 quedando liberada para la colocación de cimbra.7.- Muro de contención 146+740 Se encuentra con la colocación de cimbra en el primer trepado de 1.20 m de altura, así como con 1 tubo de concreto colocado en el módulo H.8.- Puente 39 km 142+380 Se inicia con el armado de acero en la pila rectangular No. 2 en su primer trepado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317087 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a al día 18 de agosto 2023• Se continúa trabajando en la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023 • Se atendieron observaciones de obra manifestadas por el Gerente referente a los trabajos ejecutados en el subtramo 6 km 95+000 – km 95+300 (Corte ejecutado por la empresa global). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317088 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-18 | 1.- Bóveda km 126+655.76Continua con detallado final en muros y losa superior.2.- O.D. km129+507.47suspendido el relleno con material de excavación y compactación en zanja de la tubería de concreto, excavación y afine para la construcción del canal de salida aguas abajo. 3. MC H km 136+682.52Continua con el relleno y compactación en la tubería de concreto y construcción de la caja de captación.4. MC I km 136+893-136+913Se continúa con colocación de drenes, geotextil, material filtrante, relleno y compactación en la zona de la tubería de concreto. y en los tres módulos.5. MC J km 136+993-137+029Se continúa con detallado del armado del acero de refuerzo y colado de la zapata del modulo 1 y se continúa con la excavación de los módulos 2 y 36. MC km 144+415-144+480Se realizó el colado de la zapata del modulo E7. MC km147+430-147+580Continúa con colocación de material filtrante (grava) , relleno y compactación con material de relleno para la conformación de terraplén en estos.8. Se realiza la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos.9.- Se realizó la conciliación de los volúmenes de la estimación del la estimación del mes de agosto con personal de Operadora CCICSA vía telefónica. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317089 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-18 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 18 DE AGOSTO VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317090 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-17 | 1.- Bóveda km 126+655.76Continua con detallado final en muros y losa superior.2.- O.D. km129+507.47Continúa con el relleno con material de excavación y compactación en zanja de la tubería de concreto, excavación y afine para la construcción del canal de salida aguas abajo. 3. MC km 136+682.52Continua con el relleno y compactación en la tubería de concreto y construcción de la caja de captación aguas arriba.4. MC I km 136+893-136+913 ISe continúa con colocación de drenes, geotextil, material filtrante, relleno y compactación en la zona de la tubería de concreto. y en los tres módulos.5. MC J km 136+993-137+029 JSe continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado perimetral de la zapata del modulo 1 y se continúa con la excavación de los módulos 2 y 36. MC km 144+415-144+480Se realizó el descimbrado perimetralmente de la zapata del módulo B y y armado del acero de refuerzo en el muro y contrafuertes, se tiene cimbrado en espera de colado la zapata del módulo E.7. MC km147+430-147+580Continúa con colocación de material filtrante (grava) , relleno y compactación con material de relleno para la conformación de terraplén en estos.8. Se realiza la lecturas de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos.9.- Se continúa con la revisión de la estimación del mes de agosto para la conciliación con personal de Operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317091 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-18 | 1.- Recorrido en subtramo 9 - 12 verificando los avances en los trabajos correspondiente estabilización de taludes conformación de terracerías y conformación de pavimentos.2.- Trabajo de gabinete en revisión de proyecto optimización de corte 9, 10 km 130+850 subtramo 103.- Revisión de trabajos trazado y barrenación de anclas en corte 2 km 141+3104.- Revisión de trabajos de colado de contracuneta en corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317092 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-19 | 1. Se realiza trabajo de gabinete en las oficinas de campo que se ubican en el poblado de Santo Domingo Narro.2. Se realizó la visita a las oficinas que se ubican el en municipio de Tlacolula de matamoros, para la actualización de la información electrónica del proyecto en el disco interno. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317093 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-17 | Reporte de actividades:1. Puente 28 km 133+300: Aproche en el caballete del eje 3 con un 85% relleno y compactación.2. Puente 29 km 134+080: Cimbrado del octavo trepado de la pila eje 3.3. Puente 38 km 141+630: Colado del tercer pilastrón en el caballete eje 1 e inician perforación del pilastrón número 1.4. Patio de trabes km 143+500: Liberación de acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 2-3 del puente 41.5. Puente 43 km146+280: Armado completo del cabezal del caballete eje 4 (trabajos de adecuaciones) se libera acero.6. Puente 44 km145+340: Continúan con el armado de acero de refuerzo del cabezal de la pila eje 5.7. Muero de contención km 146+766: MODULO F: Colado del ultimo trepado el día de ayer 16 /08/23.MODULO H: Armado y cimbrado del primer trepado, colocación de tubería de drenaje, en espera de concreto.MODULO C Y D: Aproche y colocación de filtro, compactación. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317094 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-18 | Reporte de actividades:1. Puente 16 km119+820: En posición de la trabe 06 en el riel y trabe 05 trabajos de chuleo.2. Patio de trabes km 118+000: Inician y terminan tensado de la trabe 06, 01 del claro 4-5 del puente 18.3. Entronque Juquila km 125+900: Revisión de acero de refuerzo del primer trepado en alero lado izquierdo, modulo 1 del estribo 2. Cimbrado del quinto trepado en el alero lado derecho modulo 1.4. Puente 21 km 126+320: Continúan con el revestido de acero de refuerzo para el encamisado de la pila eje 2.5. Puente 22km 126+640: Armado de la losa de remate lado izquierdo MME del caballete eje 1. Armado de la ménsula y parte del muro pantalla del caballete eje 1. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317095 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-19 | Reporte de actividades:1. Puente 16 km 119+820: Montaje de la trabe 06 del claro 2-3 en posición la trabe 05 sobre el riel. En el caballete eje 4 revisión y liberación de acero de refuerzo del muro respaldo y ménsula, renuevan actividades en el MME; colocación de malla reforzada y filtro.2. Patio de trabes km 118+000: Inician y terminan tensado de la trabe 06 claro 1-2 del puente 18.3. Puente 28 km133+300: Continúan con el aproche en el caballete eje 3 y terminando esta actividad el día de hoy.4. Puente 31 km135+330: Cimbrado de la columna numero 3 para dejar colado al nivel lecho bajo del cabezal.5. Puente 33 km136+420: Liberación de acero de refuerzo de la pila eje 2 del cuarto trepado. Inician con el revestido de acero de refuerzo y empalme del pilastrón número 3, del caballete eje 3. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317096 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE AGOSTO SABADOTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO DE OBRA:TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317097 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-19 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes al día 19 de agosto 2023• Se continúo y concluyo con la revisión de la estimación de la constructora CICSA correspondiente al mes de julio de 2023, aunado a ello, se concentraron en el formato de TRIADA las cantidades de obra que emanaron de la revisión de los supervisores de cada área. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317098 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-21 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de julio 2023 presentada por CICSA, participando en tal evento las empresas Costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA y este Ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317099 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-21 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” se realizó el armado del acero de refuerzo de la zapata y cimbrado de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el descimbrado perimetral de la zapata del muro de contención módulo 1, y se realizó la verificación de nivel de desplante de la plantilla del módulo 26. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se revisó el armado del acero de refuerzo, concluyó el cimbrado del muro y contrafuertes, verificación del plomeo, alineación del cimbrado y recubrimiento del 1er. trepado de muro y contrafuertes del módulo B. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317100 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-18 | DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.1.- Puente 25 km 132+120 Se realizan actividades de construcción de MME a la llegada del apoyo 1.En el patio de trabes para puente 25 se realiza el colado de la trabe T6 claro 1-2 con 56 m3 de concreto.2.- Viaducto 9 km 117+800 Se continúa con el armado de losa de acceso lado izquierdo en el caballete No. 4.3.- Puente 31 km 135+330 Se realiza la colocación de cimbra en el último trepado de las pilas 2 y 3, Se realiza la colocación de cimbra en el primer trepado de la pila No. 6. En el caballete 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317101 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-21 | Reporte de actividades:1. Puente 43 km146+280: cimbrado de cabezal del caballete eje 4 trabajos de ampliación. En espera de concreto.2. Puente 44 km145+340: Revisión y liberación de acero de refuerzo del cabezal pila eje 5.3. Muro de Contención 146+766: Modulo H: Descimbrado del último trepado del muro, se coló en sábado en la tarde.Modulo G: Colocación de filtro y aproche en ele tercer trepado.4. Patio de trabes km 133+960: Tensado de trabes 01,02,03 y 04 del claro 3-4 del puente viaducto 11.5. Puente 27 km132+840: Inician sondeo en el área con una profundidad de 30 metros.6. Puente 16 km 119+820: se tienen montadas 3 trabes del claro 2-3, se tienen paradas actividades por problemáticas del pueblo.7. Viaducto 9 km117+800: continúan con el armado de la losa de acceso del caballete eje 4, se tiene paradas las actividades por problemáticas del pueblo. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317102 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-21 | DEL 21 DE AGOSTO DE 2023.1.- Puente 29 km 134+080 Se termina con la colocación de acero en la pila eje 2, no se cuenta con el andamio apropiado para la revisión de acero, ya que el andamio se encuentra colocado 3 mts. Por debajo del armado en el trepado anterior.2.- Puente 35 km 138+970 Se realizó el colado el día sábado 19 de agosto tercer trepado de la pila del eje 2. Se continúa con las actividades de colocación de acero para el cuarto trepado.3.- Puente 38 km 141+630 Apoyados con una maquina perforadora se continúa la excavación para el pilastrón 1 en el eje 1. Con un avance de 7.5 m. de Profundidad.4.- Viaducto 10 km 141+860 Se tienen colados los 4 pilastrones de eje 1 y 4 pilastrones del eje 2 respectivamente.5.- Puente 41 km 143+200 En el patio de fabricación de trabes se realiza la liberación de acero para la trabe T3 claro 2-3 para el puente 41. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317103 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-22 | DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.1.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan maniobras de 2 grúas en los trabajos de preparación previos al montaje de trabes para el claro 2-3. En el claro 1-2 ya se tienen montadas las 6 trabes correspondientes al claro.2.- Puente 30 km 134+760 Se reanudan actividades en el habilitado y armado de acero para las pre losas en este puente.3.- Puente 31 km 135+330 Se realizan actividades de ponchadura del armado superior en la pila 4 y 5 para realizar las adecuaciones y llegar al nivel del lecho bajo del cabezal en el eje 1. Se retira la cimbra del primer trepado en la adecuación del pilastrón 6 del eje 1.4.- Puente 37 km 140+980 Se realiza la revisión del acero del pilastrón No 2 del caballete 2 en sitio, Se realizan actividades de Excavación para el pilastrón No. 2 teniendo un avance de 6 m. a la hora de la visita.5.- Puente 38 km 141+630 Se concluye la excavación para el pilastrón 1 en caballete 1, la excavación queda señalizada y con el armado sin colocar.6.- Puente 39 km 142+680 Se continua con la colocación de acero para el armado de pila en su 1er trepado en la unión con la zapata.7.- Puente 41 km 143+200 En el patio de fabricación de trabes para el puente 41 se realiza la colocación de cimbra metálica a la T3 del claro 2-38.- Puente 43 km 146+280 Se retira la cimbra de la adecuación realizada al muro de retención del caballete 4. No se realiza alguna otra actividad.9.- Muro de contención km 146 Se retira la cimbra de los módulos G y H, continúa la actividad de colocación de aproche y colocación de tubería.10.- Puente 33 km 136+420 Se continúa con la construcción de MME a la llegada del apoyo 1, y se coloca cimbra en el 4º trepado de la pila en el eje 2.11.- Puente 22 km 127+920 Se realiza la colocación de cimbra en losa de remate y guarnición lado izquierdo a la llegada a caballete 1, se programa para colado para el día miércoles 23. El muro diafragma y ménsula superior ya se encuentra colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317104 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-21 | 1.- Revisión de construcción de muro gavión en corte 20 subtramo 9 km 123+000 2.- Revisión de conformación de base asfáltica tendido y compactación km 142+500 al km 142+700 3.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos.4.- Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual de 15 de agosto a 31 de agosto. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317105 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-22 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 22 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317106 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-22 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se efectuó recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PIPR km 92+434.45; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980; lo restante del subtramo 7 y 8 NO se superviso por el bloqueo realizado por la comunidad de lachiriega. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317107 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-22 | Reporte de actividades:1. Puente 29 km134+080: pila eje 2 revestido completo del octavo trepado, pila eje 3 cimbrado completo del cuerpo del octavo trepado.2. Puente 35 km138+970: inician con el descimbrado del tercer trepado en la pila eje 2.3. Puente 37 km140+980: Revisión del armado del pilastrón de 1.20 de diámetro del caballete eje 2.4. Patio de Trabes km143+500: Colocación de molde en la trabe 03 claro 2-3 del puente 41. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317108 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-23 | Reporte de actividades:1. Patio de trabes km144+000: Colado de trabe 01 claro 2-3 del puente 20.2. Viaducto 8 km115+117: Inician con el tendido de carpeta asfalta en el área del MME caballete eje 1.3. Viaducto 9 km117+800: Sin actividad el día de hoy, solo se tiene armado medio cuerpo de la losa de acceso.4. Puente 16 km119+820: Se tiene colocadas 4 trabes en posición la quinta trabe del claro 2-3; en el caballete eje 4 inician trabajos de cimbrado del muro respaldo.5. Puente 20 km124+306: Continúan con la barrenación verticales en el cabezal de la pila eje 5 son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317109 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-22 | 1.- Revisión de proceso de inyección de anclas de sujeción corte 2 km 141+310.2.- Trabajo de gabinete elaboración de informe de actividades quincenal comprendido del 16 al 31 de agosto.3.- Actualización de larguillos de avance subtramo 9 al 14.4.- Revisión de especificaciones sobre pruebas de tensión de anclas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317110 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-23 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 21 y 22 de agosto 2023• Se reviso proyecto de muro de contención km 112+585 al km 112+687 autorizado por la SICT. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317111 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-23 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Verificación de pruebas de laboratorio para inyección de anclas de sujeción inferiores en subtramo 12 corte N°2 km 141+3102.- Revisión de colado de anclas de sujeción subtramo 12 corte N°2 km 141+310.3.- Levantamiento en campo maquinaria y equipo por suspensión de actividades comprendido del km 115 al km 120.4.- Elaboración de informe sobre maquinaria y equipo sin actividad comprendido del km 115 al km 120. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317112 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-23 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 23 DE AGOSTO MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317113 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-24 | Reporte de actividades:1. Patio de trabes km144+000: Liberación de acero refuerzo de la trabe 06 claro 2-3 del puente 20.2. Viaducto 8 km115+117: Continúan con el tendido de carpeta asfalta en el área del MME caballete eje 2.3. Viaducto 9 km117+800: Sin actividad el día de hoy, solo se tiene armado medio cuerpo de la losa de acceso.4. Puente 16 km119+820: Se tiene montadas las 6 trabes en el claro 2-3; en el caballete eje se tiene cimbrado del muro respaldo en espera de concreto.5. Puente 20 km124+306: Continúan con la barrenación verticales en el cabezal de la pila eje 5 son trabajos de adecuaciones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317114 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-23 | 1.- Puente 25 km 132+120 Continúa la colocación del muro MME en la llegada al apoyo 1, en media sección del lado derecho. En patio de trabes se continúa con el armado de trabes.2.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de maniobra para montaje de trabes, por la tarde se realiza el montaje de la trabe T1 en el claro 2-3.3.- Puente 29 km 134+080 Se realizan actividades para la colocación de andamio y pasarela para la colocación de cimbra en la pila eje 2.4.- Puente 35 km 138+970 Se continúa con el armado de acero para el cuarto trepado de la pila eje 2. Se realizan actividades de perforación para la colocación de anclas en la base de la zapata.5.- Puente 37 km 140+980 Se termina con la perforación del pilastrón eje 2, se realizan maniobras de izaje para la colocación del armado del pilastrón 2 del eje 2 y se programa el colado para el día jueves 24 de Agosto 2023. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317115 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-24 | 1.- Recorrido en tramo comprendido subtramo 9 al 122.- Verificación de trabajos de barrenación y colocación de anclas de sujeción en talud subtramo 9 corte 19 km 122+7003.- Verificación de inyección de anclas de sujeción en talud subtramo 12 corte 2 km 141+1304.- Trabajo de gabinete actualización de informe correspondiente al periodo 16 al 31 de agosto.5.- Trabajo de gabinete actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317116 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-22 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se realizó el colado de la zapata y continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realizó el colado de la plantilla de desplante de la zapata del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el colado del 1er. trepado de muro y contrafuertes del módulo B.7. Se estuvo esperando al personal de Carso para llevar acabo la conciliación de volúmenes de la estimación del mes de julio 2023, pero debido al bloqueo que se genero entre los km 120+00 al 116+000 aproximadamente no se pudollevar acabo, dicha actividad. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317117 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-23 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación, e instalación de cuatro tubos de concreto aguas arriba.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el descimbrado del 1er. trepado de muro y contrafuertes e inicia con el 2do trepado del módulo B.7. MC 147+430-147+580Se realiza la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida.7. Se realizó la conciliación de volúmenes vía telefónica con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023, debido al problema social que se presento el día de ayer. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317118 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-24 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 24 DE AGOSTO JUEVESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317119 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-23 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto.PILA EJE 2: Se continúa armado para primer trepado en cuerpo de pila. Aun no retiran cimbra perimetral de zapata.CABALLETE EJE 3: sin actividad en ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones.2- PUENTE 41 km 143+200 CABALLETE EJE 1: se tiene colado el cabezal.PILA EJE 2: se tienen coladas las 4 columnas a nivel de desplante de cabezal.PILA EJE 3: se reinicia armado para tercer trepado de cuerpo de pila.PILA EJE 4: se inicia demolición perimetral en pilastrón No. 1 para adecuación.EN KM 143+580: SE HABILITA PATIO PARA FABRICACION DE TRABES DEL PUENTE 41; se tienen coladas las trabes T-4 y T-5 del claro 2-3, hoy se realiza colado de trabe T-3 del claro 2-3, en proceso de armado T-5 del claro 3-4.3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad.PILA EJE 5: concluye colocación de cimbra perimetral en cabezal.4.- PUENTE 43 km 146+280 Caballete eje 1, se continúa con anclaje de varillas verticales para nuevo muro respaldo.SOBRE EJES 1-5: se tiene colada losa de calzada, a la fecha sin actividades.CABALLETE EJE 4: se tiene colada ampliación de cabezal de acuerdo adecuación. 5.- MURO DE CONTENCION KM 146+776 a 146+840 Se tienen terminados los muros.Se tienen colocados 3 tubos de concreto para drenaje pluvial de diámetro 1.20 m en el módulo H.Continúan con relleno compactado. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317120 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-24 | 1.- PUENTE 33 km 136+420 PILA EJE 2: sin actividad, se tienen colocadas las 10 anclas sobre zapata.Se realiza colado de cuarto trepado en cuerpo de pila.2.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto.PILA EJE 2: Se continúa armado para primer trepado en cuerpo de pila. Aun no retiran cimbra perimetral de zapata.CABALLETE EJE 3: reactivan ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones. Excavan alrededor de pilastrones No. 3 y 4, escarificado en pilastrón No. 3.3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 2: sin actividad.PILA EJE 5: se realiza colado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317121 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-24 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 21 y 22 de agosto 2023• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Puentes 11, 12, 13, 14 y 15; Ent. Quiatoni Muros Gasa 10 lado izquierdo “B, C y D” y derecho, aunado a ello las terracerías de dicha gasa, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia 3 y muros lado izquierdo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317122 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-08 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro, Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317123 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-09 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Se realizó el corte de asfalto para la excavación de zanja, armado, cimbrado y colado de zapata del cabezote aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro, Se realiza la excavación para la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317124 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-10 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 continúa con tendido de plantilla de arena, Colocación de tubería de concreto, aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se continúa con la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro, Se realiza la instalación de la tubería de concreto de la obra de drenaje y junto en las juntas de la tubería que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se concluyó el armado del acero de refuerzo del 3er trepado e inicia el cimbrado en el módulo 3 y se concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo e inicia la excavación y afine del terreno para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza el armado del acero de refuerzo del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el descimbrado del 2do trepado e inicia el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317125 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-25 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 23 y 24 de agosto 2023• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929 y Túnel corte 8 km 93+478 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317126 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-11 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se inicia la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con cimbrado del del 3er trepado del modulo 3 y concluyó el cimbrado del 3er trepado del modulo 1 queda pendiente su colado.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480el día de ayer por la noche se llevo acabo el colado de la zapata y dentellón del módulo E, se realizó el decimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317127 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-24 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+691” Se continúa con el cimbrado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realiza el armado del acero de refuerzo de la zapata del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el cimbrado del 2do trepado en los muros y contrafuertes del módulo B.7. MC 147+430-147+580Se continúa la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida.7. Se realizó la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo vía telefónica con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023, debido al problema social que se presento el día 23 de agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317128 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-26 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 25 agosto 2023• Se reviso y se le dio respuesta a la tabla de maquinaria y equipo menor que supuesta mente se vio afectada por el bloqueo de los días 21 y 22 de agosto 2023 generado por los pobladores de Lachiriega; Misma que se envió vía correo electrónico a la Residencia de obra de Tlacolula de Matamoros. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317129 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-25 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 25 DE AGOSTO VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317130 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-26 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 26 DE AGOSTO SABADOTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO DE OBRA:TRASLADO A TLACOLULA PARA ENTREGA DE INFORMACION Y COMPRAR VIVERES SEMANALES | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317131 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-24 | 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se realiza la revisión para liberación de armado de acero por parte de supervisión Triada al segundo trepado del alerón izquierdo, son atendidas las observaciones y se procede a la colocación de cimbra.2.- Puente 21 km 128+300 Se enrasa hasta la altura del muro diafragma la colocación del MME a la llegada del caballete No. 1.Se hace revisión al armado de acero de refuerzo de adecuación a la pila del apoyo 2 de acuerdo a lo indicado en el proyecto de adecuaciones y queda liberada para cimbra.3.- Viaducto 11 km 133+650 Se realizan actividades de maniobra para montaje de trabes, por la tarde se realiza el montaje de la trabe T2 en el claro 2-3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317132 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-26 | Reporte de actividades: 1. Trabajos de gabinete: reportes fotográficos en Zoho forms, revisión de correo eléctrico, impresiones de planos de puentes activos. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317133 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-28 | Reporte de actividades:1. Entronque Juquila km125+900: Revisión de acero de refuerzo en la zapata modulo 2 del alero izquierdo, estribo 2.2. Puente 22 km126+640: Inician con el armado de la losa de acceso lado izquierdo del caballete eje 4.3. Puente 35 km138+970: Liberación de armado del cuarto trepado en la pila eje 2.4. Puente 37km140+980: Liberación de armado de acero en el pilastrón adicional, caballete eje 1 lado derecho.5. Puente 40 km142+840: Cimbrado de columnas 1 y 2 primer trepado, en espero de concreto.6. Puente 41 km143+200: Continúan con el revestido de la pila eje 3 tercer trepado. En la pila eje 4 continúan con el escarificado de los pilastrones.7. Puente 43 km146+280: Continúan con el armado de la ampliación del cabezal del caballete eje 1.8. Muro de Contención km146+766: Se trabaja en el aproche en los costados de la alcantarilla en el módulo H. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317134 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-28 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE AGOSTO LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317135 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-28 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo la revisión de los proyectos que integran la adecuación de los trabajos del Corte 10 km 107+780 Talud izquierdo. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317136 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-29 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317137 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-29 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 29 DE AGOSTO MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317138 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-29 | 1.- Revisión de proceso constructivo colocación de malla triple torsión Subtramo 12 corte 1 km 140+ 860.2.- Revisión de proceso constructivo colocación de malla triple torsión Subtramo 12 corte 2 km 141+ 310.3.- Inyección de concreto lanzado en subtramo 10 corte 16 km 132+290. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317139 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-29 | Reporte de actividades:1. Puente 30 km134+760: se inicia con el aproche en el caballete eje 3, relleno y compactación.2. Puente 33 km136+420: Caballete eje 1 continúan con el MME, en el caballete eje 3 se cimbraron las columnas 2,3,4.3. Viaducto 11 km133+650: Se tiene montada 5 trabes en el claro 2-3, y 2 trabes del claro 3-4.4. Viaducto 9 km117+800: Revisión de acero de refuerzo de la losa de acceso del caballete eje 3.5. Puente 16 km 119+820: cimbrado de diafragma intermedio entre el claro 2-3; relleno y compactación al 95% en el MME caballete eje 4, se está trabajando en colocación de tetrones en los bancos de apoyos del caballete. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317140 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-12 | 1. Se realizó la entrega del disco externo para la actualización de la información electrónica del proyecto con el personal de control de documentos.2. Se realizó la reunión con el coordinador general de obra para informar los detalles que se presentaron durante la conciliación de volúmenes en específico en el concepto EXT29 suministro y colocación de anclas, esto debido que no sean concluido al 100% y como lo indica P.U.O.T., por tal motivo se definirá como seria su pago y qué % se pagara cada una de ellas. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317141 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-14 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados.11 Inicio de recopilación de información para la elaboración del reporte quincenal del tramo II. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317142 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-15 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados.11 Continúa con la recopilación de información para la elaboración del reporte quincenal del tramo II y se empieza a enviar los archivos vía correo electrónico al personal que se encuentra en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317143 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-16 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47T.C. 1.22 Se realiza el relleno y compactación en la tubería de concreto aguas abajo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691Se concluyó el relleno para el aproche de la tubería de concreto, Se continua la excavación en zanja para la instalación de tubería de concreto y caja de captación aguas arriba de la obra de drenaje que se ubica km 136+682.52.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Se continúa con el relleno en la zona de la zapata. continúa con trabajos de construcción del modulo 3 y del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029Continua con el habilitado del acero de refuerzo, se realizó afine y colocación de fronteras para el colado de la plantilla para la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480continua con la construcción del módulo E, Se realiza el cimbrado del módulo E y B, Se concluyó el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; se continúa el armado del dentellón de la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580Se realiza el cimbrado del 3er trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados.11. Concluyó la recopilación de información y la elaboración del reporte quincenal del tramo II y el envió de los archivos vía correo electrónico al personal que se encuentra en las oficinas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317144 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-25 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+682.52 Se realizó el día de ayer en la noche el colado de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba y decimbrado el día de hoy por la mañana, continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continua con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de material de relleno producto de excavación y compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se concluyó el cimbrado y colado del 2do trepado en los muros y contrafuertes del módulo B.8. MC 147+430-147+580Se continúa la conformación y nivelación del terreno de la zona donde se va ha construir el canal de salida.9. Se continua recibiendo las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y se continúa la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317145 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-26 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- “Obra de drenaje km 136+682.52 Se realizó el detallado exterior de los muros laterales de la caja de captación aguas arriba, continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el decimbrado y continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B.8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Se realiza nivelación y armado del acero de refuerzo de la losa del canal de descarga y muros. 9. Se continua recibiendo las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y se continúa la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317146 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-28 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y con el cimbrado del 2do trepado del módulo E.7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38el día sábado se realizó el colado de la losa de muros el inicio del canal de descarga, continúa con armado del acero de refuerzo y losa del canal de descarga aguas abajo. 8. Se inicia la elaboración y del reporte mensual del mes de agosto del tramo II.9. Se concluyó la recepción de las correcciones de las observaciones que se hicieron vía telefónica y la captura de los volúmenes conciliados en la minuta de conciliación que se llevo acabo con al personal de Carso de la estimación del mes de julio 2023. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317147 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-29 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se continúa con el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa y se detalla el armado del acero de refuerzo de la zapata y muro del módulo 2.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el colado del 3er trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y del 2do trepado del módulo E, Se inicio el armado y cimbrado del 4to trepado de muros y contrafuertes del modulo B. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con la conformación, armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado en los muros laterales del canal de descarga aguas abajo. 8. Se continúa con la recopilación de la información para la elaboración del reporte mensual del mes de agosto del tramo II, y se empieza a enviar la información vía correo electrónico al personal que se ubican en el poblado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317148 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-29 | 1.- Puente 29 km 134+080 Se realiza la revisión del armado de acero del noveno trepado de la pila eje 2 para liberación, se hacen las correcciones observadas al constructor y se libera para colocación de cimbra.2.- Puente 33 km 136+420. Se realiza la revisión del armado de pilastrón No. 4 del caballete 3 en el primer trepado, y en el pilastrón 2 y3 el ultimo trepado para llegar el lecho bajo del cabezal en caballete eje 3. Se continua la colocación de MME a la llegada del caballete 1, sobre el eje 2 se trabaja en el armado de acero de la pila del eje 2.3.- Patio de trabes para puente 25. Se realiza la revisión del armado de la trabe T4 del claro 3-4 , se atienden las observaciones hechas al constructor y se libera para la colocación de cimbra.4.- Muro de contención km 146+776. Se continúa con el relleno de aproche con material de recuperación, se puede observar que el material no es seleccionado de manera óptima pudiéndose encontrar material de sobre tamaño.5.- Puente 44 km 545+340 Se reinician actividades para el armado de acero de la pila eje 3.6.- Puente 37 km 140+980 Se realizan trabajos de limpieza en el eje 1 entre los pilastrones existentes y de refuerzo para la colocación de plantilla.En el eje 2 se continua con los trabajos de perforación de los pilastrones de refuerzo apoyados con una maquina perforadora. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317149 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-30 | SUBTRAMO 7.ESTRUCTURAS:Puente no. 3, Apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata.Puente no. 7, caballete no. 4, trabajo preliminar para desplante de losa de acceso, cuerpo izquierdo.ESTABILIZACIÓN.Corte no. 11 km 101+250, L.I. corte, carga y acarreo al banco de desperdicio.Corte no. 29 km 104+590, L.D. habilitado, barrenos, colocación e inyección de anclas de tensión de 24 metros, tambien se barrena para alojar drenes.SUBTRAMO 8.ESTRUCTURAS:Puente no. 11, claro 1-2, armado de diafragma intermedio.Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 6.Puente no. 13, sobre pila no. 2, armado de tablero postensado.ESTABILIZACIÓN.Corte no. 21 km 109+580, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-30 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 28 y 29 agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2023-08-29 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Ent cerro pascle: muros gasa 10: cimbrado de muro pantalla modulo 6, armado de muro pantalla 7, 8 y 9Od tl-1.50 m km 99+528.44: excavación para desplante de tubería aguas arribaDel km 111+260 al km 111+440: tendido y compactado de carpeta asfálticaCorte 19 km 97+350 del km 97+200 al km 97+510: barrenación de anclas en talud y carga de material aprovechableCorte 18 del km 97+030 al km 97+120: trabajos de barrenación y colocación de anclas de fricciónMuro modulo adicional b: armado y cimbrado de muro pantalla 2do trepado de cierre y aproche de murosRampa de emergencia 3: conformado de terraplénCorte 19 km 97+350 del km 97+200 al km 97+510: barrenación de anclas en talud y carga de material aprovechablePaso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: armado de columnaMuros de contención acceso a psv km 92+687: arrope de muros lado derechoPaso superior vehicular km 92+687: cimbrado de cabezal estribo 1Corte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplénCorte 15 del km 96+280 al km 96+530: carga de material aprovechable | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-30 | Reporte de actividades:1. Viaducto 11 km133+650: Se trabajo en el armado diafragma intermedio entre el claro 1-2, se tiene montada 5 trabes entre el claro 3-4.2. Puente 33 km 136+420: Caballete eje 1 sin actividad en el MME, en la pila eje 2 se está descimbrado un cuarto trepado y tensando las anclas en la zapata, se le pidió a los involucrados parar una actividad por tener un alto riesgo de seguridad. Se le levanto una minuta.3. Puente 37 km140+980: colado de plantilla en el caballete eje 1, continúan con la perforación del pilastrón adicional lado izquierdo caballete eje 2.4. Puente 39 km 142+380: Sin actividad en la pila eje 2, solo se tiene armado con acero de refuerzo el primer trepado.5. Puente 40 km142+840: Se descimbro las columnas 1 y 2 del eje 2 e iniciaban con el cimbrado de la columna 3 y 4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317153 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | RMC | 2023-08-30 | 1.- Revisión inyección de anclas subtramo 9 corte 19 km 122+7002.- Revisión proyecto ejecutivo señalamiento entronque juquila3.- Recorrido subtramo 9 al 13 cortes activos estabilización y abatimiento. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | mpa | 2023-08-28 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Od tl-1.50 m km 99+528.44: excavación para desplante de tubería aguas arribaEnt cerro pascle muros gasa 10: excavación modulo 27Muro modulo adicional b: armado y cimbrado de muro pantalla 2do trepado de cierre y aproche de murosRampa de emergencia 3: conformado de terraplén | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-30 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 30 DE AGOSTO MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317156 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-30 | 1.- Entronque Juquila km 125+900. Se hace la revisión del armado de acero del alero izquierdo modulo 2 en el 1er trepado, se atiendes las correcciones observadas al constructor y se libera para la colocación de cimbra.2.- puente 21 km 128+100 se inicia con la preparación de cimbra para colocar al acero de refuerzo de la adecuación a la pila 2.3.- Puente 22 km 127+920 se realiza la revisión de acero de losa de acceso del lado izquierdo caballete 44.- Patio de trabes km 131+700 para el puente 25. Se inicia con la colocación de cimbra para la trabe T5 claro 2-3 | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317157 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-08-31 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 30 agosto 2023• Se efectúo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PIPR KM 92+434.45, PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y Cortes: No. 11 km 95+000 Ambos lados, no. 14 km 96+060 Talud/der; no. 15 km 96+450 Talud/der; no. 16 km 96+760 Talud/der; no. 17 km 96+920 ambos taludes, no. 18 km 97+060 ambos taludes, no. 19 km 97+350 Ambos taludes, no. 20 km 97+700 Talud/der. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317158 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-30 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto H “Obra de drenaje km 136+682.52 Se concluyó el relleno y compactación en capas no mayores de 30 cm.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, Colocación de tubería de concreto, colocación de material de relleno producto de excavación, compactación, se realizó la observación que el utilizado tiene sobretamaño por lo que se le ordeno retirar las capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Continúa y se detalla el armado del acero de refuerzo, se realizó el colado de la zapata del módulo 2, e inicia la excavación de la zapata para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realiza el decimbrado del 3er trepado e inicia el cimbrado del 4to trepado en los muros y contrafuertes del módulo B y del decimbrado del 2do e inicia el cimbrado del 3er trepado del módulo E. 7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con la conformación, armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado en los muros laterales del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317159 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-31 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se realizó ayer por la noche el colado del 1er trepado del muro módulo 1, continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- el día de ayer por la noche se realizó el colado del 3er y 4to trepado de los muros E y B respectivamente, y en día se inicio el retiro de la cimbra de madera de los trepados antes mencionados, para continuar con armado del acero de refuerzo de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén.8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317160 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-31 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 31 DE AGOSTO JUEVESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317161 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-31 | Reporte de actividades.1.- Gabinete. Verificación de planos de proyecto subtramo 9 señalamiento comprendido del km 115 al km 1262.- Atendiendo recorrido en campo junto con operadora CICSA, ORVA, para definir ubicación de defensas metálicas en entronque Juquila km 1253.- Atendiendo recorrido en compañía operadora CICSA, ORVA en troncal para definir ubicación de defesas metálicas en km 125 al km 121+6004.- Elaboración informe sobre recorrido en campo realizado con conjunto con operadora CICSA | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317162 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-08-31 | DEL 31 DE AGOSTO DE 2023.}1.- Entronque Juquila km 125+900. Se libera acero de refuerzo del alero izquierdo del 3er trepado en el módulo 2, se atienden las observaciones por parte del constructor y se libera para la colocación de cimbra.2.- Patio de trabes 114 para puente 20. Se lleva a cabo el colado de trabe T2 claro 2-3 para el puente 20 con un concreto f´c de 500 kg/cm2.3.- Viaducto 9 km 117+800.- Se realizan actividades intermitentes de armado de losa de acceso a lo ancho de la calzada en caballete No. 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317163 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-25 | 1.- Se trabaja en gabinete, se inicia elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317164 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-26 | 1.- PUENTE 20 km 124+306Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+00Se realiza colado de trabe T-6 del claro 2-3.2.- VIADUCTO 11 km 133+650CABALLETE EJE 4: Se realiza colado de 6 bancos de apoyo.Se continua con montaje de trabes, hoy se montaron las trabes: T-3, T-4 y T-5 del claro 2-3.A la fecha se tienen montadas 6 trabes en claro 1-2 y 5 trabes en claro 2-3.3.- PUENTE 30 km 134+760 Se tiene colado de prelosas de dimensiones 1.57m x 1.00 m con concreto de f´c= 250 kg/cm2. 4.- PUENTE 31 KM 135+330CABALLETE EJE 1: se tiene colada columna adicional lado izquierdo a nivel de desplante de cabezal, en lado derecho se tiene colado primer trepado de columna adicional.5.- PUENTE 35 KM 138+970PILA EJE 2: Se concluye armado para cuarto trepado en cuerpo de pila.Continúan colocando anclas en el perímetro de base la pila, se tienen 9 anclas colocadas y una en proceso de barrenación. 6.- PUENTE 37 KM 140+980CABALLETE EJE 1: Se continua con perforación para pilastrón adicional lado derecho. El de lado izquierdo ya está colado.CABALLETE EJE 2: Ayer se coló pilastrón adicional lado derecho, falta perforar el pilastrón adicional lado izquierdo.7.- PUENTE 41 km 143+200Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se realiza colado de trabe T-5 del claro 3-4 | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317165 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-08-31 | Reporte de actividades:1. Recorrido general de los subtramos 09 al subtramo 12.2. Viaducto 9 km 117+800: Personal trabajando en el aseguramiento de la cimbra en la losa de acceso, caballete eje 3.3. Puente 16 km 119+820: En el caballete eje 4 continúan en la colocación de los tetrones y cimbrado de dos bancos de apoyos del mismo eje. En el MME se continúan con los trabajos de relleno y compactación teniendo un avance asta el momento de un 97%.4. Viaducto 11 km133+650: Se concluye con el montaje de las trabes del claro 3-4 teniendo un total de trabes montadas de 18 piezas, continúa con el armado del diafragma intermedio entre el claro 1-2.5. Puente 33 km136+420: El día de ayer se concluyeron los trabajos de tensado de anclas en la zapata eje 2, inician el armado del quinto trepado de la pila eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317166 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-28 | 1.- Se trabaja en gabinete, se continúa elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317167 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-29 | 1.- Se trabaja en gabinete, se concluye elaboración de informe mensual correspondiente al mes de agosto del 2023 respecto al área de estructuras comprendidas en los subtramos del 9 al 12 de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec.2.- Revisión de liberaciones de trabes del puente 20 y del puente 41. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317168 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-30 | 1.- PUENTE 41 km 143+200Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se concluye colocación de cimbra para trabe T-4 del claro 3-4, continúa en proceso de armado para trabe T-2 del claro 3-4.2.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: inician limpieza de acero de refuerzo existente colocado en tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila.3.- PUENTE 43 km 146+280CABALLETE EJE 1: concluyen armado y cimbrado para ampliación de cabezal de cuerdo a adecuación de proyecto, en espera de concreto para realizar el colado de este elemento. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317169 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-08-31 | 1.- PUENTE 40 km 142+840PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de columna No. 3, y se tiene colado un tramo de columna No. 4 2.- PUENTE 41 km 143+200Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se realiza colado de trabe T-4 del claro 3-4, continúa en proceso de armado para trabe T-2 del claro 3-4.3.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: concluyen limpieza de acero de refuerzo existente colocado en tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila.PILA EJE 5: continúan con descimbrado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317170 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-01 | Reporte de actividades:1. Recorrido en los subtramos 09 al 12 en los puentes activos.2. Viaducto 11 km 133+650: Liberación de acero de refuerzo del diafragma intermedio del claro 1-2 y colado de la misma, colocación de prelosa del mismo claro.3. Puente 33 km136+420: Continúan con los trabajos de MME, relleno y compactación.4. Puente 40 km142+840: Cimbrado de la columna #4 primer evento, en espera de concreto.5. Puente 41 km 143+200: pila eje 2 inician con el armado de cabezal, pila eje 3 continúan con el armado del tercer trepado 60%. Pila eje 4 inician con la barrenación en los pilastrones. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317171 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-01 | Reporte de actividades.1.- Trabajo de gabinete revisión de planos de proyecto atendiendo observación sobre proceso de estabilización de talud corte N°2 km 141+310 L.I2.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos de estabilización y abatimiento en cortes activos comprendidos dentro de los subtramos.3.- Verificación de proceso de barrenación de drenes transversales en corte N°10 km 118+8504.- Verificación de proceso de tendido conformación y compactación de base asfáltica en terraplén km 147+140 al km 147+350 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317172 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-01 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muros gasa 10: excavación módulos del 10 al 15, colado de plantilla del 1 al 9, armado de zapata modulo 1, 2 y 3Muros de contención 113+860: cimbrado de 3er trepado modulo tipo IIIMuros de contención acceso a PSV km 92+687: cimbrado de 1er trepado modulo 3 derechoMuros adicionales ent quiatoni: colado de trepado de cierre para el módulo c y d, colado de plantilla modulo bMuros de contención acceso a PSV km 92+687: colado de zapata lado derecho modulo 4 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317173 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-02 | Actualización de informe mensual en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317174 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-09 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muro modulo adicional ent quiatoni: armado de zapata parrilla inferior para modulo bPaso superior vehicular 92+687: colado de estribo 1 trepado de cierre y alerosRampa para frenado de emergencia 3 del km 213+860 al km 214+200 conformado de terraplénCorte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplénMuros de contención 113+860: armado de muro pantalla muro tipo v trepado de cierreMuro modulo adicional ent quiatoni: armado de zapata parrilla inferiorMuros de paradero 92+400: armado de muro pantalla 4, descimbrado de muro pantalla modulo 2 para un 1er trepado | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317175 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-08 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muros acceso a PSV 92+687: cimbrado de muros pantalla 2do trepado modulo 3 y 4 lado derechoPaso superior vehicular 92+687: cimbrado de muro estribo y aleros estribo 1Muros acceso a PSV 92+687: cimbrado de muros pantalla 2do trepado modulo 3 y 4 lado derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317176 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-10 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Ent cerro pascle: relleno de excavación y aproches de muros gasa 10Del km 99+480 al km 99+640: tendido y compactado de terraplénMuro de pilas 92+150: armado de viga de coronación de la pila 1 a la 12Corte 19: colado de contracunetaMuro de pilas 92+150: de la pila 12 a la 22 colado de muro en viga de coronaciónEnt cerro pascle: muros rama 10 colado de muro pantalla modulo 31 trepado de cierreEnt cerro pascle: relleno de excavación y aproches de muros gasa 10Del km 100+040 al km 100+680: prueba de hermeticidad y de vía | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317177 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-31 | Se verificó las siguientes actividades;Estructuras st-7.Puente no. 6, caballete no.1, tensado de anclas de junta de calzada tipo JD450, L/IZQUIERDO.Puente no. 5, caballete no. 5, trabajo preliminar para la colocación de junta de calzada tipo JD450, L/D.Estabilización de taludes st-7.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Estructuras st-8.Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 6.Puente no. 13, Apoyo no. 5, Encamisado de columna existente, ampliación a 1.50 m. de diámetro.Estabilización de taludes st-8.Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Corte no. 49 km 113+640, L.D. construcción de cuentas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317178 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-11 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Acceso danigare: corte y carga a conformaciónMuro modulo adicional ent quiatoni modulo B: armado y cimbrado de zapataEnt quiatoni: colocación de anclas en talud 1 y talud 3Ent quiatoni: rezago y carga de material aprovechableEl km 100+680 al km 101+100: prueba de hermeticidad y víaMuro de pilas 92+150: armado de viga de coronación de pila 1 a la 12 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317179 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-01 | 1.- Viaducto 11 km 133+650 Se realiza armado, colocación de cimbra y colado del muro diafragma en el caballete 2, así como colocación preliminar de pre losas entre el claro 1 y 2.Se tienen colocadas 6 trabes entre el claro 1-2, 6 trabes en el claro 2-3, y 6 trabes entre el claro 3-4. Con esto se tienen colocadas al 100% las trabes del viaducto 11.2.- Puente 29 km 134+080 Se tiene colado el ultimo trepado de la pila eje 2 y se tienen actividades de armado del 9º y ultimo trepado de pila eje 3.3.- Puente 41 km 143+200 Sobre las pilas del eje 2 se trabaja en la colocación de andamio para facilitar las actividades de armado de cabezal. En el eje 3 se tiene actividad de armado de acero para pila rectangular del eje 3 en su 3er trepado, queda liberado para la colocación de cimbra. En el eje No. 4 se continúan las actividades de perforación en los 4 pilastrones según lo indica el proyecto de adecuación para reforzamiento de este eje.4.- Puente 22 km 127+920 Se termina con el armado de losa de acceso lado izquierdo sobre el caballete 4, queda liberado para colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317180 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-12 | Observaciones de estimaciones presentadas: - Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimacion No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimacion No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317181 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-14 | Conciliación de estimación de obra:- Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317182 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-15 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Corte 19: barrenación y colocación de anclas en cara de taludCorte 19: colocación de malla triple torsión y barrenación para drenes de penetraciónCorte 18 del km 97+030 al km 97+120: colocación de manto control de erosión lado izquierdoMuros de paradero 92+400: armado de muro pantalla de trepado de cierre modulo 4Muro de pilas 92+150: armado y cimbrado de muro sobre viga de coronación de la pila 1 a la 12Muro de pilas 92+150: barrenación y colocación de anclas activas de tensión en viga de coronación | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317183 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-01 | Se verificó las siguientes actividades;Estructuras st-7.Puente no. 7, Caballete no. 4, armado y cimbrado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Estructuras st-8.Puente no. 11, claro 1-2, cimbrado de diafragma intermedio.Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 6, claro 3-4, tensado de trabe no. 4, elongación obtenido en campo 20 cm.Puente no. 13, sobre pila no. 2, armado de tablero postensado.Puente no. 14, caballete no. 1, armado de nuevo muro respaldo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317184 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-16 | Actualización de informe quincenal del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317185 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-17 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: colado de plantilla para desplante de zapataEnt quiatoni: elaboración, colocación e inyección de anclas de talud 2 inferiorMuro de pilas 92+150: inyección de anclas activas de tensión en viga de coronación con avance de 6Muros de paradero 92+400: colado de muro pantalla trepado de cierre modulo 4Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: colado de plantilla para desplante de zapataEnt quiatoni: elaboración, colocación e inyección de anclas de talud 2 inferiorMuros de contencion 113+860: cimbrado de muros pantalla trepado de cierre de módulos 3 y 4Modulo adicional b: armado de muro pantallaMuros de paradero 92+400: cimbrado de muro pantalla trepado de cierre modulo 4Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: excavación para desplante de zapataRampa de frenado 3: tendido y compactado de terraplén | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317186 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-18 | Revisión de estimación de obra:- Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317187 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-19 | Revisión de estimación de obra:- Estimación No. 13_Obra Social- Estimación No. 15_Obras Adicionales a E-7- Estimación No. 15_Rehabilitación de obras ejecutadas- Estimación No. 43_Troncal | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317188 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-01 | RESUME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317189 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-29 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización de taludes st-7.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos y colocación de anclas de tensión.Estructuras st-8.Puente no. 12, Apoyo no. 3, cabezal en proceso de armado y colado de trabe no. 5 del claro 2-3.Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de dispositivo tipo tetron.Puente no. 14, caballete no. 1, perforación y anclaje de varillas para la construcción de nuevo muro respaldo.Puente no. 15, caballete no. 1, trabajo de soldadura en la unión de tetron y tacón de trabe. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317190 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-21 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: pila 9: armado de zapata y columnaDel km 92+320 al km 92+500: tendido y compactado de terraplénEnt quiatoni: modulo adicional b, cimbrado de muro pantalla 1er trepadoEnt quiatoni: barrenación para voladura talud 2 inferior, corte aprovechable gasa 20Ent quiatoni: barrenación para anclas pasivas talud 1 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317191 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-22 | Recorrido de obra con autoridades de la población de lachireaga en el st 8 | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317192 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-23 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Corte 19 km 97+350: inyección de anclas de taludCorte 19 km 97+350: colado de cuñas, barrenación en cara talud y colocación malla triple torsiónMuros 112+585: excavación módulos 9 y 10Paso superior vehicular 113+200: corte de camino acceso lado derechoEnt cerro pascle: armado de zapata modulo 6 y 7 muros gasa 1Corte 15 del km 96+280 al km 96+530: corte y carga de material aprovechableCorte 11 del km 94+915 al km 95+100: corte a conformación de terraplénPaso superior vehicular km 92+687: descimbrado de muro estribo y aleros 2do trepado estribo 2Paso superior vehicular km 92+687: cimbrado de fondo para cabezal estribo 1Muros de contención acceso a psv km 92+687: descimbrado de 2do trepado modulo 4 derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317193 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-24 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muro de pilas 92+150: colocado e inyectado de anclas activas de tensión con un avance de 18Paso inferior peatonal con rampas km 92+435.448: armado de zapata y columna pila 8 | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317194 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-25 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Paso superior vehicular km 92+687: estribo 1, armado de cabezal y muro pantallaRampa 3 km 113+860: tendido y conformado de terraplénEnt cerro pascle muros gasa 10: cimbrado de muro pantalla modulo 2 y 4 armado de zapata modulo 6Paso superior vehicular km 92+687: estribo 1, armado de cabezal y muro pantallaMuros de contención acceso a psv km 92+687: armado de muro pantalla para 3er trepado modula 4 derecho | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317195 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-28 | Se verificó las siguientes actividades; Estabilización de taludes st-8.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Estructuras st-8.Puente no. 11, claro 1-2, se concluye montaje de cinco trabes así mismo inyección de trabe no. 2 del claro 4-5.Puente no. 12, claro 2-3, cimbrado de trabe no. 5, así mismo armado de cabezal en apoyo no. 3 y trabe no. 6 del claro 2-3.Puente no. 13, sobre pila 2, armado de tablero postensado y armando en zona de encamisado, columna existe no. 4 en apoyo 5.Puente no. 14, caballete 1, limpieza en cabezal y aleros para la construcción de nuevo muro respaldo. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317196 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-26 | actualizacion de proyectos y lecuras de minutas y boletines | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317197 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-30 | Revisión de las siguientes actividades en obra:Muros gasa 10: aproches de murosCorte 19: inyección de anclas en taludMuros gasa 10 modulo 28: armado de zapata y muro pantalla | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317198 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-08-31 | Recorrido a obra con constructora y supervisión de la constructora a los subtramos 7 y 8 para verificar los cadenamientos de la defensa metálica | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317199 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-25 | Se verificó las siguientes actividades;Subtramo 8.Estabilización de taludes.Corte no. 15 km 108+870, L.I. colocación de geomanta y barrenos para alojar anclas tipo PDEA.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Estructuras;Puente no. 11, claro 1-2, tránsito de trabe no. 5, para su lanzado.Puente no. 12, claro 1-2, se concluye colocación de accesorios de presfuerzo a la trabe no. 6 y descimbrado de trabe no. 4 del claro 2-3.Puente no. 13, caballete no. 1, demolición de bancos de apoyo provisional y armado de tablero postensado sobre pila no. 2. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317200 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-24 | Se verificó las siguientes actividades;Estabilización st-7.Corte nº 11 km101+250, talud-izq; Abatimiento y acarreo producto de corte a banco de desperdicio.Corte nº 12 km 101+430 Talud-der; Colocación de geomanta en cara del talud.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento de talud.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para la colocación de drenes de 12 mts de PVC.Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud.Corte nº 2 km 106+190, talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud.Corte nº 21 km 109+580 Talud-izq; Barrenación para alojar anclas en la cara del talud y drenes de PVC.Estructuras;Puente nº 6, caballete nº 1, Armado de anclaje para la junta de calzada.Puente nº 12, claro 2-3; Colado de la trabe nº 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317201 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-23 | Se verifico las siguientes actividades;Estabilización de taludes;Corte no. 21 km 109+580, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Estructuras;Puente no. 11, apoyo no. 4, cimbrado de bancos de concreto reforzado y en caballete no. 6 reforzamiento de aleros con fibra de carbono y se inicia perforación de pilote no. 4, para la construcción de la riostra.Puente no. 12, Caballete no. 1, colocación de dispositivos tipo Pot , apoyo no. 3, colocación de cimbra falsa para la construcción de cabezal, colocación de presfuerzo a la trabe no. 6 del claro 1-2, así mismo a la trabe no. 5 del claro 2-3.Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de accesorios para gateo de trabes, perforación en columnas existente para su encamisado en apoyo 5.Puente no. 14, caballete no.1, (tetron/tacón), se concluye soldadura y pruebas de líquidos penetrantes asi mismo armado de guarnición. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317202 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-09-01 | 01-09-23Revisión de las siguientes actividades en obra:Ent cerro pascle muros gasa 10: modulo 11, 12, 13 y 14: armado y colado de zapataCorte 33: colocada de malla electrosoldada en talud de corte para concreto lanzadoEnt cerro pascle muros gasa 10: armado y cimbrado de muro pantalla para 1er trepado modulo 28Muros de paradero 92+400: colado de plantilla modulo 3bTerraplén del km 92+240 al km 92+320: trabajos de tendido y compactado de terraplénActualización de informe mensual del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317203 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-01 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabaja con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 30 agosto 2023• Se continúo trabajando y concluyó con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 16 -31 de agosto para con ello elaborar el informe ejecutivo correspondiente al periodo del 16 - 31 de agosto 2023• Se reviso y firmo el reporte de control de calidad de este ingeniero independiente, mismo que soporta el periodo del 16 al 31 de agosto 2023 (Se entrego a la Residencia de obra de Tlacolula). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317204 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | MpA | 2023-09-02 | Actualización de informe mensual del mes de agosto 2023 en los siguientes apartados:- Obras de drenaje- Estabilización de taludes- Avance físico- Maquinaria- Muros de contención- Larguillos de avances (entronque tepuxtepec, entronque quiatoni, acceso danigaree, PSV 113+200, paradero llano crucero, perfil avance st 6, perfil de avance st 7, perfil de avance st 8) | Mario Pérez Acosta | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317205 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-02 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe mensual correspondiente a agosto 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317206 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-02 | Reporte de actividades:1. Trabajos de gabinete: revisión de correo electrónico, impresiones de planos de puentes con actividades nuevas, actualización de tablas de trabes.2. Entronque Juquila km125+900: Liberación de acero de refuerzo del segundo trepado alero izquierdo, modulo 2 del estribo 2. Y se tiene cimbrado el tercer trepado del modulo 1 del alero izquierdo, en espera de concreto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317207 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-01 | MUROS 94+150. MC-1.CIMBRADO DEL PRIMER TREPADO EN .MUROS 94+270.CIMBRADO DEL TERCER TREPADO Y DE AMPLIACIÓN.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317208 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-02 | cimbrado y colado de 5to trepado de las columnas 1 y 8 del apoyo 3 del viaducto Tepuxtepecavance de armado de acero de refuerzo para trabes del claro 2-3 del viaducto Tepuxtepec | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317209 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-03 | Barrenación para anclas de fricción en talud derecho en zona de túnel falso corte 13.Colado de continuidad de viga de atado de la primera fila de anclas, talud derecho túnel falso corte 13.Proceso de armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 2 de viaducto 95+480.Cimbrados del cuarto trepado y cierre del MCC-1 lado izquierdo ..Descimbrado del 1er trepado del MC-1 lado derecho del KM 94+830.. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317210 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-04 | Viaducto Tepuxtepec. cimbrado de trabe número 7 del claro 2-3.Lanzado de concreto en el talud derecho del portal Mitla del túnel excavado corte 8 .Suministro de material de calidad base hidráulica para el tramo de túnel excavado corte 8.Cimbrado de segundo trepado del MC-2 lado derecho del eje.Cimbrados del cuarto trepado y cierre del MCC-1 lado izquierdo del eje.Lanzado de concreto en el talud derecho del portal Mitla del túnel excavado corte 8. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317211 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-05 | Revisión de estimación de CICSA, correspondiente al mes de julio. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317212 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-07 | 1.-Cimbrado y colado del 7mo trepado del 2do nivel de las columnas 7, 12, 13 y 14 del apoyo 3 del viaducto Tepuxtepec.2.-Muros 94+835. - colado de 2do trepado del MC-2 lado derecho del eje.3.- Paso de fauna del km 94+897._ Colado de 2do trepado y cierre de cabezote y aleros aguas abajo. 4.- Túnel falso del corte 13armado y cimbrado de 2da viga de atado sobre el talud derecho en la zona .-Barrenación para anclas de fricción de 9 m 3n talud derecho en zona de túnel falso del corte 13.5.- cimbrado del 4to trepado de cierre del MCC-1 y 7mo trepado de cierre del MCC-2, lado izquierdo del eje. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317213 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-08 | 1.- Túnel Corte 8. Tendido y mezclado de material de calidad basé hidráulica del km 93+460 al km 93+500.2.- Muros 94+835. descimbrado del segundo trepado del MC-2, lado derecho del eje.3.- Túnel falso del corte 13.- Barrenación para 2da fila de anclas de tensión de 25 m, en talud derecho . 4.- viaducto 95+480. Armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317214 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-09 | 1.- Viaducto Tepuxtepec.-. Armado y cimbrado de trabe 8 del claro 2-3.2.- Túnel corte 8. Homogenización y tendido de base mejorada del km 93+460 a 93+510. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317215 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-10 | 1.-Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería de lámina seccionada para paso de fauna .2.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.3.-Viaducto Tepuxtepec. Colado de trabe 8 del claro 2-3 .3.1.- Armado de trabe 9 del claro 2-3.4.- Muros 94+830 . Cimbrado del tercer trepado (Remate) de pantalla en MC-2. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317216 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-11 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Tensado de cables de presfuerzo en trabe 6 del claro 1-2.2.-Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado del último trepado de columnas 3 y 10.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317217 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-12 | 1.- Revisión de estimación de cicsa.. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317218 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-14 | 1.- V. Tepuxtepec. Colocación de presfuerzo en trabe 9 para el claro 2-3.1.1.- Cimbrado del último trepado (1.0m) , en columnas 1,8 y 9, del apoyo 3.2.- Túnel corte 8.P. Tehuantepec . Colocación de concreto lanzado en tajo derecho.3.- Muros 94+830 derechos. Descimbrado del tercer trepado en MC-2.4.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.5.-Túnel falso corte 20, km 97+700. Se reactiva excavación en corte derecho para alojar el túnel.6.-Túnel corte 8. Aplicación de riego de liga en base modificada, al interior del túnel. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317219 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-15 | 1.- Muros 94+150. Colado de zapata del MC-1A, lado izquierdo del eje.2.- Viaducto Tepuxtepec cimbrados de 6to trepado del 2do nivel en columnas 1, 8 y 9, del apoyo 3.3.- Túnel excavado llano crucero . Excavación para instalación de ductos para la fibra óptica al interior del túnel.4.- Muros 93+622. Armado de zapata y pantalla para el muro adicional MC-1A. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317220 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-16 | 1.- T. Llano C. Colado de pavimento de concreto, con módulo de ruptura (M.R.) de 48 kg cm2, (92+930-92+960) L.I.2.-Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado del último trepado (7, ajuste de 1.0m) , columnas 1,8 y 9.3..1.-Cimbrado de la trabe 9 para el claro 2-3.3.2.- Colocación de presfuerzo en la trabe 10 para el claro 2-3.4.- Elaboración del reporte quincenal. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317221 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-17 | 1.- Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata para el apoyo 2.- Muros 94+150. Cimbrado del segundo trepado para el MC-1 y del remate del MCC-1.3.- Muros 94+270. Relleno en respaldo del MCC-1 y en ampliación.4.- Túnel falso corte 20. Excavación en corte derecho para alojar el túnel.5.-T. falso 93+260. Suministro de material para relleno sobre el túnel.6.- T. Llano C. Colado de segundo tramo (92+960 -92+925 izq. ) de pavimento de concreto hidráulico con MR 48.7.- Muros 94+830 derechos. Cimbrado del primer trepado del MC-2 a nivel de arrastre de tubería de O.D.D. 94+869.8.- Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería de lámina seccionado del paso de fauna.9.- T. Excavado 101+980. P. Mitla Barrenación para instalación de anclas de fricción de 6.00m en tajo derecho. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317222 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-18 | 1.- T. Llano C. Tercer colado de losa para pavimento lado izq. (93+035-93+085).1.1.-. Colocación de pasajuntas en pavimento lado izq. (93+035-93+085).1.2.- Corte en losa para junta de contracción transversal.2.- T. Llano C. P. Mitla. Colocación de contramarcos para tapas de registros eléctricos3.- Muros 93+650. Cimbrado del primer trepado en MC-1A. (Complemento de muros).4.- Muros 94+650. Zampeado en cono de derrame al final del muro (93+725).5.- Muros 94+650. Zampeado en cono de derrame al final del muro (93+725).6.- Viaducto Tepuxtepec: Colocación de presfuerzo para las trabes 10 y 11 del claro 2-3.6.1.- Inicia descimbrado de trabe 9 del claro 2-3 , colada el día 17 de agosto del 2023.6.2.- Fondeo para armado del cabezal en apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317223 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-01 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se continúa el detallado final de los muros laterales y losa superior.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se continúa con el armado del acero de refuerzo y cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el decimbrado del 3er y 4to trepado de los muros E y B respectivamente, y cimbrado de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén.8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317224 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-02 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas.5. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se inicio el descimbrado del 1er trepado y cimbrado del 2do trepado del módulo 1, continúa con el cimbrado del 1er trepado del modulo 2, continua con el afine de terreno para el desplante de la zapata del módulo 3.6. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el decimbrado del 3er y 4to trepado de los muros E y B , respectivamente, y cimbrado de los trepados 4to y 5to trepado de los módulos E y B. 7.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, cimbrado y colado del 2do atraque de la tubería de concreto..8. Canal de descarga O.D. km 147+363.38Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-19 | 1.- Muros 93+650. Armado y cimbrado del primer trepado de muro adicional MC-1A.2.- Muros 94+650. Colado de zampeado en cono de derrame al final de los muros.3.- T. Llano C. Excavación de zanja para instalación de ductos de la fibra óptica.3.1.- Colocación de material granular en zanja, para instalación de ductos de la fibra óptica.3.2.- Vista del acabado del pavimento de concreto hidráulico en lado izq.4.- T. Corte 8. Colocación de niveles para colado de la losa del pavimento hidráulico. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317226 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-21 | 1.- Túnel excavado llano crucero. colocación de ductos para la fibra óptica en el tramo .2.- T. Corte 8. Colocación de niveles para colado de la losa del pavimento hidráulico.2.1.-.- Colado de pavimento rígido del km 93+505 al 93+565 ,media sección izquierdo. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317227 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-22 | 1.-Túnel corte 8. Colado del pavimento de concreto hidráulico en lado izquierdo, 93+565- 93+605.1.1.- P. Mitla. Instalación de ductos transversales para instalación eléctrica.2.- Viaducto Tepuxtepec. Colado de la trabe 10 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317228 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-23 | 1.- T. Llano C. Pruebas de vía y de hermeticidad a poliductos para la fibra óptica.1.1.- Medición de presión de aire para verificar la hermeticidad a poliductos para la fibra óptica.1.2.-T. Llano C. Pruebas de vía a poliductos para la fibra óptica.2.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata del apoyo 3.2.1.- Habilitado de acero de refuerzo para zapata del apoyo 2.3.- Muros 94+270. Relleno en muros y conformación del terraplén.4.-Túnel falso corte 20. Excavación en corte del talud derecho, para alojar el túnel.5.-Muros 93+622. Cimbrado del primer trepado en muro adicional MC-1A y remate contra terreno natural.6.-Muros 93+622. Colado del zampeado en cono de derrame km 93+725.7.- Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado de cabezal del apoyo | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317229 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-24 | 1.-Viaducto 95+480. Proceso de armado de zapata del apoyo 3, estribado interior en zapata., armado del arranque de la columna del apoyo 3.2.- Paso de fauna 94+897. Aproche del tubo de lámina seccionado3.- Muros 94+830 derechos. Armado del tercer trepado en MC-3. ( Segundo colado el 23-08-2023).4.- Muros 94+830. Excavación para desplante del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317230 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-25 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado y colado de la trabe 11 del claro 2-3.2.-T. Llano Crucero. Colado de losa del pavimento hidráulico lado derecho de 93+000 a 93+070.2.1.-colocación de canastillas de refuerzo del pavimento, lado derecho. de km 93+000 a 93+070.2.2.- Homogenización del material para base hidráulica km 92 + 890- 92+908.3.- Muros 94+830. Colocación de cimbra para el tercer trepado en muro MC-3.4.- Paso de fauna 94+897. Aproche de tubería seccionada del paso de fauna.5.- Terraplén km 94+867. Conformación del terraplén en el lado derecho.6.- Muros 94+270.- Conformación de terraplén en la zona de muros del MC-1 al MCC-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317231 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-26 | 1.- Por lluvia en la noche del 25 de agosto, no se realizaron actividades en obra. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317232 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-28 | 1.- Túnel Llano Crucero. Colado de losa del pavimento lado derecho de km 92 +900 a 92+915. Se concluye L. D.2.- Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317233 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-29 | 1.- Viaducto 95+480. Colado de zapata del apoyo 2.2.- Túnel corte 8. Cama de material granular para poliductos de fibra óptica.2.1.- Señalamiento en zanja para poliductos de la fibra óptica.2.2.- Pruebas de vía y de hermeticidad en poliductos para la fibra óptica.3.3.-Aplicación de presión para verificar hermeticidad en poliductos de la fibra óptica. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317234 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-30 | 1.-Viaducto 95+480. Colado de plantilla para armado de zapata del apoyo 3.2.- Túnel Corte 8. Colado de losa del pavimento con MR=48, L. D. de km 93+505 a 93+575.3.- Muros 93+622. Cimbrado del segundo trepado en MC-1A, (Adicional), relleno y compactado. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317235 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-08-31 | 1.- Túnel corte 8. - Colado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605.2.1.- Túnel corte 8. Microtexturizado de losa derecha del pavimento km 93+575 a 93+605.2.-Muros 93+622. Colado del segundo trepado en MC-1A (Adicional ).3.- Muros 94+270. Cimbrado del quinto trepado y remate de MCC-6 y ajuste longitudinal.4.- Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos.5.-Viaducto Tepuxtepec. Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3.5.1.- Viaducto Tepuxtepec. Cimbrado de trabe 12 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317236 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-01 | 1.- Túnel corte 8. Colado de losa para el pavimento con MR 48, en lado derecho, 93+455 - 93+505.2.- Viaducto Tepuxtepec. Tensado de trabe 8 del claro 1-2..2.1.-. Armado y cimbrado de cabezal del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317237 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-02 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. Se concluye armado y cimbrado del cabezal del apoyo 3.1.1.- Colado del cabezal del apoyo 3.2..- Muros 94+830- Colado de plantilla para zapata del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317238 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Revisión de proceso de inyección de anclas. Subtramo 9 corte 19 km 120+360 así como parámetros de dosificación de las mismas.2.- Revisión de proceso de colado de cuñas de anclas superiores de talud. Subtramo 10 corte 5 km 129+345 3.- Recorrido en subtramo 9 al 12, verificando los trabajos de abatimiento de taludes y conformación de pavimentos en tramos activos.4.- Verificación de proceso de estabilización de talud barrenación de drenes colocación de geotextil y malla triple torsión en cara de talud. Subtramo 12 corte 2 km 141+310 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317239 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-04 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente a los días 1 y 2 de septiembre de 2023• Se atendieron observaciones del personal técnico de la residencia de obra de Tlacolula, con respecto al informe mensual del mes de agosto 2023 (Solventado). | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317240 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317241 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-02 | 1. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de julio 20232. respaldo de los proyectos ejecutivos del subtramo 9 al 15 para el personal de supervisión del frente narro3. Plotteo del proyecto de señalamiento del entronque Juquila | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317242 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-04 | 1. revisión de los soportes de calidad de las estimaciones del mes de julio 20232. asistencia a la reunión para la revisión del seguimiento del sistema de gestión de calidad | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317243 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-04 | Reporte de actividades:Recorrido en los subtramos 09 al 11.1. Puente 22 km126+640: Liberación del armado de losa de acceso, lado izquierdo caballete 1. Continúan trabajando en las adecuaciones en el caballete eje 1 armado de topes sísmico.2. Puente 25 km132+120: Colado de trabe 07 claro 1-2, continúan trabajando en el MME (colocación de escamas, filtro, malla reforzada, relleno y compactación).3. Puente 30 km134+760: Aproche en el caballete eje 3 al 80%, habilitado de prelosa, armado de acero de refuerzo en la lija del eje 2. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317244 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-04 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclopeo.4. Muro de contención J km 136+993-137+029, Se concluyó cimbrado del 1er trepado y del módulo 2, y se realizó el colado de la plantilla del módulo 3 para el desplante de la zapata.5. Muro de contención km 144+415-144+480.- Se realizó el cimbrado del 4to y 5to trepado de los muros E y B.6.- Muro de contención km 146+770-146+840.Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, cimbrado y colado del 2do atraque de la tubería de concreto.7. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Continúa con el armado del acero de refuerzo de la losa y muros, cimbrado y colado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317245 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-22 | Se verificó la siguiente actividad; Puente no. 3, Apoyo no. 3, colado de columna 12vo. trepado.Corte no. 12 km 101+430, L.D, colocación de geomanta.Corte no. 12 km 101+430, inyección de anclas pasivas en cara de talud.Puente no. 5, caballete no. 5, colocación de junta de calzada tipo WP450.Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para alojar drenes.Corte no. 29 km 104+590, L.D. habilitado de anclas de tensión con torones de 24 mtsCorte no. 26 km 104+260, L.I. Pruebas de extracción de anclas en pie de talud.Corte no. 29 km 104+260, L.I. carga aplicada a la extracción de anclas 10 toneladas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317246 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-21 | Conciliación de estimación con la constructora OPERADORA SICSA.Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Colocación de anclas en barrenos.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenos para alojar anclas activas.Corte nº 11 km 101+250, talud-izq; Abatimiento y carga de material a banco de tiro.Puente nº 6, caballete nº 1; Fondeo para la colocación de junta de calzada cuerpo derecho.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Carga de material producto de corte.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento de talud.Corte nº 30 km 105+250, talud-der; Barrenos para alojar anclas activas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317247 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-19 | Corte nº 26 km 104+260, talud-izq; Prueba de extracción de anclas del pie de talud.Corte nº 26 km 104+260, talud-izq; Carga aplicada a las anclas del talud, 10 ton. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317248 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-18 | Puente nº 3, km 99+082; Se concluye la demolición de 20 trabes.Corte nº 11 km 101+250, talud-izq; Carga y acarreo de material producto de corte a banco de desperdicio.Puente nº 5, caballete nº 5; Armado para anclaje de junta de calzada.Puente nº 5, caballete nº 5; Cimbrado de guarnición en zona de acceso cuerpo derecho.Corte nº 18 km 103+030, talud-der; Abatimiento.Puente nº 8, Caballete nº 4; Tensado de pernos de anclaje de la junta de calzada.Puente nº 11, claro 1-2 Colocación de tacones metálicos en eje de caballete 1 en las trabes 1,2,3,4 y 5.Corte nº 39 km 112+490, talud-izq; Construcción de muro gavión.Puente nº 12, claro 1-2 y 2-3; Armado de la trabe nº 6 del claro 1-2; Armado de la trabe nº 5 del claro 2-3.Puente nº 15, Tendido y compactado de carpeta asfáltica sobre losa de calzada. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317249 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-17 | Puente no. 12, Claro 2-3, colado de trabe no. 4.Puente no. 13, caballete no. 6, descimbrado de bloques de concreto para gateo de trabes.Puente no. 13, caballete no. 1, tensado de barras de alta resistencia y colado de cajetín.Puente no. 13, Apoyo no. 5, Barrenos en columnas existentes para su encamisado.Puente no. 13, caballete no. 6, excavación para la adecuación de muro respaldo.Puente no. 12, claro 1-2 armado de trabe no 3.Puente no. 12, apoyo no. 2, colocación de dispositivo tipo pot.Puente no. 12, caballete no. 1, colado de muro respaldo y aleros.Puente no. 11, caballete no. 6, colocación de dispositivo tipo tetron.Puente no. 11, apoyo no. 4, construcción de bancos de apoyo de concreto reforzado.Corte no. 21 km 109+580, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 22 km 103+530, L.I. colocación de placas a las anclas pasivas en cara de talud. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317250 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-16 | Corte nº 14 km 101+690, talud-izq; prueba de extracción de anclas en el pie del talud.Corte nº 14 km 101+690, talud-izq; Carga aplicada a las anclas en pie de talud (10 ton).Corte nº 17 km 102+510, talud-izq; Prueba de extracción de anclas en el pie del talud.Puente nº 5 , caballete nº 5; Fondeo para la colocación de junta de calzada tipo WP-450.Puente nº 8, caballete nº 4; Colado de la junta de calzada tipo JD110, cuerpo derecho.Corte nº 49 km 113+640, talud-der; Lanzado de concreto en cara de talud.Corte nº 39 km 112+490, talud-izq; Construcción de muro gavión.Puente nº 15, km 111+945; Cimbrado de guarnición lado izq. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317251 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-01 | -CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317252 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-02 | -SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317253 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-01 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317254 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-02 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317255 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-03 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317256 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-03 | -SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-REVISION DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA.-ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317257 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-04 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317258 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-05 | Elaboración de informe mensual. Revisión de informe. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. Envío de informe mensual. Elaboración de estimación del ingeniero independiente. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317259 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-07 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEI.Elaboración de estados de cuentaElaboración de oficio para solicitud de VoBo al RD de la estimación del Ingeniero Independiente | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317260 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-08 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317261 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-09 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI.Revisión de presentación del proyecto para la cámara de ingenieros | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317262 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-10 | Asistencia a recorrido de obra. Elaboración de minuta. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317263 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-04 | -SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-CAPTURA DE IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA DEL MES DE JUNIO DE 2023.-ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317264 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-05 | SE TERMINA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JUNIO DE 2023.SE SUBE EL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023 A LA PLATAFORMAATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317265 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-07 | CICSA ENVIA AVANCES DE LA ESTIMACION DE JULIO DE 2023, PARA SU REVSION, SE COORDINA A LOS SUPERVISORES PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO A LA REVISION DE VOLUMENES.SE LE DA SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE JULIO DE 2023 DE LA CONSTRUCTORA CICSA. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317266 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-08 | SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES ENVIADOS POR LA CONSTRUCTORA DEL MES DE JULIO DE 2023.SEGUIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE JULIO DE 2023 DE PARTE DE LA CONSTRUCTORA CICSA.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS CON ESTA FECHA. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317267 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-11 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIRevisión de borrador de minuta de fecha 10 de agosto de 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317268 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-12 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIRevisión de borrador de minuta | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317269 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-09 | CICSA HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE 2023 PARA REVISION Y CONCILIACION DE VOLUMENES DE PARTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE. TRONCAL: $160,568,720.69 OBRA ADICIONAL A E7: $144,612,682.15 REHABILITACION DE OBRAS EJECUTADAS: $12,490,532.31 OBRA SOCIAL: $11,367,400.23SE LE INFORMA A LOS JEFES DE SUPERVISION DAR SEGUIMIENTO Y REVISION DE LA ESTIMACION PRESENTADA DE PARTE DE LA CONSTRUCTORA DEL MES DE JULIO DE 2023, PARA SU CONCILIACION. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317270 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-10 | SEGUIMIENTO A LA REVISION DE ESTIMACIONES PRESENTADOS POR CICSA DEL MES DE JULIO DE 2023.SE COORDINA LA CONCILIACION CON LOS JEFES DE SUPERVISION DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2 PARA LA REVISION DE LA ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE 2023ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS CON ESTA FECHA. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317271 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-16 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LOS SUPERVISORES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.SE COORDINA A LOS SUPERVISORES DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2 PARA DEFINIR LA FECHA DE CONCILIACION CON LA CONSTRUCTORA.ENVIO DE CONVOCATORIA PARA LA CONCILIACION DE VOLUMENES DE PARTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE Y LA CONSTRUCTORA, FRENTE 1.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317272 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-11 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317273 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-12 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317274 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-14 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317275 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-15 | vacaciones | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317276 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-17 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LOS SUPERVISORES REALIZADOS PARA LA CONCILIACION DE VOLUMENES DEL MES DE JULIO DE 2023.ENVIO DE CONVOCATORIA PARA LA CONCILIACION DE VOLUMENES DE PARTE DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE Y LA CONSTRUCTORA, FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317277 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-18 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317278 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-19 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES CONCILIADOS DEL FRENTE 2, PARA LA MINUTA DE VOL. CONCILIADOS.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317279 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-21 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA.REVISION DE ALZA EXTRAORDINARIA PRESENTADA DE AJUSTE DE COSTOS, PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA, CON RESPECTO A LOS INDICES DE LA SICT VS INPC | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317280 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-22 | SEGUIMIENTO A LOS VOLUMENES CONCILIADOS DEL FRENTE 1, PARA LA MINUTA DE VOL. CONCILIADOS.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHAREVISION DE ALZA EXTRAORDINARIA PRESENTADA DE AJUSTE DE COSTOS, PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA, CON RESPECTO A LOS INDICES DE LA SICT VS INPC | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317281 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-23 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHAREVISION DE ALZA EXTRAORDINARIA PRESENTADA DE AJUSTE DE COSTOS, PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA, CON RESPECTO A LOS INDICES DE LA SICT VS INPC | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317282 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-24 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317283 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-25 | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE ESTE INGENIERO INDEPENDIENTE DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN ESTA FECHA.INICIO DE CAPTURA DE LOS VOL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317284 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-26 | CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS DEL MES DE JULIO DE 2023. CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMO.ESTIMACIONES:TRONCALOBRA FUERA DE LA E7REHABILITACION DE OBRAOBRA SOCIALATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DEL MES DE JULIO DE 2023. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317285 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-28 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.REVISION DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317286 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-29 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.REVISION DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA CICSA.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317287 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-30 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317288 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-08-31 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.SE SUBE EL AVANCE FINANCIERO A LA PLATAFORMAATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.LA CONSTRUCTORA ENVIA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA ESTIMACION ESCANEADA DE LOS VOLUMENES CONCILIADOS DEL MES DE JULIO DE 2023 | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317289 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-01 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317290 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-02 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317291 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-04 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317292 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-01 | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 20231.- Viaducto 11 km 133+650 Se realiza armado, colocación de cimbra y colado del muro diafragma en el caballete 2, así como colocación preliminar de pre losas entre el claro 1 y 2.Se tienen colocadas 6 trabes entre el claro 1-2, 6 trabes en el claro 2-3, y 6 trabes entre el claro 3-4. Con esto se tienen colocadas al 100% las trabes del viaducto 11.2.- Puente 29 km 134+080 Se tiene colado el ultimo trepado de la pila eje 2 y se tienen actividades de armado del 9º y ultimo trepado de pila eje 3.3.- Puente 41 km 143+200 Sobre las pilas del eje 2 se trabaja en la colocación de andamio para facilitar las actividades de armado de cabezal. En el eje 3 se tiene actividad de armado de acero para pila rectangular del eje 3 en su 3er trepado, se le hacen observaciones al constructor para que sean atendidas, queda pendiente la liberación. En el eje No. 4 se continúan las actividades de perforación en los 4 pilastrones según lo indica el proyecto de adecuación para reforzamiento de este eje.4.- Puente 22 km 127+920 Se termina con el armado de losa de acceso lado izquierdo sobre el caballete 4, queda liberado para colado. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317293 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-01 | Se le da seguimiento al Presupuesto del Puente 54, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. Km 125+660, con un importe de $28,039,603.86., el cual se le enviaron las observaciones a la constructora para su corrección y seguimiento, así mismo se le reenvió el correo a la SICT, para seguimiento a observaciones hechas por parte de este Ingeniero Independiente. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317294 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-02 | Se le da seguimiento al Presupuesto del Puente 54, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. Km 125+660, con un importe de $ 28,039,603.86., el cual se le enviaron las observaciones a la constructora para su corrección y seguimiento, así mismo se le reenvió el correo a la SICT, para seguimiento a observaciones hechas por parte de este Ingeniero Independiente. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317295 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-03 | Se le da seguimiento al Presupuesto del Puente 54, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. Km 125+660, con un importe de $ 28,039,603.86., el cual se le enviaron las observaciones a la constructora para su corrección y seguimiento, así mismo se le reenvió el correo a la SICT, para seguimiento a observaciones hechas por parte de este Ingeniero Independiente. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317296 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-04 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317297 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-05 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317298 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-07 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317299 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-08 | Se le da seguimiento al presupuesto. Aisladores sísmicos, en Puente 54 Km 125+660, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317300 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-09 | I-Se recibió la estimación, correspondiente al mes de Julio del 2023; en los frentes Troncal, Entronque Tepuxtepec y Adicionales, estabilización de Taludes, Pasos de Fauna, Obras Sociales y Extraordinarios1.- Troncal : $ 160,568,720.692.- Obra Adicional a E7: $ 144,612,682.153.- Rehabilitación de Obras Ejecutadas: $ 10,767,700.274.- Obra Social: $ 11,367,400.23Importe total: $327,316,503.34II- Se le da seguimiento al presupuesto.Aisladores sísmicos en Puente 54 Km 125+660, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL PUENTE 54 KM 125+660 DE LA AUTOPISTA MITLA–TEHUANTEPEC, EN ELESTADO DE OAXACA. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317301 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-10 | Se recibieron 3 presupuestos por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317302 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-11 | Se realiza el formato para la captura de volúmenes de la estimación ya que esta se les envía a los supervisores para la conciliación de la estimación y seguimiento de las observaciones de cada uno de los frentes.1.- Troncal: $ 160,568,720.692.- Obra Adicional a E7: $ 144,612,682.153.- Rehabilitación de Obras Ejecutadas: $ 10,767,700.274.- Obra Social: $ 11,367,400.23Importe total: $327,316,503.34 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317303 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-12 | Se le da seguimiento a las revisión de los presupuestos enviados por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317304 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-14 | Se le da seguimiento a las revisión de los presupuestos enviados por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317305 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-15 | Se le da seguimiento a las revisión de los presupuestos enviados por parte de la constructora; * Puente 30 Km 134+760, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN DE TRABE PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYOS TIPO TETRÓN, TRABAJOS DE PERFORACION, INYECCION DE RESINA EPOXICA Y ESCARIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 3, TRABAJOS DE PERFORACION, FABRICACIÓN DE BANCOS DE APOYO PROVISIONALES EN EL EJES 3 DEL PUENTE 30 DE LA CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, con un Importe de $ 3,867,489.81 M.N.* Puente 35 Km 138+970, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE BANCOS DE APOYO Y PATÍN PARA INSTALACION DE APOYOS TIPO TETRÓN, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE APOYOS TETRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS EN LOS EJES 1 Y 4 DEL PUENTE 35 DE LA CARRETERA MITLA–TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, $ 3,373,279.63.* Puente 36 Km 139+460, TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN TRABES PARA DIAFRÁGMAS EXTREMOS, EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 562,393.13 M.N.* Puente 37 Km 141+980, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN PUENTE 37 Km 141+980 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, con un importe de $ 1,021,173,.58 M.N. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317306 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-16 | Se coordina la reunión para la conciliación de la Estimación correspondiente al mes de Julio 2023, donde participara Personal designado por la SICT, ORVA, y la Constructora CICSA y este Ingeniero Independiente.- Conciliación programada del Frente 1, el 21 de agosto de 2023.- Conciliación programada del Frente 2, el 18 de agosto de 2023. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317307 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-17 | Se actualizo la base de datos de los Precios Unitarios Extraordinarios, los presupuestos y los avances reportados respecto al concentrado de volúmenes. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317308 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-18 | Se llevo a cabo la conciliación de la estimación del Frente 2, en la oficina de este Ingeniero Independiente ubicada en Santo Domingo Narro, calle Flores Magón sin número. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317309 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-19 | Se les da seguimiento a los volúmenes conciliados del frente 2. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317310 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-21 | Se llevo a cabo la conciliación de la estimación del Frente 1, en la oficina de este Ingeniero Independiente ubicada en Santa María Albarradas en la Calle Constitución en. 5, San Pablo Villa de Mitla. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317311 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-22 | Estamos coordinando con la constructora y la supervisión de este ingeniero independiente la entrega y soporte para darle el Vo.Bo. a los volúmenes que se conciliaron previamente en la reunión. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317312 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-23 | Estamos coordinando con la constructora y la supervisión de este ingeniero independiente la entrega y soporte para darle el Vo.Bo. a los volúmenes que se conciliaron previamente en la reunión. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317313 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-25 | Se le da revisión a la estimación:- Importes de las caratulas de la Estimación- Formato de los generadores- Precios Unitarios- Fotografías.La estimación conciliada de Julio 2023:* TRONCAL $ 153,915,685.90* OBRAS ADICIONALES E-7 $ 142,166,849.35* REHABILITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $ 10,656,278.09* OBRA SOCIAL $ 11,193,212.77 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317314 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-26 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317315 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-28 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317316 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-29 | SALIDA FAMILIAR | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317317 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-30 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren en sus larguillos.Así mismo se revisan los generadores que compartieron, croquis y fotografías. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317318 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-08-31 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren en sus larguillos.Así mismo se revisan los generadores que compartieron, croquis y fotografías. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317319 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-05 | Reporte de actividades:1. Recorrido en los subtramos 9 y 11 de las estructuras activas.2. Puente 16 km119+820: Personal trabajando en la colocación de rieles para el siguiente montaje del claro 3-4. Se tiene colado los 6 bancos de apoyos con su respectivo tetrones, en el MME se tiene un total del 98% se pararon actividades para el trabajo del montaje.3. Puente 20 km 124+306: Personal trabajando en trabajos de adecuaciones (barrenación del cabezal). Se libero armado de trabe 04 del claro 2-3.4. Puente 25 km132+120: Inician con el armado de la trabe 01 del claro 1-2 en el patio de trabes, personal trabajando en el MME al 50%. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317320 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-05 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se realiza detallado final en el interior de la caja de captación aguas arriba y relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.4. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.5. Muro de contención J km 136+993-137+029Se concluyó cimbrado del 1er trepado y del módulo 2, y se realizó el trazo para el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.6. Muro de contención K km 137+147-137+206Se realiza la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.7.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el colado del muro del 4to y 5to trepado módulos E y B.8.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, trazo de la ubicación de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.9. Canal de descarga O.D. km 147+363.38 Se concluyó el día de ayer la construcción del canal de descarga de la obra de drenaje y Continúa con el detallado de los muros laterales y losa inferior del canal de descarga aguas abajo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317321 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-05 | REPORTRE DE ACTIVIDADES.1.- Verificación de inyección de anclas de fijación en subtramo 9 corte 21 km 121+0652.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando los trabajos activos correspondiente a abatimientos y obra complementaria en tramo.3.- Revisión de habilitado y colocación de drenes transversales en cara de talud subtramo 12 corte 2 km 141+3104.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente a periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317322 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317323 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-21 | INFORME DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando los trabajos activos en abatimiento terracerías y conformación de pavimentos, obra complementaría.2.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente a periodo actual.3.- Actualización de larguillos de avance de subtramos 9 al 124.- Actualización de presupuesto de avance de entronque Juquila para actualizar el porcentaje de avance en larguillo correspondiente al entronque. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317324 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-04 | 1.- Puente 33 km 135+420. Se realiza la revisión del armado de acero de la pila 2 en el quinto trepado, por la mañana se le hacen las observaciones al constructor como la colocación de escaleras, andamio, barandales, varillas faltantes, amarres para ser atendidas, por la tarde queda liberado el armado de acero para la colocación de cimbra.2.- Viaducto 11 km 133+650. Se continúan actividades de colocación preliminar de pre losas en el claro 1-2, así como armado de muros diafragma entre los claros 2-3.3.- Puente 31 km 135+330 Se realizan actividades de ponchadura del armado superior en la pila 5 del eje 1 para realizar las adecuaciones y llegar al nivel del lecho bajo del cabezal en el eje 1. Se continua con el armado de refuerzo en el pilastrón No. 6 en su 4 trepado. Se inicia con la colocación de andamio para las maniobras de construcción del cabezal. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317325 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-05 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317326 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-01 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren sus avances por categoría. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317327 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-02 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren sus avances por categoría. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317328 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-04 | Se realiza el llenado del concentrado de volúmenes, se envía para avance y se comparte con los supervisores para que ellos registren sus avances por categoría. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317329 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-05 | La constructora nos hace llegar la estimación correspondiente al mes de Agosto 2023., con un importe total de $ 243,376,878.01.TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42Se coordina la entrega de la estimación en físico para la entrega en cada uno de los frentes. | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317330 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-06 | Se realiza el formato para la captura de volúmenes de la estimación ya que esta se les envía a los supervisores para la conciliación de la estimación y seguimiento de las observaciones de cada uno de los frentes.TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317331 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-05 | 1. resguardo en el archivo maestro de los proyectos enviados por el concesionario2. apoyo al coordinador de obra para la revisión de la presentación solicitada por la SICT | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317332 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-01 | 1.- Se bajan archivos de gestión de calidad y se les da lectura. 2.- Revisión de formatos de liberación de fabricación de trabes del puente 20.3.- Revisión de formatos de liberación de fabricación de trabes del puente 41. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317333 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-06 | 1. separación y resguardo en el archivo maestro del soporte de calidad incluidos como complementos en las estimaciones tramitadas en el mes de julio 2023.2. revisión y actualización del concentrado de estimaciones de las empresas proyectistas. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317334 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-02 | 1.- Acto de presencia en oficinas centrales en Tlacolula Oaxaca. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317335 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-04 | 1.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se inicia colocación de cimbra para trabe T-2 del claro 3-4, continúa en proceso de armado Trabe T-1 del claro 3-4.PILA EJE 2: Continúan con armado de cabezal. PILA EJE 3: Concluyen armado para tercer trepado en cuerpo de pila, inician colocación de cimbra.2.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: inician y concluyen colocación de cimbra para tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila.PILA EJE 5: continúan con descimbrado de cabezal.3.- PUENTE 43 km 146+280CABALLETE EJE 4: Continúan colocando ménsulas metálicas para gateo de trabes, con 10 barras ancladas al cabezal para cada ménsula. Además, continúan colocando 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317336 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-05 | 1.- PUENTE 28 km 133+300 En patio km 133+550, se inicia tensado de trabes T-6, T-5 y T-4 del claro 2-3, aplicando una carga de 4500 psi equivalentes a 180 toneladas por cable.Se inicia armado para una trabe del claro 1-2.2.- PUENTE 30 km 134+760 Se continúan armado de diafragma de liga sobre eje 2, se realiza liberación de este armado.Continúan habilitado para prelosas tipo I de dimensiones 1.57m x 1.00 m. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317337 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-06 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 CABALLETE EJE 1: sin actividades, se tiene colado el 4to. pilastrón, de cuatro indicado en proyecto.PILA EJE 2: Se realiza retiro de cimbra perimetral de zapata, inician colocación de cimbra para primer trepado en cuerpo de pila.CABALLETE EJE 3: sin actividad en el ponchado de varillas para la continuidad de los cuatro pilastrones.2.- PUENTE 40 km 142+840PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se continúa armado para segundo trepado en las 4 columnas.3.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Se realiza colado de trabe T-1 del claro 3-4.PILA EJE 2: Continúan con armado de cabezal. PILA EJE 3: Concluyen colocación de cimbra para 4to. Trepado en cuerpo de pila, a la espera de concreto para realizar el colado de este elemento.4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: se tiene colado el tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila, continúan con limpieza de acero existente para el cuarto trepado.PILA EJE 5: sin actividad, en el descimbrado de cabezal.5.- PUENTE 43 km 146+280CABALLETE EJE 4: Concluyen colocación de ménsulas metálicas para gateo de trabes, con 10 barras ancladas al cabezal para cada ménsula. Además, continúan colocando 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. Se observo interferencia de dos pares de las barras con ménsulas centrales. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317338 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-06 | Reporte de actividades:1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12 de los puentes activos.2. Puente 29 km 134+080: Inician con el descimbrado del ultimo evento de la pila eje 2, en la pila eje 3 continúan en la colocación de tapial alrededor de la columna para la revisión del último trepado.3. Puente 30 km 134+760: Continúan con el aproche en el caballete eje 3, personal trabajando en la colocación de prelosa y en armado de la misma, preparando para colado.4. Puente 31 km135+330: Personal trabajando en el armado de la columna 6 con acero de refuerzo ultimo evento para llegar a nivel de lecho bajo del cabezal.5. Puente 33 km 136+420: Continúan los trabajos del MME en el caballete eje 1, cimbrado completo del quinto trepado de la pila eje 2, en el caballete eje 3 se tiene cimbrado la columna 1 en su único evento; la columna 4 en el segundo trepado.6. Puente 35 km 138+970: Se tiene cimbrado el cuarto trepado de la pila eje 2, en espera de concreto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317339 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-06 | 1.- T. falso corte 20 km 97+700. Excavación en corte 97+644 - 97+ 700 , para alojar el túnel.1.2.- T. falso corte 20 km 97+700. Excavación en corte para desplante del túnel de 97+604 - 97+644.2.-T. Llano Crucero. P. Mitla. Construcción de banqueta y cuneta del lado izquierdo. | Enrique Vázquez Arcos | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317340 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-05 | 1.- Muros 94+835 derechos. Colado de zapata para el MC-1.2.-Paso de fauna 94+897. Excavación para continuar la instalación de tubo seccionado del paso de fauna.3.-Viaducto 94 +480. Inicia armado de zapata para el apoyo 3.3.1.- Inicia colocación de estribos para el cuerpo de la columna en el apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317341 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-06 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúa trabajando con el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 4 y 5 de septiembre de 2023• Se recibió estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317342 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-04 | 1.-Muros 94+150 lado izquierdo del eje .- Relleno del MC-1A.2.- Muros 94+935, lado derecho. armado de acero de refuerzo para la zapata del MC-1.3.- Muros 94+270. Cimbrado y colado del 5to trepado y remate del MCC-6, lado izquierdo del eje.4.-Viaducto Tepuxtepec.- Descimbrado de cabezal del apoyo 3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317343 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-06 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.-Verificacioón de pruebas de extracción de anclas de sujeción inferiores y superiores subtramo 9 en corte 33 km 129+3302.- Verificación de pruebas de extracción de anclas de sujeción inferiores y superiores subtramo 9 en corte 15 km 121+7003.- Inspección visual de procesó de abatimiento de talud subtramo 12 corte 27A km 146+1204.- Trabajo en gabinete actualización de informe de actividades de periodo en curso. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317344 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-06 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317345 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-06 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se inicia actividad de trazo e inicio de excavación.4.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el detallado final en el interior de la caja de captación aguas arriba y relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029Se realizó el colado del 1er trepado de muro del módulo 2, y colado de la plantilla para el desplante de la zapata esta actividad se realizó el martes en la noche; Se inicia el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.7. Muro de contención K km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el decimbrado del muro del 4to y 5to trepado módulos E y B, e inicia el cimbrado del último trepado en el modulo B e inicia la excavación del módulo A.9.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de la losa de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317346 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-07 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel excavado Llano crucero km. 92+929, Túnel falso corte 7 km 93+260, Túnel falso corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso corte 10 km 94+500, Muro de contención km 94+830 lado der; Corte 11 km 95+000 T7der; Corte 12 km 95+400 T/der; Viaducto km 95+480, Corte 17 km 109+225, Corte 14 km 96+060 T/der y corte 15 km 96+450 T/der. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317347 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-07 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE JUEVESREVISION DE ESTIMACION DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023:Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %).Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %)Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación.Riego de Impregnación con emulsión asfáltica.Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos.Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfálticaEstabilización de taludesTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317348 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-07 | 1. revisión de los boletines técnicos de los cortes 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 15A del subtramo 102. descarga y resguardo de los boletines envíados por el concesionario3. envío de boletines técnicos a personal de supervisión del frente Albarradas y Narro4. revisión de los soportes de calidad entregado por la constructora de las estimaciones de mayo a junio 20235. reviisón del proyecto de estabilidad del corte 12 del subtramo 9 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317349 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-07 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos activos correspondiente a abatimientos y estabilización de taludes en cortes activos.2.- Inspección visual junto con contratista de la colocación de placas de sujeción tipo C inferiores sobre malla triple torsión corte 2 km 141+3103.- Verificación de trabajos de desmonte carga y acarreo sobre gasa 10 entronque Quiavicuzas km 137+8404.- Actividad de gabinete Actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317350 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-05 | CAPTURA DE VOLUMENES CONCILIADOS, EN FORMATO DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES POR SUBTRAMOS, DE LA ESTIMACION CONCILIADA DEL MES DE JULIO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.LA CONSTRUCTORA ENTREGA SU ESTIMACION DE MES DE AGOSTO DE 2023, PARA SU REVISION Y CONCILIACION DE VOLUMENES. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317351 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-06 | SE REALIZA UN CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES CON RESPECTO A LA ESTIMACION DEL MES DE JULIO DE 2023ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317352 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-07 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317353 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-14 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317354 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-15 | Apoyo a la gerencia de proyecto. Revisión de la plataforma YEI. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317355 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-16 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEI.Integración de información para presentación | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-16 |  |  |  | DIARIA | NO
317356 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-17 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de Información para la DGCD | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-17 |  |  |  | DIARIA | NO
317357 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-18 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de información para presentación a la Cámara de IngenierosIntegración de información para Desarrollo CarreteroElaboración de informe quincenal de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-18 |  |  |  | DIARIA | NO
317358 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-19 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de información para presentación a la Cámara de IngenierosIntegración de información para Desarrollo CarreteroElaboración de informe quincenal de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
317359 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-21 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración de información para presentación a la Cámara de IngenierosIntegración de información para Desarrollo CarreteroElaboración de informe quincenal de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
317360 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-22 | Asistencia a reunión. Elaboración de minuta de obra. Elaboración de informe quincenal. Elaboración de gráficas de avance. Redacción de actividades de obra. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-22 |  |  |  | DIARIA | NO
317361 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-23 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIElaboración de estado de cuenta del ingeniero independienteActualización de relación de estimaciones de obra | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-23 |  |  |  | DIARIA | NO
317362 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-24 | Apoyo a la gerencia de proyecto.Revisión de la plataforma YEIIntegración y actualización de información para presentación a la cámara de ingenieros | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-24 |  |  |  | DIARIA | NO
317363 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-25 | Asistencia a presentación del proyecto Mitla-Tehuantepec con la Cámara Mexicana de Ingenieros.Integración de información para avance financiero | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-25 |  |  |  | DIARIA | NO
317364 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-07 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el detallado final en el interior de la caja de captación aguas arriba y relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil, dren de 6” y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029Se continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.7. Muro de contención K km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- Muro de contención km 144+415-144+480Se concluyó el cimbrado del último trepado en el modulo B y continúa la excavación del módulo A.9.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó armado del acero de refuerzo y cimbrado de los muros de la losa de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.10. Caja de Captación km 147+363.38Continúa con detalla final en muros laterales y losa de fondo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317365 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-26 | Integración de información para cálculo de avance financieroRevisión de evidencias de obra en plataforma YEIActualización de estado de cuenta | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-26 |  |  |  | DIARIA | NO
317366 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-28 | Integración de información para elaboración de informe mensualActualización de estado de cuenta del ingeniero independienteRevisión de plataforma YEI | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-28 |  |  |  | DIARIA | NO
317367 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-29 | Integración de información para elaboración de informe mensualActualización de estado de cuenta del ingeniero independienteRevisión de plataforma YEI | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-29 |  |  |  | DIARIA | NO
317368 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-30 | Asistencia a recorrido de obra al corte 25 subtramo 7 km 103+715. Elaboración de minuta de recorrido de obra | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-30 |  |  |  | DIARIA | NO
317369 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-08-31 | Actualización y elaboración de minuta de fecha 30 de agosto de 2023Integración de información para elaboración de informe mensual de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-01 | Actualización de observaciones de minuta de fecha 30 de agosto de 2023Elaboración de informe mensual de agostoActualización de gráficas de avance | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-01 |  |  |  | DIARIA | NO
317371 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-02 | Elaboración de informe mensual de agosto 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-04 | Elaboración de informe mensual de agosto 2023Revisión de evidencias en plataforma YEIActualización de estados de cuenta y relación de estimaciones de obra | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317373 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-05 | Trámite de firmas de la minuta de fecha 30 de agosto de 2023Elaboración de presentación para Desarrollo CarreteroElaboración de informe mensual | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317374 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-06 | Elaboración de informe mensual agosto 2023Cálculo de avance fisico y financiero de la obra | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317375 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-07 | Elaboración y envío de informe mensual de agosto de 2023Elaboración de estimaciones del ingeniero independiente correspondientes al mes de agosto de 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-08 | Impresión y trámite de firmas de las estimaciones del ingeniero independiente correspondientes al mes de agosto de 2023Integración de información para auditoría del SGC | Uriel Cruz Ramírez | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA | NO
317377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-08 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondientes a los días 6 y 7 de septiembre de 2023• Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-08 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Revisión de proceso de extracción de anclas de sujeción inferiores y superiores subtramo 9 corte 23 km 124+155.2.- Recorrido del subtramo 9 al 12 verificando los trabajos activos en cortes abatimientos y estabilizaciones. 3.- Revisión de proyecto entronque Quiavicuzas km 137+8404.- Actualización de informe de actividades y larguillos de avance correspondiente al periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-07 | Reporte de actividades:1. Recorrido del subtramo 9 al 10 en puentes activos.2. Puente 22 km126+640: continúan trabajando con las adecuaciones del cabezal armado de topes sísmico trasversales.3. Puente 28 km133+300: Liberación de armado de acero de refuerzo de la trabe 06 del claro 1-2.4. Puente 29 km 134+080: Liberación del ultimo trepado de la pila eje 3.5. Inicio con la revisión de estimación del mes de agosto. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-08 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-08 | Reporte de actividades.1. Continuo con la revisión de estimación del mes de agosto.2. Se trabaja en la actualización de trabes para el reporte quincenal.3. Impresiones de planos de actividades nuevas por revisar o liberar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-08 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-08 | 1. descarga y almacenamiento de los boletines envíados por el concesionario2. revisión de boletines y envío de información a personal de supervición del frente Albarradas y Narro.3. apoyo al coordinador de proyecto para el complemento de información | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-09 | 1. descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario2. revisión de boletines y envío de documentación al personal de supervisión del frente Alabarrada3. revisión de los niveles de rasante del Puente 1 y 2 y del Túnel Falso del corte 20 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-09 | Elaboración de oficio para trámite de estimaciones del Ingeniero Independiente.Integración de información para el SGC. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-09 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 8 de septiembre de 2023• Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-09 | SE CONTINUA CON LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317388 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-09 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE SABADOTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE LACHIXILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE JUQUILA, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ENTRONQUE QUIAVICASAS, TERRACERIASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-11 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-12 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-13 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-14 TERRACERÍASLARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-10 FIBRA ÓPTICALARGUILLO DE AVANCE DE ST-9 OBRA COMPLEMETARIA CUNETASGRAFICA DE LLUVIAINDICADOR DE MAQUINARIACONTROL Y AVANCE DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDESINFORME DE ACTIVIDADES DE CICCSANOTAS Y MINUTAS | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317389 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-09 | Reporte de actividades:1. Patio de trabes km 114+000: Liberación del armado de trabe 03 del claro 2-3 del puente 20.2. Finalizo la revisión de la estimación del mes de agosto.3. Inicio con el reporte ejecutivo del mes de septiembre. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317390 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-15 | Se verificaron los siguientes trabajos; Corte no. 7 km 100+730, L.D. prueba de extracción de anclas en el pie del talud.Corte no. 7 km 100+730, L.D. carga aplicada a las anclas en el pie de talud 10 ton.Corte no. 7 km 100+730, L.D. Pruebas de extracción de anclas en el hombro del talud.Corte no. 7 km 100+730, L.D, carga aplicada a las anclas en el hombro del talud 10 ton.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento.Puente no. 3, a esta fecha se tiene 18 trabes demolidos.Corte no. 28 km 104+550, L.I. barrenos para anclas pasivas en cara de talud.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas activas.Puente no. 8, caballete no. 4, colocación de junta de calzada tipo JD110, cuerpo derecho.Corte no. 2 km 106+190, L.I. Barrenos para alojar anclas pasivas en cara de talud.Puente no. 11, claro 1-2, tensado de trabe no. 4.Puente no. 11, claro 1-2, colocación de tacón metálico a la trabe no. 5. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-15 |  |  |  | DIARIA | NO
317391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-14 | Se verificaron los siguientes trabajos; Puente no. 4, caballete no. 1, armado de guarnición cuerpo derecho.Puente no. 5, caballete no. 5, trabajos previos a la junta de calzada tipo WP-450.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 6, tendido de pavimento asfáltico.Puente no. 8, caballete no. 4, colocación de anclaje para la junta de calzada tipo JD110, cuerpo derecho.Corte no. 15 km 108+870, L.I. Estabilización.Corte no. 15 km 108+870, L.I. colocación de geomanta y anclas tipo PDEA.Puente no. 14, se concluye la construcción de losa de calzada.Puente no. 15, caballete no. 1, colado de aleros ambos lados.Puente no. 12, claro 1-2, armado de trabe no. 6.Puente no. 3, se continúa demolición de trabes a esta fecha se tienen 16 trabes demolidos. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
317392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-11 | Se verificaron los siguientes trabajos; Puente no. 3, Apoyo no. 3, se concluye cimbrado de columna, 12vo. trepado.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 15, caballete no. 1, cimbrado de alero cuerpo derecho.Puente no. 15, caballete no. 1, cimbrado de alero cuerpo izquierdo.Puente no. 14, sobre pila 5, tensado de tablero.Puente no. 13, sobre pila 2, se inicia armado de tablero postensado.Puente no. 13, caballete no. 1, se concluye colado de bloques para gateo de trabes. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-10 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 4, caballete no. 5, cimbrado de guarnición en zona de acceso cuerpo izquierdo.Puente no. 4, caballete no. 5, colado de guarnición en zona de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 7, caballete no. 1, colado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar anclas activas.Corte no. 28 km 104+550, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas en cara de talud.Puente no. 13, claro 5-6, se concluye montaje de prelosas.Puente no. 13, caballete no. 6, colado de bloques de concreto para gateo de trabes.Puente no. 13, Apoyo no. 5, perforación en columna existente para encamisado.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas activas.Puente no. 12, claro 3-4, colocación de accesorios de presfuerzo a la trabe no. 1Puente no. 12, claro 3-4, verificación de acero de refuerzo de la trabe no. 6.Puente no. 12, claro 2-3, armado de trabe no. 3 y trabe no. 4.Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento.Puente no. 6, colocación de carpeta asfáltica en salida de la estructura.Puente no. 12, claro 3-4, colado de trabe no. 6. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
317394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-09 | Se verificaron las siguientes actividades; Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio.Puente no. 3, se realiza demolición de trabes almacenado en el banco cerro pascle.Puente no. 5, tendido de carpeta asfáltica sobre losa de calzada.Puente 8 km 105+574 Caballete 4; Marcaje y corte para la junta de calzada L/ider.Corte no. 2 km 106+190, L.I. colocación de malla triple torsión.Puente no. 14, (tablero postensado pila no. 5), revenimiento obtenido al concreto fresco 18 CM.Puente 14 km 111+546 Apoyo 5, Cimbrado y colado de concreto hidráulico en losa potenzada (Tableros de 4.5 m. para un total de 9.0 m. por lado).Puente no. 14, (tablero postensado sobre pila no.5), temperatura obtenida al concreto 29.5 °C.Puente no. 15, construcción de guarnición cuerpo izquierdo.Puente no. 15, caballete no. 5, aplicación de pintura a la sección de diafragma metálico (segunda mano).Puente no. 15, caballete no.5, pruebas de líquido penetrante a la soldadura en apoyos tipo tetron y tacón.Puente no. 12, claro 3-4, cimbrado de trabe no. 6.Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de muro respaldo y aleros.Puente no. 12, claro 4-5, colado de diafragma intermedio.Puente no. 7, caballete no. 1, armado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-08 | Se versificaron las siguientes actividades; Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 7, caballete no. 1, se inicia armado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 48 km 113+632 talud izq; Preparación de lechada para inyección.Corte no. 49 km 113+640, L.D. inyección de anclas pasivas.Puente no. 15, cimbrado de guarnición cuerpo derecho.Puente no. 15, caballete no. 5, se concluye trabajo de soldadura en la unión de dispositivo y tacones.Puente no. 15, caballete no. 1, armado de aleros cuerpo derecho.Puente no. 15, caballete no. 1, colocación de cimbra falsa para desplante de alero cuerpo izquierdo.Puente no. 14, caballete no. 1, aplicación de soldadura en la junta de dispositivo tipo tetron y tacón.Puente no. 12, claro 5-6, se concluye montaje de seis trabes.Puente no. 12, claro 4-5, cimbrado de diafragma intermedio. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-07 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna, trepado no. 12.Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 6, caballete no. 1, colocación de Grout en tacones metálicos.Puente no. 6 caballete no. 1, resane con Grout en tacones metálicos.Corte no. 30 km 105+250, L.D. colocación de geomanta.Corte no. 2 km 106+190, L.I. Colocación de geomanta.Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 14, sobre pila no. 3, inyección de presfuerzo.Puente no. 14, sobre pila no. 5, colocación de presfuerzo en tablero postensado.Puente no. 14, sobre pila no. 5, tablero postensado, armado con acero de refuerzo.Puente no. 12, claro 3-4, colado de trabe no. 2.Puente no. 12, claro 5-6, montaje de trabes concluido trabe no. 6, trabe no. 5 y trabe no. 4.Puente no. 12, claro 4-5, se concluye montaje de seis trabes. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-04 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 8, caballete no. 1, colado de junta de calzada cuerpo izquierdo.Puente no. 11, Apoyo no. 4, descimbrado de bancos de apoyo.Puente no. 11, Caballete no. 6, barrenos en cabezal lado derecho para su ampliación.Puente no. 11, caballete no. 6, descimbrado de nuevo muro respaldo.Puente no. 12, Claro 4-5, montaje de trabe no. 3.Puente no. 12, claro 3-4, cimbrado de trabe no. 2.Corte no. 38 km 112+230, construcción de cuentas.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 2 km 99+880, L.I. Abatimiento. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-03 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 12, claro 3-4, colado de trabe no. 5.Puente no. 12, claro 4-5, montaje de trabe no.4.Puente no. 15, caballete no. 1, colocación de pintura (Primario), al diafragma metálico.Puente no. 15, caballete no. 5, colocación de soldadura en la unión de dispositivo tetron y tacón metálico.Puente no. 15, caballete no. 5, colocación de pintura (Primario), al diafragma metálico.Puente no. 15, cimbrado de guarnición cuerpo derecho.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Corte no. 49 km 113+640, L.D. colocación de malla electrosoldada para concreto lanzado.Corte no. 15 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 4, caballete no. 5, construcción de guarnición en zona de acceso cuerpo derecho.Puente no. 6, caballete no. 1, colado de anclaje de sies apoyos tipo tetron. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-03 |  |  |  | DIARIA | NO
317399 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-02 | Se verificaron las siguientes actividades ; Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio.Corte no. 12 km 101+430, L.D. inyección de anclas de sujeción.Corte no. 29 km 104+590, L.D. colocación de anclas pasivas de 24 m. a base de torones.Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas de sujeción.Puente no. 11, Apoyo no. 4, cimbrado de bancos de apoyo de concreto reforzado.Puente no. 14, claro 3-4, colado de losa de calzada (complemento fc=250 Kg/cm2), volumen colado 59 m3.Puente no. 12, claro 3-4, verificación topográfica de trabe no. 5.Puente no. 12, claro 4-5, montaje de trabes no. 5. y trabe no.6.Puente no. 12, caballete no. 1, cimbrado de muro respaldo y aleros.Puente no. 11, caballete no. 6, colado de nuevo muro respaldo.Puente no. 8, caballete no. 1, armado de anclas para la junta de calzada JD110. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-08-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-02 | Se verificó la siguiente actividad; Puente 13, sobre pila nº 2; Armado y cimbrado de tablero postensando. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
317401 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-04 | Se verificó las siguientes actividades; Puente no. 13, Sobre pila no. 2, se concluye colado de losa postensada.Corte no. 29 km 104+590, L.D. Barrenos para alojar anclas pasivas.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 5, caballete no. 5, trabajos previos para la junta de calzada cuerpo derecho.Puente no. 3, apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 13.Puente no. 3, Apoyo no. 2, excavación para desplante de zapata.Puente no. 11, claro 1-2, colado de diafragma intermedio. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-04 |  |  |  | DIARIA | NO
317402 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-08-05 | Se verificaron las siguientes actividades;Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar anclas de tensión.Corte no. 49 km 113+632, L.D. construcción de cuenta.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 14, caballete no. 1, cimbrado de nuevo muro respaldo.Puente no. 13, caballete no. 1, armado de bancos para anclaje de dispositivo tipo tetron.Puente no. 13, Apoyo no. 5, reforzamiento de columnas existente (encamisado).Puente no. 12, claro 1-2, colado de trabe no. 6. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-06 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 13, apoyo no. 5, cimbrado de columna no. 1, primer trepado.Puente no. 12, claro 2-3, carga aplicada al presfuerzo de la trabe no.4, (5200 PSI).Puente no. 12, claro 2-3, armado de trabe no. 2.Puente no. 12, claro 2-3, verificación de alturas y trayectoria a los ductos de presfuerzo de la trabe no. 1.Puente no. 12, trabe no. 4 claro 2-3, elongación obtenida en campo 23 cms.Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 13.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento, carga y acarreo al banco de desperdicio.Puente no. 5, caballete no. 5, tensado de anclas junta de calzada tipo JD450 cuerpo derecho.Puente no. 6, caballete no. 1, trabajos previos a la colocación de junta de calzada tipo JD450.Puente no. 7, caballete no. 4, colado de losa de acceso cuerpo izquierdo.Corte no. 2 km 106+190, L.I. barrenos para alojar anclas pasivas.Puente no. 12, claro 2-3 tensado de trabe no. 4. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317404 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-07 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente nº 13, caballete nº 6; Retiro de acero existente para alojar nuevo muro respaldo.Puente nº 13, caballete 1; Adecuación de trabe para colocar tacón metálico.Puente nº 13, sobre apoyo nº 5; Armado de acero de losa de calzada, tablero postensando.Puente nº 13, sobre apoyo nº 2. Tensado del tablero de losa de calzada.Puente 13, caballete nº 1; Suministro de tetrones para el caballete nº 1.Puente 12, claro 2-3; Cimbrado de la trabe nº 1.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Inyección de anclas de tensión de 24 mts. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-08 | Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 1.Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 13.Corte no. 11 km 101+250, L.I. Abatimiento.Puente no. 6, caballete 1, trabajos previos para la colocación de junta de calzada.Corte no. 39 km 112+490, L.I. construcción de muro gavión.Puente no. 15, caballete no. 5, colado de remates ambos lados.Puente no. 12, caballete no. 1, armado de anclas para fijación de dispositivos mi tipo Pot.Puente no. 11, caballete no. 6, armado de pilote para riostra.Corte no. 30 km 105+250, L.D. barrenos para alojar anclas pasivas. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-11 | 1. recorrido de verificación de los trabajos ejecutados del subtramo 6 al subtramo 14.2. elaboración de listado de los pendientes vistos en el recorrido | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-09 | Revisión de estimación de la constructora Operadora Cicsa.Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 1. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-11 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Trabajo de gabinete actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual del 1 al 15 de septiembre.2.- Actualización de larguillos de avance en terracerías y pavimentos de subtramos 9 al 12.3.- Actualización de larguillo de avance entronque Juquila km 125+900 así en base a presupuesto autorizado. 4.- Elaboración de larguillo de avance de entronque Quiavicuzas km 137 +840. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-11 | Revisión de estimación de la constructora Operadora Cicsa. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-11 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 9 de septiembre de 2023• Se continúa con la revisión de la estimación de CICSA correspondiente al mes de agosto 2023• Se revisaron los niveles de rasante de los viaductos km 97+560 (Salida) y km 97+800 (Entrada), con respecto a los que se indican en el túnel falso km 97+700 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317411 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-08 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4. O.D.km 134+180 Se inicia la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.5.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.7. Muro de contención J km 136+993-137+029Se inicia con el relleno y compactación en el módulo 1 y continúa con el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro módulo 3.8. Muro de contención K km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.9.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el colado del último trepado en el modulo B y continúa la excavación del módulo A.10.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó armado del acero de refuerzo y cimbrado de los muros de la losa de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.11. Caja de Captación km 147+363.38Continúa con detalla final en muros laterales y losa de fondo.12.- se realiza la descarga e impresión de la estimación del mes de agosto de Operadora CCICSA13 Inicio de elaboración del reporte quincenal de | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-09 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4. O.D.km 134+180 Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.4.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029Se inicia con el relleno y compactación en el módulo 1 y realizó el colado de la zapata del muro módulo 3.7. Muro de contención K km 137+147-137+206Continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el decimbrado del último trepado en el modulo B y continúa la excavación del módulo A.9.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de los muros de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.10. Caja de Captación km 147+363.38Se concluyó el detalla final en muros laterales y losa de fondo.11. Se continúa con la revisión de los generadores de la estimación del periodo Agosto de la empresa Operadora CCICSA | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-11 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899Se continúan con excavación para desplante de la zapata del muro.4. Obra de Drenaje km 134+180Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.5.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se continúa con el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.7. Muro de contención J km 136+993-137+029Se continúa con el relleno y compactación en el módulo 1 y se continúa el armado del acero de refuerzo del 2do trepado de los muros módulo 1 y 2.8. Muro de contención K km 137+147-137+206Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.9.- muro de contención km 143+960Inicio de la excavación para el desplante del muro de contención.10.- Muro de contención km 144+415-144+480Se realizó el colado de la plantilla para el desplante de la zapata y dentellón del módulo A.11.- Muro de contención km 146+770-146+840Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de los muros de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.12. Caja de Captación km 147+363.38Se concluyó el detalla final en muros laterales y losa de fondo.13. Se realizó la conciliación de volúmenes de los generadores de la estimación del periodo Agosto con el personal de la empresa Operadora CCICSA. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-11 | Reporte de actividades:1. Se concilio la estimación del mes agosto con personal de Carso.2. Finalizo el reporte ejecutivo.3. Inicio y finalizo las actualizaciones del control de trabes F2, el avance físico F2, y con actualizaciones de los larguillos de todas las estructuras. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317415 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-11 | 1.- Muros 94+835 derechos. Armado del segundo trepado para el MC-1.2.- Paso de fauna 94+897. Excavación para instalación de tubería seccionada aguas arriba.3.- Viaducto 95+480. Se continúa armando la zapata del apoyo 3 (Parrillas superior e inferior y estribado).4.1.- y armando la columna del apoyo 2 (Colocación de estribos).5.- T. falso 97+700. Cimbrado lateral L. I. para colado de concreto fluido para base del túnel. 93+604- 97+630.5.1.- Trazo de registro eléctrico de B. T. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317416 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-09 | 1.- Muros 94+835 derechos.- Descimbrado del primer trepado del MC-1 lado derecho del eje.2.- Túnel corte 20, 97+700. Cimbrado y colado de relleno fluido carril derecho del eje del km 97+604 al 97+630 para desplante del túnel , 97+604-97+630. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-07 | 1.- VIADUCTO 9 km 117+800CABALLETE EJE 3: Continúan armado de losa de remate de muro mecánicamente estabilizado lado derecho. Se tiene armado y cimbrado losa de remate, en espera de concreto para realizar el colado.2.- PUENTE 16 km 119+820Patio de trabes en km 116+000, “enviolinado” de trabes T-1 y T-6 para su traslado a zona de montaje.Se tienen colados los diafragmas intermedios en claros 1-2 y 2-3.Continúan con fabricación de prelosas.3.- PUENTE 20 km 124+306Patio de fabricación de trabes para puente 20 ubicado en km 114+00En proceso de cimbra trabe T-4 del claro 2-3. Se tienen 7 armados para las trabes faltantes.4.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, En proceso de armado trabe T-6 claro 1-2, en proceso de cimbra trabe T-5 claro 1-2. En proceso de plantilla trabe T-4 claro 1-2.5.- PUENTE 29 km 134+080PILA EJE 3: continúan armado para último trepado en cuerpo de pila altura 1.80 m. 6.- PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 3: Concluyen terraplén en acceso a puente lado Tehuantepec.7.- PUENTE 31 KM 135+330CABALLETE EJE 1: Ayer se realizo colado de 2do. trepado de columna adicional lado derecho.8.- PUENTE 33 km 136+420CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado, continúan con la fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado.PILA EJE 2: Ayer se realizó colado de 5to. Trepado en cuerpo de pila.CABALLETE EJE 3: Ayer se realizó colado de complemento en columnas 1 y 4 a nivel de desplante de cabezal.9.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: Se tiene colado 4to. Trepado en cuerpo de pila. 10.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se continúa armado para segundo trepado en las 4 columnas.PILA EJE 3: Se inicia armado para dos pilastrones.11.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Sin actividad.PILA EJE 2: Continúan con armado de cabezal. PILA EJE 3: Se tienen colados 3 trepados en cuerpo de pila.PILA EJE 4: Continúa excavación alrededor de pilastrones para trabajos de reforzamiento.12.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: se tiene colado el tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila, continúan con limpieza de acero existente para el cuarto trepado. Se procede a revisar acero de refuerzo para cuarto trepado, pero se observó que no se cumple con longitud de traslapes (tienen 1.00 m de traslapes el proyecto indica 1.80 m), ni se cumple con limpieza de acero existente.PILA EJE 5: sin actividad, en el descimbrado de cabezal. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317418 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-07 | 1.- Túnel falso 97+700. Afine del piso para desplante del túnel (97+604 a 97+640).2.- Viaducto 95+480. Se continúa con el armado de zapata para el apoyo 3 y de columna del apoyo 2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-08 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA km 125+900MURO ESTRIBO 2: Continúan armado en ultimo trepado de muro estribo ALERO IZQUIERDO DE MURO ESTRIBO 2: Concluyen armado y cimbrado de último trepado de alero.2.- PUENTE 22 km 526+640CABALLETE EJE 1: Colocan cimbra en zona de junta de calzada a nivel de losa, para tender carpeta.CABALLETE EJE 4: Colocan cimbra en zona de junta de calzada a nivel de losa, para tender carpeta.3.- PUENTE 24 km 131+320CABALLETE EJE 1: Se tiene excavación para desplante de muro mecánicamente estabilizado lado derecho.4.- PUENTE 25 km 132+120CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado lado derecho avance 70%.PATIO DE TRABES KM 131+700: En proceso de armado trabe T-1 claro 1-2.5.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, Se concluye colocación de cimbra y se realiza colado de trabe T-6 claro 1-2, continúa en proceso de armado trabe T-5 claro 1-2. En proceso de plantilla trabe T-4 claro 1-2.Se tiene terminado el tensado de trabes del claro 2-3. Proceden a cortar puntas de torón.6.- VIADUCTO 11 km 133+650CLARO 1-2: Se tiene colado diafragma intermedio.CLARO 2-3: Se tiene colado diafragma intermedio. CLARO 3-4: Se tiene armado y cimbrado diafragma intermedio.7.- PUENTE 29 km 134+080PILA EJE 2: Continúan armado de parte superior de cuerpo de pila que se unirá con el cabezal.PILA EJE 3: concluyen armado e inician colocación de cimbra para último trepado en cuerpo de pila altura 1.80 m. 8.- PUENTE 30 km 134+760 CABALLETE EJE 1: Continúan con terraplén usando dos “bailarinas”. CABALLETE EJE 3: Concluyen terraplén en acceso a puente lado Tehuantepec.CLARO 1-2: Se tiene colado diafragma intermedio.CLARO 2-3: Se tiene colado diafragma intermedio.Continúan fabricación de prelosas del tipo I.9.- PUENTE 33 km 136+420CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado avance 70%, continúan con la fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado.PILA EJE 2: se realiza descimbrado de 5to. Trepado en cuerpo de pila y continúan armado para 6to. Trepado.CABALLETE EJE 3: se tiene colado el complemento en columnas 1 y 4 a nivel de desplante de cabezal, las columnas 2 y 3 también se encuentran coladas a nivel de desplante de cabezal.10.- PUENTE 35 KM 138+970 PILA EJE 2: Se tiene colado 4to. Trepado en cuerpo de pila. Continúan armado para 5to. Trepado. Aún no se descimbra el 4to. Trepado.11.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Continúan colocando cimbra para primer trepado en cuerpo de pila.Inician habilitado de acero de refuerzo para segundo trepado.12.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se concluye armado para segundo trepado en las 4 columnas. Colocan cimbra para 2do. trepado en columnas No. 3 y No. 4, continúan armado para segundo trepado en columnas No. 1 y No.2PILA EJE 3: Continúan con armado para dos pilastrones. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317420 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-09 | 1.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, continúa en proceso de armado trabe T-5 claro 1-2. En proceso de plantilla trabe T-4 claro 1-2.Se tiene terminado el tensado de trabes del claro 2-3.2.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580Actualmente sin actividad.PILA EJE 2: Concluye con armado de cabezal, inician colocación de cimbra, falta armar seis bancos de apoyo. PILA EJE 3: Se tienen colados 3 trepados en cuerpo de pila. Actualmente sin actividad.PILA EJE 4: Se tiene excavación alrededor de 4 pilastrones para trabajos de reforzamiento. Actualmente sin actividad. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317421 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-11 | 1.- PUENTE 28 km 133+300En patio km 133+550, concluyen colocación de cimbra y se realiza colado de T-5 claro 1-2. Se realiza colado de plantilla para trabe T-4 claro 1-2.Se tiene terminado el tensado de trabes del claro 2-3. Se inicia inyección de ductos de presfuerzo en trabes del claro 2-3.2.- VIADUCTO 11 km 133+650CLARO 1-2: Se tiene colado diafragma intermedio.CLARO 2-3: continúan con armado y cimbrado para diafragma intermedio. Continúan con montaje de prelosas.3.- PUENTE 33 km 136+420CABALLETE EJE 1: Continúan con muro mecánicamente estabilizado avance 75%, continúan con la fabricación de paneles de concreto para muro mecánicamente estabilizado.PILA EJE 2: se tiene colado 5to. Trepado en cuerpo de pila. Concluyen armado para 6to. Trepado, inician colocación de cimbra.CABALLETE EJE 3: se tiene colado el complemento en columnas 1 y 4 a nivel de desplante de cabezal.4.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Se tiene colado 1er. Trepado, continúan habilitado de acero para segundo trepado en cuerpo de pila.5.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 4: Inician trabajos de gateo en 6 trabes para renivelación y colocación de resina. Se trabaja en el armado de complemento de muro respaldo incluyendo ménsula, inician colocación de cimbra en este elemento. Concluyen colocación de 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. Continúa interferencia de dos pares de las barras con ménsulas centrales. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317422 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-09-08 | 1.-Viaducto 95+480 .- estribado de columna del apoyo 2 .1.2.-.-Armado de acero de refuerzo para la zapata del apoyo 3.2.- Túnel falso del corte 20 .- Corte y afine de terreno del km 97+603 al 97+643 para nivel de desplante. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-08 |  |  |  | DIARIA | NO
317423 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EVA | 2023-08-31 | 1.- Túnel corte 8. Colado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605.1.1.- Macrotexturizado de losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+605.1.2.- Acabado en losa derecha del pavimento de km 93+575 a 93+6052.- Muros 94+270. Cimbrado del quinto trepado y remate de MCC-6 y ajuste longitudinal.+605.3.- Muros 93+622. Colado del segundo trepado en MC-1A (Adicional ).4.-Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos.5.- Viaducto Apoyo 2. Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos.5.1.- Proceso de armado del cabezal para el apoyo 3.5.2.- Cimbrado de trabe 12 del claro 2-3. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-08-31 |  |  |  | DIARIA | NO
317424 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-12 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario.2. Envío de información de proyectos al personal de supervisión del frente narro3. Actualización de listado del seguimiento de proyecto ejecutivo para el informe quincenal4. revisión de actas de entrega de las empresas RGB y coporativo DGS | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317425 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-11 | INICIA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317426 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-12 | Se realizó conciliación de estimación con la constructora operadora cicsa.Se verificó las siguientes actividades de obra; Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Inyección de anclas de tensión.Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar drenes de PVC.Puente nº 15, km 111+945; Cimbrado de remate lado derecho.Puente nº 15, caballete nº 1; Armado de losa de acceso, cuerpo derecho.Puente nº 13, caballete nº 6; Adecuación: demolición de muro respaldo.Puente nº 12, claro 2-3; Cimbrado de la trabe nº 2.Puente nº 6, caballete nº 1; Armado para el anclaje de la junta de calzada, cuerpo derecho.Puente nº 13, caballete nº 1; Cimbrado de bancos para anclar apoyos tipo tetron. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317427 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-05 | DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.1.- Patio de fabricación de trabes km 114 para puente 20. Se realiza la revisión del armado de acero para la trabe T4 del claro 2-3. Se atienden las observaciones realizadas al constructor y se libera para colocación de cimbra.2.- Viaducto 9 km 117+800 Se continúa con el armado de losa de remate en el MME a lo ancho de la calzada del caballete 3. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-05 |  |  |  | DIARIA | NO
317428 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-06 | 1.- ENTRONQUE JUQUILA. Km 125+900 Se realiza la revisión del armado del muro alero izquierdo del módulo 1, queda liberado para la colocación de cimbra.2.- Puente 29 km 134+080. Se solicita la revisión del ultimo trepado de armado de pila en eje 2 por parte del constructor, al acudir para su revisión se encuentra que aún no está colocado el andamio, pasarela y barandal para realizar la revisión correspondiente de manera segura, (no fue colocado durante la jornada) queda pendiente la revisión del armado.3.- Puente 21 km 128+300. Se continúa con las actividades de colocación de cimbra en el armado de la adecuación de la pila rectangular del apoyo 2.4.- Puente 25 km 132+120. Se continúa con actividades de suministro de paneles para la construcción del MME del lado derecho del apoyo 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-06 |  |  |  | DIARIA | NO
317429 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-12 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos activos en abatimiento de taludes estabilización, terracerías y pavimentos.2.- Conformación de base asfáltica km 144+000 al 144+080 verificación de proceso.3.- Elaboración larguillo de avance correspondiente al entronque Quiavicuzas km 137 +9004.- Formulación de presupuesto entronque Quiavicuzas para reportar avance conforme a periodos de ejecución. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317430 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSCONCILIACION DE LA REVISION DE ESTIMACION CON PERSONAL DE OPERADORA CICCSA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023:Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90 %).Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para noventa y cinco por ciento (95 %)Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes adicionado con sus cuñas de sobreancho: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para noventa y cinco por ciento (95 %) en capa subrasante.Formación y compactación P.U.O.T., De terraplenes de relleno para formar la capa subrasante en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional: Para cien por ciento (100 %) en capa subrasante.Base hidráulica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista, Incluyendo acarreos y riego de impregnación.Riego de Impregnación con emulsión asfáltica.Base Asfáltica compactada al 100% P.U.O.T., De los bancos que elija el contratista: Incluyendo acarreos y productos asfálticos.Riego de liga con emulsión asfáltica, para base asfálticaEstabilización de taludes | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317431 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-12 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317432 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-12 | 1.- TRABAJO EN OFICINA. Se realizaron reportes diarios de actividades de campo que estaban pendientes y se subieron a la plataforma.2.- TRABAJO EN FICINA: Se trabajo en el ZOHO FORMS, se subieron fotografías de las actividades de la obra ´que estaban pendientes. | Francisco Peralta Pérez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317433 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-12 | Reporte de actividades:1. Recorrido general de los subtramos 09 al 12.2. Puente 16 km 119+820: se concluye el montaje de las trabes del claro 3-4 teniendo en total 18 trabes montadas.3. Entronque Juquila km125+900: Se libera el acero de refuerzo del cuarto trepado del cuerpo completo del estribo 2, e inician con el cimbrado.4. Puente 25 km132+120: continúan con los trabajos MME tiendo un avance del 50%, se tiene colada la plantilla de la trabe 02 del claro 1-2, se libera el armado de la trabe 01 cl1-2 en el patio de trabes km 132+300.5. Puente 28 km133+300: Se inician con el montaje de trabes del claro 2-3 teniendo un montaje de dos trabes. En el patio de trabes se inician con el armado de la trabe 04 del claro 1-2.6. Viaducto 11 km133+650: Se libera armado de la liga del eje 2 y 3.7. Puente 33 km 136+420: Se continúan con los trabajos de MME teniendo un avance del 60%. En la pila eje 2 continúan cimbrado el sexto trepado de la pila.8. Puente 40 km142+840: se tiene colada la columna 3 y4 el segundo trepado, inician con el cimbrado y colado de la columna 1 y 2 del segundo trepado en la pila eje 2.9. Puente 41 km143+200: Se tiene cimbrado el cabezal del eje 2 en espera de concreto y liberación de topografía. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317434 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-11 | Recopilación de información para auditoria del SGC | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317435 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-12 | Recopilación de información para auditoria del SGC Revisión de actividades de obra para informe quincenal Septiembre 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317436 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-12 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 11 de septiembre de 2023• Se efectuó la conciliación de volúmenes de la estimación de agosto 2023 presentada por CICSA, participando la empresa Costos (Asesor RD/SCT), Constructora CICSA e ingeniero independiente Triada. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317437 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-12 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317438 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-07 | Se realiza el formato para la captura de volúmenes de la estimación ya que esta se les envía a los supervisores para la conciliación de la estimación y seguimiento de las observaciones de cada uno de los frentes.TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-07 |  |  |  | DIARIA | NO
317439 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-09 | Se coordinan las actividades, para la revisión de la estimación. TRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
317440 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-11 | Conciliación Frente 1, Subtramo 5 al 8;Estaremos pendientes a a los Supervisores ante cualquier observación con respecto al;- Concentrado de Volúmenes- Precios Unitarios - Matrices- PresupuestosTRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-11 |  |  |  | DIARIA | NO
317441 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | DMM | 2023-09-12 | Conciliación Frente 2, Subtramo 9 al 14;Estaremos pendientes a a los Supervisores ante cualquier observación con respecto al;- Concentrado de Volúmenes- Precios Unitarios - Matrices- PresupuestosTRONCAL $ 74,321,848.42OBRA ADICIONAL A E7 $ 148,921,582.71REHABLITACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS $14,291,847.46OBRA SOCIAL $ 5,841,599.42 | David Moreno Martínez | TERMINADO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
317442 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-13 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8). • Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos. • Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 12 de septiembre de 2023 • Se realizo revisión de la resultante de la prueba del “Equivalente de Arena” con el personal de calidad de este Ingeniero Independiente, tema que aún no se cierra con la Constructora con respecto al material de base hidráulica almacenada para su uso en el km 99+680 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | SI
317443 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-13 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario 2. Envío de boletines a personal de supervisión del Fente Alabrradas 3. Asistencia a la reunión para la revisión de la documentación del sistema de gestión de calidad 4. revisión de la estimación No 19 y del acta de entrega de la empresa ORVA 5. Revisión del proyecto del muro de contención de la zona de la doble espiral. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
317444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-13 | Asistencia a Reunión de SGC Elaboración de borrador de minuta para reunión de obra y proyecto programada para el de septiembre de 2023. Redacción de actividades de obra para informe quincenal de septiembre 2023 | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
317445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-13 | Reporte de actividades: 1. Recorrido en el subtramo 9. 2. Patio de trabes km 114+000: cimbrado la trabe 03 del claro 2-3, en espera de liberación de topografía. 3. Viaducto 9 km117+800: Inician preparativos para los trabajos de adecuación del caballete eje 1, sin actividad en la losa de remate lado derecho del caballete eje 3. 4. Puente 16 km119+820: inician los trabajos de colocación de prelosa entre el claro 1-2, de igual forma inician con la colocación de cimbra falsa para el diafragma intermedio del claro 3-4. 5. Puente 20 km124+306: continúan con los trabajos de barrenación en el cabezal para los trabajos de adecuaciones | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
317449 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-13 | REPORTE DE ACTIVIDADES 1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando actividades en ejecución relacionado a abatimiento, estabilización de taludes, obra complementaria, terracerías y pavimentos. 2.- Tendido de carpeta asfáltica km 144+000 al 144+100 verificación de proceso constructivo. 3.- Entronque Juquila km 125+950 al km 126+170 conformación de capa subrasante verificando proceso de compactación, haciendo observaciones correspondientes. 4.- Levantamiento en campo de obra complementaria contracunetas en subramo 12. Corte 1 km 140+860, corte 2 km 141+310. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
317454 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | FPP | 2023-09-13 | 1.- PUENTE 39 km 142+380 PILA EJE 2: Se tiene colado 1er. Trepado, continúan armado para 2do. trepado en cuerpo de pila. 2.- PUENTE 40 km 142+840 PILA EJE 2: se tiene colado 1er. trepado de las 4 columnas. Se tiene colado 2do. trepado en las cuatro columnas. PILA EJE 3: Continúan con armado para tres pilastrones. 3.- PUENTE 41 km 143+200 Patio de fabricación de trabes para puente 41 ubicado en km 143+580 Actualmente sin actividad. PILA EJE 2: Concluye con armado de cabezal, concluyen colocación de cimbra, arman seis bancos de apoyo y realizan colado de cabezal. PILA EJE 3: Se tienen colados 3 trepados en cuerpo de pila. Actualmente sin actividad. PILA EJE 4: Se tiene excavación alrededor de 4 pilastrones para trabajos de reforzamiento. Actualmente sin actividad. 4.- PUENTE 44 km 545+340 PILA EJE 3: se tiene colado el tercer trepado a partir del reinicio de actividades en esta pila, se corrigen longitudes de traslapes y se realiza colado de 4to. Trepado en cuerpo de pila, después del reinicio de continuidad de este elemento. 5.- PUENTE 43 km 146+280 CABALLETE EJE 1: Continúan y concluyen armado de complemento de muro respaldo incluyendo ménsula, inician colocación de cimbra en este elemento. CABALLETE EJE 4: continúan trabajos de gateo en 6 trabes para renivelación y colocación de resina. Ayer se concluyó armado de complemento de muro respaldo incluyendo ménsula, colocación de cimbra y se realizó colado en este elemento. Concluyen colocación de 16 barras dywidag a lo largo del cabezal. Continúa interferencia de dos pares de las barras con ménsulas centrales. | Francisco Peralta Pérez | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
322150 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JGG | 2023-09-13 | 1.- Patio de construcción de trabes para puente No. 28. Se realiza la revisión del armado de acero de la trabe T4 del claro 1-2 para el puente 28. Se procede a la colocación de cimbra.2.- Puente 41 km 143+200. Se realiza el colado del cabezal en el eje No. 2.3.- Puente 28 km 133+300. Se realizan maniobras correspondientes para el montaje de trabes 1 y 2 en el claro 2-3. En el puente 28.4.- Puente 33 km 135+420. Se continúan actividades de colocación de paneles de concreto para la construcción del MME a la llegada del caballete No. 1. Y se continua la colocación de cimbra del sexto trepado de la pila eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
322151 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-14 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando actividades correspondiente a estabilización de taludes.2.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías.3.- Verificación de proceso de tendido y compactado de capa subrasante sobre troncal km 125+850 al 126+140 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
322152 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-14 | 1. Descarga y almacenamiento de boletines envíados por el concesionario2. Revisión del proyecto de muro de contención del km 143+9303. Apoyo para la elaboración de nota informativa de los datos de proyecto y de obra de las estructuras y túneles4. realización de cuadros resumen del estatus de operación, de las estrucras y túneles. | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
322153 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-15 | 1. elaboración de borradores de las actas circunstancidas del bloqueo de los días 21 y 22 de agosto 20232. apoyo a la gencia de proyecto para la revisión de información | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
322154 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-14 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 13 de septiembre de 2023• Se realizo recorrido de obra para la supervisión de los trabajos de construcción de: Viaducto Tepuxtepec km 90+900 apoyo 3, Muro de Pilas km 92+150; PSV km 92+687 (incluyendo O. de D. Km 92+660), PIPR KM 92+434.45, Túnel Llano crucero km. 92+929, Túnel corte 8 km 93+478, Paso de fauna km 93+685, Muro de Pilas km 94+020, Muros de contención km 94+150, Muro km 94+270 Túnel falso km 94+500, Muro km 94+820, Viaducto km 95+480, Túnel falso km 95+630 y km 101+980, Corte 17 km 109+225, Ent. Quiatoni Gasa 10 muros lado izquierdo “B, C y D” y lado derecho, aunado a ello la conformación de las terracerías en dicha gasa; Gasa 20 excavación en corte, Muro de contención km 112+600 lado derecho; PSV km 113+200 camino de acceso aguas abajo; Puentes 11, 12, 13, 14 y 15, Acceso Danigare Gasa 10, Rampa de emergencia no. 3 conformación de las terracerías y construcción de muro de contención lado izquierdo subtramo km 214+470 – km 214+600 | JORGE AMBROSIO HERNÁNDEZ REYES | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | SI
322155 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-15 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 14 de septiembre de 2023• Se trabajo y concluyo con la revisión y complemento de los diferentes apartados que integran el informe quincenal correspondiente a septiembre 2023; mismo que se envió vía correo electrónico a la residencia de obra de Tlacolula; aunado a ello el informe de control de calidad del mes en alusión. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | SI
322225 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-15 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Verificación de proceso de extracción de anclas inferiores y superiores en corte 26B km 126+8802.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos correspondiente a abatimiento de taludes estabilización de los mismos.3.- Entronque Juquila suministro, conformación de base hidráulica sobre troncal del km 125+900 al 126+140 4.- Entronque Juquila suministro y conformación de capa subrasante en gasa 10 km 10+080 al 10+160 | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
322444 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-12 | 1.- Viaducto Tepuxtepec. cimbrados de cajetín de trabes 1, 2 y 3 para el 1-2 lado izquierdo .2.- Muros 94+835 derechos. Cimbrado de segundo trepado y cierre del MC-1, lado derecho del eje.3.- Paso de fauna 94+897. tendido de material granular para el desplante de la tubería seccionada. 3.1.- Acarreo de piezas de la tubería para el paso de fauna.4.- Túnel falso 97+700. Afine de terreno para desplante del túnel, del km 97+630 al 97+650.4.1.- Colado con concreto fluido para desplante de túnel falso lado izquierdo del eje del km 97+604 al 97+630. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA | NO
322445 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-13 | 1.-Viaducto 95+480. Continúa el armado de columna del apoyo 2.2..1.-Continúa el armado de la zapata del apoyo 3.2.- Túnel falso corte 10, 95+630. Se continúa con la excavación en corte derecho para alojar el túnel.3.- Paso de fauna 94+897. Ensamble de tubo seccionado para paso de fauna, lado izquierdo del eje.3.1.- Aplicación del torque inicial en tornillos del tubo seccionado, lado izquierdo del eje.3.2.- 4.-Muros 94+835 derechos. En proceso cimbrado del segundo trepado en MC-1.5.-Muros 94+270. Relleno en respaldo del muro MCC-6.6.- Muros 94+150. Muro MC-3, cimbrado del cuarto trepado remate en espera de colado.7.- T. falso 97+700. cimbrado para base de concreto fluido (97+630 - 97+650) del túnel .8.- T. falso 97+700. Continúa excavación en corte del talud derecho para alojar el túnel. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
322446 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-14 | 1.-Obra de drenaje 94+869. Limpieza para aproche de obra de drenaje, aguas arriba.2.- Paso de fauna 94+897. Se continúa con el ensamble del tubo seccionado para el paso.3.-Túnel falso 97+700. Se continúa colando concreto fluido para base del túnel, L. D., del 97+630 a 97+650.4.-Muros 94+835 derechos. Relleno en respaldo de muros y aproche de obra de drenaje 94+869.4.1.-Continúa cimbrado del segundo trepado del MC-1. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
322447 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | EVA | 2023-09-15 | 1.-Viaducto Tepuxtepec. Inyección de lechada en cables de presfuerzo de la trabe 2 izquierda del claro 1-2. | Enrique Vázquez Arcos | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332370 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-18 | • Se realizo la planeación para la supervisión de los trabajos de construcción del Subtramo km 91+050 al km 115+000 (Subtramo 6 - 8).• Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.• Se continúo trabajando en el resumen de actividades de obra de los subtramos 6, 7 y 8 correspondiente al día 14 y 15 de septiembre de 2023 | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | SI
332372 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-18 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Revisión de proceso de extracción de anclas inferiores y superiores en corte 26B km 126+880 2.- Obra complementaria km 147+130 al km 147+180 perfilado cimbrado de fronteras y colado de cunetas lado derecho.3.- Entronque Juquila troncal km 125+900 al km 127+160 acarreo y conformación de base hidráulica 4.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto entronque Quiavicuzas km 137+800 5.- Revisión de normatividad referente al apartado ejecución de supervisión de obras. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-18 |  |  |  | DE PROYECTO | NO
332376 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHR | 2023-09-19 | • Se registra salida familiar. más dias a cuenta de vacaciones. | Jorge Ambrosio Hernández Reyes | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | SI
332377 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-18 | 1. Recorrido de obra a los subtramos 6 al 12 para el seguimiento de los temas vistos en la reunión del día 14 de septiembre de 2023, | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332378 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-13 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332379 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-14 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332380 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-15 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332381 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-18 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332382 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-05 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto especificaciones técnicas de inyección de anclas resistencia de la lechada y aditivos para la misma.2.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto estabilización de taludes.3.- Revisión de presupuesto correspondiente a entronque Juquila. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA | NO
332383 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-12 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto especificaciones técnicas de inyección de anclas resistencia de la lechada y aditivos para la misma.2.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto optimización de corte.3.- Revisión de presupuesto correspondiente a entronque Juquila. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-12 |  |  |  | DIARIA | NO
332384 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-19 | REPORTE DE ACTIVIDADES.1.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto especificaciones técnicas de proceso de extracción de anclas así como norma aplicable en la misma.2.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto estabilización de taludes terracerías y pavimentos | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332385 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-04 | Coordinación el personal de obra para la verificación de los trabajos que esta ejecutando la contratista.Lectura de los correos electrónicos y descarga de la información que viene adjunta al mismo. 126+655.76 Bóveda se reinicia las actividades de detallado final en muros y losa superior .129+517-129+547 Muro de contenciónInactivo.129+507.47 Obra de drenajeInactivo Se tiene suministrado la tubería de concreto.136+669-136+691 Muro de contención H; Se continúa con el retiro de material de relleno ya que se encuentra saturado de humedad.136+893-136+913 Muro de contención IInactivo.136+997-137+029 Muro de contención JContinúa con el habilitado del acero de refuerzo para la zapata y muro de los módulos 1 al 3. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA
332386 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-05 | 1.- Coordinación al personal de obra para los recorridos de obra y verificación de los trabajos.2.- Lectura de los correos electrónicos que son enviados y descarga de los archivos adjuntos al mismo.3.- Visita a las oficinas de obra que se ubican en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para la actualización de la información electrónica del proyecto en el disco duro externo. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-05 |  |  |  | DIARIA
332387 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-08-07 | 1. Se realizó la coordinación del personal de obra, lectura de los correos electrónicos y descarga de los archivos adjuntos en el correo.2. Bóveda km126+655.76.- Se Continúa con los trabajos de detallado final en muros y losa de la bóveda.3. Muro Mecánicamente Estabilizado Km 128+335 al128+400 queda pendiente la colocación de defensa metálica en el parapeto derecho del muro.4. Muro de contención Km 129+517 - Km 129+547 Inactivo5. Obra de drenaje km 129+507.47 T.C. 1.22 Continúa suspendida la excavación en zanja aguas abajo por falta de equipo.6. Muro de Concreto H km 136+669- 136+691.- Se suspende la colocación de relleno, colocación de material filtrante grava de 3/4 a todo lo largo del muro. Obra de drenaje km 136+682.52Continúa la excavación para la instalación de la tubería de concreto aguas abajo.7. Muro de Concreto I km 136+893-136+913.- Se continúa con el armado del acero de refuerzo del 3er trepado en el módulo 3 y el cimbrado del 3er trepado del modulo 1.8. Muro de concreto J km 136+997-140+029.- Continua con el habilitado del acero de refuerzo e trazo para la excavación de la zapata y muro modulo 1.9. Muro de contención km 144+415-144+480.- Continúa suspendido los trabajos de armado del acero de refuerzo de la zapata y dentellón del módulo E, Se continúa el armado del acero de refuerzo y cimbrado lado exterior del 5to. trepado para los muros y contrafuertes del modulo C; y se realiza habilitado del acero de refuerzo para la zapata del modulo B.10. Muro de contención km 147+430-147+580.- se realiza el cimbrado del 2do trepado del modulo Q, Continúa con el relleno compactación y colocación de material filtrante en los módulos S, T U y V, en ambos lados. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-08-07 |  |  |  | DIARIA
332388 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-14 | DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.1.- Puente 37 km 140+980. Se retira el acero con el que se había iniciado el armado del cabezal del eje 1, se harán las correcciones en el habilitado.2.- Puente 41 km 143+200. Se realizan actividades de retiro de cimbra del cabezal del eje 23.- Patio de fabricación de trabes para el puente 28. Se realizan actividades de habilitado y armado de acero para la construcción de trabe T1 claro 2-3.4.- Puente 43 km 146+280. Se realizan actividades de afine y apuntalamiento en la colocación de cimbra para el muro de contención y ménsula en el eje 1. Se programa el colado para este día por la tarde. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
332389 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-15 | DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.1.- Viaducto 11 km 133+650. Continua con el proceso de colocación de pre losas entre claro 1-2. Las actividades se realizan con 4 elementos de mano de obra.2.- PUENTE 39. Km 142+380. Actividades de colocación de acero para el segundo trepado de la pila eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA
332390 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-18 | DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.1.- Puente 28 km 133+300. Se tienen colocadas 6 trabes en el claro 2-3 del puente 28.2.- PUENTE 35. Km. 138+970. Se continua con la colocación de acero para el quinto trepado e inicia la colocación de cimbra en la cara interna.3.- Puente 41 km 143+200. Se realizan actividades de habilitado y armado de acero de pilastrones del apoyo No. 3 del puente 41.4.- Patio de fabricación de trabes 142+600. Se realizan actividades de armado de trabe T1 claro 2-3 así como la plantilla para la T3 del claro 2-3 para el puente 41.5.- Puente 33 km 135+420. Se continúa la actividad de construcción del MME a la llegada del caballete No. 1.6.- Puente 31 km 135+330. Se continua con la actividad de colocación de base de cimbra para iniciar con el armado del cabezal en el eje 2. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO |  |  |  |  | DIARIA
332391 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-12 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899 Se concluyó la excavación y se realizó el colado de la plantilla para desplante de la zapata del muro.4. Obra de Drenaje km 134+180 Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.5.Muro de contención H km 136+6682-136+691Se concluyó el relleno con material producto de excavación en la zona de la caja.6. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.7. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa con el relleno y compactación en el módulo 1 y se realiza el cimbrado del 2do trepado de los muros módulo 1 y 2.8. Muro de contención K km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.9.- muro de contención km 143+700-143+960 continúa la excavación para el desplante del muro de contención.10.- Muro de contención km 144+415-144+480 Se inicia el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata del módulo A, se realiza la limpieza para el aproche del muro.11.- Muro de contención km 146+770-146+840 Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén, se realizó el colado de los muros de la caja de captación de la obra de drenaje aguas arriba.12. Caja de Captación km 147+363.38 Se concluyó el aproche de la tubería y caja de captación aguas arriba.13. Se realizó la captura de los volúmenes y correcciones de los generadores de la estimación del mes de Agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-12 |  |  |  | DIARIA
332392 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC |  | Reporte de actividades:1. Puente 29 km 134+080: Colado del séptimo trepado en la pila eje 2, revisión de acero de refuerzo de la pila eje 3 octavo trepado.2. Puente 30 km 134+760: Inyección en el tensado del diafragma intermedio entre el claro 1-2.3. Puente 31 km 135+330: Personal trabajando en el revestido de acero de la columna 1 del caballete eje 1 para la ampliación del cabezal.4. Puente 35 km 138+970: Cimbrado completo del segundo trepado de la pila eje 2.5. Viaducto 10 km 141+860: Perforación de la pila numero 2 del caballete eje 2, colocación del armado y en espera de colado. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1.0 |  |  |  | DIARIA |  | El valor '-1.0' no es una fecha para la propiedad 'AC OB 006-FECHA DE CIERRE'
332393 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC |  | Reporte de actividades:1. Puente 22 km 126+640: Descimbrado de losa de remate del MME lado izquierdo caballete eje 1, limpieza.2. Puente 25 km 132+120: Revisión y liberación de armado de trabe 07 claro 1-2 en el patio de trabes 132+100: continúan con la tierra armado en colocación de escamas, relleno y compactación.3. Puente 29 km 134+080: Revisión del noveno trepado de la pila eje 2 sin liberar falta acero se le hizo la observación. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | -1.0 |  |  |  | DIARIA |  | El valor '-1.0' no es una fecha para la propiedad 'AC OB 006-FECHA DE CIERRE'
332394 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-14 | Reporte de actividades:1. Recorrido general del subtramo 09 al 12.2. Puente 28 km133+300: Se tiene montada 4 trabes del claro 2-3.3. Puente 41 km143+200: Personal trabajando en el descimbrado del cabezal del eje 2. E inician con el armado de la trabe.4. Puente 43 km146+280: Cimbrado del muro respaldo y ménsula del caballete eje 1.5. Patio de trabes km 114+000: Revisión de acero de la trabe 01 claro 4-5 del puente 20. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA
332395 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | AGBR | 2023-09-13 | 1. Coordinación del personal de supervisión para la verificación de los trabajos que está ejecutando la contratista en los diferentes subtramos del tramo II.2. Bóveda km 126+665.76 Se suspende el detallado en muros y losa.3. Muro de Contención km 133+850-133+899 Se realiza el trazo para el armado del acero de refuerzo de la zapata del muro.4. Obra de Drenaje km 134+180 Se continúa la excavación de la obra de drenaje aguas abajo.5. Muro de Concreto I km 136+893-136+913 Continúa con colocación del geoplanar, geotextil y material filtrante, se continúa con el relleno y compactación en capas, y colocación de cimbra de madera para colado de concreto ciclópeo.6. Muro de contención J km 136+993-137+029 Se continúa con el relleno y compactación en el módulo 1 y se continua el cimbrado del 2do trepado de los muros módulo 1 y 2.7. Muro de contención K km 137+147-137+206 Se realiza el habilitado del acero de refuerzo para el desplante de la zapata y continúa con la excavación para el desplante de la zapata del muro de contención.8.- muro de contención km 143+700-143+960 continúa la excavación para el desplante del muro de contención.9.- Muro de contención km 144+415-144+480 continúa con el armado del acero de refuerzo del dentellón y zapata y cimbrado del módulo A, Continúa con relleno para los muros.10.- Muro de contención km 146+770-146+840 Continúa con el relleno y colocación de material filtrante, y construcción de terraplén.11. Caja de Captación km 147+363.38 Se concluyó el aproche de la tubería y caja de captación aguas arriba.12. Se realizó la captura de los volúmenes y correcciones de los generadores de la estimación del mes de Agosto. | Alejandro Gregorio Barrón Ramos | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA
332396 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-02 | Reporte de actividades1.- Revisión de normatividad de transporte características de los materiales para terracerías y pavimentos .2.- Revisión de proyecto ejecutivo entronque Quiavicuzas3.- Elaboración de larguillo de avance para terracerías y pavimentos correspondiente al entronque Quiavicuzas | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-02 |  |  |  | DIARIA | NO
332397 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-09 | Reporte de actividades1.- Revisión de normatividad de transporte características de los materiales para terracerías y pavimentos. .2.- Actualización de larguillos de avance correspondiente a terracerías y pavimentos entronque Juquila. 3.- Elaboración de larguillo de avance para terracerías y pavimentos correspondiente al entronque Quiavicuzas. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-09 |  |  |  | DIARIA | NO
332398 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-01 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Recorrido en subtramo 9 al 12 verificando trabajos correspondiente a estabilización de taludes abatimiento de los mismos y conformación de terracerías y pavimentos.2.- Atendiendo junto con operadora CICSA caídos que se presentan sobre troncal en km 142+100 dado que se realizan trabajos de abatimiento.3.- Revisión de proyecto ejecutivo correspondiente a corte 1 km 140+900 y corte 2 km 141+310 dado que están por iniciar trabajos de estabilización | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-01 |  |  |  | DIARIA | NO
332400 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-04 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Estabilización de talud corte 10 km 118+860 revisión de proceso de barrenación de drenes transversales sobre la cara de talud.2.- Levantamiento en campo de avance físico de cortes activos comprendidos en subtramo 9 al 123.- Trabajo de gabinete. Revisión de larguillos de avance correspondiente a entronque Juquila y subtramo 9 al 12. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
332403 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-08-10 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Revisión de proceso de extracción de anclas de sujeción en cara de talud corte 10 km 158+860 al km 159+0202.- Levantamiento en campo de anclas de sujeción inferiores y superiores en corte 27 km 145 +9503.- Corte 2 km 141+310 Recorrido junto con operadora CICSA para verificar cantidad de drenes transversales sobre cara de talud tal como lo marca el proyecto ejecutivo. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-08-10 |  |  |  | DIARIA | NO
332405 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-13 | Se verificaron las siguientes actividades; Puente no. 12, claro 2-3, colado de trabe no. 2.Puente no. 3, Apoyo no. 2, Emplantillado, barrenos, poblado y voladura, para desplante de zapata.Puente no.3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado número 14.Muro km 107+410, L.D. se concluye colado de dala y la capa no. 1, compactada en el cuerpo de terraplén.Muro km 112+585, L.D. armado de zapata módulo MC-8.Puente no. 11, claro 1-2, colado de diafragma adicional.Puente no. 3, apoyo no. 2, actualmente se tienen concluidos 30 Barrenos a 12 m. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332406 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-14 | Se verificaron las siguientes actividades; Muro km 107+410, L.D. colocación de panel de 2.30 x1.83 m.Puente no. 13, Apoyo no. 5, armado de encamisado en columna existente.Puente no. 13, caballete no. 6, Barrenos para la construcción de nuevo muro respaldo.Puente no. 12, apoyo no. 2, colocación de dispositivo tipo Pot.Puente no. 12, Apoyo no.3, armado de cabezal.Puente no. 13, caballete no. 1, colocación de dispositivo tipo tetron.Puente no. 12, claro 1-2, cimbrado de trabe no. 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332407 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-15 | Se verificaron las siguientes actividades; Corte nº 29 km 104+590, talud-der; Barrenación para alojar anclas activas.Corte nº 55 km 114+685, talud-izq; Abatimiento de talud.Corte nº 39 km112+490, talud-izq; Construcción de muro gavión.Corte nº 15 km 108+870, talud-izq; Construcción de muro gavión.Puente nº 8, caballete nº 4; Preparación para la colocación de junta de calzada.Corte nº 55 km 114+685, talud-izq; Abatimiento de talud.Puente 12, claro 1-2; Cimbrado de la trabe nº 3. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332408 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-19 | REPORTE DE ACTIVIDADES1.- Verificación de proceso de extracción de anclas en cara de talud corte 26B 126+8802.- Verificación de proceso de inyección de anclas pasivas especificaciones de dosificación y aditivos a utilizar acorde a proyecto corte 19 km 120+360 3.- Trabajo de gabinete revisión de presupuesto Quiavicuzas formulación del mismo en tabla de excel para reportar avance de trabajos. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332409 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-18 | Se verificó las siguientes actividades;Corte no. 29 km 104+590, L.D. barrenos para alojar drenes.Puente 7 km 103+925 Caballete 4; Habilitado y armado de acero en viga para anclaje de junta tipo WP-110.Puente no. 12, claro 1-2, colado de trabe no. 3.Puente no. 12, caballete no.1, cimbrado de bancos de apoyo tipo Pot.Muro de contención km 112+585 (MC-8), L.D. armado de contrafuertes.Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento.Puente no. 12, claro 1-2, armado de trabe no. 4.MME km 107+400, L.D. colocación de panel, material de filtro y relleno compactado al 95%, capa no. 4.Corte no. 18 km 103+030, L.D. Abatimiento.Puente no. 5, caballete no. 5, se concluye colocación de junta de calzada tipo WP-450. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332410 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | PACO | 2023-09-19 | Se verificó las siguientes actividades;Puente no. 3, Apoyo no. 2, Emplantillado, barrenos, poblado y voladura, para desplante de zapata.Puente no. 3, Apoyo no. 3, armado de columna trepado no. 14.Corte no. 11 km 101+250, L.I. corte, carga y acarreo de material al banco de desperdicio.Corte no. 23 km 103+520, L.D. colado de contracuneta.Corte no. 2 km 108+870, L.I. construcción de muro gavión.Corte no. 55 km 114+685, L.I. Abatimiento.Corte no. 2 km 99+880, L.I. barrenos para alojar anclas de atraques. | Plácido Adolfo Cruz Ortiz | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332412 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-19 | 1. revisión de listado de maquinaria afectada por el bloqueo del dia 21 y 22 de agosto de 20232. elaboración de actas circunstanciadas del bloqueo del dia 21 y 22 de agosto de 20233. revisión de la estimación No 2 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332413 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-04 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 4 DE AGOSTO VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-08-04 |  |  |  | DIARIA | NO
332414 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-11 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 11 DE AGOSTO VIERNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-08-11 |  |  |  | DIARIA | NO
332415 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-14 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE AGOSTO LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION DE BERMA Y CONTRACUNETA, BARRENACION PARA ANCLAS Y CONCRETO LANZADO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-08-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332416 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-08-21 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE AGOSTO LUNESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 11 KM 115+422CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREO | Jorge Ángel Hernández Morales | TERMINADO | 2023-08-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332417 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-13 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950RECORRIDO POR SUBTRAMO 14 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 17 Y 18 KM 160+700: CORTE PARA ABATIMIENTO, CARGA Y ACARREPCONSTRUCCION | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-13 |  |  |  | DIARIA | NO
332419 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-19 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE MARTESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950 | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332449 | S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900 | 2 | 2023-09-15 | Apoyo 2: Instalación de tacón metálico sobre aisladores sísmicos ambos lados.Apoyo 3:Columna 1 Colado de trepados 5 y 6 del 2º nivel.Columna 2, 3, 8 y 9 Colado de trepado 6, 2 nivel.Se comienza a armar el cabezal. Claro 2-3:Colado de trabes 9 a la 11, armado, cimbrado de trabe 12. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332455 | S006 01 - TERRAPLENES | 2 | 2023-09-15 | 1. Km 92+320 al 92+500, km 93+620 al 93+730, km 94+150 al 94+228 y km 94+270 al 94+300 Tendido y compactado de terraplén.2. Km 92+820 al 92+860 Excavación en corte, carga y acarreo de material.3. Km 92+870 al 92+900 y km 93+622 al 93+800 Tendido y compactado de capa subyacente.4. Km 92+870 al 92+900 y km 93+622 al 93+800 Tendido y conformado de subrasante. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332462 | S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D. | 150723 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte aprovechando el material, comienza colocación de manto anti erosión y malla triple torción con recubrimiento de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332463 | S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte aprovechando el material, comienza colocación de manto anti erosión y malla triple torción con recubrimiento de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332464 | S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de malla triple torción con recubrimiento de PVC, comienza la colocación de manto anti erosión y la construcción de lavaderos. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332465 | S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte aprovechando el material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332466 | S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00 | 150923 | 2023-09-15 | Excavación en corte aprovechando el material L.I. y L.D. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332467 | S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Se trabaja la colocación de manto control de erosión y malla triple torsión con recubrimiento de PVC. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332468 | S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Se trabaja la colocación de manto control de erosión y malla triple torsión con recubrimiento de PVC, además la barrenación, el habilitado y colocación de anclas. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332469 | S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Se trabaja la colocación de manto control de erosión y malla triple torsión con recubrimiento de PVC, además la barrenación, el habilitado y colocación de anclas | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332470 | S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la colocación de malla triple torsión, además se realiza la barrenación, colocación e inyección de anclas, corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332471 | S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434 | 150923 | 2023-09-15 | Pilas 8 y 9 Excavación para desplante, colado de plantilla, zapata y 1er trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332472 | S006 05 02 - PSV KM 92+687 | 150923 | 2023-09-15 | Módulos 3 y 4 izq. y der. Armado, cimbrado y colado de 3er trepado de pantalla (cierre). En los derechos se coloca muro seco, geotextil y se trabaja el aproche de muro pantalla.Estribo 1 Armado, cimbrado y colado de cabezal.Estribo 2 Armado, cimbrado y colado de 2o trepado de muro estribo y aleros. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332473 | S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480 | 150923 | 2023-09-15 | Apoyo 2 Colado de zapata, armado de columna.Apoyo 3 Se descabezaron las pilas, se limpió y afinó el terreno para desplante, se coló la plantilla para zapata. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332474 | S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000 | 150923 | 2023-09-15 | Cuerpo de Túnel:Instalación de ductos para la fibra óptica, instalación de tapas en registros eléctricos, colocación de tubo redondo liso de 1 1/2” de 0.50 m. a cada 0.30 m.Colado, macro-texturizado, corte para junta de contracción, colocación de tira de polietileno y sello de poliuretano en loza de calzada del km 92+906 al km 93+073 ambos lados. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332475 | S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260 | 150923 | 2023-09-15 | Continúa el relleno y compactado de material confinante | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332476 | S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530 | 150923 | 2023-09-15 | Portal Mitla:Instalación de ductos transversales para instalación eléctrica.Cuerpo de Túnel:Instalación de ductos para la fibra óptica, instalación de tapas en registros eléctricos, colocación de tubo redondo liso de 1 1/2” de 0.50 m. a cada 0.30 m., colado, macro-texturizado, corte para junta de contracción, colocación de tira de polietileno y sello de poliuretano en loza de calzada del km 93+460 al km 93+599 lado izquierdo y del km 93+505 al km 93+599 lado derecho.Portal Tehuantepec:Se realiza el complemento de estabilización hasta el km 93+660 mediante la colocación de malla electrosoldada 6x6-6/6 y aplicación de concreto lanzado vía húmeda. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332477 | S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500 | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la excavación en corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332478 | S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700 | 150923 | 2023-09-15 | Se realiza la excavación en corte y acarreo de material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332479 | S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN | 150923 | 2023-09-15 | Pilas km 92+150 izq- 3er nivel de viga de coronación. Descabece de pilas 61, 62 y 63- Viga de Coronación Barrenación para anclas en pila 1, 2, 11 a la 22, colocación de anclas en pila 1 a la 22 e inyección de anclas en pila 1 a la 12.- Muro sobre Viga de Coronación Colado de muro de pila 1 a la 21 y pila 32 a la 36.Muro de contención km 92+390 izq. - Módulo 2 Armado, cimbrado y colado de 2o trepado de pantalla.- Módulo 4 Colado de 1er y segundo trepado de pantalla.- Km 93+622 izq. (MC-1; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC-4, MCC-5, MCC-6, MCC-7; MC-2). Colado de cono de derrame en el km 93+725.- Módulo MC-1A (ampliación) Colado de zapata, 1º y 2º trepado de pantalla, se trabaja el aproche.- Km 94+155 al 94+228 izq. (MC-1, MC-2, MC-3; MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5; MC-4).- Módulo MC-1 (ampliación) Armado y cimbrado de 2o trepado de pantalla.- Módulo MCC-1 Armado y cimbrado de 5o trepado de pantalla (cierre).- Km 94+270 al 94+332 izq. (MCC-1, MCC-2, MCC-3, MCC4, MCC5, MCC-6)Muro MCC-1 (ampliación a partir del 3er trepado). Aproche.- Muro MCC-6 Colado de 4o trepado de pantalla y contrafuerte más ampliación, armado y cimbrado de 5o trepado de pantalla y contrafuerte más ampliación.Km 94+830-km 94+865 der.- Módulo MC-1 Excavación y afine para desplante de zapata.- Módulo MC-3 Colado de 1er y 2º trepado de pantalla, armado y cimbrado para el 3er trepado de pantalla. km 94+860 al 94+925 izq. (MC-1, MCC-1, MCC-2, MCC-3, MC-2, MC-3)- Muro MC-3 Paso de Fauna km 94+897.48 (TL - 3.96). Continúa el aproche. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332481 | S007 01 - TERRAPLENES | 150923 | 2023-09-15 | Km 99+660 al 99+700 Se trabaja la conformación de terraplén.Km 99+680 al 99+880 Conformación de subyacente.Km 99+820 al 99+975 Conformación de subrasante.Km 103+200 al 103+315 y km 111+260 al 111+440 Tendido y compactado de carpeta asfáltica.Km 111+260 al km 111+440 Tendido y compactado de base asfáltica. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332482 | S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Afine de la cama del corte | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332483 | S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I. | 150923 | 2023-09-19 | Afine de la cama del corte. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332484 | S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Abatimiento de talud, acarreo del material | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332485 | S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la inyección de anclas y se trabaja la colocación de geo manta anti erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332486 | S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I. | 150923 | 2023-09-14 | Lado derecho:Colocación de drenes | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332487 | S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa el abatimiento de talud y acarreo del material | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332489 | S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Colocación de accesorios en anclas pasivas | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332491 | S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación para anclas pasivas | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332492 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-19 | Reporte de actividades:1. Llegada a Narro de la salida familiar.2. Revisión de correo electrónico y enviar reportes.3. Actualización de tablas de trabes coladas. En el formato F24. Recorrido en el subtramo 09 y 10. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA
332493 | S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación para anclas activas, se trabaja la colocación de anclas de sujeción, Inyección de anclas de sujeción y de tensión, la barrenación para drenes de PVC y el habilitado anclas de tensión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332495 | S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D. | 150923 | 2023-09-15 | Continúa la barrenación, colocación de anclas de tensión y colocación de manto anti-erosión. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332502 | S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082 |  |  | Trabes:Concluye la demolición de trabes ubicadas en el km 103+300 sobre troncal.Apoyo 2:Excavación para desplante de zapata.Apoyo 3:Colado de concreto hidráulico en 12o trepado de columna. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332506 | S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1:Armado, cimbrado y colado de guarnición hombro derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332507 | S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1:Se trabaja la construcción de murete y losa de arrastre para canal lado izquierdo.Caballete 5:Colado de guarnición ambos hombros, calafateo para colocación de junta de calzada, colado de junta de dilatación e instalación de junta de calzada CIPEC Wp-450 lado izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332508 | S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 1:Corte, calafateo e instalación de junta de calzada tipo JD450 lado izquierdo.Caballete 5:Relleno y compactación para terraplén de acceso lado izquierdo y colocación de dispositivos tipo tetrón. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332509 | S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 4: Se trabaja el relleno y compactado de material en zona para construcción de losa de acceso lado izquierdo. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332510 | S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574 | 150923 | 2023-09-15 | Caballete 4:Se trabaja el tensado de pernos de junta de calzada lado derecho | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332511 | S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540 | 150923 | 2023-09-15 | Gaza 10 Módulo 10 Colado de plantilla y armado de zapata. Módulos 6 a 8 armado y cimbrado de 1er trepado de pantalla. Módulo 9 armado de 1er trepado de pantalla. Módulos 3 a 5 colado de 2º trepado de pantalla. Módulo 31 colado de 5º trepado y Módulos 31 a 34 se coloca material filtro y aproche. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332513 | S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700 | 150923 | 2023-09-15 | Talud 1:- Continúa el habilitado de anclas, la barrenación para anclas y la colocación de manto anti erosión.Talud 2:- Inferior Se trabaja la barrenación, colocación e inyección de anclas, continúa la barrenación, emplantillado y poblado para corte mediante voladura.Talud 3:- Se trabaja la colocación de manto anti erosión.Gaza 10 Muros de Contención lado derecho:- Continúa la conformación de cuerpo de terraplén.Muros de Contención lado izquierdo:- Modulo Adicional “B” Colado de 1er trepado, armado y cimbrado de 2º trepado de pantalla y se trabaja el aproche en zona de pantalla.Gaza 20:-Se trabaja la excavación en corte y acarreo del material. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332514 | S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980 |  |  | Portal Mitla - Talud lateral izquierdo y derecho:- Barrenación para anclas de fricción. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332515 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-20 | Reporte de actividades:1. Puente 25 km 132+120: Continúan con trabajos de MME tiene un avance del 90%. Se coló la trabe 01 del claro 1-2 en l patio de trabes km132+300.2. Puente 26 km 132+440: continúan con los trabajos de aproche en el acceso del caballete eje 2.3. Puente 28 km133+300: Se tiene asta el momento 6 trabes montadas en el claro 2-3 y 2 trabes montadas en el claro 1-2. Sin actividad por el momento.4. Viaducto 11 km 133+650: continúan con los trabajos de colocación de prelosa.5. Puente 30 km 134+760: Continúan con la colocación de prelosa claro 2-3.6. Puente 31 km 135+330: Se tiene armado el cabezal al 60% del caballete eje 1.7. Puente 33 km 136+420: Se continúan con los trabajos de MME al 88%, en la pila eje 2 descimbrado del sexto trepado, caballete eje 3 se continúan con la colocación de cimbra falsa.8. Puente 35 km138+970: Revisión y liberación del acero de refuerzo del cuarto trepado de la pila eje 2.9. Puente 37 km 140+980: Se trabaja en la excavación de los pilastrones del caballete eje2 para trabajos de adecuaciones.10. Viaducto 10 km 141+860: En el caballete eje 1 se tiene colado un primer trepado en la columna 2 y 3 e inician con el armado del segundo trepado.11. Puente 39 km142+380: Continúan con el revestido del segundo trepado de la pila eje 2.12. Puente 41 km 143+200: continúan con el revestido de acero en el cuarto trepado de la pila eje 3. En el patio de trabes km 143+500 se tiene cimbrado la trabe 01 claro 2-3, e inician con el armado de la trabe 03 claro 3-4.13. Puente 44 km 145+340: Se continúan con el revestido de acero del ultimo trepado de la pila eje 3.14. Puente 16 km119+820: Continúan en la colocación de prelosa del claro 2-3 y colado del diafragma intermedio del claro 3-4.15. Patio de trabes km 114+000: Cimbrado de la trabe 05 del claro 4-5. Sin revisión de acero (No avisaron para la revisión). | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA
332516 | S007 20 - TRONCAL | 150923 | 2023-09-15 | OBRAS DE DRENAJEKm 99+3047 (T.L. 1.50) Se trabaja la instalación de tubería aguas abajo.Km 99+528 (T.L. 1.50) Excavación para desplante de la tubería aguas arriba.Km 99+974 Construcción canal de descarga de concreto hidráulico hombro derecho. | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-15 |  |  |  | DE PROYECTO | SI
332517 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-15 | Salida familiar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA
332518 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-16 | Salida Familiar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-09-16 |  |  |  | DIARIA
332519 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-18 | Salida Familiar. | Carlos Alfredo Roldán Caballero |  | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA
332520 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-20 | 1. revisión de los soportes de la estimación No 2 de la empresa orva2. revisión del acta de entrega de la empresa orva3. apoyo al gerente de proyecto para la revisión de la presentación de la exposición del día 21 de sepiembre de 20234. elaboración del escrito para la entrega de estimación No 8 de la empres EXITO5. elaboración listado de conceptos para la revisión del soporte de calidad de la estimación tramitada del mes de agosto 2023 | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332523 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-20 | RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE MIERCOLESTRABAJOS DE OFICINA MÚLTIPLES:PLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128CORTE 7 KM 145+950 |  | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332524 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-20 | REPORTE DE ACTIVIDADES:1.- Corte No.7 km 129+960 – 130+150 Se trabaja en la modificación denominada optimización del corte abatimiento carga y acarreo de material producto del abatimiento.2.- Corte No.8 km 130+150 - 130+400 Se trabaja en la modificación denominada optimización del corte abatimiento carga y acarreo de material producto del abatimiento3.- Verificación en campo volumen aproximado de carga y acarreo sobre trazo gasa 10 entronque Quiavicuzas km 137+8004.- Trabajo de gabinete revisión secciones de trazo gasa 10 entronque Quiavicuzas para actualizar larguillo de avance de dicho entronque. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332525 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-19 | 1.- Viaducto 11 km 133+650. Se continua con la actividad de colocación de pre losas en los claros 1-2. 2-3 así como el habilitado de acero para la colocación de la parrilla.2.- Patio de fabricación de trabes 142+600. Se realiza la revisión del armado de acero de la trabe 1 para el claro 2-3 para el puente 41, y se procede a la colocación de cimbra metálica.3.- Puente 31 km 135+330. Se inician actividades de colocación de acero para el armado del cabezal en el eje 1.4.- Puente 28 km 133+300. Se realizan las maniobras correspondientes para el izaje y montaje de la T1 en el claro 1-2 en el puente No. 285.- Viaducto 10 km 141+860. Se inicia con la actividad de revestimiento de acero de los 4 pilastrones del eje 1. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA
332534 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | EPE | 2023-09-21 | 1. ACTIVIDAD DE PRUEBA 12. ACTIVIDAD DE PRUEBA 23. ACTIVIDAD DE PRUEBA 3 | Esau Prudencio Evangelista | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332537 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | CARC | 2023-09-21 | Reporte de actividades:1. Recorrido general en los subtramos 09 al 12.2. Patio de trabes km 114+000: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 02 del claro 4-5 y se tiene colado la trabe 06 del claro 4-5.3. Puente 25 km 132+120: Continúan con colocación de escamas en el MME. Se inician los trabajos de armado del muro respaldo del caballete eje 1, se trabaja en el MME del caballete eje 2.4. Puente 37 km 140+980: Se continua con los trabajos de excavación de los pilastrones del caballete eje2.5. Viaducto 10 km 141+860: Se tiene cimbrado las columnas 2 y 3 para el segundo trepado, en espera de concreto6. Puente 39 km142+380: armado de acero de refuerzo del segundo trepado al 90% de la pila eje 27. Puente 40 km142+840: Sin actividad en el eje 2, en el caballete eje 1 se esta moviendo la perforadora para continuar con los trabajos de perforación en el pilastrón 3 y 4.8. Puente 41: Revisión de acero de refuerzo de la trabe 03 claro 3-4. | Carlos Alfredo Roldán Caballero | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA
332546 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JCGG | 2023-09-21 | 1. elaboración de listado de conceptos para la revisión del soporte de calidad de las estimaciones tramitadas 2. revisión y elaboración de cudros comparativos del pivoteo del km 139+220 al 139+620 zona llamada el tornillo3. resguardo de información de las empresas proyectistas RGB, Corporativos DGS, ORVA4. elaboración de escrito para la entrega de la estimación No 2 de la empresa ORVA | Juan Carlos Gutiérrez García | TERMINADO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332547 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | RMC | 2023-09-21 | REPORTE DE ACTIVIDADES:1.- Recorrido de subtramo 9 al 12 verificando trabajos en cortes activos abatimiento estabilización.2.- Verificación de los trabajos de conformación de base hidráulica en entronque Juquila, sobre troncal gasa 20 y gasa 21.3.- Trabajo de gabinete revisión de proyecto corte 20 km km 120+500 secciones de conformación de terraplén.4.- Trabajo gabinete actualización de informe de actividades correspondiente al periodo actual. | Rubén Mendoza Cruz | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332548 | T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) | JGG | 2023-09-20 | 1.- Puente 33 km 135+420. Se continúa con la construcción del MME a la llegada del caballete No. 1.2.- Puente 31 km 135+330. Se realiza la revisión del armado de acero para el cabezal en el eje 1, en este punto se realizan también jornada nocturna por parte del constructor.3.- Viaducto 10 km 141+860. Se continua con el revestido de acero en los pilastrones sobre el eje 1. Se tienen colados en 1er trepado los pilastrones No. 2 y 3.4.- Puente 41 km 143+200. Continúan con la actividad de armado de la pila rectangular del eje 3 en su 4º trepado.5.- PUENTE 35. Km. 138+970. Se realiza la revisión de armado para liberación de acero en pila rectangular en el eje 2 del 5º trepado.6.- Puente 16 km 119+820. Se continua con la colocación manual de pre losas entre el claro 2-37.- Patio de fabricación de trabes 142+600 Se continua con las actividades de colocación de cimbra metálica para la trabe 1 del claro 2-3 del puente 41. | Jesús Antonio González González | EN PROCESO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332549 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | JAHM | 2023-09-21 | ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE JUEVESPLATAFORMA REPORTE DIARIOPLATAFORMA REPORTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ZOHO FORMSRECORRIDO POR SUBTRAMO 9 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 115+422CORTE 4 KM 115+462CORTE 10 KM 118+855CORTE 19 KM 120+460CORTE 21 KM 121+065CORTE 16 KM 121+980CORTE 23 KM 121+425CORTE 20 KM 123+000CORTE 22 KM 123+750CORTE 23 KM 124+155CORTE 24 KM 124+600CORTE 26B KM 126+880CORTE 28 KM 127+0750CORTE 33 KM 129+300RECORRIDO POR SUBTRAMO 10 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 3 KM 128+820CORTE 8 KM 130+275CORTE 11 KM 130+925CORTE 16 KM 132+290CORTE 17 KM 132+680RECORRIDO POR SUBTRAMO 11 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 4 KM 137+677CORTE 12 KM 140+481RECORRIDO POR SUBTRAMO 12 EN SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y ABATIMIENTO DE LOS CORTES EN ACTIVIDAD:CORTE 1 KM 140+863CORTE 2 KM 141+310CORTE 24 KM 145+080CORTE 26 KM 145+560CORTE 25 KM 145+610CORTE 27A KM 146+123CORTE 28 KM 145+970CORTE 29 KM 146+128ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO EN L ENTRONQUE JUQUILA DONDE SE TIENDE BASE HIDRAULICA EN GASA 10 Y SOBRE TRONCAL. | Jorge Ángel Hernández Morales | EN PROCESO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332552 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-19 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332553 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-20 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332554 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | OMN | 2023-09-21 | CONTINUA LA CAPTURA DE VOLUMEN DEL CONCENTRADO GENERAL DE ESTIMACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.SE REALIZA REVISION DE LAS CARATULAS DE ESTIMACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023.ATENCION A LOS CORREOS ENVIADOS PARA SU REVISION DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. | Oscar Martínez Núñez | TERMINADO | 2023-09-21 |  |  |  | DIARIA | NO
332556 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-14 | Asistencia a reunión presencial para seguimiento de temas de obra y proyecto.Elaboración de minuta | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-14 |  |  |  | DIARIA | NO
332557 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-15 | Redacción de actividades de obra del frente Narro.Elaboración de Informe Ejecutivo | Uriel Cruz Ramírez |  | 2023-09-15 |  |  |  | DIARIA | NO
332558 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-18 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-18 |  |  |  | DIARIA | NO
332559 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-19 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-19 |  |  |  | DIARIA | NO
332560 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-20 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.) | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO | 2023-09-20 |  |  |  | DIARIA | NO
332561 | MIT - MITLA - TEHUANTEPEC | UACR | 2023-09-21 | Elaboración de informe quincenal de septiembre 2023 (incluye avance financiero, actividades de obra, avance físico, maquinaria e informe fotográfico.)Envío de informe quincenal al Fideicomiso y partes interesadas. | Uriel Cruz Ramírez | TERMINADO |  |  |  |  | DIARIA | NO

## valores (hidden)
Valores de Propiedades
EN PROCESO
TERMINADO
DETENIDO
DIARIA
DE PROYECTO
SI
NO

## activos (hidden)
Activo
01 - TLACOLULA (OFIC. PRINCIPAL)
03 - LAGUNA AYUTLA (OFICINA)
04 - LAGUNA AYUTLA (LABORATORIO)
04 01 - SANTA MARÍA ALBARRADAS (OFICINA)
05 - NARRO (OFICINA)
06 - NARRO (LABORATORIO)
MIT - MITLA - TEHUANTEPEC
S001 - SUBTRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 54+000)
S001 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S001 06 01 - PIV KM 45+500.00
S001 06 02 - PIV KM 47+600.00
S001 06 03 - PIV KM 48+300.00
S001 06 04 - PIV KM 49+100.00
S001 06 05 - PIV KM 49+600.00
S001 07 - CAMPAMENTOS
S001 09 - ENTRONQUES
S001 09 01 - ENTRONQUE MITLA II KM 50+840
S002 - SUBTRAMO 2 (KM 54+000 AL KM 62+000)
S002 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S002 06 01 - PIV KM 56+200.00
S003 - SUBTRAMO 3 (KM 62+000 AL KM 74+000)
S003 01 - CORTES
S003 01 01 - CORTE S/N KM 67+200 L.D.
S003 05 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S003 05 01 - P.I.V. HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 05 02 - P.I.V. KM 68+800.00
S003 08 - VIADUCTOS
S003 08 01 - VIADUCTO KM 67+200
S003 09 - ENTRONQUE
S003 09 01 - ENTRONQUE HIERVE EL AGUA KM 62+252.00
S003 09 02 - ENTRONQUE ALBARRADAS KM 72+500
S003 10 - PARADERO
S003 10 01 - PARADERO 1 KM 64+820.00
S003 10 02 - PARADERO 2 KM 73+000
S003 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S003 12 01 - BANCO DE TIRO KM 64+200
S003 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S003 16 01 - PIPYG KM 69+200
S003 16 02 - PIPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 20 KM 20+099
S003 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S003 17 02 - PSPYG (E. HIERVE EL AGUA) RAMA 10 KM 10+249
S003 18 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S003 18 01 - PIPR 1 KM 64+820
S004 - SUBTRAMO 4 (KM 74+000 AL KM 82+500)
S004 01 - TERRAPLENES
S004 02 - CORTES
S004 02 01 - CORTE S/N KM 76+100 L.I.
S004 02 02 - CORTE S/N KM 77+120 L.I.
S004 02 03 - CORTE S/N KM 10+130 ENT. AYUTLA-RAMA 10
S004 03 - VIADUCTOS
S004 03 02 - VIADUCTO I (MAGUEYAL) KM 77+807
S004 03 03 - VIADUCTO II (OCOTAL) KM 80+850
S004 04 - PUENTES
S004 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S004 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S004 06 01 - PIV 1 VÍA KM 79+283
S004 07 - PASO GANADERO
S004 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S004 08 01 - PIPYG KM 75+680.00
S004 08 02 - PIP KM 79+220.00
S004 09 - ENTRONQUES
S004 09 01 - ENTRONQUE AYUTLA KM 81+642
S004 09 01 01 - CORTE S/N KM 20+230 ENT. AYUTLA-RAMA 20
S004 09 01 02 - CORTE S/N KM 30+070 ENT. AYUTLA-RAMA 30
S004 09 01 03 - CORTE S/N KM 50+280 ENT. AYUTLA-RAMA 50
S004 09 01 04 - CORTE S/N KM 81+320 ENT. AYUTLA
S004 09 01 05 - CORTE S/N KM 81+820 ENT. AYUTLA
S004 10 - PARADEROS
S004 11 - TÚNELES
S004 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S004 12 01 - BANCO DE TIRO KM 81+300
S004 12 02 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 75+500
S004 13 - PASOS DE FAUNA
S004 14 - BAHÍAS SOS
S004 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S004 16 - PASOS INFERIORES PEATONALES CON RAMPA
S004 16 01 - PIPR 2 KM 74+050.00
S004 16 02 - PIP KM 75+750.00
S004 16 03 - PIPR KM 76+680.00
S004 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S004 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 1 KM 81+314
S004 19 - CAMPAMENTOS
S004 20 - CADENAMIENTOS
S004 20 001 - 75+800
S004 20 002 - 75+900
S004 20 003 - 76+000
S004 20 004 - 76+100
S004 20 005 - 76+200
S004 20 006 - 76+300
S004 20 007 - 76+400
S004 20 008 - 76+500
S004 20 009 - 76+600
S004 20 010 - 76+700
S004 20 011 - 76+800
S004 20 012 - 76+900
S004 20 013 - 77+000
S004 20 014 - 77+100
S004 20 015 - 77+200
S004 20 016 - 77+300
S004 20 017 - 77+400
S004 20 018 - 77+500
S004 20 019 - 77+600
S004 20 020 - 77+700
S004 20 021 - 77+800
S004 20 022 - 77+900
S004 20 023 - 78+000
S004 20 024 - 78+100
S004 20 025 - 78+200
S004 20 026 - 78+300
S004 20 027 - 78+400
S004 20 028 - 78+500
S004 20 029 - 78+600
S004 20 030 - 78+700
S004 20 031 - 78+800
S004 20 032 - 78+900
S004 20 033 - 79+000
S004 20 034 - 79+100
S004 20 035 - 79+200
S004 20 036 - 79+300
S004 20 037 - 79+400
S004 20 038 - 79+500
S004 20 039 - 79+600
S004 20 040 - 79+700
S004 20 041 - 79+800
S004 20 042 - 79+900
S004 20 043 - 80+000
S004 20 044 - 80+100
S004 20 045 - 80+200
S004 20 046 - 80+300
S004 20 047 - 80+400
S004 20 048 - 80+500
S004 20 049 - 80+600
S004 20 050 - 80+700
S004 20 051 - 80+800
S004 20 052 - 80+900
S004 20 053 - 81+000
S004 20 054 - 81+100
S004 20 055 - 81+200
S004 20 056 - 81+300
S004 20 057 - 81+400
S004 20 058 - 81+500
S004 20 059 - 81+600
S004 20 060 - 81+700
S004 20 061 - 81+800
S004 20 062 - 81+900
S004 20 063 - 82+000
S004 20 064 - 82+100
S004 20 065 - 82+200
S004 20 066 - 82+300
S004 20 067 - 82+400
S005 - SUBTRAMO 5 (KM 82+500 AL KM 91+000)
S005 01 - TERRAPLENES
S005 01 01 - TERRAPLEN KM 82+840
S005 01 02 - TERRAPLEN KM 82+960
S005 01 03 - TERRAPLEN KM 83+280
S005 01 04 - TERRAPLEN KM 83+680
S005 01 05 - TERRAPLEN KM 83+880
S005 01 06 - TERRAPLEN KM 84+080
S005 01 07 - TERRAPLEN KM 84+200
S005 01 08 - TERRAPLEN KM 84+400
S005 01 09 - TERRAPLEN KM 84+560
S005 01 10 - TERRAPLEN KM 84+731
S005 01 11 - TERRAPLEN KM 85+100
S005 01 12 - TERRAPLEN KM 85+400
S005 01 13 - TERRAPLEN KM 85+820
S005 01 14 - TERRAPLEN KM 86+120
S005 01 15 - TERRAPLEN KM 86+340
S005 01 16 - TERRAPLEN KM 86+580
S005 01 17 - TERRAPLEN KM 86+920
S005 01 18 - TERRAPLEN KM 89+120
S005 01 19 - TERRAPLEN KM 89+315
S005 01 20 - TERRAPLEN KM 89+540
S005 01 22 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 23 - TERRAPLEN KM 90+861 MME
S005 01 24 - TERRAPLEN KM 91+640 MME
S005 01 28 - TERRAPLEN KM 89+720
S005 01 29 - TERRAPLEN KM 90+060
S005 01 30 - TERRAPLEN KM 90+120
S005 01 31 - TERRAPLEN KM 90+376
S005 01 32 - TERRAPLEN KM 90+800
S005 02 - CORTES
S005 02 02 - CORTE 5 KM 83+000
S005 02 03 - CORTE 6 KM 84+000
S005 02 05 - CORTE 7 KM 85+000
S005 02 06 - CORTE 8 KM 85+300
S005 02 07 - CORTE 9 KM 85+600
S005 02 07 01 - CORTE 10 KM 86+000
S005 02 08 - CORTE 11 KM 86+270
S005 02 09 - CORTE 12 KM 86+500
S005 02 11 - CORTE 13 KM 86+850
S005 02 12 - CORTE 15 KM 87+200
S005 02 13 - CORTE 16 KM 87+790 VIADUCTO 4
S005 02 15 - CORTE 17 KM 87+900
S005 02 17 - CORTE 18 KM 88+700
S005 02 18 - CORTE 19 KM 89+450
S005 02 19 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.D.
S005 02 19 01 - CORTE 20 KM 89+750 RAMPA 2 L.I.
S005 02 20 - CORTE 21 KM 89+900
S005 02 21 - CORTE 25 KM 91+000
S005 02 22 - CORTE 1 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 22 01 - CORTE 2 KM 11+100 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 - CORTE 3 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 23 01 - CORTE 4 KM 11+300 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 24 - CORTE 5 KM 11+600 ENT. TEPUX-RAMAL 11
S005 02 25 - CORTE 6 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 25 01 - CORTE 7 KM 100+100 ENT. TEPUX-RAMAL 100
S005 02 26 - CORTE 8 KM 300+200 ENT. TEPUX- RAMAL 300
S005 02 27 - CORTE 9 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 02 27 01 - CORTE 10 KM 400+300 ENT. TEPUX-RAMAL 400
S005 03 - VIADUCTOS
S005 03 01 - VIADUCTO III KM 87+377
S005 03 02 - VIADUCTO IV (TEPUXTEPEC I) KM 87+763
S005 03 03 - VIADUCTO V (TEPUXTEPEC II) KM 88+138
S005 03 04 - VIADUCTO VI (TEPUXTEPEC III) KM 88+546
S005 03 05 - VIADUCTO VII (TEPUXTEPEC IV) KM 88+834
S005 03 06 - VIADUCTO TEPUXTEPEC KM 90+900
S005 04 - PUENTES
S005 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S005 05 00 - PSV KM 83+373
S005 05 01 - PSV KM 84+826
S005 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S005 06 01 - PIV KM 89+294
S005 06 02 - PIV KM 89+800
S005 06 03 - PIV KM 87+800
S005 07 - PASO GANADERO
S005 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S005 09 - ENTRONQUES
S005 09 01 - ENTRONQUE LOMA LARGA KM 84+820
S005 09 02 - ENTRONQUE TEPUXTEPEC KM 90+572
S005 09 03 - ACCESO TIERRA BLANCA KM 90+600
S005 10 - PARADEROS
S005 11 - TÚNELES
S005 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S005 12 01 - BANCO DE TIRO KM 83+420 EMILIO
S005 12 02 - BANCO DE TIRO KM 84+100 ROSENDO
S005 12 03 - BANCO DE TIRO KM 89+900 CIRILO
S005 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 83+300 MINAS
S005 12 05 - BANCO DE TIRO KM 90+500 NEMECIO
S005 12 06 - BANCO DE PRESTAMO KM 82+900 GREGORIO
S005 12 07 - BANCO DE TIRO KM 88+000 CLC
S005 13 - PASOS DE FAUNA
S005 13 01 - PASO DE FAUNA KM 86 + 903
S005 13 02 - PASO DE FAUNA KM 89 +760
S005 13 03 - PASO DE FAUNA KM 83+700
S005 14 - BAHÍAS SOS
S005 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S005 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S005 16 01 - PIPYG KM 85+378
S005 16 02 - PIPYG KM 86+655
S005 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S005 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA 2 KM 89+900
S005 19 - CADENAMIENTOS
S005 19 001 - 82+500
S005 19 002 - 82+600
S005 19 003 - 82+700
S005 19 004 - 82+800
S005 19 005 - 82+900
S005 19 006 - 83+000
S005 19 007 - 83+100
S005 19 008 - 83+200
S005 19 009 - 83+300
S005 19 010 - 83+400
S005 19 011 - 83+500
S005 19 012 - 83+600
S005 19 013 - 83+700
S005 19 014 - 83+800
S005 19 015 - 83+900
S005 19 016 - 84+000
S005 19 017 - 84+100
S005 19 018 - 84+200
S005 19 019 - 84+300
S005 19 020 - 84+400
S005 19 021 - 84+500
S005 19 022 - 84+600
S005 19 023 - 84+700
S005 19 024 - 84+800
S005 19 025 - 84+900
S005 19 026 - 85+000
S005 19 027 - 85+100
S005 19 028 - 85+200
S005 19 029 - 85+300
S005 19 030 - 85+400
S005 19 031 - 85+500
S005 19 032 - 85+600
S005 19 033 - 85+700
S005 19 034 - 85+800
S005 19 035 - 85+900
S005 19 036 - 86+000
S005 19 037 - 86+100
S005 19 038 - 86+200
S005 19 039 - 86+300
S005 19 040 - 86+400
S005 19 041 - 86+500
S005 19 042 - 86+600
S005 19 043 - 86+700
S005 19 044 - 86+800
S005 19 045 - 86+900
S005 19 046 - 87+000
S005 19 047 - 87+100
S005 19 048 - 87+200
S005 19 049 - 87+300
S005 19 050 - 87+400
S005 19 051 - 87+500
S005 19 052 - 87+600
S005 19 053 - 87+700
S005 19 054 - 87+800
S005 19 055 - 87+900
S005 19 056 - 88+000
S005 19 057 - 88+100
S005 19 058 - 88+200
S005 19 059 - 88+300
S005 19 060 - 88+400
S005 19 061 - 88+500
S005 19 062 - 88+600
S005 19 063 - 88+700
S005 19 064 - 88+800
S005 19 065 - 88+900
S005 19 066 - 89+000
S005 19 067 - 89+100
S005 19 068 - 89+200
S005 19 069 - 89+300
S005 19 070 - 89+400
S005 19 071 - 89+500
S005 19 072 - 89+600
S005 19 073 - 89+700
S005 19 074 - 89+800
S005 19 075 - 89+900
S005 19 076 - 90+000
S005 19 077 - 90+100
S005 19 078 - 90+200
S005 19 079 - 90+300
S005 19 080 - 90+400
S005 19 081 - 90+500
S005 19 082 - 90+600
S005 19 083 - 90+700
S005 19 084 - 90+800
S005 19 085 - 90+900
S006 - SUBTRAMO 6 (KM91+000 AL KM 99+000)
S006 01 - TERRAPLENES
S006 01 01 - TERRAPLEN KM 90 + 805
S006 01 02 - TERRAPLEN KM 91 + 080
S006 01 03 - TERRAPLEN KM 91 + 320
S006 01 04 - TERRAPLEN KM 91 + 640
S006 01 05 - TERRAPLEN KM 91 + 760
S006 01 06 - TERRAPLEN KM 91 + 993
S006 01 07 - TERRAPLEN KM 92 + 240
S006 01 08 - TERRAPLEN KM 92 + 340
S006 01 09 - TERRAPLEN KM 92 + 680
S006 01 10 - TERRAPLEN KM 92 + 860
S006 01 11 - TERRAPLEN KM 93 + 120
S006 01 12 - TERRAPLEN KM 93 + 392
S006 01 13 - TERRAPLEN KM 93 + 460
S006 01 14 - TERRAPLEN KM 93 + 675
S006 01 15 - TERRAPLEN KM 94 + 180
S006 01 16 - TERRAPLEN KM 94 + 320
S006 01 17 - TERRAPLEN KM 94 + 820
S006 01 18 - TERRAPLEN KM 94 + 867
S006 01 19 - TERRAPLEN KM 95 + 120
S006 01 20 - TERRAPLEN KM 95 + 496
S006 01 21 - TERRAPLEN KM 95 + 829
S006 01 22 - TERRAPLEN KM 96 + 220
S006 01 23 - TERRAPLEN KM 96 + 560
S006 01 24 - TERRAPLEN KM 96 + 840
S006 01 25 - TERRAPLEN KM 96 + 955
S006 01 26 - TERRAPLEN KM 97 + 060
S006 01 27 - TERRAPLEN KM 97 + 180
S006 01 28 - TERRAPLEN KM 97 + 560
S006 01 29 - TERRAPLEN KM 98 + 160
S006 01 30 - TERRAPLEN KM 98 + 600
S006 02 - CORTES
S006 02 01 - CORTE 3 KM 95+065 TUNEL FALSO
S006 02 03 - CORTE 16 KM 96+920 L.D.
S006 02 04 - CORTE 9 KM 94+020
S006 02 04 01 - CORTE 10 KM 94+020
S006 02 05 - CORTE 11 KM 95+000 L.D.
S006 02 05 01 - CORTE 11 KM 95+000 L.I.
S006 02 06 - CORTE 12 KM 95+400 L.D.
S006 02 06 01 - CORTE 12 KM 95+400 L.I.
S006 02 07 - CORTE 14 KM 96+060 L.D.
S006 02 07 01 - CORTE 15 KM 96+400 L.D.
S006 02 07 02 - CORTE 15 KM 96+400 L.I.
S006 02 08 - CORTE 16 KM 96+760 L.D.
S006 02 08 01 - CORTE 17 KM 96+920.00
S006 02 08 02 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.D.
S006 02 08 03 - CORTE 18 KM 97+060.00 L.I.
S006 02 09 - CORTE 19 KM 97+350 L.D.
S006 02 10 - CORTE 19 KM 97+350 L.I.
S006 02 11 - CORTE 21 KM 98+000 L.D.
S006 02 12 - CORTE 21 KM 98+000 L.I.
S006 03 - VIADUCTOS
S006 03 01 - VIADUCTO KM 95+480
S006 04 - PUENTES
S006 04 02 - PUENTE 1 KM 97+560
S006 04 03 - PUENTE 2 KM 97+800
S006 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S006 05 02 - PSV KM 92+687
S006 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S006 06 01 - PIV 1 KM 92+438
S006 06 02 - PIV KM 94+020
S006 06 03 - PIV KM 96+700
S006 06 03 01 - PIV KM 97+200
S006 06 04 - PIV 1 VÍA KM 98+113
S006 06 05 - PIV 3 KM 98+422
S006 07 - PASO GANADERO
S006 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S006 08 01 - PIP KM 91+570
S006 08 02 - PIP KM 94+740
S006 08 03 - PIP 95+000
S006 09 - ENTRONQUES
S006 09 02 - ENTRONQUE LLANO LAGUNA KM 98+100
S006 10 - PARADEROS
S006 10 01 - PARADERO KM 92+400
S006 10 02 - PARADERO 4 KM 98+590
S006 11 - TÚNELES
S006 11 01 - TÚNEL FALSO KM 91+900
S006 11 02 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+000
S006 11 03 - TÚNEL FALSO KM 93+260
S006 11 04 - TÚNEL EXCAVADO KM 93+530
S006 11 05 - TÚNEL FALSO KM 94+500
S006 11 06 - TÚNEL FALSO KM 95+630
S006 11 07 - TÚNEL FALSO KM 97+700
S006 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S006 13 - PASOS DE FAUNA
S006 13 01 - PASO DE FAUNA KM 93+685
S006 13 02 - PASO DE FAUNA KM 91+ 325
S006 13 03 - PASO DE FAUNA KM 94+897
S006 14 - BAHÍAS SOS
S006 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S006 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S006 16 01 - PSPYG 1 KM 115+750
S006 16 02 - PSPYG 2 KM 116+570.00
S006 16 02 01 - PIPR 3 KM 92+434
S006 16 02 02 - PIPR 4 KM 98+590
S006 18 - MUROS DE CONTENCIÓN
S006 19 - CADENAMIENTOS
S006 19 001 - 91+000
S006 19 002 - 91+100
S006 19 003 - 91+200
S006 19 004 - 91+300
S006 19 005 - 91+400
S006 19 006 - 91+500
S006 19 007 - 91+600
S006 19 008 - 91+700
S006 19 009 - 91+800
S006 19 010 - 91+900
S006 19 011 - 92+000
S006 19 012 - 92+100
S006 19 013 - 92+200
S006 19 014 - 92+300
S006 19 015 - 92+400
S006 19 016 - 92+500
S006 19 017 - 92+600
S006 19 018 - 92+700
S006 19 019 - 92+800
S006 19 020 - 92+900
S006 19 021 - 93+000
S006 19 022 - 93+100
S006 19 023 - 93+200
S006 19 024 - 93+300
S006 19 025 - 93+400
S006 19 026 - 93+500
S006 19 027 - 93+600
S006 19 028 - 93+700
S006 19 029 - 93+800
S006 19 030 - 93+900
S006 19 031 - 94+000
S006 19 032 - 94+100
S006 19 033 - 94+200
S006 19 034 - 94+300
S006 19 035 - 94+400
S006 19 036 - 94+500
S006 19 037 - 94+600
S006 19 038 - 94+700
S006 19 039 - 94+800
S006 19 040 - 94+900
S006 19 041 - 95+000
S006 19 042 - 95+100
S006 19 043 - 95+200
S006 19 044 - 95+300
S006 19 045 - 95+400
S006 19 046 - 95+500
S006 19 047 - 95+600
S006 19 048 - 95+700
S006 19 049 - 95+800
S006 19 050 - 95+900
S006 19 051 - 96+000
S006 19 052 - 96+100
S006 19 053 - 96+200
S006 19 054 - 96+300
S006 19 055 - 96+400
S006 19 056 - 96+500
S006 19 057 - 96+600
S006 19 058 - 96+700
S006 19 059 - 96+800
S006 19 060 - 96+900
S006 19 061 - 97+000
S006 19 062 - 97+100
S006 19 063 - 97+200
S006 19 064 - 97+300
S006 19 065 - 97+400
S006 19 066 - 97+500
S006 19 067 - 97+600
S006 19 068 - 97+700
S006 19 069 - 97+800
S006 19 070 - 97+900
S006 19 071 - 98+000
S006 19 072 - 98+100
S006 19 073 - 98+200
S006 19 074 - 98+300
S006 19 075 - 98+400
S006 19 076 - 98+500
S006 19 077 - 98+600
S006 19 078 - 98+700
S006 19 079 - 98+800
S006 19 080 - 98+900
S007 - SUBTRAMO 7 (KM 99+000 AL KM 106+000)
S007 01 - TERRAPLENES
S007 01 01 - TERRAPLEN KM 98+274
S007 01 02 - TERRAPLEN KM 99 + 163
S007 01 03 - TERRAPLEN KM 99 + 263
S007 01 04 - TERRAPLEN KM 99 + 520
S007 01 05 - TERRAPLEN KM 99 + 740
S007 01 06 - TERRAPLEN KM 99 + 960
S007 01 07 - TERRAPLEN KM 100 + 160
S007 01 08 - TERRAPLEN KM 100 + 403
S007 01 09 - TERRAPLEN KM 100 + 760
S007 01 10 - TERRAPLEN KM 101 + 000
S007 01 11 - TERRAPLEN KM 101 + 325
S007 01 12 - TERRAPLEN KM 101 + 459
S007 01 13 - TERRAPLEN KM 101 + 746
S007 01 14 - TERRAPLEN KM 102 + 120
S007 01 16 - TERRAPLEN KM 102 + 640
S007 01 17 - TERRAPLEN KM 102 + 760
S007 01 18 - TERRAPLEN KM 103 + 320
S007 01 19 - TERRAPLEN KM 103 + 860
S007 01 20 - TERRAPLEN KM 104 + 100
S007 01 21 - TERRAPLEN KM 104 + 374
S007 01 22 - TERRAPLEN KM 104 + 800
S007 01 23 - TERRAPLEN KM 105 + 100
S007 01 24 - TERRAPLEN KM 105 + 507
S007 01 25 - TERRAPLEN KM 105 + 960
S007 01 26 - TERRAPLEN KM 102 + 430
S007 01 27 - TERRAPLEN KM 103 + 780
S007 02 - CORTES
S007 02 01 - CORTE 2 KM 99+880 L.I.
S007 02 02 - CORTE 1 KM 99+890 L.D.
S007 02 03 - CORTE 3 KM 100+100 L.I.
S007 02 05 - CORTE 4 KM 100+105 L.D.
S007 02 06 - CORTE 5 KM 100+320 L.D.
S007 02 07 - CORTE 6 KM 100+330 L.I.
S007 02 07 01 - CORTE 7 KM 100+730 L.D.
S007 02 07 02 - CORTE 8 KM 100+870 L.I.
S007 02 08 - CORTE 9 KM 100+890 L.D.
S007 02 09 - CORTE 10 KM 101+250 L.D.
S007 02 09 01 - CORTE 11 KM 101+250 L.I.
S007 02 10 - CORTE 12 KM 101+430 L.D.
S007 02 11 - CORTE 13 KM 101+400 L.I.
S007 02 12 - CORTE 14 KM 101+690 L.I.
S007 02 13 - CORTE 15 KM 101+700 L.D.
S007 02 15 - CORTE 16 KM 102+510 L.D.
S007 02 16 - CORTE 17 KM 102+510 L.I.
S007 02 16 01 - CORTE 18 KM 103+030 L.D.
S007 02 17 - CORTE 19 KM 103+030 L.I.
S007 02 17 01 - CORTE 20 KM 103+365 L.D.
S007 02 17 02 - CORTE 21 KM 103+420 L.D.
S007 02 18 - CORTE 23 KM 103+520 L.D.
S007 02 18 01 - CORTE 22 KM 103+530 L.I.
S007 02 18 02 - CORTE 24 KM 103+730 L.I.
S007 02 19 - CORTE 25 KM 103+715 L.D.
S007 02 19 01 - CORTE 26 KM 104+260 L.I.
S007 02 20 - CORTE 27 KM 104+260 L.D.
S007 02 21 - CORTE 28 KM 104+550 L.I.
S007 02 22 - CORTE 29 KM 104+590 L.D.
S007 02 23 - CORTE 30 KM 105+250 L.D.
S007 02 24 - CORTE 31 KM 105+305 L.I.
S007 02 25 - CORTE 32 KM 105+785.25 L.I.
S007 03 - VIADUCTOS
S007 04 - PUENTES
S007 04 01 - PUENTE 3 KM 99+082
S007 04 02 - PUENTE 4 KM 101+836
S007 04 03 - PUENTE 5 KM 102+210
S007 04 04 - PUENTE 6 KM 103+246
S007 04 05 - PUENTE 7 KM 103+925
S007 04 06 - PUENTE 8 KM 105+574
S007 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S007 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S007 06 01 - PIV 3A KM 101+242
S007 06 02 - PIV 4 KM 101+679
S007 06 03 - PIV 5 KM 102+570
S007 06 04 - PIV 6 KM 103+720
S007 06 05 - PIV QUIATONI 8 KM 105+700
S007 07 - PASO GANADERO
S007 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S007 09 - ENTRONQUES
S007 09 01 - ENTRONQUE CERRO PASCLE KM 101+540
S007 09 02 - ENTRONQUE QUIATONI KM 105+700
S007 10 - PARADEROS
S007 10 01 - PARADERO 5 KM 101+480
S007 10 02 - PARADERO 6 KM 103+590
S007 11 - TÚNELES
S007 11 01 - TUNEL 1 EXCAVADO KM 101+980
S007 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S007 12 01 - BANCO DE TIRO KM 101+800 MARCIANO
S007 12 02 - BANCO DE TIRO KM 103+100 CABAÑITA
S007 12 03 - BANCO DE TIRO KM 103+900
S007 12 04 - BANCO DE TIRO KM 105+650 ENT. QUIATONI
S007 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 103+000 CABAÑITA
S007 12 06 - BANCO DE TIRO KM 101+000 ARMANDO
S007 12 07 - BANCO DE TIRO KM 105+000 POLVORIN
S007 13 - PASOS DE FAUNA
S007 13 01 - PASO DE FAUNA KM 100+703
S007 13 02 - PASO DE FAUNA KM 102+650
S007 14 - BAHÍAS SOS
S007 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S007 16 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S007 16 01 - PIP KM 100+140.00
S007 16 02 - PIPR 5 KM 101+480.00
S007 16 03 - PIPR 6 KM 103+590.00
S007 17 - RAMPA DE EMERGENCIA
S007 17 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 99+140.00
S007 17 02 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 102+620.00
S007 18 - MIRADOR
S007 18 01 - MIRADOR MITLA
S007 19 - CADENAMIENTOS
S007 19 001 - 99+000
S007 19 002 - 99+100
S007 19 003 - 99+200
S007 19 004 - 99+300
S007 19 005 - 99+400
S007 19 006 - 99+500
S007 19 007 - 99+600
S007 19 008 - 99+700
S007 19 009 - 99+800
S007 19 010 - 99+900
S007 19 011 - 100+000
S007 19 012 - 100+100
S007 19 013 - 100+200
S007 19 014 - 100+300
S007 19 015 - 100+400
S007 19 016 - 100+500
S007 19 017 - 100+600
S007 19 018 - 100+700
S007 19 019 - 100+800
S007 19 020 - 100+900
S007 19 021 - 101+000
S007 19 022 - 101+100
S007 19 023 - 101+200
S007 19 024 - 101+300
S007 19 025 - 101+400
S007 19 026 - 101+500
S007 19 027 - 101+600
S007 19 028 - 101+700
S007 19 029 - 101+800
S007 19 030 - 101+900
S007 19 031 - 102+000
S007 19 032 - 102+100
S007 19 033 - 102+200
S007 19 034 - 102+300
S007 19 035 - 102+400
S007 19 036 - 102+500
S007 19 037 - 102+600
S007 19 038 - 102+700
S007 19 039 - 102+800
S007 19 040 - 102+900
S007 19 041 - 103+000
S007 19 042 - 103+100
S007 19 043 - 103+200
S007 19 044 - 103+300
S007 19 045 - 103+400
S007 19 046 - 103+500
S007 19 047 - 103+600
S007 19 048 - 103+700
S007 19 049 - 103+800
S007 19 050 - 103+900
S007 19 051 - 104+000
S007 19 052 - 104+100
S007 19 053 - 104+200
S007 19 054 - 104+300
S007 19 055 - 104+400
S007 19 056 - 104+500
S007 19 057 - 104+600
S007 19 058 - 104+700
S007 19 059 - 104+800
S007 19 060 - 104+900
S007 19 061 - 105+000
S007 19 062 - 105+100
S007 19 063 - 105+200
S007 19 064 - 105+300
S007 19 065 - 105+400
S007 19 066 - 105+500
S007 19 067 - 105+600
S007 19 068 - 105+700
S007 19 069 - 105+800
S007 19 070 - 105+900
S007 20 - TRONCAL
S008 - SUBTRAMO 8 (KM 106+000 AL KM 115+000)
S008 01 - TERRAPLENES
S008 01 01 - TERRAPLEN KM 106 + 260
S008 01 02 - TERRAPLEN KM 106 + 338
S008 01 03 - TERRAPLEN KM 106 + 470
S008 01 04 - TERRAPLEN KM 106 + 800
S008 01 05 - TERRAPLEN KM 107 + 100
S008 01 06 - TERRAPLEN KM 107 + 400
S008 01 07 - TERRAPLEN KM 107 + 795
S008 01 08 - TERRAPLEN KM 108 + 206
S008 01 09 - TERRAPLEN KM 108 + 240
S008 01 10 - TERRAPLEN KM 108 + 620
S008 01 11 - TERRAPLEN KM 108 + 800
S008 01 12 - TERRAPLEN KM 109 + 040
S008 01 13 - TERRAPLEN KM 109 + 130
S008 01 14 - TERRAPLEN KM 109 + 380
S008 01 15 - TERRAPLEN KM 109 + 460
S008 01 16 - TERRAPLEN KM 109 + 820
S008 01 17 - TERRAPLEN KM 110 + 139
S008 01 18 - TERRAPLEN KM 110 + 432
S008 01 19 - TERRAPLEN KM 110 + 540
S008 01 20 - TERRAPLEN KM 110 + 760
S008 01 21 - TERRAPLEN KM 110 + 960
S008 01 22 - TERRAPLEN KM 111 + 112
S008 01 23 - TERRAPLEN KM 111 + 386
S008 01 24 - TERRAPLEN KM 111 + 600
S008 01 25 - TERRAPLEN KM 111 + 753
S008 01 26 - TERRAPLEN KM 112 + 020
S008 01 26 01 - TERRAPLEN KM 112 + 040
S008 01 27 - TERRAPLEN KM 112 + 300
S008 01 28 - TERRAPLEN KM 112 + 560
S008 01 29 - TERRAPLEN KM 112 + 660
S008 01 30 - TERRAPLEN KM 112 + 840
S008 01 31 - TERRAPLEN KM 112 + 992
S008 01 32 - TERRAPLEN KM 113 + 180
S008 01 33 - TERRAPLEN KM 113 + 843
S008 01 34 - TERRAPLEN KM 114 + 020
S008 01 35 - TERRAPLEN KM 114 + 160
S008 01 36 - TERRAPLEN KM 114 + 424
S008 01 37 - TERRAPLEN KM 114 + 650
S008 01 38 - TERRAPLEN KM 114 + 700
S008 02 - CORTES
S008 02 01 - CORTE 2 KM 106+190 L.I.
S008 02 02 - CORTE 4 KM 106+421 L.I.
S008 02 04 - CORTE 7 KM 106+840 L.I.
S008 02 05 - CORTE 10 KM 107+780 L.I.
S008 02 06 - CORTE 11 KM 108+010 L.D.
S008 02 07 - CORTE 12 KM 108+460 L.I.
S008 02 07 01 - CORTE 13 KM 108+470.80 L.D.
S008 02 07 02 - CORTE 15 KM 108+870 L.I.
S008 02 08 - CORTE 16 KM 108+940 L.D.
S008 02 09 - CORTE 17 KM 109+225 L.I.
S008 02 10 - CORTE 18 KM 109+250 L.D.
S008 02 11 - CORTE 21 KM 109+580 L.I.
S008 02 11 01 - CORTE 22 KM 109+575 L.D.
S008 02 12 - CORTE 23 KM 109+975 L.I.
S008 02 12 01 - CORTE 24 KM 110+025 L.D.
S008 02 13 - CORTE 25 KM 110+352.5 L.I.
S008 02 14 - CORTE 27 KM 110+495 L.D.
S008 02 14 01 - CORTE 28 KM 110+495 L.I.
S008 02 15 - CORTE 29 KM 110+707.5 L.I.
S008 02 16 - CORTE 32 KM 110+885 L.I.
S008 02 16 01 - CORTE 33 KM 111+255 L.I.
S008 02 17 - CORTE 34 KM 111+260 L.D.
S008 02 18 - CORTE 35 KM 111+727.5 L.D.
S008 02 18 01 - CORTE 36 KM 111+750 L.I.
S008 02 18 02 - CORTE 37 KM 112+230 L.D.
S008 02 19 - CORTE 38 KM 112+230 L.I.
S008 02 20 - CORTE 39 KM 112+490 L.I.
S008 02 20 01 - CORTE 41 KM 112+610 L.I.
S008 02 21 - CORTE 43 KM 112+740 L.I.
S008 02 22 - CORTE 45 KM 112+935 L.I.
S008 02 22 01 - CORTE 46 KM 113+095 L.D.
S008 02 22 02 - CORTE 47 KM 113+110 L.I.
S008 02 23 - CORTE 48 KM 113+632.5 L.I.
S008 02 24 - CORTE 49 KM 113+640 L.D.
S008 02 25 - CORTE 51 KM 114+115 L.I.
S008 02 26 - CORTE 53 KM 114+360 L.I.
S008 02 27 - CORTE 55 KM 114+685 L.I.
S008 03 - VIADUCTOS
S008 04 - PUENTES
S008 04 01 - PUENTE 10 KM 108+635
S008 04 02 - PUENTE 9 KM 108+689
S008 04 03 - PUENTE 11 KM 109+709
S008 04 04 - PUENTE 12 KM 110+239
S008 04 05 - PUENTE 13 KM 111+000
S008 04 06 - PUENTE 14 KM 111+546
S008 04 07 - PUENTE 15 KM 111+945
S008 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S008 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S008 06 01 - PIV KM 109+266.77
S008 06 02 - PIV KM 110+4458.20
S008 06 03 - PIV KM 114+766.37
S008 06 04 - PIV KM 113+600.00
S008 07 - PASO GANADERO
S008 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S008 08 01 - PIP KM 106+570
S008 08 02 - PIP KM 108+570
S008 08 03 - PIP KM 112+200.00
S008 08 04 - PIP KM 113+200.00
S008 09 - ENTRONQUES
S008 09 01 - ACCESO DANIGAREÉ KM 111+600
S008 10 - PARADEROS
S008 11 - TÚNELES
S008 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S008 12 01 - BANCO DE TIRO KM 111+340 RUTILO (DANIGARÉ)
S008 12 02 - BANCO DE TIRO KM 111+200 BT-19
S008 12 03 - BANCO DE TIRO KM 111+600 JUAN STGO
S008 12 04 - BANCO DE TIRO KM 113+500 BT-20
S008 12 05 - BANCO DE TIRO KM 113+500 LORENZO
S008 12 06 - BANCO DE TIRO KM 113+600 REYNALDO
S008 12 07 - BANCO DE TIRO KM 114+760
S008 13 - PASOS DE FAUNA
S008 13 01 - PASO DE FAUNA KM 114+039
S008 13 02 - PASO DE FAUNA KM 109+036
S008 13 03 - PASO DE FAUNA KM 107+240
S008 14 - BAHÍAS SOS
S008 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S008 16 - RAMPA DE EMERGENCIA
S008 16 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 109+034.00
S008 16 02 - RAMPA DE EMERGENCIA 3 KM 113+860
S008 18 - TRONCAL
S008 19 - CADENAMIENTOS
S008 19 001 - 106+000
S008 19 002 - 106+100
S008 19 003 - 106+200
S008 19 004 - 106+300
S008 19 005 - 106+400
S008 19 006 - 106+500
S008 19 007 - 106+600
S008 19 008 - 106+700
S008 19 009 - 106+800
S008 19 010 - 106+900
S008 19 011 - 107+000
S008 19 012 - 107+100
S008 19 013 - 107+200
S008 19 014 - 107+300
S008 19 015 - 107+400
S008 19 016 - 107+500
S008 19 017 - 107+600
S008 19 018 - 107+700
S008 19 019 - 107+800
S008 19 020 - 107+900
S008 19 021 - 108+000
S008 19 022 - 108+100
S008 19 023 - 108+200
S008 19 024 - 108+300
S008 19 025 - 108+400
S008 19 026 - 108+500
S008 19 027 - 108+600
S008 19 028 - 108+700
S008 19 029 - 108+800
S008 19 030 - 108+900
S008 19 031 - 109+000
S008 19 032 - 109+100
S008 19 033 - 109+200
S008 19 034 - 109+300
S008 19 035 - 109+400
S008 19 036 - 109+500
S008 19 037 - 109+600
S008 19 038 - 109+700
S008 19 039 - 109+800
S008 19 040 - 109+900
S008 19 041 - 110+000
S008 19 042 - 110+100
S008 19 043 - 110+200
S008 19 044 - 110+300
S008 19 045 - 110+400
S008 19 046 - 110+500
S008 19 047 - 110+600
S008 19 048 - 110+700
S008 19 049 - 110+800
S008 19 050 - 110+900
S008 19 051 - 111+000
S008 19 052 - 111+100
S008 19 053 - 111+200
S008 19 054 - 111+300
S008 19 055 - 111+400
S008 19 056 - 111+500
S008 19 057 - 111+600
S008 19 058 - 111+700
S008 19 059 - 111+800
S008 19 060 - 111+900
S008 19 061 - 112+000
S008 19 062 - 112+100
S008 19 063 - 112+200
S008 19 064 - 112+300
S008 19 065 - 112+400
S008 19 066 - 112+500
S008 19 067 - 112+600
S008 19 068 - 112+700
S008 19 069 - 112+800
S008 19 070 - 112+900
S008 19 071 - 113+000
S008 19 072 - 113+100
S008 19 073 - 113+200
S008 19 074 - 113+300
S008 19 075 - 113+400
S008 19 076 - 113+500
S008 19 077 - 113+600
S008 19 078 - 113+700
S008 19 079 - 113+800
S008 19 080 - 113+900
S008 19 081 - 114+000
S008 19 082 - 114+100
S008 19 083 - 114+200
S008 19 084 - 114+300
S008 19 085 - 114+400
S008 19 086 - 114+500
S008 19 087 - 114+600
S008 19 088 - 114+700
S008 19 089 - 114+800
S008 19 090 - 114+900
S009 - SUBTRAMO 9 (KM 115+000 AL KM 128+000)
S009 01 - TERRAPLENES
S009 01 02 - TERRAPLEN KM 114 + 900
S009 01 03 - TERRAPLEN KM 115 + 115
S009 01 04 - TERRAPLEN KM 115 + 205
S009 01 05 - TERRAPLEN KM 115 + 249
S009 01 06 - TERRAPLEN KM 115 + 648
S009 01 07 - TERRAPLEN KM 116 + 127
S009 01 08 - TERRAPLEN KM 116 + 520
S009 01 09 - TERRAPLEN KM 117 + 500
S009 01 10 - TERRAPLEN KM 117 + 720
S009 01 11 - TERRAPLEN KM 117 + 880
S009 01 12 - TERRAPLEN KM 118 + 520
S009 01 13 - TERRAPLEN KM 118 + 980
S009 01 14 - TERRAPLEN KM 119 + 300
S009 01 15 - TERRAPLEN KM 217 + 880
S009 01 16 - TERRAPLEN KM 218 + 520
S009 01 17 - TERRAPLEN KM 219 + 000
S009 01 18 - TERRAPLEN KM 219 + 300
S009 01 19 - TERRAPLEN KM 119 + 600
S009 01 20 - TERRAPLEN KM 119 + 906
S009 01 21 - TERRAPLEN KM 120 + 060
S009 01 22 - TERRAPLEN KM 120 + 250
S009 01 23 - TERRAPLEN KM 120 + 386
S009 01 24 - TERRAPLEN KM 120 + 593
S009 01 25 - TERRAPLEN KM 120 + 820
S009 01 26 - TERRAPLEN KM 120 + 900
S009 01 27 - TERRAPLEN KM 121 + 180
S009 01 28 - TERRAPLEN KM 121 + 540
S009 01 29 - TERRAPLEN KM 121 + 840
S009 01 30 - TERRAPLEN KM 122 + 131
S009 01 31 - TERRAPLEN KM 122 + 380
S009 01 32 - TERRAPLEN KM 122 + 600
S009 01 33 - TERRAPLEN KM 122 + 744
S009 01 34 - TERRAPLEN KM 123 + 051
S009 01 35 - TERRAPLEN KM 123 + 460
S009 01 36 - TERRAPLEN KM 123 + 900
S009 01 37 - TERRAPLEN KM 124 + 240
S009 01 38 - TERRAPLEN KM 124 + 420
S009 01 39 - TERRAPLEN KM 124 + 700
S009 01 40 - TERRAPLEN KM 125 + 180
S009 01 41 - TERRAPLEN KM 125 + 814
S009 01 42 - TERRAPLEN KM 126 + 180
S009 01 43 - TERRAPLEN KM 127 + 040
S009 01 44 - TERRAPLEN KM 127 + 620
S009 01 46 - TERRAPLEN KM 426 + 720
S009 01 50 - TERRAPLEN KM 127 + 720
S009 01 51 - TERRAPLEN KM 128 + 091
S009 01 54 - TERRAPLEN KM 126 + 720
S009 01 55 - TERRAPLEN KM 126 + 995
S009 01 56 - TERRAPLEN KM 127 + 232
S009 01 57 - TERRAPLEN KM 127 + 360
S009 01 58 - TERRAPLEN KM 127 + 700
S009 01 60 - TERRAPLEN KM 128 + 191
S009 02 - CORTES
S009 02 01 - CORTE 1 KM 115+040 L.I.
S009 02 02 - CORTE 2 KM 115+057.5 L.D.
S009 02 03 - CORTE 3 KM 115+422.5 L.I.
S009 02 04 - CORTE 4 KM 115+462.5 L.D.
S009 02 05 - CORTE 6 KM 117+315 L.D.
S009 02 06 - CORTE 5 KM 117+320 L.I.
S009 02 07 - CORTE 7 KM 118+220 L.I.
S009 02 07 01 - CORTE 8 KM 118+235 L.D.
S009 02 07 02 - CORTE 10 KM 118+855 L.D.
S009 02 08 - CORTE 9 KM 118+857.5 L.I.
S009 02 08 01 - CORTE 12 KM 119+175 L.D.
S009 02 09 - CORTE 11 KM 119+175 L.I.
S009 02 10 - CORTE 13 KM 119+465 L.I.
S009 02 10 01 - CORTE 14 KM 119+517.5 L.D.
S009 02 10 02 - CORTE 16 KM 119+972.5 L.D.
S009 02 11 - CORTE 15 KM 119+972.5 L.I.
S009 02 11 01 - CORTE 18 KM 120+185 L.D.
S009 02 12 - CORTE 17 KM 120+195 L.I.
S009 02 13 - CORTE 19 KM 120+460 L.I.
S009 02 14 - CORTE 20 KM 120+505 L.D.
S009 02 14 01 - CORTE 1 KM 120+784.50 L.I.
S009 02 15 - CORTE 22 KM 121+030 L.D.
S009 02 16 - CORTE 21 KM 121+065 L.I.
S009 02 16 01 - CORTE 24 KM 121+395 L.D.
S009 02 17 - CORTE 23 KM 121+425 L.I.
S009 02 17 01 - CORTE 15 KM 121+700 L.D.
S009 02 17 02 - CORTE 15 KM 121+700 L.I.
S009 02 17 03 - CORTE 16 KM 121+980 L.D.
S009 02 18 - CORTE 16 KM 121+980 L.I.
S009 02 18 01 - CORTE 17 KM 122+280 L.D.
S009 02 18 02 - CORTE 17 KM 122+280 L.I.
S009 02 19 - CORTE 18 KM 122+510 L.D.
S009 02 19 01 - CORTE 18 KM 122+510 L.I.
S009 02 20 - CORTE 19 KM 122+680 L.D.
S009 02 20 01 - CORTE 19 KM 122+680 L.I.
S009 02 21 - CORTE 20 KM 123+000 L.I.
S009 02 22 - CORTE 21 KM 123+305 L.D.
S009 02 22 01 - CORTE 21 KM 123+305 L.I.
S009 02 23 - CORTE 22 KM 123+750 L.D.
S009 02 23 01 - CORTE 22 KM 123+750 L.I.
S009 02 24 - CORTE 23 KM 124+155 L.I.
S009 02 25 - CORTE 24 KM 124+600 L.I.
S009 02 26 - CORTE 25 KM 125+120 L.I.
S009 02 27 - CORTE 26 KM 126+100 L.D.
S009 02 27 01 - CORTE 26 KM 126+100 L.I.
S009 02 27 02 - CORTE 26A KM 126+460 L.D.
S009 02 27 03 - CORTE 26A KM 126+460 L.I.
S009 02 27 04 - CORTE 26B KM 126+900 L.D.
S009 02 27 05 - CORTE 26B KM 126+900 L.I.
S009 02 30 - CORTE 27 KM 127+540 L.D.
S009 02 30 01 - CORTE 27 KM 127+540 L.I.
S009 02 37 - CORTE 28 KM 127+750 L.D.
S009 02 37 01 - CORTE 28 KM 127+750 L.I.
S009 02 38 - CORTE 29 KM 128+250 L.D.
S009 02 38 01 - CORTE 29 KM 128+250 L.I.
S009 02 39 - CORTE 30 KM 128+470 L.I.
S009 02 40 - CORTE 31 KM 128+650 L.I.
S009 02 40 01 - CORTE 2B KM 129+250 L.D.
S009 02 41 - CORTE 33 KM 129+300 L.I.
S009 03 - VIADUCTOS
S009 03 01 - VIADUCTO 8 KM 115+177
S009 03 02 - VIADUCTO 9 KM 117+800
S009 04 - PUENTES
S009 04 01 - PUENTE 16 KM 119+820
S009 04 02 - PUENTE 17 KM 120+100
S009 04 03 - PUENTE 18 KM 120+650
S009 04 04 - PUENTE 19 KM 120+858
S009 04 05 - PUENTE 20 KM 124+306
S009 04 06 - PUENTE 54 KM 125+660
S009 04 07 - PUENTE 21 KM 126+320
S009 04 08 - PUENTE 22 KM 126+640
S009 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S009 05 01 - PSV KM 126+520
S009 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S009 06 01 - PIV 9 KM 119+250
S009 07 - PASO GANADERO
S009 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S009 09 - ENTRONQUES
S009 09 01 - ENTRONQUE JUQUILA KM 125+900
S009 09 02 - ENTRONQUE AGUA BLANCA KM 122+000.00
S009 10 - PARADEROS
S009 10 01 - PARADERO 7 KM 125+150 NARRO
S009 11 - TÚNELES
S009 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S009 12 03 - BANCO DE TIRO KM 120+500 BT-25
S009 12 04 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 118+040-118+200
S009 12 05 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 121+000 AGUA BLANCA
S009 12 06 - BANCO DE TIRO KM 122+300 BT 26
S009 13 - PASOS DE FAUNA
S009 13 01 - PASO DE FAUNA KM 122+580
S009 13 02 - PASO DE FAUNA KM 123+460
S009 13 03 - PASO DE FAUNA KM 127+600
S009 14 - BAHÍAS SOS
S009 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S009 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y DE GANADO
S009 16 03 - PSPYG 3 KM 123+620.00
S009 16 04 - PSPYG 4 KM 124+730.00
S009 16 05 - PSPYG 5 KM 125+420.00
S009 16 06 - BÓVEDA KM 126+655
S009 17 - PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPA
S009 17 01 - PIPR 7 KM 125+150.00
S009 18 - RAMPA DE EMERGENCIA
S009 18 01 - RAMPA DE EMERGENCIA KM 118+580
S009 18 03 - RAMPA DE EMERGENCIA 4 KM 124+800
S009 19 - MIRADOR
S009 19 01 - MIRADOR ACATLANCITO
S009 20 - CADENAMIENTOS
S009 20 001 - 115+000
S009 20 002 - 115+100
S009 20 003 - 115+200
S009 20 004 - 115+300
S009 20 005 - 115+400
S009 20 006 - 115+500
S009 20 007 - 115+600
S009 20 008 - 115+700
S009 20 009 - 115+800
S009 20 010 - 115+900
S009 20 011 - 116+000
S009 20 012 - 116+100
S009 20 013 - 116+200
S009 20 014 - 116+300
S009 20 015 - 116+400
S009 20 016 - 116+500
S009 20 017 - 116+600
S009 20 018 - 116+700
S009 20 019 - 116+800
S009 20 020 - 116+900
S009 20 021 - 117+000
S009 20 022 - 117+100
S009 20 023 - 117+200
S009 20 024 - 117+300
S009 20 025 - 117+400
S009 20 026 - 117+500
S009 20 027 - 117+600
S009 20 028 - 117+700
S009 20 029 - 117+800
S009 20 030 - 117+900
S009 20 031 - 118+000
S009 20 032 - 118+100
S009 20 033 - 118+200
S009 20 034 - 118+300
S009 20 035 - 118+400
S009 20 036 - 118+500
S009 20 037 - 118+600
S009 20 038 - 118+700
S009 20 039 - 118+800
S009 20 040 - 118+900
S009 20 041 - 119+000
S009 20 042 - 119+100
S009 20 043 - 119+200
S009 20 044 - 119+300
S009 20 045 - 119+400
S009 20 046 - 119+500
S009 20 047 - 119+600
S009 20 048 - 119+700
S009 20 049 - 119+800
S009 20 050 - 119+900
S009 20 051 - 120+000
S009 20 052 - 120+100
S009 20 053 - 120+200
S009 20 054 - 120+300
S009 20 055 - 120+400
S009 20 056 - 120+500
S009 20 057 - 120+600
S009 20 058 - 120+700
S009 20 059 - 120+800
S009 20 060 - 120+900
S009 20 061 - 121+000
S009 20 062 - 121+100
S009 20 063 - 121+200
S009 20 064 - 121+300
S009 20 065 - 121+400
S009 20 066 - 121+500
S009 20 067 - 121+600
S009 20 068 - 121+700
S009 20 069 - 121+800
S009 20 070 - 121+900
S009 20 071 - 122+000
S009 20 072 - 122+100
S009 20 073 - 122+200
S009 20 074 - 122+300
S009 20 075 - 122+400
S009 20 076 - 122+500
S009 20 077 - 122+600
S009 20 078 - 122+700
S009 20 079 - 122+800
S009 20 080 - 122+900
S009 20 081 - 123+000
S009 20 082 - 123+100
S009 20 083 - 123+200
S009 20 084 - 123+300
S009 20 085 - 123+400
S009 20 086 - 123+500
S009 20 087 - 123+600
S009 20 088 - 123+700
S009 20 089 - 123+800
S009 20 090 - 123+900
S009 20 091 - 124+000
S009 20 092 - 124+100
S009 20 093 - 124+200
S009 20 094 - 124+300
S009 20 095 - 124+400
S009 20 096 - 124+500
S009 20 097 - 124+600
S009 20 098 - 124+700
S009 20 099 - 124+800
S009 20 100 - 124+900
S009 20 101 - 125+000
S009 20 102 - 125+100
S009 20 103 - 125+200
S009 20 104 - 125+300
S009 20 105 - 125+400
S009 20 106 - 125+500
S009 20 107 - 125+600
S009 20 108 - 125+700
S009 20 109 - 125+800
S009 20 110 - 125+900
S009 20 111 - 126+000
S009 20 112 - 126+100
S009 20 113 - 126+200
S009 20 114 - 126+300
S009 20 115 - 126+400
S009 20 116 - 126+500
S009 20 117 - 126+600
S009 20 118 - 126+700
S009 20 119 - 126+800
S009 20 120 - 126+900
S009 20 121 - 127+000
S009 20 122 - 127+100
S009 20 123 - 127+200
S009 20 124 - 127+300
S009 20 125 - 127+400
S009 20 126 - 127+500
S009 20 127 - 127+600
S009 20 128 - 127+700
S009 20 129 - 526+400
S009 20 130 - 526+500
S009 20 131 - 526+600
S009 20 132 - 526+700
S009 20 133 - 526+800
S009 20 134 - 526+900
S009 20 135 - 527+000
S009 20 136 - 527+100
S009 20 137 - 527+200
S009 20 138 - 527+300
S009 20 139 - 527+400
S009 20 140 - 527+500
S009 20 141 - 527+600
S009 20 142 - 527+700
S009 20 143 - 527+800
S009 20 144 - 127+900
S009 21 - BÓVEDAS
S009 22 - CAMPAMENTO
S010 - SUBTRAMO 10 (KM 128+000 AL KM 133+000)
S010 01 - TERRAPLENES
S010 01 01 - TERRAPLEN KM 128 + 200
S010 01 02 - TERRAPLEN KM 128 + 360
S010 01 03 - TERRAPLEN KM 128 + 620
S010 01 04 - TERRAPLEN KM 128 + 700
S010 01 05 - TERRAPLEN KM 129 + 160
S010 01 06 - TERRAPLEN KM 129 + 351
S010 01 07 - TERRAPLEN KM 129 + 580
S010 01 08 - TERRAPLEN KM 129 + 709
S010 01 09 - TERRAPLEN KM 129 + 820
S010 01 10 - TERRAPLEN KM 129 + 960
S010 01 11 - TERRAPLEN KM 130 + 136
S010 01 12 - TERRAPLEN KM 130 + 220
S010 01 13 - TERRAPLEN KM 130 + 280
S010 01 14 - TERRAPLEN KM 130 + 640
S010 01 15 - TERRAPLEN KM 130 + 980
S010 01 16 - TERRAPLEN KM 131 + 080
S010 01 17 - TERRAPLEN KM 131 + 220
S010 01 18 - TERRAPLEN KM 131 + 344
S010 01 19 - TERRAPLEN KM 131 + 514
S010 01 20 - TERRAPLEN KM 131 + 720
S010 01 21 - TERRAPLEN KM 132 + 180
S010 01 22 - TERRAPLEN KM 132 + 420
S010 01 23 - TERRAPLEN KM 132 + 480
S010 01 24 - TERRAPLEN KM 132 + 603
S010 01 25 - TERRAPLEN KM 132 + 809
S010 01 26 - TERRAPLEN KM 132 + 900
S010 01 27 - TERRAPLEN KM 133 + 095
S010 01 28 - TERRAPLEN KM 133 + 252
S010 01 29 - TERRAPLEN KM 133 + 400
S010 01 30 - TERRAPLEN KM 133 + 440
S010 02 - CORTES
S010 02 00 - CORTE 3 KM 128+277.50 L.I.
S010 02 01 - CORTE 2 KM 128+500 L.I.
S010 02 01 01 - CORTE 3 KM 128+820 L.I.
S010 02 01 02 - CORTE 4 KM 129+120 L.I.
S010 02 01 03 - CORTE 5 KM 129+345 L.I.
S010 02 01 04 - CORTE 6 KM 129+840 L.I.
S010 02 02 - CORTE 8 KM 130+275 L.I.
S010 02 03 - CORTE 9 KM 130+545 L.I.
S010 02 04 - CORTE 10 KM 130+760 L.I.
S010 02 04 01 - CORTE 11 KM 130+925 L.I.
S010 02 05 - CORTE 12 KM 131+030 L.I.
S010 02 06 - CORTE 13 KM 131+191.6 L.I.
S010 02 07 - CORTE 14 KM 131+435 L.I.
S010 02 07 01 - CORTE 15 KM 131+660 L.I.
S010 02 08 - CORTE 16 KM 132+290 L.I.
S010 02 09 - CORTE 17 KM 132+680 L.I.
S010 03 - VIADUCTOS
S010 03 01 - VIADUCTO 11 KM 133+650
S010 04 - PUENTES
S010 04 01 - PUENTE 23 KM 130+865
S010 04 02 - PUENTE 24 KM 131+320
S010 04 03 - PUENTE 25 KM 132+120
S010 04 04 - PUENTE 26 KM 132+440
S010 04 05 - PUENTE 27 KM 132+840
S010 04 06 - PUENTE 28 KM 133+300
S010 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S010 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S010 07 - PASO GANADERO
S010 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S010 09 - ENTRONQUES
S010 10 - PARADEROS
S010 11 - TÚNELES
S010 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S010 12 01 - BANCO DE TIRO KM 128+000 BT 31
S010 12 02 - BANCO DE TIRO KM 131+200 ESCOLLERA
S010 13 - PASOS DE FAUNA
S010 14 - BAHÍAS SOS
S010 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S010 17 - TRONCAL
S010 18 001 - 128+000
S010 18 002 - 128+100
S010 18 003 - 128+200
S010 18 004 - 128+300
S010 18 005 - 128+400
S010 18 006 - 128+500
S010 18 007 - 128+600
S010 18 008 - 128+700
S010 18 009 - 128+800
S010 18 010 - 128+900
S010 18 011 - 129+000
S010 18 012 - 129+100
S010 18 013 - 129+200
S010 18 014 - 129+300
S010 18 015 - 129+400
S010 18 016 - 129+500
S010 18 017 - 129+600
S010 18 018 - 129+700
S010 18 019 - 129+800
S010 18 020 - 129+900
S010 18 021 - 130+000
S010 18 022 - 130+100
S010 18 023 - 130+200
S010 18 024 - 130+300
S010 18 025 - 130+400
S010 18 026 - 130+500
S010 18 027 - 130+600
S010 18 028 - 130+700
S010 18 029 - 130+800
S010 18 030 - 130+900
S010 18 031 - 131+000
S010 18 032 - 131+100
S010 18 033 - 131+200
S010 18 034 - 131+300
S010 18 035 - 131+400
S010 18 036 - 131+500
S010 18 037 - 131+600
S010 18 038 - 131+700
S010 18 039 - 131+800
S010 18 040 - 131+900
S010 18 041 - 132+000
S010 18 042 - 132+100
S010 18 043 - 132+200
S010 18 044 - 132+300
S010 18 045 - 132+400
S010 18 046 - 132+500
S010 18 047 - 132+600
S010 18 048 - 132+700
S010 18 049 - 132+800
S010 18 050 - 132+900
S011 - SUBTRAMO 11 (KM 133+000 AL KM 140+000)
S011 01 - TERRAPLENES
S011 01 01 - TERRAPLEN KM 133 + 857
S011 01 02 - TERRAPLEN KM 134 + 040
S011 01 03 - TERRAPLEN KM 134 + 180
S011 01 04 - TERRAPLEN KM 134 + 312
S011 01 05 - TERRAPLEN KM 134 + 415
S011 01 06 - TERRAPLEN KM 134 + 474
S011 01 07 - TERRAPLEN KM 134 + 640
S011 01 08 - TERRAPLEN KM 134 + 820
S011 01 09 - TERRAPLEN KM 134 + 980
S011 01 10 - TERRAPLEN KM 135 + 140
S011 01 11 - TERRAPLEN KM 135 + 200
S011 01 12 - TERRAPLEN KM 135 + 360
S011 01 13 - TERRAPLEN KM 135 + 400
S011 01 14 - TERRAPLEN KM 135 + 515
S011 01 15 - TERRAPLEN KM 135 + 609
S011 01 16 - TERRAPLEN KM 135 + 660
S011 01 17 - TERRAPLEN KM 135 + 920
S011 01 18 - TERRAPLEN KM 136 + 194
S011 01 19 - TERRAPLEN KM 136 + 480
S011 01 20 - TERRAPLEN KM 136 + 249
S011 01 21 - TERRAPLEN KM 136 + 534
S011 01 22 - TERRAPLEN KM 136 + 672
S011 01 23 - TERRAPLEN KM 136 + 876
S011 01 24 - TERRAPLEN KM 136 + 980
S011 01 25 - TERRAPLEN KM 137 + 140
S011 01 26 - TERRAPLEN KM 137 + 247
S011 01 27 - TERRAPLEN KM 137 + 340
S011 01 28 - TERRAPLEN KM 137 + 420
S011 01 29 - TERRAPLEN KM 137 + 640
S011 01 30 - TERRAPLEN KM 137 + 760
S011 01 31 - TERRAPLEN KM 138 + 060
S011 01 32 - TERRAPLEN KM 138 + 260
S011 01 33 - TERRAPLEN KM 138 + 931
S011 01 34 - TERRAPLEN KM 139 + 008
S011 01 35 - TERRAPLEN KM 139 + 231
S011 01 36 - TERRAPLEN KM 139 + 400
S011 01 37 - TERRAPLEN KM 139 + 507
S011 01 38 - TERRAPLEN KM 139 + 525
S011 01 39 - TERRAPLEN KM 139 + 828
S011 01 40 - TERRAPLEN KM 139 + 912
S011 01 41 - TERRAPLEN KM 140 + 111
S011 01 42 - TERRAPLEN KM 140 + 340
S011 02 - CORTES
S011 02 01 - CORTE 1 KM 133+770 L.I.
S011 02 01 01 - CORTE 2 KM 133+950 L.I.
S011 02 02 - CORTE 3 KM 134+140 L.I.
S011 02 03 - CORTE 3 KM 134+140 L.D.
S011 02 04 - CORTE 4 KM 134+300 L.I.
S011 02 04 01 - CORTE 4 KM 134+300 L.D.
S011 02 06 - CORTE 6 KM 134+570 L.I.
S011 02 07 - CORTE 7 KM 134+900 L.I.
S011 02 07 01 - CORTE 4 KM 135+477.50 L.I.
S011 02 11 - CORTE 10 KM 135+480 L.I.
S011 02 12 - CORTE 11 KM 135+750 L.I.
S011 02 14 - CORTE 13 KM 136+500 L.I.
S011 02 14 01 - CORTE 5 KM 136+720 L.I.
S011 02 14 02 - CORTE 6 KM 136+940 L.I.
S011 02 14 03 - CORTE 7 KM 137+095 L.I.
S011 02 15 - CORTE 3 KM 137+310 L.I.
S011 02 16 - CORTE 4 KM 137+677.5 L.I.
S011 02 18 - CORTE 6 KM 138+800 L.I.
S011 02 18 01 - CORTE 8 KM 139+230 L.I.
S011 02 18 02 - CORTE 10 KM 139+720 L.D.
S011 02 18 03 - CORTE 9 KM 139+725 L.I.
S011 02 22 - CORTE 12 KM 140+481.6 L.I.
S011 03 - VIADUCTOS
S011 04 - PUENTES
S011 04 01 - PUENTE 29 KM 134+080
S011 04 02 - PUENTE 30 KM 134+760
S011 04 03 - PUENTE 31 KM 135+330
S011 04 04 - PUENTE 32 KM 135+420
S011 04 05 - PUENTE 33 KM 136+420
S011 04 06 - PUENTE 34 KM 138+170
S011 04 07 - PUENTE 35 KM 138+970
S011 04 08 - PUENTE 36 KM 139+460
S011 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S011 05 01 - PSV KM 140+180
S011 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S011 06 01 - PIV 1 VÍA KM 139+810
S011 06 02 - PIV KM 140+520
S011 07 - PASO GANADERO
S011 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S011 09 - ENTRONQUES
S011 09 01 - ENTRONQUE QUIAVICUZAS KM 137+900
S011 10 - PARADEROS
S011 11 - TÚNELES
S011 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S011 12 01 - BANCO DE TIRO KM 133+360 ATAULFO
S011 12 02 - BANCO DE TIRO KM 134+400 BT 32
S011 12 03 - BANCO DE TIRO KM 138+800 BT 35
S011 12 04 - BANCO DE TIRO KM 136+700 BT-34
S011 12 05 - BANCO DE TIRO KM 138+400
S011 13 - PASOS DE FAUNA
S011 14 - BAHÍAS SOS
S011 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S011 17 - TRONCAL
S011 18 - CADENAMIENTOS
S011 18 001 - 133+000
S011 18 002 - 133+100
S011 18 003 - 133+200
S011 18 004 - 133+300
S011 18 005 - 133+400
S011 18 006 - 133+500
S011 18 007 - 133+600
S011 18 008 - 133+700
S011 18 009 - 133+800
S011 18 010 - 133+900
S011 18 011 - 134+000
S011 18 012 - 134+100
S011 18 013 - 134+200
S011 18 014 - 134+300
S011 18 015 - 134+400
S011 18 016 - 134+500
S011 18 017 - 134+600
S011 18 018 - 134+700
S011 18 019 - 134+800
S011 18 020 - 134+900
S011 18 021 - 135+000
S011 18 022 - 135+100
S011 18 023 - 135+200
S011 18 024 - 135+300
S011 18 025 - 135+400
S011 18 026 - 135+500
S011 18 027 - 135+600
S011 18 028 - 135+700
S011 18 029 - 135+800
S011 18 030 - 135+900
S011 18 031 - 136+000
S011 18 032 - 136+100
S011 18 033 - 136+200
S011 18 034 - 136+300
S011 18 035 - 136+400
S011 18 036 - 136+500
S011 18 037 - 136+600
S011 18 038 - 136+700
S011 18 039 - 136+800
S011 18 040 - 136+900
S011 18 041 - 137+000
S011 18 042 - 137+100
S011 18 043 - 137+200
S011 18 044 - 137+300
S011 18 045 - 137+400
S011 18 046 - 137+500
S011 18 047 - 137+600
S011 18 048 - 137+700
S011 18 049 - 137+800
S011 18 050 - 137+900
S011 18 051 - 138+000
S011 18 052 - 138+100
S011 18 053 - 138+200
S011 18 054 - 138+300
S011 18 055 - 138+400
S011 18 056 - 138+500
S011 18 057 - 138+600
S011 18 058 - 138+700
S011 18 059 - 138+800
S011 18 060 - 138+900
S011 18 061 - 139+000
S011 18 062 - 139+100
S011 18 063 - 139+200
S011 18 064 - 139+300
S011 18 065 - 139+400
S011 18 066 - 139+500
S011 18 067 - 139+600
S011 18 068 - 139+700
S011 18 069 - 139+800
S011 18 070 - 139+900
S012 - SUBTRAMO 12 (KM 140+000 AL KM 147+000)
S012 01 - TERRAPLENES
S012 01 01 - BANCO DE TIRO KM 140+500 BT 36
S012 01 02 - BANCO DE TIRO KM 145+520 TIRSO
S012 01 03 - BANCO DE TIRO KM 142+200 TUNEL 2
S012 01 04 - BANCO DE TIRO KM 143+600 BT-38
S012 01 05 - BANCO DE PRESTAMO KM 147+000 LACHIXILA
S012 02 - CORTES
S012 02 01 - CORTE 1 KM 140+863.5 L.I.
S012 02 04 - CORTE 2 KM 141+310 L.I.
S012 02 05 - CORTE 11 KM 141+728.50 L.I.
S012 02 06 - CORTE 12 KM 141+890 L.I.
S012 02 07 - CORTE 13 KM 142+150.50 L.I.
S012 02 08 - CORTE 15 KM 142+570 L.D.
S012 02 09 - CORTE 14 KM 142+571 L.I.
S012 02 10 - CORTE 16 KM 142+760 L.I.
S012 02 11 - CORTE 17 KM 143+012 L.I.
S012 02 12 - CORTE 18 KM 143+400 L.D.
S012 02 13 - CORTE 19 KM 143+410 L.I.
S012 02 14 - CORTE 20 KM 143+895 L.I.
S012 02 17 - CORTE 21 KM 144+570 L.I.
S012 02 18 - CORTE 23 KM 144+860 L.I.
S012 02 18 01 - CORTE 24 KM 145+080 L.D.
S012 02 19 - CORTE 26 KM 145+560 L.D.
S012 02 20 - CORTE 25 KM 145+610 L.I.
S012 02 21 - CORTE 27 KM 145+950 L.I.
S012 02 22 - CORTE 27A KM 146+123.39 L.I.
S012 02 23 - CORTE 28 KM 145+970 L.D.
S012 02 24 - CORTE 29 KM 146+128.82 L.D.
S012 02 25 - CORTE 21 KM 146+880 L.I.
S012 03 - VIADUCTOS
S012 03 01 - VIADUCTO 10 KM 141+860
S012 04 - PUENTES
S012 04 01 - PUENTE 37 KM 140+980
S012 04 02 - PUENTE 38 KM 141+630
S012 04 03 - PUENTE 39 KM 142+380
S012 04 04 - PUENTE 40 KM 142+840
S012 04 05 - PUENTE 41 KM 143+200
S012 04 06 - PUENTE 42 KM 143+830
S012 04 07 - PUENTE 44 KM 145+340
S012 04 08 - PUENTE 45 KM 145+820
S012 04 09 - PUENTE 43 KM 146+280
S012 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S012 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S012 06 001 - PIV KM 140+500.00
S012 06 01 - PIV 1 VÍA KM 143+580
S012 06 02 - PIV 1 VÍA KM 143+760
S012 06 03 - PIV 1 VÍA KM 143+970
S012 07 - PASO GANADERO
S012 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S012 09 - ENTRONQUES
S012 10 - PARADEROS
S012 11 - TÚNELES
S012 11 01 - TUNEL 2 EXCAVADO KM 142+300
S012 11 02 - TUNEL 3 EXCAVADO KM 144+300
S012 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S012 12 06 - BANCO DE TIRO 545+300
S012 13 - PASOS DE FAUNA
S012 14 - BAHÍAS SOS
S012 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S012 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S012 16 01 - PIPYG KM 146+840.00
S012 17 - CADENAMIENTOS
S012 17 001 - 140+000
S012 17 002 - 140+100
S012 17 003 - 140+200
S012 17 004 - 140+300
S012 17 005 - 140+400
S012 17 006 - 140+500
S012 17 007 - 140+600
S012 17 008 - 140+700
S012 17 009 - 140+800
S012 17 010 - 140+900
S012 17 011 - 141+000
S012 17 012 - 141+100
S012 17 013 - 141+200
S012 17 014 - 141+300
S012 17 015 - 141+400
S012 17 016 - 141+500
S012 17 017 - 141+600
S012 17 018 - 141+700
S012 17 019 - 141+800
S012 17 020 - 141+900
S012 17 021 - 142+000
S012 17 022 - 142+100
S012 17 023 - 142+200
S012 17 024 - 142+300
S012 17 025 - 142+400
S012 17 026 - 142+500
S012 17 027 - 142+600
S012 17 028 - 142+600
S012 17 029 - 142+700
S012 17 030 - 142+800
S012 17 031 - 142+900
S012 17 032 - 143+000
S012 17 033 - 143+100
S012 17 034 - 143+200
S012 17 035 - 143+300
S012 17 036 - 143+400
S012 17 037 - 143+500
S012 17 038 - 143+600
S012 17 039 - 143+700
S012 17 040 - 143+800
S012 17 041 - 143+900
S012 17 042 - 544+000
S012 17 043 - 544+100
S012 17 044 - 544+200
S012 17 045 - 544+300
S012 17 046 - 544+400
S012 17 047 - 544+500
S012 17 048 - 544+600
S012 17 049 - 544+700
S012 17 050 - 544+800
S012 17 051 - 544+900
S012 17 052 - 545+000
S012 17 053 - 545+100
S012 17 054 - 545+200
S012 17 055 - 545+300
S012 17 056 - 545+400
S012 17 057 - 545+500
S012 17 058 - 545+600
S012 17 059 - 545+700
S012 17 060 - 545+800
S012 17 061 - 545+900
S012 17 062 - 546+000
S012 17 063 - 146+100
S012 17 064 - 146+200
S012 17 065 - 146+300
S012 17 066 - 146+400
S012 17 067 - 146+500
S012 17 068 - 146+600
S012 17 069 - 146+700
S012 17 070 - 146+800
S012 17 071 - 146+900
S012 19 01 - TERRAPLEN KM 140+723
S012 19 02 - TERRAPLEN KM 141+179
S012 19 03 - TERRAPLEN KM 141+222
S012 19 04 - TERRAPLEN KM 141+260
S012 19 05 - TERRAPLEN KM 142+234
S012 19 06 - TERRAPLEN KM 142+265
S012 19 07 - TERRAPLEN KM 143+528
S012 19 08 - TERRAPLEN KM 143+933
S012 19 09 - TERRAPLEN KM 144+091
S012 19 10 - TERRAPLEN KM 144+405
S012 19 10 - 02 - TERRAPLEN KM 144+650
S012 19 11 - TERRAPLEN KM 144+858
S012 19 12 - TERRAPLEN KM 145+651
S012 19 13 - TERRAPLEN KM 145+998
S012 19 14 - TERRAPLEN KM 146+340
S012 19 15 - TERRAPLEN KM 146+788
S012 19 16 - TERRAPLEN KM 147+198
S012 19 17 - TERRAPLEN KM 149+043
S013 - SUBTRAMO 13 (KM 147+000 AL KM 156+500)
S013 01 - TERRAPLENES
S013 01 01 - TERRAPLEN KM 149+356
S013 01 02 - TERRAPLEN KM 149+641
S013 01 03 - TERRAPLEN KM 149+711
S013 01 04 - TERRAPLEN KM 150+105
S013 01 05 - TERRAPLEN KM 150+346
S013 01 06 - TERRAPLEN KM 150+747
S013 01 07 - TERRAPLEN KM 151+398
S013 01 08 - TERRAPLEN KM 151+941
S013 01 09 - TERRAPLEN KM 152+159
S013 01 10 - TERRAPLEN KM 152+434
S013 01 11 - TERRAPLEN KM 152+553
S013 01 12 - TERRAPLEN KM 152+622
S013 01 13 - TERRAPLEN KM 153+071
S013 01 14 - TERRAPLEN KM 153+332
S013 01 15 - TERRAPLEN KM 153+452
S013 01 16 - TERRAPLEN KM 153+713
S013 01 17 - TERRAPLEN KM 154+207
S013 01 18 - TERRAPLEN KM 154+348
S013 01 19 - TERRAPLEN KM 154+630
S013 01 20 - TERRAPLEN KM 154+794
S013 01 21 - TERRAPLEN KM 155+266
S013 01 22 - TERRAPLEN KM 155+454
S013 01 23 - TERRAPLEN KM 155+589
S013 01 24 - TERRAPLEN KM 155+635
S013 01 25 - TERRAPLEN KM 156+351
S013 01 26 - TERRAPLEN KM 156+471
S013 02 - CORTES
S013 02 01 - CORTE 3 KM 148+780 L.D.
S013 02 01 01 - CORTE 2 KM 148+810 L.I.
S013 02 01 02 - CORTE 4 KM 149+141.19 L.I.
S013 02 01 03 - CORTE 6 KM 149+280 L.D.
S013 02 02 - CORTE 5 KM 149+440 L.I.
S013 02 02 01 - CORTE 7 KM 149+520 L.D.
S013 02 03 - CORTE 8 KM 149+680 L.I.
S013 02 04 - CORTE 9 KM 149+970 L.I.
S013 02 04 01 - CORTE 10 KM 149+970 L.D.
S013 02 05 - CORTE 11 KM 150+260 L.I.
S013 02 06 - CORTE 1 KM 150+670 L.I.
S013 02 07 - CORTE 3A KM 151+050 L.I.
S013 02 08 - CORTE 3B KM 151+400 L.I.
S013 02 09 - CORTE 3C KM 151+760 L.I.
S013 02 11 - CORTE 6 KM 152+340 L.I.
S013 02 15 - CORTE 11-13-14 KM 153+106 L.I.
S013 02 16 - CORTE 15 KM 153+275 L.D.
S013 02 18 - CORTE 17 KM 153+649.44 L.I.
S013 02 19 - CORTE 19 KM 154+020 L.I.
S013 02 19 01 - CORTE 20 KM 154+030 L.D.
S013 02 20 - CORTE 21 KM 154+240 L.I.
S013 02 22 - CORTE 23 KM 154+554.36 L.I.
S013 02 22 01 - CORTE 24 KM 154+554.36 L.D.
S013 02 23 - CORTE 25 KM 154+860 L.I.
S013 02 24 - CORTE 27 KM 155+130 L.I.
S013 02 25 - CORTE 30 KM 155+393.15 L.I.
S013 02 28 - CORTE 31 KM 156+100 L.I.
S013 03 - VIADUCTOS
S013 04 - PUENTES
S013 04 01 - BOVEDA KM 147+868.46
S013 04 02 - PUENTE 47 KM 149+040
S013 04 03 - PUENTE 48 KM 152+060
S013 04 04 - PUENTE 49 KM 152+840
S013 04 05 - PUENTE 50 KM 154+300
S013 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S013 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S013 07 - PASO GANADERO
S013 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S013 09 - ENTRONQUES
S013 09 01 - ENTRONQUE LACHIXILA KM 148+118
S013 10 - PARADEROS
S013 11 - TÚNELES
S013 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S013 12 01 - BANCO DE PRÉSTAMO KM 152+700 TIRSO
S013 12 02 - BANCO DE TIRO KM 153+500 BT-44
S013 13 - PASOS DE FAUNA
S013 14 - BAHÍAS SOS
S013 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S013 16 - BÓVEDAS
S013 17 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S013 17 01 - PSPYG KM 150+500.00
S013 17 02 - PSPYG KM 155+880.00
S013 18 - CADENAMIENTOS
S013 18 001 - 147+000
S013 18 002 - 147+100
S013 18 003 - 147+200
S013 18 004 - 147+300
S013 18 005 - 147+400
S013 18 006 - 147+500
S013 18 007 - 147+600
S013 18 008 - 147+700
S013 18 009 - 147+800
S013 18 010 - 147+900
S013 18 011 - 148+000
S013 18 012 - 148+100
S013 18 013 - 148+200
S013 18 014 - 148+300
S013 18 015 - 148+400
S013 18 016 - 148+500
S013 18 017 - 148+600
S013 18 018 - 148+700
S013 18 019 - 148+800
S013 18 020 - 148+900
S013 18 021 - 149+000
S013 18 022 - 149+100
S013 18 023 - 149+200
S013 18 024 - 149+300
S013 18 025 - 149+400
S013 18 026 - 149+500
S013 18 027 - 149+600
S013 18 028 - 149+700
S013 18 029 - 149+800
S013 18 030 - 149+900
S013 18 031 - 150+000
S013 18 032 - 150+100
S013 18 033 - 150+200
S013 18 034 - 150+300
S013 18 035 - 150+400
S013 18 036 - 150+500
S013 18 037 - 150+600
S013 18 038 - 150+700
S013 18 039 - 150+800
S013 18 040 - 150+900
S013 18 041 - 151+000
S013 18 042 - 151+100
S013 18 043 - 151+200
S013 18 044 - 151+300
S013 18 045 - 151+400
S013 18 046 - 151+500
S013 18 047 - 151+600
S013 18 048 - 151+700
S013 18 049 - 151+800
S013 18 050 - 151+900
S013 18 051 - 152+000
S013 18 052 - 152+100
S013 18 053 - 152+200
S013 18 054 - 152+300
S013 18 055 - 152+400
S013 18 056 - 152+500
S013 18 057 - 152+600
S013 18 058 - 152+700
S013 18 059 - 152+800
S013 18 060 - 152+900
S013 18 061 - 153+000
S013 18 062 - 153+100
S013 18 063 - 153+200
S013 18 064 - 153+300
S013 18 065 - 153+400
S013 18 066 - 153+500
S013 18 067 - 153+600
S013 18 068 - 153+700
S013 18 069 - 153+800
S013 18 070 - 153+900
S013 18 071 - 154+000
S013 18 072 - 154+100
S013 18 073 - 154+200
S013 18 074 - 154+300
S013 18 075 - 154+400
S013 18 076 - 154+500
S013 18 077 - 154+600
S013 18 078 - 154+700
S013 18 079 - 154+800
S013 18 080 - 154+900
S013 18 081 - 155+000
S013 18 082 - 155+100
S013 18 083 - 155+200
S013 18 084 - 155+300
S013 18 085 - 155+400
S013 18 086 - 155+500
S013 18 087 - 155+600
S013 18 088 - 155+700
S013 18 089 - 155+800
S013 18 090 - 155+900
S013 18 091 - 156+000
S013 18 092 - 156+100
S013 18 093 - 156+200
S013 18 094 - 156+300
S013 18 095 - 156+400
S014 - SUBTRAMO 14 (KM 156+500 AL KM 165+000)
S014 01 - TERRAPLENES
S014 01 01 - TERRAPLEN KM 157 + 060
S014 01 02 - TERRAPLEN KM 157 + 421
S014 01 03 - TERRAPLEN KM 157 + 493
S014 01 04 - TERRAPLEN KM 157 + 871
S014 01 05 - TERRAPLEN KM 158 + 025
S014 01 06 - TERRAPLEN KM 159 + 019
S014 01 07 - TERRAPLEN KM 159 + 316
S014 01 08 - TERRAPLEN KM 159 + 926
S014 01 09 - TERRAPLEN KM 160 + 294
S014 01 10 - TERRAPLEN KM 160 + 908
S014 01 11 - TERRAPLEN KM 161 + 314
S014 01 12 - TERRAPLEN KM 161 + 781
S014 01 13 - TERRAPLEN KM 161 + 837
S014 01 14 - TERRAPLEN KM 162 + 185
S014 01 15 - TERRAPLEN KM 162 + 406
S014 01 16 - TERRAPLEN KM 162 + 476
S014 01 17 - TERRAPLEN KM 162 + 696
S014 01 18 - TERRAPLEN KM 163 + 213
S014 01 19 - TERRAPLEN KM 163 + 362
S014 01 20 - TERRAPLEN KM 163 + 365
S014 01 21 - TERRAPLEN KM 163 + 826
S014 01 22 - TERRAPLEN KM 164 + 172
S014 01 23 - TERRAPLEN KM 164 + 313
S014 01 24 - TERRAPLEN KM 164 + 851
S014 01 25 - TERRAPLEN KM 165 + 158
S014 01 26 - TERRAPLEN KM 165 + 201
S014 02 - CORTES
S014 02 01 - CORTE 1 KM 156+910 L.I.
S014 02 01 01 - CORTE 2 KM 156+950 L.D.
S014 02 02 - CORTE 4 KM 157+270 L.D.
S014 02 03 - CORTE 3 KM 157+330 L.I.
S014 02 04 - CORTE 5 KM 157+720 L.I.
S014 02 06 - CORTE 7 KM 158+350 L.I.
S014 02 08 - CORTE 10 KM 158+940 L.I.
S014 02 09 - CORTE 12 KM 159+190 L.I.
S014 02 10 - CORTE 14 KM 159+800 L.I.
S014 02 11 - CORTE 16 KM 160+130 L.I.
S014 02 12 - CORTE 17 KM 160+430 L.I.
S014 02 13 - CORTE 18 KM 160+740 L.I.
S014 02 15 - CORTE 19 KM 161+650 L.I.
S014 02 16 - CORTE 20 KM 161+650 L.D.
S014 02 18 - CORTE 21 KM 162+190 L.I.
S014 02 21 - CORTE 22 KM 162+920 L.I.
S014 02 23 - CORTE 24 KM 163+550 L.I.
S014 02 24 - CORTE 25 KM 163+770 L.I.
S014 02 27 - CORTE 26 KM 164+625 L.I.
S014 02 28 - CORTE 27 KM 164+625 L.D.
S014 02 29 - CORTE 31 KM 165+590 L.D.
S014 02 29 01 - CORTE 30 KM 165+650 L.I.
S014 03 - VIADUCTOS
S014 04 - PUENTES
S014 04 01 - PUENTE 51 KM 158+650
S014 04 02 - PUENTE 52 KM 158+820
S014 04 03 - PUENTE 53 AGUASCALIENTES KM 161+216
S014 04 04 - PUENTE 55 LACHIGUIRI KM 165+560
S014 05 - PASO SUPERIOR VEHICULAR
S014 06 - PASO INFERIOR VEHICULAR
S014 06 01 - PIV KM 159+400.00
S014 07 - PASO GANADERO
S014 08 - PASO INFERIOR PEATONAL
S014 09 - ENTRONQUES
S014 09 01 - ENTRONQUE TOTOLAPILLA KM 165+240
S014 10 - PARADEROS
S014 11 - TÚNELES
S014 12 - BANCOS DE TIRO Y PRÉSTAMO
S014 12 01 - BANCO DE TIRO KM 157+700 BT 47
S014 13 - PASOS DE FAUNA
S014 14 - BAHÍAS SOS
S014 14 01 - BANCO DE TIRO KM 160+100 BT 49
S014 14 02 - BANCO DE TIRO KM 156+900 BT-46
S014 15 - HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
S014 16 - PASO SUPERIOR PEATONAL Y GANADERO
S014 16 01 - PSPYG KM 157+450.00
S014 17 - CADENAMIENTOS
S014 17 001 - 156+500
S014 17 002 - 156+600
S014 17 003 - 156+700
S014 17 004 - 156+800
S014 17 005 - 156+900
S014 17 006 - 157+000
S014 17 007 - 157+100
S014 17 008 - 157+200
S014 17 009 - 157+300
S014 17 010 - 157+400
S014 17 011 - 157+500
S014 17 012 - 157+600
S014 17 013 - 157+700
S014 17 014 - 157+800
S014 17 015 - 157+900
S014 17 016 - 158+000
S014 17 017 - 158+100
S014 17 018 - 158+200
S014 17 019 - 158+300
S014 17 020 - 158+400
S014 17 021 - 158+500
S014 17 022 - 158+600
S014 17 023 - 158+700
S014 17 024 - 158+800
S014 17 025 - 158+900
S014 17 026 - 159+000
S014 17 027 - 159+100
S014 17 028 - 159+200
S014 17 029 - 159+300
S014 17 030 - 159+400
S014 17 031 - 159+500
S014 17 032 - 159+600
S014 17 033 - 159+700
S014 17 034 - 159+800
S014 17 035 - 159+900
S014 17 036 - 160+000
S014 17 037 - 160+100
S014 17 038 - 160+200
S014 17 039 - 160+300
S014 17 040 - 160+400
S014 17 041 - 160+500
S014 17 042 - 160+600
S014 17 043 - 160+700
S014 17 044 - 160+800
S014 17 045 - 160+900
S014 17 046 - 161+000
S014 17 047 - 161+100
S014 17 048 - 161+200
S014 17 049 - 161+300
S014 17 050 - 161+400
S014 17 051 - 161+500
S014 17 052 - 161+600
S014 17 053 - 161+700
S014 17 054 - 161+800
S014 17 055 - 161+900
S014 17 056 - 162+000
S014 17 057 - 162+100
S014 17 058 - 162+200
S014 17 059 - 162+300
S014 17 060 - 162+400
S014 17 061 - 162+500
S014 17 062 - 162+600
S014 17 063 - 162+700
S014 17 064 - 162+800
S014 17 065 - 162+900
S014 17 066 - 163+000
S014 17 067 - 163+100
S014 17 068 - 163+200
S014 17 069 - 163+300
S014 17 070 - 163+400
S014 17 071 - 163+500
S014 17 072 - 163+600
S014 17 073 - 163+700
S014 17 074 - 163+800
S014 17 075 - 163+900
S014 17 076 - 164+000
S014 17 077 - 164+100
S014 17 078 - 164+200
S014 17 079 - 164+300
S014 17 080 - 164+400
S014 17 081 - 164+500
S014 17 082 - 164+600
S014 17 083 - 164+700
S014 17 084 - 164+800
S014 17 085 - 164+900
S014 17 086 - 165+000
S015 - SUBTRAMO 15 (KM 165+000 AL KM 174+000)
S015 09 - ENTRONQUES
S015 09 02 - ENTRONQUE LACHIGURI KM 170+195
S015 09 03 - ENTRONQUE LACHIGUIRI II KM 173+805
S015 12 - BANCOS DE TIRO Y PRESTAMO
S015 12 01 - BANCO DE TIRO KM 166+500 LACHIGUIRI
S015 16 - PASO INFERIOR PEATONAL Y GANADERO
S015 16 01 - PIPYG KM 172+100.00
S016 - SUBTRAMO 16 (KM 174+000 AL KM 181+000)
S017 - SUBTRAMO 17 (KM 181+000 AL KM 187+000)
S017 09 - ENTRONQUES
S017 09 01 - ENTRONQUE GUICHIQUERO KM 183+100.00
S018 - SUBTRAMO 18 (KM 187+000 AL KM 194+000)
S018 09 - ENTRONQUES
S018 09 01 - ENTRONQUE JALAPA KM 187+500
S019 - SUBTRAMO 19 (KM 194+000 AL KM 199+000)
S020 - SUBTRAMO 20 (KM 199+000 AL KM 210+000)
S020 09 - ENTRONQUES
S020 09 01 - ENTRONQUE TEHUANTEPEC II KM 210+000
S03 16 01 - PIPYG GASA 10, E. HIERVE EL AGUA KM 10+966
T1 - TRAMO 1 (KM 43+000 AL KM 74+000)
T2 - TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000)
T3 - TRAMO 3 (KM 165+000 AL 214+000)